## PMP_Translated
No | Question_ZH | OptA_ZH | OptB_ZH | OptC_ZH | OptD_ZH | OptE_ZH | Explanation_ZH | Question_ES | OptA_ES | OptB_ES | OptC_ES | OptD_ES | OptE_ES | Explanation_ES | Question_JA | OptA_JA | OptB_JA | OptC_JA | OptD_JA | OptE_JA | Explanation_JA
1 | 某公司正在开展一个采矿项目。部分外部干系人对采矿行业不熟悉。项目经理应如何向这些干系人传达组织文化和项目目标? | 请一名团队成员直接回应这些干系人的信息需求。 | 编制一份概述组织结构和项目参数的报告。 | 聘请一家公司通过媒体渠道宣传该项目和公司。 | 以非正式方式带干系人外出,口头介绍组织和项目情况。 |  | 当外部干系人对所在行业不熟悉时,项目经理应通过正式的书面报告传达组织文化和项目目标。这种形式可以系统、全面地呈现项目背景、范围、目标、可交付成果以及干系人的角色与职责。在备选方案中,委托团队成员代为沟通(A)过于间接;聘请媒体公司(C)对此目的而言不成比例;非正式的口头介绍(D)对于不了解行业的外部干系人来说缺乏正式性和完整性。 | Una empresa está ejecutando un proyecto minero. Algunos interesados externos no están familiarizados con la industria minera. ¿Cómo debe el director del proyecto comunicar la cultura organizacional y el objetivo del proyecto a estos interesados? | Pedir a un miembro del equipo que atienda directamente las necesidades de información de los interesados. | Preparar un informe que describa la estructura organizacional y los parámetros del proyecto. | Contratar a una empresa para que promocione el proyecto y la compañía a través de un medio de comunicación. | Llevar a los interesados a un encuentro informal e informarles verbalmente sobre la organización y el proyecto. |  | Cuando los interesados externos no están familiarizados con la industria, el director del proyecto debe comunicar la cultura organizacional y los objetivos del proyecto mediante un informe formal por escrito. Este formato ofrece una visión estructurada y completa del contexto, alcance, objetivos, entregables y roles y responsabilidades de los interesados. Entre las alternativas, delegar la comunicación en un miembro del equipo (A) es demasiado indirecto, contratar a una empresa de medios (C) es desproporcionado para este propósito, y una sesión informal verbal (D) carece de la formalidad y exhaustividad necesarias para interesados externos sin conocimiento del sector. | ある企業が鉱業プロジェクトを進めている。鉱業業界に不慣れな外部ステークホルダーが何名かいる。プロジェクトマネージャーは、これらのステークホルダーに対し、組織文化とプロジェクト目標をどのように伝えるべきか? | チームメンバーにステークホルダーの情報ニーズへ直接対応するよう依頼する。 | 組織構造とプロジェクトのパラメータをまとめた報告書を作成する。 | メディアを通じてプロジェクトと企業を宣伝するため、外部企業を雇う。 | ステークホルダーをインフォーマルに連れ出し、組織とプロジェクトについて口頭で説明する。 |  | 外部ステークホルダーが業界に不慣れな場合、プロジェクトマネージャーは正式な書面による報告書で組織文化とプロジェクト目標を伝えるべきである。この形式により、プロジェクトの背景、スコープ、目標、成果物、ステークホルダーの役割と責任を構造的かつ網羅的に提示できる。代替案のうち、チームメンバーに伝達を任せる(A)のは間接的すぎ、メディア企業を雇う(C)のはこの目的には不釣り合いで、インフォーマルな口頭ブリーフィング(D)は業界知識のない外部ステークホルダーに必要な正式性と網羅性に欠ける。
2 | 新组建的项目团队中既有在公司工作很久的成员,也有新入职的成员。项目团队成员发现两组人之间存在沟通隔阂,彼此难以协作。项目经理应该怎么做? | 组织联谊活动,让团队成员互相认识。 | 请有经验的成员带领新成员,以促进技能传授。 | 要求团队自组织,有问题时升级给项目经理。 | 鼓励团队成员专注于以各自的专业技能交付成果。 |  | 当资深成员与新成员之间存在沟通隔阂、协作困难时,项目经理应组织联谊活动让成员彼此熟悉。建立人际关系可以弥合沟通鸿沟并建立信任。让资深成员带新人(B)会形成层级感。让团队自组织并升级问题(C)支持不足。鼓励专注于各自专长(D)反而强化了壁垒。 | Un equipo de proyecto recién formado incluye miembros con mucha antigüedad en la empresa y miembros recién incorporados. Los integrantes del equipo descubren una brecha de comunicación entre ambos grupos y les resulta difícil colaborar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Organizar sesiones de networking para que los miembros del equipo se conozcan entre sí. | Pedir a los miembros experimentados que guíen a los nuevos para facilitar la transferencia de habilidades. | Pedir al equipo que se autoorganice y escale cualquier problema al director del proyecto. | Animar a los miembros a centrarse en entregar resultados con sus habilidades especializadas. |  | Cuando los miembros experimentados y los nuevos tienen una brecha de comunicación que dificulta la colaboración, el director del proyecto debe organizar sesiones de networking para que se conozcan entre sí. Construir relaciones interpersonales cierra brechas de comunicación y genera confianza. Pedir a los experimentados que guíen a los nuevos (B) crea jerarquía. Pedir al equipo que se autoorganice y escale (C) ofrece soporte insuficiente. Fomentar el enfoque en habilidades especializadas (D) refuerza los silos. | 新たに編成されたプロジェクトチームには、長く在籍するメンバーと新入社員の両方が含まれている。プロジェクトメンバーは、両グループ間にコミュニケーションギャップがあり、協働が難しいと気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | メンバー同士が知り合えるよう、ネットワーキングセッションを企画する。 | 経験豊富なメンバーが新人を指導し、スキル移転を促進する。 | チームに自己組織化を求め、問題があればプロジェクトマネージャーにエスカレーションさせる。 | メンバーが専門スキルで成果を出すことに集中するよう促す。 |  | 経験者と新人の間にコミュニケーションギャップがあり協働が困難な場合、プロジェクトマネージャーはメンバー同士が知り合えるネットワーキングセッションを企画すべきである。対人関係の構築はコミュニケーションギャップを埋め、信頼を醸成する。経験者に新人指導を任せる(B)はヒエラルキーを生み、自己組織化とエスカレーション(C)は支援が不足し、専門性への集中の促進(D)はサイロを助長する。
3 | 变更控制委员会(CCB)已批准在某产品中新增一个组件的变更请求。运营经理在批准后才发现该变更,并抱怨说该变更的实施会对生产线造成重大干扰。项目经理首先应该怎么做? | 将该问题升级给项目发起人,因为新增该组件虽然会扰乱生产线,但能带来许多收益。 | 与设计团队召开根本原因分析研讨会,找出导致决定新增与生产线不兼容组件的失误。 | 正式认可运营经理的关切,并提出新风险:由于制造困难,项目可能延期且超预算交付。 | 与运营经理会面,解释变更的背景,并了解运营经理对该变更的关切。 |  | 当运营经理发现已批准的变更将扰乱生产线时,项目经理应首先与运营经理会面,解释变更背景并了解其关切。直接沟通能够在升级之前实现协作式问题解决。升级给发起人(A)绕过了直接解决途径。针对设计失误开展根本原因分析(B)为时过早且方向偏差。正式记录关切并提出风险(C)只是记录问题,并未解决问题。 | El comité de control de cambios (CCB) ha aprobado una solicitud de cambio para añadir un nuevo componente a un producto. El gerente de operaciones descubre el cambio después de su aprobación y se queja de que su implementación causará una interrupción significativa en la línea de producción. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Escalar el asunto al patrocinador del proyecto, ya que añadir el componente aporta muchos beneficios aunque interrumpa la línea de producción. | Liderar un taller de análisis de causa raíz con el equipo de diseño para identificar las fallas que llevaron a decidir añadir un componente incompatible con la línea de producción. | Reconocer formalmente las preocupaciones del gerente de operaciones y registrar un nuevo riesgo de que el proyecto se entregue con retraso y sobrecosto debido a las dificultades de fabricación. | Reunirse con el gerente de operaciones para explicar el contexto del cambio y comprender sus preocupaciones al respecto. |  | Cuando el gerente de operaciones descubre que un cambio aprobado interrumpirá la línea de producción, el director del proyecto debe primero reunirse con él para explicar el contexto y entender sus preocupaciones. La interacción directa permite resolver problemas de forma colaborativa antes de escalar. Escalar al patrocinador (A) elude la resolución directa. Liderar un análisis de causa raíz sobre fallas de diseño (B) es prematuro y mal dirigido. Reconocer formalmente las preocupaciones y registrar un riesgo (C) documenta pero no resuelve el problema. | 変更管理委員会(CCB)が、製品に新しいコンポーネントを追加する変更要求を承認した。運用マネージャーは承認後にこの変更に気付き、実装によって製造ラインに重大な混乱が生じると不満を述べた。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か? | コンポーネント追加は製造ラインを混乱させるが多くの利益をもたらすため、プロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | 設計チームとともに根本原因分析ワークショップを実施し、製造ラインと互換性のないコンポーネント追加の判断に至った失敗を特定する。 | 運用マネージャーの懸念を正式に認め、製造上の困難によりプロジェクトが遅延・予算超過する可能性を新たなリスクとして提起する。 | 運用マネージャーと面談し、変更の背景を説明したうえで、変更に関する懸念を理解する。 |  | 運用マネージャーが承認済み変更によって製造ラインが混乱すると気付いた場合、プロジェクトマネージャーはまず運用マネージャーと面談し、変更の背景を説明して懸念を理解すべきである。直接的な関与により、エスカレーション前に協働的な問題解決が可能となる。スポンサーへのエスカレーション(A)は直接解決を回避し、設計失敗の根本原因分析(B)は時期尚早かつ方向違いで、懸念の正式な認知とリスク提起(C)は文書化するだけで問題は解決しない。
4 | 在执行阶段的最后一次迭代中,项目的成本绩效指数(CPI)为0.9,进度绩效指数(SPI)为1.0。项目经理应如何避免预算缺口? | 寻找节约成本的机会。 | 提交变更请求以增加管理储备。 | 降低团队的工作投入。 | 遵循风险管理计划。 |  | 当项目在最后迭代阶段CPI为0.9(超预算)而SPI为1.0(按计划进行)时,项目经理应寻找节约成本的机会。在按时但超支的情况下,成本回收是首要任务。提交变更请求以增加管理储备(B)是增加预算而非控制成本。降低团队投入(C)可能导致项目延期。遵循风险管理计划(D)过于宽泛,缺乏针对性。 | Durante la iteración final de la fase de ejecución, el proyecto tiene un índice de desempeño del costo (CPI) de 0,9 y un índice de desempeño del cronograma (SPI) de 1,0. ¿Cómo debe el director del proyecto evitar un déficit presupuestario? | Buscar oportunidades de ahorro de costos. | Presentar una solicitud de cambio para aumentar la reserva de gestión. | Reducir la utilización del esfuerzo del equipo. | Seguir el plan de gestión de riesgos. |  | Cuando en la iteración final el proyecto tiene un CPI de 0,9 (sobre el presupuesto) y un SPI de 1,0 (en plazo), el director del proyecto debe buscar oportunidades de ahorro. La recuperación de costos es la prioridad cuando se está por encima del presupuesto pero a tiempo. Solicitar un aumento de la reserva de gestión (B) añade presupuesto en lugar de gestionar los costos. Reducir el esfuerzo del equipo (C) puede retrasar el proyecto. Seguir el plan de gestión de riesgos (D) es general y no específico. | 実行フェーズ最終イテレーションで、プロジェクトのコスト効率指数(CPI)は0.9、スケジュール効率指数(SPI)は1.0である。プロジェクトマネージャーは予算不足をどのように回避すべきか? | コスト削減の機会を探す。 | マネジメント予備を増やすため変更要求を提出する。 | チームの工数稼働を減らす。 | リスクマネジメント計画に従う。 |  | 最終イテレーションでCPIが0.9(予算超過)、SPIが1.0(スケジュール通り)の場合、プロジェクトマネージャーはコスト削減の機会を探すべきである。予算超過だが計画通りの状況では、コスト回復が最優先である。マネジメント予備の増額要求(B)は予算を増やすだけでコスト管理にならない。チーム稼働の削減(C)はプロジェクトを遅延させる可能性があり、リスクマネジメント計画への準拠(D)は一般的で焦点が定まらない。
5 | 一个高科技钻井项目启动,目标是为干旱地区一个有1,500名村民的乡村社区供水。项目完成时CPI为1.09、SPI为0.93。项目完成六个月后,发现村民无法获得用水。是什么导致了这种情况? | 项目超预算交付。 | 需求收集不充分。 | 风险分析不充分。 | 项目延期完成。 |  | 钻井项目以CPI 1.09(低于预算)和SPI 0.93(进度滞后)完成,但六个月后村民仍无法用水,原因是需求收集不充分。项目在成本和进度指标上达标,但未捕捉到用户的实际需求。超预算(A)不正确,因为CPI > 1.0。风险分析不充分(C)有可能但次于需求失败。进度延误(D)虽然属实,但并非用水问题的成因。 | Se inició un proyecto de pozo de alta tecnología con el objetivo de suministrar agua a una comunidad rural de 1.500 habitantes en una región árida. El proyecto se completó con un CPI de 1,09 y un SPI de 0,93. Seis meses después de su finalización, se determina que los aldeanos no pudieron acceder al agua. ¿Cuál fue la causa de esta situación? | El proyecto se entregó por encima del presupuesto. | La recopilación de requisitos fue inadecuada. | El análisis de riesgos fue inadecuado. | El proyecto se completó con retraso. |  | Cuando un proyecto de pozo se completó con CPI 1,09 (bajo presupuesto) y SPI 0,93 (con retraso) pero los aldeanos no pueden acceder al agua seis meses después, la causa fue una recopilación de requisitos inadecuada. El proyecto cumplió con las métricas de costo y cronograma, pero no capturó las necesidades reales de los usuarios. Estar por encima del presupuesto (A) es incorrecto pues CPI > 1,0. Un análisis de riesgos inadecuado (C) es plausible pero secundario al fallo de requisitos. Estar atrasado (D) es cierto pero no causó el problema de acceso. | 乾燥地域にある1,500人の村民が暮らす地域社会に水を供給することを目的に、高度技術を用いた井戸プロジェクトが開始された。プロジェクトはCPI 1.09、SPI 0.93で完了した。完了から6か月後、村民が水を利用できないことが判明した。この状況を引き起こした原因は何か? | プロジェクトが予算超過で完了した。 | 要件収集が不十分だった。 | リスク分析が不十分だった。 | プロジェクトがスケジュール遅延で完了した。 |  | 井戸プロジェクトがCPI 1.09(予算内)、SPI 0.93(遅延)で完了したが、6か月後に村民が水を利用できない場合、原因は要件収集の不備である。プロジェクトはコスト・スケジュール指標を達成したが、実際のユーザーニーズを捉えられなかった。予算超過(A)はCPI > 1.0のため誤り。リスク分析不足(C)はあり得るが要件失敗より副次的。スケジュール遅延(D)は事実だがアクセス問題の原因ではない。
6 | 一家大型跨国公司在一个新兴经济体国家开展项目。所有商业事务以当地货币进行。在项目过程中,由于该国货币不稳定,预算成为主要关切。项目经理接下来应该怎么做? | 向客户申请追加预算 | 将该风险升级给项目发起人 | 与团队一起评估情况 | 动用项目的应急储备 |  | 正确答案是 C。在上报或动用储备之前，项目经理应与团队一起评估货币形势，了解其对成本和进度的实际影响并确定应对方案。向发起人上报（B）或向客户申请预算（A）应在了解影响之后进行。未经分析就动用应急储备（D）为时过早。 | Una gran empresa multinacional ejecuta un proyecto en un país de economía emergente. Toda la actividad comercial se realiza en moneda local. Durante el proyecto, el presupuesto se convierte en la principal preocupación debido a la inestabilidad cambiaria del país. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Solicitar presupuesto adicional al cliente | Escalar el riesgo al patrocinador del proyecto | Evaluar la situación con el equipo | Utilizar la reserva de contingencia del proyecto |  | La respuesta correcta es C. Antes de escalar o usar reservas, el director del proyecto debe evaluar la situación cambiaria con el equipo para entender su impacto real en el costo y el cronograma e identificar opciones de respuesta. Escalar al patrocinador (B) o pedir presupuesto al cliente (A) corresponde después de comprender el impacto. Usar la reserva para contingencias (D) es prematuro sin análisis. | ある多国籍大企業が新興経済国でプロジェクトを実施している。すべての商取引は現地通貨で行われる。プロジェクト進行中、その国の通貨不安により予算が主要な懸念事項となった。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 顧客に追加予算を要求する | プロジェクトスポンサーへリスクをエスカレーションする | チームと共に状況を評価する | プロジェクトのコンティンジェンシー予備を使用する |  | 正解は C。エスカレーションや予備費の使用の前に、プロジェクトマネージャーはチームと為替状況を評価し、コストとスケジュールへの実際の影響を把握して対応策を特定すべきである。スポンサーへのエスカレーション（B）や顧客への予算要求（A）は影響を把握した後に行う。分析なしにコンティンジェンシー予備を使う（D）のは時期尚早である。
7 | 一个业务转型项目分四个阶段交付。项目团队已成功交付一个阶段。为了进一步提升团队绩效并赋能团队成员,项目经理应采取哪两项行动?(选两项) | 在执行前审查所有决策。 | 组织并把团队成员分配到他们擅长的任务上。 | 允许团队成员做出有限度的决策。 | 鼓励团队成员就决策与项目经理交叉确认。 | 支持团队成员在自己擅长的领域做出决策。 | 为在成功交付一个阶段后提升团队绩效并赋能成员,项目经理应采取两项行动:把成员分配到他们擅长的任务上(B),并鼓励成员就决策与项目经理交叉确认(D)。基于优势的分配能发挥个人能力,而与项目经理的交叉确认可在成长阶段确保对齐与质量。在执行前审查所有决策(A)削弱赋能。仅允许有限决策(C)限制了自主性。在擅长领域支持决策(E)是积极的,但相比交叉确认对仍在建立信心的团队结构性更弱。 | Un proyecto de transformación empresarial tiene un plan de entrega en cuatro fases. El equipo ha entregado con éxito una de ellas. Para mejorar aún más el desempeño del equipo y empoderar a sus miembros, ¿qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Seleccione dos) | Revisar todas las decisiones antes de su ejecución. | Organizar y asignar a los miembros a tareas donde tengan fortalezas. | Permitir que los miembros tomen decisiones limitadas. | Animar a los miembros a contrastar sus decisiones con el director del proyecto. | Apoyar a los miembros para tomar decisiones en sus áreas de fortaleza. | Para mejorar el desempeño y empoderar al equipo tras entregar una fase con éxito, el director del proyecto debe (B) organizar y asignar tareas según las fortalezas, y (D) animar al equipo a contrastar decisiones con él. La asignación basada en fortalezas aprovecha las capacidades individuales, y la verificación cruzada asegura alineación y calidad durante la fase de crecimiento. Revisar todas las decisiones antes de ejecutar (A) socava el empoderamiento. Permitir solo decisiones limitadas (C) restringe la autonomía. Apoyar decisiones en áreas de fortaleza (E) es positivo, pero menos estructurado que el contraste con el director para un equipo que aún gana confianza. | ビジネス変革プロジェクトは4フェーズの納品計画を持つ。チームは1フェーズを成功裏に納品した。チームのパフォーマンスをさらに向上させ、メンバーをエンパワーするためにプロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションは?(2つ選択) | 実行前にすべての意思決定を精査する。 | メンバーを編成し、強みを発揮できるタスクに割り当てる。 | メンバーに限定的な意思決定を許可する。 | メンバーがプロジェクトマネージャーと意思決定をクロスチェックすることを促す。 | メンバーが強みのある領域で意思決定するのを支援する。 | 1フェーズ成功後にチームパフォーマンスを向上させエンパワーするには、プロジェクトマネージャーは(B)メンバーを強みのあるタスクへ割り当て、(D)決定についてプロジェクトマネージャーとクロスチェックするよう促す、という2つのアクションを取るべきである。強みベースのアサインは個人の能力を引き出し、クロスチェックは成長段階での整合性と品質を確保する。実行前の全意思決定の精査(A)はエンパワーメントを損ない、限定的な意思決定のみの許可(C)は自律性を制限し、強み領域での意思決定支援(E)は前向きだが、自信を構築中のチームにとってクロスチェックほど構造的でない。
8 | 一位项目经理负责一个面向重大技术颠覆的项目集中的项目。团队由曾在该组织参与不同项目的优秀年轻专业人士组成。然而,团队抱怨在以往项目执行中缺乏方向感,担心本项目重蹈覆辙。项目经理应采取哪两项行动以确保该问题不再发生?(选两项) | 为项目设定清晰愿景,并确保所有干系人都能看到。 | 鼓励团队进行头脑风暴,并提供缓解计划。 | 保持团队的投入并聚焦于项目方向。 | 聚焦于资源管理计划并跟踪项目进展。 | 组织团队建设活动,邀请外部经理与团队交流。 | 正确答案是 A 和 C。团队缺乏方向，因此项目经理应设定清晰且所有人可见的愿景，并使团队保持投入、专注于项目方向。为缓解措施开展头脑风暴（B）和对照资源计划跟踪（D）都不能提供方向。邀请外部演讲者的团队建设活动（E）能增进融洽关系，但无法解决方向缺失的问题。 | Un director de proyecto supervisa un proyecto dentro de un programa orientado a una gran disrupción tecnológica. El equipo está formado por jóvenes profesionales brillantes que han trabajado en distintos proyectos para la organización. Sin embargo, el equipo se quejó de haber experimentado falta de dirección durante la ejecución de proyectos anteriores y teme que ocurra lo mismo aquí. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para evitar este problema? (Seleccione dos) | Establecer una visión clara para el proyecto y asegurarse de que sea visible para todos los interesados. | Animar al equipo a hacer una sesión de lluvia de ideas y proporcionar un plan de mitigación. | Mantener al equipo comprometido y centrado en la dirección del proyecto. | Centrarse en el plan de gestión de recursos y dar seguimiento al avance del proyecto. | Organizar una actividad de integración del equipo e invitar a un gerente externo a hablar con el equipo. | Las respuestas correctas son A y C. El equipo carece de dirección, por lo que el director del proyecto debe establecer una visión clara y visible y mantener al equipo comprometido y enfocado en la dirección del proyecto. Una lluvia de ideas para mitigación (B) y el seguimiento contra el plan de recursos (D) no dan dirección. Una actividad de integración con un orador externo (E) genera cercanía, pero no resuelve la falta de dirección. | プロジェクトマネージャーは、大規模な技術的破壊を目的とするプログラム内のプロジェクトを統括している。チームは過去に組織のさまざまなプロジェクトで働いてきた優秀な若手プロフェッショナルで構成されている。しかしチームは、過去のプロジェクト実行で方向性の欠如を経験したと不満を述べ、本プロジェクトでも同じことが起きないか懸念している。プロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションは?(2つ選択) | プロジェクトの明確なビジョンを設定し、全ステークホルダーが見える状態にする。 | チームにブレインストーミングと緩和計画の作成を促す。 | チームをエンゲージし、プロジェクトの方向性に集中させ続ける。 | リソースマネジメント計画に注力し、プロジェクト進捗を追跡する。 | チームビルディング活動を企画し、外部マネージャーをチームに招いて話してもらう。 | 正解は A と C。チームには方向性が欠けているため、プロジェクトマネージャーは明確で全員に見えるビジョンを設定し、チームがプロジェクトの方向性に関与し集中し続けるようにすべきである。緩和策のためのブレインストーミング（B）や資源計画に対する追跡（D）は方向性を与えない。外部講師を招くチームビルディング（E）は親近感を高めるが、方向性の欠如には対処しない。
9 | 一位项目经理领导一个分阶段执行的长期项目,目标是在多个农村地区建立复杂的通信网络。项目分阶段执行。项目经理应做什么以确保按计划实现货币化业务价值? | 对照项目商业计划评估净推荐值(NPS)收益 | 在项目里程碑处对照项目商业计划评估已产生的收益 | 对照项目商业计划比较吞吐量分析的收益 | 对照项目商业计划比较完工尚需估算(ETC)收益 |  | 在长期、多阶段建立复杂通信网络的项目中,项目经理应在里程碑处对照项目商业计划评估已产生的收益。这能在整个项目生命周期的关键决策点持续保证项目交付与既定业务价值的对齐。比较ETC收益(D)关注剩余成本/时间,并非已实现价值。比较吞吐量分析收益(C)是精益指标,与业务价值实现没有直接关系。评估NPS(A)衡量客户满意度,可能与货币化业务价值无直接相关。 | Un director de proyecto lidera un proyecto a largo plazo, ejecutado por etapas, para establecer una red de comunicaciones compleja en muchas zonas rurales. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que se genere el valor de negocio monetizado según lo planeado? | Evaluar los beneficios del net promoter score (NPS) frente al plan de negocio del proyecto | Evaluar los beneficios generados en los hitos del proyecto frente al plan de negocio del proyecto | Comparar los beneficios del análisis de rendimiento (throughput) frente al plan de negocio del proyecto | Comparar los beneficios de la estimación hasta la conclusión (ETC) frente al plan de negocio del proyecto |  | En un proyecto a largo plazo y multietapa para implementar una red de comunicaciones compleja, el director debe evaluar los beneficios generados en los hitos del proyecto frente al plan de negocio. Esto asegura el alineamiento continuo entre la entrega y el valor de negocio previsto en los puntos clave del ciclo de vida. Comparar el ETC (D) se centra en costo/tiempo restantes, no en el valor realizado. Comparar el análisis de rendimiento (C) es una métrica lean no directamente vinculada a la realización de valor de negocio. Evaluar el NPS (A) mide la satisfacción del cliente, lo que puede no correlacionarse directamente con el valor monetizado. | プロジェクトマネージャーは、多くの農村地域に複雑な通信ネットワークを構築するため、段階的に実行される長期プロジェクトを率いている。計画通りに金銭化されたビジネス価値が生み出されることを確実にするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ネットプロモータースコア(NPS)による便益をプロジェクトのビジネス計画と照らして評価する | プロジェクトのマイルストーンで生み出された便益をプロジェクトのビジネス計画と照らして評価する | スループット分析による便益をプロジェクトのビジネス計画と比較する | 残作業見積(ETC)による便益をプロジェクトのビジネス計画と比較する |  | 複雑な通信ネットワークを構築する長期・多段階プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはマイルストーンで生み出された便益をビジネス計画と照らして評価すべきである。これにより、ライフサイクル全体の主要な意思決定ポイントで、納品と意図したビジネス価値の継続的な整合を確保できる。ETCの便益比較(D)は残コスト/時間に焦点があり実現価値ではない。スループット分析の比較(C)はリーンの指標でビジネス価値実現に直結しない。NPS評価(A)は顧客満足度を測るが、金銭化ビジネス価値と直接相関しない可能性がある。
10 | 某公司的项目管理办公室(PMO)一直试图在项目管理框架中实施适应型方法,并要求一位项目经理在下一个项目中使用适应型工具。这并非首次提出此要求,且上一个采用适应型工具的项目已失败。项目经理应该怎么做? | 向PMO建议现在不是开始在项目中实施适应型工具的合适时机 | 与关键干系人进行个别访谈以了解所有顾虑,然后编制沟通管理计划 | 准备变更请求并就新的项目框架向指导委员会寻求批准 | 引入第三方公司为该特定项目开发并实施混合型框架 |  | 当PMO在前次失败后再次要求实施适应型工具时,项目经理应与关键干系人进行个别访谈,了解所有顾虑,然后编制沟通管理计划。理解干系人的顾虑可解决前次失败的根因。建议不采用适应型工具(A)回避了组织方向。向指导委员会提变更请求(C)只是程序操作,缺乏对干系人的理解。引入第三方公司(D)昂贵且不必要。 | La oficina de dirección de proyectos (PMO) de una empresa intenta implementar un enfoque adaptativo en el marco de gestión de proyectos y se ha pedido a un director de proyecto que use herramientas adaptativas en su próximo proyecto. No es la primera vez que se solicita y el proyecto anterior fracasó al implementar herramientas adaptativas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Recomendar a la PMO que no es el momento adecuado para empezar a implementar herramientas adaptativas en los proyectos | Realizar entrevistas individuales con los interesados clave para entender todas las preocupaciones y luego preparar un plan de gestión de las comunicaciones | Preparar una solicitud de cambio y pedir aprobación al comité directivo respecto al nuevo marco de proyecto | Contratar a una empresa externa para desarrollar e implementar un marco híbrido específicamente para este proyecto |  | Cuando la PMO solicita implementar herramientas adaptativas tras un intento previo fallido, el director del proyecto debe realizar entrevistas individuales con los interesados clave para entender todas las preocupaciones y luego preparar un plan de gestión de las comunicaciones. Entender las preocupaciones aborda las causas raíz del fracaso anterior. Recomendar no usar herramientas adaptativas (A) evita la dirección organizacional. Preparar una solicitud de cambio para el comité directivo (C) es procedimental sin comprensión de los interesados. Contratar a un tercero (D) es costoso e innecesario. | ある企業のプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)はプロジェクトマネジメントフレームワークに適応型アプローチを導入しようとしており、あるプロジェクトマネージャーは次のプロジェクトで適応型ツールを使うよう求められた。この要請は初めてではなく、前回適応型ツール導入時にプロジェクトは失敗した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 適応型ツールをプロジェクトに導入する時期ではないとPMOに勧告する | 主要ステークホルダーと個別面談を行い、すべての懸念を理解したうえでコミュニケーションマネジメント計画を作成する | 新しいプロジェクトフレームワークについて変更要求を作成し、ステアリングコミッティの承認を求める | この特定プロジェクト向けに、ハイブリッドフレームワークを開発・実施する第三者企業を導入する |  | PMOが前回失敗の後に適応型ツール導入を求めた場合、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーと個別面談を行いすべての懸念を理解した上で、コミュニケーションマネジメント計画を作成すべきである。ステークホルダーの懸念を理解することで前回失敗の根本原因に対処できる。適応型ツールを推奨しない(A)は組織の方向性を回避する。ステアリングコミッティへの変更要求(C)はステークホルダー理解なしの手続き的対応である。第三者企業の導入(D)は高額かつ不要である。
11 | 一位项目经理刚开始管理敏捷项目。项目经理意识到,由于缺乏对项目目标和完成定义(DoD)的清晰界定,同事的项目遇到了许多困难。发起人不断要求增加功能,项目至今未完成。项目经理应做什么以避免这些问题? | 与关键干系人安排会议,制定敏捷项目章程并对项目设定明确的预期 | 说服项目发起人引入质量专家,以便对产品进行测试并验收为完成 | 安排会议确保完成项目所需的每项必要任务都包含在项目管理计划中 | 说服产品负责人与团队接触并寻找解决问题的选项 |  | 当先前项目因缺乏明确目标与完成定义而导致需求无止境时,项目经理应与关键干系人安排会议,制定敏捷项目章程并设立明确预期。章程确立愿景、范围边界与成功标准。说服发起人增加质量专家(B)是处理测试,而非目标。确保任务列入计划(C)属于细节层面,不是战略层面。说服产品负责人寻找解决方案(D)属于被动反应。 | Un director de proyecto acaba de empezar a gestionar proyectos ágiles. Se da cuenta de que, por la falta de una clara definición de los objetivos del proyecto y de la definición de hecho (DoD), los proyectos de su colega han tenido muchas dificultades. Los patrocinadores siguen pidiendo más funcionalidades y los proyectos aún no se han completado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar estos problemas? | Programar reuniones con los interesados clave para construir el acta de constitución ágil del proyecto y establecer expectativas claras | Convencer al patrocinador de incorporar expertos en calidad para que el producto pueda ser probado y aceptado como completado | Organizar reuniones para asegurar que toda tarea necesaria para completar el proyecto esté incluida en el plan para la dirección del proyecto | Convencer al product owner de acercarse al equipo y buscar opciones para encontrar una solución al problema |  | Cuando los proyectos previos fallaron por falta de objetivos claros y definición de hecho, generando peticiones de funcionalidades sin fin, el director debe programar reuniones con los interesados clave para construir el acta de constitución ágil y establecer expectativas claras. El acta establece visión, límites de alcance y criterios de éxito. Convencer al patrocinador de añadir expertos en calidad (B) atiende pruebas, no objetivos. Asegurar que las tareas estén en el plan (C) es a nivel de detalle, no estratégico. Convencer al product owner de buscar soluciones (D) es reactivo. | あるプロジェクトマネージャーがアジャイルプロジェクトの管理を始めたばかりである。プロジェクト目標と完了の定義(DoD)が明確でないため、同僚のプロジェクトが多くの困難に直面していたと気づいた。スポンサーはさらに機能を要求し続け、プロジェクトはまだ完了していない。これらの問題を避けるためプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 主要ステークホルダーと会議を設定し、アジャイルプロジェクト憲章を作成して明確な期待値を設定する | プロダクトをテストし完了として受け入れられるよう、品質専門家を加えるようプロジェクトスポンサーを説得する | プロジェクト完了に必要なすべてのタスクがプロジェクトマネジメント計画に含まれるよう会議を手配する | プロダクトオーナーがチームに歩み寄り、問題解決の選択肢を探すよう説得する |  | 前プロジェクトが目標と完了の定義の欠如で果てしない機能要求を招き失敗した場合、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーと会議を設けてアジャイルプロジェクト憲章を作成し、明確な期待値を設定すべきである。憲章はビジョン、スコープ境界、成功基準を確立する。スポンサーに品質専門家追加を説得(B)はテスト対応で目標ではない。タスクが計画に含まれるようにする(C)は詳細レベルで戦略的でない。プロダクトオーナーへの解決策探索の説得(D)はリアクティブである。
12 | 一位项目经理领导一个复杂项目。团队面临频繁、增量且不受控制的项目变更的挑战。项目经理应该怎么做? | 制定详细的进度管理计划。 | 制定详细的风险管理计划。 | 制定详细的范围管理计划。 | 制定详细的质量管理计划。 |  | 当项目面临频繁、增量、不受控变更时,项目经理应制定详细的范围管理计划。该计划定义需求收集、范围确认方式,以及——关键的——通过正式变更管理控制范围的方法。进度管理计划(A)处理时间线,不是范围变更。风险管理计划(B)处理不确定性。质量管理计划(D)处理标准与流程。 | Un director lidera un proyecto complejo. El equipo se ve desafiado por cambios frecuentes, incrementales y no controlados en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Establecer un plan detallado de gestión del cronograma. | Establecer un plan detallado de gestión de riesgos. | Establecer un plan detallado de gestión del alcance. | Establecer un plan detallado de gestión de la calidad. |  | Cuando un proyecto enfrenta cambios frecuentes, incrementales y no controlados, el director debe establecer un plan detallado de gestión del alcance. Este define cómo se recopilan los requisitos, cómo se valida el alcance y, sobre todo, cómo se controla mediante una gestión formal de cambios. El plan del cronograma (A) atiende plazos, no cambios de alcance. El de riesgos (B) atiende la incertidumbre. El de calidad (D) atiende estándares y procesos. | プロジェクトマネージャーが複雑なプロジェクトを率いている。チームは頻繁・段階的・制御されないプロジェクト変更に直面している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 詳細なスケジュールマネジメント計画を策定する。 | 詳細なリスクマネジメント計画を策定する。 | 詳細なスコープマネジメント計画を策定する。 | 詳細な品質マネジメント計画を策定する。 |  | プロジェクトが頻繁・段階的・制御されない変更に直面する場合、プロジェクトマネージャーは詳細なスコープマネジメント計画を策定すべきである。この計画は要求事項の収集方法、スコープの妥当性確認方法、そして決定的に、正式な変更管理を通じたスコープの統制方法を定義する。スケジュール計画(A)はタイムライン対応でスコープ変更ではない。リスク計画(B)は不確実性、品質計画(D)は基準とプロセスに対応する。
13 | 采用混合方法的项目正在从现有系统迁移到新的、增强的系统。计划是分阶段迁移系统。然而,运营团队抱怨他们尚未准备好开始支持新系统。项目经理应如何有效应对? | 更改项目管理计划,在最后增加将产品移交给运营团队的阶段。 | 在项目收尾期间编制详细文档,与运营团队共享。 | 建立经验教训登记册,将运营团队培训纳入未来项目。 | 在每个阶段都安排项目团队与运营团队之间的知识转移会。 |  | 当采用混合方法分阶段迁移系统而运营团队尚未准备好支持新系统时,项目经理应在每个阶段都安排项目团队与运营团队之间的知识转移会。持续的知识转移在整个过程中建立准备度。建立经验教训登记册(C)是事后回顾。在最后增加移交阶段(A)为时过晚。在收尾期编制文档(B)无法保证运营准备度。 | Está en marcha un proyecto que utiliza un enfoque híbrido para migrar de un sistema actual a uno nuevo y mejorado. El plan es migrar el sistema por etapas. Sin embargo, el equipo de operaciones se queja de que no está listo para comenzar a soportar el nuevo sistema. ¿Cómo debe abordar esto el director del proyecto de forma efectiva? | Cambiar el plan para la dirección del proyecto y añadir una etapa final para la transferencia del producto al equipo de operaciones. | Preparar documentación detallada para compartir con el equipo de operaciones durante el cierre del proyecto. | Crear un registro de lecciones aprendidas que incluya capacitación al equipo de operaciones para proyectos futuros. | Incluir sesiones de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el de operaciones en cada etapa. |  | Cuando el equipo de operaciones no está listo para soportar un nuevo sistema migrado por etapas con un enfoque híbrido, el director debe incluir sesiones de transferencia de conocimiento entre el equipo del proyecto y el de operaciones en cada etapa. La transferencia continua construye preparación durante todo el proceso. Crear un registro de lecciones aprendidas (C) es retrospectivo. Cambiar el plan para una etapa final de entrega (A) es demasiado tarde. Preparar documentación al cierre (B) no garantiza preparación operativa. | ハイブリッドアプローチを用い、現行システムから新しい強化システムへ移行するプロジェクトが進行中である。計画ではシステムを段階的に移行する。しかし運用チームは、新システムのサポートを開始する準備ができていないと不満を述べている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう効果的に対処すべきか? | プロジェクトマネジメント計画を変更し、運用チームへの製品引継ぎの最終段階を追加する。 | プロジェクトクローズ時に運用チームと共有する詳細なドキュメントを作成する。 | 将来のプロジェクト向けに運用チーム研修を含む教訓登録簿を作成する。 | 各段階でプロジェクトチームと運用チームの間にナレッジトランスファーセッションを設ける。 |  | ハイブリッドで段階的に移行するシステムについて運用チームのサポート準備ができていない場合、プロジェクトマネージャーは各段階でプロジェクトチームと運用チームの間にナレッジトランスファーセッションを設けるべきである。継続的なナレッジトランスファーは全体を通じて準備状態を高める。教訓登録簿の作成(C)は振り返りで、最終引継ぎ段階の追加(A)は遅すぎ、クローズ時のドキュメント作成(B)は運用準備を保証しない。
14 | 一家公司任命供应商交付软件,并指派了一名内部项目经理。供应商表示客户无需进行任何技术开发或测试。项目经理希望就此与所有干系人确认。内部项目经理首先应该怎么做? | 制定用户验收测试计划以确保可交付成果的质量。 | 与干系人召开对齐会议,以正式确定项目要求。 | 向供应商沟通客户测试是必需的。 | 向所有相关方分发项目计划。 |  | 当供应商声称无需客户测试,而项目经理希望得到干系人确认时,首先应与干系人召开对齐会议以正式确定项目要求。这能确保各方在继续之前对范围、职责和可交付成果有共同理解。制定UAT计划(A)在未先确认要求前为时过早。向供应商沟通测试要求(C)在干系人对齐前已假设结论。分发项目计划(D)只是信息传递,不能主动验证要求。 | Una empresa ha designado a un proveedor para entregar software y ha asignado un director de proyecto interno. El proveedor afirma que no se requiere desarrollo ni pruebas técnicas por parte del cliente. El director del proyecto desea confirmarlo con todos los interesados. ¿Qué debe hacer primero el director interno? | Desarrollar un plan de pruebas de aceptación del usuario para asegurar la calidad de los entregables. | Organizar una sesión de alineación con los interesados para formalizar los requisitos del proyecto. | Comunicar al proveedor que las pruebas del cliente son necesarias. | Distribuir el plan del proyecto a todas las partes interesadas. |  | Cuando un proveedor afirma que no se requieren pruebas del cliente pero el director quiere confirmación de los interesados, el primer paso es organizar una sesión de alineación con los interesados para formalizar los requisitos del proyecto. Esto asegura una comprensión común del alcance, responsabilidades y entregables antes de avanzar. Desarrollar un plan de UAT (A) es prematuro sin confirmar los requisitos. Comunicar requisitos de prueba al proveedor (C) presupone el resultado antes del alineamiento. Distribuir el plan (D) es informativo, no verifica los requisitos activamente. | ある企業がベンダーをソフトウェア納品に指名し、社内のプロジェクトマネージャーをアサインした。ベンダーは顧客側での技術開発・テストは不要だと述べている。プロジェクトマネージャーはこの点を全ステークホルダーと確認したい。社内プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か? | 成果物の品質確保のためユーザー受入テスト計画を作成する。 | プロジェクト要求事項を正式化するため、ステークホルダーとアラインメントセッションを開催する。 | 顧客テストが必要であることをベンダーに伝える。 | 関係者全員にプロジェクト計画を配布する。 |  | ベンダーが顧客テストは不要と主張するがプロジェクトマネージャーがステークホルダー確認を望む場合、最初のステップはステークホルダーとアラインメントセッションを開催してプロジェクト要求事項を正式化することである。これにより進める前にスコープ・責任・成果物について共通理解が確保される。UAT計画作成(A)は要求確認前で時期尚早。テスト要件のベンダー通知(C)はアラインメント前に結論を仮定する。プロジェクト計画の配布(D)は情報共有で、要求の能動的検証ではない。
15 | 一位Scrum Master收到关于同一任务的相互冲突的状态更新。应如何从团队获取准确的状态? | 仔细审查可交付成果并判断正确的状态 | 鼓励团队成员协同工作 | 为每个任务建立明确的完成定义(DoD) | 指派一人对该任务负责 |  | 明确的完成定义(DoD)可确保整个团队对"完成"有一致理解。同一任务出现冲突的状态更新通常意味着成员对完成标准有不同理解。建立并一致地应用清晰的DoD能消除歧义、产出准确的状态更新,并减少关于任务完成的冲突。 | Un scrum master recibe actualizaciones de estado contradictorias sobre la misma tarea. ¿Cómo debe obtenerse un estado preciso del equipo? | Revisar cuidadosamente el entregable y determinar el estado correcto | Animar a los miembros del equipo a trabajar juntos | Establecer una definición de hecho (DoD) clara para cada tarea | Asignar a una persona como responsable de la tarea |  | Una definición de hecho (DoD) clara asegura que todo el equipo comparta un entendimiento común de lo que significa 'completo'. Las actualizaciones de estado contradictorias sobre la misma tarea suelen indicar criterios de finalización distintos entre los miembros. Establecer y aplicar una DoD clara de forma consistente elimina la ambigüedad, produce estados precisos y reduce los conflictos sobre la finalización de tareas. | あるスクラムマスターが、同じタスクについて相反するステータス更新を受け取っている。チームから正確なステータスを得るにはどうすべきか? | 成果物を慎重にレビューし、正しいステータスを判断する | メンバー同士が協働するよう促す | 各タスクに明確な完了の定義(DoD)を設定する | そのタスクに責任を持つ担当者を1名アサインする |  | 明確な完了の定義(DoD)はチーム全体で「完了」が何を意味するかの共通理解を確保する。同じタスクに相反するステータス更新がある場合、通常メンバーが異なる完了基準を持っていることを意味する。明確なDoDを設定し一貫して適用することで、曖昧さを解消し、正確なステータス更新を生み出し、タスク完了に関する対立を減らす。
16 | 一家公司在帮助客户推出创新产品。在冲刺评审会上,产品负责人发现产品中并未包含此前在产品待办列表中已被优先排序的关键功能。项目经理接下来应该怎么做? | 启动变更请求流程以纳入这些缺失的功能。 | 与产品负责人和团队协作规划下一个冲刺。 | 告知产品负责人此问题需要升级到高管层。 | 延长冲刺时间以便团队完成缺失的功能。 |  | 当产品负责人在冲刺评审会上发现先前在待办列表中的关键功能缺失时,项目经理应与产品负责人和团队协作规划下一个冲刺。冲刺规划处理下一阶段交付什么。启动正式变更请求(A)在敏捷中并非标准做法。升级到高管层(C)没有必要。延长冲刺时间(D)违反时间盒原则。 | Una empresa ayuda a su cliente a lanzar un producto innovador. Durante la revisión del sprint, el product owner identifica que el producto no incluye funcionalidades clave que estaban previamente priorizadas en el backlog del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Iniciar el proceso de solicitud de cambio para incluir esas funcionalidades faltantes. | Colaborar con el product owner y el equipo para planificar el siguiente sprint. | Informar al product owner de que el problema debe escalarse al nivel ejecutivo. | Extender el plazo del sprint para que el equipo trabaje en la funcionalidad faltante. |  | Cuando el product owner detecta funcionalidades clave faltantes en la revisión del sprint que estaban priorizadas en el backlog, el director debe colaborar con el product owner y el equipo para planificar el siguiente sprint. La planificación de sprint define qué entregar a continuación. Iniciar una solicitud de cambio formal (A) no es estándar en ágil. Escalar al nivel ejecutivo (C) es innecesario. Extender el sprint (D) viola el time-boxing. | ある企業が革新的な製品の発売を顧客と進めている。スプリントレビュー中、プロダクトオーナーは、製品バックログで以前優先度を付けた主要機能が製品に含まれていないことに気付いた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 欠けている機能を含めるため変更要求プロセスを開始する。 | プロダクトオーナーおよびチームと協働して次のスプリントを計画する。 | この問題は経営幹部レベルへエスカレーションが必要だとプロダクトオーナーに伝える。 | チームが欠けている機能に取り組めるようスプリント期間を延長する。 |  | プロダクトオーナーがスプリントレビューでバックログ優先機能の欠落を発見した場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーおよびチームと協働して次のスプリントを計画すべきである。スプリントプランニングは次に何を提供するかを扱う。正式な変更要求の起票(A)はアジャイルでは標準的でなく、経営幹部へのエスカレーション(C)は不要、スプリント期間の延長(D)はタイムボックスに反する。
17 | 一位项目经理就职于一家以交付环境可持续项目而闻名的公司。在项目的半年度审查中,项目经理就项目的可行性和成功向项目发起人提出了严重关切。一些干系人以损害土壤侵蚀为由反对该项目。项目经理应该怎么做? | 计算挣值(EV),因为项目经理预测年度审查时该项目会出现亏损。 | 因项目复杂性而向业务部门经理请求追加资源。 | 建议关闭项目,因为它已不再符合组织的业务价值观。 | 计算项目的浮动时间,因其严重影响了项目的关键路径。 |  | 当干系人以环境理由反对项目,而项目经理对一家以可持续项目著称的公司的项目可行性存有顾虑时,项目经理应建议关闭项目,因为它已不再符合企业价值观。与组织价值观对齐至关重要。计算挣值(A)评估的是财务表现,不是价值观对齐。请求追加资源(B)未触及干系人反对。计算浮动时间(D)是处理进度问题,不是可行性。 | Un director trabaja en una empresa con reputación de entregar proyectos ambientalmente sostenibles. Durante la revisión semestral, el director plantea serias preocupaciones al patrocinador sobre la viabilidad y éxito del proyecto. Algunos interesados se oponen al proyecto por considerar que compromete la erosión del suelo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Calcular el valor ganado (EV) porque el director prevé pérdidas para este proyecto en la revisión anual. | Solicitar recursos adicionales al gerente de la unidad de negocio debido a la complejidad del proyecto. | Proponer cerrar el proyecto porque ya no se ajusta a los valores empresariales de la organización. | Calcular la holgura del proyecto porque ha afectado severamente la ruta crítica principal. |  | Cuando los interesados se oponen al proyecto por motivos ambientales y el director tiene preocupaciones de viabilidad en una empresa conocida por sus proyectos sostenibles, el director debe proponer cerrar el proyecto porque ya no encaja con los valores de la organización. La alineación con los valores organizacionales es primordial. Calcular el valor ganado (A) evalúa el desempeño financiero, no la alineación. Pedir recursos adicionales (B) no aborda la oposición. Calcular la holgura (D) atiende cronograma, no viabilidad. | あるプロジェクトマネージャーは、環境的に持続可能なプロジェクトを納品することで評判のある企業に勤務している。プロジェクトの半期レビューで、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの実行可能性と成功についてスポンサーに重大な懸念を提起した。一部のステークホルダーは土壌侵食を悪化させるという理由でこのプロジェクトに反対している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 年次レビューでこのプロジェクトの損失を予測しているためアーンドバリュー(EV)を計算する。 | プロジェクトの複雑性のためビジネスユニットマネージャーに追加リソースを要求する。 | プロジェクトが組織のビジネス価値観に合致しなくなったため、プロジェクトの中止を提案する。 | プロジェクトの主要なクリティカルパスに重大な影響があるためフロートを計算する。 |  | ステークホルダーが環境上の理由でプロジェクトに反対し、持続可能性で知られる企業のプロジェクトの実行可能性にプロジェクトマネージャーが懸念を持つ場合、プロジェクトマネージャーはビジネス価値観にもはや合致しないとして中止を提案すべきである。組織の価値観との整合は最も重要である。アーンドバリューの計算(A)は財務パフォーマンスを評価するもので価値整合ではない。追加リソースの要求(B)はステークホルダーの反対に対応しない。フロートの計算(D)はスケジュールを扱い、実行可能性ではない。
18 | 一位项目经理刚完成一次成功部署,正准备在开始收尾活动前将项目过渡到运营状态。为了确保项目准备好进入运营状态,项目经理应该怎么做? | 查阅项目的在制品(WIP)报告,确保待办列表中没有额外工作。 | 与项目团队会面,审查工作分解结构(WBS)并确认可交付成果已交付。 | 审查项目章程中的项目验收要求,并确认谁将批准该项目。 | 制定偿还项目期间产生的技术债务的计划,并确保项目发起人同意该计划。 |  | 在部署后将项目过渡到运营状态时,项目经理应与团队会面审查WBS,确认所有可交付成果均已交付。此项核实可确保完整性。检查WIP报告(A)可能漏掉已完成的项目。审查章程的批准要求(C)处理治理,而不是可交付成果完成度。制定技术债务计划(D)处理代码质量,不是过渡准备度。 | Un director acaba de completar una implementación exitosa y se prepara para transitar el proyecto a un estado operativo antes de iniciar las acciones de cierre. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que el proyecto está listo para pasar al estado operativo? | Consultar los informes de trabajo en curso (WIP) del proyecto para asegurarse de que no haya trabajo adicional en el backlog. | Reunirse con el equipo del proyecto para revisar la estructura de desglose del trabajo (WBS) y confirmar que los entregables se han entregado. | Revisar los requisitos de aprobación del proyecto en el acta de constitución y confirmar quién aprobará el proyecto. | Desarrollar un plan para pagar la deuda técnica incurrida durante el proyecto y asegurarse de que el patrocinador esté de acuerdo. |  | Al transitar un proyecto a estado operativo tras la implementación, el director debe reunirse con el equipo para revisar la WBS y confirmar que todos los entregables se han entregado. La verificación asegura completitud. Consultar los informes de WIP (A) puede omitir elementos completados. Revisar los requisitos de aprobación del acta (C) atiende la gobernanza, no la finalización. Desarrollar un plan de deuda técnica (D) atiende calidad de código, no preparación para la transición. | あるプロジェクトマネージャーが導入を成功させたばかりで、クローズアウト活動を開始する前にプロジェクトを運用状態へ移行する準備をしている。プロジェクトが運用状態へ移行できる状態にあることを確実にするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトの仕掛り作業(WIP)レポートを参照し、バックログに追加作業がないことを確認する。 | プロジェクトチームと会い、作業分解構成図(WBS)をレビューし、成果物が納品されたことを確認する。 | プロジェクト憲章のプロジェクト承認要件を確認し、誰が承認するかを確認する。 | プロジェクト中に発生した技術的負債を返済する計画を策定し、プロジェクトスポンサーの合意を得る。 |  | 導入後にプロジェクトを運用状態へ移行する場合、プロジェクトマネージャーはチームと会いWBSをレビューして全成果物が納品済みであることを確認すべきである。検証により完全性が確保される。WIPレポート確認(A)は完了項目を見落とす可能性があり、憲章の承認要件確認(C)はガバナンスを扱い成果物完了ではなく、技術的負債計画策定(D)はコード品質で移行準備状態ではない。
19 | 一个建设项目的关键干系人在现场停留时间过长,干扰了团队的工作。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 安排一次临时会议,与团队成员一起处理该关键干系人的关切 | 因关键干系人的行为正影响进度,将情况升级给项目发起人 | 努力理解关键干系人的关切,并在定期项目状态报告中反馈 | 向关键干系人重申项目按计划进行 |  | 当一位关键的建设项目干系人在现场停留过多时间并干扰团队时,项目经理应努力理解干系人的关切,并在定期状态报告中反馈。处理潜在关切可减少干扰。安排临时会议(A)是在不了解的情况下被动反应。升级到发起人(B)为时过早。重申进度表现(D)无法回应干系人的真正关切。 | Un interesado clave de un proyecto de construcción ha estado pasando mucho tiempo en obra e interrumpiendo el trabajo del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Organizar una reunión ad hoc para tratar las preocupaciones del interesado clave con los miembros del equipo | Escalar la situación al patrocinador del proyecto porque la conducta del interesado clave está impactando el progreso | Trabajar para entender las preocupaciones del interesado clave y dar retroalimentación en los informes regulares de estado del proyecto | Reiterar al interesado clave que el proyecto está cumpliendo con el cronograma |  | Cuando un interesado clave de obra pasa demasiado tiempo en el lugar e interrumpe al equipo, el director debe trabajar para entender sus preocupaciones y dar retroalimentación en los informes regulares de estado. Atender las preocupaciones de fondo reduce las interrupciones. Organizar una reunión ad hoc (A) reacciona sin entender. Escalar al patrocinador (B) es prematuro. Reiterar el desempeño del cronograma (D) no atiende las preocupaciones reales. | 建設プロジェクトの主要ステークホルダーが現場で多くの時間を費やし、チームの作業を中断させている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | アドホックな会議を設定し、主要ステークホルダーの懸念をチームメンバーと共に取り上げる | 主要ステークホルダーの行動が進捗に影響しているため、状況をプロジェクトスポンサーへエスカレーションする | 主要ステークホルダーの懸念を理解する努力をし、定期的なプロジェクトステータスレポートでフィードバックを提供する | プロジェクトはスケジュール通りに推移していると主要ステークホルダーに改めて伝える |  | 建設プロジェクトの主要ステークホルダーが現場で過剰に時間を費やしチームを中断させる場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーの懸念を理解しようと努め、定期ステータスレポートでフィードバックを提供すべきである。背後の懸念に対処することで中断が減る。アドホック会議の設定(A)は理解せずに反応している。スポンサーへのエスカレーション(B)は時期尚早。スケジュール実績の再確認(D)はステークホルダーの真の懸念に対応しない。
20 | 在项目规划阶段,项目经理意识到项目绩效将基于预算偏差和收入进行衡量,而不考虑项目的整体进度。项目经理应该怎么做? | 为该项目专门制定时间、成本和范围的跟踪方法。 | 为该项目采用正式的变更管理流程 | 根据绩效审查并更新项目进度计划 | 审查进度基准,并考虑采用进度绩效指标 |  | 当项目绩效衡量未考虑进度时,项目经理应审查进度基准并考虑采用进度绩效指标。增加进度跟踪可确保绩效衡量的均衡。专门制定时间-成本-范围跟踪方法(A)重新发明已有框架。采用正式变更管理流程(B)处理变更,不是衡量缺口。根据绩效审查并更新进度(C)是纠正性的,但未建立衡量指标。 | Durante la fase de planificación del proyecto, el director se da cuenta de que el desempeño se medirá en función de la desviación presupuestaria y los ingresos, sin considerar el cronograma general del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Desarrollar un método de seguimiento de tiempo, costo y alcance exclusivamente para este proyecto. | Adoptar un proceso formal de gestión de cambios para el proyecto. | Revisar y actualizar el cronograma del proyecto según el desempeño. | Revisar la línea base del cronograma y considerar adoptar un indicador de desempeño del cronograma. |  | Cuando la medición del desempeño excluye el cronograma, el director debe revisar la línea base del cronograma y considerar adoptar un indicador de desempeño del cronograma. Añadir seguimiento del cronograma asegura una medición equilibrada. Desarrollar un método propio de seguimiento de tiempo-costo-alcance (A) reinventa marcos existentes. Adoptar gestión formal de cambios (B) atiende cambios, no brechas de medición. Revisar y actualizar el cronograma (C) es correctivo pero no establece un indicador. | プロジェクト計画フェーズで、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのパフォーマンスが予算差異と収益に基づいて測定され、プロジェクト全体のスケジュールが考慮されないことに気付いた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | このプロジェクト専用に時間・コスト・スコープの追跡方法を策定する。 | プロジェクトに正式な変更管理プロセスを採用する。 | パフォーマンスに応じてプロジェクトスケジュールをレビュー・更新する。 | スケジュールベースラインをレビューし、スケジュールパフォーマンス指標の採用を検討する。 |  | プロジェクトのパフォーマンス測定にスケジュールが含まれない場合、プロジェクトマネージャーはスケジュールベースラインをレビューし、スケジュールパフォーマンス指標の採用を検討すべきである。スケジュール追跡の追加によりバランスの取れた測定が確保される。専用の時間・コスト・スコープ追跡手法の策定(A)は既存フレームワークの再発明である。正式な変更管理プロセスの採用(B)は変更対応で測定ギャップではない。パフォーマンスに応じたスケジュールのレビュー・更新(C)は是正的だが測定指標を確立しない。
21 | 在开发一款新医药产品的项目期间，项目经理被告知政府对该项目所用材料的法规发生了变化。项目经理应该怎么做？ | 更新应急计划以考虑该问题。 | 与干系人会面，更新风险登记册和风险管理计划。 | 审查采购文件，并根据需要修改需求。 | 与团队一起研究新法规，评估其对项目各项变量是否会产生影响。 | 无 | 在医药产品开发期间，涉及项目材料的政府法规发生变化时，项目经理应与团队一起研究新法规，并评估其对项目各项变量的影响。先做影响评估，才能做出有依据的应对。在尚未完成评估前就更新应急计划（A）为时过早。与干系人会面更新风险登记册（B）属于被动应对。审查采购文件（C）的视角过于局限。 | Durante un proyecto para desarrollar un nuevo producto farmacéutico, se informa al director del proyecto que ha habido un cambio en las regulaciones gubernamentales relativas a los materiales del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el plan de contingencia para tener en cuenta esta cuestión. | Reunirse con los interesados para actualizar el registro de riesgos y el plan de gestión de riesgos. | Revisar la documentación de adquisiciones y modificar los requisitos según sea necesario. | Estudiar las nuevas regulaciones con el equipo y evaluar si existe algún impacto en las variables del proyecto. | Ninguna | Cuando las regulaciones gubernamentales sobre los materiales del proyecto cambian durante el desarrollo de un producto farmacéutico, el director del proyecto debe estudiar las nuevas regulaciones junto con el equipo y evaluar el impacto en las variables del proyecto. La evaluación de impacto permite una respuesta informada. Actualizar el plan de contingencia (A) es prematuro sin esa evaluación. Reunirse con los interesados para actualizar el registro de riesgos (B) es reactivo. Revisar la documentación de adquisiciones (C) tiene un alcance demasiado limitado. | 新しい医薬品を開発するプロジェクトの最中、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの材料に関する政府規制が変更されたとの連絡を受けた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | この問題を考慮してコンティンジェンシー計画を更新する。 | ステークホルダーと会合し、リスク登録簿とリスクマネジメント計画を更新する。 | 調達文書をレビューし、必要に応じて要求事項を変更する。 | チームとともに新しい規制を確認し、プロジェクトの諸変数への影響の有無を評価する。 | なし | 医薬品開発中にプロジェクト材料に関する政府規制が変更された場合、プロジェクトマネージャーはチームとともに新しい規制を確認し、プロジェクトの諸変数への影響を評価すべきである。影響評価を行うことで、根拠ある対応が可能になる。評価前にコンティンジェンシー計画を更新する（A）のは早計である。ステークホルダーと会合してリスク登録簿を更新する（B）のは事後対応にとどまる。調達文書をレビューする（C）のは視点が狭すぎる。
22 | 某公司近期通过桌面研究开展可行性分析，结果显示项目进度滞后。项目团队还担心范围变更对项目进度的影响。为了在保持项目目标的前提下让进度回到正轨，项目经理应该怎么做？ | 更新范围并为项目增加更多资源 | 向变更控制委员会（CCB）提交变更请求并更新进度计划 | 更新范围并直接进入下一个项目里程碑 | 与变更控制委员会（CCB）协作，审查范围并提交所需的变更请求 | 无 | 当可行性研究显示项目进度滞后，团队又担心范围变更影响进度时，项目经理应与变更控制委员会（CCB）协作，审查范围并提交相应的变更请求。正式的变更控制流程能确保范围变更得到评估和批准，使项目持续对齐目标。直接更新范围并增加资源（A）绕过了治理。仅提交变更请求并更新进度计划（B）缺少与CCB的协作。更新范围并进入下一里程碑（C）忽视了进度影响。 | Una empresa utilizó recientemente investigación documental para un estudio de viabilidad que mostró que el proyecto está atrasado. El equipo del proyecto también tiene preocupaciones sobre el impacto de los cambios de alcance en el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mantener el proyecto a tiempo y, al mismo tiempo, cumplir los objetivos del proyecto? | Actualizar el alcance y agregar más recursos al proyecto | Presentar una solicitud de cambio al CCB y actualizar el cronograma | Actualizar el alcance y avanzar al siguiente hito del proyecto | Colaborar con el comité de control de cambios (CCB) para revisar el alcance y presentar las solicitudes de cambio necesarias | Ninguna | Cuando un estudio de viabilidad muestra que el proyecto está atrasado y el equipo está preocupado por los cambios de alcance, el director del proyecto debe colaborar con el comité de control de cambios (CCB) para revisar el alcance y presentar las solicitudes de cambio que correspondan. El control formal de cambios asegura que los cambios de alcance se evalúen y autoricen, manteniendo el proyecto alineado con los objetivos. Actualizar el alcance y agregar recursos (A) elude la gobernanza. Presentar una solicitud de cambio y actualizar el cronograma (B) no incluye la colaboración con el CCB. Actualizar el alcance y pasar al siguiente hito (C) ignora el impacto en el cronograma. | ある企業が最近、実現可能性調査としてデスクリサーチを行ったところ、プロジェクトがスケジュールから遅れていることが判明した。プロジェクトチームはまた、スコープ変更がプロジェクトスケジュールに与える影響を懸念している。プロジェクト目標を達成しつつスケジュールを維持するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | スコープを更新し、プロジェクトにリソースを追加する | CCBに変更要求を提出し、スケジュールを更新する | スコープを更新し、次のプロジェクトマイルストーンに進む | 変更管理委員会（CCB）と協働してスコープをレビューし、必要な変更要求を提出する | なし | 実現可能性調査でプロジェクトの遅延が判明し、チームがスコープ変更を懸念している場合、プロジェクトマネージャーは変更管理委員会（CCB）と協働してスコープをレビューし、必要な変更要求を提出すべきである。正式な変更管理によりスコープ変更が評価・承認され、プロジェクトが目標と整合し続ける。スコープを更新してリソースを追加する（A）のはガバナンスを回避することになる。変更要求を提出してスケジュールを更新する（B）にはCCBとの協働が欠けている。スコープを更新して次のマイルストーンへ進む（C）のはスケジュール影響を無視している。
23 | 某项目经理在项目中采用集中式管理与领导风格。项目设计在后期阶段未达到预期成果。项目经理为预防此情况，最重要的应采取的行动是什么？ | 与设计负责人协作以量化需求。 | 授权项目团队在执行前定义范围。 | 制定一份由发起人批准的采购计划。 | 向设备供应商提供准确的规格说明。 | 无 | 当集中式管理风格导致设计未达到预期成果时，最重要的预防措施是授权项目团队在执行前定义范围。集中式管理可能限制最贴近工作者的协作、归属感和投入。授权团队可改善范围清晰度、共同理解以及与预期成果的对齐。与设计负责人协作量化需求（A）过于狭窄。制定经批准的采购计划（C）针对的是采购而非设计质量。向供应商提供准确规格（D）只关注单一供应商关系，而非更广泛的团队参与问题。 | Un director de proyecto utiliza un estilo de gestión y liderazgo centralizado en un proyecto. El diseño del proyecto no cumple con los resultados esperados en las etapas posteriores. ¿Cuál es la acción más importante que el director del proyecto debería haber tomado para prevenir esto? | Colaborar con el líder de diseño para cuantificar los requisitos. | Empoderar al equipo del proyecto para definir el alcance antes de la ejecución. | Crear un plan de adquisiciones aprobado por el patrocinador. | Proporcionar al proveedor de equipos especificaciones precisas. | Ninguna | Cuando un estilo de gestión centralizado lleva a un diseño que no cumple los resultados esperados, la acción preventiva más importante habría sido empoderar al equipo del proyecto para definir el alcance antes de la ejecución. La gestión centralizada puede limitar la colaboración, la apropiación y la participación de quienes están más cerca del trabajo. Empoderar al equipo mejora la claridad del alcance, el entendimiento compartido y la alineación con los resultados esperados. Colaborar con el líder de diseño para cuantificar requisitos (A) es demasiado limitado. Crear un plan de adquisiciones aprobado (C) se enfoca en adquisiciones, no en la calidad del diseño. Proporcionar al proveedor especificaciones precisas (D) atiende una sola relación con el proveedor en lugar del problema más amplio de participación del equipo. | あるプロジェクトマネージャーがプロジェクトで集中管理型のマネジメント・リーダーシップスタイルを採用している。プロジェクト後期の段階で、プロジェクトの設計が期待される成果を満たしていない。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーが取るべき最も重要な行動は何か。 | 設計責任者と協働して要求事項を定量化する。 | 実行前にスコープを定義できるようプロジェクトチームに権限を委譲する。 | スポンサーが承認する調達計画を作成する。 | 機器ベンダーに正確な仕様を提供する。 | なし | 集中管理型のスタイルにより設計が期待される成果を満たさない場合、最も重要な予防策は、実行前にプロジェクトチームに権限を委譲してスコープを定義させることである。集中管理は、現場に最も近い人々のコラボレーション、当事者意識、意見の反映を制限することがある。チームへの権限委譲により、スコープの明確さ、共通理解、期待成果との整合が改善される。設計責任者と協働して要求事項を定量化する（A）のは視野が狭すぎる。承認済みの調達計画を作成する（C）は調達に対処するもので、設計品質には対応しない。ベンダーに正確な仕様を提供する（D）のは、より広いチームの巻き込みの問題ではなく単一のサプライヤー関係に焦点を当てている。
24 | 某团队在每次迭代向客户交付功能。每次迭代结束后，团队都会邀请客户参与评审。然而，客户经常无法出席，评审被频繁推迟，导致团队返工增加。项目经理应该怎么做？ | 要求客户在每次迭代开始时澄清所有需求。 | 提前规划，并定义与客户评审可交付成果的最佳方式。 | 请客户根据自身可用时间评审每次迭代的可交付成果。 | 让客户参与每天的项目活动，以获取所需的指导。 | 无 | 当客户经常无法参加迭代评审，导致延误和返工时，项目经理应提前规划并定义与客户评审可交付成果的最佳方式。这种主动方法可建立适应客户可用性的评审流程，例如提前预约、固定时间段或异步反馈。在迭代开始时要求澄清需求（A）无法解决评审可用性问题。让客户根据可用性评审（C）属于被动应对。让客户参与每日活动（D）过度且不切实际。 | Un equipo entrega funcionalidades al cliente en cada iteración. Tras completar cada iteración, se invita al cliente a una revisión. Sin embargo, el cliente con frecuencia no está disponible y la revisión se retrasa, lo que aumenta el retrabajo del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al cliente que aclare todos los requisitos al comienzo de cada iteración. | Planificar con anticipación y definir la mejor manera de revisar los entregables con el cliente. | Pedir al cliente que revise los entregables en cada iteración según su disponibilidad. | Incluir al cliente en las actividades diarias del proyecto para obtener la orientación necesaria. | Ninguna | Cuando un cliente no está disponible con frecuencia para las revisiones de iteración, lo que ocasiona retrasos y retrabajo, el director del proyecto debe planificar con anticipación y definir la mejor manera de revisar los entregables con el cliente. Este enfoque proactivo establece un proceso de revisión que se adapta a la disponibilidad del cliente, como programación anticipada, franjas horarias fijas o retroalimentación asincrónica. Pedir al cliente que aclare los requisitos al inicio de cada iteración (A) no resuelve el problema de disponibilidad. Pedirle que revise según su disponibilidad (C) es reactivo. Incluir al cliente en las actividades diarias (D) es excesivo y poco práctico. | あるチームはイテレーションごとに顧客に機能を提供している。各イテレーション完了後、顧客はレビューに招かれる。しかし、顧客はしばしば不在で、レビューが遅れることが多く、チームの手戻りが増えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 各イテレーション開始時に、すべての要求事項を顧客に明確化させる。 | 事前に計画を立て、顧客と成果物をレビューする最適な方法を定める。 | 顧客の都合に応じて、各イテレーションで成果物をレビューしてもらう。 | 必要なガイダンスを得るため、顧客を日常のプロジェクト活動に参加させる。 | なし | 顧客がイテレーションレビューに頻繁に出席できず遅延と手戻りが生じている場合、プロジェクトマネージャーは事前に計画し、顧客と成果物をレビューする最適な方法を定めるべきである。この能動的なアプローチにより、事前スケジュール、固定タイムスロット、非同期フィードバックなど、顧客の都合に合わせたレビュープロセスを確立できる。イテレーション開始時に要求事項を明確化させる（A）のではレビューの可用性問題は解決しない。顧客の都合に応じてレビューしてもらう（C）のは事後対応である。顧客を日常活動に参加させる（D）のは過剰で非現実的である。
25 | 某项目的规划过程已结束，所有资源已编入预算并经高级管理层批准。在启动会议召开前，生产部门的一名成员意识到该计划不满足其领域的需求。在规划过程中，项目经理本应做什么？ | 在规划过程中向所有部门分发资源估算结果 | 让所有职能经理参与规划过程 | 在规划过程中制定良好的资源估算 | 在规划过程中监控预算偏差 | 无 | 正确答案是B。让所有职能经理参与规划过程。资源管理包括确保团队成员具备有效完成工作的技能、工具和支持。项目经理应识别差距，并通过培训、指导或其他适当措施主动弥补。 | El proceso de planificación de un proyecto ha concluido y todos los recursos fueron presupuestados y aprobados por la alta dirección. Justo antes de la reunión de inicio, un miembro del departamento de producción se da cuenta de que el plan no cumple con los requisitos de su área. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto durante la planificación? | Distribuir las estimaciones de recursos a todas las áreas durante la planificación | Incluir a todos los gerentes funcionales en el proceso de planificación | Desarrollar una buena estimación de recursos durante la planificación | Monitorear las variaciones presupuestarias durante la planificación | Ninguna | La respuesta correcta es B. Incluir a todos los gerentes funcionales en el proceso de planificación. La gestión de recursos incluye asegurarse de que los miembros del equipo cuenten con las habilidades, herramientas y soporte necesarios para realizar su trabajo de manera eficaz. El director del proyecto debe identificar brechas y tomar medidas proactivas para abordarlas mediante capacitación, mentoría u otras medidas apropiadas. | あるプロジェクトの計画プロセスが完了し、すべてのリソースが予算化され上級経営層の承認を得た。キックオフミーティング直前、製造部門のメンバーが計画は自部門の要件を満たしていないことに気づいた。プロジェクトマネージャーは計画プロセスにおいて何をすべきだったか。 | 計画プロセス中にリソース見積もりを全部署に配布する | 計画プロセスにすべての機能マネージャーを参加させる | 計画プロセスで適切なリソース見積もりを作成する | 計画プロセス中に予算差異をモニタリングする | なし | 正解はB。計画プロセスにすべての機能マネージャーを参加させる。リソースマネジメントには、チームメンバーが効果的に作業を行えるよう必要なスキル、ツール、支援を確保することが含まれる。プロジェクトマネージャーはギャップを特定し、研修、メンタリングなど適切な手段により先回りして対処すべきである。
26 | 由于近期的预算削减，某敏捷团队中有两名成员被释放。客户仍期望项目能够尽早交付成果。项目经理应采取哪两项行动来调整客户期望？（请选两项） | 与客户一起回顾障碍日志。 | 请产品负责人与客户一起回顾经过优先级排序的待办列表。 | 请敏捷团队与客户一起回顾并更新质量管理计划。 | 请敏捷团队与客户一起回顾更新后的冲刺速度。 | 向客户发送一份详细的项目管理计划。 | 正确答案是 B 和 D。团队成员减少后交付能力发生了变化，因此必须重新调整客户期望：团队向客户分享更新后的速度，产品负责人与客户一起审查已排序的待办事项列表，使最有价值的项目优先交付。审查障碍日志（A）或质量计划（C）无法重设期望，发送详细的项目管理计划（E）是单向的，也不会重新确定工作优先级。 | Debido a una reciente reducción de presupuesto, dos miembros fueron liberados de un equipo ágil. El cliente sigue esperando resultados tempranos del proyecto. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para alinear las expectativas del cliente? (Elija dos) | Revisar el registro de impedimentos con el cliente. | Pedir al dueño del producto que revise el backlog priorizado con el cliente. | Pedir al equipo ágil que revise y actualice el plan de gestión de calidad con el cliente. | Pedir al equipo ágil que revise la velocidad de sprint actualizada con el cliente. | Enviar al cliente un plan de dirección del proyecto detallado. | Las respuestas correctas son B y D. Con menos miembros, la capacidad de entrega cambió, por lo que deben realinearse las expectativas del cliente: el equipo comparte la velocidad actualizada y el dueño del producto revisa con el cliente el backlog priorizado para que los elementos de mayor valor vayan primero. Revisar el registro de impedimentos (A) o el plan de calidad (C) no restablece expectativas, y enviar un plan detallado (E) es unidireccional y no repriorizar el trabajo. | 最近の予算削減により、アジャイルチームから2名のメンバーが離れた。顧客は依然としてプロジェクトの早期成果を期待している。顧客の期待を調整するためにプロジェクトマネージャーが取るべき行動はどの2つか。（2つ選択） | 顧客とともにインピディメントログをレビューする。 | プロダクトオーナーに、優先順位付けされたバックログを顧客と一緒にレビューするよう依頼する。 | アジャイルチームに、品質マネジメント計画を顧客とともにレビュー・更新するよう依頼する。 | アジャイルチームに、更新されたスプリントベロシティを顧客とともにレビューするよう依頼する。 | 詳細なプロジェクトマネジメント計画書を顧客に送付する。 | 正解は B と D。メンバーが減ったことで提供能力が変わったため、顧客の期待を再調整する必要がある。チームは更新したベロシティを共有し、プロダクトオーナーは顧客と優先順位付きバックログを見直して、最も価値の高い項目を先に提供する。障害ログ（A）や品質計画（C）の見直しは期待を再設定せず、詳細なプロジェクトマネジメント計画書の送付（E）は一方向で、作業の優先順位も変えない。
27 | 某公司在两个团队内推行多元化与包容性政策一年后，公司内部冲突不断升级。本应如何做才能预防这些冲突？ | 组织中的关键部门本应参与这一举措 | 组织本应在更广泛范围内引入多元化的概念 | 领导层本应与营销团队紧密合作以获取关于多元化的洞见 | 本应面向全员开展全组织范围的多元化培训 | 无 | 多元化与包容性不仅关乎人口统计——它们要求建立尊重、归属与赋能的文化。要预防由不同背景、视角或偏好引发的冲突，组织应面向整个员工群体提供培训与教育，而非仅针对个别团队。这能提高意识、促进相互理解并推动建设性行为。主动培训有助于组织发挥多元化的优势——包括增强创新、深化协作和提升干系人满意度——同时减少潜在摩擦。 | Un año después de implementar un cambio de política para mejorar la diversidad e inclusión en dos equipos, el conflicto crece dentro de la empresa. ¿Qué se debería haber hecho para prevenir este conflicto? | Los departamentos críticos de la organización deberían haber participado en este ejercicio | La organización debería haber introducido el concepto de diversidad de forma amplia | El equipo de liderazgo debería haber trabajado de cerca con marketing para obtener perspectivas sobre diversidad | Se debería haber proporcionado capacitación en diversidad a todo el personal de la organización | Ninguna | La diversidad e inclusión van más allá de la demografía: requieren construir una cultura de respeto, pertenencia y empoderamiento. Para prevenir conflictos derivados de diferentes orígenes, perspectivas o preferencias, la organización debe proporcionar capacitación y educación en toda la fuerza laboral, no solo a equipos seleccionados. Esto incrementa la conciencia, fomenta el entendimiento mutuo y promueve comportamientos constructivos. La capacitación proactiva ayuda a la organización a aprovechar los beneficios de la diversidad —mayor innovación, colaboración más sólida y mejor satisfacción de los interesados— mientras minimiza posibles fricciones. | 2つのチーム内で多様性と包摂性を向上させるための方針変更を実施してから1年後、社内で対立が拡大している。この対立を防ぐためには何をすべきだったか。 | 組織内の主要部門をこの取り組みに参加させるべきだった | 組織は多様性の概念を広く導入すべきだった | リーダーシップチームはマーケティングチームと緊密に連携して多様性についての洞察を得るべきだった | 組織全体の従業員に対して全社的な多様性研修を提供すべきだった | なし | 多様性と包摂性は人口統計上の属性を超え、尊重・帰属・エンパワーメントの文化を築くことを要する。異なる背景・視点・嗜好に起因する対立を防ぐためには、組織は特定のチームだけでなく全従業員に対して研修と教育を提供すべきである。これにより意識が高まり、相互理解が深まり、建設的な行動が促進される。能動的な研修は、イノベーションの強化、協働の深化、ステークホルダー満足の向上といった多様性のメリットを活かしつつ、摩擦の発生を最小化する助けとなる。
28 | 某敏捷团队的项目负责人发现一名团队成员缺乏动力，并影响了整个团队。项目负责人应如何改善这种情况？ | 将该缺乏动力的成员调到其他团队。 | 投入资源发展团队的情商。 | 减少每日站会和回顾会议的次数。 | 请该缺乏动力的成员休短假。 | 无 | 当某成员缺乏动力影响整个敏捷团队时，项目负责人应投入资源发展团队的情商。情商——感知、理解和管理自己与他人情绪的能力——可促进团队内的协作、信任与沟通。这种方法直击根本，而非仅处理表面症状。将该成员调到其他团队（A）只是移走个体，未解决根因。减少会议次数（C）无法解决动力问题。让其请短假（D）属于回避，无助于改善其投入度。 | El líder de un equipo ágil se da cuenta de que un miembro del equipo está desmotivado, lo que afecta a todo el equipo. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto para mejorar la situación? | Enviar al miembro desmotivado a otro equipo. | Invertir en desarrollar la inteligencia emocional del equipo. | Reducir el número de reuniones diarias y retrospectivas. | Pedir al miembro desmotivado que tome una breve licencia. | Ninguna | Cuando la falta de motivación de un miembro afecta a todo el equipo ágil, el líder del proyecto debe invertir en desarrollar la inteligencia emocional del equipo. La inteligencia emocional —la capacidad de percibir, comprender y gestionar las emociones propias y de los demás— fomenta la colaboración, la confianza y la comunicación dentro del equipo. Este enfoque aborda la causa raíz en lugar del síntoma. Mover al miembro a otro equipo (A) elimina al individuo sin resolver el problema subyacente. Reducir el número de reuniones (C) no atiende la motivación. Pedirle que tome una licencia (D) es evasivo y no mejora su compromiso. | あるアジャイルチームのプロジェクトリーダーは、1人のメンバーがやる気を失っており、それがチーム全体に影響していることに気づいた。状況を改善するためにプロジェクトリーダーは何をすべきか。 | やる気のないメンバーを別のチームへ異動させる。 | チームの感情的知性（EQ）の向上に投資する。 | デイリーミーティングとレトロスペクティブの回数を減らす。 | やる気のないメンバーに短期休暇を取らせる。 | なし | 1人のメンバーのモチベーション低下がアジャイルチーム全体に影響している場合、プロジェクトリーダーはチームの感情的知性（EQ）の向上に投資すべきである。EQ——自分と他者の感情を認識・理解・管理する能力——はチーム内のコラボレーション、信頼、コミュニケーションを促進する。このアプローチは症状ではなく根本原因に対処する。当該メンバーを別チームへ異動させる（A）のは個人を移すだけで根本問題は解決しない。会議回数の削減（C）はモチベーション問題に対処しない。短期休暇を取らせる（D）のは回避的でエンゲージメント改善には寄与しない。
29 | 某项目团队开始执行一个以新技术为产品的复杂项目。团队对该技术和提议的方法都不熟悉。此外，客户对产品的市场接受度心存疑虑。项目经理应做什么来帮助团队和客户？ | 与营销团队紧密合作开展市场研究和产品细分 | 管理与提议方法相关的风险。 | 协助团队识别最小可行产品（MVP）以验证假设。 | 与业务部门协调以获取详细需求。 | 无 | 当团队对新技术陌生且客户对市场接受度疑虑重重时，项目经理应协助团队识别MVP以验证假设。MVP开发可获得早期反馈并降低风险。与营销协作开展研究（A）只是其中一项输入而非首要行动。管理风险（B）虽是持续工作但无法直接满足团队和客户的需求。从业务部门获取详细需求（D）会推迟价值交付。 | Un equipo de proyecto comenzó a trabajar en un proyecto complejo que involucra nueva tecnología como producto. El equipo es nuevo en la tecnología y en el enfoque propuesto. Además, el cliente tiene dudas sobre cómo será recibido el producto en el mercado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar al equipo y al cliente? | Trabajar de cerca con el equipo de marketing en investigación de mercado y segmentos de producto | Gestionar los riesgos asociados al enfoque propuesto. | Ayudar al equipo a identificar el producto mínimo viable (MVP) para validar supuestos. | Coordinar con la unidad de negocio para obtener requisitos detallados. | Ninguna | Cuando el equipo es nuevo en la tecnología y el cliente está preocupado por la recepción del mercado, el director del proyecto debe ayudar al equipo a identificar el MVP para validar supuestos. El desarrollo de un MVP permite retroalimentación temprana y reduce riesgos. Trabajar con marketing en investigación (A) es una entrada, pero no la acción principal. Gestionar riesgos (B) es continuo pero no atiende directamente las necesidades del equipo y del cliente. Obtener requisitos detallados de la unidad de negocio (D) retrasa la entrega de valor. | あるプロジェクトチームが、新しい技術を製品とする複雑なプロジェクトの作業を開始した。チームはその技術と提案されたアプローチの両方に不慣れである。さらに、顧客は製品が市場でどのように受け入れられるかを不安視している。プロジェクトマネージャーはチームと顧客を支援するために何をすべきか。 | マーケティングチームと密接に連携し、市場調査と製品セグメント分析を行う | 提案されたアプローチに関連するリスクをマネジメントする。 | 前提条件を検証するため、最小実用製品（MVP）を特定するチームを支援する。 | 詳細な要求事項を得るためにビジネス部門と調整する。 | なし | チームが新技術に不慣れで、顧客が市場での受容を不安視している場合、プロジェクトマネージャーはMVPの特定をチームに支援すべきである。MVPの開発により早期のフィードバックが得られ、リスクが低減する。マーケティングと連携して市場調査を行う（A）のは入力情報の一つにすぎず、主たる行動ではない。リスクマネジメント（B）は継続的であるが、チームと顧客のニーズに直接対応するものではない。ビジネス部門から詳細要求事項を得る（D）のは価値提供を遅らせる。
30 | 某敏捷团队完成了一项需要由另一专家团队认证的可交付成果。第二个团队数月未接手该可交付成果。仆人式领导应该怎么做？ | 审视流程并消除障碍 | 将认证需求从项目范围中移除 | 升级至项目总监以寻求解决 | 升级至第二个团队的敏捷负责人 | 无 | 当认证团队数月未接手已完成的可交付成果时，仆人式领导应审视流程并消除障碍。在敏捷中，仆人式领导的核心职责是识别并移除阻碍团队进展的障碍，以促进团队工作。这可能涉及促进跨团队沟通、调整流程或寻找替代方案。将认证要求从范围中移除（B）会丢失必要的质量关卡。升级至项目总监（C）或第二团队的敏捷负责人（D）可能成为后续步骤，但应在仆人式领导自己努力消除障碍之后。 | Un equipo ágil completa un entregable que debe ser certificado por otro equipo experto. El segundo equipo no toma el entregable durante muchos meses. ¿Qué debe hacer el líder servidor? | Revisar el proceso y eliminar el impedimento | Eliminar la necesidad de certificación del alcance del proyecto | Escalarlo al director del proyecto para una resolución | Escalarlo al líder ágil del segundo equipo | Ninguna | Cuando un equipo certificador retrasa varios meses tomar un entregable completado, el líder servidor debe revisar el proceso y eliminar el impedimento. En ágil, la responsabilidad principal del líder servidor es facilitar el trabajo del equipo identificando y eliminando obstáculos. Esto puede implicar facilitar la comunicación entre equipos, ajustar procesos o encontrar soluciones alternativas. Eliminar el requisito de certificación del alcance (B) elimina una compuerta de calidad necesaria. Escalar al director del proyecto (C) o al líder ágil del segundo equipo (D) puede ser necesario, pero después de los esfuerzos del propio líder servidor por resolver el impedimento. | あるアジャイルチームが、別の専門チームによる認証を要する成果物を完成させた。その第二のチームは数ヶ月間その成果物を引き取らない。サーバントリーダーは何をすべきか。 | プロセスを見直してインピディメントを取り除く | 認証要件をプロジェクトスコープから除外する | 解決のためプロジェクトディレクターにエスカレーションする | 第二チームのアジャイルリードにエスカレーションする | なし | 認証担当チームが完成した成果物を数ヶ月引き取らない場合、サーバントリーダーはプロセスを見直してインピディメントを取り除くべきである。アジャイルでは、サーバントリーダーの中核的責務は障害物を特定・除去することでチームの作業を促進することである。これにはチーム間コミュニケーションの促進、プロセス調整、代替案の検討が含まれる。認証要件をスコープから除外する（B）のは必要な品質ゲートを失うことになる。プロジェクトディレクター（C）や第二チームのアジャイルリード（D）へのエスカレーションは必要になる場合があるが、サーバントリーダー自身の解決努力の後である。
31 | 在整个项目期间，项目经理在每次与团队成员的会议上都做了笔记。这些笔记提供了来自关键干系人的有价值见解，后来为项目带来了更多价值。项目经理认为将这些笔记保留下来作为组织内其他项目经理今后的参考会很有帮助。这些笔记应保存在哪里？ | 经验教训 | 事业环境因素（EEFs） | 项目管理计划 | 组织过程资产（OPAs） | 无 | 当项目经理拥有为项目带来价值的有价值的会议笔记和干系人见解时，这些笔记应作为组织过程资产（OPAs）保存。OPAs包括用于今后参考的历史信息和知识库。经验教训（A）记录的是回顾性见解而非持续记录。EEFs（B）是外部因素。项目管理计划（C）是项目特定的。 | Durante todo el proyecto, el director del proyecto tomó notas en cada reunión con los miembros del equipo. Estas notas brindaron valiosos aportes de los interesados clave, que después se tradujeron en mayor valor para el proyecto. El director consideró útil conservar estas notas como referencia futura para otros directores de proyectos en la organización. ¿Dónde deben guardarse las notas? | Lecciones aprendidas | Factores ambientales de la empresa (EEF) | Plan para la dirección del proyecto | Activos de los procesos de la organización (APO) | Ninguna | Cuando un director de proyecto tiene notas valiosas de reuniones con aportes de los interesados que beneficiaron al proyecto, las notas deben almacenarse como activos de los procesos de la organización (APO). Los APO incluyen información histórica y bases de conocimiento para referencia futura. Las lecciones aprendidas (A) capturan hallazgos retrospectivos, no notas continuas. Los EEF (B) son factores externos. El plan para la dirección del proyecto (C) es específico del proyecto. | プロジェクト全期間にわたり、プロジェクトマネージャーはチームメンバーとの各会議でメモを取った。これらのメモには主要なステークホルダーからの有益な洞察が含まれ、後にプロジェクトの価値向上につながった。プロジェクトマネージャーは、組織内の他のプロジェクトマネージャーが将来参照できるよう、これらのメモを残しておくと役立つと考えた。メモはどこに保存すべきか。 | 教訓 | 組織体の環境要因（EEF） | プロジェクトマネジメント計画書 | 組織のプロセス資産（OPA） | なし | プロジェクトに価値をもたらしたステークホルダーの洞察を含む会議メモがある場合、これらは組織のプロセス資産（OPA）として保管すべきである。OPAには将来の参照に資する履歴情報や知識ベースが含まれる。教訓（A）は振り返りの所見を捉えるもので継続的なメモではない。EEF（B）は外部要因である。プロジェクトマネジメント計画書（C）はそのプロジェクト固有のものである。
32 | 某建筑工地的项目经理意识到干系人关系的重要性，特别是与当地社区的关系。项目经理与项目团队致力于与这些关键干系人建立有效关系，以预防今后出现障碍。项目经理应做什么来定制干系人参与计划？ | 评估与社区协作的需要 | 分析与社区谈判的需要。 | 评估社区的信息需求 | 分析社区中干系人的多样性。 | 无 | 为社区关系至关重要的建筑项目定制干系人参与计划，项目经理应评估社区的信息需求。理解社区需要哪些信息、偏好的接收方式以及更新频率，能够实现有效且有针对性的参与。评估协作需求（A）过于笼统。分析谈判需求（B）预设了冲突。分析干系人多样性（D）提供人口学洞见但非具体信息需求。 | Un director de proyecto en un sitio de construcción reconoce la importancia de las relaciones con los interesados, especialmente con la comunidad local. El director y su equipo se esfuerzan por construir relaciones efectivas con estos interesados clave para evitar obstáculos futuros. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para personalizar el plan de involucramiento de los interesados? | Evaluar la necesidad de colaborar con la comunidad | Analizar la necesidad de negociar con la comunidad. | Evaluar los requisitos de información de la comunidad | Analizar la diversidad de los interesados en la comunidad. | Ninguna | Para personalizar el plan de involucramiento de los interesados en un proyecto de construcción donde las relaciones con la comunidad son críticas, el director debe evaluar los requisitos de información de la comunidad. Comprender qué información necesita la comunidad, cómo prefieren recibirla y con qué frecuencia, permite un involucramiento efectivo y dirigido. Evaluar la necesidad de colaborar (A) es demasiado general. Analizar la necesidad de negociar (B) presupone conflicto. Analizar la diversidad de los interesados (D) brinda perspectiva demográfica pero no requisitos de información específicos. | ある建設現場のプロジェクトマネージャーは、特に地域コミュニティとのステークホルダー関係の重要性を認識している。プロジェクトマネージャーとチームは、将来の障害を防ぐためにこれら主要ステークホルダーとの効果的な関係構築に努めている。ステークホルダーエンゲージメント計画をカスタマイズするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | コミュニティと協働する必要性を評価する | コミュニティと交渉する必要性を分析する。 | コミュニティの情報要求事項を評価する | コミュニティ内のステークホルダーの多様性を分析する。 | なし | コミュニティ関係が重要な建設プロジェクトにおいてステークホルダーエンゲージメント計画をカスタマイズするには、プロジェクトマネージャーはコミュニティの情報要求事項を評価すべきである。コミュニティが必要とする情報の内容、受け取り方の好み、更新頻度を理解することで、効果的で的確なエンゲージメントが可能となる。協働の必要性の評価（A）は一般的すぎる。交渉の必要性の分析（B）は対立を前提としている。多様性の分析（D）は人口統計的洞察を与えるが具体的な情報要求事項を示さない。
33 | 在站会期间，一名团队成员提出他们存在阻碍和障碍，无法继续推进下一项任务。项目负责人应如何处理这种情况？ | 将阻碍和障碍分配给产品负责人来解决。 | 将所有阻碍或障碍添加到风险登记册中。 | 坚持要求提出阻碍和障碍者自行承担解决责任。 | 通过移除阻碍和障碍来支持团队成员。 | 无 | 当团队成员在站会上提出阻碍和障碍时，项目负责人应通过移除阻碍和障碍来支持该成员。在敏捷方法中，项目负责人或Scrum Master的核心职责是移除阻碍团队推进的障碍。将阻碍分配给产品负责人（A）会把责任分给错误的角色。仅添加到风险登记册（B）只记录而未解决。要求提出者自行承担（C）破坏了仆人式领导模型。 | Durante una reunión de stand-up, un miembro del equipo plantea que tiene bloqueos e impedimentos que le impiden avanzar a la siguiente tarea. ¿Cómo debe manejar el líder del proyecto esta situación? | Asignar los bloqueos e impedimentos al dueño del producto para que los resuelva. | Agregar los bloqueos o impedimentos al registro de riesgos. | Insistir en que la persona que planteó los bloqueos asuma la responsabilidad de resolverlos. | Apoyar al miembro del equipo eliminando los bloqueos e impedimentos. | Ninguna | Cuando un miembro del equipo plantea bloqueos e impedimentos en una reunión de stand-up, el líder del proyecto debe apoyarlo eliminando los bloqueos e impedimentos. En las metodologías ágiles, una responsabilidad central del líder del proyecto o scrum master es eliminar los obstáculos que impiden el avance del equipo. Asignar bloqueos al dueño del producto (A) los asigna al rol equivocado. Agregarlos al registro de riesgos (B) los documenta pero no los resuelve. Insistir en que quien los planteó los resuelva (C) socava el modelo de liderazgo servidor. | デイリースタンドアップの最中、あるチームメンバーが、次のタスクに進めないブロッカーとインピディメントがあると報告した。プロジェクトリードはこの状況にどう対応すべきか。 | ブロッカーとインピディメントの解決をプロダクトオーナーに割り当てる。 | ブロッカーまたはインピディメントをリスク登録簿に追加する。 | ブロッカーやインピディメントを報告した本人に解決責任を負わせる。 | ブロッカーとインピディメントを取り除いて当該メンバーを支援する。 | なし | チームメンバーがスタンドアップでブロッカーとインピディメントを報告した場合、プロジェクトリードはそれらを取り除いて当該メンバーを支援すべきである。アジャイル手法では、プロジェクトリードまたはスクラムマスターの中核的責務はチームの進行を妨げる障害を取り除くことである。ブロッカーをプロダクトオーナーに割り当てる（A）のは役割が違う。リスク登録簿に追加する（B）のは記録のみで解決にならない。報告した本人に責任を負わせる（C）のはサーバントリーダーシップの考え方を損なう。
34 | 在项目执行期间，项目经理注意到只有一名团队成员具备构建产品所需的某项技术技能。项目经理担心这可能影响未来的质量和进度，因为大部分即将到来的活动至少需要三人具备该特定技能。项目经理应采取哪两项行动来防止团队不胜任？（请选两项） | 将这些活动从路线图中剔除 | 鼓励结对工作和知识共享 | 向整个团队教授这项新技能。 | 由外部讲师组织培训活动 | 增加需要这些能力的活动的工期估算 | 当只有一名成员具备即将开展活动所需的关键技术技能时，项目经理应采取两项行动：鼓励结对工作和知识共享以通过协作传递技能；并由外部讲师组织培训活动以进行正式技能开发。将活动从路线图中剔除（A）会缩小范围。向整个团队教授（C）可能不可行。增加工期估算（E）会拖延项目而不提升能力。 | Durante la ejecución de un proyecto, el director nota que solo un miembro del equipo posee una de las habilidades técnicas necesarias para construir el producto. Le preocupa que esto pueda afectar la calidad y el cronograma a futuro, ya que la mayoría de las próximas actividades requerirán al menos tres personas con esa habilidad específica. ¿Qué dos acciones debe tomar el director para evitar que el equipo no esté calificado? (Elija dos) | Excluir las actividades de la hoja de ruta | Fomentar el trabajo en parejas y el intercambio de conocimientos | Enseñar la nueva habilidad a todo el equipo. | Facilitar un evento de capacitación con un instructor externo | Aumentar las estimaciones de tiempo de las actividades que requieren esas habilidades | Cuando solo un miembro tiene una habilidad técnica crítica necesaria para las próximas actividades, el director del proyecto debe tomar dos acciones: fomentar el trabajo en parejas y el intercambio de conocimiento para transferir la habilidad mediante colaboración, y facilitar un evento de capacitación con un instructor externo para un desarrollo formal de la habilidad. Excluir actividades de la hoja de ruta (A) reduce el alcance. Enseñar a todo el equipo (C) puede no ser factible. Aumentar las estimaciones de tiempo (E) retrasa el proyecto sin desarrollar capacidad. | プロジェクトの実行中、プロジェクトマネージャーは、製品構築に必要なある技術スキルを持つメンバーが1人しかいないことに気づいた。今後の活動の大半は当該スキルを持つメンバーが少なくとも3名必要となるため、将来の品質とスケジュールへの影響を懸念している。チームが要件を満たさない事態を防ぐためにプロジェクトマネージャーが取るべき行動はどの2つか。（2つ選択） | ロードマップから当該活動を除外する | ペアワークとナレッジ共有を促進する | 新スキルをチーム全員に教える。 | 外部講師による研修イベントを開催する | 当該スキルを必要とする活動の所要期間見積もりを増やす | 今後の活動に必要な重要技術スキルを持つメンバーが1人しかいない場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきである。コラボレーションを通じてスキルを移転するためペアワークとナレッジ共有を促進すること、および公式なスキル習得のため外部講師による研修イベントを開催することである。活動をロードマップから除外（A）するとスコープが縮小する。チーム全員に教える（C）のは現実的でない場合がある。所要期間見積もりを増やす（E）のはケイパビリティを高めずプロジェクトを遅延させる。
35 | 某敏捷团队处于项目开发周期的早期阶段，但已开始向客户交付功能。团队已识别出项目风险，并正在制定缓解策略。项目经理接下来应该做什么？ | 判断任何新风险是否具有财务影响。 | 按照影响最大优先的原则实施风险缓解策略。 | 将风险纳入风险登记册并按影响排序。 | 将风险升级至项目发起人和指导委员会。 | 无 | 在敏捷项目识别风险后，下一步是将其录入风险登记册并按潜在影响排序。这种结构化方法确保最关键的风险优先得到关注。敏捷方法强调贯穿项目生命周期的持续风险审查与管理，将风险管理视为迭代过程而非一次性活动。 | Un equipo ágil está en las primeras fases del ciclo de desarrollo de un proyecto; sin embargo, ya ha comenzado a entregar funcionalidad al cliente. El equipo ha identificado riesgos del proyecto y está trabajando en desarrollar la estrategia de mitigación. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Determinar si alguno de los nuevos riesgos tiene impacto financiero. | Implementar la estrategia de mitigación según el mayor impacto. | Incorporar y priorizar los riesgos en el registro de riesgos según el impacto. | Escalar el riesgo al patrocinador y al comité directivo. | Ninguna | Tras identificar riesgos en un proyecto ágil, el siguiente paso es registrarlos en el registro de riesgos y priorizarlos por su impacto potencial. Este enfoque estructurado asegura que los riesgos más críticos reciban atención primero. Las metodologías ágiles refuerzan la revisión y gestión continua de riesgos a lo largo del ciclo de vida, tratándolas como un proceso iterativo y no como una actividad de una sola vez. | あるアジャイルチームはプロジェクトの開発サイクルの初期段階にあるが、すでに顧客への機能提供を開始している。チームはプロジェクトのリスクを特定し、軽減戦略の策定に取り組んでいる。プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何か。 | 新たなリスクに財務的影響があるかどうかを判断する。 | 影響度の高いものから優先して軽減戦略を実施する。 | リスクをリスク登録簿に取り込み、影響度に応じて優先順位を付ける。 | リスクをプロジェクトスポンサーおよびステアリングコミッティにエスカレーションする。 | なし | アジャイルプロジェクトでリスクを特定した後の次のステップは、リスク登録簿に記録し、潜在的影響度で優先順位を付けることである。この構造化されたアプローチにより、最も重要なリスクが優先的に対処される。アジャイル手法はプロジェクトライフサイクル全体を通じた継続的なリスクのレビュー・マネジメントを重視し、リスクマネジメントを一度きりの活動ではなく反復的プロセスとして扱う。
36 | 某项目经理被指派负责一个复杂且具创新性的项目。所使用并开发的技术既新颖又复杂，且大多数干系人对其不熟悉。作为仆人式领导，项目经理应采取何种方法？ | 升级至上级管理层以为该情况找到新颖的解决方案。 | 分配资源向干系人提供有关该新技术的培训。 | 让干系人自行寻找并自费学习这项新技术。 | 联系项目发起人，让这些干系人退出项目。 | 无 | 作为仆人式领导，项目经理应优先关注干系人和团队的发展。当技术新颖且复杂时，确保所有干系人具备足够的理解以做出明智决策至关重要。分配资源进行培训体现了仆人式领导原则——赋能并培养团队成员和干系人，而非代为决策。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto complejo e innovador. La tecnología utilizada y desarrollada es nueva y compleja, y la mayoría de los interesados no la conocen. ¿Qué enfoque debe usar el director como líder servidor? | Escalar el problema con la alta dirección para encontrar una solución novedosa. | Asignar recursos para brindar capacitación sobre la nueva tecnología a los interesados. | Pedir a los interesados que busquen y autofinancien la educación sobre esta nueva tecnología. | Contactar al patrocinador del proyecto para que esos interesados sean retirados del proyecto. | Ninguna | Como líder servidor, el director debe priorizar el desarrollo de los interesados y del equipo. Cuando la tecnología es nueva y compleja, asegurar que todos los interesados tengan suficiente comprensión para tomar decisiones informadas es esencial. Asignar recursos para capacitación refleja los principios del liderazgo servidor: empoderar y hacer crecer a los miembros del equipo y a los interesados en lugar de tomar decisiones por ellos. | あるプロジェクトマネージャーが、複雑かつ革新的なプロジェクトに任命された。使用・開発される技術は新しく複雑で、ほとんどのステークホルダーはそれに不慣れである。サーバントリーダーとしてプロジェクトマネージャーが取るべきアプローチはどれか。 | 新しい解決策を見出すため、上位経営層に問題をエスカレーションする。 | ステークホルダーに新技術の研修を提供するためのリソースを配分する。 | 新技術に関する教育を自ら見つけ自己負担で学ぶようステークホルダーに依頼する。 | プロジェクトスポンサーに連絡し、当該ステークホルダーをプロジェクトから外してもらう。 | なし | サーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーはステークホルダーとチームの育成を優先すべきである。技術が新しく複雑な場合、すべてのステークホルダーが十分理解した上で意思決定できるようにすることが不可欠である。研修にリソースを配分することはサーバントリーダーシップの原則——意思決定を代行するのではなく、チームメンバーやステークホルダーをエンパワーし成長させる——を体現している。
37 | 某项目因一个未交付的部件而延误，原因是采购负责人与合同经理之间发生冲突。项目经理安排了一次与两位干系人的会议来解决该问题。在此情境中，项目经理扮演了什么角色？ | 迁就者 | 仲裁者 | 调解者 | 调停者 | 无 | 当为解决导致项目延误的采购争端，项目经理在两位冲突干系人之间安排会议时，项目经理扮演的是调解者角色。调解者作为中立第三方促进讨论，帮助达成双方都可接受的解决方案。迁就者（A）会顺从他人的诉求。仲裁者（B）做出有约束力的裁决。调停者（D）担任非正式的中介。 | Un proyecto se retrasa debido a un componente no entregado, causado por un conflicto entre el líder de adquisiciones y el gerente de contratos. El director del proyecto programa una reunión con ambos interesados para resolver el problema. ¿Qué rol desempeña el director del proyecto en esta situación? | Acomodador | Árbitro | Mediador | Conciliador | Ninguna | Cuando se programa una reunión entre dos interesados en conflicto para resolver un problema de adquisiciones que retrasa el proyecto, el director del proyecto desempeña el rol de mediador. Un mediador facilita la discusión como tercero neutral para ayudar a alcanzar una solución mutuamente aceptable. Un acomodador (A) cede ante las demandas de otros. Un árbitro (B) toma decisiones vinculantes. Un conciliador (D) actúa como un intermediario informal. | あるプロジェクトが、調達リードと契約マネージャー間の対立によって部品が納入されず遅延している。プロジェクトマネージャーは問題解決のため両者との会合を設定する。この状況においてプロジェクトマネージャーが担う役割は何か。 | アコモデーター | アービトレーター（仲裁者） | メディエーター（仲介者） | コンシリエーター（調停者） | なし | プロジェクト遅延を引き起こしている調達上の対立を解決するため、対立する2人のステークホルダー間の会合を設定する場合、プロジェクトマネージャーはメディエーター（仲介者）の役割を果たす。メディエーターは中立的な第三者として議論を促進し、双方が受け入れ可能な解決へ導く。アコモデーター（A）は他者の要求に応じる。アービトレーター（B）は拘束力のある決定を下す。コンシリエーター（D）は非公式な仲立ち役を務める。
38 | 某项目经理使用混合方法启动一个项目，并注意到部分团队成员只熟悉预测型方法。为获得良好的项目绩效，项目经理首先需要做什么？ | 为所有团队成员提供混合方法培训 | 评估每位团队成员所需的培训。 | 辅导缺乏混合方法知识的团队成员在岗学习。 | 更换团队，引入熟悉混合方法的专家 | 无 | 当启动混合项目而部分成员只熟悉预测型方法时，项目经理应首先评估每位团队成员所需的培训。该评估能识别个体的知识与技能差距，从而制定有针对性、高效的培训计划。向所有人提供广泛的混合方法培训（A）若部分成员已具备相关技能则可能低效。在岗辅导（C）缺乏结构性，可能遗漏关键差距。更换团队（D）只是替换成员而非培养现有人员。 | Un director de proyecto está iniciando un proyecto con un enfoque híbrido y nota que algunos miembros del equipo solo conocen enfoques predictivos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para lograr un buen desempeño del proyecto? | Brindar capacitación híbrida a todos los miembros del equipo | Evaluar la capacitación requerida por cada miembro del equipo. | Capacitar en el trabajo a quienes carezcan de conocimiento del enfoque híbrido. | Cambiar el equipo para incluir expertos en híbrido | Ninguna | Al iniciar un proyecto híbrido y algunos miembros solo cuentan con conocimiento predictivo, el director del proyecto debe primero evaluar la capacitación requerida por cada miembro. Esta evaluación identifica brechas individuales de conocimiento y habilidades respecto al enfoque híbrido, lo que permite planes de capacitación enfocados y eficientes. Brindar capacitación amplia a todos (A) puede ser ineficiente si algunos ya tienen las habilidades necesarias. Capacitar en el trabajo sin evaluación (C) carece de estructura y puede pasar por alto brechas críticas. Cambiar al equipo (D) sustituye a los miembros en lugar de desarrollar a los existentes. | あるプロジェクトマネージャーがハイブリッドアプローチでプロジェクトを開始する際、一部のメンバーが予測型アプローチしか知らないことに気づいた。良好なプロジェクトパフォーマンスを得るために、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 全メンバーにハイブリッドの研修を実施する | メンバーごとに必要な研修を評価する。 | ハイブリッドの知識が不足するメンバーをOJTでコーチングする。 | ハイブリッドの専門家を含めるようチームを入れ替える | なし | ハイブリッドプロジェクトを開始するにあたり一部メンバーが予測型しか知らない場合、プロジェクトマネージャーはまずメンバーごとに必要な研修を評価すべきである。この評価により、ハイブリッドアプローチに対する個々の知識・スキルギャップが特定され、的を絞った効率的な研修計画が可能になる。全員に幅広いハイブリッド研修を提供する（A）のは、すでにスキルを持つ人がいる場合非効率である。評価なしのOJT（C）は構造を欠き、重要なギャップを見逃すおそれがある。チームの入れ替え（D）は既存メンバーを育成するのではなく置き換えるアプローチである。
39 | 在某迭代项目的执行阶段引入了一项强制性合规要求，将影响该项目软件。团队已知悉该合规要求。项目经理接下来应该做什么？ | 将项目影响问题升级给产品负责人。 | 用该新要求更新产品待办列表条目。 | 更新干系人登记册以加入该需求负责人。 | 将项目影响问题升级给项目发起人。 | 无 | 当强制性合规要求在迭代项目执行期间影响项目软件时，项目经理应使用该新要求更新产品待办列表条目。待办列表是所有需求的活态文档。升级给产品负责人（A）是将工作下放而非主动行动。更新干系人登记册（C）属于行政性工作。升级给发起人（D）会绕过敏捷机制。 | Se introduce un requisito de cumplimiento obligatorio que afectará al software del proyecto durante la fase de ejecución de un proyecto iterativo. El equipo está al tanto del requisito. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Escalar el impacto en el proyecto al dueño del producto. | Actualizar el ítem del backlog del producto con este nuevo requisito. | Actualizar el registro de interesados para incluir al responsable del requisito. | Escalar el impacto en el proyecto al patrocinador. | Ninguna | Cuando un requisito de cumplimiento obligatorio impacta al software durante la ejecución de un proyecto iterativo, el director del proyecto debe actualizar el ítem del backlog del producto con el nuevo requisito. El backlog es el documento vivo de todos los requisitos. Escalar al dueño del producto (A) delega en lugar de actuar. Actualizar el registro de interesados (C) es administrativo. Escalar al patrocinador (D) elude los mecanismos ágiles. | ある反復型プロジェクトの実行フェーズで、プロジェクトソフトウェアに影響する強制的なコンプライアンス要求事項が導入された。チームはこの要求事項を認識している。プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何か。 | プロジェクトへの影響をプロダクトオーナーにエスカレーションする。 | プロダクトバックログのアイテムをこの新しい要求事項で更新する。 | ステークホルダー登録簿を更新し、要求事項のオーナーを追加する。 | プロジェクトへの影響をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | なし | 反復型プロジェクトの実行中に強制的なコンプライアンス要求事項がソフトウェアに影響する場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトバックログのアイテムを新しい要求事項で更新すべきである。バックログは全要求事項のライブドキュメントである。プロダクトオーナーへのエスカレーション（A）は行動ではなく委譲である。ステークホルダー登録簿の更新（C）は事務的な対応にとどまる。スポンサーへのエスカレーション（D）はアジャイルの仕組みを迂回する。
40 | 某项目经理同时执行两个项目。关键项目的工期必须缩短，但项目经理没有足够的资源来达成此目标。此外，进度计划中没有可以重叠执行的活动。项目经理应该怎么做？ | 运用资源优化为关键项目申请更多资源做论证。 | 为项目团队提供进度优化培训以提升其技能。 | 应用快速跟进技术压缩关键项目的进度。 | 分析两个项目以确定共用资源最有效的使用方式 | 无 | 当关键项目的工期必须缩短，但资源不足且无法采用快速跟进时，项目经理应分析两个项目以确定共用资源最有效的使用方式。这能在项目间实现最优资源分配与平衡，可能为关键项目腾出资源。快速跟进（C）不可行，因为活动无法重叠。运用资源优化申请更多资源（A）在约束条件下可能不现实。进度优化培训（B）对当前情况无即时影响。 | Un director de proyecto tiene dos proyectos ejecutándose al mismo tiempo. Debe reducirse la duración del proyecto crítico, pero no hay suficientes recursos para lograrlo. Además, el cronograma no contiene actividades que puedan solaparse. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar la optimización de recursos para justificar la solicitud de más recursos para el proyecto crítico. | Proporcionar capacitación en optimización de cronograma a los equipos para mejorar sus habilidades. | Aplicar técnicas de fast-tracking para comprimir el cronograma del proyecto crítico. | Analizar ambos proyectos para determinar el uso más eficaz de los recursos comunes | Ninguna | Cuando se debe reducir la duración de un proyecto crítico pero los recursos son insuficientes y el fast-tracking no es posible, el director del proyecto debe analizar ambos proyectos para determinar el uso más eficaz de los recursos comunes. Esto permite asignar y equilibrar los recursos entre proyectos, liberando potencialmente recursos para el proyecto crítico. El fast-tracking (C) no es posible porque las actividades no pueden solaparse. Usar la optimización de recursos para pedir más (A) puede no ser realista dadas las restricciones. La capacitación en optimización de cronograma (B) no tiene impacto inmediato sobre la situación actual. | あるプロジェクトマネージャーは2つのプロジェクトを同時に進めている。重要プロジェクトの所要期間を短縮しなければならないが、目標達成に十分なリソースがない。さらに、スケジュールには重ねて実行できる活動がない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | リソース最適化を用いて、重要プロジェクトに追加リソースを要求する根拠とする。 | プロジェクトチームにスケジュール最適化研修を提供してスキルを向上させる。 | ファストトラッキング技法を適用して重要プロジェクトのスケジュールを圧縮する。 | 両プロジェクトを分析し、共通リソースの最も効果的な使い方を決定する | なし | 重要プロジェクトの所要期間短縮が必要だがリソース不足でファストトラッキングも不可の場合、プロジェクトマネージャーは両プロジェクトを分析して共通リソースの最も効果的な使い方を決定すべきである。これによりプロジェクト間で最適なリソース配分とバランスが可能となり、重要プロジェクト用にリソースを解放できる可能性がある。ファストトラッキング（C）は活動を重ねられないため不可能。リソース最適化で追加リソースを要求する（A）のは制約下では現実的でない場合がある。スケジュール最適化研修（B）は現状に即座の影響を及ぼさない。
41 | 在项目第三个冲刺执行期间,项目团队对供应商平台频繁更新感到不确定。团队担心这些更新会对其余待办列表产生何种影响。项目经理应做什么以将不确定性降至最低? | 安排一次探针(Spike)会议,开展风险评估,并将其纳入待办列表以协助风险缓解。 | 向项目团队解释供应商的更新具有不可预测性,团队必须继续推进项目工作。 | 安排一次回顾会议并与团队共同进行风险评估,在下一个冲刺前实施缓解任务。 | 与供应商沟通,说明持续不断的更新正在影响项目,并要求其制定行动计划以减少变更。 | 无 | 正确答案是 A。不确定性在于供应商的更新会如何影响后续工作。探针（spike）是用于降低不确定性的限时调查；结合风险评估并把由此产生的任务加入待办事项列表，团队就能针对影响进行规划。让团队照常继续（B）忽视了风险，等到回顾会（C）会延误行动，要求供应商停止更新（D）超出了项目的控制范围。 | Durante la ejecución del tercer sprint de un proyecto, el equipo del proyecto tiene incertidumbre sobre las frecuentes actualizaciones de la plataforma del proveedor. El equipo está preocupado por cómo estas actualizaciones impactarán al resto del backlog. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para minimizar la incertidumbre? | Programar una reunión de spike, realizar evaluaciones de riesgo e incorporarlas al backlog para ayudar a mitigar los riesgos. | Explicar al equipo del proyecto que las actualizaciones del proveedor son impredecibles y que el equipo debe continuar trabajando en el proyecto. | Programar una retrospectiva y realizar una evaluación de riesgos con el equipo, implementando tareas de mitigación antes del próximo sprint. | Hablar con el proveedor y explicarle que las actualizaciones constantes están impactando el proyecto, y solicitar un plan de acción para minimizar los cambios. | Ninguna | La respuesta correcta es A. La incertidumbre está en cómo afectarán las actualizaciones del proveedor al trabajo próximo. Un spike es una investigación con tiempo limitado que reduce la incertidumbre; junto con una evaluación de riesgos y agregando al backlog las tareas resultantes, permite al equipo planificar en función del impacto. Decirle al equipo que simplemente siga (B) ignora el riesgo, esperar a la retrospectiva (C) retrasa la acción y pedir al proveedor que deje de actualizar (D) está fuera del control del proyecto. | プロジェクトの第3スプリント実行中、プロジェクトチームはベンダープラットフォームの頻繁なアップデートに不確実性を感じています。チームはこれらのアップデートが残りのバックログにどのような影響を与えるかを懸念しています。不確実性を最小化するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | スパイクミーティングを設定し、リスクアセスメントを実施し、それらをバックログに組み込んでリスク軽減に役立てる。 | プロジェクトチームに対し、ベンダーのアップデートは予測不可能なものであり、チームはプロジェクト作業を継続しなければならないと説明する。 | レトロスペクティブを設定し、チームとリスクアセスメントを実施して、次のスプリント前に軽減タスクを実装する。 | ベンダーと話し合い、絶え間ないアップデートがプロジェクトに影響を与えていることを説明し、変更を最小化するための行動計画を要求する。 | なし | 正解は A。不確実性は、ベンダーの更新が今後の作業にどう影響するかにある。スパイクは不確実性を減らすための時間を区切った調査であり、リスク評価とあわせて行い、その結果生じたタスクをバックログに加えれば、チームは影響を踏まえて計画できる。そのまま続けるよう伝える（B）のはリスクを無視し、レトロスペクティブまで待つ（C）と対応が遅れ、ベンダーに更新をやめるよう求める（D）のはプロジェクトの管理外である。
42 | 某项目正在采用敏捷策略,各方就最小可行产品(MVP)达成了一致。在第一次迭代评审之后,客户反馈第一个交付物价值不大。项目经理本应有何不同的做法? | 邀请客户参加每日站会 | 调整迭代周期长度以交付更多价值 | 与客户共同确认迭代目标 | 帮助团队重新定义MVP | 无 | 在敏捷项目中,项目经理应与客户共同确认迭代目标,以确保与客户的愿景和价值期望保持一致。这种确认是敏捷的核心实践——强调客户协作和迭代式细化,以交付真正满足客户需求的产品。早期未能确认会导致交付物方向偏离并造成努力浪费。 | Un proyecto está implementando una estrategia ágil y se acordó un producto mínimo viable (MVP). Después de la revisión de la primera iteración, el cliente explicó que el primer entregable no aporta gran valor. ¿Qué debería haber hecho diferente el director del proyecto? | Invitar al cliente a las reuniones diarias | Cambiar la duración de las iteraciones para entregar más valor | Validar los objetivos de la iteración con el cliente | Ayudar al equipo a redefinir el MVP | Ninguna | En proyectos ágiles, el director del proyecto debe validar los objetivos de la iteración con el cliente para garantizar la alineación con su visión y expectativas de valor. Esta validación es una práctica ágil fundamental—enfatiza la colaboración con el cliente y el refinamiento iterativo para entregar un producto que realmente satisfaga sus necesidades. La falta de validación temprana conduce a entregables desalineados y esfuerzo desperdiciado. | あるプロジェクトはアジャイル戦略を実施しており、最小実行可能製品(MVP)について合意されました。最初のイテレーションレビュー後、顧客は最初の成果物に大きな価値がないと述べました。プロジェクトマネージャーは何を異なる方法で行うべきだったでしょうか? | 顧客をデイリーミーティングに招待する | より多くの価値を提供するためにイテレーションの期間を変更する | イテレーション目標を顧客と検証する | チームがMVPを再定義するのを支援する | なし | アジャイルプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは顧客のビジョンと価値期待との整合性を確保するため、イテレーション目標を顧客と検証すべきです。この検証はアジャイルの中核的なプラクティスであり、顧客のニーズに真に応える製品を提供するための顧客コラボレーションと反復的な改善を重視しています。早期に検証しないと、成果物の方向性がずれ、労力が無駄になります。
43 | 项目经理在执行一项关键路径活动时,注意到由于一个预期事件导致产品交付延迟。项目经理首先应做什么? | 更新风险登记册 | 动用应急储备金 | 提交变更请求 | 执行风险应对计划 | 无 | 项目经理应首先执行风险应对计划,该计划描述了针对每个已识别风险所约定的行动方案及其责任人。在动用应急储备(B)、提交变更请求(C)或更新风险登记册(D)之前,执行预先制定的风险应对措施是优先事项。应急储备应在执行应对措施并评估剩余影响后才能使用。变更请求应在影响分析之后提出。风险登记册更新应在评估应对结果之后进行。 | Un director del proyecto está trabajando en una actividad de la ruta crítica y nota un retraso en la entrega del producto debido a un evento anticipado. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos | Utilizar la reserva para contingencias | Preparar una solicitud de cambio | Seguir el plan de respuesta a riesgos | Ninguna | El director del proyecto debe primero seguir el plan de respuesta a riesgos, que describe las acciones acordadas y los responsables para cada riesgo identificado. Ejecutar las respuestas planificadas a los riesgos es prioritario antes de utilizar la reserva para contingencias (B), preparar solicitudes de cambio (C) o actualizar el registro de riesgos (D). La reserva para contingencias debe utilizarse solo después de implementar las acciones de respuesta y evaluar el impacto residual. Las solicitudes de cambio se realizan después del análisis de impacto. La actualización del registro de riesgos se realiza después de evaluar los resultados de la respuesta. | プロジェクトマネージャーがクリティカルパスのアクティビティに取り組んでおり、予測された事象により製品納入が遅延していることに気付きました。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何ですか? | リスク登録簿を更新する | コンティンジェンシー予備費を使用する | 変更要求を準備する | リスク対応計画に従う | なし | プロジェクトマネージャーはまずリスク対応計画に従うべきです。この計画は、特定された各リスクに対して合意されたアクションと責任者を記述しています。コンティンジェンシー予備費の使用(B)、変更要求の作成(C)、リスク登録簿の更新(D)よりも、計画されたリスク対応の実行が優先されます。コンティンジェンシー予備費は対応アクションの実施後に残留影響を評価してから使用すべきです。変更要求は影響分析の後に行います。リスク登録簿の更新は対応結果を評価した後に行います。
44 | 客户抱怨产品交付时间出现延迟。经确认,问题与产品库存和可用性相关。项目经理应做什么以使干系人参与其中? | 将客户提出的问题升级至项目发起人。 | 与团队和产品负责人共同确定下一步行动。 | 与团队共同制定方案以确认库存水平。 | 要求团队处理客户提出的投诉。 | 无 | 当客户因库存和可用性问题导致产品交付延迟而投诉时,项目经理应与团队和产品负责人合作确定下一步行动。这种协作方式确保各方都理解问题并能贡献于解决方案,同时与干系人保持透明和信任。在团队制定行动计划之前升级到项目发起人(A)为时过早。仅就库存水平制定解决方案(C)在没有让产品负责人参与确定优先级的情况下跳到了具体的技术方案。直接要求团队处理投诉(D)缺乏有效解决问题所需的结构和干系人协调。 | Los clientes se están quejando del retraso en el cronograma de entrega del producto. Se confirma que el problema está relacionado con el inventario y la disponibilidad del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para involucrar a los interesados? | Escalar el problema planteado por los clientes al patrocinador del proyecto. | Trabajar con el equipo y el dueño del producto para definir los próximos pasos. | Desarrollar una solución con el equipo para identificar el nivel de inventario. | Pedir al equipo que trabaje en la queja planteada por los clientes. | Ninguna | Cuando los clientes se quejan de retrasos en la entrega del producto relacionados con problemas de inventario y disponibilidad, el director del proyecto debe trabajar con el equipo y el dueño del producto para definir los próximos pasos. Este enfoque colaborativo asegura que todas las partes comprendan el problema y puedan contribuir a la solución, manteniendo la transparencia y la confianza con los interesados. Escalar al patrocinador (A) es prematuro antes de que el equipo haya desarrollado un plan de acción. Desarrollar una solución para los niveles de inventario (C) salta a una solución técnica específica sin involucrar primero al dueño del producto en la definición de prioridades. Pedir al equipo que aborde la queja directamente (D) carece de la estructura y alineación con los interesados necesaria para una resolución efectiva. | 顧客が製品納品スケジュールの遅延について不満を述べています。問題は製品在庫と入手可能性に関連していることが確認されました。ステークホルダーを関与させるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 顧客が提起した問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | チームおよびプロダクトオーナーと協力して次のステップを定義する。 | 在庫レベルを特定するためにチームと共に解決策を策定する。 | 顧客から提起された苦情に対応するようチームに依頼する。 | なし | 在庫と入手可能性の問題に関連した製品納品の遅延について顧客が不満を述べている場合、プロジェクトマネージャーはチームおよびプロダクトオーナーと協力して次のステップを定義すべきです。この協調的なアプローチにより、すべての関係者が問題を理解し、解決策に貢献でき、ステークホルダーとの透明性と信頼を維持できます。チームが行動計画を策定する前にスポンサーへエスカレーションすること(A)は時期尚早です。在庫レベルの解決策を策定すること(C)は、優先順位の定義にプロダクトオーナーを最初に関与させずに、特定の技術的解決策に飛びついています。チームに直接苦情対応を依頼すること(D)は、効果的な解決に必要な構造とステークホルダーの整合性を欠いています。
45 | 一个铁路建设项目正处于规划阶段。在月度进展会议上,来自发起组织的外部项目经理提到设计完成日期可能会延迟。该外部项目经理希望在下一次月度会议上了解此延迟对整个项目完工日期的影响。内部项目经理接下来应采取哪三项行动?(选3项) | 进行偏差分析。 | 建立假设情景分析。 | 验证关键路径法(CPM)。 | 确定进度绩效指数(SPI)。 | 执行蒙特卡洛模拟。 | 在面对铁路建设项目可能延迟时,项目经理应采取三项行动:进行偏差分析(A)以识别相对于基准进度的偏离;建立假设情景分析(B)以评估不同的可能结果并制定应急计划;以及验证关键路径法(C)以确保准确识别项目的关键活动和依赖关系。这三项技术结合起来提供了全面的进度管理。确定SPI(D)是衡量工具,但未涉及纠正措施。执行蒙特卡洛模拟(E)是一种概率技术,可能有用,但对于初步评估而言过于复杂。 | Un proyecto de construcción ferroviaria se encuentra en la etapa de planificación. Durante una reunión mensual de avance, un director de proyecto externo de la organización patrocinadora mencionó que existe un posible retraso en la fecha de finalización del diseño. El director externo desea conocer el impacto de este retraso en la fecha de finalización general del proyecto en la próxima reunión mensual. ¿Qué tres acciones debe tomar a continuación el director interno del proyecto? (Elija 3) | Realizar un análisis de variación. | Establecer un análisis de escenarios hipotéticos (what-if). | Validar el método de la ruta crítica (CPM). | Determinar el índice de desempeño del cronograma (SPI). | Ejecutar una simulación de Monte Carlo. | Ante un posible retraso en un proyecto de construcción ferroviaria, el director del proyecto debe tomar tres acciones: realizar un análisis de variación (A) para identificar desviaciones respecto a la línea base del cronograma, establecer un análisis de escenarios hipotéticos (B) para evaluar diferentes resultados posibles y desarrollar planes de contingencia, y validar el método de la ruta crítica (C) para asegurar que las actividades críticas y las dependencias del proyecto estén identificadas con precisión. Estas tres técnicas en conjunto proporcionan una gestión integral del cronograma. Determinar el SPI (D) es una herramienta de medición, pero no aborda acciones correctivas. Ejecutar una simulación de Monte Carlo (E) es una técnica probabilística que puede ser útil pero más compleja de lo necesario para una evaluación inicial. | ある鉄道建設プロジェクトが計画段階にあります。月次進捗ミーティング中、スポンサー組織からの外部プロジェクトマネージャーが、設計完了日に遅延の可能性があると述べました。外部プロジェクトマネージャーは、次回の月次ミーティングでこの遅延がプロジェクト全体の完了日に与える影響を知りたいと考えています。社内プロジェクトマネージャーは次にどの3つの行動を取るべきですか?(3つ選択) | 差異分析を実施する。 | What-if シナリオ分析を確立する。 | クリティカルパス法(CPM)を検証する。 | スケジュール効率指数(SPI)を決定する。 | モンテカルロシミュレーションを実行する。 | 鉄道建設プロジェクトの遅延の可能性に直面した場合、プロジェクトマネージャーは3つの行動を取るべきです:基準スケジュールからの逸脱を特定するための差異分析(A)、さまざまな可能性のある結果を評価しコンティンジェンシー計画を策定するための What-if シナリオ分析の確立(B)、プロジェクトのクリティカルアクティビティと依存関係が正確に特定されていることを確認するためのクリティカルパス法の検証(C)です。これら3つの技法を組み合わせることで、包括的なスケジュール管理が可能になります。SPIの決定(D)は測定ツールですが、是正措置には対応しません。モンテカルロシミュレーションの実行(E)は確率的手法で有用な場合もありますが、初期評価には複雑すぎます。
46 | 为大学开发企业资源系统的项目正处于规划阶段。该项目的内部干系人包括运营部门、学生和教职人员,以及定期接收大学信息的全球干系人。所有干系人对该系统的期望和需求差异很大。项目经理应做什么以确保有效沟通? | 计划实施统一的沟通平台,所有项目相关信息将在该平台上共享并定期更新。 | 确保所有项目实施信息以统一的沟通格式提供给所有不同的干系人。 | 定义沟通目标群体,并为每个群体提供信息、消息、渠道和沟通频率。 | 为所有干系人安排一次信息发布会,讨论如何处理他们各自的沟通需求。 | 无 | 管理具有不同沟通需求的多元干系人,需要将其分割为目标群体,并为每个群体定制沟通计划。这包括为每个群体选择适当的渠道、消息内容、频率和格式。通用的沟通方式(A)或一刀切的策略(B)对多元受众不起效果。范围有限的方式(D)无法建立持续干系人参与所需的持续沟通结构。 | Un proyecto para desarrollar un sistema de recursos empresariales para una universidad se encuentra en la fase de planificación. El proyecto cuenta con interesados internos como departamentos operativos, estudiantes y personal académico, así como interesados globales que reciben información de la universidad de manera regular. Todos los interesados tienen expectativas y necesidades muy diferentes respecto al sistema. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar una comunicación efectiva? | Planificar la implementación de una plataforma de comunicación unificada, donde toda la información sobre el proyecto se comparta y actualice regularmente. | Asegurar que toda la información sobre la implementación del proyecto se proporcione a todos los diferentes interesados en un formato de comunicación unificado. | Definir grupos objetivo de comunicación y proporcionar información, mensajes, canales y la frecuencia de comunicación para cada grupo. | Organizar una sesión informativa para todos los interesados sobre los planes para manejar sus diversas necesidades de comunicación. | Ninguna | Gestionar a interesados diversos con distintas necesidades de comunicación requiere segmentarlos en grupos objetivo y adaptar los planes de comunicación para cada uno. Esto incluye seleccionar los canales apropiados, el contenido del mensaje, la frecuencia y el formato para cada grupo. Los enfoques de comunicación genéricos (A) o las estrategias uniformes (B) son ineficaces con audiencias diversas. Un enfoque de alcance limitado (D) no logra establecer la estructura de comunicación continua necesaria para un compromiso sostenido de los interesados. | 大学向けのエンタープライズリソースシステムを開発するプロジェクトが計画フェーズにあります。プロジェクトには、運用部門、学生、教職員などの内部ステークホルダーに加え、定期的に大学から情報を受け取るグローバルなステークホルダーがいます。すべてのステークホルダーは、システムに対する期待やニーズが大きく異なります。効果的なコミュニケーションを確保するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトに関するすべての情報を共有し定期的に更新する統合コミュニケーションプラットフォームの実装を計画する。 | プロジェクト実施に関するすべての情報を、統一されたコミュニケーション形式ですべての異なるステークホルダーに提供することを保証する。 | コミュニケーションのターゲットグループを定義し、各グループに対して情報、メッセージ、チャネル、およびコミュニケーションの頻度を提供する。 | ステークホルダーの様々なコミュニケーションニーズへの対応計画について、すべてのステークホルダー向けに情報セッションを開催する。 | なし | コミュニケーションニーズが異なる多様なステークホルダーを管理するには、ターゲットグループに分割し、各グループに合わせたコミュニケーション計画を作成する必要があります。これには、各グループに適したチャネル、メッセージ内容、頻度、形式を選択することが含まれます。汎用的なコミュニケーションアプローチ(A)や画一的な戦略(B)は、多様な対象者には効果がありません。範囲が限定的なアプローチ(D)では、持続的なステークホルダーエンゲージメントに必要な継続的なコミュニケーション構造を確立できません。
47 | 一家公司决定实施新的归档系统。在项目实施过程中发生了数据泄露。项目经理首先应做什么? | 与团队一起评审可能的替代文档处理方法 | 执行已规划的风险应对措施以处理该问题。 | 要求团队修复系统以解决该问题 | 更新风险登记册,记录该风险和拟议的影响。 | 无 | 当项目实施期间发生数据泄露时,项目经理应首先执行已规划的风险应对措施处理该问题。数据泄露是严重威胁,本应在风险管理计划中被预见,并准备好预定义的应对策略以备启用。评审替代文档方法(A)与泄露事件无关。更新风险登记册(D)很重要,但应在采取即时应对之后进行。要求团队修复系统(C)是不够的——项目经理还必须协调安全、法务、客户和高级管理层。 | Una empresa ha decidido implementar un nuevo sistema de archivado. Durante la implementación del proyecto se produjo una brecha de datos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Revisar con el equipo posibles métodos alternativos de documentación | Implementar la respuesta planificada al riesgo para manejar el problema. | Pedir al equipo que repare el sistema para resolver el problema | Actualizar el registro de riesgos con el riesgo y el impacto propuesto. | Ninguna | Cuando se produce una brecha de datos durante la implementación de un proyecto, el director del proyecto debe primero implementar la respuesta planificada al riesgo para manejar el problema. Una brecha de datos es una amenaza grave que debería haberse anticipado en el plan de gestión de riesgos, con estrategias de respuesta predefinidas listas para activarse. Revisar métodos alternativos de documentación (A) es irrelevante para la brecha. Actualizar el registro de riesgos (D) es importante pero debe seguir a la respuesta inmediata. Pedir al equipo que repare el sistema (C) es insuficiente—el director del proyecto también debe coordinarse con seguridad, legal, el cliente y la alta dirección. | ある企業が新しいアーカイブシステムを実装することを決定しました。プロジェクトの実施中にデータ侵害が発生しました。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか? | チームと可能な代替文書管理方法を検討する | 計画されたリスク対応を実施して問題に対処する。 | 問題を解決するためにシステムを修正するようチームに依頼する | リスクと提案された影響でリスク登録簿を更新する。 | なし | プロジェクト実施中にデータ侵害が発生した場合、プロジェクトマネージャーはまず計画されたリスク対応を実施して問題に対処すべきです。データ侵害は深刻な脅威であり、リスクマネジメント計画で予測され、事前定義された対応戦略が起動可能な状態であるべきです。代替文書管理方法の検討(A)は侵害とは無関係です。リスク登録簿の更新(D)は重要ですが、即時の対応後に行うべきです。チームにシステムの修正を依頼すること(C)は不十分です——プロジェクトマネージャーはセキュリティ、法務、顧客、上級管理職とも調整する必要があります。
48 | 项目经理正在实施一个企业级软件项目。该项目对业务影响重大,获得高级管理层的全力支持。然而,项目经理在获取若干关键部门的支持上遇到困难。项目经理应做什么? | 聘请项目管理顾问帮助解决问题 | 请高级管理层与这些部门进行沟通。 | 了解用户的关切并重新审视干系人参与计划 | 说服高级管理层对抵触部门引入奖励机制。 | 无 | 当一个企业级软件项目尽管获得高级管理层支持仍面临关键部门抵触时,项目经理应了解用户的关切并重新审视干系人参与计划。通过有针对性的参与策略来解决部门的根本关切,比自上而下的施压更有效。聘请顾问(A)增加成本但未触及根本原因。请高级管理层进行沟通(B)依赖权威而非理解。引入合规奖励(D)流于表面,可能未能解决真正的关切。 | Un director del proyecto está implementando un proyecto de software a nivel empresarial. El proyecto tiene un gran impacto en el negocio y cuenta con el apoyo total de la alta dirección. Sin embargo, el director del proyecto enfrenta dificultades para obtener el apoyo de varios departamentos clave. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Contratar un consultor de gestión de proyectos para ayudar a resolver el problema | Pedir a la alta dirección que se comunique con esos departamentos. | Comprender las preocupaciones de los usuarios y revisar el plan de involucramiento de los interesados | Convencer a la alta dirección de introducir recompensas para los departamentos resistentes. | Ninguna | Al enfrentar resistencia de departamentos clave a pesar del apoyo de la alta dirección para un proyecto de software a nivel empresarial, el director del proyecto debe comprender las preocupaciones de los usuarios y revisar el plan de involucramiento de los interesados. Abordar las preocupaciones subyacentes de los departamentos mediante estrategias de involucramiento dirigidas es más efectivo que la presión jerárquica. Contratar un consultor (A) añade costo sin abordar la causa raíz. Pedir a la alta dirección que se comunique (B) depende de la autoridad en lugar de la comprensión. Introducir recompensas por cumplimiento (D) es superficial y puede no abordar las verdaderas preocupaciones. | プロジェクトマネージャーが全社規模のソフトウェアプロジェクトを実施しています。プロジェクトはビジネスに大きな影響を与え、上級管理職から完全な支援を受けています。しかし、プロジェクトマネージャーはいくつかの主要部門からの支援を得るのに困難に直面しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 問題解決を支援するためにプロジェクトマネジメントコンサルタントを雇う | 上級管理職に対し、これらの部門と連絡を取るよう依頼する。 | ユーザーの懸念を理解し、ステークホルダーエンゲージメント計画を見直す | 抵抗している部門に報奨を導入するよう上級管理職を説得する。 | なし | 全社規模のソフトウェアプロジェクトで上級管理職の支援にもかかわらず主要部門からの抵抗に直面している場合、プロジェクトマネージャーはユーザーの懸念を理解し、ステークホルダーエンゲージメント計画を見直すべきです。ターゲットを絞ったエンゲージメント戦略を通じて部門の根本的な懸念に対処することは、トップダウンの圧力よりも効果的です。コンサルタントを雇うこと(A)は根本原因に対処せずコストを増やします。上級管理職に連絡を依頼すること(B)は理解よりも権威に依存します。コンプライアンスへの報奨導入(D)は表面的で、真の懸念に対処しない可能性があります。
49 | 项目经理正在与客户参加进度会议。客户提出了一项可能为项目增加价值的设计变更。项目经理应采取什么行动? | 与团队成员协商,让他们做出决定 | 说服客户不要对项目进行变更 | 与团队一起评估该变更对价值、范围、进度和成本的影响，并按照商定的变更程序处理。 | 接受变更请求以满足客户的需求 | 无 | 正确答案是 C。可能增加价值的变更请求既不应自动拒绝，也不应自动接受。项目经理应与团队一起评估其对价值、范围、进度和成本的影响，并按商定的变更程序处理，由有权者作出决定。让团队单独决定（A）绕过了治理，说服客户不要变更（B）忽视了潜在价值，立即接受（D）跳过了影响分析。 | Un director del proyecto está asistiendo a una reunión de avance con un cliente. El cliente solicita un cambio de diseño que podría agregar valor al proyecto. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto? | Consultar con los miembros del equipo y permitirles tomar la decisión | Convencer al cliente de no realizar cambios en el proyecto | Evaluar con el equipo el impacto del cambio en el valor, el alcance, el cronograma y el costo, y tramitarlo mediante el procedimiento de cambios acordado. | Aceptar la solicitud de cambio para atender las necesidades del cliente | Ninguna | La respuesta correcta es C. Un cambio solicitado que podría aportar valor no debe rechazarse ni aceptarse automáticamente. El director del proyecto debe evaluar con el equipo su impacto en el valor, el alcance, el cronograma y el costo, y tramitarlo mediante el procedimiento acordado para que decida la autoridad correspondiente. Dejar que el equipo decida solo (A) elude la gobernanza, convencer al cliente de no cambiar (B) ignora el valor potencial y aceptarlo de inmediato (D) omite el análisis de impacto. | プロジェクトマネージャーが顧客との進捗ミーティングに参加しています。顧客はプロジェクトに価値を加える可能性のある設計変更を要求しています。プロジェクトマネージャーはどのような行動を取るべきですか? | チームメンバーに相談し、彼らに決定を任せる | プロジェクトに変更を加えないよう顧客を説得する | チームとともに、変更が価値・スコープ・スケジュール・コストに与える影響を評価し、合意された変更手順で処理する。 | 顧客のニーズに応えるため変更要求を受け入れる | なし | 正解は C。価値を高める可能性のある変更要求は、自動的に却下も承認もすべきではない。プロジェクトマネージャーはチームとともに価値・スコープ・スケジュール・コストへの影響を評価し、合意された変更手順で処理して、適切な権限者が判断できるようにすべきである。チームだけに決めさせる（A）のはガバナンスを迂回し、変更しないよう顧客を説得する（B）のは潜在的価値を無視し、すぐに受け入れる（D）のは影響分析を飛ばすことになる。
50 | 对一个敏捷团队成员的一对一访谈显示,他们对一名专家成员缺乏信任。他们的解释似乎指向该专家在每日协调会议中的沟通方式,团队成员将其解读为推卸责任。项目经理应采取哪两项行动来解决该情况?(选2项) | 鼓励团队以尊重的方式提问,以促进清晰的沟通。 | 帮助专家成员获得安全感,以便更自由地沟通。 | 通过描述专家的经历,帮助团队信任这位专家。 | 指导专家成员避免使用让团队感到不舒服的措辞。 | 提醒团队所有沟通都是有效的、值得信任的。 | 正确答案是 A 和 B。不信任源于沟通，因此项目经理应鼓励团队以尊重的方式提问，并帮助专家安心地开放沟通，以重建相互理解。介绍专家的资历（C）不会改变其沟通方式。指示专家避免某些措辞（D）过于指令化，可能加重防御心理。告诉团队所有沟通都值得信任（E）是在忽视他们的顾虑。 | Las entrevistas individuales con miembros de un equipo ágil revelan que desconfían de un miembro experto. Sus explicaciones parecen señalar el estilo de comunicación del experto en las reuniones diarias de coordinación, que los miembros del equipo interpretan como una evasión de responsabilidad. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para abordar la situación? (Elija 2) | Animar al equipo a hacer preguntas respetuosamente para promover una comunicación clara. | Ayudar al miembro experto a sentirse lo suficientemente seguro para comunicarse con mayor libertad. | Ayudar al equipo a confiar en el experto describiendo su experiencia. | Instruir al miembro experto a evitar frases que incomoden al equipo. | Recordar al equipo que todas las comunicaciones son válidas y merecen confianza. | Las respuestas correctas son A y B. La desconfianza tiene su origen en la comunicación, por lo que el director del proyecto debe animar al equipo a hacer preguntas con respeto y ayudar al experto a sentirse seguro para comunicarse abiertamente, reconstruyendo el entendimiento mutuo. Describir las credenciales del experto (C) no cambia su forma de comunicarse. Indicarle que evite ciertas frases (D) es directivo y puede aumentar su actitud defensiva. Decir al equipo que toda comunicación es confiable (E) descarta sus preocupaciones. | アジャイルチームメンバーへの1対1のインタビューで、彼らがある専門家メンバーを信頼していないことが明らかになりました。彼らの説明は、デイリー調整ミーティングでの専門家のコミュニケーションスタイルを指しているようで、チームメンバーはそれを責任回避と解釈しています。状況に対処するため、プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動は何ですか?(2つ選択) | 明確なコミュニケーションを促進するため、チームに敬意を持って質問するよう奨励する。 | 専門家メンバーがより自由にコミュニケーションできるよう、安心感を持てるよう支援する。 | 専門家の経験を説明することで、チームが専門家を信頼できるよう支援する。 | 専門家メンバーに、チームが不快に感じる表現を避けるよう指導する。 | すべてのコミュニケーションが有効で信頼に値することをチームに思い出させる。 | 正解は A と B。不信の原因はコミュニケーションにあるため、プロジェクトマネージャーはチームが敬意をもって質問するよう促し、専門家が安心して率直に話せるよう支援して相互理解を再構築すべきである。専門家の経歴を説明する（C）だけではコミュニケーションの仕方は変わらない。特定の表現を避けるよう指示する（D）のは指示的で防衛的な態度を強めかねない。すべてのコミュニケーションは信頼できると伝える（E）のはチームの懸念を軽視することになる。
51 | 敏捷项目经理注意到一名团队成员正在某一特定事项上发展出广泛的知识。其他团队成员未来可能也需要这些知识。敏捷项目经理应做什么? | 请该团队成员记录团队可能想要了解的要点。 | 请该团队成员为团队其他成员提供一次培训。 | 请该团队成员撰写经验教训文档并与团队分享。 | 请该团队成员发展更深的专业知识,成为主题专家(SME)。 | 无 | 当敏捷团队成员发展出他人将来需要的专业知识时,项目经理应请该成员为团队其他成员提供一次培训。这促进了知识共享、协作和团队韧性。让其记录要点(A)是被动的。让其撰写经验教训文档(C)是回顾性的而非主动的。鼓励其进一步发展专业知识(D)无法解决团队当前的知识缺口。 | Un director ágil del proyecto observa que uno de los miembros del equipo está desarrollando un amplio conocimiento sobre un tema específico. Es probable que otros miembros del equipo necesiten este conocimiento en el futuro. ¿Qué debe hacer el director ágil del proyecto? | Pedir al miembro del equipo que registre puntos destacados que el equipo pueda querer conocer. | Pedir al miembro del equipo que ofrezca una sesión de capacitación al resto del equipo. | Pedir al miembro del equipo que elabore un documento de lecciones aprendidas y lo comparta con el equipo. | Pedir al miembro del equipo que desarrolle mayor experiencia y se convierta en experto en la materia (SME). | Ninguna | Cuando un miembro de un equipo ágil desarrolla un conocimiento especializado extenso que otros necesitarán, el director del proyecto debe pedir al miembro del equipo que ofrezca una sesión de capacitación al resto del equipo. Esto promueve el intercambio de conocimiento, la colaboración y la resiliencia del equipo. Pedirles que registren puntos destacados (A) es pasivo. Pedirles que creen un documento de lecciones aprendidas (C) es retrospectivo en lugar de proactivo. Fomentar un mayor desarrollo de experiencia (D) no aborda la brecha de conocimiento del equipo. | アジャイルプロジェクトマネージャーが、チームメンバーの一人が特定の分野で広範な知識を身につけていることに気付きました。他のチームメンバーも将来この知識を必要とする可能性があります。アジャイルプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | そのチームメンバーに、チームが知りたいハイライトを記録するよう依頼する。 | そのチームメンバーに、チームの他のメンバーにトレーニングセッションを提供するよう依頼する。 | そのチームメンバーに、教訓ドキュメントを作成しチームと共有するよう依頼する。 | そのチームメンバーに、さらに専門知識を深め、サブジェクトマターエキスパート(SME)になるよう依頼する。 | なし | アジャイルチームメンバーが他のメンバーが将来必要とする広範な専門知識を身につけている場合、プロジェクトマネージャーはそのチームメンバーに、チームの他のメンバーにトレーニングセッションを提供するよう依頼すべきです。これにより、知識共有、コラボレーション、チームの回復力が促進されます。ハイライトを記録するよう依頼すること(A)は受動的です。教訓ドキュメントを作成するよう依頼すること(C)は積極的ではなく振り返り的です。さらなる専門知識の開発を奨励する(D)ことはチームの知識ギャップに対処しません。
52 | 项目经理被分配到一个处于执行阶段、有不同类型干系人的项目。一些干系人对项目非常感兴趣,而其他人则不显示同样程度的兴趣。项目经理应做什么以确保项目正确完成? | 查看干系人评估矩阵以了解干系人的利益,并在必要时进行更新。 | 查看用户角色定义以了解干系人的利益,并在必要时进行更新。 | 邀请最感兴趣的干系人参加风险评估会议,并确保兴趣较低的干系人同意需求。 | 制定干系人评估计划以管理干系人参与并查看干系人审批。 | 无 | 为确保不同利益水平的干系人项目能够正确完成,项目经理应查看干系人评估矩阵以了解每个干系人的利益、影响和参与水平,并根据需要进行更新。定期审查此矩阵能够确保所有干系人在整个项目中得到适当的参与。审查用户角色定义(B)关注的是最终用户而非项目干系人。仅邀请感兴趣的干系人参加风险会议(C)排除了仍可能需要参与的兴趣较低的干系人。制定干系人评估计划(D)含糊不清且未利用现有的评估工具。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto en fase de ejecución que tiene diferentes tipos de interesados. Algunos interesados están muy interesados en el proyecto, mientras que otros no muestran el mismo nivel de interés. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que el proyecto finalice correctamente? | Revisar la matriz de evaluación de interesados para encontrar los intereses de los interesados y hacer actualizaciones si es necesario. | Revisar las definiciones de personas usuarias para encontrar los intereses de los interesados y hacer actualizaciones si es necesario. | Invitar a los interesados más interesados a sesiones de evaluación de riesgos y asegurar que los interesados menos interesados estén de acuerdo con los requisitos. | Crear un plan de evaluación de interesados para gestionar el involucramiento de los interesados y obtener sus aprobaciones. | Ninguna | Para asegurar que un proyecto con interesados de niveles de interés mixtos finalice correctamente, el director del proyecto debe revisar la matriz de evaluación de interesados para entender los intereses, influencia y nivel de involucramiento de cada interesado, y hacer actualizaciones según sea necesario. La revisión regular de esta matriz asegura que todos los interesados estén apropiadamente involucrados durante todo el proyecto. Revisar las definiciones de personas usuarias (B) se centra en los usuarios finales, no en los interesados del proyecto. Invitar solo a los interesados interesados a sesiones de riesgo (C) excluye a los interesados menos comprometidos que aún pueden necesitar participación. Crear un plan de evaluación de interesados (D) es vago y no aprovecha la herramienta de evaluación existente. | プロジェクトマネージャーが、さまざまなタイプのステークホルダーがいる実行段階のプロジェクトに割り当てられました。一部のステークホルダーはプロジェクトに非常に関心があり、他のステークホルダーは同じレベルの関心を示していません。プロジェクトが正しく完了することを保証するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダー評価マトリックスを確認してステークホルダーの利益を把握し、必要に応じて更新する。 | ユーザーペルソナの定義を確認してステークホルダーの利益を把握し、必要に応じて更新する。 | 最も関心のあるステークホルダーをリスクアセスメントセッションに招待し、関心の薄いステークホルダーが要件に同意することを確認する。 | ステークホルダーエンゲージメントを管理し、ステークホルダーの承認を得るためのステークホルダー評価計画を作成する。 | なし | 関心レベルが混在するステークホルダーがいるプロジェクトを正しく完了させるため、プロジェクトマネージャーはステークホルダー評価マトリックスを確認して各ステークホルダーの利益、影響、エンゲージメントレベルを理解し、必要に応じて更新すべきです。このマトリックスを定期的に見直すことで、すべてのステークホルダーがプロジェクト全体を通じて適切に関与されることが保証されます。ユーザーペルソナの定義を確認すること(B)はエンドユーザーに焦点を当て、プロジェクトステークホルダーではありません。関心のあるステークホルダーのみをリスクセッションに招待すること(C)は、まだ関与が必要な可能性のある関心の薄いステークホルダーを除外します。ステークホルダー評価計画を作成すること(D)は曖昧で、既存の評価ツールを活用していません。
53 | 一名初级员工最近被分配到团队。这位新团队成员告诉项目经理,他们感到困惑,因为不熟悉项目对他们的期望。项目经理应做什么以协助新团队成员? | 建议新团队成员报名参加项目管理培训。 | 评审资源管理计划,并在必要时为新团队成员提供指导 | 建议新团队成员查看项目章程和干系人参与计划。 | 指示新团队成员在寻求帮助前先查看责任、问责、咨询和告知(RACI)矩阵 | 无 | 当新团队成员对其期望感到困惑时,项目经理应评审资源管理计划,并在必要时提供指导。资源管理计划定义了项目活动所需的角色、职责和技能,直接澄清了新成员的期望。指导支持其融入和发展。建议进行项目管理培训(A)过于笼统。指示其查看RACI矩阵(D)在没有上下文的情况下显得敷衍。建议查看章程和干系人参与计划(C)提供了背景但未涉及具体角色指导。 | Recientemente se asignó al equipo un miembro de personal junior. El nuevo miembro del equipo le dice al director del proyecto que está confundido porque no está familiarizado con lo que se espera de él en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar al nuevo miembro del equipo? | Aconsejar al nuevo miembro del equipo que se inscriba en capacitación de gestión de proyectos. | Revisar el plan de gestión de recursos y proporcionar mentoría al nuevo miembro del equipo si es necesario | Aconsejar al nuevo miembro del equipo que revise el acta de constitución del proyecto y el plan de involucramiento de interesados. | Instruir al nuevo miembro del equipo a revisar la matriz de responsable, aprobador, consultado e informado (RACI) antes de pedir ayuda | Ninguna | Cuando un nuevo miembro del equipo está confundido sobre las expectativas, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de recursos y proporcionar mentoría si es necesario. El plan de gestión de recursos define los roles, responsabilidades y habilidades requeridas para las actividades del proyecto, aclarando directamente las expectativas del nuevo miembro. La mentoría apoya su integración y desarrollo. Aconsejar capacitación en gestión de proyectos (A) es demasiado general. Instruir a revisar la matriz RACI (D) es desestimativo sin contexto. Aconsejar revisar el acta de constitución y el plan de involucramiento de interesados (C) proporciona antecedentes pero no orientación específica al rol. | ジュニアスタッフが最近チームに配属されました。新しいチームメンバーはプロジェクトマネージャーに、プロジェクトで何を期待されているかわからず混乱していると伝えました。新しいチームメンバーを支援するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 新しいチームメンバーにプロジェクトマネジメント研修への登録を勧める。 | 資源マネジメント計画を確認し、必要に応じて新しいチームメンバーにメンタリングを提供する | 新しいチームメンバーにプロジェクト憲章とステークホルダーエンゲージメント計画を確認するよう勧める。 | 新しいチームメンバーに、助けを求める前にRACIマトリックス(責任者、説明責任者、相談先、報告先)を確認するよう指示する | なし | 新しいチームメンバーが期待について混乱している場合、プロジェクトマネージャーは資源マネジメント計画を確認し、必要に応じてメンタリングを提供すべきです。資源マネジメント計画は、プロジェクトアクティビティに必要な役割、責任、スキルを定義し、新メンバーの期待を直接明確にします。メンタリングは彼らの統合と発展を支援します。プロジェクトマネジメント研修を勧める(A)ことは一般的すぎます。RACIマトリックスを確認するよう指示する(D)ことは文脈なしでは投げやりです。憲章とステークホルダーエンゲージメント計画の確認を勧める(C)ことは背景情報を提供しますが、役割固有のガイダンスではありません。
54 | 项目经理正在受监管行业的生产流程中实施新的阶段。在该组织中，风险指导委员会负责监督法规合规。哪两个干系人可以帮助项目经理确定并处理合规要求？（选择两项） | 职能经理 | 董事会 | 风险指导委员会 | 顾问团队小组 | 首席执行官 | 正确答案是 A 和 C。职能经理了解受新阶段影响的运营流程，而在该组织中风险指导委员会负责监督法规合规。两者共同可以确定并处理合规要求。董事会（B）和首席执行官（E）制定战略，而不是定义具体的合规要求，咨询小组（D）没有被明确赋予合规职责。 | Un director de proyecto trabaja en la implementación de nuevas fases en el proceso de producción de una industria regulada. En esta organización, el comité directivo de riesgos supervisa el cumplimiento normativo. ¿Qué dos interesados pueden ayudar al director del proyecto a determinar y atender los requisitos de cumplimiento? (Elija dos) | Gerentes funcionales | Junta directiva | Comité directivo de riesgos | Panel del equipo asesor | Director ejecutivo (CEO) | Las respuestas correctas son A y C. Los gerentes funcionales conocen los procesos operativos afectados por las nuevas fases, y el comité directivo de riesgos es responsable de supervisar el cumplimiento normativo en esta organización. Juntos pueden determinar y atender los requisitos de cumplimiento. La junta directiva (B) y el director general (E) definen la estrategia más que requisitos específicos de cumplimiento, y un panel asesor (D) no tiene una responsabilidad declarada sobre el cumplimiento. | プロジェクトマネージャーが規制産業の生産工程で新しいフェーズの導入に取り組んでいる。この組織では、リスク運営委員会が規制遵守を監督している。プロジェクトマネージャーがコンプライアンス要求事項を特定し対処するのを支援できる2つのステークホルダーはどれか？（2つ選択） | 機能マネージャー | 取締役会 | リスク運営委員会 | アドバイザリーチームパネル | 最高経営責任者(CEO) | 正解は A と C。機能部門マネージャーは新しいフェーズの影響を受ける業務プロセスを熟知しており、この組織ではリスク運営委員会が規制遵守の監督に責任を負っている。両者が協力すればコンプライアンス要求事項を特定し対処できる。取締役会（B）とCEO（E）は具体的な遵守要件ではなく戦略を定め、諮問パネル（D）にはコンプライアンスの責任が明示されていない。
55 | 项目经理过去三年一直与同一组干系人合作,采用预测型方法。这些干系人在多个项目上有所投入,且熟悉该方法。最近,组织强烈鼓励所有项目经理采用敏捷方法。这一公告是在项目经理计划与同一组干系人启动一个大型复杂项目的两周前发布的。项目经理应做什么? | 与干系人分享并讨论采用敏捷方法的优缺点,然后选择他们偏好的方法用于新项目 | 在新项目中继续使用预测型方法,因为这是干系人熟悉使用的方法 | 仅与团队分享在新项目中采用敏捷方法的优缺点,并请他们决定使用哪种方法 | 在新项目中使用敏捷方法,并为不熟悉此方法的干系人安排敏捷培训 | 无 | 项目经理应让干系人参与协作讨论,共同决定项目最佳方法——解释预测型和敏捷型方法的好处与挑战。在没有干系人意见的情况下强加新方法会导致抵触和不满。将干系人排除在决策之外会忽视他们的视角和需求。促成协作共识体现了领导力、沟通能力和干系人管理技能。 | Un director del proyecto ha estado trabajando con el mismo grupo de interesados durante 3 años utilizando un enfoque predictivo. Los interesados han invertido en muchos proyectos y están familiarizados con el enfoque. Recientemente, la organización ha alentado fuertemente a todos los directores de proyectos a adoptar un enfoque ágil. Esto se anunció 2 semanas antes de que el director del proyecto planeara iniciar un proyecto grande y complejo con el mismo grupo de interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Compartir y discutir los pros y contras de adoptar el enfoque ágil con los interesados y elegir el enfoque que prefieran para el nuevo proyecto | Continuar utilizando el enfoque predictivo en el nuevo proyecto, ya que es el enfoque con el que los interesados están familiarizados | Compartir los pros y contras de adoptar un enfoque ágil para el nuevo proyecto solo con el equipo y pedirles que decidan qué enfoque utilizar | Utilizar el enfoque ágil en el nuevo proyecto y programar capacitación ágil para aquellos interesados que sean nuevos en este enfoque | Ninguna | El director del proyecto debe involucrar a los interesados en una discusión colaborativa sobre el mejor enfoque para el proyecto—explicando los beneficios y desafíos tanto de los métodos predictivos como ágiles. Imponer un nuevo enfoque sin la opinión de los interesados conduce a resistencia e insatisfacción. Excluir a los interesados de la decisión ignora sus perspectivas y necesidades. Facilitar un acuerdo colaborativo demuestra liderazgo, comunicación y habilidades de gestión de interesados. | プロジェクトマネージャーは予測型アプローチを使用して、3年間同じステークホルダーグループと協働してきました。ステークホルダーは多くのプロジェクトに投資しており、このアプローチに精通しています。最近、組織はすべてのプロジェクトマネージャーに対してアジャイルアプローチの採用を強く推奨しました。これは、プロジェクトマネージャーが同じステークホルダーグループと大規模で複雑なプロジェクトをキックオフする予定の2週間前に発表されました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | アジャイル採用の長所と短所をステークホルダーと共有・議論し、新しいプロジェクトに対して彼らが好むアプローチを選択する | ステークホルダーが慣れているアプローチであるため、新しいプロジェクトでも予測型アプローチを引き続き使用する | 新しいプロジェクトでアジャイルアプローチを採用する長所と短所をチームのみと共有し、どのアプローチを使用するか決定するよう依頼する | 新しいプロジェクトではアジャイルアプローチを使用し、このアプローチに不慣れなステークホルダーに対してアジャイルトレーニングを予定する | なし | プロジェクトマネージャーは、予測型とアジャイル両方の手法の利点と課題を説明しながら、プロジェクトに最適なアプローチについて協力的な議論にステークホルダーを関与させるべきです。ステークホルダーの意見なしに新しいアプローチを押し付けることは、抵抗と不満につながります。ステークホルダーを意思決定から除外することは、彼らの視点とニーズを無視することになります。協力的な合意の促進は、リーダーシップ、コミュニケーション、ステークホルダーマネジメントのスキルを示します。
56 | 项目经理正在领导一个需要整合来自不同供应商的若干组件的复杂项目。在执行过程中,项目团队报告说部分组件未能按时交付到现场,影响了项目进度。项目经理应做什么以解决该问题? | 与项目团队成员和供应商一起评审项目进度计划。 | 建议采购部门制定新的供应商策略。 | 与项目团队成员一起将该问题登记为风险。 | 使用采购管理计划和风险管理计划来管理此问题。 | 无 | 项目经理应利用采购管理计划和风险管理计划来处理由交付延迟引起的进度问题。有效的进度管理需要主动监控和及时的纠正措施。项目经理应分析交付延迟对进度的影响,评估可用的选项(替代供应商、进度调整、风险应对),并实施适当的措施使项目保持正轨。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto complejo que requiere integrar varios componentes de diferentes proveedores. Durante la ejecución, el equipo del proyecto informa que algunos componentes no se están entregando a tiempo en el sitio, impactando el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Revisar el cronograma del proyecto con los miembros del equipo del proyecto y los proveedores. | Aconsejar al departamento de adquisiciones que desarrolle una nueva estrategia de proveedores. | Registrar el problema como un riesgo con los miembros del equipo del proyecto. | Utilizar los planes de adquisiciones y de gestión de riesgos para gestionar este problema. | Ninguna | El director del proyecto debe aprovechar los planes de adquisiciones y de gestión de riesgos para abordar las preocupaciones del cronograma derivadas de las entregas demoradas. La gestión efectiva del cronograma requiere monitoreo proactivo y acciones correctivas oportunas. El director del proyecto debe analizar el impacto en el cronograma de los retrasos en las entregas, evaluar las opciones disponibles (proveedores alternativos, ajustes en el cronograma, respuestas a los riesgos) e implementar las medidas apropiadas para mantener el proyecto encaminado. | プロジェクトマネージャーが、異なるサプライヤーからの複数のコンポーネントの統合を必要とする複雑なプロジェクトを率いています。実行中、プロジェクトチームは一部のコンポーネントが期限通りに現場に納入されておらず、プロジェクトスケジュールに影響を与えていると報告しています。この懸念に対処するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトチームメンバーとサプライヤーとともにプロジェクトスケジュールを確認する。 | 調達部門に新しいサプライヤー戦略を策定するよう助言する。 | プロジェクトチームメンバーと共にこの問題をリスクとして登録する。 | 調達マネジメント計画とリスクマネジメント計画を使用してこの問題を管理する。 | なし | プロジェクトマネージャーは、納品遅延に起因するスケジュールの懸念に対処するため、調達マネジメント計画とリスクマネジメント計画を活用すべきです。効果的なスケジュール管理には、プロアクティブなモニタリングとタイムリーな是正措置が必要です。プロジェクトマネージャーは納品遅延のスケジュールへの影響を分析し、利用可能なオプション(代替サプライヤー、スケジュール調整、リスク対応)を評価し、プロジェクトを軌道に乗せ続けるための適切な対策を実施すべきです。
57 | 在项目会议上,业务分析师需要营销顾问的输入才能继续完成任务。业务分析师已尝试联系顾问,但被告知顾问没有时间讨论项目。项目经理应做什么以推进项目? | 将顾问的问题升级至职能经理,以便顾问投入必要的时间到项目中。 | 与顾问讨论该请求,并安排时间让业务分析师与顾问讨论项目需求。 | 将一个新的项目风险纳入风险登记册,并将该顾问指定为风险责任人,因为提供输入是其职责。 | 敦促业务分析师继续联系顾问讨论项目,因为这是业务分析师的职责。 | 无 | 当业务分析师无法获得营销顾问的项目输入时间时,项目经理应与顾问讨论该请求,并为双方安排讨论需求的时间。主动促进有助于消除阻碍。升级至职能经理(A)以后可能需要,但应先进行直接接洽。将顾问指定为风险责任人(C)是被动的。敦促业务分析师继续联系顾问(D)使问题持续存在。 | En una reunión del proyecto, un analista de negocio requiere la entrada de un consultor de marketing para continuar trabajando en una tarea. El analista de negocio ha intentado contactar al consultor, pero le han dicho que el consultor no tiene tiempo para discutir el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para hacer avanzar el proyecto? | Escalar los problemas sobre el consultor al gerente funcional para que el consultor dedique el tiempo necesario al proyecto. | Discutir la solicitud con el consultor y establecer un tiempo con el analista de negocio y el consultor para discutir los requisitos del proyecto. | Incluir un nuevo riesgo del proyecto en el registro de riesgos y asignar al consultor como propietario del riesgo, ya que es su responsabilidad proporcionar entrada. | Instar al analista de negocio a continuar contactando al consultor para discutir el proyecto, ya que esta es la responsabilidad del analista de negocio. | Ninguna | Cuando un analista de negocio no puede obtener tiempo del consultor de marketing para la entrada del proyecto, el director del proyecto debe discutir la solicitud con el consultor y establecer tiempo para que ambos discutan los requisitos. La facilitación activa elimina los bloqueos. Escalar al gerente funcional (A) puede ser necesario más tarde, pero el compromiso directo debe ser primero. Incluir un riesgo con el consultor como propietario (C) es pasivo. Instar al analista de negocio a seguir contactando al consultor (D) perpetúa el problema. | プロジェクトミーティングで、ビジネスアナリストがタスクを続けるためにマーケティングコンサルタントからの入力が必要です。ビジネスアナリストはコンサルタントに連絡を試みましたが、コンサルタントはプロジェクトについて議論する時間がないと言われました。プロジェクトを前進させるため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | コンサルタントに関する問題を機能マネージャーにエスカレーションし、コンサルタントがプロジェクトに必要な時間を割けるようにする。 | コンサルタントと依頼内容について話し合い、ビジネスアナリストとコンサルタントがプロジェクト要件について議論する時間を設定する。 | 新しいプロジェクトリスクをリスク登録簿に含め、入力を提供することは彼らの責任であるため、コンサルタントをリスクオーナーとして割り当てる。 | プロジェクトについて議論するためにコンサルタントへの連絡を続けるようビジネスアナリストに促す。これがビジネスアナリストの責任であるため。 | なし | ビジネスアナリストがプロジェクト入力のためにマーケティングコンサルタントの時間を確保できない場合、プロジェクトマネージャーはコンサルタントと依頼内容について話し合い、両者が要件について議論する時間を設定すべきです。積極的なファシリテーションがブロッカーを除去します。機能マネージャーへのエスカレーション(A)は後で必要になる可能性がありますが、直接的な関与が先に来るべきです。コンサルタントをオーナーとしてリスクを含めること(C)は受動的です。ビジネスアナリストにコンサルタントへの連絡を続けるよう促すこと(D)は問題を継続させます。
58 | 项目经理与一家供应商签订了构建新系统的合同。在验收测试阶段,项目经理注意到系统质量不令人满意。项目经理应如何向供应商支持其主张? | 提供失败的测试结果以及双方约定的验收标准 | 证明供应商在未经批准的情况下更改了验收标准。 | 在风险日志中记录系统中的问题已被识别 | 分享之前类似范围项目的不成功结果 | 无 | 当系统质量在验收测试期间不令人满意时,项目经理应提供失败的测试结果以及双方约定的验收标准来支持其主张。有据可查的证据对照合同标准是最有力的依据。证明验收标准被更改(B)需要未经授权变更的证据。在风险日志中记录(C)无法支持对供应商的主张。分享之前项目的失败案例(D)无关紧要。 | Un director del proyecto firmó un contrato con un proveedor para construir un nuevo sistema. Durante la fase de prueba de aceptación, el director del proyecto observó que la calidad del sistema no era satisfactoria. ¿Cómo debe el director del proyecto respaldar su reclamo ante el proveedor? | Proporcionar los resultados fallidos de las pruebas junto con los criterios de aceptación acordados | Demostrar que los criterios de aceptación fueron cambiados por el proveedor sin aprobación. | Documentar en el registro de riesgos que los problemas en el sistema ya fueron identificados | Compartir resultados no exitosos de proyectos anteriores con un alcance similar | Ninguna | Cuando la calidad del sistema es insatisfactoria durante las pruebas de aceptación, el director del proyecto debe proporcionar los resultados fallidos de las pruebas junto con los criterios de aceptación acordados para respaldar el reclamo. La evidencia documentada contra los estándares contractuales es la base más sólida. Demostrar que los criterios de aceptación cambiaron (B) requiere prueba de cambios no autorizados. Documentar en el registro de riesgos (C) no aborda el reclamo al proveedor. Compartir fallas de proyectos anteriores (D) es irrelevante. | プロジェクトマネージャーは新しいシステムを構築するためにベンダーと契約を結びました。受入テスト段階で、プロジェクトマネージャーはシステム品質が満足のいくものでないことに気付きました。プロジェクトマネージャーはベンダーへの主張をどのようにサポートすべきですか? | 失敗したテスト結果と合意された受入基準を提供する | 受入基準が承認なしにベンダーによって変更されたことを示す。 | システムの問題が既に特定されていたことをリスクログに記録する | 類似スコープの以前のプロジェクトからの失敗結果を共有する | なし | 受入テスト中にシステム品質が不十分な場合、プロジェクトマネージャーは失敗したテスト結果と合意された受入基準を提供して主張をサポートすべきです。契約上の基準に対する文書化された証拠が最も強力な根拠です。受入基準が変更されたことを示すこと(B)は、無許可の変更の証拠を必要とします。リスクログへの文書化(C)はベンダーへの主張に対応しません。以前のプロジェクトの失敗の共有(D)は無関係です。
59 | 在一个全球项目中,项目经理必须规划并管理团队成员与干系人之间的沟通,以确保项目保持正轨并达成目标。项目经理应做什么? | 在所有干系人之间召开整合会议。 | 了解政治因素如何影响项目。 | 为管理层级的干系人安排沟通培训。 | 考虑干系人之间的文化差异。 | 无 | 正确答案是D。考虑干系人之间的文化差异。干系人参与需要主动沟通和协调。项目经理应理解干系人需求,保持透明,并解决问题以确保项目成功。 | En un proyecto global, el director del proyecto debe planificar y gestionar la comunicación entre los miembros del equipo y los interesados para asegurar que el proyecto se mantenga encaminado y logre sus objetivos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar una reunión de integración entre todos los interesados. | Entender cómo los aspectos políticos pueden afectar el proyecto. | Programar capacitación en comunicación para los interesados de nivel gerencial. | Considerar las diferencias culturales entre los interesados. | Ninguna | La respuesta correcta es D. Considerar las diferencias culturales entre los interesados. El involucramiento de los interesados requiere comunicación proactiva y alineación. El director del proyecto debe entender las necesidades de los interesados, mantener la transparencia y abordar las preocupaciones para asegurar el éxito del proyecto. | グローバルプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはプロジェクトが軌道に乗り目標を達成することを保証するため、チームメンバーとステークホルダー間のコミュニケーションを計画し管理しなければなりません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | すべてのステークホルダー間で統合ミーティングを開催する。 | 政治的側面がプロジェクトにどのように影響するかを理解する。 | 管理職レベルのステークホルダー向けにコミュニケーション研修を予定する。 | ステークホルダー間の文化的相違を考慮する。 | なし | 正解はDです。ステークホルダー間の文化的相違を考慮する。ステークホルダーエンゲージメントには、プロアクティブなコミュニケーションと整合性が必要です。プロジェクトマネージャーはステークホルダーのニーズを理解し、透明性を維持し、懸念に対処してプロジェクトの成功を保証すべきです。
60 | 项目经理在团队会议中,项目团队需要就因潜在范围变更影响而提出的新时间表做出决定。项目经理应做什么? | 通过商定的决策和变更控制流程，请有权的一方作出决定。 | 查阅干系人地图和组织结构图,委派最资深的人员做出决定 | 安排一次项目决策会议,与所有干系人讨论该决定。 | 代表组织做出决定 | 无 | 正确答案是 A。潜在范围变更导致的新时间表会影响基准，因此必须由有权批准的一方通过商定的决策和变更控制流程作出决定。交给职位最高的人（B）忽视了既定权限，召集所有干系人开会（C）不是决策流程，由项目经理独自决定（D）可能超出其权限。 | Un director del proyecto está en una reunión de equipo y el equipo del proyecto requiere que se tome una decisión sobre un nuevo cronograma sugerido debido al impacto de un posible cambio en el alcance. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar la decisión a la parte autorizada mediante el proceso acordado de toma de decisiones y control de cambios. | Revisar el mapa de interesados junto con el organigrama y delegar la decisión a la persona más senior | Programar una reunión de decisión del proyecto con todos los interesados para discutir la decisión. | Tomar la decisión en nombre de la organización | Ninguna | La respuesta correcta es A. Un nuevo cronograma causado por un posible cambio de alcance afecta las líneas base, por lo que la decisión debe tomarla la parte con autoridad para aprobarla, mediante el proceso acordado de toma de decisiones y control de cambios. Delegar en la persona de mayor rango (B) ignora la autoridad definida, una reunión con todos los interesados (C) no es un proceso de decisión y que el director del proyecto decida solo (D) puede exceder su autoridad. | プロジェクトマネージャーがチームミーティングに参加しており、プロジェクトチームは潜在的なスコープ変更の影響により新たに提案されたスケジュールについて決定を必要としています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 合意された意思決定・変更管理のプロセスに従い、権限のある当事者に判断を求める。 | ステークホルダーマップと組織図を確認し、最も上級の人物に決定を委ねる | 決定を議論するため、すべてのステークホルダーとプロジェクト決定ミーティングを予定する。 | 組織を代表して決定を下す | なし | 正解は A。潜在的なスコープ変更による新しいスケジュールはベースラインに影響するため、合意された意思決定・変更管理のプロセスを通じて、承認権限を持つ当事者が判断しなければならない。最も役職の高い人に任せる（B）のは定められた権限を無視し、全ステークホルダーとの会議（C）は意思決定のプロセスではなく、プロジェクトマネージャーが単独で決める（D）のは権限を超えるおそれがある。
61 | 项目经理负责一个涉及70位干系人的大型项目。项目经理从客户处听到了各种意见和期望,其中部分相互矛盾,导致部分需求不够清晰。项目经理应如何就需求达成共识? | 创建调查问卷模板收集干系人反馈以达成一致 | 将问题上报管理团队,请其审查并提供指导 | 运用专家判断来确定应予考虑的需求 | 组织所有干系人召开面对面会议,以了解他们的利益和关切。 |  | 当70位干系人的期望相互矛盾且需求不清晰时,项目经理应组织所有干系人召开面对面会议,以了解其利益与关切。此种共识构建方式有助于沟通、协作和相互尊重的对话,从而化解冲突、达成对需求的共同理解。创建调查问卷(A)有助于数据收集,但缺乏达成共识所需的互动对话。上报管理层(B)是将干系人管理职责转嫁。运用专家判断(C)可提供输入,但未让干系人参与共识构建过程。 | Un director del proyecto lidera un proyecto a gran escala que involucra a 70 interesados. El director del proyecto ha escuchado diversos comentarios y expectativas de los clientes, algunos de los cuales son contradictorios. En consecuencia, algunos requisitos no están claros. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para construir consenso sobre los requisitos? | Crear una plantilla de encuesta para recopilar comentarios de los interesados y llegar a un acuerdo | Escalar el problema al equipo directivo para su revisión y orientación | Aprovechar el juicio de expertos para determinar los requisitos que deben considerarse | Organizar una reunión presencial con todos los interesados para comprender sus intereses y preocupaciones. |  | Cuando 70 interesados tienen expectativas contradictorias y requisitos poco claros, el director del proyecto debe organizar una reunión presencial con todos ellos para comprender sus intereses y preocupaciones. Este enfoque de construcción de consenso facilita la comunicación, la colaboración y el diálogo respetuoso para resolver conflictos y alcanzar un entendimiento común. Crear una encuesta (A) sirve para recopilar datos pero carece del diálogo interactivo necesario. Escalar a la dirección (B) delega la responsabilidad del director del proyecto. Aprovechar el juicio de expertos (C) aporta información pero no involucra a los interesados en la construcción del consenso. | プロジェクトマネージャーは70名のステークホルダーが関与する大規模プロジェクトを率いている。顧客から様々な意見や期待を聞いてきたが、その中には相反するものもあり、結果として一部の要求事項が明確になっていない。要求事項について合意形成を図るために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ステークホルダーからのフィードバックを収集するアンケートテンプレートを作成して合意を得る | 経営陣に問題をエスカレーションし、レビューと指示を仰ぐ | 専門家の判断を活用して、考慮すべき要求事項を決定する | 全ステークホルダーとの対面会議を開催し、彼らの関心事と懸念を理解する。 |  | 70名のステークホルダーが相反する期待を持ち、要求事項が不明確な場合、プロジェクトマネージャーは全員との対面会議を開催し、関心事と懸念を理解すべきである。この合意形成アプローチはコミュニケーション、協働、敬意ある対話を促進し、対立を解消して要求事項に対する共通理解を導く。アンケート作成(A)はデータ収集には有用だが、合意形成に必要な双方向対話を欠く。経営陣へのエスカレーション(B)はステークホルダー管理責任の転嫁である。専門家判断の活用(C)は意見をもたらすが、ステークホルダーを合意形成プロセスに参加させない。
62 | 项目经理获悉供应商提供的零部件存在缺陷,导致测试阶段延误。供应商声称所有零部件均按合同交付。如果供应商未在一周内修复缺陷,产品发布将受到影响。项目经理应如何处理? | 请求取消与供应商的采购合同并施加罚款。 | 请求修订采购合同,补充零部件规格说明。 | 审查采购合同,并请供应商协商解决方案。 | 将该问题上报高级管理层,理由是供应商未遵守采购合同。 |  | 当供应商的缺陷件造成测试延误而供应商又声称已合规时,项目经理应审查采购合同并请供应商协商解决方案。合同审查可识别义务。取消合同并罚款(A)过于极端。修订合同补充规格(B)会在项目中途变更条款。上报高级管理层(D)绕过了直接谈判。 | Un director del proyecto se entera de que hay defectos en las piezas suministradas por un proveedor, lo que está causando retrasos en la fase de pruebas. El proveedor afirma que todas las piezas se entregaron según el contrato. Si los defectos no se corrigen en una semana, se verá afectado el lanzamiento del producto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar la cancelación del contrato de adquisición con el proveedor e imponer una sanción. | Solicitar una revisión del contrato de adquisición para incluir especificaciones de las piezas. | Revisar el contrato de adquisición y pedir al proveedor que negocie una solución. | Escalar este asunto a la alta dirección, ya que el proveedor no cumple el contrato de adquisición. |  | Cuando las piezas defectuosas de un proveedor causan retrasos en pruebas y el proveedor alega cumplimiento contractual, el director del proyecto debe revisar el contrato de adquisición y pedir al proveedor que negocie una solución. La revisión contractual identifica obligaciones. Cancelar el contrato con sanciones (A) es extremo. Revisar el contrato para añadir especificaciones (B) cambia los términos a mitad de proyecto. Escalar a la alta dirección (D) elude la negociación directa. | プロジェクトマネージャーは、供給業者から納入された部品に欠陥があり、テスト工程に遅延が生じていることを知らされた。供給業者は全部品を契約どおりに納入したと主張している。供給業者が1週間以内に欠陥を修正しない場合、製品リリースに影響が出る。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 供給業者との調達契約の解除を要求し、違約金を科す。 | 部品仕様を盛り込むため調達契約の改訂を要求する。 | 調達契約を確認し、供給業者に解決策の交渉を求める。 | 供給業者が調達契約を遵守していないため、この問題を上級管理職にエスカレーションする。 |  | 供給業者の欠陥部品がテスト遅延を引き起こし、業者が契約遵守を主張する場合、プロジェクトマネージャーは調達契約を確認し、業者に解決策の交渉を求めるべきである。契約レビューは義務を明確化する。違約金を伴う契約解除(A)は極端である。仕様追加のための契約改訂(B)はプロジェクト中途で条件を変更してしまう。上級管理職へのエスカレーション(D)は直接交渉を回避する。
63 | 在与客户进行需求评审会议期间,某团队成员在被客户质疑时情绪激动,愤怒回应。项目经理接下来应当怎么做? | 与整个团队后续跟进,寻找最佳处理方法 | 给该团队成员留出空间以平复情绪 | 与整个团队讨论该问题的根本原因 | 与该团队成员会面,重新明确预期 |  | 当团队成员在需求评审中对客户愤怒回应时,项目经理应与该成员单独会面,重新明确预期。一对一直接对话能够私下、专业地处理行为问题。与全团队跟进(A)可能令该成员当众尴尬。给情绪空间(B)回避了问题。与全团队讨论根本原因(C)对于个人行为问题而言范围过大。 | Durante una sesión de revisión de requisitos con un cliente, un miembro del equipo se molesta cuando el cliente lo cuestiona y responde con enojo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Hacer seguimiento con todo el equipo para encontrar el mejor enfoque | Dar al miembro del equipo espacio para gestionar sus emociones | Discutir con todo el equipo la causa raíz de este problema | Reunirse con el miembro del equipo para reajustar las expectativas |  | Cuando un miembro del equipo responde con enojo a un cliente durante una revisión de requisitos, el director del proyecto debe reunirse con el miembro del equipo para reajustar las expectativas. Un diálogo directo uno a uno aborda el comportamiento de manera privada y profesional. Hacer seguimiento con todo el equipo (A) puede avergonzar públicamente al individuo. Dar espacio para las emociones (B) evita abordar el problema. Discutir la causa raíz con el equipo (C) es más amplio de lo necesario para un problema de comportamiento individual. | 顧客との要求事項レビューセッション中、あるチームメンバーが顧客から質問された際に感情的になり、怒りをもって応答した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | チーム全体でフォローアップし、最適なアプローチを見つける | そのチームメンバーに感情を整える時間を与える | この問題の根本原因をチーム全体で議論する | そのチームメンバーと面談し、期待値を再設定する |  | チームメンバーが要求事項レビュー中に顧客に対して怒りをもって応答した場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーと個別に面談し、期待値を再設定すべきである。1対1の直接対話により、プライベートかつプロフェッショナルに行動上の問題に対処できる。チーム全体でフォローアップ(A)すると本人を公の場で恥ずかしめる可能性がある。感情の整理に時間を与える(B)は問題への対処を回避する。チームと根本原因を議論する(C)は個人の行動問題に対しては範囲が広すぎる。
64 | 在为期9个月项目的启动会议上,项目经理表示某项任务将延期。在项目启动大会上,一位关键干系人强烈反对,称该任务是项目的核心价值,必须按时完成。为减少项目启动阶段干系人强烈反对的可能性,项目经理应当怎么做? | 向干系人发函告知项目范围和开始日期。 | 制定逐一干系人的参与评估矩阵。 | 提前安排与关键干系人的会议,以收集对项目范围的反馈意见。 | 在项目风险登记册中将干系人反对识别为风险。 |  | 当一位关键干系人在启动大会上强烈反对某项任务延期时,项目经理本应提前安排与关键干系人的会议以收集对范围的反馈意见。早期参与可以避免意外。发函告知范围(A)是单向的。制定干系人参与矩阵(B)是工具,而非直接行动。将反对识别为风险(D)属于事后反应。 | Durante las reuniones de inicio del proyecto, el director del proyecto de un proyecto de 9 meses indica que una tarea específica quedaría fuera del cronograma. En la reunión de lanzamiento, un interesado clave se opone enérgicamente, alegando que esta tarea es el valor clave del proyecto y debe completarse a tiempo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para reducir las posibilidades de un fuerte rechazo de los interesados durante la etapa de inicio? | Enviar una carta a los interesados para informarles del alcance y la fecha de inicio del proyecto. | Desarrollar una matriz de evaluación de participación interesado por interesado. | Programar reuniones con interesados clave por adelantado para recopilar comentarios sobre el alcance del proyecto. | Identificar el rechazo de los interesados como un riesgo en el registro de riesgos del proyecto. |  | Cuando un interesado clave se opone enérgicamente durante el lanzamiento por una tarea fuera del cronograma, el director del proyecto debería haber programado reuniones con interesados clave por adelantado para obtener retroalimentación sobre el alcance. La participación temprana evita sorpresas. Enviar una carta sobre el alcance (A) es unidireccional. Desarrollar una matriz de participación (B) es una herramienta, no la acción directa. Identificar el rechazo como riesgo (D) es reactivo. | 9か月プロジェクトの立ち上げ会議で、プロジェクトマネージャーは特定のタスクがスケジュールから外れると述べた。キックオフ会議で、主要なステークホルダーがそのタスクはプロジェクトの中核価値であり期限通りに完了させるべきだと強く反対した。プロジェクト立ち上げ段階でステークホルダーからの強い反発を減らすために、プロジェクトマネージャーは何をすべきだったか。 | プロジェクトのスコープと開始日についてステークホルダーに書面で通知する。 | ステークホルダーごとのエンゲージメント評価マトリックスを作成する。 | 主要ステークホルダーと事前に会議を設定し、プロジェクトスコープに関するフィードバックを収集する。 | ステークホルダーの拒絶反応をリスク登録簿にリスクとして特定する。 |  | キックオフ会議で主要ステークホルダーがタスクのスケジュール外について強く反対した場合、プロジェクトマネージャーは事前に主要ステークホルダーと会議を設定し、スコープに関するフィードバックを収集すべきだった。早期の関与はサプライズを防ぐ。スコープに関する書面通知(A)は一方向的である。エンゲージメントマトリックスの作成(B)はツールであり、直接的行動ではない。拒絶をリスクとして特定する(D)は事後対応である。
65 | 项目经理参与一个对长期使用产品进行改型的项目。原产品的设计与执行没有完整的记录。干系人怀疑在缺乏这些信息的情况下能否完成改型,因此对支持该项目持犹豫态度。项目经理应当怎么做? | 通过开放对话承认干系人的关切,并依据干系人需求和过往经验教训重新校准项目方向。 | 争取更大的成本与时间储备,管理干系人的预期。 | 陈述不更新旧方案的威胁,并请干系人对可能的不便保持耐心。 | 制定计划向干系人通报进展,使其相信项目可以成功。 |  | 当干系人怀疑在缺少原设计记录的情况下能否完成产品改型时,项目经理应通过开放对话承认其关切,并依据干系人需求和过往经验教训重新校准项目方向。透明的参与建立信任。争取更多储备(B)针对的是风险,而非干系人关切。陈述威胁并请其耐心(C)未主动开展互动。制定进展汇报计划(D)只是告知,并未消除不确定性。 | Un director del proyecto participa en un proyecto para remodelar un producto de larga trayectoria. No existen registros adecuados del diseño y la ejecución originales del producto. Los interesados dudan que la remodelación pueda lograrse sin esta información y están reacios a apoyar el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reconocer las preocupaciones de los interesados con diálogos abiertos y realinear el proyecto con sus requisitos y las lecciones aprendidas. | Solicitar una mayor reserva de costo y tiempo y gestionar las expectativas de los interesados. | Compartir las amenazas de no actualizar las soluciones antiguas y pedir paciencia ante posibles inconvenientes. | Crear un plan para informar a los interesados sobre el avance, de modo que vean que el proyecto puede tener éxito. |  | Cuando los interesados dudan que la remodelación de un producto pueda tener éxito sin los registros originales de diseño, el director del proyecto debe reconocer sus preocupaciones mediante diálogos abiertos y realinear el proyecto con sus requisitos y las lecciones aprendidas. La participación transparente genera confianza. Solicitar mayores reservas (B) aborda el riesgo pero no la preocupación de los interesados. Compartir amenazas y pedir paciencia (C) no involucra activamente. Crear un plan de informes de progreso (D) informa pero no aborda la incertidumbre. | プロジェクトマネージャーは長年使用されてきた製品の改造プロジェクトに関わっている。元の製品の設計と実装に関する適切な記録は存在しない。ステークホルダーはこの情報なしに改造が達成できるか疑問視しており、プロジェクトへの支援に消極的である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | オープンな対話でステークホルダーの懸念を認め、ステークホルダー要求事項と過去の教訓に基づいてプロジェクトを再調整する。 | コストと時間のリザーブを多く確保し、ステークホルダーの期待を管理する。 | 古いソリューションを更新しないことの脅威を共有し、不便があってもステークホルダーに我慢を求める。 | 進捗をステークホルダーに通知する計画を作成し、プロジェクトが成功できることを示す。 |  | 元設計記録なしで製品改造が成功するか疑問視するステークホルダーに対し、プロジェクトマネージャーはオープンな対話で懸念を認め、ステークホルダー要求事項と過去の教訓に基づいてプロジェクトを再調整すべきである。透明性ある関与は信頼を構築する。リザーブ拡大の要請(B)はリスクに対処するがステークホルダーの懸念には対応しない。脅威を共有し我慢を求める(C)は積極的に関与しない。進捗報告計画の作成(D)は情報提供にとどまり不確実性に対処しない。
66 | 项目经理刚结束一个项目,开始管理一个由不同主管负责的新项目。在项目早期活动中,原项目的主管被指派为团队中的非管理岗位资源,但他立即开始挑战现任主管的所有决定。项目经理应如何解决这一冲突? | 立即将该资源从项目团队中移除。 | 确保新主管在受到挑战时主导应对。 | 给项目团队一些时间,让他们与新主管处理这些问题。 | 与该资源沟通其在本项目中的角色与职责。 |  | 为解决前主管(现以非管理岗位身份参与)与现任主管之间的冲突,项目经理应直接与前主管沟通,在新的项目结构下明确角色与职责。明确的角色界定与沟通可避免误解,在过渡期维护团队和谐。 | Un director del proyecto terminó recientemente un proyecto y comenzó a gestionar otro con un supervisor diferente. Como parte de las primeras actividades, el supervisor del proyecto original es asignado al equipo como recurso no supervisor e inmediatamente comienza a cuestionar todas las decisiones del supervisor actual. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver este conflicto? | Retirar inmediatamente al recurso del equipo del proyecto. | Asegurar que el nuevo supervisor lidere cuando sea cuestionado. | Dar tiempo al equipo para resolver los problemas con el nuevo supervisor. | Comunicarse con el recurso sobre los roles y responsabilidades de este proyecto. |  | Para resolver el conflicto entre un ex-supervisor que ahora actúa como recurso no supervisor y el supervisor actual, el director del proyecto debe comunicarse directamente con el ex-supervisor para clarificar roles y responsabilidades dentro de la nueva estructura del proyecto. Una definición clara de roles y la comunicación previenen malentendidos y mantienen la armonía del equipo durante las transiciones. | プロジェクトマネージャーは最近プロジェクトを終了し、異なる監督者の下で新しいプロジェクトの管理を開始した。プロジェクト初期活動の一環として、元プロジェクトの監督者が非管理職リソースとしてチームに配属されたが、現在の監督者の決定すべてに対して即座に異議を唱え始めた。この対立を解決するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | そのリソースを直ちにプロジェクトチームから外す。 | 異議を唱えられた際は新しい監督者が主導するようにする。 | プロジェクトチームに、新しい監督者との問題解決に時間を与える。 | 本プロジェクトでの役割と責任について当該リソースとコミュニケーションを取る。 |  | 非管理職リソースとして従事する元監督者と現監督者の対立を解決するため、プロジェクトマネージャーは元監督者と直接コミュニケーションを取り、新しいプロジェクト構造における役割と責任を明確化すべきである。役割の明確化とコミュニケーションは誤解を防ぎ、移行期のチームの調和を維持する。
67 | 项目经理被授权启动一个项目,并意识到需要一支高效高绩效的团队才能成功完成项目。项目经理接下来应当怎么做? | 尽早召开启动会议并定期举行每周例会 | 根据成员的技能或潜力选拔成员 | 明确项目范围并设定清晰的团队目标 | 设定绩效标准与工作方向 |  | 项目经理被授权启动项目后,应根据成员的技能或潜力选拔团队成员,以贡献于项目成功。组建合适的团队是其他项目活动有效开展之前的关键第一步。召开启动会议与每周例会(A)需要先组建团队。明确范围与目标(C)虽重要但依赖于团队的存在。设定绩效标准(D)在团队组建之后进行。 | Un director del proyecto ha sido autorizado para iniciar un proyecto y se da cuenta de que se necesita un equipo eficaz y de alto desempeño para finalizarlo con éxito. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Realizar reuniones de lanzamiento tempranas y reuniones semanales regulares | Seleccionar miembros por sus habilidades o potencial | Establecer el alcance del proyecto y fijar objetivos claros para el equipo | Establecer estándares de desempeño y dirección |  | Tras ser autorizado a iniciar un proyecto, el director del proyecto debe seleccionar a los miembros del equipo según sus habilidades o potencial para contribuir al éxito del proyecto. Construir el equipo adecuado es el primer paso crítico antes de que otras actividades puedan comenzar eficazmente. Realizar reuniones de lanzamiento y semanales (A) requiere que el equipo ya esté formado. Establecer alcance y objetivos (C) es importante pero depende de tener equipo. Fijar estándares de desempeño (D) sigue a la formación del equipo. | プロジェクトマネージャーはプロジェクト開始の権限を与えられ、プロジェクトを成功裏に完了させるには効果的で高パフォーマンスなチームが必要だと認識した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 早期にキックオフ会議を開催し、定期的に週次会議を実施する | スキルまたはポテンシャルに基づいてメンバーを選定する | プロジェクトスコープを確立し、明確なチーム目標を設定する | パフォーマンス基準と方向性を設定する |  | プロジェクト開始権限を得た後、プロジェクトマネージャーはプロジェクト成功に貢献するスキルまたはポテンシャルに基づいてチームメンバーを選定すべきである。適切なチーム編成は、他のプロジェクト活動が効果的に開始される前の重要な第一歩である。キックオフ会議と週次会議の実施(A)は先にチーム編成が必要である。スコープと目標の確立(C)は重要だがチームの存在に依存する。パフォーマンス基準の設定(D)はチーム編成の後に続く。
68 | 市场团队正从预测型方法转向其项目的混合型方法。市场总监不熟悉混合型方法,也不支持新方向。项目经理应当怎么做? | 对市场团队进行培训,并保持总监知情。 | 对市场总监进行混合型方法的辅导。 | 建议市场总监接受正式培训。 | 请市场团队成员去指导他们的总监。 |  | 正确答案是 B。不了解混合型方法并加以抵制的是营销总监，因此项目经理应直接辅导总监。只培训团队并告知总监（A）会让抵触依然存在。正式培训（C）较慢且缺乏针对性。让团队成员去辅导自己的总监（D）并不恰当。 | El equipo de marketing está pasando de enfoques predictivos a híbridos en sus proyectos. El director de marketing no está familiarizado con los enfoques híbridos y no apoya la nueva dirección. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Capacitar al equipo de marketing y mantener informado al director. | Mentorizar al director de marketing sobre los enfoques. | Aconsejar al director de marketing que reciba capacitación formal. | Pedir a los miembros del equipo de marketing que entrenen a su director. |  | La respuesta correcta es B. Quien no entiende el enfoque híbrido y se resiste a él es el director de marketing, por lo que el director del proyecto debe guiarlo directamente como mentor. Capacitar solo al equipo e informar al director (A) deja la resistencia intacta. La capacitación formal (C) es más lenta y menos personalizada. Pedir a los miembros del equipo que entrenen a su propio director (D) no es apropiado. | マーケティングチームがプロジェクトに対し予測型からハイブリッドアプローチへ移行している。マーケティング部門長はハイブリッドアプローチに不慣れで、新たな方向性を支持していない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | マーケティングチームを教育し、部門長に状況を伝えておく。 | マーケティング部門長にアプローチについてメンタリングする。 | マーケティング部門長に正式なトレーニングを受けるよう助言する。 | マーケティングチームメンバーに、部門長をコーチするよう依頼する。 |  | 正解は B。ハイブリッド型アプローチを理解せず反対しているのはマーケティングディレクターであるため、プロジェクトマネージャーはディレクターを直接メンタリングすべきである。チームだけを教育してディレクターには報告する（A）だけでは抵抗が残る。正式な研修（C）は時間がかかり個別対応でもない。チームメンバーに自分のディレクターをコーチングさせる（D）のは不適切である。
69 | 一位董事会成员向项目经理询问最小可行产品(MVP)的估算成本。需要该估算成本以获得对项目的正式批准。项目经理应如何报告该成本? | 基于已完成与计划中的功能,计算完工预算(BAC) | 估算用户故事点数,并预测该可交付成果的预算 | 确定控制账户,采用自上而下的估算 | 考虑成本绩效指数(CPI),即挣值(EV)除以成本 |  | 当董事会成员需要MVP估算成本以获得项目正式批准时,项目经理应估算用户故事点数,并预测该可交付成果的预算。结合预测的故事点估算可提供适合敏捷场景的成本估计。基于已完成与计划功能计算BAC(A)假定范围固定。确定控制账户并采用自上而下估算(C)是不太适合MVP的传统方法。考虑挣值CPI(D)需要尚未具备的进度数据。 | Un miembro del consejo de administración ha pedido al director del proyecto el costo estimado del producto mínimo viable (MVP). El costo estimado es necesario para obtener la aprobación formal del proyecto. ¿Cómo debería informar el director del proyecto este costo? | Calcular el presupuesto al término (BAC) basado en las funciones completadas y planificadas | Estimar puntos de historia de usuario y pronosticar un presupuesto para ese entregable | Determinar las cuentas de control y usar una estimación de arriba hacia abajo | Considerar el índice de desempeño del costo (CPI) basado en el valor ganado (EV) dividido entre los costos |  | Cuando un miembro del consejo necesita el costo estimado de un MVP para la aprobación formal del proyecto, el director del proyecto debe estimar puntos de historia de usuario y pronosticar un presupuesto para ese entregable. La estimación con puntos de historia y pronóstico proporciona proyecciones de costo apropiadas para enfoques ágiles. Calcular BAC sobre funciones completadas y planificadas (A) supone alcance fijo. Determinar cuentas de control con estimación de arriba hacia abajo (C) es un método tradicional menos adecuado para MVP. Considerar CPI desde valor ganado (D) requiere datos de avance que aún no existen. | 取締役会のメンバーがプロジェクトマネージャーに対し、最小実行可能製品(MVP)の見積コストを尋ねた。本プロジェクトの正式承認を得るためにこの見積が必要である。プロジェクトマネージャーはこのコストをどのように報告すべきか。 | 完了および計画機能に基づいて完了時総予算(BAC)を計算する | ユーザーストーリーポイントを見積もり、その成果物の予算を予測する | コントロールアカウントを決定し、トップダウン見積を使用する | アーンドバリュー(EV)をコストで除した、コスト効率指数(CPI)を考慮する |  | 取締役会メンバーがプロジェクト正式承認のためMVPの見積コストを必要とする場合、プロジェクトマネージャーはユーザーストーリーポイントを見積もり、その成果物の予算を予測すべきである。予測を伴うストーリーポイント見積は、アジャイルに適したコスト予測を提供する。完了および計画機能に基づくBAC計算(A)はスコープ固定を前提とする。コントロールアカウントとトップダウン見積(C)はMVPには適さない伝統的手法である。アーンドバリューからのCPI考慮(D)はまだ存在しない進捗データを必要とする。
70 | 项目经理最近被分配到一个新项目。项目经理首次与项目团队会面时,团队告知项目所有的管理计划与文件均已遗失。项目经理应当怎么做? | 与项目团队一起编制项目管理计划,并与干系人共享相关文件。 | 为节省时间,沿用以往已执行项目的管理计划与文件。 | 继续按计划执行任务以避免项目延误,将项目工件的编制留待之后再做。 | 请干系人编制所有项目工件,以便项目团队继续其计划活动。 |  | 当项目所有管理计划与文件均缺失时,项目经理应与项目团队一起编制项目管理计划,并与干系人共享文件。协作式的计划编制可确保完整性与认可度。沿用以往项目的计划(B)未必契合当前项目需求。继续执行任务并将工件留待之后(C)会导致执行缺乏指导。请干系人编制工件(D)错配了责任。 | Un director del proyecto ha sido asignado recientemente a un nuevo proyecto. Cuando el director del proyecto se reúne por primera vez con el equipo, le informan que faltan todos los planes y documentos de gestión del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Crear los planes de dirección del proyecto con el equipo y compartir los documentos con los interesados. | Adaptar los planes y documentos de proyectos previamente ejecutados para ahorrar tiempo. | Continuar trabajando en las tareas programadas para no retrasar el proyecto y dejar el desarrollo de artefactos para más tarde. | Pedir a los interesados que desarrollen todos los artefactos para que el equipo continúe sus actividades programadas. |  | Cuando faltan todos los planes y documentos de gestión, el director del proyecto debe crear los planes de dirección del proyecto con el equipo y compartir los documentos con los interesados. El desarrollo colaborativo de los planes garantiza la integridad y el compromiso. Adaptar planes de proyectos anteriores (B) puede no ajustarse a las necesidades actuales. Continuar tareas y dejar los artefactos para después (C) implica ejecución sin guía. Pedir a los interesados que desarrollen los artefactos (D) asigna mal la responsabilidad. | プロジェクトマネージャーが新しいプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトチームと初めて会った際、チームから本プロジェクトのマネジメント計画と文書がすべて欠如していると告げられた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトチームと共にプロジェクトマネジメント計画を作成し、ステークホルダーと文書を共有する。 | 時間節約のため、過去に実行されたプロジェクトのマネジメント計画と文書を流用する。 | プロジェクト遅延を避けるためスケジュールされたタスクを継続し、プロジェクト成果物の作成は後回しにする。 | プロジェクトチームがスケジュールされた活動を継続できるよう、ステークホルダーにすべての成果物の作成を依頼する。 |  | プロジェクトのマネジメント計画と文書がすべて欠如している場合、プロジェクトマネージャーはチームと共に計画を作成し、文書をステークホルダーと共有すべきである。協働での計画策定は完全性と賛同を確保する。過去プロジェクトの計画流用(B)は現プロジェクトのニーズに合わない可能性がある。タスク継続と成果物の後回し(C)は指針なき実行のリスクを伴う。ステークホルダーに成果物作成を依頼する(D)は責任の誤配分である。
71 | 团队正在进行接近发布的部署工作,等待客户提供关键信息。客户不断推迟提供该信息,导致部署延误。项目经理本应怎么做以预防延误? | 让客户参与部署过程 | 使用现有的样本数据 | 提前获取所有关键信息 | 让高层管理者参与该过程 |  | 为防止因等待客户关键信息而导致延误,项目经理本应提前获取所有关键信息。主动管理信息——尽早识别必要输入并明确交付时间——可降低对干系人依赖的风险。让客户参与部署过程(A)能改善协作但无法保证及时获取信息。使用现有样本数据(B)可能导致结果不准确。让高层介入(D)在未先解决根本问题时只是逐级上报。 | Un equipo que trabaja en un despliegue cercano espera recibir información crítica del cliente. El cliente sigue posponiendo el envío de la información, lo que retrasa el despliegue. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir el retraso? | Involucrar al cliente en el proceso de despliegue | Usar los datos de muestra ya disponibles | Obtener toda la información crítica con antelación | Involucrar a la alta dirección en el proceso |  | Para prevenir retrasos por esperar información crítica del cliente, el director del proyecto debería haber obtenido toda la información crítica con antelación. La gestión proactiva de la información —identificar tempranamente las entradas necesarias y establecer plazos claros— mitiga riesgos asociados a dependencias con interesados. Involucrar al cliente en el despliegue (A) mejora la colaboración pero no garantiza entrega oportuna. Usar datos de muestra (B) puede generar resultados inexactos. Involucrar a la alta dirección (D) escala sin atender la causa raíz. | リリース直前の展開作業を進めているチームが、顧客からの重要情報を待っている。顧客は情報の送付を繰り返し延期しており、展開を遅延させている。遅延を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか。 | 顧客を展開プロセスに参加させる | 既に用意されているサンプルデータを使用する | すべての重要情報を事前に取得する | 経営層をプロセスに関与させる |  | 顧客からの重要情報待ちによる遅延を防ぐため、プロジェクトマネージャーはすべての重要情報を事前に取得すべきだった。必要な入力を早期に特定し、納入期限を明確化する積極的な情報管理は、ステークホルダー依存に伴うリスクを軽減する。顧客を展開プロセスに参加させる(A)は協働を改善するが情報の適時提供を保証しない。既存サンプルデータ使用(B)は不正確な結果を招く可能性がある。経営層関与(D)は根本原因を先に対処せずにエスカレートする。
72 | 某公司正在开发新产品。在项目规划阶段,法务部门的一位干系人未参加任何项目会议,也对产品设计不感兴趣。项目经理应如何处理这种情况? | 审查产品需求,并更新干系人登记册。 | 将该问题上报项目发起人,并寻求支援。 | 审查干系人参与计划与沟通策略。 | 与该项目干系人接洽,并确保所有需求都被收集。 |  | 当法务部门干系人未参加会议且对产品设计不感兴趣时,项目经理应审查干系人参与计划与沟通策略。这些文件指导对不同干系人的适当参与水平。审查产品需求并更新干系人登记册(A)未涉及参与方式。上报发起人(B)可能没有必要。与该干系人接洽以收集需求(D)在他们没有相关需求时未必必要。 | Una empresa está desarrollando un nuevo producto. Durante la planificación del proyecto, un interesado del departamento legal no asiste a ninguna reunión y no se interesa por el diseño del producto. ¿Cómo debería el director del proyecto manejar esta situación? | Revisar los requisitos del producto y actualizar el registro de interesados. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto y buscar asistencia. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados y la estrategia de comunicación. | Involucrar al interesado del proyecto y asegurar que se capturen todos los requisitos. |  | Cuando un interesado del departamento legal no asiste a reuniones y no muestra interés en el diseño del producto, el director del proyecto debe revisar el plan de involucramiento de los interesados y la estrategia de comunicación. Estos documentos guían los niveles de involucramiento adecuados para distintos interesados. Revisar requisitos y actualizar el registro de interesados (A) no aborda el enfoque de participación. Escalar al patrocinador (B) puede ser innecesario. Involucrar al interesado para capturar requisitos (D) puede no ser necesario si no tiene requisitos relevantes. | ある企業が新製品を開発している。プロジェクト計画中、法務部門のあるステークホルダーがプロジェクト会議に一度も出席せず、製品設計に関心を示さない。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか。 | 製品要求事項を見直し、ステークホルダー登録簿を更新する。 | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、支援を求める。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画とコミュニケーション戦略を見直す。 | プロジェクトステークホルダーを関与させ、すべての要求事項を確実に収集する。 |  | 法務部門のステークホルダーが会議に出席せず製品設計に関心を示さない場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー・エンゲージメント計画とコミュニケーション戦略を見直すべきである。これらの文書は異なるステークホルダーに適した関与レベルを示す。製品要求事項見直しとステークホルダー登録簿更新(A)はエンゲージメント手法に対処しない。スポンサーへのエスカレーション(B)は不要かもしれない。要求事項収集のための関与(D)は当該ステークホルダーに関連要求がなければ必要ない。
73 | 项目负责人对某项设计特性的质量及产品的表现非常担忧。为确保项目成功并使客户满意,项目负责人应聚焦于什么? | 确认可交付成果将满足既定的验收标准。 | 在可交付成果开发过程中更新验收标准。 | 请干系人按照既定验收标准进行测试。 | 在验收标准未达到时计划额外测试。 |  | 正确答案为A。确认可交付成果将满足既定的验收标准。质量管理确保可交付成果符合既定的验收标准与规范。项目经理应实施恰当的质量过程,开展评审,并在出现质量问题时采取纠正措施。 | El líder del proyecto está muy preocupado por la calidad de una característica de diseño específica y por el desempeño del producto. ¿En qué debe centrarse para asegurar el éxito del proyecto y la satisfacción del cliente? | Confirmar que el entregable cumplirá con los criterios de aceptación definidos. | Actualizar los criterios de aceptación mientras se desarrolla el entregable. | Pedir a los interesados que prueben contra los criterios de aceptación definidos. | Planificar pruebas adicionales si no se cumplen los criterios de aceptación. |  | La respuesta correcta es A. Confirmar que el entregable cumplirá con los criterios de aceptación definidos. La gestión de la calidad asegura que los entregables cumplan los criterios y estándares definidos. El director del proyecto debe implementar procesos de calidad adecuados, realizar revisiones y tomar medidas correctivas cuando surjan problemas de calidad. | プロジェクトリードは特定の設計機能の品質と製品の性能について非常に懸念している。プロジェクトの成功と顧客満足を確保するため、プロジェクトリードは何に注力すべきか。 | 成果物が定義された受入基準を満たすことを確認する。 | 成果物の開発中に受入基準を更新する。 | ステークホルダーに、定義された受入基準に対してテストするよう依頼する。 | 受入基準を満たさない場合に追加テストを計画する。 |  | 正解はA。成果物が定義された受入基準を満たすことを確認する。品質マネジメントは成果物が定義された受入基準と標準を満たすことを保証する。プロジェクトマネージャーは適切な品質プロセスを実施し、レビューを行い、品質問題が発生した際には是正処置を講じるべきである。
74 | 客户抱怨目前发布的用户故事中含有过多专业术语,且未反映对产品的预期。项目经理接下来应当怎么做? | 请高级开发人员重写所有故事。 | 重写故事以纳入产品的技术愿景。 | 与客户共同协作,重写所有故事。 | 请公司总监批准对团队进行培训。 |  | 当客户抱怨用户故事术语过多且未反映产品预期时,项目经理应与客户共同协作,重写所有故事。客户协作可确保故事反映其视角。请高级开发人员重写(A)仍带有技术偏向。重写以纳入技术愿景(B)针对的是错误的关切。请总监批准培训(D)会延误问题解决。 | Un cliente se queja de que las historias de usuario publicadas hasta ahora contienen demasiada jerga y no reflejan las expectativas del producto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al desarrollador senior que reescriba todas las historias. | Reescribir las historias para incluir la visión técnica del producto. | Colaborar con el cliente y reescribir todas las historias. | Solicitar la aprobación del director de la empresa para capacitar al equipo. |  | Cuando un cliente se queja de que las historias de usuario contienen demasiada jerga y no reflejan las expectativas, el director del proyecto debe colaborar con el cliente y reescribir todas las historias. La colaboración con el cliente asegura que las historias reflejen su perspectiva. Pedir al desarrollador senior que reescriba (A) mantiene el sesgo técnico. Reescribir para incluir la visión técnica (B) atiende la preocupación equivocada. Solicitar aprobación del director para capacitación (D) retrasa la solución. | 顧客から、これまでにリリースされたユーザーストーリーに専門用語が多すぎ、製品への期待を反映していないという苦情が寄せられた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | シニア開発者にすべてのストーリーを書き直すよう依頼する。 | 製品の技術ビジョンを盛り込むようストーリーを書き直す。 | 顧客と協働してすべてのストーリーを書き直す。 | チームへの研修実施について会社の取締役に承認を求める。 |  | 顧客がユーザーストーリーに専門用語が多すぎ製品期待を反映していないと苦情を述べた場合、プロジェクトマネージャーは顧客と協働してすべてのストーリーを書き直すべきである。顧客との協働はストーリーが顧客視点を反映することを保証する。シニア開発者に書き直し依頼(A)は技術的バイアスを維持する。技術ビジョンを盛り込む書き直し(B)は誤った懸念に対処する。取締役に研修承認依頼(D)は解決を遅らせる。
75 | 在某次迭代评审会议上,部分产品特性因投产环境下运营成本过高而面临被取消的风险。为避免这种情况,项目负责人本应进行何种分析? | 风险分析 | 效益分析 | 产能分析 | 差距分析 |  | 正确答案是 B。这些功能面临风险，是因为其运营成本可能超过其带来的价值。效益分析将每项功能的预期价值与包括运营在内的总成本进行比较，从而决定保留哪些功能。风险分析（A）关注不确定性，产能分析（C）关注资源，差距分析（D）关注现状与目标状态之间的差异。 | Durante una sesión de revisión de iteración, algunas características del producto corren riesgo de ser canceladas debido a los altos costos operativos cuando el producto se lance en producción. ¿Qué tipo de análisis debería haber realizado el líder del proyecto para evitar esta situación? | Análisis de riesgos | Análisis de beneficios | Análisis de capacidad | Análisis de brechas |  | La respuesta correcta es B. Las funcionalidades están en riesgo porque sus costos operativos podrían superar lo que aportan. Un análisis de beneficios compara el valor esperado de cada funcionalidad con su costo total, incluida la operación, para decidir cuáles conservar. El análisis de riesgos (A) examina la incertidumbre, el de capacidad (C) los recursos y el de brechas (D) las diferencias entre el estado actual y el deseado. | イテレーションレビュー会議において、製品が本番環境にリリースされる際の運用コストが高いため、一部の製品機能がキャンセルされるリスクに直面している。この状況を回避するために、プロジェクトリードはどのような分析を実施しておくべきだったか。 | リスク分析 | ベネフィット分析 | キャパシティ分析 | ギャップ分析 |  | 正解は B。機能が危うくなっているのは、運用コストがその機能のもたらす価値を上回るおそれがあるためである。ベネフィット分析は各機能の期待価値を運用を含む総コストと比較し、どれを残すかを判断する。リスク分析（A）は不確実性を、キャパシティ分析（C）は資源を、ギャップ分析（D）は現状と目標状態の差を扱う。
76 | 某敏捷团队一直难以跟上既定节奏,频繁出现冲刺失败。项目经理应当怎么做以避免今后再发生这种情况? | 请项目发起人批准加班以弥补绩效不足,并同时调整计划 | 用更有经验的人员替换初级团队成员,并重新协商项目范围以弥补预算缺口 | 回顾近几个冲刺中团队的速度,据此调整计划 | 改用看板方法,按先到先得的方式实现特性,以营造可持续节奏 |  | 当敏捷团队难以跟上节奏并频繁冲刺失败时,项目经理应回顾近几个冲刺的速度,并据此调整计划。基于数据的规划可设定切实预期。批准加班(A)不可持续。替换初级成员(B)会扰动团队。改用看板(D)是在未解决速度问题的前提下变更方法论。 | Un equipo ágil ha tenido dificultades para mantener el ritmo planificado, lo que con frecuencia provoca fallos de sprint. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar esta situación en el futuro? | Pedir al patrocinador que apruebe horas extra para compensar el bajo desempeño y ajustar el plan | Reemplazar miembros junior por más experimentados y renegociar el alcance del proyecto para compensar el déficit presupuestario | Revisar la velocidad del equipo en los últimos sprints y ajustar el plan en consecuencia | Cambiar a un enfoque Kanban, implementando funciones por orden de llegada, fomentando un ritmo sostenible |  | Cuando un equipo ágil tiene dificultades para mantener el ritmo y los sprints fallan con frecuencia, el director del proyecto debe revisar la velocidad de los últimos sprints y ajustar el plan en consecuencia. La planificación basada en datos establece expectativas realistas. Aprobar horas extra (A) es insostenible. Reemplazar miembros junior (B) altera al equipo. Cambiar a Kanban (D) cambia la metodología sin abordar los problemas de velocidad. | あるアジャイルチームが計画されたペースに追いつくのに苦戦しており、スプリント失敗が頻発している。今後この状況を回避するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトスポンサーに残業を承認してもらい、パフォーマンス不足を補いながら計画を調整する | ジュニアメンバーをより経験豊富なメンバーに置き換え、予算ギャップを補うため範囲を再交渉する | 直近数スプリントのチームのベロシティを見直し、それに応じて計画を調整する | カンバンアプローチに切り替え、機能を先着順で実装し、持続可能なペースを醸成する |  | アジャイルチームがペースに追いつけずスプリント失敗が頻発する場合、プロジェクトマネージャーは直近数スプリントのベロシティを見直し計画を調整すべきである。データ駆動の計画は現実的な期待を設定する。残業承認(A)は持続不能である。ジュニアメンバーの交代(B)はチームを乱す。カンバンへの切替(D)はベロシティ問題に対処せず手法を変更する。
77 | Scrum Master注意到某团队成员害怕提问、不愿与其他成员协作,并回避对自身行为承担责任。导致该成员如此行为最可能的原因是什么? | 对冲突的恐惧 | 经验不足 | 技术能力不足 | 公司文化 |  | 正确答案是 A。害怕提问、回避协作和逃避责任，是害怕冲突和心理安全感低的典型表现。缺乏经验（B）或技术能力（C）会表现为知识欠缺而非回避行为，公司文化（D）则过于宽泛，无法解释个人的行为模式。 | Un Scrum Master notó que uno de los miembros del equipo tiene miedo a hacer preguntas, no le gusta colaborar con otros miembros y evita asumir responsabilidad por sus acciones. ¿Cuál es la razón más probable de este comportamiento? | Miedo al conflicto | Falta de experiencia | Falta de habilidades técnicas | Cultura de la empresa |  | La respuesta correcta es A. Tener miedo de preguntar, evitar colaborar y eludir la responsabilidad son señales clásicas de miedo al conflicto y de baja seguridad psicológica. La falta de experiencia (B) o de habilidades técnicas (C) se manifestaría como brechas de conocimiento, no como conductas de evitación, y la cultura de la empresa (D) es demasiado amplia para explicar el patrón de una persona. | スクラムマスターは、あるチームメンバーが質問を恐れ、他のメンバーとの協働を好まず、自身の行動に責任を取ることを避けていることに気付いた。チームメンバーがそのように振る舞う最も可能性の高い理由は何か。 | 対立への恐れ | 経験不足 | 技術スキルの不足 | 会社の文化 |  | 正解は A。質問を怖がる、協働を避ける、責任を回避するといった行動は、対立への恐れと心理的安全性の低さを示す典型的な兆候である。経験不足（B）や技術力不足（C）は回避行動ではなく知識の不足として現れ、企業文化（D）は個人の行動パターンを説明するには範囲が広すぎる。
78 | 在项目测试阶段,项目经理获悉某特定供应商交付的组件存在缺陷。然而,该供应商以会增加额外成本为由拒绝修复缺陷。项目经理接下来应当怎么做? | 向供应商索取修订后的时间安排和成本需求。 | 请求取消与该供应商的合同。 | 回顾与该供应商共同确定的验收标准。 | 与供应商沟通合同变更事宜。 |  | 当可交付成果的质量存在争议时,项目经理首先应回顾合同与既定的验收标准。这些经双方约定的标准为评估可交付成果是否满足要求建立了基线。若组件未达到验收标准,可能构成违约。在确认违约前重新谈判条款(A)为时过早。谈判(C)在未先核实原协议时绕过了核实程序。法律行动(D)属于在正式确认与逐级上报之后才考虑的极端措施。 | Durante la fase de pruebas de un proyecto, el director del proyecto se entera de que los componentes entregados por un proveedor específico tienen defectos. Sin embargo, el proveedor se niega a corregir los defectos porque le supondría costos adicionales. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al proveedor cronogramas y necesidades de costo revisados. | Solicitar la cancelación del contrato con el proveedor. | Revisar los criterios de aceptación definidos con el proveedor. | Comunicarse con el proveedor para realizar cambios contractuales. |  | Cuando se disputa la calidad de un entregable, el director del proyecto debe primero revisar el contrato y los criterios de aceptación definidos. Estos estándares acordados establecen la base para evaluar si los entregables cumplen los requisitos. Si los componentes incumplen los criterios, puede constituir incumplimiento contractual. Renegociar términos (A) es prematuro sin confirmar antes el incumplimiento. La negociación (C) omite la verificación del acuerdo original. La acción legal (D) es una medida extrema reservada tras la confirmación formal y el escalamiento. | プロジェクトのテスト段階において、特定のベンダーから納入されたコンポーネントに欠陥があることがプロジェクトマネージャーに知らされた。しかし、ベンダーは追加コストが発生するという理由で欠陥修正を拒否している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | ベンダーに修正後のスケジュールとコストニーズを要求する。 | ベンダーとの契約解除を要求する。 | ベンダーと定義された受入基準を確認する。 | 契約変更についてベンダーとコミュニケーションを取る。 |  | 成果物の品質が争点となった場合、プロジェクトマネージャーはまず契約と定義された受入基準を確認すべきである。これら合意済み基準は成果物が要求事項を満たすかを評価するベースラインを確立する。コンポーネントが受入基準を満たさない場合、契約違反となる可能性がある。違反確認前の条件再交渉(A)は時期尚早である。交渉(C)は元合意の検証を省略する。法的措置(D)は正式確認とエスカレーション後にとどめる極端な手段である。
79 | 项目经理被分配到一个新项目。项目发起人要求提供详细时间表,但项目中部分可交付成果尚未明确定义。项目经理应建议采用何种项目管理方法? | 由于项目兼具敏捷与预测的要素,混合方法是最佳选择。 | 由于项目包含尚未明确定义的要素,预测方法是最佳选择。 | 由于项目包含尚未明确定义的要素,敏捷方法是最佳选择。 | 由于项目发起人要求事前提供详细时间表,敏捷方法是最佳选择。 |  | 正确答案是 A。发起人需要详细的时间表，这适合对已明确部分采用预测型规划，而尚未明确的可交付成果则需要适应型方法。混合型方法把二者结合起来。纯预测型（B）无法详细规划未定义的工作，纯敏捷（C、D）则无法满足发起人对预先时间表的需求。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un nuevo proyecto. El patrocinador del proyecto solicita un cronograma detallado, pero el proyecto incluye algunos entregables que aún no están claramente definidos. ¿Qué enfoque de dirección de proyectos debería recomendar el director del proyecto? | Como el proyecto parece tener elementos ágiles y predictivos, el enfoque híbrido es la mejor opción. | Como el proyecto incluye elementos aún no claramente definidos, el enfoque predictivo es la mejor opción. | Como el proyecto incluye elementos aún no claramente definidos, el enfoque ágil es la mejor opción. | Como el patrocinador solicitó un cronograma detallado por adelantado, el enfoque ágil es la mejor opción. |  | La respuesta correcta es A. El patrocinador quiere un cronograma detallado, lo que encaja con una planificación predictiva para las partes bien definidas, mientras que los entregables aún poco claros requieren un enfoque adaptativo. Un enfoque híbrido combina ambos. Un enfoque solo predictivo (B) no puede planificar en detalle el trabajo no definido, y uno solo ágil (C, D) no satisface la necesidad del patrocinador de un cronograma inicial. | プロジェクトマネージャーが新しいプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトスポンサーは詳細なタイムラインを求めているが、プロジェクトには明確に定義されていない成果物がいくつか含まれている。プロジェクトマネージャーはどのプロジェクトマネジメントアプローチを推奨すべきか。 | プロジェクトにはアジャイルと予測型の両要素があるため、ハイブリッドアプローチが最良の選択肢である。 | プロジェクトに未定義の要素が含まれるため、予測型アプローチが最良の選択肢である。 | プロジェクトに未定義の要素が含まれるため、アジャイルアプローチが最良の選択肢である。 | スポンサーが事前に詳細なタイムラインを求めているため、アジャイルアプローチが最良の選択肢である。 |  | 正解は A。スポンサーは詳細なスケジュールを求めており、明確な部分には予測型の計画が合う一方、まだ明確でない成果物には適応型のアプローチが必要である。ハイブリッド型はその両方を組み合わせる。予測型だけ（B）では未定義の作業を詳細に計画できず、アジャイルだけ（C、D）では事前のスケジュールを求めるスポンサーのニーズを満たせない。
80 | 客户向项目经理询问创造业务价值的机会。为了向客户作出适当回应,项目经理首先应当怎么做? | 在整个项目过程中审视业务价值。 | 与产品负责人会面,审查待办列表。 | 请团队组织一次专门探索(spike)以识别更多价值。 | 与发起人会面,审查商业论证。 |  | 当客户询问创造业务价值的机会时,项目经理首先应与发起人会面,审查商业论证。商业论证界定了价值依据与战略一致性。在整个项目中审视价值(A)是持续性的活动,而非首要行动。与产品负责人审查待办列表(B)属于战术层面。组织一次专门探索(C)是敏捷的探索技术,并不是回应业务价值问题的首选行动。 | Un cliente pregunta al director del proyecto sobre oportunidades para crear valor de negocio. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para ofrecer una respuesta adecuada? | Examinar el valor de negocio a lo largo del proyecto. | Reunirse con el dueño del producto para revisar la lista pendiente. | Pedir al equipo que organice un spike para identificar más valor. | Reunirse con el patrocinador para revisar el caso de negocio. |  | Cuando un cliente pregunta sobre oportunidades para crear valor de negocio, el director del proyecto debe primero reunirse con el patrocinador para revisar el caso de negocio. El caso de negocio define la justificación de valor y la alineación estratégica. Examinar el valor a lo largo del proyecto (A) es continuo, no una primera acción. Revisar la lista pendiente con el dueño del producto (B) es táctico. Organizar un spike (C) es una técnica ágil de exploración, no una primera respuesta a preguntas de valor de negocio. | 顧客がプロジェクトマネージャーに、ビジネス価値を創出する機会について尋ねている。顧客に適切な回答をするために、プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか。 | プロジェクト全体を通してビジネス価値を検討する。 | プロダクトオーナーと面談し、バックログを見直す。 | より多くの価値を特定するため、チームにスパイクの実施を依頼する。 | スポンサーと面談し、ビジネスケースを見直す。 |  | 顧客がビジネス価値創出の機会について尋ねた場合、プロジェクトマネージャーはまずスポンサーと面談し、ビジネスケースを見直すべきである。ビジネスケースは価値の正当化と戦略的整合性を定義する。プロジェクト全体での価値検討(A)は継続的活動であり、最初の行動ではない。プロダクトオーナーとのバックログ見直し(B)は戦術的である。スパイクの実施(C)はアジャイルの探索技法であり、ビジネス価値の質問への最初の対応ではない。
81 | 一个项目即将结束第六次迭代中的第五次。在迭代评审中，客户增加了一项新的法规要求功能，超出了剩余迭代的能力。项目负责人应该怎么做？ | 估算管理层以替换客户服务经理。 | 登记一个问题并升级给项目发起人。 | 增加团队能力，按时完成项目。 | 邀请干系人讨论新的优先级排序。 |  | 当客户引入超出剩余迭代能力的新法规要求功能时，项目负责人应邀请干系人讨论新的优先级排序。敏捷原则强调协作、客户反馈和响应变化——项目负责人应推动会议，确定最具价值的功能并相应调整最后一次迭代的范围。估算管理层替换客户服务经理（A）与情况无关。登记问题并升级给发起人（B）是被动反应，绕过了敏捷团队的解决问题能力。增加团队能力按时完成（C）可能不可行，且未解决在现有约束内重新排序优先级的需要。 | Un proyecto está terminando su quinta de seis iteraciones. Durante la revisión de la iteración, un cliente añade una nueva característica regulatoria que excede la capacidad de la iteración restante. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Estimar a la dirección para reemplazar al gerente de servicio al cliente. | Registrar un incidente y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Aumentar la capacidad del equipo para terminar el proyecto a tiempo. | Invitar a los interesados a discutir una nueva priorización. |  | Cuando un cliente introduce una nueva característica regulatoria que excede la capacidad de la iteración restante, el líder del proyecto debe invitar a los interesados a discutir una nueva priorización. Los principios ágiles enfatizan la colaboración, la retroalimentación del cliente y la respuesta al cambio: el líder debe facilitar una reunión para determinar las características más valiosas y ajustar el alcance de la iteración final en consecuencia. Estimar a la dirección para reemplazar al gerente de servicio al cliente (A) es irrelevante. Registrar un incidente y escalarlo al patrocinador (B) es reactivo y omite la capacidad del equipo ágil para resolver problemas. Aumentar la capacidad del equipo (C) puede no ser viable y no aborda la necesidad de repriorizar dentro de las restricciones existentes. | あるプロジェクトが6回中5回目のイテレーションを終えようとしている。イテレーションレビュー中、顧客が残りのイテレーションのキャパシティを超える新しい規制対応機能を追加した。プロジェクトリードは何をすべきか？ | 顧客サービスマネージャーを交代するため経営陣を見積もる。 | 課題を登録し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | チームのキャパシティを増やし、プロジェクトを期限通りに完了させる。 | ステークホルダーを招き、新たな優先順位付けを話し合う。 |  | 顧客が残りのイテレーションのキャパシティを超える新しい規制対応機能を導入した場合、プロジェクトリードはステークホルダーを招き、新たな優先順位付けを話し合うべきである。アジャイル原則は協働、顧客フィードバック、変化への対応を重視する。リードは最も価値の高い機能を決定し、最終イテレーションのスコープを調整する会議をファシリテートすべきである。経営陣に顧客サービスマネージャーの交代を見積もる（A）は無関係。課題を登録しスポンサーにエスカレーション（B）は受動的で、アジャイルチームの問題解決能力を迂回する。期限通りに完了させるためチームのキャパシティを増やす（C）は実現可能でない場合があり、既存制約内での再優先順位付けの必要性を解決していない。
82 | 某大公司的项目经理被指派负责一个客户体验项目。在项目中，客户满意度是一个重大问题，每天都有许多未解决的客户咨询。项目经理被告知客户服务团队被这些未解决的咨询压得喘不过气来。项目经理应采取哪两项行动来纠正此问题？（选择两项） | 通过开展调查和其他可能发现真正问题的分析来确认问题确实存在。 | 部署解决方案，尽快跟踪、优先排序和解决咨询。 | 请求高级管理层用更合格的人员替换客户服务经理。 | 分批联系客户，告知他们问题正在处理中。 | 请求客户服务团队优先处理本周收到的咨询。 | 正确答案是 A 和 B。项目经理应先用数据确认问题及其原因，然后部署能够跟踪、排序并解决客户咨询的方案。更换客服经理（C）在情境中没有依据。分批通知客户（D）和只优先处理某些咨询（E）都无法修复根本流程。 | Un director del proyecto en una gran corporación ha sido asignado para supervisar un proyecto de experiencia del cliente. Dentro del proyecto, la satisfacción del cliente es un gran problema y hay muchas consultas de clientes sin resolver a diario. El director del proyecto ha sido informado de que el equipo de servicio al cliente está abrumado con estas consultas sin resolver. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para corregir este problema? (Elija dos) | Confirmar que los problemas realmente existen realizando una encuesta y otros análisis que puedan detectar el problema real. | Implementar soluciones que rastreen, prioricen y resuelvan las consultas lo antes posible. | Pedir a la alta dirección que reemplace al gerente de servicio al cliente por uno más cualificado. | Contactar a los clientes en lotes e informarles que se está trabajando en los problemas. | Solicitar al equipo de servicio al cliente que priorice las consultas recibidas esta semana. | Las respuestas correctas son A y B. El director del proyecto debe confirmar primero los problemas y sus causas con datos y luego implementar soluciones que rastreen, prioricen y resuelvan las consultas de los clientes. Reemplazar al gerente de servicio al cliente (C) no tiene fundamento en el escenario. Informar a los clientes por lotes (D) y priorizar solo ciertas consultas (E) no corrigen el proceso de fondo. | 大企業のプロジェクトマネージャーが顧客体験プロジェクトの監督を任された。プロジェクト内では顧客満足度が大きな課題で、毎日多くの未解決の顧客問い合わせがある。プロジェクトマネージャーは、顧客サービスチームがこれらの未解決問い合わせに圧倒されていると知らされた。問題を是正するためプロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動はどれか？（2つ選択） | アンケート調査やその他の分析を実施し、本当の問題を検出して問題が実際に存在することを確認する。 | 問い合わせを追跡、優先順位付け、迅速に解決するソリューションを導入する。 | 上級経営陣に顧客サービスマネージャーをより適任者に交代するよう求める。 | 顧客にバッチで連絡し、問題に取り組んでいることを伝える。 | 顧客サービスチームに今週受け取った問い合わせを優先するよう要請する。 | 正解は A と B。プロジェクトマネージャーはまずデータで問題とその原因を確認し、その後、顧客の問い合わせを追跡・優先順位付け・解決する仕組みを導入すべきである。顧客サービスマネージャーの交代（C）は状況に根拠がない。顧客に順次知らせる（D）ことや特定の問い合わせだけを優先する（E）ことでは、根本的なプロセスは改善されない。
83 | 项目经理希望确保所有项目可交付成果都满足项目验收标准。项目经理应该怎么做才能实现这一点？ | 在执行阶段之前与项目发起人讨论项目验收标准。 | 安排与项目干系人的定期会议，确保他们满意。 | 在制定项目验收标准时纳入项目干系人的期望和需求。 | 创建工作说明书（SOW）并确保在项目生命周期内保持不变。 |  | 为确保所有可交付成果都满足项目验收标准，项目经理应在制定验收标准时纳入项目干系人的期望和需求。干系人的输入确保可交付成果符合约定标准并满足要求。仅与发起人讨论标准（A）排除了其他干系人。安排定期的干系人满意度会议（B）只是监控而不是定义标准。创建不可更改的SOW（D）僵化且不切实际。 | Un director del proyecto quiere asegurarse de que se cumplan los criterios de aceptación del proyecto para todos los entregables. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para lograrlo? | Discutir los criterios de aceptación del proyecto con el patrocinador del proyecto antes de la fase de ejecución. | Programar reuniones regulares con los interesados del proyecto para asegurarse de que estén satisfechos. | Incluir las expectativas y necesidades de los interesados del proyecto al crear los criterios de aceptación del proyecto. | Crear un enunciado del trabajo (SOW) y asegurarse de que permanezca sin cambios durante el ciclo de vida del proyecto. |  | Para asegurar que se cumplan los criterios de aceptación del proyecto en todos los entregables, el director del proyecto debe incluir las expectativas y necesidades de los interesados al crear los criterios de aceptación. La participación de los interesados garantiza que los entregables cumplan con los estándares acordados y satisfagan los requisitos. Discutir los criterios solo con el patrocinador (A) excluye a otros interesados. Programar reuniones regulares de satisfacción (B) supervisa pero no define criterios. Crear un SOW inmutable (D) es rígido e impráctico. | プロジェクトマネージャーは、すべてのプロジェクト成果物に対してプロジェクト受入基準が満たされることを確保したい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 実行フェーズの前にプロジェクトスポンサーとプロジェクト受入基準を議論する。 | プロジェクトステークホルダーが満足していることを確認するため定期会議をスケジュールする。 | プロジェクト受入基準を作成する際にプロジェクトステークホルダーの期待とニーズを含める。 | 作業範囲記述書（SOW）を作成し、プロジェクトライフサイクル中に変更されないようにする。 |  | すべての成果物に対しプロジェクト受入基準を満たすことを確保するため、プロジェクトマネージャーは受入基準作成時にプロジェクトステークホルダーの期待とニーズを含めるべきである。ステークホルダーのインプットは成果物が合意された基準を満たし要求事項を満足することを保証する。スポンサーのみと基準を議論（A）は他のステークホルダーを除外する。定期的なステークホルダー満足度会議（B）はモニタリングであり基準を定義しない。変更不可のSOW作成（D）は硬直的で非現実的である。
84 | 被分配到工程建设项目的项目经理收到现场工程师的问题。其中几个问题涉及为达到时间表而开展可能危及作业班组安全的活动。审视这些问题时，项目经理意识到工程师们感到没有被授权做决策。项目经理应如何解决这一问题？ | 向所有工程师重申公司"安全第一"的项目活动愿景。 | 将公司愿景通过电子邮件发送给工程师，并告诉他们必须达到截止日期。 | 确保所有工程师知道问题应仅在每周报告中提交。 | 咨询前任项目经理，讨论他们如何处理这些问题。 |  | 项目经理应提醒工程师安全是首要任务，他们既有权力也有责任就不安全行为提出关切。营造一个让团队成员感到有权发声的协作环境至关重要。项目经理还应与干系人沟通，确保项目进度不会损害质量和安全标准。在团队层面赋能决策是PMI的核心原则。 | Un director del proyecto asignado a un proyecto de construcción de ingeniería está recibiendo preguntas de los ingenieros de obra. Varias preguntas se refieren a llevar a cabo actividades para cumplir plazos que comprometen la seguridad de la cuadrilla de trabajo. Al revisar estas preguntas, el director del proyecto se da cuenta de que los ingenieros no se sienten facultados para tomar decisiones. ¿Cómo debe abordar esto el director del proyecto? | Reforzar a todos los ingenieros la visión de la empresa de un enfoque de seguridad ante todo en las actividades del proyecto. | Enviar por correo electrónico la visión de la empresa a los ingenieros y decirles que deben cumplir los plazos. | Asegurarse de que todos los ingenieros sepan que las preguntas solo deben enviarse en sus informes semanales. | Consultar al director del proyecto anterior para discutir cómo gestionaron estas preguntas. |  | El director del proyecto debe recordar a los ingenieros que la seguridad es prioridad y que tienen tanto la autoridad como la responsabilidad de plantear preocupaciones sobre prácticas inseguras. Crear un entorno colaborativo donde los miembros del equipo se sientan facultados para hablar es esencial. El director del proyecto también debe comunicarse con los interesados para asegurar que el cronograma no comprometa los estándares de calidad y seguridad. Facultar la toma de decisiones a nivel del equipo es un principio central del PMI. | エンジニアリング建設プロジェクトに任命されたプロジェクトマネージャーが、現場エンジニアからの質問を受けている。いくつかの質問は、作業チームの安全性を脅かすスケジュール達成のための活動実施に関するものである。これらの質問を検討した結果、プロジェクトマネージャーはエンジニアが意思決定の権限を与えられていないと感じていることに気づいた。プロジェクトマネージャーはこれにどう対処すべきか？ | すべてのエンジニアに対し、プロジェクト活動における安全第一の会社のビジョンを再徹底する。 | 会社のビジョンをエンジニアにメールで送り、期限を守る必要があると伝える。 | すべてのエンジニアに、質問は週次報告でのみ提出すべきであることを認識させる。 | 前任のプロジェクトマネージャーに相談し、これらの質問をどう管理したか議論する。 |  | プロジェクトマネージャーはエンジニアに、安全が最優先であり、不安全な行為について懸念を提起する権限と責任の両方を持つことを思い出させるべきである。チームメンバーが安心して発言できる協働環境の構築が不可欠である。プロジェクトマネージャーはまた、プロジェクトスケジュールが品質・安全基準を損なわないようステークホルダーとコミュニケーションすべきである。チームレベルでの意思決定の権限委譲はPMIの中核原則である。
85 | 一位项目经理首次管理敏捷项目。早期，项目经理发现团队在某个冲刺中难以就某项功能的范围达成一致。项目经理应如何帮助团队解决该问题？ | 要求团队将该故事记录到产品待办列表并继续下一个功能。 | 鼓励团队协作以达成对该功能的共同理解。 | 与团队讨论并决定该功能的范围应该是什么。 | 指派资历最深的成员代表团队决定范围。 |  | 当敏捷团队在冲刺期间难以就功能范围达成一致时，项目经理应鼓励团队协作以达成对该功能的共同理解。敏捷强调团队合作、开放沟通和共同理解——项目经理的角色是促成一个所有声音都能被听到的协作环境。将故事记入待办列表并继续（A）回避了问题。由项目经理主导的小组讨论决定范围（C）涉及过多PM控制。指派资深成员决定（D）破坏了团队自组织。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto ágil por primera vez. Al principio, el director del proyecto descubre que el equipo tiene dificultades para acordar el alcance de una funcionalidad durante un sprint. ¿Cómo debe ayudar el director del proyecto al equipo a resolver el problema? | Pedir al equipo que registre la historia en la lista pendiente del producto y pasar a la siguiente funcionalidad. | Animar al equipo a colaborar para resolver su entendimiento de la funcionalidad. | Discutirlo con el equipo y decidir cuál debería ser el alcance de la funcionalidad. | Indicar al miembro más senior que determine el alcance en nombre del equipo. |  | Cuando un equipo ágil tiene dificultades para acordar el alcance de una funcionalidad durante un sprint, el director del proyecto debe animar al equipo a colaborar para resolver su entendimiento de la funcionalidad. Ágil enfatiza el trabajo en equipo, la comunicación abierta y el entendimiento compartido: el rol del director del proyecto es facilitar un entorno colaborativo donde se escuchen todas las voces. Registrar la historia en la lista pendiente y avanzar (A) evita el problema. Discutir y decidir el alcance como grupo con el director del proyecto dirigiendo (C) implica demasiado control. Que el miembro más senior decida (D) socava la auto-organización del equipo. | プロジェクトマネージャーが初めてアジャイルプロジェクトを管理している。早い段階で、スプリント中にチームがある機能のスコープについて合意するのに苦労していることに気づいた。プロジェクトマネージャーはチームが問題を解決するのをどう支援すべきか？ | ストーリーをプロダクトバックログに記録し、次の機能に進むようチームに依頼する。 | 機能の理解を解決するために協働するようチームに促す。 | チームと議論し、機能のスコープがどうあるべきか決定する。 | 最年長メンバーにチームを代表してスコープを決定するよう指示する。 |  | アジャイルチームがスプリント中に機能のスコープで合意できない場合、プロジェクトマネージャーは機能の理解を解決するため協働するようチームに促すべきである。アジャイルはチームワーク、オープンなコミュニケーション、共通理解を重視する。プロジェクトマネージャーの役割は、すべての声が聞かれる協働環境を促進することである。ストーリーをバックログに記録し進む（A）は問題を回避する。プロジェクトマネージャー主導でグループとして議論・決定（C）はPMの管理が強すぎる。最年長メンバーに決定させる（D）はチームの自己組織化を損なう。
86 | 某公司正在进行变革之旅，本项目的项目经理是新人。在一次项目状态更新会议上，一位关键干系人——同时也是项目经理的职能经理——对在建工作不满意并指责项目经理。项目经理应该怎么做？ | 认真倾听并表现出对职能经理日益增长需求的理解。 | 向职能经理证明根据进度计划进展是按时的。 | 承认职能经理是对的，并承诺立即纠正情况。 | 安排与职能经理一对一的会议，证明项目按时进行。 |  | 当一位关键干系人——同时也是项目经理的职能经理——在状态更新会议上对在建工作表示不满时，项目经理应认真倾听并表现出对职能经理日益增长需求的理解。积极倾听展示了情商，并有助于识别不满背后的真正关切。证明项目按时进行（B）是防御性的，可能错过干系人的实际关切。承认错误并承诺立即纠正（C）在不了解问题的情况下为时过早。安排一对一证明项目按时（D）也是防御性的。 | Una empresa está embarcada en un viaje de transformación, y el director del proyecto para este esfuerzo es nuevo en el proyecto. Durante una de las reuniones de actualización de estado del proyecto, un interesado clave, que también es el gerente funcional del director del proyecto, está insatisfecho con el trabajo en curso y señala al director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escuchar atentamente y mostrar comprensión de las crecientes necesidades del gerente funcional. | Mostrar al gerente funcional que el progreso está a tiempo según el cronograma. | Admitir que el gerente funcional tiene razón y prometer rectificar la situación inmediatamente. | Programar una reunión individual con el gerente funcional para demostrar que el proyecto está a tiempo. |  | Cuando un interesado clave que también es el gerente funcional del director del proyecto expresa insatisfacción con el trabajo en curso durante una actualización de estado, el director del proyecto debe escuchar atentamente y mostrar comprensión de las necesidades crecientes del gerente funcional. La escucha activa demuestra inteligencia emocional y ayuda a identificar la preocupación real detrás de la insatisfacción. Mostrar que el proyecto está a tiempo (B) es defensivo y puede pasar por alto la verdadera preocupación. Admitir culpa y prometer rectificación inmediata (C) es prematuro sin entender el problema. Programar una reunión individual para demostrar que está a tiempo (D) también es defensivo. | ある企業が変革の旅に取り組んでおり、このプロジェクトのプロジェクトマネージャーは新任である。プロジェクトステータス更新会議の一つで、プロジェクトマネージャーの機能マネージャーでもある主要ステークホルダーが進行中の作業に不満を示し、プロジェクトマネージャーを指摘した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 注意深く聞き、機能マネージャーの高まるニーズへの理解を示す。 | スケジュール通りに進捗していることを機能マネージャーに示す。 | 機能マネージャーが正しいと認め、状況を直ちに是正することを約束する。 | プロジェクトが期限通りであることを証明するため、機能マネージャーと1対1の会議をスケジュールする。 |  | プロジェクトマネージャーの機能マネージャーでもある主要ステークホルダーがステータス更新中に進行中の作業に不満を示した場合、プロジェクトマネージャーは注意深く聞き、機能マネージャーの高まるニーズへの理解を示すべきである。能動的な傾聴は感情知能を示し、不満の背後にある真の懸念を特定するのに役立つ。プロジェクトが期限通りであることを示す（B）は防衛的で、ステークホルダーの実際の懸念を見逃す可能性がある。非を認め直ちに是正を約束（C）は問題を理解する前に時期尚早。期限通りであることを証明する1対1の会議のスケジュール（D）も防衛的である。
87 | 一位项目经理被分配到一个项目，该项目雇用供应商构建新系统。在用户验收测试（UAT）计划开始前一周，供应商通知项目经理他们只能在UAT开始日期前交付一半的承诺功能。项目经理接下来应该怎么做？ | 与供应商和项目团队沟通，探索解决问题的可能性。 | 升级到管理层，并通过取消与该供应商的合同来准备项目收尾。 | 调整项目进度以适应供应商当前的开发进度。 | 等到供应商无法交付，然后根据合同援引违约赔偿金。 |  | 当供应商在UAT前一周通知项目经理只能交付一半承诺功能时，项目经理应与供应商和项目团队沟通，探索解决问题的可能性。协作式问题解决可能产生多种选择，例如协商新的交付时间表、修改范围或寻找替代方案以达成目标。升级到管理层并取消合同（B）为时过早且具破坏性。调整进度以适应供应商（C）接受了延误而未探索解决方案。等待援引违约赔偿金（D）是被动的，可能导致更多延误。 | Un director del proyecto está asignado a un proyecto donde se ha contratado a un proveedor para construir un nuevo sistema. Una semana antes de las pruebas de aceptación del usuario (UAT) programadas, el proveedor informa al director del proyecto que solo puede entregar la mitad de las funciones prometidas para la fecha de inicio de UAT. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Comunicarse con el proveedor y el equipo del proyecto y explorar posibilidades para resolver el problema. | Escalar a la dirección y preparar el cierre del proyecto cancelando el contrato con este proveedor. | Ajustar el cronograma del proyecto para adaptarse al progreso de desarrollo actual del proveedor. | Esperar hasta que el proveedor no pueda entregar y luego invocar daños y perjuicios según el contrato. |  | Cuando un proveedor informa al director del proyecto una semana antes de UAT que solo puede entregar la mitad de las funciones prometidas, el director del proyecto debe comunicarse con el proveedor y el equipo del proyecto para explorar posibilidades de resolver el problema. La resolución colaborativa puede ofrecer opciones como negociar un nuevo cronograma, modificar el alcance o buscar alternativas. Escalar a la dirección y cancelar el contrato (B) es prematuro y destructivo. Ajustar el cronograma para acomodar al proveedor (C) acepta el retraso sin explorar soluciones. Esperar para invocar daños y perjuicios (D) es pasivo y arriesga más retraso. | プロジェクトマネージャーが、新システム構築のためベンダーが契約されているプロジェクトに任命された。ユーザー受入テスト（UAT）予定の1週間前に、ベンダーがUAT開始日までに約束した機能の半分しか提供できないとプロジェクトマネージャーに通知した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | ベンダーおよびプロジェクトチームとコミュニケーションを取り、問題解決の可能性を探る。 | 経営陣にエスカレーションし、このベンダーとの契約を解除してプロジェクト終結を準備する。 | ベンダーの現在の開発進捗に合わせてプロジェクトスケジュールを調整する。 | ベンダーが納入できなくなるまで待ち、契約に基づき違約損害賠償金を請求する。 |  | ベンダーがUATの1週間前に約束した機能の半分しか納入できないと通知した場合、プロジェクトマネージャーはベンダーとプロジェクトチームにコミュニケーションを取り、問題解決の可能性を探るべきである。協働的な問題解決により、新たな納入スケジュールの交渉、スコープの修正、目標達成のための代替案模索などのオプションが得られる可能性がある。経営陣にエスカレーションし契約を解除（B）は時期尚早かつ破壊的。ベンダーに合わせてスケジュールを調整（C）は解決策を探らずに遅延を受け入れる。違約損害賠償金請求を待つ（D）は受動的でさらなる遅延のリスクがある。
88 | 在一次项目评审会议后，一位关键干系人告诉另一位干系人他们不信任项目状态报告。第二位干系人找到项目经理并提到了这个对话。项目经理应该怎么做？ | 请求发起人要求该关键干系人在项目评审会议期间专心。 | 将状态报告通过电子邮件发送给所有干系人，并请他们审阅并提供反馈。 | 安排与该关键干系人的会议，以解决该问题并获取直接反馈。 | 以图表形式呈现状态报告，并假设每个人都理解该报告。 |  | 当一位关键干系人告诉另一位干系人他们不信任项目状态报告时，项目经理应安排与该关键干系人的会议，以解决该问题并获取直接反馈。直接接触可识别问题是出在内容、格式、时机还是报告解读上。请求发起人介入（A）是间接和升级性的。将报告通过邮件发给所有干系人征求反馈（B）改变了格式而未理解关切。以图表呈现报告（D）假设格式是问题，但未经确认。 | Después de una reunión de revisión del proyecto, un interesado clave le dice a otro interesado que no confía en el informe de estado del proyecto. El segundo interesado se acerca al director del proyecto y menciona la conversación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador que solicite al interesado clave que esté atento durante la reunión de revisión del proyecto. | Enviar por correo electrónico el informe de estado a todos los interesados y pedirles que lo revisen y proporcionen retroalimentación. | Programar una reunión con el interesado clave para abordar el problema y obtener retroalimentación directa. | Presentar el informe de estado en un gráfico y asumir que todos lo entienden. |  | Cuando un interesado clave le dice a otro que no confía en el informe de estado del proyecto, el director del proyecto debe programar una reunión con el interesado clave para abordar el problema y obtener retroalimentación directa. El compromiso directo identifica si el problema es contenido, formato, momento o interpretación. Pedir al patrocinador que intervenga (A) es indirecto y escalatorio. Enviar el informe a todos los interesados (B) cambia el formato sin entender la preocupación. Presentar el informe como gráfico (D) asume que el formato es el problema sin confirmarlo. | プロジェクトレビュー会議の後、主要ステークホルダーが別のステークホルダーに、プロジェクトステータス報告書を信頼していないと話した。2人目のステークホルダーがプロジェクトマネージャーに近づき、その会話について言及した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スポンサーに、その主要ステークホルダーがプロジェクトレビュー会議中に注意を払うよう求めるよう依頼する。 | ステータス報告書をすべてのステークホルダーにメールで送り、レビューしてフィードバックを提供するよう依頼する。 | 主要ステークホルダーとの会議をスケジュールし、問題に対処して直接フィードバックを得る。 | ステータス報告書をチャートで提示し、誰もが報告書を理解していると想定する。 |  | 主要ステークホルダーが別のステークホルダーにプロジェクトステータス報告書を信頼していないと話した場合、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーとの会議をスケジュールし、問題に対処して直接フィードバックを得るべきである。直接的な関与により、問題が内容、形式、タイミング、報告書の解釈のどれにあるかを特定できる。スポンサーに介入を求める（A）は間接的でエスカレーション的。すべてのステークホルダーに報告書をメール送信しフィードバックを求める（B）は懸念を理解せずに形式を変更する。報告書をチャートで提示（D）は確認なしに形式が問題と想定する。
89 | 一位项目经理的团队成员分布在世界各地的多个时区。项目工作经常停滞，因为一个办公室的人需要等到另一个办公室的人醒来才能得到问题的回答。项目经理本应该做什么来避免这种情况？ | 规划和安排任务及工作包以克服地理和时区挑战。 | 使用沟通工具，例如视频会议，以便不同办公室能够沟通。 | 确保该项目对所有团队成员而言都是最高优先级。 | 在分配项目工作之前，更多地了解每位团队成员偏好的沟通方式。 |  | 当项目工作因不同时区团队必须等待答复而停滞时，项目经理本应规划和安排任务及工作包以克服地理和时区挑战。主动的进度安排可最小化依赖关系。使用视频会议（B）改善的是沟通工具而非任务规划。将项目设为最高优先级（C）不解决进度问题。了解沟通偏好（D）有帮助，但不解决工作流依赖问题。 | Un director del proyecto tiene miembros del equipo en todo el mundo en muchas zonas horarias diferentes. El trabajo del proyecto se detiene con frecuencia porque las personas en una oficina deben esperar hasta que la gente en otra oficina esté despierta para responder preguntas. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esto? | Planificar y programar tareas y paquetes de trabajo para superar los desafíos geográficos y de zonas horarias. | Utilizar herramientas de comunicación, como videoconferencia, para que las diferentes oficinas pudieran comunicarse. | Asegurar que el proyecto fuera la máxima prioridad para todos los miembros del equipo. | Aprender más sobre cómo prefiere comunicarse cada miembro del equipo antes de asignar el trabajo del proyecto. |  | Cuando el trabajo del proyecto se detiene porque los equipos en diferentes zonas horarias deben esperar respuestas, el director del proyecto debería haber planificado y programado tareas y paquetes de trabajo para superar los desafíos geográficos y de zonas horarias. La programación proactiva minimiza las dependencias. Usar videoconferencia (B) mejora las herramientas de comunicación, no la planificación de tareas. Hacer que el proyecto sea máxima prioridad (C) no aborda la programación. Aprender preferencias de comunicación (D) ayuda pero no resuelve la dependencia del flujo de trabajo. | プロジェクトマネージャーは世界中の多くの異なるタイムゾーンにチームメンバーを抱えている。一つのオフィスの人々が別のオフィスの人々が目覚めるまで質問の回答を待たなければならないため、プロジェクト作業がしばしば停滞する。プロジェクトマネージャーはこれを回避するために何をすべきだったか？ | 地理的およびタイムゾーンの課題を克服するためタスクとワークパッケージを計画・スケジュールする。 | ビデオ会議などのコミュニケーションツールを使用し、異なるオフィスがコミュニケーションできるようにする。 | プロジェクトをすべてのチームメンバーにとって最優先事項とすることを確保する。 | プロジェクト作業を割り当てる前に、各チームメンバーが好むコミュニケーション方法をより詳しく学ぶ。 |  | 異なるタイムゾーンのチームが回答を待つためにプロジェクト作業が停滞する場合、プロジェクトマネージャーは地理的およびタイムゾーンの課題を克服するためタスクとワークパッケージを計画・スケジュールすべきだった。事前の計画は依存関係を最小化する。ビデオ会議の使用（B）はコミュニケーションツールを改善するがタスク計画ではない。プロジェクトを最優先（C）はスケジューリングに対処しない。コミュニケーションの好みを学ぶ（D）は役立つがワークフロー依存性を解決しない。
90 | 一位项目经理领导一个敏捷开发项目。在冲刺规划会议中，开发团队表示担心，鉴于当前资源分配，下一个冲刺的拟议范围远大于预期。项目经理认为该范围对达成项目里程碑至关重要。项目经理应如何与团队协商达成协议以确保项目按计划进行？ | 为开发团队分配额外资源，确保原始范围按时完成。 | 建议优先处理下一个冲刺中最关键的功能，并重新评估其余范围。 | 坚持原始范围，并解释按时完成所有项目里程碑的重要性。 | 同意减少范围以匹配团队资源，并计划将移除的项目添加到未来冲刺中。 |  | 当开发团队表示担心下一个冲刺的范围对当前资源分配过大时，项目经理应建议优先处理下一个冲刺中最关键的功能，并重新评估其余范围。敏捷优先级排序聚焦于在能力范围内交付价值。在冲刺中分配额外资源（A）违背敏捷原则。坚持原始范围（C）忽视团队能力。在不优先排序的情况下减少范围（D）缺乏战略思维。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo ágil. Durante la reunión de planificación del sprint, el equipo de desarrollo expresa preocupación de que el alcance propuesto del próximo sprint es mucho mayor de lo esperado dada la asignación actual de recursos. El director del proyecto cree que el alcance es esencial para cumplir los hitos del proyecto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto la negociación de un acuerdo con el equipo para asegurar que el proyecto siga en curso? | Asignar recursos adicionales al equipo de desarrollo para asegurar que el alcance original se complete a tiempo. | Sugerir priorizar las funcionalidades más críticas para el próximo sprint y reevaluar el alcance restante. | Insistir en mantener el alcance original y explicar la importancia de cumplir todos los hitos del proyecto a tiempo. | Acordar reducir el alcance para que coincida con los recursos del equipo y planear agregar los elementos eliminados a futuros sprints. |  | Cuando el equipo de desarrollo expresa preocupación de que el alcance del próximo sprint es demasiado grande para la asignación actual de recursos, el director del proyecto debe sugerir priorizar las funcionalidades más críticas para el próximo sprint y reevaluar el alcance restante. La priorización ágil se centra en la entrega de valor dentro de la capacidad. Asignar recursos adicionales a mitad de sprint (A) contradice los principios ágiles. Insistir en el alcance original (C) ignora la capacidad del equipo. Reducir el alcance sin priorización (D) carece de pensamiento estratégico. | プロジェクトマネージャーがアジャイル開発プロジェクトを率いている。スプリント計画会議中、開発チームは現在のリソース配分から見て次のスプリントの提案スコープが予想よりも大きすぎることに懸念を表明した。プロジェクトマネージャーはそのスコープがプロジェクトマイルストーン達成に不可欠だと考えている。プロジェクトが計画通り進むよう、プロジェクトマネージャーはチームとどう合意交渉すべきか？ | 元のスコープを期限通り完了できるよう、開発チームに追加リソースを割り当てる。 | 次のスプリントで最も重要な機能を優先し、残りのスコープを再評価することを提案する。 | 元のスコープを維持することにこだわり、すべてのプロジェクトマイルストーンを期限通り達成する重要性を説明する。 | チームのリソースに合わせてスコープを縮小することに合意し、削除した項目を将来のスプリントに追加する計画を立てる。 |  | 開発チームが次のスプリントスコープが現在のリソース配分に対して大きすぎると懸念を示した場合、プロジェクトマネージャーは次のスプリントで最も重要な機能を優先し、残りのスコープを再評価することを提案すべきである。アジャイルの優先順位付けはキャパシティ内での価値提供に焦点を当てる。スプリント途中で追加リソースを割り当てる（A）はアジャイル原則と矛盾する。元のスコープに固執（C）はチームのキャパシティを無視する。優先順位付けなしにスコープを削減（D）は戦略的思考を欠く。
91 | 某供应商被聘用为项目提供信息安全服务。由于未按时收到款项，供应商决定不再提供该服务。其服务至关重要，此决定将影响项目结果。项目经理应该怎么做来解决这一问题？ | 将这一挑战告知相关干系人并寻求他们的支持。 | 与供应商协商付款事宜，并提醒他们彼此的长期合作关系。 | 根据合同的服务级别协议（SLA）对供应商进行处罚。 | 聘请另一家信息安全供应商，并激励其快速交付。 |  | 当关键的信息安全供应商因延迟付款而停止服务且项目结果面临风险时，项目经理应将这一挑战告知相关干系人并寻求他们的支持。与发起人、客户和职能经理的透明沟通有助于协作解决和探索替代方案。协商付款并提醒长期合作关系（B）可能不解决根本的付款问题。根据SLA进行处罚（C）会升级冲突。雇用替代供应商并激励（D）可能耗费成本和时间。 | Se contrata a un proveedor para proporcionar servicios de seguridad de la información para un proyecto. El proveedor ha decidido no proporcionar más este servicio ya que no se les ha pagado a tiempo. Sus servicios son críticos y esta decisión afectará el resultado del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar este problema? | Informar a los interesados pertinentes de este desafío y buscar su apoyo. | Negociar los pagos con el proveedor y recordarles su asociación a largo plazo. | Penalizar al proveedor según el acuerdo de nivel de servicio (SLA) del contrato. | Contratar a otro proveedor de seguridad de la información e incentivarlo para una entrega rápida. |  | Cuando un proveedor crítico de seguridad de la información detiene el servicio debido a pagos tardíos y el resultado del proyecto está en riesgo, el director del proyecto debe informar a los interesados pertinentes del desafío y buscar su apoyo. La comunicación transparente con patrocinadores, clientes y gerentes funcionales permite la resolución colaborativa y la exploración de alternativas. Negociar pagos recordando la asociación a largo plazo (B) puede no resolver el problema subyacente. Penalizar según el SLA (C) escala el conflicto. Contratar un proveedor de reemplazo con incentivos (D) puede ser costoso y consumir tiempo. | プロジェクトの情報セキュリティサービスを提供するためサプライヤーが採用された。サプライヤーは支払いが期限通りに行われなかったため、このサービスを今後提供しないことを決定した。彼らのサービスは重要であり、この決定はプロジェクトの結果に影響する。プロジェクトマネージャーはこの問題に対処するために何をすべきか？ | 関連するステークホルダーにこの課題を知らせ、彼らのサポートを求める。 | サプライヤーと支払いを交渉し、長期的な関係を思い出させる。 | 契約のサービスレベル契約（SLA）に従ってサプライヤーにペナルティを科す。 | 別の情報セキュリティサプライヤーを雇い、迅速な納入のためインセンティブを与える。 |  | 重要な情報セキュリティサプライヤーが支払い遅延によりサービスを停止し、プロジェクトの結果が危険にさらされる場合、プロジェクトマネージャーは関連ステークホルダーに課題を知らせサポートを求めるべきである。スポンサー、顧客、機能マネージャーとの透明なコミュニケーションは協働的な解決と代替案の探索を可能にする。長期的関係を思い出させながら支払いを交渉（B）は根本的な支払い問題を解決しない可能性がある。SLAに従ってペナルティ（C）は対立をエスカレートさせる。代替サプライヤーをインセンティブ付きで雇用（D）は費用と時間がかかる可能性がある。
92 | 一位项目经理最近接管了一个进行中的项目。在项目几周内，项目经理发现来自不同项目最终用户的变更请求不断。可能的原因是什么？ | 未定义的变更控制流程 | 需求不完整 | 未识别的项目风险 | 不当的工作分解结构（WBS） |  | 当多个最终用户持续发出变更请求时，可能的原因是需求不完整。初始需求引导中的差距驱使用户在看到可交付成果时发现遗漏的需求。未定义的变更控制流程（A）允许变更但无法解释为何产生。未识别的风险（C）会引起问题但不会引起广泛的范围变更。不当的WBS（D）是糟糕需求的结果，而非反过来。 | Un director del proyecto recientemente asumió un proyecto en curso. A las pocas semanas del proyecto, el director del proyecto descubre que hay solicitudes de cambio continuas de diferentes usuarios finales del proyecto. ¿Cuál es la causa probable? | Proceso de control de cambios no definido | Requisitos incompletos | Riesgos del proyecto no identificados | Estructura de desglose del trabajo (WBS/EDT) inadecuada |  | Cuando hay solicitudes de cambio continuas de múltiples usuarios finales, la causa probable son los requisitos incompletos. Las brechas en la elicitación inicial de requisitos llevan a los usuarios a descubrir necesidades faltantes a medida que ven los entregables. Un proceso de control de cambios no definido (A) permite cambios pero no explica por qué surgen. Riesgos no identificados (C) causan problemas pero no cambios generalizados de alcance. Una EDT inadecuada (D) resulta de requisitos deficientes, no al revés. | プロジェクトマネージャーが最近進行中のプロジェクトを引き継いだ。プロジェクト開始から数週間以内に、プロジェクトマネージャーは様々なプロジェクトエンドユーザーからの継続的な変更要求があることを発見した。考えられる原因は何か？ | 未定義の変更管理プロセス | 不完全な要件 | 未特定のプロジェクトリスク | 不適切な作業分解構造（WBS） |  | 複数のエンドユーザーから継続的な変更要求が来る場合、考えられる原因は不完全な要件である。初期要件抽出のギャップにより、ユーザーは成果物を見るにつれて不足しているニーズを発見することになる。未定義の変更管理プロセス（A）は変更を許可するが、なぜ発生するかを説明しない。未特定のリスク（C）は問題を引き起こすが広範なスコープ変更は引き起こさない。不適切なWBS（D）は要件不備の結果であり、その逆ではない。
93 | 在一次例行评审中，敏捷项目的项目经理意识到一位关键干系人缺失了关于正在开发的某些功能的关键信息。为了改善沟通并降低部署错误功能的风险，项目经理应该怎么做？ | 邀请该干系人参加定期的"展示与说明"会议，使其了解项目进展并收集反馈。 | 将该干系人加入定期项目沟通中，以便密切跟进决策。 | 进行干系人重新映射，按其对项目的影响和兴趣水平评估干系人，并相应沟通。 | 评估该干系人的需求和沟通风格，并提议定期状态报告和进展会议的定制方法。 |  | 当敏捷项目的关键干系人缺失正在开发的功能的关键信息时，项目经理应邀请该干系人参加定期的"展示与说明"会议。冲刺评审会议提供功能的直接可见性并支持反馈。将其加入定期沟通（B）提供更新但不互动反馈。进行干系人重新映射（C）不让干系人参与交付。评估需求并提议定制报告（D）可能有帮助，但缺乏互动元素。 | Durante una revisión regular, el director del proyecto de un proyecto ágil se da cuenta de que un interesado clave no tiene información crítica sobre algunas funcionalidades que se están desarrollando. Para mejorar las comunicaciones y reducir el riesgo de implementar funcionalidades incorrectas, ¿qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar al interesado a las sesiones regulares de "show and tell" para que esté al tanto del progreso del proyecto y se pueda recopilar retroalimentación. | Incluir al interesado en las comunicaciones regulares del proyecto para que las decisiones puedan seguirse de cerca. | Realizar una re-mapeo de interesados, evaluar a los interesados por su nivel de influencia e interés en el proyecto, y comunicar en consecuencia. | Evaluar las necesidades y el estilo de comunicación del interesado y proponer un enfoque adaptado con informes de estado regulares y reuniones de progreso. |  | Cuando un interesado clave no tiene información crítica sobre las funcionalidades que se están desarrollando en un proyecto ágil, el director del proyecto debe invitar al interesado a las sesiones regulares de "show and tell". Las revisiones de sprint proporcionan visibilidad directa de las funcionalidades y permiten retroalimentación. Incluirlos en comunicaciones regulares (B) proporciona actualizaciones pero no retroalimentación interactiva. Realizar un re-mapeo de interesados (C) no involucra al interesado en la entrega. Evaluar necesidades y proponer informes adaptados (D) puede ayudar pero carece del elemento interactivo. | 定期レビュー中、アジャイルプロジェクトのプロジェクトマネージャーは、主要ステークホルダーが開発中の一部機能に関する重要な情報を欠いていることに気づいた。コミュニケーションを改善し、誤った機能を展開するリスクを減らすため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ステークホルダーを定期的な「ショー・アンド・テル」セッションに招待し、プロジェクトの進捗を認識させフィードバックを収集できるようにする。 | 決定事項を密接にフォローアップできるよう、ステークホルダーを定期的なプロジェクトコミュニケーションに含める。 | ステークホルダーの再マッピングを行い、プロジェクトへの影響力と関心度でステークホルダーを評価し、それに応じてコミュニケーションする。 | ステークホルダーのニーズとコミュニケーションスタイルを評価し、定期的なステータス報告と進捗会議を含む調整されたアプローチを提案する。 |  | アジャイルプロジェクトで主要ステークホルダーが開発中の機能の重要情報を欠いている場合、プロジェクトマネージャーは定期的な「ショー・アンド・テル」セッションに招待すべきである。スプリントレビューは機能の直接的な可視性を提供しフィードバックを可能にする。定期コミュニケーションに含める（B）は更新を提供するがインタラクティブなフィードバックではない。ステークホルダー再マッピング（C）はステークホルダーを成果物提供に関与させない。ニーズを評価し調整された報告書を提案（D）は役立つかもしれないがインタラクティブ要素を欠く。
94 | 项目团队成员A与项目团队成员B发生冲突。项目经理认为项目团队成员A的行为不可接受。然而，项目团队成员A认为他们的行为是恰当的。项目经理应该怎么做？ | 在下次团队会议的议程中加入一项以管理冲突。 | 请该项目团队成员审阅团队章程，并跟进进行一对一会议。 | 审阅资源需求，确定该项目团队成员是否合适。 | 与团队一起审阅每位团队成员的角色和职责。 |  | 当两名团队成员发生冲突，且其中一人认为自己的行为恰当而项目经理认为不可接受时，项目经理应请该团队成员审阅团队章程，并跟进进行一对一会议。团队章程定义了行为规范、价值观和冲突解决程序，提供客观的参考点。私下会议使项目经理能够直接处理行为问题而不公开升级。在团队会议议程中添加（A）有公开升级问题的风险。审阅资源需求是否合适（C）为时过早，且回避行为问题。与团队审阅角色职责（D）过于笼统，不针对具体冲突。 | El miembro del equipo del proyecto A tiene un conflicto con el miembro del equipo del proyecto B. El director del proyecto cree que el comportamiento del miembro del equipo del proyecto A es inaceptable. Sin embargo, el miembro del equipo del proyecto A cree que su comportamiento es apropiado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Agregar un punto del orden del día a la próxima reunión del equipo para gestionar el conflicto. | Pedir al miembro del equipo del proyecto que revise el acta de constitución del equipo y hacer seguimiento con una reunión individual. | Revisar los requisitos de recursos para determinar si el miembro del equipo del proyecto es adecuado. | Revisar los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo con el equipo. |  | Cuando dos miembros del equipo están en conflicto y uno exhibe un comportamiento que considera apropiado mientras el director del proyecto lo considera inaceptable, el director del proyecto debe pedir al miembro del equipo que revise el acta de constitución del equipo y hacer seguimiento con una reunión individual. El acta de constitución define normas de comportamiento, valores y procedimientos de resolución de conflictos, proporcionando un punto de referencia objetivo. La reunión privada permite al director del proyecto abordar el comportamiento directamente sin escalada pública. Agregar al orden del día de una reunión del equipo (A) corre el riesgo de escalar públicamente. Revisar requisitos de recursos para idoneidad (C) es prematuro y evita la preocupación conductual. Revisar roles y responsabilidades con el equipo (D) es genérico y no aborda el conflicto específico. | プロジェクトチームメンバーAがプロジェクトチームメンバーBと対立している。プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームメンバーAの行動は受け入れられないと考えている。しかし、プロジェクトチームメンバーAは自身の行動が適切だと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 対立を管理するため次のチーム会議の議題に項目を追加する。 | プロジェクトチームメンバーにチーム憲章を確認するよう依頼し、1対1の会議でフォローアップする。 | リソース要件を確認し、そのプロジェクトチームメンバーが適合しているか判断する。 | 各チームメンバーの役割と責任をチームと共にレビューする。 |  | 2人のチームメンバーが対立し、一方が自身の行動を適切と考え、プロジェクトマネージャーが受け入れられないと考える場合、プロジェクトマネージャーはそのチームメンバーにチーム憲章を確認するよう依頼し、1対1の会議でフォローアップすべきである。チーム憲章は行動規範、価値観、対立解決手順を定義し、客観的な参照点を提供する。プライベートな会議によりPMは公開のエスカレーションなしに行動に直接対処できる。チーム会議の議題に追加（A）は問題を公にエスカレートさせるリスクがある。適合性のためリソース要件をレビュー（C）は時期尚早で行動上の懸念を回避する。チームと役割と責任をレビュー（D）は一般的で特定の対立を対象としない。
95 | 一个敏捷项目6个月前启动。项目开始以来，团队成员就每日会议存在分歧，因为部分团队成员同一时间不可用。项目经理坚信敏捷团队应自组织，会议时间应由团队自行确定。项目经理应该怎么做？ | 建立项目进度计划 | 认可团队的贡献 | 建立团队章程 | 指派一位团队领导 |  | 当敏捷团队就每日会议时间持续6个月存在分歧，且项目经理坚信自组织时，项目经理应建立团队章程。团队章程将协议正式化，包括会议规范。建立项目进度计划（A）范围更广。认可贡献（B）不解决进度分歧。指派团队领导（D）破坏自组织。 | Un proyecto ágil comenzó hace 6 meses. Desde el inicio del proyecto, ha habido desacuerdos entre los miembros del equipo respecto a las reuniones diarias ya que algunos miembros del equipo no están disponibles al mismo tiempo. El director del proyecto está convencido de que un equipo ágil debe ser auto-organizado, y que los horarios de las reuniones deben ser acordados por el equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Establecer un cronograma del proyecto | Reconocer las contribuciones del equipo | Establecer un acta de constitución del equipo | Asignar un líder de equipo |  | Cuando un equipo ágil ha tenido 6 meses de desacuerdos sobre los horarios de las reuniones diarias y el director del proyecto cree en la auto-organización, el director del proyecto debe establecer un acta de constitución del equipo. El acta de constitución del equipo formaliza acuerdos incluyendo normas de reuniones. Establecer un cronograma del proyecto (A) es más amplio. Reconocer contribuciones (B) no aborda el desacuerdo de horarios. Asignar un líder de equipo (D) socava la auto-organización. | アジャイルプロジェクトが6ヶ月前に開始した。プロジェクト開始以来、一部のチームメンバーが同時に対応できないため、デイリーミーティングについてチームメンバー間で意見の相違があった。プロジェクトマネージャーはアジャイルチームは自己組織化すべきであり、ミーティング時間はチームが決めるべきだと確信している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスケジュールを確立する | チームの貢献を認める | チーム憲章を策定する | チームリーダーを任命する |  | アジャイルチームが6ヶ月間デイリーミーティング時間で意見が分かれ、PMが自己組織化を信じる場合、プロジェクトマネージャーはチーム憲章を策定すべきである。チーム憲章はミーティング規範を含む合意事項を正式化する。プロジェクトスケジュールの確立（A）はより広範。貢献を認める（B）はスケジューリングの不一致に対処しない。チームリーダーの任命（D）は自己組織化を損なう。
96 | 某项目经理的一名团队成员持续改进。该团队成员在组织中是榜样和导师。项目经理应如何认可该团队成员的奉献？ | 派此人参加与客户协商范围的会议。 | 在整个项目生命周期中赞赏该团队成员的表现。 | 在本项目完成后，将该团队成员晋升为辅导岗位。 | 在团队成员的年终绩效评估中记录此事。 |  | 当一名团队成员持续改进并担任组织内的榜样和导师时，项目经理应在整个项目生命周期中赞赏其表现。持续认可激励持续卓越。派其协商范围（A）与认可无关。项目结束后晋升为辅导岗位（C）延迟了认可。在年终评估中记录（D）太迟且过于正式。 | Uno de los miembros del equipo de un director del proyecto está mejorando continuamente. Este miembro del equipo ha sido un modelo a seguir y mentor para otros en la organización. ¿Cómo debe reconocer el director del proyecto el compromiso de este miembro del equipo? | Enviar a esta persona a una reunión para negociar el alcance con el cliente. | Apreciar el desempeño de este miembro del equipo durante todo el ciclo de vida del proyecto. | Promover a este miembro del equipo a un rol de coaching después de que se complete este proyecto. | Documentarlo en la revisión de desempeño de fin de año del miembro del equipo. |  | Cuando un miembro del equipo mejora continuamente y sirve como modelo a seguir y mentor, el director del proyecto debe apreciar su desempeño durante todo el ciclo de vida del proyecto. El reconocimiento continuo motiva la excelencia continua. Enviarlo a negociar el alcance (A) no está relacionado con el reconocimiento. Promover a un rol de coaching después del proyecto (C) retrasa el reconocimiento. Documentar en la revisión de fin de año (D) es demasiado tardío y formal. | プロジェクトマネージャーのチームメンバーの1人が継続的に改善している。このチームメンバーは組織内の他の人々のロールモデルおよびメンターとなっている。プロジェクトマネージャーはこのチームメンバーの献身をどう認めるべきか？ | クライアントとスコープを交渉する会議に派遣する。 | プロジェクトのライフサイクルを通じてこのチームメンバーのパフォーマンスを称賛する。 | このプロジェクト完了後、このチームメンバーをコーチング役に昇格させる。 | チームメンバーの年末業績評価に記録する。 |  | チームメンバーが継続的に改善し、ロールモデルおよびメンターとして機能している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトライフサイクルを通じて彼らのパフォーマンスを称賛すべきである。継続的な認識は継続的な卓越性のモチベーションを高める。スコープ交渉に派遣（A）は認識と無関係。プロジェクト後にコーチング役に昇格（C）は認識を遅らせる。年末評価に記録（D）は遅すぎて形式的すぎる。
97 | 一个全球性、复杂的项目处于执行阶段。最近，执行委员会发生了变更，执行发起人正在过渡到新的角色。即将离任的发起人要求项目经理加快当前阶段的项目完成，以确保新发起人成功上任。项目经理应该怎么做？ | 审阅干系人参与计划，确定要采取的最佳行动方案。 | 使用应急预算实施压缩技术，提前完成当前项目阶段。 | 通知即将离任的发起人，项目需要暂停直到新发起人入职。 | 向变更控制委员会（CCB）提交变更请求，修改当前阶段的结束日期。 |  | 正确答案是A。审阅干系人参与计划，确定要采取的最佳行动方案。项目发起人提供战略指导和支持。项目经理应与发起人保持有效沟通和一致，以确保项目成功。 | Un proyecto global y complejo está en la fase de ejecución. Recientemente, hubo cambios en el consejo ejecutivo, y el patrocinador ejecutivo está transicionando a un nuevo rol. El patrocinador saliente pidió al director del proyecto que acelere la finalización del proyecto de la fase actual para asegurar la incorporación exitosa del nuevo patrocinador. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados y determinar el mejor curso de acción a tomar. | Usar el presupuesto de contingencia para implementar técnicas de compresión y terminar la fase actual del proyecto antes. | Notificar al patrocinador saliente que el proyecto necesita ponerse en espera hasta que el nuevo patrocinador sea incorporado. | Presentar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) para modificar la fecha de finalización de la fase actual. |  | La respuesta correcta es A. Revisar el plan de involucramiento de los interesados y determinar el mejor curso de acción a tomar. El patrocinador del proyecto proporciona dirección estratégica y apoyo. El director del proyecto debe mantener comunicación efectiva y alineación con el patrocinador para asegurar el éxito del proyecto. | グローバルで複雑なプロジェクトが実行フェーズにある。最近、執行委員会に変更があり、エグゼクティブスポンサーが新しい役職へ移行中である。退任するスポンサーは、新スポンサーの円滑な引継ぎを確保するため、プロジェクトマネージャーに現フェーズのプロジェクト完了を加速するよう依頼した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ステークホルダー関与計画を確認し、取るべき最善の行動方針を決定する。 | コンティンジェンシー予算を使い圧縮技法を導入して現プロジェクトフェーズを早期完了する。 | 退任するスポンサーに、新スポンサーが引継ぎを完了するまでプロジェクトを保留にする必要があると通知する。 | 変更管理委員会（CCB）に変更要求を提出し、現フェーズの終了日を修正する。 |  | 正解はAである。ステークホルダー関与計画を確認し、取るべき最善の行動方針を決定する。プロジェクトスポンサーは戦略的指針とサポートを提供する。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの成功を確保するため、スポンサーとの効果的なコミュニケーションと整合性を維持すべきである。
98 | 一名初级团队成员向项目经理升级了一个问题，称另一名成员的人际交往技能导致团队效率降低。项目经理应首先做什么？ | 让团队成员自行解决问题。 | 强调他们的行为影响并激励该团队成员改进。 | 记录升级的问题并在项目结束时处理。 | 收集信息并查找问题的根本原因。 |  | 当初级团队成员就另一名成员的人际交往技能影响团队效率而升级问题时，项目经理应首先收集信息并查找问题的根本原因。理解问题的性质和范围有助于做出明智、公平的纠正措施。让团队自行解决（A）可能导致进一步升级。立即强调行为影响（B）在调查前为时过早。记录并推迟到项目结束（C）忽视问题。 | Un miembro junior del equipo escala un problema al director del proyecto sobre las habilidades interpersonales de otro miembro que están haciendo que el equipo sea menos efectivo. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Hacer que los miembros del equipo resuelvan el problema por sí mismos. | Resaltar el impacto de su comportamiento y motivar al miembro del equipo a hacer mejoras. | Documentar el problema escalado y abordarlo al final del proyecto. | Recopilar información y encontrar la causa raíz del problema. |  | Cuando un miembro junior del equipo escala un problema sobre las habilidades interpersonales de otro miembro que afectan la efectividad del equipo, el director del proyecto debe primero recopilar información y encontrar la causa raíz del problema. Comprender la naturaleza y el alcance del problema permite una acción correctiva informada y justa. Hacer que el equipo lo resuelva por sí mismo (A) puede llevar a más escalada. Resaltar el impacto del comportamiento de inmediato (B) es prematuro sin investigación. Documentar y diferir al final del proyecto (C) ignora el problema. | ジュニアチームメンバーが、別のメンバーの対人スキルがチームの効果を低下させているという問題をプロジェクトマネージャーにエスカレーションした。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか？ | チームメンバーに自分たちで問題を解決させる。 | 彼らの行動の影響を強調し、改善するようチームメンバーを動機付ける。 | エスカレーションされた問題を文書化し、プロジェクトの終わりに対処する。 | 情報を収集し、問題の根本原因を見つける。 |  | ジュニアチームメンバーが、別のメンバーの対人スキルがチーム効果に影響を与えている問題をエスカレーションした場合、プロジェクトマネージャーはまず情報を収集し問題の根本原因を見つけるべきである。問題の性質と範囲を理解することで、情報に基づいた公正な是正措置が可能になる。チームに自己解決させる（A）はさらなるエスカレーションにつながる可能性がある。即座に行動の影響を強調（B）は調査なしには時期尚早。文書化してプロジェクト終了まで延期（C）は問題を無視する。
99 | 产品负责人刚从与几位关键干系人的会议返回，干系人表示有兴趣进一步了解项目进展。产品负责人正在征询项目经理的建议来处理此请求。项目经理应该怎么做来帮助产品负责人？ | 邀请产品负责人参加未来的演示，他们可以在那里提供反馈。 | 提醒产品负责人干系人责任，并请产品负责人确定适当的下一步。 | 提供已完成功能和发布计划的概述，并捕捉对未来干系人参与的期望。 | 提供最新用户验收测试（UAT）环境的访问权限，以便他们查看解决方案。 |  | 当关键干系人对了解项目进展表示兴趣，且产品负责人寻求项目经理的建议时，项目经理应提供已完成功能和发布计划的概述，并捕捉对未来干系人参与的期望。全面的参与设定明确的期望。邀请参加演示（A）是一种方法但有限。提醒PO责任（B）是推卸。提供UAT访问（D）对干系人概览来说为时过早。 | Un dueño del producto regresó de una reunión con algunos interesados clave, quienes expresaron interés en aprender más sobre el progreso del proyecto. El dueño del producto está buscando la recomendación del director del proyecto sobre cómo abordar esta solicitud. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar al dueño del producto? | Invitar al dueño del producto a futuras demostraciones donde puedan proporcionar retroalimentación. | Recordar al dueño del producto la responsabilidad de los interesados y pedirle que determine los próximos pasos apropiados. | Proporcionar una visión general de las funcionalidades completadas y el plan de lanzamiento, y capturar expectativas para la futura participación de los interesados. | Proporcionar acceso al último entorno de pruebas de aceptación del usuario (UAT) para que puedan ver la solución. |  | Cuando los interesados clave expresan interés en aprender sobre el progreso del proyecto y el dueño del producto busca la recomendación del director del proyecto, el director del proyecto debe proporcionar una visión general de las funcionalidades completadas y el plan de lanzamiento, y capturar expectativas para la futura participación de los interesados. El compromiso integral establece expectativas claras. Invitar a demos (A) es un enfoque pero limitado. Recordar al PO de la responsabilidad (B) desvía. Proporcionar acceso a UAT (D) es prematuro para una visión general de los interesados. | プロダクトオーナーが、プロジェクトの進捗についてさらに知りたいと関心を示した数名の主要ステークホルダーとの会議から戻った。プロダクトオーナーはこの要求にどう対応するかについてプロジェクトマネージャーの推薦を求めている。プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーを助けるために何をすべきか？ | プロダクトオーナーをフィードバックを提供できる将来のデモンストレーションに招待する。 | プロダクトオーナーにステークホルダー責任を思い出させ、適切な次のステップを決定するよう依頼する。 | 完了した機能とリリース計画の概要を提供し、将来のステークホルダー関与に対する期待を捕捉する。 | 彼らがソリューションを見ることができるよう、最新のユーザー受入テスト（UAT）環境へのアクセスを提供する。 |  | 主要ステークホルダーがプロジェクトの進捗について学びたいと関心を示し、プロダクトオーナーがPMの推薦を求める場合、プロジェクトマネージャーは完了した機能とリリース計画の概要を提供し、将来のステークホルダー関与に対する期待を捕捉すべきである。包括的な関与により明確な期待が設定される。デモへの招待（A）は1つのアプローチだが限定的。POに責任を思い出させる（B）は責任転嫁。UATアクセスの提供（D）はステークホルダー概要としては時期尚早。
100 | 在项目执行阶段，两名团队成员在技术和人际层面上与团队内其他成员发生冲突。项目经理应首先采取哪两项行动来解决此冲突？（选择两项） | 在团队会议期间处理冲突，让整个团队参与并寻找解决方案。 | 在受影响的团队成员之间使用直接、协作的方式尽早讨论冲突。 | 与无法有效合作的团队成员分别安排单独会议。 | 请人力资源（HR）介入，以免冲突升级影响团队绩效。 | 在冲刺结束后计划解决团队成员之间的冲突，专注于实现目标。 | 正确答案是 B 和 C。冲突应尽早、直接地与当事人一起处理：先通过单独谈话了解每个人的看法，再进行协作讨论。在整个团队面前提出（A）可能让当事人难堪；情境中并未显示骚扰或歧视，在尝试解决之前就让人力资源介入（D）为时过早；推迟到冲刺之后（E）会让冲突扩大。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto, dos miembros del equipo tienen conflictos con otros miembros dentro del equipo a niveles técnicos e interpersonales. ¿Qué dos acciones debe tomar primero el director del proyecto para abordar este conflicto? (Elija dos) | Abordar el conflicto durante las reuniones del equipo para que todo el equipo participe y encuentre soluciones. | Discutir el conflicto temprano entre los miembros del equipo afectados utilizando un enfoque directo y colaborativo. | Organizar reuniones individuales con los miembros del equipo que no pueden trabajar juntos efectivamente. | Pedir a recursos humanos (RR.HH.) que intervengan antes de que escale y afecte el desempeño del equipo. | Planear resolver los conflictos de los miembros del equipo después del sprint y centrarse en alcanzar el objetivo. | Las respuestas correctas son B y C. El conflicto debe abordarse pronto y directamente con las personas involucradas, empezando por conversaciones individuales para entender el punto de vista de cada una y luego una discusión colaborativa. Plantearlo ante todo el equipo (A) puede avergonzar a las personas; involucrar a RR. HH. antes de intentar resolverlo (D) es prematuro porque no hay indicios de acoso o discriminación; y posponerlo hasta después del sprint (E) permite que crezca. | プロジェクトの実行フェーズ中、2人のチームメンバーがチーム内の他のメンバーと技術的および対人的レベルで対立している。この対立に対処するため、プロジェクトマネージャーがまず取るべき2つの行動はどれか？（2つ選択） | チーム会議中に対立に対処し、チーム全体が参加して解決策を見つけられるようにする。 | 直接的かつ協働的なアプローチを用いて、影響を受けるチームメンバー間で早期に対立を議論する。 | 効果的に協働できないチームメンバーと個別会議を手配する。 | 対立がエスカレートしてチームのパフォーマンスに影響する前に、人事（HR）に介入を依頼する。 | スプリント後にチームメンバーの対立を解決することを計画し、目標達成に集中する。 | 正解は B と C。対立は関係者とともに早期に直接扱うべきであり、まず個別面談で各自の見方を理解し、その後協働的に話し合う。チーム全体の前で取り上げる（A）と当事者を困らせかねない。ハラスメントや差別の兆候はないため、解決を試みる前に人事部を関与させる（D）のは時期尚早であり、スプリント後まで先送りする（E）と対立が大きくなる。
101 | 项目经理发现职能经理不配合人员分配进度安排，并且总是找借口不释放所需的人员。项目经理首先应该怎么做？ | 评估组建团队延迟所造成的影响，并与职能经理对质。 | 请求领导层帮助获取所需人员。 | 与职能经理直接交谈，了解其态度背后的原因。 | 与人力资源部（HR）核对人员的可用情况。 |  | 当职能经理持续拒绝释放所需人员时，项目经理应首先与该职能经理直接交谈，了解其态度背后的原因。直接、私下沟通是冲突解决的推荐做法——理解根本原因有助于协作式问题解决。评估影响并对质（A）作为第一步过于激进。请求领导层介入（B）在尚未尝试直接沟通前就升级了问题。与HR核对人员可用情况（D）只是间接调查问题，并未直接与职能经理沟通。 | Un director del proyecto observa que el gerente funcional no coopera con los cronogramas de asignación de personal y siempre encuentra excusas para no liberar al personal solicitado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Evaluar el impacto causado por el retraso en la formación del equipo y enfrentar al gerente funcional. | Solicitar ayuda al equipo de liderazgo para obtener el personal requerido. | Mantener una conversación directa con el gerente funcional para comprender las razones detrás de su actitud. | Consultar con Recursos Humanos (RR. HH.) sobre la disponibilidad del personal. |  | Cuando un gerente funcional se niega reiteradamente a liberar al personal solicitado, el director del proyecto debe mantener primero una conversación directa con él para entender las razones de su actitud. La comunicación directa y privada es el enfoque recomendado para la resolución de conflictos: comprender la causa raíz facilita la solución colaborativa. Evaluar el impacto y enfrentarlo (A) es más agresivo de lo necesario como primer paso. Pedir ayuda al liderazgo (B) escala antes de intentar la resolución directa. Consultar a RR. HH. (D) investiga el problema indirectamente sin involucrar al gerente funcional. | プロジェクトマネージャーは、機能マネージャーが要員割り当てスケジュールに協力せず、常に要請された要員を解放しないための言い訳を探していることに気づいた。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | チーム編成の遅延による影響を評価し、機能マネージャーと対決する。 | 必要な要員を確保するためにリーダーシップチームに支援を求める。 | 機能マネージャーと直接話し合い、その態度の背景にある理由を理解する。 | 人事部（HR）に要員の利用可能性を確認する。 |  | 機能マネージャーが要請された要員の解放を継続的に拒む場合、プロジェクトマネージャーはまず機能マネージャーと直接話し合い、その態度の背景にある理由を理解すべきである。直接かつ私的なコミュニケーションは対立解決の推奨アプローチであり、根本原因を理解することで協働的な問題解決が可能となる。影響を評価して対決する（A）は最初のステップとしては過剰である。リーダーシップに支援を求める（B）は直接の解決を試みる前のエスカレーションである。HRに確認する（D）は機能マネージャーに関与せず間接的に問題を調査するだけである。
102 | 某组织的管理系统正在由一个敏捷团队进行升级。尽管项目范围已被详细界定，但功能需求被交给项目团队后，没有可持续参与项目的主题专家（SME）。项目经理担心团队会因知识不足而影响进度。哪两个项目活动有助于项目经理判断这种情况是否存在？（选两项） | 冲刺规划 | 回顾会议 | 需求分析 | 每日站会 | 待办列表精化 | 当敏捷项目缺少持续可用的SME，项目经理担心知识缺口时，有助于评估这一情况的两个事件是（B）回顾会议和（E）待办列表精化。回顾会议会暴露过程和知识方面的问题；待办列表精化会揭示需求不清晰之处。冲刺规划（A）侧重承诺。需求分析（C）属于前期活动。站会（D）时间过短，无法进行深入评估。 | El sistema de gestión de una organización está siendo actualizado por un equipo ágil. Aunque el alcance del proyecto fue definido a fondo, los requisitos funcionales se entregaron al equipo del proyecto y no hay un experto en la materia (SME) disponible para trabajar continuamente en el proyecto. El director del proyecto teme que el progreso del equipo se vea afectado por su falta de conocimiento. ¿Cuáles dos eventos del proyecto ayudarán al director del proyecto a determinar si esto está ocurriendo? (Elegir dos) | Planificación del sprint | Retrospectiva | Análisis de requisitos | Reunión diaria (standup) | Refinamiento del backlog | Cuando un proyecto ágil carece de un SME disponible de forma continua y el director del proyecto teme brechas de conocimiento, dos eventos que ayudan a evaluar la situación son (B) la retrospectiva y (E) el refinamiento del backlog. Las retrospectivas sacan a la luz problemas de proceso y conocimiento; el refinamiento del backlog revela requisitos poco claros. La planificación del sprint (A) se centra en el compromiso. El análisis de requisitos (C) es una actividad inicial. La reunión diaria (D) es demasiado breve para una evaluación profunda. | ある組織のマネジメントシステムをアジャイルチームがアップグレードしている。プロジェクトのスコープは綿密に定義されたが、機能要件はプロジェクトチームに引き渡されたままで、継続的にプロジェクトに参加できる主題専門家（SME）がいない。プロジェクトマネージャーは知識不足によって進捗が妨げられることを懸念している。これを確認するのに役立つプロジェクトイベントを2つ選びなさい。 | スプリントプランニング | レトロスペクティブ | 要件分析 | デイリースタンドアップ | バックログリファインメント | 継続的に利用可能なSMEがいないアジャイルプロジェクトで、PMが知識のギャップを懸念している場合、それを評価するのに役立つ2つのイベントは（B）レトロスペクティブと（E）バックログリファインメントである。レトロスペクティブはプロセスや知識の問題を浮き彫りにし、バックログリファインメントは不明確な要件を明らかにする。スプリントプランニング（A）はコミットメントに焦点を当てる。要件分析（C）は初期活動である。スタンドアップ（D）は深い評価を行うには短すぎる。
103 | 一名在大型人工智能（AI）项目上工作的高级开发人员勤奋努力且取得了优异成果。项目经理对该开发人员的贡献非常满意，认为他/她应当得到奖励。项目经理应该怎么做？ | 根据该开发人员的动机和兴趣给予奖励 | 打印一张表彰证书并在会议上颁发给该开发人员 | 为项目团队创造一个表彰这位开发人员的机会 | 向团队发送表彰邮件并抄送管理层 |  | 当一位高级开发人员表现优异并值得奖励时，项目经理应根据其动机和兴趣给予奖励。个性化的认可最为有效。打印证书（B）过于一般化。创造团队表彰机会（C）会稀释对个人的认可。向团队发邮件并抄送管理层（D）可能与开发人员的偏好不一致。 | Un desarrollador sénior que trabaja en un gran proyecto de inteligencia artificial (IA) se ha esforzado mucho y ha mostrado excelentes resultados. El director del proyecto está muy contento con su contribución y considera que merece una recompensa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Recompensar al desarrollador según sus motivaciones e intereses. | Imprimir un certificado de reconocimiento y entregárselo durante una reunión. | Crear una oportunidad para que el equipo del proyecto reconozca a este desarrollador. | Enviar un correo electrónico de reconocimiento al equipo con copia a la dirección. |  | Cuando un desarrollador sénior ha mostrado excelentes resultados y merece una recompensa, el director del proyecto debe recompensarlo de acuerdo con sus motivaciones e intereses. El reconocimiento personalizado es el más eficaz. Imprimir un certificado (B) es genérico. Crear una oportunidad de reconocimiento por parte del equipo (C) diluye el reconocimiento individual. Enviar un correo de reconocimiento con copia a la dirección (D) puede no alinearse con las preferencias del desarrollador. | 大規模な人工知能（AI）プロジェクトに従事するシニア開発者が、熱心に取り組み優れた成果を示した。プロジェクトマネージャーはその貢献に非常に満足しており、報奨に値すると考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 本人の動機や関心に応じて報奨を与える。 | 表彰状を印刷し、会議で本人に授与する。 | プロジェクトチームがこの開発者を称える機会を設ける。 | チームに表彰メールを送り、マネジメントをCCに入れる。 |  | シニア開発者が優れた成果を示し報奨に値する場合、プロジェクトマネージャーは本人の動機や関心に応じて報奨を与えるべきである。個別最適化された承認が最も効果的である。表彰状の印刷（B）は一般的すぎる。チーム表彰の場を作る（C）は個人への承認を薄める。マネジメントをCCにしたメール（D）は本人の好みに合わない場合がある。
104 | 项目经理识别出一项发生概率很高的风险。项目经理应如何管理该风险？ | 请团队监控该风险，一旦演变为问题立即发出预警。 | 指派一名合格的团队成员担任该项目的风险经理。 | 移除与该风险相关的用户故事，避免对项目可交付成果造成影响。 | 提交一份变更请求，将风险转移给第三方以备其发生。 |  | 当一项风险发生概率较高时，项目经理应请团队监控该风险，并在其演变为问题时及时预警。持续监控并明确升级路径可确保及时响应。为单一风险指派专职风险经理（B）可能过度。移除相关用户故事（C）规避了风险但牺牲了范围。提交变更请求转移风险（D）是一种应对策略，但并非主要的监控行动。 | Un director del proyecto identifica un riesgo con alta probabilidad de ocurrir. ¿Cómo debe gestionar este riesgo? | Pedir al equipo que monitoree el riesgo y emita una alerta si se convierte en un problema. | Asignar a un miembro calificado del equipo como gerente de riesgos del proyecto. | Eliminar las historias de usuario asociadas al riesgo y evitar el impacto en los entregables. | Enviar una solicitud de cambio para transferir el riesgo a un tercero en caso de que ocurra. |  | Cuando un riesgo tiene alta probabilidad de ocurrir, el director del proyecto debe pedir al equipo que lo monitoree y emita una alerta si se convierte en un problema. El monitoreo continuo con un escalamiento claro garantiza una respuesta oportuna. Asignar un gerente de riesgos dedicado (B) puede ser excesivo para un solo riesgo. Eliminar las historias de usuario asociadas (C) evita el riesgo pero sacrifica alcance. Enviar una solicitud de cambio para transferir el riesgo (D) es una estrategia de respuesta, pero no la acción principal de monitoreo. | プロジェクトマネージャーは発生確率の高いリスクを特定した。このリスクをどう管理すべきか。 | リスクを監視するようチームに依頼し、問題化したら警告を発する。 | 適格なチームメンバーをプロジェクトのリスクマネージャーに任命する。 | そのリスクに関連するユーザーストーリーを除外し、成果物への影響を回避する。 | リスクが発生した場合に第三者へ移転するための変更要求を提出する。 |  | 発生確率の高いリスクに対しては、プロジェクトマネージャーはチームに監視を依頼し、問題化した際に警告を発するように指示すべきである。明確なエスカレーションを伴う継続的なモニタリングはタイムリーな対応を可能にする。専任リスクマネージャーの任命（B）は単一のリスクには過剰である。関連ユーザーストーリーの削除（C）はリスクを回避するがスコープを犠牲にする。リスク移転のための変更要求（D）は対応戦略であり、主要な監視アクションではない。
105 | 项目经理正在为一批要求非常精确的可交付成果制定质量管理计划。项目经理不确定如何制定质量标准，以便供应商在交付产品时能展示其符合性。项目经理应首先采取哪两项行动？（选两项） | 评估同类产品的行业标准，以确定哪些适用于本项目。 | 审查符合性管理计划，以确保需求被清晰定义。 | 参考过往项目的质量管理计划，确定其是否适用于这些可交付成果。 | 增加一名符合性团队成员，对从供应商收到的每件可交付成果进行检验。 | 要求供应商在产品交付时出具符合性声明。 | 为要求精确的可交付成果制定质量管理计划时，项目经理应首先采取两项行动：审查符合性管理计划以确保需求清晰定义（B），并增加一名符合性团队成员对供应商交付的每件成果进行检验（D）。明确的需求定义为质量标准奠定基础，专职的符合性检验员则确保每件交付物在收到时都按照该标准进行验证。评估同类产品的行业标准（A）虽有参考价值，但应在内部需求与检验流程建立之后再进行。参考过往质量计划（C）未必适用于具有独特精度要求的当前可交付成果。要求供应商出具符合性声明（E）属于执行阶段的活动，且取决于已确立的质量标准。 | Un director del proyecto está creando el plan de gestión de la calidad para entregables con requisitos muy precisos. No tiene claro cómo crear estándares de calidad para que los proveedores puedan mostrar conformidad al entregar el producto. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto primero? (Elegir 2) | Evaluar los estándares de la industria de productos similares para determinar cuáles aplican a este proyecto. | Revisar el plan de gestión de conformidad para asegurar que los requisitos estén claramente definidos. | Consultar planes de gestión de la calidad de proyectos antiguos para determinar si aplican a estos entregables. | Incorporar un miembro del equipo de conformidad para inspeccionar cada entregable al recibirlo del proveedor. | Pedir a los proveedores que emitan una declaración de conformidad al entregar el producto. | Al crear un plan de gestión de la calidad para entregables con requisitos precisos, el director del proyecto debe primero (B) revisar el plan de gestión de conformidad para asegurar que los requisitos estén claramente definidos y (D) incorporar un miembro del equipo de conformidad para inspeccionar cada entregable al recibirlo del proveedor. Definiciones claras de requisitos sientan las bases de los estándares de calidad, y un inspector dedicado garantiza la verificación de cada entregable. Evaluar estándares de la industria (A) es contexto útil, pero secundario tras establecer los requisitos internos y los procesos de inspección. Consultar planes de calidad antiguos (C) puede no aplicar a entregables con requisitos únicos. Solicitar declaraciones de conformidad a los proveedores (E) ocurre durante la ejecución y depende de estándares ya establecidos. | プロジェクトマネージャーは、非常に精密な要求事項を持つ成果物に対する品質マネジメント計画を作成している。サプライヤーが製品納入時に適合性を示せるよう、品質基準をどのように作成すべきか不明である。プロジェクトマネージャーが最初に取るべきアクションを2つ選びなさい。 | 類似製品の業界標準を評価し、本プロジェクトに適用されるものを判断する。 | 適合性マネジメント計画をレビューし、要求事項が明確に定義されていることを確認する。 | 過去のプロジェクトの品質マネジメント計画を参照し、現在の成果物に適用できるか判断する。 | 適合性チームメンバーを追加し、サプライヤーから受領した各成果物を検査する。 | サプライヤーに対し、製品納入時に適合性宣言を作成するよう依頼する。 | 精密な要求事項を持つ成果物の品質マネジメント計画を作成する際、PMはまず（B）適合性マネジメント計画をレビューして要求事項を明確化し、（D）適合性チームメンバーを追加してサプライヤーからの各成果物を検査するべきである。明確な要求事項の定義が品質基準の基礎となり、専任検査員が各成果物の検証を確実にする。業界標準の評価（A）は有用な参考だが、内部要求事項と検査プロセスの確立後に行うのが妥当である。過去の品質計画の参照（C）は独自の精度要求を持つ現在の成果物には当てはまらない可能性がある。サプライヤーへの適合性宣言の依頼（E）は実行段階の活動で、すでに確立された品質基準に依存する。
106 | 项目团队正在为干系人准备一份报告。团队收集并整理了大量数据用于状态报告。项目经理接下来应该怎么做？ | 确保团队按照标准操作程序（SOP）创建干系人报告。 | 指示团队在最终确定报告之前与干系人召开一次会议。 | 指示团队仅以图形方式呈现报告中的所有数据。 | 指示团队在将数据纳入报告之前先进行分析和解释。 |  | 当团队为干系人报告收集了大量数据时，项目经理应指示团队在纳入报告前先对数据进行分析和解释。未经解释的原始数据没有价值。遵循SOP（A）有助于格式但无法保证内容质量。在最终确定前与干系人开会（B）会在数据未解释前增加额外步骤。仅采用图形化呈现（C）可能过度简化。 | Un equipo de proyecto prepara un informe para los interesados. El equipo recopila y organiza una gran cantidad de datos para incluirlos en el informe de estado. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Asegurar que el equipo siga los procedimientos operativos estándar (SOP) para crear el informe. | Indicar al equipo que celebre una reunión con los interesados antes de finalizar el informe. | Indicar al equipo que solo elabore una representación gráfica de todos los datos del informe. | Indicar al equipo que analice e interprete los datos antes de incluirlos en el informe. |  | Cuando un equipo recopila gran cantidad de datos para un informe a interesados, el director del proyecto debe indicar al equipo que los analice e interprete antes de incluirlos. Los datos en bruto sin interpretación no son útiles. Seguir los SOP (A) ayuda con el formato pero no con la calidad del contenido. Reunirse con los interesados antes de finalizar (B) añade un paso antes de interpretar los datos. Hacer solo representaciones gráficas (C) puede simplificar en exceso. | プロジェクトチームはステークホルダー向けの報告書を準備している。チームはステータス報告書に含めるために大量のデータを収集・整理した。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か。 | ステークホルダー報告書作成の標準作業手順（SOP）に従うようチームに指示する。 | 報告書を最終化する前にステークホルダーとの会議を行うよう指示する。 | すべてのデータを報告書のためにグラフ表現のみで作成するよう指示する。 | データを報告書に含める前に分析・解釈するよう指示する。 |  | ステークホルダー報告書のために大量のデータを集めた場合、PMはチームにデータを含める前に分析・解釈するよう指示すべきである。解釈のない生データは有用ではない。SOPに従うこと（A）はフォーマットを助けるが内容品質は保証しない。最終化前にステークホルダーと会議する（B）はデータ解釈前にステップを追加する。グラフのみで表現する（C）は過度に単純化する可能性がある。
107 | 某项目涉及向客户出口150个包裹。然而，目前仅有30个包裹获得了客户的发运放行。物流经理两周前已向客户提供了相关详细信息，并设立了每周电话会议以与客户有效沟通，但客户一直未参与会议。项目经理应如何处理这种情况？ | 请求客户延期交付日期 | 通知客户后续包裹将无法继续生产。 | 找出问题的根本原因，并讨论客户当前的参与情况。 | 请求变更合同，将该批发运纳入项目管理计划。 |  | 当150个包裹中有120个未放行且客户未参加每周电话会议时，项目经理应找出问题的根本原因并讨论客户当前的参与情况。理解客户不参与的原因才能从根本上解决问题。请求延期（A）无法解决参与度问题。告知后续包裹无法继续生产（B）属于升级行为。请求合同变更（D）为时过早。 | Un proyecto consiste en exportar 150 paquetes al cliente. Sin embargo, solo 30 paquetes han sido autorizados por el cliente para su envío. El gerente de logística envió los detalles al cliente hace 2 semanas y estableció una llamada semanal para comunicarse con él de forma efectiva, pero el cliente no participa en las llamadas. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Solicitar al cliente una extensión de la fecha de entrega. | Informar al cliente que no se podrán fabricar los paquetes posteriores. | Encontrar la causa raíz del problema y discutir la participación actual del cliente. | Solicitar un cambio en el contrato para incluir el envío en el plan para la dirección del proyecto. |  | Cuando 120 de 150 paquetes no están autorizados y el cliente no participa en las llamadas semanales, el director del proyecto debe encontrar la causa raíz y abordar la participación actual del cliente. Entender por qué el cliente está desconectado ataca el problema central. Solicitar una extensión (A) no aborda la participación. Informar que no se fabricarán más paquetes (B) es una escalada. Solicitar un cambio contractual (D) es prematuro. | あるプロジェクトでは、顧客に150個のパッケージを輸出する必要がある。しかし、出荷許可を得たのは30個のみである。物流マネージャーは2週間前に顧客へ詳細を提供し、効果的に連絡を取るために毎週の電話会議を設定したが、顧客は会議に参加していない。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | 顧客に納期延長を要請する。 | 後続のパッケージを製造できないと顧客に通知する。 | 問題の根本原因を突き止め、顧客の現在の関与状況について話し合う。 | プロジェクトマネジメント計画に出荷を含めるための契約変更を要求する。 |  | 150個中120個が未許可で顧客が定例電話会議に参加していない場合、PMは問題の根本原因を突き止め、顧客の関与状況を協議すべきである。なぜ顧客が関与していないのかを理解することが核心的な問題への対処となる。納期延長要求（A）は関与の問題に対処しない。後続製造停止の通告（B）はエスカレーション的である。契約変更要求（D）は時期尚早である。
108 | 某团队采用敏捷方法维护项目待办列表。一个新出现的项目障碍被识别为阻碍因素并加入待办列表。团队在消除该障碍方面遇到困难。项目经理接下来应该怎么做？ | 将该障碍升级给仆人式领导以求解决。 | 尽管存在障碍，仍专注于产出业务价值。 | 因该障碍而对待办列表进行重新优先级排序。 | 忽略该障碍，并向客户呈现部分解决方案。 |  | 当一个被识别为阻碍因素的新障碍困扰敏捷团队时，项目经理应因该障碍而重新调整待办列表的优先级。重新排序使团队能在管理阻碍因素的同时聚焦最关键的价值交付项，符合敏捷拥抱变化的原则。升级给仆人式领导（A）属于推卸而非行动。无视障碍专注业务价值（B）忽视了阻碍因素的影响。忽略障碍并交付部分解决方案（D）不负责任。 | Un equipo utiliza un enfoque ágil para mantener la lista pendiente del proyecto. Se identificó un nuevo obstáculo del proyecto como bloqueador y se añadió a la lista pendiente. El equipo enfrenta dificultades para eliminar el obstáculo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar el obstáculo a un líder servicial para su resolución. | Concentrarse en generar valor de negocio a pesar del obstáculo. | Reordenar prioridades en la lista pendiente debido al obstáculo. | Ignorar el obstáculo y presentar la solución parcial al cliente. |  | Cuando un nuevo obstáculo identificado como bloqueador desafía al equipo ágil, el director del proyecto debe reordenar las prioridades de la lista pendiente debido al obstáculo. Reordenar permite al equipo centrarse en los elementos más críticos que entregan valor mientras se gestiona el bloqueador, en línea con el principio ágil de responder al cambio. Escalar a un líder servicial (A) delega en lugar de actuar. Centrarse en el valor de negocio a pesar del obstáculo (B) ignora su impacto. Ignorar el obstáculo y presentar una solución parcial (D) es irresponsable. | あるチームは、プロジェクトのバックログを維持するためにアジャイル手法を用いている。新たに発生したプロジェクトの障害がブロッカーとして特定され、バックログに追加された。チームはこの障害を取り除くことに苦労している。PMが次に行うべきことは何か。 | 障害をサーバントリーダーにエスカレーションして解決を仰ぐ。 | 障害があってもビジネス価値の創出に注力する。 | 障害を考慮してバックログの優先順位を変更する。 | 障害を無視し、部分的なソリューションを顧客に提示する。 |  | 新しい障害がブロッカーとしてアジャイルチームを脅かす場合、PMは障害を踏まえてバックログを再優先順位付けすべきである。再優先順位付けにより、ブロッカーを管理しながら最も価値の高い項目に集中でき、変化への対応というアジャイル原則と一致する。サーバントリーダーへのエスカレーション（A）は行動ではなく委任である。障害を無視してビジネス価値に注力する（B）は影響を見落としている。障害を無視して部分解を提示する（D）は無責任である。
109 | 项目经理正在启动一个新项目，项目团队分布在不同国家。团队原本计划使用某特定工具召开虚拟会议。然而，该工具在一名团队成员所在的国家无法使用。项目经理应如何处理这种情况？ | 启动项目，在该工具可用之前用电子邮件与该团队成员沟通。 | 调研所有团队成员都可使用的虚拟会议替代工具。 | 要求该团队成员搬到工具可用的其他地点。 | 联系项目发起人将该团队成员从项目中移除。 |  | 当某特定虚拟会议工具在一名团队成员所在国不可用时，项目经理应调研所有团队成员都可使用的替代工具。包容性的工具选择确保团队不论身处何地都能完整参与。先用邮件作为权宜之计（A）会限制协作。要求成员搬迁（C）不合理。将该成员从项目中移除（D）过于极端。 | Un director del proyecto está iniciando un nuevo proyecto y el equipo se encuentra en distintos países. El equipo iba a usar una herramienta específica para reuniones virtuales, pero esa herramienta no está disponible en el país de un miembro del equipo. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Iniciar el proyecto y comunicarse por correo electrónico con ese miembro hasta que la herramienta esté disponible. | Investigar herramientas alternativas para reuniones virtuales que estén disponibles para todos los miembros del equipo. | Pedir al miembro del equipo que se traslade a otra ubicación donde la herramienta esté disponible. | Contactar al patrocinador del proyecto para que retire a ese miembro del proyecto. |  | Cuando una herramienta específica de reunión virtual no está disponible en el país de un miembro del equipo, el director del proyecto debe investigar herramientas alternativas accesibles para todos. Una selección inclusiva asegura la participación plena. Empezar con correo electrónico (A) limita la colaboración. Pedir al miembro que se traslade (C) es irrazonable. Retirarlo del proyecto (D) es extremo. | プロジェクトマネージャーは新しいプロジェクトを開始しようとしているが、チームメンバーは異なる国に分散している。チームは特定のツールでバーチャル会議を行う予定だったが、そのツールはあるメンバーの国では利用できない。PMはどう対応すべきか。 | プロジェクトを開始し、ツールが使えるようになるまで該当メンバーとはメールで連絡を取る。 | 全メンバーが利用可能な代替バーチャル会議ツールを調査する。 | ツールが使える別の場所への移動を該当メンバーに依頼する。 | プロジェクトスポンサーに連絡し、該当メンバーをプロジェクトから外す。 |  | 特定のバーチャル会議ツールが一部メンバーの国で利用できない場合、PMは全メンバーが利用可能な代替ツールを調査すべきである。包摂的なツール選定により、所在地に関係なくチームが完全に参加できる。メールでのつなぎ（A）は協働を制限する。メンバーに移動を求める（C）は不合理である。メンバーを外す（D）は極端である。
110 | 一个重要项目无法动用为其分配的1200万美元资金。这阻止了采购流程的启动，并已造成代价高昂的延误。项目经理应该怎么做？ | 审查项目需求。 | 邀请财务部参加下次项目演示。 | 升级到项目指导委员会。 | 使用当前可用的资源。 |  | 当一个重要项目无法获取其1200万美元资金分配，导致采购无法启动并造成延误时，项目经理应升级到项目指导委员会。指导委员会有权解决高层资金问题。审查项目需求（A）无法解决资金问题。邀请财务部参加演示（B）方式间接。使用当前可用资源（D）只是变通做法，无法解决根本原因。 | Un proyecto importante no puede acceder a los 12 millones de USD asignados. Esto impide iniciar el proceso de adquisiciones y ya está provocando retrasos costosos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar los requisitos del proyecto. | Invitar al departamento de finanzas a la próxima demostración del proyecto. | Escalar al comité directivo del proyecto. | Usar los recursos actualmente disponibles. |  | Cuando un proyecto importante no puede acceder a su asignación de 12 millones, lo que impide adquisiciones y causa retrasos, el director debe escalar al comité directivo del proyecto. El comité directivo tiene autoridad para resolver problemas de financiación de alto nivel. Revisar los requisitos (A) no aborda el problema de financiación. Invitar a finanzas a la demostración (B) es indirecto. Usar los recursos disponibles (D) es un parche que no resuelve la causa raíz. | 重要なプロジェクトが、割り当てられた1200万米ドルの資金にアクセスできない。これにより調達プロセスを開始できず、すでに高コストな遅延を引き起こしている。PMは何をすべきか。 | プロジェクト要件をレビューする。 | 次のプロジェクトデモに財務部門を招待する。 | プロジェクトステアリングコミッティにエスカレーションする。 | 現在利用可能なリソースを使用する。 |  | 重要なプロジェクトが1200万ドルの資金にアクセスできず、調達と進行に遅延が生じている場合、PMはプロジェクトステアリングコミッティへエスカレーションすべきである。ステアリングコミッティは高レベルの資金問題を解決する権限を持つ。要件のレビュー（A）は資金問題に対処しない。次のデモに財務を招く（B）は間接的である。現有リソースの利用（D）は根本原因を解決しない回避策である。
111 | 在冲刺规划期间，产品负责人希望优先安排具有高业务价值的项。然而，项目团队担心交付预期价值时存在的技术债务和基础设施依赖。项目经理应如何处理这一问题？ | 支持产品负责人，使下一冲刺仅纳入高业务价值的项。 | 支持项目发起人，由其自上而下做出决定，团队遵照执行。 | 支持项目团队，将技术债务和基础设施依赖纳入下一冲刺。 | 支持开展投票活动，使所有团队成员都能表达意见和投票理由。 |  | 当产品负责人希望优先高价值项，而团队担心技术债务和基础设施依赖时，项目经理应支持开展投票活动，让所有成员表达意见与理由。协作式决策能在业务价值与技术可持续性之间取得平衡。仅支持产品负责人（A）忽略了技术顾虑。支持发起人自上而下决策（B）压制了团队意见。仅支持团队顾虑（C）忽略了业务价值优先级。 | Durante la planificación del sprint, el propietario del producto quiere priorizar elementos con alto valor de negocio. Sin embargo, el equipo del proyecto está preocupado por la deuda técnica y las dependencias de infraestructura para entregar el valor esperado. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto este problema? | Apoyar al propietario del producto para que solo se incluyan elementos de alto valor de negocio en el próximo sprint. | Apoyar al patrocinador para que la decisión se tome de arriba hacia abajo y el equipo siga la dirección dada. | Apoyar al equipo del proyecto para que la deuda técnica y las dependencias de infraestructura se incluyan en el próximo sprint. | Apoyar un ejercicio de votación para que todos los miembros expresen su opinión y la razón de su voto. |  | Cuando el propietario del producto quiere elementos de alto valor pero el equipo se preocupa por la deuda técnica y las dependencias, el director del proyecto debe apoyar un ejercicio de votación. La toma de decisiones colaborativa equilibra valor de negocio y sostenibilidad técnica. Apoyar solo al propietario (A) ignora las preocupaciones técnicas. Apoyar decisiones de arriba hacia abajo del patrocinador (B) anula la voz del equipo. Apoyar solo las preocupaciones del equipo (C) ignora las prioridades de negocio. | スプリントプランニング中、プロダクトオーナーは高いビジネス価値を持つ項目を優先したいと考えている。しかしプロジェクトチームは、期待される価値を実現するために技術的負債とインフラ依存関係を懸念している。PMはこの問題をどう扱うべきか。 | プロダクトオーナーを支持し、次のスプリントには高ビジネス価値の項目のみを含める。 | プロジェクトスポンサーを支持し、トップダウンで意思決定し、チームに従わせる。 | プロジェクトチームを支持し、技術的負債とインフラ依存関係を次のスプリントに含める。 | 投票による合意形成を支援し、全員が意見と理由を表明できるようにする。 |  | POが高価値項目を望むがチームが技術的負債とインフラ依存関係を懸念している場合、PMは投票エクササイズを支援すべきである。協働的意思決定はビジネス価値と技術的持続可能性のバランスを取る。POのみを支持する（A）は技術的懸念を無視する。スポンサーのトップダウン決定（B）はチームの声を抑える。チーム側のみ支持する（C）はビジネス価値の優先順位を無視する。
112 | 在每日团队站会期间，团队成员不断询问应该首先关注哪些任务。项目经理应如何确保团队充分高效？ | 与产品负责人合作，确保项目待办列表已被排定优先级。 | 确保团队成员按照项目计划开展工作。 | 鼓励项目团队成员对产品待办列表进行排定优先级。 | 在团队站会期间审查项目待办列表。 |  | 当团队成员在站会上不断询问应优先关注哪些任务时，项目经理应与产品负责人合作确保待办列表已被排定优先级。明确的优先级可消除困惑。确保按项目计划工作（B）属于预测式而非敏捷。让团队成员对待办列表排序（C）混淆了角色。在站会期间审查待办列表（D）超出站会的目的。 | Durante las reuniones diarias del equipo (standup), los miembros preguntan constantemente en qué tareas deben enfocarse primero. ¿Cómo debe asegurar el director del proyecto que el equipo sea plenamente productivo? | Trabajar con el propietario del producto para asegurar que la lista pendiente del proyecto esté priorizada. | Asegurar que los miembros del equipo trabajen según el plan del proyecto. | Animar a los miembros del equipo a priorizar la lista pendiente del producto. | Revisar la lista pendiente del proyecto durante la reunión diaria del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo preguntan continuamente en qué tareas centrarse durante el standup, el director del proyecto debe trabajar con el propietario del producto para que la lista pendiente esté priorizada. Una priorización clara elimina la confusión. Asegurar que se siga el plan (B) es predictivo, no ágil. Animar al equipo a priorizar la lista pendiente (C) confunde roles. Revisar la lista pendiente durante el standup (D) extiende la reunión más allá de su propósito. | 毎日のチームスタンドアップ中、チームメンバーはどのタスクを最優先すべきかを常に尋ねている。PMはチームの生産性を確保するためにどうすべきか。 | プロダクトオーナーと協力し、プロジェクトのバックログが優先順位付けされていることを確認する。 | チームメンバーがプロジェクト計画に従って作業していることを確認する。 | プロジェクトチームメンバーにプロダクトバックログの優先順位付けを促す。 | チームのスタンドアップ中にプロジェクトバックログをレビューする。 |  | スタンドアップでメンバーが常に優先タスクを尋ねる場合、PMはPOと協力してバックログが優先順位付けされている状態を確保すべきである。明確な優先順位付けが混乱を解消する。プロジェクト計画への準拠を確保する（B）は予測型でありアジャイルではない。チームにバックログの優先順位付けを促す（C）は役割を混同している。スタンドアップ中にバックログをレビューする（D）は会議の目的を逸脱する。
113 | 项目团队在了解客户需求后创建了用户故事。随着项目推进，项目经理观察到变更请求过多。团队感到他们的工作产出与客户需求不一致。项目经理应该怎么做？ | 参考过往交付的类似项目的配置管理知识库。 | 承认当前团队需要改进，并招聘更多合格的团队成员。 | 安排一场与客户的研讨会，了解客户对成果所期望的业务价值。 | 纳入一名客户代表与团队协作工作。 |  | 当团队面临大量变更请求并感到与客户需求脱节时，项目经理应安排与客户的研讨会，了解客户对成果期望的业务价值。直接的沟通有助于重新对齐期望，减少未来的变更请求。参考配置管理知识库（A）只是回顾过去的工作，未与客户互动。招聘更多合格成员（B）无法解决需求不一致问题。纳入客户代表（D）有长期帮助但无法立即澄清当前的不一致。 | Un equipo de proyecto creó historias de usuario tras comprender los requisitos del cliente. A medida que el proyecto avanza, el director del proyecto observa que hay demasiadas solicitudes de cambio. El equipo siente que los resultados en los que trabaja no están alineados con los requisitos del cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Consultar la base de conocimientos de gestión de configuración de proyectos similares ya entregados. | Reconocer que el equipo actual necesita mejorar y contratar miembros más calificados. | Organizar un taller con el cliente para entender los valores de negocio esperados de los resultados. | Incluir un representante del cliente que trabaje colaborativamente con el equipo. |  | Cuando el equipo enfrenta numerosas solicitudes de cambio y siente desalineación con los requisitos del cliente, el director del proyecto debe organizar un taller con el cliente para comprender los valores de negocio esperados. La participación directa realinea expectativas y reduce futuras solicitudes de cambio. Consultar la base de conocimientos (A) revisa trabajo pasado pero no involucra al cliente. Contratar miembros más calificados (B) no aborda la desalineación de requisitos. Incluir un representante del cliente (D) ayuda a largo plazo pero no aclara la desalineación inmediata. | プロジェクトチームは顧客要求を理解した上でユーザーストーリーを作成した。プロジェクトが進むにつれ、PMは変更要求が多すぎることに気づいた。チームは取り組んでいる成果が顧客要求と整合していないと感じている。PMは何をすべきか。 | 過去に納品された類似プロジェクトの構成管理ナレッジベースを参照する。 | 現在のチームに改善が必要であると認識し、より適格なメンバーを採用する。 | 顧客とのワークショップを設定し、成果に期待されるビジネス価値を理解する。 | 顧客の代表者を加え、チームと協働させる。 |  | チームが多数の変更要求に直面し顧客要求とのズレを感じている場合、PMは顧客とのワークショップを開催し期待されるビジネス価値を理解すべきである。直接の関与は期待を再整合し、将来の変更要求を減らす。構成管理ナレッジベースの参照（A）は過去の作業をレビューするだけで顧客との関与にはならない。より適格なメンバーの採用（B）は要件の不整合を解決しない。顧客代表の参加（D）は長期的には有効だが現在の不整合の即時解決にはならない。
114 | 在一个产品开发项目中，项目经理不断收到干系人对所交付功能的投诉，称这些功能并非业务部门所需。项目发起人想知道项目资源是否被有效利用。为避免交付不为业务增添价值的工作，项目经理本应做什么？ | 记录干系人的需求，在回顾会议上审查并制定改进计划。 | 定义产品范围，并要求干系人不偏离该范围。 | 要求干系人将其投诉记入变更请求。 | 鼓励产品负责人与干系人会面，并基于其需求创建产品待办列表。 |  | 正确答案是 D。干系人抱怨是因为交付的功能不符合他们的需求。产品负责人应与他们一起基于这些需求建立产品待办事项列表并据此排序。在回顾会上审查需求（A）属于事后处理；固定范围并要求干系人不得偏离（B）忽视了他们的意见；强制提交变更请求（C）只增加官僚程序而无法修正待办事项列表。 | En un proyecto de desarrollo de producto, el director del proyecto recibe constantemente quejas de los interesados sobre funcionalidades entregadas que los departamentos de negocio no necesitan. El patrocinador quiere saber si los recursos se están utilizando de forma eficaz. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar entregar trabajo que no aporta valor al negocio? | Documentar las necesidades de los interesados, revisarlas en la retrospectiva y crear planes de mejora. | Definir el alcance del producto y pedir a los interesados que no se desvíen de él. | Pedir a los interesados que documenten sus quejas en solicitudes de cambio. | Animar al propietario del producto a reunirse con los interesados y crear una lista pendiente del producto basada en sus necesidades. |  | La respuesta correcta es D. Los interesados se quejan porque la funcionalidad entregada no coincide con sus necesidades. El dueño del producto debe trabajar con ellos para construir un backlog del producto basado en esas necesidades y priorizarlo en consecuencia. Revisar las necesidades en una retrospectiva (A) es a posteriori, fijar el alcance y pedirles que no se desvíen (B) ignora sus aportes, y obligar a presentar solicitudes de cambio (C) agrega burocracia sin corregir el backlog. | ある製品開発プロジェクトで、PMは事業部門が必要としていない機能が納品されているとステークホルダーから絶え間なく苦情を受けている。スポンサーはプロジェクトのリソースが効果的に使われているか知りたがっている。事業に価値を加えない作業の納品を避けるために、PMは何をすべきだったか。 | ステークホルダーのニーズを文書化し、レトロスペクティブでレビューし、改善計画を作成する。 | プロダクトスコープを定義し、ステークホルダーに逸脱しないよう求める。 | ステークホルダーに苦情を変更要求として文書化させる。 | プロダクトオーナーがステークホルダーと面談し、ニーズに基づいたプロダクトバックログを作成するよう奨励する。 |  | 正解は D。ステークホルダーが不満を述べるのは、提供された機能がニーズに合っていないためである。プロダクトオーナーはステークホルダーと協力し、そのニーズに基づくプロダクトバックログを作成して優先順位を付けるべきである。レトロスペクティブでニーズを見直す（A）のは事後対応であり、スコープを固定して逸脱しないよう求める（B）のは意見を無視し、変更要求を強制する（C）のはバックログを直さずに手続きを増やすだけである。
115 | 在一次定义项目范围的会议上，一名干系人告诉项目经理，合同中要求的主要功能并不适用，并且这一情况已记录在经验教训中。项目经理应该怎么做？ | 与发起人会面寻求其支持。 | 核实该信息是否被正确记录。 | 请求发起人关闭项目并支付合同违约金。 | 与团队核对可行的应对方案，并咨询专家。 |  | 当干系人指出合同中的主要功能不适用且已记录于经验教训中时，项目经理应与团队核对可行方案并咨询专家。在采取行动前先理解影响有助于做出明智决定。直接寻求发起人支持（A）为时过早。请求关闭项目（C）过于激进。仅核实文档准确性（B）并未应对范围变更带来的影响。 | Durante una reunión para definir el alcance del proyecto, un interesado le dice al director del proyecto que la principal funcionalidad solicitada en el contrato no es aplicable, y esto está documentado en las lecciones aprendidas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el patrocinador para pedir su apoyo. | Verificar que esta información se documentó correctamente. | Pedir al patrocinador que cierre el proyecto y pague la penalización contractual. | Consultar con el equipo qué se puede hacer y consultar a un experto. |  | Cuando un interesado reporta que la funcionalidad principal contratada no es aplicable y esto figura en lecciones aprendidas, el director del proyecto debe consultar con el equipo qué se puede hacer y consultar a un experto. Comprender el impacto antes de actuar permite decisiones informadas. Reunirse con el patrocinador para apoyo (A) es prematuro. Pedir cerrar el proyecto (C) es drástico. Verificar solo la exactitud del documento (B) no aborda el impacto del cambio de alcance. | プロジェクトスコープを定義する会議中、あるステークホルダーがPMに対し、契約で要求された主要機能は適用できず、それが教訓に文書化されていると伝えた。PMはどうすべきか。 | スポンサーと面談して支援を求める。 | 情報が正しく文書化されたかを確認する。 | スポンサーにプロジェクトを終了して契約違反金を支払うよう求める。 | チームに何ができるかを確認し、専門家に相談する。 |  | 契約上の主要機能が適用できず教訓に記録されているとステークホルダーから報告された場合、PMはチームに対応策を確認し、専門家に相談すべきである。行動前に影響を理解することが情報に基づく判断を可能にする。スポンサーへの支援要請（A）は時期尚早である。プロジェクト終了の依頼（C）は極端である。文書の正確性のみ確認する（B）はスコープ変更の影響に対処しない。
116 | 项目经理正在领导一项产品功能的发布，该功能将为视频流媒体应用获取更多订户。在待办列表精化阶段，业务干系人无法理解新功能与产品的集成情况，并提出了顾虑。项目经理可以做什么来展示这种集成？ | 与业务干系人详细审查待办列表。 | 邀请业务干系人参加迭代评审。 | 让业务干系人参加迭代回顾会议。 | 为迭代评审创建任务并加入待办列表。 |  | 当业务干系人在待办列表精化阶段无法理解功能集成时，项目经理应邀请他们参加迭代评审。评审会直接展示已工作的功能。详细审查待办列表（A）只提供信息而非演示。让干系人参加回顾会议（C）针对的是团队反思。为评审创建待办任务（D）只是增加了管理开销。 | Un director del proyecto lidera el lanzamiento de una funcionalidad de producto que atraerá más suscriptores a una aplicación de streaming de video. Durante la fase de afinamiento del backlog, los interesados de negocio no logran entender la integración de la funcionalidad con el producto y plantean inquietudes. ¿Qué puede hacer el director del proyecto para demostrar la integración? | Revisar el backlog en detalle con los interesados de negocio. | Incluir a los interesados de negocio en la revisión de la iteración. | Involucrar a los interesados de negocio en la retrospectiva de la iteración. | Crear una tarea para la revisión de la iteración y añadirla al backlog. |  | Cuando los interesados de negocio no comprenden la integración de la funcionalidad durante el afinamiento del backlog, el director del proyecto debe incluirlos en la revisión de la iteración. Las revisiones demuestran funcionalidad funcionando directamente. Revisar el backlog en detalle (A) brinda información pero no demostración. Incluir interesados en la retrospectiva (C) está orientado a la reflexión del equipo. Crear una tarea de revisión en el backlog (D) añade sobrecarga. | PMは、動画ストリーミングアプリの加入者を増やすための製品機能リリースをリードしている。バックログリファインメントの段階で、事業ステークホルダーが製品との機能統合を理解できず懸念を示した。PMはこの統合をどう示せるか。 | 事業ステークホルダーとバックログを詳細にレビューする。 | 事業ステークホルダーをイテレーションレビューに招待する。 | 事業ステークホルダーをイテレーションレトロスペクティブに参加させる。 | イテレーションレビュー用のタスクを作成しバックログに追加する。 |  | バックログリファインメント中に事業ステークホルダーが機能統合を理解できない場合、PMはイテレーションレビューに彼らを招くべきである。レビューは動作する機能を直接示す。バックログの詳細レビュー（A）は情報提供に留まり実演ではない。レトロスペクティブへの参加（C）はチームの振り返りが目的である。レビュー用タスクの作成（D）はオーバーヘッドを増やす。
117 | 项目经理正在准备启动一个新项目，团队成员分布在不同国家。项目经理正在使用沟通管理计划来促进团队成员的参与，并寻找适合所有人的沟通方式。项目经理应如何持续评估虚拟团队参与的有效性？ | 根据团队成员的偏好和可用时间召开会议。 | 建立定期面对面会议并讨论沟通话题。 | 收集团队反馈以讨论增强沟通的替代方案。 | 进行一对一会谈，与团队成员建立信任氛围。 |  | 在评估跨国虚拟团队参与的有效性时，项目经理应收集团队反馈，讨论增强沟通的替代方案。反馈推动持续改进。按偏好安排会议（A）解决了排程但未评估效果。定期面对面会议（B）可能不可行。一对一会谈（D）能评估个人但难以集体改进。 | Un director del proyecto se prepara para iniciar un nuevo proyecto en el que los miembros del equipo están distribuidos geográficamente en diferentes países. El director del proyecto utiliza el plan de gestión de las comunicaciones para involucrar a los miembros y encontrar un método de comunicación que convenga a todos. ¿Cómo debe evaluar continuamente la efectividad del compromiso del equipo virtual? | Celebrar reuniones según las preferencias y disponibilidad de los miembros del equipo. | Establecer reuniones presenciales periódicas y abordar el tema de la comunicación. | Recopilar retroalimentación del equipo para discutir alternativas que mejoren la comunicación. | Mantener reuniones individuales para crear un entorno de confianza con los miembros del equipo. |  | Al evaluar la efectividad del compromiso del equipo virtual entre países, el director debe recopilar retroalimentación del equipo y discutir alternativas para mejorar la comunicación. La retroalimentación impulsa la mejora continua. Reuniones por preferencia (A) abordan la programación pero no la evaluación. Reuniones presenciales periódicas (B) pueden no ser viables. Reuniones individuales (D) evalúan, pero no mejoran de forma colectiva. | PMは、チームメンバーが複数の国に分散している新規プロジェクトを開始する準備をしている。PMはコミュニケーションマネジメント計画を用いてメンバーを巻き込み、全員に適したコミュニケーション方法を探している。バーチャルチームのエンゲージメントの有効性をどう継続的に評価すべきか。 | メンバーの好みと都合に応じて会議を開催する。 | 定期的な対面会議を設け、コミュニケーションの話題を扱う。 | チームからフィードバックを収集し、コミュニケーション強化のための代替案を議論する。 | 個別ミーティングを行い、メンバーとの信頼関係を築く。 |  | 国をまたぐバーチャルチームのエンゲージメント有効性を評価する際、PMはチームからフィードバックを収集し、コミュニケーション改善の代替案を議論すべきである。フィードバックは継続的改善を推進する。好みに合わせた会議（A）はスケジュールに対応するが評価ではない。定期的対面会議（B）は実現困難な場合がある。個別ミーティング（D）は評価できるが集団的改善には至らない。
118 | 项目经理因项目干系人之间存在分歧而难以获得项目需求的批准。这一问题正使项目进度面临风险。为推动项目需求的批准，项目经理首先应该怎么做？ | 举办一次团队建设活动 | 找出分歧的根源 | 审查项目章程 | 进行干系人分析 |  | 解决干系人在需求上的分歧的第一步，是找出分歧的根源。理解根本原因——是利益冲突、误沟通还是期望不同——使项目经理能够选择合适的冲突解决技术（合作、妥协、缓和、强制或撤退）。审查项目章程（C）、进行干系人分析（D）或举办团队建设活动（A）都不能直接处理具体的分歧来源。 | El director del proyecto tiene dificultades para obtener la aprobación de los requisitos del proyecto debido a un desacuerdo entre los interesados. Este problema está poniendo en riesgo el cronograma. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para facilitar la aprobación de los requisitos? | Organizar un evento de team building. | Identificar la fuente del desacuerdo. | Revisar el acta de constitución del proyecto. | Realizar un análisis de los interesados. |  | El primer paso para resolver un desacuerdo entre interesados sobre requisitos es identificar la fuente del desacuerdo. Comprender la causa raíz—intereses en conflicto, mala comunicación o expectativas distintas—permite al director del proyecto elegir la técnica adecuada de resolución de conflictos (colaborar, comprometer, suavizar, forzar o evitar). Revisar el acta (A), realizar un análisis de interesados (D) u organizar team building (C) no abordan directamente la causa específica. | PMは、プロジェクトステークホルダー間の意見の相違により、プロジェクト要件の承認を得るのに苦労している。この問題はプロジェクトのスケジュールをリスクにさらしている。要件承認を促進するためにPMがまず行うべきことは何か。 | チームビルディングイベントを開催する。 | 意見の相違の原因を特定する。 | プロジェクト憲章をレビューする。 | ステークホルダー分析を行う。 |  | 要件に関するステークホルダー間の意見対立を解消する最初のステップは、その対立の原因を特定することである。利害の衝突、誤伝達、期待の相違のいずれが根本原因かを理解することで、PMは適切な対立解決技法（協働、妥協、鎮静、強制、撤退）を選択できる。憲章のレビュー（C）、ステークホルダー分析（D）、チームビルディング（A）はいずれも対立の具体的原因に直接は対処しない。
119 | 项目经理正在领导一个跨年度项目，涉及内部和外部干系人。在项目经理开始收集需求时，更多业务干系人表达了希望参与的意愿。为确保干系人得到适当参与，项目经理应采取以下哪三项行动？（选三项） | 将所有干系人纳入干系人参与计划，并提供同等水平的沟通。 | 执行干系人评估，使其与项目目标保持一致。 | 根据项目阶段和需要对干系人进行优先级排序。 | 制定干系人影响力矩阵以确定参与水平。 | 根据干系人在组织中的职位对其进行分类和排序。 | 当更多干系人对一个跨年度项目表示参与意愿时，项目经理应采取三项行动：执行干系人评估以与项目目标对齐（B）、根据项目阶段和需要对干系人进行优先级排序（C），以及制定干系人影响力矩阵以确定参与水平（D）。这些行动可基于实际影响力和兴趣，确保结构化、适当的参与。将所有干系人同等沟通（A）效率低下——不同干系人有不同需求。按组织职位分类（E）未必反映其在项目中的实际影响力或兴趣。 | Un director del proyecto lidera un proyecto plurianual con interesados internos y externos. Cuando empieza a recopilar requisitos, más interesados de negocio manifiestan interés en participar. ¿Qué tres acciones debe realizar el director del proyecto para asegurar una participación adecuada de los interesados? (Elegir tres) | Incluir a todos los interesados en el plan de involucramiento de los interesados y proporcionarles el mismo nivel de comunicación. | Realizar una evaluación de los interesados para alinearse con los objetivos del proyecto. | Priorizar a los interesados según la fase y la necesidad del proyecto. | Desarrollar una matriz de influencia/impacto de interesados para determinar el nivel de involucramiento. | Clasificar y jerarquizar a los interesados según sus posiciones en la organización. | Cuando interesados adicionales muestran interés en un proyecto plurianual, el director del proyecto debe (B) realizar una evaluación de interesados alineada a los objetivos, (C) priorizar a los interesados según la fase y la necesidad del proyecto, y (D) desarrollar una matriz de influencia/impacto para determinar el nivel de involucramiento. Estas acciones aseguran un involucramiento estructurado y proporcional a la influencia e interés reales. Incluir a todos con la misma comunicación (A) es ineficiente: distintos interesados requieren enfoques distintos. Clasificar por posición organizativa (E) no refleja la influencia ni el interés reales. | PMは、社内外のステークホルダーが関与する複数年プロジェクトをリードしている。要件収集を開始すると、追加のビジネスステークホルダーが参加意欲を示した。適切なステークホルダー関与を確保するためにPMが取るべきアクションを3つ選びなさい。 | 全ステークホルダーをステークホルダーエンゲージメント計画に含め、同レベルのコミュニケーションを提供する。 | プロジェクト目標と整合するためのステークホルダーアセスメントを実施する。 | プロジェクトのフェーズとニーズに基づきステークホルダーを優先順位付けする。 | ステークホルダー影響度マトリクスを作成し、関与レベルを決定する。 | ステークホルダーを組織内の地位に基づき分類・順位付けする。 | 複数年プロジェクトに追加のステークホルダーが関心を示した場合、PMは（B）プロジェクト目標との整合のためにステークホルダーアセスメントを実施し、（C）フェーズとニーズに基づき優先順位付けし、（D）影響度マトリクスを作成して関与レベルを決定すべきである。これらは実際の影響力と関心に基づく構造化された適切な関与を確保する。全員に同じコミュニケーションを提供する（A）は非効率である。組織上の地位で分類する（E）はプロジェクトでの実際の影響力や関心を反映しない場合がある。
120 | 项目经理正在管理一个使用承包商完成几项关键可交付成果的混合型项目。该承包商已被聘请执行一项重要交付，但尚未确认其能否按所需进度完成。项目经理应该怎么做？ | 与承包商或供应商共同规划任务交付，强调当前情况的紧迫性。 | 与干系人审查项目范围，并将可能延迟的项移出范围。 | 向采购部门确认是否有以前合作过的其他承包商可以执行该任务。 | 将该问题升级至采购团队，因为项目最终交付日期将受到影响。 |  | 当被聘请负责关键可交付成果的承包商尚未确认能否按时交付时，项目经理应与承包商共同规划任务交付，强调情况的紧迫性。主动协作能够管理风险。将该项目从范围中移除（B）会损失价值。向采购部询问替代承包商（C）可能有帮助但不是首要行动。直接升级至采购团队（D）为时过早。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto híbrido que utiliza a un contratista para algunos entregables clave. El contratista ha sido contratado para realizar una entrega importante, pero aún no ha confirmado que pueda cumplir con el cronograma requerido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Planificar la entrega de la tarea con el contratista o proveedor, destacando la criticidad de la situación actual. | Revisar el alcance del proyecto con los interesados y eliminar del alcance el ítem potencialmente retrasado. | Consultar con adquisiciones si existe otro contratista previamente utilizado que pueda desarrollar la tarea. | Escalar el problema al equipo de adquisiciones, dado que la fecha final de entrega del proyecto se verá afectada. |  | Cuando un contratista contratado para un entregable clave no ha confirmado que cumplirá el cronograma, el director del proyecto debe planificar la entrega con el contratista, destacando la criticidad de la situación. La participación proactiva gestiona el riesgo. Eliminar el ítem del alcance (B) sacrifica valor. Consultar con adquisiciones por alternativas (C) puede ayudar, pero no es la primera acción. Escalar a adquisiciones (D) es prematuro. | PMは、いくつかの重要な成果物にコントラクターを使用するハイブリッドプロジェクトを管理している。コントラクターは重要な納品を行うために契約されたが、必要なスケジュールを満たせるかをまだ確認していない。PMは何をすべきか。 | 現状の重大性を強調しつつ、コントラクターまたはベンダーとタスクの納品計画を立てる。 | ステークホルダーとプロジェクトスコープをレビューし、遅延の可能性のある項目をスコープから外す。 | 調達部門に確認し、以前使用した別のコントラクターでこのタスクを実施できる者がいないか調べる。 | 最終納期に影響が及ぶため、問題を調達チームへエスカレーションする。 |  | 重要な成果物のために契約したコントラクターがスケジュール達成を未確認の場合、PMはコントラクターとタスク納品を計画し、状況の重大性を強調すべきである。能動的な関与はリスクを管理する。スコープからの除外（B）は価値を損なう。代替コントラクターを調達に確認する（C）は役立ち得るが第一手ではない。調達へのエスカレーション（D）は時期尚早である。
121 | 一家大型跨国公司正在重新评估其项目管理方法的方针。团队成员抱怨他们参与的每个项目都有不同的流程。目前组织内同时使用预测型、敏捷和混合型方法论。一名项目经理现加入一个团队，负责为新项目制定方法选择的标准准则。该项目经理应建议什么？ | 确定项目类型、约束条件和资源情况，以启动标准化的裁剪。 | 识别当前最常用的方法论，并将其应用于所有未来的项目。 | 简化方法，统一采用单一的敏捷方法或单一的预测型方法。 | 通过对所有项目进行定制化裁剪，兼顾结构性与灵活性。 |  | 当一家大型组织在预测型、敏捷和混合型方法并存的情况下要标准化项目管理方法时，项目经理应建议先确定项目类型、约束条件和资源情况，以启动标准化裁剪。基于情境的裁剪准则有助于选择合适的方法论。识别最常用的方法论（B）忽视了项目的差异性。简化为单一方法论（C）缺乏灵活性。对所有项目进行定制化裁剪（D）听起来灵活，但缺乏裁剪指南所要求的系统性准则。 | Una organización multinacional grande está reevaluando su política sobre los enfoques de dirección de proyectos. Los miembros del equipo se quejan de tener procesos distintos para cada proyecto en el que participan. Actualmente se utilizan metodologías predictivas, ágiles e híbridas. Un director del proyecto forma ahora parte de un equipo que está trabajando en criterios estándar para la selección del enfoque en proyectos nuevos. ¿Qué debería recomendar el director del proyecto? | Determinar los tipos de proyectos, restricciones y recursos para iniciar una adaptación estándar. | Identificar la metodología más utilizada actualmente y aplicarla a todos los proyectos futuros. | Simplificar los enfoques para usar una única metodología ágil o una única predictiva. | Incorporar tanto estructura como flexibilidad mediante una adaptación personalizada para todos los proyectos. |  | Al estandarizar los enfoques de dirección de proyectos en una organización grande que utiliza metodologías predictivas, ágiles e híbridas, el director del proyecto debería recomendar determinar los tipos de proyectos, restricciones y recursos para iniciar una adaptación estándar. Los criterios de adaptación basados en el contexto permiten seleccionar la metodología adecuada. Identificar la metodología más común (B) ignora la variabilidad de los proyectos. Simplificar a una sola metodología (C) carece de flexibilidad. Incorporar adaptación personalizada para todos (D) suena flexible, pero carece de los criterios sistemáticos que exige la guía de adaptación. | ある大規模な多国籍企業が、プロジェクトマネジメントのアプローチに関する方針を見直している。チームメンバーは、参加するプロジェクトごとに異なるプロセスがあることに不満を抱いている。現在、予測型、アジャイル、ハイブリッドの各方法論が併用されている。あるプロジェクトマネージャーは現在、新規プロジェクトのアプローチ選定に関する標準基準を策定するチームに参加している。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきか？ | プロジェクトの種類、制約、リソースを特定して、標準的なテーラリングを開始する。 | 現在最も多く使用されている方法論を特定し、今後すべてのプロジェクトに適用する。 | アプローチを簡素化し、単一のアジャイルまたは単一の予測型方法論のいずれかに統一する。 | すべてのプロジェクトに対してカスタムテーラリングを行い、構造性と柔軟性の両方を取り入れる。 |  | 予測型、アジャイル、ハイブリッドを併用する大規模な組織でプロジェクトマネジメントのアプローチを標準化する際、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトの種類、制約、リソースを特定して標準的なテーラリングを開始することを推奨すべきである。コンテキストに基づくテーラリング基準により、適切な方法論の選定が可能となる。最も多く使われている方法論を特定する(B)ことはプロジェクトの多様性を無視している。単一方法論への簡素化(C)は柔軟性を欠く。すべてにカスタムテーラリングを取り入れる(D)は柔軟に聞こえるが、テーラリングガイダンスが求める体系的な基準を欠いている。
122 | 项目经理感到困惑，因为前几次迭代交付方案的运营结果未能被客户接受。团队成员此前已交付所有方案，且这些方案均被客户验收为已完成。项目经理应怎么做？ | 建议变更项目方法论或方法。 | 确定客观成功的标准和度量体系。 | 为指导项目团队成员分配更多时间。 | 制定并执行干系人参与策略。 |  | 正确答案是 B。确定客观成功的标准和度量体系。敏捷实践强调迭代交付、团队赋能和持续改进。项目经理应在遵循敏捷原则的同时促进协作并确保价值交付。 | Un director del proyecto está confundido porque los resultados operativos de las soluciones de iteraciones anteriores no han sido aceptables para el cliente. Los miembros del equipo ya entregaron todas las soluciones anteriores, que fueron aceptadas por el cliente como completas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Recomendar un cambio en la metodología o el enfoque del proyecto. | Determinar los criterios y los sistemas de medición para el éxito objetivo. | Asignar más tiempo a la mentoría de los miembros del equipo del proyecto. | Desarrollar y ejecutar una estrategia de involucramiento de los interesados. |  | La respuesta correcta es B. Determinar los criterios y sistemas de medición para el éxito objetivo. Las prácticas ágiles enfatizan la entrega iterativa, el empoderamiento del equipo y la mejora continua. El director del proyecto debe facilitar la colaboración y asegurar la entrega de valor adhiriéndose a los principios ágiles. | プロジェクトマネージャーは、これまでのイテレーションで提供されたソリューションの運用結果がクライアントに受け入れられなかったことに困惑している。チームメンバーはすでにこれまでのソリューションをすべて納品しており、クライアントから完了として受け入れられていた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトの方法論またはアプローチの変更を推奨する。 | 客観的な成功のための基準と測定システムを定める。 | プロジェクトチームメンバーへのメンタリングにより多くの時間を割り当てる。 | ステークホルダー関与戦略を策定し実行する。 |  | 正解はB。客観的な成功のための基準と測定システムを定めること。アジャイル実践は反復的な提供、チームのエンパワーメント、継続的改善を重視する。プロジェクトマネージャーはアジャイル原則に従いつつ、協働を促進し価値提供を確実にすべきである。
123 | 项目经理向团队发送了关于项目管理计划的首次沟通。次日，两位现场工程师询问他们的角色和项目进度。项目经理本应做什么？ | 在发送项目管理计划之前，先向每位团队成员说明各自的角色 | 确认沟通已被理解，并向团队征求反馈 | 随项目管理计划一同发送角色与职责矩阵 | 与各管理者沟通职责，由他们向其团队成员解释 |  | 当现场工程师在收到项目管理计划后询问其角色和项目进度时，项目经理本应确认沟通已被理解并向团队征求反馈。确保理解可避免混淆。在发送前向每位成员说明（A）虽属主动行为，但未确认接收方的理解。随计划发送 RACI 矩阵（C）只是提供信息而未验证理解。与管理者沟通（D）属于间接做法。 | Un director del proyecto envió la primera comunicación sobre el plan para la dirección del proyecto al equipo. Al día siguiente, dos ingenieros de campo preguntaron sobre sus roles y el cronograma del proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto? | Informar a cada miembro del equipo sobre sus roles antes de enviar el plan para la dirección del proyecto. | Confirmar que la comunicación se entendió y solicitar retroalimentación del equipo. | Enviar la matriz de roles y responsabilidades junto con el plan para la dirección del proyecto. | Discutir los roles con los gerentes para que ayuden a explicarlos a los miembros de su equipo. |  | Cuando los ingenieros de campo preguntan sobre roles y cronograma del proyecto tras recibir el plan, el director del proyecto debería haber confirmado que la comunicación se entendió y solicitado retroalimentación del equipo. Verificar la comprensión evita confusión. Informar a cada miembro antes (A) es proactivo pero no confirma la comprensión. Enviar la matriz RACI (C) proporciona información pero no verifica la comprensión. Discutir con los gerentes (D) es indirecto. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトマネジメント計画に関する最初のコミュニケーションをチームに送付した。翌日、2人の現場エンジニアが自分の役割とプロジェクトスケジュールについて質問してきた。プロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | プロジェクトマネジメント計画を送付する前に、各チームメンバーに役割を説明しておくべきだった | コミュニケーションが理解されたことを確認し、チームからのフィードバックを求めるべきだった | プロジェクトマネジメント計画と一緒に役割と責任のマトリックスを送付するべきだった | 各マネージャーと役割について話し合い、メンバーへの説明を依頼するべきだった |  | 現場エンジニアがプロジェクトマネジメント計画受領後に役割やスケジュールについて尋ねた場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションが理解されたことを確認し、チームからフィードバックを求めるべきだった。理解の確認は混乱を防ぐ。送付前に各メンバーに説明する(A)は積極的だが受信側の理解を確認していない。RACIマトリックスを併送する(C)は情報を提供するが理解を検証していない。マネージャーと話し合う(D)は間接的である。
124 | 项目经理负责一个桥梁建设项目。项目经理收到一项来自监管干系人的重大变更请求，要求在工程设计中增加桥梁的一条分支。项目经理已准备了变更请求，并经变更控制委员会（CCB）审查通过。项目经理现在应该做什么？ | 将该决定告知提出变更请求的干系人。 | 评估对项目管理计划的调整。 | 在设计中纳入桥梁的新分支。 | 通知项目团队变更请求已获批准。 |  | 当 CCB 批准在工程设计中增加桥梁分支的变更请求后，项目经理应将决定告知提出变更请求的干系人。透明的沟通有助于维护信任。评估对项目计划的调整（B）属于后续步骤。在设计中纳入分支（C）应在沟通之后进行。通知项目团队（D）固然重要，但应优先告知提出变更请求的干系人。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto de construcción de un puente. El director del proyecto ha recibido una solicitud de cambio importante de un interesado regulatorio para añadir un ramal del puente al diseño de ingeniería. El director del proyecto preparó una solicitud de cambio que fue revisada y aprobada por el comité de control de cambios (CCB). ¿Qué debería hacer ahora el director del proyecto? | Comunicar la decisión al interesado que solicitó el cambio. | Evaluar los ajustes al plan para la dirección del proyecto. | Incluir el nuevo ramal del puente en el diseño. | Notificar al equipo del proyecto sobre la aprobación de la solicitud de cambio. |  | Después de que el CCB aprueba una solicitud de cambio para añadir un ramal del puente al diseño de ingeniería, el director del proyecto debería comunicar la decisión al interesado que solicitó el cambio. La comunicación transparente mantiene la confianza. Evaluar los ajustes al plan del proyecto (B) es un paso posterior. Incluir el ramal en el diseño (C) sigue a la comunicación. Notificar al equipo del proyecto (D) es importante, pero el interesado solicitante debería ser informado primero. | プロジェクトマネージャーは橋梁建設プロジェクトを管理している。規制当局のステークホルダーから、橋梁の支線を1本追加するという重大な変更要求を受け取った。プロジェクトマネージャーは変更要求を準備し、変更管理委員会(CCB)で審査・承認された。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 変更を要求したステークホルダーに決定を伝える。 | プロジェクトマネジメント計画の調整を評価する。 | 新しい橋梁の支線を設計に組み込む。 | 変更要求の承認についてプロジェクトチームに通知する。 |  | CCBが橋梁支線追加の変更要求を承認した後、プロジェクトマネージャーは変更を要求したステークホルダーに決定を伝えるべきである。透明性のあるコミュニケーションは信頼を維持する。プロジェクト計画の調整評価(B)は後続のステップである。設計への支線組込み(C)はコミュニケーションの後である。プロジェクトチームへの通知(D)は重要だが、要求したステークホルダーに先に伝えるべきである。
125 | 在一个软件开发项目中，产品负责人和开发团队就冲刺待办列表达成一致，待办列表中最高优先级是构建支付模块。团队在冲刺前半段开发该模块，但现在两名开发人员希望将剩余冲刺时间用于重构另一项可能在未来产生问题的功能。项目经理应怎么做？ | 将该问题升级至开发人员的职能经理 | 向开发人员重申聚焦冲刺并达成冲刺目标的重要性。 | 让开发人员专注于重构工作，并在回顾会议中讨论 | 称赞开发人员的主动性和对质量的关注。 |  | 当开发人员希望将冲刺剩余时间用于重构而非完成最高优先级的支付模块时，项目经理应重申聚焦冲刺目标并达成冲刺目标的重要性。冲刺承诺必须得到遵守。升级至职能经理（A）绕开了敏捷的自组织。让其重构并在回顾会议中讨论（C）放弃了冲刺目标。称赞主动性（D）等于在奖励偏离冲刺目标的行为。 | En un proyecto de desarrollo de software, el dueño del producto y el equipo de desarrollo acuerdan una lista pendiente del sprint. La máxima prioridad de la lista pendiente es construir un módulo de pago. El equipo trabajó en el módulo durante la primera mitad del sprint, pero ahora dos desarrolladores quieren dedicar el resto del sprint a refactorizar otra funcionalidad que podría generar problemas en el futuro. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar el asunto a los gerentes funcionales de los desarrolladores. | Reiterar a los desarrolladores la importancia de mantenerse enfocados y cumplir el objetivo del sprint. | Permitir que los desarrolladores se concentren en la refactorización y discutirlo en la retrospectiva. | Elogiar a los desarrolladores por su proactividad y enfoque en la calidad. |  | Cuando los desarrolladores quieren dedicar el resto del sprint a refactorizar en lugar de completar el módulo de pago de máxima prioridad, el director del proyecto debería reiterar la importancia de mantenerse enfocados y cumplir el objetivo del sprint. El compromiso del sprint debe respetarse. Escalar a los gerentes funcionales (A) elude la auto-organización ágil. Permitir la refactorización y discutirla en la retrospectiva (C) abandona el objetivo del sprint. Elogiar la proactividad (D) recompensa la desviación. | ソフトウェア開発プロジェクトで、プロダクトオーナーと開発チームがスプリントバックログに合意した。バックログの最優先項目は支払モジュールの構築である。チームはスプリント前半でこのモジュールに取り組んだが、現在2人の開発者がスプリント残り期間を、将来問題を引き起こす可能性のある別機能のリファクタリングに使いたいと言っている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 問題を開発者の機能マネージャーにエスカレーションする | 開発者に対し、スプリントゴールに集中して達成することの重要性を再度伝える。 | 開発者にリファクタリング作業を任せ、レトロスペクティブで議論する | 開発者の主体性と品質への注力を称賛する。 |  | 開発者が最優先の支払モジュールを完成させずにスプリント残り期間をリファクタリングに使いたいと考える場合、プロジェクトマネージャーはスプリントゴールに集中し達成することの重要性を再度伝えるべきである。スプリントコミットメントは尊重されなければならない。機能マネージャーへのエスカレーション(A)はアジャイルの自己組織化を回避する。リファクタリングを許してレトロスペクティブで議論する(C)はスプリントゴールを放棄している。主体性を称賛する(D)は逸脱を報奨することになる。
126 | 项目经理最近调入一家组织来负责一个关键项目。项目经理注意到团队绩效低于目标，分配的任务未能按时交付，团队的承诺水平也未达到预期。项目经理应怎么做？ | 聘请一名能够影响项目团队成员的项目团队负责人。 | 研究并确定适合该团队的合适领导风格。 | 采用敏捷方法来帮助提升团队绩效。 | 安排会议，向团队传达对绩效的关切。 |  | 高效的项目经理必须能够根据情境在不同领导风格之间切换。研究团队动态并确定合适的领导风格对于改善团队绩效与承诺至关重要。不同的情境需要不同的方法——从指令型到合作型再到授权型——而项目经理在这方面的灵活性会直接影响团队的动力和项目成果。 | Un director del proyecto ha llegado recientemente a una organización para liderar un proyecto clave. El director del proyecto observa que el desempeño del equipo está por debajo del objetivo y que las tareas asignadas no se entregan a tiempo. El compromiso del equipo tampoco está al nivel esperado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Contratar a un líder de equipo de proyecto que pueda influir en los miembros del equipo. | Estudiar y determinar el estilo de liderazgo adecuado para el equipo. | Aplicar un enfoque ágil para ayudar a mejorar el desempeño del equipo. | Programar una reunión y comunicar al equipo la preocupación por el desempeño. |  | Los directores de proyecto eficaces deben poder alternar entre estilos de liderazgo según la situación. Estudiar la dinámica del equipo y determinar el estilo de liderazgo apropiado es esencial para mejorar el desempeño y el compromiso del equipo. Distintas situaciones exigen distintos enfoques—desde directivo hasta colaborativo y delegativo—y la flexibilidad del director del proyecto en este sentido afecta directamente la motivación del equipo y los resultados del proyecto. | あるプロジェクトマネージャーが最近組織に着任し、重要なプロジェクトをリードすることになった。プロジェクトマネージャーは、チームのパフォーマンスが目標を下回り、割り当てられたタスクが期日どおりに納品されていないことに気づいた。チームのコミットメントも期待される水準に達していない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトチームメンバーに影響を与えられるプロジェクトチームリーダーを雇用する。 | チームに適したリーダーシップスタイルを検討し決定する。 | アジャイルアプローチを適用してチームのパフォーマンス向上を支援する。 | 会議を設定し、チームにパフォーマンスへの懸念を伝える。 |  | 効果的なプロジェクトマネージャーは状況に応じてリーダーシップスタイルを切り替えられる必要がある。チームのダイナミクスを調査し、適切なリーダーシップスタイルを決定することが、チームのパフォーマンスとコミットメントの向上に不可欠である。状況によって、指示型・協働型・委任型など異なるアプローチが求められ、この点におけるプロジェクトマネージャーの柔軟性は、チームのモチベーションとプロジェクト成果に直接影響する。
127 | 项目经理负责一个10英里管道安装项目，原计划每英里管道安装花费15,000美元，并应在项目开始后整整20周完成。项目经理刚刚得知只完成了80%的工作。完工预算（BAC）是多少？ | 150000 | 100000 | 250000 | 300000 |  | 完工预算（BAC）是项目的总计划价值。其计算方法为工作单元数量乘以单位成本：BAC = 10 英里 × 15,000 美元/英里 = 150,000 美元。80% 的完成率与该计算无关——BAC 表示原始的总计划预算，而不是迄今为止的挣值或实际成本。 | Un director del proyecto supervisa un proyecto de instalación de tubería de 10 millas que debía costar US$15,000 por milla de instalación y completarse exactamente 20 semanas desde su inicio. El director del proyecto acaba de descubrir que solo se ha completado el 80% del trabajo. ¿Cuál es el presupuesto hasta la conclusión (BAC)? | 150000 | 100000 | 250000 | 300000 |  | El presupuesto hasta la conclusión (BAC) es el valor planificado total del proyecto. Se calcula multiplicando el número de unidades de trabajo por el costo por unidad: BAC = 10 millas × $15,000 por milla = $150,000. El porcentaje de avance del 80% es irrelevante para este cálculo—el BAC representa el presupuesto total planificado original, no el valor ganado ni el costo real a la fecha. | プロジェクトマネージャーは10マイルの配管設置プロジェクトを監督しており、当初は配管設置1マイルあたり15,000米ドルを費やし、開始からちょうど20週間で完了する予定であった。プロジェクトマネージャーは作業のうち80%しか完了していないことを知ったばかりである。完成時総予算(BAC)はいくらか？ | 150000 | 100000 | 250000 | 300000 |  | 完成時総予算(BAC)はプロジェクトの計画総価値である。作業単位数に単位あたりコストを乗じて算出する：BAC = 10マイル × 15,000ドル/マイル = 150,000ドル。80%という完了率はこの計算には無関係である——BACは元々の計画総予算を表しており、現時点までのアーンドバリューや実コストではない。
128 | 项目团队的一位关键干系人提出一项可能影响整体进度的额外需求。与另一位干系人沟通后，对方暗示这只是一项小任务。项目经理应怎么做？ | 管理该干系人的参与。 | 请求对该需求作进一步澄清。 | 进行定性风险分析。 | 协调设计文件的准备工作。 |  | 当一位关键干系人提出额外需求，而另一位干系人称这只是小任务时，项目经理应请求对该需求作进一步澄清。在采取行动前充分理解需求才能进行准确的影响评估。管理干系人参与（A）针对的是关系而非需求本身。进行定性风险分析（C）在需求尚未明确前为时过早。协调设计文件（D）则是在澄清之前就已开始行动。 | Uno de los interesados clave del equipo del proyecto se acerca con un requisito adicional que puede impactar el cronograma general. Una conversación con otro interesado sugiere que podría tratarse solo de una tarea pequeña. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Gestionar el involucramiento de este interesado. | Solicitar mayor aclaración del requisito. | Realizar un análisis cualitativo de riesgos. | Coordinar la preparación de los documentos de diseño. |  | Cuando un interesado clave introduce un requisito adicional y otro interesado sugiere que es una tarea pequeña, el director del proyecto debería solicitar mayor aclaración del requisito. Una comprensión profunda asegura una evaluación de impacto precisa antes de actuar. Gestionar el involucramiento del interesado (A) atiende la relación, no el requisito. Realizar un análisis cualitativo de riesgos (C) es prematuro sin entender el requisito. Coordinar los documentos de diseño (D) actúa antes de la aclaración. | プロジェクトチームの主要ステークホルダーの一人が、全体スケジュールに影響を及ぼす可能性のある追加要件を提出してきた。別のステークホルダーとの議論では、これは小さな作業に過ぎないかもしれないと示唆されている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | このステークホルダーの関与を管理する。 | 要件のさらなる明確化を求める。 | 定性的リスク分析を実施する。 | 設計文書の作成を調整する。 |  | 主要ステークホルダーが追加要件を提示し、別のステークホルダーが小さな作業だと示唆した場合、プロジェクトマネージャーは要件のさらなる明確化を求めるべきである。十分な理解により、行動前に正確な影響評価が可能となる。ステークホルダー関与の管理(A)は関係性を扱うが要件自体は扱わない。定性的リスク分析(C)は要件理解前では時期尚早である。設計文書の調整(D)は明確化前の行動である。
129 | 项目经理领导一个面向外部公司、要在另一国家部署的大型项目。在与项目团队工作后，项目经理了解到干系人涉及自身组织、客户组织和当地社区。项目经理在识别干系人之后应该怎么做？ | 优先考虑对项目成功更感兴趣的干系人。 | 优先考虑来自客户组织和当地社区的干系人。 | 优先考虑来自项目经理自身组织的干系人。 | 优先考虑可能对项目推进产生更大影响的干系人。 |  | 在大型跨国项目中识别出来自项目经理组织、客户组织和当地社区的众多干系人之后，项目经理应优先关注那些可能对项目推进产生更大影响的干系人。基于影响力的优先级排序可确保有效参与。优先考虑感兴趣的干系人（A）忽视了权力动态。优先考虑客户组织和社区（B）存在偏向。优先考虑项目经理自身的组织（C）则过于内向。 | Un director del proyecto lidera un proyecto a gran escala que se desplegará en otro país, para una empresa externa. Tras trabajar con el equipo del proyecto, el director del proyecto descubre que hay muchos interesados de su organización, de la organización del cliente y de la comunidad local. ¿Qué debería hacer el director del proyecto después de identificar a los interesados? | Priorizar a los interesados que están más interesados en el éxito del proyecto. | Priorizar a los interesados de la organización del cliente y de la comunidad local. | Priorizar a los interesados de la propia organización del director del proyecto. | Priorizar a los interesados que puedan tener mayor impacto en el desarrollo del proyecto. |  | Tras identificar a numerosos interesados de la organización del director del proyecto, la organización del cliente y la comunidad local en un proyecto internacional a gran escala, el director del proyecto debería priorizar a los interesados que puedan tener mayor impacto en el desarrollo del proyecto. La priorización basada en la influencia asegura una participación eficaz. Priorizar a los interesados interesados (A) ignora la dinámica de poder. Priorizar la organización del cliente y la comunidad (B) es sesgado. Priorizar la propia organización del director (C) es internamente enfocado. | プロジェクトマネージャーは、外部企業向けに別の国で展開される大規模プロジェクトをリードしている。プロジェクトチームとの作業を経て、プロジェクトマネージャーは自組織、クライアント組織、現地コミュニティに多くのステークホルダーがいることを把握した。ステークホルダーを特定した後、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトの成功により関心のあるステークホルダーを優先する。 | クライアント組織と現地コミュニティのステークホルダーを優先する。 | プロジェクトマネージャー自身の組織のステークホルダーを優先する。 | プロジェクトの推進により大きな影響を与え得るステークホルダーを優先する。 |  | PMの組織、クライアント組織、現地コミュニティから多くのステークホルダーを特定した大規模国際プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの推進により大きな影響を与え得るステークホルダーを優先すべきである。影響度ベースの優先順位付けは効果的な関与を確実にする。関心のあるステークホルダーを優先(A)はパワーダイナミクスを無視している。クライアント組織と地域社会を優先(B)は偏っている。PM自身の組織を優先(C)は内向きである。
130 | 一家无人机制造公司正在设计其首款无人机。新任的项目架构师致电项目经理审查项目范围。架构师希望重新调整范围和进度，先测试无人机功能。项目团队不同意，因为范围已获批准，任何变更都可能影响首席执行官设定的时间表。项目经理应推荐什么？ | 同意审查架构师的新提案，以评估其对首席执行官设定的时间表的影响。 | 在同意变更项目范围之前，先在问题日志中登记关于偏离首席执行官批准计划的进度延迟问题。 | 与架构师一起审查时间表，并邀请首席执行官参加会议，以确保所有干系人均参与。 | 拒绝审查，因为完整的项目时间表由公司首席执行官设定且已获批准。 |  | 当项目架构师希望重新调整范围以先测试无人机功能，而团队担心首席执行官批准的时间表时，项目经理应同意审查架构师的提案并评估对时间的影响。评估提案有助于做出明智的决策。在同意之前先登记问题（B）为时过早。让首席执行官出席审查时间表（C）属于过早升级。拒绝审查（D）则会关闭潜在有价值的输入渠道。 | Una empresa fabricante de drones está diseñando su primer dron. El nuevo arquitecto del proyecto ha llamado al director del proyecto para revisar el alcance del proyecto. El arquitecto quiere reordenar el alcance y el cronograma para probar primero la funcionalidad del dron. El equipo del proyecto no está de acuerdo porque el alcance ya fue aprobado y cualquier cambio podría afectar los plazos establecidos por el CEO. ¿Qué debería recomendar el director del proyecto? | Aceptar revisar la nueva propuesta del arquitecto para evaluar el impacto en los plazos establecidos por el CEO. | Registrar una incidencia en el registro respecto al retraso del cronograma frente a los planes aprobados por el CEO antes de aceptar cambiar el alcance del proyecto. | Revisar los plazos con el arquitecto e invitar al CEO a la reunión para asegurar la participación de todos los interesados. | Rechazar la revisión, ya que el cronograma del proyecto fue establecido por el CEO de la empresa y ya está aprobado. |  | Cuando el arquitecto del proyecto quiere reordenar el alcance para probar primero la funcionalidad del dron y el equipo se preocupa por los plazos aprobados por el CEO, el director del proyecto debería aceptar revisar la propuesta del arquitecto y evaluar el impacto en el cronograma. Evaluar la propuesta permite tomar decisiones informadas. Registrar una incidencia antes de aceptar (B) es prematuro. Revisar los plazos con el CEO presente (C) escala prematuramente. Rechazar la revisión (D) cierra una posible aportación valiosa. | あるドローン製造会社が初のドローンを設計している。新任のプロジェクトアーキテクトがプロジェクト範囲のレビューのためプロジェクトマネージャーに連絡してきた。アーキテクトは、まずドローンの機能を検証するために範囲とスケジュールを再編成したいと考えている。プロジェクトチームは、範囲が既に承認されており、いかなる変更もCEOが設定した期限に影響する可能性があるとして反対している。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきか？ | アーキテクトの新提案をレビューすることに同意し、CEOが設定した期限への影響を評価する。 | プロジェクト範囲の変更に同意する前に、CEO承認計画に対するスケジュール遅延に関する課題をログに登録する。 | アーキテクトとスケジュールをレビューし、すべてのステークホルダーが参加することを確実にするためにCEOを会議に招待する。 | 完成後のプロジェクトスケジュールは会社のCEOが設定し既に承認されているため、レビューを拒否する。 |  | プロジェクトアーキテクトがドローン機能テストを先行させるため範囲を再編成したいと考え、チームがCEO承認のスケジュールを懸念する場合、プロジェクトマネージャーはアーキテクトの提案レビューに同意しスケジュール影響を評価すべきである。提案を評価することで情報に基づく意思決定が可能になる。同意前に課題登録(B)は時期尚早である。CEO同席でスケジュールをレビュー(C)は早すぎるエスカレーションである。レビュー拒否(D)は潜在的に価値あるインプットを閉ざす。
131 | 在一项海洋工程项目中，海事主管部门告知项目经理，必须先完成某些环境加固工作才能签发施工许可。审查项目管理计划后发现，加固工作并未包含在项目范围内。项目经理应怎么做？ | 组织团队会议并更新工作分解结构（WBS）。 | 与环境保护部门的官员沟通，确认是否必要。 | 通过变更请求启动组织的变更控制流程。 | 提出该问题，并在下一次月度项目会议上审查并更新进展报告。 |  | 当海事主管部门要求在签发施工许可前完成项目范围以外的环境加固工作时，项目经理应通过变更请求启动组织的变更控制流程。正式的变更控制可系统地纳入新范围。组织会议更新 WBS（A）绕过了变更控制。与环境部门确认（B）不属于项目经理的决策。在下一次月度会议提出（D）则会延误行动。 | En un proyecto de construcción marina, la autoridad marítima informa al director del proyecto que el permiso de obra no se emitirá hasta que se completen ciertas obras de refuerzo ambiental. Tras revisar el plan para la dirección del proyecto, el trabajo de refuerzo no está incluido en el alcance del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Organizar una reunión con el equipo y actualizar la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). | Comunicarse con un funcionario del departamento de protección ambiental para verificar si es necesario. | Iniciar el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. | Plantear el asunto y revisar y actualizar el informe de avance para la próxima reunión mensual del proyecto. |  | Cuando la autoridad marítima exige obras de refuerzo ambiental no incluidas en el alcance del proyecto antes de emitir un permiso de trabajo, el director del proyecto debería iniciar el proceso de control de cambios de la organización mediante una solicitud de cambio. El control formal de cambios integra sistemáticamente el nuevo alcance. Organizar una reunión para actualizar la EDT (A) elude el control de cambios. Verificar con el departamento ambiental (B) no es una decisión del director del proyecto. Plantearlo en la próxima reunión mensual (D) retrasa la acción. | 海洋建設プロジェクトにおいて、海事当局からプロジェクトマネージャーに対し、特定の環境補強工事が完了するまで作業許可は発行されないと通知があった。プロジェクトマネジメント計画を確認したところ、補強工事はプロジェクト範囲に含まれていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームと会議を開き、作業分解構成図(WBS)を更新する。 | 環境保護部門の担当官と連絡を取り、必要性を確認する。 | 変更要求を通じて組織の変更管理プロセスを開始する。 | この課題を提起し、次回の月次プロジェクト会議に向けて進捗レポートをレビューし更新する。 |  | 海事当局が作業許可発行前にプロジェクト範囲外の環境補強工事を要求する場合、プロジェクトマネージャーは変更要求を通じて組織の変更管理プロセスを開始すべきである。正式な変更管理は新たな範囲を体系的に統合する。WBS更新の会議開催(A)は変更管理を回避する。環境部門への確認(B)はPMの決定事項ではない。次回月次会議で提起(D)は行動を遅らせる。
132 | 一位IT项目经理被推荐给一家评价很高的新供应商，该供应商提供质量保证专业服务。项目经理计划在新项目中聘用这家质量保证供应商，但其报价不符合项目预算。项目经理接下来应做什么？ | 联系采购团队。 | 与项目干系人沟通。 | 与管理团队讨论该问题。 | 以更低的费率更新合同。 |  | 当一家评价很高的供应商报价超出项目预算时，项目经理应与项目干系人沟通。干系人可以就替代供应商、追加资金或谈判策略提供建议，同时确保透明度和支持。仅联系采购团队（A）范围太窄。与管理团队讨论（C）只涉及一个干系人群体。以更低费率更新合同（D）假定项目经理拥有单方面谈判权。 | Le han recomendado a un director de proyecto de TI un nuevo proveedor altamente calificado que ofrece servicios profesionales de aseguramiento de calidad. El director del proyecto planea contratar al proveedor de aseguramiento de calidad para un proyecto nuevo, pero sus tarifas no se ajustan al presupuesto del proyecto. ¿Qué debería hacer a continuación el director del proyecto? | Involucrar al equipo de adquisiciones. | Involucrar a los interesados del proyecto. | Discutir el asunto con el equipo directivo. | Actualizar el contrato con una tarifa más baja. |  | Cuando las tarifas de un proveedor altamente calificado superan el presupuesto del proyecto, el director del proyecto debería involucrar a los interesados del proyecto. Los interesados pueden aportar sobre proveedores alternativos, financiación adicional o estrategias de negociación, asegurando transparencia y respaldo. Involucrar al equipo de adquisiciones (A) es más limitado. Discutir con la dirección (C) involucra a un solo grupo de interesados. Actualizar el contrato con una tarifa más baja (D) asume un poder de negociación unilateral. | ITプロジェクトマネージャーが、品質保証の専門サービスを提供する評判の高い新しいベンダーの紹介を受けた。プロジェクトマネージャーは新規プロジェクトでこの品質保証ベンダーを起用する予定だが、料金がプロジェクト予算に収まらない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 調達チームに関与してもらう。 | プロジェクトのステークホルダーに関与してもらう。 | 経営陣と問題を協議する。 | より低い料金で契約を更新する。 |  | 評価の高いベンダーの料金がプロジェクト予算を超える場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのステークホルダーに関与してもらうべきである。ステークホルダーは代替ベンダー、追加予算、交渉戦略について意見を提供し、透明性と賛同を確保できる。調達チームへの関与(A)は範囲が狭い。経営陣との協議(C)はステークホルダーの一グループのみである。より低い料金で契約更新(D)は一方的な交渉力を前提としている。
133 | 一家投资公司希望在其某个主要项目中统一方向和管控标准。项目经理被建议对这一举措的主要框架加以贯彻执行。项目经理首先应该做什么？ | 识别并访谈所有相关干系人。 | 从干系人处获取方向与管控框架的需求。 | 制定参与计划以达成共识。 | 将方向与管控框架记入项目章程。 |  | 为统一指导和控制标准，项目经理必须先了解干系人对治理框架的要求。向干系人收集框架需求是设计和执行该框架的基础。访谈所有干系人（A）范围过宽，且未聚焦于框架需求。为达成共识制定参与计划（C）应在需求明确之后。把框架写入章程（D）是假设框架已经定义完成。 | Una empresa de inversión está interesada en unificar los criterios de dirección y control en uno de sus proyectos principales. Se aconsejó al director del proyecto que hiciera cumplir el marco principal de esta iniciativa. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Identificar y entrevistar a todos los interesados relevantes. | Obtener los requisitos del marco de dirección y control de los interesados. | Desarrollar un plan de involucramiento para alcanzar el consenso. | Documentar el marco de dirección y control en el acta de constitución del proyecto. |  | Para unificar los criterios de dirección y control, el director del proyecto debe primero entender qué requieren los interesados del marco de gobernanza. Recopilar los requisitos del marco con los interesados es la base para diseñarlo y aplicarlo. Entrevistar a todos los interesados (A) es más amplio y no se centra en los requisitos del marco. Un plan de involucramiento para el consenso (C) viene después de conocer los requisitos. Documentar el marco en el acta (D) supone que ya está definido. | ある投資会社が、主要プロジェクトの一つにおいて、方向性と管理基準を統一することに関心を持っている。プロジェクトマネージャーは、この取り組みの主要フレームワークを徹底するよう助言された。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | 関連するすべてのステークホルダーを特定し面談する。 | ステークホルダーから方向性と管理フレームワークの要件を取得する。 | コンセンサス形成のための関与計画を策定する。 | 方向性と管理フレームワークをプロジェクト憲章に文書化する。 |  | 指揮と管理の基準を統一するには、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーがガバナンスの枠組みに何を求めているかを理解しなければならない。ステークホルダーから枠組みの要求事項を収集することが、その設計と運用の基礎となる。全ステークホルダーへのインタビュー（A）は範囲が広く、枠組みの要求事項に焦点を当てていない。合意のためのエンゲージメント計画（C）は要求事項が分かった後に行う。枠組みを憲章に記載する（D）のは、すでに定義済みであることを前提としている。
134 | 在一家国际公司的文档审计中发现，最新版的项目进度计划是一个月前的，尽管项目经理知道它最近被更新过。项目经理本应如何处理项目文档？ | 定期更新项目管理计划并安全地与所有干系人共享 | 审查风险登记册以制定审计的应对计划 | 指派一名项目团队成员确保所有项目文档得到更新 | 将文档保存在项目管理信息系统（PMIS）中并与适当干系人共享 |  | 当文档审计发现项目进度计划尽管最近更新过却仍是一个月前的版本时，项目经理本应将文档保存在 PMIS 中并与适当干系人共享。PMIS 可确保文档集中、最新且可访问。定期更新计划并共享（A）只是部分做法。审查风险登记册以应对审计（B）属于被动反应。指派团队成员负责更新（C）若没有合适的系统是不够的。 | Durante una auditoría de documentación de una empresa internacional, se identificó que la última versión del cronograma del proyecto era de hace un mes, aunque el director del proyecto sabía que había sido actualizado recientemente. ¿Cómo debería haber gestionado el director del proyecto la documentación del proyecto? | Actualizar el plan para la dirección del proyecto regularmente y compartirlo de forma segura con todos los interesados. | Revisar el registro de riesgos para identificar un plan de respuesta para la auditoría. | Asignar a un miembro del equipo del proyecto para asegurar que toda la documentación esté actualizada. | Mantener la documentación en el sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) y compartirla con los interesados apropiados. |  | Cuando una auditoría de documentación revela que el cronograma del proyecto tiene un mes de antigüedad pese a haber sido actualizado recientemente, el director del proyecto debería haber mantenido la documentación en el PMIS y compartirla con los interesados apropiados. El PMIS asegura una documentación centralizada, actual y accesible. Actualizar el plan regularmente y compartirlo (A) es parcial. Revisar el registro de riesgos para responder a la auditoría (B) es reactivo. Asignar a un miembro del equipo (C) es insuficiente sin un sistema adecuado. | ある国際企業のドキュメント監査の際、プロジェクトマネージャーが最近更新したと認識していたにもかかわらず、最新版のプロジェクトスケジュールが1か月前のものであったことが判明した。プロジェクトマネージャーはプロジェクトのドキュメントをどのように扱うべきだったか？ | プロジェクトマネジメント計画を定期的に更新し、すべてのステークホルダーと安全に共有する | リスク登録簿をレビューし、監査への対応計画を特定する | プロジェクトチームメンバーを割り当て、すべてのプロジェクトドキュメントが更新されるよう確認する | プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)でドキュメントを管理し、適切なステークホルダーと共有する |  | ドキュメント監査でプロジェクトスケジュールが最近更新されたはずなのに1か月前のままだった場合、プロジェクトマネージャーはPMISでドキュメントを管理し、適切なステークホルダーと共有しておくべきであった。PMISは集中管理された最新かつアクセス可能な文書管理を実現する。計画を定期更新して共有(A)は部分的である。監査対応のためリスク登録簿をレビュー(B)は事後的である。チームメンバーを更新担当に任命(C)は適切なシステムがなければ不十分である。
135 | 在每日团队协调会议上，团队成员不断询问应该优先做哪些任务。项目经理应如何确保团队充分发挥效率？ | 在团队的协调会议上审查项目待办列表 | 鼓励团队成员对产品待办列表进行排序 | 与产品负责人合作，确保产品待办列表已经排好优先级 | 确保团队成员按照项目管理计划开展工作 |  | 当团队成员在协调会议上不断询问应优先处理哪些任务时，项目经理应与产品负责人合作，确保产品待办列表已经排好优先级。明确的优先级提供方向。在会议中审查待办列表（A）属于重复劳动。鼓励团队成员排序（B）则模糊了角色边界。按照项目管理计划开展工作（D）对不断演进的工作而言过于僵化。 | Durante las reuniones diarias de coordinación del equipo, los miembros del equipo preguntan constantemente en qué tareas deberían enfocarse primero. ¿Cómo debería asegurar el director del proyecto que el equipo sea plenamente productivo? | Revisar la lista pendiente del proyecto durante la reunión de coordinación del equipo. | Animar a los miembros del equipo a priorizar la lista pendiente del producto. | Trabajar con el dueño del producto para asegurar que la lista pendiente del producto esté priorizada. | Asegurar que los miembros del equipo trabajen conforme al plan para la dirección del proyecto. |  | Cuando los miembros del equipo preguntan constantemente en qué tareas enfocarse durante las reuniones de coordinación, el director del proyecto debería trabajar con el dueño del producto para asegurar que la lista pendiente del producto esté priorizada. Una priorización clara da dirección. Revisar la lista pendiente durante las reuniones (A) es repetitivo. Animar a los miembros del equipo a priorizar (B) difumina los roles. Seguir el plan para la dirección del proyecto (D) es demasiado rígido para un trabajo que evoluciona. | デイリーのチーム調整ミーティングで、チームメンバーがどのタスクを最優先にすべきかを絶えず尋ねている。プロジェクトマネージャーはチームの生産性を最大限にするためにどうすべきか？ | チームの調整ミーティングでプロジェクトのバックログをレビューする | チームメンバーに対しプロダクトバックログの優先順位付けを促す | プロダクトオーナーと協力し、プロダクトバックログの優先順位が付いていることを確認する | チームメンバーがプロジェクトマネジメント計画どおりに作業していることを確認する |  | 調整ミーティングでチームメンバーが絶えず優先タスクを尋ねる場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと協力してプロダクトバックログの優先順位を確実にすべきである。明確な優先順位が方向性を与える。ミーティング中のバックログレビュー(A)は反復的である。チームメンバーに優先順位付けを促す(B)は役割を曖昧にする。プロジェクトマネジメント計画に従う(D)は変化する作業には硬直的すぎる。
136 | 在最终交付成果与项目收尾前的几周，发现一位新干系人此前并不知道项目的存在。项目经理首先应该做什么？ | 分析该干系人的兴趣和影响。 | 向该干系人传达项目活动的全部细节并征求意见。 | 与该干系人共享项目活动摘要并结束项目。 | 将该问题升级给项目发起人。 |  | 当项目即将完工前几周出现新干系人时，项目经理首先应分析该干系人的兴趣和影响。在采取行动前先评估，可确定合适的参与方式。向该干系人传达完整项目细节并征求意见（B）会在未充分了解相关性之前带来后期的范围变更风险。共享摘要并结束项目（C）可能危及验收。将问题升级给项目发起人（D）在分析之前为时过早。 | Un nuevo interesado desconoce la existencia del proyecto a pocas semanas del entregable final y de la conclusión del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Analizar el interés e impacto de este interesado. | Comunicar al interesado todos los detalles de las actividades del proyecto y solicitar su aporte. | Compartir el resumen de las actividades del proyecto con el interesado y concluir el proyecto. | Escalar este asunto al patrocinador del proyecto. |  | Cuando aparece un nuevo interesado a pocas semanas de la conclusión del proyecto, el director del proyecto debería analizar primero el interés y el impacto de este interesado. La evaluación determina el enfoque de involucramiento adecuado antes de actuar. Comunicar todos los detalles del proyecto y solicitar su aporte (B) corre el riesgo de cambios de alcance de última hora sin entender la relevancia. Compartir un resumen y concluir (C) puede comprometer la aceptación. Escalar al patrocinador (D) es prematuro sin análisis. | 最終成果物の納品とプロジェクト完了の数週間前に、新しいステークホルダーがプロジェクトの存在を知らなかったことが判明した。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | このステークホルダーの関心度と影響度を分析する。 | プロジェクト活動の全詳細をステークホルダーに伝え、意見を求める。 | プロジェクト活動の要約をステークホルダーと共有し、プロジェクトを終結する。 | この課題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 |  | プロジェクト完了の数週間前に新しいステークホルダーが現れた場合、プロジェクトマネージャーはまずそのステークホルダーの関心度と影響度を分析すべきである。評価により行動前に適切な関与アプローチが決定される。プロジェクトの詳細をすべて伝え意見を求める(B)は、関連性を理解せずに直前のスコープ変更を招くリスクがある。要約を共有して終結(C)は受け入れを脅かす可能性がある。スポンサーへのエスカレーション(D)は分析前では時期尚早である。
137 | 一名经验丰富的项目经理被指派负责一个需要更新大量信息的混合项目。项目经理应与团队一起使用哪种工具？ | SharePoint | 帕累托图 | Excel 文件 | 看板（Kanban Board） |  | 正确答案是 D。看板。混合方法发挥了预测型和敏捷方法论的优势。项目经理应根据项目的独特特征和组织环境对方法进行裁剪。 | A un director de proyecto con experiencia se le ha asignado un proyecto híbrido que requiere actualizar una gran cantidad de información. ¿Qué herramienta debería utilizar el director del proyecto junto con el equipo? | SharePoint | Diagrama de Pareto | Archivos de Excel | Tablero Kanban |  | La respuesta correcta es D. Tablero Kanban. Un enfoque híbrido aprovecha las fortalezas tanto de las metodologías predictivas como de las ágiles. El director del proyecto debe adaptar el enfoque a las características únicas del proyecto y al entorno organizacional. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが、大量の情報を更新する必要のあるハイブリッドプロジェクトに任命された。プロジェクトマネージャーがチームと共に使用すべきツールはどれか？ | SharePoint | パレート図 | Excelファイル | カンバンボード |  | 正解はD。カンバンボード。ハイブリッドアプローチは予測型とアジャイルの両方法論の強みを活用する。プロジェクトマネージャーはプロジェクト固有の特性と組織環境に合わせてアプローチをテーラリングすべきである。
138 | 敏捷团队的项目负责人发现某位团队成员一直被某项障碍困扰，妨碍了团队进展。项目目前面临晚于预期完成的风险。项目负责人应怎么做？ | 在回顾会议中识别该障碍 | 将该障碍及相关风险升级给业务发起人。 | 在每日站会上识别该障碍及相关风险。 | 将该障碍向职能经理汇报。 |  | 当一位团队成员被障碍困扰，使项目面临延迟风险时，项目负责人应在每日站会上识别该障碍及相关风险。站会能让阻塞问题被团队立即关注。在回顾会议中识别（A）会延误行动。升级给发起人（B）绕过了团队级解决方式。向职能经理汇报（D）则脱离了敏捷团队结构。 | El líder de un equipo ágil ha descubierto que cierto miembro del equipo ha estado lidiando con un impedimento que está obstaculizando el avance del equipo. El proyecto corre el riesgo de completarse más tarde de lo previsto. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Identificar el impedimento durante la retrospectiva. | Escalar el impedimento y los riesgos asociados al patrocinador del negocio. | Identificar el impedimento y los riesgos asociados en la reunión diaria de pie. | Reportar el impedimento al gerente funcional. |  | Cuando un miembro del equipo lidia con un impedimento que pone en riesgo la finalización del proyecto, el líder del proyecto debería identificar el impedimento y los riesgos asociados en la reunión diaria de pie. La reunión de pie expone los bloqueos para la atención inmediata del equipo. Identificarlo en la retrospectiva (A) retrasa la acción. Escalar al patrocinador (B) elude la resolución a nivel de equipo. Reportarlo al gerente funcional (D) está fuera de la estructura del equipo ágil. | アジャイルチームのプロジェクトリーダーは、あるチームメンバーがチームの進捗を妨げる障害(インピディメント)に苦しんでいることに気づいた。プロジェクトは予定より遅れて完了するリスクに直面している。プロジェクトリーダーは何をすべきか？ | レトロスペクティブで障害を特定する | 障害と関連リスクをビジネススポンサーにエスカレーションする。 | デイリースタンドアップで障害と関連リスクを特定する。 | 障害を機能マネージャーに報告する。 |  | チームメンバーが障害に苦しみ、プロジェクトの遅延リスクが生じている場合、プロジェクトリーダーはデイリースタンドアップで障害と関連リスクを特定すべきである。スタンドアップは即時にチームの注目を集めて阻害要因を表面化させる。レトロスペクティブで特定(A)は対応を遅らせる。スポンサーへのエスカレーション(B)はチームレベルでの解決を回避する。機能マネージャーへの報告(D)はアジャイルチーム構造の外にある。
139 | 项目经理被指派一个低优先级项目，团队成员是新成员，没有正式的项目经验。项目团队已经两次请求延长第一个开发增量的截止日期。项目经理应如何支持团队？ | 提交变更请求以延长项目的工期和成本。 | 在进度计划中加入缓冲时间，以吸收未来的延误。 | 将进度影响升级给项目发起人。 | 通过项目绩效评估向团队提供反馈。 |  | 正确答案是 D。团队已经两次要求延期，这表明绩效问题需要关注。通过项目绩效评估提供反馈，可以帮助团队了解差距并加以改进。增加缓冲（B）会掩盖原因，提出延长工期的变更请求（A）或上报发起人（C）都是在不支持团队的情况下接受延误。 | A un director de proyecto se le ha asignado un proyecto de baja prioridad que incluye nuevos miembros del equipo sin experiencia formal previa en proyectos. El equipo del proyecto ya ha solicitado dos veces la extensión del plazo para el primer incremento de desarrollo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para apoyar al equipo? | Crear una solicitud de cambio para extender la duración y los costos del proyecto. | Incluir tiempo de reserva en el cronograma para absorber futuros retrasos. | Escalar el impacto en el cronograma al patrocinador del proyecto. | Proporcionar retroalimentación al equipo mediante evaluaciones de desempeño del proyecto. |  | La respuesta correcta es D. El equipo ya pidió dos veces extender los plazos, lo que indica un problema de desempeño que requiere atención. Dar retroalimentación mediante evaluaciones de desempeño del proyecto ayuda al equipo a entender sus brechas y mejorar. Agregar holgura (B) oculta la causa, y una solicitud de cambio para ampliar la duración (A) o escalar al patrocinador (C) aceptan el retraso sin apoyar al equipo. | プロジェクトマネージャーは、正式なプロジェクト経験のない新メンバーで構成される優先度の低いプロジェクトに任命された。プロジェクトチームは最初の開発インクリメントの期限延長をすでに2回要求している。プロジェクトマネージャーはチームを支援するために何をすべきか？ | プロジェクトの期間とコストを延長する変更要求を作成する。 | 今後の遅延を吸収するため、スケジュールにバッファ時間を組み込む。 | スケジュールへの影響をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | プロジェクトの実績評価を用いてチームにフィードバックを提供する。 |  | 正解は D。チームはすでに2回期限の延長を求めており、これは対処が必要な成果上の問題を示している。プロジェクトの成果評価を通じてフィードバックを行えば、チームは不足点を理解し改善できる。バッファを追加する（B）と原因が隠れ、期間延長の変更要求（A）やスポンサーへのエスカレーション（C）はチームを支援しないまま遅延を受け入れることになる。
140 | 一支团队一直在持续交付成果。然而，根据他们当前的绩效，发现其速度（velocity）下降了30%。项目经理应该怎么做以确保速度处于可控状态？ | 请产品负责人查看至少四到八次迭代，并基于团队当前绩效为下一次迭代重新规划速度。 | 请Scrum Master通过增加一名团队成员来弥补速度下降，从而填补团队绩效的差距。 | 要求团队成员各自改进前置时间、周期时间和响应时间，并跟踪闭环。 | 要求团队改进周期时间，以弥补速度下降。 |  | 当团队速度下降30%时，项目经理应请产品负责人审视至少四到八次迭代，并基于团队当前绩效为下一次迭代重新规划速度。使用更长的迭代样本能更可靠地反映可持续的速度，从而对范围和进度做出现实的调整。增加团队成员（B）会带来新的动态，未必能立刻提升速度。要求各成员单独改进前置时间、周期时间与响应时间（C）过于碎片化，无法解决团队层面的速度规划问题。仅要求改进周期时间（D）只关注单一指标，缺乏整体视角。 | Un equipo ha estado entregando resultados de forma consistente. Sin embargo, según su desempeño actual, se descubrió que su velocidad ha disminuido un 30%. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar que la velocidad esté bajo control? | Pedir al dueño del producto que revise un mínimo de cuatro a ocho iteraciones y replanifique la velocidad para la próxima iteración con base en el desempeño actual del equipo. | Pedir al scrum master que cubra los huecos del desempeño del equipo añadiendo un miembro adicional para compensar la disminución de velocidad. | Solicitar al equipo que mejore individualmente el lead time, el cycle time y el tiempo de respuesta y dar seguimiento a su cierre. | Solicitar al equipo que mejore su cycle time para compensar la disminución de velocidad. |  | Cuando la velocidad del equipo ha disminuido un 30%, el director del proyecto debería pedir al dueño del producto que revise un mínimo de cuatro a ocho iteraciones y replanifique la velocidad para la próxima iteración con base en el desempeño actual del equipo. Usar una muestra más larga de iteraciones proporciona un indicador más confiable de la velocidad sostenible, permitiendo ajustes realistas de alcance y cronograma. Añadir un miembro al equipo para compensar (B) introduce nuevas dinámicas que pueden no mejorar la velocidad de inmediato. Solicitar mejoras individuales en lead time, cycle time y tiempo de respuesta (C) es fragmentado y no aborda la planificación de velocidad a nivel de equipo. Solicitar la mejora del cycle time (D) se centra en una métrica sin el contexto más amplio. | あるチームは一貫して成果を提供してきた。しかし、現在のパフォーマンスから、ベロシティが30%低下していることが判明した。プロジェクトマネージャーはベロシティを管理下に保つために何をすべきか？ | プロダクトオーナーに最低でも4～8回のイテレーションを確認してもらい、チームの現在のパフォーマンスに基づいて次回イテレーションのベロシティを再計画してもらう。 | スクラムマスターに依頼し、ベロシティ低下を補うためにチームメンバーを追加してチームのパフォーマンスのギャップを埋める。 | チームに個別にリードタイム、サイクルタイム、応答時間の改善を求め、クロージャを追跡する。 | ベロシティ低下を補うためにチームにサイクルタイムの改善を求める。 |  | チームのベロシティが30%低下している場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーに最低4～8回のイテレーションを確認してもらい、チームの現在のパフォーマンスに基づいて次回イテレーションのベロシティを再計画させるべきである。より長いサンプルのイテレーションを使うことで持続可能なベロシティをより信頼性高く把握でき、現実的なスコープとスケジュール調整が可能となる。メンバー追加で補う(B)は新たなダイナミクスを生み、即座にベロシティ改善とはならない可能性がある。リードタイム・サイクルタイム・応答時間の個別改善要請(C)は断片的で、チームレベルのベロシティ計画を扱っていない。サイクルタイム改善のみ要請(D)は1つの指標に集中し、広い文脈を欠いている。
141 | 某迭代项目的项目经理在回顾会议中发现，团队对迭代开发的原则尚未完全掌握。团队召开会议，分析了近期由第三方培训师完成的培训中存在的差距。项目经理接下来应该做什么？ | 对团队进行辅导和教练，以满足项目需要。 | 让项目团队自组织并自行发展技能。 | 审查培训合同以确定下一步行动。 | 启动混合开发作为临时方法。 |  | 当回顾会议显示团队在最近培训后仍未完全掌握迭代开发原则时，项目经理应通过辅导和教练帮助团队满足项目需要。来自项目经理的实操指导可弥补正式培训未能解决的差距，培养实际能力。让团队自组织（B）假定团队已具备尚未展现的技能。审查培训合同（C）解决的是供应商关系，而非团队当前的知识差距。启动混合开发作为临时方法（D）是改变方法论，而非建设能力。 | El director de un proyecto iterativo observó que los elementos de la retrospectiva indican que el equipo no domina por completo los principios del desarrollo iterativo. El equipo se reúne para analizar las brechas en la formación que recientemente impartió un capacitador externo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Mentorizar y entrenar al equipo para satisfacer las necesidades del proyecto. | Dejar que el equipo se autoorganice y desarrolle sus habilidades. | Revisar el contrato de capacitación para determinar los próximos pasos. | Iniciar un desarrollo híbrido como enfoque provisional. |  | Cuando la retrospectiva indica que el equipo no domina los principios del desarrollo iterativo a pesar de la capacitación reciente, el director del proyecto debería mentorizar y entrenar al equipo para satisfacer las necesidades del proyecto. La orientación práctica del director cubre las brechas que la capacitación formal no resolvió y desarrolla competencia real. Dejar que el equipo se autoorganice (B) presupone habilidades que aún no han demostrado. Revisar el contrato (C) atiende la relación con el proveedor, no la brecha de conocimiento actual. Iniciar un enfoque híbrido (D) cambia la metodología en lugar de desarrollar capacidad. | 反復型プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、レトロスペクティブの議題から、チームが反復型開発の原則を十分に習得していないことに気付いた。チームは、外部講師による先日の研修で生じたギャップを分析するために集まった。プロジェクトマネージャーが次に取るべき行動は何か？ | プロジェクトのニーズを満たせるよう、チームをメンタリング・コーチングする。 | チームに自己組織化を任せ、自らスキルを伸ばさせる。 | 次のステップを判断するため研修契約を見直す。 | 暫定的な手段としてハイブリッド開発を開始する。 |  | 最近の研修にもかかわらず、チームが反復型開発の原則を十分に習得していないとレトロスペクティブで判明した場合、プロジェクトマネージャーはチームをメンタリング・コーチングしてプロジェクトのニーズを満たすべきである。マネージャーによる現場での指導は、形式的研修では埋まらないギャップを補い、実践的な能力を育てる。自己組織化に任せる（B）はまだ示されていない能力を前提とする。研修契約の見直し（C）はベンダー関係に対応するもので、現在の知識ギャップではない。ハイブリッド開発の暫定導入（D）は能力構築ではなく方法論の変更である。
142 | 项目经理在与团队规划项目资源时发现，一项关键资源同时被指派给组织内的另一个项目。项目团队向项目经理说明，该资源无法由其他资源替代。项目经理首先应该做什么？ | 请项目团队重新安排需要使用该关键资源的项目任务。 | 与另一项目的项目负责人会面，评估如何在两个项目间最佳分配该关键资源。 | 与项目团队讨论资源管理计划，以有效利用关键资源。 | 联系人力资源部寻找新的资源来替代该关键资源。 |  | 当一项关键且不可替代的资源被同时分配到另一个项目时，项目经理应首先与另一项目的负责人会面，共同评估如何在两个项目间最佳分配该资源。协同协调可优化共享资源。要求团队重新安排（A）属单方面行动。与团队讨论资源管理计划（C）属规划层面。联系人力资源部寻找替代资源（D）与该资源不可替代的前提相矛盾。 | Mientras planifica los recursos del proyecto con el equipo, el director del proyecto descubre que un recurso crítico estará asignado al mismo tiempo a otro proyecto de la organización. El equipo le explica que este recurso no puede ser reemplazado por otro. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Pedir al equipo que reprograme las tareas del proyecto que requieren ese recurso crítico. | Reunirse con el líder del otro proyecto para evaluar cómo asignar mejor el recurso crítico entre ambos proyectos. | Discutir el plan de gestión de recursos con el equipo para utilizar eficazmente los recursos críticos. | Contactar al área de recursos humanos (RR. HH.) para encontrar nuevos recursos que reemplacen al recurso crítico. |  | Cuando un recurso crítico e insustituible está asignado simultáneamente a otro proyecto, el director del proyecto debería reunirse primero con el líder del otro proyecto para evaluar cómo asignarlo mejor entre ambos. La coordinación colaborativa optimiza los recursos compartidos. Pedir al equipo que reprograme (A) es una acción unilateral. Discutir el plan de recursos con el equipo (C) es a nivel de planificación. Contactar a RR. HH. para reemplazos (D) contradice la restricción de irreemplazabilidad. | プロジェクトマネージャーがチームと一緒にプロジェクト資源を計画している際、重要な資源が同時に組織内の別プロジェクトにも割り当てられていることが分かった。チームは、その資源を他の資源で代替できないと説明する。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | その重要な資源を必要とする作業の再スケジュールをチームに依頼する。 | もう一方のプロジェクトのリーダーと会い、両プロジェクトに最適な資源配分を検討する。 | 重要な資源を有効活用するため、資源マネジメント計画書をチームと協議する。 | 人事部に連絡し、その重要な資源を置き換える新たな人材を探す。 |  | 代替不可の重要な資源が別プロジェクトと同時に割り当てられている場合、プロジェクトマネージャーはまず他方のプロジェクトリーダーと会い、両プロジェクトでの最適な配分を検討すべきである。協調的な調整により共有資源を最適化できる。チームに再スケジュールを求める（A）は一方的な行動。資源マネジメント計画書の協議（C）は計画段階の活動。人事部への代替依頼（D）は「代替不可」という前提と矛盾する。
143 | 项目经理被指派负责一个具有跨职能依赖关系的大型复杂项目。项目进入新的阶段，需要加入具有相互冲突优先级的新干系人。项目经理应如何确保与干系人的成功参与？ | 邀请所有干系人参加状态会议。 | 与干系人逐一进行互动。 | 识别并对干系人进行分类。 | 认识到干系人的多样性。 |  | 当具有冲突优先级的新干系人加入复杂的跨职能项目时，项目经理应识别并对干系人进行分类。从影响力、关注度和影响进行结构化分析，可制定有针对性的参与策略。邀请所有人参加状态会议（A）效率低下。逐一互动（B）属临时性、缺乏分析。认识多样性（D）很重要，但并非可执行的第一步。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto grande y complejo con dependencias entre funciones. El proyecto entra en una nueva fase que requiere incorporar nuevos interesados con prioridades en conflicto. ¿Cómo debería el director del proyecto asegurar un involucramiento exitoso con los interesados? | Invitar a todos los interesados a las reuniones de estado. | Interactuar individualmente con los interesados. | Identificar y categorizar a los interesados. | Reconocer la diversidad de los interesados. |  | Cuando se incorporan nuevos interesados con prioridades en conflicto a un proyecto complejo y multifuncional, el director del proyecto debería identificarlos y categorizarlos. Un análisis estructurado de influencia, interés e impacto permite estrategias de involucramiento focalizadas. Invitar a todos a las reuniones (A) es ineficiente. La interacción individual (B) es ad hoc sin análisis. Reconocer la diversidad (D) es importante, pero no es un primer paso accionable. | プロジェクトマネージャーが、機能横断的な依存関係を持つ大規模で複雑なプロジェクトに任命された。プロジェクトが新しいフェーズに入り、優先事項が対立する新たなステークホルダーを追加する必要がある。プロジェクトマネージャーはステークホルダーとのエンゲージメントをどう成功させるべきか？ | すべてのステークホルダーをステータス会議に招く。 | ステークホルダーと個別にやり取りする。 | ステークホルダーを特定し分類する。 | ステークホルダーの多様性を認識する。 |  | 優先事項の異なる新しいステークホルダーが複雑な機能横断プロジェクトに加わる場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーを特定し分類すべきである。影響力・関心・インパクトの体系的分析により、的を絞ったエンゲージメント戦略が可能になる。全員をステータス会議に呼ぶ（A）は非効率。個別対応（B）は分析がなく場当たり的。多様性の認識（D）は重要だが、最初の具体行動ではない。
144 | 公司CEO抱怨项目沟通过于频繁。CEO每周通过邮件收到五份项目报告，但没有足够时间审阅。此外，CEO收到的信息并不相关，未能说明项目状态。项目经理首先应该做什么？ | 与团队会面，决定向CEO发送的报告类型与频率。 | 审查沟通管理计划。 | 改为每周向CEO发送一份执行摘要而非五份报告。 | 审查干系人参与计划。 |  | 当CEO抱怨项目报告过于频繁且与其无关时，项目经理应首先审查沟通管理计划。该计划定义了沟通需求和策略。先与团队会面决定报告类型（A）属未审阅原计划即行动。直接每周发一份摘要（C）是先行假设解决方案。审查干系人参与计划（D）关注的是参与而非沟通内容。 | El CEO de la empresa se queja de la frecuencia de las comunicaciones del proyecto. Recibe cinco informes del proyecto cada semana por correo electrónico, pero no tiene tiempo suficiente para revisarlos. Además, la información que recibe no es relevante porque no explica el estado del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Reunirse con el equipo y decidir el tipo y la frecuencia de los informes que se enviarán al CEO. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones. | Enviar al CEO un resumen ejecutivo por semana en lugar de cinco informes semanales. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados. |  | Cuando el CEO se queja de informes demasiado frecuentes e irrelevantes, el director del proyecto debería primero revisar el plan de gestión de las comunicaciones, que define los requisitos y estrategias de comunicación. Reunirse con el equipo para decidir tipos de informe (A) actúa sin consultar lo planeado. Enviar un solo resumen semanal (C) presupone la solución. Revisar el plan de involucramiento (D) se centra en la participación, no en el contenido de la comunicación. | 会社のCEOがプロジェクトの連絡頻度に不満を述べている。CEOは毎週5件のプロジェクト報告書をメールで受け取るが、レビューする時間が十分にない。さらに、その情報はプロジェクトの状況を説明しておらず、関連性に欠ける。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | チームと会い、CEOに送る報告書の種類と頻度を決める。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を見直す。 | 週5件ではなく週1件のエグゼクティブサマリーをCEOに送る。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を見直す。 |  | CEOが頻度過多で無関係な報告書に不満を抱いている場合、プロジェクトマネージャーはまずコミュニケーション・マネジメント計画書を見直すべきである。同計画書はコミュニケーションの要件と戦略を定義する。チームと会って報告書を決める（A）は計画を確認せずに行動するもの。週1件のサマリー送信（C）は解決策を先回りで仮定する。エンゲージメント計画書の見直し（D）は連絡内容ではなく関与の側面を扱う。
145 | 一名团队成员表示，由于其职能经理要求其协助处理一个高优先级的生产问题，他的用户故事在迭代结束前无法完成。项目经理应该做什么？ | 告知该团队成员不要处理生产问题，并通知其经理。 | 与该成员的职能经理会面，尝试消除障碍。 | 与产品负责人沟通，告知该用户故事本迭代无法完成。 | 将该问题升级至项目发起人解决，并调整燃尽图。 |  | 当团队成员的用户故事因其职能经理临时调用以处理生产问题而被推迟时，项目经理应与该职能经理会面，尝试消除障碍。直接协商可解决资源冲突。告知该成员不去处理生产问题（A）不切实际。与产品负责人讨论故事未完成（C）等于接受延误。升级至发起人（D）为时过早。 | Un miembro del equipo ha indicado que su historia de usuario no estará terminada hasta el final de la iteración porque su gerente funcional le pidió que ayudara a resolver un problema de producción de alta prioridad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedirle al miembro del equipo que no trabaje en el problema de producción y que informe a su gerente. | Reunirse con el gerente funcional del miembro del equipo para intentar eliminar el impedimento. | Discutir con el dueño del producto que la historia de usuario no se completará en esta iteración. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto y ajustar la gráfica burndown. |  | Cuando una historia de usuario se retrasará porque el gerente funcional desvió al miembro del equipo a un problema de producción, el director del proyecto debería reunirse con el gerente funcional para intentar eliminar el impedimento. La negociación directa atiende el conflicto de recursos. Pedirle al miembro que no trabaje en el problema (A) es poco práctico. Hablar con el dueño del producto sobre historias no terminadas (C) acepta el retraso. Escalar al patrocinador (D) es prematuro. | あるチームメンバーが、機能マネージャーから優先度の高い本番障害対応への協力を求められたため、自分のユーザーストーリーがイテレーション終了までに完了しないと報告した。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 本番障害には対応せず、マネージャーに伝えるよう本人に指示する。 | そのメンバーの機能マネージャーと会い、障害（インピディメント）を取り除くよう交渉する。 | 今回のイテレーションでユーザーストーリーが完了しないことをプロダクトオーナーと話し合う。 | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、バーンダウンチャートを調整する。 |  | 機能マネージャーが本番対応に引き抜いたためにユーザーストーリーが遅れる場合、プロジェクトマネージャーは機能マネージャーと会い、インピディメントの除去を試みるべきである。直接交渉が資源の競合を解決する。本人に対応しないよう指示する（A）は現実的でない。プロダクトオーナーと未完了を話す（C）は遅延の受容。スポンサーへのエスカレーション（D）は時期尚早。
146 | 公司一直从本地公司采购非常专业的服务用于其项目。在某监管类项目的规划阶段，项目经理得知由于一项突发的重大事件，本地供应商无法运营。但可以选择从其他国家的公司获得相同服务。在此情况下，项目经理应该做什么？ | 计划在虚拟环境中执行采购任务。 | 审查类似项目的组织过程资产（OPA）。 | 请项目发起人暂停项目。 | 创建一份变更请求以延长项目工期。 |  | 当本地供应商无法供货而存在国际替代方案时，项目经理应规划在虚拟环境中执行采购任务。这包括确定采购策略、合同类型、供方选择标准与管理计划。虚拟采购可获取更广泛的供应商池、降低差旅成本并增加灵活性，但也带来文化差异、法律考虑、安全风险、沟通障碍及质量管控的复杂性。需要兼顾项目目标、干系人期望、风险因素与虚拟团队管理最佳实践，进行细致规划。 | Una empresa siempre ha contratado servicios muy especializados a empresas locales para sus proyectos. Durante la planificación de un proyecto regulatorio, el director del proyecto se entera de que los proveedores locales no podrán operar debido a un evento mayor inesperado. Existe la opción de contratar los mismos servicios a empresas de otros países. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Planificar la ejecución de las tareas de adquisición en un entorno virtual. | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) de proyectos similares. | Pedir al patrocinador del proyecto que ponga el proyecto en espera. | Crear una solicitud de cambio para ampliar la duración del proyecto. |  | Cuando los proveedores locales no están disponibles y existen alternativas internacionales, el director del proyecto debería planificar las tareas de adquisición en un entorno virtual. Esto implica definir la estrategia de adquisición, tipos de contrato, criterios de selección y plan de gestión. La adquisición virtual ofrece acceso a un mayor número de proveedores, menores costos de viaje y mayor flexibilidad. Sin embargo, también introduce desafíos como diferencias culturales, consideraciones legales, riesgos de seguridad, barreras de comunicación y complejidad en el control de calidad. Una planificación cuidadosa que considere los objetivos del proyecto, las expectativas de los interesados, los factores de riesgo y las mejores prácticas de equipos virtuales es esencial para el éxito. | ある会社は、これまでプロジェクトのために地元企業から極めて専門的なサービスを調達してきた。規制対応プロジェクトの計画段階で、プロジェクトマネージャーは想定外の大事象により地元ベンダーが稼働できないことを知る。同じサービスを他国の企業から調達する選択肢がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 調達タスクをバーチャル環境で実行する計画を立てる。 | 類似プロジェクトの組織のプロセス資産（OPA）を確認する。 | プロジェクトを保留にするようスポンサーに依頼する。 | プロジェクト期間延長のための変更要求を作成する。 |  | 地元ベンダーが利用できず、海外の代替が存在する場合、プロジェクトマネージャーはバーチャル環境での調達遂行を計画すべきである。これは、調達戦略、契約形態、ソース選定基準、マネジメント計画書の策定を含む。バーチャル調達は、より広いベンダープールへのアクセス、出張コストの削減、柔軟性向上をもたらす一方、文化差、法的考慮、セキュリティリスク、コミュニケーション障壁、品質管理の複雑さといった課題も生む。プロジェクト目標、ステークホルダーの期待、リスク要因、バーチャルチーム運営のベストプラクティスを踏まえた緻密な計画が成功の鍵となる。
147 | 项目经理被指派负责一个进行中的复杂项目。团队每个迭代都在交付价值。然而，可交付成果是内部的，客户并不知晓这些成果。项目经理应采取哪个行动？ | 告知客户进展并在最终交付时更新客户。 | 评估各种交付方案，以便立即向客户展示价值。 | 等待重要里程碑完成后再向客户告知进展。 | 请内部销售团队向客户通报已交付的价值。 |  | 当团队每个迭代都交付价值但客户对此并不知晓时，项目经理应评估各种交付方案，以便立即向客户展示价值。主动展示价值可获得反馈并验证一致性。仅告知进展与最终成果（A）侧重结果而非持续价值。等到里程碑（C）会延迟反馈。请销售团队转告（D）等于将干系人参与下放。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto complejo en curso. El equipo entrega valor en cada iteración. Sin embargo, los entregables son internos y los clientes no están al tanto de ellos. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto? | Informar al cliente sobre el progreso y actualizarlo sobre los entregables finales. | Evaluar diversas opciones de entrega para demostrar valor al cliente de inmediato. | Esperar a que se complete un hito importante y luego informar al cliente del progreso. | Pedir al equipo de ventas interno que mantenga al cliente informado del valor entregado. |  | Cuando el equipo entrega valor en cada iteración pero los clientes no lo saben, el director del proyecto debería evaluar diversas opciones de entrega para demostrar valor de inmediato. La demostración proactiva permite retroalimentación y valida la alineación. Informar sobre el progreso y entregables finales (A) se centra en resultados y no en el valor continuo. Esperar a un hito (C) demora la retroalimentación. Delegar en ventas (D) externaliza el involucramiento de interesados. | プロジェクトマネージャーが、進行中の複雑なプロジェクトに任命された。チームは各イテレーションで価値を提供しているが、その成果物は内部的なもので、顧客は知らない。プロジェクトマネージャーが取るべき行動は？ | 顧客に進捗を伝え、最終成果物について更新する。 | 顧客に直ちに価値を示せるよう、さまざまなデリバリー方法を検討する。 | 重要なマイルストーン完了を待ってから顧客に進捗を伝える。 | 社内営業チームに価値を顧客へ伝えてもらうよう依頼する。 |  | チームが各イテレーションで価値を出しているのに顧客がそれを知らない場合、プロジェクトマネージャーは即時に価値を示せる方法を検討すべきである。能動的な価値提示はフィードバックを促し整合性を確認できる。進捗・最終成果物の通知（A）は結果志向で継続的価値を見せていない。マイルストーン待ち（C）はフィードバック遅延。営業任せ（D）はステークホルダー・エンゲージメントの委譲となる。
148 | 一项重要的新机场建设项目突然因周边社区居民的投诉而被叫停。居民表示，他们没有被咨询，且项目会造成生态与污染损害。项目经理本应首先做什么以避免这种情况？ | 识别干系人及其期望 | 将该情况添加到风险登记册 | 将这些请求添加到项目范围说明书 | 向社区介绍该项目 |  | 居民受到项目影响，却从未被征询意见。及早识别包括周边社区在内的干系人并了解他们的期望，就能在项目被叫停前处理他们的顾虑。把情况加入风险登记册（B）只有在识别干系人之后才有意义。把他们的要求纳入范围（C）是假设要求已知。向社区介绍项目（D）是一项参与行动，前提是先识别他们。 | Un proyecto importante para construir un nuevo aeropuerto fue detenido repentinamente debido a las quejas de los residentes de las comunidades circundantes. Los residentes manifestaron que no fueron consultados y que el proyecto causaría daños ecológicos y de contaminación. ¿Qué debería haber hecho primero el director del proyecto para evitar esta situación? | Identificar a los interesados y sus expectativas | Añadir esta situación al registro de riesgos | Añadir estas solicitudes al enunciado del alcance del proyecto | Presentar el proyecto a la comunidad |  | Los residentes se vieron afectados por el proyecto, pero nunca fueron consultados. Identificar a los interesados, incluidas las comunidades vecinas, y entender sus expectativas desde el inicio habría permitido atender sus preocupaciones antes de que se detuviera el proyecto. Agregar la situación al registro de riesgos (B) solo es útil después de identificar a los interesados. Añadir sus solicitudes al alcance (C) supone que se conocen. Presentar el proyecto a la comunidad (D) es una acción de involucramiento que depende de identificarlos primero. | 新空港建設の重要プロジェクトが、周辺地域住民の苦情で突然中止になった。住民は意見を聞かれていない、そしてプロジェクトが生態系と汚染の被害をもたらすと述べている。この事態を避けるためにプロジェクトマネージャーはまず何をすべきだったか？ | ステークホルダーと期待を特定する | この事象をリスク登録簿に追加する | これらの要求をプロジェクト・スコープ記述書に追加する | 地域社会にプロジェクトを説明する |  | 住民はプロジェクトの影響を受けていたにもかかわらず、一度も相談されなかった。周辺地域を含むステークホルダーを早期に特定し期待を理解していれば、プロジェクトが止まる前に懸念に対処できた。状況をリスク登録簿に追加する（B）のはステークホルダーを特定した後でなければ意味がない。要望をスコープに追加する（C）のは要望が分かっていることを前提とする。地域にプロジェクトを説明する（D）のは、まず住民を特定してこそ可能なエンゲージメント活動である。
149 | 项目团队由于供应商问题而出现进度延误。其中一些任务位于关键路径上。在此情形下，项目经理应该做什么？ | 将供应商相关问题升级至发起人以求解决。 | 与供应商一起审查工作分解结构（WBS）。 | 与干系人审查关键路径以确定下一步行动。 | 与采购部门讨论关键路径问题。 |  | 当供应商问题导致关键路径任务进度延误时，项目经理应与干系人共同审查关键路径以确定下一步行动。与项目团队、供应商与发起人协同评审，可对缓解策略作出明智决策。仅向发起人升级（A）会限制信息输入。与供应商审查WBS（B）针对范围而非进度影响。仅与采购部门讨论（D）侧重采购而非进度解决。 | El equipo del proyecto está experimentando retrasos en el cronograma debido a problemas con los proveedores. Algunas de las tareas están en la ruta crítica. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Escalar los problemas con los proveedores al patrocinador para su resolución. | Revisar la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) con los proveedores. | Revisar la ruta crítica con los interesados para definir los próximos pasos. | Discutir los problemas de la ruta crítica con el departamento de compras. |  | Cuando los problemas con proveedores generan retrasos en tareas de la ruta crítica, el director del proyecto debería revisar la ruta crítica con los interesados para definir los próximos pasos. Una revisión colaborativa con el equipo, los proveedores y el patrocinador permite decisiones informadas sobre estrategias de mitigación. Escalar solo al patrocinador (A) limita el insumo. Revisar la EDT con los proveedores (B) atiende el alcance, no el impacto en el cronograma. Hablar solo con compras (D) se centra en adquisiciones, no en la resolución del cronograma. | プロジェクトチームはサプライヤー起因の問題で進捗遅延に直面している。一部のタスクはクリティカルパス上にある。この場合、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | サプライヤー関連の問題を解決のためスポンサーへエスカレーションする。 | サプライヤーと一緒にWBS（作業分解構成）を見直す。 | クリティカルパスをステークホルダーと見直し、次のステップを定義する。 | クリティカルパスの問題を購買部門と話し合う。 |  | サプライヤー問題がクリティカルパス上のタスクを遅延させている場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーとともにクリティカルパスを見直し、次のステップを定めるべきである。チーム、サプライヤー、スポンサーを巻き込んだ協働レビューにより、緩和策について情報に基づく意思決定が可能になる。スポンサーのみへのエスカレーション（A）はインプットを制限する。サプライヤーとWBSを見直す（B）はスコープに対応するもので進捗影響ではない。購買部門との議論（D）は調達に集中しスケジュール解決にならない。
150 | 在项目过程中，团队产生了消极的群体行为，变得没有动力且缺乏生产力。项目经理应做什么以改善项目团队的绩效？ | 开展根本原因分析会议 | 定义并分析绩效指标 | 将绩效不佳问题升级至职能经理 | 更新干系人参与计划 |  | 当团队出现消极行为并缺乏动力与生产力时，项目经理应开展根本原因分析（RCA）会议。RCA可识别根本原因，并通过协同解决问题来采取有针对性的纠正措施。定义绩效指标（B）只是测量而不能解决问题。升级至职能经理（C）属惩戒性。更新干系人参与计划（D）无法解决团队内部动力问题。 | Durante el curso de un proyecto, el equipo desarrolla comportamientos grupales negativos y se vuelve desmotivado e improductivo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para mejorar el desempeño del equipo? | Realizar una sesión de análisis de causa raíz | Definir y analizar métricas de desempeño | Escalar el bajo desempeño a los gerentes funcionales | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados |  | Cuando el equipo desarrolla comportamientos negativos y se vuelve desmotivado e improductivo, el director del proyecto debería realizar una sesión de análisis de causa raíz. El ACR identifica causas subyacentes y permite acciones correctivas focalizadas mediante la resolución colaborativa de problemas. Definir métricas (B) mide pero no resuelve. Escalar a gerentes funcionales (C) es punitivo. Actualizar el plan de interesados (D) no atiende la dinámica interna del equipo. | プロジェクトの途中で、チームに否定的なグループ行動が生まれ、モチベーションも生産性も低下している。プロジェクトマネージャーがチームのパフォーマンスを改善するために行うべきことは？ | 根本原因分析（RCA）のセッションを実施する | パフォーマンス指標を定義・分析する | パフォーマンス低下を機能マネージャーへエスカレーションする | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を更新する |  | チームに否定的行動が現れ、意欲・生産性が低下している場合、プロジェクトマネージャーは根本原因分析セッションを実施すべきである。RCAは根本原因を特定し、協働で課題解決に向けた具体策を導く。指標の定義（B）は測定にとどまり解決にならない。機能マネージャーへのエスカレーション（C）は懲罰的。ステークホルダー計画書の更新（D）はチーム内部のダイナミクスに対応しない。
151 | 团队中每位成员都有各自的每日上班时间。有时成员之间工作时间的重叠很短。在那些时段，团队互动与工作减少且效果不佳。项目经理应该做什么？ | 请团队制定团队章程并就核心工作时间达成一致。 | 为每位成员分配重叠时间并要求其遵守该日程。 | 要求团队同时上班以获得最大团队工作时长。 | 通知较晚加入的成员提早加入并共同工作。 |  | 当成员上班时间不一且重叠时间短时，项目经理应请团队制定团队章程并就核心工作时间达成共识。团队章程确立共同规范及所有人均可参与的特定时段，使协作最大化。为各成员分配重叠时间（B）属自上而下。要求统一上班时间（C）忽视个人约束。仅通知晚到成员提早（D）属单方面要求。 | Un equipo tiene horarios de inicio diarios individuales para cada miembro. A veces, el solapamiento entre los horarios laborales es corto. Durante esos períodos, las interacciones y el trabajo en equipo se reducen y son ineficaces. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que defina un acta de constitución del equipo y acuerde horas laborales centrales. | Asignar el tiempo de solapamiento a cada miembro y pedirles que cumplan ese horario. | Pedir al equipo que comience a la misma hora para obtener el máximo de horas laborales conjuntas. | Indicar a los miembros que se incorporan tarde que lo hagan más temprano y trabajen juntos. |  | Cuando los miembros tienen distintos horarios con solapamientos cortos, el director del proyecto debería pedir al equipo definir un acta de constitución del equipo y acordar horas centrales. El acta establece normas comunes y un período en que todos están disponibles, maximizando la colaboración. Asignar el solapamiento por individuo (B) es de arriba hacia abajo. Igualar horarios (C) ignora restricciones personales. Pedir solo a los rezagados llegar antes (D) es unilateral. | あるチームでは、各メンバーが個別の始業時間で働いている。メンバー同士の勤務時間の重なりが短いことがあり、その間はやり取りやチーム作業が減り効果が下がる。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | チームにチーム憲章を策定させ、コアタイムについて合意させる。 | 各メンバーに重なり時間を割り当て、それを遵守するよう求める。 | チームに同じ時間に始業させ、共同作業時間を最大化する。 | 遅く参加するメンバーに早く来て一緒に働くよう伝える。 |  | 始業がばらばらで重なりが短い場合、プロジェクトマネージャーはチームにチーム憲章を作らせコアタイムを合意させるべきである。チーム憲章は共通規範と全員が在席する時間帯を定め、協働を最大化する。個別に重なり時間を指定（B）はトップダウン。一律に始業統一（C）は個別事情を無視。遅い人にだけ早出を求める（D）は一方的。
152 | 在项目规划阶段，项目经理意识到标准的干系人参与方法不够用。一名客户代表（并非关键决策者）非常固执己见，这位代表因其在会议中被认为具有的权威感，可能成为推进的阻碍。项目经理今后应如何处理？ | 更新风险登记册以考虑可能的项目影响 | 更新项目进度计划以迁就该特定干系人 | 在关键决策会议之前安排时间获得该干系人的支持。 | 要求只有关键决策者参加项目会议。 |  | 当一位非决策者但意见强烈的客户代表因被认为具有权威而可能成为障碍时，项目经理应在关键决策会议之前安排时间获得其支持。主动参与可建立信任、回应担忧并防止干扰。仅更新风险登记册（A）只是记录而不解决问题。为单一干系人调整进度（B）会造成扰动。仅允许决策者参会（D）会疏远干系人。 | Durante la planificación de un proyecto, el director del proyecto se da cuenta de que un enfoque estándar de involucramiento de interesados no será suficiente. Uno de los representantes del cliente, que no es un tomador de decisiones clave, tiene opiniones muy firmes. Este representante podría convertirse en un obstáculo para el progreso debido a su nivel percibido de autoridad durante las reuniones. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta situación? | Actualizar el registro de riesgos para considerar los posibles impactos en el proyecto | Actualizar el cronograma del proyecto para acomodar a este interesado en particular | Asignar tiempo para obtener el respaldo del interesado antes de las reuniones clave de decisión. | Pedir que solo los tomadores de decisiones clave asistan a las reuniones del proyecto. |  | Cuando un representante del cliente con opiniones firmes pero sin poder de decisión puede convertirse en obstáculo por su autoridad percibida, el director del proyecto debería asignar tiempo para obtener su respaldo antes de las reuniones clave. El involucramiento proactivo construye confianza, atiende inquietudes y previene disrupciones. Actualizar el registro de riesgos (A) documenta pero no resuelve. Modificar el cronograma para un solo interesado (B) genera disrupción. Restringir las reuniones (D) lo aleja. | プロジェクトの計画段階で、プロジェクトマネージャーは標準的なステークホルダー・エンゲージメント手法では不十分だと気付く。ある顧客側担当者は重要な意思決定者ではないが、非常に強い意見を持ち、会議で認知されている権威感により、進行の阻害要因になりかねない。今後どう対処すべきか？ | プロジェクトへの影響を考慮し、リスク登録簿を更新する | この特定のステークホルダーに合わせてプロジェクトのスケジュールを更新する | 重要な意思決定会議の前に、そのステークホルダーの賛同を得る時間を確保する。 | 重要な意思決定者だけがプロジェクト会議に出席するよう要請する。 |  | 意思決定者ではないが強い意見を持つ顧客側担当者が、認知された権威により障害となり得る場合、プロジェクトマネージャーは重要な意思決定会議の前に賛同を得る時間を割くべきである。先回りの関与は信頼を築き、懸念に対応し、混乱を防ぐ。リスク登録簿の更新（A）は記録のみで解決にならない。一人のためにスケジュールを変える（B）は混乱を生む。意思決定者のみ出席（D）はその担当者を疎外する。
153 | 在一次项目会议上，项目经理强调按时提交报告的重要性。这些个人报告将被合并为一份综合报告。其中一名团队成员的报告未按时提交，因此该报告无法与其他报告整合。这表明缺乏团队协作并影响项目成功。项目经理应如何解决此问题？ | 将该任务分配给团队中的其他人。 | 在项目会议上讨论此事。 | 将该项纳入风险登记册。 | 私下与该团队成员讨论此事。 |  | 项目经理应私下与该团队成员保密讨论此事。这有助于开放对话，给予该成员说明阻碍及时提交因素的机会。私下沟通可避免在公开场合可能引起的尴尬或防御心理。这种方式有助于建立信任、维持积极的团队氛围——两者对项目成功都至关重要。 | Durante una reunión del proyecto, el director del proyecto expresó la importancia de entregar los informes a tiempo. Estos informes individuales se consolidarán en un único informe. El informe de uno de los miembros del equipo no se entregó a tiempo y, por lo tanto, no pudo integrarse con los demás. Esto demuestra falta de trabajo en equipo e impacta el éxito del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver este problema? | Asignar la tarea a otra persona del equipo. | Discutir el asunto durante la reunión del proyecto. | Incluir el ítem en el registro de riesgos. | Hablar del tema con el miembro del equipo en confidencia. |  | El director del proyecto debería hablar del asunto en privado y de manera confidencial con el miembro del equipo. Esto fomenta un diálogo abierto y le da la oportunidad de explicar cualquier obstáculo que impidió la entrega a tiempo. La conversación privada evita posibles vergüenzas o reacciones defensivas que podrían surgir en un entorno público. Este enfoque favorece la construcción de confianza y mantiene un ambiente de equipo positivo, ambos cruciales para el éxito del proyecto. | プロジェクト会議で、プロジェクトマネージャーは報告書を期限内に提出する重要性を強調した。各人の報告書は1つの統合報告書にまとめられる。あるメンバーの報告書は期限通りに提出されず、その結果他の報告書と統合できなかった。これはチームワークの欠如を示し、プロジェクトの成功に影響する。どう解決すべきか？ | そのタスクをチームの別の人に割り当てる。 | プロジェクト会議の場でこの件を議論する。 | この項目をリスク登録簿に追加する。 | 本人と内密に1対1で話し合う。 |  | プロジェクトマネージャーは本人と内密かつ個別に話すべきである。これは率直な対話を促し、提出が遅れた障害があれば説明する機会を与える。個別対話は公開の場で生じうる気まずさや防御反応を防ぐ。これにより信頼関係が育ち、前向きなチーム環境が保たれる──いずれもプロジェクト成功に不可欠である。
154 | 在项目规划阶段，客户说明了尽快交付范围中所提议的项目结果的重要性。项目经理应首先做什么以应对此问题？ | 评估增量交付项目价值的机会。 | 收集所有需求细节并安排细化会议。 | 批准变更请求，将项目方法变更为敏捷。 | 采用敏捷方法为整个范围编制项目管理计划。 |  | 当客户强调尽快获得项目结果的重要性时，项目经理应首先评估范围是否可被拆分为可更早交付可用价值的增量。增量交付使干系人可更早获益，而不必等待整个项目完成，并在优先级变化时更易适应。收集需求并安排细化会议（B）有用，但未直接解决早期价值交付的问题。批准变更请求转为敏捷（C）在评估增量可行性之前为时尚早。为整个范围制定敏捷计划（D）是在未评估交付方案前就预设敏捷为答案。 | Durante la fase de planificación del proyecto, el cliente explicó la importancia de entregar los resultados propuestos en el alcance lo antes posible. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para abordar este problema? | Evaluar las oportunidades de entregar valor del proyecto de forma incremental. | Reunir todos los detalles de los requisitos y programar una reunión de refinamiento. | Aprobar una solicitud de cambio para cambiar el enfoque del proyecto a ágil. | Preparar un plan para la dirección del proyecto para todo el alcance usando un enfoque ágil. |  | Cuando el cliente destaca la importancia de recibir los resultados lo antes posible, el director del proyecto debería evaluar primero si el alcance puede dividirse en incrementos que entreguen valor utilizable antes. La entrega incremental permite a los interesados obtener beneficios sin esperar a que termine el proyecto y facilita la adaptación cuando cambian las prioridades. Reunir requisitos y programar una reunión de refinamiento (B) es útil pero no aborda directamente la entrega temprana. Aprobar una solicitud de cambio para pasar a ágil (C) es prematuro antes de evaluar si la entrega incremental es práctica. Preparar un plan ágil completo (D) presupone que ágil es la respuesta sin antes evaluar las opciones. | プロジェクト計画段階で、顧客はスコープに含まれるプロジェクト成果をできるだけ早く納品する重要性を説明した。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは？ | プロジェクトの価値を段階的（インクリメンタル）に提供できる機会を評価する。 | 全要求事項の詳細を集め、リファインメント会議を設定する。 | プロジェクトのアプローチをアジャイルに変更する変更要求を承認する。 | 全スコープに対しアジャイル方式のプロジェクトマネジメント計画書を作成する。 |  | 顧客が成果のなるべく早い受領を重視している場合、プロジェクトマネージャーはまずスコープを早期に有用な価値を提供できる増分に分割できるかを評価すべきである。インクリメンタルな提供により、ステークホルダーは全体完了を待たずに恩恵を受けられ、優先度変動への適応も容易になる。要求収集とリファインメント会議（B）は有用だが早期価値提供に直結しない。アジャイルへ変更する変更要求の承認（C）は実現可能性評価前で時期尚早。全スコープのアジャイル計画作成（D）は選択肢評価前にアジャイルを前提化している。
155 | 在用户验收测试中发现一个可能严重影响系统性能的缺陷。项目团队建议这一缺陷将影响交付日期。应执行哪一项风险管理过程？ | 实施定量风险分析，以阐述系统性能问题的细节 | 监督风险，以安装系统性能监控工具并更新风险登记册 | 规划风险应对，以阐述绕过系统性能问题的可能选项 | 实施定性风险分析，以评估系统性能影响的程度 |  | 正确答案是 D。UAT 中发现的缺陷可能使交付日期面临风险，但其影响程度尚未评估。实施定性风险分析用于评估概率和影响，以便对风险排序。规划风险应对（C）应在评估之后；定量分析（A）只在定性分析之后有需要时才进行；监督风险（B）并不是安装监控工具的过程。 | Se identifica un defecto durante las pruebas de aceptación del usuario que podría afectar significativamente el rendimiento del sistema. El equipo del proyecto ha advertido que este defecto pone en riesgo la fecha de entrega. ¿Qué proceso de gestión de riesgos debería realizarse? | Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos para detallar los problemas de rendimiento del sistema | Monitorear los Riesgos, para instalar herramientas de monitoreo del rendimiento y actualizar el registro de riesgos | Planificar la Respuesta a los Riesgos para describir las posibles opciones para sortear el problema de rendimiento | Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos para evaluar el alcance del impacto en el rendimiento |  | La respuesta correcta es D. Un defecto encontrado en la UAT puede poner en riesgo la fecha de entrega, pero aún no se ha evaluado su alcance. Realizar el análisis cualitativo de riesgos sirve para evaluar la probabilidad y el impacto y así priorizar el riesgo. Planificar las respuestas (C) viene después de la evaluación, el análisis cuantitativo (A) se usa solo si es necesario tras el cualitativo, y Monitorear los riesgos (B) no consiste en instalar herramientas de monitoreo. | ユーザー受入テスト中にシステム性能に大きな影響を与え得る欠陥が見つかった。プロジェクトチームは、この欠陥が納期を脅かすと報告している。実施すべきリスク・マネジメント・プロセスはどれか？ | 性能問題の詳細を明らかにする定量的リスク分析を実施する | 性能監視ツールを導入しリスク登録簿を更新するためリスクの監視を行う | 性能問題を回避し得る選択肢を整理するためリスク対応の計画を行う | 性能影響の程度を評価する定性的リスク分析を実施する |  | 正解は D。UATで見つかった欠陥は納期を危うくする可能性があるが、その程度はまだ評価されていない。定性的リスク分析で発生確率と影響を評価し、リスクに優先順位を付ける。リスク対応の計画（C）は評価の後であり、定量的分析（A）は定性的分析の後で必要な場合にのみ行い、リスクの監視（B）は監視ツールを導入するプロセスではない。
156 | 团队被分配到一个敏捷项目，为新客户构建一个概念性产品。在规划过程中，项目经理正试图确定向客户展示价值的最佳方式，因为技术需求并不十分详尽。项目经理应该做什么以帮助客户理解项目执行期间所交付的价值？ | 在每个构建周期结束时进行客户演示。 | 在每个构建周期的Sprint报告中包含计划价值（PV）的计算。 | 在每个构建周期向客户展示Sprint燃尽图。 | 在每个构建周期向客户提供细化后的规格说明。 |  | 当在敏捷项目中以模糊的技术需求构建概念性产品时，项目经理应在每个构建周期结束时进行客户演示。现场演示可展示有形价值并征集可付诸行动的反馈。包含计划价值（PV）计算（B）提供财务度量而非产品理解。展示燃尽图（C）反映进展而非产品价值。提供细化规格（D）传达需求而非已交付价值。 | A un equipo se le asigna un proyecto ágil para construir un producto conceptual para un nuevo cliente. Durante la planificación, el director del proyecto intenta determinar la mejor manera de mostrar valor al cliente, ya que los requisitos técnicos no son muy detallados. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para ayudar al cliente a comprender el valor entregado durante la ejecución del proyecto? | Realizar una demostración al cliente al final de cada ciclo de construcción. | Incluir un cálculo del valor planificado (PV) en el informe de sprint de cada ciclo. | Mostrar al cliente una gráfica burndown del sprint en cada ciclo de construcción. | Proporcionar al cliente la especificación refinada durante cada ciclo de construcción. |  | Al construir un producto conceptual con requisitos técnicos imprecisos en un proyecto ágil, el director del proyecto debería realizar una demostración al cliente al final de cada ciclo. Las demostraciones en vivo muestran valor tangible y obtienen retroalimentación accionable. Incluir un cálculo de PV (B) proporciona métricas financieras, no comprensión del producto. Mostrar una gráfica burndown (C) indica progreso, no valor. Entregar especificaciones refinadas (D) comunica requisitos, no valor entregado. | 新規顧客向けにコンセプチュアルな製品を作るアジャイルプロジェクトをチームが任された。技術要件が詳細でないため、プロジェクトマネージャーは顧客に価値をどう示すか検討している。プロジェクト遂行中に提供する価値を顧客が理解できるよう、何をすべきか？ | 各ビルドサイクルの終わりに顧客向けデモを実施する。 | 各ビルドサイクルのスプリントレポートにプランドバリュー（PV）計算を含める。 | 各ビルドサイクルで顧客にスプリントバーンダウンチャートを見せる。 | 各ビルドサイクルで顧客に詳細化された仕様書を渡す。 |  | 技術要件が曖昧なコンセプト製品をアジャイルで構築する場合、プロジェクトマネージャーは各ビルドサイクル終了時に顧客デモを実施すべきである。ライブデモは有形の価値を示し、行動可能なフィードバックを得られる。PV計算（B）は財務指標で製品理解に役立たない。バーンダウン（C）は進捗指標で価値を示さない。仕様書（D）は要件の伝達であり、提供された価値ではない。
157 | 一家公司希望在竞争激烈的市场中提高其某一产品的商业价值。为此，公司启动了一个项目以打造原型。团队以增量方式构建该原型。项目经理应优先采取哪个行动？ | 实施PDCA（计划-执行-检查-行动）循环 | 尽快交付商业价值 | 强调使用看板（Kanban）方法。 | 确保项目发起人了解上市日期 |  | 当公司启动一个增量构建原型的项目以在竞争激烈的市场中提升商业价值时，项目经理应优先尽快交付商业价值。早期价值交付可获得反馈、验证并响应市场。实施PDCA（A）是过程改进框架，而非交付优先级。强调看板（C）是工具选择，并非优先行动。让发起人了解上市日期（D）属沟通而非交付。 | Una empresa quiere aumentar el valor comercial de uno de sus productos en un mercado altamente competitivo. Para ello, encarga un proyecto para crear un prototipo. El equipo construye el prototipo de forma incremental. ¿Qué acción debería priorizar el director del proyecto? | Implementar un ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PDCA) | Entregar valor de negocio lo antes posible | Enfatizar el uso de la metodología Kanban. | Asegurarse de que el patrocinador del proyecto conozca la fecha de salida al mercado |  | Cuando una empresa encarga un proyecto para crear un prototipo construido de manera incremental para aumentar el valor comercial en un mercado competitivo, el director del proyecto debería priorizar la entrega de valor de negocio lo antes posible. La entrega temprana permite retroalimentación, validación y capacidad de respuesta del mercado. Implementar PDCA (A) es un marco de mejora de procesos, no una prioridad de entrega. Enfatizar Kanban (C) es una elección de herramienta, no una acción prioritaria. Asegurar que el patrocinador conozca la fecha (D) es comunicación, no entrega. | ある会社が、競争の激しい市場で自社製品の商業価値を高めたいと考え、プロトタイプ作成プロジェクトを発注した。チームはそのプロトタイプを段階的（インクリメンタル）に構築している。プロジェクトマネージャーが優先すべき行動は？ | PDCA（計画・実行・確認・改善）サイクルを実施する | ビジネス価値をできるだけ早く提供する | カンバン手法の活用を強調する。 | プロジェクトスポンサーに市場投入日を確実に共有する |  | 競争の激しい市場で商業価値向上のためにインクリメンタルにプロトタイプを作る場合、プロジェクトマネージャーはビジネス価値をできる限り早く提供することを優先すべきである。早期価値提供によりフィードバック、検証、市場対応が可能となる。PDCA（A）はプロセス改善のフレームワークで提供優先順位ではない。カンバン強調（C）はツール選択。スポンサーへの市場投入日通知（D）は提供そのものではなくコミュニケーション。
158 | 一名项目经理在项目中途接手该项目，发现成本绩效指数（CPI）为0.65。详细审计显示，项目成本采用了类比估算，审计团队认为估算方式中存在缺漏。本应做什么以避免该问题？ | 采用自下而上估算 | 采用三点估算 | 验证进度绩效指数（SPI）以评估偏差 | 纳入过往项目的经验教训 |  | 当因类比估算存在缺漏导致CPI为0.65时，项目原本应采用自下而上估算。该方法对各工作包详细估算并汇总得出项目总成本，其精度高于类比估算。三点估算（B）改进了单项活动的精度，但未解决全面分解的问题。验证SPI（C）评估的是进度而非成本估算。纳入经验教训（D）有帮助但不能修复估算方法。 | Un director de proyecto que asume el control a la mitad del proyecto determina que el índice de desempeño del costo (CPI) es 0,65. Una auditoría detallada identifica que el costo del proyecto se estimó de manera análoga y el equipo de auditoría cree que faltó algo en cómo se hicieron las estimaciones. ¿Qué se debería haber hecho para evitar este problema? | Haber utilizado la estimación ascendente (bottom-up) | Haber utilizado estimaciones de tres puntos | Haber validado el índice de desempeño del cronograma (SPI) para evaluar la desviación | Haber incluido lecciones aprendidas de proyectos anteriores |  | Cuando un CPI de 0,65 resulta de una estimación análoga con omisiones, el proyecto debería haber usado estimación ascendente. Este método estima paquetes de trabajo individuales en detalle y los agrega para obtener el costo total, ofreciendo mayor precisión que la análoga. Las estimaciones de tres puntos (B) mejoran la precisión por actividad pero no abordan la descomposición completa. Validar el SPI (C) evalúa cronograma, no costo. Incluir lecciones aprendidas (D) ayuda pero no arregla la metodología de estimación. | 途中からプロジェクトを引き継いだプロジェクトマネージャーが、コスト効率指数（CPI）が0.65であると判定した。詳細監査の結果、プロジェクトコストが類推見積で行われており、監査チームは見積方法に何かが抜けていたと考えている。この問題を避けるために本来すべきだったことは？ | ボトムアップ見積を使用する | 三点見積を活用する | スケジュール効率指数（SPI）を検証して逸脱を評価する | 過去プロジェクトの教訓を反映する |  | 類推見積で抜けがありCPIが0.65になった場合、本来はボトムアップ見積を用いるべきであった。この方法はワークパッケージごとに詳細に見積もり積み上げて総コストを算出するため、類推見積より精度が高い。三点見積（B）は個別活動の精度を上げるが、包括的分解は扱わない。SPI検証（C）はスケジュールでありコスト見積の評価ではない。教訓の反映（D）は有用だが見積手法そのものを修正しない。
159 | 一个软件开发项目即将开始。产品负责人和项目经理无法就两个备选方案中使用哪种编程语言达成一致。公司缺少在产品负责人偏好语言上经验丰富的开发人员；但他们对另一种语言非常熟练。项目经理应该做什么？ | 为开发人员协调编程语言培训。 | 按照产品负责人的要求进行规划。 | 聘请具备所需技能的供应商以快速填补资源缺口。 | 说服产品负责人采用开发人员偏好的语言。 |  | 项目经理应努力说服产品负责人采用开发团队偏好的编程语言。资源管理涉及确保团队成员具备有效履职所需的技能、工具与支持。当存在能力缺口时，项目经理应主动识别并采取适当措施——如培训、辅导或调整方法——以弥补不足。 | Un proyecto de desarrollo de software está por comenzar. El dueño del producto y el director del proyecto no logran ponerse de acuerdo sobre cuál de los dos lenguajes de programación disponibles utilizar. La empresa carece de desarrolladores experimentados en el lenguaje preferido por el dueño del producto; sin embargo, son altamente competentes en el otro lenguaje. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Coordinar capacitación en el lenguaje de programación para los desarrolladores. | Planificar de acuerdo con el requisito del dueño del producto. | Contratar a un proveedor con las habilidades necesarias para cubrir rápidamente la brecha de recursos. | Persuadir al dueño del producto para utilizar el lenguaje preferido por los desarrolladores. |  | El director del proyecto debería esforzarse por persuadir al dueño del producto de adoptar el lenguaje de programación preferido por el equipo de desarrollo. La gestión de recursos implica asegurar que los miembros del equipo cuenten con las habilidades, herramientas y apoyo necesarios para desempeñarse eficazmente. Cuando existe una brecha de capacidad, el director del proyecto debería identificarla proactivamente y tomar las medidas adecuadas —como capacitación, mentoría o ajuste del enfoque— para abordarla. | あるソフトウェア開発プロジェクトが間もなく始まる。プロダクトオーナーとプロジェクトマネージャーは、利用可能な2つの言語のうちどちらを使うかで合意できない。プロダクトオーナーが望む言語の経験豊富な開発者は社内におらず、もう一方の言語には熟練している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 開発者向けに当該プログラミング言語の研修を手配する。 | プロダクトオーナーの要求どおりに計画する。 | 必要スキルを持つベンダーを起用し、不足を素早く埋める。 | 開発者が好む言語を採用するようプロダクトオーナーを説得する。 |  | プロジェクトマネージャーは、開発チームが慣れた言語の採用をプロダクトオーナーに説得すべきである。資源マネジメントは、チームが効果的に成果を出すために必要なスキル・ツール・支援を整えることを含む。能力ギャップがある場合、プロジェクトマネージャーはこれを能動的に特定し、研修・メンタリング・アプローチ調整など適切な対応で解消すべきである。
160 | 一名项目经理在领导一项必须按时交付的战略性产品的开发与交付。项目正面临可能严重影响预算与产品部分功能交付能力的技术问题。项目经理首先应做什么以解决该问题？ | 评估该功能对项目的影响并申请应急储备。 | 制定质量管理计划以明确说明功能应如何分类。 | 将该情况记录在风险登记册中并通知干系人。 | 安排与团队及管理层的会议讨论方案。 |  | 正确答案是A。评估该功能对项目的影响并申请应急储备。成本管理需要细致的规划、监督和控制。项目经理应跟踪预算偏差，并与干系人协作以恰当地应对财务挑战。 | Un director de proyecto está liderando el desarrollo y la entrega de un producto estratégico que debe entregarse a tiempo. El proyecto enfrenta problemas técnicos que podrían afectar significativamente el presupuesto y la capacidad de entregar algunas de las características del producto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para resolver el problema? | Evaluar el impacto de la característica en el proyecto y solicitar una contingencia. | Desarrollar un plan de gestión de la calidad para identificar claramente cómo deben clasificarse las características. | Registrar la situación en el registro de riesgos y comunicarla a los interesados. | Programar una reunión con el equipo y la gerencia para discutir las opciones. |  | La respuesta correcta es A: evaluar el impacto de la característica en el proyecto y solicitar una contingencia. La gestión de costos requiere planificación, monitoreo y control cuidadosos. El director del proyecto debería rastrear las variaciones del presupuesto y trabajar con los interesados para abordar los desafíos financieros de forma adecuada. | プロジェクトマネージャーが、納期厳守の戦略的製品の開発と提供を率いている。プロジェクトは予算と一部機能の提供能力に重大な影響を及ぼし得る技術的問題に直面している。問題を解決するためにまず行うべきことは？ | その機能のプロジェクトへの影響を評価し、コンティンジェンシーを要求する。 | 機能の分類方法を明確化する品質マネジメント計画書を策定する。 | 状況をリスク登録簿に記録し、ステークホルダーに伝達する。 | チームと経営層を集めた会議で対応策を議論する。 |  | 正解はA：機能のプロジェクトへの影響を評価し、コンティンジェンシーを要求する。コスト・マネジメントには綿密な計画、監視、コントロールが必要である。プロジェクトマネージャーは予算の差異を追跡し、ステークホルダーと協働して財務的課題に適切に対処すべきである。
161 | 一位项目经理被指派领导一个由全球分散的虚拟团队执行的全球项目。该项目经理在与团队成员沟通时遇到困难，团队中频繁出现误解和冲突。项目经理应当怎么做？ | 要求团队成员重新熟悉沟通管理计划。 | 通过适应团队需求来体现仆人式领导。 | 为团队成员组织有效的沟通培训。 | 积极倾听团队成员的意见，并据此调整沟通方式。 | 无 | 当全球虚拟团队频繁出现误解和冲突时，项目经理应积极倾听团队成员的意见，并据此调整沟通方式。具有适应性的仆人式领导能够从根源上解决问题。要求成员复习沟通计划（A）假设了计划本身是充分的。组织沟通培训（C）可能有所帮助，但无法解决当前问题。体现仆人式领导（B）属于较宽泛的概念，而积极倾听才是具体行动。 | Un director del proyecto fue asignado para liderar un proyecto global con un equipo virtual distribuido por todo el mundo. El director del proyecto tiene dificultades para comunicarse con los miembros del equipo y parece haber malentendidos y conflictos frecuentes. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir a los miembros del equipo que vuelvan a familiarizarse con el plan de gestión de las comunicaciones. | Modelar el liderazgo de servicio adaptándose a los requisitos del equipo. | Organizar una capacitación efectiva en comunicaciones para los miembros del equipo. | Escuchar activamente a los miembros del equipo y modificar las prácticas de comunicación en consecuencia. | Ninguna | Cuando un equipo virtual global presenta malentendidos y conflictos frecuentes, el director del proyecto debe escuchar activamente a los miembros del equipo y modificar las prácticas de comunicación en consecuencia. Un liderazgo de servicio adaptativo aborda las causas raíz. Pedir a los miembros que revisen el plan de comunicaciones (A) asume que el plan es adecuado. Organizar una capacitación en comunicaciones (C) puede ayudar pero no aborda los problemas actuales. Modelar el liderazgo de servicio (B) es el concepto más amplio; la escucha activa es la acción específica. | あるプロジェクトマネージャーが、世界中に分散したバーチャルチームによるグローバルプロジェクトを率いるよう任命された。プロジェクトマネージャーはチームメンバーとのコミュニケーションに苦労しており、頻繁に誤解や対立が発生しているように見える。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | チームメンバーにコミュニケーション・マネジメント計画書を再確認するよう求める。 | チームの要求に適応することでサーバントリーダーシップを示す。 | チームメンバー向けに効果的なコミュニケーション研修を企画する。 | チームメンバーの意見を積極的に傾聴し、それに応じてコミュニケーションのやり方を変える。 | なし | グローバルなバーチャルチームで誤解や対立が頻発する場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーの声を積極的に傾聴し、それに合わせてコミュニケーションの方法を変えるべきである。適応型のサーバントリーダーシップは根本原因に対処する。コミュニケーション計画書を再確認させる（A）は計画が適切であることを前提にしている。コミュニケーション研修（C）は役立つ可能性はあるが現在の問題を解決しない。サーバントリーダーシップを示す（B）はより広い概念で、積極的傾聴こそが具体的な行動である。
162 | 某项目经理希望确保未来类似项目能够将本项目的绩效数据作为参考。然而，项目经理不确定如何实现这一目标。项目经理应当怎么做？ | 使项目工件保持最新状态，并对所有干系人开放访问。 | 将项目文档共享在仅限特定人员访问的存储库中。 | 安排与关键干系人每周举行一次知识共享会议。 | 定期向高层管理人员发送电子邮件，告知项目最新进展。 | 无 | 项目经理应当使包括绩效数据在内的项目工件保持最新状态，并对所有干系人开放访问。这样可以确保当前项目的知识和经验为未来类似项目提供参考材料，从而随着时间推移提升组织效率与效果。 | Un director del proyecto quiere asegurarse de que los proyectos similares en el futuro utilicen los datos de desempeño del proyecto como referencia. Sin embargo, el director del proyecto no está seguro de cómo lograrlo. ¿Qué debería hacer? | Mantener los artefactos del proyecto actualizados y accesibles para todos los interesados. | Compartir la documentación del proyecto en un repositorio con acceso exclusivo. | Programar sesiones semanales de intercambio de conocimientos con los interesados clave. | Enviar correos periódicos a la alta dirección con las últimas actualizaciones del proyecto. | Ninguna | El director del proyecto debe mantener los artefactos del proyecto —incluidos los datos de desempeño— actualizados y accesibles para todos los interesados. Esto asegura que el conocimiento y la experiencia del proyecto actual puedan servir como material de referencia para futuros proyectos similares, mejorando con el tiempo la eficiencia y efectividad organizacional. | あるプロジェクトマネージャーは、将来の類似プロジェクトで本プロジェクトのパフォーマンスデータを参照できるようにしたいと考えている。しかし、その実現方法に確信が持てない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクト成果物を常に最新に保ち、すべてのステークホルダーがアクセスできるようにする。 | 限定アクセス権を持つリポジトリでプロジェクト文書を共有する。 | 主要ステークホルダーと週次のナレッジ共有セッションを設定する。 | 上級経営層に最新のプロジェクト状況を定期的にメールで送る。 | なし | プロジェクトマネージャーはパフォーマンスデータを含むプロジェクト成果物を常に最新の状態に保ち、全ステークホルダーがアクセスできるようにすべきである。これにより現プロジェクトの知識と経験が将来の類似プロジェクトの参考資料となり、組織の効率性と有効性を継続的に高めることができる。
163 | 一位客户提出了一项轻微的范围变更，并希望该变更在不延迟、不增加成本的情况下完成。项目经理认为自己有足够的授权可以独立做出决定，但又不太确定。项目经理接下来应当怎么做？ | 使用实施整体变更控制过程，将该变更提交变更控制委员会（CCB）批准。 | 将该变更搁置，决定在项目结束时作为最终结算的一部分处理。 | 把这次变更视为一次商业机会，计算成本、风险和时间，加上合理的利润后提交给客户。 | 动用项目应急储备实施变更，并不向客户收费，因为客户满意度是首要任务。 | 无 | 即便项目经理认为自己有足够的授权，对于范围变更，正确做法仍然是使用实施整体变更控制过程，并将变更提交变更控制委员会（CCB）批准。该过程确保所有变更请求在批准或拒绝前，都对范围、进度、成本和质量的影响进行充分评估。将变更搁置至项目结束（B）会延误必要的行动并制造风险。把变更当作收入机会加以利用（C）会把焦点从规范的变更管理转向商业利益。在未经CCB批准的情况下使用项目应急储备（D）则绕过了既定的治理流程，无论客户满意度如何都是不当的。 | Un cliente inició un cambio menor en el alcance y espera que se complete sin retrasos ni costos adicionales. El director del proyecto cree que tiene autorización suficiente para tomar la decisión por sí mismo, pero no está completamente seguro. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Usar el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios y enviarlo al comité de control de cambios (CCB) para su aprobación. | Mantener el cambio pendiente y abordarlo como parte del cierre final al término del proyecto. | Aprovechar la oportunidad de cambio, calcular el costo, el riesgo y el tiempo, añadir un margen razonable y enviárselo al cliente. | Usar la reserva de contingencia del proyecto e implementar el cambio sin cobrarle al cliente, ya que la satisfacción del cliente es la máxima prioridad. | Ninguna | Aun cuando el director del proyecto crea que tiene autorización suficiente, el curso de acción correcto ante un cambio de alcance es utilizar el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios y enviar la solicitud al comité de control de cambios (CCB) para su aprobación. Este proceso asegura que todas las solicitudes de cambio se evalúen adecuadamente en cuanto a su impacto sobre alcance, cronograma, costo y calidad antes de aprobarse o rechazarse. Mantener el cambio pendiente hasta el cierre (B) retrasa la acción necesaria y genera riesgo. Aprovechar el cambio como oportunidad comercial (C) desvía el foco de la gestión de cambios hacia motivos comerciales. Usar la reserva de contingencia sin autorización del CCB (D) elude la gobernanza establecida, sin importar las consideraciones de satisfacción del cliente. | ある顧客が軽微なスコープ変更を申し入れ、遅延も追加コストもなく完了することを期待している。プロジェクトマネージャーは自分にその判断を行う十分な権限があると考えているが、確信は持てない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 統合変更管理（Perform Integrated Change Control）プロセスを用い、変更管理委員会（CCB）に承認を求めて提出する。 | 変更を保留し、プロジェクト終了時の最終精算の一部として処理することを決める。 | この変更機会を活用し、コスト・リスク・時間を算定して妥当なマージンを上乗せし、顧客に提示する。 | プロジェクトのコンティンジェンシー予備を使用し、顧客満足が最優先であるため追加請求せずに変更を実施する。 | なし | プロジェクトマネージャーが自分に十分な権限があると考えていても、スコープ変更に対する正しい行動は、統合変更管理プロセスを使用して変更管理委員会（CCB）の承認を求めることである。このプロセスにより、すべての変更要求は承認または却下の前に、スコープ・スケジュール・コスト・品質への影響が適切に評価される。変更をプロジェクト終了まで保留する（B）は必要な行動を遅らせリスクを生む。変更を収益機会として利用する（C）は適正な変更管理から商業的動機へと焦点を逸らす。CCBの承認なしにコンティンジェンシー予備を使用する（D）は、顧客満足を理由としても確立されたガバナンスを迂回することになる。
164 | 某项目经理正在管理一个非常重要的业务转型项目，目标是为现有桌面应用增加一个移动应用模块。市场部认为主要竞争对手正在开发类似产品。项目经理应该为该项目选择哪种交付方式？ | 传统交付，以确保高质量和产品满足市场需求 | 迭代交付，以确保用户反馈能融入第二次迭代 | 极限编程（XP）交付，以降低与新产品相关的高风险 | 增量交付，以确保移动功能尽快交付给用户 | 无 | 当竞争对手正在开发类似产品时，项目经理应采用增量交付，以确保移动功能尽快交付给用户。增量交付可快速发布可用的功能模块，通过抢占市场和获取用户反馈来获得竞争优势。传统交付（A）会延迟进入市场。迭代交付（B）侧重于通过反馈循环不断完善产品，但不一定能快速发布给用户。极限编程（C）解决的是技术风险，而非主要的上市速度问题。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto muy importante de transformación del negocio. El objetivo es ampliar una aplicación de escritorio con un módulo de aplicación móvil. El área de marketing cree que un competidor importante está trabajando en un producto similar. ¿Qué enfoque de entrega debería utilizar el director del proyecto? | Entrega tradicional, para garantizar alta calidad y que el producto cumpla con las demandas del mercado | Entrega iterativa, para asegurar que la retroalimentación del usuario se incorpore en la segunda iteración | Entrega con Extreme Programming (XP), para mitigar el alto riesgo asociado a un producto nuevo | Entrega incremental, para asegurar que la capacidad móvil se libere rápidamente a los usuarios | Ninguna | Cuando un competidor está trabajando en un producto similar, el director del proyecto debe utilizar la entrega incremental para asegurar que la capacidad móvil se libere rápidamente a los usuarios. La entrega incremental permite liberar partes funcionales con rapidez, ganando ventaja competitiva mediante presencia temprana en el mercado y retroalimentación de usuarios. La entrega tradicional (A) retrasa la entrada al mercado. La entrega iterativa (B) se centra en el refinamiento mediante ciclos de retroalimentación, pero puede no llegar a los usuarios con la misma rapidez. Extreme Programming (C) atiende el riesgo técnico pero no se orienta principalmente a la velocidad de salida al mercado. | あるプロジェクトマネージャーが非常に重要なビジネス変革プロジェクトを管理している。プロジェクトの目的は、既存のデスクトップアプリケーションにモバイルアプリケーションモジュールを追加することである。マーケティング部は、主要な競合他社が類似製品を開発中だと考えている。プロジェクトマネージャーはどのデリバリーアプローチを採用すべきか。 | 伝統的（予測型）デリバリーで、高品質と市場ニーズへの適合を確保する | 反復型デリバリーで、第2イテレーションにユーザーフィードバックを反映する | エクストリーム・プログラミング（XP）デリバリーで、新製品に関連する高いリスクを軽減する | 段階的（インクリメンタル）デリバリーで、モバイル機能を素早くユーザーへ提供する | なし | 競合他社が類似製品を開発している状況では、プロジェクトマネージャーはインクリメンタル・デリバリーを採用し、モバイル機能を素早くユーザーへ提供すべきである。インクリメンタル・デリバリーは機能ごとの早期リリースを可能にし、市場プレゼンスとユーザーフィードバックを通じて競争優位を確保する。伝統的デリバリー（A）は市場投入を遅らせる。反復型デリバリー（B）はフィードバックサイクルによる洗練に重きを置き、ユーザーへの早期リリース速度では劣る場合がある。XP（C）は技術的リスク対応であり、市場投入速度の主目的ではない。
165 | 某项目经理被指派交付一项创新方案，该方案是一项全新业务的一部分。项目经理审阅招标书（RFP）后发现，关键条款仅限于技术资源分配，并且在合规方面也存在缺口。项目经理应如何弥补这一缺口，确保项目交付预期的商业价值？ | 确定关键需求。 | 编制项目范围说明书。 | 记录风险及其缓解措施。 | 定义项目进度计划。 | 无 | 当一项创新解决方案的招标书（RFP）中关键技术条款受限且存在合规缺口时，项目经理应先确定关键需求。识别核心需求才能弥合招标书与预期商业价值之间的差距。在尚未理解关键需求之前编制范围说明书（B）属于过早正式化。记录风险（C）应在识别需求之后进行。在没有清晰需求的情况下定义进度计划（D）也为时过早。 | Un director del proyecto es asignado para entregar una solución innovadora que forma parte de una oferta totalmente nueva. Al revisar la solicitud de propuesta (RFP), se da cuenta de que los términos clave están restringidos a asignaciones de recursos técnicos. También existe una brecha en el tratamiento del cumplimiento normativo. ¿Cómo debería el director del proyecto cerrar la brecha y asegurar que el proyecto entregue el valor de negocio esperado? | Determinar los requisitos críticos. | Crear un enunciado del alcance del proyecto. | Documentar los riesgos y las mitigaciones. | Definir el cronograma del proyecto. | Ninguna | Cuando una RFP para una solución innovadora tiene términos técnicos restringidos y una brecha de cumplimiento, el director del proyecto debe determinar los requisitos críticos. Identificar los requisitos esenciales cierra la brecha entre la RFP y el valor de negocio esperado. Crear un enunciado del alcance (B) formaliza el alcance antes de comprender las necesidades críticas. Documentar los riesgos (C) sigue a la identificación de requisitos. Definir el cronograma (D) es prematuro sin requisitos claros. | あるプロジェクトマネージャーが、まったく新しい提供物の一部となる革新的なソリューションを納入するよう任命された。プロジェクトマネージャーが提案依頼書（RFP）を確認したところ、重要条件が技術リソースの割り当てに限定されており、コンプライアンス対応にもギャップがあることが分かった。プロジェクトマネージャーはこのギャップをどのように埋め、期待されるビジネス価値の提供を確保すべきか。 | 重要要件を特定する。 | プロジェクトスコープ記述書を作成する。 | リスクと軽減策を文書化する。 | プロジェクトスケジュールを定義する。 | なし | 革新的ソリューションのRFPに技術条項の制限とコンプライアンスギャップがある場合、プロジェクトマネージャーはまず重要要件を特定すべきである。本質的な要件の特定こそがRFPと期待されるビジネス価値とのギャップを埋める。スコープ記述書の作成（B）は重要ニーズを理解する前にスコープを正式化することになる。リスクの文書化（C）は要件特定後に行う。スケジュールの定義（D）は明確な要件がない段階では時期尚早である。
166 | 某政府机构正在制定一项新的连接政策。被指派的项目经理是一位享有国际声誉的著名经济学家。团队渴望与该项目经理共事，但又感到敬畏。项目经理注意到，一位任务进度落后的初级经济学家在这种氛围中尤其感到压力。项目经理首先应当怎么做？ | 在接下来的几个月评估这位初级经济学家的绩效。 | 将该初级经济学家的部分任务重新分配给其他经济学家。 | 考虑安排初级经济学家与资深经济学家结对工作。 | 请求用一位经验更丰富的经济学家替换该初级经济学家。 | 无 | 当一位初级经济学家因项目经理的声望而感到压力且进度落后时，项目经理首先应考虑安排其与资深经济学家进行结对工作。结对工作能够在支持性、非威胁性的环境中促进辅导、知识传递与信心建立。在接下来的几个月评估其绩效（A）是被动且滞后的做法。重新分配任务（B）减轻了工作量但无法提升其能力。请求替换（D）会打击当事人士气并破坏团队动态。 | Una agencia gubernamental está desarrollando una nueva política de conectividad. El director del proyecto asignado es un economista famoso, reconocido internacionalmente. El equipo está entusiasmado por trabajar con él, pero se siente intimidado. El director del proyecto se da cuenta de que un economista junior, cuyas tareas están retrasadas, se siente especialmente intimidado por la situación. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Evaluar el desempeño del economista junior en los próximos meses. | Reasignar algunas de las tareas del economista junior a otros economistas. | Considerar organizar sesiones de trabajo en pareja entre el economista junior y los seniors. | Solicitar el reemplazo del economista junior por uno con más experiencia. | Ninguna | Cuando un economista junior se siente intimidado por la reputación del director del proyecto y su trabajo se retrasa, el director del proyecto debe considerar primero organizar sesiones de trabajo en pareja con economistas seniors. El trabajo en pareja fomenta la mentoría, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de confianza en un entorno de apoyo y no amenazante. Evaluar el desempeño en los próximos meses (A) es reactivo y tardío. Reasignar tareas (B) reduce la carga del economista junior pero no fortalece su capacidad. Solicitar un reemplazo (D) desmoraliza a la persona y altera la dinámica del equipo. | ある政府機関が新たなコネクティビティ政策を策定している。担当プロジェクトマネージャーは国際的にも著名な経済学者である。チームはこのマネージャーと働くことに意欲的だが、同時に萎縮もしている。プロジェクトマネージャーは、特にタスクが遅れているジュニア経済学者が状況に強く萎縮していることに気付いた。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 今後数か月間、そのジュニア経済学者の業績を評価する。 | ジュニア経済学者のタスクの一部を他の経済学者に再割当する。 | ジュニアとシニアの経済学者によるペアワーク・セッションの企画を検討する。 | より経験豊富な経済学者への交代を要請する。 | なし | ジュニア経済学者がプロジェクトマネージャーの名声に萎縮しスケジュールが遅延している場合、プロジェクトマネージャーはまずシニア経済学者とのペアワーク・セッションを検討すべきである。ペアワークは支持的で脅威のない環境でメンタリング、知識移転、自信の醸成を促す。今後数か月の業績評価（A）は事後的で遅い対応である。タスクの再割当（B）は負荷を減らすが能力育成にはならない。交代の要請（D）は本人の士気を下げチームのダイナミクスを乱す。
167 | 在一次冲刺期间，产品负责人要求改变本冲刺要交付的功能。产品负责人称该请求来自客户，是出于监管原因，且必须在某个截止日期前完成。项目经理应当怎么做？ | 将功能变更提交变更控制委员会（CCB）评估并批准。 | 与干系人讨论是否能够接纳本次功能变更。 | 按计划交付既有功能，将变更留到项目后期处理。 | 只有在该变更优先级高于或等于剩余功能时才执行。 | 无 | 正确答案是 B。该变更由监管截止期限驱动，因此应与干系人迅速评估能否以及如何纳入，包括对当前冲刺的影响。提交 CCB（A）在敏捷环境中过于繁重，推迟处理（C）可能错过监管期限，仅通过比较优先级来决定（D）跳过了与干系人就可行性和影响进行的讨论。 | Durante un sprint, el dueño del producto solicitó un cambio en las características que se entregarán en el mismo sprint. Según el dueño del producto, la petición del cliente se debe a motivos regulatorios y existe un plazo que cumplir. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Enviar los cambios de las características al comité de control de cambios (CCB) para que los evalúen y aprueben. | Discutir con los interesados la posibilidad de acomodar los cambios en las características. | Seguir el plan, entregar las características y gestionar el cambio más adelante en el proyecto. | Realizar el cambio solo si tiene una prioridad mayor o equivalente a las características restantes. | Ninguna | La respuesta correcta es B. El cambio responde a un plazo regulatorio, por lo que debe evaluarse rápidamente con los interesados si se puede incorporar y cómo, incluido su impacto en el sprint actual. Enviarlo a un CCB (A) es más pesado de lo necesario en un contexto ágil, dejarlo para después (C) puede incumplir el plazo regulatorio y decidir solo comparando prioridades (D) omite la discusión con los interesados sobre viabilidad e impacto. | スプリント期間中、プロダクトオーナーが同一スプリント内で提供する機能の変更を要求した。プロダクトオーナーによれば、その要求は規制上の理由から顧客が出したもので、期限が決まっている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 機能変更を変更管理委員会（CCB）に提出し、評価と承認を受ける。 | 機能変更を受け入れる可能性についてステークホルダーと協議する。 | 計画に従って機能を提供し、変更はプロジェクトの後段で扱う。 | 残りの機能と比較して優先度が同等以上の場合にのみ変更を実施する。 | なし | 正解は B。この変更は規制上の期限によるものなので、現在のスプリントへの影響も含め、受け入れられるか、どう受け入れるかをステークホルダーと速やかに検討すべきである。CCBに提出する（A）のはアジャイルの環境では重すぎ、後回しにする（C）と規制の期限に間に合わないおそれがあり、優先順位の比較だけで決める（D）のは実現可能性と影響についてのステークホルダーとの議論を飛ばすことになる。
168 | 某项目经理正在领导一个软件开发项目。项目开始时，项目团队认为通过迭代方式能更快地为客户交付价值。项目经理应当采取以下哪三项行动？（多选三项） | 按照已批准的项目需求，依据客户的要求开发应用程序。 | 规划最小可行产品（MVP），以便尽早从客户处获得反馈。 | 基于客户提出的需求编制项目管理计划。 | 组织焦点小组，在开发前对功能进行评估。 | 采用敏捷方法，按冲刺交付产品。 | 当团队决定通过迭代方式更快地交付价值时，项目经理应当（B）规划MVP以尽早从客户获取反馈、（D）组织焦点小组在开发前评估功能、（E）采用基于冲刺的敏捷方法。这些做法符合迭代交付。按照已批准的需求开发（A）和编制传统项目管理计划（C）则属于预测型方法。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de software. Al inicio del proyecto, el equipo decide que las iteraciones son la mejor forma de ejecutar el proyecto y entregar valor al cliente más rápidamente. ¿Qué tres acciones debería tomar el director del proyecto? (Elegir 3) | Desarrollar la aplicación según lo solicitado por el cliente, basándose en los requisitos del proyecto aprobados. | Planificar un producto mínimo viable (MVP) para obtener retroalimentación temprana del cliente. | Elaborar el plan para la dirección del proyecto con base en los requisitos solicitados por el cliente. | Facilitar un grupo focal para evaluar la funcionalidad antes del desarrollo. | Utilizar un enfoque ágil para entregar el producto basándose en sprints. | Cuando el equipo decide que las iteraciones son la mejor forma de entregar valor con rapidez en un proyecto de software, el director del proyecto debe (B) planificar un MVP para retroalimentación temprana del cliente, (D) facilitar un grupo focal para evaluar la funcionalidad antes del desarrollo y (E) utilizar un enfoque ágil basado en sprints. Estas acciones son coherentes con la entrega iterativa. Desarrollar según los requisitos aprobados (A) y elaborar un plan tradicional (C) corresponden a enfoques predictivos. | あるプロジェクトマネージャーがソフトウェア開発プロジェクトを率いている。プロジェクト開始時、チームは反復（イテレーション）が顧客に素早く価値を届ける最良の方法だと判断した。プロジェクトマネージャーが取るべき行動を三つ選びなさい。（3つ選択） | 承認済みプロジェクト要件に基づき、顧客の要望どおりにアプリケーションを開発する。 | 顧客から早期にフィードバックを得るためにMVP（最小実行可能製品）を計画する。 | 顧客が求める要件に基づきプロジェクトマネジメント計画書を作成する。 | 開発前にフォーカスグループを実施して機能を評価する。 | スプリントに基づくアジャイルアプローチを使って製品を提供する。 | チームがイテレーションこそ素早く価値を届ける方法と決めた場合、プロジェクトマネージャーは（B）顧客の早期フィードバックを得るためにMVPを計画し、（D）開発前にフォーカスグループで機能を評価し、（E）スプリントに基づくアジャイルアプローチで製品を提供すべきである。これらは反復型デリバリーに整合する。承認済み要件どおりに開発する（A）や従来型プロジェクト計画を作成する（C）は予測型アプローチである。
169 | 一位充满热情、刚被聘任的副总裁被指派为某数字化转型项目的产品负责人。项目经理告知该产品负责人，部分功能需求与首席信息技术官（CTO）的战略不一致。产品负责人告诉项目经理，CTO并不属于该项目，目前不应让其参与。项目经理应当怎么做？ | 查阅组织过程资产（OPA），获取来自类似的774项目的历史信息。 | 继续构建待办列表，因为这些是功能需求。 | 影响产品负责人重新审视其他干系人需要的参与程度。 | 直接向CTO告知项目可能产生的影响。 | 无 | 当功能需求与CTO战略不一致而产品负责人又否认需要让CTO参与时，项目经理应当影响产品负责人，重新审视其他干系人需要的参与程度。确保恰当的干系人参与有助于使项目与组织战略保持一致。查阅OPA（A）能提供历史信息，但无法解决参与缺口。继续构建待办列表（B）忽视了不一致问题。直接告知CTO（D）则绕过了产品负责人的角色。 | Un vicepresidente entusiasta y recién contratado ha sido asignado como dueño del producto en un proyecto de transformación digital. El director del proyecto le advierte al dueño del producto que algunos de los requisitos funcionales no están alineados con la estrategia del director de TI (CTO). El dueño del producto le dice al director del proyecto que el CTO no forma parte del proyecto y que no debe ser involucrado en este momento. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) en busca de información histórica de proyectos similares. | Continuar construyendo la lista pendiente, ya que son requisitos funcionales. | Influir en el dueño del producto para que reconsidere el nivel de participación necesario de otros interesados. | Avisar al CTO sobre los posibles impactos del proyecto. | Ninguna | Cuando los requisitos funcionales no están alineados con la estrategia del CTO y el dueño del producto descarta la necesidad de involucrarlo, el director del proyecto debe influir en el dueño del producto para que reconsidere el nivel de participación de otros interesados. Asegurar la participación adecuada alinea el proyecto con la estrategia de la organización. Revisar los APO (A) aporta información histórica pero no resuelve la brecha de participación. Continuar con la lista pendiente (B) ignora la falta de alineación. Avisar directamente al CTO (D) elude el rol del dueño del producto. | 熱意ある新任の副社長が、あるデジタルトランスフォーメーション・プロジェクトのプロダクトオーナーに任命された。プロジェクトマネージャーは、機能要件の一部がCIO/CTOの戦略と整合していないとプロダクトオーナーに伝えた。プロダクトオーナーは「CTOはプロジェクトの一員ではないので、現時点では関与させるべきではない」と回答した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 類似プロジェクトの履歴情報を求めて組織のプロセス資産（OPA）を確認する。 | 機能要件であるためバックログの構築を継続する。 | 他のステークホルダーに必要な関与レベルを再検討するようプロダクトオーナーに働きかける。 | プロジェクトが及ぼし得る影響をCTOに直接伝える。 | なし | 機能要件がCTOの戦略と整合せず、プロダクトオーナーがCTOの関与を不要と判断している場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーに対し、他のステークホルダーに必要な関与レベルの再検討を促すべきである。適切なステークホルダーエンゲージメントを確保することで、プロジェクトを組織戦略と整合させる。OPAの確認（A）は履歴情報を提供するがエンゲージメントギャップを解消しない。バックログ構築の継続（B）は不整合を放置する。CTOへの直接連絡（D）はプロダクトオーナーの役割を迂回する。
170 | 某项目经理被指派负责一个混合型项目。该项目经理需要确保所有团队成员协同工作，并知悉项目的所有变更。项目经理应当怎么做？ | 发布包含所有项目变更和必要项目信息的项目通讯。 | 每天与项目团队开会，并附带每月的风险与问题报告。 | 通过提供多种沟通渠道，鼓励团队每日协作。 | 每天向所有团队成员发送项目状态和任务清单的电子邮件。 | 无 | 在需要团队协作并需让所有成员了解变更的混合型项目中，项目经理应当通过多种沟通渠道鼓励每日协作。这样能够实现实时更新、即时反馈以及跨方法论的透明度。发布项目通讯（A）属于周期性发布，并非每日协作。每天开会并按月汇报风险（B）频率不一致。每天发送状态邮件（D）是单向沟通，无法形成真正的协作。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto híbrido y necesita asegurar que todos los miembros del equipo colaboren y estén al tanto de los cambios continuos del proyecto. ¿Qué debería hacer? | Distribuir un boletín del proyecto que incluya cualquier cambio y la información necesaria. | Reunirse diariamente con el equipo e incluir un informe mensual de riesgos y problemas. | Fomentar la colaboración diaria, facilitando distintos canales de comunicación. | Enviar correos diarios con el estado del proyecto y la lista de tareas a todos los miembros. | Ninguna | En un proyecto híbrido que requiere colaboración del equipo y conocimiento de los cambios, el director del proyecto debe fomentar la colaboración diaria facilitando distintos canales de comunicación. Esto permite actualizaciones en tiempo real, retroalimentación inmediata y transparencia entre las metodologías. Distribuir un boletín (A) es periódico, no colaboración diaria. Reunirse a diario con informes mensuales (B) es inconsistente. Enviar correos diarios (D) es unidireccional y no genera colaboración real. | あるプロジェクトマネージャーがハイブリッド型プロジェクトに任命された。プロジェクトマネージャーは、すべてのチームメンバーが協働し、進行中の変更を把握できるようにする必要がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 変更点と必要な情報を含むプロジェクトニュースレターを配信する。 | 毎日チームと会議を行い、月次でリスク・課題レポートを添付する。 | 異なるコミュニケーションチャネルを用意し、日常的なコラボレーションを促す。 | プロジェクト状況とタスクリストを毎日全員にメール送信する。 | なし | チームコラボレーションと変更認識の両立が求められるハイブリッド型プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは複数のコミュニケーションチャネルを活用して日々のコラボレーションを促進すべきである。これによりリアルタイムな更新、即時フィードバック、手法を横断した透明性が確保される。ニュースレターの配信（A）は定期配信であり日々のコラボレーションではない。毎日会議＋月次リスク報告（B）は頻度が一貫しない。毎日メール送信（D）は一方向であり真のコラボレーションを生まない。
171 | 五家供应商共同参与一个临近截止日期的项目。其中两家供应商的可交付成果进度滞后，且很少提供状态更新。项目经理应当怎么做？ | 更换这两家供应商，以便按时完成项目。 | 延长项目进度，并告知供应商这是由于他们绩效不佳所致。 | 与这两家供应商开始每日例会，由其自费追回时间。 | 因绩效不佳和沟通不足，扣减这两家供应商的款项。 | 无 | 当五家供应商中有两家可交付物滞后且沟通不畅、又临近截止日期时，项目经理应当与这两家供应商开始每日例会，由其自费追回时间。加强监控可提高透明度、清除障碍、跟踪恢复承诺的进展。临近截止日期更换供应商（A）由于上手时间风险高。延长进度（B）削弱紧迫感且为时尚早。扣减款项（D）属于合同问题，不是面对沟通问题的首选措施。 | Cinco proveedores contribuyen a un proyecto con un plazo inminente. Dos de ellos están atrasados en sus entregables y rara vez envían actualizaciones de estado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Buscar reemplazos para los dos proveedores y completar el proyecto a tiempo. | Extender el cronograma del proyecto e informar a los proveedores que se debió a su mal desempeño. | Iniciar reuniones diarias de seguimiento con los dos proveedores para recuperar tiempo a costa de ellos. | Reducir el pago a los dos proveedores por mal desempeño y falta de comunicación. | Ninguna | Cuando dos de cinco proveedores están atrasados en entregables con mala comunicación cerca de la fecha límite, el director del proyecto debe iniciar reuniones diarias con ellos para recuperar tiempo a su propio costo. Un seguimiento más estrecho aporta visibilidad, elimina bloqueos y mide el avance frente a los compromisos de recuperación. Buscar reemplazos (A) es arriesgado cerca del plazo por el tiempo de incorporación. Extender el cronograma (B) debilita la urgencia y es prematuro. Reducir el pago (D) es una cuestión contractual y no es la primera respuesta ante un problema de comunicación. | 5社のベンダーが、納期が迫ったプロジェクトに参加している。2社が成果物について遅延しており、状況報告もほとんど行われていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 期限通りに完了できるよう、2社のベンダーを差し替える。 | プロジェクトのスケジュールを延長し、ベンダーの不振が原因であると伝える。 | 2社のベンダーと毎日のチェックインを開始し、自社負担で時間を取り戻させる。 | 実績不良とコミュニケーション不足を理由に、2社の支払いを減額する。 | なし | 5社中2社が成果物の遅延とコミュニケーション不足を抱え、納期が近い場合、プロジェクトマネージャーは2社と毎日のチェックインを開始し、自社負担で時間を取り戻させるべきである。監視強化により可視化、阻害要因の除去、回復コミットメントに対する進捗の追跡が可能となる。納期直前のベンダー差し替え（A）は立ち上げ時間の観点でリスクが高い。スケジュール延長（B）は緊急性を弱め、時期尚早である。支払い減額（D）は契約事項であり、コミュニケーション問題への第一の対応ではない。
172 | 在常规项目进度评审会上，一位团队成员分享了一条对项目进度有重大影响的坏消息。项目经理应该如何反应才能确保项目仍能成功？ | 感谢该成员提出问题，记录后继续下一议题。 | 将讨论聚焦在恢复方案和回到正轨的方法上。 | 惩罚该成员，以避免负面信息影响团队士气。 | 采取行动以突出该形势的严重性。 | 无 | 当团队成员分享对进度有重大影响的坏消息时，项目经理应将讨论聚焦在恢复方案和回到正轨的方法上。以解决方案为导向的领导力能够维持势能。表示感谢后转入下一议题（A）只是认可而未应对影响。惩罚该成员（C）会打击坦诚汇报的氛围。突出严重性（D）只会制造恐慌而无解决方案。 | Durante las reuniones regulares de revisión del avance del proyecto, un miembro del equipo comparte una mala noticia con un impacto significativo en el cronograma. ¿Cómo debería reaccionar el director del proyecto para asegurar que el proyecto siga teniendo éxito? | Agradecer al miembro del equipo por plantear el problema, registrarlo y pasar al siguiente tema. | Centrar la discusión en la recuperación y en formas de volver al rumbo previsto. | Sancionar al miembro del equipo por aportar datos negativos que afecten la moral del equipo. | Actuar de forma que se resalte la criticidad de la situación. | Ninguna | Cuando un miembro del equipo comparte una mala noticia con impacto significativo en el cronograma, el director del proyecto debe centrar la discusión en la recuperación y en cómo volver al rumbo. Un liderazgo orientado a soluciones mantiene el impulso. Agradecer y avanzar (A) reconoce el problema pero no aborda su impacto. Sancionar al miembro (C) desincentiva la transparencia. Resaltar la criticidad (D) genera pánico sin ofrecer soluciones. | 定例の進捗レビュー会議で、あるチームメンバーがプロジェクトのスケジュールに重大な影響を与える悪い知らせを共有した。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの成功を維持するためにどのように対応すべきか。 | 問題提起に感謝し、記録した上で次の議題へ進む。 | リカバリーと軌道修正の方法に議論の焦点を移す。 | ネガティブな情報がチームの士気に影響するため、その成員を罰する。 | 事態の深刻さを強調する行動を取る。 | なし | スケジュールに重大な影響を及ぼす悪い知らせをメンバーが共有した場合、プロジェクトマネージャーはリカバリーと軌道修正の方法に議論を集中させるべきである。解決志向のリーダーシップが推進力を維持する。感謝して次へ進む（A）は影響への対処を行わない。メンバーを罰する（C）は透明性を損なう。深刻さの強調（D）は解決策のないままパニックを煽る。
173 | 某客户在一个敏捷项目中采用矩阵型组织结构。项目经理在客户现场与来自组织不同部门的关键干系人共同工作。项目经理应如何处理这些不同的干系人？ | 所有干系人都很重要，因此项目经理应当遵循管理层和关键干系人的指示。 | 项目经理在客户现场工作，所以应当遵从所有关键干系人的指示。 | 这是敏捷项目，因此只听从项目经理上级和组织的职能经理的指示。 | 由于存在不同视角，应进行干系人分析，并根据分析结果采取行动。 | 无 | 当在矩阵型组织的敏捷项目中与来自不同部门的关键干系人在客户现场协同工作时，项目经理应进行干系人分析并据此行动。结构化分析能识别每位干系人的利益、影响力及参与需求。听从管理层和关键干系人的指示（A）属于被动反应。听从所有关键干系人（B）也是被动反应。仅听从上级和职能经理（C）则违背敏捷项目中干系人协作的原则。 | Un cliente está estructurado como una organización matricial para un proyecto ágil. El director del proyecto trabaja en las instalaciones del cliente con interesados clave de distintas partes de la organización. ¿Cómo debería el director del proyecto manejar a los distintos interesados? | Todos los interesados son importantes, por lo que el director del proyecto debe seguir las indicaciones de la dirección y de los interesados clave. | Como trabaja en las instalaciones del cliente, debe seguir las indicaciones de todos los interesados clave. | Como es un proyecto ágil, escuchar solo las indicaciones del supervisor del director del proyecto y de los gerentes funcionales de la organización. | Dado que hay distintas perspectivas, realizar un análisis de los interesados y actuar según el resultado. | Ninguna | Cuando se trabaja en las instalaciones del cliente con interesados clave de diferentes partes de una organización matricial en un proyecto ágil, el director del proyecto debe realizar un análisis de los interesados y actuar en consecuencia. Un análisis estructurado identifica los intereses, la influencia y las necesidades de participación de cada interesado. Seguir las indicaciones de la dirección y de los interesados clave (A) es pasivo. Seguir las de todos los interesados clave (B) es reactivo. Escuchar solo al supervisor y a los gerentes funcionales (C) ignora los principios de colaboración con los interesados en proyectos ágiles. | あるクライアントは、アジャイルプロジェクトのためにマトリックス組織を採用している。プロジェクトマネージャーは、組織のさまざまな部門から集まる主要ステークホルダーとともに顧客先で作業している。プロジェクトマネージャーはこれら異なるステークホルダーをどう扱うべきか。 | すべてのステークホルダーが重要であるため、経営陣と主要ステークホルダーの指示に従う。 | 顧客先で働いているため、すべての主要ステークホルダーの指示に従う。 | アジャイルプロジェクトであるため、プロジェクトマネージャーの上司と組織の機能マネージャーの指示にのみ従う。 | 視点が異なるため、ステークホルダー分析を実施し、その結果に基づいて行動する。 | なし | マトリックス組織のアジャイルプロジェクトで、顧客先でさまざまな部門のステークホルダーと働く場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー分析を行い、その結果に基づいて行動すべきである。構造化された分析により、各ステークホルダーの利害・影響力・関与ニーズを特定できる。経営陣と主要ステークホルダーの指示に従う（A）は受動的である。すべての主要ステークホルダーに従う（B）は反応的である。上司と機能マネージャーの指示にのみ従う（C）はアジャイルにおけるステークホルダー協調の原則に反する。
174 | 在某工业工厂中，业主决定通过安装一台新机器并升级生产中使用的软件来扩大产能。这次产能扩张将在工厂仍在运行和生产时进行。软件升级将采用敏捷方法以降低风险，机器采购、安装和集成将采用预测型方法。为确保项目按时完成，项目经理应在进度管理计划中设计哪种类型的沟通？ | 与每位相关干系人每周进行一次一对一会议 | 与相关干系人每周进行一次集中会议（同地办公） | 由相关干系人每两周提交一次书面状态报告 | 与相关干系人每两周进行一次电话会议 | 无 | 在结合预测型机器采购与敏捷型软件开发的混合型项目中，项目经理应在进度管理计划中设计每周与相关干系人进行集中（同地）会议。混合环境下的定期面对面会议有助于跨工作流的有效协调。每周一对一（A）缺乏群组协调。每两周书面报告（C）频率过低且为单向。每两周电话会议（D）对混合协调而言频率不足。 | En una planta industrial, el propietario decidió ampliar la capacidad instalando una máquina nueva y actualizando el software utilizado en producción. Esta ampliación se realizará mientras la planta sigue operando y produciendo. La actualización del software se hará con un enfoque ágil para minimizar el riesgo, mientras que la adquisición, instalación e integración de la máquina se realizará con enfoques predictivos. ¿Qué tipos de comunicaciones debería diseñar el director del proyecto en el plan de gestión del cronograma para asegurar que el proyecto se mantenga en plazo? | Reuniones individuales semanales con cada uno de los interesados pertinentes | Reuniones presenciales (colocadas) semanales con los interesados pertinentes | Informes escritos quincenales de estado de los interesados pertinentes | Conferencias telefónicas quincenales con los interesados pertinentes | Ninguna | En un proyecto híbrido que combina la adquisición predictiva de la máquina con el desarrollo ágil del software, el director del proyecto debe diseñar reuniones presenciales semanales con los interesados pertinentes en el plan de gestión del cronograma. Las reuniones cara a cara periódicas en entornos híbridos permiten una coordinación eficaz entre flujos de trabajo. Las reuniones individuales semanales (A) carecen de coordinación grupal. Los informes escritos quincenales (C) son demasiado infrecuentes y unidireccionales. Las llamadas quincenales (D) pueden no ser lo suficientemente frecuentes para la coordinación híbrida. | ある工業プラントで、所有者は新たな機械の設置と生産用ソフトウェアの更新により生産能力を拡張することを決定した。この能力拡張はプラントが稼働・生産を継続したまま行われる。ソフトウェア更新はリスク最小化のためアジャイルアプローチで、機械の調達・据付・統合は予測型アプローチで実施される。プロジェクトをスケジュール通りに進めるために、プロジェクトマネージャーはスケジュールマネジメント計画書にどのような種類のコミュニケーションを組み込むべきか。 | 関係する各ステークホルダーとの週次1対1ミーティング | 関係するステークホルダーとの週次の同席（コロケート）ミーティング | 関係するステークホルダーからの隔週の書面ステータスレポート | 関係するステークホルダーとの隔週の電話会議 | なし | 予測型の機械調達とアジャイルなソフトウェア開発を組み合わせたハイブリッドプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはスケジュールマネジメント計画書に関係ステークホルダーとの週次の同席ミーティングを設計すべきである。ハイブリッド環境での定期的な対面ミーティングは、複数のストリーム間の調整を効果的にする。週次1対1（A）はグループ調整が欠ける。隔週の書面レポート（C）は頻度が低く一方向である。隔週の電話会議（D）はハイブリッド調整には頻度が不十分な可能性がある。
175 | 在一个混合型项目的收尾阶段，项目发起人被替换。新的项目发起人希望将所有项目文档修改为完全采用预测型方法。项目经理接下来应当怎么做？ | 安排与新项目发起人会面，了解其关切。 | 与新项目发起人一同审阅关键的现有项目文档。 | 在收尾阶段的经验教训会议上讨论该问题。 | 请团队估算更新文档所需的时间。 | 无 | 正确答案是A。安排与新项目发起人会面，了解其关切。混合型方法兼顾了预测型与敏捷方法的优势。项目经理应根据项目的独特性和组织环境对方法进行裁剪。 | Durante el cierre de un proyecto híbrido, se reemplaza al patrocinador. El nuevo patrocinador quiere cambiar toda la documentación del proyecto para reflejar un enfoque totalmente predictivo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Organizar una reunión con el nuevo patrocinador para entender sus inquietudes. | Revisar los documentos clave existentes del proyecto con el nuevo patrocinador. | Tratar el tema durante la sesión de lecciones aprendidas en la fase de cierre. | Pedir al equipo que estime el tiempo necesario para actualizar la documentación. | Ninguna | La respuesta correcta es A. Organizar una reunión con el nuevo patrocinador para entender sus inquietudes. Un enfoque híbrido aprovecha las fortalezas tanto del enfoque predictivo como del ágil. El director del proyecto debe adaptar el enfoque a las características únicas del proyecto y al entorno organizacional. | ハイブリッドプロジェクトのクロージング中にプロジェクトスポンサーが交代した。新しいスポンサーは、すべてのプロジェクト文書を完全な予測型アプローチを反映するよう変更したいと考えている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 新スポンサーと会議を設定し、その懸念を理解する。 | 新スポンサーと共に主要な既存プロジェクト文書をレビューする。 | クロージングフェーズの教訓セッションでこの問題を取り上げる。 | チームに文書更新に要する時間の見積りを依頼する。 | なし | 正解はAである。新スポンサーと会議を設定し、その懸念を理解する。ハイブリッドアプローチは予測型とアジャイルの双方の強みを活かす。プロジェクトマネージャーはプロジェクト固有の特性と組織環境に応じてアプローチをテーラリングすべきである。
176 | 某项目经理被要求管理一个敏捷项目，以使公司能够遵守即将出台的新法规。项目启动会议后，范围被修改为：项目团队负责具体任务，同时由全球团队并行管理多个国家的项目集。项目管理计划尚未共享，但项目完成的截止日期已固定。项目经理应当如何处理范围变更？ | 在风险管理计划中创建一条因缺乏全球项目管理计划的风险条目。 | 定义初始待办列表，先就最清晰的任务开始工作，再逐步细化范围。 | 审阅以往出现类似范围变更项目的组织过程资产（OPA）。 | 与项目发起人正式确认范围变更，以将责任限定在具体任务上。 | 无 | 正确答案是 B。截止日期固定而范围仍在变化，适合采用敏捷方法。先定义初始待办事项列表并从最明确的任务开始，团队可以在全球项目集逐步明确的同时交付价值，并以增量方式细化范围。登记风险（A）或审查以往的组织过程资产（C）无法推动工作，为限制责任而把范围正式化（D）是防御性的做法，而非以价值为中心。 | Se le pide a un director del proyecto que dirija un proyecto ágil para que la empresa pueda cumplir con una próxima regulación. Tras el inicio del proyecto, se modifica el alcance para que el equipo trabaje en tareas específicas, mientras que un equipo global gestionará el programa para varios países en paralelo. El plan para la dirección del proyecto aún no se ha compartido y la fecha límite es fija. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para gestionar el cambio de alcance? | Crear una entrada de riesgo en el plan de gestión de riesgos por la falta de un plan global del proyecto. | Definir una lista pendiente inicial y comenzar con las tareas más claras, refinando el alcance de manera incremental. | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) de proyectos anteriores con cambios de alcance similares. | Formalizar el cambio de alcance con el patrocinador para limitar la responsabilidad sobre las tareas específicas. | Ninguna | La respuesta correcta es B. La fecha límite es fija y el alcance sigue evolucionando, lo que encaja con un enfoque ágil. Definir un backlog inicial y empezar por las tareas más claras permite entregar valor mientras se refina el alcance de forma incremental a medida que el programa global se aclara. Registrar un riesgo (A) o revisar los OPA anteriores (C) no hace avanzar el trabajo, y formalizar el alcance para limitar la responsabilidad (D) es defensivo y no está centrado en el valor. | あるプロジェクトマネージャーが、新たな規制への対応のためにアジャイルプロジェクトの管理を依頼された。キックオフ後、スコープが変更され、プロジェクトチームは特定タスクに従事し、グローバルチームが複数国向けにプログラムを並行管理することになった。プロジェクトマネジメント計画書はまだ共有されておらず、完了期限は固定されている。プロジェクトマネージャーはスコープ変更にどう対応すべきか。 | グローバルなプロジェクトマネジメント計画書がないことを理由にリスクマネジメント計画書にリスク項目を追加する。 | 初期バックログを定義し、最も明確なタスクから着手して段階的にスコープを精緻化する。 | 類似スコープ変更を伴った過去プロジェクトの組織のプロセス資産（OPA）を確認する。 | 責任範囲を特定タスクに限定するため、プロジェクトスポンサーとスコープ変更を正式化する。 | なし | 正解は B。期限は固定され、スコープはまだ変化しているため、アジャイル型アプローチが適している。初期のバックログを定義して最も明確なタスクから着手すれば、グローバル・プログラムが具体化するにつれてスコープを段階的に詳細化しながら価値を提供できる。リスクとして登録する（A）ことや過去のOPAを確認する（C）ことでは作業は進まず、責任を限定するためにスコープを正式化する（D）のは価値重視ではなく防御的な対応である。
177 | 项目经理正在负责一个敏捷项目。组织决定实施 Scrum 框架。项目经理组织了一次研讨会，说明传统项目工件与 Scrum 方法之间的区别。被问得最多的问题是：哪些工件能为干系人提供以往项目进度计划所提供的时间安排和计划工作的可见性。项目经理应如何回答？ | 冲刺计划与产品路线图 | 产品路线图与冲刺待办列表 | 产品待办列表与Scrum看板 | 冲刺待办列表与Scrum看板 | 无 | 正确答案是 B。在 Scrum 环境中，产品路线图展示较长期的发布和主要功能的预期时间，冲刺待办事项列表展示当前冲刺计划的工作。二者结合可提供以往项目进度计划所提供的可见性。“冲刺计划”（A）不是 Scrum 工件，Scrum 看板（C、D）展示的是工作状态而非计划时间。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto ágil. La organización decidió implementar el marco Scrum. El director organizó un taller para explicar las diferencias entre los artefactos tradicionales del proyecto y el enfoque Scrum. La pregunta más frecuente fue qué artefactos darán a los interesados la visibilidad de los tiempos y del trabajo planificado que antes daba el cronograma del proyecto. ¿Cuál debe ser la respuesta del director del proyecto? | Plan del sprint y hoja de ruta del producto | Hoja de ruta del producto y backlog del sprint | Backlog del producto y tablero Scrum | Backlog del sprint y tablero Scrum | Ninguna | La respuesta correcta es B. En un entorno Scrum, la hoja de ruta del producto muestra los tiempos esperados de los lanzamientos y funcionalidades principales a largo plazo, y el backlog del sprint muestra el trabajo planificado para el sprint actual. Juntos dan la visibilidad que antes daba el cronograma. Un "plan del sprint" (A) no es un artefacto de Scrum, y un tablero Scrum (C, D) muestra el estado del trabajo, no los tiempos planificados. | プロジェクトマネージャーがアジャイル型プロジェクトに取り組んでいる。組織はスクラムのフレームワークを導入することにした。プロジェクトマネージャーは従来のプロジェクト成果物とスクラムのアプローチの違いを説明するワークショップを開いた。最も多かった質問は、これまでプロジェクト・スケジュールが提供していた時期と計画作業の可視性を、どの成果物が提供するのかというものだった。プロジェクトマネージャーはどう答えるべきか？ | スプリント計画とプロダクトロードマップ | プロダクトロードマップとスプリントバックログ | プロダクトバックログとScrumボード | スプリントバックログとScrumボード | なし | 正解は B。スクラム環境では、プロダクト・ロードマップがリリースや主要機能の見込み時期を長期的に示し、スプリントバックログが現在のスプリントで計画された作業を示す。両者を合わせると、従来のスケジュールが提供していた可視性が得られる。「スプリント計画（sprint plan）」（A）はスクラムの成果物ではなく、スクラムボード（C、D）は計画された時期ではなく作業の状態を示す。
178 | 在一个敏捷项目中，团队计划在一个迭代中完成40个故事点，但仅完成了30个故事点。进度绩效指数（SPI）是多少？ | 40/30 | 40/70 | 30/70 | 30/40 | 无 | 进度绩效指数（SPI）等于挣值除以计划价值。团队计划完成40个故事点（PV），实际完成30个（EV）。SPI = EV/PV = 30/40 = 0.75。在题目所给的格式中，30/40为正确表达。40/30（A）颠倒了比值。40/70（B）和30/70（C）使用了错误的数值。 | En un proyecto ágil, el equipo planeó completar 40 puntos de historia en una iteración, pero solo completó 30 puntos. ¿Cuál es el índice de desempeño del cronograma (SPI)? | 40/30 | 40/70 | 30/70 | 30/40 | Ninguna | El índice de desempeño del cronograma (SPI) se calcula como el valor ganado dividido entre el valor planificado. El equipo planificó 40 puntos de historia (PV) y completó 30 (EV). SPI = EV/PV = 30/40 = 0,75. En el formato dado, 30/40 es la expresión correcta. 40/30 (A) invierte la razón. 40/70 (B) y 30/70 (C) utilizan valores incorrectos. | あるアジャイルプロジェクトで、チームは1イテレーションで40ストーリーポイントを完了する計画だったが、実際には30ストーリーポイントしか完了しなかった。スケジュール効率指数（SPI）はいくらか。 | 40/30 | 40/70 | 30/70 | 30/40 | なし | スケジュール効率指数（SPI）はアーンドバリュー÷計画価値で計算される。チームの計画は40ポイント（PV）、実績は30ポイント（EV）。SPI = EV/PV = 30/40 = 0.75。設問の表記では30/40が正しい。40/30（A）は比を逆転している。40/70（B）と30/70（C）は誤った値を用いている。
179 | 某项目团队需要遵循对该项目而言强制性的合规性指南。项目经理应当如何确保合规性得到落实？ | 在项目有时间时再评估合规性。 | 在项目末期统一审查合规性。 | 将合规性嵌入开发工具中。 | 指派一名团队成员负责合规性。 | 无 | 为确保强制性监管指南得到遵守，项目经理应当将合规性嵌入开发工具中。把合规性纳入日常工作流程能够实现持续、主动的监控，使合规检查成为开发过程中自然的一部分而非独立活动。仅在有时间时评估合规性（A）属于被动应对，存在违规风险。仅在项目末期审查（B）已为时过晚，难以发现并纠正问题。指派单一成员负责合规性（D）会形成瓶颈，且无法将合规性融入团队流程。 | Un equipo de proyecto necesita seguir guías regulatorias de cumplimiento que son obligatorias para el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar el cumplimiento? | Evaluar el cumplimiento cuando haya tiempo en el proyecto. | Revisar la adherencia al cumplimiento al final del proyecto. | Incluir el cumplimiento dentro de las herramientas de desarrollo. | Asignar a un miembro del equipo para asegurar el cumplimiento. | Ninguna | Para asegurar la adherencia a guías regulatorias obligatorias, el director del proyecto debe incluir el cumplimiento dentro de las herramientas de desarrollo. Integrar el cumplimiento en el flujo de trabajo diario permite un monitoreo continuo y proactivo, convirtiendo las verificaciones en una parte natural del desarrollo en lugar de una actividad separada. Evaluar el cumplimiento solo cuando haya tiempo (A) es reactivo y arriesga incumplimientos. Revisarlo solo al final (B) es demasiado tarde para corregir problemas. Asignar a un único miembro (D) crea un cuello de botella y no integra el cumplimiento en los procesos del equipo. | あるプロジェクトチームは、プロジェクトに必須の規制コンプライアンスガイドラインに従う必要がある。プロジェクトマネージャーはコンプライアンス順守を確保するために何をすべきか。 | プロジェクトに時間ができたときにコンプライアンスを評価する。 | プロジェクト終了時にコンプライアンス順守をレビューする。 | コンプライアンスを開発ツールの中に組み込む。 | コンプライアンス順守を担うメンバーを1人指名する。 | なし | 必須の規制コンプライアンスを確実に守るため、プロジェクトマネージャーはコンプライアンスを開発ツールの中に組み込むべきである。日常のワークフローに統合することで継続的かつプロアクティブなモニタリングが可能となり、コンプライアンスチェックは別の活動ではなく開発プロセスの自然な一部となる。時間ができたときに評価する（A）は受動的で違反リスクが高い。終了時にレビューする（B）は問題発見・是正には遅すぎる。1人のメンバーに任せる（D）はボトルネックを生み、チームのプロセスに組み込めない。
180 | 在一个敏捷试点项目中，项目发起人为客户安排了一次早期产品演示。会议中，客户意识到一项新功能能够显著改进产品。在收集到新需求之后，项目经理应当怎么做？ | 评估新需求的影响并启动变更请求流程。 | 与产品经理及团队其他成员一起更新项目待办列表。 | 按照变更管理计划更新风险登记册，以反映新增的范围。 | 评估影响并向干系人沟通更新后的产品路线图。 | 无 | 当客户在敏捷试点产品演示中提出有价值的新功能时，项目经理应当与产品经理及团队其他成员一起更新项目待办列表。在敏捷中，待办列表是用于纳入反馈和新需求的活文档。评估影响并启动变更请求（A）属于预测型方法。按变更管理计划更新风险登记册（C）混淆了关注点。沟通更新后的产品路线图（D）应在更新待办列表之后进行。 | En un proyecto ágil piloto, el patrocinador organizó una demostración temprana del producto para el cliente. Durante la reunión, el cliente se da cuenta de que una nueva funcionalidad mejorará significativamente el producto. Tras recoger los nuevos requisitos, ¿qué debería hacer el director del proyecto? | Evaluar el impacto de los nuevos requisitos e iniciar el proceso de solicitud de cambio. | Trabajar con el gerente de producto y el resto del equipo para actualizar la lista pendiente del proyecto. | Seguir el plan de gestión de cambios para actualizar el registro de riesgos a fin de reflejar el alcance añadido. | Evaluar el impacto y comunicar la hoja de ruta del producto actualizada a los interesados. | Ninguna | Cuando un cliente identifica una nueva funcionalidad valiosa durante una demostración piloto ágil, el director del proyecto debe trabajar con el gerente de producto y el resto del equipo para actualizar la lista pendiente del proyecto. En ágil, la lista pendiente es el documento vivo donde se incorporan retroalimentación y nuevos requisitos. Evaluar el impacto e iniciar solicitudes de cambio (A) sigue metodologías predictivas. Seguir el plan de gestión de cambios para el registro de riesgos (C) mezcla preocupaciones. Comunicar la hoja de ruta actualizada (D) es un paso posterior a la actualización de la lista pendiente. | あるアジャイルパイロットプロジェクトで、スポンサーは顧客向けに早期のプロダクトデモを設定した。打合せの中で、顧客はある新機能がプロダクトを大幅に改善することに気付いた。新たな要件を収集した後、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 新要件の影響を評価し、変更要求プロセスを開始する。 | プロダクトマネージャーおよびチームの他メンバーとともにプロジェクトバックログを更新する。 | 変更管理計画に従い、追加されたスコープを反映するためにリスク登録簿を更新する。 | 影響を評価し、更新したプロダクトロードマップをステークホルダーに伝える。 | なし | アジャイルのパイロットデモで顧客が価値ある新機能を特定した場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトマネージャーおよびチームの他メンバーとともにプロジェクトバックログを更新すべきである。アジャイルではバックログがフィードバックや新要件を取り込むための生きた文書である。影響評価と変更要求の開始（A）は予測型のやり方である。変更管理計画によるリスク登録簿の更新（C）は論点が混在する。更新したプロダクトロードマップの伝達（D）はバックログ更新後の段階である。
181 | 一位项目经理新近被任命领导一个将远程办公的项目团队。该项目经理决定使用在过往项目中行之有效的一套工具。然而，部分团队成员对此安排并不满意。项目经理本应如何做才能避免这种情况？ | 与项目团队会面，确定他们的协作需求，并选定最合适的工具。 | 将协作工具的选择责任委派给项目的技术负责人。 | 请项目发起人批准购买市场上最新的协作工具。 | 允许项目团队成员各自选择对其本人最适用的工具来开展本项目工作。 | 无 | 当团队成员对项目经理预先选定的远程协作工具不满意时，项目经理本应先与项目团队会面，了解其协作需求并确定最适合的工具。让团队参与工具选择既能确保适用性，又能增强主人翁意识。委派给技术负责人(B)排除了团队的意见；请发起人批准购买最新工具(C)缺乏依据；允许每位成员各用各的工具(D)会造成不一致。 | Un director del proyecto ha sido recientemente nombrado para liderar un equipo de proyecto que trabajará de forma remota. El director del proyecto decidió utilizar un conjunto de herramientas que funcionaron bien en proyectos anteriores. Sin embargo, algunos miembros del equipo no están satisfechos con este plan. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esto? | Reunirse con el equipo del proyecto para determinar sus necesidades de colaboración e identificar las herramientas que funcionarían mejor. | Delegar la responsabilidad de seleccionar las herramientas de colaboración en el líder técnico del proyecto. | Pedir al patrocinador del proyecto la aprobación para comprar la herramienta de colaboración más nueva del mercado. | Permitir que cada miembro del equipo utilice las herramientas que mejor le funcionen en este proyecto. | Ninguna | Cuando los miembros del equipo no están satisfechos con las herramientas de colaboración remota preseleccionadas por el PM, el director del proyecto debería haberse reunido con el equipo para determinar sus necesidades e identificar las herramientas más adecuadas. Involucrar al equipo en la selección garantiza idoneidad y fomenta el compromiso. Delegar en el líder técnico (B) excluye la opinión del equipo. Solicitar al patrocinador la compra de la herramienta más nueva (C) es arbitrario. Permitir que cada uno use sus propias herramientas (D) crea inconsistencias. | あるプロジェクトマネージャーが、リモートで作業するプロジェクトチームを率いるために新たに任命された。プロジェクトマネージャーは過去のプロジェクトでうまく機能した一連のツールを使用することに決めた。しかし、一部のチームメンバーはこの計画に不満を持っている。これを避けるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | プロジェクトチームと面談して協働ニーズを確認し、最適なツールを特定する。 | 協働ツールの選定責任をプロジェクトのテクニカルリードに委譲する。 | 市場で最新の協働ツールを購入する承認をプロジェクトスポンサーに求める。 | 本プロジェクトで各メンバーが最も使いやすいツールを各自で使用することを許可する。 | なし | PMが事前に選定したリモート協働ツールにチームメンバーが不満を抱いた場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと面談して協働ニーズを把握し、最適なツールを特定すべきであった。ツール選定にチームを関与させることで適合性が確保され、当事者意識も醸成される。テクニカルリードへの委譲(B)はチームの意見を排除する。最新ツール購入のスポンサー承認(C)は恣意的である。各自が好きなツールを使うこと(D)は一貫性を欠く。
182 | 一位项目经理正在管理一个特大型项目。项目干系人来自不同地理区域，文化和社会背景各异。项目经理希望提升团队生产力，以取得更有效、更高效的成果。项目经理应采取下列哪项行动？ | 授权团队成员参与决策并对行动负责。 | 实施弹性工作时间政策，以消除干系人之间的时区问题。 | 鼓励团队成员相互联络，以便了解彼此的文化背景。 | 提供宽松的工作时间政策，并鼓励团队成员居家办公。 | 无 | 在管理一个干系人来自不同地理区域、文化背景多元的特大型项目时，项目经理应授权团队成员参与决策并对行动负责。授权能够提升动机、创造力与责任感。实施弹性时间(B)解决的是后勤问题，并非生产力。鼓励文化交流(C)增进的是认识，而非生产力。宽松工时与居家办公(D)不能直接提升生产力。 | Un director del proyecto está gestionando un megaproyecto. Los interesados del proyecto provienen de diferentes áreas geográficas y tienen diversos antecedentes culturales y sociales. El director del proyecto desea mejorar la productividad del equipo para lograr resultados más eficaces y eficientes. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto? | Empoderar a los miembros del equipo para que participen en la toma de decisiones y asuman la responsabilidad de las acciones. | Implementar una política de horario flexible para eliminar los problemas de zonas horarias entre los interesados. | Animar a los miembros del equipo a relacionarse entre sí para conocer sus antecedentes culturales. | Ofrecer una política de horario relajado y fomentar el trabajo desde casa. | Ninguna | Al gestionar un megaproyecto con interesados de distintas zonas geográficas y bagajes culturales diversos, el director del proyecto debe empoderar a los miembros del equipo para que participen en la toma de decisiones y asuman la responsabilidad de sus acciones. El empoderamiento aumenta la motivación, la creatividad y la rendición de cuentas. Implantar horarios flexibles (B) atiende la logística, no la productividad. Fomentar el conocimiento cultural (C) genera conciencia, pero no productividad. Ofrecer horarios relajados y trabajo desde casa (D) no aborda directamente la productividad. | プロジェクトマネージャーがメガプロジェクトを管理している。プロジェクトのステークホルダーは異なる地域に所在し、文化的・社会的背景も多様である。プロジェクトマネージャーは、より効果的かつ効率的な成果を得るためにチームの生産性を向上させたい。プロジェクトマネージャーが取るべき行動はどれか？ | チームメンバーに意思決定への参画と行動責任を持つよう権限を委譲する。 | タイムゾーンの問題を解消するためフレックスタイム制を導入する。 | チームメンバー同士が交流し、互いの文化的背景を理解するよう促す。 | ゆるやかな勤務時間ポリシーを提供し、在宅勤務を推奨する。 | なし | 異なる地域・多様な文化的背景を持つステークホルダーから成るメガプロジェクトを管理する際、プロジェクトマネージャーはチームメンバーに意思決定への参画と行動責任を持たせるよう権限を委譲すべきである。権限委譲はモチベーション、創造性、当事者意識を高める。フレックスタイム導入(B)はロジスティクスの問題に過ぎない。文化理解の促進(C)は認識を高めるが生産性向上にはつながらない。在宅勤務の推奨(D)は生産性に直接寄与しない。
183 | 一个团队刚刚采用敏捷方法。在每日站会上，团队对任务延误表达了担忧。项目负责人与产品负责人沟通以澄清功能需求，并要求团队对所有产品功能实施快速跟进，以确保交付。冲刺虽得以完成，但要么功能减少、要么质量较低。项目负责人本应做什么以确保成功？ | 建议团队将障碍作为工作项加入产品待办列表，以在后续冲刺中解决。 | 指导团队找到可以消除障碍并促进按时交付的可行方案。 | 授权团队改进其流程、工具与互动方式，以更高效地交付并消除障碍。 | 要求团队建立障碍清单并持续更新，供下一次冲刺规划使用。 | 无 | 当一个新采用敏捷的团队在项目负责人指示快速跟进后，冲刺完成情况不佳（功能减少或质量低下），项目负责人本应授权团队改进其流程、工具与互动方式，以更高效地交付并消除障碍。团队授权能促成可持续的改进。把障碍作为待办列表(A)会推迟解决。指导解决方案(B)剥夺了团队主动性。建立障碍日志(D)只是记录而非授权。 | Un equipo acaba de adoptar un enfoque ágil. Durante las reuniones diarias de pie, el equipo expresó inquietudes sobre retrasos en las tareas. El líder del proyecto trabajó con el dueño del producto para aclarar las funcionalidades. El líder del proyecto pidió al equipo acelerar (fast-track) todas las funcionalidades para asegurar la entrega. Los sprints se están completando, pero con menos funcionalidades o con baja calidad. ¿Qué debería haber hecho el líder del proyecto para asegurar el éxito? | Sugerir al equipo que añadiera los impedimentos como elementos de trabajo a la lista pendiente del producto para resolverlos en los próximos sprints. | Dirigir al equipo hacia posibles soluciones que ayuden a eliminar los impedimentos y a entregar a tiempo. | Empoderar al equipo para mejorar sus procesos, herramientas e interacciones, siendo más efectivo en la entrega y eliminando impedimentos. | Pedir al equipo que cree un registro de impedimentos y lo mantenga actualizado para la siguiente planificación de sprint. | Ninguna | Cuando un equipo recién ágil completa los sprints con menos funcionalidades o calidad baja tras la directiva del líder de acelerar, el líder del proyecto debió empoderar al equipo para mejorar sus procesos, herramientas e interacciones y así entregar de forma más efectiva eliminando impedimentos. El empoderamiento del equipo fomenta la mejora sostenible. Sugerir impedimentos como elementos del backlog (A) retrasa la resolución. Dirigir hacia soluciones (B) quita autonomía al equipo. Crear un registro de impedimentos (D) documenta pero no empodera. | あるチームがアジャイルアプローチを採用したばかりである。デイリースタンドアップで、チームはタスクの遅延に懸念を示した。プロジェクトリーダーはプロダクトオーナーと連携して機能を明確化し、納期確保のため全製品機能をファストトラックするようチームに指示した。スプリントは完了しているが、機能が少ないか品質が低い状態になっている。プロジェクトリーダーは成功を確実にするために何をすべきだったか？ | 障害を作業項目としてプロダクトバックログに追加し、次のスプリントで解決するようチームに提案する。 | 障害を取り除き、納期に貢献できる解決策へとチームを導く。 | プロセス、ツール、相互作用を改善し、より効果的に成果を出して障害を取り除けるようチームに権限を委譲する。 | 障害ログを作成して常に最新化し、次回のスプリントプランニングで使用するようチームに依頼する。 | なし | アジャイルを始めたばかりのチームが、リーダーのファストトラック指示の結果、機能が少ない・品質が低いスプリントを繰り返している場合、リーダーはプロセス、ツール、相互作用を改善し障害除去を促進できるよう、チームに権限を委譲すべきであった。チームへの権限委譲は持続的な改善を生む。障害をバックログに追加すること(A)は解決を先送りする。解決策の指示(B)はチームの当事者意識を奪う。障害ログの作成(D)は記録するだけで権限委譲ではない。
184 | 在一个固定时间和预算的项目中，由于需求的最终范围尚未完全形成，客户希望基于敏捷实践开发核心组件。项目经理正与销售团队一起参与合同制定，希望确保开发成本不会影响项目盈利能力。项目经理应在合同中纳入哪两项控制措施，专门用于核心组件的开发？（选两项） | 将合同分层，分别针对固定部分与敏捷部分。 | 在合同中限制开发的迭代次数。 | 设立治理委员会以审查合同交付。 | 在合同的特定项目阶段提供范围变更的替代方案。 | 要求本项目仅使用内部资源。 | 对于一个固定时间与预算、含敏捷开发核心组件且范围尚未完全确定的项目，项目经理应采取两项行动：将合同分层(A)，为固定部分与敏捷部分采用各自适宜的定价模型；并在合同特定阶段提供范围变更的替代方案(D)，为客户提供管理范围演变的结构化选项。分层合同应对项目的混合特性，范围变更替代方案在治理框架内提供灵活性。限制迭代次数(B)在不解决根本范围不确定性的情况下束缚敏捷交付。设立治理委员会(C)增加监督但不直接控制成本。仅用内部资源(E)限制灵活性，且不解决范围不确定性。 | En un proyecto de tiempo y presupuesto fijos, el cliente desea que el desarrollo de un componente central se base en prácticas ágiles, ya que el alcance final del requisito aún no se ha desarrollado por completo. El director del proyecto participa en la elaboración del contrato con el equipo de ventas y desea asegurar que los costos de desarrollo no afecten la rentabilidad del proyecto. ¿Qué dos controles debería incorporar el director del proyecto al contrato para abordar específicamente el desarrollo del componente central? (Elija dos) | Estructurar el contrato por niveles para los componentes fijos y ágiles. | Limitar en el contrato el número de iteraciones para el desarrollo. | Establecer un comité de gobernanza para revisar la entrega contractual. | Proveer alternativas a los cambios de alcance en fases específicas del proyecto dentro del contrato. | Exigir que solo se utilicen recursos internos para este proyecto. | Para un proyecto con tiempo y presupuesto fijos cuyo componente ágil aún tiene alcance no definido, el director del proyecto debería: (A) estructurar el contrato por niveles separando los componentes fijos y ágiles para aplicar modelos de precios apropiados a cada enfoque, y (D) proveer alternativas para los cambios de alcance en fases específicas, dando al cliente opciones estructuradas para gestionar la evolución del alcance. La estratificación atiende la naturaleza híbrida; las alternativas de cambio de alcance ofrecen flexibilidad bajo gobernanza. Limitar iteraciones (B) restringe la entrega ágil sin resolver la incertidumbre del alcance. Instalar un comité de gobernanza (C) añade supervisión, no control directo de costos. Exigir solo recursos internos (E) limita la flexibilidad sin abordar la incertidumbre. | 時間と予算が固定のプロジェクトにおいて、要件の最終スコープがまだ完全に固まっていないため、顧客は中核コンポーネントの開発をアジャイルに基づいて行うことを望んでいる。プロジェクトマネージャーは営業チームと共に契約策定に参画しており、開発コストがプロジェクトの収益性に影響しないようにしたい。中核コンポーネントの開発に特化して、プロジェクトマネージャーが契約に組み込むべき2つの統制はどれか？（2つ選択） | 固定部分とアジャイル部分で契約を階層化する。 | 開発のイテレーション数を契約で制限する。 | 契約上の納品をレビューするガバナンス委員会を設置する。 | 契約内の特定のプロジェクトフェーズでスコープ変更の代替案を提供する。 | 本プロジェクトには社内リソースのみを使用するよう要求する。 | スコープが未確定のアジャイル中核コンポーネントを含む固定時間・固定予算プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは(A)固定部分とアジャイル部分で契約を階層化し、それぞれに適した価格モデルを分離するとともに、(D)契約内の特定フェーズでスコープ変更の代替案を提供し、顧客にスコープ進化を管理する構造化された選択肢を与えるべきである。階層化はハイブリッド性に対応し、スコープ変更の代替案はガバナンス内での柔軟性をもたらす。イテレーション制限(B)は根本のスコープ不確実性に対処せずアジャイル提供を制約する。ガバナンス委員会(C)は監督を加えるが直接的なコスト統制ではない。社内リソース限定(E)は柔軟性を奪い、スコープ不確実性にも対応しない。
185 | 在执行阶段，项目经理发现某团队成员无法按时完成工作，进度比预期更晚。该延误可能影响一个项目里程碑。项目经理应首先做什么？ | 与团队讨论，评估造成延误的原因。 | 从其他团队调配更多资源处理这项延误的工作。 | 与高层管理者讨论并寻求其指导。 | 请求该团队成员的经理寻找解决方案。 | 无 | 当某团队成员进度落后且延误可能影响里程碑时，项目经理应首先与团队讨论，评估造成延误的原因。通过团队参与了解根本原因，才能进行知情且协作式的解决方案制定。直接增派资源(B)是在不了解原因的情况下采取行动。寻求高层指导(C)是过早升级。委派给该成员的经理(D)则是放弃了项目经理本身的责任。 | Durante la fase de ejecución, el director del proyecto descubrió que un miembro del equipo no puede completar su trabajo a tiempo y va con más retraso del esperado. Este retraso podría impactar un hito del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Conversar con el equipo y evaluar las razones que llevaron al retraso. | Asignar más recursos de otros equipos al trabajo retrasado. | Discutir con la alta dirección y buscar su orientación. | Pedir al gerente del miembro del equipo que encuentre una solución. | Ninguna | Cuando un miembro del equipo va atrasado y el retraso puede impactar un hito, el director del proyecto debe primero conversar con el equipo y evaluar las causas. Comprender las causas raíz mediante la participación del equipo permite una solución informada y colaborativa. Asignar más recursos (B) actúa sin entender la causa. Buscar orientación de la alta dirección (C) escala prematuramente. Pedir al gerente del miembro que resuelva (D) delega la responsabilidad del PM. | 実行段階で、プロジェクトマネージャーはあるチームメンバーが作業を期限通りに完了できず、想定よりも遅れていることを発見した。この遅延はプロジェクトのマイルストーンに影響する可能性がある。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | チームと話し合い、遅延の原因を評価する。 | 他チームから追加リソースを遅れている作業に投入する。 | 上位経営層と話し合い、指示を仰ぐ。 | 当該チームメンバーの上司に解決策を依頼する。 | なし | チームメンバーが遅れていて、遅延がマイルストーンに影響しうる場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと話し合い、遅延の原因を評価すべきである。チームを巻き込んで根本原因を理解することで、情報に基づいた協調的な問題解決が可能になる。追加リソースの投入(B)は原因を理解せず行動することになる。上位経営層への相談(C)は早すぎるエスカレーションである。本人の上司に解決を依頼すること(D)はPMの責任を放棄するものである。
186 | 在项目初始阶段，团队按故事点估算了下一次迭代的活动。大家约定，在项目执行期间每个故事点假定相当于一天的工作量。其中一些活动估算为2个故事点，另一些则估算为100个故事点。项目经理接下来应要求团队做什么？ | 先执行较小的已估算活动。 | 重新调整故事点的尺度。 | 协商使估算变得更小。 | 将较大的活动拆解为较小的活动。 | 无 | 当部分活动估算为2个故事点而另一些为100个故事点时，项目经理应让团队将较大的活动拆解为较小的活动。过大的故事在一个冲刺内不可行，必须分解。先执行较小活动(A)忽略了过大故事。重新调整故事点尺度(B)未触及根本复杂度。协商让估算变小(C)滥用了估算流程。 | Durante la etapa inicial de un proyecto, el equipo estimó las actividades de la próxima iteración en puntos de historia. Se acordó que cada punto de historia equivaldría a un día de esfuerzo durante la ejecución. Hay actividades estimadas en 2 puntos y otras en 100 puntos. ¿Qué debería pedir el director del proyecto al equipo a continuación? | Ejecutar primero las actividades estimadas más pequeñas. | Redimensionar los puntos de historia. | Negociar la estimación para que sea menor. | Descomponer las actividades más grandes en otras más pequeñas. | Ninguna | Cuando algunas actividades se estiman en 2 puntos y otras en 100, el director del proyecto debe pedir al equipo que descomponga las grandes en más pequeñas. Las historias muy grandes no son ejecutables dentro de un sprint y deben descomponerse. Ejecutar primero las pequeñas (A) ignora las sobredimensionadas. Redimensionar los puntos (B) no aborda la complejidad subyacente. Negociar para reducir las estimaciones (C) hace un mal uso del proceso de estimación. | プロジェクトの初期段階で、チームは次のイテレーションのアクティビティをストーリーポイントで見積もった。各ストーリーポイントは実行中の1日分の工数と等しいと合意された。2ストーリーポイントのアクティビティもあれば、100ストーリーポイントのアクティビティもある。プロジェクトマネージャーは次にチームに何を依頼すべきか？ | 見積りの小さいアクティビティを先に実行する。 | ストーリーポイントのスケールを再調整する。 | 見積りを小さくするよう交渉する。 | 大きなアクティビティをより小さなものに分解する。 | なし | 一部が2ポイント、別のものが100ポイントと見積もられている場合、プロジェクトマネージャーは大きなアクティビティをより小さく分解するよう依頼すべきである。大きすぎるストーリーは1スプリントで実行可能でなく、分解が必要である。小さいものから実行(A)は過大なストーリーを無視する。ポイントの再スケール(B)は根本的な複雑性に対処しない。見積りの縮小交渉(C)は見積プロセスの誤用である。
187 | 一家公司开始实施Scrum。在第一次冲刺约进行到一半时，沟通问题开始出现。一些项目团队成员与其他成员步调不一致。造成这一沟通缺口的原因是什么？ | 项目冲刺看板未及时更新。 | 每日站会未召开或未坚持执行。 | 项目状态仪表板未更新。 | 尚未制定沟通管理计划。 | 无 | 当第一次冲刺进行到一半出现沟通问题、部分团队成员与其他成员步调不一致时，原因是每日站会未召开或未坚持执行。站会提供每日同步、透明度和障碍识别。冲刺看板未更新(A)是症状而非原因。仪表板未更新(C)影响的是汇报，不是团队同步。沟通管理计划缺失(D)的范围比直接的Scrum实践缺口更宽泛。 | Una empresa comienza a implementar Scrum. Aproximadamente a la mitad del primer sprint, surgen problemas de comunicación. Algunos miembros del equipo del proyecto no están sincronizados con otros. ¿Cuál es la causa de esta brecha de comunicación? | El tablero del sprint del proyecto no se ha actualizado. | Las reuniones diarias de pie no se realizaron ni se hicieron cumplir. | El tablero de estado del proyecto no se ha actualizado. | No se ha desarrollado el plan de gestión de las comunicaciones. | Ninguna | Cuando surgen problemas de comunicación a mitad del primer sprint y algunos miembros están desalineados, la causa es que las reuniones diarias de pie no se realizaron o no se hicieron cumplir. Los standups proporcionan sincronización diaria, transparencia e identificación de impedimentos. Un tablero del sprint sin actualizar (A) es un síntoma, no una causa. Un tablero de estado sin actualizar (C) afecta los reportes, no la sincronización del equipo. La falta de un plan de gestión de comunicaciones (D) es más amplia que la brecha inmediata en la práctica Scrum. | ある企業がScrumを導入し始めた。最初のスプリントの中盤頃、コミュニケーションの問題が発生する。一部のプロジェクトチームメンバーが他のメンバーと足並みが揃っていない。このコミュニケーションギャップの原因は何か？ | プロジェクトのスプリントボードが更新されていない。 | デイリースタンドアップが開催または徹底されていなかった。 | プロジェクトのステータスダッシュボードが更新されていない。 | コミュニケーションマネジメント計画が策定されていない。 | なし | 最初のスプリント中盤でコミュニケーション問題が発生し、メンバー間の足並みが揃わない場合、原因はデイリースタンドアップが開催または徹底されなかったことにある。スタンドアップは日次同期、透明性、障害特定を提供する。スプリントボード未更新(A)は症状であり原因ではない。ダッシュボード未更新(C)は報告に影響するがチーム同期には直結しない。コミュニケーションマネジメント計画の欠如(D)は当面のScrum実践のギャップより広い概念である。
188 | 一位项目经理被指派负责一个新项目，该项目与去年关闭的一个项目相似。目前没有进度基准，但项目经理收到了活动清单，并希望编制一份合理的进度计划。项目经理应做什么？ | 基于活动清单和已关闭项目的历史数据创建一份草拟进度计划。 | 逐一评估每个活动的工期，构建全新的项目进度计划。 | 告知发起人活动清单不足以创建进度基准。 | 直接采用已关闭项目相同的时间框架。 | 无 | 当被指派接手一个与去年关闭项目相似的新项目，且没有进度基准但有活动清单时，项目经理应基于活动清单和已关闭项目的历史数据创建一份草拟进度计划。利用类比估算可获得合理的起点。逐一重新评估每个活动工期(B)所需信息超出现有条件。告知发起人不足(C)为时过早。直接套用同样时间框架(D)在缺乏分析的情况下假定条件相同。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un nuevo proyecto similar a uno cerrado el año pasado. No hay línea base del cronograma, pero el director recibió la lista de actividades y desea preparar un cronograma razonable. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Crear un cronograma preliminar basado en la lista de actividades y los datos históricos del proyecto cerrado. | Evaluar la duración de cada actividad y construir un cronograma nuevo. | Informar al patrocinador que la lista de actividades es insuficiente para crear una línea base. | Adoptar el mismo plazo del proyecto cerrado para el actual. | Ninguna | Cuando se asigna a un proyecto similar a uno cerrado el año pasado, sin línea base de cronograma pero con lista de actividades, el director del proyecto debe crear un cronograma preliminar basado en esa lista y los datos históricos. La estimación análoga proporciona un punto de partida razonable. Evaluar individualmente cada duración (B) requiere más información de la disponible. Informar al patrocinador que la lista es inadecuada (C) es prematuro. Adoptar el mismo plazo (D) asume condiciones idénticas sin análisis. | プロジェクトマネージャーが、昨年クローズしたプロジェクトと類似の新規プロジェクトに任命された。スケジュールベースラインはないが、PMはアクティビティリストを受け取り、合理的なスケジュールを作成したいと考えている。PMは何をすべきか？ | アクティビティリストとクローズ済みプロジェクトの過去データに基づいて草案スケジュールを作成する。 | 各アクティビティの所要期間を評価し、新たなスケジュールを構築する。 | アクティビティリストではスケジュールベースライン作成には不十分であるとスポンサーに伝える。 | 今回のプロジェクトにクローズ済みプロジェクトと同じ期間を採用する。 | なし | スケジュールベースラインはないがアクティビティリストはあり、昨年クローズした類似プロジェクトに任命された場合、PMはアクティビティリストとクローズ済みプロジェクトの過去データに基づき草案スケジュールを作成すべきである。類推見積りは妥当な出発点となる。各期間を個別評価(B)するには情報が不足している。スポンサーへ不十分と伝える(C)のは早計。同じ期間を採用(D)するのは分析なしに同条件を仮定することになる。
189 | 在使用混合方法的项目中，团队在预测型阶段表现一直非常出色。然而，迭代开始后，团队成员开始表现出投入度低、冲突和困惑，导致士气低落。项目经理应如何处理这种情况？ | 给予团队成员更多的决策权限。 | 开展团队建设活动，加强协作。 | 辅导团队成员掌握敏捷流程与知识。 | 识别影响士气的团队成员。 | 无 | 正确答案是 C。团队在预测型阶段表现出色，而迭代开始后士气和投入度下降，这表明团队不熟悉敏捷工作方式。就敏捷流程对团队进行辅导可以解决这一原因。给予更多权限（A）可能加剧混乱，团队建设（B）无法弥补知识差距，点名个别成员（D）会损害信任。 | En un proyecto con enfoque híbrido, el desempeño del equipo fue consistentemente excelente durante las etapas predictivas. Sin embargo, cuando comenzaron las iteraciones, los miembros del equipo empezaron a mostrar señales de bajo compromiso, conflictos y confusión, generando baja moral. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para manejar esta situación? | Dar a los miembros del equipo mayor autoridad para tomar decisiones. | Realizar actividades de construcción de equipo y mejorar la colaboración. | Capacitar a los miembros del equipo en procesos y conocimientos ágiles. | Identificar a los miembros del equipo que están impactando la baja moral. | Ninguna | La respuesta correcta es C. El equipo rindió bien en las etapas predictivas, y la moral y el compromiso cayeron al comenzar las iteraciones, lo que indica falta de familiaridad con las formas de trabajo ágiles. Entrenar al equipo en los procesos ágiles aborda esa causa. Dar más autoridad (A) puede aumentar la confusión, la integración del equipo (B) no cubre la brecha de conocimiento y señalar a individuos (D) daña la confianza. | ハイブリッドアプローチを用いるプロジェクトで、予測型の段階ではチームのパフォーマンスは一貫して優れていた。しかしイテレーションが始まると、メンバーはコミットメント低下、対立、混乱の兆候を見せ、士気が低下した。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか？ | チームメンバーに意思決定の権限を増やす。 | チームビルディング活動を行い、コラボレーションを強化する。 | チームメンバーにアジャイルプロセスや知識をコーチングする。 | 低い士気に影響を与えているメンバーを特定する。 | なし | 正解は C。予測型の段階では成果が高かったのに、イテレーションが始まると士気と関与が下がったことは、アジャイルな働き方に不慣れであることを示している。アジャイルのプロセスについてチームをコーチングすれば、この原因に対処できる。権限を増やす（A）と混乱が増すおそれがあり、チームビルディング（B）は知識の差を埋めず、特定の個人を名指しする（D）と信頼が損なわれる。
190 | 在一次冲刺中，由于客户要求增加额外功能而使复杂度上升，团队产生了冲突。Scrum Master 正在尝试解决这一冲突。Scrum Master 应采取哪种方法？ | 联系产品负责人确定下一步行动并更新待办列表。 | 与客户讨论"完成"的定义(DoD)。 | 进行待办列表优先级排序，确保大家都在做最高价值的功能。 | 与客户讨论验收标准。 | 无 | 当客户在冲刺中途请求增加功能、复杂度上升时，Scrum Master 应联系产品负责人确定下一步行动并更新待办列表。只有产品负责人有权管理待办列表的优先级。讨论DoD(B)是澄清质量而非范围变更。讨论验收标准(D)适用于已有的项目。进行待办列表优先级排序(C)是产品负责人的职责。 | Durante un sprint, el equipo experimenta conflicto porque el cliente solicita funcionalidades adicionales que aumentan la complejidad. El Scrum Master intenta resolver el conflicto. ¿Qué enfoque debería usar el Scrum Master? | Acudir al dueño del producto para determinar el próximo curso de acción y actualizar la lista pendiente. | Discutir la definición de hecho (DoD) con el cliente. | Priorizar la lista pendiente para asegurar que todos trabajen en las funcionalidades de mayor valor. | Discutir los criterios de aceptación con el cliente. | Ninguna | Cuando un cliente solicita funcionalidades adicionales a mitad de sprint y aumenta la complejidad, el Scrum Master debe acudir al dueño del producto para determinar el próximo paso y actualizar la lista pendiente. Solo el dueño del producto tiene autoridad sobre las prioridades del backlog. Discutir la DoD (B) aclara calidad, no cambios de alcance. Discutir criterios de aceptación (D) aplica a elementos existentes. Priorizar la lista (C) es responsabilidad del dueño del producto. | スプリント中、複雑性を増す追加機能を顧客が要求し、チームに対立が生じている。スクラムマスターは対立を解決しようとしている。スクラムマスターはどのアプローチを取るべきか？ | プロダクトオーナーにアプローチして次の対応を決定し、バックログを更新する。 | 完成の定義(DoD)を顧客と議論する。 | 全員が最も価値の高い機能に取り組めるよう、バックログの優先順位付けを行う。 | 受け入れ基準を顧客と議論する。 | なし | スプリント途中に顧客が追加機能を要求し複雑性が増した場合、スクラムマスターはプロダクトオーナーにアプローチし、次の対応を決定してバックログを更新すべきである。バックログ優先順位を管理する権限はプロダクトオーナーのみが持つ。DoDの議論(B)は品質に関するものでスコープ変更ではない。受け入れ基準の議論(D)は既存項目に適用される。バックログ優先順位付け(C)はプロダクトオーナーの責務である。
191 | 项目执行进行到一半，一名关键团队成员从公司离职，将在2周内离开。项目经理接下来应做什么？ | 与该成员一起为留下的团队成员制定知识转移计划。 | 说服该成员推迟离职，直到项目完成。 | 安排该成员在离开前完成已分配的项目任务。 | 请人力资源部(HR)开始物色替代人选。 | 无 | 当一位关键团队成员在执行中途离职且将在2周内离开时，项目经理应与其一起为留下的团队成员制定知识转移计划。保留知识可确保连续性。说服推迟离职(B)越界。安排其离开前完成任务(C)关注产出，而非知识。请HR寻找替代(D)所需时间可能超过2周。 | A la mitad de la ejecución de un proyecto, un miembro clave del equipo renuncia a la empresa y se irá en 2 semanas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Trabajar conjuntamente en un plan de transferencia de conocimiento para los miembros restantes. | Persuadir al miembro del equipo de retrasar su renuncia hasta que el proyecto se complete. | Planificar que el miembro finalice sus tareas asignadas antes de irse. | Pedir a recursos humanos (RR. HH.) que comience a buscar al reemplazo. | Ninguna | Cuando un miembro clave renuncia y se irá en 2 semanas a mitad de la ejecución, el director del proyecto debe trabajar conjuntamente en un plan de transferencia de conocimiento para los miembros restantes. La preservación del conocimiento asegura la continuidad. Persuadir el retraso (B) sobrepasa límites. Planificar finalizar tareas antes de la salida (C) atiende los entregables pero no el conocimiento. Pedir a RR. HH. un reemplazo (D) puede tardar más de 2 semanas. | プロジェクトの実行が中盤に差し掛かったところで、主要なチームメンバーが会社を退職し、2週間後に離職することになった。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か？ | 残りのチームメンバーへの知識移転計画を共同で策定する。 | プロジェクト完了まで退職を延期するよう説得する。 | 離職前に割り当てられたタスクを完了させる計画を立てる。 | 人事(HR)に後任の探索を開始するよう依頼する。 | なし | 実行中盤で主要メンバーが2週間後に退職する場合、PMは残りのメンバーへの知識移転計画を共同で策定すべきである。知識の保全は継続性を確保する。退職延期の説得(B)は越権である。離職前のタスク完了(C)は成果物に対応するが知識には対応しない。HRに後任探索を依頼(D)するのは2週間より時間がかかる可能性がある。
192 | CFO在与一名项目团队成员的对话中表示，由于实施成本过高，他们认为该项目不会成功。项目经理应做什么？ | 要求项目团队寻找削减项目成本的机会。 | 与CFO一对一会面，充分了解其成本方面的担忧。 | 开展效益分析，并在下一次项目团队会议上进行展示。 | 与CFO和团队会面，提醒他们项目的关键成功衡量指标。 | 无 | 当CFO等关键高管因实施成本过高而对项目成功表示担忧时，项目经理应与CFO一对一会面，充分了解其具体担忧。这种直接沟通能建立信任、澄清误解，并使PM得以探讨可行的解决方案或调整。要求团队削减成本(A)在不了解CFO具体顾虑的情况下为时过早。在团队会议上做效益分析(C)日后或许有用，但不能直接回应CFO当下的反对。在未先承认并理解成本担忧时提醒成功指标(D)可能显得不重视CFO的关切。 | El CFO ha manifestado en una conversación con un miembro del equipo del proyecto que no cree que el proyecto sea exitoso debido al alto costo de implementación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo del proyecto que busque oportunidades para reducir costos. | Reunirse con el CFO uno a uno para entender plenamente sus preocupaciones de costo. | Realizar un análisis de beneficios para presentarlo en la próxima reunión del equipo. | Reunirse con el CFO y el equipo para recordar las métricas clave de éxito del proyecto. | Ninguna | Cuando un alto ejecutivo como el CFO expresa preocupaciones sobre la viabilidad por altos costos, el director del proyecto debe reunirse con el CFO uno a uno para entender a fondo las preocupaciones. Este contacto directo genera confianza, aclara malentendidos y permite explorar soluciones o ajustes. Pedir al equipo recortar costos (A) es prematuro sin comprender los detalles. Realizar un análisis de beneficios para la reunión del equipo (C) puede ser útil después, pero no atiende la objeción inmediata del CFO. Recordar al CFO y al equipo las métricas de éxito (D) puede percibirse como desestimar las preocupaciones si no se reconocen primero. | CFOがプロジェクトチームメンバーとの会話で、実装コストが高いためプロジェクトは成功しないだろうと述べた。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | プロジェクト費用を削減できる機会を探すようチームに依頼する。 | CFOと1対1で面談し、コストに関する懸念を十分に理解する。 | ベネフィット分析を実施し、次回のチーム会議で発表する。 | CFOとチームで会い、プロジェクトの主要成功指標を再確認させる。 | なし | CFOのような重要幹部が高コストによるプロジェクト成立性に懸念を示した場合、PMはCFOと1対1で面談し具体的懸念を十分理解すべきである。この直接的な関与は信頼を築き、誤解を解き、解決策や調整を探る機会となる。チームへのコスト削減指示(A)はCFOの具体的懸念を理解する前では早計。チーム会議でのベネフィット分析(C)は後で役立つかもしれないがCFOの直接的反対には対応しない。先に懸念を認めずに成功指標を再確認させる(D)のは軽視と受け取られかねない。
193 | 项目经理收到了一份排除了其大部分建议的路线图。该路线图的内容来源是一位有影响力的干系人，该干系人不同意使用某些特定程序与做法。项目发起人认为该路线图可以接受。项目经理应首先采取以下哪两项行动？（选两项） | 请求由项目管理办公室(PMO)审查该路线图。 | 基于该路线图和已有结果调整可交付成果。 | 在项目框架内对齐路线图，并进行风险分析。 | 请求调任至其他项目，以避免与该干系人冲突。 | 与该干系人讨论路线图背后的依据。 | 当路线图因有影响力的干系人而排除了PM的建议、且发起人认为可接受时，项目经理应首先(C)在项目框架内对齐路线图并进行风险分析，以及(E)与该干系人讨论路线图背后的依据。这两项行动可确保治理一致性与干系人参与。请求PMO审查(A)是过早升级。无风险分析就对齐可交付成果(B)可能埋下可避免的问题。请求调任(D)是逃避责任。 | A un director del proyecto se le presenta una hoja de ruta que excluye la mayoría de sus recomendaciones. La fuente del contenido es un interesado influyente que no está de acuerdo con el uso de ciertos procedimientos y prácticas. El patrocinador del proyecto considera aceptable la hoja de ruta. ¿Qué dos acciones debería tomar primero el director del proyecto? (Elija 2) | Solicitar que la oficina de dirección de proyectos (PMO) revise la hoja de ruta. | Alinear los entregables según la hoja de ruta y los resultados documentados. | Alinear la hoja de ruta dentro del marco del proyecto y realizar un análisis de riesgos. | Solicitar reasignación a otro proyecto para evitar el conflicto con el interesado. | Discutir el razonamiento detrás de la hoja de ruta con el interesado. | Cuando la hoja de ruta excluye las recomendaciones del PM debido a un interesado influyente y el patrocinador la considera aceptable, el director del proyecto debe primero (C) alinear la hoja de ruta dentro del marco del proyecto y realizar un análisis de riesgos, y (E) discutir el razonamiento con el interesado. Estas acciones aseguran alineación con la gobernanza y participación del interesado. Solicitar revisión de la PMO (A) escala prematuramente. Alinear entregables sin análisis de riesgos (B) puede embeber problemas evitables. Pedir reasignación (D) evita la rendición de cuentas. | プロジェクトマネージャーは、自身の推奨事項のほとんどが除外されたロードマップを提示された。このロードマップの内容元は、特定の手順や実践の使用に反対する影響力のあるステークホルダーである。プロジェクトスポンサーはこのロードマップを受け入れ可能としている。プロジェクトマネージャーがまず取るべき2つの行動はどれか？（2つ選択） | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)にロードマップのレビューを依頼する。 | ロードマップと文書化された結果に基づいて成果物を整合させる。 | ロードマップをプロジェクトフレームワーク内で整合させ、リスク分析を行う。 | ステークホルダーとの対立を避けるため別のプロジェクトへの再配置を要請する。 | ロードマップの背後にある論拠をステークホルダーと話し合う。 | 影響力のあるステークホルダーによりPMの推奨が除外され、スポンサーが受け入れ可能としている場合、PMはまず(C)ロードマップをプロジェクトフレームワーク内で整合させてリスク分析を行い、(E)ステークホルダーとロードマップの論拠を話し合うべきである。これらはガバナンス整合とステークホルダー関与を確保する。PMOレビュー要請(A)は早すぎるエスカレーション。リスク分析なしの整合(B)は回避可能な問題を埋め込む。再配置要請(D)は責任放棄である。
194 | 一个敏捷团队最近开始为一家金融机构开展项目。项目发起人担心敏捷方法不能为组织的合规标准提供足够的支持。为了缓解这一风险并避免问题，项目经理应做什么？ | 建议设立合规审查委员会，负责在产品功能向公众发布前审批所有功能。 | 与合规团队会面，确保其要求被纳入每个故事的"完成"定义(DoD)。 | 与合规团队联络，由其负责理解需求并在待办列表中保持优先级。 | 确保同行评审过程也涵盖合规要求，为项目提供第二层安全保障。 | 无 | 当发起人担心敏捷项目的合规标准时，项目经理应与合规团队会面，确保其要求被纳入每个故事的"完成"定义(DoD)。将合规嵌入DoD可确保每个增量都符合标准。设立合规审查委员会(A)增加官僚负担。让合规组负责待办列表管理(C)转嫁了责任。让同行评审涵盖合规(D)是次级保障，而非主要机制。 | Un equipo ágil comenzó recientemente a trabajar en un proyecto para una institución financiera. El patrocinador del proyecto está preocupado de que un enfoque ágil no brinde suficiente soporte a los estándares de cumplimiento (compliance) de la organización. Para mitigar este riesgo y evitar problemas, ¿qué debería hacer el director del proyecto? | Proponer el uso de un comité de revisión de cumplimiento que apruebe todas las funcionalidades del producto antes de su lanzamiento al público. | Reunirse con el equipo de cumplimiento y asegurar que sus requisitos estén cubiertos en la definición de hecho (DoD) de cada historia. | Establecer un enlace con el grupo de cumplimiento, haciéndolo responsable de entender los requisitos y mantenerlos priorizados en la lista pendiente. | Asegurar que el proceso de revisión por pares también cubra los requisitos de cumplimiento, creando una segunda capa de seguridad para el proyecto. | Ninguna | Cuando el patrocinador se preocupa por los estándares de cumplimiento en un proyecto ágil, el director del proyecto debe reunirse con el equipo de cumplimiento y asegurar que sus requisitos estén cubiertos en la DoD de cada historia. Integrar el cumplimiento en la DoD garantiza que cada incremento cumpla con los estándares. Usar un comité de revisión (A) añade carga burocrática. Hacer que el grupo de cumplimiento gestione el backlog (C) traslada la responsabilidad. Asegurar que la revisión por pares cubra el cumplimiento (D) es una capa secundaria, no el mecanismo principal. | あるアジャイルチームが、最近、金融機関向けのプロジェクトに取り組み始めた。プロジェクトスポンサーは、アジャイルアプローチでは組織のコンプライアンス基準を十分にサポートできないのではないかと懸念している。このリスクを軽減し問題を回避するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 製品機能を一般公開する前に承認するコンプライアンスレビュー委員会の設置を提案する。 | コンプライアンスチームと面談し、各ストーリーの完成の定義(DoD)に彼らの要件が含まれていることを確認する。 | コンプライアンス部門と連携し、彼らに要件理解とバックログ優先順位の維持を任せる。 | ピアレビュープロセスがコンプライアンス要件もカバーするよう確保し、プロジェクトに二層目の安全策を作る。 | なし | スポンサーがアジャイルプロジェクトのコンプライアンス基準を懸念している場合、PMはコンプライアンスチームと面談し、各ストーリーのDoDに要件を組み込むべきである。DoDに組み込むことで、すべてのインクリメントが基準を満たすことが保証される。レビュー委員会(A)は官僚的負担を増やす。コンプライアンス部門にバックログ管理を任せる(C)は責任転嫁である。ピアレビューでカバー(D)は二次的な層であり主要メカニズムではない。
195 | 一个项目团队需要为即将召开的指导委员会创建工件。项目经理应首先做什么？ | 通过同行调查了解他们使用过的模板。 | 使用现有项目的模板。 | 带领项目团队寻找最佳模板。 | 向项目管理办公室(PMO)寻求指导。 | 无 | 在为即将召开的指导委员会创建工件时，项目经理应首先向PMO寻求指导。PMO维护标准模板和文档要求，可确保与组织标准及委员会预期保持一致。同行调查(A)结果可能不一致。使用现有项目模板(B)可能不符合当前标准。带领团队找模板(C)在已有标准模板的情况下浪费时间。 | Un equipo de proyecto necesita crear artefactos para un próximo comité directivo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Encuestar a colegas para conocer las plantillas que han utilizado. | Usar plantillas de un proyecto existente. | Liderar al equipo del proyecto en la búsqueda de las mejores plantillas. | Pedir orientación a la oficina de dirección de proyectos (PMO). | Ninguna | Al crear artefactos para un próximo comité directivo, el director del proyecto debe primero pedir orientación a la PMO. La PMO mantiene plantillas estándar y requisitos de documentación, asegurando alineación con los estándares organizacionales y las expectativas del comité. Encuestar a colegas (A) puede dar resultados inconsistentes. Usar plantillas de un proyecto existente (B) puede no cumplir los estándares actuales. Liderar al equipo a buscar plantillas (C) puede desperdiciar tiempo si ya existen estándares. | プロジェクトチームは今後開催されるステアリングコミッティ向けに成果物(アーティファクト)を作成する必要がある。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか？ | 同僚に調査を行い、使用済みのテンプレートを把握する。 | 既存プロジェクトのテンプレートを使用する。 | プロジェクトチームを率いて最適なテンプレートを探す。 | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)に指示を仰ぐ。 | なし | ステアリングコミッティ向け成果物作成時、PMはまずPMOに指示を仰ぐべきである。PMOは標準テンプレートと文書要件を保有し、組織標準および委員会の期待との整合性を確保する。同僚調査(A)は一貫性のない結果を生む。既存プロジェクトのテンプレート利用(B)は現在の基準に合わない可能性がある。チームを率いてテンプレートを探す(C)は標準が既にある場合に時間の浪費となる。
196 | 一位项目经理正在执行一座高层广场建设项目，期间政府监管机构宣布燃料价格上涨。项目按计划仍剩余七个月。项目经理应首先做什么？ | 实施快速跟进(crashing)以缓解对预算的影响。 | 查阅组织过程资产(OPA)作为参考。 | 与供应商会面，评估对预算的影响。 | 请求释放该项目的管理储备。 | 无 | 正确答案为C：与供应商会面，评估对预算的影响。风险与合规管理需要主动识别与评估。项目经理应评估影响、遵循正确流程，并实施合适的应对策略。 | Un director del proyecto está en plena ejecución de la construcción de una plaza de gran altura cuando el organismo regulador del gobierno anuncia un aumento del precio del combustible. Al proyecto aún le quedan siete meses en el cronograma. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Implementar la compresión (crashing) para mitigar el impacto en el presupuesto. | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) como referencia. | Reunirse con los proveedores para evaluar el impacto en el presupuesto. | Solicitar la liberación de la reserva de gestión del proyecto. | Ninguna | La respuesta correcta es C: reunirse con los proveedores para evaluar el impacto en el presupuesto. La gestión de riesgos y cumplimiento exige identificación y evaluación proactivas. El PM debe evaluar los impactos, seguir los procesos adecuados e implementar las estrategias de respuesta apropiadas. | 高層プラザ建設の実行中に、政府の規制機関が燃料価格の上昇を発表した。プロジェクトのスケジュールはまだ7か月残っている。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | 予算への影響を緩和するためにクラッシング(crashing)を実施する。 | 組織プロセス資産(OPA)を参考に確認する。 | ベンダーと面談し、予算への影響を評価する。 | プロジェクトのマネジメント予備の解放を要求する。 | なし | 正解はC：ベンダーと面談して予算への影響を評価する。リスクとコンプライアンスの管理にはプロアクティブな特定と評価が必要である。PMは影響を評価し、適切なプロセスに従い、適切な対応戦略を実施すべきである。
197 | 一位项目经理正在领导一项主要的输水管道项目，并在项目进行到一半时意识到项目完工日期无法实现。依赖该水源进行灌溉的当地农户可能会因此延误受到影响。项目经理担心他们的不满与反应将会影响项目。项目经理应如何规划与干系人之间的沟通？ | 记录并接受这一风险，并将这一决定告知项目发起人。 | 向干系人提出解决方案，并将其传达给当地农户。 | 在项目管理办公室(PMO)的协助下向干系人传达信息。 | 收集农户反馈，并将信息保留在项目团队内部。 | 无 | 正确答案是 B。当地农民依赖这条管道，因此项目经理应向干系人提出解决方案，并直接、透明地告知农民。默默接受风险（A）和把信息限制在团队内部（D）都不透明。通过 PMO 传达（C）较为间接，也没有提供解决方案。 | Un director del proyecto lidera un importante proyecto de oleoducto de agua y se da cuenta a mitad del proyecto que la fecha de finalización no es alcanzable. Los agricultores locales que dependen del agua para el riego podrían verse afectados por el retraso. El director teme su descontento y reacción, que afectará el proyecto. ¿Cómo debería planificar la comunicación a los interesados? | Documentar y aceptar este riesgo y comunicar la decisión al patrocinador del proyecto. | Proponer una solución a los interesados y comunicarla a los agricultores locales. | Entregar la información a los interesados con la asistencia de la oficina de dirección de proyectos (PMO). | Recoger comentarios de los agricultores y mantener la información dentro del equipo del proyecto. | Ninguna | La respuesta correcta es B. Los agricultores locales dependen del acueducto, por lo que el director del proyecto debe proponer una solución a los interesados y comunicarla de forma directa y transparente a los agricultores. Aceptar el riesgo en silencio (A) y mantener la información dentro del equipo (D) no son transparentes. Transmitir el mensaje a través de la PMO (C) es indirecto y no ofrece una solución. | プロジェクトマネージャーが大規模な水道パイプラインプロジェクトを率いており、プロジェクトの中盤で完了日が達成不可能であると判明した。灌漑のために水を頼りにしている地元の農家がこの遅延の影響を受ける可能性がある。プロジェクトマネージャーは彼らの不満や反発がプロジェクトに影響することを恐れている。ステークホルダーへのコミュニケーションをどのように計画すべきか？ | このリスクを文書化して受容し、その決定をスポンサーに伝える。 | ステークホルダーに解決策を提案し、それを地元農家に伝える。 | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の支援を得てステークホルダーに情報を伝える。 | 農家からフィードバックを集め、その情報をプロジェクトチーム内にとどめる。 | なし | 正解は B。地元の農家はこのパイプラインに依存しているため、プロジェクトマネージャーはステークホルダーに解決策を提案し、農家に直接かつ透明性をもって伝えるべきである。黙ってリスクを受け入れる（A）ことやチーム内に情報をとどめる（D）ことは透明ではない。PMOを通じて伝える（C）のは間接的で、解決策も示さない。
198 | 在与高层管理者举行的项目状态会议上，项目经理对一项可交付成果的状态进行了汇报。一些高层管理者声称对该可交付成果毫不知情。项目经理接下来应做什么？ | 与这些干系人会面，共同回顾项目章程。 | 检查这些干系人是否参加常规项目会议。 | 验证项目章程是否较原版本发生了变更。 | 审阅项目章程以验证此说法。 | 无 | 当高层管理者声称不了解状态会议中提及的可交付成果时，项目经理应与这些干系人会面，共同回顾项目章程。章程包含关键可交付成果与目标的信息，可弥补沟通缺口。检查他们是否参加常规会议(B)只是识别问题，并未解决。验证章程是否变更(C)是先入为主地假设章程被修改。仅自行审阅章程(D)未让干系人参与。 | Durante una reunión de estado del proyecto con altos directivos, el director del proyecto informa sobre el estado de un entregable. Algunos directivos afirman no conocer dicho entregable. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Reunirse con estos interesados para revisar el acta de constitución del proyecto. | Verificar si estos interesados asisten regularmente a las reuniones del proyecto. | Validar si el acta de constitución cambió respecto a la original. | Revisar el acta de constitución para validar esta afirmación. | Ninguna | Cuando los directivos afirman no conocer un entregable mencionado en una reunión de estado, el director del proyecto debe reunirse con estos interesados para revisar el acta de constitución. El acta contiene información sobre entregables y objetivos clave, atendiendo la brecha de comunicación. Verificar si asisten a reuniones regulares (B) identifica la brecha pero no la resuelve. Validar si el acta cambió (C) presupone modificación. Revisar el acta a solas (D) no involucra a los interesados. | 上級経営者とのプロジェクトステータス会議で、PMがある成果物のステータスを報告している。一部の上級経営者は、その成果物について知らないと主張している。PMは次に何をすべきか？ | 当該ステークホルダーと面談し、プロジェクト憲章を一緒に確認する。 | これらのステークホルダーが定例会議に出席しているか確認する。 | 原本からプロジェクト憲章が変更されたかを検証する。 | プロジェクト憲章を確認してこの主張を検証する。 | なし | ステータス会議で言及された成果物を上級経営者が知らないと主張する場合、PMはこれらのステークホルダーと面談しプロジェクト憲章を一緒にレビューすべきである。憲章には主要成果物と目的の情報が含まれ、コミュニケーションギャップに対処する。会議出席状況の確認(B)はギャップを特定するだけで解決しない。憲章変更の検証(C)は変更を前提にしている。憲章を1人で確認(D)してもステークホルダーを巻き込まない。
199 | 一位项目经理被指派负责一个预算非常紧张的项目，发生额外费用是不可接受的。项目经理应如何应对这种情况？ | 要求项目资源在比原计划更短的时间内完成各自的任务。 | 请财务部门将所有项目支出转发到项目经理的邮箱。 | 持续监控项目预算，并尽可能预判任何问题。 | 提交变更请求，将项目所产生的全部额外费用计入客户应付。 | 无 | 在预算非常紧张、不允许产生额外费用的情况下，项目经理应持续监控预算，并主动预判问题。持续监控可及早识别潜在的超支，使PM能在问题恶化之前采取纠正行动。要求资源更快完工(A)可能损害质量且不可持续。让财务部转发支出(B)只提供数据，不构成主动管理。提交变更请求让客户买单(D)在合同上未必可行，且未解决预算管理。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto con un presupuesto muy ajustado. Incurrir en costos adicionales no es una opción. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para gestionar esta situación? | Pedir a los recursos del proyecto que terminen sus asignaciones en menos tiempo del planificado. | Pedir al departamento de contabilidad que reenvíe todos los gastos del proyecto al correo del director. | Monitorear el presupuesto del proyecto continuamente y anticipar problemas si es posible. | Presentar una solicitud de cambio para hacer al cliente facturable por todos los costos extra incurridos. | Ninguna | Con un presupuesto muy ajustado donde no se pueden incurrir costos extra, el director del proyecto debe monitorear el presupuesto continuamente y anticipar problemas de forma proactiva. La vigilancia continua permite identificar posibles excesos a tiempo y tomar acciones correctivas antes de que escalen. Pedir a los recursos terminar más rápido (A) puede comprometer la calidad y no es sostenible. Reenvío de gastos por contabilidad (B) brinda datos, no gestión activa. Presentar una solicitud de cambio para facturar al cliente (D) puede no ser contractualmente viable y no atiende la gestión presupuestaria. | PMが予算が非常に厳しいプロジェクトに任命され、追加コストの発生は許されない。PMはこの状況をどう管理すべきか？ | プロジェクトリソースに、当初計画より短い時間で割当作業を終えるよう指示する。 | 経理部門にプロジェクト経費をすべてPMのメールに転送するよう依頼する。 | プロジェクト予算を継続的に監視し、可能な限り問題を予測する。 | プロジェクトで発生する追加コストすべてを顧客請求にする変更要求を提出する。 | なし | 追加コストが許されない非常にタイトな予算では、PMは予算を継続的に監視し、問題を先回りして予測すべきである。継続的なモニタリングは早期に超過を察知し、深刻化前に是正措置を取ることを可能にする。リソースに早く終わらせるよう依頼(A)は品質を損ない持続性に欠ける。経理部に経費転送を依頼(B)はデータ提供であり能動的管理ではない。変更要求で顧客請求にする(D)は契約上不可能な可能性があり、予算管理にも寄与しない。
200 | 作为组织变革管理团队的一员，项目经理必须将所有变更传达给项目团队。项目经理需要避免任何误解或抵触，以确保项目团队支持组织变更。项目经理应做什么？ | 与抵触的成员开会，以促进项目顺利实施。 | 定期与团队会面，确保他们了解变更。 | 影响团队成员去传达任何变更。 | 在通知团队任何变更之前，先与项目发起人确认。 | 无 | 作为组织变革管理团队的一员，需要在避免误解的前提下将变更传达给项目团队，项目经理应定期与团队会面，确保他们了解变更。定期沟通能增进理解并减少抵触。只与抵触的成员会面（A）有选择性。影响团队去传达变更（C）是把项目经理的职责转嫁出去。在通知团队前先与发起人确认（D）只会延误沟通而不能增进理解。 | Como miembro de un equipo de gestión del cambio organizacional, un director del proyecto debe transmitir cualquier cambio al equipo del proyecto. El director necesita evitar malentendidos o resistencia para asegurar que el equipo del proyecto apoye los cambios organizacionales. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Realizar reuniones con miembros resistentes para facilitar una implementación fluida del proyecto. | Reunirse con el equipo de forma regular para garantizar que esté al tanto de los cambios. | Influir en el equipo para que comunique cualquier cambio. | Consultar con el patrocinador del proyecto antes de informar al equipo de cualquier cambio. | Ninguna | Como miembro del equipo de gestión del cambio organizacional que debe transmitir los cambios al equipo del proyecto evitando malentendidos, el director del proyecto debe reunirse con el equipo con regularidad para asegurarse de que conozcan los cambios. La comunicación regular genera comprensión y reduce la resistencia. Reunirse solo con los miembros reacios (A) es selectivo. Influir en el equipo para que comunique los cambios (C) delega la responsabilidad del director. Consultar al patrocinador antes de informar al equipo (D) retrasa la comunicación sin mejorar la comprensión. | 組織変更管理チームの一員として、PMは変更事項をプロジェクトチームに伝えなければならない。PMは誤解や抵抗を避け、プロジェクトチームが組織変更を支持することを確実にする必要がある。PMは何をすべきか？ | 抵抗するメンバーと会議を行い、円滑なプロジェクト実施を促進する。 | 定期的にチームと会い、変更を確実に把握させる。 | チームに変更を伝達するよう影響を与える。 | 変更をチームに伝える前に、プロジェクトスポンサーに確認する。 | なし | 組織変革マネジメントチームの一員として、誤解なく変更をプロジェクトチームに伝える必要がある場合、プロジェクトマネージャーはチームと定期的に会い、変更を確実に把握させるべきである。定期的なコミュニケーションは理解を深め、抵抗を減らす。抵抗するメンバーとだけ会う（A）のは選択的である。チームに変更を伝えさせるよう働きかける（C）のはプロジェクトマネージャーの責任を委ねることになる。チームに伝える前にスポンサーに確認する（D）のは理解を深めずにコミュニケーションを遅らせるだけである。
201 | 一名项目经理被调派至另一国家负责一个关键项目。该项目经理顺利完成了规划阶段,目前已进入执行阶段且进展良好。在最近一次与项目发起人的会议上,该项目经理被告知,部分干系人抱怨他的电子邮件语气过于生硬。项目经理应采取什么措施来解决这一情况? | 调整沟通管理计划,以赢得干系人的信任。 | 向发起人解释,目前使用的沟通模式来自公司总部。 | 将沟通方式从电子邮件改为会议,以减少干系人的抱怨。 | 确定提出抱怨的干系人的影响力级别。 |  | 当新国家/地区的干系人抱怨电子邮件语气生硬时,项目经理应调整沟通管理计划以赢得干系人信任。根据文化背景调整沟通风格至关重要。向发起人解释沟通模式来自总部(B)无法解决问题。将电子邮件改为会议(C)只是更换媒介,未触及根本原因。确定干系人影响力(D)属于分析行为,而非纠正措施。 | Un director del proyecto ha sido transferido a otro país para trabajar en un proyecto clave. Completó con éxito la fase de planificación y ha iniciado la fase de ejecución, reportando buen avance. Durante la última reunión con el patrocinador del proyecto, le informaron que algunos interesados se han quejado de que sus correos electrónicos son muy duros. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver esta situación? | Ajustar el plan de gestión de las comunicaciones para ganar la confianza de los interesados. | Explicar al patrocinador que el modelo de comunicación que se utiliza proviene de la sede de la empresa. | Cambiar el medio de comunicación de correos electrónicos a reuniones para reducir las quejas. | Determinar el nivel de influencia de los interesados que se están quejando. |  | Cuando los interesados de un nuevo país se quejan por correos electrónicos duros, el director del proyecto debe ajustar el plan de gestión de las comunicaciones para ganar su confianza. Adaptar el estilo de comunicación al contexto cultural es esencial. Explicar que el modelo proviene de la sede (B) no aborda el problema. Cambiar correos por reuniones (C) modifica el medio sin entender la causa raíz. Determinar la influencia de los interesados (D) es analítico, no correctivo. | あるプロジェクトマネージャーが重要なプロジェクトのために他国へ異動した。彼は計画フェーズを無事に完了し、実行フェーズに入って良好な進捗を報告している。先日のスポンサーとの会議で、一部のステークホルダーが彼のメールが非常にきつい口調だと不満を漏らしていると伝えられた。この状況を解決するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | コミュニケーション・マネジメント計画を調整し、ステークホルダーの信頼を得る。 | 現在使用しているコミュニケーションモデルは本社のものであるとスポンサーに説明する。 | コミュニケーション手段をメールから会議に変更し、ステークホルダーの不満を減らす。 | 不満を述べているステークホルダーの影響力レベルを特定する。 |  | 新しい国のステークホルダーがメールのきつい口調に不満を述べている場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション・マネジメント計画を調整し信頼を得るべきである。文化的背景に合わせたコミュニケーションスタイルの適応が不可欠である。本社のモデルだと説明する(B)は問題解決にならない。メールを会議に変更する(C)は手段を変えるだけで根本原因に対処していない。影響力を特定する(D)は分析であり是正ではない。
202 | 在一个医疗 IT 项目的执行阶段,项目经理发现某位干系人很难沟通,且很难就项目可交付成果获得反馈。项目经理应该怎么做? | 针对该干系人更新干系人参与计划。 | 请项目发起人安排与该干系人的会议。 | 运用人际网络技巧主动接触该干系人。 | 向该干系人共享一个模板,用于收集对可交付成果的反馈。 |  | 当医疗 IT 项目的某位干系人难以沟通和获取反馈时,项目经理应针对该干系人更新干系人参与计划。量身定制参与方式可改善互动。请发起人安排会议(B)是把责任转嫁出去。运用人际网络技巧(C)过于非正式。共享反馈模板(D)只是提供了工具,但未解决参与策略问题。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto de TI sanitaria, el director del proyecto detecta que es muy difícil comunicarse con un interesado y obtener su retroalimentación sobre los entregables. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados para ese interesado. | Pedir al patrocinador del proyecto que organice una reunión con el interesado. | Utilizar habilidades de creación de redes para acercarse al interesado. | Compartir una plantilla con el interesado para recibir retroalimentación sobre los entregables. |  | Cuando un interesado de un proyecto de TI sanitaria es difícil de contactar y de obtener retroalimentación, el director del proyecto debe actualizar el plan de involucramiento para ese interesado. Personalizar el enfoque de involucramiento mejora la interacción. Pedir al patrocinador que organice una reunión (B) delega la responsabilidad. Usar habilidades de networking (C) es informal. Compartir una plantilla (D) provee una herramienta pero no aborda la estrategia de involucramiento. | ヘルスケアITプロジェクトの実行フェーズ中、プロジェクトマネージャーはあるステークホルダーとのコミュニケーションが非常に難しく、成果物に関するフィードバックを得るのが困難であることに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | そのステークホルダー向けにステークホルダー・エンゲージメント計画を更新する。 | プロジェクトスポンサーに、そのステークホルダーとの会議を設定するよう依頼する。 | ネットワーキングスキルを使ってそのステークホルダーに接触する。 | 成果物のフィードバックを受け取るためにテンプレートを共有する。 |  | ヘルスケアITのステークホルダーとのコミュニケーションが難しい場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーに合わせてエンゲージメント計画を更新すべきである。アプローチをカスタマイズすることで関わりが改善される。スポンサーに会議設定を依頼する(B)は責任の委譲となる。ネットワーキングスキルの活用(C)は非公式である。フィードバック用テンプレートの共有(D)はツールを提供するが、エンゲージメント戦略には対処していない。
203 | 项目经理定期召开进展评审会议以讨论问题。在议程上,项目经理首先应做什么? | 编写经验教训文档。 | 详细说明风险应对策略和风险登记册。 | 更新解决方案和行动分配。 | 制定项目管理计划的整合方案。 |  | 在定期进展评审会议上,项目经理应先在议程上更新解决方案和行动分配。从行动项开始可确保问责并推动进展。编制经验教训(A)属于项目收尾。详细说明风险应对(B)虽是议程之一但并非首项。制定项目管理计划整合(D)不是会议议程项。 | Un director del proyecto realiza reuniones periódicas de revisión de avance para discutir incidencias. ¿Qué debe hacer primero en la agenda? | Producir documentación de lecciones aprendidas. | Detallar la estrategia de mitigación de riesgos y el registro de riesgos. | Actualizar los enfoques de resolución y las asignaciones de acción. | Formular la integración del plan para la dirección del proyecto. |  | En las reuniones periódicas de revisión de avance, el director del proyecto debe actualizar primero los enfoques de resolución y asignaciones de acción en la agenda. Iniciar con los elementos de acción asegura la rendición de cuentas y el avance. Producir lecciones aprendidas (A) corresponde al cierre. Detallar la mitigación de riesgos (B) es un punto, pero no el primero. Formular la integración del plan (D) no es un punto de agenda de reunión. | プロジェクトマネージャーは課題を議論するために定期的な進捗レビュー会議を開催している。議題の最初に何を行うべきか? | 教訓のドキュメントを作成する。 | リスク緩和戦略とリスク登録簿を詳述する。 | 解決策と行動の割り当てを更新する。 | プロジェクトマネジメント計画の統合を策定する。 |  | 定期的な進捗レビュー会議では、議題の最初に解決策と行動の割り当てを更新すべきである。アクションアイテムから始めることで責任が明確になり進捗が促進される。教訓のドキュメント作成(A)は終結時のものである。リスク緩和戦略の詳述(B)は議題項目の一つだが最初ではない。計画統合の策定(D)は会議の議題項目ではない。
204 | 项目经理正在领导一个新的敏捷项目。第一个迭代的需求已被定义,工作即将开始。项目经理接下来应该做什么? | 请团队自组织并管理分配的工作。 | 根据团队成员的专长分配任务。 | 确保每个任务的优先级对团队是清晰的。 | 在下一次每日站会上告诉团队应专注于哪个任务。 |  | 敏捷项目中,当迭代需求已定义且工作即将开始时,项目经理应请团队自组织并管理被分配的工作。自组织是敏捷的核心原则,团队自行决定如何规划和执行迭代。按专长分配任务(B)是强加方向。明确任务优先级(C)有帮助但属次要。在每日站会上指挥团队(D)会破坏自组织。 | Un director del proyecto lidera un nuevo proyecto ágil. Se han definido los requisitos para el primer sprint y el trabajo está a punto de comenzar. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Pedir al equipo que se autoorganice y gestione el trabajo asignado. | Asignar las tareas a los recursos según su experiencia. | Asegurar que la prioridad de cada tarea sea clara para el equipo. | Indicar al equipo en qué tarea concentrarse en la próxima reunión diaria (daily standup). |  | Cuando los requisitos del sprint están definidos y el trabajo está por comenzar en un proyecto ágil, el director del proyecto debe pedir al equipo que se autoorganice y gestione el trabajo asignado. La autoorganización es un principio ágil clave en el que el equipo decide cómo planificar y ejecutar el sprint. Asignar tareas por experiencia (B) impone dirección. Aclarar prioridades (C) ayuda pero es secundario. Dirigir al equipo en los daily standups (D) socava la autoorganización. | プロジェクトマネージャーは新しいアジャイルプロジェクトをリードしている。最初のスプリントの要求事項が定義され、作業が始まろうとしている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | チームに自己組織化して割り当てられた作業を管理するよう依頼する。 | メンバーの専門性に基づいてタスクを割り当てる。 | 各タスクの優先順位がチームに明確であることを確認する。 | 次回のデイリースタンドアップでどのタスクに集中するかをチームに伝える。 |  | アジャイルプロジェクトでスプリント要求が定義され作業開始間近の場合、プロジェクトマネージャーはチームに自己組織化を依頼すべきである。自己組織化はアジャイルの核となる原則であり、チームがスプリントの計画と実行方法を決定する。専門性に基づくタスク割り当て(B)は方向性の強制である。優先順位の明確化(C)は有益だが副次的である。デイリースタンドアップでの指示(D)は自己組織化を損なう。
205 | 项目经理收到客户领导团队反馈,称他们对邮件更新的频率感到不快。项目经理本应首先做什么来防止这种情况? | 了解客户的公司文化。 | 分析客户的兴趣与参与度。 | 更新沟通管理计划。 | 安排每周更新会议。 |  | 当客户领导团队对邮件更新频率不满时,项目经理本应首先了解客户的公司文化。公司文化决定了沟通偏好、频率预期和语气,使项目经理从一开始就能调整方法。分析兴趣与参与度(B)有用但应在了解文化之后。更新沟通计划(C)是纠正措施而非首要预防步骤。安排每周会议(D)在不了解偏好的情况下假设了一种特定方式。 | El director del proyecto recibe retroalimentación del equipo directivo del cliente que muestra molestia por la frecuencia de las actualizaciones por correo. ¿Qué debió hacer primero el director del proyecto para prevenir esto? | Comprender la cultura de la empresa del cliente. | Analizar el interés e involucramiento del cliente. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. | Programar reuniones semanales de actualización. |  | Cuando el equipo directivo del cliente se molesta por la frecuencia de los correos, el director del proyecto debió comprender primero la cultura de la empresa del cliente. La cultura determina las preferencias, expectativas de frecuencia y tono, lo que permite adaptar el enfoque desde el inicio. Analizar el interés (B) es útil pero posterior. Actualizar el plan (C) es una acción correctiva, no preventiva. Programar reuniones semanales (D) asume un método sin entender preferencias. | プロジェクトマネージャーは、メール更新の頻度に対して苛立っているという顧客リーダーシップチームからのフィードバックを受け取った。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーは最初に何をすべきだったか? | 顧客企業の文化を理解する。 | 顧客の関心とエンゲージメントを分析する。 | コミュニケーション・マネジメント計画を更新する。 | 週次更新会議をスケジュールする。 |  | 顧客リーダーシップチームがメール頻度に苛立っている場合、プロジェクトマネージャーはまず顧客企業の文化を理解しておくべきだった。企業文化はコミュニケーションの好み、頻度の期待、トーンを決定し、最初から適切なアプローチを取ることができる。関心とエンゲージメントの分析(B)は有用だが文化理解の後に来る。計画の更新(C)は是正措置で予防的最初のステップではない。週次会議のスケジュール(D)は好みを理解せずに方法を仮定している。
206 | 项目伊始识别了一项风险并制定了应对计划。由于不可预见的后果,风险水平升高。项目经理有一个想法,可以高效地应对新的风险,但与原始的风险缓解计划不同。项目经理应该怎么做? | 在实施新的风险应对前,获得管理层的批准。 | 使用管理储备来缓解该风险。 | 将新的应对计划提交给干系人审查。 | 实施新的应对措施以应对该风险。 |  | 当不可预见的后果导致风险超出原缓解计划,而项目经理有一个高效的新想法时,应在实施前获得管理层批准。审批可确保符合治理要求。使用管理储备(B)解决的是资金问题而非应对计划。提交干系人审查(C)范围超出所需。未经批准直接实施(D)绕过了治理。 | Se identificó un riesgo al inicio de un proyecto y se estableció un plan de respuesta. Consecuencias imprevistas elevaron el nivel del riesgo. El director del proyecto tiene una idea para abordar el nuevo riesgo de forma eficiente, pero la respuesta es diferente al plan de mitigación original. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Obtener aprobación de la dirección antes de implementar la nueva respuesta. | Utilizar la reserva de gestión para mitigar el riesgo. | Enviar el nuevo plan de respuesta a los interesados para su revisión. | Implementar la nueva respuesta para abordar el riesgo. |  | Cuando consecuencias imprevistas elevan un riesgo más allá del plan original y el director tiene una nueva idea eficiente, debe obtener aprobación de la dirección antes de implementar la nueva respuesta. La aprobación garantiza el cumplimiento de la gobernanza. Usar la reserva de gestión (B) atiende fondos, no el plan de respuesta. Someter a los interesados (C) es más amplio de lo necesario. Implementar sin aprobación (D) elude la gobernanza. | プロジェクト開始時にリスクが特定され、対応計画が策定された。予期せぬ結果によりリスクレベルが上昇した。プロジェクトマネージャーには新しいリスクに効率的に対処できるアイデアがあるが、その対応は元のリスク緩和計画とは異なる。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 新しいリスク対応を実施する前にマネジメントの承認を得る。 | マネジメント予備費を使ってリスクを緩和する。 | 新しい対応計画をステークホルダーに提出してレビューを受ける。 | リスクに対処するため新しい対応を実施する。 |  | 予期せぬ結果でリスクが元の緩和計画を超え、プロジェクトマネージャーに効率的な新アイデアがある場合、実施前にマネジメントの承認を得るべきである。承認はガバナンスの遵守を確保する。マネジメント予備費の使用(B)は資金面に対処するもので対応計画ではない。ステークホルダーへの提出(C)は必要以上に範囲が広い。承認なしの実施(D)はガバナンスを回避する。
207 | 团队意识到他们无法访问本次迭代所依赖的数据。这种依赖性是已知的,然而团队不确定可用于消除该障碍的方案。项目经理接下来应该做什么? | 引导团队确定备选方案。 | 将该问题升级至公司 IT 经理。 | 将该问题升级至项目发起人。 | 将依赖任务移至下一次迭代。 |  | 当团队面对一个已知的、阻碍当前迭代的依赖问题且不确定可用方案时,项目经理应引导团队确定备选方案。促进协作式问题解决能利用集体智慧寻找解决方案。升级至 IT 经理(B)在探索方案前为时过早。升级至项目发起人(C)只在团队层面解决无效后才合适。将任务推迟至下一次迭代(D)是接受延误而未尝试解决。 | Un equipo se da cuenta de que no tiene acceso a datos de los que el proyecto depende para completar la iteración actual. La dependencia era conocida; sin embargo, el equipo no está seguro de las opciones disponibles para eliminar este obstáculo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Guiar al equipo a determinar alternativas. | Escalar el incidente al gerente de TI de la empresa. | Escalar el incidente al patrocinador del proyecto. | Mover la tarea dependiente a la siguiente iteración. |  | Cuando el equipo enfrenta una dependencia conocida que bloquea la iteración actual y no está seguro de las opciones, el director del proyecto debe guiar al equipo a determinar alternativas. Facilitar la resolución colaborativa aprovecha el conocimiento colectivo. Escalar al gerente de TI (B) puede ser prematuro. Escalar al patrocinador (C) corresponde solo si fallan las soluciones del equipo. Mover la tarea a la siguiente iteración (D) acepta el retraso sin intentar resolver. | チームは現在のイテレーションを完了するためにプロジェクトが依存しているデータにアクセスできないことに気づいた。この依存関係は既知であったが、チームはこの障害を取り除くための利用可能な選択肢が分からない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | チームを導いて代替案を決定する。 | 課題を会社のITマネージャーにエスカレーションする。 | 課題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | 依存タスクを次のイテレーションに移動する。 |  | 既知の依存関係がイテレーションを妨げ、チームが選択肢に確信を持てない場合、プロジェクトマネージャーはチームを導いて代替案を決定すべきである。協働的な問題解決の促進は集合知を活用する。ITマネージャーへのエスカレーション(B)は選択肢検討前では時期尚早。スポンサーへのエスカレーション(C)はチームレベルでの解決が失敗した場合のみ適切。次のイテレーションへの移動(D)は解決を試みずに遅延を受け入れている。
208 | 项目经理领导一个下个月启动的项目。项目经理意识到许多干系人需要以不同频率获取项目不同方面的更新。为确保每位干系人获得所需信息,项目经理应首先做什么? | 制定一个反映干系人群体需求的沟通管理计划。 | 确定在需要沟通时最适合使用的机制。 | 根据干系人及其沟通需求创建责任、问责、咨询和告知 (RACI) 图。 | 与每位干系人接触,以确定他们与项目相关的信息需求。 |  | 当许多干系人需要以不同频率获得不同方面的更新时,项目经理应首先与每位干系人接触以确定其与项目相关的信息需求。先了解需求再制订计划可确保有针对性的沟通。制订沟通计划(A)应在收集信息之后。确定沟通机制(B)是策略,需在识别需求后进行。创建 RACI 图(C)定义角色,而非沟通需求。 | Un director del proyecto lidera un proyecto que se inicia el próximo mes. Se da cuenta de que muchos interesados necesitan actualizaciones de distintos aspectos con distintas frecuencias. ¿Qué debe hacer primero para asegurar que cada interesado tenga la información que necesita? | Desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones que refleje las necesidades de la comunidad de interesados. | Determinar los mecanismos más apropiados para utilizar cuando sean necesarias las comunicaciones. | Crear una matriz responsable, aprobador, consultado e informado (RACI) basada en los interesados y sus necesidades de comunicación. | Involucrarse con cada interesado para determinar sus necesidades de información relativas al proyecto. |  | Cuando muchos interesados necesitan actualizaciones de distintos aspectos a distintas frecuencias, el director del proyecto debe primero involucrarse con cada uno para determinar sus necesidades de información. Comprender las necesidades antes de planificar asegura comunicación adaptada. Desarrollar el plan (A) viene después de recopilar información. Determinar mecanismos (B) es táctico. La RACI (C) define roles, no necesidades de comunicación. | プロジェクトマネージャーは来月キックオフするプロジェクトをリードしている。多くのステークホルダーがプロジェクトの異なる側面について異なる頻度で更新を必要としていることに気づいた。各ステークホルダーが必要な情報を得られるようにするため、まず何をすべきか? | ステークホルダー全体のニーズを反映したコミュニケーション・マネジメント計画を策定する。 | コミュニケーションが必要な際に活用する最適なメカニズムを決定する。 | ステークホルダーとそのコミュニケーション要件に基づいてRACI(実行・説明責任・相談・通知)チャートを作成する。 | 各ステークホルダーと関わり、プロジェクトに関する情報ニーズを把握する。 |  | 多くのステークホルダーが異なる頻度で異なる側面の更新を必要とする場合、プロジェクトマネージャーは最初に各ステークホルダーと関わり情報ニーズを把握すべきである。計画前のニーズ理解はカスタマイズされたコミュニケーションを保証する。計画策定(A)は情報収集後である。メカニズム決定(B)はニーズ特定後の戦術である。RACIチャート作成(C)は役割を定義するもので、コミュニケーション・ニーズではない。
209 | 项目经理被指派负责一项新产品的部署,该产品将供整个组织使用。项目的关键成功因素是所有实体能够及时且成功地采用新解决方案。项目经理应做什么以确保这一关键项目的成功? | 鉴于组织规模和参与方众多,与首席执行官 (CEO) 讨论上线日期,然后将其传达给所有实体。 | 请项目发起人下达指令,要求所有业务实体接受为新解决方案上线设定的日期。 | 与各实体的领导进行有创造性的、迭代式的协商,以就上线日期达成一致。 | 考虑到项目范围和受新解决方案影响的多个实体,与干系人沟通并要求其遵守该日期。 |  | 对于一个需要在整个组织内及时采用的项目,项目经理应与各实体的领导进行创造性、迭代式的协商,就上线日期达成一致。协商可促进合作、信任和承诺,提高成功采用的可能性。仅与 CEO 讨论(A)绕过了必须支持实施的实体领导。由发起人发布指令(B)在没有共识的情况下强加日期。仅传达日期并要求遵守(D)缺乏达成真正承诺所需的协商。 | Se asigna a un director del proyecto la supervisión del despliegue de un nuevo producto que utilizará toda la organización. Un factor crítico de éxito es la adopción oportuna y exitosa de la solución por todas las entidades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar el éxito de este proyecto crítico? | Dado el tamaño de la organización y las múltiples partes involucradas, discutir la fecha de lanzamiento con el CEO y luego comunicarla a todas las entidades. | Pedir al patrocinador del proyecto que emita una directiva solicitando a todas las entidades aceptar la fecha de lanzamiento de la nueva solución. | Participar en negociaciones creativas e iterativas con los líderes de cada entidad para acordar la fecha de lanzamiento. | Considerando el alcance y las múltiples entidades afectadas, comunicarse con los interesados y pedirles que se adhieran a la fecha. |  | Para un proyecto que requiere adopción oportuna en toda la organización, el director del proyecto debe negociar de forma creativa e iterativa con los líderes de cada entidad para acordar la fecha de lanzamiento. La negociación fomenta la colaboración, la confianza y el compromiso, aumentando la probabilidad de adopción exitosa. Discutir solo con el CEO (A) ignora a los líderes de las entidades que deben respaldar la implementación. Una directiva del patrocinador (B) impone la fecha sin compromiso. Solo comunicar la fecha y pedir adherencia (D) carece de la negociación necesaria para un compromiso genuino. | プロジェクトマネージャーは、組織全体で使用される新製品の展開を監督するよう任命された。プロジェクトの主要成功要因は、すべての部門が新ソリューションを期限内に成功裏に採用することである。この重要プロジェクトの成功を確保するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 組織の規模と関係者の多さを考え、CEOとローンチ日を話し合い、その後すべての部門に伝達する。 | プロジェクトスポンサーに、すべての事業部門に新ソリューションのローンチ日の受け入れを求める指令を発するよう依頼する。 | 各部門のリーダーと創造的かつ反復的な交渉を行い、ローンチ日について合意する。 | プロジェクトスコープと影響を受ける複数部門を考慮し、ステークホルダーと連絡を取り、設定日を守るよう依頼する。 |  | 組織全体での期限内採用が必要なプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは各部門のリーダーと創造的かつ反復的に交渉してローンチ日について合意すべきである。交渉は協力・信頼・コミットメントを促進し、採用成功の可能性を高める。CEOとのみ議論する(A)は実装を支援する部門リーダーを除外する。スポンサーの指令(B)は合意なしに日付を押し付ける。日付の伝達と遵守要請(D)は真のコミットメントに必要な交渉を欠いている。
210 | 项目经理领导一个委员会项目,旨在确保完全符合健康、生态和环境标准。同时,该项目的目标是完全遵守委员会的价值观、政策和程序。项目经理应如何确保项目成功? | 制定必要的实施计划,要求合作伙伴调整其计划以满足项目经理的目标。 | 定期与干系人开会,共享项目目标并就共同目标和计划达成一致。 | 对向委员会交付的承包商行使项目经理的权威。 | 聘请第三方咨询公司监督项目实施。 |  | 在领导一个需要符合健康、生态、环境标准并遵守委员会价值观的项目时,项目经理应定期与干系人会面,共享目标并共同商定共同目标和计划。协作式对齐确保共同承诺。制订实施计划并要求合作伙伴调整(A)是单向的。对承包商行使权威(C)是专制的。聘请第三方咨询公司(D)增加成本而不能确保对齐。 | Un director del proyecto lidera un proyecto del consejo cuyo objetivo es asegurar el pleno cumplimiento con normas de salud, ecológicas y ambientales. Al mismo tiempo, el objetivo es mantener pleno apego a los valores, políticas y procedimientos del consejo. ¿Cómo debe asegurar el éxito del proyecto? | Desarrollar el plan de implementación necesario y pedir a los socios que ajusten sus planes a los objetivos del director. | Reunirse periódicamente con los interesados para compartir objetivos y acordar mutuamente metas y planes comunes. | Hacer valer la autoridad del director del proyecto sobre el contratista que entrega al consejo. | Contratar una consultora externa para supervisar la implementación. |  | Al liderar un proyecto del consejo que requiere cumplimiento normativo y apego a valores, el director del proyecto debe reunirse periódicamente con los interesados para compartir objetivos y acordar metas y planes comunes. La alineación colaborativa asegura compromiso compartido. Desarrollar el plan y pedir ajustes (A) es unidireccional. Imponer autoridad sobre contratistas (C) es autoritario. Contratar una consultora (D) añade costo sin asegurar alineación. | プロジェクトマネージャーは、健康・生態・環境基準への完全準拠を目的とする委員会のプロジェクトをリードしている。同時に、委員会の価値観・方針・手順への完全な準拠も目標としている。プロジェクトマネージャーはどのようにプロジェクトの成功を確保すべきか? | 必要な実装計画を策定し、パートナーに自分たちの計画をプロジェクトマネージャーの目標に合わせて調整するよう依頼する。 | ステークホルダーと定期的に会合し、プロジェクト目標を共有し、共通の目標と計画について相互に合意する。 | 委員会に納品する契約パートナーに対してプロジェクトマネージャーの権限を行使する。 | 第三者コンサルティング会社を起用してプロジェクトの実装を監督させる。 |  | 健康・生態・環境基準への準拠と委員会の価値観への遵守が求められる場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと定期的に会合し、目標を共有し共通の目標と計画について相互合意すべきである。協調的な整合は共通のコミットメントを保証する。実装計画を策定しパートナーに調整を求める(A)は一方通行である。契約者への権限行使(C)は権威主義的である。第三者コンサル起用(D)は整合性を保証せずコストを増やすだけである。
211 | 由于团队成员能力不足,项目中遇到了许多问题。这些问题可能导致项目绩效不佳,甚至项目终止。项目经理应该怎么做? | 将问题升级到人力资源 (HR) 部门以采取行动。 | 投资于对所有项目团队成员的辅导和培训。 | 向项目团队强调团队参与的重要性。 | 组织项目团队进行头脑风暴会议来解决问题。 |  | 当团队成员能力不足导致问题可能引发项目终止时,项目经理应投资于对所有团队成员的辅导和培训。建设能力解决根本原因并改善长期绩效。升级至 HR(A)是惩罚性的。强调参与重要性(C)是激励但不能建设技能。组织头脑风暴(D)无法解决能力差距。 | Se han encontrado muchos incidentes en un proyecto debido a la baja competencia de los miembros del equipo. Estos incidentes podrían llevar a un mal desempeño y potencialmente al término del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar el incidente al departamento de Recursos Humanos (RR.HH.) para que tome acciones. | Invertir en coaching y capacitación para todos los miembros del equipo del proyecto. | Aconsejar al equipo del proyecto sobre la importancia del involucramiento del equipo. | Organizar una sesión de lluvia de ideas con el equipo para abordar el incidente. |  | Cuando la baja competencia provoca incidentes que podrían llevar al término del proyecto, el director del proyecto debe invertir en coaching y capacitación para todos los miembros. Construir capacidad aborda la causa raíz y mejora el desempeño a largo plazo. Escalar a RR.HH. (A) es punitivo. Aconsejar sobre involucramiento (C) es motivacional pero no desarrolla habilidades. Una sesión de lluvia de ideas (D) no aborda las brechas de competencia. | チームメンバーの能力不足により、プロジェクトで多くの課題が発生している。これらの課題はプロジェクトの低パフォーマンスや、潜在的にはプロジェクトの中止につながる可能性がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 課題を人事(HR)部門にエスカレーションして対応を求める。 | すべてのプロジェクトチームメンバーに対するコーチングと研修に投資する。 | チームエンゲージメントの重要性についてプロジェクトチームに助言する。 | 課題に対処するためプロジェクトチームとブレインストーミングセッションを実施する。 |  | メンバーの能力不足が課題を生み中止につながりうる場合、プロジェクトマネージャーは全メンバーへのコーチングと研修に投資すべきである。能力構築は根本原因に対処し長期的パフォーマンスを向上させる。HRへのエスカレーション(A)は懲罰的である。エンゲージメントの重要性の助言(C)は動機づけだがスキル向上にはならない。ブレインストーミング(D)は能力ギャップに対処しない。
212 | 项目经理被指派负责一个重要的敏捷项目。在项目执行期间,一家供应商被批准生产项目可交付成果。为确保供应商与团队之间的项目连续性,项目经理应做什么? | 提交变更请求,延长供应商合同以为团队提供正式培训。 | 进行每日知识转移站会以确保团队得到适当培训。 | 与供应商一起举行回顾会议以收集所需知识。 | 请供应商提供包含所有所需知识的手册。 |  | 正确答案是 B。团队需要供应商持续的知识转移才能维持可交付成果。定期举行简短的知识转移会议（与每日站会分开）可以持续提升团队能力。为正式培训延长合同（A）会增加成本和延误，回顾会（C）用于过程改进而非知识转移，仅提供手册（D）无法确保理解。 | Un director del proyecto fue asignado a un importante proyecto ágil. Durante la ejecución se aprobó a un proveedor para producir los entregables. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar la continuidad del proyecto entre el proveedor y el equipo? | Presentar una solicitud de cambio para extender el contrato del proveedor y proporcionar capacitación formal al equipo. | Realizar reuniones diarias (standups) de transferencia de conocimiento para asegurar que el equipo está adecuadamente capacitado. | Implementar retrospectivas con el proveedor para recopilar el conocimiento requerido. | Solicitar al proveedor un manual con todo el conocimiento requerido. |  | La respuesta correcta es B. El equipo necesita una transferencia continua de conocimiento del proveedor para sostener los entregables. Sesiones breves y regulares de transferencia de conocimiento (separadas del Daily Scrum) desarrollan la capacidad del equipo de forma continua. Ampliar el contrato para capacitación formal (A) agrega costo y demora, las retrospectivas (C) sirven para mejorar procesos y no para transferir conocimiento, y un manual por sí solo (D) no garantiza la comprensión. | プロジェクトマネージャーは重要なアジャイルプロジェクトに任命された。プロジェクト実行中に、プロジェクトの成果物を製作するベンダーが承認された。ベンダーとチームの間でのプロジェクト継続性を確保するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ベンダーの契約を延長してチームに正式研修を提供するための変更要求を提出する。 | チームが適切に研修されるように毎日の知識移転スタンドアップを実施する。 | 必要な知識を収集するためベンダーとレトロスペクティブを実施する。 | ベンダーに必要な知識すべてを記載したマニュアルの提供を依頼する。 |  | 正解は B。チームが成果物を維持するには、ベンダーから継続的に知識移転を受ける必要がある。デイリースクラムとは別に短い知識移転セッションを定期的に行えば、チームの能力が継続的に高まる。正式な研修のために契約を延長する（A）とコストと遅延が増え、レトロスペクティブ（C）は知識移転ではなくプロセス改善の場であり、マニュアルだけ（D）では理解を保証できない。
213 | 一家公司启动了一个项目以创建一款将分迭代交付的新产品。该作品的开发计划包含构建之前的大量咨询和验证。由于一家竞争对手宣布推出类似产品,公司将项目重点改为快速进入市场。项目负责人应该怎么做? | 与产品负责人合作,评估影响并重新排序产品待办列表。 | 与项目发起人安排会议,确定并分配额外资源。 | 提交正式变更请求并获得变更控制委员会 (CCB) 的批准。 | 与 Scrum Master 会面,确定是否可以缩短开发周期。 |  | 当竞争对手宣布推出类似产品而公司将重点转向快速进入市场时,项目负责人应与产品负责人合作,评估影响并重新排序产品待办列表。在迭代式交付中,重新排序待办列表是加速价值交付的最快杠杆。安排会议分配额外资源(B)增加成本而不能保证速度。提交正式变更请求(C)对紧急情况而言过于缓慢。缩短开发周期(D)需要先排序优先级。 | Una empresa inició un proyecto para crear un nuevo producto que se entregará en iteraciones. El plan de desarrollo del arte incluyó amplia consulta y validación antes de la construcción. La empresa cambió el enfoque del proyecto a velocidad al mercado porque un competidor anunció el lanzamiento de un producto similar. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Trabajar con el dueño del producto para evaluar el impacto y repriorizar el backlog del producto. | Programar una reunión con el patrocinador del proyecto para identificar y asignar recursos adicionales. | Presentar una solicitud formal de cambio y obtener la aprobación del comité de control de cambios (CCB). | Reunirse con el Scrum Master para determinar si se puede reducir el ciclo de desarrollo. |  | Cuando un competidor anuncia un producto similar y la empresa cambia el enfoque a velocidad al mercado, el líder del proyecto debe trabajar con el dueño del producto para evaluar el impacto y repriorizar el backlog. La repriorización del backlog es la palanca más rápida en la entrega iterativa. Asignar recursos adicionales (B) eleva el costo sin garantizar velocidad. Una solicitud formal de cambio (C) es demasiado lenta. Reducir el ciclo (D) requiere repriorización primero. | ある会社が新製品を反復的に提供するプロジェクトを開始した。アートワーク開発計画には構築前の広範な相談と検証が含まれていた。競合他社が類似製品の発売を発表したため、会社はプロジェクトの焦点を市場投入スピードに変更した。プロジェクトリードは何をすべきか? | プロダクトオーナーと協力して影響を評価し、プロダクトバックログの優先順位を見直す。 | プロジェクトスポンサーとの会議を設定し、追加のリソースを特定し割り当てる。 | 正式な変更要求を提出し、変更管理委員会(CCB)の承認を得る。 | スクラムマスターと会い、開発サイクルを短縮できるかを判断する。 |  | 競合が類似製品を発表し会社が市場投入スピードへ重点を変更した場合、プロジェクトリードはプロダクトオーナーと協力して影響を評価しバックログを再優先付けすべきである。バックログの再優先付けは反復配信における価値提供加速の最も速いレバーである。追加リソース割当(B)はコスト増でスピード保証なし。正式変更要求(C)は緊急性に対し遅すぎる。開発サイクル短縮(D)はまず優先付けが必要。
214 | 一个项目团队需要花费数次额外迭代才能完成已计划的待办事项。项目经理注意到部分功能未达到迭代级别的定义,必须放回待办列表。项目经理应该怎么做? | 延长迭代以完成这些事项。 | 审查并更新验收标准。 | 在下一发布中处理所需变更。 | 更加强调完成的定义 (DoD)。 |  | 当功能反复未达到迭代级别完成标准而被退回待办列表时,根本原因可能是完成的定义 (DoD) 应用不一致。项目经理应更加强调 DoD,以确保所有团队成员在认为事项完成之前根据约定的完成标准进行构建和验证。延长迭代(A)削弱敏捷节奏且未触及根因。审查验收标准(B)有帮助但比综合的 DoD 范围更窄。在下一发布中处理变更(C)只是延迟纠正,使同样的问题持续存在。 | Un equipo está tardando varias iteraciones adicionales en completar los elementos planificados del backlog. El director del proyecto observa que algunas funciones no cumplen la definición a nivel de iteración y deben volver al backlog. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Extender las iteraciones para completar los elementos. | Revisar y actualizar los criterios de aceptación. | Abordar los cambios requeridos en la próxima entrega. | Poner mayor énfasis en la definición de terminado (DoD). |  | Cuando las funciones repetidamente no cumplen los estándares de finalización y vuelven al backlog, la causa raíz suele ser una aplicación inconsistente de la definición de terminado (DoD). El director debe poner mayor énfasis en la DoD para asegurar que todos construyan y validen contra los criterios acordados antes de considerar terminados los elementos. Extender iteraciones (A) debilita la cadencia ágil. Revisar criterios de aceptación (B) ayuda pero es más estrecho que la DoD. Abordar cambios en la próxima entrega (C) solo retrasa la corrección. | プロジェクトチームが計画されたバックログ項目を完了するために追加のイテレーションを要している。プロジェクトマネージャーは、一部の機能がイテレーションレベルの定義を満たさず、バックログに戻されていることに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 項目を完了するためにイテレーションを延長する。 | 受け入れ基準をレビューし更新する。 | 必要な変更を次のリリースで対処する。 | 完了の定義(DoD)をより強調する。 |  | 機能が繰り返しイテレーション完了基準を満たさずバックログに戻される場合、根本原因はDoDの一貫しない適用である可能性が高い。プロジェクトマネージャーはDoDをより強調し、メンバーが完了とみなす前に合意された完了基準で構築・検証することを確保すべきである。イテレーション延長(A)はアジャイルのリズムを弱め根本原因に対処しない。受け入れ基準のレビュー(B)は有用だがDoDより範囲が狭い。次のリリースで対処(C)は是正を遅らせ同じ問題を継続させる。
215 | 项目经理正在管理一个向 200 名最终用户部署新软件的项目。在实施过程中,因遗漏了一个流程,导致部分用户丢失了计算机数据。项目经理应首先做什么? | 与团队会面讨论根本原因,鼓励团队记录此事并继续专注于部署。 | 记录此案例,直至最终经验教训会议完成,以避免在实施期间影响团队士气。 | 与团队成员会面并要求他们对此案例进行评审,以经验教训方式提供反馈。 | 邀请顾问对流程进行评审,以避免再次发生同样的问题,并与团队分享结果。 |  | 正确答案是 C。遗漏的流程导致了数据丢失后，项目经理应首先让团队审查该案例并把反馈记录为经验教训，从而理解并修复流程漏洞。在真实事件中，阻止进一步损害和恢复数据同样紧迫。先请顾问（D）没有必要，简单记录后继续（A）过于肤浅，等到最终经验教训会议（B）会延误改进。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto para desplegar nuevo software a 200 usuarios finales. Durante la implementación se omitió un proceso que provocó que algunos usuarios perdieran sus datos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Reunirse con el equipo para discutir la causa raíz y animarlo a tomar nota y continuar enfocado en el despliegue. | Registrar el caso hasta que se complete la sesión final de lecciones aprendidas, para no impactar la moral del equipo. | Reunirse con los miembros y pedirles realizar una revisión del caso aportando retroalimentación como lecciones aprendidas. | Invitar a un consultor para revisar el proceso a fin de no repetir el mismo problema y compartir los resultados con el equipo. |  | La respuesta correcta es C. Después de que un proceso omitido provocara pérdida de datos, el director del proyecto debe primero hacer que el equipo revise el caso y registre la retroalimentación como lecciones aprendidas, para entender y corregir la falla del proceso. En un incidente real, contener más daños y recuperar los datos también es urgente. Traer primero a un consultor (D) es innecesario, seguir tras una breve nota (A) es superficial y esperar a la sesión final de lecciones aprendidas (B) retrasa la mejora. | プロジェクトマネージャーは200名のエンドユーザーへの新ソフトウェア展開プロジェクトを管理している。実装中にプロセスの欠落があり、一部ユーザーがコンピュータデータを失った。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきか? | チームと会合し根本原因を議論し、それを記録して引き続き展開に集中するよう促す。 | 実装中のチームの士気への影響を防ぐため、最終教訓セッションが完了するまでこのケースを記録しておく。 | チームメンバーと会合し、教訓としてフィードバックを提供することでこのケースのレビューを実施するよう依頼する。 | コンサルタントを招きプロセスをレビューさせ同じ問題を繰り返さないようにし、結果をチームと共有する。 |  | 正解は C。手順の漏れでデータ損失が起きた後、プロジェクトマネージャーはまずチームに事例を検証させ、フィードバックを教訓として残し、プロセスの抜けを理解して修正すべきである。実際のインシデントでは、被害の拡大防止とデータ復旧も急を要する。最初にコンサルタントを呼ぶ（D）必要はなく、簡単にメモして続ける（A）のは表面的で、最終の教訓セッションまで待つ（B）と改善が遅れる。
216 | 一个研发团队即将完成为期两年的项目。项目经理正专注于项目的收尾活动。哪项活动应被视为优先事项? | 释放资源并计划项目完成庆祝活动。 | 确保按计划执行知识转移活动。 | 召开指导委员会会议告知他们项目完成情况。 | 标记产品待办列表的完成状态并更新沟通管理计划。 |  | 在收尾一项为期两年的研发项目时,优先活动应是确保按计划执行知识转移活动。知识转移可保留经验教训、最佳实践和组织知识。释放资源和庆祝(A)在知识转移之后。召开指导委员会会议(C)可在知识转移后进行。更新产品待办列表和沟通计划(D)属于监控与控制。 | Un equipo de I+D está finalizando una iniciativa de dos años. El director del proyecto se enfoca en las actividades de cierre. ¿Qué actividad debe considerarse prioritaria? | Liberar los recursos y planificar una celebración de cierre. | Asegurar que las actividades de transferencia de conocimiento se ejecuten según lo planificado. | Realizar una reunión del comité directivo para informar de la finalización. | Marcar el estado de finalización del backlog del producto y actualizar el plan de comunicaciones. |  | Al cerrar una iniciativa de I+D de dos años, la prioridad debe ser asegurar que la transferencia de conocimiento se ejecute según lo planificado. La transferencia preserva lecciones aprendidas, mejores prácticas y conocimiento institucional. Liberar recursos y celebrar (A) viene después. El comité directivo (C) puede realizarse después. Actualizar el backlog y el plan (D) corresponde a monitoreo y control. | 研究開発チームが2年間のイニシアティブを終えようとしている。プロジェクトマネージャーは終結活動に集中している。優先すべき活動はどれか? | リソースを解放し、プロジェクト完了の祝賀を計画する。 | 計画通りに知識移転活動が実施されることを確保する。 | ステアリングコミッティ会議を開催してプロジェクト完了を通知する。 | プロダクトバックログの完了ステータスを記録し、コミュニケーション・マネジメント計画を更新する。 |  | 2年間の研究開発イニシアティブを終結する際の優先活動は、知識移転活動を計画通りに実施することである。知識移転は教訓・ベストプラクティス・組織的知識を保存する。リソース解放と祝賀(A)は知識移転後である。ステアリングコミッティ(C)は知識移転後でよい。バックログとコミュニケーション計画の更新(D)は監視・コントロールに属する。
217 | 项目中的某位干系人在项目上以易怒、不可理喻而著称。项目经理希望将该干系人行为对开发团队的影响降至最低。项目经理应该为团队选择何种培训以应对这种情况? | 谈判培训 | 沟通培训 | 敏捷培训 | 情商培训 |  | 在面对一位以易怒和难以应付著称的干系人时,项目经理应为团队选择情商 (EI) 培训。EI 培训培养自我意识、同理心、自我调节以及管理困难人际动态的能力,直接应对该挑战。谈判培训(A)侧重于交易达成。沟通培训(B)范围超出所需。敏捷培训(C)聚焦方法论而非人际技能。 | Un interesado en un proyecto tiene reputación de ser fácilmente irritable e irrazonablemente difícil. El director del proyecto desea minimizar el impacto del comportamiento del interesado en el equipo de desarrollo. ¿Qué capacitación debe elegir para el equipo? | Capacitación en negociación. | Capacitación en comunicación. | Capacitación en agilidad. | Capacitación en inteligencia emocional. |  | Al tratar con un interesado conocido por ser irritable y difícil, el director debe elegir capacitación en inteligencia emocional para el equipo. Esta capacitación desarrolla autoconciencia, empatía, autorregulación y manejo de dinámicas interpersonales difíciles, abordando directamente el reto. Negociación (A) se centra en acuerdos. Comunicación (B) es más amplia de lo necesario. Agilidad (C) se centra en metodología, no en habilidades interpersonales. | プロジェクトのあるステークホルダーは、すぐに怒り、不合理にも厄介だという評判がある。プロジェクトマネージャーは、そのステークホルダーの行動が開発チームに与える影響を最小化したい。この状況への対応として、チームのためにどの研修を選ぶべきか? | 交渉研修 | コミュニケーション研修 | アジャイル研修 | 感情知能(EQ)研修 |  | 怒りやすく厄介と知られるステークホルダーに対処する場合、プロジェクトマネージャーはチームに感情知能(EQ)研修を選ぶべきである。EQ研修は自己認識・共感・自己制御・困難な対人ダイナミクスの管理スキルを構築し、課題に直接対処する。交渉研修(A)は取引に焦点。コミュニケーション研修(B)は必要以上に範囲が広い。アジャイル研修(C)は方法論に焦点で対人スキルではない。
218 | 项目经理被供应商告知,由于法规变更,即将出现原材料短缺。项目经理应该怎么做? | 向法律部门寻求建议并实施处罚。 | 告知供应商他们有义务供应该原材料。 | 寻找能够按时交付相同材料的新供应商。 | 评估原材料短缺对项目可能产生的影响。 |  | 当供应商通知因法规变更将出现原材料短缺时,项目经理应评估对项目的可能影响。影响评估使制定知情的应对计划成为可能。寻求法律建议(A)为时过早。告知供应商有供应义务(B)未必能解决短缺。寻找新供应商(C)是在不了解影响的情况下行动。 | Un proveedor informó al director del proyecto que habrá una próxima escasez de materia prima debido a un cambio regulatorio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Buscar asesoría del departamento legal e imponer sanciones. | Decir al proveedor que tiene la obligación de suministrar la materia prima. | Buscar un nuevo proveedor que pueda entregar los mismos materiales a tiempo. | Evaluar el posible impacto de la escasez de materia prima en el proyecto. |  | Cuando un proveedor avisa de una próxima escasez por cambio regulatorio, el director del proyecto debe evaluar el posible impacto en el proyecto. La evaluación permite planificar una respuesta informada. Buscar asesoría legal (A) es prematuro. Recordar la obligación al proveedor (B) puede no resolver la escasez. Buscar nuevo proveedor (C) actúa sin entender el impacto. | プロジェクトマネージャーは、規制変更により今後原材料不足が発生する見込みであるとサプライヤーから通知を受けた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 法務部門に助言を求め、ペナルティを実施する。 | サプライヤーに、原材料を供給する義務があると伝える。 | 同じ材料を期限内に納入できる新しいサプライヤーを探す。 | 原材料不足がプロジェクトに与える可能性のある影響を評価する。 |  | 規制変更による原材料不足の通知を受けた場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトへの影響を評価すべきである。影響評価により情報に基づいた対応計画が可能となる。法的助言を求める(A)は時期尚早。供給義務を伝える(B)は不足解決にならない場合がある。新サプライヤー探索(C)は影響を理解せずに行動している。
219 | 一家分包公司正在展示其功能发布。一位关键干系人要求向产品中添加一项新功能。项目经理应如何处理这一新需求? | 在处理新需求时聘请仲裁员解决任何冲突。 | 将变更添加到下一个冲刺以满足客户需求。 | 立即分配资源以完成新功能的请求。 | 遵循变更管理流程,必要时与采购部协作。 |  | 当关键干系人在分包商发布展示中请求新功能时,项目经理应遵循变更管理流程,必要时与采购部协作。正式的变更控制确保适当评估和合同对齐。聘请仲裁员(A)用于争议而非变更请求。在下一个冲刺添加(B)绕过了变更控制。立即分配资源(C)扰乱项目计划。 | Una empresa subcontratista está presentando su entrega de funcionalidades. Un interesado clave pide añadir una nueva función al producto. ¿Cómo debe el director del proyecto manejar el nuevo requisito? | Contratar un árbitro para resolver cualquier conflicto al tratar el nuevo requisito. | Añadir el cambio al siguiente sprint para satisfacer al cliente. | Asignar recursos de inmediato para trabajar en la nueva función y completar la solicitud. | Seguir el proceso de gestión de cambios y trabajar con adquisiciones si es necesario. |  | Cuando un interesado clave solicita una nueva función durante la entrega del subcontratista, el director del proyecto debe seguir el proceso de gestión de cambios y trabajar con adquisiciones si es necesario. El control formal de cambios asegura evaluación adecuada y alineación contractual. Un árbitro (A) es para disputas. Añadir al siguiente sprint (B) elude el control de cambios. Asignar recursos de inmediato (C) altera el plan del proyecto. | ある下請会社が機能リリースを発表している。主要なステークホルダーが製品に新機能を追加するよう要求している。プロジェクトマネージャーはこの新しい要件にどう対処すべきか? | 新要件を処理する際の対立解決のために仲裁人を起用する。 | 顧客のニーズを満たすため、変更を次のスプリントに追加する。 | 要求を完了させるため、即座にリソースを割り当てて新機能に取り組む。 | 変更管理プロセスに従い、必要に応じて調達部門と協働する。 |  | 下請会社のリリース発表中に主要ステークホルダーが新機能を要求した場合、プロジェクトマネージャーは変更管理プロセスに従い、必要に応じて調達と協働すべきである。正式な変更管理は適切な評価と契約上の整合を確保する。仲裁人起用(A)は紛争用で変更要求向けではない。次スプリントへの追加(B)は変更管理を回避する。即時のリソース割当(C)はプロジェクト計画を乱す。
220 | 项目经理正在管理一个团队成员遍布全球的项目。项目经理注意到每位团队成员的可交付成果都不符合要求。项目经理应首先做什么? | 与项目团队讨论用于创建不合规可交付成果的流程,以查看是否存在潜在误解。 | 通过电话会议召集项目团队,告知他们如再提交不合规可交付成果将采取纪律处分。 | 与项目发起人安排时间,告知他们由于返工时间项目进度将延迟。 | 与项目团队会面,解释必须立即对不合规可交付成果进行返工并提交,以避免项目延误。 |  | 当全球各地的团队成员都在产出不合规的可交付成果时,项目经理应首先与项目团队讨论创建这些可交付成果所用的流程,以识别潜在的误解。在采取纠正措施之前,理解根本原因(无论是沟通差距、需求不清,还是流程混乱)至关重要。威胁纪律处分(B)在不了解问题的情况下适得其反。告知发起人进度延迟(C)为时过早。要求立即返工(D)未触及根本原因。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto con miembros del equipo trabajando por todo el mundo. Observa que los entregables de cada miembro no cumplen los requisitos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Discutir con el equipo el proceso utilizado para crear los entregables no conformes para ver si hubo un posible malentendido. | Reunir al equipo por conferencia telefónica para informar que se tomarán acciones disciplinarias si se siguen entregando productos no conformes. | Programar tiempo con el patrocinador para informarle que el cronograma se atrasa por el retrabajo necesario. | Reunirse con el equipo para explicar que los entregables no conformes deben rehacerse y entregarse de inmediato para evitar retrasos. |  | Cuando los miembros distribuidos globalmente producen entregables no conformes, el director del proyecto debe primero discutir con el equipo el proceso usado para identificar posibles malentendidos. Comprender la causa raíz —ya sea brecha de comunicación, requisitos poco claros o confusión en el proceso— es esencial antes de actuar. Amenazar con acciones disciplinarias (B) es contraproducente. Informar al patrocinador del retraso (C) es prematuro. Exigir retrabajo inmediato (D) no aborda la causa subyacente. | プロジェクトマネージャーは世界中のチームメンバーが参加するプロジェクトを管理している。プロジェクトマネージャーは、各メンバーの成果物が要件を満たしていないことに気づいた。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきか? | 潜在的な誤解がないか確認するため、不適合の成果物作成に使用されたプロセスをプロジェクトチームと議論する。 | 電話会議でプロジェクトチームを招集し、これ以上不適合な成果物が提出されれば懲戒処分を取ると伝える。 | プロジェクトスポンサーと時間を取り、成果物の手戻りに要する時間によりプロジェクトスケジュールが遅延することを通知する。 | プロジェクトチームと会合し、プロジェクト遅延を避けるため不適合成果物を即座に手戻りして再提出する必要があることを説明する。 |  | 世界中のメンバーが不適合な成果物を生成している場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと成果物作成に使われたプロセスを議論し、潜在的な誤解を特定すべきである。是正措置の前に、コミュニケーションギャップ・不明確な要件・プロセスの混乱のいずれが根本原因かを理解することが不可欠である。懲戒処分の脅し(B)は問題理解なしでは逆効果。スポンサーへの遅延通知(C)は時期尚早。即時手戻り要求(D)は根本原因に対処しない。
221 | 某组织采用预测型方法，但愿意采纳一些敏捷实践。项目经理被要求推荐一项敏捷实践，以便在整个项目期间持续交付业务价值。项目经理应推荐什么？ | 基于用户反馈的增量交付和频繁的待办列表精化 | 频繁的回顾会议，以确保经验教训与改进措施得到落实 | 采用时间盒迭代，使测试团队能彻底测试产品增量 | 迭代开发并频繁收集项目团队成员的反馈 |  | 当采用预测型方法的组织希望引入敏捷实践以在整个项目期间持续交付业务价值时，项目经理应推荐基于用户反馈的增量交付和频繁的待办列表精化。增量交付通过反馈驱动的优先级排序持续提供价值。频繁的回顾会议（B）侧重于流程改进，并非直接的价值交付。用于测试的时间盒迭代（C）支持质量保证，但不是业务价值交付。带有团队反馈的迭代开发（D）缺乏对客户的关注。 | Una organización utiliza un enfoque predictivo pero está abierta a adoptar algunas prácticas ágiles. Se pidió al director del proyecto que recomendara una práctica ágil para entregar valor de negocio durante todo el proyecto. ¿Qué debería recomendar el director del proyecto? | Entrega incremental y refinamiento frecuente de la lista pendiente basado en la retroalimentación del usuario | Retrospectivas frecuentes para garantizar que se implementen las lecciones aprendidas y las acciones de mejora | Iteraciones con caja de tiempo que permitan al equipo de pruebas evaluar a fondo los incrementos del producto | Desarrollo iterativo y recopilación frecuente de comentarios de los miembros del equipo del proyecto |  | Cuando una organización con enfoque predictivo desea adoptar una práctica ágil para entregar valor de negocio durante todo el proyecto, el director del proyecto debería recomendar la entrega incremental y el refinamiento frecuente de la lista pendiente basado en la retroalimentación del usuario. La entrega incremental aporta valor continuo con priorización guiada por la retroalimentación. Las retrospectivas frecuentes (B) se centran en la mejora de procesos, no en la entrega directa de valor. Las iteraciones con caja de tiempo para pruebas (C) respaldan la calidad, no la entrega de valor de negocio. El desarrollo iterativo con retroalimentación del equipo (D) carece de enfoque en el cliente. | ある組織は予測型アプローチを採用しているが、いくつかのアジャイル手法を取り入れることに前向きである。プロジェクトマネージャーは、プロジェクト全体を通じてビジネス価値を提供するためのアジャイル手法を推奨するよう求められた。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきか。 | ユーザーフィードバックに基づく漸進的デリバリーと頻繁なバックログのリファインメント | 教訓と改善アクションの実施を確実にするための頻繁なレトロスペクティブ | テストチームが製品インクリメントを徹底的にテストできるようにするタイムボックス化されたイテレーション | 反復的開発と、プロジェクトチームメンバーからの頻繁なフィードバック収集 |  | 予測型アプローチを採用する組織が、プロジェクト全体を通じてビジネス価値を提供するためにアジャイル手法を導入したい場合、プロジェクトマネージャーはユーザーフィードバックに基づく漸進的デリバリーと頻繁なバックログのリファインメントを推奨すべきである。漸進的デリバリーはフィードバック主導の優先順位付けにより継続的な価値を提供する。頻繁なレトロスペクティブ（B）はプロセス改善に焦点を置いており、直接的な価値提供ではない。テストのためのタイムボックス化されたイテレーション（C）は品質を支援するが、ビジネス価値の提供ではない。チームメンバーのフィードバックを伴う反復的開発（D）は顧客重視が不足している。
222 | 一位项目团队外部的主题专家（SME）提出了一项可缩短项目交付时间的建议。该SME有时间支持项目，但并未被纳入当前敏捷迭代。项目经理应该怎么做？ | 请现有团队成员与该SME协作完成此活动。 | 指示团队成员忽略该SME的变更，因为这些变更并非计划之内。 | 请该SME独立完成所有必要的变更，以节省时间。 | 立即让该SME加入团队，影响事后再讨论。 |  | 当外部SME提出可节省时间的建议且具备可用产能时，项目经理应请现有团队成员与该SME协作完成此活动。借助可用专家通过协作完成工作符合敏捷原则。指示团队忽略其建议（B）会浪费机会。让SME独自完成所有变更（C）会绕过团队的所有权。立即让SME加入而事后再讨论影响（D）则跳过了影响评估。 | Un experto en la materia (SME) externo al equipo del proyecto ofrece una sugerencia que ahorrará tiempo de entrega. El SME tiene disponibilidad para apoyar el proyecto, pero no estaba previsto que participara en la iteración ágil actual. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir a los miembros del equipo que colaboren con el SME y completen la actividad. | Indicar al equipo que ignore los cambios del SME porque no estaban planificados. | Pedir al SME que realice por sí solo todos los cambios necesarios, lo que ahorrará tiempo. | Incorporar al SME inmediatamente y discutir las implicaciones más adelante. |  | Cuando un SME externo ofrece una sugerencia que ahorra tiempo y dispone de capacidad, el director del proyecto debería pedir a los miembros del equipo que colaboren con el SME y completen la actividad. Aprovechar la experiencia disponible mediante la colaboración se alinea con los principios ágiles. Pedir al equipo que ignore la sugerencia (B) desperdicia una oportunidad. Pedir al SME que realice todos los cambios solo (C) elude la apropiación del equipo. Incorporar al SME inmediatamente sin discusión (D) omite la evaluación del impacto. | プロジェクトチーム外部の主題専門家（SME）が、プロジェクトの納期を短縮できる提案を行った。このSMEはプロジェクトを支援する時間があるが、現在のアジャイルイテレーションへの参画は計画されていなかった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 既存のチームメンバーにSMEと協働して当該作業を完了するよう依頼する。 | SMEの提案は計画外であるため、チームメンバーに無視するよう指示する。 | SMEに必要な変更をすべて単独で完了するよう依頼し、時間を節約する。 | SMEを直ちにチームに加え、影響については後で議論する。 |  | 外部のSMEが時間短縮の提案を行い、対応可能な余裕がある場合、プロジェクトマネージャーは既存のチームメンバーにSMEと協働して作業を完了するよう依頼すべきである。利用可能な専門知識を協働を通じて活用することはアジャイル原則と整合する。提案を無視するよう指示すること（B）は機会を浪費する。SME単独に変更をすべて任せること（C）はチームのオーナーシップを損なう。議論を経ずにSMEを直ちに参画させること（D）は影響評価を省略してしまう。
223 | 一名新成员加入项目，但未遵循项目特定的质量保证（QA）流程。项目经理应当事先采取什么措施以预防此问题？ | 确保该新成员理解所有需求。 | 将质量保证（QA）任务委派给团队负责人。 | 为该新成员安排外部质量保证（QA）培训。 | 确保该新成员能够获取质量管理计划。 |  | 当新成员未遵循项目特定的QA流程时，最根本的预防措施是确保其在开始工作前可以获取质量管理计划及项目文件。获取统辖性的计划是最直接、最基础的控制手段。委派QA（A）无法确保对流程的理解。外部培训（C）除非存在更广泛的技能差距，否则属于过度处理。仅做需求总览（D）过于宽泛——本案的具体失误涉及QA程序。在工作开始前确保团队能清晰获取正确的计划、流程与标准，是最有效的预防措施。 | Un nuevo miembro se incorpora al proyecto y no sigue los procesos específicos de aseguramiento de la calidad (QA) del proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir este problema? | Asegurarse de que el nuevo miembro comprendiera todos los requisitos. | Delegar las tareas de aseguramiento de la calidad (QA) al líder del equipo. | Obtener formación externa en aseguramiento de la calidad (QA) para el nuevo miembro. | Asegurarse de que el nuevo miembro tuviera acceso al plan de gestión de la calidad. |  | Cuando un nuevo miembro no sigue los procesos específicos de QA del proyecto, la medida preventiva fundamental es asegurarse de que tenga acceso al plan de gestión de la calidad y a la documentación del proyecto antes de comenzar a trabajar. El acceso al plan rector es el control más directo y básico. Delegar el QA (A) no garantiza la comprensión del proceso. La formación externa (C) es excesiva salvo que exista una brecha de competencias más amplia. Una visión general de los requisitos (D) es demasiado amplia: aquí el fallo concreto está en los procedimientos de QA. Garantizar acceso claro a planes, procesos y estándares correctos antes de iniciar el trabajo es la mejor acción preventiva. | 新メンバーがプロジェクトに参画したが、プロジェクト固有の品質保証（QA）プロセスに従わなかった。この問題を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか。 | 新メンバーがすべての要求事項を理解していることを確認する。 | 品質保証（QA）業務をチームリーダーに委任する。 | 新メンバーに対して品質保証（QA）の外部研修を受けさせる。 | 新メンバーが品質マネジメント計画にアクセスできるようにする。 |  | 新メンバーがプロジェクト固有のQAプロセスに従わない場合、根本的な予防策は、作業開始前に品質マネジメント計画とプロジェクト文書にアクセスできるようにすることである。統制計画へのアクセスは、最も直接的で基本的なコントロールである。QAを委任すること（A）はプロセスの理解を保証しない。外部研修（C）はより広範なスキルギャップがない限り過剰である。要求事項の概要把握（D）は範囲が広すぎ、ここで具体的に失敗しているのはQA手順である。作業開始前に正しい計画・プロセス・基準への明確なアクセスを確保することが最善の予防策である。
224 | 项目经理正在管理项目范围，并与团队成员一起编制工作分解结构（WBS）。项目经理应如何组织WBS？ | 面向可交付成果 | 面向客户 | 面向成本 | 面向团队 |  | 项目经理应以面向可交付成果的方式组织WBS。面向可交付成果的WBS将项目范围分解为输出、产品或结果，便于范围定义与管理。面向客户（B）按干系人群体划分。面向成本（C）按预算账户划分。面向团队（D）按角色划分。这些替代方式都不能正确分解项目范围。 | Un director del proyecto está gestionando el alcance del proyecto y creando una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) con los miembros del equipo. ¿Cómo debería organizar la WBS? | Orientada a entregables | Orientada al cliente | Orientada al costo | Orientada al equipo |  | El director del proyecto debe organizar la WBS de forma orientada a entregables. Una WBS orientada a entregables descompone el alcance del proyecto en salidas, productos o resultados, lo que permite una definición y gestión claras del alcance. La orientada al cliente (B) se estructura por grupos de interesados. La orientada al costo (C) se estructura por cuentas presupuestarias. La orientada al equipo (D) se estructura por roles. Ninguna de esas alternativas descompone correctamente el alcance. | プロジェクトマネージャーが、チームメンバーとともにプロジェクトのスコープを管理し、ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（WBS）を作成している。WBSをどのように構成すべきか。 | 成果物指向 | 顧客指向 | コスト指向 | チーム指向 |  | プロジェクトマネージャーは成果物指向の方法でWBSを構成すべきである。成果物指向のWBSは、プロジェクトのスコープをアウトプット、製品、または結果に分解し、明確なスコープ定義と管理を可能にする。顧客指向（B）はステークホルダーグループ別に構成する。コスト指向（C）は予算勘定別に構成する。チーム指向（D）は役割別に構成する。これらの代替策はいずれもスコープを適切に分解しない。
225 | 项目经理正在负责一个全球项目，发现一名团队成员的表现未达预期。项目经理与该成员会面以查明低绩效原因，发现该成员正经历冲突，并对团队感到不适。该成员随即请求调到其他项目。项目经理应该怎么做？ | 直接向团队其他成员摊牌处理问题。 | 请其他团队成员对其更包容。 | 请人力资源部门（HR）协助。 | 将该成员调到其他项目。 |  | 正确答案是 A。与该团队成员面谈后，项目经理应与团队其他成员一起直接、协作地处理问题（正视/解决问题），这是 PMI 推崇的冲突解决方式。要求其他人更友善（B）过于笼统，在尝试解决之前就请人力资源介入（C）为时过早，把该成员调到其他项目（D）是在回避问题。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto global y se da cuenta de que un miembro del equipo no está rindiendo según lo esperado. El director del proyecto se reúne con el miembro del equipo para averiguar la causa del bajo rendimiento. El director descubre que el miembro del equipo está experimentando conflicto y se siente incómodo con el equipo. Luego, el miembro pide ser trasladado a otro proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Confrontar el problema directamente con el resto del equipo. | Pedir a los demás miembros del equipo que sean más acogedores. | Solicitar ayuda a Recursos Humanos (RR. HH.). | Trasladar al miembro del equipo a otro proyecto. |  | La respuesta correcta es A. Tras reunirse con el miembro del equipo, el director del proyecto debe abordar el problema de forma directa y colaborativa con el resto del equipo (confrontar/resolver problemas), que es el enfoque que PMI prefiere para resolver conflictos. Pedir a los demás que sean más acogedores (B) es vago, involucrar a RR. HH. (C) es prematuro sin intentar resolverlo, y trasladar al miembro a otro proyecto (D) evita el problema. | プロジェクトマネージャーがグローバルプロジェクトを担当しており、あるチームメンバーが期待通りに成果を出していないことに気づく。プロジェクトマネージャーは本人と面談し、原因を確認したところ、本人はコンフリクトを経験しチーム内で居心地の悪さを感じていることが判明した。さらに、本人は他プロジェクトへの異動を希望している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | チームの他のメンバーと直接問題を対峙させる。 | 他のチームメンバーに、より受け入れる姿勢を求める。 | 人事部（HR）に支援を依頼する。 | 本人を別のプロジェクトへ異動させる。 |  | 正解は A。メンバーとの面談後、プロジェクトマネージャーは他のチームメンバーとともに問題に直接かつ協働的に取り組む（直面／問題解決）べきであり、これはPMIが対立解決で推奨する方法である。他のメンバーにもっと歓迎するよう求める（B）のはあいまいで、解決を試みる前に人事部を関与させる（C）のは時期尚早、他のプロジェクトへ移す（D）のは問題の回避である。
226 | 一个项目刚刚启动，管理层期望首个迭代的可交付成果能帮助营销团队向潜在客户展示产品原型。项目经理应该怎么做？ | 请发起人对部分产品功能进行优先级排序。 | 将待办列表分阶段，确保关键功能优先交付。 | 提高工作分解结构（WBS）的细节，以减少错误和延误。 | 识别产品所需的最小功能集。 |  | 项目经理应识别产品所需的最小功能集——即最小可行产品（MVP）。MVP提供足够的功能以满足早期用户并产出反馈，用于后续开发。通过与发起人、营销团队和客户协作了解核心需求，项目经理可使首次迭代聚焦于价值最高的功能。此举可减少范围、成本与时间，同时最大化质量与客户满意度。 | Acaba de iniciarse un proyecto y la expectativa de la dirección es asegurar que el entregable de la primera iteración ayude al equipo de marketing a presentar el prototipo del producto a clientes potenciales. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador que priorice algunas funcionalidades del producto. | Dividir la lista pendiente en fases para asegurar la entrega anticipada de las características clave. | Aumentar el detalle de la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) para minimizar errores y retrasos. | Identificar la funcionalidad mínima requerida para el producto. |  | El director del proyecto debe identificar la funcionalidad mínima requerida para el producto: el producto mínimo viable (MVP). Un MVP entrega características suficientes para satisfacer a los primeros clientes y generar retroalimentación para el desarrollo futuro. Colaborando con el patrocinador, el equipo de marketing y los clientes para entender las necesidades centrales, el director puede enfocar la primera iteración en las características de mayor valor. Este enfoque reduce alcance, costo y tiempo a la vez que maximiza calidad y satisfacción del cliente. | プロジェクトが立ち上がったばかりで、マネジメントの期待は、最初のイテレーションの成果物がマーケティングチームによる見込み顧客向けの製品プロトタイプ提示を支援することにある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | スポンサーに製品機能の一部に優先順位を付けるよう依頼する。 | バックログをフェーズに分け、主要機能を先に確実に提供する。 | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（WBS）の詳細度を高め、誤りと遅延を最小化する。 | 製品に必要な最小限の機能を特定する。 |  | プロジェクトマネージャーは、製品に必要な最小限の機能、すなわち最小実行可能製品（MVP）を特定すべきである。MVPは初期顧客の満足を得るのに十分な機能を提供し、今後の開発に向けたフィードバックを生み出す。スポンサー、マーケティングチーム、顧客と協働してコアニーズを理解することで、プロジェクトマネージャーは最初のイテレーションを最も価値のある機能に集中させることができる。このアプローチによりスコープ、コスト、時間を抑えつつ、品質と顧客満足を最大化できる。
227 | 在项目执行阶段，所有项目团队成员被迫居家办公而非现场办公。在此期间，项目经理发现一名团队成员对其他团队成员发表了对另一名团队成员的不尊重言论。项目经理应如何处理此情况？ | 与指导委员会讨论该问题以确定恰当的应对方式。 | 与发表不当言论的团队成员安排视频会议解决该问题。 | 指示相关团队成员自行解决该问题。 | 将发表不当言论的成员调到其他项目。 |  | 当一名团队成员在远程工作期间对另一名团队成员发表不尊重言论时，项目经理应安排视频会议直接与该成员沟通解决。直接、专业的面谈能够直击行为本身。与指导委员会讨论（A）属于不必要的升级。让其自行解决（C）是放弃职责。将该成员调离（D）则是回避问题。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto, todos los miembros del equipo se vieron obligados a trabajar desde casa en lugar de presencialmente. Durante este tiempo, el director del proyecto descubrió que un miembro del equipo había hecho comentarios irrespetuosos sobre otro miembro del equipo a otros miembros. ¿Cómo debería el director del proyecto manejar esta situación? | Discutir el asunto con el comité directivo para determinar el curso de acción adecuado. | Coordinar una videoconferencia con el miembro del equipo infractor para resolver el problema. | Indicar a los miembros del equipo implicados que resuelvan el problema entre ellos. | Reasignar al miembro del equipo infractor a otro proyecto. |  | Cuando un miembro del equipo realiza comentarios irrespetuosos sobre otro mientras trabajan de forma remota, el director del proyecto debe coordinar una videoconferencia con el miembro infractor para resolver el problema directamente. Una confrontación profesional y directa aborda la conducta. Discutirlo con el comité directivo (A) escala innecesariamente. Indicarles que lo resuelvan ellos mismos (C) abdica de la responsabilidad. Reasignar al infractor (D) evade el problema. | プロジェクトの実行フェーズ中、すべてのメンバーが対面ではなく在宅勤務を余儀なくされた。この期間中、プロジェクトマネージャーは、あるメンバーが別のメンバーについて他のメンバーに対して敬意を欠く発言をしていたことを発見した。プロジェクトマネージャーはこの状況をどのように扱うべきか。 | 適切な対応を決めるために運営委員会と協議する。 | 当該メンバーとビデオ会議を設定し、問題を解決する。 | 関係するメンバーにお互いに解決するよう指示する。 | 当該メンバーを別のプロジェクトに再配置する。 |  | リモートワーク中にあるメンバーが他のメンバーについて敬意を欠く発言をした場合、プロジェクトマネージャーは当該メンバーとビデオ会議を設定し、直接問題を解決すべきである。直接的かつ専門的な対話は行動そのものに対処できる。運営委員会と協議すること（A）は不必要なエスカレーションである。当事者に任せること（C）は責務の放棄である。当該メンバーを再配置すること（D）は問題を回避するだけである。
228 | 在新IT解决方案的项目执行过程中，某项功能的测试失败。这一延误已影响到上线里程碑。经过广泛分析，无法在上线日期前修复缺陷。项目经理接下来应该怎么做？ | 改进控制质量过程，通过追加测试以在上线里程碑前减少缺陷。 | 增加针对功能缺陷的额外缓解措施，并更新风险管理计划。 | 评估该功能的相关性，再分析是否提交变更请求将其降范。 | 判断没有该功能是否仍能交付业务价值，并尝试在上线里程碑后修复缺陷。 |  | 当测试发现功能缺陷无法在上线里程碑前修复时，项目经理应判断在没有该功能的情况下是否仍能交付业务价值，并尝试在上线后修复缺陷。以价值为导向的决策能够保住里程碑。改进质量过程（A）无法解决当前缺陷。增加缓解措施（B）不会改变时间表。评估相关性并降范（C）虽可行，但不如价值评估全面。 | Durante la ejecución de un proyecto de una nueva solución de TI, las pruebas de una característica resultaron fallidas. El hito de puesta en marcha se ve impactado por este retraso. Se realizaron análisis exhaustivos y no hay forma de resolver los defectos antes de la fecha de puesta en marcha. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Mejorar el proceso de control de la calidad implementando pruebas adicionales para minimizar los defectos antes del hito de puesta en marcha. | Incluir acciones de mitigación adicionales contra los defectos de la característica y actualizar el plan de gestión de riesgos. | Evaluar la relevancia de la característica y analizar la presentación de una solicitud de cambio para sacarla del alcance. | Determinar si se entregará valor de negocio sin esa característica e intentar corregir los defectos después del hito de puesta en marcha. |  | Cuando las pruebas revelan defectos no corregibles antes del hito de puesta en marcha, el director del proyecto debe determinar si se puede entregar valor de negocio sin esa característica e intentar corregir los defectos tras la puesta en marcha. La toma de decisiones orientada al valor preserva el hito. Mejorar el proceso de calidad (A) no resuelve los defectos actuales. Incluir mitigaciones adicionales (B) no modifica el calendario. Evaluar la relevancia y sacarla del alcance (C) es posible, pero menos exhaustivo que la evaluación de valor. | 新しいITソリューションのプロジェクト実行中、ある機能のテストが失敗した。この遅延により本番稼働マイルストーンに影響が出ている。広範な分析が行われたが、稼働日までに欠陥を解消することはできない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 本番稼働マイルストーン前に欠陥を最小化するため、追加テストを実施して品質コントロールプロセスを改善する。 | 機能欠陥に対する追加の緩和策を含め、リスクマネジメント計画を更新する。 | 当該機能の必要性を評価し、スコープから外す変更要求の提出を検討する。 | 当該機能なしでビジネス価値が提供できるかを判断し、欠陥は本番稼働マイルストーン後に修正する。 |  | 本番稼働マイルストーン前に修正不能な機能欠陥が判明した場合、プロジェクトマネージャーは当該機能なしでビジネス価値が提供できるかを判断し、欠陥は稼働後に修正することを試みるべきである。価値駆動型の意思決定がマイルストーンを守る。品質プロセスの改善（A）は現状の欠陥を解決しない。追加の緩和策（B）はスケジュールを変えない。必要性の評価とスコープアウト（C）は可能だが、価値評価ほど包括的ではない。
229 | 在拥有两个团队（A和B）的项目的第二次迭代中，项目经理担心团队A有两项关键活动必须在第四次迭代启动。此外，这两项活动还依赖于团队B的一项尚未排定优先级的活动。项目经理应该怎么做？ | 将该依赖活动加入团队B的当前迭代。 | 取消当前迭代并重新安排，将该依赖活动纳入。 | 确保团队B在第三次迭代中将该依赖活动列为优先。 | 将这两项关键活动在第二次迭代中分配给团队B。 |  | 当团队A在第四次迭代有依赖于团队B尚未排定优先级活动的关键活动时，项目经理应确保团队B在第三次迭代中优先安排该依赖活动。这样可使跨团队依赖时序对齐，团队A得以按计划推进。将依赖活动加入当前迭代（A）可能扰乱团队B的当前工作。取消并重新安排迭代（B）过于激进。把团队A的活动派给团队B（D）则不当地改变了范围所有权。 | Durante la iteración dos de un proyecto con dos equipos (A y B), el director del proyecto está preocupado porque hay dos actividades críticas del equipo A que deben comenzar en la iteración cuatro. Además, estas dos actividades dependen de una actividad del equipo B que aún no ha sido priorizada. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Incluir la actividad dependiente en la iteración actual del equipo B. | Cancelar la iteración actual y reprogramarla con la actividad dependiente. | Asegurarse de que el equipo B priorice la actividad dependiente en la iteración tres. | Asignar las dos actividades críticas al equipo B en la iteración dos. |  | Cuando el equipo A tiene actividades críticas en la iteración cuatro que dependen de una actividad sin priorizar del equipo B, el director del proyecto debe asegurarse de que el equipo B priorice la actividad dependiente en la iteración tres. Esto alinea el calendario de la dependencia entre equipos para que el equipo A pueda avanzar como estaba previsto. Incluir la dependencia en la iteración actual (A) puede perturbar el trabajo en curso del equipo B. Cancelar y reprogramar (B) es excesivo. Asignar las actividades del equipo A al equipo B (D) cambia indebidamente la titularidad del alcance. | 2つのチーム（AとB）を擁するプロジェクトの第2イテレーションにおいて、プロジェクトマネージャーは、チームAにとって第4イテレーションで開始しなければならない2つのクリティカルな活動があることを懸念している。さらに、これら2つの活動は、まだ優先順位付けされていないチームBの活動に依存している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 依存する活動をチームBの現在のイテレーションに含める。 | 現在のイテレーションをキャンセルし、依存する活動を含めて再計画する。 | チームBに第3イテレーションで依存活動を優先付けさせる。 | 2つのクリティカルな活動を第2イテレーションでチームBに割り当てる。 |  | チームAが第4イテレーションで開始する必要のあるクリティカル活動が、優先順位付けされていないチームBの活動に依存している場合、プロジェクトマネージャーはチームBに第3イテレーションでその依存活動を優先付けさせるべきである。これによりチーム間の依存タイミングが整合し、チームAは予定通りに作業を進められる。現在のイテレーションに依存活動を組み込む（A）とチームBの現行作業に支障をきたす可能性がある。イテレーションのキャンセルと再計画（B）は過剰である。チームAの活動をチームBに割り当てる（D）はスコープ責任を不適切に変更する。
230 | 产品负责人决定在数次发布之后推出产品，明知最小可行产品（MVP）尚缺一些功能。一名关键干系人——市场副总裁——对结果不满意并质疑该发布决定。项目经理应该怎么做？ | 将该问题升级至发起人，质疑该关键干系人对产品发布决定的权限。 | 承担产品发布的责任，对客户发布时机做出最终决定。 | 指导团队采用规避风险策略的发布决策流程。 | 支持产品负责人的决定，并寻求与该干系人更好的协调，以避免未来再次发生此类问题。 |  | 当市场副总裁质疑产品负责人推出缺乏部分功能的MVP的决定时，项目经理应支持产品负责人的决定，并寻求与该干系人更好的协调以应对未来发布。在管理干系人关系的同时尊重产品负责人的权限至关重要。升级到发起人（A）会削弱产品负责人。承担发布责任（B）超越了项目经理的角色。指导团队采用规避风险策略（C）则凌驾于产品负责人的判断之上。 | El propietario del producto decide lanzar un producto después de un par de releases sabiendo que el producto mínimo viable (MVP) carece de algunas funcionalidades. Una de las interesadas clave, la vicepresidenta de marketing, no está contenta con los resultados y cuestionó la decisión de lanzamiento. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar el asunto al patrocinador cuestionando la autoridad de la interesada clave respecto a la decisión de lanzamiento. | Asumir la responsabilidad de los lanzamientos del producto y tomar la decisión final sobre cuándo está listo para los clientes. | Capacitar al equipo en el proceso de toma de decisiones, asumiendo una estrategia conservadora frente al riesgo en los lanzamientos. | Apoyar la decisión del propietario del producto y buscar una mejor alineación con esta interesada para evitar este tipo de problemas en el futuro. |  | Cuando la VP de marketing cuestiona la decisión del propietario del producto de lanzar un MVP carente de algunas funcionalidades, el director del proyecto debe apoyar la decisión del propietario del producto y buscar una mejor alineación con la interesada para futuros lanzamientos. Respetar la autoridad del propietario del producto a la vez que se gestionan las relaciones con los interesados es clave. Escalar al patrocinador (A) socava al propietario del producto. Asumir la responsabilidad del lanzamiento (B) excede el rol del director del proyecto. Capacitar al equipo en una estrategia conservadora (C) anula el juicio del propietario del producto. | プロダクトオーナーは、最小実行可能製品（MVP）に一部機能が欠けていることを承知のうえで、数回のリリース後に製品をローンチすることを決定した。主要ステークホルダーの一人であるマーケティング担当副社長はその結果に不満を抱き、リリース決定に異議を唱えた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 主要ステークホルダーの製品ローンチ決定に対する権限について、スポンサーへエスカレーションする。 | 製品リリースの責任を引き受け、顧客向けローンチの可否を最終判断する。 | リスク回避型のリリース戦略を前提に、意思決定プロセスについてチームをコーチングする。 | プロダクトオーナーの決定を支持し、今後この種の問題を避けるため当該ステークホルダーとのアラインメントを高める。 |  | マーケティング担当VPが、機能の一部が不足するMVPをローンチするというプロダクトオーナーの決定に異議を唱えた場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーの決定を支持し、今後のリリースに向けて当該ステークホルダーとのアラインメントを強化すべきである。プロダクトオーナーの権限を尊重しつつステークホルダー関係を管理することが重要である。スポンサーへのエスカレーション（A）はプロダクトオーナーを損なう。リリース責任を引き受ける（B）はプロジェクトマネージャーの役割を逸脱する。リスク回避戦略でチームをコーチング（C）はプロダクトオーナーの判断を覆すことになる。
231 | 在项目执行阶段，新项目经理被任命接替前任。新项目经理开始管理项目后，发现团队绩效大幅下降，正在影响项目的关键绩效指标（KPI）。该团队过去在类似项目中表现良好。新项目经理接下来应做什么以改善此情况？ | 实施压缩技术使项目重回正轨。 | 估算基线影响并提交变更请求。 | 审阅资源管理计划及组织过程资产。 | 召开团队会议以识别绩效下滑的根本原因。 |  | 当团队绩效大幅下降，且该团队在以往类似项目中表现良好时，项目经理应召开团队会议以识别绩效下降的根本原因。理解一个原本成功的团队为何陷入困境，才能采取有针对性的纠正措施。实施压缩技术（A）针对的是进度，而非绩效原因。估算基线影响并提交变更请求（B）偏向流程层面。审阅资源管理计划（C）仅是分析性的，未与团队互动。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto, un nuevo director del proyecto es asignado en reemplazo del anterior. Al comenzar a gestionar el proyecto, descubre que el rendimiento del equipo ha disminuido significativamente, lo que impacta los KPI del proyecto. Ese equipo había tenido un buen rendimiento en proyectos similares. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación para mejorar esta situación? | Implementar técnicas de compresión para volver a encarrilar el proyecto. | Estimar los impactos en las líneas base y enviar una solicitud de cambio. | Revisar el plan de gestión de recursos y los activos organizacionales. | Convocar una reunión del equipo para identificar la causa raíz de la caída del rendimiento. |  | Cuando el rendimiento del equipo cae significativamente y el equipo tiene un historial sólido en proyectos similares, el director del proyecto debe convocar una reunión del equipo para identificar la causa raíz. Comprender por qué un equipo previamente exitoso está teniendo dificultades permite acciones correctivas específicas. Implementar técnicas de compresión (A) atiende el cronograma, no las causas del rendimiento. Estimar impactos en las líneas base y emitir una solicitud de cambio (B) es procedimental. Revisar el plan de recursos (C) es analítico pero no involucra al equipo. | プロジェクトの実行フェーズ中、前任のプロジェクトマネージャーに代わって新しいプロジェクトマネージャーが任命された。プロジェクトの管理を開始した新マネージャーは、チームの成果が著しく低下しており、プロジェクトのKPIに影響していることに気づいた。このチームは過去に同種のプロジェクトで良い成果を出している。新マネージャーがこの状況を改善するために次に取るべき行動は何か。 | プロジェクトを軌道に戻すために圧縮技法を実施する。 | ベースラインへの影響を見積もり、変更要求を提出する。 | 資源マネジメント計画と組織のプロセス資産を確認する。 | 成果低下の根本原因を特定するためにチームミーティングを開く。 |  | チームの成果が著しく低下し、過去には同種のプロジェクトで成功してきた実績がある場合、プロジェクトマネージャーは根本原因を特定するためにチームミーティングを開くべきである。以前は成功していたチームがなぜ苦戦しているのかを理解することで的を射た是正措置が取れる。圧縮技法の実施（A）はスケジュールに対処するが、成果低下の原因には対処しない。ベースライン影響の見積もりと変更要求（B）は手続き的である。資源マネジメント計画の確認（C）は分析的だが、チームと向き合っていない。
232 | 某项目交付进度非常紧张。项目临近交付日期，发起人经常向项目经理发出避免进度滑移的提醒。项目团队迄今表现尚可，项目经理希望团队的绩效水平能持续到结束。项目经理应采取什么行动来激励团队绩效？ | 告知团队来自发起人的交付压力。 | 颁发感谢证书以鼓舞团队。 | 招聘几名临时团队成员协助处理额外工作。 | 向团队成员发出正式通告，要求维持绩效。 |  | 当发起人施压避免进度滑移，且项目经理希望保持团队绩效时，颁发感谢证书可鼓励持续努力。表彰是通过正面强化激发动力的方式。告知团队发起人的压力（A）会增加压力。招聘临时人员（C）会增加复杂度。下达正式绩效通告（D）显得不信任。 | Un proyecto tiene un calendario de entrega muy ajustado. Se acerca la fecha de entrega y el patrocinador del proyecto envía con frecuencia alertas al director del proyecto para evitar deslizamientos en el cronograma. El equipo ha tenido un rendimiento aceptable hasta ahora, pero el director quiere asegurarse de que el rendimiento se mantenga hasta el final. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto para motivar el rendimiento del equipo? | Informar al equipo sobre la presión de entrega del patrocinador. | Entregar certificados de reconocimiento para alentar al equipo. | Contratar algunos miembros temporales para ayudar con el trabajo adicional. | Enviar una notificación formal a los miembros del equipo instruyéndoles a mantener el rendimiento. |  | Cuando el patrocinador presiona para evitar deslizamientos en el cronograma y el director del proyecto desea mantener el rendimiento del equipo, entregar certificados de reconocimiento alienta el esfuerzo continuo. El reconocimiento motiva mediante refuerzo positivo. Informar al equipo sobre la presión del patrocinador (A) aumenta el estrés. Contratar personal temporal (C) añade complejidad. Enviar avisos formales de rendimiento (D) implica desconfianza. | あるプロジェクトの納期は非常に厳しい。プロジェクトは納期に近づいており、スポンサーはスケジュール遅延を避けるよう頻繁にアラートを送ってくる。チームはこれまで一定水準の成果を出しているが、プロジェクトマネージャーは最後まで成果水準を維持したいと考えている。チームの成果を動機付けるために何をすべきか。 | スポンサーからの納期プレッシャーをチームに伝える。 | 感謝状を授与してチームを激励する。 | 追加作業のために臨時メンバーを数名雇う。 | 成果を維持するよう正式通知をチームメンバーに送る。 |  | スポンサーがスケジュール遅延を避けるよう圧力をかけており、プロジェクトマネージャーがチームの成果維持を望む場合、感謝状の授与は継続的な努力を促す。表彰はポジティブな強化により動機付ける。スポンサーの圧力をチームに伝える（A）はストレスを増す。臨時メンバーを雇う（C）は複雑さを増す。成果維持の正式通知（D）は不信感を示すことになる。
233 | 某项目团队最近几次迭代中出现可交付成果延误。在回顾会议中，团队发现质量问题源于质量过程已过时。项目经理应请谁更新该过程？ | 质量负责人 | 项目管理办公室（PMO） | 产品负责人 | 项目团队 |  | 正确答案是 D。在敏捷中，团队对自己的工作方式负责，因此回顾会上发现的过时质量流程应由项目团队更新。质量负责人（A）可以提供支持，但来自回顾会的过程改进属于团队。PMO（B）和产品负责人（C）不负责团队的工作流程。 | Un equipo de proyecto ha experimentado retrasos en los entregables en las últimas iteraciones. Durante la retrospectiva, el equipo se da cuenta de que los problemas de calidad identificados se deben a que el proceso de calidad está desactualizado. ¿A quién debería pedirle el director del proyecto que actualice el proceso? | Líder de calidad | Oficina de dirección de proyectos (PMO) | Propietario del producto | Equipo del proyecto |  | La respuesta correcta es D. En ágil, el equipo es dueño de su forma de trabajar, por lo que el equipo del proyecto debe actualizar el proceso de calidad obsoleto identificado en la retrospectiva. Un líder de calidad (A) puede apoyar, pero la mejora de procesos surgida de una retrospectiva corresponde al equipo. La PMO (B) y el dueño del producto (C) no son responsables del proceso de trabajo del equipo. | プロジェクトチームは直近のイテレーションで成果物の遅延を経験している。レトロスペクティブで、品質に関する問題は品質プロセスが古くなっていることが原因であると判明した。プロジェクトマネージャーはプロセスの更新を誰に依頼すべきか。 | 品質リード | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO） | プロダクトオーナー | プロジェクトチーム |  | 正解は D。アジャイルではチームが自らの働き方に責任を持つため、レトロスペクティブで見つかった古い品質プロセスはプロジェクトチームが更新すべきである。品質リード（A）は支援できるが、レトロスペクティブから生じるプロセス改善はチームの役割である。PMO（B）とプロダクトオーナー（C）はチームの作業プロセスに責任を持たない。
234 | 某项目团队为了获得发起人承诺的奖金，正努力实现里程碑目标日期。意外的挑战和团队成员之间的沟通不畅导致了错误和延误。气氛紧张，发起人也感到担忧。项目经理应该怎么做？ | 请发起人为高绩效者增加奖金。 | 组织团队会议以重申基本规则。 | 与团队讨论如何实现项目目标。 | 安排团队建设活动以提振士气。 |  | 当为追求里程碑奖金的团队因意外挑战和沟通不畅而出现错误、延误并气氛紧张时，项目经理应与团队讨论如何实现项目目标。通过协作讨论将焦点重新拉回目标，能够直击根本原因。增加奖金（A）无法解决沟通问题。重申基本规则（B）属于纠正性而非建设性。团队建设活动（D）可以提振士气，但无法解决交付问题。 | Un equipo de proyecto intenta cumplir las fechas objetivo de los hitos para recibir un bono prometido por el patrocinador. Desafíos imprevistos y una comunicación deficiente entre los miembros del equipo provocaron errores y retrasos. Las tensiones son altas y el patrocinador está preocupado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador que aumente el bono para los de alto rendimiento. | Organizar una reunión del equipo para recordar las reglas básicas. | Discutir con el equipo cómo se pueden cumplir los objetivos del proyecto. | Programar una actividad de team-building para elevar la moral. |  | Cuando un equipo que persigue un bono por hitos enfrenta errores, retrasos y altas tensiones por desafíos imprevistos y comunicación deficiente, el director del proyecto debe discutir con el equipo cómo cumplir los objetivos del proyecto. Reenfocarse en los objetivos mediante una discusión colaborativa aborda la causa raíz. Aumentar el bono (A) no soluciona la comunicación. Recordar las reglas básicas (B) es correctivo, no constructivo. Las actividades de team-building (D) elevan la moral pero no abordan la entrega. | あるチームは、スポンサーが約束したボーナスを得るためにマイルストーンの目標日を達成しようとしている。想定外の課題とチームメンバー間のコミュニケーション不足が誤りと遅延を引き起こした。緊張が高まり、スポンサーは懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | スポンサーに高成果者向けのボーナスを増額するよう依頼する。 | チームミーティングを開いてグランドルールを再確認する。 | プロジェクト目標をどう達成するかをチームと議論する。 | チーム士気を高めるためチームビルディング活動を計画する。 |  | マイルストーンボーナスを目指すチームが想定外の課題とコミュニケーション不足により誤り、遅延、緊張に直面している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト目標の達成方法についてチームと議論すべきである。協働的な議論で目標に焦点を戻すことが根本原因に対処する。ボーナスの増額（A）はコミュニケーションを修復しない。グランドルールの再確認（B）は是正的だが建設的ではない。チームビルディング活動（D）は士気を高めるが、デリバリーには対処しない。
235 | 在高层重组后，新任发起人对继续推进项目并不积极。项目经理应该怎么做？ | 请前任发起人与项目团队讨论变化。 | 请管理层将新发起人换回前任。 | 设法绕过新发起人，直接寻求管理层支持。 | 探索方式与新发起人分享项目愿景与成果。 |  | 当高层重组后新发起人对继续项目并不积极时，项目经理应探索方式与新发起人分享项目愿景与成果。展示战略价值有助于建立发起人的承诺。请前任发起人介入（A）绕过了新权威。请管理层更换发起人（B）不切实际。绕过发起人（C）则不恰当。 | Tras una reorganización a nivel ejecutivo, el nuevo patrocinador del proyecto no está interesado en continuar con el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador anterior que discuta los cambios con el equipo del proyecto. | Pedir a la dirección que reemplace al nuevo patrocinador con el anterior. | Buscar formas de eludir al nuevo patrocinador y obtener apoyo directamente de la dirección. | Explorar maneras de compartir la visión y los resultados del proyecto con el nuevo patrocinador. |  | Cuando un nuevo patrocinador no está interesado en continuar el proyecto tras una reorganización ejecutiva, el director del proyecto debe explorar maneras de compartir la visión y los resultados del proyecto con el nuevo patrocinador. Demostrar valor estratégico construye el compromiso del patrocinador. Pedir al patrocinador anterior que medie (A) elude la nueva autoridad. Solicitar el reemplazo (B) es poco realista. Eludir al patrocinador (C) es inapropiado. | 経営層の組織再編後、新しいスポンサーはプロジェクトの継続に消極的である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 前任のスポンサーにプロジェクトチームと変更について話し合うよう依頼する。 | マネジメントに対し、新スポンサーを前任に交代させるよう求める。 | 新スポンサーを迂回し、マネジメントに直接支援を求める方法を探す。 | プロジェクトのビジョンと成果を新スポンサーと共有する方法を模索する。 |  | 経営再編後に新スポンサーがプロジェクト継続に消極的な場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのビジョンと成果を新スポンサーと共有する方法を模索すべきである。戦略的価値を示すことでスポンサーのコミットメントが築ける。前任スポンサーに依頼すること（A）は新たな権威を迂回する。スポンサー交代をマネジメントに求めること（B）は非現実的である。スポンサーを迂回すること（C）は不適切である。
236 | 某项目团队在面临可交付成果延误时，仍优先且严格地推动项目工件的产出。项目经理应如何回应？ | 实施更严格的控制，使工件创建得到最高优先。 | 提醒团队仅关注工件无法带来成功的项目可交付成果。 | 协助团队引入自动化工具来管理项目工件。 | 认可团队在工件文档化方面的努力，并通过激励机制鼓励他们。 |  | 当项目团队在出现交付延误时仍刻板地优先工件产出时，项目经理应提醒团队，仅关注工件无法带来成功的可交付成果。工件支持项目管理，但不能取代实际交付物——团队需要在二者之间取得平衡。实施更严格的工件控制（A）会加剧问题。引入自动化工具（C）能简化工件管理，但无法纠正优先级失衡。通过激励奖赏工件工作（D）只会强化错误行为。 | Un equipo de proyecto está priorizando la creación de artefactos del proyecto y la aplica de forma rígida, mientras enfrenta retrasos en los entregables. ¿Cómo debería responder el director del proyecto? | Implementar controles más estrictos para que la creación de artefactos reciba la máxima importancia. | Advertir al equipo que centrarse solamente en los artefactos no producirá entregables exitosos. | Facilitar la implementación de una herramienta automatizada para gestionar los artefactos del proyecto. | Reconocer los esfuerzos del equipo en la documentación de artefactos y motivarlos con un mecanismo de incentivos. |  | Cuando un equipo prioriza rígidamente la creación de artefactos a pesar de los retrasos en los entregables, el director del proyecto debe advertirle que enfocarse únicamente en los artefactos no producirá entregables exitosos. Los artefactos respaldan la dirección del proyecto, pero no sustituyen los entregables reales: el equipo debe equilibrar ambas dimensiones. Implementar controles más estrictos (A) empeora el problema. Facilitar una herramienta automatizada (C) optimiza la gestión documental pero no corrige el desbalance de prioridades. Reconocer e incentivar el esfuerzo en artefactos (D) refuerza el comportamiento incorrecto. | あるプロジェクトチームは、成果物の遅延に直面しながらも、プロジェクトのアーティファクト作成を厳格に優先している。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | アーティファクト作成が最重視されるよう、より厳格なコントロールを導入する。 | アーティファクトのみに注力しても成功する成果物は生まれないとチームに助言する。 | アーティファクト管理のために自動化ツールの導入を支援する。 | アーティファクト文書化の努力を認め、インセンティブ機構で動機付ける。 |  | 成果物が遅れる中でアーティファクト作成を厳格に優先するチームには、プロジェクトマネージャーは「アーティファクトのみに注力しても成功する成果物にはつながらない」と助言すべきである。アーティファクトはプロジェクトマネジメントを支援するが、実際の成果物の代替にはならず、両者のバランスが必要である。より厳格なコントロール（A）は問題を悪化させる。自動化ツール（C）はアーティファクト管理を効率化するが、優先順位の不均衡を是正しない。アーティファクト努力に対するインセンティブ（D）は誤った行動を強化する。
237 | 在一个混合型项目中，每月向4G移动网络新增100个基站。第一个月末，团队进度落后，运营商正在亏损。干系人正在询问基站何时可以上线并开始计费。项目经理应做什么以使进度回到正轨并加快项目的投资回报率（ROI）？ | 增加向业务方的报告频次。 | 重新审视必要的进度储备。 | 澄清敏捷模块与预测型模块。 | 将项目方法变更为预测型。 |  | 项目经理应根据各模块的进展和绩效重新评估进度储备。进度储备用于应对未预见的风险和延误，依据项目的不确定性和复杂度水平计算。在同时使用敏捷与预测型方法的混合项目中，重新评估储备有助于识别关键路径、合理排序工作并调整进度，从而恢复时间并加速投资回报。 | En un proyecto híbrido, se están añadiendo 100 nuevas estaciones base a una red móvil 4G cada mes. Al final del primer mes, el equipo está por detrás del objetivo y el operador está perdiendo dinero. Los interesados solicitan información sobre cuándo las estaciones base podrán entrar en servicio y comenzar a facturar. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para volver a encarrilar el cronograma y acelerar el retorno de la inversión (ROI) del proyecto? | Incrementar el reporte hacia el negocio. | Reconsiderar las reservas de cronograma necesarias. | Clarificar los módulos ágil y predictivo. | Cambiar el enfoque del proyecto a predictivo. |  | El director del proyecto debe reconsiderar las reservas de cronograma en función del avance y rendimiento de cada módulo del proyecto. Las reservas de cronograma cubren riesgos y retrasos imprevistos y se calculan a partir de la incertidumbre y la complejidad del proyecto. En proyectos híbridos que combinan enfoques ágil y predictivo, reevaluar las reservas ayuda a identificar la ruta crítica, priorizar el trabajo y ajustar el cronograma para recuperar tiempo y acelerar el retorno de la inversión. | あるハイブリッドプロジェクトでは、毎月100の新しい基地局が4Gモバイルネットワークに追加されている。1か月目の終わりに、チームは目標から遅れており、通信事業者は損失を出している。ステークホルダーは、基地局がいつ稼働を開始し課金できるのかを問い合わせている。プロジェクトマネージャーは、スケジュールを軌道に戻しROIを加速するために何をすべきか。 | ビジネスへの報告頻度を増やす。 | 必要なスケジュール予備を再検討する。 | アジャイル部分と予測型部分を明確にする。 | プロジェクトアプローチを予測型に変更する。 |  | プロジェクトマネージャーは、各モジュールの進捗と成果に基づきスケジュール予備を再評価すべきである。スケジュール予備は予期しないリスクや遅延に備えるもので、プロジェクトの不確実性と複雑さの水準から算出される。アジャイルと予測型の両方を用いるハイブリッドプロジェクトでは、予備の再評価がクリティカルパスの特定、作業の優先順位付け、スケジュール調整を助け、納期回復と投資回収の加速につながる。
238 | 一家软件开发公司的项目经理在项目中面临多项财务风险。项目经理需要频繁检查风险管理过程的有效性与效率。项目经理应使用什么来达成此目的？ | 干系人登记册 | 头脑风暴会议 | 假设日志 | 审计会议 |  | 审计会议为风险管理过程的有效性提供系统、独立且有据可查的评估。它评估风险管理标准是否得到遵循，识别改进领域，并确保过程的稳健与适应性。定期审计对随项目情境变化保持风险管理实践的有效性与相关性至关重要。 | Un director del proyecto de una empresa de desarrollo de software enfrenta varios riesgos financieros en su proyecto. El director necesita verificar con frecuencia la robustez y la eficiencia del proceso de gestión de riesgos. ¿Qué debería utilizar el director del proyecto para lograrlo? | Registro de interesados | Sesión de tormenta de ideas | Registro de supuestos | Reunión de auditoría |  | Las reuniones de auditoría proporcionan una evaluación sistemática, independiente y documentada de la eficacia del proceso de gestión de riesgos. Verifican si se cumplen los criterios, identifican áreas de mejora y aseguran que el proceso siga siendo robusto y adaptable. Las auditorías periódicas son esenciales para mantener la solidez y la pertinencia de las prácticas de gestión de riesgos a medida que cambian las condiciones del proyecto. | ソフトウェア開発会社のプロジェクトマネージャーが、自プロジェクトで多数の財務リスクに直面している。リスクマネジメントプロセスの有効性と効率を頻繁に確認する必要がある。これを達成するために何を用いるべきか。 | ステークホルダー登録簿 | ブレーンストーミング・セッション | 前提条件ログ | 監査会議 |  | 監査会議は、リスクマネジメントプロセスの有効性に対する体系的、独立的、文書化された評価を提供する。リスクマネジメント基準が満たされているかを評価し、改善領域を特定し、プロセスが堅牢で適応的であることを確保する。プロジェクト状況が変化する中でリスクマネジメント実務の堅牢性と妥当性を維持するために、定期的な監査は不可欠である。
239 | 在管理项目时，项目经理刚刚发现，最近几个月的发票虽明确清楚，却被客户提出异议。实际收到的款项也晚于合同约定的付款时间，最近几张发票仅被部分支付。项目经理应该怎么做？ | 与客户召开会议讨论该问题。 | 与项目团队召开会议以更新采购管理计划。 | 审阅过往项目中与付款相关的经验教训。 | 将拖欠款记入问题日志并继续跟踪付款。 |  | 当客户持续对发票提出异议并延迟支付，超出合同约定的付款计划时，项目经理应与客户召开会议讨论该问题。直接沟通能够找出根本原因并协商解决方案。与团队会议更新采购计划（B）并未涉及客户。记入问题日志（D）只是被动跟踪。审阅以往经验教训（C）可能提供背景，但无法解决当前问题。 | Mientras gestiona un proyecto, el director del proyecto acaba de notar que las últimas facturas mensuales han sido cuestionadas por el cliente cuando estaban claramente definidas. Los pagos efectivos también han llegado tarde y fuera del calendario de pago contratado. Las facturas recientes solo se han pagado parcialmente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Mantener una reunión con el cliente para abordar el problema. | Realizar una reunión con el equipo del proyecto para actualizar el plan de gestión de adquisiciones. | Revisar lecciones aprendidas de proyectos anteriores relacionadas con pagos. | Añadir el impago al registro de incidentes y seguir monitoreando los pagos. |  | Cuando un cliente cuestiona y retrasa pagos de forma sistemática fuera del calendario contratado, el director del proyecto debe mantener una reunión con el cliente para abordar el problema. La comunicación directa identifica las causas raíz y permite negociar una solución. Realizar una reunión con el equipo para actualizar el plan de adquisiciones (B) no involucra al cliente. Añadir al registro de incidentes (D) es seguimiento pasivo. Revisar lecciones aprendidas pasadas (C) aporta contexto pero no resuelve la situación actual. | プロジェクトを管理している中で、プロジェクトマネージャーは、明確に定義されているにもかかわらず、過去数か月の月次請求が顧客から異議を唱えられていることに気づいた。実際の支払いも契約上の支払スケジュールから外れて遅延しており、最近の請求は一部しか支払われていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 顧客とミーティングを行い、問題に対処する。 | プロジェクトチームとミーティングを行い、調達マネジメント計画を更新する。 | 支払関連の教訓について過去のプロジェクトをレビューする。 | 未払いを課題ログに追加し、支払を継続して追跡する。 |  | 顧客が契約上の支払スケジュールから外れて請求に異議を唱え支払を遅延させる場合、プロジェクトマネージャーは顧客とミーティングを行い、問題に対処すべきである。直接的なコミュニケーションは根本原因を特定し、解決を交渉できる。チームミーティングで調達計画を更新する（B）のは顧客が関与しない。課題ログへの追加（D）は受動的な追跡にすぎない。過去の教訓レビュー（C）は背景情報にはなるが、現状を解決しない。
240 | 一名资深项目经理将一名初级项目经理纳入项目团队。在一次辅导会上，初级项目经理询问资深项目经理如何提升效率并减少返工。资深项目经理应如何回应？ | 监控资源分配，确保团队成员每天工作8小时。 | 使用工作分解结构（WBS），根据项目和资源需求编制项目进度计划。 | 不顾技能将任务分配给团队，以满足项目进度。 | 与关键干系人安排每日会议，评估项目管理计划的有效性。 |  | 资深项目经理应建议使用工作分解结构（WBS），根据项目和资源需求编制项目进度计划。WBS将项目范围按层级分解为可管理的组件，使规划、排程和资源分配更精准。通过将工作划分为更小、定义清晰的部分，团队可减少由疏忽或沟通不畅造成的返工风险。监控每日8小时工作时间（A）关注的是利用率而非效率或返工预防。不顾技能分配任务（C）会增加返工风险。每日干系人会议（D）只增加额外开销，未直接解决返工的根本原因。 | Un director del proyecto sénior incorporó a un director del proyecto júnior al equipo. Durante una sesión de coaching, el júnior pregunta al sénior cómo ser eficiente y reducir el retrabajo. ¿Cómo debería responder el sénior? | Supervisar la asignación de recursos para asegurarse de que los miembros del equipo trabajen 8 horas diarias. | Utilizar una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) para crear un cronograma del proyecto basado en los requisitos del proyecto y los recursos. | Asignar tareas a los miembros del equipo independientemente de sus competencias para cumplir el cronograma del proyecto. | Programar reuniones diarias con los interesados clave para evaluar la efectividad del plan de dirección del proyecto. |  | El director del proyecto sénior debería aconsejar utilizar una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) para crear el cronograma del proyecto en función de los requisitos del proyecto y los recursos. La WBS es una descomposición jerárquica del alcance en componentes manejables que permite una planificación, programación y asignación de recursos más precisas. Al dividir el trabajo en piezas más pequeñas y bien definidas, el equipo reduce el riesgo de retrabajo por descuidos o malentendidos. Supervisar las jornadas de 8 horas (A) se centra en la utilización, no en la eficiencia ni en la prevención del retrabajo. Asignar tareas sin considerar las competencias (C) aumenta el retrabajo. Las reuniones diarias con los interesados (D) añaden carga sin atender la causa raíz del retrabajo. | シニアプロジェクトマネージャーが、ジュニアプロジェクトマネージャーをプロジェクトチームに加えた。コーチングセッション中、ジュニアはシニアに「どうすれば効率的になり、手戻りを減らせるか」と尋ねた。シニアはどう応えるべきか。 | チームメンバーが1日8時間勤務するよう資源配分をモニタリングする。 | プロジェクトと資源の要求に基づくプロジェクトスケジュールを作成するために、ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（WBS）を活用する。 | プロジェクトスケジュールを達成するため、スキルを問わずチームにタスクを割り当てる。 | プロジェクトマネジメント計画の有効性を評価するため、主要ステークホルダーと毎日ミーティングを開く。 |  | シニアプロジェクトマネージャーは、プロジェクトと資源の要求に基づくスケジュールを作成するためにワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（WBS）を使うよう助言すべきである。WBSはプロジェクトスコープを階層的に管理可能な要素へ分解し、より正確な計画策定、スケジューリング、資源配分を可能にする。作業を小さく明確な単位に分けることで、見落としや認識違いによる手戻りリスクを減らせる。8時間勤務の監視（A）は稼働率に焦点を置き、効率や手戻り防止にはつながらない。スキルを問わないタスク割当（C）は手戻りを増やす。毎日のステークホルダーミーティング（D）はオーバーヘッドを増やすだけで、手戻りの根本原因に対処していない。
241 | 一个敏捷团队完成了一次迭代,并向客户交付了已商定的功能。出乎团队意料的是,客户没有接受这些功能。项目团队进行了根本原因分析。项目经理应该做什么以避免今后再发生这种情况? | 确保团队引导者将任务正确分配给团队成员。 | 确保开发和质量保证团队成员正确实施功能。 | 确保客户需求从项目开始时就不发生变化。 | 确保未来迭代的完成定义(DoD)定义清晰且完整。 |  | 当敏捷团队完成的功能在根本原因分析后被客户意外拒绝时,项目经理应确保未来迭代的完成定义(DoD)定义清晰且完整。明确的DoD能使交付与客户期望保持一致。正确分配任务(A)解决的是分派问题,而不是验收标准。正确实施功能(B)侧重于执行。确保需求不变(C)与敏捷原则相悖。 | Un equipo ágil ha completado una iteración y entregado las funcionalidades acordadas al cliente. Para sorpresa del equipo, las funcionalidades no son aceptadas por el cliente. El equipo del proyecto realiza un análisis de causa raíz. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar esta situación en el futuro? | Asegurarse de que el facilitador del equipo asigne las tareas correctamente a los miembros del equipo. | Asegurarse de que los miembros del equipo de desarrollo y aseguramiento de calidad implementen la funcionalidad correctamente. | Asegurarse de que los requisitos del cliente no cambien desde el inicio del proyecto. | Asegurarse de que la definición de hecho (DoD) esté bien definida y completa para futuras iteraciones. |  | Cuando las funcionalidades completadas de un equipo ágil son rechazadas inesperadamente por el cliente tras el análisis de causa raíz, el director del proyecto debe asegurarse de que la definición de hecho esté bien definida y completa para futuras iteraciones. Una DoD clara alinea la entrega con las expectativas del cliente. Asignar tareas correctamente (A) aborda la asignación, no los criterios de aceptación. Implementar funcionalidades correctamente (B) se centra en la ejecución. Asegurar que los requisitos no cambien (C) contradice los principios ágiles. | アジャイルチームがイテレーションを完了し、合意された機能を顧客に納品しました。チームの予想に反して、顧客はその機能を受け入れません。プロジェクトチームは根本原因分析を実施しました。今後この状況を避けるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームファシリテーターがチームメンバーに正しくタスクを割り当てるようにする。 | 開発およびQAチームメンバーが機能を正しく実装するようにする。 | プロジェクト開始時から顧客要件が変わらないようにする。 | 今後のイテレーションのために、完了の定義(DoD)が明確かつ完全に定義されていることを確認する。 |  | アジャイルチームが完了した機能が根本原因分析後に顧客から予期せず拒否された場合、プロジェクトマネージャーは今後のイテレーションのために完了の定義が明確かつ完全に定義されていることを確認すべきです。明確なDoDは納品物を顧客の期待に整合させます。タスクの正しい割り当て(A)は割当に関する問題で、受入基準ではありません。機能の正しい実装(B)は実行面の話です。要件が変わらないようにすること(C)はアジャイル原則に反します。
242 | 一个软件开发项目完成了启动阶段。技术设计已获项目指导委员会批准。后来发现该设计将影响公司的生产系统。必须找到新的技术设计,这可能使项目延迟3个月。项目经理应该首先做什么? | 将技术设计延迟作为风险记录在项目风险登记册中。 | 继续使用已批准的设计,以确保项目不延期。 | 请指导委员会批准新的技术设计。 | 召开指导委员会会议以审查项目延期问题。 |  | 当已批准的技术设计被发现会影响生产系统并可能使项目延迟3个月时,项目经理应首先请指导委员会批准新的技术设计。指导委员会的参与确保对重大设计变更进行恰当的变更控制。将延期记录为风险(A)只是文档化但未解决问题。继续使用已批准设计(B)忽视了对生产的影响。召开审查会议(D)讨论延期但未提出解决方案。 | Un proyecto de desarrollo de software completó la fase de inicio. El diseño técnico fue aprobado por el comité directivo del proyecto. Posteriormente, se descubrió que el diseño impactará el sistema de producción de la empresa. Debe encontrarse un nuevo diseño técnico y esto podría retrasar el proyecto 3 meses. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Registrar el retraso del diseño técnico como un riesgo en el registro de riesgos del proyecto. | Continuar con el diseño aprobado para que el proyecto no se retrase. | Solicitar al comité directivo que apruebe un nuevo diseño técnico. | Programar una sesión del comité directivo para revisar el retraso del proyecto. |  | Cuando se descubre que el diseño técnico aprobado impacta el sistema de producción y puede retrasar el proyecto 3 meses, el director del proyecto debe primero solicitar al comité directivo que apruebe un nuevo diseño técnico. La participación del comité directivo asegura un control de cambios adecuado para cambios significativos de diseño. Registrar el retraso como riesgo (A) lo documenta pero no lo resuelve. Continuar con el diseño aprobado (B) ignora el impacto en producción. Programar una sesión de revisión (D) discute el retraso sin proponer una solución. | あるソフトウェア開発プロジェクトが立ち上げ段階を完了しました。技術設計はプロジェクト運営委員会で承認されました。その後、その設計が会社の本番システムに影響を及ぼすことが判明しました。新たな技術設計を見つける必要があり、これによりプロジェクトが3カ月遅延する可能性があります。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | 技術設計の遅延をプロジェクトのリスク登録簿にリスクとして記録する。 | プロジェクトが遅れないよう、承認済みの設計をそのまま継続する。 | 運営委員会に新たな技術設計の承認を依頼する。 | プロジェクト遅延をレビューするために運営委員会の会議を設ける。 |  | 承認済みの技術設計が本番システムに影響し、プロジェクトを3カ月遅延させる可能性があると判明した場合、プロジェクトマネージャーはまず運営委員会に新たな技術設計の承認を依頼すべきです。運営委員会の関与は重大な設計変更に対する適切な変更管理を保証します。リスクとして遅延を記録(A)するのは文書化のみで解決にはなりません。承認済み設計の継続(B)は本番への影響を無視しています。レビュー会議の設定(D)は遅延を議論するだけで解決策を提示しません。
243 | 在一次系统演示中,一位项目干系人拒绝了从最近的用户故事中完成的功能。该干系人认为产品不符合法规要求的质量标准。项目经理应该做什么以避免这种情况? | 与产品负责人审查迭代中所做的所有故事是否都在项目待办列表中 | 与产品负责人审查迭代中所做故事的所有验收标准是否都已满足 | 确保在迭代中妥善处理干系人的关切,以避免未来的挫折 | 确保项目发起人理解项目范围,以避免未来的任何投诉 |  | 为避免在系统演示中因质量标准未满足法规要求而被干系人拒绝,项目经理应与产品负责人审查迭代中所做故事的所有验收标准是否都已满足。验收标准定义了用户故事完成的条件,包括法规质量标准。审查故事是否在待办列表中(A)确认范围但不确认质量合规。在迭代中处理干系人关切(C)是被动反应。确保发起人理解范围(D)未涉及质量标准的验证。 | Durante una demostración del sistema, un interesado del proyecto rechaza las funcionalidades completadas de las historias de usuario más recientes. Según el interesado, el producto no cumple con los estándares de calidad requeridos por la regulación. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitarlo? | Revisar con el dueño del producto que todas las historias trabajadas en la iteración estuvieran en la lista pendiente del proyecto | Revisar con el dueño del producto que se cumplieran todos los criterios de aceptación de las historias trabajadas en la iteración | Asegurarse de que las preocupaciones del interesado se abordaran adecuadamente en la iteración para evitar contratiempos futuros | Asegurarse de que el patrocinador del proyecto entendiera el alcance del proyecto para evitar cualquier queja futura |  | Para evitar el rechazo del interesado por incumplimiento de estándares de calidad regulatoria durante una demostración del sistema, el director del proyecto debería haber revisado con el dueño del producto que se cumplieran todos los criterios de aceptación de las historias trabajadas en la iteración. Los criterios de aceptación definen las condiciones para la finalización de la historia de usuario, incluidos los estándares de calidad regulatorios. Revisar que las historias estuvieran en la lista pendiente (A) confirma el alcance pero no el cumplimiento de calidad. Abordar preocupaciones en la iteración (C) es reactivo. Asegurar que el patrocinador entendiera el alcance (D) no aborda la verificación de estándares de calidad. | システムデモ中、プロジェクトステークホルダーが最近のユーザーストーリーで完成した機能を拒否しました。ステークホルダーによると、製品は規制で要求される品質基準を満たしていません。これを避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか? | イテレーションで作業されたすべてのストーリーがプロジェクトのバックログにあったかをプロダクトオーナーと確認する | イテレーションで作業されたストーリーの受入基準がすべて満たされていたかをプロダクトオーナーと確認する | 今後の支障を避けるため、ステークホルダーの懸念がイテレーション内で適切に対処されていることを確認する | 今後の苦情を避けるため、プロジェクトスポンサーがプロジェクトのスコープを理解していることを確認する |  | システムデモで規制品質基準を満たさないことを理由にステークホルダーの拒否を避けるには、プロジェクトマネージャーはイテレーションで作業したストーリーの受入基準がすべて満たされていたかをプロダクトオーナーと確認すべきでした。受入基準は規制品質基準を含むユーザーストーリー完了の条件を定義します。ストーリーがバックログにあったかの確認(A)はスコープの確認であり品質遵守の確認ではありません。イテレーション内での懸念対処(C)は事後対応です。スポンサーのスコープ理解(D)は品質基準の検証に対処していません。
244 | 一家公司正在推出一款新产品,必须在夏季开始之前准备就绪。在探索过程之后,团队意识到需求非常不确定。项目经理应该做什么? | 请求将一些业务主题专家(SME)纳入团队。 | 邀请干系人讨论项目需求的优先级排序。 | 协助团队提出最小可行产品(MVP)。 | 登记风险并制定应急计划以按时完成项目。 |  | 当必须在夏季前准备就绪的产品需求非常不确定时,项目经理应协助团队提出最小可行产品(MVP)。MVP聚焦核心功能并支持迭代式精化。增加SME(A)有帮助但未解决不确定性。邀请干系人进行优先级排序(B)有用但行动力较弱。登记风险并制定应急计划(D)是被动反应。 | Una empresa está lanzando un nuevo producto que debe estar listo antes de que comience la temporada de verano. Tras el proceso de descubrimiento, el equipo se da cuenta de que los requisitos son muy inciertos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar que se incluyan algunos expertos en la materia (SME) de negocio en el equipo. | Invitar a los interesados a discutir la priorización de los requisitos del proyecto. | Ayudar al equipo a proponer un producto mínimo viable (MVP). | Registrar un riesgo y definir un plan de contingencia para terminar el proyecto a tiempo. |  | Cuando los requisitos son muy inciertos para un producto que debe estar listo antes del verano, el director del proyecto debería ayudar al equipo a proponer un producto mínimo viable (MVP). Un MVP se centra en las funcionalidades esenciales y permite el refinamiento iterativo. Añadir SME (A) es útil pero no aborda la incertidumbre. Invitar a interesados a priorizar (B) es útil pero menos accionable. Registrar un riesgo con contingencia (D) es reactivo. | ある企業が、夏のシーズン開始前に準備を整える必要のある新製品をローンチしようとしています。ディスカバリープロセスの後、チームは要件が非常に不確実であることに気づきました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ビジネス分野の専門家(SME)をチームに含めるよう依頼する。 | プロジェクト要件の優先順位付けを議論するためにステークホルダーを招集する。 | MVP(実用最小限の製品)の提案をチームが行えるよう支援する。 | プロジェクトを期限内に完了するため、リスクを登録しコンティンジェンシー計画を策定する。 |  | 夏前に準備が必要な製品で要件が極めて不確実な場合、プロジェクトマネージャーはMVPの提案をチームが行えるよう支援すべきです。MVPは必要最小限の機能に焦点を当て、反復的な改善を可能にします。SMEを追加すること(A)は有益ですが不確実性には対処しません。ステークホルダーによる優先順位付け(B)は有用ですが実行性に欠けます。コンティンジェンシー計画とともにリスクを登録(D)するのは事後対応です。
245 | 一位项目经理正在领导一家零售公司的集成项目。该项目要求干系人投入大量时间来做出重要的业务决策。该项目至关重要,必须按时完成且不超预算。项目经理应该做什么以确保关键干系人能够为该项目腾出时间? | 在需要时与所有干系人安排会议以做出业务决策。 | 与可参与的干系人合作做出业务决策,并向所有无法参与的干系人通报情况。 | 提前与干系人共享项目计划、里程碑和会议议程。 | 在项目计划中增加时间储备,以便干系人有更多时间做出决策。 |  | 当一项关键的集成项目需要干系人投入大量时间作出业务决策且必须按时按预算完成时,项目经理应提前与干系人共享项目计划、里程碑和会议议程。提前共享使干系人能够安排时间。在需要时安排会议(A)会造成干扰。仅与可参与的干系人合作(B)有可能排除关键决策者。增加时间储备(D)会延长项目工期并增加成本。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de integración para una empresa minorista. El proyecto exige mucho tiempo de los interesados para tomar decisiones de negocio importantes. El proyecto es crítico y debe completarse a tiempo y dentro del presupuesto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar que los interesados clave estén disponibles para este proyecto? | Programar reuniones con todos los interesados para tomar decisiones de negocio cuando sea necesario. | Trabajar con los interesados disponibles para tomar decisiones de negocio y mantener informados a los interesados no disponibles. | Compartir con anticipación el cronograma del proyecto, los hitos y las agendas de reuniones con los interesados. | Añadir reservas de tiempo en el cronograma para permitir que los interesados tomen decisiones con más tiempo. |  | Cuando un proyecto crítico de integración exige tiempo significativo de los interesados para decisiones de negocio y debe completarse a tiempo y dentro del presupuesto, el director del proyecto debería compartir con anticipación el cronograma, los hitos y las agendas con los interesados. Compartir con anticipación les permite planificar su disponibilidad. Programar reuniones cuando sea necesario (A) es disruptivo. Trabajar solo con los disponibles (B) corre el riesgo de excluir tomadores de decisiones clave. Añadir reservas de tiempo (D) aumenta la duración y el costo. | プロジェクトマネージャーが小売会社の統合プロジェクトをリードしています。このプロジェクトは重要なビジネス意思決定のためにステークホルダーに多くの時間を要求します。プロジェクトはクリティカルで、納期と予算内に完了させる必要があります。重要ステークホルダーがこのプロジェクトに参加できるようにするには何をすべきですか? | 必要なときにすべてのステークホルダーとの会議を設定し、ビジネス意思決定を行う。 | 参加可能なステークホルダーとビジネス意思決定を行い、参加できないステークホルダーには情報を共有する。 | プロジェクトスケジュール、マイルストーン、会議アジェンダを事前にステークホルダーと共有する。 | ステークホルダーが意思決定するための余裕時間をスケジュールに加える。 |  | クリティカルな統合プロジェクトでビジネス意思決定にステークホルダーの時間を多く必要とし、納期予算内に完了させなければならない場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトスケジュール、マイルストーン、会議アジェンダを事前にステークホルダーと共有すべきです。事前共有により、ステークホルダーは予定を立てられます。必要時に会議を設定(A)するのは混乱を招きます。参加可能な人だけと作業(B)は重要な意思決定者を排除する恐れがあります。余裕時間の追加(D)は工期とコストを増加させます。
246 | 一个敏捷团队启动了一个新项目。项目经理应在何时组织第一次团队回顾会议? | 当团队完成一个重大增量的发布时 | 当超过几周时间过去时 | 当团队达到一个重要里程碑时 | 当团队的工作进展顺利时 |  | 在敏捷项目中,项目经理应在团队工作进展顺利时——也就是至少完成一次迭代或冲刺后,组织第一次团队回顾会议。回顾会议从最早可行的时点开始就支持持续改进。等待重大增量(A)会拖延学习。等待几周(B)是任意的。等待重要里程碑(C)会错过早期改进的机会。 | Un equipo ágil ha iniciado un nuevo proyecto. ¿Cuándo debería el director del proyecto organizar la primera retrospectiva del equipo? | Cuando el equipo complete una entrega de un incremento monumental | Cuando hayan pasado más de unas pocas semanas | Cuando el equipo alcance un hito importante | Cuando el trabajo avance bien a través del equipo |  | En un proyecto ágil, el director del proyecto debe organizar la primera retrospectiva del equipo cuando el trabajo avance bien a través del equipo, es decir, después de completar al menos una iteración o sprint. Las retrospectivas permiten la mejora continua desde el punto práctico más temprano. Esperar a un incremento monumental (A) retrasa el aprendizaje. Esperar más de unas pocas semanas (B) es arbitrario. Esperar a un hito importante (C) pierde oportunidades tempranas de mejora. | アジャイルチームが新しいプロジェクトを開始しました。プロジェクトマネージャーは最初のチームレトロスペクティブをいつ開催すべきですか? | チームが大規模なインクリメントのリリースを完了したとき | 数週間以上経過したとき | チームが主要なマイルストーンに到達したとき | チームの作業が順調に進んでいるとき |  | アジャイルプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはチームの作業が順調に進んでいるとき——つまり少なくとも1回のイテレーションやスプリントが完了した時点で——最初のレトロスペクティブを開催すべきです。レトロスペクティブは実用的な最も早い時点から継続的改善を可能にします。大規模インクリメントを待つ(A)と学習が遅れます。数週間以上待つ(B)のは恣意的です。主要マイルストーンを待つ(C)と早期改善の機会を逃します。
247 | 在最近的状态审查会议之后,项目经理意识到一位有影响力的干系人对项目的目的和效益不清楚。因此,该干系人质疑继续推进项目的可行性。项目经理接下来应该做什么以应对这种情况? | 将该干系人的意见作为对项目完成的高影响威胁记录在风险登记册中 | 考虑该干系人的关切,并与项目发起人一起审查项目章程。 | 与项目发起人沟通,看该干系人是否同意进行一对一的审查会议 | 记录该干系人的关切,但在项目活动中不予理会。 |  | 当一位有影响力的干系人因目的和效益不明而质疑项目可行性时,项目经理应考虑该干系人的关切并与项目发起人一起审查项目章程。章程正式授权项目并记录其目的、目标和干系人角色。一起审查它提供了一个澄清误解、重申与组织目标一致性、并恢复干系人信心的机会。将关切作为风险记录(A)承认问题但未主动解决。安排一对一审查会议(C)可能有用但需发起人协调,直接性较弱。无视关切(D)对有影响力的干系人不当,并有项目失败风险。 | Tras una reciente reunión de revisión de estado, el director del proyecto se da cuenta de que un interesado influyente no tiene claro el propósito y los beneficios del proyecto. En consecuencia, el interesado ha cuestionado la viabilidad de continuar con el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación para abordar la situación? | Registrar los comentarios del interesado en el registro de riesgos como una amenaza de alto impacto para la finalización del proyecto | Considerar las preocupaciones del interesado y revisar el acta de constitución del proyecto con el patrocinador. | Hablar con el patrocinador para averiguar si el interesado aceptaría una sesión de revisión individual | Tomar nota de las preocupaciones del interesado pero ignorarlas en cuanto a las actividades del proyecto. |  | Cuando un interesado influyente cuestiona la viabilidad del proyecto debido a un propósito y beneficios poco claros, el director del proyecto debe considerar sus preocupaciones y revisar el acta de constitución con el patrocinador. El acta autoriza formalmente el proyecto y documenta su propósito, objetivos y roles de interesados. Revisarla juntos brinda la oportunidad de aclarar malentendidos, reafirmar la alineación con los objetivos organizacionales y restaurar la confianza del interesado. Registrar como riesgo (A) reconoce el problema pero no lo resuelve proactivamente. Una sesión individual (C) puede ser útil pero requiere coordinación del patrocinador y es menos directa. Ignorar las preocupaciones (D) es inapropiado para un interesado influyente y arriesga el fracaso. | 最近のステータスレビュー会議の後、プロジェクトマネージャーは影響力のあるステークホルダーがプロジェクトの目的と便益を理解していないことに気づきました。その結果、そのステークホルダーはプロジェクト継続の妥当性を疑問視しています。プロジェクトマネージャーが次に取るべき対応は何ですか? | ステークホルダーのコメントをプロジェクト完了に対する高影響の脅威としてリスク登録簿に記録する | ステークホルダーの懸念を考慮し、プロジェクトスポンサーとプロジェクト憲章をレビューする。 | プロジェクトスポンサーと話し、ステークホルダーが1対1のレビューセッションに同意するか確認する | ステークホルダーの懸念をメモするが、プロジェクト活動には反映しない。 |  | 影響力のあるステークホルダーが目的・便益が不明確であるとしてプロジェクトの妥当性を疑問視している場合、プロジェクトマネージャーは懸念を考慮し、スポンサーとプロジェクト憲章をレビューすべきです。憲章はプロジェクトを正式に承認し、目的、目標、ステークホルダーの役割を文書化します。一緒にレビューすることで誤解の解消、組織目標との整合の再確認、信頼の回復の機会となります。リスクとして記録(A)するのは問題を認識するが能動的解決にならない。1対1レビュー(C)は有用だがスポンサーの調整が必要で直接的ではない。懸念を無視(D)するのは影響力あるステークホルダーには不適切でプロジェクト失敗のリスクとなる。
248 | 项目发起人最近要求供应商开始采用混合方法。作为回应,供应商为该项目聘请了一位有敏捷经验的项目经理。该项目经理需要做什么以使团队能够以协作方式工作? | 分配时间来辅导团队。 | 更新问题日志。 | 向项目管理办公室(PMO)请求一支辅导团队。 | 识别任何培训差距 |  | 当一家供应商为混合项目聘请有敏捷经验的项目经理时,项目经理的首要任务应是分配时间辅导团队在混合环境中协作工作。这包括解释该方法的好处和挑战、提供指导和反馈、引导团队会议和回顾会议、解决冲突。辅导可以培养有效混合交付所需的技能和心态。更新问题日志(B)是被动的,不能解决团队发展。向PMO请求辅导团队(C)将PM的领导责任外包。识别培训差距(D)是有用的,但属于更广泛的辅导和团队发展工作的一部分。 | El patrocinador del proyecto solicitó recientemente que un proveedor comenzara a trabajar hacia la adopción de un enfoque híbrido. En respuesta, el proveedor contrató a un director de proyecto experimentado en ágil para el proyecto. ¿Qué necesita hacer ese director del proyecto para que el equipo trabaje de manera colaborativa? | Asignar tiempo para mentorizar al equipo. | Actualizar el registro de incidentes. | Solicitar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) un equipo de mentores. | Identificar cualquier brecha de capacitación |  | Cuando un proveedor contrata a un director de proyecto experimentado en ágil para un proyecto híbrido, su prioridad debe ser asignar tiempo para mentorizar al equipo en el trabajo colaborativo en un entorno híbrido. Esto incluye explicar beneficios y retos del enfoque, dar orientación y retroalimentación, facilitar reuniones y retrospectivas, y resolver conflictos. La mentoría desarrolla las habilidades y la mentalidad necesarias para una entrega híbrida efectiva. Actualizar el registro de incidentes (B) es reactivo y no aborda el desarrollo del equipo. Solicitar mentores a la PMO (C) externaliza el liderazgo del director del proyecto. Identificar brechas de capacitación (D) es útil pero es parte del esfuerzo más amplio de mentoría. | プロジェクトスポンサーは最近、ベンダーにハイブリッドアプローチの採用を進めるよう要請しました。これに応じて、ベンダーはプロジェクトのためにアジャイル経験のあるプロジェクトマネージャーを雇いました。チームが協働的に働くためにそのプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームをメンタリングするための時間を確保する。 | 課題ログを更新する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)にメンターチームを要請する。 | トレーニングのギャップを特定する |  | ベンダーがハイブリッドプロジェクトにアジャイル経験のあるプロジェクトマネージャーを雇った場合、PMはまずハイブリッド環境での協働作業についてチームをメンタリングする時間を確保すべきです。これにはアプローチの利点・課題の説明、ガイダンスとフィードバックの提供、チームミーティングとレトロスペクティブのファシリテーション、対立の解消が含まれます。メンタリングは効果的なハイブリッド納品に必要なスキルとマインドセットを育てます。課題ログの更新(B)は受動的で、チームの成長に対処しません。PMOにメンターチームを要請(C)することは、PMのリーダーシップ責任を外部に委ねます。トレーニングギャップの特定(D)は有用ですが、より広範なメンタリング活動の一部です。
249 | 一位项目经理在客户方就一份成本可偿付合同开展工作。在项目执行期间,项目经理注意到缺少一项主要可交付成果。项目经理向卖方提出此事,但卖方告知项目经理该可交付成果不属于合同范围。项目经理记得在招标过程中曾就该可交付成果进行过协商并达成一致,但在合同中找不到。项目经理应该做什么? | 查看该可交付成果是否在工作说明书(SOW)中有所描述 | 请求变更合同以增加该可交付成果 | 终止合同并启动收尾流程 | 将该可交付成果加入需求跟踪矩阵 |  | 当卖方声称某可交付成果不在合同范围内,而项目经理记得曾协商过该项时,项目经理应查看该可交付成果是否在工作说明书(SOW)中有所描述。SOW记录项目范围、可交付成果、验收标准和约束条件,通常是合同协议的一部分。如果该可交付成果存在于SOW中,即构成卖方的合同义务。请求变更合同(B)在未先核查现有合同文件之前为时过早。将其加入需求跟踪矩阵(D)不能确立合同义务。终止合同(C)是极端且不相称的反应。 | Un director de proyecto trabaja en un contrato de costos reembolsables del lado del cliente. Durante la ejecución del proyecto, el director nota que falta un entregable importante. El director plantea esto al vendedor, pero el vendedor le indica que el entregable no es parte del contrato. El director recuerda haberlo negociado y acordado durante la licitación, pero no lo encuentra en el contrato. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Verificar si el entregable está descrito en el enunciado del trabajo (SOW) | Solicitar un cambio en el contrato para agregar el entregable | Rescindir el contrato y comenzar el proceso de cierre | Agregar este entregable a la matriz de trazabilidad de requisitos |  | Cuando un vendedor afirma que un entregable no es parte del contrato a pesar de que el director del proyecto recuerda haberlo negociado, el director debe verificar si el entregable está descrito en el enunciado del trabajo (SOW). El SOW documenta alcance, entregables, criterios de aceptación y restricciones, y suele formar parte del acuerdo contractual. Si el entregable existe en el SOW, constituye una obligación contractual del vendedor. Solicitar un cambio en el contrato (B) es prematuro sin verificar primero los documentos existentes. Agregarlo a la matriz de trazabilidad (D) no establece la obligación contractual. Rescindir el contrato (C) es una respuesta extrema y desproporcionada. | プロジェクトマネージャーが顧客側でコスト精算契約のプロジェクトを担当しています。プロジェクト実行中、PMは主要な成果物が欠けていることに気づきました。PMがベンダーに指摘すると、ベンダーは「その成果物は契約の対象ではない」と主張します。PMは入札時に交渉して合意した記憶がありますが、契約書には記載が見つかりません。PMは何をすべきですか? | 成果物が作業範囲記述書(SOW)に記載されているか確認する | 成果物を追加するため契約変更を要求する | 契約を解除し終結プロセスを開始する | この成果物を要件トレーサビリティマトリクスに追加する |  | ベンダーが成果物は契約の対象外と主張するが、PMが交渉した記憶がある場合、まず成果物がSOW(作業範囲記述書)に記載されているか確認すべきです。SOWはプロジェクトのスコープ、成果物、受入基準、制約を文書化したもので、通常契約の一部となります。SOWに記載があれば、それはベンダーの契約上の義務を構成します。契約変更要求(B)は既存契約書を確認する前では早計です。要件トレーサビリティマトリクスへの追加(D)では契約義務にはなりません。契約解除(C)は極端で不釣り合いな対応です。
250 | 五个敏捷团队共同开发一个产品,最近进行了发布计划。在项目中期,每个团队都显示其进度按计划进行。当所有团队在产品级别集成时,发现了许多集成问题。整体产品发布进度下降,预测显示无法完成已承诺的内容。项目经理应该有什么不同的做法? | 为团队安排关于集成概念和建议工具的在线会议 | 组建一个独立的质量保证团队,在每个冲刺结束时测试来自每个团队的所有项目 | 定期开展Scrum of Scrums帮助团队消除障碍 | 确保工作的频繁和持续集成,以获得早期反馈和持续学习 |  | 当五个敏捷团队个体进度正常但产品级集成出现许多问题时,项目经理本应确保工作的频繁和持续集成,以获得早期反馈和持续学习。持续集成可以及早发现问题。安排在线集成会议(A)是教育性的,但不能确保实践。组建独立QA团队(B)制造孤岛。开展Scrum of Scrums(C)有助于协调,但不直接解决集成问题。 | Cinco equipos ágiles trabajan juntos en un producto y recientemente realizaron la planificación de la liberación. A mitad del proyecto, cada equipo mostraba que su progreso iba según lo planificado. Cuando todos los equipos se integraron a nivel de producto, se observaron muchos problemas de integración. El progreso general de la liberación disminuyó y las predicciones muestran que no se podrá completar el contenido comprometido. ¿Qué debería haber hecho diferente el director del proyecto? | Organizar una sesión en línea sobre el concepto de integración y herramientas sugeridas a los equipos | Formar un equipo separado de aseguramiento de calidad para probar todos los elementos provenientes de cada equipo al final de cada sprint | Realizar un Scrum of Scrums periódicamente para ayudar a los equipos a eliminar impedimentos | Asegurar la integración frecuente y continua del trabajo para obtener retroalimentación temprana y aprendizaje continuo |  | Cuando cinco equipos ágiles muestran progreso individual pero la integración a nivel de producto revela muchos problemas, el director del proyecto debería haber asegurado la integración frecuente y continua del trabajo para obtener retroalimentación temprana y aprendizaje continuo. La integración continua detecta problemas a tiempo. Organizar una sesión en línea (A) educa pero no asegura la práctica. Formar un equipo de QA separado (B) crea silos. Realizar Scrum of Scrums (C) ayuda a la coordinación pero no aborda directamente la integración. | 5つのアジャイルチームが共同で製品を開発しており、最近リリースプランニングを行いました。プロジェクト中盤、各チームは進捗が順調であることを示していました。しかし全チームが製品レベルで統合した際、多くの統合問題が観察されました。リリース全体の進捗は低下し、予測ではコミット内容を達成できない見通しです。プロジェクトマネージャーは何を違うやり方ですべきだったでしょうか? | 統合の概念と推奨ツールについてチーム向けのオンラインセッションを開催する | 各スプリント終了時に各チームの成果物を検証する独立したQAチームを編成する | チームが障害を取り除けるよう、定期的にScrum of Scrumsを実施する | 早期のフィードバックと継続的学習を得るため、作業の頻繁かつ継続的な統合を確保する |  | 5つのアジャイルチームが個別には進捗しているが、製品レベルの統合で多くの問題が露呈する場合、PMは作業の頻繁かつ継続的な統合を確保し、早期のフィードバックと継続的学習を得るべきでした。継続的インテグレーションは問題を早期に検出します。オンラインセッション開催(A)は教育的だが実践は保証しません。独立QAチームの編成(B)はサイロを生みます。Scrum of Scrums(C)は調整に役立ちますが統合の直接的解決にはなりません。
251 | 一个项目因外部业务影响而启动。在项目过程中,项目开始时考虑的某些业务参数发生了变化。项目经理应该做什么? | 请管理层相应地更新项目需求。 | 告知管理层已商定的范围不能更改。 | 告知团队不要接受任何变更,因为这涉及大量返工。 | 请求只更新新增需求,因为其他变更涉及返工。 |  | 当外部业务影响导致项目启动时所考虑的参数发生变化时,项目经理应请管理层相应地更新项目需求。适应变化的业务条件可以保持项目的相关性。告知管理层范围不能更改(B)过于僵化。因返工而不接受变更(C)忽视了业务需要。仅请求更新新需求(D)会形成不完整的图景。 | Un proyecto se inició debido a una influencia de negocio externa. Durante el transcurso del proyecto, algunos de los parámetros de negocio considerados al inicio han cambiado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar a la dirección que actualice los requisitos del proyecto en consecuencia. | Informar a la dirección que el alcance acordado no puede cambiarse. | Informar al equipo que no acepte cambios, ya que implican retrabajo significativo. | Solicitar la actualización solo de los nuevos requisitos, ya que otros cambios implican retrabajo. |  | Cuando influencias de negocio externas cambian parámetros considerados en el inicio del proyecto, el director debe solicitar a la dirección que actualice los requisitos en consecuencia. Adaptarse a las condiciones de negocio cambiantes mantiene la relevancia del proyecto. Informar que el alcance no puede cambiar (B) es rígido. No aceptar cambios por retrabajo (C) ignora las necesidades del negocio. Solicitar solo nuevos requisitos (D) crea una imagen incompleta. | 外部のビジネス影響により開始されたプロジェクトがあります。プロジェクトの過程で、開始時に考慮されたビジネスパラメータの一部が変化しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 経営陣にプロジェクト要件をそれに応じて更新するよう依頼する。 | 合意済みのスコープは変更できないと経営陣に伝える。 | 大幅な手戻りを伴うため、変更を受け入れないようチームに指示する。 | 他の変更は手戻りを伴うため、新規要件のみ更新するよう依頼する。 |  | 外部ビジネス影響により立ち上げ時に考慮したパラメータが変化した場合、PMは経営陣に要件の更新を依頼すべきです。変化するビジネス条件に適応することはプロジェクトの妥当性を保ちます。スコープ変更不可と伝える(B)は硬直的です。手戻りを理由に変更を拒否(C)するのはビジネスニーズを無視します。新規要件のみ更新(D)では不完全な絵になります。
252 | 在每日检查会议中,一位团队成员告知项目团队,将要使用的某个组件的许可证将在几个月后到期。许可费用相当可观。项目经理接下来应该做什么? | 提出变更请求以确保续订。 | 在待办列表中增加一个spike以研究替代设计。 | 将许可问题升级给产品负责人。 | 评估不续订许可证的影响。 |  | 当一位团队成员报告关键组件的许可证即将到期且续订成本可观时,项目经理应首先评估不续订许可证的影响。该评估涵盖风险、成本、潜在延迟以及是否有可行替代方案,从而为是否续订或寻求其他选项的决策提供信息。提出变更请求以确保续订(A)在了解全面影响之前为时过早。增加一个spike以研究替代设计(B)在评估情况之前就假定需要替代方案。升级给产品负责人(C)在PM自己尚未了解影响之前就委派了评估。 | En la reunión diaria, un miembro del equipo informa al equipo del proyecto que las licencias de uno de los componentes que se utilizará caducarán en un par de meses. El costo de las licencias es significativo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Plantear una solicitud de cambio para asegurar la renovación. | Añadir un spike a la lista pendiente para un diseño alternativo. | Escalar el tema de la licencia al dueño del producto. | Evaluar el impacto de la no renovación de la licencia. |  | Cuando un miembro del equipo informa que las licencias de un componente crítico expirarán pronto con costos significativos, el director debe primero evaluar el impacto de la no renovación. Esta evaluación cubre riesgos, costos, posibles retrasos y la disponibilidad de alternativas viables, informando la decisión sobre renovar o buscar otras opciones. Plantear una solicitud de cambio para renovar (A) es prematuro sin entender el impacto completo. Añadir un spike (B) asume que las alternativas son necesarias antes de evaluar. Escalar al dueño del producto (C) delega la evaluación sin que el director comprenda primero las implicaciones. | デイリーチェックインで、あるチームメンバーがプロジェクトチームに、使用予定のあるコンポーネントのライセンスが数カ月以内に失効することを伝えました。ライセンス費用は相当な金額です。プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何ですか? | 更新を確保するため変更要求を提出する。 | 代替設計のためバックログにスパイクを追加する。 | ライセンスの問題をプロダクトオーナーにエスカレートする。 | ライセンス未更新の影響を評価する。 |  | 重要コンポーネントのライセンスがまもなく失効しコストも大きい場合、PMはまず未更新の影響を評価すべきです。この評価ではリスク、コスト、潜在的遅延、代替案の有無を検討し、更新するか他の選択肢を取るかの判断材料とします。更新確保のため変更要求(A)を提出するのは全体影響を理解する前では早計です。代替設計のスパイク追加(B)は評価前に代替案を前提としています。プロダクトオーナーへのエスカレーション(C)はPM自身が影響を理解する前に評価を委ねることになります。
253 | 一位项目经理正在使用敏捷方法。在冲刺计划会议期间,产品负责人将一个待办项标记为高业务价值且易于实施。然而,其他团队成员发现该项与另一个被标记为低业务价值且高复杂度的待办项之间存在高度依赖关系。项目经理应该做什么以支持待办列表的优先级排序? | 支持团队将这两个项目移到下一个冲刺,届时团队会有更多了解。 | 促进讨论,直到团队就这两个项目达成一致。 | 在本冲刺中优先处理被标记为高业务价值且低复杂度的项。 | 优先处理被标记为依赖项、低业务价值且高复杂度的项。 |  | 当一个高业务价值、低复杂度的待办项与一个低业务价值、高复杂度的项存在高度依赖关系时,项目经理应促进讨论,直到团队就两项达成一致。这种协作方式确保团队综合考虑业务价值、复杂度和依赖关系,做出明智的优先级决策。支持团队推迟两项(A)不必要地延迟价值交付。仅优先高业务价值项(C)忽视关键依赖关系。仅优先依赖项(D)在没有团队共识的情况下牺牲业务价值。 | Un director de proyecto utiliza un enfoque ágil. Durante la reunión de planificación del sprint, el dueño del producto marcó un elemento de la lista pendiente como de alto valor de negocio y fácil de implementar. Sin embargo, los demás miembros identificaron una alta dependencia entre este elemento y otro marcado como de bajo valor de negocio y alta complejidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para apoyar la priorización de la lista pendiente? | Apoyar al equipo para mover ambos elementos al próximo sprint cuando el equipo tenga más información. | Facilitar la discusión hasta que el equipo llegue a un acuerdo sobre los dos elementos. | Priorizar el elemento marcado como de alto valor de negocio y baja complejidad para este sprint. | Priorizar el elemento marcado como dependencia con bajo valor de negocio y alta complejidad. |  | Cuando un elemento de alto valor de negocio y baja complejidad tiene alta dependencia con otro de bajo valor y alta complejidad, el director del proyecto debe facilitar la discusión hasta que el equipo llegue a un acuerdo sobre ambos. Este enfoque colaborativo asegura que el equipo considere valor, complejidad y dependencias para una priorización informada. Posponer ambos (A) retrasa innecesariamente la entrega de valor. Priorizar solo el de alto valor (C) ignora la dependencia crítica. Priorizar solo la dependencia (D) sacrifica valor sin consenso del equipo. | プロジェクトマネージャーがアジャイルアプローチを採用しています。スプリントプランニング中、プロダクトオーナーがあるバックログ項目をビジネス価値が高く実装が容易と分類しました。しかし他のチームメンバーは、その項目と「ビジネス価値が低く複雑度が高い」とされた別の項目との間に高い依存関係があることに気づきました。バックログの優先順位付けを支援するためにPMは何をすべきですか? | より多くの情報が得られる次のスプリントに両項目を移すようチームを支援する。 | チームが2項目について合意に至るまで議論をファシリテートする。 | ビジネス価値が高く複雑度が低い項目を今スプリントで優先する。 | ビジネス価値が低く複雑度が高い依存項目を優先する。 |  | ビジネス価値が高く低複雑度の項目が、低価値・高複雑度の項目に強く依存している場合、PMはチームが両項目について合意するまで議論をファシリテートすべきです。この協働的アプローチによりチームは価値、複雑度、依存関係を総合的に検討し、情報に基づく優先順位付けが可能になります。両項目を先送り(A)するのは価値提供を不必要に遅らせます。高価値項目だけを優先(C)するのは重要な依存関係を無視します。依存項目のみ優先(D)するのはチームの合意なくビジネス価値を犠牲にします。
254 | 一个项目需要为多条产品线规划一个分阶段的方法,每个阶段结束时设置一个评审关口。为确保该混合交付方式的一致性,项目经理应该做什么? | 请项目管理办公室(PMO)审查初始计划 | 就高层可交付成果和需求获得干系人的同意。 | 请主题专家(SME)为每个阶段提供详细计划。 | 在启动阶段就承诺一份详细的全局计划。 |  | 在为多条产品线规划带评审关口的分阶段混合交付方法时,项目经理应就高层可交付成果和需求获得干系人的同意。干系人的对齐确保各阶段间的一致性。请PMO审查(A)是委托规划。请SME提供详细阶段计划(C)为时过早。在启动阶段承诺详细全局计划(D)对混合交付过于僵化。 | Un proyecto debe estructurarse como un enfoque por fases para múltiples líneas de productos con una compuerta de revisión al final de cada fase. Para asegurar la consistencia en esta entrega híbrida, ¿qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) que revise el plan inicial | Obtener acuerdo de los interesados sobre los entregables y requisitos de alto nivel. | Pedir a los expertos en la materia (SME) que proporcionen un plan detallado para cada fase. | Comprometerse a un plan global detallado desde la fase de inicio. |  | Al estructurar un enfoque por fases para múltiples líneas de productos con compuertas de revisión en una entrega híbrida, el director del proyecto debe obtener acuerdo de los interesados sobre los entregables y requisitos de alto nivel. La alineación de los interesados asegura consistencia entre fases. Solicitar revisión a la PMO (A) delega la planificación. Pedir planes detallados a los SMEs (C) es prematuro. Comprometerse a un plan global detallado desde el inicio (D) es demasiado rígido para la entrega híbrida. | 複数の製品ラインに対して、各フェーズ終了時にレビューゲートを設けるフェーズ型アプローチでプロジェクトを進める必要があります。このハイブリッド型納品の一貫性を確保するため、PMは何をすべきですか? | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)に初期計画のレビューを依頼する | ハイレベルな成果物と要件についてステークホルダーの合意を得る。 | 各フェーズの詳細計画をSME(主題専門家)に依頼する。 | 立ち上げ段階から詳細なグローバル計画にコミットする。 |  | 複数の製品ラインに対しレビューゲート付きのフェーズ型ハイブリッド納品を構築する場合、PMはハイレベル成果物と要件についてステークホルダーの合意を得るべきです。ステークホルダーの整合がフェーズ間の一貫性を保証します。PMOにレビュー依頼(A)するのは計画の委任です。SMEに詳細フェーズ計画依頼(C)は早計です。立ち上げ段階での詳細グローバル計画コミット(D)はハイブリッド納品には硬直的すぎます。
255 | 在项目执行期间,一个全球项目团队使用视频会议工具支持每日会议。然而,在这些会议中,只有少数团队成员积极参与。结果发生了许多误解。项目经理应该做什么以解决这一问题? | 使用轮询签到方式主持会议,使所有参与者都有机会发言 | 确定一位团队代表在每日会议上发言并分享团队进展 | 查看会议的基本规则,以审查与团队成员的初始约定 | 与未在每日会议上发言的团队成员预约一对一会议以获取他们的进展 |  | 当在视频会议中只有少数成员积极参与并造成误解时,项目经理应使用轮询签到的方式主持会议,使所有参与者都有机会发言。结构化参与确保每个人的声音都能被听到。指定一位代表(B)反而进一步限制了参与。检查基本规则(C)是审查约定但不一定改变行为。预约一对一会议(D)私下收集进展但无法改善会议动态。 | Durante la ejecución del proyecto, un equipo global utilizaba una herramienta de videoconferencia para las reuniones diarias. Sin embargo, en estas reuniones solo unos pocos miembros participaban activamente. Como resultado, se produjeron muchos malentendidos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar este problema? | Usar rondas de participación para facilitar la reunión de modo que todos los participantes tengan la oportunidad de hablar | Identificar a un representante del equipo para hablar durante la reunión diaria y compartir las actualizaciones | Revisar las reglas básicas de la reunión para revisar el acuerdo inicial con los miembros del equipo | Reservar reuniones individuales con los miembros que no hablan durante las reuniones diarias para obtener sus actualizaciones |  | Cuando solo unos pocos miembros participan activamente en las videoconferencias provocando malentendidos, el director del proyecto debe usar rondas de participación para facilitar las reuniones de modo que todos tengan la oportunidad de hablar. La participación estructurada asegura que todas las voces se escuchen. Identificar un representante (B) limita aún más la participación. Revisar las reglas básicas (C) revisa los acuerdos pero puede no cambiar el comportamiento. Reservar reuniones individuales (D) recoge actualizaciones en privado pero no mejora la dinámica de la reunión. | プロジェクト実行中、グローバルプロジェクトチームはデイリーミーティングをビデオ会議ツールでサポートしていました。しかしこれらの会議では、積極的に参加するのは少数のメンバーだけで、結果として多くの誤解が生じました。この問題に対処するためPMは何をすべきですか? | ラウンドロビン形式のチェックインでミーティングを進行し、全員が発言機会を得られるようにする | チームの代表者を1名指名し、デイリーミーティングで発言してチームの状況を共有させる | ミーティングのグラウンドルールを確認し、チームメンバーとの初期合意をレビューする | デイリーで発言していないメンバーと1対1のミーティングを設定し、進捗を聞き取る |  | ビデオ会議で少数のメンバーしか発言せず誤解が生じている場合、PMはラウンドロビン形式のチェックインで会議を進行し、全員に発言機会を与えるべきです。構造化された参加方法によりすべての声が確実に聞かれます。代表者を1名指定(B)するのは参加をさらに制限します。グラウンドルールの確認(C)は合意の見直しですが行動変容にはつながらないかもしれません。1対1ミーティング(D)は個別の進捗収集にはなりますが会議のダイナミクスは改善しません。
256 | 一位项目经理安排团队成员两人一组共同处理大量技术报告。项目经理有时注意到团队之间没有正确分享重要信息。这导致了交付延迟,并最终导致项目无法完成。该问题的根本原因是什么? | 向团队成员配对的任务分配不当 | 实施过程中应用了不正确的沟通技术 | 由于团队成员两人一组工作而失去了团队凝聚力 | 团队成员缺乏文档规划方面的培训 |  | 项目失败的根本原因是实施过程中应用了不正确的沟通技术。当成对工作的团队成员之间未能正确分享重要信息时,这表明沟通方式存在问题——而不是配对结构本身。有效的沟通方法对于让所有团队成员保持一致和知情至关重要。任务分配不当(A)涉及工作分配,而非信息流动。团队凝聚力丧失(C)错误地归咎于结构而非沟通方式。文档培训缺乏(D)可能有影响,但相对于沟通技术失败是次要的。 | Un director de proyecto asignó miembros del equipo a trabajar en parejas en una gran cantidad de informes técnicos. En ocasiones, el director notó que la información importante no se compartía correctamente entre el equipo. Esto provocó retrasos en la entrega y, en última instancia, el fracaso del proyecto. ¿Cuál es la causa raíz de este problema? | Asignación inadecuada de tareas a las parejas de miembros del equipo | Técnicas de comunicación incorrectas aplicadas durante la implementación | Se perdió la cohesión del equipo porque los miembros trabajaron en parejas | Falta de capacitación de los miembros del equipo en planificación de documentación |  | La causa raíz del fracaso es la aplicación de técnicas de comunicación incorrectas durante la implementación. Cuando la información importante no se comparte correctamente entre los miembros que trabajan en parejas, indica una falla en cómo se realizó la comunicación, no en la estructura de emparejamiento. Los métodos efectivos de comunicación son esenciales para mantener a todos alineados e informados. La asignación inadecuada de tareas (A) se refiere a la distribución del trabajo, no al flujo de información. La pérdida de cohesión por trabajar en parejas (C) culpa erróneamente a la estructura. La falta de capacitación en documentación (D) puede contribuir, pero es secundaria al fallo fundamental de la comunicación. | PMがチームメンバーを2人1組で大量の技術レポートに取り組ませました。PMは重要な情報がチーム内で適切に共有されていないことに時々気づきました。これが納品遅延を引き起こし、最終的にプロジェクト失敗に至りました。この問題の根本原因は何ですか? | チームメンバーのペアへのタスク割当が不適切だった | 実装中に不適切なコミュニケーション手法が用いられた | メンバーがペアで作業したことによりチームの結束が失われた | ドキュメンテーション計画に関するチームメンバーの研修不足 |  | プロジェクト失敗の根本原因は、実装中に不適切なコミュニケーション手法が用いられたことです。ペア作業中のメンバー間で重要情報が適切に共有されないのは、コミュニケーションの実施方法に問題があったことを示し、ペア構造そのものではありません。効果的なコミュニケーション手法は全員の整合と情報共有に不可欠です。タスク割当の不適切さ(A)は作業分配に関するもので情報フローではありません。ペア作業による結束喪失(C)は誤って構造のせいにしています。ドキュメント研修不足(D)は関連はするが、コミュニケーション手法の失敗より副次的です。
257 | 一位产品负责人不经常出席演示仪式。结果,演示仪式不断被重新安排,工作受到多方面影响。项目经理认为产品负责人对项目不够投入。项目经理本应做什么以避免这种情况? | 定义一系列外部审计,以便将这种情况暴露给项目发起人 | 请另一位产品负责人代表该产品负责人出席演示 | 设定完成定义(DoD),如未另行说明则视为工作完成 | 与产品负责人就适当的项目治理层级达成一致 |  | 正确答案是 D。产品负责人缺席演示，说明对角色和参与的期望不明确。如果事先就治理达成一致，包括产品负责人的职责和决策权，就能明确这些期望。外部审计（A）具有惩罚性，由另一位产品负责人代替（B）会削弱该角色，默认视为完成（C）则取消了产品负责人的验收职责。 | Un dueño de producto no asiste regularmente a las ceremonias de demostración. Como resultado, las ceremonias se reprograman constantemente y el trabajo se ve afectado de varias maneras. El director del proyecto cree que el dueño del producto no está comprometido con el proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Definir un conjunto de auditorías externas que puedan exponer esta situación al patrocinador del proyecto | Pedir a otro dueño del producto que asista a las demostraciones en nombre del dueño del producto | Establecer una definición de hecho (DoD) que considere el trabajo como hecho si no se especifica lo contrario | Acordar con el dueño del producto los niveles apropiados de gobierno del proyecto |  | La respuesta correcta es D. La ausencia del dueño del producto en las demostraciones indica expectativas poco claras sobre roles y participación. Acordar desde el inicio la gobernanza, incluidas sus responsabilidades y derechos de decisión, habría fijado esas expectativas. Las auditorías externas (A) son punitivas, sustituirlo por otro dueño del producto (B) debilita el rol y dar el trabajo por terminado por defecto (C) elimina su responsabilidad de aceptación. | あるプロダクトオーナーがデモセレモニーに定期的に参加していません。その結果、デモセレモニーは絶えず再スケジュールされ、業務にさまざまな影響が出ています。PMはプロダクトオーナーがプロジェクトにコミットしていないと考えています。この状況を避けるためにPMが本来すべきだったことは何ですか? | この状況をプロジェクトスポンサーに露呈させる外部監査を定義する | 別のプロダクトオーナーに代理でデモに参加してもらう | 別段の指定がなければ作業を完了とみなす完了の定義(DoD)を設定する | 適切なプロジェクトガバナンスレベルについてプロダクトオーナーと合意する |  | 正解は D。プロダクトオーナーがデモに参加しないのは、役割と参加に関する期待が明確でないことを示している。プロダクトオーナーの責任と意思決定権を含むガバナンスに事前に合意していれば、その期待は明確になっていた。外部監査（A）は懲罰的で、別のプロダクトオーナーに代理させる（B）と役割が弱まり、既定で完了とみなす（C）とプロダクトオーナーの受入責任がなくなる。
258 | 一位项目经理被聘请来协调一个正在进行的项目。据公司CEO反映,最大的问题是变更请求流程一直由对项目进度和预算缺乏明确信息的经理处理。这些信息一直不一致,并由财务、风险和职能领域的主题专家(SME)处理。项目经理应该做什么来控制这种情况? | 审查项目章程中定义的范围 | 重新定义沟通管理计划 | 在项目风险登记册中记录该风险 | 制定一份整合的变更管理计划 |  | 当变更请求流程一直由缺乏明确项目信息的经理不一致地处理时,项目经理应制定一份整合的变更管理计划。这建立明确的流程、角色(包括变更控制委员会的职责)、评估标准、批准程序和所有变更请求的跟踪机制。审查章程范围(A)提供高层次概览但缺乏流程细节。重新定义沟通计划(B)解决信息共享但不解决变更流程。记录风险(C)未解决系统性流程问题。 | Un director de proyecto ha sido contratado para ayudar a coordinar un proyecto en curso. Históricamente, el mayor problema según el director ejecutivo de la empresa es que el proceso de solicitudes de cambio ha sido manejado por gerentes que no tenían información clara sobre el cronograma y el presupuesto del proyecto. Esta información ha sido inconsistente y manejada por finanzas, riesgo y expertos funcionales en la materia (SME). ¿Qué debería hacer el director del proyecto para controlar esta situación? | Revisar el alcance definido en el acta de constitución del proyecto | Redefinir el plan de gestión de las comunicaciones | Documentar el riesgo en el registro de riesgos del proyecto | Desarrollar un plan integrado de gestión de cambios |  | Cuando el proceso de solicitudes de cambio ha sido manejado de forma inconsistente por gerentes sin información clara, el director del proyecto debe desarrollar un plan integrado de gestión de cambios. Esto establece procesos claros, roles (incluidas las responsabilidades del comité de control de cambios), criterios de evaluación, procedimientos de aprobación y mecanismos de seguimiento. Revisar el alcance del acta (A) ofrece una visión general pero sin detalles de proceso. Redefinir el plan de comunicaciones (B) aborda el intercambio de información pero no el proceso de cambios. Documentar el riesgo (C) no aborda el problema sistémico. | PMが進行中のプロジェクトの調整を支援するために雇われました。会社CEOによれば、最大の問題は、プロジェクトのスケジュールや予算に関する明確な情報を持たないマネージャーたちが変更要求プロセスを処理してきたことです。情報は一貫性に欠け、財務・リスク・機能領域のSMEが個別に扱ってきました。この状況を制御するためにPMは何をすべきですか? | プロジェクト憲章で定義されたスコープをレビューする | コミュニケーションマネジメント計画を再定義する | プロジェクトリスク登録簿にリスクを記録する | 統合的な変更マネジメント計画を策定する |  | 明確なプロジェクト情報を持たないマネージャーたちにより変更要求プロセスが一貫性なく処理されてきた場合、PMは統合的な変更マネジメント計画を策定すべきです。これは明確なプロセス、役割(変更管理委員会の責任を含む)、評価基準、承認手続き、すべての変更要求の追跡メカニズムを確立します。憲章のスコープレビュー(A)は概要を提供しますがプロセス詳細にはなりません。コミュニケーション計画再定義(B)は情報共有を扱いますが変更プロセスには対応しません。リスク文書化(C)は体系的プロセスの問題に対処しません。
259 | 一位项目发起人对一项重要项目可能错过商定的交付期限感到不满。发起人请项目经理检查项目团队是否有什么办法可以按时交付。项目经理应该首先做什么? | 与团队合作以确保项目按时交付 | 增加项目团队资源以维持时间表 | 进行模拟以确定确保按时交付的最佳前进方式 | 缩减范围以按时交付 |  | 当发起人询问对于一个有错过期限风险的重要项目,团队是否能按时交付时,项目经理应首先进行模拟以确定最佳前进方式。进度分析、假设情景分析和关键路径评估提供基于证据的选项。与团队合作交付(A)过于笼统。增加资源(B)在没有分析的情况下未必有效。缩减范围(D)应在可行性评估之后,而非之前。 | Un patrocinador del proyecto está molesto porque un proyecto vital podría no cumplir con un plazo de entrega acordado. El patrocinador pide al director del proyecto que verifique si el equipo puede hacer algo para entregar a tiempo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Trabajar con el equipo para asegurar que el proyecto se entregue a tiempo | Aumentar los recursos del equipo del proyecto para mantener el cronograma | Realizar simulaciones para determinar el mejor camino a seguir y asegurar la entrega oportuna | Reducir el alcance para entregar a tiempo |  | Cuando el patrocinador pregunta si el equipo puede entregar a tiempo un proyecto vital en riesgo de incumplir su plazo, el director del proyecto debe primero realizar simulaciones para determinar el mejor camino a seguir. El análisis del cronograma, los escenarios qué-pasa-si y la evaluación de la ruta crítica brindan opciones basadas en evidencia. Trabajar con el equipo (A) es demasiado genérico. Aumentar los recursos (B) puede no ser efectivo sin análisis. Reducir el alcance (D) debe seguir, no preceder, una evaluación de viabilidad. | プロジェクトスポンサーは、重要なプロジェクトが合意済みの納期に間に合わない可能性があると不満を抱いています。スポンサーはPMに、納期に間に合わせるためにチームができることがあるか確認するよう依頼しました。PMがまずすべきことは何ですか? | チームと協力してプロジェクトが期限内に納品されるようにする | スケジュール維持のためプロジェクトチームのリソースを増やす | 期限内納品の最適経路を判断するためシミュレーションを実施する | 期限内納品のためスコープを削減する |  | スポンサーが納期に間に合うかを尋ねる重要プロジェクトでは、PMはまずシミュレーションを実施し最善の進め方を判断すべきです。スケジュール分析、What-Ifシナリオ、クリティカルパス評価が根拠あるオプションを提供します。チームとの協働(A)は漠然としすぎ。リソース増加(B)は分析なしでは効果が不確か。スコープ削減(D)は実現可能性評価の後に行うべきで、前ではありません。
260 | 一位项目经理被项目发起人指示起草项目章程。项目发起人请项目经理让一位特定的干系人参与,以提供必要的资源。然而,该干系人拒绝参与,因为该干系人认为使用项目可交付成果没有任何益处。项目经理应该做什么来解决这个问题? | 将该干系人视为风险,与项目团队评估可能的解决方案 | 改善与该干系人的沟通,以便将来获得他们的协助 | 与该干系人会面,讨论可交付成果的影响 | 由于问题的政治性,升级给项目发起人 |  | 当一位干系人因认为可交付成果没有益处而拒绝参与章程工作时,项目经理应与该干系人会面讨论可交付成果的影响。直接接触可解决抗拒的根本原因。视为风险(A)是间接的。改善未来沟通(B)含糊不清。升级给发起人(D)绕过了直接解决。 | El patrocinador del proyecto instruye al director del proyecto para que redacte el acta de constitución. El patrocinador le pide que involucre a un interesado en particular para que proporcione los recursos necesarios. Sin embargo, el interesado se niega a participar porque cree que no hay beneficio en utilizar el entregable del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolverlo? | Considerar al interesado como un riesgo y evaluar posibles soluciones con el equipo del proyecto | Mejorar la comunicación con el interesado para obtener su asistencia en el futuro | Reunirse con el interesado para discutir el impacto del entregable | Escalar al patrocinador del proyecto debido a la naturaleza política del asunto |  | Cuando un interesado se niega a participar en el acta porque no ve beneficio en el entregable, el director del proyecto debe reunirse con él para discutir el impacto del entregable. La participación directa aborda la raíz de la resistencia. Tratarlo como riesgo (A) es indirecto. Mejorar la comunicación futura (B) es vago. Escalar al patrocinador (D) evita la resolución directa. | PMがプロジェクトスポンサーからプロジェクト憲章を起草するよう指示されました。スポンサーは、必要なリソースを提供するため特定のステークホルダーを巻き込むよう依頼しました。しかしそのステークホルダーは、プロジェクトの成果物を使う利益がないと考え、参加を拒否しています。これを解決するためPMは何をすべきですか? | そのステークホルダーをリスクとみなし、プロジェクトチームと共に可能な解決策を評価する | 将来的な協力を得るため、ステークホルダーとのコミュニケーションを改善する | ステークホルダーと面談し、成果物の影響について議論する | 問題の政治的性質を理由にプロジェクトスポンサーへエスカレートする |  | ステークホルダーが成果物に利益がないとして憲章への参加を拒否する場合、PMはそのステークホルダーと面談し成果物の影響について議論すべきです。直接的な関与により抵抗の根本原因に対処できます。リスクとして扱う(A)は間接的です。将来のコミュニケーション改善(B)は曖昧です。スポンサーへエスカレート(D)は直接解決を回避します。
261 | 某项目经理主要负责实施类项目。根据可交付成果，他通常能基于以往项目估算时间表。现在他接到了一个与以往实施项目截然不同的项目。项目经理接下来应当怎么做？ | 询问项目管理办公室（PMO）项目应于何时完成，并以该日期作为项目时间表 | 参考以往做过的项目，并以此为基础进行估算 | 使用专家判断估算进度，然后随项目推进调整进度 | 将项目分解为更小的任务，并估算各活动的持续时间 |  | 当接到一个与以往实施经验不直接适用的不同项目时，项目经理应将项目分解为更小的任务，并估算各活动的持续时间。分解能够实现更准确的估算。询问PMO要完成日期（A）将估算责任推卸出去。参考以往项目（B）会套用不相关的数据。仅依靠专家判断（C）对于不熟悉的项目类型可能不充分。 | Un director del proyecto trabaja principalmente en proyectos de implementación. Según el entregable, puede estimar el cronograma basándose en proyectos anteriores. Ahora recibe un proyecto distinto a los anteriores. ¿Qué debería hacer a continuación? | Preguntar a la oficina de dirección de proyectos (PMO) cuándo puede completarse el proyecto y usar esa fecha como cronograma | Consultar el proyecto anterior en el que trabajó y basar la estimación en ese | Usar el juicio de expertos para estimar el cronograma y ajustarlo a medida que avance el proyecto | Descomponer el proyecto en tareas más pequeñas y estimar la duración de las actividades |  | Al recibir un proyecto distinto a las implementaciones anteriores donde la experiencia previa no aplica directamente, el director del proyecto debe descomponer el proyecto en tareas más pequeñas y estimar la duración de las actividades. La descomposición permite estimaciones más precisas. Preguntar a la PMO por la fecha de finalización (A) delega la responsabilidad de estimación. Referirse a un proyecto anterior (B) aplica datos irrelevantes. Usar solo el juicio de expertos (C) puede ser insuficiente para un tipo de proyecto desconocido. | あるプロジェクトマネージャーは主に実装プロジェクトを担当しており、成果物に応じて過去のプロジェクトをもとにスケジュールを見積もることができる。今回、これまでの実装プロジェクトとは異なるプロジェクトを担当することになった。次に何をすべきか。 | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）に完了予定日を尋ね、その日付をスケジュールとして使う | 過去に担当したプロジェクトを参考にして、その経験をもとに見積もる | 専門家の判断でスケジュールを見積もり、プロジェクトの進行に応じて調整する | プロジェクトをより小さなタスクに分解し、各アクティビティの所要期間を見積もる |  | 過去の経験が直接適用できない異なるプロジェクトを担当する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトをより小さなタスクに分解し、各アクティビティの所要期間を見積もるべきである。要素分解（デコンポジション）によってより正確な見積もりが可能になる。PMOに完了日を尋ねる（A）は見積もり責任の放棄である。過去のプロジェクトを参照する（B）は関係のないデータを当てはめている。専門家判断のみ（C）は不慣れなプロジェクトタイプには不十分なことがある。
262 | 一位新聘的项目团队负责人被分配到一个采用混合交付方式的项目。由于项目正吸纳大量新成员加入，负责人为向每位新成员逐一讲解项目交付流程而感到不堪重负。该项目负责人应当怎么做？ | 运用帕累托技术识别团队大多数成员所需的知识。 | 建议暂时搁置项目，集中精力做入职培训。 | 制定培训课程并在整个项目周期内安排培训。 | 将流程文档化，并组织一次为期一周的项目团队异地集训会议。 |  | 正确答案是 C。新成员会不断加入，因此需要一种可重复的方法。制定培训课程并在整个项目期间按计划开展，可以在不让负责人超负荷的情况下扩大入职培训的规模。帕累托分析（A）无法传授知识，暂停项目（B）没有必要，一次为期一周的场外会议（D）对后来加入的成员没有帮助。 | Un líder de equipo recién contratado fue asignado a un proyecto que usa un enfoque de entrega híbrido. Como el proyecto incorpora muchos miembros nuevos, el líder se siente abrumado por el esfuerzo de explicar el proceso de entrega a cada nuevo miembro. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Usar técnicas de Pareto para identificar el conocimiento requerido por la mayoría del equipo. | Recomendar pausar temporalmente el proyecto y centrarse en la incorporación y la capacitación. | Desarrollar un plan de estudios de capacitación y programar la entrega a lo largo del proyecto. | Documentar los procesos y organizar una reunión externa de una semana con el equipo del proyecto. |  | La respuesta correcta es C. Seguirán llegando muchos miembros nuevos, por lo que se necesita un enfoque repetible. Un plan de capacitación impartido según un calendario a lo largo del proyecto escala la incorporación sin sobrecargar al líder. El análisis de Pareto (A) no transmite el conocimiento, poner el proyecto en pausa (B) es innecesario y una única reunión fuera de la oficina de una semana (D) no ayuda a quienes se incorporen después. | 新たに採用されたプロジェクトチームリーダーが、ハイブリッド型デリバリーアプローチを採用するプロジェクトに任命された。プロジェクトは多くの新メンバーを受け入れているため、リーダーは各新メンバーにデリバリープロセスを説明する負担に圧倒されている。リーダーは何をすべきか。 | パレート手法を用いて、チームの大多数が必要とする知識を特定する。 | プロジェクトを一時的に保留し、オンボーディングと教育に集中するよう提案する。 | 教育カリキュラムを作成し、プロジェクト全体を通して計画的に研修を実施する。 | プロセスを文書化し、プロジェクトチームと1週間のオフサイト会議を開く。 |  | 正解は C。新しいメンバーが今後も加わるため、繰り返し使える方法が必要である。研修カリキュラムを作成してプロジェクト期間中に計画的に実施すれば、リードに負担をかけずにオンボーディングを拡大できる。パレート分析（A）では知識は伝わらず、プロジェクトを保留にする（B）必要はなく、1週間の社外会議を一度開く（D）だけでは後から加わるメンバーの助けにならない。
263 | 一位初级项目经理刚被聘用来领导一个2周后启动的复杂项目。这位初级项目经理被介绍给另一位项目经理作为导师。被分配导师将为初级项目经理带来哪两项收益？（选两项） | 初级项目经理可以与导师讨论某些问题而不必担心遭到惩罚。 | 导师将参与到初级项目经理实施的决策过程中。 | 当出现问题或项目延误时，导师将立即接手该项目。 | 初级项目经理在行政上向导师汇报，以便快速回答人力资源（HR）问题。 | 导师可以提供过往项目的文档，附带潜在问题的早期预警指标。 | 当初级项目经理被分配导师时，两项关键收益是：（A）初级项目经理可以毫无后顾之忧地讨论问题——一个安全的学习环境；以及（E）导师可以提供包含潜在问题早期预警指标的过往项目文档——即知识传承。导师参与决策（B）越界。接管项目（C）不是辅导。在HR事务上向导师汇报（D）混淆了辅导与行政汇报。 | Un director de proyecto júnior fue contratado recientemente para liderar un proyecto complejo que arrancará en 2 semanas. Se le presentó a otro director de proyecto como mentor. ¿Qué dos beneficios obtendrá el director júnior por contar con un mentor? (Elija dos) | El director júnior puede discutir ciertos problemas con su mentor sin temor a represalias. | El mentor participará en los procesos de toma de decisiones implementados por el director júnior. | El mentor estará disponible inmediatamente para asumir el proyecto si hay problemas o retrasos. | El director júnior reporta administrativamente al mentor para que las preguntas de RR. HH. se respondan rápido. | El mentor puede aportar documentación de proyectos pasados con indicadores tempranos de problemas potenciales. | Cuando un director del proyecto júnior recibe un mentor, los dos beneficios clave son: (A) puede discutir problemas sin temor a represalias —un entorno de aprendizaje seguro—, y (E) el mentor puede aportar documentación de proyectos anteriores con indicadores tempranos de problemas potenciales —transferencia de conocimiento—. La participación del mentor en las decisiones (B) excede sus límites. Asumir el proyecto (C) no es mentoría. Reportar al mentor por temas de RR. HH. (D) mezcla mentoría con jerarquía administrativa. | 2週間後に開始予定の複雑なプロジェクトをリードするため、ジュニアプロジェクトマネージャーが新たに採用された。彼にはメンターとして別のプロジェクトマネージャーが紹介された。メンターが付くことでジュニアPMが得られる2つの利点はどれか。（2つ選択） | ジュニアPMは報復を恐れることなく特定の問題をメンターと議論できる。 | メンターはジュニアPMが実施する意思決定プロセスに関与する。 | 問題や遅延が発生した場合、メンターがすぐにプロジェクトを引き継げる。 | ジュニアPMはメンターに管理上の報告を行い、人事関連の質問に迅速に回答してもらえる。 | メンターは潜在的問題の早期警告指標を含む過去プロジェクトの文書を提供できる。 | ジュニアPMにメンターが付く場合の2つの主要な利点は、（A）報復を恐れずに問題を議論できる安全な学習環境と、（E）潜在的問題の早期警告指標を含む過去プロジェクトの文書を共有してもらえるという知識伝達である。メンターが意思決定に関与する（B）は越権である。プロジェクトを引き継ぐ（C）はメンタリングではない。人事報告のためにメンターに報告する（D）はメンタリングと管理報告を混同している。
264 | 项目经理正在与项目团队一起制定项目进度计划。团队成员估计乐观持续时间为 5 天，悲观持续时间为 20 天，最可能持续时间为 11 天。使用 PERT（贝塔分布）加权平均时，项目经理应采用多长的持续时间？ | 11天 | 12.5天 | 12天 | 11.5天 |  | 正确答案是 D。PERT（贝塔分布）估算为 (O + 4M + P) / 6 = (5 + 4×11 + 20) / 6 = 69 / 6 = 11.5 天。三角分布会得到 (5 + 11 + 20) / 3 = 12 天（C），但题目指定了 PERT。11 天（A）只是最可能值，12.5 天（B）与两种方法都不符。 | Un director de proyecto está elaborando el cronograma del proyecto con el equipo. Los miembros del equipo estiman una duración optimista de 5 días, una pesimista de 20 días y una más probable de 11 días. Usando el promedio ponderado PERT (distribución beta), ¿qué duración debe usar el director del proyecto? | 11 días | 12,5 días | 12 días | 11,5 días |  | La respuesta correcta es D. La estimación PERT (distribución beta) es (O + 4M + P) / 6 = (5 + 4×11 + 20) / 6 = 69 / 6 = 11,5 días. Una distribución triangular daría (5 + 11 + 20) / 3 = 12 días (C), pero la pregunta especifica PERT. 11 días (A) es solo el valor más probable y 12,5 días (B) no corresponde a ningún método. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトチームとスケジュールを作成している。チームメンバーは楽観値を5日、悲観値を20日、最可能値を11日と見積もった。PERT（ベータ分布）の加重平均を用いる場合、プロジェクトマネージャーはどの期間を使うべきか？ | 11日 | 12.5日 | 12日 | 11.5日 |  | 正解は D。PERT（ベータ分布）の見積りは (O + 4M + P) / 6 = (5 + 4×11 + 20) / 6 = 69 / 6 = 11.5日である。三角分布なら (5 + 11 + 20) / 3 = 12日（C）だが、設問はPERTを指定している。11日（A）は最可能値にすぎず、12.5日（B）はどちらの方法とも一致しない。
265 | 某项目经理被分配了一个项目团队，成员分布在两个不同的地点。项目经理注意到，另一地点的一位资深团队成员的生产效率远低于本地的初级成员。项目经理应如何处理这一问题？ | 与该资深团队成员沟通，识别其困难所在。 | 将工作绩效报告分享给该团队成员的主管。 | 指派一位导师来辅导该资深团队成员。 | 收集所有团队成员关于团队绩效的反馈。 |  | 正确答案是A：与该资深团队成员沟通，识别其困难所在。项目经理应通过理解根本原因、促进协作、营造让团队成员能高效工作的环境来主动处理团队问题。建立信任并赋能团队成员是必不可少的领导力技能。 | Un director del proyecto tiene un equipo con miembros en dos ubicaciones. Nota que la productividad de un miembro sénior en la otra ubicación es muy inferior a la de los miembros júnior locales. ¿Qué debería hacer para abordar el problema? | Hablar con el miembro sénior para identificar las dificultades. | Compartir un informe de desempeño con el supervisor del miembro del equipo. | Asignar un mentor para trabajar con el miembro sénior del equipo. | Recopilar comentarios de todos los miembros sobre el desempeño del equipo. |  | La respuesta correcta es A. Hablar con el miembro sénior para identificar las dificultades. El director del proyecto debe abordar los problemas del equipo de forma proactiva, comprendiendo las causas raíz, fomentando la colaboración y creando un entorno donde los miembros puedan desempeñarse eficazmente. Construir confianza y empoderar al equipo son habilidades esenciales de liderazgo. | プロジェクトマネージャーが2拠点に分散したチームを担当している。別の拠点にいるシニアメンバーの生産性が、ローカルのジュニアメンバーよりはるかに低いことに気づいた。マネージャーはこの問題にどう対応すべきか。 | シニアメンバーと話し合い、困っている点を特定する。 | パフォーマンスレポートを当該メンバーの上司と共有する。 | シニアメンバーをサポートするメンターを任命する。 | チームのパフォーマンスについて全メンバーからフィードバックを集める。 |  | 正解はA。シニアメンバーと話し合い、困っている点を特定することである。プロジェクトマネージャーは、根本原因を理解し、協働を促進し、メンバーが効果的に働ける環境を作ることで、チームの問題に積極的に対処すべきである。信頼を築き、メンバーをエンパワーすることは必須のリーダーシップスキルである。
266 | 某项目经理正在领导一个混合型项目。工作分解结构（WBS）和进度表已经完成，但项目经理在为所有项目任务分配具体资源时遇到困难。项目经理应当怎么做？ | 暂时不管未分配的任务，等资源到位后再重新分配。 | 将未分配的任务分配给职能角色，等资源到位后再重新分配。 | 将未分配的任务分配给项目管理办公室（PMO）经理，等资源到位后再重新分配。 | 将该问题升级给项目发起人，寻求其立即介入。 |  | 在混合型项目中难以为所有任务分配具体资源时，项目经理应将未分配任务分配给职能角色，待资源到位后再重新分配。这样可在角色层面保持问责，同时保留未来分配的灵活性，确保项目持续推进。忽略未分配任务（A）有遗漏的风险。分配给PMO经理（C）错置了问责对象。升级给发起人（D）对资源规划挑战而言为时过早。 | Un director del proyecto lidera un proyecto híbrido. Se desarrollaron la EDT/WBS y el cronograma, pero tiene dificultades para asignar recursos específicos a todas las tareas. ¿Qué debería hacer? | Ignorar las tareas no asignadas por ahora y reasignarlas cuando los recursos estén disponibles. | Asignar las tareas no asignadas al rol funcional y reasignarlas cuando los recursos estén disponibles. | Asignar las tareas no asignadas al gerente de la PMO y reasignarlas cuando los recursos estén disponibles. | Escalar el problema al patrocinador y solicitar su intervención inmediata. |  | Cuando hay dificultades para asignar recursos específicos a todas las tareas en un proyecto híbrido, el director del proyecto debe asignarlas al rol funcional y reasignarlas cuando los recursos estén disponibles. Esto mantiene el avance del proyecto al asegurar la rendición de cuentas a nivel de rol, manteniendo la flexibilidad para asignaciones futuras. Ignorar tareas no asignadas (A) corre el riesgo de que se pierdan. Asignarlas al gerente de la PMO (C) traslada la responsabilidad equivocadamente. Escalar al patrocinador (D) es prematuro para un reto de planificación de recursos. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトをリードしている。WBSとスケジュールは作成済みだが、すべてのタスクに具体的なリソースを割り当てるのに苦労している。何をすべきか。 | 未割当てのタスクは当面放置し、リソースが利用可能になったら再割当てする。 | 未割当てのタスクを機能ロールに割り当て、リソースが利用可能になったら再割当てする。 | 未割当てのタスクをPMOマネージャーに割り当て、リソースが利用可能になったら再割当てする。 | スポンサーに問題をエスカレーションし、直ちに介入を求める。 |  | ハイブリッドプロジェクトで全タスクに具体的リソースを割り当てるのが難しい場合、プロジェクトマネージャーは未割当てタスクを機能ロールに割り当て、リソースが利用可能になった時点で再割当てすべきである。これによりロールレベルでの説明責任を維持しつつ、将来の割当ての柔軟性を確保し、プロジェクトの勢いを保てる。未割当てを無視（A）すると見落とすリスクがある。PMOマネージャーへの割当て（C）は責任の所在を誤る。スポンサーへのエスカレーション（D）はリソース計画上の課題には時期尚早である。
267 | 某公司经常将特定核心活动的资源外包。由于一项突发的、未预见的风险，所有团队成员（包括外包人员）都需要远程办公。项目经理应如何应对这一挑战，以确保外包供应商按时交付？ | 与供应商一起审查协调与沟通成本。 | 制定新的沟通和资源管理策略。 | 审查风险管理计划中的应对措施。 | 提交变更请求以增加应急储备预算。 |  | 当未预见的风险导致外包资源必须突然远程工作时，项目经理应制定新的沟通和资源管理策略。修订后的策略才能应对工作条件的变化。审查协调成本（A）是财务问题，并非操作层面。审查风险管理计划（C）属于分析活动。提交变更请求增加应急预算（D）解决不了沟通挑战。 | Una empresa subcontrata habitualmente recursos para ciertas actividades clave. Debido a un riesgo repentino e imprevisto, todos los miembros del equipo deben trabajar de forma remota, incluidos los subcontratados. ¿Cómo puede el director del proyecto abordar este desafío para asegurar que los proveedores externos cumplan? | Revisar los costos de coordinación y comunicación con el proveedor. | Desarrollar una nueva estrategia de comunicación y gestión de recursos. | Revisar el plan de gestión de riesgos para las actividades de mitigación. | Presentar una solicitud de cambio para aumentar el presupuesto de contingencia. |  | Cuando los recursos subcontratados deben trabajar repentinamente de forma remota debido a un riesgo imprevisto, el director del proyecto debe desarrollar una nueva estrategia de comunicación y gestión de recursos. Una estrategia revisada aborda las condiciones de trabajo cambiantes. Revisar los costos de coordinación (A) es un asunto financiero, no operativo. Revisar el plan de gestión de riesgos (C) es analítico. Solicitar un cambio para aumentar la contingencia (D) no resuelve el reto de comunicación. | ある企業は特定の中核活動のリソースを常に外注している。突発的かつ予期せぬリスクにより、外注先を含む全メンバーがリモートで作業しなければならなくなった。外注ベンダーが確実に納品できるよう、プロジェクトマネージャーはどう対処すべきか。 | サプライヤーとの協調・コミュニケーション費用を見直す。 | コミュニケーションとリソース管理の新しい戦略を策定する。 | 緩和策についてリスクマネジメント計画を見直す。 | コンティンジェンシー予算を増額するための変更要求を提出する。 |  | 予期せぬリスクで外注リソースが突如リモート勤務を強いられた場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションとリソース管理の新しい戦略を策定すべきである。改訂された戦略こそが変化した労働条件に対応する。協調コストの見直し（A）は財務的な視点で運用面ではない。リスクマネジメント計画の見直し（C）は分析的活動である。コンティンジェンシー予算増額の変更要求（D）はコミュニケーション課題の解決にはならない。
268 | 某项目经理在获取一名干系人对部分可交付成果的最终验收时遇到困难，原因似乎超出了项目验收标准之外。项目经理应当怎么做？ | 从另一位也熟悉该项目的干系人那里取得最终验收。 | 运用情商技能说服该干系人以获得验收。 | 编制项目验收豁免书，记录该干系人的关切，留待日后处理。 | 将问题升级给项目发起人，请求其协助获得最终干系人验收。 |  | 项目经理应运用人际关系技能——包括情商、影响力和谈判——基于既定的项目验收标准说服该干系人验收。情商使项目经理能在互动中理解和管理情绪。影响力有助于将态度或行为引导至期望的结果。谈判促成各方达成一致。这些技能比绕过该干系人的权限、依赖发起人或推迟问题更有效。 | Un director del proyecto tiene dificultades para obtener la aceptación final de algunos entregables por parte de un interesado, por motivos que parecen estar fuera de los criterios de aceptación. ¿Qué debería hacer? | Obtener la aceptación final de otro interesado que también conozca el proyecto. | Persuadir a este interesado utilizando habilidades de inteligencia emocional para obtener la aceptación. | Crear una exención de aceptación que registre las inquietudes del interesado para tratarlas más tarde. | Escalar el asunto al patrocinador y pedir apoyo para obtener la aceptación final del interesado. |  | El director del proyecto debe usar habilidades interpersonales —incluida la inteligencia emocional, la influencia y la negociación— para persuadir al interesado a aceptar los entregables con base en los criterios de aceptación establecidos. La inteligencia emocional permite comprender y gestionar las emociones en la interacción. La influencia ayuda a cambiar actitudes o conductas hacia el resultado deseado. La negociación facilita el acuerdo entre las partes. Estas habilidades son más eficaces que eludir la autoridad del interesado, depender del patrocinador o aplazar el problema. | プロジェクトマネージャーが、あるステークホルダーから一部成果物の最終承認を得られずにいる。その理由はプロジェクト受入基準の範囲外にあると思われる。マネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトに精通している別のステークホルダーから最終承認を得る。 | 感情的知性のスキルを使ってこのステークホルダーを説得し、承認を得る。 | ステークホルダーの懸念を記載した受入免責書を作成し、後で対応する。 | 本件をスポンサーにエスカレーションし、最終承認の獲得に向けた支援を求める。 |  | プロジェクトマネージャーは、感情的知性、影響力、交渉などの対人スキルを用いて、確立された受入基準に基づいてステークホルダーに成果物を承認するよう説得すべきである。感情的知性により、やり取りの中で感情を理解し管理できる。影響力により、態度や行動を望ましい結果へ導くことができる。交渉は当事者間の合意を促進する。これらのスキルは、ステークホルダーの権限を回避したり、スポンサーに依存したり、問題を先送りしたりするよりも効果的である。
269 | 某组织正在着手一项重大转型，发起了一个改进并文档化业务流程的项目。项目目标之一是落地敏捷项目交付方式。采用敏捷的主要原因是什么？ | 项目能更快完成，节省时间和金钱。 | 项目交付能带来显著的成本节约。 | 项目交付对组织的风险非常低。 | 项目能尽早交付，并按优先级实现价值。 |  | 在业务流程改进项目中采用敏捷的主要原因是项目能尽早交付，并按优先级实现价值。敏捷可按客户和业务价值进行优先排序的增量交付，使收益尽早实现并能持续适应变化。更快完成（A）是潜在收益但并非主要原因。显著的成本节约（B）并不保证。极低风险（C）并非敏捷的定义性特征。 | Una organización que emprende una transformación significativa inició un proyecto para mejorar y documentar los procesos de negocio. Uno de los objetivos es implementar la entrega ágil de proyectos. ¿Cuál es la razón principal para adoptar ágil? | Los proyectos se completarán más rápido, ahorrando tiempo y dinero. | Los proyectos se entregarán con ahorros de costos significativos. | Los proyectos se entregarán con muy bajo riesgo para la organización. | Los proyectos entregarán temprano y aprovecharán el valor según la prioridad. |  | La razón principal para adoptar ágil en un proyecto de mejora de procesos de negocio es que los proyectos entregarán temprano y aprovecharán el valor según la prioridad. Ágil permite la entrega incremental priorizada por valor para el cliente y el negocio, posibilitando la realización temprana de beneficios y la adaptación. Una finalización más rápida (A) es un beneficio potencial pero no la razón principal. Ahorros significativos (B) no están garantizados. Muy bajo riesgo (C) no es una característica definitoria de ágil. | 大規模な変革に着手する組織が、ビジネスプロセスを改善し文書化するプロジェクトを立ち上げた。目的の一つはアジャイル型プロジェクトデリバリーの導入である。アジャイルを採用する主な理由は何か。 | プロジェクトがより早く完了し、時間とコストを節約できる。 | プロジェクトが大幅なコスト削減を伴って完了する。 | プロジェクトが組織にとってきわめて低リスクで完了する。 | プロジェクトが早期に成果を提供し、優先度に基づいた価値を享受できる。 |  | ビジネスプロセス改善プロジェクトでアジャイルを採用する主な理由は、プロジェクトが早期に成果を提供し、優先度に基づいた価値を享受できることである。アジャイルは顧客・ビジネス価値に基づき優先付けされたインクリメンタルなデリバリーを可能にし、早期のベネフィット実現と継続的な適応を実現する。完了の早期化（A）は潜在的利点だが主な理由ではない。大幅なコスト削減（B）は保証されない。きわめて低いリスク（C）はアジャイルの定義的特徴ではない。
270 | 两位项目经理正在争抢一位关键的主题专家（SME），分别用于他们同期开展的项目。由于工作要求该SME必须现场办公，他一次只能服务于一个项目。为方便资源分配，两位项目经理首先应当怎么做？ | 基于该SME的分派情况评估相关预算和进度。 | 评估两个项目，根据该SME的分派情况确定各自的业务收益。 | 基于该SME的分派情况确定成本绩效指数（CPI）。 | 基于该SME的分派情况计算进度绩效指数（SPI）。 |  | 当两位项目经理争夺同一不可共享的SME用于同期项目时，他们应首先评估两个项目，根据该SME的分派情况确定各自的业务收益。基于价值的优先级排序确保战略性的资源配置。评估预算和进度（A）次于价值评估。计算CPI（C）或SPI（D）衡量的是执行绩效，并非前瞻性的资源配置依据。 | Dos directores de proyecto compiten por asignar a un experto en la materia (SME) clave a sus proyectos programados de forma simultánea. El trabajo requiere presencia física constante, por lo que el SME solo puede dedicarse a un proyecto a la vez. ¿Qué deberían hacer primero los directores para facilitar la asignación del recurso? | Evaluar el presupuesto y el cronograma asociados según la asignación del SME. | Evaluar ambos proyectos para determinar los beneficios de negocio según la asignación del SME. | Determinar el índice de desempeño del costo (CPI) según la asignación del SME. | Calcular el índice de desempeño del cronograma (SPI) según la asignación del SME. |  | Cuando dos directores de proyecto compiten por el mismo SME no compartible para proyectos simultáneos, primero deben evaluar ambos proyectos para determinar los beneficios de negocio según la asignación del SME. La priorización basada en valor asegura una asignación estratégica del recurso. Evaluar presupuesto y cronograma (A) es secundario a la evaluación de valor. Calcular el CPI (C) o el SPI (D) mide el desempeño de ejecución, no la asignación prospectiva del recurso. | 2人のプロジェクトマネージャーが、同時並行で進む各自のプロジェクトに、ある重要な主題専門家（SME）を割り当てようと競合している。常時物理的に現場に居る必要があるため、SMEは一度に1つのプロジェクトにしか関われない。リソース配分を進めるためにまず行うべきことはどれか。 | SMEの割当てに基づいて関連する予算とスケジュールを評価する。 | SMEの割当てに基づいて両プロジェクトのビジネスベネフィットを評価する。 | SMEの割当てに基づいてコスト効率指数（CPI）を算出する。 | SMEの割当てに基づいてスケジュール効率指数（SPI）を算出する。 |  | 同時並行プロジェクトに必須かつ共有不可能なSMEを2人のPMが奪い合っている場合、まず両プロジェクトを評価してSMEの割当てに伴うビジネスベネフィットを判定すべきである。価値に基づく優先順位付けが戦略的なリソース配分を保証する。予算とスケジュールの評価（A）は価値評価より副次的。CPI（C）やSPI（D）の算出は実行パフォーマンスの測定であり、将来のリソース配分判断ではない。
271 | 项目章程已获批准，项目经理已被任命。项目经理目前正与项目团队一起对项目工作包进行细分。项目经理在做什么？ | 分解 | 资源平衡 | 工作分解结构（WBS） | 网络图 |  | 正确答案是 A。把工作包进一步划分为更小、更易管理的组成部分和活动，这一技术就是分解。WBS（C）是分解范围后得到的结构化输出。资源平衡（B）和网络图（D）是进度技术。 | Se ha aprobado el acta de constitución del proyecto y se ha asignado al director del proyecto. Actualmente, este trabaja con el equipo para subdividir los paquetes de trabajo del proyecto. ¿Qué está haciendo el director? | Descomposición | Nivelación de recursos | Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) | Diagrama de red |  | La respuesta correcta es A. Dividir los paquetes de trabajo en componentes y actividades más pequeños y manejables es la descomposición. La EDT/WBS (C) es la salida estructurada que resulta de descomponer el alcance. La nivelación de recursos (B) y los diagramas de red (D) son técnicas de cronograma. | プロジェクト憲章が承認され、プロジェクトマネージャーが任命された。現在、PMはチームとともにプロジェクトのワークパッケージを細分化している。何をしているか。 | 要素分解（デコンポジション） | 資源平準化 | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー（WBS） | ネットワーク図 |  | 正解は A。ワークパッケージをより小さく管理しやすい構成要素やアクティビティに分けることを要素分解という。WBS（C）はスコープを要素分解した結果として作られる構造化された成果物である。資源平準化（B）とネットワーク図（D）はスケジュールの技法である。
272 | 某团队开发并测试了一款用于飞行中控制飞机的新软件。需要满足若干监管要求。项目经理应当怎么做以满足这些要求？ | 请人力资源（HR）部门为团队指派一名合规专家。 | 衡量项目对法规的合规程度。 | 验证软件符合相关标准与法规。 | 识别合规方面的潜在威胁。 |  | 当用于控制飞机的软件必须满足若干监管要求时，项目经理应验证软件符合相关标准与法规。合规验证对安全攸关系统至关重要。请HR指派合规专家（A）只是支持手段，并非主要行动。衡量合规程度（B）是验证的一部分，但并非完整行动。识别潜在威胁（D）属于风险识别，并非合规保证。 | Un equipo desarrolló y probó un nuevo software para controlar aviones durante el vuelo. Se deben cumplir varios requisitos regulatorios. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para cumplirlos? | Pedir a Recursos Humanos (RR. HH.) que asigne un especialista en cumplimiento al equipo. | Medir en qué grado el proyecto cumple con las regulaciones. | Validar que el software cumple con los estándares y las regulaciones. | Determinar las amenazas potenciales relacionadas con el cumplimiento de las regulaciones. |  | Cuando un software que controla aviones debe cumplir varios requisitos regulatorios, el director del proyecto debe validar que el software cumple con los estándares y las regulaciones. La validación de cumplimiento es esencial para sistemas críticos para la seguridad. Pedir a RR. HH. un especialista (A) es un apoyo, no la acción principal. Medir el grado de cumplimiento (B) es parte de la validación, pero no la acción completa. Determinar amenazas potenciales (D) es identificación de riesgos, no aseguramiento del cumplimiento. | チームが飛行中の航空機を制御する新しいソフトウェアを開発・テストした。複数の規制要件を満たす必要がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 人事部門にコンプライアンス専門家をチームへ配属するよう依頼する。 | プロジェクトの規制遵守の程度を測定する。 | ソフトウェアが標準および規制に準拠していることを検証する。 | 規制遵守に関する潜在的脅威を特定する。 |  | 航空機を制御するソフトウェアが複数の規制要件を満たさなければならない場合、プロジェクトマネージャーはソフトウェアが標準および規制に準拠していることを検証すべきである。コンプライアンスの検証は安全に関わるシステムにとって不可欠である。人事へのコンプライアンス専門家配属依頼（A）は支援の一つにすぎず主要な行動ではない。遵守度合いの測定（B）は検証の一部だが完全ではない。潜在的脅威の特定（D）はリスク識別であり、コンプライアンス保証ではない。
273 | 某项目经理被任命到一个战略性沟通项目，团队包含主题专家（SME）、实习生和新员工。项目经理发现，由于实习生存在知识缺口，项目进展不顺。培训预算已经用尽，但项目必须按时交付。项目经理应采取哪两项行动？（选两项） | 提交项目变更请求，申请追加预算用于培训实习生和新员工。 | 聘请更多SME，并通知人力资源经理裁掉绩效不佳的实习生和新员工。 | 不理会项目存在的问题，不申请培训资金而尝试成功交付项目。 | 识别实习生和新员工知识缺口的来源和具体内容。 | 将实习生和新员工分组，并指派一名SME作为导师。 | 当实习生的知识缺口在培训预算耗尽的情况下阻碍战略项目时，项目经理应（D）识别知识缺口的来源和具体内容，以及（E）将实习生和新员工分组并指派SME作为导师。有针对性的差距分析与导师制利用了现有资源。提出预算变更请求（A）可能不及时。增聘SME并裁掉实习生（B）措施不相称。无视问题（C）会让项目失败。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto estratégico de comunicación con expertos en la materia (SME), pasantes y nuevos empleados. Descubre que el proyecto no avanza por las brechas de conocimiento de los pasantes. El presupuesto de capacitación está agotado y el proyecto debe entregarse sin retrasos. ¿Qué dos acciones debe tomar? (Elija dos) | Iniciar una solicitud de cambio para presupuesto adicional y capacitar a los pasantes y nuevos empleados. | Contratar más SME y avisar al gerente de RR. HH. para despedir a los pasantes y nuevos empleados con bajo desempeño. | Ignorar los problemas y tratar de entregar el proyecto sin pedir fondos para capacitación. | Identificar las fuentes y los detalles de las brechas de conocimiento de los pasantes y nuevos empleados. | Agrupar a los pasantes y nuevos empleados y asignar a un SME como mentor. | Cuando las brechas de conocimiento de los pasantes detienen un proyecto estratégico con el presupuesto de capacitación agotado, el director del proyecto debe (D) identificar las fuentes y los detalles de las brechas y (E) agrupar a los pasantes y nuevos empleados con SME como mentores. Un análisis de brechas dirigido y la mentoría aprovechan los recursos existentes. Iniciar una solicitud de cambio de presupuesto (A) puede no ser oportuno. Contratar más SME y despedir pasantes (B) es desproporcionado. Ignorar los problemas (C) arriesga el fracaso del proyecto. | プロジェクトマネージャーが、SME、インターン、新入社員を含む戦略的コミュニケーションプロジェクトに任命された。インターンの知識ギャップによりプロジェクトが思うように進んでいないことが判明したが、研修予算は尽きており、プロジェクトは予定通り納品しなければならない。PMが取るべき2つの行動はどれか。（2つ選択） | 追加予算でインターンと新入社員を研修するための変更要求を提出する。 | SMEを追加雇用し、人事マネージャーに業績不振のインターンと新入社員の解雇を依頼する。 | 問題を無視し、研修費用を求めずにプロジェクトを成功裏に納品しようとする。 | インターンと新入社員の知識ギャップの原因と具体的内容を特定する。 | インターンと新入社員をグループに分け、それぞれにメンターとしてSMEを割り当てる。 | 研修予算が尽きた状態で、インターンの知識ギャップが戦略的プロジェクトを停滞させている場合、プロジェクトマネージャーは（D）ギャップの源泉と具体内容を特定し、（E）インターンと新入社員をグループ化してSMEをメンターとして割り当てるべきである。標的を絞ったギャップ分析とメンタリングは既存のリソースを活用する。予算追加の変更要求（A）はタイムリーとは限らない。SMEを増やしインターンを解雇する（B）は過剰反応。問題を無視する（C）はプロジェクト失敗のリスクを招く。
274 | 一位干系人请求项目经理定期共享项目状态更新。这位干系人不在常规分发名单中。项目经理应当怎么做？ | 询问该干系人的经理，能否将其加入名单。 | 审查干系人参与计划和沟通管理计划。 | 根据请求开始向该干系人发送状态更新。 | 将该干系人的请求升级给项目发起人。 |  | 当一位不在分发名单中的干系人请求定期获得状态更新时，项目经理应审查干系人参与计划和沟通管理计划。这些文件指导对干系人参与程度和沟通方式的决策。根据请求直接发送更新（C）可能违反沟通规范。询问干系人的经理（A）绕过了干系人本身的偏好。升级给发起人（D）对常规沟通调整而言是多余的。 | Un interesado solicita que el director del proyecto comparta actualizaciones de estado periódicas. Este interesado no está incluido en la lista de distribución habitual. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Preguntar al gerente del interesado si se le puede agregar a la lista. | Revisar los planes de involucramiento de los interesados y de gestión de las comunicaciones. | Empezar a enviar actualizaciones de estado a este interesado según la solicitud. | Escalar la solicitud al patrocinador del proyecto. |  | Cuando un interesado fuera de la lista de distribución solicita actualizaciones de estado periódicas, el director del proyecto debe revisar los planes de involucramiento de interesados y de gestión de comunicaciones. Estos documentos guían las decisiones sobre niveles de involucramiento y métodos de comunicación. Enviar actualizaciones según la solicitud (C) puede violar los protocolos. Preguntar al gerente del interesado (A) elude la preferencia del propio interesado. Escalar al patrocinador (D) es innecesario para un ajuste de comunicación rutinario. | あるステークホルダーから、プロジェクトステータスの最新情報を定期的に共有してほしいとの依頼があった。このステークホルダーは通常の配信先には含まれていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 当該ステークホルダーの上司に、リストに追加してよいか確認する。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画とコミュニケーション・マネジメント計画を見直す。 | 依頼に基づき、当該ステークホルダーへステータス更新の送付を開始する。 | 当該ステークホルダーからの要請をスポンサーへエスカレーションする。 |  | 配信リストにいないステークホルダーが定期的なステータス更新を要請した場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー・エンゲージメント計画とコミュニケーション・マネジメント計画を見直すべきである。これらの文書がエンゲージメントレベルやコミュニケーション手法に関する判断を導く。要請に基づく送信（C）はコミュニケーションプロトコルに違反する可能性がある。上司に尋ねる（A）はステークホルダー自身の意向を回避する行為である。スポンサーへのエスカレーション（D）は通常のコミュニケーション調整には不必要である。
275 | 某项目团队由位于A国的成员和位于B国的主题专家（SME）组成，两地时差为12小时。项目经理可采取哪些措施来改善两国成员之间的互动？ | 识别虚拟沟通方式，并据此安排定期团队会议。 | 安排频繁的面对面会议。 | 确保产品负责人和业务SME充分参与范围规划会议。 | 探索让两个团队集中办公的可能性。 |  | 当两国团队成员之间存在12小时时差且需要改善互动时，项目经理应识别虚拟沟通方式，并据此安排定期团队会议。结构化的虚拟沟通可弥合时区差距。频繁面对面会议（B）可能不可行。确保产品负责人和SME参与范围会议（C）只解决一方面的问题。集中办公（D）可能不切实际。 | Un equipo de proyecto está compuesto por miembros en el país A y expertos en la materia (SME) en el país B con una diferencia horaria de 12 horas. ¿Qué puede hacer el director del proyecto para mejorar la interacción entre los miembros de ambos países? | Identificar métodos de comunicación virtual y organizar reuniones periódicas del equipo en consecuencia. | Planificar reuniones frecuentes en persona. | Asegurar la participación plena del dueño del producto y los SME del negocio en las sesiones de planificación del alcance. | Explorar la posibilidad de colocar a ambos equipos en el mismo lugar. |  | Cuando los miembros del equipo en países con 12 horas de diferencia necesitan una mejor interacción, el director del proyecto debe identificar métodos de comunicación virtual y programar reuniones periódicas del equipo. Una comunicación virtual estructurada salva las diferencias horarias. Planificar reuniones presenciales frecuentes (B) puede no ser factible. Asegurar la participación del PO y los SME en sesiones de alcance (C) aborda un solo aspecto. Explorar la colocación común (D) puede no ser práctico. | プロジェクトチームは国Aのメンバーと国BのSMEで構成されており、両国の時差は12時間ある。両国メンバー間の相互交流を改善するためにPMができることはどれか。 | バーチャル・コミュニケーション手段を特定し、それに合わせて定期的なチーム会議を設定する。 | 頻繁な対面会議を計画する。 | スコープ計画セッションへのプロダクトオーナーとビジネスSMEの完全な参加を確保する。 | 両チームを同一拠点に集める機会を探る。 |  | 12時間の時差がある国に分かれているチームメンバー間の相互交流を改善するには、PMはバーチャル・コミュニケーション手段を特定し、それに合わせて定期的なチーム会議を設定すべきである。体系化されたバーチャル・コミュニケーションが時差を埋める。頻繁な対面会議の計画（B）は現実的でない場合がある。POとSMEのスコープセッション参加（C）は一側面のみへの対処。同一拠点化の検討（D）は実用的でない可能性がある。
276 | 正当团队就首选设计达成共识时，一位干系人提交请求，希望增加能够提升公司竞争优势的新功能。项目经理应当怎么做？ | 鼓励项目团队增加高端功能以打动客户。 | 允许所有变更请求并绕过公司的变更控制流程。 | 启动流程，将新功能纳入下一次迭代。 | 拒绝所有变更请求并绕过公司的变更控制流程。 |  | 当团队刚就设计达成共识时干系人请求增加可提升竞争优势的新功能，项目经理应启动流程将这些新功能纳入下一次迭代。这既遵循了正确的变更管理，又保留了当前工作。鼓励团队加入高端功能（A）绕过了变更控制。未经变更控制就允许所有变更（B）缺乏纪律。未经评估就拒绝所有变更（D）忽视了潜在的有价值输入。 | Justo cuando el equipo alcanza el consenso sobre un diseño preferido, un interesado solicita añadir nuevas características que mejoren la ventaja competitiva de la empresa. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Animar al equipo a añadir funciones premium para impresionar al cliente. | Permitir todos los cambios solicitados y omitir el proceso de control de cambios de la empresa. | Iniciar el proceso para incluir las nuevas características del producto en la próxima iteración. | Rechazar todos los cambios solicitados y omitir el proceso de control de cambios de la empresa. |  | Cuando un interesado solicita nuevas características que mejoran la ventaja competitiva justo después de que el equipo alcanza un consenso de diseño, el director del proyecto debe iniciar el proceso para incluirlas en la próxima iteración. Esto respeta la gestión adecuada de cambios y mantiene intacto el trabajo actual. Animar al equipo a añadir funciones premium (A) elude el control de cambios. Permitir todos los cambios sin control (B) es indisciplinado. Rechazar todos los cambios sin evaluarlos (D) ignora aportes potencialmente valiosos. | チームが好みの設計案に合意したまさにその時、ステークホルダーから自社の競争優位を高める新機能の追加要求が出された。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | クライアントを感心させるため、プロジェクトチームにプレミアム機能の追加を促す。 | 会社の変更管理プロセスを飛ばして、要求されたすべての変更を許可する。 | 次のイテレーションで新機能を取り込むためのプロセスを開始する。 | 会社の変更管理プロセスを飛ばして、要求されたすべての変更を却下する。 |  | 設計合意直後に競争優位を高める新機能の要望が来た場合、プロジェクトマネージャーは次のイテレーションで取り込むためのプロセスを開始すべきである。これにより適切な変更管理を遵守しつつ現状の作業を維持できる。プレミアム機能の追加を促す（A）は変更管理を回避する。変更管理を経ずにすべて許可する（B）は規律に欠ける。評価せずすべて却下する（D）は潜在的に価値ある意見を無視している。
277 | 某项目经理的项目依赖于一个新近换了领导的部门所提供的服务。自新领导上任以来，该部门的服务变得迟缓，威胁到项目的交付期。项目经理应当怎么做？ | 与该领导安排会面，说明项目需求并了解其立场。 | 将该问题加入问题日志，并在下次例行报告中向项目干系人通报。 | 将该问题升级给项目发起人，告知该部门服务迟缓。 | 在项目早期就将所有服务请求发给该部门，以减轻对交付日期的影响。 |  | 当新部门领导导致服务迟缓威胁项目交付期时，项目经理应与该领导安排会面，说明项目需求并了解其立场。直接、协作的接触能够从源头解决问题。加入问题日志并通过例行报告（B）会推迟行动。在直接接触前升级给发起人（C）为时过早。早期发出请求（D）只是绕开问题，并非解决之道。 | El proyecto del director del proyecto depende de servicios de un departamento que tiene un nuevo líder. Desde su nombramiento, los servicios del departamento se han vuelto lentos, amenazando el plazo de entrega. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Concertar una reunión con el líder para explicar las necesidades del proyecto y entender su perspectiva. | Agregar el asunto al registro de incidentes y comunicarlo en el próximo informe regular a los interesados. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto notificándole la lentitud del departamento. | Enviar las solicitudes de servicio al departamento más temprano para reducir el impacto en la fecha de entrega. |  | Cuando los servicios lentos de un nuevo líder departamental amenazan el plazo de entrega, el director del proyecto debe concertar una reunión con el líder para explicar las necesidades del proyecto y entender su perspectiva. La interacción directa y colaborativa aborda el problema en su origen. Agregarlo al registro de incidentes y reportarlo regularmente (B) aplaza la acción. Escalar al patrocinador (C) es prematuro antes del contacto directo. Enviar solicitudes anticipadas (D) es un parche, no una solución. | プロジェクトマネージャーのプロジェクトは、新しいリーダーが就任した部門のサービスに依存している。新リーダーの就任以来、その部門のサービスが遅くなり、プロジェクトの納期が脅かされている。PMは何をすべきか。 | リーダーと会議を設定し、プロジェクトのニーズを説明するとともに、リーダーの見解を理解する。 | 課題を課題ログに追加し、次の定例報告でステークホルダーに伝える。 | 部門のサービスが遅いことを通知し、本件をスポンサーへエスカレーションする。 | 納期への影響を軽減するため、すべてのサービス要求をプロジェクト早期に部門へ送る。 |  | 新部門リーダーのサービス遅延が納期を脅かしている場合、PMはリーダーと会議を設定してプロジェクトのニーズを説明し、リーダーの見解を理解すべきである。直接的かつ協働的な関わりが問題の根源に対処する。課題ログへの追加と定期報告（B）は行動を先送りする。直接対話前のスポンサーへのエスカレーション（C）は時期尚早。要求を早期に送ること（D）は回避策であり解決策ではない。
278 | 某团队成员遇到了一个与已成功收尾的项目中类似的技术问题。然而，该团队成员并不知道有那个先前的项目，并希望自行解决问题。项目经理应当怎么做？ | 联系先前那个项目的项目经理寻求帮助。 | 将先前项目的经验教训分享给该团队成员。 | 让该团队成员自行解决该问题，作为培训机会。 | 改进风险管理策略和风险监控。 |  | 当团队成员遇到与先前项目已解决的类似技术问题但不知情时，项目经理应将先前项目的经验教训分享给该团队成员。利用组织知识可避免重复劳动。联系先前的项目经理（A）多此一举。让其自行解决作为培训（C）在已解决问题上浪费时间。改进风险管理（D）是流程改变，并非眼下的解决方案。 | Un miembro del equipo se encontró con un problema técnico similar al que se enfrentó en un proyecto cerrado con éxito. Sin embargo, el miembro del equipo no sabía del proyecto anterior y quiere resolver el problema por su cuenta. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Contactar al director del proyecto anterior para pedir ayuda. | Compartir las lecciones aprendidas del proyecto anterior con el miembro del equipo. | Permitir al miembro del equipo trabajar en el problema como oportunidad de formación. | Mejorar la estrategia y el monitoreo de la gestión de riesgos. |  | Cuando un miembro del equipo se enfrenta a un problema técnico similar a uno resuelto en un proyecto anterior, pero lo desconoce, el director del proyecto debe compartir las lecciones aprendidas del proyecto anterior. Aprovechar el conocimiento organizacional evita esfuerzos redundantes. Contactar al director del proyecto anterior (A) añade un paso. Permitir la autorresolución como formación (C) desperdicia tiempo en un problema ya resuelto. Mejorar la gestión de riesgos (D) es un cambio de proceso, no una solución inmediata. | チームメンバーが、すでに成功裏にクローズされたプロジェクトで対処済みの技術問題と類似する問題に直面した。ただし、本人は過去のプロジェクトを知らず、自力で解決したいと考えている。PMは何をすべきか。 | 過去プロジェクトのプロジェクトマネージャーに支援を依頼する。 | 過去プロジェクトの教訓を当該メンバーと共有する。 | トレーニングの機会としてメンバー自身に問題解決させる。 | リスクマネジメント戦略とリスク監視を改善する。 |  | 過去のプロジェクトで解決済みの類似問題に直面した本人がそれを知らない場合、PMは過去プロジェクトの教訓を共有すべきである。組織の知識を活用することで重複作業を避けられる。過去のPMへ連絡（A）は手順を増やす。トレーニングとして自力解決させる（C）は既知問題に時間を浪費する。リスクマネジメント改善（D）はプロセス変更であり即時解決にはならない。
279 | 一位关键干系人请求项目经理在约定的进度之前完成所有可交付成果。项目目前已完成一半，进度绩效指数（SPI）为0.9，成本绩效指数（CPI）为1。项目经理在向干系人作出承诺之前首先应当怎么做？ | 增加资源以提前完成剩余的可交付成果。 | 优先处理关键活动并跳过非关键活动。 | 并行执行多个活动以压缩进度。 | 审查并分析压缩进度所带来的风险。 |  | SPI为0.9表明项目进度已经落后，CPI为1.0表明成本符合计划。在承诺提前交付之前，项目经理应首先审查并分析压缩进度所带来的风险。压缩进度可能增加风险——包括质量问题、返工和协调问题，并可能影响成本绩效。只有在充分的风险分析之后，项目经理才能给出有依据的方案。增加资源（A）可能增加成本，只是可能的应对方式之一，并非首要步骤。跳过非关键活动（B）可能违反范围或质量承诺。并行执行多个活动（C）属于快速跟进，未先了解其风险时不应选择。 | Un interesado clave pide al director del proyecto que termine todos los entregables antes del cronograma acordado. El proyecto está al 50 % y actualmente tiene un SPI de 0,9 y un CPI de 1. ¿Qué debería hacer el director primero antes de comprometerse con el interesado? | Añadir más recursos para completar antes los entregables restantes. | Priorizar las actividades críticas y omitir las no críticas. | Realizar varias actividades en paralelo para comprimir el cronograma. | Revisar y analizar los riesgos asociados a comprimir el cronograma. |  | Con un SPI de 0,9 que indica que el proyecto ya va con retraso y un CPI de 1,0 que muestra que el costo va según el plan, el director del proyecto debe primero revisar y analizar los riesgos asociados a comprimir el cronograma antes de comprometerse con una entrega anticipada. La compresión del cronograma puede incrementar riesgos —incluidos problemas de calidad, retrabajos y problemas de coordinación— y puede afectar el desempeño en costos. Solo tras un análisis riguroso de riesgos puede recomendar un enfoque informado. Añadir recursos (A) puede aumentar costos y es solo una respuesta posible, no el primer paso. Omitir actividades no críticas (B) puede violar compromisos de alcance o calidad. Ejecutar actividades en paralelo (C) es ejecución rápida (fast tracking), que no debe elegirse sin entender primero sus riesgos. | 主要ステークホルダーが、合意済みのスケジュールより早く全成果物を完成させるよう依頼してきた。プロジェクトは半分完了しており、現在SPIは0.9、CPIは1である。ステークホルダーへ確約する前にまず行うべきことはどれか。 | リソースを追加して残りの成果物を早期に完了させる。 | クリティカルアクティビティを優先し、非クリティカルなものをスキップする。 | いくつかのアクティビティを並行して実施しスケジュールを短縮する。 | スケジュール短縮に伴うリスクをレビューし分析する。 |  | SPI 0.9はすでにスケジュールが遅れていることを示し、CPI 1.0はコストが計画通りであることを示している。早期納品を確約する前に、PMはまずスケジュール短縮に伴うリスクをレビュー・分析すべきである。スケジュール短縮は品質問題、手戻り、調整問題などのリスクを増加させ、コストパフォーマンスにも影響する可能性がある。十分なリスク分析の後でなければ根拠ある方針を提案できない。リソース追加（A）はコスト増の可能性があり、可能な対応の一つにすぎず最初のステップではない。非クリティカルアクティビティをスキップ（B）はスコープや品質の約束に反するおそれがある。並行実施（C）はファストトラッキングであり、リスクを把握せず選択してはならない。
280 | 某项目经理被聘用来开展一个非常庞大且复杂的项目，需要团队完成大量的专项任务。为帮助组织、分配和监控这些任务，项目经理应采用什么策略？ | 编制资源管理计划，详细列出完成任务所需的所有资源。 | 安排与干系人会议，确定哪些任务可以删除。 | 列出任务清单并发送给项目发起人审查批准。 | 编制工作分解结构（WBS），将项目可交付成果分解为工作包。 |  | 面对庞大复杂、需要组织、分配和监控大量专项任务的项目，项目经理应编制工作分解结构，将可交付成果分解为工作包。WBS提供结构化的范围层级。编制资源管理计划（A）支持配置但不进行任务分解。与干系人会议来删除任务（B）为时过早。将任务清单发送给发起人（C）缺乏结构。 | Un director del proyecto es contratado para trabajar en un proyecto muy grande y complejo que requiere que el equipo complete un número significativo de tareas especializadas. ¿Qué estrategia debe incorporar el director para ayudar a organizar, asignar y monitorear estas tareas? | Preparar un plan de gestión de recursos que detalle todos los recursos necesarios para completar las tareas. | Programar una reunión con los interesados para determinar qué tareas pueden eliminarse. | Crear una lista de tareas y enviarla al patrocinador para su revisión y aprobación. | Desarrollar una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) que descomponga los entregables del proyecto en paquetes de trabajo. |  | Cuando un proyecto grande y complejo tiene muchas tareas especializadas para organizar, asignar y monitorear, el director del proyecto debe desarrollar una EDT/WBS que descomponga los entregables en paquetes de trabajo. La EDT proporciona una jerarquía estructurada del alcance. Preparar un plan de gestión de recursos (A) apoya la asignación pero no la descomposición de tareas. Reunirse con los interesados para eliminar tareas (B) es prematuro. Enviar una lista de tareas al patrocinador (C) carece de estructura. | プロジェクトマネージャーが、チームが多数の専門的タスクを完了する必要のある、非常に大規模かつ複雑なプロジェクトを担当することになった。これらのタスクを整理・割当・監視するために、PMが取り入れるべき戦略はどれか。 | タスクを完了するために必要なすべてのリソースを詳述したリソースマネジメント計画を作成する。 | ステークホルダーとの会議を設定し、削除可能なタスクを判断する。 | タスクリストを作成し、レビューと承認のためスポンサーへ送付する。 | プロジェクト成果物をワークパッケージへ要素分解するWBS（ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー）を作成する。 |  | 多数の専門タスクを整理・割当・監視する必要がある大規模で複雑なプロジェクトでは、PMは成果物をワークパッケージへ分解するWBSを作成すべきである。WBSは体系化されたスコープ階層を提供する。リソースマネジメント計画の作成（A）は割当てを支援するがタスク分解ではない。ステークホルダー会議でのタスク削除（B）は時期尚早。タスクリストをスポンサーへ送付する（C）は構造を欠く。
281 | 项目经理被指派到一个必须获得政府监管机构批准的混合型项目。在每日站立会议中，一位成员报告了一个障碍，需要与一位被分配到另一个项目的专家进行协作。在这种情况下，项目经理首先应该做什么？ | 通过指导和培训发展该团队成员的能力。 | 请项目发起人为团队分配一名具备所需专业知识的新资源。 | 根据需要查看该专家在组织内的可用性。 | 审查项目的关键绩效指标（KPI），以确定该任务的影响。 |  | 正确答案是 C。组织内已有所需的专家，因此第一步是确认该专家能否投入。培训该团队成员（A）无法消除眼前的障碍，申请新资源（B）忽视了现有专家，审查 KPI（D）也无法解决阻碍。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un proyecto híbrido que debe recibir la aprobación de un regulador gubernamental. Durante las reuniones diarias, un miembro reportó un impedimento que requiere la colaboración de un experto asignado a otro proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto en esta situación? | Desarrollar las capacidades del miembro del equipo mediante mentoría y capacitación. | Pedir al patrocinador del proyecto que asigne un nuevo recurso con la experiencia necesaria al equipo. | Verificar la disponibilidad del experto dentro de la organización según sea necesario. | Revisar los indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto para determinar el impacto de esta asignación. |  | La respuesta correcta es C. La experiencia necesaria ya existe en la organización, por lo que el primer paso es verificar la disponibilidad del experto. Capacitar al miembro del equipo (A) no elimina el impedimento inmediato, solicitar un nuevo recurso (B) ignora al experto existente y revisar los KPI (D) no resuelve el bloqueo. | プロジェクトマネージャーが、政府規制当局の承認を必要とするハイブリッドプロジェクトに任命されました。デイリースタンドアップ中、あるメンバーが別プロジェクトに割り当てられた専門家との協業が必要な障害を報告しました。この状況でプロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何ですか？ | メンタリングと研修を通じてチームメンバーの能力を育成する。 | プロジェクトスポンサーに、必要な専門知識を持つ新しいリソースをチームに割り当てるよう依頼する。 | 必要に応じて、組織内での専門家の対応可能性を確認する。 | この割り当ての影響を判断するため、プロジェクトの主要業績評価指標（KPI）をレビューする。 |  | 正解は C。必要な専門知識はすでに組織内にあるため、まずその専門家の対応可否を確認する。チームメンバーを育成する（A）だけでは目の前の障害は解消されず、新しい資源を要求する（B）のは既存の専門家を無視し、KPIを見直す（D）のでは障害は解決しない。
282 | 项目经理被任命为一个进行中项目的服务型领导，该项目历来出现意外问题。尽管目前没有未解决的问题或风险迹象，但主要干系人对继续进行剩余的迭代持犹豫态度。项目经理应做什么来解决这一顾虑？ | 新建一条风险记录，将该干系人识别为反对者。 | 增加应急储备以覆盖未知-未知项。 | 增加管理储备以转化已知-未知项。 | 实施短周期检查并提供反馈。 |  | 短周期检查与反馈与服务型领导和敏捷原则保持一致。定期迭代可以持续评估进度并尽早发现潜在问题。这种方法向犹豫的干系人展示进展，主动管理风险，并保持开放的沟通渠道——通过透明度而不是盲目信任流程来建立信心。 | Un director de proyecto ha sido asignado como líder servidor para un proyecto en curso que históricamente ha presentado problemas inesperados. El interesado principal duda en continuar con el resto de las iteraciones (sprints) aunque no haya problemas abiertos ni indicios de riesgos en esta etapa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Crear una nueva entrada de riesgo para identificar al interesado como detractor. | Aumentar las reservas para contingencias para cubrir las incógnitas desconocidas. | Aumentar las reservas de gestión para convertir las incógnitas conocidas. | Implementar ciclos cortos de inspección y proporcionar retroalimentación. |  | Los ciclos cortos de inspección y retroalimentación se alinean con los principios del liderazgo servidor y de agilidad. Las iteraciones regulares permiten evaluar el progreso continuamente y detectar problemas potenciales con anticipación. Este enfoque demuestra el avance a interesados dudosos, gestiona los riesgos de manera proactiva y mantiene canales de comunicación abiertos, generando confianza a través de la transparencia en lugar de exigir confianza ciega en el proceso. | プロジェクトマネージャーが、これまで予期せぬ問題が発生してきた進行中のプロジェクトのサーバントリーダーに任命されました。現時点では未解決の課題やリスクの兆候はないものの、主要なステークホルダーは残りのスプリントを進めることに躊躇しています。プロジェクトマネージャーはこの懸念に対処するために何をすべきですか？ | そのステークホルダーを反対者として特定する新しいリスク項目を作成する。 | 未知の未知に対応するためコンティンジェンシー予備費を増やす。 | 既知の未知を変換するためマネジメント予備費を増やす。 | 短サイクルの検査を実施し、フィードバックを提供する。 |  | 短サイクルの検査とフィードバックは、サーバントリーダーシップとアジャイル原則の両方に合致します。定期的なイテレーションは継続的な進捗評価と潜在的問題の早期発見を可能にします。このアプローチは躊躇するステークホルダーに進捗を示し、リスクを積極的に管理し、開かれたコミュニケーションチャネルを維持します。プロセスへの盲目的信頼ではなく、透明性を通じて信頼を構築します。
283 | 一个增设地铁站的项目正在执行中，八个站点中的七个已经建成。突然收到当地社区的通知，要求停止该项目。项目经理应该首先做什么？ | 估算变更项目位置的成本。 | 与项目干系人会面以制定缓解计划。 | 执行风险管理计划中定义的应急计划。 | 登记该问题并升级至项目发起人。 |  | 当当地社区要求停止项目时，这代表的是一个活跃的问题——而不仅仅是风险——需要立即正式记录并升级。项目经理应登记该问题并升级至项目发起人，因为停止公共基础设施很可能超出项目经理的决策权限。应急计划（B）适用于已识别的风险，而不是活跃问题。会议（C）可以随后进行，但不应先于正式记录。重新选址在治理介入之前为时过早。 | Se está ejecutando un proyecto para añadir estaciones de metro, con siete de ocho estaciones actualmente en su lugar. De repente, se recibe una notificación de la comunidad local exigiendo que el proyecto se detenga. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Estimar el costo de cambiar la ubicación del proyecto. | Reunirse con los interesados del proyecto para definir un plan de mitigación. | Ejecutar el plan de contingencia definido en el plan de gestión de riesgos. | Registrar el incidente y escalarlo al patrocinador del proyecto. |  | Cuando una comunidad local exige la detención de un proyecto, esto representa un incidente activo, no simplemente un riesgo, que requiere documentación formal e inmediata escalación. El director del proyecto debe registrar el incidente y escalarlo al patrocinador del proyecto, ya que detener una infraestructura pública probablemente excede su autoridad de decisión. Los planes de contingencia (C) aplican a riesgos identificados, no a incidentes activos. Las reuniones (B) pueden seguir pero no deben preceder a la documentación formal. Reubicar es prematuro antes de la intervención de la gobernanza. | 地下鉄駅を追加するプロジェクトが実行中で、8駅のうち7駅が現在設置されています。突然、地元コミュニティから通知が届き、プロジェクトの停止を要求されました。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何ですか？ | プロジェクト場所の変更にかかるコストを見積もる。 | プロジェクトステークホルダーと面談し、緩和計画を策定する。 | リスクマネジメント計画で定義されたコンティンジェンシー計画を実行する。 | 課題を登録し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 |  | 地元コミュニティがプロジェクト停止を要求した場合、これは単なるリスクではなく能動的な課題であり、即時の正式な文書化とエスカレーションが必要です。公共インフラの停止はプロジェクトマネージャーの意思決定権限を超える可能性が高いため、課題を登録しスポンサーにエスカレーションすべきです。コンティンジェンシー計画（B）は特定されたリスクに適用され、能動的な課題には適用されません。ミーティング（C）はその後行うこともできますが正式文書化に先行すべきではありません。場所変更はガバナンス介入前には時期尚早です。
284 | 技术负责人向项目经理抱怨某团队成员的绩效问题。该团队成员反复错过任务，使冲刺承诺面临风险。项目经理应该怎么做？ | 与该团队成员会面，了解情况并提供反馈。 | 将该团队成员从团队中移除，雇用更熟练的人员。 | 请技术负责人为该团队成员提供更多培训。 | 请技术负责人直接与该团队成员讨论绩效问题。 |  | 当技术负责人报告团队成员反复错过任务并危及冲刺承诺时，项目经理应与该团队成员会面，了解情况并提供反馈。直接、富有同理心的沟通能够解决根本原因。在没有调查的情况下移除该团队成员（B）过于极端。请技术负责人提供更多培训（C）假设问题源于技能。请技术负责人直接讨论绩效（D）则将项目经理的责任下放。 | Un líder técnico se ha quejado al director del proyecto sobre el desempeño de un miembro del equipo. El miembro ha incumplido tareas repetidamente, poniendo en riesgo los compromisos del sprint. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el miembro del equipo para entender la situación y brindar retroalimentación. | Retirar al miembro del equipo y contratar a uno más capacitado. | Pedir al líder técnico que brinde más capacitación al miembro del equipo. | Pedir al líder técnico que discuta el desempeño directamente con el miembro del equipo. |  | Cuando un líder técnico reporta que un miembro del equipo incumple tareas repetidamente y pone en riesgo los compromisos del sprint, el director del proyecto debe reunirse con el miembro del equipo para entender la situación y brindar retroalimentación. La participación directa y empática aborda las causas raíz. Retirar al miembro (B) es extremo sin investigación. Pedir más capacitación (C) supone que el problema es de habilidad. Pedir al líder técnico que discuta el desempeño directamente (D) delega la responsabilidad del director del proyecto. | テクニカルリードがプロジェクトマネージャーに、あるチームメンバーのパフォーマンスについて苦情を述べました。そのメンバーは繰り返しタスクを逃し、スプリントのコミットメントを危険にさらしています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | そのチームメンバーと面談し、状況を理解してフィードバックを提供する。 | そのチームメンバーをチームから外し、より熟練した人を雇う。 | テクニカルリードに、そのメンバーへの追加研修を依頼する。 | テクニカルリードに、そのメンバーと直接パフォーマンスについて話し合うよう依頼する。 |  | テクニカルリードがチームメンバーが繰り返しタスクを逃しスプリントのコミットメントを脅かしていると報告した場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーと面談し、状況を理解してフィードバックを提供すべきです。直接的で共感的な関与が根本原因に対処します。調査なしにメンバーを外すこと（B）は極端です。追加研修（C）は問題がスキルに起因すると想定しています。テクニカルリードに直接パフォーマンスを議論させること（D）はプロジェクトマネージャーの責任を委譲することになります。
285 | 一个高绩效团队参与了一个新领域的项目。该团队无法按预期交付。项目经理应该怎么做？ | 支持团队识别需要发展的领域并填补差距。 | 明确期望，要求团队像之前的项目一样交付。 | 解散该团队，将团队成员纳入其他现有团队。 | 识别陷入困境的团队成员并将其调离团队。 |  | 当高绩效团队在新领域无法按预期交付时，项目经理应支持团队识别需要发展的领域并填补差距。有针对性的发展能够发挥团队现有优势。基于过去的绩效设定期望（B）忽视了新领域的挑战。解散团队（C）浪费人才。识别并移除陷入困境的成员（D）会破坏团队凝聚力。 | Un equipo de alto desempeño participa en un proyecto en un nuevo dominio. El equipo no puede entregar como se esperaba. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Apoyar al equipo en la identificación del área de desarrollo y abordar la brecha. | Establecer una expectativa clara de que el equipo debe entregar como en sus proyectos anteriores. | Disolver el equipo e incluir a los miembros en otros equipos existentes. | Identificar a los miembros con dificultades y sacarlos del equipo. |  | Cuando un equipo de alto desempeño no puede entregar como se esperaba en un nuevo dominio, el director del proyecto debe apoyar al equipo en identificar el área de desarrollo y abordar la brecha. El desarrollo dirigido aprovecha las fortalezas existentes del equipo. Establecer expectativas basadas en el desempeño pasado (B) ignora los desafíos del nuevo dominio. Disolver el equipo (C) desperdicia talento. Identificar y retirar a miembros con dificultades (D) socava la cohesión del equipo. | ハイパフォーマンスなチームが新しい領域のプロジェクトに参加しています。チームは期待通りに成果を出せていません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チームが育成すべき領域を特定し、ギャップに対処することを支援する。 | 前のプロジェクトと同じように成果を出すという明確な期待を設定する。 | チームを解散し、メンバーを既存の他チームに組み込む。 | 苦戦しているメンバーを特定し、チームから外す。 |  | ハイパフォーマンスチームが新領域で期待通りに成果を出せない場合、プロジェクトマネージャーは育成すべき領域の特定とギャップへの対処を支援すべきです。的を絞った育成は既存のチームの強みを活かします。過去のパフォーマンスに基づく期待設定（B）は新領域の課題を無視します。チーム解散（C）は人材の浪費です。苦戦するメンバーを特定して外す（D）はチームの結束を損ないます。
286 | 一个大型多年期项目需要高技能人员才能成功部署。管理团队和项目发起人分析了资源需求，并同意为该项目雇用永久员工，以避免潜在的预算超支。然而，在项目期间存在员工流失的风险，可能影响交付。项目经理应采取哪两项行动来缓解此风险？（请选两项） | 与管理层会面，讨论将项目分为更小的项目。 | 引入认可计划，以激励和奖励资源绩效。 | 通过培训、指导和教练提升项目团队的能力。 | 增加受过培训的员工，为资源建立后备。 | 说服高级管理层雇用第三方人员。 | 为了缓解一个大型多年期项目中永久员工流失的风险，项目经理应采取两项行动：引入认可计划以激励和奖励资源绩效（B），并通过培训、指导和教练提升能力（C）。认可提高满意度和忠诚度，而技能发展提供减少流失动机的成长机会。增加受训员工作为后备（D）会造成冗余和潜在混乱。将项目分为更小的项目（A）可能影响范围和效益。雇用第三方人员（E）增加复杂性，未必能改善留任。 | Un proyecto plurianual de gran tamaño requiere personal altamente calificado para una implementación exitosa. El equipo directivo y el patrocinador analizaron los requisitos de recursos y acordaron contratar personal permanente para el proyecto a fin de evitar posibles sobrecostos. Sin embargo, existe el riesgo de rotación de personal durante el proyecto, lo que puede impactar la entrega. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para mitigar este riesgo? (Elija dos) | Reunirse con la dirección para discutir dividir el proyecto en proyectos más pequeños. | Introducir un programa de reconocimiento para motivar y recompensar el desempeño de los recursos. | Mejorar las competencias del equipo del proyecto mediante capacitación, mentoría y coaching. | Aumentar el personal capacitado para crear respaldo de recursos. | Convencer a la alta dirección de contratar personal de terceros. | Para mitigar el riesgo de rotación de personal durante un proyecto plurianual con personal permanente, el director del proyecto debe tomar dos acciones: introducir un programa de reconocimiento para motivar y recompensar el desempeño (B), y mejorar las competencias mediante capacitación, mentoría y coaching (C). El reconocimiento aumenta la satisfacción y la lealtad, mientras que el desarrollo de habilidades brinda oportunidades de crecimiento que reducen la motivación para irse. Aumentar el personal capacitado como respaldo (D) crea redundancia y posible confusión. Dividir en proyectos más pequeños (A) puede afectar el alcance y los beneficios. Contratar personal de terceros (E) aumenta la complejidad y puede no mejorar la retención. | 大規模で複数年にわたるプロジェクトには、成功裏に展開するため高度なスキルを持つ要員が必要です。マネジメントチームとプロジェクトスポンサーはリソース要件を分析し、潜在的な予算超過を避けるためプロジェクト用に常勤要員を雇用することに同意しました。しかし、プロジェクト期間中に要員離職のリスクがあり、納品に影響を及ぼす可能性があります。このリスクを軽減するために、プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動はどれですか？（2つ選択） | マネジメントと面談し、プロジェクトを小さなプロジェクトに分割することを議論する。 | リソースのパフォーマンスを動機付け報奨するための表彰プログラムを導入する。 | 研修、メンタリング、コーチングを通じてプロジェクトチームのコンピテンシーを高める。 | 研修を受けた要員を増員し、リソースのバックアップを作る。 | シニアマネジメントを説得して第三者の要員を雇用する。 | 常勤要員を抱える大規模複数年プロジェクトでの離職リスクを軽減するために、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきです：リソースのパフォーマンスを動機付け報奨する表彰プログラムの導入（B）と、研修・メンタリング・コーチングによるコンピテンシー強化（C）です。表彰は満足度と忠誠心を高め、スキル開発は離職動機を減らす成長機会を提供します。バックアップとして研修済み要員を増やすこと（D）は冗長性と混乱を招く可能性があります。小さなプロジェクトへの分割（A）はスコープと便益に影響する可能性があります。第三者要員の雇用（E）は複雑性を増し、定着改善につながらない可能性があります。
287 | 在一个软件实施项目的规划阶段，两位团队成员对如何开展终端用户培训存在分歧。讨论变得激烈，团队成员无法达成一致。项目经理接下来应该做什么？ | 将其中一位团队成员从项目中移除，以改善团队动态。 | 作为项目经理，基于专家判断做出决定。 | 考虑每位团队成员对该问题的看法，以达成共识。 | 由于双方未能富有成效地为团队做出贡献，将两位团队成员都移除。 |  | 当两位团队成员在规划阶段对培训方法激烈争论时，项目经理应考虑每位成员对该问题的看法，以达成共识。协作式解决重视双方的视角并产生更好的解决方案。移除一位成员（A）是惩罚性的。仅基于专家判断做出决定（B）忽略团队意见。移除两位成员（D）极端且具有破坏性。 | En la fase de planificación de un proyecto de implementación de software, dos miembros del equipo no están de acuerdo sobre cómo abordar la capacitación de usuarios finales. La discusión se ha intensificado y los miembros del equipo no logran ponerse de acuerdo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Retirar a uno de los miembros del equipo del proyecto para mejorar la dinámica del equipo. | Tomar una decisión basada en el juicio experto como director del proyecto. | Considerar la opinión de cada miembro del equipo sobre el tema para alcanzar un consenso. | Retirar a ambos miembros del equipo ya que no aportan productivamente al equipo. |  | Cuando dos miembros del equipo discuten intensamente sobre el enfoque de capacitación durante la planificación, el director del proyecto debe considerar las opiniones de cada uno para alcanzar un consenso. La resolución colaborativa valora ambas perspectivas y produce mejores soluciones. Retirar a un miembro (A) es punitivo. Tomar una decisión basada solo en el juicio experto (B) ignora la aportación del equipo. Retirar a ambos miembros (D) es extremo y destructivo. | ソフトウェア導入プロジェクトの計画フェーズで、2人のチームメンバーがエンドユーザー研修のアプローチについて意見が対立しています。議論は激化し、メンバー間で合意に至りません。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | チームのダイナミクスを改善するため、メンバーの一人をプロジェクトから外す。 | プロジェクトマネージャーとして専門家の判断に基づいて決定する。 | 合意に達するため、各メンバーの問題に対する見解を考慮する。 | 両者ともチームに生産的に貢献していないため、両方のメンバーを外す。 |  | 計画段階で2人のメンバーが研修アプローチを激しく議論している場合、プロジェクトマネージャーは合意に達するため各メンバーの見解を考慮すべきです。協調的解決は両方の視点を尊重しより良い解決策を生み出します。一人を外す（A）は懲罰的です。専門家判断のみで決定する（B）はチームの意見を無視します。両方を外す（D）は極端で破壊的です。
288 | 一个重要的国家级项目正处于执行阶段。一项受时间限制的活动必须由来自另一个国家的专家在现场执行。由于旅行限制，专家无法到现场执行该活动。没有该专家的专业知识，活动无法完成。项目团队正在积极寻求帮助以按时完成工作。项目经理应该做什么来帮助项目团队？ | 申请额外预算，对项目团队进行所需技能的培训。 | 查阅组织的经验教训知识库，寻找替代解决方案。 | 将项目重新安排，直到当地旅行限制解除。 | 安排与该专家的虚拟会议，指导团队完成该活动。 |  | 当一位专家因限制无法到现场执行受时间限制的活动时，项目经理应安排与该专家的虚拟会议，指导团队完成活动。虚拟协作能在时间限制内保持进展。申请预算培训团队（A）耗时过长。参考经验教训（B）可能无法提供所需的具体专业知识。等到限制解除再重新安排（C）会造成不可接受的延迟。 | Un proyecto nacional importante está en la fase de ejecución. Una actividad con restricción de tiempo debe realizarse en sitio por un especialista de otro país. Debido a restricciones de viaje, el especialista no puede realizar la actividad en sitio. La actividad no puede completarse sin la experiencia del especialista. El equipo del proyecto está buscando activamente ayuda para completar el trabajo a tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar al equipo? | Solicitar presupuesto adicional para capacitar al equipo del proyecto en las habilidades requeridas. | Consultar el repositorio de lecciones aprendidas de la organización y encontrar una solución alternativa. | Reprogramar el proyecto hasta que se levanten las restricciones de viaje locales. | Programar sesiones virtuales con el especialista para guiar al equipo en completar la actividad. |  | Cuando un especialista no puede viajar al sitio debido a restricciones para una actividad con restricción de tiempo, el director del proyecto debe programar sesiones virtuales con el especialista para guiar al equipo en completar la actividad. La colaboración virtual mantiene el progreso dentro de las restricciones temporales. Solicitar presupuesto para capacitar al equipo (A) toma demasiado tiempo. Consultar lecciones aprendidas (B) puede no proporcionar la experiencia específica necesaria. Reprogramar hasta que se levanten las restricciones (C) causa un retraso inaceptable. | 重要な国家プロジェクトが実行段階にあります。時間的制約のあるアクティビティを、他国の専門家が現地で実施する必要があります。渡航制限により、その専門家は現地で活動を実施できません。その専門家の知見なしには活動を完了できません。プロジェクトチームは、期限内に完了するため積極的に支援を求めています。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームを支援するために何をすべきですか？ | 必要なスキルセットでチームを研修するための追加予算を要求する。 | 組織の教訓リポジトリを参照し、代替解決策を見つける。 | 現地の渡航制限が解除されるまでプロジェクトを再スケジュールする。 | 専門家とのバーチャルセッションを設定し、活動完了に向けてチームを指導してもらう。 |  | 時間的制約のあるアクティビティで専門家が制限により現地に行けない場合、プロジェクトマネージャーは専門家とのバーチャルセッションを設定し、活動完了に向けてチームを指導してもらうべきです。バーチャルな協業により時間的制約内で進捗を維持できます。チーム研修のための予算要求（A）は時間がかかりすぎます。教訓の参照（B）は必要な特定の知見を提供しない可能性があります。制限解除まで再スケジュール（C）は受け入れられない遅延を生じます。
289 | 项目经理领导着一个由现场和远程团队成员组成的项目。分配给另一个国家的团队成员的一项任务似乎进度落后。当项目经理询问此事时，该团队成员声称任务已完成，并且已通过电话向团队负责人报告。项目经理应该怎么做？ | 因未正确更新项目文件，处罚项目团队负责人。 | 向该团队成员发出指引，要求其直接向项目经理汇报。 | 与团队负责人审查此问题，寻找解决该情况的可能方法。 | 向项目干系人传达基本规则、原则和报告方法。 |  | 当一项任务似乎进度落后但团队成员声称已完成并通过电话向团队负责人报告时，项目经理应与团队负责人审查此问题，寻找解决该情况的可能方法。调查沟通中断有助于解决根本原因。在没有调查的情况下处罚团队负责人（A）是惩罚性的。要求成员直接向项目经理报告（B）绕过了团队结构。传达基本规则和报告方法（D）超出了这一具体问题所需的范围。 | Un director de proyecto lidera un proyecto que involucra miembros del equipo en sitio y remotos. Una tarea asignada a un miembro del equipo en otro país parece estar retrasada. Cuando el director del proyecto pregunta al respecto, el miembro afirma que la tarea fue completada y que esto se reportó al líder del equipo mediante una conversación telefónica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Penalizar al líder del equipo del proyecto por no actualizar correctamente la documentación del proyecto. | Dar orientación al miembro del equipo sobre reportar directamente al director del proyecto. | Revisar este incidente con el líder del equipo para encontrar formas posibles de resolver la situación. | Comunicar las reglas básicas, los principios y los métodos de reporte a los interesados del proyecto. |  | Cuando una tarea parece atrasada pero el miembro del equipo afirma que fue completada y reportada al líder por teléfono, el director del proyecto debe revisar este incidente con el líder del equipo para encontrar formas de resolver la situación. Investigar la falla de comunicación aborda la causa raíz. Penalizar al líder del equipo (A) es punitivo sin investigación. Dar orientación al miembro para reportar directamente al director del proyecto (B) sortea la estructura del equipo. Comunicar reglas básicas y métodos de reporte (D) es más amplio de lo necesario para este incidente específico. | プロジェクトマネージャーは、現地および遠隔のメンバーを含むプロジェクトを率いています。別の国のメンバーに割り当てられたタスクが、スケジュールに遅れているように見えます。プロジェクトマネージャーが問い合わせると、そのメンバーはタスクは完了しており、これを電話でチームリードに報告したと主張します。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクト文書を適切に更新しなかったとしてチームリードを処罰する。 | そのメンバーに対し、プロジェクトマネージャーへ直接報告するよう指導する。 | この課題をチームリードと共にレビューし、状況を解決する可能な方法を探る。 | グランドルール、原則、報告方法をプロジェクトステークホルダーに伝達する。 |  | タスクが遅れているように見えるが、メンバーが完了して電話でチームリードに報告したと主張する場合、プロジェクトマネージャーは状況を解決する方法を見つけるためチームリードとこの課題をレビューすべきです。コミュニケーション断絶を調査することで根本原因に対処できます。調査なしにチームリードを処罰する（A）は懲罰的です。プロジェクトマネージャーへの直接報告を指示する（B）はチーム構造を迂回します。グランドルールと報告方法を伝達する（D）はこの具体的な課題に必要な範囲を超えています。
290 | 由于前任项目经理升职，一位新项目经理被指派接管一个进行中的项目。新项目经理需要了解团队的决策权层级。新任项目经理应审查哪份文件？ | 沟通管理计划 | 干系人参与计划 | 资源管理计划 | 信息管理计划 |  | 团队的决策权限记录在资源管理计划中，该计划涵盖角色、职责、权限级别和能力。沟通管理计划（A）涵盖信息流。干系人参与计划（B）涵盖参与策略。信息管理计划（D）并不是定义团队权限级别的文件。 | Un nuevo director de proyecto ha sido asignado a un proyecto en curso debido al ascenso de su predecesor. El nuevo director del proyecto necesita comprender los niveles de autoridad de toma de decisiones en el equipo. ¿Qué documento debe revisar el director entrante? | Plan de gestión de las comunicaciones | Plan de involucramiento de los interesados | Plan de gestión de recursos | Plan de gestión de información |  | La autoridad de decisión del equipo está documentada en el plan de gestión de recursos, que abarca roles, responsabilidades, niveles de autoridad y competencias. El plan de gestión de las comunicaciones (A) cubre el flujo de información. El plan de involucramiento de los interesados (B) cubre las estrategias de involucramiento. Un plan de gestión de la información (D) no es el documento que define los niveles de autoridad del equipo. | 前任者の昇進により、新しいプロジェクトマネージャーが進行中のプロジェクトに任命されました。新任のプロジェクトマネージャーは、チーム内の意思決定権限のレベルを理解する必要があります。新任のプロジェクトマネージャーはどの文書をレビューすべきですか？ | コミュニケーション・マネジメント計画書 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書 | 資源マネジメント計画書 | 情報マネジメント計画書 |  | チームの意思決定権限は、役割、責任、権限レベル、能力を扱う資源マネジメント計画書に記載される。コミュニケーション・マネジメント計画書（A）は情報の流れを、ステークホルダー・エンゲージメント計画書（B）はエンゲージメント戦略を扱う。情報マネジメント計画（D）はチームの権限レベルを定める文書ではない。
291 | 在组织高层管理会议上，CEO对一个他们之前不知道的项目表现出兴趣。会议结束后，项目经理应该做什么以确保获得CEO的支持？ | 向CEO发送更新后的项目管理计划和文件。 | 与CEO会面，审查项目当前的可交付成果。 | 确定CEO首选的沟通方式。 | 更新干系人参与计划，将CEO纳入其中。 |  | CEO 已成为一位关注项目且有影响力的干系人。更新干系人参与计划并纳入 CEO，可以明确如何让其参与并获得其支持。发送完整的计划和文件（A）未必符合 CEO 的需求。召开会议审查可交付成果（B）和确定偏好的沟通方式（C）都是在更新参与策略之后的后续行动。 | En una reunión de la alta dirección de la organización, el CEO muestra interés en un proyecto del que no estaba previamente al tanto. Después de la reunión, ¿qué debe hacer el director del proyecto para asegurar el apoyo del CEO? | Enviar al CEO el plan de gestión del proyecto y los documentos actualizados. | Reunirse con el CEO para revisar los entregables actuales del proyecto. | Identificar el método de comunicación preferido por el CEO. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados para incluir al CEO. |  | El director general se ha convertido en un interesado interesado e influyente. Actualizar el plan de involucramiento de los interesados para incluirlo define cómo involucrarlo y asegurar su apoyo. Enviarle el plan y los documentos completos (A) puede no responder a sus necesidades. Reunirse para revisar entregables (B) e identificar su método de comunicación preferido (C) son acciones que derivan de la estrategia de involucramiento actualizada. | 組織の上級管理職会議で、CEOがそれまで認識していなかったプロジェクトに関心を示しました。会議後、CEOの支援を確保するためプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 更新されたプロジェクトマネジメント計画書と文書をCEOに送付する。 | CEOと面談し、プロジェクトの現在の成果物をレビューする。 | CEOが好むコミュニケーション方法を特定する。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を更新し、CEOを含める。 |  | CEOは関心と影響力を持つステークホルダーになった。ステークホルダー・エンゲージメント計画書を更新してCEOを含めれば、どう関与してもらい支持を得るかを定められる。計画書と文書一式を送る（A）のはCEOのニーズに合わない可能性がある。成果物を見直す会議（B）や好ましいコミュニケーション方法の特定（C）は、更新したエンゲージメント戦略に基づく後続の行動である。
292 | 混合型项目中两位经验丰富的团队成员就一个技术方案产生冲突。项目经理已经分别与这两位成员谈过话，但未能成功解决冲突。项目经理接下来应该做什么？ | 联系每位团队成员的职能经理。 | 安排两位团队成员一同开会。 | 用其他资源替换这两位团队成员。 | 在团队会议中与团队成员讨论该话题。 |  | 项目经理应安排与两位团队成员一同开会，了解冲突的根本原因并促进解决。主动解决问题、促进协作、营造让团队成员能够有效发挥的环境是关键的领导力。建立信任并赋能团队成员，能够增强整体团队绩效。 | Dos miembros experimentados del equipo en un proyecto híbrido están en conflicto sobre una solución técnica. El director del proyecto ya ha hablado individualmente con los dos miembros sin resolver el conflicto. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Contactar a los gerentes funcionales de cada miembro del equipo. | Programar una reunión con ambos miembros del equipo. | Reemplazar a los dos miembros del equipo con otros recursos. | Discutir el tema con los miembros del equipo en una reunión de equipo. |  | El director del proyecto debe programar una reunión con ambos miembros del equipo para comprender la causa raíz del conflicto y facilitar su resolución. Abordar los problemas proactivamente, fomentar la colaboración y crear un entorno donde los miembros del equipo puedan desempeñarse de manera efectiva son habilidades de liderazgo esenciales. Construir confianza y empoderar a los miembros del equipo fortalece el desempeño general del equipo. | ハイブリッドプロジェクトの経験豊富な2人のメンバーが、技術的な解決策について対立しています。プロジェクトマネージャーは既に両者と個別に話しましたが、対立は解決していません。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 各メンバーの機能マネージャーに連絡する。 | 両メンバーとのミーティングを設定する。 | 2人のメンバーを他のリソースと置き換える。 | チームミーティングでメンバーとそのトピックを議論する。 |  | プロジェクトマネージャーは、両メンバーとのミーティングを設定し、対立の根本原因を理解して解決を促進すべきです。問題に積極的に対処し、協働を促進し、メンバーが効果的にパフォーマンスを発揮できる環境を作ることは、不可欠なリーダーシップスキルです。信頼を構築しメンバーをエンパワーすることで、チーム全体のパフォーマンスが強化されます。
293 | 项目经理在项目会议中注意到，一些团队成员在不同意某事时反复威胁要辞职。项目目前处于冲突升级的哪个阶段？ | 开始阶段 | 激化阶段 | 解决阶段 | 最终阶段 |  | 正确答案是B。激化阶段。当冲突已经发展到团队成员威胁辞职的程度，说明冲突已超出最初阶段而进入激化阶段，情绪和立场都已加剧。有效的领导力包括理解团队动态、解决根本原因，以及营造支持性的环境。项目经理应促进协作和团队福祉，以维持高绩效。 | Un director de proyecto observa durante las reuniones del proyecto que algunos miembros del equipo amenazan repetidamente con renunciar cuando no están de acuerdo con algo. ¿En qué fase de escalada del conflicto se encuentra el proyecto? | Comienzo | Intensificación | Resolución | Final |  | La respuesta correcta es B. Intensificación. Cuando el conflicto ha avanzado hasta el punto en que los miembros del equipo amenazan con renunciar, ha superado la fase inicial y entrado en la fase de intensificación, donde las emociones y posiciones se han endurecido. Un liderazgo efectivo implica comprender la dinámica del equipo, abordar las causas raíz y crear un entorno de apoyo. El director del proyecto debe fomentar la colaboración y el bienestar para mantener un alto desempeño. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトミーティング中に、一部のメンバーが何かに同意できないと繰り返し辞職をほのめかすことに気付きました。プロジェクトはコンフリクトのエスカレーションのどの段階にありますか？ | 初期 | 激化 | 解決 | 最終 |  | 正解はBです。激化。メンバーが辞職をほのめかすほど対立が進んでいる場合、初期段階を超え、感情と立場が硬化した激化段階に入っています。効果的なリーダーシップにはチームダイナミクスの理解、根本原因への対処、支援的な環境づくりが含まれます。プロジェクトマネージャーは高いパフォーマンスを維持するため、協働とウェルビーイングを促進すべきです。
294 | 在执行阶段早期，项目经理发现近期企业环境因素（EEFs）的变化将大幅降低实施成本并缩短项目进度。项目经理应如何处理这种情况？ | 与项目团队会面，决定如何使用剩余的预算。 | 将多余的预算保留为管理储备，直到项目收尾。 | 遵循项目升级政策和沟通管理计划。 | 给团队额外的时间，在原始时间表内完成任务。 |  | 当EEFs的变化降低实施成本并缩短进度时，项目经理应遵循项目升级政策和沟通管理计划。适当的沟通确保干系人了解有利的变化。与团队会面讨论剩余预算（A）范围过窄。将多余预算保留为储备（B）则不够透明。给予额外时间（D）在进度已缩短的情况下没有必要。 | Al principio de la fase de ejecución, un director de proyecto descubre que cambios recientes en los factores ambientales de la empresa (EEF) reducirán severamente el costo de implementación y acortarán el cronograma del proyecto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Reunirse con el equipo del proyecto para decidir cómo se gastará el presupuesto restante. | Mantener el presupuesto adicional como reserva de gestión hasta el cierre del proyecto. | Seguir la política de escalación del proyecto y el plan de gestión de las comunicaciones. | Dar al equipo tiempo extra para completar las tareas dentro del cronograma original. |  | Cuando cambios en los EEF reducen el costo de implementación y acortan el cronograma, el director del proyecto debe seguir la política de escalación del proyecto y el plan de gestión de las comunicaciones. Una comunicación adecuada asegura que los interesados estén informados sobre los cambios favorables. Reunirse con el equipo sobre el presupuesto restante (A) es limitado. Mantener el presupuesto adicional como reserva (B) es secretista. Dar tiempo extra (D) es innecesario si el cronograma se acortó. | 実行フェーズの初期段階で、プロジェクトマネージャーは、最近の組織体の環境要因（EEF）の変化により、実装コストが大幅に削減されプロジェクトスケジュールが短縮されることを発見します。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか？ | プロジェクトチームと面談し、残りの予算をどう使うかを決定する。 | プロジェクトクローズアウトまで余剰予算をマネジメント予備費として確保する。 | プロジェクトのエスカレーション方針とコミュニケーション・マネジメント計画書に従う。 | 元のスケジュール内でタスクを完了するため、チームに追加時間を与える。 |  | EEFの変化が実装コストを削減しスケジュールを短縮した場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのエスカレーション方針とコミュニケーション・マネジメント計画書に従うべきです。適切なコミュニケーションは好ましい変更についてステークホルダーに情報提供することを保証します。残予算についてチームと面談（A）は範囲が狭いです。余剰予算を予備費として保持（B）は秘密主義的です。追加時間を与える（D）はスケジュールが短縮されたなら不要です。
295 | 在项目执行期间，一位重要干系人威胁要撤回对项目的支持，理由是项目执行方式缺乏透明度和问责。项目经理应该如何处理这种情况？ | 将该问题升级到项目管理办公室（PMO）。 | 查阅风险管理计划。 | 接洽该干系人，解决其顾虑。 | 将该干系人介绍给项目发起人。 |  | 当干系人威胁要撤回项目支持时，项目经理应直接与其接洽以了解他们的关切并解决问题。通过积极倾听、同理心和解决问题的技巧，项目经理可以达成双方都能接受的协议并恢复信任。查阅风险管理计划（B）能识别潜在响应，但无法解决眼前情况。升级到PMO（A）是推卸责任。介绍给发起人（D）则绕过了项目经理直接参与的责任。 | Durante la ejecución del proyecto, un interesado importante amenaza con retirar su apoyo al proyecto, citando una falta de transparencia y rendición de cuentas en la forma en que se está ejecutando el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para manejar esta situación? | Escalar el incidente a la oficina de dirección de proyectos (PMO). | Consultar el plan de gestión de riesgos. | Acercarse al interesado para abordar sus inquietudes. | Remitir al interesado al patrocinador del proyecto. |  | Cuando un interesado amenaza con retirar su apoyo al proyecto, el director del proyecto debe involucrarse directamente con él para comprender sus inquietudes y resolver el problema. Mediante escucha activa, empatía y técnicas de resolución de problemas, el director del proyecto puede llegar a un acuerdo mutuamente aceptable y restaurar la confianza. Consultar el plan de gestión de riesgos (B) identifica respuestas potenciales pero no resuelve la situación inmediata. Escalar a la PMO (A) traslada la responsabilidad. Remitir al patrocinador (D) elude la responsabilidad de involucramiento directo del director del proyecto. | プロジェクト実行中、重要なステークホルダーがプロジェクトの実施方法における透明性と説明責任の欠如を理由に、プロジェクトへの支援を撤回すると脅しています。プロジェクトマネージャーはこの状況をどのように扱うべきですか？ | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）に課題をエスカレーションする。 | リスクマネジメント計画書を参照する。 | ステークホルダーに直接接触し懸念に対処する。 | ステークホルダーをプロジェクトスポンサーに紹介する。 |  | ステークホルダーがプロジェクト支援撤回を脅す場合、プロジェクトマネージャーは直接関与し懸念を理解して問題を解決すべきです。傾聴、共感、問題解決テクニックを用いて、双方が受け入れられる合意に達し信頼を回復できます。リスクマネジメント計画書の参照（B）は対応案を特定しますが当面の状況を解決しません。PMOへのエスカレーション（A）は責任転嫁です。スポンサーへの紹介（D）はプロジェクトマネージャーの直接関与責任を回避します。
296 | 项目经理领导一个团队，负责向财务团队交付新软件。新软件将简化财务团队的月度结算和报告活动。项目经理应使用什么来促进新解决方案的知识转移？ | 终端用户培训 | 用户手册 | 支持门户 | 项目文件 |  | 在向财务团队交付新软件时，项目经理应使用终端用户培训来促进知识转移。培训具有互动性，允许用户提问，并确保用户对如何在实际工作场景中使用解决方案有实际理解——直接支持采用并降低误用风险。用户手册（B）是被动的，可能无法确保理解。支持门户（C）提供持续帮助，但不是主要的知识转移方法。项目文件（D）并非为终端用户采用而设计。 | Un director de proyecto lidera un equipo que está entregando un nuevo software a un equipo de finanzas. El nuevo software agilizará las actividades de cierre mensual y los reportes del equipo de finanzas. ¿Qué debe usar el director del proyecto para promover la transferencia de conocimiento de la nueva solución? | Capacitación de usuarios finales | Manual del usuario | Portal de soporte | Documentos del proyecto |  | Al entregar un nuevo software a un equipo de finanzas, el director del proyecto debe utilizar la capacitación de usuarios finales para promover la transferencia de conocimiento. La capacitación es interactiva, permite a los usuarios hacer preguntas y asegura una comprensión práctica de cómo usar la solución en escenarios reales de trabajo, apoyando directamente la adopción y reduciendo el riesgo de uso incorrecto. Un manual del usuario (B) es pasivo y puede no asegurar la comprensión. Un portal de soporte (C) brinda asistencia continua pero no es el método principal de transferencia de conocimiento. Los documentos del proyecto (D) no están diseñados para la adopción de usuarios finales. | プロジェクトマネージャーが財務チームに新しいソフトウェアを提供するチームを率いています。新しいソフトウェアは、財務チームの月次決算活動とレポート作成を効率化します。プロジェクトマネージャーは、新しいソリューションの知識移転を促進するために何を使うべきですか？ | エンドユーザートレーニング | ユーザーハンドブック | サポートポータル | プロジェクト文書 |  | 財務チームに新しいソフトウェアを提供する際、プロジェクトマネージャーは知識移転を促進するためエンドユーザートレーニングを使用すべきです。トレーニングは双方向的で、ユーザーが質問でき、実際の業務シナリオでソリューションをどう使うかの実践的な理解を確保し、採用を直接的に支援し誤用リスクを低減します。ユーザーハンドブック（B）は受動的で理解を確保できない可能性があります。サポートポータル（C）は継続的支援を提供しますが主要な知識移転手段ではありません。プロジェクト文書（D）はエンドユーザー採用用に設計されていません。
297 | 一位团队成员将一个问题升级到项目经理处，称他们已完成自己的工作部分。他们的顾虑是服务级别协议（SLA）中的另一方仍然没有响应。该团队成员急于为所报告的问题找到解决方案。项目经理应建议团队成员做什么，以确保项目升级机制有效？ | 升级到对方的管理层并通知指导委员会。 | 联系同级经理获取类似的升级情况，并参考过往经验。 | 审查既定的项目升级流程并采取适当行动。 | 通过设置电话会议让所有干系人参与升级。 |  | 正确答案是C。审查既定的项目升级流程并采取适当行动。资源管理包括确保团队具备充足的技能、产能和支持。项目经理应主动应对资源缺口和挑战，以维持项目交付。 | Un miembro del equipo ha escalado un incidente al director del proyecto, indicando que ha hecho su parte del trabajo. Su preocupación es que aún no hay respuesta de la otra parte en el acuerdo de nivel de servicio (SLA). El miembro del equipo está ansioso por encontrar una resolución. ¿Qué debe aconsejar el director del proyecto al miembro del equipo para asegurar que el mecanismo de escalación del proyecto sea efectivo? | Escalar a la dirección de la otra parte e informar al comité directivo. | Acudir a gerentes pares con situaciones de escalación similares y seguir experiencias pasadas. | Revisar el proceso de escalación del proyecto establecido y tomar la acción apropiada. | Involucrar a todos los interesados en la escalación organizando una conferencia telefónica. |  | La respuesta correcta es C. Revisar el proceso de escalación del proyecto establecido y tomar la acción apropiada. La gestión de recursos incluye asegurar que el equipo cuente con las habilidades, capacidad y apoyo adecuados. El director del proyecto debe abordar las brechas y desafíos de recursos de manera proactiva para mantener la entrega del proyecto. | あるチームメンバーが、自分の担当業務は完了したと述べてプロジェクトマネージャーに課題をエスカレーションしました。サービスレベル合意（SLA）の相手方からまだ応答がないことが懸念事項です。メンバーは報告した課題の解決を熱望しています。プロジェクトのエスカレーション機構が機能するよう、プロジェクトマネージャーはメンバーに何を助言すべきですか？ | 相手方のマネジメントにエスカレーションし、ステアリングコミッティに通知する。 | 類似のエスカレーション状況について同僚マネージャーに相談し、過去の経験に従う。 | 確立されたプロジェクトのエスカレーションプロセスをレビューし、適切な対応を取る。 | 電話会議を設定し、すべてのステークホルダーをエスカレーションに巻き込む。 |  | 正解はCです。確立されたプロジェクトのエスカレーションプロセスをレビューし適切な対応を取る。資源マネジメントには、チームが十分なスキル・キャパシティ・サポートを備えていることを確保することが含まれます。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの納品を維持するため、リソースのギャップと課題に積極的に対処すべきです。
298 | 一位项目经理被任命，同时向位于不同国家的分支机构部署一个新的解决方案。每个国家的部署团队将集成并部署该解决方案。项目经理发现各部署团队都遇到了类似的问题，但每个团队都各自分别解决。项目经理应做什么来帮助确保团队之间更好的协作？ | 请项目发起人为各部署团队任命新的经理。 | 组织所有部署团队的定期会议，分享问题和解决方案。 | 要求每个部署团队提供非常详细的进度表和行动计划。 | 建议一些团队推迟其国家的部署。 |  | 当不同国家的部署团队遇到类似问题但分别处理时，项目经理应组织所有部署团队的定期会议来分享问题和解决方案。协作会议可以实现知识共享并减少重复工作。任命新经理（A）会扰乱团队，但无法解决协作问题。要求详细进度（C）增加了文档但不能促进协作。延迟部分部署（D）会拖慢项目进度。 | Un director de proyecto es designado para desplegar simultáneamente una nueva solución en sucursales ubicadas en diferentes países. Los equipos de despliegue de cada país integrarán y desplegarán la solución. El director del proyecto descubre que los equipos de despliegue enfrentan problemas similares; sin embargo, cada equipo aborda los problemas por separado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar a asegurar más colaboración entre los equipos? | Pedir al patrocinador del proyecto que designe nuevos gerentes para los equipos de despliegue. | Organizar reuniones regulares con todos los equipos de despliegue para compartir incidentes y soluciones. | Pedir a cada equipo de despliegue que proporcione un cronograma y plan de acción muy detallado. | Proponer que algunos equipos retrasen los despliegues en sus países. |  | Cuando los equipos de despliegue en diferentes países enfrentan problemas similares pero los abordan por separado, el director del proyecto debe organizar reuniones regulares con todos los equipos para compartir incidentes y soluciones. Las reuniones colaborativas permiten compartir conocimiento y reducir el esfuerzo duplicado. Designar nuevos gerentes (A) perturba a los equipos sin abordar la colaboración. Solicitar cronogramas detallados (C) añade documentación sin habilitar colaboración. Retrasar algunos despliegues (D) ralentiza el proyecto. | あるプロジェクトマネージャーが、異なる国にある支店に新しいソリューションを同時展開するため任命されました。各国の展開チームがソリューションを統合・展開します。プロジェクトマネージャーは、展開チームがそれぞれ類似の課題に遭遇していることに気付きますが、各チームは別々に対応しています。プロジェクトマネージャーは、チーム間のより良い協働を確保するため何をすべきですか？ | プロジェクトスポンサーに、展開チーム向けに新しいマネージャーを任命するよう依頼する。 | すべての展開チームと定期的なミーティングを設け、課題と解決策を共有する。 | 各展開チームに非常に詳細なスケジュールとアクションプランの提出を求める。 | 一部のチームに自国での展開を遅らせるよう提案する。 |  | 異なる国の展開チームが類似の課題に直面しているが個別に対応している場合、プロジェクトマネージャーはすべての展開チームと定期的なミーティングを設け、課題と解決策を共有すべきです。協働的なミーティングは知識共有を可能にし重複作業を削減します。新しいマネージャーの任命（A）は協働問題に対処せずチームを混乱させます。詳細なスケジュールの要求（C）は協働を可能にすることなく文書を増やすだけです。一部の展開を遅らせる（D）はプロジェクトを遅延させます。
299 | 项目经理被分配到一个新项目，需要在年底交付一款产品。项目经理收到供应商通知，称一个核心组件无法按时发货，这将影响进度。项目经理接下来应做什么，以最小化对项目的影响？ | 在下一次状态评审中添加一项，让干系人了解供应商问题。 | 用一个能按时提供组件的新供应商替换原供应商。 | 审查并更新问题日志，并确定是否可提供任何替代组件。 | 安排与所有干系人开会以延长项目截止日期。 |  | 当供应商的核心组件交付延迟时，项目经理应审查并更新问题日志以记录情况，并确定是否可以从供应商或其他来源获得替代组件。问题解决流程包括识别和评估可能的解决方案、选择最佳方案并实施所达成的行动。延长截止日期为时过早，更换供应商有风险，仅做状态报告也无法解决问题。 | Un director de proyecto es asignado a un nuevo proyecto para entregar un producto a fin de año. El director del proyecto fue informado por el proveedor que un componente central no podía enviarse a tiempo, lo que impactará el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación para minimizar el impacto en el proyecto? | Agregar un punto en la próxima revisión de estado para informar a los interesados sobre el problema con el proveedor. | Reemplazar al proveedor por uno nuevo que pueda ofrecer el componente a tiempo. | Revisar y actualizar el registro de incidentes y determinar si se pueden ofrecer componentes alternativos. | Programar una reunión con todos los interesados para extender el plazo del proyecto. |  | Cuando se retrasa la entrega de un componente central por parte del proveedor, el director del proyecto debe revisar y actualizar el registro de incidentes para documentar la situación y determinar si hay componentes alternativos disponibles, ya sea del proveedor o de otras fuentes. El proceso de resolución de incidentes implica identificar y evaluar posibles soluciones, seleccionar la mejor opción e implementar la acción acordada. Extender el plazo es prematuro, reemplazar al proveedor es arriesgado y reportar el estado por sí solo no aborda la resolución. | プロジェクトマネージャーが、年末に製品を納品する新しいプロジェクトに任命されました。プロジェクトマネージャーはベンダーから、コアコンポーネントが期日までに出荷できず、スケジュールに影響することを伝えられました。プロジェクトへの影響を最小化するため、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 次回ステータスレビューに項目を追加し、ベンダーの問題をステークホルダーに認識させる。 | ベンダーを、コンポーネントを期日までに提供できる新しいベンダーに置き換える。 | 課題ログをレビュー・更新し、代替コンポーネントが提供可能か判断する。 | 全ステークホルダーとミーティングを設定し、プロジェクト期限を延長する。 |  | ベンダーのコアコンポーネント納品が遅延した場合、プロジェクトマネージャーは状況を記録するため課題ログをレビュー・更新し、ベンダーまたは他の供給源から代替コンポーネントが入手可能か判断すべきです。課題解決プロセスには、可能な解決策の識別と評価、最適な選択肢の選定、合意した行動の実施が含まれます。期限延長は時期尚早、ベンダー交代はリスクがあり、ステータス報告だけでは解決に対処できません。
300 | 一位拥有全球团队的项目经理正在管理一个进展符合预期的项目。然而，最近项目经理得知一些团队成员错过了每日例会。在调查问题后，项目经理意识到不同时区是该问题的主要原因。项目经理接下来应该做什么？ | 安排一次会议，要求所有团队解决问题并继续推进，确保全员参与。 | 与团队分享时间重叠时段的安排，方便会议日程协调。 | 安排一场涉及所有团队的团队建设研讨会，以支持更好的沟通。 | 请大家仅在必要时邀请位于世界其他地区的团队成员。 |  | 当不同时区的团队成员错过每日例会时，项目经理应与团队分享时间重叠时段的安排，以便日程协调。识别重叠时段使大家都能参与。让所有团队自行解决问题（A）不够明确。团队建设研讨会（C）解决人际关系而非日程问题。限制邀请（D）会割裂沟通。 | Un director de proyecto con equipos globales está gestionando un proyecto que avanza según lo esperado. Sin embargo, recientemente el director del proyecto se ha enterado de que algunos miembros del equipo están faltando a las reuniones diarias. Tras investigar el incidente, el director del proyecto se da cuenta de que las diferentes zonas horarias son la causa principal del problema. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Programar una reunión y pedir a todos los equipos que resuelvan los incidentes y avancen con plena participación. | Compartir el cronograma de superposición horaria con el equipo para facilitar la programación de reuniones. | Programar un taller de team-building con todos los equipos para apoyar una mejor comunicación. | Pedir a todos que inviten a miembros del equipo en otras partes del mundo solo cuando sea necesario. |  | Cuando miembros del equipo en diferentes zonas horarias faltan a las reuniones diarias, el director del proyecto debe compartir el cronograma de superposición horaria con el equipo para facilitar la programación. Identificar las ventanas de superposición permite la participación. Pedir a todos los equipos que resuelvan los incidentes por sí mismos (A) es ambiguo. Los talleres de team-building (C) abordan relaciones, no la programación. Limitar las invitaciones (D) fragmenta la comunicación. | グローバルチームを持つプロジェクトマネージャーが、予想通りに進行中のプロジェクトをマネジメントしています。しかし最近、一部のメンバーがデイリーミーティングを欠席していることを知りました。問題を調査した結果、プロジェクトマネージャーは異なるタイムゾーンが主な原因であると気付きました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | ミーティングを設定し、全チームに課題を整理して全員参加で前進するよう依頼する。 | ミーティングのスケジューリングを容易にするため、タイムゾーン重複時間帯のスケジュールをチームと共有する。 | より良いコミュニケーションを支援するため、全チーム参加のチームビルディング・ワークショップを設定する。 | 必要な場合のみ、世界の異なる地域のメンバーを招待するよう全員に依頼する。 |  | 異なるタイムゾーンのメンバーがデイリーミーティングを欠席する場合、プロジェクトマネージャーはスケジューリングを容易にするためタイムゾーン重複時間帯のスケジュールをチームと共有すべきです。重複ウィンドウの特定により参加が可能になります。すべてのチームに自分で課題を解決させる（A）は不明確です。チームビルディング・ワークショップ（C）はスケジューリングではなく人間関係に対処します。招待を制限する（D）はコミュニケーションを断片化します。
301 | 一家公司刚开始采用敏捷方法管理项目。由于这一变化,总经理对即将开展项目的范围定义过程感到担忧。项目经理应该怎么做才能确保项目范围被完整定义? | 帮助发起人和干系人共同打造产品愿景,并促使团队与产品负责人协同澄清各方期望 | 申请增加预算以建立双重审核流程,确保所有业务需求都纳入需求文件中 | 与总经理会面并说服其回到预测型方法,以规避所有风险 | 请总经理审查每一项需求,确保各项目都能交付所要求的产品 |  | 在敏捷环境中,范围并非固定不变,而是基于干系人反馈和项目进展定期审查并调整。项目经理应促进发起人、干系人和团队之间的协作,确保各方对产品愿景达成共识并澄清期望。这与敏捷「欢迎需求变化」和「客户协作高于合同谈判」的原则一致。 | Una empresa acaba de comenzar a gestionar un proyecto con un enfoque ágil. Debido a este cambio, el gerente general está preocupado por el proceso de definición del alcance para los próximos proyectos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar que el alcance del proyecto esté plenamente definido? | Ayudar a los patrocinadores e interesados a elaborar la visión del producto y reunir al equipo con el dueño del producto para clarificar las expectativas | Solicitar un aumento de presupuesto para implementar un proceso de doble verificación que asegure que todas las necesidades del negocio se incluyan en los requisitos | Reunirse con el gerente general y convencerlo de regresar a los enfoques predictivos para evitar cualquier riesgo | Pedir al gerente general que revise cada requisito para asegurar que los proyectos entreguen los productos solicitados |  | En entornos ágiles, el alcance no es fijo, sino que se revisa y adapta regularmente con base en la retroalimentación de los interesados y el progreso del proyecto. El director del proyecto debe facilitar la colaboración entre patrocinadores, interesados y el equipo para asegurar un entendimiento compartido de la visión del producto y clarificar expectativas. Esto se alinea con el principio ágil de dar la bienvenida a los cambios en los requisitos y priorizar la colaboración con el cliente. | ある企業がアジャイルアプローチでプロジェクトを管理し始めました。この変化により、ゼネラルマネージャーは今後のプロジェクトのスコープ定義プロセスを懸念しています。プロジェクトマネージャーはプロジェクトスコープを完全に定義するために何をすべきですか? | スポンサーとステークホルダーが製品ビジョンを策定するのを支援し、チームとプロダクトオーナーを集めて期待事項を明確化する | すべての業務ニーズが要求事項に含まれるよう、ダブルチェックプロセスを導入するために予算増額を要求する | ゼネラルマネージャーと面会し、リスクを回避するために予測型アプローチに戻すよう説得する | すべてのプロジェクトが要求された製品を提供できるよう、ゼネラルマネージャーに各要求事項のレビューを依頼する |  | アジャイル環境では、スコープは固定されるものではなく、ステークホルダーのフィードバックとプロジェクトの進捗に基づいて定期的にレビューされ適応されます。PMはスポンサー、ステークホルダー、チームの協働を促進し、製品ビジョンに対する共通理解を確保し期待を明確化すべきです。これは要求変化を歓迎し顧客協働を優先するアジャイル原則に沿うものです。
302 | 被指派到敏捷项目的项目经理发现,在迭代演示之后,产品负责人提出的问题修复用户故事并未纳入下一个冲刺的优先级排序。这导致待办列表中存在大量未排序的故事,并将延误产品发布。项目经理应该怎么做? | 请团队将这些用户故事作为探针(spike)纳入下一次迭代,使项目重回正轨 | 请团队和产品负责人对待办列表中的用户故事重新排序,以更新迭代计划 | 审查最小可行产品(MVP)用户故事,确保所有相关故事被优先排序 | 在进度表中增加额外迭代,以容纳这些故事所需的工作量 |  | 当用于修复演示问题的用户故事未被纳入后续冲刺优先级排序、导致待办列表持续累积未排序故事时,项目经理应请团队和产品负责人对待办列表中的用户故事重新排序,以更新迭代计划。协作式重新排序是解决待办列表管理的核心敏捷实践。审查MVP用户故事(C)范围过窄。使用探针(A)误用了概念—探针用于研究,而非用于未计划的工作。增加迭代(D)是扩大范围,而非解决排序问题。 | Un director de proyecto asignado a un proyecto ágil se da cuenta de que, después de las demostraciones de iteración, las nuevas historias de usuario para corregir los problemas reportados por el dueño del producto no se incluyen en la priorización del siguiente sprint. Esto ha generado un alto número de historias sin priorizar en el backlog y provocará un retraso en el lanzamiento del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que incluya las historias de usuario como spikes en la siguiente iteración para volver al cronograma. | Pedir al equipo y al dueño del producto que repriorice las historias del backlog para actualizar el cronograma de iteraciones. | Revisar las historias de usuario del producto mínimo viable (MVP) y asegurar que todas las relacionadas estén priorizadas. | Añadir iteraciones adicionales al cronograma para acomodar el trabajo requerido por las historias. |  | Cuando las historias de usuario que corrigen problemas de la demo no se priorizan en sprints siguientes, generando un backlog sin priorizar creciente, el director del proyecto debe pedir al equipo y al dueño del producto que repriorice las historias del backlog para actualizar el cronograma de iteraciones. La repriorización colaborativa es la práctica ágil central para gestionar el backlog. Revisar las historias del MVP (C) es más limitado. Usar spikes (A) es un mal uso del concepto—los spikes son para investigación, no para trabajo no planificado. Añadir iteraciones (D) amplía el alcance en lugar de abordar la priorización. | アジャイルプロジェクトに任命されたプロジェクトマネージャーは、イテレーションデモの後、プロダクトオーナーから報告された問題を修正するための新しいユーザーストーリーが、次のスプリントの優先順位付けに含まれていないことに気づきました。これにより、バックログに優先順位が付けられていないストーリーが多数生じ、製品リリースの遅延につながります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトを予定に戻すために、チームに次のイテレーションでユーザーストーリーをスパイクとして含めるよう依頼する。 | 更新されたイテレーションスケジュールのために、チームとプロダクトオーナーにバックログのユーザーストーリーを再優先順位付けするよう依頼する。 | 実用最小限の製品(MVP)のユーザーストーリーを確認し、関連するすべてのストーリーが優先順位付けされていることを確認する。 | ストーリーに必要な作業に対応するために、スケジュールに追加のイテレーションを加える。 |  | デモ問題を修正するユーザーストーリーが後続のスプリントで優先順位付けされず、優先順位の付いていないバックログが増大している場合、PMはチームとプロダクトオーナーにバックログのユーザーストーリーを再優先順位付けするよう依頼すべきです。協働的な再優先順位付けはバックログ管理に対処するための中核的なアジャイル実践です。MVPユーザーストーリーの確認(C)は範囲が狭いです。スパイクの使用(A)は概念を誤用しています—スパイクは調査のためのものであり、計画外の作業のためではありません。イテレーションの追加(D)は優先順位付けに対処するのではなくスコープを拡大します。
303 | 一座核电站建设项目将减少该地区对外部电力供应的能源依赖。项目经理已获得该地区多位领导对该项目的支持。然而,部分政府人士希望停止该项目,转而集中力量发展可再生能源。项目经理应在干系人参与计划中纳入哪些干系人? | 由项目发起人选定、对项目有潜在影响的干系人 | 已被识别、具有需求并对项目有潜在影响的干系人 | 反对项目的干系人,以便主动管理其期望 | 支持项目的干系人,以便获得额外资源 |  | 干系人参与计划应涵盖所有已被识别为有需求并对项目有潜在影响的干系人——包括支持者和反对者。对于一个有地区领导者支持、政府官员反对的核电站项目而言,全面的干系人识别与参与至关重要。仅纳入发起人选定的干系人(A)可能遗漏重要声音。仅纳入反对者(C)忽视了仍需持续参与的支持者。仅纳入支持者以获取额外资源(D)在反对意见上形成盲区。 | Un proyecto de construcción de una planta de energía nuclear reducirá la dependencia energética de la región respecto al suministro eléctrico externo. El director del proyecto ha recibido apoyo de varios líderes regionales. Sin embargo, algunas personas del gobierno quieren detener este proyecto para enfocarse en desarrollar fuentes de energía renovable. ¿Qué interesados debería incluir el director del proyecto en el plan de involucramiento de los interesados? | Interesados seleccionados por el patrocinador que tengan un impacto potencial en el proyecto. | Interesados que han sido identificados y que tienen necesidades y un impacto potencial en el proyecto. | Interesados que están en desacuerdo con el proyecto, para gestionar proactivamente sus expectativas. | Interesados que apoyan el proyecto, con el fin de obtener recursos adicionales. |  | El plan de involucramiento de los interesados debe incluir a todos los interesados identificados con necesidades e impacto potencial en el proyecto—tanto los partidarios como los opositores. Para un proyecto de planta nuclear con líderes regionales a favor y funcionarios del gobierno en contra, una identificación e involucramiento integral es esencial. Incluir solo a los seleccionados por el patrocinador (A) puede omitir voces importantes. Incluir solo a los que están en desacuerdo (C) ignora a los partidarios que requieren involucramiento continuo. Incluir solo a los partidarios para obtener recursos adicionales (D) crea puntos ciegos respecto a la oposición. | 原子力発電所の建設プロジェクトは、外部電力供給に対する地域のエネルギー依存度を低減します。プロジェクトマネージャーは地域の複数のリーダーからプロジェクトへの支持を得ています。しかし、政府の一部の人々は、再生可能エネルギー源の開発に注力するためにこのプロジェクトを止めたいと考えています。プロジェクトマネージャーはステークホルダー・エンゲージメント計画にどのステークホルダーを含めるべきですか? | プロジェクトに潜在的な影響を持つ、プロジェクトスポンサーが選定したステークホルダー。 | 特定されており、ニーズとプロジェクトへの潜在的影響を持つステークホルダー。 | 彼らの期待を予防的に管理するため、プロジェクトに反対するステークホルダー。 | 追加リソースを得るため、プロジェクトを支持するステークホルダー。 |  | ステークホルダー・エンゲージメント計画には、ニーズとプロジェクトへの潜在的影響があると特定されたすべてのステークホルダー—支持者と反対者の両方—を含めるべきです。地域リーダーが支持し政府関係者が反対する原発プロジェクトでは、包括的なステークホルダー特定とエンゲージメントが不可欠です。スポンサーが選定したステークホルダーのみ(A)では重要な声を見落とす可能性があります。反対者のみ(C)では継続的エンゲージメントが必要な支持者を無視することになります。追加リソース獲得のため支持者のみ(D)では反対意見に対する盲点が生じます。
304 | 项目经理正在负责一个产品开发项目。在产品交付时出现了重大问题,需要返工并延误了新功能的开发。项目经理应采取哪一项措施来解决这些质量问题? | 与产品负责人讨论增加额外的测试用例。 | 与客户讨论增加业务场景测试。 | 规划对产品进行持续验证。 | 根据已发现的问题增加更多的测试场景。 |  | 当已交付的产品出现重大质量问题、需要返工并延误新功能时,项目经理应规划对产品进行持续验证。在整个开发过程中持续进行质量检查可及早发现问题。与产品负责人讨论额外测试用例(A)只是渐进性的改进。与客户讨论增加业务场景测试(B)扩大了测试范围,但不够系统化。基于已发现的问题增加测试场景(D)是被动应对,而非主动预防。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto de desarrollo de producto. Cuando se entrega el producto, hay problemas mayores que requieren retrabajo y retrasan el desarrollo de nuevas funcionalidades. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto para resolver los problemas de calidad? | Discutir con el dueño del producto la incorporación de casos de prueba adicionales. | Discutir con el cliente la incorporación de pruebas de escenarios de negocio. | Planificar la validación continua del producto. | Agregar más escenarios de prueba con base en los problemas encontrados. |  | Cuando un producto entregado presenta problemas mayores de calidad que requieren retrabajo y retrasan nuevas funcionalidades, el director del proyecto debe planificar la validación continua del producto. Las verificaciones de calidad permanentes durante el desarrollo permiten detectar los problemas a tiempo. Discutir casos de prueba adicionales con el dueño del producto (A) es incremental. Agregar pruebas de escenarios de negocio con el cliente (B) amplía las pruebas pero no es sistemático. Agregar más escenarios con base en los problemas encontrados (D) es reactivo, no preventivo. | プロジェクトマネージャーは製品開発プロジェクトに取り組んでいます。製品が納品されたとき、再作業を必要とし新機能開発を遅らせる重大な問題があります。品質問題を解決するためにプロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきですか? | プロダクトオーナーと追加のテストケースの追加について話し合う。 | 顧客と業務シナリオテストの追加について話し合う。 | 製品の継続的検証を計画する。 | 発見された問題に基づいてより多くのテストシナリオを追加する。 |  | 納品済み製品に再作業を要し新機能を遅延させる重大な品質問題がある場合、PMは製品の継続的検証を計画すべきです。開発全体を通じた継続的な品質チェックにより問題を早期に発見できます。プロダクトオーナーとの追加テストケース議論(A)は漸進的です。顧客との業務シナリオテスト追加(B)はテストを拡張しますが体系的ではありません。発見された問題に基づくテストシナリオ追加(D)は予防的ではなく事後対応的です。
305 | 项目经理正在管理一个变化程度很大的复杂项目。项目经理应采用何种策略来确保项目顺利完成? | 与项目管理团队定期开展风险审查。 | 增强关键干系人的主动参与和投入。 | 更新项目管理计划以降低范围蔓延的可能性。 | 建立项目变更路线图以追踪所有未预见的变更。 |  | 面对变化显著且持续的项目,最有效的策略是增强干系人的主动参与和投入。让干系人参与决策有助于管理其期望、获取宝贵洞见,并在各方之间建立主人翁意识。这种协作方式还有助于及早识别新出现的风险和变更,支持更具适应性和响应性的项目管理风格。其他选项——定期风险审查、更新项目计划以减少范围蔓延、或制定变更路线图——虽有用,但相较于主动的干系人参与而言均为次要措施。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto complejo con un grado significativo de cambio. ¿Qué estrategia debería adoptar el director del proyecto para asegurar la finalización exitosa del proyecto? | Programar una revisión periódica de riesgos con el equipo de dirección del proyecto. | Aumentar el involucramiento activo y la participación de los interesados clave. | Actualizar el plan para la dirección del proyecto para reducir la posibilidad de corrupción del alcance. | Crear una hoja de ruta de cambios del proyecto para llevar el seguimiento de todos los cambios imprevistos. |  | Ante un proyecto con cambios significativos y continuos, la estrategia más efectiva es aumentar el involucramiento activo y la participación de los interesados. Involucrarlos en la toma de decisiones ayuda a gestionar sus expectativas, revela perspectivas valiosas y genera un sentido de pertenencia entre todas las partes. Este enfoque colaborativo también permite identificar tempranamente riesgos y cambios emergentes, apoyando un estilo de dirección más adaptativo. Las otras opciones —revisiones periódicas de riesgos, actualizaciones al plan para reducir corrupción del alcance, o una hoja de ruta de cambios— son útiles pero secundarias frente al involucramiento activo de los interesados. | プロジェクトマネージャーは大幅な変更が伴う複雑なプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトを成功裏に完了するためにどのような戦略を採用すべきですか? | プロジェクトマネジメントチームと定期的なリスクレビューをスケジュールする。 | 主要ステークホルダーの積極的な関与と参加を強化する。 | スコープクリープの可能性を減らすためにプロジェクトマネジメント計画を更新する。 | 予期しない変更を追跡するためにプロジェクト変更ロードマップを作成する。 |  | 重大かつ継続的な変更を伴うプロジェクトに直面した場合、最も効果的な戦略はステークホルダーの積極的な関与と参加を強化することです。意思決定に関与させることで期待管理ができ、貴重な洞察が得られ、関係者全員にオーナーシップが生まれます。この協働的アプローチは、新たなリスクや変更の早期発見にも寄与し、より適応的で応答性の高いプロジェクトマネジメントスタイルを支えます。他の選択肢—定期的リスクレビュー、スコープクリープを減らすための計画更新、変更ロードマップの作成—は有用ですが、ステークホルダーの積極的関与に比べると二次的です。
306 | 项目经理与项目团队在梳理并消除障碍后已使项目重回正轨。在当前冲刺中,团队报告说之前导致重大延误的障碍再次出现。团队尝试实施先前奏效的相同缓解措施,然而这些措施对该障碍并未取得相同效果。项目经理应该怎么做? | 在监控过程中重新评估该问题 | 动用应急储备实施进度压缩 | 实施组织过程资产(OPA)中列出的缓解计划 | 将该障碍问题升级至项目发起人 |  | 当先前已解决的障碍再次出现且原有缓解策略不再奏效时,项目经理应在监控过程中重新评估该问题。这包括重新审视根本原因、识别新的影响因素并制定更新的缓解策略。动用应急储备进行进度压缩(B)只解决症状而非根本原因。实施OPA中的缓解计划(C)套用通用方案,可能不适合当前情境。在项目经理完成彻底重新评估之前升级至项目发起人(D)为时过早。 | Un director de proyecto y el equipo lograron retomar el rumbo del proyecto tras mapear y eliminar impedimentos. Durante el sprint actual, el equipo informó que un impedimento que anteriormente causó retrasos importantes ha vuelto a aparecer. El equipo intentó aplicar las mismas tareas de mitigación que funcionaron antes; sin embargo, no están dando el mismo resultado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reevaluar el problema como parte del monitoreo y control | Usar la reserva para contingencias para implementar compresión del cronograma | Implementar los planes de mitigación listados en los activos de los procesos de la organización (APO) | Escalar el problema del impedimento al patrocinador del proyecto |  | Cuando un impedimento previamente resuelto reaparece y las estrategias de mitigación previas no son efectivas, el director del proyecto debe reevaluar el problema como parte del monitoreo y control. Esto implica revaluar la causa raíz, identificar nuevos factores contribuyentes y desarrollar estrategias actualizadas. Usar la reserva para contingencias para comprimir el cronograma (B) atiende síntomas, no la causa raíz. Implementar los planes de mitigación de los APO (C) aplica soluciones genéricas que pueden no encajar en el contexto actual. Escalar al patrocinador (D) es prematuro antes de completar una reevaluación exhaustiva. | プロジェクトマネージャーとチームは、阻害要因をマッピングし排除した後、プロジェクトを軌道に戻しました。現在のスプリント中、以前に大きな遅延を引き起こした阻害要因が再び出現したとチームから報告がありました。チームは以前に効果のあった同じ緩和策を試しましたが、その阻害要因に対して同じ結果は出ていません。PMは何をすべきですか? | 監視・コントロールの一環として問題を再評価する | コンティンジェンシー予算を使ってスケジュール短縮を実施する | 組織のプロセス資産(OPA)に記載された緩和計画を実施する | 阻害要因の問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする |  | 以前解決した阻害要因が再発し、以前の緩和策が効かない場合、PMは監視・コントロールの一環として問題を再評価すべきです。これは根本原因の再評価、新たな寄与要因の特定、更新された緩和策の策定を含みます。スケジュール短縮のためにコンティンジェンシー予算を使う(B)は根本原因ではなく症状に対処するものです。OPAの緩和計画を実施する(C)は現状にそぐわない可能性のある汎用策の適用です。スポンサーへのエスカレーション(D)は徹底した再評価前では時期尚早です。
307 | 一个敏捷项目即将完成第二个冲刺,产品也在逐步交付。然而,两个专业水平不同的小组在待办列表的优先级上意见不一。项目经理应首先采取什么行动来解决这一争端? | 请两个小组的职能经理协助寻找可行的解决方案。 | 升级至项目发起人,由其提供冲突解决方案。 | 采用妥协式解决方法,让双方共同参与。 | 判断冲突的来源和阶段,并选择相应的解决方法。 |  | 当两个小组在待办列表优先级上发生分歧时,项目经理应首先判断冲突的来源和阶段,然后选择恰当的解决方法。有效的冲突管理始于理解根本原因——是源于专业水平差异、优先级竞争还是沟通不畅——然后再选择合作、妥协或迁就等技术。请职能经理介入(A)是在项目经理分析情境之前就升级处理。升级至项目发起人(B)绕开了敏捷团队的赋能与问题解决结构。直接采用妥协方法(C)在尚未理解问题之前就预设了解决技术。 | Un proyecto ágil está terminando su segundo sprint y los productos se están finalizando. Sin embargo, dos grupos con diferentes niveles de experiencia están en desacuerdo sobre la prioridad del backlog. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para resolver esta disputa? | Pedir a los gerentes funcionales de ambos grupos que ayuden a encontrar una solución viable. | Escalar al patrocinador del proyecto para que provea una solución al conflicto. | Aplicar un enfoque de resolución por compromiso, involucrando a ambos grupos. | Interpretar el origen y la etapa del conflicto y seleccionar un enfoque de resolución. |  | Cuando dos grupos discrepan sobre la prioridad del backlog, el director del proyecto debe primero interpretar el origen y la etapa del conflicto y luego seleccionar un enfoque adecuado. La gestión efectiva de conflictos inicia entendiendo la causa subyacente —ya sea diferencias de experiencia, prioridades en competencia o falta de comunicación— antes de elegir una técnica como colaboración, compromiso o adaptación. Pedir intervención de los gerentes funcionales (A) escala antes de que el director del proyecto haya analizado la situación. Escalar al patrocinador (B) elude la estructura de empoderamiento y resolución del equipo ágil. Aplicar directamente un enfoque de compromiso (C) presupone una técnica de resolución sin entender primero el problema. | アジャイルプロジェクトが2回目のスプリントを完了し、成果物が仕上がりつつあります。しかし、専門性の異なる2つのグループがバックログの優先順位について意見が一致していません。この紛争を解決するためにPMがまず行うべきことは何ですか? | 両グループの機能マネージャーに、実行可能な解決策を見つける支援を依頼する。 | プロジェクトスポンサーにエスカレーションして紛争解決策を提供してもらう。 | 両グループを巻き込み、妥協による解決アプローチを適用する。 | 紛争の発生源と段階を解釈し、解決アプローチを選択する。 |  | 2つのグループがバックログ優先順位で対立する場合、PMはまず紛争の発生源と段階を解釈し、適切な解決アプローチを選択すべきです。効果的な紛争管理は、根本原因—専門性の違い、優先順位の競合、コミュニケーション不足のいずれか—を理解することから始まり、その後で協働、妥協、適応などの技法を選びます。機能マネージャーの介入要請(A)はPMが状況を分析する前にエスカレーションしてしまいます。スポンサーへのエスカレーション(B)はアジャイルチームのエンパワーメントと問題解決構造を回避します。妥協アプローチを直接適用する(C)は問題理解の前に解決技法を前提としてしまいます。
308 | 项目经理被选中负责交付组织的一项关键旗舰解决方案。关键成功因素包括敏捷性、市场适应力以及对市场动向的快速响应。为确保公司成功,项目经理应承担的关键活动之一是什么? | 向项目发起人申请更多资金,以聘用更多熟练资源,并在项目交付方法和成果中加入额外的质量保证 | 对项目计划、目标和可交付成果进行定期审查,以确保所有相关数据被采集,以便持续做出有据可依的项目决策 | 在进行市场审查后撰写商业论证,然后提交给发起人,以便修改项目可交付成果以契合新定义的目标 | 与项目发起人一起审查项目目标,就更现实、更可行的项目计划和可交付成果达成一致 |  | 对于一个需要敏捷性、市场适应力和快速响应市场动向的旗舰解决方案,项目经理应对项目计划、目标和可交付成果进行定期审查,以确保所有相关数据被采集以支持有据可依的决策。这种迭代式的监控与评估方式与在动态环境中运作的特点一致,持续适应至关重要。与发起人一起审查目标以制定更现实计划(D)是一次性调整,而非持续的适应活动。申请更多资金以增加资源(A)是被动反应,且未必可行。在市场审查后撰写商业论证(C)会延误交付,且可能无法反映当前的市场状况。 | Un director de proyecto ha sido seleccionado para entregar una de las soluciones insignia de la organización. Los factores críticos de éxito incluyen agilidad, adaptación al mercado y respuesta rápida a las ofertas del mercado. ¿Cuál es una de las actividades clave que debe realizar el director del proyecto para asegurar el éxito de la compañía? | Solicitar más financiamiento al patrocinador del proyecto para contratar recursos calificados adicionales e incorporar mayor calidad en el enfoque y los resultados de la entrega del proyecto | Realizar revisiones periódicas de los planes, objetivos y entregables del proyecto para asegurar que todos los datos relevantes sean capturados y poder seguir tomando decisiones informadas | Crear un caso de negocio tras realizar una revisión del mercado y enviarlo al patrocinador para modificar el entregable del proyecto y cumplir con los nuevos objetivos definidos | Revisar los objetivos del proyecto con el patrocinador para acordar planes y entregables más realistas y alcanzables |  | Para una solución insignia que requiere agilidad, adaptación al mercado y respuesta rápida a las ofertas del mercado, el director del proyecto debe realizar revisiones periódicas de los planes, objetivos y entregables para asegurar que todos los datos relevantes se capten para una toma de decisiones informada. Este enfoque iterativo de monitoreo y evaluación se alinea con operar en un entorno dinámico donde la adaptación continua es crítica. Revisar objetivos con el patrocinador para planes más realistas (D) es un ajuste puntual, no una actividad adaptativa continua. Solicitar más financiamiento (A) es reactivo y puede no ser factible. Crear un caso de negocio tras una revisión de mercado (C) retrasa la entrega y puede no reflejar las condiciones actuales del mercado. | PMが組織の主力ソリューションの一つを提供するために選ばれました。重要成功要因には、アジリティ、市場適応、市場への迅速な対応が含まれます。会社の成功を確実にするためにPMが取り組むべき重要な活動の一つは何ですか? | より多くの熟練リソースを雇用し、プロジェクト遂行アプローチと成果に追加の品質を組み込むため、プロジェクトスポンサーに追加の資金を要求する | 情報に基づくプロジェクト判断を継続できるよう、関連データすべてが取得されることを確認するため、プロジェクト計画・目標・成果物の定期レビューを実施する | 市場レビューを実施した後にビジネスケースを作成し、新たに定義された目標を満たすために成果物を修正するためスポンサーに提出する | より現実的かつ達成可能なプロジェクト計画と成果物に合意するため、プロジェクトスポンサーとプロジェクト目標をレビューする |  | アジリティ、市場適応、市場への迅速対応を要する主力ソリューションでは、PMはプロジェクト計画・目標・成果物の定期レビューを実施し、情報に基づく意思決定のためのデータをすべて確保すべきです。この反復的な監視・評価アプローチは、継続的適応が不可欠な動的環境での運営と一致します。より現実的計画のためのスポンサーとの目標レビュー(D)は一度限りの調整であり、継続的な適応活動ではありません。追加リソースのための資金要求(A)は事後対応的で実現可能性に乏しい場合があります。市場レビュー後のビジネスケース作成(C)は納品を遅延させ、現在の市場状況を反映しない可能性があります。
309 | 开发人员将冲刺中的大部分时间用于编写用户故事的代码,留给测试的时间很少。结果用户故事无法及时得到测试,在迭代结束时仍未完成,导致指标不佳。在这种情况下,Scrum Master应首先做什么? | 增加团队的开发人员数量,使故事更快完成。 | 要求开发人员加班,确保测试人员有足够时间执行测试。 | 将用户故事分为两类:开发故事和测试故事。 | 重新评估团队的速率,确保开发和测试都能在迭代内完成。 |  | 当开发人员将冲刺中的大部分时间用于编码,导致测试时间不足、故事无法完成时,Scrum Master应首先重新评估团队速率,以确保开发和测试都能在迭代内完成。合理调整速率才是解决根本原因的方法。将故事分为开发故事和测试故事(C)违背跨职能协作。增加开发人员(A)无法解决测试瓶颈。要求加班(B)不可持续。 | Los desarrolladores pasan la mayor parte del sprint escribiendo código para las historias de usuario, dejando poco tiempo para las pruebas. Como resultado, las historias no pueden probarse a tiempo y quedan sin completar al final de la iteración, generando malas métricas. ¿Qué debe hacer primero el scrum master en esta situación? | Aumentar el número de desarrolladores en el equipo para que las historias se completen más rápido. | Solicitar a los desarrolladores que trabajen horas extras para que los testers tengan tiempo suficiente. | Dividir las historias de usuario en dos categorías: historias de desarrollo y de pruebas. | Revalidar la velocidad del equipo para asegurar que el desarrollo y las pruebas se completen dentro de la iteración. |  | Cuando los desarrolladores dedican la mayor parte del sprint a codificar dejando tiempo insuficiente para pruebas y resultando en historias sin terminar, el scrum master debe primero revalidar la velocidad del equipo para asegurar que desarrollo y pruebas encajen dentro de la iteración. Dimensionar correctamente la velocidad ataca la causa raíz. Dividir las historias en categorías de desarrollo y pruebas (C) anula el trabajo multifuncional. Aumentar desarrolladores (A) no resuelve el cuello de botella de pruebas. Pedir horas extras (B) no es sostenible. | 開発者はスプリントの大半をユーザーストーリーのコード作成に費やし、テストに残された時間がわずかです。その結果、ユーザーストーリーが期限までにテストされず、イテレーション終了時に未完了のまま残り、指標が悪化しています。この状況でスクラムマスターはまず何をすべきですか? | ストーリーをより早く完了させるためにチームの開発者数を増やす。 | テスターが十分な時間を確保できるよう、開発者に残業を要請する。 | ユーザーストーリーを開発ストーリーとテストストーリーの2つのカテゴリーに分ける。 | 開発とテストがイテレーション内で完了できるよう、チームのベロシティを再検証する。 |  | 開発者がスプリントの大半をコーディングに費やしテスト時間が不足し未完了ストーリーが生じている場合、スクラムマスターはまずチームのベロシティを再検証し、開発とテストがイテレーション内に収まるようにすべきです。ベロシティの適正化は根本原因に対処します。ストーリーを開発・テストカテゴリーに分ける(C)はクロスファンクショナルな働きを損ないます。開発者を増やす(A)はテストのボトルネックに対処しません。残業要請(B)は持続不可能です。
310 | 项目管理办公室(PMO)一直在尝试为项目管理框架引入适应型方法。项目经理被要求在下一个项目中使用适应型工具。公司中对适应型工具的认知度很低,许多干系人对转向混合型方法感到担忧。项目经理应该怎么做? | 准备一份变更请求,就新的项目框架向指导委员会寻求批准。 | 向PMO建议,目前不是为项目引入新工具的合适时机。 | 在定期状态报告和沟通管理计划中纳入工具的使用情况和效益监控。 | 引入第三方公司,为该具体项目开发并实施混合型框架。 |  | 在项目环境中引入新工具时,项目经理应在定期状态报告和沟通管理计划中纳入工具的使用情况和效益监控。这能让干系人直观看到工具实际带来的效益,有助于缓解担忧并建立对新方法的信任感。透明地报告适应型工具的表现可促进组织接受度。 | Una oficina de dirección de proyectos (PMO) ha estado intentando implementar un enfoque adaptativo en el marco de dirección de proyectos. Se le ha pedido al director del proyecto que use herramientas adaptativas en el próximo proyecto. La conciencia sobre las herramientas adaptativas es muy baja en la empresa y muchos interesados están preocupados por avanzar a un enfoque híbrido. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Preparar una solicitud de cambio y buscar la aprobación del comité directivo respecto al nuevo marco del proyecto. | Recomendar a la PMO que no es el momento adecuado para empezar a implementar nuevas herramientas en los proyectos. | Incluir el uso de las herramientas y el monitoreo de sus beneficios en los informes periódicos de estado y en el plan de gestión de las comunicaciones. | Traer a una empresa externa para desarrollar e implementar un marco híbrido para este proyecto específico. |  | Al implementar nuevas herramientas en un entorno de proyecto, el director del proyecto debe incluir su uso y el monitoreo de beneficios en los informes periódicos de estado y en el plan de gestión de las comunicaciones. Esto da a los interesados visibilidad sobre los beneficios en acción, ayudando a aliviar inquietudes y construir confianza con el nuevo enfoque. La transparencia en el reporte del desempeño de las herramientas adaptativas favorece la aceptación organizacional. | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)はプロジェクトマネジメント・フレームワークに適応型アプローチを導入しようとしてきました。PMは次のプロジェクトで適応型ツールを使うよう求められました。社内では適応型ツールへの認識が非常に低く、多くのステークホルダーがハイブリッドアプローチへの移行を懸念しています。PMは何をすべきですか? | 変更要求を準備し、新しいプロジェクトフレームワークについてステアリングコミッティの承認を求める。 | 新しいツールを導入する適切な時期ではないとPMOに提言する。 | ツールの使用とその効果のモニタリングを定期ステータス報告とコミュニケーション・マネジメント計画に含める。 | この特定プロジェクトのためにハイブリッド・フレームワークを開発・実装する第三者企業を呼び込む。 |  | プロジェクト環境に新しいツールを導入する際、PMはその使用状況と効果のモニタリングを定期ステータス報告とコミュニケーション・マネジメント計画に含めるべきです。これによりステークホルダーはツールの効果を実際に可視化でき、懸念の緩和と新アプローチへの安心感の醸成に役立ちます。適応型ツールのパフォーマンスを透明に報告することは組織的な受容を支えます。
311 | 一个自组织的项目团队共享协调者(facilitator)职责,核心团队的每个人轮流担任协调者,以推动沟通、协作和参与。担任协调者的一名团队成员错过了项目客户发来的关于一项重要变更的电子邮件。这次疏忽造成了项目延误和大量返工。这次疏忽的责任归属在哪里? | 工作协议(working agreement)应承担责任,因为它未涵盖发生疏忽的情况。 | 错过该邮件的协调者团队成员应承担责任。 | 基于去中心化的项目管理风格,团队整体应承担责任。 | 批准去中心化项目管理风格的项目发起人应承担责任。 |  | 在自组织团队中,担任轮值协调者的团队成员错过了重要的客户邮件,导致延误和返工。基于去中心化的管理风格,团队整体应承担责任。自组织团队对结果共担集体责任。工作协议(A)是工具,而不是承担责任的主体。个人协调者(B)犯了错,但责任是集体的。发起人(D)批准了该模式,但不对执行负责。 | Un equipo de proyecto autoorganizado comparte las responsabilidades de facilitación; cada persona del equipo central se turna para servir como facilitador y habilitar la comunicación, la colaboración y el involucramiento. Uno de los miembros del equipo que actuaba como facilitador omitió un correo electrónico del cliente del proyecto sobre un cambio importante. Esta omisión provocó un retraso del proyecto y un retrabajo significativo. ¿Dónde reside la responsabilidad de esta omisión? | El acuerdo de trabajo debe asumir la responsabilidad porque no contemplaba situaciones de omisión. | El miembro del equipo facilitador que omitió el correo debe asumir la responsabilidad. | El equipo debe asumir la responsabilidad con base en el estilo descentralizado de dirección del proyecto. | El patrocinador del proyecto que aprobó el estilo descentralizado debe asumir la responsabilidad. |  | Cuando un miembro del equipo que actúa como facilitador rotativo omite un correo importante del cliente causando retrasos y retrabajo en un equipo autoorganizado, el equipo en su conjunto debe asumir la responsabilidad con base en el estilo descentralizado. Los equipos autoorganizados comparten la responsabilidad colectiva por los resultados. El acuerdo de trabajo (A) es una herramienta, no un ente responsable. El facilitador individual (B) cometió el error pero la responsabilidad es colectiva. El patrocinador (D) aprobó el modelo pero no es responsable de la ejecución. | 自己組織化されたプロジェクトチームが、コアチームの各人が交代でファシリテーター役を務め、コミュニケーション、協働、エンゲージメントを促進しています。ファシリテーターを務めるチームメンバーの一人が、重要な変更に関するプロジェクトクライアントからのメールを見落としました。この見落としがプロジェクトの遅延と多大な再作業を引き起こしました。この見落としの説明責任はどこにありますか? | ワーキングアグリーメントが責任を負うべきである。なぜなら見落としを伴う状況を取り扱っていなかったからだ。 | メールを見落としたファシリテーター役のチームメンバーが責任を負うべきである。 | 分散型のプロジェクトマネジメントスタイルに基づき、チームが責任を負うべきである。 | 分散型プロジェクトマネジメントスタイルを承認したプロジェクトスポンサーが責任を負うべきである。 |  | 自己組織化チームで交代制ファシリテーターを務めるメンバーが重要なクライアントメールを見落とし遅延と再作業が生じた場合、分散型マネジメントスタイルに基づきチーム全体が説明責任を負うべきです。自己組織化チームは成果に対する集団的責任を共有します。ワーキングアグリーメント(A)はツールであり責任主体ではありません。個別のファシリテーター(B)はエラーを犯しましたが説明責任は集団的です。スポンサー(D)はモデルを承認しましたが実行には責任を負いません。
312 | 一个新项目包含一些重要的产品功能,这些功能应在下一季度内一旦完成即可交付。项目团队由初级和高级技术人员组成。项目经理应采取以下哪两个措施以尽快交付产品功能?(选两个) | 授权团队进行自组织。 | 就清晰、合适的责任级别达成一致。 | 指示高级技术人员带领初级技术人员。 | 对初级技术人员进行详细的工作审查。 | 与高级技术人员审阅详细计划。 | 为了在初级和高级技术人员的组合下尽快交付产品功能,项目经理应(A)授权团队进行自组织,并(B)就清晰、合适的责任级别达成一致。自组织最大化了效率,而明确的责任层级则确保质量。指示高级带领初级(C)制造了等级。对初级人员进行详细工作审查(D)是微观管理。与高级人员审阅详细计划(E)限制了团队自主性。 | Un nuevo proyecto incluye funcionalidades importantes que deben entregarse tan pronto como se completen durante el siguiente trimestre. El equipo está compuesto por técnicos junior y senior. ¿Qué dos acciones debería tomar el director del proyecto para entregar las funcionalidades lo antes posible? (Elija 2) | Empoderar al equipo para que se autoorganice. | Acordar niveles de responsabilidad claros y apropiados. | Instruir a los técnicos senior para que lideren a los junior. | Realizar una revisión detallada del trabajo de los técnicos junior. | Revisar un plan detallado con los técnicos senior. | Para entregar las funcionalidades lo antes posible con técnicos junior y senior, el director del proyecto debe (A) empoderar al equipo para que se autoorganice y (B) acordar niveles de responsabilidad claros y apropiados. La autoorganización maximiza la eficiencia y la responsabilidad asegura la calidad. Instruir a los seniors para que lideren a los juniors (C) crea jerarquía. Realizar revisiones detalladas a los juniors (D) es microgestión. Revisar planes detallados con los seniors (E) limita la autonomía del equipo. | 新しいプロジェクトには、次の四半期中に完了次第提供すべき重要な製品機能が含まれています。プロジェクトチームはジュニアおよびシニアの技術者で構成されています。製品機能をできるだけ早く提供するため、PMが取るべき2つの行動はどれですか?(2つ選択) | チームに自己組織化する権限を与える。 | 明確で適切な説明責任レベルについて合意する。 | シニア技術者にジュニア技術者を率いるよう指示する。 | ジュニア技術者の詳細な作業レビューを実施する。 | シニア技術者と詳細計画をレビューする。 | ジュニアとシニアの技術者で製品機能をできるだけ早く提供するには、PMは(A)チームに自己組織化する権限を与え、(B)明確で適切な説明責任レベルに合意すべきです。自己組織化は効率を最大化し、説明責任は品質を確保します。シニアにジュニアを率いさせる(C)は階層を作ります。ジュニアの詳細作業レビュー(D)はマイクロマネジメントです。シニアと詳細計画をレビュー(E)はチームの自律性を制限します。
313 | 一位具有敏捷经验的项目经理就职于一家正在向敏捷转型的组织。项目管理办公室(PMO)将该项目经理指派到了第一个敏捷项目。PMO经理询问项目经理,先前项目中现有的治理方式是否适合用于当前的敏捷项目。项目经理应如何回应? | 该框架不适用于敏捷。 | 敏捷方法是不同的。 | 这对敏捷团队来说是一次学习经历。 | 敏捷方法很容易适应。 |  | 正确答案是 D。在选项中 D 最接近：只要对现有治理加以调整，敏捷方法就可以与之配合。项目经理应评估原有治理框架，并对不适合迭代交付的部分进行裁剪，而不是原样照搬。只说不合适（A）或只说不同（B）都没有给出出路，称其为学习经验（C）则是在回避问题。 | Un director de proyecto con experiencia ágil forma parte de una organización que está en transición a ágil. La oficina de dirección de proyectos (PMO) le asignó el primer proyecto ágil. El gerente de la PMO le preguntó si la gobernanza existente de un proyecto previo sería adecuada para el proyecto ágil actual. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | Este marco no es apropiado para ágil. | Un enfoque ágil es diferente. | Esta es una experiencia de aprendizaje para el equipo ágil. | Un enfoque ágil es fácilmente adaptable. |  | La respuesta correcta es D. Entre las opciones, D es la más cercana: un enfoque ágil puede funcionar con la gobernanza existente si esta se adapta. El director del proyecto debe evaluar el marco de gobernanza anterior y adaptar las partes que no encajan con la entrega iterativa, en lugar de adoptarlo sin cambios. Decir que no es apropiado (A) o simplemente diferente (B) no ofrece una salida, y llamarlo una experiencia de aprendizaje (C) evade la pregunta. | アジャイル経験のあるPMが、アジャイルへ移行中の組織に所属しています。PMOによって最初のアジャイルプロジェクトに任命されました。PMOマネージャーは、以前のプロジェクトで使用していた既存のガバナンスを今回のアジャイルプロジェクトでも適用できるかを尋ねました。PMはどう応答すべきですか? | このフレームワークはアジャイルには適していない。 | アジャイルアプローチは異なる。 | これはアジャイルチームにとっての学習機会である。 | アジャイルアプローチは容易に適応可能である。 |  | 正解は D。選択肢の中では D が最も近い。既存のガバナンスも調整すればアジャイル型アプローチと両立できる。プロジェクトマネージャーは従来のガバナンスの枠組みを評価し、反復型の提供に合わない部分をテーラリングすべきであり、そのまま採用すべきではない。適切でない（A）や単に異なる（B）と述べるだけでは道筋が示されず、学習経験と呼ぶ（C）のは問いをはぐらかしている。
314 | 被指派到教育项目的项目经理需要培训应用开发方面的劳动力。客户负责提供培训中心,首次培训的开始截止日期为2周后。客户来电告知,由于一些不可预见的问题,该中心在2周内将无法使用。项目经理接下来应该怎么做? | 适用合同条款并施加违约罚金。 | 用新的培训日期更新项目进度。 | 提交变更请求以反映预期的培训日期。 | 帮助客户寻找替代地点以启动培训。 |  | 当客户的培训中心无法按计划在2周内可用时,项目经理应帮助客户寻找替代地点以启动培训。主动解决问题可维持进度。适用合同罚金(A)会损害客户关系。用新日期更新进度(B)是接受延误。提交变更请求(C)只是把延误正式化,而未能解决问题。 | Un director de proyecto asignado a un proyecto educativo necesita capacitar a una fuerza laboral en desarrollo de aplicaciones. El cliente es responsable de proveer el centro de capacitación, y la fecha límite para iniciar la primera capacitación es en 2 semanas. El cliente llama para informar que el centro no estará disponible en 2 semanas debido a problemas imprevistos. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Aplicar los términos y condiciones del contrato con penalizaciones. | Actualizar el cronograma del proyecto con la nueva fecha para la capacitación. | Emitir una solicitud de cambio para reflejar la fecha anticipada de la capacitación. | Ayudar al cliente a encontrar una ubicación alternativa para iniciar la capacitación. |  | Cuando el centro de capacitación del cliente no estará disponible en 2 semanas como se planificó, el director del proyecto debe ayudar al cliente a encontrar una ubicación alternativa para iniciar la capacitación. La resolución proactiva de problemas mantiene el cronograma. Aplicar penalizaciones contractuales (A) daña la relación. Actualizar el cronograma con una nueva fecha (B) acepta el retraso. Emitir una solicitud de cambio (C) formaliza el retraso sin resolverlo. | 教育プロジェクトに任命されたPMは、アプリケーション開発の労働力を訓練する必要があります。顧客が研修センターの提供を担当し、最初の研修開始期限は2週間後です。予期せぬ問題によりセンターが2週間以内に利用できないと顧客から連絡が入りました。PMは次に何をすべきですか? | ペナルティを伴う契約条件を適用する。 | 新しい研修日でプロジェクトスケジュールを更新する。 | 予想される研修日を反映する変更要求を発行する。 | 顧客が研修を開始するための代替会場を探すのを支援する。 |  | 顧客の研修センターが計画通り2週間以内に利用できない場合、PMは顧客が研修を始めるための代替会場を見つけるのを支援すべきです。プロアクティブな問題解決によりスケジュールを維持できます。契約ペナルティ適用(A)は関係を損ねます。新日付でスケジュールを更新(B)は遅延を受け入れます。変更要求発行(C)は問題を解決せず遅延を正式化するのみです。
315 | 新任产品负责人正在与一个首次使用敏捷的项目团队合作。这位产品负责人整天不断打扰各团队成员讨论进度。这导致团队感到被微观管理,并因不断的打扰而沮丧。项目经理应如何处理? | 邀请产品负责人参加每日站立会议,以便其评估进展。 | 邀请产品负责人的职能经理参加反馈会议,以升级该问题。 | 每周与产品负责人安排一次反馈会议,以便其评估进展。 | 指示团队将产品负责人转介给项目经理以获取信息。 |  | 邀请产品负责人参加每日站立会议,可使其在不打扰各团队成员的情况下评估进度。站会提供关于项目状态、问题和计划的简短、聚焦的更新。这在满足产品负责人信息需求的同时,促进了产品负责人与团队之间的协作和信任。 | Un dueño del producto recién designado trabaja con un equipo de proyecto que usa ágil por primera vez. El dueño del producto interrumpe constantemente a varios miembros del equipo durante el día para discutir el progreso. Esto ha hecho que el equipo se sienta microgestionado y frustrado por las interrupciones constantes. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Invitar al dueño del producto a las reuniones diarias de pie (daily standup) para que pueda evaluar el progreso. | Invitar al gerente funcional del dueño del producto a una sesión de retroalimentación para escalar el problema. | Programar una sesión de retroalimentación con el dueño del producto una vez por semana para que pueda evaluar el progreso. | Instruir al equipo a que remita al dueño del producto al director del proyecto para obtener información. |  | Invitar al dueño del producto a las reuniones diarias de pie le permite evaluar el progreso sin interrumpir a los miembros del equipo durante el día. Las daily standups proveen actualizaciones breves y enfocadas sobre el estado, problemas y planes. Esto fomenta la colaboración y la confianza entre el PO y el equipo, satisfaciendo las necesidades de información del PO. | 新しく任命されたプロダクトオーナーが、初めてアジャイルを使うプロジェクトチームと共に作業しています。POは日中ずっと進捗を話し合うためにチームメンバーの作業を頻繁に中断しています。これによりチームはマイクロマネジメントされていると感じ、絶え間ない中断にフラストレーションを抱えています。PMはどう進めるべきですか? | 進捗を評価できるように、プロダクトオーナーをデイリースタンドアップ会議に招待する。 | 問題をエスカレーションするため、プロダクトオーナーの機能マネージャーをフィードバックセッションに招待する。 | 進捗を評価できるよう、週に一度プロダクトオーナーとのフィードバックセッションを設定する。 | プロダクトオーナーが情報を求める際にPMに照会するようチームに指示する。 |  | POをデイリースタンドアップ会議に招待することで、日中のチームメンバーへの中断なしに進捗を評価できます。スタンドアップはプロジェクト状況、問題、計画について簡潔で焦点を絞った更新を提供します。これによりPOとチーム間の協働と信頼が促進され、POの情報ニーズも満たされます。
316 | 项目经理发现,大多数团队成员尚未填写所要求的项目状态报告。这些状态报告急需汇总,以编制一份提交给项目发起人的综合状态报告。项目经理应采取什么措施来处理此情况? | 迅速拼凑一份能让项目发起人满意的报告。 | 与有责任的团队成员讨论该问题。 | 训诫未填写状态报告的团队成员。 | 向项目发起人为团队成员的行为辩护。 |  | 当团队成员未填写发起人急需的状态报告时,项目经理应与有责任的团队成员讨论该问题以查明根本原因,并提醒他们报告的重要性。理解报告缺失的原因有助于采取有针对性的纠正措施。迅速拼凑报告(A)可能包含不准确信息。训诫团队成员(C)在不了解原因的情况下损害士气。向发起人为其行为辩护(D)既不诚实也无成效。 | Un director de proyecto descubre que la mayoría de los miembros del equipo no ha completado los informes de estado del proyecto requeridos. Estos informes son urgentemente necesarios para elaborar un informe de estado integral para el patrocinador del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta situación? | Armar rápidamente un informe que satisfaga al patrocinador del proyecto. | Discutir el problema con los miembros del equipo responsables. | Reprender a los miembros del equipo que no completaron los informes de estado. | Justificar el comportamiento de los miembros del equipo ante el patrocinador del proyecto. |  | Cuando los miembros del equipo no han llenado los informes de estado requeridos urgentes para el patrocinador, el director del proyecto debe discutir el problema con los responsables para entender la causa raíz y recordarles la importancia de los informes. Comprender por qué faltan los informes permite acciones correctivas dirigidas. Armar rápidamente un informe (A) puede contener información imprecisa. Reprender al equipo (C) daña la moral sin entender la causa. Justificar su comportamiento ante el patrocinador (D) es deshonesto y poco productivo. | PMは、必要なプロジェクトステータスレポートが大半のチームメンバーから提出されていないことに気付きました。これらのレポートは、プロジェクトスポンサー向けの包括的ステータスレポートをまとめるために緊急に必要です。この状況に対処するためにPMは何をすべきですか? | プロジェクトスポンサーが満足する報告書を素早くまとめる。 | 問題を当事者のチームメンバーと話し合う。 | ステータスレポートを記入しなかったチームメンバーを叱責する。 | チームメンバーの行動をプロジェクトスポンサーに正当化する。 |  | スポンサー向けに緊急に必要なステータスレポートをチームメンバーが記入していない場合、PMは当該メンバーと問題を話し合い根本原因を究明し、レポートの重要性を改めて伝えるべきです。レポートが欠落している理由を理解することで的を絞った是正処置が可能になります。素早く報告書をまとめる(A)は不正確な情報を含む可能性があります。叱責する(C)は原因を理解せずに士気を損ねます。スポンサーに行動を正当化する(D)は不誠実で生産的ではありません。
317 | 内部审计发现，由于更新以电子邮件附件形式发送，团队一直在使用落后三个版本的需求文件。项目经理本应怎样做来防止这种情况？ | 要求团队在每次每日会议上确认文件版本。 | 将项目文件存放在具有版本控制和共享访问的项目管理信息系统（PMIS）中。 | 每次更新文件都以带已读回执的方式发送给全体团队。 | 指定一名管理员每周打印并分发最新版本。 |  | 正确答案是 B。具有版本控制的 PMIS 为所有人提供单一的最新项目文件来源，可防止过时副本流传。在会议上确认版本（A）依赖记忆。带已读回执的邮件更新（C）仍会产生多个副本。每周打印分发（D）速度慢，且在两次分发之间会出现过时副本。 | Una auditoría interna descubre que el equipo ha estado trabajando con un documento de requisitos con tres versiones de atraso, porque las actualizaciones se enviaban como archivos adjuntos por correo. ¿Qué debió hacer el director del proyecto para evitarlo? | Pedir al equipo que confirmara la versión del documento en cada reunión diaria. | Almacenar los documentos del proyecto en el sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) con control de versiones y acceso compartido. | Enviar cada actualización del documento a todo el equipo con confirmación de lectura. | Asignar a un administrador para imprimir y distribuir la última versión cada semana. |  | La respuesta correcta es B. Un PMIS con control de versiones ofrece a todos una única fuente actualizada de los documentos del proyecto, lo que evita que circulen copias obsoletas. Verificar versiones en reuniones (A) depende de la memoria. Enviar actualizaciones por correo con confirmación de lectura (C) sigue creando varias copias. Imprimir y distribuir cada semana (D) es lento y genera copias obsoletas entre una distribución y otra. | 内部監査で、更新がメールの添付ファイルで送られていたため、チームが3版も古い要求事項文書で作業していたことが判明した。これを防ぐために、プロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | 毎日の会議で文書のバージョンを確認するようチームに求める。 | バージョン管理と共有アクセスのあるプロジェクトマネジメント情報システム（PMIS）にプロジェクト文書を保管する。 | 文書を更新するたびに、開封確認付きでチーム全員に送る。 | 管理担当者を決め、毎週最新版を印刷して配布させる。 |  | 正解は B。バージョン管理されたPMISは、全員に単一の最新の文書の出所を提供し、古い写しが出回るのを防ぐ。会議でバージョンを確認する（A）のは記憶に頼る。開封確認付きのメール（C）でも写しが複数できてしまう。毎週の印刷配布（D）は遅く、配布の合間に古い写しが生じる。
318 | 在一个敏捷项目中,围绕遵循组织流程的问题出现冲突,因为其中许多流程对项目并没有任何价值贡献。要解决此问题,以下哪一项应被列为最高优先级? | 项目经理的需要 | 敏捷负责人(agile lead)的需要 | 客户的需要 | 组织的需要 |  | 在敏捷中,最高优先级是通过及早且持续地交付有价值的软件来满足客户。当组织流程对项目没有价值贡献时,应聚焦于客户需求来解决冲突。这与「客户协作高于合同谈判」以及「响应变化高于遵循计划」的敏捷原则相符。 | Hay un conflicto en un proyecto ágil sobre seguir los procesos organizacionales, muchos de los cuales no aportan valor al proyecto. Para resolverlo, ¿cuál de las siguientes opciones debe considerarse la de mayor prioridad? | Las necesidades del director del proyecto | Las necesidades del líder ágil | Las necesidades del cliente | Las necesidades de la organización |  | En ágil, la prioridad más alta es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software valioso. Cuando los procesos organizacionales no aportan valor, los conflictos deben resolverse enfocándose en las necesidades del cliente. Esto se alinea con los principios ágiles de colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos y de responder al cambio sobre seguir un plan. | アジャイルプロジェクトで、組織のプロセスに従うことについて対立があります。それらの多くはプロジェクトに何の価値ももたらしていません。これを解決するために、最も優先すべきものはどれですか? | プロジェクトマネージャーのニーズ | アジャイルリードのニーズ | 顧客のニーズ | 組織のニーズ |  | アジャイルにおいて最も優先すべきは、価値あるソフトウェアの早期かつ継続的なデリバリーによる顧客満足です。組織のプロセスがプロジェクトに価値を生まない場合、顧客のニーズに焦点を合わせて対立を解決すべきです。これは契約交渉より顧客協働、計画に従うことより変化への対応というアジャイル原則と一致します。
319 | 一个混合型项目的项目经理获悉,某干系人直接联系一名团队成员请求变更,该变更将对项目产生重大影响。项目经理应告诉该干系人:对于新需求的正确处理流程是直接将请求提交给谁? | 项目经理 | 变更控制委员会(CCB) | 项目发起人 | 产品负责人 |  | 正确答案是 A。在混合型项目中，重大的新需求可能影响范围、基准或合同，因此干系人应将其提交给项目经理。项目经理对其进行评估，并通过适当流程处理：待办事项层面的交给产品负责人，基准变更则走变更控制。直接找 CCB（B）或发起人（C）会绕过评估，只找产品负责人（D）仅适用于待办事项层面的变更。 | El director de un proyecto híbrido se entera de que un interesado se acercó directamente a un miembro del equipo para solicitar un cambio. Este cambio impactará significativamente al proyecto. El director del proyecto debe decirle al interesado que el procedimiento correcto para nuevos requisitos es presentar la solicitud directamente a: | Director del proyecto | Comité de control de cambios (CCB) | Patrocinador del proyecto | Dueño del producto |  | La respuesta correcta es A. En un proyecto híbrido, un requisito nuevo significativo puede afectar el alcance, las líneas base o los contratos, por lo que el interesado debe llevarlo al director del proyecto, quien lo evalúa y lo canaliza por el proceso adecuado: al dueño del producto si es del backlog o al control de cambios si afecta líneas base. Ir directamente al CCB (B) o al patrocinador (C) omite esa evaluación, y acudir solo al dueño del producto (D) es apropiado únicamente para cambios a nivel de backlog. | ハイブリッドプロジェクトのPMは、あるステークホルダーがチームメンバーに直接変更を要求していることを知ります。この変更はプロジェクトに大きな影響を与えるものです。PMは新たな要求事項について、正しい手続きとして要求を誰に直接提出すべきだとそのステークホルダーに伝えるべきですか? | プロジェクトマネージャー | 変更管理委員会(CCB) | プロジェクトスポンサー | プロダクトオーナー |  | 正解は A。ハイブリッド型プロジェクトでは、重要な新規要求事項がスコープ、ベースライン、契約に影響する可能性があるため、ステークホルダーはプロジェクトマネージャーに持ち込むべきである。プロジェクトマネージャーはそれを評価し、バックログ項目ならプロダクトオーナーへ、ベースライン変更なら変更管理へと適切なプロセスで扱う。CCB（B）やスポンサー（C）に直接行くとこの評価を飛ばし、プロダクトオーナー（D）だけに伝えるのはバックログレベルの変更の場合に限られる。
320 | 一家公司正在启动一个有严格截止日期的关键项目。在第一次计划会议上,团队意识到需求清单中的项目过多,无法按时交付。项目经理应首先做什么? | 更新风险登记册并提交一份应急计划以满足截止日期。 | 建议客户削减待办列表以满足截止日期。 | 增加团队的产能以按时完成项目。 | 请团队提出一个最小可行产品(MVP)以满足截止日期。 |  | 当一个截止日期严格的关键项目存在过多需求、无法按时交付时,项目经理应首先请团队提出一个最小可行产品(MVP)以满足截止日期。MVP聚焦于在约束条件下交付最大价值。更新风险登记册(A)只记录问题但未解决。削减待办列表(B)应由客户主导。增加团队产能(C)可能超出预算。 | Una empresa está iniciando un proyecto crítico con una fecha límite estricta. Durante la primera reunión de planificación, el equipo se da cuenta de que la lista de requisitos tiene demasiados elementos para permitir la entrega a tiempo. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos y presentar un plan de contingencia para cumplir con la fecha límite. | Sugerir al cliente que reduzca el backlog para cumplir con la fecha. | Aumentar la capacidad del equipo para terminar el proyecto a tiempo. | Pedir al equipo que proponga un producto mínimo viable (MVP) para cumplir con la fecha. |  | Cuando un proyecto crítico con una fecha límite estricta tiene demasiados requisitos para entregar a tiempo, el director del proyecto debe primero pedir al equipo que proponga un producto mínimo viable (MVP) que cumpla con la fecha. El MVP se concentra en entregar el máximo valor dentro de las restricciones. Actualizar el registro de riesgos (A) documenta pero no resuelve el problema. Reducir el backlog (B) debería ser impulsado por el cliente. Aumentar la capacidad del equipo (C) puede exceder el presupuesto. | ある企業が厳格な期限のある重要プロジェクトを開始しようとしています。最初の計画会議で、チームは要求事項リストの項目が多すぎて期限内納品ができないことに気付きます。PMはまず何をすべきですか? | リスク登録簿を更新し、期限を満たすためのコンティンジェンシー計画を提示する。 | 期限を満たすためにバックログを削減するよう顧客に提案する。 | プロジェクトを期限内に終わらせるためにチームのキャパシティを増やす。 | 期限を満たすため、チームに実用最小限の製品(MVP)を提案するよう依頼する。 |  | 厳格な期限のある重要プロジェクトで要求事項が多すぎて納期に間に合わない場合、PMはまずチームに期限を満たすための実用最小限の製品(MVP)を提案するよう依頼すべきです。MVPは制約内で最大価値を提供することに集中します。リスク登録簿の更新(A)は文書化のみで問題を解決しません。バックログ削減(B)は顧客主導であるべきです。チームのキャパシティ増加(C)は予算を超過する可能性があります。
321 | 产品待办列表已完成并已确定优先级，第一个迭代(冲刺)已开始。一名团队成员在每日站会上反馈，外部供应商合同的签署出现延误。在此情况下，项目经理的优先事项是什么？ | 协助清除障碍和阻碍因素，使项目能够继续推进 | 代替该团队成员接手合同谈判以加快流程 | 确定一项缓解策略以推进项目 | 要求该团队成员尽快完成合同签署 |  | 当团队成员在每日站会上反馈外部供应商合同签署延误时，项目经理的优先事项应是协助清除障碍与阻碍因素，使项目得以继续推进。清除障碍是仆人式领导的核心职责。代替该成员接手合同谈判(B)越权于其角色。确定缓解策略(C)次于即时清除阻碍。仅要求该成员加快(D)未能解决外部依赖问题。 | El backlog del producto se ha completado y priorizado, y el primer sprint ha comenzado. Un miembro del equipo informó durante el daily standup que se está retrasando la firma de un contrato con un proveedor externo. ¿Cuál es la prioridad del director del proyecto en esta situación? | Ayudar a eliminar los impedimentos y bloqueadores para que el proyecto pueda continuar | Asumir las negociaciones del contrato en lugar del miembro del equipo para acelerar el proceso | Determinar una estrategia de mitigación para hacer avanzar el proyecto | Pedir al miembro del equipo que firme el contrato lo antes posible |  | Cuando un miembro del equipo informa en el daily standup que se está retrasando la firma de un contrato con un proveedor externo, la prioridad del director del proyecto debe ser ayudar a eliminar los impedimentos y bloqueadores para que el proyecto pueda continuar. La eliminación de bloqueadores es una responsabilidad central del liderazgo de servicio. Asumir las negociaciones del contrato (B) se excede del rol del miembro. Determinar una estrategia de mitigación (C) es secundario respecto a eliminar el bloqueador inmediato. Pedir al miembro que acelere (D) no aborda la dependencia externa. | プロダクトバックログが完成して優先順位付けされ、最初のスプリントが開始されました。あるチームメンバーが、デイリースタンドアップで外部ベンダー契約の署名が遅延していると報告しました。この状況でプロジェクトマネージャーの優先事項は何ですか？ | プロジェクトを継続できるよう、障害物とブロッカーの除去を支援する | プロセスを早めるためにチームメンバーに代わって契約交渉を引き継ぐ | プロジェクトを前進させるための緩和策を決定する | そのチームメンバーに、できるだけ早く契約を締結するよう要求する |  | 外部ベンダー契約の署名遅延がデイリースタンドアップで報告された場合、プロジェクトマネージャーの優先事項は、障害物とブロッカーの除去を支援してプロジェクトを継続させることです。ブロッカーの除去はサーバントリーダーシップの中核的責任です。契約交渉を引き継ぐ(B)はチームメンバーの役割を逸脱します。緩和策の決定(C)は当面の障害除去より優先度が低くなります。メンバーへの催促(D)では外部依存性は解消できません。
322 | 项目第三次迭代期间，产品负责人再次提出一项必须包含的功能。此情况在前两个冲刺中也发生过，导致冲刺失败并使团队感到挫败。项目经理接下来应做什么？ | 请产品负责人与项目团队一起对待办列表进行优先级排序。 | 请求Scrum团队对产品待办列表进行优先级排序。 | 在首次发布前的最后一个冲刺中纳入这些变更。 | 召开内部会议讨论这些变更及其价值。 |  | 当产品负责人在冲刺中反复添加必须实现的功能、导致失败和团队挫败时，项目经理应请产品负责人与项目团队一起对待办列表进行优先级排序。协作式优先级排序可避免冲刺被打乱。请Scrum团队自行排序(B)绕过了产品负责人的角色。在最后冲刺中加入变更(C)有过载风险。召开内部会议讨论变更及其价值(D)虽有帮助，但未解决优先级排序流程问题。 | Durante la tercera iteración de un proyecto, el dueño del producto solicita otra funcionalidad obligatoria. Esto también ocurrió en los dos sprints anteriores, lo que causó fallos y frustración en el equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al dueño del producto que priorice el backlog junto con el equipo del proyecto. | Solicitar al equipo Scrum que priorice el backlog del producto. | Incorporar los cambios en el último sprint antes del primer release. | Convocar una reunión interna para discutir los cambios y su valor. |  | Cuando el dueño del producto añade repetidamente funcionalidades obligatorias durante el sprint, generando fallos y frustración, el director del proyecto debe pedirle que priorice el backlog junto con el equipo. La priorización colaborativa evita la disrupción del sprint. Pedir al equipo Scrum que priorice (B) elude el rol del dueño del producto. Incorporar cambios en el último sprint antes del release (C) implica riesgo de sobrecarga. Convocar una reunión interna (D) puede ayudar, pero no aborda el proceso de priorización. | プロジェクトの第3イテレーション中、プロダクトオーナーが必須機能を再度追加要求しました。これは前回までの2スプリントでも発生し、スプリント失敗とチームの不満を招いていました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | プロダクトオーナーに、プロジェクトチームと共にバックログの優先順位付けを行うよう依頼する。 | スクラムチームにプロダクトバックログの優先順位付けを依頼する。 | 最初のリリース前の最終スプリントで変更を取り込む。 | 変更とその価値を議論する社内会議を開催する。 |  | プロダクトオーナーが必須機能をスプリント中に繰り返し追加して失敗と不満を招いている場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーにチームとともにバックログの優先順位付けを行うよう依頼すべきです。協調的な優先順位付けはスプリントの混乱を防ぎます。スクラムチームに優先順位付けさせる(B)はプロダクトオーナーの役割を侵害します。最終スプリントへの変更取込(C)は過負荷を招きます。価値討議の社内会議(D)は有用ですが、優先順位付けプロセス自体には踏み込めません。
323 | 项目经理正在主持项目指导委员会会议，会上正在讨论待办列表中工作项的优先级。工程主管希望按工作量优先排序，先完成最小的事项。质量主管希望先完成最复杂的任务，以便有充足时间确保交付优质产品。合规官则希望先完成涉及法规组件的事项，因为它们至关重要。项目经理应如何对工作项进行优先级排序？ | 先完成较小的任务，以便团队有机会进行原型设计并评估开发流程。 | 通过在项目早期优先并完成复杂任务来确保项目价值符合质量准则。 | 确保团队评估机会，以增量方式交付最高商业价值的事项。 | 先完成涉及法规组件的任务，因为团队不能交付不符合合规法规的商业价值。 |  | 当高管对待办列表的优先级存在分歧——最小事项优先、最复杂任务优先或法规事项优先——时，项目经理应确保团队评估机会，以增量方式交付最高商业价值的事项。价值驱动的优先级排序可平衡所有视角并最大化干系人利益。先完成最小事项(A)忽略了价值与风险。先完成复杂事项(B)可能延迟快速取胜。仅先完成法规事项(D)忽略了商业价值优化。 | Un director del proyecto está facilitando una reunión del comité directivo del proyecto en la que se discute la priorización de los elementos del backlog. El ejecutivo de ingeniería desea priorizar las funcionalidades por nivel de esfuerzo, completando primero los elementos más pequeños. El ejecutivo de calidad quiere completar las tareas más complejas primero para tener tiempo suficiente de garantizar la calidad del producto entregado. El responsable de cumplimiento desea completar primero los elementos con componentes regulatorios asociados, ya que son esenciales. ¿Cómo debe priorizar el director del proyecto los elementos de trabajo? | Completar primero las tareas más pequeñas para que el equipo tenga oportunidades de prototipar y evaluar los procesos de desarrollo. | Asegurar que el valor del proyecto cumpla con los lineamientos de calidad priorizando y completando antes las tareas complejas. | Asegurar que el equipo evalúe oportunidades para entregar de forma incremental los elementos de mayor valor de negocio. | Completar primero las tareas con componentes regulatorios, ya que el equipo no puede entregar valor de negocio que no cumpla con la normativa. |  | Cuando los ejecutivos discrepan sobre la priorización del backlog —los elementos más pequeños primero, los más complejos primero o los regulatorios primero— el director del proyecto debe asegurar que el equipo evalúe oportunidades para entregar incrementalmente los elementos de mayor valor de negocio. La priorización guiada por valor equilibra todas las perspectivas maximizando el beneficio para los interesados. Completar primero los elementos pequeños (A) ignora valor y riesgo. Priorizar primero los complejos (B) puede demorar las victorias rápidas. Completar solo los regulatorios primero (D) descuida la optimización del valor de negocio. | プロジェクトマネージャーがプロジェクト運営委員会を進行しており、バックログの作業項目優先順位について議論しています。エンジニアリング担当役員は工数の小さい項目から優先したいとし、品質担当役員は複雑なタスクを先に完了させ品質を確保する時間を確保したいとし、コンプライアンス担当者は規制関連項目を最優先したいと主張しています。プロジェクトマネージャーは作業項目の優先順位をどうつけるべきですか？ | 小さなタスクから完了させ、チームにプロトタイピングと開発プロセス評価の機会を与える。 | プロジェクト早期に複雑なタスクを優先・完了させ、品質ガイドライン内で価値を担保する。 | 最大のビジネス価値項目を漸進的に提供する機会をチームが評価することを保証する。 | 規制関連タスクを最優先で完了させる。コンプライアンスを満たさないビジネス価値は提供できないため。 |  | 役員間でバックログの優先順位（小規模優先・複雑優先・規制優先）について意見が分かれた場合、プロジェクトマネージャーは最大のビジネス価値項目を漸進的に提供する機会をチームが評価することを保証すべきです。価値主導の優先順位付けは全視点をバランスさせ、ステークホルダー利益を最大化します。小規模優先(A)は価値とリスクを無視し、複雑優先(B)はクイックウィンを遅らせます。規制のみ優先(D)はビジネス価値最適化を見落とします。
324 | 在一次项目管理团队会议中，一名团队成员总是就分配的任何任务的目标、时间表和可交付成果与项目经理争论不休。项目经理应如何管理此冲突？ | 与该团队成员安排一对一会面，进行交谈并争取其合作。 | 与该成员及其经理一起开会讨论此问题。 | 向项目发起人反映该成员的态度问题。 | 另寻他人替换该团队成员。 |  | 项目经理应与该爱争辩的团队成员安排一对一会议，讨论问题并寻求其合作。这种问题解决方式直接、协作地正面应对冲突，旨在达成双方均可接受的解决方案。与其经理一起开会(B)可能因升级问题而引发不信任和怨恨。向项目发起人反映态度(C)进一步升级冲突，损害项目经理与团队成员的关系。替换该成员(D)会扰乱项目进度、预算和范围，应仅作为最后手段。 | En una reunión del equipo de gestión del proyecto, uno de los miembros del equipo siempre discute con el director del proyecto sobre el objetivo, el cronograma y los entregables de cualquier tarea asignada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para gestionar este conflicto? | Programar una reunión individual con el miembro del equipo para hablarlo y obtener su cooperación. | Programar una reunión con el miembro del equipo y su jefe para discutir el problema. | Hablar con el patrocinador del proyecto sobre la actitud del miembro del equipo. | Encontrar otra persona para reemplazar a este miembro del equipo. |  | El director del proyecto debe programar una reunión individual con el miembro del equipo conflictivo para tratar el problema y buscar su cooperación. Este enfoque de resolución de problemas confronta el conflicto de forma directa y cooperativa, buscando una solución mutuamente aceptable. Reunirse con el miembro y su jefe (B) puede generar desconfianza y resentimiento al escalar el asunto. Hablar con el patrocinador (C) escala más el conflicto y daña la relación. Reemplazar al miembro (D) altera el cronograma, presupuesto y alcance, y debe ser último recurso. | プロジェクトマネジメントチーム会議で、あるチームメンバーが任意のタスクの目標、期限、成果物について常にプロジェクトマネージャーと議論を続けています。プロジェクトマネージャーはこの対立をどのように管理すべきですか？ | そのチームメンバーと1対1のミーティングを設定し、話し合って協力を得る。 | そのメンバーと彼の上司との会議を設定して問題を協議する。 | そのメンバーの態度についてプロジェクトスポンサーに相談する。 | そのチームメンバーを別の人に交代させる。 |  | プロジェクトマネージャーは、議論を続けるメンバーと1対1のミーティングを設け、問題を直接話し合って協力を求めるべきです。問題解決アプローチは対立に直接かつ協調的に対処し、双方が合意できる解決策を目指します。上司を交えての会議(B)は問題をエスカレーションし、不信感を生む可能性があります。スポンサーへの相談(C)はさらに対立を激化させ、関係を損ないます。メンバー交代(D)はスケジュール・予算・スコープを乱すため最終手段です。
325 | 项目经理针对某风险制定了应急计划。该风险已经发生，但客户坚持改用新的临时解决办法。客户要求的临时方案将导致延期并需要额外预算。项目经理应该怎么做？ | 在变更控制流程中与客户讨论可行的方案 | 按已批准的风险应对计划执行。 | 缓解临时方案相关的风险，以避免项目延误 | 申请使用管理储备以保证进度 |  | 当客户坚持使用新的临时方案而非已批准的应急计划，从而导致延期和额外预算时，项目经理应作为变更控制流程的一部分与客户讨论可行的方案。正式的变更评估可确保做出明智的决策。直接申请使用管理储备(D)在变更尚未批准前就采取行动。缓解临时方案的风险(C)假设该方案已被批准。直接执行已批准的应对计划(B)忽视了客户的意见。 | Un director del proyecto creó un plan de contingencia asociado a un riesgo. El riesgo se materializó, pero el cliente insiste en utilizar un nuevo workaround. El workaround solicitado introducirá retrasos y requerirá presupuesto adicional. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir las opciones con el cliente como parte del proceso de control de cambios | Proceder con el plan de respuesta al riesgo aprobado. | Mitigar los riesgos asociados al workaround para evitar retrasos en el proyecto | Solicitar el uso de la reserva de gestión para mantener el cronograma |  | Cuando el cliente insiste en utilizar un nuevo workaround en lugar del plan de contingencia aprobado, introduciendo retrasos y presupuesto adicional, el director del proyecto debe discutir las opciones con el cliente como parte del proceso de control de cambios. La evaluación formal del cambio garantiza decisiones informadas. Solicitar la reserva de gestión (D) actúa antes de la aprobación. Mitigar riesgos del workaround (C) supone que ya está aprobado. Proceder con el plan aprobado (B) ignora la solicitud del cliente. | プロジェクトマネージャーがリスクに対するコンティンジェンシープランを作成しました。リスクは顕在化しましたが、クライアントは新しいワークアラウンドの使用を主張しています。要求されたワークアラウンドは遅延を引き起こし、追加予算が必要になります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 変更管理プロセスの一環として、クライアントとオプションを議論する | 承認済みのリスク対応計画通りに進める。 | プロジェクト遅延を回避するため、ワークアラウンドに関連するリスクを緩和する | スケジュールを維持するためマネジメント予備の使用を申請する |  | クライアントが承認済みのコンティンジェンシープランの代わりに新しいワークアラウンドを主張し、遅延と追加予算が発生する場合、プロジェクトマネージャーは変更管理プロセスの一環としてクライアントとオプションを議論すべきです。正式な変更評価は情報に基づく意思決定を保証します。マネジメント予備の使用申請(D)は変更承認前の行動です。ワークアラウンドのリスク緩和(C)は既承認を前提とします。承認済み計画の継続(B)はクライアント意見を無視します。
326 | 在一个项目中，某核心团队成员倾向于承担所有工作并确保所有任务完成。该核心成员即将离开项目，可能使项目陷入脆弱状态。项目经理应该怎么做？ | 评估团队成员之间知识转移的机制。 | 请求人力资源(HR)部门与该成员沟通以平衡其工作量。 | 通过提供激励来挽留该成员。 | 确保将该成员的工作分摊到整个项目团队。 |  | 当一个承担过多工作的核心成员即将离开项目时，项目经理应评估团队成员之间知识转移的机制。通过文档化、培训和离职前的协作配合，结构化的知识转移确保关键知识与技能保留在团队内。请HR沟通(B)未能解决知识缺口。提供激励挽留(C)未必可行，且未解决潜在脆弱性。仅分摊工作活动(D)只是重新分配工作，但未转移完成工作所需的专业能力。 | En un proyecto, uno de los miembros clave del equipo tiende a hacer todo el trabajo y se asegura de que todas las tareas se completen. Este miembro pronto abandonará el proyecto, lo que puede dejarlo vulnerable. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Evaluar un mecanismo para la transferencia de conocimiento entre los miembros del equipo. | Pedir a recursos humanos (RR. HH.) que oriente al miembro del equipo a equilibrar su carga de trabajo. | Motivar al miembro del equipo a quedarse mediante incentivos. | Asegurarse de que las actividades de este miembro se distribuyan entre el equipo del proyecto. |  | Cuando un miembro clave que asume una carga desproporcionada está por dejar el proyecto, el director del proyecto debe evaluar un mecanismo de transferencia de conocimiento entre los miembros del equipo. Un enfoque estructurado mediante documentación, sesiones de capacitación y colaboración previa a la salida garantiza que el conocimiento crítico permanezca en el equipo. Pedir a RR. HH. que oriente (B) no aborda el vacío de conocimiento. Motivar con incentivos (C) puede no ser viable y no resuelve la vulnerabilidad subyacente. Distribuir las actividades (D) reasigna trabajo pero no transfiere la experiencia necesaria. | あるプロジェクトで、コアチームメンバーの一人が全作業を担当し、すべてのタスクが完了するように動いています。このメンバーが間もなくプロジェクトを離れるため、プロジェクトが脆弱になる恐れがあります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チームメンバー間の知識移転の仕組みを評価する。 | 人事(HR)に依頼して、当該メンバーに作業負荷の均衡をカウンセリングしてもらう。 | インセンティブを与えてメンバーが残るよう動機付ける。 | そのメンバーの活動をプロジェクトチーム全体に分散させる。 |  | 不釣り合いな量の作業を担当するコアメンバーがプロジェクトを離れる場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバー間の知識移転の仕組みを評価すべきです。文書化、トレーニング、離脱前の協働といった構造化アプローチにより、重要な知識とスキルがチーム内に保持されます。HRへの依頼(B)は知識ギャップを解決しません。インセンティブによる引き留め(C)は実現困難で根本的脆弱性を解消しません。作業の分散(D)は再配分だけで、必要な専門能力までは移転しません。
327 | 团队即将完成第三次发布以向干系人进行演示。承包开发人员的公司告知存在现金流问题，将无法在后续迭代中提供同样数量的资源。项目经理接下来应该怎么做？ | 将情况上报项目发起人以寻求可能的解决方案。 | 与项目负责人合作对产品待办列表进行优先级排序。 | 建立风险登记册以跟踪风险并申请追加预算。 | 如果该阻碍未解决，分析其对发布计划的影响。 |  | 当分包商宣布现金流问题、无法为后续迭代提供同样资源时，项目经理应分析在阻碍未解决情况下对发布计划的影响。影响评估有助于做出明智决策。在分析前向发起人上报(A)过早。对待办列表排序(B)未解决资源问题。建立风险登记册并申请预算(C)在未理解影响的情况下就采取应对行动。 | Un equipo está finalizando el tercer release para presentárselo al interesado como parte de una demostración. La empresa que subcontrata a los desarrolladores ha comunicado que tiene un problema de flujo de caja y no podrá proporcionar los mismos recursos para las próximas iteraciones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar la situación al patrocinador del proyecto para una posible solución. | Trabajar con el dueño del proyecto para priorizar el backlog del producto. | Crear un registro de riesgos para rastrearlos y solicitar presupuesto adicional. | Analizar el impacto sobre el plan de release si el bloqueo no se resuelve. |  | Cuando un subcontratista anuncia problemas de flujo de caja que impiden mantener los mismos recursos en futuras iteraciones, el director del proyecto debe analizar el impacto sobre el plan de release si el bloqueo no se resuelve. La evaluación de impacto permite decisiones informadas. Escalar al patrocinador (A) es prematuro sin análisis. Priorizar el backlog (B) no aborda el problema de recursos. Crear registro de riesgos y solicitar presupuesto (C) responde sin entender primero el impacto. | チームはステークホルダーへのデモの一環として、3回目のリリースを完成させようとしています。開発者を下請けする会社が、キャッシュフロー問題のため次以降のイテレーションで同等のリソースを提供できないと連絡してきました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 状況をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、解決の可能性を探る。 | プロジェクトオーナーと連携してプロダクトバックログを優先順位付けする。 | リスク登録簿を作成してリスクを追跡し、追加予算を要求する。 | ブロッカーが解消されない場合、リリース計画への影響を分析する。 |  | 下請け会社がキャッシュフロー問題で次イテレーション以降のリソースが提供できないと通知した場合、プロジェクトマネージャーはブロッカー未解決時のリリース計画への影響を分析すべきです。影響評価により情報に基づく決定が可能になります。スポンサーへのエスカレーション(A)は分析前で早計です。バックログ優先順位付け(B)はリソース問題に対処しません。リスク登録簿作成と予算要求(C)は影響理解前の対応です。
328 | 客户来到公司，要求复制两年前在同一城市执行过的项目，期望新项目具有相同的成本与工期。在最终确定项目管理计划时，项目经理发现基线成本远高于原项目。项目经理本应做什么以避免此情况？ | 为本项目分配相同的项目资源 | 核实与本项目相关的适用预算输入 | 为项目质量管理估算预算 | 为本项目确定预算储备 |  | 当复制的项目基线成本远高于预期时，项目经理本应核实与本项目相关的适用预算输入以避免此情况。验证当前成本因素可确保估算的准确性。分配相同资源(A)未考虑成本变动。估算质量管理预算(C)只是单一因素，并不全面。确定预算储备(D)只是为超支做准备，无法预防其发生。 | Un cliente acude a la empresa para pedir que se replique un proyecto ejecutado hace 2 años en la misma ciudad, esperando que el nuevo proyecto tenga el mismo coste y duración. Al finalizar el plan de dirección del proyecto, el director del proyecto se da cuenta de que los costes base son mucho más altos que en el proyecto original. ¿Qué podría haber hecho el director del proyecto para evitar esto? | Asignar los mismos recursos del proyecto | Verificar las entradas de presupuesto aplicables relacionadas con este proyecto | Estimar un presupuesto para la gestión de calidad del proyecto | Determinar una reserva de presupuesto para este proyecto |  | Cuando un proyecto replicado tiene costes base mucho más altos de lo esperado, el director del proyecto podría haber evitado esto verificando las entradas de presupuesto aplicables al proyecto. Validar los factores de coste actuales asegura estimaciones precisas. Asignar los mismos recursos (A) no contempla cambios de coste. Estimar presupuesto de calidad (C) es un solo factor, no integral. Determinar reserva (D) prepara para sobrecostes pero no los previene. | クライアントが2年前に同じ都市で実行されたプロジェクトを複製するよう依頼し、同じコストと期間を期待しています。プロジェクト管理計画書を最終化する際、プロジェクトマネージャーはベースラインコストが当初プロジェクトより大幅に高いことに気づきます。これを回避するためプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか？ | 同じプロジェクトリソースを本プロジェクトに割り当てる | 本プロジェクトに関連する適用可能な予算入力を検証する | プロジェクト品質マネジメントの予算を見積もる | 本プロジェクトの予算予備を決定する |  | 複製プロジェクトのベースラインコストが想定より大幅に高い場合、プロジェクトマネージャーは本プロジェクトに関連する適用可能な予算入力を検証することで回避できたはずです。現行のコスト要因を検証することで正確な見積もりが可能になります。同一リソース割当(A)はコスト変動を考慮しません。品質マネジメント予算見積(C)は単一要素にすぎません。予算予備の決定(D)は超過に備えるだけで予防にはなりません。
329 | 项目执行期间，项目进度的风险水平持续上升，因为冲刺持续未能交付预期成果。项目经理担心可交付成果将延期，且成本将超出项目发起人的预期。项目经理首先应该怎么做？ | 与项目团队沟通以了解进度风险问题，并向项目发起人提出解决方案。 | 与Scrum Master安排会议，说明需要增加额外冲刺以降低风险。 | 召开风险审查会议以更好地理解进度情况，然后记录结果。 | 通知项目发起人关于进度风险的情况，并请求支持以增加项目预算。 |  | 正确答案是 C。在提出解决方案或申请资金之前，项目经理需要清楚了解进度风险。通过风险审查会议分析冲刺为何持续交付不足以及风险敞口有多大，并记录结果，为后续步骤提供依据。立即提出解决方案（A）跳过了分析，增加冲刺（B）是预设答案，申请增加预算（D）为时过早。 | El nivel de riesgo del cronograma del proyecto sigue aumentando durante la ejecución porque los sprints están entregando consistentemente menos de lo previsto. El director del proyecto teme que el entregable se retrase y cueste más de lo previsto por el patrocinador. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Trabajar con el equipo del proyecto para entender el problema de riesgo del cronograma y presentar una solución al patrocinador. | Programar una reunión con el scrum master para explicar que es necesario añadir sprints adicionales para reducir riesgos. | Realizar una reunión de revisión de riesgos para comprender mejor el cronograma y luego documentar los resultados. | Notificar al patrocinador sobre el riesgo del cronograma y solicitar apoyo para aumentar el presupuesto del proyecto. |  | La respuesta correcta es C. Antes de proponer soluciones o pedir dinero, el director del proyecto necesita entender claramente el riesgo del cronograma. Una reunión de revisión de riesgos examina por qué los sprints siguen entregando menos y cuál es la exposición, y documentar los resultados da la base para los siguientes pasos. Presentar una solución de inmediato (A) omite el análisis, agregar sprints (B) presupone la respuesta y pedir más presupuesto (D) es prematuro. | プロジェクト実行中、スプリントが期待通りの成果を出せない状態が続き、プロジェクトスケジュールのリスクレベルが上昇し続けています。プロジェクトマネージャーは、成果物が遅延しスポンサーが意図した以上のコストがかかることを懸念しています。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか？ | プロジェクトチームと関わってスケジュールリスク問題を理解し、解決策をスポンサーに提示する。 | リスク低減のため追加スプリントが必要であると説明するため、スクラムマスターとの会議を予定する。 | リスクレビュー会議を実施してスケジュールへの理解を深め、結果を文書化する。 | スケジュールリスクをスポンサーに通知し、予算増額への支援を要請する。 |  | 正解は C。解決策を示したり予算を求めたりする前に、スケジュールのリスクを明確に理解する必要がある。リスクレビュー会議でスプリントがなぜ計画を下回り続けるのか、どの程度のリスクがあるのかを検討し、結果を文書化すれば次の行動の根拠になる。すぐに解決策を示す（A）のは分析を飛ばし、スプリントを追加する（B）のは答えを決めつけ、予算の増額を求める（D）のは時期尚早である。
330 | 项目经理在一家拥有多个战略业务部门的大型软件开发公司工作，被分配开发一座电厂的维护规划软件。项目经理听说公司另一个业务部门最近执行的类似项目以失败告终。项目经理担心项目绩效，希望采取措施帮助项目成功。项目经理应该怎么做？ | 评估项目风险，并尝试在组织内用其他项目替换该项目。 | 继续按项目经理惯用的方法执行项目，因为每个项目都是独特的。 | 向项目发起人告知风险并尝试说服其撤销该项目。 | 研究并应用失败项目的经验教训，以使本项目不重蹈覆辙。 |  | 当另一业务部门近期类似项目失败时，项目经理应研究并应用失败项目的经验教训。从过往失败中学习可避免重蹈覆辙。评估风险并尝试替换项目(A)是放弃该计划。继续使用惯用方法(B)忽视了相关经验。要求发起人撤销项目(C)在未从失败中学习前为时过早。 | Un director del proyecto trabaja para una gran empresa de desarrollo de software con varios grupos estratégicos de negocio. Le han asignado desarrollar un software de planificación de mantenimiento para una central eléctrica. El director del proyecto se enteró de que un proyecto similar ejecutado por otro grupo de negocio recientemente fracasó. Le preocupa el desempeño y quiere tomar medidas para ayudar al éxito del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Evaluar el riesgo del proyecto e intentar reemplazarlo por otro dentro de la organización. | Continuar ejecutando el proyecto con sus métodos habituales, ya que todos los proyectos son únicos. | Informar al patrocinador sobre el riesgo e intentar convencerlo de retirar el proyecto. | Estudiar y aplicar las lecciones aprendidas del proyecto fracasado para que este no siga el mismo patrón. |  | Cuando un proyecto similar fracasó recientemente en otro grupo de negocio, el director del proyecto debe estudiar y aplicar las lecciones aprendidas. Aprender de fracasos previos evita repetirlos. Evaluar riesgo y reemplazar el proyecto (A) abandona la iniciativa. Continuar con métodos habituales (B) ignora la experiencia relevante. Pedir al patrocinador retirar el proyecto (C) es prematuro sin aprender del fracaso. | プロジェクトマネージャーは複数の戦略的事業グループを持つ大手ソフトウェア開発会社に勤務し、発電所のメンテナンス計画ソフトウェア開発を任されました。社内の別事業グループが最近、類似のプロジェクトで失敗したことを耳にしました。プロジェクトマネージャーはプロジェクト成果を懸念し、成功のための措置をとりたいと考えています。何をすべきですか？ | プロジェクトリスクを評価し、組織内の他プロジェクトと差し替えを試みる。 | すべてのプロジェクトはユニークであるため、プロジェクトマネージャーが普段使う方法で実行を続ける。 | リスクをスポンサーに伝え、プロジェクト撤回を説得する。 | 失敗プロジェクトから教訓を学び適用し、本プロジェクトが同じ轍を踏まないようにする。 |  | 他事業グループで最近類似プロジェクトが失敗した場合、プロジェクトマネージャーは失敗プロジェクトの教訓を学び適用すべきです。過去の失敗から学ぶことで再発を防げます。リスク評価とプロジェクト差替(A)は取組み放棄です。普段の方法継続(B)は関連経験を無視します。スポンサーに撤回を要請(C)は失敗を学ぶ前に早計です。
331 | 项目范围说明书已获批准，项目经理及核心团队已分配到项目。突然，项目经理因医疗紧急情况临时休假。项目经理休假期间，团队制定了项目进度计划。项目经理回归时，详细的进度计划已基本完成。项目经理应该怎么做？ | 将合规性问题升级到项目管理办公室(PMO)。 | 祝贺团队，并进入执行阶段。 | 确保进度计划与愿景及目标保持一致。 | 与团队及项目发起人共同制定一份新的详细进度计划。 |  | 当项目经理休假回归发现团队已基本完成进度计划时，应优先确保进度计划与项目愿景及目标保持一致。这可验证团队工作是否符合已批准的范围说明书和项目目标。将合规问题升级到PMO(A)在可直接验证一致性的情况下没有必要。仅祝贺团队并继续(B)跳过了必要的验证。重新制定进度计划(D)在未先检查一致性的情况下浪费了团队成果。 | Se aprobó el enunciado del alcance del proyecto y el director del proyecto y el equipo central fueron asignados. De repente, el director del proyecto toma una licencia temporal por una emergencia médica. Mientras está de licencia, el equipo desarrolla el cronograma del proyecto. Cuando el director del proyecto regresa, el cronograma detallado está casi completo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar el problema de cumplimiento a la oficina de dirección de proyectos (PMO). | Felicitar al equipo y avanzar a la fase de ejecución. | Asegurar que el cronograma esté alineado con la visión y los objetivos. | Desarrollar un nuevo cronograma detallado con el equipo y el patrocinador. |  | Cuando el director del proyecto regresa de una licencia y encuentra un cronograma casi completo elaborado por el equipo, la prioridad debe ser asegurar que el cronograma esté alineado con la visión y los objetivos del proyecto. Esto verifica que el trabajo se ajuste al enunciado del alcance aprobado y a las metas del proyecto. Escalar a la PMO (A) es innecesario si la alineación puede verificarse directamente. Felicitar al equipo y proceder (B) omite la verificación esencial. Desarrollar un nuevo cronograma (D) desperdicia el trabajo del equipo sin antes comprobar la alineación. | プロジェクトスコープ記述書が承認され、プロジェクトマネージャーとコアチームが配属されました。突然、プロジェクトマネージャーが医療上の緊急事態で一時休職します。休職中にチームはプロジェクトスケジュールを作成し、プロジェクトマネージャーが復帰した時、詳細なスケジュールがほぼ完成していました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | コンプライアンス問題をプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)にエスカレーションする。 | チームを称賛して実行フェーズへ進む。 | スケジュールがビジョンと目標に整合していることを確認する。 | チームとプロジェクトスポンサーと共に新しい詳細スケジュールを作成する。 |  | 休職から復帰したプロジェクトマネージャーが、チームがほぼ完成させたスケジュールを発見した場合、最優先はプロジェクトのビジョンと目標との整合性を確認することです。これによりチームの作業が承認済みスコープ記述書と目標に沿っていることを検証できます。PMOへのエスカレーション(A)は直接整合性を確認できる場合は不要です。チームの称賛と進行(B)は必要な検証を省略します。新スケジュール作成(D)は整合性確認なしにチームの成果を浪費します。
332 | 项目经理应如何制定项目管理计划，以确保项目持续交付预期效益？ | 对每次发布执行集成测试 | 与项目发起人澄清项目效益。 | 让整个项目团队参与测试 | 明确每项工作产品的目标 |  | 在制定项目管理计划以确保持续交付预期效益时，项目经理应明确每项工作产品的目标。将可交付成果与效益目标对齐可确保价值交付。与发起人澄清效益(B)是输入，而不是计划制定。集成测试(A)是质量保证。让整个团队参与测试(C)是执行而非规划。 | ¿Cómo debe el director del proyecto desarrollar el plan de dirección del proyecto para asegurar que el proyecto entregue continuamente los beneficios esperados? | Realizar pruebas de integración de cada release | Aclarar los beneficios del proyecto con el patrocinador. | Incluir a todo el equipo del proyecto en las pruebas | Identificar el objetivo de cada producto de trabajo |  | Al desarrollar el plan de dirección del proyecto para asegurar la entrega continua de los beneficios esperados, el director del proyecto debe identificar el objetivo de cada producto de trabajo. Alinear los entregables con los objetivos de beneficio asegura la entrega de valor. Aclarar beneficios con el patrocinador (A) es entrada, no desarrollo del plan. Las pruebas de integración (B) son aseguramiento de calidad. Incluir a todo el equipo en pruebas (C) es ejecución, no planificación. | プロジェクトが期待される便益を継続的に提供できるよう、プロジェクトマネージャーはプロジェクトマネジメント計画書をどのように作成すべきですか？ | 各リリースの統合テストを実施する | プロジェクトの便益をスポンサーと明確化する。 | プロジェクトチーム全員をテストに含める | 各作業生成物の目標を特定する |  | 期待される便益の継続的提供を保証するプロジェクトマネジメント計画書を作成するに当たり、プロジェクトマネージャーは各作業生成物の目標を特定すべきです。成果物を便益目標と整合させることで価値提供が確保されます。スポンサーとの便益確認(A)は入力であり計画作成ではありません。統合テスト(B)は品質保証です。全員をテストに含める(C)は実行であり計画ではありません。
333 | 项目经理与全球虚拟团队合作。团队在彼此沟通方面遇到困难，经常错过重要信息，导致错过截止日期。项目经理应做什么以提升项目团队的有效性？ | 启动每日项目进度沟通 | 实施团队同地办公以改善沟通。 | 安排沟通控制委员会会议 | 查明沟通问题的根本原因 |  | 当全球虚拟团队因沟通困难导致错过截止日期时，项目经理应查明沟通问题的根本原因。根本原因分析使解决方案更具针对性。启动每日进度沟通(A)只增加沟通量而未解决根本问题。实施同地办公(B)对全球团队不可行。安排沟通控制委员会会议(C)只是监督计划而未解决有效性问题。 | Un director del proyecto trabaja con un equipo virtual global. El equipo enfrenta dificultades para comunicarse y a menudo pierde mensajes importantes. Esta dificultad provoca incumplimiento de plazos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar la efectividad del equipo del proyecto? | Iniciar comunicación diaria del avance del proyecto | Implementar la coubicación del equipo para mejorar la comunicación. | Programar una reunión del comité de control de comunicaciones | Identificar la causa raíz de los problemas de comunicación |  | Cuando un equipo virtual global enfrenta dificultades de comunicación que causan incumplimiento de plazos, el director del proyecto debe identificar la causa raíz de los problemas. El análisis causa-raíz permite soluciones específicas. Iniciar comunicación diaria de avance (A) aumenta volumen sin resolver el problema subyacente. Coubicación (B) no es viable para un equipo global. Reunión del comité de control de comunicaciones (C) supervisa el plan pero no aborda la efectividad. | プロジェクトマネージャーがグローバル仮想チームと働いています。チームは互いの意思疎通に苦労しており、重要なメッセージを見落とすことが多く、これが期限超過につながっています。プロジェクトマネージャーはチームの有効性を高めるため何をすべきですか？ | プロジェクト進捗の毎日のコミュニケーションを開始する | コミュニケーション改善のためチームの同居化を実施する。 | コミュニケーションコントロールボード会議を予定する | コミュニケーション問題の根本原因を特定する |  | グローバル仮想チームがコミュニケーション困難で期限超過している場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション問題の根本原因を特定すべきです。根本原因分析により的を絞った解決策が可能になります。毎日進捗連絡(A)は量を増やすだけで根本問題を解決しません。同居化(B)はグローバルチームでは現実的でありません。コミュニケーションコントロールボード(C)は計画を監視するだけで有効性に踏み込めません。
334 | 项目团队正从预测型转向敏捷型方法。项目经理试图最小化产品在生产环境中遇到的支持问题。一个特别的痛点是向运营的过渡阶段，问题通常在该阶段出现。项目经理应做什么以改善此情况？ | 更加关注涵盖支持需求的待办列表项，以及产品手册和操作指南。 | 让运营团队参与回顾会议和演示会议，并将其反馈纳入项目活动。 | 请支持/运营团队参加每日站会，为项目进展做出贡献。 | 通过让干系人尽早参与待办列表讨论来促进其参与。 |  | 当从预测型向敏捷型转变且主要痛点是向运营的过渡时，项目经理应让运营团队参与回顾会议和演示会议，并纳入其反馈。直接参与可确保在开发阶段就解决运营关切。增加对支持类待办项的关注(A)只解决文档问题，不涉及协作。让运营参加每日站会(C)可能过度。让干系人尽早参与待办讨论(D)过于宽泛，不针对运营。 | Un equipo de proyecto está pasando de un enfoque predictivo a uno ágil. El director del proyecto intenta minimizar los problemas de soporte que el producto ha tenido en producción. Un punto crítico particular es la transición a operaciones, donde los problemas suelen surgir. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar este escenario? | Aumentar el enfoque en los elementos del backlog que cubren los requisitos de soporte, así como los manuales de producto y las guías de operación. | Involucrar a los equipos de operaciones en las retrospectivas y demos, e incorporar su feedback en las actividades del proyecto. | Pedir al equipo de soporte/operaciones que participe en las reuniones diarias de standup para contribuir al avance del proyecto. | Fomentar la participación de los interesados involucrándolos temprano en las discusiones del backlog. |  | Al transitar de predictivo a ágil cuando el principal punto crítico es la transición a operaciones, el director del proyecto debe involucrar a los equipos de operaciones en las retrospectivas y demos, e incorporar su feedback. La participación directa asegura que las preocupaciones operativas se aborden durante el desarrollo. Aumentar el foco en backlog de soporte (A) atiende documentación, no colaboración. Pedir a operaciones unirse a daily standups (C) puede ser excesivo. Fomentar participación temprana en discusiones de backlog (D) es amplio, no específico de operaciones. | プロジェクトチームが予測型からアジャイル型へ移行しています。プロジェクトマネージャーは本番環境で発生したサポート問題を最小化しようとしています。特に問題が発生しがちな運用への移行が痛点です。プロジェクトマネージャーは何をしてこのシナリオを改善すべきですか？ | サポート要件をカバーするバックログ項目、ならびに製品マニュアルや運用ガイドへの注力を高める。 | 運用チームをレトロスペクティブやデモセッションに巻き込み、彼らのフィードバックをプロジェクト活動に取り入れる。 | サポート／運用チームにデイリースタンドアップへ参加してもらい、プロジェクト進捗に貢献してもらう。 | ステークホルダーにバックログ討議へ早期から関与してもらい、参加を促進する。 |  | 予測型からアジャイル型への移行で、運用への移行が主要な痛点である場合、プロジェクトマネージャーは運用チームをレトロスペクティブとデモに参加させ、フィードバックを取り入れるべきです。直接的関与により、開発段階で運用上の懸念に対処できます。サポートバックログへの注力(A)はドキュメント対応で協働ではありません。運用チームのデイリー参加(C)は過剰になりえます。バックログ討議への早期関与(D)は範囲が広く、運用特有の対応にはなりません。
335 | 项目团队中两名成员个性冲突，正在影响其他团队成员的绩效。项目经理应该怎么做？ | 在每日协调会议中寻找解决方案。 | 进行分析以衡量未达成的目标。 | 为团队组织一次团队建设活动。 | 了解每位团队成员的观点。 |  | 当两名个性冲突的成员影响整体团队绩效时，项目经理应首先了解每位团队成员的观点。积极倾听与同理心有助于识别冲突的根本原因，这是解决或升级前的关键步骤。在每日协调会议中寻找解决方案(A)有在公开场合暴露敏感人际冲突的风险。对未达目标进行分析(B)是被动应对，未解决冲突原因。组织团队建设活动(C)有助于团队凝聚力，但不能直接解决具体的人际问题。 | Un equipo de proyecto tiene dos miembros con personalidades en conflicto. Esto afecta el desempeño del resto del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Buscar una solución durante la reunión diaria de coordinación. | Realizar un análisis para medir los objetivos no alcanzados. | Organizar una actividad de team-building para el equipo. | Comprender el punto de vista de cada miembro del equipo. |  | Cuando dos miembros con personalidades en conflicto afectan el desempeño general, el director del proyecto debe primero comprender el punto de vista de cada miembro del equipo. La escucha activa y la empatía ayudan a identificar la causa raíz del conflicto, esencial antes de intentar resolverlo o escalarlo. Buscar soluciones en la reunión diaria (A) arriesga exponer un conflicto interpersonal sensible en un foro abierto. Analizar objetivos no alcanzados (B) es reactivo y no aborda la causa. Una actividad de team-building (C) puede ayudar a la cohesión, pero no resuelve directamente el conflicto específico. | プロジェクトチームに性格が対立する2人のメンバーがおり、これが他のメンバーのパフォーマンスに影響を与えています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 毎日のコーディネーション会議で解決策を探す。 | 未達の目標を測定するための分析を実施する。 | チームのためにチームビルディング活動を企画する。 | 各チームメンバーの視点を理解する。 |  | 性格対立する2人のメンバーがチーム全体のパフォーマンスに影響している場合、プロジェクトマネージャーはまず各メンバーの視点を理解すべきです。積極的傾聴と共感は対立の根本原因を特定するのに役立ち、解決やエスカレーションの前提となります。毎日の会議で解決策を探す(A)は対人対立を公の場に晒すリスクがあります。未達目標の分析(B)は受動的で原因に踏み込めません。チームビルディング(C)は凝集には役立つものの、具体的対立の直接解決にはなりません。
336 | 在一个基于迭代的市场营销项目中，产品计划在第六个迭代发布。第三个迭代的演示中，市场营销团队表示需要五个迭代来发布产品，且尚未开始任何工作。项目团队本应怎么做以避免此问题？ | 要求市场营销团队立即开始处理产品 | 在将事项加入待办列表时确认市场营销需求和约束 | 在第一个迭代期间安排产品的演示展示 | 在演示前与市场营销团队进行接触会以讨论可能的障碍 |  | 当市场营销团队在第三个迭代演示中透露需要五个迭代但尚未开始时，项目团队本应在演示前与市场营销团队进行接触会以讨论可能的障碍。与依赖型干系人的早期、频繁协作可在不一致和阻碍变得严重之前识别出来。要求立即开始(A)未解决规划缺口。在加入待办时确认需求(B)是正确做法但未针对市场依赖。安排第一迭代演示(C)对市场专属协调而言过早。 | En un proyecto de marketing basado en iteraciones, está previsto que un producto se lance en la sexta iteración. En la demo de la tercera iteración, el equipo de marketing expresó que necesita cinco iteraciones para lanzar el producto y aún no han empezado. ¿Qué debería haber hecho el equipo del proyecto para evitar este problema? | Pedir al equipo de marketing que comience a trabajar en el producto inmediatamente | Confirmar los requisitos y restricciones de marketing al añadirlos al backlog | Programar una demo del producto durante la primera iteración | Mantener un punto de contacto con marketing antes de la demo para discutir cualquier impedimento |  | Cuando el equipo de marketing reveló durante la tercera demo que necesitaba cinco iteraciones pero no había empezado, el equipo del proyecto debería haber mantenido un punto de contacto con marketing antes de la demo para discutir impedimentos. La colaboración temprana y frecuente con interesados dependientes identifica desalineaciones y bloqueadores antes de que se vuelvan críticos. Pedir a marketing empezar de inmediato (A) no aborda la brecha de planificación. Confirmar requisitos al añadir al backlog (B) es práctica correcta pero no específica a la dependencia de marketing. Programar una demo en la primera iteración (C) es demasiado temprano para coordinación específica. | イテレーションベースのマーケティングプロジェクトで、製品は第6イテレーションでローンチ予定でした。第3イテレーションのデモで、マーケティングチームは製品ローンチに5イテレーション必要なのに、まだ着手していないと表明しました。プロジェクトチームはこの問題を回避するために何をすべきだったでしょうか？ | マーケティングチームに製品作業をすぐ開始するよう依頼する | バックログに追加する際にマーケティングの要件と制約を確認する | 最初のイテレーション中に製品のデモプレゼンテーションを予定する | デモ前にマーケティングとのタッチポイントを設けて障害を協議する |  | マーケティングチームが第3イテレーションのデモで5イテレーション必要であり未着手であると明らかにした場合、プロジェクトチームはデモ前にマーケティングとのタッチポイントを設けて障害を協議すべきでした。依存関係のあるステークホルダーとの早期かつ頻繁な協働は、不整合とブロッカーを致命的になる前に特定できます。即時着手依頼(A)は計画ギャップに対応しません。バックログ追加時の確認(B)は正しい実践ですがマーケティング依存性に特化していません。最初のイテレーションでのデモ(C)はマーケティング特有の調整には早すぎます。
337 | 项目经理判定一项关键路径活动将延期。团队提出一项后备计划，可使项目重回正轨；但该计划将需要在已经紧张的预算上追加费用。项目经理应该怎么做？ | 向项目增加额外资源以快速跟进某些活动并减少延误。 | 评估团队提出的后备计划，并在需要时提交变更请求。 | 将延期情况告知干系人，并保持现有预算基准。 | 使用现有预算执行后备计划，并更新基准。 |  | 当关键路径活动面临延误且团队提出需要追加成本的后备计划时，项目经理应评估团队提出的后备计划，并在必要时提交变更请求。这可确保对建议的变更进行全面的范围、时间、成本和质量影响评估，并在实施前获得正式批准。增加资源进行快速跟进(A)在未先评估具体计划前不应采取。仅告知干系人并保持基准(C)是消极接受延误而未尝试纠正。在未经正式批准下使用现有预算(D)绕过了变更控制流程。 | Un director del proyecto determina que una actividad de la ruta crítica se va a retrasar. El equipo propone un plan de respaldo que podría poner el proyecto de nuevo en marcha; sin embargo, el plan requeriría un coste adicional sobre un presupuesto ya ajustado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Añadir recursos adicionales al proyecto para hacer fast-tracking de ciertas actividades y reducir los retrasos. | Evaluar el plan de respaldo propuesto por el equipo y, si es necesario, presentar una solicitud de cambio. | Comunicar el retraso a los interesados y mantener la línea base de presupuesto existente. | Usar el presupuesto existente para ejecutar el plan de respaldo y actualizar la línea base. |  | Cuando una actividad de la ruta crítica enfrenta un retraso y el equipo propone un plan de respaldo con coste adicional, el director del proyecto debe evaluar el plan propuesto y presentar una solicitud de cambio si es necesario. Esto asegura que los cambios sean evaluados a fondo respecto a alcance, tiempo, coste y calidad, y formalmente aprobados antes de implementarse. Añadir recursos para fast-tracking (A) puede ayudar pero no debe hacerse sin evaluar antes el plan. Comunicar el retraso y mantener línea base (C) acepta el retraso sin acciones correctivas. Usar presupuesto existente sin aprobación formal (D) elude el proceso de control de cambios. | プロジェクトマネージャーが、クリティカルパスのアクティビティが遅延すると判断しました。チームはプロジェクトを軌道に戻せるフォールバックプランを提案しましたが、すでにタイトな予算に追加コストが必要となります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | ファストトラッキングのため追加リソースを投入し、遅延を低減する。 | チームが提案したフォールバックプランを評価し、必要に応じて変更要求を提出する。 | 遅延をステークホルダーに伝え、既存の予算ベースラインを維持する。 | 既存予算でフォールバックプランを実行し、ベースラインを更新する。 |  | クリティカルパスのアクティビティが遅延し、チームが追加コストを要するフォールバックプランを提案した場合、プロジェクトマネージャーはチームのプランを評価し、必要に応じて変更要求を提出すべきです。これによりスコープ、時間、コスト、品質への影響が十分評価され、実施前に正式承認されることが保証されます。リソース追加によるファストトラッキング(A)は具体的プランの評価前には行うべきではありません。遅延を伝え既存ベースラインを維持(C)は是正措置なく遅延を受容するものです。承認なしに既存予算を使う(D)は変更管理プロセスを迂回します。
338 | 项目经理已使用预测型方法超过10年，现正切换到敏捷项目。团队成员此前未曾合作。经过两个冲刺后，团队仍未取得任何成果，且压力很大要尽快完成工作。项目经理在此阶段应使用哪种领导风格？ | 辅导(coach)需要帮助的人员并培养更好团队协作的领导风格 | 允许团队自组织直至进入规范期(norming)的被动型领导风格 | 采用多数意见占优技巧的民主型领导风格 | 为团队做决策以尽早出成果的指令型领导风格 |  | 当敏捷项目团队在两个冲刺后仍无成果、压力增大、且成员此前未合作时，项目经理应使用辅导式领导风格——帮助需要协助的人员并培养更好的团队协作。辅导既支持敏捷的自组织，也促进团队发展。被动型(B)指导不足。民主型(C)以决策为重，而非以发展为重。指令型(D)与敏捷原则相悖。 | Un director del proyecto ha usado metodología predictiva durante más de 10 años y se está cambiando a un proyecto ágil. Los miembros del equipo no han trabajado juntos antes. Tras dos sprints, el equipo no ha logrado ningún resultado y hay mucha presión por hacer el trabajo. ¿Qué tipo de estilo de liderazgo debe usar el director del proyecto en esta etapa? | Un estilo de liderazgo que actúe como coach para quienes quieren ayuda y fomente una mayor colaboración del equipo | Un estilo de liderazgo pasivo que permita al equipo autoorganizarse hasta alcanzar la fase de norming | Un estilo democrático que use técnicas donde prevalezca la opinión mayoritaria | Un estilo directivo que tome decisiones por el grupo para obtener resultados rápidos |  | Cuando un equipo ágil no ha logrado resultados tras dos sprints, hay presión y los miembros no han trabajado juntos, el director del proyecto debe usar un estilo de liderazgo de coach que ayude a quienes lo deseen y fomente la colaboración. El coaching apoya tanto la autoorganización ágil como el desarrollo del equipo. Un estilo pasivo (B) ofrece poca orientación. Un estilo democrático (C) se centra en decisiones, no en desarrollo. Un estilo directivo (D) contradice los principios ágiles. | プロジェクトマネージャーは10年以上予測型手法を使用してきましたが、アジャイルプロジェクトへ切り替えています。チームメンバー同士は以前に一緒に働いた経験がありません。2スプリント経過しても成果が出ておらず、作業を進めるよう大きな圧力がかかっています。この段階でどのようなリーダーシップスタイルを取るべきですか？ | 支援を望む人をコーチし、より高いチームコラボレーションを醸成するリーダーシップスタイル | ノーミング段階に達するまでチームの自己組織化に任せる受動的リーダーシップスタイル | 多数意見が優先される民主的スタイル | 早期に成果を得るためグループの代わりに決断するディレクティブ・スタイル |  | アジャイルチームが2スプリント経過しても成果なく、圧力が高く、メンバー同士の協働経験もない場合、プロジェクトマネージャーはコーチング・スタイルで、援助を望む人を支援しチームコラボレーションを促進すべきです。コーチングはアジャイルの自己組織化とチーム成長の両方を支えます。受動的(B)は指導不足です。民主的(C)は決定中心で発展ではありません。ディレクティブ(D)はアジャイル原則に反します。
339 | 公司已完成转型，目前正使用混合型方法（而非预测型方法）交付项目。分布式项目团队的敏捷知识水平参差不齐。项目经理认为这种新方法将影响项目按时交付。项目经理应该怎么做？ | 对不熟悉敏捷项目交付实践的成员使用预测型方法。 | 针对所定义的混合方法所使用的敏捷工具与技术开展培训计划，以便所有团队成员一致地应用。 | 由于存在预算和进度风险，请求以预测型方法执行项目。 | 使用赶工(crashing)以缩短关键路径，确保有足够缓冲来吸收敏捷方法变更的影响。 |  | 当公司向混合型方法转型且分布式团队的敏捷知识参差不齐时，项目经理应针对所定义的混合方法所使用的敏捷工具与技术规划培训。一致的培训确保所有成员能有效应用方法，降低因实践不一致导致的交付风险。对部分成员使用预测型(A)割裂了方法，违背转型初衷。完全回归预测型(C)是放弃转型。使用赶工增加进度缓冲(D)以高昂的进度压缩成本治标，而非建立团队能力。 | Una empresa ha cambiado y ahora entrega proyectos usando un enfoque híbrido en lugar de uno predictivo. El conocimiento ágil del equipo de proyecto distribuido es variado. El director del proyecto considera que esta nueva metodología afectará la entrega oportuna del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar el enfoque predictivo para los miembros que no estén familiarizados con prácticas ágiles. | Planificar capacitación en las herramientas y técnicas ágiles utilizadas en la metodología híbrida definida, para una aplicación consistente por todos los miembros. | Pedir ejecutar el proyecto con enfoque predictivo dado que existe riesgo de presupuesto y cronograma. | Usar crashing para reducir la ruta crítica y asegurar suficiente margen para absorber el impacto de la actualización ágil. |  | Cuando una empresa transita a un enfoque híbrido con un equipo distribuido de conocimiento ágil variado, el director del proyecto debe planificar capacitación en las herramientas y técnicas ágiles utilizadas en la metodología híbrida. La capacitación consistente asegura una aplicación efectiva por todos los miembros, reduciendo el riesgo de retrasos por prácticas inconsistentes. Usar predictivo para algunos miembros (A) fragmenta la metodología y desvirtúa la transición. Volver totalmente a predictivo (C) abandona la transición. Usar crashing (D) aborda síntomas con compresión costosa en lugar de construir capacidad del equipo. | ある企業が予測型からハイブリッドアプローチへ移行し、現在はそれでプロジェクトを実施しています。分散型のプロジェクトチームのアジャイル知識はばらつきがあります。プロジェクトマネージャーはこの新方法論がプロジェクトの期日通りの納期に影響すると感じています。何をすべきですか？ | アジャイルに不慣れなメンバーには予測型アプローチを使う。 | 定義したハイブリッド方法論で用いるアジャイルツール・技法のトレーニングを計画し、全員が一貫して適用できるようにする。 | 予算とスケジュールリスクがあるため、予測型アプローチでの実行を要請する。 | クラッシングを用いてクリティカルパスを短縮し、アジャイル方法論更新の影響を吸収できるバッファを確保する。 |  | ハイブリッドアプローチへの移行で分散チームのアジャイル知識にばらつきがある場合、プロジェクトマネージャーは定義したハイブリッド方法論で用いるアジャイルツール・技法のトレーニングを計画すべきです。一貫したトレーニングにより全員が方法論を有効に適用でき、実践不一致による納期遅延リスクを低減します。一部メンバーに予測型を適用(A)は方法論を分断し移行の目的を損ないます。予測型へ完全回帰(C)は移行放棄です。クラッシング(D)は高コストなスケジュール圧縮で対処療法的で、チーム能力の構築にはなりません。
340 | 在项目团队的形成期(forming)阶段，项目经理实施了多项团队建设举措，并决定开展即兴戏剧活动以增加趣味性。活动结束后，项目经理收到部分关键成员的反馈，他们觉得活动虽然有趣，但不适合用于团队建设的目的。项目经理本应做什么以避免这一负面反馈？ | 在活动前将活动详情发给所有相关人员 | 将开展该活动的决定告知关键团队干系人 | 评估并分析项目团队的人格指标 | 根据采购管理计划为该活动选择供应商 |  | 当形成期开展的即兴戏剧团队建设活动收到关键成员的负面反馈时，项目经理本应评估并分析项目团队的人格指标。了解人格类型有助于让活动契合团队偏好。提前发送活动详情(A)能提升知晓度但不能保证适宜性。将决定告知干系人(B)只是告知，不验证适宜性。按采购计划选择供应商(D)解决的是物流问题，而非团队契合度。 | Durante la fase de formación de un equipo de proyecto, un director del proyecto implementa varias iniciativas de team-building y decide que sería divertido tener actividades de teatro improvisado. Tras las sesiones, el director recibe feedback de algunos miembros clave que sintieron que, aunque la actividad fue divertida, no era apropiada para el propósito de team-building. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este feedback negativo? | Enviar los detalles de la actividad a todos los involucrados antes de la sesión | Comunicar la decisión de realizar esta actividad a los interesados clave del equipo | Evaluar y analizar los indicadores de personalidad del equipo del proyecto | Seleccionar un proveedor para la actividad según el plan de gestión de adquisiciones |  | Cuando una actividad de teatro improvisado para team-building recibe feedback negativo de miembros clave en la fase de formación, el director del proyecto debería haber evaluado y analizado los indicadores de personalidad del equipo. Entender los tipos de personalidad ayuda a adaptar las actividades a las preferencias del equipo. Enviar detalles por adelantado (A) mejora la conciencia pero no la idoneidad. Comunicar la decisión a interesados (B) informa pero no valida la idoneidad. Seleccionar un proveedor según el plan de adquisiciones (D) atiende logística, no el ajuste con el equipo. | プロジェクトチームの形成期(forming)段階で、プロジェクトマネージャーは複数のチームビルディング施策を実施し、楽しさのために即興劇活動を実施することを決めました。セッション後、一部の主要メンバーから「楽しかったがチームビルディングの目的には適していない」とのフィードバックを受け取りました。プロジェクトマネージャーはこの否定的フィードバックを避けるために何をすべきだったでしょうか？ | セッション前に関係者全員に活動の詳細を送る | 本活動を実施する決定を主要なチームステークホルダーに伝える | プロジェクトチームから性格指標を評価・分析する | 調達マネジメント計画書に従って活動の業者を選定する |  | 形成期の即興劇によるチームビルディング活動が主要メンバーから否定的フィードバックを受けた場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームの性格指標を評価・分析しておくべきでした。性格タイプの理解により活動をチームの好みに合わせて調整できます。事前に詳細送付(A)は周知を高めるが適切性を保証しません。決定をステークホルダーに通知(B)は知らせるだけで適切性を検証しません。調達計画に従う業者選定(D)は物流対応であり、チーム適合性とは別です。
341 | 项目经理被指派负责一个拥有100多名团队成员的大型建设项目。项目经理在保持项目按计划推进和实现预期收益方面遇到困难。项目经理希望确保每项需求都与业务和项目目标相关联。项目经理应当怎么做？ | 理解项目管理计划。 | 实施需求跟踪矩阵。 | 每周审查需求。 | 将需求添加到项目章程中。 | 无 | 在管理大型建设项目并需要将每项需求与业务目标关联时,项目经理应当实施需求跟踪矩阵(RTM)。RTM将需求映射到项目工作和目标,确保一致性和可追溯性。理解项目管理计划(A)过于宽泛。每周审查需求(C)可监控但无法建立关联。将需求添加到项目章程(D)不适用于详细的可追溯性。 | A un director del proyecto se le asigna un gran proyecto de construcción con más de 100 miembros del equipo. El director tiene dificultades para mantener el proyecto encaminado y obtener los beneficios planificados. Quiere asegurarse de que cada requisito esté vinculado al objetivo de negocio y del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Comprender el plan para la dirección del proyecto. | Implementar una matriz de trazabilidad de requisitos. | Revisar los requisitos semanalmente. | Añadir los requisitos al acta de constitución del proyecto. | Ninguna | Al gestionar un gran proyecto de construcción y necesitar vincular cada requisito a los objetivos del negocio, el director del proyecto debe implementar una matriz de trazabilidad de requisitos (RTM). La RTM mapea los requisitos al trabajo y a los objetivos del proyecto, garantizando alineación y trazabilidad. Comprender el plan (A) es demasiado amplio. Revisar requisitos semanalmente (C) supervisa pero no crea vínculo. Añadir requisitos al acta (D) no es adecuado para la trazabilidad detallada. | プロジェクトマネージャーが100名以上のチームメンバーを擁する大規模建設プロジェクトに任命された。プロジェクトを軌道に乗せ、計画されたベネフィットを得ることに苦労している。各要求事項がビジネスおよびプロジェクト目標とリンクしていることを確認したい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトマネジメント計画書を理解する。 | 要求事項トレーサビリティマトリックスを導入する。 | 毎週要求事項をレビューする。 | 要求事項をプロジェクト憲章に追加する。 | なし | 大規模建設プロジェクトを管理し、各要求事項をビジネス目標にリンクさせる必要がある場合、プロジェクトマネージャーは要求事項トレーサビリティマトリックス(RTM)を導入すべきである。RTMは要求事項をプロジェクト作業と目標にマッピングし、整合性と追跡可能性を確保する。プロジェクトマネジメント計画書の理解(A)は範囲が広すぎる。要求事項の週次レビュー(C)は監視するが関連付けは行わない。プロジェクト憲章への要求事項の追加(D)は詳細なトレーサビリティには不適切である。
342 | 一家公司开始开发一款新产品。在执行期间,项目团队注意到另一家竞争对手已推出了功能非常相似且市场价格更便宜的产品。为避免这种情况,本应采取什么不同的做法? | 应使用看板方法来优化在制品(WIP)。 | 应采用迭代生命周期方法。 | 应安排更多的待办列表精炼会议。 | 应发布最小可行产品(MVP)以获得市场反馈。 | 无 | 当竞争对手在执行期间以更低价格推出类似产品时,团队本应发布最小可行产品以尽早获取市场反馈。MVP能够快速验证市场需求。使用看板(A)可优化工作流程,但非市场策略。安排更多待办列表精炼会议(C)改进规划,但不能加快上市速度。迭代生命周期(B)有帮助,但不专门针对市场验证。 | Una empresa ha comenzado a desarrollar un nuevo producto. Durante la ejecución, el equipo del proyecto observa que otro competidor ha lanzado un producto con funcionalidades muy similares y un precio de mercado más bajo. ¿Qué se debería haber hecho de manera diferente para evitar este escenario? | Se debería haber utilizado el método Kanban para optimizar el trabajo en curso (WIP). | Se debería haber adoptado un enfoque de ciclo de vida iterativo. | Se deberían haber programado más reuniones de refinamiento de la lista pendiente. | Se debería haber lanzado un producto mínimo viable (MVP) para obtener retroalimentación del mercado. | Ninguna | Cuando un competidor lanza un producto similar a un precio menor durante la ejecución, el equipo debería haber lanzado un producto mínimo viable para obtener retroalimentación temprana del mercado. El MVP valida rápidamente la demanda del mercado. Usar Kanban (A) optimiza el flujo de trabajo, no la estrategia de mercado. Programar más refinamientos (C) mejora la planificación, no la velocidad al mercado. Un ciclo de vida iterativo (B) ayuda pero no se enfoca específicamente en la validación de mercado. | ある企業が新製品の開発を開始した。実行中に、別の競合他社が非常に類似した機能を持ち市場価格がより安い製品を発売したことに、プロジェクトチームが気付いた。このシナリオを避けるために、何を異なる方法で行うべきだったか? | 仕掛り作業(WIP)を最適化するためにカンバン方式を活用すべきであった。 | 反復型ライフサイクルアプローチを採用すべきであった。 | バックログリファインメントミーティングをより多くスケジュールすべきであった。 | 市場からのフィードバックを得るために最小実行可能製品(MVP)をリリースすべきであった。 | なし | 競合他社が実行中により安い価格で類似製品を発売した場合、チームは市場からの早期フィードバックを得るために最小実行可能製品をリリースすべきであった。MVPは市場の需要を迅速に検証する。カンバンの使用(A)はワークフローを最適化するが市場戦略ではない。バックログリファインメントの追加(C)は計画を改善するが市場投入速度を高めない。反復型ライフサイクル(B)は役立つが市場検証を特に対象としない。
343 | 一个团队正在实施一个通信系统,此时客户表示他们正在考虑关闭项目。项目经理紧急安排了与客户的会议,以了解项目为何处于风险之中。项目经理可以使用哪两种工具或技术来影响客户保留项目的决定?(选择两项) | 多标准决策分析 | 投票 | 备选方案分析 | 成本效益分析 | 独裁式决策 | 当客户考虑关闭项目时,项目经理可以使用两种工具来影响决策:备选方案分析和成本效益分析。备选方案分析生成并比较不同行动方案,向客户展示继续与关闭的优缺点。成本效益分析展示项目的投资回报以及收益如何超过成本。两者结合提供事实性、理性的信息以支持客户决策。多标准决策分析(A)范围过于宽泛。投票(B)是团队决策技术,而非影响客户的工具。独裁式决策(E)排除了协作输入。 | Un equipo está implementando un sistema de comunicaciones cuando el cliente dice que está considerando cerrar el proyecto. El director del proyecto programa una reunión urgente con el cliente para entender por qué el proyecto está en riesgo. ¿Qué dos herramientas o técnicas puede usar el director para influir en la decisión del cliente de mantener el proyecto activo? (Elija dos) | Toma de decisiones con múltiples criterios | Votación | Análisis de alternativas | Análisis de costo-beneficio | Toma de decisiones autocrática | Cuando un cliente considera cerrar un proyecto, el director del proyecto puede usar dos herramientas para influir en la decisión: análisis de alternativas y análisis de costo-beneficio. El análisis de alternativas genera y compara distintos cursos de acción, mostrando al cliente los pros y contras de continuar versus cerrar. El análisis de costo-beneficio demuestra el retorno de la inversión y cómo los beneficios superan los costos. Juntos brindan información factual y racional para apoyar la toma de decisiones del cliente. La toma de decisiones con múltiples criterios (A) es más amplia de lo necesario. La votación (B) es una técnica de decisión del equipo, no una herramienta para influir en el cliente. La toma de decisiones autocrática (E) elimina la aportación colaborativa. | チームが通信システムを実装している際、クライアントがプロジェクトの中止を検討していると述べた。プロジェクトマネージャーはクライアントとの緊急会議をスケジュールし、なぜプロジェクトが危険にさらされているかを理解しようとする。プロジェクトを継続させるクライアントの決定に影響を与えるために、プロジェクトマネージャーが使用できる2つのツールまたは技法はどれか?(2つ選択) | 多基準意思決定分析 | 投票 | 代替案分析 | 費用便益分析 | 独裁的意思決定 | クライアントがプロジェクト中止を検討している場合、プロジェクトマネージャーは代替案分析と費用便益分析の2つのツールを使用して決定に影響を与えることができる。代替案分析は異なる行動方針を生成・比較し、継続と中止の長所と短所をクライアントに示す。費用便益分析はプロジェクトのROIと、便益がコストを上回ることを実証する。両者を組み合わせることで、クライアントの意思決定を支援する事実に基づく合理的な情報を提供できる。多基準意思決定分析(A)は必要以上に広範である。投票(B)はチームの意思決定技法であり、クライアントへの影響ツールではない。独裁的意思決定(E)は協調的な入力を排除する。
344 | 运营总监向CEO抱怨项目首个冲刺的成果。运营部门由于性能指标不佳而无法支持新产品。项目团队引导者向项目团队征求反馈,得知性能信息可在应用服务器日志中获取。应当如何处理此项抱怨? | 邀请运营团队成员参与验证和冲刺会议 | 将该抱怨添加到产品待办列表中,在下一冲刺中处理 | 请求将该问题列入下一次董事会议程以解释所有需求 | 请运营总监定义验收标准,以明确交付物正确 | 无 | 当运营总监因性能指标不佳而抱怨首个冲刺的成果,且团队确认性能数据可在应用服务器日志中获取时,项目经理应邀请运营团队成员加入验证和冲刺会议。这确保运营需求被纳入开发流程,实现实时反馈和一致性。将抱怨添加到下一冲刺待办列表(B)会延迟解决。请求董事会议(C)是不必要的升级。请运营总监定义验收标准(D)有帮助但属于被动响应——持续参与更有效。 | El director de operaciones se queja al CEO sobre el resultado del primer sprint del proyecto. El departamento de operaciones no podrá soportar el nuevo producto debido a indicadores de rendimiento deficientes. El facilitador del equipo del proyecto solicita retroalimentación al equipo y le informan que la información de rendimiento está disponible en el registro del servidor de aplicaciones. ¿Cómo debería abordarse esta queja? | Invitar a un miembro del equipo de operaciones a las reuniones de validación y de sprint | Añadir la queja a la lista pendiente del producto para abordarla en el próximo sprint | Solicitar que el tema se incluya en la próxima reunión del consejo para explicar todas las necesidades | Pedir al director de operaciones que defina los criterios de aceptación para clarificar que la entrega es correcta | Ninguna | Cuando el director de operaciones se queja del resultado del primer sprint por indicadores deficientes y el equipo confirma que los datos están en los registros del servidor, el director del proyecto debe invitar a un miembro de operaciones a las reuniones de validación y sprint. Esto garantiza que los requisitos operativos se incorporen al proceso de desarrollo, permitiendo retroalimentación y alineación en tiempo real. Añadir la queja a la lista pendiente para el próximo sprint (B) retrasa la resolución. Solicitar una reunión del consejo (C) escala innecesariamente. Pedir criterios de aceptación (D) es útil pero reactivo—la participación continua es más efectiva. | 運用部長がプロジェクトの初回スプリントの成果についてCEOに苦情を言っている。運用部門はパフォーマンス指標が不十分なため新製品をサポートできない。プロジェクトチームのファシリテーターがチームにフィードバックを求めると、パフォーマンス情報はアプリケーションサーバーのログで利用可能だと知らされる。この苦情にどう対処すべきか? | 運用チームのメンバーを検証会議とスプリント会議に招待する | 苦情をプロダクトバックログに追加し次のスプリントで対処する | 次回の取締役会で取り上げてすべてのニーズを説明するよう要請する | 運用部長に受け入れ基準を定義してもらい、納品が正しいことを明確にする | なし | 運用部長がパフォーマンス指標の不備により初回スプリントの成果に苦情を言い、チームがパフォーマンスデータがアプリケーションサーバーログで利用可能であることを確認した場合、プロジェクトマネージャーは運用チームメンバーを検証会議とスプリント会議に招待すべきである。これにより運用要件が開発プロセスに組み込まれ、リアルタイムのフィードバックと整合が可能になる。次回スプリントのバックログに苦情を追加する(B)は解決を遅らせる。取締役会の要請(C)は不必要なエスカレーションである。受け入れ基準の定義依頼(D)は役立つが受動的——継続的な関与の方が効果的である。
345 | 项目经理被指派一个紧急项目,必须在未来几周内完成。项目经理意识到这将对当地社区产生影响。由于工作地点靠近一所学校,项目经理已与学校接洽以了解他们的需求。项目经理应如何确保工作顺利进行? | 建议学校在项目工作期间停课 | 按计划继续工作,并在项目团队到达现场时通知学校 | 将所需的项目工作推迟到学校假期开始时进行 | 与学校协调,在上学和放学时间段安排为非工作时段 | 无 | 当项目执行可能影响当地社区(尤其是学校)时,项目经理应与受影响方协调,在敏感时段(如上学和放学时间)安排为非工作时段。这能将干扰降至最低,并体现对外部干系人需求的考虑——这是良好项目管理实践的标志。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto de emergencia que debe completarse en las próximas semanas. El director se da cuenta de que esto tendrá impacto en la comunidad local. Como el trabajo está cerca de una escuela, ha contactado con ella para entender sus necesidades. ¿Cómo debería el director asegurar que el trabajo continúe sin contratiempos? | Aconsejar a la escuela que cierre durante la duración del proyecto | Continuar el trabajo según lo planeado e informar a la escuela cuando el equipo llegue al sitio | Posponer el trabajo requerido hasta que comiencen las vacaciones escolares | Coordinarse con la escuela para incluir horas no laborales del proyecto durante los horarios de entrada y salida | Ninguna | Cuando la ejecución del proyecto puede afectar a la comunidad local (especialmente a una escuela), el director del proyecto debe coordinarse con las partes afectadas para programar horas no laborales durante momentos sensibles (como la entrada y salida escolar). Esto minimiza la interrupción y demuestra consideración hacia las necesidades de los interesados externos—un sello distintivo de la buena práctica de gestión de proyectos. | プロジェクトマネージャーが、今後数週間以内に完了させなければならない緊急プロジェクトに任命された。この作業が地域コミュニティに影響を与えることに気付いている。作業現場が学校の近くにあるため、プロジェクトマネージャーは学校と関わり、そのニーズを理解しようとしている。作業を円滑に継続させるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクト作業期間中は学校に休校するよう助言する | 計画通り作業を続け、プロジェクトチームが現場に到着した時に学校に通知する | プロジェクトの必要作業を学校の休暇開始まで延期する | 学校と連絡を取り、登校・下校時間帯をプロジェクトの非作業時間に含める | なし | プロジェクトの実行が地域コミュニティ(特に学校)に影響を与える可能性がある場合、プロジェクトマネージャーは影響を受ける関係者と連絡を取り、登校・下校時間などの敏感な時間帯を非作業時間として設定すべきである。これにより混乱を最小限に抑え、外部ステークホルダーのニーズへの配慮を示すことができ、これは優れたプロジェクトマネジメント実践の特徴である。
346 | 一家公司选择了一支跨职能团队来开发一款创新数字产品,以推动业务的数字化转型项目。项目经理应做什么以确保尽早交付业务价值? | 将可交付成果分解为冲刺,逐步交付价值。 | 快速跟进项目并密切监控任务以确保按时交付。 | 为团队成员设立强力激励以鼓励快速交付。 | 制定详细的项目计划并将延误升级至职能经理。 | 无 | 为确保数字化转型项目尽早交付业务价值,项目经理应将可交付成果分解为冲刺并逐步交付价值。这种敏捷方法可实现快速胜利、早期反馈和针对最关键功能的自适应开发。快速跟进和监控(B)增加风险但不能确保早期价值交付。设立强力激励(C)激励速度但非价值优先排序。制定详细计划并升级延误(D)遵循预测型方法,可能延迟价值实现。 | Una empresa ha seleccionado un equipo multidisciplinario para desarrollar un producto digital innovador que impulse el proyecto de transformación digital del negocio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar la entrega temprana de valor de negocio? | Descomponer los entregables en sprints y entregar valor de manera incremental. | Acelerar el proyecto y supervisar las tareas estrechamente para asegurar entregas a tiempo. | Crear incentivos sólidos para los miembros del equipo para fomentar entregas rápidas. | Crear un plan detallado del proyecto y escalar los retrasos a los gerentes funcionales. | Ninguna | Para asegurar la entrega temprana de valor de negocio en un proyecto de transformación digital, el director del proyecto debe descomponer los entregables en sprints y entregar valor de forma incremental. Este enfoque ágil permite victorias tempranas, retroalimentación rápida y desarrollo adaptativo centrado en las funcionalidades más críticas. Acelerar y supervisar (B) aumenta el riesgo sin asegurar valor temprano. Los incentivos (C) motivan velocidad pero no priorización de valor. Un plan detallado y escalar retrasos (D) sigue un enfoque predictivo que puede retrasar la realización del valor. | ある企業が、ビジネスのデジタルトランスフォーメーションプロジェクトを推進するため、革新的なデジタル製品を開発するクロスファンクショナルチームを選定した。早期にビジネス価値を提供するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 成果物をスプリントに分割し、段階的に価値を提供する。 | プロジェクトをファストトラッキングし、タスクを綿密に監視して期限内の納品を確実にする。 | 迅速な納品を促すためにチームメンバーに強力なインセンティブを設ける。 | 詳細なプロジェクト計画を作成し、遅延を機能マネージャーにエスカレーションする。 | なし | デジタルトランスフォーメーションプロジェクトで早期にビジネス価値を提供するために、プロジェクトマネージャーは成果物をスプリントに分割し、段階的に価値を提供すべきである。このアジャイルアプローチは、早期の成果、早期のフィードバック、最も重要な機能に焦点を当てた適応的な開発を可能にする。ファストトラッキングと監視(B)は早期の価値提供を保証せずリスクを高める。強力なインセンティブ(C)は速度を促すが価値の優先順位付けではない。詳細計画と遅延のエスカレーション(D)は予測型アプローチであり価値実現を遅らせる可能性がある。
347 | 在一次回顾会议中,一名团队成员报告称某位职能经理希望参与任务分配。项目经理应当怎么做? | 告知职能经理任务分配是产品负责人的职责。 | 向团队成员确认职能经理负责交付。 | 告知职能经理自组织包括任务分配。 | 请产品负责人澄清项目团队的角色和职责。 | 无 | 当职能经理希望参与敏捷项目的任务分配时,项目经理应告知职能经理自组织包括任务分配。在敏捷中,团队被授权决定如何完成工作,包括分配任务。这支持团队的自治性和当责性。告知产品负责人分配任务(A)是错误的——产品负责人进行优先级排序,而非分配。确认职能经理负责交付(B)与敏捷原则相悖。请产品负责人澄清角色(D)将本应由项目经理主导的对话委托出去。 | Durante una retrospectiva, uno de los miembros del equipo informa que un gerente funcional quiere participar en la asignación de tareas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Informar al gerente funcional que la asignación de tareas es responsabilidad del propietario del producto. | Confirmar con los miembros del equipo que el gerente funcional es responsable de la entrega. | Informar al gerente funcional que la auto-organización incluye la asignación de tareas. | Pedir al propietario del producto que aclare los roles y responsabilidades del equipo del proyecto. | Ninguna | Cuando un gerente funcional quiere participar en la asignación de tareas en un proyecto ágil, el director del proyecto debe informarle que la auto-organización incluye la asignación de tareas. En agile, los equipos están facultados para determinar cómo realizar su trabajo, incluida la distribución de tareas. Esto apoya la autonomía y rendición de cuentas del equipo. Informar que el propietario del producto asigna tareas (A) es incorrecto—el propietario del producto prioriza, no asigna. Confirmar que el gerente funcional es responsable (B) contradice los principios ágiles. Pedir al propietario del producto que aclare roles (D) delega una conversación que debe liderar el director del proyecto. | レトロスペクティブの最中、チームメンバーの1人が、ある機能マネージャーがタスクの割り当てに関与したがっていると報告した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | タスクの割り当てはプロダクトオーナーの責任であると機能マネージャーに伝える。 | 機能マネージャーが納品の責任者であることをチームメンバーに確認する。 | 自己組織化にはタスクの割り当てが含まれることを機能マネージャーに伝える。 | プロジェクトチームの役割と責任を明確にするようプロダクトオーナーに依頼する。 | なし | アジャイルプロジェクトで機能マネージャーがタスク割り当てに関与したがっている場合、プロジェクトマネージャーは自己組織化にタスク割り当てが含まれることを機能マネージャーに伝えるべきである。アジャイルでは、チームは作業の進め方(タスクの分配を含む)を決定する権限を持つ。これによりチームの自律性と説明責任が支援される。プロダクトオーナーがタスクを割り当てると伝えること(A)は誤りである——プロダクトオーナーは優先順位を付けるのであり、割り当てるのではない。機能マネージャーが納品責任者であると確認すること(B)はアジャイル原則に反する。プロダクトオーナーに役割の明確化を依頼すること(D)はプロジェクトマネージャーが主導すべき会話を委任することになる。
348 | 一个有严格时间线的项目正在开始6次迭代中的第一次迭代。项目团队缺乏执行所需的技能。项目经理应当怎么做? | 邀请干系人讨论按时完成的缓解计划。 | 允许团队继续进行,让他们尝试达成时间线。 | 亲自填补技能缺口以执行项目。 | 在项目团队中增加一名领域专家(SME)。 | 无 | 当项目团队缺乏必要的技能且时间线严格,前方还有六次迭代时,项目经理应在项目团队中增加一名领域专家(SME)。SME可立即提供专门知识。邀请干系人讨论缓解措施(A)无法直接解决技能缺口。允许团队继续进行(B)有失败风险。亲自填补缺口(C)对项目经理而言不可持续。 | Un proyecto con un calendario estricto está iniciando su primera de seis iteraciones. El equipo del proyecto carece de las habilidades necesarias para ejecutar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar a los interesados a discutir un plan de mitigación para terminar a tiempo. | Permitir que el equipo continúe e intente cumplir con el calendario. | Cubrir la brecha de habilidades personalmente para ejecutar el proyecto. | Añadir un experto en la materia (SME) al equipo del proyecto. | Ninguna | Cuando un equipo carece de habilidades necesarias con un calendario estricto y seis iteraciones por delante, el director del proyecto debe añadir un experto en la materia (SME) al equipo. Un SME proporciona conocimiento especializado inmediato. Invitar a los interesados a discutir mitigación (A) no aborda la brecha directamente. Permitir continuar al equipo (B) arriesga el fracaso. Cubrir la brecha personalmente (C) es insostenible para un director del proyecto. | 厳しいタイムラインを持つプロジェクトが、6回の反復のうち最初の反復を開始しようとしている。プロジェクトチームには実行に必要なスキルが不足している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 期限内に完了するための緩和計画を議論するためステークホルダーを招集する。 | チームがタイムラインを満たそうとするまま進めさせる。 | プロジェクトを実行するためにスキルギャップを自分で埋める。 | プロジェクトチームに有識者(SME)を追加する。 | なし | 厳しいタイムラインで6回の反復が控えている中、プロジェクトチームに必要なスキルが不足している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームに有識者(SME)を追加すべきである。SMEは即座に専門知識を提供する。緩和策を議論するためステークホルダーを招集する(A)はスキルギャップに直接対処しない。チームをそのまま進めさせる(B)は失敗のリスクがある。自分でギャップを埋める(C)はプロジェクトマネージャーにとって持続可能ではない。
349 | 项目经理直接与一位副总裁合作,该副总裁同时也是项目发起人。该项目是一家以预测型项目为主的公司的组织转型项目。项目经理被要求采用混合型方法,通过冲刺在规定日期前交付。项目经理首先应当怎么做? | 确定项目的目的、使命和愿景。 | 审查公司中类似的项目。 | 进行产品待办列表的创建。 | 正式确定产品负责人的任命。 | 无 | 在涉及组织转型的混合型项目中,项目经理首先应确定项目的目的、使命和愿景。这一基础步骤提供了一个指导框架,使所有后续活动(包括冲刺规划)与组织目标和转型目标保持一致。审查类似项目(B)可能提供有用背景,但无法确立战略方向。在尚未首先定义项目总体目的之前创建产品待办列表(C)为时过早。正式确定产品负责人任命(D)对治理很重要,但次于明确项目目标。 | Un director del proyecto trabaja directamente con un vicepresidente que también es el patrocinador del proyecto. El proyecto es una transformación organizacional para una empresa que principalmente trabaja con proyectos predictivos. Se le ha pedido al director del proyecto que utilice un enfoque híbrido para entregar antes de una fecha definida usando sprints. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Establecer el propósito, misión y visión del proyecto. | Revisar proyectos similares en la empresa. | Realizar la creación de la lista pendiente del producto. | Formalizar la asignación del propietario del producto. | Ninguna | En un proyecto híbrido que implica una transformación organizacional, el director del proyecto debe primero establecer el propósito, misión y visión del proyecto. Este paso fundamental proporciona un marco rector que alinea todas las actividades posteriores—incluyendo la planificación de sprints—con los objetivos organizacionales y de transformación. Revisar proyectos similares (B) puede aportar contexto útil pero no establece la dirección estratégica. Crear la lista pendiente del producto (C) es prematuro sin antes definir el propósito general del proyecto. Formalizar la asignación del propietario del producto (D) es importante para la gobernanza pero secundario respecto a establecer claridad sobre lo que el proyecto pretende lograr. | プロジェクトマネージャーが、プロジェクトスポンサーでもある副社長と直接連携している。このプロジェクトは、主に予測型プロジェクトを行う企業の組織変革である。プロジェクトマネージャーは、スプリントを使用して定められた期日までに提供するためにハイブリッドアプローチを使うよう求められている。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か? | プロジェクトの目的、使命、ビジョンを設定する。 | 会社内の類似プロジェクトをレビューする。 | プロダクトバックログの作成を実施する。 | プロダクトオーナーの任命を正式化する。 | なし | 組織変革を伴うハイブリッドプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトの目的、使命、ビジョンを設定すべきである。この基礎的なステップは、後続のすべての活動(スプリント計画を含む)を組織の目標および変革目標と整合させる指針となる枠組みを提供する。類似プロジェクトのレビュー(B)は有用な背景を提供するが、戦略的な方向性を確立するものではない。プロジェクトの包括的な目的を最初に定義せずにプロダクトバックログを作成すること(C)は時期尚早である。プロダクトオーナーの任命を正式化すること(D)はガバナンスに重要だが、プロジェクトが達成しようとするものを明確にすることに次ぐ。
350 | 项目处于执行阶段。在几次规划会议中,团队基于他们对其他项目的了解提出了依赖关系和风险。项目经理还收到了公司关于团队计划如何以及何时进行验收测试和培训活动的问题。项目经理接下来应当怎么做? | 在进度计划中加入应急储备以应对依赖关系和风险,然后与团队一起评审 | 记录项目管理计划,通过电子邮件分享给公司和所有团队成员以供评审 | 与公司和项目团队接洽以确定最佳行动方案 | 创建一个日志以跟踪风险、假设、问题和依赖关系,并与干系人建立定期审查机制 | 无 | 当团队在规划会议中识别出依赖关系和风险,且公司询问验收测试和培训活动时,项目经理应创建日志来跟踪风险、假设、问题和依赖关系(RAID),并建立定期的干系人审查。这种全面的跟踪机制配合定期沟通,确保所有关键因素都得到监控。增加进度应急储备(A)处理风险但不涵盖更广泛的跟踪需求。记录计划并发送电子邮件供审查(B)是被动的。与干系人协商最佳行动方案(C)具有协作性,但缺乏结构化的跟踪框架。 | Un proyecto está en fase de ejecución. Durante algunas sesiones de planificación, el equipo planteó dependencias y riesgos basados en su conocimiento de otros proyectos. El director del proyecto también recibió preguntas de la empresa sobre cómo y cuándo planeaba el equipo realizar las pruebas de aceptación y las actividades de capacitación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Añadir contingencia al cronograma para tener en cuenta dependencias y riesgos, y luego revisarlo con el equipo | Documentar los planes de gestión del proyecto y compartirlos con la empresa y todos los miembros del equipo por correo electrónico para su revisión | Involucrar a la empresa y al equipo del proyecto para determinar el mejor curso de acción | Crear un registro para hacer seguimiento de riesgos, supuestos, problemas y dependencias, y establecer una revisión periódica con los interesados | Ninguna | Cuando el equipo identifica dependencias y riesgos durante las sesiones de planificación y la empresa pregunta sobre pruebas de aceptación y capacitación, el director del proyecto debe crear un registro para hacer seguimiento de riesgos, supuestos, problemas y dependencias (RAID) y establecer revisiones periódicas con los interesados. Este mecanismo integral de seguimiento con comunicación regular asegura que todos los factores críticos sean monitoreados. Añadir contingencia al cronograma (A) aborda el riesgo pero no la necesidad más amplia de seguimiento. Documentar planes y enviarlos por correo (B) es pasivo. Involucrar a los interesados (C) es colaborativo pero carece del marco estructurado de seguimiento. | プロジェクトが実行フェーズにある。いくつかの計画セッションで、チームは他のプロジェクトの知識に基づいて依存関係とリスクを提起した。プロジェクトマネージャーはまた、チームが受け入れテストと訓練活動をどのように、いつ実施する予定かについて、会社から質問を受けた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 依存関係とリスクに対応するためスケジュールにコンティンジェンシーを追加し、チームとレビューする | プロジェクトマネジメント計画書を文書化し、会社とすべてのチームメンバーにメールでレビュー用に共有する | 最善の対応策を決定するため、会社とプロジェクトチームに関与する | リスク、前提条件、課題、依存関係を追跡するログを作成し、ステークホルダーとの定期レビューを確立する | なし | チームが計画セッション中に依存関係とリスクを識別し、会社が受け入れテストと訓練活動について尋ねた場合、プロジェクトマネージャーはリスク、前提条件、課題、依存関係(RAID)を追跡するログを作成し、定期的なステークホルダーレビューを確立すべきである。この包括的な追跡メカニズムと定期的なコミュニケーションにより、すべての重要な要素が監視される。スケジュールコンティンジェンシーの追加(A)はリスクには対処するが、より広範な追跡ニーズには対応しない。計画を文書化しメールで送付してレビュー(B)は受動的である。ステークホルダーに最善策を相談(C)は協調的だが構造化された追跡枠組みを欠く。
351 | 一个项目团队正在审查项目上一阶段已解决的项目问题。首席风险分析师指出项目下一阶段包含一个需要一些储备的关键要素。项目经理应当怎么做以成功完成下一阶段? | 更新风险应对计划以包括所需储备 | 执行进度网络分析以避免任何关键路径延迟 | 审查风险应对计划以验证已包含所需储备 | 请求储备分析并更新风险管理计划 | 无 | 当项目下一阶段包含需要储备的关键要素时,项目经理应请求储备分析并更新风险管理计划。储备分析确保为已识别的风险提供充足的应急储备。更新风险应对计划以包括储备(A)是部分措施。执行进度网络分析(B)处理时间问题,而非储备。审查风险应对计划以确认现有储备(C)是验证而非行动。 | Un equipo del proyecto está revisando los problemas resueltos del proyecto de la última fase. El analista líder de riesgos señala que la siguiente fase del proyecto incluye un elemento crítico que requiere algunas reservas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para completar con éxito la siguiente fase? | Actualizar el plan de respuesta a riesgos para incluir la reserva necesaria | Realizar un análisis de la red del cronograma para evitar retrasos en la ruta crítica | Revisar el plan de respuesta a riesgos para verificar la inclusión de la reserva necesaria | Solicitar un análisis de reservas y actualizar el plan de gestión de riesgos | Ninguna | Cuando la siguiente fase del proyecto incluye un elemento crítico que requiere reservas, el director del proyecto debe solicitar un análisis de reservas y actualizar el plan de gestión de riesgos. El análisis de reservas asegura una contingencia adecuada para los riesgos identificados. Actualizar el plan de respuesta con reservas (A) es parcial. El análisis de la red del cronograma (B) aborda el tiempo, no las reservas. Revisar el plan de respuesta para confirmar reservas existentes (C) es verificación, no acción. | プロジェクトチームが、プロジェクトの前フェーズの解決済み課題をレビューしている。主任リスクアナリストが、プロジェクトの次フェーズには予備費を必要とする重要な要素が含まれていると指摘した。次フェーズを成功裏に完了するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 必要な予備費を含めるためリスク対応計画を更新する | クリティカルパスの遅延を回避するためスケジュールネットワーク分析を実施する | 必要な予備費が含まれていることを確認するためリスク対応計画をレビューする | 予備分析を要求しリスクマネジメント計画書を更新する | なし | プロジェクトの次フェーズに予備費を必要とする重要な要素が含まれている場合、プロジェクトマネージャーは予備分析を要求しリスクマネジメント計画書を更新すべきである。予備分析は識別されたリスクに対する十分なコンティンジェンシーを確保する。リスク対応計画を予備費で更新する(A)は部分的である。スケジュールネットワーク分析の実施(B)はタイミングに対処するが予備費ではない。既存の予備費を確認するためリスク対応計画をレビューする(C)は検証であり行動ではない。
352 | 一位项目经理正朝着准备客户报告的截止日期努力。项目经理准备了会议议程,但没有一次会议按计划进行。会议总是以争论结束,没有产生任何行动项。项目经理非常沮丧,寻求项目发起人的帮助。项目经理本应创建什么以预防这种情况? | 工作分解结构(WBS) | 团队章程 | 资源分解结构 | 项目章程 | 无 | 当尽管有议程但会议持续陷入争论且无行动项时,项目经理本应创建团队章程。团队章程确立行为期望、决策流程和团队规范,以预防低效会议。WBS(A)定义项目范围,而非团队行为。资源分解结构(C)组织资源。项目章程(D)授权项目,但不规范团队互动。 | Un director del proyecto está trabajando para cumplir con un plazo para preparar un informe del cliente. Preparó una agenda de reunión, pero ninguna reunión se ha desarrollado según lo planeado. Las reuniones siempre terminan en discusiones y no surge ningún elemento de acción. El director del proyecto está muy frustrado y busca ayuda del patrocinador del proyecto. ¿Qué debió haber creado el director del proyecto para prevenir esta situación? | Estructura de desglose del trabajo (EDT) | Acta del equipo | Estructura de desglose de recursos | Acta de constitución del proyecto | Ninguna | Cuando las reuniones derivan consistentemente en discusiones sin elementos de acción a pesar de tener una agenda, el director del proyecto debió haber creado un acta del equipo. Un acta del equipo establece expectativas de comportamiento, procesos de toma de decisiones y normas del equipo que previenen reuniones improductivas. Una EDT (A) define el alcance del proyecto, no el comportamiento del equipo. Una estructura de desglose de recursos (C) organiza recursos. El acta de constitución (D) autoriza el proyecto pero no rige las interacciones del equipo. | プロジェクトマネージャーがクライアントレポートを準備するための期限に向けて作業している。プロジェクトマネージャーは会議のアジェンダを準備したが、計画通りに進んだ会議は1つもない。会議は常に議論で終わり、アクションアイテムが出ない。プロジェクトマネージャーは非常にフラストレーションを感じ、プロジェクトスポンサーに助けを求める。この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何を作成すべきだったか? | 作業分解構成図(WBS) | チーム憲章 | 資源ブレークダウンストラクチャー | プロジェクト憲章 | なし | アジェンダがあるにもかかわらず会議が一貫して議論に発展しアクションアイテムが出ない場合、プロジェクトマネージャーはチーム憲章を作成すべきだった。チーム憲章は、非生産的な会議を防止する行動期待、意思決定プロセス、チーム規範を確立する。WBS(A)はプロジェクト範囲を定義し、チームの行動を定義しない。資源ブレークダウンストラクチャー(C)は資源を整理する。プロジェクト憲章(D)はプロジェクトを承認するが、チームの相互作用を統治しない。
353 | 项目经理收到来自不同项目团队成员的多项投诉,涉及职能负责人根据偏好实施的一个不必要的额外步骤。项目团队成员的工作受到影响,他们错过了几个截止日期。项目经理应当怎么做以解决这一问题? | 建议团队应考虑职能负责人的偏好。 | 记录职能负责人增加的步骤,并调整时间线以适应这一变化。 | 建议职能负责人与项目团队成员会面,说服他们接受这一变化。 | 请职能负责人移除这个对项目并非必要的额外步骤。 | 无 | 正确答案是 D。这一额外步骤只是个人偏好，并非项目要求，而且已导致错过截止日期。项目经理应请职能负责人取消该步骤。接受这一偏好（A）会保留浪费，调整时间表来适应它（B）会把不必要的步骤固定下来，让负责人说服团队（C）则忽视了对交付的影响。 | Un director del proyecto recibió varias quejas de diferentes miembros del equipo del proyecto relacionadas con un paso adicional innecesario que el líder funcional implementó por preferencia. El trabajo de los miembros del equipo se ha visto afectado y han incumplido algunos plazos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Aconsejar al equipo que se debe tener en cuenta la preferencia del líder funcional. | Documentar el paso adicional del líder funcional y ajustar los plazos para acomodar el cambio. | Recomendar que el líder funcional se reúna con los miembros del equipo para convencerlos de aceptar el cambio. | Pedir al líder funcional que elimine este paso adicional ya que no es vital para el proyecto. | Ninguna | La respuesta correcta es D. El paso adicional es una preferencia personal, no un requisito del proyecto, y está provocando plazos incumplidos. El director del proyecto debe pedir al líder funcional que lo elimine. Aceptar la preferencia (A) mantiene el desperdicio, ajustar los plazos para acomodarlo (B) institucionaliza un paso innecesario y que el líder convenza al equipo (C) ignora el impacto en la entrega. | プロジェクトマネージャーが、機能リードが好みで実施した不要な追加ステップに関連して、複数のプロジェクトチームメンバーから苦情を受けた。プロジェクトチームメンバーの作業が影響を受け、いくつかの期限を逃している。この懸念に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 機能リードの好みを考慮すべきであるとチームに助言する。 | 機能リードの追加ステップを文書化し、変更に対応するため期限を調整する。 | 変更を受け入れるよう説得するため、機能リードがプロジェクトチームメンバーと会うことを推奨する。 | プロジェクトに不可欠でないため、この追加ステップを削除するよう機能リードに依頼する。 | なし | 正解は D。追加の手順はプロジェクトの要求事項ではなく個人的な好みであり、期限を守れない原因になっている。プロジェクトマネージャーは機能リードにその手順をなくすよう求めるべきである。好みを受け入れる（A）と無駄が残り、スケジュールを調整して受け入れる（B）と不要な手順が定着し、リードにチームを説得させる（C）のは提供への影響を無視することになる。
354 | 施工作业阻碍了项目团队成员进入其办公室所在的大楼。项目经理接下来应当怎么做? | 继续照常营业,因为施工作业与项目无关。 | 根据风险管理计划选择下一步要采取的行动。 | 就施工情况与干系人沟通并请求指示。 | 通知有关当局,使其了解情况并采取适当行动。 | 无 | 施工作业阻碍进入团队办公室代表了外部风险的实现。项目经理应根据风险管理计划选择下一步行动,该计划为已识别的风险定义了预先批准的应对策略。遵循既定计划可确保有结构化的应对,而非临时决策。继续照常营业(A)忽视了对团队生产力的干扰影响。与干系人沟通并请求指示(C)推迟了行动,而不是使用预先批准的计划。通知有关当局(D)在特定情况下可能是必要的,但不是项目经理的主要职责,除非安全法规有要求。 | Una obra de construcción impide que los miembros del equipo del proyecto ingresen al edificio donde están ubicadas sus oficinas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Continuar el trabajo como de costumbre, ya que la obra de construcción no está relacionada con el proyecto. | Seleccionar la siguiente acción a tomar según el plan de gestión de riesgos. | Comunicarse con los interesados sobre la construcción y pedir orientación. | Informar a las autoridades para que estén al tanto de la situación y puedan tomar las medidas adecuadas. | Ninguna | Una obra de construcción que impide el acceso a las oficinas del equipo representa la materialización de un riesgo externo. El director del proyecto debe seleccionar la siguiente acción según el plan de gestión de riesgos, que define estrategias de respuesta preaprobadas para los riesgos identificados. Seguir el plan establecido garantiza una respuesta estructurada en lugar de decisiones ad hoc. Continuar como de costumbre (A) ignora el impacto en la productividad del equipo. Comunicarse con interesados y pedir orientación (C) aplaza la acción en lugar de usar el plan preaprobado. Informar a las autoridades (D) puede ser necesario en casos específicos pero no es la responsabilidad principal del director del proyecto a menos que lo requieran las normas de seguridad. | 建設作業によりプロジェクトチームメンバーがオフィスのあるビルへの入館を妨げられている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 建設作業はプロジェクトと無関係なので、通常通り業務を継続する。 | リスクマネジメント計画書に従って次に取るべき行動を選択する。 | 建設についてステークホルダーと連絡を取り、指示を求める。 | 状況を認識し適切な対応を取れるよう、当局に通知する。 | なし | チームのオフィスへのアクセスを妨げる建設作業は、外部リスクの顕在化を表す。プロジェクトマネージャーは、識別されたリスクに対して事前承認された対応戦略を定めるリスクマネジメント計画書に従って次の行動を選択すべきである。確立された計画に従うことで、場当たり的な意思決定ではなく構造化された対応が保証される。通常通り業務を継続する(A)はチームの生産性への影響を無視している。ステークホルダーと連絡を取り指示を求める(C)は事前承認された計画を使う代わりに行動を先送りする。当局への通知(D)は特定のケースでは必要かもしれないが、安全規制で要求されない限りプロジェクトマネージャーの主要な責任ではない。
355 | 项目经理发现项目团队在交付预期成果所需的核心能力方面存在知识差距。项目经理应当怎么做以达成预期成果? | 将情况告知客户并通知他们交付可能延迟。 | 将情况告知团队,并安排必要的培训和辅导。 | 计划聘请更有经验的团队成员并裁掉部分现有团队成员。 | 将情况上报至上级管理层并请求变更范围。 | 无 | 当项目团队存在知识差距时,项目经理应透明地传达情况并安排适当的培训和辅导。这能解决根本原因并帮助团队改进绩效。向上级管理层报告以变更范围(D)可能不可行。替换团队成员(C)会破坏团队动态和士气。告知客户延迟(A)在不解决根本问题的情况下损害信任。 | Un director del proyecto descubre que existen brechas de conocimiento en el equipo del proyecto relacionadas con las competencias clave necesarias para entregar los resultados deseados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para lograr los resultados deseados? | Comunicar la situación al cliente e informarle sobre posibles retrasos en la entrega. | Comunicar la situación al equipo y planificar los arreglos necesarios de capacitación y coaching | Planear contratar miembros más experimentados y despedir a algunos miembros existentes. | Reportar la situación a la alta dirección y solicitar un cambio de alcance | Ninguna | Cuando existen brechas de conocimiento en el equipo del proyecto, el director del proyecto debe comunicar la situación de manera transparente y organizar la capacitación y coaching apropiados. Esto aborda la causa raíz y ayuda al equipo a mejorar su desempeño. Reportar a la alta dirección para cambios de alcance (D) puede no ser viable. Reemplazar miembros (C) altera la dinámica y la moral. Informar al cliente sobre retrasos (A) daña la confianza sin resolver el problema subyacente. | プロジェクトマネージャーが、望ましい結果を提供するために必要なコアコンピテンシーに関連して、プロジェクトチームに知識ギャップがあることを発見した。望ましい結果を達成するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 状況を顧客に伝え、納品の潜在的な遅延について通知する。 | 状況をチームに伝え、必要な訓練とコーチングの手配を計画する | より経験豊富なチームメンバーを雇用し、既存のチームメンバーの一部を解雇する計画を立てる。 | 状況を上級管理職に報告し、範囲の変更を要請する | なし | プロジェクトチームに知識ギャップが存在する場合、プロジェクトマネージャーは状況を透明性をもって伝え、適切な訓練とコーチングを手配すべきである。これは根本原因に対処し、チームのパフォーマンス改善を支援する。範囲変更を上級管理職に報告(D)は実行可能ではないかもしれない。チームメンバーの置き換え(C)はダイナミクスと士気を乱す。顧客に遅延を通知(A)は根本問題を解決せずに信頼を損なう。
356 | 项目经理为交付一款高度可定制的软件解决方案准备了基础预算模型。该解决方案将在文化差异显著的多个国家交付,并将分阶段实施。项目经理接下来应当怎么做? | 应用公司的运营预算模型。 | 与每个国家的团队负责人审查基础模型,为每个阶段建立独立的预算。 | 请项目管理办公室(PMO)审查预算草案。 | 高估成本并低估收入,以纳入不同文化要素的影响。 | 无 | 在为多国家、多阶段的可定制软件解决方案准备基础预算模型后,项目经理应与每个国家的团队负责人审查基础模型,为每个阶段建立独立的预算。这考虑了各国和各阶段在需求、约束、假设、风险和文化因素方面的差异。应用公司的运营预算模型(A)可能无法捕捉项目的特定特征。请PMO审查(C)在没有国家层级的输入之前为时过早。高估成本并低估收入(D)不可靠,可能浪费资源或降低盈利能力。 | Un director del proyecto preparó el modelo base de presupuesto para entregar una solución de software altamente personalizable. La solución se entregará en múltiples países con culturas significativamente diferentes y se desplegará por fases. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Aplicar el modelo de presupuesto operativo de la empresa. | Revisar el modelo base con los líderes de equipo de cada país para establecer un presupuesto independiente para cada fase. | Pedir a la oficina de gestión de proyectos (PMO) que revise el presupuesto preliminar. | Sobrestimar los costos y subestimar los ingresos para incluir los impactos de los diferentes elementos culturales. | Ninguna | Después de preparar el modelo base de presupuesto para una solución de software personalizable multinacional y por fases, el director del proyecto debe revisar el modelo base con los líderes de equipo de cada país para establecer un presupuesto independiente para cada fase. Esto considera las variaciones en requisitos, restricciones, supuestos, riesgos y factores culturales entre países y fases. Aplicar el modelo de presupuesto operativo (A) puede no capturar las características específicas del proyecto. Pedir revisión a la PMO (C) es prematuro sin la aportación a nivel país. Sobrestimar costos y subestimar ingresos (D) no es confiable y puede desperdiciar recursos o reducir la rentabilidad. | プロジェクトマネージャーが、高度にカスタマイズ可能なソフトウェアソリューションを提供するための基本予算モデルを準備した。このソリューションは、文化が大きく異なる複数の国で提供され、フェーズに分けて展開される。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 会社の運用予算モデルを適用する。 | 各国のチームリーダーと基本モデルをレビューし、各フェーズの独立した予算を策定する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に予算ドラフトのレビューを依頼する。 | 異なる文化要素の影響を含めるため、コストを過大に、収益を過小に見積もる。 | なし | 多国籍、複数フェーズのカスタマイズ可能なソフトウェアソリューションの基本予算モデルを準備した後、プロジェクトマネージャーは各国のチームリーダーと基本モデルをレビューし、各フェーズの独立した予算を策定すべきである。これにより、各国とフェーズ間の要求事項、制約、前提条件、リスク、文化的要因の違いが考慮される。会社の運用予算モデルを適用(A)はプロジェクトの特定の特徴を捉えられないかもしれない。PMOにレビュー依頼(C)は各国レベルの入力なしには時期尚早である。コストを過大評価し収益を過小評価(D)は信頼できず、資源を浪費するか収益性を下げる可能性がある。
357 | 一位国际客户联系一家软件开发公司构建一款软件产品,并指派了一位敏捷项目经理。在一次评审会议上,客户抱怨初次说明会上提到的某个功能未被实现。项目经理应当怎么做? | 审查原始项目文档以确认。 | 指派一名团队成员立即开始处理该功能。 | 将其视为变更请求,并评估其对项目目标的影响。 | 将所提到的功能纳入优先排序的需求清单。 | 无 | 正确答案是 A。客户说该功能在最初的会议中提到过，因此项目经理应先查阅原始文件，确认它是否属于已商定的需求。如果是，那就是遗漏而不是变更。立即开始工作（B）或直接加入需求（D）都跳过了核实，按变更请求处理（C）则假设它未被商定。 | Un cliente internacional contactó a una empresa de desarrollo de software para construir un producto de software, y se asignó un director del proyecto ágil. En una de las reuniones de revisión, el cliente se queja de que una funcionalidad mencionada en la sesión inicial de información no fue implementada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar la documentación original del proyecto para confirmar. | Asignar a un miembro del equipo para que comience a trabajar en esa funcionalidad de inmediato. | Tratarla como una solicitud de cambio y evaluar el efecto en los objetivos del proyecto. | Incluir la funcionalidad mencionada en la lista priorizada de requisitos. | Ninguna | La respuesta correcta es A. El cliente dice que la funcionalidad se mencionó en una reunión inicial, por lo que el director del proyecto debe primero revisar la documentación original para confirmar si formaba parte de los requisitos acordados. Si así fue, es una omisión y no un cambio. Comenzar el trabajo de inmediato (B) o agregarla a los requisitos (D) omite la verificación, y tratarla como solicitud de cambio (C) supone que no fue acordada. | 国際的なクライアントがソフトウェア製品を構築するためソフトウェア開発会社に連絡し、アジャイルプロジェクトマネージャーが任命された。レビュー会議の1つで、クライアントは初回ブリーフィングで言及された機能が実装されていないと苦情を述べた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 確認のため元のプロジェクト文書をレビューする。 | チームメンバーをその機能の作業に直ちに着手させる。 | 変更要求として扱い、プロジェクト目標への影響を評価する。 | 言及された機能を優先順位付きの要求事項リストに含める。 | なし | 正解は A。顧客はその機能が初期の会議で言及されたと述べているため、プロジェクトマネージャーはまず元の文書を確認し、合意済みの要求事項に含まれていたかを確かめるべきである。含まれていれば、それは変更ではなく漏れである。すぐに作業を始める（B）ことや要求事項に追加する（D）ことは確認を飛ばし、変更要求として扱う（C）のは合意されていなかったと仮定することになる。
358 | 项目经理领导一个有严格时间约束的项目。在团队会议中,有一名团队成员总是沉默不语。项目经理判断这位成员对技术解决方案缺乏知识。项目经理担心这个问题会影响生产力。项目经理应当怎么做? | 为该成员安排正式培训以获得足够知识,降低对团队绩效的影响。 | 指派一名经验丰富的团队成员每天与该成员合作,以便其了解技术。 | 让该成员了解紧迫性,鼓励其投入额外时间熟悉技术。 | 让团队主导会议讨论,使每位成员都有机会准备并发言。 | 无 | 当一名沉默的团队成员在严格时间约束下缺乏技术知识时,项目经理应安排正式培训。结构化培训可确保足够的知识获得。每天指派一名指导者(B)结构性较弱。鼓励额外个人时间(C)不是项目经理的方法。让团队主导讨论(D)无法解决个人知识差距。 | Un director del proyecto lidera un proyecto con restricciones de tiempo estrictas. En las reuniones del equipo, uno de los miembros siempre está en silencio. El director del proyecto determina que este miembro no tiene conocimientos sobre la solución tecnológica. Le preocupa que este problema afecte la productividad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Organizar capacitación formal para que este miembro adquiera conocimientos suficientes y reduzca el impacto en el desempeño del equipo. | Asignar a un miembro experimentado para trabajar con este miembro a diario y que se familiarice con la tecnología. | Hacer que este miembro entienda la urgencia y animarlo a dedicar tiempo extra para aprender la tecnología. | Dejar que el equipo dirija las discusiones de las reuniones para que cada miembro tenga oportunidad de prepararse y hablar. | Ninguna | Cuando un miembro silencioso del equipo carece de conocimientos sobre la tecnología bajo restricciones de tiempo estrictas, el director del proyecto debe organizar capacitación formal. Una capacitación estructurada garantiza la adquisición suficiente de conocimientos. Asignar un mentor diario (B) es menos estructurado. Animar al tiempo extra personal (C) no es el enfoque del director del proyecto. Dejar que el equipo dirija las discusiones (D) no aborda la brecha individual de conocimiento. | プロジェクトマネージャーが厳しい時間的制約のあるプロジェクトを率いている。チーム会議では、あるチームメンバーが常に沈黙している。プロジェクトマネージャーはこのメンバーが技術ソリューションについての知識がないと判断している。この問題が生産性に影響することを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | このメンバーがチームパフォーマンスへの影響を減らすために十分な知識を得られるよう、正式な訓練を手配する。 | 経験豊富なチームメンバーを毎日このメンバーと一緒に作業させ、技術に精通できるようにする。 | このメンバーに緊急性を理解させ、技術に精通するため余分な時間を費やすよう促す。 | 各メンバーが準備して発言する機会を持てるよう、チームに会議の議論を進行させる。 | なし | 厳しい時間的制約の下で沈黙しているチームメンバーが技術知識を欠いている場合、プロジェクトマネージャーは正式な訓練を手配すべきである。構造化された訓練は十分な知識獲得を保証する。日次のメンター割り当て(B)は構造性が低い。余分な個人時間を促す(C)はプロジェクトマネージャーのアプローチではない。チームに議論を主導させる(D)は個人の知識ギャップに対処しない。
359 | 一个使用国际资金为政府机构开展的战略项目正处于执行阶段。政府将在1个月内交接,当局将发生变化。存在项目可能被暂停或团队成员被撤换的风险。项目经理希望确保项目在这些变化下仍能继续。项目经理应采取哪项行动来应对此情况? | 暂停项目直至政府交接完成。 | 请发起人向当选总统团队发送项目进展沟通。 | 接受这一风险,因为这些变化是组织文化的一部分。 | 请主要干系人在交接前记录他们对项目的进展。 | 无 | 在影响政府资助项目的政治交接期间,主动的干系人参与对延续性至关重要。项目发起人具有影响力和地位,能够就项目进展、战略价值以及与更广泛目标的一致性与即将上任的政府进行沟通。延迟活动(A)是浪费的。文档记录(C)有支持作用但不能确保延续性。被动等待(D)忽视了风险缓解机会。 | Un proyecto estratégico que utiliza fondos internacionales para una agencia gubernamental se encuentra en fase de ejecución. La transición gubernamental ocurrirá en 1 mes y las autoridades cambiarán. Existe el riesgo de que el proyecto se suspenda o que se retiren miembros del equipo. El director del proyecto quiere asegurar que el proyecto continúe a pesar de estos cambios. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto para abordar esta situación? | Detener el proyecto hasta que se haya producido la transición gubernamental. | Pedir al patrocinador que envíe una comunicación al equipo del presidente electo con el progreso del proyecto. | Aceptar el riesgo, ya que estos cambios son parte de la cultura organizacional. | Pedir a los principales interesados que documenten su progreso en el proyecto antes de la transición. | Ninguna | Durante las transiciones políticas que afectan proyectos financiados por el gobierno, la participación proactiva de los interesados es esencial para la continuidad. El patrocinador del proyecto tiene la influencia y posición para comunicarse con la administración entrante sobre el progreso del proyecto, su valor estratégico y la alineación con objetivos más amplios. Retrasar actividades (A) es un desperdicio. La documentación (C) apoya pero no asegura continuidad. La espera pasiva (D) ignora oportunidades de mitigación de riesgos. | 政府機関のために国際資金を使用する戦略的プロジェクトが実行フェーズにある。政府の移行が1か月後に行われ、当局が変わる。プロジェクトが中断されたり、チームメンバーが外されたりするリスクがある。プロジェクトマネージャーはこれらの変更にもかかわらずプロジェクトが継続することを確実にしたい。この状況に対処するためにプロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきか? | 政府の移行が完了するまでプロジェクトを停止する。 | プロジェクトの進捗を次期大統領チームに伝えるよう、スポンサーに依頼する。 | これらの変化は組織文化の一部であるとしてリスクを受け入れる。 | 移行前に主要なステークホルダーにプロジェクトの進捗を文書化するよう依頼する。 | なし | 政府資金プロジェクトに影響を与える政治的移行の最中、継続性のためには積極的なステークホルダー関与が不可欠である。プロジェクトスポンサーは、新政権にプロジェクトの進捗、戦略的価値、より広範な目標との整合性を伝える影響力と地位を持つ。活動の遅延(A)は無駄である。文書化(C)は支援するが継続性を保証しない。受動的な待機(D)はリスク軽減の機会を無視する。
360 | 项目经理发现项目团队花费大量时间为多个干系人交付针对相同项目更新的几种报告格式。项目经理应当怎么做以减少花费在这些活动上的时间? | 对要交付给不同干系人的沟通类型进行分类。 | 每两周举行一次状态会议,一次性向所有干系人交付信息。 | 更新沟通管理计划以移除影响力较小的干系人。 | 将所有干系人沟通活动委派给一名项目团队成员。 | 无 | 当团队花费过多时间为相同更新创建多种报告格式时,项目经理应对要交付给不同干系人的沟通类型进行分类。量身定制的沟通可减少冗余和工作量。每两周举行状态会议(B)无法消除格式繁多的问题。移除影响力较小的干系人(C)是排他性的。委派所有沟通(D)只是转移负担而未解决问题。 | Un director del proyecto descubre que el equipo del proyecto está invirtiendo mucho tiempo en entregar varios formatos de informes para las mismas actualizaciones del proyecto a múltiples interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para reducir el tiempo dedicado a estas actividades? | Segmentar los tipos de comunicaciones que se entregarán a diferentes interesados. | Realizar reuniones quincenales de estado para entregar información a todos los interesados a la vez. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para eliminar a los interesados menos influyentes. | Delegar todas las actividades de comunicación con interesados a un miembro del equipo del proyecto. | Ninguna | Cuando el equipo invierte tiempo excesivo en crear múltiples formatos de informes para las mismas actualizaciones, el director del proyecto debe segmentar los tipos de comunicaciones a entregar a diferentes interesados. La comunicación personalizada reduce la redundancia y el esfuerzo. Las reuniones quincenales de estado (B) no eliminan la proliferación de formatos. Eliminar interesados menos influyentes (C) es excluyente. Delegar todas las comunicaciones (D) traslada la carga sin resolverla. | プロジェクトマネージャーが、プロジェクトチームが同じプロジェクト更新のために複数のステークホルダーに対して複数のレポート形式を提供するのに多大な時間を費やしていることを発見した。これらの活動に費やす時間を削減するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 異なるステークホルダーに提供されるコミュニケーションのタイプを区分する。 | 隔週の状況会議を開催し、すべてのステークホルダーに一度に情報を提供する。 | 影響力の少ないステークホルダーを除外するためコミュニケーション・マネジメント計画書を更新する。 | すべてのステークホルダーコミュニケーション活動をプロジェクトチームメンバー1名に委任する。 | なし | チームが同じ更新のために複数のレポート形式の作成に過度の時間を費やしている場合、プロジェクトマネージャーは異なるステークホルダーに提供されるコミュニケーションのタイプを区分すべきである。テーラリングされたコミュニケーションは冗長性と労力を削減する。隔週の状況会議(B)は形式の増殖を排除しない。影響力の少ないステークホルダーの除外(C)は排他的である。すべてのコミュニケーションの委任(D)は問題を解決せずに負担を転嫁する。
361 | 项目经理观察到两位团队成员在会议上公开争执。为了推行各自的想法，他们分别绕过项目经理直接与发起人沟通并自行决策，未告知项目经理或其他团队成员。项目经理应采取哪两项行动？（请选择两项） | 在下次会议上重申基本规则，并确保所有团队成员清楚理解这些规则。 | 分别与每位团队成员沟通其行为问题。 | 与其他项目经理讨论该情况并征求建议。 | 要求两位团队成员自行解决。 | 直接与他们的职能经理沟通该行为，并请其纠正。 | 当两位团队成员公开争执、绕过项目经理影响发起人并自行决策时，项目经理应采取两项行动：在下次会议上重申基本规则以明确预期行为，并分别与每位团队成员沟通其行为问题。基本规则强化团队规范，而个别沟通可触及根本原因。要求其自行解决（C）等于推卸责任；与其他项目经理讨论（D）违反保密原则；直接找其职能经理沟通（E）则在直接对话之前过早升级。 | El director del proyecto ha observado que dos miembros del equipo discuten abiertamente en las reuniones. Para imponer sus ideas, cada uno habló directamente con el patrocinador por separado y tomó decisiones sin informar al director del proyecto ni al resto del equipo. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Reiterar las reglas básicas en la próxima reunión y asegurarse de que todos los miembros las entiendan claramente. | Abordar el problema de conducta con cada miembro del equipo. | Comentar la situación con otros directores de proyecto y pedir consejo. | Pedir a los miembros del equipo que lo resuelvan entre ellos. | Tratar el comportamiento directamente con sus gerentes funcionales y solicitar que lo corrijan. | Cuando dos miembros del equipo discuten abiertamente, eluden al director del proyecto para influir en el patrocinador y toman decisiones unilaterales, el director debe tomar dos acciones: reiterar las reglas básicas en la próxima reunión para clarificar la conducta esperada, y abordar el problema individualmente con cada miembro. Las reglas básicas refuerzan las normas, mientras que las conversaciones individuales tratan las causas raíz. Pedirles que lo resuelvan ellos mismos (C) es renunciar a la responsabilidad. Comentarlo con otros directores (D) rompe la confidencialidad. Hablar con sus gerentes funcionales (E) escala antes del compromiso directo. | プロジェクトマネージャーは、2人のチームメンバーが会議で公然と口論しているのを目にした。それぞれが自分の意見を通すため、プロジェクトマネージャーや他のメンバーに知らせずに個別にスポンサーへ直接働きかけ、決定を下していた。プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動は何か？（2つ選択） | 次回の会議でグラウンドルールを再確認し、すべてのメンバーがルールを明確に理解していることを確認する。 | 各メンバーと個別に行動上の問題について話し合う。 | 他のプロジェクトマネージャーとこの状況を話し合い、助言を求める。 | メンバー自身に解決させる。 | 直接その機能マネージャーと行動について話し合い、是正を依頼する。 | 2人のメンバーが公然と口論し、プロジェクトマネージャーを飛ばしてスポンサーに影響を与え、独断で決定する場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきである。次回会議でグラウンドルールを再確認し期待される行動を明確化し、各メンバーと個別に行動上の問題を話し合う。グラウンドルールは規範を強化し、個別の対話は根本原因に対処する。本人同士に解決させる（C）は責任放棄である。他のプロジェクトマネージャーと話す（D）は守秘義務違反、機能マネージャーへ直接持ち込む（E）は直接対話の前に過剰なエスカレーションとなる。
362 | 项目准备交付产品的第一批次时，质量控制检查判定产品不合格、不可交付。根本原因分析（RCA）显示，最近一次变更请求新增的某个组件未在整个开发周期中进行测试。项目经理接下来应做什么？ | 与项目管理办公室（PMO）一起评审质量管理流程，以确保符合最佳实践。 | 评审质量管理流程并作为持续质量保证的一部分进行流程审计。 | 评审沟通管理计划，确保变更请求被传达给受影响的团队成员。 | 评审变更控制流程，确保质量管理工件作为变更的一部分得到更新。 | 无 | 当质量控制因变更请求引入的组件未经测试而拒收产品时，项目经理应评审变更控制流程，确保未来的变更过程中质量管理工件同步更新。根本原因在于变更未被纳入质量测试。与PMO评审质量管理（A）范围过宽。执行流程审计（B）虽相关但未具体针对变更控制缺口。评审沟通计划（C）解决信息流问题，但未涉及质量与变更的整合。 | Un proyecto está listo para entregar el primer lote del producto cuando un control de calidad lo rechaza por considerarlo no apto para la entrega. El análisis de causa raíz (RCA) muestra que un componente añadido como parte de la última solicitud de cambio no fue probado durante el ciclo de desarrollo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Revisar el proceso de gestión de calidad con la oficina de gestión de proyectos (PMO) para asegurar el cumplimiento de las mejores prácticas. | Revisar el proceso de gestión de calidad y realizar una auditoría de procesos como parte del aseguramiento continuo de la calidad. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones para asegurar que las solicitudes de cambio se comuniquen a los miembros afectados del equipo. | Revisar el proceso de control de cambios para asegurar que los artefactos de gestión de calidad se actualicen como parte del cambio. | Ninguna | Cuando el control de calidad rechaza un producto porque un componente derivado de una solicitud de cambio no fue probado, el director del proyecto debe revisar el proceso de control de cambios para asegurar que los artefactos de gestión de calidad se actualicen como parte de futuros cambios. La causa raíz es una brecha por la que el cambio no se integró en las pruebas de calidad. Revisarlo con la PMO (A) es más amplio de lo necesario. Realizar una auditoría (B) se solapa pero no aborda específicamente la brecha del control de cambios. Revisar el plan de comunicaciones (C) atiende el flujo de información, no la integración calidad-cambio. | プロジェクトが製品の最初のロットを納品しようとしたとき、品質管理チェックで納品に適さないとして却下された。根本原因分析（RCA）の結果、最新の変更要求の一部として追加されたコンポーネントが開発サイクルを通じてテストされていなかったことが判明した。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か？ | ベストプラクティスへの準拠を確実にするため、PMOと品質マネジメントプロセスを見直す。 | 継続的品質保証の一環として品質マネジメントプロセスを見直し、プロセス監査を実施する。 | 変更要求が影響を受けるメンバーに伝わるようコミュニケーションマネジメント計画を見直す。 | 変更の一部として品質マネジメントの成果物が更新されることを確実にするため、変更管理プロセスを見直す。 | なし | 変更要求から追加されたコンポーネントが未テストのために品質管理が製品を却下した場合、プロジェクトマネージャーは変更管理プロセスを見直し、今後の変更で品質マネジメント成果物が確実に更新されるようにすべきである。根本原因は変更が品質テストに統合されていなかったというギャップである。PMOと品質を見直す（A）は範囲が広すぎる。プロセス監査（B）は重なるが変更管理ギャップに直接焦点を当てない。コミュニケーション計画の見直し（C）は情報伝達には対処するが品質と変更の統合課題には対処しない。
363 | 一家保险公司计划对其核心应用进行重大变更。项目经理意识到销售代理对变更存在抵触，因为他们已习惯手动接单并在每天结束时录入系统。新方案要求他们使用销售点设备在线接单。项目经理应如何获得销售代理的承诺？ | 向销售代理的经理说明变更带来的好处以争取支持。 | 用商业论证制作推介材料，争取发起人的共识。 | 将问题升级至高层管理者以获得团队认同。 | 请求项目发起人协助，以获得销售代理的支持。 | 无 | 当销售代理抵触从手动录单转向销售点设备时，项目经理应请求项目发起人协助以获得销售代理的支持。发起人的影响力有助于推动组织变革的接受度。向其经理说明益处（A）较为间接。用商业论证做推介（B）未直接面向代理。升级至高层管理者（C）则绕过了发起人。 | Una compañía de seguros planea realizar un cambio importante en su aplicación principal. El director del proyecto detecta resistencia al cambio por parte de los agentes de ventas, ya que están acostumbrados a tomar pedidos manualmente e introducirlos en el sistema al final del día. Con el nuevo cambio, deberán usar dispositivos de punto de venta para tomar pedidos en línea. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener el compromiso de los agentes de ventas? | Explicar los beneficios del cambio al gerente de los agentes de ventas para obtener su apoyo. | Usar el caso de negocio para preparar una presentación de ventas y lograr consenso entre los patrocinadores. | Escalar el asunto a la alta dirección para conseguir la aceptación del equipo. | Solicitar la ayuda del patrocinador del proyecto para obtener el apoyo de los agentes de ventas. | Ninguna | Cuando los agentes de ventas se resisten al cambio del registro manual de pedidos a dispositivos de punto de venta, el director del proyecto debe solicitar al patrocinador que ayude a obtener su apoyo. La influencia del patrocinador facilita la adopción del cambio organizacional. Explicar los beneficios al gerente (A) es indirecto. Preparar una presentación de ventas con el caso de negocio (B) no involucra directamente a los agentes. Escalar a la alta dirección (C) elude al patrocinador. | 保険会社が中核アプリケーションの大規模な変更を計画している。プロジェクトマネージャーは、営業担当者が手作業で注文を受け、一日の終わりにシステムへ入力することに慣れているため、変更に抵抗があることを認識した。新しい変更では、POSデバイスを使ってオンラインで注文を受けることになる。営業担当者からコミットメントを得るためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 営業担当者の上司に変更のメリットを説明し、支持を得る。 | ビジネスケースを使ってセールスピッチを作成し、スポンサーの合意を得る。 | 経営層に問題をエスカレーションしてチームの賛同を得る。 | プロジェクトスポンサーに支援を求め、営業担当者の支持を得る。 | なし | 手作業での注文入力からPOSデバイスへの移行に営業担当者が抵抗している場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーに支援を求め、営業担当者の支持を得るべきである。スポンサーの影響力は組織変革の受容を促進する。上司に利点を説明する（A）は間接的である。ビジネスケースでのプレゼン（B）は営業担当者を直接巻き込まない。経営層へのエスカレーション（C）はスポンサーを飛び越えてしまう。
364 | 某项目可交付成果当前预期实现的增量收入未能满足商业论证的要求。该可交付成果已经收尾并移交给运营团队。项目经理应采取哪两项行动？（请选择两项） | 将问题报告给产品经理及业务部门。 | 与运营团队讨论问题以评估费用超支。 | 分析商业收益的标准与假设。 | 与项目发起人评审问题并提交变更请求。 | 安排项目评审会议以分析根本原因。 | 当已交付的项目未达成商业论证要求时，项目经理应分析商业收益的标准与假设以识别初始规划是否存在偏差，并安排项目评审会议探究根本原因。这两项行动同时回答战略一致性问题（收益假设是否正确？）与运营层面的问题（执行中出了什么问题？），共同提供采取纠正措施或未来改进所需的洞察。 | Los ingresos incrementales actuales esperados de un entregable del proyecto no cumplen con los requisitos del caso de negocio. El entregable ya fue cerrado y transferido al equipo de operaciones. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Reportar el problema al gerente de producto y a los segmentos de negocio. | Discutir el problema con el equipo de operaciones para evaluar sobrecostos. | Analizar los criterios y supuestos de los beneficios del negocio. | Revisar el problema con el patrocinador y presentar una solicitud de cambio. | Programar una reunión de revisión del proyecto para analizar la causa raíz. | Cuando un proyecto entregado no cumple los requisitos del caso de negocio, el director debe analizar los criterios y supuestos de los beneficios para identificar discrepancias de planificación inicial, y programar una reunión de revisión para investigar las causas raíz. Esta combinación aborda tanto la cuestión de alineación estratégica (¿eran correctos los supuestos de beneficios?) como la operativa (¿qué falló en la ejecución?). Juntas, estas acciones proporcionan la visión necesaria para medidas correctivas o mejoras futuras. | プロジェクト成果物から現在期待されている増分収益がビジネスケースの要件を満たしていない。当該成果物はすでにクローズされ運用チームへ引き渡されている。プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動は何か？（2つ選択） | プロダクトマネージャーおよび事業部門に問題を報告する。 | 費用超過を評価するため運用チームと問題を協議する。 | ビジネス効果の基準と前提条件を分析する。 | プロジェクトスポンサーと問題を見直し、変更要求を提出する。 | 根本原因を分析するためプロジェクトレビュー会議を設定する。 | 引き渡されたプロジェクトがビジネスケース要件を満たさない場合、プロジェクトマネージャーは初期計画上の食い違いを特定するためビジネス効果の基準と前提条件を分析し、根本原因を調査するためプロジェクトレビュー会議を設定すべきである。この組み合わせは戦略的整合性（効果の前提は正しかったか）と運用面（実行で何が起きたか）の両方に対処する。これらは是正措置や将来の改善に必要な洞察を提供する。
365 | 项目接近完成时，一名关键资源无法继续在项目上工作。一名外部公司的临时替代人员被引入接替该角色；然而，其他团队成员很快投诉此人不专业的言行。项目经理首先应做什么？ | 与新成员及其余团队成员分别召开一对一会议，以使团队章程对齐。 | 请承包代理机构更换该临时成员。 | 向人力资源部（HR）报告该新成员以采取纪律行动。 | 与新成员讨论团队章程，使其行为与团队商定的规范保持一致。 | 无 | 当临时替代成员在项目接近完成时表现出不专业行为时，项目经理首先应与新成员讨论团队章程，使其与商定的行为规范保持一致。明确期望可直接处理行为问题。与所有人开一对一（A）耗时过多。请代理机构更换（B）会带来更大干扰。报告HR（C）则是过早升级。 | Un proyecto está cerca de completarse cuando un recurso crítico ya no puede continuar. Se incorpora un reemplazo temporal de una empresa externa para asumir el rol; sin embargo, pronto se reciben quejas de otros miembros del equipo sobre la conducta y comportamiento poco profesionales de esta persona. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Mantener reuniones individuales con el nuevo miembro y con el resto del equipo para alinear el acta del equipo. | Pedir a la agencia contratista que reemplace al miembro temporal. | Reportar al nuevo miembro a recursos humanos (RR. HH.) para acciones disciplinarias. | Discutir el acta del equipo con el nuevo miembro para alinearlo con la conducta acordada dentro del equipo. | Ninguna | Cuando un reemplazo temporal muestra conducta poco profesional cerca del cierre del proyecto, el director debe primero discutir el acta del equipo con el nuevo miembro para alinearlo con la conducta acordada. Establecer expectativas aborda el comportamiento directamente. Las reuniones individuales con todos (A) consumen mucho tiempo. Pedir el reemplazo (B) causa mayor interrupción. Reportar a RR. HH. (C) escala prematuramente. | プロジェクトが完了に近づいた時点で、重要なリソースがプロジェクトを続けられなくなった。外部企業から一時的な代替要員が役割を引き継ぐために呼ばれたが、すぐに他のメンバーからその人物の非専門的な行動と振る舞いについて苦情が寄せられた。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 新メンバーと他のメンバーそれぞれと1on1ミーティングを行い、チーム憲章を整合させる。 | 契約代理店に一時メンバーの交代を依頼する。 | 懲戒処分のため新メンバーを人事（HR）に報告する。 | 新メンバーとチーム憲章について話し合い、チームで合意された行動規範に整合させる。 | なし | プロジェクト完了間際に一時代替メンバーが非専門的な行動を示した場合、プロジェクトマネージャーはまず新メンバーとチーム憲章について話し合い、合意された行動規範に整合させるべきである。期待値の設定は行動に直接対処する。全員との1on1（A）は時間がかかる。代理店に交代を求める（B）はさらなる混乱を生む。HRに報告する（C）は早すぎるエスカレーションである。
366 | 产品负责人向团队展示了待办列表，团队就实现某些功能时遇到的多项障碍提出了担忧。项目经理应建议产品负责人接下来做什么？ | 从最容易的障碍开始着手清除，以促进团队成就感。 | 记录这些障碍并通知管理层需要其协助解决。 | 确保障碍被记录并按最高价值功能进行优先级排序。 | 估算障碍的财务影响并申请追加预算。 | 无 | 当团队对实现待办列表功能的障碍提出担忧时，项目经理应建议产品负责人确保障碍被记录并按最高价值功能进行优先级排序。将障碍解决与价值交付对齐可优先解决最关键的阻碍。先清除最容易的（A）无法最大化价值。记录后上报管理层（B）会延迟解决。估算财务影响并申请资金（D）可能为时尚早。 | Un product owner presentó la lista pendiente al equipo, y el equipo planteó preocupaciones para implementar algunas funcionalidades debido a varios impedimentos. ¿Qué debe sugerir el director del proyecto que haga el product owner a continuación? | Comenzar a eliminar los impedimentos, empezando por los más fáciles, para fomentar el logro del equipo. | Registrar los impedimentos e informar a la dirección que se necesita su ayuda para resolverlos. | Asegurar que los impedimentos se registren y prioricen según las funcionalidades de mayor valor. | Estimar el impacto financiero de los impedimentos y solicitar fondos adicionales. | Ninguna | Cuando el equipo plantea preocupaciones sobre impedimentos para implementar funcionalidades del backlog, el director del proyecto debe sugerir al product owner que asegure que los impedimentos se registren y prioricen según las funcionalidades de mayor valor. Alinear la resolución de impedimentos con la entrega de valor aborda primero los bloqueos más críticos. Eliminar primero los más fáciles (A) no maximiza el valor. Registrar y escalar a la dirección (B) retrasa la resolución. Estimar impacto financiero y solicitar fondos (D) puede ser prematuro. | プロダクトオーナーがバックログをチームに提示したところ、チームは様々な障害により一部の機能の実装に懸念を示した。プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーに次に何をするよう提案すべきか？ | チームの達成感を高めるため、最も容易な障害から取り除き始める。 | 障害を記録し、解決に協力が必要であることをマネジメントに伝える。 | 障害が記録され、最も価値の高い機能に基づいて優先順位付けされるようにする。 | 障害の財務的影響を見積もり、追加予算を要求する。 | なし | チームがバックログ機能実装の障害について懸念を示した場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーに対し、障害を記録し最も価値の高い機能に基づいて優先順位付けすることを確実にするよう提案すべきである。障害解決を価値提供と整合させることで、最も重要な阻害要因に最初に対処できる。最も容易な障害から取り除く（A）は価値を最大化しない。記録してマネジメントへエスカレーション（B）は解決を遅らせる。財務影響の見積もりと追加資金要求（D）は時期尚早である。
367 | 项目经理向接收方组织发函通知所有验收活动已成功完成，可以启动移交。接收方经理回复说团队还需要两周才能准备好执行移交流程。项目经理应做什么？ | 提交内部变更请求以保留资源额外两周。 | 通知项目发起人两周延误并重新规划活动以最小化延期。 | 按时移交给接收方经理，由其向其团队进行知识转移。 | 请接收方经理提交变更请求以将项目延长两周。 | 无 | 当所有验收活动完成后接收方组织还需两周才能准备好移交时，项目经理应请接收方经理提交变更请求以将项目延长两周。提出请求方应启动变更。提交内部变更请求（A）属于单方决定。通知发起人并重新规划（B）绕过了正式变更控制。无视情况按时交付（C）会冒着知识转移不足的风险。 | Un director del proyecto escribe a la organización receptora para informarle que todas las actividades de aceptación se han completado con éxito y es momento de iniciar la entrega. El gerente receptor responde que el equipo no estará listo para el procedimiento de entrega durante dos semanas más. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Emitir una solicitud de cambio interna para asegurar los recursos por dos semanas adicionales. | Informar al patrocinador del retraso de dos semanas y replanificar las actividades para minimizar demoras. | Entregar a tiempo al gerente receptor, quien luego puede hacer la transferencia de conocimiento a su equipo. | Solicitar al gerente receptor que emita una solicitud de cambio para prolongar el proyecto dos semanas. | Ninguna | Cuando la organización receptora no está lista para la entrega por dos semanas más tras completarse las actividades de aceptación, el director debe pedir al gerente receptor que emita una solicitud de cambio para prolongar el proyecto dos semanas. La parte solicitante debe iniciar el cambio. Emitir una solicitud interna (A) es unilateral. Informar al patrocinador y replanificar (B) elude el control formal de cambios. Entregar igualmente a tiempo (C) arriesga una transferencia de conocimiento deficiente. | プロジェクトマネージャーは受入組織宛てに、すべての受入活動が成功裏に完了し引渡しを開始する時期であると通知した。受入側マネージャーは、引渡し手続きへの準備にはあと2週間かかると返答した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 追加の2週間分のリソースを確保するため社内変更要求を発行する。 | プロジェクトスポンサーに2週間の遅延を伝え、遅延を最小化するため活動を再計画する。 | 予定通り受入側マネージャーに引き渡し、彼が自チームへ知識移転を行うようにする。 | プロジェクトを2週間延長する変更要求を受入側マネージャーに発行するよう依頼する。 | なし | 受入活動完了後に受入組織がさらに2週間引渡しの準備ができない場合、プロジェクトマネージャーは受入側マネージャーに対しプロジェクトを2週間延長する変更要求の発行を依頼すべきである。要求する側が変更を開始すべきである。社内変更要求の発行（A）は一方的である。スポンサーへの通知と再計画（B）は正式な変更管理を回避する。状況を無視して予定通り引き渡す（C）は知識移転不足のリスクを生む。
368 | 在每日项目会议上，团队成员抱怨收到来自其职能经理的邮件，要求支持其他与项目无关的任务。这对团队生产力产生了负面影响。项目经理接下来应做什么？ | 请产品负责人与职能经理沟通，确保未来的需求都通过产品负责人提出。 | 安排与所有职能经理的会议以解决资源冲突。 | 将其作为风险记录在风险登记册中，并在后续会议中持续监控。 | 直接与职能经理处理此事，以确保不再出现进一步延误。 | 无 | 项目经理应直接与职能经理处理资源冲突，以防止项目进一步延误。职能经理对成员的工作分配具有权威，并负责平衡组织优先级。项目经理应传达项目外任务对团队生产力的影响，并协商使成员保持专注于项目优先级。如有需要，应寻求项目发起人或高层管理者的支持解决资源分配冲突。通过产品负责人转达（A）效果有限，因为产品负责人处理产品需求而非资源管理。仅记录为风险（C）而不采取行动是不充分的。安排大型集体会议（B）当与每位职能经理一对一沟通更高效时反而显得繁琐。 | En la reunión diaria del proyecto, los miembros del equipo se quejan de recibir correos de sus gerentes funcionales para apoyar otras tareas no relacionadas con el proyecto. Esto está afectando negativamente la productividad del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al product owner que hable con los gerentes funcionales para asegurar que los requisitos futuros lleguen a través del product owner. | Programar una reunión con todos los gerentes funcionales para resolver los conflictos de recursos. | Registrar esto como un riesgo en el registro de riesgos y continuar monitoreando el problema en las reuniones siguientes. | Abordar esta inquietud con los gerentes funcionales para asegurar que no haya más retrasos. | Ninguna | El director debe abordar el conflicto de recursos directamente con los gerentes funcionales para evitar más retrasos. Los gerentes funcionales tienen autoridad sobre las asignaciones de los miembros y son responsables de equilibrar prioridades organizacionales. El director debe comunicar el impacto de las tareas no relacionadas con el proyecto sobre la productividad y negociar para mantener al equipo enfocado en las prioridades del proyecto. Si es necesario, debe buscar apoyo del patrocinador o de la alta dirección. Encaminar el problema a través del product owner (A) es ineficaz, ya que el PO se encarga de requisitos de producto, no de gestión de recursos. Solo registrarlo como riesgo (C) sin actuar es insuficiente. Programar una reunión grupal grande (B) puede ser innecesariamente complejo cuando la comunicación individual directa con cada gerente funcional es más eficiente. | 毎日のプロジェクト会議で、チームメンバーが機能マネージャーから他のプロジェクト外業務を支援するよう求めるメールを受け取っていると不満を述べている。これがチームの生産性に悪影響を及ぼしている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 今後の要求がプロダクトオーナー経由となるよう、プロダクトオーナーに機能マネージャーと話してもらう。 | リソース競合を解決するため、すべての機能マネージャーとの会議を設定する。 | リスク登録簿にリスクとして記録し、以降の会議で問題を継続的に監視する。 | 今後の遅延を防ぐため、機能マネージャーと直接この懸念に対処する。 | なし | プロジェクトマネージャーはさらなる遅延を防ぐため、機能マネージャーと直接リソース競合に対処すべきである。機能マネージャーはメンバーのアサイン権限を持ち、組織の優先順位のバランスに責任がある。プロジェクトマネージャーは非プロジェクト業務がチームの生産性に与える影響を伝え、メンバーがプロジェクトの優先事項に集中し続けられるよう交渉すべきである。必要に応じてスポンサーや経営層の支援を求める。プロダクトオーナー経由（A）はPOがプロダクト要件を扱うのみでリソース管理を担わないため有効でない。リスクとして記録するのみ（C）では不十分である。大人数の会議の設定（B）は、各機能マネージャーとの直接の個別コミュニケーションの方が効率的な場合、不必要に複雑となりうる。
369 | 在编制项目进度计划三个月后，项目范围发生重大变更，导致进度重新基线化。重新基线化一个月后，项目落后两周，成本绩效指数（CPI）为0.93。项目经理应做什么以帮助项目回到进度上？ | 与项目相关方会面，告知项目将延期。 | 管理进度的关键路径，因为这是已批准的进度变更。 | 为新识别的任务赶工，加入两名外包资源。 | 评审项目进度并寻找方法以快速跟进整个项目进度。 | 无 | 当重新基线化后项目落后两周且CPI为0.93时，项目经理应评审项目进度并寻找方法以快速跟进整个进度。快速跟进通过将活动并行化来压缩进度。与相关方开会报告延期（A）是沟通而非补救行动。管理关键路径（B）是日常活动，并非具体的恢复措施。通过追加资源赶工（C）会增加成本，使本已不佳的CPI进一步恶化。 | Tres meses después de crear un cronograma del proyecto, el alcance cambió significativamente, lo que provocó una nueva línea base del cronograma. Un mes después de la nueva línea base, el proyecto va dos semanas atrasado con un índice de desempeño del costo (CPI) de 0,93. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para que el proyecto vuelva al cronograma? | Reunirse con los interesados e informarles que el proyecto se retrasará. | Gestionar la ruta crítica del cronograma, ya que fue un cambio de cronograma aprobado. | Hacer crashing del proyecto con dos recursos contratados adicionales para las nuevas tareas identificadas. | Revisar el cronograma del proyecto y buscar formas de hacer fast-tracking del cronograma global. | Ninguna | Cuando un proyecto está dos semanas atrasado con CPI de 0,93 tras una nueva línea base, el director debe revisar el cronograma y buscar maneras de hacer fast-tracking del cronograma global. El fast-tracking comprime el cronograma superponiendo actividades. Reunirse con interesados para reportar retraso (A) comunica pero no recupera. Gestionar la ruta crítica (B) es continuo, no una acción de recuperación específica. Hacer crashing con recursos adicionales (C) aumenta el costo, empeorando el ya pobre CPI. | プロジェクトスケジュール作成から3か月後、プロジェクトのスコープが大幅に変更され、スケジュールの再ベースライン化が行われた。再ベースライン化から1か月後、プロジェクトは2週間遅れ、コスト効率指数（CPI）は0.93となっている。スケジュール回復のためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトステークホルダーと会い、遅延することを伝える。 | 承認されたスケジュール変更であるため、クリティカルパスを管理する。 | 新たに特定されたタスクのために2名の追加契約リソースを投入してクラッシングを行う。 | プロジェクトスケジュールを見直し、全体スケジュールをファストトラックする方法を見つける。 | なし | 再ベースライン化後にプロジェクトがCPI 0.93で2週間遅れている場合、プロジェクトマネージャーはスケジュールを見直し、全体をファストトラックする方法を見つけるべきである。ファストトラックはアクティビティを並行化してスケジュールを短縮する。ステークホルダーへの遅延報告（A）はコミュニケーションであり回復策ではない。クリティカルパス管理（B）は継続的活動であり特定の回復策ではない。追加リソースでのクラッシング（C）はコストを増加させ、すでに悪いCPIをさらに悪化させる。
370 | 项目经理与一个士气低落且疲惫的团队合作，项目方向因发起人削减预算而不断变化。项目经理首先应做什么？ | 提醒团队对客户的承诺以及适应客户需求的必要性。 | 与团队会面，共同制定一个能在预算削减下仍能交付的计划。 | 致电发起人安排会议，先澄清范围再继续推进项目。 | 与团队合作了解什么能激励他们尝试完成项目。 | 无 | 当团队因预算削减导致项目方向变化而士气低落、疲惫不堪时，项目经理首先应与团队会面，共同制定能够在预算削减下仍能交付的计划。参与式规划赋予团队权力并重建归属感。了解个人激励因素（D）有帮助但不是首要步骤。提醒客户承诺（A）忽视了团队的状态。先致电发起人澄清（C）在未先与团队接触时为时过早。 | Un director del proyecto trabaja con un equipo desmotivado y cansado, ya que el proyecto ha estado cambiando de dirección debido a recortes presupuestarios del patrocinador. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Recordar al equipo su compromiso con el cliente y la necesidad de adaptarse a sus necesidades. | Reunirse con el equipo para definir juntos un plan que ayude a entregar a pesar de los recortes presupuestarios. | Llamar al patrocinador y pedir una reunión para clarificar el alcance antes de seguir trabajando en el proyecto. | Trabajar con el equipo para entender qué puede motivarlos a intentar completar el proyecto. | Ninguna | Cuando un equipo está desmotivado y cansado por cambios de dirección debidos a recortes presupuestarios, el director del proyecto debe primero reunirse con el equipo para definir colaborativamente un plan que permita entregar a pesar de los recortes. La planificación participativa empodera al equipo y reconstruye la pertenencia. Entender motivaciones individuales (D) es útil pero no es el primer paso. Recordar el compromiso con el cliente (A) ignora su estado. Llamar al patrocinador para aclarar (C) es prematuro sin involucrar primero al equipo. | スポンサーによる予算削減でプロジェクトの方向性が変わり続けたため、チームは意欲を失い疲弊している。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 顧客へのコミットメントと顧客ニーズに適応する必要性をチームに思い出させる。 | 予算削減があっても提供できる計画をチームと共に定めるため会合を持つ。 | スポンサーに連絡し、プロジェクト続行前にスコープを明確化する会議を依頼する。 | プロジェクトを完遂しようと動機付けるものは何かを理解するためチームと協働する。 | なし | 予算削減によるプロジェクト方向性の変化でチームが意欲を失い疲弊している場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと会合し、削減があっても提供できる計画を共同で定めるべきである。参加型計画はチームに力を与え当事者意識を再構築する。個々の動機付けの理解（D）は有益だが最初のステップではない。顧客へのコミットメント想起（A）はチームの状態を軽視している。スポンサーへの確認（C）はチームへの関与に先立ち時期尚早である。
371 | 公司一名项目经理正在考虑推荐组织内一位绩效优异的初级成员担任当前项目的新项目经理。为了向高层管理者提出推荐做准备，项目经理应做什么？ | 计算该成员参与过的项目的健康度。 | 从会议纪要中整理涉及该成员的关键亮点。 | 收集证明该成员高绩效的项目工件。 | 请该成员撰写一份列出其资质的简短简介。 | 无 | 在考虑推荐绩效优异的初级团队成员担任项目经理时，项目经理应收集证明其高绩效的项目工件。基于证据的推荐更具说服力。计算项目健康度（A）评估的是项目而非个人。整理会议纪要亮点（B）范围过窄。请其撰写简介（D）属于主观自述。 | Un director de proyecto en una empresa está considerando a un miembro junior de alto desempeño como nuevo director para un proyecto en curso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para preparar una recomendación a la alta dirección? | Calcular la salud de los proyectos en los que ha trabajado el miembro del equipo. | Compilar los aspectos destacados que muestran al miembro del equipo en las actas de reuniones. | Reunir artefactos del proyecto que demuestren el alto desempeño del miembro del equipo. | Pedir al miembro del equipo que escriba una breve biografía con sus calificaciones. | Ninguna | Al considerar a un miembro junior de alto desempeño para un rol de director de proyecto, el director debe reunir artefactos del proyecto que demuestren su alto desempeño. Las recomendaciones basadas en evidencia son persuasivas. Calcular la salud del proyecto (A) evalúa proyectos, no individuos. Compilar aspectos destacados de actas (B) es limitado. Pedir una biografía (D) es subjetivo y autorreportado. | ある企業のプロジェクトマネージャーが、現行プロジェクトの新たなプロジェクトマネージャーとして、組織内の高いパフォーマンスを発揮しているジュニアメンバーを推薦することを検討している。経営層への推薦準備のためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | そのメンバーが関わったプロジェクトの健全性を算出する。 | 議事録から該当メンバーに関する主要なハイライトをまとめる。 | そのメンバーの高いパフォーマンスを示すプロジェクト成果物を収集する。 | そのメンバーに資格をまとめた短い経歴を書いてもらうよう依頼する。 | なし | 高いパフォーマンスを発揮するジュニアメンバーをプロジェクトマネージャー候補として推薦する際、プロジェクトマネージャーはそのメンバーの高い実績を示すプロジェクト成果物を収集すべきである。エビデンスに基づく推薦は説得力がある。プロジェクト健全性算出（A）はプロジェクトを評価するが個人ではない。議事録のハイライトのみ（B）は範囲が狭い。経歴依頼（D）は主観的かつ自己申告である。
372 | 以下哪三种情况是Scrum Master应关注的障碍？（请选择三项） | 团队成员谈论一个不在Scrum看板上的用户故事。 | 团队成员谈论一个在Scrum看板上的用户故事。 | 团队缺乏赋权且无法自组织。 | 阻碍敏捷能力的技术。 | 在每日站会上评审待办列表。 | Scrum Master应关注的三种障碍包括：成员讨论看板之外的用户故事（A）——表明对Sprint目标的关注不足；阻碍敏捷能力的技术（D）——阻止可工作增量的交付；以及团队缺乏赋权且无法自组织（C）——限制团队的决策与生产力。讨论看板上的用户故事（B）属于正常的Sprint工作与协作。每日站会上评审待办列表（E）是计划调整的合理实践。 | ¿Cuáles tres de los siguientes escenarios son impedimentos a los que un Scrum Master debe prestar atención? (Elija tres) | Un miembro del equipo hablando de una historia de usuario que no está en el tablero de Scrum. | Un miembro del equipo hablando de una historia de usuario que está en el tablero de Scrum. | Falta de empoderamiento del equipo e incapacidad de autoorganizarse. | Una tecnología que bloquea las capacidades ágiles. | Una revisión del backlog en las reuniones diarias de pie. | Los tres escenarios impedimentos que un Scrum Master debe atender son: un miembro discutiendo una historia que no está en el tablero (A)—indicando falta de foco en el objetivo del Sprint; una tecnología que bloquea capacidades ágiles (D)—impidiendo entregar incrementos funcionales; y la falta de empoderamiento e incapacidad para autoorganizarse (C)—restringiendo la toma de decisiones y la productividad del equipo. Un miembro discutiendo una historia que está en el tablero (B) es trabajo y colaboración normal del Sprint. Revisar el backlog en los daily standups (E) es una práctica legítima de adaptación del plan. | 以下のうち、スクラムマスターが注意を払うべき阻害要因（インペディメント）はどれか？（3つ選択） | スクラムボードに掲載されていないユーザーストーリーについて話しているチームメンバー。 | スクラムボードに掲載されているユーザーストーリーについて話しているチームメンバー。 | チームへの権限委譲不足と自己組織化できないこと。 | アジャイルの能力を妨げる技術。 | デイリースタンドアップでのバックログのレビュー。 | スクラムマスターが対処すべき3つのインペディメントは、ボードにないユーザーストーリーについて話すメンバー（A）——スプリントゴールへの集中不足を示す、アジャイル能力を阻害する技術（D）——動作するインクリメントの提供を妨げる、チームへの権限委譲不足と自己組織化できないこと（C）——チームの意思決定と生産性を制限する、である。ボードにあるユーザーストーリーについて話すこと（B）は通常のスプリント作業と協働である。デイリースタンドアップでのバックログレビュー（E）は計画適応のための正当な実践である。
373 | 项目团队发现某供应商最新交付缺少一个关键组件，尽管采取了纠正措施，仍可能导致项目延误。项目经理应如何沟通这一信息？ | 联系被识别为相关方的部门经理，征集关切并提供情况更新。 | 请供应商识别受影响的相关方、制定行动计划并确定实施日期。 | 起草一封警告信致供应商，请内部相关方评论，并争取其支持以追究供应商责任。 | 确定最坏情境，将其纳入项目风险登记册，与所有相关方共享并发出警报。 | 无 | 当供应商交付缺少一个关键组件、尽管采取纠正措施仍可能导致项目延误时，项目经理应联系被识别为相关方的部门经理，征集关切并提供更新。透明的相关方沟通能促成协调一致的应对。请供应商识别相关方并制定计划（B）将项目经理的责任下放。起草警告信（C）带有对抗性。加入风险登记册并向所有相关方发出警报（D）范围过广。 | El equipo del proyecto descubre que la última entrega de un proveedor carece de un componente crítico, lo que probablemente retrasará el proyecto a pesar de las medidas correctivas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para comunicar este mensaje? | Contactar a los gerentes de departamento identificados como interesados, solicitar inquietudes y proporcionar actualizaciones de la situación. | Pedir al proveedor que identifique los interesados afectados, cree un plan de acción y determine una fecha de implementación. | Redactar una carta de advertencia al proveedor, pedir comentarios a los interesados internos y solicitar su apoyo para responsabilizar al proveedor. | Identificar el peor escenario, incorporarlo al registro de riesgos del proyecto, compartir el registro con todos los interesados y emitir una alerta. | Ninguna | Cuando una entrega del proveedor carece de un componente crítico que probablemente retrasará el proyecto a pesar de las medidas correctivas, el director debe contactar a los gerentes de departamento identificados como interesados, solicitar sus inquietudes y proporcionar actualizaciones. La comunicación transparente con los interesados permite una respuesta coordinada. Pedir al proveedor que identifique a los interesados y planifique (B) delega la responsabilidad del director. Redactar una carta de advertencia (C) es contencioso. Añadir al registro de riesgos y alertar a todos (D) es demasiado amplio. | プロジェクトチームは、ベンダーからの最新の納品に重要なコンポーネントが欠けており、是正措置にもかかわらずプロジェクトが遅延する可能性が高いことを発見した。プロジェクトマネージャーはこのメッセージをどのように伝達すべきか？ | ステークホルダーとして特定された部門マネージャーに連絡し、懸念を集めて状況の最新情報を提供する。 | ベンダーに影響を受けるステークホルダーを特定させ、アクションプランを作成させ、実施日を決定させる。 | ベンダーに警告文を起案し、社内ステークホルダーにコメントを求め、ベンダーの責任を問うため彼らの支持を集める。 | 最悪のシナリオを特定し、プロジェクトリスク登録簿に登録し、全ステークホルダーと共有して警告を発する。 | なし | ベンダーの納品に重要部品が欠落し是正措置にもかかわらず遅延の可能性が高い場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーとして特定された部門マネージャーに連絡し、懸念を集め最新情報を提供すべきである。透明性のあるステークホルダー・コミュニケーションは協調的対応を可能にする。ベンダーにステークホルダー特定と計画策定を任せる（B）はプロジェクトマネージャーの責任を委譲する。警告文の起案（C）は対立的である。リスク登録簿への追加と全ステークホルダーへの警報（D）は範囲が広すぎる。
374 | 一名项目团队成员识别了一项采购风险，并向项目发起人发送邮件指出该风险。发起人将邮件转发给项目经理，要求提供更多详细信息。在与发起人沟通后，项目经理决定采取预防措施。项目经理应与团队评审哪份文件？ | 采购管理计划 | 沟通管理计划 | 质量管理计划 | 风险管理计划 | 无 | 当识别出一项采购风险且项目经理决定采取预防措施时，应与团队评审风险管理计划。风险管理计划定义了识别、分析与应对风险的流程与程序。采购管理计划（A）涉及采购流程而非风险应对。沟通管理计划（B）管理信息分发。质量管理计划（C）涉及质量标准。 | Un miembro del equipo del proyecto identificó un riesgo de adquisiciones y envió un correo al patrocinador del proyecto destacando el riesgo. El patrocinador reenvió el correo al director del proyecto solicitando más detalles. Tras hablar con el patrocinador, el director del proyecto decidió tomar acciones preventivas. ¿Qué documento debe revisar el director del proyecto con su equipo? | Plan de gestión de las adquisiciones | Plan de gestión de las comunicaciones | Plan de gestión de la calidad | Plan de gestión de los riesgos | Ninguna | Cuando se identifica un riesgo de adquisiciones y el director del proyecto decide tomar acciones preventivas, debe revisar el plan de gestión de los riesgos con el equipo. El plan de gestión de los riesgos define los procesos y procedimientos para identificar, analizar y responder a los riesgos. El plan de gestión de las adquisiciones (A) aborda procesos de adquisición, no la respuesta al riesgo. El plan de comunicaciones (B) rige la distribución de información. El plan de gestión de la calidad (C) aborda los estándares de calidad. | プロジェクトチームメンバーが調達リスクを特定し、リスクを強調するメールをプロジェクトスポンサーに送った。スポンサーはそのメールをプロジェクトマネージャーに転送し詳細を求めた。スポンサーと話し合った後、プロジェクトマネージャーは予防的対応を取ることを決定した。プロジェクトマネージャーがチームと共にレビューすべき文書はどれか？ | 調達マネジメント計画 | コミュニケーション・マネジメント計画 | 品質マネジメント計画 | リスク・マネジメント計画 | なし | 調達リスクが特定されプロジェクトマネージャーが予防的対応を決定した場合、チームと共にリスク・マネジメント計画をレビューすべきである。リスク・マネジメント計画はリスクの特定、分析、対応のプロセスと手順を定義する。調達マネジメント計画（A）は調達プロセスを対象とするがリスク対応ではない。コミュニケーション・マネジメント計画（B）は情報配布を管理する。品質マネジメント計画（C）は品質基準を扱う。
375 | 去年，一家公司向外部分包商支付了60,000美元用于一个进行中的项目。项目经理被要求评估今年是否可以使用内部人力以更具成本效益的方式交付该项目。项目经理使用乐观工期4个月、悲观工期6个月、最可能工期5个月，并得出结论：可以由以下资源交付：两名工程师（每人每月薪资700美元）、一名项目经理（每月薪资1,600美元）、其他每月预计费用2,000美元。项目经理使用计划评审技术（PERT）计算了若由内部资源交付的节省金额。项目经理估算公司可节省多少？ | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | 无 | 使用 PERT：估算工期 = (4 + 4×5 + 6) / 6 = 5 个月。每月成本 = 2 名工程师 × $700 + 项目经理 $1,600 + 费用 $2,000 = $5,000。自制总成本 = 5 × $5,000 = $25,000。节省 = $60,000 − $25,000 = $35,000。选项 C（$30,000）和 D（$20,000）计算错误。选项 A（$40,000）可能使用了 4 个月的估算。 | El año pasado, una compañía pagó USD 60.000 a un subcontratista externo por un proyecto en curso. Se le pidió al director del proyecto evaluar si el proyecto puede entregarse este año de forma más rentable con personal interno. El director utilizó un plazo optimista de 4 meses, un pesimista de 6 meses y uno más probable de 5 meses, y concluyó que el servicio puede entregarse con: dos ingenieros (salario mensual de USD 700 cada uno), un director de proyecto (salario mensual de USD 1.600) y gastos mensuales adicionales estimados de USD 2.000. Utilizó la técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) para calcular el ahorro si se entrega con recursos internos. ¿Cuánto dinero estimará el director que la compañía puede ahorrar? | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | Ninguna | Usando PERT: duración estimada = (4 + 4×5 + 6) / 6 = 5 meses. Costo mensual = 2 ingenieros × $700 + $1.600 del director del proyecto + $2.000 de gastos = $5.000. Costo interno total = 5 × $5.000 = $25.000. Ahorro = $60.000 − $25.000 = $35.000. Las opciones C ($30.000) y D ($20.000) usan cálculos incorrectos. La opción A ($40.000) probablemente usa una estimación de 4 meses. | 昨年、ある企業は進行中のプロジェクトに対して外部の下請け業者へ60,000米ドルを支払った。プロジェクトマネージャーは、今年同じプロジェクトを社内の人員でよりコスト効率良く実行できるか評価するよう依頼された。楽観値4か月、悲観値6か月、最確値5か月を用い、エンジニア2名（各月給700米ドル）、プロジェクトマネージャー1名（月給1,600米ドル）、追加見積月次費用2,000米ドルというリソースで提供できると結論付けた。プロジェクトマネージャーはPERTを用いて社内リソース実行時の節約額を算出した。会社が節約できる金額は？ | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | なし | PERTを使うと、見積り期間 = (4 + 4×5 + 6) / 6 = 5か月。月額コスト = エンジニア2名 × $700 + PM $1,600 + 経費 $2,000 = $5,000。内製の総コスト = 5 × $5,000 = $25,000。節約額 = $60,000 − $25,000 = $35,000。選択肢 C（$30,000）と D（$20,000）は計算が誤っている。選択肢 A（$40,000）は4か月の見積りを使ったと考えられる。
376 | 一个石油天然气项目在没有获得全部资金的情况下启动，剩余资金计划在执行过程中获取。剩余资金的获取被推迟了数月，导致所有承包商的工作中止。项目经理本应做什么以防止此事发生？ | 确保项目团队定期监控并评审项目风险登记册。 | 确保相关方预见到完成剩余资金财务到位的障碍。 | 确保提供追加资金的相关方对项目保持兴趣。 | 确保该风险由相应的相关方进行充分评估并予以缓解。 | 无 | 当项目在未获全部资金的情况下启动且剩余资金获取被推迟时，项目经理本应确保该风险由适当的相关方充分评估并予以缓解。对资金不确定性的主动风险管理可避免工作中止。定期监控风险登记册（A）是常规活动但不够具体。确保相关方预见障碍（B）有帮助但属于间接手段。维持相关方的兴趣（C）并未缓解财务风险。 | Un proyecto de petróleo y gas inició sin haber adquirido la financiación completa. Los fondos restantes se obtendrían durante la ejecución. La adquisición de los fondos restantes se retrasó varios meses, lo que ocasionó la suspensión del trabajo por parte de todos los contratistas. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esto? | Asegurar que el equipo monitoreara y revisara periódicamente el registro de riesgos del proyecto. | Asegurar que el interesado anticipara obstáculos para lograr el cierre financiero de los fondos restantes. | Asegurar que el interesado que aportaría fondos adicionales se mantuviera interesado en el proyecto. | Asegurar que el riesgo fuera adecuadamente evaluado y mitigado por los interesados apropiados. | Ninguna | Cuando un proyecto inicia sin financiación completa y la adquisición restante se retrasa, el director del proyecto debió haber asegurado que el riesgo fuera adecuadamente evaluado y mitigado por los interesados apropiados. La gestión proactiva del riesgo por incertidumbre financiera previene la suspensión del trabajo. Monitorear el registro periódicamente (A) es continuo pero no suficientemente específico. Anticipar obstáculos (B) es útil pero indirecto. Mantener el interés del interesado (C) no mitiga el riesgo financiero. | 石油・ガスプロジェクトが全額の資金を確保せずに開始された。残りの資金はプロジェクト実行中に獲得される予定だった。残りの資金獲得が数か月遅延したため、すべてのコントラクターによる作業の中断が発生した。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | プロジェクトチームがプロジェクトリスク登録簿を定期的に監視・レビューすることを確実にする。 | ステークホルダーが残資金のファイナンシャルクロージングに対する障害を予見することを確実にする。 | 追加資金を提供するステークホルダーがプロジェクトへの関心を維持することを確実にする。 | リスクが適切なステークホルダーによって十分に評価・軽減されることを確実にする。 | なし | プロジェクトが全額資金未確保で開始し残資金獲得が遅延した場合、プロジェクトマネージャーは適切なステークホルダーによってリスクが十分に評価・軽減されることを確実にすべきだった。資金不確実性へのプロアクティブなリスクマネジメントは作業中断を防ぐ。リスク登録簿の定期監視（A）は継続的だが具体性に欠ける。ステークホルダーが障害を予見すること（B）は有益だが間接的である。ステークホルダーの関心維持（C）は財務リスクを軽減しない。
377 | 一个组织正向敏捷转型，项目团队处于规范期。当项目经理将报告职责分配给最新加入的成员时，团队成员感到不适，并开始质疑项目经理的决定。项目经理应做什么？ | 提醒团队成员行政决策是项目经理的职责。 | 撤销已分配的职责以维持团队和谐。 | 向团队成员解释分配职责的理由。 | 邀请团队成员主动认领他们认为自己适合的角色。 | 无 | 团队处于规范阶段，并对一项授权决定提出质疑。解释将报告职责授权给最新成员的理由，可以建立理解和信任，帮助团队在保持沟通开放的同时接受这一决定，这正是服务型领导者在向敏捷转型期间应做的。提醒团队行政决定属于项目经理（A）过于专断，会损害信任。撤销授权（B）是回避而不是解决不适，并会削弱新成员。征集角色志愿者（D）在未回应团队顾虑的情况下推翻了决定。 | En una organización en transición a agile, el equipo del proyecto está en la fase de normalización. Los miembros del equipo se sintieron incómodos cuando el director del proyecto asignó responsabilidades de reporte al miembro más nuevo. Comenzaron a cuestionar la decisión del director. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Recordar a los miembros que las decisiones administrativas son responsabilidad del director del proyecto. | Revocar las responsabilidades delegadas para mantener la armonía del equipo. | Explicar a los miembros del equipo la justificación de la delegación de responsabilidades. | Invitar a los miembros a postularse voluntariamente para los roles para los que se consideren calificados. | Ninguna | El equipo está en la fase de normalización y cuestiona una decisión de delegación. Explicar la razón de delegar la responsabilidad de los informes al miembro más nuevo genera comprensión y confianza, y ayuda al equipo a aceptar la decisión manteniendo una comunicación abierta, que es lo que hace un líder servicial durante la transición a ágil. Recordar al equipo que las decisiones administrativas corresponden al director del proyecto (A) es autoritario y daña la confianza. Revocar la delegación (B) evita la incomodidad en lugar de resolverla y debilita al nuevo miembro. Pedir voluntarios para los roles (D) reabre la decisión sin atender las preocupaciones del equipo. | アジャイルへ移行中の組織で、プロジェクトチームは規範期（ノーミング）にある。プロジェクトマネージャーが最も新しいメンバーに報告責任を割り当てると、チームメンバーは不快を覚え、その決定を疑問視し始めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 管理上の決定はプロジェクトマネージャーの職務であることをチームメンバーに思い出させる。 | チームの調和を保つため委譲した責任を取り消す。 | 責任を委譲した理由をチームメンバーに説明する。 | メンバー自身が適任と感じる役割に立候補するよう促す。 | なし | チームは統一期にあり、権限委譲の決定に疑問を持っている。最も新しいメンバーに報告責任を委譲した理由を説明すれば、理解と信頼が生まれ、オープンなコミュニケーションを保ちながらチームが決定を受け入れやすくなる。これはアジャイルへの移行期にサーバント・リーダーが行うべきことである。管理上の決定はプロジェクトマネージャーのものだと念押しする（A）のは権威的で信頼を損なう。委譲を取り消す（B）のは不快感を解消せず回避するだけで、新メンバーの立場も弱める。役割の志願者を募る（D）のはチームの懸念に対応しないまま決定を白紙に戻すことになる。
378 | 项目经理向客户展示了项目进度计划，包括整个项目的详细阶段。客户抱怨项目时间表比预期长，且不愿等到最后才看到结果。项目经理首先应做什么？ | 调整项目进度计划，为所有项目任务增加资源。 | 提交变更请求以延长项目时间表。 | 对项目进度中的所有活动应用赶工。 | 评估将项目框架更改为增量式方法的影响。 | 无 | 当客户对要等到最后才能看到结果不满且时间表比预期长时，项目经理首先应评估将项目框架更改为增量式方法的影响。增量交付通过将工作划分为更小的发布在整个项目期间提供可见进展，使价值更早实现。增加资源（A）或对所有活动赶工（D）属于压缩进度技术，会增加成本与风险，且未解决客户希望更早看到结果的核心诉求。提交变更请求延长时间（B）则与客户需求相反。 | Un director del proyecto presenta el cronograma al cliente, incluidas las fases detalladas de todo el proyecto. El cliente se queja de que la línea temporal del proyecto es más larga de lo esperado y no quiere esperar hasta el final para ver resultados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Ajustar el cronograma para incluir recursos adicionales en todas las tareas. | Presentar una solicitud de cambio para extender la línea temporal del proyecto. | Aplicar técnicas de crashing a todas las actividades del cronograma. | Evaluar el impacto de cambiar el marco del proyecto a un enfoque incremental. | Ninguna | Cuando el cliente no quiere esperar hasta el final para ver resultados y la línea temporal es más larga de lo esperado, el director debe primero evaluar el impacto de cambiar el marco del proyecto a un enfoque incremental. La entrega incremental permite la realización temprana de valor al dividir el trabajo en lanzamientos más pequeños con avances visibles a lo largo del proyecto. Añadir recursos (A) o hacer crashing en todas las actividades (C) son técnicas de compresión que aumentan costo y riesgo sin abordar el deseo central del cliente de ver resultados antes. Presentar una solicitud para extender el plazo (B) va en sentido opuesto a la necesidad del cliente. | プロジェクトマネージャーは顧客にプロジェクト全体の詳細フェーズを含むスケジュールを提示した。顧客はスケジュールが想定より長く、最後まで結果を待ちたくないと不満を述べた。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | すべてのプロジェクトタスクに追加リソースを含めるようプロジェクトスケジュールを調整する。 | プロジェクトスケジュールを延長する変更要求を提出する。 | プロジェクトスケジュールのすべてのアクティビティにクラッシング手法を適用する。 | プロジェクトフレームワークをインクリメンタルアプローチに変更する影響を評価する。 | なし | 顧客が最後まで結果を待つことに不満で、スケジュールが想定より長い場合、プロジェクトマネージャーはまずインクリメンタルアプローチに変更した場合の影響を評価すべきである。インクリメンタル提供は作業をより小さなリリースに分割し、プロジェクト全体を通じて目に見える進捗を示すことで早期の価値実現を可能にする。リソース追加（A）や全アクティビティのクラッシング（D）はスケジュール短縮技法だがコストとリスクを増やし、顧客の早期結果という本質的要望に応えない。スケジュール延長の変更要求提出（B）は顧客のニーズと逆方向である。
379 | 项目经理被分配到一个进度紧张的项目。由于近期市场变化，市场团队识别出原本在范围内的若干功能已不再需要。项目经理应做什么？ | 将问题升级至项目管理办公室（PMO），并确保他们了解变更对进度的影响。 | 告知市场团队在项目当前阶段已不再接受范围变更。 | 与项目相关方一起评审变更请求并评估范围缩减的影响。 | 根据市场与销售的输入更新风险登记册，并强调相关功能讨论的收益。 | 无 | 当市场团队因市场变化在进度紧张的情况下识别出不再需要的功能时，项目经理应与相关方评审变更请求并评估范围缩减的影响。相关方评审确保意见一致。升级至PMO（A）将所有权下放。告知不再接受变更（B）忽视了正当的业务输入。更新风险登记册（D）属于次要措施。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto con un cronograma ajustado. Debido a cambios recientes en el mercado, el equipo de marketing ha identificado que algunas funciones que estaban inicialmente en el alcance ya no son necesarias. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar el asunto a la oficina de gestión de proyectos (PMO) y asegurarse de que entiendan el impacto en el cronograma debido al cambio. | Indicar al equipo de marketing que en esta etapa del proyecto ya no se aceptan cambios en el alcance. | Revisar la solicitud de cambio con los interesados del proyecto y evaluar el impacto de la reducción de alcance. | Actualizar el registro de riesgos con aportes de marketing y ventas, destacando los beneficios de las funciones en discusión. | Ninguna | Cuando el equipo de marketing identifica funciones ya no necesarias debido a cambios de mercado en un cronograma ajustado, el director debe revisar la solicitud de cambio con los interesados y evaluar el impacto de la reducción del alcance. La revisión con interesados asegura la alineación. Escalar a la PMO (A) delega la propiedad. Decir que ya no se aceptan cambios (B) ignora aportes de negocio válidos. Actualizar el registro de riesgos (D) es secundario. | プロジェクトマネージャーは厳しいスケジュールのプロジェクトに割り当てられた。最近の市場変化により、マーケティングチームは当初スコープに含まれていたいくつかの機能がもはや不要であると特定した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | PMOに問題をエスカレーションし、変更によるスケジュールへの影響を理解してもらう。 | 現段階ではスコープ変更はもはや受け付けないとマーケティングチームに伝える。 | プロジェクトステークホルダーと共に変更要求をレビューし、スコープ縮小の影響を評価する。 | マーケティングと営業の入力でリスク登録簿を更新し、議論中の機能のメリットを強調する。 | なし | 市場変化により厳しいスケジュール下でマーケティングチームが不要と特定した機能がある場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと共に変更要求をレビューし、スコープ縮小の影響を評価すべきである。ステークホルダー・レビューは整合性を確保する。PMOへのエスカレーション（A）はオーナーシップを委譲する。変更を受け付けないと伝える（B）は妥当なビジネスインプットを無視する。リスク登録簿の更新（D）は副次的である。
380 | 公司的项目管理办公室（PMO）开始引入迭代工具。项目经理正在启动一个新项目，并发现有机会使用新工具。相关方对该适应性工具的使用存在分歧。项目经理首先应做什么？ | 为相关方安排关于适应性工具收益的培训课程。 | 调查产生分歧的原因，了解相关方之间的差距并寻求共识。 | 与相关方讨论情况，为项目评估其他适应性工具。 | 更新风险登记册，将分歧升级至项目发起人，并向团队分发状态。 | 无 | 当相关方对在新项目中使用某适应性工具存在分歧时，项目经理首先应调查分歧的原因，了解差距并寻求共识。理解各方观点能够推动问题解决。安排培训（A）假定该工具是正确选择。讨论其他适应性工具（C）是转移注意力而非解决关切。更新风险登记册并升级（D）为时过早。 | La oficina de gestión de proyectos (PMO) de una empresa ha comenzado a implementar herramientas iterativas. El director del proyecto está iniciando un nuevo proyecto y ha identificado una oportunidad de usar las nuevas herramientas. Hay desacuerdo entre los interesados sobre el uso de la herramienta adaptativa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Programar sesiones de capacitación para los interesados sobre los beneficios de las herramientas adaptativas. | Investigar las razones del desacuerdo para comprender la brecha entre los interesados y buscar consenso. | Discutir la situación con los interesados para evaluar otras herramientas adaptativas para el proyecto. | Actualizar el registro de riesgos y escalar el desacuerdo al patrocinador del proyecto y distribuir el estado al equipo. | Ninguna | Cuando hay desacuerdo entre interesados sobre el uso de una herramienta adaptativa en un nuevo proyecto, el director debe primero investigar las razones del desacuerdo para entender la brecha y buscar consenso. Entender las perspectivas permite la resolución. Programar capacitación (A) supone que la herramienta es la elección correcta. Discutir otras herramientas (C) redirige en lugar de abordar las inquietudes. Actualizar el registro de riesgos y escalar (D) es prematuro. | ある企業のPMOが反復型ツールの導入を開始した。プロジェクトマネージャーは新規プロジェクトを開始するにあたり、新ツールを利用する機会を特定した。アダプティブツールの利用についてステークホルダー間で意見の相違がある。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | アダプティブツールの利点に関するトレーニングをステークホルダー向けにスケジュールする。 | 意見相違の理由を調査し、ステークホルダー間のギャップを理解して合意点を探る。 | 状況をステークホルダーと話し合い、プロジェクト用の他のアダプティブツールを評価する。 | リスク登録簿を更新し、意見の相違をプロジェクトスポンサーへエスカレーションし、ステータスをチームに配布する。 | なし | 新規プロジェクトでアダプティブツール利用についてステークホルダー間に意見の相違がある場合、プロジェクトマネージャーはまず相違の理由を調査し、ギャップを理解して合意点を探るべきである。視点の理解は解決を可能にする。トレーニングのスケジュール（A）はツールが正しい選択だと前提している。他のアダプティブツールの議論（C）は懸念に対処せず議題を逸らす。リスク登録簿更新とエスカレーション（D）は時期尚早である。
381 | 项目经理得知项目发起人对项目需求的开发情况不满意。为使项目重新与发起人的期望保持一致，项目经理应该怎么做？ | 确认团队应使用哪些模板 | 审查风险管理计划 | 实施干系人评估 | 与团队一起审查项目目标图 | 无 | 当项目发起人对项目需求的开发情况不满意时，项目经理应实施干系人评估。理解发起人的需要、期望和关切才能使项目重新对齐。确认模板（A）只解决格式问题，未触及内容。审查风险管理计划（B）与需求满足无关。审查项目目标图（D）可能未反映发起人当前的关切。 | El director del proyecto se enteró de que el patrocinador del proyecto no está satisfecho con el desarrollo de los requisitos. Para realinear el proyecto con las expectativas del patrocinador, ¿qué debería hacer el director del proyecto? | Confirmar qué plantillas debe utilizar el equipo | Revisar el plan de gestión de riesgos | Realizar una evaluación de los interesados | Revisar el diagrama de objetivos del proyecto con el equipo | Ninguna | Cuando el patrocinador no está satisfecho con el desarrollo de requisitos, el director del proyecto debe realizar una evaluación de los interesados. Comprender las necesidades, expectativas e inquietudes del patrocinador permite la realineación. Confirmar plantillas (A) atiende el formato, no el contenido. Revisar el plan de riesgos (B) no se relaciona con la satisfacción de requisitos. Revisar el diagrama de objetivos (D) puede no reflejar las inquietudes actuales del patrocinador. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトスポンサーがプロジェクト要求事項の作成に不満を持っていることを知った。プロジェクトをスポンサーの期待に再整合させるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームが使用すべきテンプレートを確認する | リスクマネジメント計画書をレビューする | ステークホルダー評価を実施する | プロジェクトのゴールダイアグラムをチームとレビューする | なし | スポンサーが要求事項の作成に不満を抱いている場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー評価を実施すべきである。スポンサーのニーズ、期待、懸念を理解することで再整合が可能となる。テンプレートの確認（A）は形式の話であり内容には触れない。リスクマネジメント計画書のレビュー（B）は要求事項の満足度と無関係。ゴールダイアグラムのレビュー（D）はスポンサーの現在の懸念を反映していない可能性がある。
382 | 某项目早期开发的原型缺陷率高得令人无法接受。质量管理计划要求采用因果分析法处理出现的质量问题。项目经理处理该问题的第一步应是什么？ | 从项目团队中挑选具有相关技术分析与管理知识的成员，组建头脑风暴小组 | 组建一个由具有此类分析经验的质量保证主题专家（SME）组成的问题解决小组 | 将该问题告知变更控制委员会（CCB）以及干系人参与计划中确定的相关干系人 | 组建一个由项目所涉所有职能部门干系人组成的头脑风暴小组 | 无 | 当早期原型出现不可接受的高缺陷率，且质量计划要求进行因果分析时，项目经理的第一步应是组建一个由具有此类分析经验的质量保证主题专家（SME）组成的问题解决小组。专家分析能够确保正确识别根本原因。从项目成员中组建头脑风暴小组（A）可能缺乏专业的质量分析能力。在了解原因之前先告知CCB（C）属于过早升级。 | Los primeros prototipos desarrollados en un proyecto muestran una tasa de defectos inaceptablemente alta. El plan de gestión de la calidad exige un análisis causa-efecto para abordar los problemas de calidad a medida que surgen. ¿Cuál es el primer paso del director del proyecto para abordar el problema? | Formar un equipo de tormenta de ideas con miembros del equipo del proyecto seleccionados por sus conocimientos técnicos, analíticos y de gestión | Crear un equipo de solución de problemas con expertos en la materia (SMEs) de aseguramiento de calidad con experiencia en este tipo de análisis | Comunicar el problema al comité de control de cambios (CCB) y a los interesados relevantes identificados en el plan de involucramiento | Formar un equipo de tormenta de ideas con interesados de todos los departamentos funcionales involucrados | Ninguna | Cuando los primeros prototipos muestran una tasa de defectos inaceptable y el plan de calidad exige un análisis causa-efecto, el primer paso debe ser crear un equipo de solución de problemas con SMEs de aseguramiento de calidad con experiencia. El análisis experto asegura la correcta identificación de la causa raíz. Formar un equipo con miembros del proyecto (A) puede carecer de experiencia especializada. Comunicar al CCB (C) escala antes de comprender la causa. | プロジェクトの初期プロトタイプで、許容できないほど高い欠陥率が発生している。品質マネジメント計画書では、品質問題の発生時に因果分析を行うことを定めている。プロジェクトマネージャーがこの問題に対処する最初のステップは何か？ | 技術分析・マネジメント知識を持つプロジェクトメンバーから選抜したブレインストーミングチームを編成する | この種の分析経験を持つ品質保証SME（主題専門家）から問題解決チームを編成する | ステークホルダー・エンゲージメント計画書で特定された関連ステークホルダーと変更管理委員会（CCB）に問題を伝達する | プロジェクトに関わる全機能部門のステークホルダーでブレインストーミングチームを編成する | なし | 初期プロトタイプで許容できない高欠陥率が見られ、品質計画書が因果分析を求めている場合、最初のステップは経験豊富な品質保証SMEから問題解決チームを編成することである。専門家による分析により根本原因を正しく特定できる。プロジェクトメンバーで構成（A）は専門性に欠ける可能性がある。原因を理解する前にCCBへ伝達（C）するのは早すぎるエスカレーションである。
383 | 某项目团队在多个国家开展了一次电子邮件营销活动。在某个国家，最终用户认为这些邮件是垃圾邮件而选择退订。项目经理首先应该怎么做？ | 召开回顾会议，识别成功之处与失误之处 | 安排针对该国家的额外用户测试，以减少退订 | 与干系人一起审查该国家的电子邮件营销规范 | 与项目团队成员开会，识别根本原因 | 无 | 当某个国家的最终用户因认为邮件是垃圾邮件而退订营销活动时，项目经理首先应与干系人一起审查该国家的电子邮件营销规范。各国法规和文化期望直接影响合规性和用户感受。回顾会议（A）属于内部活动，可能忽略外部因素。额外用户测试（B）只在测试而未解决根本原因。在了解外部规范之前召开根因分析会议（D）顺序不当。 | Un equipo de proyecto desplegó una campaña de marketing por correo electrónico en distintos países. En un país, los usuarios finales se han dado de baja porque consideran que los correos son spam. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Realizar una reunión retrospectiva para identificar lo que salió bien y lo que salió mal | Programar pruebas adicionales con usuarios específicos del país para reducir las bajas | Revisar con los interesados los estándares de marketing por correo electrónico de ese país | Programar una reunión con los miembros del equipo para identificar la causa raíz | Ninguna | Cuando los usuarios de un país se dan de baja al considerar la campaña como spam, el director del proyecto debe primero revisar con los interesados los estándares de marketing por correo electrónico de ese país. Las regulaciones y expectativas culturales locales afectan directamente al cumplimiento y la percepción. La retrospectiva (A) es interna y puede ignorar factores externos. Más pruebas (B) prueban sin corregir la causa. La reunión de causa raíz (D) debe basarse primero en los estándares externos. | プロジェクトチームが複数の国でEメールマーケティングキャンペーンを展開した。ある国で、エンドユーザーがメールをスパムと感じてオプトアウトしている。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | うまくいったことと問題点を特定するためにレトロスペクティブを開催する | オプトアウトを減らすため、その国向けの追加ユーザーテストを計画する | ステークホルダーとともに、その国のEメールマーケティング基準をレビューする | プロジェクトチームと会議を開き、根本原因を特定する | なし | ある国のユーザーがスパムと判断してオプトアウトしている場合、まずステークホルダーと共にその国のEメールマーケティング基準をレビューすべきである。国別の規制や文化的期待がコンプライアンスと受け止め方に直接影響する。レトロスペクティブ（A）は内部活動で外部要因を見落としかねない。追加テスト（B）は根本原因を解決しない。根本原因会議（D）は外部基準の理解後に行うべき。
384 | 项目经理开始收到来自不同干系人询问项目状态的邮件。为避免今后再发生此类情况，项目经理应该怎么做？ | 指定一名团队成员负责回复这些干系人的邮件 | 将这些干系人的邮箱加入所有项目状态沟通的收件人中 | 在规划项目沟通策略时纳入干系人的需求 | 与所有干系人（含客户和内部资源）安排每周项目状态会议 | 无 | 当干系人发邮件询问状态时，项目经理应在规划项目沟通策略时纳入干系人的需求。一份全面的沟通计划应针对每位干系人的信息需求、偏好方式和频率制定，从而避免临时请求。指定成员回复（A）只是临时之举，并非系统解决方案。把所有干系人加入收件人（B）可能令其被无关信息淹没。每周状态会议（D）未必符合每位干系人的时间与信息需求。 | El director del proyecto comienza a recibir correos de distintos interesados solicitando información sobre el estado del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar esto en el futuro? | Designar a un miembro del equipo para responder a esos correos | Incluir los correos de los interesados en todas las comunicaciones de estado | Incluir las necesidades de los interesados al planificar la estrategia de comunicaciones | Programar reuniones semanales de estado con todos los interesados, incluidos cliente y recursos internos | Ninguna | Cuando los interesados solicitan estado por correo, el director del proyecto debe incluir las necesidades de los interesados al planificar la estrategia de comunicaciones. Un plan integral que aborde requisitos de información, métodos preferidos y frecuencia evita solicitudes ad hoc. Designar un miembro (A) es paliativo, no sistémico. Incluir a todos en cada comunicación (B) puede saturarlos con información irrelevante. Reuniones semanales (D) pueden no ajustarse a la disponibilidad de todos. | プロジェクトマネージャーが、複数のステークホルダーからプロジェクト状況に関する問い合わせメールを受け取り始めた。今後これを避けるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | そのメールに返信するチームメンバーを指名する | 全ての状況連絡にステークホルダーのメールアドレスを含める | プロジェクト・コミュニケーション戦略を計画する際に、ステークホルダーのニーズを盛り込む | 顧客や内部リソースを含む全ステークホルダーと毎週ステータス会議を設定する | なし | 状況問い合わせを受けた場合、コミュニケーション戦略を計画する段階でステークホルダーのニーズを盛り込むべきである。情報要求、希望する手段、頻度を網羅した計画があれば、その都度の問い合わせを防げる。担当者を指名（A）するのは応急処置に過ぎない。全員に含める（B）と無関係な情報で埋もれる。毎週会議（D）は全員の都合や情報ニーズに合うとは限らない。
385 | 项目管理办公室（PMO）最近采纳了一些敏捷实践。在一个迭代期间，业务方的关键干系人对项目文档库中的效益管理计划表示担忧，并指出部分效益尚未更新。项目经理首先应该怎么做？ | 更新风险登记册，把该问题登记为风险 | 修订效益管理计划 | 针对该担忧审查问题日志 | 评估文档库以检查不一致之处 | 无 | 当关键干系人在迭代期间对文档库中过期的效益信息提出担忧时，项目经理应首先评估文档库以检查不一致之处。先了解现状，再做更新。把它登记到风险登记册（A）是在尚未核实的情况下视为风险。修订效益管理计划（B）在了解问题范围之前就采取行动。审查问题日志（C）只检查既有问题，而非文档库本身。 | La PMO ha adoptado recientemente algunas prácticas ágiles. Durante una iteración, un interesado clave del negocio se preocupa por el plan de gestión de beneficios en el repositorio de documentos del proyecto y menciona que algunos beneficios no se han actualizado. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos para añadir el problema | Revisar el plan de gestión de beneficios | Revisar el registro de incidentes en relación con la inquietud | Evaluar el repositorio para detectar inconsistencias | Ninguna | Cuando un interesado clave plantea preocupación por beneficios desactualizados en el repositorio durante una iteración, el director del proyecto debe primero evaluar el repositorio para detectar inconsistencias. Entender el estado actual precede a las actualizaciones. Actualizar el registro de riesgos (A) lo trata como riesgo sin verificar. Revisar el plan de beneficios (B) actúa antes de comprender el alcance. Revisar el registro de incidentes (C) revisa lo existente, no el repositorio. | PMOが最近いくつかのアジャイル手法を採用した。あるイテレーション中、ビジネス側の主要ステークホルダーがプロジェクト文書リポジトリ内の便益マネジメント計画書について懸念を示し、一部の便益が更新されていないと指摘した。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | リスク登録簿を更新して当該課題を追加する | 便益マネジメント計画書を改訂する | 懸念に関連する課題ログをレビューする | リポジトリを評価して不整合をチェックする | なし | イテレーション中に主要ステークホルダーが古い便益情報について懸念を示した場合、まずリポジトリを評価して不整合をチェックすべきである。更新の前に現状把握が必要。リスク登録簿への追加（A）は検証なしにリスク扱いとなる。計画書の改訂（B）は問題範囲の把握前の行動。課題ログの確認（C）は既存課題の確認であり、リポジトリそのものを見ていない。
386 | 项目经理在审查团队的看板，本次迭代有16项进行中的任务。所有任务大小相同，每项预计需要8人小时。团队由5名跨职能成员组成。正常工作日历为每天8小时，但其中两名成员只投入50%的工作量。由于政府监管要求，项目经理最多有1周时间交付这些进行中的任务。项目经理能否完成此目标？ | 不能，根据估算需要7天才能完成所有这些任务 | 不能，根据估算需要6天才能完成所有这些任务 | 能，根据估算需要4个工作日完成这些任务 | 能，根据估算需要5个工作日完成这些任务 | 无 | 计算如下：16项任务×8小时=共128小时。团队产能：3名全职成员（24小时/天）+2名半职成员（8小时/天）=32小时/天。所需时间：128÷32=4个工作日。团队可在一周限制内完成所有任务并仍有余量。 | Un director de proyecto revisa el tablero Kanban del equipo para una iteración con 16 tareas en curso. Todas las tareas son del mismo tamaño y se estima que cada una requiere 8 horas-hombre. El equipo se compone de cinco miembros multifuncionales. El calendario laboral normal es de 8 horas por día; sin embargo, dos de los miembros solo trabajarán al 50% de capacidad. El director del proyecto dispone de un máximo de una semana para entregar estas tareas debido a regulaciones gubernamentales. ¿Cumplirá el director con este objetivo? | No, según la estimación tomará 7 días completar todas las tareas | No, según la estimación tomará 6 días completar todas las tareas | Sí, según la estimación tomará 4 días laborables completar estas tareas | Sí, según la estimación tomará 5 días laborables completar estas tareas | Ninguna | Cálculo: 16 tareas × 8 horas = 128 horas totales. Capacidad del equipo: 3 miembros a tiempo completo (24 h/día) + 2 a medio tiempo (8 h/día) = 32 h/día. Tiempo requerido: 128 ÷ 32 = 4 días laborables. El equipo puede completar las tareas dentro del plazo de una semana con margen. | プロジェクトマネージャーが、進行中タスク16件を含むイテレーションのチームのカンバンボードをレビューしている。全タスクは同サイズで、各タスクの完了に8人時を要すると見積もられている。チームはクロスファンクショナルな5名で構成される。通常勤務カレンダーは1日8時間だが、うち2名は50%稼働のみ。政府規制により、これら進行中タスクの納期は最大1週間。プロジェクトマネージャーはこの目標を達成できるか？ | いいえ、見積もりではすべてのタスク完了に7日かかる | いいえ、見積もりではすべてのタスク完了に6日かかる | はい、見積もりでは4営業日で完了する | はい、見積もりでは5営業日で完了する | なし | 計算：16タスク×8時間=合計128時間。チーム能力：フルタイム3名（24時間/日）+ハーフタイム2名（8時間/日）=32時間/日。必要時間：128÷32=4営業日。チームは1週間の制約内で余裕をもって全タスクを完了可能。
387 | 某项目的团队负责人离职，管理层希望提拔工程师A担任此职位。项目经理认为选择A会给项目带来问题，并相信工程师B更适合该角色。项目经理与管理层讨论了所有理由，但管理层的决定不变。项目经理应该怎么做？ | 帮助工程师A熟悉新角色，同时确保工程师B保持积极性 | 辅导工程师B，使其在工程师A失败时能够胜任该角色 | 请求管理层批准：若工程师A失败则提拔工程师B | 由项目经理直接提拔工程师B，因为他/她有此决定权 | 无 | 管理层不顾项目经理的偏好提拔了A时，项目经理应帮助A熟悉新角色，同时确保B保持积极性。在维持团队士气的同时支持管理层决定，是专业表现。把B作为后备辅导（B）会架空A。请求若A失败再提拔B（C）显示出对决定的不支持。单方面提拔B（D）则越过了管理层权限。 | El líder del equipo de un proyecto ha dejado la organización y la dirección quiere ascender al ingeniero A a ese puesto. El director del proyecto está convencido de que elegir al ingeniero A causará problemas y cree que el ingeniero B encajaría mejor. El director del proyecto comentó todos los argumentos con la dirección, pero la decisión no cambia. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Ayudar al ingeniero A a familiarizarse con el nuevo rol y asegurar que el ingeniero B se mantenga motivado | Entrenar al ingeniero B para que esté preparado a desempeñar el rol si el ingeniero A falla | Solicitar a la dirección la aprobación de que el ingeniero B sea ascendido si el ingeniero A falla | Ascender al ingeniero B en su lugar, ya que el director del proyecto tiene la autoridad para decidir | Ninguna | Cuando la dirección asciende al ingeniero A pese a la preferencia del director, este debe ayudar a A a familiarizarse con el rol y mantener motivado a B. Apoyar las decisiones de la dirección preservando la moral del equipo es lo profesional. Entrenar a B como suplente (B) socava a A. Pedir aprobación para B si A falla (C) refleja falta de apoyo. Ascender a B unilateralmente (D) invade la autoridad de la dirección. | プロジェクトのチームリーダーが組織を離れ、経営陣はエンジニアAをその役職に昇進させたい。プロジェクトマネージャーはAを選ぶとプロジェクトに問題が増えると確信し、エンジニアBの方が適任だと考えている。マネージャーは経営陣と全ての論点を議論したが、決定は変わらない。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | Aが新たな役割に慣れるよう支援し、Bのモチベーションを維持する | Aが失敗したときに役割を担えるようBをコーチする | Aが失敗した場合にBを昇進させる旨を経営陣に承認してもらう | プロジェクトマネージャーには決定権があるため、代わりにBを昇進させる | なし | 経営陣がPMの意向に反してAを昇進させた場合、PMはAの役割習熟を支援し、Bの士気を保つべきである。経営判断を支えつつチーム士気を維持するのがプロフェッショナルである。Bをバックアップとしてコーチ（B）はAを軽視する。Aが失敗したらBを昇進と承認を得る（C）は支援姿勢を欠く。単独でBを昇進させる（D）は経営権限を越える。
388 | 某项目经理是一个全球项目团队的成员，负责管理由其所在国家定义的范围。范围中哪些部分由全球团队和本地团队负责，已有明确划分。在最近几个冲刺中，项目经理一直收到本应由全球团队管理的请求。在这种情况下，项目经理应该怎么做？ | 评估团队是否有能力承担这些工作量 | 评估并理解冲突的原因 | 将情况升级给项目发起人 | 将这些工作量退回全球团队 | 无 | 在收到本应由全球团队管理的范围外请求时，项目经理应评估并理解错误指派的根本原因。这意味着分析为何这些请求被指给本地团队而非合适的全球团队——是沟通不畅、范围边界不清还是流程缺失。处理根本原因，才能在已定义的范围划分与责任内得到一致的解决方案。 | Un director de proyecto forma parte de un equipo de proyecto global y se encarga de gestionar el alcance definido por su país. Existe una clara división respecto de qué partes del alcance deben ser gestionadas por los equipos global y local. Durante los últimos sprints, el director del proyecto ha venido recibiendo solicitudes que debería gestionar el equipo global. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Evaluar la capacidad del equipo para absorber la carga de trabajo | Evaluar y entender la causa del conflicto | Escalar la situación al patrocinador del proyecto | Devolver la carga de trabajo al equipo global | Ninguna | Al recibir solicitudes fuera de alcance destinadas al equipo global, el director debe evaluar y entender la causa raíz del desvío. Esto implica analizar por qué llegan al equipo local en lugar del global apropiado: malentendidos, límites de alcance poco claros o brechas de proceso. Atender la causa raíz permite una resolución alineada con la división de alcance y responsabilidades definidas. | プロジェクトマネージャーがグローバルプロジェクトチームの一員で、自国で定義されたスコープを管理している。グローバルチームとローカルチームのスコープ分担は明確に区分されている。直近のスプリントで、本来グローバルチームが扱うべき依頼が継続して入っている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームが作業量を吸収できるかキャパシティを評価する | 対立の原因を評価し理解する | 状況をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする | 作業をグローバルチームへ差し戻す | なし | 本来グローバルチーム向けのスコープ外依頼を受けた場合、PMは誤誘導の根本原因を評価し理解すべきである。コミュニケーション不足か、スコープ境界の不明確か、プロセスの欠陥かを分析する。根本原因への対処によって、定義されたスコープ区分と責任に整合する解決が可能となる。
389 | 在弱矩阵环境中，两位关键团队成员的任务都在拖延，将影响项目成功。项目经理进一步调查后发现，两人之间存在尚未解决的问题。项目经理要求他们自行解决，但未成功。项目经理随后召开会议希望找到永久解决方案，仍未成功。项目经理接下来应该怎么做？ | 立即停职这两位关键团队成员 | 将该问题列入下一次团队会议议程 | 将该问题升级给更高权威 | 将其中一名关键团队成员调至其他任务 | 无 | 在弱矩阵环境中，问题解决与折衷等协作型冲突解决手段已经用尽且未成功，项目经理应将问题升级给更高权威（职能经理、发起人或指导委员会），他们具有更大的权力与影响力，能够解决冲突并保护项目目标。缓和回避了核心问题，强迫式解决会引发怨恨，而回避只是推迟冲突而已。 | En un entorno de matriz débil, dos miembros clave del equipo están retrasados con sus tareas, lo cual afectará al éxito del proyecto. La investigación adicional del director del proyecto revela que tienen asuntos sin resolver entre ellos. El director del proyecto les pide que encuentren la forma de resolverlos, pero no tiene éxito. Luego mantiene una reunión con ellos para hallar una solución permanente, también sin éxito. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Suspender de inmediato a los dos miembros clave del equipo | Incluir el asunto en la agenda de la próxima reunión de equipo | Escalar el asunto a una autoridad superior | Reasignar a uno de los miembros clave a otra tarea | Ninguna | Tras agotar enfoques colaborativos de resolución de conflictos —resolución de problemas y compromiso— sin éxito en una matriz débil, el director debe escalar a una autoridad superior (gerente funcional, patrocinador o comité de dirección). Esa autoridad cuenta con mayor poder para resolver el conflicto y proteger los objetivos. Suavizar evita el problema, forzar genera resentimiento, retirarse pospone el conflicto sin resolverlo. | 弱いマトリクス環境で、2人の主要チームメンバーがタスクの遅延を抱えており、プロジェクトの成功に影響する。プロジェクトマネージャーが調査したところ、両者の間に未解決の問題があることが判明した。両者に解決を依頼したが失敗。続いて両者と恒久対策のための会議を持ったが、これも失敗した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 2人の主要メンバーを直ちに停職にする | その課題を次回のチームミーティングのアジェンダに載せる | 課題をより上位の権限者にエスカレーションする | 主要メンバーの一方を別のタスクに再アサインする | なし | 弱いマトリクスで協調的なコンフリクト解決（問題解決・妥協）が功を奏さない場合、PMはより上位の権限者（機能マネージャー、スポンサー、ステアリングコミッティ）にエスカレーションすべきである。彼らはより大きな権限でコンフリクトを解消しプロジェクト目標を守れる。融和は本質を避け、強制は不満を残し、回避は先送りにすぎない。
390 | 在一次迭代进行到一半时，营销总监要求团队增加一个她认为能吸引新客户的社交分享功能。迭代目标已经确定。项目经理应该怎么做？ | 因为该功能有业务价值，要求团队将其加入当前迭代。 | 以项目开始时已商定范围为由拒绝该请求。 | 请营销总监与产品负责人讨论该功能，以便将其加入产品待办事项列表并在后续迭代中排定优先级。 | 向变更控制委员会提交变更请求，要求立即加入该功能。 | 无 | 正确答案是 C。当前迭代目标已经确定，因此新的请求应交给产品负责人，由其加入产品待办事项列表并为后续迭代排定优先级。在迭代中途加入（A）会打乱已承诺的工作。直接拒绝（B）忽视了潜在价值。在由产品负责人管理待办事项列表的敏捷环境中，正式的 CCB 请求（D）过于繁重。 | A mitad de una iteración, la directora de marketing pide al equipo agregar una funcionalidad para compartir en redes sociales que, según ella, atraerá nuevos clientes. El objetivo de la iteración ya está comprometido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que agregue la funcionalidad a la iteración actual porque tiene valor de negocio. | Rechazar la solicitud porque el alcance se acordó al inicio del proyecto. | Pedir a la directora de marketing que hable de la funcionalidad con el dueño del producto para agregarla al backlog del producto y priorizarla en una iteración futura. | Presentar una solicitud de cambio al comité de control de cambios para agregar la funcionalidad de inmediato. | Ninguna | La respuesta correcta es C. El objetivo de la iteración actual ya está comprometido, por lo que las nuevas solicitudes deben ir al dueño del producto, quien las agrega al backlog del producto y las prioriza para una iteración futura. Agregarla a mitad de la iteración (A) altera el trabajo comprometido. Rechazarla de plano (B) ignora su posible valor. Una solicitud formal al CCB (D) es más pesada de lo necesario en un contexto ágil donde el dueño del producto gestiona el backlog. | イテレーションの途中で、マーケティングディレクターが新規顧客を引きつけるはずだとして、SNS共有機能の追加をチームに求めてきた。イテレーションのゴールはすでに確約されている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ビジネス価値があるので、現在のイテレーションに機能を追加するようチームに求める。 | スコープはプロジェクト開始時に合意済みなので、要求を断る。 | マーケティングディレクターにプロダクトオーナーと機能について話し合ってもらい、プロダクトバックログに追加して今後のイテレーションで優先順位を付けてもらう。 | 機能をすぐに追加するため、変更管理委員会に変更要求を提出する。 | なし | 正解は C。現在のイテレーションのゴールは確約済みのため、新しい要求はプロダクトオーナーに渡し、プロダクトバックログに追加して今後のイテレーションで優先順位を付けてもらうべきである。イテレーションの途中で追加する（A）と確約した作業が乱れる。きっぱり断る（B）のは潜在的な価値を無視する。プロダクトオーナーがバックログを管理するアジャイルの環境では、正式なCCB要求（D）は必要以上に重い。
391 | 在月度评审会议上，一位高绩效团队成员对质量反馈机制提出了担忧。该成员表示自己无法交付高质量成果。项目经理首先应该怎么做？ | 与团队讨论并审查质量过程 | 依据团队成员的技能集合分配工作 | 在与职能经理协商后再分配工作 | 向干系人征求关于质量交付的反馈 | 无 | 当高绩效成员对质量反馈机制及自身能否交付高质量成果提出担忧时，项目经理应首先与团队讨论并审查质量过程。协作式讨论有助于识别质量问题的根因。按技能分配工作（B）只是再分配，未触及过程。咨询职能经理（C）不是首要步骤。征求干系人反馈（D）面向外部，未聚焦于过程。 | Durante una reunión de revisión mensual, un miembro del equipo de alto rendimiento planteó una inquietud sobre el mecanismo de retroalimentación de calidad. El miembro expresó que no puede entregar productos de alta calidad. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Conversar con el equipo y revisar el proceso de calidad | Asignar el trabajo en función de las habilidades de los miembros | Asignar el trabajo en consulta con el gerente funcional | Pedir retroalimentación a los interesados sobre la entrega de calidad | Ninguna | Cuando un miembro de alto rendimiento plantea inquietudes sobre el mecanismo de calidad y su capacidad de entregar alta calidad, el director debe primero conversar con el equipo y revisar el proceso de calidad. La discusión colaborativa identifica las causas raíz. Asignar por habilidades (B) reasigna sin abordar el proceso. Consultar al gerente funcional (C) no es un primer paso. Pedir retroalimentación de interesados (D) es externo, no centrado en el proceso. | 月次レビュー会議で、ハイパフォーマンスのチームメンバーが品質フィードバックの仕組みについて懸念を表明した。本人は高品質な成果を出せないと述べている。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | チームと議論し、品質プロセスをレビューする | メンバーのスキルセットに基づき作業を割り当てる | 機能マネージャーと相談のうえで作業を割り当てる | ステークホルダーから品質納品に関するフィードバックを求める | なし | 高パフォーマンスのメンバーが品質メカニズムや自身の品質提供力に懸念を示した場合、まずチームで議論し品質プロセスをレビューすべきである。協調的な議論が根本原因を特定する。スキルでの再割当（B）はプロセスに踏み込まない。機能マネージャーへの相談（C）は最初の一手ではない。ステークホルダーへの依頼（D）は外向きで、プロセスに焦点が当たっていない。
392 | 某项目经理服务于A国的一个组织，被指派负责在B国开设第一家实体门店。发起人已确定门店所在城市，并希望将与当地政府之间的潜在问题降到最低。项目经理应采取哪项行动来回应发起人的要求？ | 与组织的房地产部门合作并联系当地政府，以确定门店的最佳位置 | 与组织的项目管理办公室（PMO）合作，组建一支由当地居民组成的项目团队 | 与当地政府合作，建立将在门店工作的员工档案 | 与组织的法务部门合作，识别当地法规以确保项目合规 | 无 | 在外国开店并希望将与政府之间的潜在问题降到最低时，项目经理应与组织的法务部门合作，识别当地法规以确保项目合规。法律合规是避免与政府冲突的基础。与房地产和当地政府合作（A）解决选址，但不解决合规问题。组建本地居民团队（B）解决人员问题，与法规无关。与政府合作建立员工档案（C）侧重招聘，而非项目合规。 | Un director de proyecto trabaja para una organización del país A y ha sido designado para abrir la primera tienda física en el país B. El patrocinador ha identificado la ciudad para la tienda y quiere minimizar cualquier posible problema con el gobierno local. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto para atender la solicitud del patrocinador? | Trabajar con el departamento inmobiliario de la organización y contactar al gobierno local para identificar la mejor ubicación para la tienda | Trabajar con la PMO para formar un equipo de proyecto con residentes de la ciudad | Trabajar con el gobierno local para construir los perfiles de los empleados de la tienda | Trabajar con el departamento legal para identificar las regulaciones locales y asegurar el cumplimiento del proyecto | Ninguna | Al abrir una tienda en otro país y minimizar conflictos con el gobierno, el director del proyecto debe trabajar con el departamento legal para identificar regulaciones locales y asegurar el cumplimiento. El cumplimiento legal es base para evitar conflictos. Trabajar con inmobiliaria y gobierno (A) atiende ubicación, no cumplimiento. Equipo local (B) atiende dotación, no regulación. Construir perfiles con el gobierno (C) se enfoca en contratación, no en cumplimiento. | プロジェクトマネージャーがA国の組織に勤務し、B国に最初の実店舗を開設するタスクを与えられた。スポンサーは出店都市を決定し、現地政府との潜在的問題を最小化したい。スポンサーの要求に対応するために、プロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきか？ | 組織の不動産部門と連携し、現地政府にも接触して最適な店舗立地を特定する | PMOと連携し、当該都市の住民でプロジェクトチームを編成する | 現地政府と連携し、店舗で働く従業員のプロファイルを作成する | 組織の法務部門と連携し、現地規制を特定してプロジェクトのコンプライアンスを確保する | なし | 他国での出店時に政府との問題を最小化するには、PMは法務部門と連携して現地規制を特定し、コンプライアンスを確保すべきである。法令遵守は政府との衝突回避の基盤。不動産・政府との立地調整（A）は立地問題のみ対応。現地住民でのチーム編成（B）は人員問題のみ対応。政府との従業員プロファイル作成（C）は採用に偏り、コンプライアンスとは異なる。
393 | 某项目发起人希望开发一款在10个不同国家使用、具有30项功能的软件。团队对要完成的工作量感到不堪重负。项目经理应该怎么做？ | 通过项目激励来鼓励和激励团队 | 支持团队找到并落地最小可行产品（MVP） | 组织项目执行，以满足项目发起人的请求 | 拆分团队，分别负责项目的不同方面 | 无 | 当团队对一款用于10个国家、含30项功能的软件感到压力过大时，项目经理应支持团队找到并落地最小可行产品（MVP）。MVP聚焦核心价值，并支持迭代改进。激励奖励（A）无助于降低范围复杂度。仅按发起人需求安排执行（C）未解决团队过载问题。拆分团队（D）只是分散精力，缺乏战略聚焦。 | Un patrocinador del proyecto desea desarrollar un software con 30 funcionalidades para utilizarse en 10 países diferentes. El equipo se siente abrumado por la cantidad de trabajo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Animar y motivar al equipo con incentivos del proyecto | Apoyar al equipo para encontrar y ejecutar el producto mínimo viable (MVP) | Organizar la ejecución para satisfacer la solicitud del patrocinador | Subdividir al equipo para abordar distintos aspectos del proyecto | Ninguna | Cuando un equipo se siente abrumado por un software de 30 funcionalidades para 10 países, el director debe apoyar al equipo a definir y ejecutar un MVP. El MVP centra el valor esencial y permite mejoras iterativas. Incentivar (A) no reduce la complejidad de alcance. Organizar para el patrocinador (C) no atiende la sobrecarga. Subdividir el equipo (D) fragmenta sin foco estratégico. | プロジェクトスポンサーが、30機能を持ち10カ国で使用されるソフトウェアの開発を望んでいる。チームは作業量に圧倒されている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | プロジェクト・インセンティブでチームを激励する | 最小実行可能製品（MVP）を見つけて実装するようチームを支援する | スポンサーの要求を満たすようプロジェクト実行を組み立てる | チームを分割し、プロジェクトの異なる側面を担当させる | なし | 10カ国向け30機能のソフトに圧倒されている場合、PMはチームのMVP特定と実装を支援すべきである。MVPは中核価値に集中し反復改善を可能にする。インセンティブ（A）はスコープ複雑性を減らさない。スポンサー要求での実行整理（C）は過負荷を解消しない。チーム分割（D）は戦略集中を欠き分散する。
394 | 产品负责人对团队绩效有所抱怨。开发人员技能很高，大多数问题是由依赖关系造成的。开发人员每天都会提交正式状态报告，但其他团队成员显然对此不满意。项目负责人应该怎么做？ | 要求开发人员采用结对编程 | 用便签纸在大墙上搭建一个任务看板 | 构建详细的进度计划，并对每项任务进行详细描述 | 请产品负责人重新排列待办列表的优先级 | 无 | 正确答案是 B。问题源于依赖关系，而每天的正式状态报告无法让其他团队成员看到这些依赖。在墙上建立大型任务看板，可以让工作、依赖关系和阻碍一目了然，便于团队协调。结对编程（A）无法解决依赖问题，详细进度计划（C）只会增加负担，重新排列待办事项（D）也解决不了可见性问题。 | Un product owner se queja del desempeño del equipo. Los desarrolladores son altamente cualificados y la mayoría de los problemas se debieron a dependencias. Los desarrolladores entregan un informe formal de estado todos los días, pero está claro que el resto de los miembros del equipo no están satisfechos. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Pedir a los desarrolladores que usen programación en pareja | Construir un tablero de tareas en una pared grande con notas adhesivas | Construir un cronograma detallado describiendo cada tarea | Pedir al product owner que repriorice la lista pendiente | Ninguna | La respuesta correcta es B. Los problemas provienen de dependencias, y un informe formal diario no las hace visibles para el resto del equipo. Un gran tablero de tareas en la pared hace transparentes el trabajo, las dependencias y los bloqueos para que el equipo pueda coordinarse. La programación en pareja (A) no aborda las dependencias, un cronograma detallado (C) añade carga y repriorizar el backlog (D) no resuelve el problema de visibilidad. | プロダクトオーナーがチームのパフォーマンスに不満を述べている。開発者はスキルが高く、問題の多くは依存関係に起因している。開発者は毎日公式ステータスレポートを提出しているが、他のメンバーはこれに満足していない。プロジェクトリードはどうすべきか？ | 開発者にペアプログラミングを行うよう依頼する | 大きな壁に付箋を使ってタスクボードを作る | 詳細なスケジュールを作成し、各タスクを詳述する | プロダクトオーナーにバックログの再優先付けを依頼する | なし | 正解は B。問題は依存関係から生じているが、毎日の正式な状況報告ではそれが他のメンバーに見えない。壁に大きなタスクボードを作れば、作業、依存関係、障害が透明になり、チームが調整できる。ペアプログラミング（A）は依存関係に対処せず、詳細なスケジュール（C）は負担を増やすだけで、バックログの優先順位の見直し（D）では見える化の問題は解決しない。
395 | 项目经理被突然要求接管一个进行中的项目，没有任何交接。在第一次会议上，项目发起人对项目能否如期实现预期效益表示担忧。新项目经理首先应该怎么做？ | 与项目团队讨论需求登记册中的项目 | 基于项目发起人的担忧启动项目重新基线 | 与项目干系人会面，了解项目发起人的担忧 | 审查商业论证，收集项目相关信息 | 无 | 在没有交接的情况下接管项目，且发起人就预期效益提出担忧时，新项目经理应首先审查商业论证以收集信息。商业论证定义了预期效益和战略一致性。讨论需求登记册（A）属于先于上下文的细节工作。重新基线（B）为时过早。与干系人见面了解担忧（C）有价值，但应在了解项目基础后进行。 | Un director de proyecto recibe la solicitud repentina de hacerse cargo de un proyecto en curso sin ninguna transición. En la primera reunión, el patrocinador planteó dudas sobre si el proyecto cumplirá con los beneficios previstos. ¿Qué debería hacer primero el nuevo director del proyecto? | Discutir los elementos del registro de requisitos con el equipo | Iniciar una recreación de la línea base con base en las inquietudes del patrocinador | Reunirse con los interesados para entender las inquietudes del patrocinador | Revisar el caso de negocio para reunir información sobre el proyecto | Ninguna | Al asumir un proyecto sin transición y con el patrocinador preocupado por los beneficios previstos, el nuevo director debe primero revisar el caso de negocio para reunir información. El caso de negocio define los beneficios esperados y la alineación estratégica. Discutir el registro de requisitos (A) es trabajo de detalle antes del contexto. Hacer rebaselining (B) es prematuro. Reunirse con interesados (C) es útil tras entender la base. | プロジェクトマネージャーが引き継ぎなしに進行中のプロジェクトを突然引き継いだ。最初の会議で、プロジェクトスポンサーが予定された便益を達成できるか懸念を示した。新任PMがまず行うべきことは何か？ | 要求事項登録簿の項目をプロジェクトチームと議論する | スポンサーの懸念に基づいてプロジェクトの再ベースライン化を開始する | ステークホルダーと会いスポンサーの懸念を理解する | ビジネスケースをレビューしてプロジェクト情報を収集する | なし | 引き継ぎなく着任しスポンサーが便益を懸念している場合、新任PMはまずビジネスケースを確認して情報収集すべきである。ビジネスケースは期待便益と戦略整合を定義している。要求事項登録簿の議論（A）は背景理解前の詳細作業。再ベースライン（B）は時期尚早。ステークホルダーとの面談（C）は土台を理解した後に実施するのが望ましい。
396 | 在某项目的冲刺规划阶段，团队成员对待办列表中条目的相对大小及它们能否纳入下一个冲刺产生分歧。考虑到混合方法，项目经理应该怎么做？ | 由于无法估算大小，将这些条目从产品待办列表中移除 | 促进讨论，使团队成员达成共识 | 邀请外部技术负责人提供意见并规划冲刺 | 由项目经理根据更合理的判断决定待办条目的取舍 | 无 | 在混合方法中，当团队成员对待办条目的大小及冲刺安排产生分歧时，项目经理应促进讨论，使团队成员达成共识。引导能促进协作式估算，统一团队理解，并确保对冲刺计划的承诺。从待办列表中移除条目（A）反应过激，可能舍弃有价值的工作。请外部技术负责人参与（C）会损害团队的自组织和归属感。单方面决定（D）跳过了团队参与，违背敏捷协作规划原则。 | Durante la planificación del sprint, los miembros del equipo discrepan sobre el tamaño comparativo de los elementos del backlog y si caben en el próximo sprint. Considerando un enfoque híbrido, ¿qué debería hacer el director del proyecto? | Eliminar los elementos del backlog del producto porque no se pudo estimar su tamaño | Facilitar la discusión para que el equipo alcance un consenso | Solicitar la opinión de un líder técnico externo y planificar el sprint | Tomar la decisión sobre los elementos del backlog según lo que tenga más sentido | Ninguna | En un enfoque híbrido, ante desacuerdo del equipo sobre el tamaño y encaje de los elementos del backlog, el director debe facilitar la discusión para alcanzar consenso. La facilitación permite estimación colaborativa, alinea entendimientos y asegura compromiso. Eliminar elementos (A) es extremo y descarta trabajo de valor. Pedir a un líder técnico externo (C) socava la autoorganización. Decidir unilateralmente (D) contradice los principios ágiles de planificación colaborativa. | プロジェクトのスプリント計画中、チームメンバーがバックログ項目のサイズと次スプリントへの収まりについて意見が分かれた。ハイブリッドアプローチを考慮した場合、プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | サイズが見積もれないので項目をプロダクトバックログから外す | チームが合意に達するよう議論をファシリテートする | 外部の技術リーダーに意見を求めスプリントを計画する | より合理的と思われる判断でバックログ項目について決める | なし | ハイブリッドアプローチでチームがバックログサイズと収まりに関して対立した場合、PMは議論をファシリテートして合意形成を促すべきである。協働的な見積もり、理解の整合、スプリント計画へのコミットを実現できる。項目を削除（A）は極端で価値ある作業を捨てる。外部リーダーの介入（C）は自己組織化を損なう。一方的な決定（D）はアジャイルの協働計画原則に反する。
397 | 某项目经理在试点阶段中途被指派到一个汽车产品开发项目。试验室称6周前已成功完成了一项耐久性测试，但负责该测试的工程师上个月离职，未留下任何报告。前任项目经理本应采取什么措施来防止该问题？ | 每月主持一次技术基准研讨会，分享前沿技术趋势，并要求所有团队成员参加 | 与第三方测试实验室签约，将所有测试流程外包，并要求其出具所有测试报告 | 建立结对工程师工作环境，让经验丰富的工程师始终与初级工程师搭档协助知识转移 | 在内部服务器上为项目建立共享存储库，要求团队记录并保存所有项目交付物 | 无 | 当负责完成耐久性测试的测试工程师离职且未留下报告时，前任项目经理本应在内部服务器上建立共享存储库，并要求团队记录并保存所有交付物。集中化的文档管理可防止知识流失。每月基准研讨会（A）促进知识分享但无法保证文档化。外包测试（B）转移了责任但未解决内部文档化。结对工程（C）支持知识转移但不构成正式记录。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto de desarrollo de un producto automotriz en mitad de la fase piloto. Según el laboratorio de pruebas, se completó hace 6 semanas una prueba de durabilidad con buenos resultados, pero el ingeniero que la ejecutó dejó la organización el mes anterior sin dejar informes. ¿Qué debería haber hecho el director anterior para evitar este problema? | Liderar un taller mensual de benchmarking técnico para compartir tendencias y exigir asistencia | Subcontratar todos los procesos de prueba a un laboratorio externo y exigir todos los informes | Implementar emparejamiento de ingenieros para que los senior trabajen con junior y faciliten la transferencia de conocimiento | Construir un repositorio compartido en el servidor interno y exigir al equipo registrar y guardar todos los entregables | Ninguna | Cuando un ingeniero de pruebas se va sin dejar informes, el director anterior debió haber construido un repositorio compartido en el servidor interno exigiendo registrar y guardar todos los entregables. La documentación centralizada evita la pérdida de conocimiento. El benchmarking mensual (A) comparte conocimiento pero no asegura documentación. La subcontratación (B) transfiere responsabilidad sin atender la documentación interna. El emparejamiento (C) ayuda al traspaso pero no a los registros formales. | あるPMが、パイロット段階の途中で自動車製品開発プロジェクトにアサインされた。試験ラボによれば、6週間前に良好な結果で耐久試験が完了したが、当該試験エンジニアは先月退職しており、報告書が残っていない。この問題を防ぐには、前任PMは何をすべきだったか？ | 毎月技術ベンチマークワークショップを主導し最先端動向を共有し、全員参加を求める | 第三者試験ラボと契約し全試験を外注して全報告書の作成を要件にする | 経験者と若手が常にペアで作業するペアエンジニアリング環境を構築し知識移転を支援する | 社内サーバーにプロジェクト共有リポジトリを構築し、全成果物を記録・保存するようチームに要求する | なし | 試験エンジニアが報告書を残さず退職した場合、前任PMは社内サーバーに共有リポジトリを構築し、全成果物の記録・保存をチームに義務付けるべきだった。集中管理された文書化は知識喪失を防ぐ。月次ベンチマーク（A）は知識共有はするが文書化を保証しない。試験外注（B）は責任を移転するのみ。ペアエンジニアリング（C）は知識移転を助けるが正式な記録にはならない。
398 | 项目经理正处于一个由100个用户故事组成、分5个迭代交付的敏捷项目中期。每个用户故事价值50美元。实际支出为2,000美元，已交付50个用户故事。下列陈述哪一个是正确的？ | 项目超支且进度滞后 | 项目低于预算但进度滞后 | 项目低于预算且按进度执行 | 项目按预算且按进度执行 | 无 | 100个用户故事每个50美元，总预算为5,000美元。项目中期已交付50个用户故事（EV=2,500美元），实际支出2,000美元（AC=2,000美元）。CPI=EV/AC=2,500/2,000=1.25（低于预算）。SPI=EV/PV=2,500/2,500=1.0（按进度）。项目低于预算且按进度执行。超支且滞后（A）错误。低于预算且滞后（B）错误。按预算且按进度（D）低估了成本绩效。 | Un director de proyecto se encuentra a la mitad de un proyecto ágil de 100 historias de usuario divididas en cinco iteraciones. Cada historia vale US$50. El gasto real es de US$2,000 y se han entregado 50 historias. ¿Qué afirmación es verdadera? | El proyecto está por encima del presupuesto y retrasado | El proyecto está por debajo del presupuesto y retrasado | El proyecto está por debajo del presupuesto y en cronograma | El proyecto está en presupuesto y en cronograma | Ninguna | Con 100 historias a US$50, el presupuesto total es US$5,000. A mitad del proyecto, 50 historias entregadas (EV = US$2,500) frente a un gasto real de US$2,000 (AC = US$2,000). CPI = EV/AC = 2,500/2,000 = 1.25 (por debajo del presupuesto). SPI = EV/PV = 2,500/2,500 = 1.0 (en cronograma). El proyecto está por debajo del presupuesto y en cronograma. (A) y (B) son incorrectas. (D) subestima el desempeño en costos. | PMが、5イテレーションに分割された100ユーザーストーリーから成るアジャイルプロジェクトの中盤にいる。各ユーザーストーリーは50米ドルの価値を持つ。実際の支出は2,000米ドルで、50のユーザーストーリーが完了している。正しい記述はどれか？ | プロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延 | プロジェクトは予算内かつスケジュール遅延 | プロジェクトは予算内かつスケジュール通り | プロジェクトは予算ぴったりかつスケジュール通り | なし | 100ストーリー×50米ドルで総予算は5,000米ドル。中盤で50ストーリー完了（EV=2,500米ドル）、実支出2,000米ドル（AC=2,000米ドル）。CPI=EV/AC=2,500/2,000=1.25（予算内）。SPI=EV/PV=2,500/2,500=1.0（オンスケジュール）。よってプロジェクトは予算内かつオンスケジュール。(A)(B)は誤り。(D)はコスト実績を過小評価している。
399 | 项目经理被两位新产品负责人接洽，他们的经理指示他们加入一个新的敏捷团队。两位产品负责人都被告知可以立即开始与新敏捷团队合作。项目经理应如何向两位产品负责人提供建议？ | 重申只设一位产品负责人将提高清晰度和问责制 | 确认确实需要两位产品负责人，并让两人都向一位首席产品负责人汇报 | 展示两位产品负责人各自的产品待办列表，并对团队所分配的需求进行优先级排序 | 修订沟通管理计划，以使新产品负责人有效融入团队 | 无 | 当两位产品负责人被指派到同一个敏捷团队时，项目经理应重申仅设一位产品负责人将提升清晰度与问责制。单一PO所有权可避免优先级冲突。同时设两位PO并由首席PO汇总（B）增加了复杂性。展示两份待办列表并排序（C）会带来混乱。修订沟通计划（D）未触及结构性问题。 | Un director de proyecto es contactado por dos nuevos product owners cuyos jefes les indicaron unirse a un nuevo equipo ágil. A ambos se les dijo que podían empezar a trabajar inmediatamente con el equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asesorarlos? | Reiterar que un único product owner mejorará la claridad y la rendición de cuentas | Confirmar que dos product owners son necesarios y que ambos reportarán a un chief product owner | Presentar los backlogs de ambos y priorizar los requisitos asignados al equipo | Modificar el plan de gestión de comunicaciones para integrar eficazmente a ambos product owners | Ninguna | Cuando se asignan dos product owners a un equipo ágil, el director debe reiterar que un único product owner mejorará la claridad y la rendición de cuentas. La propiedad única evita prioridades en conflicto. Confirmar dos POs con un chief PO (B) añade complejidad. Presentar ambos backlogs y priorizar (C) genera confusión. Modificar el plan de comunicaciones (D) no atiende el problema estructural. | PMが、上長から新しいアジャイルチームへの参加を指示された2人の新任プロダクトオーナーに相談を受けた。両者ともに即座に新チームと働き始めてよいと告げられている。両者にどう助言すべきか？ | プロダクトオーナーが1人の方が明確性と説明責任が向上することを改めて伝える | 2人のPOが必要であり、両者がチーフPOに報告する形にすると確認する | 両POのバックログを提示し、チームに割り当てられた要求事項に優先順位を付ける | コミュニケーション計画書を修正し、両POをチームに効果的に統合する | なし | 1つのアジャイルチームに2人のPOがアサインされる場合、PMは「PO1人の方が明確性と説明責任が高まる」と改めて伝えるべきである。POの単一所有権は優先順位の衝突を防ぐ。チーフPOで2人体制（B）は複雑性を増す。両バックログ提示と優先付け（C）は混乱を生む。コミュニケーション計画書の修正（D）は構造的問題に踏み込まない。
400 | 某团队已经在一个采用增量交付的项目上工作了一段时间。项目经理注意到其中一名团队成员在团队会议上不太投入，但仍按时交付。在讨论失去动力的根源时，该成员告诉项目经理这是因为感觉自己缺乏处理新任务的技能。项目经理应如何处理此问题？ | 与该成员讨论成长和发展需求，并相应地提供学习机会 | 用其他团队中已具备所需培训和技能的资源替换该成员 | 与该成员一起制定工作时间内的自学计划，并设置学习进度检查点 | 审查该成员更愿意投入哪些任务，然后将这些任务分配给他 | 无 | 当成员因感到缺乏新任务所需技能而失去动力，但仍能按时交付时，项目经理应与其讨论成长和发展需求并提供学习机会。个性化发展可同时解决技能差距和动机问题。替换该成员（B）过于激进。自学计划（C）的参与度低于引导式讨论。仅指派偏好任务（D）回避了能力差距问题。 | Un equipo lleva un tiempo trabajando en un proyecto con entregas incrementales. El director del proyecto observa que uno de los miembros está menos involucrado en las reuniones del equipo, aunque entrega puntualmente. Al hablar del origen de la desmotivación, el miembro informa que se debe a una sensación de falta de habilidades para abordar nuevas tareas. ¿Cómo debería abordar el director del proyecto el problema? | Hablar con el miembro sobre necesidades de crecimiento y desarrollo y ofrecer oportunidades de aprendizaje en consecuencia | Sustituir al miembro por un recurso de otro equipo que ya tenga la formación y habilidades requeridas | Crear con el miembro un plan de aprendizaje autodirigido durante la jornada laboral con hitos de avance | Revisar qué tareas motivan más al miembro y asignárselas | Ninguna | Cuando un miembro está desmotivado por falta percibida de habilidades pero entrega a tiempo, el director debe conversar sobre necesidades de desarrollo y ofrecer oportunidades de aprendizaje. El desarrollo personalizado atiende brechas y motivación. Sustituir (B) es extremo. Un plan autodirigido (C) es menos atractivo que una conversación guiada. Asignar solo tareas preferidas (D) evita la brecha real. | チームは増分納品のプロジェクトで一定期間作業してきた。PMは、あるメンバーがチームミーティングへの関与が低くなっているが、納期は守っていることに気付いた。モチベーション低下の原因について話したところ、新しいタスクに取り組むスキル不足感が原因と判明した。PMはどう対処すべきか？ | メンバーと成長・能力開発のニーズを話し合い、それに応じた学習機会を提供する | 必要な研修・スキルを既に持つ別チームのリソースとメンバーを入れ替える | 勤務時間内の自己ペース学習計画を本人と作り、進捗チェックポイントを設ける | 本人がより意欲的に取り組めるタスクを見極め、そのタスクを割り当てる | なし | 高パフォーマンスのメンバーが新しいタスクへのスキル不足感でモチベーションを下げているが納期は守っている場合、PMは成長・能力開発のニーズを話し合い、学習機会を提供すべきである。個別の能力開発はスキルギャップとモチベーションの両方に効く。入替（B）は極端。自己学習計画（C）は対話に比べ関与度が低い。希望タスクのみ割当（D）はスキルギャップに踏み込まない。
401 | 某项目的技术团队由近期晋升至该职位的负责人管理。团队中有一位经验丰富的资深工程师不断质疑团队负责人的行动，并且目前忽视该负责人的部分决定。团队负责人请求项目经理协助。项目经理应该怎么做？ | 向团队负责人建议如何处理该团队成员，并与该工程师讨论该情况。 | 组织一次项目团队会议，讨论该情况及其对项目交付的影响。 | 向该工程师建议如何与负责人高效协作，并与该负责人的职能经理讨论该情况。 | 组织一次所有项目干系人参加的会议，告知他们这一新风险及其对项目的影响。 | 无 | 正确答案是 A。问题发生在新负责人和一名资深工程师之间。辅导负责人如何应对并与该工程师沟通，是在恰当层面处理问题。召开全体团队会议（B）或干系人会议（D）会不必要地扩大个人问题，只向工程师提建议（C）则绕过了负责人的权限。 | Un equipo técnico de un proyecto es gestionado por el líder que fue recientemente promovido a este puesto. Dentro del equipo, un ingeniero maduro y experimentado cuestiona constantemente las acciones del líder del equipo y actualmente está ignorando parte de las decisiones del líder. El líder del equipo pide ayuda al director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Sugerir al líder del equipo cómo tratar con este miembro del equipo y discutir la situación con el ingeniero. | Organizar una reunión con el equipo del proyecto y discutir la situación y su impacto en la entrega del proyecto. | Sugerir al ingeniero cómo trabajar eficientemente con el líder y discutir la situación con el gerente funcional del líder. | Organizar una reunión con todos los interesados del proyecto e informarles sobre el nuevo riesgo y su impacto en el proyecto. | Ninguna | La respuesta correcta es A. El problema está entre el nuevo líder y un ingeniero experimentado. Entrenar al líder sobre cómo manejar la situación y conversar con el ingeniero lo aborda en el nivel adecuado. Una reunión con todo el equipo (B) o con los interesados (D) escala innecesariamente un asunto personal, y aconsejar solo al ingeniero (C) pasa por alto la autoridad del líder. | あるプロジェクトの技術チームは、最近そのポジションに昇進したリーダーによって管理されています。チーム内では、成熟した経験豊富なエンジニアが、チームリーダーの行動に対し絶えず疑問を呈し、現在はリーダーの決定の一部を無視しています。チームリーダーはプロジェクトマネージャーに助けを求めます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チームリーダーにこのチームメンバーへの対処方法を提案し、エンジニアと状況について話し合う。 | プロジェクトチームとミーティングを設定し、状況とそのプロジェクトデリバリーへの影響を議論する。 | エンジニアにリーダーと効率的に働く方法を提案し、リーダーの機能マネージャーと状況について話し合う。 | すべてのプロジェクトステークホルダーとミーティングを開き、新しいリスクとそのプロジェクトへの影響について報告する。 | なし | 正解は A。問題は新任リードと経験豊富なエンジニア1人の間にある。リードに対処方法をコーチングし、エンジニアと話し合うことが適切なレベルでの対応である。チーム全体の会議（B）やステークホルダー会議（D）は個人的な問題を不必要に大きくし、エンジニアだけに助言する（C）のはリードの権限を飛び越えることになる。
402 | 一份得到当地社区支持的自动化项目合同刚刚被授予。项目经理被民选官员警告该项目不能继续推进。这一行动为什么会发生？ | 政治干系人参与不充分 | 缺乏管理自动化项目的能力 | 缺少适当的法律框架 | 自动化项目资金不足 | 无 | 正确答案是 A。社区的支持并不能保证民选官员等政治干系人的支持。他们的警告表明对政治干系人的参与不足。情境中没有依据表明缺乏法律框架（C）、能力（B）或资金（D）。 | Se acaba de adjudicar un contrato para un proyecto de automatización que contaba con el apoyo de la comunidad local. Los funcionarios electos advirtieron al director del proyecto que el proyecto no puede proceder. ¿Por qué ocurrió esta acción? | Compromiso inadecuado de los interesados políticos | Falta de competencia para gestionar el proyecto de automatización | Falta de un marco legal adecuado | Fondos insuficientes para el proyecto de automatización | Ninguna | La respuesta correcta es A. El apoyo de la comunidad no garantiza el apoyo de interesados políticos como los funcionarios electos. Su advertencia indica un involucramiento insuficiente de los interesados políticos. El escenario no da base para suponer falta de marco legal (C), de competencia (B) o de fondos (D). | 地域コミュニティの支援を受けた自動化プロジェクトの契約が締結されたばかりです。プロジェクトマネージャーは、選出された公職者から、プロジェクトを進めることはできないと警告されました。なぜこのような事態が起こったのですか？ | 政治的ステークホルダーの関与が不十分 | 自動化プロジェクトを管理する能力の欠如 | 適切な法的枠組みの欠如 | 自動化プロジェクトへの資金不足 | なし | 正解は A。地域社会の支持は、選出された公職者などの政治的ステークホルダーの支持を保証しない。彼らの警告は、政治的ステークホルダーへのエンゲージメントが不十分だったことを示している。法的枠組みの欠如（C）、能力不足（B）、資金不足（D）を裏付ける記述は状況にない。
403 | 一位项目经理刚开始一个为客户构建外部网络应用以追踪订单的项目。该项目预计需要 2 年完成。客户对此时间表非常不满意，要求 1 年内完成。项目经理应做什么以改进交付？ | 与团队一起评审工作包、进度计划和估算，整合任务以缩短进度。 | 与团队一起评审工作包，构建包含多次发布的新增量交付计划，并征求客户反馈。 | 与客户安排更频繁的设计评审，提供原型以展示进展并收集反馈。 | 请发起人提供额外资源和资金以加快工作并支付额外人工成本。 | 无 | 客户希望比两年时间表更早获得价值。与团队一起把计划改为多次增量发布，可以更早交付可用功能，并在过程中收集客户反馈。合并任务以缩短进度（A）有质量风险，也未必能把工期减半。增加设计评审和原型（C）只能展示进展，不能更早交付可用价值。申请更多资源和资金（D）只会增加成本，并不改变价值交付方式。 | Un director de proyecto acaba de iniciar un proyecto para construir una aplicación web externa para que los clientes hagan seguimiento de sus pedidos. Se espera que el proyecto tarde 2 años en completarse. Los clientes están muy insatisfechos con el cronograma y exigen que el proyecto se complete en 1 año. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para mejorar la entrega? | Revisar los paquetes de trabajo, el cronograma y las estimaciones con el equipo y consolidar las tareas para acortar el cronograma. | Revisar los paquetes de trabajo con el equipo para construir un nuevo plan de entrega incremental con múltiples versiones y obtener la retroalimentación de los clientes. | Programar revisiones de diseño más frecuentes con los clientes y proporcionar prototipos para demostrar el progreso y recopilar retroalimentación. | Pedir al patrocinador recursos y financiación adicionales para acelerar el trabajo y cubrir los costos laborales adicionales. | Ninguna | Los clientes quieren valor antes de lo que permite un plazo de dos años. Rehacer el plan con el equipo en entregas incrementales proporciona funcionalidad utilizable antes y permite recoger retroalimentación del cliente en el camino. Consolidar tareas para acortar el cronograma (A) pone en riesgo la calidad y puede no reducir la duración a la mitad. Más revisiones de diseño y prototipos (C) muestran avance, pero no entregan valor funcional antes. Pedir más recursos y fondos (D) aumenta el costo sin cambiar la forma de entregar valor. | あるプロジェクトマネージャーは、顧客が注文を追跡するための外部Webアプリケーションを構築するプロジェクトを開始しました。プロジェクトは完了に2年を要する見込みです。顧客はこのスケジュールに非常に不満で、1年以内の完了を要求しています。プロジェクトマネージャーは納期を改善するために何をすべきですか？ | チームと共にワークパッケージ、スケジュール、見積りをレビューし、タスクを統合してスケジュールを短縮する。 | チームとワークパッケージをレビューし、複数回のリリースを含む新たなインクリメンタル提供計画を策定し、顧客のフィードバックを得る。 | 顧客とのデザインレビューをより頻繁に行い、プロトタイプを提供して進捗を示しフィードバックを収集する。 | スポンサーに追加リソースと予算を依頼し、作業を加速して追加人件費をカバーする。 | なし | 顧客は2年のスケジュールより早く価値を得たいと考えている。チームと計画を見直して複数回のインクリメンタルなリリースにすれば、使える機能を早く提供し、その過程で顧客のフィードバックも得られる。タスクを統合して期間を短縮する（A）のは品質リスクがあり、期間を半分にできるとも限らない。設計レビューやプロトタイプを増やす（C）のは進捗を示すだけで、実際に使える価値を早く提供しない。資源と資金を追加要求する（D）のはコストを増やすだけで、価値の提供方法は変わらない。
404 | 在动态市场环境中开发某项目期间，新的不可预见的法律要求生效。项目经理不确定部分项目可交付成果是否能完全符合新要求。项目经理应该怎么做？ | 与项目团队达成一致：新要求将适用于下一个项目，而非当前正在开发的项目。 | 与相关干系人评估不合规的后果，并在风险登记册中更新已商定的应对措施。 | 请项目管理办公室（PMO）指派专人监控外部环境，以争取更多反应时间。 | 暂停项目，直到组织内有人能够识别所有新要求及其对项目的影响。 | 无 | 当出现新的不可预见的法律要求且可交付成果的合规性不确定时，项目经理应与相关干系人评估不合规的后果，并在风险登记册中更新已商定的应对措施。协作评估和书面化的风险应对可确保适当的缓解。将新要求推迟到下一个项目（A）会带来不合规的风险。请求专人监控（C）是辅助性的，不是即时行动。停止项目（D）则过于极端。 | Durante el desarrollo de un proyecto en un entorno de mercado dinámico, han entrado en vigor nuevos requisitos legales imprevistos. El director del proyecto no está seguro de si algunos entregables del proyecto cumplirán plenamente con los nuevos requisitos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Acordar con el equipo del proyecto que los nuevos requisitos se aplicarán al próximo proyecto, no al que ya está en desarrollo. | Evaluar las consecuencias del incumplimiento con los interesados pertinentes y actualizar el registro de riesgos con las acciones acordadas. | Solicitar a la oficina de dirección de proyectos (PMO) que asigne un recurso dedicado para monitorear el entorno externo y permitir más tiempo de reacción. | Detener el proyecto hasta que alguien en la organización pueda identificar todos los nuevos requisitos y su impacto en el proyecto. | Ninguna | Cuando surgen nuevos requisitos legales imprevistos y el cumplimiento de los entregables es incierto, el director del proyecto debe evaluar las consecuencias del incumplimiento con los interesados pertinentes y actualizar el registro de riesgos con las acciones acordadas. La evaluación colaborativa y las respuestas a riesgos documentadas aseguran una mitigación adecuada. Aplazar los nuevos requisitos al próximo proyecto (A) implica riesgo de incumplimiento. Solicitar un recurso dedicado de monitoreo (C) es un apoyo, no la acción inmediata. Detener el proyecto (D) es extremo. | 動的な市場環境におけるプロジェクトの開発中に、新たな予期せぬ法的要件が施行されました。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの一部の成果物が新要件に完全に準拠するか確信が持てません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 新しい要件は次のプロジェクトに適用し、既に開発中の本プロジェクトには適用しないことをプロジェクトチームと合意する。 | 関連ステークホルダーと不遵守の結果を評価し、合意したアクションでリスク登録簿を更新する。 | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）に外部環境の監視のための専任リソース割り当てを要請し、対応時間を確保する。 | 組織内の誰かがすべての新要件とそのプロジェクトへの影響を特定できるまで、プロジェクトを停止する。 | なし | 新たな予期せぬ法的要件が発生し成果物の準拠性が不確実な場合、プロジェクトマネージャーは関連ステークホルダーと不遵守の結果を評価し、合意したアクションでリスク登録簿を更新すべきです。協調的な評価と文書化されたリスク対応により適切な軽減が確保されます。新要件を次のプロジェクトに先送りする（A）と不遵守のリスクが生じます。専任モニタリングリソースを要請する（C）は支援的ですが即時のアクションではありません。プロジェクトを停止する（D）は極端です。
405 | 在一家金融公司，已规划使用预测型方法开展一项战略性项目。在项目规划期间，产品负责人要求提交里程碑以供审查。该项目有明确的范围和既定的截止日期。为满足产品负责人的期望，项目经理应首先做什么？ | 告知产品负责人必须等到项目结束。 | 与软件团队会面，评审每月里程碑评审的可能性。 | 修改项目章程，标明将采用不同的方法。 | 修改项目管理计划，采用敏捷框架以纳入里程碑。 | 无 | 当产品负责人在已确定范围和截止日期的预测型项目中要求提交里程碑以供审查时，项目经理应首先与软件团队会面，评估每月里程碑评审的可能性。在做出承诺前进行协作讨论以确定可行性。告知负责人等到项目结束（A）忽视了请求。将章程更改为不同方法（C）过度。修改计划改用敏捷（D）则不必要地更改了方法论。 | En una empresa financiera, se ha planificado un proyecto estratégico utilizando un enfoque predictivo. Durante la planificación, el líder de producto solicita que se presenten hitos para su revisión. Hay un alcance definido y una fecha límite establecida para concluir el proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para satisfacer las expectativas del líder de producto? | Informar al líder de producto que debe esperar hasta el final del proyecto. | Reunirse con el equipo de software para revisar la posibilidad de revisiones mensuales de hitos. | Cambiar el acta de constitución del proyecto para indicar que el enfoque será diferente. | Modificar el plan para la dirección del proyecto para usar un marco ágil e incorporar hitos. | Ninguna | Cuando el líder de producto solicita la presentación de hitos en un proyecto predictivo con alcance y fecha límite definidos, el director del proyecto debe primero reunirse con el equipo de software para revisar la posibilidad de revisiones mensuales de hitos. La discusión colaborativa determina la viabilidad antes de comprometerse. Informar al líder que espere hasta el final del proyecto (A) ignora la solicitud. Cambiar el acta de constitución a un enfoque diferente (C) es excesivo. Modificar el plan para usar ágil (D) cambia la metodología innecesariamente. | ある金融会社で、予測型アプローチを使用する戦略的プロジェクトが計画されました。プロジェクト計画中、プロダクトリーダーがレビューのためのマイルストーン提出を要求しました。プロジェクトには明確なスコープと確立された期限があります。プロダクトリーダーの期待を満たすために、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか？ | プロダクトリーダーに対し、プロジェクトの終了まで待たなければならないことを伝える。 | ソフトウェアチームと会って、月次マイルストーンレビューの可能性を検討する。 | プロジェクト憲章を変更し、アプローチが異なることを示す。 | プロジェクトマネジメント計画を変更し、マイルストーンを取り入れるためにアジャイルフレームワークを使用する。 | なし | 予測型でスコープと期限が定められたプロジェクトでプロダクトリーダーがマイルストーンの提出を要求する場合、プロジェクトマネージャーはまずソフトウェアチームと会って月次マイルストーンレビューの可能性を検討すべきです。コミットする前に協調的な議論で実現可能性を判断します。プロジェクト終了まで待つよう伝える（A）は要求を無視しています。憲章を異なるアプローチに変更する（C）は過剰です。計画をアジャイルに変更する（D）は不必要に方法論を変えています。
406 | 一位项目经理与团队在一家使用不同交付方法的公司中协作交付项目。项目经理担心项目管理办公室（PMO）当前建议的沟通渠道，因为部分信息到达团队成员所需时间过长，对交付造成了负面影响。项目经理应如何防止此类情况在未来发生？ | 与项目团队就合适的协作方式达成一致，并确保信息始终被共享。 | 参考公司企业层面使用的政策和框架，并通知项目团队成员。 | 在本次交付结束前继续使用相同方法，并在回顾会议中提议新方法。 | 告知发起人项目经理将使用自己的沟通模型以确保按时交付。 | 无 | 有效沟通对项目成功至关重要。当当前的沟通渠道导致延误时，项目经理应与团队协作就合适的沟通方式达成一致，确保信息得到及时有效的共享。这种主动方法可防止信息瓶颈造成的交付后果。 | Un director de proyecto trabaja con el equipo para entregar un proyecto en una empresa que utiliza diferentes métodos de entrega. El director del proyecto está preocupado por los canales de comunicación actualmente sugeridos por la oficina de dirección de proyectos (PMO) porque cierta información tarda demasiado en llegar a los miembros del equipo, causando consecuencias negativas para la entrega. ¿Cómo debería el director del proyecto prevenir esta situación en el futuro? | Acordar con el equipo del proyecto una colaboración adecuada y asegurarse de que la información se comparta en todo momento. | Consultar las políticas y marcos utilizados a nivel empresarial e informar a los miembros del equipo del proyecto. | Usar los mismos métodos hasta el final de la entrega actual y sugerir nuevos durante la retrospectiva. | Decirle al patrocinador que el director del proyecto usará su propio modelo de comunicación para asegurar la entrega a tiempo. | Ninguna | La comunicación efectiva es crítica para el éxito del proyecto. Cuando los canales de comunicación actuales causan retrasos, el director del proyecto debe colaborar con el equipo para acordar métodos de comunicación adecuados que aseguren un intercambio de información oportuno y efectivo. Este enfoque proactivo previene las consecuencias en la entrega derivadas de cuellos de botella en la información. | プロジェクトマネージャーは、異なる提供方法を使用する会社でプロジェクトを納品するためにチームと協力しています。プロジェクトマネージャーは、現在プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）が提案している通信チャネルに懸念を持っています。一部の情報がチームメンバーに届くまでに時間がかかりすぎ、納品にマイナスの影響を与えているからです。プロジェクトマネージャーは将来この状況を防ぐためにどうすべきですか？ | プロジェクトチームと適切なコラボレーションについて合意し、情報が常に共有されるようにする。 | 全社レベルで使用されているポリシーやフレームワークを参照し、プロジェクトチームメンバーに伝える。 | 現在の納品が終了するまで同じ方法を使用し、レトロスペクティブで新しい方法を提案する。 | スポンサーに、納期を確保するためプロジェクトマネージャーが独自の通信モデルを使用することを伝える。 | なし | 効果的なコミュニケーションはプロジェクト成功に不可欠です。現在のコミュニケーション経路が遅延を引き起こしている場合、プロジェクトマネージャーはチームと協力して、迅速かつ効果的な情報共有を確保する適切なコミュニケーション方法に合意すべきです。このプロアクティブなアプローチは、情報のボトルネックによる納品への影響を防ぎます。
407 | 团队的速度在每次迭代中都在下降。项目团队成员抱怨用户故事被质量保证团队拒绝。项目经理应采取哪三项行动？（选择三个） | 进行根本原因分析（RCA）并确定解决方案。 | 细化实施解决方案的计划并执行。 | 与相关团队协商以管理团队依赖。 | 增加工作时间以弥补失去的时间。 | 评估所提出解决方案的有效性。 | 当团队速度下降且用户故事被 QA 拒绝时，项目经理应采取三项行动：进行根本原因分析并确定解决方案（A）；细化实施解决方案的计划并执行（B）；评估所提出解决方案的有效性（E）。这遵循系统性问题解决方法——诊断、计划与行动、然后验证结果。与团队协商以管理依赖（C）可能相关，但未触及质量被拒的根本原因。增加工作时间（D）违反可持续节奏原则，且未触及潜在的质量问题。 | La velocidad del equipo disminuye en cada iteración. Los miembros del equipo del proyecto se quejan de que las historias de usuario están siendo rechazadas por el equipo de aseguramiento de la calidad. ¿Qué tres acciones debería tomar el director del proyecto? (Elija tres) | Realizar un análisis de causa raíz (RCA) e identificar una solución. | Elaborar el plan para implementar una solución y ejecutarlo. | Negociar con los equipos involucrados para gestionar las dependencias entre equipos. | Aumentar el tiempo de trabajo para recuperar el tiempo perdido. | Evaluar la efectividad de la solución propuesta. | Cuando la velocidad del equipo disminuye y las historias de usuario son rechazadas por QA, el director del proyecto debe tomar tres acciones: realizar un análisis de causa raíz e identificar una solución (A), elaborar el plan para implementar la solución y ejecutarlo (B), y evaluar la efectividad de la solución propuesta (E). Esto sigue un enfoque sistemático de resolución de problemas: diagnosticar, planificar y actuar, luego verificar los resultados. Negociar con los equipos para gestionar las dependencias (C) puede ser relevante, pero no aborda la causa raíz del rechazo de calidad. Aumentar el tiempo de trabajo (D) viola los principios de ritmo sostenible y no aborda los problemas de calidad subyacentes. | チームのベロシティがイテレーションごとに低下しています。プロジェクトチームメンバーは、ユーザーストーリーが品質保証チームに拒否されていることを訴えています。プロジェクトマネージャーが取るべき3つのアクションはどれですか？（3つ選択） | 根本原因分析（RCA）を実施し、解決策を特定する。 | 解決策を実装する計画を策定し、実行する。 | チーム間の依存関係を管理するため、関係するチームと交渉する。 | 失った時間を取り戻すため、作業時間を増やす。 | 提案された解決策の有効性を評価する。 | チームのベロシティが低下しユーザーストーリーがQAに拒否されている場合、プロジェクトマネージャーは3つのアクションを取るべきです：根本原因分析を実施し解決策を特定する（A）、解決策を実装する計画を策定し実行する（B）、提案された解決策の有効性を評価する（E）。これは診断、計画と実行、結果検証という体系的問題解決アプローチに従っています。依存関係管理のためのチーム間交渉（C）は関連する可能性がありますが、品質拒否の根本原因に対処しません。作業時間を増やす（D）は持続可能なペース原則に反し、根本的な品質問題にも対処していません。
408 | 在收尾过程中，项目经理得知有一个可交付成果未达到客户期望。项目经理应如何处理？ | 与客户会面，就双方都满意的可交付成果范围达成一致。 | 审查可交付成果的需求，核对客户的批准准则，并据此推进。 | 联系项目发起人，请求帮助与客户协商项目收尾。 | 请客户提交变更请求并附上信息，以便分析并提供解决方案。 | 无 | 当一个可交付成果在收尾过程中未达到客户期望时，项目经理应审查可交付成果的需求，核对客户的批准准则，并据此推进。基于验收准则的客观评估能确保正确收尾。与客户会面重新协商范围（A）会在收尾期间重启规划。联系发起人寻求协商帮助（C）属于过早升级。请求变更请求（D）则意味着范围尚未确定。 | Durante el proceso de cierre, el director del proyecto se entera de que un entregable no cumple con las expectativas del cliente. ¿Cómo debería proceder el director del proyecto? | Reunirse con el cliente para llegar a un acuerdo sobre el alcance del entregable que satisfaga a ambas partes. | Revisar los requisitos del entregable, verificar los criterios de aprobación del cliente y proceder en consecuencia. | Contactar al patrocinador del proyecto y pedir ayuda para negociar el cierre del proyecto con el cliente. | Pedir al cliente que emita una solicitud de cambio con la información para analizar y proporcionar una solución. | Ninguna | Cuando un entregable no cumple con las expectativas del cliente durante el cierre, el director del proyecto debe revisar los requisitos del entregable, verificar los criterios de aprobación del cliente y proceder en consecuencia. La evaluación objetiva contra los criterios de aceptación impulsa un cierre adecuado. Reunirse con el cliente para renegociar el alcance (A) reabre la planificación durante el cierre. Contactar al patrocinador para ayuda en la negociación (C) escala prematuramente. Pedir una solicitud de cambio (D) implica que el alcance no está finalizado. | 終結プロセス中、プロジェクトマネージャーは1つの成果物が顧客の期待を満たしていないことを知ります。プロジェクトマネージャーはどのように進めるべきですか？ | 顧客と会って、両者が満足する成果物のスコープについて合意に達する。 | 成果物の要件を見直し、顧客の承認基準を確認し、それに従って進める。 | プロジェクトスポンサーに連絡し、顧客とのプロジェクト終結交渉に協力を求める。 | 顧客に変更要求を発行してもらい、その情報を分析して解決策を提供する。 | なし | 終結プロセス中に成果物が顧客の期待を満たさない場合、プロジェクトマネージャーは成果物の要件を見直し、顧客の承認基準を確認し、それに従って進めるべきです。受入基準に対する客観的評価が適切な終結を導きます。顧客とスコープを再交渉するために会う（A）は終結中に計画を再開させます。スポンサーに交渉支援を求める（C）は早すぎるエスカレーションです。変更要求を依頼する（D）はスコープが確定していないことを意味します。
409 | 在一个变革性项目中，项目经理面临干系人的抵制。为了克服抵制并获得对变革的接受，项目经理首先应该做什么？ | 审查干系人参与计划。 | 更新问题日志。 | 中和负面干系人。 | 将问题上报给项目发起人。 | 无 | 在变革性项目中面临干系人抵制时，项目经理应首先审查干系人参与计划。该计划识别出推动干系人在项目决策和活动中富有成效地参与的策略和行动。审查它有助于项目经理评估当前的参与水平并识别需要弥补的差距，以克服抵制。更新问题日志（B）记录了问题但未解决问题。中和负面干系人（C）是对抗性的且适得其反。上报给项目发起人（D）应作为项目经理直接尝试管理参与之后的最后手段。 | En un proyecto de transformación, el director del proyecto se enfrenta a la resistencia de los interesados. Para superar esto y obtener la aceptación del cambio, ¿qué debería hacer primero el director del proyecto? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados. | Actualizar el registro de incidentes. | Neutralizar a los interesados negativos. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto. | Ninguna | Frente a la resistencia de los interesados en un proyecto de transformación, el director del proyecto debe revisar primero el plan de involucramiento de los interesados. Este plan identifica estrategias y acciones para promover la participación productiva de los interesados en las decisiones y actividades del proyecto. Revisarlo ayuda al director del proyecto a evaluar los niveles actuales de involucramiento e identificar brechas que deben abordarse para superar la resistencia. Actualizar el registro de incidentes (B) documenta el problema pero no lo aborda. Neutralizar a los interesados negativos (C) es adversarial y contraproducente. Escalar al patrocinador (D) debería ser un último recurso después de que el director del proyecto haya intentado gestionar el involucramiento directamente. | 変革プロジェクトでプロジェクトマネージャーはステークホルダーからの抵抗に直面しています。これを克服し変革を受け入れてもらうため、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか？ | ステークホルダーエンゲージメント計画を見直す。 | 課題ログを更新する。 | ネガティブなステークホルダーを中和する。 | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | なし | 変革プロジェクトでステークホルダーの抵抗に直面した場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーエンゲージメント計画を見直すべきです。この計画は、プロジェクトの決定と活動へのステークホルダーの建設的な関与を促進するための戦略とアクションを特定します。これを見直すことで、プロジェクトマネージャーは現在のエンゲージメントレベルを評価し、抵抗を克服するために対処する必要があるギャップを特定できます。課題ログを更新する（B）は問題を記録するだけで対処しません。ネガティブなステークホルダーを中和する（C）は敵対的で逆効果です。プロジェクトスポンサーへのエスカレーション（D）は、プロジェクトマネージャーが直接エンゲージメントを管理しようとした後の最終手段とすべきです。
410 | 一位项目经理被任命领导一个已批准的项目。在审查收益管理计划时，项目经理发现关于项目预测价值的信息可能不准确。项目经理应该怎么做？ | 在项目收益信息不准确的情况下，制定范围替代方案以实现预测的项目价值。 | 请求组织取消该项目，因为项目经理无法确认项目能交付预测的价值。 | 无论关于预测价值的信息是否正确都继续执行项目，因为项目已被批准。 | 与项目发起人和关键干系人会面，确认关于项目预测价值的信息是否准确。 | 无 | 当收益管理计划包含潜在不准确的预测价值信息时，项目经理应与发起人和关键干系人会面以确认其准确性。验证可确保稳健决策。制定范围替代方案（A）为时尚早。取消项目（B）过于极端。无视情况继续推进（C）则忽视风险。 | Un director de proyecto fue nombrado para dirigir un proyecto ya aprobado. Al revisar el plan de gestión de beneficios, el director del proyecto descubre que la información sobre el valor previsto del proyecto puede no ser exacta. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Desarrollar alternativas de alcance para alcanzar el valor previsto del proyecto en caso de que la información de beneficios sea inexacta. | Pedir a la organización que cancele el proyecto porque el director del proyecto no puede confirmar que el proyecto entregará el valor previsto. | Proceder con la ejecución del proyecto independientemente de si la información sobre el valor previsto es correcta o no, ya que el proyecto está aprobado. | Reunirse con el patrocinador del proyecto y los interesados clave para confirmar que la información sobre el valor previsto del proyecto es exacta. | Ninguna | Cuando el plan de gestión de beneficios contiene información de valor previsto potencialmente inexacta, el director del proyecto debe reunirse con el patrocinador y los interesados clave para confirmar la exactitud. La validación asegura una toma de decisiones sólida. Desarrollar alternativas de alcance (A) es prematuro. Cancelar el proyecto (B) es extremo. Proceder a pesar de todo (C) ignora el riesgo. | あるプロジェクトマネージャーが既に承認されたプロジェクトを率いるために任命されました。ベネフィットマネジメント計画をレビューする中で、プロジェクトの予測価値に関する情報が正確でない可能性があることを発見しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトの便益情報が不正確な場合に予測価値を達成するためのスコープの代替案を策定する。 | プロジェクトマネージャーが予測価値を提供できると確認できないため、組織にプロジェクトのキャンセルを依頼する。 | プロジェクトは既に承認されているため、予測価値の情報が正しいかどうかにかかわらずプロジェクトの実行を進める。 | プロジェクトスポンサーと主要ステークホルダーと会って、プロジェクトの予測価値に関する情報が正確であることを確認する。 | なし | ベネフィットマネジメント計画に潜在的に不正確な予測価値情報が含まれている場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーと主要ステークホルダーと会って正確性を確認すべきです。検証は健全な意思決定を確保します。スコープの代替案を策定する（A）は時期尚早です。プロジェクトのキャンセル（B）は極端です。情報に関係なく進める（C）はリスクを無視しています。
411 | 在一个敏捷项目中，团队决定为每日 Scrum 设置一组轮值的促进者。总体来看，大多数促进者在该角色中得到了成长并表现良好；然而，少数几位有时主持得不够高效。项目经理接下来应做什么？ | 请表现良好的促进者继续担任，并建议其他人停止主持。 | 表扬团队的自组织和成长，然后根据需要与个别促进者一对一合作。 | 试用期已结束，恢复让 Scrum Master 担任每日 Scrum 的促进者。 | 对所有团队成员重新进行每日 Scrum 主持培训，以确保方法的一致性。 | 无 | 当轮值的每日 Scrum 促进者表现参差不齐——大多数表现良好但少数主持效率低下时，项目经理应表扬团队的自组织和成长，然后根据需要与个别促进者一对一合作。有针对性的辅导既能保留自组织。仅保留表现好的促进者（A）会抑制成长。回到由 Scrum Master 主持（C）放弃了实验。对所有人进行重训（D）在大多数表现良好的情况下效率低下。 | En un proyecto ágil, el equipo decidió tener un grupo rotativo de facilitadores para el daily scrum. En general, la mayoría de los facilitadores ha crecido y ha desempeñado bien este rol; sin embargo, algunos tienden a ejecutar daily scrums ineficientes. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir a los facilitadores que lo hacen bien que continúen y recomendar que los demás dejen de facilitar. | Elogiar al equipo por auto-organizarse y crecer, luego trabajar uno a uno con los facilitadores según sea necesario. | Volver a usar al scrum master como facilitador de los daily scrums ahora que el período de prueba ha terminado. | Recapacitar a todos los miembros del equipo en la facilitación del daily scrum para asegurar consistencia en el enfoque. | Ninguna | Cuando los facilitadores rotativos del daily scrum muestran un rendimiento desigual —la mayoría lo hace bien pero algunos ejecutan scrums ineficientes— el director del proyecto debe elogiar al equipo por auto-organizarse y crecer, y luego trabajar uno a uno con los facilitadores según sea necesario. El coaching dirigido preserva la auto-organización. Mantener solo a los buenos facilitadores (A) desalienta el crecimiento. Volver al scrum master (C) abandona el experimento. Recapacitar a todos (D) es ineficiente cuando la mayoría se desempeña bien. | アジャイルプロジェクトで、チームはデイリースクラムにローテーション制のファシリテーターグループを設けることを決定しました。全体としてほとんどのファシリテーターはこの役割で成長し良好に行動していますが、少数は非効率的なデイリースクラムを運営する傾向があります。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | うまくいっているファシリテーターには継続を依頼し、他の人にはファシリテーションをやめるよう勧める。 | チームの自己組織化と成長を称賛し、必要に応じてファシリテーターと1対1で取り組む。 | 試用期間が終わったので、デイリースクラムのファシリテーターをスクラムマスターに戻す。 | アプローチの一貫性を確保するため、全チームメンバーにデイリースクラムのファシリテーション再研修を行う。 | なし | ローテーション制のデイリースクラムファシリテーターのパフォーマンスにばらつきがある場合（多くは良好だが少数は非効率）、プロジェクトマネージャーはチームの自己組織化と成長を称賛し、必要に応じてファシリテーターと1対1で取り組むべきです。的を絞ったコーチングは自己組織化を維持します。良いファシリテーターのみを残す（A）は成長を阻害します。スクラムマスターに戻す（C）は実験を放棄しています。全員を再研修する（D）はほとんどがうまくやっている場合非効率です。
412 | 在项目执行期间，每次项目团队会议上项目经理与某位团队成员之间都会发生冲突。持续的冲突阻碍了任务和可交付成果的完成。项目经理考虑改变其领导风格。项目经理应该怎么做？ | 将情况上报给项目发起人。 | 回避该团队成员以防止进一步冲突。 | 审查人员技能文件。 | 与该团队成员共同审查其职责清单。 | 无 | 当项目经理与某团队成员之间持续冲突阻碍任务完成时，项目经理应与该团队成员共同审查其职责清单。明确角色和期望可减少摩擦。上报给发起人（A）为时尚早。回避该团队成员（B）会使情况恶化。审查技能文件（C）无法解决冲突。 | Durante la ejecución del proyecto, ocurre un conflicto entre el director del proyecto y uno de los miembros del equipo en cada reunión del equipo. El conflicto continuo está impidiendo la finalización de tareas y entregables. El director del proyecto considera cambiar su estilo de liderazgo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar la situación al patrocinador del proyecto. | Evitar al miembro del equipo para prevenir más conflictos. | Revisar los documentos de habilidades del personal. | Revisar el conjunto de responsabilidades con el miembro del equipo. | Ninguna | Cuando un conflicto continuo entre el director del proyecto y un miembro del equipo impide la finalización de tareas, el director del proyecto debe revisar el conjunto de responsabilidades con el miembro del equipo. Aclarar roles y expectativas reduce la fricción. Escalar al patrocinador (A) es prematuro. Evitar al miembro del equipo (B) empeora la situación. Revisar los documentos de habilidades (C) no aborda el conflicto. | プロジェクト実行中、プロジェクトチーム会議の度にプロジェクトマネージャーとあるチームメンバーの間で対立が発生します。継続的な対立がタスクと成果物の完了を妨げています。プロジェクトマネージャーはリーダーシップスタイルを変えることを検討しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 状況をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | さらなる対立を防ぐためチームメンバーを避ける。 | 人員のスキル文書を見直す。 | チームメンバーと責任の範囲を見直す。 | なし | プロジェクトマネージャーとチームメンバーの継続的な対立がタスク完了を妨げている場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーと責任の範囲を見直すべきです。役割と期待を明確にすることで摩擦が軽減されます。スポンサーへのエスカレーション（A）は時期尚早です。チームメンバーを避ける（B）は状況を悪化させます。スキル文書のレビュー（C）は対立に対処しません。
413 | 在第三次规划会议结束时，客户和一位职能经理要求增加更多会议以为产品添加更多功能。项目经理应该怎么做才能更快开始构建产品？ | 说明更多功能可以在后续迭代中规划，并开始构建产品。 | 让发起人决定规划阶段应持续多长时间。 | 让客户决定规划阶段应持续多长时间。 | 请该职能经理与团队一起完成规划并开始构建产品。 | 无 | 当客户和职能经理在第三次规划会议中要求增加更多功能时，项目经理应说明更多功能可以在后续迭代中规划，并开始构建产品。这与敏捷的迭代方法一致——以增量方式交付价值，同时将额外功能纳入待办列表。让发起人决定规划时长（B）放弃了项目经理的责任。让客户决定（C）同样推卸决策。请职能经理完成规划（D）则是将规划权限委派出去。 | Al final de una tercera reunión de planificación, el cliente y un gerente funcional solicitaron reuniones adicionales para añadir más funcionalidades al producto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para empezar a construir el producto más rápido? | Explicar que se pueden planificar más funcionalidades en las próximas iteraciones y comenzar a construir el producto. | Permitir que el patrocinador determine cuánto debe durar la fase de planificación. | Permitir que el cliente determine cuánto debe durar la fase de planificación. | Pedir al gerente funcional que trabaje con el equipo para finalizar la planificación y comenzar a construir el producto. | Ninguna | Cuando el cliente y el gerente funcional solicitan más funcionalidades durante una tercera reunión de planificación, el director del proyecto debe explicar que se pueden planificar más funcionalidades en próximas iteraciones y comenzar a construir el producto. Esto se alinea con el enfoque iterativo ágil: entregar valor de forma incremental mientras se capturan funcionalidades adicionales en la lista pendiente. Permitir que el patrocinador determine la duración de la planificación (B) renuncia a la responsabilidad del director del proyecto. Permitir que el cliente decida (C) similarmente difiere la decisión. Pedir al gerente funcional que finalice la planificación (D) delega la autoridad de planificación. | 3回目の計画ミーティングの終了時、クライアントと機能マネージャーが製品により多くの機能を追加するため追加のミーティングを要求しました。製品の構築をより早く開始するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | より多くの機能は今後のイテレーションで計画できることを説明し、製品の構築を開始する。 | スポンサーに計画フェーズの期間を決めさせる。 | クライアントに計画フェーズの期間を決めさせる。 | 機能マネージャーにチームと協力して計画を完了し製品の構築を開始するよう依頼する。 | なし | 3回目の計画ミーティングでクライアントと機能マネージャーがより多くの機能を要求した場合、プロジェクトマネージャーは追加機能は今後のイテレーションで計画できることを説明し、製品の構築を開始すべきです。これは段階的に価値を提供しつつ追加機能をバックログに取り込むというアジャイルの反復的アプローチと整合します。スポンサーに計画期間を決めさせる（B）はプロジェクトマネージャーの責任を放棄しています。クライアントに決めさせる（C）も同様に意思決定を先送りしています。機能マネージャーに計画を完了させる（D）は計画の権限を委譲しています。
414 | 在某建设项目的初始阶段，团队不清楚实施过程中需要考虑的安全要求。项目经理最近与客户会面以确定项目范围。项目经理应如何分享这些信息？ | 通过将安全要求纳入项目章程进行修改。 | 与团队会面，向其介绍安全要求的范围。 | 在项目执行阶段分发安全要求。 | 通过电子邮件向团队发送安全要求的详细信息。 | 无 | 建设项目中的安全要求必须在早期就清晰沟通，以防事故、返工、合规违规和停工。最有效的方法是与团队直接召开会议来介绍这些要求——支持双向沟通、确认理解、回答问题，并在实施和监控上达成一致。电子邮件（C）是单向的，对高风险的安全主题存在被误解的风险。等到执行阶段（A）为时已晚，因为安全规划从一开始就影响方法、顺序、许可证和培训。更新章程（B）并不合适——详细的安全要求应放在项目管理计划和安全文档中，而非章程。 | Durante la fase inicial de un proyecto de construcción, el equipo no tiene claros los requisitos de seguridad que debe considerar durante la implementación. El director del proyecto se reunió recientemente con el cliente para definir el alcance del proyecto. ¿Cómo debería compartir esta información el director del proyecto? | Modificar el acta de constitución del proyecto incluyendo los requisitos de seguridad. | Reunirse con el equipo y presentar el alcance de los requisitos de seguridad. | Distribuir los requisitos de seguridad durante la fase de ejecución del proyecto. | Enviar un correo electrónico al equipo con los detalles de los requisitos de seguridad. | Ninguna | Los requisitos de seguridad en construcción deben comunicarse claramente desde el principio para prevenir accidentes, retrabajo, incumplimientos y paros. El enfoque más efectivo es una reunión directa con el equipo para presentar los requisitos —permitiendo comunicación bidireccional, confirmando comprensión, respondiendo preguntas y asegurando alineación sobre la implementación y el monitoreo. El correo electrónico (D) es unidireccional y arriesga malentendidos en temas críticos de seguridad. Esperar hasta la ejecución (C) es demasiado tarde, ya que la planificación de seguridad influye en métodos, secuenciación, permisos y capacitación desde el inicio. Actualizar el acta de constitución (A) no es apropiado: los requisitos detallados de seguridad pertenecen al plan para la dirección del proyecto y a la documentación de seguridad, no al acta de constitución. | 建設プロジェクトの初期フェーズで、チームは実装中に考慮すべき安全要件について不明確です。プロジェクトマネージャーは最近、プロジェクトスコープを定義するためクライアントと会いました。プロジェクトマネージャーはこの情報をどのように共有すべきですか？ | 安全要件を含めてプロジェクト憲章を修正する。 | チームと会い、安全要件のスコープを提示する。 | プロジェクト実行フェーズ中に安全要件を配布する。 | 安全要件の詳細を含むメールをチームに送信する。 | なし | 建設における安全要件は、事故、手戻り、コンプライアンス違反、作業停止を防ぐため、早期に明確に伝える必要があります。最も効果的なアプローチは、要件を提示するためのチームとの直接ミーティングです—双方向のコミュニケーション、理解の確認、質問への回答、実装と監視の整合確保が可能になります。メール（D）は一方向で、リスクの高い安全トピックでは誤解のリスクがあります。実行段階まで待つ（C）のは遅すぎます。安全計画は最初から方法、順序、許可、研修に影響するからです。憲章の更新（A）は不適切です—詳細な安全要件はプロジェクトマネジメント計画と安全ドキュメントに属し、憲章ではありません。
415 | 一个大型项目需要新设备来支持项目执行。采购经理向项目经理告知新购设备的交付将延迟。项目经理担心这将直接影响项目进度。项目经理接下来应做什么？ | 验证信息并更新风险管理计划。 | 将潜在问题告知发起人并征求建议。 | 采购二手设备以应对可能的交付延迟。 | 更新风险登记册并与项目干系人讨论。 | 无 | 当采购经理通报新设备交付将延迟时，项目经理应更新风险登记册并与项目干系人讨论。记录风险并征求干系人意见可推动协作式应对规划。验证信息并更新风险管理计划（A）是程序性的，缺乏干系人参与。仅通知发起人（B）排除了其他干系人。采购二手设备（C）在风险评估之前就采取了行动。 | Un proyecto grande requiere nuevo equipo para apoyar la ejecución del proyecto. El gerente de adquisiciones comunicó al director del proyecto que la entrega del nuevo equipo comprado se retrasará. El director del proyecto está preocupado de que esto afecte directamente el cronograma del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Validar la información y actualizar el plan de gestión de riesgos. | Actualizar al patrocinador sobre el problema potencial y pedir sugerencias. | Obtener equipo de segunda mano para prepararse ante cualquier retraso en la entrega. | Actualizar el registro de riesgos y discutirlo con los interesados del proyecto. | Ninguna | Cuando el gerente de adquisiciones comunica que la entrega del nuevo equipo se retrasará, el director del proyecto debe actualizar el registro de riesgos y discutirlo con los interesados del proyecto. Documentar el riesgo y buscar la opinión de los interesados permite una planificación de respuesta colaborativa. Validar la información y actualizar el plan de gestión de riesgos (A) es procedimental sin involucrar a los interesados. Actualizar solo al patrocinador (B) excluye a otros interesados. Obtener equipo de segunda mano (C) actúa antes de evaluar el riesgo. | 大規模プロジェクトにはプロジェクト実行を支援するための新しい機器が必要です。調達マネージャーがプロジェクトマネージャーに、新しく購入した機器の納入が遅れると伝えました。プロジェクトマネージャーは、これが直接プロジェクトのスケジュールに影響することを懸念しています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 情報を検証し、リスクマネジメント計画を更新する。 | 潜在的な問題についてスポンサーに更新し、提案を求める。 | 納入遅延に備えて中古機器を調達する。 | リスク登録簿を更新し、プロジェクトのステークホルダーと議論する。 | なし | 調達マネージャーが新機器の納入遅延を伝えた場合、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を更新し、プロジェクトのステークホルダーと議論すべきです。リスクを文書化しステークホルダーの意見を求めることで、協調的な対応計画が可能になります。情報を検証しリスクマネジメント計画を更新する（A）は手続的でステークホルダーの関与がありません。スポンサーのみに更新する（B）は他のステークホルダーを除外します。中古機器を調達する（C）はリスク評価の前に行動しています。
416 | 一名实习生在一个冲刺中途替换关键资源。为帮助实习生快速上手，项目经理为实习生指派了团队中的一位资深工程师作为导师。两个月后，项目进入危急状态，发布里程碑被推迟一个月。项目经理本应做什么以避免该情形？ | 请求一位有经验的资源作为替代。 | 协商额外时间以完成项目。 | 为指导分配额外的时间。 | 说服关键资源继续留在项目中。 | 无 | 当替换关键资源的实习生在已分配资深导师的情况下仍导致项目延误时，项目经理本应为指导分配额外的时间。充足的指导时间可确保有效的知识传递并加速实习生胜任关键岗位的速度。请求一位有经验的替代者（A）可能不可得。协商额外项目时间（B）无法弥补能力差距。说服关键资源留下（D）可能不可行。 | Un pasante está reemplazando a un recurso crítico a mitad de un sprint. Para ayudar al pasante a ponerse al día, el director del proyecto asigna a un ingeniero senior del equipo como mentor del pasante. Dos meses después, el proyecto entra en estado crítico, retrasando el hito de lanzamiento por un mes. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este escenario? | Solicitado un recurso experimentado como reemplazo. | Negociado tiempo adicional para completar el proyecto. | Asignado tiempo adicional para la mentoría. | Convencido al recurso crítico de permanecer en el proyecto. | Ninguna | Cuando un pasante que reemplaza a un recurso crítico causa retrasos en el proyecto a pesar de tener un mentor senior asignado, el director del proyecto debería haber asignado tiempo adicional para la mentoría. Un tiempo adecuado de mentoría asegura una transferencia de conocimiento efectiva y acelera la preparación del pasante para el rol crítico. Solicitar un reemplazo experimentado (A) puede no haber estado disponible. Negociar tiempo adicional del proyecto (B) no aborda la brecha de capacidad. Convencer al recurso crítico de quedarse (D) puede no haber sido factible. | スプリントの途中でインターンが重要なリソースの代わりとなりました。インターンを早く戦力化するため、プロジェクトマネージャーはチームのシニアエンジニアをインターンのメンターに割り当てました。2ヶ月後、プロジェクトは危機的状態に陥り、リリースマイルストーンが1ヶ月遅れました。このシナリオを避けるためプロジェクトマネージャーは何をすべきでしたか？ | 経験豊富なリソースを代替として要請する。 | プロジェクトを完了するための追加時間を交渉する。 | メンタリングのための追加時間を割り当てる。 | 重要なリソースをプロジェクトに残るよう説得する。 | なし | 重要なリソースの代わりとなったインターンが、シニアメンターを付けてもプロジェクトの遅延を引き起こした場合、プロジェクトマネージャーはメンタリングのための追加時間を割り当てるべきでした。適切なメンタリング時間は効果的な知識移転を確保し、インターンが重要な役割を担う準備を加速します。経験豊富な代替者の要請（A）は利用不可だった可能性があります。追加プロジェクト時間の交渉（B）は能力ギャップに対処しません。重要リソースに残るよう説得する（D）は実現不可能だった可能性があります。
417 | 由于近期产品需求变更，项目管理计划需要更新，但该文档的最新版本不见了。项目经理应做什么以防止此类情况再次发生？ | 确保经验教训登记册保持最新。 | 为缺失的文档登记一个问题。 | 改进配置管理流程。 | 审查质量保证（QA）流程。 | 无 | 项目管理计划最新版本缺失表明文档控制薄弱。为防止再次发生，项目经理应改进配置管理流程。配置管理规范了项目文档的标识、版本化、批准、存储和检索方式——确保唯一信息源，并具备审计跟踪和受控访问。登记问题（B）解决了症状但无法防止再发。保持经验教训最新（A）有价值，但无法解决版本控制问题。审查 QA 流程（D）可能间接有用，但配置管理才是专门防止文档版本问题的学科。 | Un plan para la dirección del proyecto necesita actualizarse debido a cambios recientes en los requisitos del producto, pero falta la última versión del documento. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar que esto vuelva a suceder? | Asegurarse de que el registro de lecciones aprendidas esté actualizado. | Registrar un incidente por los documentos faltantes. | Mejorar el proceso de gestión de la configuración. | Revisar los procesos de aseguramiento de la calidad (QA). | Ninguna | La falta de la última versión del plan para la dirección del proyecto indica un control documental débil. Para prevenir la recurrencia, el director del proyecto debe mejorar el proceso de gestión de la configuración. La gestión de la configuración rige cómo se identifican, versionan, aprueban, almacenan y recuperan los documentos del proyecto, asegurando una única fuente de verdad con trazabilidad y acceso controlado. Registrar un incidente (B) aborda el síntoma pero no previene la recurrencia. Mantener actualizadas las lecciones aprendidas (A) es valioso pero no resuelve el control de versiones. Revisar los procesos de QA (D) puede ayudar indirectamente, pero la gestión de la configuración es la disciplina específica que previene los problemas de versionado documental. | 最近の製品要件変更によりプロジェクトマネジメント計画を更新する必要がありますが、そのドキュメントの最新版が見当たりません。これが再び起こらないようにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 教訓登録簿を最新の状態に保つ。 | 紛失したドキュメントについて課題を登録する。 | 構成管理プロセスを改善する。 | 品質保証（QA）プロセスを見直す。 | なし | プロジェクトマネジメント計画の最新版が欠落していることは、ドキュメント管理が弱いことを示しています。再発を防ぐため、プロジェクトマネージャーは構成管理プロセスを改善すべきです。構成管理は、プロジェクトドキュメントの識別、バージョン管理、承認、保存、取得方法を統制し、監査証跡とアクセス制御を伴う単一の真実の情報源を確保します。課題を登録する（B）は症状に対処しますが再発は防ぎません。教訓を最新に保つ（A）は価値がありますがバージョン管理は解決しません。QAプロセスのレビュー（D）は間接的に役立つ可能性がありますが、構成管理こそがドキュメントのバージョン問題を防ぐ専門分野です。
418 | 在与干系人会面后，一家电脑游戏公司的项目经理正在为公司最新产品制定项目管理计划。项目经理获悉公司主要竞争对手计划发布一款利用最新技术的同类产品。项目经理担心竞争对手的产品在多个方面优于本项目。项目经理应该怎么做？ | 与项目团队会面，讨论这些担忧并确定如何确保项目可交付成果能够与竞争对手的产品竞争。 | 将这一担忧记入风险登记册，并与销售团队会面以识别考虑到竞争对手产品的缓解方案。 | 执行考虑了竞争对手产品的卡诺（Kano）分析，并向干系人展示。 | 与开发团队会面，了解哪些变更可使项目相比竞争对手的可交付成果有所改进。 | 无 | 当项目经理获悉竞争对手将以更新技术发布同类产品时，项目经理应与项目团队会面，讨论担忧并确定如何确保可交付成果具备竞争力。团队协作能整体应对竞争威胁。仅记入风险登记册并与销售团队会面（B）排除了项目团队。执行卡诺分析（C）侧重于客户需求优先级排序，而非竞争响应。仅与开发团队会面（D）排除了其他有价值的视角。 | Después de reunirse con los interesados, un director de proyecto que trabaja en una empresa de videojuegos está creando un plan para la dirección del proyecto para la nueva oferta de la empresa. El director del proyecto se entera de que el principal competidor de la empresa tiene programado lanzar una oferta similar aprovechando la tecnología más nueva. El director del proyecto teme que la oferta del competidor sea mejor en múltiples aspectos comparada con el proyecto del director. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reunirse con el equipo del proyecto para discutir las preocupaciones y determinar cómo asegurar que el entregable del proyecto pueda competir con el del competidor. | Registrar esta preocupación en el registro de riesgos y reunirse con el equipo de ventas para identificar opciones de mitigación considerando las ofertas del competidor. | Realizar un análisis de Kano considerando la oferta del competidor y presentarlo a los interesados. | Reunirse con el equipo de desarrollo para ver qué cambios mejorarán el proyecto comparado con el entregable de la competencia. | Ninguna | Cuando el director del proyecto se entera de que un competidor lanzará un producto similar con tecnología más nueva, debe reunirse con el equipo del proyecto para discutir preocupaciones y determinar cómo asegurar que el entregable pueda competir. La colaboración del equipo aborda las amenazas competitivas de manera holística. Anotar en el registro de riesgos y reunirse solo con ventas (B) excluye al equipo del proyecto. Realizar un análisis de Kano (C) prioriza requisitos del cliente, no la respuesta competitiva. Reunirse solo con el equipo de desarrollo (D) excluye otras perspectivas valiosas. | ステークホルダーとの会議の後、コンピュータゲーム会社で働くプロジェクトマネージャーが、会社の最新提供物のためのプロジェクトマネジメント計画を作成しています。プロジェクトマネージャーは、会社の主要な競合他社が最新技術を活用した同様の提供物をリリースする予定であることを知ります。プロジェクトマネージャーは、競合他社の提供物が複数の点で本プロジェクトより優れていることを恐れています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトチームと懸念について話し合い、プロジェクトの成果物が競合と競争できるようにする方法を決定する。 | この懸念をリスク登録簿に記録し、競合他社の提供物を考慮した軽減策を特定するために営業チームと会議する。 | 競合他社の提供物を考慮した狩野分析を実施し、ステークホルダーに提示する。 | 開発チームと会い、競合他社の成果物と比較してプロジェクトを改善する変更を確認する。 | なし | 競合他社が新しい技術で類似製品をリリースすることをプロジェクトマネージャーが知った場合、プロジェクトチームと懸念を話し合い、成果物が競争できるようにする方法を決定すべきです。チームの協力は競争上の脅威に総合的に対処します。リスク登録簿に記録し営業チームのみと会う（B）はプロジェクトチームを除外します。狩野分析を実施する（C）は顧客要件の優先順位付けであり、競争への対応ではありません。開発チームのみと会う（D）は他の価値ある視点を除外します。
419 | 一家公司为应对经济变化进行了一项大型转型项目。在该转型项目的规划过程中，人力资源部（HR）的关键资源拒绝批准提出的项目计划。项目经理应做什么以了解该资源拒绝的原因？ | 与他们的同事交谈。 | 与他们的上级沟通。 | 直接与该资源交谈。 | 组织一次团队会议。 | 无 | 当一位关键的 HR 资源拒绝批准转型项目的提出计划时，项目经理应直接与该资源交谈以了解其担忧。直接沟通可获得第一手信息并支持协作式问题解决。与其同事交谈（A）是间接的。与其上级沟通（B）则在直接接触之前就升级。组织团队会议（D）对于一对一的关注事项过于宽泛。 | Una empresa ha emprendido un gran proyecto de transformación en preparación para la economía cambiante. Durante la planificación del proyecto de transformación, el recurso clave de recursos humanos (HR) se niega a aprobar el plan del proyecto propuesto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para entender la causa del rechazo del recurso? | Hablar con su colega. | Comunicarse con su supervisor. | Hablar directamente con el recurso. | Organizar una reunión de equipo. | Ninguna | Cuando un recurso clave de HR se niega a aprobar el plan propuesto para un proyecto de transformación, el director del proyecto debe hablar directamente con el recurso para entender sus preocupaciones. La comunicación directa permite recopilar información de primera mano y resolver problemas colaborativamente. Hablar con su colega (A) es indirecto. Comunicarse con su supervisor (B) escala antes del compromiso directo. Organizar una reunión de equipo (D) es demasiado amplio para una preocupación uno a uno. | ある会社は、変化する経済への準備として大規模な変革プロジェクトに着手しました。変革プロジェクトの計画中、人事（HR）の主要リソースが提案されたプロジェクト計画の承認を拒否しました。プロジェクトマネージャーはリソースの拒否の原因を理解するために何をすべきですか？ | 同僚と話す。 | 上司とコミュニケーションをとる。 | リソースと直接話す。 | チーム会議を開催する。 | なし | 主要なHRリソースが変革プロジェクトの提案された計画を承認しない場合、プロジェクトマネージャーは懸念を理解するためそのリソースと直接話すべきです。直接のコミュニケーションは一次情報の収集と協調的な問題解決を可能にします。同僚と話す（A）は間接的です。上司とコミュニケーションをとる（B）は直接の関与の前にエスカレーションしています。チーム会議を開催する（D）は1対1の懸念事項には広すぎます。
420 | 一个敏捷项目正在进行其 10 次迭代中的第 5 次。在最近一次回顾会议后，团队成员意识到他们必须加班才能交付承诺的工作。项目经理应该怎么做？ | 召开聚焦的回顾会议，帮助团队发现根本原因。 | 请求增加团队成员以维持速度。 | 请团队对下一次迭代降低承诺。 | 在迭代中实施一个检查点以验证团队是否在轨道上。 | 无 | 定期的回顾会议使团队能够反思工作过程，识别成功和需改进之处，并规划纠正行动。当团队成员加班才能完成承诺时，聚焦的回顾会议有助于识别根本原因——例如过度承诺、需求不清或流程低效——并制定策略以在未来迭代中避免该问题。 | Un proyecto ágil está ejecutando su quinta iteración de 10. Después de la última retrospectiva, los miembros del equipo se dan cuenta de que tuvieron que trabajar horas extras para entregar el trabajo comprometido. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Realizar una retrospectiva enfocada para ayudar al equipo a descubrir la causa raíz. | Pedir miembros adicionales del equipo para mantener la velocidad. | Pedir al equipo que tenga un compromiso menor para la próxima iteración. | Implementar un punto de control en la iteración para verificar si el equipo está en camino. | Ninguna | Las retrospectivas regulares permiten al equipo reflexionar sobre los procesos de trabajo, identificar éxitos y áreas de mejora, y planificar acciones correctivas. Cuando los miembros del equipo trabajan horas extras para cumplir compromisos, una retrospectiva enfocada ayuda a identificar las causas raíz —como sobrecompromiso, requisitos poco claros o ineficiencias en el proceso— y a desarrollar estrategias para evitar el problema en futuras iteraciones. | アジャイルプロジェクトが10回中5回目のイテレーションを実行しています。前回のレトロスペクティブの後、チームメンバーはコミットした作業を提供するために残業しなければならなかったことに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チームが根本原因を発見するのを助けるため、焦点を絞ったレトロスペクティブを実施する。 | ベロシティを維持するため追加のチームメンバーを要請する。 | 次のイテレーションでコミットメントを下げるようチームに依頼する。 | チームが軌道に乗っているかを確認するため、イテレーションにチェックポイントを実装する。 | なし | 定期的なレトロスペクティブにより、チームは作業プロセスを振り返り、成功と改善領域を特定し、是正措置を計画できます。チームメンバーがコミットメントを満たすために残業した場合、焦点を絞ったレトロスペクティブは、過剰コミットメント、要件の不明確さ、プロセスの非効率性などの根本原因を特定し、今後のイテレーションで問題を回避する戦略を策定するのに役立ちます。
421 | 作为战略计划的一部分,公司决定实施一个新的软件平台来管理集中式文档库。部分需求已经明确,部分还需更详细说明。项目经理首先应该做什么来决定如何管理这个项目? | 拆分需求,放入两个独立项目中,采用不同的方法 | 将所有需求登记到待办列表中,以便进一步详细分析 | 确定项目最合适的生命周期方法 | 根据团队经验选择预测型开发生命周期 |  | 当新软件平台的部分需求明确、部分需求需要更多细节时,项目经理首先应确定项目最合适的生命周期方法。这一评估在决定采用预测型、敏捷型或混合型方法之前,需要考虑项目目标、复杂性、不确定性、干系人参与度以及团队偏好。将需求拆分为两个项目(A)在未进行生命周期评估前可能过于草率。将所有需求登记到待办列表(B)预设了敏捷方法。基于团队经验选择预测型(D)忽视了项目本身的特性。 | Como parte del plan estratégico, una empresa decide implementar una nueva plataforma de software para gestionar un repositorio centralizado de documentos. Algunos requisitos están claros y otros necesitan más detalle. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para decidir cómo gestionar este proyecto? | Dividir los requisitos, colocarlos en dos proyectos separados y aplicar enfoques diferentes | Registrar todos los requisitos en una lista pendiente para un análisis más detallado | Determinar el enfoque de ciclo de vida más apropiado para el proyecto | Seleccionar un ciclo de vida de desarrollo predictivo basado en la experiencia del equipo |  | Cuando algunos requisitos están claros y otros necesitan más detalle para una nueva plataforma de software, el director del proyecto primero debe determinar el enfoque de ciclo de vida más apropiado. Esta evaluación considera los objetivos del proyecto, la complejidad, la incertidumbre, la participación de los interesados y las preferencias del equipo antes de decidirse por una metodología predictiva, ágil o híbrida. Dividir los requisitos en dos proyectos (A) puede ser prematuro sin una evaluación del ciclo de vida. Registrar todos los requisitos en una lista pendiente (B) presupone un enfoque ágil. Seleccionar predictivo basándose en la experiencia del equipo (D) ignora las características del proyecto. | 戦略計画の一環として、企業が集中型ドキュメントリポジトリを管理する新しいソフトウェアプラットフォームの導入を決定した。一部の要件は明確だが、他はさらに詳細が必要である。プロジェクトマネージャーがこのプロジェクトの管理方法を決定するために最初に行うべきことは何か? | 要件を分割して2つの別々のプロジェクトに分け、異なるアプローチを適用する | すべての要件をバックログに登録し、さらに詳細な分析を行う | プロジェクトに最も適したライフサイクルアプローチを決定する | チームの経験に基づいて予測型開発ライフサイクルを選択する |  | 新しいソフトウェアプラットフォームで一部の要件が明確で他はさらに詳細が必要な場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトに最も適したライフサイクルアプローチを決定すべきである。この評価では、予測型・アジャイル・ハイブリッドのいずれを採用するかを決める前に、プロジェクトの目的、複雑性、不確実性、ステークホルダーの関与度、チームの嗜好を考慮する。要件を2つのプロジェクトに分割すること(A)はライフサイクル評価なしでは時期尚早。すべての要件をバックログに登録すること(B)はアジャイルアプローチを前提としている。チームの経験に基づき予測型を選ぶこと(D)はプロジェクト特性を無視している。
422 | 一名承包商一直在对工程规范进行小幅修改,但未提交变更请求。该承包商和技术团队没有与项目经理讨论这些变更,且这些修改不影响可交付成果的预算和质量。项目经理应该怎么做? | 要求质量控制团队评估这些修改,但不采取行动,因为相关质量风险微不足道。 | 更新变更管理计划,定义此类修改所需的控制级别。 | 要求工程团队更新规范以反映承包商所做的修改。 | 向变更控制委员会(CCB)报告违规行为,并寻求对这些修改的全面批准。 |  | 当承包商在未提交变更请求的情况下进行小幅规范修改,但修改不影响预算或质量时,项目经理应更新变更管理计划,以定义此类修改所需的控制级别。流程改进可防止再次发生。让QC评估却不采取行动(A)前后矛盾。要求工程更新规范(C)等同于接受未经授权的变更。向CCB报告(D)可能造成不必要的升级。 | Un contratista ha estado realizando pequeños cambios en las especificaciones de ingeniería sin presentar solicitudes de cambio. El contratista y el equipo técnico no comentaron los cambios con el director del proyecto, y las modificaciones no afectan al presupuesto ni a la calidad del entregable. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo de control de calidad que evalúe las modificaciones, pero no tomar medidas porque los riesgos de calidad asociados son insignificantes. | Actualizar el plan de gestión de cambios para definir el nivel de control requerido para este tipo de modificaciones. | Solicitar al equipo de ingeniería que actualice las especificaciones para reflejar las modificaciones realizadas por el contratista. | Informar de la infracción al comité de control de cambios (CCB) y solicitar la aprobación integral de estas modificaciones. |  | Cuando un contratista realiza pequeños cambios en las especificaciones sin solicitudes de cambio pero las modificaciones no afectan al presupuesto ni a la calidad, el director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de cambios para definir el nivel de control requerido para tales modificaciones. La mejora del proceso evita la recurrencia. Pedir al QC que evalúe sin tomar medidas (A) es incoherente. Solicitar actualizaciones al equipo de ingeniería (C) acepta cambios no autorizados. Reportar al CCB (D) puede escalar innecesariamente. | 請負業者が変更要求を提出せずに、エンジニアリング仕様に小さな変更を加え続けている。請負業者と技術チームはプロジェクトマネージャーと変更について話し合っておらず、修正は成果物の予算や品質に影響を与えない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 品質管理チームに修正の評価を依頼するが、関連する品質リスクは軽微なため対応はしない。 | 変更管理計画を更新し、この種の修正に必要な統制レベルを定義する。 | エンジニアリングチームに、請負業者が行った修正を反映するよう仕様の更新を依頼する。 | 違反を変更管理委員会(CCB)に報告し、これらの修正について包括的な承認を求める。 |  | 請負業者が変更要求なしに小さな仕様変更を加えるが、その修正が予算や品質に影響しない場合、プロジェクトマネージャーは変更管理計画を更新し、そのような修正に必要な統制レベルを定義すべきである。プロセス改善が再発を防ぐ。QCに評価を依頼するが対応しないこと(A)は一貫性がない。エンジニアリングに更新を依頼すること(C)は無許可の変更を受け入れることになる。CCBへの報告(D)は不必要なエスカレーションになる可能性がある。
423 | 一名项目经理正在领导一份新市场的合同,该合同已授予其公司。客户希望先从非正规部门商户着手快速启动该市场。项目经理应该怎么做? | 按照项目进度计划和沟通管理计划同时执行各个项目。 | 收集需求并将其转化为待办事项,以便快速向客户交付价值。 | 分阶段规划项目,从非正规部门开始,以快速向客户交付商业价值。 | 将项目团队分组,作为多个小型并行项目执行,包括非正规部门。 |  | 当客户希望通过非正规部门商户快速启动新市场时,项目经理应分阶段规划项目,先从非正规部门入手以快速交付商业价值。分阶段交付优先考虑即时市场影响。同时执行各项目(A)缺乏优先级。收集需求形成待办列表(B)只是一个步骤,而非交付方法。划分为并行小项目(D)增加复杂性,缺乏战略聚焦。 | Un director de proyecto está liderando un contrato para un nuevo mercado que se adjudicó a su empresa. El cliente quiere arrancar el mercado con los comerciantes del sector informal. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ejecutar los proyectos simultáneamente siguiendo el cronograma del proyecto y el plan de gestión de las comunicaciones. | Recopilar los requisitos y convertirlos en elementos de la lista pendiente para entregar valor al cliente rápidamente. | Planificar el proyecto por fases, comenzando con el sector informal, para entregar valor de negocio al cliente rápidamente. | Dividir al equipo del proyecto en grupos para ejecutar el proyecto como pequeños proyectos paralelos, incluyendo el sector informal. |  | Cuando un cliente quiere arrancar un nuevo mercado con comerciantes del sector informal, el director del proyecto debe planificar el proyecto por fases, comenzando con el sector informal, para entregar valor de negocio rápidamente. La entrega por fases prioriza el impacto inmediato en el mercado. Ejecutar simultáneamente (A) no establece prioridades. Recopilar requisitos para la lista pendiente (B) es un paso, pero no el enfoque de entrega. Dividir en pequeños proyectos paralelos (D) añade complejidad sin enfoque estratégico. | プロジェクトマネージャーが、自社が獲得した新市場向けの契約を率いている。クライアントはインフォーマルセクターの業者から市場を立ち上げたいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトスケジュールとコミュニケーションマネジメント計画に従って各プロジェクトを同時に実行する。 | 要件を収集してバックログ項目に変換し、クライアントに迅速に価値を提供する。 | インフォーマルセクターから始めて段階的にプロジェクトを計画し、クライアントに迅速にビジネス価値を提供する。 | プロジェクトチームをグループに分けて、インフォーマルセクターを含む小規模な並列プロジェクトとして実行する。 |  | クライアントがインフォーマルセクター業者で新市場を立ち上げたい場合、プロジェクトマネージャーはインフォーマルセクターから始めて段階的にプロジェクトを計画し、ビジネス価値を迅速に提供すべきである。段階的提供は即座の市場インパクトを優先する。同時実行(A)は優先順位を付けない。バックログのための要件収集(B)は一つのステップであり、提供アプローチではない。並列小規模プロジェクトへの分割(D)は戦略的焦点なしに複雑性を増す。
424 | 一名高级经理参加了一次项目评审会议,并提出了关于项目无法满足质量标准的担忧。项目经理应该怎么做? | 估算待办列表项以预测质量。 | 请高级经理批准用户验收测试(UAT)计划。 | 与高级经理一起审查质量管理计划。 | 告知高级经理已有经批准的质量标准。 |  | 当高级经理提出质量担忧时,项目经理应与该经理一起审查质量管理计划,以确保在质量目标、标准和程序上达成一致。这种协作审查可发现任何差距或误解,并使双方就纠正措施达成一致。定期的质量评估和审计是验证项目活动是否符合既定质量标准的必要做法。 | Un directivo asiste a una de las reuniones de revisión del proyecto y plantea su preocupación de que el proyecto no cumpla con los estándares de calidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Estimar los elementos de la lista pendiente para pronosticar la calidad. | Pedir al directivo que apruebe el plan de pruebas de aceptación del usuario (UAT). | Revisar el plan de gestión de la calidad junto con el directivo. | Informar al directivo de que existen estándares de calidad aprobados. |  | Cuando un directivo plantea preocupaciones sobre la calidad, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de la calidad junto con él para asegurar la alineación en los objetivos, estándares y procedimientos de calidad. Esta revisión colaborativa identifica posibles brechas o malentendidos y permite a ambas partes acordar acciones correctivas. Las evaluaciones y auditorías periódicas de calidad son prácticas esenciales para verificar que las actividades del proyecto cumplan con los estándares definidos. | プロジェクトレビュー会議の一つに上級管理職が出席し、プロジェクトが品質基準を満たさないという懸念を提起した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | バックログ項目を見積もって品質を予測する。 | 上級管理職にユーザー受入テスト(UAT)計画の承認を依頼する。 | 上級管理職と一緒に品質マネジメント計画をレビューする。 | 承認済みの品質基準があることを上級管理職に伝える。 |  | 上級管理職から品質に関する懸念が提起された場合、プロジェクトマネージャーは品質目標・基準・手順の整合性を確保するため、その管理職と共に品質マネジメント計画をレビューすべきである。この共同レビューによりギャップや誤解を特定でき、双方が是正措置に合意できる。定期的な品質評価と監査は、プロジェクト活動が定義された品質基準に準拠していることを検証する不可欠な実践である。
425 | 项目经理收到一名团队成员关于改进产品属性的建议,该建议不会影响进度或成本。这将为项目和客户增加价值。项目经理应该怎么做? | 要求该团队成员提交正式的变更请求。 | 请另一名团队成员验证该建议的影响。 | 由于对项目没有影响,接受该建议。 | 拒绝该建议,要求团队成员专注于执行计划。 |  | 当团队成员建议改进产品属性且不影响进度或成本时,项目经理应要求该成员提交正式的变更请求。即使是有益的变更,也必须经过变更管理流程,以确保正确的分析、记录和审批。让另一名成员验证影响(B)是非正式做法,绕过了治理。未经正式流程接受建议(C)可能引入未预见的风险。直接拒绝(D)则错过了一个潜在有价值的改进。 | Un director de proyecto recibe una sugerencia de un miembro del equipo para mejorar los atributos del producto sin afectar al cronograma ni al costo. Esto aportará valor al proyecto y al cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro del equipo que presente una solicitud formal de cambio. | Pedir a otro miembro del equipo que valide los impactos de la sugerencia. | Aceptar la sugerencia ya que no tiene impacto en el proyecto. | Rechazar la sugerencia y pedir al miembro del equipo que se centre en ejecutar el plan. |  | Cuando un miembro del equipo sugiere mejorar atributos del producto sin afectar al cronograma ni al costo, el director del proyecto debe pedirle que presente una solicitud formal de cambio. Incluso los cambios beneficiosos deben pasar por el proceso de gestión de cambios para asegurar un análisis, documentación y aprobación adecuados. Pedir a otro miembro que valide los impactos (B) es informal y elude la gobernanza. Aceptar la sugerencia sin un proceso formal (C) podría introducir riesgos imprevistos. Rechazarla de plano (D) descarta una mejora potencialmente valiosa. | プロジェクトマネージャーが、スケジュールやコストに影響を与えずに製品属性を改善する提案をチームメンバーから受け取った。これはプロジェクトと顧客に価値を加える。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | そのチームメンバーに正式な変更要求を提出するよう依頼する。 | 別のチームメンバーに提案の影響を検証するよう依頼する。 | プロジェクトへの影響がないため、提案を受け入れる。 | 提案を却下し、チームメンバーに計画の実行に集中するよう依頼する。 |  | チームメンバーがスケジュールやコストに影響しない製品属性の改善を提案した場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーに正式な変更要求の提出を依頼すべきである。有益な変更であっても、適切な分析・文書化・承認を確保するため、変更管理プロセスを経る必要がある。別のメンバーに影響検証を依頼すること(B)は非公式であり、ガバナンスを迂回する。正式プロセスなしに提案を受け入れること(C)は予期せぬリスクを招きうる。即座に却下すること(D)は潜在的に価値ある改善を退けることになる。
426 | 在一个混合型项目中,客户决定对项目设计进行重大变更。该变更已获批准,对进度和预算的影响也已知晓。负责开发软件的软件团队负责人拒绝承诺交付日期,声称他们采用敏捷方法,无法承诺最终交付日期。硬件团队需依赖该软件来开发其产品部分。项目经理应该怎么做? | 将该风险加入风险登记册,并按照风险管理计划进行监控 | 向软件团队负责人强制规定交付日期,并将情况通知职能经理 | 要求软件团队负责人改用预测型方法并承诺交付日期 | 将此问题升级至高层管理人员并寻求帮助来解决问题。 |  | 在混合型项目中,当软件团队负责人在变更已获批准的情况下拒绝承诺交付日期时,项目经理应将该风险添加到风险登记册中,并按风险管理计划进行监控。正式的风险跟踪可实现主动管理。强制规定日期(B)违反敏捷原则。要求团队改用预测型(C)可能不适合该工作。在内部解决之前升级至管理层(D)为时过早。 | En un proyecto híbrido, el cliente decidió un cambio importante en el diseño del proyecto. Este cambio fue aprobado y el impacto en el cronograma y el presupuesto es conocido. El líder del equipo de software, encargado de desarrollar el software, se niega a comprometerse con fechas de entrega alegando que trabajan con un enfoque ágil y no pueden comprometerse con una fecha de entrega final. El equipo de hardware depende de este software para desarrollar su parte del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Añadir este riesgo al registro de riesgos y monitorearlo de acuerdo con el plan de gestión de riesgos | Imponer las fechas de entrega al líder del equipo de software y notificar al gerente funcional sobre la situación | Pedir al líder del equipo de software que utilice un enfoque predictivo y se comprometa con una fecha de entrega | Escalar esto a la alta dirección y pedir ayuda para resolver el problema. |  | Cuando un líder del equipo de software en un proyecto híbrido se niega a comprometerse con fechas de entrega a pesar de un cambio aprobado, el director del proyecto debe añadir el riesgo al registro de riesgos y monitorearlo según el plan de gestión de riesgos. El seguimiento formal del riesgo permite una gestión proactiva. Imponer fechas (B) viola los principios ágiles. Pedir al equipo que cambie a predictivo (C) puede no ser adecuado para el trabajo. Escalar a la dirección (D) es prematuro sin una resolución interna. | ハイブリッドプロジェクトで、顧客がプロジェクト設計の大幅な変更を決定した。この変更は承認され、スケジュールと予算への影響は把握されている。ソフトウェアを開発する予定のソフトウェアチームリーダーは、アジャイルアプローチで作業しているため最終納期にコミットできないと主張し、納期へのコミットを拒否している。ハードウェアチームは製品部分の開発をこのソフトウェアに依存している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | このリスクをリスク登録簿に追加し、リスクマネジメント計画に従って監視する | ソフトウェアチームリーダーに納期を強制し、機能マネージャーに状況を通知する | ソフトウェアチームリーダーに予測型アプローチを使用し納期にコミットするよう依頼する | これを上級管理職にエスカレーションし、問題解決のための支援を求める。 |  | ハイブリッドプロジェクトのソフトウェアチームリーダーが承認済みの変更にもかかわらず納期コミットを拒否する場合、プロジェクトマネージャーはリスクをリスク登録簿に追加し、リスクマネジメント計画に従って監視すべきである。正式なリスク追跡により、プロアクティブな管理が可能になる。納期を強制すること(B)はアジャイル原則に反する。チームに予測型への切り替えを要請すること(C)はその作業に適さない場合がある。社内解決前に管理職へエスカレーションすること(D)は時期尚早である。
427 | 在一次冲刺计划会议中,项目团队在确定冲刺承诺之前,正在分析完成某些任务所需的工作量。项目团队在尝试估算这些任务的测试工作量时遇到了问题。项目经理首先应该做什么? | 确保所有团队成员都理解完成的定义(DoD)。 | 邀请质量保证(QA)专家协助测试估算。 | 从产品负责人处获取验收标准。 | 鼓励团队进行结对编程以减少测试。 |  | 当团队在冲刺计划期间难以估算测试工作量时,项目经理首先应确保所有团队成员都理解完成的定义(DoD)。DoD建立了共同的质量和完成标准,使估算保持一致。邀请QA专家(B)增加了专业知识但未解决基础理解问题。从产品负责人处获取验收标准(C)是故事级别的而非流程级别的。鼓励结对编程(D)可减少缺陷,但无法解决估算问题。 | Durante una reunión de planificación de sprint, un equipo de proyecto analiza el esfuerzo necesario para completar algunas de las tareas antes de acordar un compromiso de sprint. El equipo enfrenta problemas al intentar estimar el esfuerzo de pruebas de las tareas. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Asegurarse de que todos los miembros del equipo entiendan la definición de hecho (DoD). | Involucrar a un experto en aseguramiento de calidad (QA) para apoyar la estimación de pruebas. | Obtener los criterios de aceptación del dueño del producto. | Animar al equipo a hacer programación en pareja para reducir las pruebas. |  | Cuando el equipo tiene dificultades para estimar el esfuerzo de pruebas durante la planificación del sprint, el director del proyecto primero debe asegurarse de que todos los miembros del equipo entiendan la definición de hecho (DoD). La DoD establece criterios compartidos de calidad y completitud que permiten una estimación coherente. Involucrar a un experto en QA (B) aporta conocimientos pero no aborda el entendimiento fundamental. Obtener criterios de aceptación del dueño del producto (C) es a nivel de historia, no de proceso. Fomentar la programación en pareja (D) reduce defectos pero no aborda la estimación. | スプリントプランニング会議中、プロジェクトチームがスプリントのコミットメントに合意する前に、いくつかのタスクの完了に必要な工数を分析している。プロジェクトチームはタスクのテスト工数を見積もる際に問題に直面している。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か? | 完了の定義(DoD)がすべてのチームメンバーに理解されていることを確認する。 | 品質保証(QA)の専門家を関与させてテスト見積りを支援する。 | プロダクトオーナーから受入基準を入手する。 | テストを減らすためにチームにペアプログラミングを推奨する。 |  | スプリントプランニング中にチームがテスト工数の見積りに困難を抱える場合、プロジェクトマネージャーはまず完了の定義(DoD)がすべてのチームメンバーに理解されていることを確認すべきである。DoDは共通の品質・完成基準を確立し、一貫した見積りを可能にする。QA専門家を関与させること(B)は専門知識を加えるが基礎的理解の問題には対処しない。プロダクトオーナーからの受入基準入手(C)はストーリーレベルでありプロセスレベルではない。ペアプログラミング推奨(D)は欠陥を減らすが見積りには対処しない。
428 | 在一个医疗保健IT项目的执行阶段,干系人就用户需求提出了一项变更请求。但已没有剩余预算可以覆盖该变更请求。项目经理接下来应该怎么做? | 请发起人提供更多资金以涵盖变更请求 | 对照项目范围说明书评估变更请求 | 对所需的变更请求进行风险评估。 | 在下次项目会议上讨论变更请求的批准事宜 |  | 在采取任何其他行动之前,变更请求应对照项目范围说明书进行评估。范围说明书定义了项目目标、可交付成果、需求和验收标准——是变更决策的基础。项目经理应评估变更相对于范围的必要性、可行性和效益,然后评估对进度、预算、质量和风险的影响。会议讨论(D)可能延迟决策。风险评估(C)应在范围评估之后。请求额外资金(A)在确定变更是否合理之前过于草率。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto de TI de atención médica, los interesados presentaron una solicitud de cambio relativa a los requisitos del usuario. No hay presupuesto restante disponible para cubrir esa solicitud de cambio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al patrocinador más fondos para cubrir la solicitud de cambio | Evaluar la solicitud de cambio frente al enunciado del alcance del proyecto | Realizar una evaluación de riesgos sobre la solicitud de cambio requerida. | Discutir la aprobación de la solicitud de cambio en la próxima reunión del proyecto |  | Las solicitudes de cambio deben evaluarse frente al enunciado del alcance del proyecto antes de cualquier otra acción. El enunciado del alcance define los objetivos, entregables, requisitos y criterios de aceptación del proyecto, sirviendo como base para las decisiones de cambio. El director del proyecto debe evaluar la necesidad, viabilidad y beneficio del cambio en relación con el alcance, y luego analizar los impactos en cronograma, presupuesto, calidad y riesgo. Las discusiones en reuniones (D) pueden retrasar decisiones. La evaluación de riesgos (C) debe seguir a la evaluación del alcance. Solicitar fondos adicionales (A) es prematuro antes de determinar si el cambio está justificado. | ヘルスケアITプロジェクトの実行フェーズ中、ステークホルダーがユーザー要件に関する変更要求を行った。その変更要求をカバーする残予算は利用できない。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か? | 変更要求をカバーする追加資金をスポンサーに依頼する | プロジェクトスコープ記述書に照らして変更要求を評価する | 求められた変更要求についてリスクアセスメントを実施する。 | 次回のプロジェクト会議で変更要求の承認について議論する |  | 変更要求は他の行動を取る前にプロジェクトスコープ記述書に照らして評価すべきである。スコープ記述書はプロジェクト目標、成果物、要件、受入基準を定義し、変更決定の基礎となる。プロジェクトマネージャーは変更のスコープに対する必要性、実現可能性、便益を評価し、その後スケジュール・予算・品質・リスクへの影響を評価すべきである。会議討議(D)は決定を遅延させる可能性がある。リスクアセスメント(C)はスコープ評価の後に行うべきである。追加資金の要求(A)は変更が正当化されるかを判断する前では時期尚早である。
429 | 在最近的指导委员会会议上,项目发起人要求项目团队为最终产品添加一个重要功能。在与项目团队商议后,确定该变更将对原项目的交付日期和预算产生重大影响。项目经理应该怎么做以评估优先级并实现新目标? | 向项目管理办公室(PMO)提交一份带有新项目目标的变更单请求。 | 传达评估结果,并与干系人协商所需的资源和时间。 | 要求项目团队加班以适应新的变更。 | 启动赶工以为新增功能争取额外时间。 |  | 当发起人请求一项会显著影响交付日期和预算的重大功能时,项目经理应通过呈现影响分析结果向干系人传达这些影响,并就所需资源和时间进行协商。这确保干系人基于项目最佳利益做出明智决策,符合PMI在有效变更管理中对干系人参与和沟通的强调。 | En una reciente reunión del comité directivo, el patrocinador del proyecto pidió al equipo del proyecto añadir una característica importante al producto final. Tras consultar con el equipo, se determinó que el cambio causará impactos significativos en la fecha de entrega original y el presupuesto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evaluar las prioridades y cumplir con el nuevo objetivo? | Presentar una solicitud de orden de cambio con el nuevo objetivo del proyecto a la oficina de gestión de proyectos (PMO). | Comunicar los resultados y negociar los recursos y el tiempo necesarios con el interesado. | Pedir al equipo del proyecto que trabaje horas extras para adaptarse a los nuevos cambios. | Iniciar una rutina de compresión (crashing) para ganar tiempo adicional para la característica añadida. |  | Cuando un patrocinador solicita una característica importante que impacta significativamente en la fecha de entrega y el presupuesto, el director del proyecto debe comunicar estos impactos a los interesados presentando los resultados del análisis de impacto y negociando los recursos y tiempo necesarios. Esto garantiza que los interesados tomen decisiones informadas en función del mejor interés del proyecto, alineándose con el énfasis de PMI en la participación de los interesados y la comunicación en una gestión eficaz del cambio. | 最近のステアリングコミッティ会議で、プロジェクトスポンサーが最終製品に主要機能を追加するようプロジェクトチームに依頼した。プロジェクトチームと協議した結果、その変更は元のプロジェクト納期と予算に重大な影響を与えると判断された。優先順位を評価し新たな目標を達成するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 新しいプロジェクト目標を含む変更指示書を、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に提出する。 | 結果を伝え、必要なリソースと時間についてステークホルダーと交渉する。 | 新しい変更に対応するため、プロジェクトチームに残業を依頼する。 | 追加機能のために余分な時間を確保するためクラッシング作業を開始する。 |  | スポンサーが納期と予算に重大な影響を与える主要機能を要求した場合、プロジェクトマネージャーは影響分析結果を提示してこれらの影響をステークホルダーに伝え、必要なリソースと時間について交渉すべきである。これにより、ステークホルダーがプロジェクトの最善の利益に基づいて情報に基づいた意思決定を行えるようになり、効果的な変更管理におけるステークホルダーエンゲージメントとコミュニケーションを重視するPMIの方針と整合する。
430 | 两名项目团队成员在沟通更新和问题时遇到困难。一名成员在任何紧急情况下都偏好打电话,而另一名成员则偏好电子邮件沟通。这种差异导致团队成员之间缺乏理解,有时阻碍及时沟通。项目经理应该怎么做? | 向团队成员提供指导以解决冲突。 | 要求团队成员自行解决该问题。 | 要求团队成员遵循项目管理计划中的基本规则。 | 向这些团队成员提供反馈,告知该问题正造成延误。 |  | 当两名团队成员的沟通偏好冲突阻碍及时更新时,项目经理应要求他们遵循项目管理计划中既定的基本规则。基本规则为沟通方式和期望设定了标准协议,确保团队的一致性。强制执行这些已商定的标准可解决冲突而无需偏向任何一方。提供一般性指导(A)对于具体的沟通错配过于模糊。要求他们自行解决(B)在双方都不让步的情况下可能导致持续延误。提供有关延误的反馈(D)指出了问题但未提供解决方案。 | Dos miembros del equipo del proyecto tienen dificultades para comunicar actualizaciones y problemas. Uno prefiere las llamadas telefónicas para cualquier urgencia, mientras que el otro prefiere la comunicación por correo electrónico. Esta diferencia genera falta de entendimiento entre ellos y a veces obstaculiza la comunicación oportuna. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Proporcionar orientación a los miembros del equipo para resolver los conflictos. | Pedir a los miembros del equipo que resuelvan este problema por sí mismos. | Pedir a los miembros del equipo que sigan las reglas básicas del plan de dirección del proyecto. | Proporcionar a estos miembros del equipo retroalimentación de que este problema está causando un retraso. |  | Cuando dos miembros del equipo tienen preferencias de comunicación contradictorias que dificultan las actualizaciones oportunas, el director del proyecto debe pedirles que sigan las reglas básicas establecidas en el plan de dirección del proyecto. Las reglas básicas establecen protocolos estandarizados para los métodos y expectativas de comunicación, asegurando coherencia en todo el equipo. Aplicar estos estándares acordados resuelve el conflicto sin favorecer ninguna preferencia. Proporcionar orientación general (A) es demasiado vago para resolver una discrepancia de comunicación específica. Pedirles que lo resuelvan ellos mismos (B) corre el riesgo de continuar los retrasos si ninguno cede. Proporcionar retroalimentación sobre el retraso (D) identifica el problema pero no prescribe una solución. | 2人のプロジェクトチームメンバーが、進捗や問題のコミュニケーションに苦労している。1人は緊急時に電話を好み、もう1人はメールでのコミュニケーションを好む。この違いがメンバー間の理解不足を招き、適時なコミュニケーションを妨げることがある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 対立を解決するためにチームメンバーに指針を提供する。 | チームメンバーにこの問題を自分たちで解決するよう依頼する。 | プロジェクトマネジメント計画書のグラウンドルールに従うようチームメンバーに依頼する。 | この問題が遅延を引き起こしているとフィードバックする。 |  | 2人のチームメンバーが矛盾するコミュニケーション嗜好により適時な更新が阻害される場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトマネジメント計画書で確立されたグラウンドルールに従うよう依頼すべきである。グラウンドルールはコミュニケーション方法と期待事項について標準化されたプロトコルを設定し、チーム全体の一貫性を確保する。合意済みの基準を施行することは、いずれかの嗜好に偏ることなく対立を解決する。一般的な指針提供(A)は特定のコミュニケーション不一致を解決するには曖昧すぎる。自分たちで解決するよう依頼すること(B)はどちらも譲歩しない場合、遅延継続のリスクがある。遅延に関するフィードバック(D)は問題を特定するが解決策を提示しない。
431 | 一名项目经理领导的项目显示出超出成本基准的趋势。项目经理首先应该做什么来管理预算? | 与项目团队会面,分析实际成本以确定偏差 | 提交包含分析的变更请求以增加预算 | 请求项目发起人协助使预算回到正轨 | 通知干系人项目将超出预算完成。 |  | 当项目显示出超出成本基准的趋势时,项目经理首先应与项目团队会面,分析实际成本并确定偏差。了解根本原因可启动有依据的纠正措施。请求发起人协助(C)在分析之前为时过早。提交变更请求增加预算(B)在了解原因之前过于草率。告知干系人项目超预算(D)只是沟通而无解决。 | Un director de proyecto lidera un proyecto que muestra una tendencia a superar la línea base de costos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para gestionar el presupuesto? | Reunirse con el equipo del proyecto para analizar el costo real y determinar las desviaciones | Emitir una solicitud de cambio que incluya el análisis para aumentar el presupuesto | Pedir al patrocinador del proyecto ayuda para reencauzar el presupuesto | Informar a los interesados de que el proyecto se completará por encima del presupuesto. |  | Cuando un proyecto muestra tendencia a superar la línea base de costos, el director del proyecto primero debe reunirse con el equipo del proyecto para analizar el costo real y determinar las desviaciones. Comprender la causa raíz permite acciones correctivas informadas. Pedir ayuda al patrocinador (C) es prematuro sin análisis. Emitir una solicitud de cambio para aumentar el presupuesto (B) es apresurado antes de entender las causas. Informar a los interesados sobre el sobrecosto (D) comunica sin resolver. | プロジェクトマネージャーがコストベースラインを超過する傾向を示すプロジェクトを率いている。予算を管理するためにプロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か? | プロジェクトチームと会合し、実コストを分析して逸脱を特定する | 予算増額のため分析を含む変更要求を発行する | 予算を軌道に戻すためプロジェクトスポンサーに支援を求める | プロジェクトが予算超過で完了する旨をステークホルダーに通知する。 |  | プロジェクトがコストベースラインを超過する傾向を示す場合、プロジェクトマネージャーは最初にプロジェクトチームと会合し、実コストを分析して逸脱を特定すべきである。根本原因を理解することで、情報に基づく是正措置が可能になる。スポンサーに支援を求めること(C)は分析前では時期尚早。予算増額のための変更要求発行(B)は原因理解前では性急。予算超過をステークホルダーに通知すること(D)は解決のないコミュニケーションにすぎない。
432 | 一个项目团队首次合作。在第一个冲刺中,项目经理被请求解决Scrum Master与产品负责人之间关于一名重要客户所提出功能的优先级冲突。项目经理应该如何解决这个冲突? | 联系客户以了解请求,以便做出决定。 | 安排与Scrum Master和产品负责人的会议。 | 参考敏捷团队的角色与职责。 | 强调Scrum Master负责主持冲刺计划。 |  | 当Scrum Master和产品负责人在第一个冲刺中就功能优先级发生冲突时,项目经理应参考敏捷团队的角色与职责。明确产品负责人拥有待办列表优先级的所有权,可从根本上解决冲突。联系客户(A)绕过了敏捷团队结构。安排会议(B)可能有帮助,但忽略了根本性的角色清晰度问题。强调Scrum Master主持冲刺计划(D)错误地归属了优先级权限。 | Un equipo de proyecto trabaja junto por primera vez. Durante el primer sprint, se le pidió al director del proyecto que resolviera un conflicto de priorización entre el Scrum Master y el Dueño del Producto relacionado con una característica solicitada por un cliente importante. ¿Cómo debe resolver el director del proyecto este conflicto? | Contactar al cliente para entender la solicitud y poder tomar una decisión. | Programar una reunión con el Scrum Master y el Dueño del Producto. | Consultar los roles y responsabilidades del equipo ágil. | Enfatizar que el Scrum Master tiene la responsabilidad de dirigir la planificación del sprint. |  | Cuando un Scrum Master y un Dueño del Producto entran en conflicto sobre la priorización de características durante el primer sprint, el director del proyecto debe consultar los roles y responsabilidades del equipo ágil. Aclarar que el Dueño del Producto es el responsable de priorizar la lista pendiente resuelve el conflicto desde la raíz. Contactar al cliente (A) salta la estructura del equipo ágil. Programar una reunión (B) puede ayudar pero omite el problema fundamental de claridad de roles. Enfatizar que el Scrum Master dirige la planificación del sprint (D) atribuye erróneamente la autoridad de priorización. | プロジェクトチームが初めて一緒に作業している。最初のスプリント中、重要顧客から要求された機能に関するスクラムマスターとプロダクトオーナー間の優先順位の対立を解決するようプロジェクトマネージャーが求められた。プロジェクトマネージャーはこの対立をどう解決すべきか? | 決定を下すために顧客に連絡して要求を理解する。 | スクラムマスターとプロダクトオーナーとの会議を予定する。 | アジャイルチームの役割と責任を参照する。 | スクラムマスターがスプリントプランニングを実施する責任があることを強調する。 |  | 最初のスプリント中にスクラムマスターとプロダクトオーナーが機能優先順位で対立した場合、プロジェクトマネージャーはアジャイルチームの役割と責任を参照すべきである。プロダクトオーナーがバックログ優先順位付けの所有者であることを明確にすると、対立を根本から解決できる。顧客への連絡(A)はアジャイルチーム構造を迂回する。会議の予定(B)は役立つかもしれないが、根本的な役割の明確さの問題を見落としている。スクラムマスターがスプリントプランニングを実施することを強調すること(D)は優先順位付け権限を誤って帰属させる。
433 | 一个内部虚拟团队每天开会审查迭代进度,并与关键干系人进行其他技术和跟进通话。团队似乎缺乏参与感。项目经理应该如何应对这种情况? | 安排一对一会议和团队建设会议。 | 减少内部和外部会议的数量。 | 给团队成员几天假期以减轻压力。 | 审查团队任务分配并减少工作量。 |  | 当虚拟团队显得缺乏参与感时,项目经理应安排一对一会议和团队建设会议。一对一对话为团队成员个人表达关切提供了安全空间,而团队建设活动可培养融洽关系、信任和归属感——这些对虚拟团队的参与度都至关重要。减少会议数量(B)可能缓解会议疲劳,但未解决参与度低下的根本原因。给团队成员放假(C)提供暂时缓解,但不解决潜在问题。审查任务分配并减少工作量(D)假定过度工作是原因,但未先了解个人观点。 | Un equipo virtual interno se reúne diariamente para revisar el avance de la iteración y para realizar otras llamadas técnicas y de seguimiento con interesados clave. El equipo parece estar desconectado. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Programar reuniones uno a uno y reuniones de team building. | Reducir el número de reuniones internas y externas. | Dar a los miembros del equipo unos días libres para reducir el estrés. | Revisar las asignaciones del equipo y reducir la carga de trabajo. |  | Cuando un equipo virtual parece desconectado, el director del proyecto debe programar reuniones uno a uno y reuniones de team building. Las conversaciones individuales proporcionan un espacio seguro para que los miembros del equipo expresen inquietudes, mientras que las actividades de team building fomentan el compañerismo, la confianza y un sentido de comunidad, esenciales para la implicación en entornos virtuales. Reducir el número de reuniones (B) puede aliviar la fatiga de reuniones pero no aborda la causa raíz de la desconexión. Dar días libres (C) proporciona alivio temporal pero no resuelve los problemas subyacentes. Revisar asignaciones y reducir la carga (D) asume que el exceso de trabajo es la causa sin entender primero las perspectivas individuales. | 社内のバーチャルチームが、イテレーション進捗をレビューし、主要ステークホルダーとの他の技術・フォローアップ通話を実施するため、毎日会議を開いている。チームは関与意欲が低下しているようだ。プロジェクトマネージャーはこの状況にどうアプローチすべきか? | 1対1の面談とチームビルディング会議を予定する。 | 社内・社外会議の数を減らす。 | ストレスを軽減するためチームメンバーに数日間の休暇を与える。 | チームのアサインメントをレビューし、作業負荷を減らす。 |  | バーチャルチームが関与意欲を失っているように見える場合、プロジェクトマネージャーは1対1面談とチームビルディング会議を予定すべきである。1対1の会話は個々のメンバーが懸念を表明する安全な場を提供し、チームビルディング活動はバーチャル環境での関与に不可欠な親睦・信頼・コミュニティ意識を育む。会議数の削減(B)は会議疲れを和らげるかもしれないが、関与低下の根本原因には対処しない。休暇を与えること(C)は一時的な緩和を提供するが、根本問題を解決しない。アサインメントを見直し作業負荷を減らすこと(D)は、個々の視点を先に理解せずに過重労働を原因と仮定している。
434 | 一名项目经理正在管理一家大公司的创新项目。项目经理计划将电子邮件作为主要沟通渠道;然而,产品负责人偏好使用另一个已批准的沟通工具而非电子邮件。项目经理应该怎么做? | 建议团队开始使用产品负责人推荐的沟通工具 | 请求产品负责人使用电子邮件,因为使用其他工具会增加工作量 | 联系发起人,请求关于项目团队应使用何种沟通工具的指示 | 根据产品负责人的偏好更新沟通管理计划,并分发给团队 |  | 当产品负责人偏好使用另一个已批准的沟通工具而非电子邮件时,项目经理应根据产品负责人的偏好更新沟通管理计划,并分发给团队。适应干系人需求可提高沟通有效性。建议使用PO的工具但不更新计划(A)是非正式做法。要求PO使用电子邮件(B)忽视了干系人偏好。就一个已批准的工具升级至发起人(C)是不必要的。 | Un director de proyecto está gestionando un proyecto de innovación para una gran corporación. El director planea usar el correo electrónico como canal principal de comunicación; sin embargo, el dueño del producto prefiere usar otra herramienta de comunicación aprobada en lugar del correo electrónico. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Sugerir al equipo que empiece a usar la herramienta de comunicación sugerida por el dueño del producto | Pedir al dueño del producto que use el correo electrónico porque usar otra herramienta aumentará la carga de trabajo | Contactar al patrocinador para solicitar dirección sobre la herramienta de comunicación que debe usar el equipo del proyecto | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones según las preferencias del dueño del producto y distribuirlo al equipo |  | Cuando el dueño del producto prefiere una herramienta de comunicación aprobada distinta al correo electrónico, el director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de las comunicaciones según sus preferencias y distribuirlo al equipo. Adaptarse a las necesidades de los interesados mejora la eficacia de la comunicación. Sugerir la herramienta del PO sin actualizar el plan (A) es informal. Pedir al PO que use el correo (B) descarta las preferencias del interesado. Escalar al patrocinador (C) es innecesario para una herramienta aprobada. | プロジェクトマネージャーが大企業の革新プロジェクトを管理している。プロジェクトマネージャーは主要なコミュニケーションチャネルとしてメールを使用する計画だが、プロダクトオーナーはメールではなく別の承認済みコミュニケーションツールの使用を希望している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロダクトオーナーが提案するコミュニケーションツールの使用開始をチームに提案する | 他のツールを使用すると作業負荷が増えるため、プロダクトオーナーにメール使用を要請する | プロジェクトチームが使用すべきコミュニケーションツールについての指示をスポンサーに依頼する | プロダクトオーナーの嗜好に基づいてコミュニケーションマネジメント計画を更新し、チームに配布する |  | プロダクトオーナーがメールではなく承認済みの別のコミュニケーションツールを希望する場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーの嗜好に基づいてコミュニケーションマネジメント計画を更新し、チームに配布すべきである。ステークホルダーニーズへの適応はコミュニケーションの有効性を高める。計画を更新せずにPOのツールを提案すること(A)は非公式である。POにメール使用を要請すること(B)はステークホルダーの嗜好を退けることになる。承認済みツールについてスポンサーへエスカレーションすること(C)は不必要である。
435 | 一名项目经理刚完成了一个固定价格项目,干系人对结果不满意。项目经理应该怎么做? | 与项目团队一起回顾未完成的项目可交付成果 | 与团队的经理沟通,争取团队额外的工作时间 | 向干系人解释任何修改都需要额外预算 | 审查项目章程中的项目批准准则 |  | 当干系人对固定价格项目结果不满时,项目经理应与项目团队一起回顾未完成的可交付成果,以了解出了什么问题以及如何改进。在固定价格合同中,供应商承担额外成本的风险。在没有正式变更单的情况下进行范围外的工作会给项目带来计划外成本。 | Un director de proyecto acaba de completar un proyecto de precio fijo y el interesado no está contento con el resultado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar los entregables del programa no cumplidos con el equipo del proyecto | Hablar con el gerente del equipo para obtener horas adicionales del equipo | Explicar al interesado que cualquier modificación requiere presupuesto adicional | Revisar el acta de constitución del proyecto para los criterios de aprobación del proyecto |  | Cuando un interesado no está contento con los resultados de un proyecto de precio fijo, el director del proyecto debe revisar los entregables no cumplidos con el equipo del proyecto para entender qué salió mal y cómo mejorar. En contratos de precio fijo, el proveedor asume el riesgo de costos adicionales. Realizar trabajo fuera del alcance sin una orden de cambio formal añade costos no planificados al proyecto. | プロジェクトマネージャーが固定価格プロジェクトを完了したばかりで、ステークホルダーは結果に不満を持っている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 未達成のプログラム成果物をプロジェクトチームと共にレビューする | チームの上司と話し、チームの追加時間を確保する | いかなる修正にも追加予算が必要であるとステークホルダーに説明する | プロジェクト承認基準のためにプロジェクト憲章を確認する |  | ステークホルダーが固定価格プロジェクトの結果に不満を持っている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと共に未達成の成果物をレビューし、何が問題でどう改善するかを理解すべきである。固定価格契約では、サプライヤーが追加コストのリスクを負う。正式な変更指示書なしでスコープ外作業を実施することは、プロジェクトに計画外のコストを追加することになる。
436 | 一家公司正在通过建造新的生产设施实施增长战略,该设施即将进入运营阶段。尽管已存在治理政策,但公司必须遵守最近实施的新财务法规。遵守该法规将导致项目范围发生重大变更。项目经理应该如何应对这一要求? | 直接遵守财务法规。 | 进行分析以评估对项目的影响。 | 继续执行现有公司治理政策。 | 将该问题升级至高层管理人员并由其决定。 |  | 当新的财务法规要求一个即将进入运营的建设项目进行重大范围变更时,项目经理应进行分析以评估对项目的影响。影响分析为行动前的决策提供依据。未经分析直接遵守(A)忽视了对项目的后果。继续按现有治理执行(C)忽视了新法规。未经分析就升级至高层(D)为时过早。 | Una empresa está implementando una estrategia de crecimiento mediante la construcción de una nueva planta de producción, que pronto pasará a la fase de operación. Aunque ya existía una política de gobernanza, la empresa debe cumplir con nuevas regulaciones financieras implementadas recientemente. El cumplimiento de las regulaciones causará un cambio importante en el alcance del proyecto. ¿Cómo debe responder el director del proyecto a este requisito? | Cumplir directamente con las regulaciones financieras. | Realizar un análisis para evaluar el impacto en el proyecto. | Proceder con la política de gobernanza existente de la empresa. | Escalar el problema a la alta dirección y dejar que ellos decidan. |  | Cuando nuevas regulaciones financieras requieren cambios importantes en el alcance de un proyecto de construcción próximo a operaciones, el director del proyecto debe realizar un análisis para evaluar el impacto en el proyecto. El análisis de impacto informa decisiones antes de actuar. Cumplir directamente sin análisis (A) ignora las consecuencias para el proyecto. Proceder con la gobernanza existente (C) ignora las nuevas regulaciones. Escalar a la alta dirección sin análisis (D) es prematuro. | ある企業が、まもなく運用フェーズに移行する新しい生産施設の建設により成長戦略を実行している。すでにガバナンスポリシーが整備されているにもかかわらず、企業は最近導入された新しい財務規制に準拠しなければならない。規制遵守によりプロジェクトスコープに重大な変更が生じる。プロジェクトマネージャーはこの要求にどう対応すべきか? | 財務規制に直接準拠する。 | プロジェクトへの影響を評価する分析を実施する。 | 既存の会社ガバナンスポリシーを継続する。 | 問題を上級管理職にエスカレーションし、彼らに決定させる。 |  | 新しい財務規制により運用直前の建設プロジェクトに大幅なスコープ変更が必要となる場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトへの影響を評価するため分析を実施すべきである。影響分析は行動前の意思決定に情報を提供する。分析なしに直接準拠すること(A)はプロジェクトへの結果を無視する。既存ガバナンスを継続すること(C)は新規制を無視する。分析なしで上級管理職へエスカレーションすること(D)は時期尚早である。
437 | 一家公司正在按照范围管理计划中所定义的方式,采用预测型方法开发某一特定组件。由于法规要求经常变化,开发团队请求采用敏捷方法。项目经理应该如何处理开发团队的请求? | 请项目发起人为实施新方法获得批准 | 分析在所请求方法下需要处理的需求 | 升级请求以获取额外财务资源 | 将请求转交项目管理办公室(PMO)以修改组织过程资产 |  | 当开发团队由于法规要求经常变化而请求从预测型转为敏捷时,项目经理应分析在所请求方法下需要处理的需求。这一评估考虑了改变交付方法的可行性、收益和不利之处,涉及对范围、进度、成本、质量、风险和干系人满意度的影响。在没有先分析影响的情况下请求发起人批准(A)为时过早。升级以获取额外财务资源(C)在评估前就假定了额外成本。转交PMO修订OPA(D)解决的是组织流程,而非项目特定决策。 | Una empresa está utilizando un enfoque predictivo para el desarrollo de un componente particular según lo definido en el plan de gestión del alcance. Debido a requisitos regulatorios que cambian con regularidad, el equipo de desarrollo ha solicitado utilizar enfoques ágiles. ¿Qué debe hacer el director del proyecto sobre la solicitud del equipo de desarrollo? | Pedir al patrocinador del proyecto que obtenga aprobación para la implementación del nuevo enfoque | Analizar los requisitos que deberán abordarse bajo el método solicitado | Escalar la solicitud para obtener recursos financieros adicionales | Reenviar la solicitud a la oficina de gestión de proyectos (PMO) para enmendar los activos de los procesos de la organización |  | Cuando el equipo de desarrollo solicita cambiar de predictivo a ágil debido a requisitos regulatorios que cambian con regularidad, el director del proyecto debe analizar los requisitos que deberán abordarse bajo el método solicitado. Esta evaluación valora la viabilidad, beneficios y desventajas de cambiar el enfoque de entrega, considerando el impacto en alcance, cronograma, costo, calidad, riesgo y satisfacción de los interesados. Pedir aprobación al patrocinador (A) es prematuro sin analizar primero las implicaciones. Escalar para obtener recursos financieros adicionales (C) presupone costos antes de la evaluación. Reenviar a la PMO para enmendar OPAs (D) aborda procesos organizacionales en lugar de la decisión específica del proyecto. | ある企業が、スコープマネジメント計画書で定義されたとおり特定のコンポーネント開発に予測型アプローチを使用している。規制要件が頻繁に変わるため、開発チームはアジャイルアプローチの利用を要請した。開発チームの要請についてプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 新アプローチ実施の承認取得をプロジェクトスポンサーに依頼する | 要請された方法の下で対処する必要がある要件を分析する | 追加の財務資源獲得のために要請をエスカレーションする | 組織のプロセス資産を修正するため、要請をプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に転送する |  | 規制要件の頻繁な変更により開発チームが予測型からアジャイルへの切り替えを要請した場合、プロジェクトマネージャーは要請された方法の下で対処する必要がある要件を分析すべきである。この評価は、スコープ・スケジュール・コスト・品質・リスク・ステークホルダー満足度への影響を考慮し、提供アプローチを変更することの実現可能性・便益・欠点を評価する。影響を先に分析せずスポンサーに承認を依頼すること(A)は時期尚早。追加財務資源のためにエスカレーションすること(C)は評価前に追加コストを前提とする。OPA修正のためPMOに転送すること(D)はプロジェクト固有の決定ではなく組織プロセスに対処することになる。
438 | 一个由来自多个不同国家的成员组成的项目团队在合作上遇到困难。项目经理在团队发展的震荡期接受了这些困难,但团队尚未进入下一阶段。项目开始落后于进度。项目经理可以做什么来推动团队进入规范期? | 向团队展示其沟通问题对进度的影响,并鼓励他们搁置分歧 | 与项目发起人沟通更换团队成员 | 策划社交活动,以促进更牢固的人际关系并识别共同目标。 | 找出谁是问题背后的人,并采用渐进式纪律手段。 |  | 当跨国团队卡在震荡期且项目落后于进度时,项目经理应策划社交活动以促进更牢固的人际关系并识别共同目标。社交联系可加速团队发展。展示对进度的影响(A)是施加压力,而非解决人际动态。更换团队成员(B)是破坏性而非发展性。采取纪律手段(D)是升级而非解决。 | Un equipo de proyecto con miembros de muchos países diferentes está teniendo dificultades para cooperar. El director del proyecto aceptó estas dificultades durante la fase de turbulencia del desarrollo del equipo, pero el equipo no ha pasado a la siguiente fase. El proyecto empieza a quedarse atrás del cronograma. ¿Qué puede hacer el director del proyecto para llevar al equipo a la fase de normalización? | Mostrar al equipo el impacto en el cronograma de sus problemas de comunicación y animarlos a dejar de lado sus diferencias | Hablar con el patrocinador del proyecto sobre cambiar la composición del equipo | Planificar actividades sociales para fomentar relaciones interpersonales más fuertes e identificar objetivos compartidos. | Identificar quién está detrás de los problemas y aplicar técnicas disciplinarias progresivas. |  | Cuando un equipo multinacional se queda atascado en la fase de turbulencia y se retrasa en el cronograma, el director del proyecto debe planificar actividades sociales para fomentar relaciones interpersonales más fuertes e identificar objetivos compartidos. Los vínculos sociales aceleran el desarrollo del equipo. Mostrar el impacto en el cronograma (A) presiona sin resolver dinámicas. Cambiar la composición del equipo (B) interrumpe en lugar de desarrollar. Aplicar técnicas disciplinarias (D) escala en lugar de resolver. | 多くの異なる国からのメンバーで構成されるプロジェクトチームが、協力に苦労している。プロジェクトマネージャーはチーム発達の混乱期(ストーミング)におけるこれらの困難を受け入れたが、チームは次の段階に進んでいない。プロジェクトはスケジュールに遅れ始めている。チームを統一期(ノーミング)に進めるためにプロジェクトマネージャーは何ができるか? | コミュニケーション問題のスケジュールへの影響をチームに示し、相違点を脇に置くよう促す | チーム編成の変更についてプロジェクトスポンサーと話し合う | より強固な対人関係を育み、共通の目標を特定するため社交活動を計画する。 | 問題の背後にいる人物を特定し、段階的な懲戒措置を適用する。 |  | 多国籍チームがストーミング期で停滞しスケジュールに遅れている場合、プロジェクトマネージャーはより強固な対人関係を育み共通目標を特定するため社交活動を計画すべきである。社会的絆はチーム発達を加速する。スケジュールへの影響を示すこと(A)は力学を解決せずに圧力をかける。チーム編成変更(B)は発展ではなく破壊である。懲戒措置適用(D)は解決ではなくエスカレーションである。
439 | 一个研发部门正在计划开发一种产品,该产品将为组织引入一项新业务。项目经理应该怎么做以提高项目成功的几率? | 进行基准比较以确定该计划的商业可行性 | 基于项目管理办公室(PMO)的先前项目模板开始制定项目管理计划。 | 对新计划进行影响分析以确定项目应如何推出 | 策划一次工作会议,聚焦于该计划的范围、愿景和使命 |  | 当研发部门计划开发一种为组织引入新业务的产品时,项目经理应策划一次聚焦范围、愿景和使命的工作会议。协作式愿景设计可使干系人保持一致并明确战略方向。进行基准比较(A)评估可行性,但未定义项目本身。从PMO模板入手(B)是将通用方法应用于全新计划。进行影响分析(C)评估推出方式,但前提是范围已被定义。 | Un departamento de investigación y desarrollo está planificando desarrollar un producto que introducirá una nueva línea de negocio para la organización. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para aumentar las probabilidades de éxito del proyecto? | Realizar un benchmarking para determinar la viabilidad del negocio de la iniciativa | Comenzar a desarrollar el plan de dirección del proyecto basándose en una plantilla de un proyecto anterior de la oficina de gestión de proyectos (PMO). | Realizar un análisis de impacto de la nueva iniciativa para determinar cómo debe desplegarse el proyecto | Planificar una sesión de trabajo enfocada en el alcance, la visión y la misión de la iniciativa |  | Cuando un departamento de I+D planifica un producto que introduce una nueva línea de negocio, el director del proyecto debe planificar una sesión de trabajo centrada en el alcance, la visión y la misión de la iniciativa. La construcción colaborativa de visión alinea a los interesados y define la dirección estratégica. Hacer benchmarking (A) evalúa la viabilidad pero no define el proyecto. Empezar desde una plantilla de PMO (B) aplica un enfoque genérico a una iniciativa novedosa. Realizar análisis de impacto (C) evalúa el despliegue pero presupone que el alcance está definido. | 研究開発部門が、組織に新しい事業ラインを導入する製品の開発を計画している。プロジェクトの成功確率を高めるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | イニシアチブの事業実現性を判断するためベンチマーキングを実施する | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の過去プロジェクトテンプレートに基づきプロジェクトマネジメント計画書の作成を開始する。 | プロジェクトの展開方法を決定するため、新イニシアチブの影響分析を実施する | イニシアチブのスコープ、ビジョン、ミッションに焦点を当てたワーキングセッションを計画する |  | 研究開発部門が組織に新事業ラインを導入する製品を計画する場合、プロジェクトマネージャーはスコープ・ビジョン・ミッションに焦点を当てたワーキングセッションを計画すべきである。協働的なビジョン形成はステークホルダーを整合させ戦略的方向性を定義する。ベンチマーキング(A)は実現性を評価するがプロジェクト自体を定義しない。PMOテンプレートから始めること(B)は新規イニシアチブに汎用的アプローチを適用する。影響分析(C)は展開を評価するがスコープ定義済みであることを前提とする。
440 | 一名项目经理被要求为一家发电厂开发维护计划软件。组织内的另一个部门曾执行过类似项目,但后来因表现不佳而被关闭。项目经理担心项目表现并希望提前采取行动确保项目成功。项目经理应该怎么做? | 继续按计划执行项目,并在需要时增加更多资源。 | 回顾类似项目的经验教训,以避免重蹈覆辙。 | 告知项目发起人风险,并尝试说服其退出该项目。 | 评估项目风险,并增加外部专家以应对潜在风险。 |  | 当类似项目此前因表现不佳被关闭时,项目经理应回顾该项目的经验教训以避免重复错误。从过往失败中学习是主动的风险管理。按计划继续(A)忽视了可用的知识。告知发起人退出(C)是消极的。评估风险并增加专家(D)在未利用现有组织知识的情况下采取行动。 | A un director de proyecto se le pide desarrollar un software de planificación de mantenimiento para una central eléctrica. Otro departamento de la organización ejecutó un proyecto similar que posteriormente se cerró por bajo desempeño. El director del proyecto está preocupado por el desempeño del proyecto y quiere actuar con anticipación para asegurar su éxito. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Continuar ejecutando el proyecto según lo planificado y añadir más recursos si se requieren. | Revisar las lecciones aprendidas en proyectos similares para no caer en el mismo patrón. | Informar al patrocinador del proyecto sobre el riesgo e intentar convencerlo de retirarse del proyecto. | Evaluar el riesgo del proyecto e incorporar expertos externos para abordar los riesgos potenciales. |  | Cuando un proyecto similar se cerró previamente por bajo desempeño, el director del proyecto debe revisar las lecciones aprendidas de ese proyecto para evitar repetir errores. Aprender de fracasos pasados es gestión proactiva de riesgos. Continuar según lo planificado (A) ignora el conocimiento disponible. Informar al patrocinador para retirarse (C) es derrotista. Evaluar el riesgo y añadir expertos (D) actúa sin aprovechar el conocimiento organizacional existente. | プロジェクトマネージャーが発電所の保守計画ソフトウェアの開発を依頼された。組織内の別部門が同様のプロジェクトを実施したが、後にパフォーマンス不良で閉鎖された。プロジェクトマネージャーはプロジェクトのパフォーマンスを懸念し、成功を確実にするため事前に行動を取りたいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 計画通りプロジェクトを実行し続け、必要なら追加リソースを投入する。 | 同じパターンに陥らないよう、類似プロジェクトの教訓をレビューする。 | リスクをプロジェクトスポンサーに通知し、プロジェクトからの撤退を説得する。 | プロジェクトリスクを評価し、潜在的リスクに対応するため外部専門家を加える。 |  | 類似プロジェクトが過去にパフォーマンス不良で閉鎖された場合、プロジェクトマネージャーはそのプロジェクトの教訓をレビューし、誤りの繰り返しを避けるべきである。過去の失敗から学ぶことは積極的なリスクマネジメントである。計画通り継続すること(A)は利用可能な知識を無視する。スポンサーに撤退を伝えること(C)は敗北主義である。リスク評価と専門家追加(D)は既存の組織的知識を活用せずに行動することになる。
441 | 一个敏捷团队正在开发新的内容管理系统。部分成员从未做过此类解决方案，难以交付某些功能。项目经理应该怎么做？ | 鼓励团队在每次迭代中召开知识共享会议。 | 要求团队通读所有可用的系统文档。 | 鼓励团队成员直接在系统中进行修改。 | 用了解该系统的新成员替换原成员。 |  | 当敏捷团队成员对新内容管理系统的功能不熟悉时，项目经理应鼓励在每次迭代中开展知识共享会议。这与敏捷原则一致，可促进持续学习、协作解决问题与技能成长。要求团队阅读所有系统文档（B）被动且耗时。在没有指导下鼓励直接修改系统（C）容易引发错误。替换困难成员（D）破坏团队稳定，并浪费已有的团队知识。 | Un equipo ágil está desarrollando un nuevo sistema de gestión de contenidos. Algunos miembros tienen dificultades para entregar ciertas funcionalidades porque nunca han trabajado en este tipo de solución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Fomentar que el equipo realice una sesión de intercambio de conocimientos en cada iteración. | Pedir al equipo que lea toda la documentación del sistema disponible. | Animar a los miembros a realizar cambios directamente en el sistema. | Sustituir a los miembros por otros que comprendan el sistema. |  | Cuando los miembros de un equipo ágil tienen dificultades con funcionalidades desconocidas de un nuevo sistema de gestión de contenidos, el director del proyecto debe fomentar sesiones de intercambio de conocimientos en cada iteración. Esto promueve el aprendizaje continuo, la resolución colaborativa de problemas y el desarrollo de competencias alineado con los principios ágiles. Pedir que lean toda la documentación (B) es pasivo y consume mucho tiempo. Animar a cambios directos sin guía (C) entraña riesgos de error. Sustituir a los miembros con dificultades (D) es disruptivo y desperdicia el conocimiento existente. | アジャイルチームが新しいコンテンツ管理システムを開発しています。一部のメンバーは、この種のソリューションに取り組んだ経験がないため、特定の機能の提供に苦労しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 各イテレーションで知識共有セッションを開催するようチームに促す。 | 利用可能なすべてのシステム文書を読み通すようチームに依頼する。 | メンバーに対し、システム上で直接変更を加えるよう促す。 | メンバーを、当該システムを理解している新しい人材に交代させる。 |  | アジャイルチームのメンバーが新しいコンテンツ管理システムの不慣れな機能に苦労している場合、プロジェクトマネージャーは各イテレーションで知識共有セッションを開催するよう促すべきです。これは継続的な学習、協調的な問題解決、そしてアジャイル原則に沿ったスキル成長を促進します。すべてのシステム文書を読ませる（B）のは受動的で時間がかかります。指導なしにシステムを直接変更させる（C）のはエラーのリスクがあります。困っているメンバーを交代させる（D）のは混乱を招き、既存のチーム知識を無駄にします。
442 | 项目经理被指派到一个建筑施工项目。该项目经理上过敏捷课程，希望在项目中采用敏捷实践。项目经理应该怎么做？ | 审查项目阶段，为敏捷资源分配额外预算。 | 为项目分配一名Scrum Master以实施敏捷实践。 | 选择适用于此类施工项目的敏捷实践并加以应用。 | 聘请顾问就敏捷是否可应用于施工项目提供第二意见。 |  | 受过敏捷培训的项目经理希望在建筑施工项目中应用敏捷实践时，应选择适用于此类施工项目的敏捷实践并加以应用。选择性采用使敏捷与领域相匹配。为敏捷资源分配额外预算（A）为时过早。直接指派Scrum Master（B）等于强加框架。聘请顾问寻求第二意见（D）会拖延行动。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto de construcción. El director ha tomado un curso de agilidad y desea aplicar prácticas ágiles en el proyecto. ¿Qué debe hacer? | Revisar las fases del proyecto para asignar presupuesto adicional a recursos ágiles. | Asignar un Scrum Master al proyecto para implementar prácticas ágiles. | Seleccionar las prácticas ágiles aplicables a este tipo de proyecto de construcción y aplicarlas. | Contratar a un consultor para una segunda opinión sobre si se puede aplicar agilidad en construcción. |  | Cuando un director de proyecto formado en agilidad desea aplicar prácticas ágiles en un proyecto de construcción, debe seleccionar las prácticas ágiles aplicables a este tipo de proyecto y aplicarlas. La adopción selectiva adapta la agilidad al dominio. Asignar presupuesto adicional para recursos ágiles (A) es prematuro. Asignar un Scrum Master (B) impone un marco. Contratar un consultor para una segunda opinión (D) retrasa la acción. | プロジェクトマネージャーが建設プロジェクトに任命されました。アジャイル研修を受けた経験があり、プロジェクトでアジャイルプラクティスを活用したいと考えています。何をすべきですか？ | プロジェクトの段階を見直し、アジャイル関連リソースに追加予算を配分する。 | アジャイルプラクティスを導入するためにスクラムマスターをプロジェクトに任命する。 | この種の建設プロジェクトに適用可能なアジャイルプラクティスを選定し、適用する。 | アジャイルが建設プロジェクトに適用できるかについてセカンドオピニオンを得るためコンサルタントを雇う。 |  | アジャイル研修を受けたプロジェクトマネージャーが建設プロジェクトでアジャイルプラクティスを適用したい場合、その建設プロジェクトに適用可能なプラクティスを選定して適用すべきです。選択的な採用がドメインにアジャイルを適合させます。アジャイルリソースに追加予算を割り当てる（A）のは時期尚早です。スクラムマスターを任命する（B）のはフレームワークを押し付けることになります。セカンドオピニオンのためにコンサルタントを雇う（D）のは行動を遅らせます。
443 | 在状态评审会议中，一名团队成员对因团队中表现不佳的资源而未能完成的任务表示担忧。项目经理首先应该怎么做？ | 请团队内部解决问题，并审查表现不佳的资源的情况。 | 与该成员的职能经理讨论改进绩效的各种方案。 | 私下与该团队成员见面，讨论问题并共同寻找解决方案。 | 联系职能经理，要求用更优秀的资源替换该成员。 |  | 当团队成员就因表现不佳资源导致任务未完成提出担忧时，项目经理应首先与该表现不佳的成员私下会面，共同探讨问题并寻找解决办法。私下沟通有助于查明根本原因。让团队内部自行解决（A）回避了项目经理的责任。与职能经理讨论（B）属于过早升级。要求更换成员（D）在尚未了解问题时过于激进。 | Durante una reunión de revisión de estado, un miembro del equipo expresa preocupación por tareas no completadas debido a un recurso de bajo rendimiento. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir al equipo que resuelva internamente y revisar la situación del recurso de bajo rendimiento. | Discutir opciones para mejorar el desempeño con el gerente funcional del miembro. | Reunirse en privado con el miembro del equipo para tratar el problema y buscar una solución conjunta. | Contactar al gerente funcional para solicitar la sustitución del miembro por un recurso más capacitado. |  | Cuando un miembro del equipo expresa preocupación por tareas no completadas debido a un recurso de bajo rendimiento, el director del proyecto debe primero reunirse en privado con el recurso afectado para discutir el problema y trabajar conjuntamente en una solución. El diálogo privado permite identificar las causas raíz. Pedir al equipo que lo resuelva internamente (A) evade la responsabilidad del director. Hablar con el gerente funcional (B) escala prematuramente. Solicitar la sustitución (D) es drástico antes de comprender el problema. | ステータスレビュー会議で、あるメンバーが、パフォーマンス不足のメンバーのために完了していないタスクについて懸念を表明しました。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか？ | 問題はチーム内で解決させ、パフォーマンス不足のメンバーの状況を見直す。 | そのメンバーの機能マネージャーと、パフォーマンス改善の選択肢を協議する。 | そのメンバーと個別に面談し、問題を話し合って共に解決策を見つける。 | 機能マネージャーに連絡し、より優れた人材に交代するよう依頼する。 |  | メンバーがパフォーマンス不足のメンバーによるタスク未完了について懸念を示した場合、プロジェクトマネージャーはまず当該メンバーと個別に面談し、共に解決策を検討すべきです。個別対話により根本原因を特定できます。チーム内での解決を求める（A）のはマネージャーの責任を回避することになります。機能マネージャーと協議する（B）のは早すぎるエスカレーションです。交代を要求する（D）のは状況を理解する前の過剰な対応です。
444 | 一名团队成员技术能力很强，并对领导岗位感兴趣。组织内部团队之外开放了一个领导岗位。项目经理观察到该成员在专业沟通方面存在重大缺陷。项目经理应该怎么做？ | 推荐该成员参加有效沟通培训，并支持其职业发展意愿。 | 建议该成员关注技术类岗位以及可能的技术职业发展机会。 | 请该成员暂不申请新机会，因为其不适合领导岗位。 | 鼓励该成员留在当前岗位，因为他们对项目至关重要。 |  | 当技术能力很强且对领导岗位感兴趣的团队成员存在重大沟通短板时，项目经理应推荐其参加有效沟通培训并支持其职业发展意愿。建设性地弥补差距有助于成长。建议其关注技术岗位（B）会限制其抱负。要求其不申请新机会（C）让人灰心。鼓励其留在原岗位（D）忽视了其目标。 | Un miembro del equipo con fuertes habilidades técnicas está interesado en un rol de liderazgo. Se abre un puesto de liderazgo fuera del equipo en la organización. El director del proyecto observa que el miembro tiene una brecha importante en comunicación profesional. ¿Qué debe hacer el director? | Recomendarle formación en comunicación efectiva y apoyar sus intereses de desarrollo profesional. | Sugerirle centrarse en posiciones técnicas y posibles oportunidades de carrera técnica. | Pedirle que se abstenga de buscar nuevas oportunidades, ya que no es adecuado para liderazgo. | Animarle a permanecer en su rol actual porque es importante para el proyecto. |  | Cuando un miembro técnicamente fuerte interesado en liderazgo presenta una brecha importante de comunicación, el director del proyecto debe recomendar formación en comunicación efectiva y apoyar sus intereses de desarrollo profesional. Abordar la brecha de forma constructiva favorece el crecimiento. Sugerirle posiciones técnicas (B) limita sus aspiraciones. Pedirle que no busque oportunidades (C) es desalentador. Animarle a permanecer en su rol (D) ignora sus objetivos. | あるメンバーは技術力が非常に高く、リーダーシップの役割に関心を持っています。組織内のチーム外でリーダー職が空きました。プロジェクトマネージャーは、そのメンバーにプロフェッショナルなコミュニケーション能力に大きな課題があると気付いています。何をすべきですか？ | 効果的なコミュニケーション研修を推奨し、本人のキャリア開発の意欲を支援する。 | 技術的側面のあるポジションや技術系のキャリア機会に注目するよう勧める。 | リーダー職に適していないため、新しい機会を追求しないよう求める。 | プロジェクトに重要な存在なので、現在の役割にとどまるよう励ます。 |  | 技術力が高くリーダーシップに関心のあるメンバーがコミュニケーション面で大きな課題を抱えている場合、プロジェクトマネージャーは効果的なコミュニケーション研修を推奨し、本人のキャリア開発を支援すべきです。建設的にギャップを埋めることで成長を促せます。技術職に集中するよう勧める（B）のは志を制限します。新しい機会を追わないよう求める（C）のは意欲をくじきます。現在の役割にとどまるよう促す（D）のは目標を軽視します。
445 | 公司决定启动一个项目，以撤销过去三年一直亏损的销售渠道。部分项目团队成员对该项目持悲观态度。项目经理在此情况下应该怎么做？ | 向团队成员提供关于项目目标与任务的明确具体指示。 | 传达项目影响及在整个项目期间让团队投入的计划。 | 请职能经理直接向团队成员说明项目影响。 | 上报团队的担忧并请发起人调整团队组成。 |  | 当团队对撤销亏损销售渠道的项目持悲观态度时，项目经理应向团队传达项目的影响及在整个项目中让团队充分参与的计划。围绕项目背景、收益与计划进行开放沟通有助于建立理解、缓解担忧，并营造协作氛围。提供具体任务指示（A）只触及执行层面，未触及悲观情绪根源。请职能经理代为说明（C）则推卸了项目经理的责任。请发起人更换团队（D）只是替换人员，并未化解担忧。 | Una empresa decide iniciar un proyecto para eliminar un canal de ventas no rentable durante los últimos 3 años. Algunos miembros del equipo se muestran pesimistas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Dar a los miembros del equipo instrucciones específicas y claras sobre los objetivos y tareas. | Comunicar el impacto del proyecto y los planes para mantener al equipo comprometido durante todo el proyecto. | Involucrar a los gerentes funcionales para que expliquen el impacto del proyecto directamente al equipo. | Escalar las preocupaciones y pedir al patrocinador que cambie la composición del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo se muestran pesimistas ante un proyecto para eliminar un canal de ventas no rentable, el director del proyecto debe comunicar el impacto del proyecto y los planes para mantener al equipo comprometido durante todo el proyecto. La comunicación abierta sobre la justificación, los beneficios y los planes construye comprensión, ayuda a abordar preocupaciones y favorece un entorno colaborativo. Dar instrucciones específicas (A) atiende la ejecución pero no el pesimismo subyacente. Involucrar a los gerentes funcionales (C) delega la responsabilidad del director. Escalar al patrocinador para cambiar el equipo (D) sustituye personas en lugar de abordar las preocupaciones. | 会社が、過去3年間赤字の販売チャネルを廃止するプロジェクトを開始することを決定しました。一部のメンバーはこのプロジェクトに悲観的です。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか？ | プロジェクトの目的とタスクについて、メンバーに具体的で明確な指示を与える。 | プロジェクトの影響と、期間を通じてチームを巻き込む計画を伝える。 | 機能マネージャーにプロジェクトの影響を直接メンバーへ説明させる。 | 懸念をエスカレーションし、スポンサーにチーム構成の変更を依頼する。 |  | 赤字販売チャネル廃止プロジェクトに対しチームが悲観的な場合、プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの影響と全期間を通じたチーム関与の計画を伝えるべきです。理由・効果・計画を率直に共有することで理解が深まり、懸念に対処し、協調的な環境を育てます。具体的タスク指示（A）は実行面のみで、悲観の根本には触れません。機能マネージャーに説明させる（C）のは責任の放棄です。スポンサーにチーム交代を求める（D）のは人を入れ替えるだけで懸念を解決しません。
446 | 一项重大的公共交通建设项目旨在显著减少排放。该项目因不符合环境法规和地方法令而严重延期。项目经理本应做什么来防止这种情况？ | 梳理环境合规要求，识别实现这些要求的风险，并准备缓解措施。 | 任命一名直接向项目经理汇报的高级环境合规官。 | 根据类似项目的过往延期纳入足够的进度储备。 | 鉴于项目的环保意义，向监管机构申请部分豁免。 |  | 当一个旨在减少排放的公共交通项目因不符合环境法规而严重延期时，项目经理本应梳理环境合规要求、识别相关风险并准备缓解措施。前瞻性的合规规划可避免监管延误。任命合规官（B）只是其中一个手段，不能取代系统化规划。纳入进度储备（C）能争取时间，但无法防止违规。寻求豁免（D）属于被动且不可靠的做法。 | Un gran proyecto de construcción de transporte público busca reducir significativamente las emisiones. El proyecto sufre un retraso severo debido al incumplimiento de códigos y normativas ambientales. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir esto? | Mapear los requisitos de cumplimiento ambiental, identificar riesgos para alcanzarlos y preparar mitigaciones. | Designar a un oficial sénior de cumplimiento ambiental que reporte directamente al director del proyecto. | Incorporar reservas de cronograma suficientes basadas en retrasos similares de proyectos anteriores. | Acercarse al regulador para una exención parcial debido a la importancia ambiental del proyecto. |  | Cuando un proyecto de transporte público orientado a reducir emisiones se retrasa gravemente por incumplimiento ambiental, el director del proyecto debería haber mapeado los requisitos de cumplimiento, identificado los riesgos asociados y preparado mitigaciones. La planificación proactiva de cumplimiento previene retrasos regulatorios. Designar a un oficial de cumplimiento (B) es solo una táctica y no sustituye la planificación sistemática. Incorporar reservas de cronograma (C) amortigua el tiempo pero no previene el incumplimiento. Buscar una exención (D) es reactivo y poco fiable. | 排出量を大幅に削減することを目的とした大規模な公共交通建設プロジェクトが、環境関連法令や条例への不適合により深刻な遅延に陥っています。プロジェクトマネージャーは、これを防ぐために何をすべきでしたか？ | 環境コンプライアンス要求事項を整理し、達成のためのリスクを特定し、緩和策を準備する。 | プロジェクトマネージャー直属の上級環境コンプライアンス担当者を任命する。 | 過去の類似プロジェクトでの遅延を踏まえ十分なスケジュール予備を組み込む。 | プロジェクトの環境的意義を理由に、規制当局に部分的な免除を求める。 |  | 排出削減を目的とする公共交通プロジェクトが環境法令違反で深刻な遅延を起こした場合、プロジェクトマネージャーは環境コンプライアンス要求事項を整理し、達成上のリスクを特定し、緩和策を準備しておくべきでした。先回りのコンプライアンス計画が規制起因の遅延を防ぎます。コンプライアンス担当者の任命（B）は一手段にすぎず、体系的計画の代替にはなりません。スケジュール予備の組み込み（C）は時間的緩衝にはなりますが、違反は防げません。免除申請（D）は受動的で当てになりません。
447 | 项目经理组建了一支由10名开发人员构成的团队。由于组织没有现成的开发团队，因此聘请了承包商。在启动会议上，一名开发人员建议使用开发标准。该项目经理在另一组织的前团队曾有良好的开发指南。项目经理应该怎么做？ | 建议团队使用业界公认的指南。 | 建议团队自行制定指南。 | 联系前团队，索取一份指南。 | 联系首席信息官（CIO），申请企业级开发指南。 |  | 项目经理应建议团队自行制定关于质量与流程标准的指南。这种做法让团队自主制定工作实践，同时与项目目标保持一致。良好的采购管理涉及通过适当的监督和既定流程来选择、管理与控制供应商关系。 | Un director de proyecto formó un equipo de 10 desarrolladores. Como la organización no tenía un equipo de desarrollo, se contrataron contratistas. En la reunión de inicio, un desarrollador recomendó usar estándares de desarrollo. El equipo anterior del director en otra organización tenía buenas guías. ¿Qué debe hacer? | Recomendar que el equipo utilice guías aceptadas en la industria. | Recomendar que el equipo desarrolle sus propias guías. | Contactar al equipo anterior y pedir una copia de sus guías. | Contactar al CIO y solicitar las guías de desarrollo de la empresa. |  | El director del proyecto debe recomendar que el equipo desarrolle sus propias guías de calidad y estándares de proceso. Este enfoque empodera al equipo para adueñarse de sus prácticas de trabajo a la vez que mantiene la alineación con los objetivos del proyecto. Una buena gestión de adquisiciones implica seleccionar, gestionar y controlar las relaciones con proveedores con la supervisión adecuada y procesos establecidos. | プロジェクトマネージャーが10名の開発者からなるチームを編成しました。組織に開発チームがなかったため、契約業者を雇用しました。キックオフ会議で、ある開発者が開発標準の採用を提案しました。プロジェクトマネージャーが以前在籍した組織のチームでは良好な開発ガイドラインがありました。何をすべきですか？ | 業界で受け入れられているガイドラインの利用を推奨する。 | チーム自身がガイドラインを策定するよう推奨する。 | 前のチームに連絡してガイドラインのコピーを依頼する。 | CIOに連絡し企業の開発ガイドラインを申請する。 |  | プロジェクトマネージャーは、品質およびプロセス標準についてチーム自身がガイドラインを策定するよう推奨すべきです。このアプローチは、プロジェクト目標との整合を保ちながらチームに自主性を与えます。適切な調達マネジメントは、適切な監督と確立されたプロセスを伴うベンダー関係の選定・管理・統制を含みます。
448 | 在业务评审会议中，一位关键干系人对交付物质量提出担忧并已升级该问题。项目经理首先应该怎么做？ | 安排与该干系人会面，澄清问题并规划下一步。 | 安排与所有团队成员会面，澄清问题并规划下一步。 | 与团队讨论，并查阅所有交付物相关报告。 | 与该干系人讨论，并分享交付物报告。 |  | 当关键干系人将交付物质量问题升级时，项目经理应首先安排与该干系人会面，澄清问题并规划下一步。直接沟通有助于在采取行动前准确理解问题。在尚未澄清问题前与全员开会（B）为时过早。与团队讨论并查阅报告（C）假定问题出在报告环节。仅向干系人共享报告（D）只是信息层面的回应，缺乏行动规划。 | Durante una reunión de revisión de negocio, un interesado clave manifestó una preocupación sobre la calidad de los entregables y la ha escalado. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Programar una reunión con el interesado para clarificar y planificar próximos pasos. | Programar una reunión con todos los miembros del equipo para clarificar y planificar próximos pasos. | Discutir con el equipo y revisar todos los informes sobre los entregables. | Discutir con el interesado y compartir un informe de los entregables. |  | Cuando un interesado clave escala una preocupación sobre la calidad de los entregables, el director del proyecto debe primero programar una reunión con dicho interesado para aclarar la preocupación y planificar los próximos pasos. La interacción directa garantiza una comprensión precisa antes de actuar. Reunirse con todo el equipo (B) es prematuro sin claridad sobre la preocupación. Discutir con el equipo y revisar informes (C) asume que el problema está en los informes. Compartir un informe con el interesado (D) es informativo pero sin planificación. | ビジネスレビュー会議中、主要なステークホルダーが成果物の品質について懸念を表明し、エスカレーションしました。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか？ | そのステークホルダーと面談を設定し、内容を明確化し次のステップを計画する。 | 全チームメンバーとの会議を設定し、明確化と次のステップ計画を行う。 | チームと協議し、成果物に関するすべてのレポートを確認する。 | ステークホルダーと協議し、成果物のレポートを共有する。 |  | 主要ステークホルダーが成果物品質の懸念をエスカレーションした場合、プロジェクトマネージャーはまず当該ステークホルダーと面談を設定し、懸念を明確化して次のステップを計画すべきです。直接対話で正確な理解を得てから行動できます。全員での会議（B）は懸念が明確になる前で時期尚早です。チームと話しレポートを確認する（C）のは問題の所在をレポートと決めつけています。レポートを共有するだけ（D）は計画なき情報共有にすぎません。
449 | 一个敏捷项目正处于10次迭代中的第9次。团队按预期交付工作。在规划会议中，团队识别到与组织内另一项目存在依赖关系。Scrum Master应该如何完成本次迭代目标？ | 请产品负责人就该依赖与对方团队进行协作。 | 请一名团队成员与对方团队互动以完成依赖事项。 | 建议产品负责人调整该依赖事项的优先级。 | 与处理该依赖事项的另一项目团队主动建立协作。 |  | 在10次迭代中的第9次识别到与其他项目的依赖时，Scrum Master应主动与对方项目团队建立协作。直接协调能解决可能阻塞交付的外部依赖。请产品负责人协作（A）属于不当转嫁责任。建议产品负责人改变优先级（C）只是延后而非解决。让单个成员处理（B）可能缺乏跨团队协调的权限。 | Un proyecto ágil está en su novena de 10 iteraciones. El equipo entrega como se espera. En la sesión de planificación, identifica una dependencia con otro proyecto de la organización. ¿Qué debe hacer el Scrum Master para alcanzar el objetivo de la iteración? | Pedir al product owner que colabore con el otro equipo sobre la dependencia. | Pedir a un miembro del equipo que interactúe con el otro equipo para completar la dependencia. | Recomendar al product owner cambiar la prioridad de la dependencia. | Iniciar la colaboración con el otro equipo de proyecto que trabaja en la dependencia. |  | Cuando se identifica una dependencia con otro proyecto en la novena de 10 iteraciones, el Scrum Master debe iniciar colaboración con el otro equipo. La coordinación directa resuelve dependencias externas que pueden bloquear la entrega. Pedir al product owner que colabore (A) traslada inapropiadamente la responsabilidad. Recomendar cambio de prioridad (C) pospone en lugar de resolver. Pedir a un miembro que lo gestione (B) puede carecer de autoridad para coordinación entre equipos. | アジャイルプロジェクトが10回中9回目のイテレーションにあります。チームは期待通りに作業を提供しています。計画セッションで、組織内の別プロジェクトとの依存関係を特定しました。スクラムマスターはイテレーション目標を達成するために何をすべきですか？ | プロダクトオーナーに依存関係について相手チームと協働するよう依頼する。 | あるメンバーに相手チームと連携して依存事項を完了させるよう依頼する。 | プロダクトオーナーに依存事項の優先度変更を推奨する。 | 当該依存に取り組んでいる他プロジェクトチームと協働を自ら開始する。 |  | 10回中9回目のイテレーションで他プロジェクトとの依存を特定した場合、スクラムマスターは相手プロジェクトチームと協働を自ら開始すべきです。直接の調整により、提供を阻害しうる外部依存を解消できます。プロダクトオーナーに協働を依頼する（A）のは責任の不適切な転嫁です。優先度変更を推奨する（C）のは解決ではなく先送りです。一メンバーに任せる（B）と部門横断調整の権限が不足する可能性があります。
450 | 项目经理在一家大型全球公司工作。他正在领导一个项目，预期的商业价值是改善公司的形象与声誉。在项目收尾阶段，项目经理意识到公司品牌仍存在负面认知。项目经理本应做什么来防止这种情况？ | 申请额外时间以达成项目目标并提升商业价值。 | 回顾过往项目的经验教训并应用到本项目。 | 在整个项目期间持续监控商业价值的实现进度。 | 增加项目资源数量以确保实现商业价值。 |  | 当项目预期的商业价值是改善公司形象与声誉，但收尾时仍存在负面认知，项目经理本应在整个项目过程中持续监控商业价值的实现。对项目对品牌认知影响的持续跟踪可及早发现问题并及时纠偏。申请额外时间（A）无法弥补监控缺失。回顾经验教训（B）有帮助，但若无持续监控仍不充分。增加资源（D）并不能保证商业价值的对齐。 | Un director de proyecto trabaja para una gran empresa global. Lidera un proyecto cuyo valor de negocio esperado es mejorar la imagen y reputación de la empresa. Durante el cierre, el director se da cuenta de que aún existe una percepción negativa de la marca. ¿Qué debería haber hecho para prevenirlo? | Pedir tiempo adicional para alcanzar los objetivos y aumentar el valor de negocio. | Revisar lecciones aprendidas de proyectos previos y aplicarlas a este proyecto. | Monitorear el avance en la consecución del valor de negocio durante todo el proyecto. | Aumentar el número de recursos del proyecto para asegurar la obtención del valor. |  | Cuando el valor de negocio esperado es mejorar la imagen y reputación de la empresa pero la percepción negativa persiste al cierre, el director del proyecto debería haber monitoreado continuamente el avance del valor de negocio durante todo el proyecto. El seguimiento continuo del impacto en la percepción habría permitido identificar problemas a tiempo y corregir el rumbo. Pedir tiempo adicional (A) no resuelve la falta de monitoreo. Revisar lecciones aprendidas (B) es útil pero insuficiente sin monitoreo continuo. Aumentar recursos (D) no garantiza la alineación con el valor de negocio. | プロジェクトマネージャーが大規模グローバル企業に勤務しています。会社のイメージと評判の改善を目的としたプロジェクトを率いています。クロージング段階で、ブランドに対する否定的な認識が依然として残っていることに気付きました。これを防ぐために何をすべきでしたか？ | プロジェクト目標達成と価値向上のために追加時間を求める。 | 過去プロジェクトの教訓を見直し、本プロジェクトに適用する。 | プロジェクト全期間を通じてビジネス価値の達成進捗をモニタリングする。 | ビジネス価値達成を確実にするためリソース数を増やす。 |  | ビジネス価値が会社のイメージと評判の改善である場合、クロージング時点で依然として否定的認識が残るのを防ぐには、プロジェクトマネージャーは全期間を通じてビジネス価値の達成進捗をモニタリングしておくべきでした。ブランド認識への影響を継続的に追跡することで、早期に問題を特定し是正できます。追加時間の要求（A）はモニタリング不足を補えません。過去の教訓レビュー（B）は有用ですが継続モニタリングなしでは不十分です。リソース増強（D）はビジネス価値の整合を保証しません。
451 | 项目即将顺利完成，所有干系人都为取得的成果感到自豪。项目管理办公室（PMO）建议项目经理领导下一个类似项目。项目经理接下来应该怎么做？ | 让关键干系人参与，完成并交付经验教训。 | 展示项目成果，并将知识转移工作委托给指导委员会。 | 请PMO负责管理经验教训资料库。 | 为下一个项目选用相同的干系人以避免知识转移。 |  | 当项目临近顺利收尾且PMO建议项目经理领导下一个类似项目时，项目经理应让关键干系人参与，共同完成并交付经验教训。趁经验记忆鲜活时记录并交付，可让组织受益于本项目的经验。展示成果并委托知识转移（B）属于推卸责任。请PMO管理资料库（C）只是行政事务。选用相同干系人以避免知识转移（D）则回避了知识转移本身。 | Un proyecto se aproxima a una finalización exitosa y todos los interesados están orgullosos de los resultados. La oficina de dirección de proyectos (PMO) recomienda al director del proyecto liderar el próximo proyecto similar. ¿Qué debe hacer a continuación? | Involucrar a los interesados clave para completar y entregar las lecciones aprendidas. | Presentar los logros y delegar la transferencia de conocimiento al comité directivo. | Solicitar a la PMO que gestione el repositorio de lecciones aprendidas. | Seleccionar a los mismos interesados para el siguiente proyecto y evitar la transferencia de conocimiento. |  | Cuando un proyecto se aproxima a una finalización exitosa y la PMO recomienda al director liderar el siguiente proyecto similar, este debe involucrar a los interesados clave para completar y entregar las lecciones aprendidas. Capturar los aprendizajes mientras están frescos asegura que la organización aproveche la experiencia de este proyecto. Presentar logros y delegar la transferencia (B) traslada la responsabilidad. Pedir a la PMO que gestione el repositorio (C) es administrativo. Seleccionar a los mismos interesados (D) evita la transferencia de conocimiento. | プロジェクトが成功裏に完了に近づき、すべてのステークホルダーが成果を誇りに思っています。PMOがプロジェクトマネージャーに次の類似プロジェクトの指揮を推奨しました。次に何をすべきですか？ | 主要ステークホルダーを巻き込み、教訓を取りまとめて引き渡す。 | 成果を発表し、知識移転は運営委員会に委ねる。 | PMOに教訓リポジトリの管理を依頼する。 | 知識移転を回避するため次プロジェクトでも同じステークホルダーを選ぶ。 |  | プロジェクトが成功裏に完了に近づき、PMOが次の類似プロジェクトの指揮を推奨した場合、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーを巻き込み、教訓を取りまとめ引き渡すべきです。記憶が新しいうちに学びを記録すれば、組織は本プロジェクトの経験を活かせます。成果発表と知識移転の委譲（B）は責任の転嫁です。PMOに保管庫管理を依頼する（C）のは事務的対応にすぎません。同じステークホルダーを選ぶ（D）のは知識移転を回避することに他なりません。
452 | 一名新项目经理接管一个交付新薪酬管理系统的项目，该项目进度落后，且因客户多次后期变更请求而成本上升。项目经理首先应该怎么做？ | 与发起人讨论情况并寻求其指导。 | 安排时间与团队会面以了解相关参数。 | 安排与干系人会面并说明情况。 | 与团队会面以了解关注点。 |  | 接管一个陷入困境的项目时，首要任务是了解实际运行情况。与团队会面可直接洞察进度滑移的原因、后期变更的性质、技术瓶颈以及哪些做法奏效或失败。团队最贴近工作，能识别需求不清、变更控制薄弱或估算不准等系统性问题。在掌握事实前与干系人沟通（A）有传递错误信息的风险。寻求发起人指导（B）应基于对问题的清晰理解。基于事实的诊断才能得出可靠的恢复计划。 | Un nuevo director de proyecto asume la dirección de un proyecto para entregar un sistema de gestión de nómina que va atrasado. Además, los costos están aumentando por numerosos cambios tardíos solicitados por el cliente. ¿Qué debe hacer primero? | Discutir la situación con el patrocinador y buscar su orientación. | Programar un encuentro con el equipo para entender los parámetros. | Programar una reunión con interesados y explicar la situación. | Reunirse con el equipo para entender las áreas de preocupación. |  | Al asumir un proyecto problemático, la prioridad inicial es comprender la realidad operativa. Reunirse con el equipo proporciona visibilidad directa sobre los factores del retraso, la naturaleza de los cambios tardíos, los cuellos de botella técnicos y qué ha funcionado o no. El equipo está más cerca del trabajo y puede identificar problemas sistémicos como requisitos poco claros, débil control de cambios o estimaciones deficientes. Comunicarse con interesados (C) sin hechos arriesga desinformación. Buscar orientación del patrocinador (A) debe estar basado en una comprensión clara de los problemas. Un diagnóstico basado en hechos posibilita un plan de recuperación sólido. | 新任のプロジェクトマネージャーが、進捗遅延中の新給与管理システム提供プロジェクトを引き継ぎました。さらに、クライアントによる多数の後期変更要求のためコストも増加しています。最初に何をすべきですか？ | 状況をスポンサーと話し合い、指針を求める。 | チームと面談する時間を設け、パラメータを把握する。 | ステークホルダーとの会議を設定し、状況を説明する。 | チームと面談し、懸念領域を把握する。 |  | 問題のあるプロジェクトを引き継ぐ際、最優先は現場の実態把握です。チームとの面談により、遅延要因、後期変更の性質、技術的ボトルネック、何が機能し何が機能しなかったかを直接把握できます。チームは仕事に最も近く、要求の不明確さ、変更管理の弱さ、見積精度の低さなど構造的問題を特定できます。事実なしにステークホルダーへ伝えると（A）誤情報のリスクがあります。スポンサーから指針を得る（B）には問題の明確な理解が前提となります。事実に基づく診断こそ、健全なリカバリ計画の基盤です。
453 | 一家实验室正在推出一款新产品，定为8次迭代且固定发布日期。在第二次迭代开始时，项目经理意识到产品待办列表中遗漏了一项重要的法规功能。项目经理应该怎么做？ | 估算相关成本并申请项目延期。 | 邀请干系人讨论增加该法规功能的影响。 | 请产品负责人将遗漏功能添加到待办列表。 | 提升团队产能以纳入遗漏的功能。 |  | 当发现产品待办列表中遗漏重要法规功能时，项目经理必须让干系人参与评估纳入该功能的影响。理解干系人需求、及时处理浮现的问题、并让其参与项目决策，是有效管理范围变更的根本。这对可能影响产品合规性与可行性的法规要求尤为关键。 | Un laboratorio lanza un nuevo producto, planificado en ocho iteraciones con fecha de lanzamiento fija. Al inicio de la segunda iteración, el director del proyecto detecta que falta una característica regulatoria importante en el product backlog. ¿Qué debe hacer? | Estimar el costo asociado y solicitar una extensión del proyecto. | Invitar a los interesados a discutir el impacto de añadir la característica regulatoria. | Pedir al product owner que añada la característica faltante al backlog. | Aumentar la capacidad del equipo para incluir la característica faltante. |  | Cuando se descubre que falta una característica regulatoria importante en el product backlog, el director del proyecto debe involucrar a los interesados para evaluar el impacto de incorporarla. La interacción continua con interesados —entender sus necesidades, atender problemas a medida que surgen e involucrarlos en las decisiones— es fundamental para gestionar cambios de alcance de manera eficaz. Esto es especialmente crítico para requisitos regulatorios que pueden afectar la conformidad y viabilidad del producto. | ある研究所が、リリース日を固定した8イテレーションで新製品を立ち上げています。第2イテレーションの開始時に、プロジェクトマネージャーは重要な規制対応機能がプロダクトバックログから漏れていることに気付きました。何をすべきですか？ | 関連コストを見積もり、プロジェクトの期間延長を要求する。 | ステークホルダーを招き、規制機能追加の影響を議論する。 | プロダクトオーナーに不足機能をバックログへ追加するよう依頼する。 | 不足機能を取り込めるようチームのキャパシティを増強する。 |  | プロダクトバックログから重要な規制機能が漏れていると判明した場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーを巻き込み、組み込みの影響を評価する必要があります。継続的なステークホルダー関与—ニーズの理解、表面化した課題への対処、意思決定への参加—がスコープ変更の効果的管理の根幹です。これは製品の適合性と実現性に影響する規制要件にとって特に重要です。
454 | 项目的一个主要交付物因关键供应商出现问题而延期。项目经理应该怎么做？ | 讨论并提交项目变更请求，从供应商名单中选择更负责任的供应商替换。 | 与发起人讨论，并寻求指导以执行协议中规定的违约金。 | 安排与该供应商会面，审视对项目时程与交付物的影响。 | 安排与所有相关干系人会面，确定解决该问题的最佳方法。 |  | 当关键供应商导致主要交付物延期时，项目经理首先应直接与该供应商会面，审视对项目时程与交付物的影响。这样可以收集事实、了解根本原因，并在准确信息基础上制定纠正措施。立即更换供应商（A）属于在评估之前的草率决定。寻求发起人指导以执行违约金（B）同样为时过早——合同补救应在恢复讨论之后。召集更广泛的干系人会议（D）可能在后续阶段必要，但并非最直接的步骤；项目经理应先与延误源头直接接触。 | Uno de los principales entregables del proyecto se retrasa por un problema con un proveedor clave. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir y emitir una solicitud de cambio para reemplazar al proveedor por uno más responsable de la lista. | Discutir con el patrocinador y buscar orientación para imponer la penalización del contrato. | Programar una reunión con el proveedor para revisar el impacto en el cronograma y los entregables. | Convocar a todos los interesados relevantes para determinar el mejor enfoque para resolver el problema. |  | Cuando un proveedor clave retrasa un entregable principal, la primera acción del director del proyecto debe ser reunirse directamente con el proveedor para revisar el impacto en el cronograma y los entregables. Esto permite reunir hechos, entender la causa raíz y desarrollar acciones correctivas a partir de información precisa. Pasar de inmediato a sustituir al proveedor (A) es prematuro sin evaluar la situación. Buscar orientación del patrocinador para imponer penalizaciones (B) también es prematuro: los remedios contractuales deben seguir, no preceder, a una conversación de recuperación. Convocar una reunión más amplia (D) puede ser oportuno luego, pero no es el paso más inmediato; primero debe contactar directamente la fuente del retraso. | プロジェクトの主要成果物が、主要供給業者の問題により遅延しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 協議のうえ、サプライヤーリストからより責任感のある業者へ交代する変更要求を起票する。 | スポンサーと協議し、契約上の違約金を科すための指針を求める。 | 供給業者と会議を設定し、プロジェクトのスケジュールと成果物への影響を確認する。 | 関係する全ステークホルダーで会議を設定し、最適な解決策を決める。 |  | 主要供給業者が成果物を遅らせた場合、プロジェクトマネージャーの最初の行動は、業者と直接面談して期間および成果物への影響を確認することです。これにより事実収集、根本原因の理解、正確な情報に基づく是正措置の策定が可能になります。直ちに業者を交代する（A）のは状況評価前の拙速です。スポンサーに違約金の指針を求める（B）も同様に早すぎます——契約上の救済はリカバリ協議に先行させるべきではありません。より広いステークホルダー会議（D）は後段で必要となる場合がありますが、最初のステップではなく、まず遅延の発生源と直接対話すべきです。
455 | 公司在一个对员工存在多种高风险的危险地点中标了一个项目。需要为员工开展重要的安全与卫生培训。项目正在进行，并采用混合方法。项目将在多个场地实施，多个开发迭代并行运行。项目经理应该如何处理此情况？ | 只雇用了解当地危险的本地资源，从而为本地社区提供就业。 | 聘请合格的安全与健康专家在各个现场规划并实施培训，并跟踪完成情况。 | 进行回顾会议，并就培训所需预算更新风险登记册和资源管理计划。 | 与当地主管部门协商签订合同并建立合作伙伴关系，以提供医疗与安保支持服务。 |  | 正确答案是 B。员工需要在多个现场接受主要安全与健康因素方面的培训。聘请合格专家规划并实施针对各现场的培训，并跟踪完成情况，可以直接满足这一需求。只雇用当地人员（A）并不能培训员工，回顾并更新计划（C）不能实施培训，签订医疗和安保服务合同（D）有助于安全，但不是培训。 | Una empresa fue adjudicataria de un proyecto en una ubicación peligrosa que presenta varios riesgos de alto nivel para los empleados. Se necesita formar a los empleados en factores clave de seguridad y salud. El proyecto está en curso y usa un enfoque híbrido. Se ejecutará en varios sitios con múltiples iteraciones en paralelo. ¿Cómo debe manejarlo el director del proyecto? | Contratar solo recursos locales conocedores de los riesgos del territorio, ofreciendo empleo a la comunidad. | Contratar expertos calificados en seguridad y salud para planificar e impartir la capacitación en cada sitio, y hacer seguimiento de su finalización. | Realizar una retrospectiva y actualizar el registro de riesgos y el plan de gestión de recursos respecto al presupuesto necesario para formación. | Negociar un contrato y formar una alianza con una autoridad local para servicios de soporte médico y de seguridad. |  | La respuesta correcta es B. Los empleados necesitan capacitación sobre los principales factores de seguridad y salud en varios sitios. Contratar expertos calificados para planificar e impartir capacitación específica para cada sitio, y dar seguimiento a su finalización, responde directamente a esa necesidad. Contratar solo personal local (A) no capacita a los empleados, una retrospectiva y actualización del plan (C) no imparten capacitación y contratar servicios médicos y de seguridad (D) apoya la seguridad, pero no es capacitación. | ある企業が、従業員にとって複数の重大リスクを伴う危険地域でプロジェクトを受注しました。主要な安全衛生事項について従業員教育が必要です。プロジェクトは進行中でハイブリッドアプローチを採用しており、複数拠点で並行する複数イテレーションを実行します。プロジェクトマネージャーはどのように対処すべきですか？ | 地域の危険を熟知する地元人材のみを採用し、地域社会に雇用を提供する。 | 資格のある安全衛生の専門家を起用し、各現場で研修を計画・実施して、受講状況を追跡する。 | レトロスペクティブを実施し、教育予算についてリスク登録簿と資源マネジメント計画書を更新する。 | 現地当局と契約を交渉し、医療・警備支援サービスの提携関係を構築する。 |  | 正解は B。従業員には複数の現場で主要な安全衛生要因についての研修が必要である。資格のある専門家を起用して現場ごとの研修を計画・実施し、受講状況を追跡すれば、このニーズに直接応えられる。現地の人材だけを雇う（A）のは従業員の研修にならず、振り返りと計画の更新（C）では研修は実施されず、医療・警備サービスの契約（D）は安全を支えるが研修ではない。
456 | 项目经理领导一个采用Scrum框架交付的项目。组织拥有一个全力支持敏捷的创新型项目管理办公室（PMO），且采购团队也非常配合。需要引入一家新供应商，为新报告平台提供更多开发人员。项目经理应该怎么做？ | 采用敏捷方式，引入在前一组织表现良好的供应商。 | 咨询开发团队，引入其推荐的供应商。 | 咨询产品负责人，引入其推荐的供应商。 | 采用正式方式，遵循采购政策、流程、表单与作业指引。 |  | 在拥有支持型PMO与配合型采购团队的Scrum项目中引入新供应商以提供开发人员时，项目经理应采用遵循采购政策、流程、表单与作业指引的正式方式。正式采购流程能确保与组织标准的一致性、降低供应商风险，并与战略目标对齐——无论交付方法是否敏捷。以敏捷方式选用前组织熟悉的供应商（A）会绕过组织采购标准。仅咨询开发团队（B）或产品负责人（C）所推荐的供应商，则忽视了正式的采购治理。 | Un director de proyecto lidera un proyecto que se entregará usando el marco Scrum. La organización tiene una PMO innovadora que apoya plenamente la agilidad y un equipo de adquisiciones muy cooperativo. Se necesita contratar un nuevo proveedor que aporte más desarrolladores para una nueva plataforma de informes. ¿Qué debe hacer el director? | Usar un enfoque ágil y contratar a un proveedor que entregó bien en una organización previa. | Consultar al equipo de desarrollo y contratar al proveedor que ellos recomienden. | Consultar al product owner y contratar al proveedor que él recomiende. | Usar un enfoque formal con políticas, procedimientos, formularios e instrucciones de trabajo de adquisiciones. |  | Al contratar un nuevo proveedor de desarrolladores en un proyecto Scrum con una PMO de apoyo y equipo de adquisiciones cooperativo, el director del proyecto debe usar un enfoque formal siguiendo políticas, procedimientos, formularios e instrucciones de trabajo de adquisiciones. Los procesos formales de adquisición aseguran consistencia con los estándares organizacionales, mitigan riesgos de proveedores y alinean con los objetivos estratégicos, independientemente del método ágil de entrega. Usar un enfoque ágil con un proveedor previamente conocido (A) elude los estándares de adquisición. Consultar solo al equipo (B) o al product owner (C) ignora la gobernanza formal. | プロジェクトマネージャーが、スクラムフレームワークで提供するプロジェクトを率いています。組織にはアジャイルを全面支援する革新的なPMOがあり、調達チームも非常に協力的です。新たな報告基盤のために、追加開発者を提供する新規ベンダーを起用する必要があります。何をすべきですか？ | アジャイルアプローチを用い、前職組織で良好に納入したベンダーを起用する。 | 開発チームに相談し、彼らが推奨するベンダーを起用する。 | プロダクトオーナーに相談し、彼が推奨するベンダーを起用する。 | 調達のポリシー、手続き、様式、作業指示に従う正式なアプローチを用いる。 |  | 支援的なPMOと協力的な調達チームを持つスクラムプロジェクトで、開発者提供のため新規ベンダーを起用する場合、プロジェクトマネージャーは調達ポリシー・手続き・様式・作業指示に従う正式なアプローチを用いるべきです。正式な調達プロセスは組織標準との整合、ベンダーリスクの低減、戦略目標との整合を確保し、これは提供方式がアジャイルかどうかに依存しません。前職で知るベンダーをアジャイルに起用する（A）のは組織の調達基準を回避することになります。開発チーム（B）やプロダクトオーナー（C）の推奨のみで決めるのは正式な調達ガバナンスを無視することになります。
457 | 环境政府机构的监管部门近期发布了一项规定，禁止生产指定厚度的塑料包装产品。该禁令将在12个月后生效。一家从事替代包装的初创公司项目经理一直在跟踪这项法律的进展，并作为风险管理的一部分识别出可支持不断扩大的客户群的新产品。项目经理接下来应该怎么做？ | 继续生产，并计划在下次年度目标评审会议上讨论变化。 | 向管理层通报新法规作为扩大市场份额的机会，并分享建议的产品。 | 与所有干系人召开会议，并审查干系人参与计划。 | 在12个月期满后启动替代包装的营销活动。 |  | 当一项禁止特定塑料包装的新法律为替代产品创造机会时，项目经理应向管理层通报新法律作为扩大市场份额的机会，并分享建议的产品。具有战略建议的前瞻性沟通能让项目与组织目标对齐。继续生产并等待年度评审（A）会错失窗口。召开所有干系人会议审视参与（C）过于宽泛。在12个月后才启动营销（D）则为时已晚。 | Una rama reguladora de una agencia gubernamental ambiental ha prohibido recientemente la fabricación de un grosor específico de envases plásticos. La prohibición entrará en vigor en 12 meses. El director de proyecto de una startup de empaques alternativos ha venido siguiendo el avance de esta ley y, como parte de la gestión de riesgos, ha identificado nuevos productos que pueden apoyar una base de clientes en crecimiento. ¿Qué debe hacer a continuación? | Continuar la producción y planear discutir cambios en la próxima reunión anual de revisión de objetivos. | Informar a la dirección sobre la nueva ley como oportunidad para ampliar la cuota de mercado y compartir los productos propuestos. | Organizar una reunión con todos los interesados y revisar el plan de involucramiento de interesados. | Iniciar una campaña de marketing para vender empaques alternativos después de los 12 meses. |  | Cuando una nueva ley que prohíbe ciertos envases plásticos genera una oportunidad para productos alternativos, el director del proyecto debe informar a la dirección sobre la ley como oportunidad para expandir cuota de mercado y compartir los productos propuestos. La comunicación proactiva con recomendaciones estratégicas alinea el proyecto con los objetivos organizacionales. Continuar produciendo y esperar la revisión anual (A) pierde la ventana. Reunir a todos los interesados para revisar el plan (C) es demasiado amplio. Iniciar la campaña de marketing tras 12 meses (D) llega tarde. | 環境関連の政府機関の規制部門が、特定の厚さのプラスチック包装製品の製造を最近禁止しました。この禁止令は12か月後に発効します。代替包装に取り組むスタートアップのプロジェクトマネージャーはこの法律の動向をモニタリングしており、リスクマネジメントの一環として、拡大する顧客基盤を支える新製品を特定しました。次に何をすべきですか？ | 生産プロセスを継続し、次回の年次目標レビュー会議で変更を議論する予定とする。 | 新法を市場シェア拡大の機会として経営陣に伝え、提案製品を共有する。 | 全ステークホルダーで会議を開き、ステークホルダー関与計画を見直す。 | 12か月の期間が終了してから代替包装の販売マーケティングを開始する。 |  | 特定プラスチック包装を禁止する新法が代替製品の機会を生んだ場合、プロジェクトマネージャーはこれを市場シェア拡大の機会として経営陣に伝え、提案製品を共有すべきです。戦略的提言を伴う先回りのコミュニケーションが、プロジェクトを組織目標に整合させます。生産を継続して年次レビューを待つ（A）と機会を逸します。全ステークホルダー会議で関与計画を見直す（C）のは範囲が広すぎます。12か月後にマーケティング開始（D）では遅すぎます。
458 | 一个项目即将进入收尾阶段，项目经理收到一位关键干系人的邮件，抱怨项目文件与工件未及时更新。项目经理指派一名项目专员协助项目管理办公室（PMO）更新项目文件与工件。项目经理应让该专员采取以下哪三项行动？（选3项） | 为文件制定质量保证计划。 | 仅归档文件的初始版本与草稿版本。 | 识别项目文件的组成部分。 | 确保文件以易于检索的形式存放。 | 在文件创建时即收集文件。 | 当项目文件需要在收尾阶段更新时，项目专员应采取以下三项行动：为文件制定质量保证计划、识别项目文件的组成部分、确保文件以易于检索的形式存放。这些行动确保文件的完整性、质量与可访问性。仅归档初始与草稿版本（B）不完整。在文件创建时即收集（E）属于全生命周期活动，而非收尾阶段动作。 | Un proyecto se aproxima a su fase de cierre y el director recibe un correo de un interesado clave que se queja de que la documentación y los artefactos no han sido actualizados. El director asigna un especialista del proyecto para apoyar el esfuerzo de la PMO de actualizar la documentación y los artefactos. ¿Qué tres acciones debe pedirle al especialista? (Elija tres) | Crear un plan de aseguramiento de la calidad para la documentación. | Archivar solo las versiones iniciales y borradores de los documentos. | Identificar los componentes de la documentación del proyecto. | Asegurar que los documentos estén en una forma fácilmente recuperable. | Recopilar los documentos en el momento de su creación. | Cuando la documentación del proyecto necesita actualizarse en el cierre, el especialista debe realizar tres acciones: crear un plan de aseguramiento de la calidad para la documentación, identificar los componentes de la documentación del proyecto y asegurar que los documentos estén en una forma fácilmente recuperable. Estas acciones garantizan integridad, calidad y accesibilidad. Archivar solo versiones iniciales y borradores (B) es incompleto. Recopilar los documentos en el momento de su creación (E) es una actividad de ciclo de vida, no una acción de cierre. | プロジェクトがクロージング段階に近づき、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーから、プロジェクト文書と成果物が更新されていないとの苦情メールを受け取りました。プロジェクトマネージャーはプロジェクトスペシャリストを任命し、PMOの文書・成果物更新作業を支援させます。スペシャリストに依頼すべき3つの行動はどれですか？（3つ選択） | 文書の品質保証計画を作成する。 | 文書の初期版とドラフト版のみを保管する。 | プロジェクト文書の構成要素を特定する。 | 文書を容易に検索できる形式で整える。 | 文書を作成時点で収集する。 | クロージング段階でプロジェクト文書の更新が必要な場合、スペシャリストは次の3つの行動を取るべきです：文書の品質保証計画を作成する、プロジェクト文書の構成要素を特定する、文書を容易に検索できる形で整える。これらにより完全性、品質、アクセス性が確保されます。初期版・ドラフト版のみの保管（B）は不完全です。作成時点での収集（E）はライフサイクル活動であり、クロージングの行動ではありません。
459 | 项目经理被指派到一个时间紧迫且预算固定的敏捷项目。目前大多数事项仍在待办列表中，仅少数处于进行中或已完成。项目经理应该怎么做？ | 为每个待办事项指定责任人并跟踪进度。 | 申请更多资源以清理待办事项。 | 对应保留的待办事项进行优先级排序。 | 处理故事点较少的待办事项。 |  | 当时间紧迫、预算固定的敏捷项目仍有大量待办事项时，项目经理应对应保留的待办事项进行优先级排序。在约束条件下，优先级排序可将精力聚焦于高价值事项。指定责任人并跟踪（A）只是增加管理开销，并未解决优先级问题。在固定预算下申请更多资源（B）不可行。优先处理故事点较少的事项（D）会降低吞吐量且缺乏战略聚焦。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto ágil con cronograma agresivo y presupuesto fijo. Actualmente, la mayoría de los ítems están en el backlog y solo unos pocos están en proceso o completados. ¿Qué debe hacer el director? | Asignar un responsable a cada actividad del backlog y rastrear el progreso. | Pedir más recursos para liquidar las actividades del backlog. | Priorizar qué actividades del backlog deben mantenerse. | Trabajar en las actividades del backlog con menos puntos de historia. |  | Cuando un proyecto ágil con cronograma agresivo y presupuesto fijo tiene la mayoría de los ítems en el backlog, el director del proyecto debe priorizar qué actividades deben mantenerse. La priorización concentra el esfuerzo en ítems de alto valor dentro de las restricciones. Asignar responsables y rastrear (A) añade sobrecarga sin abordar la priorización. Pedir más recursos (B) no es viable con presupuesto fijo. Trabajar en ítems con menos puntos (D) reduce la productividad sin foco estratégico. | プロジェクトマネージャーが、厳しいスケジュールと固定予算のアジャイルプロジェクトに任命されました。現在、大半の項目はバックログにあり、進行中または完了は少数です。何をすべきですか？ | 各バックログ項目に責任者を割り当て、進捗を追跡する。 | バックログ項目を消化するためにリソース増強を要求する。 | バックログのうち維持すべき項目に優先順位をつける。 | ストーリーポイントの少ないバックログ項目に取り組む。 |  | 厳しいスケジュールと固定予算のアジャイルプロジェクトで多くがバックログに残っている場合、プロジェクトマネージャーは維持すべき項目の優先順位付けを行うべきです。優先順位付けにより制約の中で価値の高い項目に注力できます。責任者割当と追跡（A）は優先順位付けの代わりにならず管理工数だけ増やします。固定予算下でリソース増強（B）は実現困難です。ポイントの少ない項目を扱う（D）はスループット低下を招き戦略的集中に欠けます。
460 | 项目经理在持续变化的商业环境中工作。为应对该情况，项目经理决定采用协作型领导风格。下列哪种情境描述了该项目环境？ | 资源充足，路线图不佳。 | 权限充足，资源不足。 | 高责任，低权限。 | 路线图良好，责任弱。 |  | 当项目经理承担很高的责任却几乎没有正式职权时，适合采用协作型领导风格，因为成果取决于影响力与合作而非命令。其他组合（A、B、D）都不符合这种需要协作型领导的“有责无权”情境。 | Un director de proyecto trabaja en un entorno empresarial en constante cambio. Para abordar la situación, ha decidido usar un estilo de liderazgo colaborativo. ¿Qué panorama describe el entorno del proyecto? | Recursos disponibles, hojas de ruta deficientes. | Autoridad suficiente, recursos insuficientes. | Alta responsabilidad, poca autoridad. | Buenas hojas de ruta, poca responsabilidad. |  | Un estilo de liderazgo colaborativo encaja en un entorno donde el director del proyecto tiene alta responsabilidad pero poca autoridad formal, de modo que los resultados dependen de la influencia y la cooperación más que del mando. Las demás combinaciones (A, B, D) no describen esa situación de responsabilidad sin autoridad que requiere liderazgo colaborativo. | プロジェクトマネージャーが絶えず変化するビジネス環境で働いています。状況に対処するため、協調型のリーダーシップスタイルを採用することにしました。次のどの状況がこのプロジェクト環境を表していますか？ | 利用可能なリソース、不十分なロードマップ。 | 十分な権限、不足するリソース。 | 高い説明責任、限られた権限。 | 良好なロードマップ、希薄な説明責任。 |  | 協働型リーダーシップは、プロジェクトマネージャーの説明責任は大きいが正式な権限が小さい環境に適している。成果は命令ではなく影響力と協力によって生まれるからである。他の組み合わせ（A、B、D）は、協働型リーダーシップが必要となる「権限のない責任」の状況を表していない。
461 | 一个进行中的项目正面临挑战:客户不满意。团队是敏捷开发新手,与客户频繁沟通并定期提供状态报告。项目负责人应如何让客户满意? | 减少与客户的频繁沟通,改进状态报告格式以体现团队的进展。 | 与客户一起回顾项目进展,并修改冲刺评审的频率。 | 安排与客户的会议,告知其团队是敏捷新手且情况会改善。 | 与客户一起复盘当前情况,并与团队进行必要的调整。 |  | 当一支敏捷新手团队尽管频繁沟通并提交状态报告,客户仍不满意时,项目经理应与客户一起复盘情况,并与团队进行必要的调整。问题的根本不在沟通的数量,而在对客户需求的响应度,需要直接对话与适应性行动。向客户解释团队是敏捷新手(C)无法解决问题。减少沟通并改进报告格式(A)未触及根本原因。仅修改冲刺评审频率(B)不如先理解不满原因再加以调整有效。 | Un proyecto en curso enfrenta una situación difícil: el cliente no está satisfecho. El equipo es nuevo en el desarrollo ágil y se comunica con frecuencia con el cliente, entregando informes de estado periódicos. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto para satisfacer al cliente? | Reducir la comunicación frecuente con el cliente y mejorar el formato de los informes de estado para reflejar el progreso del equipo. | Revisar el avance del proyecto con el cliente y modificar la frecuencia de las revisiones de sprint. | Programar una reunión con el cliente y comunicarle que el equipo es nuevo en ágil y que la situación mejorará. | Revisar la situación con el cliente y realizar los ajustes necesarios con el equipo. |  | Cuando el cliente sigue insatisfecho a pesar de la comunicación frecuente y los informes de estado de un equipo nuevo en ágil, el director del proyecto debe revisar la situación con el cliente y hacer los ajustes necesarios con el equipo. La causa raíz probablemente no es el volumen de comunicación, sino la capacidad de respuesta a las necesidades del cliente, lo que exige diálogo directo y acciones adaptativas. Explicar que el equipo es nuevo en ágil (C) no resuelve el problema. Reducir la comunicación y mejorar el formato del informe (A) no aborda la causa raíz. Modificar únicamente la frecuencia de las revisiones de sprint (B) es menos eficaz que comprender la insatisfacción y adaptarse. | 進行中のプロジェクトで、顧客が満足していないという困難な状況に直面しています。チームはアジャイル開発の経験が浅く、顧客と頻繁にコミュニケーションを取り、定期的にステータスレポートを提供しています。顧客を満足させるために、プロジェクトリーダーは何をすべきですか? | 顧客との頻繁なコミュニケーションを減らし、チームの進捗を含むようにステータスレポートの形式を改善する。 | 顧客とプロジェクトの進捗をレビューし、スプリントレビューの頻度を変更する。 | 顧客とのミーティングを設定し、チームがアジャイルに不慣れであり状況は改善することを伝える。 | 顧客と状況をレビューし、チームと共に必要な調整を行う。 |  | アジャイルに不慣れなチームが頻繁なコミュニケーションとステータスレポートを行っているにもかかわらず顧客が満足していない場合、プロジェクトマネージャーは顧客と状況をレビューし、チームと共に必要な調整を行うべきです。本質的な課題はコミュニケーションの量ではなく、顧客ニーズへの応答性であり、直接の対話と適応的な行動が必要です。チームがアジャイルに不慣れだと説明する(C)では問題は解決しません。コミュニケーションを減らしレポートの形式を改善する(A)は根本原因を見落とします。スプリントレビューの頻度を変更するだけ(B)では、不満の理由を理解し適応する方が効果的です。
462 | 一名项目经理正在管理一个项目,资源来自不同时区的多个国家。为了确保团队成员的工作效率,项目经理应该怎么做? | 为所有团队成员组织每日会议,必要时延长会议时间。 | 每两天安排一次所有团队成员都参加的同一时间会议。 | 组织一个标准的会议时间以让所有团队成员参与。 | 每两天安排一次会议,会议时间与团队成员所在时区相协调。 |  | 正确答案是 D。团队成员分布在多个时区，会议必须对所有人都切实可行。在符合各成员时区的时间定期开会，可以保持有效协调，而不会让某一群体负担过重。时间过长的每日会议（A）或固定在单一时间（B、C）会落在部分成员的工作时间之外，降低参与度。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto con recursos de múltiples países en diferentes zonas horarias. ¿Qué debe hacer para garantizar que los miembros del equipo sean eficaces? | Organizar una reunión diaria para todos los miembros del equipo y prolongarla si es necesario. | Programar reuniones cada 2 días a la misma hora con todos los miembros del equipo. | Establecer un horario estándar de reuniones para incluir a todos los miembros del equipo. | Programar reuniones cada 2 días que se alineen con las zonas horarias de los miembros del equipo. |  | La respuesta correcta es D. Con miembros repartidos en varias zonas horarias, las reuniones deben ser viables para todos. Programar reuniones periódicas en horarios que se ajusten a sus zonas horarias mantiene una coordinación eficaz sin cargar a un solo grupo. Una reunión diaria que se alarga (A) o un único horario fijo (B, C) quedará fuera de la jornada de algunos miembros y reducirá la participación. | プロジェクトマネージャーは、異なるタイムゾーンの複数の国のリソースを使うプロジェクトを管理しています。チームメンバーが効果的に働けるようにするために、何をすべきですか? | 全メンバー向けの日次ミーティングを開催し、必要に応じて延長する。 | 2日ごとに同じ時刻で全メンバーとミーティングを設定する。 | 全メンバーが参加できる標準的な会議時間を設定する。 | メンバーのタイムゾーンに合わせて2日ごとにミーティングを設定する。 |  | 正解は D。メンバーが複数のタイムゾーンに分散しているため、会議は全員にとって現実的でなければならない。メンバーのタイムゾーンに合わせた時間に定期的な会議を設定すれば、特定のグループに負担をかけずに効果的な調整を保てる。長引く毎日の会議（A）や一つに固定した時間（B、C）は一部のメンバーの勤務時間外になり、参加が減る。
463 | 一个项目需要采购大量设备,这些设备必须先到现场才能开始其他活动。采购部门的审批流程冗长。项目经理应该怎么做? | 先使用现有设备,后续再用新设备替换。 | 请求项目发起人加快供应商选择流程。 | 与采购团队合作,寻找替代方案。 | 联系曾为以前项目供应过类似设备的供应商。 |  | 当项目活动依赖设备采购但审批流程冗长时,项目经理应与采购团队合作寻找替代方案。协作探索可以发现更快的路径,如加快审批或选择替代供应商。临时使用现有设备(A)可能无法满足规格要求。请求发起人加快供应商选择(B)绕过了采购流程。联系以前的供应商(D)只是更广泛替代方案中的一种选项。 | Un proyecto requiere la adquisición de una gran cantidad de equipos que deben estar en el sitio antes de iniciar cualquier otra actividad. El departamento de adquisiciones tiene un proceso de aprobación extenso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar el equipo existente y reemplazarlo más tarde por el nuevo. | Pedir al patrocinador del proyecto que acelere el proceso de selección de proveedores. | Trabajar con el equipo de adquisiciones para encontrar opciones alternativas. | Contactar al proveedor que suministró equipos similares en un proyecto anterior. |  | Cuando las actividades del proyecto dependen de la adquisición de equipos pero el proceso de aprobación es largo, el director del proyecto debe trabajar con el equipo de adquisiciones para identificar opciones alternativas. La exploración colaborativa permite encontrar rutas más rápidas, como acelerar aprobaciones o recurrir a proveedores alternativos. Usar el equipo existente de forma temporal (A) puede no cumplir las especificaciones. Pedir al patrocinador que acelere la selección (B) elude los procesos de adquisición. Contactar a un proveedor anterior (D) es solo una opción dentro del conjunto más amplio de alternativas. | あるプロジェクトでは、他のすべてのアクティビティを開始する前に現場に搬入されている必要がある大量の機材の調達が必要です。調達部門の承認プロセスは長期に及びます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 既存の機材を使用し、後で新しい機材に交換する。 | プロジェクトスポンサーにベンダー選定プロセスの迅速化を依頼する。 | 調達チームと協力して代替案を検討する。 | 以前のプロジェクトで類似の機材を供給したベンダーに連絡する。 |  | プロジェクトのアクティビティが機材調達に依存しているものの承認プロセスが長期化する場合、プロジェクトマネージャーは調達チームと協力して代替案を検討すべきです。協調的に検討することで、承認の迅速化や代替ベンダーといったより速い経路が見えてきます。既存機材の暫定使用(A)は仕様を満たさない可能性があります。スポンサーにベンダー選定の迅速化を依頼する(B)は調達プロセスを迂回します。以前のベンダーへの連絡(D)はより広い代替案の一つに過ぎません。
464 | 项目执行过程中,项目经理的直接上司在项目经理不知情的情况下直接与客户沟通并批准变更。这导致项目团队的混乱:范围在背后被改变,却只在项目会议中被提及。项目经理应如何处理? | 审查干系人参与计划,并相应实施其中已有的行动。 | 直接与客户沟通,声明任何范围变更都必须经过项目经理。 | 直接与该上司沟通,告知其沟通管理计划。 | 与项目团队讨论这些问题,告知项目经理将处理范围变更。 |  | 当项目经理的上司在项目经理不知情的情况下直接与客户沟通并批准范围变更时,项目经理应直接与该上司沟通,告知其沟通管理计划。这能澄清角色、职责和变更控制流程。审查干系人参与计划(A)只是评估情况,并未解决问题。与客户沟通范围变更(B)绕过了内部问题。与项目团队讨论(D)未触及根本原因。 | Durante un proyecto, el director inmediato del director del proyecto se comunica directamente con el cliente para aprobar cambios sin que este lo sepa. Esto está causando confusión en el equipo del proyecto: el alcance cambia entre bastidores y solo se menciona en las reuniones del proyecto. ¿Cómo debe manejar esto el director del proyecto? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados e implementar las acciones existentes según corresponda. | Comunicarse directamente con el cliente indicando que cualquier cambio de alcance debe pasar por el director del proyecto. | Comunicarse directamente con el director e informarle del plan de gestión de las comunicaciones. | Discutir el problema con el equipo y hacerles saber que el director del proyecto manejará los cambios de alcance. |  | Cuando el director del director del proyecto se comunica directamente con el cliente para aprobar cambios de alcance sin su conocimiento, el director del proyecto debe comunicarse directamente con su director e informarle del plan de gestión de las comunicaciones. Esto aclara los roles, responsabilidades y el proceso de control de cambios. Revisar el plan de involucramiento de interesados (A) evalúa la situación pero no la resuelve. Comunicarse con el cliente sobre los cambios de alcance (B) elude el problema interno. Discutir con el equipo (D) no ataca la causa raíz. | プロジェクト進行中、プロジェクトマネージャーの直属の上司が、プロジェクトマネージャーに知らせず顧客と直接コミュニケーションを取り、変更を承認しています。これにより、スコープが裏で変更され、プロジェクト会議でのみ言及される状況となり、チームに混乱が生じています。プロジェクトマネージャーはどう対処すべきですか? | ステークホルダー・エンゲージメント計画を見直し、既存のアクションを実行する。 | 顧客と直接コミュニケーションを取り、スコープ変更はすべてプロジェクトマネージャーを通すよう伝える。 | 上司と直接話し、コミュニケーション・マネジメント計画について説明する。 | プロジェクトチームと議論し、スコープ変更はプロジェクトマネージャーが扱うことを伝える。 |  | 上司がプロジェクトマネージャーに知らせず顧客と直接コミュニケーションを取りスコープ変更を承認している場合、プロジェクトマネージャーは上司と直接話し、コミュニケーション・マネジメント計画について説明すべきです。これにより役割、責任、変更管理プロセスが明確になります。ステークホルダー・エンゲージメント計画の見直し(A)は状況の評価であり対処にはなりません。スコープ変更について顧客と話す(B)は内部の問題を回避します。チームとの議論(D)は根本原因に対処しません。
465 | 在项目接近尾声时,项目经理未能从一位关键干系人处获得批准,因为必要的可交付成果未按预期运行。项目经理接下来应该做什么? | 审查需求跟踪矩阵。 | 审查干系人参与计划。 | 审查工作分解结构(WBS)。 | 审查质量管理计划。 |  | 当一位关键干系人因可交付成果未按预期运行而拒绝批准时,项目经理应审查质量管理计划。质量管理计划定义了识别根本原因和纠正措施所需的质量标准、指标和控制活动。审查需求跟踪矩阵(A)检查的是范围一致性而非质量。审查干系人参与计划(B)解决的是参与问题而非可交付成果功能。审查工作分解结构(C)关注的是范围分解。 | Cerca del final de un proyecto, el director del proyecto no recibió la aprobación de un interesado clave porque los entregables necesarios no funcionaban como se esperaba. ¿Qué debe hacer a continuación? | Revisar la matriz de trazabilidad de requisitos. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados. | Revisar la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). | Revisar el plan de gestión de la calidad. |  | Cuando un interesado clave retiene la aprobación porque los entregables no funcionan como se esperaba, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de la calidad. Este plan define los estándares, métricas y actividades de control que permiten identificar las causas raíz y las acciones correctivas. Revisar la matriz de trazabilidad de requisitos (A) verifica la alineación de alcance, no la calidad. Revisar el plan de involucramiento (B) aborda la participación, no la funcionalidad de los entregables. Revisar la EDT (C) revisa la descomposición del alcance. | プロジェクト終盤、必要な成果物が期待通りに機能しなかったため、プロジェクトマネージャーは主要なステークホルダーから承認を得られませんでした。次に何をすべきですか? | 要求事項トレーサビリティ・マトリックスをレビューする。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画をレビューする。 | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)をレビューする。 | 品質マネジメント計画をレビューする。 |  | 主要ステークホルダーが成果物の機能不全を理由に承認を保留している場合、プロジェクトマネージャーは品質マネジメント計画をレビューすべきです。同計画は、根本原因と是正措置を特定するための品質基準、指標、管理アクティビティを定義します。要求事項トレーサビリティ・マトリックスの確認(A)はスコープ整合性の確認であり品質確認ではありません。ステークホルダー・エンゲージメント計画(B)はエンゲージメントに関するもので成果物の機能ではありません。WBS(C)はスコープの分解を扱います。
466 | 项目经理决定在不增加项目成本的情况下,将最新的技术进步融入客户的设备中。项目可交付成果完工并提交后,客户尽管承认其具有最新功能,仍拒绝接受这些设备。项目经理本应做什么? | 记录关于新变更的技术评审。 | 审查质量检查。 | 遵守客户规范。 | 在项目范围内纳入该变更。 |  | 当项目经理在不增加成本的情况下加入了一项技术升级,但客户拒绝接收交付物时,项目经理本应记录关于新变更的技术评审,并在交付前获得正式接受。规范的范围确认确保在实施前获得客户同意。审查质量检查(B)只验证质量,而不是范围接受。遵守客户规范(C)意味着不应添加未经批准的变更。在范围内纳入该变更(D)需要正式的变更控制。 | Un director del proyecto decidió incorporar el último avance tecnológico en los dispositivos del cliente sin coste adicional para el proyecto. Tras completar y entregar los entregables, el cliente rechazó los dispositivos a pesar de las nuevas funciones. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto? | Documentar las revisiones técnicas con el nuevo cambio. | Revisar las inspecciones de calidad. | Cumplir con las especificaciones del cliente. | Incorporar el cambio dentro del alcance del proyecto. |  | Cuando el director del proyecto incorporó un avance tecnológico sin coste pero el cliente rechazó los entregables, debió haber documentado las revisiones técnicas del nuevo cambio y obtenido la aceptación formal antes de la entrega. Una validación de alcance adecuada garantiza el acuerdo del cliente antes de la implementación. Revisar las inspecciones de calidad (B) verifica la calidad, no la aceptación del alcance. Cumplir con las especificaciones del cliente (C) significa no añadir cambios no aprobados. Incorporar el cambio dentro del alcance (D) requiere control formal de cambios. | プロジェクトマネージャーは、追加コストなしで最新の技術的進歩を顧客の機器に組み込むことを決定しました。プロジェクト成果物の完成・納品時、顧客は最新機能を備えているにもかかわらずその機器を拒否しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか? | 新しい変更に関する技術レビューを文書化する。 | 品質検査をレビューする。 | 顧客の仕様に従う。 | その変更をプロジェクトのスコープ内に組み込む。 |  | プロジェクトマネージャーが追加コストなしで技術改良を組み込んだが顧客が成果物を拒否した場合、納品前に新変更に関する技術レビューを文書化し、正式な受け入れを得ておくべきでした。適切なスコープ妥当性確認は実装前に顧客の合意を確保します。品質検査の確認(B)は品質を確認するものであり、スコープ受け入れではありません。顧客仕様の遵守(C)とは未承認の変更を加えないことを意味します。スコープ内への変更の組み込み(D)には正式な変更管理が必要です。
467 | 一名职能团队成员在状态会议上经常表现出干扰行为,试图与关键干系人一起破坏会议进程,并经常讨论项目为何不会成功。项目经理应该怎么做? | 建立信任并影响干系人。 | 找出该团队成员误解的根本原因。 | 评估干系人的参与需求。 | 调研团队成员需求的替代方案。 |  | 正确答案是 B。该团队成员反复声称项目会失败，说明存在误解或未被处理的顾虑。通常通过私下谈话找出根本原因，项目经理就能直接加以处理并制止干扰。与干系人建立信任（A）和评估干系人参与（C）都没有针对这名成员，在不清楚原因之前调查替代方案（D）为时过早。 | Un miembro del equipo funcional se vuelve disruptivo en las reuniones de estado e intenta descarrilar el progreso ante los interesados clave, argumentando con frecuencia por qué el proyecto no tendrá éxito. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Generar confianza e influir en los interesados. | Identificar la causa raíz del malentendido del miembro del equipo. | Evaluar las necesidades de involucramiento de los interesados. | Investigar alternativas para las necesidades del miembro del equipo. |  | La respuesta correcta es B. El miembro del equipo insiste en que el proyecto fracasará, lo que sugiere un malentendido o una preocupación no atendida. Identificar la causa raíz, normalmente en una conversación privada, permite al director del proyecto abordarla directamente y detener las interrupciones. Generar confianza con los interesados (A) y evaluar su involucramiento (C) no se ocupan de este miembro, e investigar alternativas (D) es prematuro sin conocer la causa. | ある機能チームのメンバーがステータス会議でしばしば妨害的になり、主要ステークホルダーの前で進捗を脱線させようとし、プロジェクトが成功しない理由をたびたび論じます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 信頼を築きステークホルダーに影響を与える。 | そのメンバーの誤解の根本原因を特定する。 | ステークホルダーのエンゲージメントニーズを評価する。 | メンバーのニーズに対する代替策を検討する。 |  | 正解は B。そのメンバーはプロジェクトは失敗すると繰り返し主張しており、誤解か、対処されていない懸念があることを示している。通常は個別の話し合いで根本原因を特定すれば、プロジェクトマネージャーは直接それに対処し、妨害を止められる。ステークホルダーとの信頼構築（A）やエンゲージメントの評価（C）はこのメンバーへの対応にならず、原因が分からないうちに代替案を探る（D）のは時期尚早である。
468 | 项目发起人请求查看与项目相关的某组件的技术规范。该发起人没有查看这些规范的授权,但坚持要看。在这种情况下,项目经理首先应该怎么做? | 向发起人提供删去部分信息后的规范。 | 更新问题日志,让项目团队知晓并制定策略。 | 制定干系人参与计划以帮助团队制定回应。 | 尽快与发起人会面,进一步讨论此事。 |  | 当项目发起人请求未经授权的技术规范并坚持要看时,项目经理应首先与发起人会面进一步讨论此事。直接对话使项目经理能够理解请求背后的原因,并解释保密影响,然后再决定下一步行动。提供部分删减的规范(A)绕过了授权流程。更新问题日志(B)是后续动作,不是首要行动。制定干系人参与计划(C)对这一具体问题来说过于宽泛。 | El patrocinador del proyecto solicitó las especificaciones técnicas de un componente relacionado con el proyecto. El patrocinador no tiene autorización para verlas, pero insiste. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Entregar las especificaciones al patrocinador con parte de la información eliminada. | Actualizar el registro de incidentes para informar al equipo y desarrollar una estrategia. | Crear un plan de involucramiento de interesados para ayudar al equipo a formular una respuesta. | Reunirse con el patrocinador lo antes posible para discutir más a fondo el asunto. |  | Cuando el patrocinador solicita especificaciones técnicas no autorizadas e insiste en verlas, el director del proyecto debe primero reunirse con él para discutir el asunto. La conversación directa permite entender la razón detrás de la solicitud y explicar las implicaciones de confidencialidad antes de decidir los siguientes pasos. Proporcionar especificaciones censuradas (A) elude la autorización. Actualizar el registro de incidentes (B) es una acción de seguimiento, no la primera. Crear un plan de involucramiento (C) es demasiado amplio para este caso puntual. | プロジェクトスポンサーがプロジェクト関連コンポーネントの技術仕様を要求しました。スポンサーには仕様を閲覧する権限がありませんが、見ることに固執しています。この状況でプロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | 一部情報を削除した仕様をスポンサーに提供する。 | 課題ログを更新し、チームに認識させ戦略を立てる。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画を作成し、チームの対応策をまとめる。 | 可能な限り早くスポンサーと面談し、さらに議論する。 |  | スポンサーが権限のない技術仕様を要求し閲覧に固執する場合、プロジェクトマネージャーはまずスポンサーと面談しさらに議論すべきです。直接対話により、要求の背景を理解し機密保持上の影響を説明したうえで次の一手を決定できます。一部削除した仕様の提供(A)は権限プロセスを迂回します。課題ログの更新(B)は追跡的な作業であり最初の対応ではありません。ステークホルダー・エンゲージメント計画の作成(C)はこの個別事案には範囲が広すぎます。
469 | 一名项目经理正在管理一家银行的信息技术现代化项目。项目经理在如何推进一项关键技术的实施上,与项目发起人产生了挑战。项目经理应如何解决这一冲突? | 在风险登记册中识别该分歧并制定应急计划。 | 与所有项目干系人会面,确定如何实施该技术。 | 与项目发起人协商,达成对双方都有利的解决方案。 | 更新项目章程,使其与项目发起人的意愿一致。 |  | 在与项目发起人就技术实施发生冲突时,项目经理应通过协商达成对双方都有利的解决方案。协作式协商能产生双赢结果。在风险登记册中识别分歧(A)只是记录,并未解决。与所有干系人会面(B)不必要地扩大了讨论范围。更新章程以迎合发起人(D)等于放弃项目经理的专业判断。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto para modernizar la tecnología de la información de un banco y enfrenta desafíos con el patrocinador sobre cómo implementar una pieza clave de tecnología. ¿Cómo debe resolver este conflicto? | Identificar el desacuerdo en el registro de riesgos y desarrollar un plan de contingencia. | Reunirse con todos los interesados para identificar cómo implementar la tecnología. | Negociar con el patrocinador para desarrollar una solución mutuamente beneficiosa. | Actualizar el acta de constitución para alinearla con los deseos del patrocinador. |  | Frente a un conflicto con el patrocinador sobre la implementación de tecnología, el director del proyecto debe negociar para desarrollar una solución mutuamente beneficiosa. La negociación colaborativa produce resultados de ganar-ganar. Identificar el desacuerdo en el registro de riesgos (A) lo documenta pero no lo resuelve. Reunirse con todos los interesados (B) amplía la discusión innecesariamente. Actualizar el acta para alinearse con el patrocinador (D) renuncia al juicio profesional del director del proyecto. | プロジェクトマネージャーは、銀行の情報技術を近代化するプロジェクトに取り組んでいます。重要な技術の導入をどう進めるかをめぐり、プロジェクトスポンサーとの間で課題が生じています。この対立をどう解決すべきですか? | リスク登録簿に不一致を記録し、コンティンジェンシー計画を策定する。 | すべてのプロジェクト・ステークホルダーと面談し、技術導入の方法を特定する。 | スポンサーと交渉し、双方にとって有益な解決策を見出す。 | スポンサーの意向に合わせてプロジェクト憲章を更新する。 |  | 技術導入をめぐりスポンサーと対立した場合、プロジェクトマネージャーは双方に有益な解決策を導く交渉を行うべきです。協調的交渉はウィン・ウィンの結果を生みます。リスク登録簿に不一致を記録する(A)は文書化に過ぎず解決にはなりません。全ステークホルダーとの面談(B)は不必要に議論を広げます。スポンサーに合わせて憲章を更新する(D)はプロジェクトマネージャーの専門的判断を手放すことになります。
470 | 一个面向多个国家特定用户的项目完工后,项目经理的主管询问项目用户对项目执行方式是否满意。项目经理应采取哪两项行动?(选两项) | 获得各国对新流程的正式批准。 | 向项目参与者发送调查问卷,征求其反馈。 | 整理项目阶段的经验教训。 | 查阅沟通管理计划。 | 向用户交付项目材料,看看他们是否有任何评论。 | 项目结束后,为评估用户满意度,项目经理应采取两项行动:向项目参与者发送调查问卷以征求反馈(B),并查阅沟通管理计划以确保使用合适的后续渠道(D)。问卷可提供结构化的满意度数据,而沟通管理计划指导何时以及如何与干系人沟通以获取反馈。获得各国正式批准(A)属于行政事务,与满意度衡量无关。整理经验教训(C)虽能记录项目洞察,但不能直接衡量用户满意度。向用户交付项目材料(E)是移交活动,而非满意度评估方法。 | Tras completar un proyecto con usuarios específicos en varios países, el supervisor del director del proyecto pregunta si los usuarios están satisfechos con la forma en que se llevó a cabo. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Obtener la aprobación oficial del nuevo proceso por parte de los distintos países. | Enviar un cuestionario a los participantes del proyecto y recabar su retroalimentación. | Preparar las lecciones aprendidas de la fase del proyecto. | Consultar el plan de gestión de las comunicaciones. | Entregar los materiales del proyecto a los usuarios y ver si tienen comentarios. | Tras la finalización del proyecto, para evaluar la satisfacción del usuario el director del proyecto debe tomar dos acciones: enviar un cuestionario a los participantes para recabar su retroalimentación (B) y consultar el plan de gestión de las comunicaciones para asegurar que se usan los canales de seguimiento adecuados (D). Los cuestionarios proporcionan datos estructurados de satisfacción, mientras que el plan de comunicaciones guía cómo y cuándo involucrar a los interesados. Obtener aprobación oficial de los países (A) es administrativo y no mide satisfacción. Preparar lecciones aprendidas (C) captura conocimientos del proyecto pero no mide directamente la satisfacción. Entregar materiales a los usuarios (E) es una actividad de transferencia, no un método de evaluación. | 複数の国の特定ユーザー向けプロジェクトを完了した後、プロジェクトマネージャーの上司から、ユーザーがプロジェクトの進め方に満足しているかを尋ねられました。プロジェクトマネージャーが取るべき 2 つのアクションはどれですか?(2 つ選択) | 各国から新プロセスについて正式な承認を得る。 | プロジェクト参加者にアンケートを送り、フィードバックを求める。 | プロジェクトフェーズの教訓を整理する。 | コミュニケーション・マネジメント計画を参照する。 | プロジェクト資料をユーザーに納品し、コメントの有無を確認する。 | プロジェクト完了後にユーザー満足度を評価するため、プロジェクトマネージャーは 2 つのアクションを取るべきです。参加者にアンケートを送ってフィードバックを得ること(B)、そしてコミュニケーション・マネジメント計画を参照して適切なフォローアップ手段を用いること(D)です。アンケートは構造化された満足度データを提供し、コミュニケーション・マネジメント計画はステークホルダーへの関わり方とタイミングを示します。各国から正式承認を得る(A)は管理上の作業で満足度測定とは無関係です。教訓の整理(C)は知見の蓄積にはなりますが満足度の直接測定にはなりません。資料の引き渡し(E)はハンドオーバー活動であり評価手段ではありません。
471 | 一名项目经理处于平衡矩阵型项目组织中。项目经理将直接从新任的采购部门负责人那里获取所有工作绩效更新,但该负责人没有时间将信息提供给项目经理。项目经理应该怎么做? | 向采购部门负责人的上级反映此情况。 | 与采购部门负责人协商解决方案。 | 直接向采购部门的团队成员索取信息。 | 向公司项目发起人讨论该情况以寻求建议。 |  | 在平衡矩阵组织中,当采购部门负责人没有时间提供工作绩效更新时,项目经理应与该负责人协商解决方案。在矩阵组织中,协商体现了对共同权力的尊重。向负责人的上级反映情况(A)属于过早升级。直接向团队成员索取信息(C)绕过了汇报关系。向发起人讨论(D)对运营问题来说没有必要。 | Un director del proyecto forma parte de una organización de proyecto matricial equilibrada. Recibirá todas las actualizaciones de desempeño del trabajo directamente del nuevo jefe del departamento de adquisiciones, quien no tiene tiempo para proporcionarle la información. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Plantear la situación al jefe del jefe del departamento de adquisiciones. | Acordar una solución en consulta con el jefe del departamento de adquisiciones. | Solicitar la información directamente a los miembros del equipo de adquisiciones. | Discutir la situación con el patrocinador del proyecto para pedir consejo. |  | Cuando el jefe del departamento de adquisiciones no tiene tiempo para proporcionar actualizaciones de desempeño en una organización matricial equilibrada, el director del proyecto debe acordar una solución en consulta con dicho jefe. La negociación colaborativa en una matriz respeta la autoridad compartida. Plantear la situación al superior del jefe (A) escala prematuramente. Pedir información directamente a los miembros del equipo (C) elude la estructura de reporte. Hablar con el patrocinador (D) es innecesario para un asunto operativo. | プロジェクトマネージャーはバランス・マトリクス型のプロジェクト組織に所属しています。新任の調達部門長から直接すべての作業パフォーマンス情報を受け取ることになっていますが、部門長はその時間を割けません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 調達部門長の上司に状況を伝える。 | 調達部門長と協議し解決策を見出す。 | 調達部門のチームメンバーに直接情報を依頼する。 | 助言を求めて会社のプロジェクトスポンサーと相談する。 |  | バランス・マトリクス組織で調達部門長が作業パフォーマンス情報を提供する時間がない場合、プロジェクトマネージャーは部門長と協議して解決策を導くべきです。マトリクス組織における協調的な交渉は共有された権限を尊重します。部門長の上司に状況を伝える(A)は早すぎるエスカレーションです。チームメンバーに直接依頼する(C)は報告ラインを迂回します。スポンサーと相談する(D)は運用上の問題には不要です。
472 | 在地理上分散的团队中,一名开发人员持续延误一项编码活动。该活动位于关键路径上。项目经理发现延误是由于该开发人员未能理解异地团队共享的客户需求。项目经理应该怎么做? | 与团队成员一起进行根本原因分析(RCA)。 | 用一名熟练的资源替换该开发人员。 | 促进沟通,确保对需求的澄清。 | 实施频繁的绩效评审。 |  | 当关键路径上的开发人员因误解异地团队提供的客户需求而延误编码时,项目经理应促进沟通以确保需求的澄清。弥合沟通差距能够解决根本原因。进行根本原因分析(A)只是分析,无法立即解决延误。替换开发人员(B)反应过度。开展绩效评审(D)处理的是症状而非原因。 | En un equipo distribuido geográficamente, un desarrollador sigue retrasando una actividad de codificación que está en la ruta crítica. El director del proyecto descubre que el retraso se debe a la falta de comprensión por parte del desarrollador de los requisitos del cliente compartidos por el equipo remoto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar un análisis de causa raíz (RCA) con los miembros del equipo. | Reemplazar al desarrollador por un recurso cualificado. | Facilitar la comunicación para asegurar la aclaración de los requisitos. | Realizar revisiones de desempeño frecuentes. |  | Cuando un desarrollador en la ruta crítica se retrasa por malinterpretar los requisitos del cliente compartidos por un equipo remoto, el director del proyecto debe facilitar la comunicación para asegurar su aclaración. Cerrar la brecha de comunicación resuelve la causa raíz. Hacer un RCA (A) es analítico pero no resuelve el retraso de inmediato. Reemplazar al desarrollador (B) es desproporcionado. Realizar revisiones de desempeño (D) trata los síntomas, no la causa. | 地理的に分散したチームで、開発者がコーディング作業を遅延させ続けています。この作業はクリティカルパス上にあります。プロジェクトマネージャーは、遅延の原因が、リモートチームから共有された顧客要件を開発者が理解していないことだと突き止めました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームメンバーと共に根本原因分析(RCA)を行う。 | 開発者を熟練したリソースに交代させる。 | コミュニケーションを促進し、要件の明確化を図る。 | 頻繁にパフォーマンスレビューを実施する。 |  | クリティカルパス上の開発者がリモートチームから共有された顧客要件を誤解して遅延している場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションを促進して要件の明確化を図るべきです。コミュニケーションギャップの解消が根本原因の解決につながります。RCA の実施(A)は分析的ですが遅延の即時解消にはなりません。開発者の交代(B)は過剰反応です。パフォーマンスレビュー(D)は症状への対処であり原因ではありません。
473 | 一个项目处于执行阶段,两位关键干系人就项目范围发生分歧。一位坚持要扩大范围,另一位对当前安排表示满意。项目经理应该怎么做? | 建议两位干系人自行会面就项目范围达成一致。 | 分别与两位干系人进行一对一讨论以了解他们的关切。 | 将干系人之间的冲突上报给高级管理层来解决。 | 安排两位干系人共同参加的会议,鼓励对话并达成决定。 |  | 执行阶段两位关键干系人就项目范围意见不一时,项目经理应安排他们共同参加会议,鼓励对话并达成决定。引导式联合讨论促进协作式解决。建议干系人自行会面(A)缺少项目经理的引导。一对一讨论(B)收集了信息但延迟解决。上报给高级管理层(C)应当作为最后手段。 | Un proyecto está en fase de ejecución y existen desacuerdos entre dos interesados clave sobre su alcance. Uno insiste en ampliarlo y el otro está conforme con lo establecido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Sugerir que los dos interesados se reúnan entre ellos para acordar el alcance del proyecto. | Programar una conversación individual con cada interesado para entender sus inquietudes. | Escalar el conflicto a la alta dirección para que resuelva el asunto. | Programar una reunión con ambos interesados para fomentar el diálogo y alcanzar una decisión. |  | Cuando dos interesados clave discrepan sobre el alcance durante la ejecución, el director del proyecto debe organizar una reunión con ambos para fomentar el diálogo y alcanzar una decisión. La discusión conjunta facilitada favorece una resolución colaborativa. Sugerir que se reúnan solos (A) carece de la facilitación del director del proyecto. Las conversaciones individuales (B) recogen información pero retrasan la resolución. Escalar a la alta dirección (C) debe ser el último recurso. | プロジェクトは実行段階にあり、2 人の主要ステークホルダーがプロジェクトのスコープについて意見を異にしています。一方はスコープ拡大を強く主張し、もう一方は現状で満足しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 2 人のステークホルダーが集まってスコープに合意するよう提案する。 | 各ステークホルダーと 1 対 1 で話し懸念を理解する。 | ステークホルダー間の対立を上級管理層にエスカレーションして解決させる。 | 両ステークホルダー参加のミーティングを設定し、対話を促し意思決定に至らせる。 |  | 実行中に 2 人の主要ステークホルダーがスコープで対立した場合、プロジェクトマネージャーは両者参加のミーティングを設定し対話を促して意思決定に至らせるべきです。ファシリテーションされた共同討議が協調的解決を促します。ステークホルダーだけで集まるよう提案する(A)は PM のファシリテーションが欠けます。1 対 1 の対話(B)は情報収集にはなりますが解決を遅らせます。上級管理層へのエスカレーション(C)は最終手段とすべきです。
474 | 一名项目经理被指派负责一个为期一年的项目。在设计阶段开始前,一家竞争对手宣布将在 8 个月内发布一个类似的可交付成果——尽管功能更少。项目经理接下来应采取哪两项行动?(选两项) | 评估增量交付的影响。 | 用增量方法修改项目管理计划。 | 与项目发起人讨论并审视该外部风险。 | 削减最终可交付成果的范围条目。 | 更新项目工件以纳入此问题。 | 正确答案是 A 和 C。竞争对手提前发布是一项外部风险，因此项目经理应与发起人一起审查，并评估增量交付能否更早获取价值。在评估影响之前修改计划（B）或削减范围（D）为时过早，仅更新工件（E）并不能应对威胁。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto de un año. Antes del inicio de la fase de diseño, un competidor anuncia que lanzará un entregable similar en 8 meses, aunque con menos funciones. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto a continuación? (Elija 2) | Evaluar el impacto de entregables incrementales. | Modificar el plan para la dirección del proyecto con un enfoque incremental. | Discutir y revisar este riesgo externo con el patrocinador del proyecto. | Reducir los elementos del alcance del entregable final. | Actualizar los artefactos del proyecto para incluir este asunto. | Las respuestas correctas son A y C. El lanzamiento anticipado de un competidor es un riesgo externo, por lo que el director del proyecto debe revisarlo con el patrocinador y evaluar si una entrega incremental captaría valor antes. Cambiar el plan (B) o recortar el alcance (D) antes de evaluar el impacto es prematuro, y solo actualizar artefactos (E) no responde a la amenaza. | プロジェクトマネージャーが 1 年間のプロジェクトに任命されました。設計フェーズ開始前に、競合他社が機能は少ないものの類似の成果物を 8 か月以内にリリースすると発表しました。プロジェクトマネージャーが次に取るべき 2 つのアクションは?(2 つ選択) | インクリメンタルな成果物の影響を評価する。 | プロジェクトマネジメント計画書をインクリメンタルなアプローチに修正する。 | この外部リスクをプロジェクトスポンサーと議論しレビューする。 | 最終成果物のスコープ項目を削減する。 | この問題を含めるためにプロジェクト成果物を更新する。 | 正解は A と C。競合他社の早期リリースは外部リスクであるため、プロジェクトマネージャーはスポンサーとともに検討し、インクリメンタルな提供で価値を早く得られるかを評価すべきである。影響を評価する前に計画を変更する（B）ことやスコープを削る（D）ことは時期尚早で、成果物を更新するだけ（E）では脅威に対応できない。
475 | 一名项目经理被指派按时按预算交付一个具有挑战性的项目。项目经理需要通过消除组织障碍和促进协作来赋能团队成员。项目经理应如何领导这个项目? | 扮演职能经理的角色。 | 以项目所有者的身份行事。 | 采用仆人式领导方法。 | 履行项目发起人的活动。 |  | 当项目经理需要通过消除组织障碍和促进协作来赋能团队成员时,应采用仆人式领导方法。仆人式领导优先考虑团队成长,消除障碍并促进高绩效。扮演职能经理(A)越界。以项目所有者身份行事(B)混淆了角色。履行发起人活动(D)不是项目经理的职责。 | Un director del proyecto ha sido asignado para entregar un proyecto desafiante a tiempo y dentro del presupuesto. Necesita empoderar a los miembros del equipo eliminando impedimentos organizacionales y facilitando la colaboración. ¿Cómo debe liderar el proyecto? | Asumir el rol de gerente funcional. | Actuar como propietario del proyecto. | Adoptar un enfoque de líder servidor. | Realizar las actividades del patrocinador del proyecto. |  | Cuando el director del proyecto necesita empoderar al equipo eliminando impedimentos organizacionales y facilitando la colaboración, debe adoptar un enfoque de líder servidor. El liderazgo servidor prioriza el crecimiento del equipo, elimina barreras y fomenta el alto desempeño. Asumir el rol de gerente funcional (A) excede los límites. Actuar como propietario (B) confunde roles. Realizar actividades del patrocinador (D) no es responsabilidad del director del proyecto. | プロジェクトマネージャーは、予算内かつ期限通りに困難なプロジェクトを成功させるよう任命されました。組織的な障害を取り除き、コラボレーションを促進してチームメンバーをエンパワーする必要があります。どのようにプロジェクトをリードすべきですか? | 機能マネージャーの役割を担う。 | プロジェクトオーナーとして振る舞う。 | サーバントリーダーのアプローチを用いる。 | プロジェクトスポンサーの活動を行う。 |  | 組織的障害の除去と協働の促進によりチームをエンパワーする必要がある場合、プロジェクトマネージャーはサーバントリーダーのアプローチを用いるべきです。サーバントリーダーシップはチームの成長を優先し、障害を取り除き、ハイパフォーマンスを育みます。機能マネージャー役を担う(A)は越権です。プロジェクトオーナーとして振る舞う(B)は役割を混乱させます。スポンサー活動の遂行(D)は PM の責務ではありません。
476 | IT 团队向项目经理咨询:当系统停机将影响参与项目的资源时,应使用哪种沟通方式。项目经理应推荐哪两种沟通方式?(选两项) | 通过项目团队的文档管理网站进行沟通。 | 在 IT 风险论坛中沟通。 | 通过即时通讯工具沟通。 | 通过电子邮件向项目的邮件分发组沟通。 | 向关键项目干系人进行口头沟通。 | 当系统停机将影响项目资源时,IT 团队应使用两种沟通方式:通过电子邮件向项目的邮件分发组沟通(D)以确保广泛、留痕的通知到达所有相关方;并向关键项目干系人进行口头沟通(E),以便迅速、直接地让关键决策者知晓。电子邮件提供正式记录并触达全体团队成员,口头沟通则向可能需要立即行动的关键干系人传达紧迫感。文档管理网站(A)用于文档存储,不适合紧急通知。IT 风险论坛(B)用于风险讨论,而非运营通知。即时通讯(C)可能无法触达所有干系人,且缺乏正式性。 | Un equipo de TI consulta al director del proyecto qué método de comunicación usar cuando una caída del sistema afectará a los recursos que trabajan en el proyecto. ¿Qué dos métodos de comunicación debe recomendar el director del proyecto? (Elija 2) | Comunicar a través del sitio de gestión documental del equipo del proyecto. | Comunicar en el foro de riesgos de TI. | Comunicar por mensajería instantánea. | Comunicar por correo electrónico al grupo de distribución del proyecto. | Comunicar verbalmente a los interesados clave del proyecto. | Cuando una caída del sistema afectará los recursos del proyecto, el equipo de TI debe usar dos métodos: enviar un correo al grupo de distribución del proyecto (D) para asegurar una notificación amplia y documentada a todas las partes afectadas, y comunicarse verbalmente con los interesados clave (E) para dar conciencia inmediata a quienes toman decisiones críticas. El correo provee un registro formal y llega a todo el equipo, mientras que la comunicación verbal transmite urgencia a quienes deben actuar de inmediato. El sitio de gestión documental (A) es para almacenamiento, no para notificaciones urgentes. El foro de riesgos de TI (B) es para discusiones de riesgos, no para notificaciones operativas. La mensajería instantánea (C) puede no llegar a todos y carece de formalidad. | システムのダウンタイムがプロジェクトに従事するリソースに影響する場合、どのコミュニケーション方法を使うべきか、IT チームがプロジェクトマネージャーに助言を求めました。プロジェクトマネージャーが推奨すべき 2 つの方法は?(2 つ選択) | プロジェクトチームのドキュメント管理サイト経由で連絡する。 | IT リスクフォーラムで連絡する。 | インスタントメッセージで連絡する。 | プロジェクトのメール配信グループにメールで連絡する。 | 主要プロジェクト・ステークホルダーに口頭で連絡する。 | システムダウンタイムがプロジェクトリソースに影響する場合、IT チームは 2 つの方法を用いるべきです。プロジェクトのメール配信グループにメールで送り(D)、影響を受ける全関係者に幅広く文書化された通知を行うこと、主要ステークホルダーに口頭で連絡し(E)、即時に意思決定者に直接伝えることです。メールは公式な記録を残し全員に届き、口頭コミュニケーションは即時行動が必要な主要関係者に緊急性を伝えます。ドキュメント管理サイト(A)は文書保管用で緊急通知には不向きです。IT リスクフォーラム(B)はリスク議論用であり運用通知用ではありません。インスタントメッセージ(C)は全関係者に届かない可能性があり、公式性に欠けます。
477 | 在规划阶段,项目经理收到来自发起人和主题专家(SME)的已识别风险,并希望为这些风险制定应对策略。项目经理首先应该做什么? | 为关键风险分配预算。 | 为每位团队成员分配风险责任。 | 进行风险储备分析。 | 就风险优先级的标准达成一致。 |  | 在为来自发起人和 SME 的已识别风险制定应对策略之前,项目经理应首先就风险优先级的标准达成一致。并非所有风险的影响和概率都相同,因此建立优先级标准——例如预期货币价值、风险评分、紧迫性或干系人容忍度——能够有针对性地分配资源。为关键风险分配预算(A)在缺少优先级时为时过早。向团队成员分配风险责任(B)在未确定哪些风险最重要时只是分散所有权。进行风险储备分析(C)解决的是预算,而非优先级标准。 | En la fase de planificación, un director del proyecto recibe los riesgos identificados por los patrocinadores y los expertos en la materia (SME) y quiere desarrollar una estrategia de respuesta. ¿Qué debe hacer primero? | Asignar presupuesto para cubrir los riesgos clave. | Asignar la responsabilidad de cada riesgo a un miembro del equipo. | Realizar un análisis de reservas de riesgo. | Acordar los criterios para priorizar los riesgos. |  | Antes de desarrollar las estrategias de respuesta a los riesgos identificados por patrocinadores y SME, el director del proyecto debe acordar primero los criterios para priorizarlos. No todos los riesgos tienen igual impacto o probabilidad, por lo que establecer criterios de priorización —como el valor monetario esperado, la puntuación de riesgo, la urgencia o la tolerancia de los interesados— permite asignar recursos de forma focalizada. Asignar presupuesto a riesgos clave (A) es prematuro sin priorización. Asignar responsabilidad de riesgos a miembros del equipo (B) distribuye la titularidad sin determinar qué riesgos importan más. Realizar análisis de reservas (C) aborda el presupuesto, no los criterios de priorización. | 計画段階で、プロジェクトマネージャーがスポンサーと SME(主題専門家)から特定済みのリスクを受け取り、リスク対応戦略を策定しようとしています。最初に何をすべきですか? | 主要リスクをカバーする予算を割り当てる。 | 各チームメンバーにリスクの責任を割り当てる。 | リスク備蓄分析を実施する。 | リスクの優先順位付け基準について合意する。 |  | スポンサーや SME から特定されたリスクへの対応戦略を立案する前に、プロジェクトマネージャーはまずリスクの優先順位付け基準について合意すべきです。すべてのリスクが同じ影響度と確率を持つわけではないため、期待金額価値、リスクスコア、緊急性、ステークホルダーの許容度などの優先順位基準を確立することで、リソースを的確に配分できます。主要リスクへの予算割当(A)は優先順位付けなしでは時期尚早です。チームメンバーへの責任割当(B)は重要リスクを定めずに所有権を分散させるだけです。リスク備蓄分析(C)は予算の問題であり、優先順位基準ではありません。
478 | 一家公司一直采用预测型方法,总是等到上一阶段完成后再评估其产品质量。一名具有混合方法经验的新项目经理被指派来帮助提升公司质量管理流程的效率。这位新项目经理应如何推动流程改进? | 与项目管理办公室(PMO)负责人讨论流程改进,以更新项目交付框架。 | 维持现有流程不变,等到下一阶段再提出改进建议。 | 定义一项基本规则以遵守质量标准,并要求团队成员遵照执行。 | 从团队成员处了解流程的背景和相互依赖关系,然后再定义改进措施。 |  | 在被指派改进一家采用顺序式、阶段末质量评估的公司质量管理流程时,新项目经理应从团队成员处了解流程的背景和相互依赖关系,再定义改进措施。这能利用团队一线的专业知识,确保改进基于真实的流程现实。与 PMO 负责人讨论以更新框架(A)是从组织层面入手,未先理解当前流程。维持原状(B)忽视了改进任务。定义遵守质量的基本规则(C)是在不了解底层流程挑战的情况下强加标准。 | Una empresa ha venido siguiendo un enfoque predictivo y siempre espera a que termine la fase anterior antes de evaluar la calidad de sus productos. Se asigna a un nuevo director del proyecto con experiencia en enfoques híbridos para ayudar a aumentar la eficiencia del proceso de gestión de calidad. ¿Qué debe hacer el nuevo director del proyecto para abordar las mejoras del proceso? | Discutir la mejora del proceso con el líder de la oficina de gestión de proyectos (PMO) para actualizar el marco de entrega. | Continuar con el proceso tal cual y esperar a la siguiente fase para sugerir mejoras. | Definir una regla básica para cumplir con el estándar de calidad y pedir al equipo que la aplique. | Entender el contexto y las interdependencias del proceso a partir de los miembros del equipo y luego definir las mejoras. |  | Cuando se asigna al director del proyecto a mejorar un proceso de gestión de calidad que actualmente usa un enfoque secuencial al final de cada fase, el nuevo director del proyecto debe entender el contexto y las interdependencias del proceso a partir del equipo y luego definir las mejoras. Esto aprovecha la experiencia de primera línea del equipo y asegura que las mejoras se basen en la realidad operativa. Discutir con el líder de la PMO para actualizar el marco (A) parte del nivel organizacional sin entender primero el proceso actual. Continuar como está (B) ignora el mandato de mejora. Definir una regla de cumplimiento (C) impone estándares sin comprender los retos subyacentes. | ある企業は予測型アプローチを採用しており、製品品質の評価は常に直前のフェーズが完了するまで待ちます。ハイブリッドアプローチの経験を持つ新しいプロジェクトマネージャーが、品質マネジメントプロセスの効率向上を支援するために任命されました。新プロジェクトマネージャーはプロセス改善にどう取り組むべきですか? | PMO リーダーとプロセス改善について議論し、プロジェクトデリバリー・フレームワークを更新する。 | プロセスをそのまま継続し、次フェーズになってから改善を提案する。 | 品質基準遵守のためのグランドルールを定め、メンバーに適用を求める。 | メンバーからプロセスの背景と相互依存関係を理解し、それから改善内容を定義する。 |  | 順次的でフェーズ終了時に品質を評価する企業の品質マネジメントプロセスを改善するよう任命された場合、新しいプロジェクトマネージャーはまずメンバーからプロセスの背景と相互依存関係を理解し、その上で改善内容を定義すべきです。これによりチームの現場知見を活用でき、改善が実際のプロセス実態に根差したものとなります。PMO リーダーとフレームワーク更新を議論する(A)は現プロセスの理解を経ずに組織レベルから始めることになります。現状維持(B)は改善ミッションを無視します。品質遵守のグランドルール定義(C)は基礎となるプロセス課題の理解なしに基準を押し付けるものです。
479 | 在回顾会议中,敏捷团队谈论到产品负责人的期望未被满足。项目经理在项目开始时本应做什么? | 在创建待办列表时定义敏捷团队预期的贡献。 | 定义团队基本规则并共享项目愿景。 | 评估敏捷团队的能力并规划必要的培训。 | 向团队清晰传达项目愿景和冲刺目标。 |  | 当回顾会议显示产品负责人的期望未被满足时,项目经理本应在项目开始时定义团队基本规则并共享项目愿景。清晰的愿景和规范能够对齐期望。定义预期的待办列表贡献(A)是程序性的。评估能力并规划培训(C)解决的是技能而非期望。传达冲刺目标(D)是持续性的,但并未确立基础对齐。 | Durante la ceremonia de retrospectiva, el equipo ágil comenta que las expectativas del propietario del producto no se están cumpliendo. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto al inicio del proyecto? | Definir la contribución esperada del equipo ágil en la creación de la lista pendiente. | Definir las reglas básicas del equipo y compartir la visión del proyecto. | Evaluar las capacidades del equipo ágil y planificar la capacitación necesaria. | Comunicar claramente al equipo la visión del proyecto y los objetivos del sprint. |  | Cuando la retrospectiva revela que las expectativas del propietario del producto no se cumplen, el director del proyecto debió haber definido las reglas básicas del equipo y compartido la visión del proyecto al inicio. Una visión y normas claras alinean las expectativas. Definir la contribución esperada al backlog (A) es procedimental. Evaluar capacidades y planificar capacitación (C) aborda habilidades, no expectativas. Comunicar los objetivos del sprint (D) es continuo, pero no establece la alineación fundacional. | レトロスペクティブにおいて、アジャイルチームがプロダクトオーナーの期待が満たされていないと話しています。プロジェクトマネージャーはプロジェクト開始時に何をしておくべきだったでしょうか? | バックログ作成におけるアジャイルチームの期待される貢献を定義する。 | チームのグランドルールを定め、プロジェクトのビジョンを共有する。 | アジャイルチームの能力を評価し、必要な研修を計画する。 | プロジェクトのビジョンとスプリントゴールをチームに明確に伝える。 |  | レトロスペクティブでプロダクトオーナーの期待が満たされていないと判明した場合、プロジェクトマネージャーは開始時にチームのグランドルールを定め、プロジェクトのビジョンを共有しておくべきでした。明確なビジョンと規範が期待値を整合させます。バックログ貢献の定義(A)は手続的です。能力評価と研修計画(C)はスキルへの対応であり、期待値の整合ではありません。スプリントゴールの伝達(D)は継続的ですが、基礎的な整合性の確立にはなりません。
480 | 一名项目经理负责一个需要快速推向市场的项目。一位有影响力的干系人不相信项目管理流程能带来业务价值。项目经理可以做些什么来获得该干系人的支持? | 请求与该干系人召开会议,共同审查项目章程和项目管理计划。 | 明确项目角色和职责,并分享其目的以争取该干系人的支持。 | 无视该干系人的关切,继续按项目管理计划执行项目。 | 举办培训研讨会,向该干系人介绍项目管理的最佳实践。 |  | 为了赢得一位质疑项目管理流程价值的有影响力干系人,项目经理应明确项目角色、职责以及每个流程背后的目的。这种直接的方式使该干系人的理解与项目目标对齐,并展示结构化流程如何促成项目成功。通过透明沟通和协作对话与干系人互动,比绕过其关切或将问题升级更可能赢得他们的支持。 | Un director del proyecto lidera un proyecto que debe lanzarse rápidamente al mercado. Un interesado influyente no cree que los procesos de dirección de proyectos aporten valor de negocio. ¿Qué puede hacer el director del proyecto para ganarse su apoyo? | Pedir una reunión al interesado para revisar el acta de constitución y el plan para la dirección del proyecto. | Aclarar los roles y responsabilidades del proyecto y compartir su propósito para obtener la aceptación del interesado. | Ignorar las preocupaciones del interesado y continuar siguiendo el plan para la dirección del proyecto. | Realizar un taller de capacitación para educar al interesado sobre las mejores prácticas de dirección de proyectos. |  | Para ganarse a un interesado influyente que duda del valor de los procesos de dirección de proyectos, el director del proyecto debe aclarar los roles, responsabilidades y el propósito detrás de cada proceso. Este enfoque directo alinea la comprensión del interesado con los objetivos del proyecto y muestra cómo los procesos estructurados contribuyen al éxito. Involucrar a los interesados mediante una comunicación transparente y un diálogo colaborativo es más probable que asegure su aceptación que ignorar sus preocupaciones o escalar el asunto. | プロジェクトマネージャーは市場へ迅速にローンチする必要があるプロジェクトを率いています。影響力のあるステークホルダーが、プロジェクトマネジメント・プロセスがビジネス価値を生むとは考えていません。プロジェクトマネージャーはこのステークホルダーの支持を得るために何ができますか? | ステークホルダーとミーティングを設定し、プロジェクト憲章とプロジェクトマネジメント計画書を一緒にレビューする。 | プロジェクトの役割と責任を明確化し、その目的を共有してステークホルダーの賛同を得る。 | ステークホルダーの懸念は無視し、プロジェクトマネジメント計画書に従って実行を続ける。 | プロジェクトマネジメントのベストプラクティスについてステークホルダーを教育するため、研修ワークショップを開催する。 |  | プロジェクトマネジメント・プロセスの価値を疑う影響力あるステークホルダーの支持を得るには、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの役割、責任、各プロセスの目的を明確化すべきです。この直接的な手法はステークホルダーの理解をプロジェクト目標と整合させ、構造化されたプロセスが成功にどう寄与するかを示します。透明性のあるコミュニケーションと協調的対話を通じてステークホルダーに関わる方が、懸念を無視したり問題をエスカレートさせたりするよりも賛同を得やすくなります。
481 | 项目经理刚被指派负责一个正在进行的重大项目。项目团队合作不和谐,绩效持续下降。部分团队成员表现专横,而另一些则采取回避态度。项目经理应如何应对? | 向所有团队成员呼吁合作,强调项目成果对公司的好处。 | 通过使用人格指标来评估团队的各种行为,以妥善应对每种性格类型。 | 强调项目经理的自主权,暗示不允许团队不团结。 | 请求撤换那些显然对项目不感兴趣的专横成员。 |  | 当项目团队表现出专横和回避等混合性的功能失调行为时,项目经理应通过人格指标评估团队行为,以妥善应对每种性格类型。理解行为风格有助于实施针对性的领导和冲突解决。呼吁合作(A)具有激励作用但缺乏诊断性。强调权威(C)属于威权式管理。请求撤换专横成员(D)在未先理解和处理动态前过于极端。 | Un director del proyecto acaba de ser asignado a un proyecto importante en curso. El equipo del proyecto no trabaja en armonía y su desempeño está disminuyendo. Algunos miembros del equipo son autocráticos en su enfoque mientras que otros están en modo de evasión. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Apelar a la cooperación de todos los miembros del equipo, enfatizando el beneficio del resultado del proyecto para la empresa. | Evaluar los diversos comportamientos del equipo mediante el uso de indicadores de personalidad para tratar adecuadamente con cada tipo de personalidad. | Enfatizar su autonomía como director del proyecto, dando a entender que no permitirá la desunión del equipo. | Solicitar la remoción de los miembros autocráticos que obviamente no están interesados en el proyecto. |  | Cuando el equipo del proyecto muestra comportamientos disfuncionales mixtos —autocráticos y evasivos—, el director del proyecto debe evaluar los comportamientos del equipo mediante indicadores de personalidad para tratar adecuadamente con cada tipo de personalidad. Comprender los estilos de comportamiento permite un liderazgo y resolución de conflictos personalizados. Apelar a la cooperación (A) es motivacional pero no diagnóstico. Enfatizar la autoridad (C) es autoritario. Solicitar la remoción de miembros autocráticos (D) es extremo sin antes comprender y abordar la dinámica. | プロジェクトマネージャーは、進行中の大規模プロジェクトに新たに任命されました。プロジェクトチームは協調的に働いておらず、パフォーマンスが低下しています。一部のメンバーは独裁的なアプローチを取り、他のメンバーは回避モードです。プロジェクトマネージャーはどのように進めるべきですか? | プロジェクト成果が会社にもたらす利益を強調し、すべてのチームメンバーに協力を訴える。 | 性格指標を用いてさまざまなチーム行動を評価し、各性格タイプに適切に対応する。 | プロジェクトマネージャーとしての自主性を強調し、チームの不和を許さないことを示唆する。 | プロジェクトに明らかに関心のない独裁的なメンバーの解任を要請する。 |  | プロジェクトチームが独裁的・回避的という混合した機能不全行動を示す場合、プロジェクトマネージャーは性格指標を通じてチーム行動を評価し、各性格タイプに適切に対応すべきです。行動スタイルを理解することで、個別化されたリーダーシップと対立解決が可能になります。協力を訴えること(A)は動機付けになりますが診断的ではありません。権威を強調すること(C)は権威主義的です。独裁的メンバーの解任を要請すること(D)は、まず動態を理解し対処することなしには極端です。
482 | 在敏捷项目中,一些干系人要求每两周与团队召开一次会议以了解项目进展。项目负责人接下来应该做什么? | 每两周与干系人召开一次会议。 | 通过向干系人发送信息电子邮件进行协商。 | 邀请干系人参加冲刺评审会议。 | 邀请干系人参加回顾会议。 |  | 当干系人希望在敏捷项目中通过双周会议了解项目进展时,项目负责人应邀请他们参加冲刺评审会议。冲刺评审会展示已完成的工作并收集反馈,符合干系人的需求。另行举办双周会议(A)会重复劳力。发送信息邮件(B)是单向的且缺乏互动。邀请参加回顾会议(D)会暴露团队内部流程,而非进展。 | En un proyecto ágil, algunos interesados solicitan tener una reunión con el equipo cada 2 semanas para entender el progreso del proyecto. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto a continuación? | Realizar una reunión cada 2 semanas con los interesados. | Negociar enviando un correo informativo a los interesados. | Invitar a los interesados a las reuniones de revisión del sprint. | Invitar a los interesados a las reuniones retrospectivas. |  | Cuando los interesados quieren reuniones quincenales para entender el progreso del proyecto en un proyecto ágil, el líder del proyecto debe invitarlos a las reuniones de revisión del sprint. Las revisiones de sprint demuestran el trabajo completado y recopilan retroalimentación, alineándose con las necesidades de los interesados. Realizar reuniones quincenales separadas (A) duplica el esfuerzo. Enviar correos informativos (B) es unidireccional y carece de compromiso. Invitar a las retrospectivas (D) expone los procesos internos del equipo, no el progreso. | アジャイルプロジェクトにおいて、一部のステークホルダーがプロジェクトの進捗を理解するために2週間ごとにチームと会議を持つことを求めています。プロジェクトリーダーは次に何をすべきですか? | ステークホルダーと2週間ごとに会議を開催する。 | ステークホルダーに情報メールを送信して交渉する。 | ステークホルダーをスプリントレビュー会議に招待する。 | ステークホルダーをレトロスペクティブ会議に招待する。 |  | アジャイルプロジェクトでステークホルダーが進捗把握のために隔週会議を望む場合、プロジェクトリーダーは彼らをスプリントレビュー会議に招待すべきです。スプリントレビューは完成した作業を実演しフィードバックを収集するため、ステークホルダーのニーズに合致します。別途隔週会議を開くこと(A)は労力の重複となります。情報メールの送信(B)は一方向的で関与に欠けます。レトロスペクティブへの招待(D)は進捗ではなくチーム内部プロセスを露呈します。
483 | 公司正在经历结构性变革。由于职位被裁撤,几名员工将离开公司。团队成员对此感到不满,因为他们不理解为什么在项目正常进行时要做出这些变更。项目经理应该怎么做? | 组织团队会议,讨论变革及其对公司的重要性。 | 建议团队按计划继续工作,因为进度不能改变。 | 向项目发起人告知团队的不满情绪,并申请加班费。 | 告知团队这些变更是CEO决定的,必须执行。 |  | 当团队对项目正常进行期间的结构性变革导致职位被裁撤感到不满时,项目经理应组织团队会议讨论变革及其重要性。透明的沟通能解决疑虑。建议按原计划继续(B)忽视了士气问题。告知发起人不满并申请加班费(C)方向错误。说变更由CEO决定(D)是敷衍态度。 | Una empresa está atravesando cambios estructurales. Algunas personas dejarán la empresa porque sus puestos fueron declarados redundantes. Los miembros del equipo están descontentos porque no entienden por qué se realizan los cambios cuando el proyecto está en curso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Organizar una reunión del equipo para discutir los cambios y su importancia para la empresa. | Aconsejar al equipo que continúe su trabajo según lo planeado porque el cronograma no puede cambiar. | Informar al patrocinador del proyecto sobre el descontento del equipo y solicitar pago por horas extras. | Informar al equipo que los cambios fueron decididos por el CEO y deben implementarse. |  | Cuando el equipo está descontento con cambios estructurales que vuelven puestos redundantes mientras el proyecto avanza, el director del proyecto debe organizar una reunión del equipo para discutir los cambios y su importancia. La comunicación transparente aborda las inquietudes. Aconsejar continuar como estaba planeado (B) ignora la moral. Informar al patrocinador del descontento y pedir horas extras (C) está mal dirigido. Decir que los cambios fueron decididos por el CEO (D) es desestimativo. | 会社が構造改革を行っています。職位が冗長と判断されたため、数名が会社を去ることになります。プロジェクトが順調に進んでいるのになぜ変更が行われるのか理解できず、チームメンバーは不満を感じています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チーム会議を開催し、変更とそれが会社にとっての重要性について議論する。 | スケジュールは変更できないため、計画通り作業を続けるようチームに助言する。 | チームの不満をスポンサーに報告し、残業手当を要求する。 | 変更はCEOが決定したものであり実施しなければならないとチームに伝える。 |  | プロジェクトが順調な中、構造改革で職位が冗長化されチームが不満を抱える場合、プロジェクトマネージャーはチーム会議を開催して変更とその重要性を議論すべきです。透明性のあるコミュニケーションが懸念に対処します。計画通り続行を助言する(B)のは士気を無視します。スポンサーに不満を報告し残業手当を求める(C)のは方向違いです。CEOの決定だと伝える(D)のは突き放した態度です。
484 | 项目经理在项目进行过程中,一名关键团队成员需要意外地长期休假。项目进度提前且预算有结余。项目经理最初应采取哪两项行动来解决这个问题?(选两项) | 查看风险登记册中是否有针对资源突然不可用的预案。 | 利用可用浮动时间将职责重新分配给其余成员进行培训。 | 查看项目的责任分配矩阵(RAM),以确定哪些活动将受到影响。 | 检查该团队成员的活动文档是否充分以便交接。 | 争取项目发起人的支持,以替换休假的团队成员。 | 当关键团队成员意外长期请假而项目进度提前、预算有结余时,项目经理最初应采取两项行动:查看风险登记册中针对资源突然不可用的预案(A),并争取项目发起人的支持以替换休假成员(E)。风险登记册提供预先规划的应急响应,而发起人的支持能及时替换关键资源。利用浮动时间重新分配职责(B)可行但缺乏战略性风险应对。查看RAM(C)能厘清职责但无法解决资源缺口。检查活动文档是否充分(D)有助于交接,但与确保替代人员相比并非当下优先事项。 | Un director del proyecto está a mitad de un proyecto cuando uno de los miembros clave del equipo necesita tomar una ausencia inesperada y prolongada. El proyecto está adelantado al cronograma y por debajo del presupuesto. ¿Qué dos acciones debe tomar inicialmente el director del proyecto para resolver este problema? (Elija dos) | Revisar el registro de riesgos para una respuesta preparada ante la falta repentina de un recurso. | Reasignar responsabilidades entre los miembros restantes utilizando la holgura disponible para capacitación. | Revisar la matriz de asignación de responsabilidades (RAM) del proyecto para determinar qué actividades se verán afectadas. | Verificar si las actividades del miembro del equipo están suficientemente documentadas para facilitar la transferencia. | Obtener el apoyo del patrocinador del proyecto para reemplazar al miembro del equipo en licencia. | Cuando un miembro clave toma una licencia prolongada inesperada mientras el proyecto está adelantado y bajo presupuesto, el director del proyecto debe tomar inicialmente dos acciones: revisar el registro de riesgos para una respuesta preparada ante la indisponibilidad repentina del recurso (A) y obtener el apoyo del patrocinador para reemplazar al miembro en licencia (E). El registro de riesgos proporciona una respuesta de contingencia preplanificada, mientras que el apoyo del patrocinador permite el reemplazo oportuno del recurso crítico. Reasignar responsabilidades usando la holgura disponible (B) puede funcionar pero carece de respuesta estratégica al riesgo. Revisar la RAM (C) clarifica responsabilidades pero no resuelve la brecha de recursos. Verificar si las actividades están suficientemente documentadas (D) apoya la transferencia pero no es una prioridad inmediata comparada con asegurar un reemplazo. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトの途中で、主要なチームメンバーの1人が予期せぬ長期休暇を取る必要が生じました。プロジェクトはスケジュールより進んでおり予算内にあります。この問題を解決するためにプロジェクトマネージャーが最初に取るべき2つの行動はどれですか?(2つ選択) | リソース突然の不在に備えた対応がリスク登録簿にあるか確認する。 | 利用可能なフロートを使い、残りのメンバーに研修として責任を再配分する。 | プロジェクトの責任分担マトリクス(RAM)を確認し、影響を受ける活動を特定する。 | そのチームメンバーの作業が引継ぎに十分なほど文書化されているか確認する。 | 休暇中のチームメンバーを補充するためプロジェクトスポンサーの支援を得る。 | プロジェクトがスケジュール先行・予算内である中で主要メンバーが予期せぬ長期休暇を取る場合、プロジェクトマネージャーは最初に2つの行動を取るべきです:リソース突発不在に備えた対応をリスク登録簿で確認すること(A)と、休暇メンバーの補充にスポンサー支援を得ること(E)です。リスク登録簿は事前計画された対応を提供し、スポンサー支援は重要リソースの迅速な補充を可能にします。フロートを使った責任再配分(B)は機能するかもしれませんが戦略的なリスク対応に欠けます。RAMの確認(C)は責任を明確化しますが人員不足は解決しません。文書化の確認(D)は引継ぎを支援しますが、補充確保に比べ即時優先事項ではありません。
485 | 新雇佣的团队成员培训时间比预期长,影响了项目整体绩效。项目经理应立即采取什么行动来改善这种情况? | 更新问题日志并制定缓解策略。 | 通过开放地分享信息和经验来增强团队凝聚力。 | 向人力资源部门反映此问题。 | 为新员工提供额外培训。 |  | 当新团队成员的培训时间超出预期并影响项目绩效时,项目经理应立即更新问题日志并制定缓解策略。记录并规划应对方案能实现结构化解决。向HR沟通(C)是后续步骤,不是即时行动。提供额外培训(D)可能是缓解措施的一部分。增强团队凝聚力(B)无法直接解决培训延迟问题。 | Un nuevo miembro del equipo es contratado y la capacitación está tomando más tiempo del esperado. Esto impacta el desempeño general del proyecto. ¿Qué acción inmediata debe tomar el director del proyecto para mejorar la situación? | Actualizar el registro de incidentes y definir la estrategia de mitigación. | Aumentar la cohesión del equipo compartiendo información y experiencias abiertamente. | Comunicar este problema al departamento de recursos humanos. | Proporcionar capacitación adicional al nuevo empleado. |  | Cuando la capacitación de un nuevo miembro del equipo lleva más tiempo del esperado e impacta el desempeño del proyecto, el director del proyecto debe actualizar inmediatamente el registro de incidentes y definir una estrategia de mitigación. Documentar y planificar la respuesta permite una resolución estructurada. Comunicar a RR.HH. (C) es un seguimiento, no la acción inmediata. Proporcionar capacitación adicional (D) puede ser parte de la mitigación. Aumentar la cohesión del equipo (B) no aborda directamente el retraso en la capacitación. | 新しいチームメンバーが採用されましたが、研修が予想より長くかかっています。これがプロジェクト全体のパフォーマンスに影響しています。状況を改善するためプロジェクトマネージャーが取るべき即時の行動は何ですか? | 課題ログを更新し、緩和策を定義する。 | 情報と経験をオープンに共有してチームの結束力を高める。 | この問題を人事部に伝える。 | 新人に追加の研修を提供する。 |  | 新メンバーの研修が予想より長引きプロジェクトに影響する場合、プロジェクトマネージャーは即座に課題ログを更新し緩和策を定義すべきです。記録と対応計画によって構造的な解決が可能になります。人事への連絡(C)はフォローアップで即時の行動ではありません。追加研修の提供(D)は緩和策の一部となり得ます。チーム結束力の強化(B)は研修の遅れに直接対処しません。
486 | 一个新设施项目正在采用混合方法开发。在第三次迭代后,项目经理发现团队的生产力下降。项目经理接下来应该做什么? | 减少迭代待办列表。 | 与团队一起检查迭代周期。 | 鼓励团队提高绩效。 | 在下次回顾会议上讨论该问题。 |  | 当混合项目第三次迭代后团队生产力下降时,项目经理应在下次回顾会议上讨论该问题。回顾会议使团队能够共同识别原因并制定改进方案。减少迭代待办列表(A)只是治标。检查迭代周期(B)有用但偏结构性。鼓励提高绩效(C)空泛且无法落地。 | Un proyecto de nuevas instalaciones se está desarrollando con un enfoque híbrido. Después de la tercera iteración, el director del proyecto observa una disminución en la productividad del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Reducir la lista pendiente de la iteración. | Revisar la duración de la iteración con el equipo. | Animar al equipo a mejorar su desempeño. | Discutir el problema en la próxima retrospectiva. |  | Cuando la productividad del equipo disminuye después de la tercera iteración en un proyecto híbrido, el director del proyecto debe discutir el problema en la próxima retrospectiva. Las retrospectivas permiten al equipo identificar colectivamente las causas y desarrollar soluciones de mejora. Reducir la lista pendiente de la iteración (A) trata el síntoma. Revisar la duración de la iteración (B) puede ayudar pero es más estructural. Animar a un mejor desempeño (C) es vago y no procesable. | 新施設プロジェクトがハイブリッドアプローチで進められています。3回目のイテレーション後、プロジェクトマネージャーはチームの生産性低下を確認しました。次に何をすべきですか? | イテレーションのバックログを削減する。 | チームと共にイテレーション期間を見直す。 | チームにパフォーマンス向上を促す。 | 次のレトロスペクティブで問題を議論する。 |  | ハイブリッドプロジェクトの3回目イテレーション後にチーム生産性が低下した場合、プロジェクトマネージャーは次のレトロスペクティブで議論すべきです。レトロスペクティブにより、チームが原因を集合的に特定し改善策を立てることができます。バックログ削減(A)は症状治療です。イテレーション期間の見直し(B)は役立ちますがより構造的です。パフォーマンス向上の奨励(C)は曖昧で実行不能です。
487 | 在新项目规划即将结束时,项目经理需要安排启动会议,但难以找到所有必要干系人都能现场出席的共同时间段。项目经理应如何安排启动会议? | 安排虚拟会议,让现场和远程干系人同时参加。 | 举办多场单独会议以适应每个人的日程。 | 等到所有必需出席者都能现场参加的日期。 | 向所有干系人发邮件介绍项目目标并征求反馈。 |  | 当无法找到所有干系人共同的现场时间举行启动会议时,项目经理应安排虚拟会议,使现场与远程干系人同时参加。虚拟会议高效且包容性强。举办多场单独会议(B)会产生不一致。等待所有人到齐(C)造成不必要的延误。仅发送目标邮件并征求反馈(D)缺乏互动参与。 | Al final de la planificación de un nuevo proyecto, el director del proyecto necesita programar la reunión de inicio pero tiene dificultad para encontrar un horario común en el que todos los interesados necesarios puedan estar disponibles presencialmente. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto para programar la reunión de inicio? | Programar una reunión virtual para que los interesados presenciales y remotos puedan asistir al mismo tiempo. | Realizar reuniones separadas para acomodar el horario de todos. | Esperar una fecha en que todos los asistentes requeridos puedan estar disponibles presencialmente. | Enviar un correo a todos los interesados con los objetivos del proyecto y pedir retroalimentación. |  | Cuando no se puede encontrar un horario común presencial para todos los interesados en la reunión de inicio, el director del proyecto debe programar una reunión virtual para que los interesados presenciales y remotos puedan asistir simultáneamente. Las reuniones virtuales permiten una participación eficiente e inclusiva. Realizar reuniones separadas (B) crea inconsistencias. Esperar disponibilidad total (C) causa retrasos innecesarios. Enviar correos con objetivos y solicitar retroalimentación (D) carece de compromiso interactivo. | 新プロジェクトの計画終了時、プロジェクトマネージャーはキックオフ会議を予定する必要がありますが、必要なステークホルダー全員が現地参加できる共通の時間帯を見つけるのが困難です。どのように進めるべきですか? | 現地と遠隔のステークホルダーが同時に出席できるよう仮想会議を設定する。 | 全員のスケジュールに合わせて別々の会議を開催する。 | 必要な出席者全員が現地参加できる日まで待つ。 | 全ステークホルダーにプロジェクトの目的をメールで送信し、フィードバックを求める。 |  | キックオフ会議で全ステークホルダーの共通現地参加時間が見つからない場合、プロジェクトマネージャーは仮想会議を設定し、現地・遠隔参加者が同時参加できるようにすべきです。仮想会議は効率的かつ包括的な参加を可能にします。別々の会議開催(B)は不整合を生みます。全員参加を待つ(C)は不必要な遅延を招きます。目的のメール送付とフィードバック要請(D)は対話的関与に欠けます。
488 | 信息技术(IT)团队负责验证和发布敏捷开发团队开发的产品。由于IT团队有其他优先事项,发布被延迟。项目经理应采取什么行动? | 将问题从IT团队上报至管理层并使验证工作得到优先处理。 | 与IT团队合作,优先处理新功能的验证和发布。 | 在IT团队能够验证时再交付功能。 | 请求IT团队立即发布产品,然后再验证功能。 |  | 当IT团队的其他优先事项延迟了敏捷团队交付物的验证与发布时,项目经理应与IT团队合作,优先处理新功能的验证和发布。协同优先级排序促进团队合作并建设性地解决瓶颈。在尝试合作前就上报管理层(A)可能制造紧张关系。等IT有空时再交付(C)是被动接受延误。请求未经验证就发布(D)会损害质量。 | Un equipo de tecnología de la información (TI) es responsable de la validación y el lanzamiento de un producto desarrollado por el equipo ágil de desarrollo. Debido a otras prioridades del equipo de TI, los lanzamientos se retrasan. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto? | Escalar el problema del equipo de TI a la dirección y conseguir que se priorice la validación. | Trabajar con el equipo de TI para priorizar la validación y el lanzamiento de las nuevas funcionalidades. | Entregar las funcionalidades cuando el equipo de TI pueda validarlas. | Pedir al equipo de TI que lance el producto inmediatamente y luego valide las funcionalidades. |  | Cuando otras prioridades del equipo de TI retrasan la validación y lanzamiento de los entregables del equipo ágil, el director del proyecto debe trabajar con el equipo de TI para priorizar la validación y el lanzamiento de las nuevas funcionalidades. La priorización colaborativa promueve el trabajo en equipo y aborda el cuello de botella constructivamente. Escalar a la dirección (A) puede crear tensión antes de intentar la colaboración. Entregar cuando TI esté disponible (C) acepta el retraso pasivamente. Pedir lanzamiento inmediato sin validación (D) compromete la calidad. | 情報技術(IT)チームが、アジャイル開発チームによって開発された製品の検証とリリースを担当しています。ITチームの他の優先事項により、リリースが遅延しています。プロジェクトマネージャーはどのような行動を取るべきですか? | ITチームの問題を経営陣にエスカレーションし、検証作業の優先順位を上げてもらう。 | ITチームと協力し、新機能の検証とリリースを優先する。 | ITチームが検証可能になったときに機能を提供する。 | ITチームに製品を即時リリースし、後で機能を検証するよう要請する。 |  | ITチームの他優先事項がアジャイルチーム成果物の検証・リリースを遅らせる場合、プロジェクトマネージャーはITチームと協働して新機能の検証とリリースを優先すべきです。協調的な優先順位付けはチームワークを促進し、ボトルネックに建設的に対処します。協力試行前の経営陣エスカレーション(A)は緊張を生む可能性があります。ITが空くまで提供を待つ(C)は受動的な遅延受容です。検証なしの即時リリース要請(D)は品質を損ないます。
489 | 一家公司将于年底向市场推出新产品,需要建造存储和分销设施。在每月的干系人会议上发现,实施地点为政府所有的区域。项目经理应首先做什么? | 提出变更请求。 | 确定一个替代地点。 | 更新问题日志。 | 更新风险登记册。 |  | 项目经理应首先在问题日志中识别并记录政府土地所有权问题。问题日志记录需要讨论或解决的事项,并帮助监控其状态。记录问题有助于妥善跟踪、干系人沟通和解决方案规划。寻找替代地点、提交变更请求或更新风险登记册可能会根据问题的分析、影响和紧迫性而采取——但正式记录是首要步骤。 | Una empresa que está introduciendo un nuevo producto en el mercado para fin de año requiere construir una instalación de almacenamiento y distribución. Durante la reunión mensual de interesados, se descubre que la ubicación para la implementación es un área de propiedad gubernamental. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Emitir una solicitud de cambio. | Identificar un sitio alternativo. | Actualizar el registro de incidentes. | Actualizar el registro de riesgos. |  | El director del proyecto debe identificar y documentar primero el problema de la propiedad gubernamental del terreno en el registro de incidentes. Un registro de incidentes captura los asuntos que requieren discusión o resolución y ayuda a monitorear su estado. Documentar el incidente permite el seguimiento adecuado, la comunicación con los interesados y la planificación de su resolución. La identificación de un sitio alternativo, las solicitudes de cambio o las actualizaciones del registro de riesgos pueden seguir según el análisis, impacto y urgencia del problema, pero la documentación formal es lo primero. | 年末までに市場に新製品を投入する企業が、保管・配送施設の建設を必要としています。月次ステークホルダー会議で、実施場所が政府所有地であることが判明しました。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか? | 変更要求を発行する。 | 代替地を特定する。 | 課題ログを更新する。 | リスク登録簿を更新する。 |  | プロジェクトマネージャーは最初に、政府所有地の問題を課題ログで特定・記録すべきです。課題ログは議論や解決を要する事項を記録し、その状態を監視するのに役立ちます。課題を文書化することで、適切な追跡、ステークホルダーへの伝達、解決計画が可能になります。代替地特定、変更要求、リスク登録簿更新は、課題の分析・影響・緊急度に応じてその後行いますが、正式な文書化が最優先です。
490 | 项目经理正在管理一个混合项目。在项目执行期间,项目经理被告知超过一半的项目预算已重新分配给最近发生的紧急项目。项目经理应该怎么做? | 与项目团队会面并重新排定待办列表的优先级。 | 与产品负责人会面以确认最小可行产品(MVP)方案。 | 与技术负责人会面审查冲刺计划。 | 与项目发起人会面解释项目无法按计划完成。 |  | 当混合项目执行中超过一半预算被重新分配给紧急项目时,项目经理应与产品负责人会面以确认最小可行产品方案。MVP将剩余预算集中于核心价值。与团队重排待办列表(A)有用,但需先与PO对齐。与技术负责人审查冲刺计划(C)范围太窄。向发起人解释(D)未提供方案,属被动应对。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto híbrido. Durante la ejecución del proyecto, se informa al director que más de la mitad del presupuesto del proyecto se reasignó a un proyecto que está manejando una emergencia ocurrida recientemente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el equipo del proyecto y repriorizar la lista pendiente. | Reunirse con el dueño del producto para confirmar la opción del producto mínimo viable (MVP). | Reunirse con el líder técnico para revisar el plan del sprint. | Reunirse con el patrocinador del proyecto para explicar que el proyecto no puede completarse como estaba planeado. |  | Cuando más de la mitad del presupuesto se reasigna a un proyecto de emergencia a mitad de ejecución de un proyecto híbrido, el director del proyecto debe reunirse con el dueño del producto para confirmar la opción del producto mínimo viable. El MVP enfoca el presupuesto restante en el valor esencial. Reunirse con el equipo para repriorizar la lista pendiente (A) es útil pero necesita alineación previa con el PO. Revisar el plan del sprint con el líder técnico (C) es demasiado estrecho. Explicar al patrocinador (D) sin ofrecer soluciones es pasivo. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを管理しています。プロジェクト実行中、最近発生した緊急対応プロジェクトに予算の半分以上が再配分されたと通知されました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトチームと会い、バックログを再優先順位付けする。 | プロダクトオーナーと会い、最小実行可能製品(MVP)オプションを確認する。 | テクニカルリードと会い、スプリント計画を見直す。 | プロジェクトスポンサーと会い、プロジェクトが計画通り完了できないことを説明する。 |  | ハイブリッドプロジェクト実行中に予算の半分以上が緊急プロジェクトへ再配分された場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと会いMVPオプションを確認すべきです。MVPは残りの予算を本質的価値に集中させます。チームとのバックログ再優先順位付け(A)は有用ですがPOとの整合が先です。テクニカルリードとのスプリント計画見直し(C)は範囲が狭すぎます。スポンサーへの説明のみ(D)は解決策を伴わず受動的です。
491 | 迭代即将结束,但团队难以完成需要更多时间的用户故事。项目经理应首先做什么? | 请求项目发起人批准增加资源。 | 更新项目工件以反映新的截止日期。 | 与项目团队会面,共同制定问题的解决方案。 | 准备文档说明问题并相应地进行沟通。 |  | 当迭代即将结束但团队难以完成耗时较长的故事时,项目经理应首先与项目团队会面共同制定解决方案。协同解决问题能从根本入手。请求发起人增加资源(A)可能未触及真正问题。更新工件中的新截止日期(B)是接受延误而未解决。准备文档说明(D)是沟通而非解决。 | Una iteración está casi terminada, pero el equipo lucha por completar las historias que requieren más tiempo. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Solicitar aprobación del patrocinador del proyecto para agregar más recursos. | Actualizar los artefactos del proyecto para reflejar las nuevas fechas límite reportadas. | Reunirse con el equipo del proyecto para desarrollar una resolución adecuada al problema. | Preparar documentación para explicar el problema y comunicarlo en consecuencia. |  | Cuando una iteración está casi terminada pero el equipo lucha por completar historias que requieren más tiempo, el director del proyecto debe reunirse primero con el equipo para desarrollar una resolución adecuada. La resolución colaborativa de problemas aborda las causas raíz. Solicitar más recursos al patrocinador (A) puede no abordar el problema real. Actualizar artefactos con nuevas fechas (B) acepta el retraso sin resolución. Preparar documentación para explicar (D) comunica pero no resuelve. | イテレーションがほぼ終了しているが、チームはより多くの時間を要するストーリーの完了に苦戦しています。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか? | リソース追加についてプロジェクトスポンサーの承認を求める。 | 報告された新しい締切を反映するよう、プロジェクトの成果物を更新する。 | プロジェクトチームと会い、問題の適切な解決策を策定する。 | 問題を説明する文書を準備し、適切に伝達する。 |  | イテレーションがほぼ終了する中、時間のかかるストーリー完了にチームが苦戦している場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと会い適切な解決策を策定すべきです。協働的な問題解決により根本原因に対処できます。スポンサーへのリソース追加要請(A)は真の問題を扱わない可能性があります。新締切で成果物を更新(B)は解決なしに遅延を受け入れます。文書による説明準備(D)は伝達するだけで解決しません。
492 | 项目即将完成时,一位关键干系人对其首选需求的功能未在原型中展示提出担忧。原型已获批准,开发人员已开始最终应用程序的工作。项目经理接下来应该做什么? | 记录干系人需求,通过更频繁地与干系人接触来验证这些需求。 | 告知干系人该需求将在下一个交付周期中纳入。 | 对干系人坚定立场,因为他们会强行推动任何不合理的需求。 | 告知干系人此时无能为力,因为核心开发已经开始,项目必须按时交付。 |  | 当关键干系人提出担忧称其首选需求未出现在已批准的原型中,而开发已开始时,项目经理应告知该需求将在下一个交付周期中纳入。这平衡了干系人价值与项目稳定性。更频繁地记录和验证需求(A)是面向未来的经验教训。对不合理需求强硬(C)具对抗性。告知无能为力(D)会损害关系。 | Un proyecto está casi completo cuando un interesado clave plantea una preocupación porque la funcionalidad de su requisito preferido no fue mostrada en el prototipo. El prototipo ya fue aprobado y los desarrolladores han comenzado el trabajo en la aplicación final. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Documentar los requisitos del interesado y validar esos requisitos involucrando a los interesados con más frecuencia. | Informar al interesado que el requisito se incluirá en el próximo ciclo de entregables. | Ser firme con el interesado, ya que impulsaría cualquier requisito poco razonable. | Informar al interesado que poco se puede hacer en este momento, ya que el desarrollo principal ha comenzado y el proyecto debe entregarse a tiempo. |  | Cuando un interesado clave plantea que su requisito preferido no estaba en el prototipo aprobado y el desarrollo ha comenzado, el director del proyecto debe informar al interesado que el requisito se incluirá en el próximo ciclo de entregables. Esto equilibra el valor para el interesado con la estabilidad del proyecto. Documentar y validar requisitos con más frecuencia (A) es una lección orientada al futuro. Ser firme sobre requisitos irrazonables (C) es confrontacional. Informar que no se puede hacer nada (D) daña la relación. | プロジェクトがほぼ完了している時、主要なステークホルダーが、自身の希望する要件の機能がプロトタイプに含まれていなかったことを懸念して指摘しました。プロトタイプは既に承認され、開発者は最終アプリケーションの作業を開始しています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | ステークホルダーの要件を文書化し、より頻繁にステークホルダーを巻き込んで要件を検証する。 | その要件は次の成果物サイクルに含まれることをステークホルダーに伝える。 | 不合理な要件を強行する可能性があるため、ステークホルダーに毅然と対応する。 | コア開発が始まっており、プロジェクトは予定通りに納品しなければならないため、現時点ではほとんど対応できないとステークホルダーに伝える。 |  | 主要ステークホルダーが希望要件が承認済みプロトタイプに含まれていないと懸念表明し、すでに開発が開始している場合、プロジェクトマネージャーは次の成果物サイクルに要件を含めることを伝えるべきです。これはステークホルダー価値とプロジェクト安定性のバランスを取ります。要件のより頻繁な文書化と検証(A)は将来志向の教訓です。不合理要件への毅然対応(C)は対立的です。何もできないと伝える(D)は関係を損ないます。
493 | 新解决方案正在A、B、C三个国家部署。该解决方案将允许这些国家向客户提供新服务。A国要求对解决方案进行更改以符合其本国客户市场。负责A国部署的项目经理应该怎么做? | 接受A国的变更请求,并重新安排A国的部署项目。 | 接受请求,并要求发起人将变更告知B国和C国。 | 拒绝A国的请求,因为部署已开始,没有时间变更。 | 要求A国提交变更请求,与B国和C国一起分析。 |  | 当干系人请求对多国解决方案进行更改时,项目经理应要求其通过整体变更控制流程提交正式变更请求。这确保由变更控制委员会(CCB)进行适当的记录、评估和批准或拒绝。还允许评估对所有受影响国家的项目范围、时间和成本约束的影响。 | Una nueva solución se está desplegando en los países A, B y C. Esta solución permitirá a los países proponer nuevos servicios a sus clientes. El país A ha solicitado un cambio en la solución para cumplir con su propio mercado de clientes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto encargado del despliegue en el país A? | Aceptar la solicitud de cambio del país A y reprogramar el proyecto de despliegue para el país A. | Tomar en cuenta la solicitud y pedir al patrocinador que informe a los países B y C sobre el cambio. | Rechazar la solicitud del país A ya que no hay tiempo para el cambio porque el despliegue ya ha comenzado. | Pedir al país A que envíe una solicitud de cambio que se analizará junto con los países B y C. |  | Cuando un interesado solicita un cambio en una solución multinacional, el director del proyecto debe pedirle que envíe una solicitud de cambio formal a través del proceso integrado de control de cambios. Esto asegura la documentación, evaluación y aprobación o rechazo adecuados por parte del CCB. También permite evaluar los impactos sobre las restricciones de alcance, tiempo y costo del proyecto en todos los países afectados. | 新ソリューションがA国、B国、C国で展開されています。このソリューションは各国が顧客に新サービスを提案することを可能にします。A国は自国の顧客市場に適合させるためソリューションの変更を要請しました。A国展開を担当するプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | A国の変更要求を受け入れ、A国の展開プロジェクトを再スケジュールする。 | 要請を考慮し、スポンサーにB国およびC国への変更通知を依頼する。 | 展開がすでに開始しており変更する時間がないため、A国の要請を拒否する。 | A国に変更要求を提出するよう求め、B国およびC国と合わせて分析する。 |  | ステークホルダーが多国間ソリューションの変更を要請した場合、プロジェクトマネージャーは統合変更管理プロセスを通じて正式な変更要求の提出を求めるべきです。これにより、CCBによる適切な文書化、評価、承認または却下が保証されます。また、影響を受けるすべての国にわたるプロジェクトのスコープ、時間、コスト制約への影響評価も可能になります。
494 | 在项目早期,一名团队成员未能有效沟通其缺席三次团队会议的原因。项目经理应如何处理这种情况? | 评估该团队成员缺席对相关任务的影响。 | 要求该团队成员解释缺席的原因。 | 直接与该团队成员重申必要的项目义务。 | 向该团队成员发送正式信函,说明其缺席已被记录。 |  | 当团队成员未能就缺席团队会议作出有效沟通时,项目经理应直接与该成员重申必要的项目义务。这能澄清期望、建设性地处理行为,并提供辅导以改善沟通和责任感。评估缺席的影响(A)属分析层面,未能处理行为本身。要求解释原因(B)是对话的一部分但不充分——项目经理还须重申期望。发正式信函(D)在此阶段过于惩罚性,可能损害工作关系。 | Al inicio de un proyecto, un miembro del equipo no logró comunicar efectivamente la razón de su ausencia en tres reuniones del equipo. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Evaluar el impacto de la ausencia del miembro del equipo en la tarea involucrada. | Pedir al miembro del equipo que explique la razón de las ausencias. | Reafirmar las obligaciones requeridas del proyecto directamente con el miembro del equipo. | Enviar una carta formal al miembro del equipo indicando que sus ausencias han sido notadas. |  | Cuando un miembro del equipo no comunica efectivamente la razón de las ausencias en reuniones del equipo, el director del proyecto debe reafirmar las obligaciones requeridas del proyecto directamente con el miembro. Esto clarifica las expectativas, aborda el comportamiento de manera constructiva y proporciona orientación para mejorar la comunicación y responsabilidad. Evaluar el impacto de la ausencia (A) es analítico pero no aborda el comportamiento. Pedir una explicación (B) es parte de la conversación pero no es suficiente por sí sola: el PM también debe reafirmar las expectativas. Enviar una carta formal (D) es excesivamente punitivo en esta etapa y puede dañar la relación laboral. | プロジェクト初期に、あるチームメンバーが3回のチーム会議への欠席理由を効果的に伝えませんでした。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | そのメンバーの欠席が関連タスクに与える影響を評価する。 | そのメンバーに欠席理由の説明を求める。 | そのメンバーに直接、プロジェクトで求められる義務を再確認する。 | 欠席が記録されている旨を記載した正式な書面をそのメンバーに送る。 |  | チームメンバーが会議欠席の理由を効果的に伝えない場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーに直接、プロジェクトで求められる義務を再確認すべきです。これにより期待が明確化され、建設的に行動に対処し、コミュニケーションと責任改善のためのコーチングが可能になります。欠席の影響評価(A)は分析的ですが行動には対処しません。理由を求めること(B)は対話の一部ですがそれだけでは不十分で、PMは期待も再表明する必要があります。正式書面送付(D)はこの段階では過度に懲罰的で、労働関係を損なう可能性があります。
495 | 两家大公司合并后,一名项目经理被指派至一个项目。公司聘请了一名顾问来确保信息安全方面采用最佳实践。在迭代期间,顾问要求对软件组件进行变更,声称其不符合市场需求。项目经理应该怎么做? | 继续迭代并加入所要求的变更。 | 取消迭代并与产品负责人会面。 | 取消迭代并加入所要求的变更。 | 继续迭代并与客户审查该变更。 |  | 当顾问在迭代期间要求对软件组件进行变更并声称其不符合市场需求时,项目经理应继续迭代并与客户审查该变更。这在保持进度的同时让决策者参与。继续迭代并直接添加变更(A)跳过了治理。取消迭代去与产品负责人会面(B)具破坏性。取消迭代并添加变更(C)不必要地中断工作。 | Después de la fusión de dos grandes empresas, un director del proyecto es asignado a un proyecto. La empresa contrata a un consultor para asegurar que se utilicen las mejores prácticas en seguridad de la información. Durante una iteración, el consultor solicita cambios en un componente de software, alegando que no cumple con los requisitos del mercado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Continuar la iteración y agregar los cambios solicitados. | Cancelar la iteración y reunirse con el dueño del producto. | Cancelar la iteración y agregar los cambios solicitados. | Continuar la iteración y revisar el cambio con el cliente. |  | Cuando un consultor solicita cambios en un componente de software durante una iteración alegando que no cumple los requisitos del mercado, el director del proyecto debe continuar la iteración y revisar el cambio con el cliente. Esto mantiene el progreso mientras involucra al tomador de decisiones. Continuar y agregar cambios sin revisión (A) omite la gobernanza. Cancelar la iteración para reunirse con el PO (B) es disruptivo. Cancelar y agregar cambios (C) detiene el trabajo innecesariamente. | 2つの大企業の合併後、プロジェクトマネージャーが1つのプロジェクトに任命されました。会社は情報セキュリティのベストプラクティスを確保するためコンサルタントを雇いました。イテレーション中、コンサルタントが市場要件を満たしていないとしてソフトウェアコンポーネントの変更を要請しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | イテレーションを継続し、要求された変更を追加する。 | イテレーションをキャンセルし、プロダクトオーナーと会う。 | イテレーションをキャンセルし、要求された変更を追加する。 | イテレーションを継続し、顧客と変更を検討する。 |  | コンサルタントがイテレーション中に市場要件未達としてソフトウェアコンポーネント変更を要請した場合、プロジェクトマネージャーはイテレーションを継続し顧客と変更を検討すべきです。これにより進捗を維持しつつ意思決定者を関与させます。検討なしの変更追加と継続(A)はガバナンスを飛ばします。POに会うためのイテレーションキャンセル(B)は破壊的です。変更追加のためのキャンセル(C)は作業を不必要に停止します。
496 | 团队正在进行一个混合项目。由于对项目需求的不同解读,可交付成果与预期不符。项目经理本应采取哪些步骤来防止这种情况? | 提交变更请求以调整项目范围。 | 更新项目管理计划以回到正轨。 | 确保团队持续从客户/用户处获得反馈。 | 确保团队理解所有附加项目需求。 |  | 当混合项目的可交付成果因需求理解不一而与预期不符时,项目经理本应确保团队持续从客户和用户处获得反馈。持续反馈能在整个开发过程中验证一致性。提交变更请求(A)是问题发生后的反应。更新项目管理计划(B)调整文档但无法预防偏差。确保团队理解附加需求(D)是一次性而非持续性。 | Un equipo está trabajando en un proyecto híbrido. Debido a interpretaciones diferentes de los requisitos del proyecto, los entregables no están alineados con las expectativas. ¿Qué pasos debió haber tomado el director del proyecto para prevenir esto? | Presentar una solicitud de cambio para ajustar el alcance del proyecto. | Actualizar el plan de dirección del proyecto para retomar el rumbo. | Asegurar que el equipo reciba retroalimentación continua de clientes/usuarios. | Asegurar que el equipo entienda todos los requisitos adicionales del proyecto. |  | Cuando los entregables en un proyecto híbrido no están alineados con las expectativas debido a diferentes interpretaciones de los requisitos, el director del proyecto debió haber asegurado que el equipo recibiera retroalimentación continua de clientes y usuarios. La retroalimentación continua valida la alineación durante todo el desarrollo. Presentar una solicitud de cambio (A) reacciona después de que ocurre el problema. Actualizar el plan de dirección del proyecto (B) ajusta documentos pero no previene la desalineación. Asegurar que el equipo entienda requisitos adicionales (D) es puntual, no continuo. | チームがハイブリッドプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクト要件の異なる解釈により、成果物が期待と一致していません。プロジェクトマネージャーがこれを防ぐために取るべき手順は何でしたか? | プロジェクトスコープを調整するための変更要求を提出する。 | 軌道に戻すためにプロジェクトマネジメント計画を更新する。 | チームが顧客/ユーザーから継続的なフィードバックを受けるようにする。 | チームがすべての追加プロジェクト要件を理解するようにする。 |  | ハイブリッドプロジェクトで要件解釈の相違により成果物が期待と不一致の場合、プロジェクトマネージャーは顧客とユーザーから継続的フィードバックを受けるよう確保すべきでした。継続的フィードバックは開発全体を通じて整合性を検証します。変更要求の提出(A)は問題発生後の対応です。プロジェクトマネジメント計画の更新(B)は文書を調整しますが不整合を防止しません。追加要件理解の確保(D)は一回限りで継続的ではありません。
497 | 项目经理与客户团队合作开展一个新项目。一些产品定义和需求仍不明确,但客户希望尽快开始活动。由于监管要求,组织还期望在特定日期交付产品。鉴于项目性质,项目经理决定采用混合方法。项目经理为什么选择混合方法? | 混合方法将确保按时交付并消除产品的不确定性。 | 混合方法既能管理需求的不确定性,也能管理日期限制。 | 混合方法将允许项目经理修订产品规格。 | 混合方法将使项目活动能立即开始,并允许制定需求定义计划。 |  | 项目经理选择混合方法是因为它既能管理需求不确定性也能应对日期限制。混合方法将预测型要素(满足合规的固定交付日期)与适应型要素(对不明确需求的迭代细化)相结合。确保按时交付并消除不确定性(A)夸大了方法——混合方法管理而非消除不确定性。允许修订产品规格(C)是其特性而非主要原因。立即开始并制定需求计划(D)只描述了一个方面,而非同时管理不确定性与固定截止日期的双重收益。 | Un director del proyecto está trabajando con el equipo del cliente en un nuevo proyecto. Algunas definiciones y requisitos del producto aún no están claros, pero el cliente quiere comenzar las actividades lo antes posible. La organización también espera la entrega del producto para una fecha específica debido a un requisito regulatorio. Debido a la naturaleza del proyecto, el director del proyecto decidió usar un enfoque híbrido. ¿Por qué eligió el director del proyecto un enfoque híbrido? | Un enfoque híbrido asegurará que se cumpla la fecha de entrega y eliminará las incertidumbres del producto. | Un enfoque híbrido permitirá la gestión de las incertidumbres de los requisitos así como la restricción de fecha. | Un enfoque híbrido permitirá al director del proyecto revisar las especificaciones del producto. | Un enfoque híbrido permitirá que las actividades del proyecto comiencen inmediatamente y permitirá un plan para las definiciones de requisitos. |  | El director del proyecto eligió un enfoque híbrido porque permite gestionar tanto las incertidumbres de los requisitos como la restricción de fecha. El híbrido combina elementos predictivos (fecha fija de entrega para cumplimiento regulatorio) con elementos adaptativos (refinamiento iterativo de requisitos poco claros). Asegurar que se cumpla la fecha y eliminar incertidumbres (A) sobreestima el enfoque: híbrido gestiona, no elimina, la incertidumbre. Permitir revisar especificaciones (C) es una característica pero no la razón principal. Permitir comienzo inmediato con plan de requisitos (D) describe un aspecto pero no el doble beneficio de gestionar tanto incertidumbre como plazos fijos. | プロジェクトマネージャーが顧客のチームと新プロジェクトに取り組んでいます。一部の製品定義と要件はまだ明確でないが、顧客はできるだけ早く活動を開始したい。組織もまた規制要件により特定の日付までの製品納品を期待しています。プロジェクトの性質上、プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチを採用することにしました。なぜプロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチを選択したのですか? | ハイブリッドアプローチは納期遵守を確保し、製品の不確実性を排除する。 | ハイブリッドアプローチは要件の不確実性管理と日付制約への対応の両方を可能にする。 | ハイブリッドアプローチはプロジェクトマネージャーが製品仕様を改訂することを可能にする。 | ハイブリッドアプローチはプロジェクト活動の即時開始と要件定義の計画策定を可能にする。 |  | プロジェクトマネージャーがハイブリッドアプローチを選んだのは、要件の不確実性と日付制約の両方を管理できるためです。ハイブリッドは予測型要素(規制遵守の固定納期)と適応型要素(不明確な要件の反復的精緻化)を組み合わせます。納期確保と不確実性排除(A)はアプローチを過大評価——ハイブリッドは不確実性を管理するが排除はしません。製品仕様改訂を可能にする(C)は特徴ですが主な理由ではありません。即時開始と要件計画策定(D)は一側面のみ記述し、不確実性管理と固定納期両方の管理という二重利益を捉えていません。
498 | Scrum团队已承诺在首次发布中交付特定能力。多次运营问题阻碍了开发人员交付关键能力。技术负责人也已通知将从公司辞职。项目经理应让Scrum团队做什么以从这些问题中恢复? | 查阅资源管理计划以寻找适当的应对方案。 | 继续按现有冲刺计划进行,以确保部分范围得以交付。 | 停止冲刺,重新规划并对待办列表重新排序以减少资源水平。 | 审查正在进行的冲刺规划中的约束,并评估发布计划的选项。 |  | 当Scrum团队面临多重运营问题阻碍关键能力交付且技术负责人辞职时,团队应在正在进行的冲刺规划中审查约束并评估发布计划的选项。适应性重新规划应对已变化的实际情况。查阅资源管理计划(A)流程化。继续按现有计划(B)忽视了情况变化。停止冲刺(C)具破坏性。 | Un equipo Scrum se ha comprometido a entregar una capacidad específica en su primer lanzamiento. Múltiples problemas operacionales han impedido al desarrollador entregar capacidades clave. El líder técnico también ha avisado que renuncia a la empresa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto que el equipo Scrum haga para recuperarse de estos problemas? | Consultar el plan de gestión de recursos para una respuesta apropiada. | Continuar con los planes existentes del sprint para asegurar que parte del alcance se entregará. | Detener el sprint y replanificar y priorizar la lista pendiente para reducir niveles de recursos. | Revisar las restricciones en la planificación del sprint en curso y evaluar opciones para el plan de lanzamiento. |  | Cuando un equipo Scrum enfrenta múltiples problemas operacionales que impiden la entrega de capacidades clave y el líder técnico renuncia, el equipo debe revisar las restricciones en la planificación del sprint en curso y evaluar opciones para el plan de lanzamiento. La replanificación adaptativa aborda la realidad cambiada. Consultar el plan de gestión de recursos (A) es burocrático. Continuar con los planes existentes (B) ignora la situación cambiada. Detener el sprint (C) es disruptivo. | Scrumチームが最初のリリースで特定の能力を提供することにコミットしました。複数の運用上の問題により開発者は重要な能力の提供を妨げられています。テクニカルリードも会社を辞職する旨を通告しました。プロジェクトマネージャーはこれらの問題から回復するため、Scrumチームに何をさせるべきですか? | 適切な対応のためリソースマネジメント計画を参照する。 | 一部のスコープが提供されることを確保するため、既存のスプリント計画を継続する。 | スプリントを停止し、リソースレベルを下げるためバックログを再計画・再優先順位付けする。 | 進行中のスプリントプランニングで制約を見直し、リリース計画の選択肢を評価する。 |  | Scrumチームが複数の運用問題で重要能力提供が妨げられテクニカルリードが辞職する場合、チームは進行中のスプリントプランニングで制約を見直し、リリース計画の選択肢を評価すべきです。適応的再計画が変化した現実に対処します。リソースマネジメント計画の参照(A)は官僚的です。既存計画の継続(B)は変化した状況を無視します。スプリント停止(C)は破壊的です。
499 | 与质量部门合作的Scrum团队由于产品需求不明确,与业务部门渐行渐远。现已是第三个冲刺,两个团队已停滞数日。项目领导应该如何解决这种情况? | 要求业务团队停止浪费时间,为产品定义最终需求。 | 告诉业务团队和Scrum团队继续遵循最初的计划。 | 与两个团队一起分析问题,以确定是否必须重做部分工作。 | 选择新的团队成员,以获得新思路解决僵局。 |  | 当Scrum团队和业务部门因产品需求不明确而停滞数日时,项目领导应与两个团队一起分析问题,以确定是否必须重做部分工作。这种协作方式通过促进团队间的沟通和一致性,从根本上解决需求不清的问题。要求业务团队定义最终需求(A)会引发冲突。告诉团队遵循最初计划(B)忽视了前几次冲刺的反馈。选择新团队成员(D)会扰乱现有动态,且无法解决需求清晰度问题。 | El equipo Scrum que trabaja con el departamento de calidad se ha estado distanciando de la unidad de negocio debido a requisitos de producto poco claros. Ahora es el tercer sprint y ambos equipos han estado en punto muerto durante varios días. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto para resolver esta situación? | Exigir que el equipo de negocio deje de perder tiempo y defina los requisitos finales del producto. | Decir al equipo de negocio y al equipo Scrum que continúen siguiendo el plan inicial. | Analizar el problema con ambos equipos para determinar si parte del trabajo debe rehacerse. | Seleccionar nuevos miembros del equipo en un esfuerzo por obtener ideas frescas para resolver el impasse. |  | Cuando el equipo Scrum y la unidad de negocio han estado en punto muerto durante días debido a requisitos de producto poco claros, el líder del proyecto debe analizar el problema con ambos equipos para determinar si parte del trabajo debe rehacerse. Este enfoque colaborativo aborda la causa raíz —requisitos poco claros— facilitando la comunicación y alineación entre los equipos. Exigir al equipo de negocio que defina requisitos finales (A) crea conflicto. Decir a los equipos que sigan el plan inicial (B) ignora la retroalimentación de sprints anteriores. Seleccionar nuevos miembros (D) altera dinámicas existentes y no aborda la claridad de los requisitos. | 品質部門と協働するScrumチームが、不明確な製品要件により業務部門から離れつつあります。現在3回目のスプリントで、両チームは数日間停滞しています。プロジェクトリーダーはこの状況をどう解決すべきですか? | 業務チームに時間の浪費をやめ製品の最終要件を定義するよう要求する。 | 業務チームとScrumチームに当初の計画に従い続けるよう指示する。 | 両チームと共に問題を分析し、作業の一部をやり直す必要があるか判断する。 | 膠着を解決する新たなアイデアを得るため新メンバーを選定する。 |  | Scrumチームと業務部門が不明確な製品要件で数日間停滞している場合、プロジェクトリーダーは両チームと共に問題を分析し、作業の一部をやり直す必要があるか判断すべきです。この協働的アプローチは、根本原因である要件の不明確さに対処し、チーム間のコミュニケーションと整合を促進します。業務チームに最終要件定義を要求する(A)のは対立を生みます。当初計画に従えと指示する(B)のは以前のスプリントからのフィードバックを無視します。新メンバー選定(D)は既存のダイナミクスを乱し、要件明確化の問題に対処しません。
500 | 客户定期与敏捷团队会面,并不断改变团队成员的优先事项。项目经理应该怎么做以消除这一障碍? | 要求客户与产品负责人讨论这些变更。 | 要求客户与管理团队讨论这些变更。 | 将情况上报至客户管理团队。 | 要求客户仅在每周例会上与团队会面。 |  | 项目经理应让客户与产品负责人讨论优先级变更,产品负责人代表客户利益并有权对团队工作进行优先排序。PO能评估变更对项目目标和团队工作量的影响,然后适当地调整优先级。这能维持有序的待办列表管理,并防止客户直接对团队进行优先级变更所造成的干扰。 | Un cliente se reúne con un equipo ágil a intervalos regulares y sigue cambiando las prioridades para los miembros del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para eliminar este impedimento? | Pedir al cliente que discuta estos cambios con el dueño del producto. | Pedir al cliente que discuta estos cambios con el equipo de gestión. | Escalar la situación al equipo de gestión del cliente. | Solicitar que el cliente se reúna con el equipo solo en la reunión semanal. |  | El director del proyecto debe dirigir al cliente para que discuta los cambios de prioridad con el dueño del producto, quien representa los intereses del cliente y tiene autoridad para priorizar el trabajo del equipo. El PO puede evaluar el impacto de los cambios sobre los objetivos del proyecto y la carga de trabajo del equipo, luego ajustar las prioridades adecuadamente. Esto mantiene una gestión ordenada de la lista pendiente y previene la disrupción causada por cambios de prioridad directos del cliente al equipo. | 顧客が定期的にアジャイルチームと会い、チームメンバーの優先順位を変え続けています。この障害を取り除くためプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 顧客にプロダクトオーナーと変更について議論するよう求める。 | 顧客に経営チームと変更について議論するよう求める。 | 状況を顧客の経営チームにエスカレーションする。 | 顧客に週次会議でのみチームと会うよう要請する。 |  | プロジェクトマネージャーは、顧客の利益を代表しチーム作業の優先順位付け権限を持つプロダクトオーナーと、優先順位変更を議論するよう顧客を導くべきです。POは変更がプロジェクト目標とチーム作業量に与える影響を評価し、適切に優先順位を調整できます。これにより秩序立ったバックログ管理が維持され、顧客から直接チームへの優先順位変更による混乱が防止されます。
501 | 新的隐私法将在下一日历年初生效。项目经理意识到项目需要符合该新法规。项目经理接下来应该做什么？ | 通知项目团队，并在下一个迭代中创建一个探针(spike)。 | 通知法务部门项目范围将更新。 | 通知项目指导委员会该约束。 | 通知产品负责人项目将按计划继续。 |  | 当新的隐私法要求项目合规时,项目经理应通知项目团队并在下一次迭代中创建一个探针(spike)。探针是一种限时的调查活动,使团队能够探索合规需求,评估对范围、进度、成本和质量的影响,并相应地进行规划。在调查之前就告知法务部门范围将更新(B)假设了变更。通知指导委员会(C)在未了解影响前可能为时过早。通知产品负责人项目按计划继续(D)忽视了合规要求。 | Una nueva ley de privacidad entrará en vigor a principios del próximo año calendario. El director del proyecto se da cuenta de que el proyecto debe cumplir con la nueva ley. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Informar al equipo del proyecto y crear un spike para la próxima iteración. | Informar al departamento legal que se actualizará el alcance del proyecto. | Informar al comité directivo del proyecto sobre esta restricción. | Informar al dueño del producto que el proyecto continuará según lo planeado. |  | Cuando una nueva ley de privacidad requiere el cumplimiento del proyecto, el director del proyecto debe informar al equipo y crear un spike para la próxima iteración. Un spike es una actividad de investigación con tiempo limitado que permite al equipo explorar los requisitos de cumplimiento, evaluar el impacto sobre el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, y planificar en consecuencia. Informar al departamento legal sobre actualizaciones del alcance (B) supone cambios antes de la investigación. Informar al comité directivo (C) puede ser prematuro sin comprender el impacto. Informar al dueño del producto que el proyecto continuará según lo planeado (D) ignora el requisito de cumplimiento. | 新しいプライバシー法が翌暦年の初めに施行される。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトがこの新法に準拠する必要があることに気づいた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | プロジェクトチームに通知し、次のイテレーション用にスパイクを作成する。 | プロジェクトスコープが更新されることを法務部門に通知する。 | プロジェクト運営委員会にこの制約を通知する。 | プロジェクトが計画どおり継続することをプロダクトオーナーに通知する。 |  | 新しいプライバシー法によりプロジェクトの遵守が必要となった場合、プロジェクトマネージャーはチームに通知し、次のイテレーション用にスパイクを作成すべきである。スパイクは時間枠を区切った調査活動で、コンプライアンス要件を調査し、スコープ・スケジュール・コスト・品質への影響を評価し、適切に計画することを可能にする。調査前に法務部門にスコープ更新を通知すること(B)は変更を前提としている。運営委員会への通知(C)は影響を理解する前であり時期尚早。プロダクトオーナーに計画通り継続を通知すること(D)はコンプライアンス要件を無視している。
502 | 一名项目经理新近加入一家小公司。公司首席运营官(COO)要求团队跳过流程中的某些步骤以加快工作进度。项目经理希望确保今后这些步骤不被跳过。项目经理应该怎么做? | 与团队和COO一起安排对流程步骤的审查。 | 重新设计流程,使团队能够更快地推进工作。 | 通知所有团队成员必须完成流程中的所有步骤。 | 将该问题升级至其他高管领导成员。 |  | 正确答案是 A。COO 要求跳过步骤，这与既定流程相冲突。与团队和 COO 一起审查流程，可以明确哪些步骤是必要的及其原因，也可能找出能够安全精简的步骤。只告知团队（C）会在未解决问题的情况下与 COO 发生冲突，独自重新设计流程（B）绕过了干系人，上报其他高管（D）为时过早。 | Un director de proyecto se ha incorporado recientemente a una pequeña empresa. El director de operaciones (COO) pidió al equipo que omitiera algunos pasos del proceso para trabajar más rápido. El director del proyecto quiere asegurarse de que estos pasos no se omitan en el futuro. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Programar una revisión de los pasos del proceso con el equipo y el COO. | Rediseñar el proceso para que el equipo pueda avanzar más rápido. | Notificar a todos los miembros del equipo que deben completarse todos los pasos del proceso. | Escalar el asunto a otros miembros del liderazgo ejecutivo. |  | La respuesta correcta es A. La solicitud del director de operaciones de omitir pasos entra en conflicto con el proceso definido. Revisar el proceso con el equipo y con él aclara qué pasos son necesarios y por qué, y puede identificar pasos que se pueden simplificar con seguridad. Avisar solo al equipo (C) contradice al director de operaciones sin resolver el problema, rediseñar el proceso a solas (B) omite a los interesados y escalar a otros ejecutivos (D) es prematuro. | プロジェクトマネージャーが小規模な会社に最近加わった。会社のCOO(最高執行責任者)が、より速く作業するためにプロセスのいくつかのステップを省略するようチームに依頼した。プロジェクトマネージャーは、今後これらのステップが省略されないようにしたい。何をすべきか? | チームおよびCOOとプロセスステップのレビューを設定する。 | チームがより速く進められるようにプロセスを再設計する。 | プロセスのすべてのステップを完了する必要があることを全チームメンバーに通知する。 | 他の経営幹部に問題をエスカレーションする。 |  | 正解は A。手順を省くよう求めるCOOの要望は、定められたプロセスと矛盾している。チームとCOOとともにプロセスを見直せば、どの手順がなぜ必要かが明確になり、安全に簡素化できる手順も見つかる可能性がある。チームだけに伝える（C）のはCOOと対立したまま解決にならず、単独でプロセスを再設計する（B）のはステークホルダーを飛ばし、他の役員へのエスカレーション（D）は時期尚早である。
503 | 一名团队成员通过工作日历邀请几位同事参加自己举办的活动。一名未被邀请的团队成员在几次站会上明显心不在焉。项目经理应该怎么做? | 在项目章程中增加一节社交活动,以处理此类情况。 | 请举办活动的人改用私人通信方式。 | 请举办活动的人将活动标记为私密。 | 与心不在焉的团队成员安排会议,讨论可能存在的问题。 |  | 当一名团队成员因未被邀请同事的活动而在站会期间心不在焉时,项目经理应与该心不在焉的团队成员安排会议,讨论可能存在的问题。私下且富有同理心的沟通能识别和解决其顾虑。在章程中增加社交活动(A)是结构上的越界。请主办人改用私人通信方式(B)只针对症状,而非该团队成员的心不在焉。请主办人将活动标记为私密(C)同理。 | Un miembro del equipo está organizando un evento e invita a varios colegas a través de sus calendarios de trabajo. Otro miembro del equipo, que no fue invitado, se muestra notablemente distraído durante varias reuniones diarias (standup). ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Agregar una sección de eventos sociales al acta de constitución para manejar estas situaciones. | Pedir a la persona que organiza el evento que use métodos de comunicación privados. | Pedir a la persona que organiza el evento que lo marque como privado. | Programar una reunión con el miembro del equipo distraído para hablar sobre cualquier inquietud. |  | Cuando un miembro del equipo está distraído durante los standups tras no haber sido invitado al evento de un colega, el director del proyecto debe programar una reunión con el miembro distraído para hablar sobre cualquier inquietud. Una conversación privada y empática identifica y aborda la preocupación. Agregar eventos sociales al acta (A) es una sobrerregulación estructural. Pedir al anfitrión que use comunicaciones privadas (B) aborda el síntoma, no la distracción del miembro. Pedir al anfitrión que marque los eventos como privados (C) es similar. | あるチームメンバーがイベントを主催し、職場のカレンダーで何人かの同僚を招待している。招待されなかった別のメンバーが、数回のデイリースタンドアップで明らかに気が散っている様子だ。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | こうした状況に対応するため、プロジェクト憲章に社交イベントの項を追加する。 | イベントを主催する個人に、プライベートな通信手段を使うよう依頼する。 | イベントを主催する個人に、それを非公開としてマークするよう依頼する。 | 気が散っているチームメンバーと面談を設定し、何か問題があるか話し合う。 |  | 同僚のイベントに招待されずスタンドアップで気が散っているメンバーがいる場合、プロジェクトマネージャーはその気が散っているメンバーと面談を設定し、何か懸念事項があるか話し合うべきである。私的で共感的な対話により懸念を特定し対処できる。憲章に社交イベントを追加すること(A)は構造的に行き過ぎである。主催者にプライベート通信を求めること(B)は症状にのみ対処し、メンバーの気の散りには対処しない。主催者にイベントを非公開とすること(C)も同様である。
504 | 一名运营经理不断对项目给公司带来的收益提出担忧。虽然其中一些担忧是合理的,但大多数时候这些担忧导致项目会议被拖延。项目经理应该如何处理? | 审视该运营经理的担忧,并确保这些担忧得到处理。 | 将该运营经理的担忧纳入风险登记册,并分派行动以减轻风险。 | 与运营总监讨论会议被拖延的情况,并请其支持解决这些担忧。 | 将这些担忧升级至项目发起人,并讨论应对方案。 |  | 项目经理应作为干系人参与管理的一部分,审视该运营经理的担忧并确保得到处理。这涉及与干系人沟通以满足其需求、解决问题并促进适当参与。审视并解决担忧能够提高干系人的满意度和对项目的支持,同时防止冲突和延迟。忽视、升级或仅仅记录担忧而不予解决,无法有效满足干系人的需求。 | Un gerente de operaciones plantea continuamente inquietudes sobre los beneficios del proyecto para la empresa. Aunque algunas son válidas, la mayoría de las veces estas inquietudes han causado retrasos en las reuniones del proyecto. ¿Cómo debe manejar esto el director del proyecto? | Revisar las inquietudes del gerente de operaciones y asegurarse de que se aborden. | Incluir las inquietudes del gerente de operaciones en el registro de riesgos y asignar acciones para mitigarlos. | Discutir los retrasos de las reuniones con el director de operaciones y pedir apoyo con las inquietudes. | Escalar las inquietudes al patrocinador del proyecto y discutir opciones para abordarlas. |  | El director del proyecto debe revisar las inquietudes del gerente de operaciones y asegurarse de que se aborden como parte de la gestión del involucramiento de los interesados. Esto implica comunicarse con los interesados para satisfacer sus necesidades, abordar problemas y fomentar una participación adecuada. Revisar y resolver inquietudes aumenta la satisfacción del interesado y el apoyo al proyecto, evitando conflictos y retrasos. Ignorar, escalar o solo documentar las inquietudes sin resolverlas no satisface efectivamente las necesidades del interesado. | 運用部門のマネージャーが、プロジェクトの会社へのベネフィットについて継続的に懸念を提起している。いくつかの懸念は妥当だが、ほとんどの場合これらの懸念がプロジェクト会議の遅延を引き起こしている。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか? | 運用マネージャーの懸念をレビューし、確実に対処する。 | 運用マネージャーの懸念をリスク登録簿に含め、リスク軽減のためのアクションを割り当てる。 | 会議の遅延について運用部門のディレクターと話し合い、懸念への支援を求める。 | 懸念をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、対応策を協議する。 |  | プロジェクトマネージャーは、ステークホルダー・エンゲージメントマネジメントの一環として、運用マネージャーの懸念をレビューし確実に対処すべきである。これは、ステークホルダーとコミュニケーションを取り、ニーズを満たし、課題に対処し、適切な関与を促進することを含む。懸念をレビューし解決することで、ステークホルダーの満足度とプロジェクト支援が高まり、対立や遅延を防げる。無視、エスカレーション、あるいは解決せず単に文書化するだけでは、ステークホルダーのニーズに効果的に応えられない。
505 | 一家食品公司正在使用预测型方法开发新产品,目前产品处于测试阶段。鉴于测试反馈的性质,项目经理决定改用迭代方法。在某次迭代结束时,与该产品相关的新法规出台。项目经理接下来应该做什么? | 召开迭代评审,以处理新法规。 | 在下一次迭代中加入合规性评估。 | 提出关于项目范围的变更请求以确保合规。 | 重新开始测试,使试验适应新法规。 |  | 当迭代测试阶段中出台新法规时,项目经理应提出关于项目范围的变更请求以确保合规。正式的变更请求记录监管要求,沟通其对范围、进度和成本的影响,并从变更控制委员会获取必要的批准。召开迭代评审(A)可能不是处理需要正式审批的监管变更的合适场合。在下一次迭代中加入合规评估(B)若项目已违规则可能为时过晚。重新开始测试(D)无视已完成的工作,且未遵循变更管理流程。 | Una empresa alimentaria está desarrollando un nuevo producto usando un enfoque predictivo y el producto está actualmente en la fase de pruebas. Dada la naturaleza del feedback de las pruebas, el director del proyecto ha decidido usar un enfoque iterativo. Al final de una de las iteraciones se promulga una nueva regulación relacionada con el producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Realizar una revisión de la iteración para abordar la nueva regulación. | Incluir una evaluación para verificar el cumplimiento en la próxima iteración. | Presentar una solicitud de cambio respecto al alcance del proyecto para asegurar el cumplimiento. | Reiniciar las pruebas, adaptando los ensayos a la nueva regulación. |  | Cuando se promulga una nueva regulación durante una fase de pruebas iterativas, el director del proyecto debe presentar una solicitud de cambio respecto al alcance del proyecto para asegurar el cumplimiento. Una solicitud de cambio formal documenta el requisito regulatorio, comunica su impacto en alcance, cronograma y costo, y obtiene las aprobaciones necesarias del comité de control de cambios. Realizar una revisión de la iteración (A) puede no ser el foro adecuado para cambios regulatorios que requieren aprobación formal. Incluir una evaluación de cumplimiento en la próxima iteración (B) puede ser demasiado tarde si el proyecto ya está en infracción. Reiniciar las pruebas (D) descarta el trabajo completado sin seguir el proceso de gestión de cambios. | 食品会社が予測型アプローチで新製品を開発中で、製品は現在テスト段階にある。テストのフィードバックの性質を踏まえ、プロジェクトマネージャーは反復型アプローチの採用を決定した。あるイテレーション終了時に、製品に関する新たな規制が制定された。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 新規制に対処するためイテレーションレビューを実施する。 | 次のイテレーションでコンプライアンス検証の評価を含める。 | コンプライアンス確保のためプロジェクトスコープに関する変更要求を提出する。 | テストをやり直し、新規制に合わせて試行を調整する。 |  | 反復型テスト段階で新規制が制定された場合、プロジェクトマネージャーはコンプライアンス確保のためプロジェクトスコープに関する変更要求を提出すべきである。正式な変更要求は規制要件を文書化し、スコープ・スケジュール・コストへの影響を伝達し、変更管理委員会から必要な承認を得る。イテレーションレビューの実施(A)は、正式承認を要する規制変更を扱う適切な場ではない可能性がある。次のイテレーションにコンプライアンス評価を含めること(B)は、プロジェクトが既に違反状態であれば手遅れかもしれない。テストをやり直すこと(D)は、変更管理プロセスに従わずに完了済みの作業を無視している。
506 | 一家跨国公司计划将业务拓展到一个目前没有业务存在的新国家。一名项目经理被指派启动该项目。在审阅商业论证之后,制定合适的实施战略时应首先考虑什么? | 在项目期间确保项目发起人对项目可交付成果和时间表达成一致。 | 评估环境与监管因素,识别高层次的风险和假设。 | 从该新国家获取项目资源以减轻不确定性风险。 | 由于公司在该国家没有经验教训,应密切识别和监控风险。 |  | 在向尚无业务存在的新国家拓展时,项目经理应首先评估环境与监管因素,识别高层次的风险和假设。这种基础性评估涵盖政治、经济、社会、技术、法律和环境等方面,为后续所有规划决策提供依据。确保发起人在可交付成果上达成一致(A)是在初步评估之后进行的。在未了解环境的情况下获取本地资源(C)为时过早。密切监控风险(D)是执行活动,而非首要的规划步骤。 | Una multinacional planea expandir su negocio a un nuevo país donde actualmente no tiene presencia. Se asigna un director de proyecto para iniciar este proyecto. Después de revisar el caso de negocio, ¿qué se debe considerar primero al desarrollar una estrategia de implementación apropiada? | Asegurar que los patrocinadores del proyecto estén de acuerdo con los entregables y el cronograma durante el proyecto. | Evaluar los factores ambientales y regulatorios e identificar riesgos y supuestos de alto nivel. | Adquirir recursos del proyecto del nuevo país para mitigar el riesgo de incertidumbre. | Identificar y monitorear los riesgos de cerca, ya que la empresa no tiene lecciones aprendidas para este país. |  | Al expandirse a un nuevo país sin presencia previa, el director del proyecto debe primero evaluar los factores ambientales y regulatorios e identificar riesgos y supuestos de alto nivel. Esta evaluación fundamental—que abarca aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales—informa todas las decisiones de planificación posteriores. Asegurar el acuerdo del patrocinador sobre los entregables (A) sigue a la evaluación inicial. Adquirir recursos locales (C) es prematuro sin entender el entorno. Monitorear riesgos de cerca (D) es una actividad de ejecución, no un primer paso de planificación. | 多国籍企業が現在進出していない新しい国へのビジネス拡大を計画している。プロジェクトマネージャーがこのプロジェクトを立ち上げるためにアサインされた。ビジネスケースのレビュー後、適切な実装戦略を策定する際に最初に考慮すべきことは何か? | プロジェクトの間、プロジェクトスポンサーが成果物とスケジュールに合意していることを確保する。 | 環境要因と規制要因を評価し、高レベルのリスクと前提条件を特定する。 | 不確実性のリスクを軽減するために、新しい国からプロジェクトリソースを獲得する。 | 会社にこの国の教訓がないため、リスクを綿密に特定し監視する。 |  | 既存の事業基盤がない新しい国に進出する際、プロジェクトマネージャーはまず環境要因と規制要因を評価し、高レベルのリスクと前提条件を特定すべきである。政治・経済・社会・技術・法律・環境の各側面を網羅するこの基礎的評価は、後続のすべての計画決定の基盤となる。スポンサーの成果物合意の確保(A)は初期評価の後に続く。環境を理解せずに現地リソースを獲得すること(C)は時期尚早。リスクの綿密な監視(D)は実行活動であり、最初の計画ステップではない。
507 | 一个处于执行阶段的项目落后于计划,并且缺少一些材料。承包商提出由其供应所缺材料并报销费用,因为内部采购流程会导致更多延误。项目经理不同意承包商所提交的缺失材料的成本。项目经理接下来应该做什么? | 请承包商重新审阅报价并降低成本。 | 请项目发起人分配更多预算以支付该费用。 | 更新采购战略并与承包商进行谈判。 | 更新采购管理计划并与承包商进行谈判。 |  | 当承包商提出的缺失材料成本不被项目经理接受时,项目经理应更新采购管理计划并与承包商进行谈判。基于更新后策略的正式谈判可保护项目利益。仅要求降低成本(A)缺乏战略支撑。请发起人增加预算(B)等于接受该成本。更新采购战略而不进行谈判(C)是不完整的。 | Un proyecto en fase de ejecución va atrasado y le faltan algunos materiales. El contratista presenta una oferta para suministrar los materiales faltantes y reembolsar el costo, ya que el proceso interno de adquisiciones causaría más retrasos. El director del proyecto no está de acuerdo con los costos presentados por el contratista para los materiales faltantes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al contratista que revise la oferta y reduzca los costos. | Pedir al patrocinador del proyecto que asigne más presupuesto para cubrir los costos. | Actualizar la estrategia de adquisiciones y negociar con el contratista. | Actualizar el plan de gestión de las adquisiciones y negociar con el contratista. |  | Cuando los costos del contratista para los materiales faltantes son inaceptables para el director del proyecto, este debe actualizar el plan de gestión de las adquisiciones y negociar con el contratista. La negociación formal con una estrategia actualizada protege los intereses del proyecto. Pedir solo una reducción de costos (A) carece de respaldo estratégico. Pedir más presupuesto al patrocinador (B) acepta los costos. Actualizar la estrategia de adquisiciones sin negociar (C) es incompleto. | 実行段階にあるプロジェクトがスケジュールから遅れており、いくつかの資材が不足している。社内調達プロセスではさらに遅れるため、契約業者が不足資材を供給しコストを償還する申し出を行った。プロジェクトマネージャーは、契約業者が提示した不足資材のコストに同意しない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 契約業者に提案を見直してコストを下げるよう依頼する。 | プロジェクトスポンサーにコストをカバーする追加予算の割り当てを依頼する。 | 調達戦略を更新し、契約業者と交渉する。 | 調達マネジメント計画を更新し、契約業者と交渉する。 |  | 不足資材に対する契約業者のコストがプロジェクトマネージャーにとって受け入れ難い場合、プロジェクトマネージャーは調達マネジメント計画を更新し契約業者と交渉すべきである。更新された戦略に基づく正式な交渉はプロジェクトの利益を保護する。コスト削減のみを依頼すること(A)は戦略的裏付けに欠ける。スポンサーに追加予算を求めること(B)はコストを受け入れることになる。交渉せずに調達戦略を更新すること(C)は不完全である。
508 | 一家公司正在进行数字化转型,并将其项目组合改为敏捷方法。因此,领导层希望更新对员工的绩效衡量体系。项目经理应提出什么? | 提出基于价值衡量的方法,例如使用目标与关键结果(OKR)。 | 保持现有绩效管理不变,聚焦于范围、成本和进度指标的达成。 | 继续聚焦进度指标,但移除范围与成本指标,因为在敏捷方法下它们较为灵活。 | 继续聚焦成本指标,但移除范围与进度指标,因为在敏捷方法下它们较为灵活。 |  | 在向敏捷的数字化转型期间,项目经理应提出基于价值的衡量方法,例如目标与关键结果(OKR)。这使绩效衡量与敏捷的价值交付、灵活性和适应性原则相一致——而非传统的范围-成本-进度指标。保持现有绩效管理(B)与敏捷不一致。仅聚焦进度指标(C)过于狭隘。仅聚焦成本指标(D)同样狭隘,且歪曲了敏捷的灵活性。 | Una empresa está atravesando una transformación digital y está cambiando su portafolio de proyectos a un enfoque ágil. Como resultado, el liderazgo busca actualizar el sistema de medición del desempeño para la fuerza laboral. ¿Qué debe proponer el director del proyecto? | Proponer un enfoque basado en la medición del valor, como el uso de objetivos y resultados clave (OKR). | Mantener la gestión del desempeño tal como está y centrarse en el logro de indicadores de alcance, costo y cronograma. | Mantener el foco en los indicadores de cronograma, pero eliminar el alcance y los costos, ya que son flexibles con un enfoque ágil. | Mantener el foco en los indicadores de costo, pero eliminar el alcance y el cronograma, ya que son flexibles con un enfoque ágil. |  | Durante una transformación digital hacia ágil, el director del proyecto debe proponer un enfoque de medición basado en el valor, como los objetivos y resultados clave (OKR). Esto alinea la medición del desempeño con los principios ágiles de entregar valor, flexibilidad y adaptabilidad—en lugar de las métricas tradicionales de alcance-costo-cronograma. Mantener el sistema actual (B) no se alinea con ágil. Centrarse solo en los indicadores de cronograma (C) es demasiado estrecho. Centrarse solo en los indicadores de costo (D) también es estrecho y tergiversa la flexibilidad ágil. | ある会社がデジタル変革を進めており、プロジェクトポートフォリオをアジャイルアプローチに変更している。その結果、リーダーシップは従業員のパフォーマンス測定システムの更新を検討している。プロジェクトマネージャーは何を提案すべきか? | 目標と主要な結果(OKR)の活用など、価値測定に基づくアプローチを提案する。 | パフォーマンス管理を現状のままとし、スコープ・コスト・スケジュール指標の達成に注力する。 | スケジュール指標への焦点を維持するが、アジャイルでは柔軟であるためスコープとコストを除外する。 | コスト指標への焦点を維持するが、アジャイルでは柔軟であるためスコープとスケジュールを除外する。 |  | アジャイルへのデジタル変革中、プロジェクトマネージャーは目標と主要な結果(OKR)などの価値ベースの測定アプローチを提案すべきである。これは、従来のスコープ・コスト・スケジュール指標ではなく、価値提供・柔軟性・適応性というアジャイル原則とパフォーマンス測定を整合させる。既存のパフォーマンス管理を維持すること(B)はアジャイルと整合しない。スケジュール指標のみに注力すること(C)は範囲が狭すぎる。コスト指標のみに注力すること(D)も同様に狭く、アジャイルの柔軟性を誤って表している。
509 | 项目经理在客户项目进行到一半时发现了一个意外问题。经过分析,项目团队判断除非投入更多资源,否则该问题将影响进度。项目经理应该怎么做? | 由内部承担额外资源的额外成本,以保证项目按时完成。 | 调整时间表,因为过去客户不会支付任何额外费用,然后将变更告知客户。 | 将该问题告知客户,并讨论各种方案,使其能够就成本与时间作出决策。 | 与项目团队会面,在内部讨论他们认为对客户而言成本是否比时间更重要。 |  | 当意外问题威胁到进度,除非增加资源时,项目经理应将问题告知客户,并讨论各种方案,使其能够就成本与时间作出明智的决策。透明度与积极沟通使客户能够选择更优的方式。由内部承担额外成本(A)可能不可持续。基于客户过去行为调整时间表(B)是在未询问的情况下假设其偏好。在内部团队讨论客户优先事项(D)是猜测,而非直接与客户沟通。 | Un director de proyecto encuentra un problema inesperado a mitad del proyecto de un cliente. Tras el análisis, el equipo determina que el problema afectará el cronograma a menos que se asignen más recursos al proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Absorber internamente el costo adicional de los recursos adicionales para que el proyecto se complete dentro del cronograma. | Ajustar el cronograma ya que en el pasado el cliente no pagaría costos adicionales, y luego informar al cliente del cambio. | Informar al cliente del problema y discutir las opciones para que pueda decidir entre costo y cronograma. | Reunirse con el equipo para discutir internamente si creen que el costo es más importante para el cliente que el cronograma. |  | Cuando un problema inesperado amenaza el cronograma a menos que se añadan más recursos, el director del proyecto debe informar al cliente y discutir las opciones para que pueda tomar una decisión informada entre costo y cronograma. La transparencia y la comunicación activa permiten al cliente elegir el enfoque preferido. Absorber el costo adicional internamente (A) puede no ser sostenible. Ajustar el cronograma con base en el comportamiento pasado del cliente (B) supone preferencias sin preguntar. Discutir internamente las prioridades del cliente (D) especula en lugar de involucrarlo directamente. | プロジェクトマネージャーが顧客プロジェクトの中盤で予期しない問題を発見した。分析の結果、プロジェクトチームは、追加リソースが割り当てられない限りスケジュールに影響することを判断した。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | プロジェクトがスケジュール内に完了するよう、追加リソースの追加コストを内部で吸収する。 | 過去に顧客が追加コストを支払わなかったためスケジュールを調整し、その後変更を顧客に通知する。 | 問題を顧客に通知し、コスト対スケジュールについて意思決定できるようオプションを協議する。 | 顧客にとってコストとスケジュールのどちらが重要かを内部で話し合うため、プロジェクトチームと会議を持つ。 |  | リソース追加なしではスケジュールが脅かされる予期せぬ問題が生じた場合、プロジェクトマネージャーは顧客に通知し、コスト対スケジュールについて十分な情報に基づく意思決定ができるようオプションを協議すべきである。透明性と能動的コミュニケーションにより顧客が好ましいアプローチを選択できる。追加コストを内部で吸収すること(A)は持続不可能かもしれない。過去の顧客の行動に基づきスケジュールを調整すること(B)は確認せずに好みを推測している。顧客の優先事項について内部で議論すること(D)は顧客と直接関与する代わりに憶測している。
510 | 在项目执行期间,一名项目团队成员辞职,新加入了一名初级成员。为顺利过渡,项目经理指派一名资深团队成员进行知识转移并支持该初级成员。随后项目经理收到该资深成员的反馈,称该初级成员提交了质量较差的可交付成果,应被移出团队。然而,项目经理核查后发现该可交付成果符合质量要求。项目经理应使用哪种技术来解决此问题? | 妥协/调和(Compromise/reconcile) | 合作/解决问题(Collaborate/problem solve) | 强迫/指示(Force/direct) | 缓和/包容(Smooth/accommodate) |  | 当资深成员声称初级成员的可交付成果质量差,但项目经理核实其符合要求时,项目经理应使用合作/解决问题的方式。这涉及在两位团队成员之间促进建设性对话,以识别冲突的根本原因并达成相互理解。妥协/调和(A)寻求中间立场,但可能无法解决根本问题。强迫/指示(C)在没有共识的情况下强加解决方案。缓和/包容(D)淡化冲突而未予以解决。 | Durante la ejecución del proyecto, un miembro del equipo renunció y se incorporó un nuevo miembro junior. Para suavizar la transición, el director del proyecto asignó a un miembro senior para transferir conocimiento y apoyar al miembro junior. Posteriormente, el director del proyecto recibió comentarios del miembro senior diciendo que el miembro junior entregó un entregable de mala calidad y debería ser retirado del equipo. Sin embargo, el director del proyecto verificó el entregable y comprobó que cumplía con los requisitos de calidad. ¿Qué técnica debe usar el director del proyecto para resolver este problema? | Comprometer/conciliar. | Colaborar/resolver problemas. | Forzar/dirigir. | Suavizar/acomodar. |  | Cuando un miembro senior afirma que el entregable de un miembro junior es de mala calidad pero el director del proyecto verifica que cumple con los requisitos, el director debe usar la técnica colaborar/resolver problemas. Esto implica facilitar un diálogo constructivo entre ambos miembros para identificar la causa raíz del conflicto y alcanzar un entendimiento mutuo. Comprometer/conciliar (A) busca un punto medio pero puede no abordar el problema subyacente. Forzar/dirigir (C) impone una solución sin aceptación. Suavizar/acomodar (D) minimiza el conflicto sin resolverlo. | プロジェクト実行中にチームメンバーが辞職し、新しいジュニアメンバーがチームに加わった。移行を円滑にするため、プロジェクトマネージャーはシニアメンバーに知識移転とジュニアメンバー支援を割り当てた。その後プロジェクトマネージャーはシニアメンバーから、ジュニアメンバーが品質の悪い成果物を提出したのでチームから外すべきだとフィードバックを受けた。しかしプロジェクトマネージャーがその成果物を確認すると品質要件を満たしていた。この問題を解決するためにどの技法を使うべきか? | 妥協/和解(Compromise/reconcile) | 協働/問題解決(Collaborate/problem solve) | 強制/指示(Force/direct) | 鎮静/順応(Smooth/accommodate) |  | シニアメンバーがジュニアメンバーの成果物を品質不良と主張するが、プロジェクトマネージャーが要件を満たしていることを確認した場合、プロジェクトマネージャーは協働/問題解決の技法を用いるべきである。これは両メンバー間で建設的な対話を促進し、対立の根本原因を特定して相互理解に達することを含む。妥協/和解(A)は中間点を求めるが根本原因に対処できないかもしれない。強制/指示(C)は合意なしに解決策を押し付ける。鎮静/順応(D)は対立を最小化するが解決しない。
511 | 有两个相互依赖的项目:第一个项目处于执行阶段,第二个项目即将部署。第一个项目出现延误,由于资源共享,这正在影响第二个项目。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 请采购团队向外部供应商寻求报价,以替代用于部署的内部资源。 | 向团队经理获取书面承诺,确保部署团队只专注于其中一个项目。 | 评估部署资源可用性的问题,并制定计划部署额外资源给部署团队。 | 组织一次与部署团队的会议,说明由于资源短缺,项目将延误。 |  | 当相互依赖的项目因资源共享而受影响,且第一个项目的延误冲击第二个项目时,项目经理应评估部署资源可用性的问题,并制定计划部署额外资源。带有计划的影响评估能够推动问题解决。寻找外部供应商(A)为时过早。为某一个项目获取书面承诺(B)并未解决冲突。组织会议解释延误(D)是被动应对。 | Hay dos proyectos interdependientes: el primero está en ejecución y el segundo está por desplegarse. El primer proyecto se ha retrasado, y esto ahora afecta al segundo debido al uso compartido de recursos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Pedir al equipo de adquisiciones que solicite ofertas a proveedores externos para reemplazar los recursos internos en el despliegue. | Solicitar un compromiso por escrito del gerente del equipo asegurando que el equipo de despliegue trabaje solo en uno de los proyectos. | Evaluar el problema de la disponibilidad de los recursos de despliegue y definir un plan para destinar recursos adicionales al equipo de despliegue. | Organizar una reunión con el equipo de despliegue y explicar que, debido a la escasez de recursos, el proyecto se retrasará. |  | Cuando proyectos interdependientes se ven afectados por el uso compartido de recursos y un retraso en el primero impacta al segundo, el director del proyecto debe evaluar el problema de disponibilidad de recursos de despliegue y definir un plan para destinar recursos adicionales. La evaluación de impacto con un plan permite la resolución. Solicitar proveedores externos (A) es prematuro. Buscar un compromiso por escrito para un solo proyecto (B) no resuelve el conflicto. Organizar una reunión para explicar el retraso (D) es pasivo. | 相互依存する2つのプロジェクトがある: 第1のプロジェクトは実行中で、第2のプロジェクトは間もなくデプロイされる。第1のプロジェクトが遅延し、リソース共有のため第2のプロジェクトに影響を与えている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | デプロイ用の社内リソースを置き換えるため、調達チームに外部プロバイダから提案を求めるよう依頼する。 | デプロイチームがプロジェクトのいずれか1つだけに従事できることを保証する書面コミットメントをチームマネージャーから得る。 | デプロイリソースの可用性問題を評価し、デプロイチームに追加リソースを投入する計画を策定する。 | デプロイチームと会議を開き、リソース不足のためプロジェクトが遅れることを説明する。 |  | 相互依存するプロジェクトがリソース共有の影響を受け、第1プロジェクトの遅延が第2プロジェクトに波及する場合、プロジェクトマネージャーはデプロイリソース可用性の問題を評価し、追加リソース投入計画を策定すべきである。計画を伴う影響評価が解決を可能にする。外部プロバイダの調達(A)は時期尚早。1つのプロジェクトに対する書面コミットメント(B)は対立を解決しない。遅延を説明するための会議(D)は受動的である。
512 | 在起草项目章程时，项目经理得知，测试需要其员工的物流主管表示新系统对其部门毫无益处，并拒绝派出人员。项目经理应该怎么做？ | 与物流主管会面，了解其顾虑，并说明项目对其部门的影响和益处。 | 请发起人指示物流主管派出员工。 | 将物流主管记录为高风险，并在没有其员工的情况下规划测试。 | 继续起草章程，待项目批准后再处理该问题。 |  | 正确答案是 A。该干系人的抵触源于看不到价值。与其会面，了解其顾虑并展示项目对其部门的影响和益处，是获得支持的最佳方式。利用发起人的权力（B）也许能要到人，但得不到承诺。绕开他进行规划（C）忽视了关键干系人。推迟处理（D）会让抵触加剧。 | Mientras redacta el acta de constitución, el director del proyecto se entera de que el jefe de logística, cuyo personal se necesita para las pruebas, dice que el nuevo sistema no aporta nada a su departamento y se niega a liberar personal. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el jefe de logística para entender sus preocupaciones y explicar cómo el proyecto afecta y beneficia a su departamento. | Pedir al patrocinador que ordene al jefe de logística liberar a su personal. | Registrar al jefe de logística como un riesgo alto y planificar las pruebas sin su personal. | Seguir redactando el acta y retomar el tema una vez aprobado el proyecto. |  | La respuesta correcta es A. La resistencia del interesado se debe a que no ve el valor. Reunirse con él para entender sus preocupaciones y mostrar el impacto y los beneficios para su departamento es la mejor forma de obtener su apoyo. Usar la autoridad del patrocinador (B) puede conseguir personal, pero no compromiso. Planificar sin él (C) ignora a un interesado clave. Posponer el tema (D) deja crecer la resistencia. | プロジェクト憲章を作成中、プロジェクトマネージャーは、テストに部下が必要な物流責任者が、新システムは自部門に何の役にも立たないとして人員を出すことを拒んでいると知った。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 物流責任者と会って懸念を理解し、プロジェクトが同部門にどのような影響と便益をもたらすかを説明する。 | 物流責任者に人員を出すよう指示してほしいとスポンサーに頼む。 | 物流責任者を高リスクとして記録し、その部下なしでテストを計画する。 | 憲章の作成を続け、プロジェクトが承認された後でこの問題を取り上げる。 |  | 正解は A。このステークホルダーの抵抗は、価値が見えないことから生じている。直接会って懸念を理解し、同部門への影響と便益を示すことが支持を得る最善の方法である。スポンサーの権限を使う（B）と人員は確保できても納得は得られない。彼抜きで計画する（C）のは重要なステークホルダーを無視することになる。問題を先送りする（D）と抵抗が大きくなる。
513 | 销售经理向产品负责人提交了一项新功能请求,该请求被加入产品待办列表。在冲刺(sprint)规划会议上,团队对采用哪种算法最高效产生了分歧。团队认为需要做一些开发工作才能决定。项目经理应该怎么做? | 邀请销售经理参加下次冲刺会议以澄清需求。 | 请Scrum Master根据各方案的优缺点选择算法。 | 在冲刺待办列表中创建一个新条目,以确定合适的算法。 | 请求与产品负责人会面,以帮助澄清用户故事。 |  | 当团队在冲刺规划期间无法就最高效算法达成一致时,在冲刺待办列表中创建一个探针(spike,即调研事项)可以为研究和明智决策腾出专门时间。该方法符合敏捷的迭代式开发与持续改进原则——确保技术决策基于充分的信息,而非过早的判断。 | Un gerente de ventas envió una solicitud de nueva funcionalidad al dueño del producto, y la solicitud se agregó al backlog del producto. Durante la reunión de planificación del sprint, el equipo discute sobre cuál algoritmo es el más eficiente. El equipo cree que se necesita algo de trabajo de desarrollo para decidir. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar al gerente de ventas a la próxima reunión de sprint para aclarar requisitos. | Pedir al scrum master que elija un algoritmo basado en los pros y contras de cada opción. | Crear un nuevo elemento en el backlog del sprint para determinar el algoritmo apropiado. | Solicitar una reunión con el dueño del producto para aclarar la historia de usuario. |  | Cuando un equipo no logra acordar el algoritmo más eficiente durante la planificación del sprint, crear un spike (elemento de investigación) en el backlog del sprint permite dedicar tiempo a la investigación y a una toma de decisiones informada. Este enfoque se alinea con los principios ágiles de desarrollo iterativo y mejora continua—asegurando que las decisiones técnicas se basen en información adecuada en lugar de juicios prematuros. | 営業マネージャーがプロダクトオーナーに新機能リクエストを提出し、リクエストがプロダクトバックログに追加された。スプリントプランニング会議中、チームはどのアルゴリズムが最も効率的かについて議論している。チームは決定するために何らかの開発作業が必要と考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 要件を明確化するため、次のスプリント会議に営業マネージャーを招く。 | 各オプションの長所と短所に基づいてアルゴリズムを選ぶようスクラムマスターに依頼する。 | 適切なアルゴリズムを判断するためスプリントバックログに新しいアイテムを作成する。 | ユーザーストーリーを明確化するためプロダクトオーナーとの会議を要請する。 |  | スプリントプランニング中にチームが最も効率的なアルゴリズムについて合意できない場合、スプリントバックログにスパイク(調査アイテム)を作成することで、調査と十分な情報に基づく意思決定のための時間を確保できる。このアプローチは反復開発と継続的改善というアジャイル原則と整合しており、技術的決定が早急な判断ではなく十分な情報に基づくことを保証する。
514 | 项目经理每周一召开会议审视团队成员的进展。项目发起人坚持要每天进行更新,以确保所有团队(包括本团队)开发的产品交付得到改善。一些团队成员表示他们处于非常紧张的时间表,愿意参加周一会议,但不愿参加每日更新会议。项目经理应该怎么做以确保所有团队成员参加每日会议? | 分析团队成员的影响力水平,并安排关于每日站会重要性及会议时限特性的培训。 | 通知职能经理,替换无法参加每日进度会议的成员。 | 审视每位团队成员的影响力,召集影响力最高的成员开会,劝说他们参加每日站会。 | 要求所有团队成员参加每日审视会议,因为这是项目发起人的要求。 |  | 当发起人坚持每日更新而部分团队成员抗拒时,项目经理应分析影响力水平并安排关于每日站会重要性及其时限性质的培训。教育能促进理解与认同。替换不配合的成员(B)过于极端。仅说服高影响力成员(C)忽略其他人。仅以发起人的命令要求出席(D)运用权威而未建立承诺。 | Un director de proyecto realiza reuniones todos los lunes para revisar el progreso de los miembros del equipo. El patrocinador del proyecto insiste en actualizaciones diarias para asegurar una mejor entrega de los productos desarrollados por todos los equipos, incluido este. Algunos miembros del equipo indican que tienen un cronograma muy ajustado y asistirían a la reunión del lunes, pero no a las reuniones diarias de actualización. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que todos los miembros participen en las reuniones diarias? | Analizar los niveles de influencia de los miembros del equipo y programar una capacitación sobre la importancia de los standups diarios y la naturaleza acotada en tiempo de las reuniones. | Informar al gerente funcional y reemplazar a los miembros que no pueden unirse a las reuniones diarias de progreso. | Revisar la influencia de cada miembro del equipo, convocar a los de mayor influencia y convencerlos de unirse a los standups diarios. | Exigir a todos los miembros del equipo que asistan a las reuniones diarias de revisión ya que han sido solicitadas por el patrocinador del proyecto. |  | Cuando el patrocinador insiste en actualizaciones diarias y algunos miembros se resisten, el director del proyecto debe analizar los niveles de influencia y programar capacitación sobre la importancia y la naturaleza acotada en tiempo de los standups diarios. La educación impulsa el entendimiento y la aceptación. Reemplazar a los no conformes (B) es extremo. Convencer solo a los de alta influencia (C) ignora a los demás. Exigir asistencia por mandato del patrocinador (D) usa autoridad sin construir compromiso. | プロジェクトマネージャーは毎週月曜日にチームメンバーの進捗をレビューする会議を開いている。プロジェクトスポンサーは、このチームを含むすべてのチームが開発する製品の納入改善を確保するため、毎日の更新を主張している。一部のチームメンバーは、非常にタイトなスケジュールであり月曜会議には出席するが毎日の更新会議には出ないと述べている。プロジェクトマネージャーは、すべてのチームメンバーが毎日の会議に参加するよう確保するために何をすべきか? | チームメンバーの影響力レベルを分析し、デイリースタンドアップの重要性と会議の時間枠特性に関するトレーニングを設定する。 | 機能マネージャーに通知し、毎日の進捗会議に参加できないメンバーを交代させる。 | 各メンバーの影響力をレビューし、最も影響力の高いメンバーを集めて会議を行い、デイリースタンドアップへの参加を説得する。 | プロジェクトスポンサーが要求しているため、すべてのチームメンバーに毎日のレビュー会議への出席を義務付ける。 |  | スポンサーが毎日の更新を主張し一部メンバーが抵抗する場合、プロジェクトマネージャーは影響力レベルを分析し、デイリースタンドアップの重要性と時間枠制約の性質に関するトレーニングを設定すべきである。教育が理解と賛同を生む。非協力的なメンバーを交代させること(B)は極端である。影響力の高いメンバーだけを説得すること(C)は他者を無視する。スポンサー命令で出席を要求すること(D)はコミットメントを構築せず権限を行使するだけである。
515 | 项目团队在全球范围内分布,成员居住和工作于不同的时区。项目经理正努力让团队进行有效协作。项目经理应采取以下哪三项行动来实现这一目标?(选择三项) | 发出问卷调查,以审视沟通的偏好方式和频率。 | 定期与团队审视沟通策略,以期持续改进。 | 建议在所有项目沟通中使用正式的书面文档。 | 要求团队每天与项目管理办公室(PMO)召开强制会议。 | 在所有干系人输入下编制沟通管理计划,并分发以供审阅和批准。 | 为了使全球分布、跨时区的团队有效协作,项目经理应采取三项行动:定期审视沟通策略以持续改进,发出问卷调查以审视偏好的沟通方式与时间,并在所有干系人输入下编制沟通管理计划。在所有沟通中使用正式书面文档(C)过于僵化。强制每日PMO会议(D)在跨时区情况下不切实际。 | Un equipo de proyecto está distribuido globalmente con miembros que viven y trabajan en diferentes zonas horarias. El director del proyecto intenta lograr que el equipo colabore eficazmente. ¿Qué tres acciones debe tomar el director del proyecto para alcanzar este objetivo? (Elija tres) | Enviar una encuesta para revisar el método y la frecuencia preferidos de las comunicaciones. | Revisar la estrategia de comunicaciones con el equipo regularmente con miras a la mejora continua. | Recomendar el uso de documentación formal escrita en todas las comunicaciones del proyecto. | Exigir al equipo reuniones diarias obligatorias con la oficina de gestión de proyectos (PMO). | Elaborar un plan de gestión de las comunicaciones con aportes de todos los interesados y distribuirlo para revisión y aprobación. | Para una colaboración eficaz en un equipo distribuido globalmente en diferentes zonas horarias, el director del proyecto debe realizar tres acciones: revisar regularmente la estrategia de comunicaciones para una mejora continua, enviar una encuesta para revisar los métodos y tiempos preferidos de comunicación, y elaborar un plan de gestión de las comunicaciones con aportes de todos los interesados. Documentación formal escrita para todas las comunicaciones (C) es excesivamente rígida. Reuniones diarias obligatorias con la PMO (D) es impráctico entre zonas horarias. | プロジェクトチームは異なるタイムゾーンに住み働くメンバーで構成され、グローバルに分散している。プロジェクトマネージャーはチームに効果的に協働させようとしている。この目標達成のためにプロジェクトマネージャーが取るべき3つのアクションはどれか?(3つ選択) | コミュニケーションの好ましい方法と頻度を確認するためアンケートを送る。 | 継続的改善を視野に、チームと定期的にコミュニケーション戦略をレビューする。 | すべてのプロジェクトコミュニケーションで正式な書面文書の使用を推奨する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)との毎日の必須会議をチームに要求する。 | すべてのステークホルダーからの入力に基づきコミュニケーションマネジメント計画を作成し、レビューと承認のため配布する。 | 異なるタイムゾーンにわたるグローバル分散チームの効果的な協働のため、プロジェクトマネージャーは3つのアクションを取るべきである: 継続的改善のためにコミュニケーション戦略を定期的にレビューする、好ましい方法とタイミングを確認するアンケートを送る、すべてのステークホルダーからの入力でコミュニケーションマネジメント計画を作成する。すべてのコミュニケーションに正式な書面文書(C)は過度に硬直的。毎日のPMO必須会議(D)はタイムゾーンをまたいで非現実的。
516 | 在某项目计划阶段表现出色的一名团队成员,在软件开发阶段第五个冲刺中变得容易激动。该成员的态度和行为让其他团队成员感到不舒服。项目经理应该怎么做? | 重新组织团队以减少导致不和的相互作用。 | 评估每位团队成员的工作量并重新分配任务。 | 立即为该团队成员安排敏捷培训课程。 | 与该团队成员会面,提供任何可能需要的帮助。 |  | 正确答案是 D。一位曾经表现出色的成员突然变得易怒，说明情况发生了变化，可能是工作量、个人问题或新阶段的困难。私下会面并主动提供帮助，项目经理就能了解原因并给予支持。重组团队（A）或重新分配工作（B）是在不知道原因时就采取行动，立即安排敏捷培训（C）则是假设存在技能问题。 | Un miembro del equipo del proyecto que era un alto ejecutante en la fase de planificación se mostró fácilmente irritado durante el quinto sprint de la fase de desarrollo de software. La actitud y el comportamiento del miembro hicieron que los demás se sintieran incómodos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reorganizar el equipo para reducir las interacciones que causan la discordia. | Evaluar la carga de trabajo de cada miembro y redistribuir las tareas. | Organizar de inmediato un curso de capacitación en ágil para el miembro del equipo. | Reunirse con el miembro del equipo para ofrecer cualquier ayuda que pueda necesitar. |  | La respuesta correcta es D. Un miembro que antes rendía al máximo se ha vuelto irritable de repente, lo que sugiere que algo cambió, quizá la carga de trabajo, problemas personales o dificultades con la nueva fase. Reunirse en privado para ofrecer ayuda permite al director del proyecto entender la causa y apoyar a la persona. Reorganizar el equipo (A) o redistribuir el trabajo (B) es actuar antes de conocer la causa, y un curso ágil inmediato (C) presupone un problema de habilidades. | 計画フェーズではトップパフォーマーだったプロジェクトチームメンバーが、ソフトウェア開発フェーズの第5スプリント中に容易に苛立つようになった。そのメンバーの態度と行動が他のチームメンバーに不快感を与えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 不和を引き起こす相互作用を減らすためチームを再編する。 | 各メンバーの作業負荷を評価しタスクを再配分する。 | そのチームメンバーのために直ちにアジャイルトレーニングコースを手配する。 | そのチームメンバーと面談し、必要な支援を提供する。 |  | 正解は D。以前は成果の高かったメンバーが急にいらだつようになったのは、作業量、個人的な事情、新しいフェーズでの困難など、何かが変わったことを示している。個別に会って支援を申し出れば、原因を理解してその人を支えられる。チームを再編する（A）ことや作業を再配分する（B）ことは原因を知る前の行動であり、すぐにアジャイル研修を受けさせる（C）のはスキルの問題だと決めつけている。
517 | 项目经理分析累积流量图,识别出一个自组织团队在测试活动中存在瓶颈。在与团队讨论后,识别出与测试技能相关的差距。项目经理应该如何处理此问题? | 为整个团队提供培训,使他们都能够执行测试。 | 引入一名具备测试技能的新项目团队成员。 | 支持团队识别解决问题的方法。 | 请开发团队放慢节奏,以便测试人员赶上。 |  | 当累积流量图揭示自组织团队中测试瓶颈是由技能差距引起时,项目经理应支持团队识别解决方法。赋能团队符合自组织原则。为整个团队提供培训(A)可能效率不高。引入新测试人员(B)在没有团队意见的情况下增加资源。让开发人员放慢节奏(D)会降低吞吐量。 | Un director de proyecto analiza el diagrama de flujo acumulado e identifica un cuello de botella en las actividades de prueba de un equipo autoorganizado. Tras discutirlo con el equipo, se identifica una brecha relacionada con habilidades de pruebas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar el problema? | Brindar capacitación a todo el equipo para que todos puedan realizar las pruebas. | Incorporar un nuevo miembro del equipo de proyecto que tenga habilidades de pruebas. | Apoyar al equipo para identificar un enfoque que resuelva el problema. | Pedir al equipo de desarrollo que reduzca el ritmo para que los testers puedan alcanzarlo. |  | Cuando un diagrama de flujo acumulado revela un cuello de botella en pruebas causado por una brecha de habilidades en un equipo autoorganizado, el director del proyecto debe apoyar al equipo para identificar un enfoque que resuelva el problema. Empoderar al equipo se alinea con los principios de autoorganización. Capacitar a todo el equipo (A) puede no ser eficiente. Incorporar un nuevo tester (B) añade recursos sin la opinión del equipo. Pedir a los desarrolladores que reduzcan el ritmo (D) disminuye el rendimiento. | プロジェクトマネージャーが累積フローダイアグラムを分析し、自己組織化チームのテスト活動にボトルネックを発見した。チームと議論した結果、テストスキルに関するギャップが特定された。問題に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 全員がテストを実行できるよう、チーム全体にトレーニングを提供する。 | テストスキルを持つ新しいプロジェクトチームメンバーをオンボードする。 | 問題を解決するアプローチを特定するようチームを支援する。 | テスト担当者が追いつけるよう、開発チームにペースを落とすよう依頼する。 |  | 累積フローダイアグラムが自己組織化チームのスキルギャップに起因するテストボトルネックを示す場合、プロジェクトマネージャーは問題解決アプローチの特定をチームに支援すべきである。チームのエンパワーメントは自己組織化原則と整合する。チーム全体への研修提供(A)は効率的でない可能性がある。新しいテスト担当者のオンボード(B)はチームの意見なしにリソースを追加する。開発者にペースダウンを依頼する(D)はスループットを減少させる。
518 | 一支全球分布的项目团队由于团队承诺不足和士气低落而落后于进度。为使进度回到正轨,项目经理首先应该做什么? | 永久将团队集中办公(co-locate)以提高绩效。 | 寻求发起人批准延长项目进度。 | 安排会议进行根本原因分析。 | 更新问题日志并将其传达给团队。 |  | 当全球分布的团队因承诺不足和士气低落而落后于进度时,项目经理应首先安排会议进行根本原因分析。理解原因有助于制定有针对性的解决方案。永久集中办公(A)对全球团队可能不可行。寻求发起人批准延长进度(B)只是治标。更新问题日志(D)只记录而未解决。 | Un equipo de proyecto distribuido globalmente está atrasado debido a la falta de compromiso y baja moral del equipo. Para volver a poner el cronograma en marcha, ¿qué debe hacer primero el director del proyecto? | Colocar permanentemente al equipo en el mismo lugar para un mejor desempeño. | Buscar la aprobación del patrocinador para extender el cronograma del proyecto. | Programar una reunión para realizar un análisis de causa raíz. | Actualizar el registro de incidentes y comunicarlo al equipo. |  | Cuando un equipo distribuido globalmente está atrasado por bajo compromiso y baja moral, el director del proyecto debe primero programar una reunión para realizar un análisis de causa raíz. Comprender la causa permite soluciones dirigidas. Reubicar permanentemente al equipo (A) puede no ser viable para un equipo global. Buscar aprobación del patrocinador para extender el cronograma (B) trata el síntoma. Actualizar el registro de incidentes (D) documenta pero no resuelve. | グローバルに分散したプロジェクトチームが、チームのコミットメント不足と士気低下によりスケジュールから遅れている。スケジュールを軌道に戻すため、プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか? | より良いパフォーマンスのためチームを永久にコロケート(同一場所配置)する。 | プロジェクトスケジュール延長のためスポンサー承認を求める。 | 根本原因分析を行うため会議を設定する。 | 課題ログを更新しチームに伝達する。 |  | グローバル分散チームがコミットメント不足と士気低下で遅延している場合、プロジェクトマネージャーはまず根本原因分析の会議を設定すべきである。原因を理解することで的を絞った解決策が可能になる。チームの永久コロケーション(A)はグローバルチームでは実現困難。スケジュール延長のスポンサー承認(B)は症状治療。課題ログの更新(D)は記録するだけで解決しない。
519 | 项目经理领导一项跨五个城镇的电气项目。团队告知项目经理,其中一个城镇不允许团队在那里工作,尽管该城镇在项目启动前的干系人参与中已被纳入。项目经理应该怎么做? | 提取所有干系人参与的会议纪要,发送给该城镇,提醒其对项目的承诺。 | 指示团队转移到下一个城镇,继续项目以避免进一步的延误。 | 变更项目范围,寻求批准将该城镇排除在整体项目之外。 | 与该城镇的当局进行接触,讨论承诺改变的原因,并就解决方案达成一致。 |  | 当某城镇虽已被纳入干系人参与但现在拒绝团队工作时,项目经理应与该城镇当局接触,讨论承诺改变的原因,并就解决方案达成一致。建设性对话识别根本原因并寻求双方可接受的解决方案。发送会议纪要作提醒(A)具有对抗性。转移到下一个城镇(B)忽视了承诺。变更范围以排除该城镇(C)是在尚未尝试解决之前的重大变更。 | Un director de proyecto está liderando un proyecto eléctrico que abarca cinco pueblos. El equipo le informa que uno de los pueblos no les está permitiendo trabajar allí, a pesar de que el pueblo fue incluido en los compromisos con los interesados antes del inicio del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Recuperar todas las actas de los compromisos con los interesados y enviarlas al pueblo como recordatorio de su compromiso con el proyecto. | Indicar al equipo que se mueva al siguiente pueblo y continuar el proyecto para evitar más retrasos. | Cambiar el alcance del proyecto y buscar aprobación para excluir este pueblo del proyecto general. | Reunirse con las autoridades del pueblo para discutir el motivo del cambio en el compromiso y acordar una solución. |  | Cuando un pueblo incluido en los compromisos con los interesados ahora se niega a permitir el trabajo del equipo, el director del proyecto debe reunirse con las autoridades del pueblo para discutir el motivo del cambio en el compromiso y acordar una solución. El diálogo constructivo identifica causas raíz y busca una resolución mutuamente aceptable. Enviar actas como recordatorio (A) es confrontacional. Moverse al siguiente pueblo (B) ignora el compromiso. Cambiar el alcance para excluir el pueblo (C) es un cambio importante sin intentar primero la resolución. | プロジェクトマネージャーが5つの町にまたがる電気プロジェクトをリードしている。プロジェクト開始前のステークホルダー・エンゲージメントに含まれていたにもかかわらず、そのうちの1つの町でチームの作業が許可されないとチームから報告された。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | すべてのステークホルダー・エンゲージメントの議事録を取得し、プロジェクトへのコミットメントを思い出させるためその町に送る。 | さらなる遅延を避けるため、チームに次の町へ移動しプロジェクトを続行するよう指示する。 | プロジェクトスコープを変更し、この町を全体プロジェクトから除外する承認を求める。 | 町の当局と関与し、コミットメント変更の理由を議論し解決策を合意する。 |  | ステークホルダー・エンゲージメントに含まれていた町が現在チームの作業を拒否する場合、プロジェクトマネージャーは町の当局と関与し、コミットメント変更の理由を議論し解決策を合意すべきである。建設的対話により根本原因を特定し、相互に受け入れ可能な解決を求める。議事録をリマインダーとして送ること(A)は対立的。次の町への移動(B)はコミットメントを無視する。町を除外するスコープ変更(C)はまず解決を試みずに行う大きな変更である。
520 | 团队识别出一组关键任务尚未被纳入看板(Kanban)板,且没有足够预算覆盖完成这些活动所需的工时。敏捷项目经理应实施什么解决方案? | 让干系人参与,请他们对部分功能进行减项(descope)。 | 请发起人提供额外资源以保住进度。 | 与产品负责人和敏捷团队一起审视各种备选方案。 | 提高生产力并根据需要修改进度。 |  | 当发现关键任务但工时预算不足时,敏捷项目经理应与产品负责人和敏捷团队一起审视各种备选方案。协作评估能在约束条件下实现范围调整和价值聚焦的取舍。让干系人参与减项(A)可能稍后需要,但应在内部分析之后。请求额外资源(B)可能不可行。提高生产力并修改进度(D)模糊且具压迫感。 | Un equipo identifica un conjunto crítico de tareas que no se han incluido en el tablero Kanban y no hay suficiente presupuesto para las horas de trabajo necesarias para completar las actividades. ¿Qué solución debe implementar el director ágil del proyecto? | Involucrar a los interesados y pedirles que reduzcan el alcance de algunas funcionalidades. | Pedir al patrocinador recursos adicionales para mantener el cronograma. | Revisar alternativas con el dueño del producto y el equipo ágil. | Aumentar la productividad y modificar el cronograma según sea necesario. |  | Cuando se descubren tareas críticas pero el presupuesto es insuficiente para las horas de trabajo requeridas, el director ágil del proyecto debe revisar alternativas con el dueño del producto y el equipo ágil. La evaluación colaborativa permite ajustes de alcance y compensaciones centradas en el valor dentro de las restricciones. Involucrar a los interesados para reducir alcance (A) puede ser necesario más adelante pero debe seguir al análisis interno. Solicitar recursos adicionales (B) puede no ser viable. Aumentar la productividad y modificar el cronograma (D) es vago y presionante. | チームが、カンバンボードに含まれていない重要なタスクセットを特定したが、活動完了に必要な作業時間に十分な予算がない。アジャイルプロジェクトマネージャーはどのような解決策を実施すべきか? | ステークホルダーを関与させ、いくつかの機能をデスコープするよう依頼する。 | スケジュール維持のためスポンサーに追加リソースを依頼する。 | プロダクトオーナーとアジャイルチームと代替案をレビューする。 | 生産性を上げ、必要に応じてスケジュールを修正する。 |  | 重要タスクが発見されたが必要作業時間の予算が不足する場合、アジャイルプロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーとアジャイルチームと代替案をレビューすべきである。協働評価により制約内でスコープ調整と価値重視のトレードオフが可能になる。ステークホルダーへのデスコープ依頼(A)は後で必要かもしれないが、内部分析の後にすべき。追加リソースの要請(B)は実現困難な場合がある。生産性向上とスケジュール修正(D)は曖昧で圧力的。
521 | 一位拥有项目所需专业知识的项目团队成员经常缺席会议。该团队成员向项目经理发送消息,质疑项目某些决策的依据。项目经理应如何处理这种情况? | 将该团队成员的担忧添加到风险登记册中,并在下次例会期间讨论。 | 告知该团队成员决策已经做出,反馈意见本应在过去提供。 | 安排一次会议审议该团队成员的担忧,并在必要时重新审视决策。 | 向该团队成员说明,他们必须增加对项目会议的参与度。 |  | 当一位经常缺席的专家团队成员对未经其参与而做出的决策提出质疑时,项目经理应安排会议审议其担忧,并在必要时重新审视决策。协作式参与可发挥专家的专业能力并化解疑虑。将担忧添加到风险登记册(A)对情形进行了错误归类。告知决策已做出(B)会扼杀宝贵的反馈。强制要求增加会议参与度(D)解决的是出席问题,而非当前的疑虑。 | Un miembro del equipo del proyecto que posee el conocimiento experto necesario para el proyecto suele estar ausente en las reuniones. Este miembro envía un mensaje al director del proyecto cuestionando los fundamentos de algunas decisiones tomadas. ¿Cómo debe manejar la situación el director del proyecto? | Añadir las inquietudes del miembro del equipo al registro de riesgos y discutirlas en la próxima reunión periódica. | Informar al miembro del equipo que las decisiones ya se tomaron y que la retroalimentación debió haberse proporcionado en el pasado. | Programar una reunión para revisar las inquietudes del miembro del equipo y reconsiderar las decisiones si fuera necesario. | Explicar al miembro del equipo que es obligatorio aumentar su participación en las reuniones del proyecto. |  | Cuando un miembro experto del equipo que se ausenta con frecuencia cuestiona decisiones tomadas sin él, el director del proyecto debe programar una reunión para revisar sus inquietudes y reconsiderar las decisiones si fuera necesario. La participación colaborativa aprovecha la experiencia y resuelve las inquietudes. Añadir las inquietudes al registro de riesgos (A) clasifica erróneamente la situación. Informarle que las decisiones ya se tomaron (B) bloquea retroalimentación valiosa. Exigir mayor participación en reuniones (D) atiende la asistencia, no la inquietud actual. | プロジェクトに必要な専門知識を持つプロジェクトチームメンバーが、会議に欠席することが多い。そのメンバーがプロジェクトマネージャーに対して、プロジェクトで下された一部の意思決定の根拠について疑問を呈するメッセージを送ってきた。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように対処すべきか。 | チームメンバーの懸念をリスク登録簿に追加し、次回の定例会議で議論する。 | 意思決定はすでに行われており、フィードバックは過去に提供すべきだったと、そのチームメンバーに伝える。 | 会議をスケジュールしてチームメンバーの懸念を検討し、必要に応じて意思決定を再検討する。 | プロジェクト会議への参加を増やすことが必須であることをチームメンバーに説明する。 |  | 欠席が多い専門家のチームメンバーが、自分抜きで下された意思決定に疑問を呈した場合、プロジェクトマネージャーは会議をスケジュールして懸念を検討し、必要に応じて意思決定を再検討すべきである。協働的な関与により専門性を活かし懸念を解消できる。懸念をリスク登録簿に追加する(A)は状況の分類を誤っている。意思決定はすでに行われたと伝える(B)は価値あるフィードバックを遮断する。会議への参加増加を義務付ける(D)は出席の問題に対処するもので、現在の懸念には対応していない。
522 | 在一个复杂项目的执行过程中,项目经理收到来自各团队的大量变更请求。这些变更可能导致项目无法实现其目标。项目经理应如何确保有效管理这些变更? | 使用风险登记册记录变更并继续监控。 | 将变更纳入待办列表,并与产品负责人一起评审优先级。 | 拒绝变更请求,按原计划继续交付项目。 | 与主要干系人一起评审项目和沟通管理计划。 |  | 正确答案是 B。变更请求不是风险，需要评估并排序。在适应型环境中，把变更加入待办事项列表并与产品负责人一起审查优先级，可以让最有价值的工作优先完成，并控制范围和成本。记入风险登记册（A）并不是在管理变更，全部拒绝（C）忽视了可能的价值，审查沟通计划（D）无法处理这些变更。 | Durante la ejecución de un proyecto complejo, el director del proyecto recibe numerosas solicitudes de cambio de varios equipos. Estos cambios podrían impedir que el proyecto cumpla sus objetivos. ¿Cómo debe asegurar el director del proyecto que estos cambios se gestionen eficazmente? | Registrar los cambios en el registro de riesgos y continuar el monitoreo. | Incluir los cambios en la lista pendiente y revisar las prioridades con el dueño del producto. | Rechazar las solicitudes de cambio y continuar entregando el proyecto según lo planificado. | Revisar el plan de gestión del proyecto y de las comunicaciones con el interesado principal. |  | La respuesta correcta es B. Las solicitudes de cambio no son riesgos; deben evaluarse y priorizarse. En un contexto adaptativo, agregarlas al backlog y revisar las prioridades con el dueño del producto mantiene primero el trabajo de mayor valor y controla el alcance y el costo. Registrarlas en el registro de riesgos (A) no las gestiona, rechazarlas todas (C) ignora su posible valor y revisar los planes de comunicación (D) no atiende los cambios. | 複雑なプロジェクトの実行中、プロジェクトマネージャーはさまざまなチームから多数の変更要求を受け取っている。これらの変更により、プロジェクトが目標を達成できなくなる可能性がある。プロジェクトマネージャーはこれらの変更を効果的に管理するためにどうすべきか。 | リスク登録簿を用いて変更を記録し、監視を続ける。 | 変更をバックログに入れ、プロダクトオーナーと優先順位を見直す。 | 変更要求を却下し、計画どおりにプロジェクトを進める。 | 主要なステークホルダーとともにプロジェクトおよびコミュニケーションマネジメント計画を見直す。 |  | 正解は B。変更要求はリスクではなく、評価して優先順位を付けるべきものである。適応型の環境では、バックログに追加してプロダクトオーナーと優先順位を見直すことで、最も価値の高い作業を先に進め、スコープとコストを管理できる。リスク登録簿に記録する（A）のは変更の管理ではなく、すべて却下する（C）のは潜在的な価値を無視し、コミュニケーション計画を見直す（D）のでは変更に対応できない。
523 | 一位项目经理被指派负责一个对公司未来至关重要的项目。与此同时,项目管理办公室(PMO)正在以预测型为主的环境中推行适应型工具,并要求该项目经理也遵循这一流程。然而,职能经理对在如此重要的项目上使用新工具表示担忧。项目经理应该怎么做? | 遵循职能经理的建议,在项目中只采用预测型工具。 | 遵循项目管理办公室(PMO)的要求,在项目中采用适应型工具。 | 审查适应型工具的影响,并取得职能经理的同意。 | 由项目经理决定哪种项目方法最适合本项目。 |  | 当PMO在重要项目上要求采用适应型工具,而职能经理对此持有疑虑时,项目经理应自行决定哪种方法最适合本项目。项目经理负责根据项目复杂性、风险、干系人需求和具体情境对方法论进行裁剪。仅遵循职能经理的建议(A)忽视了PMO。仅遵循PMO的要求(B)忽视了合理的疑虑。审查工具影响并获得职能经理同意(C)较为接近,但未体现项目经理的决策权。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un proyecto importante que ayudará a definir el futuro de la empresa. Mientras tanto, la oficina de dirección de proyectos (PMO) está implementando herramientas adaptativas en un entorno mayormente predictivo y ha solicitado que el director del proyecto también siga este proceso. Sin embargo, el gerente funcional ha expresado preocupación por el uso de nuevas herramientas en un proyecto tan importante. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Seguir la recomendación del gerente funcional de implementar solo herramientas predictivas en el proyecto. | Seguir la solicitud de la oficina de dirección de proyectos (PMO) de implementar herramientas adaptativas en el proyecto. | Revisar el impacto de las herramientas adaptativas y obtener el acuerdo del gerente funcional. | Tomar la decisión sobre qué enfoque del proyecto se adapta mejor al mismo. |  | Cuando la PMO solicita herramientas adaptativas en un proyecto importante pero el gerente funcional manifiesta inquietudes, el director del proyecto debe decidir qué enfoque se adapta mejor al proyecto. El director es responsable de adaptar la metodología en función de la complejidad, los riesgos, las necesidades de los interesados y el contexto. Seguir solo la recomendación del gerente funcional (A) ignora a la PMO. Seguir solo la solicitud de la PMO (B) ignora preocupaciones legítimas. Revisar el impacto y obtener el acuerdo del gerente funcional (C) se acerca, pero no refleja la autoridad de decisión del director. | プロジェクトマネージャーが、会社の将来を左右する重要なプロジェクトに任命された。一方で、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)は主に予測型の環境において適応型ツールを導入しており、このプロジェクトマネージャーにも同じプロセスに従うよう要請している。しかし、機能マネジャーはこのような重要なプロジェクトで新しいツールを使うことに懸念を示している。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | 機能マネジャーの推奨に従い、プロジェクトでは予測型ツールのみを導入する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の要請に従い、プロジェクトに適応型ツールを導入する。 | 適応型ツールの影響を評価し、機能マネジャーの合意を得る。 | プロジェクトに最も適したアプローチをプロジェクトマネージャー自身が判断する。 |  | 重要なプロジェクトでPMOが適応型ツールを求める一方で、機能マネジャーが懸念を示す場合、プロジェクトマネージャーはどのアプローチが最も適しているかを自ら判断すべきである。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの複雑性、リスク、ステークホルダーのニーズ、状況に基づいて方法論をテーラリングする責任を持つ。機能マネジャーの推奨のみに従う(A)はPMOを無視している。PMOの要請のみに従う(B)は正当な懸念を無視している。ツールの影響を評価し機能マネジャーの合意を得る(C)は近いが、プロジェクトマネージャーの判断権限を反映していない。
524 | 一位项目经理负责一个执行周期非常复杂且漫长的项目。尽管项目主要为预测型,团队仍能够使用混合型框架将设计和执行拆分为更小的工作包。业务方希望跟踪通过该框架所交付的价值,但目前尚未为该框架定义任何可衡量项。项目经理首先应做什么? | 沿用上一个预测型项目相同的效益跟踪流程,并将其纳入月度状态报告。 | 基于工作分解结构(WBS)创建报告并定期更新。 | 研究该框架最常使用的报告模板,并将其引入到本项目中。 | 与干系人协作,确定可跟踪的可衡量效益,并指定责任人进行监测和汇报。 |  | 当混合型框架尚未定义可衡量项以跟踪所交付的价值时,项目经理应首先与干系人协作,确定可跟踪的可衡量效益,并指定责任人进行监测和汇报。这种协作方式确保关键绩效指标与业务目标保持一致,并实现持续的效益实现跟踪。基于WBS的报告(B)反映的是范围,而非效益。沿用上一个预测型项目的跟踪流程(A)可能不适用于混合型框架。研究现有模板(C)较为被动,缺乏干系人的参与。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto con un período de ejecución muy complejo y prolongado. Aunque el proyecto es mayormente predictivo, el equipo logró dividir el diseño y la ejecución en paquetes más pequeños usando un marco híbrido. El negocio quiere hacer seguimiento del valor entregado mediante esta aplicación del marco, pero no existe un conjunto definido de elementos medibles para el marco. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Usar el mismo proceso de seguimiento de beneficios del último proyecto predictivo y añadirlo al informe de estado mensual. | Crear un informe basado en la estructura de desglose del trabajo (WBS) y actualizarlo regularmente. | Investigar qué plantillas de informes se usaron más para este marco e incorporarlas al proyecto. | Trabajar con los interesados para determinar qué beneficios medibles pueden seguirse y asignar a una persona responsable para monitorearlos y reportarlos. |  | Cuando un marco híbrido no tiene un conjunto definido de elementos medibles para seguir el valor entregado, el director del proyecto debe primero trabajar con los interesados para determinar qué beneficios medibles pueden seguirse y asignar a una persona responsable para monitorearlos y reportarlos. Este enfoque colaborativo asegura que los KPI se alineen con los objetivos del negocio y permite un seguimiento continuo de la realización de beneficios. Crear un informe basado en la WBS (B) muestra el alcance, no los beneficios. Usar el proceso de seguimiento del último proyecto predictivo (A) puede no adaptarse al marco híbrido. Investigar plantillas existentes (C) es pasivo y no involucra a los interesados. | プロジェクトマネージャーが、非常に複雑で実行期間の長いプロジェクトを管理している。プロジェクトは主に予測型だが、チームはハイブリッドフレームワークを用いて設計と実行を小さなパッケージに分割することができた。ビジネス側はこのフレームワーク適用によって提供される価値を追跡したいが、フレームワーク用の測定可能な項目セットは定義されていない。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 前回の予測型プロジェクトと同じ便益追跡プロセスを使用し、月次ステータス報告に追加する。 | ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー(WBS)に基づくレポートを作成し、定期的に更新する。 | このフレームワークで最もよく使われたレポートテンプレートを調査し、プロジェクトに取り込む。 | ステークホルダーと協力して追跡可能な測定可能便益を決定し、それらを監視・報告する責任者を割り当てる。 |  | ハイブリッドフレームワークに、提供される価値を追跡する測定可能項目セットが定義されていない場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーと協力して追跡可能な測定可能便益を決定し、それらを監視・報告する責任者を割り当てるべきである。この協働的アプローチにより、KPIをビジネス目標と整合させ、便益実現の継続的な追跡が可能になる。WBSベースのレポート作成(B)はスコープを示すもので便益ではない。前回の予測型プロジェクトの追跡プロセスを使用する(A)はハイブリッドフレームワークに適合しない可能性がある。既存テンプレートを調査する(C)は受動的で、ステークホルダーの関与がない。
525 | 在项目开始时,人力资源(HR)部门要求项目经理对每位团队成员的绩效进行评估。该评估将在项目结束时提交。项目经理应如何处理这一要求? | 在项目结束时与HR会面,提供每位团队成员绩效的保密评估。 | 建立一套客观且可衡量的绩效指标用于评估团队成员,并与团队共享。 | 询问项目团队希望被如何评估,并以此作为与HR分享结果的标准。 | 基于已完成的项目是否实现其预期目标来评估团队成员的绩效。 |  | 项目经理应在项目早期建立一套客观且可衡量的绩效指标,并与团队共享。这种方法可确保透明、公平,并与HR的评估期望保持一致。团队成员可以了解自己的目标,跟踪自己的进度,并按一致的标准接受评估。仅在项目结束时与HR会面(A)使团队成员在项目期间没有改进的机会。让团队自行定义评估标准(C)可能缺乏一致性,且与组织标准不符。仅依据完成的项目是否达成目标来评估(D)衡量的是项目成果,而非个人贡献。 | Al inicio de un proyecto, se le pide al director del proyecto que entregue a Recursos Humanos (RR. HH.) una evaluación del desempeño de cada miembro del equipo. Esta evaluación se entregará al final del proyecto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta solicitud? | Reunirse con RR. HH. al final del proyecto y entregar una evaluación confidencial del desempeño de cada miembro del equipo. | Establecer un conjunto de indicadores de desempeño objetivos y medibles para evaluar a los miembros del equipo y compartirlos con ellos. | Preguntar al equipo del proyecto cómo prefieren ser evaluados y usar esos criterios para compartir los resultados con RR. HH. | Evaluar el desempeño de los miembros del equipo en función de si el proyecto completado cumple sus objetivos previstos. |  | El director del proyecto debe establecer un conjunto de indicadores de desempeño objetivos y medibles desde el inicio y compartirlos con el equipo. Este enfoque asegura transparencia, equidad y alineación con las expectativas de evaluación de RR. HH. Los miembros del equipo entienden lo que se espera, hacen seguimiento de su progreso y son evaluados con criterios consistentes. Reunirse con RR. HH. solo al final (A) no da oportunidad de mejora durante el proyecto. Pedir al equipo definir sus propios criterios (C) puede carecer de consistencia y alineación con los estándares organizacionales. Evaluar solo en función de si el proyecto cumple sus objetivos (D) mide resultados, no contribuciones individuales. | プロジェクト開始時に、人事部(HR)からプロジェクトマネージャーに、すべてのチームメンバーのパフォーマンス評価を提出するよう求められた。この評価はプロジェクト終了時に提出される。プロジェクトマネージャーはこの要求にどのように対応すべきか。 | プロジェクト終了時にHRと面談し、各チームメンバーのパフォーマンスについて機密評価を提出する。 | チームメンバーを評価するための客観的かつ測定可能なパフォーマンス指標を策定し、チームと共有する。 | プロジェクトチームにどのように評価されたいかを尋ね、その基準を用いてHRに結果を共有する。 | 完了したプロジェクトが目的を達成したかどうかに基づいてチームメンバーのパフォーマンスを評価する。 |  | プロジェクトマネージャーはプロジェクトの早い段階で客観的かつ測定可能なパフォーマンス指標を策定し、チームと共有すべきである。これにより透明性と公平性を確保し、HRの評価期待と整合する。チームメンバーは何が期待されているかを理解し、自分の進捗を追跡し、一貫した基準で評価される。プロジェクト終了時のみHRと面談する(A)は、プロジェクト期間中に改善の機会を提供しない。チームに評価基準を決めさせる(C)は一貫性と組織基準との整合に欠ける可能性がある。プロジェクトの目的達成のみに基づいて評価する(D)は成果を測るが個人の貢献は測れない。
526 | 一位项目经理从市场获得的信息显示,正在进行中的项目所交付的商业价值将会下降。基于该信息,项目经理认为应当停止该项目。项目经理应如何处理这种情况? | 与项目发起人讨论并取消项目。 | 继续按照已定义的范围工作,并复审风险矩阵。 | 从待办列表中移除不再适用的项,并将待办列表呈现给项目团队。 | 与发起人讨论,并建议重新评估项目的商业价值。 |  | 当市场信息表明正在进行的项目所交付的商业价值将显著下降时,项目经理应与发起人讨论并建议重新评估项目的商业价值。让发起人参与价值再评估属于恰当的治理。未经分析就取消项目(A)为时过早。继续按既定范围执行(B)忽视了新信息。从待办列表中移除项(C)在未获得发起人授权的情况下擅自行动。 | Un director de proyecto obtuvo información del mercado que reduciría el valor de negocio entregado por un proyecto en curso. Con base en esa información, el director del proyecto cree que el proyecto debería detenerse. ¿Cómo debe manejar la situación? | Tener una conversación con el patrocinador del proyecto y cancelar el proyecto. | Continuar trabajando con el alcance definido y revisar la matriz de riesgos. | Eliminar de la lista pendiente los elementos que ya no aplican y presentarla al equipo del proyecto. | Tener una conversación con el patrocinador y recomendar reevaluar el valor de negocio del proyecto. |  | Cuando la información del mercado indica que el valor de negocio de un proyecto en curso se reducirá significativamente, el director del proyecto debe conversar con el patrocinador y recomendar reevaluar el valor de negocio del proyecto. La participación del patrocinador en la reevaluación del valor es una gobernanza adecuada. Cancelar sin análisis (A) es prematuro. Continuar con el alcance definido (B) ignora la nueva información. Eliminar elementos de la lista pendiente (C) actúa sin autorización del patrocinador. | プロジェクトマネージャーは、進行中のプロジェクトが提供するビジネス価値を低下させるような情報を市場から得た。その情報に基づき、プロジェクトマネージャーはプロジェクトを停止すべきだと考えている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように対処すべきか。 | プロジェクトスポンサーと話し合い、プロジェクトを中止する。 | 定義されたスコープで作業を続け、リスクマトリックスを見直す。 | もはや該当しない項目をバックログから削除し、バックログをプロジェクトチームに提示する。 | スポンサーと話し合い、プロジェクトのビジネス価値の再評価を勧告する。 |  | 市場情報が、進行中のプロジェクトのビジネス価値が大幅に低下することを示している場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーと話し合い、ビジネス価値の再評価を勧告すべきである。価値再評価へのスポンサーの関与は適切なガバナンスである。分析なしでの中止(A)は性急である。定義されたスコープで継続する(B)は新情報を無視する。バックログ項目を削除する(C)はスポンサーの承認なしに行動するものである。
527 | 一个电信项目由分布在多个国家、文化各异的部门组成。项目团队很少面对面会面,每位成员都使用在线汇报工具独立工作。项目经理应做什么以确保团队成员对项目成功保持承诺? | 创建月度报告以使每个人都了解当前状态。 | 以小组形式开会,并通过电子邮件与团队其他成员分享信息。 | 控制并跟踪项目的主要目标、预算和进度。 | 安排定期的虚拟会议来激励和支持团队。 |  | 当全球电信项目的团队跨越多国、独立工作且很少面对面会面时,项目经理应安排定期虚拟会议来激励和支持团队。定期沟通能促进承诺与协作。创建月度报告(A)是单向的。以小组形式开会并通过邮件分享(B)使沟通碎片化。仅控制目标、预算和进度(C)忽视了团队的投入与参与。 | Un proyecto de telecomunicaciones está formado por departamentos repartidos en varios países con culturas diferentes. El equipo del proyecto rara vez se reúne en persona y cada miembro trabaja de forma independiente usando herramientas de reporte en línea. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que los miembros del equipo estén comprometidos con el éxito del proyecto? | Crear un informe mensual para que todos estén informados del estado actual. | Reunirse en grupos pequeños y compartir información por correo electrónico con el resto del equipo. | Controlar y dar seguimiento a las metas principales, el presupuesto y el cronograma del proyecto. | Planificar reuniones virtuales periódicas para motivar y apoyar al equipo. |  | Cuando un proyecto global de telecomunicaciones tiene equipos en varios países que trabajan de forma independiente y se reúnen en persona muy rara vez, el director del proyecto debe planificar reuniones virtuales periódicas para motivar y apoyar al equipo. La comunicación regular fomenta el compromiso y la colaboración. Crear informes mensuales (A) es unidireccional. Reunirse en grupos pequeños y compartir por correo (B) fragmenta la comunicación. Controlar solo metas, presupuesto y cronograma (C) descuida el compromiso del equipo. | ある電気通信プロジェクトは、文化の異なる複数の国にまたがる部門で構成されている。プロジェクトチームは対面で集まることがほとんどなく、各メンバーはオンラインの報告ツールを使って独立して作業している。チームメンバーのプロジェクト成功へのコミットメントを確保するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 全員が現状を把握できるよう、月次レポートを作成する。 | 小グループで会議を行い、残りのチームメンバーには電子メールで情報を共有する。 | プロジェクトの主要な目標、予算、スケジュールを管理しフォローする。 | 定期的なバーチャル会議を計画し、チームを鼓舞し支援する。 |  | グローバルな電気通信プロジェクトで、各国のチームが独立して作業し、対面会議がほとんどない場合、プロジェクトマネージャーは定期的なバーチャル会議を計画し、チームを鼓舞し支援すべきである。定期的なコミュニケーションがコミットメントと協働を促進する。月次レポート作成(A)は一方向的である。小グループでの会議とメール共有(B)はコミュニケーションを分断する。目標・予算・スケジュールのみを管理する(C)はチームのエンゲージメントを軽視している。
528 | 一位项目经理正在与一个敏捷团队合作。一位不参加冲刺规划会议的关键干系人非常不满,因为最终产品的交付日期已经被推迟了三次。项目经理应该怎么做? | 与该干系人会面,了解其担忧及业务影响,在必要时重新排序优先级,并邀请他们参加冲刺规划会议。 | 与该干系人分享团队正在处理的优先项,并邀请他们参加冲刺规划会议。 | 指示产品负责人放下其他正在进行的工作,将该干系人的需求作为最高优先级处理。 | 争取额外资金以为项目团队招募更多资源,从而加快交付。 |  | 当一位跳过冲刺规划会议的关键干系人对交付日期被推迟三次表示不满时,项目经理应与该干系人会面,了解其担忧及业务影响,在必要时重新排序优先级,并邀请其参加冲刺规划会议。直接接触可处理根本原因。仅分享优先项(B)能告知信息但未解决担忧。指示产品负责人优先处理该干系人的需求(C)会扰乱流程。招募更多资源(D)增加复杂性。 | Un director de proyecto trabaja con un equipo ágil. Un interesado clave que no asiste a la sesión de planificación del sprint está muy molesto porque la fecha de entrega del producto final se ha pospuesto tres veces. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el interesado para comprender su inquietud y el impacto de negocio, repriorizar lo necesario e invitarlo a participar en la sesión de planificación del sprint. | Compartir con el interesado los elementos priorizados en los que el equipo está trabajando e invitarlo a la sesión de planificación del sprint. | Indicar al dueño del producto que detenga otro trabajo en curso y trabaje en el requisito de este interesado como elemento de máxima prioridad. | Conseguir financiación adicional para reclutar más recursos al equipo del proyecto y así acelerar la entrega. |  | Cuando un interesado clave que no asiste a la planificación del sprint está molesto por tres aplazamientos de la entrega, el director del proyecto debe reunirse con él para comprender sus inquietudes y el impacto de negocio, repriorizar según sea necesario e invitarlo a la planificación del sprint. La participación directa aborda las causas raíz. Compartir elementos priorizados (B) informa pero no atiende la inquietud. Indicar al dueño del producto priorizar al interesado (C) altera el flujo. Reclutar más recursos (D) añade complejidad. | プロジェクトマネージャーがアジャイルチームと共に作業している。スプリントプランニングに参加しない主要なステークホルダーが、最終製品の納期が3回も延期されたことに非常に不満を抱いている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ステークホルダーと面談して懸念とビジネスへの影響を理解し、必要に応じて優先順位を見直し、スプリントプランニングへの参加を促す。 | チームが取り組んでいる優先順位付け済みの項目をステークホルダーと共有し、スプリントプランニングへの参加を促す。 | プロダクトオーナーに、他の進行中の作業を中止し、このステークホルダーの要件を最優先項目として取り組むよう指示する。 | 追加資金を確保してプロジェクトチームに人員を増員し、より早い納品を可能にする。 |  | スプリントプランニングを欠席する主要ステークホルダーが3回の納期延期に不満を抱いている場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーと面談し、懸念とビジネスへの影響を理解し、必要に応じて優先順位を見直し、スプリントプランニングへの参加を促すべきである。直接の関与により根本原因に対処できる。優先順位付け済み項目を共有する(B)は情報提供にとどまり懸念に対応しない。プロダクトオーナーにこのステークホルダーの作業を優先させる(C)はフローを乱す。人員を増員する(D)は複雑性を増す。
529 | 一个项目处于项目生命周期的启动阶段。项目团队由来自五个不同国家的20人组成。项目团队原计划每季度进行面对面会议。然而,由于不可预见的情况,无法举行面对面会议。项目经理担心团队可能无法在没有面对面会议的情况下履行各自的职责。在这种情况下,项目经理应做什么? | 查阅风险登记册中关于此类不可预见情况的内容。 | 动用应急储备并将工作分包出去。 | 请求延长项目可交付成果的时间。 | 利用虚拟团队进行会议和交付。 |  | 当跨国团队的季度面对面会议无法举行时,项目经理应利用虚拟团队进行会议和交付。用于沟通、文件共享和实时互动的虚拟协作工具可以在不同地理位置之间维持生产力和参与度。查阅风险登记册(A)只是记录问题但未解决。动用应急储备进行分包(B)成本高且不必要。请求延长时间(C)不是适应约束的方式,反而无谓地推迟了交付。 | Un proyecto se encuentra en la fase inicial del ciclo de vida. El equipo del proyecto está formado por 20 personas de cinco países distintos. Está previsto que el equipo tenga reuniones presenciales trimestrales. Sin embargo, debido a circunstancias imprevistas, no es posible celebrar reuniones presenciales. El director del proyecto teme que el equipo no pueda cumplir sus roles individuales sin reuniones presenciales. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el registro de riesgos para esta circunstancia imprevista. | Usar la reserva para contingencias y subcontratar el trabajo. | Solicitar una extensión del plazo de los entregables del proyecto. | Utilizar equipos virtuales para reuniones y entregables. |  | Cuando las reuniones presenciales trimestrales de un equipo multinacional resultan imposibles, el director del proyecto debe utilizar equipos virtuales para reuniones y entregables. Las herramientas de colaboración virtual para comunicación, intercambio de archivos e interacción en tiempo real pueden mantener la productividad y el compromiso a través de las distintas ubicaciones geográficas. Revisar el registro de riesgos (A) documenta el problema pero no lo resuelve. Usar reservas para contingencias para subcontratar (B) es costoso y excesivo. Pedir una extensión de plazo (C) retrasa innecesariamente los entregables en lugar de adaptarse a la restricción. | プロジェクトはライフサイクルの立ち上げ段階にある。プロジェクトチームは5か国から集まった20人で構成されている。プロジェクトチームは四半期ごとに対面会議を行う予定だった。しかし、予期せぬ状況により、対面会議は開催できなくなった。プロジェクトマネージャーは、対面会議なしでチームが個々の役割を果たせないのではないかと懸念している。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 予期せぬ状況についてリスク登録簿を確認する。 | コンティンジェンシー予備を使用し、作業を外注する。 | プロジェクトの成果物について納期延長を求める。 | 会議や成果物のためにバーチャルチームを活用する。 |  | 多国籍チームの四半期対面会議が開催できなくなった場合、プロジェクトマネージャーは会議や成果物のためにバーチャルチームを活用すべきである。コミュニケーション、ファイル共有、リアルタイムのやり取りのためのバーチャルコラボレーションツールにより、地理的に離れた場所間でも生産性とエンゲージメントを維持できる。リスク登録簿の確認(A)は問題を文書化するだけで解決しない。コンティンジェンシー予備を用いて外注する(B)はコストが高く過剰である。納期延長を求める(C)は制約に適応せず、不必要に成果物を遅らせる。
530 | 由于范围变更,在启动阶段识别的某些风险已经演变为问题。项目经理接下来应做什么? | 请项目发起人否决高风险的范围变更。 | 提交变更请求以获得额外资源,并接受这些变更。 | 提交申请使用应急储备,并接受这些变更。 | 密切监控范围变更并实施纠正措施。 |  | 当启动阶段识别的风险因范围变更而演变为问题时,项目经理应提交申请使用应急储备,并接受这些变更。应急储备正是为已识别但已发生的风险所专门预留的。请发起人否决范围变更(A)是回顾性的。提交变更请求以获得额外资源(B)绕过了应急储备。密切监控范围变更(D)是被动的,无法对当前问题做出响应。 | Debido a cambios en el alcance, algunos de los riesgos identificados durante la fase de inicio se han materializado como problemas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al patrocinador del proyecto que rechace los cambios de alcance de alto riesgo. | Presentar una solicitud de cambio para recursos adicionales y aceptar los cambios. | Presentar una solicitud para acceder a las reservas para contingencias y aceptar los cambios. | Monitorear de cerca los cambios de alcance e implementar acciones correctivas. |  | Cuando los riesgos identificados durante el inicio se han materializado como problemas debido a cambios de alcance, el director del proyecto debe presentar una solicitud para acceder a las reservas para contingencias y aceptar los cambios. Las reservas para contingencias se asignan específicamente para riesgos identificados que se materializan. Pedir al patrocinador rechazar los cambios de alcance (A) es retrospectivo. Presentar una solicitud de cambio para recursos adicionales (B) elude las reservas para contingencias. Monitorear de cerca los cambios de alcance (D) es reactivo y no responde a los problemas actuales. | スコープ変更により、立ち上げフェーズで特定されたリスクのいくつかが問題として顕在化した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | プロジェクトスポンサーに高リスクのスコープ変更を却下するよう依頼する。 | 追加資源のための変更要求を提出し、変更を受け入れる。 | コンティンジェンシー予備にアクセスする要求を提出し、変更を受け入れる。 | スコープ変更を綿密に監視し、是正措置を実施する。 |  | 立ち上げ段階で特定されたリスクが、スコープ変更により問題として顕在化した場合、プロジェクトマネージャーはコンティンジェンシー予備にアクセスする要求を提出し、変更を受け入れるべきである。コンティンジェンシー予備は、特定されたリスクが顕在化した際のために特別に割り当てられている。スポンサーにスコープ変更の却下を求める(A)は事後的である。追加資源のための変更要求(B)はコンティンジェンシー予備を迂回する。スコープ変更の綿密な監視(D)は受動的で、現在の問題には対応していない。
531 | 一位高层管理人员找到了一位负责高知名度项目的项目经理,该项目目前处于执行阶段。该高管表示自己不支持该项目,并将通过把关键团队成员重新分配到另一个关键项目来积极阻止其成功。项目经理应该怎么做? | 请求人力资源部协助以将关键团队成员留在项目中。 | 与关键项目团队成员讨论此事件。 | 请求与该高层管理人员私下会面以进一步讨论该事项。 | 与项目发起人合作以确定恰当的应对措施。 |  | 当一位高层管理人员积极反对项目并威胁要重新分配关键团队成员时,项目经理应与项目发起人合作以确定恰当的应对措施。发起人具备应对高层抵制所需的组织权威与影响力。请求HR协助(A)解决了人员问题但未解决高层的反对。与关键团队成员讨论(B)可能引起恐慌。私下与高管会面(C)以后可能合适,但应先与发起人沟通。 | Un ejecutivo de alto nivel se acercó al director de un proyecto altamente visible que está actualmente en fase de ejecución. El ejecutivo indicó que no apoya el proyecto y que tratará activamente de impedir su éxito reasignando a miembros clave del equipo a otro proyecto crítico. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar ayuda a Recursos Humanos para mantener a los miembros clave del equipo en el proyecto. | Discutir el incidente con los miembros clave del equipo del proyecto. | Pedir reunirse en privado con el ejecutivo de alto nivel para tratar el asunto con mayor detalle. | Trabajar con el patrocinador del proyecto para determinar una respuesta adecuada. |  | Cuando un ejecutivo de alto nivel se opone activamente al proyecto y amenaza con reasignar a miembros clave del equipo, el director del proyecto debe trabajar con el patrocinador del proyecto para determinar una respuesta adecuada. El patrocinador tiene la autoridad e influencia organizacional para abordar la resistencia a nivel ejecutivo. Pedir ayuda a RR. HH. (A) atiende la dotación de personal pero no la oposición ejecutiva. Hablar con los miembros clave del equipo (B) puede generar alarma. Reunirse en privado con el ejecutivo (C) puede ser apropiado más adelante, pero primero debe involucrarse al patrocinador. | 実行フェーズにある注目度の高いプロジェクトのプロジェクトマネージャーに、上級管理職が近づいてきた。その上級管理職は、プロジェクトを支持しておらず、主要なチームメンバーを別の重要プロジェクトに再配置することによってプロジェクトの成功を積極的に妨害するつもりだと述べた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 主要なチームメンバーをプロジェクトに留めるため人事部に協力を要請する。 | この出来事を主要なプロジェクトチームメンバーと話し合う。 | この件についてさらに話し合うため、上級管理職と個別に面談を求める。 | 適切な対応を決定するためプロジェクトスポンサーと協力する。 |  | 上級管理職がプロジェクトに積極的に反対し、主要チームメンバーを再配置すると脅した場合、プロジェクトマネージャーは適切な対応を決定するためプロジェクトスポンサーと協力すべきである。スポンサーは経営層レベルの抵抗に対処するための組織的権限と影響力を持っている。HRに協力を求める(A)は人員配置に対処するが上級管理職の反対には対応しない。主要チームメンバーと話し合う(B)は不安を引き起こす可能性がある。上級管理職と個別に会う(C)は後で適切かもしれないが、まずスポンサーを巻き込むべきである。
532 | 在项目实施阶段,一位新任命的团队负责人找到项目经理,核对团队的任务和进度。由于团队负责人缺乏管理经验,工作未按计划进行。这可能导致项目延误。项目经理应该怎么做? | 直接管理项目团队以避免项目延误。 | 为新任命的团队负责人提供辅导。 | 通知项目发起人可能存在的延误。 | 请人力资源总监任命一位资深的团队负责人。 |  | 当一位新任命的团队负责人因缺乏管理经验导致工作偏离计划并可能延误时,项目经理应提供辅导。辅导可持续培养领导力。直接管理团队(A)会削弱团队负责人的权威。通知发起人(C)只是上报却没有解决方案。请HR另派一位资深负责人(D)未必可行。 | Durante la etapa de implementación de un proyecto, un líder de equipo recién nombrado se acerca al director del proyecto para verificar las tareas y el cronograma del equipo. El trabajo no se desarrolló según lo planificado debido a la falta de experiencia de gestión del líder de equipo. Esto podría causar retrasos en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Gestionar directamente al equipo del proyecto para evitar retrasos. | Brindar mentoría al líder de equipo recién nombrado. | Informar al patrocinador del proyecto sobre el posible retraso. | Pedir al director de Recursos Humanos que designe a un líder de equipo senior. |  | Cuando la falta de experiencia de gestión de un líder de equipo recién nombrado causa trabajo no planificado y posibles retrasos, el director del proyecto debe brindar mentoría. La mentoría desarrolla la capacidad de liderazgo de forma sostenible. Gestionar directamente al equipo (A) socava al líder de equipo. Informar al patrocinador (C) escala sin solución. Pedir un reemplazo senior a RR. HH. (D) puede no ser viable. | プロジェクトの実装段階で、新しく任命されたチームリーダーがプロジェクトマネージャーのところに来て、チームのタスクとスケジュールを確認した。チームリーダーのマネジメント経験不足により、作業が計画どおりに進んでいない。これによりプロジェクトに遅延が生じる可能性がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトの遅延を避けるためチームを直接マネジメントする。 | 新しく任命されたチームリーダーにメンタリングを提供する。 | 遅延の可能性についてプロジェクトスポンサーに知らせる。 | 人事部長に上級チームリーダーの任命を依頼する。 |  | 新しく任命されたチームリーダーのマネジメント経験不足が、計画外の作業や遅延の可能性を引き起こす場合、プロジェクトマネージャーはメンタリングを提供すべきである。メンタリングは持続的にリーダーシップ能力を育成する。チームを直接マネジメントする(A)はチームリーダーの立場を損なう。スポンサーに通知する(C)は解決策なしにエスカレーションするだけである。HRに上級リーダーの交代を要請する(D)は実行可能でない可能性がある。
533 | 过去几年中,一家公司进行了多次员工和运营层面的变革,显著改善了公司文化。一位项目经理最近被指派向一位新的项目主管汇报。项目经理注意到该主管的领导风格是不顾对运营和员工的影响、追求在最短时间内完成工作。这引起了一些员工的抱怨。项目经理应如何处理这种情况? | 请求将这位新主管调离到另一个项目。 | 向员工解释他们需要听从该主管的安排。 | 再次审视公司的整体组织文化。 | 与该主管讨论公司文化以澄清期望。 |  | 项目经理应通过与新主管讨论公司组织文化与价值观来处理这一冲突。过去几年中,公司投入资源改善文化,而该主管不计代价追求结果的领导风格与已确立的规范相冲突。通过澄清组织运作的期望,项目经理可以帮助新主管的方式与团队工作环境相一致。请求重新分配(A)反应过度,且未解决根本问题。仅要求员工服从(B)忽视了合理的诉求并损害士气。再次审视组织文化(C)较为被动,未直接化解新主管行为与团队之间的冲突。 | Una empresa ha realizado múltiples cambios de personal y operativos en los últimos años, mejorando significativamente la cultura corporativa. Un director de proyecto fue asignado recientemente para reportar a un nuevo supervisor de proyectos. El director del proyecto observa que el estilo de liderazgo del supervisor consiste en hacer el trabajo en el menor tiempo posible sin importar los impactos operativos y en los trabajadores. Esto está provocando algunas quejas de los empleados. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Solicitar que el nuevo supervisor sea asignado a otro proyecto. | Explicar a los trabajadores que deben escuchar al supervisor. | Revisar nuevamente la cultura organizacional global de la empresa. | Discutir la cultura de la empresa con el supervisor para aclarar las expectativas. |  | El director del proyecto debe abordar este conflicto discutiendo la cultura organizacional y los valores de la empresa con el nuevo supervisor. Durante los últimos años la empresa ha invertido en mejoras culturales, y el estilo de liderazgo "resultados a toda costa" del supervisor entra en conflicto con esas normas establecidas. Al aclarar las expectativas sobre cómo opera la organización, el director del proyecto puede ayudar a alinear el enfoque del supervisor con el entorno de trabajo del equipo. Pedir su reasignación (A) es una reacción excesiva y no resuelve el problema de fondo. Decir a los trabajadores que simplemente cumplan (B) ignora preocupaciones legítimas y daña la moral. Revisar de nuevo la cultura organizacional (C) es pasivo y no aborda directamente el conflicto entre el comportamiento del supervisor y el equipo. | 過去数年にわたり、ある会社は複数のスタッフおよび運用上の変更を行い、会社文化を大幅に改善した。あるプロジェクトマネージャーが最近、新しいプロジェクト監督者の下で報告するよう任命された。プロジェクトマネージャーは、その監督者のリーダーシップスタイルが、運用や従業員への影響を考えずに最短時間で仕事を終わらせることに重点を置いていることに気づいた。これは従業員からの苦情を引き起こしている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように対処すべきか。 | 新しい監督者を別のプロジェクトに割り当てるよう要請する。 | 監督者の指示に従う必要があると従業員に説明する。 | 会社全体の組織文化を再度見直す。 | 期待を明確にするため、会社の文化について監督者と話し合う。 |  | プロジェクトマネージャーは、会社の組織文化と価値観について新しい監督者と話し合うことでこの対立に対処すべきである。過去数年間、会社は文化改善に投資してきたが、監督者の「成果至上」のリーダーシップスタイルは、確立された規範と衝突している。組織がどのように機能するかについての期待を明確にすることで、プロジェクトマネージャーは監督者のアプローチをチームの業務環境と整合させる助けとなる。再配置を要請する(A)は過剰反応で根本問題を解決しない。従業員に従うよう求める(B)は正当な懸念を無視し士気を損なう。組織文化を再度見直す(C)は受動的で、監督者の行動とチームの間の対立に直接対応しない。
534 | 一个项目正处于6个迭代中的第二个迭代。团队意识到一项关键可交付成果将依赖于一台新设备的采购。项目经理应该怎么做? | 登记一项风险并将其上报给项目发起人。 | 邀请干系人讨论新可交付成果的优先级。 | 将采购的责任交给核心团队。 | 在状态报告中详细说明可交付成果延迟的原因。 |  | 正确答案是 A。一项关键可交付成果依赖于采购新设备，这是可能导致项目延误的不确定未来事件，应登记为风险并上报发起人，以便商定提前采购等应对措施。讨论新的可交付成果（B）偏离重点，把采购责任交给核心团队（C）是可能的应对之一，但应在风险评估之后进行，而在报告中写明延误原因（D）为时过早，因为尚未发生延误。 | Un proyecto se encuentra en su segunda iteración de seis. El equipo se da cuenta de que un entregable clave dependerá de la adquisición de un nuevo dispositivo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Registrar un riesgo y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Invitar a los interesados a discutir la priorización de un nuevo entregable. | Incluir la responsabilidad de la adquisición dentro del equipo central. | Detallar el motivo del retraso del entregable en el informe de estado. |  | La respuesta correcta es A. Un entregable clave depende de adquirir un nuevo dispositivo, lo cual es un evento futuro incierto que podría retrasar el proyecto. Debe registrarse como riesgo y escalarse al patrocinador para acordar respuestas, como una compra anticipada. Discutir un nuevo entregable (B) no apunta al problema, asignar la adquisición al equipo central (C) es una posible respuesta pero debe seguir a la evaluación del riesgo, e informar un retraso (D) es prematuro porque no ha ocurrido ninguno. | プロジェクトは6回のイテレーションのうち2回目に入っている。チームは、ある主要な成果物が新しい機器の調達に依存することに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | リスクを登録し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | 新しい成果物の優先順位付けについてステークホルダーを招いて議論する。 | 調達の責任をコアチームに含める。 | 成果物遅延の理由をステータスレポートで詳しく説明する。 |  | 正解は A。重要な成果物が新しい機器の調達に依存しており、これはプロジェクトを遅らせうる不確実な将来の事象である。リスクとして登録し、早期調達などの対応に合意できるようスポンサーに報告すべきである。新しい成果物について話し合う（B）のは的外れで、調達責任をコアチームに割り当てる（C）のは対応の一つだがリスク評価の後に行うべきであり、遅延理由を報告する（D）のはまだ遅延が起きていないため時期尚早である。
535 | 一家银行正在考虑在三个邻近城市中的一个新建分行。项目经理被要求论证新建分行、租赁现有建筑或不进行扩张三种方案的效益。项目经理应如何推进? | 计算每个地点新建分行与租赁现有建筑的投资回收期(PBP)。 | 对每个地点的新建分行与租赁方案进行卡诺(Kano)分析。 | 对每个地点的租赁方案进行差距分析。 | 计算每个地点每个方案的成本,并比较各自的净现值(NPV)。 |  | 项目经理应计算各拟选地点中每个方案的成本,并比较其净现值(NPV)。NPV既考虑了现金流的时间分布,也考虑了其规模,提供了对盈利能力和财务可行性的全面视角。作为评估长期项目货币时间价值的标准方法,通过NPV比较项目经理可以从备选方案中识别出财务上最可行的方案。 | Un banco está considerando construir otra sucursal en una de tres ciudades vecinas. Se le ha encargado al director del proyecto demostrar los beneficios de construir una nueva sucursal, alquilar un edificio existente o no expandirse. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Calcular el período de recuperación (PBP) de construir una nueva sucursal en cada ubicación frente a alquilar un edificio existente. | Realizar un análisis de Kano sobre construir una nueva sucursal frente a alquilar en cada ubicación. | Realizar un análisis de brechas sobre alquilar en cada ubicación. | Calcular los costos de cada opción en cada ubicación y comparar el valor presente neto (VPN) de cada una. |  | El director del proyecto debe calcular los costos de cada opción en las ubicaciones propuestas y comparar su valor presente neto (VPN). El VPN considera tanto el momento como la magnitud de los flujos de caja, ofreciendo una visión integral de la rentabilidad y la viabilidad financiera. Como método estándar para evaluar el valor del dinero en el tiempo en proyectos a largo plazo, la comparación de VPN permite identificar la opción financieramente más viable entre las alternativas. | ある銀行が、近隣の3都市のうち1つに新たに支店を建設することを検討している。プロジェクトマネージャーは、新支店の建設、既存建物の賃借、または拡張しない、という3つの選択肢それぞれの便益を示すよう任された。プロジェクトマネージャーはどのように進めるべきか。 | 各地で新支店を建設する場合と既存建物を賃借する場合の回収期間(PBP)を計算する。 | 各地での新支店建設と賃借に対して狩野分析を実施する。 | 各地での賃借についてギャップ分析を実施する。 | 各地の各選択肢の費用を計算し、それぞれの正味現在価値(NPV)を比較する。 |  | プロジェクトマネージャーは、提案された各地点における各選択肢の費用を計算し、その正味現在価値(NPV)を比較すべきである。NPVはキャッシュフローのタイミングと規模の両方を考慮し、収益性と財務的実現可能性の包括的な視点を提供する。長期プロジェクトにおける貨幣の時間価値を評価する標準的な手法として、NPV比較によりプロジェクトマネージャーは代替案の中から財務的に最も実現可能な選択肢を特定できる。
536 | 一个项目的团队成员对项目成功缺乏投入与承诺。项目经理应做什么来应对这种情况? | 逐一致电每位团队成员了解他们对该问题的看法,然后召集整个团队讨论解决方案。 | 联系项目发起人请求批准解散现有团队并招聘替代人员。 | 向每位团队成员发送一封直接电子邮件,告知如不改变态度可能会受到纪律处分。 | 接受现状,因为有进度浮动时间,可在必要时按增量方式释放。 |  | 当团队成员对项目成功缺乏投入和承诺时,项目经理应逐一致电每位团队成员了解他们对该问题的看法,然后召集整个团队讨论解决方案。先进行个别接触,再进行协作式问题解决,可以处理根本原因。请求批准更换团队(B)过于极端。发送纪律处分邮件(C)是惩罚性的。接受现状(D)是被动的。 | Un proyecto está formado por miembros del equipo que no están comprometidos con el éxito del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta situación? | Llamar a cada miembro del equipo para conocer su perspectiva sobre el problema y luego reunir a todo el equipo para discutir una solución. | Contactar al patrocinador del proyecto para solicitar aprobación para liberar al equipo actual y contratar personal de reemplazo. | Enviar a cada miembro del equipo un correo electrónico directo indicando que es probable que se tomen medidas disciplinarias si no cambian su actitud. | Aceptar la situación sabiendo que hay holgura en el cronograma para liberarlos de forma incremental cuando sea necesario. |  | Cuando los miembros del equipo no están comprometidos con el éxito del proyecto, el director del proyecto debe llamar a cada uno para conocer su perspectiva sobre el problema y luego reunir a todo el equipo para discutir una solución. La participación individual seguida de una resolución colaborativa de problemas aborda las causas raíz. Solicitar aprobación para reemplazar al equipo (B) es extremo. Enviar correos disciplinarios (C) es punitivo. Aceptar la situación (D) es pasivo. | あるプロジェクトのチームメンバーが、プロジェクトの成功に対して関与もコミットメントもしていない。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか。 | 各チームメンバーに連絡して問題に対する見解を聞き、その後チーム全体を集めて解決策を議論する。 | プロジェクトスポンサーに連絡し、現在のチームを解任して代替要員を採用する承認を求める。 | 各チームメンバーに直接メールを送り、態度を変えなければ懲戒処分の可能性があることを伝える。 | スケジュールの余裕があるため必要に応じて段階的にメンバーを解任できると考え、状況を受け入れる。 |  | チームメンバーがプロジェクト成功に関与・コミットしていない場合、プロジェクトマネージャーは各メンバーに連絡して問題に対する見解を聞き、その後チーム全体を集めて解決策を議論すべきである。個別の関与に続く協働的な問題解決により、根本原因に対処できる。チーム交代の承認を求める(B)は極端である。懲戒メールを送る(C)は懲罰的である。状況を受け入れる(D)は受動的である。
537 | 一位项目经理正在负责发布一款重要产品的新版本。产品策略和市场部门仍在最终确定产品外观的细节,但团队对主要功能已有清晰认识。在最近一次冲刺评审中,项目发起人对产品的低质量表示担忧。作为仆人式领导者,项目经理应如何应对这一情况? | 采用快速跟进技术并行处理缺失的细节。 | 在风险管理计划中为延迟创建一个新的风险条目。 | 将下一个冲刺专门用于完成缺失的细节。 | 继续按冲刺迭代并逐个监控质量方面。 |  | 作为仆人式领导者,项目经理应继续按冲刺迭代并逐个监控质量方面。这一方式强调沟通、风险管理和主动解决问题,同时关注价值交付而非仅仅满足预定目标。跨冲刺持续监控质量可实现问题的早期发现与纠正。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto para lanzar una nueva versión de un producto clave. Las áreas de estrategia de producto y marketing aún están definiendo los detalles finales de la apariencia del producto, pero el equipo tiene clara la funcionalidad principal. Durante la última revisión de sprint, el patrocinador del proyecto manifestó su preocupación por la baja calidad del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto, como líder servidor, para abordar esta situación? | Aplicar técnicas de fast tracking para trabajar en los detalles faltantes en paralelo. | Crear una nueva entrada de riesgo por el retraso en el plan de gestión de riesgos. | Dedicar el próximo sprint a completar los detalles faltantes. | Continuar iterando y monitoreando los aspectos de calidad sprint a sprint. |  | Como líder servidor, el director del proyecto debe continuar iterando y monitoreando los aspectos de calidad sprint a sprint. Este enfoque enfatiza la comunicación, la gestión de riesgos y la resolución proactiva de problemas, manteniendo el foco en la entrega de valor en lugar de simplemente cumplir objetivos predefinidos. El monitoreo continuo de la calidad a lo largo de los sprints permite la detección y corrección tempranas de problemas. | プロジェクトマネージャーが、主力製品の新バージョンをリリースするプロジェクトに取り組んでいる。製品戦略部門とマーケティング部門は製品の最終的な外観の詳細をまだ定義中だが、チームは主要機能について明確に理解している。直近のスプリントレビューで、プロジェクトスポンサーは製品の品質の低さに懸念を示した。サーバントリーダーとしてプロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか。 | ファストトラッキング技法を適用して、不足している詳細に並行して取り組む。 | リスクマネジメント計画に遅延についての新たなリスクエントリを作成する。 | 次のスプリントを不足している詳細の完成に充てる。 | スプリントごとに反復を続け、品質面を監視する。 |  | サーバントリーダーとしてプロジェクトマネージャーは、スプリントごとに反復を続け、品質面を監視すべきである。このアプローチは、コミュニケーション、リスクマネジメント、積極的な問題解決を重視しつつ、あらかじめ定められた目標を満たすことだけでなく価値の提供に焦点を当てる。スプリントを超えた継続的な品質監視により、問題の早期発見と是正が可能となる。
538 | 一位敏捷教练和一位技术文档撰写人所在的国家与一个全球分布式敏捷团队存在9小时时差。敏捷教练和项目负责人就每日站会的时间存在分歧。项目负责人认为站会应在当地时间上午10:00召开,但敏捷教练和技术文档撰写人认为这个时间对他们不便。项目负责人应如何确保遵循敏捷实践? | 向管理层上报该敏捷流程将无法运作,并请其与敏捷教练交谈。 | 举行两次单独的每日站会,一次面向敏捷教练和技术文档撰写人,另一次面向敏捷开发团队。 | 告知敏捷教练每日站会将在当地时间上午10:00召开,并确保所有相关方都能参加。 | 与团队讨论该方法,并就每日站会的时间共同决定。 |  | 当不同时区的团队成员对每日站会时间存在分歧时,项目负责人应与团队讨论该方法,并共同决定站会时间。敏捷原则重视面对面沟通和团队自组织,团队应共同同意一个尊重各方约束的时间。向管理层上报(A)会损害团队自治。举行两次单独的站会(B)会割裂团队并降低协作。未经团队意见擅自指定时间(C)与敏捷自组织原则相悖。 | Un coach ágil y un redactor técnico de un equipo ágil distribuido globalmente se encuentran en un país con 9 horas de diferencia respecto al equipo ágil. El coach ágil y el líder del proyecto no están de acuerdo sobre el horario de la reunión diaria de pie. El líder del proyecto piensa que la reunión debe ser a las 10:00 hora local, pero el coach ágil y el redactor técnico consideran que es un horario inconveniente para ellos. ¿Cómo asegura el líder del proyecto la adherencia a las prácticas ágiles? | Escalar a la dirección que el proceso ágil no va a funcionar y pedir que hablen con el coach ágil. | Tener dos reuniones diarias de pie separadas, una para el coach ágil y el redactor técnico, y otra para el equipo de desarrollo ágil. | Informar al coach ágil que la reunión diaria de pie será a las 10:00 hora local y asegurar que todos puedan asistir. | Mantener una conversación con el equipo sobre el enfoque y llegar a una decisión sobre cuándo deben realizarse las reuniones diarias de pie. |  | Cuando miembros del equipo en distintas zonas horarias no se ponen de acuerdo sobre el horario de la reunión diaria de pie, el líder del proyecto debe mantener una conversación con el equipo sobre el enfoque y llegar a una decisión sobre cuándo deben realizarse. Los principios ágiles valoran la conversación cara a cara y la autoorganización del equipo: el equipo debe acordar colectivamente un horario que respete las restricciones de todos. Escalar a la dirección (A) socava la autonomía del equipo. Tener dos reuniones separadas (B) fragmenta al equipo y reduce la colaboración. Imponer un horario sin la opinión del equipo (C) contradice la autoorganización ágil. | グローバルに分散したアジャイルチームのアジャイルコーチとテクニカルライターが、アジャイルチームと9時間の時差がある国にいる。アジャイルコーチとプロジェクトリーダーは、デイリースタンドアップの時間について意見が合わない。プロジェクトリーダーは現地時間の午前10時にすべきだと考えているが、アジャイルコーチとテクニカルライターは、その時間が彼らにとって不便だと感じている。プロジェクトリーダーはアジャイルプラクティスへの順守をどのように確保すべきか。 | アジャイルプロセスが機能しないことを経営層にエスカレーションし、アジャイルコーチと話してもらうよう依頼する。 | アジャイルコーチとテクニカルライター用、アジャイル開発チーム用の2つの別々のデイリースタンドアップを行う。 | デイリースタンドアップは現地時間午前10時に行うとアジャイルコーチに通知し、全員が出席できるようにする。 | チームとアプローチについて話し合い、デイリースタンドアップをいつ行うかを決定する。 |  | 異なるタイムゾーンのチームメンバーがデイリースタンドアップの時間について意見が合わない場合、プロジェクトリーダーはチームとアプローチについて話し合い、いつ行うかを決定すべきである。アジャイル原則は対面での会話とチームの自己組織化を重視しており、チームは全員の制約を尊重する時間を共同で合意すべきである。経営層にエスカレーションする(A)はチームの自律性を損なう。2つの別々のスタンドアップを行う(B)はチームを分断し、協働を減らす。チームの意見なしに時間を強制する(C)はアジャイルの自己組織化原則に反する。
539 | 一个项目的范围是更换10公里半径范围内的街道标牌。客户表示,如果不将半径再延长1公里以与议会的发展规划保持一致,他将不会签署项目收尾报告。项目经理应该怎么做? | 联系议会,请求其批准扩展项目范围。 | 启动一个新项目并讨论该请求,因为它来得太晚了。 | 获得已完成工作的正式验收,并提交一份变更请求。 | 推迟批准并向项目发起人申请额外资金。 |  | 当客户以将项目半径再延长1公里作为签署收尾报告的条件时,项目经理应首先获得对原范围内已完成工作的正式验收,然后再针对新增需求提交变更请求。这符合恰当的变更管理——将已完成工作的验收与新的范围请求分开处理。联系议会请求批准(A)绕过了项目的变更控制流程。启动新项目(B)对于范围扩展而言过度。推迟批准并申请额外资金(D)未遵循结构化的变更管理流程。 | El alcance de un proyecto es reemplazar las señales de calle dentro de un radio de 10 km. El cliente no quiere firmar el informe de cierre del proyecto si el radio no se extiende 1 km más, para alinearse con el plan de desarrollo del concejo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Contactar al concejo y pedir su aprobación para ampliar el alcance del proyecto. | Iniciar un nuevo proyecto y discutir la solicitud porque llegó demasiado tarde. | Obtener la aceptación formal del trabajo completado y presentar una solicitud de cambio. | Retrasar la aprobación y pedir financiación adicional al patrocinador del proyecto. |  | Cuando un cliente solicita una extensión del alcance (sumar 1 km al radio del proyecto) como condición para firmar el informe de cierre, el director del proyecto debe primero obtener la aceptación formal del trabajo completado dentro del alcance original y luego presentar una solicitud de cambio para el requisito adicional. Esto sigue una gestión de cambios adecuada: separar la aceptación del trabajo completado de las nuevas solicitudes de alcance. Contactar al concejo para su aprobación (A) elude el proceso de control de cambios del proyecto. Iniciar un nuevo proyecto (B) es excesivo para una extensión de alcance. Retrasar la aprobación y pedir más financiación (D) no sigue el proceso estructurado de gestión de cambios. | あるプロジェクトのスコープは、半径10kmの範囲内の道路標識を交換することである。クライアントは、議会の開発計画に整合させるため半径をさらに1km延長しなければプロジェクト終結報告書に署名しないと述べている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 議会に連絡し、プロジェクトのスコープを拡大する承認を求める。 | 依頼が遅すぎたため、新しいプロジェクトを開始してその要求を議論する。 | 完了した作業の正式な受入を取得し、変更要求を提出する。 | 承認を遅らせ、プロジェクトスポンサーに追加資金を要請する。 |  | クライアントが終結報告書に署名する条件としてスコープ拡張(プロジェクト半径に1km追加)を求める場合、プロジェクトマネージャーはまず元のスコープで完了した作業について正式な受入を取得し、その後追加要件のために変更要求を提出すべきである。これは適切な変更マネジメントに従うものである——完了作業の受入と新規スコープ要求を分離する。議会に承認を求める(A)はプロジェクトの変更管理プロセスを迂回する。新しいプロジェクトを開始する(B)はスコープ拡張に対して過剰である。承認を遅らせ追加資金を要請する(D)は体系的な変更マネジメントプロセスに従っていない。
540 | 一位敏捷项目经理刚被指派负责一个规模较大的软件开发项目的实施。在启动阶段早期,项目发起人要求提供初始版本交付的时间表。敏捷项目经理应使用哪些工具来进行这些估算? | 资源管理计划、回顾会议笔记、待办列表整理 | 待办列表整理、产品待办列表、最小可行产品(MVP) | 产品待办列表、预算、资源管理计划 | 预算、最小可行产品(MVP)、回顾会议笔记 |  | 为大型敏捷项目估算初始版本交付时间表,项目经理应使用待办列表整理、产品待办列表和最小可行产品(MVP)。待办列表整理用于细化和估算条目;产品待办列表提供完整的功能范围;MVP定义首次发布的最小范围——三者结合可实现现实的时间表估算。资源管理计划、回顾会议笔记和待办列表整理(A)混合了预测型和冲刺后工具。以预算为中心的选项(C、D)强调财务而非敏捷估算需求。 | A un director de proyecto ágil se le acaba de asignar un proyecto considerable de desarrollo de software para implementar. Al inicio de la etapa de inicio, el patrocinador del proyecto solicita una indicación de los plazos para la entrega de la primera versión. ¿Qué herramientas debe usar el director de proyecto ágil para hacer estas estimaciones? | Plan de gestión de recursos, notas de retrospectiva, refinamiento de la lista pendiente. | Refinamiento de la lista pendiente, lista pendiente del producto, producto mínimo viable (MVP). | Lista pendiente del producto, presupuesto, plan de gestión de recursos. | Presupuesto, producto mínimo viable (MVP), notas de retrospectiva. |  | Para estimar los plazos de la primera versión en un proyecto ágil considerable, el director del proyecto debe usar el refinamiento de la lista pendiente, la lista pendiente del producto y el producto mínimo viable (MVP). El refinamiento refina y estima los elementos; la lista pendiente del producto proporciona el alcance completo de las funcionalidades; y el MVP define el alcance mínimo de la primera entrega; juntos permiten una estimación realista del cronograma. Plan de gestión de recursos, notas de retrospectiva y refinamiento (A) mezcla herramientas predictivas y de post-sprint. Las opciones centradas en el presupuesto (C, D) priorizan las finanzas sobre las necesidades de estimación ágil. | アジャイルプロジェクトマネージャーが、規模の大きいソフトウェア開発プロジェクトを実装するよう任命されたばかりである。立ち上げ段階の早い時期に、プロジェクトスポンサーが最初のリリースの納期の見通しを求めてきた。アジャイルプロジェクトマネージャーはこれらの見積もりにどのツールを使用すべきか。 | 資源マネジメント計画、レトロスペクティブのメモ、バックログリファインメント | バックログリファインメント、プロダクトバックログ、最小実用製品(MVP) | プロダクトバックログ、予算、資源マネジメント計画 | 予算、最小実用製品(MVP)、レトロスペクティブのメモ |  | 規模の大きいアジャイルプロジェクトで初回リリースの納期を見積もるために、プロジェクトマネージャーはバックログリファインメント、プロダクトバックログ、最小実用製品(MVP)を使用すべきである。バックログリファインメントは項目を精緻化し見積もる。プロダクトバックログは機能の全体スコープを提供する。MVPは最初のリリースの最小スコープを定義する。これらを組み合わせることで現実的な納期見積もりが可能になる。資源マネジメント計画、レトロスペクティブのメモ、リファインメント(A)は予測型とスプリント後のツールを混在させている。予算中心の選択肢(C、D)はアジャイル見積もりのニーズより財務を強調している。
541 | 由于不同干系人在项目不同阶段提出大量重大变更,项目出现了延期。如果按当前路径继续,项目将消耗计划的两倍时间和预算。项目经理可以采取哪两项行动以更具成本效益?(选两项) | 开展干系人分析。 | 用新的时间表更新项目管理计划。 | 采用增量方法。 | 加强团队沟通。 | 在团队成员之间互相利用工作成果。 | 正确答案是 A 和 C。不同干系人频繁提出重大变更，表明干系人期望未得到管理，且交付方式无法吸收变更。干系人分析可以弄清是谁在推动变更以及原因，增量式方法则能在接纳变更的同时交付价值。更新时间表（B）是在接受延误，加强团队沟通（D）或分担工作（E）都无法解决变更的源头。 | El proyecto está retrasado debido a la cantidad de cambios mayores solicitados por distintos interesados en diferentes etapas. Si continúa en la misma trayectoria, consumirá el doble del tiempo y presupuesto planificados. ¿Qué dos acciones puede tomar el director del proyecto para ser más eficiente en costos? (Elija dos) | Realizar un análisis de interesados. | Actualizar el plan para la dirección del proyecto con el nuevo cronograma. | Adoptar un enfoque incremental. | Reforzar la comunicación del equipo. | Aprovechar el trabajo entre los miembros del equipo. | Las respuestas correctas son A y C. Los cambios importantes y frecuentes de distintos interesados indican expectativas no gestionadas y un enfoque de entrega que no puede absorber el cambio. Un análisis de interesados aclara quién impulsa los cambios y por qué, y un enfoque incremental permite entregar valor mientras se acomodan los cambios. Actualizar el cronograma (B) acepta el retraso, y mejorar la comunicación del equipo (D) o repartir el trabajo (E) no atacan el origen de los cambios. | 異なるステークホルダーがプロジェクトの異なる段階で多数の重要な変更を要求したため、プロジェクトが遅延しています。このまま進めば、計画の2倍の時間と予算を消費することになります。プロジェクトマネージャーがコスト効率を高めるために取るべき2つの行動は何ですか?(2つ選択) | ステークホルダー分析を実施する。 | 新しいスケジュールでプロジェクトマネジメント計画書を更新する。 | 漸進的(インクリメンタル)アプローチを採用する。 | チームのコミュニケーションを強化する。 | チームメンバー間で作業を相互に活用する。 | 正解は A と C。複数のステークホルダーからの頻繁で大きな変更は、ステークホルダーの期待が管理されておらず、提供方法が変更を吸収できていないことを示している。ステークホルダー分析で誰がなぜ変更を求めているかを明らかにし、インクリメンタル型アプローチで変更を受け入れながら価値を提供すべきである。スケジュールを更新する（B）のは遅延を受け入れることであり、チームのコミュニケーション強化（D）や作業の分担（E）は変更の原因に対処しない。
542 | 项目管理办公室(PMO)主任发现,负责软件开发项目的项目经理在将代码部署到生产环境之前,并未一致地征求网络安全和运营等其他部门负责人的批准。PMO主任要求项目经理就此问题制定解决方案。项目经理应该怎么做来解决这个问题? | 制定一项新政策,要求项目经理在将代码部署到生产环境前向部门负责人发送电子邮件。 | 建立由各部门负责人组成的企业治理架构,以制定代码发布的政策。 | 向部门负责人提供电话会议号码,以便他们在代码部署到生产环境后有疑虑时拨打。 | 召开每日 Scrum 会议并邀请部门负责人参加,以便他们了解即将发布的代码。 | 无 | 当项目经理在部署代码前未一致地征求部门负责人批准时,解决方案应是结构性的、以治理为重点的。项目经理应建立由各部门负责人组成的企业治理架构,以制定代码发布政策。这在整个组织中创建了具有清晰角色、职责和决策流程的系统化框架。制定邮件政策(A)是非正式的,容易被绕过。提供部署后疑虑的电话号码(C)是被动而非预防性的。与部门负责人召开每日 Scrum(D)过度且滥用了敏捷仪式。 | El director de la oficina de dirección de proyectos (PMO) encuentra que los directores de proyectos que lideran proyectos de desarrollo de software no buscan consistentemente la aprobación de otros líderes de división en ciberseguridad y operaciones antes de desplegar código en producción. El director de la PMO le pide al director del proyecto que desarrolle una solución. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para arreglar este problema? | Crear una nueva política que exija a los directores de proyectos enviar un correo electrónico a los líderes de división antes de desplegar código en producción. | Lanzar una estructura de gobernanza empresarial integrada por los líderes de división para establecer políticas de liberación de código. | Proporcionar a los líderes de división un número de teleconferencia para llamar si tienen inquietudes después de que el código esté en producción. | Establecer una reunión diaria de scrum e invitar a los líderes de división para que conozcan las próximas liberaciones de código. | Ninguna | Cuando los directores de proyectos no buscan consistentemente la aprobación de los líderes de división antes de desplegar código, la solución debe ser estructural y centrada en gobernanza. El director del proyecto debe lanzar una estructura de gobernanza empresarial integrada por los líderes de división para establecer políticas de liberación de código. Esto crea un marco sistemático con roles, responsabilidades y procesos de decisión claros en toda la organización. Crear una política por correo (A) es informal y fácil de eludir. Proporcionar un número de teleconferencia para inquietudes posteriores al despliegue (C) es reactivo, no preventivo. Establecer un scrum diario con líderes de división (D) es excesivo y desvirtúa las ceremonias ágiles. | PMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)のディレクターは、ソフトウェア開発プロジェクトを率いるプロジェクトマネージャーが、コードを本番環境にデプロイする前に、サイバーセキュリティや運用などの他部門責任者の承認を一貫して得ていないことに気付きました。PMOディレクターはプロジェクトマネージャーにこの問題の解決策を策定するよう依頼しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトマネージャーが本番デプロイ前に部門責任者へメールを送るよう求める新しいポリシーを作成する。 | 部門責任者で構成されるエンタープライズ・ガバナンス体制を立ち上げ、コードリリースのポリシーを定める。 | 本番デプロイ後に懸念が生じた場合に部門責任者が電話できる電話会議番号を提供する。 | 毎日のスクラムミーティングを設定し、部門責任者を招待して今後のリリースを把握できるようにする。 | なし | プロジェクトマネージャーが本番デプロイ前に部門責任者の承認を一貫して得ていない場合、解決策は構造的でガバナンス志向であるべきです。プロジェクトマネージャーは部門責任者で構成されるエンタープライズ・ガバナンス体制を立ち上げ、コードリリースのポリシーを定めるべきです。これにより、明確な役割・責任・意思決定プロセスを備えた組織横断の体系的フレームワークが構築されます。メールによるポリシー(A)は非公式で容易に回避されます。デプロイ後の懸念のための電話番号提供(C)は予防的ではなく事後対応的です。部門責任者を毎日のスクラムに招くこと(D)は過剰でありアジャイル儀式を誤用しています。
543 | 客户在计划的变更日期前一天提出额外的变更要求。项目经理应如何回应该变更请求? | 审查这些额外的变更并执行整体变更控制。 | 判断项目团队是否有能力实施这些变更。 | 检查这些变更是否包含在工作说明书(SOW)中。 | 以提前期过短为由拒绝该变更。 | 无 | 在计划变更日期临近时收到变更请求,项目经理应审查变更并执行整体变更控制。这能评估请求的可行性和影响,并确定适当的审批路径。仅以时间为由拒绝(D)可能违背客户期望。仅评估团队能力(B)缺乏影响分析。检查工作说明书(C)无法直接处理变更请求本身。 | Un cliente solicita cambios adicionales un día antes de la fecha planificada de cambio. ¿Cómo debe responder el director del proyecto a la solicitud de cambio? | Revisar los cambios adicionales y realizar control integrado de cambios. | Determinar si el equipo del proyecto es capaz de hacer los cambios. | Verificar si los cambios están cubiertos en el enunciado del trabajo (SOW). | Rechazar los cambios porque el plazo es demasiado corto. | Ninguna | Cuando se recibe una solicitud de cambio cerca de la fecha planificada, el director del proyecto debe revisar los cambios y realizar el control integrado de cambios. Esto evalúa la viabilidad e impacto de la solicitud y determina la ruta de aprobación adecuada. Rechazar solo por el plazo (D) puede violar las expectativas del cliente. Evaluar la capacidad del equipo (B) es insuficiente sin análisis de impacto. Verificar el SOW (C) no aborda directamente la solicitud de cambio. | 顧客が計画された変更日の1日前に追加の変更を要求しました。プロジェクトマネージャーはこの変更要求にどう対応すべきですか? | 追加の変更内容を確認し、統合変更管理を実施する。 | プロジェクトチームに変更を実施する能力があるか判断する。 | 変更が作業範囲記述書(SOW)に含まれているかを確認する。 | リードタイムが短すぎるという理由で変更を却下する。 | なし | 計画された変更日が迫った時点で変更要求を受け取った場合、PMは変更内容を確認し統合変更管理を実施すべきです。これにより要求の実現性と影響を評価し、適切な承認経路を決定できます。タイミングだけを理由にした却下(D)は顧客の期待に反する可能性があります。チームの能力評価(B)だけでは影響分析として不十分です。SOWの確認(C)は変更要求そのものに直接対応するものではありません。
544 | 项目经理的一项重要任务是正式审视项目在用户数据保护法规方面的合规性。为监督合规情况,项目经理应该怎么做? | 召开回顾会议。 | 评估风险登记册。 | 完成冲刺评审。 | 开展项目评审。 | 无 | 为正式监督用户数据保护法规的合规性,项目经理应开展项目评审。定期项目评审可评估进展、审查数据处理实践、验证数据保护措施的有效性并识别改进领域。召开回顾会议(A)关注的是过程改进,而非正式合规。评估风险登记册(B)处理的是风险,而非系统化的合规监督。完成冲刺评审(C)关注产品增量,不针对合规。 | Una de las asignaciones importantes del director del proyecto es revisar formalmente el cumplimiento del proyecto en lo relativo a las regulaciones de protección de datos del usuario. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para monitorear el cumplimiento? | Realizar retrospectivas. | Evaluar el registro de riesgos. | Completar revisiones de sprint. | Realizar revisiones del proyecto. | Ninguna | Para monitorear formalmente el cumplimiento de las regulaciones de protección de datos del usuario, el director del proyecto debe realizar revisiones del proyecto. Las revisiones periódicas evalúan el progreso, examinan las prácticas de manejo de datos, verifican la efectividad de las medidas de protección e identifican áreas de mejora. Realizar retrospectivas (A) se enfoca en la mejora del proceso, no en el cumplimiento formal. Evaluar el registro de riesgos (B) atiende riesgos, no el monitoreo sistemático del cumplimiento. Completar revisiones de sprint (C) se enfoca en incrementos de producto, no en cumplimiento. | プロジェクトマネージャーの重要な任務の一つは、ユーザーデータ保護規制に関するプロジェクトのコンプライアンスを正式にレビューすることです。コンプライアンスを監視するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | レトロスペクティブを実施する。 | リスク登録簿を評価する。 | スプリントレビューを完了する。 | プロジェクトレビューを実施する。 | なし | ユーザーデータ保護規制のコンプライアンスを正式に監視するため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトレビューを実施すべきです。定期的なプロジェクトレビューは進捗を評価し、データ取り扱い慣行を点検し、データ保護策の有効性を検証し、改善領域を特定します。レトロスペクティブの実施(A)はプロセス改善が中心で正式なコンプライアンスを目的としません。リスク登録簿の評価(B)はリスク対応であり体系的なコンプライアンス監視ではありません。スプリントレビューの完了(C)はプロダクトインクリメントに焦点を置きコンプライアンスを対象としません。
545 | 项目经理刚被指派加入一个开发新设计产品的团队。工作分解结构(WBS)已经建立,各项活动已分配给团队成员。项目经理发现,有些活动如果交给其他团队成员可以更早完成。如果当前的分配保持不变,项目可能会延误两周。在此情况下,项目经理应该怎么做? | 审查工作分配并重新分派部分任务以缩短关键路径。 | 由于项目管理计划已获批准,保持任务分配不变。 | 要求团队成员加班以按进度完成任务。 | 维持原计划的任务分配,通过压缩其他任务来保持项目进度。 | 无 | 当某些任务由其他团队成员可以更快完成、并可能避免两周延误时,项目经理应审查工作分配并重新分派任务以缩短关键路径。资源优化能够防止延误。保持分配不变(B)等于接受延误。要求加班(C)不可持续。维持分配并压缩其他任务(D)可能无法解决关键路径问题。 | Un director de proyecto acaba de ser asignado a un equipo que desarrolla un nuevo producto de diseño. La estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) está creada y las actividades están asignadas a los miembros del equipo. El director del proyecto encuentra que hay actividades que podrían completarse antes por otros miembros del equipo. Si las asignaciones actuales se mantienen, el proyecto podría retrasarse 2 semanas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar la asignación del trabajo y reasignar algunas tareas para acortar la ruta crítica. | Mantener las asignaciones de tareas sin cambios ya que el plan para la dirección del proyecto ha sido aprobado. | Pedir a los miembros del equipo que trabajen tiempo extra para terminar a tiempo según el cronograma. | Mantener las asignaciones planificadas y comprimir las otras tareas para no retrasar el proyecto. | Ninguna | Cuando ciertas tareas podrían completarse antes por otros miembros del equipo, evitando un retraso de 2 semanas, el director del proyecto debe revisar la asignación de trabajo y reasignar tareas para acortar la ruta crítica. La optimización de recursos previene retrasos. Mantener las asignaciones (B) acepta el retraso. Pedir tiempo extra (C) es insostenible. Mantener asignaciones y comprimir otras tareas (D) puede no atacar la ruta crítica. | プロジェクトマネージャーが新しいデザイン製品を開発するチームに割り当てられました。WBS(作業分解構成)は作成済みで、アクティビティはチームメンバーに割り当てられています。プロジェクトマネージャーは、他のチームメンバーが担当すれば早く完了できるアクティビティがあることに気付きました。現在の割り当てのままでは、プロジェクトは2週間遅れる可能性があります。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 作業の割り当てを見直し、一部のタスクを再割り当てしてクリティカルパスを短縮する。 | プロジェクトマネジメント計画書が承認済みなので、タスクの割り当てを変更しない。 | スケジュールどおりに完了させるためチームメンバーに残業を依頼する。 | 計画どおりの割り当てを維持し、他のタスクを短縮(クラッシング)してスケジュールを保つ。 | なし | 特定のタスクを別のチームメンバーが担当することで2週間の遅延を回避できる場合、プロジェクトマネージャーは作業の割り当てを見直し、タスクを再割り当てしてクリティカルパスを短縮すべきです。リソース最適化は遅延を防ぎます。割り当てを変更しない(B)は遅延を受け入れることになります。残業の依頼(C)は持続可能ではありません。割り当てを維持し他のタスクを短縮する(D)はクリティカルパスに対処できない可能性があります。
546 | 项目经理被任命管理一个跨多个国家、并涉及子区域内不同时区的基础设施项目。绝大多数项目团队成员可能永远不会面对面见面,但他们必须协作以确保交付物按时完成。为确保远程项目团队成员之间的良好协作,项目经理应该怎么做? | 规划一种沟通方式并允许项目团队成员进行虚拟互动。 | 为团队创建一个社交媒体群组平台以营造支持性的氛围。 | 与项目发起人讨论关切并修改项目章程,以纳入更多的互动预算。 | 设定团队基本规则并在风险登记册中识别应急计划。 | 无 | 当基础设施项目跨越多个国家和时区且团队成员可能永远不会见面时,项目经理应规划一种沟通方式,允许团队成员进行虚拟互动。结构化的虚拟沟通弥合了地理距离并促成了协作。创建社交媒体平台(B)较为非正式。与发起人讨论以增加预算(C)无法直接促进协作。设定基本规则和应急计划(D)处理的是风险,而非日常协作。 | Un director de proyecto es designado para gestionar un proyecto de infraestructura que abarca varios países, incluyendo distintas zonas horarias dentro de una subregión. Es probable que la mayoría de los miembros del equipo nunca se conozcan en persona, pero deberán colaborar para asegurar la entrega. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar una buena colaboración entre los miembros remotos del equipo? | Planificar un método de comunicación y permitir que los miembros del equipo interactúen virtualmente. | Crear una plataforma de redes sociales para que el equipo cree un ambiente de apoyo. | Discutir las preocupaciones con el patrocinador del proyecto y modificar el acta de constitución para incluir más presupuesto para interacciones. | Establecer reglas básicas e identificar un plan de contingencia en el registro de riesgos. | Ninguna | Cuando un proyecto de infraestructura abarca múltiples países y zonas horarias y los miembros del equipo pueden no conocerse, el director del proyecto debe planificar un método de comunicación y permitir interacción virtual. La comunicación virtual estructurada salva las distancias geográficas y permite la colaboración. Crear una plataforma de redes sociales (B) es informal. Discutir con el patrocinador para más presupuesto (C) no habilita directamente la colaboración. Establecer reglas y planes de contingencia (D) atiende el riesgo, no la colaboración diaria. | プロジェクトマネージャーが、複数の国にまたがり、サブリージョン内の異なるタイムゾーンを含むインフラプロジェクトの管理を任されました。プロジェクトチームメンバーのほとんどは対面で会うことはおそらくありませんが、成果物を確実に達成するために協働しなければなりません。リモートのプロジェクトチームメンバー間で良好な協働を確保するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | コミュニケーション方法を計画し、プロジェクトチームメンバーが仮想的にやり取りできるようにする。 | チームが支援的な環境を作れるよう、ソーシャルメディアのグループプラットフォームを作成する。 | プロジェクトスポンサーと懸念事項を議論し、対話のための予算を増やすようプロジェクト憲章を修正する。 | 基本ルール(グラウンドルール)を設定し、リスク登録簿にコンティンジェンシープランを記述する。 | なし | インフラプロジェクトが複数の国とタイムゾーンにまたがり、チームメンバーが対面しない可能性がある場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション方法を計画し、仮想的なやり取りを可能にすべきです。構造化された仮想コミュニケーションは地理的距離を埋め、協働を可能にします。ソーシャルメディアプラットフォームの作成(B)は非公式です。スポンサーと予算追加を議論する(C)は協働を直接的には可能にしません。グラウンドルールやコンティンジェンシープランの設定(D)はリスク対応であり、日常の協働には対応しません。
547 | 某市镇希望兴建一个社区中心,并任命了一名项目经理。已经选定了场地,所有必要的批准和治理工作均已完成。项目启动会上才发现,当地一个农民团体未被征询意见,而他们每月都在该场地举办集市。为推进项目,项目经理应该怎么做? | 请项目发起人就业务损失与农民团体讨论补偿问题。 | 继续建设中心,因为农民团体无需被征询意见。 | 与所有干系人(包括农民团体)讨论项目目标并审视他们的需求。 | 在风险登记册中记录该农民团体可能对项目带来的影响。 | 无 | 当一个使用项目场地的当地农民团体在启动会前未被征询意见时,项目经理应与所有干系人(包括农民团体)讨论项目目标并审视他们的需求。包容性的干系人参与可发现关切并促成协作解决方案。请发起人讨论补偿(A)在了解需求前就采取行动。继续推进而不征询意见(B)忽视了关键干系人。仅记录风险(D)是被动的。 | Un municipio quiere construir un centro comunitario y ha designado un director de proyecto. Se encontró un sitio y se completaron todas las aprobaciones y gobernanza necesarias. Cuando se realizó el inicio del proyecto, se descubrió que un grupo local de agricultores no fue consultado y usa el sitio para un mercado mensual. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para avanzar con el proyecto? | Solicitar al patrocinador del proyecto que discuta una compensación con el grupo de agricultores por el negocio perdido. | Continuar la construcción del centro ya que el grupo de agricultores no necesita ser consultado. | Discutir los objetivos del proyecto con todos los interesados, incluido el grupo de agricultores, y revisar sus requisitos. | Documentar un riesgo relacionado con el impacto que el grupo de agricultores podría traer al proyecto. | Ninguna | Cuando un grupo local de agricultores que usa el sitio del proyecto no fue consultado antes del inicio, el director del proyecto debe discutir los objetivos del proyecto con todos los interesados, incluido el grupo de agricultores, y revisar sus requisitos. Una participación inclusiva de los interesados identifica inquietudes y permite soluciones colaborativas. Solicitar al patrocinador que discuta compensaciones (A) actúa antes de entender las necesidades. Continuar sin consulta (B) ignora a un interesado clave. Documentar un riesgo (D) es pasivo. | ある町がコミュニティセンターの建設を望み、プロジェクトマネージャーを任命しました。用地が確保され、必要な承認とガバナンス手続きはすべて完了しました。プロジェクトのキックオフ時に、地元の農家グループが相談を受けておらず、その敷地で毎月市場を開いていることが判明しました。プロジェクトを前進させるため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトスポンサーに、失った商機に関する補償を農家グループと協議するよう依頼する。 | 農家グループに相談する必要はないので、センターの建設を続行する。 | 農家グループを含むすべてのステークホルダーとプロジェクト目標を議論し、その要求事項をレビューする。 | 農家グループがプロジェクトに与えうる影響に関するリスクを文書化する。 | なし | プロジェクト用地を使用している地元農家グループがキックオフ前に相談を受けていなかった場合、プロジェクトマネージャーは農家グループを含むすべてのステークホルダーとプロジェクト目標を議論し、要求事項をレビューすべきです。包括的なステークホルダー・エンゲージメントは懸念を特定し、協調的な解決策を可能にします。スポンサーに補償交渉を依頼する(A)はニーズを理解する前に行動することになります。相談せずに続行する(B)は重要なステークホルダーを無視します。リスクを文書化するだけ(D)は受動的です。
548 | 一位关键干系人最近加入了某公司,被分配到一个混合型项目。他在所属领域非常有经验,但仅接触过预测型项目方法。项目经理应该怎么做? | 安排时间向该干系人讲解所选用的项目方法。 | 告知该干系人必须使其知识水平与其他干系人一致。 | 通知项目管理办公室(PMO)团队将对此项目采用预测型方法。 | 在风险登记册中更新潜在影响,并向指导委员会汇报。 | 无 | 当一位关键干系人仅熟悉预测型方法时,项目经理应投入时间在混合型项目方法上对其进行辅导。这有助于该干系人理解方法论、有效贡献并支持项目决策。如果缺乏这种基础理解,该干系人可能抗拒或误解混合方法中的敏捷部分。 | Un interesado clave ha comenzado recientemente en una empresa y ha sido asignado a un proyecto híbrido. Aunque tiene mucha experiencia en su dominio, el interesado solo ha estado expuesto a enfoques predictivos de proyectos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asignar tiempo para mentorizar al interesado en el enfoque de proyecto seleccionado. | Informar al interesado que debe nivelar su conocimiento con el de otros interesados. | Informar a la oficina de dirección de proyectos (PMO) que el equipo usará un enfoque predictivo en este proyecto. | Actualizar el registro de riesgos con el impacto potencial e informar al comité directivo. | Ninguna | Cuando un interesado clave solo tiene experiencia en enfoques predictivos, el director del proyecto debe invertir tiempo mentorizándolo sobre el enfoque híbrido del proyecto. Esto le permite comprender la metodología, contribuir de manera efectiva y apoyar las decisiones del proyecto. Sin esta comprensión básica, el interesado podría resistirse o malinterpretar los elementos ágiles del enfoque híbrido. | 重要なステークホルダーが最近会社に入社し、ハイブリッドなプロジェクトに割り当てられました。専門領域では非常に経験豊富ですが、予測型(ウォーターフォール型)のアプローチしか経験がありません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 選択されたプロジェクトアプローチについて、ステークホルダーをメンタリングする時間を確保する。 | 他のステークホルダーと知識レベルを揃える必要があると伝える。 | PMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)に対し、本プロジェクトでは予測型アプローチを用いると報告する。 | 潜在的な影響をリスク登録簿に更新し、ステアリング・コミッティに通知する。 | なし | 重要なステークホルダーが予測型アプローチしか経験がない場合、プロジェクトマネージャーはハイブリッドなアプローチについて時間をかけてメンタリングすべきです。これによりステークホルダーは方法論を理解し、効果的に貢献し、プロジェクトの意思決定を支援できます。この基礎的な理解がなければ、ハイブリッドアプローチのアジャイル要素に抵抗したり誤解したりする可能性があります。
549 | 在一次项目审计中识别出多项风险。审计员发现团队在对这些风险进行定量和定性分析时遇到困难。项目经理应该怎么做? | 请发起人参与风险管理过程。 | 邀请项目干系人参与该过程。 | 为团队组织风险管理培训。 | 请主题专家(SME)支持团队。 | 无 | 当审计员发现团队难以对风险进行定量和定性分析时,项目经理应为团队组织风险管理培训。培养团队的风险评估能力可解决根本的能力缺口。请发起人参与(A)增加了输入,但无法弥补团队的技能不足。邀请干系人参与(B)扩大了参与范围却未培养能力。请SME支持(D)只是临时帮助,无法实现持续提升。 | Durante una auditoría del proyecto se identifican varios riesgos. Los auditores notan que el equipo tiene dificultades para cuantificar y calificar estos riesgos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador que contribuya al proceso de gestión de riesgos. | Invitar a los interesados del proyecto a participar en el proceso. | Facilitar capacitación en gestión de riesgos para el equipo. | Pedir al experto en la materia (SME) que apoye al equipo. | Ninguna | Cuando los auditores identifican que el equipo tiene dificultad para cuantificar y calificar riesgos, el director del proyecto debe facilitar capacitación en gestión de riesgos para el equipo. Desarrollar la competencia del equipo en evaluación de riesgos atiende la brecha de capacidad raíz. Pedir aporte al patrocinador (A) añade insumos pero no resuelve la deficiencia de habilidad del equipo. Invitar a interesados (B) amplía la participación sin desarrollar capacidad. Pedir apoyo al SME (D) brinda ayuda temporal, no mejora sostenida. | プロジェクト監査中にいくつかのリスクが特定されました。監査人は、チームがこれらのリスクを定量化・定性化するのに苦労していることに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | スポンサーにリスクマネジメントプロセスへの貢献を依頼する。 | プロジェクトのステークホルダーをプロセスへの参加に招く。 | チームに対してリスクマネジメント研修を実施する。 | SME(サブジェクトマター・エキスパート)にチームのサポートを依頼する。 | なし | 監査人がチームのリスク定量化・定性化に課題があると指摘した場合、プロジェクトマネージャーはチームに対してリスクマネジメント研修を実施すべきです。チームのリスク評価能力を高めることが、根本的な能力ギャップへの対処となります。スポンサーへの依頼(A)は入力を増やすだけでチームのスキル不足を解消しません。ステークホルダーの招待(B)は参加範囲を広げますが能力育成にはなりません。SMEのサポート依頼(D)は一時的な支援にとどまり持続的な改善にはなりません。
550 | 一位关键的项目干系人开始将所有问题和主要需求都升级到项目发起人。项目经理担心团队没有从该干系人处接收到直接的沟通。项目经理应采取哪两项行动来改善与该干系人的关系?(选两项) | 提交绩效报告和任务分配以保持该干系人知情。 | 营造一种适应性强且透明的氛围,使团队能轻松与干系人沟通。 | 与该关键干系人安排定期会议,以提供更新并接收反馈。 | 分享每周状态报告,提供项目和团队绩效的详细信息。 | 为团队提供情商和状态汇报技巧的培训。 | 当关键干系人绕开团队、将所有事情都升级到发起人时,项目经理应(C)与该干系人安排定期会议以提供更新并接收反馈,并(B)营造适应性强且透明的氛围以促进团队与干系人之间的沟通。定期互动可重建直接关系。提交绩效报告(A)是单向的。每周状态报告(D)缺乏互动。情商培训(E)处理的是症状而非关系。 | Un interesado clave del proyecto ha comenzado a escalar todos los problemas y requisitos principales al patrocinador del proyecto. El director del proyecto está preocupado porque el equipo no recibe comunicaciones directas de este interesado. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para mejorar la relación con el interesado? (Elija dos) | Enviar reportes de desempeño y asignaciones de tareas para mantener informado al interesado. | Promover un entorno adaptativo y transparente donde el equipo pueda comunicarse fácilmente con los interesados. | Programar reuniones regulares con el interesado clave para entregar actualizaciones y recibir retroalimentación. | Compartir reportes semanales de estado con información detallada sobre el proyecto y el desempeño del equipo. | Proporcionar capacitación al equipo sobre inteligencia emocional y técnicas de reporte de estado. | Cuando un interesado clave evita al equipo y escala todo al patrocinador, el director del proyecto debe (C) programar reuniones regulares con el interesado para actualizaciones y retroalimentación, y (B) promover un entorno adaptativo y transparente para la comunicación equipo-interesado. La interacción regular reconstruye la relación directa. Enviar reportes de desempeño (A) es unidireccional. Los reportes semanales (D) carecen de interacción. La capacitación en inteligencia emocional (E) atiende síntomas, no la relación. | 重要なプロジェクト・ステークホルダーが、すべての課題と主要要件をプロジェクトスポンサーへエスカレーションし始めました。プロジェクトマネージャーは、チームがこのステークホルダーから直接のコミュニケーションを受け取れていないことを懸念しています。プロジェクトマネージャーがステークホルダーとの関係を改善するために取るべき2つの行動は何ですか?(2つ選択) | パフォーマンスレポートとタスク割当をステークホルダーに提出して情報を提供し続ける。 | チームがステークホルダーと容易にコミュニケーションできる、適応的で透明性のある環境を促進する。 | 重要ステークホルダーと定期的なミーティングを設け、最新情報を提供しフィードバックを受ける。 | プロジェクトおよびチームのパフォーマンスに関する詳細情報を含む週次ステータスレポートを共有する。 | 感情知能(EQ)とステータス報告技法に関する研修をチームに提供する。 | 重要ステークホルダーがチームを飛び越してすべてをスポンサーへエスカレーションする場合、プロジェクトマネージャーは(C)定期的なミーティングを設けて最新情報とフィードバックを交換し、(B)チームとステークホルダー間のコミュニケーションを促す適応的で透明な環境を整備すべきです。定期的な関与は直接の関係を再構築します。パフォーマンスレポートの提出(A)は一方向です。週次ステータスレポート(D)は対話性に欠けます。EQ研修(E)は症状への対処であり関係性そのものを改善しません。
551 | 一位项目经理正在处理一个对现有产品进行重大升级的项目。项目经理获悉,最初承诺投入该项目的资源正在被调往另一个优先项目。项目经理应该怎么做? | 开展影响分析,以了解对项目的影响。 | 调取显示资源分配的相关文件。 | 研究修改项目范围的方法。 | 采用资源平衡程序对资源进行平衡。 | 无 | 当最初承诺投入项目的资源被调往另一个优先项目时,项目经理应首先开展影响分析。了解对进度、预算、范围和质量的影响,有助于就下一步行动做出明智决策。调取资源分配文件(B)提供证据但不构成分析。研究范围修改(C)在影响评估之前过早。资源平衡(D)是一种进度技术,不是对资源损失的即时回应。 | Un director de proyecto está en medio de gestionar una actualización importante de un producto existente. El director del proyecto se entera de que los recursos prometidos inicialmente para el proyecto están siendo trasladados a otro proyecto prioritario. ¿Qué debe hacer? | Realizar un análisis de impacto para ver el efecto sobre el proyecto. | Recuperar la documentación que muestra la asignación de recursos. | Examinar formas de modificar el alcance del proyecto. | Adoptar un procedimiento de nivelación de recursos para nivelar los recursos. | Ninguna | Cuando los recursos prometidos inicialmente al proyecto se trasladan a otro proyecto prioritario, el director del proyecto primero debe realizar un análisis de impacto. Comprender los efectos sobre el cronograma, presupuesto, alcance y calidad permite tomar decisiones informadas sobre los próximos pasos. Recuperar la documentación de asignación (B) aporta evidencia pero no análisis. Examinar la modificación del alcance (C) es prematuro sin una evaluación de impacto. La nivelación de recursos (D) es una técnica de cronograma, no una respuesta inmediata a la pérdida de recursos. | プロジェクトマネージャーが既存製品の大規模アップグレードの最中、当初プロジェクトに約束されていたリソースが別の優先プロジェクトへ移されることを知りました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトへの影響を把握するために影響分析を実施する。 | リソース配分を示す文書を取り寄せる。 | プロジェクトのスコープを修正する方法を検討する。 | リソース平準化(レベリング)手順を採用してリソースを平準化する。 | なし | 当初プロジェクトに約束されていたリソースが別の優先プロジェクトへ移される場合、プロジェクトマネージャーはまず影響分析を実施すべきです。スケジュール、予算、スコープ、品質への影響を把握することで、次のステップに関する適切な意思決定が可能になります。リソース配分文書の取得(B)は根拠は提供しますが分析にはなりません。スコープ修正の検討(C)は影響評価前では時期尚早です。リソース平準化(D)はスケジュールの技法であり、リソース喪失への即時対応ではありません。
552 | 项目经理被指派到一个正在开发中的项目。在审视项目进展时,项目经理发现有几项任务进度落后。经调查,项目经理发现部分团队成员被抽调到其他工作中,影响了他们对本项目的专注度。项目经理可采取哪两项行动让团队回到正轨?(选两项) | 建立每日站会,审视项目进展并跟踪交付物的完成情况。 | 让团队成员按自己的节奏赶上进度。 | 立即向业务干系人发出进度延误的警告。 | 与相关职能经理讨论项目延期风险和工作优先级。 | 与团队一起识别加速项目交付的方案。 | 当团队成员因被抽调到其他任务而导致进度延误时,项目经理应采取两项行动:建立每日站会以审视进展并跟踪交付物(A),并与团队一起识别加速交付的方案(E)。每日站会重建了责任感和一致性,识别加速方案(如快速跟进、赶工或重新排序)有助于追回进度。让团队按自己的节奏赶上(B)是被动的。立即向干系人发出警告(C)在内部解决之前会引发不必要的恐慌。与职能经理讨论(D)处理的是资源冲突,但不能直接改善执行。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto en desarrollo. Al revisar el progreso, encuentra que algunas tareas están retrasadas. Tras investigar, descubre que algunos miembros del equipo fueron asignados a otros trabajos, lo que afectó su capacidad de enfocarse en el proyecto. ¿Qué dos acciones puede tomar el director del proyecto para que el equipo vuelva al cauce? (Elija dos) | Establecer reuniones diarias de pie (daily standups) para revisar el progreso y rastrear la finalización de los entregables. | Permitir que los miembros del equipo se pongan al día a su propio ritmo. | Alertar inmediatamente a los interesados del negocio sobre el retraso del cronograma. | Discutir el riesgo de retraso del proyecto y las prioridades de trabajo con los respectivos gerentes funcionales. | Trabajar con el equipo para identificar opciones que aceleren la entrega del proyecto. | Cuando los miembros del equipo han sido reasignados a otros trabajos causando retrasos, el director del proyecto debe tomar dos acciones: establecer daily standups para revisar progreso y rastrear entregables (A), y trabajar con el equipo para identificar opciones que aceleren la entrega (E). Los daily standups restauran la responsabilidad y alineación, mientras que identificar opciones de aceleración —como fast-tracking, crashing o resecuenciación— ayuda a recuperar el cronograma. Permitir que el equipo se ponga al día a su ritmo (B) es pasivo. Alertar inmediatamente a los interesados (C) genera pánico innecesario antes de los intentos internos de resolución. Discutir con los gerentes funcionales (D) atiende el conflicto de recursos pero no mejora directamente la ejecución. | プロジェクトマネージャーが開発中のプロジェクトに割り当てられました。進捗をレビューしたところ、いくつかのタスクが遅延していることを発見しました。調査の結果、複数のチームメンバーが他の業務に引き抜かれており、プロジェクトに集中できていなかったことが判明しました。チームを軌道に戻すためにプロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動は何ですか?(2つ選択) | 進捗をレビューし成果物の完了を追跡するために、毎日のスタンドアップミーティング(デイリースタンドアップ)を設定する。 | チームメンバーが自分のペースで遅れを取り戻せるようにする。 | スケジュール遅延についてビジネス側ステークホルダーへ即座にアラートを上げる。 | プロジェクト遅延リスクと作業優先度を、それぞれの機能マネージャーと議論する。 | プロジェクト納期を加速する選択肢をチームと一緒に特定する。 | チームメンバーが他業務へ引き抜かれてスケジュール遅延が生じた場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動をとるべきです:進捗と成果物追跡のためのデイリースタンドアップを設定する(A)、そして納期加速の選択肢をチームと特定する(E)。デイリースタンドアップは説明責任と整合性を回復し、ファストトラッキング・クラッシング・順序変更などの加速策の特定はスケジュールリカバリーに役立ちます。自分のペースで取り戻させる(B)は受動的です。即座にステークホルダーへ通知する(C)は内部解決を試みる前に不要なパニックを起こします。機能マネージャーとの議論(D)はリソース競合に対応しますが、実行を直接改善するものではありません。
553 | 在项目收尾阶段,项目经理以正式书面文件的形式向客户发送了完成报告,表明合同已完成。客户因缺陷率为0.1%而拒绝批准该文件。项目经理坚持认为这是可接受的水平,因为行业标准缺陷率为0.15%。为避免出现这种情况,本应做什么? | 客户需求本应在合同中明确定义。 | 本应恰当地实施管理质量过程。 | 验收标准本应在合同中适当地定义。 | 项目经理本应审视行业标准缺陷率。 | 无 | 当客户因0.1%的缺陷率拒绝批准项目完成、尽管行业标准为0.15%时,如果在合同中正确定义了验收标准,这种情况本可避免。明确记录、可衡量的验收标准在执行前确立了双方共同认可的质量标准,从而防止收尾阶段的争议。明确客户需求(A)涉及需求但未涉及具体的可衡量阈值。实施管理质量过程(B)确保遵循质量标准但不定义验收阈值。审视行业缺陷率(D)提供背景但不构成合同标准。 | En la fase de cierre del proyecto, el director del proyecto envía los informes de finalización al cliente como documento formal escrito, indicando que el contrato se ha completado. El cliente se niega a aprobar el documento ya que la tasa de defectos es del 0,1%. El director del proyecto insiste en que es una tasa aceptable, dado que el estándar de la industria es del 0,15%. ¿Qué se debería haber hecho para evitar esta situación? | Los requisitos del cliente deberían haberse definido claramente en el contrato. | El proceso Gestionar la Calidad debería haberse llevado a cabo apropiadamente. | Los criterios de aceptación deberían haberse definido adecuadamente en el contrato. | El director del proyecto debería haber revisado la tasa de defectos estándar de la industria. | Ninguna | Cuando un cliente rechaza aprobar la finalización del proyecto debido a una tasa de defectos del 0,1% pese a que el estándar de la industria es del 0,15%, la situación se podría haber evitado si los criterios de aceptación se hubieran definido adecuadamente en el contrato. Criterios de aceptación claramente documentados y medibles establecen estándares de calidad mutuamente acordados antes de la ejecución, evitando disputas en el cierre. Definir claramente los requisitos del cliente (A) atiende necesidades pero no umbrales medibles específicos. Llevar a cabo el proceso Gestionar la Calidad (B) garantiza el cumplimiento de estándares pero no define el umbral de aceptación. Revisar tasas de defectos de la industria (D) brinda contexto pero no establece el estándar contractual. | プロジェクトの終結フェーズで、プロジェクトマネージャーは完了レポートを正式な書面として顧客に送り、契約が完了したことを示しました。顧客は欠陥率が0.1%であることを理由に文書の承認を拒否しました。プロジェクトマネージャーは業界標準の欠陥率が0.15%であるため許容範囲だと主張しています。この状況を避けるためには何をすべきだったでしょうか? | 顧客の要求事項を契約に明確に定義しておくべきだった。 | 品質マネジメントプロセスを適切に実施すべきだった。 | 受け入れ基準を契約に適切に定義しておくべきだった。 | プロジェクトマネージャーが業界標準の欠陥率をレビューすべきだった。 | なし | 業界標準が0.15%にもかかわらず欠陥率0.1%を理由に顧客がプロジェクト完了の承認を拒否した場合、契約に受け入れ基準を適切に定義しておけば回避できたはずです。明確に文書化され測定可能な受け入れ基準は、実行前に双方合意の品質基準を確立し、終結時の紛争を防ぎます。顧客要求の明確化(A)はニーズには対応しますが、具体的・測定可能な閾値ではありません。品質マネジメントプロセスの実施(B)は基準遵守を確保しますが、受け入れ閾値を定義しません。業界欠陥率のレビュー(D)は文脈を提供するだけで契約上の基準は定めません。
554 | 由于一项新的政府限制,某IT公司办公室突然关闭。所有员工现都在远程工作。项目团队A有一项关键交付将于两周后到期。项目经理对此突变感到担忧,立即向客户发邮件解释项目交付将会延误。客户对此表示不满,并已将问题升级至高级管理层。项目经理本应有何不同的做法? | 通过电话向客户解释延误原因,而不是写邮件。 | 在告知延误的同时向客户传达新的交付日期。 | 先与项目干系人评估情况,再将影响告知客户。 | 先秘密向高级管理层披露,再将延误告知客户。 | 无 | 当办公室突然关闭威胁到项目交付时,项目经理本应先与项目干系人评估情况,再将影响告知客户。在沟通前充分评估可确保信息分享准确且具协作性。改用电话沟通(A)只改变了媒介而非方法。在通知延误的同时给出新日期(B)未经干系人输入便采取行动。先告知高级管理层(D)会延迟与客户的沟通。 | La oficina de una empresa de TI cierra abruptamente debido a una nueva restricción gubernamental. Todos los empleados ahora trabajan de forma remota. El equipo del proyecto A tiene una entrega crítica en 2 semanas. El director del proyecto, alarmado por este cambio repentino, envía inmediatamente un correo al cliente explicando que la entrega se retrasará. El cliente se molesta y escala el tema a la alta dirección. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto de forma diferente? | Hablar con el cliente por teléfono y explicarle la razón del retraso en lugar de escribir un correo. | Comunicar al cliente una nueva fecha de entrega junto con la noticia del retraso. | Evaluar primero la situación con los interesados del proyecto y comunicar el impacto al cliente. | Informar a la alta dirección en confianza y luego comunicar el retraso al cliente. | Ninguna | Cuando un cierre abrupto de la oficina amenaza la entrega del proyecto, el director del proyecto debería haber evaluado primero la situación con los interesados del proyecto y luego comunicado el impacto al cliente. Una evaluación completa antes de comunicar asegura información precisa y colaborativa. Hablar por teléfono en lugar de correo (A) cambia el medio pero no el enfoque. Comunicar una nueva fecha junto con el aviso de retraso (B) actúa sin aporte de los interesados. Informar primero a la alta dirección (D) retrasa la comunicación con el cliente. | あるIT企業のオフィスが新しい政府規制により突然閉鎖されました。全従業員は現在リモート勤務です。プロジェクトチームAは2週間後に重要な納品を控えています。プロジェクトマネージャーはこの突然の変化に動揺し、すぐに顧客へメールでプロジェクト納品が遅れると説明しました。顧客はこれに不満で、問題を上級経営陣にエスカレーションしました。プロジェクトマネージャーは何を違うやり方ですべきでしたか? | メールではなく、電話で顧客と話して遅延理由を説明する。 | 遅延の通知と合わせて新しい納品日を顧客に伝える。 | まずプロジェクトのステークホルダーと状況を評価し、その上で影響を顧客に伝える。 | 先に上級経営陣に内密に開示し、その後顧客に遅延を伝える。 | なし | 突然のオフィス閉鎖がプロジェクト納品を脅かす場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクト・ステークホルダーと状況を評価し、その上で影響を顧客に伝えるべきでした。コミュニケーション前の十分な評価により、正確で協調的な情報共有が可能になります。メールではなく電話(A)は媒体を変えるだけでアプローチは変わりません。遅延通知と新しい日付を同時に伝える(B)はステークホルダーの意見を得ずに行動することになります。先に上級経営陣に開示する(D)は顧客とのコミュニケーションを遅らせます。
555 | 一位项目经理正在管理一个移动应用开发项目,这时一名经验丰富的团队成员开始错过截止日期。这种延误将影响项目的实施。项目经理接下来应该怎么做? | 指派一名额外的资源协助该团队成员完成任务。 | 召开团队会议以鼓励和激励整个团队。 | 与该团队成员会面,了解其担忧和/或问题。 | 询问该团队成员的职能经理是否存在已知问题。 | 无 | 当一名经验丰富的团队成员开始错过截止日期并影响项目时,项目经理应与该团队成员会面,以了解其担忧和问题。直接对话能识别根本原因。指派额外资源(A)只是治标。召开团队会议(B)针对面广,缺乏针对性。询问职能经理(D)绕过了当事人本人。 | Un director de proyecto está gestionando un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil cuando uno de los miembros experimentados del equipo comienza a incumplir fechas límite. Los retrasos impactarán la implementación del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Asignar un recurso adicional para ayudar al miembro del equipo con las tareas. | Convocar una reunión de equipo para animar y motivar a todo el equipo. | Reunirse con el miembro del equipo para entender sus inquietudes y/o problemas. | Preguntar al gerente funcional del miembro del equipo si hay problemas conocidos. | Ninguna | Cuando un miembro experimentado del equipo comienza a incumplir fechas límite afectando el proyecto, el director del proyecto debe reunirse con esa persona para comprender sus inquietudes y problemas. Una conversación directa identifica causas raíz. Asignar recursos adicionales (A) trata síntomas. Convocar una reunión de equipo (B) es general, no enfocada. Preguntar al gerente funcional (D) pasa por encima del propio miembro del equipo. | プロジェクトマネージャーがモバイルアプリ開発プロジェクトを管理している最中、経験豊富なチームメンバーの1人が締切に遅れ始めました。この遅延はプロジェクト実施に影響します。プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何ですか? | そのチームメンバーのタスクを支援するために追加リソースを割り当てる。 | チームミーティングを開いてチーム全体を励まし、モチベートする。 | そのチームメンバーと面談して懸念や問題を理解する。 | そのチームメンバーの機能マネージャーに既知の問題があるか確認する。 | なし | 経験豊富なチームメンバーが締切を守れなくなりプロジェクトに影響している場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーと面談し、懸念や問題を理解すべきです。直接対話により根本原因を特定できます。追加リソースの割り当て(A)は症状への対処にすぎません。チームミーティングの開催(B)は一般的で焦点が定まりません。機能マネージャーへの確認(D)は本人を飛び越してしまいます。
556 | 一名项目团队成员在交付分配的任务时遇到困难,项目存在延误风险。主要问题在于该团队成员不熟悉最近实施的一套新系统。项目经理应该怎么做? | 提交一项变更请求以延长项目进度。 | 将该团队成员的绩效升级至项目发起人。 | 指派一名经验丰富的资源支持该团队成员。 | 要求该团队成员将学习新系统作为在岗培训。 | 无 | 当一名团队成员因新近实施的系统而陷入困难、使项目面临延误风险时,项目经理应指派一名经验丰富的资源支持该团队成员。直接的辅导可针对具体挑战提供即时、实用的帮助。提交变更请求延长进度(A)只治标。将绩效问题升级到发起人(B)在未先提供支持的情况下属于惩罚性举措。仅靠在岗培训(D)对正在挣扎的团队成员而言不充分。 | Un miembro del equipo del proyecto tiene dificultades para entregar las tareas asignadas en un proyecto que corre el riesgo de retrasarse. El problema principal es que no comprende un nuevo sistema implementado recientemente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Emitir una solicitud de cambio para extender el cronograma del proyecto. | Escalar el desempeño del miembro del equipo al patrocinador del proyecto. | Asignar un recurso experimentado para apoyar al miembro del equipo. | Pedir al miembro del equipo que aprenda el nuevo sistema como capacitación en el trabajo. | Ninguna | Cuando un miembro del equipo tiene dificultades con un sistema recién implementado y el proyecto corre el riesgo de retrasarse, el director del proyecto debe asignar un recurso experimentado para apoyarlo. La mentoría directa proporciona ayuda inmediata y práctica para superar el desafío específico. Emitir una solicitud de cambio para extender el cronograma (A) trata el síntoma. Escalar el desempeño al patrocinador (B) es punitivo sin haber brindado apoyo primero. Capacitación en el trabajo sin apoyo (D) es insuficiente para un miembro en dificultades. | あるプロジェクトチームメンバーが、遅延リスクのあるプロジェクトで割り当てられたタスクの納品に苦労しています。主な問題は、最近導入された新システムをそのメンバーが理解していないことです。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトスケジュールを延長するための変更要求を発行する。 | そのチームメンバーのパフォーマンス問題をプロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | 経験豊富なリソースをアサインして、そのチームメンバーをサポートする。 | そのチームメンバーに、新システムをOJTとして学習するよう求める。 | なし | 新たに導入されたシステムにチームメンバーが苦労し、プロジェクトに遅延リスクがある場合、プロジェクトマネージャーは経験豊富なリソースをアサインしてサポートすべきです。直接のメンタリングは具体的な課題に対する即時かつ実践的な支援となります。スケジュール延長の変更要求(A)は症状への対応です。スポンサーへのパフォーマンスのエスカレーション(B)は支援を提供する前では懲罰的です。サポートのないOJT(D)は苦戦するメンバーには不十分です。
557 | 一位经验丰富的项目经理近期加入了一个陷入困境的项目。该项目因供应商新服务器交付延迟而多次受影响。由于预算限制,项目经理无法更换供应商,且项目必须在约定的最长90天内完成。项目经理应该怎么做? | 主动联系供应商,共同制定让项目回到正轨的计划。 | 审视以往项目的经验教训并据此采取行动。 | 等到项目截止日再使用应急储备金。 | 要求供应商按时交付服务器,因为可能会触发违约金。 | 无 | 当面临供应商服务器交付延误带来的多次延期、且无法在90天期限内更换供应商时,项目经理应主动联系供应商,共同制定让项目回到正轨的计划。积极的供应商参与可促成协作恢复。审视经验教训(B)提供历史洞见但不能直接解决当前问题。等待使用应急储备(C)是被动且会冒险错过截止日期。以违约金威胁要求按时交付(D)可能损害合作关系。 | Un director de proyecto experimentado se unió recientemente a un proyecto con problemas. El proyecto sufre múltiples retrasos por la entrega tardía de nuevos servidores por parte de un proveedor. Por restricciones de presupuesto, no puede cambiar de proveedor, y el proyecto debe completarse en un máximo de 90 días según lo acordado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Contactar al proveedor para determinar un plan que permita retomar el rumbo del proyecto. | Revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y actuar en consecuencia. | Esperar hasta que se alcance la fecha límite del proyecto para utilizar fondos de contingencia. | Solicitar al proveedor que entregue los servidores a tiempo, advirtiendo que podrían aplicarse penalidades. | Ninguna | Frente a múltiples retrasos por la entrega tardía de servidores de un proveedor, sin opción de cambiar de proveedor y con un plazo de 90 días, el director del proyecto debe contactar al proveedor para determinar un plan que retome el rumbo del proyecto. La participación activa con el proveedor permite una recuperación colaborativa. Revisar lecciones aprendidas (B) brinda perspectiva histórica pero no resuelve el problema actual. Esperar para usar contingencia (C) es reactivo y arriesga el plazo. Pedir entrega bajo amenaza de penalidad (D) puede dañar la colaboración. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが、難航しているプロジェクトに最近加わりました。ベンダーによる新サーバーの納入遅延により、プロジェクトは複数の遅延の影響を受けています。予算上の制約からベンダーを変更できず、プロジェクトは合意された90日以内に完了しなければなりません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ベンダーに連絡し、プロジェクトを軌道に戻すための計画を策定する。 | 過去プロジェクトの教訓をレビューし、それに従って行動する。 | プロジェクトの納期に達するまで待ち、コンティンジェンシー予備を使用する。 | ペナルティが適用されうる旨を伝え、ベンダーに納期どおりの納入を要求する。 | なし | ベンダー変更ができず90日納期で複数の遅延に直面している場合、プロジェクトマネージャーはベンダーに連絡し、プロジェクトを軌道に戻すための計画を策定すべきです。サプライヤーへの積極的な働きかけは協働的なリカバリーを可能にします。教訓のレビュー(B)は歴史的洞察を与えますが現在の問題を直接解決しません。コンティンジェンシー予備の使用を待つ(C)は受動的で納期リスクを高めます。ペナルティ警告での要求(D)は協力関係を損なう可能性があります。
558 | 项目经理的客户对敏捷方法不熟悉。当客户得知项目将采用敏捷方法时,担心产品质量会因此受到牺牲。项目经理应该怎么做? | 邀请客户参加每日站会,以便更好地了解产品设计和进展。 | 邀请客户参加常规的冲刺规划会议,以便更好地了解项目进展。 | 在项目开始时,确保客户与交付团队就完成的定义(DoD)达成一致。 | 确保团队定期向该客户演示产品功能,以收集反馈并按需改进。 | 无 | 当一位对敏捷不熟悉的客户担心质量被牺牲时,项目经理应确保团队定期演示产品功能,以收集反馈并按需改进。定期演示通过透明性建立信心。邀请参加每日站会(A)可能让客户感到信息过载。冲刺规划会议(B)技术性较强。就完成的定义(DoD)达成一致(C)很重要,但演示能提供有形的证据。 | El cliente de un director de proyecto es nuevo en los enfoques ágiles. Cuando el cliente se enteró de que el proyecto usaría un enfoque ágil, se preocupó porque la calidad del producto se vería sacrificada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar al cliente a unirse a las reuniones diarias de pie para entender mejor el diseño y el progreso del producto. | Invitar al cliente a unirse a las sesiones regulares de planificación de sprint para entender mejor el progreso del proyecto. | Asegurar que el cliente y el equipo de entrega acuerden la definición de terminado (DoD) al inicio del proyecto. | Asegurar que el equipo demuestre las funcionalidades del producto a este cliente regularmente para recoger retroalimentación y mejorar según sea necesario. | Ninguna | Cuando un cliente nuevo en ágil se preocupa por que la calidad sea sacrificada, el director del proyecto debe asegurar que el equipo demuestre las funcionalidades del producto regularmente para recoger retroalimentación y mejorar según sea necesario. Las demostraciones regulares construyen confianza mediante transparencia. Invitar a daily standups (A) puede saturar al cliente. Las sesiones de planificación de sprint (B) son técnicas. Acordar la definición de terminado (C) es importante pero las demostraciones aportan evidencia tangible. | プロジェクトマネージャーの顧客はアジャイル手法に不慣れです。顧客はプロジェクトがアジャイルアプローチを採用すると知り、製品品質が犠牲になることを懸念しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 顧客にデイリースタンドアップへの参加を促し、製品設計と進捗をよりよく理解してもらう。 | 顧客に定期的なスプリントプランニングへの参加を促し、プロジェクト進捗をよりよく理解してもらう。 | プロジェクト開始時に、顧客と開発チームの間で完了の定義(DoD)について合意することを確実にする。 | チームが定期的に製品機能を顧客にデモし、フィードバックを収集して必要に応じて改善することを確実にする。 | なし | アジャイルに不慣れな顧客が品質低下を懸念する場合、プロジェクトマネージャーはチームが定期的に製品機能をデモし、フィードバックを集めて改善できるようにすべきです。定期的なデモは透明性を通じて信頼を築きます。デイリースタンドアップへの招待(A)は顧客を圧倒する可能性があります。スプリントプランニング(B)は技術的です。DoDの合意(C)は重要ですが、デモは具体的な証拠を提供します。
559 | 项目经理正在为新兴竞争市场中的一位客户领导一座高层商场的建设。一些客户希望在商场地面层完工后立即入驻。为向客户交付商业价值,项目经理应该怎么做? | 动用管理储备并对进度进行赶工。 | 向客户解释必须遵循质量保证(QA)进度计划。 | 采用增量式项目交付方法。 | 采用敏捷式项目交付方法。 | 无 | 当客户希望在地面层完工后立即入驻时,项目经理应采用增量式项目交付方法。增量交付允许商场可用部分提前移交,使租户能够更早开展运营,客户也可更早产生收入。这直接支持了商业价值的实现,同时维持建造的质量和顺序要求。动用管理储备并赶工(A)增加了成本和风险,且未涉及价值交付策略。采用敏捷交付(D)对范围和依赖关系基本上是确定性的高层建筑并不适合。说明QA进度(B)对安全合规是必要的,但未回应客户对早期入驻的业务需求。 | Un director de proyecto lidera la construcción de un centro comercial de gran altura para un cliente en un mercado competitivo emergente. Algunos clientes desean ocupar el local en cuanto se complete la planta baja. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para entregar valor de negocio al cliente? | Usar la reserva de gestión y comprimir (crashing) el cronograma. | Explicar al cliente la necesidad de seguir el cronograma de aseguramiento de calidad (QA). | Adoptar un enfoque incremental de entrega del proyecto. | Implementar un enfoque ágil de entrega del proyecto. | Ninguna | Cuando los clientes desean ocupar la planta baja en cuanto se complete, el director del proyecto debe adoptar un enfoque incremental de entrega. La entrega incremental permite entregar antes las porciones utilizables del centro comercial, posibilitando que los inquilinos comiencen operaciones y que el cliente genere ingresos antes. Esto apoya directamente la realización de valor de negocio sin comprometer la calidad ni los requisitos de secuenciación constructiva. Comprimir con la reserva de gestión (A) eleva costo y riesgo sin abordar la estrategia de valor. Implementar ágil (D) no encaja bien en construcción de gran altura, donde alcance y dependencias son mayormente deterministas. Explicar el cronograma de QA (B) es necesario para cumplimiento de seguridad pero no atiende la necesidad de ocupación temprana. | プロジェクトマネージャーは、新興の競争市場における顧客のために高層ショッピングモールの建設を率いています。一部の顧客は1階(グラウンドフロア)が完成次第すぐに入居したいと考えています。クライアントにビジネス価値を提供するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | マネジメント予備を使用してスケジュールをクラッシングする。 | 品質保証(QA)スケジュールに従う必要性を顧客に説明する。 | 漸進的(インクリメンタル)なプロジェクト納品アプローチを採用する。 | アジャイル方式のプロジェクト納品アプローチを実装する。 | なし | 1階が完成次第すぐに入居したい顧客がいる場合、プロジェクトマネージャーは漸進的なプロジェクト納品アプローチを採用すべきです。インクリメンタル・デリバリーにより、利用可能なモールの部分を先行して引き渡すことで、テナントは早期に営業を開始でき、クライアントも収益を早く得られます。これは、建設の品質や工程要件を維持しつつビジネス価値の実現を直接支援します。マネジメント予備を使ったクラッシング(A)はコストとリスクを増やし、価値提供戦略には対応しません。アジャイル方式の実装(D)は、スコープや依存関係が主に確定的な高層建築には適合しません。QAスケジュールの説明(B)は安全コンプライアンス上必要ですが、早期入居というビジネスニーズには応えません。
560 | 在一次项目规划会议中,产品经理和团队正在最终确定项目交付物,注意到一项关键功能依赖于另一个团队。一名团队成员建议将该功能从范围中移除。项目经理应该怎么做? | 与团队讨论该问题,以便产品经理理解其中的权衡。 | 建议团队不要削减该功能的范围,因为该需求是产品经理最初纳入的。 | 建议团队和产品经理采取更快的方式,即缩减范围。 | 与团队一起为项目发起人准备一份包含两种方案的演示文稿,并征求发起人的指导意见。 | 无 | 正确答案是 A。删除一项关键功能是关于范围和价值的决策，应由产品经理作出。项目经理应促成讨论，让产品经理了解该依赖带来的延误、成本和价值等权衡，从而作出决定。拒绝改变范围（B）或为求速度而缩减范围（C）都是替产品经理做决定，在产品经理能够决定时去找发起人（D）没有必要。 | Durante una reunión de planificación del proyecto, un product manager y el equipo están finalizando los entregables del proyecto y notan que una funcionalidad clave depende de otro equipo. Un miembro del equipo sugiere quitar la funcionalidad del alcance. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir el asunto con el equipo para que el product manager comprenda los compromisos (trade-offs). | Aconsejar al equipo que no reduzca el alcance de la funcionalidad porque el product manager originalmente incluyó ese requisito. | Sugerir al equipo y al product manager optar por el enfoque más rápido, reduciendo el alcance. | Preparar con el equipo una presentación para el patrocinador del proyecto que incluya ambas soluciones y solicitar la orientación del patrocinador. | Ninguna | La respuesta correcta es A. Eliminar una funcionalidad clave es una decisión de alcance y valor que corresponde al gerente de producto. El director del proyecto debe facilitar una discusión para que el gerente de producto entienda las compensaciones de la dependencia, como retraso, costo y valor, y pueda decidir. Negarse a cambiar el alcance (B) o recortarlo por rapidez (C) decide por el gerente de producto, y acudir al patrocinador (D) es innecesario cuando el gerente de producto puede decidir. | プロジェクト計画会議中、プロダクトマネージャーとチームがプロジェクトの成果物を最終化していたところ、ある重要な機能が別のチームに依存していることに気付きました。チームメンバーの1人が、その機能をスコープから外すことを提案しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロダクトマネージャーがトレードオフを理解できるよう、チームでこの課題を議論する。 | その要件はもともとプロダクトマネージャーが含めたものなので、機能のスコープを縮小しないようチームに助言する。 | チームとプロダクトマネージャーに、より速いアプローチであるスコープ縮小を採用するよう提案する。 | 両方の解決策を含むプレゼンテーションをチームと共にプロジェクトスポンサーへ向けて準備し、スポンサーの指示を仰ぐ。 | なし | 正解は A。重要な機能を外すのはスコープと価値に関する判断であり、プロダクトマネージャーが下すべきものである。プロジェクトマネージャーは話し合いをファシリテートし、プロダクトマネージャーが遅延、コスト、価値など依存関係によるトレードオフを理解して判断できるようにすべきである。スコープの変更を拒む（B）ことや速さのために削る（C）ことはプロダクトマネージャーの代わりに決めることになり、プロダクトマネージャーが判断できるのにスポンサーに持ち込む（D）必要はない。
561 | 在使用混合方法管理一个项目时,项目经理意识到由于质量问题导致返工率很高。因此,每个特性所花费的时间比最初估计的要长。项目经理应该如何解决这一问题? | 将该问题升级给项目发起人。 | 延长未来项目里程碑的日期。 | 提交变更请求以延长项目结束日期。 | 在下一次冲刺规划会议上处理该问题。 |  | 当混合项目因质量问题导致大量返工、特性耗时超出估计时,项目经理应在下一次冲刺规划会议上处理该问题。这利用了敏捷的"检视与调整"循环,可以协作讨论根本原因并实施纠正措施。升级给发起人(A)绕过了团队的解决问题能力。延长里程碑日期(B)只是治标不治本。提交延期变更请求(C)在没有团队级纠正措施前为时过早。 | Mientras gestiona un proyecto con un enfoque híbrido, el director del proyecto se da cuenta de que existe un alto nivel de retrabajo debido a problemas de calidad. Por ello, cada funcionalidad está tomando más tiempo del estimado inicialmente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar el problema? | Escalar el problema al patrocinador del proyecto. | Extender las fechas de los hitos futuros del proyecto. | Iniciar una solicitud de cambio para extender la fecha de fin del proyecto. | Tratar el problema durante la próxima reunión de planificación del sprint. |  | Cuando un proyecto híbrido experimenta alto retrabajo por problemas de calidad que hacen que las funcionalidades tomen más tiempo del estimado, el director del proyecto debe abordar el problema en la próxima reunión de planificación del sprint. Esto aprovecha el ciclo ágil de inspección y adaptación para discutir las causas raíz e implementar acciones correctivas de forma colaborativa. Escalar al patrocinador (A) elude la capacidad de resolución de problemas del equipo. Extender las fechas de hitos (B) trata los síntomas, no la causa raíz. Iniciar una solicitud de cambio para extender la fecha (C) es prematuro sin acción correctiva a nivel de equipo. | ハイブリッドアプローチでプロジェクトを管理している中で、プロジェクトマネージャーは品質問題による手戻りが多発していることに気付きました。そのため、各機能は当初の見積もりよりも時間がかかっています。プロジェクトマネージャーはこの問題に対処するために何をすべきでしょうか? | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | 今後のプロジェクトマイルストーンの日付を延長する。 | プロジェクト終了日を延長するための変更要求を起こす。 | 次のスプリント計画会議でこの問題に対処する。 |  | ハイブリッドプロジェクトで品質問題による手戻りが多発し、機能の所要時間が見積もりを超過している場合、プロジェクトマネージャーは次のスプリント計画会議でこの問題に対処すべきです。これによりアジャイルの「検査と適応」サイクルを活用し、根本原因について議論し、是正措置を協働で実施できます。スポンサーへのエスカレーション(A)はチームの問題解決能力を迂回します。マイルストーン日付の延長(B)は症状の対処にすぎません。日程延長の変更要求(C)はチームレベルの是正措置なしには時期尚早です。
562 | 指导委员会要求项目经理协助进行自制还是外购交付方案的决策过程。项目经理应评估哪个价值指标来回应指导委员会的请求? | 挣值(EV) | 预期货币价值(EMV) | 净现值(NPV) | 影响价值 |  | 当指导委员会需要在自制与外购方案之间做出决策时,项目经理应评估净现值(NPV)。NPV通过将未来成本和收益折算为现值来比较长期投资,从而实现客观比较。挣值(A)衡量执行绩效。预期货币价值(B)用于基于风险的决策。影响价值(D)不是PMI公认的指标。 | Un comité de dirección ha pedido al director del proyecto que ayude con el proceso de toma de decisiones entre las opciones de entrega de fabricar versus comprar. ¿Qué métrica de valor debería evaluar el director del proyecto para responder a la solicitud del comité de dirección? | Valor ganado (EV) | Valor monetario esperado (EMV) | Valor presente neto (VPN) | Valor de impacto |  | Cuando el comité de dirección debe decidir entre fabricar versus comprar, el director del proyecto debe evaluar el valor presente neto (VPN). El VPN compara inversiones a largo plazo descontando costos y beneficios futuros al valor presente, permitiendo una comparación objetiva. El valor ganado (A) mide el desempeño de la ejecución. El valor monetario esperado (B) es para decisiones basadas en riesgos. El valor de impacto (D) no es una métrica reconocida por PMI. | 運営委員会がプロジェクトマネージャーに、自製か購入かの納入オプションに関する意思決定プロセスを支援するよう求めました。プロジェクトマネージャーは運営委員会の要請に応えるために、どの価値指標を評価すべきでしょうか? | アーンドバリュー(EV) | 期待金額価値(EMV) | 正味現在価値(NPV) | インパクトバリュー |  | 運営委員会が自製対購入のオプションを決定する必要がある場合、プロジェクトマネージャーは正味現在価値(NPV)を評価すべきです。NPVは将来のコストと便益を現在価値に割り引いて長期投資を比較し、客観的な比較を可能にします。アーンドバリュー(A)は実行実績を測定します。期待金額価値(B)はリスクベースの意思決定向けです。インパクトバリュー(D)はPMIで認知された指標ではありません。
563 | 在执行一个金融项目期间,项目经理每周与项目团队会面以评估项目进度。然而,发起人要求每天检查项目绩效。关键团队成员不同意此要求,他们认为没有足够的时间参加每日会议,因为他们处于高管层级。项目经理应首先做什么? | 评估每位团队成员亲自或虚拟参加每日会议的能力,并缩短每次会议的时间。 | 审查沟通管理计划,如有必要提交变更请求。 | 建议发起人每周审查一次项目绩效。 | 与关键团队成员协商每日发送报告,并告知发起人项目成本将增加。 |  | 当发起人要求每日绩效检查但执行级关键团队成员抵制时,项目经理应首先审查沟通管理计划,如有必要提交变更请求。沟通管理计划定义了沟通约定。评估能力并缩短会议时间(A)是一种解决方案,但应在计划审查之后。建议每周审查(C)可能无法满足发起人。协商每日报告(D)绕过了治理流程。 | Durante la ejecución de un proyecto financiero, un director del proyecto se reunía semanalmente con el equipo para evaluar el progreso del proyecto. Sin embargo, el patrocinador solicita que el desempeño del proyecto sea verificado diariamente. Los miembros clave del equipo no están de acuerdo con este requisito y argumentan que no tienen tiempo suficiente para asistir a reuniones diarias porque están a nivel ejecutivo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Evaluar la capacidad de cada miembro del equipo para asistir a reuniones diarias en persona o virtualmente y reducir el tiempo de cada reunión. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones y enviar una solicitud de cambio si es necesario. | Recomendar al patrocinador que el desempeño del proyecto sea revisado una vez por semana. | Negociar con los miembros clave del equipo el envío de un informe diario e informar al patrocinador que el costo del proyecto aumentará. |  | Cuando el patrocinador solicita verificaciones diarias de desempeño pero los miembros clave del equipo a nivel ejecutivo se resisten, el director del proyecto debe revisar primero el plan de gestión de las comunicaciones y enviar una solicitud de cambio si es necesario. El plan define los acuerdos de comunicación. Evaluar la capacidad y reducir el tiempo de reunión (A) es una solución pero debe seguir a la revisión del plan. Recomendar revisiones semanales (C) puede no satisfacer al patrocinador. Negociar informes diarios (D) elude la gobernanza. | 金融プロジェクトの実行中、プロジェクトマネージャーは週次でプロジェクトチームと会合し、プロジェクトの進捗を評価していました。しかし、スポンサーはプロジェクトのパフォーマンスを毎日確認するよう要求しています。主要チームメンバーはこの要件に反対し、エグゼクティブレベルにあるため毎日の会議に出席する時間が十分にないと主張しています。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきでしょうか? | 各チームメンバーが対面または仮想で毎日の会議に出席する能力を評価し、各会議の時間を短縮する。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を見直し、必要に応じて変更要求を提出する。 | スポンサーに対し、プロジェクトのパフォーマンスを週1回レビューするよう推奨する。 | 主要チームメンバーと毎日のレポート送付を交渉し、スポンサーにプロジェクトコストが増加することを通知する。 |  | スポンサーが毎日のパフォーマンス確認を要求し、エグゼクティブレベルの主要チームメンバーが抵抗している場合、プロジェクトマネージャーはまずコミュニケーション・マネジメント計画書を見直し、必要に応じて変更要求を提出すべきです。同計画書はコミュニケーションの取り決めを定義します。能力評価と会議時間短縮(A)は解決策ですが、計画書のレビュー後に行うべきです。週次レビューの推奨(C)はスポンサーを満足させない可能性があります。毎日のレポート交渉(D)はガバナンスを迂回します。
564 | 一位新项目经理在实施期间被分配到一个项目。项目经理意识到新的税收政策正在产生成本超支25%的风险。项目经理更新了风险登记册并保持项目正常运行。CEO宣布该项目可能被取消,因为可接受的成本超支只有20%。项目经理对此感到非常意外,因为这是新信息。项目经理应该做什么来避免这种情况? | 提供适当的风险应对措施 | 正确实施沟通管理计划 | 确保公司的风险承受度被适当更新 | 正确实施干系人参与计划 |  | 当CEO宣布由于项目经理不知晓的成本超支阈值而可能取消项目时,项目经理本应正确实施沟通管理计划。有效的干系人沟通会更早地浮现CEO的风险承受度,使PM能够相应地调整风险应对措施。沟通计划定义了如何与干系人在适当频率和详细程度上分享项目信息——包括风险、其影响和拟议的应对措施。提供适当的风险应对(A)已经做了(更新了风险登记册),但若没有将风险传达给合适的干系人,这是不够的。更新风险承受度(C)是发起人的责任。实施干系人参与计划(D)相关,但具体的差距在于沟通风险信息。 | Un nuevo director del proyecto fue asignado a un proyecto durante la implementación. El director se dio cuenta de que las nuevas políticas fiscales están creando un riesgo de sobrecosto del 25%. El director actualizó el registro de riesgos y mantuvo el proyecto funcionando con normalidad. El CEO ha anunciado que el proyecto podría ser cancelado, ya que el sobrecosto aceptable es solo del 20%. El director quedó bastante sorprendido, ya que esta era información nueva. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esto? | Proporcionar una respuesta adecuada al riesgo | Implementar correctamente el plan de gestión de las comunicaciones | Asegurar que la tolerancia al riesgo de la empresa estuviera debidamente actualizada | Implementar correctamente el plan de involucramiento de los interesados |  | Cuando el CEO anuncia que el proyecto podría ser cancelado debido a un umbral de sobrecosto que el director desconocía, el director del proyecto debería haber implementado correctamente el plan de gestión de las comunicaciones. Una comunicación efectiva con los interesados habría revelado antes la tolerancia al riesgo del CEO, permitiendo al director alinear las respuestas al riesgo en consecuencia. El plan de comunicaciones define cómo se comparte la información del proyecto—incluidos los riesgos, sus impactos y las respuestas propuestas—con los interesados en la frecuencia y detalle apropiados. Proporcionar una respuesta al riesgo (A) se hizo (actualizando el registro de riesgos), pero sin comunicar el riesgo a los interesados correctos resultó insuficiente. Actualizar la tolerancia al riesgo (C) es responsabilidad del patrocinador. Implementar el plan de involucramiento (D) está relacionado, pero la brecha específica fue en comunicar la información de riesgo. | 新しいプロジェクトマネージャーが実装段階のプロジェクトに任命されました。プロジェクトマネージャーは、新しい税制政策がコスト超過25%のリスクを生み出していることに気付きました。プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を更新し、プロジェクトを通常通り進めました。CEOは、許容可能なコスト超過が20%しかないため、プロジェクトが中止される可能性があると発表しました。プロジェクトマネージャーは、これが新しい情報であったため、非常に驚きました。プロジェクトマネージャーはこれを避けるために何をすべきでしたか? | 適切なリスク対応を提供する | コミュニケーション・マネジメント計画書を適切に実施する | 会社のリスク許容度が適切に更新されていることを確認する | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を正しく実施する |  | プロジェクトマネージャーが認識していなかったコスト超過の閾値が原因でCEOがプロジェクト中止の可能性を発表した場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション・マネジメント計画書を適切に実施すべきでした。効果的なステークホルダー・コミュニケーションがあれば、CEOのリスク許容度がより早く明らかになり、PMはリスク対応を整合させることができたはずです。コミュニケーション計画書は、リスク、その影響、提案された対応を含むプロジェクト情報を、適切な頻度と詳細さでステークホルダーと共有する方法を定義します。適切なリスク対応の提供(A)はリスク登録簿の更新により行われましたが、適切なステークホルダーへのリスク伝達がなければ不十分でした。リスク許容度の更新(C)はスポンサーの責任です。ステークホルダー・エンゲージメント計画の実施(D)は関連しますが、特定のギャップはリスク情報の伝達にありました。
565 | 一位项目经理被分配到一个具有快速变化知识领域的新敏捷项目。项目经理应如何管理该项目的知识转移? | 与质量保证(QA)合作,确保领域知识在干系人之间得到正确转移 | 指导团队和干系人,确保领域知识在冲刺期间得到交换 | 要求干系人在开始前完整记录所有领域知识 | 要求团队在专注于交付物之前设置初始冲刺进行知识转移 |  | 对于具有快速变化知识领域的敏捷项目,项目经理应指导团队和干系人,确保领域知识在冲刺期间得到交换。通过结对、共享演示和协作实践将知识转移嵌入交付节奏,确保持续、可持续的学习。要求开始前完整记录(C)会延误价值并迅速过时。专门用初始冲刺进行知识转移(D)推迟交付。依赖QA进行知识转移(A)与QA的角色不符。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un nuevo proyecto ágil con áreas de conocimiento que cambian rápidamente. ¿Cómo debería gestionar el director del proyecto las transferencias de conocimiento en este proyecto? | Trabajar con QA para asegurar que el conocimiento del dominio se transfiera correctamente entre los interesados | Guiar al equipo y a los interesados para asegurar que el conocimiento del dominio se intercambie durante los sprints | Requerir que los interesados documenten completamente todo el conocimiento del dominio antes de comenzar | Pedir al equipo que configure sprints iniciales para la transferencia de conocimiento antes de centrarse en los entregables |  | Para un proyecto ágil con áreas de conocimiento que cambian rápidamente, el director del proyecto debería guiar al equipo y a los interesados para asegurar que el conocimiento del dominio se intercambie durante los sprints. Integrar la transferencia de conocimiento en la cadencia de entrega mediante el emparejamiento, demos compartidas y prácticas colaborativas asegura un aprendizaje continuo y sostenible. Requerir documentación completa antes de comenzar (C) retrasa el valor y queda obsoleta rápidamente. Dedicar sprints iniciales a la transferencia de conocimiento (D) pospone la entrega. Confiar en QA para la transferencia (A) desalinea el rol de QA. | プロジェクトマネージャーが、急速に変化する知識領域を持つ新しいアジャイル・プロジェクトに任命されました。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトでの知識移転をどのように管理すべきでしょうか? | QAと連携して、ドメイン知識がステークホルダー間で適切に移転されることを保証する | チームとステークホルダーを指導し、スプリント中にドメイン知識が交換されることを保証する | 開始前にすべてのドメイン知識を完全に文書化することをステークホルダーに要求する | 成果物に集中する前に、チームに知識移転のための初期スプリントを設定するよう依頼する |  | 急速に変化する知識領域を持つアジャイル・プロジェクトの場合、プロジェクトマネージャーはチームとステークホルダーを指導し、スプリント中にドメイン知識が交換されることを保証すべきです。ペアリング、共有デモ、協働実践を通じて知識移転を納入のリズムに組み込むことで、継続的で持続可能な学習が確保されます。開始前の完全な文書化要求(C)は価値を遅延させ、すぐに陳腐化します。初期スプリントを知識移転に充てる(D)と納入が後回しになります。QAに知識移転を依存する(A)はQAの役割と整合しません。
566 | 项目经理的团队一直非常努力地工作以满足关键截止日期。一些项目团队成员由于工作量大而出现倦怠。项目经理应首先做什么来有效管理团队的工作量? | 将额外任务分配给高绩效团队成员,以减轻其他人的负担。 | 为项目增加额外的临时资源以达成下一个里程碑。 | 鼓励开放沟通并让团队参与任务分配决策。 | 与干系人重新协商下一个里程碑的范围,以与团队的能力对齐。 |  | 正确答案是C。鼓励开放沟通并让团队参与任务分配决策。有效的领导力涉及理解团队动态、解决根本原因和创造支持性环境。PM应促进协作和福祉,以保持高绩效。 | El equipo del director del proyecto ha estado trabajando muy duro para cumplir un plazo crítico. Algunos miembros del equipo del proyecto están experimentando agotamiento debido a la alta carga de trabajo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para gestionar eficazmente la carga de trabajo del equipo? | Asignar tareas adicionales a los miembros del equipo de alto desempeño para disminuir la carga de los demás. | Agregar recursos temporales adicionales al proyecto para lograr el próximo hito. | Fomentar la comunicación abierta e involucrar al equipo en las decisiones de distribución de tareas. | Renegociar el alcance del próximo hito con los interesados para alinearse con la capacidad del equipo. |  | La respuesta correcta es C. Fomentar la comunicación abierta e involucrar al equipo en las decisiones de distribución de tareas. El liderazgo efectivo implica comprender la dinámica del equipo, abordar las causas raíz y crear un entorno de apoyo. El PM debe fomentar la colaboración y el bienestar para mantener un alto desempeño. | プロジェクトマネージャーのチームは、重要な納期を守るために非常に懸命に働いています。一部のプロジェクトチームメンバーは、作業負荷の高さによりバーンアウトを経験しています。プロジェクトマネージャーはチームの作業負荷を効果的に管理するために、まず何をすべきでしょうか? | 高パフォーマンスのチームメンバーに追加タスクを割り当て、他のメンバーの負担を減らす。 | 次のマイルストーンを達成するため、プロジェクトに追加の一時的リソースを加える。 | オープンなコミュニケーションを促し、タスク配分の決定にチームを巻き込む。 | チームの能力に合わせるため、次のマイルストーンのスコープをステークホルダーと再交渉する。 |  | 正解はCです。オープンなコミュニケーションを促し、タスク配分の決定にチームを巻き込む。効果的なリーダーシップには、チームのダイナミクスを理解し、根本原因に対処し、支援的な環境を作ることが含まれます。PMは高いパフォーマンスを維持するため、協働とウェルビーイングを促進すべきです。
567 | 一位项目经理最近加入了一个组织,注意到工程经理在项目会议期间对项目经理大吼大叫。此外,采购经理不回电话,会计总是坚持要求项目经理在报销已批准的预算项目之前亲自向其澄清。项目经理应执行哪三项纠正措施?(选择三项) | 避开造成压力的人,并尽快申请调动 | 与项目发起人讨论可能的行动 | 直接与造成压力的人对质,旨在寻找友好的解决方案 | 寻求项目管理办公室(PMO)在解决影响项目问题方面的支持 | 与人力资源(HR)经理讨论这些担忧 | 面对同事不专业的行为时,PM应采取三项纠正措施:直接与造成压力的人对质以寻找友好的解决方案(C),寻求PMO在解决影响项目问题方面的支持(D),与HR经理讨论这些担忧(E)。带有合作意图的直接对质能解决根本原因。PMO提供专业指导和组织资源。HR可以以正式权威介入行为问题。避开人员并申请调动(A)无法解决根本问题。与项目发起人讨论(B)不是处理职场行为问题的主要途径。 | Un director del proyecto se ha incorporado recientemente a una organización y nota que el gerente de ingeniería le grita durante las reuniones de proyecto. Además, el gerente de adquisiciones no devuelve las llamadas, y el contador siempre insiste en que el director del proyecto le aclare personalmente las partidas presupuestarias aprobadas antes de gastarlas. ¿Qué tres acciones correctivas debería realizar el director del proyecto? (Elija tres) | Evitar a las personas que causan estrés y solicitar un traslado lo antes posible | Discutir las posibles acciones con el patrocinador del proyecto | Confrontar directamente a las personas que causan el estrés con el objetivo de encontrar soluciones amistosas | Buscar apoyo de la oficina de gestión de proyectos (PMO) para abordar los problemas que afectan al proyecto | Hablar con el gerente de recursos humanos (RR.HH.) sobre estas preocupaciones | Frente a comportamientos no profesionales de colegas, el PM debe tomar tres acciones correctivas: confrontar directamente a las personas que causan estrés con el objetivo de encontrar soluciones amistosas (C), buscar apoyo de la PMO para abordar problemas que afectan al proyecto (D), y hablar con el gerente de RR.HH. sobre estas preocupaciones (E). La confrontación directa con intención cooperativa aborda las causas raíz. La PMO proporciona orientación profesional y recursos organizacionales. RR.HH. puede intervenir en problemas de comportamiento con autoridad formal. Evitar a las personas y solicitar traslado (A) no resuelve el problema subyacente. Discutir con el patrocinador (B) no es el recurso principal para problemas de comportamiento en el lugar de trabajo. | プロジェクトマネージャーが最近組織に加わり、エンジニアリング・マネージャーがプロジェクト会議中にプロジェクトマネージャーに怒鳴ることに気付きました。また、調達マネージャーは電話を返さず、会計担当者は常に承認済みの予算項目を計上する前に個人的に確認するよう主張します。プロジェクトマネージャーが実施すべき3つの是正措置は何でしょうか?(3つ選択) | ストレスの原因となる人々を避け、できるだけ早く異動を申請する | プロジェクトスポンサーと可能な対応について話し合う | 友好的な解決策を見つけることを目的に、ストレスの原因となる人々と直接対峙する | プロジェクトに影響を与える問題への対処について、プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)から支援を求める | これらの懸念について人事(HR)マネージャーと話し合う | 同僚の非専門的な行動に直面した場合、PMは3つの是正措置を取るべきです:友好的な解決策を見つける目的でストレスの原因となる人々と直接対峙する(C)、プロジェクトに影響する問題への対処でPMOから支援を求める(D)、HRマネージャーとこれらの懸念について話し合う(E)。協力的な意図を持った直接対峙は根本原因に対処します。PMOは専門的な指導と組織的リソースを提供します。HRは正式な権限で行動上の問題に介入できます。人を避けて異動を申請する(A)は根本問題を解決しません。スポンサーとの話し合い(B)は職場の行動問題に対する主要な手段ではありません。
568 | 一位项目领导被分配到一个新项目,被要求组建一个有效的五人敏捷团队。如果项目领导没有限制,他们应该选择哪个团队? | 成员独立工作并且是最佳主题专家(SME)的团队 | 成员具有更通用的能力并能在不同任务上协作的团队 | 成员具有更通用的能力但喜欢独立工作的团队 | 成员具有不同技能且地理上分散的团队 |  | 在没有限制的情况下组建五人敏捷团队时,项目领导应选择成员具有通用能力并能在不同任务上协作的团队。敏捷团队需要跨职能、协作的成员。独立的SME(A)缺乏协作。具有通用能力但偏好独立工作(C)缺少协作。地理上分散的不同技能集(D)带来协调挑战。 | Un líder de proyecto es asignado a un nuevo proyecto y se le pide que arme un equipo ágil eficaz de cinco miembros. Si el líder del proyecto no tiene restricciones, ¿qué equipo debería elegir? | Un equipo cuyos miembros trabajen de forma independiente y sean los mejores expertos en la materia (SME) | Un equipo cuyos miembros tengan aptitudes más generales y puedan colaborar en diferentes tareas | Un equipo cuyos miembros tengan aptitudes más generales pero les guste trabajar individualmente | Un equipo cuyos miembros tengan diferentes conjuntos de habilidades y estén distribuidos geográficamente |  | Al armar un equipo ágil de cinco miembros sin restricciones, el líder del proyecto debería elegir un equipo cuyos miembros tengan aptitudes generales y puedan colaborar en diferentes tareas. Los equipos ágiles necesitan miembros multifuncionales y colaborativos. Los SME independientes (A) carecen de colaboración. Aptitudes generales con preferencia por el trabajo individual (C) pierde la colaboración. Diferentes conjuntos de habilidades distribuidos geográficamente (D) introducen desafíos de coordinación. | プロジェクトリーダーが新しいプロジェクトに任命され、効果的な5人のアジャイルチームを編成するよう求められました。プロジェクトリーダーに制約がない場合、どのチームを選ぶべきでしょうか? | メンバーが独立して働き、最高の主題専門家(SME)であるチーム | メンバーがより汎用的な適性を持ち、異なるタスクで協働できるチーム | メンバーがより汎用的な適性を持つが、個別に働くのを好むチーム | メンバーが異なるスキルセットを持ち、地理的に分散しているチーム |  | 制約なしに5人のアジャイルチームを編成する際、プロジェクトリーダーはメンバーが汎用的な適性を持ち、異なるタスクで協働できるチームを選ぶべきです。アジャイルチームにはクロスファンクショナルで協働的なメンバーが必要です。独立したSME(A)は協働性に欠けます。汎用的な適性で個別作業を好む(C)は協働性に欠けます。地理的に分散した異なるスキルセット(D)は調整の課題を引き起こします。
569 | 项目管理办公室(PMO)将一位专门从事混合方法的项目经理分配到一个在成本和进度方面都偏离轨道的预测型项目。在项目经理熟悉项目期间,项目又遇到了进一步的延误。干系人要求高级管理层更换项目经理。项目经理应如何处理这种情况? | 将干系人问题升级到管理团队,并寻求帮助以解决冲突。 | 继续在项目上工作,直到干系人和管理层做出决定。 | 与干系人会面以了解他们的担忧,并定义解决问题的行动计划。 | 与干系人社交,以更好地了解他们的需求并重置期望。 |  | 当干系人因预测型项目熟悉期间的进一步延误而要求更换PM时,项目经理应与干系人会面以了解他们的担忧,并定义解决问题的行动计划。主动的干系人参与直接解决不满。升级到管理层(A)是请别人解决PM的问题。等待管理层决定(B)是被动的。在不解决根本原因的情况下进行社交(D)回避了真正的问题。 | La oficina de gestión de proyectos (PMO) asigna a un director del proyecto especializado en enfoques híbridos a un proyecto predictivo que está fuera de curso tanto desde la perspectiva de costo como de cronograma. El proyecto sufre más retrasos mientras el director del proyecto se está poniendo al día. Los interesados piden a la alta gerencia que reemplace al director del proyecto. ¿Cómo debería abordar el director del proyecto esta situación? | Escalar el problema de los interesados al equipo de gestión y pedir ayuda para resolver el conflicto. | Continuar trabajando en el proyecto hasta que los interesados y la gerencia tomen una decisión. | Reunirse con los interesados para comprender sus preocupaciones y definir un plan de acción para resolver los problemas. | Socializar con los interesados para comprender mejor sus necesidades y reajustar las expectativas. |  | Cuando los interesados solicitan el reemplazo del PM debido a más retrasos durante la etapa de adaptación en un proyecto predictivo, el director del proyecto debería reunirse con los interesados para comprender sus preocupaciones y definir un plan de acción para resolver los problemas. La participación proactiva de los interesados aborda la insatisfacción directamente. Escalar a la gerencia (A) pide a otros que resuelvan el problema del PM. Continuar hasta que la gerencia decida (B) es pasivo. Socializar sin abordar las causas raíz (D) evita el problema real. | プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)が、コストとスケジュールの両面で軌道を外れている予測型プロジェクトに、ハイブリッドアプローチに特化したプロジェクトマネージャーを任命しました。プロジェクトマネージャーがプロジェクトに慣れている間に、プロジェクトはさらに遅延します。ステークホルダーは経営陣にプロジェクトマネージャーの交代を要請します。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきでしょうか? | ステークホルダーの問題を経営チームにエスカレーションし、対立の解決に助けを求める。 | ステークホルダーと経営陣が決定を下すまでプロジェクトの作業を続ける。 | ステークホルダーと会って懸念を理解し、問題解決のための行動計画を定義する。 | ステークホルダーと交流して彼らのニーズをよりよく理解し、期待値をリセットする。 |  | 予測型プロジェクトの立ち上げ期間中のさらなる遅延が原因でステークホルダーがPMの交代を要請する場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと会って懸念を理解し、問題解決のための行動計画を定義すべきです。積極的なステークホルダー・エンゲージメントは不満に直接対処します。経営陣へのエスカレーション(A)は他者にPMの問題を解決させることになります。経営陣が決定するまで継続する(B)は受動的です。根本原因に対処せずに交流する(D)は真の問題を回避します。
570 | 一位项目经理被供应商告知,项目所需的物资发货将延迟6周。项目经理应首先做什么? | 寻找另一个供应商按时交付所需物资。 | 请采购经理与供应商解决问题。 | 将其记录为风险并定义风险应对计划。 | 将该风险视为问题并启动风险应对计划。 |  | 供应商已经确认了6周的延迟,意味着这不再是风险——它已经实际发生为一个问题。项目经理应将其视为问题并执行先前为此场景定义的风险应对计划。寻找另一个供应商(A)可能是应对策略的一部分,但不应是首要行动——它绕过了既定的项目控制。请采购经理解决(B)在没有先应用既定应对的情况下委派了问题。将其记录为新风险(C)是不正确的,因为事件已经发生;它是需要立即管理的活动问题,而不是作为未来不确定性的识别。 | Un director del proyecto ha sido informado por un proveedor que un envío de suministros necesarios para el proyecto se retrasará 6 semanas. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Encontrar otro proveedor para entregar los suministros requeridos a tiempo. | Pedir al gerente de adquisiciones que resuelva el problema con el proveedor. | Documentarlo como un riesgo y definir un plan de respuesta al riesgo. | Tratar el riesgo como una incidencia y lanzar el plan de respuesta al riesgo. |  | El proveedor ya confirmó un retraso de 6 semanas, lo que significa que esto ya no es un riesgo—se ha materializado como una incidencia. El director del proyecto debe tratarlo como una incidencia y ejecutar el plan de respuesta al riesgo previamente definido para este escenario. Encontrar otro proveedor (A) podría ser parte de una estrategia de respuesta pero no debe ser la primera acción—evita los controles establecidos del proyecto. Pedir al gerente de adquisiciones que lo resuelva (B) delega el problema sin aplicar primero la respuesta planificada. Documentarlo como un nuevo riesgo (C) es incorrecto porque el evento ya ocurrió; es una incidencia activa que requiere gestión inmediata, no identificación como incertidumbre futura. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに必要な供給品の出荷が6週間遅れることをベンダーから知らされました。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきでしょうか? | 別のベンダーを見つけて、必要な供給品を時間通りに納入する。 | 調達マネージャーにベンダーとの問題を解決するよう依頼する。 | これをリスクとして文書化し、リスク対応計画を定義する。 | リスクを課題として扱い、リスク対応計画を発動する。 |  | ベンダーはすでに6週間の遅延を確認しており、これはもはやリスクではなく、課題として顕在化しています。プロジェクトマネージャーはこれを課題として扱い、このシナリオに対して以前に定義されたリスク対応計画を実行すべきです。別のベンダーを見つける(A)は対応戦略の一部かもしれませんが、最初の行動であってはなりません—確立されたプロジェクト管理を迂回します。調達マネージャーに解決を依頼する(B)は、計画された対応を最初に適用せずに問題を委任します。新たなリスクとして文書化する(C)は、事象がすでに発生しているため誤りです;将来の不確実性としての識別ではなく、即時管理を必要とするアクティブな課題です。
571 | 一位项目经理正在领导一个全球项目,资源分布在不同的地点。干系人对需求有不同的解释。项目经理担心范围蔓延。项目经理应采取什么行动来控制范围? | 确保所有关键干系人同意项目交付物且不需要变更。 | 拒绝所有会增加项目预算或延长项目时间线的变更。 | 只接受为项目提供额外价值的需求变更。 | 只接受在实施前由变更控制委员会(CCB)批准的变更。 |  | 当干系人对需求有不同解释且范围蔓延是一个问题时,项目经理应只接受在实施前由变更控制委员会(CCB)批准的变更。正式的变更控制确保所有变更都经过评估、批准并与项目目标保持一致。确保干系人就不变更达成一致(A)是不现实的。拒绝所有预算或时间线变更(B)过于僵化。只接受增值变更(C)缺乏正式治理。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto global con recursos distribuidos en diferentes ubicaciones. Los interesados tienen diferentes interpretaciones de los requisitos. El director del proyecto está preocupado por la corrupción del alcance. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto para controlar el alcance? | Asegurar que todos los interesados clave estén de acuerdo con los entregables del proyecto y que no habrá necesidad de cambios. | Rechazar todos los cambios que aumenten el presupuesto o el cronograma del proyecto. | Aceptar solo aquellos cambios en los requisitos que aporten valor adicional al proyecto. | Aceptar solo aquellos cambios aprobados por el comité de control de cambios (CCB) antes de su implementación. |  | Cuando los interesados tienen interpretaciones diferentes de los requisitos y la corrupción del alcance es una preocupación, el director del proyecto debe aceptar solo aquellos cambios aprobados por el comité de control de cambios (CCB) antes de su implementación. El control formal de cambios asegura que todos los cambios sean evaluados, aprobados y alineados con los objetivos del proyecto. Asegurar el acuerdo de los interesados sin cambios (A) es poco realista. Rechazar todos los cambios de presupuesto o cronograma (B) es demasiado rígido. Aceptar solo cambios que aportan valor (C) carece de gobernanza formal. | プロジェクトマネージャーが、リソースが異なる場所に分散したグローバル・プロジェクトをリードしています。ステークホルダーは要件の解釈が異なります。プロジェクトマネージャーはスコープクリープを懸念しています。スコープを管理するためにプロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきでしょうか? | すべての主要ステークホルダーがプロジェクト成果物に合意し、変更が必要ないことを保証する。 | プロジェクトの予算や工期を増加させるすべての変更を拒否する。 | プロジェクトに追加価値を提供する要件変更のみを受け入れる。 | 実装前に変更管理委員会(CCB)で承認された変更のみを受け入れる。 |  | ステークホルダーが要件の解釈を異にし、スコープクリープが懸念される場合、プロジェクトマネージャーは実装前に変更管理委員会(CCB)で承認された変更のみを受け入れるべきです。正式な変更管理は、すべての変更が評価、承認され、プロジェクトの目的と整合することを保証します。変更なしのステークホルダー合意の確保(A)は非現実的です。すべての予算・工期変更の拒否(B)は厳格すぎます。価値を加える変更のみを受け入れる(C)は正式なガバナンスに欠けます。
572 | 在为一个复杂的混合项目建立成本基准和适当的成本管理计划之后,项目仍然面临预算变化的挑战。项目经理应该做什么? | 仅当成本绩效指数(CPI)高于1时才批准预算变化请求。 | 跟踪预算变化并与关键干系人合作根据需要进行调整。 | 拒绝预算变化请求以阻止项目资金浪费。 | 批准预算变化请求以鼓励某些组件的快速交付。 |  | 正确答案是B。跟踪预算变化并与关键干系人合作根据需要进行调整。混合方法利用预测和敏捷方法的优势。PM应根据项目的独特特征和组织环境量身定制方法。 | Después de establecer una línea base de costos y el plan de gestión de costos adecuado para un proyecto híbrido complejo, el proyecto sigue enfrentando casos de variaciones presupuestarias. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Aprobar variaciones presupuestarias bajo solicitud solo cuando el índice de desempeño del costo (CPI) sea superior a 1. | Hacer seguimiento de las variaciones presupuestarias y trabajar con los interesados clave para ajustarlas según sea necesario. | Rechazar variaciones presupuestarias bajo solicitud para desalentar el desperdicio de dinero en el proyecto. | Aprobar variaciones presupuestarias bajo solicitud para fomentar la entrega rápida de algunos componentes. |  | La respuesta correcta es B. Hacer seguimiento de las variaciones presupuestarias y trabajar con los interesados clave para ajustarlas según sea necesario. Un enfoque híbrido aprovecha las fortalezas de las metodologías predictiva y ágil. El PM debe adaptar el enfoque a las características únicas del proyecto y al entorno organizacional. | 複雑なハイブリッド・プロジェクトのコスト・ベースラインと適切なコスト・マネジメント計画書を確立した後も、プロジェクトは予算変動の事例に直面し続けています。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか? | コスト効率指数(CPI)が1を超える場合にのみ、要請された予算変動を承認する。 | 予算変動を追跡し、必要に応じて主要ステークホルダーと協力して調整する。 | プロジェクトでの資金浪費を抑制するため、要請された予算変動を拒否する。 | 一部のコンポーネントの迅速な納入を促進するため、要請された予算変動を承認する。 |  | 正解はBです。予算変動を追跡し、必要に応じて主要ステークホルダーと協力して調整する。ハイブリッド・アプローチは、予測型とアジャイル両方の方法論の強みを活用します。PMはプロジェクト固有の特性と組織環境に合わせてアプローチを調整すべきです。
573 | 一位项目经理接到客户的客户经理来电,请求支持一个关键的运营问题。虽然该问题与项目无关,但客户认为项目团队中的一位成员有技术专长可以推荐解决方案。项目经理应首先做什么? | 礼貌地拒绝请求,因为该问题虽然关键但不在项目团队的责任范围内。 | 组织内部专家与客户的电话会议,估计修复所需的工作量。 | 告知客户应联系销售经理并提交正式的报价请求。 | 将任务作为高优先级分配给团队成员,并告知客户问题将于次日解决。 |  | 正确答案是 B。客户的运营问题很关键，因此项目经理不应直接拒绝。安排与内部专家和客户通话，了解问题并估算所需工作量，可以在支持客户和保护项目之间取得平衡。拒绝（A）会损害关系，转交销售（C）会延误帮助，立即指派团队成员（D）会在未评估影响的情况下挪用项目资源。 | Un director del proyecto recibe una llamada del gerente de cuentas del cliente solicitando apoyo para un problema operativo crítico. Aunque el problema no está relacionado con el proyecto, el cliente cree que uno de los miembros del equipo del proyecto tiene la experiencia técnica para recomendar una solución. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Declinar la solicitud cortésmente ya que el problema, aunque crítico, no es responsabilidad del equipo del proyecto. | Organizar una conferencia telefónica con el experto interno y el cliente para estimar la cantidad de esfuerzo requerido para solucionarlo. | Informar al cliente que debe contactar al gerente de ventas y enviar una solicitud formal de cotización. | Asignar una tarea al miembro del equipo como alta prioridad e informar al cliente que el problema se resolverá al día siguiente. |  | La respuesta correcta es B. El problema operativo del cliente es crítico, por lo que el director del proyecto no debe negarse de plano. Organizar una llamada con el experto interno y el cliente para entender el problema y estimar el esfuerzo equilibra el apoyo al cliente con la protección del proyecto. Negarse (A) daña la relación, derivarlo a ventas (C) retrasa la ayuda y asignar de inmediato a un miembro del equipo (D) desvía recursos del proyecto sin evaluar el impacto. | プロジェクトマネージャーが顧客のアカウントマネージャーから電話を受け、重要な運用問題への支援を要請されました。問題はプロジェクトとは無関係ですが、顧客はプロジェクトチームのメンバーの一人が解決策を推奨できる技術的専門知識を持っていると考えています。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきでしょうか? | 問題は重要ではあるがプロジェクトチームの責任ではないため、礼儀正しく要請を断る。 | 修正に必要な工数を見積もるため、社内専門家とクライアントとの電話会議を設定する。 | 営業マネージャーに連絡し、正式な見積依頼を提出するよう顧客に伝える。 | チームメンバーに高優先度のタスクを割り当て、翌日に問題が解決されることを顧客に通知する。 |  | 正解は B。顧客の運用上の問題は重大であるため、プロジェクトマネージャーは即座に断るべきではない。社内の専門家と顧客との通話を設定して問題を理解し、必要な工数を見積もれば、顧客支援とプロジェクトの保護を両立できる。断る（A）と関係が損なわれ、営業に回す（C）と支援が遅れ、すぐにチームメンバーを割り当てる（D）のは影響を評価せずにプロジェクトの資源を割くことになる。
574 | 在绩效审查后,一位团队成员找到项目经理寻求反馈。项目经理提到关于这位团队成员的轶事性信息——是一位积极的团队合作者并通常按时完成工作,尽管曾经一两次延迟。该团队成员对年度绩效审查中没有更好的信息表示沮丧。项目经理今后应该做什么来防止这种沮丧? | 设置团队绩效目标并解释团队如何获得相同的绩效评分。 | 审查该团队成员的关键绩效指标(KPI)并提醒团队成员它们是如何确定的。 | 为团队成员提供速度跟踪工具并解释团队成员如何查看和跟踪绩效。 | 请求人力资源(HR)部门提供为该项目定义的关键绩效指标(KPI)。 |  | 当团队成员对其审查中缺乏客观绩效数据感到沮丧时,项目经理应审查该团队成员的KPI并提醒他们KPI是如何确定的。透明的基于指标的反馈可以防止未来的沮丧。设置团队绩效目标(A)关注团队,而非个人。提供速度跟踪工具(C)过于狭窄。请求HR提供KPI(D)推卸了PM的责任。 | Después de una revisión de desempeño, un miembro del equipo se acerca al director del proyecto y le pide retroalimentación. El director del proyecto menciona información anecdótica sobre este miembro del equipo siendo un jugador positivo del equipo y generalmente completando su trabajo a tiempo, aunque ha llegado tarde con el trabajo una o dos veces. El miembro del equipo expresa frustración por no tener mejor información incluida en la revisión de desempeño anual. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para prevenir esta frustración en el futuro? | Establecer objetivos de desempeño del equipo y explicar cómo el equipo recibe los mismos puntajes de desempeño. | Revisar los indicadores clave de desempeño (KPI) para este miembro del equipo y recordarle cómo se determinan. | Proporcionar al miembro del equipo herramientas de seguimiento de velocidad y explicarle cómo puede ver y rastrear el desempeño. | Solicitar al departamento de recursos humanos (RR.HH.) que proporcione los KPI definidos para este proyecto. |  | Cuando un miembro del equipo está frustrado por la falta de datos objetivos de desempeño en su revisión, el director del proyecto debe revisar los KPI del miembro del equipo y recordarle cómo se determinan. La retroalimentación transparente basada en métricas previene futuras frustraciones. Establecer objetivos de desempeño del equipo (A) se centra en el equipo, no en el individuo. Proporcionar herramientas de seguimiento de velocidad (C) es limitado. Solicitar a RR.HH. que proporcione los KPI (D) delega la responsabilidad del PM. | パフォーマンスレビューの後、チームメンバーがプロジェクトマネージャーに近づき、フィードバックを求めました。プロジェクトマネージャーは、このチームメンバーが前向きなチームプレーヤーであり、一度か二度仕事に遅れたことはあるものの、一般的に時間通りに仕事を完了するという逸話的な情報に言及しました。チームメンバーは、年次パフォーマンスレビューにより良い情報が含まれていないことに不満を表明しています。プロジェクトマネージャーは今後この不満を防ぐために何をすべきでしょうか? | チームのパフォーマンス目標を設定し、チームが同じパフォーマンス・スコアを受ける方法を説明する。 | このチームメンバーの主要業績評価指標(KPI)をレビューし、それらがどのように決定されるかをチームメンバーに思い出させる。 | チームメンバーにベロシティ追跡ツールを提供し、チームメンバーがパフォーマンスをどのように見て追跡できるかを説明する。 | このプロジェクトのために定義された主要業績評価指標(KPI)を提供するよう人事(HR)部門に要請する。 |  | チームメンバーが自分のレビューに客観的なパフォーマンスデータが欠けていることに不満を持っている場合、プロジェクトマネージャーはそのチームメンバーのKPIをレビューし、それらがどのように決定されるかを思い出させるべきです。透明な指標ベースのフィードバックは将来の不満を防ぎます。チームのパフォーマンス目標を設定する(A)は個人ではなくチームに焦点を当てます。ベロシティ追跡ツールの提供(C)は限定的です。HRにKPI提供を要請する(D)はPMの責任を委ねます。
575 | 在敏捷项目中,项目经理注意到一位团队成员在每日例会期间很少报告障碍。此外,该团队成员太害羞,不参与团队活动,更喜欢单独向项目经理提供状态更新。项目经理应如何纠正这种情况? | 为状态更新创造一个安全的空间,并鼓励团队接近项目经理。 | 审查团队文化和该个人的人格特质以解决状态更新差距。 | 支持团队包容,并将状态更新格式更改为电子邮件。 | 更彻底地审查团队状态更新以解决差距。 |  | 当团队成员很少报告障碍、太害羞而不参与团队活动并偏好单独的状态更新时,项目经理应审查团队文化和该个人的人格特质以解决差距。在实施解决方案之前,理解根本原因——无论是人格、文化因素、信任问题还是团队动态——是必不可少的。为更新创造安全空间(A)是可能的后续行动,但没有先解决根本原因。支持包容并切换到电子邮件(C)迁就行为而不理解它。更彻底地审查状态更新(D)监控症状但不解决潜在问题。 | En un proyecto ágil, el director del proyecto nota que un miembro del equipo rara vez reporta bloqueos durante los chequeos diarios. Además, el miembro del equipo es demasiado tímido para participar en las actividades del equipo y prefiere proporcionar actualizaciones de estado individualmente al director del proyecto. ¿Cómo debería el director del proyecto rectificar esta situación? | Crear un espacio seguro para las actualizaciones de estado y animar al equipo a acercarse al director del proyecto. | Revisar la cultura del equipo y los rasgos de personalidad del individuo para abordar las brechas en las actualizaciones de estado. | Apoyar la inclusión del equipo y cambiar el formato de las actualizaciones de estado a correo electrónico. | Revisar las actualizaciones de estado del equipo más a fondo para abordar las brechas. |  | Cuando un miembro del equipo rara vez reporta bloqueos, es demasiado tímido para participar en actividades del equipo y prefiere actualizaciones de estado individuales, el director del proyecto debe revisar la cultura del equipo y los rasgos de personalidad del individuo para abordar las brechas. Comprender la causa raíz—ya sea personalidad, factores culturales, problemas de confianza o dinámicas del equipo—es esencial antes de implementar soluciones. Crear un espacio seguro para actualizaciones (A) es una posible acción de seguimiento pero no aborda primero la causa raíz. Apoyar la inclusión y cambiar a correo electrónico (C) acomoda el comportamiento sin entenderlo. Revisar las actualizaciones más a fondo (D) monitorea síntomas pero no resuelve el problema subyacente. | アジャイル・プロジェクトで、プロジェクトマネージャーは、あるチームメンバーが毎日のチェックインでブロッカーをほとんど報告しないことに気付きました。また、そのチームメンバーは内気すぎてチーム活動に参加せず、個別にプロジェクトマネージャーにステータス更新を提供することを好みます。プロジェクトマネージャーはこの状況をどのように是正すべきでしょうか? | ステータス更新のための安全な場を作り、チームがプロジェクトマネージャーに近づくよう促す。 | チーム文化と個人の性格特性をレビューし、ステータス更新のギャップに対処する。 | チームの包摂を支援し、ステータス更新の形式をメールに変更する。 | チームのステータス更新をより徹底的にレビューしてギャップに対処する。 |  | チームメンバーがブロッカーをほとんど報告せず、内気すぎてチーム活動に参加せず、個別のステータス更新を好む場合、プロジェクトマネージャーはチーム文化と個人の性格特性をレビューしてギャップに対処すべきです。性格、文化的要因、信頼問題、チームダイナミクスのいずれであれ、解決策を実施する前に根本原因を理解することが不可欠です。更新のための安全な場の作成(A)は可能なフォローアップですが、まず根本原因に対処していません。包摂を支援しメールに切り替える(C)は行動を理解せずに受け入れます。ステータス更新をより徹底的にレビュー(D)は症状を監視しますが、根本問題を解決しません。
576 | 一个项目团队在每次冲刺中向客户交付增值特性方面表现极佳。但是,他们缺少文档部分,项目经理必须找到方法确保文档保持最新。项目经理应采取哪个行动? | 将文档作为完成定义(DoD)的标准部分。 | 在交付特性后专注于文档。 | 在项目期间分配专门资源处理文档。 | 创建一个特定的冲刺来交付项目文档。 |  | 当敏捷团队成功交付增值特性但在文档方面落后时,项目经理应将文档作为完成定义(DoD)的标准部分。这确保文档与开发工作具有相同的优先级,并与每个冲刺的交付物一起完成。在交付特性后专注于文档(B)推迟了一个持续的问题。分配专门的文档资源(C)将文档与团队的责任分离。创建特定的文档冲刺(D)打乱了交付节奏。 | Un equipo de proyecto está desempeñándose extremadamente bien en la entrega de funcionalidades de valor agregado al cliente en cada sprint. Sin embargo, están dejando de lado la parte de documentación y el director del proyecto debe encontrar una manera de asegurar que la documentación se mantenga actualizada. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto? | Hacer de la documentación una parte estándar de la definición de terminado (DoD). | Centrarse en la documentación después de que se entreguen las funcionalidades. | Asignar un recurso dedicado para trabajar en la documentación durante el proyecto. | Crear un sprint específico para entregar la documentación del proyecto. |  | Cuando un equipo ágil entrega funcionalidades de valor agregado con éxito pero se queda atrás en la documentación, el director del proyecto debe hacer de la documentación una parte estándar de la definición de terminado (DoD). Esto asegura que la documentación se trate con la misma prioridad que el trabajo de desarrollo y se complete junto con los entregables de cada sprint. Centrarse en la documentación después de las funcionalidades (B) pospone un problema persistente. Asignar un recurso dedicado a la documentación (C) separa la documentación de la responsabilidad del equipo. Crear un sprint específico de documentación (D) interrumpe la cadencia de entrega. | プロジェクトチームは、各スプリントで顧客に付加価値機能を納入することにおいて非常に優れたパフォーマンスを発揮しています。しかし、文書化の部分が欠けており、プロジェクトマネージャーは文書を最新に保つ方法を見つけなければなりません。プロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきでしょうか? | 文書化を完成の定義(DoD)の標準的な一部にする。 | 機能が納入された後に文書化に注力する。 | プロジェクト期間中、文書化に取り組む専任リソースを割り当てる。 | プロジェクト文書を納入する特定のスプリントを作成する。 |  | アジャイルチームが付加価値機能の納入で成功している一方で文書化に遅れている場合、プロジェクトマネージャーは文書化を完成の定義(DoD)の標準的な一部にすべきです。これにより、文書化が開発作業と同じ優先度で扱われ、各スプリントの成果物と並行して完了されることが保証されます。機能の後に文書化に注力する(B)は持続的な問題を先送りします。専任の文書化リソースの割り当て(C)は文書化をチームの責任から切り離します。特定の文書化スプリントの作成(D)は納入のリズムを妨げます。
577 | 一个建设项目的执行阶段即将开始。要建设许多区域和阶段。项目团队希望审查最重要任务之间的关系,以确保主要项目在此阶段得到正确执行。项目经理应与团队审查哪个项目工件? | 项目计划评估审查技术(PERT) | 项目工作说明书(SOW) | 项目进度管理计划 | 项目里程碑图 |  | 当建设项目团队希望在执行开始时审查最重要任务之间的关系时,项目经理应与团队审查PERT(计划评估和审查技术)图。PERT风格的网络图可视化活动之间的逻辑关系、依赖关系和顺序——这对于协调复杂的建设阶段至关重要。SOW(B)描述交付物和合同条款,而非任务关系。进度管理计划(C)解释如何管理进度,而不是依赖关系本身。里程碑图(D)显示关键日期但不显示详细的任务关系。 | La etapa de ejecución de un proyecto de construcción está comenzando. Hay muchas áreas y fases por construir. El equipo del proyecto quiere revisar las relaciones entre las tareas más importantes para asegurar que los elementos principales se ejecuten correctamente durante esta etapa. ¿Qué artefacto del proyecto debería revisar el director del proyecto con el equipo? | Técnica de evaluación y revisión de programa del proyecto (PERT) | Enunciado del trabajo del proyecto (SOW) | Plan de gestión del cronograma del proyecto | Gráfico de hitos del proyecto |  | Cuando un equipo de proyecto de construcción quiere revisar las relaciones entre las tareas más importantes al inicio de la ejecución, el director del proyecto debe revisar el diagrama PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas). Un diagrama de red estilo PERT visualiza relaciones lógicas, dependencias y secuenciación entre actividades—esencial para coordinar fases de construcción complejas. El SOW (B) describe entregables y términos contractuales, no relaciones entre tareas. El plan de gestión del cronograma (C) explica cómo se gestionará el cronograma, no las dependencias en sí. Un gráfico de hitos (D) muestra fechas clave pero no relaciones detalladas entre tareas. | 建設プロジェクトの実行段階が始まろうとしています。建設すべき多くの区域とフェーズがあります。プロジェクトチームは、この段階で主要項目が適切に実行されることを保証するため、最も重要なタスク間の関係をレビューしたいと考えています。プロジェクトマネージャーはチームとどのプロジェクト成果物をレビューすべきでしょうか? | プロジェクト計画評価レビュー技法(PERT) | プロジェクト作業範囲記述書(SOW) | プロジェクト・スケジュール・マネジメント計画書 | プロジェクト・マイルストーン・チャート |  | 建設プロジェクトチームが実行開始時に最も重要なタスク間の関係をレビューしたい場合、プロジェクトマネージャーはチームとPERT(プログラム評価レビュー技法)図をレビューすべきです。PERT形式のネットワーク図は、アクティビティ間の論理的関係、依存関係、順序を可視化し、複雑な建設フェーズの調整に不可欠です。SOW(B)は成果物と契約条項を記述しますが、タスク関係ではありません。スケジュール・マネジメント計画書(C)はスケジュールの管理方法を説明しますが、依存関係そのものではありません。マイルストーン・チャート(D)は主要日付を示しますが、詳細なタスク関係は示しません。
578 | 一家公司即将开始一个复杂的研究项目。由于不确定性程度,项目经理建议使用混合方法;然而,该组织只有预测型项目的经验。项目经理如何向组织战略性地推广混合方法的使用? | 创建项目变更请求以使用混合方法执行项目。 | 向项目管理办公室(PMO)发送信函请求使用混合方法。 | 向项目团队提交通知,确认他们将在项目上使用混合方法。 | 向关键干系人介绍混合方法的好处以获得他们的支持。 |  | 对于一个具有高度不确定性的复杂研究项目,在实施混合方法之前获得组织支持至关重要。项目经理应向关键干系人介绍混合方法的好处,解释它如何将预测型结构与适应性灵活性相结合——尤其是在需求不确定或可能演变时具有价值。创建变更请求(A)是程序性的,但在没有干系人认同的情况下为时过早。向PMO发送信函(B)缺乏所需的说服力。通知团队将使用混合方法(C)假设决定已经做出,绕过了组织对齐。 | Una empresa está a punto de iniciar un proyecto de investigación complejo. Debido al nivel de incertidumbre, el director del proyecto recomienda el uso de un enfoque híbrido; sin embargo, la organización solo tiene experiencia con proyectos predictivos. ¿Cómo puede el director del proyecto estrategizar el uso de un enfoque híbrido a la organización? | Crear una solicitud de cambio de proyecto para ejecutar el proyecto utilizando un enfoque híbrido. | Enviar una carta a la oficina de gestión de proyectos (PMO) solicitando usar un enfoque híbrido. | Enviar una notificación al equipo del proyecto confirmando que utilizarán un enfoque híbrido en el proyecto. | Presentar los beneficios de un enfoque híbrido a los interesados clave para obtener su apoyo. |  | Para un proyecto de investigación complejo con alta incertidumbre, obtener apoyo organizacional es crítico antes de implementar un enfoque híbrido. El director del proyecto debe presentar los beneficios de una metodología híbrida a los interesados clave, explicando cómo combina la estructura predictiva con la flexibilidad adaptativa—particularmente valiosa cuando los requisitos son inciertos o probablemente evolucionarán. Crear una solicitud de cambio (A) es procedimental pero prematuro sin la aceptación de los interesados. Enviar una carta a la PMO (B) carece del compromiso persuasivo necesario. Notificar al equipo que se utilizará el enfoque híbrido (C) asume que la decisión ya se tomó y elude la alineación organizacional. | ある会社が複雑な研究プロジェクトを開始しようとしています。不確実性のレベルから、プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチの使用を推奨していますが、組織には予測型プロジェクトの経験しかありません。プロジェクトマネージャーは組織に対するハイブリッドアプローチの使用をどのように戦略化できるでしょうか? | ハイブリッドアプローチを使用してプロジェクトを実行するため、プロジェクト変更要求を作成する。 | ハイブリッドアプローチの使用を要請する書簡をプロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)に送る。 | プロジェクトでハイブリッドアプローチを使用することを確認する通知をプロジェクトチームに提出する。 | 主要ステークホルダーにハイブリッドアプローチの利点を提示し、支持を得る。 |  | 不確実性の高い複雑な研究プロジェクトの場合、ハイブリッドアプローチを実施する前に組織的支持を得ることが重要です。プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーにハイブリッド方法論の利点を提示し、予測型の構造と適応的柔軟性をどのように組み合わせるかを説明すべきです—特に要件が不確実または進化する可能性がある場合に価値があります。変更要求の作成(A)は手続き的ですが、ステークホルダーの賛同なしには時期尚早です。PMOへの書簡送付(B)は必要な説得力のある関与に欠けます。チームへのハイブリッド使用通知(C)は決定がすでになされていると仮定し、組織的整合を迂回します。
579 | 一位项目经理是项目管理办公室(PMO)的一员,负责寻找一个有信誉的供应商为其项目提供现场支持。项目发起人强调需求的紧迫性,并建议使用他们认识的供应商提供支持。鉴于紧迫性,项目经理应该做什么? | 寻找具有丰富经验的供应商。 | 对市场上经验丰富的供应商进行研究。 | 咨询公司的首选供应商。 | 遵循公司的标准供应商选择标准流程。 |  | 当发起人建议使用他们认识的供应商提供紧急现场支持时,项目经理应遵循公司的标准供应商选择标准流程。无论紧迫性如何,适当的采购流程确保公平选择和组织合规。寻找经验丰富的供应商(A)是主观的。进行市场研究(B)会延迟响应。咨询首选供应商(C)可能是流程的一部分但不完整。 | Un director del proyecto forma parte de la oficina de gestión de proyectos (PMO) y tiene la tarea de encontrar un proveedor confiable para proporcionar soporte in situ para su proyecto. El patrocinador del proyecto enfatiza la urgencia de la necesidad y sugiere usar un proveedor que conoce para proporcionar el soporte. ¿Qué debería hacer el director del proyecto dada la urgencia? | Buscar proveedores con amplia experiencia. | Realizar investigación sobre proveedores experimentados en el mercado. | Consultar proveedores preferidos de la empresa. | Seguir el proceso de criterios estándar de selección de proveedores de la empresa. |  | Cuando el patrocinador sugiere usar un proveedor que conoce para soporte in situ urgente, el director del proyecto debe seguir el proceso de criterios estándar de selección de proveedores de la empresa. El proceso de adquisición adecuado asegura una selección justa y el cumplimiento organizacional independientemente de la urgencia. Buscar proveedores con amplia experiencia (A) es subjetivo. Realizar investigación de mercado (B) retrasa la respuesta. Consultar proveedores preferidos (C) puede ser parte del proceso pero es incompleto. | プロジェクトマネージャーはプロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)の一員であり、プロジェクトのオンサイトサポートを提供する評判の良いベンダーを見つけるタスクを与えられました。プロジェクトスポンサーはニーズの緊急性を強調し、サポート提供のため知り合いのベンダーを使用することを提案しています。緊急性を考慮して、プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか? | 豊富な経験を持つベンダーを調達する。 | 市場の経験豊富なベンダーについて調査を行う。 | 会社の優先ベンダーに相談する。 | 会社の標準ベンダー選定基準プロセスに従う。 |  | スポンサーが緊急のオンサイトサポートに知り合いのベンダーを使用することを提案する場合、プロジェクトマネージャーは会社の標準ベンダー選定基準プロセスに従うべきです。適切な調達プロセスは、緊急性にかかわらず公正な選定と組織的コンプライアンスを保証します。経験豊富なベンダーの調達(A)は主観的です。市場調査の実施(B)は対応を遅らせます。優先ベンダーへの相談(C)はプロセスの一部かもしれませんが不完全です。
580 | 一位项目经理被分配领导一个由商业高管组成的团队。在多个路线图被发起人否决后,项目经理请求被从项目中移除。发起人敦促项目经理找到解决方案,因为发起组织要求他们的任命。项目经理应该做什么? | 仅根据优先级和必须完成日期安排交付物,并衡量响应 | 向高管强调项目经理是为此项目专门要求的 | 召开团队会议,强调现有的治理政策和程序 | 采用与高管可用时间一致的项目框架,然后评估风险 |  | 在领导高管且发起人否决多个路线图时,项目经理应采用与高管可用时间一致的项目框架,然后评估风险。使治理适应干系人的能力可推动进展。强调被专门要求(A)无法解决规划问题。仅根据必须完成日期安排进度(B)忽视可行性。在不适应高管现实的情况下强调现有治理政策(C)可能具有对抗性。 | Un director del proyecto es asignado para liderar un equipo compuesto por ejecutivos de negocios. Después de que varias hojas de ruta fueron rechazadas por el patrocinador, el director del proyecto pide ser removido del proyecto. El patrocinador insta al director del proyecto a encontrar una solución ya que la organización patrocinadora solicitó su asignación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Programar entregables únicamente con base en prioridades y fechas obligatorias, y medir las respuestas | Enfatizar a los ejecutivos que el director del proyecto fue específicamente solicitado para este proyecto | Realizar una reunión de equipo enfatizando las políticas y procedimientos de gobernanza existentes | Adoptar un marco de proyecto alineado con la disponibilidad de los ejecutivos y luego evaluar los riesgos |  | Cuando se lidera a ejecutivos y múltiples hojas de ruta son rechazadas por el patrocinador, el director del proyecto debe adoptar un marco de proyecto alineado con la disponibilidad de los ejecutivos y luego evaluar los riesgos. Adaptar la gobernanza a la capacidad de los interesados permite el progreso. Enfatizar haber sido específicamente solicitado (A) no resuelve el problema de planificación. Programar únicamente por fechas obligatorias (B) ignora la viabilidad. Enfatizar las políticas de gobernanza existentes (C) puede ser confrontacional sin adaptarse a las realidades ejecutivas. | プロジェクトマネージャーが、ビジネスエグゼクティブで構成されるチームをリードするよう任命されました。複数のロードマップがスポンサーに却下された後、プロジェクトマネージャーはプロジェクトから外れることを要請しました。スポンサーは、スポンサー組織が彼らの任命を要請したため、プロジェクトマネージャーに解決策を見つけるよう促しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか? | 優先度と必達期日のみに基づいて成果物をスケジュールし、反応を測る | プロジェクトマネージャーがこのプロジェクトのために特に要請されたことをエグゼクティブに強調する | 既存のガバナンス・ポリシーと手順を強調するチーム会議を開催する | エグゼクティブの可用性に合わせたプロジェクト・フレームワークを採用し、その後リスクを評価する |  | エグゼクティブをリードし、スポンサーに複数のロードマップを却下された場合、プロジェクトマネージャーはエグゼクティブの可用性に合わせたプロジェクト・フレームワークを採用し、その後リスクを評価すべきです。ガバナンスをステークホルダーの能力に適応させることで進展が可能になります。特に要請されたことを強調する(A)は計画問題を解決しません。必達期日のみによるスケジューリング(B)は実現可能性を無視します。エグゼクティブの現実に適応せずに既存のガバナンス・ポリシーを強調する(C)は対立的になり得ます。
581 | 在一个敏捷项目中，一名团队成员告知项目经理他可能无法按时完成被分配的任务，这可能会给团队其他成员带来阻碍。项目经理应该怎么做？ | 请该团队成员在下次每日站会上提出此顾虑。 | 将该任务重新分配给其他团队成员。 | 将该任务移到下一个冲刺。 | 向所有团队成员发送邮件说明该问题。 |  | 当团队成员预料到无法按时完成被分配的任务，并可能阻碍团队其他成员时，项目经理应请该成员在下次每日站会上提出顾虑。每日站会的透明度有助于团队协作。重新分配任务（B）可能无法解决根本问题。移到下一个冲刺（C）会延迟价值交付。给所有成员发邮件（D）缺乏人情味且不利于协作。 | En un proyecto ágil, un miembro del equipo informa al director del proyecto que podría no terminar a tiempo una tarea asignada, lo que podría generar un obstáculo para el resto del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro del equipo que plantee la inquietud en la próxima reunión diaria. | Reasignar la tarea a otro miembro del equipo. | Mover la tarea al siguiente sprint. | Enviar un correo electrónico explicando el problema a todos los miembros del equipo. |  | Cuando un miembro del equipo anticipa que no podrá terminar a tiempo una tarea asignada, lo cual podría obstaculizar al resto del equipo, el director del proyecto debe pedirle que plantee la inquietud en la próxima reunión diaria. La transparencia en las reuniones diarias facilita la colaboración del equipo. Reasignar la tarea (B) puede no abordar el problema de fondo. Moverla al siguiente sprint (C) retrasa el valor. Enviar un correo a todos (D) es impersonal y menos colaborativo. | アジャイルプロジェクトで、あるチームメンバーがプロジェクトマネージャーに、割り当てられたタスクを期限内に完了できない可能性があり、それがチームの他のメンバーの障害になり得ると伝えた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | そのメンバーに次回のデイリーミーティングで懸念を共有するよう依頼する。 | タスクを別のチームメンバーに再割り当てする。 | タスクを次のスプリントに移す。 | 全チームメンバーに問題を説明するメールを送る。 |  | メンバーが割り当てタスクを期限内に完了できず、他メンバーの障害になり得ると予想した場合、プロジェクトマネージャーは次回のデイリーで懸念を共有するよう依頼すべきである。デイリーでの透明性がチームの協働を可能にする。再割り当て（B）は根本原因に対処しない。次スプリントへの先送り（C）は価値提供を遅らせる。全員へのメール（D）は事務的で協働性に欠ける。
582 | 某项目经理在技术领域具有专业能力。该项目经理经常对其他团队成员表现出不可接受的行为；然而当被指出时，项目经理否认这种行为。该项目经理行为的原因是什么？ | 项目经理缺乏必要的同理心。 | 项目经理缺乏情商（EI）。 | 项目经理未受过适当培训。 | 项目经理处于错误的项目角色。 |  | 当一位技术专精的项目经理经常对成员表现出不可接受的行为却在被指出时予以否认时，根本原因是缺乏情商（EI）。情商包括自我意识、自我管理、同理心和社交技能——这些方面的不足会导致行为控制不佳，并无法认识到自己对他人的影响。缺乏同理心（A）只是情商的一个组成部分，并非全貌。培训不足（C）无法解释否认行为。角色错位（D）也无法解释这种行为模式。 | Un director del proyecto tiene experiencia en el dominio técnico. Frecuentemente muestra un comportamiento inaceptable hacia otros miembros del equipo; sin embargo, cuando se lo confronta, el director del proyecto niega tal comportamiento. ¿Cuál es la razón del comportamiento del director del proyecto? | El director del proyecto carece de la empatía necesaria. | El director del proyecto carece de inteligencia emocional (IE). | El director del proyecto no recibió una capacitación adecuada. | El director del proyecto está en el rol equivocado del proyecto. |  | Cuando un director del proyecto técnicamente competente muestra con frecuencia comportamientos inaceptables hacia los miembros del equipo pero los niega al ser confrontado, la causa subyacente es la falta de inteligencia emocional (IE). La IE abarca autoconciencia, autorregulación, empatía y habilidades sociales; sus deficiencias provocan un control conductual deficiente y la incapacidad de reconocer el propio impacto en los demás. Carecer de empatía (A) es un componente de la IE, no el cuadro completo. La falta de capacitación (C) no explica la negación. Estar en el rol equivocado (D) no aborda el patrón conductual. | あるプロジェクトマネージャーは技術領域に精通している。その一方で、しばしば他のチームメンバーに対して受け入れがたい言動を示す。指摘されると、その行為を否認する。このプロジェクトマネージャーの行動の理由は何か。 | プロジェクトマネージャーに必要な共感力が欠けている。 | プロジェクトマネージャーに感情的知性（EI）が欠けている。 | プロジェクトマネージャーが適切な研修を受けていない。 | プロジェクトマネージャーが不適切な役割に就いている。 |  | 技術的に優れたプロジェクトマネージャーが頻繁に不適切な言動を示し、指摘時にそれを否認する場合、根本原因は感情的知性（EI）の欠如である。EIは自己認識、自己制御、共感、社会的スキルを含み、これらの不足が言動コントロールの欠如や他者への影響への無自覚をもたらす。共感の欠如（A）はEIの一要素にすぎない。研修不足（C）は否認の説明にならない。役割不一致（D）も行動パターンを説明しない。
583 | 某项目经理正在管理一个大型项目。在一次评审会议上，项目经理发现一位曾经表现优秀的团队成员未能按时完成工作。项目经理应该怎么做？ | 与该团队成员交谈，确定其绩效变化的原因。 | 与项目负责人交谈，请其分配难度较低的任务。 | 与该团队成员及人力资源（HR）代表交谈。 | 与该团队成员的经理交谈，提供更多培训。 |  | 当一位曾表现优秀的成员绩效下降时，项目经理应直接与其交谈以了解原因。直接、富有同理心的对话有助于发现潜在的个人或职业挑战，并体现项目经理对团队福祉的关注。让项目负责人分配较轻任务（B）在未调查前即作了假设。与HR一同与成员交谈（C）在了解问题前显得过于正式且具升级意味。与其经理沟通培训（D）则在未理解问题前下放了责任。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto grande. Durante una reunión de revisión, descubre que uno de los miembros del equipo, que solía tener un alto desempeño, no pudo completar su trabajo a tiempo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Hablar con el miembro del equipo para determinar por qué cambió su desempeño. | Hablar con el líder del proyecto y pedirle que asigne tareas menos exigentes. | Hablar con el miembro del equipo y un representante de recursos humanos (RR.HH.). | Hablar con el gerente del miembro del equipo para que proporcione más capacitación. |  | Cuando el desempeño de un miembro del equipo previamente destacado disminuye, el director del proyecto debe hablar directamente con él para identificar la causa del cambio. Una conversación directa y empática ayuda a detectar desafíos personales o profesionales subyacentes y demuestra el compromiso del director con el bienestar del equipo. Hablar con el líder del proyecto para asignar tareas menos exigentes (B) presupone la causa sin investigarla. Conversar junto con RR.HH. (C) puede percibirse como una escalada antes de comprender el problema. Hablar con el gerente sobre capacitación (D) delega la responsabilidad sin entender primero el problema. | あるプロジェクトマネージャーが大規模プロジェクトを管理している。レビュー会議中に、かつてハイパフォーマーであったメンバーの一人が仕事を期限内に完了できなかったことが判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | そのメンバーと話し、なぜパフォーマンスが変化したのかを確かめる。 | プロジェクトリードと話し、要求の少ないタスクを割り当てるよう依頼する。 | そのメンバーと人事（HR）担当者を交えて話し合う。 | そのメンバーの上司と話し、追加研修を提供してもらう。 |  | かつてのハイパフォーマーのパフォーマンスが低下した場合、プロジェクトマネージャーは本人と直接話し、変化の理由を確認すべきである。共感的な対話は背景にある個人的・職業的課題の発見を助け、チームへの配慮を示す。プロジェクトリードに軽いタスクを割り当ててもらう（B）は調査前に原因を仮定している。HR同席（C）は理解前のエスカレーションになりかねない。上司に研修を依頼する（D）は問題を理解する前に責任を委ねている。
584 | 某项目正开始六个迭代中的第一个迭代。在某次每日站会期间，项目经理意识到其中一名团队成员没有在敏捷环境中工作的经验。项目经理应该怎么做？ | 给该成员一些时间学习敏捷实践。 | 请求增加团队产能以按时完成。 | 请求发起人提供额外的培训预算。 | 为其指派一名敏捷导师并遵循培训流程。 |  | 正确答案是 D。指派一名敏捷导师并遵循培训流程。每日站会/Scrum 是敏捷中关键的同步点，能够帮助团队识别障碍、协调工作并保持透明度。 | Un proyecto está comenzando su primera iteración de seis. Durante una de las reuniones diarias, el director del proyecto se dio cuenta de que uno de los miembros del equipo no tiene experiencia trabajando en entornos ágiles. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Darle al miembro del equipo algo de tiempo para aprender prácticas ágiles. | Solicitar aumentar la capacidad del equipo para terminar a tiempo. | Solicitar al patrocinador presupuesto adicional para capacitación. | Asignar un mentor ágil y seguir el proceso de capacitación. |  | La respuesta correcta es D. Asignar un mentor ágil y seguir el proceso de capacitación. Las reuniones diarias/scrums son puntos clave de sincronización en ágil. Ayudan al equipo a identificar impedimentos, coordinar el trabajo y mantener la transparencia. | あるプロジェクトが全6回のイテレーションのうち最初を開始している。デイリーミーティングの一つで、プロジェクトマネージャーはチームメンバーの一人がアジャイル環境での作業経験がないことに気付いた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | そのメンバーにアジャイルプラクティスを学ぶ時間を与える。 | 期限内に完了するためチームのキャパシティを増やすよう要請する。 | スポンサーに追加の研修予算を要請する。 | アジャイルメンターをアサインし、研修プロセスに従う。 |  | 正解は D。アジャイルメンターをアサインし、研修プロセスに従うこと。デイリースタンドアップ／スクラムはアジャイルにおける重要な同期ポイントであり、障害の特定、作業の調整、透明性の維持に役立つ。
585 | 某项目负责人正在管理一个敏捷项目。已放入待办列表中的项目活动仍需细化和优先级排序。考虑到冲刺为两周一次，该项目负责人应如何进行待办列表细化？ | 每个冲刺花 60 分钟梳理故事点较高的故事。 | 每三个冲刺花 90 分钟梳理优先级较高的故事。 | 每个冲刺花 60 分钟梳理优先级较高的故事。 | 每三个冲刺花 90 分钟梳理故事点较高的故事。 |  | 正确答案是 C。待办事项梳理是一项持续的活动，通常每个冲刺进行一次简短会议，重点关注即将进行的高优先级事项，使其为规划做好准备。每三个冲刺才梳理一次（B、D）会让待办事项列表滞后，关注故事点较大的故事（A、D）是以规模而非优先级为标准。 | Un líder del proyecto está gestionando un proyecto ágil. Las actividades del proyecto, que han sido colocadas en una lista pendiente, aún deben refinarse y priorizarse. ¿Qué debería usar el líder del proyecto para el refinamiento de la lista pendiente considerando que los sprints son de 2 semanas? | Sesenta minutos cada sprint repasando historias con mayor cantidad de puntos. | Noventa minutos cada tres sprints repasando historias de mayor prioridad. | Sesenta minutos cada sprint repasando historias de mayor prioridad. | Noventa minutos cada tres sprints repasando historias con mayor cantidad de puntos. |  | La respuesta correcta es C. El refinamiento del backlog es una actividad continua, normalmente una sesión breve en cada sprint, centrada en los elementos de mayor prioridad que vienen a continuación para que estén listos para la planificación. Refinar solo cada tres sprints (B, D) deja atrasado el backlog, y centrarse en historias con más puntos (A, D) usa el tamaño y no la prioridad como criterio. | あるプロジェクトリードがアジャイルプロジェクトを管理している。バックログに登録されたプロジェクト活動はまだ精緻化と優先順位付けが必要である。スプリントが2週間である場合、プロジェクトリードはバックログリファインメントに何を用いるべきか。 | 毎スプリント60分、ストーリーポイントが高いストーリーを確認する。 | 3スプリントごとに90分、優先度の高いストーリーを確認する。 | 毎スプリント60分、優先度の高いストーリーを確認する。 | 3スプリントごとに90分、ストーリーポイントが高いストーリーを確認する。 |  | 正解は C。バックログ・リファインメントは継続的な活動であり、通常はスプリントごとに短い時間で行い、計画に備えて次に取り組む優先度の高い項目に集中する。3スプリントに1回しか行わない（B、D）とバックログが遅れ、ストーリーポイントの大きいストーリーに集中する（A、D）のは優先度ではなく大きさを基準にすることになる。
586 | 一家组织即将启动一个时间紧迫的项目，并决定首次采用敏捷方法。然而，干系人担心他们将无法核实项目状态，因为他们认为现有的治理模式不适用于敏捷项目。项目经理应该怎么做？ | 与干系人会面，讨论并审查治理结构。 | 审查治理结构以反映范围变更。 | 建议项目团队遵循现有的治理结构。 | 与干系人讨论使用混合治理结构。 |  | 当干系人对首个敏捷项目的治理感到担忧时，项目经理应与他们会面，讨论并审查治理结构。协作式治理设计能建立信心，并使监督契合敏捷实践。直接讨论混合治理（D）已预设了解决方案。完全遵循现有治理（C）可能不适合敏捷交付。仅针对范围变更审查治理（B）则范围过窄。 | Una organización está a punto de iniciar un proyecto con tiempo crítico y ha decidido usar un enfoque ágil por primera vez. Sin embargo, los interesados están preocupados porque creen que su modelo habitual de gobernanza no funcionará para un proyecto ágil y no podrán verificar el estado del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reunirse con los interesados para discutir y revisar la estructura de gobernanza. | Revisar la estructura de gobernanza para reflejar los cambios de alcance. | Recomendar seguir la estructura de gobernanza existente con el equipo del proyecto. | Discutir con los interesados el uso de una estructura de gobernanza híbrida. |  | Cuando los interesados se preocupan por la gobernanza en un primer proyecto ágil, el director del proyecto debe reunirse con ellos para discutir y revisar la estructura de gobernanza. Un diseño colaborativo genera confianza y adapta la supervisión a las prácticas ágiles. Plantear una estructura híbrida (B) presupone la solución. Mantener la gobernanza existente (C) puede no encajar con la entrega ágil. Revisar la gobernanza solo para cambios de alcance (B) es demasiado limitado. | ある組織が時間的に厳しいプロジェクトを開始しようとしており、初めてアジャイルアプローチを採用することを決定した。しかしステークホルダーは、通常のガバナンスモデルがアジャイルプロジェクトでは機能せず、プロジェクトの状況を検証できなくなることを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ステークホルダーと会い、ガバナンス構造について議論・見直しを行う。 | スコープ変更を反映するためにガバナンス構造を見直す。 | 既存のガバナンス構造をプロジェクトチームと共に踏襲することを推奨する。 | ステークホルダーとハイブリッドのガバナンス構造の利用を議論する。 |  | 初めてのアジャイルプロジェクトでステークホルダーがガバナンスを懸念する場合、プロジェクトマネージャーは彼らと会い、ガバナンス構造を議論・見直すべきである。協働的なガバナンス設計は信頼を生み、アジャイル実践への適合を促す。ハイブリッド構造の議論（D）は解を前提にしている。既存ガバナンスの踏襲（C）はアジャイルの成果提供に合わない可能性がある。スコープ変更のための見直し（B）は視野が狭い。
587 | 将一个组织引向真正向敏捷思维转型的正确方式是什么？ | 雇用专精于敏捷方法的员工，使他们能更好地为项目做贡献。 | 改变公司看待、评审和评价员工的方式。 | 对所有员工进行敏捷方法培训。 | 将员工分配到敏捷项目中，让他们能快速适应新方法。 |  | 推动组织走向敏捷思维的正确方式是改变公司看待、评审和评估员工的方式。敏捷转型不仅是流程变化，更需要文化变革——人员的评价方式与赋权方式都要随之改变。雇用敏捷专家（A）增加能力但不改变文化。培训所有员工（C）增进知识但不改变思维。将员工派至敏捷项目（D）提供曝光但不带来文化转型。 | ¿Cuál es la forma correcta de poner a una organización en el camino apropiado hacia el cambio de mentalidad a un enfoque ágil? | Contratar empleados que se especialicen en enfoques ágiles para que puedan contribuir mejor a los proyectos. | Cambiar la forma en que la empresa ve, revisa y evalúa a los empleados. | Capacitar a todos los empleados en enfoques ágiles. | Asignar empleados a proyectos ágiles para que se adapten rápidamente al nuevo enfoque. |  | La forma correcta de orientar a una organización hacia una mentalidad ágil es cambiar cómo la empresa observa, revisa y evalúa a los empleados. La transformación ágil requiere un cambio cultural en cómo se evalúa y empodera a las personas, no solo cambios de proceso. Contratar especialistas ágiles (A) suma capacidad pero no cambia la cultura. Capacitar a todos los empleados (C) aporta conocimiento pero no mentalidad. Asignar empleados a proyectos ágiles (D) brinda exposición pero no transformación cultural. | 組織をアジャイルアプローチへのマインドセット変革の正しい道筋に乗せる方法は何か。 | アジャイルアプローチに精通した従業員を採用し、プロジェクトに貢献できるようにする。 | 会社が従業員をどう見て、評価し、評定するかを転換する。 | 全従業員にアジャイル手法の研修を行う。 | 従業員をアジャイルプロジェクトに配置し、新しい手法に素早く適応させる。 |  | 組織をアジャイルマインドセットに導く正しい方法は、会社が従業員をどう見て、評価し、評定するかを転換することである。アジャイル変革にはプロセスだけでなく、人の評価と権限委譲のあり方を変える文化的変革が必要である。アジャイル専門家の採用（A）は能力は増すが文化は変わらない。全員研修（C）は知識を増やすが、マインドセットは変えない。アジャイル案件への配置（D）は露出にとどまり、文化的変革をもたらさない。
588 | 项目团队正在进行冲刺规划。基于估算的工作量，本次冲刺中只有 95% 的待办项可能被交付。产品负责人请项目经理就如何对待办列表项进行优先级排序提出建议。应使用什么来对待办列表项进行优先级排序？ | 业务价值 | 估算准确度 | 技术复杂度 | 交付风险 |  | 在冲刺规划期间，当只能交付 95% 的待办项时，应基于业务价值对待办列表项进行优先级排序。这能确保最有价值的功能率先开发，带来即时收益并促进早期干系人反馈。业务价值使团队工作与组织战略和干系人需求保持一致。估算准确度（B）涉及计划可靠性，与排序无关。技术复杂度（C）影响工作量估算但不应主导优先级。交付风险（D）是考量因素，但不如基本的业务价值问题重要。 | Un equipo está realizando la planificación del sprint. Según el esfuerzo estimado, solo el 95% de los elementos incluidos en el sprint podrían entregarse. El propietario del producto pide consejo al director del proyecto sobre cómo priorizar los elementos de la lista pendiente. ¿Qué debería usarse para priorizar los elementos de la lista pendiente? | Valor de negocio | Precisión de la estimación | Complejidad técnica | Riesgo de entrega |  | Durante la planificación del sprint, cuando solo el 95% de los elementos puede entregarse, los elementos de la lista pendiente deben priorizarse según el valor de negocio. Esto garantiza que las funcionalidades más valiosas se desarrollen primero, brindando beneficios inmediatos y permitiendo retroalimentación temprana de los interesados. El valor de negocio alinea los esfuerzos del equipo con la estrategia organizacional y las necesidades de los interesados. La precisión de la estimación (B) se relaciona con la fiabilidad de la planificación, no con la priorización. La complejidad técnica (C) puede informar el esfuerzo, pero no debe determinar la prioridad. El riesgo de entrega (D) es una consideración, pero secundaria frente a la pregunta fundamental de qué elementos aportan más valor de negocio. | プロジェクトチームがスプリントプランニングを行っている。見積もり工数によれば、スプリントに含まれるアイテムの95%しか提供できない可能性がある。プロダクトオーナーがバックログアイテムの優先順位付けについてプロジェクトマネージャーに助言を求めた。バックログアイテムの優先順位付けには何を用いるべきか。 | ビジネス価値 | 見積もり精度 | 技術的複雑性 | 提供リスク |  | スプリントプランニングで95%しか提供できない場合、バックログアイテムはビジネス価値で優先順位付けすべきである。これにより最も価値ある機能が先に開発され、早期に効果と関係者フィードバックを得られる。ビジネス価値はチームの作業を組織戦略とステークホルダー要求に整合させる。見積もり精度（B）は計画の信頼性に関わるが優先順位とは別である。技術的複雑性（C）は工数に影響するが優先順位を決めるべきでない。提供リスク（D）は考慮事項だが、何が価値を生むかという根本問いに次ぐ。
589 | 某项目需要购买一项特定设备，这在项目文件中已说明并经项目发起人批准。采购部门质疑购买该特定品牌设备的必要性，并建议改买更便宜的替代品。项目经理早期应该做什么以确保购买该特定设备？ | 在项目团队中纳入一名采购部门成员 | 向采购部门传达项目管理计划 | 向项目发起人提醒采购部门的声誉 | 向采购部门传达项目章程 |  | 当采购部门质疑项目文件中已批准的特定设备采购时，项目经理早期应将项目管理计划传达给采购部门。该计划包含详述采购策略与要求的采购管理计划。让采购成员加入团队（A）未必必要。向发起人提醒采购部门的声誉（C）不专业。仅传达项目章程（D）缺乏采购方面的细节。 | Un proyecto necesita comprar una pieza específica de equipo, según se establece en los documentos del proyecto y como lo aprobó el patrocinador. La división de adquisiciones cuestiona la necesidad de comprar esa marca específica y ha sugerido comprar una alternativa más económica. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto antes en el proyecto para asegurar la compra del equipo específico? | Incluir a un miembro de adquisiciones en el equipo del proyecto | Comunicar el plan para la dirección del proyecto a la división de adquisiciones | Recordar al patrocinador la reputación de la división de adquisiciones | Comunicar el acta de constitución del proyecto a la división de adquisiciones |  | Cuando la división de adquisiciones cuestiona la compra de un equipo específico aprobado en los documentos del proyecto, el director del proyecto debió haber comunicado antes el plan para la dirección del proyecto a adquisiciones. Dicho plan incluye el plan de gestión de las adquisiciones, que detalla estrategia y requisitos. Incluir un miembro de adquisiciones en el equipo (A) no es necesariamente obligatorio. Recordar al patrocinador la reputación del área (C) es poco profesional. Comunicar solo el acta de constitución (D) carece del detalle específico de adquisiciones. | あるプロジェクトでは、プロジェクト文書に記載されスポンサーにより承認された特定の機器を購入する必要がある。調達部門は当該ブランドの機器を購入する必要性に疑問を呈し、より安価な代替品を提案している。特定機器の購入を確実にするためプロジェクトマネージャーが早期に行うべきだったことは何か。 | プロジェクトチームに調達部門のメンバーを含める | プロジェクトマネジメント計画書を調達部門に伝達する | プロジェクトスポンサーに調達部門の評判について念を押す | プロジェクト憲章を調達部門に伝達する |  | プロジェクト文書で承認済みの特定機器購入を調達部門が問題視する場合、プロジェクトマネージャーは早期にプロジェクトマネジメント計画書を調達部門に伝達すべきだった。この計画には調達戦略・要求事項を詳述する調達マネジメント計画書が含まれる。調達メンバーをチームに加える（A）は必須ではない。スポンサーに調達部門の評判を念押しする（C）はプロフェッショナルではない。プロジェクト憲章のみの伝達（D）では調達固有の詳細が不足する。
590 | 某项目于12个月前启动，目前正在进行第14个迭代中的第12个。团队表现良好，并按时完成了所有可交付成果。然而，部分团队成员开始抱怨项目周期过长，存在在这一关键阶段表现不佳的风险。作为仆人式领导，项目经理应如何缓解这一风险？ | 与团队会面，重申他们的职责以及未按时完成项目可交付成果的后果。 | 联系职能经理，确保团队士气在项目结束前保持高昂。 | 对项目可交付成果实施额外控制，确保所有里程碑按时达成。 | 与项目发起人安排一次团队活动，强调项目的重要性并表彰团队的工作。 |  | 当团队成员在项目尾声抱怨项目过长，存在表现下滑风险时，作为仆人式领导，项目经理应与发起人安排一次团队活动，凸显项目重要性并表彰团队。认可可以提振士气。强调职责与后果（A）属于权威式管理。施加额外控制（C）属于微观管理。联系职能经理（B）则将自身的领导职责委托他人。 | Un proyecto comenzó hace 12 meses y actualmente está en la iteración 12 de 14. El equipo ha tenido un buen desempeño y completó todos los entregables a tiempo. Sin embargo, algunos miembros del equipo comienzan a quejarse de la duración del proyecto, generando un riesgo de bajo desempeño en esta etapa crítica. ¿Qué debería hacer el director del proyecto como líder servidor para mitigar este riesgo? | Reunirse con el equipo para reforzar sus responsabilidades y las consecuencias si los entregables no se completan a tiempo. | Contactar al gerente funcional para asegurar que la motivación del equipo se mantenga alta hasta el final del proyecto. | Aplicar controles adicionales a los entregables para garantizar que todos los hitos se logren a tiempo. | Programar un evento del equipo con el patrocinador para destacar la importancia del proyecto y reconocer el trabajo del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo se quejan de la duración del proyecto cerca del final y arriesgan un menor desempeño, el director del proyecto, como líder servidor, debe organizar un evento de equipo con el patrocinador para destacar la importancia del proyecto y reconocer al equipo. El reconocimiento eleva la moral. Reforzar responsabilidades y consecuencias (A) es autoritario. Aplicar controles adicionales (C) es microgestión. Contactar al gerente funcional (B) delega el rol de liderazgo del director del proyecto. | あるプロジェクトが12か月前に開始され、現在14回中12回目のイテレーション中である。チームはよく機能し、すべての成果物を期限内に完了してきた。しかし一部メンバーがプロジェクト期間の長さに不満を述べ始めており、重要局面でパフォーマンスが落ちるリスクが生じている。サーバントリーダーとしてプロジェクトマネージャーはこのリスクをどう軽減すべきか。 | チームと会い、責任と成果物未達時の結果を再確認する。 | 機能マネージャーに連絡し、終了までチームのモチベーションを高く保つようにする。 | 成果物に追加管理を適用し、すべてのマイルストーン達成を保証する。 | スポンサーと共にチームイベントを企画し、プロジェクトの重要性を強調しチームの貢献を称える。 |  | 終盤に長期化への不満が出てパフォーマンス低下が懸念される場合、サーバントリーダーとしてのプロジェクトマネージャーはスポンサーと共にチームイベントを企画し、プロジェクトの意義を強調しチームを称えるべきである。承認は士気を高める。責任と結果の再確認（A）は権威的。追加管理（C）はマイクロマネジメント。機能マネージャーへの連絡（B）はリーダーシップ責任の委譲となる。
591 | 一位混合方法项目经理接管了一个高度受监管环境下的大型软件开发项目。在交接会议上，前任项目经理解释说他们设计了一套自定义的状态报告，与项目管理办公室（PMO）的报告风格不同。项目干系人对收到的更新信息非常讲究，不认为 PMO 的状态报告包含足够信息。新任项目经理应如何处理？ | 向 PMO 解释，混合项目团队需保持敏捷的报告方式，将不遵守组织标准。 | 与项目干系人会面，说明遵守 PMO 标准的必要性，并据此更新状态报告格式。 | 按照 PMO 提供的模板更改状态报告，并按既定计划进行报告。 | 继续使用前任项目经理的状态报告及报告方式。 |  | 当干系人偏好定制状态报告而非 PMO 标准报告时，新任项目经理应与干系人会面，说明遵守 PMO 标准的必要性，并相应更新报告格式。在组织要求与干系人需求之间取得平衡是恰当的。拒绝遵守 PMO（A）违反组织治理。仅按模板更改而不咨询干系人（C）忽视其需求。继续前任做法（D）则延续了不合规情况。 | Un director de proyecto híbrido ha asumido un gran proyecto de desarrollo de software en un entorno altamente regulado. Durante una reunión de transición, el director de proyecto saliente explica que diseñó sus propios informes de estado, distintos del estilo del informe de la oficina de dirección de proyectos (PMO). Los interesados son muy exigentes con la información que reciben en las actualizaciones y no creen que los informes de la PMO contengan información suficiente. ¿Cómo debería proceder el nuevo director del proyecto? | Explicar a la PMO que el equipo híbrido mantendrá un enfoque ágil para los informes y no cumplirá con el estándar organizacional. | Reunirse con los interesados para explicar la necesidad de cumplir con los estándares de la PMO y actualizar el formato del informe en consecuencia. | Cambiar los informes de estado conforme a la plantilla suministrada por la PMO y proceder con los informes programados. | Seguir usando los informes y el enfoque del director saliente. |  | Cuando los interesados prefieren informes de estado personalizados frente a los estándar de la PMO, el nuevo director del proyecto debe reunirse con ellos, explicar la necesidad de cumplir con los estándares de la PMO y actualizar el formato del informe. Equilibrar los requisitos organizacionales con las necesidades de los interesados es lo apropiado. Rechazar cumplir con la PMO (A) viola la gobernanza organizacional. Cambiar a las plantillas sin consultar a los interesados (C) ignora sus necesidades. Continuar con el enfoque del director saliente (D) perpetúa el incumplimiento. | あるハイブリッドアプローチのプロジェクトマネージャーが、規制の厳しい環境にある大規模ソフトウェア開発プロジェクトを引き継いだ。引継ぎセッションで、前任者はプロジェクトマネジメントオフィス（PMO）の様式とは異なる独自のステータスレポートを考案したと説明した。ステークホルダーは更新情報の内容に非常に厳しく、PMOのステータスレポートでは情報が不十分だと考えている。新任プロジェクトマネージャーはどう進めるべきか。 | ハイブリッドプロジェクトチームはレポートでアジャイル方式を維持し、組織標準には従わないとPMOに説明する。 | ステークホルダーと会い、PMO標準に準拠する必要性を説明し、それに応じてレポート形式を更新する。 | PMO提供のテンプレートに合わせてレポートを変更し、予定通り報告する。 | 前任者のレポートと報告アプローチをそのまま継続する。 |  | ステークホルダーがPMO標準のレポートよりカスタマイズを好む場合、新任プロジェクトマネージャーは彼らと会い、PMO標準に従う必要性を説明し、レポート形式を更新すべきである。組織要件とステークホルダーニーズの両立が適切である。PMO遵守の拒否（A）は組織ガバナンス違反。ステークホルダー意見なくテンプレへ変更（C）は彼らのニーズを無視する。前任者方式の継続（D）は不適合を継続させる。
592 | 某项目经理正在处理一个独特的项目，其性质与组织通常的项目不相似。项目经理正在为这个新项目裁剪工件。应由谁决定项目中应使用哪些工件？ | 项目经理与项目管理团队应为该特定项目选择适当的工件。 | 项目干系人应开会决定项目经理与项目管理团队所使用的项目工件。 | 项目经理与项目管理团队应使用数据库中的标准项目工件。 | 项目发起人应选择项目经理与项目管理团队在项目中使用的工件。 |  | 为一个不同于组织常规项目的独特项目裁剪工件时，项目经理与项目管理团队应选择适当的工件。项目管理团队最了解项目需求和交付方式，能确定相应文档。由干系人开会决定工件（B）可能缺乏技术语境。使用数据库中的标准工件（C）可能不适合独特项目。由发起人选择工件（D）未发挥项目管理团队的专业能力。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto único que es distinto a la naturaleza habitual de los proyectos de la organización. Está adaptando los artefactos para este nuevo proyecto. ¿Quién debería determinar qué artefactos se utilizarán en el proyecto? | El director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto deberían seleccionar los artefactos adecuados para usar en el proyecto específico. | Los interesados deberían reunirse y determinar los artefactos a utilizar por el director y el equipo de dirección del proyecto. | El director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto deberían usar los artefactos estándar de la base de datos. | El patrocinador del proyecto debería seleccionar los artefactos que el director y el equipo de dirección del proyecto usarán. |  | Al adaptar artefactos para un proyecto único, distinto al trabajo habitual de la organización, el director del proyecto y el equipo de dirección del proyecto deben seleccionar los artefactos adecuados. El equipo conoce mejor las necesidades del proyecto y el enfoque de entrega, lo que permite determinar la documentación pertinente. Que los interesados se reúnan a decidirlos (B) puede carecer de contexto técnico. Usar los artefactos estándar de la base de datos (C) puede no ajustarse al proyecto único. Que el patrocinador los elija (D) no aprovecha la experiencia del equipo de dirección del proyecto. | あるプロジェクトマネージャーが、組織のプロジェクト性質とは似ていないユニークなプロジェクトを担当しており、この新しいプロジェクト向けに成果物（アーティファクト）をテーラリングしている。プロジェクトでどのアーティファクトを使うかは誰が決定すべきか。 | プロジェクトマネージャーとプロジェクトマネジメントチームが、当該プロジェクトに適切なアーティファクトを選択する。 | ステークホルダーが会合を開き、プロジェクトマネージャーとプロジェクトマネジメントチームが使用するアーティファクトを決定する。 | プロジェクトマネージャーとプロジェクトマネジメントチームはデータベースの標準アーティファクトを使用する。 | プロジェクトスポンサーが、プロジェクトマネージャーとプロジェクトマネジメントチームが使用するアーティファクトを選択する。 |  | 組織の通常業務と異なるユニークなプロジェクトでアーティファクトをテーラリングする場合、プロジェクトマネージャーとプロジェクトマネジメントチームが適切なものを選定すべきである。彼らがプロジェクト要件と提供アプローチを最もよく理解し、必要な文書を判断できる。ステークホルダー会合で決定（B）は技術的文脈を欠く可能性がある。標準アーティファクトの利用（C）はユニークなプロジェクトに適合しない可能性がある。スポンサーによる選定（D）はPMチームの専門性を活かせない。
593 | 某敏捷项目正进行 16 个迭代中的第 8 个。在上一次迭代评审之后，团队成员收到来自安全部门关于项目必须遵守的法规反馈。项目经理应采取哪两个行动？（选两项） | 向安全部门询问该法规的细节 | 请团队成员分析纳入该法规的影响 | 向干系人询问该法规的优先级 | 请产品负责人将这些要求纳入产品待办列表 | 请团队成员将这些要求纳入下一个迭代 | 当安全部门在敏捷迭代中途提供新的合规法规时，项目经理应（B）请团队成员分析纳入该法规的影响，并（D）请产品负责人将要求纳入产品待办列表。影响分析为规划提供依据，纳入待办列表确保正确跟踪。向干系人询问优先级（C）越过了产品负责人的角色。向安全部门索要细节（A）应在更早完成。在下一个迭代中纳入（E）跳过了影响分析。 | Un proyecto ágil está en su iteración octava de 16. Tras la última revisión de iteración, los miembros del equipo reciben retroalimentación del departamento de seguridad sobre regulaciones que el proyecto debe cumplir. ¿Qué dos acciones debería tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Pedir al departamento de seguridad detalles sobre las regulaciones | Pedir a los miembros del equipo que analicen el impacto de incluir esta regulación | Preguntar a los interesados sobre la prioridad de esta regulación | Pedir al propietario del producto que incluya los requisitos en la lista pendiente del producto | Pedir a los miembros del equipo que incluyan los requisitos en la siguiente iteración | Cuando el departamento de seguridad aporta nuevas regulaciones de cumplimiento a mitad de una iteración ágil, el director del proyecto debe (B) pedir al equipo que analice el impacto de incluir la regulación y (D) pedir al propietario del producto que incluya los requisitos en la lista pendiente del producto. El análisis de impacto informa la planificación y la inclusión en la lista pendiente asegura un seguimiento adecuado. Preguntar a los interesados por la prioridad (C) eludiría el rol del propietario del producto. Solicitar detalles a seguridad (A) debió hacerse antes. Incluir directamente en la siguiente iteración (E) omite el análisis. | あるアジャイルプロジェクトが全16回中8回目のイテレーション中である。前回のイテレーションレビューの後、チームメンバーはセキュリティ部門から、プロジェクトが遵守すべき規制に関するフィードバックを受け取った。プロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションはどれか。（2つ選択） | セキュリティ部門に規制の詳細を尋ねる | チームメンバーにこの規制を含めることの影響を分析させる | ステークホルダーにこの規制の優先度を尋ねる | プロダクトオーナーに要件をプロダクトバックログへ含めるよう依頼する | チームメンバーに要件を次のイテレーションに含めるよう依頼する | セキュリティ部門がイテレーション中盤に新たな順守規制を提示した場合、プロジェクトマネージャーは（B）チームに導入影響を分析させ、（D）プロダクトオーナーに要件のプロダクトバックログ追加を依頼すべきである。影響分析が計画に役立ち、バックログ追加で適切な追跡が可能となる。ステークホルダーに優先度を尋ねる（C）はプロダクトオーナーの役割を侵す。セキュリティへの詳細確認（A）はもっと早く済ませるべきだった。次イテレーションへの組み込み（E）は分析を省略する。
594 | 项目经理被要求在即将开展的项目中实施混合方法以替代预测型方法。项目经理应如何相应调整自己的职责？ | 成为仆人式领导，支持团队协作并消除障碍 | 请求一名 Scrum 主管负责协作，项目经理本人专注于协调 | 为项目团队成员引入新的沟通工具 | 将协调活动委托给产品负责人，让项目经理专注于管理协作 |  | 从预测型转向混合方法时，项目经理应通过支持团队协作并消除障碍，转变为仆人式领导。仆人式领导兼顾敏捷引导与项目协调。请 Scrum 主管负责协作（B）人为分割职责。引入新沟通工具（C）只涉及工具而非领导风格。将协调委托给产品负责人（D）则错误地分配了项目经理的角色。 | Se le pide al director del proyecto implementar un enfoque híbrido que reemplazará un enfoque predictivo en un próximo proyecto. ¿Cómo debería ajustar el director del proyecto sus responsabilidades en consecuencia? | Convertirse en líder servidor, apoyando la colaboración del equipo y eliminando impedimentos | Solicitar un scrum master que se concentre en la colaboración mientras el director del proyecto se enfoca en la coordinación | Introducir nuevas herramientas de comunicación para los miembros del equipo del proyecto | Delegar las actividades de coordinación al propietario del producto para que el director del proyecto se centre en gestionar la colaboración |  | Al pasar de un enfoque predictivo a uno híbrido, el director del proyecto debe convertirse en líder servidor apoyando la colaboración del equipo y eliminando impedimentos. El liderazgo de servicio equilibra la facilitación ágil con la coordinación. Pedir un scrum master para la colaboración (B) divide responsabilidades innecesariamente. Introducir nuevas herramientas de comunicación (C) aborda herramientas, no el estilo de liderazgo. Delegar la coordinación al propietario del producto (D) asigna mal el rol del director del proyecto. | プロジェクトマネージャーは、近く始まるプロジェクトで予測型アプローチに代えてハイブリッドアプローチを導入するよう求められた。これに応じて自身の責任をどう調整すべきか。 | サーバントリーダーとなり、チームの協働を支援し障害を取り除く | スクラムマスターに協働を担当させ、プロジェクトマネージャーは調整に専念する | プロジェクトチームに新しいコミュニケーションツールを導入する | 調整活動をプロダクトオーナーに委ね、プロジェクトマネージャーは協働の管理に専念する |  | 予測型からハイブリッドへ移行する場合、プロジェクトマネージャーはチームの協働支援と障害除去によりサーバントリーダーとなるべきである。サーバントリーダーシップはアジャイルファシリテーションと調整の両立を可能にする。スクラムマスターに協働を任せる（B）は責任を不必要に分割する。新ツール導入（C）はツールの話で、リーダーシップ姿勢ではない。プロダクトオーナーに調整を委ねる（D）はPMの役割を誤って配分する。
595 | 某敏捷团队正在开展一个将在六个国家发布的项目。每个国家除基本产品外都有特定要求。估算显示，开发基础产品需要六个月，每个国家的特定需求另需一个月完成。该产品在每个国家的预期收入相同。项目经理应推荐哪种发布策略？ | 迭代式策略：每个国家一旦完成并准备就绪即在该国家发布产品，以最大化价值 | 基于风险的策略：通过先在技术复杂度最低的国家发布，最大化产品的感知价值 | 基于质量的策略：通过先在最不可能出现现场问题的国家发布，最大化上市后的接受度 | 基于财务的策略：在所有国家同时进行单次捆绑发布，以减少推广工作和成本 |  | 对于在六个国家发布、共享基础产品并存在国家特定需求的项目，项目经理应推荐迭代式策略：每个国家完成并准备就绪即发布。这通过增量交付最大化价值，便于尽早获得反馈并适应各国具体需求。基于风险（B）追求复杂度最低，更看重便捷性而非价值。基于质量（C）关注上市后接受度，但可能延迟收入。所有国家同时单次发布（D）则要等到全部完成才能交付价值。 | Un equipo ágil está trabajando en un proyecto que se lanzará en seis países. Cada país tiene requisitos específicos además de la oferta base. Las estimaciones indican que se necesitarán seis meses para desarrollar la oferta base y un mes adicional para finalizar los requisitos específicos de cada país. Los ingresos esperados son iguales para cada país. ¿Qué estrategia de lanzamiento debería recomendar el director del proyecto? | Una estrategia iterativa para maximizar el valor lanzando el producto a cada país a medida que se finalice y esté listo para su lanzamiento en ese país | Una estrategia basada en el riesgo para maximizar el valor percibido lanzándolo a los países con la menor complejidad técnica | Una estrategia basada en la calidad para maximizar la adopción posterior al lanzamiento, lanzándolo a los países con menor probabilidad de reportar incidencias | Una estrategia basada en lo financiero para reducir el esfuerzo y los costos del despliegue planificando un único lanzamiento conjunto para todos los países a la vez |  | Para un producto que se lanzará en seis países con una oferta base común y requisitos específicos por país, el director del proyecto debe recomendar una estrategia iterativa: lanzar el producto en cada país a medida que esté listo. Esto maximiza el valor mediante entregas incrementales, permite retroalimentación temprana y se adapta a las necesidades de cada país. Una estrategia basada en el riesgo según la menor complejidad (B) prioriza la facilidad sobre el valor. Una basada en la calidad para minimizar incidencias (C) se enfoca en la adopción pero puede retrasar los ingresos. Un lanzamiento único conjunto (D) demora la entrega de valor hasta tener todo terminado. | あるアジャイルチームが、6か国でローンチされる予定のプロジェクトに取り組んでいる。各国にはベースのオファリングに加え固有の要件がある。見積もりではベースの開発に6か月、各国固有の要件の仕上げにさらに1か月かかる。各国における製品の期待売上は同じである。プロジェクトマネージャーはどのリリース戦略を推奨すべきか。 | 各国向けの仕上がり次第、その国にリリースして価値を最大化する反復ベースの戦略 | 技術的複雑度が最も低い国から先にリリースし、知覚価値を最大化するリスクベースの戦略 | 現場問題報告の可能性が最も低い国から先にリリースし、上市後の採用を最大化する品質ベースの戦略 | 全国同時の一括リリースを計画し展開工数とコストを削減する財務ベースの戦略 |  | ベースが共通で各国固有要件がある6か国向け製品では、プロジェクトマネージャーは反復ベース戦略を推奨すべきである。各国の準備ができ次第リリースすることで段階的に価値提供し、早期フィードバックと各国適応を可能にする。複雑度の低さ重視（B）は容易さを価値より優先する。品質ベース（C）は上市後採用を狙うが収益が遅れる。一括同時リリース（D）はすべて完了するまで価値提供を遅らせる。
596 | 某本地公司正在开发一款新产品，并首次将功能编程任务外包给一个远程团队。产品设计来自本地团队。在第三次冲刺评审期间，产品负责人对项目成果产生顾虑。远程开发团队抱怨他们对每日站会上传达的需求理解不够清楚。项目经理应如何处理这种情况？ | 确定沟通需求、环境和工具，以有效传达信息。 | 回顾以前项目的经验教训和组织过程资产（OPA）。 | 评估并将开发任务重新分配给曾参与以往项目的本地供应商。 | 在风险管理计划中记录该风险，并使用应急储备聘请本地供应商。 |  | 当远程开发团队难以理解每日站会传达的需求时，项目经理应确定沟通需求、环境和工具，以有效传递信息。这是规划沟通管理的一部分——为跨团队沟通找出最有效、最高效的方法。将任务重新分配给本地供应商（C）会扰乱项目且代价过高。记录风险并聘请本地供应商（D）只是治标。回顾经验教训（B）提供历史参考，但不能直接解决当前的沟通中断。 | Una empresa local está desarrollando un nuevo producto y, por primera vez, utiliza un equipo remoto para las tareas de programación de funcionalidades. El diseño del producto proviene del equipo local. Durante la tercera revisión del sprint, el propietario del producto tiene preocupaciones sobre los resultados del proyecto. El equipo remoto de desarrollo se queja de que no comprende claramente los requisitos transmitidos en las reuniones diarias. ¿Cómo debería abordar esta situación el director del proyecto? | Determinar las necesidades de comunicación, el entorno y las herramientas para transmitir el mensaje. | Revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y los activos de los procesos de la organización (APO). | Evaluar y reasignar las tareas de desarrollo a un proveedor local que haya trabajado en proyectos anteriores. | Documentar el riesgo en el plan de gestión de riesgos y usar las reservas para contingencias para contratar a un proveedor local. |  | Cuando un equipo remoto de desarrollo tiene problemas para entender los requisitos transmitidos en las reuniones diarias, el director del proyecto debe determinar las necesidades de comunicación, el entorno y las herramientas para hacer llegar el mensaje. Esto forma parte de la planificación de las comunicaciones: identificar el enfoque más eficaz y eficiente para la comunicación entre equipos. Reasignar las tareas a un proveedor local (C) altera el proyecto y resulta desproporcionado. Documentar el riesgo y contratar a un proveedor local (D) trata el síntoma en lugar de resolver el problema de comunicación. Revisar las lecciones aprendidas (B) ofrece insumos históricos, pero no resuelve directamente la falla de comunicación actual. | ある現地企業が新製品を開発しており、機能のプログラミングタスクで初めてリモートチームを利用している。製品設計は現地チームから提供される。3回目のスプリントレビュー中に、プロダクトオーナーがプロジェクトの成果について懸念を持った。リモート開発チームはデイリースタンドアップで伝えられる要件が明確に理解できないと不満を述べている。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | メッセージを伝えるためのコミュニケーションニーズ、環境、ツールを決定する。 | 過去プロジェクトの教訓と組織プロセス資産（OPA）を確認する。 | 過去案件で実績のある現地ベンダーに開発タスクを再割り当てする。 | リスクマネジメント計画書にリスクを記録し、コンティンジェンシー予備費で現地ベンダーを雇う。 |  | リモート開発チームがデイリーで伝えられる要件を理解できない場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションニーズ、環境、ツールを定めて効果的に意思疎通を図るべきである。これはコミュニケーション・マネジメント計画の一部であり、チーム間で最も効果的かつ効率的な手段を特定するものである。タスクを現地ベンダーへ再割り当て（C）はプロジェクトを混乱させ過剰対応である。リスクを記録して現地ベンダーを雇う（D）は症状への対処にとどまる。教訓の確認（B）は過去知見を提供するが、現在の不通には直接効かない。
597 | 运营委员会要求一位有敏捷经验的项目经理提供一个中等规模项目的剩余时间预估。可以使用什么工具来提供该信息？ | 替代度量 | 发布燃尽图 | 对业务需求文件的分析 | 剩余用户故事的故事点 |  | 当运营委员会要求估计中等规模敏捷项目的剩余时间时，应使用发布燃尽图。该图基于团队速率与进度展示随时间变化的剩余工作量，从而进行完成时间的预测。替代度量（A）是间接代理。业务需求文件分析（C）不是时间跟踪工具。剩余故事的故事点（D）显示工作量但不提供时间维度视图。 | El comité de dirección le ha pedido a un director del proyecto con experiencia ágil que ofrezca una indicación del tiempo restante en un proyecto de tamaño mediano. ¿Qué herramientas se pueden usar para proporcionar esta información? | Mediciones sustitutas | Un gráfico de quemado de versión (release burndown chart) | Análisis del documento de requisitos de negocio | Puntos de historia para las historias de usuario restantes |  | Cuando el comité de dirección solicita una estimación del tiempo restante en un proyecto ágil de tamaño mediano, debe usarse un gráfico de quemado de versión. Muestra el trabajo restante a lo largo del tiempo basándose en la velocidad y el avance, lo que permite proyectar la finalización. Las mediciones sustitutas (A) son aproximaciones indirectas. El análisis del documento de requisitos de negocio (C) no es una herramienta de seguimiento del tiempo. Los puntos de historia para las historias restantes (D) muestran el esfuerzo, pero no una vista basada en el tiempo. | ステアリングコミッティがアジャイル経験のあるプロジェクトマネージャーに、中規模プロジェクトの残り時間の目安を提示するよう求めた。この情報を提供するために使えるツールは何か。 | 代替指標（サロゲート測定） | リリースバーンダウンチャート | ビジネス要件定義書の分析 | 残りユーザーストーリーのストーリーポイント |  | ステアリングコミッティが中規模アジャイルプロジェクトの残り時間の目安を求めた場合、リリースバーンダウンチャートを用いるべきである。このチャートはベロシティと進捗に基づき残作業を時間軸で示し、完了時期の予測を可能にする。代替指標（A）は間接的な代用。ビジネス要件定義書の分析（C）は時間管理ツールではない。残ストーリーのストーリーポイント（D）は工数を示すが時間軸の見える化ではない。
598 | 由于此前与之前的干系人合作过类似项目，项目团队决定使用与早前项目相同的报告格式。然而，新加入的干系人无法基于流转的报告完整理解项目状态。项目经理今后应如何处理这一问题？ | 绘制鱼骨图，确定误解的根本原因。 | 分享沟通管理计划并提醒所有干系人遵守约定的报告模板。 | 采用监督沟通技术，进而可能触发对沟通管理计划的变更。 | 将该问题加入问题日志并确定纠正措施。 |  | 当新加入的干系人无法从现有报告格式完整理解项目状态时，项目经理应采用监督沟通技术，这可能触发对沟通管理计划的更新。系统化的监督有助于发现沟通缺口并推动有针对性的改进。加入问题日志（D）只记录问题但未解决。绘制鱼骨图（A）对沟通偏好问题过于分析化。分享现有计划并提醒模板（B）暗示是干系人有过错。 | Tras haber gestionado un proyecto similar con interesados previos, el equipo del proyecto decidió usar el mismo formato de informe que en el proyecto anterior. Sin embargo, los interesados nuevos en el proyecto no comprenden plenamente el estado del proyecto a partir de los informes que circulan. ¿Cómo debería el director del proyecto abordar esta inquietud en adelante? | Crear un diagrama de espina de pescado para determinar la causa raíz del malentendido. | Compartir el plan de gestión de las comunicaciones y recordar a todos los interesados las plantillas de informes acordadas. | Emplear técnicas de Monitorear las Comunicaciones, que eventualmente pueden disparar cambios al plan de gestión de las comunicaciones. | Añadir el problema al registro de incidentes y determinar la acción correctiva. |  | Cuando los interesados nuevos no comprenden plenamente el estado del proyecto con los formatos de informe existentes, el director del proyecto debe emplear técnicas de Monitorear las Comunicaciones, lo que puede generar cambios en el plan de gestión de las comunicaciones. Un monitoreo sistemático identifica brechas de comunicación e impulsa mejoras específicas. Añadirlo al registro de incidentes (D) documenta pero no resuelve. Crear un diagrama de espina de pescado (A) es excesivamente analítico para una preferencia de comunicación. Compartir el plan existente y recordar las plantillas (B) sugiere que la falta es de los interesados. | 以前のステークホルダーと類似プロジェクトを実施した経験から、プロジェクトチームは過去プロジェクトと同じレポート形式を採用することにした。しかし、本プロジェクトに新規参画したステークホルダーは、配布されるレポートからプロジェクト状況を十分に把握できていない。プロジェクトマネージャーは今後どのようにこの懸念に対処すべきか。 | 誤解の根本原因を特定するため特性要因図（フィッシュボーン図）を作成する。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を共有し、全ステークホルダーに合意済みのレポートテンプレートを再確認させる。 | コミュニケーション監視（Monitor Communications）の技法を用い、必要に応じてコミュニケーション・マネジメント計画書の変更を引き起こす。 | 課題ログに問題を追加し、是正措置を決定する。 |  | 新規参画ステークホルダーが既存レポート形式から状況を十分に把握できない場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション監視技法を活用すべきであり、必要であればコミュニケーション・マネジメント計画書の変更を促す。体系的な監視はコミュニケーションギャップを特定し、的確な改善を推進する。課題ログへの追加（D）は記録のみで解決しない。特性要因図（A）はコミュニケーション嗜好の問題に対し過剰分析的である。既存計画書を共有してテンプレートを再周知（B）はステークホルダー側に非があるかのような印象を与える。
599 | 某项目经理正在管理一个已进入执行阶段一半进度的项目，可交付成果的质量标准已被正式接受。然而，某政府机构最近引入了可能对项目产生重大影响的新标准。可交付成果必须修改以符合新的质量标准。项目经理应该怎么做？ | 建立结构化的独立流程，以确定项目活动是否遵循了相关标准。 | 更新经验教训登记册并将新标准告知高级管理层。 | 评估新法规对项目的影响，并提交变更请求。 | 为项目团队安排有关该政府机构新法规的培训。 |  | 当执行过程中政府引入需要修改可交付成果的新质量标准时，项目经理应评估新法规对项目的影响并提交变更请求。整体变更控制确保得到适当的评估与批准。建立独立流程审计（A）只能验证合规但不会实施变更。更新经验教训（B）属于回顾性。安排培训（D）解决知识问题但不直接处理变更本身。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto que está a la mitad de su fase de ejecución y los estándares de calidad de los entregables fueron aceptados formalmente. Sin embargo, una agencia gubernamental ha introducido recientemente nuevos estándares que pueden afectar significativamente al proyecto. Los entregables deben modificarse para alinearse con los nuevos estándares de calidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Establecer procesos estructurados e independientes para determinar si las actividades del proyecto siguieron los estándares. | Actualizar el registro de lecciones aprendidas e informar a la alta dirección sobre los nuevos estándares. | Evaluar el impacto que las nuevas regulaciones tendrán en el proyecto y presentar una solicitud de cambio. | Programar capacitación para el equipo del proyecto sobre las nuevas regulaciones introducidas por la agencia gubernamental. |  | Cuando se introducen nuevos estándares gubernamentales de calidad a mitad de la ejecución que requieren modificar los entregables, el director del proyecto debe evaluar el impacto de las nuevas regulaciones y presentar una solicitud de cambio. El control integrado de cambios garantiza una evaluación y aprobación adecuadas. Establecer auditorías independientes (A) verifica el cumplimiento, pero no implementa los cambios. Actualizar las lecciones aprendidas (B) es retrospectivo. Programar capacitación (D) aborda el conocimiento, no el cambio en sí. | あるプロジェクトマネージャーは実行フェーズの中盤にあるプロジェクトを管理しており、成果物の品質基準は正式に受け入れられている。しかし最近、政府機関がプロジェクトに大きな影響を与え得る新基準を導入し、新しい品質基準に合わせて成果物を変更しなければならなくなった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクト活動が標準に従っていたかを判定する独立した体系的プロセスを設置する。 | 教訓登録簿を更新し、新基準を上級経営陣に通知する。 | 新規制がプロジェクトに与える影響を評価し、変更要求を提出する。 | 政府機関の新規制についてプロジェクトチーム向けの研修を計画する。 |  | 実行中盤に新たな政府品質基準が導入され成果物変更が必要な場合、プロジェクトマネージャーは影響を評価して変更要求を提出すべきである。統合変更管理により適切な評価と承認が保証される。独立監査の設置（A）は順守を確認するが変更は実施しない。教訓更新（B）は振り返りに留まる。研修計画（D）は知識面に対処するが変更そのものには対処しない。
600 | 在项目执行期间，项目任务之一是为某服务供应商创建一份重要文件。项目经理指派一名资深工程师详细说明服务说明，以避免任何返工循环。服务信息文件发出两天后，服务供应商仍有疑问，需要更多关于该任务的说明。这一返工循环可能导致一天或多天的延误。项目经理下一步应该怎么做？ | 将该问题升级到该工程师的职能经理。 | 鉴于紧急性，将该任务分配给另一位工程师。 | 在看板上记录该任务并将其设为最高优先级。 | 与该工程师讨论该问题，并确定如何防止再次发生类似问题。 |  | 当服务供应商对资深工程师准备的文件需要进一步澄清时，项目经理应与该工程师讨论问题并确定防止再次发生的措施。直接沟通能识别差距并建立预防机制。升级至职能经理（A）为时尚早。改派他人（B）浪费资源。在看板上记录任务（C）只解决跟踪问题，未解决说明清晰度。 | Durante la ejecución del proyecto, una de las tareas consiste en crear un documento importante para un proveedor de servicios. El director del proyecto asigna a un ingeniero senior para detallar claramente las instrucciones del servicio y evitar reprocesos. Dos días después de enviado el documento, el proveedor de servicios tiene dudas y necesita más claridad sobre la tarea. Este ciclo de retrabajo probablemente cause un retraso de uno o más días. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar el asunto al gerente funcional del ingeniero. | Asignar la tarea a otro ingeniero por la urgencia. | Documentar la tarea en el tablero kanban y darle la máxima prioridad. | Discutir el asunto con el ingeniero y determinar cómo prevenir otro problema. |  | Cuando un proveedor de servicios requiere mayor claridad sobre la documentación elaborada por un ingeniero senior, el director del proyecto debe conversar con el ingeniero para determinar cómo prevenir otro problema. La interacción directa identifica brechas y establece medidas preventivas. Escalar al gerente funcional (A) es prematuro. Asignar a otro ingeniero (B) desperdicia recursos. Documentar la tarea en un tablero kanban (C) atiende el seguimiento, no la claridad. | プロジェクト実行中、サービスベンダー向けに重要な文書を作成するのがタスクの一つである。プロジェクトマネージャーは手戻りを避けるため、シニアエンジニアにサービス指示書を明確かつ詳細に作成するよう指示した。サービス情報文書送付の2日後、サービスベンダーから不明点があり追加の説明を求められた。この手戻りループは1日以上の遅延を招く可能性がある。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 問題をそのエンジニアの機能マネージャーにエスカレーションする。 | 緊急性のため別のエンジニアにタスクを再割り当てする。 | タスクをカンバンボードに記録し、最優先に設定する。 | エンジニアと問題を協議し、再発防止の方法を決定する。 |  | サービスベンダーがシニアエンジニア作成の文書について追加説明を必要とする場合、プロジェクトマネージャーはエンジニアと協議し再発防止策を決定すべきである。直接の関与によりギャップを特定し予防策を確立できる。機能マネージャーへのエスカレーション（A）は時期尚早。別エンジニアへの再割り当て（B）はリソースの浪費。カンバンへの記録（C）は追跡対応であり明瞭性の問題には対処しない。
601 | 项目发起人能够及时收到项目信息和更新,但发起人担心报告中缺少关键信息。项目经理应该怎么做? | 确认项目信息已被理解并已收到反馈。 | 向干系人提供所有项目信息。 | 确定沟通方法、频率和详细程度。 | 审查关键干系人的沟通需求。 |  | 当项目发起人反映报告中缺少关键信息时,项目经理应审查关键干系人的沟通需求。这是制定有效沟通的基础步骤——了解每位干系人需要什么信息、需要什么程度的细节以及什么格式。确认理解并获得反馈(A)是良好实践,但未解决信息缺失的根本原因。确定沟通方法和频率(C)是沟通计划的一部分,但应在需求分析之后进行。提供所有项目信息(B)可能让干系人被不必要的数据淹没,无法针对特定差距。 | Un patrocinador del proyecto recibe información y actualizaciones del proyecto de manera oportuna, pero está preocupado porque falta información clave en los informes. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Confirmar que la información del proyecto se entiende y se recibe retroalimentación. | Proporcionar toda la información del proyecto al interesado. | Determinar los métodos de comunicación, la frecuencia y el nivel de detalle. | Revisar las necesidades de comunicación de los interesados clave. |  | Cuando el patrocinador informa que falta información clave en los informes, el director del proyecto debe revisar las necesidades de comunicación de los interesados clave. Este es el paso fundamental para desarrollar comunicaciones eficaces: entender qué información requiere cada interesado, con qué nivel de detalle y en qué formato. Confirmar la comprensión y obtener retroalimentación (A) es una buena práctica, pero no aborda la causa raíz. Determinar métodos y frecuencias de comunicación (C) forma parte del plan de comunicaciones, pero debe seguir al análisis de necesidades. Proporcionar toda la información (B) puede saturar al interesado con datos innecesarios. | プロジェクトスポンサーはプロジェクト情報と更新をタイムリーに受け取っているが、報告書に重要な情報が欠落していることを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクト情報が理解され、フィードバックが得られていることを確認する。 | すべてのプロジェクト情報をステークホルダーに提供する。 | コミュニケーションの方法、頻度、詳細レベルを決定する。 | 主要ステークホルダーのコミュニケーションニーズをレビューする。 |  | スポンサーから報告書に重要情報が欠けていると指摘された場合、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーのコミュニケーションニーズをレビューすべきである。これは効果的なコミュニケーションを構築するための基本ステップであり、各ステークホルダーがどの情報をどの詳細レベル・フォーマットで必要としているかを理解することである。理解とフィードバックの確認(A)は良い実践だが、情報欠落の根本原因に対処していない。方法と頻度の決定(C)はコミュニケーション計画の一部だが、ニーズ分析の後に行うべきである。すべての情報を提供する(B)はステークホルダーを不要なデータで圧倒する。
602 | 一位项目经理正在领导一个处于早期阶段的公司内部项目。当前项目与一年前结束的另一个项目类似。项目经理应该如何分析涉及的干系人? | 将以前项目的经验教训作为当前项目干系人登记册的指南 | 降低干系人参与的优先级,因为干系人已经了解此类项目 | 在风险登记册中记录当前项目可能与之前项目的干系人不同 | 直接参考之前项目的干系人登记册,因为它与当前项目类似 |  | 对于一个与最近完成的项目类似、处于早期阶段的项目,项目经理应将以前项目的经验教训作为当前项目干系人登记册的指南。经验教训提供了关于干系人期望、需求、影响力和潜在影响的宝贵见解,有助于更准确、更全面地识别干系人。无论是否有先验知识,降低干系人参与的优先级(B)都是有风险的。记录关于不同干系人的风险(C)是被动的而非主动的。直接参考以前的干系人登记册(D)在未经验证的情况下假设干系人相同。 | Un director del proyecto lidera un proyecto interno de la empresa en sus primeras etapas. Este proyecto actual es similar a otro que finalizó hace un año. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para analizar a los interesados involucrados? | Utilizar las lecciones aprendidas del proyecto anterior como guía para el registro de interesados del proyecto actual | Reducir la prioridad del involucramiento de los interesados, ya que estos ya conocen este tipo de proyecto | Documentar en el registro de riesgos que el proyecto actual puede tener interesados distintos al proyecto anterior | Consultar el registro de interesados del proyecto anterior, ya que era similar al actual |  | Para un proyecto en etapas tempranas similar a uno recientemente completado, el director del proyecto debe utilizar las lecciones aprendidas del proyecto anterior como guía para el registro de interesados del proyecto actual. Las lecciones aprendidas brindan información valiosa sobre expectativas, necesidades, influencia e impacto potencial de los interesados, lo que permite una identificación más precisa y completa. Reducir la prioridad del involucramiento (B) es riesgoso, independientemente del conocimiento previo. Documentar un riesgo sobre interesados distintos (C) es reactivo más que proactivo. Consultar directamente el registro anterior (D) asume que los interesados son los mismos sin validarlo. | プロジェクトマネージャーは初期段階の社内プロジェクトをリードしている。このプロジェクトは1年前に終了した別のプロジェクトと類似している。関与するステークホルダーを分析するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 以前のプロジェクトの教訓を現プロジェクトのステークホルダー登録簿の指針として活用する | ステークホルダーは既にこの種のプロジェクトを理解しているため、エンゲージメントの優先度を下げる | 現プロジェクトのステークホルダーが以前と異なる可能性をリスク登録簿に記録する | 以前のプロジェクトと類似しているため、その時のステークホルダー登録簿をそのまま参照する |  | 最近完了した類似プロジェクトに似た初期段階のプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは以前のプロジェクトの教訓を現プロジェクトのステークホルダー登録簿の指針として活用すべきである。教訓はステークホルダーの期待、ニーズ、影響力、潜在的影響について貴重な洞察を与え、より正確で包括的な特定を可能にする。事前知識の有無に関わらずエンゲージメントの優先度を下げる(B)はリスクが高い。異なるステークホルダーに関するリスク記録(C)は受動的であり積極的ではない。以前の登録簿を直接参照する(D)は検証なしにステークホルダーが同じだと仮定している。
603 | 在团队会议期间,新任敏捷项目经理意识到客户对项目稳定性和其他关键问题有许多投诉。一位团队成员表示,可交付成果是由经验丰富的员工开发的,他们确认项目是稳定的。新项目经理应如何处理这些担忧? | 召开头脑风暴会议以识别投诉的根本原因。 | 允许敏捷团队决定他们在每次迭代中能够交付什么 | 请求团队提供额外反馈并将任务添加到任务板。 | 在问题日志中记录客户的投诉和关键问题。 |  | 当客户抱怨项目稳定性和关键问题,而团队声称可交付成果已由经验丰富的员工验证时,项目经理应召开头脑风暴会议以识别投诉的根本原因。协作式问题解决能够让团队参与分析内部验证与客户体验之间的脱节。允许团队决定交付内容(B)未解决现有的质量投诉。请求额外反馈并添加任务(C)只是渐进式做法。在问题日志中记录投诉(D)只记录但未积极解决问题。 | Durante una reunión de equipo, el nuevo director de proyecto ágil se entera de que hay muchas quejas del cliente sobre la estabilidad del proyecto y otros problemas críticos. Un miembro del equipo afirma que los entregables fueron desarrollados por empleados con experiencia que confirmaron que el proyecto era estable. ¿Cómo debería el nuevo director del proyecto abordar estas inquietudes? | Realizar una sesión de tormenta de ideas para identificar la causa raíz de las quejas. | Permitir que el equipo ágil decida qué puede entregar en cada iteración | Solicitar al equipo retroalimentación adicional y agregar tareas al tablero de tareas. | Documentar las quejas del cliente y los problemas críticos en el registro de incidentes. |  | Cuando los clientes se quejan de la estabilidad del proyecto y de problemas críticos mientras el equipo afirma que los entregables fueron validados por empleados con experiencia, el director del proyecto debe realizar una sesión de tormenta de ideas para identificar la causa raíz de las quejas. La resolución colaborativa involucra al equipo en analizar la desconexión entre la validación interna y la experiencia del cliente. Permitir que el equipo decida qué entregar (B) no aborda las quejas de calidad existentes. Solicitar retroalimentación y agregar tareas (C) es incremental. Documentar las quejas en el registro de incidentes (D) registra pero no resuelve activamente. | チームミーティング中、新任のアジャイルプロジェクトマネージャーは、プロジェクトの安定性やその他の重要な問題に関して顧客から多くの苦情があることに気づいた。あるチームメンバーは、成果物は経験豊富な従業員によって開発され、プロジェクトが安定していることが確認されたと述べている。新任プロジェクトマネージャーはこれらの懸念にどう対処すべきか? | 苦情の根本原因を特定するためにブレインストーミングセッションを開催する。 | アジャイルチームが各イテレーションで何を提供できるかを決定させる | チームに追加のフィードバックを求め、タスクボードにタスクを追加する。 | 顧客の苦情と重要な問題を課題ログに記録する。 |  | 顧客がプロジェクトの安定性と重要な問題について苦情を述べる一方、チームが成果物は経験豊富な従業員によって検証されたと主張する場合、プロジェクトマネージャーは苦情の根本原因を特定するブレインストーミングセッションを開催すべきである。協働的な問題解決は、内部検証と顧客体験の乖離を分析する作業にチームを巻き込む。チームが提供内容を決める(B)は既存の品質苦情に対処していない。追加フィードバックの要求とタスク追加(C)は段階的にすぎない。苦情を課題ログに記録する(D)は記録するが能動的に解決していない。
604 | 一位项目经理领导一项具有严格、不可协商时间表的监管举措。在状态会议期间,一位关键干系人请求将与报告功能相关的关键里程碑提前4周。项目经理首先应该做什么? | 收集额外信息并要求团队进行根本原因分析。 | 请团队与产品负责人合作,重新确定待办列表的优先级。 | 请求额外信息,并与团队讨论可行性方案和影响。 | 更新主进度计划以反映重新确定优先级的可交付成果。 |  | 面对加快监管里程碑的请求,项目经理首先应请求额外信息并与团队评估可行性。这意味着在做出任何承诺之前,评估进度影响、资源约束、监管影响和潜在的范围权衡。根本原因分析(A)更适合问题诊断,而非加速请求。重新确定待办列表优先级(B)假设变更已获批准。立即更新主进度计划(D)绕过了所需的影响评估。 | Un director del proyecto lidera una iniciativa regulatoria con plazos estrictos y no negociables. Durante una reunión de seguimiento, un interesado clave solicita que un hito crítico relacionado con la funcionalidad de informes se adelante 4 semanas. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Reunir información adicional y solicitar al equipo realizar un análisis de causa raíz. | Pedir al equipo que trabaje con el dueño del producto para repriorizar la lista pendiente. | Solicitar información adicional y discutir las opciones de viabilidad e impactos con el equipo. | Actualizar el cronograma maestro para reflejar los entregables repriorizados. |  | Ante una solicitud de adelantar un hito regulatorio, la primera acción del director del proyecto debe ser solicitar información adicional y evaluar la viabilidad con el equipo. Esto implica analizar impactos en el cronograma, restricciones de recursos, implicaciones regulatorias y posibles compensaciones de alcance antes de comprometerse. Un análisis de causa raíz (A) es más adecuado para diagnosticar problemas, no para solicitudes de aceleración. Repriorizar la lista pendiente (B) asume que el cambio ya está aprobado. Actualizar el cronograma maestro inmediatamente (D) omite la evaluación de impacto necesaria. | プロジェクトマネージャーは厳格かつ交渉不可能な期限のある規制対応プロジェクトをリードしている。状況会議中、主要ステークホルダーがレポート機能に関連する重要なマイルストーンを4週間前倒しすることを要求した。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か? | 追加情報を収集し、チームに根本原因分析を依頼する。 | プロダクトオーナーと協力してバックログの優先順位を見直すようチームに依頼する。 | 追加情報を要求し、チームと実現可能性の選択肢と影響について話し合う。 | 優先順位が変更された成果物を反映するためにマスタースケジュールを更新する。 |  | 規制マイルストーンの前倒し要求に直面した場合、プロジェクトマネージャーが最初に行うべきは、追加情報を要求しチームと実現可能性を評価することである。これはコミットメント前に、スケジュール影響、リソース制約、規制への影響、スコープのトレードオフを評価することを意味する。根本原因分析(A)は問題診断に適しており、加速要求には向かない。バックログの優先順位変更(B)は変更が既に承認されていることを前提とする。即座にマスタースケジュールを更新する(D)は必要な影響評価を省いている。
605 | 一个项目团队没有积极性,只完成最低限度的工作。团队对跟上紧迫的项目进度没有兴趣。项目经理首先应该做什么来激励团队并使其高效运作? | 联系职能经理,要求更换那些无法按时完成进度的团队成员。 | 设法理解每位团队成员的情绪,然后与他们合作解决其顾虑。 | 开始召开每日会议,要求每位团队成员分享其状态,并要求他们按时完成任务。 | 召集团队进行电话会议,解释项目的关键性和进度延误的影响。 |  | 项目经理应设法理解每位团队成员的情绪,然后单独与他们合作解决其顾虑。有效的进度管理需要主动监控和及时的纠正措施。项目经理应分析进度影响、评估可用选项,并实施适当的应对措施以确保项目正常进行。 | Un equipo de proyecto no está motivado y produce lo mínimo. El equipo no tiene interés en mantener el ritmo del agresivo cronograma del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para energizar al equipo y hacerlo trabajar eficientemente? | Contactar al gerente funcional para solicitar el reemplazo de los miembros que no pueden cumplir con el cronograma. | Buscar comprender los sentimientos de cada miembro del equipo y luego trabajar con ellos para abordar sus inquietudes. | Comenzar a realizar reuniones diarias y pedir a cada miembro que comparta su estado y exigir que se mantengan en cronograma. | Reunir al equipo en una llamada telefónica para explicar la criticidad del proyecto y el impacto de los retrasos. |  | El director del proyecto debe buscar comprender los sentimientos de cada miembro del equipo y luego trabajar individualmente con ellos para abordar sus inquietudes. Una gestión efectiva del cronograma exige monitoreo proactivo y acciones correctivas oportunas. El director debe analizar los impactos en el cronograma, evaluar las opciones disponibles e implementar las respuestas adecuadas para mantener el proyecto en curso. | プロジェクトチームのモチベーションが低く、最低限の成果しか出していない。チームは積極的なプロジェクトスケジュールに歩調を合わせることに関心がない。チームを活性化させ効率的にパフォーマンスを発揮させるため、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 機能マネージャーに連絡し、スケジュールを満たせないメンバーの交代を依頼する。 | 各チームメンバーの感情を理解しようと努め、それから協力して懸念に対処する。 | 毎日のミーティングを開始し、各メンバーに状況を共有させ、スケジュール厳守を要求する。 | チームを電話会議に集め、プロジェクトの重要性とスケジュール遅延の影響を説明する。 |  | プロジェクトマネージャーは各チームメンバーの感情を理解しようと努め、その後個別に協力して懸念に対処すべきである。効果的なスケジュール管理には能動的な監視とタイムリーな是正措置が必要である。プロジェクトマネージャーはスケジュール影響を分析し、利用可能な選択肢を評価し、プロジェクトを軌道に乗せるための適切な対応を実施すべきである。
606 | 一个敏捷团队的可交付成果质量面临挑战。每次将功能推送到生产环境时,都会出现许多缺陷,导致客户无法正常使用解决方案。项目经理应如何防止这种情况在未来发生? | 在下一次回顾会议中了解质量问题的根本原因,并让团队制定行动计划。 | 缩短发布周期,投入更多时间稳定当前功能而不是发布新功能。 | 创建一个有奖励的团队激励计划,允许团队成员加班查找缺陷。 | 聘请质量保证专家,并在当前项目生命周期中加入第二阶段测试。 |  | 回顾会议是敏捷持续改进的基础。它们提供了一个结构化的机会来反思过去的迭代,识别什么有效、什么无效,并制定改进计划。在回顾会议中解决质量问题的根本原因可确保团队协作开发出有效的解决方案,从而建立对可交付成果质量的认同感和责任感。 | Un equipo ágil enfrenta desafíos con la calidad de sus entregables. Cada vez que una funcionalidad se promueve a producción, surgen muchos defectos que impiden a los clientes utilizar adecuadamente la solución. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar esta situación en el futuro? | Utilizar la próxima retrospectiva para entender la causa raíz de los problemas de calidad y hacer que el equipo elabore un plan de acción. | Reducir el ciclo de liberación e invertir más tiempo en estabilizar las funcionalidades actuales en lugar de liberar nuevas. | Crear un programa de incentivos con premios para que el equipo trabaje horas extras buscando defectos. | Contratar a un especialista en aseguramiento de calidad e integrar una segunda fase de pruebas en el ciclo de vida actual del proyecto. |  | Las retrospectivas son fundamentales para la mejora continua ágil. Brindan una oportunidad estructurada para reflexionar sobre las iteraciones pasadas, identificar qué funcionó y qué no, y crear planes de mejora. Abordar las causas raíz de los problemas de calidad durante las retrospectivas asegura que el equipo desarrolle soluciones efectivas de manera colaborativa, generando compromiso y responsabilidad con la calidad de los entregables. | アジャイルチームは成果物の品質に課題を抱えている。機能が本番環境にプロモートされるたびに多くの欠陥が発生し、顧客がソリューションを適切に利用できない。今後この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 次のレトロスペクティブで品質問題の根本原因を理解し、チームにアクションプランを策定させる。 | リリースサイクルを短縮し、新機能のリリースより現機能の安定化に時間を割く。 | 報酬付きのチームインセンティブプログラムを作り、メンバーが残業して欠陥を見つけられるようにする。 | 品質保証のスペシャリストを雇い、現プロジェクトのライフサイクルに第2のテストフェーズを組み込む。 |  | レトロスペクティブはアジャイルの継続的改善に不可欠である。過去のイテレーションを振り返り、何がうまくいき何がうまくいかなかったかを特定し、改善計画を立てる構造化された機会を提供する。レトロスペクティブで品質問題の根本原因に対処することで、チームが協働して効果的な解決策を開発し、成果物品質への賛同と責任感を醸成できる。
607 | 一个关键项目里程碑因为一位团队成员未按时完成任务而被错过。这导致在向最终用户的演示期间出现了激烈讨论。项目经理接下来应该做什么? | 在一对一会议中与该团队成员讨论该问题。 | 在团队会议期间要求该团队成员说明延误的原因。 | 查阅人力资源(HR)政策以采取相关纠正措施。 | 将绩效问题升级到该团队成员的职能经理。 |  | 当因团队成员任务延误导致里程碑被错过并在演示中引发激烈讨论时,项目经理应在一对一会议中与该团队成员讨论该问题。私下讨论有助于理解情况并规划纠正措施。在团队会议中要求其说明原因(B)具有对抗性。查阅HR政策(C)是过早升级。升级到职能经理(D)绕过了直接沟通。 | Un hito crítico del proyecto se incumplió porque uno de los miembros del equipo no completó sus tareas a tiempo. Esto provocó una discusión acalorada durante una demostración para los usuarios finales. ¿Qué debería hacer a continuación el director del proyecto? | Discutir el problema con el miembro del equipo en una reunión individual. | Pedir al miembro del equipo que justifique el retraso durante una reunión de equipo. | Revisar las políticas de recursos humanos (RR.HH.) para acciones correctivas pertinentes. | Escalar el problema de desempeño al gerente funcional del miembro del equipo. |  | Cuando un hito incumplido por el retraso de un miembro del equipo provoca una discusión acalorada en una demostración, el director del proyecto debe discutir el asunto con el miembro en una reunión individual. La conversación privada permite comprender la situación y planificar correcciones. Pedir justificación en una reunión de equipo (B) es confrontacional. Revisar las políticas de RR.HH. (C) escala prematuramente. Escalar al gerente funcional (D) omite el diálogo directo. | 重要なプロジェクトマイルストーンが、あるチームメンバーがタスクを期限内に完了しなかったために達成できなかった。これによりエンドユーザー向けデモ中に激しい議論が生じた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 一対一のミーティングでそのチームメンバーと問題について話し合う。 | チームミーティング中にそのメンバーに遅延の説明を求める。 | 関連する是正措置のために人事(HR)ポリシーを確認する。 | パフォーマンス問題をそのメンバーの機能マネージャーにエスカレーションする。 |  | メンバーのタスク遅延によってマイルストーンを逃しデモで激しい議論が起きた場合、プロジェクトマネージャーは一対一のミーティングでメンバーと問題について話し合うべきである。個別の会話は理解と是正計画を可能にする。チームミーティングで説明を求める(B)は対立的である。HRポリシーを確認する(C)は時期尚早なエスカレーションである。機能マネージャーへのエスカレーション(D)は直接の対話を飛ばしている。
608 | 在收尾阶段附近,一个项目因人员短缺而延迟。为了满足强制性截止日期,需要额外资源,但没有额外预算。项目经理首先应该做什么以获得资金来雇用所需资源? | 更新基准以适应延迟。 | 提交变更请求。 | 向发起人请求额外的财务资源。 | 使用管理储备。 |  | 正确答案是 B。管理储备不在项目经理的权限范围内，需要通过变更控制获得批准。为增加资源提出变更请求才是正确途径。直接使用管理储备（D）绕过了治理，更新基准（A）是在不解决截止期限的情况下接受延误，向发起人要钱（C）是正式变更请求的一部分，但不能替代它。 | Cerca de la etapa de cierre, un proyecto se retrasa por escasez de personal. Para cumplir con la fecha límite obligatoria, se requieren recursos adicionales, pero no hay presupuesto adicional. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para obtener los fondos necesarios para contratar los recursos requeridos? | Actualizar las líneas base para acomodar el retraso. | Introducir una solicitud de cambio. | Pedir al patrocinador recursos financieros adicionales. | Utilizar las reservas de gestión. |  | La respuesta correcta es B. Las reservas de gestión están fuera de la autoridad del director del proyecto y requieren aprobación mediante el control de cambios. Presentar una solicitud de cambio para los recursos adicionales es el camino adecuado. Usar directamente las reservas de gestión (D) elude la gobernanza, actualizar las líneas base (A) acepta el retraso sin atender la fecha límite y pedir dinero al patrocinador (C) es parte de la solicitud formal de cambio, pero no la sustituye. | 終結段階近くのプロジェクトが人員不足で遅延している。強制的な期限を守るため追加リソースが必要だが、追加予算はない。必要なリソースを雇用する資金を得るためプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 遅延を反映させるためにベースラインを更新する。 | 変更要求を提出する。 | スポンサーに追加の財務リソースを求める。 | マネジメント予備を使用する。 |  | 正解は B。マネジメント予備はプロジェクトマネージャーの権限外であり、変更管理を通じた承認が必要である。追加資源のための変更要求を提出するのが適切な手順である。マネジメント予備を直接使う（D）のはガバナンスを迂回し、ベースラインを更新する（A）のは期限の問題に対処せず遅延を受け入れることであり、スポンサーに資金を求める（C）のは正式な変更要求の一部ではあっても代わりにはならない。
609 | 一个项目由于各种原因从其原计划完成日期大幅延迟。客户将延迟归因于承包商,并将征收违约金。承包公司的项目经理审查进度后发现,虽然某些活动是承包商延迟的,但关键活动是客户延迟的。承包公司的项目经理应该怎么做? | 安排使用因果分析法对延迟进行详细分析。 | 检查关于违约金的合同条款,如不适用则予以拒绝。 | 记录延迟可归因于客户,并请求会面。 | 与发起人会面,分析延迟和相关的违约金。 |  | 当客户将所有延迟归因于承包商并威胁征收违约金,但项目经理识别出关键活动是客户延迟的,项目经理应记录延迟可归因于客户并请求会面。文件记录与对话能透明地保护利益。安排因果分析(A)是分析性的但不是即时行动。检查合同条款并拒绝(B)是对抗性的。与发起人会面分析(D)涉及错误的对象。 | Un proyecto se retrasa considerablemente respecto a su fecha de finalización original por diversas razones. El cliente atribuye los retrasos al contratista y va a imponer daños y perjuicios liquidados. El director del proyecto de la empresa contratista revisa el cronograma y observa que, aunque algunas actividades fueron retrasadas por el contratista, la actividad crítica fue retrasada por el cliente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto de la empresa contratista? | Programar un análisis detallado de los retrasos usando causa y efecto. | Revisar los términos contractuales sobre daños liquidados y rechazar si no son aplicables. | Registrar que el retraso es atribuible al cliente y solicitar una reunión. | Reunirse con el patrocinador para analizar los retrasos y los daños liquidados asociados. |  | Cuando el cliente atribuye todos los retrasos al contratista y amenaza con daños liquidados, pero el director identifica que la actividad crítica fue retrasada por el cliente, el director debe registrar que el retraso es atribuible al cliente y solicitar una reunión. La documentación y el diálogo protegen los intereses con transparencia. Programar un análisis de causa y efecto (A) es analítico pero no es acción inmediata. Revisar los términos contractuales y rechazar (B) es adversarial. Reunirse con el patrocinador (D) involucra a la parte equivocada. | プロジェクトはさまざまな理由で当初の完了日から大幅に遅延している。クライアントは遅延を請負業者に帰属させ、違約金を課そうとしている。請負会社のプロジェクトマネージャーがスケジュールを確認したところ、一部の活動は請負業者によって遅延したが、クリティカルな活動はクライアントによって遅延していたことがわかった。請負会社のプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 因果関係を用いた遅延の詳細分析をスケジュールする。 | 違約金に関する契約条項を確認し、適用されない場合は拒否する。 | 遅延がクライアントに起因することを記録し、会議を要請する。 | スポンサーと会い、遅延と関連する違約金を分析する。 |  | クライアントがすべての遅延を請負業者に帰属させて違約金を脅かす一方、プロジェクトマネージャーがクリティカルな活動はクライアントが遅延させたと特定した場合、遅延がクライアントに起因することを記録し会議を要請すべきである。文書化と対話は利益を透明に保護する。因果分析のスケジュール(A)は分析的だが即時の行動ではない。契約条項を確認して拒否する(B)は対立的である。スポンサーとの分析会議(D)は間違った相手を巻き込む。
610 | 一位产品负责人不断为项目添加需求,这将显著影响项目交付。项目经理应如何处理这一情况? | 与高级管理层协商如何处理此事,以确保产品负责人的期望得到完全满足。 | 重新确定工作的优先级,并将所有新工作添加到产品待办列表。 | 与项目团队确认他们是否有时间继续从事项目工作。 | 请产品负责人重新确定优先级,并在交付最高优先级的内容后将项目视为完成。 |  | 当产品负责人不断增加威胁交付的需求时，项目经理应请产品负责人重新排列待办事项的优先级，并商定在最高优先级的事项交付后即视为项目完成。这使范围与价值挂钩并控制在能力之内。为满足所有期望而咨询高级管理者（A）是在不控制范围的情况下升级问题。把所有新工作都加入待办事项列表（B）会让范围无限增长。检查团队可用性（C）无法应对不断扩大的范围。 | Un dueño de producto añade continuamente requisitos a un proyecto que afectarán significativamente la entrega del proyecto. ¿Cómo debería abordar esto el director del proyecto? | Consultar con la alta dirección cómo manejar esto para asegurar que las expectativas del dueño de producto se cumplan plenamente. | Repriorizar el trabajo y agregar todo el trabajo nuevo a la lista pendiente del producto. | Verificar con el equipo del proyecto su disponibilidad para continuar con el trabajo del proyecto. | Pedir al dueño de producto que repriorice y considerar el proyecto terminado cuando se entreguen las prioridades más altas. |  | Cuando el dueño del producto sigue agregando requisitos que amenazan la entrega, el director del proyecto debe pedirle que repriorice el backlog y acordar que el proyecto se considera completo una vez entregados los elementos de mayor prioridad. Así el alcance queda ligado al valor y dentro de la capacidad. Consultar a gerentes de alto nivel para cumplir todas las expectativas (A) escala sin controlar el alcance. Agregar todo el trabajo nuevo al backlog (B) deja crecer el alcance sin límite. Verificar la disponibilidad del equipo (C) no aborda el alcance creciente. | プロダクトオーナーがプロジェクトに継続的に要件を追加しており、プロジェクト納品に大きな影響を与える。プロジェクトマネージャーはこれにどう対処すべきか? | プロダクトオーナーの期待が完全に満たされるよう、上級管理者と対処方法を相談する。 | 作業の優先順位を見直し、新しい作業をすべてプロダクトバックログに追加する。 | プロジェクト作業を継続できるかをプロジェクトチームに確認する。 | プロダクトオーナーに再優先順位付けを依頼し、最優先項目が納品された時点でプロジェクト完了とみなす。 |  | プロダクトオーナーが提供を脅かすほど要求事項を追加し続ける場合、プロジェクトマネージャーはバックログの優先順位を見直すよう求め、最優先項目が提供された時点でプロジェクト完了とすることに合意すべきである。これによりスコープを価値に結び付け、能力の範囲内に収められる。すべての期待に応えるため上級管理者に相談する（A）のはスコープを管理せずにエスカレーションすることであり、新しい作業をすべてバックログに追加する（B）とスコープが際限なく膨らむ。チームの空き状況を確認する（C）だけでは拡大するスコープに対処できない。
611 | 在团队会议上,项目经理要求团队完成性格评估,以帮助每个人更好地了解自己和他人。项目经理分析结果后发现,超过一半的团队成员是内向型的。项目经理应该怎么做? | 在头脑风暴会议前一天提出讨论主题,使团队能够反思并在会议期间更充分地贡献。 | 确保团队理解他们的意见需要在每日站会中向所有团队成员充分阐述和解释。 | 要求每个人在每次团队会议开始时分享个人细节,以便成员们相互了解。 | 调整工作和公共区域的照明和环境声音,以营造放松的工作氛围。 |  | 当一半以上的团队成员是内向型时,项目经理应在头脑风暴会议前一天提出讨论主题,使团队能够反思并在讨论中更充分地贡献。内向型的人通常喜欢在群体互动之前花时间处理信息和组织思路。这种安排确保所有性格类型的人都能有意义地参与。要求在每次会议时分享个人细节(C)可能让人感到侵扰和不舒服,尤其是对内向型的人。要求在每日站会中充分阐述意见(B)会给善于反思的成员带来压力。调整照明和环境声音(D)是改善物理环境,但未解决参与挑战。 | Durante una reunión de equipo, el director del proyecto pide al equipo que complete una evaluación de personalidad para que todos se entiendan mejor a sí mismos y entre sí. Al analizar los resultados, descubre que más de la mitad del equipo son introvertidos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Presentar los temas de la tormenta de ideas un día antes de la sesión para que el equipo reflexione y contribuya más plenamente durante la misma | Asegurar que el equipo entienda que su aporte debe ser completamente articulado y explicado a todos durante las reuniones diarias | Exigir que todos compartan detalles personales al inicio de cada reunión para que los miembros se conozcan entre sí | Ajustar la iluminación y los sonidos ambientales en las áreas de trabajo y comunes para crear una atmósfera relajante |  | Cuando más de la mitad del equipo son introvertidos, el director del proyecto debe presentar los temas de la tormenta de ideas un día antes para que el equipo reflexione y contribuya más plenamente. Los introvertidos típicamente prefieren tiempo para procesar información y formular ideas antes de las interacciones grupales. Esta adaptación asegura que todas las personalidades participen significativamente. Exigir compartir detalles personales (C) puede resultar invasivo, especialmente para introvertidos. Exigir aportes plenamente articulados en reuniones diarias (B) presiona a los miembros reflexivos. Ajustar iluminación y sonidos (D) atiende el entorno físico pero no resuelve el desafío de participación. | チームミーティング中、プロジェクトマネージャーは互いをよりよく理解するためにチームに性格診断を実施するよう依頼した。結果を分析した結果、チームメンバーの半数以上が内向型であることが判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | セッションの前日にブレインストーミングのトピックを提示し、チームが省察してセッション中により十分に貢献できるようにする | 日次スタンドアップ中にメンバー全員にインプットを完全に明確化し説明する必要があることをチームに理解させる | 各チームミーティングの冒頭で全員に個人的な詳細を共有させ、メンバーが互いを知り合えるようにする | 作業エリアと共用エリアの照明と環境音を調整し、リラックスできる作業雰囲気を作る |  | 半数以上のメンバーが内向型の場合、プロジェクトマネージャーはセッションの前日にブレインストーミングのトピックを提示し、チームが省察し議論中により十分に貢献できるようにすべきである。内向型は通常、グループ交流の前に情報を処理し考えをまとめる時間を好む。この配慮はあらゆる性格タイプが有意義に参加できることを保証する。各会議で個人的詳細を共有させる(C)は、特に内向型にとって侵害的で不快に感じられる。日次スタンドアップで完全に明確化されたインプットを要求する(B)は省察的なメンバーに不利な圧力を生む。照明や環境音の調整(D)は物理環境への対応であり参加の課題を解決しない。
612 | 与项目关键供应商达成协议的谈判正在进行中。谈判形势已变得激烈,因为很明显双方都不会得到他们想要的一切,可能需要妥协以避免项目延误、成本超支和声誉损害。项目经理应该做什么以帮助确保项目取得成功? | 在谈判中途之前不透露优先事项和目标。 | 根据谈判过程中的实时进展调整优先事项和目标。 | 与干系人合作,完成对优先事项的分析,并对目标进行排序。 | 从预先确定的目标开始谈判过程,以指导讨论。 |  | 当与关键供应商的谈判变得激烈且需要妥协时,项目经理应与干系人合作完成对优先事项的分析,并对目标进行排序。与干系人协调的优先级排序使谈判中的战略权衡成为可能。隐瞒优先事项(A)适得其反。在没有干系人参与的情况下从预先确定的目标开始(D)可能使优先事项错位。在谈判中被动调整优先事项(B)缺乏战略准备。 | Las negociaciones para asegurar un acuerdo con un proveedor crítico del proyecto están en curso. La situación se ha vuelto contenciosa, ya que es evidente que ambas partes no recibirán todo lo que desean y un compromiso podría ser necesario para evitar retrasos, sobrecostos y daños a la reputación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar un resultado exitoso para el proyecto? | Abstenerse de revelar las prioridades y objetivos hasta la mitad de las negociaciones. | Ajustar las prioridades y objetivos según los desarrollos en tiempo real durante la negociación. | Colaborar con los interesados para completar un análisis de prioridades con objetivos clasificados. | Comenzar el proceso de negociación con objetivos predeterminados para guiar las discusiones. |  | Cuando las negociaciones con un proveedor crítico se vuelven contenciosas y se necesita un compromiso, el director del proyecto debe colaborar con los interesados para completar un análisis de prioridades con objetivos clasificados. La priorización alineada con los interesados permite compensaciones estratégicas durante la negociación. Ocultar las prioridades (A) es contraproducente. Comenzar con objetivos predeterminados sin la participación de los interesados (D) puede desalinear prioridades. Ajustar las prioridades reactivamente a mitad de la negociación (B) carece de preparación estratégica. | プロジェクトの重要なサプライヤーとの合意を確保するため交渉が進行中である。両当事者が望むすべてを得られず、プロジェクト遅延・コスト超過・評判の損失を避けるために妥協が必要となる可能性が明らかになり、交渉は対立的な状況になっている。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの成功を確保するため何をすべきか? | 交渉の中盤まで優先事項と目標を明かさない。 | 交渉中のリアルタイムの展開に基づいて優先事項と目標を調整する。 | ステークホルダーと協力し、目標をランク付けした優先事項の分析を完了する。 | 議論を導くため、事前に決定した目標から交渉プロセスを開始する。 |  | 重要サプライヤーとの交渉が対立化し妥協が必要な場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと協力し、目標をランク付けした優先事項の分析を完了すべきである。ステークホルダーと整合した優先順位付けは、交渉中の戦略的トレードオフを可能にする。優先事項を隠す(A)は逆効果である。ステークホルダーの意見なしに事前決定の目標で開始する(D)は優先事項のずれを招く可能性がある。交渉中に受動的に優先事項を調整する(B)は戦略的準備が欠けている。
613 | 一位项目经理正在从事一个有100多名干系人的跨国项目。项目经理担心成功的项目交付所需的适当干系人参与和介入水平。项目经理应该怎么做? | 与干系人沟通以找到解决方案。 | 与项目干系人审查问题日志。 | 执行干系人假设和约束分析。 | 评估干系人参与评估矩阵。 |  | 在管理一个拥有100多名干系人且对参与水平存在担忧的跨国项目时,项目经理应评估干系人参与评估矩阵。该工具记录期望与当前的参与水平并识别差距。与干系人沟通(A)是持续性的但非分析性的。审查问题日志(B)是被动的。执行假设和约束分析(C)针对项目分析,而非参与情况。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto multinacional con más de 100 interesados. El director está preocupado por el nivel adecuado de participación e involucramiento de los interesados necesario para entregar el proyecto con éxito. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Comunicarse con los interesados para encontrar una solución. | Revisar el registro de incidentes con los interesados del proyecto. | Realizar un análisis de supuestos y restricciones de los interesados. | Evaluar la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. |  | Al gestionar un proyecto multinacional con más de 100 interesados y preocupaciones sobre los niveles de participación, el director del proyecto debe evaluar la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. Esta herramienta documenta los niveles de involucramiento deseados frente a los actuales e identifica brechas. Comunicarse con los interesados (A) es continuo pero no analítico. Revisar el registro de incidentes (B) es reactivo. Realizar un análisis de supuestos y restricciones (C) atiende el análisis del proyecto, no el involucramiento. | プロジェクトマネージャーは100人以上のステークホルダーがいる多国籍プロジェクトに取り組んでいる。プロジェクトマネージャーはプロジェクトを成功裏に納品するために必要な適切なステークホルダー参加と関与レベルを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ステークホルダーと連絡を取り解決策を見つける。 | プロジェクトステークホルダーと課題ログをレビューする。 | ステークホルダーの前提と制約の分析を実施する。 | ステークホルダー・エンゲージメント評価マトリックスを評価する。 |  | 100人以上のステークホルダーを擁する多国籍プロジェクトを管理し参加レベルに懸念がある場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー・エンゲージメント評価マトリックスを評価すべきである。このツールは望ましい関与レベルと現在のレベルを記録しギャップを特定する。ステークホルダーとの連絡(A)は継続的だが分析的ではない。課題ログのレビュー(B)は受動的である。前提と制約の分析(C)はプロジェクト分析を扱い、エンゲージメントは扱わない。
614 | 一个大型项目的人力资源(HR)招聘流程最近发生了变化。一项主要流程变更包括财务经理和招聘经理的批准。这一流程变更意味着处理时间更长。该项目急需新资源。项目经理应该怎么做? | 调整资源管理计划,在发送给客户之前请求财务批准。 | 请求财务经理因可能的项目延误和处罚而推迟实施。 | 评估变更的影响,并审查项目管理计划以确定下一步行动。 | 审查项目进度,以确定哪种技术可减少对项目持续时间的影响。 |  | 当HR招聘流程变更导致处理时间延长且项目急需资源时,项目经理应评估变更的影响,并审查项目管理计划以确定下一步行动。影响评估指导对进度和策略的适当调整。在了解影响之前调整资源计划并请求财务批准(A)是先于了解影响而行动。要求财务经理推迟实施(B)是不现实的。审查进度以寻找缩短工期的技术(D)关注面狭窄。 | El proceso de adquisición de recursos humanos (RR.HH.) para un proyecto grande ha cambiado recientemente. Un cambio importante incluye la aprobación del gerente financiero y del gerente de reclutamiento. Este cambio implica un procesamiento más prolongado. El proyecto necesita urgentemente nuevos recursos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Adaptar el plan de gestión de recursos y solicitar aprobación financiera antes de enviarlo al cliente. | Pedir al gerente financiero que retrase la implementación debido a posibles retrasos y penalidades. | Evaluar el impacto del cambio y revisar el plan para la dirección del proyecto para los próximos pasos. | Revisar el cronograma del proyecto para determinar qué técnica reducirá el impacto en la duración. |  | Cuando los cambios en el proceso de adquisición de RR.HH. generan tiempos más largos y el proyecto necesita recursos urgentemente, el director del proyecto debe evaluar el impacto del cambio y revisar el plan para la dirección del proyecto para los próximos pasos. La evaluación de impacto guía los ajustes apropiados en cronograma y estrategia. Adaptar el plan de recursos y solicitar aprobación financiera (A) actúa antes de comprender el impacto. Pedir al gerente financiero que retrase la implementación (B) es poco realista. Revisar el cronograma para técnicas que reduzcan duración (D) tiene un enfoque estrecho. | 大規模プロジェクトの人事(HR)採用プロセスが最近変更された。主要な変更点として財務マネージャーと採用マネージャーの承認が含まれる。この変更は処理時間の長期化を意味する。プロジェクトは新しいリソースを緊急に必要としている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | リソースマネジメント計画を調整し、顧客に送る前に財務承認を求める。 | 潜在的なプロジェクト遅延とペナルティを理由に、財務マネージャーに導入の延期を依頼する。 | 変更の影響を評価し、次のステップのためにプロジェクトマネジメント計画をレビューする。 | プロジェクト期間への影響を減らす技法を見つけるためプロジェクトスケジュールをレビューする。 |  | HR採用プロセスの変更が処理時間を長期化させプロジェクトが緊急にリソースを必要とする場合、プロジェクトマネージャーは変更の影響を評価しプロジェクトマネジメント計画をレビューして次のステップを判断すべきである。影響評価はスケジュールと戦略の適切な調整を導く。影響を理解する前にリソース計画を調整し財務承認を求める(A)は先走りである。財務マネージャーに導入延期を求める(B)は現実的でない。期間短縮技法のためにスケジュールをレビューする(D)は視点が狭い。
615 | 一位项目经理正在管理一个需要专业建筑服务的项目。该项目被识别为组织的高风险项目。项目经理与一位高度专业的外部建筑师合作。然而,该建筑师即将辞职,因为他们接受了另一家公司的录用。项目经理接下来应该做什么? | 将该问题升级到采购部门,要求他们与供应商公司讨论。 | 联系客户经理,要求通过提供激励来留住该专家。 | 向建筑师索取其新雇主的联系信息,然后联系其客户经理。 | 与项目团队讨论此事,评估影响,并决定要采取的适当行动。 |  | 当一个高风险项目中高度专业的外部建筑师计划辞职时,项目经理应与项目团队讨论此事,评估影响,并决定适当的行动。协作式影响评估能就替换、知识转移或风险缓解作出明智决策。升级到采购部门(A)是一种可能的行动,但不是第一步。联系新雇主(C)是不恰当的。要求客户经理留住该专家(B)可能不可行。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto que requiere servicios especializados de arquitectura. El proyecto fue identificado como de alto riesgo para la organización. El director trabaja con un arquitecto externo altamente especializado. Sin embargo, el arquitecto pronto renunciará porque aceptó una oferta de otra firma. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar el problema al departamento de adquisiciones y pedirles que lo discutan con la firma del proveedor. | Llamar al gerente de cuenta y pedirle que retenga al experto ofreciéndole un incentivo. | Pedir al arquitecto los datos de contacto de su nuevo empleador y llamar a su gerente de cuenta. | Discutir esto con el equipo del proyecto, evaluar el impacto y decidir las acciones apropiadas a seguir. |  | Cuando un arquitecto externo altamente especializado en un proyecto de alto riesgo planea renunciar, el director del proyecto debe discutirlo con el equipo, evaluar el impacto y decidir las acciones apropiadas. La evaluación colaborativa del impacto permite tomar decisiones informadas sobre reemplazo, transferencia de conocimiento o mitigación de riesgos. Escalar a adquisiciones (A) es una acción posible pero no el primer paso. Llamar al nuevo empleador (C) es inapropiado. Pedir al gerente de cuenta retener al experto (B) puede no ser factible. | プロジェクトマネージャーは専門的な建築サービスを必要とするプロジェクトを管理している。このプロジェクトは組織のハイリスクプロジェクトとして識別されている。プロジェクトマネージャーは高度に専門化された外部建築家と協働しているが、その建築家は他社のオファーを受けて間もなく退職する。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 問題を調達部門にエスカレーションし、ベンダー会社と協議するよう依頼する。 | アカウントマネージャーに電話し、インセンティブを提供して専門家を引き留めるよう依頼する。 | 建築家に新しい雇用主の連絡先を尋ね、そのアカウントマネージャーに電話する。 | プロジェクトチームと協議し、影響を評価し、適切な行動を決定する。 |  | ハイリスクプロジェクトの高度に専門化された外部建築家が退職を計画している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと協議し影響を評価し適切な行動を決定すべきである。協働的な影響評価は、交代・ナレッジ移転・リスク軽減について情報に基づく意思決定を可能にする。調達へのエスカレーション(A)は一つの可能な行動だが最初のステップではない。新しい雇用主への連絡(C)は不適切である。アカウントマネージャーに専門家の引き留めを依頼する(B)は実現不可能な可能性がある。
616 | 在一个新组建的项目团队中,一位经验丰富的团队成员被任务的复杂性所压倒,对项目团队感到不满意。项目经理应该怎么做? | 解释任务是不可避免的,并要求该团队成员找到克服挑战的解决方案 | 积极倾听该团队成员,并找出支持其完成任务需求的方法。 | 要求该团队成员将这一潜在的进度延迟记入风险登记册。 | 与项目团队成员一起组织团队建设活动,以减少紧张气氛 |  | 当一位经验丰富的团队成员被任务复杂性所压倒并对团队感到不满时,项目经理应积极倾听并找出支持其需求的方法。积极倾听能解决根本原因。解释任务不可避免(A)是忽视担忧。在登记册中记录风险(C)是文件记录,而非支持。团队建设活动(D)有助于群体动力,但不能解决个人担忧。 | En un equipo de proyecto recién formado, un miembro experimentado se siente abrumado por la complejidad de las tareas y no está contento con el equipo del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Explicar que las tareas son inevitables y pedirle al miembro que encuentre una solución para superar los desafíos | Escuchar activamente al miembro e identificar formas de apoyar sus necesidades para completar las tareas. | Pedirle al miembro que ingrese este posible retraso en el registro de riesgos. | Organizar actividades de team building con los miembros del proyecto para reducir la tensión |  | Cuando un miembro experimentado se siente abrumado por la complejidad de las tareas y descontento con el equipo, el director del proyecto debe escuchar activamente e identificar formas de apoyar sus necesidades. La escucha activa atiende las causas raíz. Explicar que las tareas son inevitables (A) descarta las inquietudes. Ingresar un riesgo en el registro (C) es documentación, no apoyo. Las actividades de team building (D) ayudan a la dinámica grupal pero no atienden inquietudes individuales. | 新しく結成されたプロジェクトチームで、経験豊富なメンバーがタスクの複雑さに圧倒され、プロジェクトチームに不満を持っている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | タスクは避けられないと説明し、課題を克服する解決策を見つけるようメンバーに依頼する | メンバーの話を積極的に傾聴し、タスク完遂に向けたニーズを支援する方法を特定する。 | この潜在的なスケジュール遅延をリスク登録簿に記入するようメンバーに依頼する。 | 緊張を緩和するため、プロジェクトメンバーとチームビルディング活動を行う |  | 経験豊富なメンバーがタスクの複雑さに圧倒されチームに不満を持つ場合、プロジェクトマネージャーは積極的に傾聴しニーズを支援する方法を特定すべきである。積極的傾聴は根本原因に対処する。タスクは避けられないと説明する(A)は懸念を退けることになる。リスク登録簿への記入(C)は文書化であり支援ではない。チームビルディング活動(D)はグループダイナミクスを助けるが個人の懸念には対処しない。
617 | 一位项目经理是分布式团队的一员。项目团队正在使用产品待办列表,但由于工作量过大,待办事项不够详细。在回顾会议上,几位新团队成员提出了团队内部知识转移的问题。项目经理应该怎么做? | 组织知识共享研讨会,并请一位资深团队成员主持。 | 请团队概述他们的期望,并与他们确认知识转移采用的方法。 | 聘请技术撰写人员,记录迄今为止已完成的工作并制定交接文档。 | 确保在需要更多信息以理解所做工作时使用正式的电子邮件沟通。 |  | 在分布式团队中,当待办事项缺乏详细信息且新成员提出知识转移担忧时,项目经理应组织由资深团队成员主持的知识共享研讨会。这种结构化方法确保知识全面转移,同时促进协作和共同理解。请团队概述期望(B)收集了输入但未实际进行知识转移。聘请技术撰写人员(C)产生文档但缺乏互动学习。使用正式电子邮件沟通(D)对于复杂的知识转移是被动且低效的。 | Un director del proyecto forma parte de un equipo distribuido. El equipo utiliza una lista pendiente del producto, pero debido a la carga excesiva, los elementos no son muy detallados. En la retrospectiva, un par de nuevos miembros plantean el problema de la transferencia de conocimiento dentro del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Organizar talleres de intercambio de conocimientos y pedir a un miembro senior del equipo que los facilite. | Pedir al equipo que esquematice sus expectativas y confirme con ellos el enfoque para la transferencia de conocimiento. | Contratar a un redactor técnico para documentar el trabajo realizado hasta la fecha y elaborar un documento de traspaso. | Asegurar que se use comunicación formal por correo electrónico cuando se necesite más información para entender el trabajo realizado. |  | En un equipo distribuido donde los elementos de la lista pendiente carecen de detalle y los nuevos miembros plantean inquietudes sobre la transferencia de conocimiento, el director del proyecto debe organizar talleres facilitados por un miembro senior. Este enfoque estructurado asegura una transferencia integral mientras fomenta colaboración y entendimiento compartido. Pedir al equipo que esquematice expectativas (B) recopila aportes pero no entrega la transferencia. Contratar a un redactor técnico (C) crea documentación pero no aprendizaje interactivo. Usar comunicación formal por correo (D) es pasivo e ineficiente para conocimiento complejo. | プロジェクトマネージャーは分散チームの一員である。チームはプロダクトバックログを使用しているが、過剰な作業負荷のためバックログ項目が詳細でない。レトロスペクティブで、新しいメンバー数名がチーム内のナレッジ移転の問題を提起した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ナレッジ共有ワークショップを開催し、シニアメンバーの一人にファシリテーションを依頼する。 | チームに期待を整理させ、ナレッジ移転に使用するアプローチを確認する。 | これまでに完了した作業を文書化し引き継ぎ文書を作成するためにテクニカルライターを雇う。 | 行われた作業を理解するためにより多くの情報が必要な場合、正式なメールコミュニケーションを使用する。 |  | バックログ項目が詳細でなく新メンバーがナレッジ移転の懸念を提起する分散チームでは、プロジェクトマネージャーはシニアメンバーがファシリテーションするナレッジ共有ワークショップを開催すべきである。この構造化されたアプローチは協働と共通理解を育みながら包括的なナレッジ移転を保証する。期待の整理を依頼する(B)はインプットを集めるがナレッジ移転を実現しない。テクニカルライターを雇う(C)は文書化を生むが対話的な学習にはならない。正式なメールを使う(D)は複雑なナレッジ移転には受動的で非効率である。
618 | 一位项目经理正在主持一次迭代回顾会议。该迭代进展不顺利,承诺的功能未交付给用户。该项目涉及一个负责构建的供应商团队和一个内部质量保证(QA)团队。在过去,供应商和内部团队之间存在紧张关系。项目经理应该怎么做? | 与供应商的客户经理和测试经理安排预备会议。 | 为会议建立明确的议程,并提醒供应商和内部团队会议范围是改进流程。 | 邀请采购经理和供应商代表来管理当前紧张的关系。 | 为供应商团队和内部团队分别召开回顾会议。 |  | 在迭代回顾会议期间,当供应商团队与内部QA团队之间存在紧张关系时,项目经理应建立明确的议程,并提醒双方团队会议范围是改进流程。一个组织良好的议程让讨论以流程为导向,防止指责——这对建设性的回顾至关重要。安排与客户经理和测试经理的预备会议(A)只关注领导层而非整个团队。邀请采购经理(C)引入了不必要的升级,把焦点从改进转移到合同管理。分别召开回顾会议(D)阻止了开放沟通和跨团队协作。 | Un director del proyecto está facilitando una retrospectiva de iteración. La iteración no salió bien y la funcionalidad comprometida no se entregó a los usuarios. El proyecto involucra a un equipo proveedor para la construcción y a un equipo interno de aseguramiento de la calidad (QA). En el pasado hubo tensiones entre el proveedor y el equipo interno. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Programar una reunión preliminar con el gerente de cuenta del proveedor y el gerente de pruebas. | Establecer una agenda clara para la reunión y recordar a los equipos proveedor e interno que el alcance es mejorar el proceso. | Invitar al gerente de adquisiciones y a un representante del proveedor para gestionar la tensión actual. | Realizar reuniones de retrospectiva separadas para el equipo proveedor y el equipo interno. |  | Durante una retrospectiva de iteración con tensiones entre el equipo proveedor y el equipo interno de QA, el director del proyecto debe establecer una agenda clara y recordar a ambos equipos que el alcance de la reunión es mejorar el proceso. Una agenda bien estructurada mantiene la discusión orientada al proceso y previene culpas, esencial para retrospectivas constructivas. Programar una reunión preliminar con gerentes de cuenta y de pruebas (A) se centra solo en el liderazgo. Invitar al gerente de adquisiciones (C) introduce escalación innecesaria y desvía el foco. Realizar retrospectivas separadas (D) impide la comunicación abierta y la colaboración entre equipos. | プロジェクトマネージャーがイテレーションのレトロスペクティブをファシリテーションしている。イテレーションはうまくいかず、コミットした機能はユーザーに提供されなかった。プロジェクトには構築を担当するベンダーチームと社内品質保証(QA)チームが関わっている。過去にベンダーと社内チームの間に緊張があった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ベンダーのアカウントマネージャーとテストマネージャーとの予備ミーティングをスケジュールする。 | 会議の明確なアジェンダを設定し、ベンダーと社内チームに会議の目的はプロセス改善であることを思い出させる。 | 現在の緊張関係を管理するため、調達マネージャーとベンダー代表者を招待する。 | ベンダーチームと社内チームのために別々のレトロスペクティブを開催する。 |  | ベンダーチームと社内QAチームの間に緊張があるイテレーション・レトロスペクティブでは、プロジェクトマネージャーは明確なアジェンダを設定し、会議の目的がプロセス改善であることを両チームに思い出させるべきである。よく構造化されたアジェンダは議論をプロセス志向に保ち、責任のなすりつけを防ぐ。これは建設的なレトロスペクティブに不可欠である。アカウントマネージャーとテストマネージャーとの予備ミーティング(A)はリーダーのみに焦点を当てる。調達マネージャーの招待(C)は不要なエスカレーションを招き、焦点を改善から契約管理に逸らす。別々のレトロスペクティブ(D)はオープンなコミュニケーションとチーム間の協働を阻害する。
619 | 已识别出一个减少能源使用的业务改进机会。项目经理已组建了一个团队,其中包括交付该项目的现场工程师。然而,由于生产的紧迫性,现场工程师可能无法完全专注于该项目。项目经理应如何管理团队? | 在没有现场工程师的情况下继续项目实施,以确保维持进度。 | 承诺每位团队成员的时间和可交付成果,以实现整体项目完成。 | 签约外部资源以履行无法支持项目的现场工程师的角色。 | 制定一份经过批准的责任分配矩阵(RAM),以确认内部和外部资源需求。 |  | 当现场工程师由于生产需求无法完全专注于项目时,项目经理应制定一份经过批准的责任分配矩阵(RAM),以确认内部和外部资源需求。RAM明确所有团队成员的角色、责任和期望,从而实现更好的协调。在没有现场工程师的情况下继续(A)会失去关键的专业知识。承诺每位成员的时间(B)在不解决竞争性优先事项的情况下是不现实的。在优化内部资源之前签约外部资源(C)增加了成本和复杂性。 | Se ha identificado una oportunidad de mejora del negocio para reducir el uso de energía. El director del proyecto ha formado un equipo que incluye ingenieros de planta para entregar este proyecto. Sin embargo, debido a imperativos de producción, los ingenieros de planta podrían no estar completamente enfocados en el proyecto. ¿Cómo debería el director del proyecto gestionar al equipo? | Continuar la implementación del proyecto sin los ingenieros de planta para asegurar el cumplimiento del cronograma. | Comprometer el tiempo y los entregables de cada miembro del equipo y apuntar a la finalización general del proyecto. | Contratar recursos externos para cumplir el rol de los ingenieros de planta que no puedan apoyar el proyecto. | Desarrollar una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) aprobada para confirmar los requisitos de recursos internos y externos. |  | Cuando los ingenieros de planta podrían no estar completamente enfocados debido a demandas de producción, el director del proyecto debe desarrollar una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) aprobada para confirmar los requisitos de recursos internos y externos. La RAM aclara roles, responsabilidades y expectativas de todos los miembros, permitiendo mejor coordinación. Continuar sin los ingenieros de planta (A) pierde experiencia crítica. Comprometer el tiempo de cada miembro (B) es irreal sin abordar las prioridades en competencia. Contratar recursos externos (C) añade costo y complejidad antes de optimizar los recursos internos. | エネルギー使用を削減する業務改善の機会が特定された。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトを納品するために現場エンジニアを含むチームを編成した。しかし生産上の要請により、現場エンジニアはプロジェクトに完全に集中できない可能性がある。プロジェクトマネージャーはチームをどのように管理すべきか? | スケジュールを維持するため現場エンジニアなしでプロジェクト実装を継続する。 | 各メンバーの時間と成果物をコミットし、プロジェクト全体の完了を目指す。 | プロジェクトを支援できない現場エンジニアの役割を果たすため外部リソースを契約する。 | 内部および外部リソース要件を確認するため、承認された責任分担マトリックス(RAM)を作成する。 |  | 生産要請により現場エンジニアがプロジェクトに完全集中できない場合、プロジェクトマネージャーは承認された責任分担マトリックス(RAM)を作成し内部および外部リソース要件を確認すべきである。RAMは全メンバーの役割・責任・期待を明確化し、より良い調整を可能にする。現場エンジニアなしで継続する(A)は重要な専門知識を失う。各メンバーの時間をコミットする(B)は競合する優先事項に対処せず非現実的である。内部リソースを最適化する前に外部リソースを契約する(C)はコストと複雑さを増す。
620 | 一位项目经理是一个团队的一员,该团队正在推出一系列功能以遵守新的法规。团队只有6周时间将这些功能发布到遗留应用程序。在站立会议期间,一位软件工程师表示,一项重要功能的开发已暂停,要等待指定的设计师完成特定任务。这一延迟是按时发布的严重障碍。项目经理应该怎么做? | 联系设计团队经理,要求根据最新情况重新考虑优先级清单。 | 请软件工程师在不完成该重要功能的情况下继续推进。 | 与设计师会面,分享当前状态并制定解决方案以完成任务。 | 与设计团队经理会面,告知当前状态并请求增派一位设计师。 |  | 项目经理应与设计师会面,以了解挑战并协作找到解决方案。积极地与团队成员接触以识别和解决问题,可以促进开放沟通,保持项目动力,并体现服务型领导。这种方法比等待问题自行解决或过早升级更为有效。 | Un director del proyecto es parte de un equipo que está lanzando una serie de funcionalidades para cumplir con una nueva regulación. El equipo tiene solo 6 semanas para liberar las funcionalidades en aplicaciones heredadas. Durante la reunión diaria, un ingeniero de software indicó que el desarrollo de una funcionalidad importante está en espera hasta que el diseñador asignado complete una tarea específica. Este retraso es un obstáculo serio para cumplir la fecha de liberación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Contactar al gerente del equipo de diseño y pedirle que reconsidere la lista de prioridades según la situación actual. | Pedir al ingeniero de software que avance sin completar la funcionalidad importante. | Reunirse con el diseñador para compartir el estado actual y desarrollar una solución para completar la tarea. | Reunirse con el gerente del equipo de diseño para informar del estado y solicitar un diseñador adicional. |  | El director del proyecto debe reunirse con el diseñador para entender los desafíos y encontrar una solución colaborativa. Comprometerse activamente con los miembros del equipo para identificar y resolver problemas promueve la comunicación abierta, mantiene el impulso del proyecto y demuestra liderazgo de servicio. Este enfoque es más efectivo que esperar a que el problema se resuelva solo o escalar prematuramente. | プロジェクトマネージャーは新しい規制を遵守するための一連の機能をリリースするチームの一員である。チームはレガシーアプリケーションに機能をリリースするまでわずか6週間しかない。スタンドアップミーティング中、ソフトウェアエンジニアが重要機能の開発が指定されたデザイナーの特定タスク完了まで保留中であると報告した。この遅延はリリース日達成への重大な障害である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | デザインチームマネージャーに連絡し、最新の状況に基づいて優先順位リストを再考するよう依頼する。 | 重要機能を完成させずに進めるようソフトウェアエンジニアに依頼する。 | デザイナーと会い、現状を共有しタスクを完了する解決策を策定する。 | デザインチームマネージャーと会い、現状を伝え追加のデザイナーを要請する。 |  | プロジェクトマネージャーはデザイナーと会い課題を理解し協働で解決策を見つけるべきである。チームメンバーと積極的に関わり問題を特定・解決することは、オープンなコミュニケーションを促進し、プロジェクトの勢いを維持し、サーバントリーダーシップを示す。このアプローチは、問題が自然に解決するのを待ったり時期尚早にエスカレーションしたりするよりも効果的である。
621 | 项目经理在为发起人准备挣值分析(EVA)时,在最新的项目报告中提供了以下信息:已批准的工作包成本估算:9,500美元;应急储备:500美元;管理储备:应急储备的10%;项目实际完成百分比:50%;项目计划完成百分比:40%;项目实际成本:4,500美元。关于项目状态,以下哪项描述是准确的? | 项目成本比计划低10%。 | 实际工作量比计划工作量少25%。 | 项目成本比计划高10%。 | 项目进度落后。 |  | 正确答案是 A。完工预算（BAC）包括工作包估算和应急储备，但不包括管理储备：BAC = $9,500 + $500 = $10,000。EV = 50% × $10,000 = $5,000，PV = 40% × $10,000 = $4,000，AC = $4,500。CV = EV − AC = $500，为 EV 的 10%，因此就已完成工作而言，项目成本比计划低 10%（CPI = 1.11）。SPI = EV / PV = 1.25，项目进度提前，因此 B 和 D 错误，C 则与成本结果相反。 | Mientras preparaba un análisis de valor ganado (EVA) para el patrocinador, el director del proyecto incluyó la siguiente información en el último informe del proyecto: Estimaciones de costo de paquetes de trabajo aprobados: US$9,500; Reservas para contingencias: $500; Reservas de gestión: 10% de las reservas para contingencias; Porcentaje completado del proyecto: 50%; Porcentaje planificado del proyecto: 40%; Costos reales del proyecto: US$4,500. ¿Qué afirmación sobre el estado del proyecto es correcta? | El costo del proyecto es un 10% inferior al planificado. | El trabajo real es un 25% menor que el trabajo planificado. | El costo del proyecto es un 10% superior al planificado. | El proyecto está atrasado respecto al cronograma. |  | La respuesta correcta es A. El presupuesto hasta la conclusión (BAC) incluye las estimaciones de los paquetes de trabajo y la reserva para contingencias, pero no la reserva de gestión: BAC = $9.500 + $500 = $10.000. EV = 50 % × $10.000 = $5.000, PV = 40 % × $10.000 = $4.000 y AC = $4.500. CV = EV − AC = $500, que es el 10 % del EV, por lo que el costo es un 10 % menor que lo planificado para el trabajo realizado (CPI = 1,11). SPI = EV / PV = 1,25, de modo que el proyecto va adelantado, lo que hace falsas B y D, y C es lo contrario del resultado de costos. | プロジェクトマネージャーはスポンサー向けにアーンドバリュー分析(EVA)を準備しており、最新のプロジェクト報告書で次の情報を提示した。承認済みワークパッケージのコスト見積:US$9,500、コンティンジェンシー予備費:$500、マネジメント予備費:コンティンジェンシー予備費の10%、プロジェクトの実績進捗率:50%、計画進捗率:40%、実コスト:US$4,500。プロジェクトの状況として正しいのはどれか? | プロジェクトのコストは計画より10%低い。 | 実際の作業量は計画より25%少ない。 | プロジェクトのコストは計画より10%高い。 | プロジェクトはスケジュールより遅れている。 |  | 正解は A。完成時総予算（BAC）にはワークパッケージの見積りとコンティンジェンシー予備は含まれるが、マネジメント予備は含まれない。BAC = $9,500 + $500 = $10,000。EV = 50% × $10,000 = $5,000、PV = 40% × $10,000 = $4,000、AC = $4,500。CV = EV − AC = $500でEVの10%にあたるため、実施した作業に対してコストは計画より10%低い（CPI = 1.11）。SPI = EV / PV = 1.25でスケジュールより進んでいるため B と D は誤りで、C はコストの結果と逆である。
622 | 项目经理刚完成规划阶段时,一名新的干系人被指派加入项目。可交付成果已与客户讨论过,但这位新干系人仍对其中两项可交付成果的收益表示担忧。项目经理接下来应该做什么来回应这位干系人的关切? | 将该干系人加入干系人参与计划。 | 与该干系人一起回顾之前的分析结果。 | 与该干系人一起回顾收益实现计划。 | 向该干系人定期提供项目进展更新。 |  | 当规划阶段结束后,一位新干系人对两项可交付成果的收益表示担忧时,项目经理应与其一起回顾收益实现计划。收益实现计划直接针对收益方面的关切。将其加入参与计划(A)只是行政性举措。回顾以往分析结果(B)只是其中一项输入,并非聚焦于收益。提供定期进展更新(D)无法回应具体的收益关切。 | Un director del proyecto acaba de completar la fase de planificación cuando se asigna un nuevo interesado al proyecto. Los entregables ya se discutieron con el cliente, pero el nuevo interesado sigue preocupado por los beneficios de dos de los entregables. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación para abordar las preocupaciones de este interesado? | Agregar al interesado al plan de involucramiento de los interesados. | Revisar con el interesado los resultados de los análisis previos. | Revisar con el interesado el plan de realización de beneficios. | Proporcionar al interesado actualizaciones periódicas sobre el avance del proyecto. |  | Cuando un nuevo interesado, una vez completada la planificación, manifiesta preocupación por los beneficios de dos entregables, el director del proyecto debe revisar con él el plan de realización de beneficios. Este plan aborda directamente las preocupaciones sobre los beneficios. Incorporarlo al plan de involucramiento (A) es una acción administrativa. Revisar análisis previos (B) es un insumo, pero no está enfocado en los beneficios. Proporcionar actualizaciones periódicas (D) no responde a las inquietudes específicas sobre los beneficios. | プロジェクトマネージャーが計画フェーズを完了した直後に、新たなステークホルダーがプロジェクトに割り当てられた。成果物については顧客と既に協議済みだが、新ステークホルダーは2つの成果物の便益(ベネフィット)についてなお懸念を示している。このステークホルダーの懸念に応えるため、次に何をすべきか? | ステークホルダーをステークホルダー・エンゲージメント計画に追加する。 | 既往の分析結果をステークホルダーと一緒にレビューする。 | ベネフィット実現計画をステークホルダーと一緒にレビューする。 | プロジェクトの進捗状況を定期的にステークホルダーへ報告する。 |  | 計画フェーズ完了後に新たなステークホルダーが2つの成果物の便益に懸念を抱いている場合、PMはベネフィット実現計画を当該ステークホルダーと共にレビューすべき。便益実現計画は便益面の懸念に直接対応するもの。エンゲージメント計画への追加(A)は事務的対応に過ぎず、過去の分析結果のレビュー(B)は一つのインプットだが便益に焦点があたっていない。定期進捗報告(D)は具体的な便益懸念に答えない。
623 | 项目经理带领的团队由其他项目共享的资源组成,他们正在为一个客户项目工作。在项目交付前三天,团队告知项目经理由于某个组件未能按时交付,项目将延期。共享资源的优先级冲突导致了该组件的延误。项目经理本应采取什么措施来防止这次延误? | 更新风险管理计划并登记项目的经验教训。 | 利用资源管理计划识别其他项目的影响。 | 持续与其他项目的干系人保持沟通。 | 基于工作分解结构(WBS)对项目团队进行重组。 |  | 当来自其他项目的共享资源因优先级冲突在交付前三天导致组件延误时,项目经理本应利用资源管理计划识别其他项目的影响。主动的资源监控可以预防冲突。更新风险管理计划和经验教训(A)是回顾性的,与共享资源干系人保持沟通(C)有帮助但不充分,基于WBS重组团队(D)无法解决跨项目的资源冲突。 | Un director del proyecto cuenta con un equipo de recursos compartidos provenientes de otros proyectos que trabajan en un proyecto de cliente. Tres días antes de la fecha de entrega, el equipo informa al director del proyecto que el proyecto se retrasará porque un componente no se entregó a tiempo. Las prioridades en conflicto de los recursos compartidos están retrasando la entrega del componente. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este retraso? | Actualizar el plan de gestión de riesgos y registrar las lecciones aprendidas del proyecto. | Utilizar el plan de gestión de recursos para identificar los impactos de los demás proyectos. | Mantener comunicación constante con los interesados de los demás proyectos. | Reorganizar al equipo del proyecto con base en la estructura de desglose del trabajo (EDT). |  | Cuando los recursos compartidos de otros proyectos provocan un retraso de un componente tres días antes del vencimiento debido a prioridades en conflicto, el director del proyecto debió haber usado el plan de gestión de recursos para identificar los impactos de los otros proyectos. El monitoreo proactivo de recursos previene conflictos. Actualizar el plan de riesgos y las lecciones aprendidas (A) es retrospectivo. Mantener comunicación con los interesados (C) ayuda pero es insuficiente. Reorganizar según la EDT (D) no aborda los conflictos de recursos entre proyectos. | プロジェクトマネージャーは他プロジェクトと共有するリソースで構成されたチームをクライアント案件で率いている。納期の3日前に、ある部品の納入遅延によりプロジェクトが遅延するとチームから報告を受けた。共有リソースの優先順位競合が部品納入を遅らせている。この遅延を未然に防ぐため、PMは何をしておくべきだったか? | リスク・マネジメント計画を更新し、プロジェクトの教訓を登録する。 | 資源マネジメント計画を用いて他プロジェクトの影響を特定する。 | 他プロジェクトのステークホルダーと常時コミュニケーションを維持する。 | WBS(作業分解構成)に基づいてプロジェクトチームを再編成する。 |  | 他プロジェクトの共有リソースの優先度競合で納期3日前に部品が遅延した場合、PMは資源マネジメント計画を用いて他プロジェクトの影響を事前に特定すべきだった。プロアクティブな資源モニタリングが競合を防ぐ。リスク計画と教訓の更新(A)は事後的、ステークホルダーとの継続コミュニケーション(C)は有用だが不十分、WBSに基づく再編成(D)はプロジェクト横断の資源競合解決には役立たない。
624 | 一位项目经理被新指派到一个进行中的项目的第二阶段。在实施过程中,出现了一个缺陷,而原工程团队已转到另一项目,无人知晓如何修复。客户警告说,以前这种缺陷曾对项目进度产生过负面影响。项目经理首先应该做什么? | 更新风险管理计划。 | 获取具备相关知识的资源。 | 查阅组织过程资产(OPAs)。 | 延长项目时间表。 |  | 当出现缺陷且原工程团队已转移时,项目经理应首先查阅组织过程资产(OPAs)。OPAs包含历史文档、经验教训和知识库,可能提供解决方案。更新风险管理计划(A)针对的是未来风险,而非当前缺陷。获取具备知识的资源(B)可能必要,但不应在查阅现有知识之前进行。延长时间表(D)无法解决缺陷。 | Un director del proyecto es asignado recientemente a la segunda fase de un proyecto en curso. Durante la implementación se produce un defecto y nadie sabe cómo solucionarlo, ya que el antiguo equipo de ingeniería se ha trasladado a otro proyecto. El cliente advierte que, anteriormente, este defecto afectó negativamente el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Actualizar el plan de gestión de riesgos. | Adquirir recursos con el conocimiento necesario. | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO). | Extender el cronograma del proyecto. |  | Cuando ocurre un defecto y el equipo original de ingeniería ha sido reasignado, el director del proyecto debe primero revisar los activos de los procesos de la organización (APO). Los APO incluyen documentación histórica, lecciones aprendidas y bases de conocimiento que podrían contener soluciones. Actualizar el plan de riesgos (A) atiende riesgos futuros, no el defecto actual. Adquirir recursos con conocimiento (B) puede ser necesario, pero no antes de consultar el conocimiento existente. Extender el cronograma (D) no resuelve el defecto. | プロジェクトマネージャーが進行中プロジェクトの第2フェーズに新たにアサインされた。実装中に不具合が発生したが、元のエンジニアリングチームは別プロジェクトに移っており、修復方法を知る者がいない。顧客は以前にもこの不具合がプロジェクト・スケジュールに悪影響を与えたと警告している。PMはまず何をすべきか? | リスク・マネジメント計画を更新する。 | 知識を持つリソースを獲得する。 | 組織のプロセス資産(OPA)を確認する。 | プロジェクトの期間を延長する。 |  | 不具合が発生し元のエンジニアリングチームが既にいない場合、PMはまず組織のプロセス資産(OPA)を確認すべき。OPAには履歴文書、教訓、ナレッジベースが含まれ、解決策が見つかる可能性がある。リスク計画の更新(A)は将来リスク向けで現在の不具合には対応しない。知識を持つリソースの獲得(B)は必要となり得るが、既存ナレッジ確認の前段ではない。期間延長(D)は不具合を解決しない。
625 | 一支敏捷项目团队接到任务,要开发一个与机器人对接的工业系统。该团队没有任何此类工作的经验。团队成员希望获取这方面的专业知识,但这可能导致项目延期。这种情况应如何处理? | 在必要时聘请咨询公司处理机器人接口问题,以避免延期和质量问题。 | 由机器人供应商负责开发接口,使团队不会因缺乏此类工作的专业知识而被拖累。 | 在团队中加入一名经验丰富的专业人员,以加强知识共享并帮助团队培养在新产品方面的专业能力。 | 组建一个由理解该技术的有经验成员组成的独立团队,并根据团队专长拆分产品待办列表。 |  | 在团队中加入一名经验丰富的专业人员可以弥合知识差距,同时促进学习和能力发展。这种策略性方法利用项目团队的专业知识开发更优解,促进知识共享,推动专家信息的有效利用,符合PMI关于团队建设和持续能力提升的指导。 | Un equipo ágil recibe la tarea de desarrollar un sistema industrial que interactúa con robots. El equipo no tiene experiencia previa realizando este tipo de trabajo. Los miembros desean adquirir esa experticia, pero esto podría provocar un retraso en el proyecto. ¿Cómo debería manejarse esta situación? | Contratar a una empresa de consultoría para resolver, cuando sea necesario, las dudas sobre la interfaz robótica y así evitar retrasos y problemas de calidad. | Recurrir a un proveedor de robótica para desarrollar las interfaces, de modo que el equipo no se vea limitado por la falta de experiencia. | Incorporar al equipo a un profesional con experiencia para reforzar el intercambio de conocimiento y ayudar a desarrollar la experticia del equipo en el nuevo producto. | Crear un equipo separado con miembros experimentados que comprendan la tecnología y dividir el backlog del producto según la especialización. |  | Incorporar al equipo a un profesional con experiencia cubre las brechas de conocimiento mientras se fomenta el aprendizaje y el desarrollo de la experticia. Este enfoque estratégico aprovecha el conocimiento del equipo para desarrollar mejores soluciones, facilita el intercambio de conocimiento y promueve el uso eficaz de la información especializada, alineado con la guía del PMI sobre desarrollo de equipos y mejora continua de capacidades. | アジャイルプロジェクトチームがロボットとインターフェースする産業システムを開発する任務を受けた。チームにはこの種の業務経験は無く、メンバーは専門知識を獲得したいと考えているが、それによりプロジェクトが遅延する可能性がある。この状況にどう対処すべきか? | 必要時にコンサルティング会社を雇い、ロボットインターフェースに関する課題を扱わせて遅延と品質問題を回避する。 | ロボティクスのベンダー企業にインターフェース開発を委ね、チームが経験不足によって足を引っ張られないようにする。 | 経験豊富なプロフェッショナルをチームに加え、知識共有を強化し、新製品分野でのチームの専門性を育てる。 | 技術を理解する経験者で別チームを編成し、専門性に応じてプロダクト・バックログを分割する。 |  | 経験豊富なプロフェッショナルをチームに加えることで、知識ギャップを埋めると同時に学習と専門性の育成が促進される。この戦略的アプローチはプロジェクトチームの知見を活かし、知識共有を促し、専門情報の効果的活用を推進する点で、チーム育成と継続的な能力向上に関するPMIのガイダンスに合致する。
626 | 一家公司经历了多次项目失败后聘用了一位新项目经理。该项目经理被指派为公司最大客户交付一款软件产品。客户无法清楚说明一项主要功能应当如何运作。项目经理希望立即交付价值。项目经理应如何与这位客户共同推进软件开发生命周期? | 提出风险:如果客户无法批准需求,范围确定和估算将被延误。 | 向客户解释团队将构建一个生产级原型模型,以帮助客户直观地看到这些功能的运作方式。 | 指派业务分析师整理详细需求,以便项目经理估算项目工期。 | 在估算阶段增加额外的时间和资源,以应对需求不明确的情况。 |  | 当客户无法清楚说明某项主要功能应如何运作时,最佳做法是构建生产级原型模型以帮助客户直观体会功能的工作方式。原型化使需求具象化,通过快速反馈加速学习,并以可运行行为代替书面说明来减少模糊性,这与迭代交付和渐进明细的理念一致。提出范围风险(A)只是记录不确定性,无法解决问题或形成势能。指派业务分析师整理详细需求(C)仍取决于客户的表达能力。在估算阶段增加时间和资源(D)只会延迟价值交付,且未解决根本原因。 | Una empresa que ha sufrido muchas fallas de proyectos contrata a un nuevo director del proyecto. Se le encarga entregar un producto de software para el cliente más grande de la empresa. El cliente no ha podido articular cómo debería funcionar una funcionalidad importante. El director del proyecto quiere entregar valor de inmediato. ¿Cómo debería abordar el ciclo de vida de desarrollo de software con este cliente? | Plantear un riesgo de que la definición del alcance y la estimación se retrasarán si el cliente no puede aprobar los requisitos. | Explicar que el equipo construirá un modelo prototipo en producción para ayudar al cliente a visualizar cómo deberían funcionar las características. | Asignar a un analista de negocio para elaborar requisitos detallados, de modo que el director del proyecto pueda estimar la duración. | Añadir tiempo y recursos adicionales a la fase de estimación para compensar la falta de requisitos. |  | Cuando el cliente no logra articular con claridad cómo debe funcionar una característica clave, el mejor enfoque es construir un prototipo de producción para que el cliente visualice el comportamiento esperado. El prototipado vuelve tangibles los requisitos, acelera el aprendizaje mediante retroalimentación rápida y reduce la ambigüedad mostrando el funcionamiento real en lugar de depender de especificaciones escritas. Esto se alinea con la entrega iterativa y la elaboración progresiva. Plantear un riesgo (A) documenta la incertidumbre pero no resuelve el problema. Asignar un analista de negocio (C) sigue dependiendo de la capacidad del cliente para articular sus necesidades. Añadir tiempo y recursos a la estimación (D) retrasa la entrega de valor sin atender la causa raíz. | 多くのプロジェクト失敗を経験している会社で新たにプロジェクトマネージャーが採用された。最大顧客向けソフトウェア製品の納入を任されたが、顧客はある重要機能の挙動を明確に説明できない。PMは早期に価値を提供したい。この顧客とのソフトウェア開発ライフサイクルにどう取り組むべきか? | 顧客が要求を承認できなければスコープ定義と見積りが遅延するというリスクを提起する。 | チームが本番相当のプロトタイプを構築し、機能の挙動を顧客が可視化できるよう支援する旨を説明する。 | ビジネスアナリストに詳細な要求を作成させ、PMが期間を見積れるようにする。 | 見積フェーズに追加時間とリソースを割り当て、要求不足に対処する。 |  | 顧客が主要機能の挙動を明確に語れない場合、本番相当のプロトタイプを構築して挙動を可視化するのが最良。プロトタイピングは要求を具体化し、迅速なフィードバックで学習を加速させ、書面仕様に頼らず動作を見せることで曖昧さを減らす。これは反復的デリバリーと段階的詳細化に整合する。スコープリスクの提起(A)は不確実性の記録に留まる。BAによる詳細要求作成(C)は依然として顧客の表現能力に依存する。見積フェーズへの追加(D)は根本原因を解消せず価値提供を遅らせる。
627 | 负责关键接口模块的分包商通知项目经理，由于自身的设计错误，该模块将延迟三周交付。该模块位于关键路径上。项目经理首先应该做什么？ | 与分包商会面，评估对进度的影响并商定恢复计划。 | 援引合同中的罚款条款并通知采购部门。 | 让内部团队重新开发该模块，以免依赖分包商。 | 通知客户项目完工日期将推迟三周。 |  | 正确答案是 A。第一步是与分包商合作，了解对关键路径的实际影响，并商定如何恢复，例如并行工作或增加资源。施加罚款（B）以后可能适用，但无法挽回进度。在内部重新开发模块（C）成本高且为时过早。在评估选项之前就告诉客户推迟三周（D），等于假设无法恢复。 | Un subcontratista responsable de un módulo de interfaz crítico informa al director del proyecto que lo entregará con tres semanas de retraso por un error de diseño propio. El módulo está en la ruta crítica. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Reunirse con el subcontratista para evaluar el impacto en el cronograma y acordar un plan de recuperación. | Aplicar la cláusula de penalización del contrato y notificar al departamento de adquisiciones. | Pedir al equipo interno que reconstruya el módulo para no depender del subcontratista. | Informar al cliente que la fecha de finalización del proyecto se moverá tres semanas. |  | La respuesta correcta es A. El primer paso es trabajar con el subcontratista para entender el impacto real en la ruta crítica y acordar cómo recuperarse, por ejemplo con trabajo en paralelo o más recursos. Aplicar penalizaciones (B) puede corresponder más adelante, pero no recupera el cronograma. Reconstruir el módulo internamente (C) es costoso y prematuro. Informar al cliente un retraso de tres semanas (D) supone que no es posible recuperarse antes de evaluar las opciones. | 重要なインターフェース・モジュールを担当する下請業者が、自社の設計ミスにより納品が3週間遅れるとプロジェクトマネージャーに伝えてきた。このモジュールはクリティカルパス上にある。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 下請業者と会ってスケジュールへの影響を評価し、回復計画に合意する。 | 契約の違約金条項を発動し、調達部門に通知する。 | 下請業者に依存しないよう、社内チームにモジュールを作り直させる。 | プロジェクトの完了日が3週間遅れると顧客に伝える。 |  | 正解は A。まず下請業者と協力してクリティカルパスへの実際の影響を把握し、並行作業や資源の追加など回復の方法に合意すべきである。違約金の適用（B）は後で妥当になるかもしれないが、スケジュールは回復しない。社内で作り直す（C）のはコストが高く時期尚早である。選択肢を評価する前に3週間の遅れを顧客に伝える（D）のは、回復できないと決めつけることになる。
628 | 项目经理被要求对一名团队成员的绩效进行反馈。由于尚未建立员工绩效评估的指标,项目经理希望从项目团队收集更多输入。项目经理接下来应该做什么? | 确定合适的方法。 | 分析团队成员的影响力。 | 识别决策权层级。 | 评估已表现出的任务责任感。 |  | 当被要求进行绩效反馈但缺乏指标时,项目经理应先确定合适的评估方法。建立合理的框架可确保评估公正全面。分析团队成员的影响力(B)只是其中一个指标,而非框架。识别决策权层级(C)评估的是权限,不是绩效。评估任务责任感(D)只是绩效的一个维度。 | Se le ha pedido al director del proyecto retroalimentación sobre el desempeño de uno de los miembros del equipo. El director del proyecto desearía obtener aportes adicionales del equipo del proyecto porque no existen métricas establecidas para evaluar el desempeño de los empleados. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Determinar el enfoque adecuado. | Analizar la influencia del miembro del equipo. | Identificar los niveles de autoridad para la toma de decisiones. | Evaluar la responsabilidad demostrada en las tareas. |  | Cuando se solicita retroalimentación de desempeño y no existen métricas, el director del proyecto debe primero determinar el enfoque adecuado. Establecer un marco apropiado asegura una evaluación justa y completa. Analizar la influencia (B) es una métrica, no un marco. Identificar niveles de autoridad (C) evalúa la autoridad, no el desempeño. Evaluar la responsabilidad en las tareas (D) es una sola dimensión del desempeño. | プロジェクトマネージャーが、あるチームメンバーに対するパフォーマンス・フィードバックを求められた。従業員評価のための指標が未整備のため、PMはプロジェクトチームから追加情報を集めたい。次に何をすべきか? | 適切なアプローチを決定する。 | チームメンバーの影響力を分析する。 | 意思決定権限のレベルを特定する。 | 示された作業上の説明責任を評価する。 |  | 指標が未整備のままパフォーマンス・フィードバックを求められた場合、PMはまず評価のための適切なアプローチを決定すべき。妥当なフレームを定めることで公平で網羅的な評価が可能となる。影響力の分析(B)は1つの指標で、フレームではない。意思決定権限の特定(C)は権限の評価であり業績評価ではない。タスク説明責任の評価(D)は業績の一側面に過ぎない。
629 | 一家跨国公司即将启动一项雄心勃勃的组织变革项目。项目目标包括对组织结构、岗位编制以及全球支持服务交付地点进行全面转型。项目经理应建议将哪一项作为该项目不可或缺的组成部分? | 项目干系人地图,以协助识别在沟通管理计划上需要征询的高级管理人员。 | 项目风险管理计划,用于评估和缓解变更对执行组织的风险。 | 沟通管理计划与变更管理计划,以传达变更必要性并支持组织。 | 由主题专家(SMEs)组成的小组,可就如何实施变更项目提供专业意见。 |  | 大规模的组织转型会改变结构、角色和工作地点，因此人们必须理解为什么需要变革，并在过程中得到支持。沟通管理计划加上变革管理计划可以同时做到这两点。用于征询高管意见的干系人图（A）范围较窄。风险管理计划（B）是必要的，但其本身无法推动变革被接受。主题专家小组（D）只提供建议，无法提供变革所需的组织支持。 | Una empresa multinacional está iniciando un ambicioso proyecto de cambio organizacional. Los objetivos incluyen la transformación completa de la estructura organizacional, el catálogo de roles y las ubicaciones globales donde se prestan los servicios de soporte. ¿Qué debería recomendar el director del proyecto como componente esencial del proyecto? | Un mapa de interesados del proyecto que ayude a identificar a qué ejecutivos consultar en el plan de gestión de las comunicaciones. | Un plan de gestión de riesgos del proyecto para evaluar y mitigar los riesgos del cambio sobre la organización ejecutora. | Un plan de gestión de las comunicaciones y un plan de gestión del cambio para transmitir la necesidad del cambio y apoyar a la organización. | Un panel de expertos en la materia (SMEs) al que se pueda consultar acerca de cómo implementar el proyecto de cambio. |  | Una gran transformación organizacional cambia la estructura, los roles y las ubicaciones, por lo que las personas deben entender por qué se necesita el cambio y recibir apoyo durante él. Un plan de gestión de las comunicaciones junto con un plan de gestión del cambio cubre ambas cosas. Un mapa de interesados para consultar a ejecutivos (A) es más limitado. Un plan de gestión de riesgos (B) es necesario, pero por sí solo no impulsa la adopción. Un panel de expertos (D) aporta consejo, pero no el apoyo organizacional que el cambio requiere. | ある多国籍企業が野心的な組織変革プロジェクトに着手する。プロジェクトの目的には、組織構造、役割カタログ、支援サービス提供のグローバル拠点の完全な変革が含まれる。プロジェクトマネージャーは、本プロジェクトに不可欠な構成要素として何を助言すべきか? | コミュニケーション・マネジメント計画でどの上級経営層に相談すべきかを把握するためのステークホルダー・マップ。 | 変革が実施組織に与えるリスクを評価・緩和するためのリスク・マネジメント計画。 | 変革の必要性を伝え組織を支援するための、コミュニケーション・マネジメント計画と変更マネジメント計画。 | 変革プロジェクトの実施方法について意見を仰ぐことができる、テーマ専門家(SME)のパネル。 |  | 大規模な組織変革は構造、役割、勤務地を変えるため、人々が変革の必要性を理解し、その過程で支援を受けられるようにしなければならない。コミュニケーション・マネジメント計画書と変更（チェンジ）マネジメント計画を組み合わせれば、その両方を満たせる。役員への相談のためのステークホルダー・マップ（A）は範囲が狭い。リスク・マネジメント計画書（B）は必要だが、それだけでは変革の定着を促さない。SMEパネル（D）は助言は提供するが、変革に必要な組織的支援は提供しない。
630 | 一位项目经理在某项目中采用混合方法。项目团队在项目开始时与干系人共同创建并审阅了风险日志。但在项目进行到一半时,项目团队与干系人在风险及缓解策略上出现了不一致。应在何时审视风险,以确保项目团队与干系人保持一致? | 在风险登记册更新期间。 | 在每次迭代和评审期间。 | 在回顾会议期间。 | 在每次指导委员会会议期间。 |  | 在团队与干系人于项目中期对风险及缓解策略产生不一致的混合项目中,应在每次迭代和评审期间审视风险。定期、频繁的审视确保持续对齐、及时识别风险以及协作开展缓解规划。在风险登记册更新时审视(A)取决于更新发生时机,可能不够频繁。在回顾会议中审视(C)聚焦于过程改进,而非与干系人在风险上的对齐。在指导委员会会议中审视(D)频率过低,难以维持持续对齐。 | Un director del proyecto está utilizando un enfoque híbrido. El equipo del proyecto creó y revisó el registro de riesgos con los interesados al comienzo del proyecto. Sin embargo, a mitad del proyecto, el equipo y los interesados se desalinearon respecto a los riesgos y las estrategias de mitigación. ¿Cuándo deberían revisarse los riesgos para asegurar la alineación entre el equipo del proyecto y los interesados? | Durante la actualización del registro de riesgos. | Durante cada iteración y revisión. | Durante las retrospectivas. | Durante cada reunión del comité directivo. |  | En un proyecto híbrido en el que el equipo y los interesados se desalinearon a mitad de camino sobre riesgos y estrategias de mitigación, los riesgos deben revisarse durante cada iteración y revisión. Las revisiones regulares y frecuentes aseguran una alineación continua, la identificación oportuna de riesgos y la planificación de mitigaciones de forma colaborativa. Hacerlo durante actualizaciones del registro de riesgos (A) depende de cuándo ocurran y podría ser insuficiente. Las retrospectivas (C) se centran en la mejora del proceso, no en la alineación de riesgos con los interesados. Las reuniones del comité directivo (D) son demasiado infrecuentes para mantener una alineación continua. | プロジェクトマネージャーがハイブリッド・アプローチで進めている。プロジェクトチームは開始時にステークホルダーとともにリスクログを作成・レビューしたが、中盤でチームとステークホルダーがリスクと緩和策で不整合になった。チームとステークホルダーの整合を確保するため、リスクをいつレビューすべきか? | リスク登録簿の更新時。 | 各イテレーションおよびレビュー時。 | レトロスペクティブ時。 | 各ステアリング委員会の開催時。 |  | ハイブリッド・プロジェクトでチームとステークホルダーがリスクと緩和策で中盤に不整合となった場合、各イテレーションおよびレビュー時にリスクをレビューすべき。定期的かつ頻繁なレビューが継続的整合・タイムリーなリスク特定・協調的な緩和策立案を支える。リスク登録簿更新時(A)はタイミング次第で頻度が不足。レトロスペクティブ(C)はプロセス改善が主眼でステークホルダーとのリスク整合とは異なる。ステアリング委員会(D)は頻度が低く継続的整合の維持には不十分。
631 | 项目经理正在为一个软件产品项目工作,该产品将在客户组织的所有层级安装。客户的执行发起人坚持只有公司最高层的干系人参与规划阶段。项目经理应该怎么做? | 独立进行分析,确定客户组织中的干系人。 | 听从客户执行发起人的判断,因为他们决定项目是否成功。 | 询问客户该项目将如何影响其组织,并建议所有受影响方都参与。 | 邀请项目经理所在公司的高管干系人与客户的执行发起人进行交流。 |  | 当客户的执行发起人只希望最高层干系人参与规划,但软件影响整个组织各层级时,项目经理应询问客户该项目将如何影响其组织,并建议所有受影响方都参与。这样既能确保全面的干系人参与,又尊重客户关系。独立分析(A)绕过了客户的参与。完全听从发起人(B)有可能错失关键的干系人输入。让本方公司高管介入(D)是不必要的升级。 | Un director del proyecto está trabajando en un producto de software que se instalará en todos los niveles de la organización del cliente. El patrocinador ejecutivo del cliente insiste en que solo participen en la fase de planificación los interesados del nivel más alto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Realizar un análisis independiente para determinar los interesados de la organización del cliente. | Acatar el criterio del patrocinador ejecutivo del cliente, ya que será quien determine si el proyecto es un éxito. | Preguntar al cliente cómo afectará el proyecto a su organización y recomendar la participación de todas las partes impactadas. | Involucrar a un interesado de nivel ejecutivo de la propia empresa del director del proyecto para que hable con el patrocinador ejecutivo del cliente. |  | Cuando el patrocinador ejecutivo del cliente quiere solo a interesados de alto nivel en la planificación, pero el software afecta a todos los niveles, el director del proyecto debe preguntar al cliente cómo el proyecto impactará la organización y recomendar la participación de todas las partes afectadas. Esto asegura un involucramiento integral de los interesados respetando la relación con el cliente. Realizar un análisis independiente (A) prescinde del cliente. Acatar al patrocinador (B) corre el riesgo de perder aportes críticos. Involucrar a un ejecutivo del propio PM (D) eleva innecesariamente el caso. | プロジェクトマネージャーが、クライアント組織の全階層に導入されるソフトウェア製品プロジェクトを担当している。クライアントのエグゼクティブ・スポンサーは、計画フェーズには最上位のステークホルダーのみを関与させると主張している。PMは何をすべきか? | 独自に分析を行い、クライアント組織のステークホルダーを特定する。 | プロジェクトの成功を判断するのはクライアントのエグゼクティブ・スポンサーなので、その判断に従う。 | プロジェクトがクライアント組織にどのような影響を与えるかを尋ね、影響を受けるすべての関係者の関与を推奨する。 | PM自身の会社のエグゼクティブ・レベルのステークホルダーに、クライアントのスポンサーと話してもらう。 |  | ソフトウェアが組織全階層に影響するにもかかわらず、エグゼクティブ・スポンサーが上層のみの関与を望む場合、PMはクライアントに対しプロジェクトの影響範囲を尋ね、影響を受けるすべての当事者の関与を推奨すべき。これによりクライアントとの関係を尊重しつつ包括的なステークホルダー・エンゲージメントが確保される。独自分析(A)はクライアントのエンゲージメントを迂回する。スポンサーへ全面追従(B)は重要なインプットを欠く恐れがある。自社エグゼクティブの介入(D)は不必要なエスカレーション。
632 | 一个网站应用项目正在进行中，敏捷团队已达到稳定的速度。经过 8 次迭代后，团队每个冲刺完成 20 个故事点。项目负责人和团队计划在接下来的 2 个月（即 4 个为期两周的冲刺）内保持相同的速度。在这段时间结束时，团队完成了 100 个故事点。项目发起人询问项目状态。项目负责人应如何回答？ | 进度绩效指数(SPI)比预期低25%。 | 团队的绩效指标高于预期。 | 成本和进度绩效指标相当。 | 成本绩效指数(CPI)低于平均水平,降低了25%。 |  | 正确答案是 B。4 个冲刺、每个 20 个故事点，意味着计划完成 80 点。团队完成了 100 点，比预期多 25%，因此团队的绩效指标高于预期。A 的说法正好相反。题目没有给出成本数据，因此关于成本绩效的说法（C、D）缺乏依据。 | Un proyecto de aplicación web está en marcha y el equipo ágil ha alcanzado una velocidad estable. Tras 8 iteraciones, el equipo completa 20 puntos de historia por sprint. El líder del proyecto y el equipo planean mantener la misma velocidad durante los próximos 2 meses, es decir, cuatro sprints de dos semanas. Al final de ese periodo, el equipo ha completado 100 puntos de historia. El patrocinador pregunta por el estado del proyecto. ¿Qué debe responder el líder del proyecto? | El índice de desempeño del cronograma (SPI) está un 25% por debajo de lo esperado. | El indicador de desempeño del equipo es superior al esperado. | Los indicadores de desempeño del costo y del cronograma son equivalentes. | El índice de desempeño del costo (CPI) está por debajo del promedio con una reducción del 25%. |  | La respuesta correcta es B. Cuatro sprints de 20 puntos significan 80 puntos planificados. El equipo completó 100 puntos, un 25 % más de lo esperado, por lo que el indicador de desempeño del equipo es superior a lo previsto. A afirma lo contrario. No se dan datos de costo, por lo que las afirmaciones sobre el desempeño del costo (C, D) no tienen fundamento. | Webアプリケーションのプロジェクトが進行中で、アジャイルチームは安定したベロシティに達している。8回のイテレーションを経て、チームはスプリントごとに20ストーリーポイントを完了している。プロジェクトリードとチームは、今後2か月、すなわち2週間のスプリント4回の間、同じベロシティを維持する計画である。この期間の終わりに、チームは100ストーリーポイントを完了した。プロジェクトスポンサーがプロジェクトの状況を尋ねている。プロジェクトリードはどう答えるべきか？ | スケジュール効率指数(SPI)は期待を25%下回っている。 | チームのパフォーマンス指標は期待を上回っている。 | コストとスケジュールのパフォーマンス指標は同等である。 | コスト効率指数(CPI)は平均を下回り25%の低下である。 |  | 正解は B。スプリント4回 × 20ポイントで、計画は80ポイントである。チームは100ポイントを完了し、予定より25%多いため、チームの成果指標は予想より高い。A は逆の内容である。コストのデータがないため、コスト・パフォーマンスに関する記述（C、D）には根拠がない。
633 | 在项目结束时,项目经理被要求对项目团队成员的绩效进行评级。项目经理主要应参考什么? | 已商定的关键绩效指标(KPIs)。 | 团队成员的胜任力。 | 项目干系人的反馈。 | 项目发起人的反馈。 |  | 绩效评级应主要参考已商定的关键绩效指标(KPIs)。KPIs是项目开始时确立的可量化指标,用于评估每位成员对项目目标实现的贡献,可确保评估客观且基于预先约定的标准。团队成员胜任力(B)描述的是能力,并非绩效结果。干系人反馈(C)提供视角但可能主观。发起人反馈(D)只反映一位干系人的观点,可能无法涵盖个人绩效的所有方面。 | Al final de un proyecto, se le pide al director del proyecto que califique el desempeño de los miembros del equipo. ¿A qué debería referirse principalmente? | Indicadores clave de desempeño (KPI) acordados. | Competencias de los miembros del equipo. | Aportaciones de los interesados del proyecto. | Retroalimentación del patrocinador del proyecto. |  | Las calificaciones de desempeño deben basarse principalmente en los indicadores clave de desempeño (KPI) acordados. Los KPI son medidas cuantificables establecidas al inicio del proyecto para evaluar la contribución de cada miembro al logro de los objetivos. Esto asegura evaluaciones objetivas con criterios predefinidos. Las competencias (B) describen capacidades, no resultados. Las aportaciones de los interesados (C) ofrecen perspectiva pero pueden ser subjetivas. La retroalimentación del patrocinador (D) refleja la visión de un solo interesado y puede no cubrir todos los aspectos del desempeño individual. | プロジェクト終了時に、プロジェクトマネージャーがチームメンバーのパフォーマンス評価を求められた。主として何を参照すべきか? | 合意されている主要業績評価指標(KPI)。 | チームメンバーのコンピテンシー。 | プロジェクト・ステークホルダーからの意見。 | プロジェクト・スポンサーからのフィードバック。 |  | パフォーマンス評価は主として合意済みのKPIを参照すべき。KPIはプロジェクト開始時に設定された定量的尺度で、各メンバーの目標達成への貢献を測るためのもの。事前に定めた基準に基づく客観的評価を可能にする。コンピテンシー(B)は能力であり成果ではない。ステークホルダーの意見(C)は視点を提供するが主観的になりがち。スポンサーのフィードバック(D)は単一視点で、個人パフォーマンスの全側面を網羅しない。
634 | 在一次项目评审会议后,一位关键干系人告诉另一位干系人,他不信任项目状态报告。第二位干系人将这段对话告知了项目经理。项目经理应该怎么做? | 将状态报告发送给所有干系人,请他们审阅并提供反馈。 | 请发起人要求该关键干系人在项目评审会议中保持专注。 | 将状态报告以图表形式呈现,并假设大家都能理解报告。 | 与该关键干系人安排会议,直接处理问题并获取反馈。 |  | 当关键干系人对项目状态报告表达不信任时,项目经理应与该干系人安排会议,直接处理问题并获取直接反馈。理解其具体顾虑——是数据准确性、报告格式、指标清晰度还是潜在偏见——使PM能针对性改进、重建信任。请发起人介入(C)属不必要的升级。群发邮件征求反馈(B)会稀释问题,无法触及核心。改用图表并假设大家都明白(A)忽视了信任缺口。 | Después de una reunión de revisión del proyecto, un interesado clave le comenta a otro que no confía en el informe de estado del proyecto. El segundo interesado se acerca al director del proyecto y le menciona la conversación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Enviar por correo el informe de estado a todos los interesados y pedirles que lo revisen y aporten retroalimentación. | Pedir al patrocinador que solicite al interesado clave estar atento durante la reunión de revisión del proyecto. | Presentar el informe de estado en un gráfico y asumir que todos lo comprenden. | Programar una reunión con el interesado clave para abordar el tema y obtener retroalimentación directa. |  | Cuando un interesado clave expresa desconfianza en el informe de estado, el director del proyecto debe reunirse con esa persona para abordar el tema y obtener retroalimentación directa. Entender las preocupaciones específicas —exactitud de datos, formato, claridad de métricas o sesgos percibidos— permite hacer mejoras puntuales y restaurar la credibilidad. Pedir intervención del patrocinador (C) escala innecesariamente. Enviar el informe a todos pidiendo retroalimentación (B) diluye el asunto. Presentarlo en gráfico asumiendo comprensión (A) ignora la brecha de confianza. | プロジェクトレビュー会議の後、ある重要ステークホルダーが別のステークホルダーに「プロジェクト状況報告書を信用していない」と話した。それを聞いた2人目のステークホルダーがPMに伝えた。PMは何をすべきか? | 状況報告書を全ステークホルダーにメール送付し、レビューとフィードバックを依頼する。 | スポンサーに頼んで、その重要ステークホルダーにレビュー会議で集中するよう促してもらう。 | 状況報告書をグラフで提示し、全員が内容を理解していると見なす。 | 当該重要ステークホルダーとの会議を設定し、直接フィードバックを得て課題に対処する。 |  | 重要ステークホルダーが状況報告書に不信を示した場合、PMはその人物と会議を設け、データの正確性、フォーマット、指標の明瞭さ、バイアスの有無といった具体的な懸念を直接聴取し信頼を回復すべき。スポンサーの介入要請(C)は過剰なエスカレーション。全員へのメール配信(B)は問題を希薄化する。グラフ化と理解の前提(A)は信頼ギャップを無視している。
635 | 项目发起人担心范围未被正确实现,并已多次单独询问团队成员。当发起人接触项目经理时,项目经理意识到问题在于发起人对范围的理解与项目团队不同。为解决此问题,项目经理应该怎么做? | 请项目团队整理项目范围文件并交由发起人批准。 | 设置每日站会,并请发起人参加,以了解项目的任务和可交付成果。 | 促成一次干系人对齐会议,使团队和发起人就可交付成果达成一致。 | 要求项目团队修改任务可交付成果,以反映发起人的需求。 |  | 当发起人对范围的理解与项目团队不同时,项目经理应促成一次干系人对齐会议,让团队与发起人就可交付成果达成一致。共同对齐通过协作解决误解。让团队整理新范围文件(A)未必能解决理解差异。让发起人参加每日站会(B)过于频繁。直接按发起人理解修改可交付成果(D)可能与实际需求不符。 | Un patrocinador del proyecto está preocupado porque considera que el alcance no se está cumpliendo correctamente y ha cuestionado individualmente a varios miembros del equipo al respecto. Cuando el patrocinador se acerca al director del proyecto, este se da cuenta de que el problema es que el patrocinador entiende el alcance de manera distinta al equipo del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar este problema? | Pedir al equipo que elabore un documento de alcance y obtenga la aprobación del patrocinador. | Establecer una reunión diaria de pie y pedir al patrocinador que asista para entender las tareas y entregables. | Facilitar una sesión de alineación con los interesados para que el equipo y el patrocinador estén de acuerdo sobre los entregables. | Pedir al equipo que modifique los entregables de las tareas para reflejar los requisitos del patrocinador. |  | Cuando el patrocinador entiende el alcance de manera distinta al equipo, el director del proyecto debe facilitar una sesión de alineación con los interesados para que el equipo y el patrocinador acuerden los entregables. Una alineación conjunta resuelve los malentendidos de forma colaborativa. Pedir al equipo un nuevo documento de alcance (A) no necesariamente resuelve la diferencia de comprensión. Sumar al patrocinador a las reuniones diarias (B) es excesivo. Cambiar los entregables según la visión del patrocinador (D) puede desalinearlos con los requisitos reales. | プロジェクト・スポンサーがスコープが正しく満たされていないと懸念し、複数のチームメンバーに個別に問い質した。スポンサーがPMに話すうち、PMはスポンサーがプロジェクトチームと異なる解釈でスコープを捉えていることに気づいた。この問題に対処するためにPMは何をすべきか? | プロジェクトチームにプロジェクト・スコープ文書を取りまとめさせ、スポンサーの承認を得る。 | デイリースタンドアップを設定し、スポンサーに参加してもらい、タスクと成果物を理解してもらう。 | ステークホルダー・アライメント・セッションをファシリテートし、チームとスポンサーで成果物について合意する。 | プロジェクトチームに対し、スポンサーの要求を反映するようタスク成果物を変更させる。 |  | スポンサーとチームのスコープ理解が異なる場合、PMはステークホルダー・アライメント・セッションをファシリテートし、両者で成果物の合意を取るべき。共同のアラインメントが誤解を協調的に解消する。新たなスコープ文書の取りまとめ依頼(A)では理解差が必ずしも解消しない。スポンサーをデイリーに参加させる(B)は過剰。スポンサーの見解に成果物を合わせる(D)は実要求から外れる恐れがある。
636 | 在项目质量控制过程中,项目经理意识到质量管理计划没有涵盖最终用户将如何感知新产品相对于现有产品的收益。项目经理首先应该做什么? | 提交变更请求,以分析新的质量测试集。 | 让产品上市,等待客户对质量的反馈。 | 请质量经理将最终用户测试纳入质量管理计划。 | 请产品经理将最终用户测试纳入质量管理计划。 |  | 当质量管理计划未涵盖最终用户如何感知新产品相对于现有产品的收益时,项目经理应首先提交变更请求以分析新的质量测试集。需要通过正式变更控制更新质量计划。让产品上市等待反馈(B)风险过高。请质量经理(C)或产品经理(D)纳入测试都绕过了变更控制流程。 | Durante el proceso de control de calidad del proyecto, el director del proyecto se da cuenta de que el plan de gestión de la calidad no contempla cómo el usuario final percibirá los beneficios del nuevo producto en comparación con el producto actual. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Enviar una solicitud de cambio para analizar un nuevo conjunto de pruebas de calidad. | Permitir que el producto salga al mercado y esperar la retroalimentación de los clientes sobre la calidad. | Pedir al gerente de calidad que incluya pruebas con el usuario final en el plan de gestión de la calidad. | Pedir al gerente de producto que incluya pruebas con el usuario final en el plan de gestión de la calidad. |  | Cuando el plan de gestión de la calidad no aborda cómo percibirá el usuario final los beneficios del producto respecto al actual, el director del proyecto debe primero enviar una solicitud de cambio para analizar un nuevo conjunto de pruebas de calidad. Se requiere control formal de cambios para actualizar el plan. Lanzar el producto y esperar retroalimentación (B) es demasiado riesgoso. Pedir al gerente de calidad (C) o al gerente de producto (D) que incluya pruebas omite el control de cambios. | プロジェクト品質管理プロセス中に、PMが品質マネジメント計画にエンドユーザーが新製品の便益を既存製品と比較してどう感じるかが含まれていないことに気付いた。まず何をすべきか? | 新たな品質テスト群を分析するための変更要求を提出する。 | 製品を市場に投入し、品質に関する顧客フィードバックを待つ。 | 品質マネージャーにエンドユーザー試験を品質マネジメント計画に含めるよう依頼する。 | プロダクトマネージャーにエンドユーザー試験を品質マネジメント計画に含めるよう依頼する。 |  | 品質マネジメント計画がエンドユーザーの便益認識を扱っていない場合、PMはまず変更要求を提出して新たな品質テスト群の分析を行うべき。計画更新には正式な変更管理が必要。市場投入してフィードバック待ち(B)はリスクが高すぎる。品質マネージャー(C)やプロダクトマネージャー(D)に直接含めるよう依頼することは変更管理を迂回する。
637 | 一支敏捷团队获得了固定6个月的资金支持。发起人的需求至少需要12个月才能完成。项目经理应该怎么做? | 让团队按发起人的请求清单不加修改地工作,直到6个月期结束。 | 告知发起人由于资金不足团队无法完成需求,并推迟项目。 | 请团队完成所有范围条目,假设能在6个月内争取到额外资金。 | 对范围条目进行优先级排序,以确定最小可行产品(MVP)所需的工期,并据此调整资金请求。 |  | 正确答案是 D。资金只够所需时间的一半，因此团队应专注于最有价值的事项。对范围排定优先级以定义最小可行产品，确定所需时间并调整资金申请，就能使价值与可用预算相匹配。按原清单照做（A）可能在资金用完时交付价值有限，推迟项目（B）是放弃价值，假设会有追加资金（C）则是有风险的计划。 | Un equipo ágil cuenta con financiamiento por un período fijo de 6 meses. La solicitud del patrocinador requerirá al menos 12 meses para completarse. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Hacer que el equipo trabaje sin modificaciones la lista de solicitudes del patrocinador hasta que termine el período de 6 meses. | Informar al patrocinador que el equipo no puede completar las solicitudes por falta de financiamiento y aplazar el proyecto. | Solicitar al equipo que complete todos los elementos del alcance, asumiendo que se conseguirá financiamiento adicional en 6 meses. | Priorizar los elementos del alcance para determinar la duración necesaria de un producto mínimo viable (MVP) y ajustar la solicitud de financiamiento. |  | La respuesta correcta es D. El financiamiento cubre solo la mitad del tiempo necesario, por lo que el equipo debe centrarse en los elementos de mayor valor. Priorizar el alcance para definir un producto mínimo viable, determinar cuánto tardará y ajustar la solicitud de fondos alinea el valor con el presupuesto disponible. Avanzar por la lista sin cambios (A) puede aportar poco valor al acabarse los fondos, aplazar el proyecto (B) renuncia al valor y suponer que habrá más fondos (C) es un plan arriesgado. | アジャイルチームに6か月固定の予算が割り当てられている。スポンサーの要求を完了するには最低12か月必要。PMは何をすべきか? | 6か月の期間が終わるまで、スポンサーの要求リストを修正せずチームに作業させる。 | 資金不足のため要求を完了できない旨をスポンサーに伝え、プロジェクトを延期する。 | 6か月以内に追加資金を確保できると仮定して、全スコープ項目を完遂するようチームに依頼する。 | スコープ項目を優先順位付けし、最小実行可能製品(MVP)に必要な期間を見極めたうえで予算要求を調整する。 |  | 正解は D。予算は必要な期間の半分しか賄えないため、チームは最も価値の高い項目に集中すべきである。スコープに優先順位を付けてMVPを定義し、必要な期間を見積もって予算要求を調整すれば、価値を利用可能な予算に合わせられる。リストをそのまま進める（A）と予算が尽きた時点で価値がほとんど出ないおそれがあり、プロジェクトを延期する（B）のは価値を手放すことで、追加予算を前提にする（C）のはリスクの高い計画である。
638 | 项目经理提交了多项采购所需硬件的请求,且根据以往经验,这类采购通常会在公司与供应商之间引发纠纷。项目经理可以如何在与供应商的招标书(RFP)中缓解此风险? | 请项目发起人批准RFP。 | 请法律团队审阅RFP。 | 请管理层批准RFP。 | 请项目团队提交RFP。 |  | 当过往采购经验表明可能与供应商发生争议时,项目经理应请法律团队审阅RFP。法律审阅可确保合同条款清晰,降低纠纷风险。请发起人批准(A)无法缓解法律风险。请管理层批准(C)增加流程负担但缺乏法律专业。请项目团队提交(D)缺乏法律和采购方面的专业知识。 | Un director del proyecto envía varias solicitudes para adquirir el hardware necesario y sabe por experiencia previa que este tipo de adquisiciones suele generar disputas entre la empresa y sus proveedores. ¿Cómo puede el director del proyecto mitigar este riesgo en la solicitud de propuesta (RFP) con los proveedores? | Solicitar la aprobación del RFP al patrocinador del proyecto. | Pedir al equipo legal que revise el RFP. | Solicitar la aprobación del RFP a la dirección. | Pedir al equipo del proyecto que envíe el RFP. |  | Cuando la experiencia previa indica que probablemente surjan disputas con los proveedores, el director del proyecto debe pedir al equipo legal que revise el RFP. La revisión legal asegura claridad contractual y reduce el riesgo de disputas. Pedir aprobación al patrocinador (A) no mitiga riesgos legales. Pedir aprobación a la dirección (C) añade burocracia sin aportar experticia legal. Pedir al equipo del proyecto que envíe el RFP (D) carece de experticia legal y de adquisiciones. | プロジェクトマネージャーが必要なハードウェアの購買要求を複数提出している。過去の経験から、この種の調達は会社とサプライヤー間で紛争を招きやすいことを知っている。サプライヤーへの提案依頼書(RFP)においてこのリスクをどう低減できるか? | プロジェクト・スポンサーにRFPの承認を依頼する。 | 法務チームにRFPをレビューしてもらう。 | 経営層にRFPの承認を依頼する。 | プロジェクトチームにRFPを提出させる。 |  | 過去の調達経験からサプライヤーとの紛争が想定される場合、PMは法務チームにRFPのレビューを依頼すべき。法務レビューにより契約条項が明確になり紛争リスクが低減する。スポンサー承認(A)は法的リスクを緩和しない。経営層承認(C)は手続を増やすが法務専門性がない。プロジェクトチームに提出させる(D)は法務・調達の専門性を欠く。
639 | 一位新项目经理被指派领导一个敏捷项目。项目经理希望通过激励让团队在整个项目中保持良好绩效。项目经理应该怎么做? | 寻找另一种方法来提升团队绩效。 | 使用管理储备来资助一些团队建设活动。 | 夸大项目估算,以为团队活动留出资金缓冲。 | 实施一种旨在保持团队投入和动力的奖励制度。 |  | 当敏捷项目经理希望激励团队时,应实施一种旨在保持团队投入和动力的奖励制度。与敏捷价值观一致的认可与奖励可强化期望行为和成就。寻找另一种方法(A)过于含糊。用管理储备资助团建(B)是对项目资金的误用。夸大估算以预留缓冲(C)不诚实且违反职业道德。 | Un nuevo director del proyecto es asignado para liderar un proyecto ágil. El director del proyecto quiere usar la motivación para alentar al equipo a desempeñarse bien durante todo el proyecto. ¿Qué debería hacer? | Encontrar otro método para incrementar el desempeño del equipo. | Usar las reservas de gestión para financiar actividades de team building. | Inflar las estimaciones del proyecto para crear un colchón financiero para actividades del equipo. | Implementar un sistema de recompensas orientado a mantener al equipo comprometido y motivado. |  | Cuando un director del proyecto ágil desea motivar al equipo, debe implementar un sistema de recompensas que mantenga al equipo comprometido y motivado. El reconocimiento y las recompensas alineados con los valores ágiles refuerzan los comportamientos y logros deseados. Buscar otro método (A) es vago. Usar reservas de gestión para team building (B) es un mal uso de los fondos del proyecto. Inflar las estimaciones para crear un colchón financiero (C) es deshonesto y poco ético. | 新任のプロジェクトマネージャーがアジャイル・プロジェクトを率いることになった。動機付けによりチームに高いパフォーマンスを維持させたい。PMは何をすべきか? | チームのパフォーマンスを上げる別の方法を探す。 | マネジメント予備費を使ってチームビルディング活動を実施する。 | プロジェクト見積りを水増しし、チーム活動用の財務バッファを作る。 | チームのエンゲージメントとモチベーション維持を目的とした報奨制度を導入する。 |  | アジャイルでチームを動機付けたい場合、エンゲージメントとモチベーションを高める報奨制度を導入すべき。アジャイル価値観に沿った認知と報奨は望ましい行動と成果を強化する。別の方法を探す(A)は曖昧。マネジメント予備費の流用(B)はプロジェクト資金の不適切利用。見積りの水増し(C)は不誠実で倫理に反する。
640 | 团队即将与一位过去合作起来非常困难的客户开始项目,因为该客户无法准确描述自己想要什么。项目经理应采取什么方法来消除这一障碍? | 与产品负责人合作,定义最小可行产品(MVP)。 | 制定并监控带有截止日期的计划,以缩短产品完成时间。 | 通过培训强化团队的谈判和软技能。 | 采用预测型方法,以获得对每个可交付成果的正式验收。 |  | 当客户无法准确描述自己想要什么时,项目经理应与产品负责人合作来定义最小可行产品(MVP)。MVP通过早期且频繁的反馈来迭代验证需求,以协作的方式消除需求不清的障碍。制定带有截止日期的计划(B)管理的是进度,无法解决需求不清。强化谈判与软技能(C)能改进沟通,但不能验证产品需求。采用预测型方法(D)可能交付无法满足客户演化需求的产品。 | Un equipo está listo para comenzar un proyecto con un cliente con quien antes fue muy difícil trabajar porque no podía describir con exactitud lo que deseaba. ¿Qué enfoque debería adoptar el director del proyecto para eliminar este impedimento? | Trabajar con el dueño del producto para definir el/los producto(s) mínimo(s) viable(s) (MVP). | Desarrollar y monitorear un plan con fechas límite para reducir el tiempo de finalización del producto. | Reforzar las habilidades blandas y de negociación del equipo mediante capacitación. | Seguir un enfoque predictivo para obtener la aceptación formal de cada entregable. |  | Cuando se trabaja con un cliente que no puede describir con precisión lo que quiere, el director del proyecto debe colaborar con el dueño del producto para definir el/los productos mínimos viables (MVP). Los MVP permiten retroalimentación temprana y frecuente, validando los requisitos de manera iterativa y eliminando el impedimento de los requisitos poco claros. Desarrollar un plan con fechas límite (B) gestiona el cronograma, pero no atiende los requisitos poco claros. Reforzar habilidades blandas (C) mejora la comunicación, pero no valida los requisitos del producto. Seguir un enfoque predictivo (D) puede entregar un producto que no satisfaga las necesidades cambiantes del cliente. | 過去に何を望むのか正確に説明できず非常に協働が難しかった顧客と、チームがプロジェクトを開始しようとしている。この阻害要因を取り除くため、PMはどんなアプローチを取るべきか? | プロダクトオーナーと協働し、最小実行可能製品(MVP)を定義する。 | 完了期日を設定した計画を策定・監視し、製品完成までの時間を短縮する。 | 研修によりチームの交渉力やソフトスキルを強化する。 | 予測型アプローチに従い、各成果物について正式な受入を得る。 |  | 顧客が要望を正確に説明できない場合、PMはプロダクトオーナーと協働してMVPを定義すべき。MVPは早期かつ頻繁なフィードバックを可能にし、要求を反復的に検証することで要求不明確という阻害要因を取り除く。期日付き計画(B)はスケジュール管理であり要求不明確には対応しない。交渉・ソフトスキル強化(C)はコミュニケーション改善には資するが製品要求の検証にはならない。予測型アプローチ(D)は変化する顧客ニーズを満たさない製品を生む恐れがある。
641 | 一名项目经理正在管理一个含多个工作流的项目。其中一个工作流多次错过截止日期。项目经理应该与谁沟通这种情况，以确保不再发生？ | 仅与该工作流负责人沟通 | 与该工作流负责人和职能经理沟通 | 与该工作流负责人和项目发起人沟通 | 与该工作流负责人和项目管理办公室（PMO）沟通 |  | 当某个工作流反复错过截止日期时，项目经理应与该工作流负责人和职能经理沟通。两者都对资源分配和执行负有责任。仅与工作流负责人沟通（A）可能无法解决资源限制问题。让项目发起人介入（C）属于在直接管理者介入之前过早升级。让PMO介入（D）增加了治理但不具备直接的运营权限。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto con múltiples flujos de trabajo. Uno de los flujos ha incumplido su fecha límite varias veces. ¿Con quién debe hablar el director del proyecto sobre esta situación para asegurar que no vuelva a ocurrir? | Únicamente con el líder del flujo de trabajo | Con el líder del flujo de trabajo y el gerente funcional | Con el líder del flujo de trabajo y el patrocinador del proyecto | Con el líder del flujo de trabajo y la oficina de dirección de proyectos (PMO) |  | Cuando un flujo de trabajo incumple repetidamente sus fechas límite, el director del proyecto debe hablar con el líder del flujo y el gerente funcional. Ambos son responsables de la asignación de recursos y la ejecución. Hablar solo con el líder del flujo (A) podría no resolver las limitaciones de recursos. Involucrar al patrocinador (C) escala el asunto antes de involucrar al gerente directo. Involucrar a la PMO (D) añade gobernanza pero no autoridad operativa directa. | プロジェクトマネージャーは複数のワークストリームを持つプロジェクトを担当している。あるワークストリームが期限を何度も逃している。再発防止のため、プロジェクトマネージャーはこの状況について誰と話すべきか。 | ワークストリームリーダーのみ | ワークストリームリーダーと機能マネージャー | ワークストリームリーダーとプロジェクトスポンサー | ワークストリームリーダーとプロジェクトマネジメントオフィス（PMO） |  | ワークストリームが繰り返し期限を逃す場合、プロジェクトマネージャーはワークストリームリーダーと機能マネージャーの両方と話すべきである。両者ともリソース配分と実行に責任を持つ。リーダーのみと話す（A）ではリソース制約に対処できない可能性がある。スポンサーを巻き込む（C）のは直属の管理者を介する前のエスカレーションとなる。PMOを巻き込む（D）はガバナンスを強化するが直接的な運営権限はない。
642 | 经过几次迭代后，项目经理决定向一位关键干系人展示产品。该干系人反馈说团队在很多功能上没有达到预期。为避免今后再次发生此类情况，项目经理应该怎么做？ | 安排充分的冲刺演示，以便尽早从干系人处收集反馈，并据此调整计划 | 与所有关键干系人召开需求收集会议，重新评估范围，并基于会议结果重新排定待办列表的优先级 | 将设计思维（Design Thinking）实践融入项目生命周期，以更好地理解产品的角色画像，更有效地匹配用户需求 | 评估团队成员的技能，找出有产品设计经验的人，并指派该人重新设计产品界面 |  | 当干系人反馈表明团队在多项功能上未达预期时，项目经理应将设计思维实践融入项目生命周期。设计思维包括同理心地图、角色画像创建、用户旅程地图和原型设计，能帮助团队深入理解用户需求并打造符合期望的解决方案。安排冲刺演示（A）能收集反馈但不能改进设计方法。开展需求收集会议（B）只是重新审视范围，未必能提升对用户的理解。评估团队设计技能（D）解决的是能力问题而非方法论。 | Después de algunas iteraciones, el director del proyecto decide presentar el producto a un interesado clave. La retroalimentación del interesado es que el equipo no acertó en muchas funcionalidades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar esto en el futuro? | Programar demos de sprint adecuadas para obtener retroalimentación temprana de los interesados y adaptar el plan en consecuencia | Establecer sesiones de captura de requisitos con todos los interesados clave para evaluar nuevamente el alcance y repriorizar la lista pendiente con base en esas sesiones | Incorporar prácticas de design thinking al ciclo de vida del proyecto para entender mejor las personas del producto y ajustarse a sus necesidades | Evaluar las habilidades del equipo para encontrar a alguien con experiencia en diseño de producto y asignarle la tarea de rediseñar la interfaz |  | Cuando la retroalimentación de los interesados revela que el equipo no acertó en muchas funcionalidades, el director del proyecto debe incorporar prácticas de design thinking al ciclo de vida del proyecto. Estas prácticas —mapas de empatía, creación de personas, mapeo de viajes de usuario y prototipado— ayudan al equipo a comprender profundamente las necesidades de los usuarios y a crear soluciones que coincidan con sus expectativas. Programar demos de sprint (A) obtiene retroalimentación pero no mejora el enfoque de diseño. Establecer sesiones de requisitos (B) revisa el alcance pero puede no mejorar la comprensión del usuario. Evaluar habilidades del equipo (D) aborda la capacidad pero no la metodología. | 数回のイテレーションを経て、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーに製品を提示することを決めた。ステークホルダーのフィードバックは、多くの機能において的を外しているというものだった。今後これを避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 十分なスプリントデモを設定し、ステークホルダーから早期にフィードバックを得て、計画を適宜調整する | 主要ステークホルダー全員と要件収集セッションを設け、スコープを再評価し、その結果に基づいてバックログを再優先順位付けする | デザイン思考の手法をプロジェクトライフサイクルに取り入れ、製品のペルソナを深く理解し、より効果的にニーズに合わせる | チームのスキルを評価し、製品デザインの経験者を見つけてその人に製品インターフェースの再構築を割り当てる |  | ステークホルダーのフィードバックが多くの機能で的を外していることを示した場合、プロジェクトマネージャーはデザイン思考の手法をプロジェクトライフサイクルに取り入れるべきである。共感マップ、ペルソナ作成、ユーザージャーニーマップ、プロトタイピングといったデザイン思考の手法は、ユーザーニーズを深く理解し期待に合うソリューションを生み出すのに役立つ。スプリントデモ（A）はフィードバックは得られるが設計アプローチを改善しない。要件収集セッション（B）はスコープを見直すがユーザー理解を深めない可能性がある。チームのスキル評価（D）は能力には対処するが方法論には対処しない。
643 | 一位项目经理被指派负责一个新太阳能农场项目，该项目将为一个新住宅小区提供清洁能源。政府已决定从1月1日起降低可再生能源产品的税收。供应商联系并表示原定12月20日交付的太阳能板订单可能延迟到1月初。另一方面，项目本身也将因12月假期受到类似限制。项目经理应该如何应对这一风险？ | 接受该风险并更新风险登记册 | 审查供应商合同以了解销售条款 | 坚持要求供应商按约定日期交货 | 更新风险登记册并利用这一机会 |  | 当供应商可能将交付延迟到税收减免生效之后时，项目经理应更新风险登记册并利用这一机会。延迟反而通过税收减免创造了节省成本的机会。被动接受风险（A）无法获取该收益。审查合同条款（B）次于识别机会本身。坚持原交付日期（C）会放弃潜在节约。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto para construir una nueva planta solar que suministrará energía limpia a un nuevo complejo habitacional. El gobierno ha decidido reducir el impuesto a los productos de energía renovable a partir del 1 de enero. El proveedor ha indicado que el pedido de paneles solares con entrega programada para el 20 de diciembre podría retrasarse hasta principios de enero. Por otro lado, el proyecto enfrentará restricciones similares debido a las festividades de diciembre. ¿Qué debe hacer el director del proyecto respecto a este riesgo? | Aceptar el riesgo y actualizar el registro de riesgos | Revisar el contrato del proveedor para entender los términos de venta | Insistir en que el proveedor entregue los bienes en la fecha acordada | Actualizar el registro de riesgos y aprovechar la oportunidad |  | Cuando un proveedor puede retrasar la entrega más allá de la fecha en que entran en vigor las reducciones de impuestos, el director del proyecto debe actualizar el registro de riesgos y aprovechar la oportunidad. El retraso crea una oportunidad de ahorro mediante la reducción fiscal. Aceptar el riesgo pasivamente (A) no captura el beneficio. Revisar los términos del contrato (B) es secundario respecto a reconocer la oportunidad. Insistir en la fecha original (C) renuncia a posibles ahorros. | プロジェクトマネージャーは、新しい住宅団地にクリーンエネルギーを供給する新しい太陽光発電所建設プロジェクトを任された。政府は1月1日から再生可能エネルギー製品の税を引き下げることを決定した。サプライヤーから連絡があり、12月20日納入予定の太陽光パネル発注が1月初旬まで遅れる可能性があると伝えられた。一方、プロジェクト自体も12月の休暇期間によって同様の制約を受ける。このリスクについてプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | リスクを受け入れ、リスク登録簿を更新する | サプライヤー契約を確認し販売条件を理解する | サプライヤーに合意した日付での納入を強く求める | リスク登録簿を更新し、機会を活用する |  | サプライヤーが税制優遇発効後の日付まで納入を遅らせる可能性がある場合、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を更新し機会を活用すべきである。遅延は税の減免による費用削減の機会を生む。リスクを受動的に受け入れる（A）では便益を得られない。契約条件の確認（B）は機会を認識することに比べ二次的である。元の納期を主張する（C）は潜在的な節約を放棄する。
644 | 一家公司计划启动一个涉及新技术的项目。该项目需要获得批准。项目经理应该怎么做？ | 分析成本并识别项目效益 | 为新技术定义变更管理 | 审查执行所需的成本和进度基准 | 识别实施新技术的风险 |  | 在启动一个涉及新技术且需要审批的项目之前，项目经理应识别实施新技术的风险。对新技术项目而言，识别风险至关重要，因为未知的技术挑战、集成问题和成本不确定性必须在项目能够获得正确评估和批准之前得到评估。分析成本和识别效益（A）很重要，但次要于了解可能使这些预测失效的风险。定义变更管理（B）属于较后阶段的规划活动。审查成本和进度基准（C）假定基准已存在，在启动阶段为时过早。 | Una empresa planea iniciar un proyecto que involucra una nueva tecnología. Se requiere aprobación para el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Analizar el costo e identificar los beneficios del proyecto | Definir la gestión del cambio para la nueva tecnología | Revisar las líneas base de costo y cronograma para la ejecución | Identificar los riesgos de implementar la nueva tecnología |  | Antes de iniciar un proyecto con nueva tecnología que requiere aprobación, el director del proyecto debe identificar los riesgos de implementarla. La identificación de riesgos es crítica para proyectos de nueva tecnología porque deben evaluarse desafíos técnicos desconocidos, problemas de integración e incertidumbres de costo antes de poder evaluar adecuadamente el proyecto para su aprobación. Analizar el costo e identificar beneficios (A) es importante pero secundario frente a comprender los riesgos que podrían invalidar esas proyecciones. Definir la gestión del cambio (B) es una actividad de planificación posterior. Revisar las líneas base de costo y cronograma (C) supone que ya existen, lo cual es prematuro en la etapa de iniciación. | ある企業が新技術を含むプロジェクトの開始を計画している。プロジェクトには承認が必要である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | コストを分析し、プロジェクトの便益を特定する | 新技術に対する変更マネジメントを定義する | 実行に向けたコスト・スケジュールベースラインをレビューする | 新技術の実装に伴うリスクを特定する |  | 承認を要する新技術プロジェクトを開始する前に、プロジェクトマネージャーは新技術の実装に伴うリスクを特定すべきである。新技術プロジェクトでは、未知の技術的課題、統合上の問題、コストの不確実性を評価する必要があり、これらは承認の妥当性評価の前に把握しなければならない。コスト分析と便益特定（A）は重要だが、それらの見積もりを無効化しうるリスク把握より二次的である。変更マネジメントの定義（B）は後段の計画活動である。コスト・スケジュールベースラインのレビュー（C）はベースラインの存在を前提とし、立ち上げ段階では時期尚早である。
645 | 一个包含多个团队的项目按产品负责人的要求最近从预测型方法转为敏捷方法。在实施过程中，一名团队成员发现没有技术能力来支持当前的业务需求；因此，项目需要返工，并需要将该问题告知所有干系人。敏捷项目负责人本应做什么来避免这种情况？ | 在第一次迭代开始时评估项目的技术与组织就绪度并识别风险 | 请求产品负责人批准引入外部专家来定义验收标准 | 在启动阶段定义清晰的验收标准并继续推进项目 | 增加该团队成员与产品负责人之间的沟通 |  | 当团队成员在实施中途发现没有技术能力支持当前业务需求时，敏捷项目负责人本应在第一次迭代开始时评估技术与组织就绪度并识别风险。早期就绪度评估能避免项目中途出现意外。请求产品负责人批准引入外部专家（B）是在发现差距之后才采取的行动。在启动阶段定义验收标准（C）解决的是“做什么”，而不是技术可行性。增加沟通（D）并未解决技术评估问题。 | Un proyecto con varios equipos pasó recientemente de un enfoque predictivo a ágil a petición del product owner. A mitad de la implementación, un miembro del equipo notó que no existía capacidad técnica para soportar el requisito de negocio actual; por lo tanto, el proyecto deberá reelaborarse y el asunto debe comunicarse a todos los interesados. ¿Qué debió haber hecho el líder ágil del proyecto para evitar esta situación? | Evaluar la preparación técnica y organizacional del proyecto e identificar riesgos al inicio de la primera iteración | Solicitar la aprobación del product owner para incorporar a un experto externo que defina los criterios de aceptación | Definir criterios de aceptación claros en la fase de iniciación y continuar con el proyecto | Aumentar la comunicación entre el miembro del equipo y el product owner |  | Cuando un miembro del equipo descubre a mitad de la implementación que no hay capacidad técnica para el requisito de negocio actual, el líder ágil debió evaluar la preparación técnica y organizacional e identificar los riesgos al inicio de la primera iteración. Una evaluación temprana de preparación previene sorpresas en mitad del proyecto. Solicitar la aprobación del product owner para un experto externo (B) actúa después de haber descubierto la brecha. Definir criterios de aceptación al iniciar (C) aborda el qué, no la viabilidad técnica. Aumentar la comunicación (D) no aborda la evaluación técnica. | 複数チームを擁するプロジェクトは、プロダクトオーナーの要請により最近、予測型からアジャイルへ移行した。実装の途中で、ある現行ビジネス要件を支える技術能力が存在しないことが判明し、プロジェクトは手戻りが必要となり、すべてのステークホルダーへの通知が必要となった。アジャイルプロジェクトリーダーはこの状況を回避するために何をしておくべきだったか。 | 最初のイテレーション開始時にプロジェクトの技術的・組織的レディネスを評価しリスクを特定する | プロダクトオーナーの承認を得て外部専門家を加え、受け入れ基準を定義する | 立ち上げ段階で明確な受け入れ基準を定め、プロジェクトを継続する | 当該チームメンバーとプロダクトオーナー間のコミュニケーションを増やす |  | 現行ビジネス要件を支える技術能力がないことが実装途中で発覚した場合、アジャイルプロジェクトリーダーは最初のイテレーション開始時に技術的・組織的レディネスを評価しリスクを特定しておくべきだった。早期のレディネス評価はプロジェクト途中の予期せぬ事態を防ぐ。外部専門家受け入れの承認要請（B）は差異が発覚した後の行動である。立ち上げ段階での受け入れ基準定義（C）は「何を」を扱うが技術的実現可能性は扱わない。コミュニケーション増加（D）では技術評価には対処できない。
646 | 一位项目负责人正在敏捷项目中构建团队愿景，包括决策流程。团队决定通过投票决定事项，如果90%的团队成员同意某项决策，就会推进。在第一次技术设计会议上，团队做出了一个项目负责人强烈反对的决策。项目负责人应当如何处理？ | 拒绝让团队按其决策推进工作 | 将技术团队负责人单独叫到一边，试图说服其改变投票 | 记录反对意见的理由，让团队继续推进 | 与项目支持者（项目champion）安排会议，请其介入 |  | 在敏捷团队中，当通过约定的投票流程做出决策时，项目负责人即使个人反对，也应尊重该结果。负责人应记录其异议和理由，但允许团队推进。这体现了对团队自主性、协作和赋能的尊重——这些都是敏捷的核心原则。 | Un líder de proyecto trabaja en un proyecto ágil para construir la visión del equipo, incluido el proceso de toma de decisiones. Se decidió que el equipo votará los temas y, si el 90 % está de acuerdo, la decisión se llevará adelante. En la primera reunión de diseño técnico, el equipo toma una decisión con la que el líder está en fuerte desacuerdo. ¿Cómo debe proceder el líder del proyecto? | Negarse a que el equipo proceda con base en su decisión | Apartar al líder técnico del equipo y tratar de persuadirlo de cambiar su voto | Registrar las razones del desacuerdo y permitir que el equipo continúe | Organizar una reunión con el champion del proyecto y pedirle que intervenga |  | En equipos ágiles, cuando una decisión se toma mediante el proceso de votación acordado, el líder del proyecto debe respetar el resultado aunque personalmente esté en desacuerdo. Debe documentar su desacuerdo y su justificación, pero permitir que el equipo avance. Esto respeta la autonomía, la colaboración y el empoderamiento del equipo, principios centrales del enfoque ágil. | アジャイルプロジェクトでプロジェクトリーダーは、意思決定プロセスを含むチームビジョンを構築している。チームは投票で意思決定を行い、90％の合意があれば進めることに決めた。最初の技術設計会議で、チームはプロジェクトリーダーが強く反対する決定を下した。リーダーはどう進めるべきか。 | その決定に基づいてチームが作業を進めることを拒否する | 技術チームリーダーを脇に呼び、投票を変えるよう説得する | 反対の理由を記録し、チームに進めさせる | プロジェクトチャンピオンとの会議を設定し介入を依頼する |  | アジャイルチームでは、合意された投票プロセスで決定が下された場合、プロジェクトリーダーは個人的に反対であってもその結果を尊重すべきである。リーダーは自身の異議と根拠を記録しつつチームを進めさせるべきである。これはチームの自律、協働、エンパワーメントというアジャイルの中核原則を尊重するものである。
647 | 一位项目经理被指派负责一个有时间限制的内部质量改进项目。在项目执行期间，项目经理观察到某位团队成员被其他成员孤立。项目经理应采取以下哪三个行动？（选择三项） | 从被孤立的团队成员处获取反馈，了解情况 | 安排并开展团队建设活动以提升团队效能 | 让团队成员在不让项目经理介入的情况下自行解决个人问题 | 从其他团队成员处获取反馈，了解导致这种情况的原因 | 将被孤立的团队成员识别为风险，并将该情况记录到风险登记册中 | 当一名团队成员被孤立时，项目经理必须主动采取行动应对。安排团队建设活动可以改善团队动态和成员融入（B）。从被孤立成员和其他成员双方获取反馈，可了解根本原因（A、D）。综合这些行动有助于项目经理全面理解情况并实施有效解决方案，恢复积极、高效的团队氛围。 | Un director del proyecto está asignado a un proyecto interno de mejora de calidad con plazo definido. Durante la ejecución observa que un miembro del equipo está siendo aislado por los demás. ¿Qué tres acciones debe tomar el director del proyecto? (Elige tres) | Obtener retroalimentación del miembro aislado para comprender la situación | Organizar y realizar sesiones de team building para mejorar la efectividad del equipo | Permitir que los miembros del equipo resuelvan sus problemas personales sin involucrar al director del proyecto | Obtener retroalimentación del resto del equipo para entender qué llevó a esta situación | Identificar al miembro aislado como un riesgo y documentar la situación en el registro de riesgos | Cuando un miembro del equipo está aislado, el director del proyecto debe tomar acciones proactivas para abordar la situación. Organizar actividades de team building mejora la dinámica e integración (B). Obtener retroalimentación tanto del miembro aislado como del resto del equipo aporta información sobre las causas raíz (A, D). Estas acciones combinadas ayudan al director a comprender la situación de forma integral e implementar soluciones efectivas para restaurar un entorno de equipo positivo y productivo. | プロジェクトマネージャーは期間限定の社内品質改善プロジェクトを任されている。プロジェクト実行中、特定のチームメンバーが他のメンバーから孤立させられていることに気づいた。プロジェクトマネージャーが取るべき行動を3つ選びなさい。（3つ選択） | 孤立しているメンバーから状況理解のためにフィードバックを得る | チームの有効性を高めるためチームビルディングを実施する | プロジェクトマネージャーを介さずに個人的な問題はメンバー間で解決させる | 他のメンバーからフィードバックを得て状況の原因を理解する | 孤立メンバーをリスクとして認識し、状況をリスク登録簿に記録する | メンバーが孤立している場合、PMは状況に対処するため主体的な行動を取らねばならない。チームビルディングの実施はチームのダイナミクスと統合を改善する（B）。孤立メンバーおよび他メンバー双方からフィードバックを得ることで根本原因の洞察が得られる（A、D）。これらを組み合わせることで、PMは状況を包括的に理解し、前向きで生産的なチーム環境を回復するための効果的な対応を実施できる。
648 | 一位项目经理注意到产品负责人在过去几周一直未做回应。在一对一会议中，产品负责人无法提供完整信息，导致项目用户故事返工。项目经理应首先做什么？ | 在处理问题之前先进行根本原因分析 | 增加冲刺时长以容纳额外的工作量 | 将问题升级到该干系人的职能经理 | 取消一对一会议，改为通过电子邮件获取信息 |  | 当产品负责人响应不足并导致用户故事返工时，项目经理应首先进行根本原因分析，以了解问题为何发生。原因可能是产能不足、优先级冲突、缺乏决策权、期望不清，或是组织层面的障碍。如果不进行诊断，其他行动反而可能恶化情况。延长冲刺时长（B）只是掩盖功能失调，并延迟价值交付。升级到职能经理（C）有时是必要的，但在项目经理掌握证据并能清晰阐述问题之后会更有效。取消一对一会议改用邮件（D）会减少协作并增加误解，从而引发更多返工。 | Un director del proyecto observa que el product owner ha estado poco receptivo durante las últimas semanas. En las sesiones uno a uno, el product owner no puede proporcionar información completa, lo que provoca retrabajo en las historias del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Realizar un análisis de causa raíz antes de abordar el problema | Aumentar la duración del sprint para absorber el trabajo adicional | Escalar el asunto al gerente funcional del interesado | Cancelar las sesiones uno a uno y obtener la información por correo electrónico |  | Cuando un product owner no responde y provoca retrabajo de historias, el director del proyecto debe primero realizar un análisis de causa raíz para entender por qué ocurre. La causa puede ser limitaciones de capacidad, prioridades en conflicto, falta de autoridad para decidir, expectativas poco claras o impedimentos organizacionales. Sin diagnóstico, otras acciones pueden empeorar la situación. Aumentar la duración del sprint (B) enmascara la disfunción en lugar de abordarla y retrasa la entrega de valor. Escalar al gerente funcional (C) puede ser necesario, pero es más efectivo después de que el director cuente con evidencia y una articulación clara del problema. Cancelar las sesiones uno a uno y pasar al correo (D) reduce la colaboración y aumenta la mala interpretación, generando más retrabajo. | プロジェクトマネージャーは、ここ数週間プロダクトオーナーから応答がないことに気づいた。1on1セッションでもプロダクトオーナーは十分な情報を提供できず、プロジェクトのストーリーに手戻りが発生している。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か。 | 問題に対処する前にまず根本原因分析を行う | 追加作業を吸収するためスプリント期間を延長する | ステークホルダーの機能マネージャーへエスカレーションする | 1on1を中止しメールで情報を得るようにする |  | プロダクトオーナーの応答が悪くストーリーの手戻りが発生している場合、プロジェクトマネージャーはまず根本原因分析を行い問題発生の理由を把握すべきである。原因はキャパシティ制約、優先度競合、意思決定権限の欠如、期待の不明確さ、組織的障害など多岐にわたる。診断なしでは他の対応はかえって状況を悪化させかねない。スプリント期間延長（B）は機能不全を覆い隠し価値提供を遅らせる。機能マネージャーへのエスカレーション（C）は必要となる場合があるが、PMが証拠と明確な問題定義を持ってからのほうが効果的である。1on1を中止しメールに切り替える（D）は協働を減らし誤解を増やし、さらなる手戻りを招く。
649 | 一位项目经理正在领导一个具有高度不确定性的创新项目，面临大量风险。项目经理应使用何种敏捷策略来管理这些风险？ | 持续评估风险，并随项目推进重新排定工作的优先级 | 在项目结束时实施一次Scrum风险回顾会议来分析风险 | 指派一名敏捷风险经理以更好地理解和跟踪项目风险 | 构建一个敏捷风险矩阵来跟踪、评估项目的不确定性 |  | 面对高度不确定且风险众多的敏捷项目，项目经理应持续评估风险并随项目进展重新排定工作优先级。这种持续、迭代的风险管理方式契合敏捷原则——响应变化并根据不断变化的项目状况调整优先级。仅在项目结束时召开风险回顾（B）对仍存在活跃风险的进行中项目而言为时已晚。指派专门的风险经理（C）增加了开销，且未能利用团队的集体觉察。构建风险矩阵（D）只是一次性的评估工具，无法支撑敏捷所需的持续评估。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de innovación que enfrenta numerosos riesgos debido a un alto nivel de incertidumbre. ¿Qué estrategia debe usar el director para gestionar estos riesgos con un enfoque ágil? | Evaluar los riesgos de forma constante y repriorizar el trabajo a medida que avanza el proyecto | Implementar una retrospectiva de riesgos al final del proyecto para analizarlos | Asignar un gestor de riesgos ágil para entender y rastrear mejor los riesgos del proyecto | Desarrollar una matriz de riesgos ágil para rastrear, evaluar y valorar la incertidumbre del proyecto |  | En un proyecto ágil con alta incertidumbre y numerosos riesgos, el director debe evaluar los riesgos de forma constante y repriorizar el trabajo a medida que avanza el proyecto. Este enfoque continuo e iterativo se alinea con los principios ágiles de responder al cambio y adaptar prioridades según las condiciones evolutivas. Realizar una retrospectiva de riesgos solo al final (B) es demasiado tarde para un proyecto en curso con riesgos activos. Asignar un gestor de riesgos dedicado (C) añade sobrecarga y no aprovecha la conciencia colectiva del equipo. Desarrollar una matriz de riesgos (D) es una herramienta de evaluación puntual que no soporta la evaluación continua que requiere el enfoque ágil. | プロジェクトマネージャーは、不確実性が非常に高く多くのリスクを抱えるイノベーションプロジェクトをリードしている。アジャイルアプローチでこれらのリスクを管理するために、どの戦略を用いるべきか。 | リスクを継続的に評価し、プロジェクトの進捗に応じて作業の優先順位を見直す | プロジェクト終了時にスクラムリスクレトロスペクティブを実施しリスクを分析する | アジャイルリスクマネージャーを任命し、プロジェクトリスクの把握と追跡を強化する | アジャイルリスクマトリクスを作成しプロジェクトの不確実性を追跡・評価する |  | 高い不確実性と多数のリスクを抱えるアジャイルプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはリスクを継続的に評価し、プロジェクトの進行に合わせて作業の優先順位を見直すべきである。この継続的・反復的なリスクマネジメントは、変化への対応と状況の進展に応じた優先度調整というアジャイル原則に合致する。プロジェクト終了時のみのリスクレトロスペクティブ（B）は活発なリスクを抱える進行中プロジェクトには手遅れである。専任のリスクマネージャー任命（C）はオーバーヘッドを増やし、チーム全体の気づきを活用しない。リスクマトリクスの作成（D）は一回限りの評価ツールであり、アジャイルが求める継続的評価を支えない。
650 | 一位项目经理听说团队每天收到大量电子邮件，这导致他们无法专注于项目工作。一位团队成员表示，希望能在需要时主动获取项目相关信息。该团队成员所指的是哪种沟通方式？ | 群发沟通（Mass communication） | 互动式沟通（Interactive communication） | 拉式沟通（Pull communication） | 推式沟通（Push communication） |  | 当团队成员被每日邮件量压得喘不过气，希望按自己的节奏获取项目信息时，他指的是拉式沟通。拉式沟通允许接收者按自己的需要从知识库、内网或数据库中获取信息。群发沟通（A）面向大量受众进行广播。互动式沟通（B）涉及实时互动。推式沟通（D）将信息直接推送给接收者。 | Un director del proyecto sabe que el equipo recibe un gran volumen diario de correos electrónicos que les impide hacer el trabajo del proyecto. Un miembro del equipo dijo que le gustaría poder acceder a la información del proyecto cuando la necesite. ¿A qué tipo de comunicación se refiere el miembro del equipo? | Comunicación masiva | Comunicación interactiva | Comunicación tipo pull (extracción) | Comunicación tipo push (envío) |  | Cuando un miembro del equipo, abrumado por el volumen diario de correos, quiere acceder a la información del proyecto en su propio horario, se refiere a la comunicación tipo pull. La comunicación pull permite a los destinatarios acceder a la información a su discreción desde repositorios, intranets o bases de datos. La comunicación masiva (A) se difunde a grandes audiencias. La comunicación interactiva (B) implica intercambio en tiempo real. La comunicación push (D) envía la información directamente al destinatario. | プロジェクトマネージャーは、チームが毎日大量のメールを受け取りプロジェクト作業を妨げられていることを聞いた。あるチームメンバーが必要なときにプロジェクト情報にアクセスできるようにしたいと述べた。このメンバーが言及しているコミュニケーションのタイプはどれか。 | マスコミュニケーション | インタラクティブコミュニケーション | プル型コミュニケーション | プッシュ型コミュニケーション |  | 毎日のメール量に圧倒されているメンバーが自分のペースでプロジェクト情報にアクセスしたい場合、これはプル型コミュニケーションを指している。プル型は受け手がリポジトリ、イントラネット、データベース等から自らの裁量で情報を取りに行く方式である。マスコミュニケーション（A）は広範な受け手への一斉伝達である。インタラクティブコミュニケーション（B）はリアルタイムの双方向交流を伴う。プッシュ型（D）は情報を受け手に直接送り届ける方式である。
651 | 一位项目经理在混合环境中领导一个软件开发项目。在项目规划阶段，项目经理识别出一项风险：关键路径上的某项任务所需的技术资源在需要时可能不可用。在该资源被需要的前一周，那位技术工程师因个人紧急情况不得不请假。项目经理接下来应该怎么做？ | 查阅风险登记册中相应的预定风险应对方案并予以执行 | 更新经验教训报告和风险日志，反映该风险已发生 | 修订项目管理计划，将该任务移至该技术资源可用的时间 | 与干系人重新审查业务需求，并将分配给该技术资源的任务排除在外 |  | 当先前已识别的风险发生时——关键技术资源在需要前一周不可用——项目经理应查阅风险登记册中预定的风险应对方案并予以执行。预定的应对方案能够实现快速行动。更新经验教训（B）属于事后记录。修订计划重新安排任务（C）会延迟交付。审查需求并将该任务排除（D）会去掉功能。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de software en un entorno híbrido. Durante la planificación se identificó un riesgo: un recurso técnico para un elemento de ruta crítica podría no estar disponible cuando se necesite. Una semana antes de que se requiera el recurso, el ingeniero técnico tuvo una emergencia personal y debió tomar licencia. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Consultar el registro de riesgos para una respuesta de riesgo planificada apropiada e implementarla | Actualizar el informe de lecciones aprendidas y el registro de riesgos para reflejar que el riesgo se ha materializado | Revisar el plan para la dirección del proyecto y mover la tarea a un momento en que el recurso técnico esté disponible | Revisar el requisito de negocio con los interesados y excluir la tarea asignada al recurso técnico |  | Cuando se materializa un riesgo previamente identificado —un recurso técnico crítico no estará disponible una semana antes de necesitarse— el director del proyecto debe consultar el registro de riesgos para la respuesta planificada e implementarla. Las respuestas pre-planificadas permiten una acción rápida. Actualizar las lecciones aprendidas (B) documenta a posteriori. Revisar el plan para reprogramar la tarea (C) retrasa la entrega. Revisar los requisitos para excluir la tarea (D) elimina funcionalidad. | プロジェクトマネージャーはハイブリッド環境でソフトウェア開発プロジェクトを率いている。計画段階で、クリティカルパス上のあるタスクに必要な技術リソースが必要時に利用できない可能性があるというリスクが特定された。リソースが必要になる1週間前に当該技術エンジニアが個人的な緊急事態で休暇を取らざるを得なくなった。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か。 | リスク登録簿の該当する計画済みリスク対応を確認し実行する | 教訓レポートとリスクログを更新しリスクが顕在化したことを反映する | プロジェクトマネジメント計画書を改訂し、技術リソースが利用可能な時期にタスクを移動する | ステークホルダーとビジネス要件を見直し、当該技術リソースに割り当てられたタスクを除外する |  | 事前に特定されたリスクが顕在化した場合（必要時の1週間前に重要技術リソースが利用不能になる）、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿の計画済み対応を確認し実行すべきである。事前計画された対応は迅速な行動を可能にする。教訓更新（B）は事後記録である。計画改訂によるタスク再スケジュール（C）は納期を遅らせる。要件を見直してタスクを除外する（D）は機能を削減する。
652 | 一个项目进度落后且超出预算，导致下一个交付物出现问题。项目经理告知干系人，干系人对项目非常担忧。项目经理应该做什么来缓解干系人的担忧？ | 与发起人沟通并解释情况，以便发起人向干系人解释 | 向干系人展示绩效指数并建议纠正措施 | 安排一次启动会议（kick-off）来解释项目问题，并获得批准与支持 | 发出沟通信息以澄清，使各方对情况有完整理解 |  | 正确答案是 B。干系人需要客观依据和应对计划。展示 SPI、CPI 等绩效指数并提出纠正措施建议，可以同时满足这两点。在项目中途召开启动会（C）并不合适。交给发起人处理（A）或发送说明材料（D）都无法提供恢复计划。 | Un proyecto está atrasado y por encima del presupuesto, lo que genera un problema para el siguiente entregable. El director del proyecto informa a los interesados, que están muy preocupados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para aliviar las preocupaciones de los interesados? | Hablar con el patrocinador y explicarle la situación para que él se la explique a los interesados | Mostrar los índices de desempeño y recomendar acciones correctivas a los interesados | Programar una sesión de kick-off para explicar los problemas del proyecto y obtener aprobación y apoyo | Enviar comunicaciones aclaratorias para que haya una comprensión completa de la situación |  | La respuesta correcta es B. Los interesados necesitan evidencia objetiva y un plan. Presentar los índices de desempeño (como el SPI y el CPI) y recomendar acciones correctivas les da ambas cosas. Una sesión de inicio (C) no es adecuada a mitad del proyecto. Dejarlo en manos del patrocinador (A) o enviar aclaraciones (D) no aporta un plan de recuperación. | プロジェクトはスケジュール遅延かつ予算超過で、次の成果物に問題を生じさせている。プロジェクトマネージャーがステークホルダーに伝えると、彼らは強い懸念を示した。ステークホルダーの懸念を和らげるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | スポンサーと話し状況を説明し、スポンサーからステークホルダーに説明してもらう | ステークホルダーにパフォーマンス指数を提示し是正措置を提案する | キックオフセッションを設定しプロジェクトの課題を説明し承認と支持を得る | 状況の完全な理解のため明確化のコミュニケーションを送る |  | 正解は B。ステークホルダーには客観的な根拠と計画が必要である。SPIやCPIなどの成果指数を示し、是正処置を提案すれば、その両方を提供できる。プロジェクトの途中でキックオフ・セッション（C）を開くのは適切でない。スポンサーに任せる（A）ことや説明資料を送る（D）ことでは回復計画を示せない。
653 | 在产品开发过程中，多项已识别的风险已变为问题，正在拖慢团队的速度。在这种情况下，项目经理应该怎么做？ | 召集指导委员会并告知项目所受的影响 | 对存在问题的用户故事进行优先级排序，让团队解决 | 更新项目管理计划和风险管理计划 | 记录这些问题并延长项目交付时间 |  | 当多个已识别的风险变为问题、阻碍团队速度时，项目经理应对存在问题的用户故事进行优先级排序，并让团队加以解决。优先处理最关键的问题可最大程度减少对交付的影响并恢复速度。召集指导委员会（A）属于在尝试团队层面解决之前过早升级。更新计划（C）只是记录情况，并未解决。记录问题并延长交付时间（D）等于在不解决根本原因的情况下接受延期。 | Durante el desarrollo de un producto, múltiples riesgos identificados se han convertido en incidencias, lo que está mermando la velocidad del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Convocar al comité directivo e informarle del impacto en el proyecto | Priorizar las historias de usuario con incidencias y hacer que el equipo las resuelva | Actualizar el plan para la dirección del proyecto y el plan de gestión de riesgos | Documentar las incidencias y ampliar el plazo de entrega del proyecto |  | Cuando múltiples riesgos identificados se han convertido en incidencias y mellan la velocidad del equipo, el director debe priorizar las historias de usuario afectadas y hacer que el equipo las resuelva. Atender primero las más críticas minimiza el impacto en la entrega y restaura la velocidad. Convocar al comité directivo (A) escala antes de intentar la resolución a nivel de equipo. Actualizar planes (C) documenta pero no resuelve. Documentar y ampliar el plazo (D) acepta el retraso sin abordar las causas raíz. | 製品開発中に、特定済みの複数のリスクが課題となり、チームのベロシティを阻害している。この状況でプロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | ステアリングコミッティを招集しプロジェクトへの影響を伝える | 課題を抱えるユーザーストーリーを優先順位付けしチームに解決させる | プロジェクトマネジメント計画書とリスクマネジメント計画書を更新する | 課題を文書化しプロジェクト納期を延長する |  | 特定済みの複数リスクが課題化しベロシティを阻害している場合、プロジェクトマネージャーは該当するユーザーストーリーを優先順位付けしチームに解決させるべきである。最重要課題から優先的に対処することで納期への影響を最小化しベロシティを回復できる。ステアリングコミッティの招集（A）はチームレベルでの解決を試みる前に過剰にエスカレーションすることになる。計画更新（C）は記録のみで解決にならない。課題を文書化し納期を延長する（D）は根本原因に対処せず遅延を受け入れることになる。
654 | 在项目执行期间，公司决定所有人都需要在年底前休假。这可能导致项目时间表的变更。项目经理应如何处理这种情况？ | 讨论休假计划，并将进度变更纳入变更日志数据库 | 根据公司近期政策中的休假计划相应延长项目时间表 | 向高级管理层提交正式请求，要求基于对项目的影响不要执行此决定 | 与职能管理层和团队成员就一份对项目进度影响最小的休假安排达成一致 |  | 当公司全员强制休假可能影响项目时间表时，项目经理应与职能管理层和团队成员就一份对项目进度影响最小的休假安排达成一致。协作排程能够在组织政策与项目需求之间取得平衡。仅讨论并记录变更（A）并不能优化进度。延长时间表（B）等于接受最大影响。请求管理层撤销决定（C）属于挑战公司权威。 | Durante la ejecución de un proyecto, la empresa decide que todos deben tomar vacaciones antes de fin de año. Esto puede provocar un cambio en el cronograma del proyecto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto la situación? | Discutir el plan de vacaciones e incluir los cambios de cronograma en la base de datos del registro de cambios | Postergar el cronograma del proyecto conforme al plan de vacaciones derivado de la nueva política de la empresa | Presentar una solicitud formal a la alta dirección pidiendo que no se proceda con esta decisión por el impacto en el proyecto | Acordar con la dirección funcional y los miembros del equipo un calendario de vacaciones que afecte mínimamente el cronograma del proyecto |  | Cuando vacaciones obligatorias para toda la empresa pueden impactar el cronograma, el director del proyecto debe acordar con la dirección funcional y los miembros del equipo un calendario de vacaciones que afecte mínimamente el cronograma. La programación colaborativa equilibra la política organizacional con las necesidades del proyecto. Discutir y registrar los cambios (A) no optimiza el cronograma. Postergar el cronograma (B) acepta el máximo impacto. Pedir a la dirección que revierta la decisión (C) cuestiona la autoridad corporativa. | プロジェクト実行中に、会社が年末までに全員に休暇を取得させると決定した。これによりプロジェクトのスケジュール変更が生じる可能性がある。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | 休暇計画を議論し、スケジュール変更を変更ログデータベースに含める | 新しい会社方針による休暇計画に合わせてプロジェクトスケジュールを後ろ倒しする | プロジェクトへの影響を理由に、上級管理層へこの決定を進めないよう正式に要請を提出する | プロジェクトスケジュールへの影響を最小化する休暇スケジュールについて機能管理者およびメンバーと合意する |  | 全社的な強制休暇がプロジェクトスケジュールに影響する可能性がある場合、プロジェクトマネージャーは機能管理者およびメンバーと、プロジェクトスケジュールへの影響を最小化する休暇計画を合意すべきである。協働的なスケジューリングは組織方針とプロジェクトニーズを両立させる。変更の議論と記録（A）はスケジュールを最適化しない。スケジュールを後ろ倒しする（B）は最大の影響を受け入れることになる。経営に決定撤回を求める（C）は企業権限への挑戦となる。
655 | 全球航运问题正在影响供应链，项目的主要供应商表示，将在项目后期订购的某些设备的供应可能延迟。项目经理应如何处理这一信息？ | 更新风险并继续与供应商保持联系以监控发展情况 | 请采购团队寻找另一家有该设备库存的供应商 | 记下信息但不将其登记为问题（issue），因为项目尚未下单 | 在采取任何行动之前要求供应商提供有关交付延迟的具体信息 |  | 当主要供应商表示尚未下单的设备可能延迟时，项目经理应更新风险登记册并继续与供应商保持联系以监控进展。主动的风险管理保留了应对选项。立即更换供应商（B）为时过早。仅记下而不正式登记（C）会失去可见性。在采取任何行动前先要求详细信息（D）会延误风险记录。 | Los problemas de transporte marítimo afectan la cadena de suministro a nivel mundial, y el proveedor principal del proyecto ha indicado posibles retrasos en el suministro de cierto equipo que se pedirá más adelante. ¿Qué debe hacer el director del proyecto con esta información? | Actualizar el riesgo y seguir monitoreando los acontecimientos manteniendo contacto con el proveedor | Solicitar al equipo de adquisiciones que encuentre otro proveedor con stock disponible del equipo | Tomar nota de la información pero no registrarla como una incidencia, ya que el proyecto aún no ha realizado el pedido | Pedir al proveedor información específica sobre los retrasos en la entrega antes de tomar cualquier acción |  | Cuando el proveedor principal indica posibles retrasos para un equipo aún no pedido, el director del proyecto debe actualizar el registro de riesgos y seguir monitoreando los acontecimientos junto con el proveedor. La gestión proactiva de riesgos preserva opciones. Cambiar de proveedor de inmediato (B) es prematuro. Tomar nota sin registrar (C) reduce la visibilidad. Pedir detalles antes de cualquier acción (D) retrasa la documentación del riesgo. | 世界的な海運問題がサプライチェーンに影響を及ぼしており、プロジェクトの主要ベンダーが、プロジェクト後半に発注する一部機器の供給に潜在的な遅延の可能性があると伝えてきた。プロジェクトマネージャーはこの情報をどう扱うべきか。 | リスクを更新し、ベンダーと連絡を取り合いながら状況の推移を監視する | 調達チームに当該機器の在庫がある別ベンダーを探すよう依頼する | 情報を記録するが、まだ発注していないため課題（issue）としては登録しない | 行動を取る前に、納期遅延について具体的な情報をベンダーに求める |  | 主要ベンダーが未発注機器の納期遅延の可能性を示した場合、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を更新し、ベンダーとの連絡を継続し状況を監視すべきである。主体的なリスクマネジメントは選択肢を保つ。直ちにベンダーを切り替える（B）のは時期尚早である。記録のみで登録しない（C）は可視性を失う。行動前に詳細情報を要求する（D）はリスク文書化を遅らせる。
656 | 项目经理在准备向项目指导委员会汇报项目月度绩效时获得以下信息：实际进度=2单位，计划进度=3单位，实际成本（AC）=2单位，预算成本=3单位。项目经理应向项目指导委员会作何陈述？ | 项目当前进度落后但低于计划支出，项目经理欣然宣布项目实现了成本节约 | 项目当前进度落后并伴随相应的成本节省，无需采取进一步行动 | 项目当前进度落后并伴随相应的更低成本，正在尽一切努力加快延误活动 | 项目当前进度落后但成本较低，将提交时间和预算延期申请 |  | 实际进度2单位与计划进度3单位相比，项目处于进度落后状态。实际成本2单位与预算成本3单位相比，项目处于预算之内。项目经理应告知指导委员会，项目当前进度落后并伴随较低的成本，正在尽一切努力加快延误的活动。把它说成“成本节约”（A）误解了“低支出”——这是工作未完成所致。声称无需进一步行动（B）忽视了进度问题。请求时间和预算延期（D）在尚未尝试加速之前为时过早。 | Un director del proyecto recibe información para reportar el desempeño mensual al comité directivo: avance real = 2 unidades, avance planificado = 3 unidades, costo real (AC) = 2 unidades, costo presupuestado = 3 unidades. ¿Qué debe declarar el director del proyecto al comité directivo? | El proyecto está actualmente atrasado pero por debajo del gasto planificado, y el director del proyecto se complace en declarar un ahorro de costos | El proyecto está actualmente atrasado con un correspondiente ahorro de costos, y no deben tomarse más acciones | El proyecto está actualmente atrasado con un costo correspondientemente menor, y se están realizando todos los esfuerzos para acelerar las actividades retrasadas | El proyecto está actualmente atrasado pero con un costo menor, y se presentará una solicitud de extensión de tiempo y presupuesto |  | Con un avance real de 2 unidades frente a un avance planificado de 3, el proyecto está atrasado. Con un costo real de 2 unidades frente a un costo presupuestado de 3, el proyecto está por debajo del presupuesto. El director del proyecto debe informar al comité que el proyecto está atrasado con un costo correspondientemente menor, y que se están haciendo todos los esfuerzos por acelerar las actividades retrasadas. Declarar un ahorro de costos (A) malinterpreta el menor gasto, que se debe a trabajo incompleto. Afirmar que no se requiere más acción (B) ignora el problema de cronograma. Solicitar extensión de tiempo y presupuesto (D) es prematuro antes de intentar acelerar. | プロジェクトマネージャーはステアリングコミッティへの月次パフォーマンス報告のため次の情報を入手した。実績進捗=2ユニット、計画進捗=3ユニット、実コスト（AC）=2ユニット、予算コスト=3ユニット。プロジェクトマネージャーはステアリングコミッティに何と報告すべきか。 | プロジェクトは現在スケジュール遅延だが計画支出を下回っており、プロジェクトマネージャーは喜んでコスト削減を宣言する | プロジェクトは現在スケジュール遅延だが対応するコスト削減があり、追加の措置は不要である | プロジェクトは現在スケジュール遅延でそれに伴いコストも低く、遅延した活動を加速させるためあらゆる努力をしている | プロジェクトは現在スケジュール遅延だがコストは低く、期間および予算の延長申請を提出する |  | 実績進捗2ユニットに対し計画進捗3ユニットなのでスケジュール遅延である。実コスト2ユニットに対し予算3ユニットなので予算未消化である。プロジェクトマネージャーはステアリングコミッティに、プロジェクトは遅延しそれに対応してコストも低く、遅延した活動の加速にあらゆる努力をしていると報告すべきである。コスト削減と謳う（A）のは未完了作業による低支出を誤って表現するものである。追加措置不要（B）はスケジュール問題を無視する。期間および予算延長の申請（D）は加速努力の前では時期尚早である。
657 | 在项目执行阶段，项目经理注意到项目团队缺乏积极性、绩效下降。决定为所有关键团队成员发放金钱奖励。在奖励发放后，团队仍然表现不佳。项目经理本应做什么来避免这种情况？ | 在项目执行期间对关键团队成员的绩效进行频繁监控 | 为关键团队成员确定合适的激励类型 | 根据团队成员的个人绩效分配金钱激励 | 识别绩效不佳的团队成员，并请人力资源（HR）部门替换他们 |  | 当金钱奖励未能激励绩效不佳的团队时，项目经理本应首先为每位关键团队成员确定合适的激励类型。并非所有团队成员都被金钱激励所驱动——有些人更看重认可、成长机会或其他非金钱激励。理解个人动机才能制定有针对性、有效的激励策略。频繁监控绩效（A）属于监督而非激励。按个人绩效分配激励（C）依然假设金钱奖励对所有人都有效。识别绩效不佳者并请求替换（D）属于惩罚性手段，未触及激励问题。 | Durante la fase de ejecución, el director del proyecto nota que el equipo no está motivado y el desempeño está disminuyendo. Decide invertir en recompensas económicas para todos los miembros clave. Tras distribuirlas, el equipo sigue rindiendo por debajo de lo esperado. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Realizar un monitoreo frecuente del desempeño de los miembros clave durante la ejecución | Determinar el tipo de incentivo apropiado para los miembros clave del equipo | Distribuir el incentivo monetario según el desempeño individual de cada miembro | Identificar a los miembros con bajo desempeño y pedir a Recursos Humanos (RR. HH.) que los reemplace |  | Cuando las recompensas económicas no logran motivar a un equipo con bajo desempeño, el director del proyecto debió primero determinar el tipo de incentivo apropiado para cada miembro clave. No a todos los motiva el dinero: algunos valoran reconocimiento, oportunidades de crecimiento u otros incentivos no monetarios. Comprender las motivaciones individuales permite diseñar estrategias de incentivo focalizadas y eficaces. Monitorear el desempeño (A) es vigilancia, no motivación. Distribuir incentivos según el desempeño individual (C) sigue suponiendo que el dinero funciona para todos. Identificar y solicitar reemplazos (D) es punitivo y no aborda la motivación. | プロジェクト実行段階で、プロジェクトマネージャーはチームのモチベーションが低下しパフォーマンスが下がっていることに気づいた。主要メンバー全員に金銭的報酬を提供することを決め、配布したが依然として成果が振るわない。プロジェクトマネージャーはこの状況を避けるために何をしておくべきだったか。 | プロジェクト実行中、主要メンバーのパフォーマンスを頻繁にモニタリングする | 主要メンバーごとに適切なインセンティブの種類を見極める | メンバー個々の業績に応じて金銭的インセンティブを分配する | 成果の振るわないメンバーを特定し、人事部門（HR）に交代を依頼する |  | 金銭報酬がモチベーション低下のチームに効果がない場合、プロジェクトマネージャーは事前に主要メンバーごとに適切なインセンティブの種類を見極めておくべきだった。すべての人が金銭で動機づけられるわけではなく、認知、成長機会、その他の非金銭的インセンティブを重視する者もいる。個々の動機を理解することで的を射た有効なインセンティブ戦略が立てられる。頻繁な業績モニタリング（A）は監視であって動機づけではない。個々の業績に応じた金銭インセンティブ配分（C）は金銭報酬が全員に効くという前提に依拠する。低業績者の特定と交代依頼（D）は懲罰的でモチベーションには対処しない。
658 | 一位项目经理负责一家海外新办公室的开设。在项目伊始，一位干系人提出了由于法律许可可能造成的延误。主题专家（SME）重新评估了该担忧，建议为此许可分配更多时间，变更控制委员会（CCB）也表示同意。项目经理应首先更新哪份文档以记录此变更？ | 进度基准 | 范围基准 | 风险登记册 | 成本基准 |  | 正确答案是 A。变更控制委员会批准了为法律许可增加时间，因此必须更新进度基准以反映已批准的变更。风险登记册（C）也可以更新，但批准的延期直接改变的是进度基准。范围（B）和成本（D）基准不受所述延期的影响。 | Un director del proyecto está gestionando la apertura de una nueva oficina en el extranjero. Al inicio del proyecto, un interesado plantea posibles retrasos por permisos legales. Los expertos en la materia (SME) reevaluaron la inquietud y sugirieron asignar más tiempo a este permiso, y el comité de control de cambios (CCB) está de acuerdo. ¿Qué documento debe actualizar primero el director del proyecto para documentar este cambio? | Línea base del cronograma | Línea base del alcance | Registro de riesgos | Línea base de costos |  | La respuesta correcta es A. El comité de control de cambios aprobó tiempo adicional para los permisos legales, por lo que debe actualizarse la línea base del cronograma para reflejar el cambio aprobado. El registro de riesgos (C) también puede actualizarse, pero la extensión aprobada cambia directamente la línea base del cronograma. Las líneas base del alcance (B) y del costo (D) no se ven afectadas por la extensión descrita. | プロジェクトマネージャーは海外の新オフィス開設プロジェクトを管理している。プロジェクト開始時、あるステークホルダーが法的許認可による遅延の可能性を提起した。専門家（SME）が懸念を再評価し、当該許認可により多くの時間を割り当てるよう提案、変更管理委員会（CCB）も同意した。この変更を文書化するために、プロジェクトマネージャーが最初に更新すべき文書はどれか。 | スケジュールベースライン | スコープベースライン | リスク登録簿 | コストベースライン |  | 正解は A。変更管理委員会が法的許認可のための期間延長を承認したため、承認された変更を反映してスケジュール・ベースラインを更新しなければならない。リスク登録簿（C）も更新されうるが、承認された期間延長が直接変えるのはスケジュール・ベースラインである。スコープ（B）とコスト（D）のベースラインは、この延長の影響を受けない。
659 | 一位仆人式领导（servant leader）即将启动一项保密的敏捷研究项目。已识别出一项高风险——某团队成员可能向外部人员泄露项目细节。仆人式领导应采取什么措施来应对该风险？ | 预测该风险的成本，以计算风险发生时需分配的应急储备 | 请职能经理对团队进行该风险的教育，并确保会采取纪律处分 | 将这一限制纳入团队基本规则（ground rules），并在每次迭代结束时回顾以确保所有成员熟知 | 联系人力资源（HR）部门，确保员工泄露任何机密信息时会受到纪律处分 |  | 为应对保密敏捷研究项目中信息泄露的风险，仆人式领导应将这一限制纳入团队基本规则，并在每次迭代结束时回顾基本规则，以确保所有成员熟知。这种主动方式将保密性融入团队的工作规范并定期强化意识。预测风险成本以计提应急储备（A）只解决财务影响，不解决预防。请职能经理执行纪律处分（B）属于事后、基于恐惧的反应而非主动预防。联系HR以执行纪律处分（D）侧重惩罚而非预防与文化建设。 | Un líder servidor está por iniciar un proyecto ágil de investigación confidencial. Se ha identificado un riesgo alto: un miembro del equipo podría revelar detalles del proyecto a personas externas. ¿Qué debe hacer el líder servidor para abordar este riesgo? | Pronosticar el costo del riesgo para calcular la reserva de contingencia necesaria si se materializa | Pedir al gerente funcional que eduque al equipo sobre este riesgo y asegure que se tomarán acciones disciplinarias | Incluir esta restricción como una regla básica del equipo y asegurarse de que todos la conozcan revisándola al final de cada iteración | Contactar a Recursos Humanos (RR. HH.) para asegurar que se aplicarán medidas disciplinarias si se divulga información confidencial |  | Para abordar el riesgo de revelación de información confidencial en un proyecto ágil de investigación, el líder servidor debe incluir esta restricción como una regla básica y asegurar que todos los miembros la conozcan revisando las reglas al final de cada iteración. Este enfoque proactivo integra la confidencialidad en las normas de trabajo del equipo y refuerza la conciencia regularmente. Pronosticar el costo del riesgo para reservas de contingencia (A) atiende el impacto financiero pero no la prevención. Pedir al gerente funcional que aplique disciplina (B) es reactivo y basado en el miedo. Contactar a RR. HH. para sanciones (D) se centra en el castigo y no en prevención ni construcción de cultura. | サーバントリーダーは機密性の高いアジャイル研究プロジェクトを開始しようとしている。チームメンバーが外部にプロジェクトの詳細を漏らすという高リスクが特定されている。サーバントリーダーはこのリスクにどう対処すべきか。 | リスク顕在化時に必要となるコンティンジェンシー予備を算出するため、リスクのコストを見積もる | 機能マネージャーに依頼してチームをリスクについて教育し、規律処分が取られることを確実にする | この制約をグラウンドルール（基本ルール）に組み込み、各イテレーション終了時にレビューして全員に周知する | 機密情報を漏らした場合に懲戒処分が取られるよう人事部門（HR）に連絡する |  | 機密性の高いアジャイル研究プロジェクトでの情報漏洩リスクに対処するため、サーバントリーダーはこの制約をグラウンドルールに組み込み、各イテレーション終了時に基本ルールを見直すことで全員に周知すべきである。この主体的アプローチは機密性をチームの作業規範に統合し、定期的に意識を強化する。コンティンジェンシー予備のためのコスト見積もり（A）は金銭的影響に対処するが予防にはならない。機能マネージャーに懲戒対応を依頼する（B）は事後対応で恐怖に基づくものである。HRに懲戒を求める（D）は罰則に焦点を当て、予防や文化醸成には寄与しない。
660 | 一位项目经理被指派负责一个新项目。该项目的许多可交付成果需要外包。项目经理应使用什么来记录项目可交付成果？ | 工作说明书（SOW） | 谅解备忘录（MOU） | 范围管理计划 | 服务级别协议（SLA） |  | 当项目可交付成果需要外包时，项目经理应使用工作说明书（SOW）来记录这些可交付成果。SOW是一份正式文档，列明具体的任务、可交付成果、要求、进度、质量标准和付款条件——作为供应商与客户之间的合同协议。谅解备忘录（B）较不正式，通常无法律约束力。范围管理计划（C）描述如何管理范围，并不针对外包的具体可交付成果。服务级别协议（D）定义服务绩效标准，而非项目可交付成果。 | Un director del proyecto es asignado a un nuevo proyecto. Muchos de los entregables del proyecto deben subcontratarse. ¿Qué debe usar el director del proyecto para documentar los entregables del proyecto? | Enunciado del trabajo (SOW) | Memorando de entendimiento (MOU) | Plan de gestión del alcance | Acuerdo de nivel de servicio (SLA) |  | Cuando los entregables del proyecto deben subcontratarse, el director del proyecto debe usar un enunciado del trabajo (SOW) para documentarlos. Un SOW es un documento formal que detalla tareas específicas, entregables, requisitos, cronograma, estándares de calidad y términos de pago, sirviendo como acuerdo contractual entre proveedor y cliente. Un memorando de entendimiento (B) es menos formal y suele ser no vinculante. El plan de gestión del alcance (C) describe cómo se gestionará el alcance, no los entregables específicos a subcontratar. Un acuerdo de nivel de servicio (D) define estándares de desempeño del servicio, no entregables del proyecto. | プロジェクトマネージャーが新規プロジェクトに任命された。プロジェクトの成果物の多くを外部委託する必要がある。プロジェクト成果物を文書化するために何を用いるべきか。 | 作業範囲記述書（SOW） | 覚書（MOU） | スコープマネジメント計画書 | サービスレベル合意書（SLA） |  | プロジェクト成果物を外部委託する場合、プロジェクトマネージャーは作業範囲記述書（SOW）を用いて成果物を文書化すべきである。SOWは具体的なタスク、成果物、要件、スケジュール、品質基準、支払条件などを明記した公式文書であり、ベンダーと顧客間の契約的合意として機能する。覚書（B）はより非公式で通常は法的拘束力を持たない。スコープマネジメント計画書（C）はスコープの管理方法を記述するもので、外部委託する具体的成果物を扱うものではない。サービスレベル合意書（D）はサービス成果基準を定義するもので、プロジェクト成果物そのものではない。
661 | 敏捷项目的客户表示，尽管团队每周都发送详细报告，但每次冲刺演示都会展示他们从未要求过的功能。团队刚开始采用敏捷。为提高客户满意度，项目负责人应该怎么做？ | 增加每周报告的详细程度，让客户理解团队的选择。 | 要求团队在下一次演示前交付所有剩余功能。 | 用更有经验的人替换产品负责人。 | 让客户参与待办事项梳理和冲刺规划，使优先级在开工前得到确认。 |  | 正确答案是 D。出现偏差是因为客户没有参与决定要构建什么。让客户参与待办事项梳理和规划，可以在开发前确认优先级。更详细的报告（A）只是事后告知。仓促交付所有功能（B）无法解决偏差。在改善协作之前更换产品负责人（C）过于激进。 | Un cliente de un proyecto ágil dice que cada demostración del sprint muestra funcionalidades que nunca pidió, aunque el equipo envía informes semanales detallados. El equipo es nuevo en ágil. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto para mejorar la satisfacción del cliente? | Aumentar el detalle de los informes semanales para que el cliente entienda las decisiones del equipo. | Pedir al equipo que entregue todas las funcionalidades restantes antes de la próxima demostración. | Reemplazar al dueño del producto por alguien con más experiencia. | Involucrar al cliente en el refinamiento del backlog y en la planificación del sprint para validar las prioridades antes de empezar el trabajo. |  | La respuesta correcta es D. La discrepancia ocurre porque el cliente no participa en decidir qué se construye. Integrar al cliente en el refinamiento del backlog y la planificación valida las prioridades antes del desarrollo. Informes más detallados (A) informan a posteriori. Apresurar todas las funcionalidades (B) no corrige la discrepancia. Reemplazar al dueño del producto (C) es una medida drástica antes de mejorar la colaboración. | アジャイル型プロジェクトの顧客が、チームが毎週詳細な報告書を送っているにもかかわらず、スプリントのデモのたびに依頼していない機能が出てくると言っている。チームはアジャイルが初めてである。顧客満足度を高めるため、プロジェクトリードは何をすべきか？ | 顧客がチームの選択を理解できるよう、週次報告書をより詳細にする。 | 次のデモまでに残りの機能をすべて提供するようチームに求める。 | より経験豊富な人にプロダクトオーナーを交代させる。 | 作業を始める前に優先順位が確認されるよう、顧客をバックログ・リファインメントとスプリント計画に参加させる。 |  | 正解は D。食い違いは、何を作るかを決める場に顧客が参加していないことから生じている。顧客をバックログ・リファインメントと計画に参加させれば、開発の前に優先順位を確認できる。報告書を詳しくする（A）のは事後の通知にすぎない。すべての機能を急ぐ（B）のでは食い違いは解消しない。協働を改善する前にプロダクトオーナーを交代させる（C）のは極端な措置である。
662 | 在为某公司进行网络升级期间,客户告知项目经理:有政府代表通知客户,另有一个独立项目将影响本次网络升级。升级中的任何变更都将影响项目的成本和进度。项目经理首先应当怎么做? | 与主题专家(SME)一起进行影响分析。 | 提交变更请求以增加预算和进度。 | 向政府代表说明该独立项目所带来的影响。 | 与项目干系人协商并更新风险登记册。 |  | 当项目经理获悉某独立的政府项目可能影响网络升级时,首要步骤是与主题专家(SME)一起进行影响分析,以评估风险的规模和概率,并制定可能的应对措施和应急计划。在尚未了解影响前提交变更请求(B)为时过早;告知政府代表(C)可在后续阶段进行,但并非首要行动;更新风险登记册(D)是在影响分析提供必要数据后再开展的有用后续动作。 | Durante la actualización de la red de una empresa, el cliente informa al director del proyecto que un representante gubernamental le notificó sobre un proyecto independiente que afectará la actualización de la red. Cualquier cambio en la actualización impactará el costo y el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Realizar un análisis de impacto con expertos en la materia (SME). | Implementar una solicitud de cambio para aumentar el presupuesto y el cronograma. | Informar al representante gubernamental sobre el impacto del proyecto independiente. | Consultar y actualizar el registro de riesgos con los interesados del proyecto. |  | Cuando el director del proyecto se entera de un proyecto gubernamental independiente que puede afectar la actualización de la red, el primer paso es realizar un análisis de impacto con expertos en la materia (SME). Esta evaluación determina la magnitud y probabilidad de los riesgos, así como posibles respuestas y planes de contingencia. Implementar una solicitud de cambio (B) es prematuro sin entender el impacto. Informar al representante gubernamental (C) puede ser apropiado más adelante, pero no es la primera acción. Consultar y actualizar el registro de riesgos (D) es un seguimiento útil después de que el análisis de impacto proporcione los datos necesarios. | ある企業のネットワークアップグレード中、顧客はプロジェクトマネージャーに対し、政府代表から別のプロジェクトがネットワークアップグレードに影響すると通知を受けたと伝えました。アップグレードのいかなる変更もプロジェクトのコストとスケジュールに影響します。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか? | サブジェクトマターエキスパート(SME)とともに影響分析を実施する。 | 予算とスケジュールを増やすための変更要求を提出する。 | 別プロジェクトの影響について政府代表に通知する。 | ステークホルダーと協議してリスク登録簿を更新する。 |  | プロジェクトマネージャーがネットワークアップグレードに影響を及ぼす可能性のある別の政府プロジェクトを把握した場合、最初のステップはSMEとともに影響分析を実施することです。この評価により、リスクの規模と確率、そして可能な対応策とコンティンジェンシープランが明らかになります。影響を理解する前に変更要求を出す(B)のは早計です。政府代表への通知(C)は後で適切な場合がありますが最初の行動ではありません。リスク登録簿の更新(D)は影響分析で必要なデータが得られた後の有用なフォローアップです。
663 | 某设施扩建项目处于执行阶段。其中一项活动是把所有新设备的电源连接到既有设施的A点,但这需要相当长的电缆。施工团队发现,把电源连接到B点同样可行,且可以省钱。项目经理接下来应当怎么做? | 向施工团队说明项目的预算和进度约束后,请其做决定。 | 采用B点方案,因为它能节约项目成本和时间。 | 将该问题加入变更日志,并通过变更控制委员会(CCB)申请追加预算。 | 执行成本-效益分析,评估采用B点方案的可行性。 |  | 当施工团队发现一个比指定的A点更便宜的供电连接方案(B点)时,项目经理应执行成本-效益分析以评估B点方案。系统化的评估可确保做出有依据的决策。让施工团队决定(A)是放弃了项目经理的职责;不经分析直接采用B点(B)绕过了评估;在分析其价值之前就纳入变更日志并申请预算(C)属于行动过早。 | Un proyecto de ampliación de instalaciones está en etapa de ejecución. Existe una actividad para conectar la energía de todos los equipos nuevos a una instalación existente, el Punto A, lo que requiere un cable de gran longitud. El equipo de construcción descubrió que la energía podría conectarse al Punto B y ahorrar dinero. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Pedir una decisión al equipo de construcción tras explicarle las restricciones de presupuesto y cronograma del proyecto. | Usar la opción del Punto B porque ahorrará costo y tiempo al proyecto. | Añadir el tema al registro de cambios y solicitar presupuesto adicional al comité de control de cambios (CCB). | Realizar un análisis costo-beneficio para evaluar el uso de la opción del Punto B. |  | Cuando el equipo de construcción encuentra una opción de conexión eléctrica más económica (Punto B) frente al Punto A especificado, el director del proyecto debe realizar un análisis costo-beneficio para evaluar la opción del Punto B. La evaluación sistemática garantiza una toma de decisiones informada. Pedir la decisión al equipo de construcción (A) delega la autoridad del director. Usar el Punto B sin análisis (B) omite la evaluación. Añadirlo al registro de cambios y solicitar presupuesto al CCB (C) es actuar antes de analizar el mérito. | ある施設拡張プロジェクトが実行段階にあります。新しい設備すべての電源を既存施設のA点に接続するアクティビティがあり、これにはかなりの長さのケーブルが必要です。施工チームは、電源をB点に接続でき、コストを節約できることを発見しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | プロジェクトの予算とスケジュール制約を説明したうえで、施工チームに判断を仰ぐ。 | プロジェクトのコストと時間を節約できるためB点案を採用する。 | この事項を変更ログに追加し、変更管理委員会(CCB)を通じて追加予算を申請する。 | B点案の採用を評価するために費用便益分析を実施する。 |  | 施工チームが指定されたA点に対してより安価な電源接続オプション(B点)を見つけた場合、プロジェクトマネージャーはB点案を評価するために費用便益分析を実施すべきです。体系的な評価により情報に基づく意思決定が可能になります。施工チームの判断に委ねる(A)のはPMの権限委譲です。分析なしにB点を採用する(B)のは評価を飛ばすことになります。変更ログに追加してCCBで予算申請する(C)のはメリット分析の前に行動することです。
664 | 项目经理被指派负责一个组织变革项目。该公司通常在年初制定个人绩效计划,职能经理在年末进行绩效反馈评审。变革项目的团队成员担心,他们为本项目所做的工作与自己年度个人绩效计划中的工作并不一致。项目经理应当怎么做? | 申请由自己负责本项目团队成员的绩效计划。 | 在年末向团队成员的职能经理提供绩效反馈。 | 与职能经理会面,就团队成员相关的预期反馈频率与结果汇报方式达成一致。 | 向团队成员保证该项目对公司而言是高优先级,他们将据此被评估。 |  | 当团队成员担心项目工作与个人绩效计划不一致时,项目经理应与职能经理会面,就预期的反馈频率和结果汇报达成一致。项目经理与职能经理之间的协作可确保项目贡献得到认可。要求接管绩效计划(A)超越了项目经理的权限;在年末才提供反馈(B)会延误问题解决;仅向团队成员保证项目优先级(D)并未解决绩效计划不一致的问题。 | Se asigna a un director de proyecto a un proyecto de transformación organizacional. La empresa suele definir los planes individuales de desempeño a inicio de año, y los gerentes funcionales realizan revisiones de retroalimentación a fin de año. Los miembros del equipo del proyecto de transformación están preocupados porque el trabajo que realizan no se alinea con su plan individual de desempeño. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar hacerse responsable de los planes de desempeño de quienes integran este equipo de proyecto. | Proporcionar retroalimentación de desempeño a los gerentes funcionales de los miembros al final del año. | Reunirse con los gerentes funcionales para alinear la frecuencia esperada y la presentación de resultados para los miembros del equipo. | Asegurar a los miembros del equipo que el proyecto es de alta prioridad para la empresa y serán evaluados en consecuencia. |  | Cuando los miembros del equipo se preocupan por la falta de alineación entre el trabajo del proyecto y sus planes individuales de desempeño, el director del proyecto debe reunirse con los gerentes funcionales para alinear la frecuencia esperada y la presentación de resultados. La colaboración entre el director del proyecto y los gerentes funcionales garantiza el reconocimiento de las contribuciones al proyecto. Solicitar el control de los planes de desempeño (A) excede la autoridad del director. Proporcionar retroalimentación a fin de año (B) retrasa la resolución. Asegurar la prioridad del proyecto (D) no aborda el desalineamiento del plan de desempeño. | プロジェクトマネージャーが組織変革プロジェクトに任命されました。同社は通常、年初に個人の業績計画を定義し、機能マネージャーが年末にフィードバックレビューを実施します。変革プロジェクトのチームメンバーは、本プロジェクトの業務が年度の個人業績計画に含まれる業務と整合していないことを懸念しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 本プロジェクトチームメンバーの業績計画について自分が責任を持つよう申請する。 | 年末にチームメンバーの機能マネージャーへ業績フィードバックを提供する。 | 機能マネージャーと面談し、チームメンバーへの期待される頻度と結果報告について整合させる。 | プロジェクトが会社にとって最優先事項であり、それに応じて評価されるとチームメンバーに保証する。 |  | チームメンバーがプロジェクト業務と個人の業績計画の不整合を懸念している場合、プロジェクトマネージャーは機能マネージャーと面談し、期待される頻度と結果報告について整合させるべきです。プロジェクトマネージャーと機能マネージャーの協働により、プロジェクトへの貢献が認識されます。業績計画の管理権を求める(A)のはPMの権限を超えます。年末のフィードバック提供(B)は解決を遅らせます。プロジェクトの優先度を保証する(D)だけでは業績計画の不整合に対処できません。
665 | 项目经理在项目现场接收了一批交付物,但物品质量较差。项目经理让本地供应商修复了这批物品,但来自该供应商的更多交付仍在路上。今后项目经理应当如何处理? | 审查合同要求,索取相应的质量保证证据。 | 要求供应商在下次交付前出具质量文件。 | 致电供应商,让其口头担保下一次现场交付的质量。 | 在交付物到达现场时,额外预留时间进行质量检验。 |  | 当某供应商交付了质量较差的物品且仍有更多交付预定时,项目经理应要求该供应商在下次交付前出具质量文件。事前的质量证据可以防止问题再次发生。审查合同要求(A)虽重要,但不会改变供应商的流程;口头担保(C)无法强制执行;额外预留检验时间(D)只增加成本,无法防止根本原因。 | Un director de proyecto acepta una entrega en el sitio del proyecto, pero los artículos son de mala calidad. El director consigue que el proveedor local arregle los artículos, pero se esperan más entregas de este proveedor. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en adelante? | Revisar los requisitos del contrato y pedir la evidencia aplicable para el aseguramiento de la calidad. | Hacer que el proveedor emita la documentación de calidad antes de la próxima entrega. | Llamar al proveedor para que garantice verbalmente la calidad de la próxima entrega al sitio. | Asignar tiempo adicional para inspeccionar las entregas para asegurar la calidad al llegar al sitio. |  | Cuando un proveedor entregó artículos de mala calidad y se esperan más entregas, el director del proyecto debe hacer que el proveedor emita documentación de calidad antes de la próxima entrega. La evidencia previa de calidad evita la recurrencia. Revisar los requisitos del contrato (A) es importante, pero no cambia el proceso del proveedor. Pedir una garantía verbal (C) no es exigible. Asignar tiempo extra para inspección (D) suma costo sin prevenir la causa raíz. | プロジェクトマネージャーがプロジェクト現場で納品を受け取りましたが、品質が低いものでした。プロジェクトマネージャーは現地ベンダーに修正させましたが、このベンダーからの納入はまだ予定されています。今後、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 契約要件を見直し、品質保証に適用される証拠を要求する。 | 次回納入前にベンダーに品質ドキュメントを発行させる。 | ベンダーに電話して、次回現場納入の品質を口頭で保証させる。 | 現場到着時の品質検査のために追加時間を割り当てる。 |  | ベンダーが低品質な品物を納入し、さらに納入が予定されている場合、プロジェクトマネージャーは次回納入前にベンダーに品質ドキュメントを発行させるべきです。事前の品質証拠が再発を防ぎます。契約要件のレビュー(A)は重要ですがベンダーのプロセスを変えません。口頭保証(C)は強制できません。追加検査時間の割り当て(D)は根本原因を防がずコストを増やすだけです。
666 | 在最近两次冲刺评审中，产品负责人以表现不符合预期为由，退回了团队认为已完成的多个故事。团队表示预期行为从未被清楚描述过。项目经理应该怎么做？ | 组织产品负责人和团队进行待办事项梳理，在故事进入冲刺之前定义清晰的验收标准。 | 要求团队在每个冲刺结束时增加测试时间。 | 请产品负责人接受这些故事，并将差距记录为缺陷。 | 延长冲刺时长，让团队有更多时间完成故事。 |  | 正确答案是 A。退回源于期望不明确，因此解决办法是在工作开始前的待办事项梳理中商定清晰的验收标准。增加测试时间（B）无法澄清预期行为。接受不符合期望的故事（C）会掩盖问题。延长冲刺（D）无法解决需求不明确的问题。 | En las dos últimas revisiones del sprint, el dueño del producto rechazó varias historias que el equipo consideraba terminadas, diciendo que no se comportaban como se esperaba. El equipo dice que el comportamiento esperado nunca se describió con claridad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Facilitar el refinamiento del backlog con el dueño del producto y el equipo para definir criterios de aceptación claros antes de que las historias entren en un sprint. | Pedir al equipo que agregue tiempo extra de pruebas al final de cada sprint. | Pedir al dueño del producto que acepte las historias y registre las diferencias como defectos. | Alargar el sprint para que el equipo tenga más tiempo para terminar las historias. |  | La respuesta correcta es A. Los rechazos se deben a expectativas poco claras, por lo que la solución es acordar criterios de aceptación claros durante el refinamiento del backlog, antes de empezar el trabajo. Más tiempo de pruebas (B) no aclara el comportamiento esperado. Aceptar historias que no cumplen las expectativas (C) oculta el problema. Sprints más largos (D) no resuelven los requisitos poco claros. | 直近2回のスプリントレビューで、プロダクトオーナーはチームが完了と考えていた複数のストーリーを、期待どおりに動作しないとして差し戻した。チームは、期待される動作が明確に説明されたことはないと言っている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ストーリーがスプリントに入る前に明確な受入基準を定められるよう、プロダクトオーナーとチームのバックログ・リファインメントをファシリテートする。 | 各スプリントの終わりにテスト時間を追加するようチームに求める。 | ストーリーを受け入れて差異を欠陥として記録するようプロダクトオーナーに求める。 | チームがストーリーを完了する時間を増やせるよう、スプリントの期間を延ばす。 |  | 正解は A。差し戻しの原因は期待があいまいなことにあるため、作業を始める前のバックログ・リファインメントで明確な受入基準に合意することが解決策である。テスト時間を増やす（B）だけでは期待される動作は明確にならない。期待を満たさないストーリーを受け入れる（C）と問題が隠れる。スプリントを延ばす（D）のでは、あいまいな要求事項は解消しない。
667 | 一个国防软件应用项目的项目经理拥有一支文化和性别多元的团队,且项目工期紧张。考虑到项目压力较大,项目经理应使用何种技能来监督团队的绩效? | 冲突解决 | 情商 | 强迫 | 谈判 |  | 在压力较大的国防项目中,要监督一支文化和性别多元的团队的绩效,项目经理应运用情商。情商有助于理解个人和团队的情绪,建立信任并管理压力。冲突解决(A)针对的是争议,而非持续的绩效监督;强迫(C)是专制做法且适得其反;谈判(D)针对的是协议,而非团队的情感动态。 | Un director de proyecto de una aplicación de software de defensa tiene un equipo cultural y de género diverso, con un cronograma corto. Considerando que el proyecto será estresante, ¿qué habilidad debe usar el director del proyecto para monitorear el desempeño del equipo? | Resolución de conflictos | Inteligencia emocional | Coerción | Negociación |  | Para monitorear el desempeño de un equipo culturalmente y de género diverso bajo condiciones estresantes en un proyecto de defensa, el director del proyecto debe usar inteligencia emocional. La IE permite comprender las emociones individuales y del equipo, generando confianza y gestionando el estrés. La resolución de conflictos (A) aborda disputas, no el monitoreo continuo del desempeño. La coerción (C) es autoritaria y contraproducente. La negociación (D) trata acuerdos, no la dinámica emocional del equipo. | 防衛ソフトウェアアプリケーションのプロジェクトマネージャーは、文化・性別の多様性のあるチームと短いプロジェクト工期を抱えています。ストレスの高いプロジェクトであることを考慮し、チームのパフォーマンスを監視するためにプロジェクトマネージャーが用いるべきスキルは何ですか? | コンフリクト解決 | 感情的知性(EQ) | 強制 | 交渉 |  | 防衛プロジェクトのストレスの高い状況下で文化・性別の多様なチームのパフォーマンスを監視するには、プロジェクトマネージャーは感情的知性(EQ)を活用すべきです。EQは個人とチームの感情を理解し、信頼を築きストレスを管理することを可能にします。コンフリクト解決(A)は紛争に対処するもので継続的なパフォーマンス監視ではありません。強制(C)は権威主義的で逆効果です。交渉(D)は合意に関するもので、チームの感情的ダイナミクスではありません。
668 | 一名项目经理在等级森严的组织中工作。项目团队成员习惯于被告知做什么,绩效考核包含已分配任务的完成百分比。在与发起人沟通后,项目经理意识到为了达成下一个里程碑,需要将几项任务重新分配。这一变化可能会被现任务承担者视作绩效不佳。项目经理应当怎么做? | 召开团队会议,告知团队成员:作为对交付负责的人,自己已决定调整任务分配。 | 召开团队会议,告知团队成员方向变更,并与他们一起调整任务分配。 | 私下要求经验较少的团队成员停止该任务,并通知另一名成员该工作已被重新分配。 | 私下要求经验较丰富的成员接手该任务,并通知其他成员工作已被重新分配。 |  | 在等级森严的组织中,任务重新分配可能被视作绩效不佳。此时项目经理应召开团队会议,告知方向变更,并与团队一起调整任务分配。透明、协作的沟通可避免误解。单方面宣布决定(A)忽视团队意见;私下重新分配某成员的任务(C)缺乏透明度;私下让经验丰富的成员接手(D)会造成混乱。 | Un director de proyecto trabaja en una organización jerárquica. Los miembros del equipo del proyecto están acostumbrados a que les digan qué hacer, y las revisiones de desempeño incluyen el porcentaje de cumplimiento de las tareas asignadas. Tras una conversación con el patrocinador, el director del proyecto se da cuenta de que necesita reasignar un par de tareas para cumplir el próximo hito. Este cambio puede percibirse como un mal desempeño por parte de los actuales asignados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Convocar una reunión de equipo e informar que, como responsable de la entrega, decidió cambiar la asignación de tareas. | Convocar una reunión de equipo para informar sobre un cambio de dirección y trabajar con ellos para modificar la asignación de tareas. | Pedir en privado al miembro menos experimentado que deje la tarea e informar a otro miembro que el trabajo se ha reasignado. | Pedir en privado al miembro más experimentado que asuma la tarea e informar a los demás que el trabajo se ha reasignado. |  | Cuando reasignar tareas puede percibirse como mal desempeño en una organización jerárquica, el director del proyecto debe convocar una reunión de equipo para informar sobre el cambio de dirección y trabajar con el equipo para ajustar la asignación. La comunicación transparente y colaborativa evita malentendidos. Anunciar unilateralmente la decisión (A) ignora la opinión del equipo. Reasignar privadamente a un miembro (C) carece de transparencia. Pedir privadamente al miembro experimentado que asuma la tarea (D) genera confusión. | プロジェクトマネージャーは階層的な組織で働いています。プロジェクトチームメンバーは指示を受けることに慣れており、業績評価には割り当てられたタスクの完了率が含まれます。スポンサーとの会話の後、プロジェクトマネージャーは次のマイルストーン達成のため、いくつかのタスクを再割り当てする必要があると認識しました。この変更は、現在の担当者にとって業績不良と受け取られる可能性があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームミーティングを開き、納品責任者として自分がタスク配分の変更を決定したことを伝える。 | チームミーティングを開いて方向性の変更を伝え、チームとともにタスク配分を変更する。 | 経験の浅いメンバーに非公式にタスクをやめるよう伝え、別のメンバーに作業を再割り当てしたことを伝える。 | 経験豊富なメンバーに非公式にタスクを引き継ぐよう依頼し、他のメンバーに作業を再割り当てしたことを伝える。 |  | 階層的組織でタスクの再割り当てが業績不良と受け取られる可能性がある場合、プロジェクトマネージャーはチームミーティングを開いて方向性の変更を伝え、チームと協働してタスク配分を調整すべきです。透明で協働的なコミュニケーションが誤解を防ぎます。一方的に決定を発表する(A)のはチームの意見を無視します。1人のメンバーを非公式に再割り当てする(C)のは透明性に欠けます。経験豊富なメンバーに非公式に引き継がせる(D)のは混乱を招きます。
669 | 某组织采用混合方法分阶段开发产品,部分阶段计划采用预测式,部分采用敏捷。在敏捷阶段,项目经理注意到团队成员有时会在不知情的情况下处理同一任务。项目经理应当怎么做? | 确认产品负责人是否已清晰地分配任务。 | 以清晰的方式将任务分配传达给团队成员。 | 确认团队成员是否已澄清任务分配。 | 确认敏捷教练是否已清晰地分配任务。 |  | 正确答案是 C。在敏捷阶段，团队成员自组织并自行认领任务。项目经理应确认团队成员彼此之间已经明确了分工。由项目经理向团队传达分工（B）是指令式的预测型做法。分工是否明确不是产品负责人（A）或敏捷教练（D）的职责。 | Una organización está produciendo un producto utilizando un enfoque híbrido con varias fases. Algunas fases se planifican en predictivo y otras en ágil. Durante la fase ágil, el director del proyecto nota que los miembros del equipo a veces, sin saberlo, trabajan en la misma tarea. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Verificar que el dueño del producto haya dejado claras las asignaciones de tareas. | Comunicar las asignaciones de tareas a los miembros del equipo de manera clara. | Verificar que los miembros del equipo hayan dejado claras las asignaciones de tareas. | Confirmar que el coach ágil haya dejado claras las asignaciones de tareas. |  | La respuesta correcta es C. En las fases ágiles, los miembros del equipo se autoorganizan y toman sus propias tareas. El director del proyecto debe verificar que los miembros hayan dejado claras las asignaciones entre ellos. Comunicar las asignaciones al equipo (B) es una práctica directiva y predictiva. La claridad de las asignaciones no es responsabilidad del dueño del producto (A) ni del coach ágil (D). | ある組織がハイブリッドアプローチで複数フェーズの製品を開発しています。一部のフェーズは予測型、一部はアジャイルで実施される予定です。アジャイルフェーズで、プロジェクトマネージャーはチームメンバーが時折知らぬ間に同じタスクを行っていることに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロダクトオーナーがタスク割り当てを明確にしているか確認する。 | タスク割り当てを明確な方法でチームメンバーに伝える。 | チームメンバーがタスク割り当てを明確にしているか確認する。 | アジャイルコーチがタスク割り当てを明確にしているか確認する。 |  | 正解は C。アジャイルのフェーズでは、チームメンバーが自己組織化して自らタスクを引き受ける。プロジェクトマネージャーは、メンバー同士で割り当てが明確になっているかを確認すべきである。プロジェクトマネージャーが割り当てを伝える（B）のは指示的な予測型の慣行である。割り当ての明確さはプロダクトオーナー（A）やアジャイルコーチ（D）の責任ではない。
670 | 项目经理刚被指派去拯救一个高优先级的奥运设施项目。项目进度滞后,合同罚款较重。前任项目经理与团队成员和部分干系人发生过多次冲突。项目经理首先应当怎么做? | 审查项目进度计划,申请使用应急储备来赶工(crashing)。 | 与项目团队和干系人会面,识别问题的根本原因并制定解决方案。 | 与项目团队会面,以建立权威并重新分配任务以确保按时交付。 | 与前任项目经理私下会面,审阅经验教训登记册。 |  | 接手一个进度滞后、面临合同罚款且前期存在团队冲突的问题项目时,新任项目经理应首先与项目团队和干系人会面,识别根本原因并制定解决方案。在采取纠正措施前全面理解现状至关重要。审查进度计划并申请储备赶工(A)是先行动后理解;建立权威并重新分配任务(C)过于专断;与前任项目经理回顾经验教训(D)可提供背景信息,但不能解决当前的干系人关系。 | Un director de proyecto fue asignado recientemente para rescatar un proyecto de alta prioridad para una instalación olímpica. El proyecto está retrasado, con una fuerte penalización contractual. El director anterior tuvo numerosos conflictos con los miembros del equipo y algunos interesados. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Revisar el cronograma del proyecto y solicitar la reserva de contingencia para hacer crashing del proyecto. | Reunirse con el equipo del proyecto y los interesados para identificar la causa raíz del problema y desarrollar una solución. | Reunirse con el equipo del proyecto para imponer autoridad y reasignar tareas para una entrega oportuna. | Revisar el registro de lecciones aprendidas con el director anterior en una reunión privada. |  | Al asumir un proyecto problemático con retraso, penalización contractual y conflictos previos, el nuevo director del proyecto debe primero reunirse con el equipo y los interesados para identificar la causa raíz y desarrollar una solución. Comprender la situación de forma integral antes de actuar es esencial. Revisar el cronograma y solicitar reservas para crashing (A) actúa antes de entender las causas raíz. Imponer autoridad y reasignar tareas (C) es autocrático. Revisar lecciones aprendidas con el director anterior (D) puede aportar contexto pero no resuelve las relaciones actuales con los interesados. | プロジェクトマネージャーは最近、高優先度のオリンピック施設プロジェクトを立て直すため任命されました。プロジェクトはスケジュール遅延中で、重い契約上のペナルティが課されています。前任プロジェクトマネージャーはチームメンバーや一部のステークホルダーと多くの対立を起こしていました。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか? | プロジェクトスケジュールを確認し、クラッシングのためにコンティンジェンシー予備を要求する。 | プロジェクトチームとステークホルダーと面談し、問題の根本原因を特定して解決策を策定する。 | プロジェクトチームと面談し、権限を確立してタイムリーな納品のためにタスクを再割り当てする。 | 前任プロジェクトマネージャーと個別会議で教訓登録簿をレビューする。 |  | スケジュール遅延・契約ペナルティ・チーム対立を抱えた問題プロジェクトを引き継ぐ際、新任PMはまずプロジェクトチームとステークホルダーと面談し、根本原因を特定して解決策を策定すべきです。是正措置の前に現状を包括的に理解することが不可欠です。スケジュール確認と予備要求でクラッシング(A)は根本原因把握前の行動です。権限確立とタスク再割り当て(C)は独善的です。前任PMとの教訓レビュー(D)は文脈を提供しますが現在のステークホルダー関係には対処しません。
671 | 一名项目团队成员在交付分配的任务上遇到了困难。在团队会议中,项目经理发现团队中还有其他成员对类似任务有更丰富的经验。项目经理应当怎么做? | 请一位经验更丰富的成员协助这位有困难的成员完成任务。 | 请经验丰富的成员编写一份完成该任务的操作手册。 | 向项目管理办公室(PMO)报告问题,并申请替换这位经验较少的成员。 | 将该任务整体重新分配给经验更丰富的项目团队成员,以加快任务的完成。 |  | 当一位团队成员在分配的任务上遇到困难,而团队中还有更具经验的成员时,项目经理应请经验丰富的成员提供支持。同伴支持有助于完成任务,同时通过知识共享培养经验较少的成员的能力。编写手册(B)间接且缓慢;向PMO申请更换(C)反应过度;直接重新分配任务(D)无法培养这位有困难的成员。 | Un miembro del equipo del proyecto está teniendo dificultades para entregar una tarea asignada. En una reunión de equipo, el director del proyecto determina que hay otros miembros con más experiencia en tareas similares. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir a uno de los miembros más experimentados que apoye al miembro con dificultades en la tarea. | Pedir a los miembros experimentados que produzcan un manual sobre cómo completar la tarea. | Informar a la oficina de dirección de proyectos (PMO) del problema y pedir un reemplazo del miembro menos experimentado. | Reasignar la tarea a uno de los miembros más experimentados para una finalización más rápida. |  | Cuando un miembro tiene dificultades con una tarea asignada y hay miembros más experimentados disponibles, el director del proyecto debe pedir a uno de los experimentados que apoye al miembro con dificultades. El apoyo entre pares permite completar la tarea mientras desarrolla las habilidades del miembro menos experimentado mediante el intercambio de conocimientos. Producir un manual (B) es indirecto y lento. Informar a la PMO para reemplazo (C) es desproporcionado. Reasignar la tarea por completo (D) no desarrolla al miembro con dificultades. | プロジェクトチームメンバーが割り当てられたタスクの遂行に苦戦しています。チームミーティングで、プロジェクトマネージャーはチームに類似タスクの経験がより豊富なメンバーがいることを把握しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 経験豊富なメンバーの1人に、苦戦しているメンバーをタスクで支援するよう依頼する。 | 経験豊富なメンバーにタスク完了方法のマニュアルを作成させる。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に問題を報告し、経験の浅いメンバーの交代を要請する。 | 迅速な完了のためにタスクを経験豊富なプロジェクトチームメンバーに再割り当てする。 |  | メンバーが割り当てられたタスクに苦戦し、経験豊富なメンバーがいる場合、PMは経験豊富なメンバーに苦戦中のメンバーを支援するよう依頼すべきです。ピアサポートはタスクの完了を可能にし、知識共有を通じて経験の浅いメンバーのスキル開発も促します。マニュアル作成(B)は間接的で遅いです。PMOに交代要請(C)は過剰反応です。タスクを完全に再割り当てする(D)と苦戦中のメンバーが育ちません。
672 | 某项目团队最近完成了一个为车队管理系统开发两项功能的冲刺。虽然团队交付了所需功能,但在冲刺过程中遇到了多次问题与冲突。团队成员对这段经历感到沮丧,目前因此而缺乏积极性。项目经理可以做些什么来提升团队对项目的积极性和投入度? | 与项目团队成员一起回顾冲刺进度。 | 与项目团队成员一起回顾冲刺规划流程。 | 与项目团队成员安排一对一会议。 | 与项目团队成员举行冲刺回顾会议。 |  | 冲刺回顾会议为团队提供了一个结构化空间,以反思过去的冲刺、识别可改进的方面并对下一冲刺承诺改进行动项。它支持就问题和冲突进行开放、坦诚的沟通,同时保持建设性、协作的氛围。回顾会议不是绩效评估或追责会议——而是促进持续改进、提升团队积极性和投入度的机制。 | Un equipo de proyecto recientemente terminó un sprint para desarrollar dos funcionalidades de un sistema de gestión de flotas. Aunque entregó las funcionalidades, durante el sprint enfrentó varios problemas y conflictos. Los miembros del equipo están molestos por la experiencia y muestran falta de motivación. ¿Qué puede hacer el director del proyecto para incrementar la motivación y el compromiso del equipo con el proyecto? | Revisar el avance del sprint con los miembros del equipo del proyecto. | Revisar los procedimientos de planificación del sprint con los miembros del equipo. | Programar reuniones uno a uno con los miembros del equipo del proyecto. | Realizar una retrospectiva del sprint con los miembros del equipo del proyecto. |  | Las retrospectivas de sprint ofrecen un espacio estructurado para que el equipo reflexione sobre el sprint anterior, identifique áreas de mejora y se comprometa con elementos de acción para el siguiente sprint. Apoyan la comunicación abierta y honesta sobre problemas y conflictos, manteniendo una atmósfera constructiva y colaborativa. Las retrospectivas no son evaluaciones de desempeño ni sesiones de culpa: son mecanismos de mejora continua que aumentan la motivación y el compromiso del equipo. | プロジェクトチームは最近、フリート管理システムの2つの機能を開発するスプリントを完了しました。チームは必要な機能を納品しましたが、スプリント中にいくつかの問題と対立に遭遇しました。チームメンバーはこの経験に動揺し、現在モチベーションの低下を示しています。チームのプロジェクトへのモチベーションと関与を高めるためにPMができることは何ですか? | プロジェクトチームメンバーとスプリントの進捗をレビューする。 | プロジェクトチームメンバーとスプリント計画の手順をレビューする。 | プロジェクトチームメンバーと1対1のミーティングを設定する。 | プロジェクトチームメンバーとスプリントレトロスペクティブを実施する。 |  | スプリントレトロスペクティブは、過去のスプリントを振り返り、改善領域を特定し、次のスプリントのアクションアイテムにコミットするための構造化された場をチームに提供します。建設的・協働的な雰囲気を保ちながら、問題や対立についてオープンで率直なコミュニケーションを支援します。レトロスペクティブは業績評価や責任追及の場ではなく、チームのモチベーションと関与を高める継続的改善のメカニズムです。
673 | 项目经理负责建造一座桥。项目的高层级要素采用预测式方法管理,而负责开闭桥梁的软件则基于敏捷原则开发。在软件开发过程中,工作流经常因信息不足导致的延误或障碍而被打断。项目经理应当如何处理这种情况? | 在项目中纳入小批量的工作。 | 应用精益生产以限制团队的工作量。 | 使用看板让工作可视化。 | 增加回顾会议以更快交付成果。 |  | 在混合式桥梁建设项目中,当敏捷软件开发因信息不足频繁中断时,项目经理应通过看板让工作可视化。看板可以暴露瓶颈和流动问题。纳入小批量(A)是良好实践,但不能解决信息差距;采用精益限制工作量(B)只是约束,而不识别原因;增加回顾会议(D)无法直接解决工作流中断。 | Un director de proyecto es responsable de construir un puente. Los elementos de alto nivel se manejan con un enfoque predictivo. El software responsable de retraer el puente se ha desarrollado con principios ágiles. Durante el desarrollo del software, el flujo de trabajo se interrumpe con frecuencia por demoras o impedimentos debido a la falta de información. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Incorporar lotes pequeños de trabajo al proyecto. | Aplicar manufactura esbelta para limitar el trabajo del equipo. | Hacer visible el trabajo usando tableros kanban. | Aumentar las retrospectivas para entregar resultados rápidamente. |  | Cuando el desarrollo ágil de software dentro de un proyecto híbrido de construcción de puente se interrumpe con frecuencia por demoras debido a falta de información, el director del proyecto debe hacer visible el trabajo con tableros kanban. Los kanban exponen cuellos de botella y problemas de flujo. Incorporar lotes pequeños (A) es buena práctica pero no aborda las brechas de información. Aplicar lean para limitar el trabajo (B) restringe sin identificar causas. Aumentar retrospectivas (D) no aborda directamente las interrupciones del flujo. | プロジェクトマネージャーは橋の建設を担当しています。プロジェクトの上位要素は予測型アプローチで扱われ、橋を引き上げるソフトウェアはアジャイル原則に基づいて開発されています。ソフトウェア開発中、情報不足による遅延や障害でワークフローが頻繁に中断されます。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | プロジェクトに小バッチの作業を取り入れる。 | リーン生産を適用してチームの作業を制限する。 | かんばんボードで作業を可視化する。 | 迅速に成果を出すためにレトロスペクティブを増やす。 |  | ハイブリッドな橋梁建設プロジェクト内のアジャイルソフトウェア開発が情報不足による遅延で頻繁に中断される場合、PMはかんばんボードで作業を可視化すべきです。かんばんはボトルネックとフローの問題を表面化させます。小バッチを取り入れる(A)は良い実践ですが情報ギャップには対処しません。リーンで作業を制限する(B)は原因を特定せず制約するだけです。レトロスペクティブを増やす(D)はワークフロー中断に直接対処しません。
674 | 项目团队识别出一款低成本的现成软件产品,购买后可大幅减少开发范围。开发经理已确认该工具能满足业务需求。项目经理应当怎么做? | 在下一次每日站会上讨论该方案以最终决策。 | 向产品负责人推荐该方案以供其考虑。 | 提醒团队他们的主要职责是软件开发。 | 在产品待办列表中加入一个用户故事来测试该软件产品。 |  | 当团队识别出一款可减少开发范围且能满足业务需求的低成本软件产品时,项目经理应将该方案推荐给产品负责人考虑。产品负责人决定待办列表的优先级和产品方向。在每日站会上讨论(A)并非该决策的恰当场合;提醒团队职责(C)忽视了一个有效方案;直接添加用户故事进行测试(D)在产品负责人批准之前就行动。 | Un equipo de proyecto identificó un producto de software de bajo costo disponible para compra que reduciría drásticamente el alcance del desarrollo. El gerente de desarrollo ha confirmado que esta herramienta cumpliría la necesidad del negocio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir la opción en la próxima reunión diaria de pie para finalizar la decisión. | Recomendar la opción al dueño del producto para su consideración. | Recordar al equipo que su responsabilidad principal es el desarrollo de software. | Añadir una historia de usuario al backlog del producto para probar el software. |  | Cuando el equipo identifica un producto de software de bajo costo que podría reducir el alcance y cumplir la necesidad del negocio, el director del proyecto debe recomendar la opción al dueño del producto para su consideración. El dueño del producto decide las prioridades del backlog y la dirección del producto. Discutirlo en la reunión diaria (A) no es el foro adecuado. Recordar al equipo su responsabilidad de desarrollo (C) descarta una opción válida. Añadir una historia para probarlo (D) actúa antes de la aprobación del dueño del producto. | プロジェクトチームは、購入することで開発スコープを大幅に削減できる低コストのソフトウェア製品を見つけました。開発マネージャーは、このツールがビジネスニーズを満たすことを確認しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 次のデイリースタンドアップで議論し決定を確定する。 | プロダクトオーナーに検討するよう推薦する。 | チームに、その主要責務はソフトウェア開発であると改めて伝える。 | ソフトウェア製品をテストするユーザーストーリーをプロダクトバックログに追加する。 |  | チームが開発スコープを削減でき、ビジネスニーズを満たす低コストのソフトウェア製品を特定した場合、PMはこのオプションをプロダクトオーナーに推薦して検討してもらうべきです。プロダクトオーナーがバックログの優先順位と製品の方向性を決定します。デイリースタンドアップで議論する(A)のはこの決定の場ではありません。チームに開発責務を再認識させる(C)のは有効な選択肢を退ける行為です。テスト用のユーザーストーリーを追加する(D)のはプロダクトオーナーの承認前の行動です。
675 | 项目经理负责一个将改变组织运营模式的项目。项目经理审查了各阶段的预算分配,并被告知上级管理层不会批准任何额外资金。在没有额外资金可用的前提下,项目经理应当如何推进? | 决定先做小型交付物,把大型交付物放到项目末期,并跟踪关键开支。 | 将预算分配到项目各阶段,并与上级管理层会面以整合最终资金。 | 将预算优先分配给对组织业务价值更高的交付物,而不是价值较低的交付物。 | 确保预算足以覆盖内部资源,因为外部供应可由采购处理。 |  | 在预算固定且无追加资金的情况下,项目经理应将预算分配给业务价值更高的交付物。以价值为导向的优先级排序可在约束条件下最大化收益。先做小型交付物、推迟大型交付物(A)未考虑价值;按阶段分配并与管理层会面(B)增加了额外开销;只确保预算覆盖内部资源(D)是不完整的规划。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto que transformará el modelo operativo de la organización. Tras revisar la asignación de presupuesto, le informaron que la alta dirección no aprobará fondos adicionales. Sabiendo que no hay fondos adicionales, ¿cómo debe proceder el director del proyecto? | Decidir trabajar en las entregas pequeñas, dejando las grandes para el final del proyecto, y rastrear gastos críticos. | Asignar el presupuesto a las fases del proyecto y reunirse con la alta dirección para consolidar los fondos finales. | Asignar el presupuesto a las entregas con mayor valor de negocio para la organización frente a las de menor valor. | Asegurar que el presupuesto sea suficiente para cubrir recursos internos, ya que los suministros externos pueden cubrirse mediante adquisiciones. |  | Cuando hay un presupuesto fijo sin fondos adicionales, el director del proyecto debe asignar el presupuesto a las entregas con mayor valor de negocio. La priorización basada en valor maximiza el beneficio dentro de las restricciones. Trabajar primero en entregas pequeñas y posponer las grandes (A) no considera el valor. Asignar por fase y reunirse con la dirección (B) suma sobrecarga. Asegurar el presupuesto solo para recursos internos (D) es planificación incompleta. | プロジェクトマネージャーは組織の運営モデルを変革するプロジェクトに取り組んでいます。予算配分を確認したところ、上級経営陣は追加資金を承認しないと知らされました。追加資金がないと分かっている中、プロジェクトマネージャーはどう進めるべきですか? | 小規模な納品を先に行い、大規模な納品はプロジェクト終盤まで残し、重要な支出を追跡する。 | プロジェクトの各フェーズに予算を配分し、上級経営陣と会って最終資金を確定する。 | ビジネス価値の高い納品物に、価値の低いものより優先して予算を配分する。 | 外部供給は調達でカバーできるので、予算が内部リソースをカバーするのに十分かを確認する。 |  | 追加資金のない固定予算の場合、PMはビジネス価値の高い納品物に予算を配分すべきです。価値主導の優先順位付けは制約内で利益を最大化します。小さな納品を先にして大きなものを後回しにする(A)のは価値を考慮していません。フェーズごとに配分し経営陣と会う(B)のはオーバーヘッドを増やします。内部リソースのみの予算確保(D)は不完全な計画です。
676 | 某公司最近采用敏捷方法开展创新项目。项目经理发现一些团队成员认为部分敏捷仪式没有必要。项目经理在项目开始前应当怎么做? | 与产品负责人讨论,并通过要求采用敏捷仪式来寻求其协助。 | 准备一份启动手册(inception deck),清晰地说明敏捷仪式的目的及其对项目的益处。 | 与项目发起人沟通,以说服团队将敏捷仪式作为日常的一部分。 | 进行问卷调查以确定团队是否愿意在当前项目中采用敏捷仪式。 |  | 在敏捷项目开始之前,项目经理应确保所有团队成员理解敏捷仪式的价值与目的。准备启动手册(inception deck)并解释敏捷仪式的益处,可以对齐团队预期并争取支持。敏捷仪式促进协作、透明度和持续改进,这些都是创新项目成功的关键。 | Una empresa adoptó recientemente ágil para desarrollar proyectos de innovación. El director del proyecto está enfrentando problemas con algunos miembros del equipo que consideran innecesarias algunas ceremonias ágiles. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto antes del inicio del proyecto? | Discutirlo con el dueño del producto y solicitar asistencia exigiendo la adopción de las ceremonias ágiles. | Preparar un inception deck y explicar claramente el propósito de las ceremonias ágiles y sus beneficios para el proyecto. | Discutir con el patrocinador para convencer al equipo de adoptar las ceremonias ágiles como parte de su rutina. | Realizar una encuesta para determinar si el equipo estaba dispuesto a adoptar las ceremonias ágiles en el proyecto actual. |  | Antes de iniciar un proyecto ágil, el director del proyecto debe asegurar que todos los miembros del equipo comprendan el valor y el propósito de las ceremonias ágiles. Preparar un inception deck y explicar los beneficios de las ceremonias alinea las expectativas del equipo y asegura la aceptación. Las ceremonias ágiles fomentan la colaboración, la transparencia y la mejora continua, esenciales para el éxito de proyectos de innovación. | ある企業がイノベーションプロジェクトの開発のため最近アジャイルを採用しました。プロジェクトマネージャーは、一部のチームメンバーが一部のアジャイルセレモニーを不要と考えていることに問題を感じています。プロジェクトマネージャーはプロジェクト開始前に何をすべきだったのでしょうか? | プロダクトオーナーと議論し、アジャイルセレモニーの採用を求めることで支援を要請する。 | インセプションデッキを準備し、アジャイルセレモニーの目的とプロジェクトへの利点を明確に説明する。 | プロジェクトスポンサーと話し合い、チームにアジャイルセレモニーを日常の一部として採用させる。 | 現在のプロジェクトでアジャイルセレモニーを採用する意思があるかチームにアンケートを実施する。 |  | アジャイルプロジェクトを開始する前に、PMは全チームメンバーがアジャイルセレモニーの価値と目的を理解できるようにすべきです。インセプションデッキを準備しセレモニーの利点を説明することで、チームの期待がそろい、賛同が得られます。アジャイルセレモニーは協働・透明性・継続的改善を促進し、イノベーションプロジェクトの成功に不可欠です。
677 | 某公司正在改变其当前的业务模式。该变革要求使用多个敏捷团队实施一个复杂项目。项目经理应让测试团队采用以下哪三种测试机制?(三选) | 安全性和性能测试 | 故事测试(Story testing) | 独立的个人测试 | 覆盖所有可能选项的实验性方法 | 基于行为的测试和测试驱动开发(TDD) | 对于多个敏捷团队实施业务模式变革的复杂项目,测试团队应采用三种机制:用于非功能质量保证的安全性和性能测试、用于用户故事验收验证的故事测试,以及用于以质量为导向编码实践的基于行为的测试和测试驱动开发(TDD)。独立的个人测试(C)不是协作式的敏捷做法;实验性方法(D)过于宽泛且缺乏结构。 | Una empresa está cambiando su modelo de negocio actual. El cambio requiere implementar un proyecto complejo usando múltiples equipos ágiles. ¿Qué tres opciones debería hacer adoptar al equipo de pruebas como mecanismos de prueba? (Elija tres) | Pruebas de seguridad y rendimiento | Pruebas de historias | Pruebas personales independientes | Un enfoque experimental para cubrir todas las opciones posibles | Pruebas basadas en comportamiento y desarrollo guiado por pruebas (TDD) | Para un proyecto complejo con múltiples equipos ágiles que implementa un cambio de modelo de negocio, el equipo de pruebas debe adoptar tres mecanismos: pruebas de seguridad y rendimiento para aseguramiento de calidad no funcional, pruebas de historias para verificación de aceptación de historias de usuario, y pruebas basadas en comportamiento y TDD para prácticas de codificación impulsadas por calidad. Las pruebas personales independientes (C) no son un enfoque ágil colaborativo. Un enfoque experimental (D) es demasiado amplio y poco estructurado. | ある企業が現在のビジネスモデルを変更しています。この変更には複数のアジャイルチームを使った複雑なプロジェクトの実施が必要です。プロジェクトマネージャーがテストチームにテストメカニズムとして採用させるべき3つの選択肢はどれですか?(3つ選択) | セキュリティおよびパフォーマンステスト | ストーリーテスト | 独立した個人テスト | あらゆる可能な選択肢を網羅する実験的アプローチ | ビヘイビア駆動およびテスト駆動開発(TDD)に基づくテスト | ビジネスモデル変更を複数のアジャイルチームで実装する複雑なプロジェクトでは、テストチームは3つのメカニズムを採用すべきです:非機能品質保証のためのセキュリティとパフォーマンステスト、ユーザーストーリー受入検証のためのストーリーテスト、品質駆動のコーディング実践のためのビヘイビア駆動テストとTDDです。独立した個人テスト(C)は協働的アジャイルアプローチではありません。実験的アプローチ(D)は広範すぎて構造化されていません。
678 | 项目经理被指派负责一个处于设计阶段中期的牙科设备开发项目。在审阅项目原型后,发现有几项需求规格说明缺失。项目经理接下来应采取什么行动? | 为变更控制委员会(CCB)准备一份变更请求,以删除缺失的需求规格说明。 | 与团队讨论并制定一个临时方案,以立即交付待补的需求规格说明。 | 与开发团队会面,审阅并评估这些需求规格说明。 | 要求团队等待,直到他们能够更新需求规格说明。 |  | 在设计阶段发现需求规格说明缺失时,项目经理应与开发团队会面以审阅并评估这些差距。这种协作式做法可确保所有团队成员了解差异并能够共同寻求解决方案。在整个项目生命周期保持开放的沟通和干系人参与,有助于在解决规格差距的同时使项目持续与目标保持一致。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto de desarrollo de equipos dentales que se encuentra a mitad de su fase de diseño. Tras revisar el prototipo, se identifica que faltan un par de especificaciones de requisitos. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto a continuación? | Preparar una solicitud de cambio para el comité de control de cambios (CCB) para eliminar las especificaciones de requisitos faltantes. | Discutir con el equipo y construir un plan alternativo para entregar de inmediato las especificaciones pendientes. | Reunirse con el equipo de desarrollo para revisar y evaluar las especificaciones de requisitos. | Pedir al equipo que espere hasta que puedan actualizar las especificaciones de requisitos. |  | Cuando se descubren especificaciones de requisitos faltantes durante la fase de diseño, el director del proyecto debe reunirse con el equipo de desarrollo para revisar y evaluar las brechas. Este enfoque colaborativo asegura que todos los miembros sean conscientes de las discrepancias y puedan contribuir a soluciones. Mantener una comunicación abierta y la participación de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto mantiene al proyecto alineado con sus objetivos mientras aborda las brechas de especificación. | プロジェクトマネージャーは設計フェーズの途中にある歯科機器開発プロジェクトに任命されました。プロジェクトのプロトタイプを確認した結果、いくつかの要件仕様が欠落していることが判明しました。プロジェクトマネージャーが次にとるべきアクションは何ですか? | 変更管理委員会(CCB)向けに、欠落している要件仕様を削除する変更要求を準備する。 | チームと議論し、保留中の要件仕様を即座に納品するための回避計画を構築する。 | 開発チームと面談し、要件仕様をレビューして評価する。 | 要件仕様を更新できるようになるまでチームに待つよう依頼する。 |  | 設計フェーズで要件仕様の欠落が発見された場合、PMは開発チームと面談してギャップをレビューし評価すべきです。この協働的アプローチにより、全メンバーが食い違いを認識し、解決に貢献できます。プロジェクトライフサイクル全体でオープンなコミュニケーションとステークホルダーの関与を維持することで、仕様ギャップに対処しながらプロジェクトが目標と整合し続けます。
679 | 某项目延迟。项目经理为部分活动增加了额外资源,并批准了多名团队成员加班。项目经理正在使用什么技术? | 进度赶工(Schedule crashing) | 快速跟进(Fast tracking) | 关键链法 | 资源平衡 |  | 当项目延迟时,项目经理为活动增加额外资源并批准加班,这一技术属于进度赶工(crashing)。赶工通过向关键路径上的活动追加资源以缩短工期,代价是成本上升。快速跟进(B)是让活动并行进行;关键链法(C)管理缓冲;资源平衡(D)是为解决资源冲突而调整进度。 | Un proyecto está retrasado. El director del proyecto agregó recursos adicionales a algunas actividades y aprobó horas extras para varios miembros del equipo. ¿Qué técnica está aplicando el director del proyecto? | Compresión del cronograma (crashing) | Ejecución rápida (fast tracking) | Método de la cadena crítica | Nivelación de recursos |  | Cuando un proyecto está retrasado y el director del proyecto agrega recursos adicionales a las actividades y aprueba horas extras, la técnica aplicada es la compresión del cronograma (crashing). El crashing acorta el cronograma añadiendo recursos a actividades de la ruta crítica con un costo mayor. El fast tracking (B) implica realizar actividades en paralelo. El método de la cadena crítica (C) gestiona buffers. La nivelación de recursos (D) ajusta el cronograma para resolver conflictos de recursos. | プロジェクトが遅延しています。プロジェクトマネージャーは一部のアクティビティに追加リソースを投入し、複数のチームメンバーに残業を承認しました。プロジェクトマネージャーが適用している技法は何ですか? | スケジュールクラッシング | ファストトラッキング | クリティカルチェーン法 | 資源平準化 |  | プロジェクトが遅延しPMがアクティビティに追加リソースを投入し残業を承認する場合、適用される技法はスケジュールクラッシングです。クラッシングはコスト増を伴いつつクリティカルパスのアクティビティにリソースを追加してスケジュールを短縮します。ファストトラッキング(B)はアクティビティの並行実行です。クリティカルチェーン法(C)はバッファを管理します。資源平準化(D)は資源競合を解消するためにスケジュールを調整します。
680 | 某组件开发项目第二次迭代后,项目团队进行了回顾会议。结果显示,项目在初始阶段未能满足某项产品功能。该产品的规划主要采用预测式方法。哪种技术能帮助项目经理加快交付? | 代码集体所有制(Collective code ownership) | 滚动式规划(Rolling wave planning) | 影响地图(Impact mapping) | Scrum of Scrums |  | 对于一个以预测式方法为主的组件开发项目,经过两次迭代后未能满足某项产品功能时,滚动式规划将有助于加快交付。它对近期工作进行细致规划,将远期工作保持在高层次,允许在信息显现时灵活调整。代码集体所有制(A)能改善软件质量,但不解决规划问题;影响地图(C)将交付物与目标对齐,但不能加快交付;Scrum of Scrums(D)用于多团队协调,不解决单个项目的规划问题。 | Tras la segunda iteración de un proyecto de desarrollo de componentes, el equipo realiza una retrospectiva. Esta muestra que en la fase inicial el proyecto no cumplió con una funcionalidad del producto. La planificación tiene un enfoque predominantemente predictivo. ¿Qué técnica ayudará al director del proyecto a acelerar el entregable? | Propiedad colectiva del código | Planificación gradual (rolling wave) | Mapeo de impacto (impact mapping) | Scrum of Scrums |  | Cuando un proyecto de desarrollo de componentes con enfoque predominantemente predictivo no cumple una funcionalidad del producto tras dos iteraciones, la planificación gradual ayudará a acelerar el entregable. Permite planificar en detalle el trabajo a corto plazo manteniendo el trabajo futuro a alto nivel, acomodando cambios conforme aparece información. La propiedad colectiva del código (A) mejora la calidad pero no aborda la planificación. El impact mapping (C) alinea entregables con metas pero no acelera la entrega. Scrum of Scrums (D) coordina múltiples equipos pero no resuelve la planificación de un proyecto individual. | コンポーネント開発プロジェクトの2回目のイテレーション後、プロジェクトチームはレトロスペクティブを実施します。その結果、初期フェーズでプロジェクトがある製品機能を満たせなかったことが分かりました。本製品の計画は主に予測型アプローチです。プロジェクトマネージャーが成果物を加速するのに役立つ技法はどれですか? | コード集団所有(Collective code ownership) | ローリングウェーブ計画(Rolling wave planning) | インパクトマッピング(Impact mapping) | Scrum of Scrums |  | 予測型主体のコンポーネント開発プロジェクトが2回のイテレーション後にある製品機能を満たせなかった場合、ローリングウェーブ計画が成果物の加速に役立ちます。短期作業の詳細計画を行いつつ将来作業を高レベルで保ち、情報が明らかになるにつれて変更を取り込めます。コード集団所有(A)はソフトウェア品質を改善しますが計画には対処しません。インパクトマッピング(C)は成果物を目標に整合させますが納品を加速しません。Scrum of Scrums(D)は複数チームを調整しますが単一プロジェクトの計画には対処しません。
681 | 在某项目的执行阶段，一项新法规对项目产生了影响，需要召开一次关键的状态会议来讨论范围变更。项目经理发现一位关键干系人无法出席预定的会议。项目经理应该怎么做？ | 与项目发起人会面，讨论如何应对该情况。 | 召开变更控制委员会（CCB）会议，并将结果通知该干系人。 | 更新沟通管理计划并实施变更。 | 在会议之前与该干系人会面以征询其意见。 |  | 当关键干系人无法出席关于法规驱动的范围变更的重要会议时，项目经理应在会议前与该干系人会面以获取其意见。这样可以确保该干系人的输入被纳入决策过程。与发起人讨论（A）并没有直接让该干系人参与。先召开CCB会议再事后通知干系人（B）将其排除在意见输入之外。更新沟通计划（C）侧重于流程而非干系人本身。 | Durante la fase de implementación de un proyecto, una nueva regulación afecta al proyecto y se requiere una reunión crítica de estado para discutir los cambios en el alcance. El director del proyecto descubre que un interesado clave no puede asistir a la reunión programada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el patrocinador del proyecto para discutir cómo abordar la situación. | Convocar una reunión del comité de control de cambios (CCB) e informar al interesado del resultado. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones e implementar el cambio. | Reunirse con el interesado antes de la reunión para obtener su opinión. |  | Cuando un interesado clave no puede asistir a una reunión crítica sobre cambios de alcance impulsados por una regulación, el director del proyecto debe reunirse con el interesado antes de la reunión para obtener su opinión. Esto garantiza que las aportaciones del interesado se capturen y se reflejen en la toma de decisiones. Reunirse con el patrocinador para discutir el tema (A) no incluye directamente al interesado. Convocar al CCB e informar después al interesado (B) lo excluye de la deliberación. Actualizar el plan de comunicaciones (C) se centra en el proceso, no en el interesado. | あるプロジェクトの実行段階で、新たな規制が影響を及ぼし、スコープ変更を議論する重要なステータス会議が必要になっています。プロジェクトマネージャーは、主要なステークホルダーが予定された会議に出席できないことを把握しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | プロジェクトスポンサーと面談し、状況への対応方法を協議する。 | 変更管理委員会（CCB）を招集し、その結果をステークホルダーに伝える。 | コミュニケーション・マネジメント計画を更新し、変更を実施する。 | 会議の前にステークホルダーと面談し、その意見を聴取する。 |  | 規制起因のスコープ変更を議論する重要会議に主要ステークホルダーが出席できない場合、プロジェクトマネージャーは会議前にそのステークホルダーと面談し、意見を確認すべきです。これによりステークホルダーの意見が意思決定に確実に反映されます。スポンサーと協議すること（A）はステークホルダーを直接巻き込みません。CCBを開催して事後に通知すること（B）はステークホルダーを審議から排除してしまいます。コミュニケーション計画の更新（C）はプロセス重視で、ステークホルダー本人への対応ではありません。
682 | 项目团队完成了冲刺计划，但在会议结束时，项目负责人收到一位干系人发来的消息，告知一项立法变更要求在本次冲刺中已承诺的某个待办列表项里增加一条新的验证规则。项目负责人应该怎么做？ | 将当前的待办列表项从冲刺中移除，改为缺陷修复。 | 更新待办列表，并建议团队将该项加入验收标准。 | 更新产品待办列表，并将该变更作为下一次迭代的高优先级事项。 | 将当前的待办列表项从冲刺中移除，并以类似的事项替代。 |  | 当冲刺计划之后出现立法变更，需要在已承诺的待办列表项中加入新验证规则时，项目负责人应更新产品待办列表，并将该变更作为下一次迭代的高优先级。这样既尊重敏捷的节奏，又通过适当的优先级排序确保合规性。将当前项移除并以缺陷修复替代（A）会扰乱冲刺却没有引入所需变更。在冲刺中途加入验收标准（B）等于在未重新估算的情况下改变已承诺的范围。用类似事项替代（D）无法满足立法要求。 | Un equipo de proyecto completó la planificación del sprint, pero al final de la sesión el líder del proyecto recibe un mensaje de un interesado sobre un cambio legislativo que requiere una nueva regla de validación en un elemento de la lista pendiente comprometido para el sprint. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Retirar el elemento actual de la lista pendiente del sprint y reemplazarlo por la corrección de defectos. | Actualizar la lista pendiente y recomendar al equipo añadir esto a los criterios de aceptación. | Actualizar la lista pendiente del producto e incluir el cambio como alta prioridad para la siguiente iteración. | Retirar el elemento actual del sprint y reemplazarlo por uno similar. |  | Cuando un cambio legislativo posterior a la planificación del sprint requiere una nueva regla de validación en un elemento ya comprometido, el líder del proyecto debe actualizar la lista pendiente del producto e incluir el cambio como alta prioridad para la próxima iteración. Esto respeta la cadencia ágil y garantiza el cumplimiento mediante una priorización adecuada. Retirar el elemento y reemplazarlo por corrección de defectos (A) interrumpe el sprint sin incorporar el cambio necesario. Añadirlo a los criterios de aceptación a mitad del sprint (B) altera el alcance comprometido sin re-estimación. Reemplazarlo por un elemento similar (D) no aborda el requisito legislativo. | プロジェクトチームがスプリント計画を終えたところ、セッション終了時にプロジェクトリーダーがステークホルダーから、本スプリントでコミット済みのバックログアイテムに新しい検証ルールを追加する必要がある法改正についてのメッセージを受け取りました。プロジェクトリーダーは何をすべきでしょうか？ | 現在のバックログアイテムをスプリントから外し、欠陥修正に置き換える。 | バックログを更新し、チームに対し受け入れ基準へ追加するよう助言する。 | プロダクトバックログを更新し、変更を次回イテレーションの最優先事項として組み込む。 | 現在のバックログアイテムをスプリントから外し、類似のアイテムで置き換える。 |  | スプリント計画後の法改正により、コミット済みのバックログアイテムに新しい検証ルールが必要となった場合、プロジェクトリーダーはプロダクトバックログを更新し、次イテレーションの最優先項目として変更を組み込むべきです。これによりアジャイルのリズムを尊重しつつ、適切な優先順位付けで法令順守を確保します。バックログアイテムを欠陥修正に差し替える（A）と、必要な変更を加えずにスプリントを混乱させます。スプリント途中で受け入れ基準に追加する（B）と、再見積もりなしにコミット済みスコープを変更することになります。類似のアイテムに差し替える（D）では、法改正要件に対応できません。
683 | 一款新产品针对某一特定市场进行设计，必须遵守该地区的健康与安全法规。项目经理应该如何确保产品符合这些法规？ | 通知设计团队在产品设计阶段确保合规。 | 与团队会面并提醒他们合规要求。 | 通知质量团队，由其负责确保产品合规。 | 确保在相关需求中明确说明合规要求。 |  | 为了确保新产品符合所在地区的健康与安全法规，项目经理应确保合规要求被明确写入相关的项目需求文档中。这样能让监管义务从一开始就对所有团队可见，并被纳入项目的范围与可交付成果之中。仅通知设计团队（A）或质量团队（C）虽然重要但并不充分——合规必须嵌入到正式记录的需求中，而不是仅靠口头沟通。召开会议提醒团队（B）作为辅助强化是有用的，但不能替代将要求正式纳入项目文档。 | Un nuevo producto se diseña para cierto mercado y debe cumplir con las regulaciones de salud y seguridad de esa región. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que el producto cumpla con las regulaciones? | Informar al equipo de diseño para asegurar el cumplimiento durante la fase de diseño del producto. | Reunirse con el equipo y recordarles los requisitos de cumplimiento. | Informar al equipo de calidad de que debe asegurar que el producto cumpla. | Asegurar que el cumplimiento se mencione explícitamente en los requisitos pertinentes. |  | Para asegurar que un nuevo producto cumpla con las regulaciones regionales de salud y seguridad, el director del proyecto debe garantizar que los requisitos de cumplimiento estén explícitamente declarados en la documentación de requisitos del proyecto. Esto hace visibles las obligaciones regulatorias para todos los equipos desde el principio y las integra en el alcance y los entregables. Informar individualmente al equipo de diseño (A) o de calidad (C) es importante pero insuficiente: el cumplimiento debe estar incorporado en los requisitos documentados, no solo comunicado verbalmente. Recordárselo al equipo en reuniones (B) es útil como refuerzo pero no sustituye su captura formal en la documentación. | 新製品が特定の市場向けに設計されており、その地域の健康・安全規制を遵守する必要があります。プロジェクトマネージャーは製品が規制に適合することをどのように担保すべきでしょうか？ | 設計チームに通知し、製品設計段階での適合性確保を指示する。 | チームと面談し、コンプライアンス要件を再認識させる。 | 品質チームに、製品が規制に準拠していることを担保するよう通知する。 | 関連する要求事項にコンプライアンスを明示的に盛り込むようにする。 |  | 新製品が地域の健康・安全規制を遵守することを確実にするためには、プロジェクトマネージャーは関連するプロジェクト要求事項のドキュメントに、コンプライアンス要件を明示的に記述する必要があります。これにより規制上の義務が当初から全チームに可視化され、プロジェクトのスコープおよび成果物に組み込まれます。設計チーム（A）や品質チーム（C）に個別に通知するだけでは不十分で、コンプライアンスは口頭ではなく文書化された要求事項に組み込まれていなければなりません。会議でチームに再周知すること（B）は補強として有効ですが、要求事項として正式に文書化することの代わりにはなりません。
684 | 一个敏捷项目有一份按高、中、低三类排序的需求清单。项目团队反映，由于太多事项被列为高优先级，他们很难知道下一步该做什么。项目经理应该建议什么？ | 放弃当前高、中、低的分类，改为按数字顺序排序。 | 请团队按照他们认为合理的构建顺序对高优先级事项进行排序。 | 请团队根据发布计划以及最有利于测试的方式，对高优先级事项进行排序。 | 确保由产品负责人依据产品路线图、发布计划和迭代计划来确定优先级。 |  | 当大量事项都被归为高优先级而团队不知该先做什么时，项目经理应建议放弃模糊的高/中/低分类，改为数字化排序。数字排序消除了模糊性并形成清晰的执行顺序。让团队按构建逻辑顺序排序（B）可能与业务价值不一致。按发布计划和测试便利性排序（C）虽然更有结构但不够直接。让产品负责人确定优先级（D）虽合理，但本题聚焦于分类问题本身。 | Un proyecto ágil tiene una lista documentada de requisitos priorizados en categorías alta, media y baja. El equipo expresa que es difícil saber en qué trabajar a continuación porque hay demasiados elementos como alta prioridad. ¿Qué debe recomendar el director del proyecto? | Descartar la actual categorización alta/media/baja y priorizar numéricamente. | Pedir al equipo que priorice los elementos de alta prioridad según la secuencia de construcción que consideren lógica. | Pedir al equipo que priorice los elementos de alta prioridad según el plan de releases y lo que permita probar de forma más efectiva. | Asegurar que el dueño del producto determine la prioridad con base en una hoja de ruta del producto, el plan de release y el plan de iteración. |  | Cuando muchos elementos están categorizados como alta prioridad y el equipo no sabe en qué trabajar, el director del proyecto debe recomendar descartar la vaga categorización alta/media/baja y priorizar numéricamente. La clasificación numérica elimina la ambigüedad y crea una secuencia clara. Priorizar por secuencia lógica de construcción (B) puede no alinearse con el valor de negocio. Priorizar por plan de release y facilidad de prueba (C) es más estructurado pero menos directo. Que el dueño del producto determine la prioridad (D) es apropiado pero la pregunta se centra en el problema de la categorización. | あるアジャイルプロジェクトでは、要求事項が高・中・低の優先度カテゴリーで文書化されています。多くの項目が「高」に分類されているため、次に何に取り組むべきか判断しづらいとチームが訴えています。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきでしょうか？ | 現在の高・中・低の分類を廃止し、数値で優先順位を付ける。 | 高優先度の項目について、論理的と思われる構築順序に基づきチーム自身に優先順位付けを依頼する。 | 高優先度の項目について、リリース計画と最も効果的にテストできる順序に基づき優先順位付けを依頼する。 | プロダクトロードマップ、リリース計画、イテレーション計画に基づき、プロダクトオーナーに優先順位を決定させる。 |  | 多くの項目が「高」に分類されチームが次に取り組むべきものを判断できない場合、プロジェクトマネージャーは曖昧な高・中・低の分類を廃止し、数値による優先順位付けを推奨すべきです。数値順位は曖昧さを排除し、明確な順序付けを生み出します。論理的な構築順でチームに優先順位を付けさせる（B）は、ビジネス価値と整合しない可能性があります。リリース計画とテストのしやすさで並べる（C）はより構造的ですが直接性に欠けます。プロダクトオーナーに優先順位を決めさせる（D）は適切ですが、本問は分類方法そのものを問題視しています。
685 | 某敏捷项目的关键干系人对项目进展的可见性不足。该干系人向项目经理表达了对范围方向是否正确的担忧。项目经理应该怎么做？ | 与该干系人一起审查范围、征求其反馈，并制定行动计划。 | 在下次计划会议中优先考虑所有对该干系人至关重要的需求。 | 确定可改善干系人可见性与参与度的替代方案。 | 邀请该干系人参加演示会议，并征求其关于后续方向的反馈。 |  | 正确答案是 C。干系人的担忧源于对进展缺乏可见性。项目经理应确定提高可见性和参与度的方法，例如信息发射源、定期演示或开放待办事项列表的访问，使干系人能持续了解范围的方向。一次性审查范围（A）、只为该干系人重新排序（B）或邀请其参加一次演示（D）都只解决了部分问题。 | El interesado clave de un proyecto ágil tiene poca visibilidad sobre el avance. Le expresa al director del proyecto su inquietud sobre si el alcance avanza en la dirección correcta. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el alcance con el interesado, solicitar su retroalimentación y crear un plan de acción. | Priorizar todos los requisitos críticos para el interesado en la siguiente sesión de planificación. | Determinar soluciones alternativas para mejorar la visibilidad y el compromiso del interesado. | Invitar al interesado a la sesión de demostración y solicitar su retroalimentación sobre la dirección a seguir. |  | La respuesta correcta es C. La preocupación del interesado surge de su poca visibilidad del avance. El director del proyecto debe determinar formas de mejorar esa visibilidad y el involucramiento, como radiadores de información, demostraciones periódicas o acceso al backlog, para que el interesado vea de manera continua hacia dónde va el alcance. Una revisión puntual del alcance (A), repriorizar solo para este interesado (B) o una única invitación a una demostración (D) atienden solo parte del problema. | あるアジャイルプロジェクトの主要ステークホルダーは進捗の可視性が低く、スコープが正しい方向に進んでいるか懸念をプロジェクトマネージャーに伝えました。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | ステークホルダーとスコープをレビューし、フィードバックを求めてアクションプランを策定する。 | 次回のプランニングセッションで、ステークホルダーにとって重要な要件をすべて優先する。 | ステークホルダーの可視性とエンゲージメントを高めるための代替手段を検討する。 | ステークホルダーをデモセッションに招待し、今後の方向性に関するフィードバックを得る。 |  | 正解は C。ステークホルダーの懸念は、進捗が見えにくいことから生じている。プロジェクトマネージャーは情報ラジエーター、定期的なデモ、バックログへのアクセスなど、可視性と関与を高める方法を検討し、ステークホルダーがスコープの方向性を継続的に確認できるようにすべきである。一度きりのスコープ確認（A）、このステークホルダーのためだけの優先順位の見直し（B）、一度のデモへの招待（D）は問題の一部にしか対処しない。
686 | 一个虚拟项目团队正在执行一个跨国项目，并制定了风险管理策略。其中一个项目所在国发生了意外情况，可能导致该国的项目运营至少停摆两个月。项目经理应该怎么做以应对这一风险？ | 评估让另一个国家完成该任务的可能性。 | 将项目迁移到没有停摆的另一个国家。 | 识别能够完成该任务的额外团队成员。 | 判断项目是否有内置的浮动时间以保持进度。 |  | 项目经理应评估让另一个国家完成该任务的可能性。妥善的风险管理需要使用既定流程与计划来识别、记录并应对风险。风险登记册和风险管理计划是跟踪并管理项目风险的主要工具，而备选执行地点可以作为可行的应对策略之一。 | Un equipo virtual trabaja en un proyecto multinacional con una estrategia de gestión de riesgos. En uno de los países surge una situación inesperada que puede detener las operaciones del proyecto al menos durante dos meses. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar este riesgo? | Evaluar la posibilidad de que otro país complete la tarea. | Reubicar el proyecto en otro país que no esté en cierre. | Identificar miembros adicionales del equipo capaces de completar la tarea. | Determinar si el proyecto tiene holgura incorporada para mantener el cronograma. |  | El director del proyecto debe evaluar la posibilidad de que otro país complete la tarea. Una correcta gestión de riesgos requiere identificar, documentar y responder a los riesgos mediante procesos y planes establecidos. El registro de riesgos y el plan de gestión de riesgos son las herramientas principales para rastrear y gestionar los riesgos del proyecto, y las ubicaciones alternativas de ejecución pueden ser una estrategia de mitigación viable. | ある仮想プロジェクトチームが、リスクマネジメント戦略を持つ多国籍プロジェクトに取り組んでいます。プロジェクト実施国の一つで予期せぬ事態が発生し、最低でも2カ月間プロジェクトの運営が停止する可能性があります。プロジェクトマネージャーはこのリスクに対応するために何をすべきでしょうか？ | 別の国にタスクを完了させる可能性を評価する。 | 停止しない別の国にプロジェクトを移転する。 | タスクを完了できる追加のチームメンバーを特定する。 | プロジェクトにスケジュール維持のためのスラックが組み込まれているかを確認する。 |  | プロジェクトマネージャーは、別の国にタスクを完了させる可能性を評価すべきです。適切なリスクマネジメントには、確立されたプロセスと計画を用いてリスクを特定・文書化・対応することが求められます。リスク登録簿とリスクマネジメント計画はプロジェクトリスクを追跡し管理するための主要なツールであり、別の実施場所は実行可能な軽減戦略の一つとなり得ます。
687 | 一个建造鱼苗孵化场的建设项目正在执行。运营组向项目经理告知了一项可能演变为问题的关切，但目前无法处理该关切。项目经理应将该关切记录在哪份项目文件中？ | 风险登记册 | 问题日志 | 信息请求 | 范围说明书 |  | 正确答案是 A。运营小组提出的是可能演变为问题的担忧，也就是说它尚未发生。不确定的未来事件属于风险，应记录在风险登记册中并加以分析。问题日志（B）用于已经发生的事件。信息请求（C）和范围说明书（D）都不是管理风险的地方。 | Un proyecto de construcción para una piscifactoría se encuentra en ejecución. El grupo de operaciones notifica al director del proyecto una preocupación que podría convertirse en un problema, aunque por ahora no es abordable. ¿En qué documento del proyecto debe registrar el director esta preocupación? | Registro de riesgos | Registro de incidentes | Solicitud de información | Enunciado del alcance |  | La respuesta correcta es A. El grupo de operaciones planteó una preocupación que podría convertirse en un problema, es decir, aún no ha ocurrido. Un evento futuro incierto es un riesgo, por lo que debe registrarse y analizarse en el registro de riesgos. El registro de incidentes (B) es para hechos que ya ocurrieron. Una solicitud de información (C) y el enunciado del alcance (D) no son donde se gestionan los riesgos. | 養魚場を建設するプロジェクトが実行中です。運用グループはプロジェクトマネージャーに、課題に発展する可能性のある懸念事項を通知しましたが、その懸念事項は現時点では対処できませんでした。プロジェクトマネージャーはこの懸念事項をどのプロジェクト文書に記録すべきでしょうか？ | リスク登録簿 | 課題ログ | 情報提供依頼書 | スコープ記述書 |  | 正解は A。運用グループが挙げたのは課題になるかもしれない懸念であり、まだ発生していない。不確実な将来の事象はリスクであるため、リスク登録簿に記録して分析すべきである。課題ログ（B）はすでに発生した事象を記録する。情報提供依頼書（C）とスコープ記述書（D）はリスクを管理する場ではない。
688 | 由于质量问题导致大量返工，且影响到关键路径，项目正在被延误。项目经理应该怎么做？ | 向项目指导委员会通报延误原因。 | 向项目管理办公室（PMO）报告延误情况以及纠正措施。 | 重新设定项目进度基准以吸收延误。 | 向变更控制委员会（CCB）报告延误情况以及纠正措施以供审查。 |  | 当项目因质量问题导致返工进而影响关键路径而延误时，项目经理应将延误情况及纠正措施提交变更控制委员会（CCB）审查。CCB可以评估影响并批准纠正措施。通知指导委员会（A）只是告知性质，并未启动正式的变更控制。报告给PMO（B）也只是信息共享。重新设定进度基准（C）等于在未经适当审批的情况下接受延误。 | Un proyecto se está retrasando debido a una gran cantidad de retrabajo causado por un problema de calidad que impacta la ruta crítica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Notificar al comité directivo del proyecto sobre la causa del retraso. | Reportar el retraso con acciones correctivas a la oficina de gestión de proyectos (PMO). | Re-establecer la línea base del cronograma para absorber el retraso. | Reportar el retraso con acciones correctivas al comité de control de cambios (CCB) para su revisión. |  | Cuando un proyecto se retrasa por retrabajo derivado de un problema de calidad que impacta la ruta crítica, el director del proyecto debe reportar el retraso junto con las acciones correctivas al comité de control de cambios (CCB) para su revisión. El CCB puede evaluar el impacto y aprobar las medidas correctivas. Notificar al comité directivo (A) informa pero no activa el control formal de cambios. Reportar a la PMO (B) es informativo. Re-baselinear el cronograma (C) acepta el retraso sin la aprobación adecuada. | あるプロジェクトが、クリティカルパスに影響を与える品質問題に起因する大量の手戻りにより遅延しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | 遅延の原因をプロジェクトステアリング委員会に通知する。 | 遅延と是正措置をプロジェクト・マネジメント・オフィス（PMO）に報告する。 | 遅延を吸収するためにプロジェクト・スケジュールを再ベースライン化する。 | 遅延と是正措置を変更管理委員会（CCB）に報告し、レビューを受ける。 |  | クリティカルパスに影響する品質問題による手戻りでプロジェクトが遅延している場合、プロジェクトマネージャーは是正措置とともに遅延を変更管理委員会（CCB）に報告し、レビューを受けるべきです。CCBは影響を評価し是正措置を承認します。ステアリング委員会への通知（A）は情報共有にとどまり、正式な変更管理を起動しません。PMOへの報告（B）も情報共有です。スケジュールの再ベースライン化（C）は適切な承認なしに遅延を受容することになります。
689 | 项目经理正在管理一个混合项目。项目工件的存储库已配备相应软件，但仍有几位干系人反映找不到最新的项目进度计划。项目经理应该怎么做？ | 告知项目管理办公室（PMO）在共享项目工件方面存在资源缺口。 | 将该问题升级至指导委员会，并请其处理干系人缺乏培训的问题。 | 确保所有干系人都能访问该系统并知道在哪里找到项目工件。 | 将项目进度计划通过电子邮件发送给需要该信息的干系人。 |  | 当混合项目中的干系人无法在存储库中找到最新进度计划时，项目经理应确保所有干系人都拥有访问权限并知道在哪里查找项目工件。解决访问权限和认知问题才能根本解决问题。告知PMO存在资源缺口（A）是在推卸责任。升级至指导委员会（B）属于过度反应。通过邮件发送进度计划（D）只是临时变通而非根本解决。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto híbrido. Existe un software para acceder al repositorio de artefactos del proyecto. Sin embargo, algunos interesados informan que no encuentran el último cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Avisar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) que existe una brecha de recursos para compartir artefactos del proyecto eficazmente. | Escalar el asunto al comité directivo y pedirle que aborde la falta de capacitación de los interesados. | Asegurar que todos los interesados tengan acceso al sistema y sepan dónde encontrar los artefactos del proyecto. | Enviar el cronograma del proyecto por correo electrónico a los interesados que necesiten esa información. |  | Cuando los interesados de un proyecto híbrido no pueden encontrar el cronograma más reciente en el repositorio, el director del proyecto debe asegurar que todos tengan acceso y sepan dónde encontrar los artefactos. Resolver el acceso y la sensibilización corrige el problema. Avisar a la PMO de una brecha de recursos (A) traslada la responsabilidad. Escalar al comité directivo (B) es excesivo. Enviar el cronograma por correo (D) es un parche, no una solución. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを管理しています。プロジェクト成果物のリポジトリにアクセスするためのソフトウェアが導入済みですが、何名かのステークホルダーから最新のプロジェクト・スケジュールが見つけられないと報告がありました。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | プロジェクト成果物の共有体制に関するリソース不足があることをプロジェクト・マネジメント・オフィス（PMO）に伝える。 | 課題をステアリング委員会にエスカレーションし、ステークホルダーのトレーニング不足に対処してもらう。 | すべてのステークホルダーがシステムへアクセスでき、成果物の所在を理解しているか確認する。 | 情報を必要とするステークホルダーへプロジェクト・スケジュールを電子メールで送付する。 |  | ハイブリッドプロジェクトでステークホルダーが最新スケジュールをリポジトリから見つけられない場合、プロジェクトマネージャーはすべてのステークホルダーがアクセス権を持ち、成果物の所在を把握しているかを確実にすべきです。アクセス権と認知の問題を解決することが根本対応となります。PMOへリソース不足を伝える（A）は責任転嫁です。ステアリング委員会へのエスカレーション（B）は過剰です。スケジュールをメール送付する（D）は応急処置に過ぎません。
690 | 人力资源（HR）审查小组要求项目经理提供有关项目团队成员如何互动、沟通及行事的信息，以降低冲突风险并提升整体团队绩效。项目经理接下来应该怎么做？ | 让HR审查小组参考沟通管理计划。 | 邀请HR审查小组旁听一次每日站会。 | 与HR审查小组讨论资源管理计划。 | 向HR审查小组提供团队规范文件。 |  | 团队规范文件（通常作为团队章程的一部分）规定了行为期望、沟通风格和协作规则，是与HR共享以洞察团队互动与行为方式的最合适文件。绩效报告（B）虽具透明度但缺乏结构化的行为洞察。项目管理计划（C）范围更广，并不专注于行为。沟通管理计划（D）涵盖的是沟通后勤而非人际规范。 | El equipo de revisión de recursos humanos (RR. HH.) ha pedido al director del proyecto que comparta información sobre cómo interactúan, se comunican y se comportan los miembros del equipo, con el fin de reducir el riesgo de conflictos y mejorar el desempeño general del equipo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Remitir al equipo de RR. HH. al plan de gestión de las comunicaciones. | Invitar al equipo de RR. HH. a asistir a una de las reuniones diarias de pie. | Discutir el plan de gestión de recursos con el equipo de RR. HH. | Proporcionar al equipo de RR. HH. el documento de normas del equipo. |  | El documento de normas del equipo (parte habitual del acta de constitución del equipo) describe las expectativas de comportamiento, los estilos de comunicación y las reglas de colaboración. Es el documento más adecuado para compartir con RR. HH. y obtener información sobre cómo interactúa y se conduce el equipo. Los informes de desempeño (B) muestran transparencia pero carecen de visión estructurada del comportamiento. El plan para la dirección del proyecto (C) es más amplio y no se centra en la conducta. El plan de comunicaciones (D) cubre la logística más que las normas interpersonales. | 人事（HR）レビューチームから、プロジェクトチームメンバーの相互作用、コミュニケーション、振る舞いに関する情報を共有してほしいと、プロジェクトマネージャーに依頼がありました。これは衝突リスクの低減と全体的なチームパフォーマンス向上が目的です。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきでしょうか？ | HRレビューチームをコミュニケーション・マネジメント計画に案内する。 | HRレビューチームをデイリースタンドアップ会議の一つに招待する。 | HRレビューチームと資源マネジメント計画について議論する。 | チーム規範（チームノルム）文書をHRレビューチームに提供する。 |  | チーム規範文書（多くの場合チーム憲章の一部）は、行動規範、コミュニケーションスタイル、協働ルールを示します。チームの相互作用や振る舞いについての洞察をHRと共有するうえで最も適切な文書です。パフォーマンス報告（B）は透明性を示しますが、行動面の構造化された洞察に欠けます。プロジェクトマネジメント計画（C）はより広範で、行動に焦点を当てたものではありません。コミュニケーション計画（D）は対人規範ではなくロジ面を扱います。
691 | 项目经理察觉到一位关键干系人与某位团队成员就项目范围中已定义的某些功能存在误解。项目经理应该怎么做？ | 促使关键干系人接受团队成员的建议。 | 将沟通问题升级到项目管理办公室（PMO），请其采取行动。 | 与团队成员和关键干系人共同协作，达成共识。 | 促使团队成员接受关键干系人的建议。 |  | 项目经理的职责包括促进沟通和化解干系人之间的冲突。当团队成员与关键干系人发生分歧时，项目经理应与双方一起协作以达成共识。这种协作方式确保所有观点都被听取，并找到对项目最优的解决方案。 | Un director de proyecto detecta malentendidos entre un interesado clave y un miembro del equipo sobre algunas funcionalidades definidas en el alcance. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Lograr que el interesado clave acepte la recomendación del miembro del equipo. | Escalar las inquietudes de comunicación a la oficina de gestión de proyectos (PMO) y pedir que actúe. | Trabajar con el miembro del equipo y el interesado clave para alcanzar un consenso. | Lograr que el miembro del equipo acepte la recomendación del interesado clave. |  | El rol del director del proyecto incluye facilitar la comunicación y resolver conflictos entre interesados. Cuando surgen desacuerdos entre un miembro del equipo y un interesado clave, el director debe trabajar con ambas partes para alcanzar un consenso. Este enfoque colaborativo asegura que todas las perspectivas se escuchen y se identifique la solución óptima para el proyecto. | プロジェクトマネージャーは、主要なステークホルダーとチームメンバーとの間で、プロジェクトスコープに定義された機能の一部に関する誤解があることを把握しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | 主要ステークホルダーをチームメンバーの提案に合わせるよう調整する。 | コミュニケーションの懸念をPMOにエスカレーションし、対応を依頼する。 | チームメンバーと主要ステークホルダーの双方と協働し、合意を形成する。 | チームメンバーを主要ステークホルダーの提案に合わせるよう調整する。 |  | プロジェクトマネージャーの役割には、ステークホルダー間のコミュニケーション促進と対立解消が含まれます。チームメンバーと主要ステークホルダーの間に意見の相違が生じた場合、プロジェクトマネージャーは双方と協働し合意形成を図るべきです。この協調的なアプローチにより、あらゆる視点が反映され、プロジェクトにとって最適な解決策が見出されます。
692 | 一位团队成员上调了其在关键路径上活动的预计完成时间，但此举在团队成员之间引发了摩擦。项目经理审视了反映该问题的关键绩效指标（KPI）。项目经理首先应该怎么做？ | 对战略性任务进行赶工，以挽回损失的时间，使项目回到正轨。 | 对该团队成员进行方法论培训，使其具备足以达到原有估算时长的知识。 | 调配另一位资源协助该团队成员完成任务，以满足估算的活动时长。 | 进行根本原因分析（RCA），并制定正确的行动计划以确保任务按时完成。 |  | 当团队成员上调关键路径活动的估算时间并引发团队摩擦时，项目经理应首先开展根本原因分析（RCA）并制定纠正措施。理解估算上调的根本原因——是技能不足、范围不确定、工作量过大还是其他因素——才能制定正确的应对策略。赶工（A）属于纠正性手段，应在了解根本原因之后再使用。培训该成员（B）是在未经验证的情况下假定存在技能差距。调配额外资源（C）增加了成本却未触及根本问题。 | Un miembro del equipo aumentó el tiempo estimado de finalización para sus actividades en la ruta crítica, lo que generó fricción entre los miembros del equipo. El director del proyecto revisó los indicadores clave de desempeño (KPI) que muestran el problema. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Aplicar compresión (crashing) a las tareas estratégicas para recuperar el tiempo perdido y reencauzar el proyecto. | Capacitar al miembro del equipo en la metodología para que adquiera el conocimiento suficiente para cumplir con el tiempo estimado. | Asignar otro recurso para ayudar al miembro del equipo a completar las tareas y cumplir el tiempo estimado. | Realizar un análisis de causa raíz (RCA) y planificar las acciones adecuadas para asegurar la finalización a tiempo. |  | Cuando un miembro del equipo aumenta el tiempo estimado para actividades de la ruta crítica generando fricción, el director del proyecto debe primero realizar un análisis de causa raíz (RCA) y planificar acciones correctivas. Comprender por qué aumentó la estimación—brecha de habilidades, incertidumbre de alcance, sobrecarga de trabajo u otros factores—garantiza la mitigación adecuada. Aplicar compresión (A) es una técnica correctiva que debe seguir al entendimiento de la causa raíz. Capacitar al miembro (B) presupone una brecha de habilidades sin verificarla. Asignar otro recurso (C) añade costo sin resolver la causa subyacente. | あるチームメンバーがクリティカルパス上の自身の活動の完了見積時間を引き上げました。これによりチームメンバー間に摩擦が生じています。プロジェクトマネージャーは問題を示すKPIをレビューしました。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何でしょうか？ | 戦略的タスクにクラッシングを適用し、失った時間を取り戻してプロジェクトを軌道に戻す。 | そのチームメンバーに方法論のトレーニングを行い、見積時間を満たすだけの知識を身に付けさせる。 | 別のリソースをそのチームメンバーに割り当て、見積時間内のタスク完了を支援させる。 | 根本原因分析（RCA）を実施し、タスクの期限内完了を確実にする是正措置を計画する。 |  | チームメンバーがクリティカルパス活動の見積時間を引き上げ、チーム内に摩擦が生じた場合、プロジェクトマネージャーはまず根本原因分析（RCA）を行い、是正措置を計画すべきです。スキル不足、スコープの不確実性、作業負荷など、見積が増えた理由を理解することで適切な軽減策を打てます。クラッシング（A）は根本原因の理解後に用いる是正策です。トレーニング（B）はスキル不足を検証せずに前提としています。別のリソース投入（C）は根本原因に触れずコストを増やすだけです。
693 | 某项目正进入八次迭代中的第一次。团队意识到一项关键可交付成果将依赖于一台新设备的采购。项目经理应该怎么做？ | 在状态报告中加入有关该依赖关系的信息。 | 从核心团队中指派一名资源负责该采购。 | 登记一项风险并监控其暴露程度的变化。 | 登记一项风险并将其升级给项目发起人。 |  | 正确答案是 C。在八次迭代中的第一次开始时，对采购新设备的依赖是可能导致关键可交付成果延误的不确定未来事件。应将其登记为风险，并随项目推进监控其风险敞口，若敞口增大则规划应对措施。只更新状态报告（A）无法管理风险，指派资源（B）是可能的应对之一，但应在风险评估之后，这么早就上报发起人（D）为时过早。 | Un proyecto inicia su primera iteración de ocho. El equipo se da cuenta de que un entregable clave dependerá de la adquisición de un nuevo dispositivo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el informe de estado con información sobre esta dependencia. | Asignar un recurso del equipo central para gestionar la adquisición. | Registrar un riesgo y monitorear la variación de su exposición. | Registrar un riesgo y escalarlo al patrocinador del proyecto. |  | La respuesta correcta es C. Al inicio de la primera de ocho iteraciones, la dependencia de adquirir un nuevo dispositivo es un evento futuro incierto que podría retrasar un entregable clave. Debe registrarse como riesgo y monitorearse su exposición a medida que avanza el proyecto, planificando una respuesta si la exposición aumenta. Solo actualizar el informe de estado (A) no gestiona el riesgo, asignar un recurso (B) es una posible respuesta pero viene después de evaluar el riesgo y escalar al patrocinador tan pronto (D) es prematuro. | あるプロジェクトが全8回のイテレーションのうち最初のイテレーションを開始しています。チームは主要な成果物が新しい機器の調達に依存することに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | ステータスレポートにこの依存関係に関する情報を追加する。 | コアチームから1名を割り当て調達を担当させる。 | リスクを登録し、エクスポージャーの変動をモニタリングする。 | リスクを登録し、プロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 |  | 正解は C。8回のうち最初のイテレーションが始まる時点で、新しい機器の調達への依存は、重要な成果物を遅らせうる不確実な将来の事象である。リスクとして登録し、プロジェクトの進行に合わせてエクスポージャーを監視し、拡大すれば対応を計画すべきである。状況報告書を更新するだけ（A）ではリスクを管理できず、資源を割り当てる（B）のは対応の一つだがリスク評価の後であり、この早い段階でスポンサーにエスカレーションする（D）のは時期尚早である。
694 | 出于质量保证的目的，对项目执行计划中所用的流程进行了一次质量审计。审计员提出的不合规问题之一是：项目风险审查会议的出席名单未能提供。出席名单为何重要？ | 在项目上召开风险审查会议是惯例做法，会议应当保留出席记录。 | 它是登记在经验教训登记册中的一份文件。 | 它是显示会议出席人数的记录。 | 出席名单是证明风险审查会议确实与适当的项目团队成员举行过的证据。 |  | 风险审查会议的出席名单之所以重要，是因为它是会议确实与适当的项目团队成员一同召开过的证据。出席记录证明了对风险管理计划的合规性以及问责性。属于惯例做法（A）并未解释其重要性。归入经验教训（B）误解了其用途。显示出席人数（C）只是事实陈述，并非其重要性的原因。 | Para efectos de aseguramiento de la calidad, se realizó una auditoría de calidad sobre los procesos utilizados en el plan de ejecución del proyecto. Una de las no conformidades planteadas por el auditor fue que no se disponía de las listas de asistencia de las reuniones de revisión de riesgos. ¿Por qué es importante una lista de asistencia? | Es práctica estándar realizar reuniones de revisión de riesgos, las cuales deben tener registros de asistencia. | Es un documento que se registra dentro del registro de lecciones aprendidas. | Es un registro que muestra el número de asistentes a la reunión. | La lista de asistencia es evidencia de que las reuniones de revisión de riesgos se celebraron con los miembros adecuados del equipo del proyecto. |  | La lista de asistencia de las reuniones de revisión de riesgos es importante porque constituye evidencia de que las reuniones se realizaron con los miembros del equipo apropiados. Los registros de asistencia demuestran cumplimiento del plan de gestión de riesgos y responsabilidad. Que sea práctica estándar (A) no explica su importancia. Incluirla en lecciones aprendidas (B) malinterpreta su propósito. Mostrar el número de asistentes (C) es un hecho pero no la razón de su importancia. | 品質保証の目的で、プロジェクト実行計画で用いられているプロセスに対して品質監査が実施されました。監査人が指摘した不適合の一つは、プロジェクトのリスクレビュー会議の出席者リストが提供されなかったことでした。出席者リストはなぜ重要なのでしょうか？ | プロジェクトでリスクレビュー会議を実施することは標準的慣行であり、会議には出席記録があるべきだから。 | 教訓登録簿（lessons learned register）に登録される文書だから。 | 会議の出席者数を示す記録だから。 | 出席者リストは、リスクレビュー会議が適切なプロジェクトチームメンバーとともに実施されたことの証拠だから。 |  | リスクレビュー会議の出席者リストが重要なのは、会議が適切なプロジェクトチームメンバーとともに実施されたという証拠になるためです。出席記録はリスクマネジメント計画への遵守と説明責任を示します。標準的慣行であること（A）は、なぜ重要かを説明していません。教訓の一部とすること（B）は本来の目的を誤って捉えています。出席人数を示すこと（C）は事実ではありますが、重要性の理由ではありません。
695 | 某项目正处于七次迭代中的第六次。在每日例会中，一位团队成员报告说一项关键功能的完成时间将比原计划更长。项目经理应该怎么做？ | 申请项目延期以交付已承诺的范围。 | 更新问题日志并将该问题升级至项目发起人。 | 与项目团队一起审视各种选项与可能的解决方案。 | 请求帮助以增加团队产能，按时完成交付。 |  | 当一项关键功能在项目后期面临完成时间超出预期的风险时，项目经理应与团队协作，审视可用选项与可能的解决方案。这种方法符合敏捷的团队参与、协作解决问题与适应性规划等原则。申请项目延期（A）、升级至发起人（B）或请求增加产能（D）都可能是解决方案的一部分，但第一步始终应是与团队一起探索各种方案。 | Un proyecto está en su sexta iteración de siete. Durante la reunión diaria, un miembro del equipo informa que una función clave tardará más en finalizarse de lo previsto inicialmente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar una extensión del proyecto para entregar el alcance comprometido. | Actualizar el registro de incidentes y escalar el problema al patrocinador del proyecto. | Revisar las opciones y posibles soluciones con el equipo del proyecto. | Pedir ayuda para incrementar la capacidad del equipo y entregar a tiempo. |  | Cuando una función clave corre el riesgo de retrasarse en una etapa avanzada del proyecto, el director del proyecto debe colaborar con el equipo para revisar las opciones y soluciones disponibles. Este enfoque se alinea con los principios ágiles de involucramiento del equipo, resolución colaborativa de problemas y planificación adaptativa. Solicitar una extensión (A), escalar al patrocinador (B) o pedir más capacidad (D) pueden formar parte de la solución, pero el primer paso siempre debe ser explorar opciones con el equipo. | あるプロジェクトが全7回のうち6回目のイテレーション中です。デイリーミーティングで、あるチームメンバーが主要機能の完了に当初想定より時間がかかると報告しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | コミット済みのスコープを提供するため、プロジェクトの延長を要請する。 | 課題ログを更新し、問題をプロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | 選択肢と取り得る解決策をプロジェクトチームとともにレビューする。 | 期限内提供のため、チームのキャパシティを増やす支援を依頼する。 |  | プロジェクトの後半で主要機能の完了が遅延するリスクがある場合、プロジェクトマネージャーはチームと協働し、利用可能な選択肢と解決策をレビューすべきです。これはチームの関与、協働的な問題解決、適応的計画というアジャイル原則に整合します。延長要請（A）、スポンサーへのエスカレーション（B）、追加キャパシティ要請（D）は解決策の一部となり得ますが、最初のステップは常にチームとともに選択肢を探ることです。
696 | 某零售连锁企业正在评估一项跨多地门店更换支付系统的项目。该项目未通过财务门槛，但预计可提升市场份额、改善客户服务并提高客户留存率。项目计划采用分阶段实施，并在每个阶段的回顾会议中持续学习改进。企业应如何提升该项目的价值？ | 与收益负责人一起使用鱼骨图找出财务收益较低的根本原因。 | 请收益负责人重新评估影响财务收益结果的已识别风险。 | 在收益管理计划中按阶段量化预期的有形与无形收益。 | 咨询专家以了解降低成本和提升项目财务价值的方法。 |  | 当项目未通过财务门槛但能带来市场份额与客户留存等战略性收益时，企业应在收益管理计划中按阶段量化预期的有形与无形收益。记录所有收益可展现超越财务指标的整体价值。利用鱼骨图分析财务原因（A）只是诊断性而非创造价值。重新评估影响财务收益的风险（B）过于狭窄。咨询专家进行成本削减（D）只关注财务缺口。 | Una cadena minorista evalúa un proyecto para reemplazar los sistemas de pago en todas sus tiendas en múltiples ubicaciones. El proyecto no supera el umbral financiero, pero se espera que aumente la cuota de mercado, mejore el servicio al cliente y retenga más clientes. Está planificado como una implementación por fases con aprendizaje a partir de las retrospectivas de cada fase. ¿Cómo debe el negocio aumentar el valor del proyecto? | Usar un diagrama de espina de pescado para encontrar la causa raíz de los menores beneficios financieros junto con el responsable de los beneficios. | Pedir al responsable de los beneficios que reevalúe los riesgos identificados que impactan los beneficios financieros. | Cuantificar los beneficios tangibles e intangibles esperados en el plan de gestión de beneficios para cada fase. | Consultar a expertos sobre métodos para reducir costos e incrementar el valor financiero del proyecto. |  | Cuando un proyecto no supera el umbral financiero pero ofrece beneficios estratégicos como cuota de mercado y retención de clientes, el negocio debe cuantificar los beneficios tangibles e intangibles esperados en el plan de gestión de beneficios para cada fase. Documentar todos los beneficios demuestra el valor total más allá de las métricas financieras. Usar un diagrama de espina de pescado para causas financieras (A) es diagnóstico, no constructor de valor. Reevaluar riesgos sobre beneficios financieros (B) es limitado. Consultar a expertos en reducción de costos (D) se enfoca solo en la brecha financiera. | ある小売チェーンが、複数拠点の全店舗で決済システムを置き換えるプロジェクトを評価しています。プロジェクトは財務基準を満たしませんが、市場シェアの拡大、顧客サービスの向上、顧客維持率の向上が期待されています。各フェーズのレトロスペクティブから学習を積み上げるフェーズ型実装として計画されています。ビジネスはどのようにプロジェクトの価値を高めるべきでしょうか？ | ベネフィットオーナーとともに、財務便益が低い根本原因を特性要因図（フィッシュボーン図）で特定する。 | ベネフィットオーナーに、財務便益の結果に影響する識別済みリスクを再評価するよう依頼する。 | ベネフィットマネジメント計画書において、各フェーズで期待される有形・無形便益を定量化する。 | コスト削減と財務価値向上の方法について専門家に相談する。 |  | プロジェクトが財務基準を満たさないが、市場シェアや顧客維持などの戦略的便益が見込まれる場合、ビジネスはベネフィットマネジメント計画書において各フェーズで期待される有形・無形便益を定量化すべきです。すべての便益を文書化することで、財務指標を超えた総合的価値を示せます。財務的根本原因の特性要因図分析（A）は診断であり、価値創出ではありません。財務便益に影響するリスクの再評価（B）は範囲が狭すぎます。専門家にコスト削減を相談すること（D）は財務ギャップにしか焦点を当てません。
697 | 项目经理在领导项目时，一位关键干系人提出要做范围之外的额外工作。该干系人也担心项目发起人可能不会批准并资助这项额外的范围变更。项目经理首先应该怎么做？ | 评估额外请求工作的成本。 | 评估影响并提交一份变更请求。 | 与发起人讨论该变更请求。 | 与团队讨论该变更请求。 |  | 当关键干系人提出范围之外的额外工作请求并担忧发起人审批与资金问题时，项目经理首先应评估影响并提交一份变更请求。影响评估和正式的变更控制可确保适当的治理。仅评估成本（A）不够全面。直接与发起人讨论（C）绕过了正式流程。与团队讨论（D）无法满足治理要求。 | Un director de proyecto lidera un proyecto cuando un interesado clave solicita trabajo adicional que no está en el alcance. El interesado también teme que los patrocinadores no aprueben ni financien el cambio adicional. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Evaluar el costo del trabajo adicional solicitado. | Evaluar el impacto y presentar una solicitud de cambio. | Discutir el cambio solicitado con el patrocinador. | Discutir el cambio solicitado con el equipo. |  | Cuando un interesado clave solicita trabajo fuera de alcance y teme la aprobación y financiación por parte del patrocinador, el director del proyecto debe primero evaluar el impacto y presentar una solicitud de cambio. La evaluación de impacto y el control formal de cambios garantizan una gobernanza adecuada. Evaluar solo el costo (A) es incompleto. Discutirlo con el patrocinador (C) elude el proceso formal. Discutirlo con el equipo (D) no atiende el requisito de gobernanza. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトをリードしていたところ、主要なステークホルダーがスコープ外の追加作業を要請しました。そのステークホルダーは、プロジェクトスポンサーが追加のスコープ変更を承認・資金提供しない可能性も懸念しています。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何でしょうか？ | 追加で要求された作業のコストを評価する。 | 影響を評価し、変更要求を提出する。 | 要求された変更についてスポンサーと協議する。 | 要求された変更についてチームと協議する。 |  | 主要ステークホルダーがスコープ外の追加作業を求め、スポンサーの承認や資金提供について懸念を示している場合、プロジェクトマネージャーはまず影響を評価し変更要求を提出すべきです。影響評価と正式な変更管理が適切なガバナンスを確保します。コストのみの評価（A）は不十分です。スポンサーとの直接協議（C）は正式手順を飛ばします。チームとの協議（D）はガバナンス要件を満たしません。
698 | 一个楼宇管理系统（BMS）项目处于试运行阶段，即将向运营团队进行移交。然而项目经理发现，项目团队和运营团队都无法正确地操作BMS。结果，项目进度被延误的风险增加。项目经理本应该做什么以避免这种情况？ | 在项目早期阶段配置一支专门的移交团队。 | 在项目计划中为BMS培训分配适当的资源。 | 将两支团队聚到一起召开联合会议以解决问题。 | 对BMS进行一些调整，使之更适合两支团队。 |  | 为避免因项目团队和运营团队无法操作BMS而导致进度延误的风险，项目经理本应在项目计划中为BMS培训分配适当的资源。预防性培训能确保两支团队在移交时具备操作系统的能力，最大限度减少运营中断。在早期阶段配置专门的移交团队（A）支持过渡管理但无法弥补能力差距。召开联合会议（C）有助于沟通但属事后反应而非预防。调整BMS以适应团队（D）等于以系统迁就团队的能力不足，而不是提升团队能力。 | Un proyecto de sistema de gestión de edificios (BMS) está en su fase de puesta en marcha y la entrega al equipo de operaciones comenzará pronto. Sin embargo, el director del proyecto observa que ni el equipo del proyecto ni el de operaciones son capaces de operar correctamente el BMS. Como resultado, aumenta el riesgo de retraso del cronograma. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Asignar un equipo dedicado de transición desde las primeras fases del proyecto. | Asignar los recursos adecuados para la capacitación sobre el BMS en el plan del proyecto. | Reunir ambos equipos en una reunión conjunta para resolver el problema. | Hacer ajustes en el BMS para que sea más adecuado para los equipos. |  | Para evitar el riesgo de retrasos derivados de la incapacidad de los equipos para operar el BMS, el director del proyecto debió asignar los recursos adecuados para la capacitación sobre el BMS en el plan del proyecto. La capacitación proactiva asegura que ambos equipos estén preparados para operar el sistema en la entrega, minimizando la disrupción operativa. Asignar un equipo de transición desde fases tempranas (A) apoya la gestión de la transición pero no resuelve la brecha de competencias. Reunir a ambos equipos (C) puede mejorar la comunicación pero es reactivo, no preventivo. Ajustar el BMS (D) adapta el sistema a las limitaciones del equipo en lugar de fortalecer sus capacidades. | ビル管理システム（BMS）プロジェクトが試運転（コミッショニング）段階にあり、まもなく運用チームへの引き渡しが始まります。しかし、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと運用チームのいずれもBMSを正しく操作できないことに気付きました。結果としてプロジェクトスケジュール遅延のリスクが高まっています。プロジェクトマネージャーはこの状況を避けるために何をすべきだったでしょうか？ | プロジェクトの初期段階で専任の引き渡しチームを配置する。 | プロジェクト計画にBMSのトレーニングのための適切なリソースを割り当てる。 | 両チームを合同会議に集めて問題を解決する。 | BMSにチームに適合する調整を加える。 |  | プロジェクトチームと運用チームがBMSを操作できないことによるスケジュール遅延リスクを避けるためには、プロジェクトマネージャーはプロジェクト計画書の中でBMSトレーニングのための適切なリソースを割り当てておくべきでした。事前のトレーニングにより、両チームは引き渡し時にシステムを十分に運用できる状態となり、業務への影響を最小限に抑えられます。早期に専任の引き渡しチームを配置すること（A）は移行管理を支えますが、能力ギャップ自体は解決しません。両チームを合同会議に集めること（C）はコミュニケーションには役立ちますが、予防ではなく事後対応です。BMSを調整すること（D）はチームの不足にシステムを合わせるだけで、能力向上にはつながりません。
699 | 一家公司严格采用敏捷方式，待办列表持续更新。新聘任的项目负责人对于向团队和产品负责人分享部分关键产品信息感到不自在。为防止在后续迭代中出现风险，项目负责人需要怎么做？ | 保持项目聚焦并以孤岛方式执行，以获得更好的成果。 | 向敏捷项目管理办公室（PMO）报告该担忧。 | 对团队保持开放，协作工作以达成成果。 | 将该担忧告知产品负责人，由其加以处理。 |  | 当新项目负责人在敏捷环境中对与团队和产品负责人分享关键产品信息感到不自在时，他需要敞开心扉、协作工作。透明度是敏捷的根本。以孤岛方式工作（A）违背敏捷原则。报告给PMO（B）属于不必要的升级。仅告知产品负责人（D）只解决了部分问题，未触及行为本身。 | Una empresa utiliza estrictamente un enfoque ágil y las listas pendientes se actualizan continuamente. Se contrata un nuevo líder de proyecto que se siente incómodo compartiendo parte de la información vital del producto con el equipo y el dueño del producto. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto para evitar una situación de riesgo en las próximas iteraciones? | Mantener el proyecto enfocado y ejecutarlo en silos para obtener mejores resultados. | Reportar la inquietud a la oficina ágil de gestión de proyectos (PMO). | Abrirse al equipo y trabajar de manera colaborativa para lograr los resultados. | Informar al dueño del producto sobre la inquietud para que pueda abordarse. |  | Cuando un nuevo líder de proyecto se siente incómodo compartiendo información vital del producto con el equipo y el dueño del producto en un entorno ágil, debe abrirse y trabajar colaborativamente. La transparencia es fundamental en agilidad. Trabajar en silos (A) viola los principios ágiles. Reportar a la PMO (B) escala innecesariamente. Informar al dueño del producto (D) es parcial y no aborda el comportamiento. | ある企業は厳格にアジャイルアプローチを採用しており、バックログは継続的に更新されています。新たに採用されたプロジェクトリーダーが、製品の重要情報の一部をチームやプロダクトオーナーと共有することに居心地の悪さを感じています。次以降のイテレーションでリスクとなる状況を防ぐため、プロジェクトリーダーは何をすべきでしょうか？ | より良い成果のため、プロジェクトを集中させてサイロで実行する。 | 懸念をアジャイルPMOに報告する。 | チームに対して心を開き、協働して成果を達成する。 | プロダクトオーナーに懸念を伝え、対応してもらう。 |  | アジャイル環境で新しいプロジェクトリーダーが、チームやプロダクトオーナーとの重要情報共有に居心地の悪さを感じている場合、心を開き協働的に仕事を進める必要があります。透明性はアジャイルの根幹です。サイロで作業すること（A）はアジャイル原則に反します。PMOへの報告（B）は不必要なエスカレーションです。プロダクトオーナーへの伝達（D）は部分的対応にとどまり、行動そのものに対処していません。
700 | 一位项目团队成员在团队会议中总是拉长讨论话题，占用比所需更多的时间。其他团队成员认为该成员不够尊重大家的时间。项目经理应该怎么做？ | 请该成员只讨论当前话题，以提高团队效率。 | 让自组织团队自行讨论该情况并形成解决方案。 | 向团队说明开放讨论是必要的，但提醒大家要遵守基本规则。 | 请团队接纳该成员的发言，因为其输入可能是有用的。 |  | 当某团队成员持续超时占用讨论时间时，项目经理应向团队说明开放讨论值得鼓励，但提醒大家遵守已商定的基本规则。这种平衡的做法既珍视该成员的输入，又通过执行约定的会议规则来保证效率与相互尊重。要求该成员限制发言（A）可能让其感到被压制并扼杀有价值的输入。让团队自组织解决（B）在已有基本规则却未被执行的情况下未必有效。仅因为发言可能有用就让团队接受（D）忽视了其他成员合理的时间关切。 | Un miembro del equipo del proyecto siempre alarga los temas de discusión, tomando más tiempo del necesario en las reuniones. Otros miembros sienten que no es considerado con su tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro que se limite al tema actual para lograr eficiencia del equipo. | Permitir que el equipo autoorganizado discuta la situación entre ellos y llegue a una solución. | Explicar al equipo que se necesitan discusiones abiertas pero recordar al equipo que siga las reglas básicas. | Pedir al equipo que acepte las aportaciones de este miembro porque pueden ser útiles. |  | Cuando un miembro del equipo prolonga consistentemente las discusiones más allá del tiempo asignado, el director del proyecto debe explicar al equipo que las discusiones abiertas son bienvenidas pero recordarles a todos que sigan las reglas básicas. Este enfoque equilibrado valora las aportaciones del miembro y a la vez hace cumplir los protocolos de reunión acordados, en pro de la eficiencia y el respeto mutuo. Pedirle al miembro que limite sus contribuciones (A) puede sentirse desestimante y silenciar aportaciones valiosas. Dejar que el equipo autoorganizado resuelva (B) puede no funcionar si las reglas básicas existen pero no se cumplen. Pedir al equipo que acepte sus aportaciones por ser útiles (D) ignora las legítimas preocupaciones de tiempo de los demás. | あるプロジェクトチームメンバーは、チーム会議で常に議題を引き延ばし、必要以上に時間を使います。他のメンバーは、このメンバーが自分たちの時間を尊重していないと感じています。プロジェクトマネージャーは何をすべきでしょうか？ | チームの効率化のため、当該メンバーに現在の議題のみを議論するよう依頼する。 | 自己組織化チームに任せて、メンバー間で状況を議論し解決させる。 | オープンな議論は必要だと説明しつつ、合意済みのグランドルールを守るようチームに再徹底する。 | そのメンバーの発言は有用な可能性があるため、チームに受け入れるよう求める。 |  | あるメンバーが割り当てられた時間を超えて議論を引き延ばし続ける場合、プロジェクトマネージャーはオープンな議論を奨励しつつも、合意済みのグランドルールを守るよう再周知すべきです。このバランスの取れたアプローチは、当該メンバーの貢献を尊重しながら、効率と相互尊重のために合意済みの会議プロトコルを徹底します。発言を制限するよう依頼すること（A）は否定的に受け取られ、有用な意見を抑え込むおそれがあります。自己組織化チームに任せること（B）は、すでにグランドルールがあるにもかかわらず守られていない状況では有効でない可能性があります。発言が有用かもしれないからと受け入れさせること（D）は、他メンバーの正当な時間への懸念を無視することになります。
701 | 项目经理刚被指派接手一个正在进行的项目。根据项目状态,所有已产出的增量都通过了验收标准。但在最近一次与项目发起人的会议中,原型与发起人最初的预期相差甚远。项目经理首先应该做什么? | 邀请发起人参加回顾会议,以便其澄清期望。 | 取消正在进行的项目并启动一个新项目。 | 完成本项目,并针对更新后的范围启动新项目。 | 增加额外的冲刺,根据新信息修改可交付成果。 |  | 当所有增量都通过了验收标准、但原型不符合发起人期望时,项目经理首先应增加额外的冲刺,根据新信息修改可交付成果。迭代式精化能够弥合期望差距。邀请发起人参加回顾会议(A)会混淆角色。取消并重启项目(B)是一种浪费。完成项目后再启动新项目(C)会延误纠正时机。 | Un director del proyecto acaba de ser asignado a un proyecto en curso. Según el estado del proyecto, todos los incrementos producidos pasaron los criterios de aceptación. Durante la última reunión con el patrocinador del proyecto, el prototipo está lejos de las expectativas originales del patrocinador. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Invitar al patrocinador a la reunión retrospectiva para que pueda aclarar las expectativas. | Cancelar el proyecto en curso e iniciar uno nuevo. | Completar el proyecto e iniciar uno nuevo para el alcance actualizado. | Agregar sprints adicionales para modificar los entregables con la nueva información. |  | Cuando todos los incrementos pasaron los criterios de aceptación pero el prototipo no cumple con las expectativas del patrocinador, el director del proyecto debe primero agregar sprints adicionales para modificar los entregables con la nueva información. El refinamiento iterativo aborda las brechas de expectativas. Invitar al patrocinador a una retrospectiva (A) mezcla roles. Cancelar y reiniciar (B) es un desperdicio. Completar e iniciar un nuevo proyecto (C) retrasa la corrección. | プロジェクトマネージャーが進行中のプロジェクトに新たにアサインされました。プロジェクトの状況によれば、これまでに作成されたすべてのインクリメントは受け入れ基準を満たしています。しかし、直近のプロジェクトスポンサーとの会議で、プロトタイプがスポンサーの当初の期待から大きくかけ離れていることが判明しました。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | スポンサーがレトロスペクティブに参加して期待を明確にできるよう招待する。 | 進行中のプロジェクトを中止し、新しいプロジェクトを開始する。 | 現プロジェクトを完了させ、更新されたスコープで新規プロジェクトを開始する。 | 新しい情報に基づいて成果物を修正するため、追加のスプリントを設ける。 |  | 全インクリメントが受け入れ基準を満たしていてもプロトタイプがスポンサーの期待に応えていない場合、プロジェクトマネージャーはまず追加のスプリントを設けて新しい情報に基づき成果物を修正すべきです。反復的な改良によって期待のギャップを埋めることができます。スポンサーをレトロスペクティブに招くこと(A)は役割を混同します。中止して再開する(B)は無駄です。完了後に新規プロジェクトを開始する(C)は是正を遅らせます。
702 | 项目经理正在制定项目基准进度计划,并已开始按职能将团队成员分配到项目活动中。在此阶段,项目经理应该做什么? | 确保已规划项目启动会,并邀请相关干系人参加。 | 为分配到项目的团队成员制定项目入职指南。 | 确认资源日历中的活动安排与其他项目的分配不存在冲突。 | 确保经验教训被纳入项目进度分解的考量。 |  | 正确答案是 C。在制定基准进度计划时把团队成员分配到活动上，项目经理必须确认资源日历没有冲突，例如对其他项目的承诺或计划中的缺勤。启动会议（A）、入职指南（B）和经验教训（D）都有用，但无法验证资源分配。 | Un director del proyecto está desarrollando el cronograma de línea base del proyecto y ha comenzado a asignar miembros del equipo a las actividades del proyecto según su función. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta fase? | Asegurarse de que se planifique una reunión de inicio (kick-off) e invitar a los interesados pertinentes a participar. | Desarrollar pautas de incorporación al proyecto para los miembros del equipo asignados. | Confirmar que no existan conflictos en los calendarios de recursos con actividades asignadas en otros proyectos. | Asegurarse de que se consideren las lecciones aprendidas como parte de la descomposición del cronograma del proyecto. |  | La respuesta correcta es C. Al asignar miembros del equipo a actividades durante el desarrollo del cronograma base, el director del proyecto debe confirmar que no haya conflictos en los calendarios de recursos, como compromisos con otros proyectos o ausencias planificadas. La reunión de inicio (A), las pautas de incorporación (B) y las lecciones aprendidas (D) son útiles, pero no validan las asignaciones de recursos. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトのベースラインスケジュールを策定中で、機能別にチームメンバーをプロジェクト活動に割り当て始めました。この段階でプロジェクトマネージャーが行うべきことは何ですか? | キックオフ会議の計画を確実にし、関連するステークホルダーを招待して参加してもらう。 | プロジェクトに割り当てられたチームメンバー向けにオンボーディングガイドラインを作成する。 | 他プロジェクトで割り当てられた活動とリソースカレンダーに競合がないことを確認する。 | プロジェクトスケジュールの要素分解の一環として教訓が考慮されていることを確認する。 |  | 正解は C。ベースライン・スケジュールの作成中にメンバーをアクティビティに割り当てる際、プロジェクトマネージャーは他プロジェクトへの割り当てや予定された不在など、資源カレンダーに衝突がないことを確認しなければならない。キックオフ会議（A）、オンボーディングの指針（B）、教訓（D）は有用だが、資源の割り当てを検証するものではない。
703 | 项目经理刚被指派负责为客户构建新软件的项目。所有需求均已收集完毕。项目经理应告诉团队成员重点关注什么? | 为客户降低成本 | 按计划完成项目 | 作为团队协同合作 | 为客户交付价值 |  | 当项目经理被指派构建新软件且所有需求均已收集完成时,团队应聚焦于为客户交付价值。价值交付是任何项目的根本目标。降低成本(A)可能损害质量或范围。团队协作(C)很重要,但不是终极目标。按时完成(B)如果可交付成果不满足需求,也无法确保价值。 | Un director del proyecto acaba de ser asignado a un proyecto para construir un nuevo software para un cliente. Se han recopilado todos los requisitos. ¿En qué debe pedir el director del proyecto que se enfoquen los miembros del equipo? | Reducir el costo para el cliente | Terminar el proyecto a tiempo | Trabajar juntos como equipo | Entregar valor al cliente |  | Cuando un director del proyecto es asignado para construir un nuevo software con todos los requisitos recopilados, el equipo debe enfocarse en entregar valor al cliente. La entrega de valor es el objetivo principal de cualquier proyecto. Reducir el costo (A) puede comprometer la calidad o el alcance. Trabajar como equipo (C) es importante pero no es el objetivo final. Terminar a tiempo (B) puede no garantizar valor si los entregables no cumplen los requisitos. | プロジェクトマネージャーが、クライアント向けの新ソフトウェアを構築するプロジェクトにアサインされました。要件はすべて収集済みです。プロジェクトマネージャーはチームメンバーに何に集中するよう伝えるべきですか? | 顧客のためにコストを削減すること | スケジュール通りにプロジェクトを完了すること | チームとして協力して作業すること | 顧客に価値を提供すること |  | プロジェクトマネージャーが新ソフト構築にアサインされ要件が揃っているとき、チームは顧客への価値提供に集中すべきです。価値提供はあらゆるプロジェクトの第一目的です。コスト削減(A)は品質やスコープを損なう恐れがあります。チームとしての協働(C)は重要ですが究極の目標ではありません。スケジュール厳守(B)も成果物が要件を満たさなければ価値を保証できません。
704 | 项目经理在项目执行阶段建立了与团队的每日站会。项目经理已成功消除了75%的报告障碍,但项目时间线每天仍持续偏离,毫无改善迹象。项目经理本应做什么以避免该问题? | 事先分发每日站会议程 | 优先处理关键路径上的阻碍 | 提升团队成员的胜任能力 | 遵循质量控制测量结果 |  | 项目经理本应优先处理关键路径上的阻碍。关键路径代表决定项目最短工期的最长依赖活动序列——该路径上的任何延误都将直接影响整体时间线。虽然消除75%的障碍值得肯定,但若剩余的25%位于关键路径上,进度仍会持续偏离。事先分发站会议程(A)能提升会议效率,但未解决阻碍的优先级。提升团队胜任能力(C)是长期改进,无法立即解决进度偏差。遵循质量控制测量(D)针对质量,而非进度绩效。 | Un director del proyecto ha establecido reuniones diarias de pie (daily standup) con el equipo durante la fase de ejecución del proyecto. El director del proyecto ha logrado eliminar el 75% de los obstáculos reportados, pero el cronograma continúa desviándose más cada día sin signos de mejora. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar este problema? | Distribuir la agenda de la reunión diaria con anticipación | Priorizar los bloqueadores en la ruta crítica | Desarrollar las competencias de los miembros del equipo | Seguir las mediciones de control de calidad |  | El director del proyecto debió haber priorizado los bloqueadores en la ruta crítica. La ruta crítica representa la secuencia más larga de actividades dependientes que determina la duración mínima del proyecto: cualquier retraso en esta ruta impacta directamente en el cronograma global. Aunque eliminar el 75% de los obstáculos es encomiable, si el 25% restante está en la ruta crítica, el cronograma seguirá desviándose. Distribuir la agenda con anticipación (A) mejora la eficiencia de la reunión pero no aborda la priorización de bloqueadores. Desarrollar competencias del equipo (C) es una mejora a largo plazo que no resuelve las desviaciones inmediatas. Seguir las mediciones de control de calidad (D) aborda la calidad, no el desempeño del cronograma. | プロジェクトマネージャーが実行フェーズでチームと毎日のスタンドアップミーティングを実施しています。報告された障害の75%を取り除くことに成功しましたが、スケジュールは改善の兆しなく日々さらに乖離しています。プロジェクトマネージャーはこの問題を回避するために何をすべきだったでしょうか? | 毎日のスタンドアップ会議のアジェンダを事前に配布する | クリティカルパス上のブロッカーを優先的に対処する | チームメンバーのコンピテンシーを向上させる | 品質管理測定値に従う |  | プロジェクトマネージャーはクリティカルパス上のブロッカーを優先的に対処すべきでした。クリティカルパスはプロジェクトの最短期間を決定する依存活動の最長連鎖を表し、ここでの遅延はそのまま全体スケジュールに影響します。75%の障害除去は称賛に値しますが、残り25%がクリティカルパス上にあればスケジュールは引き続き乖離します。アジェンダの事前配布(A)は会議効率を上げますがブロッカー優先付けに対応しません。コンピテンシー育成(C)は長期改善で、即時のスケジュール乖離を解決しません。品質管理測定値の遵守(D)は品質に関するものでスケジュールパフォーマンスではありません。
705 | 为提高项目利润率,项目经理与主题专家(SME)同意选择市场上某特定机器的最旧型号。当机器到达目的地国家时,被海关扣留,因为该型号的进口受到限制。项目经理本应做什么以避免此事发生? | 确保项目发起人提供足够资金以购买该机器的最新版本。 | 确保在质量管理计划中考虑了法规合规性。 | 确保SME正确定义了项目范围和机器型号。 | 确保技术团队研究并选择了该机器的最新型号。 |  | 当进口的机器因型号限制被海关扣留时,项目经理本应确保在质量管理计划中考虑了法规合规性。法规合规可预防进口问题。确保发起人为最新型号提供资金(A)未涉及法规。确保SME正确定义范围(C)聚焦于范围而非合规。选择最新型号(D)未必能满足法规要求。 | Para incrementar el margen de utilidad del proyecto, el director del proyecto y los expertos en la materia (SMEs) acordaron seleccionar el modelo más antiguo de una máquina específica disponible en el mercado. Cuando la máquina llegó al país de destino, fue bloqueada por las autoridades aduaneras que restringieron la importación de este modelo. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para prevenir esta situación? | Asegurarse de que el patrocinador del proyecto proporcionara suficiente financiación para comprar la última versión de la máquina. | Asegurarse de que se considerara el cumplimiento normativo en el plan de gestión de la calidad. | Asegurarse de que los SMEs definieran correctamente el alcance del proyecto y el modelo de la máquina. | Asegurarse de que el equipo técnico investigara y seleccionara el modelo más reciente de la máquina. |  | Cuando una máquina importada es bloqueada por aduanas debido a restricciones del modelo, el director del proyecto debió haber asegurado que el cumplimiento normativo se considerara en el plan de gestión de la calidad. El cumplimiento normativo previene problemas de importación. Asegurar la financiación del patrocinador para el modelo más reciente (A) no aborda las regulaciones. Asegurar que los SMEs definieran el alcance correctamente (C) se centra en el alcance, no en el cumplimiento. Seleccionar el modelo más reciente (D) puede no abordar los requisitos normativos. | プロジェクトの利益率を上げるため、プロジェクトマネージャーと主題専門家(SME)は市場で入手可能な特定機械の最も旧式モデルを選定することに合意しました。機械が仕向国に到着した際、税関当局が当該モデルの輸入を制限しているため通関できませんでした。プロジェクトマネージャーはこれを防ぐために何をすべきだったでしょうか? | プロジェクトスポンサーが最新版を購入できる十分な資金を提供することを確実にする。 | 品質マネジメント計画書において規制順守が考慮されていることを確実にする。 | SMEがプロジェクトスコープと機械モデルを正しく定義することを確実にする。 | 技術チームが最新モデルを調査・選定することを確実にする。 |  | 輸入機械が型式規制で通関できない場合、プロジェクトマネージャーは品質マネジメント計画書で規制順守を考慮しておくべきでした。規制順守は輸入問題を防止します。スポンサーに最新モデル分の資金を確保させる(A)は規制問題に対応しません。SMEがスコープを正しく定義する(C)はスコープに焦点があり順守には対応しません。最新モデルを選定する(D)も規制要件に対応するとは限りません。
706 | 一支敏捷项目团队正在开展一个涉及多个跨职能团队、分布在不同地理位置的大型项目。部分团队成员对接下来的任务不清楚。项目负责人应实施哪种策略来帮助团队? | 与职能经理及其团队一起评审工作范围。 | 与各项目团队成员评审行动事项。 | 与项目团队评审已排序优先级的待办列表。 | 在下一次团队会议上评审项目目标。 |  | 当跨多个职能团队、不同地点的成员对下一步任务不清楚时,项目负责人应与项目团队评审已排序优先级的待办列表。待办列表为即将开展的工作提供共同可见性。与职能经理评审范围(A)是层级化的,不属于敏捷做法。与个人评审行动项(B)范围太窄。在下次会议上评审项目目标(D)解决“为什么”,但未解决“接下来做什么”。 | Un equipo de proyecto ágil está trabajando en un gran proyecto que involucra a múltiples equipos multifuncionales en diferentes ubicaciones geográficas. Algunos miembros del equipo no tienen claras las próximas tareas. ¿Qué estrategia debería implementar el líder del proyecto para ayudar al equipo? | Revisar el alcance del trabajo con los gerentes funcionales y sus equipos. | Revisar los elementos de acción con los respectivos miembros del equipo del proyecto. | Revisar la lista pendiente priorizada con el equipo del proyecto. | Revisar los objetivos del proyecto en la próxima reunión del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo en múltiples equipos multifuncionales en diferentes ubicaciones no tienen claras las próximas tareas, el líder del proyecto debe revisar la lista pendiente priorizada con el equipo del proyecto. La lista pendiente proporciona visibilidad compartida sobre el trabajo próximo. Revisar el alcance con los gerentes funcionales (A) es jerárquico, no ágil. Revisar acciones con individuos (B) es limitado. Revisar objetivos en la próxima reunión (D) aborda el «por qué» pero no el «qué sigue» inmediato. | アジャイルプロジェクトチームが、地理的に異なる場所にある複数の部門横断チームを含む大規模プロジェクトに取り組んでいます。一部のメンバーが次のタスクを明確に理解できていません。プロジェクトリードはチームを支援するためにどの戦略を実施すべきですか? | 機能マネージャーとそのチームと共に作業スコープをレビューする。 | それぞれのプロジェクトチームメンバーとアクションアイテムをレビューする。 | プロジェクトチームと共に優先順位付けされたバックログをレビューする。 | 次回のチーム会議でプロジェクト目標をレビューする。 |  | 複数拠点の部門横断チームのメンバーが次のタスクを把握できていない場合、プロジェクトリードはチームと共に優先順位付けされたバックログをレビューすべきです。バックログは今後の作業について共通の可視性を提供します。機能マネージャーとスコープをレビューする(A)は階層的でアジャイル的ではありません。個別にアクションアイテムをレビューする(B)は範囲が狭すぎます。次回会議で目標をレビューする(D)は「なぜ」には応えますが「次に何を」に直結しません。
707 | 正在开发新产品的项目经理和团队正在讨论使用哪些工作方法和工具来构建可交付成果。这次讨论的结果应该是什么? | 针对每种工作方法和所用工具的风险制定的详细缓解计划 | 未来用同样工具创建类似可交付成果的技术路线图 | 经一致同意的、符合业务需求与项目约束的工作方法和工具 | 一旦确定了工具和工作方法,一切都将按预期进行的共识 |  | 当项目经理与团队讨论用于构建可交付成果的工作方法和工具时,讨论结果应是经一致同意、符合业务需求与项目约束的工作方法和工具。与需求和约束相一致才能确保实际可行性。风险缓解计划(A)是其中的子产出。技术路线图(B)是面向未来的,而非项目专属的。“一切都会按预期进行”的共识(D)过于乐观。 | Un director del proyecto y el equipo del proyecto que desarrollan un nuevo producto están discutiendo qué métodos de trabajo y herramientas utilizar para construir el entregable. ¿Cuál debe ser el resultado de esta discusión? | Un plan detallado de mitigación de los riesgos de cada método de trabajo y de las herramientas utilizadas | Una hoja de ruta tecnológica para crear entregables similares en el futuro con las mismas herramientas | Un método de trabajo y herramientas acordados que se ajusten a la necesidad del negocio y a las restricciones del proyecto | Un consenso de que todo funcionará como se anticipa una vez identificadas las herramientas y los métodos de trabajo |  | Cuando un director del proyecto y el equipo discuten qué métodos y herramientas usar para construir el entregable, el resultado debe ser un método de trabajo y herramientas acordados que se ajusten a la necesidad del negocio y a las restricciones del proyecto. La alineación con necesidades y restricciones asegura la aplicabilidad práctica. Un plan de mitigación de riesgos (A) es un resultado parcial. Una hoja de ruta tecnológica (B) es prospectiva, no específica del proyecto. El consenso de que todo funcionará como se anticipa (D) es excesivamente optimista. | 新製品を開発しているプロジェクトマネージャーとチームが、成果物を構築するためにどの作業方法とツールを使用するかを議論しています。この議論の結果はどのようなものであるべきですか? | 各作業方法と使用ツールに関するリスクの詳細な対応計画 | 同じツールで将来同様の成果物を作るための技術ロードマップ | ビジネスニーズとプロジェクト制約に適合する、合意された作業方法とツール | ツールと作業方法が決まればすべてが想定通りに進むという合意 |  | プロジェクトマネージャーとチームが成果物構築のための作業方法とツールを議論する場合、結果はビジネスニーズとプロジェクト制約に適合する合意済みの作業方法とツールであるべきです。ニーズと制約への整合が実用性を担保します。リスク対応計画(A)は副次的成果です。技術ロードマップ(B)は将来志向でプロジェクト固有ではありません。「すべてが想定通り進む」との合意(D)は過度に楽観的です。
708 | 一个项目团队正在向敏捷转型。在冲刺回顾会上,一名新团队成员提出了一种更结构化的需求收集方法,可提高清晰度并减少返工。虽然团队成员乐于采用,但改变业务需求的描述方式需要一位有影响力的业务经理同意。项目经理应该怎么做? | 请该团队成员等到业务方准备好接受新方法。 | 联系项目管理办公室(PMO),请其背书新方法。 | 联系业务经理并讨论新方法的好处。 | 请团队使用更结构化的方法来描述需求。 |  | 当新成员提出需获得有影响力业务经理同意的结构化需求方法时,项目经理应联系业务经理并讨论新方法的好处。直接的干系人沟通可争取支持。让团队等候(A)会延迟改进。联系PMO(B)增加不必要的层级。直接让团队使用(D)忽视了与业务方达成一致的必要性。 | Un equipo de proyecto está haciendo la transición a ágil. Durante la retrospectiva del sprint, un nuevo miembro del equipo propuso un enfoque más estructurado para capturar requisitos que mejoraría la claridad y reduciría el retrabajo. Aunque los miembros del equipo están dispuestos a usarlo, cambiar la forma en que se describen los requisitos del negocio requiere el acuerdo de un gerente de negocio influyente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro del equipo que espere hasta que el negocio esté listo para el nuevo enfoque. | Contactar a la oficina de dirección de proyectos (PMO) y pedir que respalde el nuevo enfoque. | Contactar al gerente de negocio y discutir los beneficios del nuevo enfoque. | Pedir al equipo que describa los requisitos usando el enfoque más estructurado. |  | Cuando un nuevo miembro del equipo propone un enfoque estructurado de requisitos que necesita el acuerdo de un gerente de negocio influyente, el director del proyecto debe contactar al gerente de negocio y discutir los beneficios del nuevo enfoque. El compromiso directo con los interesados asegura su respaldo. Pedir al equipo que espere (A) retrasa la mejora. Contactar a la PMO (B) añade capas innecesarias. Pedir al equipo que simplemente lo use (D) ignora la necesidad de alineación con el negocio. | あるプロジェクトチームがアジャイルへ移行中です。スプリントレトロスペクティブで、新メンバーが要件取得をより構造化するアプローチを提案し、明確性向上と手戻り削減が見込めます。チームメンバーは採用に前向きですが、業務要件の記述方法変更には影響力のある業務マネージャーの合意が必要です。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 業務側が新しいアプローチを受け入れる準備ができるまで待つようメンバーに依頼する。 | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)に連絡し、新アプローチを支持してもらう。 | 業務マネージャーに連絡し、新アプローチの利点について議論する。 | チームに対し、より構造化されたアプローチで要件を記述するよう依頼する。 |  | 新メンバーが提案する構造化要件アプローチに影響力ある業務マネージャーの合意が必要な場合、プロジェクトマネージャーは業務マネージャーに連絡し利点を議論すべきです。直接的なステークホルダー関与が支持を得る鍵です。チームに待たせる(A)は改善を遅らせます。PMOに連絡(B)は不要な階層を加えます。チームに使用するよう指示するだけ(D)は業務との整合の必要性を無視します。
709 | 客户的技术负责人与项目经理讨论了一项新功能。项目经理认为这项新功能将显著提升性能,便将其作为高优先级项添加到冲刺待办列表中。冲刺结束时,所有计划中的故事都未完成,因为新功能耗时过长。项目经理接下来应该怎么做? | 与项目团队商定,修改并删除当前冲刺待办列表中的部分故事 | 获得项目团队批准后,将新故事加入产品待办列表 | 在将新故事加入冲刺待办列表前与Scrum Master协商 | 获得产品负责人同意后,将新故事加入产品待办列表 |  | 当项目经理擅自将新功能加入冲刺待办列表导致计划中的故事未完成时,项目经理应获得产品负责人同意后将新故事加入产品待办列表。产品负责人拥有待办列表的优先级排序权。修改并删除当前冲刺中的故事(A)会破坏承诺。获得团队批准加入待办列表(B)绕过了产品负责人。与Scrum Master协商(C)错配了待办列表的权限。 | El líder técnico de un cliente discutió una nueva característica con el director del proyecto. El director del proyecto cree que la nueva característica aumentará significativamente el rendimiento y la agrega como elemento de alta prioridad en la lista pendiente del sprint. Al final del sprint, no se completaron todas las historias planificadas porque la nueva característica tomó más tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Acordar con el equipo del proyecto modificar y eliminar algunas de las historias en la lista pendiente del sprint actual | Obtener la aprobación del equipo del proyecto y agregar la nueva historia a la lista pendiente del producto | Negociar con el scrum master antes de agregar la nueva historia a la lista pendiente del sprint | Recibir el acuerdo del dueño del producto y agregar la nueva historia a la lista pendiente del producto |  | Cuando un director del proyecto agregó unilateralmente una nueva característica a la lista pendiente del sprint provocando que historias planificadas quedaran incompletas, el director del proyecto debe recibir el acuerdo del dueño del producto y agregar la nueva historia a la lista pendiente del producto. El dueño del producto es responsable de la priorización de la lista pendiente. Modificar y eliminar historias del sprint actual (A) altera los compromisos. Obtener la aprobación del equipo para agregarla (B) omite al dueño del producto. Negociar con el scrum master (C) atribuye incorrectamente la autoridad sobre la lista pendiente. | 顧客のテクニカルリードが新機能についてプロジェクトマネージャーと議論しました。プロジェクトマネージャーはこの機能でパフォーマンスが大幅に向上すると考え、優先度の高いアイテムとしてスプリントバックログに追加しました。スプリント終了時、新機能に時間がかかったため、計画されたストーリーがすべて完了しませんでした。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | プロジェクトチームと合意し、現スプリントバックログのストーリーの一部を修正・削除する | プロジェクトチームの承認を得て、新ストーリーをプロダクトバックログに追加する | 新ストーリーをスプリントバックログに追加する前にスクラムマスターと交渉する | プロダクトオーナーから合意を得て、新ストーリーをプロダクトバックログに追加する |  | プロジェクトマネージャーが独断で新機能をスプリントバックログに追加し計画ストーリーが未完了となった場合、プロダクトオーナーの合意を得て新ストーリーをプロダクトバックログに追加すべきです。バックログの優先順位付けはプロダクトオーナーの責務です。現スプリントのストーリーの修正・削除(A)はコミットメントを壊します。チームの承認で追加(B)はプロダクトオーナーを飛ばしています。スクラムマスターとの交渉(C)はバックログ権限の所在を誤っています。
710 | 项目经理正在领导一支敏捷团队。每日站会和迭代会议目前由产品负责人主持。一名团队成员联系项目经理,表示希望提升自己的引导技巧。项目经理应如何回应这一请求? | 在项目待办列表中加入新元素,以反映该团队成员的培训需求。 | 建议该团队成员主持下一个迭代,并在迭代回顾会上回顾结果。 | 联系其职能经理,确定其与发展计划是否一致后再同意。 | 请该团队成员回顾以往项目中关于引导的经验教训。 |  | 当团队成员希望提升引导技巧时,项目经理应建议其主持下一个迭代,并在回顾会上回顾结果。带反馈的实践能培养实际技能。将培训加入待办列表(A)是不必要的形式化。联系职能经理(C)增加了官僚程序。回顾经验教训(D)只提供理论而无实践。 | Un director del proyecto está liderando un equipo ágil. Las reuniones diarias de pie y las reuniones de iteración actualmente las facilita el dueño del producto. Un miembro del equipo contacta al director del proyecto y menciona que quiere mejorar sus habilidades de facilitación. ¿Cómo debe responder el director del proyecto a esta solicitud? | Agregar nuevos elementos a la lista pendiente del proyecto para tener en cuenta las necesidades de capacitación del miembro del equipo. | Sugerir que el miembro del equipo facilite una próxima iteración y revisar los resultados en la retrospectiva de la iteración. | Involucrar a su gerente funcional para determinar si hay alineación con su plan de desarrollo antes de aceptar. | Pedir al miembro del equipo que revise las lecciones aprendidas sobre facilitación de proyectos anteriores. |  | Cuando un miembro del equipo quiere mejorar sus habilidades de facilitación, el director del proyecto debe sugerir que el miembro del equipo facilite una próxima iteración y revisar los resultados en la retrospectiva. La experiencia práctica con retroalimentación desarrolla habilidades reales. Agregar capacitación a la lista pendiente (A) formaliza innecesariamente. Involucrar al gerente funcional (C) añade burocracia. Revisar lecciones aprendidas (D) proporciona teoría sin práctica. | プロジェクトマネージャーがアジャイルチームをリードしています。デイリースタンドアップとイテレーション会議は現在プロダクトオーナーがファシリテートしています。あるメンバーがプロジェクトマネージャーに連絡し、ファシリテーションスキルを向上させたいと述べました。プロジェクトマネージャーはどのように対応すべきですか? | プロジェクトバックログに新要素を加え、メンバーのトレーニングニーズを反映する。 | 次回のイテレーションをメンバーにファシリテートさせ、イテレーションレトロスペクティブで結果をレビューする。 | 本人の機能マネージャーと連携し、育成計画と整合するか確認したうえで合意する。 | 過去プロジェクトのファシリテーションに関する教訓をレビューするよう依頼する。 |  | メンバーがファシリテーションスキル向上を望む場合、次回イテレーションを当人にファシリテートさせ、レトロスペクティブで結果をレビューさせるべきです。フィードバック付きの実践が実務スキルを育てます。バックログにトレーニングを加える(A)は不要な形式化です。機能マネージャーへの照会(C)は官僚化を招きます。教訓レビュー(D)は理論のみで実践がありません。
711 | 在与客户的会议中,发现与会者持有同一份重要设计文档的不同草稿版本。项目经理首先应做什么以确保此事不再发生? | 调查草稿版本是如何被分享的。 | 确保仅分享最新版本。 | 确保仅分享已批准版本。 | 重新审视沟通过程控制。 |  | 当会议参与者持有同一份重要设计文档的不同草稿版本时,项目经理首先应重新审视沟通过程控制。审视沟通治理可识别并修复版本混乱的根本原因。调查草稿如何被分享(A)只是过程审视中的一步。仅分享最新版本(B)是战术,不是系统性修复。仅分享已批准版本(C)是纠正措施,但未触及根本过程。 | Durante una reunión con un cliente, se determinó que los participantes de la reunión tenían diferentes versiones borrador de un documento de diseño importante. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para asegurar que esto no vuelva a ocurrir? | Investigar cómo se compartieron las versiones borrador. | Asegurar que sólo se comparta la última versión. | Asegurar que sólo se comparta la versión aprobada. | Revisar el control del proceso de comunicaciones. |  | Cuando los participantes de una reunión tenían diferentes versiones borrador de un documento de diseño importante, el director del proyecto debe primero revisar el control del proceso de comunicaciones. Revisar la gobernanza de las comunicaciones identifica y corrige la causa raíz de la confusión de versiones. Investigar cómo se compartieron los borradores (A) es un paso dentro de la revisión del proceso. Compartir sólo la última versión (B) es una táctica, no una solución sistémica. Compartir sólo la versión aprobada (C) es una acción correctiva pero no aborda el proceso subyacente. | 顧客との会議で、参加者がそれぞれ異なるドラフト版の重要な設計文書を持っていたことが判明しました。再発防止のため、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | ドラフト版がどのように共有されたかを調査する。 | 最新版のみを共有することを徹底する。 | 承認済みの版のみを共有することを徹底する。 | コミュニケーションプロセスの統制を見直す。 |  | 重要な設計文書のドラフト版がバラバラだった場合、プロジェクトマネージャーはまずコミュニケーションプロセスの統制を見直すべきです。コミュニケーションガバナンスの見直しが版の混乱の根本原因を特定・修正します。ドラフト共有方法の調査(A)はプロセス見直しの一部にすぎません。最新版のみ共有(B)は対症療法であり体系的な修正ではありません。承認版のみ共有(C)は是正策ですが背景にあるプロセスには対応しません。
712 | 项目经理正在领导一个涉及众多干系人的跨部门项目。在项目期间,项目经理观察到干系人构成多元,对项目处理方式的期望各不相同,这导致干系人之间频繁出现混淆和误解。项目经理应做什么以整合多元的干系人群体? | 为项目制定一份联合质量方针,并寻求所有部门的承诺。 | 建议团队成员专注于项目工作,避免被干系人间的分歧分散注意力。 | 与各干系人分别召开会议,并将其关切上报给项目发起人。 | 分析与该情况相关的风险概率与影响,并实施恰当的应对计划。 |  | 当多元干系人有冲突期望并造成混淆与误解时,项目经理应分析相关风险的概率与影响,并实施恰当的应对计划。把干系人冲突视为风险,可以结构化地识别、评估并缓解其对项目的影响。制定联合质量方针(A)只针对一个狭窄方面。劝团队避开干系人分歧(B)是回避问题。分别开会并上报发起人(C)会割裂沟通。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto interdepartamental que involucra a muchos interesados. Durante el proyecto, observa que los interesados son diversos y tienen expectativas diferentes sobre cómo manejar el proyecto. Esto provoca frecuentes confusiones y malentendidos entre los interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para integrar a los grupos diversos de interesados? | Desarrollar una política de calidad conjunta para el proyecto y buscar el compromiso de todos los departamentos. | Aconsejar a los miembros del equipo que se enfoquen en el trabajo del proyecto y eviten distraerse con los desacuerdos entre interesados. | Realizar reuniones separadas con los interesados individuales y escalar sus inquietudes al patrocinador del proyecto. | Analizar la probabilidad y el impacto de los riesgos vinculados a la situación e implementar el plan de respuesta adecuado. |  | Cuando interesados diversos tienen expectativas conflictivas que generan confusión y malentendidos, el director del proyecto debe analizar la probabilidad e impacto de los riesgos asociados e implementar un plan de respuesta apropiado. Tratar los conflictos entre interesados como riesgos permite identificar, evaluar y mitigar estructuradamente sus impactos. Desarrollar una política de calidad conjunta (A) aborda un aspecto reducido. Aconsejar al equipo evitar desacuerdos (B) ignora el problema. Reuniones separadas y escalar al patrocinador (C) fragmenta la comunicación. | プロジェクトマネージャーが多くのステークホルダーを含む部門横断プロジェクトをリードしています。プロジェクト中、ステークホルダーが多様でプロジェクト運営への期待が異なることを観察しました。これにより頻繁な混乱と誤解が生じています。多様なステークホルダー群を統合するために何をすべきですか? | プロジェクトの共同品質方針を策定し、全部門のコミットメントを得る。 | チームメンバーにプロジェクト業務に集中させ、ステークホルダー間の不一致に振り回されないよう助言する。 | 個別のステークホルダーと別々に会議を行い、懸念をプロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | 状況に関連するリスクの発生確率と影響を分析し、適切な対応計画を実施する。 |  | 多様なステークホルダーの期待が対立し混乱と誤解を生んでいる場合、プロジェクトマネージャーは関連リスクの発生確率と影響を分析し適切な対応計画を実施すべきです。ステークホルダー対立をリスクとして扱うことで、影響を構造的に識別・評価・軽減できます。共同品質方針の策定(A)は一面的です。チームに不一致を避けるよう助言する(B)は問題を直視していません。個別会議とスポンサーへのエスカレーション(C)はコミュニケーションを分断します。
713 | 项目经理在执行中途被指派加入项目团队。多个依赖关系正在影响项目,项目经理感到团队对相关变更未被充分告知。项目经理首先应做什么? | 召开影响分析会议。 | 查阅沟通管理计划。 | 审阅干系人登记册。 | 将问题上报至产品负责人。 |  | 当项目经理中途加入项目并发现团队对依赖变更未被充分告知时,首先应查阅沟通管理计划。该计划定义了项目沟通的结构和实施方式,可揭示当前做法中的缺口。召开影响分析会议(A)只解决单一问题,而非沟通的系统性问题。审阅干系人登记册(C)解决“谁”的问题但不解决“如何”。上报产品负责人(D)为时尚早。 | Un director del proyecto es asignado a un equipo de proyecto a la mitad de la ejecución. Varias dependencias están impactando el proyecto y el director del proyecto siente que el equipo no está adecuadamente informado de los cambios que las afectan. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Convocar una reunión de análisis de impacto. | Consultar el plan de gestión de las comunicaciones. | Revisar el registro de interesados. | Escalar el problema al dueño del producto. |  | Al unirse a un proyecto a la mitad y encontrar al equipo poco informado de los cambios en las dependencias, el director del proyecto debe primero consultar el plan de gestión de las comunicaciones. Este plan define cómo se estructuran e implementan las comunicaciones del proyecto y revela las brechas en el enfoque actual. Convocar una reunión de análisis de impacto (A) atiende un caso pero no el problema sistémico. Revisar el registro de interesados (C) identifica el «quién» pero no el «cómo». Escalar al dueño del producto (D) es prematuro. | プロジェクトマネージャーが実行中盤でプロジェクトチームにアサインされました。複数の依存関係がプロジェクトに影響しており、影響度の高い変更がチームに十分に伝わっていないと感じています。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | 影響分析会議を招集する。 | コミュニケーションマネジメント計画書を参照する。 | ステークホルダー登録簿をレビューする。 | プロダクトオーナーへ問題をエスカレーションする。 |  | 中途参画した際にチームが依存関係の変更を十分把握していない場合、プロジェクトマネージャーはまずコミュニケーションマネジメント計画書を参照すべきです。本計画はプロジェクトコミュニケーションの構造と実装を定義し、現状のギャップを明らかにします。影響分析会議(A)は単一の事象には対応しますが体系的な問題には対応しません。ステークホルダー登録簿(C)は「誰」を特定しますが「どう」には答えません。プロダクトオーナーへのエスカレーション(D)は時期尚早です。
714 | 一位维护项目的项目经理签订了一份每年续签的合同。该项目始于6年前。今年合同续签后,审计员报告该版本合同违反了去年通过的一项新法律。在此情境下发生了什么? | 法务部未将该法律正确传达给所有员工。 | 干系人参与计划未被正确实施。 | 项目团队未对合同进行恰当审查。 | 项目经理对该法律事项缺乏足够知识。 |  | 当每年续签的合同违反了去年颁布的新法律时,情况表明项目团队未对合同进行恰当审查。合同审查应包括法律合规检查。法务部未传达正确(A)是推卸责任。干系人参与计划未实施(B)与本事不相关。项目经理缺乏法律知识(D)不能为审查失职开脱。 | Un director del proyecto de un proyecto de mantenimiento tiene un contrato que se renueva anualmente. El proyecto comenzó hace 6 años. Tras la renovación del contrato este año, los auditores informaron que esta versión del contrato viola una nueva ley aprobada el año pasado. ¿Qué ha sucedido en esta situación? | El departamento legal no ha difundido la ley correctamente a todo el personal. | El plan de involucramiento de los interesados no se ha implementado correctamente. | El contrato no ha sido revisado apropiadamente por el equipo del proyecto. | El director del proyecto no tiene suficiente conocimiento sobre este asunto legal. |  | Cuando un contrato de renovación anual viola una nueva ley aprobada el año anterior, la situación indica que el contrato no fue revisado apropiadamente por el equipo del proyecto. Las revisiones de contrato deben incluir verificaciones de cumplimiento legal. Que el departamento legal no haya difundido correctamente (A) traslada la culpa. Que el plan de involucramiento de interesados no se haya implementado (B) no está relacionado. Que el director del proyecto carezca de conocimiento legal (D) no excusa la falta de revisión. | 保守プロジェクトのプロジェクトマネージャーが、毎年更新の契約を保有しています。プロジェクトは6年前に開始されました。今年の契約更新後、監査人がこのバージョンの契約は昨年成立した新法に違反していると報告しました。何が起きていたのでしょうか? | 法務部が法律を全社員に正しく周知できていない。 | ステークホルダーエンゲージメント計画書が正しく実施されていない。 | プロジェクトチームが契約を適切にレビューしていない。 | プロジェクトマネージャーが当該法律事項に関する知識が十分でない。 |  | 毎年更新の契約が前年に成立した新法に違反している場合、プロジェクトチームが契約を適切にレビューしていなかったことが原因です。契約レビューには法令順守確認を含めるべきです。法務部の周知不足(A)は責任転嫁です。ステークホルダーエンゲージメント計画の未実施(B)は無関係です。マネージャーに法的知識がない(D)はレビュー不履行の言い訳になりません。
715 | 在敏捷项目的某次冲刺早期,项目团队开始就实现某功能的两种不同方法进行讨论。项目经理担心团队在该功能上花费过多时间,因为本冲刺还需覆盖其他功能。项目经理应如何处理这一情况? | 介入讨论过程,就哪种方法更好发表意见。 | 中止讨论过程,要求团队使用名义小组技术进行投票。 | 与团队讨论后将该项移至产品待办列表,并开始处理列表中的下一项。 | 允许团队继续讨论,直到就理想方法达成共识。 |  | 正确答案是 C。讨论正在占用其他功能所需的冲刺时间。与团队商定把该事项放回产品待办事项列表做进一步梳理，并开始处理下一个事项，可以在澄清方案的同时让冲刺继续推进。由项目经理自行决定（A）会削弱自组织，强制投票（B）未必能解决技术问题，任由讨论继续（D）会危及冲刺目标。 | Al inicio de un sprint de un proyecto ágil, el equipo del proyecto comienza a deliberar sobre dos enfoques diferentes para implementar una funcionalidad. El director del proyecto está preocupado porque el equipo está dedicando demasiado tiempo a discutir esta funcionalidad, ya que el equipo también necesita cubrir otras funcionalidades en el sprint. ¿Cómo debe abordar la situación el director del proyecto? | Intervenir en la deliberación y opinar sobre qué enfoque sería mejor utilizar. | Detener la deliberación y pedir al equipo que vote utilizando la técnica del grupo nominal. | Deliberar con el equipo moviendo el elemento a la lista pendiente del producto y tomando el siguiente elemento de la lista. | Permitir que el equipo continúe deliberando hasta llegar a un consenso sobre el enfoque deseado. |  | La respuesta correcta es C. La discusión está consumiendo tiempo del sprint necesario para otras funcionalidades. Acordar con el equipo devolver este elemento al backlog del producto para refinarlo más y tomar el siguiente mantiene el avance del sprint mientras se aclara el enfoque. Imponer la elección del director del proyecto (A) debilita la autoorganización, forzar una votación (B) puede no resolver una cuestión técnica y dejar que el debate continúe (D) pone en riesgo el objetivo del sprint. | アジャイルプロジェクトのスプリント序盤、プロジェクトチームがある機能の実装方法について2つの異なるアプローチを審議し始めました。プロジェクトマネージャーは、スプリントで他の機能もカバーする必要があるため、チームがこの機能の議論に時間をかけすぎていることを懸念しています。どう対応すべきでしょうか? | 審議に介入し、どちらのアプローチが良いか意見を述べる。 | 審議を打ち切り、ノミナルグループ技法で投票するよう求める。 | チームと協議のうえ、その項目をプロダクトバックログに戻し、リストの次の項目に進む。 | 望ましいアプローチについて合意に達するまで審議を続けさせる。 |  | 正解は C。議論が他の機能に必要なスプリントの時間を奪っている。チームと合意してこの項目をプロダクトバックログに戻してさらにリファインメントし、次の項目に取りかかれば、アプローチを明確にする間もスプリントは進む。プロジェクトマネージャーが自分で決める（A）と自己組織化が損なわれ、投票を強いる（B）のでは技術的な問題が解決しないおそれがあり、議論を続けさせる（D）とスプリントゴールが危うくなる。
716 | 公司将一项新项目的初始任务——确定所需资源——分配给了一位项目经理。项目经理应该参考什么? | 公司的项目责任分配矩阵(RAM) | 公司的资源日历 | 公司的历史组织过程资产 | 公司的资源管理计划 |  | 正确答案是 C。要确定新项目所需的资源，项目经理应以类似以往项目的历史项目工件为依据估算需求。资源日历（B）显示的是可用性而非需求。RAM（A）是在资源确定后分配职责的工具，而本项目的资源管理计划（D）尚不存在。 | Una empresa ha asignado a un director del proyecto la tarea inicial de determinar los recursos necesarios para un nuevo proyecto. ¿Qué debe consultar el director del proyecto? | La matriz de asignación de responsabilidades (RAM) de la empresa | Los calendarios de recursos de la empresa | Los activos de procesos de la organización (históricos) de la empresa | El plan de gestión de los recursos de la empresa |  | La respuesta correcta es C. Para determinar los recursos que necesita un proyecto nuevo, el director del proyecto debe usar artefactos históricos de proyectos similares como base para estimar las necesidades. Los calendarios de recursos (B) muestran disponibilidad, no requisitos. Una matriz de asignación de responsabilidades (A) asigna responsabilidades una vez conocidos los recursos, y el plan de gestión de recursos (D) de este proyecto aún no existe. | 会社が新規プロジェクトに必要なリソースを判定する初期タスクをプロジェクトマネージャーに割り当てました。プロジェクトマネージャーは何を参照すべきですか? | 会社の責任分担マトリクス(RAM) | 会社のリソースカレンダー | 会社の組織のプロセス資産(過去実績) | 会社の資源マネジメント計画書 |  | 正解は C。新規プロジェクトに必要な資源を決めるには、類似した過去プロジェクトの成果物を根拠に必要量を見積もるべきである。資源カレンダー（B）は利用可能性を示すだけで必要量ではない。責任分担マトリックス（A）は資源が決まった後に責任を割り当てる道具であり、このプロジェクトの資源マネジメント計画書（D）はまだ存在しない。
717 | 项目经理正在敲定项目章程,并邀请了项目发起人和关键干系人确认项目估算。项目经理建议增加预算储备以应对未预见的风险,但项目发起人不同意。项目经理应该怎么做? | 寻求关键干系人批准,并将含储备的预算定稿。 | 向项目发起人和关键干系人解释增加储备的必要性,并争取其支持。 | 同意项目发起人的意见,将不含储备的预算定稿。 | 证明高风险项目易变,因此向预算中加入储备是必要的。 |  | 当项目发起人不同意为未预见风险增加预算储备时,项目经理应解释必要性并争取其支持。基于风险管理原则的开放沟通和理由说明能建立共识。寻求关键干系人批准而绕过发起人(A)是不当的。同意不设储备(C)忽视了风险。证明储备是“必要”(D)显得对抗性。 | Un director del proyecto está finalizando el acta de constitución del proyecto y ha invitado al patrocinador y a los interesados clave a confirmar las estimaciones. El director del proyecto sugiere agregar una reserva al presupuesto para hacer frente a riesgos imprevistos, pero el patrocinador no está de acuerdo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Buscar la aprobación de los interesados clave y finalizar el presupuesto con la reserva. | Explicar al patrocinador del proyecto y a los interesados clave la necesidad de añadir la reserva y obtener su respaldo. | Estar de acuerdo con el patrocinador del proyecto y finalizar el presupuesto sin la reserva. | Demostrar que los proyectos riesgosos están sujetos a cambios, por lo que añadir reservas al presupuesto es una necesidad. |  | Cuando el patrocinador no está de acuerdo con añadir una reserva al presupuesto para riesgos imprevistos, el director del proyecto debe explicar la necesidad y obtener su respaldo. La comunicación abierta y la justificación basada en principios de gestión de riesgos crean entendimiento compartido. Buscar la aprobación de los interesados clave saltándose al patrocinador (A) es inapropiado. Estar de acuerdo sin la reserva (C) ignora el riesgo. Demostrar que las reservas son una necesidad (D) resulta confrontacional. | プロジェクトマネージャーがプロジェクト憲章を最終化中で、プロジェクトスポンサーと主要ステークホルダーを招き見積りを確認しています。プロジェクトマネージャーは想定外リスクに備えるための予算予備費追加を提案しましたが、スポンサーは同意しません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 主要ステークホルダーの承認を得て、予備費を含めて予算を最終化する。 | スポンサーと主要ステークホルダーに予備費追加の必要性を説明し、賛同を得る。 | スポンサーの意見に同意し、予備費なしで予算を最終化する。 | リスクの高いプロジェクトは変動が前提であり、予備費追加は必須であると論証する。 |  | 想定外リスク用の予備費追加にスポンサーが反対する場合、プロジェクトマネージャーは必要性を説明し賛同を得るべきです。リスクマネジメント原則に基づくオープンな対話と説明が共通理解を生みます。スポンサーを飛ばして主要ステークホルダーの承認を得る(A)は不適切です。予備費なしに同意(C)はリスクを無視します。「必須」と論証する(D)は対立的です。
718 | 项目经理正在一项采用前所未有的高科技技术的项目初期阶段开展工作。许多关键项目干系人对项目目标不甚了解,参与度也很低。每次会议都会出现大量异议和疑问,使讨论偏离主题,浪费大量时间。项目经理应该怎么做? | 将该问题列入问题日志并上报高级管理层。 | 请求安排了解该技术的干系人。 | 计划与干系人开展非正式会议。 | 向高级管理层建议更换技术。 |  | 当关键干系人不了解项目目标、参与度低,且不断提出异议浪费时间时,项目经理应计划与干系人开展非正式会议。非正式的教育能建立理解和支持。记录并上报(A)无助于建立认知。请求懂技术的干系人(B)是回避参与。建议更换技术(D)会损害项目愿景。 | Un director del proyecto está trabajando en las fases iniciales de un proyecto altamente técnico que emplea una tecnología pionera. Muchos de los interesados clave no son conscientes de los objetivos del proyecto y sus niveles de participación son pobres. En cada reunión surgen muchas objeciones y preguntas que llevan las discusiones a otro nivel, y se pierde mucho tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Incluir el problema en el registro de incidentes y escalarlo a la alta dirección. | Solicitar interesados que comprendan la tecnología. | Planificar la realización de sesiones informales con los interesados. | Recomendar a la alta dirección un cambio de tecnología. |  | Cuando los interesados clave desconocen los objetivos del proyecto, participan poco y plantean objeciones que hacen perder tiempo, el director del proyecto debe planificar sesiones informales con los interesados. La educación informal genera comprensión y respaldo. Registrar y escalar (A) no aborda la falta de conocimiento. Solicitar interesados con conocimientos técnicos (B) evita el involucramiento. Recomendar un cambio tecnológico (D) compromete la visión del proyecto. | プロジェクトマネージャーが、業界初の技術を採用する高度な技術プロジェクトの初期段階に取り組んでいます。主要ステークホルダーの多くがプロジェクト目的を理解しておらず参加度が低いです。会議のたびに多くの異議や質問が出て議論が脱線し、多大な時間が浪費されています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 課題を課題ログに記録し、上位経営層へエスカレーションする。 | 技術を理解しているステークホルダーを要求する。 | ステークホルダーとの非公式セッションを計画する。 | 上位経営層に技術の変更を推奨する。 |  | 主要ステークホルダーがプロジェクト目的を理解せず参加度が低く、議論が逸脱し時間を浪費している場合、プロジェクトマネージャーは非公式セッションを計画すべきです。非公式な教育機会が理解と支持を醸成します。ログ化とエスカレーション(A)は認識不足を解決しません。技術理解者の派遣要請(B)はエンゲージメントを避けています。技術変更の推奨(D)はプロジェクトビジョンを損ないます。
719 | 一个项目团队正在进行涉及成员轮换的公司组织重组工作。鉴于全体新成员的情况,大家担忧如何按计划完成项目。项目经理应该怎么做? | 请团队分析影响并制定新进度,作为项目变更请求。 | 告知新团队进度无法变更,鼓励他们完成项目。 | 与项目发起人讨论该问题,告知项目可能延期。 | 召开团队对齐会议,讨论剩余工作并与团队约定。 |  | 当公司重组导致成员轮换并引发进度担忧时,项目经理应召开团队对齐会议讨论剩余工作并与团队约定。对齐能重新设定期望、增强凝聚力并建立共识。让团队制定变更请求(A)在尚未对齐前为时过早。坚称进度不可变(B)过于僵化。与发起人讨论延期(C)应在团队参与之后。 | Un equipo de proyecto está trabajando en una reestructuración de la empresa que implica rotación de miembros del equipo. Existe preocupación sobre cómo ejecutar el proyecto dentro del cronograma considerando a todos los nuevos miembros del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que analice el impacto y desarrolle un nuevo cronograma para una solicitud de cambio del proyecto. | Avisar al nuevo equipo que el cronograma no puede cambiarse y animarles a completar el proyecto. | Discutir el problema con el patrocinador del proyecto y avisar que el proyecto probablemente se retrasará. | Organizar una sesión de alineación del equipo para discutir el trabajo restante y acordar con el equipo. |  | Cuando la rotación de miembros del equipo por reestructuración de la empresa genera preocupación por el cronograma, el director del proyecto debe organizar una sesión de alineación del equipo para discutir el trabajo restante y acordar con él. La alineación restablece expectativas, construye cohesión y establece entendimiento compartido. Pedir al equipo que prepare una solicitud de cambio (A) es prematuro sin alineación. Avisar que el cronograma no puede cambiar (B) es rígido. Discutir retrasos con el patrocinador (C) debería seguir al involucramiento del equipo. | あるプロジェクトチームがメンバーローテーションを伴う会社の組織再編に取り組んでいます。新メンバーが多数いる中、スケジュール通りにプロジェクトを実行できるか懸念があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクト変更要求のため、影響を分析し新しいスケジュールを作成するようチームに依頼する。 | スケジュールは変更できないと新チームに伝え、プロジェクト完遂を促す。 | プロジェクトスポンサーに問題を相談し、おそらく遅延すると報告する。 | 残作業について議論しチームと合意するため、チームアラインメントセッションを設ける。 |  | 組織再編によるメンバーローテーションでスケジュール懸念がある場合、プロジェクトマネージャーは残作業について議論しチームと合意するためアラインメントセッションを設けるべきです。アラインメントが期待を再設定し、結束を高め、共通理解を確立します。変更要求の作成依頼(A)はアラインメント前では早計です。スケジュール不変と通告(B)は硬直的です。スポンサーへの遅延相談(C)はチーム関与の後に行うべきです。
720 | 项目经理最近接手一个项目,注意到一名客户团队成员经常因不理解某些项目要素而中断进展。前任项目经理向新项目经理提供了一份完整的沟通对象名单,但该客户团队成员未在其中。项目经理应该怎么做? | 增加项目会议的频次和时长,以容纳额外所需的工作。 | 在项目会议期间与该客户团队成员沟通持续延误的问题。 | 提交变更请求,以涵盖项目会议相关的额外工时。 | 更新沟通矩阵,确保该客户团队成员被纳入。 |  | 当客户团队成员因误解项目要素频繁导致进展中断且未在沟通名单上时,项目经理应更新沟通矩阵,确保其被纳入。直接弥补沟通缺口能从根本上解决延误。增加会议频次(A)只会增加负担而不直击问题。在会议中谈论延误(B)显得对抗。提交额外工时变更请求(C)未触及根本沟通问题。 | Un director del proyecto ha asumido recientemente un proyecto y observa que un miembro del equipo del cliente a menudo detiene el progreso debido a la falta de comprensión de algunos elementos del proyecto. El anterior director del proyecto entregó al nuevo director del proyecto una lista completa de personas con quienes comunicarse, y este miembro del equipo del cliente no está en ella. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aumentar la frecuencia y duración de las reuniones del proyecto para acomodar el trabajo extra requerido. | Hablar con el miembro del equipo del cliente sobre los retrasos continuos durante las reuniones del proyecto. | Presentar una solicitud de cambio para cubrir las horas extra asociadas a las reuniones del proyecto. | Actualizar la matriz de comunicaciones para asegurar que ese miembro del equipo del cliente esté incluido. |  | Cuando un miembro del equipo del cliente detiene el progreso por malentendidos sobre elementos del proyecto y no está en la lista de comunicaciones, el director del proyecto debe actualizar la matriz de comunicaciones para asegurar que esté incluido. Abordar directamente la brecha de comunicación resuelve la causa raíz de los retrasos. Aumentar la frecuencia de reuniones (A) añade carga sin atender la causa. Hablar de los retrasos durante las reuniones (B) es confrontacional. Presentar una solicitud de cambio por horas extra (C) no aborda el problema de comunicación subyacente. | プロジェクトマネージャーが最近プロジェクトを引き継ぎ、ある顧客側メンバーがプロジェクト要素の理解不足から進捗を頻繁に止めていることに気付きました。前任のプロジェクトマネージャーから渡されたコミュニケーション対象者リストには、その顧客側メンバーが含まれていません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 必要な追加作業を吸収できるよう、プロジェクト会議の頻度と時間を増やす。 | プロジェクト会議の中で顧客側メンバーに継続的な遅延について話す。 | プロジェクト会議に関連する追加工数をカバーするための変更要求を提出する。 | コミュニケーションマトリクスを更新し、その顧客側メンバーが含まれるようにする。 |  | 顧客側メンバーがプロジェクト要素の誤解で進捗を頻繁に止め、かつコミュニケーションリストに含まれていない場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマトリクスを更新して当該メンバーを含めるべきです。コミュニケーションギャップに直接対応することが遅延の根本原因を解消します。会議頻度を増やす(A)は負荷を増すだけで原因に届きません。会議で遅延を話題にする(B)は対立的です。追加工数の変更要求(C)は根本のコミュニケーション問題に対応しません。
721 | 在一个跨国项目中,干系人分布在不同的时区。项目经理定期与干系人召开项目进展更新会议。然而,有一组从未参加项目更新会议的干系人向项目发起人抱怨说他们对项目了解甚少。项目经理应该怎么做? | 将会议时间更改为正在抱怨的干系人所在的工作时区。 | 录制定期项目更新会议,并在会议结束后与所有干系人共享。 | 与所有干系人讨论该问题,并制定沟通管理计划以满足所有干系人的要求。 | 确保正在抱怨的干系人出席下次项目更新会议。 |  | 当从未出席会议的干系人抱怨缺乏项目知识时,项目经理应与所有干系人讨论该问题,并制定沟通管理计划以满足所有要求。综合性计划通过为每个干系人群体定义沟通方法、格式和频率来解决根本原因。更改会议时间(A)可能会给其他干系人带来不便。录制并共享会议(B)是良好的做法,但未能解决根本原因。确保下次会议出席(D)只是短期措施。 | En un proyecto multinacional, los interesados se encuentran en diferentes zonas horarias. El director del proyecto celebra reuniones periódicas de actualización del proyecto con los interesados. Sin embargo, un grupo de interesados que nunca ha asistido a las reuniones de actualización se queja al patrocinador del proyecto de que sabe muy poco sobre el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Cambiar la hora de la reunión a las zonas horarias laborales de los interesados que se quejan. | Grabar la reunión periódica de actualización del proyecto y compartirla con todos los interesados después de finalizada. | Discutir el asunto con todos los interesados y elaborar un plan de gestión de las comunicaciones que satisfaga los requisitos de todos los interesados. | Asegurarse de que los interesados que se quejan estén presentes en las próximas reuniones de actualización del proyecto. |  | Cuando los interesados que nunca asisten a las reuniones se quejan por falta de conocimiento del proyecto, el director del proyecto debe discutir el asunto con todos los interesados y elaborar un plan de gestión de las comunicaciones que satisfaga todos los requisitos. Un plan integral aborda las causas raíz al definir los métodos, formatos y frecuencia de comunicación para cada grupo de interesados. Cambiar el horario de las reuniones (A) puede causar inconvenientes a otros interesados. Grabar y compartir las reuniones (B) es una buena práctica, pero no aborda la causa raíz. Asegurar la asistencia en la próxima reunión (D) es una solución a corto plazo. | 多国籍プロジェクトでは、ステークホルダーが異なるタイムゾーンに分散しています。プロジェクトマネージャーはステークホルダーと定期的なプロジェクト更新会議を行っています。しかし、プロジェクト更新会議に一度も出席していないステークホルダーのグループが、プロジェクトについてほとんど知らないとプロジェクトスポンサーに苦情を述べています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 苦情を述べているステークホルダーの勤務時間帯に合わせて会議時間を変更する。 | 定期的なプロジェクト更新会議を録画し、会議終了後にすべてのステークホルダーと共有する。 | すべてのステークホルダーと問題を議論し、すべてのステークホルダー要求を満たすためのコミュニケーションマネジメント計画を策定する。 | 苦情を述べているステークホルダーが次回のプロジェクト更新会議に必ず出席するようにする。 |  | 会議に一度も出席していないステークホルダーがプロジェクトの知識不足について苦情を述べた場合、プロジェクトマネージャーはすべてのステークホルダーと問題を議論し、すべての要求を満たすコミュニケーションマネジメント計画を策定すべきです。包括的な計画は、各ステークホルダーグループに対するコミュニケーション方法、形式、頻度を定義することで根本原因に対処します。会議時間の変更(A)は他のステークホルダーに不便をもたらす可能性があります。会議の録画と共有(B)は良い実践ですが根本原因に対処しません。次回会議への出席確保(D)は短期的な措置です。
722 | 项目经理正在管理一个最近被纳入公司审计范围的敏捷项目。项目经理被指定参加下周与审计员的首次会议。项目经理应该如何为审计做准备? | 请开发团队提供合规信息。 | 审查项目信息。 | 如有需要,为下次迭代预留故事点。 | 在审计期间申请豁免。 |  | 当敏捷项目被纳入公司审计范围时,项目经理应审查项目信息以做好准备。彻底审查计划、用户故事、冲刺报告和文档可确保审计准备就绪。请开发团队提供合规信息(A)是推卸责任。为下次迭代预留故事点(C)与审计准备无关。申请豁免(D)是回避审计义务。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto ágil que se encuentra dentro del alcance de una auditoría corporativa recientemente anunciada. El director del proyecto fue designado para asistir a la primera reunión con los auditores programada para la próxima semana. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para prepararse para la auditoría? | Pedir al equipo de desarrollo que proporcione información de cumplimiento. | Revisar la información del proyecto. | Reservar puntos de historia para la próxima iteración si es necesario. | Solicitar una exención durante la auditoría. |  | Cuando un proyecto ágil queda bajo una auditoría corporativa, el director del proyecto debe revisar la información del proyecto para prepararse. Una revisión exhaustiva de planes, historias de usuario, informes de sprint y documentación garantiza estar listo. Pedir información de cumplimiento al equipo de desarrollo (A) traslada la responsabilidad. Reservar puntos de historia para la próxima iteración (C) no tiene relación con la preparación de la auditoría. Solicitar una exención (D) evita la obligación de auditoría. | プロジェクトマネージャーは、最近発表された全社監査の対象範囲となっているアジャイルプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトマネージャーは、来週予定されている監査人との初回会議に出席するよう任命されました。プロジェクトマネージャーは監査の準備として何をすべきですか? | 開発チームにコンプライアンス情報の提供を依頼する。 | プロジェクト情報を確認する。 | 必要に応じて次のイテレーションのストーリーポイントを予約する。 | 監査中に免除を要求する。 |  | アジャイルプロジェクトが全社監査の対象となる場合、プロジェクトマネージャーは準備としてプロジェクト情報を確認すべきです。計画、ユーザーストーリー、スプリントレポート、文書を徹底的に確認することで、準備が整います。開発チームにコンプライアンス情報を求める(A)のは責任転嫁です。次回イテレーションのストーリーポイントを予約する(C)のは監査準備とは無関係です。免除を求める(D)のは監査義務を回避することです。
723 | 在项目第三次迭代期间,主要发起人从公司退休,新的发起人被任命。新发起人不熟悉敏捷项目交付方法,因此要求对项目团队有更多控制权。项目经理应该怎么做? | 在下次每日评审会议中与项目团队审查发起人的请求,以提供所要求的控制。 | 安排与新发起人的会议,以解释敏捷方法以及团队应如何自组织。 | 在下次迭代评审会议中与项目团队审查发起人的请求,以获得团队决定。 | 安排与项目团队的紧急会议,让他们满足发起人提出的每一项要求。 |  | 当不熟悉敏捷的新发起人要求对团队有更多控制权时,项目经理应安排会议解释敏捷方法以及团队如何自组织。教育能建立理解和信任。在每日评审中审查请求(A)地点不当。在迭代评审中审查(C)推迟了行动。安排紧急会议以满足每个请求(D)破坏团队自主性。 | Durante la tercera iteración de un proyecto, el patrocinador principal se jubiló de la empresa y se designó un nuevo patrocinador. El nuevo patrocinador no está familiarizado con el enfoque ágil para la entrega del proyecto, lo que lo lleva a solicitar más control sobre el equipo del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar la solicitud del patrocinador con el equipo del proyecto durante la próxima reunión diaria de revisión para proporcionar el control solicitado. | Programar una reunión con el nuevo patrocinador para explicar el enfoque ágil y cómo se supone que los equipos deben autoorganizarse. | Revisar la solicitud del patrocinador con el equipo del proyecto durante la próxima reunión de revisión de la iteración para obtener una decisión del equipo. | Programar una reunión de emergencia con el equipo del proyecto para que cumplan con todas las solicitudes que provengan del patrocinador. |  | Cuando un nuevo patrocinador no familiarizado con la metodología ágil solicita más control sobre el equipo, el director del proyecto debe programar una reunión para explicar el enfoque ágil y cómo los equipos se autoorganizan. La educación construye comprensión y confianza. Revisar la solicitud en la reunión diaria (A) es un escenario inadecuado. Revisar en la revisión de iteración (C) aplaza la acción. Programar una reunión de emergencia para cumplir con todas las solicitudes (D) socava la autonomía del equipo. | プロジェクトの第3回イテレーション中、主要なスポンサーが会社を退職し、新しいスポンサーが任命されました。新しいスポンサーはプロジェクト遂行のためのアジャイルアプローチに精通していないため、プロジェクトチームに対してより多くのコントロールを要求します。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 次回のデイリーレビュー会議でスポンサーの要求をプロジェクトチームと確認し、要求されたコントロールを提供する。 | 新スポンサーとの会議を設定し、アジャイルアプローチとチームが自己組織化される仕組みを説明する。 | 次回のイテレーションレビュー会議でスポンサーの要求をプロジェクトチームと確認し、チームの決定を得る。 | プロジェクトチームと緊急会議を設定し、スポンサーから来るすべての要求を満たすようにする。 |  | アジャイルに不慣れな新スポンサーがチームへのより多くのコントロールを要求した場合、プロジェクトマネージャーは会議を設定してアジャイルアプローチとチームの自己組織化について説明すべきです。教育によって理解と信頼が構築されます。デイリーレビューで要求を確認する(A)のは適切な場ではありません。イテレーションレビューで確認する(C)のは行動を先送りにします。すべての要求を満たすために緊急会議を設定する(D)のはチームの自律性を損ないます。
724 | 敏捷团队正在头脑风暴并按严重程度对所有风险进行优先排序。团队应该对已识别的风险采取什么措施? | 应对适用于当前和下一次迭代的风险。 | 认可这些风险将在相应的迭代中处理。 | 关注项目可交付成果而不是已记录的风险。 | 同意任何问题在成为问题时再处理。 |  | 在头脑风暴并按严重程度对风险进行优先排序后,敏捷团队应认可风险将在相应的迭代中处理。敏捷风险管理是持续和迭代的——风险被纳入迭代规划并在变得相关时予以应对,从而能够及时和适度地响应。立即应对所有适用风险(A)可能会分散当前交付优先事项的精力。仅关注可交付成果而忽略已记录的风险(C)是疏忽。同意只在问题变成问题时才处理(D)是被动的,与主动风险管理原则相矛盾。 | Un equipo ágil está realizando una lluvia de ideas y priorizando todos los riesgos según su severidad. ¿Qué debe hacer el equipo respecto a los riesgos identificados? | Mitigar los riesgos que sean aplicables a la iteración actual y a las siguientes. | Reconocer que los riesgos se gestionarán en la iteración correspondiente. | Centrarse en los entregables del proyecto en lugar de los riesgos documentados. | Aceptar que cualquier problema puede ser tratado cuando se convierta en uno. |  | Después de la lluvia de ideas y la priorización de riesgos por severidad, el equipo ágil debe reconocer que los riesgos se gestionarán en la iteración correspondiente. La gestión de riesgos ágil es continua e iterativa: los riesgos se incorporan a la planificación de la iteración y se abordan cuando se vuelven relevantes, permitiendo respuestas oportunas y proporcionadas. Mitigar todos los riesgos aplicables de inmediato (A) puede desviar el esfuerzo de las prioridades actuales de entrega. Centrarse solo en los entregables e ignorar los riesgos documentados (C) es negligente. Aceptar tratar problemas solo cuando se convierten en uno (D) es reactivo y contradice los principios de gestión proactiva de riesgos. | アジャイルチームがブレインストーミングを行い、すべてのリスクを重大度に従って優先順位付けしています。チームは特定されたリスクについて何をすべきですか? | 現在および次のイテレーションに該当するリスクを軽減する。 | リスクは該当するイテレーションで対処されることを認識する。 | 文書化されたリスクよりもプロジェクトの成果物に集中する。 | 問題が発生した時点で対処することに同意する。 |  | ブレインストーミングと重大度によるリスクの優先順位付けの後、アジャイルチームはリスクが該当するイテレーションで対処されることを認識すべきです。アジャイルなリスクマネジメントは継続的かつ反復的であり、リスクはイテレーション計画に組み込まれ、関連性が出たときに対処されることで、タイムリーかつ適切な対応が可能になります。すべての該当リスクを直ちに軽減する(A)と、現在の納品優先事項から労力が逸れる可能性があります。成果物のみに焦点を当て、文書化されたリスクを無視する(C)のは怠慢です。問題が発生した時点でのみ対処することに同意する(D)のは受動的であり、プロアクティブなリスクマネジメント原則に反します。
725 | 项目团队完成了多次迭代,但故事的规模估算并不恰当。在某些迭代中,团队估算了一些故事的规模并提前完成了它们。在其他迭代中,团队估算了故事的规模,但无法完成计划的活动。团队在下一次迭代规划时应有何不同的做法? | 请产品负责人和团队引导者提供故事的规模。 | 与不同的团队协作并得出故事的规模。 | 继续进行多轮规划扑克并得出故事的规模。 | 对每个团队成员为某个故事提供的故事点取平均值。 |  | 当跨迭代的故事规模估算不一致时,团队应继续进行多轮规划扑克来确定故事规模。规划扑克鼓励讨论、减少偏见,并通过迭代估算建立共识。请产品负责人和引导者提供规模(A)绕过了团队的所有权。与不同团队协作(B)可能引入外部不一致。对故事点取平均值(D)掩盖分歧并忽略讨论的价值。 | Un equipo de proyecto ha completado muchas iteraciones sin un dimensionamiento adecuado de las historias. En algunas iteraciones el equipo dimensionó algunas historias y las completó antes de tiempo. En otras iteraciones el equipo dimensionó las historias pero no pudo completar las actividades planificadas. ¿Qué debe hacer el equipo de manera diferente durante la planificación de la próxima iteración? | Solicitar al dueño del producto y al facilitador del equipo que proporcionen el tamaño de la historia. | Colaborar con diferentes equipos y llegar al tamaño de la historia. | Continuar con múltiples rondas de planning poker y llegar al tamaño de la historia. | Promediar los puntos de historia proporcionados por cada miembro del equipo para una historia. |  | Cuando el dimensionamiento de historias ha sido inconsistente entre iteraciones, el equipo debe continuar con múltiples rondas de planning poker para llegar al tamaño de las historias. El planning poker fomenta la discusión, reduce el sesgo y construye consenso mediante estimación iterativa. Solicitar al dueño del producto y al facilitador que proporcionen los tamaños (A) evita la responsabilidad del equipo. Colaborar con diferentes equipos (B) puede introducir inconsistencia externa. Promediar los puntos de historia (D) oculta los desacuerdos e ignora el valor de la discusión. | プロジェクトチームは、ストーリーの適切なサイジングなしに多くのイテレーションを完了してきました。あるイテレーションではチームが一部のストーリーをサイジングし、予定より早く完了しました。他のイテレーションではチームがストーリーをサイジングしましたが、計画された活動を完了できませんでした。チームは次のイテレーションの計画中に何を異なる方法で行うべきですか? | プロダクトオーナーとチームファシリテーターにストーリーのサイズを提供してもらう。 | 異なるチームと協力してストーリーのサイズを決定する。 | プランニングポーカーを複数回続けてストーリーのサイズを決定する。 | あるストーリーに対して各チームメンバーが提供したストーリーポイントを平均する。 |  | イテレーションを通じてストーリーサイジングが一貫していない場合、チームはストーリーサイズを決定するためにプランニングポーカーを複数回続けるべきです。プランニングポーカーは議論を促進し、バイアスを減らし、反復的な見積もりを通じてコンセンサスを構築します。プロダクトオーナーとファシリテーターにサイズを提供してもらう(A)のはチームのオーナーシップを回避します。異なるチームと協力する(B)と外部からの不整合が生じる可能性があります。ストーリーポイントを平均する(D)と意見の相違が隠れ、議論の価値が無視されます。
726 | 在最终确定项目管理计划时,客户向项目经理提供了一套新的质量标准,最终产品必须遵守这些标准。项目经理应该怎么做以确保产品的顺利交付? | 与客户就验收标准达成一致。 | 让客户参与风险识别。 | 让客户参与绩效差距分析。 | 与客户就新的项目章程达成一致。 |  | 当客户在项目管理计划最终确定时提供新的质量标准时,项目经理应与客户就验收标准达成一致。明确的验收标准使可交付成果与新标准保持一致。让客户参与风险识别(B)是好的,但没有直接解决质量标准。绩效差距分析(C)在定义标准之前为时过早。就新的项目章程达成一致(D)对于质量标准更新而言过于过分。 | Mientras se finalizan los planes de gestión del proyecto, un cliente proporciona al director del proyecto un nuevo conjunto de estándares de calidad a los que debe ajustarse el producto final. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para garantizar una entrega fluida del producto? | Acordar con el cliente los criterios de aceptación. | Involucrar al cliente en la identificación de riesgos. | Involucrar al cliente en un análisis de brechas de desempeño. | Acordar con el cliente un nuevo acta de constitución del proyecto. |  | Cuando un cliente proporciona nuevos estándares de calidad mientras se finalizan los planes de gestión del proyecto, el director del proyecto debe acordar con el cliente los criterios de aceptación. Criterios de aceptación claros alinean los entregables con los nuevos estándares. Involucrar al cliente en la identificación de riesgos (B) es bueno, pero no aborda directamente los estándares de calidad. El análisis de brechas de desempeño (C) es prematuro antes de definir criterios. Acordar una nueva acta de constitución (D) es excesivo para una actualización de estándares de calidad. | プロジェクトマネジメント計画を最終化する際、顧客がプロジェクトマネージャーに最終製品が遵守すべき新しい品質基準を提供します。製品の円滑な納品を確保するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 受入基準について顧客と合意する。 | リスク特定に顧客を関与させる。 | パフォーマンスギャップ分析に顧客を関与させる。 | 新しいプロジェクト憲章について顧客と合意する。 |  | プロジェクトマネジメント計画を最終化している際に顧客が新しい品質基準を提供した場合、プロジェクトマネージャーは受入基準について顧客と合意すべきです。明確な受入基準は成果物を新しい基準に整合させます。顧客をリスク特定に関与させる(B)のは良いことですが、品質基準に直接対処していません。パフォーマンスギャップ分析(C)は基準を定義する前には時期尚早です。新しい憲章について合意する(D)のは品質基準の更新には過剰です。
727 | 项目经理加入了一家初创公司,发现首席技术官(CTO)鼓励团队为了速度而跳过一些流程。项目经理应该怎么做以确保今后所有流程都得到遵循? | 与CTO和团队一起启动对流程的审查。 | 制定团队易于遵循的新流程。 | 指示团队应始终遵循流程。 | 将问题升级给CEO和董事会成员。 |  | 当CTO鼓励团队为了速度跳过流程时,项目经理应努力确保今后正确遵循,方法是与CTO合作建立对流程存在原因的共同理解,并协商一种平衡的方法。项目经理应倡导必要的治理,同时务实地判断哪些流程产生真正的价值,哪些可以在不损害质量或合规性的情况下简化。 | Un director de proyecto se incorpora a una startup y descubre que el director de tecnología (CTO) anima al equipo a saltarse algunos procedimientos en aras de la rapidez. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurarse de que se sigan todos los procedimientos en adelante? | Iniciar una revisión de los procedimientos con el CTO y el equipo. | Desarrollar nuevos procedimientos que sean fáciles de seguir para el equipo. | Instruir al equipo que los procedimientos deben seguirse siempre. | Escalar el asunto al CEO y a los miembros de la junta directiva. |  | Cuando un CTO anima al equipo a saltarse procedimientos por velocidad, el director del proyecto debe trabajar para asegurar el cumplimiento adecuado en adelante colaborando con el CTO para establecer un entendimiento compartido de por qué existen los procesos y negociando un enfoque equilibrado. El director del proyecto debe abogar por la gobernanza necesaria mientras es pragmático sobre qué procesos añaden valor genuino frente a aquellos que pueden agilizarse sin comprometer la calidad o el cumplimiento. | プロジェクトマネージャーがスタートアップに加わり、最高技術責任者(CTO)が速度のためにチームに一部の手順をスキップするよう奨励していることを知りました。プロジェクトマネージャーは今後すべての手順が守られるようにするために何をすべきですか? | CTOとチームと共に手順のレビューを開始する。 | チームが従いやすい新しい手順を策定する。 | チームに手順は常に守らなければならないと指示する。 | 問題をCEOおよび取締役会メンバーにエスカレーションする。 |  | CTOが速度のためにチームに手順を回避するよう奨励する場合、プロジェクトマネージャーはCTOと協力してプロセスが存在する理由について共通理解を確立し、バランスの取れたアプローチを交渉することによって、今後の適切な遵守を確保する努力をすべきです。プロジェクトマネージャーは必要なガバナンスを擁護すると同時に、どのプロセスが真の価値を追加し、どのプロセスが品質やコンプライアンスを損なうことなく合理化できるかについて実用的であるべきです。
728 | 项目经理被分配到一个新项目。有一名团队成员在会议中从不发言。然而,会议结束后,该团队成员会发送非常详细的电子邮件,提出对项目执行有帮助的良好建议。项目经理应该如何指导团队成员? | 激励团队成员在会议中自由发言。 | 与团队成员一起审查沟通管理计划。 | 提醒团队成员遵循团队章程。 | 安排团队建设活动,让所有团队成员参与。 |  | 正确答案是 A。该成员有很好的想法，却只在会后通过邮件分享。通过营造安全的氛围并邀请较安静的成员发言，鼓励团队成员畅所欲言，就能把这些想法带进讨论，让团队及时加以利用。审查沟通计划（B）或团队章程（C）无法解决不愿发言的问题，团队建设（D）则不够直接。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un nuevo proyecto. Hay un miembro del equipo que nunca dice nada durante las reuniones. Después de las reuniones, sin embargo, este miembro del equipo envía correos electrónicos detallados con muy buenas sugerencias que ayudan con la ejecución del proyecto. ¿Cómo debe el director del proyecto guiar a los miembros del equipo? | Motivar a los miembros del equipo a hablar libremente en la reunión. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones con los miembros del equipo. | Recordar a los miembros del equipo que sigan el acta del equipo. | Organizar una actividad de formación de equipos para involucrar a todos los miembros. |  | La respuesta correcta es A. El miembro del equipo tiene ideas valiosas, pero solo las comparte por correo después de las reuniones. Animar a los miembros a hablar libremente, creando un entorno seguro e invitando a participar a los más callados, lleva esas ideas a la discusión donde el equipo puede aprovecharlas. Revisar el plan de comunicaciones (B) o el acta del equipo (C) no resuelve la reticencia a hablar, y la integración del equipo (D) es menos directa. | プロジェクトマネージャーが新しいプロジェクトに割り当てられました。会議中に何も話さないチームメンバーが一人います。しかし、会議後にそのチームメンバーは、プロジェクト遂行に役立つ非常に良い提案を含む詳細なメールを送信してきます。プロジェクトマネージャーはチームメンバーをどのように指導すべきですか? | チームメンバーが会議で自由に発言するよう動機付ける。 | チームメンバーとコミュニケーションマネジメント計画を確認する。 | チームメンバーにチーム憲章に従うよう注意する。 | 全チームメンバーを巻き込むチームビルディング活動を手配する。 |  | 正解は A。そのメンバーは有益なアイデアを持っているが、会議後にメールでしか共有しない。安心できる雰囲気をつくり、口数の少ないメンバーにも意見を求めて自由に発言するよう促せば、そのアイデアをチームがすぐに活用できる議論の場に持ち込める。コミュニケーション計画（B）やチーム憲章（C）を見直すだけでは発言をためらう問題に対処できず、チームビルディング（D）は直接的でない。
729 | 项目发起人已批准项目章程和商业论证。项目经理审查了启动项目的工件,但不清楚项目的预期收益是否与业务的战略目标一致。项目经理应该首先做什么? | 开始执行项目,因为领导层负责业务战略。 | 与项目发起人会面,以更好地了解项目的战略收益。 | 进行定性和定量风险分析,并在风险登记册中记录结果。 | 提出更符合业务战略的更新版商业论证和项目章程。 |  | 当项目经理不清楚预期收益是否与业务战略一致时,首先应与项目发起人会面,以更好地了解项目的战略收益。发起人提供了项目如何支持组织目标的权威视角。在没有这种理解的情况下开始执行(A)有交付不能服务于业务的项目的风险。进行风险分析(C)解决了不确定性,但没有解决战略一致性问题。提出更新的商业论证和章程(D)在首先了解发起人当前战略意图之前为时过早。 | Un patrocinador del proyecto ha aprobado el acta de constitución del proyecto y el caso de negocio. El director del proyecto ha revisado los artefactos para iniciar el proyecto y no tiene claro si los beneficios previstos del proyecto se alinean con los objetivos estratégicos del negocio. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Comenzar a ejecutar el proyecto ya que el liderazgo es responsable de la estrategia del negocio. | Reunirse con el patrocinador del proyecto para entender mejor los beneficios estratégicos del proyecto. | Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos y registrar los resultados en el registro de riesgos. | Proponer un caso de negocio y un acta de constitución actualizados que estén más alineados con la estrategia del negocio. |  | Cuando el director del proyecto no tiene claro si los beneficios previstos se alinean con la estrategia del negocio, la primera acción debe ser reunirse con el patrocinador del proyecto para entender mejor los beneficios estratégicos del proyecto. El patrocinador proporciona la perspectiva autorizada sobre cómo el proyecto apoya los objetivos organizacionales. Proceder con la ejecución (A) sin este entendimiento corre el riesgo de entregar un proyecto que no sirve al negocio. Realizar análisis de riesgos (C) aborda la incertidumbre pero no resuelve la cuestión de alineación estratégica. Proponer un caso de negocio y acta actualizados (D) es prematuro antes de entender primero la intención estratégica actual del patrocinador. | プロジェクトスポンサーがプロジェクト憲章とビジネスケースを承認しました。プロジェクトマネージャーはプロジェクト開始のために成果物をレビューしましたが、プロジェクトの意図された便益がビジネスの戦略目標と整合しているかが不明確です。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | リーダーシップがビジネス戦略に責任を負っているのでプロジェクトの実行を開始する。 | プロジェクトスポンサーと会い、プロジェクトの戦略的便益をより深く理解する。 | 定性的および定量的リスク分析を実施し、結果をリスク登録簿に記録する。 | ビジネス戦略により整合した更新されたビジネスケースとプロジェクト憲章を提案する。 |  | プロジェクトマネージャーが意図された便益がビジネス戦略と整合しているか不明確な場合、最初の行動はプロジェクトスポンサーと会ってプロジェクトの戦略的便益をより深く理解することです。スポンサーはプロジェクトが組織目標をどのように支援するかについて権威ある視点を提供します。この理解なしに実行を進める(A)と、ビジネスに役立たないプロジェクトを納品するリスクがあります。リスク分析を実施する(C)と不確実性に対処できますが、戦略的整合の問題は解決されません。更新されたビジネスケースと憲章を提案する(D)のは、まずスポンサーから現在の戦略的意図を理解する前には時期尚早です。
730 | 项目经理领导一个在整个组织中实施新流程的项目。该推广分阶段进行,项目经理为试点业务部门安排了演示。一个计划稍后部署的业务部门的经理要求被邀请参加冲刺评审会议。项目经理应该怎么做? | 为该经理单独组织一次特殊演示。 | 请该经理获得产品负责人的批准。 | 邀请该经理参加预定的冲刺评审会议。 | 将冲刺评审请求转交给项目发起人。 |  | 当后期阶段业务部门的经理要求参加冲刺评审时,项目经理应邀请他们。冲刺评审促进透明度并获得干系人早期反馈。组织特殊演示(A)增加了不必要的开销。请求产品负责人批准(B)增加了不必要的关卡。转交给发起人(D)是不必要的升级。 | Un director de proyecto dirige un proyecto que implementa un nuevo proceso en toda la organización. El despliegue se realiza por etapas y el director del proyecto ha planificado una demostración para las unidades de negocio piloto. Un gerente de una unidad de negocio que está programada para una fecha posterior solicita ser invitado a la revisión de sprint. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Organizar una demostración especial solo para el gerente. | Pedir al gerente que obtenga la aprobación del dueño del producto. | Invitar al gerente a la revisión de sprint programada. | Remitir la solicitud de la revisión de sprint al patrocinador del proyecto. |  | Cuando un gerente de una unidad de negocio de fase posterior solicita asistir a la revisión de sprint, el director del proyecto debe invitarlo. Las revisiones de sprint promueven la transparencia y la retroalimentación temprana de los interesados. Organizar una demostración especial (A) añade gastos generales innecesarios. Pedir aprobación del dueño del producto (B) añade controles innecesarios. Remitir al patrocinador (D) escala innecesariamente. | プロジェクトマネージャーは、組織全体で新しいプロセスを実装するプロジェクトをリードしています。展開は段階的に行われ、プロジェクトマネージャーはパイロット事業部向けにデモを計画しました。後の日程で予定されている事業部のマネージャーがスプリントレビューへの招待を求めています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | そのマネージャーのためだけに特別なデモを企画する。 | マネージャーにプロダクトオーナーの承認を得るよう依頼する。 | 予定されているスプリントレビューにマネージャーを招待する。 | スプリントレビューの依頼をプロジェクトスポンサーに付託する。 |  | 後期段階の事業部のマネージャーがスプリントレビューへの出席を求めた場合、プロジェクトマネージャーは彼らを招待すべきです。スプリントレビューは透明性とステークホルダーからの早期フィードバックを促進します。特別なデモを企画する(A)のは不要なオーバーヘッドを追加します。プロダクトオーナーの承認を求める(B)のは不要なゲートキーピングを追加します。スポンサーに付託する(D)のは不必要にエスカレーションすることになります。
731 | 项目团队正在为第三方实施一个托管系统。在即将上线之前,客户要求项目团队增加额外的功能。项目团队识别出对交付日期的风险,并通知项目经理一些请求的功能与已商定的范围相冲突。项目经理应该怎么做? | 与客户讨论已识别的风险和团队的顾虑。 | 请团队在商定的上线日期交付功能。 | 请客户上线,并将新功能添加到待办列表中。 | 与团队讨论,估算工作量,并提出变更请求。 |  | 当客户在上线前要求增加与商定范围冲突并带来交付风险的额外功能时,项目经理应与团队讨论、估算工作量并提出变更请求。这种结构化方法确保在通过变更控制委员会批准前,评估变更对范围、进度和成本的影响。与客户讨论风险(A)很重要,但缺少正式的变更请求是不完整的。请团队按原定上线日期交付(B)忽略了范围冲突。请客户上线并将功能添加到待办列表(C)推迟了问题而没有进行适当的变更评估。 | Un equipo de proyecto está implementando un sistema alojado para un tercero. Justo antes del lanzamiento, el cliente solicita al equipo del proyecto que incluya funcionalidad adicional. El equipo del proyecto identificó riesgos para la fecha de entrega e informó al director del proyecto que algunas de las funciones solicitadas entran en conflicto con el alcance acordado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir con el cliente los riesgos identificados y las preocupaciones del equipo. | Pedir al equipo que entregue la funcionalidad en la fecha de lanzamiento acordada. | Pedir al cliente que lance y añadir la nueva funcionalidad a la lista pendiente. | Discutir con el equipo, estimar el esfuerzo y plantear una solicitud de cambio. |  | Cuando un cliente solicita funcionalidad adicional justo antes del lanzamiento que entra en conflicto con el alcance acordado e introduce riesgos de entrega, el director del proyecto debe discutir con el equipo, estimar el esfuerzo y plantear una solicitud de cambio. Este enfoque estructurado garantiza que los cambios se evalúen por su impacto en el alcance, cronograma y costo antes de ser aprobados a través del comité de control de cambios. Discutir los riesgos con el cliente (A) es importante pero incompleto sin una solicitud formal de cambio. Pedir al equipo que entregue en la fecha original (B) ignora el conflicto de alcance. Pedir al cliente que lance y añadir funcionalidad a la lista pendiente (C) aplaza el problema sin la evaluación de cambio adecuada. | プロジェクトチームは第三者向けにホスティングされたシステムを実装しています。本番稼働の直前に、顧客がプロジェクトチームに追加機能を含めるよう要求します。プロジェクトチームは納期へのリスクを特定し、要求された機能の一部が合意されたスコープと矛盾することをプロジェクトマネージャーに通知しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 顧客と特定されたリスクおよびチームの懸念について議論する。 | チームに合意された本番稼働日に機能を提供するよう依頼する。 | 顧客に本番稼働を依頼し、新機能をバックログに追加する。 | チームと議論し、工数を見積もり、変更要求を提出する。 |  | 顧客が本番稼働の直前に合意されたスコープと矛盾し納期リスクをもたらす追加機能を要求した場合、プロジェクトマネージャーはチームと議論し、工数を見積もり、変更要求を提出すべきです。この構造化されたアプローチは、変更管理委員会で承認される前に、変更がスコープ、スケジュール、コストに与える影響について評価されることを保証します。顧客とリスクを議論する(A)のは重要ですが、正式な変更要求がなければ不完全です。チームに当初の本番稼働日に納品するよう依頼する(B)のはスコープの矛盾を無視しています。顧客に本番稼働を依頼しバックログに機能を追加する(C)のは適切な変更評価なしに問題を先送りにします。
732 | 项目经理正在管理一个针对偏远城镇小企业发展的政府项目。项目团队在一些目标城镇开展创业培训时遇到困难,因为当地市政府不批准培训。由于延误,项目实施面临风险。这可能是什么原因? | 项目没有充分让项目发起人参与。 | 项目应在所有偏远城镇都有代表。 | 项目没有识别和让正确的干系人参与。 | 项目应在偏远城镇建造培训中心。 |  | 项目面临市政授权困难的可能原因是项目没有识别和让正确的干系人参与。当地市政府拥有批准或拒绝其城镇内培训活动的权力,使他们成为关键干系人,他们的支持至关重要。项目经理应该早期识别他们并让他们参与以获得他们的合作。未能让发起人参与(A)与当地授权问题关系不大。在偏远城镇有代表(B)在物流上有用,但没有解决治理和授权差距。建造培训中心(D)是一种资源密集型解决方案,无法解决干系人参与失败的问题。 | Un director de proyecto está gestionando un proyecto gubernamental que tiene como objetivo el desarrollo de pequeñas empresas en pueblos remotos. El equipo del proyecto tiene dificultades para realizar capacitación en emprendimiento en algunos de los pueblos seleccionados porque los gobiernos municipales locales no autorizan la capacitación. Como resultado del retraso, la implementación del proyecto está en riesgo. ¿Cuál es una razón probable para esto? | El proyecto no involucró completamente al patrocinador del proyecto. | El proyecto debería tener representantes en todos los pueblos remotos. | El proyecto no identificó ni involucró a los interesados correctos. | El proyecto debería haber construido centros de capacitación en los pueblos remotos. |  | La razón probable por la que el proyecto enfrenta dificultades con la autorización municipal es que el proyecto no identificó ni involucró a los interesados correctos. Los gobiernos municipales locales tienen la autoridad para aprobar o rechazar las actividades de capacitación en sus pueblos, lo que los convierte en interesados clave cuyo apoyo es esencial. El director del proyecto debería haberlos identificado temprano e involucrado para obtener su cooperación. No involucrar al patrocinador (A) está menos directamente relacionado con el problema de autorización local. Tener representantes en pueblos remotos (B) es logísticamente útil pero no aborda la brecha de gobernanza y autorización. Construir centros de capacitación (D) es una solución intensiva en recursos que no resuelve el fracaso de la participación de los interesados. | プロジェクトマネージャーは、辺境の町の小規模事業の発展を目標とする政府プロジェクトを管理しています。地方自治体が研修を許可しないため、プロジェクトチームは一部の対象の町で起業家精神研修を実施することに困難を抱えています。遅延の結果、プロジェクト実施はリスクにさらされています。これに対する可能性の高い理由は何ですか? | プロジェクトがプロジェクトスポンサーを十分に関与させなかった。 | プロジェクトはすべての辺境の町に代表を置くべきである。 | プロジェクトが正しいステークホルダーを特定し関与させなかった。 | プロジェクトは辺境の町に研修センターを建設すべきだった。 |  | プロジェクトが地方自治体の許可で困難に直面している可能性の高い理由は、プロジェクトが正しいステークホルダーを特定して関与させなかったことです。地方自治体は町内での研修活動を承認または拒否する権限を持ち、その支援が不可欠なキーステークホルダーです。プロジェクトマネージャーは早期に彼らを特定し、協力を得るために関与させるべきでした。スポンサーを関与させない(A)のは地方の許可問題と直接的な関係はあまりありません。辺境の町に代表を置く(B)のはロジスティック的には有用ですが、ガバナンスと許可のギャップには対処しません。研修センターを建設する(D)のはリソース集約的なソリューションであり、ステークホルダーエンゲージメントの失敗を解決しません。
733 | 在项目执行阶段,团队在某次交付中遇到挫折,被要求制定新计划。所有团队成员参加会议解决问题。一段时间后,项目经理观察到两名团队成员对所提议的任何方案都表示同意,尽管他们反对该结果。团队成员采用的是哪种冲突解决方式? | 对抗式 | 迁就式 | 协作式 | 回避式 |  | 当团队成员尽管内心反对结果但仍同意提议时,他们采用的是迁就(平息/让步)冲突解决方式。迁就意味着以自身利益为代价让步以维持和谐。对抗式(A)涉及强势追求自己的关切。协作式(C)寻求双赢解决方案。回避式(D)涉及完全退出冲突。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto, el equipo enfrentó un revés en una de las entregas y se le pidió que ideara un nuevo plan. Todos los miembros del equipo se unieron a una reunión para abordar el problema y, después de un tiempo, el director del proyecto observó que dos miembros del equipo simplemente estaban de acuerdo con cualquier propuesta, aunque se oponían al resultado. ¿Qué estilo de resolución de conflictos estaban adoptando los miembros del equipo? | Estilo combativo | Estilo acomodativo | Estilo colaborativo | Estilo evasivo |  | Cuando los miembros del equipo están de acuerdo con las propuestas a pesar de oponerse internamente al resultado, están adoptando el estilo acomodativo (suavizar/ceder) de resolución de conflictos. Acomodar significa ceder para mantener la armonía a costa de los propios intereses. El combativo (A) implica perseguir las propias preocupaciones agresivamente. El colaborativo (C) busca soluciones donde ambos ganan. El evasivo (D) implica retirarse del conflicto por completo. | プロジェクトの実行段階で、チームは納品物の一つで挫折に直面し、新しい計画を立てるよう求められました。すべてのチームメンバーが問題に対処するための会議に参加し、しばらくして、プロジェクトマネージャーは二名のチームメンバーが結果に反対しているにもかかわらず、提案された何にでも同意していることに気付きました。チームメンバーが採用していた紛争解決スタイルは何ですか? | 強制スタイル | 適応スタイル | 協調スタイル | 回避スタイル |  | チームメンバーが内心では結果に反対しているにもかかわらず提案に同意する場合、彼らは適応(融和/譲歩)の紛争解決スタイルを採用しています。適応とは、自分自身の利益を犠牲にして調和を維持するために譲歩することを意味します。強制(A)は自分の懸念を積極的に追求することを伴います。協調(C)はWin-Winの解決策を求めます。回避(D)は紛争から完全に身を引くことを伴います。
734 | 项目第1阶段已实施并进入投产后支持,而第2阶段开发已开始。在第1阶段收尾期间,产品经理要求团队成员处理不在已批准需求文档中的第1阶段待办列表项。团队成员抱怨没有人负责生产问题。项目经理应采取哪两项行动?(选择两项) | 与产品经理讨论待办列表项,以确定哪些应作为第2阶段的一部分,并将结果传达给团队。 | 安排时间与业务和团队成员一起审查已批准的生产支持计划及相关流程。 | 重新打开第1阶段以让团队成员有时间完成第1阶段的问题解决,并提交变更请求将待办列表项添加到第2阶段。 | 与团队一起审查生产支持流程,并要求产品经理今后接管支持问题。 | 与业务和产品经理合作,确定应重新优先纳入下一阶段的任何待办列表项。 | 在阶段过渡期间,当团队成员被要求处理未经批准的待办列表项且生产支持所有权不明确时,项目经理应采取两项行动:安排时间与业务和团队成员一起审查已批准的生产支持计划及相关流程(B),与团队一起审查生产支持流程,并要求产品经理今后接管支持问题(D)。审查已批准的计划阐明角色和职责,而让产品经理接管则为支持建立明确的所有权。仅与产品经理讨论待办列表项(A)无法解决支持所有权差距。重新优先排序待办列表项(E)是有用的,但是次要的。重新打开第1阶段(C)是过度的和具有破坏性的。 | La fase 1 de un proyecto se ha implementado y pasado al soporte posterior a la producción, mientras que el desarrollo de la fase 2 ha comenzado. Durante el cierre de la fase 1, el gerente de producto les pide a los miembros del equipo que trabajen en los elementos de la lista pendiente de la fase 1 que no están en el documento de requisitos aprobado. Los miembros del equipo se quejan de que nadie está a cargo de los problemas de producción. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija 2) | Discutir los elementos de la lista pendiente con el gerente de producto para determinar qué debe incluirse como parte de la fase 2, y comunicar los hallazgos al equipo. | Programar tiempo para revisar el plan de soporte de producción aprobado y los procesos asociados con el negocio y los miembros del equipo. | Reabrir la fase 1 para permitir tiempo a los miembros del equipo para concluir las resoluciones de problemas de la fase 1, y enviar una solicitud de cambio para añadir elementos de la lista pendiente a la fase 2. | Revisar los procesos de soporte de producción con el equipo y solicitar que el gerente de producto tome el control de los problemas de soporte en adelante. | Trabajar con el negocio y el gerente de producto para determinar los elementos de la lista pendiente que deben repriorizarse para incluirse en la próxima fase. | Durante una transición de fase en la que se les pide a los miembros del equipo que trabajen en elementos no aprobados de la lista pendiente y la propiedad del soporte de producción no está clara, el director del proyecto debe tomar dos acciones: programar tiempo para revisar el plan de soporte de producción aprobado y los procesos asociados con el negocio y los miembros del equipo (B), y revisar los procesos de soporte de producción con el equipo y solicitar que el gerente de producto tome el control de los problemas de soporte en adelante (D). Revisar el plan aprobado clarifica roles y responsabilidades, mientras que hacer que el gerente de producto tome el control establece una propiedad clara para el soporte. Discutir los elementos de la lista pendiente solo con el gerente de producto (A) no aborda la brecha de propiedad del soporte. Repriorizar los elementos de la lista pendiente (E) es útil pero secundario. Reabrir la fase 1 (C) es excesivo y disruptivo. | プロジェクトの第1フェーズが実装され、プロダクション後のサポートに移行した一方、第2フェーズの開発が開始されました。第1フェーズのクローズアウト中に、プロダクトマネージャーがチームメンバーに、承認された要件文書にない第1フェーズのバックログ項目に取り組むよう依頼しています。チームメンバーは、誰もプロダクションの問題を担当していないと不満を述べています。プロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションは何ですか?(2つ選択) | プロダクトマネージャーとバックログ項目について議論し、何が第2フェーズの一部として含まれるべきかを判断し、結果をチームに伝達する。 | 承認されたプロダクションサポート計画と関連プロセスを業務およびチームメンバーと共にレビューする時間を設ける。 | 第1フェーズを再開してチームメンバーに第1フェーズの問題解決を完了する時間を与え、バックログ項目を第2フェーズに追加するための変更要求を提出する。 | プロダクションサポートプロセスをチームとレビューし、プロダクトマネージャーに今後のサポート問題の管理を引き継ぐよう要請する。 | 業務およびプロダクトマネージャーと協力して、次のフェーズに含めるべく再優先順位付けすべきバックログ項目を決定する。 | フェーズ移行中にチームメンバーが未承認のバックログ項目に取り組むよう依頼され、プロダクションサポートのオーナーシップが不明確な場合、プロジェクトマネージャーは2つのアクションを取るべきです:承認されたプロダクションサポート計画と関連プロセスを業務およびチームメンバーとレビューする時間を設ける(B)、およびプロダクションサポートプロセスをチームとレビューし、プロダクトマネージャーに今後のサポート問題の管理を引き継ぐよう要請する(D)。承認された計画のレビューは役割と責任を明確にし、プロダクトマネージャーが管理を引き継ぐことでサポートの明確なオーナーシップを確立します。プロダクトマネージャーとだけバックログ項目を議論する(A)のはサポートのオーナーシップギャップに対処しません。バックログ項目の再優先順位付け(E)は有用ですが二次的です。第1フェーズを再開する(C)のは過剰で混乱を招きます。
735 | 项目经理正在管理一个敏捷项目。该组织没有敏捷交付经验。在商业论证开发期间,新产品负责人询问项目可交付成果何时被视为完成。项目经理应该如何回答? | 在每个冲刺结束时,成果被视为可投入生产。 | Scrum Master将批准已完成的用户故事。 | 项目当满足完成定义(DoD)时被视为完成。 | 当产品负责人批准演示时,待办列表项被视为完成。 |  | 在敏捷中,可交付成果当满足完成定义(DoD)时被视为完成。DoD是质量和完整性标准的明确清单,确保增量是潜在可交付的且可客观验证的。准备好投入生产(A)取决于发布政策,可能并不总是适用。Scrum Master批准(B)不是Scrum Master的角色。产品负责人演示批准(D)对验收很重要,但没有DoD的内部质量检查是不够的。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto ágil. La organización no tiene experiencia en entrega ágil. Durante el desarrollo del caso de negocio, el nuevo dueño del producto pregunta cuándo se consideran completos los entregables del proyecto. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | Al final de cada sprint, el resultado se considera listo para producción. | El scrum master aprobará las historias de usuario que estén completas. | Los elementos se consideran completos cuando satisfacen la definición de hecho (DoD). | Los elementos de la lista pendiente se consideran completos cuando el dueño del producto aprueba la demostración. |  | En ágil, los entregables se consideran completos cuando satisfacen la definición de hecho (DoD). La DoD es una lista de verificación explícita de criterios de calidad y completitud que garantiza que los incrementos sean potencialmente entregables y objetivamente verificables. Estar listo para producción (A) depende de las políticas de lanzamiento y puede no aplicarse siempre. La aprobación del scrum master (B) no es el rol del scrum master. La aprobación de la demostración del dueño del producto (D) es importante para la aceptación pero insuficiente sin las verificaciones de calidad internas de la DoD. | プロジェクトマネージャーがアジャイルプロジェクトに取り組んでいます。組織にはアジャイル納品の経験がありません。ビジネスケース開発中に、新しいプロダクトオーナーがプロジェクトの成果物がいつ完了したと見なされるかを尋ねます。プロジェクトマネージャーはどのように回答すべきですか? | 各スプリントの終わりに、成果物はプロダクション用の準備ができたと見なされる。 | スクラムマスターが完了したユーザーストーリーを承認する。 | 項目はDefinition of Done(DoD、完了の定義)を満たした時点で完了したと見なされる。 | プロダクトオーナーがデモを承認した時点でバックログ項目は完了したと見なされる。 |  | アジャイルでは、成果物はDefinition of Done(DoD、完了の定義)を満たした時点で完了したと見なされます。DoDは品質と完全性の基準を示す明確なチェックリストであり、インクリメントが潜在的にリリース可能で客観的に検証可能であることを保証します。プロダクションの準備(A)はリリースポリシーに依存し、常に適用されるとは限りません。スクラムマスターの承認(B)はスクラムマスターの役割ではありません。プロダクトオーナーのデモ承認(D)は受入には重要ですが、DoDの内部品質チェックなしでは不十分です。
736 | 8个人在一个项目上工作了很长时间。范围发生了重大变化,产品负责人也被多次更换。团队成员感到与项目脱节。项目经理应该怎么做以确保团队与目标保持一致? | 促进对项目愿景的讨论。 | 向团队发送业务需求的详细概要电子邮件。 | 与团队一起审查项目章程。 | 请新的产品负责人解释项目的重要性。 |  | 当8名团队成员在范围发生重大变化和产品负责人多次更换后感到脱节时,项目经理应促进对项目愿景的讨论。协作式愿景对齐能重新调动团队。通过电子邮件发送业务需求(B)是单向的。审查项目章程(C)提供了结构但缺乏参与。请新产品负责人解释重要性(D)将负担放在一个人身上。 | Ocho personas han estado trabajando en un proyecto durante un período prolongado de tiempo. El alcance ha cambiado significativamente y el dueño del producto ha sido reemplazado varias veces. Los miembros del equipo se sienten desvinculados del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para garantizar la alineación del equipo con los objetivos? | Facilitar una discusión sobre la visión del proyecto. | Enviar por correo electrónico al equipo un esquema detallado de los requisitos del negocio. | Revisar el acta de constitución del proyecto con el equipo. | Pedir al nuevo dueño del producto que explique la importancia del proyecto. |  | Cuando ocho miembros del equipo se sienten desvinculados después de cambios significativos de alcance y múltiples reemplazos del dueño del producto, el director del proyecto debe facilitar una discusión sobre la visión del proyecto. La alineación colaborativa de la visión vuelve a involucrar al equipo. Enviar requisitos del negocio por correo electrónico (B) es unidireccional. Revisar el acta de constitución (C) proporciona estructura pero no compromiso. Pedir al nuevo dueño del producto que explique la importancia (D) pone la carga en una sola persona. | 8人がプロジェクトに長期間取り組んできました。スコープが大幅に変化し、プロダクトオーナーが何度も交代しました。チームメンバーはプロジェクトから疎外感を感じています。チームの目標との整合性を確保するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトのビジョンについての議論を促進する。 | チームにビジネス要件の詳細な概要をメールで送信する。 | チームとプロジェクト憲章をレビューする。 | 新しいプロダクトオーナーにプロジェクトの重要性を説明するよう依頼する。 |  | 8名のチームメンバーが大幅なスコープ変更と複数回のプロダクトオーナーの交代後に疎外感を感じている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのビジョンについての議論を促進すべきです。協力的なビジョンの整合はチームを再び関与させます。ビジネス要件をメールで送信する(B)のは一方向的です。プロジェクト憲章をレビューする(C)のは構造を提供しますが、関与は提供しません。新しいプロダクトオーナーに重要性を説明するよう依頼する(D)のは一人に負担を負わせます。
737 | 项目经理刚接管了一个进度过半的项目。在与客户的关键项目团队的简短会议中,项目经理收到了一名特定客户团队成员的几个请求,该成员未参加项目团队会议。这些信息请求似乎是关于以前在项目文档中已经提交的琐碎信息。项目经理应该首先做什么? | 通知客户项目经理他们发送了太多琐碎的请求。 | 更新项目风险登记册以包括回复这些请求的潜在延误。 | 向客户团队成员发送电子邮件,解释他们已经拥有这些信息。 | 审查干系人登记册,以了解该团队成员的期望。 |  | 当一名缺席项目会议的客户团队成员对项目文档中已有的数据提出琐碎的信息请求时,项目经理应首先审查干系人登记册。该登记册包含有关干系人期望、利益和影响的信息,有助于项目经理了解行为背后的根本原因——例如低参与度、缺乏信任或隐藏议程——并制定适当的管理策略。通知客户项目经理琐碎请求(A)可能造成冲突。更新风险登记册(B)将其视为风险而非干系人管理问题。发送电子邮件解释信息可用(C)是轻视的,可能损害关系。 | Un director de proyecto acaba de hacerse cargo de un proyecto que está a la mitad de su cronograma. En una breve reunión con el equipo clave del proyecto del cliente, el director del proyecto recibe varias solicitudes de un miembro específico del equipo del cliente que no estuvo en la reunión del equipo del proyecto. Las solicitudes de información parecen ser de información trivial que se entregó previamente en documentos del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Informar al director del proyecto del cliente que están enviando demasiadas solicitudes triviales. | Actualizar el registro de riesgos del proyecto para incluir posibles retrasos en responder estas solicitudes. | Enviar un correo electrónico al miembro del equipo del cliente explicando que ya tienen la información. | Revisar el registro de interesados para obtener información sobre las expectativas de ese miembro del equipo. |  | Cuando un miembro del equipo del cliente que estuvo ausente de la reunión del proyecto realiza solicitudes triviales de información sobre datos que ya están en los documentos del proyecto, el director del proyecto debe revisar primero el registro de interesados. El registro contiene información sobre las expectativas, intereses e influencia de los interesados, ayudando al director del proyecto a entender las razones subyacentes del comportamiento—como bajo compromiso, falta de confianza o una agenda oculta—y planificar estrategias de gestión apropiadas. Informar al director del proyecto del cliente sobre las solicitudes triviales (A) puede crear conflicto. Actualizar el registro de riesgos (B) trata esto como un riesgo en lugar de un problema de gestión de interesados. Enviar un correo electrónico explicando que la información está disponible (C) es despectivo y puede dañar la relación. | プロジェクトマネージャーがスケジュールの半分が経過したプロジェクトを引き継いだばかりです。顧客のキープロジェクトチームとの短い会議で、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチーム会議に出席しなかった特定の顧客チームメンバーから複数の要求を受けました。情報要求は、以前にプロジェクト文書で提出された些細な情報のものであるようです。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | 顧客のプロジェクトマネージャーに、些細な要求を送りすぎていることを伝える。 | プロジェクトリスク登録簿を更新して、これらの要求への回答における潜在的な遅延を含める。 | 顧客チームメンバーに、すでに情報を持っていることを説明するメールを送る。 | ステークホルダー登録簿をレビューして、そのチームメンバーの期待についての洞察を得る。 |  | プロジェクト会議に欠席した顧客チームメンバーがプロジェクト文書にすでにあるデータについて些細な情報要求をした場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダー登録簿をレビューすべきです。登録簿にはステークホルダーの期待、関心、影響に関する情報が含まれており、プロジェクトマネージャーが行動の根本的な理由(関与度の低さ、信頼の欠如、隠れた意図など)を理解し、適切なマネジメント戦略を計画するのに役立ちます。些細な要求について顧客のプロジェクトマネージャーに伝える(A)のは対立を生む可能性があります。リスク登録簿を更新する(B)のは、これをステークホルダーマネジメントの問題ではなくリスクとして扱います。情報が利用可能であることを説明するメールを送る(C)のは無頓着で関係を損なう可能性があります。
738 | 一家活动公司正在为退休基金策划其年度活动。该组织过去3年使用敏捷方法进行活动策划。在启动阶段,在评估活动可能的风险和改进时,项目经理使用以前的活动反馈来协助制定风险登记册。应使用哪个仪式来开发此登记册? | 冲刺报告 | 项目状态报告 | 回顾会议结果 | 冲刺计划 |  | 在使用敏捷活动策划并从以前的活动反馈中制定风险登记册时,应使用回顾会议结果。回顾会议反思什么进展顺利,什么可以改进,以及采取什么行动——直接为风险识别和机会评估提供输入。冲刺报告(A)总结交付指标但不提供反思性教训。项目状态报告(B)提供当前状态但不提供改进见解。冲刺计划(D)概述即将到来的工作,而不是历史反思。 | Una empresa de eventos está planificando su evento anual para un fondo de jubilación. La organización ha llevado a cabo la planificación de eventos utilizando enfoques ágiles durante los últimos 3 años. Durante la fase de iniciación, mientras se evalúan los posibles riesgos y mejoras del evento, el director del proyecto utiliza la retroalimentación de eventos anteriores para ayudar a desarrollar el registro de riesgos. ¿Qué ceremonia debe usarse para desarrollar este registro? | Informe de sprint | Informe de estado del proyecto | Resultados de la retrospectiva | Planes de sprint |  | Al usar planificación ágil de eventos y desarrollar un registro de riesgos a partir de la retroalimentación de eventos anteriores, la ceremonia a usar son los resultados de la retrospectiva. Las retrospectivas reflexionan sobre qué salió bien, qué podría mejorar y qué acciones tomar—proporcionando directamente entradas para la identificación de riesgos y la evaluación de oportunidades. Los informes de sprint (A) resumen métricas de entrega pero no lecciones reflexivas. Los informes de estado del proyecto (B) proporcionan estado actual pero no insights de mejora. Los planes de sprint (D) describen el trabajo futuro, no la reflexión histórica. | イベント会社が退職基金のために年次イベントを計画しています。組織は過去3年間、アジャイルアプローチを使用してイベント計画を行ってきました。立ち上げ段階で、イベントの可能性のあるリスクと改善を評価する際、プロジェクトマネージャーは以前のイベントのフィードバックを使用してリスク登録簿の作成を支援します。この登録簿の作成にはどのセレモニーを使用すべきですか? | スプリントレポート | プロジェクトステータスレポート | レトロスペクティブの結果 | スプリント計画 |  | アジャイルなイベント計画を使用し、以前のイベントのフィードバックからリスク登録簿を作成する場合、使用すべきセレモニーはレトロスペクティブの結果です。レトロスペクティブは、何がうまくいったか、何が改善できるか、どのような行動を取るかを振り返り、リスク特定と機会評価のための入力を直接提供します。スプリントレポート(A)は納品メトリックスを要約しますが、振り返りの教訓は提供しません。プロジェクトステータスレポート(B)は現在の状態を提供しますが、改善の洞察は提供しません。スプリント計画(D)は今後の作業を概説するもので、歴史的な振り返りではありません。
739 | 项目经理收到了一份更新的挣值分析报告。报告中的主要发现如下:完工预算 = 100万美元,挣值 = 70万美元,实际成本 = 75万美元,成本绩效指数 = 0.933。基于此信息,项目经理应该如何看待项目绩效? | 项目将比计划更容易完成。 | 项目将无法按计划完成。 | 项目将难以按计划完成。 | 项目将完全按计划完成。 |  | CPI为0.933时,项目每单位完成的工作所花费的成本超出计划,表明项目超出预算。除非采取纠正措施改善成本绩效,否则项目将难以按计划完成。更容易完成(A)是错误的,因为CPI<1。无法按计划完成(B)是没有进一步分析的过强结论。完全按计划完成(D)与CPI数据相矛盾。 | Un director de proyecto ha recibido un informe actualizado de análisis del valor ganado. Los siguientes son los hallazgos clave del informe: Presupuesto al concluir = US$1 millón, Valor ganado = US$0,7 millones, Costo real = US$0,75 millones, Índice de desempeño del costo = 0,933. Con base en esta información, ¿qué debe concluir el director del proyecto sobre el desempeño del proyecto? | El proyecto será más fácil de completar de lo planificado. | El proyecto no se completará según lo planificado. | El proyecto será difícil de completar según lo planificado. | El proyecto se completará exactamente según lo planificado. |  | Con un CPI de 0,933, el proyecto está gastando más de lo planificado por unidad de trabajo entregado, indicando que está por encima del presupuesto. El proyecto será difícil de completar según lo planificado a menos que las acciones correctivas mejoren el desempeño del costo. Ser más fácil de completar (A) es incorrecto ya que CPI < 1. No completarse según lo planificado (B) es una conclusión demasiado fuerte sin más análisis. Completarse exactamente según lo planificado (D) contradice los datos del CPI. | プロジェクトマネージャーが更新されたアーンドバリュー分析レポートを受け取りました。レポートの主要な発見は次のとおりです:完成時総予算=100万米ドル、アーンドバリュー=70万米ドル、実コスト=75万米ドル、コスト効率指数=0.933。この情報に基づいて、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのパフォーマンスについて何を結論付けるべきですか? | プロジェクトは計画よりも容易に完了する。 | プロジェクトは計画通りに完了しない。 | プロジェクトは計画通りに完了することが困難になる。 | プロジェクトは計画通りに正確に完了する。 |  | CPIが0.933の場合、プロジェクトは納品される作業単位あたり計画よりも多くを支出しており、予算超過であることを示します。コストパフォーマンスを改善する是正措置がない限り、プロジェクトは計画通りに完了することが困難になります。より容易に完了する(A)はCPI<1のため誤りです。計画通りに完了しない(B)はさらなる分析なしには強すぎる結論です。計画通りに正確に完了する(D)はCPIデータと矛盾します。
740 | 项目经理正在管理一个建设项目。公司业主要求项目经理在4小时内提供新装饰项目的成本估算。项目经理将如何完成此任务? | 联系主题专家(SME)寻求建议和咨询。 | 告诉业主将提供粗略量级估算。 | 告诉业主该任务需要更多时间和专业知识。 | 召集项目团队会议,确定最合适的方法。 |  | 当被要求在4小时内提供新装饰项目的成本估算时,项目经理应联系主题专家(SME)寻求建议和咨询。专家意见能实现快速、可靠的估算。告诉业主将提供粗略量级估算(B)管理了期望但可能没有利用可用的专业知识。告诉业主该任务需要更多时间(C)没有尝试满足截止时间。召集团队会议(D)可能比可用时间花费更多时间。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto de construcción. El propietario de la empresa pide al director del proyecto que proporcione estimaciones de costos para el nuevo proyecto de decoración en un plazo de 4 horas. ¿Cómo podrá el director del proyecto completar esta tarea? | Contactar a un experto en la materia (SME) para asesoramiento y consulta. | Decir al propietario que se proporcionará un orden de magnitud aproximado. | Decir al propietario que la tarea requiere más tiempo y experiencia. | Convocar una reunión con el equipo del proyecto para identificar el enfoque más apropiado. |  | Cuando se le pide proporcionar estimaciones de costos para un nuevo proyecto de decoración en un plazo de 4 horas, el director del proyecto debe contactar a un experto en la materia (SME) para asesoramiento y consulta. La aportación experta permite estimaciones rápidas y confiables. Decir al propietario que se proporcionará un orden de magnitud aproximado (B) gestiona expectativas pero puede no aprovechar la experiencia disponible. Decir al propietario que la tarea requiere más tiempo (C) no intenta cumplir el plazo. Convocar una reunión del equipo (D) puede tomar más tiempo del disponible. | プロジェクトマネージャーが建設プロジェクトに取り組んでいます。会社のオーナーがプロジェクトマネージャーに、新しい装飾プロジェクトのコスト見積もりを4時間以内に提供するよう依頼します。プロジェクトマネージャーはこのタスクをどのように完了できますか? | 助言と相談のため、サブジェクトマター・エキスパート(SME)に連絡する。 | オーナーに概算見積もり(ROM)を提供すると伝える。 | オーナーにそのタスクにはより多くの時間と専門知識が必要だと伝える。 | プロジェクトチームと会議を招集し、最も適切なアプローチを特定する。 |  | 4時間以内に新しい装飾プロジェクトのコスト見積もりを提供するよう依頼された場合、プロジェクトマネージャーは助言と相談のためサブジェクトマター・エキスパート(SME)に連絡すべきです。専門家の入力により迅速で信頼性の高い見積もりが可能になります。オーナーに概算見積もりを提供すると伝える(B)のは期待を管理しますが、利用可能な専門知識を活用しないかもしれません。オーナーにタスクにはより多くの時間が必要だと伝える(C)のは期限に間に合わせようとしません。チーム会議を招集する(D)のは利用可能な時間以上にかかる可能性があります。
741 | 新财务系统的部署正处于执行阶段。上个月出现了一些问题,使项目进度变慢。一位新的项目发起人最近刚到公司任职,但还没有时间与项目经理会面。目前问题已严重影响项目交付。项目经理应如何就这些问题向新发起人发出警示? | 完成一份风险分析,概述延误及其影响,并将风险登记册以邮件发送,催促项目发起人回复 | 向项目发起人发送邮件,总结项目状态及关键关注事项,并请求立即面对面会议进行讨论 | 继续以邮件发送更新的项目状态报告,突出关键风险与问题,等待项目发起人提出会议请求 | 向项目发起人发送邮件邀请,请其参加项目团队的所有周会,并希望发起人能抽出时间出席 |  | 当项目问题严重影响交付且新项目发起人尚未与项目经理会面时,项目经理应发送邮件总结项目状态与关键关注事项,并请求立即面对面会议。这种主动方式传达紧迫性,提供必要背景,并与发起人建立直接联系。邀请发起人参加周会(D)较被动,寄希望于发起人有空出席。继续发送状态报告并等待(C)效果欠佳,无法传达情况的严重性。完成风险分析并发送风险登记册(A)提供了数据,但缺乏建立关系与讨论解决方案所需的人际互动。 | El despliegue de un nuevo sistema financiero se encuentra en la fase de ejecución. Durante el último mes han surgido varios problemas que están ralentizando el proyecto. Un nuevo patrocinador del proyecto se incorporó recientemente a la empresa, pero aún no ha tenido tiempo de reunirse con el director del proyecto. El proyecto ha llegado a un punto en el que los problemas están afectando significativamente la entrega. ¿Cómo debe el director del proyecto alertar al nuevo patrocinador sobre estas inquietudes? | Realizar un análisis de riesgos que detalle los retrasos e impactos, y enviar por correo electrónico una copia del registro de riesgos, instando al patrocinador a responder | Enviar un correo al patrocinador resumiendo el estado del proyecto y las inquietudes clave, y solicitar una reunión presencial inmediata para discutirlas | Continuar enviando por correo informes actualizados de estado del proyecto destacando los riesgos e incidentes clave, y esperar a que el patrocinador solicite una reunión | Enviar al patrocinador una invitación por correo para que asista a todas las reuniones semanales del equipo, esperando que encuentre tiempo para participar |  | Cuando los incidentes del proyecto están afectando significativamente la entrega y el nuevo patrocinador aún no se ha reunido con el director del proyecto, este debe enviar un correo resumiendo el estado y las inquietudes clave, y solicitar una reunión presencial inmediata. Este enfoque proactivo comunica urgencia, proporciona contexto esencial y establece una conexión directa con el patrocinador. Invitar al patrocinador a las reuniones semanales (D) es pasivo y depende de su disponibilidad. Continuar enviando informes y esperar (C) resulta ineficaz y no transmite la gravedad. Realizar un análisis de riesgos y enviar el registro (A) aporta datos, pero carece del compromiso personal necesario para establecer la relación y discutir soluciones. | 新しい財務システムの展開が実行フェーズにあります。先月、プロジェクトの進行を遅らせるいくつかの問題が表面化しました。新しいプロジェクトスポンサーが最近会社に着任しましたが、まだプロジェクトマネージャーと面会する時間がありません。プロジェクトは、問題が成果物の納入に深刻な影響を与えている段階にあります。プロジェクトマネージャーは新しいスポンサーにこれらの懸念をどのように警告すべきですか? | 遅延と影響をまとめたリスク分析を作成し、リスク登録簿のコピーをメールで送信して、スポンサーに回答を促す | プロジェクトの状況と主要な懸念事項を要約したメールをスポンサーに送り、それらを議論するための対面会議を直ちに要請する | 主要なリスクと課題を強調した最新のステータスレポートをメールで送信し続け、スポンサーから会議の要請があるまで待つ | プロジェクトチームの週次会議すべてに参加するよう、スポンサーにメールで招待状を送り、スポンサーが時間を見つけて出席することを期待する |  | プロジェクトの課題が成果物の納入に深刻な影響を与え、新しいスポンサーがまだPMと面会していない場合、PMはプロジェクト状況と主要な懸念をまとめたメールを送り、直ちに対面会議を要請すべきです。この積極的なアプローチは緊急性を伝え、必要な背景を提供し、スポンサーとの直接的な関係を築きます。スポンサーを週次会議に招待する(D)のは受動的で、スポンサーが時間を見つけることを期待するだけです。ステータスレポートを送り続けて待つ(C)は効果的でなく、状況の深刻さを伝えられません。リスク分析を作成し登録簿を送る(A)はデータを提供しますが、関係構築と解決策の議論に必要な個人的関与が欠けています。
742 | 在一个时间和预算固定的项目中,客户希望核心组件的开发基于敏捷实践,因为最终范围尚未完全确定。项目经理正与销售团队共同参与合同制定,并希望确保开发成本不会影响项目盈利能力。项目经理应在合同中加入哪两项控制措施来应对核心组件的开发?(选两项) | 针对固定部分和敏捷部分对合同进行分层处理 | 要求该项目仅使用内部资源 | 建立治理委员会以审查合同交付情况 | 在合同中针对特定项目阶段提供范围变更的备选方案 | 在合同中限制开发的迭代次数 | 对于时间和预算固定且核心组件采用敏捷且范围未完全确定的项目,项目经理应采取两项措施:对合同进行分层(A)以分离不同的定价模型,并在合同中针对特定项目阶段提供范围变更的备选方案(D),为客户提供管理范围演变的结构化选项。分层处理混合性质,而范围变更备选方案在治理范围内确保灵活性。要求仅使用内部资源(B)限制了灵活性。建立治理委员会(C)增加监督但不控制成本。限制迭代次数(E)制约了敏捷交付,且未解决范围不确定性。 | En un proyecto con tiempo y presupuesto fijos, el cliente desea que el desarrollo de un componente central se base en prácticas ágiles porque el alcance final aún no se ha definido por completo. El director del proyecto participa en la elaboración del contrato junto con el equipo de ventas y quiere asegurarse de que los costos de desarrollo no afecten la rentabilidad del proyecto. ¿Qué dos controles debe incorporar el director del proyecto en el contrato para abordar el desarrollo del componente central? (Elija dos) | Estructurar el contrato por niveles para componentes fijos y ágiles | Exigir que solo se utilicen recursos internos para este proyecto | Establecer un comité de gobernanza para revisar la entrega del contrato | Prever en el contrato alternativas a los cambios de alcance en fases específicas del proyecto | Limitar en el contrato el número de iteraciones de desarrollo | Para un proyecto con tiempo y presupuesto fijos y un componente ágil cuyo alcance no está totalmente definido, el director del proyecto debe tomar dos acciones: estructurar el contrato por niveles para componentes fijos y ágiles (A) para separar los modelos de precios, y prever alternativas a los cambios de alcance en fases específicas del proyecto (D) para ofrecer al cliente opciones estructuradas. La estructuración por niveles aborda la naturaleza híbrida, mientras que las alternativas de cambio de alcance garantizan flexibilidad dentro de la gobernanza. Exigir solo recursos internos (B) restringe la flexibilidad. Establecer un comité de gobernanza (C) añade supervisión pero no control de costos. Limitar el número de iteraciones (E) restringe la entrega ágil sin abordar la incertidumbre del alcance. | 時間と予算が固定されたプロジェクトで、最終的なスコープがまだ完全に定義されていないため、顧客はコアコンポーネントの開発をアジャイル手法に基づいて行うことを望んでいます。プロジェクトマネージャーは営業チームと共に契約策定に参加しており、開発コストがプロジェクトの収益性に影響しないようにしたいと考えています。プロジェクトマネージャーはコアコンポーネントの開発に対処するため、契約にどの2つの管理策を組み込むべきですか?(2つ選択) | 固定型とアジャイル型のコンポーネントに対して契約を階層化する | このプロジェクトには内部リソースのみを使用するよう要求する | 契約成果物をレビューするためのガバナンス委員会を設置する | 契約内で特定のプロジェクトフェーズにおけるスコープ変更の代替案を提供する | 契約内で開発のイテレーション回数を制限する | 時間と予算が固定され、スコープが完全に定義されていないアジャイルなコアコンポーネントを持つプロジェクトでは、PMは2つの行動を取るべきです。契約を階層化(A)して価格モデルを分離し、特定のプロジェクトフェーズにおけるスコープ変更の代替案を契約内で提供(D)して、顧客にスコープ進化を管理するための構造化された選択肢を与えます。階層化はハイブリッドな性質に対応し、スコープ変更の代替案はガバナンス内での柔軟性を確保します。内部リソースのみの要求(B)は柔軟性を制限します。ガバナンス委員会の設置(C)は監督を追加しますがコスト管理にはなりません。イテレーション回数の制限(E)はアジャイル納品を制約し、スコープの不確実性に対処しません。
743 | 项目经理被指派负责一个时间跨度长、范围复杂的项目。客户既需要一个高层次的长期计划,又需要能够立即运作的成果,在项目推进过程中持续为产品添加功能。项目经理应如何规划和交付该项目? | 采用预测型方法和工作分解结构(WBS)进行规划,按计划执行,并在项目结束时交付价值。 | 选择敏捷方法,并按最佳实践管理项目,以确保为客户交付价值。 | 先与客户就最小可行产品(MVP)达成一致并立即交付,然后在项目结束时发布其余范围。 | 采用预测型方法和工作分解结构(WBS)进行规划,然后采用敏捷方法执行,以增量方式交付价值。 |  | 当项目时间跨度长、范围复杂,客户既需要高层次计划又需要立即获得功能交付时,项目经理应采用预测型方法及WBS进行规划,并采用敏捷方法以增量方式交付价值。混合方法兼具预测型的结构性与敏捷的灵活性。纯预测型(A)延迟价值交付。纯敏捷(B)可能缺少客户所需的长期规划。先MVP后期末交付(C)无法持续提供增量价值。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto con un cronograma extenso y un alcance complejo. El cliente requiere un plan de alto nivel a largo plazo, así como algo que funcione de inmediato, agregando características al producto a medida que avanza el proyecto. ¿Cómo debe el director planificar y entregar este proyecto? | Planificar el proyecto con un enfoque predictivo y una estructura de desglose del trabajo (EDT), siguiendo el plan y entregando valor al final del proyecto. | Seleccionar un enfoque ágil y gestionar el proyecto según las mejores prácticas para asegurar la entrega de valor al cliente. | Acordar primero con el cliente un producto mínimo viable (MVP) que se entregue de inmediato y luego liberar el resto del alcance al final del proyecto. | Planificar el proyecto con un enfoque predictivo y una EDT, y luego ejecutarlo con un enfoque ágil para entregar valor de forma incremental. |  | Cuando un proyecto tiene un cronograma extenso y un alcance complejo donde el cliente necesita un plan de alto nivel y entrega inmediata de funcionalidades, el director debe planificar con un enfoque predictivo usando una EDT y ejecutar con un enfoque ágil para entregar valor de manera incremental. Un método híbrido aprovecha la estructura predictiva y la flexibilidad ágil. El predictivo puro (A) retrasa la entrega de valor. El ágil puro (B) puede carecer de la planificación a largo plazo que el cliente necesita. La entrega de MVP y luego al final (C) no proporciona valor incremental continuo. | プロジェクトマネージャーは、長期スケジュールと複雑なスコープを持つプロジェクトに任命されました。顧客は高レベルの長期計画と、プロジェクトの進行に伴い製品に機能を追加していく即座に機能するものの両方を求めています。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトをどのように計画し納品すべきですか? | 予測型アプローチとWBSでプロジェクトを計画し、計画に従って実行し、プロジェクト終了時に価値を提供する。 | アジャイルアプローチを選択し、ベストプラクティスに従ってプロジェクトを管理し、顧客に価値を提供する。 | まず顧客と最小実行可能製品(MVP)について合意し直ちに納品し、残りのスコープはプロジェクト終了時にリリースする。 | 予測型アプローチとWBSで計画し、その後アジャイルアプローチで実行して、段階的に価値を提供する。 |  | 顧客が高レベルの計画と即座の機能納品を必要とする長期スケジュールと複雑なスコープのプロジェクトでは、PMは予測型アプローチとWBSで計画し、アジャイルアプローチで段階的に価値を提供するよう実行すべきです。ハイブリッド手法は予測型の構造とアジャイルの柔軟性の両方を活用します。純粋な予測型(A)は価値提供を遅らせます。純粋なアジャイル(B)は顧客が必要とする長期計画を欠く可能性があります。MVPを先に納品し終了時に残りを納品(C)する方法は継続的な段階的価値を提供しません。
744 | 项目经理处于项目交付的初期阶段,正在评估和优先排序已识别的风险。项目经理接下来应做什么? | 规划风险应对措施并指派风险应对责任人。 | 开始监控和控制已识别的风险。 | 将应急储备用于已识别的风险。 | 继续执行风险管理计划。 |  | 在项目早期阶段评估并优先排序已识别的风险后,项目经理接下来应规划风险应对措施并指派风险应对责任人。应对规划将分析转化为可执行的缓解行动。监控与控制(B)是应对规划之后的步骤。执行风险管理计划(C)过于宽泛。动用应急储备(D)为时过早——应急储备应在触发条件出现时使用。 | Un director de proyecto se encuentra en las etapas iniciales de entrega de un proyecto y está evaluando y priorizando los riesgos identificados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Planificar las respuestas a los riesgos y asignar a los responsables de las respuestas. | Comenzar a monitorear y controlar los riesgos identificados. | Gastar el presupuesto de contingencia en los riesgos identificados. | Proceder con la ejecución del plan de gestión de riesgos. |  | Después de evaluar y priorizar los riesgos identificados en las primeras etapas del proyecto, el director del proyecto debe planificar las respuestas a los riesgos y asignar a los responsables. La planificación de respuestas convierte el análisis en mitigación accionable. Monitorear y controlar (B) viene después de la planificación de respuestas. Ejecutar el plan de gestión de riesgos (C) es demasiado genérico. Gastar la contingencia (D) es prematuro: la contingencia se utiliza cuando se activan los disparadores. | プロジェクトマネージャーはプロジェクト納品の初期段階にあり、特定されたリスクを評価し優先順位付けしています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | リスク対応策を計画し、リスク対応責任者を割り当てる。 | 特定されたリスクの監視とコントロールを開始する。 | コンティンジェンシー予算を特定されたリスクに使う。 | リスクマネジメント計画の実行を進める。 |  | プロジェクト初期段階で特定されたリスクを評価し優先順位付けした後、PMは次にリスク対応策を計画し、リスク対応責任者を割り当てるべきです。対応計画は分析を実行可能な軽減策に変えます。監視とコントロール(B)は対応計画の後です。リスクマネジメント計画の実行(C)は汎用的すぎます。コンティンジェンシーの使用(D)は時期尚早で、コンティンジェンシーはトリガーが発生した時に使用します。
745 | 项目经理正在与一个对敏捷不熟悉的团队合作。一位较有影响力的干系人对敏捷的特性感到吃力。项目经理知道需要将这位干系人发展为支持者,并希望尽一切可能让其对项目感到放心。项目经理应在状态报告中包含什么内容来体现项目绩效? | MoSCoW评估的结果 | 投资回报率(ROI)分析 | 成本效益分析 | 挣值分析(EVA) |  | 当一位有影响力的干系人对敏捷不适应而项目经理需要将其发展为支持者时,应在状态报告中包含挣值分析(EVA)。EVA提供了熟悉的定量绩效指标,可以连接传统视角与敏捷视角。MoSCoW评估结果(A)体现的是优先级,而非绩效。ROI分析(B)衡量盈利能力,而非持续进展。成本效益分析(C)评估可行性,而非冲刺绩效。 | Un director de proyecto trabaja con un equipo nuevo en ágil. Uno de los interesados más influyentes tiene dificultades con la naturaleza de ágil. El director sabe que necesita a este interesado como defensor del proyecto y quiere hacer todo lo posible para que se sienta cómodo. ¿Qué debe incluir el director en el informe de estado para ilustrar el desempeño del proyecto? | Resultados de la evaluación MoSCoW | Análisis de retorno sobre la inversión (ROI) | Análisis costo-beneficio | Análisis de valor ganado (EVA) |  | Cuando un interesado influyente tiene dificultades con ágil y el director necesita su apoyo, debe incluirse el análisis de valor ganado (EVA) en el informe de estado. El EVA proporciona métricas cuantitativas de desempeño familiares que tienden un puente entre las perspectivas tradicional y ágil. Los resultados de MoSCoW (A) muestran priorización, no desempeño. El ROI (B) mide rentabilidad, no progreso continuo. El análisis costo-beneficio (C) evalúa viabilidad, no desempeño del sprint. | プロジェクトマネージャーはアジャイルに不慣れなチームと働いています。影響力のあるステークホルダーの一人がアジャイルの性質に苦労しています。PMはこのステークホルダーを擁護者として必要としており、プロジェクトに対して快適に感じてもらうためにあらゆる手段を尽くしたいと考えています。PMはプロジェクトのパフォーマンスを示すためにステータスレポートに何を含めるべきですか? | MoSCoW評価の結果 | 投資収益率(ROI)分析 | 費用対効果分析 | アーンドバリュー分析(EVA) |  | 影響力のあるステークホルダーがアジャイルに苦労し、PMが擁護者として必要とする場合、ステータスレポートにアーンドバリュー分析(EVA)を含めるべきです。EVAは伝統的視点とアジャイル視点の橋渡しとなる馴染みのある定量的パフォーマンス指標を提供します。MoSCoW評価結果(A)は優先順位を示すもので、パフォーマンスではありません。ROI分析(B)は収益性を測定するもので、進行中の進捗ではありません。費用対効果分析(C)は実現可能性を評価するもので、スプリントのパフォーマンスではありません。
746 | 项目经理被指派负责一个新的敏捷项目,该项目涉及大量快速变化的知识领域。项目经理应如何管理该项目的知识传递? | 请求干系人在项目开始前完整记录所有领域知识。 | 在迭代过程中辅导团队和干系人,确保领域知识在他们之间得到适当交流。 | 请项目团队在专注于可交付成果之前,先安排初始迭代来传递领域知识。 | 与质量保证(QA)团队合作,确保领域知识在干系人之间得到正确传递。 |  | 对于一个领域知识快速变化的敏捷项目,项目经理应在迭代过程中辅导团队和干系人,确保领域知识得到交流。通过协作实践进行的持续、嵌入式知识共享支持学习,同时保持交付速度。在开始前要求完整文档(A)会延迟价值且很快过时。设置初始迭代用于知识传递(C)将学习与交付分离。依赖QA进行知识传递(D)角色错位。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un nuevo proyecto ágil con muchas áreas de conocimiento que cambian rápidamente. ¿Cómo debe gestionar el director las transferencias de conocimiento en este proyecto? | Solicitar a los interesados que documenten completamente todo el conocimiento del dominio antes de iniciar el proyecto. | Mentorizar al equipo y a los interesados para asegurar que el conocimiento del dominio se intercambie adecuadamente entre ellos durante los sprints. | Pedir al equipo del proyecto que dedique los sprints iniciales a transferir conocimiento del dominio antes de centrarse en los entregables. | Trabajar con el equipo de aseguramiento de calidad (QA) para asegurar que todo el conocimiento del dominio se transfiera correctamente entre los interesados. |  | Para un proyecto ágil con áreas de conocimiento que cambian rápidamente, el director del proyecto debe mentorizar al equipo y a los interesados para asegurar que el conocimiento del dominio se intercambie durante los sprints. El intercambio continuo e integrado a través de prácticas colaborativas apoya el aprendizaje manteniendo el ritmo de entrega. Exigir documentación completa antes de iniciar (A) retrasa el valor y queda obsoleta rápidamente. Dedicar los sprints iniciales a la transferencia (C) separa el aprendizaje de la entrega. Depender del QA para la transferencia de conocimiento (D) desalinea los roles. | プロジェクトマネージャーは、急速に変化する多くの知識領域を持つ新しいアジャイルプロジェクトに任命されました。PMはこのプロジェクトの知識伝達をどのように管理すべきですか? | プロジェクト開始前に、すべての領域知識を完全に文書化するようステークホルダーに要求する。 | チームとステークホルダーをメンタリングし、スプリント中に領域知識が適切に交換されるようにする。 | プロジェクトチームに対し、成果物に集中する前に初期スプリントを領域知識の伝達に充てるよう依頼する。 | 品質保証(QA)チームと協力し、すべての領域知識がステークホルダー間で適切に伝達されるようにする。 |  | 急速に変化する知識領域を持つアジャイルプロジェクトでは、PMはチームとステークホルダーをメンタリングし、スプリント中に領域知識が交換されるようにすべきです。協働的実践を通じた継続的で組み込まれた知識共有は、納品の勢いを維持しながら学習を支援します。開始前に完全な文書化を要求する(A)と価値が遅れ、すぐに陳腐化します。初期スプリントを知識伝達に設定する(C)と学習と納品が分離されます。知識伝達をQAに依存する(D)と役割が不整合になります。
747 | 一个战略举措的项目经理意识到一位新干系人对项目感兴趣,并希望确保该干系人完全了解项目的目标、目的、收益和风险。项目经理应做什么以提升项目成功的可能性? | 与新干系人共享项目状态报告。 | 将新干系人添加到沟通管理计划中。 | 更新干系人参与计划。 | 安排与新干系人的会议。 |  | 当识别出新干系人并需要其了解项目目标、目的、收益和风险时,项目经理应更新干系人参与计划。该计划记录了干系人参与的策略。共享状态报告(A)提供信息但不涉及战略性参与。加入沟通计划(B)处理的是渠道,而非参与策略。安排会议(D)是战术性的,并非战略性的。 | Un director de proyecto de una iniciativa estratégica se da cuenta de que un nuevo interesado está interesado en el proyecto y quiere asegurarse de que el interesado conozca plenamente las metas, objetivos, beneficios y riesgos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director para mejorar el éxito del proyecto? | Compartir los informes de estado del proyecto con el nuevo interesado. | Agregar al nuevo interesado al plan de gestión de las comunicaciones. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados. | Programar una reunión con el nuevo interesado. |  | Cuando se identifica un nuevo interesado que necesita comprender las metas, objetivos, beneficios y riesgos del proyecto, el director debe actualizar el plan de involucramiento de los interesados. El plan de involucramiento captura las estrategias para la participación de los interesados. Compartir informes de estado (A) brinda información pero no involucramiento estratégico. Agregarlo al plan de comunicaciones (B) atiende los canales, no la estrategia de participación. Programar una reunión (D) es táctico, no estratégico. | 戦略的イニシアチブのプロジェクトマネージャーは、新しいステークホルダーがプロジェクトに関心を持っていることに気づき、そのステークホルダーがプロジェクトの目標、目的、便益、リスクを完全に理解できるようにしたいと考えています。プロジェクトの成功を高めるためにPMは何をすべきですか? | 新しいステークホルダーとプロジェクトステータスレポートを共有する。 | 新しいステークホルダーをコミュニケーションマネジメント計画に追加する。 | ステークホルダーエンゲージメント計画を更新する。 | 新しいステークホルダーとの会議をスケジュールする。 |  | 新しいステークホルダーが特定され、プロジェクトの目標、目的、便益、リスクを理解する必要がある場合、PMはステークホルダーエンゲージメント計画を更新すべきです。エンゲージメント計画はステークホルダー参画の戦略を記述します。ステータスレポートの共有(A)は情報を提供しますが戦略的エンゲージメントにはなりません。コミュニケーション計画への追加(B)はチャネルに対応し、エンゲージメント戦略ではありません。会議のスケジュール(D)は戦術的で、戦略的ではありません。
748 | 一家公司正使用敏捷方法推出一款新产品。在第二个迭代中,团队遇到了从未面对过的技术问题。项目经理应如何处理? | 促成团队开展问题解决会议以分析该问题。 | 将团队遇到的问题告知项目发起人。 | 请产品负责人为相关用户故事编写规格说明。 | 组织一次提前的回顾会议以分析该问题。 |  | 当一个敏捷团队在第二个迭代中遇到从未见过的技术问题时,项目经理应促成团队开展问题解决会议来分析该问题。协作式问题解决能够发挥团队的专业能力。告知发起人(B)未尝试解决便升级。请产品负责人编写规格(C)处理的是需求,而非技术问题。组织回顾会议(D)是迭代结束后才进行的。 | Una empresa está utilizando un enfoque ágil para lanzar un nuevo producto. En el segundo sprint, el equipo encuentra un problema técnico que nunca antes había enfrentado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Facilitar una sesión de resolución de problemas con el equipo para analizar el problema. | Informar al patrocinador del proyecto sobre el problema enfrentado por el equipo. | Pedir al dueño del producto que escriba las especificaciones para la historia de usuario relacionada. | Organizar una retrospectiva anticipada con el equipo para analizar el problema. |  | Cuando un equipo ágil en su segundo sprint encuentra un problema técnico nunca antes visto, el director del proyecto debe facilitar una sesión de resolución de problemas con el equipo para analizarlo. La resolución colaborativa aprovecha la experiencia del equipo. Informar al patrocinador (B) escala sin intentar resolver. Pedir al dueño del producto que escriba especificaciones (C) atiende requisitos, no problemas técnicos. Organizar una retrospectiva (D) es para después del sprint. | ある企業がアジャイルアプローチで新製品を立ち上げています。2回目のスプリントで、チームはこれまで経験したことのない技術的問題に遭遇しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 問題を分析するため、チームと問題解決セッションをファシリテートする。 | チームが直面している問題をプロジェクトスポンサーに報告する。 | 関連するユーザーストーリーの仕様を書くようプロダクトオーナーに依頼する。 | 問題を分析するため、チームと早めのレトロスペクティブを開く。 |  | 2回目のスプリントでアジャイルチームが未経験の技術的問題に遭遇した場合、PMはチームと問題解決セッションをファシリテートして問題を分析すべきです。協働的な問題解決はチームの専門性を活用します。スポンサーへの報告(B)は解決を試みずにエスカレーションすることになります。プロダクトオーナーに仕様を書かせる(C)のは要件への対応であり、技術的問題への対応ではありません。レトロスペクティブの開催(D)はスプリント終了後のものです。
749 | 项目经理注意到团队在某个特定领域缺少主题专家(SME),而这一专长在未来许多项目中都将被需要。项目经理应做什么? | 为现有团队成员之一提供成为SME的机会。 | 从组织外聘请承包商以继续推进项目。 | 请团队成员将该问题记录下来,在下次项目会议中讨论。 | 请项目发起人协助,从组织内其他团队调派SME。 |  | 项目经理应为现有团队成员提供成为该特定领域SME的机会。这能培养团队的长期能力,提升积极性和参与度,并同时满足当前与未来项目的需要。通过发起人从其他团队寻找SME(D)会造成依赖,且无法建立内部能力。聘请外部承包商(B)会增加成本和风险,且无助于团队发展。将问题记录到下次会议(C)拖延行动,无法解决眼前及长期的专长缺口。 | Un director de proyecto observa que el equipo carece de un experto en la materia (SME) en un área específica. Esta experiencia será necesaria para muchos proyectos futuros. ¿Qué debe hacer el director? | Brindar la oportunidad a uno de los miembros existentes del equipo para convertirse en SME. | Contratar a un proveedor externo a la organización para continuar con el proyecto. | Pedir a los miembros del equipo que documenten el problema y lo aborden en la próxima reunión del proyecto. | Solicitar al patrocinador del proyecto que consiga un SME de otro equipo dentro de la organización. |  | El director del proyecto debe brindar la oportunidad a un miembro existente del equipo para convertirse en SME en el área específica. Esto desarrolla las capacidades a largo plazo del equipo, aumenta la motivación y el involucramiento, y atiende tanto las necesidades actuales como las futuras del proyecto. Conseguir un SME de otro equipo a través del patrocinador (D) crea dependencias y no construye capacidad interna. Contratar un proveedor externo (B) genera costos y riesgos adicionales sin fomentar el desarrollo del equipo. Documentar el problema para la próxima reunión (C) retrasa la acción y no aborda la brecha de experiencia ni inmediata ni a largo plazo. | プロジェクトマネージャーは、チームに特定領域の主題専門家(SME)が不足していることに気づきました。この専門知識は今後多くのプロジェクトで必要となります。PMは何をすべきですか? | 既存のチームメンバーの1人にSMEになる機会を提供する。 | プロジェクトを継続するために組織外から請負業者を雇う。 | 問題を文書化し、次回のプロジェクト会議で対処するようチームメンバーに依頼する。 | 組織内の他のチームからSMEを得るため、プロジェクトスポンサーに支援を求める。 |  | PMは特定領域でSMEになる機会を既存のチームメンバーに提供すべきです。これによりチームの長期的能力が育成され、モチベーションとエンゲージメントが向上し、現在と将来両方のプロジェクトニーズに対応できます。スポンサーを通じて他チームからSMEを得る(D)ことは依存関係を生み、内部能力を構築しません。外部請負業者を雇う(B)と追加コストとリスクが発生し、チーム育成にもなりません。次回会議までに問題を文書化(C)するのはアクションを遅らせ、当面と長期の専門知識ギャップに対処できません。
750 | 被指派到一个关键项目的有经验团队成员同时还在支持其他几个项目,这导致关键项目延误。如果该关键项目无法交付,公司可能会被政府罚款。项目经理应做什么? | 审查并更新风险管理计划。 | 审查关键路径上任务所需的资源。 | 分配资源以发展其他团队成员的能力。 | 与项目发起人讨论该问题。 |  | 当关键项目上的有经验成员同时支持其他项目并导致延误时,项目经理应审查关键路径上任务所需的资源。这些任务决定项目工期,延误风险最高。通过审查资源分配,项目经理可以识别短缺、冲突或过度分配,并采取纠正措施。审查风险管理计划(A)处理潜在风险但不解决当前资源问题。分配资源培训他人(C)有助于长期发展但无法解决眼前期限。与发起人讨论(D)在尚未识别根本原因前便升级。 | Los miembros experimentados del equipo asignados a un proyecto crítico también dan soporte a varios otros proyectos, lo que está retrasando el proyecto crítico. Si este proyecto crítico no se entrega, la empresa podría recibir una multa del gobierno. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar y actualizar el plan de gestión de riesgos. | Revisar los recursos necesarios para las tareas en la ruta crítica. | Asignar recursos para desarrollar las competencias de los demás miembros del equipo. | Discutir el problema con el patrocinador del proyecto. |  | Cuando los miembros experimentados de un proyecto crítico también apoyan otros proyectos y causan retrasos, el director debe revisar los recursos necesarios para las tareas de la ruta crítica. Estas tareas determinan la duración del proyecto y tienen el mayor riesgo de retraso. Al revisar la asignación de recursos, el director puede identificar escaseces, conflictos o sobrecargas y tomar acciones correctivas. Revisar el plan de gestión de riesgos (A) atiende riesgos potenciales pero no problemas actuales de recursos. Asignar recursos para capacitar a otros (C) ayuda a largo plazo pero no a la fecha límite inmediata. Discutir con el patrocinador (D) escala sin identificar primero la causa raíz. | 重要プロジェクトに割り当てられた経験豊富なチームメンバーが他のいくつかのプロジェクトもサポートしており、これが重要プロジェクトを遅延させています。この重要プロジェクトが納品されないと、会社は政府から罰金を受ける可能性があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | リスクマネジメント計画をレビューし更新する。 | クリティカルパス上のタスクに必要なリソースをレビューする。 | 他のチームメンバーのコンピテンシーを育成するためにリソースを割り当てる。 | プロジェクトスポンサーと問題を議論する。 |  | 重要プロジェクトの経験豊富なメンバーが他プロジェクトもサポートし遅延を引き起こしている場合、PMはクリティカルパス上のタスクに必要なリソースをレビューすべきです。これらのタスクはプロジェクト期間を決定し、最も高い遅延リスクを持ちます。リソース配分をレビューすることで、PMは不足、競合、過剰割当を特定し、是正措置を取ることができます。リスクマネジメント計画のレビュー(A)は潜在的リスクに対応しますが、現在のリソース問題には対応しません。他者育成のためのリソース割当(C)は長期的に役立ちますが、当面の期限には間に合いません。スポンサーとの議論(D)は根本原因を特定する前にエスカレーションすることになります。
751 | 项目团队反映,某些远程团队成员因工作日程原因无法与更大范围的项目团队协作。项目经理感到困惑,因为整个团队位于同一时区,认为还有其他因素。项目经理接下来应做什么? | 审视团队的虚拟工作需求。 | 进行正式的绩效评估。 | 纠正违反基本规则的行为。 | 实施新的方案。 |  | 当处于同一时区的远程团队成员因工作日程无法协作时,项目经理应审视团队的虚拟工作需求。在排程之外的调查可揭示工具、技术或流程上的差距。正式绩效评估(B)在尚未理解原因前过于惩罚性。纠正基本规则违规(C)假设违规存在。在了解需求前实施新方案(D)为时过早。 | El equipo del proyecto ha expresado su preocupación de que ciertos miembros remotos no pueden colaborar con el equipo más amplio debido a su horario de trabajo. El director del proyecto está confundido, ya que todo el equipo se encuentra en la misma zona horaria, y cree que hay otros factores en juego. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Examinar las necesidades virtuales del equipo. | Revisar formalmente el desempeño. | Rectificar las violaciones de las reglas básicas. | Implementar nuevas opciones. |  | Cuando los miembros remotos en la misma zona horaria no pueden colaborar debido a sus horarios, el director del proyecto debe examinar las necesidades virtuales del equipo. Investigar más allá de la programación revela brechas en herramientas, tecnología o procesos. Revisar el desempeño formalmente (B) es punitivo sin entender las causas. Rectificar violaciones de reglas básicas (C) asume que existen violaciones. Implementar nuevas opciones (D) es prematuro sin entender las necesidades. | プロジェクトチームは、特定のリモートメンバーが勤務スケジュールのために大きなプロジェクトチームと協働できないという懸念を示しました。チーム全体が同じタイムゾーンにいるため、PMは戸惑い、他の要因が関与していると考えています。PMは次に何をすべきですか? | チームの仮想的なニーズを精査する。 | パフォーマンスを正式にレビューする。 | グランドルール違反を是正する。 | 新しい選択肢を実施する。 |  | 同じタイムゾーンのリモートメンバーが勤務スケジュールのために協働できない場合、PMはチームの仮想的ニーズを精査すべきです。スケジュールを超えて調査することで、ツール、技術、プロセスのギャップが明らかになります。パフォーマンスを正式にレビュー(B)するのは原因理解なしでは懲罰的です。グランドルール違反の是正(C)は違反の存在を前提とします。ニーズ理解なしで新しい選択肢を実施(D)するのは時期尚早です。
752 | 由于市场需求非常激进,团队专注于快速开发并发布新产品功能。团队搁置了与当前业务目标无直接关系的长期工作,这影响了产品性能并产生了更多的客户支持请求。团队该如何将质量关注度降低带来的影响降至最低? | 考虑实施测试驱动方法。 | 调整管理计划以降低质量约束。 | 在项目后期再处理技术债务。 | 降低复杂度以聚焦于最小可行产品(MVP)。 |  | 当团队由于激进的市场需求而快速发布功能、搁置长期质量工作并产生更多支持请求时,团队应考虑实施测试驱动方法。TDD在开发早期就将质量嵌入其中。降低质量约束(B)会让问题更糟。将技术债务推迟到后期(C)是延迟解决问题。降低到MVP(D)限制了范围,但未解决质量问题。 | Un equipo se concentra en desarrollar y entregar rápidamente nuevas funcionalidades del producto debido a demandas de mercado muy agresivas. El equipo deja de lado el trabajo a largo plazo que no está directamente relacionado con el objetivo de negocio actual, lo que afecta el desempeño del producto y genera más solicitudes de soporte al cliente. ¿Cómo puede el equipo minimizar el impacto del menor enfoque en la calidad? | Considerar implementar la metodología de desarrollo guiado por pruebas (TDD). | Adaptar el plan de gestión para reducir las restricciones de calidad. | Trabajar en la deuda técnica en una etapa posterior del proyecto. | Reducir la complejidad para centrarse en el producto mínimo viable (MVP). |  | Cuando un equipo entrega funcionalidades rápidamente debido a demandas agresivas del mercado y deja de lado el trabajo de calidad a largo plazo, generando más solicitudes de soporte, el equipo debe considerar implementar TDD. El TDD integra la calidad de forma temprana en el desarrollo. Reducir las restricciones de calidad (B) empeora el problema. Trabajar en la deuda técnica más tarde (C) pospone el problema. Reducir al MVP (D) limita el alcance pero no aborda la calidad. | 非常に積極的な市場需要のため、チームは新製品機能を迅速に開発・出荷することに注力しています。チームは現在のビジネス目標に直接関連しない長期的作業を脇に置いており、これが製品パフォーマンスに影響し、顧客サポート要求が増加しています。チームは品質への注力低下による影響をどのように最小化できますか? | テスト駆動開発(TDD)手法の実施を検討する。 | 品質の制約を緩和するためマネジメント計画を適応させる。 | プロジェクトの後の段階で技術的負債に取り組む。 | 複雑さを減らし最小実行可能製品(MVP)に集中する。 |  | チームが積極的な市場需要のために機能を迅速に出荷し、長期的な品質作業を脇に置きサポート要求を増加させている場合、チームはTDD実施を検討すべきです。TDDは開発の早い段階で品質を組み込みます。品質制約の緩和(B)は問題を悪化させます。技術的負債を後で取り組む(C)のは問題を先送りします。MVPへの縮小(D)はスコープを制限しますが品質には対処しません。
753 | 矩阵型组织中的项目经理被指派负责一个时间紧迫的系统解决方案项目。解决方案团队中分配了两位资源:一位经验丰富,一位是新人。开发期间,项目经理注意到他们对解决方案的方法存在分歧。为交付可靠的解决方案,项目经理接下来应做什么? | 与整个项目团队会面,根据团队共识决定下一步行动。 | 与每位资源的职能经理会面,确定一个适合项目约束的共同方法。 | 与两位资源一起会面,在观点上找到共同点,在方法上达成折中。 | 与两位资源会面,并就经验更丰富的资源所采用的方法在过去已被证明有效达成一致。 |  | 在矩阵组织中面对经验水平不同的团队成员时,项目经理应促进协作并寻找融合双方优势的折中方案。这种方式鼓励相互尊重,发挥多样化专长,产生更稳健的解决方案。这与PMI的冲突解决和团队管理原则一致。 | Un director de proyecto en una organización matricial ha sido asignado a un proyecto de solución de sistemas con plazos ajustados. Hay dos recursos asignados al equipo de solución: uno experimentado y otro nuevo. Durante el desarrollo, el director observa que los recursos no están de acuerdo en el enfoque de la solución. ¿Qué debe hacer el director a continuación para entregar una solución confiable? | Reunirse con todo el equipo del proyecto y decidir el curso de acción basado en el consenso del equipo. | Reunirse con el gerente funcional de cada recurso y llegar a un enfoque común apropiado para las restricciones del proyecto. | Reunirse con los recursos juntos y encontrar puntos en común para llegar a un compromiso sobre el enfoque. | Reunirse con los recursos y acordar que el enfoque del recurso más experimentado ha demostrado ser efectivo en el pasado. |  | En una organización matricial con miembros de niveles de experiencia variados, el director del proyecto debe facilitar la colaboración y encontrar un compromiso que incorpore las fortalezas de ambas perspectivas. Este enfoque fomenta el respeto mutuo, aprovecha la experiencia diversa y produce una solución más robusta. Se alinea con los principios de PMI sobre resolución de conflictos y gestión de equipos. | マトリックス組織のPMが、厳しい納期のシステムソリューションプロジェクトに任命されました。ソリューションチームには2人のリソースが配属されています。一人は経験豊富で、もう一人は新人です。開発中、PMは2人がソリューションアプローチについて意見が一致しないことに気づきました。信頼できるソリューションを納品するため、PMは次に何をすべきですか? | プロジェクトチーム全体と会議を開き、チームの合意に基づいて今後の方針を決定する。 | 各リソースのファンクショナルマネージャーと会い、プロジェクトの制約に適した共通のアプローチに到達する。 | 両リソースと一緒に会い、視点の共通点を見つけてアプローチで妥協する。 | 両リソースと会い、より経験豊富なリソースのアプローチが過去に効果的だったことに合意する。 |  | 経験レベルの異なるメンバーがいるマトリックス組織では、PMは協働を促進し、両方の視点の強みを取り入れた妥協点を見つけるべきです。このアプローチは相互尊重を促し、多様な専門知識を活用し、より堅牢なソリューションを生み出します。これはPMIの紛争解決とチームマネジメントの原則に沿っています。
754 | 项目已运行2个月,现在需要批准一家供应商以开始一些执行任务。项目团队评估了多家供应商,选出了排名前两位的优选供应商。项目发起人要求将另一家成本更低的供应商加入名单。然而,项目经理知道这家供应商并不总能满足项目要求。项目经理应做什么? | 选择发起人偏好的供应商,以避免团队与发起人之间产生冲突。 | 组织一次需求审查会议,并就选择标准达成一致。 | 建议发起人审查团队的供应商评估结果。 | 建议团队将发起人偏好的供应商加入名单。 |  | 项目经理应建议发起人审查团队的供应商评估结果。包括成本、质量、技术能力、进度和风险在内的来源选择标准构成客观评估的基础。项目经理应说明选择优选供应商的理由,并指出选择不一定能满足项目要求的低成本供应商所带来的风险。通过透明的评估过程获得发起人批准,可以避免冲突,并确保团队与发起人保持一致。 | Un proyecto lleva 2 meses en marcha y ahora requiere la aprobación de un proveedor para iniciar algunas tareas de ejecución. El equipo del proyecto ha evaluado a varios proveedores y seleccionado a sus dos preferidos. El patrocinador del proyecto solicitó que se agregue a la lista otro proveedor que tiene costos más bajos. Sin embargo, el director del proyecto sabe que este proveedor no siempre cumple con los requisitos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Elegir al proveedor preferido del patrocinador para evitar conflictos entre el equipo y el patrocinador. | Organizar una sesión de revisión de requisitos y obtener acuerdo sobre los criterios de selección. | Recomendar al patrocinador que revise los resultados de la evaluación de proveedores realizada por el equipo. | Recomendar al equipo agregar el proveedor preferido del patrocinador a la lista. |  | El director del proyecto debe recomendar al patrocinador que revise los resultados de la evaluación de proveedores del equipo. Los criterios de selección de fuentes —costo, calidad, capacidad técnica, cronograma y riesgo— forman la base de una evaluación objetiva. El director debe comunicar la justificación de los proveedores preferidos y destacar los riesgos de elegir uno de menor costo que pueda no cumplir los requisitos. Buscar la aprobación del patrocinador mediante un proceso transparente evita conflictos y asegura la alineación entre el equipo y el patrocinador. | プロジェクトは2か月間進行中で、現在、いくつかの実行タスクを開始するためサプライヤーの承認が必要です。プロジェクトチームは複数のサプライヤーを評価し、上位2社を選定しました。プロジェクトスポンサーは、よりコストの低い別のサプライヤーをリストに追加するよう要求しました。しかし、PMはこのサプライヤーが必ずしもプロジェクト要件を満たさないことを知っています。PMは何をすべきですか? | チームとスポンサーの対立を避けるため、スポンサーが好むサプライヤーを選定する。 | 要件レビューセッションを設定し、選定基準について合意を得る。 | スポンサーに対し、チームのサプライヤー評価結果をレビューするよう推奨する。 | チームに対し、スポンサーが好むサプライヤーをリストに追加するよう推奨する。 |  | PMはスポンサーにチームのサプライヤー評価結果をレビューするよう推奨すべきです。コスト、品質、技術能力、スケジュール、リスクを含む発生源選定基準が客観的評価の基礎となります。PMは優先サプライヤーの選定根拠を伝え、プロジェクト要件を満たさない可能性のある低コストサプライヤーを選択するリスクを強調すべきです。透明な評価プロセスを通じてスポンサーの承認を求めることで、対立を防ぎ、チームとスポンサーの整合性を確保します。
755 | 项目经理被指派负责一个目前处于执行阶段的大型系统集成项目。该项目高度依赖于由所选第三方供应商在不同项目阶段提供的某些产品和服务的存在与可用性。为确保项目成功执行,项目经理应做什么? | 请采购部门按既有流程选择供应商 | 监督供应商选择过程以采购所需的产品和服务 | 启动采购风险的缓解计划 | 在项目过程中持续执行采购控制检查 |  | 采购管理涉及在整个项目生命周期中选择、管理和控制外部供应商关系。项目经理应实施采购控制检查,以确保适当监督、监控可交付成果,并通过既有采购流程处理绩效问题。 | Un director de proyecto está asignado a un proyecto importante de integración de sistemas que se encuentra actualmente en la fase de ejecución. El proyecto depende en gran medida de la presencia y disponibilidad de ciertos productos y servicios, que son proporcionados en diferentes momentos a lo largo de las fases del proyecto por proveedores externos seleccionados. ¿Qué debe hacer el director para asegurar la ejecución exitosa del proyecto? | Pedir al departamento de adquisiciones que seleccione al proveedor utilizando los procesos establecidos. | Supervisar el proceso de selección del proveedor para adquirir los productos y servicios necesarios. | Activar el plan de mitigación para los riesgos de adquisiciones. | Realizar verificaciones de control de adquisiciones a lo largo del proyecto. |  | La gestión de adquisiciones implica seleccionar, administrar y controlar las relaciones con proveedores externos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El director del proyecto debe implementar controles de adquisiciones para asegurar la supervisión adecuada, monitorear los entregables y abordar problemas de desempeño mediante los procesos de adquisiciones establecidos. | PMは現在実行フェーズにある大規模なシステム統合プロジェクトに任命されました。プロジェクトは、選定されたサードパーティベンダーがプロジェクトフェーズの様々な時期に提供する特定の製品やサービスの存在と可用性に大きく依存しています。プロジェクトの成功した実行を確保するため、PMは何をすべきですか? | 確立されたプロセスを使ってベンダーを選定するよう調達部門に依頼する | 必要な製品とサービスを調達するためのベンダー選定プロセスを監督する | 調達リスクの緩和計画を発動する | プロジェクト全体を通じて調達管理チェックを実施する |  | 調達マネジメントには、プロジェクトライフサイクル全体を通じて外部ベンダー関係を選定、管理、コントロールすることが含まれます。PMは適切な監督を確保し、成果物を監視し、確立された調達プロセスを通じてパフォーマンス問題に対処するため、調達管理チェックを実施すべきです。
756 | 项目客户非常愤怒。客户到达项目现场时,发现其中一项需求未被满足。项目经理应做什么? | 与客户讨论并达成一致以实施缺失的需求。 | 查阅需求跟踪矩阵并分析该需求。 | 与客户共同查阅范围管理计划以理解差距。 | 分析收益管理计划并实施所需变更。 |  | 当客户在项目现场发现需求未被满足时,项目经理应查阅需求跟踪矩阵(RTM)并分析该需求。RTM将需求追溯到可交付成果,识别差距发生位置。在了解差距前与客户讨论实施(A)是先动后想。查阅范围管理计划(C)提供流程上下文,但缺少需求层级细节。分析收益管理计划(D)处理价值,而非需求满足。 | El cliente de un proyecto está furioso. Cuando llegó al sitio del proyecto, descubrió que uno de sus requisitos no se había cumplido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir y acordar con el cliente la implementación del requisito faltante. | Consultar la matriz de trazabilidad de requisitos y analizar el requisito. | Consultar el plan de gestión del alcance con el cliente para entender la brecha. | Analizar el plan de gestión de beneficios e implementar el cambio necesario. |  | Cuando un cliente descubre un requisito incumplido en el sitio del proyecto, el director del proyecto debe consultar la matriz de trazabilidad de requisitos (RTM) y analizar el requisito. La RTM rastrea los requisitos hasta los entregables e identifica dónde ocurrió la brecha. Discutir la implementación con el cliente (A) actúa antes de entender la brecha. Consultar el plan de gestión del alcance (C) brinda contexto del proceso pero no detalle a nivel de requisito. Analizar el plan de gestión de beneficios (D) atiende el valor, no el cumplimiento del requisito. | プロジェクトの顧客が激怒しています。顧客がプロジェクト現場に到着すると、自身の要件の1つが満たされていないことに気づきました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 欠けている要件を実装するため、顧客と議論し合意する。 | 要件トレーサビリティマトリックスを参照し、要件を分析する。 | ギャップを理解するため、顧客とスコープマネジメント計画を協議する。 | ベネフィットマネジメント計画を分析し、必要な変更を実施する。 |  | 顧客がプロジェクト現場で未達の要件に気づいた場合、PMは要件トレーサビリティマトリックス(RTM)を参照し要件を分析すべきです。RTMは要件を成果物まで追跡し、ギャップが発生した箇所を特定します。ギャップ理解前に顧客と実装を議論する(A)のは先走った行動です。スコープマネジメント計画の協議(C)はプロセス文脈を提供しますが要件レベルの詳細はありません。ベネフィットマネジメント計画の分析(D)は価値に対応するもので、要件充足ではありません。
757 | 项目经理已识别出项目的关键干系人。项目经理希望利用他们的专长帮助干系人理解并支持项目目标和收益。项目经理应做什么? | 向干系人提供有关项目状态、进度和问题的定期更新和报告。 | 向干系人讲解项目范围、质量和风险,以及他们的期望将受到何种影响。 | 在项目会议、研讨会和评审中向干系人通报情况,以征求其意见和反馈。 | 向每位干系人提供有关项目进度、即将到来的风险和问题的定制化报告。 |  | 当项目经理希望帮助干系人理解并支持项目目标和收益时,应向干系人讲解项目范围、质量和风险,以及他们的期望将受到何种影响。主动的讲解能够建立理解与一致。提供定期状态更新(A)是告知而非讲解。提供定制化报告(D)传递信息但不建立理解。在会议中通报(C)虽有价值,但并非以讲解为重点。 | Un director de proyecto ha identificado a los interesados clave del proyecto. El director desea utilizar su experiencia para ayudar a los interesados a comprender y apoyar los objetivos y beneficios del proyecto. ¿Qué debe hacer el director? | Brindar a los interesados actualizaciones e informes regulares sobre el estado, el progreso y los incidentes del proyecto. | Educar a los interesados sobre el alcance, la calidad y los riesgos del proyecto y cómo se verán afectadas sus expectativas. | Actualizar a los interesados durante las reuniones, talleres y revisiones del proyecto para solicitar sus aportes y comentarios. | Brindar informes personalizados a cada interesado sobre el progreso del proyecto, los próximos riesgos y los incidentes. |  | Cuando un director del proyecto desea ayudar a los interesados a comprender y apoyar los objetivos y beneficios del proyecto, debe educar a los interesados sobre alcance, calidad y riesgos y cómo se verán afectadas sus expectativas. La educación proactiva genera entendimiento y alineación. Brindar actualizaciones de estado regulares (A) informa pero no educa. Brindar informes personalizados (D) comunica información sin generar entendimiento. Actualizar durante reuniones (C) es valioso pero no se enfoca en la educación. | PMはプロジェクトの主要ステークホルダーを特定しました。PMは自身の専門性を活かして、ステークホルダーがプロジェクトの目標と便益を理解し支援できるようにしたいと考えています。PMは何をすべきですか? | ステークホルダーにプロジェクトのステータス、進捗、課題に関する定期的な更新と報告を提供する。 | ステークホルダーに対し、プロジェクトのスコープ、品質、リスク、そして彼らの期待がどのように影響を受けるかを教育する。 | プロジェクト会議、ワークショップ、レビューでステークホルダーに最新情報を提供し、意見やフィードバックを求める。 | 各ステークホルダーにプロジェクトの進捗、今後のリスク、課題に関するカスタマイズされたレポートを提供する。 |  | PMがステークホルダーにプロジェクトの目標と便益を理解・支援してもらいたい場合、スコープ、品質、リスク、そして彼らの期待がどう影響を受けるかを教育すべきです。積極的な教育は理解と整合性を構築します。定期的なステータス更新の提供(A)は知らせるが教育しません。カスタマイズレポートの提供(D)は情報を伝えますが理解は構築しません。会議中の更新(C)は価値がありますが教育に焦点を当てていません。
758 | 一家信用催收公司正在实施新软件,以协助客户服务代理在向客户致电收款时使用。该软件将通过释放员工去从事其他项目而使公司受益。多个业务领域都希望利用这一收益。项目经理应做什么? | 要求所有业务领域均等地规划部分收益,并将其纳入各自的人员配置计划。 | 请项目发起人决定由谁拥有该收益,并将决定记录在案。 | 组织一场所有团队参与的干系人会议,共同认可并记录收益,确立归属。 | 请项目发起人批准将项目收益均等分配给各业务领域。 |  | 当多个业务领域都希望从释放员工的新软件中获益时,项目经理应组织一场所有团队参与的干系人会议,共同认可并记录收益,确立归属。协作式收益规划确保明确的责任和共同的理解。要求均等分配(A)是武断的。请发起人决定归属(B)排除了干系人意见。请发起人批准均等分配(D)在没有干系人共识的情况下强加决定。 | Una empresa de cobranzas de crédito está implementando un nuevo software para asistir a los agentes de servicio al cliente cuando llaman a los clientes para gestionar pagos. El software beneficiará a la empresa al liberar al personal para trabajar en otros proyectos. Varias áreas de negocio quieren aprovechar este beneficio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar a todas las áreas de negocio que planifiquen una porción del beneficio de manera equitativa y la incluyan en sus planes de dotación de personal. | Pedir al patrocinador del proyecto que decida quién será propietario del beneficio y documentar la decisión. | Organizar una sesión de interesados con todos los equipos para acordar y documentar los beneficios y establecer la propiedad. | Pedir al patrocinador del proyecto su aprobación para distribuir los beneficios del proyecto equitativamente entre las áreas de negocio. |  | Cuando múltiples áreas de negocio quieren beneficiarse del nuevo software que libera al personal, el director del proyecto debe organizar una sesión de interesados con todos los equipos para acordar y documentar los beneficios y establecer la propiedad. La planificación colaborativa de beneficios asegura responsabilidad clara y entendimiento compartido. Solicitar distribución equitativa (A) es arbitrario. Pedir al patrocinador que decida la propiedad (B) excluye las aportaciones de los interesados. Pedir aprobación al patrocinador para distribución equitativa (D) impone una decisión sin acuerdo de los interesados. | 信用回収会社が、顧客サービス担当者が支払いを求めて顧客に電話する際に支援する新しいソフトウェアを導入しています。このソフトウェアは、スタッフが他のプロジェクトに取り組めるよう解放することで会社に便益をもたらします。複数のビジネス部門がこの便益を活用したいと考えています。PMは何をすべきですか? | すべてのビジネス部門に便益の一部を均等に計画し、人員配置計画に含めるよう要求する。 | 誰が便益を所有するかを決定し、決定を文書化するようプロジェクトスポンサーに依頼する。 | すべてのチームとステークホルダーセッションを開き、便益について合意・文書化し、所有権を確立する。 | プロジェクト便益をビジネス部門に均等に分配することについてプロジェクトスポンサーに承認を求める。 |  | 複数のビジネス部門がスタッフを解放する新ソフトウェアから便益を得たい場合、PMはすべてのチームとステークホルダーセッションを開いて便益について合意・文書化し、所有権を確立すべきです。協働的な便益計画は明確なアカウンタビリティと共通理解を確保します。均等分配の要求(A)は恣意的です。スポンサーに所有権決定を依頼する(B)とステークホルダーの意見が排除されます。スポンサーに均等分配の承認を求める(D)とステークホルダー合意なしに決定が押し付けられます。
759 | 一个软件开发项目最近启动。一位项目团队成员经常质疑项目的风险应对策略。该成员在每日站会上表达他对项目应如何处理风险的疑虑。项目经理首先应做什么? | 与该成员单独会面以了解其疑虑。 | 将每个疑虑分配给合适的团队成员。 | 将该团队成员的疑虑升级至项目发起人。 | 利用每日会议来回应这些疑虑。 |  | 当一位团队成员在每日站会上经常质疑风险应对策略时,项目经理首先应与该成员单独会面以了解其疑虑。私下沟通可以更深入地理解。将疑虑分派给团队成员(B)是分发而非诊断。升级至发起人(C)为时过早。利用每日会议回应(D)会让站会变成冗长讨论。 | Recientemente se inició un proyecto de desarrollo de software. Uno de los miembros del equipo del proyecto cuestiona regularmente la estrategia de respuesta a los riesgos. El miembro expresa sus dudas durante la reunión diaria de pie sobre cómo el proyecto debería manejar los riesgos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Reunirse con el individuo para comprender sus inquietudes. | Asignar cada inquietud al miembro apropiado del equipo. | Escalar las inquietudes del miembro del equipo al patrocinador del proyecto. | Utilizar las reuniones diarias para responder a las inquietudes. |  | Cuando un miembro del equipo cuestiona regularmente la estrategia de respuesta a los riesgos durante las reuniones diarias de pie, el director del proyecto debe primero reunirse con el individuo para comprender sus inquietudes. Una conversación privada permite una comprensión más profunda. Asignar inquietudes a miembros del equipo (B) las distribuye sin diagnosticar. Escalar al patrocinador (C) es prematuro. Utilizar las reuniones diarias para responder (D) convierte los daily standups en discusiones extendidas. | ソフトウェア開発プロジェクトが最近開始されました。プロジェクトチームメンバーの一人が、プロジェクトのリスク対応戦略を定期的に疑問視しています。そのメンバーは、プロジェクトがリスクをどう扱うべきかについて、デイリースタンドアップ会議で疑念を表明しています。PMはまず何をすべきですか? | 本人の懸念を理解するため、その個人と面談する。 | 各懸念を適切なチームメンバーに割り当てる。 | そのチームメンバーの懸念をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | デイリー会議を活用して懸念に対応する。 |  | チームメンバーがデイリースタンドアップでリスク対応戦略を定期的に疑問視している場合、PMはまずその個人と面談して懸念を理解すべきです。プライベートな話し合いはより深い理解を可能にします。懸念をチームメンバーに割り当てる(B)のは診断せずに分配することです。スポンサーへのエスカレーション(C)は時期尚早です。デイリー会議を使って対応(D)するとスタンドアップが長時間の議論になります。
760 | 在设计阶段,项目经理意识到该项目将受益于使用适应型工具。这种方法的有效性已在组织内部过去的项目中得到验证。项目经理首先应做什么? | 在向项目引入适应型工具和工件之前确认团队能力 | 更新项目文件以纳入适应型工具和工件,并安排首次迭代会议 | 冻结设计阶段并寻找外部资源以额外成本运行迭代设计 | 联系项目发起人,请求新的、熟悉适应型项目的团队成员 |  | 当项目经理意识到项目将受益于已在组织内被验证有效的适应型工具时,首先应更新项目文件以纳入适应型工具和工件,并安排首次迭代会议。这正式将新方法整合到项目框架中。先确认团队能力(A)是良好做法,但并非首要必需步骤。联系发起人请求新成员(D)为时过早。冻结设计并外聘(C)成本高且不必要。 | Durante la fase de diseño, un director de proyecto se da cuenta de que el proyecto se beneficiará del uso de herramientas adaptativas. La eficacia de este enfoque ha sido demostrada en proyectos anteriores dentro de la organización. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Confirmar las capacidades del equipo antes de introducir herramientas y artefactos adaptativos en el proyecto. | Actualizar los documentos del proyecto para incluir herramientas y artefactos adaptativos y planificar la primera sesión iterativa. | Congelar la fase de diseño y buscar un recurso externo para ejecutar el diseño iterativo a un costo adicional. | Contactar al patrocinador del proyecto y solicitar nuevos miembros del equipo familiarizados con proyectos adaptativos. |  | Cuando un director del proyecto se da cuenta de que el proyecto se beneficiará de herramientas adaptativas demostradas en proyectos anteriores de la organización, el primer paso debe ser actualizar los documentos del proyecto para incluir herramientas y artefactos adaptativos y planificar la primera sesión iterativa. Esto integra formalmente el nuevo enfoque en el marco del proyecto. Confirmar capacidades primero (A) es una buena práctica pero no el primer paso requerido. Contactar al patrocinador para nuevos miembros (D) es prematuro. Congelar el diseño y contratar externamente (C) es costoso e innecesario. | 設計フェーズで、PMはプロジェクトが適応型ツールの使用から便益を得られると認識します。このアプローチの有効性は組織内の過去のプロジェクトで実証されています。PMはまず何をすべきですか? | 適応型ツールと作成物をプロジェクトに導入する前にチームの能力を確認する | プロジェクト文書を更新して適応型ツールと作成物を含め、最初のイテレーションセッションを計画する | 設計フェーズを凍結し、追加コストで反復設計を実行する外部リソースを探す | プロジェクトスポンサーに連絡し、適応型プロジェクトに精通した新しいチームメンバーを要求する |  | PMがプロジェクトが組織内の過去プロジェクトで実証された適応型ツールから便益を得られると認識した場合、最初のステップはプロジェクト文書を更新して適応型ツールと作成物を含め、最初のイテレーションセッションを計画することです。これにより新しいアプローチがプロジェクトフレームワークに正式に統合されます。チーム能力の確認(A)はよい実践ですが最初に必要なステップではありません。スポンサーに新メンバーを要請(D)するのは時期尚早です。設計凍結と外部委託(C)はコストが高く不要です。
761 | 在项目规划期间,两名职能经理对某个可交付成果的关键特性意见不一。项目经理发现,每位经理都纳入了相互矛盾的需求。两位职能经理不愿意彼此会面以寻找解决方案。该情况已升级至发起人,发起人要求与他们召开会议。在会议中,项目经理应采用何种策略来解决此冲突? | 确保两位经理都理解需求,并寻找最能满足该可交付成果的解决方案 | 要求两位经理说明每个需求必须实施的理由,并通过权衡成本与收益来作出决定 | 向两位经理说明只能实施其中一项需求,并提交变更请求 | 向两位经理说明相互矛盾的需求正在被考虑纳入项目实施 |  | 当两位职能经理需求相互矛盾,且不愿会面解决问题时,项目经理应确保两位经理都理解需求,并寻找最能满足可交付成果的解决方案。协作式问题解决追求双赢结果。要求成本效益论证(B)会引发竞争。声明只能实施其中之一(C)会迫使形成输赢局面。声明两项需求都在考虑中(D)是回避解决。 | Durante la planificación de un proyecto, dos gerentes funcionales no se ponen de acuerdo sobre las características clave de un entregable. El director del proyecto descubre que cada gerente incluyó requisitos que se contradicen entre sí. Los gerentes funcionales no desean reunirse entre ellos para encontrar una solución. La situación se escaló al patrocinador, quien solicita una reunión con ellos. ¿Qué estrategia debe utilizar el director del proyecto para resolver este conflicto en la reunión? | Asegurarse de que ambos gerentes comprendan los requisitos y buscar una solución que satisfaga mejor este entregable | Solicitar a los gerentes que expliquen por qué cada requisito debe implementarse y decidir considerando los costos y beneficios | Explicar a los gerentes que solo se puede implementar uno de los dos requisitos y presentar una solicitud de cambio | Explicar a los gerentes que los requisitos contradictorios están siendo considerados para implementación en el proyecto |  | Cuando dos gerentes funcionales tienen requisitos contradictorios y no quieren reunirse para resolverlo, el director del proyecto debe asegurarse de que ambos comprendan los requisitos y buscar una solución que satisfaga mejor el entregable. La resolución colaborativa de problemas busca un resultado ganar-ganar. Solicitar justificación de costo-beneficio (B) genera competencia. Afirmar que solo uno puede implementarse (C) fuerza un resultado ganar-perder. Afirmar que ambos están siendo considerados (D) evita la resolución. | プロジェクト計画中、2人の機能マネージャーが、ある成果物の主要な仕様について意見が対立しています。プロジェクトマネージャーは、各マネージャーが互いに矛盾する要件を含めていたことを発見しました。機能マネージャーらは解決策を見つけるために互いに会うことを望みません。この状況はスポンサーにエスカレーションされ、スポンサーは彼らとのミーティングを要請しました。プロジェクトマネージャーはこの会議でこの対立を解決するためにどのような戦略を用いるべきですか? | 両マネージャーが要件を理解していることを確認し、この成果物を最もよく満たす解決策を探る | 各要件を実装すべき理由を説明するようマネージャーに求め、コストと便益を考慮して判断する | 2つの要件のうち1つしか実装できないとマネージャーに説明し、変更要求を提出する | 矛盾する要件はプロジェクトで実装を検討中であるとマネージャーに説明する |  | 2人の機能マネージャーが矛盾する要件を持ち、問題解決のために会うことを望まない場合、プロジェクトマネージャーは両者が要件を理解していることを確認し、成果物を最もよく満たす解決策を探るべきです。協働的な問題解決はWin-Winの結果を目指します。コスト便益の正当化を求める(B)は競争を生みます。1つしか実装できないと述べる(C)は勝敗の構図を強います。両方を検討中と述べる(D)は解決の回避です。
762 | 某公司项目可交付成果被拒收的比例较高。项目经理被要求提出改进质量的解决方案。项目经理应建议什么? | 将项目分解为多个迭代,并在每个迭代中由质量审计员进行质量检查。 | 要求所有团队成员接受最新的质量标准培训,并相互审查彼此的工作。 | 将项目分解为多个迭代,并加入自动化测试与质量改进会议。 | 要求指派一名质量专家加入项目,在项目结束时检查最终产品。 |  | 为提高可交付成果的接受率,项目经理应建议将项目分解为多个迭代,并加入自动化测试与质量改进会议。该方法在过程中嵌入持续反馈与检查,尽早且频繁地利用自动化测试,并通过回顾会议实现持续改进。提供质量标准培训与同行评审(B)解决了知识问题但缺乏系统性质量整合。分解为迭代并由质量审计员检查(A)依赖外部检查而非内建质量。指派质量专家在项目末检查(D)为被动反应,问题发现过晚。 | Una empresa está experimentando una alta tasa de entregables rechazados. Se le pide al director del proyecto que sugiera una solución para mejorar la calidad. ¿Qué debe sugerir el director del proyecto? | Dividir el proyecto en varias iteraciones e incorporar una revisión de calidad por un auditor de calidad en cada iteración. | Solicitar que todos los miembros del equipo reciban capacitación sobre los estándares de calidad más recientes y revisen el trabajo de los demás. | Dividir el proyecto en varias iteraciones e incorporar pruebas automatizadas y sesiones de mejora de la calidad. | Solicitar que se asigne un especialista en calidad al proyecto para verificar el producto final al cierre. |  | Para mejorar la tasa de aceptación de entregables, el director del proyecto debe sugerir dividir el proyecto en iteraciones e incorporar pruebas automatizadas y sesiones de mejora de calidad. Este enfoque integra retroalimentación e inspección continuas a lo largo del proceso, utilizando pruebas automatizadas tempranas y frecuentes, y aprovechando las retrospectivas para la mejora continua. Capacitar en estándares y revisión por pares (B) atiende el conocimiento pero carece de integración sistemática. Iterar con auditor (A) depende de inspección externa en lugar de calidad incorporada. Asignar un especialista al final (D) es reactivo y detecta los problemas demasiado tarde. | ある会社では、プロジェクトの成果物が拒否される割合が高くなっています。プロジェクトマネージャーは、品質改善のための解決策を提案するよう求められました。プロジェクトマネージャーは何を提案すべきですか? | プロジェクトを複数のイテレーションに分割し、各イテレーションで品質監査員による品質チェックを組み込む。 | 全チームメンバーが最新の品質標準研修を受け、互いの成果物をレビューするよう求める。 | プロジェクトを複数のイテレーションに分割し、自動テストと品質改善セッションを組み込む。 | プロジェクト終了時に最終製品をチェックする品質スペシャリストの配置を求める。 |  | 成果物の受入率を改善するには、プロジェクトをイテレーションに分割し、自動テストと品質改善セッションを組み込むことを提案すべきです。このアプローチはプロセス全体に継続的なフィードバックと検査を組み込み、早期かつ頻繁に自動テストを活用し、レトロスペクティブによる継続的改善を促します。品質標準研修とピアレビュー(B)は知識面に対応するが体系的な品質統合に欠けます。監査員によるイテレーション検査(A)は内製品質ではなく外部検査に依存します。終了時に専門家を割り当てる(D)は受動的で問題発見が遅すぎます。
763 | 某项目接近收尾,刚刚向客户交付了最终产品。原项目经理在没有通知、未共享任何后续活动信息或文件的情况下离职。一名新的项目经理刚被指派接手该项目。新项目经理接下来应该做什么? | 在风险日志中记录原项目经理的离职及缺失的文件。 | 准备一份移交计划,以交接运维及其他收尾文件。 | 与项目团队召开经验教训总结会议并完成项目收尾。 | 动用应急储备金延长时间,对过往可交付成果进行详细审查。 |  | 在前任项目经理未共享任何信息便离职、且最终产品已交付的情况下,新项目经理应准备移交计划,以交接运维及其他收尾文件。正式收尾活动确保知识转移与行政完成的妥善进行。在风险日志中记录离职(A)只是追踪事件,无法推进收尾。召开经验教训会议并直接收尾(C)跳过了过渡规划。动用应急储备进行详细复审(D)在产品已交付的情况下没有必要。 | Un proyecto está próximo a finalizar y acaba de entregar el producto final al cliente. El director del proyecto asignado dejó la empresa sin previo aviso y sin compartir información ni documentos sobre las actividades restantes. Se acaba de asignar a un nuevo director del proyecto. ¿Qué debe hacer a continuación el nuevo director del proyecto? | Documentar la salida del director anterior y los documentos faltantes en el registro de riesgos. | Preparar un plan de transición para entregar las operaciones y la demás documentación de cierre. | Programar una reunión de lecciones aprendidas con el equipo y cerrar el proyecto. | Usar el fondo de contingencia para extender el cronograma y realizar una revisión detallada de los entregables anteriores. |  | Cuando el director anterior se fue sin compartir información y el producto final ya fue entregado, el nuevo director del proyecto debe preparar un plan de transición para entregar las operaciones y la documentación de cierre. Las actividades formales de cierre aseguran una transferencia de conocimiento adecuada y el cierre administrativo. Documentar la salida en el registro de riesgos (A) registra el incidente pero no impulsa el cierre. Programar lecciones aprendidas y cerrar (C) omite la planificación de transición. Usar contingencia para una revisión detallada (D) es innecesario si el producto ya fue entregado. | プロジェクトが終結に近づき、最終製品を顧客に納品したばかりです。担当プロジェクトマネージャーは、残作業について情報や文書を共有せずに、予告なく退職しました。新しいプロジェクトマネージャーがちょうど任命されました。新プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | リスク登録簿に前任PMの退職と欠落している文書を記録する。 | 運用引継ぎおよび終結文書の引渡しのための移行計画を準備する。 | プロジェクトチームと教訓ミーティングを行い、プロジェクトを終結する。 | コンティンジェンシー予備を用いて期間を延長し、過去の成果物を詳細にレビューする。 |  | 前任PMが情報を共有せずに退職し、最終製品がすでに納品されている場合、新PMは運用引継ぎおよび終結文書の引渡しのための移行計画を準備すべきです。正式な終結活動は適切な知識移転と事務的完了を確保します。退職をリスク登録簿に記録する(A)は事象を記録するだけで終結を進めません。教訓ミーティングを開いて終結する(C)は移行計画を飛ばします。コンティンジェンシーで詳細レビューを行う(D)は製品が既に納品済みであれば不要です。
764 | 某连续运营工厂的项目经理需紧急交付项目以抓住市场机会。为满足上市时间需求,项目经理应该怎么做? | 对任务采用串行执行方式 | 向活动追加资源 | 并行执行任务 | 增加每日站会次数 |  | 当连续运营工厂需紧急交付项目以抓住市场机会时,项目经理应并行执行任务(快速跟进)。该进度压缩技术将原本顺序安排的活动重叠进行,在不改变范围的前提下加快交付。串行执行(A)保持原有顺序而无压缩。增加资源(B)属于赶工,会增加成本。增加站会次数(D)改善沟通但不能压缩进度。 | Un director de proyecto en una planta con operaciones continuas necesita entregar un proyecto urgentemente para aprovechar una oportunidad de mercado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para cumplir con el tiempo de comercialización? | Realizar las actividades en serie | Agregar recursos a las actividades | Realizar las tareas en paralelo | Aumentar la cantidad de reuniones diarias (stand-ups) |  | Cuando una planta de operaciones continuas necesita entregar urgentemente para aprovechar una oportunidad de mercado, el director del proyecto debe ejecutar las tareas en paralelo (fast-tracking). Esta técnica de compresión del cronograma superpone actividades originalmente planificadas en secuencia, acelerando la entrega sin cambiar el alcance. Hacer actividades en serie (A) mantiene la secuencia original sin compresión. Agregar recursos (B) es crashing y aumenta el costo. Aumentar reuniones diarias (D) mejora la comunicación pero no comprime el cronograma. | 連続稼働の工場のプロジェクトマネージャーが、市場機会を捉えるためにプロジェクトを緊急に納品する必要があります。市場投入時期を満たすために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | タスクを直列で実施する | アクティビティに資源を追加する | タスクを並行して実施する | デイリー・スタンドアップミーティングの回数を増やす |  | 連続稼働の工場が市場機会のために急いで納品する必要がある場合、プロジェクトマネージャーはタスクを並行して実施する(ファストトラッキング)べきです。このスケジュール短縮技法は、本来順次実施するアクティビティを重ねて行い、スコープを変えずに納期を早めます。直列実施(A)は元の順序を維持し短縮効果はありません。資源追加(B)はクラッシングであり、コストが増加します。スタンドアップ回数の増加(D)はコミュニケーションを改善するがスケジュールは短縮しません。
765 | 刚结束的一次质量审计未通过,产生了多项行动事项。新任项目经理正在与团队回顾项目状态。识别出新的干系人,并可能需要为项目增加新的审计资源。项目经理接下来应该怎么做? | 实施整体变更控制。 | 更新风险管理计划。 | 进行干系人参与。 | 更新质量管理计划。 |  | 在质量审计失败、产生多项行动事项、识别出新干系人且可能需要新增审计资源后,项目经理应实施整体变更控制。该过程评估审计发现的影响、确定必要的纠正措施、评估是否需要追加资源,并确保所有变更在实施前经正式评审与批准。开展干系人参与(C)是持续工作但非当前优先事项。更新质量管理计划(D)或风险管理计划(B)是具体应对措施,应在整体变更控制评估之后进行。 | Una auditoría de calidad recientemente concluida no pasó y arrojó múltiples acciones pendientes. Un director del proyecto recién designado está revisando el estado del proyecto con el equipo. Se han identificado nuevos interesados y podría ser necesario añadir nuevos recursos de auditoría al proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Realizar el control integrado de cambios. | Actualizar el plan de gestión de riesgos. | Realizar la gestión del involucramiento de los interesados. | Actualizar el plan de gestión de la calidad. |  | Tras una auditoría de calidad fallida con múltiples acciones, nuevos interesados identificados y posibles nuevos recursos de auditoría requeridos, el director del proyecto debe realizar el control integrado de cambios. Este proceso evalúa el impacto de los hallazgos, determina las acciones correctivas necesarias, evalúa si se requieren recursos adicionales y asegura que todos los cambios se revisen y aprueben formalmente antes de implementarse. La gestión del involucramiento de los interesados (C) es continua pero no es la prioridad inmediata. Actualizar el plan de calidad (D) o el plan de riesgos (B) son respuestas específicas que deben seguir a la evaluación del control integrado de cambios. | 最近実施された品質監査が不合格となり、複数の是正項目が発生しました。新たに任命されたプロジェクトマネージャーがチームとプロジェクトの状況をレビューしています。新しいステークホルダーが特定され、プロジェクトに新しい監査資源を追加する必要が出てくる可能性があります。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 統合変更管理を実施する。 | リスク・マネジメント計画書を更新する。 | ステークホルダー・エンゲージメントを実施する。 | 品質マネジメント計画書を更新する。 |  | 品質監査の不合格、是正項目の発生、新ステークホルダーの特定、新たな監査資源が必要となる可能性がある状況では、プロジェクトマネージャーは統合変更管理を実施すべきです。このプロセスは監査結果の影響を評価し、必要な是正措置を特定し、追加資源の要否を判断し、すべての変更が実施前に正式にレビュー・承認されることを保証します。ステークホルダー・エンゲージメント(C)は継続的活動だが当面の優先事項ではありません。品質計画(D)やリスク計画(B)の更新は、統合変更管理の評価後に行う具体的対応です。
766 | 在项目规划阶段,项目经理召集会议,与代表最终用户多种身份的多位干系人讨论产品待办列表。但只有一名高管经理出席了会议。项目经理应该怎么做? | 依据以往的经验教训对产品待办列表进行排序,并完成项目规划阶段。 | 继续召开会议以保持项目按计划推进,并开始对产品待办列表进行排序。 | 与每位干系人单独会面以收集对产品待办列表的意见,然后开始项目规划。 | 重新安排会议时间,以确保大多数干系人能出席产品待办列表的讨论。 |  | 当只有一位高管出席了与多位干系人召开的产品待办列表会议时,项目经理应重新安排会议,以确保大多数干系人能够出席。充分的干系人参与可确保排序时获得全面的输入。依据经验教训进行排序(A)绕过了干系人输入。仅与到场者继续(B)可能导致排序不完整。逐个与干系人会面(C)使协作讨论碎片化。 | Durante la fase de planificación del proyecto, un director de proyecto convocó una reunión para discutir la lista pendiente del producto con múltiples interesados que representan a los usuarios finales en distintas capacidades. Solo asistió un gerente ejecutivo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Proceder con la priorización de la lista pendiente del producto basándose en lecciones aprendidas previas y completar la fase de planificación del proyecto. | Proceder con la reunión para mantener el proyecto en marcha y comenzar a priorizar la lista pendiente del producto. | Reunirse individualmente con cada interesado para recopilar aportes a la lista pendiente del producto y comenzar la planificación. | Reprogramar la reunión para asegurar que la mayoría de los interesados estén presentes en las discusiones de la lista pendiente del producto. |  | Cuando solo un ejecutivo asistió a una reunión de lista pendiente del producto con múltiples interesados, el director del proyecto debe reprogramar la reunión para asegurar la presencia de la mayoría. La participación adecuada de los interesados garantiza un aporte integral para la priorización. Proceder en base a lecciones aprendidas (A) omite el aporte de los interesados. Continuar con los presentes (B) arriesga una priorización incompleta. Reunirse individualmente (C) fragmenta la discusión colaborativa. | プロジェクト計画段階で、プロジェクトマネージャーは、さまざまな立場でエンドユーザーを代表する複数のステークホルダーとプロダクトバックログを議論するためにミーティングを招集しました。しかし、出席したのは1人のエグゼクティブマネージャーのみでした。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 過去の教訓に基づいてプロダクトバックログの優先順位付けを進め、プロジェクト計画段階を完了する。 | プロジェクトを軌道に乗せるためにミーティングを進め、プロダクトバックログの優先順位付けを開始する。 | プロダクトバックログへの意見を集めるため、ステークホルダー一人一人と個別に会い、プロジェクト計画を開始する。 | プロダクトバックログの議論に大多数のステークホルダーが参加できるよう、ミーティングを再スケジュールする。 |  | 複数のステークホルダーを対象としたプロダクトバックログ会議に1人のエグゼクティブしか出席しなかった場合、プロジェクトマネージャーは会議を再スケジュールし、大多数の出席を確保すべきです。十分なステークホルダー参加が優先順位付けに包括的な入力をもたらします。教訓に基づいて進める(A)はステークホルダーの意見を飛ばします。出席者だけで進める(B)は優先順位付けが不完全になるリスクがあります。個別面談(C)は協働的議論を断片化します。
767 | 某公司董事会宣布将在月底进行一次大规模裁员。在评估影响时,项目经理发现项目团队中有25%的成员被列入裁员名单。项目经理首先应该做什么? | 请求与项目发起人召开会议,讨论项目的可行性并确定后续行动 | 请求与财务部召开会议,以增加项目预算来雇佣临时人员执行受影响的活动 | 请求与客户召开会议,讨论由于人员短缺而导致的范围与产品质量的权衡 | 请求与人力资源(HR)部门召开会议,要求其找到挽留项目团队成员的解决方案 |  | 当项目团队中有25%的成员被列入已宣布的裁员名单时,项目经理应首先请求与项目发起人召开会议,讨论项目可行性并确定后续行动。发起人具有授权资源、批准项目计划变更的权力。与客户讨论权衡(C)绕过了发起人。向财务部请求预算增加(B)需要先获得发起人批准。要求HR挽留团队成员(D)既不现实也不尊重对方。 | El consejo de administración de una empresa anunció que ocurrirá un despido importante a fin de mes. Al evaluar el impacto, el director del proyecto encontró que el 25% de los miembros del equipo del proyecto está en la lista de despido. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Solicitar una reunión con el patrocinador del proyecto para discutir la viabilidad del proyecto y determinar las próximas acciones | Solicitar una reunión con el departamento de finanzas para aumentar el presupuesto del proyecto y contratar personal temporal | Solicitar una reunión con el cliente y discutir los compromisos para reducir el alcance y la calidad del producto debido a la falta de personal | Solicitar una reunión con el departamento de recursos humanos (RR.HH.) y exigir que encuentren una solución para retener a los miembros del equipo |  | Cuando el 25% del equipo del proyecto forma parte de un despido anunciado, el director del proyecto debe primero solicitar una reunión con el patrocinador para discutir la viabilidad del proyecto y determinar las próximas acciones. El patrocinador autoriza recursos y aprueba cambios al plan del proyecto. Discutir compromisos con el cliente (C) elude al patrocinador. Solicitar aumento de presupuesto a finanzas (B) requiere primero la aprobación del patrocinador. Exigir a RR.HH. que retenga al equipo (D) no es realista ni respetuoso. | ある企業の取締役会が、月末に大規模なレイオフを行うと発表しました。影響を評価した結果、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームの25%がレイオフ対象であることを把握しました。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | プロジェクトの存続性を議論し次のアクションを決めるために、プロジェクトスポンサーとのミーティングを要請する | 影響を受けるアクティビティを臨時要員で実施するため、財務部門との会議を要請しプロジェクト予算を増額する | 顧客とのミーティングを要請し、人員不足によるスコープと製品品質のトレードオフを協議する | 人事(HR)部門とのミーティングを要請し、プロジェクトメンバーの引き留め策を見出すよう要求する |  | 発表されたレイオフによりプロジェクトチームの25%が対象となる場合、プロジェクトマネージャーはまずスポンサーとのミーティングを要請し、プロジェクトの存続性と次のアクションを協議すべきです。スポンサーは資源を承認し、プロジェクト計画の変更を承認する権限を持ちます。顧客とトレードオフを協議する(C)はスポンサーを飛ばします。財務に予算増額を要請する(B)はまずスポンサーの承認が必要です。HRに引き留めを要求する(D)は現実的でも敬意ある対応でもありません。
768 | 在头脑风暴会议中,某团队成员的活跃度低于其他成员。项目经理私下与该成员沟通后得知,该成员有轻度听力障碍。该成员对项目经理的关心表示感谢。随后项目经理决定更改会议的时间和会议室,以确保每个人都能参与。项目经理运用了哪种人际关系技能? | 人脉网络 | 冲突管理 | 情商 | 影响力 |  | 项目经理展现的是情商——识别、评估和管理自身与他人情绪以及群体情绪的能力。通过察觉团队成员的听力障碍、表现出同理心,并通过更改会议地点与时间来满足其需求,项目经理有效运用了情商。人脉网络、冲突管理和影响力虽然也是人际关系技能,但在此具体情境下并不适用。 | Un miembro del equipo no estaba tan activo como el resto durante una sesión de lluvia de ideas. El director del proyecto tiene una conversación aparte con él y se entera de que tiene una leve discapacidad auditiva. El miembro del equipo aprecia la preocupación. Luego, el director del proyecto decide cambiar la hora y la sala de la reunión para asegurar que todos puedan participar. ¿Qué habilidad interpersonal utilizó el director del proyecto? | Trabajo en red | Gestión de conflictos | Inteligencia emocional | Influencia |  | El director demostró inteligencia emocional: la capacidad de identificar, evaluar y gestionar las emociones propias, ajenas y colectivas. Al reconocer la discapacidad auditiva del miembro del equipo, mostrar empatía y actuar para acomodar sus necesidades cambiando lugar y hora de la reunión, aplicó la inteligencia emocional eficazmente. Si bien el trabajo en red, la gestión de conflictos y la influencia también son habilidades interpersonales, no aplican a este escenario específico. | ブレインストーミングのセッション中、あるチームメンバーが他のメンバーほど活発ではありませんでした。プロジェクトマネージャーがそのメンバーと個別に話したところ、軽度の難聴があることが分かりました。そのメンバーはプロジェクトマネージャーの配慮に感謝しました。その後プロジェクトマネージャーは、全員が参加できるようにミーティングの時間と部屋を変更することにしました。プロジェクトマネージャーはどの対人スキルを用いましたか? | ネットワーキング | コンフリクト・マネジメント | 感情的知性(EQ) | 影響力 |  | PMは感情的知性—自己および他者の感情、集団の感情を認識・評価・管理する能力—を示しました。チームメンバーの難聴を認識し、共感を示し、ミーティングの場所と時間を変えて配慮することで、感情的知性を効果的に発揮しました。ネットワーキング、コンフリクト・マネジメント、影響力も対人スキルですが、本シナリオには該当しません。
769 | 项目经理已制定沟通管理计划。一名初级团队成员问为什么要重复制作同一份简讯的不同版本。项目经理应如何回答? | 解释每位干系人都期望收到不同的定制简讯,以确保符合他们各自的全部要求。 | 解释定制简讯是组织文化的一部分,逐步遵循该流程极其重要。 | 解释为应对各种情况并作为风险缓解措施,因此制作多种简讯以备不时之需。 | 解释每份简讯都基于针对目标受众的特定沟通类别。 |  | 当初级团队成员质疑为什么要制作不同版本的简讯时,项目经理应解释每份简讯都基于针对目标受众的特定沟通类别。受众定制化沟通是沟通管理的核心原则。解释干系人定制要求(A)接近正确但不够精确。描述组织文化(B)援引惯例而非最佳实践。解释为风险缓解(C)歪曲了目的。 | Un director del proyecto desarrolló un plan de gestión de las comunicaciones. Un miembro junior del equipo pregunta por qué se duplican esfuerzos al producir distintas versiones del mismo boletín. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | Explicar que cada interesado espera un boletín personalizado distinto, asegurando el cumplimiento de todos sus requisitos. | Explicar que los boletines personalizados forman parte de la cultura organizacional y que seguir este proceso paso a paso es de máxima importancia. | Explicar que para prepararse ante todas las situaciones y como parte de la mitigación de riesgos, se crean muchos boletines distintos por si se necesitan. | Explicar que cada boletín se basa en categorías específicas de comunicación para la audiencia prevista. |  | Cuando un miembro junior cuestiona por qué se producen versiones distintas, el director debe explicar que cada boletín se basa en categorías específicas de comunicación para la audiencia prevista. La comunicación adaptada al público es un principio central de la gestión de comunicaciones. Explicar la personalización para los interesados (A) se acerca pero es menos preciso. Describir la cultura organizacional (B) invoca normas, no mejores prácticas. Explicarlo como mitigación de riesgos (C) tergiversa el propósito. | プロジェクトマネージャーがコミュニケーション・マネジメント計画書を作成しました。ジュニアのチームメンバーが、同じニュースレターの異なるバージョンを作成して労力が重複していないか質問しました。プロジェクトマネージャーはどのように答えるべきですか? | 各ステークホルダーが異なる内容のニュースレターを期待しており、それぞれの要求すべてに準拠する必要があると説明する。 | カスタマイズされたニュースレターは組織文化の一部であり、このステップ・バイ・ステップのプロセスに従うことが最重要だと説明する。 | あらゆる状況に備えるため、またリスク低減策として、必要に備えて多様なニュースレターを作成していると説明する。 | 各ニュースレターは、対象オーディエンスに対する特定のコミュニケーション・カテゴリーに基づいていると説明する。 |  | ジュニアメンバーが異なるバージョンを作る理由を質問した場合、PMは各ニュースレターが対象オーディエンスごとの特定のコミュニケーション・カテゴリーに基づくと説明すべきです。オーディエンスに合わせたコミュニケーションはコミュニケーション・マネジメントの基本原則です。ステークホルダー個別要件で説明する(A)は近いがやや不正確。組織文化で説明する(B)は規範を引用しベストプラクティスではありません。リスク低減と説明する(C)は目的を取り違えています。
770 | 项目经理在领导一个截止期限严格的敏捷软件开发项目。客户投诉上次部署未达到验收准则。开发组组长则反驳称部署已满足所有规格,并提供了客户规格的证据。项目经理应该怎么做? | 召集所有干系人开会,弄清楚出了什么问题以及谁应负责 | 申请追加返工时间以解决问题 | 与客户会面,讨论项目截止期限 | 与开发组组长和客户一起审查需求跟踪矩阵,以妥善解决该问题 |  | 当客户称部署未达验收准则,而开发团队称已满足规格时,项目经理应与开发组组长和客户一起审查需求跟踪矩阵。该矩阵将需求贯穿于确认过程,有助于识别客户期望与团队理解之间的差异。召开会议追究责任(A)适得其反。申请返工时间(B)是在不了解原因的情况下接受问题。仅与客户讨论截止期限(C)未触及分歧的根本原因。 | Un director de proyecto lidera un proyecto ágil de desarrollo de software con plazos estrictos. El cliente se quejó de que la última implementación no cumplió con los criterios de aceptación. El líder de desarrollo argumenta que la implementación cumplió todas las especificaciones y proporciona evidencia de las especificaciones del cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con todos los interesados para entender qué salió mal y quién debe ser responsable | Buscar aprobación para más tiempo de retrabajo y resolver el problema | Reunirse con el cliente y discutir los plazos del proyecto | Revisar la matriz de trazabilidad de requisitos con el líder de desarrollo y el cliente para resolver adecuadamente el problema |  | Cuando el cliente afirma que una entrega no cumplió los criterios de aceptación pero el equipo argumenta que sí cumplió las especificaciones, el director del proyecto debe revisar la matriz de trazabilidad de requisitos con el líder de desarrollo y el cliente. Esta matriz vincula los requisitos a través del proceso de validación, ayudando a identificar discrepancias entre las expectativas del cliente y el entendimiento del equipo. Reunirse para asignar culpas (A) es contraproducente. Buscar tiempo de retrabajo (B) acepta el problema sin entenderlo. Reunirse solo con el cliente para discutir plazos (C) no aborda la causa raíz del desacuerdo. | プロジェクトマネージャーは、厳しい納期を持つアジャイルのソフトウェア開発プロジェクトを率いています。クライアントは、前回のデプロイメントが受入基準を満たしていないと苦情を述べました。開発チームリードはデプロイメントが全ての仕様を満たしていたと主張し、クライアント仕様の証拠を提示しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 全ステークホルダーとミーティングを開催し、何が問題でだれが責任を負うべきかを把握する | やり直しのために追加時間の承認を求めて問題を解決する | クライアントと面談し、プロジェクトの納期について協議する | 問題を適切に解決するため、要求事項トレーサビリティ・マトリックスをチームリードおよびクライアントとレビューする |  | クライアントが受入基準未達と主張する一方、開発チームが仕様を満たしたと主張する場合、PMは要求事項トレーサビリティ・マトリックスをチームリードおよびクライアントとレビューすべきです。このマトリックスは要件を妥当性確認プロセスを通して追跡し、クライアントの期待とチームの理解との差を特定するのに役立ちます。責任追及のためのミーティング(A)は逆効果です。やり直し時間の承認を求める(B)は問題を理解せず受け入れることになります。クライアントだけと納期を協議する(C)は不一致の根本原因に対応しません。
771 | 由于在质量评审中发现多个问题,项目被延误。每当团队解决一个问题,又会出现额外的问题。这令项目团队和力求按期实现组织预期成果的项目发起人都感到沮丧。项目经理应该怎么做? | 请团队承诺一个新的修复完成日期,并提交变更请求以调整基准。 | 请团队识别、记录并登记问题,以定位问题的根源。 | 评估成本与进度偏差,以确定项目偏离的程度。 | 请求聘请一名资深主题专家(SME)来分析并解决这些问题。 |  | 当项目面临连锁性质量问题——修一个又冒出一个时,项目经理应请团队识别、记录并登记问题,以定位问题根源。系统性的问题文档化能进行根本原因分析并防止再次发生。让团队承诺新日期并提交变更请求(A)未触及根本原因。评估成本与进度偏差(C)只衡量影响而非原因。聘请资深SME(D)增加了专业能力,但并未将问题解决过程系统化。 | Un proyecto se retrasa debido a múltiples problemas descubiertos durante la revisión de calidad. Cada vez que el equipo aborda un problema, surgen otros adicionales. Esto frustra tanto al equipo como al patrocinador, quienes están comprometidos con cumplir las fechas y resultados esperados por la organización. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que se comprometa con una nueva fecha para resolver todos los problemas y proceder con una solicitud de cambio para ajustar la línea base. | Solicitar al equipo que identifique, documente y registre los problemas para localizar el origen. | Evaluar la variación del costo y del cronograma para determinar cuánto se ha desviado el proyecto. | Solicitar la contratación de un experto en la materia (SME) senior para analizar y resolver los problemas. |  | Cuando un proyecto enfrenta problemas de calidad en cascada donde resolver uno revela otros, el director del proyecto debe pedir al equipo que identifique, documente y registre los problemas para localizar su origen. La documentación sistemática permite el análisis de causa raíz y previene la recurrencia. Pedir un nuevo compromiso de fecha y una solicitud de cambio (A) no aborda la causa raíz. Evaluar variaciones (C) mide el impacto pero no la causa. Contratar un SME senior (D) añade experiencia pero no sistematiza la solución de problemas. | 品質レビューで多数の問題が見つかり、プロジェクトが遅延しています。チームが1つを対処するたびに、さらに問題が発生します。これは、組織が期待する期日と成果を達成しようとするプロジェクトチームとスポンサーの双方にとって苛立ちのもとです。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームにすべての問題を修正する新しい期日を約束させ、ベースラインを調整するための変更要求を提出する。 | 問題の根源を特定するため、チームに課題を識別・文書化・登録するよう要請する。 | コストおよびスケジュール差異を評価し、プロジェクトがどれだけ計画から外れているかを判断する。 | 問題を分析・解決するため、シニアの専門家(SME)を雇うよう要請する。 |  | 1つを直すと別の問題が発生する連鎖的な品質問題に直面した場合、PMはチームに課題を識別・文書化・登録させ、根源を特定するよう要請すべきです。体系的な課題文書化が根本原因分析を可能にし、再発を防ぎます。新期日の約束と変更要求(A)は根本原因に対応しません。コストとスケジュール差異の評価(C)は影響を測るが原因は分かりません。シニアSMEを雇う(D)は専門性を加えるが問題解決プロセスを体系化しません。
772 | 在某些行业,干系人偏好绕开项目经理,直接与程序员和系统分析师打交道。这使项目资源管理变得复杂。项目经理应如何处理该问题? | 请求与高级管理层会面,以升级该情况 | 提议实施新的项目管理信息系统(PMIS)。 | 推动项目团队采用沟通管理计划。 | 举办团队建设活动以增强团队凝聚力并改善沟通 |  | 项目经理应基于项目管理计划和干系人参与计划来管理干系人期望与沟通。这些文档定义了如何共享信息、频率以及通过哪些渠道,以确保与所有干系人保持一致且适当的沟通。 | Los interesados en algunas industrias prefieren tratar directamente con programadores y analistas de sistemas, evitando a los directores de proyecto. Esto complica la gestión de los recursos en los proyectos. ¿Cómo debe abordar esta situación un director de proyecto? | Solicitar una reunión con la alta dirección para escalar la situación | Proponer la implementación de un nuevo sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS). | Promover la adopción del plan de gestión de las comunicaciones con el equipo del proyecto. | Organizar un evento de team building para desarrollar la cohesión del equipo y mejorar la comunicación |  | El director del proyecto debe gestionar las expectativas y comunicaciones con los interesados con base en el plan para la dirección del proyecto y el plan de involucramiento de los interesados. Estos documentos definen cómo se comparte la información, con qué frecuencia y por qué canales, asegurando una comunicación consistente y apropiada con todos los interesados. | 一部の業界のステークホルダーは、プロジェクトマネージャーを通さず、プログラマーやシステムアナリストと直接やり取りすることを好みます。これがプロジェクトのリソース管理を複雑にしています。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきですか? | 状況をエスカレーションするため上級経営陣とのミーティングを要請する | 新しいプロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)の導入を提案する。 | プロジェクトチームに対しコミュニケーション・マネジメント計画書の採用を推進する。 | チームの結束を高めコミュニケーションを改善するためにチームビルディングのイベントを開催する |  | PMはプロジェクト・マネジメント計画書とステークホルダー・エンゲージメント計画書に基づいてステークホルダーの期待とコミュニケーションを管理すべきです。これらの文書は、情報の共有方法・頻度・チャネルを定義し、すべてのステークホルダーとの一貫性ある適切なコミュニケーションを保証します。
773 | 项目经理向主要干系人介绍了项目进度计划。他们要求项目比原计划提前两个月完成。项目经理应该怎么做? | 通过删减活动来缩小项目范围并缩短工期 | 更新成本管理计划,为项目分配更多资源以提前完成范围。 | 在保持范围不变的情况下,赶工以缩短工期 | 召开干系人会议,就时间表与范围期望达成一致。 |  | 当干系人要求项目提前两个月完成时,项目经理应召开干系人会议以就时间表与范围期望达成一致。协作讨论可探索可行方案。缩减范围(A)可能无法满足要求。增加资源(B)在未与干系人达成一致的情况下增加成本。赶工(C)在缺乏讨论的情况下增加成本与风险。 | Un director de proyecto presentó el cronograma del proyecto a los principales interesados. Han solicitado que el proyecto se complete dos meses antes de la fecha programada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reducir el alcance del proyecto eliminando actividades y acortando el cronograma | Actualizar el plan de gestión de costos para asignar más recursos al proyecto y terminar el alcance antes. | Realizar crashing del cronograma para acortar el plazo manteniendo el alcance | Celebrar una reunión con los interesados para alinear cronograma y expectativas de alcance. |  | Cuando los interesados solicitan que el proyecto se complete dos meses antes, el director del proyecto debe celebrar una reunión con los interesados para alinear cronograma y expectativas de alcance. La discusión colaborativa explora opciones factibles. Reducir el alcance (A) puede no satisfacer los requisitos. Asignar más recursos (B) aumenta el costo sin alinear con interesados. Hacer crashing (C) incrementa costo y riesgo sin discusión. | プロジェクトマネージャーが主要なステークホルダーにプロジェクトスケジュールを提示しました。彼らは予定日より2か月早くプロジェクトを完了するよう要求しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | アクティビティを削除してスケジュールを短縮し、プロジェクトのスコープを縮小する | コスト・マネジメント計画書を更新し、より多くのリソースをプロジェクトに割り当ててスコープを早期完了する。 | スコープを維持したままスケジュールをクラッシングして短縮する | ステークホルダー会議を開催し、スケジュールとスコープの期待を整合する。 |  | ステークホルダーが2か月早期完了を要求した場合、PMはステークホルダー会議を開催してスケジュールとスコープの期待を整合させるべきです。協働的な議論で実行可能な選択肢を探ります。スコープ縮小(A)は要件を満たさない可能性があります。リソース追加(B)はステークホルダーとの整合なしにコストを増やします。クラッシング(C)は議論なしにコストとリスクを増やします。
774 | 项目经理正在为一个非常难缠的客户管理一个大型项目。在项目过程中,项目经理意识到,只要项目团队再多一点时间和经费做一些细微调整,客户就能提前实现25%的项目成果价值。项目经理应如何处理? | 编制商业论证并提交给客户。 | 先进行所有更改,然后向客户展示结果。 | 专注于当前的项目里程碑。 | 为这项新工作更新项目管理计划。 |  | 项目经理应编制商业论证,记录拟议变更的预估成本、收益和风险,并提交给客户。这样可清晰传达价值主张并争取客户批准。仅专注于当前里程碑(C)会错失提前交付价值的机会。单方面更新项目计划(D)可能违反范围基准。未经批准就实施变更(B)会造成范围蔓延并损害信任。 | Un director de proyecto está trabajando en un gran proyecto con un cliente muy difícil. Durante el proyecto se da cuenta de que, con un poco más de tiempo y financiación para hacer algunos cambios menores, el cliente podría obtener los beneficios del 25% de los resultados del proyecto antes. ¿Cómo debe abordar esto el director del proyecto? | Desarrollar un caso de negocio y presentarlo al cliente. | Realizar todos los cambios y luego mostrar los resultados al cliente. | Concentrarse en los hitos actuales del proyecto. | Actualizar el plan para la dirección del proyecto con este nuevo trabajo. |  | El director del proyecto debe desarrollar un caso de negocio que documente los costos, beneficios y riesgos estimados de los cambios propuestos y presentarlo al cliente. Esto comunica claramente la propuesta de valor y busca su aprobación. Centrarse solo en hitos actuales (C) pierde la oportunidad de entrega temprana de valor. Actualizar unilateralmente el plan (D) puede violar la línea base del alcance. Hacer cambios sin aprobación (B) genera corrupción del alcance y daña la confianza. | プロジェクトマネージャーは、非常に手強いクライアントとの大規模プロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトの過程で、もう少し時間と費用をかけて軽微な変更を行えば、クライアントがプロジェクト成果の25%の便益を早期に得られることに気づきました。プロジェクトマネージャーはどのように対応すべきですか? | ビジネスケースを作成し、クライアントに提出する。 | まず全ての変更を実施し、その結果をクライアントに見せる。 | 現在のプロジェクトのマイルストーンに集中する。 | この新しい作業のためにプロジェクト・マネジメント計画書を更新する。 |  | PMは提案する変更の推定コスト・便益・リスクを記したビジネスケースを作成し、クライアントに提出すべきです。これにより価値提案を明確に伝え、クライアントの承認を得ます。現状のマイルストーンに集中(C)は早期価値提供の機会を逃します。一方的に計画を更新する(D)はスコープ・ベースラインに反する恐れがあります。承認なしに変更する(B)はスコープクリープを生み信頼を損ねます。
775 | 项目经理定期发送项目进展报告。但有干系人投诉,称沟通未能满足他们的需要。项目经理应该怎么做? | 更频繁地向干系人通报进展。 | 另设单独的干系人参与会议。 | 分析干系人的沟通需求。 | 向干系人传达项目细节。 |  | 有效的干系人管理始于分析沟通需求。项目经理应评估每位干系人需要哪些信息、采用何种格式、频率以及通过何种渠道。这种主动方式可确保透明的沟通并与项目目标保持一致,在干系人关切尚未成为障碍前就予以解决。 | Un director de proyecto envía regularmente informes de avance del proyecto. Sin embargo, ha habido algunas quejas de interesados que expresaron que la comunicación no satisface sus necesidades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Comunicar el avance con mayor frecuencia a los interesados. | Introducir una reunión separada de involucramiento de interesados. | Analizar las necesidades de comunicación de los interesados. | Comunicar los detalles del proyecto a los interesados. |  | La gestión efectiva de los interesados comienza analizando las necesidades de comunicación. El director debe evaluar qué información requiere cada uno, en qué formato, con qué frecuencia y por qué canales. Este enfoque proactivo asegura una comunicación transparente y alineada con los objetivos del proyecto, atendiendo las preocupaciones de los interesados antes de que se conviertan en obstáculos. | プロジェクトマネージャーは定期的にプロジェクト進捗報告を送っています。しかし、コミュニケーションがニーズを満たしていないというステークホルダーからの苦情がいくつかありました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダーへの進捗連絡頻度を上げる。 | 別途、ステークホルダー・エンゲージメント・ミーティングを導入する。 | ステークホルダーのコミュニケーション・ニーズを分析する。 | プロジェクトの詳細をステークホルダーに伝達する。 |  | 効果的なステークホルダー・マネジメントはコミュニケーション・ニーズの分析から始まります。PMは各ステークホルダーが必要とする情報、形式、頻度、チャネルを評価すべきです。この主体的アプローチにより、透明性あるコミュニケーションとプロジェクト目標との整合を確保し、懸念が障害となる前に対処できます。
776 | 在冲刺结束前两天,某团队成员告诉团队负责人,由于技术难题无法完成本次冲刺的任务。敏捷团队负责人应该怎么做? | 在每日站会上提出此问题,与团队共同寻找可能的解决方案。 | 建议该团队成员下季度参加更多技术培训。 | 通知产品负责人,并请其重新对延误任务进行排序。 | 更新风险登记册,反映可能的进度延误风险。 |  | 当某团队成员因技术难题在冲刺结束前两天无法完成任务时,敏捷团队负责人应在每日站会上提出此问题,与团队共同寻找解决方案。团队协作可实现集结攻坚(swarming)。建议培训(B)无法解决当前冲刺的问题。通知产品负责人重新排序(C)可能后续进行,但应优先团队协作解决。更新风险登记册(D)是预测式实践。 | Dos días antes del fin de un sprint, un miembro del equipo informa al líder de equipo que no podrá completar sus tareas debido a una dificultad técnica. ¿Qué debe hacer el líder del equipo ágil? | Plantear este tema durante la reunión diaria para determinar una posible solución con el equipo. | Sugerir al miembro del equipo que reciba más capacitación técnica el próximo trimestre. | Informar al dueño del producto sobre el problema y solicitarle que reordene la tarea retrasada. | Actualizar el registro de riesgos para reflejar el posible riesgo de retraso del cronograma. |  | Cuando un miembro del equipo no puede completar las tareas del sprint por una dificultad técnica dos días antes del cierre, el líder de equipo ágil debe plantear el tema en la reunión diaria para hallar una solución con el equipo. La colaboración del equipo permite el swarming. Sugerir capacitación (B) no aborda el sprint actual. Informar al dueño del producto para reordenar (C) puede seguir, pero la solución colaborativa va primero. Actualizar el registro de riesgos (D) es una práctica predictiva. | スプリント終了の2日前、あるチームメンバーが、技術的な困難によりスプリントのタスクを完了できないとチームリードに伝えました。アジャイルのチームリードは何をすべきですか? | デイリーミーティングでこの課題を取り上げ、チームと共に解決策を検討する。 | 次の四半期にもっと技術研修を受けるようそのメンバーに勧める。 | プロダクトオーナーに課題を報告し、遅延タスクの優先順位を再設定するよう依頼する。 | スケジュール遅延の可能性のリスクを反映するためリスク登録簿を更新する。 |  | スプリント終了2日前にチームメンバーが技術的困難でタスクを完了できない場合、アジャイルのチームリードはデイリーミーティングでこの課題を取り上げ、チームで解決策を検討すべきです。チームの協働がスウォーミングを可能にします。研修を勧める(B)は現スプリントに対応しません。POに優先順位の再設定を依頼する(C)は後続でよく、まずチームでの問題解決が先です。リスク登録簿の更新(D)は予測型の実践です。
777 | 某公司正在将总部迁至另一城市。负责该任务的项目经理在过渡期采用了预测型方法。然而,信息系统将采用敏捷方法迁移。项目经理需决定与负责系统迁移的供应商签订何种合同。项目经理应如何处理这一情况? | 在每次项目回顾会议后确认付款 | 在用户故事完成时按固定价格的增量付款。 | 在所有项目迁移完成后协商付款 | 为整个项目签订单一协议 |  | 在更大型预测型项目中以敏捷方法迁移信息系统时,项目经理应采用按用户故事完成的固定价格增量付款方式。该合同类型在保持敏捷所需灵活性的同时,将付款与价值交付挂钩。在回顾会议后确认付款(A)未将付款与已交付价值挂钩。在所有迁移完成后协商付款(C)缺乏敏捷的灵活性。为整个项目签订单一协议(D)无法适应迭代交付。 | Una empresa está trasladando su sede a otra ciudad. El director de proyecto responsable de la asignación ha usado un enfoque predictivo durante la transición. Sin embargo, los sistemas de información se migrarán con un enfoque ágil. El director del proyecto debe decidir qué tipo de contrato firmar con el proveedor responsable de migrar los sistemas. ¿Cómo debe abordar esta situación el director del proyecto? | Confirmar el pago después de cada retrospectiva del proyecto | Usar incrementos de precio fijo a medida que se completen las historias de usuario. | Negociar el pago después de completar toda la migración del proyecto | Firmar un único acuerdo para todo el proyecto |  | Al migrar sistemas de información con enfoque ágil dentro de un proyecto predictivo más amplio, el director del proyecto debe utilizar incrementos de precio fijo a medida que se completen las historias de usuario. Este tipo de contrato vincula el pago con la entrega de valor mientras proporciona la flexibilidad que ágil requiere. Confirmar pagos tras retrospectivas (A) no vincula pago con valor entregado. Negociar pago tras toda la migración (C) carece de flexibilidad ágil. Un único acuerdo (D) no acomoda la entrega iterativa. | ある会社が本社を別の都市に移転しています。担当のプロジェクトマネージャーは移行に予測型アプローチを用いてきました。しかし、情報システムはアジャイル・アプローチで移行します。プロジェクトマネージャーは、システム移行を担当するベンダーとどのような契約を締結するか決定する必要があります。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対応すべきですか? | 各プロジェクト・レトロスペクティブ後に支払いを確認する | ユーザーストーリーが完了するごとに固定価格の増分(インクリメント)で支払う。 | 全てのプロジェクト移行完了後に支払いを交渉する | プロジェクト全体に対して単一の契約を締結する |  | より大きな予測型プロジェクト内でアジャイルにより情報システムを移行する場合、PMはユーザーストーリー完了ごとの固定価格インクリメントを用いるべきです。この契約形態は、価値提供に支払いを連動させつつアジャイルに必要な柔軟性を提供します。レトロスペクティブ後の支払い確認(A)は価値提供と支払いを結びつけません。全移行完了後の支払い交渉(C)はアジャイルの柔軟性に欠けます。プロジェクト全体の単一契約(D)は反復的提供に対応できません。
778 | 某迭代型项目的项目经理收到现场团队成员反馈,称虚拟团队未按时完成可交付成果。项目经理收集了状态报告应包含哪些内容以跟踪可交付成果的细节。项目经理应采取的纠正措施是什么? | 将状态报告的编制添加为产品待办列表项 | 将状态报告添加到沟通管理计划 | 为两个团队召集一次现场会议 | 对虚拟团队开展干系人参与 |  | 正确答案是 B。项目经理已经整理出虚拟团队状态报告应包含的内容。下一步是把状态报告纳入沟通管理计划，使其正式化，确保期望清晰一致。添加待办事项（A）不是管理沟通需求的方式，现场会议（C）只是一次性的，干系人参与（D）过于笼统。 | Un director de proyecto de un proyecto iterativo recibió comentarios de un miembro del equipo en sitio de que el equipo virtual no estaba cumpliendo con los entregables a tiempo. El director del proyecto recopiló los detalles que debe contener el informe de estado para hacer seguimiento. ¿Cuál es la acción remediadora que debe tomar el director del proyecto? | Agregar la creación del informe de estado como un elemento de la lista pendiente del producto | Agregar los informes de estado al plan de gestión de las comunicaciones | Convocar una reunión presencial para ambos equipos | Realizar el involucramiento de interesados con el equipo virtual |  | La respuesta correcta es B. El director del proyecto ya reunió lo que deben contener los informes de estado del equipo virtual. El siguiente paso es formalizarlo agregando los informes de estado al plan de gestión de las comunicaciones para que las expectativas sean claras y coherentes. Agregar un elemento al backlog (A) no es la forma de gestionar requisitos de comunicación, una reunión presencial (C) es algo puntual y el involucramiento de los interesados (D) es demasiado general. | 反復型プロジェクトのプロジェクトマネージャーが、オンサイトのチームメンバーから「バーチャルチームが成果物を期日通りに達成していない」とフィードバックを受けました。プロジェクトマネージャーは成果物追跡のためにステータスレポートに含めるべき詳細を取りまとめました。プロジェクトマネージャーが取るべき是正措置は何ですか? | ステータスレポート作成をプロダクトバックログ項目として追加する | ステータスレポートをコミュニケーション・マネジメント計画書に追加する | 両チームのためにオンサイトミーティングを招集する | バーチャルチームに対してステークホルダー・エンゲージメントを実施する |  | 正解は B。プロジェクトマネージャーはすでに、バーチャルチームの状況報告書に含めるべき内容をまとめている。次の段階は、状況報告書をコミュニケーション・マネジメント計画書に加えて正式化し、期待を明確で一貫したものにすることである。バックログ項目として追加する（A）のはコミュニケーション要求事項の管理方法ではなく、現地会議（C）は一度限りで、ステークホルダー・エンゲージメント（D）は一般的すぎる。
779 | 项目发起人向项目经理提出增加项目范围的要求。项目经理应如何应对这一请求? | 由于项目范围已确定,忽略该请求 | 向项目团队通报该变更请求 | 创建一份变更请求,提交变更控制委员会(CCB)审议 | 调整项目进度计划以适应新的项目范围请求 |  | 当项目发起人请求增加项目范围时,项目经理必须遵循正式的变更管理流程。正确做法是创建变更请求,提交变更控制委员会(CCB)审议。CCB会根据项目目标、约束、时间表和资源可用性评估拟议变更,然后做出明智决定。忽略请求(A)不恰当——即便范围已确定,变更也可能合理,必须经过适当流程。仅向团队通报(B)跳过了评估和审批步骤。直接调整进度以适应新范围(D)是在变更未经正式评估和授权前就假定批准。 | El patrocinador del proyecto se ha acercado al director del proyecto para añadir contenido al alcance del proyecto. ¿Cómo debe acomodar el director del proyecto esta solicitud? | Ignorar la solicitud porque el alcance del proyecto está finalizado | Informar al equipo del proyecto sobre la solicitud de cambio | Crear una solicitud de cambio para que la revise el comité de control de cambios (CCB) | Ajustar el cronograma del proyecto para acomodar las nuevas solicitudes de alcance |  | Cuando un patrocinador solicita adiciones al alcance, el director del proyecto debe seguir el proceso formal de gestión de cambios. La acción correcta es crear una solicitud de cambio para que el comité de control de cambios (CCB) la revise. El CCB evalúa los cambios propuestos frente a los objetivos, restricciones, cronograma y recursos antes de decidir. Ignorar la solicitud (A) es inapropiado: aunque el alcance esté finalizado, los cambios pueden ser válidos y deben pasar por el proceso. Informar al equipo (B) salta la evaluación y aprobación. Ajustar el cronograma (D) supone aprobación antes de la evaluación formal. | プロジェクトスポンサーがプロジェクトマネージャーに対してプロジェクトスコープの追加を依頼してきました。プロジェクトマネージャーはこの依頼にどう対応すべきですか? | プロジェクトスコープは確定しているので依頼を無視する | プロジェクトチームに変更要求について報告する | 変更管理委員会(CCB)がレビューするための変更要求を作成する | 新しいスコープ要求に合わせてプロジェクトスケジュールを調整する |  | スポンサーがスコープ追加を依頼した場合、PMは正式な変更管理プロセスに従う必要があります。正しい対応は、変更管理委員会(CCB)がレビューするための変更要求を作成することです。CCBは、提案された変更をプロジェクトの目標、制約、スケジュール、リソース可用性に照らして評価し、十分な情報に基づいて判断します。依頼を無視する(A)は不適切で、スコープが確定済みでも変更は有効な場合があり、適切なプロセスを通すべきです。チームに伝えるだけ(B)は評価・承認のステップを飛ばします。スコープ要求に合わせてスケジュール調整(D)は正式な評価・承認前に承認を前提とすることになります。
780 | 项目经理正在负责一项建设制造综合体的项目。项目分为三个阶段进行:工程、采购和施工。采购阶段处于启动阶段。项目发起人希望按既定计划推进项目阶段,同时也希望在项目推进过程中适应并接纳新数据、客户意见以及各阶段中的变更。项目经理应如何对待该项目? | 采用预测型项目管理方法。 | 评估并决定采用分阶段的项目管理方法。 | 实施适应型项目管理方法。 | 采用混合模式,结合预测型与适应型生命周期。 |  | 当发起人希望按既定阶段推进项目,但同时也要适应新数据、客户意见和变更时,项目经理应采用混合模式,结合预测型与适应型生命周期。混合方法在结构化分阶段与适应灵活性之间取得平衡。纯预测型方法(A)无法适应变更。仅采用分阶段方法(B)无法保证适应性。纯适应型方法(C)可能无法保留发起人所要求的结构化阶段。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto para construir un complejo industrial. El proyecto se ejecutará en tres fases distintas: ingeniería, adquisiciones y construcción. La fase de adquisiciones está en la etapa de inicio. El patrocinador del proyecto quiere ejecutar las fases del proyecto tal como se planificaron, pero también acomodar y ajustarse a nuevos datos, aportes del cliente y cambios durante las distintas fases a medida que avanza el proyecto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto este proyecto? | Aplicar un enfoque predictivo de dirección de proyectos. | Evaluar y decidir un enfoque de dirección de proyectos por fases. | Implementar un enfoque adaptativo de dirección de proyectos. | Usar un modelo híbrido que combine ciclos de vida predictivos y adaptativos. |  | Cuando el patrocinador desea ejecutar fases planificadas pero también acomodar nuevos datos, aportes del cliente y cambios, el director del proyecto debe usar un modelo híbrido que combine ciclos de vida predictivos y adaptativos. Híbrido equilibra la estructura por fases con la flexibilidad adaptativa. Un enfoque puramente predictivo (A) no puede acomodar cambios. Un enfoque por fases solamente (B) no asegura adaptabilidad. Un enfoque puramente adaptativo (C) puede no preservar las fases estructuradas que desea el patrocinador. | プロジェクトマネージャーは、製造コンプレックスを建設するプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトは「設計・調達・建設」の3フェーズで実施されます。調達フェーズは立ち上げ段階にあります。プロジェクトスポンサーは計画どおりにフェーズを進めたいと考えつつ、進捗に合わせて新データ、顧客からのインプット、各フェーズでの変更にも適応・調整したいと考えています。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトにどう取り組むべきですか? | 予測型のプロジェクトマネジメント・アプローチを適用する。 | フェーズ型のプロジェクトマネジメント・アプローチを評価し決定する。 | 適応型のプロジェクトマネジメント・アプローチを実装する。 | 予測型と適応型のライフサイクルを組み合わせたハイブリッド・モデルを用いる。 |  | スポンサーが計画どおりのフェーズ進行を望みつつ新データ・顧客の意見・変更にも対応したい場合、PMは予測型と適応型のライフサイクルを組み合わせたハイブリッド・モデルを使うべきです。ハイブリッドは構造化されたフェーズと適応的柔軟性のバランスをとります。純粋な予測型(A)は変更に対応できません。フェーズ型のみ(B)は適応性を保証しません。純粋な適応型(C)はスポンサーが望む構造化フェーズを維持できない可能性があります。
781 | 一家建筑公司正在执行一份建筑合同,合同中包含更换建筑某些组件的固定里程碑。在执行过程中,客户投诉新组件不符合要求。项目经理本应做什么来防止此问题发生? | 在开始施工阶段之前,在已达成一致的质量检查表中定义验收标准 | 在开始施工阶段之前,批准详细的变更管理流程 | 持续向客户沟通工作计划和协议的变更 | 为因偏离约定要求而产生的问题提供赔偿 |  | 当客户投诉更换的建筑组件不符合要求时,项目经理本应在开始施工阶段之前,在已达成一致的质量检查表中定义验收标准。事先约定的明确标准可确保对预期标准达成共同理解。批准详细的变更管理流程(B)处理变更但不涉及验收标准。持续沟通工作计划变更(C)具有信息性但不具预防性。为偏差提供赔偿(D)属于被动反应。 | Una empresa de construcción está ejecutando un contrato de construcción que incluye hitos firmes para reemplazar ciertos componentes del edificio. Durante la ejecución, el cliente se queja de que los nuevos componentes no cumplen los requisitos. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar que esto sucediera? | Definir criterios de aceptación en una lista de verificación de calidad acordada antes de iniciar la fase de construcción | Aprobar un proceso detallado de gestión de cambios antes de iniciar la fase de construcción | Comunicar continuamente al cliente los cambios en el plan de trabajo y el acuerdo | Proporcionar compensación por los problemas debidos a la variación respecto a los requisitos acordados |  | Cuando un cliente se queja de que los componentes de construcción reemplazados no cumplen los requisitos, el director del proyecto debería haber definido los criterios de aceptación en una lista de verificación de calidad acordada antes de iniciar la fase de construcción. Los criterios claros y acordados previamente garantizan un entendimiento compartido de los estándares esperados. Aprobar un proceso detallado de gestión de cambios (B) aborda el cambio, pero no los criterios de aceptación. Comunicar continuamente los cambios del plan de trabajo (C) es informativo pero no preventivo. Proporcionar compensación por las desviaciones (D) es reactivo. | 建設会社が、建物の特定部品の交換に関する確定マイルストーンを含む建築契約を遂行している。実行中、顧客が新しい部品が要求事項を満たしていないと苦情を申し立てた。プロジェクトマネージャーは、この事態を防ぐために何をすべきだったか? | 建設フェーズを開始する前に、合意された品質チェックリストに受入基準を定義しておく | 建設フェーズを開始する前に、詳細な変更管理プロセスを承認しておく | 作業計画と合意事項の変更を継続的に顧客に伝える | 合意された要求事項からの逸脱による問題に対して補償を提供する |  | 交換した建物部品が要求事項を満たしていないと顧客が苦情を述べた場合、プロジェクトマネージャーは建設フェーズ開始前に合意された品質チェックリストで受入基準を定義しておくべきであった。事前に合意した明確な基準は、期待される水準についての共通理解を確保する。詳細な変更管理プロセスの承認(B)は変更には対応するが受入基準には対応しない。作業計画変更の継続的な伝達(C)は情報提供であって予防にはならない。逸脱への補償(D)は事後対応である。
782 | 一家公司正在从预测型方法转向敏捷方法。在最近两次的冲刺评审中,产品负责人抱怨开发团队,指出增量不符合用户故事中定义的验收标准。开发团队抱怨产品负责人定义的冲刺待办事项,因为这些待办事项无法在项目开始时约定的两周冲刺中交付。项目经理作为新角色——服务型领导者,应如何解决这种情况? | 查阅组织过程资产(OPA),寻找类似情况并审视所采取的解决措施 | 将冲刺延长至3周,以便完成产品负责人要求的工作 | 要求团队在下个冲刺中完成此前冲刺遗留的所有技术债务 | 鼓励整个团队按照各自角色被赋能并对所做决策负责 |  | 在敏捷中,团队是自组织的,并被赋能在各自角色范围内做决策。服务型领导者应鼓励整个团队被赋能并承担问责——产品负责人对产品待办列表进行优先级排序,开发团队决定每个冲刺可以承诺多少工作量。查阅OPA(A)可能提供历史背景但无法直接解决当前的团队动态问题。将冲刺延长至3周(B)是治标不治本,且破坏了已约定的冲刺节奏。要求团队在一个冲刺中完成所有技术债务(C)会偏离产品负责人与开发团队之间角色明晰与协作这一核心议题。 | Una empresa está realizando la transición de un enfoque predictivo a uno ágil. Durante las últimas dos revisiones de Sprint, el dueño del producto se quejó del equipo de desarrollo, indicando que los incrementos no cumplen los criterios de aceptación definidos en las historias de usuario. El equipo de desarrollo se quejó del dueño del producto, quien define los elementos del Sprint Backlog, porque dichos elementos no pueden entregarse en los Sprints de 2 semanas acordados al inicio del proyecto. ¿Cómo debería resolver el director del proyecto esta situación en su nuevo rol de líder servidor? | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) para encontrar situaciones similares y revisar las acciones de resolución tomadas | Extender los Sprints a 3 semanas para permitir que se complete el trabajo solicitado por el dueño del producto | Solicitar al equipo que use el siguiente Sprint para completar toda la deuda técnica pendiente de Sprints anteriores | Animar a todo el equipo a estar empoderado y a ser responsable de las decisiones tomadas según sus roles |  | En ágil, el equipo es autoorganizado y está empoderado para tomar decisiones dentro de sus roles. El líder servidor debe animar a todo el equipo a estar empoderado y ser responsable: el dueño del producto prioriza el Product Backlog y el equipo de desarrollo determina cuánto trabajo puede comprometer en cada Sprint. Revisar los APO (A) puede proporcionar contexto histórico pero no aborda directamente la dinámica actual del equipo. Extender los Sprints a 3 semanas (B) trata el síntoma en lugar de la causa y socava la cadencia acordada. Pedir al equipo que complete toda la deuda técnica en un Sprint (C) desvía el foco del verdadero problema: la claridad de roles y la colaboración entre el dueño del producto y el equipo de desarrollo. | ある会社が予測型からアジャイル型のアプローチへ移行している。直近2回のスプリントレビューで、プロダクトオーナーは開発チームに対し、インクリメントがユーザーストーリーで定義された受入基準を満たしていないと不満を述べた。一方、開発チームは、プロダクトオーナーが定義するスプリントバックログ項目について、プロジェクト開始時に合意された2週間のスプリント内では納品できないと不満を述べている。サーバントリーダーという新しい役割において、プロジェクトマネージャーはこの状況をどう解決すべきか? | 組織のプロセス資産(OPA)を確認し、類似事例とその解決策を参照する | プロダクトオーナーが要求した作業を完了できるよう、スプリントを3週間に延長する | 次のスプリントで、これまでのスプリントに残っている技術的負債をすべて解消するよう要請する | チーム全体が各自の役割に応じて権限を持ち、下した意思決定に責任を持つよう促す |  | アジャイルではチームは自己組織化されており、各自の役割の範囲内で意思決定する権限を持つ。サーバントリーダーはチーム全体が権限を持ち説明責任を果たすよう促すべきである——プロダクトオーナーがプロダクトバックログの優先順位を付け、開発チームが各スプリントでどれだけの作業を引き受けられるかを決める。OPAの確認(A)は歴史的文脈を提供するが、現在のチーム力学に直接対処するものではない。スプリントを3週間に延長する(B)は症状の対処にすぎず、合意済みのスプリントケイデンスを損なう。1スプリントですべての技術的負債を解消するよう要請する(C)は、プロダクトオーナーと開発チーム間の役割の明確化と協働という本質的課題から焦点をそらしてしまう。
783 | 一名项目经理在一家初创公司工作,负责一个具有关键且时间敏感交付目标的重要项目。其中一名项目团队成员未按时完成分配的可交付成果,尽管该成员曾多次保证会按时完成。项目经理接下来应该做什么? | 召开团队会议,讨论团队成员的承诺和沟通 | 记录该问题,然后将团队精力重新聚焦到下一组可交付成果的交付上 | 因未按时交付造成的负面影响,对该团队成员发出正式警告 | 与该团队成员会面,共同制定发展计划,以避免今后再发生未按时交付的情况 |  | 当一名团队成员尽管承诺却仍多次未能按时交付时,项目经理应与该成员会面,共同制定发展计划,以避免今后未按时交付。辅导可解决根本原因。召开关于承诺的团队会议(A)过于宽泛。记录问题并继续推进(B)未针对该个人。发出正式警告(C)在未了解情况下属于惩罚性措施。 | Un director de proyecto trabaja en una empresa emergente y está a cargo de un proyecto clave con objetivos de entrega críticos y sensibles al tiempo. Uno de los miembros del equipo no completó a tiempo un entregable asignado, a pesar de las repetidas garantías del miembro de que se completaría a tiempo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Convocar una reunión de equipo para discutir los compromisos y la comunicación de los miembros del equipo | Registrar el problema y luego reenfocar los esfuerzos del equipo en entregar el siguiente conjunto de entregables | Dar al miembro del equipo una advertencia formal por el impacto negativo debido al incumplimiento y a no cumplir los plazos | Reunirse con el miembro del equipo y trabajar en un plan de desarrollo para evitar entregables incumplidos en el futuro |  | Cuando un miembro del equipo en un proyecto de empresa emergente repetidamente no entrega a tiempo a pesar de sus garantías, el director del proyecto debe reunirse con el miembro del equipo y trabajar en un plan de desarrollo para evitar futuros incumplimientos. La orientación aborda la causa raíz. Convocar una reunión de equipo sobre compromisos (A) es genérico. Registrar el problema y seguir adelante (B) no aborda al individuo. Emitir una advertencia formal (C) es punitivo sin entender el contexto. | プロジェクトマネージャーがスタートアップ企業で、重要かつ納期厳守の目標を持つ主要プロジェクトを担当している。あるチームメンバーが期日通りに完了すると繰り返し保証していたにもかかわらず、割り当てられた成果物を期日通りに完了できなかった。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | チームミーティングを開き、メンバーのコミットメントとコミュニケーションについて議論する | 問題を記録し、次の成果物の納品にチームの注力を切り替える | 納品できず期日を守れなかった負の影響について、当該メンバーに正式な警告を出す | 当該メンバーと面談し、今後の納期遅延を防ぐための育成計画を一緒に作成する |  | スタートアップのプロジェクトでメンバーが保証にもかかわらず度々納期を守れない場合、プロジェクトマネージャーは当該メンバーと面談し、今後の遅延を防ぐ育成計画を策定すべきである。コーチングが根本原因に対処する。コミットメントに関するチームミーティングの開催(A)は一般的すぎる。問題を記録して先に進む(B)は個別に対処していない。正式な警告(C)は背景を理解しない懲罰的措置である。
784 | 在与客户的一次会议之后,项目经理因项目始终按计划进行而获得特别表彰。当天稍晚,项目经理参加例行项目团队会议以跟进可交付成果的状态。项目经理在团队会议上应该做什么? | 在会议纪要中记录此反馈 | 向项目团队分享客户反馈 | 按照会议议程进行,并列出下一批可交付成果 | 开始规划如何改进下一批可交付成果的交付日期 |  | 当项目经理因按时交付而获得客户特别表彰时,应在团队会议中向项目团队分享该客户反馈。分享正面反馈能激励团队并认可团队的努力。在会议纪要中记录(A)只是记录,没有起到表扬作用。按议程进行并列出可交付成果(C)忽视了表彰这一机会。规划改进交付日期(D)与此无关,且可能削弱正面反馈的效果。 | Después de una reunión con el cliente, el director del proyecto recibe un reconocimiento especial porque el proyecto siempre está al día con el cronograma. Más tarde ese día, el director del proyecto asiste a una reunión regular del equipo del proyecto para hacer seguimiento del estado de los entregables. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en la reunión del equipo? | Documentar esta retroalimentación en el acta de la reunión | Compartir el comentario del cliente con el equipo del proyecto | Seguir la agenda de la reunión y elaborar una lista de los próximos entregables | Empezar a planificar cómo mejorar las fechas de los próximos entregables |  | Cuando el director del proyecto recibe un reconocimiento especial del cliente por la entrega puntual, debe compartir el comentario del cliente con el equipo durante la reunión. Compartir comentarios positivos motiva y reconoce el esfuerzo del equipo. Documentar en el acta (A) registra pero no reconoce. Seguir la agenda y listar entregables (C) ignora la oportunidad de reconocimiento. Planificar mejoras de fechas (D) no está relacionado y puede minar la retroalimentación positiva. | 顧客とのミーティング後、プロジェクトが常にスケジュール通りに進んでいることを理由にプロジェクトマネージャーが特別な称賛を受けた。その日のうちに、プロジェクトマネージャーは成果物の状況をフォローするための定例プロジェクトチームミーティングに出席する。プロジェクトマネージャーはチームミーティングで何をすべきか? | このフィードバックを議事録に記録する | 顧客からのフィードバックをプロジェクトチームに共有する | ミーティングのアジェンダに従い、次の成果物リストを作成する | 次の成果物の納期をどう改善するか計画し始める |  | 顧客から納期遵守について特別な称賛を受けた場合、プロジェクトマネージャーはチームミーティングでその顧客フィードバックをチームに共有すべきである。ポジティブなフィードバックの共有はチームの努力を認め、士気を高める。議事録への記録(A)は記録するだけで称賛にならない。アジェンダ通りに進めて成果物を列挙(C)は称賛の機会を無視している。納期改善の計画(D)は無関係で、ポジティブなフィードバックを損なう可能性がある。
785 | 一个敏捷团队希望在即将开始的、产品复杂度相当高的项目中最大化交付的工作量。项目经理应该做什么来帮助改进团队的协作方式? | 与人力资源(HR)部门会面,寻求团队支持 | 将团队的速率与组织内其他团队进行比较 | 遵循组织内最成功团队的流程 | 在下一次回顾会议上聚焦于团队的投入度 |  | 为帮助敏捷团队在复杂产品上最大化交付,项目经理应在下一次回顾会议中聚焦于团队的投入度。回顾会议专门用于反思流程、讨论哪些做得好哪些没做好,并识别协作改进点。这能驱动持续改进并增强团队协作。寻求HR支持(A)是向外部上报。比较速率(B)会引发无益的竞争。照搬其他团队的流程(C)忽视了当前团队独特的情境与动态。 | Un equipo ágil quiere maximizar el trabajo entregado en el próximo proyecto que implica una considerable complejidad del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar a mejorar el enfoque de colaboración del equipo? | Reunirse con el departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) para solicitar apoyo al equipo | Comparar la velocidad del equipo con la de otros equipos de la organización | Seguir el proceso del equipo más exitoso de la organización | Centrarse en el compromiso del equipo durante la próxima retrospectiva |  | Para ayudar a un equipo ágil a maximizar la entrega de trabajo en un producto complejo, el director del proyecto debe centrarse en el compromiso del equipo durante la próxima retrospectiva. Las retrospectivas están dedicadas a reflexionar sobre los procesos, discutir qué funcionó y qué no, e identificar mejoras colaborativas. Esto impulsa la mejora continua y fortalece la colaboración. Reunirse con RR. HH. (A) escala externamente. Comparar la velocidad (B) genera competencia poco útil. Seguir el proceso de otro equipo (C) ignora el contexto y la dinámica única del equipo actual. | アジャイルチームが、製品の複雑性が大きい今後のプロジェクトで提供する作業量を最大化したいと考えている。プロジェクトマネージャーはチームの協働アプローチを改善するために何をすべきか? | 人事部(HR)とミーティングを行い、チーム支援を依頼する | チームのベロシティを組織内の他チームと比較する | 組織内で最も成功しているチームのプロセスに従う | 次回のレトロスペクティブでチームのエンゲージメントに焦点を当てる |  | 複雑な製品でアジャイルチームが提供量を最大化できるよう支援するには、プロジェクトマネージャーは次回のレトロスペクティブでチームのエンゲージメントに焦点を当てるべきである。レトロスペクティブはプロセスを振り返り、うまくいった点・いかなかった点を議論し、協働の改善点を特定する場である。これが継続的改善を促し、チームの協働を強化する。HRへの相談(A)は外部へのエスカレーション。ベロシティの比較(B)は無益な競争を生む。他チームのプロセスを踏襲する(C)は現チーム固有の状況と力学を無視している。
786 | 在每日站立会议中,有人提出一个阻碍,导致一名团队成员无法继续工作。项目经理判断这是由技术问题引起的。项目经理应做什么来优先处理这一关键障碍? | 替团队成员解决该问题 | 将该问题升级给软件供应商以获得技术解决方案 | 辅导团队自行提出解决方案,并将其纳入下一个冲刺 | 进行头脑风暴会议以解决该问题,并将解决方案纳入本次冲刺 |  | 当技术性阻碍使团队成员无法继续工作时,项目经理应进行头脑风暴会议以解决问题,并将解决方案纳入本次冲刺。协作式问题解决可发挥团队的集体专长,同时将方案保留在当前冲刺内。替成员解决问题(A)无法赋能团队。升级给软件供应商(B)可能进展缓慢。辅导团队并放到下一冲刺(C)不必要地推迟了解决。 | Durante una reunión diaria de pie, se planteó un obstáculo que impide a uno de los miembros del equipo continuar con el trabajo. El director del proyecto determina que se debe a un problema técnico. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para priorizar este impedimento crítico? | Resolver el problema en lugar del miembro del equipo | Escalar el problema al proveedor de software para su resolución técnica | Orientar al equipo para que proponga su propia solución y añadirla al próximo Sprint | Realizar una sesión de lluvia de ideas para abordar el problema y añadir la solución al Sprint actual |  | Cuando un obstáculo técnico impide a un miembro del equipo continuar, el director del proyecto debe realizar una sesión de lluvia de ideas para abordar el problema y añadir la solución al Sprint actual. La resolución colaborativa aprovecha la experiencia colectiva del equipo manteniendo la solución dentro del Sprint en curso. Resolver el problema en lugar del miembro (A) no empodera al equipo. Escalar al proveedor (B) puede ser lento. Orientar al equipo y añadirlo al próximo Sprint (C) retrasa innecesariamente la resolución. | デイリースタンドアップで、あるチームメンバーが作業を進められない障害が報告された。プロジェクトマネージャーはそれが技術的な問題によるものと判断した。プロジェクトマネージャーはこの重大な障害に優先対応するために何をすべきか? | そのメンバーに代わって問題を解決する | 技術的解決のため、ソフトウェアベンダーに問題をエスカレーションする | チームに自ら解決策を考えさせ、それを次のスプリントに追加するよう指導する | ブレインストーミングセッションを行って問題に対処し、その解決策を現在のスプリントに追加する |  | 技術的障害でチームメンバーが進められない場合、プロジェクトマネージャーはブレインストーミングセッションを行って問題に対処し、解決策を現在のスプリントに追加すべきである。協働的な問題解決はチームの集合的な専門知識を活用しつつ、解決策を現スプリント内に保つ。代わりに解決する(A)はチームを権限委譲しない。ベンダーへのエスカレーション(B)は遅延の可能性がある。チームを指導して次のスプリントに回す(C)は不要に解決を遅らせる。
787 | 在一次站立会议中,某团队成员连续五天提供同样的进度更新。该任务位于关键路径上,目前面临延误进度的风险。项目经理应该做什么? | 向项目发起人通报延误情况 | 询问该团队成员是否存在阻碍,并帮助消除阻碍 | 通过增派一名资源来支持该成员,使任务立即完成 | 将该任务重新分配给团队中的其他成员 |  | 当团队成员在关键路径任务上连续多天提供相同更新时,项目经理应调查是否存在阻碍。在敏捷实践中,每日站会用于暴露需要解决的阻碍。项目经理应主动询问障碍并促进消除,以确保项目按计划推进,防止进度延误。 | En una reunión de pie, un miembro del equipo ha estado proporcionando la misma actualización durante cinco días consecutivos. La tarea, que está en la ruta crítica, ahora corre el riesgo de retrasar el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Mantener informado al patrocinador del proyecto sobre el retraso | Preguntar al miembro del equipo si existe un impedimento y ayudar a eliminar los bloqueos | Apoyar al miembro del equipo proporcionando un recurso adicional para completar la tarea de inmediato | Reasignar la tarea a otro miembro del equipo |  | Cuando un miembro del equipo proporciona la misma actualización durante días consecutivos en una tarea de la ruta crítica, el director del proyecto debe investigar si existe un impedimento. En la práctica ágil, las reuniones diarias de pie revelan los bloqueos que requieren resolución. El director del proyecto debe preguntar proactivamente sobre impedimentos y facilitar su eliminación para mantener el proyecto en marcha y evitar retrasos en el cronograma. | スタンドアップミーティングで、あるメンバーが5日連続で同じ進捗報告をしている。そのタスクはクリティカルパス上にあり、スケジュール遅延のリスクが生じている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 遅延についてプロジェクトスポンサーに継続的に報告する | そのメンバーに障害があるか尋ね、ブロッカーの除去を支援する | もう1名のリソースを追加投入して、ただちにタスクを完了させる | タスクを別のチームメンバーに再アサインする |  | クリティカルパス上のタスクで同じ進捗報告が連日続く場合、プロジェクトマネージャーは障害の有無を確認すべきである。アジャイル実践において、デイリースタンドアップは解決すべきブロッカーを表面化させる場である。プロジェクトマネージャーは率先して障害の有無を尋ね、その除去を促進することで、プロジェクトを順調に保ち、スケジュール遅延を防ぐ必要がある。
788 | 项目生命周期结束时交付了一款最先进的产品。然而,客户声称该产品并未按规格设计。项目经理本应做什么以避免此问题? | 本应相应地规划迭代评审计划会议 | 冲刺回顾会议本应包含必要的相关方 | 本应捕获客户的需求,以满足客户的标准 | 本应捕获客户的需求并加以修改,以满足供应商的标准 |  | 当客户声称交付的产品未按规格设计时,项目经理本应确保正确捕获客户需求,以满足客户标准。需求获取是基础。规划迭代评审会议(A)涉及反馈节奏,而非需求捕获。回顾会议中纳入相关方(B)聚焦于内部。修改需求以满足供应商标准(D)颠倒了优先级——客户需求才是第一位的。 | Se entregó un producto de última generación al final del ciclo de vida del proyecto. Sin embargo, el cliente afirma que el producto no se diseñó conforme a las especificaciones. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este problema? | La reunión de planificación de la revisión de iteración debería haberse planificado adecuadamente | La retrospectiva del Sprint debería haber incluido a los interesados necesarios | Los requisitos del cliente deberían haberse capturado para cumplir los estándares del cliente | Los requisitos del cliente deberían haberse capturado y modificado para cumplir los estándares del proveedor |  | Cuando un cliente afirma que el producto entregado no se diseñó conforme a las especificaciones, el director del proyecto debería haber garantizado que los requisitos del cliente se capturaran adecuadamente para cumplir los estándares del cliente. La obtención de requisitos es fundamental. Planificar las revisiones de iteración (A) aborda la cadencia de retroalimentación, no la captura de requisitos. Incluir interesados en retrospectivas (B) está enfocado internamente. Modificar los requisitos para cumplir los estándares del proveedor (D) invierte la prioridad: las necesidades del cliente van primero. | プロジェクトライフサイクルの終わりに最新鋭の製品が納入された。しかし、顧客はその製品が仕様通りに設計されていないと主張している。プロジェクトマネージャーはこの問題を回避するために何をすべきだったか? | イテレーションレビュー計画ミーティングを適切に計画しておくべきだった | スプリントレトロスペクティブに必要なステークホルダーを参加させるべきだった | 顧客の標準を満たすため、顧客要件を確実に把握しておくべきだった | サプライヤー標準を満たすよう、顧客要件を把握したうえで修正しておくべきだった |  | 顧客が納入された製品が仕様通りでないと主張した場合、プロジェクトマネージャーは顧客要件を顧客の標準を満たす形で確実に把握しておくべきだった。要件抽出は基礎である。イテレーションレビューの計画(A)はフィードバックのケイデンスの問題であり、要件把握ではない。レトロスペクティブへのステークホルダー参加(B)は内部に焦点を置いたもの。サプライヤー標準に合わせて要件を修正(D)は優先順位を逆転させており、顧客のニーズが最優先である。
789 | 在一项建设项目的初期阶段,团队对实施过程中需要考虑的安全要求感到困惑。项目经理刚刚与客户会面以定义项目范围。项目经理应如何分享这些信息? | 与团队会面并陈述安全要求的范围 | 向团队发送电子邮件,提供安全要求的详细内容 | 修改项目章程,纳入安全要求 | 在项目执行阶段分发安全要求 |  | 当项目经理与客户定义范围后,团队对安全要求感到困惑时,项目经理应与团队会面并陈述安全要求的范围。直接陈述能确保信息清晰。发送电子邮件(B)对于重要的安全信息显得疏远。修改章程(C)是文件变更,而非沟通。在执行阶段分发(D)为时已晚。 | Durante la fase inicial de un proyecto de construcción, el equipo está confundido sobre los requisitos de seguridad que debe considerar durante la implementación. El director del proyecto se reunió recientemente con el cliente para definir el alcance del proyecto. ¿Cómo debe compartir esta información el director del proyecto? | Reunirse con el equipo y presentar el alcance de los requisitos de seguridad | Enviar un correo electrónico al equipo con los detalles de los requisitos de seguridad | Modificar el acta de constitución del proyecto incluyendo los requisitos de seguridad | Distribuir los requisitos de seguridad durante la fase de ejecución del proyecto |  | Cuando el equipo está confundido sobre los requisitos de seguridad después de que el PM definió el alcance con el cliente, el director del proyecto debe reunirse con el equipo y presentar el alcance de los requisitos de seguridad. La presentación directa asegura claridad. Enviar un correo electrónico (B) es impersonal para información de seguridad importante. Modificar el acta (C) es un cambio documental, no comunicación. Distribuir durante la ejecución (D) es demasiado tarde. | 建設プロジェクトの初期段階で、チームは実施中に考慮すべき安全要件について混乱している。プロジェクトマネージャーは最近、クライアントとプロジェクトスコープを定義する打ち合わせを行った。プロジェクトマネージャーはこの情報をどのように共有すべきか? | チームと打ち合わせを行い、安全要件のスコープを提示する | 安全要件の詳細をメールでチームに送付する | プロジェクト憲章を修正して安全要件を盛り込む | プロジェクト実行フェーズで安全要件を配布する |  | プロジェクトマネージャーがクライアントとスコープを定義した後にチームが安全要件について混乱している場合、プロジェクトマネージャーはチームと打ち合わせを行い、安全要件のスコープを提示すべきである。直接の提示が明確さを担保する。メール送付(B)は重要な安全情報として人間味を欠く。憲章の修正(C)は文書変更であってコミュニケーションではない。実行段階での配布(D)は遅すぎる。
790 | 在一个大型项目的执行阶段中期,一位对项目并不熟悉的新相关方加入了董事会,并影响着项目中的决策。这一变化正在影响项目进度。项目经理首先应该做什么? | 在风险登记册中更新一个新的风险 | 告知客户该变化 | 修订项目进度计划 | 向该相关方陈述项目情况 |  | 当一位陌生的新相关方加入董事会并对项目决策产生负面影响时,项目经理应首先向该相关方陈述项目情况。清晰地展示项目目标、范围和约束条件能够使该相关方的期望与项目目标保持一致。更新风险登记册(A)只是记录,并未与该相关方互动。告知客户(B)属于间接沟通。修订进度计划(C)是接受影响而未解决根本原因。 | En medio de la fase de ejecución de un gran proyecto, un nuevo interesado, no familiarizado con el proyecto, se incorporó a la junta directiva y está influyendo en las decisiones tomadas en el proyecto. Este cambio está afectando el progreso del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos con un nuevo riesgo | Informar al cliente sobre el cambio | Revisar el cronograma del proyecto | Presentar el proyecto al interesado |  | Cuando un interesado nuevo y no familiarizado se incorpora a la junta directiva e influye negativamente en las decisiones del proyecto, el director del proyecto debe primero presentar el proyecto al interesado. Brindar una comprensión clara de los objetivos, alcance y restricciones alinea las expectativas del interesado con las metas del proyecto. Actualizar el registro de riesgos (A) documenta pero no involucra al interesado. Informar al cliente (B) es indirecto. Revisar el cronograma (C) acepta el impacto sin abordar la causa. | 大規模プロジェクトの実行フェーズの途中で、プロジェクトに不慣れな新しいステークホルダーが取締役会に加わり、プロジェクトの意思決定に影響を及ぼしている。この変化はプロジェクト進捗に影響を与えている。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか? | リスク登録簿に新しいリスクを追加する | 顧客にこの変化について知らせる | プロジェクトスケジュールを見直す | そのステークホルダーにプロジェクトを説明する |  | プロジェクトに不慣れな新規ステークホルダーが取締役会に加わり、決定に悪影響を及ぼしている場合、プロジェクトマネージャーはまずそのステークホルダーにプロジェクトを説明すべきである。目的、スコープ、制約を明確に伝えることで、ステークホルダーの期待をプロジェクト目標と整合させる。リスク登録簿の更新(A)は記録であってステークホルダーとの関与にはならない。顧客への通知(B)は間接的。スケジュール見直し(C)は原因に対処せず影響を受け入れるだけ。
791 | 项目经理被分配到一个为期多年的企业资源计划(ERP)解决方案项目。在规划阶段,业务发起人强调要在过程中持续展示价值,同时保持最终产品的完整性。项目经理应如何为该项目建立交付模型? | 对已完成的功能安排例行演示,并在所有功能完成后一次性交付完整产品 | 将项目重新设立为一个项目集,包含多个小项目,每个项目作为独立产品交付 | 向指导委员会通报最新状态,并对已完成的功能进行演示 | 根据业务职能将项目划分为多个子集,并将每个子集作为最终产品的一个组件交付 |  | 当为期多年的ERP项目发起人强调在整个过程中展示价值同时保持最终产品完整性时,项目经理应根据业务职能将项目划分为多个子集,并将每个子集作为最终产品的组件交付。按业务职能进行的增量交付能逐步展示价值。例行演示加一次性交付(A)推迟了价值实现。重新设立为项目集(B)增加了管理开销。沟通状态和演示(C)提供了可见性,但无法实现增量价值交付。 | Se asigna a un director de proyecto a un proyecto plurianual de solución de planificación de recursos empresariales (ERP). Durante la planificación, el patrocinador del negocio enfatiza la importancia de demostrar valor a lo largo del camino, manteniendo la integridad del producto final. ¿Cómo debe establecer el director del proyecto el modelo de entrega para este proyecto? | Programar demostraciones rutinarias de las funciones completadas y entregar un único producto una vez que todas las funciones estén terminadas | Restablecer el proyecto como un programa con múltiples proyectos pequeños, ya que cada proyecto se entregará como un producto en sí mismo | Comunicar el estado más reciente al comité directivo y proporcionar una demostración de las funciones completadas | Organizar el proyecto en múltiples subconjuntos basados en funciones de negocio y entregar cada subconjunto como un componente del producto final |  | Cuando un patrocinador de un proyecto ERP plurianual enfatiza demostrar valor durante todo el proceso manteniendo la integridad del producto final, el director del proyecto debe organizar el proyecto en múltiples subconjuntos basados en funciones de negocio y entregar cada uno como un componente. La entrega incremental por función de negocio demuestra valor de manera progresiva. Las demostraciones rutinarias con entrega única (A) retrasan la realización de valor. Restablecerlo como programa (B) añade sobrecarga. Comunicar estado y demostraciones (C) brinda visibilidad pero no entrega de valor incremental. | プロジェクトマネージャーが複数年にわたる統合基幹業務システム(ERP)ソリューションプロジェクトに任命された。計画段階で、事業スポンサーは過程を通じて価値を示すことの重要性と、最終製品の完全性の維持を強調している。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトの納品モデルをどう確立すべきか? | 完成した機能のデモを定期的に行い、すべての機能完成後に単一の製品として納品する | プロジェクトを複数の小規模プロジェクトを含むプログラムとして再構成し、各プロジェクトをそれぞれ独立した製品として納品する | 最新ステータスを運営委員会に伝え、完成した機能のデモを実施する | プロジェクトを業務機能に基づき複数のサブセットに整理し、各サブセットを最終製品のコンポーネントとして納品する |  | 複数年ERPプロジェクトのスポンサーが終始価値を示すことと最終製品の完全性維持を強調する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトを業務機能に基づき複数サブセットに編成し、それぞれを最終製品のコンポーネントとして納品すべきである。業務機能ごとの段階的納品により価値が漸進的に示される。定期デモ+一括納品(A)は価値実現を遅らせる。プログラム化(B)はオーバーヘッドを増やす。ステータス報告とデモ(C)は可視性を与えるが段階的な価値提供にはならない。
792 | 一名新任项目经理在项目实施中途接手了项目。在第一次风险审查会议上,项目经理注意到项目团队成员所使用的风险登记册版本与项目经理使用的版本不同。项目经理本应做什么以避免该问题? | 参考沟通管理计划 | 运用专家判断 | 确认问题日志 | 核验项目工件 |  | 当项目团队使用的风险登记册版本与项目经理不同时,项目经理本应核验项目工件。通过配置管理和版本控制进行适当的核验,可确保所有相关方使用最新且经批准的文档。参考沟通管理计划(A)处理分发问题,未涉及版本控制。运用专家判断(B)提供建议,但不进行工件核验。确认问题日志(C)只针对单一文档。 | A un nuevo director de proyecto se le asigna un proyecto a mitad de su implementación. Durante la primera reunión de revisión de riesgos, el director del proyecto nota que la versión del registro de riesgos utilizada por los miembros del equipo es diferente de la que utiliza el director del proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este problema? | Consultar el plan de gestión de las comunicaciones | Aplicar el juicio de expertos | Validar el registro de incidentes | Validar los artefactos del proyecto |  | Cuando el equipo del proyecto utiliza una versión diferente del registro de riesgos respecto a la del director del proyecto, este debería haber validado los artefactos del proyecto. Una validación adecuada mediante gestión de configuración y control de versiones garantiza que todos los interesados utilicen documentos actuales y aprobados. Consultar el plan de comunicaciones (A) aborda la distribución pero no el control de versiones. Aplicar el juicio de expertos (B) proporciona asesoramiento pero no validación. Validar el registro de incidentes (C) solo cubre un documento. | 新任プロジェクトマネージャーが実施途中のプロジェクトを引き継いだ。最初のリスクレビュー会議で、プロジェクトチームメンバーが使用しているリスク登録簿のバージョンが、プロジェクトマネージャーのものと異なっていることに気づいた。プロジェクトマネージャーはこの問題を防ぐために何をすべきだったか? | コミュニケーション・マネジメント計画を参照する | 専門家の判断を活用する | 課題ログを検証する | プロジェクトの作成物を検証する |  | プロジェクトチームがプロジェクトマネージャーと異なるバージョンのリスク登録簿を使っている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの作成物を検証しておくべきだった。構成管理とバージョン管理による適切な検証により、すべてのステークホルダーが最新かつ承認済みの文書を用いることを担保する。コミュニケーション計画の参照(A)は配布の問題であってバージョン管理ではない。専門家の判断(B)は助言であって作成物の検証にはならない。課題ログの検証(C)は単一文書のみを対象とする。
793 | 一名项目经理被指派接管一个现有的软件项目。项目经理继承了一个精简团队,由关键相关方、主题专家(SME)和资深开发人员组成。项目经理在与团队审查项目状态时观察到团队似乎缺乏方向感和热情。这位新任项目经理应该做什么? | 组织频繁的团队建设活动并更新风险登记册 | 与项目发起人会面,提议项目纠正措施 | 鼓励团队参与决策并赋能团队 | 确保每个人都按计划执行各自分配的任务 |  | 当继承一个由关键相关方、主题专家和资深开发人员组成、缺乏方向感和热情的精简团队时,新任项目经理应鼓励团队参与决策并赋能团队。这能建立信任、协作与归属感——直击士气低落的根本原因。确保按计划执行任务(D)意味着微观管理。组织团队建设并更新风险登记册(A)是辅助性而非充分措施。会见发起人提出纠正措施(B)是在未先直接处理团队的情况下越级。 | Se asigna a un director de proyecto para hacerse cargo de un proyecto de software existente. Heredó un equipo reducido compuesto por interesados clave, expertos en la materia (SME) y desarrolladores sénior. Al revisar el estado del proyecto con el equipo, el director del proyecto observa que el equipo parece carecer de dirección y entusiasmo. ¿Qué debe hacer el nuevo director del proyecto? | Organizar frecuentes sesiones de integración de equipo y actualizar el registro de riesgos | Reunirse con el patrocinador del proyecto y proponer una acción correctiva | Fomentar la participación en la toma de decisiones y empoderar al equipo | Asegurarse de que todos realicen las tareas asignadas según lo planeado |  | Al heredar un equipo reducido de interesados clave, SME y desarrolladores sénior que carecen de dirección y entusiasmo, el nuevo director del proyecto debe fomentar la participación en la toma de decisiones y empoderar al equipo. Esto genera confianza, colaboración y sentido de propiedad, abordando las causas raíz de la baja moral. Asegurar que las tareas se realicen como se planearon (D) implica microgestión. Organizar sesiones de integración y actualizar el registro de riesgos (A) son medidas complementarias pero insuficientes. Reunirse con el patrocinador para proponer acciones correctivas (B) escala sin abordar primero al equipo directamente. | プロジェクトマネージャーが既存のソフトウェアプロジェクトの引き継ぎを命じられた。引き継いだのは主要ステークホルダー、SME、シニア開発者で構成される少人数のチームである。チームと共にプロジェクト状況を確認した際、チームに方向性と意欲が欠けているように見えた。新任プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 頻繁にチームビルディングセッションを実施し、リスク登録簿を更新する | プロジェクトスポンサーと面談し、プロジェクトの是正措置を提案する | 意思決定への参加を促し、チームに権限を委譲する | 全員が計画通りに割り当てられたタスクを遂行することを徹底する |  | 主要ステークホルダー、SME、シニア開発者から成る少人数チームが方向性と意欲を欠いている状況を引き継いだ場合、新任プロジェクトマネージャーは意思決定への参加を促し、チームに権限を委譲すべきである。これにより信頼、協働、当事者意識が育まれ、士気低下の根本原因に対処できる。計画通りのタスク遂行を徹底する(D)はマイクロマネジメントを意味する。チームビルディングとリスク登録簿の更新(A)は補助的であり単独では不十分。スポンサー面談で是正措置を提案(B)はチームに直接対処する前にエスカレーションしている。
794 | 一位项目相关方抱怨没有收到进度计划中所列的一项重要交付。负责该可交付成果的团队成员解释说,他们已通过电子邮件告知该相关方该交付物将无法按时交付。项目经理本应做什么以避免这种情况? | 确保该团队成员不直接与项目相关方沟通 | 确认该相关方已知悉交付延误 | 让团队成员将未完成的可交付成果先发送给相关方,稍后再完成 | 就交付延误直接与该相关方沟通 |  | 当团队成员通过电子邮件告知相关方交付延误但相关方遗漏了该消息时,项目经理本应就交付延误直接与该相关方沟通。直接沟通可确保重要信息被有效接收,并妥善管理期望。禁止团队成员与相关方沟通(A)过于限制。确认相关方已知情(B)是事后跟进而非预防。发送未完成的可交付成果(C)会损害质量。 | Un interesado del proyecto se quejó de que no recibió una entrega importante indicada en el cronograma. El miembro del equipo responsable de este entregable explicó que envió un correo electrónico al interesado, advirtiéndole de que el entregable no se entregaría a tiempo. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Asegurarse de que el miembro del equipo no se comunicara directamente con el interesado del proyecto | Confirmar que el interesado fuera consciente del retraso en la entrega | Indicar al miembro del equipo que enviara el entregable inacabado al interesado y lo finalizara más tarde | Comunicarse directamente con el interesado respecto al retraso en la entrega |  | Cuando un miembro del equipo envió un correo a un interesado sobre un retraso en la entrega pero el interesado no lo vio, el director del proyecto debería haber comunicado directamente al interesado el retraso. La comunicación directa garantiza la recepción de información importante y la gestión efectiva de expectativas. Impedir que los miembros del equipo se comuniquen con interesados (A) es demasiado restrictivo. Confirmar el conocimiento del interesado (B) es un seguimiento, no prevención. Enviar el entregable sin terminar (C) compromete la calidad. | プロジェクトのステークホルダーが、スケジュールに記載された重要な納品物が届いていないと苦情を述べた。当該成果物を担当するチームメンバーは、納期通りに納品できない旨をメールでステークホルダーに通知したと説明した。プロジェクトマネージャーはこの状況を避けるために何をすべきだったか? | そのチームメンバーがステークホルダーと直接やり取りしないようにすべきだった | ステークホルダーが納品遅延を確実に認識していることを確認すべきだった | 未完成の成果物をステークホルダーに送らせ、後で仕上げるよう指示すべきだった | 納品遅延についてステークホルダーと直接コミュニケーションをとるべきだった |  | チームメンバーが納品遅延についてステークホルダーにメールしたものの見落とされた場合、プロジェクトマネージャーは納品遅延についてステークホルダーと直接コミュニケーションをとるべきだった。直接の連絡は重要情報の確実な受領と期待値の適切な管理を保証する。メンバーの直接連絡を禁止する(A)は過剰な制限。認識の確認(B)は事後フォローであり予防ではない。未完成の成果物の送付(C)は品質を損なう。
795 | 一名项目经理刚刚完成了项目启动。在规划过程中,项目经理注意到几位关键团队成员不具备项目后期关键任务所需的技能。项目经理首先应该做什么? | 替换当前的项目团队成员 | 更新问题日志,以反映团队成员资格不足 | 制定资源管理计划并确保提供充分的培训 | 将该任务外包给专业供应商完成 |  | 当几位关键团队成员缺乏项目后期关键任务所需技能时,项目经理应首先制定资源管理计划并确保充分培训。主动规划可在技能差距影响交付之前加以应对。替换团队成员(A)具有破坏性。更新问题日志(B)只是记录问题而不解决问题。外包(D)在培训可行的情况下未必必要。 | Un director de proyecto acaba de finalizar la iniciación de un proyecto. Durante la planificación, el director del proyecto observa que varios miembros esenciales del equipo no tienen las habilidades requeridas para tareas clave posteriores en el proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Reemplazar a los miembros actuales del equipo del proyecto | Actualizar el registro de incidentes para reflejar la falta de cualificación de los miembros del equipo | Desarrollar el plan de gestión de recursos y asegurar capacitación adecuada | Externalizar la tarea para que la complete un proveedor especializado |  | Cuando varios miembros esenciales del equipo carecen de las habilidades requeridas para tareas clave posteriores, el director del proyecto debe desarrollar primero el plan de gestión de recursos y asegurar la capacitación adecuada. La planificación proactiva aborda las brechas de habilidades antes de que afecten la entrega. Reemplazar miembros (A) es disruptivo. Actualizar el registro de incidentes (B) documenta el problema sin resolverlo. La externalización (D) puede no ser necesaria si la capacitación es viable. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトの立ち上げを終えたばかりである。計画の過程で、後半の重要タスクに必要なスキルを持たない主要メンバーが複数いることに気づいた。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか? | 現在のプロジェクトチームメンバーを入れ替える | メンバーのスキル不足を課題ログに記録する | 資源マネジメント計画を策定し、十分な研修を確保する | 該当タスクを専門のベンダーに外部委託する |  | 後半の重要タスクに必要なスキルを欠くメンバーが複数いる場合、プロジェクトマネージャーはまず資源マネジメント計画を策定し、十分な研修を確保すべきである。先回りした計画によりスキルギャップを納品に影響する前に対処できる。メンバーの入れ替え(A)は混乱を招く。課題ログの更新(B)は問題を記録するだけで解決しない。外部委託(D)は研修が可能なら必須ではない。
796 | 一名项目经理近期被任命到一个敏捷项目中。该项目对公司具有很高的可见度和影响力,因此项目管理办公室(PMO)经理希望确保项目经理正确地管理风险。项目经理应该做什么? | 设立敏捷风险经理角色,负责风险管理流程 | 遵循风险管理流程,同时确保在每次迭代中识别、分析和管理风险 | 请产品负责人担任风险经理,协助风险的应对处理 | 实施敏捷风险宣言,以确保对项目风险进行适当跟踪、分析和处置 |  | 当PMO希望确保高可见度敏捷项目的风险管理正确进行时,项目经理应遵循风险管理流程,并确保在每次迭代中识别、分析和管理风险。迭代式的风险管理与敏捷实践相一致。设立敏捷风险经理角色(A)增加不必要的开销。让产品负责人兼任风险经理(C)会使角色混淆。实施敏捷风险宣言(D)并非标准做法。 | Un director de proyecto fue designado recientemente para un proyecto ágil. El proyecto tendrá mucha visibilidad e impacto para la empresa, por lo que el gerente de la oficina de dirección de proyectos (PMO) quiere asegurarse de que el director del proyecto gestione los riesgos correctamente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Implementar el rol de gerente de riesgos ágil que se encargue del proceso de gestión de riesgos | Seguir el proceso de gestión de riesgos asegurando que los riesgos se identifiquen, analicen y gestionen durante cada iteración | Pedir al dueño del producto que actúe como gerente de riesgos para ayudar en la mitigación | Implementar el manifiesto de riesgos ágil para garantizar el seguimiento, análisis y mitigación adecuados de los riesgos del proyecto |  | Cuando la PMO quiere garantizar una correcta gestión de riesgos en un proyecto ágil de alta visibilidad, el director del proyecto debe seguir el proceso de gestión de riesgos asegurando que los riesgos se identifiquen, analicen y gestionen en cada iteración. La gestión iterativa de riesgos se alinea con las prácticas ágiles. Implementar un rol de gerente de riesgos ágil (A) añade sobrecarga innecesaria. Pedir al PO que actúe como gerente de riesgos (C) confunde roles. Implementar un manifiesto de riesgos ágil (D) no es una práctica estándar. | プロジェクトマネージャーが最近、アジャイルプロジェクトに任命された。会社にとって可視性と影響度が高いプロジェクトであり、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)マネージャーはリスクが適切に管理されることを確実にしたい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | リスクマネジメントプロセスを担うアジャイルリスクマネージャーの役割を導入する | リスクマネジメントプロセスに従い、各イテレーションで確実にリスクを特定・分析・管理する | プロダクトオーナーにリスクマネージャー役を依頼し、リスク対応を支援してもらう | アジャイルリスクマニフェストを導入し、プロジェクトリスクの追跡・分析・対応を確実にする |  | PMOが可視性の高いアジャイルプロジェクトで適切なリスク管理を望む場合、プロジェクトマネージャーはリスクマネジメントプロセスに従い、各イテレーションでリスクの特定・分析・管理を確実に行うべきである。反復的なリスク管理はアジャイル実践と整合する。アジャイルリスクマネージャー役の導入(A)は不要なオーバーヘッド。POにリスクマネージャー役を依頼(C)は役割の混同。アジャイルリスクマニフェストの導入(D)は標準的な実践ではない。
797 | 一家供应商通知项目经理,生产项目所需关键组件的数量将额外需要一个月时间。项目经理必须在一周内达成一个重要里程碑。项目经理接下来应该做什么? | 由于供应商未按时交付全部数量已构成违约,因此让法务部介入 | 进行市场调研,寻找其他能生产同类材料的供应商 | 询问供应商是否可以在最低限度足够的范围内按期生产以满足截止日期 | 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求,要求延长截止日期以反映交付延迟 |  | 当供应商需要额外一个月时间生产关键组件而里程碑就在一周后到期时,项目经理应询问供应商是否可以在最低限度足够的范围内按期生产以满足截止日期。探索部分交付能保持项目势头。让法务部介入(A)具有对抗性。市场调研寻找替代供应商(B)长期有帮助但来不及。提交延期变更请求(D)是在未探索其他选项的情况下接受了延误。 | Un proveedor informa al director del proyecto que producir la cantidad de un componente clave para el proyecto requerirá un mes adicional. El director del proyecto debe cumplir con un hito importante en una semana. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Involucrar al departamento legal, ya que el proveedor está incumpliendo el contrato al no entregar la cantidad total a tiempo | Realizar un estudio de mercado para averiguar si hay otros proveedores que puedan producir materiales similares | Preguntar al proveedor si los materiales mínimamente suficientes pueden producirse a tiempo para cumplir el plazo | Presentar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) pidiendo extender el plazo para reflejar la entrega tardía |  | Cuando un proveedor necesita un mes adicional para producir un componente clave pero un hito vence en una semana, el director del proyecto debe preguntar al proveedor si los materiales mínimamente suficientes pueden producirse a tiempo para cumplir el plazo. Explorar una entrega parcial mantiene el impulso. Involucrar al departamento legal (A) es adversarial. La investigación de mercado (B) puede ayudar a largo plazo pero no en una semana. Presentar una solicitud de cambio para extender (D) acepta el retraso sin explorar opciones. | サプライヤーが、プロジェクトの主要コンポーネントの必要数量を生産するのに追加で1か月必要だとプロジェクトマネージャーに通知してきた。プロジェクトマネージャーは1週間後に重要マイルストーンを達成しなければならない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | ベンダーが期日通りに全量を納入しないことは契約違反であるため、法務部門を関与させる | 市場調査を行い、類似資材を生産できる他ベンダーがいるか確認する | ベンダーに対して、期日に間に合う最低限十分な資材を生産できるか確認する | 変更管理委員会(CCB)に変更要求を提出し、納品遅延を反映するため期限延長を求める |  | ベンダーが主要コンポーネントの生産に追加で1か月を要するが、1週間後にマイルストーンを控えている場合、プロジェクトマネージャーはベンダーに最低限十分な資材を期日内に生産できるか確認すべきである。部分納入の選択肢を探ることで勢いを維持できる。法務部門の関与(A)は対立的。代替ベンダーの市場調査(B)は長期には有用だが1週間では間に合わない。期限延長の変更要求提出(D)は他の選択肢を検討せず遅延を受け入れている。
798 | 一名项目经理领导着一个项目,其风险管理计划详细说明了在任何已识别风险变成问题时的策略和应对措施。其中一个已识别风险变成了问题,但项目经理认为风险管理计划中所考虑的应对措施可能并非最佳方案。项目经理应该做什么? | 采用风险管理计划中规定的应对措施,因为该方案此前已被一致同意 | 提交变更请求,以执行与风险管理计划中登记不同的问题应对措施 | 将该问题升级给项目发起人,并将新的风险应对措施登记到项目文件中 | 与项目团队和发起人会面,重新评估风险管理计划中登记的所有问题应对措施 |  | 当一个已识别风险变成问题但计划中的应对方案可能并非最佳时,项目经理应提交变更请求以执行不同的问题应对措施。正式的变更控制确保修订后的方法被记录、审查和批准。机械地采用既定方案(A)忽视了专业判断。直接升级给发起人(C)绕过了正式流程。重新评估所有应对措施(D)在仅需修订一项时显得过度。 | Un director de proyecto lidera un proyecto con un plan de gestión de riesgos que detalla la estrategia y las acciones si alguno de los riesgos identificados se convierte en un incidente. Uno de los riesgos identificados se convierte en incidente, pero el director del proyecto reconoce que la respuesta considerada en el plan de gestión de riesgos puede no ser la mejor. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Adoptar la acción prescrita en el plan de gestión de riesgos, ya que se acordó previamente | Presentar una solicitud de cambio para ejecutar una respuesta al incidente diferente a la registrada en el plan de gestión de riesgos | Escalar el incidente al patrocinador del proyecto y registrar la nueva respuesta de riesgo en los documentos del proyecto | Reunirse con el equipo del proyecto y el patrocinador para reevaluar todas las respuestas a incidentes registradas en el plan de gestión de riesgos |  | Cuando un riesgo identificado se convierte en incidente pero la respuesta planificada puede no ser la mejor opción, el director del proyecto debe presentar una solicitud de cambio para ejecutar una respuesta distinta. El control formal de cambios garantiza que el enfoque revisado quede documentado, revisado y aprobado. Adoptar rígidamente la acción prescrita (A) ignora el juicio profesional. Escalar al patrocinador (C) omite el proceso formal. Reevaluar todas las respuestas (D) es excesivo cuando solo una requiere revisión. | プロジェクトマネージャーが、特定済みのいずれかのリスクが課題化した場合の戦略と対応を詳細に記したリスクマネジメント計画を持つプロジェクトを率いている。特定済みリスクの一つが課題化したが、プロジェクトマネージャーはリスクマネジメント計画で想定された対応が最適ではない可能性があると認識している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 事前に合意されているため、リスクマネジメント計画に規定された対応を採用する | リスクマネジメント計画に登録されたものとは異なる課題対応を実行するため、変更要求を提出する | 課題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、新しいリスク対応をプロジェクト文書に登録する | プロジェクトチームとスポンサーで会合し、リスクマネジメント計画に登録された全ての課題対応を再評価する |  | 特定済みリスクが課題化したが計画通りの対応が最善でない可能性がある場合、プロジェクトマネージャーは異なる課題対応を実施するため変更要求を提出すべきである。正式な変更管理により修正されたアプローチが文書化・レビュー・承認される。規定の対応を硬直的に採用する(A)は専門家としての判断を無視する。スポンサーへのエスカレーション(C)は正式プロセスを飛ばしている。すべての対応の再評価(D)は1件のみ修正が必要な場面では過剰である。
799 | 一位副总裁请项目经理支持一个新的紧急项目,并已通知团队成员该项目即将开始。然而,公司CEO尚未批准该项目启动。该副总裁担心CEO无法及时批准项目。项目经理接下来应该做什么? | 立即开始项目工作,稍后再确定范围 | 请副总裁指定该项目的产品负责人 | 调查该项目的价值与收益是否已被识别 | 请副总裁批准项目章程以启动项目 |  | 正确答案是 C。项目尚未获得授权，副总裁担心无法及时获批。由于清晰的商业论证是及时获批的依据，项目经理应调查项目的价值和效益是否已经明确。未经授权就开工（A）绕过了治理，确定产品负责人（B）无法解决审批问题，在需要 CEO 批准的情况下由副总裁批准章程（D）可能超出其权限。 | Un vicepresidente le ha pedido a un director de proyecto que apoye un nuevo proyecto urgente y ha informado a los miembros del equipo de que el proyecto comenzará pronto. El CEO de la empresa aún no ha aprobado el inicio del proyecto. El vicepresidente está preocupado por que el CEO no apruebe el proyecto a tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Comenzar a trabajar en el proyecto de inmediato y determinar el alcance más adelante | Pedir al vicepresidente que defina quién será el dueño del producto del proyecto | Investigar si se han identificado el valor y los beneficios del proyecto | Pedir al vicepresidente que apruebe el acta de constitución del proyecto para iniciarlo |  | La respuesta correcta es C. El proyecto no ha sido autorizado y el vicepresidente teme que no se apruebe a tiempo. El director del proyecto debe investigar si el valor y los beneficios del proyecto están identificados, ya que un caso de negocio claro es lo que respalda una aprobación oportuna. Empezar sin autorización (A) elude la gobernanza, nombrar un dueño del producto (B) no resuelve la aprobación y que el vicepresidente apruebe el acta (D) puede exceder su autoridad cuando se requiere la aprobación del director general. | ある副社長がプロジェクトマネージャーに新たな緊急プロジェクトの支援を依頼し、メンバーにプロジェクトがまもなく開始されると伝えた。会社のCEOはまだプロジェクト開始を承認していない。副社長は、CEOが期限内に承認しないのではないかと懸念している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | すぐにプロジェクト作業を開始し、スコープは後で決める | 副社長にプロジェクトのプロダクトオーナーを誰にするか決めてもらう | プロジェクトの価値と便益が特定されているかを調査する | 副社長にプロジェクト憲章を承認してもらいキックオフする |  | 正解は C。プロジェクトはまだ承認されておらず、副社長は期限までに承認されないことを心配している。明確なビジネスケースが迅速な承認の根拠となるため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの価値と便益が特定されているかを確認すべきである。承認なしに作業を始める（A）のはガバナンスを迂回し、プロダクトオーナーを決める（B）だけでは承認の問題に対処できず、CEOの承認が必要なのに副社長が憲章を承認する（D）のは権限を超えるおそれがある。
800 | 一名项目经理在一个混合型项目中担任Scrum Master,正在处理团队成员之间的冲突。应使用何种策略来处理这种冲突? | 在每日Scrum中审视冲突,以便及时处理 | 将冲突分为两组:积极的与消极的 | 将冲突归类为:结构性的和人际的 | 将冲突放入共享的冲突清单,并确保其可见 |  | 在混合型项目中,每日站立会议提供了一个论坛,团队成员可在此交流进展、问题和阻碍。项目经理或Scrum Master主持这些会议,并及时帮助化解团队成员或相关方之间的冲突,以防升级并最大限度减少对绩效的影响。这一敏捷实践从源头上处理冲突,而不是任其持续存在。 | Un director de proyecto actúa como Scrum Master en un proyecto híbrido y está manejando un conflicto entre miembros del equipo. ¿Qué estrategia debe utilizarse para gestionar este conflicto? | Revisar los conflictos durante el Daily Scrum para que se manejen de manera oportuna | Clasificar los conflictos en dos grupos: positivos y negativos | Colocar los conflictos en categorías: estructurales e interpersonales | Colocar los conflictos en una lista compartida de conflictos y asegurarse de que sea visible |  | En proyectos híbridos, las reuniones diarias de pie proporcionan un foro donde los miembros del equipo comunican el progreso, los problemas y los impedimentos. El director del proyecto o Scrum Master facilita estas reuniones y ayuda a resolver oportunamente los conflictos entre miembros del equipo o interesados, evitando su escalada y minimizando el impacto en el desempeño. Esta práctica ágil aborda el conflicto en su origen en lugar de permitir que persista. | プロジェクトマネージャーがハイブリッド型プロジェクトでスクラムマスターを務めており、チームメンバー間の対立に対処している。この対立を扱うためにどの戦略を使うべきか? | デイリースクラムで対立を確認し、適時に対処する | 対立をポジティブとネガティブの2つに分類する | 対立を「構造的」と「対人的」のカテゴリーに分ける | 対立を共有された対立リストに記載し、可視化する |  | ハイブリッドプロジェクトでは、デイリースタンドアップがメンバーの進捗・課題・障害を共有する場となる。プロジェクトマネージャーまたはスクラムマスターはこの会議をファシリテートし、メンバーやステークホルダー間の対立を適時に解決して、エスカレーションを防ぎ、パフォーマンスへの影響を最小化する。このアジャイル実践は、対立を放置せず発生源で対処するものである。
801 | 项目处于知识转移阶段，几位主题专家(SME)前往客户现场进行知识转移。SME记录了各种流程偏差，但未与项目团队分享。项目经理如何确保团队范围内的知识转移？ | 请项目管理办公室(PMO)为团队成员提供偏差的实时可见性，并协助团队成员解决问题 | 请项目团队在项目收尾阶段主持经验教训会议，以纳入此问题 | 请项目团队与客户召开偏差日志评审会议，强调项目可能无法按计划上线 | 请SME将知识转移文档放入项目管理信息系统(PMIS)中，与所有其他成员共享 |  | 当SME在客户现场进行知识转移时记录了流程偏差却未与项目团队分享时，项目经理应请SME将知识转移文档放入项目管理信息系统(PMIS)中与所有团队成员共享。PMIS可收集、组织和分发项目信息，确保所有团队成员都能访问最新且准确的文档。请PMO提供实时可见性(A)增加了管理负担，却未解决眼前的文档缺口。在收尾阶段主持经验教训会议(B)对当前团队来说为时已晚。与客户召开偏差日志评审会议(C)在未先确保内部知识共享的情况下就升级问题。 | Un proyecto se encuentra en la fase de transferencia de conocimiento y algunos expertos en la materia (SME) visitaron el sitio del cliente para realizar dicha transferencia. Los SME registraron diversas desviaciones de proceso sin compartirlas con el equipo del proyecto. ¿Cómo puede el director del proyecto garantizar la transferencia de conocimiento en todo el equipo? | Pedir a la oficina de dirección de proyectos (PMO) que proporcione a los miembros del equipo visibilidad en tiempo real de las desviaciones y facilite que los miembros resuelvan los problemas | Pedir al equipo del proyecto que facilite una sesión de lecciones aprendidas durante la fase de cierre del proyecto para incorporar este problema | Pedir al equipo del proyecto que realice una reunión de revisión del registro de desviaciones con el cliente, destacando que el proyecto podría no entrar en producción según lo previsto | Pedir a los SME que compartan los documentos de transferencia de conocimiento con todos los demás miembros colocándolos en el sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) |  | Cuando los SME registran desviaciones de proceso durante la transferencia de conocimiento en el sitio del cliente sin compartirlas con el equipo, el director del proyecto debe pedirles que compartan los documentos colocándolos en el PMIS. El PMIS recopila, organiza y distribuye la información del proyecto, asegurando que todos los miembros tengan acceso a documentación actual y precisa. Pedir a la PMO visibilidad en tiempo real (A) añade carga sin abordar la brecha documental inmediata. Facilitar lecciones aprendidas durante el cierre (B) llega demasiado tarde para el equipo actual. Realizar una reunión de revisión con el cliente (C) escala el problema sin asegurar primero el intercambio interno de conocimiento. | プロジェクトは知識移転フェーズにあり、数名の主題専門家(SME)が知識移転のためにクライアント現場へ赴きました。SMEはさまざまなプロセス逸脱を記録しましたが、プロジェクトチームと共有していません。プロジェクトマネージャーはどのようにしてチーム全体での知識移転を確保すべきですか？ | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に依頼して、逸脱に関するリアルタイムの可視性をチームメンバーに提供し、メンバーが問題を解決できるよう促す | プロジェクト終結フェーズで教訓セッションを実施し、本件を反映させるようプロジェクトチームに依頼する | プロジェクトチームに依頼して、クライアントと逸脱ログのレビュー会議を行い、予定通りに本番稼働できない可能性があることを伝える | SMEに依頼して、知識移転文書をプロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)に格納し、他のすべてのメンバーと共有する |  | SMEがクライアント現場での知識移転中にプロセス逸脱を記録しながらチームと共有していない場合、プロジェクトマネージャーはSMEに対し、文書をPMISに格納してすべてのチームメンバーと共有するよう依頼すべきです。PMISはプロジェクト情報を収集・整理・配布し、全員が最新かつ正確な文書にアクセスできるようにします。PMOにリアルタイム可視性を依頼する(A)のは、目下の文書共有ギャップに対処しないまま負担を増やします。終結フェーズで教訓を実施する(B)のは、現チームにとって遅すぎます。クライアントと逸脱ログレビュー会議を実施する(C)のは、まず内部での知識共有を確保せずに問題を拡大させます。
802 | 项目经理启动了一个新项目，必须确保团队成员和干系人接受充分的培训。在与团队面谈后，项目经理发现所有资源都在不同的敏捷方法上有经验。项目经理应该怎么做？ | 完整且彻底地讲授一种敏捷方法 | 跳过培训，因为团队已经理解敏捷 | 确保团队对敏捷有共同的理解 | 确保项目团队了解所有敏捷技术 |  | 当所有团队资源都拥有不同敏捷方法的经验时，项目经理应确保团队对敏捷有共同的理解。对价值观、原则和实践的共同理解能够实现有效的协作。完整讲授一种方法(A)忽视了团队多样性。跳过培训(B)是在未经验证的情况下假设团队已对齐。让团队了解所有技术(D)范围过广，无法建立共同理解。 | El director del proyecto inició un nuevo proyecto y debe asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados estén adecuadamente capacitados. Tras una entrevista con el equipo, descubre que todos los recursos tienen experiencia en distintas metodologías ágiles. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Enseñar una metodología ágil de forma completa e íntegra | Omitir la capacitación porque el equipo ya entiende lo ágil | Asegurar que el equipo tenga un entendimiento común de lo ágil | Asegurar que el equipo del proyecto conozca todas las técnicas ágiles |  | Cuando todos los recursos del equipo tienen experiencia en distintas metodologías ágiles, el director del proyecto debe asegurar un entendimiento común de lo ágil. La comprensión compartida de valores, principios y prácticas permite una colaboración efectiva. Enseñar una sola metodología (A) ignora la diversidad del equipo. Omitir la capacitación (B) asume alineación sin verificarla. Dar a conocer todas las técnicas (D) es demasiado amplio y no construye entendimiento compartido. | プロジェクトマネージャーは新しいプロジェクトを開始し、チームメンバーとステークホルダーが十分にトレーニングされていることを確認する必要があります。チームと面談した結果、すべてのリソースが異なるアジャイル手法の経験を持っていることが分かりました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 1つのアジャイル手法を完全かつ徹底的に教える | チームはすでにアジャイルを理解しているので、トレーニングを省略する | チームがアジャイルについて共通の理解を持つことを確認する | プロジェクトチームがすべてのアジャイル技法を認識していることを確認する |  | チームのリソースが異なるアジャイル手法の経験を持っている場合、プロジェクトマネージャーはチームがアジャイルについて共通の理解を持つことを確認すべきです。価値観、原則、プラクティスの共通理解により効果的な協働が可能になります。1つの手法だけを教える(A)のはチームの多様性を無視しています。トレーニングを省略する(B)のは検証なしに整合性を仮定しています。すべての技法を認識させる(D)のは範囲が広すぎ、共通理解を構築できません。
803 | 项目团队正在使用迭代和增量交付方法。冲刺持续时间为1个月，每3个月发布一次生产版本。在最近一次冲刺评审中，用户表示希望所演示的功能在5周内部署。项目负责人正在制定下一个发布计划。项目负责人应何时让团队部署该功能？ | 5周内 | 12周内 | 2个月928 | 1个月内 |  | 正确答案是 A。用户希望在五周内部署该功能，项目负责人正在制定下一个发布计划，因此计划应以该日期为目标。前提是团队确认其可行，且干系人在需要时同意调整发布节奏。等待按季度安排的发布（B）或下一个冲刺边界（C）忽视了用户的要求，一个月（D）与要求不符。 | Un equipo de proyecto utiliza un enfoque de entrega iterativa e incremental. La duración del Sprint es de 1 mes con una versión de producción cada 3 meses. En la última revisión del Sprint, los usuarios comunicaron que desean que la funcionalidad presentada se despliegue en 5 semanas. El líder del proyecto está trabajando en el siguiente plan de versión. ¿Cuándo debe el líder del proyecto desplegar la funcionalidad? | En 5 semanas | En 12 semanas | En 2 meses 928 | En 1 mes |  | La respuesta correcta es A. Los usuarios quieren la funcionalidad desplegada en cinco semanas y el líder del proyecto está preparando el próximo plan de lanzamiento, por lo que el plan debe apuntar a esa fecha. Esto supone que el equipo confirma su viabilidad y que los interesados aceptan ajustar la cadencia de lanzamientos si es necesario. Esperar el lanzamiento trimestral (B) o el próximo límite de sprint (C) ignora la solicitud de los usuarios, y un mes (D) no coincide con lo pedido. | プロジェクトチームは反復的・漸進的なデリバリーアプローチを使用しています。スプリントの期間は1か月で、3か月ごとに本番リリースを行います。直近のスプリントレビューで、ユーザーは提示された機能を5週間でデプロイしてほしいと伝えました。プロジェクトリーダーは次のリリース計画を策定中です。リーダーはいつ機能をデプロイすべきですか？ | 5週間後 | 12週間後 | 2か月後 928 | 1か月後 |  | 正解は A。ユーザーは5週間以内の機能展開を望んでおり、プロジェクトリードは次のリリース計画を作成しているため、計画はその時期を目標にすべきである。これは、チームが実現可能性を確認し、必要に応じてステークホルダーがリリース周期の調整に合意することを前提とする。予定された四半期リリース（B）や次のスプリントの区切り（C）まで待つのはユーザーの要望を無視し、1か月（D）は求められた内容と一致しない。
804 | 在启动会上，客户强调其销售团队需要在第一季度内获得可用的成果，而全部范围需要一年才能完成。项目经理首先应该做什么？ | 为全部范围制定详细进度计划，并向客户说明完工日期。 | 增加资源，把一年的进度压缩到一个季度。 | 与客户一起找出能尽早带来最大价值的功能，并规划增量发布。 | 请客户缩减范围，以便在第一季度内交付全部内容。 |  | 正确答案是 C。当客户需要尽快获得价值而全部范围很大时，项目经理应找出能尽早带来最大价值的功能并规划增量发布。完整的详细进度计划（A）无法解决尽早获得价值的问题。把一年压缩成一个季度（B）不切实际且风险大。削减范围（D）是在牺牲成果，而不是安排交付顺序。 | En la reunión de inicio, el cliente subraya que su equipo de ventas necesita resultados utilizables dentro del primer trimestre, mientras que el alcance completo tardará un año. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Elaborar un cronograma detallado del alcance completo y presentar al cliente la fecha de finalización. | Agregar recursos para comprimir el cronograma de un año en un trimestre. | Trabajar con el cliente para identificar las funcionalidades que aportan más valor temprano y planificar entregas incrementales. | Pedir al cliente que reduzca el alcance para poder entregarlo todo en el primer trimestre. |  | La respuesta correcta es C. Cuando el cliente necesita valor pronto pero el alcance completo es grande, el director del proyecto debe identificar qué funcionalidades aportan más valor temprano y planificar entregas incrementales. Un cronograma detallado completo (A) no resuelve el valor temprano. Comprimir un año en un trimestre (B) es poco realista y arriesgado. Recortar el alcance (D) sacrifica resultados en lugar de ordenar la entrega. | キックオフで、顧客は営業チームが第1四半期中に使える成果を必要としていると強調した。一方、スコープ全体の完了には1年かかる。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | スコープ全体の詳細なスケジュールを作成し、完了日を顧客に示す。 | 資源を追加して、1年のスケジュールを1四半期に圧縮する。 | 顧客とともに早期に最も大きな価値を生む機能を特定し、インクリメンタルなリリースを計画する。 | 第1四半期ですべてを提供できるよう、スコープを減らすよう顧客に求める。 |  | 正解は C。顧客は早く価値を必要としているがスコープ全体が大きい場合、プロジェクトマネージャーは早期に最も大きな価値を生む機能を特定し、インクリメンタルなリリースを計画すべきである。全体の詳細スケジュール（A）では早期の価値に対応できない。1年を1四半期に圧縮する（B）のは非現実的でリスクが高い。スコープを削る（D）のは提供の順序を工夫する代わりに成果を犠牲にすることになる。
805 | 项目团队在理解需求的技术细节方面遇到困难。该信息最初未由客户提供，但在当前迭代中对于明确任务如何完成至关重要。项目经理应如何处理这种情况？ | 安排与客户的每周会议和产品评审，以澄清需求 | 教育客户并让其参加每日站立会议 | 请客户审查并澄清当前冲刺的功能定义 | 向客户发送当前冲刺的燃尽图并寻求澄清 |  | 当团队需要客户提供关键技术细节用于当前迭代时，项目经理应请客户审查并澄清当前冲刺的功能定义。直接的客户参与可解决眼前的信息缺口。安排每周会议(A)将澄清推迟到当前冲刺需求之后。教育客户参加站立会议(B)耗时且可能不切实际。发送燃尽图(D)显示进度但无法获取技术细节。 | Un equipo de proyecto tiene dificultades para comprender los detalles técnicos de los requisitos. El cliente no proporcionó esta información inicialmente, pero es crítica en la iteración actual para aclarar cómo deben realizarse las tareas. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Programar reuniones semanales y revisiones de producto con el cliente para aclarar requisitos | Capacitar al cliente y hacerlo participar en las reuniones diarias de pie (daily stand-up) | Solicitar al cliente que revise y aclare las definiciones de las características del Sprint actual | Enviar al cliente un gráfico de trabajo pendiente (burndown) del Sprint actual y pedir aclaraciones |  | Cuando el equipo necesita detalles técnicos críticos del cliente para la iteración actual, el director del proyecto debe solicitar al cliente que revise y aclare las definiciones de las características del Sprint actual. La interacción directa con el cliente cierra la brecha inmediata de información. Programar reuniones semanales (A) demora la aclaración más allá de las necesidades del Sprint. Capacitar al cliente para que asista a stand-ups (B) es lento y poco práctico. Enviar un gráfico burndown (D) muestra progreso pero no extrae detalles técnicos. | プロジェクトチームは要件に関する技術的詳細の理解に苦労しています。その情報は当初顧客から提供されませんでしたが、現在のイテレーションでタスクの遂行方法を明確化するために重要です。プロジェクトマネージャーはどのようにこの状況に対処すべきですか？ | 顧客との週次会議と製品レビューを予定し、要件を明確化する | 顧客を教育し、デイリースタンドアップ会議に参加してもらう | 顧客に現スプリントのフィーチャー定義をレビュー・明確化するよう依頼する | 現スプリントのバーンダウンチャートを顧客に送付し、明確化を求める |  | チームが現イテレーションのために顧客から重要な技術的詳細を必要とする場合、プロジェクトマネージャーは顧客に現スプリントのフィーチャー定義をレビュー・明確化するよう依頼すべきです。顧客への直接的な関与が目下の情報ギャップを埋めます。週次会議を予定する(A)のは現スプリントの必要性を超えて明確化を遅らせます。顧客にスタンドアップ参加を教育する(B)のは時間がかかり実用的ではありません。バーンダウンチャートを送る(D)は進捗を示すが技術的詳細を引き出しません。
806 | 两个团队参与一个使用追日(follow-the-sun)方法以加快交付的全球项目。第一次发布后，产品中发现了许多本可通过更好的沟通轻松避免的问题。项目经理应该怎么做？ | 调整工作时段，使团队成员能够有更多重叠时间，以便向对方移交状态和问题 | 改进视频会议系统，提供更好的可用性和质量，以增加沟通 | 促成两个团队的会议，使他们能够就问题达成一致并提出对双方都有效的解决方案 | 让每个地点的团队大使前往对方所在地，以促进沟通并最大限度地减少问题 |  | 当追日全球项目在第一次发布后由于沟通不畅出现质量问题时，项目经理应调整工作时段以增加状态和问题移交的重叠时间。重叠的工作时间能实现实时沟通。改进视频会议系统(B)增强了工具但未改进流程。促成会议(C)是一次性行动。让大使出差(D)成本高且不可持续。 | Dos equipos participan en un proyecto global que utiliza un enfoque follow-the-sun para acelerar la entrega. Tras la primera versión, se detectaron muchos problemas en el producto que se podrían haber evitado fácilmente con mejor comunicación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Mover las ventanas de trabajo para que los miembros del equipo tengan mayor solapamiento para el traspaso de estado y problemas a sus contrapartes | Mejorar el sistema de videoconferencia para brindar mejor disponibilidad y calidad y así aumentar la comunicación | Facilitar una reunión con ambos equipos para que acuerden los problemas y propongan soluciones que funcionen para ambos | Hacer que embajadores del equipo de cada ubicación viajen a la otra para facilitar la comunicación y minimizar los problemas |  | Cuando un proyecto global follow-the-sun presenta problemas de calidad tras la primera versión por falta de comunicación, el director del proyecto debe mover las ventanas de trabajo para aumentar el solapamiento en el traspaso de estado y problemas. Las horas solapadas permiten comunicación en tiempo real. Mejorar la videoconferencia (B) mejora las herramientas, no el proceso. Facilitar una reunión (C) es una acción puntual. Enviar embajadores (D) es costoso y no sostenible. | デリバリーを加速するためにフォロー・ザ・サン方式を採用したグローバルプロジェクトに2つのチームが従事しています。最初のリリース後、より良いコミュニケーションがあれば容易に回避できたであろう多数の問題が製品で見つかりました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 勤務時間枠を調整し、チームメンバーがステータスと課題を相手に引き継ぐためのオーバーラップを増やす | ビデオ会議システムの可用性と品質を改善し、コミュニケーションを増加させる | 両チームでの会議を主催し、問題に合意し双方に有効な解決策を提案させる | 各拠点からチーム大使を相手拠点に出張させ、コミュニケーションを促進し問題を最小化する |  | フォロー・ザ・サン方式のグローバルプロジェクトで、コミュニケーション不足により最初のリリース後に品質問題が生じた場合、PMは勤務時間枠を調整して引き継ぎのオーバーラップを増やすべきです。重複時間によりリアルタイムコミュニケーションが可能になります。ビデオ会議の改善(B)はツールを強化するがプロセスは改善しません。会議の主催(C)は一回限りの対応です。大使出張(D)はコストが高く持続可能ではありません。
807 | 尽管某关键专家未来三个月已承诺投入项目，职能经理仍在冲刺期间多次把他调去处理部门工作。团队的速度正在下降。项目经理首先应该做什么？ | 将情况上报项目发起人，并要求正式的资源承诺。 | 与职能经理会面，了解部门面临的压力，并商定可行的分配方案。 | 用能全职投入项目的外包人员替换该专家。 | 在问题日志中记录这些调动，并相应调整冲刺承诺。 |  | 正确答案是 B。在矩阵型组织中，项目经理应先与职能经理直接沟通，了解专家被调走的原因，并协商双方都能接受的分配方案。只有直接协商失败后才上报发起人（A）。在了解原因之前替换专家（C）会损失专业能力并增加成本。记录问题并降低承诺（D）是在没有尝试解决的情况下接受问题。 | Un gerente funcional reasigna repetidamente a un especialista clave a trabajo de su departamento en mitad de los sprints, aunque el especialista está comprometido con el proyecto durante los próximos tres meses. La velocidad del equipo está bajando. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Escalar la situación al patrocinador del proyecto y solicitar un compromiso formal de recursos. | Reunirse con el gerente funcional para entender las presiones del departamento y acordar una asignación viable. | Reemplazar al especialista por un contratista que pueda trabajar a tiempo completo en el proyecto. | Registrar las reasignaciones en el registro de incidentes y ajustar los compromisos del sprint en consecuencia. |  | La respuesta correcta es B. En una organización matricial, el director del proyecto debe hablar primero directamente con el gerente funcional para entender por qué se retira al especialista y negociar una asignación que funcione para ambos. Escalar al patrocinador (A) solo procede si la negociación directa fracasa. Reemplazar al especialista (C) pierde experiencia y aumenta el costo antes de entender la causa. Registrar el problema y reducir los compromisos (D) acepta el problema sin intentar resolverlo. | 重要な専門家は今後3か月プロジェクトに専念することになっているにもかかわらず、機能部門マネージャーがスプリントの途中で何度も部門の業務に呼び戻している。チームのベロシティは下がっている。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 状況をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、正式な資源の確約を求める。 | 機能部門マネージャーと会って部門の事情を理解し、実行可能な割り当てに合意する。 | プロジェクトにフルタイムで従事できる外部人材に専門家を入れ替える。 | 再割り当てを課題ログに記録し、それに合わせてスプリントの確約量を調整する。 |  | 正解は B。マトリックス型組織では、プロジェクトマネージャーはまず機能部門マネージャーと直接話し、専門家が呼び戻される理由を理解したうえで、双方にとって実行可能な割り当てを交渉すべきである。スポンサーへのエスカレーション（A）は直接の交渉が失敗した場合に行う。原因を理解する前に専門家を入れ替える（C）と専門性を失いコストも増える。課題を記録して確約量を下げる（D）のは解決を試みずに問題を受け入れることになる。
808 | 项目经理在启动新的虚拟团队时应考虑哪两项行动？(选两项) | 评估项目经理自身作为虚拟团队领导者的优势和劣势，以识别可避免的陷阱 | 招募组织内最优秀的资源加入虚拟团队 | 为每个工作包或活动确定所需资源的类型和数量 | 在开始时确立将如何监控进度以及沟通进度的最佳方式 | 核实团队成员是否同时在多个团队，无法为本团队投入足够时间 | 在启动新的虚拟团队时，项目经理应考虑两个关键行动：评估PM自身作为虚拟团队领导者的优势和劣势以识别可避免的陷阱，以及在开始时确立将如何监控进度和沟通进度的最佳方式。自我评估和明确的沟通协议为虚拟团队的成功奠定基础。招募最佳资源(B)是规划活动。识别每个工作包的资源数量(C)是资源管理。核实团队成员是否在多个团队中(E)是绩效管理。 | ¿Qué dos acciones debe considerar un director del proyecto al lanzar un nuevo equipo virtual? (Elija dos) | Evaluar las fortalezas y debilidades del propio director del proyecto como líder de equipo virtual para identificar errores evitables | Reclutar los mejores recursos de la organización para que formen parte del equipo virtual | Identificar los tipos y cantidades de recursos requeridos para cada paquete de trabajo o actividad | Establecer desde el inicio cómo se monitoreará el progreso y los mejores medios para comunicarlo | Verificar si los miembros del equipo participan en más de un equipo y no pueden dedicar suficiente tiempo a este | Al lanzar un nuevo equipo virtual, el director del proyecto debe considerar dos acciones clave: evaluar sus propias fortalezas y debilidades como líder de equipo virtual para identificar errores evitables, y establecer desde el inicio cómo se monitoreará el progreso y los mejores medios para comunicarlo. La autoevaluación y los protocolos claros de comunicación son la base del éxito del equipo virtual. Reclutar los mejores recursos (B) es una actividad de planificación. Identificar las cantidades de recursos por paquete de trabajo (C) es gestión de recursos. Verificar si los miembros pertenecen a varios equipos (E) es gestión del desempeño. | 新しいバーチャルチームを立ち上げる際、プロジェクトマネージャーが考慮すべき2つの行動はどれですか？(2つ選択) | プロジェクトマネージャー自身のバーチャルチームリーダーとしての強みと弱みを評価し、回避可能な落とし穴を特定する | 組織内の最高のリソースをバーチャルチームに採用する | 各ワークパッケージまたはアクティビティに必要なリソースの種類と数量を特定する | 進捗をどのように監視し、進捗を伝えるための最善の手段を、最初に確立する | チームメンバーが複数のチームに所属しており、本チームに十分な時間を割けないかどうかを確認する | 新しいバーチャルチームを立ち上げる際、PMは2つの重要な行動を考慮すべきです：PM自身のバーチャルチームリーダーとしての強みと弱みを評価して回避可能な落とし穴を特定すること、および進捗の監視方法と進捗伝達の最善手段を最初に確立すること。自己評価と明確なコミュニケーションプロトコルがバーチャルチーム成功の基盤となります。最良のリソースの採用(B)は計画活動です。ワークパッケージごとのリソース量の特定(C)はリソースマネジメントです。複数チーム所属の確認(E)はパフォーマンスマネジメントです。
809 | 项目经理被分配到一个新项目。该项目是公司希望尽快推出的新产品，以测试市场准备情况。该项目是大型业务转型的一部分，目标是为新产品开辟交付渠道。项目经理应推荐哪种交付方法？ | 由经验丰富的项目团队采用预测型方法 | 采用具有清晰定义用户故事的适应型方法 | 采用具有清晰验收标准的预测型方法 | 采用具有粗略定义大型史诗的适应型方法 |  | 对于旨在测试市场准备情况的新产品发布(作为业务转型的一部分)，项目经理应推荐具有清晰定义用户故事的适应型方法。适应型方法提供灵活性以响应市场反馈并迭代调整产品，而清晰定义的用户故事确保团队向客户交付最有价值的功能。由经验丰富的团队(A)或具有清晰验收标准(C)的预测型方法缺乏市场测试所需的灵活性。具有粗略定义大型史诗的适应型方法(D)缺乏团队交付聚焦、有价值增量所需的具体性。 | Se asigna a un director del proyecto a un nuevo proyecto. El proyecto consiste en un nuevo producto que la empresa quiere lanzar lo antes posible para probar la preparación del mercado. El proyecto forma parte de una gran transformación de negocio cuyo objetivo es abrir canales de entrega para el nuevo producto. ¿Qué enfoque de entrega debe recomendar el director del proyecto? | Un enfoque predictivo con un equipo de proyecto experimentado | Un enfoque adaptativo con historias de usuario claramente definidas | Un enfoque predictivo con criterios de aceptación claros | Un enfoque adaptativo con grandes épicas definidas de manera vaga |  | Para el lanzamiento de un nuevo producto orientado a probar la preparación del mercado dentro de una transformación de negocio, el director del proyecto debe recomendar un enfoque adaptativo con historias de usuario claramente definidas. El enfoque adaptativo brinda flexibilidad para responder al feedback del mercado y ajustar el producto iterativamente, mientras que las historias claras aseguran entregar las funcionalidades de mayor valor a los clientes. Un enfoque predictivo con equipo experimentado (A) o con criterios claros de aceptación (C) carece de la flexibilidad requerida. Un enfoque adaptativo con épicas vagas (D) carece de la especificidad necesaria para entregar incrementos enfocados y de valor. | プロジェクトマネージャーが新しいプロジェクトに任命されました。プロジェクトは、市場の準備状況をテストするために会社ができるだけ早くローンチしたい新製品のためのものです。プロジェクトは大規模な事業変革の一部であり、目的は新製品のデリバリーチャネルを開設することです。プロジェクトマネージャーはどのデリバリーアプローチを推奨すべきですか？ | 経験豊富なプロジェクトチームによる予測型アプローチ | 明確に定義されたユーザーストーリーを伴う適応型アプローチ | 明確な受入基準を伴う予測型アプローチ | 緩く定義された大きなエピックを伴う適応型アプローチ |  | 市場の準備状況をテストすることを目的とした新製品ローンチ(事業変革の一部)では、PMは明確に定義されたユーザーストーリーを伴う適応型アプローチを推奨すべきです。適応型アプローチは市場フィードバックに応答し製品を反復的に調整する柔軟性を提供し、明確に定義されたユーザーストーリーは最も価値ある機能を顧客に提供することを確実にします。経験豊富なチームによる予測型(A)や明確な受入基準を持つ予測型(C)は市場テストに必要な柔軟性に欠けます。緩く定義された大エピックを伴う適応型(D)は、集中した価値ある増分を提供するための具体性に欠けます。
810 | 经过数月与主题专家(SME)的精心规划和讨论，宣布了一项可能显著影响项目预算的新法律。项目经理首先应该怎么做？ | 创建基线影响评估 | 发起项目变更请求 | 与项目发起人讨论 | 查阅风险和问题日志 |  | 当新立法可能显著影响项目预算时，PM应首先查阅风险和问题日志，以确定是否预见到此情景以及计划了哪些缓解策略。同时，PM应与具有决策权的项目发起人讨论潜在影响，以确定应对预算影响的最佳行动方案。 | Tras meses de planificación cuidadosa y discusiones con expertos en la materia (SME), se anuncia una nueva ley que puede afectar significativamente el presupuesto del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Crear una evaluación de impacto de línea base | Iniciar una solicitud de cambio del proyecto | Discutir con el patrocinador del proyecto | Consultar los registros de riesgos e incidentes |  | Cuando una nueva legislación puede afectar significativamente el presupuesto del proyecto, el director del proyecto debe primero consultar los registros de riesgos e incidentes para determinar si se anticipó este escenario y qué estrategias de mitigación se planificaron. Simultáneamente, el director del proyecto debe discutir el impacto potencial con el patrocinador del proyecto, quien tiene la autoridad para decidir el mejor curso de acción para abordar las implicaciones presupuestarias. | 数か月にわたる入念な計画と主題専門家(SME)との議論の後、プロジェクト予算に重大な影響を及ぼす可能性のある新法が発表されました。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか？ | ベースラインの影響評価を作成する | プロジェクトの変更要求を起票する | プロジェクトスポンサーと話し合う | リスク登録簿と課題ログを確認する |  | 新法がプロジェクト予算に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、PMはまずリスク登録簿と課題ログを確認し、このシナリオが想定されていたか、どのような緩和策が計画されていたかを判断すべきです。同時に、PMは予算への影響に対処する最善の行動方針を決定するため、意思決定権限を持つプロジェクトスポンサーと潜在的影響について話し合うべきです。
811 | 敏捷领导者正在处理一个复杂项目，该项目正进入最后阶段，将整合来自不同供应商的解决方案。这是项目最关键的交付阶段。敏捷领导者应如何确保成功交付？ | 确保所有团队成员的参与 | 确保跨部门团队同地办公 | 请客户参加所有每日通话 | 请求增加项目资源 |  | 当敏捷项目进入与多个供应商整合的关键阶段时，敏捷领导者应确保所有团队成员的参与。全员参与促进协作，识别整合问题并促进共担责任。确保跨部门同地办公(B)可能不可行。请客户参加所有每日通话(C)可能不实际。请求增加资源(D)会引入协调复杂性。 | Un líder ágil trabaja en un proyecto complejo que entra en la fase final, en la que se integran soluciones de distintos proveedores. Esta es la etapa de entrega más crítica del proyecto. ¿Cómo debe el líder ágil asegurar una entrega exitosa? | Asegurar la participación de todos los miembros del equipo | Asegurar que los equipos interdepartamentales estén ubicados en el mismo lugar | Pedir al cliente que asista a todas las llamadas diarias | Solicitar recursos adicionales para el proyecto |  | Cuando un proyecto ágil entra en la fase crítica de integración con múltiples proveedores, el líder ágil debe asegurar la participación de todos los miembros del equipo. La plena participación fomenta la colaboración, identifica problemas de integración y promueve la responsabilidad compartida. Asegurar la colocación interdepartamental (B) puede no ser factible. Pedir al cliente que asista a todas las llamadas diarias (C) puede no ser práctico. Solicitar recursos adicionales (D) introduce complejidad de coordinación. | アジャイルリーダーは、異なるベンダーのソリューションが統合される最終フェーズに入る複雑なプロジェクトを担当しています。これはプロジェクトの最も重要なデリバリー段階です。アジャイルリーダーはどのように成功するデリバリーを確保すべきですか？ | 全チームメンバーの参加を確保する | 部門横断チームが同じ場所に集まるようにする | クライアントにすべてのデイリーコールへの参加を依頼する | 追加のプロジェクトリソースを要求する |  | アジャイルプロジェクトが複数ベンダーとの統合という重要フェーズに入る場合、アジャイルリーダーは全チームメンバーの参加を確保すべきです。全員参加は協働を促進し、統合課題を特定し、共有説明責任を促進します。部門横断のコロケーション(B)は実現可能でない場合があります。クライアントに全デイリーコール参加を依頼する(C)は実用的でない場合があります。追加リソースの要求(D)は調整の複雑さを増します。
812 | 在一个刚接触敏捷的团队中，开发人员认为代码写完故事就完成了，而产品负责人认为还需要完成测试和文档。这种分歧在冲刺评审中反复出现。项目经理应该怎么做？ | 让产品负责人逐个决定每个故事是否完成。 | 要求开发人员不经讨论就按产品负责人的期望执行。 | 组织团队和产品负责人开会，商定共同的完成定义。 | 在每个开发冲刺之后增加一个单独的测试冲刺。 |  | 正确答案是 C。分歧反复出现说明缺乏共同的完成定义。促成团队与产品负责人达成一致，可以建立统一的完成标准。逐个决定（A）会让模糊状态持续。不经讨论就强加产品负责人的观点（B）会降低团队认同。单独的测试冲刺（D）会延迟反馈，也无法建立共同标准。 | En un equipo nuevo en ágil, los desarrolladores consideran terminada una historia cuando el código está escrito, mientras que el dueño del producto espera que esté probada y documentada. Este desacuerdo se repite en las revisiones del sprint. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Dejar que el dueño del producto decida caso por caso si cada historia está completa. | Pedir a los desarrolladores que sigan las expectativas del dueño del producto sin discusión. | Facilitar una sesión con el equipo y el dueño del producto para acordar una definición de terminado compartida. | Añadir un sprint de pruebas separado después de cada sprint de desarrollo. |  | La respuesta correcta es C. El desacuerdo recurrente muestra que no existe una definición de terminado compartida. Facilitar un acuerdo entre el equipo y el dueño del producto crea un estándar común de finalización. Decidir caso por caso (A) mantiene la ambigüedad. Imponer el criterio del dueño del producto sin discusión (B) reduce el compromiso del equipo. Un sprint de pruebas separado (D) retrasa la retroalimentación y no crea un estándar común. | アジャイルが初めてのチームで、開発者はコードを書けばストーリーは完了だと考え、プロダクトオーナーはテストと文書化まで済んでいることを期待している。この食い違いがスプリントレビューのたびに繰り返されている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 各ストーリーが完了かどうかを、その都度プロダクトオーナーに判断させる。 | 話し合いなしにプロダクトオーナーの期待に従うよう開発者に求める。 | チームとプロダクトオーナーが共通の完成の定義（DoD）に合意できるようセッションをファシリテートする。 | 開発スプリントのたびに別のテストスプリントを追加する。 |  | 正解は C。食い違いが繰り返されるのは、共通の完成の定義がないためである。チームとプロダクトオーナーの合意をファシリテートすれば、完了の共通基準ができる。その都度判断する（A）のではあいまいさが残る。話し合いなしにプロダクトオーナーの考えを押し付ける（B）とチームの納得感が下がる。別のテストスプリント（D）はフィードバックを遅らせ、共通の基準も作らない。
813 | 在项目执行阶段，开发团队被IT安全部门告知，他们使用的一个外部平台将在整个组织范围内被卸载。项目经理首先应该怎么做？ | 请项目团队分析影响 | 登记风险并记录应急计划 | 将问题升级到变更控制委员会(CCB) | 让项目团队头脑风暴备选方案 |  | 当开发团队使用的外部平台将在整个组织范围内被卸载时，项目经理应首先请项目团队分析影响。理解中断的范围将指导后续关于备选方案、风险应对或升级的所有决策。登记风险并记录应急计划(B)在没有影响分析的情况下为时过早。升级到CCB(C)需要影响数据。让团队头脑风暴备选方案(D)应在影响评估之后进行。 | En la fase de ejecución de un proyecto, el equipo de desarrollo es informado por el departamento de seguridad de TI de que una de las plataformas externas que utiliza será desinstalada en toda la organización. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir al equipo del proyecto que analice el impacto | Registrar el riesgo y documentar el plan de contingencia | Escalar el incidente al comité de control de cambios (CCB) | Hacer que el equipo del proyecto haga una lluvia de ideas sobre alternativas |  | Cuando una plataforma externa utilizada por el equipo de desarrollo será desinstalada en toda la organización, el director del proyecto debe pedir primero al equipo que analice el impacto. Comprender el alcance de la interrupción guía todas las decisiones posteriores sobre alternativas, respuestas al riesgo o escalamiento. Registrar el riesgo y documentar la contingencia (B) es prematuro sin análisis de impacto. Escalar al CCB (C) requiere datos de impacto. La lluvia de ideas sobre alternativas (D) debe seguir a la evaluación del impacto. | プロジェクトの実行フェーズで、開発チームはITセキュリティ部門から、使用している外部プラットフォームの1つが組織全体でアンインストールされると通知されました。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか？ | プロジェクトチームに影響を分析するよう依頼する | リスクを登録し、コンティンジェンシー計画を文書化する | 課題を変更管理委員会(CCB)にエスカレーションする | プロジェクトチームに代替案をブレインストーミングさせる |  | 開発チームが使用している外部プラットフォームが組織全体でアンインストールされる場合、PMはまずプロジェクトチームに影響を分析するよう依頼すべきです。中断の範囲を理解することで、代替案、リスク対応、エスカレーションに関する後続のすべての判断が導かれます。リスクを登録しコンティンジェンシーを文書化する(B)のは影響分析なしでは時期尚早です。CCBへのエスカレーション(C)には影響データが必要です。代替案のブレインストーミング(D)は影響評価の後に行うべきです。
814 | 团队决定为新项目采用敏捷方法。在一个冲刺期间，项目经理意识到需要展示进度并优化团队间的协作。项目经理应使用哪种工具？ | 每日会议 | 看板 | 甘特图 | 回顾会议 |  | 当在一个冲刺期间需要展示进度并优化敏捷团队间的协作时，项目经理应使用看板。看板提供实时可视化的工作流程管理，增强透明度和协作。每日会议(A)支持沟通但不可视化进度。甘特图(C)是不适合敏捷协作的预测型工具。回顾会议(D)改进未来绩效但不显示实时进度。 | Un equipo decide adoptar un enfoque ágil para su nuevo proyecto. Durante un Sprint, el director del proyecto se da cuenta de que necesita mostrar el progreso y optimizar la colaboración entre equipos. ¿Qué herramienta debe usar el director del proyecto? | Reuniones diarias | Tablero Kanban | Diagrama de Gantt | Reuniones de retrospectiva |  | Cuando se necesita mostrar el progreso y optimizar la colaboración entre equipos ágiles durante un Sprint, el director del proyecto debe usar un tablero Kanban. Los tableros Kanban proporcionan gestión visual del flujo de trabajo en tiempo real, mejorando la transparencia y la colaboración. Las reuniones diarias (A) apoyan la comunicación pero no visualizan el progreso. Los diagramas de Gantt (C) son herramientas predictivas no adecuadas para la colaboración ágil. Las reuniones de retrospectiva (D) mejoran el desempeño futuro pero no muestran progreso en tiempo real. | チームは新プロジェクトでアジャイルアプローチを採用することを決定しました。スプリント中、プロジェクトマネージャーは進捗を示しチーム間の協働を最適化する必要があることに気づきました。PMはどのツールを使用すべきですか？ | デイリー会議 | カンバンボード | ガントチャート | レトロスペクティブ会議 |  | スプリント中にアジャイルチーム間の進捗表示と協働最適化が必要な場合、PMはカンバンボードを使用すべきです。カンバンボードはリアルタイムの視覚的ワークフロー管理を提供し、透明性と協働を高めます。デイリー会議(A)はコミュニケーションを支援するが進捗を可視化しません。ガントチャート(C)はアジャイル協働に適さない予測型ツールです。レトロスペクティブ会議(D)は将来のパフォーマンスを改善するがリアルタイム進捗は示しません。
815 | 分包商所交付工作的更新进度计划是里程碑付款的条件。分包商已完成工作但没有进度计划，声称工作已与客户达成一致。项目经理应该怎么做？ | 告知分包商提交进度计划草案 | 与分包商协商合同变更 | 与客户会面，讨论与分包商的问题 | 通知分包商必须提交进度计划 |  | 当更新进度计划是里程碑付款的合同条件而分包商未提供时，项目经理应通知分包商必须提交进度计划以遵守合同并处理付款。无论与客户达成何种口头协议，合同义务都必须执行。告知分包商提交草案(A)弱于要求合同可交付成果。协商合同变更(B)没有必要，因为要求已经确立。与客户会面讨论问题(C)绕过了PM与分包商之间的合同关系。 | Un cronograma actualizado del trabajo entregado por un subcontratista es condición para un pago por hito. El subcontratista terminó el trabajo pero no tiene cronograma, alegando que el trabajo ya fue acordado con el cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Decir al subcontratista que envíe un borrador del cronograma | Negociar un cambio de contrato con el subcontratista | Reunirse con el cliente para discutir el problema con el subcontratista | Informar al subcontratista que debe enviar el cronograma |  | Cuando un cronograma actualizado es condición contractual para el pago por hito y el subcontratista no lo ha proporcionado, el director del proyecto debe informarle que debe enviarlo para cumplir el contrato y procesar el pago. Las obligaciones contractuales deben hacerse cumplir independientemente de los acuerdos verbales con el cliente. Pedir un borrador (A) es más débil que exigir el entregable contractual. Negociar un cambio de contrato (B) es innecesario porque el requisito ya está establecido. Reunirse con el cliente para discutirlo (C) elude la relación contractual entre el director del proyecto y el subcontratista. | 下請業者から納品される作業の更新スケジュールは、マイルストーン支払いの条件です。下請業者は作業を完了しましたが、スケジュールを持っておらず、作業はすでに顧客と合意済みだと主張しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 下請業者にスケジュール草案を提出するよう伝える | 下請業者と契約変更を交渉する | 顧客と会合し下請業者の問題について話し合う | 下請業者にスケジュールを送付しなければならないと通知する |  | 更新スケジュールがマイルストーン支払いの契約条件であり、下請業者が提出していない場合、PMは下請業者に対し、契約遵守と支払処理のためにスケジュールを提出する必要があると通知すべきです。契約上の義務は、顧客との口頭合意に関わらず履行されなければなりません。草案提出を求める(A)のは契約成果物を要求するより弱いです。契約変更の交渉(B)は要件がすでに確立されているため不要です。顧客と問題を話し合う(C)のはPMと下請業者間の契約関係を迂回します。
816 | 在全球项目的项目管理计划获批两周后，项目经理注意到该计划是基于国际干系人不同程度的理解而获批的，并不是项目经理提交批准的内容。项目经理本应做什么来防止这种情况发生？ | 在启动会议结束后立即审查所有批准 | 在启动会议期间验证每位干系人的理解 | 为每种文化和时区分别召开启动会议 | 启动会议后向干系人发送会议纪要 |  | 当全球项目的管理计划基于国际干系人不同程度的理解而获批时，项目经理本应在启动会议期间验证每位干系人的理解。主动验证可在批准前确保共同理解，防止偏差。会议后审查批准(A)发现问题为时已晚。按文化和时区分别召开会议(C)可能造成不一致。事后发送会议纪要(D)是被动的，无法确认理解。 | Dos semanas después de la aprobación del plan para la dirección de un proyecto global, el director del proyecto observó que se aprobó con base en un nivel de comprensión distinto por parte de los interesados internacionales y no es lo que el director del proyecto presentó para aprobación. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar que esto sucediera? | Revisar todas las aprobaciones inmediatamente después de la reunión de inicio (kick-off) | Validar la comprensión de cada interesado durante la reunión de inicio | Realizar reuniones de inicio separadas para cada cultura y zona horaria | Enviar las actas de la reunión a los interesados después del kick-off |  | Cuando el plan para la dirección de un proyecto global se aprobó con base en distintos niveles de comprensión de los interesados internacionales, el director del proyecto debió haber validado la comprensión de cada interesado durante la reunión de kick-off. La validación activa asegura una comprensión compartida antes de la aprobación, evitando desalineaciones. Revisar las aprobaciones después de la reunión (A) detecta los problemas demasiado tarde. Realizar reuniones separadas por cultura y zona horaria (C) puede crear inconsistencias. Enviar las actas posteriormente (D) es pasivo y no confirma la comprensión. | グローバルプロジェクトのプロジェクトマネジメント計画書承認の2週間後、PMはその計画が国際的なステークホルダーの異なる理解レベルに基づいて承認され、PMが承認のために提示した内容ではないことに気づきました。これを防ぐためにPMは何をすべきだったか？ | キックオフ会議終了直後にすべての承認をレビューする | キックオフ会議中に各ステークホルダーの理解を検証する | 文化とタイムゾーンごとに別々のキックオフ会議を実施する | キックオフ会議後にステークホルダーに議事録を送付する |  | グローバルプロジェクトのマネジメント計画が国際的ステークホルダーの異なる理解レベルに基づき承認された場合、PMはキックオフ会議中に各ステークホルダーの理解を検証すべきでした。能動的な検証により承認前に共通理解を確保し、不整合を防げます。会議後に承認をレビューする(A)のは問題発見が遅すぎます。文化とタイムゾーンごとに別々の会議を実施する(C)のは不整合を生む可能性があります。事後に議事録を送付する(D)のは受動的で理解を確認できません。
817 | 项目经理领导一个采用敏捷实践的软件开发项目，并将工作外包给三家资质优良的分包商。随着时间推移，与供应链管理相关的问题出现，项目经理考虑用新供应商替换分包商。项目经理本应做什么来避免这个问题？ | 按类别与供应商接洽，并与干系人验证策略 | 将问题升级给产品负责人以寻求可能的解决方案 | 聘请更多Scrum Master，让每位Scrum Master管理一家供应商 | 为供应商创建用户故事，并将其资格记录保存到待办列表 |  | 为了避免外包分包商的供应链管理问题，项目经理本应按类别与供应商接洽并与干系人验证策略。早期、有结构地按能力和关键性进行细分的供应商接洽，可在问题升级前确立明确的期望、沟通渠道和风险责任。与干系人验证策略可确保治理和权衡取舍方面的一致。升级到产品负责人(B)是被动的。每个供应商配一名Scrum Master(C)误解了Scrum Master角色。为供应商资格创建用户故事(D)将敏捷工件错误地应用于采购管理。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de software con prácticas ágiles y ha tercerizado el trabajo a tres subcontratistas bien calificados. Con el tiempo surgen problemas relacionados con la gestión de la cadena de suministro y el director del proyecto considera reemplazar a los subcontratistas con nuevos proveedores. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar este problema? | Involucrar a los proveedores por categoría y validar la estrategia con los interesados | Escalar el problema al dueño del producto para buscar posibles soluciones | Contratar más Scrum Masters para que cada uno gestione a un proveedor | Crear historias de usuario para los proveedores y guardar sus registros de calificación en el backlog |  | Para evitar problemas de gestión de la cadena de suministro con subcontratistas externalizados, el director del proyecto debió haber involucrado a los proveedores por categoría y validado la estrategia con los interesados. La participación temprana y estructurada de proveedores —segmentada por capacidad y criticidad— establece expectativas claras, canales de comunicación y responsabilidades de riesgo antes de que los problemas escalen. Validar la estrategia con los interesados asegura el alineamiento sobre gobernanza y compensaciones. Escalar al dueño del producto (B) es reactivo. Contratar más Scrum Masters por proveedor (C) malinterpreta el rol del Scrum Master. Crear historias de usuario para la calificación de proveedores (D) aplica artefactos ágiles indebidamente a la gestión de adquisiciones. | PMはアジャイルプラクティスを採用したソフトウェア開発プロジェクトを率い、有能な3社の下請業者に作業を外注しました。時間が経つにつれサプライチェーンマネジメント関連の問題が発生し、PMは下請業者を新たなサプライヤーに置き換えることを検討しています。この問題を回避するためにPMは何をすべきだったか？ | サプライヤーをカテゴリ別に関与させ、戦略をステークホルダーと検証する | 問題をプロダクトオーナーにエスカレーションし、可能な解決策を探る | より多くのスクラムマスターを雇い、各スクラムマスターが1社のサプライヤーを管理する | サプライヤー向けのユーザーストーリーを作成し、その資格記録をバックログに保存する |  | 外注した下請業者のサプライチェーンマネジメント問題を回避するために、PMはサプライヤーをカテゴリ別に関与させ、戦略をステークホルダーと検証すべきでした。能力と重要性で区分した早期かつ構造化されたサプライヤーエンゲージメントは、問題が拡大する前に明確な期待、コミュニケーションチャネル、リスク責任を確立します。戦略をステークホルダーと検証することは、ガバナンスとトレードオフに関する整合を保証します。プロダクトオーナーへのエスカレーション(B)は事後対応です。サプライヤーごとにスクラムマスターを増員する(C)はスクラムマスターの役割を誤解しています。サプライヤー資格認定のためのユーザーストーリー作成(D)は調達マネジメントにアジャイルアーティファクトを誤適用しています。
818 | 项目经理被分配到一个新项目，将推出现有产品的数字版本。即使该产品广为人知，但其数字版本的愿景对干系人来说尚不清晰。项目经理应该怎么做以提高价值交付？ | 召集团队创建全面的产品路线图，但仅承诺下个季度的需求 | 与团队就最小可行产品(MVP)的定义开展工作，并向干系人展示 | 使用探针(spike)深入研究新产品的技术挑战，从而降低技术风险 | 与所有相关干系人创建可视化任务板，以支持待办列表的优先级排序 |  | 当数字版本产品在干系人中缺乏清晰愿景时，项目经理应与团队就最小可行产品(MVP)的定义开展工作，并向干系人展示。MVP通过具体功能澄清愿景。在没有明确愿景的情况下创建全面路线图(A)可能为时过早。使用探针(C)仅解决技术风险。创建可视化任务板(D)支持跟踪而非愿景。 | Se asigna a un director del proyecto a un nuevo proyecto que lanzará la versión digital de un producto actual. Aunque el producto es bien conocido, la visión de su versión digital no está clara para los interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para incrementar la entrega de valor? | Reunir al equipo para crear una hoja de ruta de producto completa pero solo comprometerse con los requisitos del próximo trimestre | Trabajar con el equipo en la definición de un producto mínimo viable (MVP) y presentarlo a los interesados | Usar spikes para profundizar en los desafíos técnicos del nuevo producto, reduciendo el riesgo técnico | Crear un tablero visual de tareas con todos los interesados relevantes para apoyar la priorización del backlog |  | Cuando la versión digital de un producto carece de una visión clara entre los interesados, el director del proyecto debe trabajar con el equipo en la definición de un producto mínimo viable (MVP) y presentarlo a los interesados. El MVP aclara la visión mediante características tangibles. Crear una hoja de ruta completa (A) puede ser prematuro sin una visión clara. Usar spikes (C) aborda solo el riesgo técnico. Crear un tablero visual de tareas (D) apoya el seguimiento, no la visión. | プロジェクトマネージャーは現行製品のデジタル版をローンチする新プロジェクトに任命されました。製品は広く知られているにもかかわらず、デジタル版のビジョンはステークホルダーにとって明確ではありません。価値提供を高めるためにPMは何をすべきですか？ | チームを集めて包括的な製品ロードマップを作成するが、次の四半期の要件のみコミットする | チームと共に実用最小限の製品(MVP)を定義し、ステークホルダーに提示する | スパイクを使って新製品の技術的課題を深掘りし、技術リスクを減らす | 関連するすべてのステークホルダーと視覚的タスクボードを作成し、バックログの優先順位付けを支援する |  | 製品のデジタル版にステークホルダー間で明確なビジョンが欠けている場合、PMはチームと共にMVPを定義し、ステークホルダーに提示すべきです。MVPは具体的なフィーチャーを通じてビジョンを明確化します。包括的なロードマップを作成する(A)のは明確なビジョンなしでは時期尚早です。スパイクの使用(C)は技術リスクのみに対処します。視覚的タスクボードの作成(D)は追跡を支援するがビジョンは示しません。
819 | 在迭代中期，一名团队成员提出一种新的工作方法。该方法不为最终客户提供价值，但可能帮助团队更高效地工作。该变更可能需要数天时间来实施。项目经理应如何回应该建议？ | 应考虑该变更，因为它将帮助团队更高效地工作 | 应考虑该变更并提交给项目发起人审批 | 不应考虑该变更，因为它不为最终客户增加价值 | 应考虑该变更并立即添加到产品待办列表 |  | 当团队成员建议一种不提供客户价值但可能改善团队效率的新方法且需要数天工作时，项目经理应考虑该变更，因为它将帮助团队更高效地工作。内部流程改进是有效的，应进行成本效益评估。提交给发起人(B)对于内部效率变更是不必要的。因为不为客户增加价值就拒绝(C)忽视了团队效率收益。立即添加到待办列表(D)跳过了评估。 | A mitad de una iteración, un miembro del equipo sugiere un nuevo método de trabajo. El método no aporta valor al cliente final, pero puede ayudar al equipo a trabajar de forma más eficiente. El cambio puede requerir varios días de trabajo para implementarse. ¿Cómo debe responder el director del proyecto a la sugerencia? | El cambio debe considerarse porque ayudará al equipo a trabajar de forma más eficiente | El cambio debe considerarse y presentarse al patrocinador del proyecto para su aprobación | El cambio no debe considerarse porque no aporta valor al cliente final | El cambio debe considerarse y añadirse de inmediato al backlog del producto |  | Cuando un miembro del equipo sugiere un nuevo método que no aporta valor al cliente pero puede mejorar la eficiencia del equipo, requiriendo varios días de trabajo, el director del proyecto debe considerar el cambio porque ayudará al equipo a trabajar de forma más eficiente. Las mejoras internas de proceso son válidas y deben evaluarse en términos de costo-beneficio. Presentarlo al patrocinador (B) es innecesario para cambios internos de eficiencia. Rechazarlo por no aportar valor al cliente (C) ignora las mejoras de eficiencia del equipo. Añadirlo de inmediato al backlog (D) salta la evaluación. | イテレーション中盤に、チームメンバーが新しい作業方法を提案しました。その方法はエンドカスタマーに価値を提供しませんが、チームがより効率的に作業するのに役立つ可能性があります。変更の実装には数日の作業が必要かもしれません。プロジェクトマネージャーはこの提案にどのように対応すべきですか？ | チームがより効率的に作業するのに役立つので、変更は検討すべきである | 変更は検討し、承認のためプロジェクトスポンサーに提示すべきである | エンドカスタマーに価値を加えないため、変更は検討すべきでない | 変更は検討し、すぐにプロダクトバックログに追加すべきである |  | チームメンバーが顧客価値はないがチーム効率を改善する可能性があり、数日の作業を要する新しい方法を提案した場合、PMはチームがより効率的に作業するのに役立つので変更を検討すべきです。内部プロセス改善は有効であり、費用対効果で評価されるべきです。スポンサーへの提示(B)は内部効率変更には不要です。顧客価値がないという理由での却下(C)はチーム効率向上を無視します。すぐにバックログに追加する(D)のは評価を飛ばしています。
820 | 在项目执行开始时，项目经理发现一个关键资源将有两周时间不可用，这可能导致进度延迟。项目经理首先应该怎么做？ | 请人力资源(HR)寻找替代人员，并更新风险登记册 | 更新进度计划以反映项目持续时间的变化 1193 | 相应地更新资源管理计划和资源分配图 | 将任务分配给另一资源，并要求该资源加倍轮班 |  | 当关键资源在执行早期将有两周时间不可用并可能导致进度延迟时，项目经理应首先更新资源管理计划和资源分配图。记录变更可为规划备选方案提供支持。请HR寻找替代人员(A)可能无法解决眼前的缺口。更新进度计划(B)反映影响但不是资源响应。分配双班(D)不可持续。 | Al inicio de la ejecución del proyecto, el director del proyecto descubre que un recurso clave no estará disponible durante dos semanas, lo que podría causar un retraso en el cronograma. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir a recursos humanos (RR. HH.) un reemplazo y actualizar el registro de riesgos | Actualizar el cronograma para reflejar los cambios de duración del proyecto 1193 | Actualizar el plan de gestión de recursos y la gráfica de asignación de recursos en consecuencia | Asignar las tareas a otro recurso y pedirle que trabaje turnos dobles |  | Cuando un recurso clave no estará disponible por dos semanas al inicio de la ejecución, lo que podría retrasar el cronograma, el director del proyecto debe primero actualizar el plan de gestión de recursos y la gráfica de asignación. Documentar el cambio permite planificar alternativas. Pedir a RR. HH. un reemplazo (A) puede no resolver la brecha inmediata. Actualizar el cronograma (B) refleja el impacto pero no la respuesta de recursos. Asignar turnos dobles (D) no es sostenible. | プロジェクト実行開始時に、PMは主要リソースが2週間利用できなくなることに気づき、これがスケジュール遅延を引き起こす可能性があります。PMはまず何をすべきですか？ | 人事(HR)に代替を依頼し、リスク登録簿を更新する | プロジェクトの期間変更を反映するためスケジュールを更新する 1193 | それに応じてリソースマネジメント計画書とリソース割り当て図を更新する | タスクを別のリソースに割り当て、ダブルシフトで作業するよう依頼する |  | 実行初期に主要リソースが2週間利用できず、スケジュール遅延の可能性がある場合、PMはまずリソースマネジメント計画書とリソース割り当て図を更新すべきです。変更の文書化により代替案の計画が可能になります。HRに代替を依頼する(A)のは目下のギャップに対処できない可能性があります。スケジュールの更新(B)は影響を反映するがリソース対応ではありません。ダブルシフトの割り当て(D)は持続不可能です。
821 | 敏捷团队正在为一个正在转型以快速响应变化的组织开发产品可交付成果。财务团队要求为新产品提供项目预算。团队应如何应对此请求? | 请财务团队根据历史数据分配预算。 | 根据当前的成本绩效指数(CPI)外推预算。 | 仅向财务团队提供已计划增量的预算。 | 与财务团队合作,转向增量预算编制方式。 |  | 当财务团队向转型组织中的敏捷团队请求新产品的项目预算时,团队应与财务团队合作,过渡到增量预算编制方式。增量预算与敏捷交付方式相一致。基于历史数据请求预算(A)可能无法反映当前需求。仅提供已计划增量的预算(C)过于狭隘。基于CPI外推(B)对于新产品可能不可靠。 | Un equipo ágil está desarrollando un entregable de producto en una organización que se está transformando para responder rápidamente al cambio. El equipo de finanzas solicita un presupuesto del proyecto para el nuevo producto. ¿Qué debe hacer el equipo para abordar esta solicitud? | Pedir al equipo de finanzas que asigne un presupuesto basado en datos históricos. | Extrapolar el presupuesto basándose en el índice de desempeño del costo (CPI) actual. | Proporcionar al equipo de finanzas el presupuesto solo para los incrementos planificados. | Trabajar con el equipo de finanzas para hacer la transición a un presupuesto incremental. |  | Cuando el equipo de finanzas solicita un presupuesto para un nuevo producto desarrollado por un equipo ágil en una organización en transformación, el equipo debe colaborar con finanzas para hacer la transición a un presupuesto incremental. El presupuesto incremental se alinea con la entrega ágil. Solicitar el presupuesto basándose en datos históricos (A) puede no reflejar las necesidades actuales. Proporcionar presupuesto solo para incrementos planificados (C) es demasiado limitado. Extrapolar a partir del CPI (B) puede no ser fiable para productos nuevos. | アジャイルチームが、変化に迅速に対応するために変革を進めている組織において、製品の成果物に取り組んでいます。財務チームが新製品のプロジェクト予算を要求しています。チームはこの要求にどのように対処すべきですか? | 財務チームに過去のデータに基づいて予算を配分するよう依頼する。 | 現在のコスト効率指数(CPI)に基づいて予算を推定する。 | 計画済みのインクリメントのみについて財務チームに予算を提供する。 | 財務チームと協力して、インクリメンタルな予算編成へ移行する。 |  | 変革中の組織でアジャイルチームが開発する新製品の予算を財務チームが求めた場合、チームは財務チームと協力してインクリメンタルな予算編成へ移行すべきです。インクリメンタルな予算編成はアジャイルデリバリーと整合します。過去データに基づく予算要求(A)は現在のニーズを反映しないことがあります。計画済みインクリメントのみへの予算提供(C)は範囲が狭すぎます。CPIからの外挿(B)は新製品では信頼性に欠けます。
822 | 敏捷项目团队希望为项目制定质量标准。项目经理应如何指导团队? | 在产品负责人确认用户故事的所有验收标准都已满足时,确保提供完成的定义(DoD)。 | 告知团队需要进行用户验收测试以确保产品负责人接受解决方案。 | 坚持实施测试驱动开发并配合自动化测试。 | 确定适合项目的工具和技术,确保尽早并持续地进行测试。 |  | 当敏捷团队制定质量标准时,项目经理应指导他们确定合适的工具和技术,并确保尽早和持续地进行测试。早期测试可验证价值并发现缺陷。仅在产品负责人接受时定义DoD(A)过于狭隘。要求用户验收测试(B)只是其中一个要素,而非完整的指导。坚持采用测试驱动开发(C)是规定性的,而非指导性的。 | Un equipo ágil de proyecto busca desarrollar estándares de calidad para el proyecto. ¿Cómo debe el director del proyecto orientar al equipo? | Asegurarse de que la definición de terminado (DoD) se proporcione cuando el dueño del producto acuerde que se han cumplido todos los criterios de aceptación de la historia de usuario. | Informar al equipo que las pruebas de aceptación de usuario son necesarias para asegurar que el dueño del producto acepte la solución. | Insistir en que se implemente el desarrollo guiado por pruebas junto con las pruebas automatizadas. | Determinar las herramientas y técnicas adecuadas para el proyecto y asegurar que las pruebas se realicen temprana y continuamente. |  | Cuando un equipo ágil desarrolla estándares de calidad, el director del proyecto debe orientarlos a determinar las herramientas y técnicas adecuadas y asegurar que las pruebas se realicen temprana y continuamente. Las pruebas tempranas validan el valor y detectan defectos. Definir el DoD solo cuando el PO acepta (A) es demasiado limitado. Requerir pruebas de aceptación de usuario (B) es un elemento, no la orientación completa. Insistir en TDD (C) es prescriptivo en vez de orientador. | アジャイルプロジェクトチームがプロジェクトの品質基準を策定しようとしています。プロジェクトマネージャーはチームをどのようにコーチングすべきですか? | プロダクトオーナーがユーザーストーリーの全ての受入基準が満たされたと合意した時点で、完成の定義(DoD)が提供されることを確実にする。 | プロダクトオーナーがソリューションを受け入れることを保証するため、ユーザー受入テストが必要であるとチームに伝える。 | 自動化テストとともにテスト駆動開発を実施するよう主張する。 | プロジェクトに適したツールと技法を決定し、テストを早期かつ継続的に行うことを確実にする。 |  | アジャイルチームが品質基準を策定する際、プロジェクトマネージャーは適切なツールと技法を決定し、テストを早期かつ継続的に実施するようコーチングすべきです。早期テストは価値を検証し欠陥を検出します。POが受け入れた時のみDoDを定義する(A)は範囲が狭すぎます。ユーザー受入テストを要求する(B)は一要素にすぎず、コーチング全体ではありません。TDDを強要する(C)はコーチングではなく規範的です。
823 | 在地理上分散的项目团队中,项目团队成员在每周会议讨论后继续通过电子邮件发送状态报告并更新进度计划。然而,团队难以跟踪所做的变更和进展。项目经理应该怎么做? | 为版本控制和项目工件提供培训。 | 维护一个带有版本控制系统的中央工件库。 | 开发用于版本控制的文档管理软件。 | 按区域单独维护文档控制以避免差异。 |  | 当地理分散的团队尽管在会后通过电子邮件更新但仍难以跟踪变更时,项目经理应维护一个带有版本控制系统的中央工件库。集中式版本控制确保一致性。提供版本控制培训(A)解决了技能问题但未解决工具差距。开发自定义软件(C)过于复杂。维护单独的区域控制(D)增加了碎片化。 | En un equipo de proyecto distribuido geográficamente, los miembros continúan enviando informes de estado por correo electrónico y actualizando los cronogramas tras las reuniones semanales. Sin embargo, el equipo tiene dificultades para rastrear los cambios y el progreso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Facilitar capacitación sobre control de versiones y artefactos del proyecto. | Mantener un repositorio central de artefactos con un sistema de control de versiones. | Desarrollar un software de gestión documental para el control de versiones. | Mantener controles documentales separados por regiones para evitar discrepancias. |  | Cuando un equipo distribuido tiene dificultades para rastrear cambios pese a enviar actualizaciones por correo, el director del proyecto debe mantener un repositorio central de artefactos con control de versiones. El control de versiones centralizado asegura consistencia. Capacitar en control de versiones (A) atiende habilidades pero no la brecha de herramientas. Desarrollar software personalizado (C) es excesivo. Controles regionales separados (D) aumentan la fragmentación. | 地理的に分散したプロジェクトチームで、メンバーは週次ミーティングの後も状況報告のメール送信とスケジュール更新を続けています。しかし、チームは変更と進捗の追跡に苦慮しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | バージョン管理とプロジェクト成果物に関するトレーニングを実施する。 | バージョン管理システムを備えた成果物の中央リポジトリを維持する。 | バージョン管理用の文書管理ソフトウェアを開発する。 | 齟齬を避けるため、地域ごとに別々の文書管理を維持する。 |  | ミーティング後にメールで更新しているにもかかわらず分散チームが変更追跡に苦慮している場合、PMはバージョン管理システム付きの成果物中央リポジトリを維持すべきです。集中バージョン管理は一貫性を確保します。バージョン管理研修(A)はスキルを補うがツールのギャップを埋めません。カスタムソフト開発(C)は過剰です。地域別管理(D)は断片化を助長します。
824 | 一名技能熟练的团队资源收到了工作邀请,即将离开项目。在新团队成员入职期间,项目经理应做什么以保持项目绩效? | 为新团队成员提供交叉培训和指导。 | 激励新团队成员去执行。 | 在风险登记册中记录风险,并与新团队成员合作来缓解。 | 与新团队成员共享项目文档。 |  | 交叉培训和指导是管理关键资源转换的有效团队发展技术。交叉培训使团队成员能够从同事处获得新技能,而指导则提供来自经验丰富成员的指引。这些方法通过将关键知识分布在整个团队而非集中于单一资源,有助于在人员变动期间保持项目绩效。 | Un recurso del equipo altamente calificado ha recibido una oferta de trabajo y dejará el proyecto pronto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mantener el desempeño del proyecto mientras se incorpora un nuevo miembro? | Ofrecer capacitación cruzada y mentoría al nuevo miembro del equipo. | Motivar al nuevo miembro del equipo a desempeñarse. | Registrar un riesgo en el registro de riesgos y trabajar con el nuevo miembro para mitigarlo. | Compartir documentos del proyecto con el nuevo miembro. |  | La capacitación cruzada y la mentoría son técnicas efectivas de desarrollo del equipo para gestionar transiciones de recursos clave. La capacitación cruzada permite que los miembros adquieran nuevas habilidades de sus colegas, mientras que la mentoría proporciona orientación de miembros experimentados. Estos enfoques ayudan a mantener el desempeño del proyecto durante cambios de personal al distribuir el conocimiento crítico en lugar de concentrarlo en un solo recurso. | 高度なスキルを持つチームメンバーが他社からのオファーを受け入れ、間もなくプロジェクトを離れます。新しいメンバーが立ち上がる間、プロジェクトのパフォーマンスを維持するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 新しいチームメンバーにクロストレーニングとメンタリングを提供する。 | 新しいチームメンバーがパフォーマンスを発揮するよう動機づける。 | リスク登録簿にリスクを記録し、新メンバーと協力して軽減する。 | プロジェクト文書を新メンバーと共有する。 |  | クロストレーニングとメンタリングは、主要リソースの引継ぎ管理に効果的なチーム育成手法です。クロストレーニングにより同僚から新しいスキルを習得でき、メンタリングは経験豊富なメンバーからの指導を提供します。これらの手法は重要な知識を単一のリソースに集中させずチーム全体に分散させ、人員変動時のパフォーマンス維持に役立ちます。
825 | 一个预算超过3,000万美元的创新项目预计将对科技行业产生重大影响。业务部门担心项目能否满足干系人的期望,并向项目经理提出了这一担忧。项目开始之前,项目经理应做什么来管理业务关切和期望? | 请产品负责人根据投资回报率(ROI)对待办列表项进行优先级排序。 | 指示项目团队更详细地估算用户故事。 | 请项目团队制定项目的发布计划和路线图。 | 与项目财务团队会面以衡量市场变动和产品影响。 |  | 在启动一个具有重大影响的创新项目之前,项目经理应请项目团队制定发布计划和路线图。这为干系人提供清晰的可视化呈现,显示项目轨迹、里程碑、可交付成果和时间表——设定切实的期望并使业务关切与项目目标保持一致。请产品负责人按ROI排序待办列表(A)是待办列表活动,而非期望管理。指示详细估算用户故事(B)对项目前规划过于细节化。与财务团队会面(D)处理财务方面但未涵盖整体干系人期望。 | Un proyecto de innovación con un presupuesto de más de 30 millones de USD se espera que tenga un gran impacto en la industria tecnológica. El área de negocio está preocupada por si el proyecto cumplirá las expectativas de los interesados y planteó esta preocupación al director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para gestionar las preocupaciones y expectativas del negocio antes de iniciar el proyecto? | Pedir al dueño del producto que priorice los elementos de la lista pendiente según el retorno de la inversión (ROI). | Indicar al equipo del proyecto que estime las historias de usuario con mayor detalle. | Solicitar al equipo del proyecto que desarrolle un plan de versiones y una hoja de ruta del proyecto. | Reunirse con el equipo financiero del proyecto para medir las variaciones del mercado y el impacto del producto. |  | Antes de iniciar un proyecto de innovación de alto impacto, el director del proyecto debe solicitar al equipo que desarrolle un plan de versiones y una hoja de ruta. Esto proporciona a los interesados una representación visual clara de la trayectoria, los hitos, los entregables y los plazos del proyecto, fijando expectativas realistas y alineando las preocupaciones del negocio con los objetivos del proyecto. Pedir al PO priorizar por ROI (A) es una actividad de la lista pendiente, no gestión de expectativas. Indicar estimaciones detalladas (B) es demasiado granular para la fase previa. Reunirse con finanzas (D) atiende lo financiero pero no las expectativas globales de los interesados. | 予算3,000万米ドルを超えるイノベーションプロジェクトが、テクノロジー業界に大きな影響を与えると見込まれています。事業部門は、プロジェクトがステークホルダーの期待に応えられるか懸念しており、プロジェクトマネージャーに伝えました。プロジェクト開始前に、業務上の懸念と期待を管理するためPMは何をすべきですか? | プロダクトオーナーに、ROI(投資収益率)に基づいてバックログ項目に優先順位を付けるよう依頼する。 | プロジェクトチームにユーザーストーリーをより詳細に見積もるよう指示する。 | プロジェクトチームにリリース計画とロードマップの作成を依頼する。 | プロジェクトの財務チームと面談し、市場変動と製品インパクトを測定する。 |  | 影響の大きいイノベーションプロジェクトを開始する前に、PMはチームにリリース計画とロードマップの作成を依頼すべきです。これにより、プロジェクトの軌跡、マイルストーン、成果物、スケジュールが視覚的に示され、現実的な期待を設定し業務上の懸念とプロジェクト目標を整合させられます。POにROIで並べ替えを依頼する(A)はバックログ活動で期待値管理ではありません。詳細見積りの指示(B)はプロジェクト前計画には粒度が細かすぎます。財務との面談(D)は財務面のみ扱い、ステークホルダー全体の期待には対応しません。
826 | 在一个混合项目中,某干系人直接向团队的某位成员请求功能修改。进一步调查后,项目经理发现这是业务中的一种常见做法,与项目管理计划中的规定不同。项目经理应该怎么做? | 确保所有干系人了解并同意现行的项目治理结构。 | 建议团队不要进行修改,除非遵循正式的变更审批流程。 | 更新风险登记册,将不遵守变更流程作为范围蔓延的可能原因。 | 升级到项目管理办公室(PMO)并要求替换接受请求的团队成员。 |  | 正确答案是 A。在变更流程之外接受变更是该组织的惯例，这与项目管理计划相冲突。根本办法是确保所有干系人理解并认同包括变更控制在内的项目治理结构。向团队提出建议（B）作为即时措施是合理的，但无法处理推动这一做法的干系人。记录风险（C）或要求纪律处分（D）都无法形成共识。 | En un proyecto híbrido, un interesado solicita modificaciones de funcionalidades directamente a uno de los miembros del equipo. Al investigar, el director del proyecto descubre que esta es una práctica común en el negocio, distinta de lo establecido en el plan de dirección del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asegurarse de que todos los interesados conozcan y estén de acuerdo con la estructura de gobernanza vigente del proyecto. | Aconsejar al equipo que no realice modificaciones a menos que sigan el proceso formal de aprobación de cambios. | Actualizar el registro de riesgos incluyendo el incumplimiento del proceso de cambios como posible causa de corrupción del alcance. | Escalar a la oficina de dirección de proyectos (PMO) y solicitar el reemplazo del miembro que aceptó la solicitud. |  | La respuesta correcta es A. Aceptar cambios fuera del proceso de cambios es una práctica común en la organización y entra en conflicto con el plan para la dirección del proyecto. La solución de fondo es asegurar que todos los interesados entiendan y acepten la estructura de gobernanza del proyecto, incluido el control de cambios. Aconsejar al equipo (B) es un paso inmediato razonable, pero no aborda a los interesados que impulsan esa práctica. Registrar un riesgo (C) o pedir medidas disciplinarias (D) no genera acuerdo. | ハイブリッドプロジェクトで、ステークホルダーがチームメンバーの一人に直接機能変更を依頼しました。調査の結果、これは業務での一般的な慣行であり、プロジェクトマネジメント計画書の記載と異なることが判明しました。PMは何をすべきですか? | 全ステークホルダーが現行のプロジェクトガバナンス体制を認識し合意していることを確実にする。 | 正式な変更承認プロセスに従わない限り、修正に応じないようチームに助言する。 | 変更プロセスの不遵守をスコープクリープの可能性のある原因としてリスク登録簿に追加する。 | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)にエスカレーションし、要求を受け入れたメンバーの交代を要請する。 |  | 正解は A。変更プロセス外で変更を受け入れることは組織の慣行であり、プロジェクトマネジメント計画書と矛盾している。根本的な対策は、変更管理を含むプロジェクトのガバナンス体制をすべてのステークホルダーに理解・合意してもらうことである。チームに助言する（B）のは当面の措置としては妥当だが、この慣行を生むステークホルダーには対処しない。リスクとして記録する（C）ことや懲戒を求める（D）ことでは合意は生まれない。
827 | 项目经理注意到,一名外向的项目团队成员似乎越来越多地控制着整个团队的方向。其他团队成员没有抱怨,但显得更加被动。项目经理应该怎么做? | 与该外向团队成员会面,要求他们对其他人更敏感。 | 密切观察团队动态,如有团队成员投诉再介入。 | 与每位团队成员会面,以更好地了解情况。 | 在团队会议中提出该情况,要求每个人都更加主动。 |  | 正确答案是 C。在针对看似一个人主导的情况采取行动之前，项目经理应了解每位成员如何看待这种情况。通过个别谈话可以了解其他人是否感到被边缘化以及原因，而不必公开点名任何人。要求外向的成员改变（A）是预设结论，等到有人抱怨（B）过于被动，在团队会议上要求大家更积极（D）又过于笼统。 | Un director de proyecto observa que un miembro extrovertido del equipo parece controlar cada vez más la dirección del equipo. Los demás miembros no se quejan, pero se muestran más pasivos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el miembro extrovertido y pedirle que sea más sensible con los demás. | Observar de cerca la dinámica del equipo e intervenir si algún miembro se queja. | Reunirse con cada miembro del equipo para comprender mejor la situación. | Abordar la situación en una reunión de equipo y pedir a todos que sean más activos. |  | La respuesta correcta es C. Antes de actuar ante lo que parece el dominio de una persona, el director del proyecto debe entender cómo vive la situación cada miembro. Las conversaciones individuales revelan si los demás se sienten relegados y por qué, sin señalar a nadie en público. Pedir al miembro extrovertido que cambie (A) presupone una conclusión, esperar una queja (B) es pasivo y pedir a todos en una reunión que sean más activos (D) es demasiado general. | プロジェクトマネージャーは、外向的なチームメンバーがチーム全体の方向性を支配する傾向が強まっていることに気づきました。他のメンバーは不満を述べていませんが、より受動的になっているようです。PMは何をすべきですか? | 外向的なメンバーと面談し、他者により配慮するよう依頼する。 | チームの力学を注意深く観察し、誰かが不満を述べたら介入する。 | 状況をよりよく理解するため、各メンバーと個別に面談する。 | チームミーティングで状況を取り上げ、全員にもっと積極的になるよう求める。 |  | 正解は C。一人がチームを仕切っているように見える状況に手を打つ前に、各メンバーがそれをどう受け止めているかを理解すべきである。個別に話せば、誰かを人前で名指しすることなく、他のメンバーが疎外感を持っているか、それはなぜかを把握できる。外向的なメンバーに変わるよう求める（A）のは結論を決めつけ、苦情が出るまで待つ（B）のは受け身で、チーム会議で全員にもっと積極的になるよう求める（D）のは一般的すぎる。
828 | 由于两名团队成员之间反复发生冲突,项目团队难以按时完成项目。项目经理应该怎么做? | 根据需要安排团队建设活动。 | 让团队对其行为承担集体责任。 | 考虑重新组建团队的可能性。 | 引入培训课程以提升团队绩效。 |  | 正确答案是 A。两名成员之间反复出现的冲突正在损害团队按期完成的能力。根据需要开展团队建设活动，有助于重建关系、信任和协作。让整个团队承担责任（B）具有惩罚性且不能解决冲突，重组团队（C）会造成混乱，绩效培训（D）无法处理人际冲突。实际上，项目经理还应与两名当事人直接处理冲突。 | Un equipo de proyecto tiene dificultades para cumplir el plazo debido a un conflicto recurrente entre dos miembros. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar actividades de team building según sea necesario. | Responsabilizar colectivamente al equipo por sus acciones. | Explorar la posibilidad de reorganizar el equipo. | Introducir sesiones de capacitación para mejorar el desempeño del equipo. |  | La respuesta correcta es A. Un conflicto recurrente entre dos miembros está afectando la capacidad del equipo para cumplir el plazo. Las actividades de integración, según sea necesario, ayudan a reconstruir las relaciones, la confianza y la colaboración. Responsabilizar a todo el equipo (B) es punitivo y no resuelve el conflicto, reorganizar el equipo (C) causa trastornos y la capacitación en desempeño (D) no aborda un conflicto interpersonal. En la práctica, el director del proyecto también debe tratar el conflicto directamente con los dos miembros. | 2人のメンバー間で繰り返される対立のため、プロジェクトチームが期限の達成に苦慮しています。PMは何をすべきですか? | 必要に応じてチームビルディング活動を計画する。 | 行動の集団的責任をチームに負わせる。 | チーム再編の可能性を検討する。 | チームのパフォーマンス向上のためトレーニングセッションを導入する。 |  | 正解は A。2人のメンバーの間で繰り返される対立が、期限を守るチームの力を損なっている。必要に応じてチームビルディングを行えば、関係、信頼、協働の回復に役立つ。チーム全体に責任を負わせる（B）のは懲罰的で対立を解決せず、チームを再編する（C）と混乱を招き、成果向上の研修（D）は人間関係の対立に対処しない。実際には、プロジェクトマネージャーは2人と直接対立に向き合うことも行うべきである。
829 | 在一个软件开发项目中,项目经理向软件开发人员询问任务状态。开发人员回应说该任务已于一周前交付,并提到交付是通过特定的项目管理软件报告的。项目经理接下来应该做什么? | 审查干系人参与计划,并沟通可用于开发、传输和存储项目工件的技术。 | 审查沟通管理计划,并沟通用于开发、传输和存储项目工件的技术。 | 研究该项目管理软件以了解其工作方式,并将其确立为保存项目工件的可接受软件。 | 让软件开发人员使用该项目管理软件,然后开展"培训培训师"活动以确保每个人都能使用它。 |  | 当开发人员通过项目经理未知的项目管理工具报告任务交付时,项目经理应审查沟通管理计划,并沟通应使用哪种技术处理项目工件。在沟通工具上达成一致可防止未来的差距。审查干系人参与计划(A)范围超出所需。研究并确立该软件(C)在审查计划之前就采取行动。培训开发人员(D)假定该工具是正确的。 | Un director de proyecto que trabaja en un proyecto de desarrollo de software preguntó a un desarrollador sobre el estado de una tarea. El desarrollador respondió que la tarea fue entregada hace 1 semana y mencionó que la entrega se reportó mediante un software específico de gestión de proyectos. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados y comunicar qué tecnología está disponible para desarrollar, transmitir y almacenar artefactos del proyecto. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones y comunicar qué tecnología se utilizará para desarrollar, transmitir y almacenar artefactos del proyecto. | Investigar el software de gestión de proyectos para entender cómo funciona y establecerlo como el software aceptable para guardar los artefactos. | Involucrar al desarrollador, dejarlo trabajar con ese software y luego realizar una actividad de "capacitar al capacitador" para asegurar que todos puedan usarlo. |  | Cuando un desarrollador reporta la entrega vía una herramienta que el PM desconocía, el director debe revisar el plan de gestión de las comunicaciones y comunicar qué tecnología se utilizará para los artefactos. Alinear las herramientas previene brechas futuras. Revisar el plan de interesados (A) es más amplio de lo necesario. Investigar y establecer el software (C) actúa antes de revisar el plan. Capacitar al desarrollador (D) asume que la herramienta es la correcta. | ソフトウェア開発プロジェクトのPMが開発者にタスクの状況を尋ねました。開発者は、タスクは1週間前に納品済みで、特定のプロジェクト管理ソフトを通じて報告したと答えました。PMは次に何をすべきですか? | ステークホルダーエンゲージメント計画書を見直し、プロジェクト成果物の作成・伝達・保存に利用可能な技術を伝達する。 | コミュニケーションマネジメント計画書を見直し、プロジェクト成果物の作成・伝達・保存に使用する技術を伝達する。 | そのプロジェクト管理ソフトを調査して仕組みを理解し、プロジェクト成果物を保管する正式なソフトとして確立する。 | 開発者を巻き込み、そのソフトを使ってもらった上で、誰もが使えるよう「トレーナー育成」活動を実施する。 |  | PMが知らないツールで開発者が納品報告をしている場合、PMはコミュニケーションマネジメント計画書を見直し、成果物に使用すべき技術を伝達すべきです。コミュニケーションツールの整合は今後のギャップを防ぎます。ステークホルダー計画の見直し(A)は必要以上に広範です。ソフト調査と確立(C)は計画書見直しの前に行動しています。開発者の研修(D)はそのツールが正しいと仮定しています。
830 | 一个团队已经在项目上工作了几个月,但完成日期不明确,因为随着新知识的获取,范围频繁变化。一些可交付成果已经完成,但当新干系人加入团队时,他们抱怨项目成果不符合业务目标。项目经理如何防止这种情况在未来发生? | 创建优先级排序的待办列表,并与干系人定义迭代评审会议。 | 为每个项目阶段安排启动会议,与所有干系人共享项目管理计划。 | 安排每日会议来审查团队绩效和障碍。 | 创建经所有干系人批准的详细工作分解结构(WBS)和里程碑进度计划。 |  | 当项目范围频繁变化且新干系人抱怨成果不符合业务目标时,项目经理可通过创建优先级待办列表并定义干系人迭代评审会议来防止这种情况。优先级排序确保与业务目标一致,而迭代评审则验证可交付成果。每个阶段安排启动会议(B)频率太低。每日绩效会议(C)过于频繁。详细的WBS和里程碑计划(D)是预测性的,可能无法适应变化的范围。 | Un equipo ha trabajado en un proyecto durante varios meses, pero la fecha de finalización no está clara porque el alcance cambia con frecuencia a medida que se obtiene nuevo conocimiento. Algunos entregables ya se completaron, pero cuando nuevos interesados se unen, se quejan de que los resultados no cumplen los objetivos del negocio. ¿Cómo puede el director del proyecto evitar esta situación en el futuro? | Crear una lista pendiente priorizada y definir sesiones de revisión por iteración con los interesados. | Programar una reunión inicial para cada fase del proyecto para compartir el plan de dirección con todos los interesados. | Programar una reunión diaria para revisar el desempeño del equipo y los impedimentos. | Crear una estructura de desglose del trabajo (WBS) detallada y un cronograma de hitos aprobado por todos los interesados. |  | Cuando el alcance cambia con frecuencia y los nuevos interesados se quejan de que los resultados no cumplen los objetivos del negocio, el PM puede prevenirlo creando una lista pendiente priorizada y definiendo sesiones de revisión por iteración con interesados. La priorización asegura alineación con los objetivos del negocio y las revisiones validan entregables. Reuniones de inicio por fase (B) son demasiado infrecuentes. Reuniones diarias de desempeño (C) son excesivas. Una WBS detallada con hitos (D) es predictiva y puede no adaptarse a un alcance cambiante. | チームが数か月間プロジェクトに取り組んでいますが、新しい知見によりスコープが頻繁に変わるため、完了日が不明確です。一部の成果物は完了済みですが、新しいステークホルダーが加わると、成果が業務目標に合致していないと不満を訴えます。PMは将来この状況を防ぐためどうすればよいですか? | 優先順位付けされたバックログを作成し、ステークホルダーとイテレーションレビューを定義する。 | 各プロジェクトフェーズでキックオフを開催し、全ステークホルダーにプロジェクトマネジメント計画書を共有する。 | チームのパフォーマンスと阻害要因を確認するデイリーミーティングを設定する。 | 詳細なWBSと、全ステークホルダーが承認したマイルストーンスケジュールを作成する。 |  | スコープが頻繁に変わり、新ステークホルダーが業務目標との不整合を訴えるとき、PMは優先順位付きバックログを作成しイテレーションレビューを定義することで防止できます。優先順位付けは業務目標との整合を確保し、イテレーションレビューは成果物を検証します。フェーズごとのキックオフ(B)は頻度が低すぎ、デイリーミーティング(C)は過剰です。詳細WBSとマイルストーン(D)は予測型で、変化するスコープに適応しづらいです。
831 | 一个项目已成功运行了2个月。在一次例行项目会议上,团队提出了对未来进展的几个潜在障碍。这些障碍包括供应商交付绩效、子系统的技术绩效以及与组织其他部门的冲突。项目经理接下来应该做什么? | 确定变更应对方案,以识别并解决障碍,推动项目向前发展。 | 将障碍升级到项目发起人以协助解决。 | 与外部干系人和组织其他部门接触以解决问题。 | 与团队和网络中的其他人合作,评估障碍并确定其优先级。 |  | 当团队提出包括供应商绩效、子系统技术问题和组织冲突在内的潜在障碍时,项目经理应与团队及网络中的其他人合作,评估并对障碍进行优先级排序。这种协作评估可确定影响和概率,使应对策略的决策更加明智。在评估和优先级排序之前确定变更应对方案(A)为时过早。升级到发起人(B)是放弃了项目经理的责任。直接与外部干系人接触(C)只解决一个障碍而未对全部三项进行优先级排序。 | Un proyecto ha funcionado con éxito durante 2 meses. En una reunión periódica, el equipo plantea varios obstáculos potenciales para el progreso futuro. Los obstáculos incluyen el desempeño de entrega del proveedor, el desempeño técnico de un subsistema y un conflicto con otra división de la organización. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Determinar una respuesta de cambio para identificar y resolver los obstáculos y avanzar el proyecto. | Escalar los obstáculos al patrocinador para que ayude a resolverlos. | Involucrar a los interesados externos y la otra división de la organización para resolver los problemas. | Trabajar con el equipo y otras personas de la red para evaluar y priorizar los obstáculos. |  | Cuando el equipo plantea obstáculos potenciales que incluyen desempeño del proveedor, problemas técnicos del subsistema y conflicto organizacional, el PM debe trabajar con el equipo y la red para evaluar y priorizar los obstáculos. Esta evaluación colaborativa determina impacto y probabilidad, permitiendo decisiones informadas sobre estrategias de respuesta. Determinar una respuesta de cambio (A) es prematuro sin antes evaluar y priorizar. Escalar al patrocinador (B) delega la responsabilidad del PM. Involucrar a interesados externos directamente (C) atiende un obstáculo sin priorizar los tres. | プロジェクトは2か月間順調に進行しています。定例ミーティングで、チームが今後の進捗に対する複数の潜在的な障害を挙げました。障害にはベンダーの納品実績、サブシステムの技術的パフォーマンス、社内の別部門との対立が含まれます。PMは次に何をすべきですか? | 変更対応を決定し、障害を特定・解決してプロジェクトを前進させる。 | 解決の支援を求めて障害をスポンサーにエスカレーションする。 | 問題解決のため、外部ステークホルダーや別部門と関与する。 | チームおよびネットワーク内の他者と協力し、障害を評価して優先順位付けする。 |  | ベンダー、サブシステム技術、組織対立を含む潜在的障害が挙がった時、PMはチームおよびネットワークの他者と共に障害を評価し優先順位付けすべきです。協働評価により影響と確率を見極め、対応戦略の判断が可能になります。変更対応の決定(A)は評価・優先順位付けの前では時期尚早です。スポンサーへのエスカレーション(B)はPMの責任放棄です。外部ステークホルダーとの直接関与(C)は1つの障害のみで全体の優先順位付けにはなりません。
832 | 项目组合待办列表中重要的项目需要交付。需要预算估算来对项目进行优先级排序。项目预算应如何估算? | 产品负责人获取所有项目细节,根据团队的经验和速度提供预算估算。 | 将项目分解为特性,根据特性价值和团队速度,由团队提供估算。 | 根据发起人、产品负责人和团队促进者的经验提供预算估算。 | 团队促进者使用历史数据,根据项目性质给出估算。 |  | 对于需要预算估算来确定优先级的组合项目,应将项目分解为特性,基于特性价值和团队速度由团队提供估算。基于特性的估算结合速度数据,可实现现实的敏捷预算编制。仅由产品负责人提供估算(A)缺乏团队投入。基于发起人和促进者经验的估算(C)较为主观。仅由促进者使用历史数据(D)可能无法反映当前团队的能力。 | Es necesario entregar proyectos importantes de la lista pendiente del portafolio. Se requieren estimaciones de presupuesto para priorizarlos. ¿Cómo deben estimarse los presupuestos? | El dueño del producto obtiene todos los detalles y, en función de la experiencia y velocidad del equipo, proporciona una estimación de presupuesto. | El proyecto se descompone en funcionalidades y, según el valor de las funcionalidades y la velocidad del equipo, el equipo entrega la estimación. | Las estimaciones se proporcionan según la experiencia del patrocinador, dueño del producto y facilitador del equipo. | El facilitador del equipo utiliza datos históricos y obtiene una estimación según la naturaleza del proyecto. |  | Para proyectos del portafolio que requieren estimaciones presupuestarias para su priorización, el proyecto debe descomponerse en funcionalidades y, según su valor y la velocidad del equipo, el equipo proporciona la estimación. La estimación basada en funcionalidades con datos de velocidad permite un presupuesto ágil realista. Las estimaciones del PO solo (A) carecen de aporte del equipo. Las estimaciones basadas en experiencia del patrocinador y facilitador (C) son subjetivas. Datos históricos del facilitador (D) pueden no reflejar la capacidad actual. | ポートフォリオのバックログにある重要プロジェクトを実行する必要があります。優先順位付けのために予算見積もりが必要です。プロジェクト予算はどのように見積もるべきですか? | プロダクトオーナーが全プロジェクト詳細を取得し、チームの経験とベロシティに基づいて予算を見積もる。 | プロジェクトをフィーチャーに分解し、フィーチャーの価値とチームのベロシティに基づいてチームが見積もる。 | スポンサー、プロダクトオーナー、チームファシリテーターの経験に基づいて予算見積もりを行う。 | チームファシリテーターが過去データを用い、プロジェクトの性質に応じて見積もる。 |  | 優先順位付けのため予算見積もりが必要なポートフォリオプロジェクトでは、フィーチャーに分解し、価値とベロシティに基づいてチームが見積もるべきです。フィーチャー単位の見積もりとベロシティの組合せが現実的なアジャイル予算を可能にします。POのみによる見積もり(A)はチームの知見不足です。スポンサーやファシリテーターの経験に基づく見積もり(C)は主観的です。ファシリテーターのみが過去データを使う(D)は現在のチームキャパシティを反映しないことがあります。
833 | 项目中的业务分析师在电梯里遇到客户,告诉客户由于需求不断变化,产品开发将比预期花费更多时间。项目经理应该怎么做? | 向项目团队和客户指出,所有有关项目时间表的信息应由项目经理传达。 | 解释重要消息的传递只能使用可追溯的沟通方式。 | 参考资源管理计划,确定是否可以分配更多业务分析师来处理需求变更。 | 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求,以反映新的需求和更长的项目时间表。 |  | 当业务分析师非正式地告知客户因需求变更产生时间表影响时,项目经理应指出所有时间表信息应由项目经理传达。受控的沟通可防止混淆并维护项目治理。参考资源管理计划(C)涉及人员配置,而非沟通。解释可追溯的沟通方式(B)是良好实践但未解决权限问题。提交变更请求(D)在建立沟通协议之前就采取行动。 | Un analista de negocio del proyecto se encuentra con el cliente en el ascensor y le dice que, debido a los cambios constantes de requisitos, el desarrollo del producto tomará más tiempo del esperado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Señalar al equipo del proyecto y al cliente que toda la información sobre el cronograma del proyecto debe ser comunicada por el director del proyecto. | Explicar que la distribución de noticias importantes solo puede hacerse mediante métodos de comunicación trazables. | Consultar el plan de gestión de los recursos para ver si se pueden asignar más analistas de negocio para procesar los cambios. | Presentar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) para reflejar los nuevos requisitos y el cronograma extendido. |  | Cuando un analista informa de manera informal al cliente sobre impactos en el cronograma, el PM debe señalar que toda la información sobre el cronograma debe ser comunicada por el director del proyecto. La comunicación controlada evita confusiones y mantiene la gobernanza. Consultar el plan de recursos (C) atiende personal, no comunicación. Explicar métodos trazables (B) es buena práctica pero no aborda la autoridad. Presentar una solicitud de cambio (D) actúa antes de establecer protocolos de comunicación. | プロジェクトのビジネスアナリストがエレベーターで顧客に会い、要件が常に変わるため製品開発が予定より時間を要すると伝えました。PMは何をすべきですか? | プロジェクトのスケジュールに関する全情報はPMが伝達すべきであることをチームと顧客に指摘する。 | 重要事項の周知は追跡可能なコミュニケーション手段でのみ行えると説明する。 | 資源マネジメント計画書を参照し、要件変更を処理するため追加のビジネスアナリストを割り当てられるか確認する。 | 新要件と延長スケジュールを反映するため、変更管理委員会(CCB)に変更要求を提出する。 |  | ビジネスアナリストが非公式に顧客にスケジュール影響を伝えた場合、PMは全てのスケジュール情報はPMが伝達すべきと指摘すべきです。統制されたコミュニケーションは混乱を防ぎ、ガバナンスを維持します。資源マネジメント計画の参照(C)は人員に関する事項です。追跡可能な手段の説明(B)は良い実践ですが権限問題には対応しません。変更要求の提出(D)はコミュニケーションプロトコル確立前の行動です。
834 | 一名新团队成员加入了一个敏捷项目,以替代最近离开的团队成员。项目团队需要新成员快速具备有效贡献项目的能力。项目经理应该怎么做来帮助这种情况? | 为新团队成员分配与他们替代的前团队成员相同的任务。 | 向新团队成员发送技术文档,并安排在下一个迭代进行培训。 | 让新团队成员完成公司所有的强制培训。 | 安排知识传递会议,并为新团队成员分配较不复杂的任务。 |  | 当新成员替代敏捷项目中的某人并需要快速贡献时,项目经理应安排知识传递会议并为新成员分配较不复杂的任务。这种组合通过互动学习提供背景,并通过可管理的工作建立信心。分配与前任相同的任务(A)可能使新成员不堪重负。发送文档并安排未来培训(B)延迟了贡献。完成强制公司培训(C)与项目无关。 | Un nuevo miembro se ha unido a un proyecto ágil, reemplazando a alguien que se fue recientemente. El equipo necesita que el nuevo miembro acelere su capacidad de contribuir efectivamente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar en esta situación? | Asignarle al nuevo miembro las mismas tareas que tenía el miembro anterior. | Enviarle documentación técnica y programar capacitación para la próxima iteración. | Hacer que el nuevo miembro complete todas las capacitaciones obligatorias de la empresa. | Programar sesiones de transferencia de conocimiento y asignar tareas menos complejas al nuevo miembro. |  | Cuando un nuevo miembro reemplaza a alguien en un proyecto ágil y debe contribuir rápido, el PM debe programar sesiones de transferencia de conocimiento y asignar tareas menos complejas. Esta combinación proporciona contexto mediante aprendizaje interactivo y construye confianza con trabajo manejable. Asignar las mismas tareas (A) puede abrumar al nuevo miembro. Enviar documentación y programar capacitación futura (B) retrasa la contribución. Completar capacitaciones obligatorias (C) no es específico al proyecto. | アジャイルプロジェクトに新メンバーが加入し、最近離脱したメンバーを補充しました。チームは新メンバーが効果的に貢献できるよう早急に立ち上がることを求めています。PMは何をすべきですか? | 前任者と同じタスクを新メンバーに割り当てる。 | 技術文書を送付し、次のイテレーションでトレーニングを予定する。 | 会社の必須トレーニングをすべて受講させる。 | 知識移転セッションを設定し、複雑度の低いタスクを新メンバーに割り当てる。 |  | アジャイルプロジェクトで新メンバーが補充され、迅速な貢献が必要な場合、PMは知識移転セッションを設定し、複雑度の低いタスクを割り当てるべきです。この組合せは双方向の学習で文脈を提供し、扱いやすい作業で自信を育てます。前任と同じタスク(A)は過負荷になり得ます。文書送付と次回研修(B)は貢献を遅らせます。必須研修の完了(C)はプロジェクト固有ではありません。
835 | 项目发起人要求对项目过去12个月跟踪的所有风险进行趋势分析。敏捷项目经理应该怎么做? | 组织干系人会议,对一般项目风险进行头脑风暴。 | 从项目风险登记册跟踪工具和问题日志中提取数据。 | 将发起人转介到合同文件。 | 与发起人共享年度报告。 |  | 趋势分析利用过去的绩效数据来预测未来项目结果,作为跟踪成本和进度差异的质量控制机制。在敏捷项目中,该技术对监测交付速度、质量指标和范围进展尤其有用。项目风险登记册和问题日志为该分析提供历史数据基础——风险登记册记录了已识别的风险及其概率、影响和计划应对措施,而问题日志记录了已发生的问题、当前状态和解决方式。利用这两项数据源,敏捷项目经理可以编制涵盖过去12个月所有受监测风险的全面趋势分析,并向发起人提供有意义的洞见。其他选项不足:年度报告缺乏足够的风险级别细节,头脑风暴会议可能无法准确反映实际项目数据,而合同文件不能满足趋势分析的请求。 | Un patrocinador del proyecto ha solicitado un análisis de tendencias de todos los riesgos que el proyecto ha rastreado en los últimos 12 meses. ¿Qué debe hacer el director ágil del proyecto? | Organizar una reunión con interesados para hacer una lluvia de ideas sobre riesgos generales del proyecto. | Extraerlo de la herramienta del registro de riesgos del proyecto y del registro de incidentes. | Remitir al patrocinador al documento del contrato. | Compartir el informe anual con el patrocinador. |  | El análisis de tendencias aprovecha datos de desempeño pasados para pronosticar resultados futuros y sirve como mecanismo de control de calidad para rastrear variaciones de costo y cronograma. En proyectos ágiles, esta técnica es útil para monitorear la velocidad de entrega, métricas de calidad y avance del alcance. El registro de riesgos y el registro de incidentes proporcionan la base de datos históricos: el registro de riesgos captura los riesgos identificados con su probabilidad, impacto y respuestas planificadas, mientras que el registro de incidentes documenta los problemas ocurridos, su estado y resolución. Con estas dos fuentes, el director ágil puede compilar un análisis de tendencias integral de los últimos 12 meses y entregar información útil al patrocinador. Las otras opciones se quedan cortas: un informe anual carece de detalle de riesgos, una lluvia de ideas puede no reflejar datos reales y el contrato no satisface una solicitud de análisis de tendencias. | プロジェクトスポンサーが、過去12か月間プロジェクトが追跡してきた全リスクの傾向分析を依頼しました。アジャイルPMは何をすべきですか? | ステークホルダー会議を開催し、一般的なプロジェクトリスクをブレインストーミングする。 | プロジェクトリスク登録簿の追跡ツールと課題ログから抽出する。 | スポンサーを契約書に案内する。 | 年次報告書をスポンサーと共有する。 |  | 傾向分析は過去の実績データを活用して将来の成果を予測し、コストとスケジュールの差異を追跡する品質管理手法として機能します。アジャイルプロジェクトでは、デリバリーベロシティ、品質指標、スコープ進捗の監視に特に有用です。リスク登録簿と課題ログがこの分析の基礎となる履歴データを提供します。リスク登録簿は特定済みリスクの確率・影響・対応計画を保持し、課題ログは発生した課題の状況と解決方法を記録します。これら2つのデータ源を用いて、アジャイルPMは過去12か月の全監視リスクを網羅した傾向分析をまとめ、有意義な洞察をスポンサーに提供できます。他の選択肢は不十分です。年次報告書はリスク詳細を欠き、ブレインストーミングは実データを正確に反映せず、契約書では傾向分析の要求を満たせません。
836 | 项目经理领导着一个按时且预算之内的项目。在每周与团队的会议中,项目经理发现下周到期的某项任务没有可用的资源。该资源目前被分配到另一个项目。项目经理应做什么来管理这种情况? | 请求采购部门提供不同的资源。 | 请求发起人按原计划获取资源。 | 联系另一位项目经理请求该资源。 | 根据资源的可用性更改进度计划。 |  | 当所需资源目前被分配到另一项目时,项目经理应联系另一位项目经理请求该资源。项目经理之间的协商与协作是解决资源冲突的首选方式,寻求平衡两个项目需求的双方可接受协议。请采购部门提供不同资源(A)可能引入额外成本和延迟。请发起人获取资源(B)是不必要的升级,项目经理应先尝试直接协商。更改进度以适应可用性(D)在不试图解决冲突的情况下影响范围和干系人期望。 | Un director de proyecto lidera un proyecto que está a tiempo y por debajo del presupuesto. En la reunión semanal, descubre que una tarea con vencimiento la próxima semana no tiene un recurso asignado disponible. El recurso está actualmente asignado a otro proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al departamento de adquisiciones que suministre un recurso distinto. | Pedir al patrocinador que obtenga el recurso como se planeó originalmente. | Contactar al otro director del proyecto para solicitar el recurso. | Cambiar el cronograma según la disponibilidad del recurso. |  | Cuando un recurso requerido está asignado a otro proyecto, el director del proyecto debe contactar al otro director para solicitar el recurso. La negociación y colaboración entre directores de proyecto es el enfoque preferido para resolver conflictos de recursos, buscando un acuerdo mutuamente aceptable que equilibre las necesidades de ambos. Pedir a adquisiciones un recurso distinto (A) puede generar costos y demoras. Pedir al patrocinador (B) escala innecesariamente cuando el PM debe negociar primero. Cambiar el cronograma (D) afecta alcance y expectativas sin intentar resolver el conflicto. | PMが、納期内かつ予算内で進行しているプロジェクトを率いています。週次ミーティングで、来週期限のタスクに割当可能なリソースがいないことが判明しました。そのリソースは現在別プロジェクトに割り当てられています。PMはどう対応すべきですか? | 別のリソースを供給するよう調達部門に依頼する。 | 当初計画通りリソースを確保するようスポンサーに依頼する。 | 他のPMに連絡してそのリソースを要請する。 | リソースの空き状況に合わせてスケジュールを変更する。 |  | 必要なリソースが別プロジェクトに割り当てられている場合、PMは他のPMに直接連絡してリソースを要請すべきです。PM間の交渉と協働がリソース競合解決の最も望ましい手段で、双方のニーズを両立する合意を目指します。調達への依頼(A)は追加コストと遅延を招き得ます。スポンサーへの依頼(B)は不必要なエスカレーションです。スケジュール変更(D)は競合解決を試みずにスコープと期待値に影響します。
837 | 在软件项目演示之后,一位关键干系人联系了Scrum Master并抱怨他们不知道项目所做的变更。检查后,Scrum Master发现该干系人的详细信息在登记册中输入有误。Scrum Master应该怎么做? | 请产品负责人在每次会议时更新干系人的联系信息以应对任何变化。 | 更新干系人信息,并告知他们必须让团队了解任何变更。 | 检查干系人登记册,确保每位干系人的信息都正确且最新。 | 认为这是损失,因为干系人本应确保自己的联系信息保持最新。 |  | 当干系人的详细信息在登记册中输入有误导致他们错过项目更新时,Scrum Master应检查干系人登记册,确保每位干系人的信息都正确且最新。主动核实可防止再次发生。让产品负责人在每次会议时更新联系方式(A)效率低下。更新干系人信息并将责任转嫁给他们(B)不合适。视为损失(D)反映了责任意识差。 | Después de la demo de un proyecto de software, un interesado clave contactó al scrum master y se quejó de no estar al tanto de los cambios. Tras revisar, el scrum master descubrió que los datos del interesado se ingresaron incorrectamente en el registro. ¿Qué debe hacer el scrum master? | Pedir al dueño del producto que actualice la información de contacto de los interesados en cada reunión para reflejar los cambios. | Actualizar la información del interesado e informarle que debe avisar al equipo de cualquier cambio. | Revisar el registro de interesados y asegurar que la información de cada uno sea correcta y esté actualizada. | Considerarlo una pérdida ya que el interesado debió asegurarse de que su información estuviera al día. |  | Cuando los datos de un interesado se ingresaron mal y este se pierde las actualizaciones, el scrum master debe revisar el registro de interesados y asegurar que la información de cada uno sea correcta y esté al día. La verificación proactiva previene recurrencias. Pedir al PO actualizar contactos en cada reunión (A) es ineficiente. Actualizar y trasladar responsabilidad (B) es inapropiado. Considerarlo una pérdida (D) demuestra falta de responsabilidad. | ソフトウェアプロジェクトのデモ後、主要ステークホルダーがスクラムマスターに連絡し、変更内容を知らされていなかったと不満を述べました。確認したところ、登録簿にステークホルダー情報が誤って入力されていたことが判明しました。スクラムマスターは何をすべきですか? | 毎回のミーティングでステークホルダーの連絡先を更新するようプロダクトオーナーに依頼する。 | ステークホルダー情報を更新し、変更があればチームに知らせるよう本人に伝える。 | ステークホルダー登録簿を確認し、すべてのステークホルダー情報が正確かつ最新であることを確実にする。 | 連絡先の最新化はステークホルダー自身が責任を負うべきだったとして損失とみなす。 |  | 登録簿の入力ミスでステークホルダーが更新を見逃した場合、スクラムマスターはステークホルダー登録簿を確認し、全員の情報が正確で最新であることを確認すべきです。能動的な検証が再発を防ぎます。POにミーティングごとの更新を依頼する(A)は非効率です。情報更新の上で責任を本人に転嫁する(B)は不適切です。損失とみなす(D)は説明責任の欠如を示します。
838 | 已批准了一项新法规,将影响项目第四阶段的可交付成果。交付采用迭代方法,目前正在完成第二阶段。项目经理接下来应该做什么? | 与项目发起人协商讨论成本增加。 | 与主题专家(SME)会面,评估对目标的影响。 | 为新法规的实施获得例外批准。 | 从指导委员会获得追加预算的批准。 |  | 当新法规将影响第四阶段可交付成果而当前正在使用迭代方法完成第二阶段时,项目经理应与SME会面以评估对目标的影响。专家评估提供了知情的理解。与发起人协商讨论成本增加(A)为时过早。寻求例外(C)可能不可行。从指导委员会获得预算批准(D)在评估之前就假设了成本影响。 | Se ha aprobado una nueva regulación que impactará los entregables de la cuarta fase del proyecto. La entrega sigue un enfoque iterativo y actualmente completa la segunda fase. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Consultar con el patrocinador del proyecto para discutir un aumento de costos. | Reunirse con expertos en la materia (SME) para evaluar el impacto sobre los objetivos. | Adquirir una aprobación de excepción para la implementación de la nueva regulación. | Obtener aprobación del comité directivo para presupuesto adicional. |  | Cuando una nueva regulación impactará entregables de la cuarta fase mientras se completa la segunda con enfoque iterativo, el PM debe reunirse con SMEs para evaluar el impacto en los objetivos. La evaluación experta provee comprensión informada. Consultar al patrocinador sobre costos (A) es prematuro. Buscar excepción (C) puede no ser factible. Obtener aprobación de presupuesto (D) asume impacto antes de evaluar. | 新たな規制が承認され、プロジェクトの第4フェーズの成果物に影響を与えます。デリバリーは反復型アプローチで進められ、現在は第2フェーズを完了中です。PMは次に何をすべきですか? | コスト増を話し合うためプロジェクトスポンサーに相談する。 | 目標への影響を評価するため、対象分野の専門家(SME)と打ち合わせる。 | 新規制の適用について例外承認を取得する。 | ステアリングコミッティから追加予算の承認を取得する。 |  | 反復型で第2フェーズを完了中に第4フェーズに影響する新規制が出た場合、PMはSMEと打ち合わせて目標への影響を評価すべきです。専門家評価により情報に基づく理解が得られます。スポンサーへのコスト増相談(A)は時期尚早です。例外取得(C)は実現困難な場合があります。ステアリングコミッティの予算承認(D)は評価前にコスト影響を仮定しています。
839 | 项目经理与几位初级工程师一起工作。项目经理注意到,当被问到问题时,初级工程师会推让给团队中更资深的成员来回答。在另一个项目中与初级工程师合作过的项目经理知道,他们有能力正确地做出这些小决定。初级工程师的这种不确定性现在正在拖慢进展。项目经理应该怎么做? | 更新风险登记册,以反映项目进展放慢的可能影响。 | 确保初级工程师在一定责任范围内做出决定并坚持下去。 | 在进一步培训之前,将初级工程师从任何决策活动中移除。 | 安排资深工程师跟随初级工程师并在过程中纠正他们。 |  | 当有能力的初级工程师对小决定推让给资深工程师而拖慢进展时,项目经理应确保初级工程师在规定的责任范围内做出决定并坚持执行。在边界内的赋权可建立信心。更新风险登记册(A)是文档而非培养。将他们从决策中移除(C)使问题恶化。让资深工程师陪同观察(D)可能强化依赖性。 | Un director de proyecto trabaja con varios ingenieros junior. El PM observa que cuando se les pregunta algo, los junior derivan las respuestas a los miembros senior. Habiendo trabajado con ellos en otro proyecto, el PM sabe que son capaces de tomar correctamente estas decisiones menores. Esta inseguridad está retrasando el progreso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos para reflejar el posible impacto del progreso más lento. | Asegurar que los ingenieros junior tomen decisiones dentro de un nivel de responsabilidad definido y se comprometan con ellas. | Retirar a los ingenieros junior de cualquier actividad de toma de decisiones hasta capacitarlos más. | Emparejar ingenieros senior para acompañar a los junior y corregirlos durante el proceso. |  | Cuando ingenieros junior capaces ceden las decisiones menores a los senior y retrasan el progreso, el PM debe asegurar que los junior tomen decisiones dentro de un nivel de responsabilidad definido y se comprometan con ellas. El empoderamiento dentro de límites construye confianza. Actualizar el registro de riesgos (A) documenta pero no desarrolla. Retirarlos de las decisiones (C) empeora el problema. Acompañamiento por seniors (D) puede reforzar la dependencia. | PMが複数の若手エンジニアと共に働いています。PMは、若手エンジニアが質問されると、より経験豊富なメンバーに回答を任せる傾向に気づきました。別プロジェクトで若手と働いた経験から、PMは彼らがこうした小さな判断を正しくできると知っています。この不確かさが進捗を遅らせています。PMは何をすべきですか? | 進捗が遅れる影響の可能性を反映するためリスク登録簿を更新する。 | 若手エンジニアが定められた責任範囲内で意思決定を行い、それを貫くよう確実にする。 | 追加の研修まで若手エンジニアを意思決定活動から外す。 | シニアエンジニアを若手とペアにし、シャドーイングしながら逐次修正する。 |  | 能力のある若手が小さな判断をシニアに任せて進捗が遅れる場合、PMは責任範囲を定めた上で若手が意思決定を行い、それを貫くよう確実にすべきです。境界内のエンパワーメントは自信を育てます。リスク登録簿の更新(A)は記録のみで育成ではありません。意思決定から外す(C)は問題を悪化させます。シニアによるシャドーイング(D)は依存を強める恐れがあります。
840 | 项目经理使用混合方法进行项目交付。开发团队的规模已确定,但尚未完全配齐资源。项目经理正在制定项目进度计划。项目经理应做什么来解决开发人员可用性的问题? | 使用专家判断估算所有任务,并在分配的时间内完成进度计划。 | 请发起人提供项目活动的期望完成日期并完成进度计划。 | 与开发团队组织规划会议,使用他们的估算来完成进度计划。 | 向资源经理询问新承包商何时可以开始,并相应更改项目进度计划的交付日期。 |  | 当开发团队尚未完全配齐资源但必须制定进度计划时,项目经理应与团队组织规划会议并使用他们的估算来完成进度计划。基于团队的估算最为准确。仅使用专家判断(A)忽视了团队投入。请发起人提供日期(B)强加外部期限。等待承包商(D)延迟规划。 | Un director de proyecto utiliza un enfoque híbrido para la entrega del proyecto. El tamaño del equipo de desarrollo se ha definido, pero aún no está totalmente cubierto. El PM está definiendo el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar la disponibilidad de los desarrolladores? | Usar el juicio de expertos para estimar todas las tareas y completar el cronograma en el tiempo asignado. | Pedir al patrocinador la fecha de finalización deseada para las actividades y completar el cronograma. | Organizar una sesión de planificación con el equipo de desarrollo y usar sus estimaciones para completar el cronograma. | Preguntar al gerente de recursos cuándo el nuevo contratista puede empezar y modificar la fecha de entrega del cronograma. |  | Cuando el equipo de desarrollo no está totalmente cubierto pero el cronograma debe definirse, el PM debe organizar una sesión de planificación con el equipo y usar sus estimaciones para completarlo. La estimación basada en el equipo es la más precisa. Usar solo juicio de expertos (A) excluye al equipo. Pedir fechas al patrocinador (B) impone plazos externos. Esperar al contratista (D) retrasa la planificación. | PMがハイブリッドアプローチでプロジェクトを進めています。開発チームの規模は決まっていますが、まだ完全には人員が揃っていません。PMはプロジェクトスケジュールの策定中です。開発者の確保に関する課題に対処するためPMは何をすべきですか? | 専門家の判断で全タスクを見積もり、割り当てられた時間内にスケジュールを完成させる。 | プロジェクト活動の希望完了日をスポンサーに尋ね、スケジュールを完成させる。 | 開発チームと計画セッションを開催し、彼らの見積もりを用いてスケジュールを完成させる。 | 新しい契約者がいつ着任できるかを資源マネージャーに尋ね、それに合わせて納期を変更する。 |  | 開発チームの人員が揃っていなくてもスケジュールを定める必要がある場合、PMはチームと計画セッションを開催し、彼らの見積もりを用いてスケジュールを完成させるべきです。チームベースの見積もりが最も正確です。専門家判断のみ(A)はチームの知見を欠きます。スポンサーに日付を求める(B)は外部からの期限の押し付けです。契約者を待つ(D)は計画を遅らせます。
841 | 作为增长战略的一部分,管理层为所有在执行的项目配备了初级员工,并要求经验丰富的团队成员对其进行辅导。资深员工认为辅导项目不会为其项目带来价值,反而会限制他们的交付能力。项目经理应如何处理这种情况? | 向管理层建议初级员工应接受正式培训和课程。 | 为资深团队成员分配专门的时间来辅导初级员工。 | 指派一名讲师来辅导初级员工,以便资深团队成员能专注于项目任务。 | 与所有项目团队成员安排时间,因为辅导团队是项目经理的职责。 |  | 当管理层指示资深员工辅导初级员工,而资深员工认为这会限制交付时,项目经理应为辅导分配专门时间。结构化的时间安排能够平衡交付与人员发展。建议正式培训(A)会消除经验式学习。安排项目经理主导的辅导(D)误解了辅导的结构。指派外部讲师(C)会削弱团队凝聚力。 | Como parte de su estrategia de crecimiento, la gerencia está incorporando empleados junior a todos sus proyectos en curso y solicita a los miembros experimentados del equipo que los mentoreen. Los empleados experimentados argumentan que el programa de mentoría no aportará valor a sus proyectos y limitará su capacidad de entrega. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Recomendar a la gerencia que los empleados junior reciban capacitación formal y cursos. | Asignar tiempo específico para que los miembros experimentados del equipo mentoreen a los empleados junior. | Asignar un instructor para mentorear a los empleados junior, de modo que los miembros experimentados puedan concentrarse en las tareas del proyecto. | Programar tiempo con todos los miembros del equipo, ya que mentorear al equipo es función del director del proyecto. |  | Cuando la gerencia indica al personal experimentado mentorear a los empleados junior y estos argumentan que limita la entrega, el director del proyecto debe asignar tiempo específico para la mentoría. El tiempo estructurado equilibra la entrega y el desarrollo. Recomendar capacitación formal (A) elimina el aprendizaje experiencial. Programar mentoría dirigida por el director (D) malinterpreta la estructura de mentoría. Asignar un instructor externo (C) reduce la cohesión del equipo. | 成長戦略の一環として、経営陣は進行中のすべてのプロジェクトに新人社員を配属し、経験豊富なチームメンバーに対して彼らを指導するよう求めています。経験豊富な社員は、メンタリングプログラムは自分たちのプロジェクトに価値をもたらさず、納品能力を制限すると主張しています。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | 新人社員には正式なトレーニングや研修を受けさせるよう経営陣に推奨する。 | 経験豊富なチームメンバーが新人社員を指導するための時間を明確に確保する。 | 経験豊富なチームメンバーがプロジェクト業務に集中できるよう、講師を指名して新人社員のメンタリングを担当させる。 | チームのメンタリングはプロジェクトマネージャーの役割であるため、すべてのプロジェクトチームメンバーと時間を設定する。 |  | 経営陣が経験豊富なスタッフに新人指導を指示し、経験者が納品に支障をきたすと主張する場合、プロジェクトマネージャーはメンタリングのために具体的な時間を確保すべきです。構造化された時間は納品と人材育成のバランスを取ります。正式なトレーニングを推奨(A)は経験学習を排除します。PM主導のメンタリングを設定(D)はメンタリング構造を誤解しています。外部講師の任命(C)はチームの結束を弱めます。
842 | 在审查项目可交付成果的研讨会结束时,产生了若干后续行动事项。项目经理接下来应该做什么? | 与团队一起对行动事项确定优先级,指定负责完成的人员,并监控进展。 | 尽快跟进每一项以确保按时完成,并向管理层报告状态。 | 推迟所有行动事项至下次研讨会,以使团队专注于其他更高优先级的工作。 | 审查关键路径,并将新识别的任务更新到项目进度计划中。 |  | 当研讨会产生后续行动事项后,项目经理应与团队一起确定优先级,指派负责完成的人员,并监控进展。明确的责任归属和截止日期能够确保问责性和推进力。逐项尽快跟进(B)缺乏优先排序和团队协调。推迟所有事项至下次研讨会(C)会失去推进力。审查关键路径并更新进度(D)未必适用于所有研讨会行动事项。 | Al final de un taller para revisar los entregables del proyecto, se generaron varias acciones de seguimiento. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Priorizar las acciones con el equipo, asignar responsables de su finalización y monitorear el avance. | Dar seguimiento a cada elemento lo antes posible para asegurar su finalización oportuna y reportar el estado a la gerencia. | Aplazar todas las acciones hasta el próximo taller para mantener al equipo enfocado en otras prioridades más altas. | Revisar la ruta crítica y actualizar el cronograma del proyecto con las tareas recién identificadas. |  | Después de un taller que genera acciones de seguimiento, el director del proyecto debe priorizarlas con el equipo, asignar responsables y monitorear el avance. La propiedad clara y los plazos aseguran rendición de cuentas y dinamismo. Dar seguimiento individual lo antes posible (B) carece de priorización y coordinación. Aplazar todas las acciones (C) pierde impulso. Revisar la ruta crítica y actualizar el cronograma (D) puede no aplicar a todas las acciones del taller. | プロジェクト成果物をレビューするワークショップの終了時に、いくつかのフォローアップアクション項目が生成されました。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何ですか? | チームと共にアクションの優先順位を付け、完了責任者を割り当て、進捗を監視する。 | 適時の完了を確保するため各項目を可能な限り早くフォローアップし、状況を経営陣に報告する。 | 他の優先度の高い事項にチームを集中させるため、すべてのアクションを次のワークショップまで延期する。 | クリティカルパスをレビューし、新たに特定されたタスクでプロジェクトスケジュールを更新する。 |  | ワークショップでフォローアップアクション項目が生成された後、プロジェクトマネージャーはチームと優先順位を付け、責任者を割り当て、進捗を監視すべきです。明確な責任と期限が説明責任と推進力を確保します。個別に可能な限り早くフォローアップする(B)は優先順位付けとチーム連携を欠きます。すべてのアクションを延期する(C)は勢いを失います。クリティカルパスをレビューしてスケジュールを更新する(D)はすべてのアクション項目に適用できるとは限りません。
843 | 一名外部项目经理正在为一家大公司管理新企业办公楼的施工项目。项目管理计划规定,有必要聘请训练有素的外部资源来审核和验证一项重要的项目组件。客户因成本过高而拒绝聘请该外部资源,尽管该费用在项目预算之内。项目经理应如何解决该问题? | 尝试通过从其他项目调配资源来内部完成该任务。 | 评估后果并与客户会面,解释可能的情景。 | 为达成项目目标而聘请该资源。 | 请求与客户会面并解释该任务将不会执行。 |  | 项目经理应评估该情况的后果,并与客户会面提出可能的情景。未经客户批准聘请该资源会违反合同条款和信任关系。直接拒绝执行该任务则会损害项目目标。从其他项目调配资源会带来跨项目风险与依赖。相反,项目经理应评估不引入外部资源的影响,识别替代方案(谈判、替代资源、计划修改),并与客户协作达成双方可接受的解决方案。 | Un director de proyecto externo gestiona la construcción de nuevas oficinas corporativas para una gran empresa. El plan para la dirección del proyecto establece que es necesario contratar un recurso externo altamente capacitado para revisar y validar un componente importante del proyecto. El cliente ha rechazado contratar al recurso externo por su alto costo, aunque está dentro del presupuesto del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver este problema? | Intentar realizar la tarea internamente nivelando recursos de otros proyectos. | Evaluar las consecuencias y reunirse con el cliente para explicar los posibles escenarios. | Contratar el recurso para alcanzar los objetivos del proyecto. | Solicitar una reunión con el cliente y explicar que la tarea no se realizará. |  | El director debe evaluar las consecuencias y reunirse con el cliente para presentar los posibles escenarios. Contratar el recurso sin aprobación del cliente violaría los términos contractuales y la confianza. Simplemente declinar realizar la tarea comprometería los objetivos del proyecto. Nivelar recursos de otros proyectos crearía riesgos y dependencias entre proyectos. En cambio, el director debe evaluar el impacto de no contar con el recurso externo, identificar soluciones alternativas (negociación, recursos alternativos, modificaciones al plan) y colaborar con el cliente para alcanzar una resolución mutuamente aceptable. | 外部のプロジェクトマネージャーが、大企業の新しい本社ビル建設を管理しています。プロジェクトマネジメント計画書には、重要なプロジェクトコンポーネントをレビュー・検証するために高度な訓練を受けた外部リソースを契約する必要があると記載されています。クライアントは予算内であるにもかかわらず、コストが高いという理由で外部リソースの雇用を拒否しました。プロジェクトマネージャーはこの問題を解決するためにどうすべきですか? | 他のプロジェクトからリソースを平準化し、社内でタスクを達成しようと試みる。 | 影響を評価し、クライアントと会って可能なシナリオを説明する。 | プロジェクト目標を達成するためにリソースを雇用する。 | クライアントとの会議を要請し、タスクは実施しないと説明する。 |  | PMは状況の影響を評価し、クライアントと会って可能なシナリオを提示すべきです。クライアントの承認なしにリソースを雇用することは契約条件と信頼を損ないます。単にタスクの実行を断ればプロジェクト目標が損なわれます。他プロジェクトからのリソース平準化は、プロジェクト横断的なリスクと依存関係を生みます。代わりに、PMは外部リソースを起用しない場合の影響を評価し、代替案(交渉、代替リソース、計画修正)を特定し、クライアントと協働して相互に受容可能な解決策に到達すべきです。
844 | 一位项目经理正在管理一个敏捷项目,该项目隶属于一个包含许多相互关联项目的项目集。依赖关系管理是基础性工作,因为在项目集执行期间,不同项目将有许多相互依赖的里程碑。项目经理应如何处理? | 指定一名开发团队成员负责管理依赖关系。 | 继续以两周一次迭代的方式推进项目,因为依赖将单独管理。 | 建议每个项目编制一份高层级计划以监控依赖关系。 | 建议改用预测型方法以制定详细计划来管理依赖关系。 |  | 在管理项目集中包含多个相互关联项目的敏捷项目时,项目经理应建议每个项目编制高层级计划来监控依赖关系。高层级规划确保跨项目可见性。指定一人管理依赖(A)会形成瓶颈。继续两周迭代(B)忽略了项目集层面的协调。改为预测型方法(D)与敏捷方式相悖。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto ágil que forma parte de un programa con muchos proyectos interconectados. La gestión de dependencias es fundamental porque habrá muchos hitos en diferentes proyectos dependientes entre sí durante la duración del programa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asignar a un miembro del equipo de desarrollo la responsabilidad de gestionar las dependencias. | Continuar con el proyecto en iteraciones de 2 semanas, ya que las dependencias se gestionarán individualmente. | Sugerir que cada proyecto desarrolle un plan de alto nivel para monitorear las dependencias. | Recomendar cambiar a un enfoque predictivo para tener planes detallados que gestionen las dependencias. |  | Al gestionar un proyecto ágil dentro de un programa con muchas dependencias entre proyectos interconectados, el director debe sugerir que cada proyecto desarrolle un plan de alto nivel para monitorear dependencias. La planificación de alto nivel asegura visibilidad entre proyectos. Asignar a un miembro para gestionar dependencias (A) crea un cuello de botella. Continuar con iteraciones de 2 semanas (B) ignora la coordinación a nivel de programa. Cambiar a predictivo (D) contradice el enfoque ágil. | プロジェクトマネージャーは、相互に関連する多くのプロジェクトを含むプログラムの一部であるアジャイルプロジェクトを管理しています。プログラム期間中、異なるプロジェクトには相互依存する多くのマイルストーンがあるため、依存関係管理は基本となります。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 依存関係の管理責任を開発チームのメンバー1名に割り当てる。 | 依存関係は個別に管理されるため、2週間のイテレーションでプロジェクトを継続する。 | 各プロジェクトが依存関係を監視するハイレベル計画を作成することを提案する。 | 依存関係を管理する詳細計画を持つために予測型アプローチへの切り替えを推奨する。 |  | 相互に関連する多くのプロジェクト依存関係を持つプログラム内のアジャイルプロジェクトを管理する場合、プロジェクトマネージャーは各プロジェクトが依存関係を監視するためのハイレベル計画を作成することを提案すべきです。ハイレベル計画によりプロジェクト横断的な可視性が確保されます。1人のメンバーに依存関係管理を割り当てる(A)はボトルネックを生みます。2週間イテレーションを継続する(B)はプログラムレベルの調整を無視します。予測型に切り替える(D)はアジャイルアプローチと矛盾します。
845 | 随着项目推进,团队的绩效未达到可接受水平,也未符合项目初期设定的关键绩效指标(KPI)。项目经理应如何解决? | 向发起人上报进度风险。 | 确保团队充分理解项目范围。 | 停止项目并进行团队技能评估。 | 开展团队建设活动。 |  | 当团队绩效未达到项目初期设定的KPI时,项目经理应确保团队充分理解项目范围。对预期的清晰理解能够促进绩效改进。上报进度风险(A)无法解决团队绩效问题。停止项目进行技能评估(C)过于极端。团队建设活动(D)能改善团队动力,但无法解决范围理解的问题。 | A medida que avanza el proyecto, el equipo no está rindiendo a niveles aceptables ni de acuerdo con los indicadores clave de rendimiento (KPI) establecidos al inicio del proyecto. ¿Cómo debe resolver esto el director del proyecto? | Escalar un riesgo de cronograma al patrocinador. | Asegurarse de que el equipo comprenda completamente el alcance. | Detener el proyecto y realizar una evaluación de habilidades del equipo. | Realizar ejercicios de integración de equipo. |  | Cuando el equipo no rinde según los KPI establecidos al inicio, el director debe asegurarse de que el equipo comprenda completamente el alcance. La claridad sobre las expectativas permite mejorar el rendimiento. Escalar un riesgo de cronograma (A) no aborda el rendimiento del equipo. Detener el proyecto para evaluación de habilidades (C) es extremo. Los ejercicios de integración (D) mejoran la dinámica pero no abordan la comprensión del alcance. | プロジェクトが進行するにつれて、チームはプロジェクト開始時に設定された主要業績評価指標(KPI)に従って許容水準で機能していません。プロジェクトマネージャーはこれをどう解決すべきですか? | スケジュールリスクをスポンサーにエスカレーションする。 | チームがスコープを完全に理解していることを確認する。 | プロジェクトを停止し、チームのスキル評価を実施する。 | チームビルディング活動を実施する。 |  | チームが開始時に設定したKPIに対して機能していない場合、プロジェクトマネージャーはチームがスコープを完全に理解していることを確認すべきです。期待値の明確化がパフォーマンス改善を可能にします。スケジュールリスクをエスカレーションする(A)はチームのパフォーマンスに対処しません。スキル評価のためにプロジェクトを停止する(C)は極端です。チームビルディング(D)はダイナミクスを改善しますがスコープ理解には対処しません。
846 | 一位项目经理在敏捷项目中收集各类信息并整合度量数据。项目经理发现团队在生产力方面存在闲置时间。每人发往开发的事项数量减少了10%,经过根本原因分析(RCA)后,项目经理发现原因是对建模所用框架之一缺乏了解。项目经理接下来应该做什么? | 在紧张的项目进度中安排外部培训。 | 为表现不佳的团队增加新成员。 | 聘请外部专家来审查该框架。 | 在团队成员之间促进知识共享和辅导。 |  | 当根本原因分析显示生产力下降是由于对建模框架缺乏了解时,项目经理应在团队成员之间促进知识共享和辅导。内部协作能够高效弥补知识差距,且不会破坏团队动力。在紧张进度中安排外部培训(A)具有干扰性。增加新成员(B)未利用现有团队的知识。聘请外部专家审查(C)能提供评估,但无法持续培养能力。 | Un director de proyecto recopila diversa información y consolida métricas en un proyecto ágil. El director encuentra que hay holgura en el equipo en términos de productividad. La cantidad de elementos enviados a desarrollo por persona ha disminuido un 10% y, mediante un análisis de causa raíz (RCA), descubre que la razón es la falta de conocimiento en uno de los marcos utilizados para el modelado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Organizar capacitación externa en medio de los apretados cronogramas del proyecto. | Agregar nuevos miembros para el equipo de bajo rendimiento. | Buscar un experto externo que revise el marco. | Fomentar el intercambio de conocimientos y la orientación entre los miembros del equipo. |  | Cuando el análisis de causa raíz revela una disminución de productividad por falta de conocimiento en un marco de modelado, el director debe fomentar el intercambio de conocimientos y la orientación entre los miembros del equipo. La colaboración interna aborda la brecha de conocimiento eficientemente sin alterar la dinámica del equipo. Organizar capacitación externa en cronogramas apretados (A) es disruptivo. Agregar nuevos miembros (B) no aprovecha el conocimiento existente. Buscar un experto externo (C) provee evaluación pero no desarrollo sostenido de capacidades. | プロジェクトマネージャーは、アジャイルプロジェクトでさまざまな情報を収集し、メトリクスを統合します。プロジェクトマネージャーは、生産性の面でチームに余裕があることを発見しました。1人当たりの開発に送られるアイテム数が10%減少しており、根本原因分析(RCA)を用いて、その理由がモデリングに使用されるフレームワークの1つに関する知識不足であると判明しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 厳しいプロジェクトスケジュールの中で外部トレーニングを手配する。 | 業績不振のチームに新メンバーを追加する。 | フレームワークをレビューするために外部専門家を求める。 | チームメンバー間で知識共有とコーチングを促進する。 |  | 根本原因分析によりモデリングフレームワークの知識不足による生産性低下が明らかになった場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバー間の知識共有とコーチングを促進すべきです。内部協働はチームのダイナミクスを乱すことなく知識ギャップに効率的に対処します。厳しいスケジュール中の外部トレーニング(A)は混乱を招きます。新メンバーの追加(B)は既存チームの知識を活用しません。外部専門家のレビュー(C)は評価を提供しますが持続的な能力構築にはなりません。
847 | 一位项目经理正在管理一个即将进入执行阶段尾声的项目。一位高层干系人告知项目经理,有一项非常重要的需求未被纳入项目范围,如果没有这项需求,该项目将不会交付任何价值。项目经理应首先做什么? | 向项目发起人通报情况并请求协助。 | 尽快将该需求纳入项目并安排进度。 | 评估纳入这一新需求对项目绩效的影响。 | 告知干系人,无法向已批准的项目范围中添加新需求。 |  | 当一位高层干系人在执行阶段末期识别出缺失的关键需求时,项目经理应首先评估纳入新需求对项目绩效的影响。影响分析使决策有据可依。告知发起人(A)是缺乏数据的被动反应。立即纳入(B)绕过了变更控制。告知干系人无法添加(D)忽视了可能合理的需求。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto que se acerca al final de la fase de ejecución. Un interesado de alto nivel le informa que un requisito muy importante no fue incluido en el alcance del proyecto, y que sin ese requisito el proyecto no entregará ningún valor. ¿Qué es lo primero que debe hacer el director del proyecto? | Informar al patrocinador del proyecto sobre la situación y solicitar asistencia. | Incluir el requisito en el proyecto y programarlo lo antes posible. | Evaluar el impacto que la inclusión de este nuevo requisito tendrá en el desempeño del proyecto. | Informar al interesado que es imposible agregar nuevos requisitos a un alcance de proyecto aprobado. |  | Cuando un interesado de alto nivel identifica un requisito crítico faltante cerca del final de la ejecución, el director debe primero evaluar el impacto de incluir el nuevo requisito en el desempeño del proyecto. El análisis de impacto permite una toma de decisiones informada. Informar al patrocinador (A) es reactivo sin datos. Incluirlo de inmediato (B) elude el control de cambios. Informar al interesado que es imposible (D) descarta una necesidad potencialmente válida. | プロジェクトマネージャーは、実行フェーズの終わりに近づいているプロジェクトを管理しています。上級ステークホルダーがプロジェクトマネージャーに、非常に重要な要件がプロジェクトのスコープに含まれておらず、その要件がなければプロジェクトは価値を提供できないと伝えました。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか? | プロジェクトスポンサーに状況を報告し、支援を要請する。 | 要件をプロジェクトに含め、可能な限り早くスケジュールを組む。 | この新要件の追加がプロジェクトのパフォーマンスに与える影響を評価する。 | 承認済みのプロジェクトスコープに新たな要件を追加することは不可能であるとステークホルダーに伝える。 |  | 上級ステークホルダーが実行終盤に欠落している重要要件を特定した場合、プロジェクトマネージャーはまず新要件を含めることがプロジェクトパフォーマンスに与える影響を評価すべきです。影響分析により情報に基づいた意思決定が可能になります。スポンサーに通知する(A)はデータなしの受動的対応です。即座に含める(B)は変更管理を回避します。不可能だと伝える(D)は妥当な可能性のあるニーズを退けます。
848 | 一位项目经理正在管理一个混合型项目。在参加迭代评审会议后,一位干系人告诉项目经理他们非常忙,并询问为什么这些评审会议召开得如此频繁。项目经理应如何回应? | 与干系人讨论混合型项目的好处,以及频繁的评审如何带来更大价值并减少返工。 | 将该问题记入问题日志,并将冲突上报给项目发起人寻求协助。 | 与干系人协商减少评审出席次数,并更新干系人参与计划以反映减少的出席安排。 | 向干系人解释干系人参与计划要求他们出席所有评审会议。 |  | 当干系人质疑迭代评审为何如此频繁时,项目经理应讨论混合型方法的好处,并解释频繁评审如何带来更大的价值交付和更少的返工。让干系人理解参与的价值有助于维持其参与度和项目质量。将问题记入日志并上报发起人(B)将合理的提问视为冲突。协商减少出席(C)会削弱评审过程。声明参与计划要求出席(D)既专横,又未回应干系人的关切。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto híbrido. Tras asistir a una revisión de iteración, un interesado le dice que está muy ocupado y pregunta por qué estas revisiones se realizan con tanta frecuencia. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | Discutir con el interesado los beneficios del proyecto híbrido y cómo las revisiones frecuentes generan mayor valor y menos retrabajo. | Registrar el problema en el registro de incidentes y escalar el conflicto al patrocinador del proyecto para obtener asistencia. | Negociar una asistencia reducida con el interesado y actualizar el plan de involucramiento de los interesados para reflejar esta menor asistencia. | Explicar al interesado que el plan de involucramiento de los interesados requiere su asistencia a todas las revisiones. |  | Cuando un interesado cuestiona por qué las revisiones de iteración se realizan con tanta frecuencia, el director debe discutir los beneficios del enfoque híbrido y explicar cómo las revisiones frecuentes generan mayor entrega de valor y menos retrabajo. Educar al interesado sobre el valor de su participación ayuda a mantener el compromiso y la calidad del proyecto. Registrar el problema y escalar al patrocinador (B) trata una pregunta legítima como un conflicto. Negociar una asistencia reducida (C) socava el proceso de revisión. Indicar que el plan requiere la asistencia (D) es autoritario y no aborda la inquietud del interesado. | プロジェクトマネージャーはハイブリッドプロジェクトを管理しています。イテレーションレビューに出席した後、ステークホルダーがプロジェクトマネージャーに非常に忙しいと伝え、なぜこれらのレビューがこれほど頻繁に開催されるのかと尋ねました。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきですか? | ハイブリッドプロジェクトの利点と、頻繁なレビューがいかにより大きな価値と手戻りの減少につながるかをステークホルダーと議論する。 | 課題を課題ログに記録し、競合をプロジェクトスポンサーにエスカレーションして支援を求める。 | ステークホルダーとレビュー出席の削減を交渉し、ステークホルダーエンゲージメント計画を更新して出席削減を反映させる。 | ステークホルダーエンゲージメント計画では、すべてのレビューへの出席が要求されているとステークホルダーに説明する。 |  | ステークホルダーがイテレーションレビューがなぜ頻繁に開催されるのか疑問を呈した場合、プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチの利点を議論し、頻繁なレビューがどのようにより大きな価値提供と手戻り削減につながるかを説明すべきです。参加の価値についてステークホルダーを教育することで、エンゲージメントとプロジェクト品質の維持に役立ちます。課題ログに記録しスポンサーへエスカレーション(B)は正当な質問を競合として扱います。出席削減を交渉(C)はレビュープロセスを損ないます。エンゲージメント計画で出席が要求されると述べる(D)は権威的で懸念に対処しません。
849 | 在某次会议上,一个敏捷项目的项目经理表示冲刺目标未达成。产品负责人提前离场,团队讨论了会议的进展情况。团队成员感到困惑,因为新的用户故事没有缺陷,也没有讨论新的需求。项目经理今后应如何避免此类情况? | 与产品负责人审查完成定义(DoD)。 | 制定更完善的计划以更详细地测试功能。 | 从产品负责人那里获取用户故事的批准。 | 将之前冲刺中的缺陷纳入并在当前冲刺中关闭。 |  | 当冲刺目标未达成,但既无缺陷也无新需求时,这通常表明团队对完成工作的理解与产品负责人的期望存在偏差。项目经理应与产品负责人审查完成定义(DoD)以确保各方共同理解。制定更好的测试计划(B)解决质量问题但不解决期望差距。获取产品负责人对用户故事的批准(C)已是敏捷流程的一部分,无法解决DoD失调。在当前冲刺中纳入之前的缺陷(D)是另一项独立的待办列表管理事项。 | En una reunión, el director de un proyecto ágil indica que no se alcanzaron los objetivos del sprint. El dueño del producto abandona la reunión antes de tiempo, y el equipo discute cómo fue la reunión. Los miembros del equipo están confundidos porque no hubo defectos para las nuevas historias de usuario y no se discutieron nuevos requisitos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en el futuro para evitar esta situación? | Revisar la definición de terminado (DoD) con el dueño del producto. | Crear mejores planes para probar la funcionalidad con más detalle. | Obtener la aprobación del dueño del producto sobre las historias de usuario. | Incluir los defectos del sprint anterior y cerrarlos en el sprint actual. |  | Cuando los objetivos del sprint no se cumplen a pesar de no haber defectos ni nuevos requisitos, probablemente indica un desalineamiento entre la comprensión del equipo y las expectativas del dueño del producto sobre lo que constituye trabajo completado. El director debe revisar la definición de terminado (DoD) con el dueño del producto para asegurar un entendimiento compartido. Crear mejores planes de prueba (B) aborda la calidad pero no la brecha de expectativas. Obtener aprobación de las historias (C) ya es parte del proceso ágil. Incluir defectos previos en el sprint actual (D) es una preocupación separada de gestión del backlog. | 会議でアジャイルプロジェクトのプロジェクトマネージャーが、スプリントゴールが達成されなかったと示しました。プロダクトオーナーは早めに会議を離れ、チームは会議がどうだったかを議論します。チームメンバーは、新しいユーザーストーリーに不具合がなく、新しい要件も議論されなかったため混乱しています。プロジェクトマネージャーは将来この状況を避けるために何をすべきですか? | プロダクトオーナーと完了の定義(DoD)をレビューする。 | 機能をより詳細にテストするためのより良い計画を作成する。 | ユーザーストーリーについてプロダクトオーナーから承認を得る。 | 前のスプリントの不具合を含め、現在のスプリントでクローズする。 |  | 不具合や新要件がないにもかかわらずスプリントゴールが達成されない場合、それは完了作業を構成するものに関するチームの理解とプロダクトオーナーの期待との間の不整合を示す可能性が高いです。プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと完了の定義(DoD)をレビューし、共通理解を確保すべきです。より良いテスト計画の作成(B)は品質に対処しますが期待ギャップには対処しません。ユーザーストーリーの承認取得(C)はすでにアジャイルプロセスの一部です。前のスプリントの不具合を現スプリントに含める(D)はバックログ管理の別の問題です。
850 | 一位项目经理正在管理一项创新产品的全国推广,所处的监管环境预期会发生变化。项目管理办公室(PMO)需要对监管约束保持可见性,同时保持一定灵活性。项目经理可以使用什么工具? | 使用燃尽图来提供透明度。 | 使用产品待办列表来管理变更。 | 使用燃起图来提供透明度。 | 使用看板以提高问责性。 |  | 当PMO需要在不断变化的受监管环境中,既看到监管约束又保持灵活性时,项目经理应使用产品待办列表来管理变更。待办列表提供透明且经过优先排序的需求管理。燃尽图(A)显示进度而非约束。燃起图(C)跟踪范围完成。看板(D)管理工作流而非监管可见性。 | Un director de proyecto gestiona el lanzamiento nacional de un producto innovador en un entorno regulado que se espera cambie. La oficina de dirección de proyectos (PMO) necesita visibilidad de las restricciones regulatorias mientras mantiene cierto grado de flexibilidad. ¿Qué herramienta puede utilizar el director del proyecto? | Usar un gráfico burndown para proporcionar transparencia. | Usar una lista pendiente del producto para gestionar los cambios. | Usar un gráfico burnup para proporcionar transparencia. | Usar un tablero kanban para incrementar la responsabilidad. |  | Cuando una PMO necesita visibilidad de las restricciones regulatorias mientras mantiene flexibilidad para un lanzamiento nacional en un entorno regulado cambiante, el director debe usar una lista pendiente del producto para gestionar cambios. La lista pendiente proporciona gestión transparente y priorizada de requisitos. Un gráfico burndown (A) muestra avance, no restricciones. Un burnup (C) rastrea finalización del alcance. Un kanban (D) gestiona flujo de trabajo, no visibilidad regulatoria. | プロジェクトマネージャーは、変更が見込まれる規制環境下での革新的製品の全国展開を管理しています。プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)は、ある程度の柔軟性を維持しながら規制上の制約を可視化する必要があります。プロジェクトマネージャーが使用できるツールは何ですか? | 透明性を提供するためにバーンダウンチャートを使用する。 | 変更を管理するためにプロダクトバックログを使用する。 | 透明性を提供するためにバーンアップチャートを使用する。 | 説明責任を高めるためにかんばんボードを使用する。 |  | 変化する規制環境下での全国展開のために、PMOが柔軟性を維持しつつ規制上の制約を可視化する必要がある場合、プロジェクトマネージャーは変更を管理するためにプロダクトバックログを使用すべきです。バックログは透明で優先順位付けされた要件管理を提供します。バーンダウンチャート(A)は進捗を示しますが制約は示しません。バーンアップチャート(C)はスコープの完了を追跡します。かんばんボード(D)はワークフローを管理しますが規制可視性は提供しません。
851 | 在项目启动阶段结束时,预算已制定并提交至审批委员会。在审批会议上,一位关键干系人询问预算是如何为未来不确定性而制定的。项目经理应如何回应? | 干系人的反馈将在每次委员会会议上得到处理,以调整预算。 | 采用了概率分析来制定预算,以应对未来的不确定性。 | 预算是根据以往项目数据中的经验教训制定的。 | 已计划定期召开团队会议,以控制预算应对未来的不确定性。 |  | 概率分析考察多种可能情景及其相关的可能性,以制定能够考虑未来不确定性的预算。该技术在项目管理中被广泛用于应对内在的预算风险,尤其在对未来条件存在重大未知时,可提供更全面、更现实的财务计划。 | Al final de la fase de inicio de un proyecto, se desarrolló el presupuesto y se presentó al comité de aprobación. Durante la reunión de aprobación, uno de los interesados clave preguntó cómo se desarrolló el presupuesto para incertidumbres futuras. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | La retroalimentación de los interesados se abordará en cada reunión del comité para adaptar el presupuesto. | Se utilizó análisis probabilístico para desarrollar el presupuesto y abordar incertidumbres futuras. | El presupuesto se desarrolló utilizando las lecciones aprendidas de datos de proyectos anteriores. | Se planificaron reuniones recurrentes del equipo para controlar el presupuesto frente a incertidumbres futuras. |  | El análisis probabilístico examina múltiples escenarios posibles y sus probabilidades asociadas para desarrollar un presupuesto que tenga en cuenta las incertidumbres futuras. Esta técnica se usa ampliamente en dirección de proyectos para abordar riesgos presupuestarios inherentes, proporcionando un plan financiero más completo y realista, particularmente cuando existen incógnitas significativas sobre las condiciones futuras. | プロジェクトの立ち上げフェーズの終わりに、予算が作成され承認委員会に提出されました。承認会議中、主要なステークホルダーの1人が、将来の不確実性に対して予算がどのように作成されたかを尋ねました。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきですか? | ステークホルダーからのフィードバックは、各委員会会議で対応し、予算を調整する。 | 将来の不確実性に対処するため、確率的分析を用いて予算を作成した。 | 予算は過去のプロジェクトデータからの教訓を活用して作成された。 | 将来の不確実性に対する予算統制のため、定期的なチーム会議を計画した。 |  | 確率的分析は、複数の可能性のあるシナリオとそれに関連する可能性を検討し、将来の不確実性を考慮した予算を作成します。この手法はプロジェクトマネジメントで広く用いられ、固有の予算リスクに対処し、特に将来の条件に重大な未知数がある場合に、より包括的で現実的な財務計画を提供します。
852 | 一位项目经理正在做一个软件开发项目。该软件开发将通过与一家供应商的合作来进行,基于一份尚未完全定义的初步需求清单。项目经理应考虑何种合同类型与项目方法? | 成本可补偿合同搭配预测型方法。 | 谅解备忘录(MOU)搭配敏捷方法。 | 工料合同(T&M)搭配敏捷方法。 | 固定价格合同搭配预测型方法。 |  | 当软件开发涉及与供应商合作且需求尚未完全定义时,项目经理应考虑工料合同(T&M)搭配敏捷方法。T&M提供付款灵活性,而敏捷支持随需求演变的迭代开发。成本可补偿搭配预测型(A)缺乏迭代灵活性。MOU搭配敏捷(B)不是正式可执行的合同。固定价格搭配预测型(D)假定范围固定,不适合未明确的需求。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto de desarrollo de software. El desarrollo se llevará a cabo mediante una asociación con un proveedor basada en una lista inicial de requisitos aún no completamente definidos. ¿Qué tipo de contrato y enfoque de proyecto debe considerar el director del proyecto? | Contrato de costos reembolsables con un enfoque predictivo. | Memorando de entendimiento (MOU) con un enfoque ágil. | Contrato por tiempo y materiales (T&M) con un enfoque ágil. | Contrato de precio fijo con un enfoque predictivo. |  | Cuando el desarrollo de software involucra asociación con un proveedor y requisitos no completamente definidos, el director debe considerar un contrato por tiempo y materiales (T&M) con un enfoque ágil. T&M proporciona flexibilidad de pago, mientras que ágil apoya el desarrollo iterativo con requisitos cambiantes. Costos reembolsables con predictivo (A) carece de flexibilidad iterativa. Un MOU con ágil (B) no es un contrato formal ejecutable. Precio fijo con predictivo (D) asume alcance fijo, lo que no se ajusta a requisitos indefinidos. | プロジェクトマネージャーは、ソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいます。ソフトウェア開発は、まだ完全に定義されていない初期要件のリストに基づいて、ベンダーとのパートナーシップを通じて実施されます。プロジェクトマネージャーが検討すべき契約タイプとプロジェクトアプローチは何ですか? | コスト償還契約と予測型アプローチ | 覚書(MOU)とアジャイルアプローチ | タイム・アンド・マテリアル(T&M)とアジャイルアプローチ | 定額契約と予測型アプローチ |  | ソフトウェア開発が完全に定義されていない要件でベンダーとのパートナーシップを伴う場合、プロジェクトマネージャーはアジャイルアプローチとともにタイム・アンド・マテリアル(T&M)契約を検討すべきです。T&Mは支払いの柔軟性を提供し、アジャイルは進化する要件での反復開発をサポートします。コスト償還と予測型(A)は反復的柔軟性に欠けます。MOUとアジャイル(B)は正式な強制力のある契約ではありません。定額と予測型(D)は固定スコープを前提とし、未定義の要件には適合しません。
853 | 一位新指派的项目经理在审查项目管理计划时,意识到项目进度落后。这位新项目经理应如何应对? | 立即与项目发起人协商,并制定新的项目章程。 | 修改项目管理计划,并取得相关干系人的批准。 | 增加更多资源以挽回进度,但不更改基准。 | 向变更控制委员会(CCB)发出变更单,并重新设定进度基准。 |  | 当新项目经理发现项目进度落后时,应向变更控制委员会(CCB)提出变更单并重新设定进度基准。正式的变更管理确保经授权且有据可查的修改。与发起人协商新章程(A)过度。修改计划并获得批准(B)绕过正式变更控制。在不调整基准的情况下增加资源(C)未必能解决根本原因。 | Un director de proyecto recién asignado revisa el plan para la dirección del proyecto y se da cuenta de que el proyecto está atrasado. ¿Qué debe hacer el nuevo director del proyecto para abordar esta situación? | Negociar con el patrocinador del proyecto de inmediato y establecer un nuevo acta de constitución. | Modificar el plan para la dirección del proyecto y obtener aprobación de los interesados pertinentes. | Agregar más recursos para recuperar el cronograma sin realizar cambios en la línea base. | Emitir una orden de cambio al comité de control de cambios (CCB) y rebasificar el cronograma. |  | Cuando un nuevo director descubre que el proyecto está atrasado, debe emitir una orden de cambio al comité de control de cambios (CCB) y rebasificar el cronograma. La gestión formal de cambios asegura modificaciones autorizadas y documentadas. Negociar una nueva acta con el patrocinador (A) es excesivo. Modificar el plan y obtener aprobación (B) elude el control formal de cambios. Agregar recursos sin cambios en la línea base (C) puede no abordar la causa raíz. | 新たに任命されたプロジェクトマネージャーが、プロジェクトマネジメント計画書をレビューし、プロジェクトの進捗が遅れていることに気づきました。新しいプロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | 直ちにプロジェクトスポンサーと交渉し、新しいプロジェクト憲章を策定する。 | プロジェクトマネジメント計画書を修正し、関連ステークホルダーから承認を得る。 | ベースラインを変更せずにスケジュールを取り戻すためにリソースを追加する。 | 変更管理委員会(CCB)に変更指示書を発行し、スケジュールをリベースラインする。 |  | 新しいプロジェクトマネージャーがプロジェクトの遅延を発見した場合、変更管理委員会(CCB)に変更指示書を発行し、スケジュールをリベースラインすべきです。正式な変更管理は承認され文書化された変更を保証します。スポンサーと新憲章を交渉(A)は過剰です。計画修正と承認取得(B)は正式な変更管理を回避します。ベースライン変更なしのリソース追加(C)は根本原因に対処しない可能性があります。
854 | 一个由敏捷工作流组成的转型项目已结束。项目经理应如何收集本项目过程中获得的经验? | 与团队组织一次经验教训研讨会。 | 在下一次站会上征求反馈。 | 根据上次冲刺回顾的信息创建一份文档。 | 与项目指导委员会成员开展一次会议。 |  | 当由敏捷工作流组成的转型项目结束时,项目经理应与团队组织一次经验教训研讨会。一次全面的回顾能够捕获哪些做得好、哪些不好以及未来项目的改进点。在下一次站会征求反馈(B)过于受限。基于最后一次冲刺回顾创建文档(C)只覆盖了最后一个冲刺。与指导委员会开会(D)能提供领导层洞察,但缺失团队层面的经验。 | Un proyecto de transformación compuesto por flujos ágiles ha llegado a su fin. ¿Cómo debe el director del proyecto recopilar la experiencia adquirida durante este proyecto? | Organizar una sesión de lecciones aprendidas con el equipo. | Solicitar retroalimentación durante la próxima reunión diaria. | Crear un documento con la información de la última retrospectiva del sprint. | Realizar una sesión con los miembros del comité directivo del proyecto. |  | Cuando un proyecto de transformación compuesto por flujos ágiles concluye, el director debe organizar una sesión de lecciones aprendidas con el equipo. Una retrospectiva exhaustiva captura lo que salió bien, lo que no, y las mejoras para proyectos futuros. Solicitar retroalimentación en la próxima reunión diaria (B) es demasiado limitado. Crear un documento de la última retrospectiva (C) cubre solo el sprint final. Realizar una sesión con el comité directivo (D) ofrece perspectivas de liderazgo pero omite la experiencia a nivel de equipo. | アジャイルストリームで構成された変革プロジェクトが終了しました。プロジェクトマネージャーは、このプロジェクト期間中に得られた経験をどのように収集すべきですか? | チームと教訓セッションを開催する。 | 次のスタンドアップ会議でフィードバックを求める。 | 最後のスプリントレトロスペクティブの情報を含む文書を作成する。 | プロジェクトステアリングコミッティのメンバーとセッションを実施する。 |  | アジャイルストリームで構成された変革プロジェクトが終了する際、プロジェクトマネージャーはチームと教訓セッションを開催すべきです。包括的なレトロスペクティブは、うまくいったこと、いかなかったこと、将来のプロジェクトへの改善点を捕捉します。次のスタンドアップでフィードバックを求める(B)は限定的すぎます。最後のスプリントレトロスペクティブから文書を作成(C)は最終スプリントのみをカバーします。ステアリングコミッティとのセッション(D)はリーダーシップの洞察を提供しますがチームレベルの経験を見逃します。
855 | 项目经理收到来自项目团队中一位业务分析师的语音留言。该业务分析师表示一位内部干系人因项目启动前未被纳入而感到不快。该干系人要求在需求跟踪矩阵中增添内容。项目经理应如何改善与该干系人的关系? | 查阅项目范围说明书以确认增添内容是否在范围之内。 | 更新干系人参与计划,以确保该干系人被纳入项目干系人名单。 | 在回应请求之前,先与干系人沟通以获取更多信息。 | 提交项目变更请求,以便变更控制委员会(CCB)决定是否在范围内。 |  | 当一位被遗漏的内部干系人请求在需求跟踪矩阵中添加内容时,项目经理应在回应请求之前先与干系人沟通以获取更多信息。理解其需求与关切既能建立关系,又能为请求提供背景。查阅范围文件(A)只是核对范围,并未与干系人互动。更新干系人参与计划(B)只是流程上的动作,缺乏互动。立即发起变更请求(D)在需求未明之前为时过早。 | Un director de proyecto recibe un mensaje de voz de un analista de negocios del equipo. El analista indica que un interesado interno está molesto porque no fue incluido antes de que comenzara el proyecto. El interesado solicita una adición a la matriz de trazabilidad de requisitos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar la relación con el interesado? | Consultar el documento de alcance del proyecto para asegurarse de que la adición esté dentro del alcance. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados para asegurar que el interesado sea incluido en la lista de interesados del proyecto. | Involucrar al interesado para solicitar más información antes de responder a la solicitud. | Iniciar una solicitud de cambio para que el comité de control de cambios (CCB) decida si está dentro del alcance. |  | Cuando un interesado interno omitido del proyecto solicita una adición a la matriz de trazabilidad de requisitos, el director debe involucrarlo para obtener más información antes de responder. Entender sus necesidades y preocupaciones construye la relación y proporciona contexto. Consultar el documento de alcance (A) verifica el alcance pero no involucra al interesado. Actualizar el plan de involucramiento (B) es procedimental sin compromiso. Iniciar una solicitud de cambio de inmediato (D) es prematuro antes de comprender el requisito. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームのビジネスアナリストから留守番電話メッセージを受け取ります。ビジネスアナリストは、内部のステークホルダーがプロジェクト開始前に含まれなかったことに不満を持っていると示しています。そのステークホルダーは、要件トレーサビリティマトリックスへの追加を求めています。プロジェクトマネージャーはステークホルダーとの関係を改善するために何をすべきですか? | プロジェクトスコープ文書を参照し、追加がスコープ内かを確認する。 | ステークホルダーがプロジェクトのステークホルダーリストに含まれるよう、ステークホルダーエンゲージメント計画を更新する。 | 要求に応答する前に、ステークホルダーとやり取りして追加情報を得る。 | プロジェクト変更要求を起票し、変更管理委員会(CCB)がスコープ内か判断できるようにする。 |  | プロジェクトから漏れていた内部ステークホルダーが要件トレーサビリティマトリックスへの追加を要求した場合、プロジェクトマネージャーは要求に応答する前にステークホルダーと関わって追加情報を求めるべきです。彼らのニーズと懸念を理解することは関係を構築し、要求の文脈を提供します。スコープ文書を参照(A)はスコープを確認しますがステークホルダーに関与しません。エンゲージメント計画を更新(B)は関与のない手続き的対応です。即座に変更要求を起票(D)は要件理解前で時期尚早です。
856 | 一位项目经理正在领导一家国家银行的分行办公楼建设项目。项目经理被告知监管机构已关闭该银行。在项目中途结束时,项目经理应首先执行哪些活动? | 执行合同、财务和行政任务。 | 执行财务和行政任务。 | 完成正在进行中的行政任务。 | 评估合同与行政任务。 |  | 正确答案是D。评估合同与行政任务。监管合规不可妥协,必须主动应对。项目经理应评估影响、聘请合适的专家,并遵循变更管理流程以确保合规。 | Un director de proyecto está liderando la construcción del edificio de una sucursal para un banco nacional. Se le informa al director del proyecto que la autoridad regulatoria ha cerrado el banco. Al cerrar este proyecto a la mitad, ¿qué actividades debe ejecutar primero el director del proyecto? | Ejecutar tareas contractuales, financieras y administrativas. | Ejecutar tareas financieras y administrativas. | Finalizar las tareas administrativas en curso. | Evaluar las tareas contractuales y administrativas. |  | La respuesta correcta es D. Evaluar las tareas contractuales y administrativas. El cumplimiento regulatorio no es negociable y debe abordarse proactivamente. El director debe evaluar los impactos, involucrar a los expertos apropiados y seguir los procesos de gestión de cambios para asegurar el cumplimiento. | プロジェクトマネージャーが、国立銀行の支店オフィスビル建設を指揮しています。規制当局が銀行を閉鎖したと知らされました。このプロジェクトを途中で終了させる際、プロジェクトマネージャーが最初に実行すべき活動はどれですか? | 契約、財務、管理業務を実施する。 | 財務および管理業務を実施する。 | 進行中の管理業務を完了させる。 | 契約および管理業務を評価する。 |  | 正解はDです。契約および管理業務を評価します。規制遵守は譲歩不可能で、積極的に対処する必要があります。PMは影響を評価し、適切な専門家を関与させ、変更管理プロセスに従って遵守を確保すべきです。
857 | 一家公司的领导层已决定使用敏捷方法投资一项新产品。商务和产品团队已开始为这项新业务进行规划活动。项目经理交付该产品需要哪三个关键要素?(选择3项) | 关键绩效指标(KPI) | 进度绩效指数(SPI) | 高层级产品待办列表 | 产品愿景 | 产品路线图 | 在敏捷交付中,项目经理需要清楚理解产品愿景、产品路线图与产品待办列表。产品愿景描述期望的成果与所要交付的价值。路线图提供高层级的特性概览以及计划的时间安排。待办列表包含按优先级排序的需求和用户故事供迭代执行。这三项要素帮助将目标与客户需求对齐,并以增量方式交付价值。KPI和SPI虽对跟踪有用,但更注重计划的执行符合度而非价值交付,更适用于预测型方法。 | El equipo de liderazgo de una empresa ha decidido invertir en un nuevo producto utilizando un enfoque ágil. Los equipos comercial y de producto han iniciado la planificación de esta nueva iniciativa. ¿Qué tres factores clave necesita el director del proyecto para entregar este producto? (Elija 3) | Indicadores clave de rendimiento (KPI) | Índices de desempeño del cronograma (SPI) | Lista pendiente del producto de alto nivel | Visión del producto | Hoja de ruta del producto | En la entrega ágil, el director necesita una comprensión clara de la visión del producto, la hoja de ruta del producto y la lista pendiente del producto. La visión describe el resultado deseado y el valor a entregar. La hoja de ruta proporciona una visión general de alto nivel de las características con plazos planificados. La lista pendiente contiene requisitos priorizados e historias de usuario para ejecución iterativa. Estos tres elementos ayudan a alinear objetivos con las necesidades del cliente y entregar valor de forma incremental. Los KPI y SPI, aunque útiles para el seguimiento, se centran en el cumplimiento del plan más que en la entrega de valor y son más adecuados para enfoques predictivos. | 企業のリーダーシップチームが、アジャイルアプローチを用いて新製品に投資することを決定しました。商務チームと製品チームが、この新しい取り組みの計画活動を開始しました。プロジェクトマネージャーがこの製品を提供するために必要な3つの主要要素は何ですか?(3つ選択) | 主要業績評価指標(KPI) | スケジュール効率指数(SPI) | ハイレベルプロダクトバックログ | プロダクトビジョン | プロダクトロードマップ | アジャイル提供では、PMはプロダクトビジョン、プロダクトロードマップ、プロダクトバックログを明確に理解する必要があります。プロダクトビジョンは望ましい成果と提供される価値を説明します。ロードマップは計画されたタイムラインとともに機能のハイレベル概観を提供します。バックログは反復実行のための優先順位付けされた要件とユーザーストーリーを含みます。これら3要素は目標を顧客ニーズと整合させ、価値を段階的に提供するのに役立ちます。KPIとSPIは追跡には有用ですが、価値提供よりも計画の遵守に焦点を当てており、予測型アプローチに適しています。
858 | 在一个有多个国际地点的项目中,出现了延误的趋势。在调查问题时,项目经理意识到一些关键活动被安排在海外办公室的假期期间。项目经理接下来应该做什么? | 临时雇用额外人员以在假期期间分担额外工作量。 | 更新进度计划以反映假期,并在各办公室之间分担工作量,以缓解进度滑移。 | 更新进度计划以反映假期,并通知项目发起人完成日期延迟。 | 要求海外办公室加班以缓解进度滑移。 |  | 当关键活动被安排在海外办公室的假期期间导致延误时,项目经理应更新进度计划以反映假期,并在各办公室之间分担工作量来缓解进度滑移。这能够基于实际资源可用性调整进度,并在各地点之间平衡分配。临时雇用人员(A)会带来额外成本。仅更新进度计划并通知发起人(C)接受了延迟却未加以缓解。要求海外办公室加班(D)可能引发冲突,且无法解决根本的排程问题。 | En un proyecto con múltiples ubicaciones internacionales, se ha identificado una tendencia de retrasos. Al investigar el problema, el director del proyecto se dio cuenta de que algunas actividades clave estaban programadas durante los periodos festivos en las oficinas en el extranjero. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Contratar personal adicional de forma temporal para cubrir la carga extra durante las temporadas festivas. | Actualizar el cronograma para reflejar los días festivos y distribuir la carga de trabajo entre oficinas para mitigar el deslizamiento del cronograma. | Actualizar el cronograma para reflejar los días festivos y notificar al patrocinador del proyecto sobre la finalización retrasada. | Solicitar que las oficinas en el extranjero trabajen horas extras para mitigar los deslizamientos del cronograma. |  | Cuando actividades clave fueron programadas durante periodos festivos en oficinas en el extranjero causando retrasos, el director debe actualizar el cronograma para reflejar los días festivos y distribuir la carga de trabajo entre oficinas para mitigar el deslizamiento. Esto ajusta el cronograma según la disponibilidad real de recursos y equilibra la asignación. Contratar personal temporal (A) incurre en costo adicional. Actualizar el cronograma y solo notificar al patrocinador (C) acepta el retraso sin mitigarlo. Solicitar horas extras en oficinas en el extranjero (D) puede crear conflictos y no aborda el problema raíz de programación. | 複数の国際的な拠点を持つプロジェクトで、遅延の傾向が認められました。問題を調査したところ、プロジェクトマネージャーは、いくつかの主要なアクティビティが海外オフィスの休暇期間中にスケジュールされていることに気づきました。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何ですか? | 休暇シーズンの追加作業量をカバーするために臨時で追加要員を雇用する。 | 休暇を反映するようスケジュールを更新し、スケジュール遅延を緩和するためにオフィス間で作業量を分担する。 | 休暇を反映するようスケジュールを更新し、完了が遅延することをプロジェクトスポンサーに通知する。 | スケジュール遅延を緩和するため、海外オフィスに残業を要請する。 |  | 海外オフィスの休暇期間中に主要アクティビティがスケジュールされ遅延が発生した場合、プロジェクトマネージャーは休暇を反映するようスケジュールを更新し、スケジュール遅延を緩和するためオフィス間で作業量を分担すべきです。これは実際のリソース可用性に基づいてスケジュールを調整し、拠点間の配分を均衡化します。臨時要員雇用(A)は追加コストが発生します。スケジュール更新とスポンサー通知のみ(C)は緩和せず遅延を受け入れます。海外オフィスへの残業要請(D)は対立を生み、根本的なスケジューリング問題に対処しません。
859 | 当项目处于最后阶段时,项目经理将要求团队准备一份交付验收文件。该文件对项目经理的重要性是什么? | 需要与干系人共享。 | 需要用于关闭工作分解结构(WBS)。 | 需要在项目结束时解散团队。 | 需要用于结束项目或阶段。 |  | 交付验收文件对正式结束项目或阶段至关重要。它意味着发起人或客户对项目完成的官方认可,确认所有可交付成果均被接受,目标已达成。这是项目结束过程的关键组成部分。与干系人共享(A)是相关活动,但不是该文件的主要目的。关闭WBS(B)是结构性活动。解散团队(C)发生在项目结束之后,但并非该文件的主要功能。 | Cuando un proyecto se encuentra en su etapa final, el director del proyecto solicitará al equipo que prepare un documento de aceptación de entrega. ¿Cuál es la importancia de este documento para el director del proyecto? | Necesario para compartirlo con los interesados. | Necesario para cerrar la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). | Necesario para liberar al equipo al final del proyecto. | Necesario para cerrar el proyecto o una fase. |  | El documento de aceptación de entrega es esencial para cerrar formalmente el proyecto o una fase. Significa el reconocimiento oficial de la finalización del proyecto por parte del patrocinador o cliente, confirmando que todos los entregables son aceptados y los objetivos cumplidos. Es un componente clave del proceso de cierre del proyecto. Compartir con los interesados (A) es una actividad relacionada pero no el propósito principal del documento. Cerrar la EDT/WBS (B) es una actividad estructural. Liberar al equipo (C) sigue al cierre del proyecto pero no es la función principal del documento. | プロジェクトが最終段階にあるとき、プロジェクトマネージャーはチームに納品受領文書の作成を要請します。この文書はプロジェクトマネージャーにとってどのような重要性を持ちますか? | ステークホルダーと共有するために必要。 | ワークブレークダウンストラクチャー(WBS)を閉じるために必要。 | プロジェクト終了時にチームを解放するために必要。 | プロジェクトまたはフェーズを終結するために必要。 |  | 納品受領文書は、プロジェクトまたはフェーズを正式に終結するために不可欠です。スポンサーや顧客によるプロジェクト完了の公式認知を意味し、すべての成果物が受け入れられ目標が満たされたことを確認します。これはプロジェクト終結プロセスの主要な構成要素です。ステークホルダーとの共有(A)は関連活動ですが文書の主目的ではありません。WBSの閉鎖(B)は構造的活動です。チームの解放(C)はプロジェクト終結後に続きますが文書の主機能ではありません。
860 | 在一个混合型项目执行期间,有一名开发人员需被替换。新的资源在质量保证任务方面非常胜任,但在开发方面经验不多。项目经理应如何处理? | 允许团队重新评估任务并决定如何分配。 | 要求将所有质量保证任务分配给新资源。 | 把这位开发人员调到另一个团队,并寻找替补开发人员。 | 保持相同的任务分配结构,以避免对项目团队造成任何中断。 |  | 当混合型项目中替补来的开发人员擅长QA但缺乏开发经验时,项目经理应允许团队重新评估任务并决定分配。协作性的任务再分配能够发挥新资源的优势。要求所有QA任务都给新资源(B)过于单一。把开发人员调到其他团队(C)流失资源。维持原有分配(D)忽视技能错配。 | Durante la ejecución de un proyecto híbrido, un desarrollador tuvo que ser reemplazado. El nuevo recurso es extremadamente competente en tareas de aseguramiento de calidad, pero no tiene mucha experiencia en desarrollo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Permitir que el equipo reevalúe las tareas y determine cómo deben asignarse. | Solicitar que todas las tareas de aseguramiento de calidad se asignen al nuevo recurso. | Mover al desarrollador a otro equipo y buscar un desarrollador de reemplazo. | Mantener la misma estructura de asignación de tareas para evitar cualquier interrupción en el equipo del proyecto. |  | Cuando un desarrollador de reemplazo es altamente competente en QA pero carece de experiencia en desarrollo en un proyecto híbrido, el director debe permitir que el equipo reevalúe las tareas y determine la asignación. La redistribución colaborativa aprovecha las fortalezas del nuevo recurso. Solicitar que todas las tareas de QA vayan al nuevo recurso (B) es unidimensional. Mover al desarrollador a otro equipo (C) pierde el recurso. Mantener la misma asignación (D) ignora el desajuste de habilidades. | ハイブリッドプロジェクトの実行中に、ある開発者が交代しなければなりませんでした。新しいリソースは品質保証タスクに非常に長けていますが、開発の経験はあまりありません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームにタスクを再評価させ、どのように割り当てるかを決定させる。 | すべての品質保証タスクを新しいリソースに割り当てるよう要求する。 | 開発者を別のチームに移し、代替の開発者を探す。 | プロジェクトチームの混乱を避けるために、同じタスク割り当て構造を維持する。 |  | ハイブリッドプロジェクトで代替開発者がQAに高い能力を持つものの開発経験が不足する場合、プロジェクトマネージャーはチームにタスクを再評価させ割り当てを決定させるべきです。協働的なタスク再配分は新リソースの強みを活かします。すべてのQAタスクを新リソースに割り当てることを要求(B)は一次元的です。開発者を別のチームに移す(C)はリソースを失います。同じ割り当てを維持(D)はスキルのミスマッチを無視します。
861 | 在一个维护项目的执行过程中,承包商提交了一份额外工作的报价。项目经理意识到所计费的活动已包含在最初的工作范围内。在这种情况下,项目经理接下来应该怎么做? | 审查项目成本并将此情况告知项目发起人 | 提交变更请求以批准该报价 | 拒绝该报价,因为它已包含在最初的项目范围内 | 审查项目范围并与承包商协商 |  | 当承包商对已包含在初始范围内的工作提交额外报价时,项目经理应当拒绝该报价,因为这些工作已在最初的项目范围之内。已经在约定范围内的工作不构成有效的变更请求。审查项目成本并告知发起人(A)只是提供信息,无法解决问题。提交变更请求(B)对于范围内的工作并不合适。审查范围并协商(D)暗示范围不清晰。 | Durante la ejecución de un proyecto de mantenimiento, el contratista presenta una oferta por trabajo adicional. El director del proyecto se da cuenta de que las actividades facturadas ya están incluidas en el alcance inicial del trabajo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación en esta situación? | Revisar los costos del proyecto y comunicárselo al patrocinador del proyecto | Presentar una solicitud de cambio para aprobar la oferta | Rechazar la oferta, ya que está incluida en el alcance inicial del proyecto | Revisar el alcance del proyecto y negociar con el contratista |  | Cuando un contratista presenta una oferta por trabajo adicional que ya está incluido en el alcance inicial, el director del proyecto debe rechazar la oferta, ya que está incluida en el alcance inicial. El trabajo que ya está dentro del alcance acordado no constituye una solicitud de cambio válida. Revisar costos e informar al patrocinador (A) es informativo pero no resuelve el problema. Presentar una solicitud de cambio (B) es inapropiado para trabajo dentro del alcance. Revisar el alcance y negociar (D) sugiere que el alcance no es claro. | 保守プロジェクトの実行中に、請負業者が追加作業の見積もりを提出した。プロジェクトマネージャーは、請求された作業がすでに当初の作業範囲に含まれていることに気付く。この状況でプロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | プロジェクトコストをレビューし、プロジェクトスポンサーに伝える | 見積もりを承認するための変更要求を提出する | 当初のプロジェクトスコープに含まれているため、見積もりを拒否する | プロジェクトスコープをレビューし、請負業者と交渉する |  | 請負業者が当初のスコープに含まれている追加作業の見積もりを提出した場合、プロジェクトマネージャーはその見積もりを拒否すべきである。すでに合意済みのスコープ内の作業は有効な変更要求にはあたらない。コストをレビューしてスポンサーに伝える(A)は情報共有にとどまり問題を解決しない。変更要求の提出(B)はスコープ内作業には不適切である。スコープをレビューし交渉する(D)はスコープが不明確であることを暗示する。
862 | 项目经理正在规划一个建造研究中心并安装科学设备的项目。由于研究主题新颖且不熟悉,所需设备在项目执行过程中可能会变化。项目经理应如何规划这个项目? | 将招标分为建筑和设备两部分,并谨慎选择承包商。 | 对研究建筑采用固定总价合同招标,对设备安装采用成本补偿合同。 | 对项目的不同部分采用不同的项目生命周期方法,采取混合方法。 | 在早期锁定设备需求,避免在项目后续阶段发生任何变更。 |  | 采用混合方法可让项目经理对建筑施工(范围明确稳定)使用预测型方法,对科学设备(需求不确定且不断演变)使用适应型方法,从而在控制与灵活性之间取得平衡。合同方式(B、D)涉及采购,但无法解决需求变化所需的规划方法问题。完全锁定范围(D)与设备需求不断演变的特性相矛盾。 | Un director del proyecto está planificando un proyecto para construir un centro de investigación con instalación de equipos científicos. Dado que el tema de investigación es nuevo y poco conocido, los equipos requeridos podrían cambiar durante la ejecución. ¿Cómo debe planificar este proyecto? | Separar la licitación en dos partes, una para el edificio y otra para el equipo, con una selección cuidadosa de contratistas. | Sacar a licitación un contrato de precio fijo para el edificio de investigación y emitir un contrato de costos reembolsables para la instalación del equipo. | Usar un enfoque de ciclo de vida diferente para las distintas partes de este proyecto adoptando un enfoque híbrido. | Fijar los requisitos del equipo desde el principio y evitar cualquier cambio durante las fases posteriores del proyecto. |  | Un enfoque híbrido permite al director del proyecto aplicar métodos predictivos para la construcción del edificio (alcance bien definido y estable) y métodos adaptativos para los equipos científicos (requisitos inciertos y cambiantes). Esto equilibra control con flexibilidad. Los enfoques contractuales (B, D) abordan adquisiciones pero no la metodología de planificación. Un alcance totalmente definido (D) contradice la naturaleza cambiante de las necesidades de equipo. | プロジェクトマネージャーは、科学機器の設置を伴う研究センター建設プロジェクトを計画している。研究テーマが新しく未知のものであるため、必要となる機器がプロジェクト実行中に変わる可能性がある。このプロジェクトをどのように計画すべきか。 | 入札を建物と機器の2つに分け、請負業者を慎重に選定する。 | 研究施設には固定価格契約で入札を行い、機器の据付にはコスト精算契約を発行する。 | このプロジェクトの異なる部分に対して異なるプロジェクトライフサイクルアプローチを使用し、ハイブリッドアプローチを採用する。 | 機器の要件を早期に確定し、以降のフェーズでの変更を回避する。 |  | ハイブリッドアプローチでは、建物建設(範囲が明確で安定)には予測型手法を、科学機器(要件が不確実で変化する)には適応型手法を適用でき、統制と柔軟性のバランスが取れる。契約方式(B、D)は調達に関するもので、変化する要件への計画手法には対応しない。スコープを完全に固定すること(D)は機器要件の変化に反する。
863 | 在建桥期间，附近居民投诉夜间噪音，并威胁说如果晚上 10 点后不停工就采取法律行动。为赶上进度需要夜班作业。项目经理首先应该做什么？ | 与居民代表会面，了解他们的顾虑并评估影响和可选方案。 | 立即停止所有夜间作业，并告知发起人进度延误。 | 因为许可证允许，继续夜间作业。 | 请法务部门准备应对所威胁的法律行动。 |  | 正确答案是 A。第一步是与受影响的干系人沟通，了解他们的顾虑，并评估影响和可能的方案，例如使用低噪音设备或调整班次。在了解方案之前立即停止所有夜间作业（B）可能没有必要。不顾一切继续作业（C）忽视了干系人，并增加法律和声誉风险。先准备法律回应（D）会激化冲突。 | Durante la construcción de un puente, los vecinos se quejan del ruido nocturno y amenazan con acciones legales si el trabajo no se detiene después de las 10 p. m. Los turnos nocturnos son necesarios para cumplir el cronograma. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Reunirse con representantes de los vecinos para entender sus preocupaciones y evaluar el impacto y las opciones. | Detener de inmediato todo el trabajo nocturno e informar al patrocinador del retraso. | Continuar con el trabajo nocturno porque los permisos lo autorizan. | Pedir al departamento legal que prepare una respuesta a la acción anunciada. |  | La respuesta correcta es A. El primer paso es involucrar a los interesados afectados para entender sus preocupaciones y evaluar el impacto y las posibles opciones, como equipos más silenciosos o turnos ajustados. Detener de inmediato todo el trabajo nocturno (B) puede ser innecesario antes de conocer las opciones. Continuar sin más (C) ignora a los interesados y aumenta el riesgo legal y reputacional. Preparar primero una respuesta legal (D) escala el conflicto. | 橋の建設中、近隣住民が夜間の騒音に苦情を申し立て、午後10時以降の作業を止めなければ法的措置をとると言っている。スケジュールを守るには夜間シフトが必要である。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 住民の代表と会って懸念を理解し、影響と選択肢を評価する。 | 夜間作業をすべて直ちに中止し、スケジュールの遅れをスポンサーに伝える。 | 許可上は問題ないので夜間作業を続ける。 | 予告された法的措置への回答を準備するよう法務部門に依頼する。 |  | 正解は A。まず影響を受けるステークホルダーと関わって懸念を理解し、低騒音の機器やシフトの調整など、影響と可能な選択肢を評価すべきである。選択肢を把握する前に夜間作業をすべて止める（B）必要はないかもしれない。かまわず続ける（C）のはステークホルダーを無視し、法的リスクと評判のリスクを高める。先に法的な回答を準備する（D）と対立が激化する。
864 | 在项目的某次迭代中,一个计划的活动变得更加复杂。该工作必须在尽可能短的时间内完成。在这种情况下应采用何种方法? | 团队成员引入一名专家来协助 | 产品负责人将其移到产品待办列表中。 | 跨职能团队成员协同合作以完成该活动 | 团队引导者从外部团队成员获得支持。 |  | 当一个计划的活动变得复杂且必须迅速交付时,跨职能团队成员应共同协作完成该活动。这能利用团队多样化的技能与专业知识,实现协同解决问题与更快交付。引入专家(A)会造成依赖。将活动转移到产品待办列表(B)会延迟交付。从外部团队获取支持(D)会带来协调成本和对项目背景的不熟悉。 | Durante una iteración de un proyecto, una actividad planificada se vuelve más compleja. El trabajo debe entregarse en el menor tiempo posible. ¿Qué enfoque debe utilizarse en esta situación? | Los miembros del equipo traen a un especialista para que les ayude | El propietario del producto la mueve a la lista pendiente del producto. | Los miembros del equipo multifuncional trabajan juntos para completar la actividad | El facilitador del equipo obtiene apoyo de miembros externos al equipo. |  | Cuando una actividad planificada se vuelve más compleja y debe entregarse rápidamente, los miembros del equipo multifuncional deben trabajar juntos para completarla. Esto aprovecha la diversidad de habilidades y experiencia del equipo, permitiendo resolver problemas en conjunto y entregar más rápido. Traer a un especialista (A) crea dependencia. Mover la actividad a la lista pendiente (B) retrasa la entrega. Apoyarse en miembros externos (D) introduce sobrecarga de coordinación. | プロジェクトのイテレーション中に、計画された活動がより複雑になった。作業はできるだけ短期間で提供する必要がある。この状況ではどのアプローチを使うべきか。 | チームメンバーが専門家を呼んで支援を受ける | プロダクトオーナーがそれをプロダクトバックログに移す。 | クロスファンクショナルなチームメンバーが協力して活動を完了する | チームファシリテーターが外部のチームメンバーから支援を得る。 |  | 計画された活動が複雑化し、迅速な提供が必要な場合、クロスファンクショナルなチームメンバーが協力して活動を完了すべきである。多様なスキルと専門知識を活かし、共同で問題解決と迅速な提供が可能となる。専門家を呼ぶ(A)は依存を生む。プロダクトバックログへ移す(B)は提供を遅らせる。外部の支援を得る(D)は調整コストを生み、プロジェクト背景に不慣れである。
865 | 团队的速率不稳定,使产品负责人认为团队在用户故事中创造了过多的故事点。Scrum 主管首先应该怎么做? | 邀请产品负责人参加计划扑克会议,并在每个故事评估完后获得其批准。 | 与产品负责人会面,共同规划并重新调整待办列表中故事的大小。 | 向团队提出此关切,并审查过去三个冲刺的绩效。 | 提醒产品负责人其角色是决定团队在迭代期间应处理的工作。 |  | 当团队速率不稳定、产品负责人怀疑估算过高时,Scrum 主管应首先向团队提出此关切并审查过去三个冲刺的绩效。由团队主导的反思能识别速率波动的模式与根本原因。邀请产品负责人参加计划扑克(A)将其插入团队所属的估算过程。与产品负责人会面重新调整故事大小(B)绕过了团队所有权。提醒产品负责人其角色(D)回避了关切。 | La velocidad del equipo es inconsistente, lo que lleva al propietario del producto a creer que el equipo está creando demasiados puntos en sus historias de usuario. ¿Qué debe hacer primero el scrum master? | Invitar al propietario del producto a las reuniones de planning poker y obtener su aprobación después de estimar cada historia. | Reunirse con el propietario del producto para planificar y redimensionar las historias en la lista pendiente. | Plantear esta inquietud al equipo y revisar el desempeño de los tres últimos sprints. | Recordar al propietario del producto que su rol es determinar en qué debe trabajar el equipo durante la iteración. |  | Cuando la velocidad del equipo es inconsistente y el propietario del producto sospecha sobreestimación, el scrum master debe primero plantear la inquietud al equipo y revisar el desempeño de los tres últimos sprints. La reflexión del equipo identifica patrones y causas raíz. Invitar al propietario al planning poker (A) lo introduce en una estimación que pertenece al equipo. Reunirse con él para redimensionar (B) omite la propiedad del equipo. Recordarle su rol (D) elude la inquietud. | チームのベロシティにばらつきがあり、プロダクトオーナーはチームがユーザーストーリーに過大なポイントを付けていると考えている。スクラムマスターは最初に何をすべきか。 | プロダクトオーナーをプランニングポーカーに招待し、各ストーリーのサイジング後に承認を得る。 | プロダクトオーナーと会い、計画立案とバックログのストーリーの再見積もりを行う。 | この懸念をチームに提起し、過去3スプリントのパフォーマンスをレビューする。 | プロダクトオーナーに、彼らの役割はイテレーション中にチームが取り組むべきことを決めることだと念押しする。 |  | ベロシティが不安定でプロダクトオーナーが過大見積もりを疑う場合、スクラムマスターはまずチームに懸念を提起し、過去3スプリントのパフォーマンスをレビューすべきである。チーム主導の振り返りで変動の原因が特定できる。プロダクトオーナーをプランニングポーカーに招くこと(A)はチーム固有の見積もりに介入させてしまう。再見積もりを行う(B)はチームの所有権を回避する。役割を念押しする(D)は懸念を回避する。
866 | 项目发起人指出项目时间需要缩短。项目网络图无法修改,但公司有额外资源可用。项目经理应采取什么行动? | 开展挣值管理 (EVM) 分析。 | 执行蒙特卡洛分析。 | 赶工项目进度。 | 快速跟进项目。 |  | 当项目时间需要缩短且有额外资源可用时,项目经理应通过将资源添加到关键路径上的活动来对项目进度进行赶工。这种方法在不改变项目范围的情况下缩短工期,利用可用的组织资源以满足压缩后的时间表。 | Un patrocinador del proyecto indica que el plazo del proyecto debe acortarse. El diagrama de red del proyecto no puede modificarse, pero hay recursos adicionales disponibles en la empresa. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto? | Realizar un análisis de gestión del valor ganado (EVM). | Realizar un análisis de Monte Carlo. | Comprimir el cronograma del proyecto (crashing). | Ejecutar el cronograma por vía rápida (fast tracking). |  | Cuando el plazo del proyecto debe acortarse y hay recursos adicionales disponibles, el director del proyecto debe comprimir el cronograma agregando recursos a las actividades de la ruta crítica. Este enfoque reduce la duración sin cambiar el alcance, aprovechando la capacidad organizacional disponible. | プロジェクトスポンサーが、プロジェクトの期間を短縮する必要があると指示した。プロジェクトのネットワーク図は変更できないが、社内に追加リソースが利用可能である。プロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきか。 | アーンドバリュー管理(EVM)分析を実施する。 | モンテカルロ分析を実施する。 | プロジェクトスケジュールをクラッシング(短縮)する。 | プロジェクトをファストトラッキングで進める。 |  | プロジェクト期間を短縮する必要があり、追加リソースが利用できる場合、プロジェクトマネージャーはクリティカルパス上の活動にリソースを追加してスケジュールをクラッシングすべきである。これによりスコープを変えずに工期を短縮でき、組織の利用可能な能力を活用できる。
867 | 在项目的早期阶段,缓解措施未能及时执行,因此项目进度受到影响。多名干系人现在对延误感到沮丧。项目经理应采取什么行动来管理该问题? | 对该问题进行监督和控制 | 将所识别的任何措施告知受影响的干系人 | 识别合适的应对方案并加以实施 | 识别并报告该问题 |  | 当缓解措施未能及时执行造成进度受影响、干系人感到沮丧时,项目经理应识别合适的应对方案并加以实施。主动执行应对措施可防止问题升级。仅监督和控制(A)只跟踪而未解决。将措施告知干系人(B)只是告知而未确保实施。识别并报告问题(D)只是记录而未行动。 | Durante las primeras fases de un proyecto, las acciones de mitigación no se ejecutaron a tiempo; por lo tanto, el cronograma se vio afectado. Varios interesados están ahora frustrados con los retrasos. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para gestionar el incidente? | Monitorear y controlar el incidente | Comunicar cualquier acción identificada a los interesados afectados | Identificar la respuesta apropiada y hacerla implementar | Identificar y reportar el incidente |  | Cuando las acciones de mitigación no se ejecutaron a tiempo, generando impacto en el cronograma y frustración en los interesados, el director del proyecto debió identificar la respuesta apropiada e implementarla. La ejecución proactiva evita que los incidentes escalen. Solo monitorear y controlar (A) hace seguimiento sin resolver. Comunicar acciones (B) informa pero no asegura la implementación. Identificar y reportar (D) documenta pero no actúa. | プロジェクトの初期フェーズで、緩和策がタイムリーに実行されず、プロジェクトスケジュールに影響が及んだ。複数のステークホルダーが遅延に不満を抱いている。プロジェクトマネージャーは課題を管理するために何をすべきだったか。 | 課題を監視・コントロールする | 特定したアクションを影響を受けるステークホルダーに伝える | 適切な対応を特定し、実行させる | 課題を特定し、報告する |  | 緩和策の遅れによりスケジュールに影響が出てステークホルダーが不満を持っている場合、プロジェクトマネージャーは適切な対応を特定して実行させるべきだった。事前的な対応の実行は課題のエスカレーションを防ぐ。監視のみ(A)は解決にならない。アクションの伝達(B)は通知のみで実装を保証しない。課題の特定と報告(D)は記録のみで行動を伴わない。
868 | 一个敏捷项目正进入第八次迭代中的第七次。在计划会议中,团队意识到一个未识别的风险已变为问题,必须使用应急储备。项目经理应该怎么做? | 向发起人申请资金以实施应急计划。 | 请求发起人批准在项目中增加一次迭代。 | 要求团队将应急计划纳入迭代待办列表。 | 协助团队审查项目方法以启动纠正措施。 |  | 在敏捷项目中,当一个未识别的风险变为问题时,项目经理应协助团队审查项目方法并启动纠正措施,以解决问题并防止再发生。请求增加迭代或预算与敏捷在固定时间盒内灵活适应的原则相违背。应急计划本应主动制定并在风险发生时立即执行,而不是事后再加入迭代待办列表。 | Un proyecto ágil está iniciando su séptima de ocho iteraciones. En una reunión de planificación, el equipo se da cuenta de que un riesgo no identificado se convirtió en un incidente y debe usarse la reserva para contingencias. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador dinero para implementar el plan de contingencia. | Pedir al patrocinador que apruebe la inclusión de una iteración adicional al proyecto. | Pedir al equipo que incluya el plan de contingencia en la lista pendiente de la iteración. | Ayudar al equipo a revisar el enfoque del proyecto para iniciar las acciones correctivas. |  | En proyectos ágiles, cuando un riesgo no identificado se convierte en incidente, el director debe ayudar al equipo a revisar el enfoque y a iniciar acciones correctivas para abordar el incidente y prevenir su recurrencia. Pedir más iteraciones o presupuesto contradice los principios ágiles de flexibilidad dentro de cajas de tiempo fijas. El plan de contingencia debió ejecutarse de inmediato, no añadirse a la lista pendiente de la iteración después del hecho. | アジャイルプロジェクトが8回のうち7回目のイテレーションを開始している。プランニング会議で、チームは未特定のリスクが課題化し、コンティンジェンシー予備費を使う必要があることに気付いた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | スポンサーにコンティンジェンシー計画実施のための資金を求める。 | プロジェクトに追加イテレーションを加える承認をスポンサーに求める。 | イテレーションバックログにコンティンジェンシー計画を含めるようチームに依頼する。 | 是正処置を開始するため、プロジェクトアプローチのレビューを支援する。 |  | アジャイルプロジェクトにおいて、未特定リスクが課題化した場合、プロジェクトマネージャーはチームによるアプローチのレビューと是正処置の開始を支援すべきである。追加イテレーションや予算を要求することは、固定タイムボックス内の柔軟性というアジャイルの原則に反する。コンティンジェンシー計画は事前に策定し、リスク発生時に即実行されるべきで、事後にバックログに追加するものではない。
869 | 一个由两个相互关联的子项目组成的新重大项目即将开始。其中一个子项目分配给一名承包商,该承包商承诺每两周提交一次状态报告并参加每周的整合会议。项目进行到一半时,该承包商不再参加会议,也不提交报告。其理由是这些活动占用太多时间。项目经理应如何处理这种情况? | 根据替代性争议解决方式,就未履行合同条款提出索赔。 | 将该情况视为风险评估,并联系承包商以了解抵触情绪的根源。 | 提醒承包商出席会议并提交报告,因为这是其承诺。 | 与承包商妥协,只参加每周会议而不提交报告。 |  | 当承包商在项目中途以耗时过多为由停止参加会议和提交报告时,项目经理应将情况视为风险评估,并联系承包商以了解抵触的根源。在采取行动前先行诊断是审慎之举。提出索赔(A)在未先沟通的情况下显得对立。提醒承诺(C)可能不能解决根本问题。妥协放弃报告(D)会削弱项目控制。 | Comienza un nuevo proyecto importante que consta de dos subproyectos interconectados. Uno de los subproyectos se asignó a un contratista que se compromete a entregar informes de estado quincenales y a asistir a reuniones de integración semanales. A mitad del proyecto, el contratista deja de participar en las reuniones y no presenta los informes. Su excusa es que estas actividades consumen demasiado tiempo. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Presentar una reclamación por incumplimiento del contrato conforme a la resolución alternativa de disputas. | Evaluar la situación como un riesgo y contactar al contratista para indagar el origen de esta resistencia. | Recordar al contratista que asista a las reuniones y presente sus informes, ya que es su compromiso. | Llegar a un compromiso con el contratista para que solo asista a las reuniones semanales sin presentar informes. |  | Cuando un contratista deja de asistir y de presentar informes a mitad del proyecto alegando consumo de tiempo, el director del proyecto debe evaluar la situación como un riesgo y contactarlo para entender la resistencia. Diagnosticar antes de actuar es prudente. Presentar una reclamación (A) es adversarial sin diálogo previo. Recordar compromisos (C) puede no abordar la causa. Comprometerse a eliminar los informes (D) debilita los controles del proyecto. | 相互に関連する2つのサブプロジェクトから成る大規模プロジェクトが開始される。1つは請負業者に委ねられ、その業者は隔週のステータスレポート提出と毎週の統合会議への出席を約束した。プロジェクト中盤で、業者が会議に出席せずレポートも提出しなくなった。理由はこれらの活動に時間を取られすぎるためだという。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | 代替的紛争解決(ADR)に基づき、契約条件不履行のクレームを提起する。 | この状況をリスクとして評価し、抵抗の原因を確認するため業者に連絡する。 | 業者に会議出席とレポート提出を再度求める。これは契約上のコミットメントである。 | レポート提出は無くし、毎週の会議だけ出席するという妥協を業者と結ぶ。 |  | 請負業者が時間を理由に会議出席とレポート提出を中止した場合、プロジェクトマネージャーは状況をリスクとして評価し、抵抗の原因を確認するため業者に連絡すべきである。行動の前に原因究明を行うのが賢明である。クレーム提起(A)は事前対話なしでは敵対的である。コミットメントの確認(C)は根本原因に対応しない。レポートを免除する妥協(D)はプロジェクト統制を弱める。
870 | 一个技术项目正在新平台上交付新功能。多名团队资源开始培训其团队,但他们对项目将提供的培训提出疑问。项目经理首先应采取的行动是什么? | 审查项目章程以确定培训是否在范围内,如果不在,则提交变更请求。 | 指出新技术培训属于职能经理的职责。 | 咨询组织变革管理专家,了解培训计划包含哪些内容。 | 记录产品的技能要求以确定需要哪些培训。 |  | 当团队资源就新技术培训提出疑问时,项目经理应首先审查项目章程,以确定培训是否在范围内,如果不在则提交变更请求。章程界定了范围边界并指导治理。指出培训属职能经理职责(B)是推卸责任。咨询变革管理专家(C)有帮助但属次要。记录技能要求(D)有用但不是首要行动。 | Un proyecto tecnológico está entregando nueva funcionalidad en una nueva plataforma. Varios recursos del equipo empiezan a capacitar a sus equipos, pero hacen preguntas sobre la capacitación que proporcionará el proyecto. ¿Cuál debe ser la primera acción del director del proyecto? | Revisar el acta de constitución del proyecto para determinar si la capacitación está dentro del alcance y, de no ser así, presentar una solicitud de cambio. | Indicar que la capacitación en la nueva tecnología es responsabilidad del gerente funcional. | Consultar con el especialista en gestión del cambio organizacional sobre lo que incluye el plan de capacitación. | Documentar los requisitos de habilidades del producto para determinar qué capacitación se necesita. |  | Cuando los recursos del equipo preguntan sobre la capacitación para la nueva tecnología, el director del proyecto debe primero revisar el acta de constitución para determinar si la capacitación está dentro del alcance y, de no ser así, presentar una solicitud de cambio. El acta define los límites del alcance y guía la gobernanza. Decir que la capacitación es del gerente funcional (B) elude la responsabilidad. Consultar al especialista (C) es útil pero secundario. Documentar habilidades (D) es útil pero no la primera acción. | テクノロジープロジェクトが新プラットフォーム上で新機能を提供している。チームのリソースが各チームのトレーニングを始めたが、プロジェクトが提供するトレーニング内容について質問が上がっている。プロジェクトマネージャーが最初に行うべき行動は何か。 | プロジェクト憲章をレビューしてトレーニングがスコープ内か確認し、含まれていなければ変更要求を提出する。 | 新技術のトレーニングは機能マネージャーの責任であると示す。 | 組織変更管理の専門家に相談し、トレーニング計画の内容を確認する。 | 製品に必要なスキル要件を文書化し、必要なトレーニングを特定する。 |  | 新技術のトレーニングについて質問が上がった場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクト憲章をレビューし、トレーニングがスコープ内か確認し、なければ変更要求を提出すべきである。憲章はスコープ境界を定義し、ガバナンスを導く。機能マネージャーの責任とする(B)は責任回避である。変更管理専門家への相談(C)は有用だが二次的である。スキル要件の文書化(D)は有用だが最初に行うことではない。
871 | 项目经理正在执行一个重大建筑项目。商定计划的一部分是使用一个基于云的系统,服务器运行在高速互联网上,因为大多数团队成员是远程工作的。公司需要尽量减少运营成本,管理层坚持项目现在改用运行在传统拨号服务上的系统。项目经理接下来应该怎么做? | 替换部分远程工作的团队成员以帮助公司节省资金。 | 就管理层的决定与其会面,并请其更换项目经理。 | 同意管理层并继续按项目管理计划工作。 | 评估该决定的影响并与管理层沟通。 |  | 当管理层为降低成本坚持将基于云的高速系统改为传统拨号服务时,项目经理应评估该决定的影响并与管理层沟通。影响分析有助于做出权衡的明智决策。替换远程团队成员(A)解决错的问题。请求更换项目经理(B)不专业。在未分析的情况下同意(C)会危及项目绩效。 | Un director del proyecto trabaja en un gran proyecto de construcción. Parte del plan acordado era usar un sistema basado en la nube con un servidor que funciona con servicio de Internet de alta velocidad, ya que la mayoría de los miembros del equipo trabaja virtualmente. La empresa necesita reducir costos operativos al máximo y la dirección insiste en usar un sistema que funcione con un servicio de acceso telefónico convencional. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Reemplazar a algunos miembros virtuales del equipo para ayudar a la empresa a ahorrar dinero. | Reunirse con la dirección sobre su decisión y pedirles que designen otro director del proyecto. | Aceptar la decisión de la dirección y continuar trabajando el plan para la dirección del proyecto. | Evaluar el impacto de esta decisión y comunicarlo a la dirección. |  | Cuando la dirección insiste en cambiar de un sistema en la nube de alta velocidad a un acceso telefónico convencional para reducir costos, el director del proyecto debe evaluar el impacto y comunicarlo. El análisis de impacto permite tomar decisiones informadas. Reemplazar a miembros virtuales (A) ataca el problema equivocado. Pedir su reemplazo (B) es poco profesional. Aceptar sin analizar (C) pone en riesgo el desempeño. | プロジェクトマネージャーが大規模建設プロジェクトを担当している。合意済み計画の一部として、ほとんどのチームメンバーが仮想で働いているため、高速インターネット上で動作するサーバーを用いたクラウドベースのシステムを使用することになっている。会社は運営コストを最大限削減する必要があり、経営層は従来のダイヤルアップサービス上で動くシステムへの変更を主張している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 会社のコスト削減のため、仮想で働くチームメンバーの一部を交代させる。 | 経営層と決定について会い、別のプロジェクトマネージャーを指名するよう依頼する。 | 経営層の決定に同意し、プロジェクトマネジメント計画を継続する。 | この決定の影響を評価し、経営層に伝える。 |  | 経営層がコスト削減のためクラウド高速システムから従来型ダイヤルアップへの変更を主張する場合、プロジェクトマネージャーはその決定の影響を評価し経営層に伝えるべきである。影響分析はトレードオフを踏まえた合理的判断を可能にする。仮想メンバーの交代(A)は誤った問題への対処。マネージャー交代の要請(B)は非プロフェッショナル。分析なしの同意(C)はパフォーマンスを危険にさらす。
872 | 项目经理被指派负责一个教育项目,目标是培训一支应用开发劳动力。其中一项可交付成果是为最优秀的学生在客户活跃项目中提供实习机会。然而,客户目前没有足够的进行中项目。项目经理决定创建若干内部项目以确保实习机会。为了在不增加客户成本的情况下满足这一情景,项目经理应采取哪三项行动?(三选) | 影响客户启动新项目。 | 使用项目的应急预算。 | 创建一个变更请求,涵盖新内部项目的范围。 | 创建包含内部项目新范围的工作分解结构 (WBS)。 | 管理交付的质量。 | 为了在不增加客户成本的情况下通过内部项目提供实习,项目经理应采取三项行动:为新内部项目的范围创建变更请求、为新范围创建包含内部项目的 WBS,以及管理交付质量。正式变更管理、结构化规划和质量控制可确保成功执行。影响客户启动新项目(A)增加外部成本。使用应急预算(B)滥用储备金。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto educativo con el objetivo de capacitar fuerza laboral en desarrollo de aplicaciones. Uno de los entregables es ofrecer pasantías a los mejores estudiantes en los proyectos activos del cliente. Sin embargo, el cliente no tiene suficientes proyectos en curso. El director del proyecto decide crear varios proyectos internos para asegurar las pasantías. ¿Qué tres acciones debe tomar el director del proyecto para cumplir este escenario sin agregar costos al cliente? (Elija tres) | Influir en el cliente para iniciar un nuevo proyecto. | Usar el presupuesto de contingencia del proyecto. | Crear una solicitud de cambio con el alcance de los nuevos proyectos internos. | Crear una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) del nuevo alcance con los proyectos internos. | Gestionar la calidad de la entrega. | Para ofrecer pasantías mediante proyectos internos sin sumar costos al cliente, el director debe: crear una solicitud de cambio con el alcance de los nuevos proyectos internos, crear una EDT/WBS del nuevo alcance, y gestionar la calidad de la entrega. La gestión formal de cambios, la planificación estructurada y el control de calidad aseguran una ejecución exitosa. Influir en el cliente para iniciar un proyecto (A) suma costo externo. Usar la reserva de contingencia (B) hace mal uso de las reservas. | プロジェクトマネージャーが、アプリケーション開発の人材育成を目的とした教育プロジェクトに任命された。成果物の一つは、優秀な学生に顧客の進行中プロジェクトでインターンシップを提供することである。しかし顧客には現在進行中のプロジェクトが十分にない。プロジェクトマネージャーは内部プロジェクトをいくつか作成してインターンシップを確保することにした。顧客にコストを発生させずにこのシナリオを満たすため、プロジェクトマネージャーが取るべき行動を3つ選びなさい。 | クライアントに新プロジェクトを始めるよう影響を与える。 | プロジェクトのコンティンジェンシー予算を使う。 | 新しい内部プロジェクトのスコープに対する変更要求を作成する。 | 内部プロジェクトを含む新スコープのWBS(作業分解構成)を作成する。 | 成果物の品質を管理する。 | 顧客にコストを発生させずに内部プロジェクトでインターンシップを提供するため、プロジェクトマネージャーは3つの行動を取るべきである。新内部プロジェクトのスコープに対する変更要求の作成、内部プロジェクトを含む新スコープのWBS作成、成果物品質の管理である。正式な変更管理、構造化された計画、品質統制が成功実行を保証する。クライアントに新プロジェクト開始を促す(A)は外部コストを増やす。コンティンジェンシー予備費の使用(B)は予備費の誤用である。
873 | 项目经理正在领导一个混合项目,其中一个技术团队采用敏捷方法执行任务,而另一个团队采用预测式框架执行其他任务。这两个团队难以有效协作,在信息传递与活动协调方面发生多次延误。项目经理应该怎么做? | 与两个项目团队的高级成员会面,为项目建立工作规则。 | 要求敏捷团队为两个项目团队建立工作规则。 | 与项目发起人会面以建立项目工作规则,并通知两个项目团队。 | 要求预测式团队为两个项目团队建立工作规则。 |  | 当混合项目中的敏捷团队和预测式团队难以协作时,项目经理应与两个项目团队的高级成员会面以共同建立工作规则。这种合作方式形成对沟通渠道、交接预期和协调机制的共同理解。要求敏捷团队为双方制定规则(B)有失平衡。要求预测式团队制定规则(D)同样有偏。让发起人制定规则(C)是自上而下且降低团队认同感。 | Un director del proyecto lidera un proyecto híbrido en el que un equipo técnico ejecuta tareas con un enfoque ágil, mientras que un segundo equipo ejecuta otras tareas con un marco predictivo. Estos equipos tienen dificultades para cooperar de manera efectiva y han ocurrido varios retrasos en la transmisión de información y la coordinación de actividades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con miembros senior de ambos equipos del proyecto para establecer las reglas de trabajo del proyecto. | Pedir al equipo ágil que establezca las reglas de trabajo para ambos equipos. | Reunirse con el patrocinador para establecer las reglas de trabajo e informar a ambos equipos. | Pedir al equipo predictivo que establezca las reglas de trabajo para ambos equipos. |  | Cuando equipos ágil y predictivo en un proyecto híbrido tienen dificultades para cooperar, el director del proyecto debe reunirse con miembros senior de ambos equipos para establecer reglas de trabajo conjuntas. Este enfoque colaborativo crea entendimiento compartido sobre canales de comunicación, expectativas de transferencia y mecanismos de coordinación. Pedir al equipo ágil que establezca las reglas (B) no es equilibrado. Pedírselo al equipo predictivo (D) tiene el mismo problema. Que el patrocinador establezca las reglas (C) es de arriba hacia abajo y reduce la apropiación del equipo. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを率いており、ある技術チームはアジャイルアプローチで、別のチームは予測型フレームワークで作業を実行している。両チームは効果的に協力できず、情報伝達と活動調整に遅れが生じている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 両プロジェクトチームのシニアメンバーと会い、プロジェクトの作業ルールを確立する。 | アジャイルチームに、両チームの作業ルールを確立するよう依頼する。 | プロジェクトスポンサーと会い、プロジェクトの作業ルールを確立して両チームに通知する。 | 予測型チームに、両チームの作業ルールを確立するよう依頼する。 |  | ハイブリッドプロジェクトにおいてアジャイルと予測型のチームが協力に苦慮する場合、プロジェクトマネージャーは両チームのシニアメンバーと会い、共同で作業ルールを確立すべきである。この協働的アプローチで、コミュニケーション経路、引き継ぎ期待、調整メカニズムへの共通理解が生まれる。アジャイルチームのみにルール策定を依頼(B)はバランスを欠く。予測型チームに依頼(D)も同様。スポンサーが定める(C)はトップダウンでチームの当事者意識を弱める。
874 | 公司发布了最新的零售管理系统,项目已移交给运营部门。运营团队发现系统未涵盖很多日常需求,且项目支持时间有限。项目团队已解散,合同资源也已不再参与项目。结果,运营团队面临许多客户问题。为避免这种情况,项目负责人最初应该做什么? | 延长支持时间以匹配运营时间 | 审查项目管理计划 | 创建详细的运营手册 | 在规划阶段让运营干系人参与 |  | 当零售管理系统移交给运营部门后发现日常需求未涵盖、支持有限时,项目负责人最初应在规划阶段让运营干系人参与。早期让运营介入可确保需求完整性。延长支持时间(A)只是处理移交后的症状。审查项目管理计划(B)过于宽泛。创建详细运营手册(C)有帮助但无法防止需求遗漏。 | Una empresa ha lanzado el último sistema de gestión minorista, y el proyecto se ha transferido a operaciones. El equipo de operaciones encuentra que muchos de los requisitos del día a día no están cubiertos en el sistema y el soporte para el proyecto tiene horas limitadas. El equipo del proyecto se ha disuelto y los recursos contratados ya no trabajan en él. Como resultado, el equipo de operaciones enfrenta numerosos incidentes de clientes. ¿Qué debió hacer inicialmente el líder del proyecto para evitar esta situación? | Aumentar las horas de soporte para igualar las horas de operación | Revisar el plan para la dirección del proyecto | Crear un manual de operaciones detallado | Involucrar a los interesados de operaciones durante la planificación |  | Cuando un sistema minorista se entrega a operaciones pero faltan requisitos del día a día y el soporte es limitado, el líder del proyecto debió involucrar a los interesados de operaciones durante la planificación. Un involucramiento temprano garantiza requisitos completos. Aumentar horas de soporte (A) trata síntomas posteriores a la entrega. Revisar el plan (B) es demasiado general. Crear un manual (C) ayuda pero no previene requisitos faltantes. | 会社が最新のリテールマネジメントシステムを導入し、プロジェクトを運用部門に引き継いだ。運用チームは、日常業務に必要な多くの要件がシステムに含まれていないこと、プロジェクトのサポートが限定的な時間しか得られないことを発見した。プロジェクトチームは解散し、契約リソースもプロジェクトから外れている。その結果、運用チームは多数の顧客問題に直面している。この状況を避けるために、プロジェクトリーダーが最初にすべきだったことは何か。 | 運用時間に合わせてサポート時間を延長する | プロジェクトマネジメント計画をレビューする | 詳細な運用マニュアルを作成する | 計画段階で運用部門のステークホルダーを巻き込む |  | リテールシステムが運用部門に引き継がれた後に日常要件の不足とサポート不足が判明した場合、プロジェクトリーダーは計画段階で運用ステークホルダーを巻き込むべきだった。早期の運用関与で要件の網羅性が確保される。サポート時間延長(A)は引き継ぎ後の症状対処にすぎない。計画レビュー(B)は一般的すぎる。マニュアル作成(C)は要件不足を防げない。
875 | 项目经理不得不安排额外的规划会议,以纳入一名国际干系人的需求。该干系人对产品未能满足客户需求表达了担忧。在开发产品时,项目经理本应考虑哪一因素? | 干系人的需求 | 职责分配矩阵 | 干系人的所在地 | 资源的可用性 |  | 当一名国际干系人对产品未能满足客户需求表示担忧时,项目经理在开发期间本应考虑的因素是干系人的需求。理解并整合干系人需求可避免错位。职责矩阵(B)定义角色,而非产品需求。干系人位置(C)属物流问题。资源可用性(D)影响执行而非产品设计。 | Un director del proyecto tuvo que programar sesiones de planificación adicionales para añadir requisitos de un interesado internacional. El interesado expresó preocupación porque el producto no satisfacía las necesidades del cliente. ¿Qué factor debió considerar el director del proyecto al desarrollar el producto? | Las necesidades del interesado | La matriz de responsabilidades | La ubicación del interesado | La disponibilidad de recursos |  | Cuando un interesado internacional expresa que el producto no satisface las necesidades del cliente, el factor que el director debió considerar durante el desarrollo es las necesidades del interesado. Comprender e integrar requisitos previene desalineaciones. Una matriz de responsabilidades (B) define roles, no requisitos. La ubicación (C) es logística. La disponibilidad de recursos (D) afecta ejecución, no diseño. | プロジェクトマネージャーは、国際的なステークホルダーの要件を追加するために追加の計画セッションを設けざるを得なかった。そのステークホルダーは、製品が顧客のニーズを満たしていないことを懸念した。製品開発時にプロジェクトマネージャーが考慮すべきだった要因はどれか。 | ステークホルダーのニーズ | 責任分担マトリックス | ステークホルダーの所在地 | リソースの可用性 |  | 国際的なステークホルダーが顧客ニーズの未充足を懸念した場合、開発時に考慮すべき要因はステークホルダーのニーズである。理解と統合により不整合を防げる。責任分担マトリックス(B)は役割を定義するもので要件ではない。所在地(C)は物流的問題。リソースの可用性(D)は実行に関わり設計には関わらない。
876 | 项目经理和项目团队正在制定一种战略方法以与内部和外部干系人互动。应遵循何种方法? | 只让内部干系人参与,因为外部干系人不应接触机密信息。 | 安排所有干系人的状态会议以让其参与所有项目讨论和报告。 | 分析内部和外部干系人,并为每位干系人制定定制化的参与策略。 | 将所有高风险干系人分类,并要求项目发起人直接与他们沟通。 |  | 在制定与内部和外部干系人互动的战略方法时,项目经理应分析内部和外部干系人,并为每位干系人制定定制化的参与策略。干系人在兴趣、影响力和影响程度方面各有不同,需要量身定制的方法。仅纳入内部干系人(A)排斥重要的外部观点。安排所有人的状态会议(B)采用一刀切的方式。把高风险干系人交给发起人沟通(D)是把参与外包,而非战略性管理。 | Un director del proyecto y el equipo están desarrollando un enfoque estratégico para involucrar a los interesados internos y externos. ¿Qué enfoque debe seguirse? | Involucrar solo a los interesados internos, ya que los externos no deben tener acceso a información confidencial. | Programar reuniones de estado con todos los interesados para que participen en todas las discusiones e informes del proyecto. | Analizar a los interesados internos y externos y desarrollar una estrategia de involucramiento personalizada para cada uno. | Clasificar a todos los interesados de alto riesgo y solicitar que el patrocinador se comunique directamente con ellos. |  | Al desarrollar un enfoque estratégico para involucrar a interesados internos y externos, el director del proyecto debe analizarlos a ambos y desarrollar una estrategia personalizada para cada uno. Tienen distintos niveles de interés, influencia e impacto, lo que requiere enfoques adaptados. Involucrar solo a internos (A) excluye perspectivas externas importantes. Reuniones de estado para todos (B) aplica un enfoque único. Clasificar a los de alto riesgo para que se comunique el patrocinador (D) delega el involucramiento en vez de gestionarlo. | プロジェクトマネージャーとプロジェクトチームが、社内外のステークホルダーを関与させるための戦略的アプローチを策定している。どのアプローチに従うべきか。 | 外部のステークホルダーは機密情報にアクセスすべきでないので、内部ステークホルダーのみを巻き込む。 | 全ステークホルダーとステータス会議を設け、すべてのプロジェクト議論と報告に参加させる。 | 内部・外部ステークホルダーを分析し、個別にカスタマイズした関与戦略を策定する。 | ハイリスクなステークホルダーを分類し、プロジェクトスポンサーが直接コミュニケーションを取るよう依頼する。 |  | 内部・外部のステークホルダーを関与させる戦略的アプローチを策定する際、プロジェクトマネージャーは双方を分析し、各々にカスタマイズした関与戦略を立てるべきである。関心、影響力、インパクトのレベルが異なり、個別最適化が必要となる。内部のみ(A)は重要な外部視点を排除する。全員にステータス会議(B)は画一的アプローチである。ハイリスクをスポンサーに任せる(D)は関与を戦略的に管理せず委譲する。
877 | 项目经理正在编写新项目的沟通管理计划。该项目的某位干系人有在社交媒体上发布工作动态的习惯,可能包含机密的项目状态更新。项目经理应该怎么做? | 确保删除与项目相关的社交媒体帖子。 | 审查协议和安全措施以确保保密性。 | 确保敏感信息不被纳入干系人更新中。 | 审查社交媒体访问并加以限制以确保保密性。 |  | 正确答案是 C。确保敏感信息不被纳入干系人的更新中。有效的干系人管理需要积极的参与、透明的沟通,并与项目目标保持一致。理解干系人的需求并应对其关切对项目成功至关重要。 | Un director del proyecto está redactando el plan de gestión de las comunicaciones para un nuevo proyecto. Uno de los interesados tiene la costumbre de publicar actualizaciones de trabajo en redes sociales, lo que puede incluir actualizaciones confidenciales del estado del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asegurar que se eliminen las publicaciones en redes sociales relacionadas con el proyecto. | Revisar los protocolos y medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad. | Asegurar que la información sensible no se incluya en las actualizaciones a los interesados. | Revisar el acceso a redes sociales y restringirlo para garantizar la confidencialidad. |  | La respuesta correcta es C. Asegurar que la información sensible no se incluya en las actualizaciones a los interesados. La gestión efectiva de interesados requiere involucramiento proactivo, comunicación transparente y alineación con los objetivos del proyecto. Comprender las necesidades de los interesados y atender sus inquietudes es esencial para el éxito. | プロジェクトマネージャーは、新プロジェクトのコミュニケーションマネジメント計画を作成中である。あるステークホルダーは、機密のプロジェクトステータス更新を含む可能性のある業務情報をSNSに投稿する習慣がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトに関連するSNS投稿を削除させる。 | 機密保持のためのプロトコルとセキュリティ対策をレビューする。 | 機微情報がステークホルダーへの更新に含まれないようにする。 | SNSアクセスをレビューし、機密保持のため制限する。 |  | 正解はC。ステークホルダーへの更新に機微情報を含めないようにする。効果的なステークホルダーマネジメントには、能動的関与、透明性のあるコミュニケーション、プロジェクト目標との整合が必要である。ステークホルダーのニーズを理解し懸念に対応することがプロジェクト成功の鍵である。
878 | 正在规划一个项目,有两个硬件交付物以及一个用于监控这两个硬件交付物运行的软件交付物。在准备整合的项目进度时,项目经理的首要重点应是什么? | 用户故事和故事点 | 干系人参与计划 | 交付物之间的相互依赖关系 | 交付物的业务连续性计划 |  | 在编制包含两个硬件交付物和一个软件交付物的整合进度时,项目经理的首要任务应是管理交付物之间的相互依赖关系。依赖关系决定排序、集成测试和关键路径。用户故事和故事点(A)是敏捷工件,而非主要的进度考虑。干系人参与计划(B)支持沟通,而非排序。业务连续性计划(D)属于运营,而非进度。 | Se está planificando un proyecto con dos entregables de hardware y un entregable de software que se utilizará para monitorear el funcionamiento de los dos entregables de hardware. Al preparar el cronograma consolidado del proyecto, ¿cuál debería ser la máxima prioridad del director del proyecto? | Las historias de usuario y los puntos de historia | El plan de involucramiento de los interesados | Las interdependencias entre los entregables | El plan de continuidad del negocio de los entregables |  | Al preparar un cronograma consolidado con dos entregables de hardware y uno de software, la máxima prioridad del director del proyecto debe ser gestionar las interdependencias entre entregables. Las dependencias determinan la secuenciación, las pruebas de integración y la ruta crítica. Las historias y puntos (A) son artefactos ágiles, no la preocupación principal del cronograma. El plan de involucramiento (B) apoya la comunicación. El plan de continuidad (D) es operativo. | 2つのハードウェア成果物と、それらの稼働を監視するための1つのソフトウェア成果物から成るプロジェクトを計画中である。統合プロジェクトスケジュールを準備する際、プロジェクトマネージャーの最優先事項は何か。 | ユーザーストーリーとストーリーポイント | ステークホルダーエンゲージメント計画 | 成果物間の相互依存関係 | 成果物の事業継続計画 |  | 2つのハードウェアと1つのソフトウェアを含む統合スケジュール作成時、最優先は成果物間の相互依存関係の管理である。依存関係はシーケンシング、統合テスト、クリティカルパスを左右する。ユーザーストーリーとポイント(A)はアジャイル成果物でスケジュール上の主要関心事ではない。エンゲージメント計画(B)はコミュニケーション支援。事業継続計画(D)は運用領域である。
879 | 项目经理正在领导一个银行的信息技术现代化项目。项目经理需要确定项目干系人应如何沟通,并已与项目团队讨论了各种选项。项目经理应如何与干系人沟通? | 使用多种沟通方法,尊重文化、实践和个人偏好。 | 由于这是信息技术项目,通过电子邮件向每位干系人频繁发送更新。 | 使用单一的沟通方式,例如视频电话会议,以减少混乱。 | 将更新提供给项目发起人,由其审查并分发给每位干系人。 |  | 在确定银行 IT 现代化项目干系人如何沟通时,项目经理应使用多种沟通方法以尊重文化、实践和个人偏好。多元方法可确保有效触达。仅频繁发送电子邮件(B)忽视偏好。单一方式如视频(C)限制可达性。通过发起人转发更新(D)增加瓶颈。 | Un director del proyecto lidera un proyecto para modernizar la tecnología de la información de un banco. Necesita determinar cómo deben comunicarse los interesados del proyecto y ha discutido las opciones con el equipo. ¿Qué debe hacer el director para comunicarse con los interesados? | Usar una variedad de métodos de comunicación que respeten preferencias culturales, prácticas y personales. | Enviar actualizaciones frecuentes por correo electrónico a cada interesado porque es un proyecto de TI. | Usar un único medio de comunicación, como videoconferencia, para limitar la confusión. | Entregar actualizaciones al patrocinador para que las revise y distribuya a cada interesado. |  | Al determinar cómo deben comunicarse los interesados en un proyecto de modernización de TI bancaria, el director del proyecto debe usar diversos métodos de comunicación que respeten preferencias culturales, prácticas y personales. La diversidad asegura un alcance efectivo. Solo correos frecuentes (B) ignora preferencias. Un único medio (C) limita la accesibilidad. Pasar las actualizaciones por el patrocinador (D) añade un cuello de botella. | プロジェクトマネージャーが銀行のIT近代化プロジェクトを率いている。プロジェクトステークホルダーがどう連携すべきかを決める必要があり、選択肢をチームと議論した。ステークホルダーとどう連携すべきか。 | 文化的・実務的・個人的な好みを尊重する多様なコミュニケーション手段を用いる。 | ITプロジェクトであるため、各ステークホルダーに頻繁にメールで更新を送る。 | 混乱を避けるため、テレビ会議など単一のコミュニケーション手段を用いる。 | スポンサーに更新を提供し、レビューさせて各ステークホルダーへ配布させる。 |  | 銀行のIT近代化プロジェクトでステークホルダーのコミュニケーション方法を決定する際、プロジェクトマネージャーは文化的・実務的・個人的好みを尊重した多様な手段を使うべきである。多様な手段で効果的なリーチが確保できる。メールのみの頻繁な更新(B)は好みを無視する。単一手段(C)はアクセシビリティを制限する。スポンサー経由(D)はボトルネックを生む。
880 | 一名团队成员将回顾会议中讨论的另一名团队成员的负面绩效细节告诉其职能经理。项目经理得知此事。项目经理应采取哪两项行动?(二选) | 与整个团队会面,审查关于安全环境的基本规则 | 与产品负责人会面讨论这一情况。 | 联系该团队成员,说明哪些信息可在团队外分享 | 联系该团队成员的职能经理,并邀请其参加下次回顾会议 | 与发起人会面以审查情况。 | 正确答案是 A 和 C。把回顾会细节泄露到团队之外会破坏心理安全。项目经理应与全体团队重申关于安全环境的基本规则，并向当事人说明哪些可以、哪些不能对外分享。邀请职能经理参加回顾会（D）会进一步削弱安全感。产品负责人（B）和发起人（E）并不是处理团队层面信任问题的合适人选。 | Un miembro del equipo comparte con su gerente funcional algunos detalles negativos sobre el desempeño de otro miembro del equipo, discutidos durante la retrospectiva. El director del proyecto se entera de esta conversación. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Reunirse con todo el equipo para revisar las reglas básicas sobre entornos seguros | Reunirse con el propietario del producto para hablar de la situación. | Contactar al miembro del equipo para explicarle qué información puede compartirse fuera del equipo | Contactar al gerente funcional del miembro del equipo e invitarlo a la próxima retrospectiva | Reunirse con el patrocinador para revisar la situación. | Las respuestas correctas son A y C. Compartir detalles de la retrospectiva fuera del equipo daña la seguridad psicológica. El director del proyecto debe reforzar con todo el equipo las reglas básicas sobre un entorno seguro y explicar a la persona qué puede y qué no puede compartirse fuera. Invitar al gerente funcional a una retrospectiva (D) debilita aún más la seguridad. El dueño del producto (B) y el patrocinador (E) no son las personas adecuadas para un problema de confianza dentro del equipo. | あるチームメンバーが、レトロスペクティブ中に議論された別のチームメンバーのパフォーマンスに関する否定的な詳細を、自分の機能マネージャーに共有した。プロジェクトマネージャーがこの議論を知った。プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動はどれか。(2つ選択) | チーム全員と会い、安全な環境に関するグラウンドルールをレビューする | プロダクトオーナーと会い、状況について話す。 | そのチームメンバーに連絡し、チーム外で共有できる情報の範囲を説明する | そのチームメンバーの機能マネージャーに連絡し、次回のレトロスペクティブに招待する | スポンサーと会い、状況をレビューする。 | 正解は A と C。レトロスペクティブの内容をチーム外に共有すると心理的安全性が損なわれる。プロジェクトマネージャーはチーム全体と安全な環境に関するグラウンドルールを再確認し、本人にチーム外へ共有してよい情報とそうでない情報を説明すべきである。機能部門マネージャーをレトロスペクティブに招く（D）と安全性がさらに損なわれる。プロダクトオーナー（B）とスポンサー（E）はチーム内の信頼の問題に対処する適任者ではない。
881 | 由于劳资合同谈判的影响,新建制造工厂的项目完工进度被延误。鉴于劳资合同今年到期需要续签,项目经理已将谈判过程记录为项目风险。当谈判开始时,该项目正准备启动工厂第一阶段的设备安装工作。项目经理应如何处理这一情况? | 与项目团队会面,商讨风险缓解方案。 | 将该问题登记入册,并按风险应对计划中既定的应对措施执行。 | 将问题升级至指导委员会,寻求缓解支持。 | 获取合同资源,并就成本影响提交变更请求。 | 无 | 当已记录的风险——劳资合同谈判——实际发生并延误设备安装时,项目经理应将该问题登记入册,并按风险应对计划中既定的应对措施执行。执行预先规划好的应对措施才是恰当的风险管理。与团队商讨新方案(A)绕开了既有计划。升级至指导委员会(C)为时过早。获取合同资源(D)会引入范围和成本变更。 | La negociación del convenio colectivo de un sindicato está retrasando la finalización de un proyecto para construir una nueva planta de fabricación. Dado que el convenio laboral debía renovarse este año, el director del proyecto documentó el proceso de negociación como un riesgo del proyecto. El proyecto estaba a punto de iniciar la primera fase de instalación de equipos en la planta cuando comenzó la negociación. ¿Cómo debe gestionar el director del proyecto esta situación? | Reunirse con el equipo del proyecto para determinar opciones de mitigación de riesgos. | Registrar la incidencia y seguir las acciones planificadas en el plan de respuesta a los riesgos. | Escalar el asunto al comité directivo para solicitar apoyo en la mitigación. | Adquirir recursos contratados y presentar una solicitud de cambio por el impacto en costos. | Ninguna | Cuando un riesgo documentado —la negociación del convenio sindical— se materializa y retrasa la instalación de equipos, el director del proyecto debe registrar la incidencia y seguir las acciones planificadas en el plan de respuesta a los riesgos. Ejecutar las respuestas planificadas previamente es una gestión de riesgos adecuada. Reunirse con el equipo para buscar nuevas opciones (A) ignora el plan existente. Escalar al comité directivo (C) es prematuro. Adquirir recursos contratados (D) introduce cambios de alcance y costo. | 労働組合との契約交渉が、新しい製造工場を建設するプロジェクトの完了を遅らせている。労働協約は今年更新時期を迎えるため、プロジェクトマネージャーは交渉プロセスをプロジェクトのリスクとして文書化していた。交渉が始まったとき、プロジェクトはまさに工場での設備設置の第一フェーズを開始しようとしていた。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対応すべきか。 | プロジェクトチームと打ち合わせ、リスク緩和の選択肢を検討する。 | 課題として記録し、リスク対応計画に定められたアクションに従って対応する。 | 課題をステアリング・コミッティへエスカレーションし、緩和支援を要請する。 | 契約リソースを確保し、コスト影響について変更要求を提出する。 | なし | 文書化されたリスク(労働組合との契約交渉)が顕在化し、設備設置を遅らせている場合、プロジェクトマネージャーは課題として記録し、リスク対応計画に定められたアクションに従うべきである。事前に計画された対応を実行することが適切なリスクマネジメントである。チームと新たな選択肢を検討する(A)は既存計画を無視している。ステアリング・コミッティへのエスカレーション(C)は時期尚早。契約リソースの確保(D)はスコープとコストの変更を招く。
882 | 项目团队正在准备项目收尾阶段并制定下一阶段的计划。一位项目发起人抱怨上一阶段的可交付成果存在质量问题,但当时质量验收文件已经签署。项目经理应该怎么做? | 回顾最佳实践和经验教训,并将其应用到项目计划中。 | 推迟下一阶段,直到完成对质量问题影响的评估。 | 重新打开质量验收文件,补充发起人的投诉内容。 | 安排一次质量评审会议,并将发起人的投诉纳入议程。 | 无 | 当项目发起人就上一阶段的质量问题提出抱怨,而质量验收文件已签署时,项目经理应安排一次质量评审会议并纳入发起人的投诉。建设性地处理关切有助于改进后续阶段。回顾最佳实践和经验教训(A)过于笼统。推迟下一阶段(B)只是延迟而未评估。重新打开质量验收文件(C)会破坏已签署的协议。 | Un equipo está preparando la fase de cierre y elaborando el plan de la siguiente fase. Uno de los patrocinadores se queja de que la fase anterior tuvo problemas de calidad en los entregables, aunque el documento de aceptación de calidad fue firmado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar las buenas prácticas y las lecciones aprendidas y aplicarlas al plan del proyecto. | Posponer la siguiente fase hasta evaluar el impacto de los problemas de calidad. | Reabrir el documento de aceptación de calidad para incorporar las quejas del patrocinador. | Programar una reunión de revisión de calidad e incluir las quejas del patrocinador. | Ninguna | Cuando un patrocinador se queja de problemas de calidad de la fase anterior pese a haber firmado el documento de aceptación, el director del proyecto debe programar una reunión de revisión de calidad e incluir las quejas. Abordar las inquietudes de forma constructiva mejora las fases futuras. Revisar buenas prácticas y lecciones aprendidas (A) es genérico. Posponer la siguiente fase (B) demora sin evaluar. Reabrir la aceptación de calidad (C) socava el acuerdo firmado. | あるチームが終結フェーズを準備しつつ、次フェーズの計画を策定している。プロジェクトスポンサーの一人が、前フェーズの成果物に品質問題があったと不満を述べている。しかし、品質受入文書は署名済みである。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | ベストプラクティスと教訓をレビューし、プロジェクト計画に適用する。 | 品質問題の影響評価が終わるまで次のフェーズを延期する。 | 品質受入文書を再オープンし、スポンサーの苦情を追加する。 | 品質レビュー会議を設定し、スポンサーの苦情を議題に含める。 | なし | 品質受入文書に署名済みであるにもかかわらずスポンサーが前フェーズの品質問題に苦情を述べた場合、プロジェクトマネージャーは品質レビュー会議を設定し、スポンサーの苦情を取り上げるべきである。建設的に懸念に対処することで以降のフェーズが改善される。ベストプラクティスと教訓のレビュー(A)は一般的すぎる。次フェーズを延期する(B)は評価せずに遅らせるだけ。受入文書を再オープンする(C)は署名済みの合意を損なう。
883 | 全球分散团队的项目经理正在评估组织当前的虚拟协作工具与策略。有几名远程团队成员未能在虚拟会议中有效参与。项目经理应采取什么措施来改善远程参与? | 部署一套新的协作工具,为团队提供多样化的沟通选项。 | 与该团队成员安排一对一会议,了解其具体需求和挑战。 | 对所有团队成员进行问卷调查,识别虚拟参与的共性问题并系统性解决。 | 组织一次面对面的团队建设活动,以提升团队参与度和沟通效果。 | 无 | 当特定的远程团队成员在虚拟会议中无法有效参与时,项目经理应安排一对一会议,以了解他们的具体需求和挑战。个性化沟通有助于识别根本原因并建立信任。部署新的协作工具(A)增加复杂度但未解决个体问题。对所有团队成员进行问卷调查(C)在仅特定成员受影响时过于宽泛。组织面对面活动(D)对全球团队而言可能不可行。 | El director de un equipo distribuido globalmente evalúa las herramientas y estrategias de participación virtual de la organización. Un par de miembros remotos no participan eficazmente en las reuniones virtuales. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto para mejorar la participación remota? | Implementar un nuevo conjunto de herramientas de colaboración que ofrezca opciones diversas de comunicación al equipo. | Programar reuniones uno a uno con esos miembros para comprender sus necesidades y desafíos específicos. | Encuestar a todo el equipo para identificar problemas comunes con la participación virtual y abordarlos de forma sistemática. | Organizar un evento presencial de team building para mejorar la participación y la comunicación del equipo. | Ninguna | Cuando ciertos miembros remotos no participan eficazmente en reuniones virtuales, el director del proyecto debe programar reuniones uno a uno para comprender sus necesidades específicas. La interacción personalizada identifica causas raíz y construye confianza. Implementar nuevas herramientas (A) añade complejidad sin atender problemas individuales. Encuestar a todo el equipo (C) es demasiado amplio cuando son miembros específicos. Organizar un evento presencial (D) puede no ser viable para equipos globales. | グローバルに分散したチームのプロジェクトマネージャーが、組織の現在の仮想エンゲージメント・ツールと戦略を評価している。リモートメンバーのうち数名が仮想会議で効果的に参加できていない。リモート参加を改善するためにプロジェクトマネージャーが取るべきアクションはどれか。 | 新しい一連のコラボレーション・ツールを導入し、チームに多様なコミュニケーション手段を提供する。 | 対象メンバーと1対1のミーティングを設定し、それぞれ固有のニーズと課題を理解する。 | 全チームメンバーにアンケートを実施し、仮想参加に関する共通課題を特定して体系的に対応する。 | 対面のチームビルディング・イベントを開催し、エンゲージメントとコミュニケーションを向上させる。 | なし | 特定のリモートメンバーが仮想会議で効果的に参加できていない場合、プロジェクトマネージャーは1対1のミーティングを設定し、固有のニーズと課題を理解すべきである。個別対応により根本原因が特定され、信頼関係が構築される。新しいツールの導入(A)は個別の問題に対処せず複雑性を増す。全員アンケート(C)は対象が特定されている場合は範囲が広すぎる。対面イベント(D)はグローバルチームでは実現困難な場合が多い。
884 | 在某项目中,有一名团队成员经常就许多任务的方向和具体行动征询指导意见。结果,该成员在项目交付中进展缓慢。项目经理应采取什么措施帮助这名成员? | 针对该成员的绩效采取相应处理。 | 定期对该成员进行辅导。 | 指派另一位资深团队成员对其进行辅导。 | 授权该成员自行做决策。 | 无 | 项目经理应定期辅导该成员。当一名团队成员频繁就任务方向和指导提出请求时,通常表明其在角色定位上缺乏自信、能力或清晰认知。辅导提供个性化支持——帮助成员发展技能、理解项目目标和流程,并建立独立工作所需的自信。处理绩效(A)是评估性而非发展性,无法解决根本原因。指派资深成员辅导(C)虽有帮助,但将责任从项目经理的领导职责中转移。授权该成员决策(D)在其尚未具备基础理解时为时过早。 | En un proyecto, un miembro del equipo ha estado pidiendo direcciones e indicaciones sobre muchas tareas. Como resultado, su rendimiento en la entrega del proyecto ha sido lento. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar a este miembro? | Abordar el desempeño del miembro del equipo en consecuencia. | Mentorizar al miembro del equipo de forma regular. | Asignar a otro miembro sénior del equipo para que lo entrene. | Empoderar al miembro del equipo para que tome decisiones. | Ninguna | El director del proyecto debe mentorizar al miembro del equipo de forma regular. Cuando alguien pide constantemente dirección y orientación, suele indicar falta de confianza, competencia o claridad en su rol. La mentoría brinda apoyo personalizado para desarrollar habilidades, entender objetivos y procesos del proyecto y construir la confianza necesaria para trabajar de forma más independiente. Abordar el desempeño (A) es evaluativo, no de desarrollo, y no ataca la causa raíz. Asignar a un miembro sénior (C) puede ayudar pero traslada la responsabilidad fuera del rol de liderazgo del director. Empoderar al miembro a decidir (D) es prematuro cuando carece de la base para hacerlo eficazmente. | あるプロジェクトで、1人のチームメンバーが多くのタスクについて指示や次に取るべき行動を頻繁に尋ねている。その結果、プロジェクトの遂行が遅くなっている。プロジェクトマネージャーはこのメンバーを支援するために何をすべきか。 | そのメンバーのパフォーマンスに応じて対処する。 | そのメンバーを定期的にメンタリングする。 | 別のシニアメンバーをコーチとして割り当てる。 | そのメンバーに意思決定の権限を与える。 | なし | プロジェクトマネージャーは当該メンバーを定期的にメンタリングすべきである。メンバーが頻繁に指示や手引きを求める場合、自信・能力・役割理解の不足を示していることが多い。メンタリングは個別の支援を提供し、スキルの育成、プロジェクト目標とプロセスの理解、自立して働くための自信構築を助ける。パフォーマンスへの対処(A)は評価的であり、根本原因に対応しない。シニアメンバーをコーチに割り当てる(C)は有効だがPMのリーダーシップ責任を回避することになる。意思決定権限を与える(D)は基礎が整っていない段階では時期尚早である。
885 | 一个大型建设项目按照项目目标进展顺利。项目经理希望向项目发起人汇报项目价值,并争取下一阶段资金的批准。项目经理应该怎么做? | 建立一套测量体系,例如挣值分析(EVA),为项目发起人持续追踪项目价值。 | 提交一份详细的成本预算与实际成本对比报告,因为发起人会更想了解财务情况。 | 为发起人编制一份关于成功与挑战的详尽项目报告。 | 安排现场参观,让发起人亲自查看建设进展。 | 无 | 在向发起人汇报项目价值以争取下一阶段资金时,项目经理应建立挣值分析等测量体系来追踪项目价值。挣值分析整合了范围、进度和成本绩效。提交预算与实际对比(B)只是部分信息。编制成功与挑战报告(C)是叙述性的,而非量化的。安排现场参观(D)较为主观。 | Un gran proyecto de construcción avanza según los objetivos. El director del proyecto desea informar al patrocinador sobre el valor del proyecto y obtener el cierre del financiamiento de la siguiente fase. ¿Qué debe hacer? | Asegurar que exista un sistema de medición, como el análisis del valor ganado (EVA), para hacer seguimiento del valor del proyecto para el patrocinador. | Presentar un informe detallado del presupuesto frente a los costos reales, ya que el patrocinador querrá conocer las finanzas. | Elaborar un informe detallado sobre éxitos y desafíos del proyecto para el patrocinador. | Organizar una visita al sitio para mostrar al patrocinador el avance de la construcción en persona. | Ninguna | Para informar el valor del proyecto al patrocinador y obtener financiación de la siguiente fase, el director debe asegurar un sistema de medición como el análisis del valor ganado. El EVA integra desempeño de alcance, cronograma y costo. Presentar presupuesto vs. real (B) es parcial. Un informe de éxitos y desafíos (C) es narrativo, no cuantitativo. Una visita al sitio (D) es subjetiva. | 大規模な建設プロジェクトが目標どおりに進捗している。プロジェクトマネージャーはプロジェクトスポンサーにプロジェクト価値を報告し、次フェーズの資金承認を得たいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | アーンドバリュー分析(EVA)などの測定システムを整備し、スポンサー向けにプロジェクト価値を追跡できるようにする。 | スポンサーは財務に関心があるはずなので、予算と実績コストの比較に関する詳細レポートを提出する。 | スポンサー向けに、成功事例と課題を詳述したプロジェクトレポートを作成する。 | 現地訪問を手配し、建設の進捗をスポンサーに直接見せる。 | なし | 次フェーズの資金確保に向けてスポンサーへ価値を報告するには、プロジェクトマネージャーはアーンドバリュー分析のような測定システムを整備し、価値を追跡できるようにすべきである。EVAはスコープ・スケジュール・コストのパフォーマンスを統合する。予算と実績の比較レポート(B)は部分的。成功と課題のレポート(C)は定性的で定量性に欠ける。現地訪問(D)は主観的である。
886 | 项目经理即将启动一个大型项目,需求不明确、最后期限固定、预算固定。客户因能力有限,无法提供产品负责人,且希望在项目过程中只参与少数几次。项目经理应如何规划和管理该项目? | 说服客户必须配备产品负责人,因为缺少相关角色无法以敏捷方式管理项目。 | 拒绝管理该项目,因为没有产品负责人风险过高。 | 事先就最小可行产品(MVP)达成一致,设定评审节点,并以待办列表和每周冲刺的方式推进项目。 | 明确项目需求,编制长期详细计划,并据此管理项目。 | 无 | 在需求不清晰、期限和预算固定、且客户作为产品负责人参与有限的情况下,项目经理应事先就最小可行产品(MVP)达成一致,设定评审期限,并以待办列表和每周冲刺的方式推进项目。这种方式提供了结构、增量交付以及预定的客户检查点。说服客户配备产品负责人(A)未必可行。拒绝管理项目(B)不专业。制定长期详细计划(D)无法应对不明确的需求。 | Un director de proyecto está por iniciar un proyecto a gran escala con requisitos poco claros, plazo fijo y presupuesto fijo. El cliente no puede proporcionar un product owner por falta de capacidad y solo quiere involucrarse algunas veces durante el proyecto. ¿Cómo debe planificar y gestionar el proyecto? | Convencer al cliente de que se necesita un product owner, ya que no es posible ejecutar un proyecto ágil sin todos los roles relevantes. | Negarse a gestionar el proyecto por considerar excesivo el riesgo de hacerlo sin product owner. | Acordar de antemano un producto mínimo viable (MVP), establecer hitos de revisión y ejecutar el proyecto con un backlog y sprints semanales. | Definir los requisitos, preparar un plan detallado de largo plazo y gestionar el proyecto conforme a él. | Ninguna | Ante requisitos poco claros, plazo y presupuesto fijos, y disponibilidad limitada del cliente como product owner, el director debe acordar de antemano un MVP, establecer hitos de revisión y ejecutar el proyecto con backlog y sprints semanales. Este enfoque ofrece estructura, entregas incrementales y puntos de control programados con el cliente. Convencer al cliente de tener un product owner (A) puede no ser viable. Negarse (B) es poco profesional. Crear un plan detallado de largo plazo (D) no se adapta a requisitos poco claros. | プロジェクトマネージャーは、要求事項が不明確で、納期と予算が固定された大規模プロジェクトを開始しようとしている。クライアントは余力がなくプロダクトオーナーを配置できず、プロジェクト中の関与は数回のみとしたいと希望している。プロジェクトマネージャーはどのように計画・管理すべきか。 | 必要な役割が揃わないとアジャイルプロジェクトは運営できないと説明し、プロダクトオーナーが必要だとクライアントを説得する。 | プロダクトオーナー不在ではリスクが高すぎるとして、プロジェクトマネジメントを拒否する。 | 事前に最小実用製品(MVP)を合意し、レビューの期限を設定し、バックログと週次スプリントでプロジェクトを進める。 | プロジェクトの要求事項を定義し、長期の詳細計画を作成して、それに従ってプロジェクトを管理する。 | なし | 要求事項が不明確で、納期と予算が固定され、クライアントのプロダクトオーナーとしての関与が限定的な場合、プロジェクトマネージャーは事前にMVPを合意し、レビュー期限を設け、バックログと週次スプリントで進めるべきである。このアプローチにより構造、漸進的な提供、計画されたクライアント・チェックポイントが得られる。プロダクトオーナーの必要性をクライアントに説得する(A)は実現可能とは限らない。プロジェクトマネジメントを拒否する(B)は専門家として不適切。長期の詳細計画(D)は不明確な要求事項に対応できない。
887 | 一位项目经理正在领导一个技术上复杂的项目。该项目是战略项目集中的一部分,也是首次采用敏捷方法。一位董事会成员有兴趣参加一次会议,以了解项目范围交付的进展情况。项目负责人应该怎么做? | 邀请该董事会成员参加下一次每日站会。 | 为该董事会成员单独安排一场演示。 | 邀请该董事会成员参加下一次冲刺评审会议。 | 邀请该董事会成员参加下一次冲刺回顾会议。 | 无 | 当董事会成员希望了解敏捷项目的范围交付进展时,项目负责人应邀请其参加下一次冲刺评审会议。冲刺评审是干系人检查增量并提供反馈的合适场合。邀请其参加每日站会(A)对干系人不合适。单独安排演示(B)在标准流程之外造成额外工作。冲刺回顾会议(D)是团队内部会议。 | Un director de proyecto lidera un proyecto técnicamente complejo, primero de un programa estratégico en utilizar un enfoque ágil. Un miembro del consejo está interesado en asistir a una reunión para ver cómo avanza la entrega del alcance del proyecto. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Invitar al miembro del consejo a la próxima reunión diaria (daily standup). | Invitar al miembro del consejo a una demo separada. | Invitar al miembro del consejo a la próxima revisión del sprint (sprint review). | Invitar al miembro del consejo a la próxima retrospectiva del sprint. | Ninguna | Cuando un miembro del consejo desea ver el avance de la entrega del alcance en un proyecto ágil, el líder debe invitarlo a la próxima sprint review. Las sprint reviews son el foro adecuado para que los interesados inspeccionen el incremento y aporten retroalimentación. Invitarlo al daily standup (A) es inapropiado para interesados. Una demo separada (B) crea trabajo extra fuera del proceso estándar. La retrospectiva (D) es una reunión interna del equipo. | プロジェクトマネージャーが、技術的に複雑なプロジェクトを率いている。このプロジェクトは戦略的プログラムの一部であり、組織として最初にアジャイルを採用するものである。役員の一人がプロジェクトのスコープ提供がどのように進んでいるかを見るために会議への参加を希望している。プロジェクトリードはどうすべきか。 | 次のデイリースタンドアップに役員を招待する。 | 役員専用に別途デモを実施するため招待する。 | 次のスプリントレビューに役員を招待する。 | 次のスプリントレトロスペクティブに役員を招待する。 | なし | アジャイルプロジェクトのスコープ提供進捗を役員が確認したい場合、プロジェクトリードは次のスプリントレビューに招待すべきである。スプリントレビューはステークホルダーがインクリメントを検査しフィードバックを提供する適切な場である。デイリースタンドアップへの招待(A)はステークホルダーには不適切。別途デモ(B)は標準プロセス外の追加作業となる。レトロスペクティブ(D)はチーム内の振り返り会である。
888 | 项目经理与一位干系人就一项基于新消费者隐私法启动的项目的预算估算意见不一致。造成这种意见分歧的原因可能是什么? | 使用蒙特卡洛方法可能产生不同的估算结果。 | 团队的相对估算产生了两种不同的估算。 | 没有可用的组织资产来支撑估算依据。 | 沟通管理计划未被所有干系人使用。 | 无 | 当项目经理与干系人就基于新隐私法启动的项目预算估算存在分歧时,原因可能是蒙特卡洛方法会产生不同的估算结果。不同的输入、假设或情景会带来不同的结果。相对估算产生两种估算(B)属于团队层面,而非项目经理与干系人之间。组织资产不可用(C)是过程缺口而非估算方法。沟通计划未被使用(D)关乎信息共享,而非预算方法论。 | Un director de proyecto y un interesado tienen opiniones diferentes sobre las estimaciones presupuestarias de un proyecto que se inicia debido a una nueva ley de privacidad del consumidor. ¿Cuál sería un motivo para esta diferencia de opinión? | El uso del método Monte Carlo puede generar estimaciones distintas. | La estimación relativa por parte del equipo dio lugar a dos estimaciones. | No había activos organizacionales disponibles para respaldar el razonamiento. | El plan de gestión de las comunicaciones no fue usado por todos los interesados. | Ninguna | Cuando el director y un interesado discrepan en estimaciones presupuestarias de un proyecto basado en una nueva ley de privacidad, el motivo puede ser que el método Monte Carlo produzca estimaciones distintas. Diferentes entradas, supuestos o escenarios generan resultados variables. La estimación relativa con dos resultados (B) es a nivel de equipo, no entre director e interesado. La falta de activos organizacionales (C) es una brecha de proceso, no un método de estimación. La no utilización del plan de comunicaciones (D) trata de difusión de información, no de metodología de presupuesto. | プロジェクトマネージャーとステークホルダーが、新しい消費者プライバシー法に基づいて立ち上がるプロジェクトの予算見積もりについて意見が異なっている。この相違の理由として考えられるものはどれか。 | モンテカルロ法の使用により異なる見積もりが生じる可能性がある。 | チームによる相対見積もりが2通りの結果を生み出した。 | 根拠を裏付ける組織のプロセス資産が利用できなかった。 | コミュニケーション・マネジメント計画書がすべてのステークホルダーに使用されていなかった。 | なし | プライバシー法に基づくプロジェクトの予算見積もりでPMとステークホルダーが食い違う場合、理由としてモンテカルロ法によって見積もりが異なり得ることが挙げられる。異なる入力・仮定・シナリオは異なる結果をもたらす。相対見積もりによる2つの結果(B)はチームレベルでありPM対ステークホルダーの相違ではない。組織資産が無いこと(C)はプロセス上のギャップで見積もり手法の問題ではない。コミュニケーション計画書が使われていないこと(D)は情報共有の問題で予算手法とは別である。
889 | 项目期间,项目经理持续检查工作绩效数据,发现两位干系人未按预期参与项目。此外,另一位干系人经常抱怨被卷入与其无关的会议。项目经理应优先采取什么行动? | 使用石川图(因果图)进行根本原因分析。 | 定期与干系人沟通并解决问题。 | 将上述干系人从其不希望参加的会议中移除。 | 审核并更新干系人参与计划。 | 无 | 当两位干系人参与不足、另一位被卷入无关会议时,项目经理应首先审核并更新干系人参与计划。基于干系人的影响力和兴趣重新校准参与水平——明确沟通频率、会议邀请和决策角色——可以系统性地解决三个问题。使用石川图进行根本原因分析(A)适用于技术问题,而非参与匹配。定期沟通(B)无法解决战略对齐问题。仅将干系人移出会议(C)在没有计划更新的情况下可能造成治理缺口。 | A lo largo del proyecto, el director revisa los datos de desempeño y encuentra que dos interesados no están comprometidos como se esperaba. Además, otro interesado se queja de que a menudo se le incluye en reuniones irrelevantes. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Realizar un análisis de causa raíz usando el método Ishikawa. | Comunicarse regularmente con los interesados y abordar los problemas. | Retirar a esos interesados de las reuniones no deseadas. | Revisar y actualizar el plan de involucramiento de los interesados. | Ninguna | Cuando dos interesados están subinvolucrados y otro está sobreinvolucrado en reuniones irrelevantes, el director debe primero revisar y actualizar el plan de involucramiento. Recalibrar los niveles de involucramiento —definiendo frecuencia de comunicación, asistencia a reuniones y roles de decisión según influencia e interés— atiende los tres problemas de forma sistemática. El análisis de causa raíz con Ishikawa (A) sirve para problemas técnicos, no para desajustes de participación. Comunicarse con regularidad (B) no corrige el desalineamiento estratégico. Retirar interesados de reuniones (C) puede crear vacíos de gobernanza sin actualizar el plan. | プロジェクト期間中、プロジェクトマネージャーは作業パフォーマンス・データを継続的に確認し、2人のステークホルダーが期待どおりに関与していないことに気づく。加えて、別のステークホルダーは無関係な会議にしばしば呼ばれていると不満を述べている。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か。 | 石川図(特性要因図)を用いて根本原因分析を行う。 | ステークホルダーと定期的にコミュニケーションをとり、課題に対処する。 | 該当ステークホルダーを不要な会議から外す。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書をレビューし更新する。 | なし | 2人のステークホルダーの関与不足と、別の1人の関与過剰が同時に発生している場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダー・エンゲージメント計画書をレビューし更新すべきである。影響度と関心度に基づきコミュニケーション頻度、会議招待、意思決定の役割を再調整することで、3つの問題を体系的に解決できる。石川図による根本原因分析(A)は技術的問題向け。定期的なコミュニケーション(B)は戦略的整合の修正には不十分。会議からの除外(C)は計画更新なしではガバナンス上の空白を生じさせる。
890 | 一家大型公司正在将其项目转向敏捷方法。转型后,高管层要求获取以前可在旧报告和仪表板中获得的信息。但许多旧报告和仪表板在转向敏捷实践后已不再相关。项目经理在这种情况下应该怎么做? | 提醒管理层敏捷方法授权团队自我管理,因此不需要报告。 | 向管理层解释报告和管理仪表板不是有效的敏捷实践。 | 帮助管理层理解转向敏捷方法如何影响某些报告和关键绩效指标(KPI)的相关性。 | 请管理层重新研读已认可的敏捷理念,以证明旧信息已不再相关。 | 无 | 当高管在转向敏捷后请求查看以前可获得的报告而许多旧报告已不再适用时,项目经理应帮助管理层理解敏捷方式如何影响报告与KPI的相关性。协作式教育能够对齐预期。声称无需报告(A)显得武断。声称报告在敏捷中无效(B)不准确。要求管理层研读敏捷理念(D)具有对抗性。 | Una gran empresa está transitando sus proyectos a un enfoque ágil. Tras la transición, la dirección ejecutiva solicita la información que antes estaba disponible en informes y paneles antiguos. Muchos de esos informes y paneles ya no son relevantes tras el cambio a prácticas ágiles. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Recordar a la dirección que el enfoque ágil empodera a equipos autodirigidos y, por lo tanto, no se necesitan informes. | Explicar a la dirección que los informes y paneles de gestión no son prácticas ágiles efectivas. | Ayudar a la dirección a comprender cómo el cambio a un enfoque ágil afecta la relevancia de ciertos informes e indicadores clave de desempeño (KPI). | Pedir a la dirección que revise los conceptos ágiles aprobados para demostrar que la información antigua ya no es relevante. | Ninguna | Cuando la dirección solicita informes previos tras la transición a ágil pero muchos ya no son relevantes, el director debe ayudar a la dirección a entender cómo el enfoque ágil afecta la relevancia de informes y KPI. La educación colaborativa alinea expectativas. Decir que no se necesitan informes (A) es desestimativo. Afirmar que los informes no son efectivos en ágil (B) es inexacto. Pedir a la dirección que revise conceptos ágiles (D) es confrontativo. | 大企業が、プロジェクトをアジャイル・アプローチへ移行している。移行後、経営層は以前の旧レポートやダッシュボードで得ていた情報を求める。しかし、アジャイル実践への移行後、旧レポートやダッシュボードの多くはもはや関連性を失っている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | アジャイル・アプローチでは自己組織化されたチームに権限が委ねられるため、レポーティングは不要だと経営層に伝える。 | レポーティングや管理ダッシュボードはアジャイルにおいて有効なプラクティスではないと経営層に説明する。 | アジャイルへの移行が、特定のレポートやKPIの関連性にどう影響するかを経営層が理解できるよう支援する。 | 承認済みのアジャイル概念を経営層に再確認してもらい、旧情報が関連性を失ったことを示す。 | なし | アジャイル移行後に経営層が旧レポートを求め、多くが関連性を失っている場合、プロジェクトマネージャーはアジャイル化がレポートやKPIの関連性に与える影響を経営層が理解できるよう支援すべきである。協調的な教育により期待が整合する。レポーティング不要と言う(A)は突き放しすぎ。レポートはアジャイルで有効でないと言う(B)は不正確。アジャイル概念の再確認を求める(D)は対立的である。
891 | 一家公司正在开展大规模的成本削减计划。高级管理层要求提供尚未完成项目的剩余工作量报告。项目经理应使用什么工具? | 预测估算 | 燃尽图 | 累积流图 | 挣值(EV) | 无 | 正确答案是 B。燃尽图。成本管理需要在整个项目生命周期内进行细致的预算、监控和控制。项目经理应跟踪偏差,并与干系人合作,主动应对财务问题。 | Una empresa está realizando una gran iniciativa de reducción de costos. La alta dirección solicita un informe del trabajo pendiente de los proyectos en curso. ¿Qué herramienta debe usar el director del proyecto? | Estimación por pronóstico | Gráfico de trabajo pendiente (burndown chart) | Diagrama de flujo acumulado | Valor ganado (EV) | Ninguna | La respuesta correcta es B. Gráfico burndown. La gestión de costos exige presupuestación, monitoreo y control cuidadosos durante todo el ciclo de vida. El director debe rastrear las variaciones y trabajar con los interesados para abordar de forma proactiva los temas financieros. | ある会社が大規模なコスト削減施策を進めている。経営層は進行中プロジェクトの残作業に関するレポートを求めている。プロジェクトマネージャーはどのツールを用いるべきか。 | 予測見積もり | バーンダウンチャート | 累積フロー図 | アーンドバリュー(EV) | なし | 正解はB。バーンダウンチャート。コストマネジメントはプロジェクト・ライフサイクル全体を通して、慎重な予算管理・監視・コントロールが求められる。プロジェクトマネージャーは差異を追跡し、ステークホルダーと協力して財務的な課題に主体的に対処すべきである。
892 | 一位项目负责人正在准备主持冲刺回顾会议。销售经理向项目负责人发了一封邮件,询问下一次发布计划中某项功能的实现方式。项目负责人接下来应该怎么做? | 邀请销售经理参加冲刺回顾会议。 | 组织开发团队为销售经理进行一次演示。 | 安排产品负责人与销售经理之间的会议。 | 邀请销售经理参加下一次冲刺评审会议。 | 无 | 正确答案是 D。邀请销售经理参加下一次冲刺评审会议。回顾会议是敏捷持续改进的关键,为团队反思流程并识别可执行的改进措施提供了结构化方式。 | Un líder de proyecto se prepara para facilitar una retrospectiva de sprint. El gerente de ventas envía un correo preguntando cómo se está implementando una funcionalidad planeada para la siguiente entrega. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto a continuación? | Invitar al gerente de ventas a la retrospectiva del sprint. | Organizar una demo para el gerente de ventas con el equipo de desarrollo. | Organizar una reunión entre el product owner y el gerente de ventas. | Invitar al gerente de ventas a la próxima sprint review. | Ninguna | La respuesta correcta es D. Invitar al gerente de ventas a la próxima sprint review. Las retrospectivas son esenciales para la mejora continua en ágil; ofrecen una forma estructurada para que el equipo reflexione sobre su proceso e identifique mejoras accionables. | プロジェクトリードがスプリント・レトロスペクティブのファシリテーションを準備している。営業マネージャーから、次回出荷予定の機能がどのように実装されているか問い合わせるメールが届いた。プロジェクトリードが次に取るべき行動はどれか。 | 営業マネージャーをスプリント・レトロスペクティブに招待する。 | 開発チームと共に営業マネージャー向けにデモを企画する。 | プロダクトオーナーと営業マネージャーの会議を設定する。 | 営業マネージャーを次回のスプリントレビューに招待する。 | なし | 正解はD。営業マネージャーを次回のスプリントレビューに招待する。レトロスペクティブはアジャイルにおける継続的改善に不可欠であり、チームがプロセスを振り返り、実行可能な改善を特定するための構造化された場である。
893 | 一位关键客户干系人要求项目团队在待办列表中加入新任务,并立即开始分析新需求。该客户期待尽快得到结果,并施压团队参加非关键性会议。团队对此感到沮丧。项目经理应如何处理这一情况? | 请客户与产品负责人合作,对所有需求进行优先级排序。 | 召开内部团队回顾会议,制定改进行动计划。 | 与团队合作接收客户指示,改进流程。 | 理解客户的视角,并对其进行敏捷思维方面的辅导。 | 无 | 当关键客户施压增加新任务并要求快速结果,而团队感到沮丧时,项目经理应请客户与产品负责人合作以对所有请求进行优先级排序。通过产品负责人统一调度需求可让请求经过适当的治理流程。召开内部回顾(B)只能缓解团队挫败感而无法约束客户行为。与团队合作接收指示(C)未管理预期。理解客户视角并辅导(D)有用但属于次要措施。 | Un interesado clave del cliente pide al equipo del proyecto que incluya nuevas tareas en el backlog y comience a analizar nuevas solicitudes. El cliente exige resultados lo antes posible y presiona al equipo para asistir a reuniones no críticas. El equipo está frustrado. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Pedir al cliente que trabaje con el product owner para priorizar todas las solicitudes. | Convocar una retrospectiva interna del equipo y crear un plan de acción de mejora. | Trabajar con el equipo para recibir las indicaciones del cliente y mejorar el proceso. | Comprender la perspectiva del cliente y ofrecer mentoría sobre la mentalidad ágil. | Ninguna | Cuando un interesado clave del cliente presiona por nuevas tareas y resultados rápidos mientras el equipo está frustrado, el director debe pedir al cliente que trabaje con el product owner para priorizar las solicitudes. La priorización mediada por el product owner canaliza las demandas a través de la gobernanza adecuada. Convocar una retrospectiva interna (B) atiende la frustración pero no la conducta del cliente. Trabajar con el equipo para recibir indicaciones (C) no gestiona expectativas. Comprender al cliente y mentorizar (D) es útil pero secundario. | 主要な顧客ステークホルダーが、プロジェクトチームにバックログへの新規タスク追加と新規要求の分析開始を求めている。顧客は早期の成果を期待し、チームに重要度の低い会議への出席を強要している。チームはこの状況に苛立っている。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | 顧客にプロダクトオーナーと連携してすべての要求の優先順位付けを行うよう依頼する。 | 社内チームのレトロスペクティブを開催し、改善アクションプランを作成する。 | チームと協力して顧客指示を受け取り、プロセスを改善する。 | 顧客の視点を理解し、アジャイルマインドセットに関するメンタリングを行う。 | なし | 主要顧客ステークホルダーが新規タスクと早急な成果を強く求め、チームが苛立っている場合、プロジェクトマネージャーは顧客にプロダクトオーナーと連携してすべての要求の優先順位付けを行うよう求めるべきである。プロダクトオーナーを介した優先順位付けが、適切なガバナンスに沿って需要を整理する。社内レトロスペクティブ(B)はチームのフラストレーションには対応できるが顧客の行動には対応しない。チームと共に指示を受ける(C)では期待のマネジメントができない。顧客の視点を理解しメンタリングする(D)は有用だが副次的である。
894 | 一支项目开发团队分布在世界不同地区。上周,某项重要发布因一名开发者未能及时回复一封发给所有人的邮件而被延迟。该开发者似乎漏看了这封邮件。项目经理应该怎么做以避免此类情况? | 审阅干系人参与计划。 | 审阅风险管理计划。 | 审阅沟通管理计划。 | 审阅资源管理计划。 | 无 | 当全球分布团队中的一位开发者错过关键邮件导致发布延迟时,项目经理应审阅沟通管理计划。评估并更新沟通流程可确保分布式团队拥有可靠的沟通渠道。审阅干系人参与计划(A)针对参与度而非沟通机制。审阅风险管理计划(B)与本情境无关。审阅资源管理计划(D)针对资源而非沟通。 | Un equipo de desarrollo está distribuido en distintas zonas del mundo. La semana pasada, una entrega muy importante se retrasó porque uno de los desarrolladores no respondió a tiempo a un correo enviado a todos. Parece que el desarrollador no leyó el correo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar estas situaciones? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados. | Revisar el plan de gestión de riesgos. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones. | Revisar el plan de gestión de recursos. | Ninguna | Cuando un desarrollador en un equipo distribuido globalmente pierde un correo crítico y se retrasa una entrega, el director debe revisar el plan de gestión de las comunicaciones. Evaluar y actualizar los procesos de comunicación garantiza canales sólidos para equipos distribuidos. Revisar el plan de involucramiento (A) trata el compromiso, no la mecánica comunicacional. El plan de riesgos (B) no aplica. El plan de recursos (D) atiende recursos, no comunicación. | プロジェクト開発チームが世界各地に分散している。先週、重要なリリースが遅延した。原因は、全員宛てに送ったメールに開発者の1人が期限内に返信しなかったことであり、メールを見落としたようだ。今後こうした状況を避けるためにプロジェクトマネージャーが取るべき行動はどれか。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を見直す。 | リスク・マネジメント計画書を見直す。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を見直す。 | 資源マネジメント計画書を見直す。 | なし | グローバルに分散したチームの開発者が重要メールを見逃しリリースが遅延した場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション・マネジメント計画書を見直すべきである。コミュニケーション・プロセスの評価と更新により、分散チームでも堅牢なチャネルを確保できる。エンゲージメント計画(A)はエンゲージメントの問題で、コミュニケーション機構ではない。リスク・マネジメント計画(B)は無関係。資源マネジメント計画(D)はリソースを扱い、コミュニケーションではない。
895 | 一位项目经理正在负责组织的首个敏捷项目。在启动会议上,项目经理注意到团队对敏捷方法的理解并不一致。项目经理担心这种困惑会带来影响。应如何处理这一情况? | 对团队进行辅导,讲解敏捷原则,建立共同的理解。 | 提交变更请求,更换为具有敏捷经验的新团队。 | 招聘一位熟悉敏捷方法论的职能经理。 | 评估改用预测型方法管理该项目的可行性。 | 无 | 在组织首次敏捷项目中,当团队对敏捷方法的理解不一致时,项目经理应辅导团队解释敏捷原则,建立共同理解。这通过教练与支持培养敏捷能力,从根本上解决困惑。提交变更请求更换敏捷经验丰富的团队(B)既具破坏性又非必要。聘用熟悉敏捷的职能经理(C)未发展现有团队。评估改用预测型方法(D)在不解决知识鸿沟的情况下放弃了敏捷转型。 | Un director de proyecto lidera el primer proyecto ágil de la organización. Durante la reunión de inicio, el director nota que el equipo no comparte el mismo entendimiento sobre los enfoques ágiles. Le preocupa el impacto de esa confusión. ¿Qué debe hacer el director para abordar la situación? | Mentorizar al equipo para explicar los principios ágiles y crear un entendimiento compartido. | Presentar una solicitud de cambio para conformar un nuevo equipo con experiencia ágil. | Contratar a un gerente funcional familiarizado con metodologías ágiles. | Evaluar la posibilidad de gestionar este proyecto con un enfoque predictivo. | Ninguna | Cuando el equipo carece de un entendimiento común de ágil en el primer proyecto ágil de la organización, el director debe mentorizar al equipo para explicar los principios y construir entendimiento compartido. Esto desarrolla las competencias ágiles mediante coaching, atendiendo la confusión en su raíz. Solicitar un cambio de equipo (B) es disruptivo e innecesario. Contratar un gerente funcional ágil (C) no desarrolla al equipo actual. Cambiar a enfoque predictivo (D) abandona la iniciativa sin abordar la brecha de conocimiento. | プロジェクトマネージャーが組織として初のアジャイル・プロジェクトを率いている。キックオフ会議でマネージャーは、チームのアジャイル・アプローチに対する理解が一致していないことに気づく。混乱の影響を懸念している。どう対応すべきか。 | チームをメンタリングし、アジャイル原則を説明して共通理解を構築する。 | アジャイル経験のある新チームへ入れ替えるために変更要求を提出する。 | アジャイル方法論に精通する機能マネージャーを採用する。 | 予測型アプローチでの管理可能性を評価する。 | なし | 組織初のアジャイル・プロジェクトでチームが共通理解を欠く場合、プロジェクトマネージャーはチームをメンタリングしてアジャイル原則を説明し、共通理解を作るべきである。コーチングと支援を通じてアジャイル能力を育成し、混乱の根本原因に対処できる。チーム入替の変更要求(B)は破壊的で不要。アジャイル経験者の機能マネージャー採用(C)は既存チームを育成しない。予測型に切り替える(D)は知識ギャップに対処せずアジャイル化を放棄することになる。
896 | 项目经理正努力争取关键干系人参加项目会议,但他们通常不出席。项目经理应该怎么做? | 将该问题升级至高级管理层。 | 提前分享议程,设定明确的会议预期。 | 分发沟通管理计划。 | 重新安排会议时间以配合干系人的可用性。 | 无 | 当关键干系人不参加项目会议时,项目经理应通过提前分享议程来设定明确的会议预期。清晰的议程能够传达会议价值并设定预期。升级至高级管理层(A)为时过早。分发沟通管理计划(C)只是信息性的。重新安排会议(D)虽然顾及了可用性但未触及参与意愿。 | Un director de proyecto tiene dificultades para lograr la participación de interesados clave que no suelen asistir a las reuniones del proyecto. ¿Qué debe hacer? | Escalar el asunto a la alta dirección. | Establecer expectativas claras compartiendo la agenda con anticipación. | Distribuir el plan de gestión de las comunicaciones. | Reprogramar las reuniones para alinearlas con la disponibilidad de los interesados. | Ninguna | Cuando interesados clave no asisten a las reuniones, el director debe fijar expectativas claras compartiendo agendas con anticipación. Las agendas comunican el valor de la reunión y orientan expectativas. Escalar a la alta dirección (A) es prematuro. Distribuir el plan de comunicaciones (C) es meramente informativo. Reprogramar reuniones (D) atiende la disponibilidad pero no la falta de involucramiento. | プロジェクトマネージャーは、通常プロジェクト会議に出席しない主要ステークホルダーの参加を得られず苦労している。どうすべきか。 | 上級管理職に課題をエスカレーションする。 | 事前にアジェンダを共有して、会議の期待事項を明確にする。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を配布する。 | ステークホルダーの空き状況に合わせて会議を再スケジュールする。 | なし | 主要ステークホルダーが会議に参加しない場合、プロジェクトマネージャーは事前にアジェンダを共有し明確な期待を示すべきである。アジェンダは会議の価値を伝え、参加への期待を整える。上級管理職へのエスカレーション(A)は時期尚早。コミュニケーション・マネジメント計画書の配布(C)は情報共有に留まる。再スケジュール(D)は空き時間には合わせられるがエンゲージメントには対応していない。
897 | 一位项目经理正在为某医疗保健机构领导一个具有战略性和竞争优势的项目,目前处于测试阶段。团队在该项目上工作了 6 个月,因日程紧张士气低落。项目经理可以采取什么措施来激励团队? | 继续与项目团队完成项目最后阶段,因为这将使组织受益并带来竞争优势。 | 与业务团队沟通项目所处阶段和团队的投入,并请求向团队发放金钱奖励。 | 与横向团队的经理们会面,在项目完成时表彰团队成员并给予奖励和晋升。 | 与项目管理办公室(PMO)沟通,申请将进度延长 2 周,以便团队可以轮流休息。 | 无 | 正确答案是 C。长期努力后团队士气低落，认可和奖励是最有效的激励方式。与职能经理合作认可团队成员并给予奖励可以解决这一问题。申请延长进度（D）无法激励团队，照常进行（A）或与业务团队沟通（B）都忽视了士气问题。 | Un director de proyecto lidera un proyecto estratégico y de ventaja competitiva para una organización de salud, en fase de pruebas. El equipo ha trabajado 6 meses en el proyecto y la moral es baja debido al cronograma. ¿Qué puede hacer el director para motivar al equipo? | Continuar con la última fase del proyecto, ya que beneficiará a la organización y generará ventaja competitiva. | Hablar con el equipo de negocio sobre la fase del proyecto y el compromiso del equipo, y solicitar una recompensa monetaria para el equipo. | Reunirse con los gerentes horizontales para reconocer a los miembros del equipo y otorgarles recompensas y promociones al cierre del proyecto. | Hablar con la oficina de gestión de proyectos (PMO) y solicitar una extensión de 2 semanas en el cronograma para que el equipo pueda tomar tiempo libre rotativo. | Ninguna | La respuesta correcta es C. La moral del equipo está baja tras un largo esfuerzo, por lo que el reconocimiento y la recompensa son los motivadores más eficaces. Trabajar con los gerentes funcionales para reconocer y recompensar a los miembros del equipo atiende esto. Pedir una extensión del cronograma (D) no motiva al equipo, y seguir igual (A) o hablar con el equipo de negocio (B) ignora el problema de moral. | プロジェクトマネージャーがヘルスケア組織の戦略的かつ競争優位性のあるプロジェクトを率いており、現在はテストフェーズである。チームは6カ月間このプロジェクトに取り組んでおり、過密スケジュールで士気が低下している。プロジェクトマネージャーがチームを動機づけるためにできることは何か。 | プロジェクトの最終フェーズをチームと共に続行する。組織に利益と競争優位をもたらすため。 | 事業部門と協議し、チームのコミットメントを示したうえでチームへの金銭的報酬を要請する。 | 水平方向のマネージャーと面会し、プロジェクト完了時にチームメンバーを表彰し報酬や昇進を与える。 | プロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)と協議し、スケジュールを2週間延長して、チームがローテーションで休めるようにする。 | なし | 正解は C。長い努力の後でチームの士気が下がっているため、評価と報酬が最も効果的な動機付けである。機能部門マネージャーと協力してメンバーを評価し報酬を与えることで、この問題に対処できる。スケジュール延長を求める（D）のはチームの動機付けにならず、そのまま続ける（A）ことや事業チームと話す（B）ことは士気の問題を見過ごしている。
898 | 一位项目经理被指派管理多个敏捷项目团队。项目经理希望授权这些团队,鼓励它们成为自组织团队。项目经理应做什么以营造积极的环境? | 制定团队基本规则并分发给团队,要求严格遵守。 | 提取组织的政策与流程,进行定制后下发给团队遵守。 | 复制其他项目制定的基本规则,提供给团队。 | 帮助团队制定并遵守自己的基本规则,并定期回顾。 | 无 | 赋能敏捷团队成为自组织团队,要求项目经理协助他们建立自己的基本规则,而不是强加预设规则。项目经理应促进团队协议的形成,并定期回顾以支持持续改进。这样可以建立协作、共同理解和强大的内部领导力。规定基本规则(A)、提取并定制组织政策(B)或复制其他项目的规则(C),都会削弱团队的自主性和自组织能力。 | Un director de proyecto debe gestionar múltiples equipos ágiles. Quiere empoderarlos y fomentar que sean autoorganizados. ¿Qué debe hacer el director para fomentar un ambiente positivo? | Establecer las reglas del equipo y compartirlas para que se cumplan estrictamente. | Extraer las políticas y procesos de la organización, personalizarlos y entregarlos a los equipos para su cumplimiento. | Copiar las reglas establecidas en otro proyecto y proporcionarlas a los equipos. | Ayudar a los equipos a establecer y respetar sus propias reglas y revisarlas a intervalos regulares. | Ninguna | Empoderar a los equipos ágiles para que sean autoorganizados requiere que el director los ayude a definir sus propias reglas en lugar de imponer reglas predefinidas. El director debe facilitar la creación de acuerdos del equipo y revisarlos a intervalos regulares para apoyar la mejora continua. Esto fomenta colaboración, entendimiento compartido y un liderazgo interno sólido. Imponer reglas (A), extraer y personalizar políticas organizacionales (B) o copiar reglas de otro proyecto (C) socavan la autonomía y la capacidad de autoorganización del equipo. | プロジェクトマネージャーが複数のアジャイルチームのマネジメントを任された。チームに権限を与え自己組織化を促したいと考えている。前向きな環境を醸成するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | チームのグランドルールを策定し、厳守させるためチームに共有する。 | 組織のポリシーやプロセスを抽出してカスタマイズし、チームに守らせる。 | 他プロジェクトで策定されたグランドルールをコピーしてチームに提供する。 | チームが自らグランドルールを策定・遵守できるよう支援し、定期的に見直す。 | なし | アジャイルチームを自己組織化に向けてエンパワーするには、PMが既製のルールを押し付けるのではなく、チーム自身がグランドルールを作成できるよう支援する必要がある。PMはチーム合意の形成をファシリテートし、継続的改善のため定期的に見直す。これによりコラボレーション、共通理解、強い内部リーダーシップが育まれる。ルールの強制(A)、組織ポリシーの転用(B)、他プロジェクトのルールのコピー(C)はいずれもチームの自律性と自己組織化を損なう。
899 | 一座新建能源工厂的项目刚刚完工。然而,在工厂运营前几天,当地社区发起抗议并封锁了工厂入口。他们认为某重要自然保护区受到影响,且项目团队事前未进行咨询。项目经理首先应该核查什么? | 干系人参与计划 | 成本效益分析 | 商业论证 | 风险管理计划 | 无 | 当一座已完工的能源工厂面对当地社区因自然保护区受影响和事前未咨询而抗议时,项目经理应首先核查干系人参与计划。这能确认是否计划并执行了所有必要的咨询,从而找出问题所在。检查成本效益分析(B)评估的是财务可行性,而非干系人参与。回顾商业论证(C)评估的是项目正当性。检查风险管理计划(D)处理的是风险,而非参与方面的疏漏。 | Acaba de completarse un proyecto para construir una nueva planta de energía. Sin embargo, días antes de la operación, la comunidad local protestó y bloqueó el acceso a la planta. Argumentan que se afectó una reserva natural importante y que el equipo del proyecto no realizó consulta previa. ¿Qué debe verificar primero el director del proyecto? | Plan de involucramiento de los interesados | Análisis costo-beneficio | Caso de negocio | Plan de gestión de riesgos | Ninguna | Cuando una planta de energía completada enfrenta protestas comunitarias por impacto en reservas naturales y falta de consulta previa, el director debe primero verificar el plan de involucramiento de los interesados. Esto confirma si todas las consultas necesarias estaban planificadas y se ejecutaron, identificando qué falló. El análisis costo-beneficio (B) evalúa viabilidad financiera, no involucramiento. El caso de negocio (C) evalúa la justificación. El plan de riesgos (D) atiende riesgos, no la falla de involucramiento. | 新しいエネルギー・プラントを建設するプロジェクトがちょうど完了した。しかし、運転開始の数日前、地元コミュニティが重要な自然保護区が影響を受けたとして、また事前協議が行われなかったとして抗議し、プラントへのアクセスを封鎖した。プロジェクトマネージャーが最初に確認すべきものは何か。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書 | 費用便益分析 | ビジネスケース | リスク・マネジメント計画書 | なし | 完成したエネルギー・プラントが、自然保護区への影響と事前協議の欠如を理由に地元住民の抗議を受けた場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダー・エンゲージメント計画書を確認すべきである。これにより必要な協議が計画され実施されたかが確認でき、何が欠けたかが特定できる。費用便益分析(B)は財務的妥当性の評価でエンゲージメントとは無関係。ビジネスケース(C)は正当性を評価するもの。リスク・マネジメント計画(D)はリスクを扱い、エンゲージメント上の欠落には対応しない。
900 | 一位项目发起人坚持要求新产品发布的项目范围应包括两个地理位置。然而,在项目范围会议结束后,项目章程已完成并仅就一个地点获得批准。项目经理应该怎么做? | 与发起人讨论项目范围已批准,无法包含两个地点,因为这会影响预算。 | 评估对范围的影响,并提交变更请求,以便在将两个地点纳入项目范围之前获得批准。 | 请发起人增加项目预算和进度,以容纳额外范围。 | 鼓励发起人为额外地点另立项目,使当前项目不受影响。 | 无 | 当发起人坚持纳入两个地理位置而已批准的章程仅涉及一个地点时,项目经理应评估影响并提交变更请求以获得批准。这遵循整体变更控制流程,确保范围变更在实施前正式记录、评估和批准。声称无法变更(A)缺乏解决方案。要求增加预算和进度(C)在评估之前就假定批准。鼓励另立项目(D)未必可行,也未必符合发起人需求。 | El patrocinador insiste en que el alcance de un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto debe incluir dos ubicaciones geográficas. Sin embargo, tras la sesión de definición de alcance, se completó y aprobó el acta de constitución del proyecto solo con una ubicación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir con el patrocinador que el alcance está aprobado y no es posible incluir dos ubicaciones porque afectaría el presupuesto. | Evaluar el impacto en el alcance y presentar una solicitud de cambio para aprobar las dos ubicaciones antes de incluirlas en el alcance del proyecto. | Pedir al patrocinador que aumente el presupuesto y el cronograma para acomodar el alcance adicional. | Animar al patrocinador a iniciar otro proyecto para la ubicación adicional, de modo que el proyecto actual no se vea afectado. | Ninguna | Cuando el patrocinador insiste en incluir dos ubicaciones pero el acta aprobada solo cubre una, el director debe evaluar el impacto y presentar una solicitud de cambio para su aprobación. Esto sigue el proceso de control integrado de cambios, asegurando que los cambios de alcance se documenten, evalúen y aprueben formalmente antes de implementarse. Decir que no es posible (A) no es orientado a soluciones. Pedir aumento de presupuesto y cronograma (C) asume aprobación previa a evaluación. Animar a otro proyecto (D) puede no ser práctico ni alinearse con las necesidades del patrocinador. | プロジェクトスポンサーは、新製品ローンチのプロジェクトスコープに2つの地理的拠点を含めるべきだと主張する。しかし、スコープ・セッションの後にプロジェクト憲章は1拠点のみで完成・承認済みである。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | スポンサーに対し、スコープは既に承認されており予算に影響するため2拠点の追加は不可能だと説明する。 | スコープへの影響を評価し、2拠点をプロジェクトのスコープに含める前に承認のための変更要求を提出する。 | 追加スコープを吸収できるよう、スポンサーに予算とスケジュールの増額・延長を依頼する。 | 追加拠点については別プロジェクトの立ち上げをスポンサーに勧め、現プロジェクトに影響しないようにする。 | なし | スポンサーが2拠点の包含を主張する一方、承認済み憲章は1拠点のみを対象としている場合、プロジェクトマネージャーはスコープへの影響を評価し、承認のために変更要求を提出すべきである。これは統合変更管理プロセスに従い、スコープ変更を実装前に正式に文書化・評価・承認することを保証する。変更不可だと伝える(A)は解決志向ではない。予算とスケジュールの増額を求める(C)は評価前に承認を前提としている。別プロジェクト化を勧める(D)は現実的でなく、スポンサーのニーズに合致しない可能性がある。
901 | 项目团队由几位来自外部供应商的顾问组成。这些顾问每月经常变动。项目经理应该如何传达组织价值观? | 与新团队成员举行问答(Q&A)交流会。 | 向新团队成员分发团队章程。 | 与供应商一起评估沟通方案。 | 安排团队协作外出活动以加强团队关系。 |  | 正确答案是B。向新团队成员分发团队章程。有效的沟通要考虑文化差异、干系人偏好以及合适的信息交换格式。项目经理应根据受众调整沟通方式。 | Un equipo de proyecto está formado por varios consultores de un proveedor externo. Estos consultores cambian con frecuencia mes a mes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para comunicar los valores de la organización? | Organizar una sesión de preguntas y respuestas (Q&A) con los nuevos miembros del equipo. | Distribuir el acta de constitución del equipo a los nuevos miembros. | Revisar las opciones de comunicación con el proveedor. | Programar una actividad colaborativa fuera del trabajo para fortalecer las relaciones del equipo. |  | La respuesta correcta es B. Distribuir el acta de constitución del equipo a los nuevos miembros. La comunicación eficaz considera las diferencias culturales, las preferencias de los interesados y el formato apropiado para el intercambio de información. El director del proyecto debe adaptar los enfoques de comunicación a la audiencia. | プロジェクトチームは外部ベンダーの複数のコンサルタントで構成されている。これらのコンサルタントは毎月のように入れ替わる。組織の価値観を伝えるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 新しいチームメンバーと質疑応答(Q&A)セッションを開催する。 | 新しいチームメンバーにチーム憲章を配布する。 | ベンダーとコミュニケーションの選択肢を確認する。 | チームの関係を強化するために協働的なチームアウティングを計画する。 |  | 正解はB。新しいチームメンバーにチーム憲章を配布する。効果的なコミュニケーションは文化的差異、ステークホルダーの好み、情報交換に適した形式を考慮する。プロジェクトマネージャーは聴衆に合わせてコミュニケーション方法を調整すべきである。
902 | 在审查项目团队的绩效时,项目经理意识到团队速度不够快,无法满足下次评审关口的目标。项目经理应该怎么做? | 延长冲刺时长,给团队更多时间 | 对待办列表的内容进行优先级排序并删除部分用户故事 | 提交变更请求以修改关口评审目标 | 利用站会评估障碍和问题 |  | 当团队速度不足以达到下次评审关口目标时,项目经理应利用站会评估障碍和问题。每日站会有助于识别、跟踪并解决影响速度的障碍——包括资源问题、需求不明、技术债务和沟通差距。延长冲刺时长(A)违背敏捷的频繁交付原则。删除待办列表中的故事(B)只是缩减范围,未解决根本原因。提交变更请求修改关口目标(C)拖延交付,回避了真正的绩效问题。 | Al revisar el desempeño del equipo, el director del proyecto se da cuenta de que la velocidad del equipo no es suficiente para alcanzar el objetivo de la próxima revisión de etapa (gate). ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aumentar la duración del sprint para dar al equipo más tiempo | Priorizar el contenido de la lista pendiente y eliminar algunas historias | Crear una solicitud de cambio para modificar los objetivos de la revisión de etapa | Usar la reunión diaria (standup) para evaluar impedimentos y problemas |  | Cuando la velocidad del equipo es insuficiente para cumplir el objetivo del siguiente gate, el director del proyecto debe usar la reunión diaria para evaluar impedimentos y problemas. Las reuniones diarias permiten identificar, rastrear y resolver obstáculos que afectan la velocidad —incluyendo problemas de recursos, requisitos poco claros, deuda técnica y brechas de comunicación. Aumentar la duración del sprint (A) viola los principios ágiles de entrega frecuente. Eliminar historias del backlog (B) reduce el alcance sin abordar las causas raíz. Crear una solicitud de cambio para modificar los objetivos del gate (C) retrasa la entrega y elude resolver el problema de fondo. | プロジェクトチームのパフォーマンスをレビューする際、プロジェクトマネージャーはチームのベロシティが次のレビューゲートの目標を達成するのに十分でないことに気付く。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | スプリント期間を延長してチームにより多くの時間を与える | バックログの内容に優先順位を付け、いくつかのストーリーを削除する | ゲートレビューの目標を変更するための変更要求を作成する | デイリースタンドアップを使って障害と問題を評価する |  | チームのベロシティが次のゲートレビュー目標を達成するのに不十分な場合、プロジェクトマネージャーはデイリースタンドアップを使って障害と問題を評価すべきである。デイリースタンドアップにより、リソース問題、要件の不明確さ、技術的負債、コミュニケーションギャップなどベロシティに影響する障害を特定、追跡、解決できる。スプリント期間の延長(A)は頻繁なデリバリーというアジャイル原則に反する。バックログのストーリー削除(B)は根本原因に対処せず単にスコープを縮小するだけである。ゲート目標を変更する変更要求の作成(C)は納期を遅らせ、根本的なパフォーマンス問題の解決を回避する。
903 | 项目经理正在为某数据中心和IT服务过渡项目内的所有工作流整合信息。为确保项目能快速交付价值,项目经理将评估大量整合后的项目进度计划。在进度分析方面,项目经理应采取哪两项行动?(选择两项) | 评估主进度计划并执行快速跟进和赶工 | 审查项目进度计划,确保所有任务以里程碑结束 | 查找不同进度计划之间的差距,以判断哪些重大风险可能随时间演变 | 与领域专家(SME)一起复核,确保他们参与了进度计划的制定 | 评估各进度计划的相互依赖关系以确定关键路径 | 项目经理应确保所有相关干系人(包括领域专家)都参与进度计划的制定。这样可生成一份切合实际、涵盖所有必要任务和依赖关系的进度计划。评估相互依赖关系以确定关键路径同样至关重要——关键路径法识别相互依赖活动中最长的序列,从而确定项目最短工期,并突出延误会直接影响完成日期的活动。 | Un director de proyecto está consolidando información para todos los flujos de trabajo dentro de un proyecto de transición de servicios de TI y centro de datos. Para garantizar que el proyecto entregue valor rápidamente, el director evaluará un gran número de cronogramas consolidados. ¿Qué dos acciones debe tomar respecto al análisis del cronograma? (Elija dos) | Evaluar el cronograma maestro y aplicar fast tracking y compresión (crashing) de tareas | Revisar los cronogramas para asegurar que todas las tareas terminen con hitos | Buscar brechas en los distintos cronogramas para determinar qué riesgos importantes podrían evolucionar con el tiempo | Revisar con expertos en la materia (SMEs) para asegurar que hayan contribuido al desarrollo del cronograma | Evaluar las interdependencias de los cronogramas para establecer la ruta crítica | El director del proyecto debe asegurar que todos los interesados relevantes, incluidos los expertos en la materia, contribuyan al desarrollo del cronograma. Esto produce un cronograma realista que considera todas las tareas y dependencias necesarias. Evaluar las interdependencias para establecer la ruta crítica es igualmente esencial: el método de la ruta crítica identifica la secuencia más larga de actividades dependientes, determinando la duración mínima del proyecto y resaltando las actividades cuyos retrasos impactan directamente la fecha de finalización. | プロジェクトマネージャーは、データセンターおよびITサービス移行プロジェクト内のすべてのワークストリームの情報を統合している。プロジェクトが迅速に価値を提供できるよう、プロジェクトマネージャーは多数の統合スケジュールを評価する。スケジュール分析に関して、プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動はどれか?(2つ選択) | マスタースケジュールを評価し、ファストトラッキングおよびタスククラッシングを実施する | プロジェクトスケジュールを見直し、すべてのタスクがマイルストーンで終わるようにする | 異なるスケジュール間のギャップを探し、時間とともに発生しうる主要リスクを判断する | サブジェクトマターエキスパート(SME)とレビューし、スケジュール作成に貢献していることを確認する | スケジュールの相互依存関係を評価してクリティカルパスを設定する | プロジェクトマネージャーは、サブジェクトマターエキスパートを含む関連するすべてのステークホルダーがスケジュール作成に貢献していることを確認すべきである。これにより、必要なタスクと依存関係をすべて考慮した現実的なスケジュールが作成される。相互依存関係を評価してクリティカルパスを設定することも同様に重要である——クリティカルパス法は依存する活動の最長シーケンスを特定し、プロジェクトの最小期間を決定し、遅延が完了日に直接影響する活動を浮き彫りにする。
904 | 某项目团队刚完成为公司开发自动化薪资系统的初次冲刺。项目经理已与产品负责人和团队成员安排了冲刺计划会议,讨论接下来应处理哪些功能。为使会议高效有成效,项目经理需要哪两项信息?(选择两项) | 产品待办列表 | 公司使命与愿景 | 燃尽图 | 冲刺章程 | 冲刺目标 | 为使冲刺计划会议有效,项目经理需要两项关键信息:产品待办列表(A)——团队选择工作项的来源,以及公司使命与愿景(B)——确保冲刺工作与组织目标对齐的战略背景。两者结合使团队能够选择既能在本冲刺立即创造价值,又能符合长期战略的工作项。燃尽图(C)用于在冲刺过程中跟踪进度,但不是计划的输入。冲刺章程(D)不是标准Scrum工件。冲刺目标(E)是冲刺计划会议的输出,而非输入——它是在会议中定义的。 | Un equipo de proyecto acaba de completar el primer sprint para desarrollar un sistema automatizado de nómina para una empresa. El director del proyecto ha programado una reunión de planificación de sprint con el product owner y los miembros del equipo para decidir en qué funcionalidades trabajar a continuación. ¿Qué dos piezas de información necesita el director del proyecto para que la reunión sea productiva y efectiva? (Elija dos) | Lista pendiente del producto (product backlog) | Misión y visión de la empresa | Gráfico burndown | Acta de constitución del sprint | Objetivo del sprint | Para una reunión de planificación de sprint efectiva, el director del proyecto necesita dos elementos clave: la lista pendiente del producto (A) —fuente de los elementos de trabajo que el equipo seleccionará— y la misión y visión de la empresa (B) —contexto estratégico que garantiza que el trabajo del sprint esté alineado con los objetivos de la organización. Juntos permiten al equipo seleccionar elementos que aporten valor inmediato y alineación estratégica a largo plazo. El gráfico burndown (C) sigue el avance durante el sprint pero no es un insumo para la planificación. El acta de constitución del sprint (D) no es un artefacto estándar de Scrum. El objetivo del sprint (E) es una salida de la planificación, no una entrada: se define durante la propia reunión. | プロジェクトチームは、ある会社の自動給与計算システム開発の初回スプリントを完了したばかりである。プロジェクトマネージャーは、次に取り組むべき機能について議論するために、プロダクトオーナーおよびチームメンバーとスプリント計画ミーティングを予定している。この会議を生産的かつ効果的にするためにプロジェクトマネージャーが必要とする情報はどの2つか?(2つ選択) | プロダクトバックログ | 会社のミッションとビジョン | バーンダウンチャート | スプリント憲章 | スプリントゴール | 効果的なスプリント計画ミーティングのために、プロジェクトマネージャーは2つの重要な情報を必要とする:プロダクトバックログ(A)——チームが選択する作業項目の源泉、および会社のミッションとビジョン(B)——スプリント作業が組織目標と整合することを保証する戦略的コンテキスト。これらを併用することで、チームは即時のスプリント価値と長期的な戦略的整合の両方をもたらす項目を選択できる。バーンダウンチャート(C)はスプリント中の進捗を追跡するが、計画の入力としては必要ない。スプリント憲章(D)は標準的なScrum成果物ではない。スプリントゴール(E)はスプリント計画の出力であり入力ではなく、ミーティング中に定義される。
905 | 在项目执行阶段,公司新成立了一个部门。该部门经理要求参与项目的常规沟通和报告周期。项目经理应该怎么做? | 告知该经理只有沟通管理计划中识别的干系人才能参与。 | 建议该经理联系指导委员会和项目管理办公室(PMO)以加入。 | 要求项目团队成员将该经理纳入所有与本项目相关的沟通中。 | 执行干系人分析并更新沟通管理计划以反映新情况。 |  | 当新部门经理请求加入项目沟通时,项目经理应执行干系人分析并更新沟通管理计划以反映新情况。正式评估能确保适当地纳入相关方。仅告知该经理只有已识别的干系人能参与(A)是排他性的且未做评估。建议联系指导委员会(B)是推卸责任。要求团队成员将该经理纳入沟通(C)属临时应付。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto, se ha creado un nuevo departamento en la empresa. El gerente de este departamento ha solicitado participar en los ciclos regulares de comunicaciones y reportes del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Informar al gerente que solo los interesados identificados en el plan de gestión de las comunicaciones deben participar. | Sugerirle al gerente que contacte al comité de dirección y a la oficina de gestión de proyectos (PMO) para ser incluido. | Pedir a los miembros del equipo que incluyan al gerente en todas sus comunicaciones sobre el proyecto. | Realizar un análisis de interesados y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para reflejar la nueva situación. |  | Cuando el gerente de un nuevo departamento solicita ser incluido en las comunicaciones del proyecto, el director debe realizar un análisis de interesados y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para reflejar la nueva situación. Una evaluación formal asegura una inclusión apropiada. Informarle que solo participan los interesados identificados (A) es excluyente sin evaluación. Sugerirle contactar al comité de dirección (B) traslada la responsabilidad. Pedir a los miembros del equipo incluirlo (C) es ad hoc. | プロジェクトの実行段階で、会社に新しい部門が設立された。この部門のマネージャーは、定期的なプロジェクトコミュニケーションおよび報告サイクルへの参加を要求している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | コミュニケーション・マネジメント計画書で特定されたステークホルダーのみが関与すべきだとマネージャーに伝える。 | マネージャーに、運営委員会およびプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に連絡して参加を依頼するよう提案する。 | プロジェクトチームメンバーに、本プロジェクトに関するすべてのコミュニケーションにそのマネージャーを含めるよう依頼する。 | ステークホルダー分析を実施し、新しい状況を反映するためにコミュニケーション・マネジメント計画書を更新する。 |  | 新部門のマネージャーがプロジェクトコミュニケーションへの参加を要求した場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー分析を実施し、新しい状況を反映するためにコミュニケーション・マネジメント計画書を更新すべきである。正式な評価が適切な関与を保証する。特定済みのステークホルダーのみ参加できると伝えるだけ(A)は評価なしの排他的対応である。運営委員会への連絡を提案する(B)のは責任転嫁である。チームメンバーにマネージャーを含めるよう依頼する(C)は場当たり的対応である。
906 | 一种紧张的局面给团队带来了挑战。项目经理注意到一些团队成员出现紧张情绪,并开始在群体中蔓延。项目经理需要指导团队转变思维以提高效率。项目经理应该怎么做? | 建立一个高效的工作环境,让所有团队成员能在工作量上彼此协助。 | 与团队会面,讨论在压力情境下应有的正确行为并开始实践。 | 通过有效的团队管理确保成员彼此关心并高效协作。 | 营造尊重和公平的环境,以便团队在压力情境下提升项目绩效。 |  | 当压力开始在团队中蔓延时,项目经理应建立一个高效的工作环境,让所有团队成员可以彼此协助分担工作量。互相支持的环境能集体减轻压力。开会讨论预期行为(B)过于规定化。确保成员彼此关心(C)较抽象。营造尊重与公平的环境(D)较宽泛,可操作性差。 | Una situación estresante ha generado desafíos para el equipo. El director del proyecto observa comportamientos de estrés en algunos miembros y empieza a propagarse al grupo. El director del proyecto necesita orientar al equipo para que cambie su mentalidad y sea más eficiente. ¿Qué debe hacer? | Establecer un entorno productivo donde todos los miembros del equipo puedan ayudarse mutuamente con la carga de trabajo. | Reunirse con el equipo para discutir el comportamiento correcto y esperado ante situaciones de estrés y comenzar a practicarlo. | Asegurarse de que las personas se preocupen unas por otras y trabajen juntas eficazmente mediante una buena gestión del equipo. | Crear un entorno de respeto y equidad para que el equipo pueda mejorar su desempeño en situaciones de estrés. |  | Cuando el estrés se propaga por el equipo, el director debe establecer un entorno productivo donde todos los miembros puedan ayudarse mutuamente con la carga de trabajo. Los entornos colaborativos reducen el estrés colectivamente. Reunirse para discutir el comportamiento esperado (B) es prescriptivo. Asegurar que se preocupen los unos por los otros (C) es aspiracional pero vago. Crear un entorno de respeto y equidad (D) es más amplio y menos accionable. | ストレス状況がチームにいくつかの課題をもたらしている。プロジェクトマネージャーは一部のメンバーにストレス行動が見られ、それがグループ全体に広がり始めていることに気付く。プロジェクトマネージャーは効率を高めるためにチームの考え方を変えるよう指導する必要がある。何をすべきか? | すべてのチームメンバーが作業負荷について互いに支援し合える生産的な環境を確立する。 | チームと会合し、ストレス状況下で期待される正しい行動について話し合い、実践を始める。 | 効果的なチームマネジメントを通じて、メンバーが互いを思いやり、効果的に協働するようにする。 | 尊重と公平の環境を作り、ストレス状況下でもプロジェクトのパフォーマンスを向上できるようにする。 |  | ストレスがチーム全体に広がっているとき、プロジェクトマネージャーはすべてのメンバーが作業負荷について互いに支援し合える生産的な環境を確立すべきである。支援的な環境は集合的にストレスを軽減する。期待される行動について話し合うミーティング(B)は規範的である。互いを思いやらせる(C)は理想論的で曖昧。尊重と公平の環境作り(D)はより広範で具体性に欠ける。
907 | 一个进度紧张的项目团队通过定期的每日站会和必要的加班,成功将进度绩效指数(SPI)维持在1.0。几个月后,项目经理注意到部分团队成员的绩效有所下降,但整体团队仍提前几天于进度。为维持团队的绩效水平,项目经理应首先做什么? | 邀请团队参加团建活动以缓解压力并加强团队合作 | 经常提醒团队项目必须按时按预算交付 | 对团队成员进行常态化的指导与辅导,识别任何挫败因素 | 为团队设立基于绩效的奖金以提供金钱激励 |  | 当部分团队成员的绩效下降而项目仍提前进度时,项目经理首先应对成员进行常态化指导与辅导,识别任何挫败因素。指导与辅导能让项目经理找出根本原因——如压力、倦怠、冲突或缺乏认可——并在恶化前加以解决。组织团建活动(A)广泛地处理团队士气,但可能无法识别个体问题。提醒进度(B)会打击士气且不解决根本原因。绩效奖金(D)提供外在激励,但不能揭示和解决潜在问题。 | Un equipo de proyecto con un cronograma ajustado ha logrado mantener un índice de desempeño del cronograma (SPI) de 1.0 mediante reuniones diarias regulares y horas extras cuando es necesario. Después de unos meses, el director del proyecto nota que el desempeño de algunos miembros ha disminuido, aunque el equipo en conjunto aún va unos días adelantado. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para mantener el nivel de desempeño? | Invitar al equipo a un evento de team building para aliviar el estrés y fortalecer el trabajo en equipo | Recordar al equipo con frecuencia que el proyecto debe entregarse a tiempo y dentro del presupuesto | Brindar mentoría y coaching rutinarios para identificar cualquier factor desmotivante | Iniciar un bono basado en desempeño para los miembros como incentivo monetario |  | Cuando el desempeño de algunos miembros disminuye a pesar de que el proyecto va adelantado, el director debe primero brindar mentoría y coaching rutinarios para identificar factores desmotivantes. La mentoría y el coaching permiten descubrir causas raíz —estrés, agotamiento, conflicto o falta de reconocimiento— y abordarlas antes de que empeoren. Organizar un team building (A) atiende el ánimo del equipo de forma general pero podría no identificar problemas individuales. Recordar fechas límite (B) desmotiva y no aborda la causa raíz. Ofrecer bonos por desempeño (D) brinda motivación extrínseca pero no descubre ni resuelve los problemas subyacentes. | 厳しいスケジュールを持つプロジェクトチームは、定期的なデイリースタンドアップと必要時の残業によりスケジュール効率指数(SPI)1.0を維持してきた。数か月後、プロジェクトマネージャーは一部のメンバーのパフォーマンスが低下しているものの、チーム全体としてはまだ数日先行していることに気付く。チームのパフォーマンスレベルを維持するためにプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | ストレスを和らげチームワークを強化するためにチームをチームビルディングイベントに招待する | プロジェクトは期限内かつ予算内で納入されなければならないことを頻繁にチームに思い出させる | メンバーに定期的なメンタリングとコーチングを行い、モチベーション低下要因を特定する | 金銭的インセンティブとして成果に基づくボーナスをチームメンバーに導入する |  | プロジェクトが先行しているにもかかわらず一部メンバーのパフォーマンスが低下している場合、プロジェクトマネージャーはまず定期的なメンタリングとコーチングを提供してモチベーション低下要因を特定すべきである。メンタリングとコーチングによりストレス、燃え尽き、対立、認識不足などの根本原因を発見し、悪化する前に対処できる。チームビルディングイベントの開催(A)はチーム全体の士気には対処するが個別の問題を特定できない可能性がある。期限を頻繁に思い出させる(B)はモチベーションを下げ根本原因に対処しない。成果ベースのボーナス提供(D)は外発的動機を与えるが根本問題を発見・解決しない。
908 | 某总承包公司的CEO紧急要求项目经理安排两名团队成员参加一项特定培训课程。培训进行到一半时,这两名成员抱怨课程难度太高,超出他们的经验水平,且材料与他们的任务不一致。项目经理本应做什么以预防这种情况? | 立即向人力资源(HR)部门提出请求,用技能更高的候选人替换当前团队成员 | 在该课程之后规划一项后续培训,将两名成员提升到所需经验水平 | 向两名成员说明培训的目的是提供未来可能有用的内容 | 事先观察并评估团队成员的能力与技能,并分析培训材料 |  | 当成员抱怨培训难度过高且与任务不符时,项目经理本应事先观察并评估其能力与技能,并分析培训材料。事前评估可确保培训适配。请求HR替换成员(A)措施过激。规划先修培训(B)增加成本却不一定保证对齐。告知未来用途(C)无法解决当下不匹配。 | El CEO de una empresa de contratistas generales solicita urgentemente al director del proyecto inscribir a dos miembros del equipo en un curso de capacitación específico. A mitad del curso, ambos se quejan de que la formación es demasiado difícil, supera su nivel de experiencia, y el material no se alinea con sus tareas. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para prevenir esta situación? | Enviar una solicitud inmediata a Recursos Humanos (RR. HH.) para reemplazar a los miembros actuales con candidatos más capacitados | Planificar una capacitación posterior para llevar a los dos miembros al nivel de experiencia requerido | Comunicar a los dos miembros que el propósito de la capacitación es proporcionar material que pueda serles útil en el futuro | Observar y evaluar las competencias y habilidades de los miembros y analizar el material de capacitación de antemano |  | Cuando los miembros del equipo se quejan de que la capacitación es demasiado difícil y no se alinea con sus tareas, el director del proyecto debió haber observado y evaluado las competencias y habilidades del equipo y analizado el material de antemano. La evaluación previa garantiza la idoneidad de la formación. Solicitar reemplazos a RR. HH. (A) es desproporcionado. Planificar una capacitación previa (B) añade costos sin garantizar alineación. Comunicar la utilidad futura (C) no aborda el desajuste inmediato. | 総合請負会社のCEOがプロジェクトマネージャーに、特定のトレーニングコースに2人のチームメンバーを登録するよう緊急に依頼する。トレーニング中盤、両メンバーは内容が難しすぎ自分たちの経験レベルを超え、教材が業務と整合していないと不満を訴える。プロジェクトマネージャーはこの状況を防ぐために何をすべきだったか? | 現メンバーをより高スキルの候補者と交代するよう人事(HR)部門に直ちに要請を送る | 2人のメンバーを所要経験レベルに引き上げるため、当該コース後に追加トレーニングを計画する | トレーニングの目的は将来役立つかもしれない教材を提供することだと2人に伝える | 事前にメンバーのコンピテンシーとスキルを観察・評価し、トレーニング教材を分析する |  | トレーニングが難しすぎ業務に合わないとメンバーが不満を述べた場合、プロジェクトマネージャーは事前にコンピテンシーとスキルを観察・評価し、教材を分析しておくべきだった。事前評価がトレーニングの適切性を保証する。HRに交代要請(A)は過剰反応。前提トレーニングの計画(B)はコスト増だが整合保証にならない。将来の有用性を伝える(C)は当面の不整合を解決しない。
909 | 某公司的CEO刚从一场关于人工智能(AI)应用的会议归来,希望项目经理在组织中实施这项技术。项目经理应该首先做什么? | 开始制定商业论证。 | 开展干系人参与并分配资源。 | 开始进行优势、劣势、机会与威胁(SWOT)分析。 | 从干系人收集需求。 |  | 当CEO希望在组织中实施AI技术时,项目经理应首先从干系人收集需求。在规划前理解干系人需求和期望可确保正确的范围与目标。制定商业论证(A)需要先有干系人输入。开始SWOT分析(C)是规划技术,不是启动步骤。开展干系人参与并分配资源(B)属于规划与执行的一部分,不是第一步。 | El CEO de una empresa acaba de regresar de una conferencia sobre el uso de inteligencia artificial (IA) y desea que el director del proyecto implemente esta tecnología en la organización. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Comenzar a desarrollar un caso de negocio. | Involucrar a los interesados y asignar recursos. | Iniciar un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA / SWOT). | Recopilar requisitos de los interesados. |  | Cuando el CEO desea implementar IA en la organización, el director del proyecto debe primero recopilar los requisitos de los interesados. Entender sus necesidades y expectativas antes de planificar asegura el alcance y los objetivos correctos. Desarrollar un caso de negocio (A) requiere primero el aporte de los interesados. Iniciar un SWOT (C) es una técnica de planificación, no un paso inicial. Involucrar a los interesados y asignar recursos (B) es parte de planificar y ejecutar, no el primer paso. | ある会社のCEOが、人工知能(AI)の活用に関する会議から戻り、プロジェクトマネージャーにこの技術を組織内に導入してほしいと依頼する。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | ビジネスケースの作成を開始する。 | ステークホルダーをエンゲージしリソースを割り当てる。 | 強み、弱み、機会、脅威(SWOT)分析を開始する。 | ステークホルダーから要求事項を収集する。 |  | CEOが組織にAI技術を導入したい場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーから要求事項を収集すべきである。計画前にステークホルダーのニーズと期待を理解することで、適切なスコープと目的が保証される。ビジネスケースの作成(A)はまずステークホルダーの入力を必要とする。SWOT分析(C)は計画技法であり立ち上げのステップではない。ステークホルダー関与とリソース割当(B)は計画・実行の一部で最初の段階ではない。
910 | 某组织正在为其项目引入敏捷。在一次非正式讨论中,项目经理得知目前在不同团队工作的成员们正在讨论希望调整到同一团队。项目经理应该怎么做? | 项目经理不应允许资源选择团队,因为他们总会选最喜欢的团队 | 项目经理应表明,这些成员已通过劳动力优化分配到了团队 | 项目经理应允许资源定期选择想要加入的团队。 | 项目经理不应允许资源选择团队,因为项目经理是根据项目需要分配资源的 |  | 当不同团队的成员表达希望加入同一团队的意愿时,项目经理应允许资源定期选择想要加入的团队。自组织能促进赋能与积极性。以偏爱为由不允许选择(A)是先入为主的判断。以劳动力优化为由(B)暗示固定分配。基于项目经理权威不允许(D)破坏敏捷的自组织原则。 | Una organización está introduciendo el enfoque ágil en sus proyectos. Durante una conversación informal, el director del proyecto descubre que miembros que actualmente trabajan en distintos equipos comentan que les gustaría estar juntos en el mismo equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | El director del proyecto no debe permitir que los recursos elijan en qué equipo trabajar porque siempre elegirán a su equipo favorito | El director del proyecto debe indicar que ya han sido asignados a un equipo mediante optimización de la fuerza laboral | El director del proyecto debe permitir que los recursos elijan periódicamente en qué equipo trabajar. | El director del proyecto no debe permitir que los recursos elijan equipo porque él mismo los asigna según las necesidades del proyecto |  | Cuando miembros de distintos equipos expresan, durante una transición ágil, su deseo de trabajar juntos, el director del proyecto debe permitirles elegir periódicamente en qué equipo trabajar. La autoorganización fomenta el empoderamiento y la motivación. No permitir la elección por favoritismo (A) es presuntuoso. Citar la optimización de la fuerza laboral (B) implica asignaciones fijas. Negar la elección basándose en la autoridad del director (D) socava la autoorganización ágil. | ある組織がプロジェクトにアジャイルを導入している。非公式な会話中、プロジェクトマネージャーは、現在異なるチームで働くメンバーが同じチームに集まりたいと話し合っていることを知る。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | メンバーは常にお気に入りのチームを選ぶので、プロジェクトマネージャーはチーム選択を許可すべきではない | プロジェクトマネージャーは、ワークフォース最適化によって既にチームへの配属が決まっていると示すべきである | プロジェクトマネージャーは、リソースが定期的に希望するチームを選ぶことを許可すべきである。 | プロジェクトマネージャーがプロジェクトニーズに基づき配置するため、リソースのチーム選択を許可すべきではない |  | アジャイル移行中に異なるチームのメンバーが同じチームで働きたいと希望する場合、プロジェクトマネージャーは定期的にリソースが希望するチームを選択することを許可すべきである。自己組織化はエンパワーメントと動機付けを促進する。お気に入り選択を理由に許可しない(A)のは予断的である。ワークフォース最適化を引き合いに出す(B)のは配属の固定化を示唆する。プロジェクトマネージャー権限を理由に許可しない(D)のはアジャイルの自己組織化を損なう。
911 | 一位经验丰富的项目经理正在管理一个数百万美元规模的敏捷项目。项目经理向团队传达了基本规则,但在第12次迭代后,项目经理发现部分成员未遵守这些规则。为确保团队遵守基本规则,项目经理应首先做什么? | 通知项目发起人这一行为,并请其采取纪律行动 | 联系人力资源部,要求向未遵守规则的成员发送书面警告信。 | 安排与项目团队的会议以重申基本规则。 | 请职能经理替换不遵守规则的成员 |  | 当成员在第12次迭代后停止遵守基本规则时,项目经理应首先安排与项目团队的会议来重申规则。这种协作方式允许倾听反馈、解决疑虑并做出调整,同时维持团队凝聚力。在内部解决前向发起人请求纪律处分(A)是过早的外部升级。请人力资源部发警告信(B)属惩罚性。请职能经理替换成员(D)在未直接解决前过于极端。 | Un director de proyecto experimentado gestiona un proyecto ágil de varios millones de dólares. El director comunica las reglas básicas al equipo, pero tras 12 iteraciones nota que algunos miembros no las están siguiendo. ¿Qué debe hacer primero para asegurar el cumplimiento de las reglas básicas? | Notificar al patrocinador del proyecto sobre este comportamiento y pedirle que tome medidas disciplinarias | Contactar a Recursos Humanos para que envíen una carta de advertencia escrita a los miembros que no siguen las reglas. | Programar una reunión con el equipo para reforzar las reglas básicas. | Pedir al gerente funcional que reemplace a los miembros que no siguen las reglas |  | Cuando los miembros dejan de seguir las reglas básicas tras 12 iteraciones, el director debe primero programar una reunión con el equipo para reforzar las reglas. Este enfoque colaborativo permite escuchar comentarios, abordar inquietudes y realizar ajustes manteniendo la cohesión. Notificar al patrocinador para acción disciplinaria (A) escala externamente sin resolución interna. Contactar a RR. HH. para advertencias escritas (B) es punitivo. Pedir reemplazos al gerente funcional (D) es extremo sin intentar primero resolver directamente. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが数百万ドル規模のアジャイルプロジェクトを管理している。プロジェクトマネージャーはチームにグランドルールを伝えたが、12回のイテレーション後、一部のメンバーがルールを守っていないことに気付く。チームのルール遵守を確保するためにプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | この行動についてプロジェクトスポンサーに通知し、懲戒措置を依頼する | ルールを守らないメンバーに書面警告を送るよう人事に依頼する。 | プロジェクトチームとミーティングを設けてグランドルールを再徹底する。 | ルールを守らないメンバーを交代させるよう機能マネージャーに依頼する |  | 12イテレーション後にメンバーがグランドルールを守らなくなった場合、プロジェクトマネージャーはまずチームとミーティングを設けてルールを再徹底すべきである。協調的アプローチにより、フィードバックの傾聴、懸念事項への対処、調整を行いつつチームの結束を維持できる。スポンサーへの懲戒依頼(A)は内部解決前に外部へエスカレートするものである。HRに書面警告を依頼する(B)は懲罰的である。機能マネージャーに交代を依頼する(D)は直接解決を試みる前としては極端である。
912 | 一位项目经理被指派完成另一位项目经理启动的施工项目。项目目前处于执行阶段。仔细审查后,项目经理发现当地社区未被纳入干系人登记册,导致社区强烈反对。项目经理应如何处理此问题? | 更新干系人登记册并修订干系人参与计划。 | 向社区成员解释为何他们未被列为该项目的干系人。 | 由于执行该项目所需的相关文件已经齐备,可以忽视这些干系人。 | 更新干系人登记册和风险管理计划。 |  | 当当地社区未被纳入干系人登记册并引发强烈反对时,项目经理应更新干系人登记册并修订干系人参与计划。这承认社区为干系人,评估其利益与影响力,并制定相应的参与策略。解释为何被排除(B)无法解决其关切。无视他们(C)违反干系人参与原则。仅更新登记册和风险计划(D)缺少管理关系所需的参与策略。 | Un director de proyecto ha sido asignado para completar un proyecto en obra iniciado por otro director. El proyecto está ahora en fase de ejecución. Tras una revisión cuidadosa, descubre que la comunidad local no fue incluida en el registro de interesados, lo que ha generado una fuerte oposición. ¿Cómo debe manejar este problema? | Actualizar el registro de interesados y revisar el plan de involucramiento de los interesados. | Explicar a la comunidad por qué no fueron incluidos como interesados del proyecto. | Ignorar a estos interesados ya que la documentación relevante ha sido obtenida para ejecutar el proyecto. | Actualizar el registro de interesados y el plan de gestión de riesgos. |  | Cuando la comunidad local fue omitida del registro de interesados, generando fuerte oposición, el director debe actualizar el registro y revisar el plan de involucramiento de interesados. Esto reconoce a la comunidad como interesada, evalúa sus intereses e influencia y desarrolla estrategias de involucramiento adecuadas. Explicar por qué fueron excluidos (B) no aborda sus preocupaciones. Ignorarlos (C) viola los principios de involucramiento. Actualizar solo registro y plan de riesgos (D) omite la estrategia de involucramiento necesaria para gestionar la relación. | 別のプロジェクトマネージャーが開始した工事現場プロジェクトを完了するためプロジェクトマネージャーが任命された。現在プロジェクトは実行段階にある。慎重なレビューの結果、地元コミュニティがステークホルダー登録簿に含まれていなかったことがわかり、コミュニティから強い反対を受けている。プロジェクトマネージャーはこの問題をどのように扱うべきか? | ステークホルダー登録簿を更新し、ステークホルダーエンゲージメント計画書を改訂する。 | プロジェクトのステークホルダーとして含まれなかった理由をコミュニティメンバーに説明する。 | プロジェクト実行に必要な関連文書は確保されているので、これらのステークホルダーを無視する。 | ステークホルダー登録簿とリスク・マネジメント計画書を更新する。 |  | 地元コミュニティがステークホルダー登録簿から漏れて強い反対が生じた場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー登録簿を更新し、ステークホルダーエンゲージメント計画書を改訂すべきである。これによりコミュニティをステークホルダーとして認識し、彼らの利害と影響力を評価し、適切なエンゲージメント戦略を立てる。除外理由を説明する(B)のは彼らの懸念に対処しない。彼らを無視する(C)はステークホルダーエンゲージメント原則に反する。ステークホルダー登録簿とリスク計画のみ更新(D)は関係を管理するためのエンゲージメント戦略を欠いている。
913 | 项目团队中两名成员之间发生了冲突。成员A觉得成员B总是打断A的话且不听任何建议。成员B不愿听取反馈。项目经理应如何解决此问题? | 向两名成员各自的上级报告绩效问题 | 将其中一名成员调到另一项目团队 | 修改沟通管理计划并重新发送给团队 | 重温团队协作的基本规则 |  | 当成员A觉得被打断且成员B不愿听反馈时,项目经理应重温团队协作的基本规则。强化规范可解决行为预期。向上级报告(A)是不必要的升级。调动成员(B)是回避问题。修改沟通计划(C)处理的是文件而非人际行为。 | Un equipo de proyecto experimenta un conflicto entre dos de sus miembros. El miembro A siente que el miembro B siempre lo interrumpe y no escucha ningún consejo. El miembro B no está dispuesto a escuchar comentarios. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver el problema? | Reportar el problema de desempeño a los supervisores de ambos miembros | Mover a uno de los miembros a otro equipo de proyecto | Modificar el plan de gestión de las comunicaciones y reenviarlo al equipo | Revisar las reglas básicas de colaboración dentro del equipo |  | Cuando el miembro A se siente interrumpido y el miembro B no acepta retroalimentación, el director debe revisar las reglas básicas de colaboración dentro del equipo. Reforzar las normas aborda las expectativas de comportamiento. Reportar a los supervisores (A) escala innecesariamente. Mover a un miembro (B) evita la resolución. Modificar el plan de comunicaciones (C) atiende documentos, no la conducta interpersonal. | プロジェクトチームで2人のメンバーの間に対立が起きている。メンバーAはメンバーBが常にAの話に割り込み、助言を聞かないと感じている。メンバーBはフィードバックを聞こうとしない。プロジェクトマネージャーはこの問題をどのように解決すべきか? | 両メンバーの上司にパフォーマンス問題を報告する | どちらかのメンバーを別のプロジェクトチームへ異動させる | コミュニケーション・マネジメント計画書を修正してチームに再送する | チーム内のコラボレーションに関するグランドルールを見直す |  | メンバーAが話を遮られていると感じ、メンバーBがフィードバックを聞かない場合、プロジェクトマネージャーはチーム内のコラボレーションに関するグランドルールを見直すべきである。規範の再徹底が行動期待に対処する。上司への報告(A)は不必要なエスカレーション。メンバー異動(B)は解決の回避。コミュニケーション計画修正(C)は文書を扱うものであり対人行動には対処しない。
914 | 一份人力资源(HR)成本报告因失误被披露给项目团队全体成员。这一情况引发了团队成员对薪资差异的冲突。项目经理本应做什么以避免这种情况? | 在沟通管理计划中纳入对违规的处罚措施 | 依据沟通管理计划核实信息及合适的接收人 | 确保含敏感信息的报告不被纳入沟通管理计划 | 在沟通管理计划中明确该报告的合适接收人 |  | 当HR成本报告被误发给整个团队引发薪资冲突时,项目经理本应在沟通管理计划中明确该报告的合适接收人。适当的接收人控制可防止敏感信息流向未授权人员。纳入违规处罚措施(A)是惩罚性而非预防性。将重要报告排除出计划(C)留下空白。计划应控制分发,而不是限制内容。 | Un informe de costos de Recursos Humanos (RR. HH.) fue divulgado, por error, a todos los miembros del equipo del proyecto. Esto generó un conflicto entre los miembros por las diferencias salariales. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Incluir medidas punitivas por incumplimiento en el plan de gestión de las comunicaciones | Validar la información y los destinatarios apropiados según el plan de gestión de las comunicaciones | Asegurar que los informes con información sensible no se incluyeran en el plan de gestión de las comunicaciones | Definir los destinatarios apropiados para el informe en el plan de gestión de las comunicaciones |  | Cuando un informe de costos de RR. HH. se divulga por error a todo el equipo causando conflicto salarial, el director debió haber definido los destinatarios apropiados en el plan de gestión de las comunicaciones. Controles adecuados de destinatarios evitan que información sensible llegue a personas no autorizadas. Incluir medidas punitivas (A) es punitivo, no preventivo. Excluir informes importantes del plan (C) deja vacíos. El plan debe controlar la distribución, no restringir el contenido. | 人事(HR)費用レポートが誤ってプロジェクトチーム全員に開示された。この状況で給与の違いをめぐりメンバー間に対立が生じた。この事態を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか? | コミュニケーション・マネジメント計画書に違反時の罰則を含める | コミュニケーション・マネジメント計画書に従って情報と適切な受信者を検証する | 重要情報を含むレポートをコミュニケーション・マネジメント計画書に含めないようにする | レポートの適切な受信者をコミュニケーション・マネジメント計画書で定義する |  | HR費用レポートが誤ってチーム全体に開示され給与をめぐる対立が生じた場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション・マネジメント計画書でレポートの適切な受信者を定義しておくべきだった。適切な受信者管理により機微な情報が無権限者へ届くのを防ぐ。違反時の罰則を含める(A)は懲罰的で予防的ではない。重要レポートを計画から除外する(C)は欠落を残す。計画書は配信を管理するものであり内容を制限するものではない。
915 | 一个敏捷项目完成度为25%时,产品负责人发生变更。新任产品负责人对项目的成功不感兴趣,且因可交付成果未及时获得批准导致一次冲刺延期。项目经理本应如何预防这一延期? | 更新沟通管理计划以反映沟通需求的变化 | 更新干系人参与计划以反映产品负责人的更替 | 与产品负责人更频繁地沟通项目状态 | 重新评估新产品负责人的需求以更好地参与 |  | 为预防因不积极的产品负责人导致的延误,项目经理本应主动确保新产品负责人在一开始就被妥善交接和承诺到位。这包括与离任产品负责人进行充分交接,明确产品负责人的职责预期(如及时审批可交付成果),以及尽早建立良好的工作关系。干系人参与规划本应将产品负责人的更替视作风险并制定缓解措施。 | Un proyecto ágil está al 25% de avance cuando cambia el product owner. El nuevo product owner no muestra interés en el éxito del proyecto y un sprint se retrasó porque el entregable no fue aprobado a tiempo. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para prevenir este retraso? | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para reflejar el cambio en las necesidades de comunicación | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados para reflejar el cambio del product owner | Comunicar el estado del proyecto con mayor frecuencia con el product owner | Reevaluar las necesidades del nuevo product owner para un mejor involucramiento |  | Para prevenir retrasos causados por un product owner desinteresado, el director debió haber garantizado proactivamente que el nuevo PO se incorporara correctamente y se comprometiera desde el inicio. Esto incluye una transición exhaustiva con el PO saliente, establecer expectativas claras sobre las responsabilidades del PO (como revisar entregables a tiempo) y construir tempranamente una sólida relación de trabajo. La planificación del involucramiento de interesados debió haber identificado la transición del PO como un riesgo y establecido medidas de mitigación. | アジャイルプロジェクトが25%完了したときにプロダクトオーナーが交代する。新しいプロダクトオーナーはプロジェクトの成功に関心を示さず、成果物が期限内に承認されなかったため1つのスプリントが遅延した。この遅延を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか? | コミュニケーションニーズの変更を反映させるためコミュニケーション・マネジメント計画書を更新する | プロダクトオーナーの交代を反映させるためステークホルダーエンゲージメント計画書を更新する | プロダクトオーナーとプロジェクトステータスをより頻繁に共有する | より良いエンゲージメントのために新プロダクトオーナーのニーズを再評価する |  | 関与の薄いプロダクトオーナーによる遅延を防ぐため、プロジェクトマネージャーは新POが最初から適切にオンボードされ、コミットメントを得られるよう積極的に確保すべきだった。これには前任POからの十分な引継ぎ、PO責任(成果物のタイムリーなレビュー等)の明確な期待設定、早期に強固な作業関係を構築することが含まれる。ステークホルダーエンゲージメント計画はPO交代をリスクとして特定し、緩和策を立てているべきだった。
916 | 项目经理正在主持一项大型活动并制定预算以获得审批。干系人和项目发起人均远程办公,通过各种工具确保所有文件得到妥善与审慎的跟踪与处理。主要干系人多次错过里程碑批准的截止日期,导致项目经理被迫寻找替代供应商,价格因此上升。当被问及延误时,该干系人称邮件通知未出现在其收件箱中。项目经理应如何处理? | 请人力资源部介入并安排该干系人接受合适的技术培训。 | 将问题升级至IT部门,请求其检查该干系人电脑上的软件。 | 评估沟通渠道是否适合该主要干系人,并相应调整。 | 请求更换主要干系人,以避免再次造成延期和预算问题。 |  | 当主要干系人错过签字截止日期并称未收到邮件通知时,项目经理应评估沟通渠道是否适合该干系人,并相应调整。修正沟通方式可解决审批缺失的根本原因。请HR培训(A)反应过激。升级至IT(B)是治标不治本。请求更换干系人(D)过于极端,且通常超出项目经理职权。 | Un director de proyecto trabaja en un gran evento y elabora presupuestos para su firma. Los interesados y el patrocinador trabajan de forma remota usando varias herramientas para asegurar que toda la documentación se rastree y maneje con discreción. El interesado principal ha incumplido varios plazos de aprobación de hitos, obligando al director a buscar proveedores alternativos a costos más altos. Al preguntarle por los retrasos, el interesado dice que las notificaciones no aparecieron en su bandeja de entrada. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Pedir a Recursos Humanos (RR. HH.) que intervenga y envíe al interesado a la formación técnica adecuada. | Escalar al departamento de TI y solicitar que revisen el software en la computadora del interesado. | Evaluar si los canales de comunicación son apropiados para el interesado principal y modificarlos en consecuencia. | Solicitar el reemplazo del interesado principal para evitar más retrasos y problemas de presupuesto. |  | Cuando un interesado principal incumple plazos de aprobación alegando que las notificaciones no aparecieron, el director debe evaluar si los canales de comunicación son apropiados para ese interesado y ajustarlos. Corregir el método de comunicación atiende la causa raíz de las aprobaciones perdidas. Solicitar formación de RR. HH. (A) es desproporcionado. Escalar a TI (B) trata un síntoma, no el proceso. Solicitar reemplazo del interesado (D) es extremo y típicamente fuera de la autoridad del director. | プロジェクトマネージャーは大規模イベントの予算を作成し承認を得ようとしている。ステークホルダーとプロジェクトスポンサーはすべて遠隔勤務で、文書を慎重かつ適切に追跡・処理するため様々なツールを使用している。主要ステークホルダーがマイルストーン承認の期限を何度も逃したため、プロジェクトマネージャーは代替サプライヤーを高コストで探さざるを得なくなった。遅延について問われたステークホルダーは通知がメール受信箱に届いていないと述べる。プロジェクトマネージャーはどう進めるべきか? | 人事(HR)に介入を依頼し、ステークホルダーを適切な技術トレーニングに送る。 | 問題をIT部門にエスカレーションし、ステークホルダーのPCのソフトウェアを確認するよう依頼する。 | コミュニケーションチャネルが主要ステークホルダーに適切か評価し、それに応じて修正する。 | これ以上の遅延と予算問題を避けるため主要ステークホルダーの交代を要求する。 |  | 主要ステークホルダーが通知が届かなかったとして承認期限を逃し続ける場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーに対してコミュニケーションチャネルが適切か評価し、それに応じて修正すべきである。コミュニケーション方法の修正は承認漏れの根本原因に対処する。HRトレーニング依頼(A)は過剰反応。ITへのエスカレーション(B)は症状への対処でプロセスへの対処ではない。ステークホルダー交代要求(D)は極端で通常PMの権限外である。
917 | 项目经理为所有团队成员考虑了一个详尽且昂贵的新技术培训计划。培训在项目执行阶段开始数月后才需要进行。出乎意料的是,与团队成员能力不足相关的诸多问题仍然出现,且培训费用正在对预算基线产生负面影响。项目经理接下来应该怎么做? | 执行根本原因分析,衡量新培训如何应对该问题 | 选择对新技术更有经验的资源 | 在风险登记册中加入新技术资源技能不足的风险 | 依据资源管理计划详尽制定并宣贯团队章程 |  | 当新技术培训因能力持续不足而出现问题并对预算产生负面影响时,项目经理应依据资源管理计划详尽制定并宣贯团队章程。团队章程能整体性地对齐团队成员的角色、职责、期望和项目目标——从根本上解决能力差距。新培训的根因分析(A)评估的是培训而非团队对齐。挑选更有经验的资源(B)更换团队但未解决现有成员问题。在风险登记册中记录技能不足风险(C)只做记录但未解决问题。 | Un director de proyecto ha considerado un plan de capacitación detallado y costoso sobre una nueva tecnología para todos los miembros del equipo. La capacitación se necesita varios meses dentro de la fase de ejecución del proyecto. Sorprendentemente, siguen apareciendo muchos problemas relacionados con la falta de competencia del equipo y los costos de capacitación están impactando negativamente la línea base de costos. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Realizar un análisis de causa raíz para medir cómo la nueva capacitación abordará el problema | Seleccionar recursos con más experiencia en la nueva tecnología | Incluir en el registro de riesgos un riesgo de recursos no capacitados para la nueva tecnología | Elaborar y socializar el acta de constitución del equipo según el plan de gestión de recursos |  | Cuando la capacitación en una nueva tecnología sigue produciendo problemas por falta de competencia e impacta negativamente el presupuesto, el director debe elaborar y socializar el acta de constitución del equipo conforme al plan de gestión de recursos. El acta alinea a los miembros con roles, responsabilidades, expectativas y objetivos del proyecto, abordando integralmente las brechas de competencia. El análisis de causa raíz de la nueva capacitación (A) evalúa la formación pero no la alineación del equipo. Seleccionar recursos más experimentados (B) cambia el equipo sin atender a los miembros existentes. Añadir el riesgo al registro (C) lo documenta pero no lo resuelve. | プロジェクトマネージャーは新技術に関する詳細かつ高額な研修計画を全チームメンバーに対して検討している。この研修はプロジェクト実行段階に入ってから数か月後に必要となる。意外にも、チームメンバーの能力不足に関連する問題が依然として多数発生し、研修コストが予算ベースラインに悪影響を及ぼしている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 新研修が問題にどう対処するかを測定するため根本原因分析を実施する | 新技術により経験豊富なリソースを選定する | 新技術に関する未熟なリソースのリスクをリスク登録簿に追加する | リソース・マネジメント計画書に従ってチーム憲章を詳細化し、周知徹底する |  | 新技術の研修にもかかわらず能力不足による問題が続き予算に悪影響が出る場合、プロジェクトマネージャーはリソース・マネジメント計画書に従ってチーム憲章を詳細化し周知徹底すべきである。チーム憲章はメンバーの役割、責任、期待、プロジェクト目標を整合させ、能力ギャップに包括的に対処する。新研修の根本原因分析(A)は研修を評価するがチームの整合性は評価しない。経験豊富なリソースの選定(B)はチームを変えるが既存メンバーには対処しない。リスク登録簿への追加(C)は文書化のみで解決にならない。
918 | 由于项目主管被调任,一名项目主管被任命接手完成一个水净化厂的遗留项目。该项目主管最近参与过五个类似项目。客户对完工状态提出质疑,认为缺乏施工证据。客户还表示将依据合同细则施加与履约相关的违约金。项目主管应该怎么做? | 接受客户的意见并按项目合同细节支付违约金。 | 调查客户的项目报告并就违约金的征收进行协商。 | 通知项目主管变更情况,并完成项目以避免任何违约金。 | 请求召回原项目主管以调查情况并协商可能的违约金。 |  | 当客户因缺少施工证据而质疑完工状态并威胁施加合同违约金时,项目主管应调查客户的项目报告并就潜在违约金进行协商。在采取行动前进行事实调查至关重要。接受并支付违约金(A)为时过早。通知项目主管并完成以避免违约金(C)绕过尽职调查。请求召回原项目主管(D)是推卸责任。 | Un líder de proyecto fue nombrado recientemente para completar la ejecución de un proyecto heredado para una planta de filtración de agua debido a la reasignación del director del proyecto. El líder ha participado recientemente en cinco proyectos similares. El cliente ha cuestionado el estado de finalización por falta de evidencia de construcción. También ha indicado su intención de aplicar penalidades por desempeño detalladas en el contrato. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Aceptar las observaciones del cliente y pagar las penalidades según los detalles del contrato. | Investigar los informes del cliente y proceder a negociar la aplicación de cualquier penalidad. | Informar al director del proyecto del cambio y completar el proyecto para no incurrir en penalidades. | Solicitar el regreso del director del proyecto para investigar la situación y negociar posibles penalidades. |  | Cuando un cliente cuestiona el estado de finalización por falta de evidencia de construcción y amenaza con penalidades contractuales, el líder debe investigar los informes del cliente y negociar las posibles penalidades. La investigación de hechos antes de actuar es esencial. Aceptar y pagar (A) es prematuro. Informar al director y completar para evitar penalidades (C) omite la debida diligencia. Solicitar el regreso del director (D) deslinda responsabilidad. | プロジェクトディレクターの再配置に伴い、水ろ過プラントのレガシープロジェクトの実行を完了するためプロジェクトリードが任命された。このプロジェクトリードは最近5件の類似プロジェクトに参加している。クライアントは施工証拠の不足を理由に完了状況を異議申し立てし、契約に詳述されたパフォーマンスに関連する違約金を適用する意向を示している。プロジェクトリードは何をすべきか? | クライアントの指摘を受け入れ、プロジェクト契約の詳細に従って違約金を支払う。 | クライアントのプロジェクトレポートを調査し、違約金の課賦について交渉を進める。 | 変更をプロジェクトディレクターに知らせ、違約金を発生させないようプロジェクトを完了する。 | プロジェクトディレクターの呼び戻しを要請し、状況を調査して可能な違約金を交渉する。 |  | クライアントが施工証拠不足を理由に完了状況を争い契約違約金を脅す場合、プロジェクトリードはクライアントのプロジェクトレポートを調査し、違約金について交渉を進めるべきである。行動前の事実調査が不可欠。違約金を受け入れ支払う(A)のは時期尚早。プロジェクトディレクターに知らせ違約金回避のために完了する(C)はデューディリジェンスを迂回する。プロジェクトディレクターの呼び戻し(D)は責任転嫁。
919 | 一名项目经理新被任命到一个进行中的项目,该项目将利用公司的关联企业开发新解决方案。部署资源将来自公司另一实体。在被询问部署团队的可用性时,部署经理拒绝确认。项目经理应首先做什么? | 提交变更请求由项目发起人验证。 | 向项目发起人请求外部资源。 | 查阅项目的资源管理计划。 | 考虑此新信息后重新安排项目进度。 |  | 当部署经理拒绝为进行中的项目确认资源可用性时,项目经理应首先查阅项目的资源管理计划。该计划阐明资源如何被识别、获取和管理。提交变更请求(A)为时过早。请求发起人提供外部资源(B)跳过了内部解决步骤。重新安排进度(D)在尚未探索其他选项前就先行让步。 | Un director de proyecto es nombrado recientemente para un proyecto en curso que desarrollará una nueva solución utilizando una filial de la empresa. Los recursos de despliegue provendrán de otra entidad de la empresa. Al pedirle al gerente de despliegue que confirme la disponibilidad del equipo de despliegue, este se rehúsa. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Crear una solicitud de cambio para que sea validada por el patrocinador. | Solicitar al patrocinador recursos externos. | Consultar el plan de gestión de recursos del proyecto. | Reprogramar el proyecto considerando esta nueva información. |  | Cuando el gerente de despliegue se niega a confirmar la disponibilidad de recursos para un proyecto en curso, el director del proyecto debe primero consultar el plan de gestión de recursos del proyecto. El plan describe cómo se identifican, adquieren y gestionan los recursos. Crear una solicitud de cambio (A) es prematuro. Solicitar recursos externos al patrocinador (B) omite la resolución interna. Reprogramar el proyecto (D) cede antes de explorar opciones. | プロジェクトマネージャーが、会社の関連会社を活用して新しいソリューションを開発する進行中のプロジェクトに新たに任命される。展開リソースは会社の別の事業体から来る。展開チームの可用性を確認するよう依頼したところ、展開マネージャーが拒否した。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | プロジェクトスポンサーに承認してもらうための変更要求を作成する。 | プロジェクトスポンサーに外部リソースを依頼する。 | プロジェクトのリソース・マネジメント計画書を参照する。 | この新情報を考慮してプロジェクトを再スケジュールする。 |  | 進行中のプロジェクトに対し展開マネージャーがリソースの可用性確認を拒否した場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトのリソース・マネジメント計画書を参照すべきである。この計画書はリソースの特定、獲得、管理方法を説明する。変更要求の作成(A)は時期尚早。スポンサーへの外部リソース依頼(B)は内部解決を飛ばす。プロジェクトの再スケジュール(D)は選択肢を検討する前に譲歩している。
920 | 一家公司正将其项目从预测式过渡到迭代式方法。项目团队抱怨,他们不确定该做什么,因为产品负责人对项目开始以来已开发的功能提出了大量变更请求。项目经理应如何处理这种情况? | 确保产品待办列表和冲刺待办列表具备所需的文档级别,并对团队保持可见 | 回顾类似项目的待办列表,了解如何实施变更请求 | 要求产品负责人遵循变更请求流程,以正式提出新需求 | 请产品负责人在风险管理计划中针对可能性和影响添加新条目 |  | 在从预测式过渡到迭代式方法时,有关需求和变更的清晰透明沟通至关重要。产品待办列表和冲刺待办列表应充分记录并对所有团队成员可见。如果团队因频繁变更而对工作不确定,这表明待办列表未得到充分维护或未被有效访问。项目经理应确保所有待办项的妥善记录与可见性,以消除困惑并实现高效交付。 | Una empresa está migrando sus proyectos de un enfoque predictivo a uno iterativo. El equipo se queja porque no está seguro de qué hacer debido a todos los cambios solicitados por el product owner sobre funcionalidades ya desarrolladas desde el inicio del proyecto. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Asegurar que el product backlog y el sprint backlog tengan el nivel de documentación requerido y que ambos sean visibles para el equipo | Revisar los backlogs de proyectos similares y entender cómo se implementaron las solicitudes de cambio | Pedir al product owner que siga el proceso de solicitud de cambios para formalizar los nuevos requisitos | Pedir al product owner que cree una nueva entrada en el plan de gestión de riesgos sobre la probabilidad e impacto |  | Al transitar de enfoques predictivos a iterativos, una comunicación clara y transparente sobre los requisitos y cambios es esencial. El product backlog y el sprint backlog deben estar bien documentados y visibles para todos los miembros del equipo. Si el equipo no está seguro de su trabajo debido a cambios frecuentes, indica que los backlogs no se mantienen ni acceden adecuadamente. El director debe garantizar la documentación apropiada y la visibilidad de todos los elementos del backlog para eliminar la confusión y permitir una entrega efectiva. | ある会社がプロジェクトを予測型から反復型のアプローチに移行している。プロジェクトの開始以来既に開発された機能に対してプロダクトオーナーから多数の変更要求が出ているため、何をすべきかわからずチームが不満を述べている。プロジェクトマネージャーはこの状況をどのように扱うべきか? | プロダクトバックログとスプリントバックログが必要なレベルの文書化を備え、両方がチームに可視であることを確実にする | 類似プロジェクトのバックログを確認し、変更要求がどのように実装されたかを理解する | 新しい要求事項を正式化するため、変更要求プロセスに従うようプロダクトオーナーに依頼する | 発生確率と影響に関する新規エントリをリスク・マネジメント計画書に作成するようプロダクトオーナーに依頼する |  | 予測型から反復型アプローチへ移行する際、要件と変更に関する明確かつ透明なコミュニケーションが不可欠である。プロダクトバックログとスプリントバックログは十分に文書化されすべてのチームメンバーに可視であるべきである。頻繁な変更により作業が不明確だとチームが感じる場合、それはバックログが適切に維持・アクセスされていないことを示す。PMはすべてのバックログ項目の適切な文書化と可視性を確保し、混乱を排除して効果的なデリバリーを可能にすべきである。
921 | 项目经理正在编制干系人登记册，但难以理解部分干系人的动机。项目经理应如何获取这些信息？ | 从商业论证中识别每位干系人的动机。 | 将项目目标通过电子邮件发送给所有干系人，并请求其认可。 | 在启动会议上请干系人阐明各自的动机。 | 与每位干系人进行一对一的沟通。 |  | 在编制干系人登记册的过程中，如果难以理解干系人的动机，项目经理应与每位干系人进行一对一的沟通。直接的个人交流可以揭示在群体场合中无法发现的动机、关切和利益。从商业论证中识别动机（A）提供了背景但缺乏个人视角。通过邮件请求认可（B）显得过于程式化。要求在启动会议上阐明（C）则难以展开坦诚的讨论。 | Un director del proyecto está elaborando el registro de interesados y tiene dificultades para entender la motivación de algunos de ellos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener esta información? | Identificar las motivaciones de cada interesado a partir del caso de negocio. | Enviar por correo electrónico los objetivos del proyecto a todos los interesados y solicitar su respaldo. | Solicitar que los interesados expresen sus motivaciones en la reunión de inicio. | Organizar una conversación individual con cada interesado. |  | Cuando hay dificultades para comprender las motivaciones de los interesados al elaborar el registro de interesados, el director del proyecto debe organizar conversaciones individuales con cada uno. La interacción personal directa revela motivaciones, preocupaciones e intereses que los entornos grupales no permiten descubrir. Identificar las motivaciones a partir del caso de negocio (A) aporta contexto pero no perspectivas individuales. Enviar por correo los objetivos para obtener respaldo (B) es impersonal. Solicitar la articulación en la reunión de inicio (C) puede no permitir un debate sincero. | プロジェクトマネージャーがステークホルダー登録簿を作成しているが、一部のステークホルダーの動機を理解するのに苦労している。この情報を得るために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ビジネスケースから各ステークホルダーの動機を特定する。 | プロジェクト目標をすべてのステークホルダーにメールで送り、賛同を求める。 | キックオフ会議でステークホルダーに各自の動機を述べてもらう。 | 各ステークホルダーと一対一の対話を設定する。 |  | ステークホルダー登録簿の作成中に動機の理解に苦労している場合、プロジェクトマネージャーは各ステークホルダーと一対一の対話を設定すべきである。直接の個別対話は、グループの場では把握しにくい動機・懸念・関心を引き出す。ビジネスケースからの動機特定（A）は文脈は提供するが個別視点は得られない。メールでの賛同依頼（B）は事務的すぎる。キックオフ会議での発言要請（C）では率直な議論が難しい。
922 | 项目启动时，发起人声明展示产品收益将极为重要。由于项目存在高度不确定性且预计会有许多变更，发起人召集项目经理与项目领导团队开会，讨论最佳方案。项目经理应提出什么建议？ | 建议采用敏捷方法，以便项目能够迭代交付。 | 将产品开发外包给经验更丰富的第三方。 | 制定需求和设计，以支持产品更快发布。 | 强调采用预测型方法以最小化模糊性。 |  | 敏捷方法适合具有高度不确定性和变更的项目，能够通过可工作的增量或原型实现频繁的反馈、适应和价值交付。这能直接向发起人和干系人展示产品收益。仓促开发需求（C）可能损害质量。采用预测型方法（D）需要详细的前期规划，与高度不确定性不相容。外包（B）会引入额外风险，并降低干系人对进度的可见性。 | Al inicio de un proyecto, el patrocinador declara que demostrar los beneficios del producto será sumamente importante. El patrocinador convoca una reunión con el director del proyecto y el equipo de liderazgo para analizar el mejor enfoque, ya que el proyecto tiene un alto grado de incertidumbre y se esperan muchos cambios. ¿Qué debe proponer el director del proyecto? | Recomendar un enfoque ágil para que el proyecto pueda entregarse de forma iterativa. | Subcontratar el desarrollo del producto a un tercero con más experiencia. | Desarrollar requisitos y diseños para apoyar una liberación más rápida del producto. | Enfatizar la adopción de un enfoque predictivo para minimizar la ambigüedad. |  | Un enfoque ágil es adecuado para proyectos con alta incertidumbre y cambios, ya que permite retroalimentación frecuente, adaptación y entrega de valor mediante incrementos o prototipos funcionales. Esto demuestra los beneficios del producto al patrocinador y los interesados de forma directa. Apresurar el desarrollo de requisitos (C) puede comprometer la calidad. Adoptar un enfoque predictivo (B) requiere planificación detallada por adelantado, incompatible con la alta incertidumbre. Subcontratar (D) introduce riesgos adicionales y reduce la visibilidad del progreso para los interesados. | プロジェクト開始時、スポンサーは製品の便益を示すことが極めて重要であると宣言した。プロジェクトには高い不確実性があり多くの変更が予想されるため、スポンサーはプロジェクトマネージャーとリーダーシップチームに最良のアプローチを議論する会議を招集した。プロジェクトマネージャーは何を提案すべきか？ | プロジェクトを反復的に提供できるよう、アジャイルアプローチを推奨する。 | 製品開発を経験豊富な第三者に外部委託する。 | より迅速な製品リリースを支援するため、要件と設計を策定する。 | 曖昧さを最小化するため、予測型アプローチの採用を強調する。 |  | アジャイルアプローチは不確実性と変更が多いプロジェクトに適しており、動作するインクリメントやプロトタイプを通じて頻繁なフィードバック、適応、価値提供を可能にする。これによりスポンサーとステークホルダーに直接製品の便益を示せる。要件策定を急ぐ（C）と品質が損なわれる可能性がある。予測型アプローチ（D）は詳細な事前計画を必要とし、高い不確実性とは整合しない。外部委託（B）は追加リスクを生み、進捗のステークホルダー可視性を低下させる。
923 | 在项目过程中，项目经理希望确保所开展的工作和正在创建的产品不偏离既定的商业价值。为达成此目标，项目经理应特别关注什么？ | 开展质量审计和失败分析 | 监督并更新效益实现计划 | 审查并更新需求管理计划 | 监督工作分解结构（WBS） |  | 为确保工作和产品不偏离既定的商业价值，项目经理应特别关注监督并更新效益实现计划。该计划用于跟踪价值交付的一致性。开展质量审计（A）针对的是产品质量而非商业价值。审查需求管理计划（C）关注的是需求而非效益。监督WBS（D）跟踪的是范围分解而非价值。 | Durante el desarrollo de un proyecto, el director del proyecto desea asegurarse de que el trabajo realizado y el producto creado no se desvíen del valor de negocio establecido. ¿A qué debe prestar especial atención el director del proyecto para lograr este objetivo? | Realizar auditorías de calidad y análisis de fallos | Monitorear y actualizar el plan de realización de beneficios | Revisar y actualizar el plan de gestión de requisitos | Monitorear la estructura de desglose del trabajo (EDT) |  | Para asegurar que el trabajo y el producto no se desvíen del valor de negocio establecido, el director del proyecto debe prestar especial atención al monitoreo y actualización del plan de realización de beneficios. Este plan rastrea la alineación de la entrega de valor. Realizar auditorías de calidad (A) aborda la calidad del producto, no el valor de negocio. Revisar el plan de gestión de requisitos (C) se enfoca en los requisitos, no en los beneficios. Monitorear la EDT (D) rastrea la descomposición del alcance, no el valor. | プロジェクトの過程で、プロジェクトマネージャーは実施される作業と作成中の製品が定められたビジネス価値から逸脱しないことを確保したい。この目標を達成するため、プロジェクトマネージャーは特に何に注意すべきか？ | 品質監査と失敗分析を実施する | 便益実現計画を監視し更新する | 要件マネジメント計画を見直し更新する | 作業分解構成図（WBS）を監視する |  | 作業と製品が定められたビジネス価値から逸脱しないことを確保するため、プロジェクトマネージャーは便益実現計画の監視と更新に特に注意すべきである。この計画は価値提供の整合を追跡する。品質監査（A）は製品品質を対象とし、ビジネス価値ではない。要件マネジメント計画の見直し（C）は要件に焦点を当て、便益ではない。WBSの監視（D）はスコープの分解を追跡し、価値ではない。
924 | 项目经理在一家采用多种项目方法的组织工作。当前项目采用预测型方法，需求清晰。启动几个月后，项目经理注意到虚拟开发团队之间沟通不足，协作出现问题。各团队对正在进行的任务和当前阻碍的认知不一致。项目经理应如何处理？ | 向项目发起人汇报问题并请求支持。 | 计划每月一次的虚拟会议来对齐和审查计划。 | 要求成员更加主动，相互分享想法。 | 与开发团队建立每日虚拟会议。 |  | 当预测型项目中的虚拟开发团队沟通不足、协作出现问题时，项目经理应与开发团队建立每日虚拟会议。规律的节奏能促进对齐并解决阻碍。向发起人汇报问题（A）属于过早升级。计划每月会议（B）对协作需求来说过于稀疏。要求成员更主动（C）含糊且不可执行。 | Un director del proyecto trabaja en una organización que adopta diferentes enfoques de proyectos. El proyecto actual del director utiliza un enfoque predictivo con requisitos claros. Unos meses después del inicio, el director del proyecto nota que los equipos de desarrollo virtuales no se comunican lo suficiente y la coordinación se está convirtiendo en un problema. Los equipos no están alineados sobre las tareas en curso ni sobre los impedimentos actuales. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el problema con el patrocinador del proyecto y pedir apoyo. | Planificar una reunión virtual mensual para alinear y revisar los planes. | Pedir a los miembros que sean más proactivos y compartan ideas entre ellos. | Establecer una reunión virtual diaria con el equipo de desarrollo. |  | Cuando los equipos de desarrollo virtuales en un proyecto predictivo no se comunican lo suficiente y la coordinación se vuelve un problema, el director del proyecto debe establecer reuniones virtuales diarias con el equipo de desarrollo. Una cadencia regular fomenta la alineación y aborda los impedimentos. Revisar el problema con el patrocinador (A) escala prematuramente. Planificar reuniones mensuales (B) es demasiado infrecuente para las necesidades de coordinación. Pedir a los miembros que sean más proactivos (C) es vago y no accionable. | プロジェクトマネージャーは多様なプロジェクトアプローチを採用する組織で働いている。現プロジェクトは要件が明確な予測型アプローチを用いている。キックオフから数か月後、仮想開発チームのコミュニケーションが不足し、調整が問題となっていることに気づく。チーム間で実施中のタスクや現在の障害について認識が一致していない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 問題をプロジェクトスポンサーと検討し支援を要請する。 | 整合と計画レビューのため毎月の仮想会議を計画する。 | メンバーにより積極的になり互いにアイデアを共有するよう求める。 | 開発チームと毎日の仮想会議を設定する。 |  | 予測型プロジェクトの仮想開発チームがコミュニケーション不足で調整が問題となっている場合、プロジェクトマネージャーは開発チームと毎日の仮想会議を設定すべきである。規則的なリズムは整合を促し障害に対処する。問題をスポンサーと検討する（A）のは早すぎるエスカレーションである。月次会議の計画（B）は調整ニーズには頻度が低すぎる。メンバーに積極性を求める（C）は曖昧で実行可能ではない。
925 | 在执行过程中，一位新的相关项目干系人建议对部分项目参数进行变更。项目经理接下来应该做什么？ | 将变更转交指导委员会，由其评估并决定后续步骤 | 通过整体变更控制评估提议的变更，并与项目发起人讨论 | 接受变更并使用应急储备来实施，使进度影响最小化 | 拒绝该变更，因为它与项目早期阶段达成的协议相违背 |  | 当新干系人在执行中途建议变更项目参数时，项目经理应通过整体变更控制评估提议的变更，并与项目发起人讨论。正式评估能确保做出明智的决定。将其转交指导委员会（A）放弃了项目经理的职责。接受变更并使用应急储备（C）绕过了变更控制流程。直接拒绝（D）则未经评估就否定了提议。 | Un nuevo interesado relevante del proyecto sugirió un cambio a algunos de los parámetros del proyecto a mitad de la ejecución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Trasladar el cambio al comité directivo para que lo evalúe y decida los próximos pasos apropiados | Evaluar el cambio propuesto mediante el control integrado de cambios y discutirlo con el patrocinador del proyecto | Aceptar el cambio y utilizar fondos de contingencia para implementarlo con un impacto mínimo en el cronograma | Rechazar el cambio porque es contrario a lo acordado en fases anteriores del proyecto |  | Cuando un nuevo interesado sugiere cambios a los parámetros del proyecto a mitad de la ejecución, el director del proyecto debe evaluar el cambio propuesto mediante el control integrado de cambios y discutirlo con el patrocinador. La evaluación formal asegura una toma de decisiones informada. Trasladarlo al comité directivo (A) abdica la responsabilidad del director. Aceptarlo y usar fondos de contingencia (C) elude el control de cambios. Rechazarlo de plano (D) descarta la propuesta sin evaluación. | 実行の途中で、新たな関連プロジェクトステークホルダーが一部のプロジェクトパラメータの変更を提案した。プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何か？ | 変更をステアリングコミッティに転送し、評価と適切な次の手順の決定を任せる | 提案された変更を統合変更管理で評価し、プロジェクトスポンサーと討議する | 変更を受け入れ、コンティンジェンシー予備費を使用して、スケジュールへの影響を最小限に抑えて実施する | プロジェクト初期段階での合意に反するため、変更を却下する |  | 新しいステークホルダーが実行中途でプロジェクトパラメータの変更を提案した場合、プロジェクトマネージャーは統合変更管理で提案された変更を評価し、スポンサーと討議すべきである。正式な評価は十分な情報に基づく意思決定を確保する。ステアリングコミッティに転送する（A）のはプロジェクトマネージャーの責任放棄である。受け入れてコンティンジェンシー予備費を使用する（C）のは変更管理を回避する。直ちに却下する（D）のは評価なしに提案を退ける。
926 | 会议结束时，一位职能经理把项目经理拉到一旁，代表一名对自己在项目中的角色和职责不清楚的项目团队成员表达了一些担忧。在这种情况下，项目经理应如何处理？ | 请职能经理为该团队成员制作一份具体的责任、问责、咨询和告知（RACI）矩阵 | 在资源经理的协助下为该项目团队成员制定一份工作计划 | 告诉职能经理和团队成员去查阅项目章程 | 建议职能经理和团队成员查阅资源管理计划 |  | 当职能经理代表角色和职责不清的团队成员提出担忧时，项目经理应请职能经理为该团队成员制作一份具体的RACI矩阵。RACI矩阵能明确每项活动的参与程度。在资源经理协助下制定工作计划（B）解决的是任务问题，而非角色清晰度。查阅项目章程（C）层面过高。查阅资源管理计划（D）可能无法提供活动级的角色定义。 | Al final de una reunión, un gerente funcional aparta al director del proyecto para plantear algunas preocupaciones en nombre de un miembro del equipo del proyecto que no tiene claros su rol y responsabilidades en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Pedir al gerente funcional que cree una matriz específica de responsable, aprobador, consultado e informado (RACI) para el miembro del equipo | Desarrollar un plan de trabajo para el miembro del equipo del proyecto con la ayuda del gerente de recursos | Decir al gerente funcional y al miembro del equipo que revisen el acta de constitución del proyecto | Aconsejar al gerente funcional y al miembro del equipo que revisen el plan de gestión de recursos |  | Cuando un gerente funcional plantea preocupaciones sobre un miembro del equipo con roles y responsabilidades poco claros, el director del proyecto debe pedir al gerente funcional que cree una matriz RACI específica para ese miembro. Una matriz RACI clarifica los niveles de participación para cada actividad. Desarrollar un plan de trabajo con el gerente de recursos (B) aborda las tareas, no la claridad del rol. Revisar el acta de constitución del proyecto (C) es demasiado de alto nivel. Revisar el plan de gestión de recursos (D) puede no proporcionar definición de roles a nivel de actividad. | 会議の終わりに、機能マネージャーがプロジェクトマネージャーを脇に呼び、プロジェクトでの役割と責任が不明確なプロジェクトチームメンバーを代弁していくつかの懸念を示した。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 機能マネージャーに、そのチームメンバー向けに具体的な実行責任・説明責任・協議・報告（RACI）チャートを作成するよう依頼する | リソースマネージャーの協力を得て、プロジェクトチームメンバーの作業計画を策定する | 機能マネージャーとチームメンバーにプロジェクト憲章を確認するよう伝える | 機能マネージャーとチームメンバーに資源マネジメント計画を確認するよう助言する |  | 機能マネージャーが役割と責任が不明確なチームメンバーについて懸念を示した場合、プロジェクトマネージャーは機能マネージャーにそのメンバー向けの具体的なRACIチャート作成を依頼すべきである。RACIチャートは各活動への関与レベルを明確にする。リソースマネージャー協力の作業計画策定（B）はタスクに対処するが役割の明確化ではない。プロジェクト憲章の確認（C）はハイレベルすぎる。資源マネジメント計画の確認（D）は活動レベルの役割定義を提供できない可能性がある。
927 | 一个复杂项目按原计划分阶段开发。一半的系统已交付客户运营使用。进度没有延误。然而，由于环境变化，部分已交付的系统不再适用，客户仍不满意。项目经理应该做什么以避免这种情况？ | 通知项目团队密切监督可交付成果并随时向客户通报 | 请客户参加项目状态会议，以更好地了解进展 | 定期与客户审查效益实现情况，并持续对齐期望 | 向客户解释项目状况良好，因为系统已运行 |  | 当分阶段交付按计划完成但因环境变化而失效时，项目经理本应定期与客户审查效益实现并持续对齐期望。持续的效益验证能确保可交付成果保持价值。监督可交付成果并通知客户（A）以交付为中心，而非以价值为导向。邀请客户参加状态会议（B）讨论的是进展，而非价值对齐。解释系统已可运营（D）忽视了商业环境的变化。 | Un proyecto complejo se desarrolla en fases según el plan original. La mitad de los sistemas ha sido entregada al cliente para uso operativo. No hay retraso en el cronograma. Sin embargo, el cliente sigue insatisfecho porque algunos de los sistemas entregados ya no son útiles debido a cambios en el entorno. ¿Qué debió hacer el director del proyecto para evitar esto? | Indicar al equipo del proyecto que monitoree de cerca los entregables y mantenga informado al cliente | Pedir al cliente que participe en las reuniones de estado del proyecto para entender mejor el progreso | Revisar la realización de beneficios con el cliente regularmente y alinear constantemente las expectativas | Explicar al cliente que el proyecto va bien, ya que el sistema está operativo |  | Cuando las entregas por fases se mantienen en cronograma pero quedan obsoletas por cambios del entorno, el director del proyecto debió revisar la realización de beneficios con el cliente regularmente y alinear constantemente las expectativas. La validación continua de beneficios asegura que los entregables sigan siendo valiosos. Monitorear los entregables e informar al cliente (A) se centra en la entrega, no en el valor. Invitar al cliente a reuniones de estado (B) discute el progreso, no la alineación de valor. Explicar la disponibilidad operativa (D) ignora los cambios del contexto de negocio. | 複雑なプロジェクトが当初計画どおりフェーズで開発されている。システムの半分は運用のため顧客に引き渡された。スケジュール遅延はない。しかし、環境変化により引き渡し済みシステムの一部が有用でなくなったため、顧客は依然として満足していない。これを回避するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | プロジェクトチームに成果物を緊密に監視し顧客に情報共有するよう指示する | 進捗をよりよく理解するため、顧客にプロジェクト状況会議への参加を依頼する | 顧客と定期的に便益実現をレビューし、期待を継続的に整合する | システムが稼働しているのでプロジェクトは順調であると顧客に説明する |  | フェーズ別納入がスケジュール通りでも環境変化で陳腐化する場合、プロジェクトマネージャーは顧客と定期的に便益実現をレビューし期待を継続的に整合すべきだった。継続的な便益検証は成果物が価値を保つことを確保する。成果物監視と顧客への情報提供（A）は納入中心で価値志向ではない。顧客の状況会議招待（B）は進捗を議論するが価値整合ではない。運用準備の説明（D）はビジネス背景変化を無視する。
928 | 一名项目经理在项目章程获批后被指派到该项目。在与团队一起审查章程时，项目经理发现，为达成项目成果所必需的一些重要预算项目被遗漏了。项目经理接下来应该做什么？ | 降低其他可交付成果的质量和成本，以便为遗漏的项目腾出额外预算。 | 将遗漏的预算项目添加到风险登记册，并在下一次项目指导委员会上提出。 | 立即与项目发起人讨论，并请求重新审视预算以确保其准确性。 | 启动项目，并在项目生命周期内出现问题时再处理这些预算问题。 |  | 在审查已批准的章程时发现达成项目成果所必需的重要预算项目被遗漏，项目经理应立即与项目发起人讨论并请求重新审视预算以确保其准确性。尽早升级预算缺口可防止后续失败。降低其他可交付成果的质量（A）会损害项目。添加到风险登记册待指导委员会处理（B）会延误解决。启动项目并在出现问题时处理（D）属于被动反应。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto después de que se aprobó el acta de constitución. Al revisar el acta con el equipo, el director del proyecto encuentra que se han omitido algunas partidas presupuestarias importantes, necesarias para lograr el resultado del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Reducir la calidad y el costo de otros entregables para liberar presupuesto adicional para las partidas omitidas. | Agregar las partidas presupuestarias omitidas al registro de riesgos y presentarlas en el próximo comité directivo del proyecto. | Discutir esto inmediatamente con el patrocinador del proyecto y solicitar revisar el presupuesto para asegurar su exactitud. | Iniciar el proyecto y abordar estos problemas de presupuesto a medida que surjan a lo largo del ciclo de vida del proyecto. |  | Cuando la revisión del acta de constitución aprobada revela que se omitieron partidas presupuestarias importantes para lograr el resultado del proyecto, el director del proyecto debe discutirlo inmediatamente con el patrocinador y solicitar revisar el presupuesto para asegurar su exactitud. La escalación temprana de brechas presupuestarias previene fallos posteriores. Reducir la calidad de otros entregables (A) compromete el proyecto. Agregar al registro de riesgos para el comité directivo (B) retrasa la resolución. Iniciar el proyecto y abordar los problemas a medida que surjan (D) es reactivo. | プロジェクトマネージャーが、プロジェクト憲章が承認された後にプロジェクトに任命された。チームと憲章をレビューする際、プロジェクト成果の達成に必要な主要な予算項目がいくつか抜けていることを発見した。プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何か？ | 他の成果物の品質とコストを下げ、抜けていた項目に追加予算を回す。 | 抜けていた予算項目をリスクログに追加し、次回のプロジェクトステアリングコミッティで提示する。 | 直ちにプロジェクトスポンサーと話し合い、予算の正確性を確保するため見直しを要請する。 | プロジェクトを開始し、ライフサイクル全体で発生するたびに予算問題に対処する。 |  | 承認された憲章のレビューでプロジェクト成果達成に必要な主要予算項目の抜けが判明した場合、プロジェクトマネージャーは直ちにスポンサーと話し合い、正確性確保のため予算の見直しを要請すべきである。予算ギャップの早期エスカレーションは下流の失敗を防ぐ。他の成果物の品質を下げる（A）はプロジェクトを損なう。ステアリングコミッティ用にリスクログに追加する（B）は解決を遅らせる。発生時に対処する（D）は受動的である。
929 | 一家运输公司正在转型其运营流程及用于货运的主要系统。范围说明书已制定。所有干系人已就采用迭代交付方法达成一致。项目经理接下来需要做什么来帮助团队理解需要完成的工作？ | 开始制定项目管理计划，包含工作包、详细进度计划及团队成员的工作分派 | 创建需求管理计划，明确如何收集、分析和记录项目需求，然后将需求分派给团队成员 | 直接与干系人协作制定工作分解结构（WBS），并为每位团队成员分派具有所需时间表的任务以开始工作 | 与团队一起将范围分解为WBS和工作包，以创建所需的可交付成果和时间表 |  | 当一家运输公司就迭代交付方法达成一致且范围说明书已就位时，项目经理应与团队一起将范围分解为WBS和工作包，以产生所需的可交付成果和时间表。WBS分解能为迭代交付明确工作。直接开始制定包含详细进度的完整项目管理计划（A）对迭代交付来说过于规范。创建需求管理计划（B）只是一个组成部分，并非主要的下一步。在没有团队参与的情况下直接与干系人协作WBS（C）排除了团队的参与。 | Una empresa de transporte está transformando sus procesos operativos y el principal sistema que utiliza para mover carga. El enunciado del alcance está establecido. Todos los interesados han acordado un enfoque de entrega iterativa. ¿Qué necesita hacer el director del proyecto a continuación para ayudar al equipo a entender el trabajo que debe realizarse? | Comenzar a trabajar en el plan para la dirección del proyecto con paquetes de trabajo, un cronograma detallado y asignaciones de trabajo para los miembros del equipo | Crear el plan de gestión de requisitos para describir cómo se recopilarán, analizarán y documentarán los requisitos del proyecto, y luego asignar requisitos a los miembros del equipo | Trabajar directamente con los interesados en la estructura de desglose del trabajo (EDT) y asignar tareas con un cronograma requerido para que cada miembro del equipo comience el trabajo | Trabajar con el equipo para descomponer el alcance en una EDT y paquetes de trabajo a fin de crear los entregables y cronogramas requeridos |  | Cuando una empresa de transporte ha acordado un enfoque de entrega iterativa y el enunciado del alcance está establecido, el director del proyecto debe trabajar con el equipo para descomponer el alcance en una EDT y paquetes de trabajo para crear los entregables y cronogramas requeridos. La descomposición de la EDT clarifica el trabajo para la entrega iterativa. Comenzar el plan completo para la dirección del proyecto con cronogramas detallados (A) es demasiado prescriptivo para la entrega iterativa. Crear el plan de gestión de requisitos (B) es un componente, no el principal próximo paso. Trabajar directamente con los interesados en la EDT sin el equipo (C) excluye la participación del equipo. | 輸送会社が運用プロセスと貨物移動に使用する主要システムを変革している。スコープ記述書は整備されている。すべてのステークホルダーが反復型デリバリーアプローチに合意している。チームが実施すべき作業を理解するのを助けるために、プロジェクトマネージャーが次にすべきことは何か？ | ワークパッケージ、詳細スケジュール、チームメンバーへの作業割り当てを含むプロジェクトマネジメント計画書の作成に取り掛かる | プロジェクト要件をどのように収集・分析・文書化するかを示す要件マネジメント計画書を作成し、要件をチームメンバーに割り当てる | ステークホルダーと直接連携して作業分解構成図（WBS）を作成し、各チームメンバーが作業を開始するために必要なタイムラインとともにタスクを割り当てる | チームと協力してスコープをWBSとワークパッケージに分解し、必要な成果物とタイムラインを作成する |  | 輸送会社が反復型デリバリーアプローチに合意しスコープ記述書が整備されている場合、プロジェクトマネージャーはチームと協力してスコープをWBSとワークパッケージに分解し、必要な成果物とタイムラインを作成すべきである。WBSの分解は反復型デリバリーの作業を明確にする。詳細スケジュールを伴う完全なプロジェクトマネジメント計画書から始める（A）のは反復型デリバリーには規範的すぎる。要件マネジメント計画書の作成（B）は構成要素の一つで主要な次のステップではない。チームなしでステークホルダーと直接WBSに取り組む（C）はチームの関与を排除する。
930 | 一名团队成员上班总是迟到。项目经理担心这会影响其他团队成员的积极性。项目经理告诉这名新团队成员要遵守团队的原则并准时到岗。项目经理在此情境中采用了哪种冲突解决方式？ | 合作/解决问题 | 强制/命令 | 缓和/迁就 | 妥协/调和 |  | 项目经理采用了强制/命令的冲突解决技术。在此方法中，一方将自己的解决方案强加给另一方，而不考虑对方的观点或利益。项目经理只是告诉团队成员该做什么并期望其服从，没有就行为的原因或后果展开讨论。合作/解决问题（A）会涉及双向讨论。缓和/迁就（C）会优先考虑和谐而非问题本身。妥协/调和（D）会让双方各自做出让步。 | Un miembro del equipo siempre llega tarde al trabajo. El director del proyecto está preocupado de que esto afecte la motivación de los demás miembros del equipo. El director del proyecto le dice al nuevo miembro del equipo que se alinee con los principios del equipo y llegue a tiempo. ¿Qué tipo de resolución de conflictos aplicó el director del proyecto en esta situación? | Colaborar/resolver problemas | Forzar/dirigir | Suavizar/acomodar | Comprometer/reconciliar |  | El director del proyecto aplicó la técnica de resolución de conflictos forzar/dirigir. En este enfoque, una parte impone su solución a la otra sin considerar las opiniones o intereses de la otra parte. El director simplemente le dijo al miembro del equipo qué hacer y esperó cumplimiento, sin entablar discusión sobre las razones o consecuencias del comportamiento. Colaborar/resolver problemas (A) implicaría una discusión bidireccional. Suavizar/acomodar (C) priorizaría la armonía sobre el problema. Comprometer/reconciliar (D) implicaría que ambas partes hicieran concesiones. | あるチームメンバーは常に遅刻している。プロジェクトマネージャーは、これが他のチームメンバーのモチベーションに影響することを懸念している。プロジェクトマネージャーは新しいチームメンバーに、チームの原則に従い時間どおりに来るよう伝えた。この状況でプロジェクトマネージャーが適用した対立解決の種類はどれか？ | 協調/問題解決 | 強制/指示 | 鎮静/受容 | 妥協/和解 |  | プロジェクトマネージャーは強制/指示の対立解決技法を適用した。このアプローチでは、一方が他方の見解や利害を考慮せずに自分の解決策を押し付ける。プロジェクトマネージャーはチームメンバーに何をすべきか伝え遵守を期待しただけで、行動の理由や結果について議論しなかった。協調/問題解決（A）は双方向の議論を伴う。鎮静/受容（C）は問題よりも調和を優先する。妥協/和解（D）は双方が譲歩することを伴う。
931 | 一家组织正在向敏捷环境转型。项目经理发现大多数团队成员对敏捷环境并不熟悉。为应对此问题，项目经理应该做什么？ | 分析团队的敏捷成熟度水平。 | 改变团队所采用的方法。 | 支持团队成员的成长与发展。 | 与敏捷教练会面以处理此问题。 |  | 在组织向敏捷转型过程中，当大多数团队成员对敏捷不熟悉时，项目经理应支持团队成员的成长与发展。这包括提供培训、指导和资源以建立敏捷能力。分析敏捷成熟度（A）只是评估却未弥补差距。改变方法（B）等于放弃转型。与敏捷教练会面（D）有所帮助但不如积极支持团队发展直接。 | Una organización está en transición hacia un entorno ágil. El director del proyecto encuentra que la mayoría de los miembros del equipo no están familiarizados con un entorno ágil. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Analizar el nivel de madurez ágil del equipo. | Cambiar el enfoque con el equipo. | Apoyar el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo. | Reunirse con un coach ágil para manejar este asunto. |  | Cuando la mayoría de los miembros del equipo no están familiarizados con ágil durante una transición organizacional, el director del proyecto debe apoyar el crecimiento y desarrollo de los miembros del equipo. Esto implica proporcionar capacitación, orientación y recursos para construir competencias ágiles. Analizar la madurez ágil (A) evalúa pero no aborda la brecha. Cambiar el enfoque (B) abandona la transición. Reunirse con un coach ágil (D) es útil pero menos directo que apoyar activamente el desarrollo del equipo. | 組織がアジャイル環境へ移行している。プロジェクトマネージャーは、ほとんどのチームメンバーがアジャイル環境に不慣れであることに気づいた。この懸念に対処するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームのアジャイル成熟度レベルを分析する。 | チームのアプローチを変更する。 | チームメンバーの成長と発展を支援する。 | この問題に対処するためアジャイルコーチに会う。 |  | 組織のアジャイル移行中にほとんどのチームメンバーがアジャイルに不慣れな場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーの成長と発展を支援すべきである。これにはアジャイル能力構築のための研修、指導、リソース提供が含まれる。アジャイル成熟度の分析（A）は評価するがギャップに対処しない。アプローチ変更（B）は移行を放棄する。アジャイルコーチとの面談（D）は有益だが、チーム発展を能動的に支援するより直接的ではない。
932 | 项目经理被指派到一个新的营销活动项目。发起人交给项目经理一份已批准的项目管理计划供其审查，并解释了范围、商业需求、可交付成果和干系人。项目经理要求查看项目章程以更好地理解项目。发起人表示项目小且简单，无需项目章程。项目经理应该做什么？ | 解释项目章程是必要的，以确保对范围和可交付成果达成一致，并界定项目经理的职责 | 同意项目不需要项目章程，尤其是因为可交付成果和里程碑已包含在项目管理计划中 | 与同行讨论是否需要项目章程 | 制定项目章程并提交审批 |  | 当发起人称项目小且简单不需要章程时，项目经理应解释章程是必要的，以确保对范围和可交付成果达成一致并界定项目经理的职责。章程正式授权项目。同意不需要章程（B）是接受风险。与同行讨论（C）是间接的方式。直接制定章程并提交审批（D）则在干系人未对齐的情况下采取行动。 | Un director del proyecto es asignado a una nueva campaña de marketing. El patrocinador entrega al director del proyecto un plan para la dirección del proyecto aprobado para su revisión y explica el alcance, los requisitos de negocio, los entregables y los interesados. El director del proyecto solicita ver el acta de constitución del proyecto para comprender mejor el proyecto. El patrocinador dice que el proyecto es pequeño y simple, por lo que no se necesita un acta de constitución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Explicar que un acta de constitución es necesaria para asegurar el acuerdo sobre el alcance y los entregables y para definir las responsabilidades del director del proyecto | Estar de acuerdo en que el proyecto no requiere un acta de constitución, especialmente porque los entregables y los hitos están incluidos en el plan para la dirección del proyecto | Hablar con sus pares sobre la necesidad de un acta de constitución | Desarrollar el acta de constitución y enviarla para aprobación |  | Cuando el patrocinador dice que no se necesita un acta de constitución porque el proyecto es pequeño y simple, el director del proyecto debe explicar que el acta es necesaria para asegurar el acuerdo sobre el alcance y los entregables y para definir las responsabilidades del director del proyecto. El acta autoriza formalmente el proyecto. Estar de acuerdo en que no se necesita acta (B) acepta riesgo. Hablar con pares (C) es indirecto. Desarrollar el acta y enviarla para aprobación (D) actúa sin alineación de los interesados. | プロジェクトマネージャーが新しいマーケティングキャンペーンに任命された。スポンサーは承認済みのプロジェクトマネジメント計画書をレビュー用に渡し、スコープ、ビジネス要件、成果物、ステークホルダーを説明した。プロジェクトマネージャーはプロジェクトをよりよく理解するためプロジェクト憲章を見たいと求めた。スポンサーは、プロジェクトが小さく単純なのでプロジェクト憲章は不要だと言った。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクト憲章はスコープと成果物の合意を確保し、プロジェクトマネージャーの責任を定義するために必要であると説明する | プロジェクトには憲章は不要であることに同意する。特に成果物とマイルストーンがプロジェクトマネジメント計画書に含まれているため | プロジェクト憲章の必要性について同僚と話し合う | プロジェクト憲章を作成して承認のために送る |  | スポンサーが小さく単純なのでプロジェクト憲章は不要と言う場合、プロジェクトマネージャーは憲章がスコープと成果物の合意を確保しプロジェクトマネージャーの責任を定義するために必要であると説明すべきである。憲章はプロジェクトを正式に認可する。憲章不要に同意する（B）はリスクを受け入れる。同僚と話す（C）は間接的である。憲章を作成して承認に送る（D）はステークホルダーの整合なしに行動する。
933 | 项目经理正在领导一个实施装配线的项目。在质量评审会议上，一名团队成员报告了一个问题，指出正在开发的产品与客户要求的产品存在差异。项目经理应该做什么？ | 提出新的规格建议并提交客户审批。 | 检查产品是否满足客户确立的要求。 | 确保当前的解决方案到位以支持未来的可用性。 | 进行根本原因分析以识别质量缺陷，并更新质量管理计划。 |  | 当团队成员报告所开发产品与客户需求存在差异时，项目经理应进行根本原因分析以识别质量缺陷，并更新质量管理计划。根本原因分析能确定偏差产生的原因，并采取纠正措施防止再次发生。向客户提出新规格（A）在未调查的情况下假定原始需求是错的。检查产品是否满足需求（B）确认了问题但未解决其原因。确保当前方案支持未来可用性（C）则完全回避了眼前的质量问题。 | Un director del proyecto lidera un proyecto que está implementando una línea de ensamblaje. Durante la reunión de revisión de calidad, un miembro del equipo reporta un problema, indicando que el producto que se está desarrollando tiene discrepancias con el solicitado por el cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Hacer una propuesta de nuevas especificaciones y enviarla al cliente para su aprobación. | Verificar que el producto cumpla con los requisitos establecidos por el cliente. | Asegurar que la solución actual esté en su lugar para permitir la usabilidad futura. | Realizar un análisis de causa raíz para identificar la falla de calidad y actualizar el plan de gestión de la calidad. |  | Cuando un miembro del equipo informa que el producto en desarrollo presenta discrepancias con los requisitos del cliente, el director del proyecto debe realizar un análisis de causa raíz para identificar la falla de calidad y actualizar el plan de gestión de la calidad. El análisis de causa raíz determina por qué ocurrió la desviación y permite acciones correctivas para evitar la recurrencia. Proponer nuevas especificaciones al cliente (A) asume que los requisitos originales eran incorrectos sin investigar. Verificar que el producto cumpla los requisitos (B) confirma el problema pero no aborda por qué ocurrió. Asegurar que la solución actual permita la usabilidad futura (C) evade por completo el problema de calidad inmediato. | プロジェクトマネージャーが組立ラインを実装するプロジェクトを率いている。品質レビュー会議中、チームメンバーが、開発中の製品が顧客の要求と不一致があると報告した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新しい仕様の提案を作成し、承認のため顧客に提出する。 | 製品が顧客が定めた要件を満たしているか確認する。 | 将来の使用可能性のため、現在のソリューションが整っていることを確保する。 | 品質違反を特定するため根本原因分析を実施し、品質マネジメント計画書を更新する。 |  | 開発中の製品が顧客要件と不一致があるとチームメンバーが報告した場合、プロジェクトマネージャーは根本原因分析を実施して品質違反を特定し、品質マネジメント計画書を更新すべきである。根本原因分析は逸脱が発生した理由を特定し、再発防止のための是正措置を可能にする。顧客への新仕様提案（A）は調査なしに元の要件が誤っていると想定する。製品が要件を満たすか確認する（B）は問題を確認するが発生理由には対処しない。現在のソリューションが将来の使用可能性を可能にすることを確保する（C）は当面の品質問題を完全に回避する。
934 | 一名项目经理正接近一个自动化项目的完成。一位关键干系人请求会议，讨论一些能让项目对终端用户更具吸引力的新想法。结果，该干系人建议项目经理不要关闭项目。项目经理首先应该做什么？ | 将其作为持续问题添加到问题日志中。 | 在风险登记册中添加一项风险。 | 用新需求更新项目章程。 | 审查并验证范围管理计划。 |  | 当干系人在项目接近完成时提出新想法并建议不要关闭项目时，项目经理应首先审查并验证范围管理计划。范围管理计划定义了如何管理范围变更。添加到问题日志（A）无法解决范围治理问题。在风险登记册中添加风险（B）并非首要关注点。在项目晚期更新项目章程（C）以应对范围变更并不合适。 | Un director del proyecto está cerca de la finalización de un proyecto de automatización. Uno de los interesados clave solicita una reunión para discutir algunas nuevas ideas que harían el proyecto aún más atractivo para los usuarios finales. Como resultado, el interesado sugiere que el director del proyecto no cierre el proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Agregarlo al registro de incidentes como un problema en curso. | Agregar un riesgo al registro de riesgos. | Actualizar el acta de constitución del proyecto con el nuevo requisito. | Revisar y validar el plan de gestión del alcance. |  | Cuando un interesado solicita nuevas ideas cerca de la finalización del proyecto y sugiere no cerrarlo, el director del proyecto debe primero revisar y validar el plan de gestión del alcance. El plan de gestión del alcance define cómo se gestionan los cambios en el alcance. Agregar al registro de incidentes (A) no aborda la gobernanza del alcance. Agregar un riesgo al registro (B) no es la preocupación principal. Actualizar el acta de constitución del proyecto (C) es inapropiado para cambios de alcance al final del proyecto. | プロジェクトマネージャーが自動化プロジェクトの完了に近づいている。主要なステークホルダーの一人が、プロジェクトをエンドユーザーにとってさらに魅力的にする新しいアイデアを話し合うため会議を要請した。結果として、そのステークホルダーはプロジェクトマネージャーにプロジェクトを終結しないよう提案した。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か？ | 継続中の問題として課題ログに追加する。 | リスク登録簿にリスクを追加する。 | 新しい要件でプロジェクト憲章を更新する。 | スコープマネジメント計画書をレビューし妥当性確認する。 |  | ステークホルダーがプロジェクト完了間近に新しいアイデアを要請しプロジェクトを終結しないよう提案した場合、プロジェクトマネージャーはまずスコープマネジメント計画書をレビューし妥当性確認すべきである。スコープマネジメント計画書はスコープ変更の管理方法を定義する。課題ログへの追加（A）はスコープガバナンスに対処しない。リスク登録簿へのリスク追加（B）は主たる懸念ではない。プロジェクト終盤のスコープ変更にプロジェクト憲章の更新（C）は不適切である。
935 | 项目设计阶段，项目经理注意到进度绩效指数（SPI）为1.8，成本绩效指数（CPI）为0.1。在与高层管理者的周会上，项目经理报告了对这些指标的担忧。然而，最担忧的人是项目发起人，他表示如果趋势继续，将被迫提前关闭项目。项目经理应该做什么？ | 监控项目发起人，但理解在项目设计阶段花费更多资金是正常的。 | 密切管理项目发起人，并修订项目的资源管理计划以改善指标 | 使用资源平衡技术 | 停止赶工进度 |  | SPI为1.8（明显超前）且CPI为0.1（严重超支）意味着项目消耗资源的速度远超计划。项目经理应密切管理发起人，并修订项目的资源管理计划以改善指标。这包括对成本超支的透明沟通、识别成本削减策略和优化资源分配。假定设计阶段较高支出属于正常（A）忽视了CPI=0.1的严重程度。使用资源平衡（C）可能延误项目。停止赶工（D）可能有助于成本，但应作为综合资源管理审查的一部分。 | Durante la fase de diseño de un proyecto, el director del proyecto nota que el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1.8 y el índice de desempeño del costo (CPI) es 0.1. En una reunión semanal con la alta gerencia, el director del proyecto reporta preocupaciones sobre estos indicadores. Sin embargo, la persona más preocupada fue el patrocinador del proyecto, quien dijo que si la tendencia continúa, se verán obligados a cerrar prematuramente el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Monitorear al patrocinador del proyecto pero entender que es normal gastar más dinero en la fase de diseño de un proyecto. | Gestionar de cerca al patrocinador del proyecto y revisar el plan de gestión de recursos del proyecto para mejorar los indicadores | Utilizar una técnica de nivelación de recursos | Dejar de comprimir el cronograma |  | Con un SPI de 1.8 (significativamente adelantado) y un CPI de 0.1 (masivamente sobre el presupuesto), el proyecto está gastando recursos mucho más rápido de lo planeado. El director del proyecto debe gestionar de cerca al patrocinador y revisar el plan de gestión de recursos para mejorar los indicadores. Esto implica comunicación transparente sobre los sobrecostos, identificar estrategias de reducción de costos y optimizar la asignación de recursos. Suponer que un mayor gasto en la fase de diseño es normal (A) ignora la severidad de CPI = 0.1. Usar nivelación de recursos (C) puede retrasar el proyecto. Detener la compresión del cronograma (D) puede ayudar con los costos, pero debe ser parte de una revisión integral de gestión de recursos. | プロジェクトの設計段階で、プロジェクトマネージャーはスケジュール効率指数（SPI）が1.8、コスト効率指数（CPI）が0.1であることに気づいた。経営層との週次会議でこれらの指標について懸念を報告した。しかし最も懸念したのはプロジェクトスポンサーで、傾向が続けば早期にプロジェクトを終結せざるを得ないと述べた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーを監視するが、設計段階で多くの資金を使うのは正常であると理解する。 | プロジェクトスポンサーを緊密に管理し、指標改善のためプロジェクトの資源マネジメント計画書を修正する | 資源平準化技法を使用する | スケジュールクラッシュを止める |  | SPIが1.8（大幅に前倒し）でCPIが0.1（大幅な予算超過）の場合、プロジェクトは計画よりはるかに速く資源を消費している。プロジェクトマネージャーはスポンサーを緊密に管理し、指標改善のため資源マネジメント計画書を修正すべきである。これにはコスト超過の透明な伝達、コスト削減戦略の特定、資源配分の最適化が含まれる。設計段階での支出増を正常と仮定する（A）はCPI=0.1の深刻さを無視する。資源平準化（C）はプロジェクトを遅延させる可能性がある。スケジュールクラッシュ停止（D）はコストには有益だが、包括的な資源マネジメントレビューの一部であるべきである。
936 | 一个项目团队正在执行一个超大型项目，已识别出多项合同要求。在规划阶段，项目团队同意需要在项目结束日期前3个月签订合同。项目执行期间，确定该合同需立即签订。项目经理应该做什么？ | 质询项目团队以识别提前签订合同的原因。 | 请团队发起变更请求以执行该合同。 | 支持团队的请求并允许提前签订合同。 | 寻求管理层批准以早于计划签订合同。 |  | 当原计划在结束日期前3个月签订的合同突然需要立即签订时，项目经理应请团队发起变更请求。正式的变更控制能确保适当的文档记录和干系人意识。质询团队识别原因（A）会延误行动。在没有变更请求的情况下支持提前签订（C）绕过了治理。寻求管理层批准（D）未遵循整体变更控制流程。 | Un equipo de proyecto está ejecutando un megaproyecto y se han identificado varios requisitos contractuales. En la fase de planificación, el equipo del proyecto acordó que un contrato sería requerido 3 meses antes de la fecha de finalización del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, se determinó que el contrato era requerido inmediatamente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Cuestionar al equipo del proyecto para identificar las razones de la ejecución temprana del contrato. | Pedir al equipo que inicie una solicitud de cambio para ejecutar el contrato. | Apoyar la solicitud del equipo y permitir la ejecución temprana del contrato. | Buscar la aprobación de la gerencia para ejecutar el contrato antes de lo planificado. |  | Cuando un contrato planeado para 3 meses antes de la fecha de finalización se necesita repentinamente de inmediato, el director del proyecto debe pedir al equipo que inicie una solicitud de cambio. El control formal de cambios asegura una documentación adecuada y conciencia de los interesados. Cuestionar al equipo para identificar razones (A) retrasa la acción. Apoyar la ejecución temprana sin una solicitud de cambio (C) elude la gobernanza. Buscar la aprobación de la gerencia (D) no sigue el proceso de control integrado de cambios. | プロジェクトチームが超大型プロジェクトを実行中で、いくつかの契約要件が特定されている。計画段階で、プロジェクトチームは契約がプロジェクト終了日の3か月前に必要であると合意した。プロジェクト実行中、契約が直ちに必要であると判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 早期契約締結の理由を特定するためチームに問いただす。 | 契約を締結するため変更要求を起こすようチームに依頼する。 | チームの要求を支持し、早期の契約締結を認める。 | 計画より早く契約を締結するため経営層の承認を求める。 |  | 終了日の3か月前に計画された契約が突然直ちに必要となった場合、プロジェクトマネージャーはチームに変更要求を起こすよう依頼すべきである。正式な変更管理は適切な文書化とステークホルダー認識を確保する。理由特定のためチームに問いただす（A）は行動を遅らせる。変更要求なしに早期実行を支持する（C）はガバナンスを回避する。経営層承認を求める（D）は統合変更管理プロセスに従わない。
937 | 一个项目团队希望更改项目的交付方法。团队成员阐述了审视信息共享方法的需求，以确保项目期间高效的信息交换。项目经理应该做什么？ | 请项目发起人批准协作工具的资金。 | 与项目团队一起审查沟通管理计划。 | 与项目团队一起审查干系人参与计划。 | 请项目发起人决定最佳的沟通策略。 |  | 正确答案是 B。由于交付方式改变，团队希望调整信息共享方式。沟通管理计划规定了交换哪些信息、如何交换以及频率，因此与团队一起审查该计划是正确的做法。为工具申请资金（A）是预设解决方案，干系人参与计划（C）关注的是参与而非信息交换，请发起人决定（D）则绕过了将实际使用该方式的团队。 | Un equipo de proyecto quiere cambiar el enfoque de entrega de un proyecto. Los miembros del equipo explican la necesidad de revisar el enfoque de intercambio de información para asegurar un intercambio eficiente durante el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que apruebe financiamiento para una herramienta de colaboración. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones con el equipo del proyecto. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados con el equipo del proyecto. | Pedir al patrocinador del proyecto que decida sobre la mejor estrategia de comunicación. |  | La respuesta correcta es B. El equipo quiere cambiar la forma de compartir información por el nuevo enfoque de entrega. El plan de gestión de las comunicaciones define qué información se intercambia, cómo y con qué frecuencia, por lo que revisarlo con el equipo es el paso adecuado. Financiar una herramienta (A) presupone una solución, el plan de involucramiento de los interesados (C) trata del involucramiento y no del intercambio de información, y pedir al patrocinador que decida (D) pasa por alto al equipo que usará el enfoque. | プロジェクトチームがプロジェクトのデリバリーアプローチを変更したいと考えている。チームメンバーは、プロジェクト期間中の効率的な情報交換を確保するため情報共有アプローチのレビューが必要であると説明している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーにコラボレーションツールの資金承認を依頼する。 | プロジェクトチームとコミュニケーションマネジメント計画書をレビューする。 | プロジェクトチームとステークホルダーエンゲージメント計画書をレビューする。 | プロジェクトスポンサーに最適なコミュニケーション戦略を決定するよう依頼する。 |  | 正解は B。チームは新しい提供方法に合わせて情報共有のやり方を変えたいと考えている。コミュニケーション・マネジメント計画書はどの情報をどのように、どれくらいの頻度でやり取りするかを定めているため、チームとそれを見直すのが適切である。協働ツールの予算を求める（A）のは解決策を決めつけ、ステークホルダー・エンゲージメント計画書（C）は情報交換ではなく関与を扱い、スポンサーに決めてもらう（D）のは実際にその方法を使うチームを飛ばすことになる。
938 | 一个项目团队正在执行一个由众多内部和外部干系人组成的大型监管项目。初步影响分析揭示了多个系统，包括对现有模块的增强以及新构建。在初次设计研讨会结束后，团队进行了头脑风暴会议，以更好地了解可能用户的类型。哪种技术最适合此目的？ | 凸显模型 | 用户画像（Personas） | 权力影响方格 | 权力用户方格 |  | 当团队需要在初次设计研讨会后了解监管项目的可能用户类型时，用户画像（Personas）技术最适合此目的。用户画像基于真实行为和动机创建虚构的用户档案，从而支持以用户为中心的设计。凸显模型（A）按权力、紧迫性和合法性对干系人进行分类。权力影响方格（C）映射干系人的影响力。权力用户方格（D）不是一种标准技术。 | Un equipo de proyecto está ejecutando un gran proyecto regulatorio compuesto por una multitud de interesados internos y externos. Un análisis de impacto inicial reveló varios sistemas, incluyendo una mejora de módulos existentes así como nuevas construcciones. Después de completar el taller de diseño inicial, el equipo realizó una sesión de lluvia de ideas para entender mejor los tipos de usuarios probables. ¿Qué técnica servirá mejor para este propósito? | Modelo de prominencia | Personas | Cuadrícula de poder/influencia | Cuadrícula de usuarios poderosos |  | Cuando un equipo necesita entender los tipos de usuarios probables para un proyecto regulatorio después de un taller de diseño inicial, la técnica de personas sirve mejor a este propósito. Las personas crean perfiles ficticios de usuarios basados en comportamientos y motivaciones reales, permitiendo un diseño centrado en el usuario. El modelo de prominencia (A) clasifica a los interesados por poder, urgencia y legitimidad. La cuadrícula de poder/influencia (C) mapea la influencia de los interesados. La cuadrícula de usuarios poderosos (D) no es una técnica estándar. | プロジェクトチームが、多数の内部・外部ステークホルダーを含む大規模な規制プロジェクトを実行している。初期影響分析により、既存モジュールの拡張と新規構築を含む複数のシステムが明らかになった。初期設計ワークショップ完了後、チームは想定ユーザーのタイプをよりよく理解するためブレインストーミングセッションを実施した。この目的に最も適した技法はどれか？ | 顕著性モデル | ペルソナ | 権力・影響度グリッド | パワーユーザーグリッド |  | 初期設計ワークショップ後に規制プロジェクトの想定ユーザーのタイプを理解する必要がある場合、ペルソナ技法が最も適している。ペルソナは実際の行動と動機に基づき架空のユーザープロファイルを作成し、ユーザー中心設計を可能にする。顕著性モデル（A）はステークホルダーを権力・緊急度・正当性で分類する。権力・影響度グリッド（C）はステークホルダーの影響度をマッピングする。パワーユーザーグリッド（D）は標準的な技法ではない。
939 | 由于需求不清晰，团队难以完成工作。数月以来，他们都未能成功完成一个迭代。为帮助团队，项目领导者应该做什么？ | 建议对团队成员的个人绩效进行审查。 | 建议产品负责人审查待办列表精炼的流程。 | 建议限制在制品数量以提升团队的专注度。 | 建议团队与干系人一起审视迭代的长度。 |  | 当团队由于需求不清晰而数月未能成功完成迭代时，项目领导者应建议产品负责人审查待办列表精炼流程。更好的待办列表精炼能产出更清晰的需求。审查个人绩效（A）是责怪团队成员而非流程。限制在制品（C）能提升专注度但无法澄清需求。与干系人审视迭代长度（D）改变的是时长，而非清晰度。 | Un equipo está teniendo dificultades para completar el trabajo debido a requisitos poco claros. No han podido completar una iteración con éxito en varios meses. Para ayudar al equipo, ¿qué debe hacer el líder del proyecto? | Recomendar una revisión de los desempeños individuales de los miembros del equipo. | Recomendar que el dueño del producto revise los procesos de refinamiento de la lista pendiente. | Recomendar limitar el trabajo en progreso para mejorar el enfoque del equipo. | Recomendar que el equipo revise la duración de la iteración con los interesados. |  | Cuando un equipo no ha completado una iteración con éxito en meses debido a requisitos poco claros, el líder del proyecto debe recomendar que el dueño del producto revise los procesos de refinamiento de la lista pendiente. Un mejor refinamiento del backlog produce requisitos más claros. Revisar desempeños individuales (A) culpa a los miembros del equipo en lugar del proceso. Limitar el trabajo en progreso (C) mejora el enfoque pero no clarifica los requisitos. Revisar la duración de la iteración con los interesados (D) cambia el tiempo, no la claridad. | 要件が不明確なためチームは作業の完了に苦労している。数か月の間、イテレーションを成功裏に完了できていない。チームを助けるため、プロジェクトリーダーは何をすべきか？ | チームメンバーの個人パフォーマンスのレビューを推奨する。 | プロダクトオーナーがバックログ・リファインメントのプロセスを見直すよう推奨する。 | チームの集中力向上のため仕掛り作業の制限を推奨する。 | チームがステークホルダーとイテレーションの長さを見直すよう推奨する。 |  | 要件が不明確なためチームが数か月イテレーションを成功裏に完了できていない場合、プロジェクトリーダーはプロダクトオーナーがバックログ・リファインメントのプロセスを見直すよう推奨すべきである。より良いバックログ・リファインメントはより明確な要件を生む。個人パフォーマンスのレビュー（A）はプロセスではなくチームメンバーを責める。仕掛り作業の制限（C）は集中力を高めるが要件を明確にしない。ステークホルダーとイテレーション長を見直す（D）はタイミングを変えるが明確さは変えない。
940 | 项目经理在项目执行阶段遇到一个治理问题。一名团队成员抱怨从多个人那里接收任务，并表示无法有效工作。项目经理首先应在项目治理结构中建立什么？ | 风险管理和问题解决计划 | 资源管理和冲突解决计划 | 清晰的项目工作分解结构（WBS）和时间表 | 清晰的责任、问责、咨询和告知（RACI）矩阵 |  | 当一名团队成员从多个人那里接收任务而无法有效工作时，项目经理首先应建立清晰的RACI矩阵。RACI矩阵为每项任务定义谁负责、谁问责、咨询谁、告知谁，从而消除角色混乱。风险管理计划（A）针对项目风险，而非角色清晰度。资源管理计划（B）涵盖人员配置但不涉及任务问责。WBS和时间表（C）定义工作结构，而非汇报关系。 | Un director del proyecto encuentra un problema de gobernanza durante la fase de ejecución del proyecto. Uno de los miembros del equipo se queja de recibir asignaciones de múltiples personas y afirma que no puede trabajar de manera efectiva. ¿Qué debe establecer primero el director del proyecto en la estructura de gobernanza del proyecto? | Plan de gestión de riesgos y resolución de incidentes | Plan de gestión de recursos y resolución de conflictos | Estructura de desglose del trabajo (EDT) clara y cronograma | Matriz clara de responsable, aprobador, consultado e informado (RACI) |  | Cuando un miembro del equipo recibe asignaciones de múltiples personas y no puede trabajar de manera efectiva, el director del proyecto debe establecer primero una matriz RACI clara. La matriz RACI define quién es responsable, aprobador, consultado e informado para cada tarea, eliminando la confusión de roles. Un plan de gestión de riesgos (A) aborda los riesgos del proyecto, no la claridad de roles. Un plan de gestión de recursos (B) cubre la dotación de personal pero no la rendición de cuentas de las tareas. Una EDT y cronograma (C) definen la estructura del trabajo, no las líneas de reporte. | プロジェクトマネージャーがプロジェクト実行段階でガバナンスの問題に直面した。あるチームメンバーが複数の人から割り当てを受け取っており、効果的に作業できないと不満を述べている。プロジェクトマネージャーがプロジェクトガバナンス構造で最初に確立すべきものは何か？ | リスクマネジメントと課題解決計画 | 資源マネジメントと対立解決計画 | 明確なプロジェクト作業分解構成図（WBS）とタイムライン | 明確な実行責任・説明責任・協議・報告（RACI）マトリックス |  | チームメンバーが複数の人から割り当てを受け取り効果的に作業できない場合、プロジェクトマネージャーはまず明確なRACIマトリックスを確立すべきである。RACIマトリックスは各タスクについて実行責任者・説明責任者・協議先・報告先を定義し、役割の混乱を解消する。リスクマネジメント計画（A）はプロジェクトリスクに対処し役割の明確化ではない。資源マネジメント計画（B）は人員配置を扱うがタスクの説明責任ではない。WBSとタイムライン（C）は作業構造を定義し報告ラインではない。
941 | 一位项目经理刚被一家没有项目管理治理结构的公司聘用。在启动会议上，一位关键干系人强调了项目必须满足公司战略、投资和合规要求的重要性。项目经理应该怎么做？ | 建立组织级项目管理治理体系。 | 建立符合各项要求的项目治理模型。 | 请组织建立项目组合治理。 | 将组织治理直接复制到项目治理中。 |  | 项目经理应建立与公司战略、投资和合规要求相一致的项目治理模型。这包括针对该具体项目量身定制的监督结构、决策流程和绩效衡量框架，同时支持组织更广泛的治理需要。 | Un director del proyecto acaba de ser contratado por una empresa que no cuenta con una estructura de gobernanza de gestión de proyectos. Durante la reunión de inicio, un interesado clave enfatiza la importancia de que el proyecto cumpla con los requisitos de estrategia, inversión y cumplimiento normativo de la empresa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Crear una gobernanza organizacional de gestión de proyectos. | Implementar un modelo de gobernanza del proyecto alineado con los requisitos. | Pedir a la organización que cree una gobernanza de portafolio de proyectos. | Replicar la gobernanza organizacional en la gobernanza del proyecto. |  | El director del proyecto debe establecer un modelo de gobernanza del proyecto alineado con los requisitos estratégicos, de inversión y de cumplimiento de la empresa. Esto incluye crear estructuras de supervisión, procesos de toma de decisiones y marcos de medición del desempeño adaptados al proyecto específico, al tiempo que apoya las necesidades de gobernanza más amplias de la organización. | プロジェクトマネジメントのガバナンス構造を持たない企業に、プロジェクトマネージャーが新たに採用された。キックオフミーティングで、主要なステークホルダーが、プロジェクトが会社の戦略、投資、コンプライアンス要件を満たす重要性を強調した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 組織のプロジェクトマネジメントガバナンスを構築する。 | 要件に沿ったプロジェクトガバナンスモデルを導入する。 | 組織にプロジェクトポートフォリオガバナンスを構築するよう依頼する。 | 組織ガバナンスをそのままプロジェクトガバナンスに複製する。 |  | プロジェクトマネージャーは、会社の戦略、投資、コンプライアンス要件に沿ったプロジェクトガバナンスモデルを確立すべきである。これには、当該プロジェクトに合わせた監督体制、意思決定プロセス、パフォーマンス測定の枠組みを構築し、同時に組織のより広範なガバナンスニーズを支援することが含まれる。
942 | 一位项目经理正在审查与第三方供应商合同的几项可能变更。哪两项变更可能引发供应商合同义务的修改？（选择两项） | 基于新法规引入额外要求 | 由于供应商被收购而修改其名称 | 增加供应商以提高工作团队的灵活性和可用性 | 在变更控制小组中增加新的资源 | 基于产品可获得性更换某种材料类型 | 可能引发供应商合同义务修改的变更包括（A）基于新法规引入额外要求和（E）基于产品可获得性更换材料类型。这两者都改变了合同下的范围、规格或可交付成果。增加供应商（C）影响的是资源规划，而不是现有义务。由于收购而修改供应商名称（B）属于行政性变更。在变更控制小组中增加资源（D）是内部治理变更。 | Un director del proyecto está revisando varios cambios potenciales al contrato con proveedores externos. ¿Qué dos cambios podrían desencadenar una modificación de las obligaciones contractuales del proveedor? (Elija 2) | Introducir requisitos adicionales basados en nuevas regulaciones | Modificar el nombre de un proveedor debido a una adquisición | Agregar proveedores para aumentar la flexibilidad y disponibilidad de los equipos de trabajo | Agregar nuevos recursos al equipo de control de cambios | Reemplazar un tipo de material según la disponibilidad del producto | Los cambios que podrían desencadenar modificaciones a las obligaciones contractuales del proveedor incluyen (A) introducir requisitos adicionales basados en nuevas regulaciones y (E) reemplazar un tipo de material según la disponibilidad del producto. Ambos alteran el alcance, las especificaciones o los entregables del contrato. Agregar proveedores (C) afecta la planificación de recursos, no las obligaciones existentes. Modificar el nombre de un proveedor por adquisición (B) es administrativo. Agregar recursos al equipo de control de cambios (D) es un cambio de gobernanza interna. | プロジェクトマネージャーがサードパーティベンダーとの契約に対するいくつかの潜在的な変更を検討している。次のうち、ベンダーの契約上の義務の修正を引き起こす可能性のある変更はどの2つか？（2つ選択） | 新しい規制に基づき追加要件を導入する | ベンダー買収によりサプライヤー名を変更する | 作業チームの柔軟性と可用性を高めるためにベンダーを追加する | 変更管理チームに新たなリソースを追加する | 製品の入手状況に基づき材料種別を置き換える | ベンダーの契約上の義務の修正を引き起こす可能性のある変更は、(A) 新しい規制に基づく追加要件の導入と、(E) 製品の入手状況に基づく材料種別の置き換えである。いずれも契約上のスコープ、仕様、または成果物を変更する。ベンダーの追加 (C) はリソース計画に影響するが、既存の義務には影響しない。買収によるサプライヤー名の変更 (B) は事務的なものである。変更管理チームへのリソース追加 (D) は内部ガバナンスの変更である。
943 | 项目团队就一些干系人需求之间的优先级冲突提出了一个重大问题。项目经理应该怎么做？ | 为团队优先处理其他事项，稍后再处理冲突的需求。 | 上报给项目管理办公室（PMO），并请求他们提供需求解决方案。 | 让项目团队自行决定哪个需求最为合适。 | 与相关干系人就这些需求协商达成共识。 |  | 当干系人需求之间的冲突造成重大优先级问题时，项目经理应与相关干系人协商，就这些需求达成共识。协作式协商可确保理解所有干系人的需要，并达成与项目目标一致的解决方案。为团队优先处理其他事项并推迟冲突（A）是回避问题。上报给PMO（B）是将解决责任外部化。让团队自行决定（C）会让团队承担其可能不具备的干系人管理角色。 | El equipo del proyecto ha destacado un problema importante sobre prioridades en conflicto con respecto a algunos requisitos de los interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Priorizar otros elementos para el equipo y abordar los requisitos en conflicto más adelante. | Escalar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) y solicitar una solución para los requisitos. | Permitir que el equipo del proyecto decida cuál es el requisito más apropiado a seguir. | Negociar un acuerdo común con los interesados involucrados respecto a los requisitos. |  | Cuando los requisitos en conflicto de los interesados generan un problema importante de prioridad, el director del proyecto debe negociar un acuerdo común con los interesados involucrados. La negociación colaborativa asegura que se comprendan todas las necesidades y se alcance una solución alineada con los objetivos del proyecto. Priorizar otros elementos y postergar el conflicto (A) evita el problema. Escalar a la PMO (B) delega la resolución externamente. Permitir que el equipo decida (C) le asigna un rol de gestión de interesados para el cual puede no estar preparado. | プロジェクトチームは、いくつかのステークホルダー要件に関する優先順位の対立について重大な問題を提起した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームのために他の項目を優先し、対立する要件は後で対処する。 | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）にエスカレーションし、要件に対する解決策を依頼する。 | プロジェクトチームに、どの要件に従うのが最も適切かを決定させる。 | 関係するステークホルダーと要件について共通の合意を交渉する。 |  | ステークホルダー要件の対立が重大な優先順位の問題を引き起こす場合、プロジェクトマネージャーは関係するステークホルダーと要件について共通の合意を交渉すべきである。協調的な交渉により、すべてのステークホルダーのニーズを理解し、プロジェクト目標に沿った解決策に到達できる。他の項目を優先して対立を先送りすること（A）は問題を回避するだけである。PMOへのエスカレーション（B）は解決を外部に委ねる。チームに決めさせる（C）は、ステークホルダーマネジメントの役割をチームに負わせることになる。
944 | 某项目要求最终产品测试在另一部门的测试设施中进行，而该设施以可用性低而闻名。这种情况可能会影响项目进度。项目经理接下来应做什么？ | 更新项目进度计划。 | 更新经验教训登记册。 | 更新问题日志。 | 更新风险登记册。 |  | 当最终产品测试需要使用一个已知可用性低、可能影响进度的设施时，项目经理应更新风险登记册。将潜在的进度影响记录为风险，可使后续制定有计划的应对措施。在风险评估之前更新项目进度（A）为时过早。更新经验教训登记册（B）不适用于当前的风险。更新问题日志（C）也不合适，因为低可用性尚未实际成为问题。 | Un proyecto requiere que las pruebas del producto final se realicen en las instalaciones de prueba de otro departamento, conocido por tener baja disponibilidad. Esta situación podría afectar el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Actualizar el cronograma del proyecto. | Actualizar el registro de lecciones aprendidas. | Actualizar el registro de incidentes. | Actualizar el registro de riesgos. |  | Cuando las pruebas del producto final requieren una instalación con baja disponibilidad conocida que podría afectar el cronograma, el director del proyecto debe actualizar el registro de riesgos. Documentar el posible impacto en el cronograma como un riesgo permite planificar respuestas. Actualizar el cronograma del proyecto (A) es prematuro sin una evaluación del riesgo. Actualizar el registro de lecciones aprendidas (B) no aplica a un riesgo actual. Actualizar el registro de incidentes (C) es inapropiado, ya que la baja disponibilidad aún no se ha materializado como un incidente. | 最終製品のテストを、稼働率が低いことで知られる別部門のテスト施設で実施する必要があるプロジェクトがある。この状況はプロジェクトのスケジュールに影響を及ぼす可能性がある。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | プロジェクトスケジュールを更新する。 | 教訓登録簿を更新する。 | 課題ログを更新する。 | リスク登録簿を更新する。 |  | 最終製品のテストにスケジュールに影響しうる稼働率の低い施設が必要となる場合、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を更新すべきである。潜在的なスケジュール影響をリスクとして記録することで、計画的な対応が可能となる。リスク評価なしにスケジュールを更新する（A）のは時期尚早である。教訓登録簿の更新（B）は現在のリスクには該当しない。低稼働率がまだ課題として顕在化していない以上、課題ログを更新する（C）のは不適切である。
945 | 项目进行到一半时，项目经理对某供应商缺乏响应感到担忧。为确保项目顺利交付，项目经理应做什么？ | 邀请该供应商召开会议讨论这些担忧。 | 将供应商缺乏响应的问题上报给项目发起人。 | 要求该供应商通过既定渠道进行沟通。 | 在等待供应商回复期间继续推进其他任务。 |  | 当项目进行到一半时供应商缺乏响应，项目经理应邀请该供应商参加会议讨论这些担忧。直接、主动的沟通能以协作方式处理问题，并找出缺乏响应的根本原因。上报给项目发起人（B）会绕过直接沟通。要求供应商使用既定渠道（C）只解决了沟通方式，未解决响应问题。继续推进其他任务（D）则是回避问题。 | A mitad de un proyecto, el director del proyecto está preocupado por la falta de respuesta de un proveedor. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar la entrega exitosa del proyecto? | Invitar al proveedor a una reunión para discutir las preocupaciones. | Escalar la falta de respuesta del proveedor al patrocinador del proyecto. | Pedir al proveedor que se comunique a través de los canales establecidos. | Continuar con otras tareas mientras se espera la respuesta del proveedor. |  | Cuando un proveedor no responde a mitad de un proyecto, el director del proyecto debe invitarlo a una reunión para discutir las preocupaciones. La comunicación directa y proactiva aborda el problema de manera colaborativa e identifica las causas raíz. Escalar al patrocinador (B) evita el contacto directo. Pedir el uso de canales establecidos (C) aborda el método pero no la falta de respuesta. Continuar con otras tareas (D) evita el problema. | プロジェクトの中間段階で、プロジェクトマネージャーはあるベンダーの応答不足を懸念している。プロジェクトを成功裏に完遂するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ベンダーをミーティングに招き、懸念事項について話し合う。 | ベンダーの応答不足をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | ベンダーに既存のチャネルを通じてコミュニケーションするよう依頼する。 | ベンダーの応答を待ちながら、他の作業を進める。 |  | プロジェクトの途中でベンダーが応答しない場合、プロジェクトマネージャーはベンダーを会議に招き、懸念事項について話し合うべきである。直接的で積極的なコミュニケーションは、協調的に問題を扱い、応答不足の根本原因を明らかにする。スポンサーにエスカレーションすること（B）は直接的な関与を回避する。既存チャネル使用の依頼（C）は手段の問題であって応答不足の解決にならない。他の作業を進めること（D）は問題の回避に過ぎない。
946 | 项目团队中一些经验更丰富的成员对项目经理提出了抱怨。这些资深成员认为项目经理对他们进行微观管理，妨碍了他们完成工作。当项目经理意识到这些问题后应怎么做？ | 每天与每位资深团队成员开会监控项目状态。 | 征求如何更好地指导这些团队成员的建议。 | 调整项目经理的管理风格，以更好地适应资深团队成员。 | 组织一次团队建设活动，重新激发团队的协同效应。 |  | 当资深团队成员抱怨被微观管理时，项目经理应调整管理风格以更好地适应资深团队成员。根据团队成熟度调整领导方式可改善协作。每天与每位成员开会（A）反而强化了微观管理。征求指导建议（B）并未解决问题。团队建设活动（D）虽能改善士气，但无法改变管理风格。 | Algunos de los miembros más experimentados del equipo del proyecto se han quejado del director del proyecto. Los miembros senior sienten que el director del proyecto los microgestiona y les impide completar su trabajo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto al enterarse de estas inquietudes? | Reunirse diariamente con cada miembro senior para monitorear el estado del proyecto. | Pedir consejo sobre cómo ser un mejor mentor para estos miembros. | Ajustar el estilo de gestión del director para adaptarse mejor a los miembros senior. | Organizar un evento de team building para recuperar la sinergia del equipo. |  | Cuando los miembros senior se quejan de la microgestión, el director del proyecto debe ajustar su estilo de gestión para adaptarse mejor a ellos. Adaptar el liderazgo a la madurez del equipo mejora la colaboración. Reunirse diariamente (A) refuerza la microgestión. Pedir consejos de mentoría (B) no aborda el problema. Los eventos de team building (D) mejoran la moral pero no cambian el estilo de gestión. | プロジェクトチームの経験豊富なメンバーの何人かがプロジェクトマネージャーについて苦情を述べている。シニアメンバーは、プロジェクトマネージャーが彼らをマイクロマネジメントし、業務遂行を妨げていると感じている。これを認識したプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクト状況を監視するため、各シニアメンバーと毎日会う。 | これらのメンバーへのより良いメンタリングの方法について助言を求める。 | シニアメンバーにより合うようプロジェクトマネージャーの管理スタイルを調整する。 | チームに相乗効果を取り戻すためチームビルディングイベントを企画する。 |  | 経験豊富なシニアメンバーがマイクロマネジメントに不満を述べる場合、プロジェクトマネージャーは管理スタイルをシニアメンバーに合わせて調整すべきである。チームの成熟度に応じたリーダーシップは協働を改善する。毎日各メンバーと会う（A）はマイクロマネジメントを強化する。メンタリングの助言を求める（B）は問題に対処していない。チームビルディング（D）は士気を高めるが管理スタイルは変わらない。
947 | 一位新的项目经理被指派负责一个交付全新且优化后的信用系统的项目。该项目经理被允许采用一种对组织而言全新的混合方法来管理项目和新工具。为了成功交付项目，项目经理在计划中应重点关注什么？ | 与组织的项目管理办公室（PMO）保持一致，告知并使其了解新的方法 | 与其他项目经理沟通，了解他们如何管理混合项目 | 在规划阶段就为整个项目制定详细进度计划，并将其传达给干系人 | 向项目发起人和关键干系人解释并传达新的方法 |  | 在引入新方法时——尤其是在混合环境中——确保所有关键干系人（包括项目发起人）理解并支持该方法至关重要。主动解释并沟通该方法可避免日后出现误解和冲突。这与PMI将有效沟通视为项目管理关键成功因素的理念相一致。 | Un nuevo director del proyecto es asignado a un proyecto que entregará un sistema de crédito nuevo y optimizado. Se le permite utilizar un enfoque híbrido, nuevo para la organización, para gestionar el proyecto y las nuevas herramientas. Para entregar el proyecto con éxito, ¿en qué debe enfocarse el director del proyecto como parte del plan? | Alinearse con la oficina de gestión de proyectos (PMO) de la organización para informarles del nuevo enfoque | Comunicarse con otros directores de proyecto para ver cómo gestionan proyectos híbridos | Desarrollar un cronograma detallado para todo el proyecto en la fase de planificación y comunicarlo a los interesados | Explicar y comunicar el nuevo enfoque al patrocinador del proyecto y a los interesados clave |  | Al introducir un enfoque nuevo —en particular en entornos híbridos— es esencial asegurar que todos los interesados clave, incluido el patrocinador, comprendan y respalden el enfoque. Explicarlo y comunicarlo de forma proactiva previene malentendidos y conflictos posteriores. Esto se alinea con el énfasis del PMI en la comunicación efectiva como factor crítico de éxito. | 新しいプロジェクトマネージャーが、新しく最適化されたクレジットシステムを納品するプロジェクトに任命された。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトと新しいツールを管理するために、組織にとって新しいハイブリッドアプローチを使用することを許可されている。プロジェクトを成功裏に完遂するため、プロジェクトマネージャーは計画の一環として何に注力すべきか？ | 組織のプロジェクトマネジメントオフィス（PMO）と連携し、新しいアプローチを通知・周知する | 他のプロジェクトマネージャーとコミュニケーションし、ハイブリッドプロジェクトの運営方法を確認する | 計画フェーズでプロジェクト全体の詳細スケジュールを作成し、ステークホルダーに伝える | 新しいアプローチをプロジェクトスポンサーと主要ステークホルダーに説明・周知する |  | 特にハイブリッド環境において新しいアプローチを導入する際は、プロジェクトスポンサーを含むすべての主要ステークホルダーがそれを理解し支持することを確実にすることが不可欠である。事前に説明・周知することで、後の誤解や対立を防ぐことができる。これは、効果的なコミュニケーションをプロジェクトマネジメントの重要な成功要因と位置づけるPMIの考え方と一致する。
948 | 一位项目经理被指派与技术部门和运营部门一起负责一个现有产品新版本的设计。项目经理组织了一次联合需求会议，以确定最实用的想法。项目经理被告知该会议可能会变得混乱。为确保会议互动、富有成效且高效，项目经理应做什么？ | 就产品的关键功能分发问卷，并鼓励团队提交他们的设计建议。 | 召开多场规模可控的会议，让两个团队的参与者讨论他们的想法。 | 挑选两个团队中的资深和有经验的成员进行面对面访谈。 | 组织一场由熟练的促导者主持、并制定参与者互动规则的正式会议。 |  | 当组织一场可能变得混乱的、技术与运营团队联合的需求会议时，项目经理应组织一场由熟练的促导者主持、并制定明确互动规则的正式会议。结构化的促导可确保产生有成效的成果。分发问卷（A）缺乏互动性。召开多场小型会议（B）可能错过跨团队讨论。挑选资深成员进行访谈（C）会排除更广泛的输入。 | Un director del proyecto es asignado para liderar el diseño de una nueva versión de un producto existente con los equipos de tecnología y de operaciones. El director organiza una sesión conjunta de requisitos para determinar las ideas más prácticas. Se le advirtió que la sesión podría volverse caótica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que la sesión sea interactiva, productiva y eficiente? | Distribuir un cuestionario sobre las funciones clave del producto y animar a los equipos a responder con sus recomendaciones de diseño. | Realizar varias sesiones de tamaño manejable con participantes de ambos equipos para discutir sus ideas. | Seleccionar a los miembros senior y experimentados de ambos equipos y organizar entrevistas presenciales. | Organizar una sesión formal liderada por un facilitador experimentado con reglas definidas sobre cómo interactuarán los participantes. |  | Al organizar una sesión conjunta de requisitos entre los equipos de tecnología y operaciones que podría volverse caótica, el director del proyecto debe organizar una sesión formal liderada por un facilitador experimentado con reglas definidas de interacción. La facilitación estructurada asegura resultados productivos. Distribuir un cuestionario (A) carece de interacción. Realizar varias sesiones más pequeñas (B) puede dejar fuera discusiones transversales. Seleccionar al personal senior para entrevistas (C) excluye aportes más amplios. | プロジェクトマネージャーが、技術チームと運用チームと共に既存製品の新バージョン設計をリードするよう任命された。プロジェクトマネージャーは、最も実用的なアイデアを見極めるために合同要件セッションを開催する。このセッションは混乱する恐れがあると助言された。セッションを双方向で生産的かつ効率的にするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 製品の主要機能に関するアンケートを配布し、チームに設計の提言を求める。 | 両チームの参加者を含む、規模を抑えた複数回のセッションを開催してアイデアを議論する。 | 両チームから上級・経験豊富なメンバーを選び、対面インタビューを実施する。 | 熟練したファシリテーターが主導し、参加者の相互作用ルールを定めた正式なセッションを企画する。 |  | 混乱する恐れのある技術チームと運用チームの合同要件セッションを組織する際、プロジェクトマネージャーは熟練したファシリテーターが主導し、相互作用のルールを明確にした正式なセッションを企画すべきである。構造化されたファシリテーションは生産的な成果を確保する。アンケートの配布（A）は相互作用に欠ける。小規模な複数セッション（B）はチーム横断の議論を逃す可能性がある。上級スタッフへのインタビュー（C）は幅広い意見を排除してしまう。
949 | 一位关键资源新近被分配到一个项目中。项目经理与该资源在以前的项目中相处不愉快。这位资源是确保完成项目重要组成部分所必需的。项目经理应该怎么做？ | 在整个项目期间密切监控这位关键资源，但不让项目发起人知晓此冲突。 | 与项目发起人讨论此事，并请求更换该项目中的这位关键资源。 | 努力解决与该关键资源之间的分歧，并建立良好的工作关系，以确保项目成功。 | 请求该关键资源的职能经理在项目期间直接与该资源沟通协调。 |  | 项目经理应运用冲突管理技能解决与该关键资源的分歧，并基于信任与尊重建立工作关系。管理团队过程包括跟踪绩效、提供反馈和解决问题。在不透明的情况下进行监控（A）会造成不信任。让职能经理直接介入（D）可能削弱项目经理的权威。请求更换（B）则在该资源至关重要的情况下会造成项目中断。 | Un recurso clave es asignado recientemente a un proyecto. El director del proyecto y este recurso no se llevaban bien en un proyecto anterior. Este recurso es necesario para asegurar la finalización de un componente importante del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Monitorear de cerca al recurso clave durante todo el proyecto, sin informar al patrocinador sobre el conflicto. | Discutirlo con el patrocinador y solicitar que el recurso clave sea reemplazado. | Trabajar en resolver las diferencias con el recurso clave y construir una buena relación laboral para asegurar el éxito del proyecto. | Solicitar que el gerente funcional del recurso clave trabaje directamente con el recurso durante el proyecto. |  | El director del proyecto debe utilizar habilidades de gestión de conflictos para resolver las diferencias con el recurso clave y construir una relación laboral basada en la confianza y el respeto. El proceso de gestionar el equipo incluye dar seguimiento al desempeño, brindar retroalimentación y resolver problemas. Monitorear sin transparencia (A) genera desconfianza. Involucrar al gerente funcional directamente (B) puede socavar la autoridad del director. Solicitar el reemplazo (A) provoca interrupciones cuando el recurso es esencial. | 重要なリソースが新たにプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトマネージャーとそのリソースは以前のプロジェクトでうまくいかなかった経緯がある。このリソースは、プロジェクトの主要コンポーネントの完成を確保するために必要である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクト期間中、その主要リソースを綿密に監視するが、対立についてはプロジェクトスポンサーに知らせない。 | これをプロジェクトスポンサーと話し合い、その主要リソースをプロジェクトから交代させるよう要請する。 | その主要リソースとの相違を解決し、良好な業務関係を築いてプロジェクトの成功を確保する。 | その主要リソースの機能マネージャーに、プロジェクト期間中はそのリソースと直接連携するよう依頼する。 |  | プロジェクトマネージャーはコンフリクトマネジメントスキルを用いて重要リソースとの相違を解決し、信頼と尊重に基づく業務関係を構築すべきである。チームのマネジメントプロセスには、パフォーマンスの追跡、フィードバックの提供、問題の解決が含まれる。透明性なく監視する（A）と不信感が生まれる。機能マネージャーを直接介在させる（D）はPMの権威を損ないかねない。交代を要請する（B）と、そのリソースが必要不可欠な場合プロジェクトに混乱が生じる。
950 | 在一个敏捷环境中，某项目正进行到第六次迭代中的第四次。一位团队成员离职且无人接替。项目经理应该怎么做？ | 缩减项目范围并通知干系人。 | 请求发起人从公司里调派一位有经验的团队成员来协助项目团队。 | 要求团队加班加点以兑现项目承诺。 | 更新问题日志并参考资源管理计划来处理这一情况。 |  | 当敏捷项目在第六次迭代中的第四次有团队成员离职且无人接替时，项目经理应更新问题日志并参考资源管理计划来处理。记录该问题并按照资源计划行事可提供有结构的应对方案。缩减范围（A）为时过早。要求加班（C）可能使团队疲惫。请求发起人调派接替者（B）可作为后续步骤，但应先记录问题。 | En un entorno ágil, un proyecto está ejecutando la iteración cuatro de seis. Un miembro del equipo deja la empresa sin reemplazo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reducir el alcance del proyecto e informar a los interesados. | Pedir al patrocinador un miembro experimentado del equipo de la empresa para ayudar al equipo del proyecto. | Pedir al equipo trabajo adicional para cumplir con el compromiso del proyecto. | Actualizar el registro de incidentes y consultar el plan de gestión de recursos para abordar la situación. |  | Cuando un miembro del equipo deja un proyecto ágil sin reemplazo durante la iteración cuatro de seis, el director del proyecto debe actualizar el registro de incidentes y consultar el plan de gestión de recursos. Documentar el incidente y seguir el plan de recursos brinda una respuesta estructurada. Reducir el alcance (A) es prematuro. Pedir trabajo adicional (C) puede agotar al equipo. Pedir un reemplazo al patrocinador (B) puede seguir, pero el registro del incidente va primero. | アジャイル環境で、プロジェクトは6回中4回目のイテレーションを実行中である。チームメンバーが後任なしで退職した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトのスコープを縮小し、ステークホルダーに通知する。 | スポンサーに、社内の経験豊富なメンバーをプロジェクトチーム支援のために依頼する。 | プロジェクトのコミットメントを果たすため、チームに追加作業を依頼する。 | 課題ログを更新し、リソースマネジメント計画を参照して状況に対処する。 |  | 6回中4回目のイテレーション中にアジャイルプロジェクトのメンバーが後任なしで退職した場合、プロジェクトマネージャーは課題ログを更新し、リソースマネジメント計画を参照して対処すべきである。課題を文書化しリソース計画に従うことで、構造化された対応が可能となる。スコープを縮小する（A）のは時期尚早。追加作業の依頼（C）はチームを疲弊させかねない。スポンサーへの後任依頼（B）は後続ステップとなり得るが、まず課題のログ記録が先である。
951 | 在一次回顾会议中，许多项目团队成员表示，由于其他团队的打扰和求助，他们无法在迭代期内完成任务。作为团队促导者，项目经理应做什么以避免此情况？ | 聘请教练帮助所有项目团队提升其自主解决问题的能力。 | 识别问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起制定基本规则以最大限度地减少干扰。 | 建议项目团队成员改进规划并将故事拆得更小。 | 与受影响的项目团队成员重新会面，告诉他们不要降低团队的产能。 |  | 当团队成员因其他团队的打扰而无法完成迭代任务时，项目经理应识别根本原因，并与所有团队成员制定基本规则以最大限度减少干扰。系统性的解决方案才能持续地解决问题。聘请教练（A）间接且成本高昂。建议拆小故事（C）并未解决外部干扰。告诉成员不要降低产能（D）只是施压而未解决问题。 | Durante una retrospectiva, muchos miembros del equipo del proyecto dicen que no completan las tareas durante las iteraciones debido a interrupciones y solicitudes de ayuda de otros equipos. Como facilitador del equipo, ¿qué debe hacer el director del proyecto para evitar esto? | Contratar a un coach para ayudar a todos los equipos del proyecto a mejorar su capacidad de resolver problemas por sí mismos. | Identificar las causas raíz del problema y definir las reglas básicas con todos los miembros del equipo para minimizar las interferencias. | Recomendar a los miembros del equipo que mejoren su planificación y reduzcan el tamaño de las historias. | Reunirse con los miembros afectados y decirles que no reduzcan la capacidad del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo no pueden completar las tareas de la iteración debido a interrupciones de otros equipos, el director del proyecto debe identificar las causas raíz y definir reglas básicas con todos los miembros del equipo para minimizar las interferencias. Las soluciones sistémicas abordan el problema de manera sostenible. Contratar a un coach (A) es indirecto y costoso. Recomendar historias más pequeñas (C) no aborda las interrupciones externas. Decir a los miembros que no reduzcan la capacidad (D) presiona sin resolver el problema. | レトロスペクティブのレビュー中、多くのプロジェクトチームメンバーが、他チームからの中断や支援依頼によりイテレーション中にタスクを完了できないと述べている。チームファシリテーターとして、プロジェクトマネージャーはこれを回避するために何をすべきか？ | すべてのプロジェクトチームが自力で問題解決する能力を向上させるためにコーチを雇う。 | 問題の根本原因を特定し、干渉を最小化するためにすべてのプロジェクトチームメンバーとグランドルールを定める。 | プロジェクトチームメンバーに、計画を改善しストーリーをより小さくするよう推奨する。 | 影響を受けたメンバーと再度集まり、チームのキャパシティを削減しないよう伝える。 |  | チームメンバーが他チームからの中断によりイテレーションタスクを完了できない場合、プロジェクトマネージャーは根本原因を特定し、干渉を最小化するためにすべてのメンバーとグランドルールを定めるべきである。体系的な解決策が問題に持続的に対処する。コーチを雇う（A）は間接的で高コストである。ストーリーを小さくする推奨（C）は外部からの中断に対処しない。キャパシティを削減しないよう伝える（D）は解決にならず圧力をかけるだけである。
952 | 一个混合项目刚刚启动，将产生一项新技术，若获得公众接受可能颠覆市场。该产品需获得政府的健康与安全审批。由于这是一项创新解决方案，发起人和产品负责人不确定其是否会被公众接受。产品开发的合适流程是什么？ | 在向干系人演示之前先完成所有功能且使其完美无缺，以确保留下良好的第一印象。 | 在演示前仅完成"必备"功能的开发，以便快速失败并获得早期反馈。 | 完成每个冲刺并向内部干系人和政府演示产品增量，但不与其他外部干系人沟通。 | 仅完成"必备"功能开发并向焦点小组演示，但等到全部开发完成后才向政府演示。 |  | 对于需要政府审批且公众接受度不确定的创新技术，项目经理应优先开发"必备"功能。这样可以尽早测试核心能力、更快收集反馈，并在进一步投资前作出必要调整。该方法符合混合与敏捷原则——尽早、持续地交付有价值的增量。 | Acaba de iniciarse un proyecto híbrido que dará como resultado una nueva tecnología que podría disrumpir el mercado si es bien aceptada por el público. El producto requiere aprobaciones de salud y seguridad del gobierno. Al ser una solución innovadora, el patrocinador y el dueño del producto no están seguros de si será aceptada por el público. ¿Cuál es el flujo apropiado para el desarrollo del producto? | Completar el desarrollo con todas las funcionalidades en perfecto estado antes de demostrarlo a los interesados para asegurar una excelente primera impresión. | Completar el desarrollo solo de las funcionalidades imprescindibles antes de la demostración para fallar rápido y obtener retroalimentación temprana. | Completar el desarrollo de cada sprint y demostrar el incremento del producto a interesados internos y al gobierno, sin involucrar a otros interesados externos. | Completar el desarrollo solo de las funcionalidades imprescindibles y demostrarlo a un grupo focal, pero esperar hasta completar todo el desarrollo para demostrarlo al gobierno. |  | Para una tecnología innovadora que requiere aprobación del gobierno con aceptación pública incierta, el director del proyecto debe priorizar el desarrollo de las funcionalidades imprescindibles primero. Esto permite probar tempranamente las capacidades clave, recopilar retroalimentación más rápido y realizar ajustes necesarios antes de mayores inversiones. Este enfoque se alinea con los principios híbrido y ágil de entrega temprana y continua de incrementos valiosos. | 公衆に受け入れられれば市場を破壊しうる新技術を生み出すハイブリッドプロジェクトが始まったばかりである。製品は政府の安全衛生承認を必要とする。革新的なソリューションであるため、スポンサーとプロダクトオーナーは公衆に受け入れられるか確信が持てない。製品開発の適切な流れはどれか？ | 優れた第一印象を確保するため、ステークホルダーへのデモ前にすべての機能を完璧な状態で開発し終える。 | 早期に失敗し早期にフィードバックを得るため、デモ前にマストハブ機能のみ開発を完了する。 | 各スプリントの開発を完了して内部ステークホルダーと政府にプロダクトインクリメントをデモするが、他の外部ステークホルダーは関与させない。 | マストハブ機能のみ開発を完了してフォーカスグループに見せるが、政府へのデモはすべての開発が完了するまで待つ。 |  | 公衆受容が不確実で政府承認を必要とする革新的技術においては、プロジェクトマネージャーはまずマストハブ機能の開発を優先すべきである。これにより、コア能力の早期テスト、より早いフィードバック収集、追加投資前の必要な調整が可能となる。このアプローチは、価値あるインクリメントを早期かつ継続的にデリバリーするハイブリッドおよびアジャイルの原則に沿っている。
953 | 项目经理收到一项新需求，要求为产品集成更多功能。团队已被完全分配，且没有预算获取新资源。项目经理应实施什么策略来应对这种情况？ | 在每日站会上核实团队绩效并要求改进。 | 与团队讨论该问题并共同决定如何完成工作。 | 建议项目发起人增加预算以引入新资源。 | 要求团队加快迭代并避免被打扰。 |  | 当出现新功能集成需求而团队已被完全分配且无预算引入新资源时，项目经理应与团队讨论问题并共同决定如何完成工作。协作式问题解决可充分利用现有产能。在站会上核实绩效（A）是间接方式。建议增加预算（C）与约束相违背。加快迭代（D）会带来质量风险和疲劳问题。 | Un director del proyecto ha recibido una nueva solicitud para integrar más funcionalidades en un producto. El equipo está totalmente asignado y no hay presupuesto para adquirir nuevos recursos. ¿Qué estrategia debe implementar el director del proyecto para enfrentar esta situación? | Verificar el desempeño del equipo y pedir mejoras durante las reuniones diarias. | Discutir el problema con el equipo y decidir juntos cómo realizar el trabajo. | Recomendar al patrocinador del proyecto que aumente el presupuesto para incorporar nuevos recursos. | Pedir al equipo que acelere las iteraciones y evite interrupciones. |  | Cuando llega una solicitud de integración de nuevas funcionalidades con un equipo completamente asignado y sin presupuesto para nuevos recursos, el director del proyecto debe discutir el problema con el equipo y decidir juntos cómo realizar el trabajo. La resolución colaborativa aprovecha la capacidad existente. Verificar el desempeño en standups (A) es indirecto. Recomendar más presupuesto (C) contradice la restricción. Acelerar iteraciones (D) arriesga calidad y agotamiento. | プロジェクトマネージャーが、製品にさらなる機能を統合する新しい要求を受け取った。チームは完全にアサインされており、新たなリソースを獲得する予算もない。プロジェクトマネージャーはこの状況に対処するためどのような戦略を実施すべきか？ | デイリースタンドアップでチームのパフォーマンスを確認し、改善を求める。 | 問題をチームと議論し、どう進めるかを共に決定する。 | 新リソース投入のため予算増額をプロジェクトスポンサーに推奨する。 | チームにイテレーションを加速し中断を避けるよう求める。 |  | チームが完全にアサインされ予算もない状況で新機能統合の要求がある場合、プロジェクトマネージャーは問題をチームと議論し、共同で進め方を決定すべきである。協調的な問題解決は既存のキャパシティを活かす。スタンドアップでパフォーマンスを確認する（A）は間接的である。予算増額の推奨（C）は制約に反する。イテレーションの加速（D）は品質と疲弊のリスクがある。
954 | 在最终用户验收演示中，一位部门经理表示她在项目早期要求的报表格式没有实现。该功能从未被加入已批准的待办事项列表，本次发布的开发已经完成。项目经理接下来应该做什么？ | 推迟发布，直到加入该报表格式。 | 告诉该经理发布已完成，什么都不能改。 | 让开发团队在上线前悄悄加入该报表格式。 | 记录该请求，与产品负责人一起评估，如获批准则安排在后续发布中。 |  | 正确答案是 D。该请求从未获批，因此应走正常流程：记录请求，由产品负责人评估其价值，如获批准则安排到后续发布。推迟发布（A）会耽误所有其他用户获得价值。直接拒绝（B）忽视了合理需求。未经批准就加入（C）绕过了治理，并增加了未经测试的工作。 | Durante la demostración final de aceptación de usuarios, una gerente de departamento dice que falta un formato de informe que solicitó al inicio del proyecto. Esa funcionalidad nunca se agregó al backlog aprobado y el desarrollo de la versión ya está completo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Retrasar el lanzamiento hasta agregar el formato de informe. | Decir a la gerente que no se puede cambiar nada porque la versión está terminada. | Pedir al equipo de desarrollo que agregue discretamente el formato antes de la puesta en marcha. | Registrar la solicitud, evaluarla con el dueño del producto y programarla para una versión futura si se aprueba. |  | La respuesta correcta es D. La solicitud nunca se aprobó, por lo que debe seguir el proceso normal: registrarla, dejar que el dueño del producto evalúe su valor y planificarla para una versión futura si se aprueba. Retrasar el lanzamiento (A) frena el valor para todos los demás usuarios. Negarse de plano (B) descarta una necesidad legítima. Agregarla sin aprobación (C) elude la gobernanza y añade trabajo sin probar. | 最終のユーザー受入デモで、ある部門マネージャーがプロジェクト初期に依頼した帳票形式が入っていないと言った。その機能は承認済みのバックログに追加されたことがなく、今回のリリースの開発はすでに完了している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 帳票形式が追加されるまでリリースを延期する。 | リリースは完了しているので何も変えられないとマネージャーに伝える。 | 本番稼働前に、開発チームにこっそり帳票形式を追加させる。 | 要望を記録してプロダクトオーナーと評価し、承認されれば今後のリリースに組み込む。 |  | 正解は D。この要望は一度も承認されていないため、通常の手順で扱うべきである。記録し、プロダクトオーナーに価値を評価してもらい、承認されれば今後のリリースに計画する。リリースを延期する（A）と他のすべてのユーザーへの価値提供が止まる。きっぱり断る（B）のは正当なニーズを退けることになる。承認なしに追加する（C）のはガバナンスを迂回し、未テストの作業を増やす。
955 | 一个项目的团队地理上分布广泛，正接近八次迭代中第一次的尾声。在每日例会上，项目经理意识到一些团队成员未参与讨论。项目经理应该怎么做？ | 要求团队成员在会议中发言。 | 与团队沟通寻找更合适的会议时间。 | 更新风险日志并跟踪团队成员的绩效。 | 组织一次团队活动以了解出现这种情况的原因。 |  | 当地理上分布的团队中部分成员在第一次迭代结束时的每日会议中不参与时，项目经理应组织一次团队活动以了解原因。理解根本原因可促成有针对性的解决方案。要求成员发言（A）属于命令式做法。寻找更合适的会议时间（B）假设了问题在于时间安排。更新风险日志（C）只处理了表面症状。 | Un proyecto con un equipo distribuido geográficamente está finalizando su primera iteración de ocho. Durante las reuniones diarias, el director del proyecto se da cuenta de que algunos miembros no participan en la discusión. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir a los miembros del equipo que hablen durante las reuniones. | Hablar con el equipo para encontrar un mejor horario para la reunión. | Actualizar el registro de riesgos y dar seguimiento al desempeño de los miembros. | Realizar una actividad de equipo para determinar las razones de esta situación. |  | Cuando algunos miembros de un equipo distribuido geográficamente no participan en las reuniones diarias al final de la primera iteración, el director del proyecto debe realizar una actividad de equipo para determinar las razones. Comprender las causas raíz permite soluciones específicas. Pedir a los miembros que hablen (A) es directivo. Buscar un mejor horario (B) asume que el problema es la programación. Actualizar el registro de riesgos (C) trata un síntoma. | 地理的に分散したチームのプロジェクトが、8回中1回目のイテレーションを終えようとしている。デイリーミーティングで、プロジェクトマネージャーは一部のメンバーが議論に参加していないことに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | メンバーに会議中に発言するよう求める。 | チームと話し合い、より良い会議時間を見つける。 | リスクログを更新し、メンバーのパフォーマンスを追跡する。 | この状況の理由を見極めるためのチームアクティビティを実施する。 |  | 地理的に分散したチームの一部メンバーが、最初のイテレーションの終盤のデイリーミーティングで参加していない場合、プロジェクトマネージャーはその理由を見極めるチームアクティビティを実施すべきである。根本原因の理解が的確な解決策を可能にする。発言を求める（A）は命令的である。会議時間を変える（B）はスケジュールが原因と仮定している。リスクログの更新（C）は症状への対処に過ぎない。
956 | 一个组织最近决定从预测式交付方式转向敏捷交付方式。一个正在进行中的项目仍将由项目经理领导。该项目的敏捷团队没有产出任何文档。该项目的项目经理应该怎么做？ | 引入文档管理工具以支持敏捷团队准备文档。 | 向产品负责人提交新的用户故事，以将文档放入产品待办列表。 | 增加一名团队成员担任文档抄录员角色。 | 与敏捷团队核实，看项目经理对《敏捷宣言》的理解是否正确。 |  | 正确答案是 B。在敏捷中，有价值的文档被视为工作，与其他事项一样进行排序。把必要的文档作为用户故事提交，产品负责人就能为其排定优先级。确认项目经理对敏捷宣言的理解（D）不是切实的行动，新工具（A）不会产生内容，增加记录员（C）只会增加成本而没有优先级安排。 | Una organización ha decidido recientemente cambiar de un enfoque de entrega predictivo a uno ágil. El único proyecto en curso seguirá siendo liderado por un director del proyecto. Los equipos ágiles de ese proyecto no han producido ninguna documentación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto del proyecto en curso? | Introducir una herramienta de gestión documental para apoyar a los equipos ágiles en la preparación de la documentación. | Enviar nuevas historias de usuario al dueño del producto para incluir la documentación en el backlog. | Agregar un miembro adicional al equipo que tome el rol de escriba para la documentación requerida. | Verificar con los equipos ágiles si la comprensión del director del proyecto sobre el Manifiesto Ágil es correcta. |  | La respuesta correcta es B. En ágil, la documentación que aporta valor se trata como trabajo y se prioriza como cualquier otro elemento. Presentar historias de usuario para la documentación necesaria permite que el dueño del producto la priorice. Verificar si el director del proyecto entiende el Manifiesto Ágil (D) no es una acción práctica, una herramienta nueva (A) no crea el contenido y añadir un redactor (C) suma costo sin priorización. | ある組織が最近、予測型から アジャイル型のデリバリーアプローチへの切り替えを決定した。進行中の唯一のプロジェクトは引き続きプロジェクトマネージャーが主導する。そのプロジェクトのアジャイルチームはドキュメントを一切作成していない。進行中プロジェクトのプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | アジャイルチームのドキュメント準備を支援するため、ドキュメント管理ツールを導入する。 | 新しいユーザーストーリーをプロダクトオーナーに提出し、ドキュメントをプロダクトバックログに入れる。 | 必要なドキュメント作成のため、書記役を担うメンバーを追加する。 | プロジェクトマネージャーのアジャイルマニフェストの理解が正しいかをアジャイルチームに確認する。 |  | 正解は B。アジャイルでは価値のある文書も作業として扱い、他の項目と同じく優先順位を付ける。必要な文書をユーザーストーリーとして提出すれば、プロダクトオーナーが優先順位を付けられる。プロジェクトマネージャーのアジャイル宣言の理解を確認する（D）のは実践的な行動ではなく、新しいツール（A）は内容を作らず、記録係を加える（C）のは優先順位付けなしにコストを増やすだけである。
957 | 一位经验丰富的项目经理新近加入了一个陷入危险的项目。该项目正受到一家供应商延迟交付新服务器所造成的多次延误的影响。由于预算限制，项目经理无法引入新的供应商，且项目必须按约定在最长90天内完成。项目经理应该怎么做？ | 要求该供应商按时提供服务器，否则将适用违约金。 | 审查以往项目的经验教训并相应采取行动。 | 一直等到项目截止日期到达再使用应急储备金。 | 联系该供应商，共同制定让项目重回正轨的计划。 |  | 当一家供应商延迟交付服务器导致一个面临预算限制和90天截止日期的危险项目多次延误时，项目经理应主动联系该供应商，共同制定让项目重回正轨的计划。直接的供应商协作可解决根本原因。以违约金威胁要求按时交付（A）是对抗性的。审查经验教训（B）有参考价值但无法立即采取行动。等待使用应急储备金（C）则浪费时间。 | Un director del proyecto experimentado se ha unido recientemente a un proyecto en riesgo. El proyecto se ve afectado por múltiples retrasos causados por la entrega tardía de nuevos servidores por parte de un proveedor. Debido a restricciones presupuestarias, el director del proyecto no puede agregar un nuevo proveedor, y el proyecto debe completarse en un máximo de 90 días según lo acordado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar al proveedor que entregue los servidores a tiempo, ya que podrían aplicarse penalidades. | Revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y actuar en consecuencia. | Esperar hasta que se alcance la fecha límite del proyecto para usar los fondos de contingencia. | Comunicarse con el proveedor para determinar un plan que ponga al proyecto nuevamente en marcha. |  | Cuando la entrega tardía de servidores por un proveedor causa múltiples retrasos en un proyecto en riesgo con restricciones presupuestarias y una fecha límite de 90 días, el director del proyecto debe comunicarse con el proveedor para acordar un plan que vuelva a encarrilar el proyecto. La colaboración directa con el proveedor aborda la causa raíz. Solicitar entregas a tiempo con amenazas de penalidades (A) es adversarial. Revisar lecciones aprendidas (B) es informativo pero no inmediatamente accionable. Esperar fondos de contingencia (C) desperdicia tiempo. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが、危機に瀕したプロジェクトに最近着任した。このプロジェクトは、ベンダーによる新しいサーバの納品遅延により複数の遅延の影響を受けている。予算制約により、プロジェクトマネージャーは新しいベンダーを追加できず、プロジェクトは合意済みの最長90日以内に完了させる必要がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 違約金が適用される可能性があるとして、ベンダーに期日通りのサーバ納品を要求する。 | 過去プロジェクトの教訓を確認し、それに応じた対応を取る。 | 緊急予備費を使うため、プロジェクト期日が到来するまで待つ。 | ベンダーに連絡し、プロジェクトを軌道に戻す計画を策定する。 |  | 予算制約と90日の納期があり、ベンダーのサーバ納品遅延により複数の遅延が生じている危機的プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはベンダーに連絡し軌道復帰の計画を立てるべきである。直接的なベンダー協働が根本原因に対処する。違約金を盾に期日納品を要求する（A）は敵対的である。教訓レビュー（B）は参考になるが即時行動につながらない。緊急予備費の利用を待つ（C）のは時間の浪費である。
958 | 一封来自项目发起人的重要邮件指出，某个待办项应立即予以优先处理。在看板上仍有许多任务未完成的情况下，项目经理应做什么？ | 在分解该项之前先完成正在进行的小任务。 | 与项目发起人沟通其影响。 | 与团队讨论开始处理该项的影响。 | 立即对该项进行分解并开始工作。 |  | 当项目发起人通过邮件要求优先处理一个新的待办项，而看板上仍有许多任务时，项目经理应与团队讨论开始处理该项的影响。这有助于在做出变更承诺前协作评估新项目对当前工作、团队产能和工作流程的影响。先完成小任务（A）会延迟回应发起人。仅与发起人沟通影响（B）未让团队参与。立即分解并开始（D）会在未评估影响的情况下打乱当前工作流程。 | Un correo importante del patrocinador del proyecto indica que un elemento del backlog debe priorizarse de inmediato. ¿Qué debe hacer el director del proyecto cuando muchas tareas siguen abiertas en el tablero Kanban? | Terminar las tareas pequeñas en curso antes de descomponer el elemento. | Comunicar el impacto al patrocinador del proyecto. | Discutir con el equipo el impacto de iniciar el elemento. | Descomponer el elemento de inmediato y comenzar el trabajo. |  | Cuando un patrocinador del proyecto envía un correo solicitando priorizar un nuevo elemento del backlog mientras quedan muchas tareas en el tablero Kanban, el director del proyecto debe discutir con el equipo el impacto de iniciar el elemento. Esto permite evaluar colaborativamente cómo el nuevo elemento afecta el trabajo actual, la capacidad del equipo y el flujo antes de comprometerse al cambio. Terminar las tareas pequeñas primero (A) demora la respuesta. Comunicar el impacto solo al patrocinador (B) no involucra al equipo. Descomponer e iniciar de inmediato (D) interrumpe el flujo sin evaluar el impacto. | プロジェクトスポンサーからの重要なメールで、ある バックログ項目を直ちに優先すべきだと指示された。カンバンボード上に多くのタスクが残っている状態で、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | その項目を分解する前に、進行中の小さなタスクを完了させる。 | 影響をプロジェクトスポンサーに伝える。 | その項目を開始する影響をチームと議論する。 | その項目を直ちに分解して作業を開始する。 |  | スポンサーが新たなバックログ項目の優先化をメールで要求し、カンバンボードに多くのタスクが残る状況では、プロジェクトマネージャーはその項目を開始する影響をチームと議論すべきである。これにより、変更にコミットする前に、新項目が現行作業、チームのキャパシティ、フローに与える影響を協調的に評価できる。先に小タスクを完了する（A）はスポンサー要求への対応を遅らせる。スポンサーにのみ影響を伝える（B）はチームを巻き込まない。直ちに分解して開始する（D）は影響評価なしに現行フローを混乱させる。
959 | 一位项目负责人召开了协调会议，以估算预算并确认新项目的时间安排。由于内部资源方面的挑战，在执行期间可能会将一些活动外包。在将项目提交阶段关卡评审以获得所需投资之前，项目负责人应确保什么？ | 增加一定百分比的管理储备金 | 与相关干系人就采购策略达成一致 | 与所有相关干系人召开回顾会议 | 启动招聘计划以了解市场情况 |  | 在将一个有潜在外包需求的项目提交阶段关卡评审前，项目负责人应与相关干系人就采购策略达成一致。明确的采购策略可强化业务案例。增加管理储备金（A）虽重要但无法替代采购规划。召开回顾会议（C）属于持续改进仪式，而非关卡前的准备。启动招聘（D）只是探索一种选择，未涉及外包策略。 | Un líder del proyecto realizó reuniones de coordinación para estimar el presupuesto y confirmar el cronograma de un nuevo proyecto. Debido a desafíos internos de recursos, durante la ejecución podría implementarse la subcontratación de algunas actividades. ¿Qué debe asegurar el líder del proyecto antes de presentar el proyecto a una revisión de etapa para recibir la inversión necesaria? | Agregar un porcentaje de reserva de gestión | Alinearse con los interesados relevantes sobre la estrategia de adquisiciones | Realizar una retrospectiva con todos los interesados involucrados | Iniciar un plan de reclutamiento para explorar la situación del mercado |  | Antes de presentar un proyecto con posibles necesidades de subcontratación a una revisión de etapa, el líder del proyecto debe alinearse con los interesados relevantes sobre la estrategia de adquisiciones. Una estrategia clara de abastecimiento fortalece el caso de negocio. Agregar reserva de gestión (A) es importante pero no reemplaza la planificación de adquisiciones. Realizar una retrospectiva (C) es una ceremonia de mejora continua, no preparación para una puerta. Iniciar reclutamiento (D) explora una opción pero no aborda la estrategia de subcontratación. | プロジェクトリーダーが、新規プロジェクトの予算見積りとスケジュール確認のための調整ミーティングを実施した。社内のリソース課題のため、実行段階で一部活動の外部委託が実施される可能性がある。必要な投資を受けるためのステージゲートレビューにプロジェクトを提出する前に、プロジェクトリーダーは何を確実にすべきか？ | マネジメント予備費の比率を追加する | 調達戦略について関連ステークホルダーと合意する | 関与するすべてのステークホルダーとレトロスペクティブを実施する | 市場状況を把握するための採用計画を開始する |  | 外部委託の可能性のあるプロジェクトをステージゲートレビューに提出する前に、プロジェクトリーダーは調達戦略について関連ステークホルダーと合意すべきである。明確な調達戦略はビジネスケースを強化する。マネジメント予備費の追加（A）は重要だが調達計画の代替にはならない。レトロスペクティブの実施（C）は継続的改善のセレモニーであり、ゲート準備ではない。採用の開始（D）は一つの選択肢を探るだけで外部委託戦略に対応していない。
960 | 一位项目经理正在跟踪项目，但一位关键干系人不接受项目的关键绩效指标（KPI）结果。项目经理应使用哪种工具或技术？ | 场景图 | 变更控制工具 | 专制型决策 | 专家判断 |  | 正确答案是 D。一位关键干系人不接受 KPI 结果，因此需要由具备相应专业知识的人审查 KPI 的依据和解读。专家判断支持这一审查并有助于化解分歧。关联图（A）展示系统边界，变更控制工具（B）用于管理变更，独裁型决策（C）是强加结果而非建立认同。 | Un director del proyecto está dando seguimiento a un proyecto, pero un interesado clave no acepta los resultados de los indicadores clave de desempeño (KPI) del proyecto. ¿Qué herramienta o técnica debe usar el director del proyecto? | Diagrama de contexto | Herramientas de control de cambios | Toma de decisiones autocrática | Juicio de expertos |  | La respuesta correcta es D. Un interesado clave no acepta los resultados de los KPI, por lo que la base y la interpretación de los KPI deben ser revisadas por personas con la experiencia adecuada. El juicio de expertos respalda esa revisión y ayuda a resolver el desacuerdo. Un diagrama de contexto (A) muestra los límites del sistema, las herramientas de control de cambios (B) gestionan cambios y la toma de decisiones autocrática (C) impone un resultado en lugar de lograr aceptación. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトを追跡しているが、主要なステークホルダーがプロジェクトの主要業績評価指標（KPI）の結果を受け入れない。プロジェクトマネージャーはどのツールや技法を使用すべきか？ | コンテキスト図 | 変更管理ツール | 独裁的意思決定 | 専門家の判断 |  | 正解は D。主要なステークホルダーがKPIの結果を受け入れないため、適切な専門性を持つ人がKPIの根拠と解釈を検証する必要がある。専門家の判断はこの検証を支え、意見の相違を解消する助けになる。コンテキスト図（A）はシステムの境界を示し、変更管理ツール（B）は変更を管理し、独裁的な意思決定（C）は受け入れを得るのではなく結果を押し付けることになる。
961 | 一个项目团队已经在一起共事很长时间，并先后由三位不同的项目经理领导。最近，其中一名团队成员的绩效持续下滑，并影响了项目的交付。当前的项目经理应如何确保团队绩效得到改善并持续保持？ | 与职能经理沟通，更换该团队成员。 | 每季度组织一次团队建设活动。 | 与该团队成员沟通，并制定一份发展计划。 | 请求向团队中增加一名新的成员。 |  | 正确答案是 C。与该团队成员沟通并制定发展计划。有效的领导力包括了解团队动态、找出根本原因，并营造支持性的环境。项目经理应促进协作和团队成员的福祉，以维持高绩效。 | Un equipo de proyecto ha trabajado junto durante mucho tiempo y ha sido dirigido por tres directores de proyecto distintos. Últimamente, el desempeño de uno de los miembros del equipo ha disminuido y ha afectado la entrega del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto actual para asegurar que el desempeño del equipo mejore y se mantenga? | Coordinar con los gerentes funcionales para reemplazar al miembro del equipo. | Organizar eventos trimestrales de integración del equipo. | Reunirse con el miembro del equipo y elaborar un plan de desarrollo. | Solicitar que se incorpore un nuevo miembro al equipo. |  | La respuesta correcta es C. Reunirse con el miembro del equipo y elaborar un plan de desarrollo. Un liderazgo eficaz implica comprender la dinámica del equipo, abordar las causas raíz y crear un entorno de apoyo. El director del proyecto debe fomentar la colaboración y el bienestar para mantener un alto desempeño. | あるプロジェクトチームは長期間にわたって活動しており、これまで3人の異なるプロジェクトマネージャーに率いられてきた。最近、あるチームメンバーのパフォーマンスが低下し、プロジェクトの成果物に影響を与えている。チームのパフォーマンスを改善し、それを維持するために、現在のプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 機能マネージャーと連携して、そのチームメンバーを交代させる。 | 四半期ごとのチームビルディングイベントを実施する。 | そのチームメンバーと話し合い、能力開発計画を策定する。 | 新しいメンバーをチームに追加するよう要請する。 |  | 正解はC。チームメンバーと話し合い、能力開発計画を策定する。効果的なリーダーシップには、チームのダイナミクスを理解し、根本原因に対処し、支援的な環境を作ることが含まれる。プロジェクトマネージャーは高いパフォーマンスを維持するため、協働とメンバーのウェルビーイングを促進すべきである。
962 | 某团队需要在产品中实现一项强制性的合规法规，这是产品发布所必需的。在产品即将发布、对完整性进行验证时，发现项目中并未实现合规性部分。项目经理接下来应该怎么做？ | 获得管理层批准后发布产品。 | 向法务团队申请例外批准。 | 请求干系人将合规要求剔除出范围。 | 要求团队实现合规要求。 |  | 当强制性合规法规未被实现而又是产品发布所必需时，项目经理应要求团队实现该合规要求。合规是不可妥协的，必须在发布前完成。获得管理层批准后发布（A）会带来法律风险。申请法务例外（B）对于强制性法规可能行不通。请求干系人将合规剔除出范围（C）对于强制性要求是不合适的。 | Un equipo necesita implementar una regulación de cumplimiento obligatoria en un producto, requerida para su lanzamiento. Cerca de la fecha de lanzamiento, al verificar la integridad, se descubre que el componente de cumplimiento no se implementó. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Obtener la aprobación de la dirección y lanzar el producto. | Conseguir una aprobación de excepción del equipo legal. | Pedir al interesado que elimine el cumplimiento del alcance. | Solicitar al equipo que implemente el cumplimiento. |  | Cuando una regulación de cumplimiento obligatoria no se ha implementado y es requerida para el lanzamiento del producto, el director del proyecto debe solicitar al equipo que la implemente. El cumplimiento no es negociable y debe completarse antes del lanzamiento. Obtener la aprobación de la dirección para lanzar sin él (A) implica riesgos legales. Conseguir una excepción legal (B) puede no ser posible para regulaciones obligatorias. Pedir al interesado que elimine el cumplimiento del alcance (C) es inapropiado para requisitos obligatorios. | あるチームは、製品リリースに必要な強制的なコンプライアンス規制を製品に実装する必要がある。製品リリース間近の完全性検証時に、コンプライアンス部分がプロジェクトで実装されていないことが判明した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 経営陣の承認を得てリリースする。 | 法務チームから例外承認を得る。 | ステークホルダーにコンプライアンスをスコープから外すよう依頼する。 | チームにコンプライアンスを実装するよう要請する。 |  | 強制的なコンプライアンス規制が実装されておらず、製品リリースに必要な場合、プロジェクトマネージャーはチームに実装を要請すべきである。コンプライアンスは交渉の余地がなく、リリース前に完了させなければならない。経営陣の承認を得てリリースする（A）は法的リスクを伴う。法務の例外承認を得る（B）は強制的規制では不可能な場合がある。ステークホルダーにスコープから外させる（C）は強制的要件には不適切である。
963 | 项目团队中的一名工程师需要承担一些任务，但这些任务需要他不具备的额外技能。团队中的一位设计师在以前的工作中具备这方面的经验，并愿意教授该技能，尽管这并不属于他当前的工作内容。项目经理应该怎么做？ | 将情况上报给该工程师的经理。 | 为该工程师申请外部培训。 | 允许该工程师与设计师之间进行交叉培训。 | 为该工程师和设计师都申请外部培训。 |  | 当工程师缺乏某项技能，而团队中愿意教授的设计师具备该技能时，项目经理应允许他们彼此进行交叉培训。交叉培训能够利用内部专长，并增强团队的灵活性。上报给工程师的经理（A）没有必要。为工程师申请外部培训（B）或为两人都申请（D）在已有内部专长的情况下浪费资源。 | Un ingeniero que trabaja en un equipo de proyecto tiene tareas que requieren una habilidad adicional que él no posee. Una diseñadora del equipo tiene experiencia con esa habilidad de trabajos anteriores y está dispuesta a enseñarla, aunque no forme parte del trabajo actual. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar la situación al gerente del ingeniero. | Solicitar formación externa para el ingeniero. | Permitir que el ingeniero y la diseñadora se capaciten mutuamente (cross-training). | Solicitar formación externa para el ingeniero y la diseñadora. |  | Cuando un ingeniero carece de una habilidad que una diseñadora dispuesta puede enseñar, el director del proyecto debe permitir que se capaciten mutuamente. La capacitación cruzada aprovecha la experiencia interna y desarrolla la flexibilidad del equipo. Escalar al gerente del ingeniero (A) es innecesario. Solicitar formación externa solo para el ingeniero (B) o para ambos (D) desperdicia recursos cuando ya existe experiencia interna disponible. | プロジェクトチームで働くエンジニアに、本人が持っていない追加スキルを必要とするタスクが割り当てられている。チームのデザイナーは以前の業務でそのスキルを習得しており、現在の業務範囲外であってもそれを教えることに積極的である。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 状況をエンジニアの上司にエスカレーションする。 | エンジニアのために外部研修を依頼する。 | エンジニアとデザイナーが相互にクロストレーニングできるようにする。 | エンジニアとデザイナー両方のために外部研修を依頼する。 |  | エンジニアが必要なスキルを欠き、チーム内のデザイナーがそれを教える意思がある場合、プロジェクトマネージャーは互いにクロストレーニングを行えるようにすべきである。クロストレーニングは内部の専門性を活用し、チームの柔軟性を高める。上司へのエスカレーション（A）は不要である。エンジニアのみ（B）や両者のため（D）の外部研修は、内部に専門性がある中で資源の無駄となる。
964 | 一位项目经理在一个项目集中协调多个项目。每个项目涉及不同的国家，拥有不同的发起人，并具有特定的业务优先级。这些项目共享资源。项目经理预计这可能导致延迟和/或冲突，从而影响项目集成果。项目经理应该怎么做来防止这种情况？ | 定期组织会议，识别与项目和项目集相关的风险，对其进行评估，并在必要时制定行动计划以缓解风险。 | 请项目经理们各自独立编制进度计划，并将这些进度计划汇总后提交给月度指导委员会。 | 审查所有项目进度计划，每个进度计划增加3个月的时间，以应对此类风险，确保不会有延迟影响项目集。 | 请每位项目经理撰写详细的周报，列出所有活动、已完成的工作、待完成的工作以及已识别的风险。 |  | 正确答案是 A。发起人和优先级各不相同的项目共享资源，会给项目集带来风险。定期开会识别、评估跨项目风险并规划应对措施，可以在造成延误或冲突之前解决问题。各自独立编制进度（B）会掩盖资源冲突，给每个进度加三个月（C）是随意的缓冲，详细的周报（D）只会增加负担而无法协调应对。 | Un director de proyecto coordina varios proyectos dentro de un programa. Cada proyecto se desarrolla en un país distinto, tiene un patrocinador diferente y prioridades de negocio específicas. Los recursos se comparten entre los proyectos. El director del proyecto anticipa que esto podría provocar retrasos y/o conflictos que afectarán los resultados del programa. ¿Qué debe hacer para prevenir esta situación? | Organizar reuniones periódicas para identificar riesgos relacionados con los proyectos y el programa, evaluarlos y definir planes de acción cuando sea necesario para mitigarlos. | Pedir a los directores de proyecto que trabajen en sus cronogramas de forma independiente y agregarlos para presentarlos en el comité directivo mensual. | Revisar todos los cronogramas y añadir 3 meses a cada uno para cubrir este riesgo y asegurar que no haya retrasos que afecten al programa. | Pedir a cada director de proyecto que elabore un informe semanal detallado con todas las actividades, lo logrado, lo pendiente y los riesgos identificados. |  | La respuesta correcta es A. Compartir recursos entre proyectos con distintos patrocinadores y prioridades genera riesgos para el programa. Reuniones periódicas para identificar, evaluar y planificar respuestas a los riesgos entre proyectos atacan el problema antes de que cause retrasos o conflictos. Cronogramas independientes (B) ocultan los conflictos de recursos, añadir tres meses a cada cronograma (C) es una holgura arbitraria y los informes semanales detallados (D) añaden carga sin coordinar respuestas. | あるプロジェクトマネージャーが、1つのプログラム内で複数のプロジェクトを調整している。各プロジェクトは異なる国を対象とし、異なるスポンサーを持ち、特有のビジネス優先順位を持つ。リソースはプロジェクト間で共有されている。プロジェクトマネージャーは、これが遅延や衝突を招き、プログラムの成果に影響する可能性があると予測している。この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトおよびプログラムに関連するリスクを特定・評価し、必要に応じて軽減のためのアクションプランを定める定期会議を開催する。 | 各プロジェクトマネージャーに独立してスケジュールを作成させ、それらを集約して毎月のステアリングコミッティで提示する。 | 全プロジェクトのスケジュールを見直し、このリスクを吸収しプログラムへの遅延が生じないよう、各スケジュールに3か月を追加する。 | 各プロジェクトマネージャーに、すべての活動、達成事項、残作業、識別されたリスクを列挙した詳細な週報を作成させる。 |  | 正解は A。スポンサーや優先事項の異なるプロジェクト間で資源を共有すると、プログラムにリスクが生じる。定期的な会議でプロジェクト横断のリスクを特定・評価し、対応を計画すれば、遅延や対立が起きる前に対処できる。スケジュールを個別に作る（B）と資源の衝突が見えなくなり、すべてのスケジュールに3か月を加える（C）のは根拠のない余裕で、詳細な週報（D）は対応を調整しないまま負担を増やすだけである。
965 | 一位敏捷领导者注意到，某位团队成员持续未能按时完成可交付成果。该敏捷领导者怀疑这位团队成员缺乏适当的培训。该敏捷领导者应该怎么做？ | 与团队一起回顾完成的定义（DoD），让每个人都明白本次冲刺中团队必须交付的内容。 | 将任务重新分配给其他团队成员，并要求该成员完成培训。 | 直接与该团队成员讨论改进措施，并就达成一致的时间框架做出承诺。 | 在回顾会议上提醒整个团队，他们必须在每个冲刺中完成所有可交付成果。 |  | 敏捷领导者应直接与表现不佳的团队成员沟通，提供建设性反馈，并约定一个现实的改进时间框架。这体现了对成员的尊重、同理心，以及帮助其成长的承诺。直接对话能够了解根本原因，并制定可实现的改进计划。 | Un líder ágil observa que un miembro del equipo no entrega los entregables a tiempo de manera reiterada. El líder sospecha que ese miembro carece de la formación adecuada. ¿Qué debe hacer el líder ágil? | Revisar la definición de terminado (DoD) con el equipo para que todos comprendan lo que el equipo debe entregar en este sprint. | Reasignar la tarea a otro miembro del equipo y exigir que el primero complete la formación. | Hablar directamente con el miembro del equipo sobre mejoras y comprometerse a un plazo acordado. | Usar la retrospectiva para recordar a todo el equipo que debe completar todos los entregables en cada sprint. |  | El líder ágil debe hablar directamente con el miembro del equipo de bajo desempeño, brindar retroalimentación constructiva y acordar un plazo realista de mejora. Esto demuestra respeto, empatía y compromiso con el crecimiento del miembro. La conversación directa permite comprender las causas raíz y desarrollar un plan de mejora alcanzable. | あるアジャイルリーダーは、特定のチームメンバーが繰り返し成果物を期限内に完成させていないことに気づいた。リーダーはそのメンバーが適切なトレーニングを受けていないのではないかと疑っている。アジャイルリーダーはどうすべきか？ | 完成の定義（DoD）をチームと共にレビューし、このスプリントで何を提供すべきか全員が理解できるようにする。 | そのタスクを他のメンバーに再割り当てし、当該メンバーにはトレーニングを完了するよう求める。 | そのメンバーと直接、改善について話し合い、合意した期間にコミットする。 | レトロスペクティブを使って、すべての成果物を各スプリントで完成させなければならないことをチーム全体に再認識させる。 |  | アジャイルリーダーはパフォーマンスが低いメンバーと直接話し、建設的なフィードバックを提供し、現実的な改善期間に合意すべきである。これは敬意、共感、そしてメンバーの成長を支援する姿勢を示す。直接の対話は根本原因の理解を可能にし、達成可能な改善計画の策定につながる。
966 | 一位通常表现优异的团队成员开始出现绩效下滑的迹象，并在会议中对其他团队成员表现出一些攻击性的行为。项目经理与该成员在该项目上共事多月，此前从未见过这种行为。项目经理应该怎么做？ | 与该成员的职能经理及人力资源（HR）讨论其表现，并商讨下一步行动。 | 更多地参加团队会议，更密切地观察团队，以确定根本原因。 | 与其他团队成员讨论该成员的行为，看他们是否有所察觉并了解情况。 | 与该成员讨论项目经理观察到的情况，以了解他为什么会有这样的表现。 |  | 当一位通常表现优异的团队成员首次出现绩效下滑及攻击性行为时，项目经理应与该成员讨论自己的观察，了解其行为原因。一次私下、富有同理心的对话可让该成员在不被预设立场的情况下分享影响其表现的个人或工作问题。直接与职能经理和HR沟通（A）属于在了解原因前先行升级。增加参会观察（B）是被动的监视。与其他团队成员讨论（C）可能侵犯该成员的隐私。 | Un miembro del equipo típicamente de alto desempeño ha comenzado a mostrar una caída en su rendimiento, así como comportamientos agresivos hacia otros miembros del equipo en las reuniones. El director del proyecto ha trabajado con esta persona durante muchos meses en este proyecto y nunca había visto este tipo de comportamiento. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir su desempeño con el gerente funcional del miembro del equipo y con Recursos Humanos (RR.HH.) y acordar los próximos pasos. | Asistir a más reuniones del equipo para observarlo más de cerca y determinar la causa raíz. | Comentar el comportamiento del individuo con los demás miembros del equipo para ver si lo han notado y saben qué ocurre. | Compartir las observaciones del director del proyecto con el individuo para entender por qué se comporta de esa manera. |  | Cuando un miembro del equipo típicamente de alto desempeño muestra por primera vez un descenso en su rendimiento y comportamientos agresivos, el director del proyecto debe compartir sus observaciones con el individuo para entender por qué se comporta así. Una conversación privada y empática permite que la persona comparta cuestiones personales o profesionales que afectan su desempeño sin suposiciones previas. Discutirlo con el gerente funcional y RR.HH. (A) es escalar antes de comprender la causa. Asistir a más reuniones para observar (B) es vigilancia pasiva. Hablarlo con otros miembros del equipo (C) puede vulnerar la privacidad del individuo. | 通常は高いパフォーマンスを発揮するチームメンバーが、業績の低下を示し始め、会議で他のメンバーに対して攻撃的な振る舞いを見せるようになった。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトで数か月間この人と一緒に仕事をしてきたが、このような行動は初めて見るものである。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | そのメンバーの機能マネージャーおよび人事（HR）とパフォーマンスについて協議し、次の手順を相談する。 | より多くのチーム会議に出席し、チームをより密接に観察して根本原因を特定する。 | 他のチームメンバーにその人物の行動について話し、彼らが気づいているかどうか、何が起きているかを把握する。 | プロジェクトマネージャーが観察した内容を本人と話し合い、なぜそのような行動をとるのかを把握する。 |  | 通常は高いパフォーマンスを示すメンバーが初めて業績低下と攻撃的行動を示す場合、プロジェクトマネージャーは観察した内容を本人と話し合うべきである。プライベートで共感的な会話により、本人が思い込みなしに業績に影響している個人的・業務的な事情を共有できる。機能マネージャーやHRに相談する（A）は原因把握の前にエスカレーションすることになる。会議への出席を増やす（B）は受動的な監視である。他のメンバーに相談する（C）は本人のプライバシーを侵害する可能性がある。
967 | 一位项目经理正在管理一个进行中的建筑项目。设计师通知项目经理，由于一个技术失误，预算中遗漏了一些材料。为了避免出现这种情况，项目经理之前应该怎么做？ | 在编制预算时参考过往项目作为参照。 | 在进入项目下一阶段之前更新预算。 | 增加足够的预算以涵盖所有不确定性。 | 请项目发起人审查预算。 |  | 当因技术失误导致建筑预算中遗漏材料时，项目经理本应在预算估算时参考过往项目。基于历史数据的类比估算有助于识别被遗漏的项目并提高成本准确性。在进入下一阶段前更新预算（B）属于治理步骤，但不能改善初始估算。增加预算以应对所有不确定性（C）属于预算填充，并非最佳实践。请发起人审查（D）增加了监督，但不能改善估算流程。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto de construcción en curso. El diseñador notifica al director del proyecto sobre materiales que no se incluyeron en el presupuesto debido a un error técnico. ¿Qué debió hacer el director del proyecto para evitar esta situación? | Usar proyectos anteriores como referencia durante la estimación del presupuesto. | Actualizar el presupuesto antes de pasar a otra etapa del proyecto. | Añadir suficiente presupuesto para cubrir todas las incertidumbres. | Pedir al patrocinador del proyecto que revisara el presupuesto. |  | Cuando se omiten materiales del presupuesto de construcción por un error técnico, el director del proyecto debió usar proyectos anteriores como referencia durante la estimación del presupuesto. La estimación análoga con datos históricos ayuda a identificar elementos pasados por alto y mejora la precisión del costo. Actualizar el presupuesto antes de cambiar de etapa (B) es un paso de gobernanza, pero no mejora la estimación inicial. Añadir presupuesto para todas las incertidumbres (C) es un colchón, no una buena práctica. Pedir al patrocinador que lo revise (D) añade supervisión pero no mejora el proceso de estimación. | あるプロジェクトマネージャーが進行中の建設プロジェクトを管理している。技術的なミスにより予算に含まれていなかった資材があったことを設計者から通知された。この状況を回避するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | 予算見積もり時に過去のプロジェクトを参照する。 | 次のステージに進む前に予算を更新する。 | あらゆる不確実性に対応できる十分な予算を追加する。 | プロジェクトスポンサーに予算をレビューしてもらう。 |  | 技術的ミスで建設予算から資材が漏れた場合、プロジェクトマネージャーは予算見積もり時に過去のプロジェクトを参照すべきだった。履歴データを用いた類推見積りは見落とされた項目の特定とコスト精度の向上に役立つ。次のステージに進む前に予算を更新（B）はガバナンスのステップだが初期見積りの改善にはならない。すべての不確実性に対応する予算を追加（C）は予算の上乗せであり、ベストプラクティスではない。スポンサーにレビューを依頼（D）は監督を強めるが見積りプロセスは改善しない。
968 | 一位项目负责人接受了一个仍处于可行性研究阶段的项目任务。项目规格存在许多不确定性，项目发起人之间在项目最终目标上的一致性也较差。为了交付商业价值，项目负责人应选择哪种方法？ | 识别并沟通明确的风险缓解计划。 | 确保发起人承诺将项目执行到结束。 | 向发起人推荐采用预测型项目管理。 | 将项目任务进行细分，找出最小可行产品（MVP）。 |  | 当项目处于可行性阶段、存在大量不确定性且发起人对目标的一致性不足时，项目负责人应将项目任务进行细分，找出最小可行产品（MVP）。MVP在不确定性下识别核心价值。识别风险缓解计划（A）是被动的。确保发起人承诺执行到底（B）忽视了对目标达成一致的需要。推荐预测型管理（C）不适合高度不确定性。 | Un líder de proyecto aceptó la asignación de un proyecto que aún está en la fase de estudio de factibilidad. Hay muchas incertidumbres sobre las especificaciones del proyecto, incluida una mala alineación entre los patrocinadores sobre los objetivos finales del proyecto. ¿Qué enfoque debe elegir el líder del proyecto para entregar valor de negocio? | Identificar y comunicar planes claros de mitigación de riesgos. | Asegurar el compromiso de los patrocinadores para ejecutar el proyecto hasta su finalización. | Recomendar a los patrocinadores la gestión de proyectos predictiva. | Subdividir las tareas del proyecto para encontrar el producto mínimo viable (MVP). |  | Cuando un proyecto está en factibilidad con muchas incertidumbres y poca alineación de los patrocinadores sobre los objetivos, el líder del proyecto debe subdividir las tareas para encontrar el producto mínimo viable. El MVP identifica el valor central bajo incertidumbre. Identificar planes de mitigación de riesgos (A) es reactivo. Asegurar el compromiso del patrocinador hasta el final (B) ignora la necesidad de alineación sobre los objetivos. Recomendar la gestión predictiva (C) no es adecuado para alta incertidumbre. | あるプロジェクトリーダーが、まだフィージビリティスタディ段階にあるプロジェクトの担当を引き受けた。プロジェクト仕様には多くの不確実性があり、最終目標についてスポンサー間の整合も十分ではない。ビジネス価値を提供するため、プロジェクトリーダーはどのアプローチを選ぶべきか？ | 明確なリスク軽減計画を特定し、コミュニケーションする。 | スポンサーからプロジェクトを最後まで実行するというコミットメントを得る。 | 予測型プロジェクトマネジメントをスポンサーに推奨する。 | プロジェクトのタスクを細分化し、最小実行可能製品（MVP）を見つける。 |  | プロジェクトがフィージビリティ段階にあり、大きな不確実性とスポンサー間の目標整合の不足がある場合、プロジェクトリーダーはタスクを細分化してMVPを見つけるべきである。MVPは不確実性下でコアの価値を特定する。リスク軽減計画の特定（A）は受動的である。スポンサーへの最後までのコミットメント確保（B）は目標整合の必要性を無視している。予測型の推奨（C）は高い不確実性には適さない。
969 | 一位经验丰富的项目经理正在领导一支充满热情的团队，但他意识到该团队缺乏成功完成工作的经验。为降低项目失败的风险，项目经理应该怎么做？ | 为团队成员审批合适的培训计划。 | 请发起人为团队增加经验丰富的专业人员。 | 为团队成员提供必要的辅导和指导。 | 指派一位专职资源检查每项可交付成果的质量。 |  | 在领导一支热情但缺乏经验的团队时，项目经理应为团队成员提供必要的辅导和指导。提升团队能力可以弥补经验差距，降低项目失败风险。审批培训计划（A）较为正式且耗时较长。请发起人增加资深专业人员（B）增加了资源但未发展现有团队。指派专职质量资源（D）只检查输出，并未培养团队能力。 | Un director de proyecto experimentado lidera un equipo entusiasta, pero se da cuenta de que el equipo carece de la experiencia para completar el trabajo con éxito. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para reducir el riesgo de fracaso del proyecto? | Aprobar el programa de formación adecuado para los miembros del equipo. | Pedir al patrocinador que añada profesionales con experiencia al equipo. | Proporcionar a los miembros del equipo el coaching y la mentoría necesarios. | Asignar un recurso dedicado para verificar la calidad de cada entregable. |  | Al liderar un equipo entusiasta pero sin experiencia, el director del proyecto debe proporcionar a los miembros el coaching y la mentoría necesarios. Desarrollar las capacidades del equipo cierra la brecha de experiencia y reduce el riesgo de fracaso. Aprobar un programa de formación (A) es más formal y puede tardar más. Pedir al patrocinador que añada profesionales con experiencia (B) suma recursos pero no desarrolla al equipo existente. Asignar un recurso dedicado a la calidad (D) revisa la salida pero no construye capacidad. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが熱意あるチームを率いているが、チームが業務を成功させるための経験を欠いていることに気づく。プロジェクト失敗のリスクを減らすため、プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | チームメンバー向けに適切な研修プログラムを承認する。 | 経験豊富な専門家をチームに加えるようスポンサーに依頼する。 | チームメンバーに必要なコーチングとメンタリングを提供する。 | 各成果物の品質をチェックする専任リソースを配置する。 |  | 熱意はあるが経験不足のチームを率いるとき、プロジェクトマネージャーはメンバーに必要なコーチングとメンタリングを提供すべきである。チームの能力開発は経験不足のギャップを埋め、プロジェクト失敗のリスクを下げる。研修プログラムの承認（A）はより形式的で時間を要する。スポンサーに経験者の追加を依頼（B）はリソースを増やすが既存チームを育成しない。専任の品質チェック担当の配置（D）はアウトプットを確認するが能力育成にはならない。
970 | 一个集成项目涉及硬件和软件之间的交互，发起人已批准进度管理计划。项目团队评估了产品功能的可行性，并加快了测试。作为仆人式领导者，项目经理应该怎么做？ | 修订项目预算以纳入MVP测试。 | 向项目发起人提交变更请求以加快测试。 | 按计划开发产品以进行集成和测试。 | 根据需要支持团队找出最小可行产品（MVP）。 |  | 当项目团队在硬件软件集成项目中评估了产品可行性并加快了测试时，作为仆人式领导者的项目经理应根据需要支持团队找出最小可行产品（MVP）。仆人式领导者扫除障碍并赋能团队。修订预算以纳入MVP测试（A）是财务行动，而非领导力。提交变更请求（B）属于程序性行为。按计划开发（C）忽视了团队的发现。 | Un proyecto integrado implica la interacción entre hardware y software y el patrocinador ha aprobado el plan de gestión del cronograma. El equipo del proyecto evaluó la viabilidad funcional del producto y aceleró las pruebas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto como líder servidor? | Modificar el presupuesto del proyecto para incluir pruebas del MVP. | Presentar una solicitud de cambio al patrocinador para acelerar las pruebas. | Desarrollar el producto según el cronograma para realizar integración y pruebas. | Apoyar al equipo según sea necesario para encontrar el producto mínimo viable (MVP). |  | Cuando el equipo del proyecto ha evaluado la viabilidad del producto y acelerado las pruebas en un proyecto integrado de hardware y software, el director del proyecto, como líder servidor, debe apoyar al equipo según sea necesario para encontrar el producto mínimo viable (MVP). El liderazgo servidor elimina impedimentos y empodera al equipo. Modificar el presupuesto para pruebas del MVP (A) es una acción financiera, no de liderazgo. Presentar una solicitud de cambio (B) es procedimental. Desarrollar según el cronograma (C) ignora los hallazgos del equipo. | あるインテグレーションプロジェクトはハードウェアとソフトウェアの相互作用を伴い、スポンサーはスケジュール管理計画を承認している。プロジェクトチームは製品機能の実現可能性を評価し、テストを加速させた。サーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | MVPテストを含めるためにプロジェクト予算を修正する。 | テストの加速について、プロジェクトスポンサーへ変更要求を提出する。 | 統合とテストを行うため、スケジュール通りに製品を開発する。 | 最小実行可能製品（MVP）を見つけられるよう、必要に応じてチームを支援する。 |  | ハードウェアとソフトウェアの統合プロジェクトでチームが製品の実現可能性を評価しテストを加速させたとき、サーバントリーダーとしてのプロジェクトマネージャーは、MVPを見つけられるよう必要に応じてチームを支援すべきである。サーバントリーダーシップは障害を取り除き、チームをエンパワーする。MVPテストのための予算修正（A）は財務行動でありリーダーシップではない。変更要求の提出（B）は手続き的である。スケジュール通りの開発（C）はチームの発見を無視している。
971 | 一位负责软件技术项目的项目经理在矩阵型组织中与虚拟团队合作。不幸的是，职能经理告知项目经理，可能没有可用的资源来对软件进行测试。项目经理接下来应该怎么做？ | 与职能经理沟通，详细讨论以获得所需的支持。 | 给采购专家发邮件，让其与一家专门做软件测试的公司谈判。 | 在每周项目例会上讨论测试要求，协商最佳的软件测试方案。 | 请求与发起人召开电话会议，提交变更请求以允许开发团队进行测试。 |  | 在矩阵型组织中，当职能经理表示可能没有资源进行软件测试时，项目经理应与职能经理沟通，详细讨论以获得所需的支持。直接谈判可解决资源约束。给采购发邮件外包（B）绕过了职能经理。在周例会上讨论（C）拖延了行动。请求与发起人召开电话会议提出变更（D）属于过早升级。 | Un director de proyecto de un proyecto de tecnología de software trabaja en una organización matricial con equipos virtuales. Lamentablemente, el gerente funcional informa al director del proyecto que puede que no haya recursos disponibles para probar el software. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Reunirse con el gerente funcional para discutir los detalles y obtener el apoyo requerido. | Enviar un correo al especialista en adquisiciones para negociar con una empresa especializada en pruebas de software. | Discutir los requisitos de pruebas en la reunión semanal del proyecto para acordar el mejor enfoque de pruebas. | Solicitar una teleconferencia con el patrocinador para presentar una solicitud de cambio que permita al equipo de desarrollo realizar las pruebas. |  | Cuando el gerente funcional en una organización matricial indica que pueden no haber recursos disponibles para pruebas de software, el director del proyecto debe reunirse con él para discutir los detalles y obtener el apoyo requerido. La negociación directa aborda las restricciones de recursos. Enviar un correo a adquisiciones para externalizar (B) evita al gerente funcional. Discutirlo en la reunión semanal (C) retrasa la acción. Solicitar una teleconferencia con el patrocinador para una solicitud de cambio (D) escala prematuramente. | ソフトウェア技術プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、バーチャルチームを擁するマトリックス組織で働いている。残念ながら、機能マネージャーから、ソフトウェアテスト用のリソースが利用できない可能性があると伝えられた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 機能マネージャーと話し合い、必要な支援を得るために詳細を協議する。 | ソフトウェアテストを専門とする企業との交渉を、調達担当者にメールで依頼する。 | 週次のプロジェクトミーティングでテスト要件を取り上げ、最良のテスト方法を交渉する。 | スポンサーとの電話会議を要請し、開発チームがテストを実施できるよう変更要求を提出する。 |  | マトリックス組織で機能マネージャーがソフトウェアテストのリソースが利用できないと示唆した場合、プロジェクトマネージャーは機能マネージャーと話し合い、必要な支援を得るために詳細を協議すべきである。直接交渉はリソース制約に対処する。調達への外注メール（B）は機能マネージャーを迂回する。週次会議で議論する（C）は行動を遅らせる。スポンサーへの電話会議要請による変更要求（D）は早すぎるエスカレーションである。
972 | 在一个工作与生活平衡良好的组织中，有一个团队持续超负荷工作，从而导致产品质量下降。项目经理应该怎么做？ | 向管理层请求一支高绩效团队。 | 请求该团队专注于做更好的计划。 | 请求更换部分团队成员。 | 请求团队加班以按时交付。 |  | 正确答案是 B。团队持续超负荷，质量因此下降。通过更好的规划设定切合实际的工作量，才能解决根本原因。申请换一个团队（A）或更换成员（C）无法解决规划问题，要求团队更加努力（D）只会加重超负荷。 | En una organización con un buen equilibrio entre trabajo y vida personal, un equipo estaba continuamente sobrecargado, entregando el producto con menor calidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar a la dirección un equipo de alto desempeño. | Pedir al equipo que se enfoque en planificar mejor. | Solicitar el reemplazo de ciertos miembros del equipo. | Pedir al equipo que trabaje más para entregar a tiempo. |  | La respuesta correcta es B. El equipo está sobrecargado de forma continua y la calidad se resiente. Una mejor planificación que fije una carga de trabajo realista ataca la causa. Pedir otro equipo (A) o reemplazar miembros (C) no corrige el problema de planificación, y pedir al equipo que trabaje más (D) empeora la sobrecarga. | ワークライフバランスが良好な組織において、ある1つのチームが継続的に過重負荷となり、その結果、製品の品質が低下していた。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 経営陣にハイパフォーマンスチームを要請する。 | チームに、より良い計画立案に注力するよう求める。 | 特定のチームメンバーの交代を要請する。 | 納期を守るため、チームにより多く働くよう求める。 |  | 正解は B。チームは継続的に過負荷で、品質が低下している。現実的な作業量を設定する計画の改善が原因に対処する。別のチームを求める（A）ことやメンバーを入れ替える（C）ことは計画の問題を解決せず、チームにもっと働くよう求める（D）と過負荷が悪化する。
973 | 一位在预测型和适应型方法上都有经验的项目经理被指派到一个新项目。大多数项目干系人只参与过预测型项目，仅有少数干系人接触过适应型项目。项目经理应该怎么做？ | 采用适应型方法，吸纳已接触过适应型项目的干系人，并对未接触过的干系人进行培训。 | 尽管项目存在增量交付，仍采用预测型方法以减少培训工作量。 | 建议采用混合型方法，并确定每个阶段将让哪些干系人参与。 | 在确定使用何种方法之前，先了解范围复杂度和项目规模。 |  | 当大多数干系人只有预测型经验、少数有适应型经验时，项目经理应在确定使用何种方法之前，先了解范围复杂度和项目规模。项目特性应驱动方法选择。采用适应型并培训所有人（A）忽视了项目契合度。采用预测型以减少培训（B）限制了灵活性。提出混合型并将干系人分配到各阶段（C）属于过早决定方法。 | Un director de proyecto con experiencia en enfoques predictivo y adaptativo ha sido asignado a un nuevo proyecto. La mayoría de los interesados solo han trabajado en proyectos predictivos y solo unos pocos han tenido exposición a proyectos adaptativos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar un enfoque adaptativo, involucrar a los interesados con experiencia en proyectos adaptativos y capacitar a quienes no la tienen. | Seguir un enfoque predictivo para reducir el esfuerzo de capacitación, aunque haya entregas incrementales en el proyecto. | Proponer un enfoque híbrido y determinar qué interesados participarán en cada fase del proyecto. | Comprender la complejidad del alcance y la magnitud del proyecto antes de decidir qué enfoque usar. |  | Cuando la mayoría de los interesados solo tiene experiencia predictiva y unos pocos tienen exposición adaptativa, el director del proyecto debe comprender la complejidad del alcance y la magnitud del proyecto antes de decidir qué enfoque usar. Las características del proyecto deben guiar la elección de la metodología. Usar adaptativo y capacitar a todos (A) ignora el ajuste al proyecto. Seguir el enfoque predictivo para reducir capacitación (B) limita la flexibilidad. Proponer híbrido y asignar interesados a fases (C) decide el enfoque de manera prematura. | 予測型と適応型の両方のアプローチに経験のあるプロジェクトマネージャーが、新しいプロジェクトに任命された。プロジェクトのステークホルダーの大半は予測型プロジェクトの経験のみで、適応型プロジェクトの経験があるのは少数である。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 適応型アプローチを採用し、適応型の経験があるステークホルダーを巻き込み、ない者にはトレーニングを行う。 | プロジェクトに増分納品があっても、トレーニングの労力を減らすために予測型アプローチに従う。 | ハイブリッドアプローチを提案し、各フェーズに参加するステークホルダーを決定する。 | どのアプローチを採用するかを決定する前に、スコープの複雑さとプロジェクト規模を把握する。 |  | ステークホルダーの大半が予測型の経験のみで、少数が適応型に触れたことがある場合、プロジェクトマネージャーはどのアプローチを採用するかを決定する前にスコープの複雑さとプロジェクト規模を理解すべきである。プロジェクト特性が方法論選択を導くべきである。適応型を採用し全員を訓練する（A）はプロジェクトとの適合性を無視する。トレーニング削減のため予測型を選ぶ（B）は柔軟性を制限する。ハイブリッドを提案し各フェーズへステークホルダーを割り当てる（C）はアプローチを早急に決定している。
974 | 一位项目经理正在管理一个不确定性很高的复杂研究项目。有人请求实施一种机制来衡量可交付成果的质量。在采用混合方法的情况下，可以使用哪些技术来实现该目标？ | 时间盒迭代和站立评审会议。 | Scrum Master评审和质量看板方法。 | 结对工作和客户角色方法。 | 每日Scrum和产品负责人质量评估。 |  | 结对工作——即两位团队成员协同处理同一任务——通过相互反馈、减少错误和增强创造力来提升质量。客户角色技术则指派一位团队成员代表最终用户，提供输入、验证和验收准则。两者都属于将敏捷与传统元素相结合的混合方法，非常适合高度不确定和复杂的项目。 | Un director de proyecto está gestionando un proyecto de investigación complejo con un alto nivel de incertidumbre. Se solicita implementar un mecanismo para medir la calidad de los entregables. Usando un enfoque híbrido, ¿qué técnicas pueden emplearse para lograr este objetivo? | Iteraciones con cajas de tiempo y reuniones de revisión de pie. | Revisiones del Scrum Master y método Kanban de calidad. | Trabajo en pareja y método del rol del cliente. | Scrum diario y evaluaciones de calidad del product owner. |  | El trabajo en pareja —donde dos miembros del equipo colaboran en la misma tarea— mejora la calidad mediante retroalimentación compartida, reducción de errores y mayor creatividad. La técnica del rol del cliente asigna a un miembro del equipo a representar al usuario final, aportando entradas, validación y criterios de aceptación. Ambos son enfoques híbridos que combinan elementos ágiles y tradicionales, muy adecuados para proyectos con alta incertidumbre y complejidad. | プロジェクトマネージャーが、不確実性の高い複雑な研究プロジェクトを管理している。成果物の品質を測定する仕組みの導入が要請された。ハイブリッドアプローチを使用する場合、この目標を達成するためにどのような手法が使えるか？ | タイムボックス型イテレーションとスタンドアップレビュー会議。 | スクラムマスターによるレビューと品質カンバン方式。 | ペアワークとカスタマーロール手法。 | デイリースクラムとプロダクトオーナーによる品質評価。 |  | ペアワーク（2人のメンバーが同じタスクで協働すること）は、相互フィードバック、エラー削減、創造性向上を通じて品質を高める。カスタマーロール手法は、エンドユーザーを代表するメンバーを割り当て、入力・検証・受け入れ基準を提供する。両者ともアジャイルと伝統的要素を組み合わせたハイブリッドアプローチであり、不確実性と複雑性が高いプロジェクトに適している。
975 | 一个旗舰项目由首席执行官（CEO）发起，并设有关键的上线日期。该项目的产品在正式上线前需要监管审查与批准。CEO指示在进度计划中只为监管审批留出2周时间；然而，监管联络部门的总监表示6周才是更现实的时间表。项目经理应该怎么做？ | 将最终测试活动与监管审批活动并行进行，以弥补失去的时间。 | 与CEO和该总监开会讨论，如无法达成一致，则将其登记为重大风险。 | 按照监管联络部门总监给出的方向推进，因为他是主题专家（SME）。 | 遵从CEO的指示，因为CEO是公司最高权威，是最终决策者。 |  | 当CEO对监管审批提出的2周指令与监管联络总监给出的6周现实估算冲突时，项目经理应与双方开会讨论并争取达成一致。如无法达成一致，应将该差异登记为重大风险。基于现实约束的干系人协作既支持风险缓解，也支持知情决策。将测试与审批并行（A）可能引入不必要的风险。仅按总监的时间表推进（C）绕过了CEO的权威。仅遵从CEO的指示（D）忽视了SME的专业意见，并形成不切实际的进度。 | Un proyecto insignia es patrocinado por el CEO y tiene una fecha crítica de puesta en marcha. El producto del proyecto requiere una revisión y aprobación regulatoria antes de poder ponerse en marcha. El CEO indicó que solo se dispusieran 2 semanas para la aprobación regulatoria en el cronograma; sin embargo, el director del enlace regulatorio indicó que 6 semanas era un plazo más realista. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar las actividades de pruebas finales en paralelo con las actividades de aprobación regulatoria para compensar el tiempo perdido. | Reunirse con el CEO y el director para discutir y registrar la situación como un riesgo importante si no se logra un acuerdo. | Proceder con la dirección dada por el director del enlace regulatorio, ya que es el experto en la materia (SME). | Seguir la directiva del CEO, ya que es la máxima autoridad en la empresa y el decisor final. |  | Cuando la directiva del CEO de 2 semanas para la aprobación regulatoria entra en conflicto con la estimación realista de 6 semanas del director del enlace regulatorio, el director del proyecto debe reunirse con ambos para discutir e intentar alinearse. Si no se logra un acuerdo, la discrepancia debe registrarse como un riesgo importante. La colaboración con interesados sobre restricciones realistas apoya tanto la mitigación de riesgos como la toma de decisiones informada. Programar pruebas en paralelo con la aprobación (A) puede introducir riesgos innecesarios. Proceder solo con el plazo del director (C) ignora la autoridad del CEO. Seguir solo la directiva del CEO (D) ignora la experiencia del SME y crea un cronograma poco realista. | ある主力プロジェクトはCEOがスポンサーであり、重要な本番稼働日が設定されている。製品は本番稼働前に規制当局のレビューと承認を要する。CEOはスケジュール上、規制承認に2週間しか割かないよう指示したが、規制対応リエゾンのディレクターは6週間がより現実的だと述べている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 失われた時間を補うため、最終テスト活動を規制承認活動と並行して実施する。 | CEOとディレクターと協議し、合意に至らなければ重大なリスクとして登録する。 | 規制対応リエゾンのディレクターはSME（主題専門家）であるため、彼の指示通りに進める。 | CEOは社内最高位の権限を持つ最終意思決定者であるため、CEOの指示に従う。 |  | 規制承認に2週間というCEOの指示が、規制対応リエゾンのディレクターの6週間という現実的な見積りと衝突する場合、プロジェクトマネージャーは双方と協議して合意を試みるべきである。合意に至らない場合、その不一致は重大リスクとして登録すべきである。現実的な制約に関するステークホルダー協働は、リスク軽減と情報に基づいた意思決定の双方を支援する。テストを承認と並行させる（A）は不必要なリスクをもたらす可能性がある。ディレクターのスケジュールのみで進める（C）はCEOの権限を迂回する。CEOの指示のみに従う（D）はSMEの専門性を無視し、非現実的なスケジュールを生む。
976 | 一起未预见的事件已使公共工程项目停工4周。基于项目进度计划，关键路径上的活动将会延误。项目经理应该怎么做？ | 在进度计划中追加4周时间，并申请增加资源。 | 审查项目管理计划，了解可能延误的影响。 | 请发起人申请特别施工许可以继续工作。 | 对资源管理计划进行赶工，以保持进度不变。 |  | 当一起未预见的事件造成停工4周且关键路径活动将延误时，项目经理应审查项目管理计划，了解延误对项目目标的整体影响。该审查为项目经理的评估和后续决策提供依据，可能包括重新安排活动顺序、进度压缩或谈判范围变更。直接增加4周并申请资源（A）是在尚未评估全面影响时假定了具体的解决方案。请发起人申请特别许可（C）取决于停工性质，可能不可行。对资源管理计划进行赶工（D）是一种具体的压缩技术，应在了解整体影响后再考虑。 | Un evento imprevisto ha paralizado proyectos de obras públicas durante 4 semanas. Las actividades de la ruta crítica se retrasarán según el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Añadir 4 semanas adicionales al cronograma y solicitar recursos adicionales. | Revisar el plan para la dirección del proyecto para ver el impacto del posible retraso. | Pedir al patrocinador que obtenga un permiso especial de trabajo para continuar. | Realizar intensificación (crashing) del plan de gestión de recursos para mantener el cronograma. |  | Cuando un evento imprevisto detiene el trabajo durante 4 semanas y las actividades de la ruta crítica se retrasarán, el director del proyecto debe revisar el plan para la dirección del proyecto para comprender el impacto total del retraso en los objetivos. Esta revisión informa la evaluación y las decisiones posteriores, que pueden incluir resecuenciar actividades, comprimir el cronograma o negociar cambios de alcance. Añadir 4 semanas y solicitar recursos (A) supone una solución específica sin evaluar antes el impacto total. Pedir al patrocinador un permiso especial (C) puede no ser factible según la naturaleza del cierre. Hacer crashing del plan de recursos (D) es una técnica de compresión específica que solo debe considerarse tras entender el impacto general. | 予期しない事象により、公共事業プロジェクトが4週間停止した。プロジェクトスケジュールに基づくと、クリティカルパス上の活動が遅延する。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | スケジュールに4週間を追加し、追加リソースを要請する。 | 起こりうる遅延の影響を確認するため、プロジェクトマネジメント計画書を見直す。 | 作業継続のため、スポンサーに特別作業許可の取得を依頼する。 | スケジュールを維持するため、リソースマネジメント計画をクラッシングする。 |  | 予期しない事象が4週間業務を停止させ、クリティカルパス上の活動が遅延する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトマネジメント計画書を見直し、遅延がプロジェクト目標に与える全体的影響を把握すべきである。このレビューが評価と後続の意思決定（活動の再順序付け、スケジュール短縮、スコープ変更交渉など）の根拠となる。4週間追加とリソース要請（A）は全体影響を評価する前に特定の解決策を仮定している。スポンサーへの特別許可依頼（C）は停止の性質によっては実行不可能な場合がある。リソース計画のクラッシング（D）は特定の短縮手法であり、全体影響を把握した後にのみ検討すべきである。
977 | 一位项目经理正在领导一个由新成员和资深成员组成的多元化项目团队。两位团队成员之间发生了冲突。一位成员喜欢使用数字工具进行项目沟通，另一位则偏爱面对面会议和电话沟通。项目经理应如何管理这种冲突？ | 分别与每位团队成员单独沟通，了解他们在沟通方面的具体情况。 | 组织团建活动，以促进团队成员之间的相互理解和坦诚沟通。 | 允许团队成员继续使用各自偏好的沟通工具和方法。 | 要求团队成员适应项目所采用的沟通工具和方法。 |  | 当两位团队成员因沟通偏好——数字工具与面对面会议——产生冲突时，项目经理应分别与每位成员单独沟通，了解他们的情况。先了解各方观点有助于进行调解并达成平衡的解决方案。团建活动（B）较为笼统，无法解决具体问题。允许使用不同工具（C）可能导致沟通不一致。要求成员适应（D）属于强制做法，可能引发抵触。 | Un director de proyecto lidera un equipo diverso que incluye miembros nuevos y con experiencia. Ha surgido un conflicto entre dos miembros. Uno prefiere usar herramientas digitales para la comunicación del proyecto. El otro prefiere reuniones presenciales y llamadas telefónicas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para gestionar este conflicto? | Iniciar una conversación individual con cada miembro del equipo para entender sus situaciones respecto a la comunicación. | Organizar una actividad de integración para fomentar la comprensión y la comunicación abierta entre los miembros del equipo. | Permitir que los miembros del equipo continúen usando sus herramientas y métodos de comunicación preferidos. | Instruir a los miembros del equipo a adaptarse a las herramientas y métodos de comunicación del proyecto. |  | Cuando dos miembros del equipo entran en conflicto por sus preferencias de comunicación —herramientas digitales frente a reuniones presenciales— el director del proyecto debe iniciar una conversación individual con cada uno para entender sus situaciones. Comprender primero cada perspectiva permite mediar y llegar a una resolución equilibrada. Las actividades de integración (B) son generales y no abordan el problema específico. Permitir herramientas distintas (C) arriesga una comunicación inconsistente. Instruir a los miembros a adaptarse (D) es prescriptivo y puede generar resistencia. | あるプロジェクトマネージャーが、新人と経験豊富なメンバーを含む多様なプロジェクトチームを率いている。2人のメンバー間で衝突が発生した。1人はプロジェクトのコミュニケーションにデジタルツールを好み、もう1人は対面会議や電話を好む。プロジェクトマネージャーはこの衝突をどう管理すべきか？ | コミュニケーションに関する状況を理解するため、各メンバーと個別に会話を始める。 | メンバー間の理解とオープンなコミュニケーションを促進するためにチームビルディング活動を実施する。 | 各メンバーが好みのコミュニケーションツールと手法を継続して使用することを許可する。 | プロジェクトのコミュニケーションツールと手法に適応するようメンバーに指示する。 |  | 2人のメンバーがコミュニケーションの好み（デジタルツールvs対面会議）で衝突する場合、プロジェクトマネージャーはまず各メンバーと個別に会話し状況を理解すべきである。各々の視点を先に理解することで仲介とバランスの取れた解決が可能となる。チームビルディング活動（B）は一般的で具体的問題に対処しない。異なるツールの容認（C）はコミュニケーションの不整合を招く。適応の強制（D）は指示的で抵抗を生む可能性がある。
978 | 在收集了一个依赖于外部干系人的项目的所有需求后，项目团队即将完成第二次迭代。此时，项目经理获悉法规可能会发生变化，从而可能阻止产品发布。为实现效益，项目经理应该怎么做？ | 审查目标效益。 | 提升团队的速度。 | 在风险登记册中增加一项条目。 | 实施这些变更。 |  | 在第二次迭代中获悉法规可能变化、可能阻止产品发布时，项目经理应审查目标效益。评估效益是否仍然有效和可实现是首要任务。提升速度（B）只关注速度而非可行性。在风险登记册中增加条目（C）是文档记录而非聚焦于效益。实施变更（D）在效益审查之前为时过早。 | Tras recopilar todos los requisitos de un proyecto con dependencias de interesados externos, el equipo del proyecto está finalizando la segunda iteración. En este momento, el director del proyecto se entera de un posible cambio en la regulación que impediría el lanzamiento del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener beneficios? | Revisar los beneficios objetivo. | Mejorar la velocidad del equipo. | Añadir una entrada en el registro de riesgos. | Implementar los cambios. |  | Cuando se entera de un posible cambio regulatorio que podría impedir el lanzamiento del producto durante la segunda iteración, el director del proyecto debe revisar los beneficios objetivo. Evaluar si los beneficios siguen siendo válidos y alcanzables es la prioridad. Mejorar la velocidad (B) aborda la velocidad, no la viabilidad. Añadir una entrada al registro de riesgos (C) es documentación pero no se centra en los beneficios. Implementar los cambios (D) es prematuro sin una revisión de beneficios. | 外部ステークホルダーへの依存があるプロジェクトの要件をすべて収集した後、プロジェクトチームは2回目のイテレーションを完了しようとしている。この時点で、プロジェクトマネージャーは製品の市場投入を妨げる可能性のある規制変更について知った。便益を実現するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 目標便益をレビューする。 | チームのベロシティを向上させる。 | リスク登録簿にエントリを追加する。 | 変更を実装する。 |  | 2回目のイテレーション中に製品ローンチを妨げ得る規制変更を知った場合、プロジェクトマネージャーは目標便益をレビューすべきである。便益が依然として有効で達成可能かを評価することが最優先である。ベロシティ向上（B）はスピードに対処するが実現可能性ではない。リスク登録簿への追加（C）は文書化だが便益に焦点を当てていない。変更の実装（D）は便益レビュー前では時期尚早である。
979 | 一位项目经理正在规划某项目的第五个冲刺时，发起人请求提供一份关于截至目前所获得商业价值的报告。项目经理应向发起人展示什么？ | 第五个冲刺的回顾报告。 | 用于跟踪效益的指标计划。 | 累积流图。 | 为跟踪效益而定义的指标的数据。 |  | 正确答案是 D。发起人想了解迄今获得的业务价值，因此项目经理应展示为跟踪效益而定义的指标所收集到的实际数据。指标计划（B）只说明要衡量什么，而不是结果。回顾报告（A）涉及团队过程，累积流图（C）展示的是工作流动而非业务价值。 | Un director de proyecto está planificando el quinto sprint de un proyecto cuando el patrocinador solicita un informe sobre el valor de negocio obtenido hasta la fecha. ¿Qué debe mostrar el director del proyecto al patrocinador? | El informe de retrospectiva del quinto sprint. | El plan de métricas para rastrear los beneficios. | El diagrama de flujo acumulado. | Los datos de las métricas definidas para rastrear los beneficios. |  | La respuesta correcta es D. El patrocinador quiere conocer el valor de negocio obtenido hasta ahora, por lo que el director del proyecto debe mostrar los datos reales recopilados para las métricas definidas para seguir los beneficios. El plan de métricas (B) muestra solo qué se medirá, no los resultados. Un informe de retrospectiva (A) trata del proceso del equipo y un diagrama de flujo acumulado (C) muestra el flujo de trabajo, no el valor de negocio. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトの第5スプリントを計画している際、スポンサーから現時点までに得られたビジネス価値に関するレポートを要請された。プロジェクトマネージャーはスポンサーに何を示すべきか？ | 第5スプリントのレトロスペクティブレポート。 | 便益を追跡するためのメトリクス計画。 | 累積フローダイアグラム。 | 便益を追跡するために定義されたメトリクスのデータ。 |  | 正解は D。スポンサーはこれまでに得られたビジネス価値を知りたいので、プロジェクトマネージャーは便益を追跡するために定めた指標について実際に収集したデータを示すべきである。指標計画（B）は何を測るかを示すだけで結果ではない。レトロスペクティブ報告（A）はチームのプロセスを扱い、累積フロー図（C）はビジネス価値ではなく作業の流れを示す。
980 | 在项目启动后，一个团队进入形成（forming）阶段，项目目标已经确定，团队成员的角色和职责已分配。然而，在团队会议上，一位团队成员对项目文档持不同意见，并发表可能影响其他团队成员表现的言论。项目经理应该怎么做？ | 进行观察，确保这种典型的形成阶段行为不会升级到无法接受的程度。 | 与团队协作制定团队基本规则，并向团队公布。 | 将该成员的破坏性行为升级到其职能经理。 | 请团队成员各自记录自己的决定并相互分享。 |  | 在团队发展的形成阶段，建立团队基本规则是预防冲突和确保一致性的主动措施。协作制定基本规则可以使团队以结构化的方式处理分歧，营造积极的团队环境——这对于团队顺利进入后续发展阶段至关重要。这种做法强调协作和团队参与，是项目管理的关键组成部分。 | Tras el lanzamiento, un equipo está entrando en la etapa de formación, con los objetivos del proyecto identificados y los miembros del equipo asignados con roles y responsabilidades. Sin embargo, durante las reuniones del equipo, un miembro no está de acuerdo con los documentos del proyecto y hace comentarios que podrían afectar el desempeño de los demás. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Observar para asegurarse de que este comportamiento típico de la etapa de formación no se intensifique más allá de lo aceptable. | Colaborar con el equipo para acordar reglas básicas y publicarlas para el equipo. | Escalar el comportamiento disruptivo del miembro a su gerente funcional. | Pedir a los miembros del equipo que documenten sus decisiones de forma independiente y las compartan entre sí. |  | Durante la etapa de formación del desarrollo del equipo, establecer reglas básicas es una medida proactiva para prevenir conflictos y asegurar la alineación. Crear las reglas de forma colaborativa permite al equipo abordar los desacuerdos de manera estructurada y favorece un entorno positivo, crucial para avanzar a las siguientes etapas de desarrollo. Este enfoque destaca la colaboración y la participación del equipo como componentes clave de la dirección de proyectos. | キックオフ後、プロジェクト目標が定まりメンバーへの役割と責任が割り当てられた状態で、チームが形成期（forming）に入ろうとしている。しかし、チーム会議の中で、あるメンバーがプロジェクト文書に同意せず、他メンバーのパフォーマンスに影響を与えうる発言をしている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | この典型的な形成期の行動が許容範囲を超えてエスカレートしないよう観察する。 | チームと協働してチームのグラウンドルールに合意し、チームに公開する。 | その人物の破壊的行動を機能マネージャーへエスカレーションする。 | メンバーに各自で意思決定を文書化し、相互に共有するよう求める。 |  | チーム形成期において、グラウンドルールの確立は対立を防ぎ整合性を確保するための積極的な手段である。グラウンドルールを協働で作成することで、チームは構造化された方法で意見の不一致に対処でき、良好なチーム環境を醸成できる。これは後続の発展段階へ進むうえで重要である。このアプローチは協働とチームエンゲージメントをプロジェクトマネジメントの重要要素として強調している。
981 | 敏捷团队发布了产品的第二个版本，但反馈表明软件存在大量缺陷，影响了用户体验。项目经理应该怎么做？ | 聘请外部咨询公司专注于测试和质量控制，以避免今后再次出现该问题。 | 提出一项内部计划，对发现并修复缺陷的团队成员给予激励。 | 认真评估团队的技能组合，找出需要补足的技术差距以提升质量。 | 主持下次回顾会议，引导团队聚焦于根本原因分析并提出解决方案。 |  | 当第二次产品发布存在大量缺陷影响用户体验时，项目经理应主持下次回顾会议，聚焦于根本原因分析与解决方案。回顾会议能够推动团队主导的质量改进。聘请外部咨询公司（A）成本高且属于外部介入。提供缺陷修复激励（B）只是治标不治本。评估团队技能差距（C）解决能力问题，但未触及流程问题。 | Un equipo ágil ha lanzado la segunda versión de su producto, pero la retroalimentación indica que el software tiene muchos defectos que comprometen la experiencia del usuario. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Contratar a una consultora externa centrada en pruebas y control de calidad para evitar el problema en el futuro. | Proponer un programa interno de incentivos para los miembros del equipo que encuentren y corrijan defectos. | Evaluar de cerca las competencias del equipo, buscando brechas técnicas que deban cubrirse para mejorar la calidad. | Facilitar la próxima retrospectiva, centrando al equipo en el análisis de causa raíz y la propuesta de soluciones. |  | Cuando la segunda versión del producto presenta muchos defectos que comprometen la experiencia del usuario, el director del proyecto debe facilitar la próxima retrospectiva, centrándose en el análisis de causa raíz y las soluciones. Las retrospectivas permiten una mejora de calidad impulsada por el equipo. Contratar una consultora externa (A) es costoso y externo. Ofrecer incentivos por correcciones (B) trata los síntomas. Evaluar brechas de competencias (C) aborda la capacidad pero no el proceso. | アジャイルチームが製品の第2版をリリースしたが、ソフトウェアに多数の不具合があり、ユーザー体験を損なっているとのフィードバックが寄せられている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 今後同様の問題を回避するため、テストと品質管理に特化した外部のコンサルティング会社を起用する。 | 不具合を発見・修正したチームメンバーにインセンティブを与える社内プログラムを提案する。 | 品質向上のために埋めるべき技術的ギャップを探りつつ、チームのスキルセットを綿密に評価する。 | 次のレトロスペクティブをファシリテートし、チームに根本原因分析と解決策の提案に集中させる。 |  | 第2回リリースに多数の不具合があってユーザー体験を損なっている場合、プロジェクトマネージャーは次のレトロスペクティブをファシリテートし、根本原因分析と解決策に集中させるべきである。レトロスペクティブはチーム主導の品質改善を可能にする。外部コンサル起用（A）は高コストで外部依存。バグ修正インセンティブ（B）は対症療法。スキルギャップ評価（C）は能力面に対応するがプロセス課題には対応しない。
982 | 项目经理提交了项目团队制作的软件版本。在评审会议上，一名团队成员告知项目经理，最近出台的法规要求软件具备双重验证流程。然而，产品发起人坚决要求不对软件做任何更新。项目经理应该怎么做？ | 告知团队发起人决定不做任何变更，按现状发布软件。 | 在不通知发起人的情况下，将新需求纳入软件的下一个迭代。 | 按现状发布软件，并启动一个新项目交付新需求。 | 收集法规要求并遵循变更控制流程。 |  | 当团队成员报告新法规要求软件具备双重验证、而发起人坚持不做更新时，项目经理应收集法规要求并遵循变更控制流程。这能确保进行适当的影响分析并获得干系人批准，同时保持合规性。告知团队发起人拒绝（A）忽视了法规要求。未告知发起人就纳入需求（B）规避了治理。按现状发布并启动新项目（C）造成不必要的返工和风险。 | Un director del proyecto envía una versión del software creada por el equipo del proyecto. Durante la reunión de revisión, un miembro del equipo le informa de una regulación reciente que exige un proceso de doble verificación en el software. Sin embargo, el patrocinador del producto insiste firmemente en que no haya actualizaciones al software. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Informar al equipo que el patrocinador decidió rechazar cualquier cambio y liberar el software tal cual. | Incluir el nuevo requisito en la próxima iteración del software sin informar al patrocinador. | Liberar el software tal cual e iniciar un nuevo proyecto para entregar los nuevos requisitos. | Recopilar los requisitos de la regulación y seguir el proceso de control de cambios. |  | Cuando un miembro del equipo informa de una nueva regulación que exige doble verificación en el software pero el patrocinador insiste en no hacer actualizaciones, el director del proyecto debe recopilar los requisitos de la regulación y seguir el proceso de control de cambios. Esto asegura un análisis de impacto adecuado y la aprobación de los interesados, manteniendo el cumplimiento normativo. Informar al equipo del rechazo del patrocinador (A) ignora los requisitos regulatorios. Incluir el requisito sin informar al patrocinador (B) elude la gobernanza. Liberar tal cual e iniciar un nuevo proyecto (C) genera retrabajo y riesgo innecesarios. | プロジェクトマネージャーが、プロジェクトチームが作成したソフトウェアのバージョンを提出する。レビュー会議中、チームメンバーがソフトウェアに二重検証プロセスを要求する最近の規制についてプロジェクトマネージャーに知らせる。しかし、プロダクトスポンサーは強くソフトウェアの更新は行わないと主張している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スポンサーが変更を拒否したことをチームに伝え、現状のままソフトウェアをリリースする。 | スポンサーに知らせずに、新しい要求事項を次のイテレーションに含める。 | 現状のままリリースし、新しい要求事項を提供するために別プロジェクトを立ち上げる。 | 規制の要求事項を収集し、変更管理プロセスに従う。 |  | 二重検証を求める新規制をチームメンバーが報告したが、スポンサーが更新拒否を主張する場合、プロジェクトマネージャーは規制の要求事項を収集し、変更管理プロセスに従うべきである。これにより適切な影響分析とステークホルダーの承認を確保しつつ、法令順守も維持できる。スポンサー拒否を伝える（A）は規制要件を無視。スポンサー無断で要件を含める（B）はガバナンスを逸脱。現状リリースして別プロジェクトを起こす（C）は不要な手戻りとリスクを生む。
983 | 一个新建的离岸呼叫中心项目对公司分支机构至关重要。当项目处于规划阶段末尾时，项目经理被发起人告知，由于重新调整优先级，项目将被延期。项目经理应该怎么做？ | 建立一个分支机构干系人的群聊，告知他们项目延期。 | 安排一次视频会议，告知分支机构干系人项目延期。 | 向分支机构干系人发送一份正式的项目备忘录，告知他们项目延期。 | 在分支机构干系人的月度进度报告中包含项目延期的信息。 |  | 当一个重要项目在规划末期因重新调整优先级而延期时，项目经理应安排视频会议告知分支机构干系人。视频会议能实现双向沟通，提供清晰度并即时回应顾虑。群聊（A）过于非正式。发送官方备忘录（C）是单向沟通。纳入月度报告（D）会不必要地延误信息传达。 | Un nuevo proyecto de centro de llamadas en el extranjero es vital para las oficinas regionales de una empresa. El proyecto se encuentra al final de la fase de planificación cuando el patrocinador informa al director del proyecto que el proyecto se retrasará debido a una reasignación de prioridades. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Crear un chat grupal de mensajería con los interesados de las oficinas regionales para informarles sobre el retraso. | Programar una videoconferencia para informar a los interesados de las oficinas regionales sobre el retraso. | Enviar un memorando oficial del proyecto para informar a los interesados de las oficinas regionales sobre el retraso. | Incluir el retraso del proyecto en el informe mensual de avance para los interesados de las oficinas regionales. |  | Cuando un proyecto vital se retrasa por reasignación de prioridades al final de la planificación, el director del proyecto debe programar una videoconferencia para informar a los interesados de las oficinas regionales. La videoconferencia permite comunicación bidireccional, claridad y respuesta inmediata a inquietudes. Un chat grupal (A) es demasiado informal. Enviar un memorando oficial (C) es comunicación unidireccional. Incluirlo en el informe mensual (D) retrasa innecesariamente el mensaje. | 新たなオフショアコールセンタープロジェクトは、ある企業の支社にとって極めて重要である。プロジェクトが計画フェーズの終盤にある時、プロジェクトマネージャーはスポンサーから優先順位の見直しによりプロジェクトが遅延すると知らされる。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 支社のステークホルダーとメッセージグループチャットを作成し、プロジェクト遅延を知らせる。 | ビデオ会議を設定し、支社のステークホルダーにプロジェクト遅延を知らせる。 | 支社のステークホルダーに公式プロジェクトメモを送り、プロジェクト遅延を知らせる。 | 支社のステークホルダー向けの月次進捗報告書にプロジェクト遅延を含める。 |  | 重要プロジェクトが計画末期に優先順位見直しで遅延する場合、プロジェクトマネージャーはビデオ会議を設定して支社のステークホルダーに知らせるべきである。ビデオ会議は双方向のコミュニケーション、明確さ、懸念への即時対応を可能にする。グループチャット（A）は非公式すぎる。公式メモ送付（C）は一方向のコミュニケーション。月次報告に含める（D）は不必要に伝達を遅らせる。
984 | 一家组织开始数字化转型，并尝试将其文化从预测型转向更敏捷的方式。负责变革管理流程的项目经理发现关键团队成员存在一些知识缺口，可能阻碍转型按计划推进。项目经理应该怎么做？ | 为关键团队成员提供敏捷实践方面的指导，并通过培训和鼓励支持团队。 | 制定敏捷行为准则，并确保所有团队成员遵守文件中规定的规则。 | 向团队成员指明如何加快公司转型的方向，使项目回到正轨。 | 用已经具备敏捷思维的新资源替换关键团队成员。 |  | 当关键团队成员存在可能阻碍由预测型向敏捷数字化转型的知识缺口时，项目经理应在敏捷实践方面对其进行指导，并通过培训和鼓励支持团队。这能在培养既有团队能力的同时，营造敏捷与协作的积极文化。制定行为准则（B）提供规则但未触及根本知识缺口。指明加快转型方向（C）是自上而下的方式，无法建立真正的理解。替换关键团队成员（D）会造成干扰、成本高昂且未必必要。 | Una organización inició un proceso de transformación digital y trata de cambiar su cultura de un enfoque predictivo a uno más ágil. El director del proyecto que lidera el proceso de gestión del cambio identificó algunas brechas de conocimiento en miembros clave del equipo, lo que podría impedir que la transformación ocurra según lo planificado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Brindar mentoría a los miembros clave del equipo sobre prácticas ágiles y apoyar al equipo con capacitación y aliento. | Crear una guía de conducta ágil y asegurar que todos los miembros del equipo cumplan las reglas establecidas en el documento. | Dar instrucciones a los miembros del equipo sobre cómo acelerar la transformación de la empresa para reencauzar el proyecto. | Reemplazar a los miembros clave del equipo con nuevos recursos que ya conozcan la mentalidad ágil. |  | Cuando los miembros clave del equipo presentan brechas de conocimiento que podrían impedir una transformación digital de predictiva a ágil, el director del proyecto debe brindar mentoría sobre prácticas ágiles y apoyar al equipo con capacitación y aliento. Esto desarrolla las capacidades existentes del equipo y fomenta una cultura positiva de agilidad y colaboración. Crear una guía de conducta (B) proporciona reglas pero no aborda las brechas de conocimiento subyacentes. Dar instrucciones para acelerar la transformación (C) es un enfoque de arriba hacia abajo y no construye comprensión real. Reemplazar a miembros clave (D) es disruptivo, costoso y puede no ser necesario. | ある組織がデジタルトランスフォーメーションのプロセスを開始し、文化を予測型からよりアジャイルなアプローチへ変えようとしている。変更管理プロセスを主導するプロジェクトマネージャーが、計画通りの変革を妨げる可能性のある主要チームメンバーの知識ギャップを特定した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 主要チームメンバーにアジャイル実践のメンタリングを提供し、研修と励ましでチームを支援する。 | アジャイル行動ガイドラインを作成し、全メンバーが文書記載のルールに従うよう徹底する。 | プロジェクトを軌道に戻すため、企業の変革を加速する方法をチームメンバーに指示する。 | 主要チームメンバーを、すでにアジャイルマインドセットを持つ新たな人員に置き換える。 |  | 主要チームメンバーに、予測型からアジャイルへのDXを妨げる可能性のある知識ギャップがある場合、プロジェクトマネージャーはアジャイル実践のメンタリングを提供し、研修と励ましでチームを支援すべきである。これにより既存メンバーの能力を伸ばしつつ、アジャイルと協働の前向きな文化を育てられる。行動ガイドライン作成（B）はルールを示すが知識ギャップそのものには対処できない。加速のための指示（C）はトップダウンで真の理解を築かない。主要メンバー入替え（D）は混乱とコスト増を招き、必ずしも必要ではない。
985 | 某组织的人力资源（HR）部门希望打造一支高绩效团队，并实施一个包含岗位评级、组织重组和软技能培训的项目。为确保项目可交付成果的质量，项目经理应采取哪三项行动？（请选三项） | 收集反馈，开展调查和问卷。 | 制定一份具有可衡量指标的合理质量管理计划。 | 记录质量差距并加以分析以实现持续改进。 | 聘请认证专家来主导项目质量过程。 | 应用现有的外部绩效改进框架。 | 对于包含岗位评级、组织重组和软技能培训的人力资源项目，项目经理应采取三项质量措施：通过调查和问卷收集反馈以获取干系人直接意见；记录并分析质量差距以持续改进；制定具有可衡量指标的合理质量管理计划。聘请认证专家（D）并非必需。应用外部框架（E）可以辅助但单独使用不充分。 | El departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) de una organización desea crear un equipo de alto desempeño e implementar un proyecto que incluye clasificación de puestos, reestructuración organizacional y capacitación en habilidades blandas. Para asegurar la calidad del entregable del proyecto, ¿qué tres acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija 3) | Recopilar retroalimentación y realizar encuestas y cuestionarios. | Desarrollar un plan adecuado de gestión de la calidad con métricas medibles. | Documentar las brechas de calidad y analizarlas para la mejora continua. | Contratar a un experto certificado para liderar el proceso de calidad del proyecto. | Aplicar un marco externo existente para la mejora del desempeño. | Para un proyecto de RR. HH. que incluye clasificación de puestos, reestructuración y capacitación en habilidades blandas, el director del proyecto debe tomar tres acciones de calidad: recopilar retroalimentación mediante encuestas y cuestionarios para obtener aportes directos de los interesados, documentar las brechas de calidad y analizarlas para la mejora continua, y desarrollar un plan adecuado de gestión de la calidad con métricas medibles. Contratar un experto certificado (D) no es obligatorio. Aplicar un marco externo (E) puede apoyar pero por sí solo es insuficiente. | ある組織の人事（HR）部門が高業績チームを作り、職務等級制度、組織再編、ソフトスキル研修を含むプロジェクトを実施したいと考えている。プロジェクト成果物の品質を確保するため、プロジェクトマネージャーが取るべき3つのアクションはどれか？（3つ選択） | フィードバックを収集し、調査・アンケートを実施する。 | 測定可能な指標を備えた適切な品質マネジメント計画を策定する。 | 品質ギャップを文書化し、継続的改善のために分析する。 | 認定された専門家を雇い、プロジェクト品質プロセスを主導させる。 | 既存の外部パフォーマンス改善フレームワークを適用する。 | 職務等級制度、組織再編、ソフトスキル研修を含む人事プロジェクトで、プロジェクトマネージャーが取るべき3つの品質アクションは、調査・アンケートでフィードバックを収集し直接の声を得る、品質ギャップを文書化し継続的改善のために分析する、測定可能な指標を備えた適切な品質マネジメント計画を策定することである。認定専門家の雇用（D）は必須ではない。外部フレームワーク適用（E）は補助となるが単独では不十分。
986 | 项目经理在敏捷环境中难以判断各项目团队的绩效。对于相同的工作范围，团队A估算了100个故事点，团队B估算了125个故事点。哪支团队绩效更好？ | 完成最多冲刺待办事项中所选故事的团队。 | 团队B，因为他们估算的故事点比团队A多。 | 团队A，因为他们估算的故事点比团队B少。 | 可交付成果中缺陷数量最少的团队。 |  | 在比较两支团队对同一范围估算出不同故事点的绩效时，可交付成果中缺陷最少的团队绩效更好。故事点是相对估算，因团队而异，跨团队比较无效。团队A点数较少（C）不代表绩效更好。团队B点数较多（B）也不代表绩效更好。完成最多故事（A）忽视了质量。 | Un director del proyecto tiene dificultades para evaluar el desempeño de los equipos en un entorno ágil. Para el mismo alcance de trabajo, el equipo A ha calculado 100 puntos de historia y el equipo B ha calculado 125. ¿Qué equipo está teniendo mejor desempeño? | El equipo que completa la mayoría de las historias seleccionadas del backlog del sprint. | El equipo B, ya que ha calculado más puntos de historia que el equipo A. | El equipo A, ya que ha calculado menos puntos de historia que el equipo B. | El equipo con la menor cantidad de defectos en sus entregables. |  | Al comparar el desempeño de dos equipos con diferentes cálculos de puntos de historia para el mismo alcance, el equipo con menos defectos en sus entregables tiene mejor desempeño. Los puntos de historia son estimaciones relativas que varían según el equipo, lo que invalida la comparación entre equipos. Que el equipo A tenga menos puntos (C) no significa mejor desempeño. Que el equipo B tenga más puntos (B) tampoco. Completar más historias (A) ignora la calidad. | プロジェクトマネージャーがアジャイル環境でのチームのパフォーマンス把握に苦労している。同じ作業範囲に対し、チームAは100ストーリーポイント、チームBは125ストーリーポイントと見積もった。どちらのチームの方がパフォーマンスが良いか？ | スプリントバックログから選択したストーリーを最も多く完了するチーム。 | チームBはチームAより多くのストーリーポイントを見積もったから。 | チームAはチームBより少ないストーリーポイントを見積もったから。 | 成果物の欠陥が最も少ないチーム。 |  | 同一スコープに対し異なるストーリーポイントを見積もる2チームのパフォーマンス比較では、成果物の欠陥が最も少ないチームのほうが優れている。ストーリーポイントはチームごとに異なる相対見積もりであり、チーム間比較は無効である。Aの点数が少ない（C）ことや、Bの点数が多い（B）ことは優劣を示さない。完了ストーリーの多さ（A）は品質を無視している。
987 | 新组建的敏捷团队在完成任务方面遇到困难，团队内部出现许多争执。在这种情况下，敏捷领导者应该怎么做？ | 撤换部分团队成员。 | 将问题升级到团队负责人的经理。 | 审查角色与职责文件。 | 与团队共同制定工作协议。 |  | 当新敏捷团队完成任务困难且争执频发时，敏捷领导者应与团队共同制定工作协议。协作规范确立共同期望并解决冲突。撤换成员（A）会扰乱动力。升级给经理（B）削弱团队自主性。审查角色与职责（C）有用但不足以解决行为层面的争执。 | Un nuevo equipo ágil tiene dificultades para completar las tareas y se producen muchas disputas en el equipo. ¿Qué debe hacer el líder ágil en esta situación? | Retirar a algunos miembros del equipo. | Escalar el problema al gerente del equipo. | Revisar el documento de roles y responsabilidades. | Desarrollar acuerdos de trabajo con el equipo. |  | Cuando un nuevo equipo ágil tiene dificultades para completar tareas y surgen muchas disputas, el líder ágil debe desarrollar acuerdos de trabajo con el equipo. Las normas colaborativas establecen expectativas compartidas y resuelven conflictos. Retirar miembros (A) altera la dinámica. Escalar al gerente (B) socava la autonomía del equipo. Revisar roles y responsabilidades (C) es útil pero insuficiente para abordar las disputas de comportamiento. | 新しいアジャイルチームがタスク完了に苦戦しており、多くの論争が発生している。この状況でアジャイルリーダーは何をすべきか？ | 一部のチームメンバーを外す。 | 問題をチームのマネージャーにエスカレーションする。 | 役割と責任のドキュメントを見直す。 | チームと共にワーキングアグリーメントを策定する。 |  | 新しいアジャイルチームがタスク完了に苦戦し論争が多発する場合、アジャイルリーダーはチームと共にワーキングアグリーメントを策定すべきである。協働的な規範は共通の期待値を確立し、対立を解消する。メンバー除外（A）はチームのダイナミクスを乱す。マネージャーへのエスカレーション（B）はチームの自律性を損なう。役割と責任の見直し（C）は有益だが、行動面の論争への対応としては不十分である。
988 | 新组建的团队已经习惯了敏捷实践。项目负责人发现，虽然团队的表现达到预期，但许多成员对日常团队实践感到无聊。在这种情况下，项目负责人应该怎么做？ | 与每位团队成员单独交谈，了解他们希望如何改善团队现状。 | 挑战团队寻找新方法以达到更高绩效水平来改善现状。 | 让团队向高级管理层汇报情况并请求建议。 | 允许团队自组织，让他们在回顾会议中分析现状并自我修正。 |  | 当敏捷团队表现良好但对日常实践感到无聊时，项目负责人应允许团队自组织，让他们在回顾会议中分析现状并自我修正。敏捷团队应自主检视和改进流程。与个别成员交谈（A）绕过了团队自组织。挑战团队追求更高绩效（B）未触及无聊的根源。请求高管建议（C）削弱团队自主性。 | Un equipo recién formado se ha acostumbrado a las prácticas ágiles. El líder del proyecto ha notado que, si bien están desempeñándose según lo esperado, muchos miembros del equipo muestran aburrimiento con las prácticas diarias. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto en esta situación? | Hablar individualmente con los miembros para determinar qué les gustaría hacer para mejorar la situación. | Desafiar al equipo a encontrar nuevas formas de lograr mayores niveles de desempeño para mejorar la situación. | Hacer que el equipo informe a la alta dirección sobre la situación y pida recomendaciones. | Permitir que el equipo se auto-organice y que analice la situación en su retrospectiva y se autocorrija. |  | Cuando un equipo ágil se desempeña bien pero muestra aburrimiento con las prácticas diarias, el líder del proyecto debe permitir que el equipo se auto-organice y analice la situación en su retrospectiva para autocorregirse. Se espera que los equipos ágiles inspeccionen y adapten sus propios procesos. Hablar con individuos (A) elude la autoorganización. Desafiar al equipo a mayor desempeño (B) no aborda el aburrimiento. Pedir recomendaciones a la alta dirección (C) socava la autonomía del equipo. | 新たに編成されたチームがアジャイル実践に慣れてきた。プロジェクトリードは、期待通りのパフォーマンスを発揮している一方で、多くのメンバーが日々のチーム実践に退屈を感じていることに気づいた。プロジェクトリードはこの状況で何をすべきか？ | 個々のメンバーと話し、状況改善のために何をしたいかを把握する。 | より高いパフォーマンスを達成する新しい方法を見つけるようチームに挑戦させる。 | チームから上層部に状況を報告させ、推奨案を求める。 | チームに自己組織化を許し、レトロスペクティブで状況を分析させ自己修正させる。 |  | アジャイルチームが好調でも日々の実践に退屈を示すなら、プロジェクトリードはチームの自己組織化を尊重し、レトロスペクティブで分析・自己修正させるべきである。アジャイルチームは自らプロセスを検査・適応することが期待される。個別対話（A）は自己組織化を迂回。高パフォーマンス挑戦（B）は退屈そのものに対処しない。経営陣への推奨依頼（C）はチームの自律性を損なう。
989 | 一个新启动的项目在招募团队成员方面遇到困难，因为离职率很高。人力资源（HR）经理进行了多次离职面谈。许多团队成员表示项目经理的关系管理能力不足。项目经理则解释说离职的成员都很懒惰。为防止这种高离职率持续下去，项目经理应该怎么做？ | 更深入地参与团队成员的招聘过程，以确保选用合格人选。 | 提升自身作为领导者的关系技能，同时培养团队的情商能力。 | 向招聘经理解释项目具有临时性，因此与运营环境不同。 | 避免微观管理团队，加强规则执行并监督员工。 |  | 当成员离职理由是关系管理能力不足而项目经理却怪罪成员时，项目经理应提升自身的关系技能并培养团队的情商。改善的人际能力可营造积极环境，降低离职率。深度参与招聘（A）未触及根本原因。解释项目临时性（C）回避反馈。加强规则执行（D）会进一步恶化关系问题。 | Un proyecto recién encargado ha tenido problemas para reclutar miembros del equipo porque la tasa de rotación es alta. El gerente de Recursos Humanos (RR. HH.) ha realizado varias entrevistas de salida. Muchos miembros han manifestado que el director del proyecto tiene competencias inadecuadas de gestión de relaciones. El director del proyecto explica que los miembros que salieron eran perezosos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar que continúe la alta rotación? | Involucrarse más en el proceso de reclutamiento para asegurar que se elijan miembros calificados. | Desarrollar habilidades de relación como líder y desarrollar la inteligencia emocional del equipo. | Explicar al gerente de reclutamiento que un proyecto es temporal por naturaleza, lo que lo diferencia de un entorno operativo. | Evitar la microgestión, aplicar reglas más estrictas y monitorear a los empleados. |  | Cuando los miembros se van citando una gestión de relaciones inadecuada y el director del proyecto los culpa, el director debe desarrollar sus habilidades de relación como líder y la inteligencia emocional del equipo. Las competencias interpersonales mejoradas crean un entorno positivo que reduce la rotación. Involucrarse más en el reclutamiento (A) no aborda la causa raíz. Explicar la naturaleza temporal de los proyectos (C) descarta la retroalimentación. Aplicar reglas más estrictas (D) empeora el problema de relaciones. | 新たに発注されたプロジェクトで、離職率が高くチームメンバーの採用に苦戦している。人事（HR）マネージャーが何度も退職面談を行ったところ、多くのメンバーがプロジェクトマネージャーの人間関係マネジメント能力が不十分だと述べた。プロジェクトマネージャーは、退職者は怠惰だったと弁明している。高い離職率を続けさせないために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 適格なメンバーが選ばれるよう採用プロセスにより深く関与する。 | リーダーとしての関係構築力を磨くとともに、チームの感情的知性（EQ）を高める。 | プロジェクトは一時的なもので運用環境とは異なると採用マネージャーに説明する。 | マイクロマネジメントを避け、より厳しいルールを適用し、従業員を監視する。 |  | メンバーが人間関係マネジメントの不十分さを理由に退職しているのに、プロジェクトマネージャーが彼らを責めている場合、リーダーとしての関係構築力を磨き、チームのEQを高めるべきである。対人能力の向上は前向きな環境を作り、離職を減らす。採用への関与強化（A）は根本原因に対処しない。プロジェクトの一時性の説明（C）はフィードバックを軽視。厳しいルール適用（D）は関係をさらに悪化させる。
990 | 项目发起人将一项功能加入了迭代待办事项列表，并优先级高于其他关键的安全补丁。项目经理应该怎么做？ | 对所有工作包给予并行优先级并继续执行活动。 | 与项目发起人会面，并与产品负责人讨论该功能。 | 回绝该功能，因为它并非紧迫优先事项。 | 进行风险分析后，再与项目发起人会面讨论。 |  | 当项目发起人将某功能优先级置于关键安全补丁之上时，项目经理应先进行风险分析，再与发起人会面讨论。安全补丁解决的漏洞若延误可能产生严重后果。风险分析提供了关于推迟安全工作潜在影响的客观数据，使发起人能基于事实重新评估优先级。所有工作并行优先（A）忽视了取舍。未做分析就回绝（C）缺乏依据。未做风险分析就与发起人会面（B）可能无法提供影响优先级排序所需的有力数据。 | Se ha añadido una funcionalidad al backlog de la iteración que el patrocinador del proyecto ha priorizado por encima de otros parches críticos de seguridad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Dar a todos los paquetes de trabajo prioridad paralela y continuar las actividades. | Reunirse con el patrocinador del proyecto para discutir la funcionalidad con el dueño del producto. | Rechazar la funcionalidad porque no es una prioridad inmediata. | Realizar un análisis de riesgos y luego reunirse con el patrocinador para discutirlo. |  | Cuando el patrocinador prioriza una funcionalidad sobre parches críticos de seguridad, el director del proyecto debe realizar un análisis de riesgos y luego reunirse con el patrocinador para discutirlo. Los parches de seguridad atienden vulnerabilidades con consecuencias graves si se postergan. El análisis aporta datos objetivos sobre el impacto de diferir el trabajo de seguridad, permitiendo una conversación informada sobre prioridades. Dar prioridad paralela a todo (A) ignora la decisión de compromiso. Rechazar sin análisis (C) carece de evidencia. Reunirse con el patrocinador sin análisis (B) puede no aportar los datos persuasivos necesarios para influir en la priorización. | プロジェクトスポンサーがイテレーションバックログにある機能を、他の重要なセキュリティパッチよりも優先した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | すべてのワークパッケージに並行的優先度を与え、活動を継続する。 | プロジェクトスポンサーと面談し、プロダクトオーナーとともにその機能を議論する。 | 差し迫った優先事項ではないとして、その機能を押し戻す。 | リスク分析を実施したうえで、プロジェクトスポンサーと面談して議論する。 |  | プロジェクトスポンサーが機能を重要なセキュリティパッチより優先した場合、プロジェクトマネージャーはまずリスク分析を行い、その上でスポンサーと議論すべきである。セキュリティパッチは遅延すれば深刻な結果を招く脆弱性に対処するもの。リスク分析は遅延の影響を客観データで示し、優先順位について情報に基づく議論を可能にする。すべてに並行優先度（A）はトレードオフを無視。分析なしの押し戻し（C）は根拠不足。分析なしの面談（B）は優先順位を変える説得材料に欠ける。
991 | 项目经理正在实施一个与之前类似的项目，那个项目要求严格遵守职业健康与安全（OHS）规定。两个项目都是为同一客户实施的，该客户的业务环境受到严格监管。然而，这次客户似乎对OHS要求并不在意。项目经理首先应该怎么做？ | 与客户讨论OHS要求。 | 由于客户不在意，放宽OHS要求。 | 与监管机构讨论OHS要求。 | 采用与上一个项目相同的OHS要求。 |  | 尽管客户表面上对职业健康与安全要求似乎不在意，项目经理首先应与客户讨论OHS要求。在高度监管的业务环境中，无论客户表达的关注程度如何，合规都是强制性的。开放沟通能就安全义务达成一致，避免违反法规。放宽OHS要求（B）不当且会使双方面临法律和安全风险。先与监管机构沟通（C）会在未明确客户立场前增加不必要的复杂性。沿用上一项目的OHS要求（D）假定条件相同，但未确认客户的当前期望与监管背景。 | Un director del proyecto está implementando un proyecto similar a uno anterior que requería estricta adherencia a la salud y seguridad ocupacional (SSO). Ambos proyectos son para el mismo cliente, cuyo entorno empresarial está altamente regulado. Sin embargo, esta vez el cliente no parece preocupado por los requisitos de SSO. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Discutir los requisitos de SSO con el cliente. | Relajar los requisitos de SSO ya que el cliente no está preocupado. | Discutir los requisitos de SSO con la organización reguladora. | Aplicar los mismos requisitos de SSO que el proyecto anterior. |  | Aunque el cliente no parezca preocupado por los requisitos de salud y seguridad ocupacional, el director del proyecto debe primero discutir los requisitos de SSO con el cliente. En un entorno empresarial altamente regulado, el cumplimiento es obligatorio sin importar el nivel de preocupación expresado. La comunicación abierta asegura alineación sobre las obligaciones de seguridad y previene incumplimientos regulatorios. Relajar los requisitos (B) es inapropiado y expone a ambas partes a riesgos legales y de seguridad. Discutir con la organización reguladora (C) puede generar complejidad innecesaria sin antes aclarar la posición del cliente. Aplicar los mismos requisitos (D) asume condiciones idénticas sin confirmar las expectativas y el contexto regulatorio actuales. | プロジェクトマネージャーが、以前の労働安全衛生（OHS）の厳格な遵守が必要だったプロジェクトと類似のプロジェクトを実施している。両プロジェクトとも同じ顧客向けで、その業界環境は規制が厳しい。しかし今回は顧客がOHS要件を気にしていないように見える。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきか？ | OHS要件について顧客と協議する。 | 顧客が気にしていないので、OHS要件を緩和する。 | OHS要件について規制当局と協議する。 | 前回プロジェクトと同じOHS要件を適用する。 |  | 顧客がOHS要件を気にしていないように見えても、プロジェクトマネージャーはまずOHS要件を顧客と協議すべきである。規制の厳しい業界環境では、顧客の関心度に関わらず遵守は必須。オープンな対話で安全義務についての合意を確保し、規制違反を防ぐ。OHS要件の緩和（B）は不適切で双方に法的・安全リスクを生む。先に規制当局と話す（C）は顧客の立場を明確にせず不必要な複雑さを招く。前回と同じ要件適用（D）は現在の顧客の期待と規制状況を確認せず同じ条件を仮定している。
992 | 项目团队为采购车辆和施工服务签订了合同。在项目执行的中期，团队得知车辆供应商无法交付车辆。如果不延误项目，没有足够时间寻找新供应商。项目经理应采取何种行动来采购车辆？ | 与客户安排会议，请求额外的时间寻找新供应商。 | 向其他供应商采购车辆，然后再向变更控制委员会（CCB）报告变更。 | 请技术团队修订需求，即使需要追加预算。 | 审查现有的服务合同，寻找有助于采购车辆的选项。 |  | 当原车辆供应商无法交付且没有足够时间寻找新供应商时，项目经理应审查现有服务合同，寻找可促进车辆采购的条款或选项。在寻求外部解决方案之前，先利用合同途径和现有关系是采购管理的最佳实践。请求客户延期（A）拖延项目而未尝试现有方案。先采购再事后报告CCB（B）绕过了正式变更控制。修订技术需求并增加预算（C）改变了项目范围而非解决采购问题。 | Un equipo de proyecto ha establecido contratos para la compra de vehículos y servicios de construcción. En medio de la ejecución del proyecto, el equipo se entera de que el proveedor de vehículos no puede entregarlos. No hay tiempo suficiente para encontrar un nuevo proveedor sin retrasar el proyecto. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto para adquirir los vehículos? | Concertar una reunión con el cliente para solicitar tiempo adicional para encontrar un nuevo proveedor. | Adquirir los vehículos de otro proveedor y reportar el cambio al comité de control de cambios (CCB) más adelante. | Pedir al equipo técnico que revise los requisitos, aunque requiera presupuesto adicional. | Revisar los contratos de servicios existentes para encontrar una opción que ayude a adquirir los vehículos. |  | Cuando el proveedor original de vehículos no puede entregar y no hay tiempo suficiente para buscar otro, el director del proyecto debe revisar los contratos de servicios existentes en busca de cláusulas u opciones que faciliten la adquisición. Explorar vías contractuales y relaciones existentes es una buena práctica de gestión de adquisiciones antes de buscar soluciones externas. Solicitar tiempo adicional al cliente (A) retrasa el proyecto sin agotar las opciones disponibles. Comprar a otro proveedor y reportar al CCB después (B) elude el control de cambios. Revisar los requisitos técnicos con presupuesto extra (C) altera el alcance en vez de resolver el problema de adquisición. | プロジェクトチームが車両購入と建設サービスのために契約を締結した。プロジェクト実行中、チームは車両のサプライヤーが車両を納入できないと知る。プロジェクトを遅延させずに新しいサプライヤーを見つける時間はない。車両を調達するためにプロジェクトマネージャーが取るべき行動はどれか？ | 顧客と会議を設定し、新サプライヤーを探す追加時間を要請する。 | 別のサプライヤーから車両を調達し、後で変更管理委員会（CCB）に報告する。 | 追加予算が必要でも、技術チームに要求を見直すよう依頼する。 | 既存のサービス契約を見直し、車両調達に役立つ選択肢を探す。 |  | 元の車両サプライヤーが納入できず、新サプライヤーを探す時間もない場合、プロジェクトマネージャーは既存サービス契約を見直し、車両調達に活用できる条項や選択肢を探すべきである。外部解を求める前に契約上の道筋と既存関係を活用することは調達マネジメントのベストプラクティス。顧客への期間延長要請（A）は選択肢を尽くさず遅延を招く。別調達後にCCBへ事後報告（B）は適切な変更管理を逸脱。追加予算で要求を変更（C）はスコープを変えて調達問題を回避していない。
993 | 在项目执行期间，风险责任人正在监测发动机的临界转速以最终触发已定义的风险应对策略。在风险评估与管理过程中，已定义该发动机具有以下特征：1,600 rpm（每分钟转数）—> 停止运转并使系统崩溃；1,500 rpm —> 警告达到最大允许转速；1,400 rpm —> 降低功率并制动发动机。下列哪一项陈述是正确的？ | 1,600 rpm 是项目问题；1,500 rpm 是项目风险；1,400 rpm 是触发应对策略的事件。 | 1,600 rpm 是项目风险；1,500 rpm 是触发应对策略的事件；1,400 rpm 是项目问题。 | 1,600 rpm 是触发应对策略的事件；1,500 rpm 是项目问题；1,400 rpm 是项目风险。 | 1,600 rpm 是项目问题；1,500 rpm 是触发应对策略的事件；1,400 rpm 是项目风险。 |  | 在该风险监测情境中：1,600 rpm 是项目问题，因为它已导致系统停止并崩溃，代表已实际发生的负面事件。1,500 rpm 是项目风险，因为它发出已达最大允许转速的警告，代表可能导致负面后果的不确定状况。1,400 rpm 是触发应对策略的事件，因为它启动了已定义的降功率与制动操作以防止恶化。其他选项对这些阈值的归类不正确。 | Durante la ejecución del proyecto, el dueño del riesgo monitorea la velocidad crítica de un motor de potencia para activar finalmente la estrategia de respuesta al riesgo definida. Durante la fase de evaluación y gestión del riesgo, se definió que el motor tiene las siguientes características: 1.600 rpm (revoluciones por minuto) -> deja de funcionar y colapsa el sistema; 1.500 rpm -> advierte de la velocidad máxima permitida; 1.400 rpm -> reduce la potencia y frena el motor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? | 1.600 rpm es un incidente del proyecto; 1.500 rpm es un riesgo del proyecto; y 1.400 rpm es un evento que activa una estrategia de respuesta. | 1.600 rpm es un riesgo del proyecto; 1.500 rpm es un evento que activa una estrategia de respuesta; y 1.400 rpm es un incidente del proyecto. | 1.600 rpm es un evento que activa una estrategia de respuesta; 1.500 rpm es un incidente del proyecto; y 1.400 rpm es un riesgo del proyecto. | 1.600 rpm es un incidente del proyecto; 1.500 rpm es un evento que activa una estrategia de respuesta; y 1.400 rpm es un riesgo del proyecto. |  | En este escenario de monitoreo de riesgos: 1.600 rpm es un incidente del proyecto porque hace que el sistema deje de funcionar y colapse, es decir, un evento que ya se ha materializado en problema. 1.500 rpm es un riesgo del proyecto porque advierte de la velocidad máxima permitida, una condición incierta que podría llevar a consecuencias negativas. 1.400 rpm es un evento que activa una estrategia de respuesta porque pone en marcha la acción definida de reducir potencia y frenar el motor para evitar el escalamiento. Las otras opciones categorizan incorrectamente estos umbrales. | プロジェクト実行中、リスクオーナーが定義済みのリスク対応戦略を最終的に発動するため、動力エンジンの臨界回転数を監視している。リスク評価・マネジメントの段階で、エンジンは以下の特性を持つと定義された：1,600 rpm（毎分回転数）→ 動作停止しシステムが破綻する。1,500 rpm → 最大許容回転数を警告する。1,400 rpm → 出力を下げエンジンを制動する。次の記述のうち正しいのはどれか？ | 1,600 rpmはプロジェクト課題、1,500 rpmはプロジェクトリスク、1,400 rpmは対応戦略を起動するイベントである。 | 1,600 rpmはプロジェクトリスク、1,500 rpmは対応戦略を起動するイベント、1,400 rpmはプロジェクト課題である。 | 1,600 rpmは対応戦略を起動するイベント、1,500 rpmはプロジェクト課題、1,400 rpmはプロジェクトリスクである。 | 1,600 rpmはプロジェクト課題、1,500 rpmは対応戦略を起動するイベント、1,400 rpmはプロジェクトリスクである。 |  | このリスク監視シナリオにおいて、1,600 rpmはシステムを停止・破綻させるため、すでに問題として顕在化した事象であり、プロジェクト課題（イシュー）である。1,500 rpmは最大許容回転数を警告するもので、負の結果に至り得る不確実条件であるためプロジェクトリスクである。1,400 rpmは定義済みの出力低下とエンジン制動を発動して悪化を防ぐため、対応戦略を起動するイベントである。他の選択肢はこれらの閾値の分類を誤っている。
994 | 项目团队正在为一个复杂项目设计解决方案。由于客户需求不清晰，团队和客户约定每日召开会议。项目中有几位外部承包商不同意这种做法，认为是浪费时间。项目经理应该怎么做？ | 警告并惩罚不参加会议的承包商。 | 请承包商单独与客户会面。 | 欢迎承包商并将其纳入项目团队。 | 请客户编写一份需求文件。 |  | 当外部承包商对一个需求不明确的复杂项目中的每日客户会议持反对意见时，项目经理应欢迎并将承包商纳入项目团队。充分融合促进协作，确保所有团队成员理解项目目标，并通过参与减少抵触。警告并惩罚承包商（A）会形成对立环境。让承包商单独与客户会面（B）会割裂沟通。要求客户撰写需求文件（D）反而减少互动，无法建立协同理解。 | Un equipo de proyecto está trabajando en el diseño de la solución de un proyecto complejo. Debido a la falta de claridad en los requisitos del cliente, se acordaron reuniones diarias entre el equipo y el cliente. Algunos contratistas externos del proyecto no están de acuerdo con esta idea porque consideran que es una pérdida de tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Advertir y sancionar a los contratistas que no asistan a las reuniones. | Pedir a los contratistas que se reúnan con el cliente de manera independiente. | Acoger e incorporar a los contratistas como parte del equipo del proyecto. | Pedir al cliente que elabore un documento con los requisitos. |  | Cuando contratistas externos discrepan con las reuniones diarias con el cliente en un proyecto complejo de requisitos poco claros, el director del proyecto debe acoger e incorporar a los contratistas como parte del equipo. La inclusión total fomenta la colaboración, asegura que todos comprendan los objetivos y reduce la resistencia mediante el compromiso. Advertir y sancionar a los contratistas (A) crea un ambiente conflictivo. Pedirles que se reúnan aparte (B) fragmenta la comunicación. Pedir al cliente un documento de requisitos (D) reduce la interacción en lugar de construir entendimiento colaborativo. | プロジェクトチームが複雑プロジェクトのソリューション設計に取り組んでいる。顧客要件の明確さに欠けるため、チームと顧客は毎日会議を行うことに合意した。プロジェクトには数名の外部請負業者がいるが、それは時間の無駄だとしてこの考えに賛同していない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 会議に出席しない請負業者を警告し、ペナルティを科す。 | 請負業者に顧客と個別に会うよう依頼する。 | 請負業者を歓迎し、プロジェクトチームの一員として関与させる。 | 顧客に要件を文書化するよう依頼する。 |  | 要件が不明確な複雑プロジェクトで毎日の顧客会議に外部請負業者が反対する場合、プロジェクトマネージャーは請負業者を歓迎しチームの一員として関与させるべきである。完全な包含が協働を促進し、全員が目標を共有し、関与により抵抗が減る。警告とペナルティ（A）は対立的環境を生む。個別面談依頼（B）はコミュニケーションを分断する。顧客に文書作成依頼（D）は対話を減らし協働的理解を築けない。
995 | 项目团队在项目执行期间出现沟通问题。项目经理意识到沟通管理计划需要进行审查。项目经理应采取的三项基本行动是什么？（请选三项） | 确定沟通频率。 | 识别不同干系人所需的详细程度。 | 确定合适的沟通方法。 | 定义关键绩效指标（KPI）以衡量和报告。 | 获得高管对沟通管理计划的批准。 | 在因沟通问题需要审查沟通管理计划时，三项基本行动是：确定沟通频率（A）以建立稳定节奏；识别不同干系人所需的详细程度（B）以提供合适的信息；确定合适的沟通方法（C）以匹配渠道、受众和信息类型。频率、详细程度和方法这三个要素构成有效沟通规划的基础。定义并报告KPI（D）属于监督活动，并非基本沟通规划行动。获得高管批准（E）是计划制定后的治理步骤。 | Un equipo de proyecto está experimentando problemas de comunicación durante la ejecución del proyecto. El director del proyecto se da cuenta de que es necesario revisar el plan de gestión de las comunicaciones. ¿Cuáles son las tres acciones fundamentales que debe tomar el director del proyecto? (Elija 3) | Decidir la frecuencia de las comunicaciones. | Identificar el nivel de detalle requerido por los distintos interesados. | Determinar los métodos de comunicación apropiados. | Definir indicadores clave de desempeño (KPI) para medir e informar. | Obtener la aprobación ejecutiva del plan de gestión de las comunicaciones. | Al revisar el plan de gestión de las comunicaciones por problemas de comunicación, tres acciones fundamentales son: decidir la frecuencia (A) para establecer una cadencia regular, identificar el nivel de detalle (B) para adaptar la información a cada interesado, y determinar los métodos apropiados (C) para alinear canal, audiencia y tipo de mensaje. Estos tres elementos —frecuencia, nivel de detalle y método— constituyen la base de una planificación de comunicaciones efectiva. Definir KPI (D) es una actividad de monitoreo, no una acción fundamental de planificación. Obtener aprobación ejecutiva (E) es un paso de gobernanza posterior al desarrollo del plan. | プロジェクトチームがプロジェクト実行中にコミュニケーションの問題を経験している。プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画の見直しが必要だと認識する。プロジェクトマネージャーが取るべき3つの基本的な行動はどれか？（3つ選択） | コミュニケーションの頻度を決定する。 | 異なるステークホルダーが必要とする詳細レベルを特定する。 | 適切なコミュニケーション方法を決定する。 | 測定・報告のための主要業績評価指標（KPI）を定義する。 | コミュニケーションマネジメント計画への経営層の承認を得る。 | コミュニケーション問題によりコミュニケーションマネジメント計画を見直す際の3つの基本行動は、頻度の決定（A）で定期的なリズムを確立すること、ステークホルダーごとの詳細レベルの特定（B）で情報を適切に調整すること、適切な方法の決定（C）でチャネル・対象・メッセージタイプを合わせることである。頻度・詳細レベル・方法の3要素が効果的なコミュニケーション計画の基盤を成す。KPIの定義（D）は監視活動であり基本的な計画行動ではない。経営層の承認取得（E）は計画策定後のガバナンスステップである。
996 | 一个组织刚刚在其产品团队中采用敏捷。财务总监担心，如果项目开始时没有签署详细的范围文件，公司就无法控制将要交付的内容。项目经理应该怎么做？ | 在开始时编制完整的范围文件，只在执行阶段使用敏捷。 | 告诉财务总监范围控制不属于敏捷交付的一部分。 | 请产品负责人在前三次发布中冻结待办事项列表。 | 说明产品愿景、路线图和已排序的待办事项列表如何实现范围控制，并邀请总监参加冲刺评审。 |  | 正确答案是 D。在敏捷中，范围通过清晰的产品愿景、路线图和由产品负责人排序的待办事项列表来控制，并通过频繁评审准确展示正在交付的内容。邀请总监参加冲刺评审可以提供直接的可见性。预先编写完整范围文件（A）削弱了敏捷方法。说敏捷没有范围控制（B）是错误的。冻结待办事项列表（C）会丧失组织想要的灵活性。 | Una organización acaba de adoptar ágil en sus equipos de producto. El director financiero teme que, sin un documento de alcance detallado firmado al inicio, la empresa no pueda controlar lo que se entregará. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Preparar un documento de alcance completo al inicio y usar ágil solo para la ejecución. | Decir al director financiero que el control del alcance no forma parte de la entrega ágil. | Pedir al dueño del producto que congele el backlog durante los tres primeros lanzamientos. | Explicar cómo la visión del producto, la hoja de ruta y el backlog priorizado permiten controlar el alcance, e invitar al director a las revisiones del sprint. |  | La respuesta correcta es D. En ágil, el alcance se controla mediante una visión clara del producto, una hoja de ruta y un backlog priorizado por el dueño del producto, con revisiones frecuentes que muestran exactamente lo que se entrega. Invitar al director a las revisiones del sprint le da visibilidad directa. Redactar de antemano un documento de alcance completo (A) socava el enfoque ágil. Decir que ágil no controla el alcance (B) es incorrecto. Congelar el backlog (C) elimina la flexibilidad que buscaba la organización. | ある組織が製品チームにアジャイルを導入したばかりである。財務ディレクターは、開始時に署名された詳細なスコープ文書がなければ、何が提供されるかを会社が管理できないと懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 開始時に完全なスコープ文書を作成し、アジャイルは実行段階だけで使う。 | スコープ管理はアジャイルな提供の一部ではないと財務ディレクターに伝える。 | 最初の3回のリリースの間、バックログを凍結するようプロダクトオーナーに求める。 | プロダクトビジョン、ロードマップ、優先順位付きバックログによってスコープがどう管理されるかを説明し、ディレクターをスプリントレビューに招く。 |  | 正解は D。アジャイルでは、明確なプロダクトビジョン、ロードマップ、プロダクトオーナーが優先順位を付けたバックログによってスコープを管理し、頻繁なレビューで何が提供されているかを正確に示す。ディレクターをスプリントレビューに招けば直接確認できる。事前に完全なスコープ文書を作る（A）とアジャイルのアプローチが損なわれる。アジャイルにはスコープ管理がないと言う（B）のは誤りである。バックログを凍結する（C）と組織が求めた柔軟性が失われる。
997 | A公司的一个项目在最后一次迭代结束时，按范围、进度和预算成功交付。然而在项目庆祝仪式上，一位业务干系人表示，他们认为该项目是失败的，因为没有带来任何业务价值。项目经理本应该做什么以避免这种看法？ | 与发起人和关键干系人共同确定产品待办事项的优先级，以交付业务收益。 | 确认已经制定了沟通管理计划，使业务干系人了解项目的成功。 | 让业务干系人参与冲刺评审。 | 实施面向关键干系人的收尾问卷调查。 |  | 当干系人认为成功交付的项目因未带来业务价值而失败时，项目经理本应与发起人和关键干系人共同确定产品待办事项的优先级以交付业务收益。价值驱动的优先级排序能使干系人期望与交付保持一致。沟通计划（B）解决的是知晓问题，而非价值一致性。冲刺评审参与（C）提供反馈但不设置优先级。收尾问卷（D）为时已晚。 | Un proyecto para la Empresa A se entregó exitosamente dentro del alcance, cronograma y presupuesto al final de la última iteración. Sin embargo, durante la ceremonia de celebración del proyecto, uno de los interesados del negocio dice que percibe el proyecto como un fracaso porque no añadió ningún valor de negocio. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta percepción? | Definir las prioridades del backlog del producto con el patrocinador e interesados clave para entregar beneficios de negocio. | Confirmar que existe un plan de gestión de las comunicaciones para que los interesados del negocio conozcan el éxito. | Involucrar a los interesados del negocio en la revisión del sprint. | Implementar una encuesta de cierre dirigida a los interesados clave. |  | Cuando un interesado percibe como fracaso un proyecto entregado exitosamente porque no aportó valor de negocio, el director del proyecto debió haber definido las prioridades del backlog del producto con el patrocinador e interesados clave para entregar beneficios de negocio. La priorización orientada al valor alinea las expectativas con la entrega. Tener un plan de comunicaciones (B) atiende la concienciación, no la alineación de valor. La participación en la revisión del sprint (C) brinda retroalimentación pero no establece prioridades. Una encuesta de cierre (D) llega demasiado tarde. | A社向けのプロジェクトが、最終イテレーション終了時にスコープ・スケジュール・予算内で成功裏に納品された。しかしプロジェクト祝賀式典で、業務側ステークホルダーの1人がビジネス価値を生まなかったとして失敗だと感じると述べた。この受け止めを避けるためプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | ビジネス便益を提供するため、スポンサーや主要ステークホルダーとプロダクトバックログの優先順位を定義する。 | ビジネス側ステークホルダーに成功を周知するためのコミュニケーションマネジメント計画があることを確認する。 | 業務側ステークホルダーをスプリントレビューに関与させる。 | 主要ステークホルダー向けにクロージングサーベイを実施する。 |  | 成功裏に納品されたプロジェクトが「ビジネス価値を生まなかった」と失敗認定された場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーや主要ステークホルダーとともにプロダクトバックログの優先順位を定義し、ビジネス便益を届けるべきだった。価値主導の優先順位付けが期待と納品を整合させる。コミュニケーション計画（B）は周知を扱うが価値整合は扱わない。スプリントレビュー参加（C）はフィードバックを得るが優先順位を決めない。クロージングサーベイ（D）は遅すぎる。
998 | 项目经理正在领导一个处于启动阶段的新项目。该项目将构建一种该组织从未有过的新型软件技术服务，并对若干运营团队的业务流程进行重组。项目经理需要确定要使用的项目管理方法，但许多团队成员和干系人持有相互矛盾的意见。项目经理应该怎么做？ | 与干系人会面，根据项目目标和期望成果确定方法。 | 采用混合方法，因为项目兼具需要敏捷与预测方法的工作。 | 仅采用敏捷方法，因为项目涉及可分增量交付的软件实施。 | 确定团队接受过哪些方法的培训，并在项目中使用这些方法。 |  | 在团队成员和干系人意见相左的新项目中确定方法时，项目经理应采用混合方法，因为项目兼具软件开发与业务流程重组等不同性质的工作。混合方法可针对不同工作类型结合敏捷与预测。与干系人会面以确定方法（A）有价值但未指定具体方法。仅用敏捷（C）忽视了预测需求。仅用团队培训过的方法（D）限制了灵活性。 | Un director del proyecto lidera un nuevo proyecto que está en la fase de iniciación. El proyecto construirá un nuevo tipo de servicio tecnológico de software que nunca ha existido en la organización y reingenierizará el proceso de negocio para varios equipos operativos. El director del proyecto debe determinar el enfoque de gestión a utilizar, y hay muchos miembros del equipo e interesados con opiniones contradictorias. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con los interesados para determinar el enfoque utilizando los objetivos del proyecto y los resultados deseados. | Aprovechar métodos híbridos ya que el proyecto tiene una mezcla de trabajo que requiere métodos ágiles y predictivos. | Aprovechar solo métodos ágiles ya que el proyecto se refiere a una implementación de software que puede dividirse en incrementos. | Determinar en qué métodos se ha capacitado al equipo y utilizar esos métodos para el proyecto. |  | Al determinar el enfoque para un nuevo proyecto con opiniones contradictorias entre miembros del equipo e interesados, el director del proyecto debe aprovechar métodos híbridos, ya que el proyecto combina desarrollo de software y reingeniería de procesos. El enfoque híbrido combina ágil y predictivo para distintos tipos de trabajo. Reunirse con los interesados (A) es valioso pero no especifica una metodología. Usar solo ágil (C) ignora las necesidades predictivas. Usar solo los métodos en los que se ha capacitado al equipo (D) limita la flexibilidad. | プロジェクトマネージャーが立ち上げフェーズにある新プロジェクトを率いている。このプロジェクトは組織にこれまで存在しなかった新たなソフトウェア技術サービスを構築し、複数の運用チームの業務プロセスをリエンジニアリングする。プロジェクトマネージャーは使用するプロジェクトマネジメントアプローチを決める必要があるが、相反する意見を持つチームメンバーとステークホルダーが多くいる。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ステークホルダーと会い、プロジェクト目標と望ましい成果を用いてアプローチを決定する。 | プロジェクトはアジャイルと予測型の両方を必要とする業務の混合であるため、ハイブリッド手法を活用する。 | プロジェクトはインクリメントに分割可能なソフトウェア実装であるため、アジャイル手法のみを活用する。 | チームが研修を受けた手法を確認し、その手法をプロジェクトで使う。 |  | メンバーやステークホルダーの意見が相反する新プロジェクトのアプローチ決定では、ソフトウェア開発と業務プロセス再設計が混在するため、プロジェクトマネージャーはハイブリッド手法を活用すべきである。ハイブリッドは作業の種類に応じてアジャイルと予測型を組み合わせる。ステークホルダーとの面談（A）は有益だが手法を特定しない。アジャイル単独（C）は予測型のニーズを無視。研修済み手法のみ（D）は柔軟性を制限する。
999 | 项目经理就职于一家打算采用敏捷交付方式的组织。产品负责人询问项目经理：从项目评估的角度来看，敏捷交付的好处是什么？项目经理应如何回答产品负责人？ | 成本降低；因此交付的总价值更高。 | 功能更早交付；因此交付了更多价值。 | 团队生产力更高；因此交付了更多价值。 | 风险显著降低；因此交付了更多价值。 |  | 从项目评估的角度看，敏捷交付的好处是功能更早交付，从而带来更多价值。早期增量交付能更快实现投资回报。降低成本（A）并非主要好处。团队生产力更高（C）可能是结果但不是评估收益。风险降低（D）是好处之一，但不是项目评估的主要优势。 | Un director del proyecto trabaja en una organización que pretende usar un enfoque ágil de entrega. El dueño del producto le pregunta al director del proyecto cuál es el beneficio de la entrega ágil desde la perspectiva de la evaluación del proyecto. ¿Cómo debe responder el director del proyecto al dueño del producto? | El costo se reduce; por lo tanto, el valor total entregado es mayor. | La funcionalidad se entrega antes; por lo tanto, se entrega más valor. | La productividad del equipo es mayor; por lo tanto, se entrega más valor. | El riesgo se reduce significativamente; por lo tanto, se entrega más valor. |  | Desde la perspectiva de evaluación del proyecto, el beneficio de la entrega ágil es que la funcionalidad se entrega antes y, por tanto, se entrega más valor. La entrega incremental temprana proporciona un retorno más rápido de la inversión. La reducción de costos (A) no es el beneficio principal. La mayor productividad (C) puede ser un resultado pero no es el beneficio de evaluación. La reducción de riesgo (D) es un beneficio pero no la principal ventaja de evaluación del proyecto. | プロジェクトマネージャーが、アジャイル型の提供アプローチを採用しようとする組織で働いている。プロダクトオーナーがプロジェクトマネージャーに、プロジェクト評価の観点でアジャイル提供の便益は何かと尋ねる。プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーにどう答えるべきか？ | コストが削減されるため、提供される総価値が高くなる。 | 機能が早期に提供されるため、より多くの価値が提供される。 | チームの生産性が高くなるため、より多くの価値が提供される。 | リスクが大幅に低減されるため、より多くの価値が提供される。 |  | プロジェクト評価の観点では、アジャイル提供の便益は機能が早期に提供され、その結果としてより多くの価値が提供されることである。早期の段階的提供は投資回収を加速する。コスト削減（A）は主要便益ではない。生産性向上（C）は結果ではあり得るが評価の便益ではない。リスク低減（D）は便益だがプロジェクト評価の主要な強みではない。
1000 | 在一个IT部署项目中，销售团队多次找到项目经理，抱怨他们的加班费未被支付。项目经理意识到其他团队成员都收到了加班费。项目经理接下来应该怎么做？ | 将问题升级到职能经理。 | 与销售团队讨论以找到解决方案。 | 核实原因，并将其作为问题记录到问题日志中。 | 指示销售团队与会计部门沟通解决问题。 |  | 当销售团队抱怨未支付加班费而其他团队收到时，项目经理应核实原因并将其作为问题记录到问题日志中。核实与文档化能实现有结构地解决。先升级到职能经理（A）是在调查之前就行动。直接与销售团队讨论（B）方式较为非正式。指引团队找会计部门（D）是推卸责任。 | Un equipo de ventas que trabaja en un proyecto de despliegue de TI se acercó al director del proyecto en varias ocasiones para quejarse de la falta de pago de sus horas extra. El director del proyecto se percató de que otros miembros del equipo sí están recibiendo el pago de sus horas extra. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Escalar el problema al gerente funcional. | Mantener una discusión con el equipo de ventas para encontrar una solución al problema. | Validar el motivo y agregarlo como un incidente en el registro de incidentes. | Indicar al equipo de ventas que hable con contabilidad para resolver el problema. |  | Cuando el equipo de ventas se queja de la falta de pago de horas extra mientras otros equipos sí las cobran, el director del proyecto debe validar el motivo y agregarlo como incidente en el registro de incidentes. La verificación y documentación permiten una resolución estructurada. Escalar al gerente funcional (A) actúa antes de investigar. Mantener una discusión con el equipo de ventas (B) es informal. Dirigir al equipo a contabilidad (D) traslada la responsabilidad. | IT展開プロジェクトに従事する営業チームが、残業代が未払いだとして何度かプロジェクトマネージャーに苦情を申し立てた。プロジェクトマネージャーは、他のチームメンバーは残業代を受け取っていることを把握した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 問題を機能マネージャーにエスカレーションする。 | 営業チームと話し合い、解決策を見出す。 | 理由を検証し、課題ログに課題として追加する。 | 営業チームに、問題解決のため経理と話すよう指示する。 |  | 他チームは残業代を受け取っているのに営業チームが未払いを訴えている場合、プロジェクトマネージャーは理由を検証し、課題ログに課題として記録すべきである。検証と文書化が体系的な解決を可能にする。機能マネージャーへのエスカレーション（A）は調査前の行動。営業チームとの話し合い（B）は非公式。経理に行かせる指示（D）は責任転嫁である。
1001 | 某项目团队由于未能获得开展工作所需的充足资源,一直无法完成交付物。项目经理应如何做才能让团队完成即将到来的交付物? | 要求团队基于现有资源进行调整。 | 基于现有工具重新规划即将到来的交付物。 | 安排与干系人会议以争取更多资源。 | 请项目发起人提供所需资源。 |  | 项目经理应请求项目发起人提供所需资源。有效的资源管理确保团队成员具备必要的技能、工具和支持。当识别到资源缺口时,项目经理应向适当的权威机构升级以获得解决,而不是采取损害项目质量或团队绩效的变通方法。 | Un equipo de proyecto no ha estado cumpliendo con sus entregables porque no recibe los recursos adecuados para realizar su trabajo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para que el equipo cumpla con los próximos entregables? | Pedir al equipo que se adapte según los recursos actuales. | Replanificar los próximos entregables según las herramientas disponibles. | Planificar una reunión con los interesados para obtener más recursos. | Solicitar al patrocinador del proyecto que proporcione los recursos necesarios. |  | El director del proyecto debe solicitar al patrocinador que proporcione los recursos necesarios. Una gestión eficaz de recursos asegura que los miembros del equipo cuenten con las habilidades, herramientas y apoyo necesarios. Cuando se identifican brechas de recursos, el director debe escalar a la autoridad correspondiente para resolverlas, en lugar de aplicar soluciones improvisadas que comprometan la calidad del proyecto o el desempeño del equipo. | あるプロジェクトチームは、業務に必要な十分なリソースを得られていないため、成果物を達成できていない。プロジェクトマネージャーは、チームが今後の成果物を達成できるようにするために何をすべきか。 | 現在のリソースに合わせて適応するようチームに依頼する。 | 利用可能なツールに基づいて今後の成果物を再計画する。 | より多くのリソースを獲得するためにステークホルダーとの会議を計画する。 | プロジェクトスポンサーに必要なリソースの提供を依頼する。 |  | プロジェクトマネージャーはプロジェクトスポンサーに必要なリソースの提供を依頼すべきである。効果的なリソースマネジメントは、チームメンバーが必要なスキル・ツール・サポートを持つことを保証する。リソースギャップが特定された場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト品質やチームパフォーマンスを損なう回避策を取るのではなく、適切な権限者へエスカレーションして解決を図るべきである。
1002 | 某公司启动一个项目以淘汰低效的销售渠道。多名干系人主张其中一个被标记为价值产出下滑的渠道仍比某些计划保留的渠道更高效。项目经理应该怎么做? | 将该反对意见作为人身恐吓事件升级至指导委员会和人力资源部。 | 审查并更新成功标准以确保该渠道不被淘汰。 | 告知干系人待淘汰渠道清单已经过CEO批准。 | 基于市场和销售团队的反馈,规划增量和迭代交付。 |  | 当干系人主张被列入淘汰的销售渠道仍比某些保留渠道更具价值时,项目经理应基于市场和销售团队的反馈规划增量和迭代交付。基于数据的迭代评估能够验证假设。将其作为恐吓事件升级(A)不恰当。在没有证据的情况下更新成功标准(B)缺乏依据。告知CEO已批准(C)忽视了合理的关切。 | Una empresa está iniciando un proyecto para descontinuar canales de venta ineficientes. Varios interesados argumentan que un canal señalado por una caída en la generación de valor sigue siendo más eficiente que algunos canales que se planea mantener. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar la objeción al comité directivo y a Recursos Humanos (RR. HH.) como un incidente de intimidación personal. | Revisar y actualizar los criterios de éxito para garantizar que el canal no sea descontinuado. | Informar a los interesados que la lista de canales a descontinuar fue aprobada por el CEO. | Planificar una entrega incremental e iterativa según la retroalimentación de los equipos de marketing y ventas. |  | Cuando los interesados argumentan que un canal de ventas marcado para descontinuación sigue generando más valor que algunos canales que se mantendrán, el director del proyecto debe planificar la entrega incremental e iterativa con base en la retroalimentación de los equipos de marketing y ventas. La evaluación iterativa basada en datos valida las suposiciones. Escalar como intimidación (A) es inapropiado. Actualizar los criterios de éxito (B) los modifica sin evidencia. Informar que el CEO aprobó (C) descarta inquietudes válidas. | ある企業が非効率な販売チャネルを廃止するプロジェクトを立ち上げている。複数のステークホルダーは、価値創出の低下が示されているチャネルでも、存続予定の一部チャネルより効率的だと主張している。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | その異議を個人的威圧事案として運営委員会と人事部にエスカレーションする。 | そのチャネルが廃止されないよう成功基準を見直し更新する。 | 廃止対象チャネルのリストはCEOが承認済みであるとステークホルダーに通知する。 | マーケティングおよび営業チームのフィードバックに基づき、インクリメンタルかつイテレーティブな提供を計画する。 |  | 廃止予定のチャネルが存続予定の一部チャネルより価値があるとステークホルダーが主張する場合、プロジェクトマネージャーはマーケティングおよび営業チームからのフィードバックに基づき、インクリメンタルかつイテレーティブな提供を計画すべきである。データに基づくイテレーティブな評価は仮定を検証する。威圧事案として(A)エスカレーションするのは不適切。証拠なしに成功基準を更新する(B)のは根拠不足。CEO承認済みと通知する(C)のは妥当な懸念を退けてしまう。
1003 | 在项目接近尾声进行范围确认时,项目经理意识到部分运营性项目需求未被纳入项目工作范围。完成这些事项虽会影响项目完成日期,但将提高客户验收的可能性。项目经理应如何处理? | 提交变更请求以从工作范围中移除这些项,从而保持进度。 | 提交变更请求以纳入额外范围,并跟踪工作项的完成情况。 | 将该问题记录在经验教训文件中,并与项目发起人讨论。 | 安排将成本转嫁给运营部门,因为客户将从中受益。 |  | 当范围确认在项目末期发现未被纳入的运营需求,这些需求会提高客户验收可能性但会影响完成日期时,项目经理应提交变更请求以纳入额外范围并跟踪完成情况。正式的变更控制管理这种权衡。移除项目以保持进度(A)会损害交付物。仅在经验教训中记录(C)无法解决缺口。将成本转嫁给运营(D)会引起干系人冲突。 | Durante un ejercicio de validación del alcance hacia el final de un proyecto, un director del proyecto se da cuenta de que algunos requisitos operativos del proyecto no fueron capturados en el enunciado del trabajo. Aunque completarlos afectará la fecha de finalización del proyecto, aumentará la probabilidad de aceptación del cliente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar el problema? | Emitir una solicitud de cambio para eliminar elementos del enunciado del trabajo y mantener el cronograma. | Emitir una solicitud de cambio para incluir el alcance adicional y dar seguimiento a la finalización de los elementos. | Documentar el asunto en las lecciones aprendidas y discutirlo con el patrocinador del proyecto. | Organizar la transferencia del costo al área operativa, ya que el cliente se beneficiará. |  | Cuando la validación del alcance revela requisitos operativos no capturados al final del proyecto que aumentarían la aceptación del cliente pero afectarían la fecha de finalización, el director del proyecto debe emitir una solicitud de cambio para incluir el alcance adicional y dar seguimiento a su finalización. El control formal de cambios gestiona la compensación. Eliminar elementos para mantener el cronograma (A) compromete los entregables. Documentar en las lecciones aprendidas (C) no resuelve la brecha. Transferir los costos a operaciones (D) genera conflicto con los interesados. | プロジェクト終盤のスコープ妥当性確認の際、プロジェクトマネージャーは、運用上のいくつかのプロジェクト要求事項がプロジェクト作業範囲に取り込まれていないことに気づいた。これらを完了するとプロジェクトの完了日には影響が出るが、顧客受入の可能性は高まる。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきか。 | 作業範囲から項目を除外し、スケジュールを維持するための変更要求を発行する。 | 追加のスコープを含めるための変更要求を発行し、その作業項目の完了を追跡する。 | この問題を教訓文書に記録し、プロジェクトスポンサーと議論する。 | 顧客が利益を得るため、コストを運用部門に付け替えるよう手配する。 |  | スコープ妥当性確認でプロジェクト末期に未取り込みの運用要求が判明し、それを行うことで顧客受入が高まるが完了日に影響する場合、プロジェクトマネージャーは追加スコープを含める変更要求を発行し、その完了を追跡すべきである。正式な変更管理がこのトレードオフを管理する。スケジュール維持のために項目を除外する(A)のは成果物を損なう。教訓に記録するだけ(C)ではギャップは解消しない。コストを運用に付け替える(D)のはステークホルダー間に衝突を生む。
1004 | 项目经理正在领导一个项目,涉及公司其他职能领域的多名干系人。其中一名干系人刚被晋升去领导另一个职能领域,但仍是该项目的干系人。为确保对干系人的妥善沟通,项目经理应让团队更新什么? | 干系人参与计划 | 项目管理计划 | 沟通管理计划 | 干系人登记册 |  | 当某干系人被晋升去领导另一职能领域且仍参与项目时,项目团队应更新干系人登记册。该登记册记录角色、影响力和联系信息。更新项目管理计划(B)对于角色变更没有必要。干系人参与计划(A)可能稍后需要更新。沟通管理计划(C)涉及渠道,而非干系人档案。 | Un director del proyecto lidera un proyecto con varios interesados en otras áreas funcionales de la empresa. Uno de estos interesados acaba de ser ascendido para liderar otra área funcional y sigue siendo un interesado del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto que el equipo actualice para asegurar las comunicaciones adecuadas con los interesados? | Plan de involucramiento de los interesados | Plan para la dirección del proyecto | Plan de gestión de las comunicaciones | Registro de interesados |  | Cuando un interesado es ascendido para dirigir otra área funcional y permanece en el proyecto, el equipo debe actualizar el registro de interesados. El registro captura roles, influencia e información de contacto. Actualizar el plan para la dirección del proyecto (B) es innecesario para un cambio de rol. El plan de involucramiento de interesados (A) puede requerir actualización más adelante. El plan de gestión de las comunicaciones (C) aborda canales, no perfiles de interesados. | プロジェクトマネージャーは、社内の他の機能部門に複数のステークホルダーを抱えるプロジェクトを率いている。そのうちの1人が別の機能部門の長に昇進したが、本プロジェクトのステークホルダーとしては継続する。ステークホルダーへの適切なコミュニケーションを確保するため、プロジェクトマネージャーはチームに何を更新させるべきか。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書 | プロジェクトマネジメント計画書 | コミュニケーション・マネジメント計画書 | ステークホルダー登録簿 |  | ステークホルダーが別の機能部門の長に昇進し、プロジェクトに留まる場合、チームはステークホルダー登録簿を更新すべきである。登録簿は役割・影響力・連絡先情報を記載する。役割変更のためにプロジェクトマネジメント計画書(B)を更新する必要はない。ステークホルダー・エンゲージメント計画書(A)は後で更新が必要になる場合がある。コミュニケーション・マネジメント計画書(C)はチャネルを扱うものでステークホルダーのプロファイルではない。
1005 | 项目经理正在管理一个项目,新任发起人正在削减预算。作为仆人式领导,项目经理应如何与团队处理预算削减? | 通知项目发起人,预算削减将导致进度延误和范围缩减。 | 与进度协调员和财务分析师会面,告知应削减哪些预算项以及在何处释放浮动时间。 | 通知每位团队成员需释放部分预算,但必须按时完成且不改变范围。 | 与团队协作评估变更对项目的影响,并建议更新后的项目计划。 |  | 当项目预算被削减时,项目经理应与团队协作评估该变更对范围、进度和质量的影响。共同制定反映预算削减的更新项目计划。这种协作方式符合仆人式领导原则——强调团队赋能、共同决策以及关于约束的透明沟通。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto que tiene un nuevo patrocinador que está recortando el presupuesto. Como líder servicial, ¿cómo debería el director del proyecto manejar los recortes presupuestarios con el equipo? | Notificar al patrocinador del proyecto que la reducción del presupuesto requerirá un retraso en el cronograma y una reducción del alcance. | Reunirse con el coordinador del cronograma y el analista financiero para indicarles qué líneas presupuestarias reducir y dónde liberar holgura. | Informar a cada miembro del equipo que debe liberar una parte de su presupuesto, pero permanecer en cronograma y sin cambios en el alcance. | Colaborar con el equipo para evaluar el impacto del cambio en el proyecto y recomendar un plan actualizado. |  | Cuando se recorta el presupuesto del proyecto, el director debe colaborar con el equipo para evaluar el impacto del cambio en el alcance, el cronograma y la calidad. Juntos deben elaborar un plan actualizado que refleje el presupuesto reducido. Este enfoque colaborativo se alinea con los principios del liderazgo servicial: empoderamiento del equipo, toma de decisiones compartida y comunicación transparente sobre las restricciones. | プロジェクトマネージャーは、新しいスポンサーが予算を削減しているプロジェクトを管理している。サーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーはチームと共にこの予算削減にどう対応すべきか。 | 予算削減によりスケジュールの遅延とスコープ縮小が必要になる旨をプロジェクトスポンサーに通知する。 | スケジュール調整者と財務アナリストと会い、どの予算項目を削減しどこのスラックを解放するか指示する。 | 各メンバーに予算の一部を返上するよう伝える一方、スコープは変えずスケジュールも維持するよう求める。 | チームと協働して変更がプロジェクトに与える影響を評価し、更新したプロジェクト計画を提案する。 |  | 予算が削減された場合、プロジェクトマネージャーはチームと協働して、変更がスコープ・スケジュール・品質に与える影響を評価すべきである。共同で削減後の予算を反映した更新計画を策定する。この協働的アプローチは、チーム・エンパワーメント、共同意思決定、制約に関する透明なコミュニケーションを重視するサーバントリーダーシップの原則に沿う。
1006 | 项目主管被要求支持团队,通过必要的拆分项目任务来帮助定义最小可行产品(MVP)。项目主管应采取哪两个步骤来定义MVP?(选择2项) | 召开信息收集会议以确定项目价值。 | 创建责任分配矩阵(RACI)。 | 制定项目管理计划,包括子任务,以满足需求。 | 召开团队会议以生成工作分解结构(WBS)。 | 参考干系人登记册以确定应咨询哪些人。 | 正确答案是 A 和 D。为定义 MVP，项目负责人应收集关于哪些内容能带来价值的信息，并召开团队会议创建 WBS 来细分工作。完整的项目管理计划（C）超出了定义 MVP 所需的范围，RACI 图（B）或干系人登记册（E）都不能细分任务。 | Se le pidió a un líder de proyecto que apoyara al equipo subdividiendo las tareas del proyecto según fuera necesario para ayudar a definir el producto mínimo viable (MVP). ¿Qué dos pasos debería tomar el líder del proyecto para definir el MVP? (Elegir 2) | Realizar una sesión de recopilación de información para determinar el valor del proyecto. | Crear una matriz de responsable, aprobador, consultado e informado (RACI). | Desarrollar un plan para la dirección del proyecto, incluyendo subtareas, que cumpla con los requisitos. | Realizar una reunión de equipo para generar una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). | Consultar el registro de interesados para determinar a quién consultar. | Las respuestas correctas son A y D. Para definir el MVP, el líder del proyecto debe reunir información sobre qué aporta valor y realizar una reunión de equipo para crear una EDT/WBS que subdivida el trabajo. Un plan completo para la dirección del proyecto (C) es más amplio de lo necesario para definir el MVP, y una matriz RACI (B) o el registro de interesados (E) no subdividen las tareas. | プロジェクトリードは、最小実行可能製品(MVP)の定義を助けるために、必要に応じてプロジェクトタスクを細分化することでチームを支援するよう依頼された。MVPを定義するために、プロジェクトリードはどの2つのステップを取るべきか。(2つ選択) | プロジェクト価値を判断するための情報収集セッションを実施する。 | 責任・説明責任・相談・報告(RACI)チャートを作成する。 | 要求事項を満たすため、サブタスクを含むプロジェクトマネジメント計画書を策定する。 | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)を作成するためのチーム会議を開く。 | 相談すべき相手を判断するためにステークホルダー登録簿を参照する。 | 正解は A と D。MVPを定義するには、プロジェクトリードは何が価値を生むかについて情報を集め、チーム会議を開いて作業を細分化するWBSを作成すべきである。プロジェクトマネジメント計画書全体（C）はMVPの定義に必要な範囲を超えており、RACIチャート（B）やステークホルダー登録簿（E）はタスクを細分化しない。
1007 | 某公司的项目管理办公室(PMO)正在引入更多适应型技术,并聘请了一位具有混合型项目管理经验的新项目经理。团队对新方法采用缓慢,且未能及时更新项目工件。项目经理应采取哪项行动来改善团队绩效? | 为所有项目团队成员安排培训。 | 与每位项目团队成员单独沟通所需的更新事项。 | 发邮件要求所有团队成员在当天结束前完成更新。 | 联系职能经理寻求支持。 |  | 当PMO引入适应型技术、团队对新方法采用缓慢时,项目经理应为所有团队成员安排培训。培训解决根本原因——理解不足——并为新方法构建能力。与每位成员单独沟通(B)耗时且效率较低。发送关于更新的邮件(C)过于被动。联系职能经理(D)无法构建团队能力。 | La oficina de dirección de proyectos (PMO) de una empresa está incorporando más tecnologías adaptativas y ha contratado a un nuevo director del proyecto con experiencia en gestión híbrida. El equipo está adoptando lentamente la nueva metodología y no ha estado actualizando los artefactos del proyecto a tiempo. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto para mejorar el desempeño del equipo? | Organizar una sesión de capacitación para todos los miembros del equipo del proyecto. | Hablar individualmente con cada miembro del equipo sobre las actualizaciones necesarias. | Enviar un correo solicitando a todos los miembros que completen las actualizaciones al final del día. | Contactar a los gerentes funcionales para obtener apoyo. |  | Cuando una PMO incorpora tecnologías adaptativas y el equipo es lento en adoptar la nueva metodología, el director del proyecto debe organizar una sesión de capacitación para todos los miembros del equipo. La capacitación atiende la causa raíz —la falta de comprensión— y desarrolla la capacidad para el nuevo enfoque. Hablar individualmente (B) es lento y menos eficaz. Enviar un correo (C) es pasivo. Contactar a los gerentes funcionales (D) no desarrolla la capacidad del equipo. | ある企業のプロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)はより多くのアダプティブな技術を取り入れており、ハイブリッド型のプロジェクトマネジメント経験を持つ新しいプロジェクトマネージャーを採用した。チームは新しい方法論の採用が遅く、プロジェクト成果物の更新も遅れている。チームのパフォーマンスを向上させるためにプロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきか。 | 全プロジェクトチームメンバー向けにトレーニングセッションを設定する。 | 必要な更新作業について各チームメンバーと個別に話す。 | 全チームメンバーに当日中に更新を完了するよう依頼するメールを送る。 | 機能マネージャーに支援を求める。 |  | PMOがアダプティブ技術を取り入れ、チームが新しい方法論の採用に遅れている場合、プロジェクトマネージャーは全メンバー向けにトレーニングセッションを設定すべきである。トレーニングは根本原因(理解不足)に対処し、新しいアプローチへの能力を構築する。個別の対話(B)は時間がかかり効果が薄い。メール送付(C)は受動的。機能マネージャーへの依頼(D)はチームの能力を構築しない。
1008 | 项目经理正在组建一个团队,成员将由同一公司两个不同事业部的主题专家(SME)组成。项目团队为虚拟团队,成员来自世界各国。为确保有效的团队建设,项目经理应该怎么做? | 向团队说明:既然他们都是SME且彼此熟悉,就应立即协作并有效交付。 | 与团队成员协调,定义并沟通工作方式、角色与职责、日程安排、时区和文化习俗信息。 | 在项目开始时将团队成员集中在同一地点,以说明团队互动、会议安排和整体项目治理的期望。 | 更新沟通管理计划,并确定后续冲突发生时的问题解决流程。 |  | 当组建一个由不同事业部和不同国家的SME组成的虚拟团队时,项目经理应与团队成员协调,定义并沟通工作方式、角色、职责、进度安排、时区和文化习俗。明确的协议能促成有效的跨文化协作。期望SME立即协作(A)忽略了团队组建需要。项目开始时集中办公(C)对全球团队可能不可行。更新沟通计划并定义问题解决流程(D)有帮助,但次于建立工作协议。 | Un director del proyecto está formando un equipo compuesto por expertos en la materia (SME) de dos divisiones diferentes de la misma empresa. El equipo del proyecto será virtual e incluirá miembros de distintos países. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar una formación de equipo efectiva? | Explicar al equipo que, dado que todos son SME y se conocen, se espera que colaboren y entreguen de inmediato. | Coordinar con los miembros del equipo para definir y comunicar formas de trabajo, roles y responsabilidades, programación, husos horarios y observancias culturales. | Colocar a los miembros del equipo en el mismo sitio al inicio del proyecto para explicar las expectativas de interacción, calendario de reuniones y gobernanza general. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones y determinar un proceso de resolución de problemas para futuros conflictos. |  | Al formar un equipo virtual de SME de distintas divisiones y países, el director del proyecto debe coordinar con los miembros para definir y comunicar formas de trabajo, roles, responsabilidades, programación, husos horarios y observancias culturales. Los protocolos claros permiten una colaboración intercultural efectiva. Esperar colaboración inmediata (A) ignora las necesidades de formación del equipo. La colocación física al inicio (C) puede no ser viable para equipos globales. Actualizar el plan de comunicaciones y definir resolución de problemas (D) es útil pero secundario al establecimiento de acuerdos de trabajo. | プロジェクトマネージャーは、同じ会社の異なる2つの事業部の主題専門家(SME)で構成されるチームを編成している。プロジェクトチームは仮想チームで、世界各国のメンバーを含む。効果的なチームビルディングを確保するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 全員がSMEで互いを知っているのだから、即座に協働し効果的に提供することを期待する旨をチームに説明する。 | チームメンバーと連携して、働き方・役割と責任・スケジュール・タイムゾーン・文化的慣習に関する情報を定義し共有する。 | プロジェクト開始時にチームメンバーを同一拠点に集め、チーム交流・会議スケジュール・全体ガバナンスの期待値を説明する。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を更新し、将来の紛争発生時の課題解決プロセスを決定する。 |  | 異なる事業部・国のSMEから成る仮想チームを編成するとき、プロジェクトマネージャーはメンバーと連携して、働き方・役割・責任・スケジュール・タイムゾーン・文化的慣習を定義し共有すべきである。明確なプロトコルが効果的な異文化間協働を可能にする。SMEに即時の協働を期待する(A)のはチーム形成の必要性を無視している。開始時の同一拠点配置(C)はグローバルチームでは現実的でない場合がある。コミュニケーション計画の更新と課題解決プロセスの定義(D)は有用だが、ワーキングアグリーメント策定に次ぐ。
1009 | 某复杂项目处于执行阶段。一位新加入项目的关键干系人未审批项目交付物,这可能影响整体进度。项目经理下一步应该做什么? | 与发起人讨论需要影响该干系人。 | 与该干系人会面以了解延迟原因。 | 将其记入问题日志并升级至项目发起人。 | 主持头脑风暴会议以寻找潜在变通方案。 |  | 当一位新的关键干系人未审批项目交付物并影响进度时,项目经理应首先与该干系人会面以了解延迟原因。直接沟通能在采取进一步行动前识别根本原因——是期望不明、信息不足还是质量顾虑。在了解问题前与发起人讨论影响策略(A)属于过早升级。记入问题日志并升级(C)为时过早。主持变通方案头脑风暴(D)处理症状而非根因。 | Un proyecto complejo está en la fase de ejecución. Un interesado clave que es nuevo en el proyecto no ha estado aprobando los entregables, lo que podría afectar el progreso general. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Discutir con el patrocinador la necesidad de influir en este interesado. | Reunirse con el interesado para entender qué está causando los retrasos. | Capturarlo en el registro de incidentes y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Facilitar una sesión de lluvia de ideas para encontrar posibles soluciones alternativas. |  | Cuando un nuevo interesado clave no aprueba los entregables y afecta el progreso, el director del proyecto debe primero reunirse con él para entender qué causa los retrasos. La comunicación directa identifica la causa raíz —expectativas poco claras, información insuficiente o preocupaciones de calidad— antes de tomar acciones. Discutir con el patrocinador (A) escala antes de comprender el problema. Registrar y escalar (C) es prematuro. Facilitar lluvia de ideas (D) atiende síntomas, no la causa. | 複雑なプロジェクトが実行フェーズにある。プロジェクトに新しく加わった主要ステークホルダーが、プロジェクトの成果物を承認しておらず、全体の進捗に影響する可能性がある。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | このステークホルダーに影響を及ぼす必要性についてスポンサーと協議する。 | ステークホルダーと面談し、遅延の原因を理解する。 | 課題ログに記録し、プロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | 潜在的な回避策を探すためにブレインストーミングを実施する。 |  | 新しい主要ステークホルダーが成果物を承認せず進捗に影響する場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーと面談して遅延の原因を理解すべきである。直接的なコミュニケーションは、期待値の不明確さ、情報不足、品質懸念などの根本原因を特定してから次の行動を取れるようにする。スポンサーとの影響戦略の協議(A)は問題理解の前で時期尚早。課題ログ記録とエスカレーション(C)も時期尚早。回避策のブレインストーミング(D)は症状への対処で原因解決ではない。
1010 | 某团队在持续进行的项目中存在行为问题,引发了冲突。结果团队失去了势头,在迭代中开始落后。项目经理应如何处理这种情况? | 控制待办列表的分配,减少团队成员之间的直接沟通。 | 聘请咨询师调解受影响成员之间的关系。 | 重新审视基本规则和团队沟通协议,并讨论目前发生的情况。 | 要求发生冲突的团队成员请假休息一天。 |  | 当行为问题导致冲突拖慢团队冲刺进度时,项目经理应重新审视基本规则和团队沟通协议,并促进关于当前情况的讨论。这种方法通过强化既定规范、鼓励透明并允许团队成员协作解决分歧来处理根本原因。控制待办列表分配并减少直接沟通(A)是专制式的,扼杀协作。聘请咨询师(B)对严重情况可能恰当,但作为首次回应过早。要求请假(D)是回避型,无法解决冲突。 | Un equipo ha tenido problemas de comportamiento en un proyecto en curso, lo que está generando conflictos. Como resultado, el equipo está perdiendo impulso y atrasándose en sus sprints. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta situación? | Controlar las asignaciones del backlog y reducir la comunicación directa entre miembros del equipo. | Contratar a un consejero para reconciliar la situación entre los miembros afectados. | Revisar las reglas básicas y los protocolos de comunicación del equipo y discutir lo que está sucediendo. | Exigir que los miembros del equipo en conflicto se tomen un día libre. |  | Cuando los problemas de comportamiento generan conflictos que ralentizan el progreso de los sprints, el director debe revisar las reglas básicas y los protocolos de comunicación del equipo y facilitar una discusión sobre lo que sucede. Este enfoque atiende la causa raíz reforzando normas establecidas, promoviendo la transparencia y permitiendo que los miembros resuelvan sus diferencias colaborativamente. Controlar el backlog y reducir la comunicación (A) es autoritario y ahoga la colaboración. Contratar a un consejero (B) puede ser apropiado en casos graves, pero es prematuro como primera respuesta. Exigir un día libre (D) es evasivo y no resuelve el conflicto. | 進行中のプロジェクトでチームに行動上の問題があり、衝突が発生している。その結果、チームは勢いを失い、スプリントで遅れが出ている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか。 | バックログの割り当てを管理し、メンバー間の直接コミュニケーションを減らす。 | カウンセラーを依頼して影響を受けたメンバー間の関係を修復する。 | グラウンドルールとチームのコミュニケーションプロトコルを再検討し、現状について議論する。 | 衝突しているメンバーに1日休暇を取るよう求める。 |  | 行動上の問題による衝突がスプリント進捗を遅らせる場合、プロジェクトマネージャーはグラウンドルールとチーム・コミュニケーション・プロトコルを再検討し、何が起きているかを議論するファシリテーションを行うべきである。このアプローチは確立された規範の再確認、透明性の促進、メンバー同士の協働的な解消によって根本原因に対処する。バックログ管理とコミュニケーション削減(A)は権威主義的で協働を阻害する。カウンセラー依頼(B)は重大ケースには適切だが初動としては時期尚早。休暇取得の指示(D)は回避的で衝突は解消しない。
1011 | 某敏捷项目正处于第六次迭代中的第二次迭代。一位没有敏捷经验的新成员刚刚加入团队。在每日站会上,项目经理观察到团队在达成目标方面遇到困难。项目经理应该怎么做? | 向团队提供反馈,并辅导新成员敏捷方法论。 | 向团队提供反馈,并为新成员申请敏捷培训。 | 向团队提供反馈,并召开会议复审团队规则。 | 向团队提供反馈,并召开回顾会议以查找根本原因。 |  | 正确答案是 A。团队的问题始于一位没有敏捷经验的新成员加入之后。向团队提供反馈并就敏捷实践辅导新成员，可以直接解决最可能的原因。如果原因不明，回顾会（D）是有用的；正式培训（B）比在工作中辅导耗时更长；审查团队规则（C）没有依据，因为情境中并未描述违反规则。 | Un proyecto ágil está en la segunda de seis iteraciones. Un nuevo miembro del equipo sin experiencia ágil acaba de unirse. En las reuniones diarias, el director del proyecto observa que el equipo tiene problemas para cumplir sus metas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Brindar retroalimentación al equipo y entrenar al nuevo miembro en metodología ágil. | Brindar retroalimentación al equipo y solicitar capacitación ágil para el nuevo miembro. | Brindar retroalimentación al equipo y realizar una reunión para revisar las reglas del equipo. | Brindar retroalimentación al equipo y realizar una retrospectiva para encontrar la causa raíz. |  | La respuesta correcta es A. Los problemas del equipo comenzaron después de que se incorporara un miembro sin experiencia ágil. Dar retroalimentación al equipo y entrenar al nuevo miembro en prácticas ágiles ataca directamente la causa más probable. Una retrospectiva (D) es útil si la causa no está clara, la capacitación formal (B) tarda más que el coaching en el trabajo y revisar las reglas del equipo (C) no tiene fundamento porque no se describe ninguna infracción. | あるアジャイル・プロジェクトが6回中2回目のイテレーションを実施している。アジャイル経験のない新メンバーが1人加わったばかりである。デイリーミーティングで、プロジェクトマネージャーはチームが目標達成に苦労していることに気づく。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | チームにフィードバックを行い、新メンバーにアジャイル方法論をコーチングする。 | チームにフィードバックを行い、新メンバーのアジャイル研修を申請する。 | チームにフィードバックを行い、チームルールを見直す会議を開く。 | チームにフィードバックを行い、根本原因を探るためレトロスペクティブを実施する。 |  | 正解は A。チームの問題は、アジャイル経験のない新メンバーが加わった後に始まった。チームにフィードバックを行い、新メンバーにアジャイルの実践をコーチングすれば、最も可能性の高い原因に直接対処できる。原因が不明ならレトロスペクティブ（D）も有用だが、正式な研修（B）は業務中のコーチングより時間がかかり、チームのルールを見直す（C）のはルール違反が述べられていないため根拠がない。
1012 | 某项目团队成员希望在下一个迭代中选择特定的具有挑战性的任务。项目主管如何在下一个迭代中帮助该成员? | 辅导该成员承担挑战性任务。 | 将挑战性任务分配给该成员。 | 将挑战性任务重新排定到将来的冲刺。 | 请产品负责人将挑战性任务分配给该成员。 |  | 当某成员希望在下一个迭代中选择特定挑战性任务时,项目主管应辅导该成员承担挑战性任务。辅导通过指导和技能发展来赋能。直接分配任务(B)剥夺了团队成员的自主权。重新排定到未来冲刺(C)推迟成长。请产品负责人分配(D)误用产品负责人的角色。 | Un miembro del equipo del proyecto quiere seleccionar tareas desafiantes específicas en la siguiente iteración. ¿Cómo puede el líder del proyecto ayudar al miembro del equipo en la próxima iteración? | Entrenar al miembro del equipo para que asuma las tareas desafiantes. | Asignar las tareas desafiantes al miembro del equipo. | Repriorizar las tareas desafiantes a sprints futuros. | Pedirle al dueño del producto que asigne las tareas desafiantes. |  | Cuando un miembro del equipo desea seleccionar tareas desafiantes en la próxima iteración, el líder del proyecto debe entrenarlo para que las asuma. El entrenamiento empodera mediante orientación y desarrollo de habilidades. Asignarlas directamente (B) elimina la agencia del miembro. Reprior izar a sprints futuros (C) retrasa el desarrollo. Pedir al dueño del producto que las asigne (D) hace mal uso de su rol. | あるプロジェクトチームメンバーが次のイテレーションで特定の挑戦的なタスクを選びたいと考えている。プロジェクトリードは次のイテレーションでこのメンバーをどう支援できるか。 | メンバーが挑戦的なタスクを引き受けられるようコーチングする。 | 挑戦的なタスクをメンバーに割り当てる。 | 挑戦的なタスクを将来のスプリントに優先順位変更する。 | プロダクトオーナーに挑戦的なタスクを割り当てるよう依頼する。 |  | メンバーが次のイテレーションで特定の挑戦的タスクを選びたい場合、プロジェクトリードはメンバーが挑戦的タスクを引き受けられるようコーチングすべきである。コーチングは指導とスキル開発を通じてエンパワーする。直接割り当てる(B)とメンバーの主体性を奪う。将来スプリントに繰り延べる(C)と成長が遅れる。プロダクトオーナーに割り当てを依頼する(D)のはその役割の誤用である。
1013 | 某适应型项目处于规划阶段。项目经理正在制定沟通管理计划以分发关键的项目相关信息和更新。项目经理应采取哪种方法? | 采用口头方式分享项目相关信息和更新。 | 采用推式沟通分享项目相关信息和更新。 | 采用信息发射源分享项目相关信息和更新。 | 实施拉式沟通分享项目相关信息和更新。 |  | 在敏捷和适应型环境中,信息发射源是必不可少的沟通机制。这些是持续更新的视觉化展示——如任务板和燃尽图——所有干系人随时可访问。它们促进透明度,提供实时状态可见性,并支持自组织团队动态。《敏捷实践指南》将信息发射源作为快速、高度可见沟通的推荐做法。拉式沟通(A)将主动获取信息的负担放在干系人身上,限制了透明度。推式沟通(B)有价值,但达不到敏捷环境所需的实时可见性。口头方式(D)往往非正式且影响范围有限。 | Un proyecto adaptativo está en la fase de planificación. El director del proyecto está desarrollando un plan de gestión de las comunicaciones para distribuir información y actualizaciones críticas relacionadas con el proyecto. ¿Qué enfoque debería adoptar el director del proyecto? | Emplear técnicas verbales para compartir la información y actualizaciones del proyecto. | Implementar comunicación de tipo "push" para compartir la información y actualizaciones del proyecto. | Aplicar irradiadores de información para compartir la información y actualizaciones del proyecto. | Implementar comunicación de tipo "pull" para compartir la información y actualizaciones del proyecto. |  | En entornos ágiles y adaptativos, los irradiadores de información son mecanismos de comunicación esenciales. Son visualizaciones actualizadas continuamente —como tableros de tareas y gráficos de trabajo pendiente (burn-down)— accesibles a todos los interesados en todo momento. Fomentan la transparencia, ofrecen visibilidad de estado en tiempo real y apoyan dinámicas autoorganizadas. La Guía de Práctica Ágil avala los irradiadores como práctica recomendada para una comunicación rápida y altamente visible. La comunicación tipo "pull" (A) carga al interesado con buscar la información, limitando la transparencia. La tipo "push" (B) aporta valor pero no alcanza la visibilidad en tiempo real requerida. Las técnicas verbales (D) suelen ser informales y de alcance limitado. | あるアダプティブ・プロジェクトが計画フェーズにある。プロジェクトマネージャーは、重要なプロジェクト関連情報や更新を配布するためのコミュニケーション・マネジメント計画書を策定している。プロジェクトマネージャーはどのアプローチを採るべきか。 | 口頭手法を用いてプロジェクト関連情報と更新を共有する。 | プッシュ型コミュニケーションを導入してプロジェクト関連情報と更新を共有する。 | 情報ラジエーターを活用してプロジェクト関連情報と更新を共有する。 | プル型コミュニケーションを実装してプロジェクト関連情報と更新を共有する。 |  | アジャイル/アダプティブ環境では、情報ラジエーターは不可欠なコミュニケーション手段である。タスクボードやバーンダウンチャートのように継続的に更新される視覚的ディスプレイで、すべてのステークホルダーが常にアクセスできる。透明性を高め、リアルタイムの状況可視性を提供し、自己組織化チームの動きを支える。アジャイル実務ガイドは、情報ラジエーターを迅速かつ可視性の高いコミュニケーションのための推奨プラクティスとして支持している。プル型(A)はステークホルダーに情報を取りに行く負担を強い、透明性を制限する。プッシュ型(B)は価値はあるが、アジャイル環境に求められるリアルタイム可視性には及ばない。口頭手法(D)は非公式になりがちでチームへの到達範囲が限られる。
1014 | 为估算一个与去年实施的项目相似的新项目成本,项目经理与上一项目的一组专家会面。该小组使用三点估算技术。项目经理将估算预算提交给项目发起人审批。新到任的项目发起人对预算超过其预期表示担忧。项目经理应该怎么做? | 审查去年项目的历史信息和经验教训以为新预算估算辩护。 | 将预算编制技术变更为更准确的自下而上成本估算。 | 审查组织过程评估以确定预算估算中是否考虑了应急储备。 | 运用软技能说服项目发起人批准新预算估算。 |  | 当新发起人质疑基于相似先前项目使用三点估算得出的预算估算时,项目经理应审查去年项目的历史信息和经验教训以为估算辩护。文档化数据为依据提供支持。变更为自下而上估算(B)成本更高且未必必要。审查应急储备(C)只针对一个组成部分,无法整体证明估算合理性。运用软技能说服发起人(D)缺乏分析依据。 | Para estimar los costos de un nuevo proyecto similar a uno implementado el año pasado, el director del proyecto se reúne con un grupo de expertos del proyecto anterior. El grupo utiliza la técnica de estimación por tres valores. El director presenta el presupuesto estimado al patrocinador del proyecto para su aprobación. El patrocinador, nuevo en la empresa, está preocupado porque el presupuesto excedió sus expectativas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar la información histórica y las lecciones aprendidas del proyecto anterior para justificar el nuevo presupuesto estimado. | Cambiar la técnica de presupuesto a una estimación de costos ascendente más precisa. | Revisar la evaluación de procesos organizacionales para determinar si se consideró una reserva de contingencia en el presupuesto estimado. | Usar habilidades blandas para convencer al patrocinador de aprobar el nuevo presupuesto estimado. |  | Cuando un nuevo patrocinador cuestiona un presupuesto derivado de la estimación por tres valores basada en un proyecto similar anterior, el director debe revisar la información histórica y lecciones aprendidas del proyecto previo para justificar la estimación. Los datos documentados respaldan la justificación. Cambiar a estimación ascendente (B) es más costoso y puede no ser necesario. Revisar reservas de contingencia (C) atiende un componente, no la justificación total. Usar habilidades blandas para convencer (D) carece de sustento analítico. | 昨年実施した類似プロジェクトに似た新プロジェクトのコストを見積もるため、プロジェクトマネージャーは前プロジェクトの専門家グループと打ち合わせる。グループは三点見積もり技法を用いる。プロジェクトマネージャーは見積予算をプロジェクトスポンサーに承認のため提出する。会社に着任したばかりのスポンサーは、予算が想定を超えたことを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 昨年プロジェクトの過去情報と教訓を確認し、新予算見積もりを正当化する。 | 予算技法をより精度の高いボトムアップ見積もりに変更する。 | 予算見積もりにコンティンジェンシー予備が含まれているか組織のプロセス評価を確認する。 | ソフトスキルを用いてスポンサーに新予算の承認を説得する。 |  | 新スポンサーが類似先行プロジェクトに基づく三点見積もりの予算を疑問視する場合、プロジェクトマネージャーは昨年プロジェクトの過去情報と教訓を確認して見積もりを正当化すべきである。文書化されたデータが根拠を支える。ボトムアップ見積もりへの変更(B)はコスト増で必ずしも必要ではない。コンティンジェンシー予備の確認(C)は一要素のみで全体の正当化にはならない。ソフトスキルでの説得(D)は分析的根拠を欠く。
1015 | 项目团队在信息有限的情况下规划进度。团队在识别详细任务和估算任务持续时间方面遇到困难。项目经理应使用哪三种技术?(选择三项) | 基于工作分解结构(WBS)的自下而上估算 | 使用相对估算确定任务或交付物规模 | 通过迭代和评审持续调整计划 | 滚动式规划和适应型方法 | 包含里程碑和截止日期的甘特图 | 在信息有限、难以识别详细任务的情况下规划进度时，项目经理应采用（D）滚动式规划和适应型方法、（B）相对估算来确定任务规模，以及（C）通过迭代和评审持续调整。自下而上估算（A）需要尚不具备的详细 WBS。带有里程碑的甘特图（E）是一种输出，而不是估算技术。 | El equipo del proyecto está planificando un cronograma con información limitada. El equipo tiene dificultades para identificar tareas detalladas y estimar las duraciones. ¿Qué tres técnicas debería usar el director del proyecto? (Elegir tres) | Estimación ascendente basada en una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS). | Estimación relativa para determinar el tamaño de tareas o entregables. | Iteraciones y revisiones para adaptar continuamente el plan. | Planificación gradual (rolling wave) y enfoque adaptativo. | Diagrama de Gantt que incluya hitos y fechas límite. | Al planificar un cronograma con información limitada y dificultad para identificar tareas detalladas, el director del proyecto debe usar (D) la planificación gradual y un enfoque adaptativo, (B) la estimación relativa para dimensionar las tareas y (C) iteraciones y revisiones para adaptarse continuamente. La estimación ascendente (A) requiere una EDT detallada que aún no existe. Un diagrama de Gantt con hitos (E) es una salida, no una técnica de estimación. | プロジェクトチームは情報が限られた状態でスケジュールを計画している。チームは詳細タスクの特定とタスク期間の見積もりに苦慮している。プロジェクトマネージャーが用いるべき3つの技法はどれか。(3つ選択) | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)に基づくボトムアップ見積もり | タスクや成果物のサイズを決めるための相対見積もり | 計画を継続的に適応させるためのイテレーションとレビュー | ローリング・ウェーブ計画法とアダプティブ・アプローチ | マイルストーンと期限を含むガントチャート | 情報が限られ詳細なタスクを特定しにくい状況でスケジュールを計画する場合、プロジェクトマネージャーは（D）ローリング・ウェーブ計画法と適応型アプローチ、（B）タスクの規模を決める相対見積り、（C）継続的に適応するためのイテレーションとレビューを用いるべきである。ボトムアップ見積り（A）には、まだない詳細なWBSが必要である。マイルストーンを含むガントチャート（E）は見積り技法ではなく成果物である。
1016 | 由于公司合并和收购过程,某关键项目的主要干系人发生了变更。这位新干系人抱怨自己不知道项目延迟,而其他干系人都已知晓。所有项目沟通都通过每周开始时的电子邮件共享。项目经理应如何处理这种情况? | 建议新干系人在下次董事会前查阅项目状态。 | 与新干系人共享沟通管理计划。 | 与新干系人讨论项目需求,并更新沟通管理计划。 | 向新干系人发送证据,证明项目状态已按计划发送。 |  | 当因合并而新增的干系人不知晓其他人已知的项目延迟时,项目经理应与新干系人讨论项目需求并更新沟通管理计划。理解需求并更新计划能填补缺口。建议会前查阅(A)过于非正式。共享现有计划(B)未根据新需求进行调整。发送过去沟通的证据(D)属于防御性回应。 | Debido a un proceso de fusión y adquisición, el principal interesado de un proyecto crítico ha cambiado. Este nuevo interesado se queja de no haber estado al tanto de un retraso del proyecto que los demás interesados sí conocían. Todas las comunicaciones del proyecto se comparten por correo electrónico al inicio de cada semana. ¿Cómo debería abordar el director del proyecto esta situación? | Sugerir al nuevo interesado que revise el estado del proyecto antes de la próxima reunión del comité. | Compartir el plan de gestión de las comunicaciones con el nuevo interesado. | Discutir los requisitos del proyecto con el nuevo interesado y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. | Enviar evidencia al nuevo interesado de que el estado del proyecto se envió según lo programado. |  | Cuando un nuevo interesado proveniente de una fusión desconoce un retraso del proyecto que los demás conocen, el director debe discutir los requisitos del proyecto con él y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. Comprender necesidades y actualizar el plan cubre la brecha. Sugerir una revisión previa (A) es informal. Compartir el plan existente (B) no se adapta a las nuevas necesidades. Enviar evidencia de comunicaciones pasadas (D) es defensivo. | 会社の合併・買収プロセスの結果、重要なプロジェクトの主要ステークホルダーが交代した。この新ステークホルダーは、他のステークホルダーは知っていたプロジェクト遅延を自分は知らなかったと不満を訴えている。プロジェクトに関するすべてのコミュニケーションは、毎週始めにメールで共有されている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか。 | 次回の理事会前にプロジェクトステータスを確認するよう新ステークホルダーに提案する。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を新ステークホルダーと共有する。 | 新ステークホルダーとプロジェクト要求事項を協議し、コミュニケーション・マネジメント計画書を更新する。 | プロジェクトステータスがスケジュール通りに送付された証拠を新ステークホルダーに送る。 |  | 合併由来の新ステークホルダーが他者は知っていた遅延を知らない場合、プロジェクトマネージャーは新ステークホルダーとプロジェクト要求を協議し、コミュニケーション・マネジメント計画書を更新すべきである。ニーズの理解と計画更新がギャップを埋める。会議前レビューの提案(A)は非公式。既存計画の共有(B)は新ニーズに適応していない。過去送付の証拠提示(D)は防御的である。
1017 | 一位具有强大技术背景的项目主管使用敏捷交付方式监督一个项目。产品负责人请项目主管协助跟踪冲刺中所构建功能的收益。项目主管应如何建议? | 在每日站会上,确保每项工作在被接收前满足完成定义(DoD)。 | 在冲刺评审上,确保已完成的项目交付业务收益。 | 在冲刺规划中详细审查每项的完成定义(DoD)标准。 | 在冲刺回顾会议上详细介绍冲刺中交付的业务收益。 |  | 正确答案是 B。冲刺评审是与干系人一起检查已完成工作的场合，因此是确认已交付事项是否真正带来业务效益的合适时机。每日站会（A）用于团队协调，完成的定义（A、C）关注质量和完整性而非效益，回顾会（D）侧重于改进团队过程。 | Un líder de proyecto con sólida formación técnica supervisa un proyecto que utiliza entrega ágil. El dueño del producto pidió al líder del proyecto que ayude a asegurar que se rastreen los beneficios de la funcionalidad construida en el sprint. ¿Qué debería aconsejar el líder del proyecto? | Durante el daily standup, asegurar que cada elemento cumpla con la definición de hecho (DoD) antes de aceptarlo. | Durante la revisión del sprint, asegurar que los elementos completados entreguen beneficios de negocio. | Revisar en detalle los criterios de la definición de hecho (DoD) para cada elemento durante la planificación del sprint. | Presentar en detalle los beneficios de negocio entregados en el sprint durante la retrospectiva. |  | La respuesta correcta es B. La revisión del sprint es donde se inspecciona con los interesados el trabajo completado, por lo que es el lugar adecuado para confirmar que los elementos entregados aportan beneficios de negocio. La reunión diaria (A) sirve para coordinar al equipo, la definición de terminado (A, C) cubre calidad y completitud, no beneficios, y la retrospectiva (D) se centra en mejorar el proceso del equipo. | 強い技術的バックグラウンドを持つプロジェクトリードが、アジャイル提供方式のプロジェクトを監督している。プロダクトオーナーがプロジェクトリードに、スプリントで構築された機能のベネフィットが追跡されるよう支援を依頼した。プロジェクトリードはどのように助言すべきか。 | デイリースタンドアップで、各項目が完成の定義(DoD)を満たしてから受領するよう確認する。 | スプリントレビューで、完了した項目がビジネスベネフィットを提供しているかを確認する。 | スプリントプランニング中に、各項目の完成の定義(DoD)の基準を詳細にレビューする。 | スプリントレトロスペクティブで、スプリントで提供されたビジネスベネフィットを詳細に発表する。 |  | 正解は B。スプリントレビューは完了した作業をステークホルダーと確認する場であるため、提供した項目が実際にビジネス上の便益をもたらしているかを確かめるのに適している。デイリースタンドアップ（A）はチームの調整の場であり、完成の定義（A、C）は便益ではなく品質と完全性を扱い、レトロスペクティブ（D）はチームのプロセス改善に焦点を当てる。
1018 | 某团队表现超出预期,发起人希望扩大项目范围以使组织获益。然而,只有少数团队成员具备所需的领导经验。项目经理应该怎么做? | 沟通风险并提议在继续推进该请求前聘用具备领导经验的成员。 | 认可每位成员的贡献,并将他们推荐参加领导力发展项目。 | 实施范围扩大,并建议团队成员因缺乏领导经验而获得导师辅导。 | 在团队成员获得项目内合适的领导机会前,拒绝范围扩大。 |  | 正确答案是 A。扩大范围需要团队目前不具备的领导能力。项目经理应向发起人说明这一风险，并建议在承接额外范围之前引进有领导经验的人员。认可成员并推荐其参加培养项目（B）无法弥补眼前的缺口，扩大范围并依赖导师指导（C）是接受风险，拒绝请求（D）则忽视了对组织的好处。 | Un equipo está rindiendo por encima de lo esperado y el patrocinador quiere ampliar el alcance del proyecto para beneficiar a la organización. Sin embargo, solo unos pocos miembros del equipo tienen la experiencia de liderazgo necesaria. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Comunicar los riesgos y proponer la contratación de miembros con experiencia de liderazgo antes de continuar con la solicitud. | Reconocer las contribuciones de cada miembro y recomendarlos para el programa de desarrollo de liderazgo. | Implementar la ampliación del alcance y sugerir que los miembros consigan un mentor debido a su falta de experiencia de liderazgo. | Rechazar la ampliación del alcance hasta que los miembros obtengan oportunidades adecuadas de liderazgo dentro del proyecto. |  | La respuesta correcta es A. Ampliar el alcance requeriría una capacidad de liderazgo que el equipo no tiene. El director del proyecto debe comunicar este riesgo al patrocinador y proponer incorporar personas con experiencia de liderazgo antes de asumir el alcance adicional. Reconocer a los miembros y recomendarlos para desarrollo (B) no cubre la brecha inmediata, ampliar el alcance y confiar en la mentoría (C) acepta el riesgo y rechazar la solicitud (D) ignora el beneficio para la organización. | あるチームが期待を上回るパフォーマンスを発揮しており、スポンサーは組織に利益をもたらすためプロジェクトのスコープ拡大を望んでいる。しかし、必要なリーダーシップ経験を持つメンバーは数名しかいない。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | リスクを伝え、依頼を進める前にリーダーシップ経験を持つメンバーの採用を提案する。 | 各メンバーの貢献を認め、リーダーシップ開発プログラムへの推薦を行う。 | スコープ拡大を実施し、リーダーシップ経験不足のメンバーがメンターを得るよう提案する。 | メンバーがプロジェクト内で適切なリーダーシップ機会を得るまでスコープ拡大を断る。 |  | 正解は A。スコープを拡大するには、チームにないリーダーシップの能力が必要になる。プロジェクトマネージャーはこのリスクをスポンサーに伝え、追加のスコープを引き受ける前にリーダーシップ経験のある人材の確保を提案すべきである。メンバーを評価して育成プログラムに推薦する（B）のでは目の前の不足は埋まらず、スコープを広げてメンタリングに頼る（C）のはリスクを受け入れることになり、要望を断る（D）のは組織にとっての便益を無視する。
1019 | 某董事会成员是一个对组织重要的项目的发起人。这位干系人有许多其他优先事项,目前未参与项目活动。该干系人应如何参与项目? | 需要让该干系人了解项目进展。 | 保持该干系人知情,并根据他们的需要进行咨询。 | 让该干系人参与治理和决策。 | 咨询该干系人并提高他们的关注度。 |  | 当一位董事会成员发起人事务繁忙且未参与项目活动时,应根据其需要保持其知情并进行咨询。这既尊重其时间约束,又确保其保持对项目的对齐并能在需要时给予支持。仅让其了解进展(A)是单向的。让其参与治理(C)可能过度占用其时间。咨询并提高其兴趣(D)可能与其可用时间不符。 | Un miembro del consejo de administración es el patrocinador de un proyecto importante para la organización. Este interesado tiene muchas otras prioridades y actualmente no está involucrado en las actividades del proyecto. ¿Cómo debería involucrarse a este interesado en el proyecto? | El interesado debe ser informado sobre el progreso del proyecto. | Mantener informado al interesado y consultarlo según sus necesidades. | Involucrar al interesado en la gobernanza y la toma de decisiones. | Consultar al interesado y aumentar su nivel de interés. |  | Cuando un patrocinador miembro del consejo tiene muchas prioridades y no participa en las actividades del proyecto, debe mantenérsele informado y consultársele según sus necesidades. Esto respeta sus restricciones de tiempo y asegura que permanezca alineado y pueda brindar apoyo cuando se requiera. Solo informarle del progreso (A) es unidireccional. Involucrarlo en gobernanza (C) puede demandarle demasiado tiempo. Consultarlo para aumentar su interés (D) puede no ajustarse a su disponibilidad. | ある取締役会メンバーが、組織にとって重要なプロジェクトのスポンサーである。このステークホルダーは多くの他の優先事項を抱えており、現在プロジェクト活動には関与していない。ステークホルダーをどのようにプロジェクトに関与させるべきか。 | ステークホルダーにプロジェクトの進捗を認識してもらう必要がある。 | ステークホルダーに情報を伝え続け、必要に応じて相談する。 | ステークホルダーをガバナンスと意思決定に参加させる。 | ステークホルダーに相談し、彼らの関心レベルを高める。 |  | 取締役会メンバーであるスポンサーが多忙でプロジェクト活動に関与していない場合、ステークホルダーには情報を伝え続け、必要に応じて相談すべきである。これは時間的制約を尊重しつつ、整合を保ち必要時に支援を得られるようにする。進捗の認識のみ(A)は一方向的。ガバナンス参加(C)は時間を取りすぎる可能性がある。関心を高めるために相談する(D)は彼らの稼働可能性と合わない場合がある。
1020 | 某项目经理被分配到一个与税务相关的项目,该项目将采用敏捷方法进行管理。通过审阅以前项目的经验教训,项目经理发现一位关键干系人是税务专家且愿意提供帮助。项目经理应如何利用这一信息? | 请职能经理将经验教训项目的团队分配到当前项目以避免学习曲线。 | 请项目团队审阅经验教训,并在有任何疑问时直接与该干系人联系。 | 向项目发起人申请聘用该干系人,使其成为项目团队的一员。 | 认可该干系人的技能对项目很重要,并评估其支持项目团队的可能性。 |  | 项目经理应认可该干系人的税务专长,并评估其如何支持项目团队。利用其知识和经验既能提升项目能力又能提高干系人参与度。应通过清晰沟通在干系人和团队之间建立直接协作。通过职能经理、团队请求或发起人升级造成的不必要依赖可能引入延迟或冲突。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto relacionado con impuestos, que se gestionará con un enfoque ágil. Al revisar las lecciones aprendidas de un proyecto anterior, el director descubre que un interesado clave es experto en impuestos y está dispuesto a ayudar. ¿Cómo debería aprovechar el director del proyecto esta información? | Pedir al gerente funcional que asigne al equipo del proyecto de las lecciones aprendidas al proyecto actual para evitar la curva de aprendizaje. | Pedir al equipo del proyecto que revise las lecciones aprendidas y contacte directamente al interesado si tiene preguntas. | Enviar una solicitud al patrocinador para contratar al interesado e integrarlo al equipo del proyecto. | Reconocer que las habilidades del interesado son importantes para el proyecto y evaluar la posibilidad de que apoye al equipo. |  | El director del proyecto debe reconocer la pericia tributaria del interesado y evaluar cómo podría apoyar al equipo. Aprovechar su conocimiento y experiencia aumenta tanto la capacidad del proyecto como el involucramiento del interesado. La colaboración directa entre el interesado y el equipo debe establecerse mediante una comunicación clara. Crear dependencias innecesarias a través de gerentes funcionales, solicitudes del equipo o escalamientos al patrocinador puede introducir retrasos o conflictos. | プロジェクトマネージャーが、税務関連のプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトはアジャイル・アプローチで管理される。以前のプロジェクトの教訓を確認する中で、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーの一人が税務の専門家で、支援する意向があることを発見した。プロジェクトマネージャーはこの情報をどう活用すべきか。 | 学習曲線を避けるため、教訓元プロジェクトのチームを現プロジェクトに割り当てるよう機能マネージャーに依頼する。 | プロジェクトチームに教訓を確認させ、質問があればチームから直接そのステークホルダーに連絡させる。 | そのステークホルダーを採用しプロジェクトチームに加えるようプロジェクトスポンサーに要請する。 | そのステークホルダーのスキルがプロジェクトにとって重要であると認識し、プロジェクトチームを支援する可能性を評価する。 |  | プロジェクトマネージャーはステークホルダーの税務専門性を認識し、プロジェクトチームをどう支援できるか評価すべきである。知識と経験を活用することで、プロジェクト能力とステークホルダー・エンゲージメントの双方が向上する。ステークホルダーとチーム間の直接的な協働は、明確なコミュニケーションを通じて確立されるべきである。機能マネージャー・チームからの依頼・スポンサーへのエスカレーションを通じた不要な依存は、遅延や衝突を招く可能性がある。
1021 | 一名项目经理被分配到一个新项目。项目管理办公室(PMO)和项目经理一致认为这是引入每日站会的合适时机。项目团队从未使用过此类工具,部分成员对该决定提出了质疑。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 明确基本规则、职责和冲突管理策略。 | 聘请外部供应商以迭代方式完成设计阶段。 | 更新项目进度计划,将每日站会作为项目设计阶段的一部分。 | 请求安排熟悉迭代方法的新团队成员加入本项目。 |  | 当向不熟悉每日站会的团队引入该实践时,项目经理应明确基本规则、职责和冲突管理策略。这样可以建立清晰的预期、说明站会的目的和收益,并指定主持人和计时员等角色,同时为建设性应对抵触情绪搭建框架。聘请外部供应商完成设计阶段(B)与团队采纳问题无关;请求新团队成员(D)是替换团队而非培养团队;更新项目进度计划(C)只是程序步骤,无法解决团队的关切。 | Se asigna a un director del proyecto un nuevo proyecto. La oficina de dirección de proyectos (PMO) y el director del proyecto coinciden en que esta es la ocasión adecuada para incorporar reuniones diarias de pie (daily standups). El equipo del proyecto nunca ha utilizado este tipo de herramientas y algunos miembros cuestionan la decisión. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Definir las reglas básicas, las responsabilidades y las estrategias de gestión de conflictos. | Contratar a un proveedor externo para que ejecute la fase de diseño bajo un enfoque iterativo. | Actualizar el cronograma del proyecto para considerar el daily standup como parte de la fase de diseño. | Solicitar que se asignen al proyecto nuevos miembros familiarizados con enfoques iterativos. |  | Al introducir reuniones diarias de pie a un equipo no familiarizado con la práctica, el director del proyecto debería definir las reglas básicas, las responsabilidades y las estrategias de gestión de conflictos. Esto establece expectativas claras, explica el propósito y los beneficios de los standups y asigna roles como facilitador y cronometrador. Además, crea un marco para abordar la resistencia de forma constructiva. Contratar a un proveedor externo para la fase de diseño (B) no se relaciona con la adopción del equipo. Solicitar nuevos miembros (D) sustituye al equipo en vez de desarrollarlo. Actualizar el cronograma (C) es un paso procedimental que no atiende las inquietudes del equipo. | プロジェクトマネージャーが新規プロジェクトにアサインされた。PMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)とプロジェクトマネージャーは、これが毎日のスタンドアップミーティングを導入する適切な機会だと合意している。プロジェクトチームはこのようなツールを使った経験がなく、数名のメンバーがこの決定に異議を唱えている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | グラウンドルール、責任、コンフリクトマネジメント戦略を定義する。 | 反復型アプローチで設計フェーズを実施する外部ベンダーを起用する。 | デイリースタンドアップを設計フェーズの一部として組み込むようプロジェクトスケジュールを更新する。 | 反復型アプローチに精通した新しいメンバーを本プロジェクトにアサインするよう要請する。 |  | 実践に不慣れなチームにデイリースタンドアップを導入する場合、プロジェクトマネージャーはグラウンドルール、責任、コンフリクトマネジメント戦略を定義すべきである。これにより期待値を明確化し、スタンドアップの目的と効果を説明し、ファシリテーターやタイムキーパーなどの役割を割り当てることができる。さらに、抵抗感に建設的に対処するための枠組みを作れる。設計フェーズに外部ベンダーを起用する(B)はチーム導入の問題と無関係。反復型に精通した新メンバーを要請する(D)は育成ではなく入れ替えになる。スケジュール更新(C)は手続き的措置にすぎず、チームの懸念には応えられない。
1022 | 一名负责大型网络实施项目的项目经理对硬件供应商感到沮丧:其交付一直延误,且经常缺少关键部件。项目经理所在公司决定终止合同,改用新的供应商,但唯一的备选是一家海外公司。为推进此变更,项目经理首先应该做什么? | 通过社交媒体查看是否有共同人脉与该新供应商有业务往来。 | 请求采购部门协助处理后续步骤。 | 了解新供应商可能影响谈判的文化特征。 | 聘请熟悉项目领域的口译人员。 |  | 在更换为海外硬件供应商时,项目经理首先应了解可能影响谈判的文化特征。文化敏感度可避免误解。查看社交媒体(A)较为非正式;请求采购协助(B)虽属程序但为时过早;聘请口译(D)有所帮助,但其重要性低于文化理解。 | Un director del proyecto que trabaja en una implementación de red a gran escala está frustrado con el proveedor de hardware. Sus entregas han llegado de forma constante con retraso y, con frecuencia, sin componentes vitales. La empresa del director del proyecto ha decidido cancelar el contrato y cambiar a un nuevo proveedor, pero la única alternativa es una empresa extranjera. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para llevar a cabo este cambio? | Revisar redes sociales para determinar si existen contactos comunes que utilicen al nuevo proveedor. | Solicitar ayuda al departamento de adquisiciones sobre los siguientes pasos. | Tomar conciencia de las características culturales del nuevo proveedor que podrían afectar la negociación. | Contratar los servicios de un intérprete que comprenda el dominio del proyecto. |  | Al cambiar a un proveedor de hardware extranjero, el director del proyecto debe primero tomar conciencia de las características culturales que pueden afectar la negociación. La conciencia cultural previene malentendidos. Revisar redes sociales (A) es informal. Solicitar ayuda a adquisiciones (B) es procedimental pero prematuro. Contratar a un intérprete (D) es útil, pero secundario respecto a la comprensión cultural. | 大規模ネットワーク導入プロジェクトを担当するプロジェクトマネージャーが、ハードウェア供給業者に不満を抱いている。納品は常に遅れ、重要部品が欠けていることも多い。会社は契約を解除し、新しい供給業者に切り替える方針だが、唯一の代替先は海外企業である。この変更を進めるために、プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か。 | 新しい供給業者を利用する共通のつながりがないかソーシャルメディアで確認する。 | 次のステップについて調達部門に支援を依頼する。 | 交渉に影響を与えうる新供給業者の文化的特徴を把握する。 | プロジェクト領域を理解する通訳者を起用する。 |  | 海外のハードウェア供給業者に切り替える際、プロジェクトマネージャーはまず交渉に影響しうる文化的特徴を把握すべきである。文化的理解は誤解を防ぐ。ソーシャルメディア確認(A)は非公式である。調達への支援依頼(B)は手続き的だが時期尚早。通訳の起用(D)は有用だが文化的理解より副次的である。
1023 | 一名项目经理负责为一个将持续数年的长期项目提供预算估算。在此阶段,项目经理应执行哪项关键任务? | 进行类比估算。 | 纳入预测的通货膨胀率。 | 在成本基准中纳入关键风险。 | 进行自下而上估算。 |  | 对跨越多年的长期项目,项目经理应将预测的通货膨胀率纳入预算估算。通货膨胀会随时间影响项目资金的购买力以及资源成本。通过考虑预测的通货膨胀率,项目经理可以调整预算以反映货币价值和商品/服务成本的变化——这是估算成本过程中制定切合实际的货币近似值的关键考量。 | Un director del proyecto es responsable de proporcionar una estimación de presupuesto para un proyecto a largo plazo que se ejecutará durante varios años. ¿Qué tarea esencial debería realizar el director del proyecto en esta fase? | Realizar una estimación análoga. | Incluir las tasas de inflación proyectadas. | Incluir los riesgos clave en la línea base de costos. | Realizar una estimación ascendente (bottom-up). |  | Para proyectos a largo plazo de varios años, el director del proyecto debe incorporar las tasas de inflación proyectadas en la estimación del presupuesto. La inflación afecta el poder adquisitivo de los fondos del proyecto y el costo de los recursos a lo largo del tiempo. Al considerar la inflación proyectada, el director puede ajustar el presupuesto para reflejar cambios en el valor del dinero y el costo de bienes y servicios — una consideración esencial dentro del proceso Estimar los Costos para desarrollar aproximaciones monetarias realistas. | プロジェクトマネージャーが、数年にわたって遂行される長期プロジェクトの予算見積りを提供する責任を負っている。この段階でプロジェクトマネージャーが実施すべき必須タスクはどれか。 | 類推見積りを実施する。 | 予測されるインフレ率を織り込む。 | 主要リスクをコストベースラインに含める。 | ボトムアップ見積りを実施する。 |  | 数年にわたる長期プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは予測されるインフレ率を予算見積りに組み込むべきである。インフレはプロジェクト資金の購買力や資源コストに時間の経過とともに影響する。予測インフレを考慮することで、貨幣価値や財・サービスのコスト変動を反映した予算調整が可能となる。これはコスト見積りプロセスにおいて現実的な金額概算を作成するうえで不可欠な考慮事項である。
1024 | 一项新的销售软件开发项目正在进行中。客户尚在最终确定系统需求时,新任CEO上任。预计新CEO将对组织进行变革,这极有可能影响开发工作。然而,该项目最重要的标准是软件必须提供正确的销售结果,不需要中间结果。项目经理应采用哪种项目方法? | 迭代式 | 预测型 | 混合型 | 增量式 |  | 当预计新CEO会引发影响开发的变革,而最重要的标准是必须提供正确销售结果且不需要中间结果时,项目经理应采用混合型方法。混合型结合了预测型对最终交付的确定性与适应型对变化需求的灵活性。迭代式(A)可能不适合「无中间结果」的要求;预测型(B)无法应对预期的变更;增量式(D)分批交付,可能不满足「无中间结果」的标准。 | Un nuevo proyecto de desarrollo de software de ventas está en marcha. El cliente todavía está finalizando los requisitos del sistema cuando se incorpora un nuevo CEO. Se espera que el nuevo CEO realice cambios en la organización que muy probablemente impactarán el desarrollo. Sin embargo, el criterio más importante del proyecto es que el software debe proporcionar resultados de ventas correctos. No se requieren resultados intermedios. ¿Qué enfoque debería adoptar el director del proyecto? | Iterativo | Predictivo | Híbrido | Incremental |  | Cuando se espera que un nuevo CEO realice cambios que impacten el desarrollo, mientras que el criterio más importante son resultados de ventas correctos sin necesidad de resultados intermedios, el director del proyecto debe adoptar un enfoque híbrido. El enfoque híbrido combina la certidumbre predictiva para la entrega final con la flexibilidad adaptativa para requisitos cambiantes. Iterativo (A) puede no ajustarse al requisito de no entregar resultados intermedios. Predictivo (B) no puede acomodar los cambios previstos. Incremental (D) entrega por partes, lo que puede no cumplir el criterio de no resultados intermedios. | 新しい営業向けソフトウェア開発プロジェクトが進行中である。顧客がシステム要件を最終化している段階で、新CEOが就任した。新CEOは組織に変更を加えると見込まれ、これが開発に影響する可能性が高い。しかし、本プロジェクトで最も重要な基準は、ソフトウェアが正確な売上結果を提供することであり、中間成果物は不要である。プロジェクトマネージャーはどのアプローチを採用すべきか。 | 反復型 | 予測型 | ハイブリッド | 漸進型 |  | 新CEOが開発に影響を与える変更を加えると見込まれる一方で、最も重要な基準が正確な売上結果であり中間成果物が不要な場合、プロジェクトマネージャーはハイブリッド型を採用すべきである。ハイブリッド型は最終納品に対する予測型の確実性と、要件変化に対する適応型の柔軟性を組み合わせる。反復型(A)は「中間成果物不要」要件に合わない可能性がある。予測型(B)は予想される変更に対応できない。漸進型(D)は段階的に納品するため「中間成果物不要」基準を満たさない可能性がある。
1025 | 在产品开发过程中,项目经理观察到项目干系人之间存在冲突,导致可交付成果及产出审批延迟。项目经理应聚焦于哪个领域? | 重新审视项目管理计划以确保按时交付。 | 增加项目更新会议的频率以使干系人保持知情。 | 重新审视干系人参与计划,聚焦被忽视的特定干系人。 | 审查商业论证并识别范围内的差距。 |  | 当干系人冲突导致可交付成果与产出审批延迟时,项目经理应重新审视干系人参与计划,关注被忽视的特定干系人。识别冲突的根因并制定有针对性的参与策略可解决审批瓶颈。重新审视项目管理计划以确保及时性(A)无法解决干系人冲突;增加会议频率(B)只增加开销而不解决冲突;审查商业论证(D)过于战略层面。 | Durante el desarrollo de un producto, el director del proyecto observa conflictos entre los interesados que provocan retrasos en la aprobación de entregables y resultados. ¿En qué área debería enfocarse el director del proyecto? | Revisar el plan para la dirección del proyecto para asegurar entregas a tiempo. | Aumentar la frecuencia de reuniones de actualización para mantener informados a los interesados. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados, centrándose en interesados específicos pasados por alto. | Revisar el caso de negocio e identificar brechas dentro del alcance. |  | Cuando los conflictos entre interesados generan retrasos en la aprobación de entregables y resultados, el director del proyecto debe revisar el plan de involucramiento de los interesados centrándose en aquellos específicos que han sido pasados por alto. Identificar las causas raíz del conflicto y desarrollar estrategias de involucramiento focalizadas resuelve el cuello de botella de aprobación. Revisar el plan para la dirección del proyecto por puntualidad (A) no aborda los conflictos. Aumentar la frecuencia de reuniones (B) añade carga sin resolver el conflicto. Revisar el caso de negocio (D) es demasiado estratégico. | 製品開発の最中、プロジェクトマネージャーはステークホルダー間の対立を観察しており、これが成果物および産出物の承認遅延を招いている。プロジェクトマネージャーはどの領域に注力すべきか。 | 成果物が予定どおりとなるようプロジェクトマネジメント計画書を見直す。 | ステークホルダーへの情報共有のため、進捗会議の頻度を上げる。 | 見落とされている特定のステークホルダーに焦点を当て、ステークホルダー・エンゲージメント計画を見直す。 | ビジネスケースを再確認し、スコープ内のギャップを特定する。 |  | ステークホルダーの対立が成果物・産出物の承認遅延を引き起こしている場合、プロジェクトマネージャーは見落とされていた特定のステークホルダーに焦点を当ててエンゲージメント計画を見直すべきである。対立の根本原因を特定し、的を絞ったエンゲージメント戦略を策定すれば、承認のボトルネックを解消できる。期日確保のためにプロジェクトマネジメント計画書を見直す(A)は対立そのものを扱えない。会議頻度の増加(B)は対立解消に寄与せず負荷を増やすだけ。ビジネスケースの再確認(D)は戦略的すぎる。
1026 | 项目经理刚刚结束了一次识别项目主要干系人的会议。项目经理接下来应该做什么? | 监控所有干系人。 | 对干系人进行分析。 | 保持所有干系人的知情。 | 调动干系人参与。 |  | 在识别主要干系人之后,项目经理接下来应分析干系人。干系人分析用于确定其利益、影响力以及潜在影响,以指导参与策略。监控所有干系人(A)在后续阶段进行;保持所有人知情(C)是持续性活动;调动干系人参与(D)在分析之后进行。 | Un director del proyecto acaba de terminar una reunión para identificar a los interesados principales del proyecto. ¿Qué debería hacer a continuación? | Monitorear a todos los interesados. | Analizar a los interesados. | Mantener informados a todos los interesados. | Involucrar a los interesados. |  | Después de identificar a los interesados principales, el director del proyecto debe analizar a los interesados. El análisis determina interés, influencia e impacto potencial para orientar la estrategia de involucramiento. Monitorear a todos los interesados (A) viene más adelante. Mantener a todos informados (C) es continuo. Involucrar a los interesados (D) sigue al análisis. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの主要ステークホルダーを特定する会議を終えたところである。次に何をすべきか。 | すべてのステークホルダーを監視する。 | ステークホルダーを分析する。 | すべてのステークホルダーに継続的に情報を提供する。 | ステークホルダーをエンゲージする。 |  | 主要ステークホルダーを特定した後、プロジェクトマネージャーは次にステークホルダー分析を行うべきである。分析により関心・影響力・潜在的インパクトを把握し、エンゲージメント戦略の指針となる。全員の監視(A)は後続のステップ。常時情報提供(C)は継続活動。ステークホルダーのエンゲージ(D)は分析後に行う。
1027 | 在与客户的一次会议中,发现最近几个迭代交付的功能未达到预期。项目经理应该怎么做? | 审查需求,并指示团队按文档开发可交付成果。 | 辅导团队成员,确保他们在实施前进行同行评审。 | 利用回顾会议识别开发阶段中可能导致可交付成果不被接受的问题。 | 确保利用持续反馈环境来改进质量和整体满意度。 |  | 当迭代中交付的功能未达到客户预期时,根本原因通常是反馈循环出现断层。项目经理应确保利用持续反馈环境来改进质量与整体满意度。持续反馈使干系人意见能够及时、频繁地被捕获,从而在功能定型前进行修正。审查需求并指示团队(A)是自上而下的方式,无法解决根本的沟通断层。辅导和同行评审(B)可改进内部质量,但未直接解决与客户期望的对齐问题。回顾会议(C)虽有价值,但发生在冲刺之后;持续反馈更具前瞻性,可在不满累积前加以预防。 | Durante una reunión con el cliente, se observó que las funcionalidades entregadas en las últimas iteraciones no cumplieron con las expectativas planificadas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar los requisitos e instruir al equipo para que desarrolle los entregables conforme a la documentación. | Mentorizar a los miembros del equipo y asegurar revisiones por pares antes de la implementación. | Utilizar las retrospectivas para identificar problemas en la fase de desarrollo que puedan ocasionar que los entregables no sean aceptados. | Asegurar que se aproveche un entorno de retroalimentación continua para mejorar la calidad y la satisfacción general. |  | Cuando las funcionalidades entregadas durante las iteraciones no cumplen con las expectativas del cliente, la causa raíz suele ser una ruptura de los bucles de retroalimentación. El director del proyecto debe asegurar que se aproveche un entorno de retroalimentación continua para mejorar la calidad y la satisfacción general. La retroalimentación continua permite captar la opinión del interesado temprano y con frecuencia, posibilitando ajustes antes de finalizar las funcionalidades. Revisar requisitos e instruir al equipo (A) es un enfoque vertical que no resuelve la brecha de comunicación. La mentoría y revisiones por pares (B) mejoran la calidad interna pero no abordan directamente la alineación con las expectativas del cliente. Las retrospectivas (C) son valiosas pero ocurren después del sprint; la retroalimentación continua es más proactiva. | 顧客との会議で、直近のいくつかのイテレーションで納品された機能が計画上の期待に達していないことが観察された。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 要件をレビューし、ドキュメントに従って成果物を開発するようチームに指示する。 | チームメンバーをメンタリングし、実装前にピアレビューを実施させる。 | レトロスペクティブを活用し、成果物が受け入れられない原因となりうる開発段階の課題を特定する。 | 品質と全体的な満足度を高めるため、継続的フィードバックの環境を活用する。 |  | イテレーションで納品された機能が顧客期待を満たさない場合、根本原因は通常フィードバックループの断絶である。プロジェクトマネージャーは継続的フィードバック環境を活用し、品質と満足度を高めるべきである。継続的フィードバックはステークホルダーの意見を早期かつ頻繁に取り込み、機能確定前の軌道修正を可能にする。要件レビューと指示(A)はトップダウン的で根本的なコミュニケーションギャップを解決しない。メンタリングとピアレビュー(B)は内部品質を高めるが顧客期待整合には直接対応しない。レトロスペクティブ(C)は有益だがスプリント後の活動であり、継続的フィードバックの方が先回り的で不満蓄積を防げる。
1028 | 一家几年前开始拥抱敏捷的组织,正在寻找更高效的方式以确保每个冲刺产生的增量满足最终用户的质量要求。项目负责人应推荐什么? | 组织更频繁的、面向更广泛受众的冲刺评审会。 | 成立独立于开发团队的质量保证(QA)团队。 | 提高每个待办列表项分配给测试的比例。 | 制定更全面的「完成定义」(DoD)模板。 |  | 组织更频繁、面向更广泛受众的冲刺评审会可确保产品增量满足最终用户的质量要求。这种方式实现持续反馈与协作——团队向干系人展示工作成果、即时获取意见并在后续冲刺中纳入反馈。 | Una organización que adoptó ágil hace un par de años busca una forma más eficiente de asegurar que los incrementos producidos en cada sprint cumplan con los requisitos de calidad de los usuarios finales. ¿Qué debería recomendar el líder del proyecto? | Organizar revisiones de sprint más frecuentes con una audiencia más amplia. | Establecer un equipo de aseguramiento de calidad (QA) separado del equipo de desarrollo. | Aumentar el porcentaje asignado a las pruebas de cada elemento del backlog. | Desarrollar una plantilla más completa para la definición de hecho (DoD). |  | Organizar revisiones de sprint más frecuentes con una audiencia más amplia garantiza que los incrementos del producto cumplan con los requisitos de calidad de los usuarios finales. Este enfoque permite retroalimentación continua y colaboración: el equipo presenta el trabajo a los interesados, recibe insumos inmediatos e incorpora la retroalimentación en los sprints posteriores. | 数年前にアジャイルを取り入れた組織が、各スプリントで生み出される増分がエンドユーザーの品質要件を満たすことを、より効率的に確実にする方法を探している。プロジェクトリードは何を推奨すべきか。 | より広い参加者を交えたスプリントレビューをより頻繁に開催する。 | 開発チームから独立した品質保証(QA)チームを設置する。 | 各バックログアイテムにおけるテストの割合を高める。 | 完成の定義(DoD)のテンプレートをより包括的に整備する。 |  | より広い参加者を交えたスプリントレビューを頻繁に開催することで、プロダクトインクリメントがエンドユーザーの品質要件を満たすことを確実にできる。このアプローチは継続的なフィードバックと協働を可能にし、チームが成果物をステークホルダーに提示し即時の意見を受け、その後のスプリントに反映できる。
1029 | 一项提供物料信息系统的敏捷项目已启动。在启动会议上,团队意识到干系人需要在2个月内获得解决方案,但完成整个项目至少需要4个月。项目经理应联系谁来帮助团队加快交付? | 产品负责人和干系人——以便在产品待办列表中对需求进行优先级排序。 | 团队——让他们提高速率以满足干系人的需求。 | 人力资源(HR)部门——请求增加资源加入项目团队。 | 干系人——让他们对产品待办列表中的需求进行优先级排序。 |  | 当干系人需要在2个月内得到解决方案而完整项目需要4个月时,项目经理应联系产品负责人和干系人,共同对产品待办列表中的需求进行优先级排序。通过识别并优先处理最关键的功能,团队可在2个月内交付价值最高的功能,同时继续推进其余范围。要求团队提高速率(B)不切实际且有耗损风险;向HR申请更多资源(C)可能有帮助,但未触及优先交付内容这一根本问题;让干系人单独排序而绕过产品负责人(D)越权于产品负责人对待办列表的管理职责。 | Se ha iniciado un proyecto ágil para entregar un sistema de información de materiales. Durante la reunión de inicio, el equipo se da cuenta de que los interesados requieren una solución en 2 meses, pero entregar el proyecto completo tomará al menos 4 meses. ¿A quién debería contactar el director del proyecto para acelerar la entrega? | Al dueño del producto y a los interesados, para priorizar los requisitos en la lista pendiente del producto. | Al equipo, para que aumente su velocidad y cumpla los requisitos. | Al departamento de RRHH, para pedir más recursos para el equipo del proyecto. | A los interesados, para que prioricen los requisitos en la lista pendiente del producto. |  | Cuando los interesados necesitan una solución en 2 meses pero el proyecto completo requiere 4, el director del proyecto debería contactar al dueño del producto y a los interesados para priorizar los requisitos en la lista pendiente. Identificar y priorizar las funcionalidades más críticas permite entregar primero el mayor valor en 2 meses mientras continúa el resto del alcance. Pedir al equipo aumentar velocidad (B) es irreal y arriesga el agotamiento. Solicitar más recursos a RRHH (C) puede ayudar pero no aborda la necesidad de priorización. Que los interesados prioricen sin el dueño del producto (D) salta su autoridad sobre la lista pendiente. | 資材情報システムを提供するアジャイルプロジェクトが開始された。キックオフミーティングで、ステークホルダーが2か月以内のソリューションを必要としているが、プロジェクト全体の納品には少なくとも4か月かかることが判明した。納期短縮を支援するために、プロジェクトマネージャーは誰に連絡すべきか。 | プロダクトオーナーとステークホルダー — プロダクトバックログの要件を優先順位付けするため。 | チーム — ステークホルダー要件を満たすためにベロシティを上げてもらう。 | 人事(HR)部門 — プロジェクトチームに追加リソースを依頼するため。 | ステークホルダー — プロダクトバックログの要件を優先順位付けしてもらう。 |  | ステークホルダーが2か月でソリューションを必要とし、全体納品に4か月かかる場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーおよびステークホルダーに連絡し、プロダクトバックログの要件を優先順位付けするべきである。最重要機能を特定して優先することで、2か月以内に最大価値を提供しつつ残りスコープも継続できる。チームにベロシティ向上を求める(B)は非現実的でバーンアウトの恐れがある。HRへ増員依頼(C)は補助的だが優先順位付けの本質に答えない。プロダクトオーナーを介さずステークホルダーに優先順位付けさせる(D)はバックログ管理権限を逸脱する。
1030 | 一名项目经理正在管理一个开发新工具的项目。由于项目性质,项目经理决定采用敏捷方法。当项目经理发现另一家公司已为非常相似的工具申请了专利时,先前识别的一项风险变成了问题。为应对此问题,项目经理应该怎么做? | 通知产品负责人,并将问题记录在风险登记册中以密切监控后续步骤。 | 暂停项目并释放资源,直到问题得到解决。 | 联系拥有相似工具专利的公司,比较与本项目的异同。 | 与关键干系人召开会议,审查问题并决定后续步骤。 |  | 当已识别的风险因另一家公司为非常相似的工具申请专利而变为问题时,项目经理应与关键干系人召开会议审查该问题并决定后续步骤。与相关方协同决策至关重要。通知产品负责人并记入风险登记册(A)只是记录而未做决策;暂停项目(B)为时过早;直接联系专利持有方(C)绕过了干系人意见。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto para desarrollar una nueva herramienta. Por la naturaleza del proyecto, decide usar un enfoque ágil. Uno de los riesgos identificados se convierte en un incidente cuando descubre que otra empresa patentó una herramienta muy similar. ¿Qué debería hacer para abordar este incidente? | Informar al dueño del producto y registrar el incidente en el registro de riesgos para monitorear los próximos pasos. | Pausar el proyecto y liberar los recursos hasta que se resuelva el incidente. | Contactar a la empresa que posee la patente para comparar similitudes y diferencias con el proyecto actual. | Programar una reunión con los interesados clave para revisar el incidente y decidir los próximos pasos. |  | Cuando un riesgo identificado se vuelve un incidente porque otra empresa patentó una herramienta similar, el director del proyecto debe programar una reunión con los interesados críticos para revisar el incidente y decidir los siguientes pasos. La toma de decisiones colaborativa con las partes pertinentes es esencial. Informar al PO y registrar el incidente en el registro de riesgos (A) documenta pero no decide. Pausar el proyecto (B) es prematuro. Contactar al titular de la patente (C) actúa sin el aporte de los interesados. | プロジェクトマネージャーは新しいツールを開発するプロジェクトを管理している。プロジェクトの性質上、アジャイルアプローチを採用することにした。識別されていたリスクの1つが課題化したのは、別会社が非常に類似したツールの特許を取得していたことが判明したためである。この課題に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロダクトオーナーに報告し、次の手順を注視するためリスク登録簿に課題を記録する。 | 課題が解決するまでプロジェクトを保留し、リソースを解放する。 | 特許保持会社に連絡し、現プロジェクトとの類似点・相違点を比較する。 | 重要ステークホルダーとの会議を設定し、課題をレビューして次の手順を決定する。 |  | 識別済みのリスクが、別会社による類似ツールの特許取得によって課題となった場合、プロジェクトマネージャーは重要ステークホルダーとの会議を設定し課題をレビューして次の手順を決定すべきである。関係当事者との協働的な意思決定が重要である。POへの報告とリスク登録簿への記録(A)は記録のみで決定がない。プロジェクト保留(B)は時期尚早。特許保有者への接触(C)はステークホルダーの意見なしの行動となる。
1031 | 一个项目正在影响多个具有不同期望和优先级的业务部门。负责该项目的项目经理每月与每个小组单独会面。在这些会议中,每个小组都对项目表达了不满,并利用每次机会试图用自己的优先事项替代其他小组的优先事项。项目经理应该怎么做以应对这些挑战? | 制定一份能容纳所有小组所有需求的项目进度计划。 | 通过同时与所有小组开会就项目优先级达成共识。 | 继续单独会面以避免对峙,并在每次会议结束时发送会议纪要。 | 将所有小组的优先事项升级给项目发起人,请其推动该流程。 |  | 分别与每个业务部门会面会让各方都只推动自己的优先事项。把所有部门召集在一起商定共同的项目优先级，可以公开权衡取舍并建立共识。满足所有需求的进度（A）不切实际。继续分开开会（C）只会掩盖冲突。上报发起人（D）只应在各部门无法达成一致时进行。 | Un proyecto impacta a varias unidades de negocio con expectativas y prioridades distintas. El director del proyecto se reúne mensualmente con cada grupo por separado. En estas reuniones, cada grupo expresa insatisfacción y aprovecha cualquier oportunidad para sustituir las prioridades de otros grupos por las suyas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Desarrollar un cronograma que acomode todos los requisitos de todos los grupos. | Establecer consenso sobre las prioridades del proyecto reuniéndose con todos los grupos juntos. | Reunirse por separado con cada grupo para evitar confrontaciones y enviar las actas al final de cada reunión. | Escalar las prioridades de todos los grupos al patrocinador y pedirle que facilite el proceso. |  | Reunirse con cada unidad de negocio por separado permite que cada grupo impulse sus propias prioridades. Reunir a todos los grupos para acordar prioridades comunes del proyecto pone las concesiones sobre la mesa y genera consenso. Un cronograma que acomode todos los requisitos (A) es poco realista. Seguir con reuniones separadas (C) mantiene oculto el conflicto. Escalar al patrocinador (D) solo debe hacerse si los grupos no logran acordar. | あるプロジェクトが、期待や優先順位の異なる複数の事業部門に影響を及ぼしている。プロジェクトマネージャーは毎月、各グループと個別に会合している。これらの会議で各グループは不満を表明し、機会あるごとに他グループの優先事項を自分たちのものに置き換えようとする。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | 全グループの全要件を取り込めるプロジェクトスケジュールを作成する。 | 全グループを集めた合同会議でプロジェクトの優先事項について合意形成する。 | 対立回避のため引き続き個別会合し、毎回会議終了後に議事録を送付する。 | 全グループの優先事項をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、調整を依頼する。 |  | 各事業部と個別に会うと、それぞれが自分の優先事項を押し通そうとする。全グループを集めて共通のプロジェクト優先順位に合意すれば、トレードオフが公開され合意が形成される。すべての要求事項に対応するスケジュール（A）は非現実的である。個別の会議を続ける（C）と対立が隠れたままになる。スポンサーへのエスカレーション（D）は、グループが合意できない場合に限るべきである。
1032 | 一个项目即将结束,经验丰富的项目团队成员将转入下一个项目。在项目收尾之前,确保进行适当的知识转移由谁负责? | 项目经理必须确保发生了知识转移,并将其纳入组织过程资产(OPA)。 | 项目发起人必须确保所有知识转移在项目收尾之前完成。 | 干系人需要确保获得足够的知识转移,以在项目移交后持续支持。 | 项目团队成员需要确保提供了充分的知识转移。 |  | 项目经理负责确保在项目收尾前完成适当的知识转移,这包括引导经验教训的捕获、记录项目经验,以及更新组织过程资产(OPA),以便所获知识为未来项目所保留。项目发起人(B)负责治理但不执行知识转移活动;干系人(C)是知识转移的接收方而非驱动方;团队成员(D)参与该过程,但项目经理对其完成承担总体责任。 | Un proyecto está por cerrarse y los miembros experimentados del equipo pasarán al siguiente proyecto. ¿Quién es responsable de asegurar que se realice la transferencia de conocimiento adecuada antes del cierre? | El director del proyecto debe asegurar que la transferencia de conocimiento ocurrió y que también se incluya en los activos de los procesos de la organización (APO). | El patrocinador del proyecto debe asegurar que toda la transferencia de conocimiento se complete antes del cierre. | Los interesados deben asegurar que han recibido suficiente transferencia de conocimiento para el soporte continuo después de la entrega. | Los miembros del equipo deben asegurar haber proporcionado suficiente transferencia de conocimiento. |  | El director del proyecto es responsable de asegurar que ocurra la transferencia de conocimiento adecuada antes del cierre. Esto incluye facilitar la captura de lecciones aprendidas, documentar experiencias y actualizar los activos de los procesos de la organización (APO) para preservar el conocimiento. El patrocinador (B) supervisa la gobernanza pero no ejecuta las actividades de transferencia. Los interesados (C) son receptores, no impulsores. Los miembros del equipo (D) contribuyen, pero el director del proyecto tiene la rendición de cuentas global. | プロジェクトが終結を迎えつつあり、経験豊富なチームメンバーは次のプロジェクトに移る。プロジェクト終結前に適切な知識移転が行われることを確実にする責任を負うのは誰か。 | プロジェクトマネージャーは知識移転が行われたことを確実にし、それを組織のプロセス資産(OPA)にも含める。 | プロジェクトスポンサーがプロジェクト終結前にすべての知識移転を完了させなければならない。 | ステークホルダーは、プロジェクト引渡し後の継続的サポートに必要な知識移転を十分受けることを確実にする必要がある。 | プロジェクトチームのメンバーが、十分な知識移転を提供することを確実にする必要がある。 |  | プロジェクトマネージャーはプロジェクト終結前の適切な知識移転を確実にする責任を負う。これは、教訓の収集を促進し、プロジェクトの経験を文書化し、組織のプロセス資産(OPA)を更新することを含み、得られた知見が将来のプロジェクトに継承されるようにする。スポンサー(B)はガバナンスを監督するが知識移転活動を実行する責任はない。ステークホルダー(C)は受け手であり推進者ではない。チームメンバー(D)はプロセスに貢献するが、完了の説明責任はPMが負う。
1033 | 一家组织进口大量产品制造所需的物料。由于全球航运延迟,一些关键物料尚未到达,导致无法在即将到来的发布前完成产品组装。项目经理正与干系人开会讨论方案。项目经理应该建议什么? | 更新项目管理计划,通过让装配团队休假来削减开支。 | 请市场部门为目前有库存的产品发起广告宣传活动。 | 探索能否本地供应这些物料并按时获取。 | 与工程团队会面,在内部自行制造这些物料。 |  | 当全球航运延迟导致即将发布所需的关键物料无法到位时,项目经理应探索能否本地供应这些物料并按时获取。本地采购可在维持发布进度的同时降低外部依赖风险。更新计划安排团队休假(A)是削减团队而非解决供应问题;为现有库存推广(B)未解决供应问题;内部制造(D)在缺乏相应能力时不可行。 | Una organización importa muchos materiales para la fabricación de un producto. Debido a retrasos de envío globales, algunos materiales esenciales aún no han llegado y no es posible terminar el producto para el próximo lanzamiento. El director del proyecto se reúne con los interesados para discutir opciones. ¿Qué debería recomendar? | Actualizar el plan para la dirección del proyecto considerando suspensiones temporales del equipo de ensamblaje para reducir gastos. | Solicitar a marketing que lance una campaña publicitaria del producto que está actualmente en stock. | Explorar si los materiales podrían ser suministrados localmente y obtenidos a tiempo. | Reunirse con el equipo de ingeniería para fabricar los materiales internamente. |  | Cuando los retrasos globales de envío impiden que lleguen materiales esenciales para un próximo lanzamiento, el director del proyecto debe explorar si los materiales pueden suministrarse localmente y obtenerse a tiempo. El abastecimiento local mitiga el riesgo de dependencia externa manteniendo el cronograma. Actualizar el plan con suspensiones (A) reduce el equipo en lugar de solucionar el suministro. Lanzar publicidad para el stock existente (B) no aborda el problema. Fabricar internamente (D) puede no ser factible sin la capacidad adecuada. | ある組織は製品製造に必要な多くの資材を輸入している。世界的な物流遅延により、必要な一部の重要資材がまだ到着しておらず、次回リリースに向けた製品組立が完了できない状況にある。プロジェクトマネージャーはステークホルダーと会議を開き選択肢を協議している。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきか。 | 経費削減のため組立チームの一時帰休を考慮してプロジェクトマネジメント計画書を更新する。 | 現在在庫がある製品の広告キャンペーン展開をマーケティングに依頼する。 | 資材を現地調達して期日までに入手できるか検討する。 | 資材を社内で製造するためエンジニアリングチームと会議する。 |  | 世界的な物流遅延で必要資材が次回リリースに間に合わない場合、プロジェクトマネージャーは現地調達で期日入手できるかを検討すべきである。現地調達はリリーススケジュールを維持しつつ外部依存リスクを軽減する。一時帰休による計画更新(A)はチーム縮小であり供給問題の解決にならない。在庫品の広告(B)は供給問題に対応しない。社内製造(D)は能力がなければ実現困難。
1034 | 一项项目即将结束,项目经理正在编写项目收尾报告草稿。项目发起人请求项目经理留任更长时间,以确保章程中的效益被跟踪至完成。然而,部分效益直到项目实施后1年才会实现。项目经理应该怎么做? | 在项目收尾报告中记录由谁跟踪效益实现、跟踪什么以及何时跟踪。 | 向项目发起人解释,项目经理仅对项目范围、预算、质量和进度负责。 | 向项目发起人解释,项目完成后跟踪效益实现是其职责。 | 与项目管理办公室(PMO)协商延长项目经理在该项目的分配,直到所有效益实现。 |  | 项目收尾报告应包含效益实现信息——明确由谁跟踪并报告效益、使用哪些指标和度量、以及预期何时实现。该文档可让项目发起人和干系人了解项目结束后的效益跟踪计划,尤其是当部分效益要在项目完成后才会实现时尤为重要。 | Un proyecto está por cerrar y el director del proyecto prepara un borrador del informe de cierre. El patrocinador le solicita continuar para asegurar que los beneficios indicados en el acta de constitución se rastreen como completados. Sin embargo, algunos beneficios no se realizarán hasta 1 año después de la implementación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Documentar quién rastreará la realización de beneficios, qué se rastreará y cuándo en el informe de cierre del proyecto. | Explicar al patrocinador que el director del proyecto solo es responsable de gestionar alcance, presupuesto, calidad y cronograma. | Explicar al patrocinador que él es responsable de rastrear la realización de beneficios tras la finalización del proyecto. | Discutir con la PMO la extensión de la asignación del director del proyecto hasta que todos los beneficios se realicen. |  | El informe de cierre debe incluir información sobre la realización de beneficios — quién los rastreará y reportará, qué métricas e indicadores se usarán y cuándo se esperan los beneficios. Esta documentación garantiza que el patrocinador y los interesados comprendan el plan de seguimiento post-proyecto, especialmente cuando algunos beneficios solo se materializan tras la finalización. | プロジェクトが終結を迎え、プロジェクトマネージャーはプロジェクト終結報告書のドラフトを作成している。プロジェクトスポンサーは、プロジェクトマネージャーに対し、憲章に記されたベネフィットが完了として追跡されるよう、もうしばらく在任するよう依頼してきた。ただし、ベネフィットの一部はプロジェクト実装後1年経たないと実現しない。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | 誰がベネフィット実現を追跡するか、何を追跡するか、いつ追跡するかをプロジェクト終結報告書に文書化する。 | プロジェクトマネージャーはスコープ・予算・品質・スケジュールの管理にのみ責任を負うとスポンサーに説明する。 | プロジェクト完了後のベネフィット実現追跡はスポンサーの責任であると説明する。 | 全ベネフィットが実現されるまでプロジェクトマネージャーの配置を延長することをPMOと協議する。 |  | プロジェクト終結報告書はベネフィット実現に関する情報を含めるべきである。誰が追跡・報告するのか、どの指標を用いるのか、いつ実現が見込まれるのかを示す。この文書化により、特に一部ベネフィットがプロジェクト完了後にしか実現しない場合に、スポンサーやステークホルダーがプロジェクト後の追跡計画を理解できる。
1035 | 一家公司希望在竞争激烈的市场中展示某产品的商业优势。他们委托项目团队制作原型,团队正在以增量方式构建原型。项目经理应将什么作为优先事项? | 实施 PDCA(计划-执行-检查-行动)循环。 | 尽快交付商业价值。 | 强调使用看板方法。 | 确保项目发起人了解进度计划。 |  | 当团队以增量方式构建原型以在竞争激烈的市场展示商业优势时,项目经理应优先考虑尽快交付商业价值。早期价值交付有助于获取市场反馈。实施PDCA(A)用于持续改进而非优先级排序;强调看板(C)关注的是工作流可视化;确保发起人了解进度(D)属于沟通,而非优先级。 | Una empresa quiere mostrar las ventajas comerciales de un producto en un mercado competitivo. Encargó al equipo del proyecto crear un prototipo. El equipo lo está construyendo de forma incremental. ¿Qué debería establecer como prioridad el director del proyecto? | Implementar el ciclo planificar-hacer-verificar-actuar (PHVA/PDCA). | Entregar valor de negocio lo antes posible. | Enfatizar el uso de métodos Kanban. | Asegurarse de que el patrocinador conozca el cronograma. |  | Cuando un equipo construye un prototipo de forma incremental para mostrar ventajas comerciales en un mercado competitivo, el director del proyecto debe priorizar la entrega de valor de negocio lo antes posible. La entrega temprana habilita retroalimentación del mercado. Implementar PDCA (A) es para la mejora continua, no para priorización. Enfatizar Kanban (C) atiende la visualización del flujo. Que el patrocinador conozca el cronograma (D) es comunicación, no priorización. | ある企業が競争市場において製品の商業的優位性を示したいと考えている。プロジェクトチームにプロトタイプ作成を委託し、チームは漸進的に構築している。プロジェクトマネージャーが優先すべきは何か。 | PDCA(計画-実行-検査-処置)サイクルを実施する。 | できるだけ早くビジネス価値を提供する。 | カンバン方式の利用を強調する。 | プロジェクトスポンサーがスケジュールを把握していることを確実にする。 |  | 競争市場で商業的優位性を示すためにプロトタイプを漸進的に構築する場合、プロジェクトマネージャーは可能な限り早期にビジネス価値を提供することを優先すべきである。早期の価値提供は市場フィードバックを可能にする。PDCAの導入(A)は継続的改善のためで優先順位付けではない。カンバンの強調(C)はワークフロー可視化に関するもの。スポンサーがスケジュールを把握すること(D)はコミュニケーションであり優先順位付けではない。
1036 | 项目团队的一名成员在项目的初始解决方案设计中发现了一个缺陷。干系人不确定是否应部署该系统。项目经理应该怎么做? | 为项目提出解决方案重新设计。 | 修订项目的质量控制度量。 | 针对该问题执行风险分析。 | 基于该解决方案设计制定缓解措施。 |  | 当在初始解决方案设计中发现缺陷且干系人不确定是否部署时,项目经理应针对该问题执行风险分析。评估潜在影响有助于决定是否部署。提出重新设计(A)未经分析便采取行动;修订质量控制度量(B)未解决部署决策问题;制定缓解计划(D)应在风险分析之后进行。 | Un miembro del equipo del proyecto identificó un defecto en el diseño inicial de la solución del proyecto. Los interesados no están seguros si desplegar el sistema o no. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Proponer un rediseño de la solución para el proyecto. | Revisar las mediciones de control de calidad del proyecto. | Realizar un análisis de riesgo frente al incidente. | Desarrollar una mitigación basada en el diseño de la solución. |  | Cuando se encuentra un defecto en el diseño inicial de la solución y los interesados no están seguros de desplegar, el director del proyecto debe realizar un análisis de riesgo del incidente. Evaluar el impacto potencial informa la decisión de desplegar o no. Proponer un rediseño (A) actúa antes del análisis. Revisar las mediciones de control de calidad (B) no aborda la decisión de despliegue. Desarrollar mitigación (D) debería seguir al análisis de riesgo. | プロジェクトチームのメンバーが、プロジェクトの初期ソリューション設計に不具合を発見した。ステークホルダーはシステムを展開すべきか判断しかねている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトのソリューション再設計を提案する。 | プロジェクトの品質管理測定値を見直す。 | 当該課題に対するリスク分析を実施する。 | ソリューション設計に基づき緩和策を策定する。 |  | 初期ソリューション設計に不具合があり、ステークホルダーが展開可否を判断しかねている場合、プロジェクトマネージャーは当該課題に対するリスク分析を実施すべきである。潜在的影響の評価が展開判断の根拠となる。再設計の提案(A)は分析前の行動。品質管理測定の見直し(B)は展開判断に対応しない。緩和策の策定(D)はリスク分析の後に行うべきである。
1037 | 在敏捷项目中,某测试团队成员与项目团队配合良好。然而,在前两个迭代中,该成员的绩效较差,团队难以达到迭代目标。项目经理应如何处理此情况? | 让项目团队与该成员讨论问题。 | 与该成员谈话,说明改进绩效的必要性。 | 与该成员的职能经理讨论该问题。 | 将该问题告知人力资源(HR)部门。 |  | 当敏捷团队中融合度较高的成员在两个迭代中绩效不佳并影响迭代目标时,项目经理应让团队与该成员讨论问题。自组织的敏捷团队被授权以协作方式处理内部绩效问题。与该成员谈论改进(B)由项目经理主导而非团队驱动;与职能经理讨论(C)在团队介入之前升级问题;告知HR(D)为时过早。 | Un miembro del equipo de pruebas en un proyecto ágil trabaja bien con el equipo. Sin embargo, en las dos últimas iteraciones, su desempeño fue deficiente y el equipo tuvo dificultades para cumplir las metas. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta situación? | Permitir que el equipo discuta el problema con este miembro. | Hablar con el miembro sobre la necesidad de mejorar su desempeño. | Discutir el asunto con el gerente funcional del miembro. | Informar al departamento de recursos humanos (RRHH) sobre el asunto. |  | Cuando un miembro bien integrado de un equipo ágil tiene un bajo desempeño en dos iteraciones que afectan las metas, el director del proyecto debe permitir que el equipo discuta el problema con dicho miembro. Los equipos ágiles autoorganizados están facultados para abordar los problemas internos de desempeño de forma colaborativa. Hablarle al miembro (B) es dirigido por el PM, no por el equipo. Discutir con el gerente funcional (C) escala antes de involucrar al equipo. Informar a RRHH (D) es prematuro. | アジャイルプロジェクトでテストチームのある一員は、プロジェクトチームとよく協働している。しかし直近の2回のイテレーションで、このメンバーのパフォーマンスが低く、チームはイテレーションゴールの達成に苦戦している。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | プロジェクトチームに当該メンバーと問題を話し合わせる。 | 本人と直接話し、パフォーマンス改善の必要性を伝える。 | 当該メンバーの職能マネージャーと議論する。 | 人事(HR)部門に課題を伝える。 |  | アジャイルチームに溶け込んでいるメンバーが2イテレーションにわたってパフォーマンス低下を起こしイテレーションゴールに影響する場合、プロジェクトマネージャーはチームに本人と話し合わせるべきである。自己組織化されたアジャイルチームは内部のパフォーマンス課題に協働的に対処する権限を持つ。本人へ改善要請(B)はチーム主導ではなくPM主導。職能マネージャーへの相談(C)はチーム関与前のエスカレーション。HRへの通報(D)は時期尚早。
1038 | 项目处于执行阶段。客户在早期阶段积极参与,但最近参与度降低,且最近提出了多项需求变更。项目经理接下来应该怎么做? | 审查风险登记册,看是否已为此情景制定缓解措施。 | 审查变更并基于项目团队的建议作出决定。 | 与客户讨论变更并共同决定如何推进。 | 拒绝变更,坚持最初与客户达成的方向。 |  | 当客户在执行阶段的参与度发生变化时,保持开放沟通与协作至关重要。与客户讨论提出的变更可确保其需求被理解和考虑。这种协作方式与PMI对干系人参与的强调一致——共同评估变更对目标、时间和预算的影响,以作出明智决策。 | Un proyecto está en la fase de ejecución. El cliente estaba activamente involucrado en las primeras etapas pero últimamente está menos comprometido. Recientemente se han solicitado varios cambios a los requisitos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Revisar el registro de riesgos para ver si ya se han delineado mitigaciones para este escenario. | Revisar los cambios y tomar la decisión basándose en las recomendaciones del equipo. | Discutir los cambios con el cliente y decidir conjuntamente cómo proceder. | Rechazar los cambios y mantener el rumbo original acordado con el cliente. |  | Cuando el involucramiento del cliente cambia durante la ejecución, mantener comunicación abierta y colaboración es crucial. Discutir los cambios solicitados con el cliente garantiza que sus necesidades sean comprendidas y consideradas. Este enfoque colaborativo coincide con el énfasis de PMI en el involucramiento de los interesados — evaluando conjuntamente el impacto en objetivos, cronograma y presupuesto para tomar decisiones informadas. | プロジェクトは実行フェーズにある。顧客は初期段階では積極的に関与していたが、最近は関与が薄れている。直近で要件への変更要求が複数寄せられた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | このシナリオに対する緩和策がすでに整理されているかリスク登録簿を確認する。 | 変更内容をレビューし、プロジェクトチームの推奨に基づき決定する。 | 顧客と変更内容を議論し、進め方を共同で決定する。 | 変更を却下し、当初顧客と合意した方向性を維持する。 |  | 実行中に顧客の関与状況が変化した場合、オープンなコミュニケーションと協働を維持することが重要である。要求された変更を顧客と議論することで、ニーズが理解・考慮される。この協働的アプローチはPMIが重視するステークホルダー・エンゲージメントと整合しており、目標・スケジュール・予算への影響を共同評価したうえで意思決定する。
1039 | 在敏捷项目期间,项目经理失去了一名资源,同时发现了被加入待办列表的新需求。项目经理接下来应该怎么做? | 重新评估速率,因为新需求会影响迭代时长。 | 重新评估项目进度计划,因为速率会受到资源损失的影响。 | 重新评估当前迭代的范围,以保持相同的速率和时间表。 | 鉴于速率受到影响,与产品负责人重新评估待办列表的优先级。 |  | 当敏捷团队失去资源同时新需求被加入待办列表时,项目经理应与产品负责人一同重新评估待办列表优先级,因为速率已受影响。团队产能下降需要根据当前约束重新评估哪些事项最具价值。仅重新评估速率(A)只评估影响而未调整优先级;重新评估项目进度(B)是预测型方法;重新评估当前迭代范围(C)过于狭隘,无法解决整个待办列表的问题。 | Durante un proyecto ágil, el director del proyecto perdió uno de los recursos y, al mismo tiempo, descubrió nuevos requisitos que se añadieron a la lista pendiente. ¿Qué debería hacer a continuación? | Reevaluar la velocidad, ya que la duración de la iteración se verá afectada por los nuevos requisitos. | Reevaluar el cronograma del proyecto, ya que la velocidad se verá afectada por la pérdida de recursos. | Reevaluar el alcance de la iteración actual para mantener la misma velocidad y cronograma. | Reevaluar la priorización de la lista pendiente con el dueño del producto, dado que la velocidad se ha visto afectada. |  | Cuando un equipo ágil pierde un recurso mientras se añaden nuevos requisitos a la lista pendiente, el director del proyecto debe reevaluar la priorización de la lista pendiente con el dueño del producto, ya que la velocidad se ha visto afectada. La capacidad reducida exige reevaluar qué entrega más valor con las restricciones actuales. Reevaluar solo la velocidad (A) evalúa el impacto sin ajustar prioridades. Reevaluar el cronograma (B) aplica un enfoque predictivo. Reevaluar el alcance de la iteración actual (C) es demasiado limitado. | アジャイルプロジェクトの最中、プロジェクトマネージャーがリソースを1名失うと同時に、新たな要件が判明しバックログに追加された。次に何をすべきか。 | 新要件によりイテレーション期間に影響が及ぶため、ベロシティを再評価する。 | リソース喪失によりベロシティが影響を受けるため、プロジェクトスケジュールを再評価する。 | 同じベロシティとタイムラインを維持するため、現イテレーションのスコープを再評価する。 | ベロシティが影響を受けたため、プロダクトオーナーとともにバックログの優先順位を再評価する。 |  | アジャイルチームがリソースを失うと同時に新要件がバックログに追加された場合、プロジェクトマネージャーはベロシティが影響を受けたためプロダクトオーナーとともにバックログの優先順位を再評価すべきである。チーム能力の低下は、現在の制約下で最大価値を生む項目の再評価を要する。ベロシティのみの再評価(A)は影響評価のみで優先順位を調整しない。プロジェクトスケジュールの再評価(B)は予測型アプローチ。現イテレーションのスコープ再評価(C)は範囲が狭くバックログ全体に対応しない。
1040 | 一名长期负责一个动荡项目的项目经理即将退休。一名新项目经理与即将退休的项目经理协作以确保平稳过渡。在过渡会议中,新项目经理首先应讨论、审查并澄清什么? | 经验教训登记册 | 资源管理计划 | 风险登记册 | 变更管理计划 |  | 在波动性大的项目中，最需要移交的知识是当前的风险状况。与即将退休的项目经理一起审查风险登记册，可以明确未关闭的风险、负责人、触发条件和计划的应对措施。经验教训日志（A）、资源管理计划（B）和变更管理计划（D）都有用，但在波动环境中对连续性的重要性不及了解实时风险。 | Un director del proyecto que ha trabajado en un proyecto volátil en curso se va a jubilar. Un nuevo director del proyecto colabora con él para garantizar una transición fluida. ¿Qué debería discutir, revisar y aclarar primero el nuevo director durante las reuniones de transición? | Registro de lecciones aprendidas | Plan de gestión de recursos | Registro de riesgos | Plan de gestión de cambios |  | En un proyecto volátil, el conocimiento más crítico que transferir es el panorama actual de riesgos. Revisar el registro de riesgos con el director del proyecto que se retira aclara los riesgos abiertos, sus responsables, sus disparadores y las respuestas planificadas. El registro de lecciones aprendidas (A), el plan de gestión de recursos (B) y el plan de gestión de cambios (D) son útiles, pero menos críticos para la continuidad en un entorno volátil que comprender los riesgos vigentes. | 進行中の不安定なプロジェクトを担当してきたプロジェクトマネージャーが退職する。新しいプロジェクトマネージャーが、引き継ぎを円滑に行うために退職する前任者と協働している。引き継ぎ会議で、新任プロジェクトマネージャーが最初に議論・確認・明確化すべきものは何か。 | 教訓登録簿 | 資源マネジメント計画書 | リスク登録簿 | 変更マネジメント計画書 |  | 変動の大きいプロジェクトで最も重要な引き継ぎ知識は、現在のリスク状況である。退職するプロジェクトマネージャーとリスク登録簿を確認すれば、未解決のリスク、オーナー、トリガー、計画済みの対応が明確になる。教訓ログ（A）、資源マネジメント計画書（B）、変更マネジメント計画書（D）も有用だが、変動の大きい環境での継続性にとっては、現在のリスクを理解することほど重要ではない。
1041 | 项目经理正在执行一个项目。项目启动几个月后,项目经理开始收到业务部门经理的投诉,反映缺乏更新的项目信息。项目经理应该怎么做? | 检查项目中职能经理的组织职责。 | 运行蒙特卡洛模拟以识别沟通矩阵中的任何缺陷。 | 审查沟通管理计划和干系人登记册。 | 要求业务部门经理参加每周评审会议。 |  | 当业务部门经理在项目启动数月后投诉缺乏最新项目信息时,项目经理应审查沟通管理计划和干系人登记册。这些文件定义了信息需求和渠道。检查组织职责(A)解决的是角色问题,而非信息流。运行蒙特卡洛模拟(B)是风险分析工具,与沟通无关。要求经理参加会议(D)假设会议就是正确的解决方案。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto. Unos meses después del lanzamiento, el director del proyecto comienza a recibir quejas de los gerentes de unidades de negocio sobre la falta de información actualizada del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Verificar la responsabilidad organizacional de los gerentes funcionales en el proyecto. | Ejecutar una simulación Monte Carlo para identificar fallas en la matriz de comunicación. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones y el registro de interesados. | Solicitar que los gerentes de unidades de negocio asistan a reuniones semanales de revisión. |  | Cuando los gerentes de unidades de negocio se quejan de la falta de información actualizada meses después del lanzamiento, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de las comunicaciones y el registro de interesados. Estos artefactos definen las necesidades de información y los canales. Verificar la responsabilidad organizacional (A) aborda los roles, no el flujo de información. Ejecutar Monte Carlo (B) es una herramienta de análisis de riesgos, no de comunicación. Solicitar que asistan a reuniones (D) presume que las reuniones son la solución correcta. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトに取り組んでいる。プロジェクト開始から数か月後、プロジェクトマネージャーは事業部マネージャーから最新のプロジェクト情報が不足しているとの苦情を受け始めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトにおける機能マネージャーの組織責任を確認する。 | コミュニケーションマトリクスの欠陥を特定するためにモンテカルロシミュレーションを実行する。 | コミュニケーションマネジメント計画とステークホルダー登録簿を見直す。 | 事業部マネージャーに毎週のレビュー会議への出席を要請する。 |  | プロジェクト開始数か月後に事業部マネージャーが最新情報の不足を訴える場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画とステークホルダー登録簿を見直すべきである。これらの成果物が情報ニーズとチャネルを定義する。組織責任の確認(A)は役割の問題で、情報の流れではない。モンテカルロ実行(B)はリスク分析ツールでコミュニケーションとは無関係。会議出席要請(D)は会議が正解という前提に立っている。
1042 | 项目经理正在审查一个大型项目集的需求。为避免遭到罚款,项目团队应优先考虑哪些需求? | 建立公司流程 | 遵守新法规 | 开发新产品线 | 对可持续产品进行认证 |  | 在审查大型项目集需求时,项目团队应优先考虑遵守新法规以避免罚款。法规合规是强制性且不可协商的。建立公司流程(A)属于内部改进。开发新产品线(C)属于战略增长。对可持续产品认证(D)可能重要,但次于强制合规。 | Un director del proyecto está revisando los requisitos de un programa grande. ¿Qué requisitos debe priorizar el equipo del proyecto para evitar multas? | Establecer procesos de la empresa | Cumplir con las nuevas regulaciones | Desarrollar nuevas líneas de productos | Certificar productos sostenibles |  | Al revisar los requisitos de un programa grande, el equipo del proyecto debe priorizar el cumplimiento de las nuevas regulaciones para evitar multas. El cumplimiento normativo es obligatorio y no negociable. Establecer procesos de la empresa (A) es una mejora interna. Desarrollar nuevas líneas de productos (C) es crecimiento estratégico. Certificar productos sostenibles (D) puede ser importante pero es secundario al cumplimiento obligatorio. | プロジェクトマネージャーが大規模プログラムの要求事項を見直している。罰金を避けるために、プロジェクトチームはどの要求事項を優先すべきか? | 会社のプロセスを確立する | 新しい規制を遵守する | 新しい製品ラインを開発する | 持続可能な製品を認証する |  | 大規模プログラムの要求事項を見直す際、プロジェクトチームは罰金を避けるため新規制の遵守を優先すべきである。規制遵守は必須かつ交渉の余地がない。会社プロセスの確立(A)は内部改善。新製品ライン開発(C)は戦略的成長。持続可能製品の認証(D)は重要かもしれないが必須遵守に劣後する。
1043 | 一个新的大型道路项目正在启动,承包商在合同上承诺定期提交状态报告并参加整合会议。项目生命周期进行到一半时,承包商停止参加会议和提交报告,声称这些事项耗费太多时间。项目经理首先应该怎么做? | 评估承包商在项目剩余阶段不参加会议和不提交报告的风险,并升级到项目发起人。 | 提醒承包商他们已按合同承诺参加会议并提交报告。 | 与公司律师沟通,要求其要求承包商履行合同承诺。 | 提交未履行合同条款的索赔,并按替代性争议解决方式处理索赔。 |  | 当承包商不顾合同承诺停止参加会议和提交报告时,项目经理应首先提醒承包商其义务。直接沟通以解决合规差距是合适的初步步骤——它寻求理解承包商的视角,并在升级前努力达成解决方案。评估风险并升级给发起人(A)在直接沟通前为时过早。与公司律师沟通(C)过快地升级为法律行动。提交正式索赔(D)是最激进的应对方式,应作为最后手段。 | Está comenzando un nuevo proyecto vial importante y el contratista se ha comprometido contractualmente a presentar informes de estado periódicos y participar en reuniones de integración. A mitad del ciclo de vida del proyecto, el contratista deja de participar en reuniones y de presentar informes, alegando que estas actividades consumen demasiado tiempo. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Evaluar el riesgo de que el contratista no asista a las reuniones ni presente informes durante el resto del proyecto y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Recordar al contratista que se comprometió a asistir a las reuniones y presentar informes según el contrato. | Hablar con el abogado de la empresa y solicitar que exija al contratista cumplir con sus compromisos contractuales. | Presentar una reclamación por incumplimiento de los términos del contrato y gestionarla conforme al método alternativo de resolución de disputas. |  | Cuando un contratista deja de participar en reuniones y presentar informes a pesar de los compromisos contractuales, el director del proyecto debe primero recordarle sus obligaciones. La comunicación directa para abordar la brecha de cumplimiento es el paso inicial adecuado: busca entender la perspectiva del contratista y trabajar hacia una resolución antes de escalar. Evaluar y escalar el riesgo al patrocinador (A) es prematuro antes del compromiso directo. Hablar con el abogado (C) escala a la acción legal demasiado rápido. Presentar una reclamación formal (D) es la respuesta más agresiva y debe ser último recurso. | 新しい大型道路プロジェクトが開始され、請負業者は定期的なステータスレポートの提出と統合会議への参加を契約上約束している。プロジェクトライフサイクルの中間で、請負業者はこれらの項目が時間を浪費するとして、会議参加とレポート提出を停止した。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか? | プロジェクト残期間に請負業者が会議に出席せずレポートを提出しないリスクを評価し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | 請負業者に対し、契約に従い会議出席とレポート提出を約束したことを再確認させる。 | 会社の弁護士と話し、請負業者に契約上の約束を履行するよう要求してもらう。 | 契約条件不履行の請求を提出し、代替的紛争解決に従って請求を処理する。 |  | 契約上の約束にもかかわらず請負業者が会議参加とレポート提出を停止した場合、プロジェクトマネージャーはまず請負業者にその義務を再確認させるべきである。コンプライアンスギャップに対処する直接コミュニケーションが適切な初期ステップである——請負業者の見解を理解し、エスカレーション前に解決を図る。リスク評価とスポンサーへのエスカレーション(A)は直接対話前では時期尚早。会社弁護士との相談(C)は法的措置への過早なエスカレーション。正式請求の提出(D)は最も攻撃的な対応で、最後の手段とすべき。
1044 | 项目经理正在执行一个变革组织服务交付模式的项目。作为范围的一部分,该项目包含产品负责人已明确定义的多种要素。团队表示范围定义不清。项目经理应如何处理这种情况? | 与产品负责人会面,验证待办列表的优先级。 | 要求团队成员只关注他们的任务分配。 | 请产品负责人向团队澄清项目愿景。 | 在团队成员之间分发发布计划。 |  | 当团队表示尽管产品负责人定义了多种要素但范围仍不清晰时,项目经理应请产品负责人向团队澄清项目愿景。愿景的清晰度可解决范围困惑。分发发布计划(D)解决进度问题,而非理解问题。要求成员关注任务分配(B)属于指令式做法。与产品负责人验证待办列表优先级(A)关注排序,而非清晰度。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto para transformar el modelo de prestación de servicios en la organización. Como parte del alcance, este proyecto incluye diversos elementos que han sido bien definidos por el dueño del producto. El equipo ha expresado que el alcance no está claramente definido. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Reunirse con el dueño del producto para validar la priorización de la lista pendiente. | Pedir a los miembros del equipo que se concentren solo en sus asignaciones. | Pedir al dueño del producto que aclare la visión del proyecto con el equipo. | Distribuir el plan de lanzamiento entre los miembros del equipo. |  | Cuando un equipo expresa que el alcance no está claro a pesar de que el dueño del producto haya definido diversos elementos, el director del proyecto debe pedir al dueño del producto que aclare la visión del proyecto con el equipo. La claridad de la visión resuelve la confusión sobre el alcance. Distribuir el plan de lanzamiento (D) aborda el cronograma, no la comprensión. Pedir a los miembros que se enfoquen en sus asignaciones (B) es directivo. Validar la priorización de la lista pendiente con el PO (A) se centra en el orden, no en la claridad. | プロジェクトマネージャーが組織のサービス提供モデルを変革するプロジェクトに取り組んでいる。スコープの一部として、このプロジェクトにはプロダクトオーナーが明確に定義した多様な要素が含まれている。チームはスコープが明確に定義されていないと表明している。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか? | プロダクトオーナーと会い、バックログの優先順位付けを検証する。 | チームメンバーに自分の担当業務にのみ集中するよう求める。 | プロダクトオーナーにチームへプロジェクトのビジョンを明確化するよう求める。 | リリース計画をチームメンバーに配布する。 |  | プロダクトオーナーが多様な要素を定義したにもかかわらずチームがスコープ不明確と表明する場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーにチームへビジョンを明確化させるべきである。ビジョンの明確化がスコープの混乱を解消する。リリース計画配布(D)はスケジュールに対処するが、理解にはならない。担当業務集中要請(B)は指示的。POとのバックログ優先順位検証(A)は順序に焦点で、明確化ではない。
1045 | 项目团队强烈建议项目经理购买一款能显著缩短工作时间的应用程序。如果不购买,可能错过截止日期。然而,购买将影响项目成本。发起人希望探索一款较便宜、能为团队节省时间的应用程序。项目经理应该怎么做? | 分析假设条件和制约因素。 | 创建决策树。 | 购买应用程序。 | 提出变更请求。 |  | 当团队希望购买昂贵应用以满足截止日期,而发起人偏好更便宜的替代方案时,项目经理应创建决策树。决策树可视化各方案的结果、成本和概率,以便客观比较。分析假设和制约(A)较为笼统。购买应用(C)忽略了发起人的意见。在分析前提出变更请求(D)为时过早。 | El equipo del proyecto recomienda firmemente al director del proyecto comprar una aplicación que reducirá significativamente el tiempo de trabajo. Sin la aplicación, podría incumplirse la fecha límite. Sin embargo, la compra impactará el costo del proyecto. El patrocinador desea explorar una aplicación menos costosa que también ahorre tiempo al equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Analizar los supuestos y las restricciones. | Crear un árbol de decisión. | Comprar la aplicación. | Plantear una solicitud de cambio. |  | Cuando el equipo desea una aplicación costosa para cumplir con la fecha límite mientras el patrocinador prefiere una alternativa más barata, el director del proyecto debe crear un árbol de decisión. Un árbol de decisión visualiza resultados, costos y probabilidades para una comparación objetiva. Analizar supuestos y restricciones (A) es general. Comprar la aplicación (C) ignora la opinión del patrocinador. Plantear una solicitud de cambio (D) es prematuro antes del análisis. | プロジェクトチームはプロジェクトマネージャーに、作業時間を大幅に短縮するアプリケーションの購入を強く推奨している。このアプリケーションがなければ、締切に間に合わない可能性がある。しかし、購入はプロジェクトコストに影響する。スポンサーは、チームの時間を節約できるより安価なアプリケーションを検討したいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 前提条件と制約条件を分析する。 | デシジョンツリーを作成する。 | アプリケーションを購入する。 | 変更要求を提起する。 |  | チームが締切達成のため高価なアプリを希望し、スポンサーがより安価な代替案を好む場合、プロジェクトマネージャーはデシジョンツリーを作成すべきである。デシジョンツリーは結果・コスト・確率を可視化し、客観的比較を可能にする。前提条件と制約条件の分析(A)は一般的。アプリ購入(C)はスポンサーの意見を無視。変更要求提起(D)は分析前で時期尚早。
1046 | 一位项目经理加入了一个现有项目。一位项目干系人对收到的项目更新的频率和类型不满意,并要求分享更多信息。项目经理接下来应该怎么做? | 查阅范围基准文件以追踪项目更新 | 告知干系人等待年度干系人评审会议 | 立即更新项目沟通管理计划 | 安排与该干系人的会议以更好地了解其需求 |  | 一位干系人对项目更新的频率和类型不满意，并要求更多信息。在做出任何改变之前，项目经理应与该干系人会面，准确了解其需要什么信息、以何种形式、多久一次。参考范围基准（A）无法解决沟通需求。让干系人等待年度评审（B）是在敷衍。立即更新沟通管理计划（C）是在了解干系人实际需求之前就采取行动，计划应在这次沟通之后再更新。 | Un director del proyecto se incorpora a un proyecto en curso. Un interesado del proyecto no está satisfecho con la frecuencia y los tipos de actualizaciones recibidas y ha solicitado que se comparta más información. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Consultar el documento de la línea base del alcance para rastrear las actualizaciones del proyecto | Informar al interesado que debe esperar a la reunión anual de revisión de interesados | Actualizar inmediatamente el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto | Programar una reunión con el interesado para comprender mejor su solicitud |  | Un interesado no está conforme con la frecuencia y el tipo de actualizaciones del proyecto y pide más información. Antes de cambiar nada, el director del proyecto debe reunirse con él para entender exactamente qué información necesita, en qué formato y con qué frecuencia. Consultar la línea base del alcance (A) no aborda las necesidades de comunicación. Decirle que espere a la revisión anual (B) es desdeñoso. Actualizar de inmediato el plan de gestión de las comunicaciones (C) es actuar antes de conocer sus requisitos reales; el plan debe actualizarse después de esa conversación. | プロジェクトマネージャーが既存のプロジェクトに参加する。あるプロジェクトステークホルダーは受け取るプロジェクト更新の頻度と種類に不満があり、より多くの情報を共有するよう要求している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | プロジェクト更新を追跡するためにスコープベースライン文書を参照する | ステークホルダーに年次ステークホルダーレビュー会議まで待つよう通知する | プロジェクトコミュニケーションマネジメント計画を直ちに更新する | 要望をよりよく理解するためにステークホルダーとの会議を設定する |  | あるステークホルダーがプロジェクト情報の更新頻度と種類に不満を持ち、より多くの情報を求めている。何かを変える前に、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーと会い、どんな情報を、どの形式で、どれくらいの頻度で必要としているかを正確に把握すべきである。スコープ・ベースラインを参照する（A）のはコミュニケーションのニーズに対応しない。年次レビューまで待つよう伝える（B）のは相手を軽視している。コミュニケーション・マネジメント計画書をすぐに更新する（C）のは実際の要求を理解する前の行動であり、計画書はその話し合いの後に更新すべきである。
1047 | 一个项目正处于九次迭代中的第三次。在每日例会期间，项目团队意识到部分可交付成果的批准被延迟，因为一位关键干系人不在办公室。项目经理应该怎么做？ | 从迭代待办列表中移除这些可交付成果。 | 与干系人会面并要求其提供解决方案。 | 更新问题日志并升级到项目发起人。 | 请团队处理未被阻塞的可交付成果。 |  | 正确答案是 D。由于一位干系人不在，部分审批暂时受阻，但其他工作可以继续。让团队专注于未受阻的可交付成果，可以在等待审批期间保持进展和价值交付。删除受阻的可交付成果（A）没有必要，请干系人提出解决方案（B）过于笼统，因项目早期的临时缺席而上报发起人（C）过于小题大做。 | Un proyecto está en su tercera iteración de nueve. Durante las reuniones diarias, el equipo del proyecto se da cuenta de que las aprobaciones de algunos entregables se están retrasando porque un interesado clave está fuera de la oficina. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Quitar los entregables de la lista pendiente de la iteración. | Reunirse con los interesados y solicitar una solución. | Actualizar el registro de incidentes y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Pedir al equipo que trabaje en los entregables no bloqueados. |  | La respuesta correcta es D. Algunas aprobaciones están bloqueadas temporalmente porque un interesado está ausente, pero el resto del trabajo puede continuar. Que el equipo se centre en los entregables no bloqueados mantiene el avance y el flujo de valor mientras esperan las aprobaciones. Quitar los entregables bloqueados (A) es innecesario, pedir una solución a los interesados (B) es vago y escalar al patrocinador (C) es excesivo para una ausencia temporal al inicio del proyecto. | プロジェクトは9回中3回目のイテレーション中である。毎日のミーティング中、プロジェクトチームはキーステークホルダーが不在のため一部の成果物の承認が遅れていることに気付いた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | イテレーションバックログから成果物を削除する。 | ステークホルダーと会い、解決策を要求する。 | 課題ログを更新し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | ブロックされていない成果物の作業をチームに依頼する。 |  | 正解は D。ステークホルダーが不在のため一部の承認が一時的に止まっているが、他の作業は続けられる。チームに止まっていない成果物に集中させれば、承認を待つ間も進捗と価値の提供が続く。止まっている成果物を外す（A）必要はなく、ステークホルダーに解決策を求める（B）のはあいまいで、プロジェクト初期の一時的な不在をスポンサーにエスカレーションする（C）のは大げさである。
1048 | 一名关键团队成员将另一名团队成员的机密信息分享给管理层,这违反了道德标准。在团队会议期间,部分团队成员要求将该关键团队成员从团队中移除。项目经理接下来应该怎么做? | 与该关键团队成员沟通以澄清情况。 | 暂停该团队成员的工作,等待进一步通知。 | 召开团队会议讨论决定。 | 联系人力资源(HR)部门寻求解决方案。 |  | 当团队成员违反道德标准分享机密信息时,项目经理应通过私下交谈直接处理该问题。这样可以澄清情况,理解违规背后的原因,解释后果和期望,并努力达成解决方案。直接沟通可恢复信任并防止事态升级。升级给发起人(A)过于被动,小组讨论(C)可能加剧紧张,立即移除(D)可能违反正当程序或合同义务。 | Un miembro clave del equipo compartió información confidencial sobre otro miembro del equipo con la dirección, una práctica contraria a las normas éticas. Durante una reunión del equipo, algunos miembros solicitaron que el miembro clave fuera removido del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Hablar con el miembro clave del equipo para aclarar la situación. | Suspender al miembro del equipo hasta nuevo aviso. | Realizar una reunión con el equipo para deliberar sobre una decisión. | Contactar al departamento de recursos humanos (RH) para obtener una solución. |  | Cuando un miembro del equipo viola las normas éticas al compartir información confidencial, el director del proyecto debe abordar el asunto directamente mediante una conversación privada. Esto le permite aclarar la situación, comprender los motivos de la infracción, explicar consecuencias y expectativas, y trabajar hacia una resolución. La comunicación directa restaura la confianza y previene la escalada. Escalar al patrocinador es demasiado pasivo, una discusión grupal (C) puede aumentar la tensión, y la remoción inmediata (D) puede violar el debido proceso o las obligaciones contractuales. | キーチームメンバーが他のチームメンバーに関する機密情報を経営陣と共有した。これは倫理基準に反する行為である。チーム会議中、一部のメンバーがそのキーメンバーをチームから外すよう要求した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 状況を明確にするためキーチームメンバーと話す。 | 追って通知があるまでそのチームメンバーを停職にする。 | チームと会議を開き決定について審議する。 | 解決のため人事(HR)部門に連絡する。 |  | チームメンバーが機密情報共有で倫理基準に違反した場合、PMは個別の対話を通じて直接問題に対処すべきである。これにより状況を明確化し、違反の理由を理解し、結果と期待を説明し、解決に向けて取り組める。直接コミュニケーションは信頼を回復しエスカレーションを防ぐ。スポンサーへのエスカレーションは消極的すぎ、グループ討議(C)は緊張を高める可能性があり、即時除外(D)は適正手続きや契約義務に違反する可能性がある。
1049 | 在项目早期阶段,需求文档未获批准。被发现的问题是某用户方的负责人未被纳入任何需求收集的沟通中。哪份文档可能被遗漏或过时? | 项目章程 | 风险登记册 | 干系人登记册 | 商业文件 |  | 当用户方负责人在项目早期阶段被排除在需求收集沟通之外时,可能被遗漏或过时的文档是干系人登记册。这份关键文档列出所有项目干系人及其角色、需求、期望和影响力。最新的干系人登记册可确保所有相关方都被纳入沟通和需求收集中。项目章程(A)定义高层范围,而非个别干系人详情。风险登记册(B)追踪风险,而非干系人信息。商业文件(D)提供商业理由,而非干系人识别。 | Durante la fase inicial de un proyecto, la documentación de requisitos no fue aprobada. Se identificó que el líder de un grupo de usuarios no fue incluido en ninguna de las comunicaciones de recolección de requisitos. ¿Qué documento probablemente faltó o estaba desactualizado? | Acta de constitución del proyecto | Registro de riesgos | Registro de interesados | Documentación de negocio |  | Cuando un líder de un grupo de usuarios fue excluido de las comunicaciones de recolección de requisitos durante la fase inicial del proyecto, el documento que probablemente faltaba o estaba desactualizado era el Registro de interesados. Este documento crítico enumera a todos los interesados del proyecto, sus roles, requisitos, expectativas e influencia. Un Registro de interesados actualizado asegura que todas las partes relevantes estén incluidas en las comunicaciones y la recolección de requisitos. El Acta de constitución (A) define el alcance de alto nivel, no detalles individuales de interesados. El Registro de riesgos (B) rastrea riesgos, no información de interesados. La Documentación de negocio (D) proporciona justificación de negocio, no identificación de interesados. | プロジェクトの初期段階で要求文書が承認されなかった。あるユーザー側のリーダーが要求収集のコミュニケーションのいずれにも含まれていなかったことが判明した。どの文書が不足または古くなっていた可能性が高いか? | プロジェクト憲章 | リスク登録簿 | ステークホルダー登録簿 | ビジネス文書 |  | プロジェクト初期段階でユーザー側リーダーが要求収集コミュニケーションから除外された場合、不足または古くなっていた可能性が高いのはステークホルダー登録簿である。この重要文書は全プロジェクトステークホルダー、その役割、要求、期待、影響力を列挙する。最新のステークホルダー登録簿は、すべての関連当事者がコミュニケーションと要求収集に含まれることを保証する。プロジェクト憲章(A)は高レベルスコープを定義し、個別ステークホルダー詳細ではない。リスク登録簿(B)はリスクを追跡し、ステークホルダー情報ではない。ビジネス文書(D)はビジネス上の正当性を提供し、ステークホルダー識別ではない。
1050 | 在产品评审会议期间,一位关键干系人宣布,因为他们正在收到关于项目的充分信息,所以将不再参加任何后续会议。项目经理应该怎么做? | 由于产品几乎完成,忽略该干系人。 | 在问题日志中记录此事,并与项目发起人一起处理。 | 告知干系人此项目可能发生变化。 | 解释将在干系人参与计划中更新其需求。 |  | 当关键干系人表示已收到充分信息且不再参加后续会议时,项目经理应解释将在干系人参与计划中更新其需求。这份动态文档应反映干系人不断变化的要求,持续参与对项目成功至关重要。忽略干系人(A)有失去宝贵意见的风险。将其作为问题记录并升级到发起人(B)对可管理的情况过度升级。告知干系人潜在变化(C)含糊不清,且未涉及参与策略。 | Durante una reunión de revisión del producto, un interesado clave anuncia que, debido a que está recibiendo información adecuada sobre el proyecto, no asistirá a más reuniones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ignorar al interesado, ya que el producto está casi terminado. | Registrar esto como una incidencia en el registro de incidentes y abordarlo con el patrocinador del proyecto. | Informar al interesado de que pueden producirse cambios en este proyecto. | Explicar que sus necesidades se actualizarán en el plan de involucramiento de los interesados. |  | Cuando un interesado clave indica que recibe información adecuada y no asistirá a más reuniones, el director del proyecto debe explicar que sus necesidades se actualizarán en el plan de involucramiento de los interesados. Este documento dinámico debe reflejar los requisitos cambiantes de los interesados y el compromiso continuo es importante para el éxito del proyecto. Ignorar al interesado (A) arriesga perder aportes valiosos. Registrarlo como incidencia y escalar al patrocinador (B) sobreescala una situación manejable. Informar al interesado sobre cambios potenciales (C) es vago y no aborda la estrategia de involucramiento. | プロダクトレビュー会議中、キーステークホルダーが、プロジェクトについて十分な情報を受け取っているため今後の会議には参加しないと発表した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 製品がほぼ完成しているため、ステークホルダーを無視する。 | 課題ログに課題として記録し、プロジェクトスポンサーと対処する。 | このプロジェクトでは変更が起こる可能性があるとステークホルダーに伝える。 | ニーズはステークホルダーエンゲージメント計画で更新されると説明する。 |  | キーステークホルダーが十分な情報を受け取っており今後の会議に参加しないと述べた場合、PMは彼らのニーズをステークホルダーエンゲージメント計画で更新することを説明すべきである。この動的文書は変化するステークホルダー要件を反映すべきであり、継続的な関与はプロジェクト成功に重要である。ステークホルダー無視(A)は貴重な意見を失うリスク。課題ログに記録しスポンサーへエスカレーション(B)は管理可能な状況を過剰にエスカレーションする。潜在的変更について通知(C)は曖昧でエンゲージメント戦略に対処しない。
1051 | 在迭代中期,产品负责人告知敏捷团队政府已更新法律要求。这将导致产品定义的部分变更。项目经理应如何处理这种情况? | 继续工作,并请产品负责人评估变更并根据需要在待办列表中增加/删除用户故事。 | 请业务分析师评估变更,然后在待办列表中增加/删除用户故事并按业务价值排定优先级。 | 审查迭代待办列表,因为产品定义已变更,需要在继续项目前重新评估。 | 请产品负责人将新变更添加到待办列表底部,以将这些修改作为变更请求处理。 |  | 当产品负责人在迭代中期告知敏捷团队法律要求已更新时,项目经理应继续工作并请产品负责人评估变更,根据需要在待办列表中增加或删除用户故事。产品负责人负责管理待办列表并纳入需求变更,而团队应保持对当前迭代工作的专注。请业务分析师评估并优先排序变更(B)绕过了产品负责人的权限。审查迭代待办列表以重新评估后再继续(C)如果变更可纳入未来迭代则可能造成干扰。将变更添加到待办列表底部作为变更请求(D)可能不反映法律合规的紧迫性。 | A mitad de una iteración, el dueño del producto informa al equipo ágil que el gobierno ha actualizado los requisitos legales. Esto resultará en algunos cambios en la definición del producto. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Continuar el trabajo y pedir al dueño del producto que evalúe los cambios y agregue/elimine las historias según sea necesario en la lista pendiente. | Pedir a un analista de negocio que evalúe los cambios y luego agregue/elimine las historias en la lista pendiente y las priorice por valor de negocio. | Revisar la lista pendiente de la iteración porque la definición del producto ha cambiado y debe reevaluarse antes de continuar el proyecto. | Pedir al dueño del producto que agregue los nuevos cambios al final de la lista pendiente para manejar las modificaciones como una solicitud de cambio. |  | Cuando el dueño del producto informa al equipo ágil de requisitos legales actualizados a mitad de iteración, el director del proyecto debe continuar el trabajo y pedir al dueño del producto que evalúe los cambios y agregue o elimine historias según sea necesario en la lista pendiente. El dueño del producto es responsable de gestionar la lista pendiente e incorporar los cambios de requisitos mientras el equipo mantiene el enfoque en el trabajo de la iteración actual. Pedir a un analista de negocio que evalúe y priorice los cambios (B) evade la autoridad del dueño del producto. Revisar la lista pendiente de la iteración para reevaluar antes de continuar (C) puede ser disruptivo si los cambios pueden incorporarse en iteraciones futuras. Agregar los cambios al final de la lista pendiente como solicitud de cambio (D) puede no reflejar la urgencia del cumplimiento legal. | イテレーションの中盤で、プロダクトオーナーがアジャイルチームに政府が法的要件を更新したと伝えた。これにより製品定義に一部変更が生じる。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか? | 作業を継続し、プロダクトオーナーに変更を評価しバックログでストーリーを必要に応じて追加/削除するよう依頼する。 | ビジネスアナリストに変更を評価させ、バックログでストーリーを追加/削除しビジネス価値で優先順位付けする。 | 製品定義が変更されたためイテレーションバックログを見直し、プロジェクト継続前に再評価する。 | 変更を変更要求として処理するため、プロダクトオーナーにバックログの最下部に新しい変更を追加するよう依頼する。 |  | プロダクトオーナーがイテレーション中盤でアジャイルチームに法的要件の更新を通知した場合、PMは作業を継続し、プロダクトオーナーに変更を評価しバックログでストーリーを追加または削除するよう依頼すべきである。プロダクトオーナーがバックログ管理と要件変更の組み込みを担当し、チームは現在のイテレーション作業に集中を維持する。ビジネスアナリストに評価と優先順位付けを依頼(B)はプロダクトオーナーの権限を回避する。継続前に再評価のためイテレーションバックログを見直す(C)は変更が将来のイテレーションに組み込める場合は混乱を招く可能性がある。バックログの最下部に変更要求として変更を追加(D)は法的遵守の緊急性を反映しない可能性がある。
1052 | 项目经理注意到一名关键团队成员持续与客户争论。这已开始对会议产生负面影响。项目经理应如何处理? | 向项目团队成员解释这种情形的影响。 | 将该项目团队成员从所有未来会议中移除。 | 向该项目团队成员推荐绩效改进计划。 | 私下与客户交谈以指出此情况。 |  | 当一名关键团队成员持续与客户争论并对会议产生负面影响时,项目经理应向团队成员解释这种情形的影响。直接反馈可提高对后果的认识。将团队成员从会议中移除(B)会消除其贡献。推荐绩效改进计划(C)是正式升级,不应作为第一步。私下与客户交谈(D)只处理一方。 | Un director del proyecto ha notado que un miembro crítico del equipo discute constantemente con un cliente. Esto ha comenzado a tener un efecto negativo en las reuniones. ¿Cómo debe abordar esto el director del proyecto? | Explicar el impacto del escenario al miembro del equipo del proyecto. | Quitar al miembro del equipo del proyecto de todas las reuniones futuras. | Recomendar un plan de mejora del desempeño al miembro del equipo del proyecto. | Hablar en privado con el cliente para destacar la situación. |  | Cuando un miembro crítico del equipo discute constantemente con un cliente y afecta negativamente las reuniones, el director del proyecto debe explicar el impacto del escenario al miembro del equipo. La retroalimentación directa eleva la conciencia sobre las consecuencias. Retirar al miembro del equipo de las reuniones (B) elimina su contribución. Recomendar un plan de mejora del desempeño (C) es una escalada formal, no un primer paso. Hablar con el cliente en privado (D) aborda solo un lado. | プロジェクトマネージャーは、重要なチームメンバーがクライアントと常に口論していることに気付いた。これは会議に悪影響を及ぼし始めている。プロジェクトマネージャーはこれにどう対処すべきか? | プロジェクトチームメンバーにシナリオの影響を説明する。 | プロジェクトチームメンバーを今後のすべての会議から外す。 | プロジェクトチームメンバーに業績改善計画を推奨する。 | 状況を強調するためクライアントと個別に話す。 |  | 重要なチームメンバーがクライアントと常に口論し会議に悪影響を与えている場合、PMはチームメンバーにそのシナリオの影響を説明すべきである。直接フィードバックは結果への認識を高める。チームメンバーを会議から外す(B)は彼らの貢献を排除する。業績改善計画の推奨(C)は正式なエスカレーションで第一歩ではない。クライアントと個別に話す(D)は片側のみに対処する。
1053 | 在蓝图评审会议期间,财务部门代表对一项有利于另一部门的提议方案感到不满。结果,文件审批被延迟,影响了项目进度。项目经理应该怎么做? | 安排与项目发起人的会议,就两个部门的方法寻求建议 | 与项目团队合作,寻找适合两个部门的折中方案 | 评估推迟该具体方案的风险,并告知两个部门关于延迟的情况 | 安排与两个部门的会议,了解他们的分歧并解决其需求 |  | 当财务部门代表因不满有利于另一部门的方案而阻碍文件审批时,项目经理应安排与两个部门的会议,了解他们的分歧并解决其需求。直接的促进可实现协作解决。寻找折中方案(B)在了解关切之前可能为时过早。寻求发起人建议(A)在尝试解决之前就升级。评估风险并告知延迟(C)较为被动。 | Durante una reunión de revisión del plano, el representante del departamento de finanzas no se siente cómodo con una solución propuesta que favorece a otro departamento. Como resultado, se retrasa la aprobación del documento e impacta el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con el patrocinador del proyecto para buscar consejo sobre el enfoque de ambos departamentos | Trabajar con el equipo del proyecto para encontrar una solución de compromiso que se adapte a ambos departamentos | Evaluar el riesgo de posponer esta solución específica y notificar a ambos departamentos del retraso | Organizar una reunión con los dos departamentos para comprender sus diferencias y abordar sus necesidades |  | Cuando un representante de finanzas bloquea la aprobación del documento debido a la incomodidad con una solución que favorece a otro departamento, el director del proyecto debe organizar una reunión con ambos departamentos para comprender sus diferencias y abordar sus necesidades. La facilitación directa permite la resolución colaborativa. Encontrar un compromiso (B) puede ser prematuro sin comprender las preocupaciones. Buscar consejo del patrocinador (A) escala antes de intentar la resolución. Evaluar el riesgo y notificar el retraso (C) es pasivo. | ブループリントレビュー会議中、財務部門の代表者が他部門に有利な提案された解決策に違和感を示している。その結果、文書承認が遅れ、プロジェクトスケジュールに影響している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 両部門のアプローチについて助言を求めるためプロジェクトスポンサーと会議を設定する | 両部門に適した妥協案を見つけるためプロジェクトチームと協働する | この特定の解決策を延期するリスクを評価し、両部門に遅延を通知する | 両部門と会議を設定し、相違を理解しニーズに対処する |  | 財務部門代表者が他部門に有利な解決策への違和感から文書承認をブロックする場合、PMは両部門と会議を設定し相違を理解しニーズに対処すべきである。直接的なファシリテーションが協働的解決を可能にする。妥協案を見つける(B)は懸念事項を理解する前では時期尚早。スポンサー助言を求める(A)は解決を試みる前にエスカレーションする。リスク評価と遅延通知(C)は受動的である。
1054 | 一名项目团队成员正在更新分配的工作并报告某项任务已完成。随着项目推进,发现该任务并未完全完成。项目经理今后应该怎么做? | 为产品负责人提供未来使用的模板。 | 定期与团队审查任务清单。 | 与发起人审查该任务,以了解他们是否满意。 | 围绕任务要求提供清晰的期望。 |  | 当团队成员报告任务已完成但后来发现未完成时,项目经理今后应围绕任务要求提供清晰的期望。建立明确的完成定义标准和任务完成标准可防止未来的误解。为产品负责人提供模板(A)转移了责任。与发起人审查(C)不必要地升级。定期审查任务清单(B)监控进度,但未解决期望不清晰的根本原因。 | Un miembro del equipo del proyecto está proporcionando actualizaciones sobre el trabajo asignado y reporta una tarea como completa. A medida que avanza el proyecto, se observa que la tarea no está totalmente completa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en adelante? | Proporcionar plantillas para que el dueño del producto las use en el futuro. | Revisar la lista de tareas con el equipo de manera regular. | Revisar la tarea con el patrocinador para ver si está satisfecho. | Proporcionar expectativas claras sobre los requisitos de las tareas. |  | Cuando un miembro del equipo reporta una tarea como completa pero luego se encuentra incompleta, el director del proyecto debe proporcionar expectativas claras sobre los requisitos de las tareas en adelante. Establecer criterios explícitos de definición de hecho y estándares de finalización de tareas previene futuros malentendidos. Proporcionar plantillas para el dueño del producto (A) traslada la responsabilidad. Revisar con el patrocinador (C) escala innecesariamente. Revisar la lista de tareas regularmente (B) monitorea el progreso pero no aborda la causa raíz de las expectativas poco claras. | プロジェクトチームメンバーが割り当てられた作業の更新を提供し、あるタスクを完了として報告した。プロジェクトが進むにつれ、そのタスクが完全には完了していないことが観察された。プロジェクトマネージャーは今後何をすべきか? | プロダクトオーナーが将来使用するテンプレートを提供する。 | タスクリストを定期的にチームと見直す。 | スポンサーがタスクに満足しているか確認するためレビューする。 | タスク要件について明確な期待を提供する。 |  | チームメンバーがタスクを完了と報告したが後に未完了と判明した場合、PMは今後タスク要件について明確な期待を提供すべきである。明示的な完成の定義基準とタスク完了基準を確立することで将来の誤解を防げる。プロダクトオーナー用テンプレート提供(A)は責任を転嫁する。スポンサーとのレビュー(C)は不必要にエスカレーションする。タスクリストの定期レビュー(B)は進捗を監視するが期待不明確の根本原因に対処しない。
1055 | 在状态会议期间,项目经理报告项目按计划进行。然而,项目发起人认为项目进度落后,因为有几项任务已超过其计划完成日期但仍在进行中。项目经理应如何修订报告并证明项目按计划进行? | 使用网络图显示任务持续时间和任务间的依赖关系。 | 使用甘特图比较实际进度与计划项目进度。 | 使用资源直方图显示资源足以按时完成所有任务。 | 使用网络图显示延迟的任务不在关键路径上。 |  | 当发起人因部分任务已超过计划日期而认为项目落后时,项目经理应使用网络图显示延迟的任务不在关键路径上。证明滞后的任务有浮动时间且不影响整体完工日期,直接回应了发起人的关切。使用网络图显示任务持续时间(A)未明确关键路径影响。甘特图(B)显示偏差但未清晰显示浮动时间。资源直方图(C)解决产能问题,而非进度逻辑。 | Durante una reunión de estado, un director del proyecto informó que un proyecto está en buen camino. Sin embargo, el patrocinador del proyecto piensa que el proyecto está atrasado porque algunas tareas ya pasaron sus fechas planificadas de finalización pero aún están en curso. ¿Cómo debe revisar el director del proyecto el informe y demostrar que el proyecto está en cronograma? | Usar un diagrama de red para mostrar la duración de las tareas y las dependencias entre ellas. | Usar un diagrama de Gantt para comparar el cronograma real con el cronograma planificado del proyecto. | Usar un histograma de recursos para mostrar que los recursos son adecuados para completar todas las tareas a tiempo. | Usar un diagrama de red para mostrar que las tareas retrasadas no están en la ruta crítica. |  | Cuando el patrocinador cree que el proyecto está atrasado porque algunas tareas pasaron sus fechas planificadas, el director del proyecto debe usar un diagrama de red para mostrar que las tareas retrasadas no están en la ruta crítica. Demostrar que las tareas atrasadas tienen holgura y no afectan la fecha general de finalización aborda directamente la preocupación del patrocinador. Usar un diagrama de red para la duración de las tareas (A) no aclara el impacto en la ruta crítica. Un diagrama de Gantt (B) muestra varianza pero no claramente la holgura. Un histograma de recursos (C) aborda capacidad, no lógica del cronograma. | ステータス会議中、プロジェクトマネージャーはプロジェクトが順調であると報告した。しかし、プロジェクトスポンサーは、いくつかのタスクが計画完了日を過ぎてもまだ進行中であるためプロジェクトが遅れていると考えている。プロジェクトマネージャーはどのように報告書を修正し、プロジェクトがスケジュール通りであることを示すべきか? | ネットワーク図を使用してタスクの所要期間とタスク間の依存関係を示す。 | ガントチャートを使用して実際のスケジュールと計画されたプロジェクトスケジュールを比較する。 | リソースヒストグラムを使用して、リソースがすべてのタスクを期限通りに完了するのに十分であることを示す。 | ネットワーク図を使用して、遅延しているタスクがクリティカルパス上にないことを示す。 |  | スポンサーが一部のタスクが計画日を過ぎたためプロジェクトが遅れていると考える場合、PMはネットワーク図を使用して遅延タスクがクリティカルパス上にないことを示すべきである。スリップしたタスクにフロートがあり全体の完了日に影響しないことを示すことで、スポンサーの懸念に直接対処する。タスク所要期間のネットワーク図使用(A)はクリティカルパスへの影響を明確化しない。ガントチャート(B)は差異を示すがフロートを明確には示さない。リソースヒストグラム(C)はキャパシティに対処し、スケジュールロジックには対処しない。
1056 | 项目经理需要团队定义将数据迁移到新系统的步骤并识别风险。项目经理应使用何种类型的领导力来完成此任务? | 放任型 | 变革型 | 动态型 | 仆人式 |  | 当项目经理需要团队定义迁移步骤并识别风险时,仆人式领导是合适的风格。仆人式领导者关注团队的成长、赋能,并消除障碍以使团队能够有效执行。放任型(A)指导太少。变革型(B)激发愿景,但在此情境下可能不优先考虑团队需求。动态型(C)不是PMI框架中公认的领导风格。 | Un director del proyecto necesita que el equipo defina los pasos e identifique los riesgos de migrar datos a un nuevo sistema. ¿Qué tipo de liderazgo debe utilizar el director del proyecto para lograrlo? | Laissez-faire | Transformacional | Dinámico | Servicial |  | Cuando el director del proyecto necesita que el equipo defina los pasos de migración e identifique los riesgos, el liderazgo servicial es el estilo apropiado. Los líderes serviciales se enfocan en el crecimiento del equipo, el empoderamiento y la eliminación de obstáculos para que el equipo pueda desempeñarse eficazmente. Laissez-faire (A) proporciona muy poca orientación. Transformacional (B) inspira visión pero puede no priorizar las necesidades del equipo en este contexto. Dinámico (C) no es un estilo de liderazgo reconocido en los marcos de PMI. | プロジェクトマネージャーは、データを新システムに移行する手順を定義しリスクを特定するためにチームを必要としている。これを達成するためにプロジェクトマネージャーはどのタイプのリーダーシップを使うべきか? | 放任型 | 変革型 | ダイナミック型 | サーバントリーダーシップ |  | PMがチームに移行手順の定義とリスク特定を求める場合、サーバントリーダーシップが適切なスタイルである。サーバントリーダーはチームの成長、エンパワーメント、障害除去に注力し、チームが効果的に機能できるようにする。放任型(A)はガイダンスが少なすぎる。変革型(B)はビジョンを鼓舞するがこの文脈ではチームニーズを優先しない可能性がある。ダイナミック型(C)はPMIフレームワークで認められたリーダーシップスタイルではない。
1057 | 团队需要遵循客户项目所必须的网络安全合规要求。项目经理应该怎么做以监督项目中的合规情况? | 与团队成员商议。 | 与客户讨论。 | 安排定期的项目审计。 | 与安全专家审查。 |  | 为监督客户项目的强制性网络安全合规,项目经理应安排定期的项目审计。审计提供合规状态的结构化评估、监控和文档记录——识别差距并确保遵守必需标准。与团队成员商议(A)较为非正式。与客户讨论(B)解决外部期望,而非内部监督。与安全专家审查(D)提供专业意见,但不是系统性、循环性的合规检查。 | Un equipo necesita seguir el cumplimiento de ciberseguridad definido que es obligatorio para un proyecto del cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para monitorear el cumplimiento en el proyecto? | Conferenciar con los miembros del equipo. | Discutir con el cliente. | Programar auditorías periódicas del proyecto. | Revisar con expertos en seguridad. |  | Para monitorear el cumplimiento obligatorio de ciberseguridad en un proyecto del cliente, el director del proyecto debe programar auditorías periódicas del proyecto. Las auditorías proporcionan evaluación estructurada, monitoreo y documentación del estado de cumplimiento, identificando brechas y asegurando la adherencia a los estándares requeridos. Conferenciar con los miembros del equipo (A) es informal. Discutir con el cliente (B) aborda las expectativas externas pero no el monitoreo interno. Revisar con expertos en seguridad (D) proporciona experiencia pero no controles de cumplimiento sistemáticos y recurrentes. | チームは顧客プロジェクトに必須の定義されたサイバーセキュリティコンプライアンスに従う必要がある。プロジェクト内でコンプライアンスを監視するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | チームメンバーと協議する。 | 顧客と議論する。 | 定期的なプロジェクト監査をスケジュールする。 | セキュリティ専門家とレビューする。 |  | 顧客プロジェクトの必須サイバーセキュリティコンプライアンスを監視するため、PMは定期的なプロジェクト監査をスケジュールすべきである。監査はコンプライアンス状況の構造化された評価、監視、文書化を提供し——ギャップを特定し必須基準への遵守を確保する。チームメンバー協議(A)は非公式。顧客との議論(B)は外部期待に対処するが内部監視ではない。セキュリティ専門家とのレビュー(D)は専門知識を提供するが体系的・反復的なコンプライアンスチェックではない。
1058 | 一个敏捷团队已完成五个冲刺。预计最终产品在另外三个冲刺中交付。项目经理接到技术资源经理的电话,告知一名开发人员必须休假4周,且没有临时替代人员。这将显著影响可交付成果。项目经理应该怎么做? | 进行影响分析,根据需要重新调整进度,并将变更告知客户。 | 向发起人申请额外资金以获得新资源填补空缺。 | 请产品负责人进一步推动交付团队,以按原计划完成最终产品。 | 立即将影响告知客户并准备升级。 |  | 当一名关键开发人员必须意外休假且无替代人员可用,对可交付成果影响显著时,项目经理应进行影响分析、根据需要重新调整进度,并将变更告知客户。系统性评估和透明沟通可维持信任和现实的预期。申请额外资金以获得新资源(B)可能不可行。要求团队进一步加压(C)有过劳风险。告知客户并准备升级(D)在评估前为时过早。 | Un equipo ágil ha completado cinco sprints. Se espera que el producto final se entregue en otros tres sprints. El director del proyecto recibe una llamada del gerente de recursos técnicos informándole que uno de los desarrolladores debe tomarse 4 semanas de licencia, sin reemplazo temporal disponible. Esto va a impactar significativamente el entregable. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar un análisis de impacto, reajustar el cronograma según sea necesario y comunicar los cambios al cliente. | Solicitar financiación adicional al patrocinador para obtener un nuevo recurso que llene el vacío. | Pedir al dueño del producto que estire aún más al equipo de entrega para completar el producto final en el cronograma original. | Informar al cliente del impacto inmediatamente y prepararse para la escalada. |  | Cuando un desarrollador clave debe tomar licencia inesperada sin reemplazo disponible y el impacto en los entregables es significativo, el director del proyecto debe realizar un análisis de impacto, reajustar el cronograma según sea necesario y comunicar los cambios al cliente. La evaluación sistemática y la comunicación transparente mantienen la confianza y las expectativas realistas. Solicitar financiación adicional para un nuevo recurso (B) puede no ser factible. Pedir al equipo que se estire más (C) arriesga el agotamiento. Informar al cliente y prepararse para la escalada (D) es prematuro antes de la evaluación. | アジャイルチームは5つのスプリントを完了した。最終製品はあと3スプリントで納品される予定である。プロジェクトマネージャーは技術リソースマネージャーから、開発者の1人が今後4週間休暇を取らなければならず、一時的な代替要員が利用できないとの電話を受けた。これは成果物に大きな影響を与える。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 影響分析を実施し、必要に応じてスケジュールを再調整し、変更を顧客に伝える。 | ギャップを埋める新リソースを得るため、スポンサーに追加資金を要求する。 | プロダクトオーナーに、元のタイムラインで最終製品を完成させるためデリバリチームをさらに引き伸ばすよう依頼する。 | 影響を直ちに顧客に通知しエスカレーションの準備をする。 |  | キー開発者が予期せず休暇を取らねばならず代替要員もなく成果物への影響が大きい場合、PMは影響分析を実施し必要に応じてスケジュールを再調整し変更を顧客に伝えるべきである。体系的な評価と透明なコミュニケーションが信頼と現実的な期待を維持する。新リソース獲得のため追加資金要求(B)は実現不可能な場合がある。チームへのさらなる引き伸ばし要請(C)は燃え尽きリスク。顧客通知とエスカレーション準備(D)は評価前で時期尚早。
1059 | 项目完成度为20%。客户已接受涉及重大变更的项目订单修订。如果没有这一重大变更,项目结果将对客户组织毫无用处。项目经理应该怎么做? | 将项目状态从"活动"更新为"暂停",直到对变更范围有更清楚的了解。 | 咨询项目发起人,以了解变更是否必须为项目执行而处理。 | 按客户采购订单中规定的修改后范围启动项目规划。 | 安排与客户和项目团队的会议,以确定保护项目免受变更影响的方法。 |  | 正确答案是 C。客户已接受包含重大变更的采购订单修改，没有这项变更，成果对客户将毫无用处。既然合同变更已经完成，项目经理应按修改后的范围启动规划，同时把规划与执行未批准的工作区分开，并遵循组织的变更程序。暂停项目（A）会延迟价值，询问发起人是否处理（B）是在质疑客户已正式确定的变更，召开会议维护原项目（D）则违背客户需求。 | Un proyecto está completado en un 20%. El cliente ha aceptado una enmienda a la orden del proyecto que implica un cambio importante. Sin este cambio importante, el resultado del proyecto será inútil para la organización del cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el estado del proyecto de "activo" a "en espera" hasta que haya más claridad sobre el alcance del cambio. | Consultar al patrocinador del proyecto para entender si el cambio debe procesarse para la ejecución del proyecto. | Iniciar la planificación del proyecto con el alcance modificado según lo establecido en la orden de compra del cliente. | Configurar una reunión con el cliente y el equipo del proyecto para identificar formas de proteger al proyecto del cambio. |  | La respuesta correcta es C. El cliente aceptó una modificación de su orden de compra que incluye un cambio importante, y sin él el resultado no le serviría. Como el cambio contractual ya se realizó, el director del proyecto debe iniciar la planificación con el alcance modificado, separando la planificación de la ejecución de trabajo no aprobado y siguiendo los procedimientos de cambio de la organización. Poner el proyecto en espera (A) retrasa el valor, consultar al patrocinador si se debe tramitar (B) cuestiona un cambio que el cliente ya formalizó y una reunión para proteger el proyecto original (D) va en contra de las necesidades del cliente. | プロジェクトは20%完了している。顧客は重大な変更を伴うプロジェクトオーダー修正を承諾した。この重大な変更がなければ、プロジェクト結果は顧客組織にとって役に立たない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 変更範囲がより明確になるまでプロジェクトステータスを「アクティブ」から「保留」に更新する。 | 変更がプロジェクト実行のために処理されなければならないかを理解するためプロジェクトスポンサーに相談する。 | 顧客の発注書に記載された修正されたスコープでプロジェクトの計画を開始する。 | 変更からプロジェクトを守る方法を特定するため顧客とプロジェクトチームとの会議を設定する。 |  | 正解は C。顧客は重大な変更を含む発注書の修正を受け入れており、この変更がなければ成果物は顧客にとって役に立たない。契約上の変更はすでに行われているため、プロジェクトマネージャーは修正後のスコープで計画を始めるべきである。ただし計画と未承認作業の実行は区別し、組織の変更手順に従う。プロジェクトを保留にする（A）と価値の提供が遅れ、処理すべきかをスポンサーに尋ねる（B）のは顧客がすでに正式化した変更を問い直すことであり、元のプロジェクトを守るための会議（D）は顧客のニーズに反する。
1060 | 项目经理已启动项目,团队的角色和职责已分配。在准备制定项目管理计划时,项目经理审查了以往项目的经验教训,发现同一团队一直未能按时交付。项目经理应做什么以确保按时交付? | 更新问题日志。 | 请团队负责人分配其他资源。 | 将此纳入风险登记册。 | 将该问题升级至职能经理。 |  | 当经验教训显示同一团队在以往项目中一直未能按时交付时,项目经理应将其纳入风险登记册。将此模式记录为风险可实现监控和主动响应。更新问题日志(A)将其视为当前问题,而非未来风险。请团队负责人分配其他资源(B)是在没有分析的情况下采取行动。升级至职能经理(D)在没有书面风险评估的情况下为时过早。 | El director del proyecto ha iniciado el proyecto y se han asignado los roles y responsabilidades del equipo. En preparación para el desarrollo del plan para la dirección del proyecto, el director del proyecto revisa las lecciones aprendidas de proyectos anteriores y descubre que el mismo equipo ha estado incumpliendo las fechas de entrega. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar la entrega oportuna? | Actualizar el registro de incidentes. | Pedir al líder del equipo que asigne otros recursos. | Incluirlo en el registro de riesgos. | Escalar el problema al gerente funcional. |  | Cuando las lecciones aprendidas revelan que el mismo equipo ha incumplido fechas de entrega en proyectos anteriores, el director del proyecto debe incluirlo en el registro de riesgos. Documentar el patrón como riesgo permite el monitoreo y la respuesta proactiva. Actualizar el registro de incidentes (A) lo trata como una incidencia actual, no un riesgo futuro. Pedir al líder del equipo que asigne otros recursos (B) actúa sin análisis. Escalar al gerente funcional (D) es prematuro sin una evaluación de riesgos documentada. | プロジェクトマネージャーはプロジェクトを開始し、チームの役割と責任が割り当てられた。プロジェクトマネジメント計画の作成準備中、プロジェクトマネージャーは過去のプロジェクトの教訓を見直し、同じチームが納期を逃し続けていることを発見した。納期厳守を確保するためにPMは何をすべきか? | 課題ログを更新する。 | チームリーダーに他のリソースを割り当てるよう依頼する。 | これをリスク登録簿に含める。 | 問題を機能マネージャーにエスカレーションする。 |  | 教訓が同じチームが過去プロジェクトで納期を逃し続けたことを示す場合、PMはこれをリスク登録簿に含めるべきである。パターンをリスクとして文書化することで監視と積極的対応が可能になる。課題ログ更新(A)は現在の課題として扱い、将来のリスクではない。チームリーダーへの他リソース割当依頼(B)は分析なしの行動。機能マネージャーへのエスカレーション(D)は文書化されたリスク評価なしでは時期尚早。
1061 | 在项目实施阶段,职能经理们正在追加新需求,这可能影响成本和进度基准。项目经理注意到,部分团队成员直接与其各自的职能经理沟通以满足这些请求,这将使项目突破已批准的基准。项目经理应如何处理这种情况? | 请职能经理们彼此沟通,并强调其需求所带来的影响。 | 建立适当的治理结构,以确保职能经理的请求按正确流程处理。 | 遵循项目约束条件,按已商定的进度基准和成本基准继续推进。 | 修改沟通管理计划,使职能经理能够直接对项目进行变更。 |  | 当职能经理在实施阶段追加新需求,而团队成员未经变更控制直接响应时,项目经理应建立适当的治理结构以确保请求按正确流程处理。治理可防止失控的范围蔓延。让职能经理之间互相沟通影响(A)缺乏权威性;不解决该行为而仅遵循现有基准(C)是回避问题;修改沟通管理计划以允许直接变更(D)只会使情况恶化。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto, los gerentes funcionales están añadiendo nuevos requisitos que pueden impactar las líneas base de costo y cronograma. El director del proyecto observa que algunos miembros del equipo se comunican directamente con sus gerentes para atender esas solicitudes, lo cual llevará al proyecto a superar las líneas base acordadas. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Pedir a los gerentes funcionales que se comuniquen entre sí y enfaticen el impacto de sus requisitos. | Establecer una estructura de gobernanza adecuada para asegurar que las solicitudes de los gerentes funcionales se procesen correctamente. | Seguir las restricciones del proyecto y avanzar con las líneas base de cronograma y costo acordadas. | Modificar el plan de gestión de las comunicaciones para permitir que los gerentes funcionales agreguen cambios al proyecto. |  | Cuando los gerentes funcionales añaden nuevos requisitos durante la ejecución y los miembros del equipo los atienden directamente sin control de cambios, el director del proyecto debe establecer una estructura de gobernanza adecuada para asegurar que las solicitudes se procesen correctamente. La gobernanza previene la corrupción del alcance descontrolada. Pedir a los gerentes que comuniquen los impactos entre ellos (A) carece de autoridad. Seguir las líneas base existentes sin abordar la conducta (C) ignora el problema. Modificar el plan de comunicaciones para permitir cambios directos (D) empeora la situación. | プロジェクトの実行フェーズ中に、機能部門マネージャーが新しい要件を追加しており、これがコストおよびスケジュールベースラインに影響を与える可能性がある。プロジェクトマネージャーは、一部のチームメンバーがそれらの依頼に応えるために自分のマネージャーと直接やり取りしていることに気づいた。これは合意済みベースラインを超過させる原因となる。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか? | 機能部門マネージャー同士で連絡を取り合い、要件がもたらす影響を強調するよう依頼する。 | 適切なガバナンス構造を構築し、機能部門マネージャーの依頼が正しく処理されるようにする。 | プロジェクトの制約条件に従い、合意済みのスケジュールおよびコストベースラインで進める。 | コミュニケーションマネジメント計画を修正し、機能部門マネージャーが直接プロジェクトに変更を加えられるようにする。 |  | 実行中に機能部門マネージャーが新要件を追加し、チームメンバーが変更管理を経ずに直接対応している場合、プロジェクトマネージャーは依頼が正しく処理されるよう適切なガバナンス構造を構築すべきである。ガバナンスは制御不能なスコープクリープを防ぐ。マネージャー同士で影響を伝え合うよう依頼する(A)は権限が伴わない。行動に対処せず既存ベースラインに従う(C)は問題を見過ごす。直接変更を可能にするコミュニケーション計画の修正(D)は事態を悪化させる。
1062 | 一位项目经理正在领导一个处于执行阶段的项目。在一次团队会议中,项目经理意识到有两名团队成员缺乏即将开展的部分任务所需的技术技能。作为仆人式领导,项目经理接下来应该怎么做? | 与人力资源(HR)经理讨论更换团队成员的可能性。 | 告知发起人由于团队技能不足可能导致延期。 | 在项目预算范围内为团队成员探索一个培训方案。 | 建议团队成员根据项目要求自行提升技能。 |  | 当两名团队成员缺乏即将开展任务所需的技术技能时,作为仆人式领导的项目经理应在项目预算范围内探索培训方案。这既体现了对团队发展的承诺,又满足了项目需求。与HR讨论更换成员(A)缺乏支持性;告知发起人可能延期(B)在尚未尝试解决方案前过于仓促;建议自行提升技能(D)未能提供足够支持。 | Un director de proyecto lidera un proyecto que está en la fase de ejecución. Durante una reunión del equipo, el director del proyecto detecta que dos miembros carecen de las habilidades técnicas necesarias para algunas de las próximas tareas. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto como líder servidor? | Conversar con el gerente de recursos humanos (RR. HH.) sobre la posibilidad de cambiar a los miembros del equipo. | Informar al patrocinador sobre un posible retraso debido a la falta de habilidades en el equipo. | Explorar un programa de capacitación dentro del presupuesto del proyecto para los miembros del equipo. | Recomendar a los miembros del equipo que se capaciten por su cuenta sobre los requisitos del proyecto. |  | Cuando dos miembros del equipo carecen de habilidades técnicas para las próximas tareas, el director del proyecto, como líder servidor, debe explorar un programa de capacitación dentro del presupuesto del proyecto. Esto demuestra compromiso con el desarrollo del equipo a la vez que atiende las necesidades del proyecto. Conversar con RR. HH. sobre el reemplazo (A) no es solidario. Informar al patrocinador sobre un posible retraso (B) es prematuro antes de explorar soluciones. Recomendar la autoformación (D) no brinda apoyo suficiente. | あるプロジェクトマネージャーが実行フェーズのプロジェクトをリードしている。チームミーティング中、プロジェクトマネージャーは2人のチームメンバーが今後のタスクの一部に必要な技術スキルを持っていないことに気づいた。サーバントリーダーであるプロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 人事(HR)マネージャーとチームメンバー交代の可能性について話し合う。 | チームのスキル不足による遅延の可能性をスポンサーに知らせる。 | プロジェクト予算内で対応できるチームメンバー向けのトレーニングプログラムを検討する。 | チームメンバーに対し、プロジェクト要件に必要なスキルを自ら身につけるよう推奨する。 |  | 2人のメンバーが今後のタスクに必要な技術スキルを欠いているとき、サーバントリーダーのプロジェクトマネージャーはプロジェクト予算内でのトレーニングプログラムを模索すべきである。これはチーム育成への姿勢を示しつつプロジェクト要件にも応える。HRと交代について議論する(A)は支援的でない。スキル不足を理由に遅延の可能性をスポンサーに伝える(B)は解決策を検討する前で時期尚早。自己学習を推奨する(D)は十分な支援にならない。
1063 | 一个新的系统项目要求在解决方案讨论之初、与其他职能经理会面之前先获得会计经理的反馈。项目经理得知会计经理在解决方案文件提交截止日期前几天才能抽出时间。为避免项目延期,项目经理应该怎么做? | 等待会计经理空出时间,同时识别可压缩的后续任务。 | 先与其他职能经理开始讨论,稍后再与会计经理会面。 | 请会计经理委派一名团队成员来支持该项目。 | 请求发起人指示会计经理的上级提供替代资源。 |  | 当解决方案讨论首先需要的会计经理直到截止日期前才能空出时间时,项目经理应先与其他职能经理开始讨论,之后再与会计经理会面。保持项目动量可避免延期。一边等待一边压缩其他任务(A)接受了延期;请求委派(C)未必能确保所需的专业能力;请求发起人介入(D)是不必要的升级。 | Un nuevo proyecto de sistemas requiere retroalimentación del gerente de contabilidad al inicio de las discusiones de la solución y antes de reunirse con otros gerentes funcionales. El director del proyecto sabe que el gerente de contabilidad no estará disponible hasta unos días antes de la fecha límite del documento de la solución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar un retraso en el proyecto? | Esperar a que el gerente de contabilidad esté disponible mientras identifica tareas posteriores que se puedan comprimir. | Comenzar las discusiones con los demás gerentes funcionales y reunirse con el gerente de contabilidad después. | Pedir al gerente de contabilidad que delegue a un miembro del equipo que pueda apoyar el proyecto. | Solicitar al patrocinador que indique al supervisor del gerente de contabilidad que proporcione un recurso de reemplazo. |  | Cuando el gerente de contabilidad necesario para iniciar las discusiones de la solución no está disponible hasta cerca de la fecha límite, el director del proyecto debe iniciar las discusiones con los demás gerentes funcionales y reunirse con el gerente de contabilidad después. Mantener el ritmo del proyecto evita los retrasos. Esperar comprimiendo otras tareas (A) acepta el retraso. Pedir delegación (C) puede no garantizar la experiencia adecuada. Solicitar la intervención del patrocinador (D) escala innecesariamente. | 新しいシステムプロジェクトでは、ソリューションに関する議論の冒頭で、他の機能部門マネージャーと会う前にまず経理マネージャーからのフィードバックが必要となる。プロジェクトマネージャーは、経理マネージャーがソリューション文書の締切数日前まで対応できないことを知っている。プロジェクトの遅延を避けるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 経理マネージャーが対応可能になるのを待ちつつ、後続で短縮可能なタスクを特定する。 | 他の機能部門マネージャーとの議論を先に始め、経理マネージャーとは後で会う。 | 経理マネージャーに、プロジェクトを支援できるチームメンバーを委任するよう依頼する。 | スポンサーに対し、経理マネージャーの上司から代替リソースを提供させるよう依頼する。 |  | ソリューション議論で最初に必要な経理マネージャーが締切間近まで対応できない場合、プロジェクトマネージャーは他の機能部門マネージャーとの議論を先行させ、経理マネージャーとは後で会うべきである。プロジェクトの推進力を維持することで遅延を防ぐ。他タスクを圧縮しつつ待つ(A)は遅延を受け入れる行為。委任を依頼する(C)は適切な専門性を保証できない。スポンサー介入の依頼(D)は不必要なエスカレーションである。
1064 | 一个项目团队正在完成设计工作,而另一国家的另一个团队负责实施。项目经理应如何向实施团队传达设计? | 将设计文档上传到项目资料库。 | 发送一封带有完整设计文档的详细电子邮件。 | 组织一次所有干系人参加的研讨会。 | 组织一次两个团队共同参加的研讨会。 |  | 当一个国家的设计团队需要将完成的设计传达给另一个国家的实施团队时,项目经理应组织两个团队共同参加的研讨会。互动式研讨会可实现双向沟通、即时反馈,并跨地理边界达成共识。上传文档到资料库(A)较被动;发送详细邮件(B)缺乏互动;组织所有干系人参加的研讨会(C)对此次具体的交接而言范围过大。 | Un equipo del proyecto está completando un diseño, mientras que otro equipo en un país distinto realiza la implementación. ¿Cómo debe comunicar el director del proyecto el diseño al equipo de implementación? | Subir los documentos de diseño al repositorio del proyecto. | Enviar un correo electrónico detallado con el documento de diseño finalizado. | Realizar un taller con todos los interesados. | Realizar un taller con ambos equipos. |  | Cuando un equipo de diseño en un país debe comunicar diseños finalizados a un equipo de implementación en otro país, el director del proyecto debe realizar un taller con ambos equipos. Los talleres interactivos permiten comunicación bidireccional, retroalimentación inmediata y entendimiento compartido a través de fronteras geográficas. Subir documentos al repositorio (A) es pasivo. Enviar un correo detallado (B) carece de interacción. Realizar un taller con todos los interesados (C) es más amplio de lo necesario para esta entrega específica. | あるプロジェクトチームが設計を完成させ、別の国にある別チームが実装を担当している。プロジェクトマネージャーは実装チームに対し、設計をどのように伝達すべきか? | 設計ドキュメントをプロジェクトリポジトリにアップロードする。 | 完成した設計ドキュメントを添えた詳細なメールを送る。 | 全ステークホルダーを対象にワークショップを開催する。 | 両チームを対象にワークショップを開催する。 |  | ある国の設計チームが完成した設計を別の国の実装チームに伝える必要がある場合、プロジェクトマネージャーは両チーム合同のワークショップを開催すべきである。双方向ワークショップは双方向のコミュニケーション、即時のフィードバック、地理的境界を越えた共通理解を可能にする。リポジトリへのアップロード(A)は受動的。詳細メールの送信(B)は対話性に欠ける。全ステークホルダー対象のワークショップ(C)はこの具体的な引継ぎには範囲が広すぎる。
1065 | 客户在审查新的报告系统时告知项目经理,打印模块中的某个组件尚未完成。项目经理查阅工作分解结构(WBS),确认该组件确实包含在内。项目经理首先需要做什么? | 提出变更请求,立即实现该打印模块组件。 | 立即将该问题升级给项目发起人。 | 请项目团队对打印模块组件进行质量审计。 | 与项目团队会面,了解问题并定义应对措施。 |  | 当客户报告打印模块某个组件未完成,而该组件已确认包含在WBS中时,项目经理应首先与项目团队会面,了解问题并定义应对措施。根本原因分析能识别组件未完成的原因并确定最佳纠正措施。立即提出变更请求(A)在尚未了解问题前过于仓促;升级给发起人(B)绕过了团队级问题解决;质量审计(C)对单一组件问题而言范围过大。 | El cliente está revisando el nuevo sistema de informes e informa al director del proyecto que uno de los componentes del módulo de impresión no está completo. El director del proyecto revisa la estructura de desglose del trabajo (EDT) y confirma que el componente está incluido. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Generar una solicitud de cambio para implementar de inmediato el componente del módulo de impresión. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto de inmediato. | Pedir al equipo del proyecto que realice una auditoría de calidad de los componentes del módulo de impresión. | Reunirse con el equipo del proyecto para entender el problema y definir las acciones. |  | Cuando el cliente reporta un componente incompleto del módulo de impresión confirmado en la EDT, el director del proyecto debe primero reunirse con el equipo para entender el problema y definir acciones. El análisis de causa raíz identifica por qué el componente está incompleto y determina la mejor acción correctiva. Generar una solicitud de cambio inmediatamente (A) es prematuro sin entender el problema. Escalar al patrocinador (B) salta la resolución a nivel de equipo. Realizar una auditoría de calidad (C) excede lo necesario para un problema específico de un componente. | 顧客が新しいレポーティングシステムをレビューし、印刷モジュールの一部のコンポーネントが完成していないとプロジェクトマネージャーに伝えた。プロジェクトマネージャーが作業分解構成図(WBS)を確認したところ、当該コンポーネントが含まれていることが確認できた。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 変更要求を提起し、印刷モジュールコンポーネントを直ちに実装する。 | この問題を直ちにプロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | プロジェクトチームに印刷モジュールコンポーネントの品質監査を実施させる。 | プロジェクトチームと会って問題を把握し、アクションを定義する。 |  | 顧客が報告した未完成の印刷モジュールコンポーネントがWBS上にも含まれていることが確認できた場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトチームと会って問題を把握し、アクションを定義すべきである。根本原因分析により、なぜ未完成なのかを特定し、最善の是正処置を決定できる。直ちに変更要求を提起する(A)は問題理解前で時期尚早。スポンサーへのエスカレーション(B)はチームレベルの問題解決を飛ばしている。品質監査の実施(C)は特定コンポーネントの問題に対しては範囲が広すぎる。
1066 | 一位项目经理正与最近两个建筑项目相同的团队合作。在过去两个项目中,项目经理对该团队进行了微观管理。然而,在本次项目中,项目经理希望采用不同的领导风格,让团队自行做决策。当前项目中项目经理应采用哪种领导风格? | 互动型(Interactional) | 变革型(Transformational) | 放任型(Laissez-faire) | 魅力型(Charismatic) |  | 当之前进行微观管理的项目经理希望让团队自行决策时,应采用放任型(Laissez-faire)领导风格。放任型领导赋予团队自主权和决策权。互动型(A)侧重交易交换;变革型(B)激发变革但仍保持领导参与;魅力型(D)依赖个人魅力,而非授权。 | Un director de proyecto trabaja con el mismo equipo de los dos últimos proyectos de construcción. En los dos proyectos anteriores, el director del proyecto gestionó al equipo de manera microscópica. Sin embargo, ahora desea utilizar un estilo de liderazgo diferente que permita al equipo tomar sus propias decisiones. ¿Qué estilo de liderazgo debe utilizar el director del proyecto en el proyecto actual? | Interaccional | Transformacional | Laissez-faire | Carismático |  | Cuando un director de proyecto que antes microgestionaba quiere permitir que el equipo tome sus propias decisiones, debe adoptar un estilo de liderazgo laissez-faire. Este estilo otorga al equipo autonomía y autoridad de decisión. El interaccional (A) se centra en intercambios. El transformacional (B) inspira el cambio, pero el líder permanece involucrado. El carismático (D) depende de la personalidad, no de la delegación. | あるプロジェクトマネージャーが、過去2回の建設プロジェクトと同じチームと仕事をしている。過去2件では、このマネージャーはチームをマイクロマネジメントしてきた。しかし今回は異なるリーダーシップスタイルを採用し、チームに自ら意思決定させたいと考えている。現プロジェクトでどのようなリーダーシップスタイルを採用すべきか? | 相互作用型(Interactional) | 変革型(Transformational) | 放任型(Laissez-faire) | カリスマ型(Charismatic) |  | 以前はマイクロマネジメントを行っていたプロジェクトマネージャーがチームに自ら意思決定させたい場合、放任型(Laissez-faire)のリーダーシップスタイルを採るべきである。放任型はチームに自律性と意思決定権を与える。相互作用型(A)は交換に重きを置く。変革型(B)は変革を促すがリーダーが関与し続ける。カリスマ型(D)は個性に依存し、権限委譲ではない。
1067 | 在上一次冲刺评审会上,主要干系人抱怨产品缺少他们期待的许多功能。项目团队反驳说,每个增量都满足了验收标准并经主要干系人批准。该项目的成本绩效指数(CPI)为1.15,进度绩效指数(SPI)为1.43。项目经理应该怎么做? | 向干系人解释,因为每个增量都满足了验收标准,所以项目可以收尾。 | 因为项目预算和进度可以支持,故请项目团队进行修改。 | 分析双方理解差异的原因,并协商出解决方案。 | 请干系人提交变更请求,以增加所要求修改的预算和时间。 |  | 当主要干系人抱怨缺少功能,而每个增量均符合验收标准并经其批准、CPI 为1.15、SPI 为1.43 时,项目经理应分析双方理解差异的原因并协商解决方案。批准与满意度之间的脱节表明存在沟通不畅或需求不明确,需要进行根本原因分析。仅以满足标准为由声称项目可收尾(A)忽视了干系人的不满;让团队进行修改(B)未必解决根本问题;要求提交变更请求(D)是程序性的,未先弄清差异原因。 | Durante la última revisión del sprint, el interesado principal se quejó de que al producto le faltaban muchas funciones que esperaba. El equipo del proyecto argumentó que cada incremento cumplió los criterios de aceptación y fue aprobado por el interesado principal. El índice de desempeño del costo (CPI) del proyecto es 1,15 y el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1,43. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Explicar al interesado que, dado que se cumplieron los criterios de aceptación de cada incremento, el proyecto puede cerrarse. | Pedir al equipo del proyecto que realice las modificaciones, ya que el presupuesto y el cronograma pueden absorberlas. | Analizar la razón de la brecha de entendimiento con ambas partes y negociar una solución. | Pedir al interesado que envíe una solicitud de cambio para aumentar el presupuesto y el tiempo de las modificaciones solicitadas. |  | Cuando el interesado principal se queja de funciones faltantes a pesar de que todos los incrementos cumplieron los criterios de aceptación y fueron aprobados, con un CPI de 1,15 y un SPI de 1,43, el director del proyecto debe analizar la razón de la brecha de entendimiento con ambas partes y negociar una solución. La desconexión entre la aprobación y la satisfacción sugiere mala comunicación o requisitos poco claros que requieren análisis de causa raíz. Decir que el proyecto puede cerrarse porque se cumplieron los criterios (A) ignora la insatisfacción del interesado. Pedir al equipo que haga las modificaciones (B) puede no abordar el problema subyacente. Solicitar un cambio formal (D) es procedimental sin entender primero la brecha. | 前回のスプリントレビューで、主要ステークホルダーは期待していた多くの機能が不足していると不満を述べた。プロジェクトチームは、すべてのインクリメントが受け入れ基準を満たし主要ステークホルダーから承認されていたと反論した。プロジェクトのコスト効率指数(CPI)は1.15、スケジュール効率指数(SPI)は1.43である。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 各インクリメントの受け入れ基準を満たしているのでプロジェクトは終結できる、とステークホルダーに説明する。 | 予算とスケジュールに余裕があるため、プロジェクトチームに修正を依頼する。 | 双方の理解のギャップの原因を分析し、解決策を交渉する。 | 依頼された修正のために予算と時間を増やすよう、ステークホルダーに変更要求を提出してもらう。 |  | 全インクリメントが受け入れ基準を満たし承認されているにもかかわらず主要ステークホルダーが機能不足を訴え、CPI=1.15、SPI=1.43という状況では、プロジェクトマネージャーは双方の理解のギャップの原因を分析し、解決策を交渉すべきである。承認と満足度の乖離はコミュニケーション不足や要件の不明確さを示唆し、根本原因分析が必要となる。基準を満たしたから終結できると説明する(A)は不満を無視している。修正をチームに依頼する(B)は根本原因に対処しない。変更要求の提出を求める(D)はギャップを理解する前の手続き的対応にすぎない。
1068 | 某金融机构的一个项目正处于软件工具选择的提案阶段。在已排序的软件方案上出现了相互冲突的意见。经分析后,项目经理发现 8 个团队中有 2 个对该工具支持其业务需求的可扩展性存有疑虑。项目经理应如何化解这一冲突并达成共识? | 将此问题升级到高级管理层,确保团队接受。 | 告知这两个团队,该工具是按照选择流程胜出的,他们必须接受结果。 | 讨论提案过程的结果与排序,然后通过影响力使团队接受。 | 因为工具是按提案准则选定的、项目已完成,所以忽略此冲突。 |  | 当 8 个团队中有 2 个对所选软件工具在金融机构中的可扩展性表示担忧时,项目经理应讨论提案过程的结果与排序,并通过影响力使其接受。透明的依据和数据驱动的影响力可建立共识。升级到高级管理层(A)过早;告知必须接受(B)是专制式的;忽略冲突(D)忽视了干系人参与。 | Un proyecto para una organización financiera está en la fase de propuesta para seleccionar una herramienta de software. Han surgido opiniones contrapuestas sobre el software clasificado en la selección. Tras analizar el problema, el director del proyecto detecta que dos de los ocho equipos tienen dudas sobre la escalabilidad de la herramienta para soportar sus necesidades de negocio. ¿Cómo debe resolver este conflicto y alcanzar el consenso? | Escalar a la alta dirección y asegurarse de obtener la aceptación de los equipos. | Comunicar a los dos equipos que la herramienta resultó ganadora según el proceso de selección y que deben aceptar el resultado. | Discutir el resultado del proceso de propuesta y la clasificación, y luego influir en los equipos para lograr la aceptación. | Ignorar el conflicto, ya que la herramienta fue seleccionada conforme a las pautas de la propuesta y el proyecto está completo. |  | Cuando dos de ocho equipos tienen dudas sobre la escalabilidad de una herramienta seleccionada en una organización financiera, el director del proyecto debe discutir el resultado del proceso de propuesta y la clasificación e influir en los equipos para lograr la aceptación. La transparencia en los fundamentos y la influencia basada en datos generan consenso. Escalar a la alta dirección (A) es prematuro. Comunicar que deben aceptar (B) es autoritario. Ignorar el conflicto (D) descuida el compromiso de los interesados. | 金融機関のあるプロジェクトが、ソフトウェアツール選定の提案フェーズにある。選定で順位付けされたソフトウェアについて意見が対立している。分析の結果、8チームのうち2チームがそのツールの自部門業務に対するスケーラビリティを懸念していることが分かった。プロジェクトマネージャーはこの対立をどう解決し合意形成すべきか? | 上層部にエスカレーションし、チームの受容を確実なものにする。 | 選定プロセスでこのツールが勝ったので結果を受け入れるべきだと2チームに伝える。 | 提案プロセスの結果と順位を議論し、チームに対して受容を促すよう影響力を行使する。 | ツールは提案ガイドラインに沿って選ばれ、プロジェクトも完了しているので対立を無視する。 |  | 金融機関で、選定済みソフトウェアツールのスケーラビリティに8チーム中2チームが懸念を示している場合、プロジェクトマネージャーは提案プロセスの結果と順位を議論し、データに基づく影響力でチームの受容を促すべきである。透明性ある根拠と影響力が合意形成を導く。上層部へのエスカレーション(A)は時期尚早。受け入れろと一方的に伝える(B)は権威主義的。対立を無視する(D)はステークホルダーエンゲージメントを軽視する。
1069 | 一位项目经理被指派负责一个研究项目。项目团队已选定,且这些成员曾在其他项目共事过。从项目文档来看,团队成员各自按自己的节奏工作,与项目经理之间互动较少。为了打造一个高绩效团队,项目经理应该怎么做? | 邀请团队成员参加非正式会议以增进相互了解。 | 鼓励团队自行制定绩效相关的基本规则。 | 与每位团队成员单独通话,跟进各自的进展。 | 定期召开项目状态会议并邀请所有团队成员参加。 |  | 项目经理应鼓励团队协作制定自身的绩效基本规则。这赋予团队对其工作方式的所有权,并确保与项目目标保持一致,体现了有效的资源管理原则。 | Se asigna a un director de proyecto a un proyecto de investigación. El equipo del proyecto ya está seleccionado y ha trabajado en otros proyectos. Según la documentación del proyecto, los miembros del equipo trabajan a su propio ritmo y han tenido poca interacción con el director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para lograr un equipo de alto desempeño? | Invitar a los miembros del equipo a una reunión informal para conocerse. | Animar al equipo a definir las reglas básicas de desempeño. | Programar llamadas individuales para dar seguimiento al progreso de cada miembro. | Programar reuniones regulares de estado del proyecto e invitar a todos los miembros del equipo. |  | El director del proyecto debe animar al equipo a definir colaborativamente sus propias reglas básicas de desempeño. Esto empodera al equipo para apropiarse de sus prácticas de trabajo y asegura el alineamiento con los objetivos del proyecto, reflejando principios efectivos de gestión de recursos. | あるプロジェクトマネージャーが研究プロジェクトに任命された。プロジェクトチームは既に選任されており、メンバーは他のプロジェクトで一緒に働いた経験がある。プロジェクト文書を見ると、メンバーはそれぞれ自分のペースで作業しており、プロジェクトマネージャーとのやり取りも少ない。高パフォーマンスチームを実現するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | メンバー同士が知り合えるよう、非公式な会合に招待する。 | チームに対し、パフォーマンスのグラウンドルールを自ら定めるよう促す。 | 各メンバーと個別に電話で進捗をフォローする。 | 定期的なプロジェクトステータスミーティングを設定し、全員を招待する。 |  | プロジェクトマネージャーは、チームが自らのパフォーマンスのグラウンドルールを協働で定義するよう促すべきである。これによりチームは自身の働き方に対するオーナーシップを持ち、プロジェクト目標との整合性が保たれ、効果的なリソースマネジメントの原則が反映される。
1070 | 一位刚加入公司的项目经理被指派负责一个为重要长期客户做的软件项目。为提升项目预算估算的质量,项目经理应该怎么做? | 查阅类似项目中与预算相关的经验教训。 | 采用敏捷方法,以避免使用固定预算。 | 邀请客户参加启动会,并在会上现场制定项目预算。 | 在每日站会中与团队讨论预算,以确保预算受控。 |  | 当一位新项目经理被指派负责长期客户的软件项目时,应通过查阅类似项目中与预算相关的经验教训来提升预算估算质量。历史数据和过往经验有助于现实的预算规划并避免重蹈覆辙。采用敏捷以避免固定预算(B)是改变方法,而非改进估算;邀请客户在启动会现场制定预算(C)不切实际;在每日站会上讨论预算(D)并不是预算估算的合适场合。 | Un director de proyecto recientemente contratado por la empresa ha sido asignado para gestionar un proyecto de software para un cliente recurrente importante. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar las estimaciones de presupuesto del proyecto? | Revisar las lecciones aprendidas relacionadas con el presupuesto de proyectos similares. | Implementar un enfoque ágil para evitar usar un presupuesto fijo. | Invitar al cliente a la reunión de inicio y elaborar el presupuesto durante la reunión. | Discutir el presupuesto con el equipo durante los stand-ups diarios para mantenerlo bajo control. |  | Cuando se asigna a un nuevo director de proyecto a un proyecto de software para un cliente recurrente, debe revisar las lecciones aprendidas relacionadas con el presupuesto de proyectos similares para mejorar las estimaciones. Los datos históricos y las experiencias previas informan una planificación presupuestal realista y ayudan a evitar errores previos. Implementar agile para evitar un presupuesto fijo (B) cambia la metodología en lugar de mejorar la estimación. Invitar al cliente a definir el presupuesto en la reunión de inicio (C) es impráctico. Discutir el presupuesto en los stand-ups diarios (D) no es el foro adecuado para estimar el presupuesto. | 最近会社に入社したプロジェクトマネージャーが、主要なリピート顧客向けのソフトウェアプロジェクトの管理を任された。プロジェクトの予算見積りを向上させるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 類似プロジェクトの予算関連の教訓を確認する。 | 固定予算を避けるためアジャイル手法を導入する。 | クライアントをキックオフミーティングに招き、その場で予算を作成する。 | 予算が逸脱しないよう、デイリースタンドアップでチームと予算を議論する。 |  | 新任のプロジェクトマネージャーがリピート顧客向けソフトウェアプロジェクトに任命された場合、見積精度を高めるには類似プロジェクトの予算関連の教訓を参照すべきである。過去のデータと経験は現実的な予算計画に資し、過去の落とし穴を回避できる。固定予算回避のためのアジャイル導入(B)は手法の変更であり見積改善ではない。キックオフで顧客と予算を作る(C)は非現実的。デイリースタンドアップで予算を議論する(D)は予算見積の適切な場ではない。
1071 | 一位项目经理正在领导一个高度受关注的项目计划。启动会后几周,项目经理开始接到来自不同干系人的项目更新请求。项目经理应该怎么做? | 向干系人说明,他们必须向项目发起人请求项目更新。 | 将这些干系人从项目中移除,因为他们可能对项目目标产生负面影响。 | 邀请所有干系人参加每日站会,以确保他们获得信息。 | 与相关干系人召开会议,审视项目沟通管理计划。 |  | 当多位干系人在启动会后不久就索要项目更新时,这表明当前的沟通方式未满足他们的信息需求。项目经理应与相关干系人召开会议,审视项目沟通管理计划,明确更新频率、格式、汇报渠道及预期。让干系人转向发起人索取更新(A)是回避并削弱了参与;将他们从项目中移除(B)不恰当;邀请所有干系人加入每日站会(C)误用了站会形式——站会用于团队同步,而非干系人汇报。 | Un director de proyecto lidera una iniciativa de alta visibilidad. Pocas semanas después del kickoff, el director del proyecto comienza a recibir solicitudes de actualizaciones de varios interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Explicar a los interesados que deben pedir las actualizaciones del proyecto al patrocinador. | Eliminar a esos interesados del proyecto porque pueden afectar negativamente los objetivos. | Invitar a todos los interesados al stand-up diario para asegurar que estén informados. | Programar una reunión con los interesados pertinentes para revisar el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto. |  | Cuando varios interesados solicitan actualizaciones poco después del kickoff, es señal de que el enfoque de comunicación actual no satisface sus necesidades de información. El director del proyecto debe reunirse con los interesados pertinentes para revisar el plan de comunicaciones, aclarando frecuencia, formato, canales de reporte y expectativas. Dirigirlos al patrocinador (A) es desestimador y debilita el compromiso. Eliminar a los interesados (B) es inapropiado. Invitar a todos al stand-up diario (C) hace mal uso del formato, que es para sincronización del equipo, no para reportes a interesados. | あるプロジェクトマネージャーが注目度の高いプロジェクト施策をリードしている。キックオフから数週間後、複数のステークホルダーから状況更新の依頼が届くようになった。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | プロジェクト更新はプロジェクトスポンサーに依頼するようステークホルダーに説明する。 | プロジェクト目標に悪影響を与える可能性があるとして、それらのステークホルダーをプロジェクトから外す。 | 情報共有を確実にするため、全ステークホルダーを毎日のスタンドアップに招待する。 | 関連するステークホルダーと会議を設定し、プロジェクトのコミュニケーションマネジメント計画をレビューする。 |  | キックオフ直後から複数のステークホルダーが更新を求めてくるのは、現行のコミュニケーション手法が情報ニーズを満たしていない兆候である。プロジェクトマネージャーは関連ステークホルダーと会議を設定し、コミュニケーションマネジメント計画をレビューし、更新頻度・形式・報告チャネル・期待を明確化すべきである。スポンサー経由で更新を依頼させる(A)は冷淡で関与を弱める。要求してきたステークホルダーをプロジェクトから外す(B)は不適切。全員をデイリースタンドアップに招く(C)はチーム同期目的のスタンドアップを誤用している。
1072 | 客户希望采用敏捷方法为旅游行业开发一款创新软件。公司的一位项目经理被指派按客户要求处理细节与估算。在将信息发送给客户之前,项目经理应该怎么做? | 对带有估算的任务进行排序,并加入软件开发使用的标准风险储备。 | 将带有估算的任务放入待办列表,并明确告知项目无需任何储备。 | 分析任务、提供估算、附上原型演示,直接发送给客户。 | 与团队合作以了解他们的看法,并加入适当的依赖关系和风险。 |  | 在将创新敏捷软件项目的细节和估算发送给客户之前,项目经理应与团队合作以了解他们的看法,并加入适当的依赖关系和风险。团队协作可确保估算的现实性并尽早识别技术挑战。带标准风险储备的任务排序(A)是预测型方法;将任务放入待办列表却不留储备(B)忽视了风险;直接将分析后的任务发送给客户(C)绕过了团队意见。 | Un cliente desea crear un software innovador para la industria del turismo usando un enfoque ágil. Se asignó a un director de proyecto de la empresa para trabajar los detalles y estimaciones según lo solicitado por el cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto antes de enviar la información al cliente? | Secuenciar las tareas con estimaciones y añadir reservas de riesgo estándar utilizadas para desarrollo de software. | Colocar las tareas con estimaciones en la lista pendiente y aclarar que el proyecto no necesitará reservas. | Analizar las tareas, proporcionar estimaciones, incluir una demostración de prototipo y enviar al cliente directamente. | Trabajar con el equipo para comprender sus opiniones y añadir las dependencias y los riesgos correspondientes. |  | Antes de enviar al cliente los detalles y estimaciones de un proyecto ágil de software innovador, el director del proyecto debe trabajar con el equipo para comprender sus opiniones y añadir las dependencias y riesgos pertinentes. La colaboración del equipo asegura estimaciones realistas e identifica desafíos técnicos a tiempo. Secuenciar tareas con reservas estándar (A) sigue un enfoque predictivo. Poner tareas en la lista pendiente sin reservas (B) ignora el riesgo. Analizar y enviar al cliente directamente (C) omite la opinión del equipo. | クライアントがアジャイルアプローチで観光業界向けの革新的なソフトウェアを開発したいと考えている。社内のプロジェクトマネージャーがクライアントの依頼に応じて詳細と見積りを担当することになった。情報をクライアントに送る前に、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 見積り付きでタスクを順序付け、ソフトウェア開発で用いる標準的なリスク予備を加える。 | 見積り付きタスクをバックログに入れ、プロジェクトには予備は不要だと明示する。 | タスクを分析し見積りを提示、プロトタイプデモを添えてクライアントに直接送付する。 | チームと協働して意見を把握し、適切な依存関係とリスクを追加する。 |  | 革新的なアジャイルソフトウェアプロジェクトの詳細と見積りをクライアントに送る前に、プロジェクトマネージャーはチームと協働して意見を把握し、適切な依存関係とリスクを盛り込むべきである。チームの協働により現実的な見積りが可能となり、技術的課題も早期に識別できる。標準予備付きでタスクを順序付ける(A)は予測型アプローチ。予備なしでバックログに入れる(B)はリスクを無視。クライアントに直接送る(C)はチームの意見をスキップしている。
1073 | 在一项临时调派任务中,一位项目经理正在领导一个业务项目。在每日状态会上发现,该项目经理之前所在部门一项任务尚未完成,这正在拖延当前迭代。项目经理应该怎么做? | 邀请项目团队进行集群作业,以共同定义解决方案。 | 利用前部门的人脉,寻求帮助。 | 将该问题升级到产品负责人以确定后续步骤。 | 在障碍看板中创建一项条目并指派负责人。 |  | 当来自项目经理前部门的一项任务正在拖延当前迭代时,项目经理应在障碍看板中创建条目并指派负责人。可视化跟踪可确保透明度和问责。邀请团队集群作业(A)适用于团队层面问题;利用前部门人脉(B)是非正式做法;升级到产品负责人(C)并非PO的职责。 | Como parte de una asignación temporal, un director de proyecto está liderando un proyecto de negocio. Durante una reunión diaria de estado, se descubre que el departamento anterior del director del proyecto no ha completado una tarea, lo que está retrasando la iteración actual. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar al equipo del proyecto a una sesión de swarming para definir una solución. | Aprovechar la red de contactos del departamento anterior y pedir ayuda. | Escalar el problema al dueño del producto para definir los próximos pasos. | Crear una entrada en el tablero de impedimentos y asignarla. |  | Cuando una tarea del antiguo departamento del director del proyecto retrasa la iteración actual, el director del proyecto debe crear una entrada en el tablero de impedimentos y asignarla. El seguimiento visual asegura transparencia y responsabilidad. Invitar al equipo a un swarming (A) es para problemas a nivel del equipo. Aprovechar la red del antiguo departamento (B) es informal. Escalar al dueño del producto (C) no es su responsabilidad. | 一時的な配属の一環として、あるプロジェクトマネージャーがビジネスプロジェクトを率いている。デイリーステータスミーティング中、プロジェクトマネージャーの元所属部門のタスクが完了しておらず、現在のイテレーションを遅延させていることが判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 解決策を定義するため、プロジェクトチームをスワーミングセッションに招集する。 | 元部門の人脈を活用し、支援を依頼する。 | 次のステップを定めるためプロダクトオーナーに問題をエスカレーションする。 | インピディメントボードにエントリを作成し、担当を割り当てる。 |  | プロジェクトマネージャーの元部門のタスクが現在のイテレーションを遅延させている場合、プロジェクトマネージャーはインピディメントボードにエントリを作成し担当を割り当てるべきである。可視化された追跡が透明性と説明責任を担保する。チームをスワーミングに招く(A)はチームレベル問題向け。元部門の人脈活用(B)は非公式。プロダクトオーナーへのエスカレーション(C)はPOの責務ではない。
1074 | 项目团队已转为全职远程办公。项目经理注意到,即使每周团队会议中提醒,部分团队成员仍未在计划日期前完成所分配的任务。这有可能拖延项目交付。项目经理应如何解决这一情况? | 与资源经理沟通延迟情况,并申请额外资源。 | 对团队成员进行远程办公环境的辅导,以确保生产力。 | 与每位团队成员单独召开评审会议,以识别延迟的根本原因。 | 每周向团队成员沟通两次交付日期,以确保按时交付。 |  | 项目经理应进行根本原因分析,以了解远程团队成员错过截止日期的原因。这种数据驱动的方法可识别具体的潜在因素——无论是技术障碍、沟通缺口、工作量问题还是个人困境——从而采取有针对性的纠正措施,如辅导、培训或流程调整。仅更频繁地传达截止日期(A)未触及根因;远程办公辅导(B)有帮助但不够精准;申请额外资源(D)增加成本和复杂性,却未解决潜在问题。 | Un equipo del proyecto pasó a trabajo remoto a tiempo completo. El director del proyecto comenzó a notar que algunos miembros no han completado las tareas asignadas en las fechas planificadas a pesar de los recordatorios en las reuniones semanales. Esto podría retrasar la entrega del proyecto. ¿Cómo debe resolver esta situación el director del proyecto? | Hablar con los gerentes de recursos sobre el retraso y solicitar recursos adicionales. | Mentorizar a los miembros del equipo para trabajar en un entorno remoto y asegurar la productividad. | Programar sesiones de revisión con cada miembro del equipo para identificar la causa raíz de los retrasos. | Comunicar las fechas de entrega dos veces por semana para asegurar la entrega oportuna. |  | El director del proyecto debe realizar un análisis de causa raíz para entender por qué los miembros remotos están perdiendo plazos. Este enfoque basado en datos identifica los factores subyacentes específicos —obstáculos técnicos, brechas de comunicación, sobrecarga de trabajo o desafíos personales— y permite acciones correctivas dirigidas como coaching, capacitación o ajustes de proceso. Comunicar fechas con más frecuencia (A) no aborda la causa raíz. Mentorizar para el trabajo remoto (B) ayuda pero no es focalizado. Solicitar recursos adicionales (D) añade costo y complejidad sin resolver el problema de fondo. | プロジェクトチームが完全リモートワークへ移行した。プロジェクトマネージャーは、週次のチームミーティングでリマインドしているにもかかわらず、一部メンバーが計画日までに割当タスクを完了していないことに気づいた。これはプロジェクト納期を遅延させる可能性がある。プロジェクトマネージャーはこの状況をどう解決すべきか? | リソースマネージャーと遅延について話し合い、追加リソースを要請する。 | リモートワーク環境で生産性を確保できるようメンバーをメンタリングする。 | 各メンバーと個別レビューを実施し、遅延の根本原因を特定する。 | 納期を週2回メンバーに連絡し、期限内の納品を確実にする。 |  | プロジェクトマネージャーは、なぜリモートメンバーが期限を逸しているのか理解するため根本原因分析を行うべきである。このデータ駆動のアプローチにより、技術的障害・コミュニケーションの不足・作業負荷・個人的事情といった具体的要因を特定し、コーチング、トレーニング、プロセス調整などターゲットを絞った是正処置が可能になる。期限を頻繁に通知する(A)は根本原因に対応しない。リモートワーク向けメンタリング(B)は有効だが焦点が定まらない。追加リソースの要請(D)はコストと複雑性を増すだけで根本問題を解決しない。
1075 | 客户想要一个新的客户门户，但难以描述自助服务功能应如何运作，每次会议都会冒出不同的想法。项目经理希望尽快形成共同理解。项目经理应该怎么做？ | 制作关键界面的简单原型，与客户一起评审以细化需求。 | 要求客户在任何工作开始前编写完整的需求规格说明。 | 在进度中增加时间，召开更多需求会议。 | 把不明确的需求记录为风险，并按团队的假设推进。 |  | 正确答案是 A。当客户难以描述自己想要什么时，原型或模型能把想法具体化，并通过快速反馈细化需求。让无法表达需求的客户写出完整的书面规格（B）不太可能。增加会议（C）到目前为止并未奏效。按假设推进（D）有做错产品的风险。 | Un cliente quiere un nuevo portal de clientes, pero le cuesta describir cómo deben funcionar las funciones de autoservicio, y cada reunión produce ideas distintas. El director del proyecto quiere llegar pronto a un entendimiento común. ¿Qué debe hacer? | Crear maquetas sencillas de las pantallas clave y revisarlas con el cliente para refinar los requisitos. | Pedir al cliente que redacte una especificación de requisitos completa antes de empezar cualquier trabajo. | Añadir tiempo al cronograma para más reuniones de requisitos. | Registrar los requisitos poco claros como un riesgo y avanzar con los supuestos del equipo. |  | La respuesta correcta es A. Cuando un cliente tiene dificultades para describir lo que quiere, los prototipos o maquetas concretan las ideas y permiten una retroalimentación rápida para refinar los requisitos. Es poco probable obtener una especificación escrita completa (B) de un cliente que no puede expresar sus necesidades. Más reuniones (C) no han funcionado hasta ahora. Avanzar con supuestos (D) arriesga construir el producto equivocado. | 顧客は新しい顧客ポータルを望んでいるが、セルフサービス機能がどう動くべきかをうまく説明できず、会議のたびに違うアイデアが出てくる。プロジェクトマネージャーは早く共通理解に達したいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 主要画面の簡単なモックアップを作り、顧客とレビューして要求事項を具体化する。 | 作業を始める前に、完全な要求仕様書を書くよう顧客に求める。 | 要求事項の会議を増やすため、スケジュールに時間を追加する。 | あいまいな要求事項をリスクとして記録し、チームの仮定に基づいて進める。 |  | 正解は A。顧客が望むものを説明しにくい場合、プロトタイプやモックアップはアイデアを具体化し、素早いフィードバックで要求事項を練り上げられる。ニーズを言葉にできない顧客に完全な仕様書（B）を求めても難しい。会議を増やす（C）のはこれまで効果がなかった。仮定で進める（D）と間違った製品を作るリスクがある。
1076 | 组织某项产品开发流程的具体方面已组建了一支由 8 位高水平专家组成的团队,工作期为 6 个月。项目经理应如何支持该团队取得成功? | 邀请一位同样资深的同事一起监督,以确保团队按目标推进。 | 完全交出他们各自专家角色的控制权,让他们自行就时间表和目标达成一致。 | 为所有团队成员定义角色和目标,并通过定期一对一会议跟进进度。 | 与团队成员共同定义总体目标,并支持他们围绕该目标协作投入。 |  | 当 8 位高水平专家被组建为团队完成为期六个月的专项任务时,项目经理应与团队共同定义总体目标,并支持他们围绕目标协作投入。协作式目标设定能发挥专家能力并增强主人翁意识。引入资深同事监督(A)削弱了专家自主性;完全交出控制权(B)缺乏项目经理支持;定义角色、目标并定期一对一(C)对专家团队而言属于微观管理。 | Se ha reunido a ocho expertos altamente calificados para trabajar durante un periodo de seis meses en un aspecto específico del proceso de desarrollo de productos de la organización. ¿Cómo debe apoyar el director del proyecto a este equipo para tener éxito? | Traer a un colega senior, también experto, para asegurar que el equipo encamine el logro de las metas y objetivos. | Ceder el control de aspectos específicos de sus roles como expertos y dejar que ellos acuerden sus propios cronogramas y metas. | Definir roles y metas para todos los miembros del equipo y dar seguimiento regular con reuniones uno a uno para revisar el progreso. | Trabajar con los miembros del equipo para definir el objetivo general y apoyarlos a comprometerse con la meta. |  | Cuando ocho expertos altamente calificados se reúnen para una asignación especializada de seis meses, el director del proyecto debe trabajar con el equipo para definir el objetivo general y apoyarlos a comprometerse con la meta. La definición colaborativa de objetivos aprovecha la experticia y fomenta la apropiación. Traer a un colega senior para supervisar (A) socava la autonomía de los expertos. Ceder el control por completo (B) no proporciona soporte del PM. Definir roles, metas y reuniones uno a uno regulares (C) es microgestión para un equipo de expertos. | 組織の製品開発プロセスの特定領域に取り組むため、6か月間の期間で8名の高度な専門家チームが編成された。プロジェクトマネージャーはこのチームの成功をどう支援すべきか? | 目標達成に向け軌道に乗っているか確認するため、同じく専門家のシニア同僚を招き入れる。 | 専門家としての役割の特定部分の権限を委ね、スケジュールや目標は彼ら自身に合意させる。 | 全メンバーの役割と目標を定義し、進捗確認のため定期的に1対1ミーティングを行う。 | メンバーと協働して全体目標を定義し、目標を中心に主体的に取り組めるよう支援する。 |  | 高度な専門家8名が6か月の特定任務に集まる場合、プロジェクトマネージャーはチームと協働して全体目標を定義し、目標を中心に主体的に取り組むよう支援すべきである。協働的な目標設定は専門性を活かしオーナーシップを醸成する。シニア同僚を監督として連れてくる(A)は専門家の自律性を損なう。権限を完全に委ねる(B)はPMの支援が伴わない。役割・目標定義と定期的1on1(C)は専門家チームに対するマイクロマネジメントとなる。
1077 | 几位开发人员在每日站会上提出了一份障碍清单,并请项目负责人协助排序。其中包括若干复杂的待办事项;一位新来的初级测试人员发现了若干合规缺陷;产品负责人和几位开发人员即将离开项目团队;与测试和生产支持合作伙伴的合同也将不会续签。项目负责人应优先处理哪个问题? | 会议中讨论的法规合规问题。 | 为生产支持制定新合同。 | 招聘、入职和培训新开发人员。 | 寻找新的产品负责人来对待办列表进行排序。 |  | 当每日站会上同时浮现多项障碍——复杂待办事项、初级测试人员发现的合规缺陷、人员离职、合同到期——时,项目负责人应首先关注法规合规问题。合规事项具有法律和财务影响。新合同(B)属于采购事项;招聘与培训(C)是资源配置;寻找新的产品负责人(D)同样重要,但优先级低于合规。 | Algunos desarrolladores identificaron una lista de impedimentos en el stand-up diario y piden ayuda al líder del proyecto para priorizarlos. Hay algunos elementos complejos del backlog y un nuevo tester junior identificó varios defectos de cumplimiento. El dueño del producto y un par de desarrolladores dejarán el equipo, y no se renovará el contrato con el socio de soporte de pruebas y producción. ¿En qué problema debe centrarse primero el líder del proyecto? | Los problemas de cumplimiento normativo discutidos en la reunión. | Desarrollar un nuevo contrato para el soporte de producción. | Reclutar, incorporar y capacitar nuevos desarrolladores. | Encontrar un nuevo dueño del producto para priorizar la lista pendiente del producto. |  | Cuando en el stand-up surgen múltiples impedimentos —elementos complejos del backlog, defectos de cumplimiento detectados por un tester junior, salidas del equipo y contratos que vencen— el líder del proyecto debe enfocarse primero en los problemas de cumplimiento normativo. El cumplimiento tiene implicaciones legales y financieras. Desarrollar un nuevo contrato (B) es adquisiciones. Reclutar y capacitar (C) atiende los recursos. Encontrar un nuevo dueño del producto (D) también es importante, pero secundario al cumplimiento. | 数名の開発者がデイリースタンドアップでインピディメントのリストを示し、プロジェクトリードに優先順位付けの支援を求めている。複雑なバックログ項目がいくつかあり、新任のジュニアテスターがいくつかのコンプライアンス欠陥を発見した。プロダクトオーナーと開発者数名がプロジェクトを離れる予定で、テスト・本番サポートのパートナーとの契約も更新されない。プロジェクトリードはどの問題に最初に取り組むべきか? | ミーティングで議論された規制コンプライアンスの問題。 | 本番サポート向けの新契約の整備。 | 新規開発者の採用、オンボーディング、トレーニング。 | プロダクトバックログを優先順位付けする新たなプロダクトオーナーの確保。 |  | デイリースタンドアップで複合的なインピディメント(複雑なバックログ項目、ジュニアテスターのコンプライアンス欠陥、退任メンバー、契約失効)が浮上した場合、プロジェクトリードはまず規制コンプライアンスの問題に注力すべきである。コンプライアンスは法的・財務的な影響を伴う。新契約整備(B)は調達。採用・オンボーディング(C)はリソース対応。新PO確保(D)も重要だがコンプライアンスより優先度は低い。
1078 | 某咨询公司在经历了广泛而激烈的采购流程后最终被选中并签订合同。项目执行数月后,客户询问项目经理为何咨询顾问的合同期仅为 18 个月,而不是覆盖整个 32 个月的项目。项目经理需要进行一次未计划的二次招标,以确保服务持续到项目结束。项目经理本应做什么来防止这种情况? | 在第一份合同签订后,准备并谈判与该咨询公司签订涵盖剩余 14 个月的第二份合同。 | 在与咨询公司谈判的所有阶段邀请客户参与,以在签约前获得其预先批准。 | 制定一份分阶段的详细采购管理计划,涵盖所有所需活动,并由客户批准。 | 事先与客户就项目内采购活动状态的报告频率达成一致。 |  | 当顾问的合同期仅为 32 个月项目中的 18 个月,导致需要一次计划外的二次招标时,项目经理本应制定分阶段的详细采购管理计划,涵盖所有必需活动并由客户批准。全面的采购规划可避免间隙。在第一份合同签订后再准备第二份(A)是被动应对;让客户参与谈判(B)只增加监督但不能避免间隙;约定采购汇报频率(D)是监控,而非规划。 | Una firma consultora finalmente fue seleccionada y contratada para un proyecto tras un proceso de adquisición extenso y competitivo. Pocos meses después de la ejecución, el cliente le pregunta al director del proyecto por qué el consultor fue contratado solo por 18 meses en lugar de los 32 meses completos del proyecto. El director del proyecto deberá realizar un segundo proceso de licitación no planificado para asegurar los servicios hasta el final del proyecto. ¿Qué debió haber hecho para prevenir esto? | Preparar y negociar un segundo contrato con la consultora para los 14 meses restantes después de firmar el primero. | Incluir al cliente en todas las fases de negociación con la consultora para obtener su aprobación previa antes de firmar el contrato. | Desarrollar un plan de gestión de adquisiciones detallado y por fases que incluya todas las actividades necesarias y obtener la aprobación del cliente. | Acordar de antemano con el cliente la frecuencia de reportes sobre el estado de las actividades de adquisición del proyecto. |  | Cuando un consultor fue contratado solo por 18 meses de un proyecto de 32 meses, requiriendo un segundo proceso no planificado, el director del proyecto debió haber desarrollado un plan de gestión de adquisiciones detallado y por fases con todas las actividades requeridas y haber obtenido la aprobación del cliente. La planificación integral de adquisiciones evita brechas. Preparar un segundo contrato después del primero (A) es reactivo. Incluir al cliente en negociaciones (B) añade supervisión pero no evita la brecha. Acordar la frecuencia de reportes (D) es monitoreo, no planificación. | あるコンサルティング会社が、広範かつ競争的な調達プロセスの末にプロジェクト契約を獲得した。プロジェクト実行数か月後、クライアントがプロジェクトマネージャーに対し、なぜコンサルタント契約がプロジェクト全32か月ではなく18か月のみなのか尋ねた。プロジェクトマネージャーは、プロジェクト終了まで業務を継続させるため計画外の二次入札を実施する必要がある。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか? | 最初の契約締結後、コンサルティング会社と残り14か月の二次契約を準備・交渉する。 | 契約締結前にクライアントの事前承認を得るため、コンサルとの交渉全段階にクライアントを参加させる。 | 必要となる全活動を含めた段階的かつ詳細な調達マネジメント計画を策定し、クライアントの承認を得る。 | プロジェクト内の調達活動状況の報告頻度を、事前にクライアントと合意しておく。 |  | コンサルが32か月プロジェクトのうち18か月しか契約されておらず、計画外の二次入札が必要となった場合、プロジェクトマネージャーは必要な全活動を含めた段階的・詳細な調達マネジメント計画を策定し、クライアントの承認を得るべきだった。包括的な調達計画はギャップを防ぐ。最初の契約後に二次契約を準備する(A)は事後対応。クライアントを交渉に同席させる(B)は監視を加えるがギャップを防げない。報告頻度の事前合意(D)は監視であり計画ではない。
1079 | 一个新的项目团队刚组建完成,项目经理注意到部分成员对加入项目团队感到不自在。结果,团队成员各自为战,而非作为团队协作。项目经理应如何解决此问题? | 直接指导团队成员如何执行他们的任务。 | 组织一次团队建设会议来帮助解决该问题。 | 允许团队成员保留各自原有的个体角色。 | 等到完成几次迭代后再介入。 |  | 当新成员感到不自在并各自工作时,项目经理应组织一次团队建设会议。团队建设有助于建立信任、开放沟通和归属感,从而促进协作。直接指导任务执行(A)属于微观管理;允许保留个体角色(C)默许了功能失调;等几次迭代后再介入(D)拖延了必要的干预。 | Se ha formado un nuevo equipo de proyecto y el director del proyecto observa que algunos miembros no se sienten cómodos siendo parte del equipo. Como resultado, los miembros trabajan individualmente en vez de como equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver esto? | Guiar directamente a los miembros sobre cómo realizar sus tareas. | Facilitar una reunión de team building para ayudar con este problema. | Permitir que los miembros del equipo permanezcan en sus antiguos roles individuales. | Esperar hasta que se completen algunas iteraciones para intervenir. |  | Cuando los nuevos miembros del equipo no se sienten cómodos y trabajan de forma individual en lugar de como equipo, el director del proyecto debe facilitar una reunión de team building. El team building fomenta la confianza, la comunicación abierta y el sentido de pertenencia, promoviendo la colaboración. Guiar directamente la ejecución de tareas (A) es microgestión. Permitir que sigan en roles individuales (C) acepta la disfunción. Esperar a que se completen iteraciones (D) retrasa una intervención necesaria. | 新しいプロジェクトチームが組成され、プロジェクトマネージャーは一部メンバーがチームの一員でいることに居心地の悪さを感じていることに気づいた。その結果、メンバーはチームではなく個別に作業している。プロジェクトマネージャーはこれをどう解決すべきか? | メンバーにタスクの遂行方法を直接指示する。 | この問題を解消するためチームビルディングミーティングをファシリテーションする。 | メンバーが従来の個別役割に留まることを許容する。 | 数回のイテレーションが終わるまで介入を待つ。 |  | 新メンバーが居心地悪く感じ、チームではなく個別に動いている場合、プロジェクトマネージャーはチームビルディングミーティングをファシリテートすべきである。チームビルディングは信頼・オープンなコミュニケーション・所属意識を育み、協働を促進する。タスク遂行を直接指示する(A)はマイクロマネジメント。個別役割の継続を許す(C)は機能不全を放置する。イテレーション完了まで待つ(D)は必要な介入を遅らせる。
1080 | 某项目存在多个相互依赖的工作流。一些项目干系人认为项目团队成员之间的协调和进度可见性不足。项目经理应该怎么做? | 与项目发起人讨论这些担忧。 | 将这些担忧升级到项目指导委员会。 | 组织一次团队会议以审视项目状态。 | 审查并更新沟通管理计划。 |  | 当干系人反映在多个相互依赖的工作流之间协调不畅、进度可见性不足时,项目经理应审查并更新沟通管理计划。对沟通治理进行结构性改进可从根本上系统性地解决问题。与发起人讨论(A)是过早升级;升级到指导委员会(B)作为第一步并不必要;组织一次团队会议(C)是一次性的战术,而非系统性修复。 | Hay varios flujos de trabajo dependientes en un proyecto. Algunos interesados consideran que falta coordinación entre los miembros del equipo del proyecto y visibilidad del progreso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir las inquietudes con el patrocinador del proyecto. | Escalar las inquietudes al comité directivo del proyecto. | Organizar una reunión de equipo para revisar el estado del proyecto. | Revisar y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. |  | Cuando los interesados reportan poca coordinación y visibilidad limitada del progreso entre flujos de trabajo dependientes, el director del proyecto debe revisar y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. Las mejoras estructurales en la gobernanza de la comunicación abordan la causa raíz de forma sistemática. Discutir con el patrocinador (A) escala prematuramente. Escalar al comité directivo (B) es innecesario como primer paso. Organizar una reunión de equipo (C) es una táctica puntual, no una solución sistémica. | あるプロジェクトには相互依存する複数のワークストリームがある。一部のステークホルダーは、プロジェクトチームメンバー間の調整不足と進捗の可視性不足を感じている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 懸念事項をプロジェクトスポンサーと議論する。 | 懸念事項をプロジェクトステアリングコミッティへエスカレーションする。 | プロジェクト状況をレビューするためチームミーティングを開催する。 | コミュニケーションマネジメント計画をレビュー・更新する。 |  | 依存関係のある複数のワークストリーム間で調整不足と進捗可視性の不足がステークホルダーから報告された場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画をレビューし更新すべきである。コミュニケーションガバナンスの構造的改善は根本原因に体系的に対処する。スポンサーへの相談(A)は時期尚早なエスカレーション。ステアリングコミッティへのエスカレーション(B)は最初のステップとしては不要。チームミーティング(C)は単発の戦術であり、体系的な是正にはならない。
1081 | 某项目团队最近三个迭代的绩效持续下降。部分团队成员感到失望,并在回顾会议上提出了担忧。项目经理应当怎么做? | 将本团队的绩效与其他项目团队进行比较 | 激励团队拿出更好的表现 | 基于迭代工作量识别潜在的失败点 | 关注根本性补救而非仅仅纠正表象 |  | 当团队连续三个迭代绩效下滑且成员在回顾会议上提出担忧时,项目经理应基于迭代工作量识别潜在的失败点。通过工作量分析进行根因识别,才能有针对性地改进。与其他团队进行比较(A)缺乏可操作性。激励团队(B)无法解决具体问题。关注补救(C)需要先识别失败点才能进行。 | El desempeño de un equipo de proyecto ha disminuido durante las últimas tres iteraciones. Algunos miembros del equipo están decepcionados y manifiestan su preocupación durante la reunión retrospectiva. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Comparar el desempeño del equipo con el de otros equipos de proyecto | Motivar al equipo para que tenga un mejor desempeño | Identificar los posibles puntos de falla con base en la carga de trabajo de la iteración | Centrarse en la solución de fondo y no solo en corregir los síntomas |  | Cuando el desempeño del equipo ha disminuido durante tres iteraciones y los miembros expresan su preocupación en la retrospectiva, el director del proyecto debe identificar los posibles puntos de falla con base en la carga de trabajo de la iteración. La identificación de causas raíz mediante el análisis de la carga de trabajo permite mejoras focalizadas. Comparar con otros equipos (A) no es accionable. Motivar al equipo (B) no atiende los problemas específicos. Centrarse en la solución (C) requiere identificar primero los puntos de falla. | あるプロジェクトチームのパフォーマンスが、直近3つのイテレーションで低下しています。一部のメンバーは落胆しており、レトロスペクティブで懸念を表明しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームのパフォーマンスを他のプロジェクトチームと比較する | より良いパフォーマンスを発揮できるようチームを動機づける | イテレーションの作業量に基づき潜在的な失敗ポイントを特定する | 症状の是正にとどまらず、根本的な改善に焦点を当てる |  | チームのパフォーマンスが3イテレーションにわたって低下し、メンバーがレトロスペクティブで懸念を表明している場合、プロジェクトマネージャーはイテレーションの作業量に基づいて潜在的な失敗ポイントを特定すべきです。作業量分析を通じた根本原因の特定により、的を絞った改善が可能になります。他チームとの比較(A)は実行可能性に欠けます。動機づけ(B)は個別の問題に対処していません。改善への注力(C)は、まず失敗ポイントを特定する必要があります。
1082 | 某大型多年度工业项目的项目经理,管理着来自不同地理区域的多元化干系人。最近,项目经理在干系人参与方面遇到了问题。为确定参与未达到预期效果的根本原因,项目经理应使用哪两种工具?(选择两项) | 问题日志 | 沟通管理计划 | 石川图(因果图) | 五个为什么 | 开放空间会议 | 正确答案是 C 和 D。项目经理需要找出近期问题的根本原因。石川图（因果图）和五问法是标准的根本原因分析技术。问题日志（A）用于记录问题，沟通管理计划（B）用于定义沟通，开放空间会议（E）是一种参与技术而非根本原因分析工具。 | El director de un gran proyecto industrial plurianual gestiona interesados muy diversos provenientes de diferentes zonas geográficas. Recientemente surgió un problema con la participación de los interesados. ¿Qué dos herramientas debería usar el director del proyecto para determinar la razón subyacente por la que la participación no está logrando el efecto previsto? (Elija dos) | Registro de incidentes | Plan de gestión de las comunicaciones | Diagramas de Ishikawa | Cinco porqués | Reuniones de espacio abierto | Las respuestas correctas son C y D. El director del proyecto necesita encontrar la causa raíz de los problemas recientes. Los diagramas de Ishikawa (causa-efecto) y los cinco porqués son técnicas estándar de análisis de causa raíz. El registro de incidentes (A) registra problemas, el plan de gestión de las comunicaciones (B) define la comunicación y las reuniones de espacio abierto (E) son una técnica de participación, no una herramienta de causa raíz. | 大規模な複数年にわたる工業プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、さまざまな地域の多様なステークホルダーを抱えています。最近、ステークホルダー・エンゲージメントに関する問題が発生しました。エンゲージメントが計画通りの効果を上げていない根本的な理由を特定するために、プロジェクトマネージャーはどの2つのツールを使うべきですか?(2つ選択) | 課題ログ | コミュニケーション・マネジメント計画書 | 石川ダイアグラム(特性要因図) | なぜなぜ分析(5回のなぜ) | オープンスペース・ミーティング | 正解は C と D。プロジェクトマネージャーは最近の問題の根本原因を見つける必要がある。石川図（特性要因図）となぜなぜ分析（5つのなぜ）は標準的な根本原因分析の技法である。課題ログ（A）は問題を記録し、コミュニケーション・マネジメント計画書（B）はコミュニケーションを定め、オープンスペース会議（E）は根本原因の道具ではなく参加型の技法である。
1083 | 某项目团队成员难以理解一项具体需求。作为仆人式领导者,应如何处理这一问题? | 协助安排产品负责人与该团队成员沟通,共同讨论需要解决的问题 | 将该需求重新分配给可能更有思路的另一名团队成员 | 降低该需求的优先级,并安排一项任务来重述该需求以提供必要的清晰度 | 评估该团队成员的技能,以确保其与具体需求和解决方案相匹配 |  | 当团队成员难以理解某项具体需求时,仆人式领导者应安排产品负责人与该成员沟通,共同讨论问题。促成与需求源头的直接沟通才能解决根本原因。重新分配需求(B)是在回避问题。降低优先级(C)只是延迟解决。评估成员技能(D)质疑的是能力,而不是在澄清需求。 | Un miembro del equipo de proyecto tiene dificultades para entender un requisito específico. ¿Cómo debe abordar esta situación un líder servidor? | Ayudar conectando al dueño del producto con el miembro del equipo para discutir qué problema se debe resolver | Reasignar el requisito a otro miembro del equipo que pueda tener ideas sobre cómo cumplirlo | Bajar la prioridad del requisito y asignar una tarea para reformularlo y dar la claridad necesaria | Evaluar las habilidades del miembro del equipo para asegurar el ajuste con el requisito y la solución particular |  | Cuando un miembro del equipo tiene dificultades para entender un requisito específico, un líder servidor debe ayudar conectando al dueño del producto con el miembro del equipo para discutir el problema. Facilitar la comunicación directa con la fuente del requisito ataca la causa raíz. Reasignar el requisito (B) evita el problema. Bajar su prioridad (C) demora la resolución. Evaluar las habilidades del miembro del equipo (D) cuestiona la competencia en lugar de aclarar el requisito. | プロジェクトチームのメンバーが特定の要件を理解するのに苦労しています。サーバントリーダーとしてこの問題にどのように対処すべきですか? | プロダクトオーナーとそのメンバーをつなぎ、解決すべき問題について話し合えるよう支援する | 要件の達成方法についてアイデアを持っていそうな別のメンバーに要件を再割り当てする | その要件の優先度を下げ、必要な明確化を得るために要件を再記述するタスクを割り当てる | 当該メンバーのスキルを評価し、特定の要件と解決策に合致しているかを確認する |  | チームメンバーが特定の要件を理解するのに苦労している場合、サーバントリーダーはプロダクトオーナーとそのメンバーをつなぎ、問題について話し合えるよう支援すべきです。要件の発信元との直接対話を促すことで根本原因に対処できます。要件の再割り当て(B)は問題からの逃避です。優先度を下げる(C)は解決を遅らせるだけです。メンバーのスキル評価(D)は要件を明確化するのではなく、能力を疑うことになります。
1084 | 某项目经理与一支同地办公的敏捷项目团队合作,该团队已合作足够长时间,处于团队发展的执行阶段。一次不可预见的事件导致团队被分散,无法继续同地办公。为了让团队尽可能高效地继续运作,项目经理应该怎么做? | 评估项目绩效,如果绩效降至不可接受的水平再介入 | 将团队从敏捷方式转为预测型方式,以更好地控制绩效 | 请项目发起人和高管干系人鼓励团队保持绩效 | 为团队提供虚拟协作软件并培训其使用,以最大限度减少干扰 |  | 当处于执行阶段的敏捷团队因不可预见事件突然分散、无法同地办公时,项目经理应为团队提供虚拟协作软件并提供培训,以最大限度减少干扰。技术赋能能够保留团队动态和沟通模式。评估绩效后再介入(A)属于被动反应。转为预测型方式(B)会破坏已建立的团队实践。请干系人鼓励团队(C)无法提供实际支持。 | Un director de proyecto trabaja con un equipo ágil colocalizado que ha trabajado juntos lo suficiente como para estar en la fase de desempeño del desarrollo del equipo. Un evento imprevisto provocó la dispersión del equipo y ahora no pueden estar colocalizados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mantener el desempeño del equipo lo más eficaz posible? | Evaluar el desempeño del proyecto e intervenir si el desempeño cae a un nivel inaceptable. | Cambiar el equipo de un enfoque ágil a uno predictivo para un mejor control del desempeño. | Pedir al patrocinador del proyecto y a los interesados ejecutivos que animen al equipo a mantener su desempeño. | Proporcionar al equipo software de colaboración virtual y capacitación sobre el mismo para minimizar la interrupción. |  | Cuando un equipo ágil en fase de desempeño se dispersa repentinamente y no puede estar colocalizado debido a un evento imprevisto, el director del proyecto debe proporcionar al equipo software de colaboración virtual y capacitación para minimizar la interrupción. La habilitación tecnológica preserva la dinámica del equipo y los patrones de comunicación. Evaluar el desempeño e intervenir si es necesario (A) es reactivo. Cambiar a un enfoque predictivo (B) altera las prácticas establecidas del equipo. Pedir a los interesados que animen al equipo (C) no proporciona apoyo práctico. | あるプロジェクトマネージャーは、十分な期間共に働きチーム発達の機能期(performing)に達した同居型(コロケーション)アジャイルチームと仕事をしています。不測の事態によりチームは分散し、もはや同居できなくなりました。チームのパフォーマンスを可能な限り維持するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトの成果を評価し、許容できないレベルまで低下したら介入する | パフォーマンス管理のため、アジャイルアプローチから予測型アプローチへ移行させる | プロジェクトスポンサーや経営層ステークホルダーに、チームへパフォーマンス維持を奨励するよう依頼する | 仮想コラボレーション・ソフトウェアとその使い方の研修を提供し、混乱を最小限に抑える |  | 機能期(performing)にあるアジャイルチームが不測の事態で突然分散し、同居できなくなった場合、プロジェクトマネージャーは仮想コラボレーション・ソフトウェアと研修を提供し、混乱を最小限に抑えるべきです。テクノロジーの活用によってチームのダイナミクスとコミュニケーションパターンを維持できます。成果を評価し必要時に介入(A)は受動的です。予測型への移行(B)は既存のチーム慣行を乱します。ステークホルダーへの奨励依頼(C)は実務的な支援を提供しません。
1085 | 某敏捷团队难以成功交付其承诺的内容。在每日站会上,项目经理注意到最资深的工程师独自发言,留给其他成员分享状态的时间很少。团队绩效不佳,部分成员想要离开团队。项目经理应如何处理这一情况? | 频繁轮换团队每日会议中的角色 | 重新安排团队的回顾会议 | 辅导团队提升包容性 | 测量团队的心理安全感 |  | 当一名成员主导话语而其他成员被边缘化时,项目经理应辅导团队展现包容性行为,并强化责任共担与开放沟通等敏捷价值观。辅导是纠正团队动态、培养心理安全感的首要工具。仅靠观察(A)不具行动力。重新安排会议(B)无法解决潜在的行为问题。重组(D)可能有帮助,但无法纠正根本动态。 | Un equipo ágil tiene dificultades para entregar con éxito lo que se ha comprometido a entregar. Durante las reuniones diarias de estado, el director del proyecto observa que el ingeniero más sénior es quien habla todo el tiempo, dejando poco espacio para que los demás miembros compartan su estado. El desempeño del equipo no es bueno y algunos miembros quieren dejar el equipo. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Rotar con frecuencia los roles del equipo en la reunión diaria. | Reprogramar la retrospectiva del equipo. | Coachear al equipo para que sea más inclusivo. | Medir la seguridad psicológica del equipo. |  | Cuando un miembro domina y los demás se sienten excluidos, el director del proyecto debe coachear al equipo en comportamientos inclusivos y reforzar valores ágiles como la responsabilidad compartida y la comunicación abierta. El coaching es la principal herramienta para corregir las dinámicas del equipo y fomentar la seguridad psicológica. Solo observar (A) no es accionable. Reprogramar la retrospectiva (B) no aborda la causa raíz del comportamiento. Medir la seguridad psicológica (D) puede ayudar pero no corrige la dinámica subyacente. | あるアジャイルチームはコミットした内容を成功裡に提供することに苦戦しています。デイリースタンドアップでプロジェクトマネージャーは、最年長のエンジニアが一人で話し続け、他のメンバーが状況を共有する時間がほとんどないことに気付きました。チームのパフォーマンスは芳しくなく、一部のメンバーはチームを離れたがっています。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | デイリーミーティングの役割を頻繁にローテーションする | チームのレトロスペクティブを再スケジュールする | より包括的になるよう、チームをコーチングする | チームの心理的安全性を測定する |  | 1人のメンバーが主導権を握り他のメンバーが疎外感を抱いている場合、プロジェクトマネージャーは包括的な行動についてチームをコーチングし、責任の共有やオープンなコミュニケーションといったアジャイルの価値観を強化すべきです。コーチングはチームのダイナミクスを是正し、心理的安全性を育む主要な手段です。観察のみ(A)では行動につながりません。レトロスペクティブの再スケジュール(B)は根本的な行動問題を解決しません。心理的安全性の測定(D)は役に立つかもしれませんが、根底にある力学を是正するものではありません。
1086 | 为在两周内批准某项目的一个里程碑,已安排召开项目指导委员会会议。项目经理被告知有一位新的项目高管将接管该项目。项目经理首先应该做什么? | 向新干系人简要介绍项目当前状态 | 与团队成员一起评估风险 | 评估项目影响,如有必要寻求追加资金 | 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求 |  | 正确答案为A——向新干系人简要介绍项目当前状态。该方法遵循项目管理最佳实践,最能解决所述情况。其他选项要么未触及根本原因,要么绕过了适当流程,要么可能引发额外问题。 | Se programó una reunión del comité directivo del proyecto para aprobar un hito del proyecto en un plazo de dos semanas. Se informa al director del proyecto que un nuevo ejecutivo asumirá el proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Informar a los nuevos interesados sobre el estado actual del proyecto. | Evaluar los riesgos con los miembros del equipo. | Evaluar el impacto del proyecto y buscar financiamiento adicional si es necesario. | Enviar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB). |  | La respuesta correcta es A. Informar a los nuevos interesados sobre el estado actual del proyecto. Este enfoque aborda mejor la situación descrita siguiendo las mejores prácticas de dirección de proyectos. Las demás opciones no atienden la causa raíz, eluden los procesos adecuados o pueden generar problemas adicionales. | 2週間以内にプロジェクトのマイルストーンを承認するため、プロジェクト運営委員会会議が予定されています。プロジェクトマネージャーは、新しいプロジェクト・エグゼクティブがプロジェクトを引き継ぐと知らされました。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | 新しいステークホルダーにプロジェクトの現状を説明する | チームメンバーと共にリスクを評価する | プロジェクトへの影響を評価し、必要に応じて追加資金を求める | 変更管理委員会(CCB)に変更要求を提出する |  | 正解はA。新しいステークホルダーにプロジェクトの現状を説明することです。このアプローチはプロジェクトマネジメントのベストプラクティスに従い、状況に最も適切に対処します。他の選択肢は根本原因に対処していない、適切なプロセスを迂回している、または追加の問題を引き起こす可能性があります。
1087 | 为简化项目沟通,某项目经理为所有干系人建立了一个共享门户,以获取项目信息。发起人对该系统提出抱怨,认为它效果不佳。项目经理本应做什么以避免这一情况发生? | 确认门户提供了充分的信息 | 分析发起人的沟通需求 | 确保发起人具备使用门户的必要技能 | 确认项目团队遵循了沟通管理计划 |  | 当发起人抱怨共享门户在项目沟通方面无效时,项目经理本应分析发起人的沟通需求。在部署工具之前先理解干系人的需求,才能确保满意度。确认门户的充分性(A)是被动反应。确保发起人能使用门户(C)关注的是技能而非需求。确认团队遵循计划(D)检查的是合规性,而非干系人的契合度。 | En un intento por agilizar las comunicaciones del proyecto, un director de proyecto creó un portal compartido para que todos los interesados obtuvieran información del proyecto. El patrocinador se quejó de este sistema y afirma que es ineficaz. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar que se produjera esta situación? | Confirmar que el portal proporciona información adecuada. | Analizar los requisitos de comunicación del patrocinador. | Asegurarse de que el patrocinador tuviera las habilidades necesarias para usar el portal. | Verificar que el equipo del proyecto siga el plan de gestión de las comunicaciones. |  | Cuando un patrocinador se queja de que un portal compartido es ineficaz para las comunicaciones del proyecto, el director del proyecto debió haber analizado los requisitos de comunicación del patrocinador. Comprender las necesidades de los interesados antes de implementar herramientas asegura su satisfacción. Confirmar la idoneidad del portal (A) es reactivo. Asegurar que el patrocinador pueda usar el portal (C) atiende habilidades, no necesidades. Verificar que el equipo siga el plan (D) comprueba el cumplimiento, no la adecuación al interesado. | プロジェクトコミュニケーションを効率化するため、あるプロジェクトマネージャーは全ステークホルダーがプロジェクト情報を取得できる共有ポータルを構築しました。スポンサーはこのシステムについて、効果がないと不満を述べています。この事態を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったのでしょうか? | ポータルが十分な情報を提供していることを確認する | スポンサーのコミュニケーション要件を分析する | スポンサーがポータルを使うのに必要なスキルを持っていることを確認する | プロジェクトチームがコミュニケーション・マネジメント計画書に従っていることを確認する |  | スポンサーが共有ポータルはプロジェクトコミュニケーションに効果がないと不満を述べた場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーのコミュニケーション要件を分析しておくべきでした。ツールを導入する前にステークホルダーのニーズを理解することが満足につながります。ポータルの妥当性確認(A)は受動的です。スポンサーが使えるかの確認(C)はスキルに対処するものでニーズではありません。チームの計画遵守確認(D)はコンプライアンスをチェックするもので、ステークホルダーへの適合性ではありません。
1088 | 某项目经理决定采用高度适应型方法管理一个大型项目。该项目中存在大量利用高度专业化专家的迭代任务。项目经理希望制定切实可行的计划,并获得团队成员的高度认同。项目经理接下来应该做什么? | 与团队一起回顾类似项目的经验教训 | 向团队解释将分配给他们的高层级目标 | 与团队一起回顾所需资源的预算 | 将关键任务分配给经验最丰富的团队成员 |  | 当采用高度适应型方法、有专业化专家参与并希望制定切实可行且获团队高度认同的计划时,项目经理应与团队一起回顾类似项目的经验教训。对过往经验的协作回顾能够建立共同理解和有依据的规划。解释高层级目标(B)提供了方向,但缺乏切实可行的规划洞察。回顾预算(C)关注的是资源,而非规划方法。将关键任务分配给经验丰富的成员(D)属于执行,而非规划。 | Un director de proyecto decidió usar un enfoque altamente adaptativo para dirigir un proyecto a gran escala. En este proyecto hay muchas tareas iterativas que requieren expertos altamente especializados. El director del proyecto desea crear planes prácticos con altos niveles de aceptación por parte de los miembros del equipo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Revisar con el equipo las lecciones aprendidas de proyectos similares. | Explicar los objetivos de alto nivel que se asignarán al equipo. | Revisar el presupuesto con el equipo para los recursos necesarios. | Asignar las tareas críticas a los miembros del equipo con más experiencia. |  | Cuando se usa un enfoque altamente adaptativo con expertos especializados y se buscan planes prácticos con alta aceptación del equipo, el director del proyecto debe revisar con el equipo las lecciones aprendidas de proyectos similares. La revisión colaborativa de la experiencia previa construye un entendimiento compartido y una planificación informada. Explicar los objetivos de alto nivel (B) da dirección pero no aporta a la planificación práctica. Revisar el presupuesto (C) atiende recursos, no enfoque de planificación. Asignar tareas críticas a los más experimentados (D) es ejecución, no planificación. | あるプロジェクトマネージャーは大規模プロジェクトを管理するために高度に適応的なアプローチを採用することを決定しました。このプロジェクトには高度に専門化された専門家を活用する反復的タスクが多数あります。プロジェクトマネージャーは、チームメンバーの高い賛同を伴う実用的な計画を作りたいと考えています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 類似プロジェクトの教訓をチームと共にレビューする | チームに割り当てるハイレベル目標を説明する | 必要なリソースの予算をチームと共にレビューする | 重要タスクを最も経験豊富なメンバーに割り当てる |  | 高度に適応的なアプローチを採用し、専門家とともに実用的かつチームの高い賛同を得た計画を求める場合、プロジェクトマネージャーは類似プロジェクトの教訓をチームと共にレビューすべきです。過去の経験を協働的にレビューすることで共通理解と情報に基づく計画策定が可能となります。ハイレベル目標の説明(B)は方向性を示しますが、実務的計画策定の洞察には欠けます。予算のレビュー(C)はリソースに対処するもので、計画アプローチではありません。重要タスクを経験者へ割り当てる(D)は実行であり計画ではありません。
1089 | A公司与B公司正联合开发一款前沿技术产品。基于客户反馈,营销部门紧急要求在两周内推出一项新功能。A公司的前端已就绪,但B公司需要4周才能交付完整的后端,且当前正忙于现有版本的发布。为获得双方公司的同意以及营销部门的接受,项目经理应该怎么做? | 在当前版本发布4周后创建一个特别版本,完整交付该新功能 | 将该新功能加入下一版本的列表,继续完成当前版本 | 计划在两周内交付一个最小可行功能(MVF),以便尽早展示业务价值 | 停止当前版本工作4周,专注于完整开发并交付该新功能 |  | 当客户反馈对新功能产生紧急需求时,交付一个最小可行功能(MVF)能够在完整开发持续进行的同时立即提供价值。这一做法符合敏捷快速、增量交付价值的原则。MVF展示了对客户需求的响应能力,在短时间内交付了切实的产品增量,同时不会干扰其他团队正在进行的工作。 | Las empresas A y B están desarrollando conjuntamente un producto tecnológico de vanguardia. Con base en la retroalimentación de los clientes, el departamento de marketing solicita con urgencia una nueva característica en 2 semanas. El front end de la empresa A está listo, pero la empresa B necesita 4 semanas para entregar el back end completo y está ocupada con la versión actual. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener el acuerdo de ambas empresas y la aceptación de marketing? | Crear una versión especial 4 semanas después de la versión actual para entregar la nueva característica en su totalidad. | Agregar la nueva característica a la lista de la próxima versión y continuar trabajando en la versión actual. | Planificar la entrega de una característica mínima viable en 2 semanas para permitir mostrar tempranamente el valor de negocio. | Detener el trabajo de la versión actual durante 4 semanas para trabajar y entregar la nueva característica completamente. |  | Cuando la retroalimentación del cliente genera una demanda urgente de una nueva característica, entregar una característica mínima viable (MVF) proporciona valor inmediato mientras continúa el desarrollo completo. Este enfoque se alinea con los principios ágiles de entrega rápida e incremental de valor. Una MVF demuestra capacidad de respuesta a las necesidades del cliente y entrega un incremento tangible del producto en un plazo corto sin interrumpir el trabajo en curso de otros equipos. | A社とB社が最先端の技術製品を共同開発しています。顧客からのフィードバックに基づき、マーケティング部門は新機能を2週間以内に緊急に要求しました。A社のフロントエンドは準備が整っていますが、B社は完全なバックエンドの提供に4週間を要し、現行リリースで手一杯です。両社の合意とマーケティングの受諾を得るためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 現行リリースの4週間後に特別リリースを作成し、新機能を完全な形で提供する | 新機能を次回リリースのリストに追加し、現行リリースの作業を継続する | 2週間以内にMinimum Viable Feature(最小実行可能機能)の提供を計画し、ビジネス価値を早期に示せるようにする | 現行リリースの作業を4週間止め、新機能を完全に開発・提供する |  | 顧客フィードバックで新機能への緊急ニーズが生まれた場合、最小実行可能機能(MVF)を提供することで完全開発を継続しつつ即座に価値を届けられます。このアプローチは、迅速かつ漸進的な価値提供というアジャイル原則に合致します。MVFは顧客ニーズへの対応力を示し、他チームの進行中の作業を妨げることなく、短期間で具体的なプロダクト増分を提供します。
1090 | 项目经理注意到一名项目参与者在状态会议上似乎情绪急躁、说话声音很大,后来发现该参与者有听力障碍。项目经理在项目开始时本应使用哪一流程来识别这一情况? | 适应性安排评估 | 团队成员评估 | 干系人分析 | 资源需求分析 |  | 项目经理在项目开始时本应使用团队成员评估来识别这位听力障碍参与者的需求。团队成员评估考察项目团队成员的技能、知识、能力、偏好以及潜在的便利化需求,使项目经理能够规划相应调整——例如书面材料、视觉辅助、合适的会议室布置和辅助技术。"适应性安排评估"(A)听上去相关,但并非标准的项目管理流程。干系人分析(C)识别影响力和兴趣,而不是个体的便利化需求。资源需求分析(D)关注的是人员配备水平,而非个体团队成员的需求。 | Un director de proyecto nota que un participante del proyecto parece frustrado y se expresa en voz alta en las reuniones de estado, y luego descubre que el participante tiene una discapacidad auditiva. ¿Qué proceso debió haber usado el director del proyecto al inicio del proyecto que habría identificado esta situación? | Evaluación de adaptaciones | Evaluación de los miembros del equipo | Análisis de los interesados | Análisis de necesidades de recursos |  | El director del proyecto debió haber utilizado una evaluación de los miembros del equipo al inicio del proyecto para identificar las necesidades del participante con discapacidad auditiva. Las evaluaciones de los miembros del equipo valoran habilidades, conocimientos, capacidades, preferencias y posibles necesidades de adaptación de los miembros del equipo del proyecto, permitiendo al director planificar ajustes adecuados —como materiales escritos, ayudas visuales, disposición adecuada de salas de reuniones y tecnologías de asistencia—. Una "evaluación de adaptaciones" (A) suena pertinente pero no es un proceso estándar de dirección de proyectos. El análisis de los interesados (C) identifica influencia e interés, no las necesidades de adaptación individuales. El análisis de necesidades de recursos (D) se centra en niveles de personal, no en los requisitos individuales de los miembros del equipo. | あるプロジェクトマネージャーは、ステータス会議で参加者の一人がフラストレーションを抱え大声で発言していることに気付き、後にその参加者が聴覚障害を持つことを知りました。この状況を特定できたはずの、プロジェクト開始時に使うべきだったプロセスはどれですか? | 合理的配慮(アコモデーション)アセスメント | チームメンバー・アセスメント | ステークホルダー分析 | リソースニーズ分析 |  | プロジェクトマネージャーはプロジェクト開始時にチームメンバー・アセスメントを実施し、聴覚障害を持つ参加者のニーズを特定すべきでした。チームメンバー・アセスメントは、プロジェクトチームメンバーのスキル、知識、能力、嗜好、必要となりうる配慮事項を評価し、プロジェクトマネージャーが文書資料、視覚的補助、適切な会議室配置、支援技術などの適切な調整を計画できるようにします。「合理的配慮アセスメント」(A)は関連がありそうに聞こえますが、標準的なプロジェクトマネジメント・プロセスではありません。ステークホルダー分析(C)は影響力と関心を特定するもので、個人の配慮ニーズではありません。リソースニーズ分析(D)は要員水準に焦点を当てるもので、個別メンバーの要件ではありません。
1091 | 某项目团队向客户交付了一项关键可交付成果。客户抱怨未包含维护手册。项目经理接下来应该做什么? | 提交变更请求以纳入手册 | 查阅合同的条款与条件 | 查阅干系人参与计划 | 添加所需手册并更新风险日志 |  | 当客户抱怨关键可交付成果中未包含维护手册时,项目经理应查阅合同的条款与条件。合同审阅可以确定手册是否在已约定的范围内。提交变更请求(A)假设它原本不在范围内。查阅干系人参与计划(C)无法解决合同问题。添加手册并更新风险日志(D)是在核实义务之前就采取行动。 | Un equipo de proyecto entregó un entregable crítico al cliente. El cliente se quejó de que no se incluyó el manual de mantenimiento. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Enviar una solicitud de cambio para incluir el manual. | Revisar los términos y condiciones del contrato. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados. | Agregar el manual necesario y actualizar el registro de riesgos. |  | Cuando un cliente se queja de que el manual de mantenimiento no se incluyó con un entregable crítico, el director del proyecto debe revisar los términos y condiciones del contrato. La revisión del contrato determina si el manual formaba parte del alcance acordado. Enviar una solicitud de cambio (A) asume que no estaba en el alcance. Revisar el plan de involucramiento de los interesados (C) no atiende el asunto contractual. Agregar el manual y actualizar el registro de riesgos (D) actúa antes de verificar las obligaciones. | あるプロジェクトチームが顧客に重要な成果物を納品しました。顧客は保守マニュアルが含まれていなかったと苦情を述べています。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何ですか? | マニュアルを追加するための変更要求を提出する | 契約の条件・条項を確認する | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を確認する | 必要なマニュアルを追加し、リスク登録簿を更新する |  | 顧客が重要な成果物に保守マニュアルが含まれていなかったと苦情を述べた場合、プロジェクトマネージャーは契約の条件・条項を確認すべきです。契約レビューにより、マニュアルが合意済みのスコープに含まれていたかを判断できます。変更要求の提出(A)はスコープ外であると仮定するものです。ステークホルダー・エンゲージメント計画書の確認(C)は契約上の問題に対処しません。マニュアル追加とリスク登録簿の更新(D)は義務を確認する前に行動するものです。
1092 | 在项目的高级阶段,一位未收到项目状态报告的干系人将此事告知了项目经理。经核查,项目经理发现该人员已登记为干系人,但未被纳入沟通管理计划。项目经理接下来应该做什么? | 通知项目发起人有干系人未被纳入沟通管理计划 | 更新沟通管理计划以纳入遗漏的干系人,并将当前项目状态文件发送给该干系人 | 告知该干系人,项目团队不能向未在项目沟通管理计划中登记的任何人提供信息 | 请该干系人从沟通管理计划中列明的另一位干系人处获取项目状态报告 |  | 当一位已登记的干系人被遗漏在沟通管理计划之外、未收到状态报告时,项目经理应更新沟通管理计划以纳入该遗漏的干系人,并将当前项目状态文件发送给他。这能够纠正缺口并确保即时参与。通知发起人(A)是在解决问题之前先升级。告知干系人未在计划中(C)毫无帮助。让其从其他干系人处获取报告(D)是在敷衍。 | En una etapa avanzada de un proyecto, un interesado que no está recibiendo el informe de estado del proyecto se lo comunica al director del proyecto. Tras la verificación, el director del proyecto determina que esa persona está registrada como interesado pero no fue incluida en el plan de gestión de las comunicaciones. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Informar al patrocinador del proyecto que hay interesados que no están incluidos en el plan de gestión de las comunicaciones. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para incluir al interesado omitido y enviarle la documentación actual de estado del proyecto. | Informar al interesado que el equipo del proyecto no puede proporcionar información a nadie que no esté registrado en el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto. | Pedir al interesado que obtenga el informe de estado del proyecto de otro interesado listado en el plan de gestión de las comunicaciones. |  | Cuando un interesado registrado fue omitido del plan de gestión de las comunicaciones y no recibe los informes de estado, el director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para incluirlo y enviarle la documentación actual de estado del proyecto. Esto corrige la brecha y asegura la participación inmediata. Informar al patrocinador (A) escala antes de corregir el problema. Decir al interesado que no está en el plan (C) no es útil. Pedirle que obtenga los informes de otro interesado (D) es desestimar la situación. | プロジェクトの後期段階で、プロジェクトステータスレポートを受け取っていないステークホルダーがそのことをプロジェクトマネージャーに伝えました。確認の結果、その人物はステークホルダーとして登録されているものの、コミュニケーション・マネジメント計画書には含まれていなかったことが判明しました。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何ですか? | コミュニケーション・マネジメント計画書に含まれていないステークホルダーがいることをプロジェクトスポンサーに報告する | コミュニケーション・マネジメント計画書を更新して漏れていたステークホルダーを追加し、現在のプロジェクトステータス資料をそのステークホルダーに送付する | プロジェクトのコミュニケーション・マネジメント計画書に登録されていない人には情報を提供できない旨をそのステークホルダーに伝える | コミュニケーション・マネジメント計画書に記載されている別のステークホルダーからプロジェクトステータスレポートを入手するよう依頼する |  | 登録済みのステークホルダーがコミュニケーション・マネジメント計画書から漏れ、ステータスレポートを受け取れていない場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション・マネジメント計画書を更新して漏れていたステークホルダーを追加し、現在のプロジェクトステータス資料を送付すべきです。これによりギャップが解消され、即時のエンゲージメントが確保されます。スポンサーへの報告(A)は問題を是正する前にエスカレーションすることになります。計画書にいないと伝える(C)は役に立ちません。別のステークホルダーから入手させる(D)は対応を放棄するものです。
1093 | 在一次冲刺规划会议上,某干系人被告知其需求正在进行中,且按计划在接下来的两个冲刺中即可完成最终产品。该干系人对时间表非常满意,并对敏捷团队给予了全力支持。会议结束后,项目发起人致电项目经理,要求团队立即着手处理一项重大需求,因为该需求具有显著的业务价值。项目经理应该怎么做? | 致电该干系人,告知由于这一最后时刻的紧急要求,最终产品时间表必须延期 | 进行影响分析,在决定新的优先级之前分享对整体进度的影响 | 要求产品负责人优先处理来自发起人的新需求,并请团队立即开展工作 | 拒绝来自发起人的新需求,因为这会影响该干系人最终产品的交付 |  | 当发起人要求立即处理一项紧急、高价值需求,而另一干系人的需求正按计划进行时,项目经理应进行影响分析,在决定新的优先级之前分享对整体进度的影响。影响分析能确保对相互竞争的优先级进行有依据的权衡决策。致电干系人告知进度延期(A)是在分析之前就传达了决定。要求产品负责人优先处理并立即开始(C)绕过了分析。直接拒绝发起人的需求(D)忽视了一项可能有价值的变更。 | Durante una reunión de planificación del sprint, se informa a un interesado que su requisito está en curso y en camino para que el producto final esté listo en los próximos dos sprints. El interesado queda muy satisfecho con el cronograma y brinda todo su apoyo al equipo ágil. Después de la reunión, el patrocinador del proyecto llama al director del proyecto sobre un requisito grande que quiere que el equipo trabaje de inmediato porque tiene un valor de negocio significativo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Llamar al interesado para decirle que el cronograma del producto final debe extenderse debido a esta solicitud urgente de último minuto. | Realizar un análisis de impacto y compartir el impacto general en el cronograma antes de decidir una nueva prioridad. | Pedir al dueño del producto que priorice la nueva solicitud del patrocinador y solicitar al equipo trabajarla de inmediato. | Rechazar el nuevo requisito del patrocinador, ya que esto afectará la entrega del producto final del interesado. |  | Cuando un patrocinador solicita que se trabaje de inmediato en un requisito urgente y de alto valor mientras otro requisito de un interesado sigue en marcha, el director del proyecto debe realizar un análisis de impacto y compartir el impacto general en el cronograma antes de decidir una nueva prioridad. El análisis de impacto asegura una toma de decisiones informada sobre los compromisos entre prioridades en competencia. Llamar al interesado para informarle de la extensión (A) comunica una decisión antes del análisis. Pedir al dueño del producto que priorice y comience de inmediato (C) elude el análisis. Rechazar de plano el requisito del patrocinador (D) descarta un cambio potencialmente valioso. | スプリント計画ミーティングで、あるステークホルダーは自分の要件が進行中で、次の2スプリントで最終製品が完成する見込みであると伝えられました。そのステークホルダーはスケジュールに非常に満足し、アジャイルチームに全面的な支持を表明しました。会議後、プロジェクトスポンサーが、ビジネス価値が高い大きな要件をチームに今すぐ取り組ませたいとプロジェクトマネージャーに電話してきました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 最終製品のスケジュールを、この土壇場の緊急要求のため延長しなければならないとステークホルダーに電話で伝える | 影響分析を行い、新しい優先順位を決定する前に全体スケジュールへの影響を共有する | プロダクトオーナーにスポンサーからの新しい要求を優先するよう依頼し、チームに直ちに取り組むよう求める | スポンサーからの新しい要件を拒否する。ステークホルダーの最終製品の納期に影響するため |  | スポンサーが緊急かつ高価値な要件を直ちに着手するよう要求し、別のステークホルダーの要件も予定通り進んでいる場合、プロジェクトマネージャーは影響分析を実施し、新しい優先順位を決定する前に全体スケジュールへの影響を共有すべきです。影響分析により、競合する優先順位間のトレードオフについて情報に基づく意思決定が可能になります。スケジュール延長について電話する(A)は分析前に決定を伝えるものです。プロダクトオーナーに優先順位付けを依頼し直ちに開始する(C)は分析を迂回します。スポンサーの要件を即座に拒否する(D)は価値ある変更の可能性を切り捨てます。
1094 | A公司正在进行的项目受到了近期收购B公司的影响。这可能会影响该正在进行项目的现有供应商。项目经理接下来应该做什么? | 基于与A公司供应商的长期合作关系而保留他们 | 评估B公司的项目供应商以备未来使用 | 与B公司的供应商接洽,以验证当前的供应商清单 | 整合A公司和B公司的供应商清单 |  | 正确答案为C——与B公司的供应商接洽,以验证当前的供应商清单。采购和供应商管理涉及妥善的规划、监督和控制。项目经理应确保合同合规、评估绩效并妥善处理问题。 | Un proyecto en curso con la empresa A se ve afectado por la reciente adquisición de la empresa B. Esto podría afectar a los proveedores actuales del proyecto en curso. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Mantener al proveedor de la empresa A con base en la relación a largo plazo con él. | Evaluar a los proveedores de proyecto de la empresa B para uso futuro. | Involucrar a los proveedores de la empresa B para validar la lista actual de proveedores. | Consolidar la lista de proveedores de las empresas A y B. |  | La respuesta correcta es C. Involucrar a los proveedores de la empresa B para validar la lista actual de proveedores. La gestión de adquisiciones y proveedores implica una planificación, supervisión y control adecuados. El director del proyecto debe asegurar el cumplimiento del contrato, evaluar el desempeño y abordar los problemas adecuadamente. | A社で進行中のプロジェクトが、最近のB社買収の影響を受けています。これは進行中プロジェクトの現在のサプライヤーに影響を与える可能性があります。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何ですか? | A社のサプライヤーとの長期的な関係に基づき、現サプライヤーを維持する | B社のプロジェクトサプライヤーを将来の利用に向けて評価する | B社のサプライヤーと連携し、現在のサプライヤーリストを検証する | A社とB社のサプライヤーリストを統合する |  | 正解はC。B社のサプライヤーと連携し、現在のサプライヤーリストを検証することです。調達およびベンダーマネジメントには、適切な計画、監督、コントロールが必要です。プロジェクトマネージャーは契約遵守を確保し、パフォーマンスを評価し、課題に適切に対処すべきです。
1095 | 某敏捷项目经理的项目团队成员来自不同大洲。在每日 scrum 会议中,项目经理注意到对项目目标存在理解差异。项目经理应该做什么? | 辅导团队成员解决理解差异 | 召开启动会议(kick-off),沟通项目的目标 | 继续召开会议,通过沟通目标来逐步消除差异 | 安排团队建设活动,鼓励团队协作 |  | 当来自不同大洲的团队成员在每日 scrum 中表现出对项目目标的理解差异时,项目经理应召开启动会议,清晰地沟通项目的目标。启动会议能够建立对项目愿景、范围、可交付成果和角色的共同理解——这对分布式团队尤其关键。辅导团队成员(A)解决的是个人差异,而非根本性的对齐问题。继续会议并逐步沟通目标(C)过于渐进。安排团建活动(D)能建立关系,但无法直接弥合知识差距。 | Un director de proyecto ágil tiene miembros del equipo de diferentes continentes. Durante las reuniones diarias de scrum, el director del proyecto nota que hay brechas en el entendimiento sobre las metas y objetivos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Coachear a los miembros del equipo para resolver las brechas de entendimiento | Realizar una reunión de lanzamiento (kick-off) y comunicar las metas y objetivos del proyecto | Continuar las reuniones y comunicar las metas y objetivos para resolver las brechas | Programar actividades de team building para fomentar la colaboración del equipo |  | Cuando los miembros del equipo de diferentes continentes muestran brechas en el entendimiento de las metas del proyecto durante los scrums diarios, el director del proyecto debe realizar una reunión de lanzamiento (kick-off) para comunicar claramente las metas y objetivos del proyecto. Una reunión de lanzamiento establece un entendimiento común de la visión, alcance, entregables y roles del proyecto, lo cual es crítico especialmente para equipos distribuidos. Coachear a los miembros del equipo (A) atiende brechas individuales pero no la cuestión de alineación fundamental. Continuar las reuniones y comunicar metas de forma incremental (C) es demasiado gradual. Programar actividades de team building (D) construye relaciones pero no aborda directamente las brechas de conocimiento. | あるアジャイルプロジェクトマネージャーのチームメンバーは異なる大陸出身です。デイリースクラムの中で、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの目標と目的に関する理解にギャップがあることに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 理解のギャップを解決するようチームメンバーをコーチングする | キックオフミーティングを開催し、プロジェクトの目標と目的を伝える | 会議を継続し、目標と目的を伝えてギャップを解消する | チームの協調を促すためチームビルディングを企画する |  | 異なる大陸のメンバーがデイリースクラムでプロジェクト目標の理解にギャップを示す場合、プロジェクトマネージャーはキックオフミーティングを開催し、プロジェクトの目標と目的を明確に伝えるべきです。キックオフはプロジェクトのビジョン、スコープ、成果物、役割についての共通理解を確立するもので、特に分散型チームにとって重要です。メンバーへのコーチング(A)は個別のギャップに対処しますが、土台の整合の問題には対応しません。会議を続け徐々に目標を伝える(C)は段階的すぎます。チームビルディング(D)は関係性を築きますが、知識のギャップに直接対処するものではありません。
1096 | 某项目团队成员刚刚通知项目经理,团队用于执行计算的软件许可证刚刚到期。结果是,团队无法继续推进项目任务。项目经理首先应该做什么? | 让团队成员寻找其他方式来执行计算 | 向项目发起人提出正式投诉,声称缺乏适当的工具 | 与IT团队会面,评估软件许可证可以多快续订 | 让团队加速推进,先做不需要计算的任务 |  | 当团队的软件许可证到期、无法继续项目任务时,项目经理首先应与IT团队会面,评估软件许可证可以多快续订。此举直接针对根本原因,旨在最快解决问题。让团队成员寻找替代方案(A)属于临时性应对,可能无法产生可靠的解决方案。向发起人正式投诉(B)是在尚未尝试解决之前就升级。在不计算的情况下加速任务(D)会损害工作质量。 | Un miembro del equipo de proyecto acaba de informar al director del proyecto que la licencia del software que el equipo usa para realizar cálculos acaba de caducar. Como resultado, el equipo no puede continuar con sus tareas del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir a los miembros del equipo que encuentren una forma alternativa de realizar los cálculos. | Emitir una queja formal al patrocinador del proyecto alegando falta de herramientas adecuadas. | Reunirse con el equipo de TI para evaluar qué tan rápido se puede renovar la licencia del software. | Pedir al equipo que acelere el proyecto y realice tareas que no requieran cálculos. |  | Cuando la licencia de software del equipo ha caducado y no pueden continuar con las tareas del proyecto, el director del proyecto debe reunirse primero con el equipo de TI para evaluar qué tan rápido se puede renovar la licencia. Esto aborda directamente la causa raíz y busca la resolución más rápida. Pedir a los miembros del equipo que busquen alternativas (A) es ad hoc y puede no producir soluciones confiables. Emitir una queja formal al patrocinador (B) escala sin intentar resolver. Acelerar tareas que no requieran cálculos (D) compromete la calidad del trabajo. | あるプロジェクトチームメンバーが、計算に使用しているソフトウェアのライセンスが切れたばかりだとプロジェクトマネージャーに報告しました。その結果、チームはプロジェクトタスクを継続できません。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | チームメンバーに計算を行う別の方法を探してもらう | 適切なツールがないとしてプロジェクトスポンサーに正式な苦情を提出する | IT部門と打ち合わせ、ソフトウェアライセンスをどれだけ早く更新できるかを検討する | 計算を必要としないタスクを先行させてプロジェクトをファストトラックするようチームに依頼する |  | チームのソフトウェアライセンスが期限切れで、プロジェクトタスクを継続できない場合、プロジェクトマネージャーはまずIT部門と打ち合わせ、ライセンスをどれだけ早く更新できるかを検討すべきです。これにより根本原因に直接対処し、最速の解決を目指します。代替手段を探してもらう(A)は場当たり的で、信頼できる解決策にならない可能性があります。スポンサーへの正式な苦情提出(B)は解決を試みる前にエスカレーションすることになります。計算が不要なタスクのファストトラック(D)は作業品質を損ないます。
1097 | 某项目经理被指派编制一份具有完全详细需求的项目进度计划。项目经理向各位主题专家(SME)征求他们对任务历时的初步看法。项目经理对这些估算之间存在显著差异感到担忧。为帮助进行估算编制,项目经理应该怎么做? | 让SME们举牌显示其估算结果,讨论最高与最低估算后再次估算 | 向项目发起人升级,解释来自SME的估算差异 | 建议采用迭代方式,聚焦于SME认可的估算 | 使用历史信息来辅助SME所提出的估算 |  | 当SME估算之间差异显著时,项目经理应使用结构化的共识构建技术——让SME同时展示各自的估算,讨论最高和最低值,然后重新估算。这一方法(类似于规划扑克或德尔菲法)可减少锚定偏差,揭示隐藏假设,并使对工作复杂度的理解趋于一致。使用历史信息(D)是补充性的,但若工作具有新颖性,可能无法解决差异。建议采用迭代方式(C)过于含糊。向发起人升级(B)对一个本可通过引导解决的常规规划活动来说并不合适。 | A un director de proyecto se le ha encomendado desarrollar un cronograma con requisitos totalmente detallados. El director del proyecto consulta a expertos en la materia (SMEs) para conocer sus pensamientos iniciales sobre la duración de las tareas. Al director del proyecto le preocupa que estas estimaciones difieran significativamente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar con el desarrollo de las estimaciones? | Pedir a los SMEs que sostengan tarjetas que muestren su estimación, discutir las estimaciones más alta y más baja, y luego volver a estimar. | Escalar al patrocinador del proyecto y explicar las diferencias en las estimaciones provenientes de los SMEs. | Recomendar usar un enfoque iterativo, con foco en estimaciones, con el que estén de acuerdo los SMEs. | Usar información histórica para ayudar a guiar las estimaciones propuestas por los SMEs. |  | Cuando las estimaciones de los SMEs difieren significativamente, el director del proyecto debe usar una técnica estructurada de construcción de consenso: que los SMEs muestren las estimaciones simultáneamente, se discutan la más alta y la más baja, y se vuelva a estimar. Este enfoque (similar a Planning Poker o Delphi) reduce el sesgo de anclaje, saca a la luz supuestos ocultos y alinea la comprensión de la complejidad del trabajo. Usar información histórica (D) es complementario pero puede no resolver diferencias si el trabajo es novedoso. Recomendar un enfoque iterativo (C) es demasiado vago. Escalar al patrocinador (B) no es apropiado para una actividad normal de planificación que se resuelve mejor mediante facilitación. | あるプロジェクトマネージャーは、完全に詳細化された要件を持つプロジェクトスケジュールの作成を任されました。プロジェクトマネージャーはタスクの所要期間について初期の意見を得るため有識者(SME)に相談しましたが、これらの見積もりが大きく異なることに懸念を抱きました。見積もり作成を支援するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | SMEに見積もりを示すカードを掲げてもらい、最高値と最低値を議論したうえで再度見積もる | プロジェクトスポンサーにエスカレーションし、SMEからの見積もりの差異を説明する | SMEが合意できる、見積もりに重点を置いた反復的アプローチの採用を提案する | SMEが提示した見積もりを導くため、過去の情報を用いる |  | SMEの見積もりが大きく異なる場合、プロジェクトマネージャーは構造化された合意形成手法、すなわちSMEに同時に見積もりを提示させ、最高値と最低値を議論したうえで再度見積もる手法を使うべきです。このアプローチ(プランニングポーカーやデルファイ法に類似)はアンカリングバイアスを減らし、隠れた前提を顕在化させ、作業の複雑さに関する理解を揃えます。過去情報の利用(D)は補完的ですが、新規作業では差異を解消できない場合があります。反復的アプローチの推奨(C)は曖昧すぎます。スポンサーへのエスカレーション(B)はファシリテーションで解決すべき通常の計画活動には不適切です。
1098 | 一名关键项目团队成员对项目表现出高度兴趣。该成员的投入非常有用,项目正在稳步推进。突然,该成员的参与度下降,其负责的活动未能在计划期内完成。项目经理应该怎么做? | 重新分配该相关成员的任务,让另一名成员处理 | 安排会议与该团队成员讨论近期的观察情况 | 查阅资源分配矩阵,看该成员是否仍为项目所需 | 组织所有团队成员参与的团队建设活动 |  | 当一位之前表现出色的成员突然在参与度和任务完成方面出现下降时,项目经理应安排会议直接与该成员讨论近期的观察。这体现了有效的沟通、共情以及在采取行动之前理解根本原因的意愿。将任务重新分配给另一位成员(A)忽视了潜在问题,可能打击该成员的士气。组织全员团建活动(D)无法解决该特定个人的关切。查阅资源分配矩阵(C)是行政性核查,无法解决行为变化。 | Un miembro clave del equipo de proyecto ha mostrado un alto interés en el proyecto. El aporte de esta persona ha sido muy útil y el proyecto avanza de manera constante. De pronto, la participación de este individuo disminuye y las actividades de las que era responsable no se completan dentro del período planificado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reasignar las tareas del miembro del equipo de interés para que otra persona del equipo se encargue del trabajo. | Programar una reunión para discutir las observaciones recientes con el miembro del equipo. | Consultar la matriz de asignación de recursos para ver si el miembro del equipo aún es requerido para el proyecto. | Organizar una sesión de team building con todos los miembros del equipo. |  | Cuando un miembro previamente de alto desempeño muestra una caída repentina en la participación y la finalización de tareas, el director del proyecto debe programar una reunión para discutir las observaciones recientes directamente con esa persona. Esto demuestra una comunicación efectiva, empatía y el deseo de entender la causa raíz antes de tomar medidas. Reasignar tareas a otro miembro (A) ignora el problema subyacente y puede desmotivar a la persona. Organizar una sesión general de team building (D) no aborda las preocupaciones específicas del individuo. Consultar la matriz de asignación de recursos (C) es una verificación administrativa que no resuelve el cambio de conducta. | プロジェクトに高い関心を示していた主要なプロジェクトチームメンバーがいます。その人物のインプットは非常に有益で、プロジェクトは順調に進んでいました。突然、その人の参加度が低下し、担当していた活動が計画期間内に完了しなくなりました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 当該メンバーのタスクを再割り当てし、別のメンバーが作業を担当できるようにする | 最近の観察事項について話し合うためにそのチームメンバーとミーティングを設定する | リソース割り当てマトリックスを参照し、当該メンバーが依然プロジェクトに必要かを確認する | 全メンバー参加のチームビルディング・セッションを企画する |  | 以前は高いパフォーマンスを示していたメンバーが突然参加度とタスク完了において低下を示した場合、プロジェクトマネージャーは最近の観察事項について直接そのメンバーと話し合うミーティングを設定すべきです。これは効果的なコミュニケーション、共感、そして行動を起こす前に根本原因を理解しようとする姿勢を示すものです。別のメンバーへのタスク再割り当て(A)は根本問題を無視し、当人の士気を低下させかねません。全体のチームビルディング(D)はその個人の具体的な懸念に対処しません。リソース割り当てマトリックスの参照(C)は行政的な確認にすぎず、行動の変化を解決しません。
1099 | 某项目团队正在开发一款计划进行多次迭代的产品,他们正在交付增量价值。何时应展示价值? | 当发起人批准增量时 | 当一项重大功能完成时 | 在完整开发完成后 | 在每一次迭代结束时 |  | 当一款产品计划进行多次迭代以交付增量价值时,价值应在每一次迭代结束时进行展示。定期展示能确保持续的反馈。等待发起人批准(A)会延迟反馈。等待重大功能(B)会错过增量价值。在完整开发完成后(C)将失去迭代带来的好处。 | Un equipo de proyecto está trabajando en un producto planificado para múltiples iteraciones. Están entregando valor incremental. ¿Cuándo se debe demostrar el valor? | Cuando el patrocinador aprueba el incremento | Cuando se completa una característica principal | Después de que se complete el desarrollo total | Al final de todas y cada una de las iteraciones |  | Cuando un producto se planifica en múltiples iteraciones que entregan valor incremental, el valor debe demostrarse al final de todas y cada una de las iteraciones. Las demostraciones regulares aseguran la retroalimentación continua. Esperar la aprobación del patrocinador (A) demora la retroalimentación. Esperar una característica principal (B) pierde el valor incremental. Después del desarrollo completo (C) elimina los beneficios iterativos. | あるプロジェクトチームは複数イテレーションを計画した製品に取り組んでおり、増分的な価値を提供しています。価値はいつ示されるべきですか? | スポンサーがインクリメントを承認したとき | 主要な機能が完成したとき | 完全な開発が完了した後 | すべてのイテレーションの終わりごとに |  | 複数イテレーションで増分的な価値を提供するよう計画された製品では、価値はすべてのイテレーションの終わりごとに示されるべきです。定期的なデモは継続的なフィードバックを確保します。スポンサーの承認待ち(A)はフィードバックを遅らせます。主要機能を待つこと(B)は増分的な価値を逃します。完全開発後(C)では反復的なメリットが失われます。
1100 | 在某项目的启动阶段,一位关键干系人频繁要求变更项目范围。为提升该干系人的参与度,项目经理应该做什么? | 与该关键干系人讨论工作分解结构(WBS)并细化需求 | 更新项目待办列表并与该关键干系人讨论 | 与该关键干系人讨论项目范围说明书并构建原型 | 更新项目章程并与该关键干系人讨论 |  | 当关键干系人在启动阶段频繁要求范围变更时,项目经理应与该干系人讨论项目范围说明书并构建原型。原型能够获得具体的反馈,从而减少变更。讨论WBS(A)关注的是结构,而非需求验证。更新待办列表(B)记录了变更但无法提升参与度。更新章程(D)层级过高。 | Durante la fase de inicio de un proyecto, un interesado clave solicita cambios frecuentes al alcance del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar la participación del interesado? | Discutir la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) con el interesado clave y refinar los requisitos | Actualizar la lista pendiente del proyecto y discutirla con el interesado clave | Discutir el enunciado del alcance del proyecto con el interesado clave y construir prototipos | Actualizar el acta de constitución del proyecto y discutirla con el interesado clave |  | Cuando un interesado clave solicita cambios frecuentes al alcance durante la fase de inicio, el director del proyecto debe discutir el enunciado del alcance del proyecto con el interesado y construir prototipos. Los prototipos provocan retroalimentación concreta y reducen los cambios. Discutir la EDT/WBS (A) se enfoca en la estructura, no en la validación de requisitos. Actualizar la lista pendiente (B) captura los cambios pero no mejora la participación. Actualizar el acta de constitución (D) es de demasiado alto nivel. | プロジェクトの立ち上げ段階で、主要なステークホルダーがプロジェクトスコープへの変更を頻繁に要求しています。ステークホルダーのエンゲージメントを向上させるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 主要なステークホルダーと作業分解構成図(WBS)について話し合い、要件を精緻化する | プロジェクトのバックログを更新し、主要ステークホルダーと議論する | 主要ステークホルダーとプロジェクトスコープ記述書について話し合い、プロトタイプを構築する | プロジェクト憲章を更新し、主要ステークホルダーと議論する |  | 主要ステークホルダーが立ち上げ段階で頻繁にスコープ変更を要求する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトスコープ記述書についてステークホルダーと話し合い、プロトタイプを構築すべきです。プロトタイプは具体的なフィードバックを引き出し、変更を減らします。WBSの議論(A)は構造に焦点を当てるもので要件検証ではありません。バックログ更新(B)は変更を捕捉しますがエンゲージメント向上にはなりません。憲章更新(D)はハイレベルすぎます。
1101 | 在高度政治化的组织环境中，干系人受其自身运营或业务目标驱动，导致项目相关利益冲突。项目经理应该怎样做才能引导干系人朝着集体的项目目标前进？ | 预见、警示并遵循风险管理流程。 | 发现、跟踪并遵循问题管理流程。 | 讨论、培训并遵循沟通管理流程。 | 推动、激励并遵循干系人参与流程。 |  | 在干系人利益冲突的高度政治化环境中，项目经理应当推动、激励并遵循干系人参与流程。积极的参与通过协作和共同目标使干系人围绕集体项目目标达成一致。预见风险（A）应对的是威胁，而非干系人协调一致的问题。发现并跟踪问题（B）属于被动响应。讨论并培训沟通流程（C）改善信息流通，但不能推动一致行动。 | En un entorno organizacional altamente politizado, los interesados están motivados por sus propios objetivos operativos o de negocio, lo que genera intereses contrapuestos sobre el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para orientar a los interesados hacia el objetivo colectivo del proyecto? | Anticipar, alertar y seguir el proceso de gestión de riesgos. | Detectar, rastrear y seguir el proceso de gestión de incidentes. | Debatir, educar y seguir el proceso de gestión de las comunicaciones. | Promover, inspirar y seguir el proceso de involucramiento de los interesados. |  | En un entorno altamente politizado con intereses contrapuestos de los interesados, el director del proyecto debe promover, inspirar y seguir el proceso de involucramiento de los interesados. El compromiso activo alinea a los interesados en torno al objetivo colectivo mediante la colaboración y los objetivos compartidos. Anticipar riesgos (A) aborda amenazas, no la alineación. Detectar y rastrear incidentes (B) es reactivo. Debatir y educar sobre comunicaciones (C) mejora el flujo de información, pero no impulsa la alineación. | 高度に政治的な組織環境において、ステークホルダーは自分たちの業務上または事業上の目標に基づいて行動するため、プロジェクトに関する利害が対立しています。プロジェクトマネージャーは、ステークホルダーをプロジェクト全体の目標に向かわせるために何をすべきですか。 | 予見し、警告を発し、リスクマネジメントプロセスに従う。 | 検知し、追跡し、課題管理プロセスに従う。 | 議論し、教育し、コミュニケーション・マネジメントプロセスに従う。 | 促進し、鼓舞し、ステークホルダー・エンゲージメントプロセスに従う。 |  | ステークホルダーの利害が対立する高度に政治的な環境では、プロジェクトマネージャーはステークホルダー・エンゲージメントプロセスを促進し、鼓舞し、それに従うべきです。能動的な関与は協働と共有目標を通じてステークホルダーをプロジェクト全体の目標に整合させます。リスクの予見（A）は脅威に対処するもので、整合化ではありません。課題の検知と追跡（B）は受動的です。コミュニケーションの議論や教育（C）は情報の流れを改善しますが、整合化を推進するものではありません。
1102 | 两名团队成员在实施迭代任务时就应使用哪种技术发生争执。预测型方法被分解为多个迭代，必须按时完成以免危及项目按时收尾。项目经理应该怎样做才能解决该问题并帮助团队进入下一次迭代？ | 让团队自行决定，因为团队应保持自主 | 提出自己的解决方案并要求团队遵循 | 推迟技术选型，等收集到更多信息 | 召开开放对话，让团队通过共识达成结论 |  | 在预测型项目中，当团队成员对技术选型存在分歧时，项目经理应促成开放对话，让每个人表达自己的意见和担忧。通过协作讨论，团队可以达成共识，确保步调一致并形成承诺。这种做法既解决了眼前的分歧，又营造了项目成功所必需的包容、协作的团队氛围。 | Dos miembros del equipo discuten sobre qué tecnología utilizar al implementar las tareas de la iteración. El enfoque predictivo se dividió en varias iteraciones que deben completarse a tiempo para no comprometer la finalización del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver este problema y ayudar al equipo a avanzar a la siguiente iteración? | Permitir que el equipo decida, ya que los equipos deben ser autónomos | Sugerir su propio enfoque y pedir al equipo que lo siga | Posponer la selección de la tecnología hasta reunir más información | Convocar un diálogo abierto en el que el equipo llegue a un consenso |  | Cuando los miembros del equipo discrepan sobre la tecnología en un proyecto predictivo, el director del proyecto debe facilitar un diálogo abierto en el que todos expresen sus opiniones e inquietudes. Mediante una discusión colaborativa, el equipo puede alcanzar un consenso que garantice alineación y compromiso. Este enfoque resuelve el desacuerdo inmediato y fomenta un ambiente colaborativo e inclusivo, esencial para el éxito del proyecto. | 2人のチームメンバーが、イテレーションのタスクを実装する際にどの技術を使用するかについて議論しています。予測型アプローチが複数のイテレーションに分割されており、プロジェクトの期限内完了を危うくしないために期日通り完了させる必要があります。この問題を解決し、チームを次のイテレーションに進ませるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | チームは自律的であるべきなので、チームに決定を任せる | 自分自身の解決策を提案し、チームにそれに従うよう求める | より多くの情報が集まるまで技術選定を延期する | チームが合意に至るためのオープンな対話を呼びかける |  | 予測型プロジェクトでチームメンバーが技術選定で意見を異にする場合、プロジェクトマネージャーは全員が意見や懸念を表明できるオープンな対話を促進すべきです。協調的な議論を通じてチームは合意に達し、整合と確約を確保できます。このアプローチは目下の対立を解決すると同時に、プロジェクト成功に不可欠な包摂的で協調的なチーム環境を育てます。
1103 | 一家组织的新设项目管理办公室（PMO）团队正在进行重组，且 PMO 与团队成员之间缺乏沟通。项目经理应该如何处理这种情况？ | 与 PMO 团队会面，向其说明与团队成员沟通对项目成功的重要性。 | 要求 PMO 团队立即与团队成员分享重组的最新进展。 | 安排 PMO 与项目团队会议，讨论并澄清与重组相关的问题。 | 告知团队尽管设立了新 PMO 并进行了重组，但团队不会改变。 |  | 当组织新设的 PMO 正在重组、与团队成员沟通不足时，项目经理应安排 PMO 与项目团队的会议，讨论并澄清相关问题。共同对话可确保步调一致，减少不确定性。仅与 PMO 团队会面（A）会将项目团队排除在外。要求 PMO 立即分享更新（B）属于命令式而无引导。告知团队不会改变（D）则可能与事实不符。 | Una organización con un nuevo equipo de oficina de dirección de proyectos (PMO) está atravesando una reestructuración. Además, hay falta de comunicación de la PMO hacia los miembros del equipo. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Reunirse con el equipo de la PMO y explicarle la importancia de comunicarse con los miembros del equipo para el éxito del proyecto. | Solicitar al equipo de la PMO que comparta de inmediato las novedades sobre la reestructuración con los miembros del equipo. | Organizar una reunión con la PMO y el equipo del proyecto para debatir y aclarar las dudas sobre la reestructuración. | Informar al equipo que, pese a la nueva PMO y a la reestructuración, el equipo no cambiará. |  | Cuando la nueva PMO de la organización está reestructurándose con comunicación insuficiente hacia los miembros del equipo, el director del proyecto debe organizar una reunión con la PMO y el equipo del proyecto para debatir y aclarar dudas. El diálogo conjunto asegura alineación y reduce la incertidumbre. Reunirse solo con la PMO (A) excluye al equipo del proyecto. Pedir actualizaciones inmediatas a la PMO (B) es directivo sin facilitación. Decir al equipo que nada cambiará (D) puede ser inexacto. | 新設のプロジェクトマネジメント・オフィス（PMO）を持つ組織が、現在組織再編を進めています。さらに、PMO からチームメンバーへのコミュニケーションが不足しています。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか。 | PMO チームと会い、プロジェクトの成功のためにチームメンバーとコミュニケーションを取ることの重要性を説明する。 | PMO チームに、組織再編の最新情報をチームメンバーへ即時に共有するよう要請する。 | PMO とプロジェクトチームの会議を設け、組織再編に関する疑問を議論・明確化する。 | 新しい PMO と再編にもかかわらずチームに変更はないとメンバーに伝える。 |  | 組織の新設 PMO が再編中で、チームメンバーへのコミュニケーションが不十分な場合、プロジェクトマネージャーは PMO とプロジェクトチームの会議を設け、疑問を議論・明確化すべきです。共同の対話は整合を確保し、不確実性を減らします。PMO チームのみとの会合（A）はプロジェクトチームを排除します。PMO に即時の更新を求める（B）はファシリテーションを伴わない指示的対応です。チームに何も変わらないと伝える（D）は事実と異なる可能性があります。
1104 | 一支新项目团队的两名成员对解决问题的最佳方法存在分歧。冲突已持续 1 周，两人之间气氛紧张，事事都掺杂个人情绪。项目经理应该怎样做？ | 帮助团队成员以能产生最佳团队绩效的方式解决冲突。 | 了解每位成员的论点，并选择对项目风险较小的那一方。 | 提出一个双方都能接受的折中方案，即使它不一定是最佳方案。 | 将两名成员转交给人力资源部（HR）以寻求妥善解决方案。 |  | 当两名团队成员对解决问题的方法分歧持续一周且冲突已升至个人层面时，项目经理应帮助他们以能产生最佳团队绩效的方式解决冲突。促进性的协作解决能产生双赢结果。听取双方论点并选择其一（B）属于权威式做法。提供折中方案（C）不一定能得到最佳解决方案。送至 HR（D）则是不必要地将问题升级。 | Dos miembros de un nuevo equipo de proyecto no se ponen de acuerdo sobre el mejor enfoque para resolver un problema. El conflicto lleva 1 semana. Los dos están tensos entre sí y se toman todo de forma personal. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ayudar a los miembros del equipo a resolver el conflicto de manera que se obtenga el mejor desempeño del equipo. | Entender el argumento de cada uno y elegir el que represente menor riesgo para el proyecto. | Ofrecer un compromiso aceptable para ambos, aun si no es la mejor solución. | Enviar a ambos al área de recursos humanos (RR. HH.) para una resolución aceptable. |  | Cuando dos miembros del equipo discrepan sobre cómo resolver un problema durante una semana y el conflicto se ha vuelto personal, el director del proyecto debe ayudarles a resolverlo de modo que se logre el mejor desempeño del equipo. La resolución colaborativa facilitada genera resultados ganar-ganar. Entender cada argumento y elegir uno (B) es autoritativo. Ofrecer un compromiso (C) puede no producir la mejor solución. Enviarlos a RR. HH. (D) escala innecesariamente. | 新しいプロジェクトチームの2人のメンバーが、問題解決の最善のアプローチについて意見が対立しています。対立は1週間続いており、2人は互いに緊張し、何事も個人的に受け取っています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | チームメンバーが、最良のチームパフォーマンスにつながる方法で対立を解決できるよう支援する。 | 各メンバーの主張を理解し、プロジェクトへのリスクが小さい方を選ぶ。 | 最適でなくても、双方が受け入れられる妥協案を提示する。 | 妥当な解決のために両者を人事部（HR）に送る。 |  | 2人のチームメンバーが問題解決のアプローチで1週間対立し、それが個人的なものになっている場合、プロジェクトマネージャーは最良のチームパフォーマンスにつながる方法で対立を解決できるよう支援すべきです。ファシリテーションを伴う協調的解決はWin-Winの結果を生みます。各主張を理解し一方を選ぶ（B）は権威的です。妥協案の提示（C）は最良の解にならない可能性があります。両者を HR に送る（D）は不必要なエスカレーションです。
1105 | 项目经理领导一个处于执行阶段的项目。由于公司重组，部分关键项目团队成员可能会离开项目。项目经理接下来应该怎么做？ | 与受影响的团队成员沟通该问题，并在过渡期间予以支持。 | 尽快寻找替代人选，以防止进度滞后。 | 评估对项目的影响，并按照项目管理计划实施缓解措施。 | 与项目发起人沟通，确保此变更不影响项目执行。 |  | 当公司重组导致关键团队成员可能离开时，项目经理应评估对项目的影响，并按照项目管理计划实施缓解措施。系统性的影响评估和按计划应对可保持项目连续性。与受影响成员沟通并予以支持（A）体现关怀，但未解决项目影响问题。立即寻找替代者（B）属于被动反应。就执行影响与发起人沟通（D）有帮助，但应在落实风险计划之后。 | Un director del proyecto lidera un proyecto en fase de ejecución. Debido a una reorganización de la empresa, es probable que algunos miembros clave del equipo abandonen el proyecto. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Hablar del tema con los miembros afectados y apoyarlos durante la transición. | Empezar a buscar reemplazos lo antes posible para evitar desviaciones del cronograma. | Determinar el impacto en el proyecto e implementar mitigaciones según el plan para la dirección del proyecto. | Coordinar con el patrocinador del proyecto para garantizar que este cambio no afecte la ejecución. |  | Cuando es probable que miembros clave del equipo dejen el proyecto debido a una reorganización empresarial, el director del proyecto debe determinar el impacto en el proyecto e implementar mitigaciones según el plan para la dirección del proyecto. La evaluación sistemática del impacto y las respuestas planificadas mantienen la continuidad. Conversar y apoyar a los afectados (A) es empático, pero no aborda el impacto. Buscar reemplazos de inmediato (B) es reactivo. Coordinar con el patrocinador (D) es útil, pero secundario al plan de riesgos. | プロジェクトマネージャーは実行段階のプロジェクトを率いています。会社の組織再編により、主要なプロジェクトチームメンバーがプロジェクトを離れる可能性があります。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか。 | 影響を受けるメンバーとこの問題について話し合い、移行期間中にサポートする。 | スケジュール遅延を防ぐため、できるだけ早く後任を探し始める。 | プロジェクトへの影響を判断し、プロジェクトマネジメント計画書に従って軽減策を実施する。 | プロジェクトスポンサーと連携し、この変更が実行に影響しないことを確実にする。 |  | 組織再編により主要メンバーがプロジェクトを離れそうな場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトへの影響を判断し、プロジェクトマネジメント計画書に従って軽減策を実施すべきです。体系的な影響評価と計画的な対応はプロジェクトの継続性を維持します。影響を受けるメンバーと話し支援する（A）は共感的ですが、影響には対処しません。即座に後任を探す（B）は受動的です。スポンサーへの相談（D）は有用ですが、リスク計画の実行に次ぐものです。
1106 | 某公司希望降低其某条生产线的生产成本。当项目章程即将获批时，一位关键干系人对项目的价值提出质疑，导致审批延迟。项目经理本应做些什么以避免这种挫折？ | 分析干系人 | 评估可行性和影响 | 细化项目章程 | 开展基准比较 |  | 当关键干系人在项目章程获批前质疑项目价值时，项目经理本应更早地分析干系人。干系人分析在审批前识别出关注点和影响力。评估可行性和影响（B）属于项目分析，而非干系人参与。细化章程（C）并未解决干系人协调一致的问题。开展基准比较（D）是质量技术，与干系人管理无关。 | Una empresa quiere reducir los costos de producción en una de sus líneas. Cuando estaba a punto de aprobarse el acta de constitución del proyecto, uno de los interesados clave cuestionó el valor del proyecto y provocó un retraso en la aprobación. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este contratiempo? | Analizar a los interesados | Evaluar la viabilidad y los impactos | Detallar el acta de constitución del proyecto | Realizar evaluaciones comparativas (benchmarking) |  | Cuando un interesado clave cuestionó el valor del proyecto antes de la aprobación del acta, el director del proyecto debería haber analizado a los interesados con anterioridad. El análisis de interesados identifica preocupaciones e influencia antes de las aprobaciones. Evaluar viabilidad e impactos (B) es análisis del proyecto, no involucramiento de interesados. Detallar el acta (C) no aborda la alineación con los interesados. El benchmarking (D) es una técnica de calidad ajena a la gestión de interesados. | ある会社が生産ラインの一つで生産コストの削減を検討しています。プロジェクト憲章が承認される直前に、主要なステークホルダーの一人がプロジェクトの価値を疑問視し、承認が遅れました。プロジェクトマネージャーはこの後退を避けるために何をしておくべきでしたか。 | ステークホルダーを分析する | 実現可能性と影響を評価する | プロジェクト憲章を詳細化する | ベンチマーキングを実施する |  | 主要ステークホルダーが憲章承認前にプロジェクトの価値を疑問視した場合、プロジェクトマネージャーは早期にステークホルダーを分析しておくべきでした。ステークホルダー分析は承認前に懸念や影響力を特定します。実現可能性と影響の評価（B）はプロジェクト分析であり、ステークホルダー・エンゲージメントではありません。憲章の詳細化（C）はステークホルダーとの整合に対処しません。ベンチマーキング（D）はステークホルダーマネジメントとは関係のない品質手法です。
1107 | 项目干系人正在讨论如何在新应用程序的设计中实现最佳用户体验。敏捷团队对方案存在分歧，但这种冲突更多是集体性意见不一，而非公开冲突。项目经理接下来应该怎么做？ | 召集团队会议，正式讨论该问题。 | 在不需要帮助时，让团队自行解决。 | 与每位团队成员单独交谈。 | 采用适当的冲突解决技术来处理该问题。 |  | 当干系人在用户体验设计上存在分歧、敏捷团队整体意见不一致而非公开冲突时，项目经理应在不需要帮助时让团队自行处理。自组织能赋能团队。召开正式会议（A）可能不必要地升级。单独谈话（C）会割裂讨论。运用正式冲突解决技术（D）则把分歧当作冲突处理。 | Los interesados del proyecto debaten cómo lograr la mejor experiencia de usuario en el diseño de una nueva aplicación. El equipo ágil está dividido respecto al enfoque. El conflicto es más un desacuerdo colectivo que un conflicto abierto. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Convocar una reunión del equipo para tener una discusión formal sobre el tema. | Permitir que el equipo lo resuelva por sí mismo, salvo que se necesite ayuda. | Mantener conversaciones individuales con cada miembro del equipo. | Aplicar técnicas adecuadas de resolución de conflictos para resolver el problema. |  | Cuando los interesados discrepan sobre el diseño de la experiencia de usuario y el equipo ágil tiene un desacuerdo colectivo en lugar de un conflicto abierto, el director del proyecto debe permitir que el equipo lo resuelva por sí mismo, salvo que necesiten ayuda. La autoorganización empodera a los equipos. Convocar una reunión formal (A) puede escalar innecesariamente. Conversaciones individuales (C) fragmentan la discusión. Aplicar técnicas formales de resolución de conflictos (D) trata un desacuerdo como un conflicto. | プロジェクト・ステークホルダーが、新しいアプリケーションの設計で最良のユーザー体験をどう実現するかを議論しています。アジャイルチームはアプローチについて意見が分かれていますが、その状況は公然の対立というより集合的な意見の相違に近いものです。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか。 | チーム会議を招集し、正式に議題を討議する。 | 支援が必要にならない限り、チーム自身で乗り越えさせる。 | 各メンバーと個別に会話する。 | 問題を解決するために適切なコンフリクト解決手法を適用する。 |  | ステークホルダーが UX 設計で意見を異にし、アジャイルチームが公然の対立ではなく集合的な意見の相違を抱えている場合、プロジェクトマネージャーは支援が必要にならない限りチーム自身で乗り越えさせるべきです。自己組織化はチームに力を与えます。正式な会議の招集（A）は不要に事態を拡大しかねません。個別の会話（C）は議論を分断します。正式なコンフリクト解決手法の適用（D）は意見の相違を対立として扱うことになります。
1108 | 一位项目干系人离开了公司。新的干系人是某团队成员的家人，并不参加会议。项目经理发现该干系人一直通过这位家人了解项目情况。项目经理应该怎么做？ | 将此事升级到项目发起人。 | 转发项目状态报告。 | 请求与该干系人召开会议。 | 设计一份更新的状态报告。 |  | 当干系人回避会议而通过其家人（团队成员）获取最新情况时，项目经理应请求与该干系人召开会议。直接的接触能建立正确的沟通渠道。升级至发起人（A）为时过早。转发状态报告（B）并未弥补沟通缺口。设计更新报告（D）也无法解决干系人参与不足的问题。 | Un interesado del proyecto se ha ido de la empresa. El nuevo interesado es familiar de uno de los miembros del equipo. Este interesado no asiste a las reuniones. El director del proyecto descubre que el interesado le ha pedido al familiar actualizaciones sobre el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalarlo al patrocinador del proyecto. | Reenviarle los informes de estado del proyecto. | Solicitar una reunión con el interesado. | Diseñar un nuevo informe de estado actualizado. |  | Cuando un interesado evita las reuniones y se entera del proyecto a través de un familiar del equipo, el director del proyecto debe solicitar una reunión con el interesado. El contacto directo establece la comunicación adecuada. Escalar al patrocinador (A) es prematuro. Reenviar los informes de estado (B) no aborda la brecha de comunicación. Diseñar un informe nuevo (D) tampoco resuelve la falta de involucramiento. | あるプロジェクト・ステークホルダーが会社を退職しました。新しいステークホルダーはチームメンバーの一人の家族で、会議には出席しません。プロジェクトマネージャーは、このステークホルダーがその家族にプロジェクトの最新状況を尋ねていることを知りました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | プロジェクトの状況報告書を転送する。 | そのステークホルダーとの会議を依頼する。 | 更新された状況報告書を新たに設計する。 |  | ステークホルダーが会議を避け、チームメンバーの家族経由で情報を得ている場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーとの会議を依頼すべきです。直接の関与が適切なコミュニケーションを確立します。スポンサーへのエスカレーション（A）は時期尚早です。状況報告書の転送（B）はコミュニケーションのギャップに対処しません。更新報告書の作成（D）もエンゲージメント不足を解決しません。
1109 | 项目经理正在审阅一个历史项目的经验教训。审阅发现，客户的工程师坚持要审查所有变更，包括合同中未明确列出的变更。项目经理在规划当前项目时应如何处理这一情况？ | 确保变更管理计划突出此要求，以防今后出现问题。 | 将此与变更管理相关的信息更新到项目章程中。 | 更新项目风险登记册，识别此风险并说明缓解方法。 | 与客户沟通，确保其了解变更管理流程。 |  | 项目经理应确保变更管理计划体现客户工程师审查所有变更（包括合同未列项）的要求。一份反映干系人真实期望的全面变更管理计划可避免与变更审批相关的误解和冲突。这种主动做法符合变更管理与干系人参与的最佳实践。 | Un director del proyecto revisa las lecciones aprendidas de un proyecto histórico. La revisión muestra que el ingeniero del cliente exigía revisar todos los cambios, incluso los no contemplados en el contrato. ¿Cómo debe abordar esto el director del proyecto al planificar el proyecto? | Asegurarse de que el plan de gestión de cambios destaque este requisito para evitar problemas futuros. | Actualizar el acta de constitución del proyecto con esta información sobre la gestión de cambios. | Actualizar el registro de riesgos para identificar este riesgo y describir cómo mitigarlo. | Hablar con el cliente para asegurarse de que conoce el procedimiento de gestión de cambios. |  | El director del proyecto debe asegurarse de que el plan de gestión de cambios contemple la exigencia del ingeniero del cliente de revisar todos los cambios, incluidos los no especificados en el contrato. Un plan integral que refleje las expectativas reales de los interesados evita malentendidos y conflictos relativos a las aprobaciones de cambios. Este enfoque proactivo se alinea con las mejores prácticas de gestión de cambios e involucramiento de los interesados. | プロジェクトマネージャーが過去プロジェクトの教訓をレビューしています。レビューでは、クライアントのエンジニアが契約で特定されていないものも含めてすべての変更をレビューすることを強く求めていたことが判明しました。プロジェクトマネージャーは現在のプロジェクトを計画する際にこれをどのように扱うべきですか。 | 今後の問題を防ぐため、変更管理計画書でこの要求事項を強調する。 | プロジェクト憲章を更新し、この変更管理に関する情報を追加する。 | プロジェクトのリスク登録簿を更新してこのリスクを特定し、緩和策を記述する。 | クライアントと話し合い、変更管理手続きを理解していることを確認する。 |  | プロジェクトマネージャーは、契約で特定されていないものも含めすべての変更をレビューするというクライアント・エンジニアの要求事項を変更管理計画書に確実に反映させるべきです。実際のステークホルダーの期待を反映した包括的な変更管理計画書は、変更承認に関する誤解や対立を防ぎます。この事前対応的なアプローチは、変更管理とステークホルダー・エンゲージメントのベストプラクティスに沿うものです。
1110 | 项目经理完成了项目的所有任务后，立即开始一个新项目。新项目开始几个月后，会计经理要求确认前一项目的情况，因为预算仍处于打开状态且没有进一步的现金流。项目经理本应做些什么？ | 完成移交流程 | 执行项目的行政收尾 | 向会计部门传达任务完成信息 | 妥善关闭采购流程 |  | 当项目经理在未正式收尾上一项目的情况下转入新项目，且会计部门后来发现预算仍未关闭时，项目经理本应执行项目的行政收尾。正式收尾确定预算、释放资源并更新记录。完成移交流程（A）是交付成果的转移，并不能关闭项目。向会计传达任务完成信息（C）只是其中一步，不足以替代收尾。关闭采购流程（D）针对合同，并非整体项目收尾。 | El director del proyecto terminó todas las tareas del proyecto e inmediatamente comenzó un nuevo proyecto. Unos meses después, el gerente de contabilidad pide confirmación sobre los proyectos anteriores porque el presupuesto sigue abierto y no se han registrado más flujos de caja. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto? | Completar el proceso de transición | Realizar el cierre administrativo del proyecto | Comunicar a contabilidad la información sobre la finalización de tareas | Cerrar adecuadamente el proceso de adquisiciones |  | Cuando el director del proyecto pasó a un nuevo proyecto sin cerrar adecuadamente el anterior y contabilidad después constata que el presupuesto sigue abierto, debería haber realizado el cierre administrativo. El cierre formal finaliza presupuestos, libera recursos y actualiza registros. Completar la transición (A) transfiere entregables, pero no cierra el proyecto. Comunicar la finalización de tareas (C) es solo un paso, insuficiente. Cerrar las adquisiciones (D) es específico de los contratos, no del cierre global. | プロジェクトマネージャーはプロジェクトの全タスクを終え、すぐに新しいプロジェクトを開始しました。新プロジェクト開始から数か月後、会計マネージャーが、予算がまだオープン状態でその後の資金移動がないため過去プロジェクトの確認を求めてきました。プロジェクトマネージャーは何をしておくべきでしたか。 | 移行プロセスを完了する | プロジェクトの管理的終結を実施する | タスク完了情報を会計部門に伝える | 調達プロセスを適切に終結する |  | 前プロジェクトを正式に終結せずに新プロジェクトに移り、後に会計部門が予算未締めを発見した場合、プロジェクトマネージャーは管理的終結を実施しておくべきでした。正式な終結は予算を確定し、リソースを解放し、記録を更新します。移行プロセスの完了（A）は成果物の引き継ぎでありプロジェクトを終結させません。会計部門へのタスク完了情報の伝達（C）は1ステップにすぎません。調達プロセスの終結（D）は契約に特化したもので、プロジェクト全体の終結ではありません。
1111 | 项目经理在矩阵型组织中负责一个新型手表的研发项目。项目经理在向外部干系人反馈时应包括以下哪两项关键内容？（选两项） | 投资组合的进度绩效指数（SPI） | 进度方面的挣值 | 投资组合项目预期投资回报率（ROI） | 资源方面的挣值 | 成本方面的挣值 | 在向外部干系人反馈时，项目经理应包括（B）进度方面的挣值和（C）成本方面的挣值。进度和成本绩效是关键的对外指标。投资组合 SPI（A）过于宏观。预期 ROI（D）属于战略层面而非项目层面。资源方面的挣值（E）并非标准的挣值指标。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto para desarrollar un nuevo reloj en una organización matricial. ¿Qué dos elementos clave debería incluir el director del proyecto en la retroalimentación a los interesados externos? (Elija dos) | Índice de desempeño del cronograma (SPI) del portafolio | Valor ganado en términos de cronograma | Retorno de la inversión (ROI) esperado para los proyectos del portafolio | Valor ganado en términos de recursos | Valor ganado en términos de costo | Al brindar retroalimentación a los interesados externos, el director del proyecto debe incluir (B) el valor ganado en términos de cronograma y (C) el valor ganado en términos de costo. El desempeño de cronograma y costo son métricas externas clave. El SPI del portafolio (A) es demasiado amplio. El ROI esperado (D) es estratégico, no a nivel de proyecto. El valor ganado en términos de recursos (E) no es una métrica estándar de valor ganado. | プロジェクトマネージャーがマトリクス組織で新しい腕時計を開発するプロジェクトに取り組んでいます。外部ステークホルダーへのフィードバックに含めるべき重要な2項目はどれですか。（2つ選択） | ポートフォリオのスケジュール効率指数（SPI） | スケジュール面のアーンドバリュー | ポートフォリオ案件の期待投資収益率（ROI） | リソース面のアーンドバリュー | コスト面のアーンドバリュー | 外部ステークホルダーへのフィードバックでは、プロジェクトマネージャーは（B）スケジュール面のアーンドバリューと（E）コスト面のアーンドバリューを含めるべきです。スケジュールとコストのパフォーマンスは主要な外部指標です。ポートフォリオSPI（A）は範囲が広すぎます。期待ROI（D）は戦略レベルでありプロジェクトレベルではありません。リソース面のアーンドバリュー（D本問では資源指標）は標準のアーンドバリュー指標ではありません。
1112 | 团队的工作分配较为通用化。一位新团队成员的进度比预期慢。项目经理应该怎么做？ | 让其他所有团队成员对新成员进行再培训以提升团队绩效。 | 延长项目时间表，让新成员按自己的节奏工作。 | 评估新成员的技能，以确定其需要的额外培训。 | 改变工作分配方式，以促进新成员发展。 |  | 当新成员在通用化分配下表现慢于预期时，项目经理应评估其技能以确定额外的培训需求。技能评估能识别差距。让所有成员重新培训（A）会扰乱团队。延长进度（B）等于接受低效。改变工作分配方式（D）可能有帮助，但应在评估之后进行。 | Las asignaciones de trabajo del equipo se distribuyeron de forma genérica. Un nuevo miembro del equipo está rindiendo más despacio de lo esperado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir a todos los demás miembros que reentrenen al nuevo para mejorar el desempeño del equipo. | Extender el cronograma para que el nuevo miembro trabaje a su propio ritmo. | Evaluar las habilidades del nuevo miembro para determinar las necesidades de capacitación adicional. | Cambiar la forma en que se distribuyen las asignaciones para facilitar el desarrollo del nuevo miembro. |  | Cuando un nuevo miembro con asignaciones genéricas rinde por debajo de lo esperado, el director del proyecto debe evaluar sus habilidades para determinar las necesidades adicionales de capacitación. La evaluación identifica la brecha. Reentrenarlo con todos los demás (A) es disruptivo. Extender el cronograma (B) acepta la ineficiencia. Cambiar la distribución del trabajo (D) puede ayudar, pero debe seguir a la evaluación. | チームの作業割当が画一的に行われています。新しいチームメンバーが予想より遅いペースで作業しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | チームのパフォーマンス向上のため、他の全メンバーに新メンバーを再教育させる。 | 新メンバーが自分のペースで進められるよう、プロジェクトのスケジュールを延長する。 | 新メンバーのスキルを評価し、追加の研修ニーズを判断する。 | 新メンバーの育成を促すため、作業割当の方法を変更する。 |  | 画一的な作業割当の下で新メンバーが期待より遅い場合、プロジェクトマネージャーはスキルを評価して追加研修の必要性を判断すべきです。スキル評価はギャップを特定します。全員での再教育（A）はチームを混乱させます。スケジュール延長（B）は非効率を受け入れることになります。作業割当の変更（D）は有用ですが、評価の後に行うべきです。
1113 | 一名项目团队成员病了，几周内无法返回项目。每日例会上，团队表达了担忧，因为这位生病的成员是开发该组件唯一具备相关技能的人。项目经理本应做些什么来防止这种情况？ | 要求为该组件的构建编写完善的文档。 | 将该具体组件的开发外包给另一团队。 | 为每个组件配置不止一名具备相应技能的资源。 | 在项目过程中促进跨职能的知识转移。 |  | 当生病的团队成员是某组件的唯一技能持有者时，项目经理本应在项目期间促进跨职能的知识转移。知识共享能避免单点失败。要求完善文档（A）只是部分措施。将组件外包（B）无助于建立内部能力。配置多名熟练资源（C）有帮助，但知识转移是更可持续的预防措施。 | Un miembro del equipo del proyecto está enfermo y no podrá regresar al proyecto por unas semanas. Durante la reunión diaria, el equipo manifiesta su preocupación porque era el único con la habilidad para el componente que estaban desarrollando. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir esto? | Solicitar documentación robusta para la construcción del componente. | Externalizar el desarrollo del componente específico a otro equipo. | Adquirir más de un recurso capacitado en cada componente. | Facilitar la transferencia de conocimientos interfuncional durante el proyecto. |  | Cuando un miembro enfermo era el único con habilidades para su componente, el director del proyecto debería haber facilitado la transferencia de conocimientos interfuncional durante el proyecto. Compartir conocimientos evita puntos únicos de falla. Solicitar documentación robusta (A) es parcial. Externalizar el componente (B) no construye capacidad interna. Adquirir varios recursos capacitados (C) ayuda, pero la transferencia de conocimientos es la prevención más sostenible. | プロジェクトのチームメンバーが病気で数週間プロジェクトに戻れません。毎日のミーティングでチームは、その病欠メンバーが開発中のコンポーネントを担えるスキルを持つ唯一の人物だったことに懸念を示しています。プロジェクトマネージャーはこれを防ぐために何をしておくべきでしたか。 | そのコンポーネントの構築に関する堅牢なドキュメントを要求する。 | その特定コンポーネントの開発を別チームに外注する。 | 各コンポーネントについて、スキルを持つリソースを複数確保する。 | プロジェクト期間中にクロスファンクショナルな知識移転を促進する。 |  | 病欠メンバーが担当コンポーネントの唯一の有資格者だった場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト期間中にクロスファンクショナルな知識移転を促進しておくべきでした。知識共有は単一障害点を回避します。堅牢なドキュメントの要求（A）は部分的です。コンポーネントの外注（B）は内部能力を育てません。スキル保有リソースの複数確保（C）は有用ですが、知識移転の方が持続的な予防策です。
1114 | 一位 IT 项目经理在保险公司工作，被指派负责一个基础设施升级项目。在执行阶段，一位干系人告诉项目经理某项可交付成果未达到质量要求。项目经理首先应该怎么做？ | 请求项目发起人增加资金以改善质量结果。 | 认可干系人的关切，并着手纠正可交付成果。 | 用不合规可交付成果的信息更新风险登记册。 | 将干系人的说法与质量报告中的指标进行比对。 |  | 当干系人在执行阶段反映可交付成果未达质量要求时，项目经理应首先将其说法与质量报告中的指标进行比对。基于证据的核实可确保评估准确。请求增资（A）在未核实前即假定存在问题。先认可并纠正（B）尚未确认即采取行动。更新风险登记册（C）将其视作风险而非质量核查。 | Un director del proyecto de TI trabaja en una compañía de seguros y está asignado a un proyecto de actualización de infraestructura. Durante la fase de ejecución, un interesado le informa que un entregable no cumple los requisitos de calidad. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir financiamiento adicional al patrocinador para mejorar los resultados de calidad. | Reconocer las preocupaciones del interesado y trabajar para corregir el entregable. | Actualizar el registro de riesgos con información sobre el entregable no conforme. | Comparar lo afirmado por el interesado con las métricas del informe de calidad. |  | Cuando un interesado informa que un entregable no cumple los requisitos de calidad durante la ejecución, el director del proyecto debe primero comparar la afirmación con las métricas del informe de calidad. La verificación basada en evidencia asegura una evaluación precisa. Pedir más financiamiento (A) supone un problema sin verificarlo. Reconocer y corregir (B) actúa antes de confirmar. Actualizar el registro de riesgos (C) lo trata como riesgo en vez de verificación de calidad. | 保険会社で勤務するIT プロジェクトマネージャーが、インフラ更改プロジェクトを担当しています。実行段階で、あるステークホルダーが成果物が品質要件を満たしていないと伝えてきました。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何ですか。 | 品質の改善に向けた追加資金をプロジェクトスポンサーに依頼する。 | ステークホルダーの懸念を受け止め、成果物の修正に着手する。 | 不適合な成果物に関する情報でリスク登録簿を更新する。 | ステークホルダーの主張を品質レポートの指標と照合する。 |  | 実行中にステークホルダーが成果物の品質不足を指摘した場合、プロジェクトマネージャーは最初に主張を品質レポートの指標と照合すべきです。エビデンスに基づく検証は正確な評価を確保します。追加資金の依頼（A）は検証前に問題を仮定しています。受け止めて修正（B）は確認前に行動しています。リスク登録簿の更新（C）は品質確認ではなくリスクとして扱う対応です。
1115 | 旅游酒店行业的客户正在为持续中的项目开发软件。项目发起人和关键干系人要求在即将开始的冲刺中新增四项功能。产品负责人接下来应该怎么做？ | 请求变更控制以扩展范围，纳入这些新任务。 | 要求团队立即开始实施新任务。 | 在即将开始的冲刺规划中对新任务进行优先级排序。 | 将新任务添加到当前冲刺的待办列表中。 |  | 当发起人和关键干系人希望在即将开始的冲刺中新增四项功能时，产品负责人应在即将开始的冲刺规划中对新任务进行优先级排序。新工作应通过待办列表的优先级排序进入，而不是在冲刺中途加入。请求变更控制（A）属于预测型方法。要求团队立即开始实施（B）跳过了冲刺规划。加入当前冲刺的待办列表（D）会扰乱进行中的冲刺。 | Un cliente del sector de viajes y hostelería está construyendo software para un proyecto en curso. El patrocinador del proyecto y los interesados clave piden añadir cuatro nuevas funcionalidades al próximo sprint. ¿Qué debe hacer a continuación el dueño del producto? | Solicitar un control de cambios para ampliar el alcance con las nuevas tareas. | Pedir al equipo que comience a implementar las nuevas tareas. | Priorizar las nuevas tareas en la planificación del próximo sprint. | Añadir las nuevas tareas a la lista pendiente del sprint actual. |  | Cuando el patrocinador y los interesados clave quieren añadir cuatro funcionalidades nuevas al próximo sprint, el dueño del producto debe priorizar las nuevas tareas en la planificación del próximo sprint. El nuevo trabajo debe ingresar mediante la priorización del backlog, no en medio de un sprint. Solicitar control de cambios (A) emplea un enfoque predictivo. Pedir al equipo que empiece (B) omite la planificación del sprint. Añadirlas a la lista pendiente del sprint actual (D) interrumpe el sprint en curso. | 旅行・ホスピタリティ業界の顧客が、進行中のプロジェクトのためのソフトウェアを構築しています。プロジェクトスポンサーと主要ステークホルダーが、次のスプリントに4つの新機能を追加したいと要望しました。プロダクトオーナーは次に何をすべきですか。 | 新タスクで範囲を拡張するため、変更管理を要求する。 | チームに新タスクの実装を開始するよう依頼する。 | 次のスプリントの計画で新タスクの優先順位付けを行う。 | 新タスクを現在のスプリントのバックログに追加する。 |  | スポンサーと主要ステークホルダーが次のスプリントに4つの新機能を追加したい場合、プロダクトオーナーは次のスプリントの計画で新タスクの優先順位付けを行うべきです。新たな作業はスプリントの途中ではなく、バックログの優先順位付けを経て投入されるべきです。変更管理の要求（A）は予測型アプローチです。チームに即時の実装を依頼する（B）はスプリント計画を飛ばしています。現在のスプリントのバックログへの追加（D）は進行中のスプリントを乱します。
1116 | 项目经理同意了某团队成员关于实行替代工作时间表（每天中午12:00开始工作）的请求。这一安排对项目运行良好，但最近因公司核心工作时间为上午9:00开始而受到其他项目团队成员的质疑。项目经理本应做些什么以避免这种情况？ | 管理并纠正基本规则违规行为 | 分析达成协议时的谈判边界 | 分解情况以识别根本原因 | 确定沟通方式与渠道 |  | 当替代工作时间安排因偏离公司核心时间政策而遭到其他团队的质疑时，项目经理本应在达成协议前分析谈判的边界。在同意前理解组织约束可避免冲突。在事后管理基本规则违规（A）是事后补救。从根本原因角度分析（C）是回顾性的。确定沟通方式（D）并未解决排班问题。 | Un director del proyecto aceptó la solicitud de un miembro del equipo de tener un horario laboral alternativo en el que comienza a las 12:00 p. m. cada día. El acuerdo ha funcionado bien, pero recientemente miembros de otros equipos lo cuestionaron porque las horas centrales de trabajo de la empresa empiezan a las 9:00 a. m. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir esta situación? | Gestionar y rectificar las violaciones a las reglas básicas | Analizar los límites de la negociación para llegar al acuerdo | Desglosar la situación para identificar la causa raíz | Determinar los métodos y canales de comunicación |  | Cuando un horario alternativo es cuestionado por otros equipos porque se aparta de la política de horas centrales, el director del proyecto debería haber analizado los límites de la negociación para el acuerdo. Comprender las restricciones organizacionales antes de aceptar previene conflictos. Gestionar las violaciones de reglas (A) actúa después de los hechos. Buscar la causa raíz (C) es retrospectivo. Determinar métodos de comunicación (D) no aborda el problema de horarios. | プロジェクトマネージャーが、チームメンバーの「毎日12時に勤務開始する代替勤務スケジュール」の要望に合意しました。この取り決めはプロジェクトにとって有効でしたが、会社のコア勤務時間が午前9時開始であるため、最近他のプロジェクトチームメンバーから疑問視されています。プロジェクトマネージャーはこの状況を防ぐために何をしておくべきでしたか。 | グラウンドルール違反を管理し是正する | 合意のための交渉の境界を分析する | 状況を分解して根本原因を特定する | コミュニケーション手段とチャネルを決定する |  | 代替勤務時間がコア勤務時間ポリシーに反するとして他チームから疑問視された場合、プロジェクトマネージャーは合意前に交渉の境界を分析しておくべきでした。合意前に組織の制約を理解することで対立を防げます。グラウンドルール違反の管理（A）は事後対応です。根本原因の分解（C）は事後分析です。コミュニケーション手段の決定（D）はスケジュール問題に対処しません。
1117 | 项目经理被一家全球性公司聘用。该项目经理是一名敏捷专家，负责支持项目团队减少返工和不满。项目经理应如何实现这些目标？ | 向客户交付包含投资组合时间表与交付的进度计划。 | 缩减投资组合的范围并向客户提供新方案。 | 准备更详细的交付物以让客户满意。 | 采用增量循环向客户交付价值。 |  | 当一名敏捷专家在全球公司中被赋予减少返工和客户不满的任务时，项目经理应采用增量循环向客户交付价值。增量交付能持续获取反馈并进行调整。提供组合时间表（A）属于预测型方式。缩减范围（B）属于被动反应。准备更详细的交付物（C）将重点放在文档而非可工作的产品上。 | Una empresa global contrata a un director del proyecto. Este es especialista ágil y tiene la tarea de apoyar al equipo del proyecto para reducir el reproceso y la insatisfacción. ¿Cómo debe abordar estos objetivos? | Entregar al cliente un cronograma con la línea de tiempo y entregas del portafolio. | Reducir el alcance del portafolio y enviar nuevas soluciones al cliente. | Preparar entregas con más detalle para satisfacer al cliente. | Adoptar un ciclo incremental de entrega de valor al cliente. |  | Cuando se le asigna como especialista ágil reducir el reproceso y la insatisfacción del cliente en una empresa global, el director del proyecto debe adoptar un ciclo incremental de entrega de valor al cliente. La entrega incremental permite retroalimentación y adaptación continuas. Entregar un cronograma de portafolio (A) sigue un enfoque predictivo. Reducir el alcance (B) es reactivo. Preparar entregas con más detalle (C) prioriza la documentación sobre productos que funcionen. | あるグローバル企業がプロジェクトマネージャーを採用しました。このプロジェクトマネージャーはアジャイルのスペシャリストで、再作業と不満の削減に向けてプロジェクトチームを支援する任務を負っています。プロジェクトマネージャーはどのようにこれらの目標に取り組むべきですか。 | ポートフォリオのタイムラインと納品を含むスケジュールを顧客に提供する。 | ポートフォリオのスコープを縮小し、顧客に新たなソリューションを送る。 | 顧客満足のため、より詳細な納品物を準備する。 | 顧客に価値を提供するためにインクリメンタルなサイクルを採用する。 |  | 再作業と顧客不満の削減を任されたアジャイル専門のプロジェクトマネージャーは、インクリメンタルな価値提供サイクルを採用すべきです。インクリメンタルな提供は継続的なフィードバックと適応を可能にします。ポートフォリオのスケジュール提供（A）は予測型です。スコープ縮小（B）は受動的です。納品物の詳細化（C）は動くプロダクトよりドキュメントを重視するアプローチです。
1118 | 在与团队的每日例会中，项目经理注意到一名新成员在所分配的任务上未达到预期进度。项目经理应该怎么做？ | 请一位经验丰富的成员对新成员进行辅导 | 要求新成员遵守团队基本规则。 | 要求新成员重新评估自身能力 | 请一位经验丰富的成员物色替代人选 |  | 当新成员在所分配任务上未达到预期进度时，项目经理应请经验丰富的成员对其进行辅导。辅导利用团队现有专长、促进协作并在实际情境中培养新成员的技能。仅要求遵守基本规则（B）未解决具体任务挑战。要求其重新评估能力（C）则未提供支持。物色替代人选（D）为时过早且会打击士气。 | Durante las reuniones diarias con el equipo, el director del proyecto nota que un nuevo miembro no está logrando el progreso esperado en una tarea asignada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir a un miembro experimentado que asesore al nuevo miembro | Pedir al nuevo miembro que siga las reglas básicas del equipo. | Pedir al nuevo miembro que reevalúe sus propias capacidades | Pedir a un miembro experimentado que identifique un reemplazo |  | Cuando un nuevo miembro no logra el progreso esperado, el director del proyecto debe pedir a un miembro experimentado que lo asesore. El acompañamiento aprovecha la experiencia existente, fomenta la colaboración y desarrolla las habilidades del nuevo miembro en contexto. Pedirle que siga las reglas básicas (B) no aborda el reto específico. Pedirle reevaluar sus capacidades (C) no brinda apoyo. Pedir a alguien que identifique un reemplazo (D) es prematuro y desmoralizador. | チームとの毎日のミーティング中に、プロジェクトマネージャーは新しいメンバーが割り当てられたタスクで期待通りに進捗していないことに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | 経験豊富なチームメンバーに新メンバーを指導してもらう | 新メンバーにチームのグラウンドルールに従うよう求める。 | 新メンバーに自身の能力を再評価するよう求める | 経験豊富なメンバーに代替要員を特定してもらう |  | 新メンバーが割り当てタスクで期待通りに進まない場合、プロジェクトマネージャーは経験豊富なメンバーに指導（コーチング）を依頼すべきです。コーチングはチーム既存の専門性を活かし、協働を促し、文脈に応じて新メンバーのスキルを伸ばします。グラウンドルール遵守を求める（B）は具体的な課題に対処しません。能力の再評価を求める（C）は支援になりません。代替要員の特定（D）は時期尚早で士気を損ないます。
1119 | 项目经理在设计阶段中期被指派负责开发一台弯线机。项目经理发现团队没有任何针对该设备的测试用例或验收标准。项目经理开始与团队沟通以推进项目。此时项目经理首先应该怎么做？ | 与质量规划经理会面，了解尚未编制质量计划的原因 | 与硬件设计工程师会面，确定该机器进入市场所需的最低性能 | 与关键干系人会面，为开发团队明确合适的产品概念 | 与销售和市场团队会面，了解他们在与潜在客户访谈时收集到的需求 |  | 当项目经理在设计阶段中期发现团队没有测试用例或验收标准时，应首先与销售和市场团队会面，了解他们在客户访谈中收集到的需求。理解客户需求是制定测试用例和验收标准的基础。与质量规划经理会面（A）只是调查差距，并未收集需求。先与硬件工程师讨论最低性能（B）在缺乏客户需求时为时过早。与关键干系人讨论产品概念（C）层级过高。 | Un director del proyecto es asignado para desarrollar una máquina de doblado de alambre a mitad de la fase de diseño. El director del proyecto descubre que el equipo no tiene casos de prueba ni criterios de aceptación para el equipo. El director del proyecto inicia la comunicación con el equipo para avanzar. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto en este momento? | Reunirse con el gerente de planificación de calidad para identificar por qué aún no se ha elaborado el plan de calidad | Reunirse con los ingenieros de diseño de hardware para identificar el desempeño mínimo requerido para tener mercado para la máquina | Reunirse con los interesados clave para identificar el concepto de producto adecuado para el equipo de desarrollo | Reunirse con los equipos de ventas y marketing para identificar los requisitos recopilados durante las entrevistas con clientes potenciales |  | Cuando el director del proyecto descubre que el equipo no tiene casos de prueba ni criterios de aceptación a mitad del diseño, debe primero reunirse con ventas y marketing para identificar los requisitos recopilados en las entrevistas con clientes potenciales. Conocer las necesidades del cliente proporciona la base para los casos de prueba y criterios de aceptación. Reunirse con el gerente de calidad (A) investiga la brecha pero no recopila requisitos. Hablar primero con ingenieros de hardware sobre desempeño mínimo (B) es prematuro sin requisitos del cliente. Reunirse con interesados clave por el concepto (C) es de un nivel más alto del necesario. | プロジェクトマネージャーが設計フェーズの途中で線材曲げ機の開発を任されました。プロジェクトマネージャーは、チームに装置のテストケースや受入基準が一切ないことを発見しました。プロジェクトマネージャーはプロジェクトを前進させるためにチームとのコミュニケーションを始めました。この時点でプロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何ですか。 | 品質計画マネージャーと会い、品質計画がまだ作成されていない理由を特定する | ハードウェア設計エンジニアと会い、その機械の市場性を確立するために必要な最低限の性能を特定する | 主要ステークホルダーと会い、開発チームのために適切な製品コンセプトを特定する | 営業・マーケティングチームと会い、潜在顧客との面談で収集された要求事項を特定する |  | 設計フェーズの途中でテストケースや受入基準が無いと判明した場合、プロジェクトマネージャーはまず営業・マーケティングチームと会い、顧客面談で収集された要求事項を特定すべきです。顧客ニーズの把握はテストケースや受入基準を策定する基礎です。品質計画マネージャーとの面談（A）はギャップ調査ですが要求収集にはなりません。ハードウェアエンジニアとの最低性能議論（B）は顧客要求が無い段階では時期尚早です。主要ステークホルダーとの製品コンセプト議論（C）は必要以上に上位レベルです。
1120 | 在大型项目执行阶段，变更请求数量极多。项目经理意识到由此造成可交付成果被拒绝的风险更大。项目经理应如何在不影响完工日期的前提下缓解此风险？ | 审查整体变更控制流程以限制变更数量 | 重新启动干系人参与流程以再次收集用户需求 | 通过多次更小规模的交付来聚焦于增量价值的交付 | 请求发起人支持以争取用户与干系人的认可 |  | 当执行阶段的变更请求数量极多导致可交付成果被拒绝的风险加大时，项目经理应聚焦于通过多次更小规模的交付来交付增量价值。频繁交付可获取持续反馈并降低被拒风险。审查整体变更控制以限制变更（A）可能漏掉合理需求。重新启动干系人参与（B）会延误进度。请求发起人争取支持（D）并未解决交付方式问题。 | Durante la fase de ejecución de un proyecto grande hay un número extremadamente alto de solicitudes de cambio. Por ello, el director del proyecto se da cuenta de que existe un mayor riesgo de rechazo de los entregables. ¿Cómo debe mitigar este riesgo el director del proyecto sin comprometer la fecha de finalización? | Revisar el proceso de control integrado de cambios para restringir la cantidad de cambios | Reiniciar el proceso de involucramiento de los interesados recolectando nuevamente los requisitos de los usuarios | Centrarse en entregar valor incremental mediante múltiples entregas más pequeñas | Pedir apoyo al patrocinador para conseguir la aceptación de usuarios e interesados |  | Cuando un número extremadamente alto de solicitudes de cambio durante la ejecución crea riesgo de rechazo de entregables, el director del proyecto debe centrarse en entregar valor incremental mediante múltiples entregas más pequeñas. La entrega frecuente permite retroalimentación continua y reduce el riesgo de rechazo. Revisar el control integrado de cambios para restringirlos (A) puede descartar necesidades válidas. Reiniciar el involucramiento (B) retrasa el avance. Pedir apoyo al patrocinador (D) no aborda el enfoque de entrega. | 大規模プロジェクトの実行段階で、変更要求が極めて多く発生しています。そのためプロジェクトマネージャーは、成果物が拒絶されるリスクがより大きいと認識しました。完了日を損なうことなく、プロジェクトマネージャーはどのようにこのリスクを軽減すべきですか。 | 変更回数を制限するため統合変更管理プロセスを見直す | ユーザー要件を再収集し、ステークホルダー・エンゲージメントプロセスを再始動する | より小規模な複数回の納品を通じてインクリメンタルな価値提供に集中する | ユーザーとステークホルダーの賛同を得るためスポンサーの支援を要請する |  | 実行中の変更要求が極めて多く成果物拒絶のリスクを生む場合、プロジェクトマネージャーはより小規模な複数回の納品を通じたインクリメンタルな価値提供に集中すべきです。頻繁な納品は継続的なフィードバックを可能にし、拒絶リスクを下げます。統合変更管理を見直して変更を制限する（A）は正当なニーズを取り逃す可能性があります。エンゲージメントの再始動（B）は進捗を遅らせます。スポンサー支援の要請（D）は納品アプローチに対処しません。
1121 | 项目获批后,一位关键干系人告诉项目经理当前的项目管理策略定义不清。该关键干系人还表示不愿召开工作会议。项目经理应首先采取什么行动? | 请项目发起人对该关键干系人施加权威,以维持已批准的进度计划 | 邀请该关键干系人参加项目变更控制委员会(CCB)以讨论项目策略调整 | 继续为不属于该关键干系人范畴的团队召开工作会议 | 分享项目文件并邀请该关键干系人讨论其顾虑 |  | 当关键干系人表示项目策略定义不清却拒绝召开工作会议时,项目经理应分享项目文件并邀请该干系人讨论其顾虑。开放沟通能以协作方式化解不满。请发起人施压(A)具有对抗性;在排除该干系人的情况下继续召开会议(C)忽视了其意见;将其邀请到CCB(B)在尚未了解其顾虑前为时过早。 | Después de que se aprobó un proyecto, un interesado clave le dice al director del proyecto que la estrategia actual de gestión del proyecto no está bien definida. También se le informa al director del proyecto que el interesado clave no desea celebrar una sesión de trabajo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que ejerza autoridad sobre el interesado clave para mantener el cronograma aprobado | Invitar al interesado clave al comité de control de cambios (CCB) del proyecto para discutir el ajuste de la estrategia del proyecto | Proceder con una sesión de trabajo para los equipos que no pertenecen a ese interesado clave | Compartir los documentos del proyecto e invitar al interesado clave a discutir cualquier inquietud |  | Cuando un interesado clave dice que la estrategia del proyecto no está bien definida pero rechaza una sesión de trabajo, el director del proyecto debería compartir los documentos del proyecto e invitarlo a discutir sus inquietudes. La comunicación abierta aborda la insatisfacción de manera colaborativa. Pedir al patrocinador que ejerza autoridad (A) es confrontacional. Continuar con una sesión excluyendo al interesado (C) ignora su aporte. Invitarlo al CCB (B) es prematuro sin entender sus inquietudes. | プロジェクトが承認された後、ある主要ステークホルダーがプロジェクトマネージャーに対し、現在のプロジェクトマネジメント戦略が十分に定義されていないと伝えた。さらにその主要ステークホルダーはワーキングセッションの開催を望んでいない。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 承認済みのスケジュールを維持するため、スポンサーに依頼して主要ステークホルダーに権限を行使してもらう | プロジェクト戦略の調整を議論するため、主要ステークホルダーをプロジェクトの変更管理委員会(CCB)に招く | その主要ステークホルダーに属さないチームでワーキングセッションを進める | プロジェクト文書を共有し、主要ステークホルダーを招いて懸念事項を話し合う |  | 主要ステークホルダーがプロジェクト戦略の定義が不十分だと言いつつワーキングセッションを拒否する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト文書を共有し、ステークホルダーを招いて懸念事項を話し合うべきである。オープンなコミュニケーションは協調的に不満に対処できる。スポンサーに権限行使を依頼する(A)のは対立的。当該ステークホルダーを除外してセッションを進める(C)のは意見を無視することになる。CCBに招く(B)のは懸念を理解する前では時期尚早である。
1122 | 在某次冲刺末期,一个增量交付物被交付给客户。客户抱怨产品未达到预期质量,需要返工。项目经理接下来应做什么? | 审查已执行的质量保证(QA)活动证据。 | 在下一个增量中安排时间进行质量保证(QA)检查。 | 对所需返工造成的影响进行分析。 | 与客户确认下一个增量中预期的质量。 |  | 当客户抱怨已交付的增量未达到预期质量时,项目经理应首先审查已执行的QA活动证据,以判断团队是否遵循了既定的质量实践、满足了完成定义(DoD)并执行了所需测试,从而识别质量失败的根本原因。在下一增量安排QA检查时间(B)是在尚未了解原因前就假定增加检查能解决问题。进行影响分析(C)很重要,但在不了解质量失败原因之前为时过早。与客户确认预期质量(D)可能稍后必要,但当务之急是内部QA审查。 | Se entregó un incremento al cliente al final de un sprint. El cliente se queja de que el producto no cumple con la calidad esperada y requerirá reproceso. ¿Qué debería hacer a continuación el director del proyecto? | Revisar la evidencia de las actividades de aseguramiento de la calidad (QA) realizadas. | Incluir tiempo en el próximo incremento para inspecciones de aseguramiento de la calidad (QA). | Realizar un análisis del impacto causado por el reproceso requerido. | Confirmar con el cliente la calidad esperada en el próximo incremento. |  | Cuando un cliente se queja de que un incremento entregado no cumple con la calidad esperada, el director del proyecto debería primero revisar la evidencia de las actividades de QA realizadas. Esto determina si el equipo siguió las prácticas de calidad acordadas, cumplió con la Definición de Hecho y ejecutó las pruebas requeridas, identificando la causa raíz del fallo de calidad. Incluir tiempo para inspecciones de QA en el próximo incremento (B) supone que más inspección es la solución sin entender la causa. Realizar un análisis de impacto (C) es importante pero prematuro sin entender por qué falló la calidad. Confirmar la calidad esperada con el cliente (D) puede ser necesario después, pero la acción inmediata es la revisión interna de QA. | スプリントの終わりに増分が顧客に納品された。顧客は、製品が期待される品質を満たしておらず、手戻りが必要だと不満を述べている。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か? | 実施された品質保証(QA)活動の証拠をレビューする。 | 次の増分で品質保証(QA)検査の時間を確保する。 | 必要な手戻りによる影響を分析する。 | 次の増分で期待される品質を顧客と確認する。 |  | 顧客が納品された増分が期待される品質を満たしていないと不満を述べた場合、プロジェクトマネージャーはまず実施されたQA活動の証拠をレビューすべきである。これにより、チームが合意した品質プラクティスに従い、完了の定義を満たし、必要なテストを実施したかを確認し、品質失敗の根本原因を特定できる。次の増分でQA検査の時間を確保する(B)のは原因を理解せず、より多くの検査が解決策だと仮定している。影響分析(C)は重要だが、品質失敗の理由を理解する前では時期尚早。期待品質を顧客と確認する(D)のは後で必要かもしれないが、即時のアクションは内部のQAレビューである。
1123 | 供应商A提交了500,000美元的投标。该供应商有65%的概率会延期交付,导致100,000美元的成本超支。供应商也有可能提前交付,从而节省50,000美元。项目经理应将该供应商的投标价值判定为多少? | 547500 | 650000 | 452500 | 582500 |  | 供应商投标价值采用预期货币价值(EMV)计算。EMV = (0.65 × $100,000超支) − (0.35 × $50,000节约) = $65,000 − $17,500 = $47,500风险成本。价值 = $500,000 + $47,500 = $547,500。选项B($650,000)和D($582,500)使用了错误的计算方法。选项C($452,500)的减法不正确。 | El proveedor A presentó una oferta por US$500.000. Hay un 65% de probabilidad de que el proveedor entregue con retraso y un sobrecosto de US$100.000. El proveedor podría entregar antes del cronograma con un ahorro de US$50.000. ¿Qué valor debería determinar el director del proyecto para la oferta del proveedor? | 547500 | 650000 | 452500 | 582500 |  | El valor de la oferta del proveedor se calcula usando el valor monetario esperado (EMV). EMV = (0,65 × $100.000 de sobrecosto) − (0,35 × $50.000 de ahorro) = $65.000 − $17.500 = $47.500 de costo de riesgo. Valor = $500.000 + $47.500 = $547.500. Las opciones B ($650.000) y D ($582.500) usan cálculos incorrectos. La opción C ($452.500) resta incorrectamente. | ベンダーAが500,000米ドルで入札した。当該ベンダーが100,000米ドルのコスト超過を伴いスケジュール遅延で納品する確率は65%である。ベンダーは50,000米ドルの節約となるスケジュール前倒しで納品する可能性もある。プロジェクトマネージャーはベンダーの入札価値をいくらと判断すべきか? | 547500 | 650000 | 452500 | 582500 |  | ベンダー入札価値は期待金額価値(EMV)で計算する。EMV = (0.65 × $100,000の超過) − (0.35 × $50,000の節約) = $65,000 − $17,500 = $47,500のリスクコスト。価値 = $500,000 + $47,500 = $547,500。選択肢B($650,000)とD($582,500)は誤った計算。選択肢C($452,500)は誤った減算をしている。
1124 | 一个敏捷项目计划在六次等长迭代中完成 60 个用户故事，每个故事价值 100 美元。在第三次迭代结束时，团队完成了 24 个故事，实际成本为 2,700 美元。以下哪项陈述正确？ | 项目低于预算且进度提前。 | 项目超出预算且进度提前。 | 项目低于预算且进度落后。 | 项目超出预算且进度落后。 |  | 正确答案是 D。BAC = 60 × $100 = $6,000。六次迭代完成三次后，PV = 50% × $6,000 = $3,000。EV = 24 × $100 = $2,400。AC = $2,700。CPI = 2,400 / 2,700 = 0.89（小于 1，超支）。SPI = 2,400 / 3,000 = 0.80（小于 1，进度落后）。项目超出预算且进度落后。 | Un proyecto ágil tiene 60 historias de usuario planificadas en seis iteraciones iguales, y cada historia vale US$100. Al final de la tercera iteración, el equipo ha completado 24 historias y el costo real es de US$2.700. ¿Qué afirmación es verdadera? | El proyecto está por debajo del presupuesto y adelantado. | El proyecto está por encima del presupuesto y adelantado. | El proyecto está por debajo del presupuesto y atrasado. | El proyecto está por encima del presupuesto y atrasado. |  | La respuesta correcta es D. BAC = 60 × $100 = $6.000. Tras tres de seis iteraciones, PV = 50 % × $6.000 = $3.000. EV = 24 × $100 = $2.400. AC = $2.700. CPI = 2.400 / 2.700 = 0,89 (menor que 1, sobrecosto). SPI = 2.400 / 3.000 = 0,80 (menor que 1, atrasado). El proyecto está por encima del presupuesto y atrasado. | あるアジャイル型プロジェクトでは、ユーザーストーリー60個が同じ長さのイテレーション6回に計画されており、ストーリー1個の価値は100米ドルである。3回目のイテレーションの終了時点で、チームは24個のストーリーを完了し、実コストは2,700米ドルである。正しい記述はどれか？ | 予算内で、スケジュールより進んでいる。 | 予算超過で、スケジュールより進んでいる。 | 予算内で、スケジュールより遅れている。 | 予算超過で、スケジュールより遅れている。 |  | 正解は D。BAC = 60 × $100 = $6,000。6回中3回が終わったので PV = 50% × $6,000 = $3,000。EV = 24 × $100 = $2,400、AC = $2,700。CPI = 2,400 / 2,700 = 0.89（1未満で予算超過）、SPI = 2,400 / 3,000 = 0.80（1未満でスケジュール遅延）。プロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延である。
1125 | 在迭代中期,一个负责开发新产品的敏捷团队被通知,一位重要的团队成员因紧急个人事务需要离开项目数周。关于该团队成员负责的活动,项目经理应做什么? | 让高级管理层决定项目如何继续。 | 说服团队成员在项目完成前不要离开。 | 联系采购团队为该团队成员雇用替补人员。 | 与团队达成关于如何处理该情况的共识。 |  | 当一名重要的敏捷团队成员因个人事务必须在迭代期间离开数周时,项目经理应与团队就如何处理该情况达成共识。协作式团队决策符合敏捷自组织原则。让高级管理层决定(A)绕过了团队。说服该成员留下(B)缺乏体谅。通过采购雇用替补(C)可能既不必要也不及时。 | En medio de una iteración, un equipo ágil que trabaja en el desarrollo de un nuevo producto fue notificado de que un miembro importante del equipo dejará el proyecto durante algunas semanas debido a asuntos personales urgentes. ¿Qué debería hacer el director del proyecto con respecto a las actividades que eran responsabilidad de este miembro del equipo? | Permitir que la alta dirección decida cómo proceder con el proyecto. | Convencer al miembro del equipo de no irse hasta que se complete el proyecto. | Contactar al equipo de adquisiciones para contratar un sustituto para el miembro del equipo. | Llegar a un acuerdo con el equipo sobre cómo manejar la situación. |  | Cuando un miembro importante del equipo ágil debe ausentarse algunas semanas por asuntos personales durante una iteración, el director del proyecto debería llegar a un acuerdo con el equipo sobre cómo manejar la situación. La toma de decisiones colaborativa se alinea con la auto-organización ágil. Permitir que la alta dirección decida (A) elude al equipo. Convencer al miembro de quedarse (B) es insensible. Contratar un sustituto a través de adquisiciones (C) puede no ser necesario ni oportuno. | イテレーションの途中で、新製品開発に取り組むアジャイルチームに対し、重要なチームメンバーが緊急の個人的事情で数週間プロジェクトを離れることが通知された。当該メンバーが担当していた活動について、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトの進め方を上級管理層に決めてもらう。 | プロジェクトが完了するまで離れないようそのメンバーを説得する。 | そのメンバーの代替者を雇うため調達チームに連絡する。 | 状況への対応方法についてチームと合意する。 |  | イテレーション中に重要なアジャイルチームメンバーが個人的事情で数週間離れる場合、プロジェクトマネージャーはチームと対応方法について合意すべきである。協調的なチーム意思決定はアジャイルの自己組織化に合致する。上級管理層に決めさせる(A)のはチームを迂回する。引き留めるよう説得する(B)のは配慮を欠く。調達経由で代替者を雇う(C)のは不要または間に合わない可能性がある。
1126 | 一家组织正在向敏捷交付转型,新组建了一个团队。一个项目进展不顺,因为团队速率波动很大,每个冲刺交付的内容都少于承诺。一位具有深厚技术背景的新项目负责人被指派到该项目。项目负责人应做什么? | 在回顾会议中建议采用不同的估算方法。 | 要求只由资深开发人员提供估算。 | 在冲刺规划中分配更多的估算时间。 | 在每日站会中审查并更新估算。 |  | 当敏捷团队的速率波动很大且持续交付少于承诺时,新的项目负责人应在回顾会议中建议采用不同的估算方法。回顾会议是团队反思估算准确度、分析高波动根本原因、协作采纳改进估算实践的理想场所。只让资深开发人员估算(B)排斥团队、削弱敏捷协作。在冲刺规划中分配更多估算时间(C)无法解决方法本身的准确度问题。在每日站会中审查估算(D)不是变更估算流程的合适仪式。 | Una organización está en transición hacia la entrega ágil y se ha formado un nuevo equipo. Un proyecto no va bien porque la variación de la velocidad del equipo es muy alta y cada sprint entrega menos de lo comprometido. Se asignó al proyecto un nuevo líder de proyecto con sólida formación técnica. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Recomendar un método de estimación diferente en la retrospectiva. | Pedir que las estimaciones sean proporcionadas solo por desarrolladores senior. | Asignar más tiempo para la estimación en la planificación del sprint. | Revisar y actualizar las estimaciones en la reunión diaria. |  | Cuando un equipo ágil tiene alta variación de velocidad y entrega consistentemente menos de lo comprometido, el nuevo líder del proyecto debería recomendar un método de estimación diferente en la retrospectiva. La retrospectiva es el escenario ideal para que el equipo reflexione sobre la precisión de las estimaciones, analice las causas raíz de la alta variación y adopte colaborativamente prácticas de estimación mejoradas. Pedir que solo los desarrolladores senior estimen (B) excluye al equipo y socava la colaboración ágil. Asignar más tiempo de estimación en la planificación del sprint (C) no aborda la precisión del método. Revisar las estimaciones en las reuniones diarias (D) no es la ceremonia adecuada para cambios en el proceso de estimación. | ある組織がアジャイルデリバリーに移行中で、新しいチームが編成された。チームのベロシティのばらつきが非常に大きく、毎スプリント約束より少ない量しか納品できないため、プロジェクトはうまく進んでいない。強力な技術的背景を持つ新しいプロジェクトリードがアサインされた。プロジェクトリードは何をすべきか? | レトロスペクティブで異なる見積もり手法を推奨する。 | シニア開発者のみに見積もりを提供してもらうよう依頼する。 | スプリントプランニングで見積もり時間をより多く確保する。 | デイリースタンドアップで見積もりを見直し更新する。 |  | アジャイルチームのベロシティのばらつきが大きく、約束を継続的に下回る場合、新しいプロジェクトリードはレトロスペクティブで異なる見積もり手法を推奨すべきである。レトロスペクティブは、チームが見積もり精度を振り返り、ばらつきの根本原因を分析し、改善された見積もりプラクティスを協調的に採用する理想的な場である。シニアのみに見積もらせる(B)のはチームを排除しアジャイル協働を損なう。スプリントプランニングで見積もり時間を増やす(C)のは手法の精度に対処していない。デイリースタンドアップで見積もりを見直す(D)のは見積もりプロセス変更には適切なセレモニーではない。
1127 | 在某建筑项目执行期间,一家邻近的企业投诉当前的建筑高度与最初的项目计划不符。项目经理应首先做什么? | 要求邻居立即离开现场,因为现场属于私人财产。 | 要求邻居正式提交其顾虑的投诉。 | 告知邻居所有项目文件均已获批。 | 告知邻居该投诉将上升至项目发起人。 |  | 当邻近企业投诉建筑高度与初始项目计划不符时,项目经理应首先告知邻居所有项目文件均已获批。提供事实性说明可透明地回应顾虑。要求邻居离开(A)具有对抗性。要求其提交正式投诉(B)增加官僚程序。在尚未澄清情况前升级至发起人(D)为时过早。 | Durante la ejecución de un proyecto de construcción, una de las empresas vecinas se queja de que la altura actual del edificio no concuerda con los planes iniciales del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Pedir al vecino que abandone el sitio inmediatamente porque está en propiedad privada. | Pedir al vecino que presente una queja formal sobre sus inquietudes. | Informar al vecino que toda la documentación del proyecto ha sido aprobada. | Informar al vecino que la queja se escalará al patrocinador del proyecto. |  | Cuando una empresa vecina se queja de que la altura del edificio no coincide con los planes iniciales del proyecto, el director del proyecto debería primero informar al vecino que toda la documentación del proyecto ha sido aprobada. Proporcionar una aclaración fáctica aborda la inquietud de manera transparente. Pedir al vecino que se vaya (A) es confrontacional. Solicitar una queja formal (B) añade burocracia. Escalar al patrocinador (D) es prematuro antes de aclarar la situación. | 建設プロジェクトの実行中、隣接する事業者の一つが、現在の建物の高さが当初のプロジェクト計画と一致していないと苦情を述べている。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 敷地は私有地であるため、隣接事業者にすぐに立ち去るよう求める。 | 懸念について正式な苦情を提出するよう隣接事業者に求める。 | プロジェクトの全文書が承認済みであることを隣接事業者に伝える。 | 苦情をプロジェクトスポンサーにエスカレーションすると隣接事業者に伝える。 |  | 隣接事業者が建物の高さが当初計画と一致しないと苦情を述べた場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクト文書がすべて承認済みであることを伝えるべきである。事実に基づく説明により懸念に透明に対処できる。立ち去るよう求める(A)のは対立的。正式な苦情提出を求める(B)のは官僚的。状況を明確にする前にスポンサーへエスカレーションする(D)のは時期尚早。
1128 | 项目经理正在领导一个备受关注的项目计划。启动后几周,项目经理开始收到来自各干系人的更新请求。项目经理应做什么? | 将这些干系人从项目中移除,因为他们可能对项目目标产生负面影响 | 邀请所有项目干系人参加每日站会以确保信息畅通 | 向干系人解释他们必须向项目发起人请求项目更新 | 安排与相关干系人会面,审查项目沟通管理计划 |  | 在备受关注的项目启动后不久收到各干系人临时更新请求时,项目经理应安排与相关干系人会面以审查项目沟通管理计划。统一预期可防止反复的请求。移除干系人(A)不合适。邀请所有人参加每日站会(B)会扰乱团队会议。引导干系人去找发起人(C)会造成瓶颈。 | Un director de proyecto lidera una iniciativa de proyecto de alta visibilidad. Pocas semanas después del inicio, el director del proyecto comienza a recibir solicitudes de actualización de varios interesados. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Eliminar a esos interesados del proyecto ya que pueden afectar negativamente las metas del proyecto | Invitar a todos los interesados del proyecto a unirse a la reunión diaria para asegurar que estén informados | Explicar a los interesados que deben solicitar las actualizaciones del proyecto al patrocinador | Programar una reunión con los interesados relevantes para revisar el plan de comunicaciones del proyecto |  | Al recibir solicitudes ad-hoc de actualización de varios interesados poco después del inicio en un proyecto de alta visibilidad, el director del proyecto debería programar una reunión con los interesados relevantes para revisar el plan de comunicaciones del proyecto. Alinear expectativas previene solicitudes recurrentes. Eliminar interesados (A) es inapropiado. Invitar a todos a las reuniones diarias (B) interrumpe las reuniones del equipo. Dirigir a los interesados al patrocinador (C) crea cuellos de botella. | プロジェクトマネージャーが注目度の高いプロジェクトイニシアチブを率いている。キックオフから数週間後、プロジェクトマネージャーは様々なステークホルダーから更新依頼を受け始めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクト目標に悪影響を及ぼす可能性があるため、当該ステークホルダーをプロジェクトから外す | 情報共有を確実にするため、すべてのプロジェクトステークホルダーをデイリースタンドアップに招く | プロジェクト更新はプロジェクトスポンサーに依頼するようステークホルダーに説明する | 関連するステークホルダーとミーティングを設定し、プロジェクトコミュニケーション計画をレビューする |  | 注目度の高いプロジェクトのキックオフ直後に各ステークホルダーから随時の更新依頼を受ける場合、プロジェクトマネージャーは関連するステークホルダーとミーティングを設定し、プロジェクトコミュニケーション計画をレビューすべきである。期待を揃えることで繰り返しの依頼を防ぐ。ステークホルダーを外す(A)のは不適切。全員をデイリースタンドアップに招く(B)のはチームミーティングを阻害する。スポンサーに依頼するよう誘導する(C)のはボトルネックを生む。
1129 | 一位新入职的团队成员刚加入项目团队,直接向项目经理汇报。在第一周,这位新成员告诉项目经理,关键路径上有具备硬性依赖的任务存在优先级冲突。项目经理应如何处理该冲突? | 对进度计划进行赶工和/或快速跟进。 | 分析项目进度计划,寻找替代方案。 | 与该团队成员会面,共同规划行动方案。 | 指导该团队成员如何解决冲突。 |  | 当新团队成员在关键路径上具备依赖关系的任务中遇到优先级冲突时,项目经理应与该成员会面并共同规划行动方案。协作式问题解决可建立信任、考虑成员的视角并产生更优解。赶工或快速跟进(A)可能引入新风险。分析进度计划寻找替代方案(B)排除了团队成员的意见。指导成员解决冲突(D)是命令式而非协作式。 | Un miembro recién contratado se acaba de unir al equipo del proyecto y reporta directamente al director del proyecto. En la primera semana, este nuevo miembro le dice al director del proyecto que hay un conflicto de prioridad de tareas con tareas dependientes y rígidas en la ruta crítica. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para manejar el conflicto? | Realizar compresión (crashing) y/o ejecución rápida (fast tracking) del cronograma. | Analizar el cronograma del proyecto y buscar alternativas. | Reunirse con el miembro del equipo y planificar juntos un curso de acción. | Guiar al miembro del equipo sobre cómo resolver el conflicto. |  | Cuando un nuevo miembro del equipo enfrenta un conflicto de prioridad de tareas con tareas dependientes en la ruta crítica, el director del proyecto debería reunirse con el miembro del equipo y planificar juntos un curso de acción. La resolución colaborativa de problemas fomenta la confianza, considera la perspectiva del miembro y produce mejores soluciones. La compresión o ejecución rápida (A) puede introducir nuevos riesgos. Analizar el cronograma para buscar alternativas (B) excluye el aporte del miembro del equipo. Guiar al miembro sobre la resolución de conflictos (D) es directivo en lugar de colaborativo. | 新規採用のチームメンバーがプロジェクトチームに加わり、プロジェクトマネージャーに直接報告している。最初の週に、この新メンバーがプロジェクトマネージャーに、クリティカルパス上で硬い依存関係を持つタスクとの優先度の競合があると伝えた。プロジェクトマネージャーはこの競合をどう処理すべきか? | スケジュールのクラッシングおよび/またはファストトラッキングを実施する。 | プロジェクトスケジュールを分析し代替案を探す。 | そのメンバーと面談し、行動計画を一緒に立てる。 | 競合の解決方法をそのメンバーに指導する。 |  | 新メンバーがクリティカルパス上の依存関係のあるタスクで優先度の競合に直面した場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーと面談し、共に行動計画を立てるべきである。協調的な問題解決は信頼を醸成し、メンバーの視点を考慮し、より良い解決策を生む。クラッシングやファストトラッキング(A)は新たなリスクを生む可能性がある。スケジュールを分析し代替案を探す(B)のはメンバーの意見を排除する。競合解決を指導する(D)のは指示的で協調的ではない。
1130 | 在最后一次迭代结束时,客户拒绝了交付物,因为它们未达到客户的预期。项目经理本应做什么以预防这种情况? | 在迭代开始时向客户提供产品待办列表和指定的用户故事。 | 与所有干系人密切合作制定DoD,以确保涵盖他们的预期。 | 将所有相关标准纳入约定的完成定义(DoD),并制定共同的产品愿景。 | 让客户更多地参与项目规划过程,并就推进事项达成一致。 |  | 当客户在最后一次迭代结束时因不符合预期而拒绝交付物时,项目经理本应将所有相关标准纳入约定的完成定义(DoD)并制定共同的产品愿景。清晰的DoD和共同的愿景可确保对齐。仅提供产品待办列表和用户故事(A)只是信息层面的,缺乏质量标准。与所有干系人共同制定DoD(B)会稀释客户焦点。让客户更多参与规划(D)有帮助,但不如明确的DoD具体。 | Al final de la última iteración, el cliente rechaza los entregables porque no cumplieron con sus expectativas. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir esta situación? | Proporcionar al cliente la lista pendiente y las historias de usuario especificadas al inicio de la iteración. | Desarrollar la DoD en estrecha cooperación con todos los interesados para asegurar que sus expectativas se incluyeran. | Incluir todos los criterios relevantes en la definición de hecho (DoD) acordada, y elaborar una visión de producto compartida. | Involucrar más al cliente en el proceso de planificación del proyecto y asegurar acuerdo sobre los procedimientos. |  | Cuando el cliente rechaza los entregables al final de la última iteración por no cumplir las expectativas, el director del proyecto debería haber incluido todos los criterios relevantes en la definición de hecho (DoD) acordada y elaborado una visión de producto compartida. Una DoD clara y una visión compartida aseguran la alineación. Proporcionar la lista pendiente y las historias de usuario (A) es informativo sin criterios de calidad. Desarrollar la DoD con todos los interesados (B) diluye el foco en el cliente. Involucrar más al cliente en la planificación (D) es útil pero menos específico que definir una DoD clara. | 最後のイテレーションの終わりに、顧客は成果物が顧客の期待に応えなかったとして拒否した。プロジェクトマネージャーはこの状況を防ぐために何をすべきだったか? | イテレーション開始時に顧客にバックログと指定されたユーザーストーリーを提供する。 | 全ステークホルダーと密接に協力してDoDを作成し、彼らの期待を含める。 | 合意された完了の定義(DoD)に関連するすべての基準を含め、共有のプロダクトビジョンを策定する。 | プロジェクトの計画プロセスに顧客をより多く関与させ、進め方について合意を確保する。 |  | 顧客が最後のイテレーションの終わりに期待に応えなかったとして成果物を拒否した場合、プロジェクトマネージャーは合意されたDoDにすべての関連基準を含め、共有のプロダクトビジョンを策定すべきだった。明確なDoDと共有ビジョンは整合性を確保する。バックログとユーザーストーリーを提供する(A)のは情報の提供だけで品質基準がない。全ステークホルダーとDoDを作成する(B)のは顧客フォーカスを薄める。顧客を計画により多く関与させる(D)のは有用だが、明確なDoD定義ほど具体的ではない。
1131 | 项目经理正在编制项目收尾报告。项目发起人对项目的成功充满信心,但客户不确定项目产出能否实现其业务需求。项目经理应在收尾报告中突出哪个方面以回应该干系人的顾虑? | 质量是如何管理的 | 验收标准是如何满足的 | 干系人是如何管理的 | 范围是如何管理的 |  | 当客户怀疑项目产出能否实现业务需求时,项目经理应在收尾报告中突出验收标准是如何满足的。验收标准直接衡量交付物是否满足干系人需求。质量管理(A)涉及过程而非结果验证。干系人管理(C)涉及参与。范围管理(D)涉及控制但不能确认业务价值。 | Un director de proyecto está preparando un informe de cierre del proyecto. El patrocinador del proyecto confía en el éxito del proyecto, pero el cliente no está seguro de que los productos del proyecto satisfagan sus necesidades de negocio. ¿Qué aspecto debería destacar el director del proyecto en el informe de cierre para abordar la inquietud del interesado? | Cómo se gestionó la calidad | Cómo se cumplieron los criterios de aceptación | Cómo se gestionaron los interesados | Cómo se gestionó el alcance |  | Cuando el cliente duda si los productos del proyecto satisfarán las necesidades de negocio, el director del proyecto debería destacar en el informe de cierre cómo se cumplieron los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación miden directamente si los entregables satisfacen los requisitos de los interesados. Cómo se gestionó la calidad (A) aborda el proceso, no la verificación de resultados. Cómo se gestionaron los interesados (C) cubre el compromiso. Cómo se gestionó el alcance (D) cubre el control pero no la confirmación del valor de negocio. | プロジェクトマネージャーがプロジェクト終結レポートを作成中である。プロジェクトスポンサーはプロジェクトの成功に自信を持っているが、顧客はプロジェクトの成果がビジネスニーズを達成するか確信が持てない。ステークホルダーの懸念に対応するため、プロジェクトマネージャーは終結レポートでどの側面を強調すべきか? | 品質がどのように管理されたか | 受入基準がどのように満たされたか | ステークホルダーがどのように管理されたか | スコープがどのように管理されたか |  | 顧客がプロジェクトの成果がビジネスニーズを達成するか疑っている場合、プロジェクトマネージャーは終結レポートで受入基準がどのように満たされたかを強調すべきである。受入基準は成果物がステークホルダー要件を満たすかを直接測定する。品質管理(A)はプロセスを扱い結果検証ではない。ステークホルダー管理(C)はエンゲージメントを扱う。スコープ管理(D)はコントロールを扱うがビジネス価値の確認ではない。
1132 | 在项目审查会议期间,几位项目团队成员表示他们不理解某些功能对项目的好处。项目经理接下来应做什么? | 确认持续价值实现的责任归属 | 向干系人通报价值收益进展 | 审查项目范围说明书 | 将问题升级至项目发起人 |  | 当项目团队成员不理解某些功能的好处时,项目经理应确认持续价值实现的责任归属。这能确保团队不仅理解他们在构建什么,还理解为什么——每项功能如何为项目的业务价值做出贡献,以及交付后如何衡量和维持收益。向干系人通报价值进展(B)是对外沟通,无法解决团队内部的理解差距。审查项目范围说明书(C)提供范围细节但可能无法清晰解释好处。升级至项目发起人(D)是在转嫁本应由PM直接处理的责任。 | Durante una reunión de revisión del proyecto, varios miembros del equipo del proyecto expresaron que no entendían los beneficios de ciertas características para el proyecto. ¿Qué debería hacer a continuación el director del proyecto? | Confirmar la propiedad para la realización continua del valor | Informar a los interesados sobre el progreso de obtención de valor | Revisar el enunciado del alcance del proyecto | Escalar el problema al patrocinador del proyecto |  | Cuando los miembros del equipo del proyecto no entienden los beneficios de ciertas características, el director del proyecto debería confirmar la propiedad para la realización continua del valor. Esto asegura que el equipo entienda no solo qué están construyendo sino por qué: cómo cada característica contribuye al valor de negocio del proyecto y cómo los beneficios se medirán y sostendrán después de la entrega. Informar a los interesados sobre el progreso del valor (B) comunica externamente pero no aborda la brecha de comprensión interna del equipo. Revisar el enunciado del alcance del proyecto (C) proporciona detalles del alcance pero puede no explicar claramente los beneficios. Escalar al patrocinador (D) delega una responsabilidad que el PM debería manejar directamente. | プロジェクトレビュー会議で、複数のプロジェクトチームメンバーが、特定の機能のプロジェクトに対する便益を理解していないと述べた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 継続的な価値実現の所有者を確認する | ステークホルダーに価値獲得の進捗を伝える | プロジェクトスコープ記述書をレビューする | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする |  | プロジェクトチームメンバーが特定の機能の便益を理解していない場合、プロジェクトマネージャーは継続的な価値実現の所有者を確認すべきである。これにより、チームは何を構築しているかだけでなく、なぜ——各機能がプロジェクトのビジネス価値にどう貢献し、納品後に便益をどう測定・維持するか——を理解できる。ステークホルダーに価値の進捗を伝える(B)のは外部への伝達でチーム内部の理解ギャップに対処しない。プロジェクトスコープ記述書のレビュー(C)はスコープ詳細を提供するが便益を明確に説明しない可能性がある。スポンサーへのエスカレーション(D)はPMが直接対応すべき責任を委任することになる。
1133 | 项目经理必须管理一个文化和地理上多元化的虚拟应用控制软件团队。项目经理希望以实时方式促进开放协作。项目经理应做什么? | 在团队Wiki上记录所有信息。 | 定期组织电话会议。 | 推广远程站点联合分发的使用。1216 | 提供即时通讯软件。 |  | 当管理一个文化和地理上多元化的虚拟团队并希望促进实时开放协作时,项目经理应提供即时通讯软件。即时通讯能在跨时区中实现实时、非正式的沟通。在团队Wiki上记录(A)是异步的。定期电话会议(B)是预定的、并不总是实时的。远程站点联合分发(C)是内容分发方式,不是协作工具。 | Un director de proyecto debe gestionar un equipo virtual de software de control de aplicaciones, cultural y geográficamente diverso. El director del proyecto quiere promover la colaboración abierta en tiempo real. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Documentar toda la información en la wiki del equipo. | Facilitar conferencias telefónicas regulares. | Promover el uso de sindicación de sitios remotos. 1216 | Proporcionar un software de mensajería instantánea. |  | Al gestionar un equipo virtual cultural y geográficamente diverso y querer promover la colaboración abierta en tiempo real, el director del proyecto debería proporcionar software de mensajería instantánea. La MI permite comunicación en tiempo real e informal a través de zonas horarias. Documentar en una wiki del equipo (A) es asíncrono. Las conferencias telefónicas regulares (B) son programadas, no siempre en tiempo real. La sindicación de sitios remotos (C) es un método de distribución de contenido, no de colaboración. | プロジェクトマネージャーが、文化的・地理的に多様なバーチャルアプリケーション制御ソフトウェアチームを管理する必要がある。プロジェクトマネージャーはリアルタイムでのオープンな協働を促進したい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | すべての情報をチームwikiに文書化する。 | 定期的な電話会議を促進する。 | リモートサイトシンジケーションの利用を促進する。1216 | インスタントメッセージング用のソフトウェアを提供する。 |  | 文化的・地理的に多様なバーチャルチームを管理し、リアルタイムのオープンな協働を促進したい場合、プロジェクトマネージャーはインスタントメッセージングソフトウェアを提供すべきである。IMは時差をまたいでリアルタイムで非公式なコミュニケーションを可能にする。チームwikiでの文書化(A)は非同期。定期電話会議(B)は予定されたもので常にリアルタイムではない。リモートサイトシンジケーション(C)はコンテンツ配信方式で協働手段ではない。
1134 | 全球石油危机影响了正在进行的建筑项目所在地区的原油分配。物料未能按时交付,该建设阶段已经落后于初始计划。项目经理应首先做什么以防止项目进一步偏离? | 提前与其他供应商建立新的伙伴关系以应对任何延迟。 | 建议暂停该阶段以节省人工成本和资产折旧。 | 执行风险评估并定义风险应对行动计划。 | 继续推进项目,使用管理储备来应对任何延迟或损失。 |  | 当全球石油危机延误物料交付且建设阶段已落后时,项目经理应首先执行风险评估并定义风险应对行动计划。系统化风险评估可识别影响并实施有针对性的应对。与新供应商建立伙伴关系(A)是未经评估的应对。建议暂停(B)可能没有合理依据。使用管理储备(D)在了解风险范围之前为时过早。 | Una crisis petrolera global ha afectado la distribución de petróleo crudo en la región donde se está ejecutando el proyecto de construcción. Los materiales no se están entregando a tiempo y esta fase de la construcción ya está atrasada respecto a lo planificado inicialmente. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para evitar que el proyecto se desvíe aún más? | Establecer nuevas asociaciones con otros proveedores en previsión de cualquier retraso. | Proponer una pausa en esta fase para ahorrar costos de mano de obra y depreciación de activos. | Realizar una evaluación de riesgos y definir un plan de acción de respuesta a riesgos. | Continuar con el proyecto utilizando reservas de gestión para cubrir cualquier retraso o pérdida. |  | Cuando una crisis petrolera global retrasa la entrega de materiales y la fase de construcción está atrasada, el director del proyecto debería primero realizar una evaluación de riesgos y definir un plan de acción de respuesta a riesgos. La evaluación sistemática de riesgos identifica los impactos y permite respuestas específicas. Establecer nuevas asociaciones con proveedores (A) es una respuesta sin evaluación. Proponer una pausa (B) puede no estar justificado. Usar reservas de gestión (D) es prematuro antes de entender el alcance del riesgo. | 世界的な石油危機が、進行中の建設プロジェクトの地域における原油の流通に影響している。資材が予定通り納品されず、この工事フェーズはすでに当初計画から遅れている。プロジェクトの更なる遅延を防ぐため、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 遅延に備えて他のサプライヤーと新たなパートナーシップを確立する。 | 労務費と資産減価償却を節約するためこのフェーズの停止を提案する。 | リスクアセスメントを実施しリスク対応行動計画を策定する。 | マネジメント予備を使って遅延や損失をカバーしつつプロジェクトを進める。 |  | 世界的石油危機により資材納入が遅延し、建設フェーズが遅延している場合、プロジェクトマネージャーはまずリスクアセスメントを実施し、リスク対応行動計画を策定すべきである。体系的なリスク評価は影響を特定し、的を絞った対応を可能にする。新サプライヤーとのパートナーシップ確立(A)は評価なしの対応。停止提案(B)は正当化されない可能性がある。マネジメント予備の利用(D)はリスクスコープを理解する前では時期尚早。
1135 | 项目经理正在为一家公司全程范围的项目设立项目管理办公室(PMO),用于实施基于人工智能(AI)的软件。作为PMO任务的一部分,一些干系人需要帮助以了解如何应对困难情况。项目经理应使用哪项活动来帮助培训干系人? | 辅导和教练 | 团队评估 | 在岗培训 | 合同谈判 |  | 在设立PMO且干系人需要帮助应对困难情况时,项目经理应使用辅导和教练。这些技术提供个性化的指导、反馈和支持,帮助干系人提升技能、克服挑战。团队评估(B)评估绩效但不进行培训。在岗培训(C)发展操作技能,但与困难情境管理无特定关联。合同谈判(D)是采购活动,不是培训工具。 | Un director de proyecto está estableciendo una oficina de gestión de proyectos (PMO) para un programa a nivel de empresa para implementar un software basado en inteligencia artificial (IA). Como parte de las tareas de la PMO, algunos interesados necesitan ayuda para entender cómo manejar situaciones difíciles. ¿Qué actividad debería usar el director del proyecto para ayudar a capacitar a los interesados? | Mentoría y coaching | Evaluación del equipo | Capacitación en el puesto de trabajo | Negociación de contratos |  | Al establecer una PMO y los interesados necesitan ayuda para manejar situaciones difíciles, el director del proyecto debería usar mentoría y coaching. Estas técnicas proporcionan orientación, retroalimentación y apoyo personalizados para ayudar a los interesados a mejorar habilidades y superar desafíos. La evaluación del equipo (B) evalúa el desempeño pero no capacita. La capacitación en el puesto (C) desarrolla habilidades operativas pero no es específica para la gestión de situaciones difíciles. La negociación de contratos (D) es una actividad de adquisiciones, no una herramienta de capacitación. | プロジェクトマネージャーが、人工知能(AI)に基づくソフトウェアを実装する全社プログラムのためのプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)を設立している。PMOの任務の一部として、一部のステークホルダーは困難な状況への対処方法の理解に支援を必要としている。プロジェクトマネージャーはステークホルダーの育成にどの活動を用いるべきか? | メンタリングとコーチング | チームアセスメント | OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング) | 契約交渉 |  | PMOを設立し、ステークホルダーが困難な状況への対処に支援が必要な場合、プロジェクトマネージャーはメンタリングとコーチングを用いるべきである。これらの技法は個別の指導、フィードバック、サポートを提供し、ステークホルダーがスキル向上と課題克服を行うのを助ける。チームアセスメント(B)はパフォーマンス評価で育成ではない。OJT(C)は業務スキルを伸ばすが困難状況管理に特化していない。契約交渉(D)は調達活動であり育成ツールではない。
1136 | 在项目执行期间,项目经理注意到工作绩效报告在不到两周内急剧恶化。A国的项目团队抱怨B国发生的假期延迟影响了他们的项目团队。项目经理应如何处理该情况? | 实施赶工以压缩进度并改进进度绩效指数(SRI)。 | 审查风险管理计划以评估这些延迟的概率和影响 | 使用项目的资源管理计划进行冲突管理。 | 实施快速跟进以压缩进度并改进SPI |  | 项目经理应审查风险管理计划以评估B国假期造成的延迟概率和影响。风险管理计划提供识别、分析和应对项目风险的框架——包括跨国项目固有的跨文化和进度因素。通过审查它,PM可以评估这些延迟如何影响项目目标,并选择适当的应对策略,如规避、减轻或接受。实施赶工(A)或快速跟进(D)是进度压缩技术,可能增加成本、风险或返工,且未解决延迟的根源。冲突管理(C)适用于人际分歧,但当延迟由超出团队控制的外部因素(如国家假期)引起时则无效。 | Durante la ejecución del proyecto, el director del proyecto nota que los informes de desempeño del trabajo se han deteriorado drásticamente en menos de dos semanas. El equipo del proyecto en el país A se queja de retrasos resultantes de feriados que ocurren en el país B y que han impactado a su equipo del proyecto. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta situación? | Implementar compresión (crashing) para comprimir el cronograma y mejorar el índice de desempeño del cronograma (SRI). | Revisar el plan de gestión de riesgos para evaluar la probabilidad e impacto de estos retrasos | Realizar gestión de conflictos utilizando el plan de gestión de recursos del proyecto. | Implementar ejecución rápida (fast-tracking) para comprimir el cronograma y mejorar el SPI |  | El director del proyecto debería revisar el plan de gestión de riesgos para evaluar la probabilidad e impacto de los retrasos causados por feriados en el país B. El plan de gestión de riesgos proporciona el marco para identificar, analizar y responder a los riesgos del proyecto, incluyendo factores interculturales y de cronograma inherentes a proyectos multinacionales. Al revisarlo, el PM puede evaluar cómo estos retrasos afectan los objetivos del proyecto y seleccionar estrategias de respuesta apropiadas como evitar, mitigar o aceptar. Implementar compresión (A) o ejecución rápida (D) son técnicas de compresión del cronograma que pueden aumentar costos, riesgos o reproceso y no abordan la causa raíz de los retrasos. La gestión de conflictos (C) es relevante para desacuerdos interpersonales pero no es efectiva cuando los retrasos son causados por factores externos como feriados nacionales fuera del control del equipo. | プロジェクト実行中、プロジェクトマネージャーは作業パフォーマンス報告書が2週間未満で大幅に悪化していることに気づいた。A国のプロジェクトチームは、B国の祝日による遅延が彼らのプロジェクトチームに影響していると不満を述べている。プロジェクトマネージャーはこの状況をどう処理すべきか? | クラッシングを実施しスケジュールを短縮しスケジュールパフォーマンス指数(SRI)を改善する。 | リスクマネジメント計画をレビューしこれらの遅延の発生確率と影響を評価する | プロジェクトの資源マネジメント計画を用いてコンフリクトマネジメントを行う。 | ファストトラッキングを実施しスケジュールを短縮しSPIを改善する |  | プロジェクトマネージャーは、B国の祝日による遅延の発生確率と影響を評価するためリスクマネジメント計画をレビューすべきである。リスクマネジメント計画は、多国籍プロジェクトに固有の異文化・スケジュール要因を含む、プロジェクトリスクの特定・分析・対応のフレームワークを提供する。それをレビューすることで、PMは遅延がプロジェクト目標にどう影響するかを評価し、回避・軽減・受容などの適切な対応戦略を選択できる。クラッシング(A)やファストトラッキング(D)はスケジュール短縮技法で、コスト・リスク・手戻りを増やす可能性があり、遅延の根本原因に対処しない。コンフリクトマネジメント(C)は対人関係の相違には有効だが、チームの制御外の祝日のような外部要因による遅延には有効でない。
1137 | 在运营职能内执行项目期间,项目经理遇到范围变更和关键任务交付延迟。项目经理应如何处理该情况? | 发起变更请求以修改范围并调整时间安排 | 召开团队会议决定是否纳入变更 | 进行影响分析并将结果提交指导委员会审批 | 在每周项目报告中向项目管理办公室(PMO)沟通顾虑 |  | 正确答案是 C。在提出变更请求之前，项目经理应分析范围变更和延误的影响，并将结果提交指导委员会决策。立即提出变更请求（A）跳过了分析，在团队会议上决定（B）绕过了治理，在 PMO 会议上提出（D）会延误行动。 | Durante la ejecución de un proyecto dentro de una función de operaciones, el director del proyecto encuentra cambios en el alcance y un retraso en la entrega de tareas críticas. ¿Cómo debería abordar el director del proyecto esta situación? | Iniciar la solicitud de cambio para modificar el alcance y ajustar los cronogramas | Convocar a una reunión del equipo para decidir si los cambios deben incluirse | Realizar un análisis de impacto y presentar los resultados al comité directivo para su aprobación | Comunicar las inquietudes a la oficina de gestión de proyectos (PMO) en los informes semanales del proyecto |  | La respuesta correcta es C. Antes de iniciar una solicitud de cambio, el director del proyecto debe analizar el impacto de los cambios de alcance y del retraso y presentar los resultados al comité directivo para que decida. Iniciar de inmediato una solicitud de cambio (A) omite el análisis, decidir en una reunión de equipo (B) elude la gobernanza y plantearlo en una reunión de la PMO (D) retrasa la acción. | 業務機能内でプロジェクトを実行中、プロジェクトマネージャーがスコープ変更と重要タスクの納品遅延に直面している。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか? | 変更要求を起こしスコープを修正しタイムラインを調整する | チームミーティングを招集し変更を含めるべきか決定する | 影響分析を行い結果をステアリングコミッティに提示し承認を得る | 週次プロジェクト報告でプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に懸念を伝える |  | 正解は C。変更要求を出す前に、プロジェクトマネージャーはスコープ変更と遅延の影響を分析し、その結果を運営委員会に提示して判断を仰ぐべきである。すぐに変更要求を出す（A）のは分析を飛ばし、チーム会議で決める（B）のはガバナンスを迂回し、PMO会議で取り上げる（D）と対応が遅れる。
1138 | 一家公司决定为应对经济变化创建一款新产品。该新产品所需的技术尚不太了解,需求也仍在讨论中。项目经理应为该项目建议哪种方法? | 混合型 | 精益 | 敏捷 | 预测型 |  | 正确答案是C。敏捷。选择合适的交付方法需要评估项目特征、团队能力和组织环境。PM应根据项目需要剪裁方法。 | Una empresa ha decidido crear un nuevo producto para prepararse ante una economía cambiante. La tecnología requerida para el nuevo producto aún no se entiende bien y los requisitos siguen en debate. ¿Qué enfoque debería recomendar el director del proyecto para este proyecto? | Híbrido | Lean | Ágil | Predictivo |  | La respuesta correcta es C. Ágil. Seleccionar el enfoque de entrega apropiado requiere evaluar las características del proyecto, las capacidades del equipo y el contexto organizacional. El PM debería adaptar la metodología para servir mejor a las necesidades del proyecto. | ある企業が、変化する経済に備えて新製品を作ることを決定した。新製品に必要な技術はまだ十分に理解されておらず、要件もまだ議論されている。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトにどのアプローチを推奨すべきか? | ハイブリッド | リーン | アジャイル | 予測型 |  | 正解はC。アジャイル。適切なデリバリーアプローチの選択には、プロジェクト特性、チーム能力、組織コンテキストの評価が必要。PMはプロジェクトのニーズに最も合うよう方法論をテーラリングすべきである。
1139 | 项目经理意识到团队成员对混合方法不熟悉,且不重视站会。团队成员经常迟到、跑题谈解决方案,或干脆不参加会议。项目经理应如何与项目团队改善这种情况? | 让项目团队参与实施和改进站会的关键方面。 | 请产品负责人移除不遵守站会规则的团队成员。1250 | 向所有团队成员发送每日回顾报告以代替召开站会。 | 在站会中加入每日头脑风暴环节以解决悬而未决的问题。 |  | 当团队成员不重视站会、迟到、跑题或缺席时,项目经理应让团队参与实施和改进站会的关键方面。参与式改进可建立认同感。移除不合规成员(B)过于极端。用回顾报告代替(C)抹杀了站会的目的。增加头脑风暴环节(D)扩大了会议范围。 | Un director de proyecto se da cuenta de que los miembros del equipo son nuevos en el enfoque híbrido y no valoran las reuniones diarias. Los miembros del equipo a menudo llegan tarde, divagan hacia la búsqueda de soluciones, o se saltan las reuniones por completo. ¿Cómo debería el director del proyecto mejorar esta situación con el equipo del proyecto? | Involucrar al equipo del proyecto en la implementación y mejora de aspectos clave de las reuniones diarias. | Pedir al dueño del producto que retire a los miembros del equipo que no cumplen con las reglas de la reunión diaria. 1250 | Enviar un informe diario de retrospectiva a todos los miembros del equipo en lugar de realizar reuniones diarias. | Incluir una sesión diaria de lluvia de ideas en las reuniones diarias para resolver problemas pendientes. |  | Cuando los miembros del equipo no valoran las reuniones diarias, llegan tarde, divagan o se las saltan, el director del proyecto debería involucrar al equipo en la implementación y mejora de aspectos clave de las reuniones diarias. La mejora participativa genera compromiso. Retirar a miembros que no cumplen (B) es extremo. Enviar informes de retrospectiva en su lugar (C) elimina el propósito de la reunión diaria. Añadir sesiones de lluvia de ideas (D) aumenta el alcance de la reunión. | プロジェクトマネージャーは、チームメンバーがハイブリッドアプローチに不慣れで、スタンドアップミーティングを重視していないことに気づく。メンバーは遅刻、解決策の議論への脱線、ミーティング自体の欠席が多い。プロジェクトマネージャーはこの状況をプロジェクトチームとどう改善すべきか? | スタンドアップミーティングの主要な側面の実装と改善にプロジェクトチームを巻き込む。 | スタンドアップのルールに従わないメンバーを外すようプロダクトオーナーに依頼する。1250 | スタンドアップを開く代わりに毎日のレトロスペクティブレポートをメンバー全員に送る。 | 保留中の課題を解決するため、デイリースタンドアップに毎日のブレインストーミングを含める。 |  | メンバーがスタンドアップを重視せず、遅刻、脱線、欠席している場合、プロジェクトマネージャーはチームをスタンドアップの主要側面の実装と改善に巻き込むべきである。参加型改善は当事者意識を醸成する。ルールに従わない者を外す(B)のは極端。代わりにレトロスペクティブレポートを送る(C)のはスタンドアップの目的を失わせる。ブレインストーミングを追加する(D)のは会議のスコープを広げてしまう。
1140 | 一家组织正在转型为敏捷,某个项目被选为试点。被指派的项目经理只有使用预测型方法的经验,但现在被要求在敏捷教练的帮助下使用敏捷方法。在第五次冲刺的回顾会议上,项目团队抱怨组织内存在许多障碍,导致项目延迟和返工。在这种情况下项目经理应做什么? | 创建一个专门的冲刺与团队一起解决障碍 | 促进协作以帮助为团队消除障碍 | 在每日站会中加入障碍解决 | 在站会期间进行根本原因分析 |  | 当一家转型为敏捷的组织面临组织级障碍,导致试点项目团队的延迟和返工时,项目经理应促进协作以帮助消除障碍。协作式障碍消除符合敏捷价值观。创建专门冲刺解决障碍(A)会延误价值交付。在站会中加入解决方案(C)对复杂障碍来说过于简短。在站会期间进行根本原因分析(D)不适合该仪式的目的。 | Una organización está en transición hacia la agilidad y se ha elegido un proyecto como piloto. El director del proyecto asignado solo tiene experiencia con enfoques predictivos, pero ahora se le requiere usar enfoques ágiles con la ayuda de un coach ágil. Durante la retrospectiva del quinto sprint, el equipo del proyecto se queja de que existen muchos obstáculos en la organización que están causando retrasos y reproceso al proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Crear un sprint dedicado para resolver los obstáculos con el equipo | Promover la colaboración para ayudar a remover los obstáculos del equipo | Incluir resoluciones de impedimentos durante las reuniones diarias | Realizar un análisis de causa raíz durante las reuniones diarias |  | Cuando una organización en transición hacia la agilidad enfrenta obstáculos organizacionales que causan retrasos y reproceso al equipo del proyecto piloto, el director del proyecto debería promover la colaboración para ayudar a remover los obstáculos. La remoción colaborativa de impedimentos se alinea con los valores ágiles. Crear un sprint dedicado para obstáculos (A) retrasa la entrega de valor. Incluir resoluciones en las reuniones diarias (C) es demasiado breve para impedimentos complejos. Realizar análisis de causa raíz durante las reuniones diarias (D) es inapropiado para el propósito de esa ceremonia. | ある組織がアジャイルへ移行中で、あるプロジェクトがパイロットとして選ばれた。アサインされたプロジェクトマネージャーは予測型アプローチの経験しかないが、アジャイルコーチの支援のもとアジャイルアプローチを使うことを求められている。第5スプリントのレトロスペクティブで、プロジェクトチームは、プロジェクト遅延と手戻りを生じさせている組織的障害が多く存在すると不満を述べた。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 障害を解決するための専用スプリントをチームと共に作成する | チームの障害除去を助けるため協働を促進する | デイリースタンドアップに障害解決を含める | スタンドアップ中に根本原因分析を行う |  | アジャイルへ移行中の組織がパイロットプロジェクトチームに遅延と手戻りを引き起こす組織的障害に直面した場合、プロジェクトマネージャーは障害除去を助けるため協働を促進すべきである。協働的な障害除去はアジャイルの価値観に合致する。障害用の専用スプリントを作成する(A)のは価値提供を遅らせる。スタンドアップに解決を含める(C)のは複雑な障害には短すぎる。スタンドアップ中の根本原因分析(D)はそのセレモニーの目的に不適切。
1141 | 一位项目经理编制了项目效益管理计划。下列哪些内容应包含在该文件中？ | 目标效益、效益责任人、经验教训 | 战略一致性、效益责任人、风险登记册 | 目标效益、战略一致性、效益实现的时间框架 | 项目需求、目标效益、问题日志、度量指标 |  | 项目效益管理计划应包含目标效益（为干系人创造价值的预期有形和无形成果）、战略一致性（项目如何支持组织目标）以及效益实现的时间框架（何时及如何交付效益）。包含经验教训（A）、风险登记册（B）或问题日志和项目需求（D）的选项混淆了运营文件与效益规划要素。 | Un director del proyecto preparó un plan de gestión de beneficios del proyecto. ¿Cuál de los siguientes elementos debería incluirse en este documento? | Beneficios objetivo, propietario de los beneficios, lecciones aprendidas | Alineación estratégica, propietario de los beneficios, registro de riesgos | Beneficios objetivo, alineación estratégica, marco temporal para la realización de beneficios | Requisitos del proyecto, beneficios objetivo, registro de incidentes, métricas |  | Un plan de gestión de beneficios del proyecto debe incluir los beneficios objetivo (resultados tangibles e intangibles esperados que aporten valor a los interesados), la alineación estratégica (cómo el proyecto apoya los objetivos organizacionales) y el marco temporal para la realización de beneficios (cuándo y cómo se entregarán). Las opciones que contienen lecciones aprendidas (A), registro de riesgos (B) o registro de incidentes y requisitos del proyecto (D) mezclan documentos operativos con componentes de planificación de beneficios. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトベネフィットマネジメント計画書を作成した。この文書に含めるべきものは次のうちどれか？ | 目標ベネフィット、ベネフィットオーナー、教訓 | 戦略的整合性、ベネフィットオーナー、リスク登録簿 | 目標ベネフィット、戦略的整合性、ベネフィット実現のタイムフレーム | プロジェクト要求事項、目標ベネフィット、課題ログ、メトリックス |  | プロジェクトベネフィットマネジメント計画書には、目標ベネフィット（ステークホルダーに価値を提供する有形・無形の期待成果）、戦略的整合性（プロジェクトが組織目標をどのように支援するか）、ベネフィット実現のタイムフレーム（ベネフィットがいつどのように提供されるか）を含めるべきである。教訓（A）、リスク登録簿（B）、課題ログとプロジェクト要求事項（D）を含む選択肢は、運用文書とベネフィット計画の構成要素を混同している。
1142 | 一个项目刚刚启动。项目经理观察到项目团队成员之间存在不同的期望。日益增多的误解正在影响团队的生产力。项目经理应查阅哪份文件？ | 项目章程 | 团队章程 | 干系人登记册 | 项目组织结构图 |  | 当团队成员之间的不同期望导致误解加剧并影响生产力时，项目经理应查阅团队章程。团队章程定义了使命、目标、角色和行为规范，使期望保持一致并促进协作。项目章程（A）授权项目，而非规范团队行为。干系人登记册（C）识别干系人，而非团队规范。项目组织结构图（D）显示汇报关系，而非团队期望。 | Un proyecto acaba de iniciarse. El director del proyecto observa que existen expectativas diferentes entre los miembros del equipo. Estos malentendidos crecientes están afectando la productividad del equipo. ¿Qué documento debería revisar el director del proyecto? | Acta de constitución del proyecto | Acta de constitución del equipo | Registro de interesados | Organigramas del proyecto |  | Cuando expectativas diferentes entre los miembros del equipo causan malentendidos crecientes y afectan la productividad, el director del proyecto debería revisar el acta de constitución del equipo. El acta del equipo define propósito, objetivos, roles y normas de comportamiento que alinean expectativas y fomentan la colaboración. El acta de constitución del proyecto (A) autoriza el proyecto, no el comportamiento del equipo. El registro de interesados (C) identifica interesados, no normas del equipo. Los organigramas del proyecto (D) muestran relaciones de reporte, no expectativas del equipo. | プロジェクトが最近キックオフした。プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームメンバー間で期待値が異なることに気づく。これらの誤解が増大し、チームの生産性に影響を与えている。プロジェクトマネージャーはどの文書をレビューすべきか？ | プロジェクト憲章 | チーム憲章 | ステークホルダー登録簿 | プロジェクト組織図 |  | チームメンバー間の期待値の違いが誤解を増大させ生産性に影響を与えている場合、プロジェクトマネージャーはチーム憲章をレビューすべきである。チーム憲章は目的、目標、役割、行動規範を定義し、期待を整合させ協力を促進する。プロジェクト憲章（A）はプロジェクトを承認するものでチームの行動を規定するものではない。ステークホルダー登録簿（C）はステークホルダーを特定するものでチーム規範ではない。プロジェクト組織図（D）は報告関係を示すものでチームの期待ではない。
1143 | 一个软件交付项目处于执行阶段。项目团队发现需要一台额外的服务器，因为软件所需的数据存储空间超出了原计划。如果没有这台额外的服务器，项目无法继续交付。项目经理应该怎么做？ | 提出变更请求并获得项目所有者的批准。 | 请求用业务运营费用为该需求提供资金。 | 使用项目预算并在提出变更请求之前采购新服务器。 | 动用应急储备金采购符合需求的服务器。 |  | 当团队发现需要原计划之外的额外服务器时，项目经理应提出变更请求并获得项目所有者的批准。正式的变更控制确保治理并在采购前获得适当授权。未经批准使用项目预算（C）绕过了变更控制。请求运营费用资金（B）不当地转移了成本。直接动用应急储备金（D）假设了未经核实的覆盖范围。 | Un proyecto de entrega de software se encuentra en la fase de ejecución. El equipo del proyecto identificó la necesidad de un servidor adicional, ya que el software requiere más espacio de almacenamiento de datos del planificado. Sin el servidor adicional, no se puede continuar con la entrega del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Plantear una solicitud de cambio y obtener la aprobación del propietario del proyecto. | Solicitar que el requisito se financie con los gastos operativos del negocio. | Usar el presupuesto del proyecto y adquirir un nuevo servidor antes de plantear una solicitud de cambio. | Aplicar las reservas de contingencia para adquirir un servidor que se ajuste al requisito. |  | Cuando el equipo identifica la necesidad de un servidor adicional no incluido en el plan original, el director del proyecto debería plantear una solicitud de cambio y obtener la aprobación del propietario del proyecto. El control formal de cambios garantiza la gobernanza y la autorización adecuada antes de la adquisición. Usar el presupuesto del proyecto sin aprobación (C) elude el control de cambios. Solicitar fondos de gastos operativos (B) traslada los costos de manera inapropiada. Aplicar reservas de contingencia (D) asume cobertura sin verificación. | ソフトウェア納品プロジェクトが実行フェーズにある。プロジェクトチームは、ソフトウェアが計画より多くのデータストレージ容量を必要とするため、追加サーバーが必要であることを特定した。追加サーバーがなければプロジェクトの納品を継続できない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 変更要求を起票し、プロジェクトオーナーの承認を得る。 | 事業運営費からその要件の資金を提供するよう要求する。 | プロジェクト予算を使い、変更要求を起票する前に新しいサーバーを調達する。 | コンティンジェンシー予備費を適用して要件に合うサーバーを調達する。 |  | チームが当初計画になかった追加サーバーの必要性を特定した場合、プロジェクトマネージャーは変更要求を起票しプロジェクトオーナーの承認を得るべきである。正式な変更管理は調達前のガバナンスと適切な承認を保証する。承認なしにプロジェクト予算を使用する（C）ことは変更管理を回避する。運営費の資金を要求する（B）ことはコストを不適切に移転する。コンティンジェンシー予備費を適用する（D）ことは検証なしにカバレッジを想定している。
1144 | 在项目开发中期举行的评审会议上，几位重要干系人对解决方案当前的开发情况与他们先前商定的项目目标和产出相比表达了极大的不满。其中一位较为重要的人物威胁要立即终止项目。由于在之前的会议上没有人表达过不满，项目经理感到很意外。项目经理应在会议中如何回应？ | 同意该人士有完全的权利终止项目，并提醒他们已经消耗的资源。 | 回顾过去的回应，特别是异议者在之前会议上提出的正面回应，以为团队的工作进行辩护。 | 强调这是首次表达不满，然后着手协调他们的关切。 | 与这些人员讨论他们的不满之处，并确定他们认为可能的解决方案是什么。 |  | 当重要干系人在项目中期表达极度不满并威胁要终止项目时，项目经理应与相关人员讨论他们的不满，并确定他们认为可能的解决方案。这体现了情绪智力，并专注于建设性的问题解决。同意他们有权终止项目（A）是被动的。回顾过去的正面回应（B）是对抗性和防御性的。强调这是首次发生（C）则是淡化了他们的关切。 | En una sesión de revisión celebrada a la mitad del desarrollo del proyecto, varios interesados importantes manifiestan una extrema insatisfacción con el desarrollo actual de la solución frente a lo que se había acordado como objetivos y resultados del proyecto. Una de las personas más prominentes amenaza con cerrar el proyecto inmediatamente. Sin que se hubiera manifestado insatisfacción en sesiones previas, el director del proyecto se sorprende. ¿Cómo debería responder el director del proyecto durante la sesión? | Estar de acuerdo con el individuo en que tiene todo el derecho a cerrar el proyecto y recordarle los recursos ya consumidos. | Repasar respuestas pasadas, especialmente positivas, que los disidentes presentaron en sesiones previas para defender el trabajo del equipo. | Enfatizar que esta es la primera ocasión en que se manifiesta insatisfacción y luego proceder a conciliar sus preocupaciones. | Dialogar con los individuos sobre sus insatisfacciones y determinar qué consideran posibles soluciones. |  | Cuando interesados importantes manifiestan extrema insatisfacción a mitad del proyecto y amenazan con cerrarlo, el director del proyecto debería dialogar con los individuos sobre sus insatisfacciones y determinar qué consideran posibles soluciones. Esto demuestra inteligencia emocional y se enfoca en la resolución constructiva de problemas. Estar de acuerdo en que tienen derecho a cerrar el proyecto (A) es pasivo. Repasar respuestas positivas pasadas (B) es confrontacional y defensivo. Enfatizar que esta es la primera ocasión (C) minimiza sus preocupaciones. | プロジェクト開発の中間で開催されたレビューセッションで、何人かの重要なステークホルダーが、合意していたプロジェクトの目標と成果に対し、現在のソリューション開発に極めて強い不満を表明する。より影響力のある一人がプロジェクトを即座に終了させると脅す。これまでのセッションで不満が表明されたことがなかったため、プロジェクトマネージャーは驚いた。プロジェクトマネージャーはセッション中にどう対応すべきか？ | その個人にプロジェクトを終了させる全ての権利があることに同意し、すでに消費されたリソースを思い起こさせる。 | チームの仕事を擁護するため、異論者が以前のセッションで提示した過去の対応、特に肯定的なものを再度持ち出す。 | これが不満が表明された初めての機会であることを強調し、その後彼らの懸念を調整する。 | その個人と不満について対話し、彼らが可能な解決策と考えるものを決定する。 |  | 重要なステークホルダーがプロジェクト中間で極めて強い不満を表明し終了を脅す場合、プロジェクトマネージャーは個人と不満について対話し、彼らが可能な解決策と考えるものを決定すべきである。これはエモーショナルインテリジェンスを示し、建設的な問題解決に焦点を当てる。終了する権利があることに同意する（A）のは受動的である。過去の肯定的な対応を再度持ち出す（B）のは対立的で防御的である。これが初めての機会であると強調する（C）のは彼らの懸念を軽視している。
1145 | 一个新的项目团队由来自不同部门、经验水平和专业领域各异的成员组成。项目经理应采取哪三种方法来促进知识共享？（选择3项） | 评估差距并为相应的知识领域分配专家资源。 | 在午餐时间为项目团队成员安排每日学习课程，以促进知识转移。 | 识别外部主题专家（SME）并计划培训课程进行知识转移。 | 在回顾会议上为每位团队成员提供时间，分享他们的角色和知识领域。 | 在团队成员之间安排跟岗（shadowing）课程，以促进团队学习。 | 为了在专业知识各异的跨职能团队中促进知识共享，项目经理应采取三种方法：在午餐时间安排每日学习课程进行知识转移、在回顾会议上为团队成员提供时间分享其角色和知识、并在团队成员之间安排跟岗课程。为差距分配专家资源（A）侧重于填补差距，而非共享。识别外部主题专家进行培训（C）依赖外部而非内部协作。 | Un nuevo equipo de proyecto está compuesto por miembros de diferentes departamentos con distintos niveles de experiencia y áreas de especialización. ¿Qué tres enfoques debería adoptar el director del proyecto para facilitar el intercambio de conocimientos? (Elija 3) | Evaluar las brechas y asignar un recurso experto para las respectivas áreas de conocimiento. | Organizar una sesión diaria de aprendizaje para los miembros del equipo durante el almuerzo para facilitar la transferencia de conocimientos. | Identificar expertos externos en la materia (SME) y planificar sesiones de capacitación para realizar la transferencia de conocimientos. | Permitir a cada miembro del equipo tiempo en las retrospectivas para compartir un poco sobre su rol y áreas de conocimiento. | Programar sesiones de shadowing entre los miembros del equipo para facilitar el aprendizaje del equipo. | Para facilitar el intercambio de conocimientos en un equipo multidisciplinario con experiencia variada, el director del proyecto debería adoptar tres enfoques: organizar sesiones diarias de aprendizaje durante el almuerzo para la transferencia de conocimientos, permitir tiempo en las retrospectivas para que los miembros compartan sobre sus roles y conocimientos, y programar sesiones de shadowing entre los miembros del equipo. Asignar recursos expertos para llenar brechas (A) se enfoca en cubrir vacíos, no en compartir. Identificar SME externos para capacitación (C) depende de colaboración externa en lugar de interna. | 新しいプロジェクトチームは、異なる部門出身で経験レベルと専門領域が異なるメンバーで構成されている。プロジェクトマネージャーが知識共有を促進するために取るべき3つのアプローチはどれか？（3つ選択） | ギャップを評価し、それぞれの知識領域に専門家リソースを割り当てる。 | 昼食時間中にプロジェクトチームメンバー向けに日次学習セッションを設け、知識移転を促進する。 | 外部の主題専門家（SME）を特定し、知識移転のためのトレーニングセッションを計画する。 | レトロスペクティブセッションで各チームメンバーに自身の役割と知識領域について少し共有する時間を与える。 | チームメンバー間でシャドウイングセッションを予定し、チーム学習を促進する。 | 専門性が異なるクロスファンクショナルチームでの知識共有を促進するため、プロジェクトマネージャーは3つのアプローチを取るべきである：昼食時に日次学習セッションを設定して知識移転を行う、レトロスペクティブで各メンバーが役割と知識を共有する時間を設ける、メンバー間でシャドウイングセッションを予定する。ギャップに専門リソースを割り当てる（A）はギャップを埋めることに焦点があり共有ではない。外部SMEを特定してトレーニングする（C）は外部協力に依存し内部協力ではない。
1146 | 一个建设新机场的重要项目突然被迫停止，因为周边社区居民提出了投诉。居民表示，他们没有被征求意见，并称项目将造成生态和污染破坏。项目经理首先应该做什么以避免这种情况？ | 将这些请求添加到项目范围说明书中 | 向社区介绍项目 | 识别干系人及其期望 | 将此情况添加到风险登记册中 |  | 正确答案是C。识别干系人及其期望。这种方法最能根据项目管理最佳实践处理上述情况。其他选项要么未能解决根本原因，要么绕过适当流程，要么可能产生额外问题。 | Un importante proyecto para construir un nuevo aeropuerto se detuvo repentinamente debido a las quejas de los residentes de las comunidades circundantes. Los residentes manifestaron que no fueron consultados y que el proyecto causaría daños ecológicos y de contaminación. ¿Qué debería haber hecho primero el director del proyecto para evitar esta situación? | Agregar estas solicitudes al enunciado del alcance del proyecto | Presentar el proyecto a la comunidad | Identificar a los interesados y sus expectativas | Agregar esta situación al registro de riesgos |  | La respuesta correcta es C. Identificar a los interesados y sus expectativas. Este enfoque aborda mejor la situación descrita siguiendo las mejores prácticas de dirección de proyectos. Las demás opciones o no abordan la causa raíz, o eluden los procesos adecuados, o pueden generar problemas adicionales. | 新しい空港建設の重要なプロジェクトが、周辺コミュニティ住民からの苦情により突然停止された。住民は意見を聞かれていないこと、プロジェクトが生態系と汚染被害を引き起こすと述べた。プロジェクトマネージャーがこの状況を回避するために最初に何をすべきだったか？ | これらの要求をプロジェクトスコープ記述書に追加する | プロジェクトをコミュニティに提示する | ステークホルダーとその期待を特定する | この状況をリスク登録簿に追加する |  | 正解はCである。ステークホルダーとその期待を特定する。このアプローチは、プロジェクトマネジメントのベストプラクティスに従って記述された状況に最も適切に対処する。他の選択肢は、根本原因に対処しない、適切なプロセスを回避する、または追加の問題を生み出す可能性がある。
1147 | 一个团队正在中型项目中举行迄今为止所构建软件的首次演示。产品负责人发现了一些问题，希望在批准之前得到解决。项目经理应如何处理这个问题？ | 让产品负责人参考变更管理计划，然后上报给指导委员会 | 让产品负责人参考已签署的业务需求文件，并解释当前计划无法支持这些变更 | 告诉产品负责人这些问题将在软件的第二个版本中解决 | 计划通过待办列表梳理（backlog grooming）解决这些问题，并将其纳入下一个冲刺 |  | 当产品负责人在首次软件演示中发现需要在批准前解决的问题时，项目经理应计划通过待办列表梳理来解决这些问题，并将其纳入下一个冲刺。这确保问题得到适当的记录、分析、优先排序和处理——保持敏捷原则中交付价值和响应变化的精神。引用变更管理计划并上报（A）对敏捷而言过于僵化。将业务需求文件视为不可改变（B）违背敏捷的响应性。推迟到第二版本（C）会延误价值并可能失去干系人的信任。 | Un equipo está realizando la primera demostración del software construido hasta la fecha en un proyecto de tamaño mediano. El propietario del producto ha identificado varios problemas que le gustaría que se resolvieran antes de dar la aprobación. ¿Cómo debería abordar el director del proyecto este problema? | Remitir al propietario del producto al plan de gestión de cambios y luego escalar al comité de dirección | Remitir al propietario del producto al documento de requisitos de negocio firmado y explicar que el plan actual no puede facilitar estos cambios | Decirle al propietario del producto que los problemas se abordarán en la segunda versión del software | Planificar abordar los problemas mediante el refinamiento del backlog (backlog grooming) e incorporarlos al siguiente sprint |  | Cuando el propietario del producto identifica problemas durante la primera demostración del software que deben resolverse antes de la aprobación, el director del proyecto debería planificar abordar los problemas mediante el refinamiento del backlog e incorporarlos al siguiente sprint. Esto asegura que los problemas se documenten, analicen, prioricen y aborden adecuadamente en la siguiente iteración, manteniendo los principios ágiles de entregar valor y responder al cambio. Remitir al plan de gestión de cambios y escalar (A) es demasiado rígido para ágil. Citar el documento de requisitos como inmutable (B) entra en conflicto con la respuesta ágil. Diferir a la segunda versión (C) retrasa el valor y arriesga perder la confianza de los interesados. | チームが中規模プロジェクトでこれまでに構築したソフトウェアの初回デモンストレーションを実施している。プロダクトオーナーは承認前に対処してほしいいくつかの問題を発見した。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきか？ | プロダクトオーナーを変更管理計画書に案内し、ステアリングコミッティにエスカレーションする | プロダクトオーナーを署名済みのビジネス要件文書に案内し、現在の計画ではこれらの変更に対応できないと説明する | プロダクトオーナーに、問題はソフトウェアの第2バージョンで対処されると伝える | バックログリファインメント（backlog grooming）を通じて問題に対処することを計画し、次のスプリントに組み込む |  | プロダクトオーナーが初回ソフトウェアデモで承認前に対処すべき問題を特定した場合、プロジェクトマネージャーはバックログリファインメントを通じて問題に対処することを計画し、次のスプリントに組み込むべきである。これにより問題が適切に文書化、分析、優先順位付け、対処され、価値の提供と変化への対応というアジャイル原則が維持される。変更管理計画書を案内しエスカレーションする（A）はアジャイルには硬直的すぎる。ビジネス要件文書を不変として引用する（B）はアジャイルの対応性と矛盾する。第2バージョンに延期する（C）は価値を遅らせステークホルダーの信頼を失うリスクがある。
1148 | 一位项目经理面临着项目团队内部的重大冲突，需要尽快解决。项目经理应使用哪种沟通形式来处理这一冲突？ | 分发进度报告和风险登记册。 | 向所有成员发送电子邮件。 | 与项目团队安排电话会议。 | 与个别成员安排会议。 |  | 重大的团队冲突需要快速、互动、双向的沟通。电话会议允许立即澄清、调控语气并协作解决问题。项目经理可以制定基本规则，使讨论集中在问题而非个人身上，并推动达成一致。分发进度报告和风险登记册（A）提供信息但无法解决人际冲突。电子邮件沟通（B）容易被误解，可能加剧情绪并延迟解决。个别会议（D）对敏感的一对一辅导可能有用，但对解决影响整个团队的冲突效果较差。 | Un director del proyecto enfrenta un conflicto importante dentro de su equipo de proyecto que debe resolverse lo antes posible. ¿Qué forma de comunicación debería usar el director del proyecto para abordar el conflicto? | Distribuir el informe de avance y el registro de riesgos. | Enviar comunicaciones por correo electrónico a todos los miembros. | Programar una conferencia telefónica con el equipo del proyecto. | Programar reuniones con miembros individuales. |  | Los conflictos importantes del equipo requieren comunicación rápida, interactiva y bidireccional. Una conferencia telefónica permite aclaraciones inmediatas, manejo del tono y resolución colaborativa de problemas. El director del proyecto puede establecer reglas básicas, mantener la discusión centrada en los problemas en lugar de las personalidades y avanzar hacia un acuerdo. Distribuir informes de avance y el registro de riesgos (A) proporciona información pero no resuelve conflictos interpersonales. Las comunicaciones por correo electrónico (B) se malinterpretan fácilmente, pueden escalar emociones y retrasar la resolución. Las reuniones individuales (D) pueden ser útiles para coaching uno a uno sensible pero son menos efectivas para resolver un conflicto que afecta a todo el equipo. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトチーム内で早急に解決すべき重大な衝突に直面している。プロジェクトマネージャーは衝突に対処するためにどのコミュニケーション形態を使うべきか？ | 進捗報告書とリスク登録簿を配布する。 | すべてのメンバーにメールで連絡する。 | プロジェクトチームと電話会議を予定する。 | 個別メンバーとの会議を予定する。 |  | 重大なチーム衝突には迅速で対話的、双方向のコミュニケーションが必要である。電話会議により即座の明確化、トーン管理、協調的な問題解決が可能になる。プロジェクトマネージャーはグランドルールを設定し、議論を個人ではなく問題に集中させ、合意に向けて推進できる。進捗報告書とリスク登録簿の配布（A）は情報を提供するが対人衝突を解決しない。メール連絡（B）は誤解されやすく、感情をエスカレートさせ解決を遅らせる可能性がある。個別会議（D）は繊細な1対1のコーチングには有用だが、チーム全体に影響する衝突解決には効果が劣る。
1149 | 一名新成员加入了项目团队。在第一个冲刺期间，新团队成员找到项目经理，请求实施一种新的测试方式。团队对所提议的变更持抵触态度。项目经理应该怎么做？ | 指导新团队成员按照该项目一贯的方式进行测试。 | 要求新团队成员只专注于开发，不要做测试。 | 要求新团队成员按照该项目一贯的方式进行测试。 | 与新团队成员安排会议，了解新的测试方法。 |  | 当新团队成员提出新的测试方法而团队抵制时，项目经理应与新团队成员安排会议，了解该新方法。理解该提议有助于做出明智的评估和团队讨论。指导该成员遵循现有方法（A）忽视了创新。要求他们只专注于开发（B）压制了其专长。要求他们遵循现有方法（C）同样是忽视的。 | Un nuevo miembro se ha unido al equipo del proyecto. Durante el primer sprint, el nuevo miembro se acercó al director del proyecto y solicitó implementar una nueva forma de testing. El equipo se ha mostrado reticente al cambio propuesto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Asesorar al nuevo miembro del equipo para realizar las pruebas de la manera en que siempre se han hecho en este proyecto. | Pedir al nuevo miembro del equipo que se enfoque solo en el desarrollo y no realice las pruebas. | Solicitar que el nuevo miembro realice las pruebas de la manera en que siempre se han hecho en este proyecto. | Programar una reunión con el nuevo miembro del equipo para conocer el nuevo método de testing. |  | Cuando un nuevo miembro propone un nuevo método de testing y el equipo se resiste, el director del proyecto debería programar una reunión con el nuevo miembro para conocer el nuevo método. Entender la propuesta permite una evaluación informada y la discusión en equipo. Asesorar al miembro a seguir los métodos existentes (A) descarta la innovación. Pedirles que se enfoquen solo en el desarrollo (B) suprime su experticia. Solicitar que sigan los métodos existentes (C) también es desestimar. | 新しいチームメンバーがプロジェクトチームに加わった。最初のスプリント中、新メンバーがプロジェクトマネージャーに近づき、新しいテスト方法の実施を要求した。チームは提案された変更に抵抗している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新メンバーに、このプロジェクトでこれまで行われてきた方法でテストを行うよう指導する。 | 新メンバーに開発のみに集中し、テストは行わないよう求める。 | 新メンバーに、このプロジェクトでこれまで行われてきた方法でテストを行うよう要求する。 | 新メンバーと会議を予定し、新しいテスト方法について学ぶ。 |  | 新メンバーが新しいテスト方法を提案しチームが抵抗する場合、プロジェクトマネージャーは新メンバーと会議を予定して新しい方法を学ぶべきである。提案を理解することで、情報に基づいた評価とチーム討議が可能になる。メンバーに既存方法に従うよう指導する（A）はイノベーションを退ける。開発のみに集中するよう求める（B）は彼らの専門性を抑圧する。既存方法に従うよう要求する（C）も同様に退ける行為である。
1150 | 一位项目经理被要求参与一个软件应用程序的采购流程，该应用程序允许客户在线购买电子学习课程。一旦供应商被选定，项目经理将接管该项目。项目经理在项目开始前应该做什么？ | 请项目发起人让法务部门参与项目协议的谈判。 | 通知项目发起人，项目经理不能参与协议谈判过程。 | 在协议批准前，确保理解项目要求并验证项目目标。 | 告知项目发起人，一旦协议签署，项目范围就不能再有任何变更。 |  | 项目经理应积极参与采购流程，以确保项目要求得到清晰定义并传达给潜在供应商。在批准任何协议之前，项目经理必须验证项目目标与业务需求和干系人期望保持一致。限制范围变更（B）对管理不确定性是不现实的。拒绝参与谈判（C）既不主动也不协作。让法务部门参与（D）不是项目经理的职责，也可能无法解决采购参与的问题。 | A un director del proyecto se le ha pedido que participe en el proceso de adquisición de una aplicación de software que permite a los clientes comprar cursos de e-learning en línea. El director del proyecto asumirá el proyecto una vez que se haya seleccionado al proveedor. ¿Qué debería hacer el director del proyecto antes de que comience el proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que involucre al departamento legal en la negociación del acuerdo del proyecto. | Notificar al patrocinador del proyecto que el director del proyecto no puede participar en el proceso de negociación del acuerdo. | Asegurarse de que se entiendan los requisitos del proyecto y verificar los objetivos antes de aprobar un acuerdo. | Informar al patrocinador del proyecto que una vez que se firme el acuerdo, no puede haber cambios al alcance del proyecto. |  | El director del proyecto debe participar activamente en el proceso de adquisición para asegurar que los requisitos del proyecto se definan claramente y se comuniquen a los potenciales proveedores. Antes de aprobar cualquier acuerdo, el director debe verificar que los objetivos del proyecto se alineen con las necesidades del negocio y las expectativas de los interesados. Restringir cambios al alcance (D) es poco realista para gestionar la incertidumbre. Rechazar la participación en negociaciones (B) no es ni proactivo ni colaborativo. Involucrar al departamento legal (A) no es responsabilidad del director del proyecto y puede no abordar el problema de participación en la adquisición. | プロジェクトマネージャーが、顧客がオンラインでEラーニングコースを購入できるソフトウェアアプリケーションの調達プロセスに参加するよう求められた。プロジェクトマネージャーはサプライヤーが選定された後にプロジェクトを引き継ぐ予定である。プロジェクトが始まる前にプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーに、プロジェクト合意の交渉に法務部門を関与させるよう依頼する。 | プロジェクトスポンサーに、プロジェクトマネージャーは合意交渉プロセスに関与できないことを通知する。 | プロジェクトの要件が理解され、合意の承認前に目標が検証されていることを確保する。 | 合意が署名されたら、プロジェクトのスコープに変更は加えられないとプロジェクトスポンサーに通知する。 |  | プロジェクトマネージャーは、プロジェクト要件が明確に定義され潜在的なサプライヤーに伝達されるよう、調達プロセスに積極的に関与すべきである。合意承認前に、プロジェクト目標がビジネスニーズとステークホルダーの期待に整合していることを検証しなければならない。スコープ変更を制限する（B）は不確実性管理に非現実的である。交渉参加を拒否する（C）はプロアクティブでも協調的でもない。法務部門を関与させる（D）はプロジェクトマネージャーの責任ではなく、調達参加の問題に対処しない可能性がある。
1151 | 一位项目经理从敏捷环境中引入一名新的团队成员到预测型环境中工作。项目经理希望利用这位新成员的敏捷经验，与现有团队成员一起协作。项目经理应该怎样做才能有效地融合这位新成员？ | 与新团队成员设定期望并解释所需的内容 | 对新团队成员进行预测型项目管理方法的培训。 | 承认聘用这位新员工对现有团队是一种风险 | 与所有团队成员开会，介绍这位新员工的职位。 |  | 项目经理应与新团队成员设定明确的期望，解释敏捷与预测方法之间的差异，以及混合环境的优点和挑战。项目经理还应鼓励新成员与现有团队成员分享其敏捷经验，营造协作学习的文化。仅进行预测方法的培训（A）是不充分的。把新员工标记为风险（B）会破坏信任。普通的介绍会议（D）无法明确角色或发挥成员的专长。 | Un director del proyecto incorpora un nuevo miembro de un entorno ágil para trabajar en un entorno predictivo. El director del proyecto espera aprovechar la experiencia ágil del nuevo miembro junto con los miembros existentes del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para integrar al nuevo miembro de forma efectiva? | Establecer expectativas con el nuevo miembro del equipo y explicar lo que se necesita | Capacitar al nuevo miembro en el enfoque predictivo de dirección de proyectos. | Reconocer que contratar a este nuevo empleado representa un riesgo para el equipo existente | Reunirse con todos los miembros del equipo y explicar la posición del nuevo empleado. |  | El director del proyecto debe establecer expectativas claras con el nuevo miembro, explicando las diferencias entre los enfoques ágil y predictivo, así como los beneficios y desafíos de los entornos híbridos. También debe alentar al nuevo miembro a compartir su experiencia ágil con los miembros existentes, fomentando una cultura colaborativa de aprendizaje. Capacitar solo en el enfoque predictivo (B) es insuficiente. Etiquetar la contratación como un riesgo (C) socava la confianza. Una reunión introductoria general (D) no aclara roles ni aprovecha la experticia del miembro. | プロジェクトマネージャーが、アジャイル環境から新しいチームメンバーを予測型環境で働かせるために連れてきた。プロジェクトマネージャーは、新メンバーのアジャイル経験を既存チームメンバーと共に活用することを期待している。新メンバーを効果的に統合するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新チームメンバーと期待値を設定し、何が必要かを説明する | 新チームメンバーに予測型プロジェクトマネジメント手法をトレーニングする。 | この新規雇用が既存チームへのリスクであることを認識する | 全チームメンバーと会議を行い、新しい従業員のポジションを説明する。 |  | プロジェクトマネージャーは新メンバーと明確な期待値を設定し、アジャイルと予測型のアプローチの違い、ハイブリッド環境の利点と課題を説明すべきである。また、既存メンバーとアジャイル経験を共有し、協調的学習文化を育むよう新メンバーを奨励すべきである。予測型アプローチのみのトレーニング（A）では不十分である。雇用をリスクとラベル付けする（B）ことは信頼を損なう。一般的な紹介会議（D）は役割を明確にせずメンバーの専門性を活用しない。
1152 | 一位项目经理正在为其项目量化风险。项目经理在该过程中需要专家意见，但专家分布在不同的地理位置和时区。项目经理应该怎么做？ | 使用故事点估算。 | 应用关键路径法（CPM）。 | 使用德尔菲技术。 | 在线使用蒙特卡洛分析。 |  | 正确答案是 C。德尔菲技术通过多轮问卷匿名收集并收敛专家意见，因此适用于专家分布在不同地点和时区、无法同时开会的情况。故事点估算（A）用于估算工作规模而非风险。关键路径法（B）是进度技术。蒙特卡洛分析（D）是需要概率输入的定量模拟，本身并不收集专家意见。 | Un director del proyecto está cuantificando los riesgos de su proyecto. El director necesita la opinión de expertos en este proceso, pero los expertos están distribuidos en diferentes ubicaciones geográficas y zonas horarias. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Utilizar la estimación por puntos de historia. | Aplicar el método de la ruta crítica (CPM). | Utilizar la técnica Delphi. | Utilizar el análisis Monte Carlo en línea. |  | La respuesta correcta es C. La técnica Delphi recoge y hace converger la opinión de expertos de forma anónima mediante varias rondas de cuestionarios, por lo que funciona bien cuando los expertos están en distintos lugares y zonas horarias y no pueden reunirse a la vez. La estimación por puntos de historia (A) dimensiona trabajo, no riesgo. El método de la ruta crítica (B) es una técnica de cronograma. El análisis de Montecarlo (D) es una simulación cuantitativa que requiere datos de probabilidad; por sí sola no recoge la opinión de expertos. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトのリスクを定量化している。プロジェクトマネージャーはこのプロセスで専門家の意見を必要としているが、専門家は異なる地理的場所とタイムゾーンに分散している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ストーリーポイント見積りを利用する。 | クリティカルパス法（CPM）を適用する。 | デルファイ法を使用する。 | モンテカルロ分析をオンラインで使用する。 |  | 正解は C。デルファイ法は複数回の質問票によって専門家の意見を匿名で集めて収束させるため、専門家が異なる場所やタイムゾーンにいて同時に集まれない場合に適している。ストーリーポイント見積り（A）は作業の規模を見積もるもので、リスクではない。クリティカルパス法（B）はスケジュールの技法である。モンテカルロ分析（D）は確率の入力を必要とする定量的シミュレーションであり、それ自体で専門家の意見を集めるものではない。
1153 | 一位项目经理正在领导一个混合型项目。一名项目团队成员未能按时交付，结果项目即将延误。项目经理应该怎么做？ | 与项目发起人协商修订时间表。 | 安排与项目团队的会议以处理时间表问题。 | 与客户共同修订项目进度计划。 | 直接与该项目团队成员讨论这一情况。 |  | 当混合型项目中的团队成员未按时交付且项目面临延误时，项目经理应直接与该团队成员讨论情况。直接沟通能确认原因是技能问题、工作量问题还是阻碍因素，从而采取有针对性的纠正措施。在了解问题前向发起人协商修订时间表（A）属于过早升级。与客户共同修订进度计划（C）会过早改变承诺。安排团队会议处理时间表（B）会让整个团队不必要地参与到个人绩效问题中。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto híbrido. Un miembro del equipo no ha estado entregando a tiempo; como resultado, el proyecto está a punto de retrasarse. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Negociar cronogramas revisados con el patrocinador del proyecto. | Programar una reunión con el equipo del proyecto para abordar los cronogramas. | Revisar el cronograma del proyecto con el cliente. | Discutir la situación con el miembro del equipo del proyecto. |  | Cuando un miembro del equipo en un proyecto híbrido no entrega a tiempo y el proyecto enfrenta retrasos, el director del proyecto debería discutir la situación directamente con el miembro del equipo. La comunicación directa identifica si la causa está relacionada con habilidades, carga de trabajo o bloqueos, permitiendo acciones correctivas dirigidas. Negociar cronogramas revisados con el patrocinador (A) escala antes de entender el problema. Revisar el cronograma con el cliente (C) cambia los compromisos prematuramente. Programar una reunión de equipo para abordar cronogramas (B) involucra a todo el equipo innecesariamente para un problema de desempeño individual. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを率いている。プロジェクトチームメンバーが時間通りに納品しておらず、その結果プロジェクトが遅延しようとしている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーと修正されたタイムラインを交渉する。 | プロジェクトチームと会議を予定し、タイムラインに対処する。 | 顧客とプロジェクトスケジュールを修正する。 | プロジェクトチームメンバーとその状況について話し合う。 |  | ハイブリッドプロジェクトのチームメンバーが時間通りに納品せずプロジェクトが遅延に直面している場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーと直接状況を話し合うべきである。直接コミュニケーションにより原因がスキル関連か作業負荷関連かブロッカーによるものかを特定でき、的を絞った是正措置が可能になる。問題を理解する前にスポンサーとタイムライン交渉する（A）のは時期尚早にエスカレーションする。顧客とスケジュールを修正する（C）のは早すぎるコミットメント変更である。タイムライン対処のためのチーム会議（B）は個人のパフォーマンス問題に対しチーム全体を不必要に巻き込む。
1154 | 一个复杂、高价值的敏捷项目每四周进行一次与客户的冲刺演示。高管层对项目的进展感到担忧，希望获得更频繁的项目状态更新。项目经理应该怎么做？ | 准备每周状态报告，并每周与高管层分享。 | 告知高管层在冲刺演示期间客户已被告知状态。 | 向高管层介绍项目所遵循的敏捷原则和流程。 | 请团队每周准备状态报告并与高管层共享。 |  | 当高管层希望获得超出四周冲刺演示的更频繁的敏捷项目更新时，项目经理应准备每周状态报告并与高管层分享。这通过关于进度、成本、范围、质量、风险和问题的关键指标来满足其信息需求，而不会扰乱敏捷流程。向高管层介绍敏捷原则（B）具有教育意义，但不能满足其即时信息需求。请团队准备报告（C）会增加团队负担。仅告知高管层冲刺演示流程（D）无法满足其更频繁更新的请求。 | Un proyecto ágil complejo y de alto valor incluye demostraciones de sprint con el cliente cada cuatro semanas. La alta dirección está preocupada por el progreso del proyecto y desea actualizaciones más frecuentes sobre el estado del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Preparar un informe de estado semanal y compartirlo con la alta dirección cada semana. | Informar a la alta dirección que el cliente está al tanto del estado durante la demo del sprint. | Informar a la alta dirección sobre los principios y procesos ágiles que se siguen en el proyecto. | Pedir al equipo que prepare y comparta el informe de estado con la alta dirección cada semana. |  | Cuando la alta dirección desea actualizaciones más frecuentes en un proyecto ágil más allá de las demostraciones de sprint de cuatro semanas, el director del proyecto debería preparar un informe de estado semanal y compartirlo con la alta dirección. Esto aborda sus necesidades de información con métricas clave sobre cronograma, costo, alcance, calidad, riesgos e incidentes sin interrumpir el proceso ágil. Informar sobre principios ágiles (C) es educativo pero no satisface su necesidad inmediata de información. Pedir al equipo que prepare informes (D) añade carga al equipo. Simplemente informar sobre el proceso de demos (B) no aborda su solicitud de actualizaciones más frecuentes. | 複雑で価値の高いアジャイルプロジェクトでは、4週間ごとに顧客とのスプリントデモンストレーションを行っている。経営幹部はプロジェクトの進捗を懸念し、プロジェクトステータスのより頻繁な更新を望んでいる。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 週次ステータスレポートを作成し、毎週経営幹部と共有する。 | スプリントデモ中に顧客がステータスを認識していることを経営幹部に通知する。 | プロジェクトで従われているアジャイル原則とプロセスについて経営幹部に通知する。 | チームに毎週ステータスレポートを作成し経営幹部と共有するよう依頼する。 |  | 4週間のスプリントデモを超えてアジャイルプロジェクトのより頻繁な更新を経営幹部が望む場合、プロジェクトマネージャーは週次ステータスレポートを作成して経営幹部と共有すべきである。これによりスケジュール、コスト、スコープ、品質、リスク、課題に関する主要な指標で情報ニーズに対応し、アジャイルプロセスを妨げない。アジャイル原則について経営幹部に伝える（B）のは教育的だが直近の情報ニーズを満たさない。チームにレポート作成を依頼する（C）のはチームの負担になる。スプリントデモプロセスについて単に伝える（D）のはより頻繁な更新の要求に応えていない。
1155 | 一位项目经理正在管理向运营的过渡。项目发起人希望确保为最终用户提供良好的支持。项目经理应该怎么做？ | 确保用户指南详尽并具有清晰的说明。 | 请项目团队提供为期1年的运营支持。 | 确保知识被转移给运营团队。 | 确保移交全面的文档。 |  | 在向运营过渡期间，项目经理应确保知识被转移给运营团队。这通过培训会议、文档以及在初始阶段的实操支持，使运营团队能有效地支持最终用户。详细的用户指南（A）有用，但缺乏互动式知识转移则不够。请项目团队提供一年的运营支持（B）会延迟过渡。移交全面文档（D）只是组成部分，不能替代互动式的知识转移。 | Un director del proyecto está gestionando la transición a operaciones. El patrocinador del proyecto quiere asegurar que se brinde un buen soporte a los usuarios finales. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Asegurar que la guía del usuario sea detallada y tenga instrucciones claras. | Pedir al equipo del proyecto que proporcione soporte operativo durante 1 año. | Asegurar que se transfiera el conocimiento al equipo de operaciones. | Asegurar que se entregue documentación exhaustiva. |  | Durante la transición a operaciones, el director del proyecto debería asegurar que se transfiera el conocimiento al equipo de operaciones. Esto equipa al equipo de operaciones para soportar eficazmente a los usuarios finales mediante sesiones de capacitación, documentación y soporte práctico durante la fase inicial. Una guía de usuario detallada (A) es útil pero insuficiente sin la transferencia interactiva de conocimiento. Pedir al equipo del proyecto que brinde soporte operativo durante un año (B) retrasa la transición. La entrega de documentación exhaustiva (D) es un componente pero no reemplaza la transferencia interactiva de conocimiento. | プロジェクトマネージャーが運用への移行を管理している。プロジェクトスポンサーはエンドユーザーに良好なサポートが提供されることを確保したい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ユーザーガイドが詳細で明確な指示を含んでいることを確保する。 | プロジェクトチームに1年間の運用サポートを提供するよう求める。 | 知識が運用チームに移転されることを確保する。 | 包括的な文書が引き渡されることを確保する。 |  | 運用への移行中、プロジェクトマネージャーは知識が運用チームに移転されることを確保すべきである。これにより、トレーニングセッション、文書、初期段階での実践的サポートを通じて、運用チームがエンドユーザーを効果的にサポートできるようになる。詳細なユーザーガイド（A）は有用だが、インタラクティブな知識移転がなければ不十分である。プロジェクトチームに1年間の運用サポートを依頼する（B）のは移行を遅らせる。包括的文書の引き渡し（D）は構成要素の一つだが、インタラクティブな知識移転の代替にはならない。
1156 | 项目发起人向项目经理提出希望在项目中增加新功能。项目已完成95%，但发起人坚持认为，对项目的持续支持取决于这些新功能的添加。项目经理应该怎么做？ | 在评估影响后实施新功能。 | 评估这些功能的影响并提交给变更控制委员会（CCB）。 | 拒绝新功能，因为这相当于镀金。 | 添加新功能，以避免失去发起人对项目的支持。 |  | 当发起人坚持要在已完成95%的项目中增加功能并将其持续支持与之挂钩时，项目经理应评估影响并提交给变更控制委员会。正式的变更控制确保治理。未经评估直接实施（A）跳过了治理。以镀金为由拒绝（C）会损害与发起人的关系。仅为讨好发起人而添加功能（D）会助长范围蔓延。 | El patrocinador se acerca al director del proyecto con nuevas funcionalidades que quiere añadir al proyecto. El proyecto está completo en un 95%, pero el patrocinador insiste en que el apoyo continuo al proyecto depende de la incorporación de estas nuevas funcionalidades. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Implementar las nuevas funcionalidades después de evaluar el impacto. | Evaluar el impacto de las funcionalidades y remitirlo al comité de control de cambios (CCB). | Rechazar las nuevas funcionalidades ya que equivalen a gold plating. | Añadir las nuevas funcionalidades para evitar perder el apoyo del patrocinador al proyecto. |  | Cuando el patrocinador insiste en añadir funcionalidades a un proyecto completo en un 95% y vincula su apoyo continuo a ello, el director del proyecto debería evaluar el impacto y remitirlo al comité de control de cambios. El control formal de cambios garantiza la gobernanza. Implementar sin evaluación (A) omite la gobernanza. Rechazar como gold plating (C) pone en riesgo la relación con el patrocinador. Añadir funcionalidades solo para complacer al patrocinador (D) habilita la corrupción del alcance. | スポンサーがプロジェクトマネージャーに、プロジェクトに追加したい新機能を提案する。プロジェクトは95％完了しているが、スポンサーはプロジェクトへの継続支援が新機能の追加にかかっていると主張する。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 影響を評価した後に新機能を実装する。 | 機能の影響を評価し、変更管理委員会（CCB）に付託する。 | ゴールドプレーティングに当たるとして新機能を拒否する。 | スポンサーのプロジェクト支援を失わないよう新機能を追加する。 |  | スポンサーが95％完了したプロジェクトへの機能追加を主張し継続支援を結びつける場合、プロジェクトマネージャーは影響を評価し変更管理委員会に付託すべきである。正式な変更管理はガバナンスを保証する。評価なしの実装（A）はガバナンスを省略する。ゴールドプレーティングとして拒否（C）するとスポンサー関係をリスクにさらす。スポンサーを喜ばせるためだけに機能を追加する（D）のはスコープクリープを助長する。
1157 | 一位负责为项目提供重要部件的供应商，由于大规模的劳工问题而无法交付材料。项目经理应使用哪份文件来更新详情并与相关干系人沟通？ | 项目进度计划 | 变更请求 | 问题日志 | 风险登记册 |  | 当供应商因大规模劳工问题无法交付材料时，项目经理应使用问题日志来更新详情并与相关干系人沟通。问题日志记录和跟踪可能影响项目的当前问题，是该情况的合适文件。项目进度计划（A）反映时间线，但不是问题跟踪的沟通载体。变更请求（B）可能后续会出现，但记录的是建议的变更，而非当前问题。风险登记册（D）跟踪潜在的未来事件，而这是一个已经发生的问题。 | Un proveedor encargado de suministrar un componente importante para un proyecto no puede entregar los materiales debido a un problema laboral a gran escala. ¿Qué documento debería usar el director del proyecto para actualizar los detalles y comunicarse con los interesados pertinentes? | Cronograma del proyecto | Solicitud de cambio | Registro de incidentes | Registro de riesgos |  | Cuando un proveedor no puede entregar materiales debido a un problema laboral a gran escala, el director del proyecto debería usar el registro de incidentes para actualizar los detalles y comunicarse con los interesados pertinentes. El registro de incidentes registra y rastrea problemas actuales que pueden impactar el proyecto, siendo el documento apropiado para esta situación. El cronograma del proyecto (A) refleja plazos pero no es el vehículo de comunicación para el seguimiento de incidentes. Una solicitud de cambio (B) puede seguir pero documenta cambios propuestos, no incidentes actuales. El registro de riesgos (D) rastrea eventos potenciales futuros, mientras que este es un incidente que ya ocurrió. | プロジェクトの重要な部品を提供する任務を負ったサプライヤーが、大規模な労働問題により資材を納入できない。プロジェクトマネージャーが詳細を更新し関連ステークホルダーに伝達するために使用すべき文書はどれか？ | プロジェクトスケジュール | 変更要求 | 課題ログ | リスク登録簿 |  | サプライヤーが大規模な労働問題により資材を納入できない場合、プロジェクトマネージャーは課題ログを使用して詳細を更新し関連ステークホルダーに伝達すべきである。課題ログはプロジェクトに影響を与える可能性のある現在の問題を記録・追跡するため、この状況に適した文書である。プロジェクトスケジュール（A）はタイムラインを反映するが課題追跡の伝達手段ではない。変更要求（B）は後続で出てくる可能性があるが提案された変更を記録するもので現在の課題ではない。リスク登録簿（D）は将来の潜在的事象を追跡するが、これはすでに発生した課題である。
1158 | 一个项目管理办公室（PMO）目前在项目控制资源方面非常紧张。具体而言，成本控制资源不足以支持当前活动量。一个新项目即将开始。项目负责人应该怎么做才能获得所需资源？ | 通知项目发起人并启动PMO之外的招聘活动。 | 评估在没有所需资源的情况下运行项目，并依赖于以往类似项目的经验教训。 | 在项目启动前与PMO团队会面并审查资源管理计划，以确保资源可用。 | 准备在项目期间亲自履行成本控制员的职责。 |  | 当PMO在新项目的成本控制资源方面短缺时，项目负责人应在启动前与PMO团队会面并审查资源管理计划，以确保资源可用。这有助于在项目开始前就制约因素达成一致，并能进行协商或重新优先排序。通知发起人并对外招聘（A）会绕过内部治理。评估在没有资源的情况下运行（B）有风险。亲自承担成本控制员的职责（D）会造成角色混乱和效率低下。 | Una oficina de dirección de proyectos (PMO) está actualmente sobrecargada de recursos de control de proyectos. Específicamente, los recursos de control de costos son insuficientes para este nivel de actividad. Un nuevo proyecto está por comenzar pronto. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto para obtener los recursos necesarios? | Informar al patrocinador del proyecto e iniciar un proceso de reclutamiento fuera de la PMO. | Evaluar ejecutar el proyecto sin los recursos necesarios y depender de las lecciones aprendidas de proyectos similares anteriores. | Reunirse con el equipo de la PMO y revisar el plan de gestión de recursos antes del inicio del proyecto para asegurar la disponibilidad de recursos. | Prepararse para desempeñar las funciones del controlador de costos durante el proyecto. |  | Cuando la PMO no cuenta con suficientes recursos de control de costos para un nuevo proyecto, el líder del proyecto debería reunirse con el equipo de la PMO y revisar el plan de gestión de recursos antes del inicio para asegurar la disponibilidad de recursos. Esto alinea las restricciones y permite negociar o repriorizar antes de que el proyecto comience. Informar al patrocinador y reclutar externamente (A) elude la gobernanza interna. Evaluar ejecutar sin recursos (B) es arriesgado. Desempeñar personalmente las funciones del controlador de costos (D) genera confusión de roles e ineficiencia. | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）は現在プロジェクト管理リソースが逼迫している。特にコスト管理リソースがこの活動レベルに必要なスタッフ数に対して不足している。新しいプロジェクトが間もなく開始される予定である。プロジェクトリードは必要なリソースを得るために何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーに通知し、PMO外で採用活動を開始する。 | 必要なリソースなしでプロジェクトを実行することを評価し、類似の過去プロジェクトからの教訓に依存する。 | PMOチームと会い、プロジェクトキックオフ前にリソースマネジメント計画書をレビューしてリソースの利用可能性を確保する。 | プロジェクト期間中、コストコントローラーの職務を遂行する準備をする。 |  | PMOが新プロジェクトのコスト管理リソースが不足している場合、プロジェクトリードはキックオフ前にPMOチームと会いリソースマネジメント計画書をレビューしてリソースの利用可能性を確保すべきである。これにより制約事項について整合し、プロジェクト開始前に交渉や優先順位再調整が可能になる。スポンサーに通知し外部採用する（A）のは内部ガバナンスを回避する。リソースなしでの実行を評価する（B）のはリスクが高い。コストコントローラーの職務を自身で遂行する（D）のは役割の混乱と非効率を生む。
1159 | 一家建筑服务公司在当地社区有影响力，可能会破坏项目现场的设立。他们的投标未中标，但他们继续沟通，希望其影响力能说服项目经理重新考虑其报价。项目经理应采取的合适行动是什么？ | 重新评估投标，找出可改进的领域，意图将工作分配给该承包商 | 与未中标的投标人会面，审查其投标内容以及导致投标未中的原因 | 向支持该项目的当地社区领导报告未中标的投标人 | 不与未中标的投标人沟通，因为他们对项目不再有任何进一步的影响 |  | 当未中标的投标人继续沟通，希望影响项目经理时，合适的做法是与他们会面，审查其投标和导致未中标的原因。透明的反馈维持了专业关系，并可能对未来项目有所帮助。重新评估投标以分配工作（A）会破坏采购流程。向社区领导举报（C）属于对抗性做法。拒绝任何沟通（D）会不必要地损害关系。 | Una empresa de servicios de construcción tiene influencia dentro de la comunidad local con potencial de descarrilar el establecimiento del sitio del proyecto. Su oferta no fue exitosa, pero continúan comunicándose con la esperanza de que su influencia persuada al director del proyecto a reconsiderar su oferta. ¿Cuál es el curso de acción apropiado para el director del proyecto? | Reevaluar la oferta para identificar áreas de mejora con la intención de asignar trabajo a este contratista | Reunirse con el oferente no exitoso para revisar su propuesta y las áreas que llevaron a que la oferta no fuera exitosa | Reportar al oferente no exitoso a los líderes de la comunidad local que han apoyado el proyecto | No comunicarse con el oferente no exitoso ya que no tienen mayor influencia sobre el proyecto |  | Cuando un oferente no exitoso sigue comunicándose con la esperanza de influir en el director del proyecto, la acción apropiada es reunirse con ellos para revisar su propuesta y las áreas que llevaron a que la oferta no fuera exitosa. La retroalimentación transparente mantiene relaciones profesionales y puede beneficiar futuros proyectos. Reevaluar la oferta para asignar trabajo (A) socava el proceso de adquisiciones. Reportarlos a los líderes comunitarios (C) es adversarial. Rechazar toda comunicación (D) daña relaciones innecesariamente. | 建設サービス会社が地域コミュニティ内で影響力を持ち、プロジェクト現場の設立を阻害する可能性がある。彼らの入札は不成功に終わったが、その影響力でプロジェクトマネージャーに提案の再考を促すことを期待して継続的に連絡をとっている。プロジェクトマネージャーが取るべき適切な行動方針は何か？ | この契約者に作業を割り当てる意図で、改善領域を特定するため入札を再評価する | 不成功に終わった入札者と会い、提出書類と入札が不成功になった領域をレビューする | プロジェクトを支援している地域コミュニティのリーダーに不成功入札者を報告する | プロジェクトに更なる影響力がないため不成功入札者と連絡をとらない |  | 不成功に終わった入札者がプロジェクトマネージャーに影響を与えようと継続的に連絡をとる場合、適切な行動は彼らと会い提出書類と不成功になった領域をレビューすることである。透明性のあるフィードバックは専門的関係を維持し将来のプロジェクトに利益をもたらす可能性がある。作業割り当てのために入札を再評価する（A）のは調達プロセスを損なう。コミュニティリーダーに報告する（C）のは敵対的である。すべての連絡を拒否する（D）のは関係を不必要に損なう。
1160 | 一位项目经理正在领导一个处于后期阶段的项目。在风险管理计划中识别的所有高级别风险都已得到解决或不再是项目的风险。仅剩下低级别风险。项目经理现在应该怎么做？ | 将低级别风险重新分类为高级别风险 | 通知干系人所有高级别风险都已得到解决 | 降低项目风险的优先级，因为剩余的所有风险都是低级别的 | 重新评估已识别的风险并更新风险登记册 |  | 即使所有高级别风险已被解决且仅剩低级别风险，项目经理仍应重新评估已识别的风险并更新风险登记册。风险管理在整个项目生命周期中是持续的——低级别风险可能升级、新风险可能出现、已解决的风险可能再次出现。任意将低级别风险重新分类为高级别（A）缺乏分析依据。通知干系人所有高级别风险已解决（B）会造成虚假的安全感。降低所有项目风险的优先级（C）是疏忽行为，忽视了风险的动态性质。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto que se encuentra en una etapa avanzada. Todos los riesgos de alto nivel identificados en el plan de gestión de riesgos se han resuelto o ya no son un riesgo para el proyecto. Solo quedan riesgos de bajo nivel. ¿Qué debería hacer ahora el director del proyecto? | Reclasificar los riesgos de bajo nivel como riesgos de alto nivel | Notificar a los interesados que todos los riesgos de alto nivel se han resuelto | Reducir la prioridad de los riesgos del proyecto ya que todos los riesgos restantes son de bajo nivel | Reevaluar los riesgos identificados y actualizar el registro de riesgos |  | Incluso cuando todos los riesgos de alto nivel se han resuelto y solo quedan riesgos de bajo nivel, el director del proyecto debería reevaluar los riesgos identificados y actualizar el registro de riesgos. La gestión de riesgos es continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto: los riesgos de bajo nivel pueden escalar, pueden surgir nuevos riesgos y los riesgos previamente resueltos pueden reaparecer. Reclasificar arbitrariamente riesgos de bajo nivel como alto nivel (A) es arbitrario sin análisis. Notificar que todos los riesgos de alto nivel están resueltos (B) crea una falsa sensación de seguridad. Reducir la prioridad de todos los riesgos (C) es negligente e ignora la naturaleza dinámica del riesgo. | プロジェクトマネージャーが進行段階にあるプロジェクトを率いている。リスクマネジメント計画書で特定されたすべての高レベルリスクは解決されたかプロジェクトにとってリスクではなくなった。低レベルリスクのみが残っている。プロジェクトマネージャーは今何をすべきか？ | 低レベルリスクを高レベルリスクに再分類する | すべての高レベルリスクが解決されたことをステークホルダーに通知する | 残りのすべてのリスクが低レベルであるため、プロジェクトリスクの優先度を下げる | 特定されたリスクを再評価し、リスク登録簿を更新する |  | すべての高レベルリスクが解決され低レベルリスクのみが残っている場合でも、プロジェクトマネージャーは特定されたリスクを再評価しリスク登録簿を更新すべきである。リスクマネジメントはプロジェクトライフサイクル全体を通じて継続的である——低レベルリスクはエスカレートする可能性があり、新しいリスクが出現する可能性があり、以前解決されたリスクが再発する可能性がある。低レベルリスクを高レベルに再分類する（A）のは分析なしの恣意的判断である。すべての高レベルリスクが解決されたとステークホルダーに通知する（B）のは誤った安心感を生む。すべてのプロジェクトリスクの優先度を下げる（C）のは怠慢でリスクの動的性質を無視している。
1161 | 客户对项目中临时软件系统的质量表示担忧。质量控制团队已批准该软件,但客户抱怨某些功能不符合需求。项目经理应该如何防止这种情况再次发生? | 审查沟通管理计划。 | 修订质量管理计划。 | 审查质量不合格的风险影响。 | 修订产品验收规范。 |  | 正确答案是D。修订产品验收规范。质量管理确保可交付成果符合既定标准和验收准则。项目经理应实施适当的质量控制措施,并在发现问题时采取纠正措施。 | Los clientes están preocupados por la calidad de un sistema de software intermedio en un proyecto. El equipo de control de calidad ha aprobado el software, pero los clientes se quejan de que algunas funciones no cumplen los requisitos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar que esto vuelva a ocurrir? | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones. | Revisar el plan de gestión de la calidad. | Revisar el impacto en el riesgo de la no conformidad de calidad. | Revisar las especificaciones de aceptación del producto. |  | La respuesta correcta es D. Revisar las especificaciones de aceptación del producto. La gestión de la calidad asegura que los entregables cumplan con los estándares establecidos y los criterios de aceptación. El director del proyecto debe implementar controles de calidad adecuados y tomar acciones correctivas cuando se identifiquen problemas. | 顧客はプロジェクトの暫定的なソフトウェアシステムの品質について懸念しています。品質管理チームはソフトウェアを承認しましたが、顧客は一部の機能が要件に準拠していないと不満を述べています。これが再発しないようにするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | コミュニケーション・マネジメント計画書をレビューする。 | 品質マネジメント計画書を改訂する。 | 品質不適合のリスク影響をレビューする。 | プロダクト受入仕様を改訂する。 |  | 正解はDです。プロダクト受入仕様を改訂する。品質マネジメントは成果物が確立された基準と受入基準を満たすことを保証します。PMは適切な品質管理を実施し、問題が特定された際には是正処置を講じる必要があります。
1162 | 新可再生能源项目的预可行性研究即将获得批准。为确保按时完成项目,可行性研究的相关活动必须在预可行性研究审批期间继续进行。项目经理应该如何处理? | 在等待最终批准期间,平行推进预可行性研究和可行性研究。 | 获得批准,在预可行性研究获批的同时,作为平行活动开展可行性研究。 | 在开展可行性活动之前,先获得预可行性研究的批准。 | 将可行性活动纳入预可行性研究,并申请变更范围和预算。 |  | 为了维持项目进度,可行性研究活动必须在预可行性研究审批期间继续进行,因此项目经理应获得批准,使可行性研究作为平行活动开展。正式授权使并行工作得以进行。未经批准就推进(A)绕过了治理流程。等待预可行性批准(C)会延误进度。将可行性纳入预可行性研究(D)不当地变更了范围。 | Un estudio de prefactibilidad para un nuevo proyecto de energía renovable está próximo a ser aprobado. Para garantizar el cumplimiento del cronograma del proyecto, las actividades del estudio de factibilidad deben continuar mientras se aprueba el estudio de prefactibilidad. ¿Cómo debería proceder el director del proyecto? | Avanzar con los estudios de prefactibilidad y factibilidad en paralelo mientras se esperan las aprobaciones finales. | Obtener la aprobación para proceder con el estudio de factibilidad como actividad paralela mientras se aprueba el estudio de prefactibilidad. | Asegurar la aprobación del estudio de prefactibilidad antes de proceder con las actividades de factibilidad. | Incluir las actividades de factibilidad en el estudio de prefactibilidad y solicitar un cambio de alcance y presupuesto. |  | Cuando las actividades del estudio de factibilidad deben continuar mientras se aprueba el estudio de prefactibilidad para mantener el cronograma, el director del proyecto debe obtener la aprobación para proceder con el estudio de factibilidad como actividad paralela. La autorización formal permite el trabajo concurrente. Avanzar sin aprobación (A) evade la gobernanza. Esperar la aprobación de prefactibilidad (C) retrasa el cronograma. Incluir la factibilidad en el estudio de prefactibilidad (D) cambia el alcance de manera inapropiada. | 新しい再生可能エネルギープロジェクトの事前実現可能性調査が承認間近です。プロジェクトのスケジュールを維持するため、事前実現可能性調査の承認中に実現可能性調査関連の活動を継続する必要があります。プロジェクトマネージャーはどのように進めるべきですか? | 最終承認を待つ間、事前実現可能性調査と実現可能性調査を並行して進める。 | 事前実現可能性調査の承認中に、実現可能性調査を並行活動として進める承認を得る。 | 実現可能性活動を進める前に、事前実現可能性調査の承認を確保する。 | 実現可能性活動を事前実現可能性調査に含め、スコープと予算の変更を申請する。 |  | スケジュール維持のため事前実現可能性調査の承認中に実現可能性調査の活動を継続しなければならない場合、PMは実現可能性調査を並行活動として進める承認を得るべきです。正式な承認により並行作業が可能になります。承認なしで進める(A)はガバナンスを迂回します。事前実現可能性調査の承認を待つ(C)とスケジュールが遅延します。実現可能性を事前実現可能性調査に含める(D)は不適切にスコープを変更します。
1163 | 项目经理意识到一位关键干系人没有参与项目,似乎对项目状态不感兴趣。项目经理担心如果干系人的期望未得到满足,项目可能会偏离轨道。项目经理应该如何接洽该干系人? | 在项目团队看板上定期发布更新,并在发布时通过电子邮件通知干系人,以便其方便时查阅。 | 继续通过电子邮件发送状态报告,并安排一对一会议,定期向干系人汇报项目状态。 | 安排干系人与项目团队的定期评审会议,以便干系人了解状态并与团队成员互动。 | 分析干系人的期望,并强调可能影响项目成功的关注主题。 |  | 当关键干系人脱离项目且PM担心未满足的期望影响项目时,项目经理应分析干系人的期望并强调可能影响成功的关注主题。理解动机有助于针对性的参与。在看板上发布更新(A)是被动的。发送报告并安排一对一会议(B)是常规做法,而非战略性的。安排团队评审会议(C)虽好,但未先分析干系人期望。 | Un director del proyecto reconoce que un interesado clave no está comprometido con el proyecto y no parece interesado en el estado del mismo. Le preocupa que el proyecto se desvíe si no se cumplen las expectativas del interesado. ¿Cómo debería el director del proyecto abordar al interesado? | Publicar actualizaciones periódicas en el tablero del equipo del proyecto y enviar correos al interesado cuando se publiquen, para que pueda revisarlas a su conveniencia. | Continuar enviando informes de estado por correo y programar sesiones individuales con el interesado para mantenerlo informado periódicamente sobre el estado del proyecto. | Programar sesiones periódicas de revisión con el interesado y el equipo del proyecto para que el interesado comprenda el estado y se involucre con los miembros del equipo. | Analizar las expectativas del interesado y enfatizar los temas de interés que puedan influir en el éxito del proyecto. |  | Cuando un interesado clave está desvinculado y el PM teme que las expectativas no satisfechas afecten el proyecto, el director del proyecto debe analizar las expectativas del interesado y enfatizar los temas de interés que puedan influir en el éxito. Comprender las motivaciones permite un involucramiento focalizado. Publicar actualizaciones en un tablero (A) es pasivo. Enviar informes y agendar reuniones uno a uno (B) es rutinario, no estratégico. Programar sesiones de revisión con el equipo (C) es bueno, pero no analiza primero las expectativas del interesado. | プロジェクトマネージャーは、主要なステークホルダーがプロジェクトに関与しておらず、プロジェクト状況にも関心がないようだと認識しています。ステークホルダーの期待が満たされなければプロジェクトが軌道から外れる可能性があると懸念しています。PMはどのようにステークホルダーにアプローチすべきですか? | プロジェクトチームのボードに定期的に更新を投稿し、投稿時にステークホルダーへメールを送り、都合のよい時に確認できるようにする。 | メールで状況報告を送り続け、ステークホルダーと1対1のセッションをスケジュールして、定期的にプロジェクト状況を報告する。 | ステークホルダーとプロジェクトチームの定期レビューセッションをスケジュールし、ステークホルダーが状況を理解しチームメンバーと関わりを持てるようにする。 | ステークホルダーの期待を分析し、プロジェクトの成功に影響を与え得る関心事項を強調する。 |  | 主要ステークホルダーが関与せず、期待未充足が懸念される場合、PMはステークホルダーの期待を分析し、成功に影響し得る関心事項を強調すべきです。動機を理解することで的を絞ったエンゲージメントが可能になります。ボードに更新を投稿する(A)は受動的です。報告書送信と1対1のスケジューリング(B)は定型的で戦略的ではありません。チームとのレビューセッションをスケジュールする(C)はよいですが、まず期待を分析していません。
1164 | 在项目执行期间,一位经验丰富的团队成员告知项目经理,由于运营日程冲突,无法参与所有已安排的项目活动。项目经理应该怎么做? | 用团队中其他可用资源替换该团队成员。 | 鼓励该团队成员优先安排已计划的项目活动。 | 与该团队成员的职能经理讨论情况,看是否可以调整时间安排。 | 向项目管理办公室(PMO)咨询是否有可用资源完成相关活动。 |  | 当经验丰富的团队成员因运营日程冲突无法参与所有已安排的活动时,项目经理应与该成员的职能经理讨论情况,看是否可以调整时间安排。协作协商可优化资源配置。替换团队成员(A)会损失宝贵的专业经验。鼓励其优先安排项目活动(B)无法解决运营冲突。咨询PMO的可用资源(D)是后备方案,而非首要步骤。 | Durante la ejecución de un proyecto, un miembro del equipo con experiencia informa al director del proyecto que no puede participar en todas las actividades programadas debido a un conflicto con su agenda operativa. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reemplazar al miembro del equipo con otro recurso disponible. | Animar al miembro del equipo a priorizar las actividades programadas del proyecto. | Discutir la situación con el gerente funcional del miembro del equipo para ver si se puede ajustar la agenda. | Consultar con la oficina de dirección de proyectos (PMO) sobre los recursos disponibles para completar las actividades. |  | Cuando un miembro experimentado del equipo no puede participar en todas las actividades programadas debido a un conflicto operativo, el director del proyecto debe discutir la situación con el gerente funcional del miembro para ver si se puede ajustar la agenda. La negociación colaborativa optimiza la asignación de recursos. Reemplazar al miembro (A) pierde experiencia valiosa. Animarlo a priorizar las actividades (B) no resuelve el conflicto operativo. Consultar a la PMO por recursos disponibles (D) es una alternativa secundaria, no el primer paso. | プロジェクト実行中、経験豊富なチームメンバーが、運用スケジュールとの競合により、予定されたすべてのプロジェクト活動に参加できないとプロジェクトマネージャーに伝えました。PMは何をすべきですか? | そのチームメンバーをチーム内の利用可能な別のリソースに置き換える。 | そのチームメンバーに、予定されたプロジェクト活動を優先するよう促す。 | そのメンバーの機能マネージャーと状況を協議し、スケジュールを調整できるか確認する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に確認し、活動を完了させるための利用可能なリソースを尋ねる。 |  | 経験豊富なチームメンバーが運用スケジュールの競合で全予定活動に参加できない場合、PMはそのメンバーの機能マネージャーと協議しスケジュール調整を試みるべきです。協働的交渉によりリソース配分が最適化されます。メンバーを置き換える(A)と貴重な専門知識を失います。プロジェクト活動を優先するよう促す(B)では運用上の競合は解決しません。PMOに利用可能リソースを確認する(D)は最初の手段ではなく、フォールバックです。
1165 | 项目经理正在领导一个项目,该项目的关键需求依赖于客户的供应商管理系统。供应商管理团队不会从该项目中获得任何收益。然而,项目需要供应商管理负责人的支持。项目经理接下来应该怎么做? | 与发起人合作制定沟通管理计划,以获得供应商管理负责人的支持。 | 争取发起人支持,从供应商管理团队聘请一位主题专家(SME)参与项目。 | 审查指导委员会的章程,以纳入供应商管理负责人。 | 请求发起人协助,突出供应商管理团队可获得的非财务收益。 |  | 当项目依赖于客户的供应商管理系统但供应商管理团队不会从中受益时,项目经理应与发起人合作制定沟通管理计划以获得支持。结构化的沟通能够建立一致性。请求发起人协助聘请供应商SME(B)绕过了团队的合作。审查指导委员会章程(C)是行政性的。突出非财务收益(D)可能有帮助,但不是首要的结构化方法。 | Un director del proyecto lidera un proyecto que depende del sistema de gestión de proveedores del cliente para requisitos críticos. El equipo de gestión de proveedores no obtendrá ningún beneficio del proyecto. Sin embargo, el proyecto requiere el apoyo del jefe de gestión de proveedores. ¿Qué debería hacer a continuación? | Trabajar con el patrocinador en un plan de gestión de las comunicaciones para obtener el apoyo del jefe de gestión de proveedores. | Obtener apoyo del patrocinador para contratar a un experto en la materia (SME) del equipo de gestión de proveedores para trabajar en el proyecto. | Revisar los términos de referencia del comité directivo para incluir al jefe de gestión de proveedores. | Obtener ayuda del patrocinador para destacar los beneficios no financieros para el equipo de gestión de proveedores. |  | Cuando el proyecto depende del sistema de gestión de proveedores del cliente, pero el equipo de gestión de proveedores no se beneficiará, el director del proyecto debe trabajar con el patrocinador en un plan de gestión de las comunicaciones para obtener apoyo. La comunicación estructurada construye alineación. Obtener apoyo del patrocinador para contratar un SME (B) elude la cooperación del equipo. Revisar los términos del comité directivo (C) es administrativo. Destacar beneficios no financieros (D) puede ayudar, pero no es el primer enfoque estructurado. | プロジェクトマネージャーは、重要要件についてクライアントのベンダーマネジメントシステムに依存するプロジェクトを率いています。ベンダーマネジメントチームはこのプロジェクトから何の利益も得られません。しかし、プロジェクトにはベンダーマネジメント責任者の支援が必要です。PMは次に何をすべきですか? | スポンサーと協力してコミュニケーション・マネジメント計画を策定し、ベンダーマネジメント責任者の支援を得る。 | スポンサーの支援を得て、ベンダーマネジメントチームから主題専門家(SME)を雇いプロジェクトで働かせる。 | ステアリングコミッティの付託事項を見直し、ベンダーマネジメント責任者を含める。 | スポンサーの協力を得て、ベンダーマネジメントチームへの非財務的便益を強調する。 |  | クライアントのベンダーマネジメントシステムに依存しつつ、ベンダーマネジメントチームに利益がない場合、PMはスポンサーと協力してコミュニケーション・マネジメント計画を作成し支援を得るべきです。構造化されたコミュニケーションによって整合性が築かれます。スポンサー支援でSMEを雇う(B)はチームの協力を回避します。ステアリングコミッティの見直し(C)は事務的です。非財務的便益の強調(D)は役立つ可能性はありますが、最初の構造的アプローチではありません。
1166 | 项目即将启动。项目经理发现客户没有合适的知识管理系统,也没有相关需求。项目经理应该怎么做? | 要求团队在本地收集知识,并在项目结束时分享。 | 应客户要求,提供即时知识。 | 与团队和项目干系人协调,共同收集知识。 | 利用云端Wiki收集所需的知识。 |  | 当客户缺乏知识管理系统且无相关需求时,项目经理应与团队和项目干系人协调以收集知识。协作式知识收集可确保捕获相关信息并供项目使用。要求团队本地收集并在项目末期分享(A)有丢失知识的风险。应客户要求提供即时知识(B)是被动的。使用云Wiki(D)实现了客户未要求的系统。 | Un proyecto está por iniciar. El director del proyecto ha descubierto que el cliente no cuenta con un sistema de gestión del conocimiento adecuado y no tiene un requisito para ello. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que recopile el conocimiento localmente y lo comparta al final del proyecto. | Proporcionar conocimiento justo a tiempo al cliente, bajo solicitud. | Coordinar con el equipo y los interesados del proyecto para recopilar el conocimiento. | Utilizar la wiki en la nube para recopilar el conocimiento necesario. |  | Cuando un cliente carece de un sistema de gestión del conocimiento y no tiene tal requerimiento, el director del proyecto debe coordinar con el equipo y los interesados para recopilar el conocimiento. La recopilación colaborativa asegura que se capture información relevante y disponible para las necesidades del proyecto. Pedir al equipo que recopile localmente y comparta al final (A) arriesga perder conocimiento. Proporcionar conocimiento bajo solicitud (B) es reactivo. Usar una wiki en la nube (D) implementa un sistema que el cliente no ha solicitado. | プロジェクトが開始間近です。プロジェクトマネージャーは、クライアントが適切な知識マネジメントシステムを持たず、その要件もないことを把握しました。PMは何をすべきですか? | チームに知識をローカルに収集させ、プロジェクト終了時に共有させる。 | 要請に応じて、ジャストインタイムでクライアントに知識を提供する。 | チームおよびプロジェクトのステークホルダーと連携して知識を収集する。 | クラウドWikiを利用して必要な知識を収集する。 |  | クライアントが知識マネジメントシステムを持たず要件もない場合、PMはチームおよびステークホルダーと連携して知識を収集すべきです。協働的な知識収集により、必要な情報が捕捉されプロジェクト用途に活用できます。チームにローカル収集させ終了時共有(A)は知識喪失のリスクがあります。要請ベースのジャストインタイム提供(B)は受動的です。クラウドWikiの利用(D)はクライアントが要請していないシステムを導入することになります。
1167 | 项目经理正在领导一个进度紧张、交付里程碑时间极少的快速节奏项目。项目经理发现一位为项目付出大量努力的远程团队成员向一位现场团队成员吐露心声,认为自己没有得到与工作相应的奖励和认可。项目经理应该怎么做? | 与该资源的职能经理协商,将该团队成员调到另一个现有项目。 | 通知人力资源(HR)经理此情况,并确保此消息不外传。 | 向该远程团队成员发送一份聘用合同副本,并指出团队成员有权享有合同中所列内容。 | 与该远程团队成员沟通,表达共情,让他们知道无论远程工作状态如何,他们的贡献都受到赞赏。 |  | 当远程团队成员吐露因高付出但未获认可的感受时,项目经理应与其沟通、表达共情,并让他们知道无论远程状态如何,其贡献都受到赞赏。直接的认可解决了核心问题。调到其他项目(A)失去了一位贡献者。通知HR(B)是不必要的升级。发送聘用合同(C)是非人性化和过于形式化的。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de ritmo rápido con plazos estrictos y un tiempo mínimo para entregar cada hito. El director descubre que uno de los miembros remotos del equipo, que dedica mucho esfuerzo a entregar el proyecto, ha confiado a un compañero presencial que no se siente adecuadamente recompensado y reconocido por su trabajo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Coordinar con el gerente funcional del recurso para reubicar al miembro del equipo en otro proyecto existente. | Informar al gerente de recursos humanos (RR. HH.) sobre esta situación y asegurarse de que la noticia no se difunda. | Enviar al miembro remoto del equipo una copia del contrato de compromiso e indicar que tiene derecho a lo incluido en el contrato. | Hablar con el miembro remoto del equipo, mostrar empatía y hacerle saber que su contribución es apreciada independientemente de su condición de trabajo remoto. |  | Cuando un miembro remoto del equipo confía sentirse insuficientemente reconocido pese a su gran esfuerzo, el director del proyecto debe interactuar con él, mostrar empatía y hacerle saber que su contribución es apreciada independientemente de su condición remota. El reconocimiento directo aborda la preocupación central. Reubicarlo en otro proyecto (A) pierde un colaborador. Informar a RR. HH. (B) escala innecesariamente. Enviarle el contrato de compromiso (C) es impersonal y legalista. | プロジェクトマネージャーは、納期が厳しく各マイルストーンを納品する時間が最小限の急速進行プロジェクトを率いています。プロジェクト納品に多大な努力を注いでいるリモートチームメンバーの一人が、リモート勤務である自分が十分に報われ認められていないと現地チームメンバーに打ち明けたことが分かりました。PMは何をすべきですか? | そのリソースの機能マネージャーと調整し、当該メンバーを別の既存プロジェクトに異動させる。 | 人事(HR)マネージャーにこの状況を伝え、このニュースが広まらないようにする。 | そのリモートメンバーにエンゲージメント契約書のコピーを送り、契約書に含まれる内容に権利があると示す。 | リモートメンバーと関わり、共感を示し、リモート勤務にかかわらずその貢献が評価されていることを伝える。 |  | リモートメンバーが高い努力にもかかわらず認められていないと打ち明けた場合、PMは関わりを持ち、共感を示し、リモート状態にかかわらず貢献が評価されていることを伝えるべきです。直接の認知が核心的懸念に対処します。別プロジェクトへの異動(A)は貢献者を失います。HRへの通知(B)は不必要なエスカレーションです。エンゲージメント契約書送付(C)は非人格的で形式的です。
1168 | 产品负责人请求项目经理提供上一次迭代中新增产品的详细信息。项目经理应该如何收集这些信息并发送给产品负责人? | 评估产品开发周期 | 评估冲刺待办列表 | 评估冲刺增量 | 评估产品待办列表 |  | 当产品负责人请求上一次迭代中新增产品的详细信息时,项目经理应评估冲刺增量。增量是已完成工作的明确记录。冲刺待办列表(B)显示计划中的工作,而非已完成的。产品待办列表(D)显示未来的工作。产品开发周期(A)过于宽泛。 | Un product owner pide al director del proyecto detalles sobre los productos añadidos durante la última iteración. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para recopilar esta información y enviársela al product owner? | Evaluar el ciclo de desarrollo del producto | Evaluar el sprint backlog | Evaluar el incremento del sprint | Evaluar el product backlog |  | Cuando el product owner pide detalles sobre los productos añadidos durante la última iteración, el director del proyecto debe evaluar el incremento del sprint. El incremento es el registro definitivo del trabajo completado. El sprint backlog (B) muestra el trabajo planificado, no el completado. El product backlog (D) muestra el trabajo futuro. El ciclo de desarrollo del producto (A) es demasiado amplio. | プロダクトオーナーがプロジェクトマネージャーに、前回のイテレーションで追加されたプロダクトの詳細を尋ねました。この情報を収集してプロダクトオーナーに送るために、PMは何をすべきですか? | プロダクト開発サイクルを評価する | スプリントバックログを評価する | スプリントインクリメントを評価する | プロダクトバックログを評価する |  | プロダクトオーナーが前回のイテレーションで追加されたプロダクトの詳細を求める場合、PMはスプリントインクリメントを評価すべきです。インクリメントは完了した作業の決定的な記録です。スプリントバックログ(B)は計画された作業を示し、完了したものではありません。プロダクトバックログ(D)は将来の作業を示します。プロダクト開発サイクル(A)は範囲が広すぎます。
1169 | 一家大型组织根据行业趋势决定采用敏捷方法论。该组织在采用过程中投入了大量资金,但几个月后实施失败。项目经理应该有何不同的做法以避免这次实施失败? | 评估组织文化,进行适用性分析,并确定未来状态。 | 聘请第三方敏捷交付团队进行实施。 | 对从项目团队到中高层管理人员的所有员工进行敏捷培训。 | 进行复盘,并将经验教训纳入组织过程资产(OPA),以备将来使用。 |  | 当大型组织尽管投入大量资金但敏捷采用失败时,项目经理应在采用之前评估组织文化、进行适用性分析并确定未来状态。理解准备度、差距和风险有助于规划性的转型。聘请第三方敏捷团队(B)产生依赖。仅进行敏捷培训(C)在没有文化评估的情况下是不充分的。进行复盘(D)是反应性的,发生在失败之后。 | Una gran organización decidió adoptar una metodología ágil basándose en las tendencias de la industria. La organización invirtió una gran cantidad de dinero en su adopción, pero después de unos meses, la implementación fracasó. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto de manera diferente para evitar el fracaso de la implementación? | Evaluar la cultura de la organización, realizar un análisis de idoneidad y determinar el estado futuro. | Contratar a un equipo ágil externo para realizar la implementación. | Realizar capacitación ágil para todos los empleados, desde los equipos de proyecto hasta la gerencia media y alta. | Realizar un análisis post mortem y capturar las lecciones aprendidas en activos de los procesos de la organización (APO) para uso futuro. |  | Cuando la adopción ágil de una gran organización fracasa pese a una inversión significativa, el director del proyecto debería haber evaluado la cultura de la organización, realizado un análisis de idoneidad y determinado el estado futuro antes de la adopción. Comprender la preparación, las brechas y los riesgos permite una transformación planificada. Contratar a un equipo ágil externo (B) crea dependencia. Realizar solo capacitación ágil (C) es insuficiente sin una evaluación cultural. Realizar un post mortem (D) es reactivo, ocurre después del fracaso. | ある大規模組織が、業界トレンドを基にアジャイル方法論を採用することを決めました。組織はその導入に多額の資金を投じましたが、数か月後に実装は失敗しました。実装の失敗を回避するためにプロジェクトマネージャーは何を異なる方法で行うべきだったでしょうか? | 組織文化を評価し、適合性分析を実施し、将来の状態を決定する。 | サードパーティのアジャイルデリバリーチームを雇い、実装を行わせる。 | プロジェクトチームから中間層・上位層の管理職まで全従業員にアジャイルトレーニングを実施する。 | ポストモーテムを実施し、教訓を組織のプロセス資産(OPA)として将来のために記録する。 |  | 大規模組織が多額の投資にもかかわらずアジャイル採用に失敗した場合、PMは導入前に組織文化を評価し、適合性分析を行い、将来の状態を決定すべきでした。準備度、ギャップ、リスクを理解することで計画的変革が可能になります。サードパーティのアジャイルチームを雇う(B)は依存を生みます。アジャイルトレーニングのみ(C)は文化評価なしでは不十分です。ポストモーテムの実施(D)は失敗後の反応的措置です。
1170 | 在一个定义不清的内部项目中,项目经理收到来自高层管理者的多个变更请求。项目经理首先应该做什么? | 评估进度延迟并开始实施以避免额外滞后 | 确定提议的变更将如何根据业务案例使项目受益。 | 申请临时增加预算以避免成本超支。 | 保持团队的积极性和激励,避免长期项目带来的疲劳。 |  | 在定义不清的内部项目中收到高层管理者的多个变更请求时,项目经理应首先确定提议的变更将如何根据业务案例使项目受益。根据价值评估变更可确保一致性。评估进度延迟(A)在分析之前采取行动。请求增加预算(C)是不成熟的。保持团队积极性(D)并未解决变更请求。 | Mientras trabaja en un proyecto interno mal definido, un director del proyecto recibe múltiples solicitudes de cambio de la alta gerencia. ¿Qué debería hacer el director del proyecto primero? | Evaluar el retraso del cronograma y comenzar la implementación para evitar mayores retrasos. | Identificar cómo los cambios propuestos beneficiarán al proyecto en relación con el caso de negocio. | Solicitar un aumento temporal del presupuesto para evitar sobrecostos. | Mantener al equipo motivado e incentivado para evitar el agotamiento por trabajar en un proyecto extenso. |  | Al recibir múltiples solicitudes de cambio de la alta gerencia en un proyecto interno mal definido, el director del proyecto debe primero identificar cómo los cambios propuestos beneficiarán al proyecto en relación con el caso de negocio. Evaluar los cambios respecto al valor asegura la alineación. Evaluar el retraso del cronograma (A) actúa antes del análisis. Solicitar un aumento de presupuesto (C) es prematuro. Mantener al equipo motivado (D) no aborda las solicitudes de cambio. | 定義が不十分な社内プロジェクトに取り組んでいるプロジェクトマネージャーが、上級管理職から複数の変更要求を受けました。PMはまず何をすべきですか? | スケジュール遅延を評価し、追加の遅延を避けるため実装を開始する | 提案された変更がビジネスケースとの関係でプロジェクトにどう利益をもたらすかを特定する。 | コスト超過を避けるため一時的な予算増額を要請する。 | 長期プロジェクトでの疲弊を避けるため、チームの士気とインセンティブを維持する。 |  | 定義が不十分な社内プロジェクトで上級管理職から複数の変更要求を受けた場合、PMはまず提案された変更がビジネスケースとの関係でプロジェクトにどう利益をもたらすかを特定すべきです。価値に対する変更評価が整合性を確保します。スケジュール遅延の評価(A)は分析前の行動です。予算増額の要請(C)は時期尚早です。チームのモチベーション維持(D)は変更要求に対処していません。
1171 | 项目经理正在领导一个项目,项目中一项负面风险刚刚变成了问题。该风险已被记录,并制定了应对计划。然而,项目团队成员提出了一种与风险管理计划中记录的应对措施不同的方案,认为它更便宜且同样有效。项目经理应该怎么做? | 遵守风险管理计划中的问题应对方案,因为它是商定的解决方案 | 尽快实施新提议,因为它更便宜且同样有效 | 请该团队成员撰写一封正式邮件解释提议,并发送给变更控制委员会(CCB) | 与项目团队一起评估新提议,确定其是否为更有利的替代方案 |  | 当风险变为问题且团队成员提出更便宜、同等有效的替代方案时,项目经理应与团队一起评估新提议,以确定其是否为更有利的替代方案。结构化的评估确保选择最佳应对措施。遵守原计划(A)忽视了改进。立即实施(B)跳过了验证。通过邮件发给CCB(C)在评估之前是过早的。 | Un director del proyecto lidera un proyecto con un riesgo negativo que acaba de convertirse en un incidente. El riesgo se registró y se estableció un plan de respuesta. Sin embargo, un miembro del equipo propone una respuesta diferente a la registrada en el plan de gestión de riesgos y cree que será más barata e igualmente efectiva. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Adherirse a la respuesta al incidente del plan de gestión de riesgos, ya que es la solución acordada. | Implementar la nueva propuesta lo antes posible, ya que es más barata e igualmente efectiva. | Pedir al miembro del equipo que redacte un correo formal explicando la propuesta y lo envíe al comité de control de cambios (CCB). | Evaluar la nueva propuesta con el equipo del proyecto para determinar si es una alternativa más beneficiosa. |  | Cuando un riesgo se convierte en un incidente y un miembro del equipo propone una alternativa más barata e igualmente efectiva a la respuesta planificada, el director del proyecto debe evaluar la nueva propuesta con el equipo para determinar si es una alternativa más beneficiosa. La evaluación estructurada asegura que se seleccione la mejor respuesta. Adherirse al plan original (A) ignora la mejora. Implementar de inmediato (B) omite la validación. Enviarlo al CCB por correo (C) es prematuro antes de evaluarlo. | プロジェクトマネージャーは、ネガティブリスクが課題となったプロジェクトを率いています。そのリスクは記録され、対応計画も策定されていました。しかし、プロジェクトチームメンバーがリスク・マネジメント計画書に記録された対応とは異なる対応を提案し、それがより安価で同等に効果的だと考えています。PMは何をすべきですか? | 合意済みの解決策であるため、リスク・マネジメント計画書の課題対応に従う | より安価で同等に効果的なので、新提案をできるだけ早く実装する | そのチームメンバーに提案を説明する正式なメールを書かせ、変更管理委員会(CCB)に送らせる | プロジェクトチームと共に新提案を評価し、より有益な代替案かどうかを判断する |  | リスクが課題となり、チームメンバーが計画された対応より安価で同等に効果的な代替案を提案した場合、PMはチームと共に新提案を評価しより有益な代替案かを判断すべきです。構造化された評価により最良の対応が選択されます。元の計画への固執(A)は改善を無視します。即時実装(B)は検証を省略します。評価前にメールでCCBに送る(C)は時期尚早です。
1172 | 一个大型建设项目的项目经理发现,从客户那里收到的蓝图似乎不完整。项目经理首先应该怎么做? | 将此问题升级给项目发起人 | 与客户协商,确定是否应继续项目执行。 | 使用客户提供的当前蓝图继续项目执行。 | 重新安排项目执行日期。 |  | 当项目经理发现客户提供的蓝图似乎不完整时,首要行动是与客户协商以确定是否应继续项目执行。客户拥有需求的所有权。升级给发起人(A)绕过了源头。继续使用当前蓝图(C)有返工风险。重新安排执行日期(D)在确认问题之前就采取行动。 | El director del proyecto de un gran proyecto de construcción descubre que los planos recibidos del cliente parecen estar incompletos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto primero? | Escalar este problema al patrocinador del proyecto. | Consultar con el cliente para determinar si se debe continuar con la ejecución del proyecto. | Continuar con la ejecución del proyecto utilizando los planos actuales del cliente. | Reprogramar la fecha de ejecución del proyecto. |  | Cuando el director del proyecto descubre que los planos proporcionados por el cliente parecen estar incompletos, la primera acción es consultar con el cliente para determinar si se debe continuar con la ejecución. El cliente es dueño de los requisitos. Escalar al patrocinador (A) evita la fuente. Continuar con los planos actuales (C) arriesga retrabajo. Reprogramar la fecha de ejecución (D) actúa antes de confirmar el problema. | 大規模な建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、クライアントから受け取った設計図が不完全に見えることを発見しました。PMはまず何をすべきですか? | この問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする | クライアントと相談し、プロジェクト実行を継続すべきか判断する。 | クライアントの現在の設計図を使ってプロジェクト実行を継続する。 | プロジェクト実行日を再スケジュールする。 |  | PMがクライアント提供の設計図が不完全に見えると発見した場合、最初の行動はクライアントと相談しプロジェクト実行を継続すべきか判断することです。クライアントが要件のオーナーです。スポンサーへのエスカレーション(A)は情報源を迂回します。現在の設計図で継続(C)は手戻りリスクがあります。実行日の再スケジュール(D)は問題確認前の行動です。
1173 | 一位主要干系人无法持续参加项目状态会议。项目经理一直与该干系人非正式且定期地沟通,以确保其了解项目最新情况。然而,项目经理近期已辞职,并且在离职前不会与新项目经理会面。项目经理应如何确保新项目经理继续向这位特定干系人通报情况? | 在沟通管理计划中更新干系人参与的具体信息。 | 在干系人参与计划中更新该干系人的具体沟通需求。 | 确保项目团队已获得有关该干系人具体需求的指导。 | 确保项目文件包含关于该干系人的具体说明。 |  | 为了确保与无法持续参加状态会议的干系人之间沟通的连续性,即将离任的项目经理应在干系人参与计划中更新该干系人的具体沟通需求。该计划是项目管理计划的一部分,概述了富有成效的干系人参与策略,确保新PM能够延续既定的沟通方式。更新沟通管理计划(A)较为宽泛,不针对该个体的特定需求。向项目团队提供指导(C)是非正式的,可能无法持续。在项目文件中包含说明(D)可能不会被新PM及时审阅。 | Un interesado principal no puede asistir consistentemente a las reuniones de estado del proyecto. El director del proyecto se ha estado comunicando con este interesado de forma informal y regular para asegurarse de que esté al día. Sin embargo, el director del proyecto recientemente ha renunciado y no se reunirá con el nuevo director antes de partir. ¿Cómo debería el director del proyecto asegurar que el nuevo director continúe informando a este interesado en particular? | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones con información específica sobre el involucramiento del interesado. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados con las necesidades de comunicación específicas para el interesado. | Asegurarse de que se haya proporcionado al equipo del proyecto orientación sobre las necesidades específicas de este interesado. | Asegurarse de que los documentos del proyecto contengan instrucciones específicas sobre el interesado. |  | Para garantizar la continuidad de la comunicación con un interesado que no puede asistir consistentemente a las reuniones de estado, el director del proyecto saliente debe actualizar el plan de involucramiento de los interesados con las necesidades de comunicación específicas para ese interesado. Este plan forma parte del plan para la dirección del proyecto y describe estrategias para un involucramiento productivo, asegurando que el nuevo PM pueda continuar el enfoque establecido. Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones (A) es más amplio y menos específico. Proporcionar orientación al equipo (C) es informal y puede no perdurar. Incluir instrucciones en los documentos del proyecto (D) puede no ser revisado oportunamente por el nuevo PM. | 主要なステークホルダーが状況会議に継続的に参加できません。プロジェクトマネージャーはこのステークホルダーと非公式かつ定期的にコミュニケーションを取り、最新情報を提供してきました。しかし、プロジェクトマネージャーが最近辞任し、退任前に新PMと会うことはありません。新PMがこの特定のステークホルダーへの情報提供を継続するために、現PMはどう確保すべきですか? | コミュニケーション・マネジメント計画書をステークホルダー・エンゲージメントの具体情報で更新する。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画書を、当該ステークホルダーの具体的なコミュニケーションニーズで更新する。 | プロジェクトチームに対し、このステークホルダーの具体的ニーズに関する指導が提供されていることを確認する。 | プロジェクト文書にこのステークホルダーに関する具体的な指示が含まれていることを確認する。 |  | 状況会議に継続的に参加できないステークホルダーとのコミュニケーション継続を確保するため、退任するPMはステークホルダー・エンゲージメント計画書を当該ステークホルダーの具体的コミュニケーションニーズで更新すべきです。この計画はプロジェクトマネジメント計画書の一部で、生産的なステークホルダー関与戦略を示し、新PMが確立されたアプローチを継続できることを保証します。コミュニケーション・マネジメント計画書の更新(A)はより広く、個別ニーズに特化しません。チームへの指導提供(C)は非公式で持続しない可能性があります。プロジェクト文書への指示記載(D)は新PMが適時にレビューしない可能性があります。
1174 | 在一个混合项目中,项目经理识别出几位干系人。根据干系人矩阵,开发负责人具有高权力/影响力评级和高冲突可能性。项目经理应避免哪种行为? | 对该干系人给予特别关注 | 在项目内升级冲突 | 忽视该干系人的意见 | 建立新的沟通渠道 |  | 当混合项目中的干系人具有高权力/影响力和高冲突可能性时,项目经理应避免忽视该干系人的意见。忽视一位有权力且容易引发冲突的干系人会导致升级。给予特别关注(A)对高权力干系人是合适的。升级冲突(B)遵循适当的治理流程。建立新沟通渠道(D)增强参与度。 | En un proyecto híbrido, el director del proyecto ha identificado a varios interesados. Según la matriz de interesados, el jefe de desarrollo tiene una calificación alta de poder/influencia y una alta probabilidad de conflicto. ¿Qué acción debería evitar el director del proyecto? | Prestar atención especial a este interesado | Escalar un conflicto dentro del proyecto | Desestimar las opiniones del interesado | Crear un nuevo canal de comunicación |  | Cuando un interesado tiene alto poder/influencia y alta probabilidad de conflicto en un proyecto híbrido, el director del proyecto debe evitar desestimar sus opiniones. Desestimar a un interesado poderoso y propenso al conflicto invita a la escalada. Prestar atención especial (A) es apropiado para interesados de alto poder. Escalar conflictos (B) sigue la gobernanza adecuada. Crear nuevos canales de comunicación (D) mejora el involucramiento. | ハイブリッドプロジェクトで、プロジェクトマネージャーは複数のステークホルダーを特定しました。ステークホルダーマトリクスによると、開発責任者はパワー/影響力が高く、コンフリクトの可能性も高いと評価されています。PMが避けるべき行動はどれですか? | このステークホルダーに特別な注意を払う | プロジェクト内でコンフリクトをエスカレーションする | ステークホルダーの意見を退ける | 新しいコミュニケーションチャネルを作る |  | ハイブリッドプロジェクトでステークホルダーがパワー/影響力が高くコンフリクト可能性も高い場合、PMはそのステークホルダーの意見を退けることを避けるべきです。パワーがありコンフリクトを起こしやすいステークホルダーを退けるとエスカレーションを招きます。特別な注意を払う(A)は高パワーステークホルダーに適切です。コンフリクトのエスカレーション(B)は適切なガバナンスに従います。新しいコミュニケーションチャネル作成(D)はエンゲージメントを向上させます。
1175 | 项目经理最近收到了为整个项目团队提供培训项目的资金批准,但尚未确定最有效的培训课程。一位团队成员提交了一项项目所需的专业培训请求。项目经理应如何处理该请求? | 批准该专业培训请求。 | 将此变更请求发送至变更控制委员会(CCB)审批。 | 验证该培训是否在范围和预算之内。 | 拒绝该请求,因为它不影响项目的可交付成果。 |  | 当一位团队成员请求项目所需的专业培训,而PM拥有培训资金但尚未定义课程时,项目经理应验证该培训是否在范围和预算内。核实可确保在批准前与项目需求一致。未经验证就批准(A)有范围蔓延风险。发送至CCB(B)适用于基线之外的变更。因不影响可交付成果而拒绝(D)可能错过有效需求。 | El director del proyecto ha recibido recientemente la aprobación de financiamiento para un programa de capacitación para todo el equipo del proyecto, pero aún no ha definido el curso de capacitación más efectivo. Un miembro del equipo presentó una solicitud de capacitación especializada que es requerida para el proyecto. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta solicitud? | Aprobar la solicitud de capacitación especializada. | Enviar esta solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) para aprobación. | Validar si la capacitación está dentro del alcance y el presupuesto. | Rechazar la solicitud ya que no impacta los entregables del proyecto. |  | Cuando un miembro del equipo solicita una capacitación especializada necesaria para el proyecto y el PM tiene financiamiento de capacitación pero no curso definido, el director del proyecto debe validar si la capacitación está dentro del alcance y presupuesto. La verificación asegura la alineación con las necesidades del proyecto antes de la aprobación. Aprobar sin validar (A) arriesga corrupción del alcance. Enviar al CCB (B) es para cambios fuera de la línea base. Rechazar porque no impacta los entregables (D) puede pasar por alto un requisito válido. | プロジェクトマネージャーは最近、プロジェクトチーム全体向け研修プログラムの予算承認を受けましたが、まだ最も効果的な研修コースを定義していません。あるチームメンバーが、プロジェクトに必要な専門研修の要請を提出しました。PMはこの要請をどう処理すべきですか? | 専門研修の要請を承認する。 | この変更要求を変更管理委員会(CCB)に承認のため送付する。 | 研修がスコープと予算内かを検証する。 | プロジェクトの成果物に影響しないため、要請を却下する。 |  | チームメンバーがプロジェクトに必要な専門研修を要請し、PMが研修予算はあるがコース未定義の場合、PMは研修がスコープと予算内かを検証すべきです。検証により承認前にプロジェクトニーズとの整合が確保されます。検証なしの承認(A)はスコープクリープのリスクがあります。CCBへの送付(B)はベースライン外の変更用です。成果物に影響しないとして却下(D)は有効な要件を見落とす可能性があります。
1176 | 政府批准建设一座河流大坝,以便社区实现全年农业生产。在项目启动会议上,社区中的一位关键干系人不同意大坝的选址。项目经理首先应该怎么做? | 审查干系人参与计划,确认所有关键干系人都已被咨询过。 | 向该关键干系人解释最终批准已经获得。 | 与该关键干系人会面,审查干系人参与计划。 | 安排所有干系人会议,讨论这位关键干系人的观点。 |  | 当关键干系人在启动会议上不同意大坝选址时,项目经理应首先审查干系人参与计划,确认所有关键干系人都已被咨询。验证参与流程可识别问题是否源于咨询不足。解释最终批准已获得(B)是不予理会的态度。与干系人会面以审查参与计划(C)假定计划是完整的。安排所有干系人会议(D)在未经验证的情况下是过早的。 | Un gobierno aprobó la construcción de una presa fluvial para permitir la agricultura durante todo el año en una comunidad. En la reunión de inicio del proyecto, un interesado clave en la comunidad no está de acuerdo con la ubicación de la presa. ¿Qué debería hacer el director del proyecto primero? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados para confirmar que todos los interesados clave fueron consultados. | Explicar al interesado clave que ya se obtuvo la aprobación final. | Reunirse con el interesado clave para revisar el plan de involucramiento. | Programar una reunión con todos los interesados para discutir el punto de vista de este interesado clave. |  | Cuando un interesado clave no está de acuerdo con la ubicación de la presa en la reunión de inicio, el director del proyecto debe primero revisar el plan de involucramiento de los interesados para confirmar que todos fueron consultados. Verificar el proceso de involucramiento identifica si la preocupación surge de una consulta inadecuada. Explicar que se obtuvo la aprobación final (B) es desestimatorio. Reunirse con el interesado para revisar el plan (C) asume que el plan está completo. Programar una reunión con todos los interesados (D) es prematuro sin verificación. | 政府が、コミュニティでの通年農業を可能にするため、河川ダムの建設を承認しました。プロジェクトキックオフミーティングで、コミュニティの主要ステークホルダーがダムの場所に同意しません。PMはまず何をすべきですか? | ステークホルダー・エンゲージメント計画を見直し、すべての主要ステークホルダーが協議されたことを確認する。 | 最終承認はすでに得られていることをその主要ステークホルダーに説明する。 | その主要ステークホルダーと会い、エンゲージメント計画を見直す。 | 全ステークホルダーとのミーティングをスケジュールし、この主要ステークホルダーの見解を議論する。 |  | キックオフでの主要ステークホルダーがダムの場所に異議を唱える場合、PMはまずステークホルダー・エンゲージメント計画を見直し、すべての主要ステークホルダーが協議されたか確認すべきです。エンゲージメントプロセスの検証によって、懸念が不十分な協議に起因するか判断できます。最終承認の説明(B)は退けの態度です。ステークホルダーと計画を見直す(C)は計画が完全であることを前提とします。全ステークホルダー会議のスケジュール(D)は検証なしでは時期尚早です。
1177 | 项目干系人向团队提供了至少需要一年才能完成的需求。项目发起人建议他们需要尽快看到投资回报(ROI)。项目经理应该怎么做? | 承认由于需求的性质,效益无法更早实现。 | 向项目发起人请求额外资金以加速交付。 | 与项目发起人讨论削减需求,以便提前发布产品。 | 将工作划分为可迭代交付的增量功能,排定优先级。 |  | 正确答案是 D。发起人需要尽快看到一定的投资回报，而全部需求至少需要一年。把工作拆分为排好优先级的增量功能并迭代交付，可以尽早释放价值，而不是只在最后交付。接受无法更早交付（A）忽视了发起人的需求。追加资金（B）并不能改变只有全部完成才产生价值的事实。削减需求（C）是在缩减范围，而不是更早交付价值。 | Los interesados del proyecto han proporcionado al equipo requisitos que tomarán al menos un año en completarse. El patrocinador del proyecto indicó que necesitan ver algún retorno sobre la inversión (ROI) pronto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reconocer que los beneficios no pueden realizarse antes debido a la naturaleza de los requisitos. | Solicitar financiamiento adicional al patrocinador del proyecto para acelerar la entrega. | Discutir con el patrocinador la reducción de los requisitos para liberar el producto antes. | Priorizar el trabajo en funcionalidades incrementales que puedan entregarse iterativamente. |  | La respuesta correcta es D. El patrocinador necesita ver pronto algún retorno de la inversión, mientras que el conjunto completo de requisitos tardará al menos un año. Dividir el trabajo en funcionalidades incrementales priorizadas y entregarlas de forma iterativa libera valor temprano en lugar de solo al final. Aceptar que no se puede entregar antes (A) ignora la necesidad del patrocinador. Más fondos (B) no cambian el hecho de que el valor llegue solo cuando todo esté terminado. Recortar requisitos (C) reduce el alcance en lugar de entregar valor antes. | プロジェクトステークホルダーが、完了までに少なくとも1年かかる要件をチームに提供しました。プロジェクトスポンサーは、すぐに何らかの投資利益率(ROI)を見たいと伝えました。PMは何をすべきですか? | 要件の性質上、これ以上早く便益を実現できないことを認める。 | 納品を加速するため、プロジェクトスポンサーに追加の資金を要請する。 | プロダクトを早期にリリースするため、要件削減についてプロジェクトスポンサーと協議する。 | イテレーションで提供可能なインクリメンタルな機能に分解し、優先順位付けする。 |  | 正解は D。スポンサーは早期にある程度の投資収益を確認する必要があるが、要求事項全体には少なくとも1年かかる。作業を優先順位付きのインクリメンタルな機能に分けて反復的に提供すれば、最後だけでなく早い段階から価値を実現できる。早く提供できないと受け入れる（A）のはスポンサーのニーズを無視する。追加資金（B）では、すべて完了しないと価値が出ないという構造は変わらない。要求事項を削る（C）のは価値を早く提供するのではなくスコープを減らすことである。
1178 | 几位关键干系人对项目团队计划如何为新产品开发某些功能感到担忧。他们知道这些功能的相关需求不稳定,但对于增加产品和客户的价值也是高度战略性的。项目经理应该怎么做? | 审查项目治理,以验证用于优先排序项目的政策、程序和指南 | 建议采用敏捷方法来精化这些需求,并根据项目目标进行优先排序 | 请干系人将这些需求精化到更稳定且可衡量的详细程度 | 与发起人验证所有需求的优先级,并将结果与干系人共享 |  | 当干系人对具有不稳定但战略价值高的需求的功能感到担忧时,项目经理应建议采用敏捷方法来精化这些需求,并根据项目目标进行优先排序。敏捷通过迭代反馈和增量交付来适应需求变化。审查项目治理(A)无法解决需求不稳定问题。要求干系人将需求精化到稳定状态(C)对真正不稳定的需求可能不现实。与发起人验证优先级(D)增加了批准但不是精化方法。 | Algunos interesados clave están preocupados por cómo el equipo del proyecto planea desarrollar ciertas características para un nuevo producto. Saben que los requisitos asociados con estas características son inestables, pero también son altamente estratégicos para añadir valor al producto y al cliente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar la gobernanza del proyecto para validar las políticas, procedimientos y directrices utilizados para priorizar el proyecto. | Sugerir un enfoque ágil para refinar estos requisitos y priorizarlos según los objetivos del proyecto. | Pedir a los interesados que refinen estos requisitos a un nivel de detalle que sea más estable y medible. | Validar la priorización de todos los requisitos con el patrocinador y compartir los resultados con los interesados. |  | Cuando los interesados están preocupados por características con requisitos inestables pero estratégicamente valiosos, el director del proyecto debe sugerir un enfoque ágil para refinar estos requisitos y priorizarlos según los objetivos del proyecto. Ágil acomoda los requisitos cambiantes mediante retroalimentación iterativa y entrega incremental. Revisar la gobernanza del proyecto (A) no aborda la inestabilidad de los requisitos. Pedir a los interesados que refinen los requisitos hasta la estabilidad (C) puede no ser realista para requisitos genuinamente inestables. Validar la priorización con el patrocinador (D) añade aprobación pero no metodología de refinamiento. | 数名の主要ステークホルダーが、プロジェクトチームが新製品の特定機能をどのように開発する計画かを懸念しています。これらの機能に関連する要件は不安定ですが、製品と顧客への価値追加にとって極めて戦略的でもあると認識しています。PMは何をすべきですか? | プロジェクトの優先順位付けに使用されるポリシー、手順、ガイドラインを検証するため、プロジェクトガバナンスを見直す | これらの要件を洗練しプロジェクト目標に従って優先順位付けするためアジャイルアプローチを提案する | ステークホルダーに、これらの要件をより安定的で測定可能な詳細レベルに洗練するよう求める | すべての要件の優先順位をスポンサーと検証し、結果をステークホルダーと共有する |  | ステークホルダーが不安定だが戦略的に価値ある要件を持つ機能を懸念する場合、PMはアジャイルアプローチを提案して要件を洗練しプロジェクト目標に基づいて優先順位付けすべきです。アジャイルは反復的フィードバックと漸進的納品を通じて変動する要件に対応します。プロジェクトガバナンスの見直し(A)は要件の不安定性に対処しません。ステークホルダーに要件を安定状態まで洗練させる(C)は本当に不安定な要件には現実的でない場合があります。スポンサーとの優先順位検証(D)は承認を追加しますが、洗練方法ではありません。
1179 | 一个项目正在使用来自新供应商的Scrum团队来交付一个组件。聘用新供应商被识别为交付风险,如果发生,必须升级至董事会。项目经理与产品负责人和Scrum团队合作良好,但供应商错过了首次发布,延迟了几周。项目经理应该怎么做? | 与产品负责人和Scrum团队合作,在发布计划上增加2周。 | 与产品负责人和Scrum团队合作,在最后一次发布之前补救延迟。 | 将问题升级至董事会,并尽快寻找补救延迟的机会。 | 将问题升级至董事会,并计划终止合作。 |  | 正确答案是C。将问题升级至董事会,并尽快寻找补救延迟的机会。产品负责人负责管理产品待办列表并定义优先级。PM应在保持敏捷实践的同时,促进团队与产品负责人之间的恰当协作。 | Un proyecto está utilizando un equipo Scrum de un nuevo proveedor para entregar un componente. Contratar a un nuevo proveedor fue identificado como un riesgo de entrega que, si se materializaba, debía escalarse al consejo. El director del proyecto y el product owner trabajan bien con el equipo Scrum, pero el proveedor se retrasa un par de semanas en la primera entrega. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Trabajar con el product owner y el equipo Scrum para añadir 2 semanas al cronograma de entregas. | Trabajar con el product owner y el equipo Scrum para recuperar el retraso antes de la última entrega. | Escalar el problema al consejo con oportunidades para recuperar el retraso lo antes posible. | Escalar el problema al consejo y planificar la terminación del compromiso. |  | La respuesta correcta es C. Escalar el problema al consejo con oportunidades para recuperar el retraso lo antes posible. El product owner es responsable de gestionar el product backlog y definir las prioridades. El PM debe facilitar la colaboración adecuada entre el equipo y el product owner, manteniendo las prácticas ágiles. | プロジェクトは、新しいベンダーのスクラムチームを使ってコンポーネントを納品しています。新ベンダーの起用は、発生した場合に取締役会へエスカレーションすべき納品リスクとして特定されていました。プロジェクトマネージャーとプロダクトオーナーはスクラムチームとうまく協働していますが、ベンダーが最初のリリースを数週間遅延しました。PMは何をすべきですか? | プロダクトオーナーおよびスクラムチームと協力して、リリーススケジュールに2週間追加する。 | プロダクトオーナーおよびスクラムチームと協力して、最終リリース前に遅延を回復する。 | 問題を取締役会にエスカレーションし、できるだけ早く遅延を回復する機会を伴って提示する。 | 問題を取締役会にエスカレーションし、契約の終了を計画する。 |  | 正解はCです。問題を取締役会にエスカレーションし、できるだけ早く遅延を回復する機会を伴って提示する。プロダクトオーナーはプロダクトバックログの管理と優先順位の定義に責任を持ちます。PMはアジャイル・プラクティスを維持しつつ、チームとプロダクトオーナーの適切な協働を促進すべきです。
1180 | 在一个进行中的项目中,干系人一直绕过项目经理直接联系团队成员索取状态报告和提出变更。项目经理应该怎么做以确保项目成功? | 向所有干系人发送项目章程以供参考。 | 向所有干系人发送电子邮件,指示他们直接联系项目经理。 | 审查干系人参与计划,并通知干系人。 | 审查变更管理计划,并请变更控制委员会(CCB)介入。 |  | 当干系人绕过项目经理直接联系团队成员获取状态和变更时,项目经理应审查干系人参与计划,并告知干系人正确的沟通渠道。重新建立沟通协议可防止混乱和延误。发送项目章程(A)提供一般信息,但未解决该行为。给干系人发邮件让其直接联系PM(B)是缺乏背景的指令性做法。审查变更管理计划并让CCB介入(D)解决了变更但未解决状态查询。 | En un proyecto en curso, los interesados han estado contactando a los miembros del equipo para obtener informes de estado y cambios sin consultar al director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para garantizar el éxito del proyecto? | Enviar el acta de constitución del proyecto a todos los interesados a modo informativo. | Enviar un correo a todos los interesados indicándoles que se dirijan directamente al director del proyecto. | Revisar el plan de involucramiento de los interesados e informar a los interesados. | Revisar el plan de gestión de cambios y solicitar la participación del comité de control de cambios (CCB). |  | Cuando los interesados eluden al director del proyecto y abordan a los miembros del equipo para obtener estado y cambios, el director debe revisar el plan de involucramiento de los interesados e informarles los canales de comunicación adecuados. Restablecer los protocolos de comunicación previene confusiones y retrasos. Enviar el acta de constitución (A) proporciona información general pero no aborda el comportamiento. Enviar un correo a los interesados para que se dirijan al PM (B) es directivo sin contexto. Revisar el plan de gestión de cambios e involucrar al CCB (D) aborda los cambios pero no las consultas de estado. | 進行中のプロジェクトで、ステークホルダーがプロジェクトマネージャーに相談せず、チームメンバーに直接ステータスレポートや変更を求めてきています。プロジェクト成功のためにPMは何をすべきですか? | 全ステークホルダーに情報共有としてプロジェクト憲章を送る。 | 全ステークホルダーにメールを送り、プロジェクトマネージャーに直接連絡するよう指示する。 | ステークホルダー・エンゲージメント計画を見直し、ステークホルダーに通知する。 | 変更管理計画を見直し、変更管理委員会(CCB)の関与を求める。 |  | ステークホルダーがPMを飛び越えチームメンバーに直接ステータスや変更を求める場合、PMはステークホルダー・エンゲージメント計画を見直し、適切なコミュニケーションチャネルをステークホルダーに通知すべきです。コミュニケーションプロトコルの再確立により混乱と遅延を防止できます。プロジェクト憲章の送付(A)は一般情報を提供しますがこの行動には対処しません。PMに直接連絡するようメールする(B)は文脈なしの指令的措置です。変更管理計画の見直しとCCB関与(D)は変更には対処しますがステータス照会には対処しません。
1181 | 项目接近收尾时，一家供应商面临财务困境，正在催促项目经理获取财务、法律和行政审批，以便发布项目正式收尾通知并完成责任移交。项目经理接下来应该怎么做？ | 将已实现的成果与合同要求进行比对。 | 向高层管理者上报，加快审批进度。 | 结清剩余偏差并完成项目收尾。 | 项目已经完成，直接支付尾款。 |  | 当面临财务困境的供应商催促完成正式收尾审批以转移责任时，项目经理应首先将已实现的成果与合同要求进行比对，确保所有合同义务在尾款支付和项目收尾之前均已完成。向高层上报（B）跳过了应有的尽职调查；直接结清剩余偏差并收尾（C）可能使部分义务未经核实；在未确认合同履行的情况下支付尾款（D）则为时过早。 | Al final de un proyecto, uno de los proveedores está atravesando dificultades financieras y presiona al director del proyecto para obtener la aprobación financiera, legal y administrativa con el fin de comunicar el cierre formal del proyecto y asegurar la transferencia de responsabilidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Comparar los resultados obtenidos con los requisitos del contrato. | Escalar a la alta dirección para acelerar la aprobación. | Transferir las variaciones restantes y cerrar el proyecto. | Realizar el pago final ya que el proyecto está terminado. |  | Cuando un proveedor con dificultades financieras presiona para obtener la aprobación de cierre formal y transferir la responsabilidad, el director del proyecto primero debe comparar los resultados obtenidos con los requisitos del contrato. Esto asegura que todas las obligaciones contractuales se cumplan antes de realizar pagos finales y cerrar el proyecto. Escalar a la alta dirección (B) omite la debida diligencia. Transferir las variaciones y cerrar (C) puede dejar obligaciones sin verificar. Realizar el pago final (D) es prematuro sin verificar el cumplimiento del contrato. | プロジェクト終盤、ある仕入先が財務上の困難に直面しており、責任移転を行い正式なプロジェクト完了を通知するために財務・法務・管理上の承認を得るようプロジェクトマネージャーに迫っている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 達成された成果を契約要件と照合する。 | 上位マネジメントへエスカレーションし、承認を急がせる。 | 残りの差異を移転してプロジェクトを終結する。 | プロジェクトは完了しているので最終支払いを行う。 |  | 財務上の困難に陥った仕入先が責任移転のため正式な終結承認を急かしている場合、プロジェクトマネージャーはまず達成成果を契約要件と照合すべきである。これにより、最終支払いやプロジェクト終結の前に契約上のすべての義務が果たされていることを確認できる。上位マネジメントへのエスカレーション（B）は適切なデューデリジェンスを飛ばしている。残差を移転して終結する（C）と義務が未確認のまま残るおそれがある。契約履行を確認せずに最終支払い（D）を行うのは時期尚早である。
1182 | 在一个敏捷项目中，Scrum Master 注意到最近几个迭代里，团队实际交付的工作量持续少于他们在冲刺计划会议上承诺的内容。Scrum Master 查看燃尽图后发现，团队无法完成最初承诺，是因为产品负责人在冲刺开始后又新增了用户故事。在这种情况下，Scrum 负责人应该向产品负责人指出什么？ | 团队在冲刺开始后接受了过多的工作。 | 产品负责人不应要求团队改变其冲刺承诺。 | 团队没有满足产品负责人的预期。 | 团队应在第 4 天停止当前冲刺并启动新的冲刺。 |  | 正确答案是 B。燃尽图显示团队未能完成承诺，是因为产品负责人在冲刺开始后加入了新的用户故事。冲刺一旦开始，其范围就应受到保护，新工作应放入产品待办事项列表留待后续冲刺。因此，Scrum 负责人应向产品负责人指出不应要求团队改变冲刺承诺。A 是在责怪接受工作的团队，C 把原因误判为团队绩效问题，D（重启冲刺）不是正确的应对。 | En un proyecto ágil, el Scrum Master observó que en las últimas iteraciones el equipo entregó consistentemente menos trabajo del que se comprometió en la reunión de planificación del sprint. El Scrum Master revisó la gráfica de trabajo pendiente y descubrió que el equipo no pudo cumplir los compromisos iniciales porque el Product Owner agregó nuevas historias de usuario después de iniciado el sprint. En este caso, ¿qué debería señalar el Scrum lead al Product Owner? | El equipo está aceptando demasiado trabajo en el sprint después de haber comenzado. | El Product Owner no debería pedirle al equipo que cambie sus compromisos del sprint. | El equipo no está cumpliendo las expectativas del Product Owner. | El equipo debió haberse detenido en el día 4 e iniciado un nuevo sprint. |  | La respuesta correcta es B. El gráfico de trabajo pendiente muestra que el equipo no cumplió sus compromisos porque el dueño del producto agregó nuevas historias de usuario después de iniciado el sprint. Una vez que comienza un sprint, su alcance debe protegerse; el trabajo nuevo va al backlog del producto para un sprint futuro. Por eso, el líder scrum debe señalar al dueño del producto que no debe pedir al equipo cambiar los compromisos del sprint. A culpa al equipo por aceptar el trabajo, C malinterpreta la causa como un problema de desempeño del equipo y D (reiniciar el sprint) no es la respuesta adecuada. | あるアジャイルプロジェクトで、スクラムマスターはここ数回のイテレーションでチームがスプリントプランニングで約束した作業量よりも一貫して少ない成果しか出せていないことに気付いた。バーンダウンチャートを確認すると、スプリント開始後にプロダクトオーナーが新しいユーザーストーリーを追加したため、チームが当初のコミットメントを達成できなかったことが分かった。この場合、スクラムリードはプロダクトオーナーに何を指摘すべきか。 | チームはスプリント開始後に作業を受け入れすぎている。 | プロダクトオーナーはチームにスプリントのコミットメント変更を求めるべきではない。 | チームはプロダクトオーナーの期待を満たせていない。 | チームは4日目で止めて新しいスプリントを開始すべきだった。 |  | 正解は B。バーンダウンチャートから、チームが約束を果たせなかったのは、スプリント開始後にプロダクトオーナーが新しいユーザーストーリーを追加したためだと分かる。スプリントが始まったらスコープは守られるべきであり、新しい作業は後のスプリントのためにプロダクトバックログに入れる。したがってスクラムリードは、チームにスプリントの約束を変えさせるべきではないとプロダクトオーナーに指摘すべきである。A は作業を受け入れたチームを責め、C は原因をチームの成果の問題と誤解し、D（スプリントのやり直し）は適切な対応ではない。
1183 | 项目经理正在为一个长期项目编制预算。项目经理已经制定了工作分解结构（WBS），并基于过往项目经验对每个工作包的成本进行了估算。在确定预算基准之前，项目经理还需要做什么？ | 在预算中加入用于通货膨胀和其他变化的应急储备。 | 查看以前的项目，确保预算总额相符。 | 根据 WBS 修订项目时间表和范围。 | 要求所有干系人审查并批准估算结果。 |  | 在制定 WBS 并基于过往项目估算成本之后，项目经理在确定预算基准之前还需要在预算中加入用于通货膨胀和其他变化的应急储备。应急储备用于应对识别出来的风险（已知未知）对项目成本的影响。查看以前项目以匹配总额（B）无法构建合理的基准。根据 WBS 修订时间表和范围（C）与编制预算基准并不相关。要求干系人批准估算（D）属于治理步骤，而非编制预算的输入。 | Un director de proyecto está trabajando en el presupuesto de un proyecto a largo plazo. El director del proyecto crea una estructura de desglose del trabajo (EDT) y estima el costo de cada paquete de trabajo basándose en proyectos anteriores. ¿Qué más necesita hacer el director del proyecto antes de determinar la línea base del presupuesto? | Agregar contingencia al presupuesto para inflación y otros cambios. | Revisar un proyecto anterior para asegurar que los totales presupuestarios coincidan. | Revisar el cronograma y el alcance del proyecto en función de la EDT. | Requerir que todos los interesados revisen y aprueben las estimaciones. |  | Después de crear una EDT y estimar costos basándose en proyectos pasados, el director del proyecto debe agregar contingencia al presupuesto para inflación y otros cambios antes de determinar la línea base del presupuesto. Las reservas de contingencia consideran riesgos identificados (desconocidos conocidos) que pueden afectar los costos. Revisar un proyecto anterior para igualar totales (B) no construye una línea base apropiada. Revisar cronograma y alcance (C) no se relaciona con la creación de la línea base. Requerir aprobación de interesados (D) es un paso de gobernanza, no una entrada del presupuesto. | プロジェクトマネージャーは長期プロジェクトの予算を策定している。プロジェクトマネージャーはWBS（作業分解構成）を作成し、過去のプロジェクトに基づき各ワークパッケージのコストを見積もった。予算ベースラインを確定する前に、プロジェクトマネージャーはあと何をする必要があるか。 | インフレやその他の変動に備えるコンティンジェンシーを予算に追加する。 | 以前のプロジェクトを参照し、予算合計が一致することを確認する。 | WBSに基づきプロジェクトのスケジュールとスコープを修正する。 | 全ステークホルダーに見積りをレビュー・承認させる。 |  | WBSを作成し過去プロジェクトに基づきコストを見積もった後、予算ベースラインを確定する前に、プロジェクトマネージャーはインフレや変動に備えるコンティンジェンシーを予算に追加する必要がある。コンティンジェンシー予備は、コストに影響しうる特定済みリスク（既知の未知）に対応するためのものである。以前のプロジェクトと総額を合わせる（B）のは適切なベースラインを構築しない。スケジュールとスコープの修正（C）は予算ベースライン作成とは無関係。ステークホルダー承認（D）はガバナンス上の手順であり、予算策定の入力ではない。
1184 | 供应商已经制造完成一个复杂产品。在工厂验收测试中发现了若干缺陷。该产品交付位于关键路径上，任何延误都会影响项目完工。项目经理应该怎么做？ | 原状发货，到现场再完成遗留工作，并将返工费用反向收取给供应商。 | 评估对进度的影响，并选出最可行的方案以保持项目按计划推进。 | 暂停发货，待供应商工厂内完成返工后再发货，以避免现场额外作业。 | 与供应商定期召开电话会议进行状态更新，以保持对该事项的关注。 |  | 当工厂验收测试发现关键路径上的产品存在缺陷时，项目经理应评估进度影响并选出最可行的方案以保持项目按计划推进。基于充分分析的决策才能做出最佳选择。原状发货、现场返工（A）会带来质量与成本风险；暂停发货直到工厂返工完成（C）可能不必要地拉长进度；定期召开电话会议（D）只是监控状态，并未解决问题。 | Un proveedor ha fabricado un producto complejo. Durante una prueba de aceptación en fábrica se identificaron varias deficiencias. La entrega del producto está en la ruta crítica y cualquier retraso impactaría la finalización del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Enviar el paquete tal cual, completar el trabajo pendiente en sitio y cobrar el retrabajo al proveedor. | Evaluar el impacto en el cronograma y la solución más viable para mantener el proyecto en curso. | Retener el envío hasta que el retrabajo se complete en las instalaciones del proveedor para eliminar trabajo adicional en sitio. | Iniciar conferencias telefónicas regulares con el proveedor para mantener este tema en foco. |  | Cuando una prueba de aceptación en fábrica revela deficiencias en un producto que está en la ruta crítica, el director del proyecto debe evaluar el impacto en el cronograma y la solución más viable para mantener el proyecto en curso. El análisis informado permite la mejor decisión. Enviar tal cual con retrabajo en sitio (A) arriesga calidad y costo. Retener el envío hasta el retrabajo (C) puede extender innecesariamente el cronograma. Las llamadas de estado (D) monitorean pero no resuelven. | ある仕入先が複雑な製品を製造した。工場受入検査でいくつかの不具合が確認された。製品の納入はクリティカルパス上にあり、いかなる遅延もプロジェクト完了に影響を与える。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | 現状のまま出荷し、残作業を現地で対応し、手戻り費用を仕入先にバックチャージする。 | スケジュールへの影響を評価し、プロジェクトを軌道に保つ最も実現可能な解決策を検討する。 | 現地での追加作業を避けるため、仕入先の工場で手直しが完了するまで出荷を保留する。 | 仕入先と定期的な電話会議を設け、状況更新を行いこの案件を注視し続ける。 |  | 工場受入検査でクリティカルパス上の製品に不具合が見つかった場合、プロジェクトマネージャーはスケジュールへの影響を評価し、プロジェクトを軌道に保つ最も実現可能な解決策を検討すべきである。十分な分析に基づく判断が最適な意思決定を可能にする。現状出荷で現地手直し（A）は品質とコストにリスクを生む。仕入先で手直し完了まで出荷保留（C）は不必要にスケジュールを延ばす可能性がある。状況更新の電話会議（D）はモニタリングであり解決にはならない。
1185 | 一名项目团队成员告知项目经理，有干系人正直接联系自己以索取状态更新。这位团队成员被这些反复的请求所打扰，影响了被分配任务的完成。项目经理应该怎么做？ | 重新审阅这位干系人的沟通需求。 | 提高向这位干系人提供更新的频率。 | 在下一次项目状态评审会议上将该问题提交给项目发起人。 | 通知该团队成员停止再向该干系人发送任何更新。 |  | 当干系人反复联系团队成员索取状态更新而造成打扰时，项目经理应重新审阅该干系人的沟通需求。理解并满足其信息需求才能避免干扰。提高更新频率（B）只是增加工作量而未理解需求；上报给发起人（C）属于未先尝试解决就升级；让成员停止所有更新（D）则过于极端。 | Un miembro del equipo informa al director del proyecto que un interesado lo está contactando para solicitar actualizaciones de estado. Estas solicitudes repetidas distraen al miembro del equipo e interfieren con la finalización de sus tareas asignadas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar los requisitos de comunicación de este interesado. | Aumentar la frecuencia de las actualizaciones a este interesado. | Plantear el tema al patrocinador en la próxima reunión de revisión de estado. | Indicarle al miembro del equipo que deje de enviar cualquier actualización al interesado. |  | Cuando un interesado contacta repetidamente a un miembro del equipo para pedir actualizaciones provocando distracciones, el director del proyecto debe revisar los requisitos de comunicación de ese interesado. Entender y atender sus necesidades de información previene la interrupción. Aumentar la frecuencia (B) agrega trabajo sin entender la necesidad. Escalar al patrocinador (C) sin abordarlo antes es prematuro. Detener todas las actualizaciones (D) es extremo. | プロジェクトメンバーが、あるステークホルダーから直接ステータス更新を求められて連絡が来ていると、プロジェクトマネージャーに伝えた。繰り返しの要請でメンバーは気を取られ、担当タスクの遂行に支障が出ている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | そのステークホルダーのコミュニケーション要求事項を見直す。 | そのステークホルダーへの更新頻度を増やす。 | 次回のプロジェクトステータスレビュー会議でスポンサーに本件をエスカレーションする。 | そのメンバーに、ステークホルダーへの追加更新を一切送らないよう指示する。 |  | ステークホルダーがメンバーへ繰り返し更新を求め業務妨げになっている場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーのコミュニケーション要求事項を見直すべきである。情報ニーズを理解し対応することで妨害を防げる。更新頻度を上げる（B）はニーズを理解せず作業を増やす行為である。スポンサーへエスカレーション（C）はまず対処すべきだ。全ての更新を止める（D）は極端である。
1186 | 一个项目已完成 70%，此时项目发起人提出新增一项可交付成果的请求。项目经理首先应该做什么？ | 评估这一变更对项目各方面可能产生的影响。 | 与项目发起人就可能的备选方案进行协商。 | 以为时已晚且可能造成严重范围蔓延为由拒绝该请求。 | 将该请求提交变更控制委员会（CCB）作出决定。 |  | 当项目完成度达 70% 时项目发起人请求新增一项可交付成果，项目经理应首先评估该变更对项目各方面（范围、进度、成本、质量、资源、风险等）可能产生的影响。在做出任何决定、协商或提交 CCB 之前，影响分析是必不可少的第一步。在不了解全部影响时与发起人协商备选方案（B）为时过早；不经分析直接拒绝（C）不合适；提交 CCB（D）应在影响评估之后，而非之前。 | Un proyecto está completado al 70 % cuando el patrocinador del proyecto solicita un entregable adicional. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Determinar el posible impacto de este cambio en todos los aspectos del proyecto. | Negociar con el patrocinador sobre las posibles alternativas. | Rechazar la solicitud por ser demasiado tardía y conducir a una corrupción del alcance importante. | Enviar la solicitud al comité de control de cambios (CCB) para decisión. |  | Cuando el patrocinador solicita un entregable adicional con el proyecto al 70 % completado, el director del proyecto primero debe determinar el posible impacto de este cambio en todos los aspectos del proyecto: alcance, cronograma, costo, calidad, recursos y riesgos. El análisis de impacto es el paso esencial antes de cualquier decisión, negociación o envío al CCB. Negociar alternativas con el patrocinador (B) es prematuro sin entender el impacto completo. Rechazar la solicitud (C) sin análisis es inapropiado. Enviarla al CCB (D) debería seguir, no preceder, la evaluación de impacto. | プロジェクトが70%完了した時点で、スポンサーが追加の成果物を要求してきた。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | この変更がプロジェクトの各側面に与える影響を評価する。 | スポンサーと考えられる代替案について交渉する。 | 時期が遅すぎ大きなスコープクリープにつながるとして要求を却下する。 | 決定のため変更管理委員会（CCB）に要求を提出する。 |  | 70%完了時点でスポンサーが追加成果物を要求した場合、プロジェクトマネージャーはまずスコープ、スケジュール、コスト、品質、資源、リスクを含むプロジェクトの全側面への影響を評価すべきである。影響分析はあらゆる意思決定、交渉、CCBへの提出に先立つ必須のステップである。影響を理解せずに代替案を交渉（B）するのは早計。分析せず却下（C）は不適切。CCBへの提出（D）は影響評価の後である。
1187 | 项目经理被指派接管一个正在进行中的项目。项目经理希望了解为什么要执行该项目。项目经理首先应该做什么？ | 联系项目的高层执行发起人。 | 评估项目章程中的项目退出标准。 | 了解项目的成功标准与目标。 | 查看最新的项目状态报告以获取信息。 |  | 当项目经理刚接手一个进行中的项目并希望理解项目存在的原因时，应首先了解项目的成功标准与目标。这能确立项目目的与方向上的对齐。联系高层发起人（A）虽然是一项输入，但并非首要行动；评估章程中的退出标准（B）关注的是收尾而非目的；查看状态报告（D）只能反映当前状态而非项目的根本原因。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un proyecto en curso. Está buscando información sobre por qué se está realizando el proyecto. ¿Qué debería hacer primero? | Contactar al patrocinador ejecutivo senior del proyecto. | Evaluar los criterios de salida del proyecto en el acta de constitución. | Entender los criterios de éxito y los objetivos del proyecto. | Revisar los informes de estado del proyecto para obtener la información más reciente. |  | Cuando un director es asignado a un proyecto en curso y desea entender por qué se realiza, primero debe entender los criterios de éxito y los objetivos del proyecto. Esto establece propósito y alineación. Contactar al patrocinador senior (A) es una entrada pero no la primera acción. Evaluar los criterios de salida (B) se enfoca en el cierre, no en el propósito. Revisar los informes de estado (D) muestra el estado actual, no la razón. | プロジェクトマネージャーが進行中のプロジェクトに新たに任命された。マネージャーはなぜこのプロジェクトが実施されているのかに関する情報を探している。まず行うべきことは何か。 | プロジェクトのシニアエグゼクティブスポンサーに連絡する。 | プロジェクト憲章の終了基準を評価する。 | プロジェクトの成功基準と目標を理解する。 | 最新の情報を得るためプロジェクトのステータス報告を確認する。 |  | 進行中のプロジェクトに新任のプロジェクトマネージャーが、なぜそのプロジェクトを行うのかを理解したい場合、まずプロジェクトの成功基準と目標を理解すべきである。これが目的と整合性を確立する。シニアスポンサーへの連絡（A）は1つの入力だが最初の行動ではない。憲章の終了基準を評価（B）は終結に焦点を当てており目的ではない。ステータス報告の確認（D）は現状を示すが、実施理由を示さない。
1188 | 项目临近收尾，应急时间已经被消耗完。为确保最终可交付成果在预算内完成，项目经理要求团队遵循一套严格的流程，这在团队成员中引起了一些抵触。项目经理应当如何应对日益增加的抵触情绪？ | 通过提供激励来激发项目团队成员按时完成项目 | 向团队成员说明可以使用哪些具体工具与技术按时完工 | 说服团队成员采用某一特定方法论按时完成项目 | 对项目进度进行赶工，并要求团队加班以满足新的时间表 |  | 当应急时间耗尽、团队对严格流程产生抵触以确保按预算收尾时，项目经理应向团队说明可以使用哪些具体工具与技术按时完工。让团队理解背后的原因有助于建立认同与认可。提供激励（A）并未触及抵触的根因；强行让其采用某一方法论（C）属于命令式做法；通过赶工和加班（D）则容易引发错误、倦怠与不满。 | Un proyecto está cerca de terminar. El tiempo de contingencia se ha consumido. Para asegurar que los entregables finales se logren dentro del presupuesto, el director del proyecto pidió al equipo seguir un proceso riguroso. Esto está generando resistencia entre los miembros del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar la creciente resistencia? | Motivar a los miembros del equipo ofreciendo incentivos para terminar el proyecto a tiempo | Describir al equipo cómo pueden utilizarse herramientas y técnicas específicas para terminar a tiempo | Convencer al equipo de utilizar una metodología específica para terminar el proyecto a tiempo | Comprimir (crashing) el cronograma y pedir al equipo trabajar horas extras para cumplir el nuevo plazo |  | Cuando el tiempo de contingencia se ha consumido y el equipo se resiste a un proceso riguroso para terminar dentro del presupuesto, el director del proyecto debe describir al equipo cómo pueden utilizarse herramientas y técnicas específicas para terminar a tiempo. Educar al equipo construye comprensión y compromiso. Ofrecer incentivos (A) no aborda la causa raíz. Convencer de una metodología específica (C) es prescriptivo. Comprimir el cronograma con horas extras (D) genera errores, agotamiento y resentimiento. | プロジェクトは終盤に差しかかり、コンティンジェンシー時間は使い切られた。予算内で最終成果物を達成するため、プロジェクトマネージャーはチームに厳格なプロセスに従うよう指示しており、チーム内で抵抗が生じている。増大する抵抗に対し、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトを期限内に終わらせるため、インセンティブを提供してチームを動機付ける。 | 期限内に終えるためにどの具体的なツールと技法が活用できるかをチームに説明する。 | 期限内終了のため特定の方法論を採用するようチームを説得する。 | スケジュールをクラッシングし、新スケジュールに合わせて残業を要請する。 |  | コンティンジェンシーが使い切られ、予算内終了のために厳格なプロセスにチームが抵抗している場合、プロジェクトマネージャーは期限内終了に活用できる具体的なツールと技法をチームに説明すべきである。理由を伝え理解と合意を醸成する。インセンティブ提供（A）は抵抗の根本原因に対処しない。特定の方法論を強要（C）は規範的すぎる。残業によるスケジュール圧縮（D）はエラー、燃え尽き、不満を招く。
1189 | 一个敏捷项目正在执行第 5 次（共 8 次）迭代。在上一次迭代规划之后，团队收到通知，市场出现了一个新的竞争对手，必须加快进度以避免市场份额流失。项目经理应该怎么做？ | 帮助团队找到一种新的方法尽快推出产品 | 将竞争对手的功能添加到产品待办列表中以提升产品 | 要求团队提高速度以尽快推出产品 | 请求发起人为团队增加更多人手 |  | 当新的竞争对手要求敏捷团队在项目中途加快推进时，项目经理应帮助团队找到一种新的方法尽快推出产品。适应性的重新规划聚焦于价值交付。把竞争对手功能加入待办列表（B）会增加范围并延后交付；增加人手（D）可能引发布鲁克斯定律效应；要求团队提高速度（C）则在缺乏策略的情况下给团队施加压力。 | Un proyecto ágil está ejecutando su quinta iteración de ocho. Tras la última planificación de iteración, el equipo fue informado de un nuevo competidor en el mercado y de la necesidad de moverse más rápido para no perder cuota de mercado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Ayudar al equipo a encontrar un nuevo enfoque para lanzar el producto cuanto antes | Agregar las funcionalidades del competidor a la lista pendiente de producto para mejorar el producto | Pedir al equipo que aumente la velocidad para lanzar el producto cuanto antes | Pedir al patrocinador que agregue más personas al equipo |  | Cuando un nuevo competidor exige que el equipo ágil avance más rápido a mitad del proyecto, el director del proyecto debe ayudar al equipo a encontrar un nuevo enfoque para lanzar el producto cuanto antes. La replanificación adaptativa se centra en la entrega de valor. Agregar funcionalidades del competidor (B) aumenta el alcance y retrasa la entrega. Sumar personas (D) puede generar el efecto de la Ley de Brooks. Pedir aumentar la velocidad (C) presiona al equipo sin una estrategia. | アジャイルプロジェクトが8回中5回目のイテレーションを実施中。前回のイテレーションプランニング後、新たな競合が市場に登場し、シェアを失わないため迅速に動く必要があるとチームに伝えられた。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | できるだけ早く製品をリリースするための新しいアプローチを見つけるようチームを支援する。 | 競合の機能をプロダクトバックログに追加し製品を改良する。 | できるだけ早く製品を出すためチームに速度（ベロシティ）を上げるよう求める。 | スポンサーにチームへ人員を追加するよう依頼する。 |  | 新規競合がアジャイルチームに途中での加速を要求する場合、プロジェクトマネージャーは早期リリースに向けた新しいアプローチをチームと探すべきである。適応的再計画は価値提供に焦点を当てる。競合機能をバックログに追加（B）するとスコープ拡大と遅延を招く。人員追加（D）はブルックスの法則を引き起こすおそれがある。ベロシティ向上を求めるだけ（C）は戦略なくチームに圧力をかける。
1190 | 项目团队正在使用一种可视化管理工具来识别依赖关系。结果发现，需要将一个团队的领域知识共享给另一个团队，以确保可交付成果的连续性。项目经理应该怎么做？ | 请相关团队规划知识共享会议。 | 重新分配团队成员，使两个团队都具备相关知识。 | 将两个团队合并为一个团队，使知识可共享。 | 去除该依赖关系，从而消除知识共享的需求。 |  | 当可视化管理工具识别出团队之间存在知识依赖时，项目经理应请相关团队规划知识共享会议。有组织的知识转移可确保关键领域知识传递到需要的团队，维持可交付成果的连续性。重新分配成员（B）会带来干扰并可能引发其他问题；合并团队（C）对仅需共享知识的情况而言过于剧烈；去除依赖（D）可能不可行，并忽视了对领域知识的实际需求。 | Un equipo de proyecto utiliza una herramienta de gestión visual para identificar dependencias. Se identificó que el conocimiento del dominio de un equipo debe compartirse con otro equipo para garantizar la continuidad de los entregables. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar a los equipos respectivos planificar sesiones de intercambio de conocimiento. | Redistribuir a los miembros del equipo para que el conocimiento esté disponible en ambos equipos. | Fusionar ambos equipos en uno para que el conocimiento sea común. | Eliminar la dependencia para evitar la necesidad de compartir conocimiento. |  | Cuando una herramienta de gestión visual identifica una dependencia de conocimiento entre equipos, el director del proyecto debe solicitar a los equipos planificar sesiones de intercambio de conocimiento. La transferencia organizada asegura que la experiencia crítica fluya al equipo que la necesita. Redistribuir miembros (B) es disruptivo. Fusionar equipos (C) es excesivo. Eliminar la dependencia (D) puede no ser posible e ignora la necesidad real. | プロジェクトチームが依存関係を特定するためにビジュアルマネジメントツールを使用している。あるチームのドメイン知識を別のチームに共有して成果物の継続性を確保する必要があると判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 関係チームに知識共有セッションの計画を依頼する。 | 両チームに知識を行き渡らせるためメンバーを再配分する。 | 知識を共通化するため両チームを1つに統合する。 | 知識共有の必要をなくすため依存関係そのものを排除する。 |  | ビジュアルマネジメントツールでチーム間の知識依存が判明した場合、プロジェクトマネージャーは該当チームに知識共有セッションの計画を依頼すべきである。組織的な知識移転により必要なチームへ重要なドメイン知識が確実に流れ、成果物の継続性を維持できる。メンバーの再配分（B）は混乱を招く。チーム統合（C）は過剰。依存の排除（D）は実現困難で正当なニーズを無視する。
1191 | 项目经理邀请公司 CEO、发起人、团队成员以及一位外部客户代表共同参加项目管理计划评审会议。项目经理刚开始介绍预算时，CEO 突然要求结束会议。项目经理本应做什么以避免这种情况？ | 在邀请外部客户代表之前，与内部参与者及 CEO 一起评审成本管理计划 | 在邀请外部客户代表参会之前，评审沟通管理计划 | 在会议前先把演示幻灯片发给内部参与者，再发给外部客户代表 | 与外部客户代表一起进行根本原因分析，并将结果记录到经验教训登记册中 |  | 项目经理本应在邀请外部客户代表之前评审沟通管理计划。该计划定义了不同干系人的沟通要求、方法、渠道与保密级别。由于未先评审，项目经理可能在会议中向外部分享了未经授权对外披露的预算信息——这很可能正是 CEO 突然中止会议的原因。先与内部参与者评审成本管理计划（A）虽是良好做法，但无法保证向外部分享的内容是适当且经授权的。提前发送演示幻灯片（C）有助于沟通但同样不能保证内容已获对外披露许可。事后进行根本原因分析（D）只是反应式应对，并不能预防该情况发生。 | Un director de proyecto invita al CEO de la empresa, al patrocinador, a los miembros del equipo y a un representante externo del cliente a una reunión para revisar el plan para la dirección del proyecto. El director comienza a presentar el presupuesto, pero el CEO pide repentinamente terminar la reunión. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Revisar el plan de gestión de costos con los participantes internos y el CEO antes de invitar a un representante externo del cliente. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones antes de invitar a un representante externo del cliente. | Enviar las diapositivas primero a los participantes internos y luego al representante externo antes de la reunión. | Realizar un análisis de causa raíz con el representante externo del cliente y documentar los hallazgos en el registro de lecciones aprendidas. |  | El director del proyecto debió haber revisado el plan de gestión de las comunicaciones antes de invitar a un representante externo del cliente. Este plan define requisitos de comunicación, métodos, canales y niveles de confidencialidad para los distintos interesados. Al no revisarlo, es posible que se haya compartido información presupuestaria no autorizada para divulgación externa, lo que probablemente provocó que el CEO terminara abruptamente la reunión. Revisar el plan de gestión de costos con participantes internos primero (A) es buena práctica, pero no asegura que la información compartida externamente fuera adecuada y autorizada. Enviar las diapositivas con anticipación (C) es útil pero no garantiza que el contenido estuviese autorizado para comunicación externa. Realizar un análisis de causa raíz después (D) aborda la situación de forma reactiva en lugar de prevenirla. | プロジェクトマネージャーが社のCEO、スポンサー、チームメンバー、および社外の顧客代表を招き、プロジェクトマネジメント計画書のレビュー会議を開催した。プロジェクトマネージャーが予算の説明を始めたところ、CEOが突然会議の打ち切りを求めた。この事態を避けるためにプロジェクトマネージャーが行うべきだったことは何か。 | 社外の顧客代表を招く前に、社内参加者とCEOでコストマネジメント計画書をレビューする。 | 社外の顧客代表を招く前に、コミュニケーションマネジメント計画書をレビューする。 | 会議前にプレゼン資料を先に社内参加者へ、続いて社外の顧客代表へ送付する。 | 社外の顧客代表とともに根本原因分析を行い、所見を教訓登録簿に記録する。 |  | プロジェクトマネージャーは社外顧客代表を招く前にコミュニケーションマネジメント計画書をレビューすべきであった。同計画書には各ステークホルダーへの伝達要件・方法・チャネル・機密レベルが定義されている。レビューを怠ったため、外部開示が許可されていない予算情報を共有してしまい、CEOが急遽会議を打ち切ったと考えられる。社内参加者と先にコスト計画書を確認（A）するのは有用だが、対外的に共有する情報の適切性・許可までは保証しない。資料の事前送付（C）も有用だが対外開示の可否を保証しない。事後の根本原因分析（D）は事後対応であり予防にならない。
1192 | 在一次项目状态会议之后，项目经理意识到项目低于预算、质量检查情况良好、但进度偏差为负。项目经理应如何描述当前的项目状态？ | 进度正常 | 进度落后 | 进度提前 | 已停止 |  | 当项目低于预算、质量检查良好但进度偏差为负时，项目状态为进度落后。负的进度偏差意味着挣值小于计划值，即已完成的工作少于计划工作。进度正常（A）与负偏差矛盾；进度提前（C）则相反；已停止（D）不正确，因为工作仍在继续。 | Tras una reunión de estado, el director del proyecto se da cuenta de que el proyecto está por debajo del presupuesto, los controles de calidad son positivos y la variación del cronograma es negativa. ¿Cómo debe calificar el director del proyecto el estado del proyecto? | En cronograma | Atrasado en el cronograma | Adelantado en el cronograma | Detenido |  | Cuando un proyecto está por debajo del presupuesto con verificaciones de calidad positivas pero con variación de cronograma negativa, el estado es atrasado en el cronograma. Una variación negativa significa que el valor ganado es menor al valor planificado: se ha completado menos trabajo del planificado. En cronograma (A) contradice la variación negativa. Adelantado (C) es lo opuesto. Detenido (D) es incorrecto ya que el trabajo continúa. | プロジェクトステータス会議後、プロジェクトマネージャーはプロジェクトが予算を下回り、品質チェックは良好、ただしスケジュール差異がマイナスであると気付いた。プロジェクトステータスをどう評価すべきか。 | 予定どおり | 進捗遅れ | 予定より早い | 停止 |  | 予算下回り・品質良好だがスケジュール差異がマイナスの場合、ステータスは進捗遅れである。マイナスの差異はアーンドバリューが計画値を下回ること、すなわち計画より作業完了が少ないことを意味する。予定どおり（A）はマイナス差異と矛盾。前倒し（C）はその反対。停止（D）は作業継続中なので誤り。
1193 | 在项目规划阶段，项目经理识别出获取项目所需资源可能存在延误，并将对建设进度造成重大影响。项目经理应该怎么做？ | 推迟项目，直至找到额外的资源。 | 与项目发起人沟通修改项目管理计划。 | 评审并更新项目管理计划以适应延误。 | 提交变更请求以增加资源成本。 |  | 正确答案是 C。获取资源的延误是在规划期间发现的，因此现在就可以纳入计划。审查并更新包括进度和资源计划在内的项目管理计划，可以切合实际地应对延误。推迟整个项目（A）没有必要，请发起人修改计划（B）是把项目经理该做的工作推给别人，提出增加成本的变更请求（D）则假设花钱就能解决资源可用性问题。 | Durante las actividades de planificación, un director de proyecto identifica posibles retrasos para obtener los recursos requeridos. Esto impactará significativamente el cronograma de construcción. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Retrasar el proyecto hasta poder identificar recursos adicionales. | Hablar con los patrocinadores sobre cambiar el plan para la dirección del proyecto. | Revisar y actualizar el plan para la dirección del proyecto para acomodar los retrasos. | Crear una solicitud de cambio para aumentar el costo de los recursos. |  | La respuesta correcta es C. El retraso en la obtención de recursos se identificó durante la planificación, así que puede incorporarse ahora al plan. Revisar y actualizar el plan para la dirección del proyecto, incluidos el cronograma y el plan de recursos, permite acomodar el retraso de forma realista. Retrasar todo el proyecto (A) es innecesario, pedir al patrocinador que cambie el plan (B) traslada un trabajo que corresponde al director del proyecto y solicitar más costo (D) supone que el dinero resolverá un problema de disponibilidad. | プロジェクト計画作業中、プロジェクトマネージャーは必要資源の確保に遅延が生じる可能性があると識別した。これは建設工程のスケジュールに大きく影響する。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 追加資源が確保できるまでプロジェクトを延期する。 | プロジェクトマネジメント計画書の変更についてスポンサーと話し合う。 | 遅延に対応するためプロジェクトマネジメント計画書をレビュー・更新する。 | 資源コスト増のための変更要求を作成する。 |  | 正解は C。資源調達の遅れは計画段階で特定されたため、今のうちに計画に組み込める。スケジュールと資源計画を含むプロジェクトマネジメント計画書を見直して更新すれば、遅れを現実的に吸収できる。プロジェクト全体を遅らせる（A）必要はなく、スポンサーに計画の変更を頼む（B）のはプロジェクトマネージャーの仕事を他に回すことで、コストを増やす変更要求（D）は資金で利用可能性の問題が解決すると決めつけている。
1194 | 一家医疗保健公司正在全球部署一项创新的医疗解决方案。项目团队已完成有限范围的发布，干系人对全球医疗指南和相关风险表达了担忧。项目经理接下来应该怎么做？ | 对已识别的项目风险进行定性风险分析。 | 对全球部署该解决方案进行可行性分析。 | 在部署前评估类似项目的经验教训。 | 与干系人一起评审合规性和监管要求。 |  | 在完成有限发布并收到干系人对全球医疗指南和风险的担忧后，项目经理应与干系人一起评审合规性和监管要求。这一前瞻性举措确保项目符合全球医疗标准，并在进一步部署之前应对监管不合规风险。定性风险分析（A）侧重风险评分，而非合规对齐；可行性分析（B）相关但次于合规评审；评估经验教训（C）提供历史背景，但并不能直接解决当前的监管问题。 | Una empresa de salud está desplegando globalmente una solución innovadora. El equipo del proyecto ha completado un lanzamiento limitado. Los interesados han planteado preocupaciones sobre las directrices globales de salud y los riesgos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Realizar un análisis cualitativo de riesgos sobre los riesgos identificados. | Realizar un análisis de viabilidad de desplegar la solución globalmente. | Evaluar lecciones aprendidas de proyectos similares antes del despliegue. | Revisar los requisitos de cumplimiento y regulación con los interesados. |  | Tras el lanzamiento limitado de una solución de salud global y las preocupaciones de los interesados sobre directrices y riesgos, el director del proyecto debe revisar los requisitos de cumplimiento y regulación con los interesados. Este paso proactivo asegura el alineamiento con estándares globales y aborda riesgos regulatorios antes de avanzar. El análisis cualitativo de riesgos (A) se centra en puntuación, no en cumplimiento. El análisis de viabilidad (B) es relevante pero secundario. Evaluar lecciones aprendidas (C) brinda contexto histórico pero no aborda directamente las inquietudes regulatorias actuales. | ヘルスケア企業が革新的なヘルスケアソリューションをグローバルに展開しようとしている。プロジェクトチームは限定リリースを完了したが、ステークホルダーはグローバルなヘルスケアガイドラインとリスクについて懸念を示した。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か。 | 識別済みリスクに対し定性的リスク分析を行う。 | グローバル展開の実現可能性分析を実施する。 | 展開前に類似プロジェクトの教訓を評価する。 | ステークホルダーとともにコンプライアンスおよび規制要件をレビューする。 |  | 限定リリース後にガイドラインやリスクへの懸念が出た場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーとコンプライアンス・規制要件をレビューすべきである。このプロアクティブな対応によりグローバル基準との整合と規制非遵守リスクへの対応が可能になる。定性的リスク分析（A）はスコアリング中心で規制適合ではない。実現可能性分析（B）は関連はあるが二次的。教訓評価（C）は歴史的文脈を与えるが現状の規制懸念に直接対応しない。
1195 | 一个敏捷项目拥有针对不同用户画像和使用场景的大量产品功能，难以定义可适用于所有功能的统一验收标准。项目经理如何确保为这些功能应用合适的验收标准？ | 使用最宽泛的验收标准，使所有功能拥有共同的质量基线和相应的功能测试用例。 | 将具体测试整合进每个功能的就绪定义（DoR），将验收标准整合进功能的完成定义（DoD）。 | 将验收标准评审整合进每个功能的就绪定义（DoR），将相关测试整合进功能的完成定义（DoD）。 | 在分析早期功能发布的用户反馈之后，再定义验收标准与具体功能测试用例。 |  | 当项目拥有面向不同用户画像的多样化功能、统一验收标准难以制定时，项目经理应将验收标准评审整合进每个功能的就绪定义（DoR），并将相关测试整合进该功能的完成定义（DoD）。这能确保每个功能在开发前充分理解其特定要求，并在完成时予以验证。使用最宽泛的验收标准（A）牺牲了针对性，可能无法充分检验所有功能。把具体测试放进 DoR、把标准放进 DoD（B）颠倒了顺序——标准应先于开发，测试应确认完成。仅在用户反馈后才定义标准（D）会延迟质量保证并可能导致返工。 | Un proyecto ágil tiene un conjunto amplio de funcionalidades de producto destinadas a distintos perfiles y usos de usuario. Es difícil definir criterios de aceptación comunes aplicables a todas. ¿Cómo puede el director del proyecto asegurar que se apliquen los criterios de aceptación apropiados a las funcionalidades? | Usar el conjunto más amplio de criterios de aceptación para que todas las funcionalidades compartan una línea base de calidad y los casos de prueba funcionales asociados. | Integrar las pruebas específicas en la definición de listo (DoR) de cada funcionalidad y los criterios de aceptación en la definición de hecho (DoD). | Integrar la revisión de criterios de aceptación en la definición de listo (DoR) de cada funcionalidad y las pruebas asociadas en la definición de hecho (DoD). | Definir los criterios de aceptación y los casos de prueba funcionales solo después de analizar la retroalimentación de usuarios del lanzamiento temprano. |  | Cuando un proyecto presenta funcionalidades diversas para distintos perfiles de usuario y resulta difícil definir criterios comunes, el director debe integrar la revisión de criterios de aceptación en la definición de listo (DoR) de cada funcionalidad y las pruebas asociadas en la definición de hecho (DoD). Esto garantiza que las particularidades de cada funcionalidad se comprendan antes del desarrollo y se verifiquen al concluir. Usar criterios más amplios (A) sacrifica especificidad. Integrar las pruebas en DoR y los criterios en DoD (B) invierte el orden lógico. Definir criterios solo tras la retroalimentación (D) retrasa el aseguramiento de calidad y puede generar retrabajo. | アジャイルプロジェクトには異なるユーザー像や用途向けの広範な機能群があり、すべての機能に共通の受け入れ基準を定義することが難しい。プロジェクトマネージャーはどのようにして各機能に適切な受け入れ基準を適用できるか。 | 最も広範な受け入れ基準を用い、共通の品質基準と機能テストケースをすべての機能に揃える。 | 各機能のDoR（準備完了の定義）に具体的なテストを、DoD（完了の定義）に受け入れ基準を統合する。 | 各機能のDoR（準備完了の定義）に受け入れ基準のレビューを、DoD（完了の定義）に関連するテストを統合する。 | 初期リリースのユーザーフィードバックを分析した後にのみ受け入れ基準と機能テストケースを定義する。 |  | ユーザー像も用途も多様で共通の受け入れ基準が難しい場合、プロジェクトマネージャーは各機能のDoRに受け入れ基準のレビューを、DoDに関連テストを統合すべきである。これにより、開発前に各機能固有の要件が理解され、完了時に検証される。最も広範な基準（A）は具体性を欠く。テストをDoRに、基準をDoDに入れる（B）は順序が逆である。フィードバック後に基準を定義する（D）は品質保証を遅らせ手戻りを生む。
1196 | 项目经理最近被指派负责一个混合项目。加入项目团队几个月后，项目经理意识到该项目的某些部分依赖于组织中的其他项目，但这些依赖关系尚未被识别。项目经理首先应该做什么？ | 与敏捷团队召开回顾会议。 | 评审风险登记册，必要时进行更新。 | 暂时忽略这些担忧，3 个月后再回头审视。 | 与团队和干系人共同进行头脑风暴，识别相关风险。 |  | 正确答案是 D：与团队和干系人共同进行头脑风暴以识别风险。混合方法结合预测型与敏捷方法以适应项目需要。项目经理应根据项目特性和组织背景对方法进行裁剪。 | Un director de proyecto fue asignado recientemente a un proyecto híbrido. Tras un par de meses en el equipo, se da cuenta de que partes del proyecto dependen de otros proyectos organizacionales y que estas dependencias no han sido identificadas. ¿Qué debería hacer primero? | Realizar una sesión de retrospectiva con el equipo ágil. | Revisar el registro de riesgos y actualizarlo si es necesario. | Ignorar las inquietudes por ahora y revisarlas en 3 meses. | Hacer una lluvia de ideas con el equipo y los interesados para identificar los riesgos. |  | La respuesta correcta es D: hacer una lluvia de ideas con el equipo y los interesados para identificar los riesgos. Un enfoque híbrido combina metodologías predictiva y ágil para ajustarse a las necesidades del proyecto. El director debe adaptar el enfoque según las características del proyecto y el contexto organizacional. | プロジェクトマネージャーが最近、ハイブリッドプロジェクトを任されチームに参加した。数か月後、このプロジェクトの一部が組織内の他プロジェクトに依存しているが、その依存関係は識別されていないことに気付いた。最初に行うべきことは何か。 | アジャイルチームでレトロスペクティブを開催する。 | リスク登録簿をレビューし、必要に応じて更新する。 | ひとまず懸念は無視し、3か月後に見直す。 | チームおよびステークホルダーとブレインストーミングを行いリスクを識別する。 |  | 正解はD。チームおよびステークホルダーとブレインストーミングを行いリスクを識別する。ハイブリッドアプローチは予測型とアジャイルを組み合わせる。プロジェクト特性と組織状況に応じてアプローチをテーラリングする必要がある。
1197 | 项目团队召开了一次紧急会议，讨论一些质量问题的原因，这些问题正阻碍向客户交付。产品负责人建议进行根本原因分析（RCA）。项目负责人应该怎么做？ | 主持会议，让所有人都能在会上分享想法并被聆听。 | 与测试经理讨论建议并要求加强质量控制。 | 让团队自组织，由团队中某位成员牵头达成共识。 | 与团队讨论产品负责人的建议，并实施达成一致的解决方案。 |  | 当产品负责人针对阻碍交付的质量问题建议进行根本原因分析时，项目负责人应主持会议，让所有人都能在会上分享想法并被聆听。包容式的引导能确保对各种致因因素的全面分析。仅与测试经理讨论并要求加强 QC（B）会缩窄调查范围；让团队自组织达成共识（C）可能缺乏结构；直接讨论产品负责人的建议并实施（D）则跳过了 RCA 流程。 | Se ha establecido una reunión urgente con el equipo del proyecto para discutir la causa de algunos problemas de calidad que están impidiendo la entrega al cliente. El Product Owner recomienda un análisis de causa raíz (RCA). ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Facilitar la reunión para que todos puedan compartir sus ideas y ser escuchados durante la sesión. | Discutir las recomendaciones con el responsable de pruebas y solicitar mejor control de calidad. | Permitir que el equipo se auto organice para que uno de los recursos lidere y se logre el consenso. | Discutir las recomendaciones del Product Owner con el equipo e implementar las soluciones acordadas. |  | Cuando el Product Owner recomienda un análisis de causa raíz para problemas de calidad que impiden la entrega, el líder del proyecto debe facilitar la reunión para que todos puedan compartir ideas y ser escuchados. Una facilitación inclusiva asegura un análisis integral de todos los factores contribuyentes. Discutir solo con el responsable de pruebas (B) limita la investigación. Permitir la auto organización (C) puede carecer de estructura. Implementar directamente las soluciones (D) salta el proceso de RCA. | 顧客への納品を阻む品質問題の原因について議論するため、プロジェクトチームと緊急会議が設定された。プロダクトオーナーは根本原因分析（RCA）を推奨している。プロジェクトリードは何をすべきか。 | 誰もが意見を共有し、聞いてもらえるようにセッションをファシリテートする。 | テストマネージャーと推奨事項を議論し、より良い品質管理を要請する。 | チームに自己組織化させ、メンバーの一人がリードして合意形成する。 | プロダクトオーナーの推奨をチームで議論し、合意した解決策を実装する。 |  | 納品を阻む品質問題に対しPOがRCAを推奨した場合、プロジェクトリードは全員が意見を共有し聞いてもらえるよう会議をファシリテートすべきである。包括的なファシリテーションにより、寄与要因を網羅的に分析できる。テストマネージャーとのみ議論しQCを要請（B）するのは調査を狭める。自己組織化での合意（C）は構造を欠くおそれ。POの推奨を直接実装（D）するとRCAプロセスを飛ばす。
1198 | 在项目执行过程中，项目经理被告知有一名团队成员将离开公司。项目经理接下来应该做什么？ | 在该资源被替换之前冻结其相关活动。 | 立即将该情况记录到问题日志中，并评估失去该资源的影响。 | 请求项目发起人立即替换该资源。 | 等到下次项目状态会议再评估少一名成员的影响。 |  | 正确答案是 B：立即将该情况记录到问题日志中，并评估失去该资源的影响。资源管理包括确保团队具备充分的技能、容量和支持。项目经理应主动应对资源缺口与挑战，以维持项目交付。 | Durante la ejecución del proyecto, el director del proyecto es informado de que un miembro del equipo deja la empresa. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Congelar las actividades del recurso perdido hasta que sea reemplazado. | Registrar la situación de inmediato en el registro de incidentes y evaluar el impacto de perder el recurso. | Solicitar al patrocinador del proyecto que reemplace el recurso de inmediato. | Esperar a la próxima reunión de estado para evaluar el impacto de tener un recurso menos. |  | La respuesta correcta es B: registrar la situación de inmediato en el registro de incidentes y evaluar el impacto. La gestión de recursos incluye asegurar que el equipo tenga habilidades, capacidad y apoyo adecuados. El director debe abordar proactivamente las brechas y desafíos para mantener la entrega del proyecto. | プロジェクト実行中、プロジェクトマネージャーはチームメンバーの一人が退職する旨を知らされた。次に行うべきことは何か。 | 後任が決まるまで失われた資源の活動を凍結する。 | 直ちに状況を課題ログに記録し、当該資源喪失の影響を評価する。 | スポンサーに直ちに人員交代を依頼する。 | 次回のステータス会議まで待って、人員減の影響を評価する。 |  | 正解はB。直ちに状況を課題ログに記録し、当該資源喪失の影響を評価する。資源マネジメントにはチームのスキル・キャパシティ・サポートを確保することが含まれ、プロジェクト納品維持のため資源ギャップに能動的に対処する必要がある。
1199 | 新建 IT 数据中心项目的供应商没有按需求规格说明书中规定的布线标准施工。基础设施经理与供应商就此事发生了争执。为解决该问题并防止再次发生争执，项目经理应该怎么做？ | 指示供应商立即纠正问题，避免再争论。 | 组织一次与供应商和基础设施经理的会议，帮助双方化解分歧。 | 今后持续关注供应商与基础设施经理之间的互动。 | 将该问题上报给发起人以采取适当措施。 |  | 当供应商未遵守要求的布线标准且与基础设施经理发生争执时，项目经理应组织一次双方参加的会议帮助化解分歧。引导式沟通能促成协商和问题解决。指示供应商修复问题（A）并未解决双方关系；监控未来互动（C）属于被动观察；在尝试解决之前就上报发起人（D）则为时过早。 | El proveedor de un nuevo proyecto de centro de datos de TI no siguió los estándares de cableado requeridos en la especificación de requisitos. El gerente de infraestructura y el proveedor tuvieron una discusión al respecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver y prevenir más discusiones? | Instruir al proveedor para que corrija el problema sin más discusiones. | Organizar una reunión con el proveedor y el gerente de infraestructura para ayudar a resolver el desacuerdo. | Monitorear de aquí en adelante las interacciones entre el proveedor y el gerente de infraestructura. | Escalar el problema al patrocinador para que se tome la acción apropiada. |  | Cuando un proveedor no sigue los estándares requeridos y discute con el gerente de infraestructura, el director del proyecto debe organizar una reunión con ambas partes para resolver el desacuerdo. Una comunicación facilitada permite la negociación y la resolución de problemas. Indicar al proveedor que solucione el problema (A) no aborda la relación. Monitorear interacciones futuras (C) es pasivo. Escalar al patrocinador (D) es prematuro antes de intentar la resolución. | 新しいITデータセンタープロジェクトのベンダーが、要件仕様書に定められた配線基準に従わなかった。インフラ責任者とベンダーは本件で口論となった。問題解決と再発防止のためプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ベンダーにこれ以上議論せず問題を是正するよう指示する。 | ベンダーとインフラ責任者との会議を開き、両者の対立解消を支援する。 | 今後のベンダーとインフラ責任者の関係を継続的にモニタリングする。 | 適切な処置のため本件をスポンサーへエスカレーションする。 |  | ベンダーが配線基準に従わずインフラ責任者と口論になっている場合、プロジェクトマネージャーは双方を集めた会議を開き、対立解消を支援すべきである。ファシリテートされたコミュニケーションが交渉と問題解決を可能にする。是正指示のみ（A）は関係性に対処しない。今後の監視（C）は受動的。先にスポンサーへ上げる（D）は早計である。
1200 | 项目经理注意到一名团队成员在团队会议上情绪低落。评估情况后发现，这名成员与其他几位团队成员之间缺乏协作。项目经理应该怎么做？ | 评估近期项目截止日期，并重新分配团队成员的工作。 | 在下一次回顾会议上与全体成员一起回顾团队参与情况。 | 尽快单独与该成员沟通，倾听并解决其顾虑。 | 向该成员提供一些建议，帮助其缓解压力和焦虑。 |  | 当项目经理观察到团队成员情绪低落且与他人协作不顺时，最佳做法是尽快与该成员单独私下沟通，倾听并解决其顾虑。这体现了情商与同理心，有助于维护团队的心理安全。重新分配工作（A）只是表面处理，无法触及人际问题的根本原因；在回顾会议上回顾参与情况（B）可能将敏感问题公开化、加剧团队动态恶化；提供一般性减压建议（D）态度敷衍，且未针对具体的协作问题。 | Un director de proyecto observa que un miembro del equipo está molesto durante una reunión. Tras evaluar la situación, determina que ese miembro no colabora con algunos otros miembros del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Evaluar los próximos plazos del proyecto y reorganizar las asignaciones de los miembros del equipo. | Revisar la participación del equipo en la próxima retrospectiva con todos los miembros. | Acercarse al miembro del equipo para discutir y abordar sus inquietudes lo antes posible. | Dar algunos consejos al miembro del equipo para reducir su estrés y ansiedad. |  | Cuando un director del proyecto observa que un miembro del equipo está molesto y no colabora con otros, el mejor enfoque es acercarse a esa persona en privado lo antes posible para discutir y abordar sus inquietudes. Esto demuestra inteligencia emocional, empatía y apoya la seguridad psicológica. Reorganizar asignaciones (A) es superficial y no aborda la causa raíz interpersonal. Revisar la participación en retrospectiva (B) puede exponer asuntos sensibles públicamente. Dar consejos generales (D) es desestimante y no apunta al problema específico de colaboración. | プロジェクトマネージャーがチーム会議中、あるメンバーが動揺していることに気付いた。状況を評価したところ、そのメンバーが一部の他メンバーと協働できていないことが分かった。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | 今後のプロジェクト期限を評価し、メンバーへのアサインを再編成する。 | 次回のレトロスペクティブでチーム全員とともにチーム参加状況をレビューする。 | できるだけ早く本人と直接話し、懸念を聴き取り対処する。 | 本人にストレスや不安を和らげる助言を行う。 |  | メンバーが動揺し他者と上手く協働できていないと観察された場合、最善はできるだけ早くそのメンバーと個別にプライベートに話し、懸念を傾聴し対処することである。これは感情知性と共感を示し、チームの心理的安全性を支える。アサインの再編成（A）は表層的で対人問題の根本に届かない。レトロスペクティブでの参加レビュー（B）は敏感な事項を公にし関係を悪化させかねない。一般的なストレス助言（D）は具体的な協働問題に対処せず、軽くあしらう印象を与える。
1201 | 项目进度正常。但在一次现场访问中，项目经理注意到承包商的生产力较低。项目经理应该怎么做？ | 评估提前交付项目的机会，并引入奖励机制。 | 更新项目进度计划以与承包商的生产力保持一致。 | 与承包商讨论提高生产力的必要性。 | 由于项目按计划进行，规划收尾活动。 |  | 正确答案是 C。项目目前按进度推进，但承包商生产率低是可能导致未来延误的警示信号。项目经理应向承包商提出这一问题，并讨论如何提高生产率。为提前完工设立奖励制度（A）误判了形势，按低生产率调整进度（B）是在接受问题，规划收尾活动（D）则忽视了风险。 | Un proyecto va según lo planificado. Sin embargo, durante una visita al sitio, el director del proyecto observa que la productividad del contratista es baja. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Evaluar la oportunidad de entregar el proyecto antes de lo previsto e introducir un sistema de recompensas. | Actualizar el cronograma del proyecto para alinearlo con la productividad del contratista. | Discutir con el contratista la necesidad de aumentar la productividad. | Planificar las actividades de cierre, ya que el proyecto va según lo previsto. |  | La respuesta correcta es C. El proyecto va según lo previsto, pero la baja productividad del contratista es una señal de alerta que podría causar retrasos más adelante. El director del proyecto debe planteárselo al contratista y discutir cómo mejorarla. Un sistema de recompensas por terminar antes (A) interpreta mal la situación, ajustar el cronograma a la baja productividad (B) acepta el problema y planificar el cierre (D) ignora el riesgo. | プロジェクトはスケジュール通りに進んでいる。しかし、現場訪問中にプロジェクトマネージャーは請負業者の生産性が低いことに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトを前倒しで完了させる機会を評価し、報奨制度を導入する。 | 請負業者の生産性に合わせてプロジェクトスケジュールを更新する。 | 生産性向上の必要性について請負業者と話し合う。 | プロジェクトはスケジュール通りなので、終結活動を計画する。 |  | 正解は C。現時点ではスケジュールどおりだが、請負業者の生産性の低さは将来の遅れにつながる警告サインである。プロジェクトマネージャーはこれを請負業者に伝え、生産性を高める方法を話し合うべきである。前倒し完了のための報奨制度（A）は状況を読み違えており、低い生産性に合わせてスケジュールを変える（B）のは問題を受け入れることで、終結活動を計画する（D）のはリスクを無視している。
1202 | 一个敏捷项目正处于第七次迭代，自项目开始以来不断接受各种变更，包括法规变化、技术创新、市场竞争等。为了管理这些持续涌入项目的变更，项目经理应该怎么做？ | 借助产品负责人来监控外部环境。 | 要求产品负责人停止接受任何进一步的范围变更。 | 在当前迭代中接纳关键且紧急的变更。 | 建议产品负责人在另一个独立的项目中执行这些变更。 |  | 当处于第七次迭代的敏捷项目面临来自法规、技术、市场等持续不断的变更时，项目经理应在当前迭代中接纳关键且紧急的变更。敏捷为获得竞争优势而拥抱变更。借助产品负责人监控环境(A)较为被动。要求产品负责人停止变更(B)违背敏捷原则。在独立项目中执行变更(D)会使工作碎片化。 | Un proyecto ágil está en su séptima iteración con múltiples cambios acomodados desde el inicio: cambios regulatorios, innovaciones tecnológicas, competencia de mercado y otros cambios. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para gestionar estos cambios continuos que llegan al proyecto? | Aprovechar al dueño del producto para monitorear el entorno externo. | Pedir al dueño del producto que deje de acomodar más cambios al alcance. | Acomodar los cambios críticos y urgentes en la iteración actual. | Sugerir al dueño del producto que ejecute los cambios en un proyecto separado. |  | Cuando un proyecto ágil en su séptima iteración enfrenta cambios continuos por motivos regulatorios, tecnológicos, de mercado y otros, el director del proyecto debe acomodar los cambios críticos y urgentes en la iteración actual. La metodología ágil abraza el cambio para obtener ventaja competitiva. Aprovechar al PO para monitorear el entorno (A) es pasivo. Pedirle al PO que detenga los cambios (B) contradice los principios ágiles. Ejecutar los cambios en un proyecto separado (D) fragmenta el esfuerzo. | アジャイルプロジェクトは7回目のイテレーションにあり、プロジェクト開始時から規制変更、技術革新、市場競争などの多数の変更を取り入れてきた。プロジェクトに継続的に入ってくるこれらの変更を管理するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロダクトオーナーを活用して外部環境を監視する。 | これ以上のスコープ変更の受け入れを停止するようプロダクトオーナーに依頼する。 | 重要で緊急性の高い変更を現在のイテレーションで受け入れる。 | プロダクトオーナーに別プロジェクトで変更を実行することを提案する。 |  | 7回目のイテレーション中のアジャイルプロジェクトが規制、技術、市場などからの継続的な変更に直面している場合、プロジェクトマネージャーは重要で緊急性の高い変更を現在のイテレーションで受け入れるべきである。アジャイルは競争優位性のために変更を歓迎する。POに環境監視を任せる(A)は受動的である。POに変更停止を依頼する(B)はアジャイルの原則に反する。別プロジェクトで変更を実行する(D)は作業を分断する。
1203 | 一位拥有高度复杂项目相关经验的资深员工正在寻求晋升以加入该项目。该员工就项目提出了一项建议。项目章程刚刚获得批准。项目经理应如何处理该员工的请求？ | 评估该员工的影响力和权力，看他是否能为项目增加价值。 | 通过审查类似项目的经验教训来评估该员工的建议。 | 创建权力-利益矩阵以判断该员工是否会对项目产生影响。 | 请求项目发起人重新审视项目章程，以考虑该员工的建议。 |  | 在决定该员工是否参与项目之前，项目经理应评估其影响力、权力以及对项目的潜在增值作用。该评估应考虑该员工的经验、技能以及其建议与项目目标的相关性。最近批准的项目章程赋予了项目经理进行此类评估的权力。将员工能力与项目需求相匹配可确保其参与对项目成功做出积极贡献。 | Un empleado sénior con experiencia relevante en un proyecto altamente complejo busca un ascenso para poder unirse al proyecto. El empleado ha hecho una recomendación sobre el proyecto. El acta de constitución del proyecto fue aprobada recientemente. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto la solicitud del empleado? | Evaluar la influencia y el poder del empleado para ver si aportará valor. | Evaluar la recomendación del empleado revisando las lecciones aprendidas de un proyecto similar. | Crear un modelo de prominencia para determinar si el empleado tendrá influencia en el proyecto. | Pedir al patrocinador del proyecto que revise el acta de constitución para considerar la recomendación del empleado. |  | El director del proyecto debe evaluar la influencia, el poder y el valor potencial del empleado para el proyecto antes de tomar una decisión sobre su participación. Esta evaluación debe considerar la experiencia, habilidades y la relevancia de su recomendación frente a los objetivos del proyecto. El acta de constitución recientemente aprobada le otorga la autoridad para realizar dichas evaluaciones. Alinear las capacidades del empleado con las necesidades del proyecto garantiza que su participación contribuya positivamente al éxito. | 非常に複雑なプロジェクトに関連する経験を持つベテラン従業員が、プロジェクトに参加するために昇進を求めている。その従業員はプロジェクトについて提言を行った。プロジェクト憲章は最近承認された。プロジェクトマネージャーはこの従業員の要求をどのように処理すべきか？ | その従業員が価値を付加するかどうかを判断するため、影響力と権限を評価する。 | 類似プロジェクトの教訓を確認することで従業員の提言を評価する。 | その従業員がプロジェクトに影響を持つかどうかを判断するため、サリエンスモデルを作成する。 | 従業員の提言を考慮するため、プロジェクトスポンサーにプロジェクト憲章の見直しを依頼する。 |  | プロジェクトマネージャーは、その従業員の関与について決定する前に、影響力、権限、プロジェクトへの潜在的な付加価値を評価すべきである。この評価では、従業員の経験、スキル、提言とプロジェクト目標との関連性を考慮する必要がある。最近承認されたプロジェクト憲章により、PMにはそのような評価を行う権限がある。従業員の能力をプロジェクトのニーズに合わせることで、その関与がプロジェクト成功に積極的に貢献することが保証される。
1204 | 一个系统迁移项目处于收尾阶段。项目经理被催促尽快关闭项目。项目经理已向所有干系人发送了通知；然而，最后一个待迁移的部门表示尚未收到通知。项目经理应该怎么做？ | 将该问题升级至项目发起人和高层管理层。 | 将该问题记入问题日志并指派给项目团队成员。 | 在本周末的下一次状态会议上报告该问题。 | 关闭项目，并告知该部门经理另行提交服务台工单。 |  | 项目经理应使用问题日志记录遗漏的通知，并将其指派给适当的团队成员负责解决。同时还需与相关干系人及时沟通并更新项目管理计划。在所有部门完成迁移且未决问题得到解决之前，不应关闭项目。过早升级到高层管理层显示项目失控，将问题推迟到下次状态会议会造成不必要的延误。主动且及时的行动是项目顺利收尾的关键。 | Un proyecto de migración de sistema está en su etapa de cierre. El director del proyecto está siendo presionado para cerrar el proyecto. El director del proyecto comunicó a todos los interesados; sin embargo, el último departamento por migrar indicó que no recibió la notificación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar el problema al patrocinador del proyecto y a la alta dirección. | Registrar el problema y asignarlo a los miembros del equipo del proyecto. | Reportar el problema en la próxima reunión de estado al final de la semana. | Cerrar el proyecto e indicar al gerente que abra un ticket en la mesa de servicio. |  | El director del proyecto debe usar el registro de incidentes para documentar la notificación faltante y asignar la resolución al miembro del equipo apropiado. También son necesarias la comunicación oportuna con los interesados pertinentes y las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. El proyecto no debe cerrarse hasta que todos los departamentos hayan completado su migración y se hayan resuelto los problemas pendientes. Escalar prematuramente a la alta dirección sugiere falta de control del proyecto, mientras que diferir el problema a la siguiente reunión de estado introduce retrasos innecesarios. Una acción proactiva y oportuna es esencial para el cierre exitoso del proyecto. | システム移行プロジェクトが終結段階にある。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの終結を急ぐよう圧力を受けている。プロジェクトマネージャーはすべてのステークホルダーに連絡したが、最後に移行する部門は通知を受け取っていないと示した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 問題をプロジェクトスポンサーと上級管理層にエスカレーションする。 | 問題を記録し、プロジェクトチームメンバーに割り当てる。 | 週末の次のステータス会議で問題を報告する。 | プロジェクトを終結し、その管理者にサービスデスクのチケットを起票するよう伝える。 |  | プロジェクトマネージャーは、課題ログを使用して通知漏れを文書化し、適切なチームメンバーに解決を割り当てるべきである。関連ステークホルダーとの迅速なコミュニケーションとプロジェクトマネジメント計画の更新も必要である。すべての部門が移行を完了し、未解決の課題が解消されるまで、プロジェクトを終結すべきではない。上級管理層への早すぎるエスカレーションはプロジェクト統制の欠如を示し、次のステータス会議に問題を先送りすると不要な遅延が生じる。プロジェクトの成功裏な終結には、積極的でタイムリーな対応が不可欠である。
1205 | 一家涉及多个行业的公司任命一位项目经理为政府机构主导一个软件开发项目。该公司此前曾尝试为其他行业执行类似项目，但都未成功。为确保项目成功，项目经理应该怎么做？ | 审阅以往项目的经验教训登记册。 | 继续使用专家判断来执行项目。 | 制定应急计划以应对可能的风险。 | 将这些信息记录在风险管理计划中。 |  | 当公司在为其他行业开展类似软件开发项目时屡遭失败，项目经理应审阅以往项目的经验教训登记册。历史教训可揭示失败的根本原因和经过验证的实践。仅依靠专家判断(B)忽视了可用的组织知识。制定应急计划(C)只能应对风险但不解决根本原因。仅记录在风险管理计划中(D)而不从失败中学习是不完整的。 | Se le pide a un director de proyecto, que trabaja en una empresa con presencia en varias industrias, liderar un proyecto de desarrollo de software para una agencia gubernamental. La empresa había intentado ejecutar proyectos similares para otras industrias antes, pero sin éxito. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar el éxito del proyecto? | Revisar los registros de lecciones aprendidas de los proyectos anteriores. | Continuar ejecutando el proyecto utilizando juicio experto. | Desarrollar un plan de contingencia para prepararse ante posibles riesgos. | Documentar esta información en el plan de gestión de riesgos. |  | Cuando una empresa ha fracasado en proyectos de desarrollo de software similares para otras industrias, el director del proyecto debe revisar los registros de lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Las lecciones históricas identifican las causas raíz del fracaso y las prácticas comprobadas. Continuar solo con juicio experto (B) ignora el conocimiento organizacional disponible. Desarrollar un plan de contingencia (C) aborda el riesgo pero no las causas raíz. Documentar en el plan de gestión de riesgos (D) es incompleto sin aprender de los fracasos. | 複数の業界に関わる企業のプロジェクトマネージャーが、政府機関向けのソフトウェア開発プロジェクトを率いるよう依頼された。同社はこれまで他業界向けに類似プロジェクトを試みたが、成功しなかった。プロジェクト成功を確保するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 過去のプロジェクトの教訓登録簿を確認する。 | 専門家の判断を用いてプロジェクトを継続する。 | 想定されるリスクに備えてコンティンジェンシー計画を策定する。 | この情報をリスクマネジメント計画書に文書化する。 |  | 企業が他業界向けの類似ソフトウェア開発プロジェクトで失敗してきた場合、プロジェクトマネージャーは過去のプロジェクトの教訓登録簿を確認すべきである。過去の教訓は失敗の根本原因と実証された手法を明らかにする。専門家の判断のみを使用する(B)では利用可能な組織知識を無視する。コンティンジェンシー計画の策定(C)はリスクに対処するが根本原因には対処しない。リスクマネジメント計画書への文書化(D)は失敗から学ばなければ不十分である。
1206 | 一个项目处于执行阶段中期。项目可交付成果的质量规范已被正式接受。然而，一位关键干系人不满，声称可交付成果未达到质量规范。在这种情况下，项目经理应该怎么做？ | 将干系人的不满告知项目发起人。 | 通知干系人将启动仲裁程序。 | 审查需求跟踪矩阵并进行检查。 | 将该问题记入问题日志并向管理层提交报告。 |  | 当关键干系人在执行中期声称可交付成果未达到已正式接受的质量规范时，项目经理应审查需求跟踪矩阵并进行检查。客观的核实可基于事实解决争议。告知发起人(A)在没有数据的情况下是过早升级。通知启动仲裁程序(B)具有对抗性。在问题日志中记录并向管理层报告(D)只是行政性举措，并未解决问题。 | Un proyecto está a la mitad de su fase de ejecución. Las especificaciones de calidad para los entregables del proyecto fueron aceptadas formalmente. Sin embargo, un interesado clave está insatisfecho, afirmando que los entregables no cumplen con las especificaciones de calidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Informar al patrocinador del proyecto sobre la insatisfacción del interesado. | Notificar al interesado que se seguirán los procedimientos de arbitraje. | Revisar la matriz de trazabilidad de requisitos y realizar inspecciones. | Documentar el problema en el registro de incidentes y enviar un informe a la dirección. |  | Cuando un interesado clave afirma que los entregables no cumplen con las especificaciones de calidad formalmente aceptadas a mitad de ejecución, el director del proyecto debe revisar la matriz de trazabilidad de requisitos y realizar inspecciones. La verificación objetiva resuelve la disputa con hechos. Informar al patrocinador (A) escala sin datos. Notificar sobre arbitraje (B) es confrontativo. Documentar e informar a la dirección (D) es administrativo sin resolución. | プロジェクトは実行段階の中盤にある。プロジェクト成果物の品質仕様は正式に受け入れられている。しかし、ある主要ステークホルダーが不満を表明し、成果物が品質仕様を満たしていないと主張している。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ステークホルダーの不満をプロジェクトスポンサーに報告する。 | 仲裁手続きに従う旨をステークホルダーに通知する。 | 要求事項トレーサビリティマトリックスを確認し、検査を実施する。 | 課題を課題ログに記録し、経営層に報告書を送付する。 |  | 主要ステークホルダーが実行中盤に正式に受け入れられた品質仕様を成果物が満たしていないと主張する場合、プロジェクトマネージャーは要求事項トレーサビリティマトリックスを確認し、検査を実施すべきである。客観的な検証によって事実に基づき紛争を解決する。スポンサーへの報告(A)はデータなしのエスカレーションである。仲裁通知(B)は対立的である。課題ログへの記録と経営層への報告(D)は解決を伴わない事務的対応である。
1207 | 一位新加入软件初创公司的市场营销副总裁担心敏捷模式无法为其角色提供所需的问责机制。负责的项目经理应该怎么做才能让这位副总裁对项目按约履行有信心？ | 营造开放沟通的环境，使各方都能讨论问题并就目标达成一致。 | 建立一个高管评审委员会，让所有干系人共同讨论并批准功能与需求。 | 利用与该副总裁的评审/演示会议，确认承诺已经达成。 | 要求市场营销副总裁正式批准所有需求，并将协议正式记录在案。 |  | 当一位新到任的市场营销副总裁担心敏捷模式中的问责制时，项目经理应营造开放沟通的环境，让各方都能讨论问题并就目标达成一致。透明的协作可确保共同的问责。建立高管评审委员会(B)增加了正式的管理负担。利用评审/演示会议(C)能展示工作但可能无法全面解决问责问题。要求副总裁正式批准(D)增加了与敏捷原则相悖的官僚控制。 | Un nuevo vicepresidente de marketing acaba de incorporarse a una startup de software y le preocupa que el modelo ágil no proporcione la rendición de cuentas necesaria para su rol. ¿Qué debería hacer el director del proyecto responsable para asegurar que el vicepresidente se sienta cómodo con que el proyecto cumpla sus acuerdos? | Fomentar un ambiente de comunicación abierta donde todas las partes puedan discutir problemas y acordar objetivos. | Establecer una junta ejecutiva de revisión donde todos los interesados discutan y aprueben las características y requisitos. | Aprovechar las sesiones de revisión/demostración con el vicepresidente para reconocer que se cumplieron los acuerdos. | Exigir la aprobación formal de todos los requisitos por parte del vicepresidente de marketing y documentar los acuerdos formalmente. |  | Cuando un nuevo VP de marketing está preocupado por la rendición de cuentas en un modelo ágil, el director del proyecto debe fomentar un ambiente de comunicación abierta donde todas las partes puedan discutir problemas y acordar objetivos. La colaboración transparente garantiza una rendición de cuentas compartida. Establecer una junta ejecutiva de revisión (B) añade carga formal. Aprovechar las sesiones de revisión/demostración (C) muestra el trabajo pero puede no abordar las preocupaciones de rendición de cuentas de manera integral. Exigir aprobación formal del VP (D) añade control burocrático contrario a los principios ágiles. | ソフトウェアスタートアップに加わったばかりの新しいマーケティング担当副社長が、アジャイルモデルでは自分の役割に必要な説明責任が確保されないことを懸念している。プロジェクトが合意事項を達成することについて副社長が安心できるよう、責任あるプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | すべての関係者が問題を議論し目標について合意できる、オープンなコミュニケーションの環境を醸成する。 | 全ステークホルダーが機能と要求事項を議論・承認する経営審査委員会を設置する。 | 副社長とのレビュー/デモセッションを活用して、合意事項が達成されたことを確認する。 | マーケティング副社長によるすべての要求事項の正式承認を求め、合意事項を正式に文書化する。 |  | 新任のマーケティング副社長がアジャイルモデルでの説明責任について懸念している場合、プロジェクトマネージャーはすべての関係者が問題を議論し目標について合意できるオープンなコミュニケーション環境を醸成すべきである。透明な協働により共有された説明責任が確保される。経営審査委員会の設置(B)は正式な負担を増やす。レビュー/デモセッションの活用(C)は成果を示すが説明責任の懸念に包括的に対処できないかもしれない。副社長による正式承認の要求(D)はアジャイル原則に反する官僚的統制を加える。
1208 | 项目经理正在实施一个新的软件系统。一些部门员工质疑变革的必要性，认为新系统会妨碍他们当前的工作流程。为了防止这种抵制情绪，项目经理在项目开始时应该做什么？ | 邀请公司各级干系人参与，让所有人理解此次变革。 | 制定沟通管理计划，明确与干系人沟通的方法。 | 鼓励领导层与那些通常对变革有抵触情绪的部门进行讨论。 | 在接受项目之前，确保公司文化鼓励变革。 |  | 为了防止质疑新软件系统必要性的员工产生抵制情绪，项目经理应在项目开始时邀请公司各级干系人共同参与，让所有人理解此次变革。早期、广泛的干系人参与有助于建立理解、减少抵触并促进协作。制定沟通管理计划(B)有助于信息流动，但不能确保真正的干系人参与和理解。鼓励领导层讨论变革(C)依赖自上而下的沟通，缺乏广泛参与。确保公司文化鼓励变革(D)是理想化的，但不是针对具体项目的可行第一步。 | Un director del proyecto está implementando un nuevo sistema de software. Algunos miembros del personal del departamento cuestionan la necesidad del cambio y sienten que el nuevo sistema obstaculizará sus procesos actuales. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto al inicio del proyecto para prevenir esta resistencia? | Involucrar a interesados de todos los niveles de la empresa para que todos comprendan el cambio. | Crear un plan de gestión de las comunicaciones que detalle el método de comunicación con los interesados. | Animar a los líderes a discutir el cambio con los departamentos que típicamente se resisten al cambio. | Asegurar que la cultura de la empresa fomente los cambios antes de aceptar el proyecto. |  | Para prevenir la resistencia del personal que cuestiona la necesidad de un nuevo sistema de software, el director del proyecto debería haber involucrado a interesados de todos los niveles de la empresa para que todos comprendan el cambio. La participación temprana y amplia de los interesados genera comprensión, reduce la resistencia y fomenta la colaboración. Crear un plan de gestión de comunicaciones (B) apoya el flujo de información pero no garantiza una participación y comprensión genuinas. Animar a los líderes a discutir el cambio (C) depende de la comunicación de arriba hacia abajo sin un compromiso amplio. Asegurar que la cultura de la empresa fomente el cambio (D) es aspiracional pero no es un primer paso accionable para un proyecto específico. | プロジェクトマネージャーが新しいソフトウェアシステムを導入している。一部の部門スタッフが変更の必要性に疑問を呈し、新システムが現行プロセスを妨げると感じている。この抵抗を防ぐためにプロジェクトマネージャーがプロジェクト開始時に行うべきだったことは何か？ | 全員が変更を理解できるよう、会社のあらゆるレベルのステークホルダーを巻き込んだ。 | ステークホルダーへのコミュニケーション方法を概説するコミュニケーションマネジメント計画書を作成した。 | 通常変化に抵抗する部門と変更について議論するようリーダーシップに促した。 | プロジェクトを受け入れる前に、会社の文化が変更を奨励していることを確認した。 |  | 新ソフトウェアシステムの必要性に疑問を呈するスタッフからの抵抗を防ぐため、プロジェクトマネージャーは全員が変更を理解できるよう会社のあらゆるレベルのステークホルダーを巻き込むべきだった。早期かつ広範なステークホルダー参画は理解を構築し抵抗を減らし協働を促進する。コミュニケーションマネジメント計画書の作成(B)は情報の流れを支えるが、真のステークホルダー参画と理解を保証しない。リーダーシップに変更について議論を促す(C)はトップダウンのコミュニケーションに依存し、幅広い関与がない。会社文化が変更を奨励することを確認する(D)は理想だが、特定プロジェクトの実行可能な第一歩ではない。
1209 | 两名团队成员发现他们一直在更新风险登记册的不同副本，上周提交给指导委员会的版本已经过时。为防止此类情况再次发生，项目经理应该怎么做？ | 只允许一名团队成员编辑风险登记册。 | 每次更新后都把最新的风险登记册通过电子邮件发给所有团队成员。 | 把项目文件放在具有明确更新程序的单一共享存储库中进行版本控制。 | 在每周会议议程中加入检查文件版本的提醒。 |  | 正确答案是 C。根本原因是缺乏配置和版本控制。把文件保存在有明确更新程序的单一受控存储库中，可以确保每个人都基于最新版本工作和汇报。只让一个人编辑（A）会造成瓶颈。通过邮件发送副本（B）会产生更多版本。会议提醒（D）依赖记忆而非受控流程。 | Dos miembros del equipo descubren que han estado actualizando copias distintas del registro de riesgos, y que la versión presentada al comité directivo la semana pasada estaba desactualizada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar que vuelva a ocurrir? | Pedir que un solo miembro del equipo sea el único autorizado a editar el registro de riesgos. | Enviar por correo el último registro de riesgos a todo el equipo después de cada actualización. | Poner los documentos del proyecto bajo control de versiones en un único repositorio compartido con un procedimiento de actualización claro. | Añadir a la agenda de la reunión semanal un recordatorio para verificar las versiones de los documentos. |  | La respuesta correcta es C. La causa raíz es la falta de control de configuración y de versiones. Mantener los documentos en un único repositorio controlado con un procedimiento de actualización definido asegura que todos trabajen con la versión vigente y la presenten. Limitar la edición a una persona (A) crea un cuello de botella. Enviar copias por correo (B) genera aún más versiones. Un recordatorio en la reunión (D) depende de la memoria en lugar de un proceso controlado. | 2人のチームメンバーが、それぞれ別のリスク登録簿の写しを更新していたことに気付いた。先週運営委員会に提出した版も古いものだった。再発を防ぐため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | リスク登録簿を編集できるのは1人のメンバーだけにする。 | 更新のたびに最新のリスク登録簿を全メンバーにメールで送る。 | 明確な更新手順を定めた単一の共有リポジトリで、プロジェクト文書をバージョン管理する。 | 週次会議の議題に、文書のバージョンを確認するリマインダーを加える。 |  | 正解は C。根本原因は構成管理とバージョン管理がないことである。更新手順を定めた単一の管理されたリポジトリに文書を置けば、全員が最新版で作業し報告できる。編集を1人に限る（A）とボトルネックになる。メールで写しを送る（B）とさらに版が増える。会議のリマインダー（D）は管理されたプロセスではなく記憶に頼るものである。
1210 | 一位关键团队成员最近经历了一些个人问题，影响了他的绩效。项目经理注意到该成员的情绪状况也影响了团队其他成员的绩效。项目经理应该如何处理这种情况？ | 将这位关键成员暂时调离并替换，让他在情绪上恢复。 | 召集团队讨论如何处理绩效问题。 | 通过营造同理心文化，帮助所有团队成员学会处理情绪。 | 请求人力资源(HR)部门提供情绪支持。 |  | 当一位团队成员的个人问题既影响其自身又影响团队其他成员的绩效时，项目经理应通过营造同理心文化帮助所有成员学会处理情绪。这种方法既支持当事人，也增强整个团队的韧性和情商——这是有效团队建设的关键。将该成员调离并替换(A)具有惩罚性，忽略了团队的整体需求。仅与团队讨论问题(B)可能排除了当事人的视角。请求HR支持(D)在某些具体情况下可能合适，但不能建立团队内部的情感支持能力。 | Un miembro clave del equipo ha pasado recientemente por algunos problemas personales que han afectado su desempeño. El director del proyecto notó que la situación emocional del miembro del equipo ha afectado también el desempeño del resto del equipo. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta situación? | Separar al miembro clave del equipo y reemplazarlo mientras se recupera emocionalmente. | Reunirse con el equipo para discutir cómo manejar el problema de desempeño. | Ayudar a todos los miembros del equipo a aprender a manejar sus emociones construyendo una cultura de empatía. | Pedir al departamento de recursos humanos (RR. HH.) su apoyo brindando ayuda emocional. |  | Cuando los problemas personales de un miembro del equipo afectan tanto su propio desempeño como el del resto del equipo, el director del proyecto debe ayudar a todos los miembros a aprender a manejar las emociones construyendo una cultura de empatía. Este enfoque apoya a la persona afectada mientras fortalece la resiliencia e inteligencia emocional del equipo entero—aspectos clave del desarrollo efectivo del equipo. Separar y reemplazar al miembro (A) es punitivo e ignora las necesidades colectivas. Reunirse solo con el equipo (B) puede excluir la perspectiva del afectado. Solicitar apoyo de RR. HH. (D) puede ser apropiado para casos específicos pero no construye la capacidad interna del equipo para el apoyo emocional. | 主要なチームメンバーが最近個人的な問題を経験し、その業績に影響を与えている。プロジェクトマネージャーは、そのメンバーの感情的な状況がチーム全体の業績にも影響していることに気づいた。プロジェクトマネージャーはこの状況をどのように扱うべきか？ | 主要メンバーを切り離し、感情的に回復するまで交代させる。 | 業績問題の対処方法をチームと話し合う。 | 共感の文化を築くことで、すべてのチームメンバーが感情に対処することを学べるようにする。 | 人事(HR)部門に感情面のサポート提供を依頼する。 |  | チームメンバーの個人的な問題が本人の業績とチーム全体の業績の両方に影響する場合、プロジェクトマネージャーは共感の文化を築くことですべてのメンバーが感情に対処することを学べるよう支援すべきである。このアプローチは影響を受けている個人を支援しつつ、チーム全体のレジリエンスと感情的知性を強化する——効果的なチーム育成の重要な側面である。メンバーを切り離して交代させる(A)は懲罰的でチーム全体のニーズを無視している。チームのみと話し合う(B)は当事者の視点を排除する可能性がある。HRサポートの依頼(D)は特定のケースでは適切だが、感情的支援に対するチーム内部の能力を構築しない。
1211 | 一项新建发电设施在投标阶段使用的合同条款必须在与中标人签约前进行修改，因为投标条款已根据有关公司税的新财务法规进行了修订。项目经理应采取何种方式实施此项修改？ | 由于合同条款已发生重大变化，重新对整个范围进行招标。 | 修订合同条款，并与中标人签订修订后的合同。 | 与中标人讨论新条款以评估其对合同价格的影响。 | 按原条款签署合同，但允许中标人提交新的合同价格。 |  | 当因新公司税财务法规导致合同条款必须在签约前进行修订时，项目经理应修订合同条款并与中标人签署修订后的合同。这既能确保双方在合规条款下达成一致，又能维持现有的采购关系。仅因条款变更而重新招标(A)既过度又浪费。讨论新条款以评估价格影响(C)是修订过程的一部分但不构成最终结论。按原条款签约同时允许提交新价格(D)会造成条款与价格的法律不一致。 | Los términos del contrato utilizados durante la fase de licitación para una nueva instalación de generación de energía deben revisarse antes de firmar con el postor ganador, porque los términos de la licitación se han modificado para acomodar las nuevas regulaciones financieras sobre el impuesto a las empresas. ¿Qué enfoque debería adoptar el director del proyecto para implementar esta modificación? | Volver a licitar todo el alcance porque los términos del contrato han cambiado significativamente. | Modificar los términos del contrato y firmar un contrato revisado con el postor ganador. | Discutir los nuevos términos con el postor ganador para evaluar su impacto en el precio del contrato. | Firmar el contrato según los términos originales, pero permitir al postor ganador presentar un nuevo precio del contrato. |  | Cuando los términos del contrato deben revisarse antes de firmar debido a nuevas regulaciones financieras sobre el impuesto a las empresas, el director del proyecto debe modificar los términos del contrato y firmar un contrato revisado con el postor ganador. Esto asegura que ambas partes acuerden términos que cumplan con las regulaciones manteniendo la relación de adquisición existente. Volver a licitar todo el alcance (A) es excesivo y derrochador cuando solo los términos necesitan actualizarse. Discutir los nuevos términos para evaluar el impacto en el precio (C) es parte del proceso de modificación pero no lo completa. Firmar los términos originales mientras se permite presentar un nuevo precio (D) crea inconsistencia legal entre términos y precios. | 新規発電設備の入札段階で使用された契約条件は、企業税に関する新財務規制に対応するため入札条件が修正されたため、落札者と署名する前に改訂する必要がある。この修正を実施するためにプロジェクトマネージャーはどのアプローチを取るべきか？ | 契約条件が大きく変わったため、スコープ全体を再入札する。 | 契約条件を修正し、改訂された契約書を落札者と署名する。 | 契約価格への影響を評価するため、新条件について落札者と協議する。 | 元の条件で契約に署名し、落札者が新しい契約価格を提出することを許容する。 |  | 企業税に関する新財務規制により署名前に契約条件を改訂する必要がある場合、プロジェクトマネージャーは契約条件を修正し、改訂された契約書を落札者と署名すべきである。これにより既存の調達関係を維持しつつ、双方が遵守条件に合意することが保証される。スコープ全体の再入札(A)は条件のみ更新が必要な場合には過度かつ無駄である。価格への影響評価のため新条件を協議する(C)は修正プロセスの一部だが完結しない。元の条件で署名しつつ新価格の提出を許容する(D)は条件と価格の間に法的不整合を生む。
1212 | 一个敏捷团队被指派负责一个项目，该项目要求对关键政府产品实施变更。团队有6个月的时间来完成此项任务。团队负责人接下来应该做什么？ | 创建项目章程和工作说明书(SOW)，以估算变更内容和变更范围。 | 仅为下一冲刺创建所有用户故事，跳过史诗，等到下一冲刺再处理。 | 为需求创建高层次的史诗，并启动梳理(grooming)会议。 | 创建实现该变更所需的所有用户故事，记录在待办列表中，并按业务价值排序。 |  | 当敏捷团队有6个月时间来实施政府产品的强制变更时，团队负责人应为需求创建高层次的史诗，并开始梳理会议。高层次的规划加上梳理使迭代式细化成为可能。创建项目章程和SOW(A)对敏捷而言过于正式。仅为下一冲刺创建用户故事(B)忽略了大局规划。前期创建所有用户故事并记录在待办列表中(D)过于详尽。 | Un equipo ágil ha sido asignado a un proyecto que exige la implementación de cambios en productos gubernamentales clave. Al equipo se le han dado 6 meses para cumplir con este mandato. ¿Qué debería hacer a continuación el líder del equipo? | Crear el acta de constitución del proyecto y el enunciado del trabajo (SOW) para estimar los cambios y el alcance del cambio. | Crear todas las historias solo para el próximo sprint y omitir las épicas hasta el próximo sprint. | Crear las épicas a alto nivel para los requisitos y comenzar las sesiones de refinamiento. | Crear todas las historias necesarias para cumplir con este cambio, documentarlas en la lista pendiente y priorizarlas según el valor del negocio. |  | Cuando un equipo ágil tiene 6 meses para implementar cambios obligatorios en productos gubernamentales, el líder del equipo debe crear épicas a alto nivel para los requisitos y comenzar las sesiones de refinamiento. La planificación a alto nivel con refinamiento permite la elaboración progresiva iterativa. Crear un acta de constitución y SOW (A) es demasiado formal para ágil. Crear historias solo para el próximo sprint (B) omite la planificación general. Crear todas las historias y documentarlas en la lista pendiente (D) es demasiado detallado de antemano. | アジャイルチームが、主要な政府製品への変更実施を義務付けるプロジェクトに割り当てられた。チームには6か月の期限が与えられている。チームリーダーは次に何をすべきか？ | 変更内容と変更スコープを見積るためにプロジェクト憲章と作業範囲記述書(SOW)を作成する。 | 次のスプリント分のすべてのストーリーだけを作成し、エピックは次のスプリントまでスキップする。 | 要求事項について高レベルのエピックを作成し、グルーミングセッションを開始する。 | この変更を実現するために必要なすべてのストーリーを作成し、バックログに文書化し、ビジネス価値に従って優先順位を付ける。 |  | アジャイルチームが政府製品への義務的な変更を6か月で実施する場合、チームリーダーは要求事項について高レベルのエピックを作成し、グルーミングセッションを開始すべきである。グルーミングを伴う高レベル計画は反復的な詳細化を可能にする。憲章とSOWの作成(A)はアジャイルには形式的すぎる。次のスプリント分のみのストーリー作成(B)は全体像の計画を欠く。すべてのストーリーを作成しバックログに文書化(D)は事前に詳細すぎる。
1213 | 一位项目经理在受监管行业工作。已经定义了发布的最小可行产品(MVP)。项目经理获悉，监管机构要求在产品上市前提供原型供检查；然而原型并未包含在MVP定义中。项目经理接下来应该怎么做？ | 将产品发布推迟，直到团队能按合规团队要求生产用于检查的原型。 | 与产品经理沟通，将合规相关活动在待办列表中提升到足够高的优先级，以便向监管机构提交原型。 | 识别遗漏的需求，将合规相关工作直接以高优先级放入待办列表，并将工作分配给团队。 | 创建一个包含原型范围的MVP，并由合规团队进行优先级排序。 |  | 正确答案是B。与产品经理沟通，将合规相关活动在待办列表中提升到足够高的优先级，以便向监管机构提交原型。合规与监管要求必须主动应对。项目经理应评估影响、遵循适当的变更管理流程，确保项目满足所有适用标准。 | Un director del proyecto está trabajando en una industria regulada. Se ha definido el producto mínimo viable (MVP) para el lanzamiento. El director del proyecto se entera de que el organismo regulador requiere un prototipo para inspección antes de que el producto pueda lanzarse; sin embargo, el prototipo no es parte de la definición del MVP. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Reprogramar el lanzamiento del producto hasta que el equipo pueda producir un prototipo para inspección según lo requerido por el equipo de cumplimiento. | Hablar con el gerente de producto para priorizar las actividades relacionadas con el cumplimiento lo suficientemente alto en la lista pendiente para presentar un prototipo al organismo regulador. | Identificar los requisitos faltantes, priorizar el trabajo de cumplimiento faltante directamente en la lista pendiente y asignar el trabajo al equipo. | Crear un MVP que contenga el alcance del prototipo y que sea priorizado con el equipo de cumplimiento. |  | La respuesta correcta es B. Hablar con el gerente de producto para priorizar las actividades relacionadas con el cumplimiento lo suficientemente alto en la lista pendiente para presentar un prototipo al organismo regulador. Los requisitos de cumplimiento y regulatorios deben abordarse de manera proactiva. El director del proyecto debe evaluar los impactos, seguir los procesos adecuados de gestión de cambios y asegurar que el proyecto cumpla con todos los estándares aplicables. | プロジェクトマネージャーは規制対象業界で業務を行っている。リリース用の最小実行可能製品(MVP)が定義されている。プロジェクトマネージャーは、製品をリリースする前に規制機関が検査のためにプロトタイプを要求していると知ったが、プロトタイプはMVP定義に含まれていない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | コンプライアンスチームが要求するように、検査用プロトタイプをチームが製造できるまで製品リリースを延期する。 | プロダクトマネージャーと話し、規制機関にプロトタイプを提出できるよう、コンプライアンス関連活動をバックログで十分高く優先順位付けする。 | 不足要求事項を特定し、不足するコンプライアンス作業をバックログに直接優先順位付けし、作業をチームに割り当てる。 | プロトタイプのスコープを含むMVPを作成し、コンプライアンスチームと優先順位を付ける。 |  | 正解はBである。プロダクトマネージャーと話し、規制機関にプロトタイプを提出できるよう、コンプライアンス関連活動をバックログで十分高く優先順位付けする。コンプライアンスおよび規制要求事項は能動的に対処すべきである。PMは影響を評価し、適切な変更管理プロセスに従い、プロジェクトが該当するすべての基準を満たすよう確認すべきである。
1214 | 在项目实施期间，一个团队发现一项关键项目可交付成果未列入预算。项目经理首先应该怎么做？ | 召集团队讨论替代方案。 | 将该问题升级至项目发起人寻求解决。 | 追究团队责任并要求立即提供解决方案。 | 将该可交付成果从项目范围中剔除。 |  | 当在实施过程中发现一项关键可交付成果未列入预算时，项目经理首先应召集团队讨论替代方案。协作式解决问题能产生多种选项。在探索解决方案之前升级至发起人(B)为时过早。追究团队责任(C)是在指派罪责。剔除可交付成果(D)可能会消除必要的范围。 | Durante la implementación del proyecto, un equipo descubre que un entregable clave del proyecto no fue presupuestado. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Reunirse con el equipo para discutir alternativas. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto para su resolución. | Hacer responsable al equipo y exigir una solución inmediata. | Eliminar el entregable del alcance del proyecto. |  | Cuando se descubre que un entregable clave no fue presupuestado durante la implementación, el director del proyecto debe reunirse primero con el equipo para discutir alternativas. La resolución colaborativa de problemas genera opciones. Escalar al patrocinador (B) es prematuro antes de explorar soluciones. Hacer responsable al equipo (C) asigna culpa. Eliminar el entregable (D) puede eliminar alcance esencial. | プロジェクト実施中、あるチームが主要なプロジェクト成果物が予算化されていないことを発見した。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきか？ | 代替案を議論するためにチームと打ち合わせる。 | 問題を解決するためにプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | チームに責任を負わせ、即座の解決策を求める。 | 成果物をプロジェクトスコープから削除する。 |  | 実施中に主要成果物が予算化されていないことが発見された場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと代替案を議論すべきである。協働的な問題解決により選択肢が生まれる。スポンサーへのエスカレーション(B)は解決策を探る前では時期尚早である。チームに責任を負わせる(C)は責任を押し付けることになる。成果物の削除(D)は必須スコープを排除する可能性がある。
1215 | 合规经理宣布政府发布了一项可能影响项目开发的新政策。项目经理应如何应对？ | 将该政策纳入流程以最大化交付。 | 分析催生这项新政策的背景。 | 针对该政策给项目带来的任何阻碍进行处理并加以解决。 | 按照之前批准的项目计划继续执行项目。 |  | 当一项新的政府合规政策可能影响项目开发时，项目经理应处理由该政策给项目带来的任何阻碍并加以解决。这种主动的风险与问题管理方法可确保项目继续推进同时保持合规。将政策纳入以最大化交付(A)忽视了潜在的约束。分析政策出台的背景(B)提供了背景但不是立即可执行的行动。按照旧计划继续执行(D)忽视了新的合规要求。 | Un gerente de cumplimiento anuncia una nueva política emitida por el gobierno que puede impactar el desarrollo del proyecto. ¿Cómo debería responder el director del proyecto? | Maximizar la entrega incluyendo esta política en el proceso. | Analizar las circunstancias que motivaron esta nueva política. | Abordar cualquier bloqueo del proyecto debido a esta política y resolverlo. | Continuar con la ejecución del proyecto según el plan previamente aprobado. |  | Cuando una nueva política gubernamental de cumplimiento puede impactar el desarrollo del proyecto, el director del proyecto debe abordar cualquier bloqueo del proyecto debido a esta política y resolverlo. Este enfoque proactivo de gestión de riesgos e incidentes asegura que el proyecto continúe manteniendo el cumplimiento. Maximizar la entrega incluyendo la política (A) ignora posibles restricciones. Analizar las circunstancias detrás de la política (B) proporciona contexto pero no es inmediatamente accionable. Continuar la ejecución según el plan previo (D) ignora el nuevo requisito de cumplimiento. | コンプライアンスマネージャーが、プロジェクト開発に影響を与える可能性のある政府発行の新方針を発表した。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか？ | この方針をプロセスに組み込むことで配信を最大化する。 | この新方針が出された背景を分析する。 | この方針によるプロジェクトへの障害に対処し、解決する。 | 以前承認されたプロジェクト計画に従ってプロジェクトの実行を続ける。 |  | 新しい政府コンプライアンス方針がプロジェクト開発に影響を与える可能性がある場合、プロジェクトマネージャーはこの方針によるプロジェクトへの障害に対処し、解決すべきである。リスクと課題のマネジメントへのこの能動的なアプローチにより、コンプライアンスを維持しつつプロジェクトが継続される。方針を組み込むことで配信を最大化する(A)は潜在的制約を無視する。方針の背景を分析する(B)は文脈を提供するが即座に行動できない。以前の計画に従って実行を続ける(D)は新しいコンプライアンス要件を無視する。
1216 | 团队在最近的冲刺评审中表达了对Scrum Master的不满。团队表示由于Scrum Master未能消除障碍——例如安排与外部团队的会议、获取协作工作空间等关键阻碍——而导致进度延误。项目经理应该怎么做？ | 申请额外资源协助解决团队列出的所有障碍。 | 确定并就何种情况构成需Scrum Master解决的障碍达成共识。 | 反驳团队，解释自组织团队应自行解决所有问题以完成工作。 | 要求团队审查并对未解决的障碍进行优先级排序，尽快全部解决。 |  | 当团队抱怨Scrum Master未能消除诸如安排与外部团队的会议和获取协作工作空间等障碍时，项目经理应确定并就何种情况构成需Scrum Master解决的障碍达成一致。明确对Scrum Master职责的共同理解可避免今后的错位。请求额外资源(A)增加成本却未解决角色清晰度问题。反驳并坚持团队自行解决问题(C)忽视了Scrum Master应处理的合理障碍。要求团队自行排序解决(D)同样回避了角色定义这一核心问题。 | Un equipo compartió una queja sobre el scrum master durante la última revisión de sprint. El equipo expresó que se retrasaron porque el scrum master no eliminó impedimentos como agendar algunas reuniones con equipos externos y obtener una sala para trabajar de forma colaborativa, entre otros bloqueos críticos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar un recurso adicional para ayudar a resolver todos los impedimentos enumerados por el equipo. | Determinar y acordar cuándo una situación se convierte en un impedimento que el scrum master debe resolver. | Replicar, explicando que un equipo autoorganizado debe abordar todos los problemas para realizar el trabajo. | Pedir al equipo que revise y priorice los impedimentos abiertos para resolverlos todos lo antes posible. |  | Cuando el equipo se queja de que el scrum master no eliminó impedimentos como agendar reuniones y obtener un espacio colaborativo, el director del proyecto debe determinar y acordar cuándo una situación se convierte en un impedimento que el scrum master debe resolver. Aclarar el entendimiento compartido de las responsabilidades del scrum master previene futuros desalineamientos. Solicitar recursos adicionales (A) añade costo sin abordar el problema de claridad del rol. Replicar e insistir en que el equipo resuelva los problemas (C) ignora impedimentos legítimos que el scrum master debería manejar. Pedir al equipo que priorice y resuelva los impedimentos (D) también evita el problema central de definición del rol. | 前回のスプリントレビュー中に、チームがスクラムマスターに対する苦情を共有した。チームは、スクラムマスターが外部チームとの会議のスケジュール調整や協働作業のための部屋確保など、重要な障害を取り除かなかったために遅延が生じたと表明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームが挙げたすべての障害の解決を支援する追加リソースを要請する。 | どの状況がスクラムマスターによって解決されるべき障害になるかを判断し、合意する。 | 自己組織化されたチームは作業を完遂するためにすべての問題に対処すべきだと説明し、押し戻す。 | チームに未解決の障害を確認・優先順位付けし、できるだけ早くすべて解決するよう依頼する。 |  | チームが、外部チームとの会議スケジュールや協働作業空間の確保などの障害をスクラムマスターが取り除かなかったと不満を述べている場合、プロジェクトマネージャーはどの状況がスクラムマスターによって解決されるべき障害になるかを判断し、合意すべきである。スクラムマスターの責任に対する共通理解を明確にすることで、将来の不整合が防止される。追加リソースの要請(A)は役割の明確化問題に対処せずコストを増やす。チームが自分で問題を解決すべきだと押し戻す(C)はスクラムマスターが処理すべき正当な障害を無視する。チームに優先順位付けと解決を依頼する(D)も中核的な役割定義の問題を回避する。
1217 | 客户审查了一个高度不确定项目的计划。客户担心需要这么多次迭代的工作有可能无法在强制交付期限前完成。在这种情况下项目经理应采用何种方法？ | 预测型方法 | 混合型方法 | 敏捷方法 | 看板方法 |  | 当客户担心高度不确定性、多次迭代以及强制交付期限时，项目经理应采用混合型方法。混合方法将适用于固定截止日期的预测型结构与适用于不确定领域的敏捷灵活性相结合。纯预测型方法(A)缺乏适应性。纯敏捷方法(C)可能无法保证交付期限。看板方法(D)管理流程但不解决期限问题。 | Un cliente revisó el plan de un proyecto con alta incertidumbre. El cliente expresó preocupación porque el trabajo requiere muchas iteraciones con riesgo de no alcanzar la fecha de entrega obligatoria. ¿Qué enfoque debería usar el director del proyecto en esta situación? | Enfoque predictivo | Enfoque híbrido | Enfoque ágil | Enfoque Kanban |  | Cuando un cliente está preocupado por la alta incertidumbre, las muchas iteraciones y una fecha de entrega obligatoria, el director del proyecto debe usar un enfoque híbrido. El enfoque híbrido combina la estructura predictiva para fechas fijas con la flexibilidad ágil para áreas inciertas. Un enfoque puramente predictivo (A) carece de adaptabilidad. Un enfoque puramente ágil (C) puede no asegurar la fecha de entrega. Un enfoque Kanban (D) gestiona el flujo pero no aborda las preocupaciones de plazos. | 顧客が不確実性の高いプロジェクトの計画を確認した。顧客は、多くのイテレーションを必要とする作業が必須の納期に間に合わないリスクがあると懸念を表明した。この状況でプロジェクトマネージャーはどのアプローチを使うべきか？ | 予測型アプローチ | ハイブリッド型アプローチ | アジャイル型アプローチ | カンバン型アプローチ |  | 顧客が高い不確実性、多くのイテレーション、必須の納期について懸念している場合、プロジェクトマネージャーはハイブリッド型アプローチを使用すべきである。ハイブリッド型は固定期限に対する予測型の構造と、不確実な領域に対するアジャイルの柔軟性を組み合わせる。純粋な予測型アプローチ(A)は適応性に欠ける。純粋なアジャイル型アプローチ(C)は納期を保証できない可能性がある。カンバン型アプローチ(D)はフローを管理するが期限の懸念には対処しない。
1218 | 项目经理负责一个内部软件开发项目，该项目按计划将在1个月内完成。项目预计在系统上线后开始体现价值，但部分干系人对它将如何为组织提供价值缺乏理解。项目经理接下来应该怎么做？ | 指示团队在项目结束前实施收益管理计划并跟踪实现成果。 | 更新工作分解结构(WBS)和项目进度计划，加入跟踪收益实现的任务和资源。 | 请发起人为新的收益监督和报告项目识别需求。 | 与干系人协调，确保收益管理计划与目标保持一致。 |  | 当干系人对一个即将完成的软件项目将如何提供价值缺乏理解时，项目经理应与干系人协调，确保收益管理计划与目标保持一致。直接的干系人参与可确保对预期价值和收益实现达成共同理解。指示团队实施收益计划(A)排除了干系人。在WBS中更新收益跟踪(B)是结构性的，而非沟通性的。请求发起人启动新项目(C)为时过早。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto interno de desarrollo de software que está en cronograma para completarse en 1 mes. El proyecto debería comenzar a generar valor una vez que el sistema esté en línea, pero algunos interesados carecen de comprensión sobre cómo proporcionará valor a la organización. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Indicar al equipo que implemente el plan de gestión de beneficios y haga seguimiento de los logros antes del final del proyecto. | Actualizar la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y el cronograma del proyecto con tareas y recursos para hacer seguimiento de la realización de beneficios. | Pedir al patrocinador que identifique los requisitos para un nuevo proyecto que monitoree e informe el logro de los beneficios. | Coordinarse con los interesados para asegurar que el plan de gestión de beneficios esté alineado con los objetivos. |  | Cuando los interesados carecen de comprensión sobre cómo un proyecto de software casi completo proporcionará valor, el director del proyecto debe coordinarse con los interesados para asegurar que el plan de gestión de beneficios esté alineado con los objetivos. La interacción directa con los interesados garantiza una comprensión compartida del valor esperado y la realización de beneficios. Indicar al equipo que implemente el plan de beneficios (A) excluye a los interesados. Actualizar la EDT con seguimiento de beneficios (B) es estructural, no comunicativo. Pedir al patrocinador un nuevo proyecto (C) es prematuro. | プロジェクトマネージャーは1か月で完了予定の社内ソフトウェア開発プロジェクトを管理している。プロジェクトはシステムがオンラインになると価値を発揮し始めるはずだが、一部のステークホルダーはそれが組織にどのように価値を提供するか理解していない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | プロジェクト終了前にチームに便益マネジメント計画を実施させ、達成を追跡させる。 | 作業分解構成図(WBS)とプロジェクトスケジュールに、便益実現を追跡するためのタスクとリソースを反映して更新する。 | スポンサーに、便益達成を監視・報告する新プロジェクトの要求事項を特定するよう依頼する。 | 便益マネジメント計画が目標と整合していることを確認するため、ステークホルダーと調整する。 |  | ほぼ完了したソフトウェアプロジェクトがどのように価値を提供するかについてステークホルダーが理解していない場合、プロジェクトマネージャーは便益マネジメント計画が目標と整合していることを確認するためステークホルダーと調整すべきである。直接的なステークホルダー関与により期待される価値と便益実現について共通理解が確保される。チームに便益計画を実施させる(A)はステークホルダーを除外する。WBSへの便益追跡反映(B)は構造的で対話的ではない。スポンサーに新プロジェクトを依頼する(C)は時期尚早である。
1219 | 一家制造业公司启动了一项整合项目管理并改进产品创新的新举措。为提高干系人之间的透明度，项目经理应采取的第一步是什么？ | 邀请关键干系人参加回顾会议和评审会议，尽可能频繁地获取反馈。 | 建立项目仪表板，向全公司展示项目的日常状态。 | 制定计划，明确干系人之间在整个项目期间的沟通方式。 | 邀请高层管理人员参加流程研讨会，讨论当前项目状态。 |  | 正确答案是 C。制定计划，明确干系人之间在整个项目期间的沟通方式。这种方法遵循项目管理最佳实践，最契合所述情境。其他选项要么未触及根本原因，要么绕过应有流程，要么可能引发额外问题。 | Una empresa de la industria manufacturera ha iniciado una nueva iniciativa para integrar la dirección de proyectos y mejorar la innovación de productos. ¿Qué primer paso debería dar el director del proyecto para aumentar la transparencia entre los interesados? | Invitar a los interesados clave a sesiones retrospectivas y de revisión para recibir retroalimentación con la mayor frecuencia posible. | Configurar un tablero de proyecto para mostrar el estado del proyecto día a día en toda la empresa. | Definir un plan sobre cómo se manejará la comunicación entre los interesados durante todo el proyecto. | Invitar a la alta dirección a talleres de procesos donde se discutirán los estados actuales del proyecto. |  | La respuesta correcta es C. Definir un plan sobre cómo se manejará la comunicación entre los interesados durante todo el proyecto. Este enfoque aborda mejor la situación descrita siguiendo las mejores prácticas de la dirección de proyectos. Las otras opciones no abordan la causa raíz, evitan los procesos adecuados o pueden crear problemas adicionales. | 製造業のある企業が、プロジェクトマネジメントを統合し製品イノベーションを改善するための新たな取り組みを始めた。ステークホルダー間の透明性を高めるためにプロジェクトマネージャーが取るべき最初のステップは何か？ | 主要ステークホルダーをレトロスペクティブとレビューセッションに招待し、できるだけ頻繁にフィードバックを得る。 | 会社全体に日々のプロジェクト状況を示すプロジェクトダッシュボードをセットアップする。 | プロジェクト全体を通じてステークホルダー間でコミュニケーションがどのように扱われるかについての計画を定義する。 | 上級管理層を、現在のプロジェクト状況が議論されるプロセスワークショップに招待する。 |  | 正解はCである。プロジェクト全体を通じてステークホルダー間でコミュニケーションがどのように扱われるかについての計画を定義する。このアプローチはプロジェクトマネジメントのベストプラクティスに従い、記載された状況に最も適切に対処する。他の選択肢は根本原因に対処しないか、適切なプロセスを迂回するか、追加の問題を生む可能性がある。
1220 | 一位项目经理正在管理一个具有大量工件的复杂项目。一些干系人在访问这些工件时遇到了问题。项目经理应如何处理这种情况？ | 向干系人发送一份包含项目工件清单的敏捷报告。 | 将干系人对项目工件的关切升级至项目管理办公室(PMO)解决。 | 确保项目工件保持最新并与干系人共享。 | 邀请干系人参加每日站会，以澄清关于项目工件的疑问。 |  | 当干系人在复杂项目中难以访问项目工件时，项目经理应确保工件保持最新并与所有干系人共享。这促进了透明度并确保每个人都能获得有效参与和决策所需的信息。发送列出工件的敏捷报告(A)只是提供了摘要而未解决底层访问问题。升级至PMO(B)只是转移责任而非直接解决问题。邀请干系人参加每日站会(D)并不合适——站会是团队同步活动，而不是工件评审会。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto complejo con un alto número de artefactos. Algunos de los interesados están teniendo problemas para acceder a los artefactos. ¿Cómo debería abordar el director del proyecto esta situación? | Enviar un informe ágil a los interesados, que incluya la lista de los artefactos del proyecto. | Escalar las preocupaciones sobre los artefactos del proyecto de los interesados a la oficina de dirección de proyectos (PMO) para su resolución. | Asegurar que los artefactos del proyecto se mantengan actualizados y se compartan con los interesados. | Invitar a los interesados a la reunión diaria para aclarar cualquier pregunta sobre los artefactos del proyecto. |  | Cuando los interesados tienen dificultades para acceder a los artefactos del proyecto en un proyecto complejo, el director del proyecto debe asegurar que los artefactos se mantengan actualizados y se compartan con todos los interesados. Esto promueve la transparencia y asegura que todos tengan la información que necesitan para una participación efectiva y la toma de decisiones. Enviar un informe ágil que enumere los artefactos (A) proporciona un resumen pero no resuelve el problema subyacente de acceso. Escalar a la PMO (B) transfiere la responsabilidad en lugar de abordar el problema directamente. Invitar a los interesados a las reuniones diarias (D) es inapropiado—las reuniones diarias son eventos de sincronización del equipo, no sesiones de revisión de artefactos. | プロジェクトマネージャーが多数のアーティファクトを持つ複雑なプロジェクトを管理している。一部のステークホルダーがアーティファクトへのアクセスに問題を抱えている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように対処すべきか？ | プロジェクトアーティファクトのリストを含むアジャイルレポートをステークホルダーに送る。 | ステークホルダーのプロジェクトアーティファクトに関する懸念をプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)にエスカレーションして解決させる。 | プロジェクトアーティファクトを最新の状態に保ち、ステークホルダーと共有することを確実にする。 | プロジェクトアーティファクトに関する質問を明確にするため、ステークホルダーをデイリースタンドアップに招待する。 |  | 複雑なプロジェクトでステークホルダーがプロジェクトアーティファクトへのアクセスに困難を抱えている場合、プロジェクトマネージャーはアーティファクトを最新に保ち、すべてのステークホルダーと共有することを確実にすべきである。これにより透明性が促進され、効果的な参加と意思決定に必要な情報を全員が持つことが保証される。アーティファクトを列挙するアジャイルレポートを送る(A)は要約を提供するが根本的なアクセス問題を解決しない。PMOにエスカレーションする(B)は問題に直接対処せずに責任を移す。デイリースタンドアップにステークホルダーを招待する(D)は不適切である——スタンドアップはチーム同期のイベントであり、アーティファクトレビューの場ではない。
1221 | 由于在项目执行方面的不同想法，两位干系人之间发生了冲突。项目经理应如何解决这一冲突？ | 基于干系人过往的分歧来评估冲突。 | 安排与干系人的小组会议，以产生具有创造性的备选方案。 | 在与所有干系人和项目团队成员的计划性会议中处理该冲突。 | 聚焦于干系人之间的个人问题。 |  | 当两位干系人在项目执行方法上发生冲突时，项目经理应安排与他们的小组会议，共同产生具有创造性的备选方案。协作式的问题解决有助于找到双方都能接受的解决方案。基于过往分歧进行评估（A）会引入偏见。让所有干系人和团队全员参与（C）可能使问题升级。聚焦个人问题（D）则偏离了项目情境。 | Debido a sus distintas ideas sobre la ejecución de un proyecto, ha surgido un conflicto entre dos interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver el conflicto? | Evaluar el conflicto basándose en los desacuerdos previos de los interesados. | Organizar una reunión grupal con los interesados para generar alternativas creativas. | Abordar el conflicto en una reunión planificada con todos los interesados y miembros del equipo del proyecto. | Centrarse en los problemas personales entre los interesados. |  | Cuando dos interesados entran en conflicto sobre los enfoques de ejecución del proyecto, el director del proyecto debe organizar una reunión grupal con ellos para generar alternativas creativas. La resolución colaborativa de problemas permite encontrar soluciones mutuamente aceptables. Evaluar con base en desacuerdos previos (A) introduce sesgos. Incluir a todos los interesados y al equipo (C) puede escalar el problema. Centrarse en cuestiones personales (D) se aleja del contexto del proyecto. | プロジェクトの実行方法に対する考え方の違いから、2人のステークホルダーの間で対立が発生した。この対立を解消するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ステークホルダーの過去の意見対立に基づいて、今回の対立を評価する。 | 創造的な代替案を生み出すために、ステークホルダーとのグループミーティングを設定する。 | すべてのステークホルダーとプロジェクトチームメンバーを含む計画的な会議で対立に対処する。 | ステークホルダー間の個人的な問題に焦点を当てる。 |  | 2人のステークホルダーがプロジェクト実行方針で対立した場合、プロジェクトマネージャーはグループミーティングを設定し、創造的な代替案を共に検討すべきである。協調的な問題解決により双方が受け入れ可能な解決策を導ける。過去の対立に基づく評価（A）はバイアスを生む。すべてのステークホルダーと全チームを巻き込む（C）と問題が拡大する恐れがある。個人的問題に焦点を当てる（D）はプロジェクトの文脈から外れる。
1222 | 一个敏捷项目已经完成了多次迭代。项目经理被要求与执行职能经理参加一次会议，该执行职能经理是公司高管，也是产品负责人的上级。该执行职能经理希望了解项目可交付成果的情况。在此次会议上项目经理应聚焦于什么？ | 分析各冲刺的项目绩效 | 审查团队的绩效指标 | 演示实际可运行的产品 | 审查燃尽图和待办列表 |  | 正确答案是 C。高管想了解可交付成果，而在敏捷中，衡量进展的最佳标准是可工作的产品。演示实际可工作的产品，可以具体展示已经交付了什么。冲刺绩效分析（A）、团队绩效指标（B）以及燃尽图和待办事项列表（D）描述的是过程，而不是可交付成果本身。 | Un proyecto ágil ha completado varias iteraciones. Se ha pedido al director del proyecto que participe en una reunión con el gerente funcional ejecutivo, quien es un líder de la empresa y supervisor del propietario del producto. El gerente funcional ejecutivo quiere conocer los entregables del proyecto. ¿En qué debe centrarse el director del proyecto en dicha reunión? | Analizar el desempeño del proyecto en los sprints | Revisar las métricas de desempeño del equipo | Demostrar el producto funcional real | Revisar el gráfico burndown y la lista pendiente |  | La respuesta correcta es C. El ejecutivo quiere conocer los entregables, y en ágil la mejor medida del avance es el producto funcionando. Demostrar el producto real en funcionamiento muestra de forma concreta lo que se ha entregado. El análisis del desempeño de los sprints (A), las métricas del equipo (B) y el gráfico de trabajo pendiente y el backlog (D) describen el proceso, no los entregables en sí. | アジャイルプロジェクトが複数のイテレーションを完了している。プロジェクトマネージャーは、会社のリーダーでありプロダクトオーナーの上司でもあるエグゼクティブ機能マネージャーとの会議への参加を求められた。エグゼクティブ機能マネージャーはプロジェクトの成果物について知りたがっている。プロジェクトマネージャーはこの会議で何に焦点を当てるべきか。 | スプリントごとのプロジェクトパフォーマンスを分析する | チームのパフォーマンス指標をレビューする | 実際に動作するプロダクトをデモンストレーションする | バーンダウンチャートとバックログをレビューする |  | 正解は C。役員は成果物について知りたいと考えており、アジャイルでは進捗の最良の尺度は動くプロダクトである。実際に動くプロダクトをデモすれば、何が提供されたかを具体的に示せる。スプリントの成果分析（A）、チームの成果指標（B）、バーンダウンチャートとバックログ（D）は成果物そのものではなくプロセスを説明するものである。
1223 | 项目经理领导的团队由经验丰富的成员和经验不足的成员共同组成。为确保团队的有效性，项目经理应如何做？ | 安排经验最少的团队成员作为经验丰富成员的助手，以便积累项目经验。 | 请项目发起人将经验最少的成员替换为更有经验的成员。 | 将关键的项目任务分配给最有经验的成员，因为只有他们具备相关知识。 | 识别经验不足的成员可以根据其能力做出哪些贡献，并在必要时提供培训。 |  | 正确答案是 D。高效的团队会发挥每个人的长处，并培养经验较少的成员。确定无经验的成员如何根据自身能力作出贡献，并在需要时提供培训，就能在推进工作的同时提升能力。只让他们当助手（A）限制了他们的贡献，替换他们（B）没有必要，把所有关键工作都交给有经验的成员（C）会造成瓶颈且没有成长。 | Un director de proyecto lidera un proyecto con un equipo compuesto por miembros experimentados e inexpertos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar un equipo de proyecto eficaz? | Pedir a los miembros menos experimentados que trabajen como asistentes de los más experimentados para que adquieran experiencia en el proyecto. | Pedir al patrocinador del proyecto que reemplace a los miembros menos experimentados por otros con más experiencia. | Asignar las tareas críticas del proyecto a los miembros más experimentados, ya que son los únicos con el conocimiento necesario. | Identificar cómo los miembros sin experiencia pueden contribuir según sus capacidades y proporcionar capacitación si es necesario. |  | La respuesta correcta es D. Un equipo eficaz aprovecha las fortalezas de todos y desarrolla a quienes tienen menos experiencia. Identificar cómo pueden contribuir los miembros sin experiencia según sus capacidades, y capacitarlos cuando sea necesario, desarrolla capacidades sin frenar el trabajo. Convertirlos en asistentes (A) limita su aporte, reemplazarlos (B) es innecesario y dar todo el trabajo crítico a los experimentados (C) crea cuellos de botella y no genera crecimiento. | プロジェクトマネージャーは、経験豊富なメンバーと経験の浅いメンバーで構成されたチームを率いている。効果的なプロジェクトチームを確保するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 経験の浅いメンバーに、経験豊富なメンバーのアシスタントとして働いてもらい、プロジェクト経験を積ませる。 | 経験の浅いメンバーをより経験豊富なメンバーに交代させるよう、プロジェクトスポンサーに依頼する。 | 重要なプロジェクトタスクは、知識を持つ経験豊富なメンバーのみに割り当てる。 | 経験のないメンバーが各自の能力に応じてどのように貢献できるかを見極め、必要に応じてトレーニングを提供する。 |  | 正解は D。効果的なチームは全員の強みを生かし、経験の浅い人を育てる。経験のないメンバーが能力に応じてどう貢献できるかを見極め、必要に応じて研修を行えば、作業を進めながら能力を高められる。補佐役にとどめる（A）と貢献が限られ、入れ替える（B）必要はなく、重要な作業をすべて経験者に任せる（C）とボトルネックが生じ成長もない。
1224 | 一位刚加入矩阵型组织的项目经理，被分配到一个内部软件开发项目，该项目旨在减少公司内部跟踪系统中的冲突。公司中将有超过1,000人从该软件中受益，项目经理希望确保所有人都能了解团队取得的良好进展。项目经理与项目团队会面，决定最有效的进展沟通方式。项目经理应该怎么做？ | 请项目发起人向组织的全体干系人传达项目进展。 | 将组织划分给项目团队成员，由其分别提供直接的项目更新。 | 建立内部网站点，供干系人访问相关项目信息。 | 每周向每位干系人发送电子邮件，告知项目进展。 |  | 对于干系人众多的大型组织，内部网站点提供了高效的拉式（pull）沟通方式。干系人可在需要时获取信息，避免被直接沟通信息淹没。这种方式符合 PMI 的最佳实践——管理大量项目信息，确保正确的受众能够在方便时检索相关数据，同时维持清晰的沟通结构。 | Un director de proyecto nuevo en una organización matricial acaba de ser asignado a un proyecto interno de desarrollo de software destinado a reducir conflictos en el sistema de seguimiento interno de la empresa. Con más de 1.000 personas en la empresa que se beneficiarán del software, el director del proyecto quiere asegurarse de que todos conozcan el gran progreso que está logrando el equipo. El director del proyecto se reúne con el equipo para decidir la forma más eficaz de comunicar el progreso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que difunda el progreso del proyecto entre los interesados de la organización. | Repartir la organización entre los miembros del equipo del proyecto para proporcionar actualizaciones directas. | Configurar un sitio en la intranet y permitir que los interesados accedan a la información pertinente del proyecto. | Enviar correos semanales a cada interesado informando del progreso del proyecto. |  | Para organizaciones grandes con muchos interesados, un sitio de intranet ofrece un método eficiente de comunicación pull. Los interesados acceden a la información cuando la necesitan, sin verse abrumados por comunicaciones directas. Este enfoque se alinea con las mejores prácticas del PMI para gestionar grandes volúmenes de información del proyecto: garantiza que la audiencia adecuada pueda recuperar los datos relevantes a su conveniencia y mantiene una estructura de comunicación clara. | マトリクス組織に新しく加わったプロジェクトマネージャーが、社内の追跡システムにおける衝突を減らすことを目的とした社内ソフトウェア開発プロジェクトに任命された。社内で1,000人以上がそのソフトウェアの恩恵を受けるため、プロジェクトマネージャーはチームの大きな進捗を全員に知ってもらいたいと考えている。プロジェクトマネージャーはチームと会い、進捗を伝える最も効果的な方法を決めようとしている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 組織のステークホルダーへの進捗伝達をプロジェクトスポンサーに依頼する。 | 組織内の対象者をプロジェクトチームで分担し、それぞれが直接プロジェクトの最新情報を提供する。 | イントラネットサイトを構築し、ステークホルダーが関連するプロジェクト情報にアクセスできるようにする。 | 毎週各ステークホルダーにメールでプロジェクトの進捗を送る。 |  | ステークホルダーが多数存在する大規模組織では、イントラネットサイトは効率的なプル型コミュニケーション手段となる。ステークホルダーは必要に応じて情報にアクセスでき、直接的な通知に圧倒されることがない。これは大量のプロジェクト情報を管理する際のPMIベストプラクティスに合致しており、適切な受け手が必要なときに関連データを取得でき、明確なコミュニケーション構造を保つことができる。
1225 | 在审查项目可交付成果清单时，一位干系人表达了担忧，认为其中一项需求未被满足。项目经理应如何做？ | 检查已批准的需求清单，看是否有任何遗漏项。 | 与该干系人一起审查需求跟踪矩阵。 | 与干系人合作改进需求的验收准则。 | 与干系人讨论应增加哪些额外需求。 |  | 项目经理应与该干系人一起审查需求跟踪矩阵（RTM）。RTM 将需求与其来源相关联，并贯穿项目生命周期跟踪需求，确保所有需求都通过项目可交付成果得到满足。这种审查可使项目经理与干系人确认该需求是否真的缺失，了解其来源和状态，并识别任何差距或不一致之处。检查已批准的需求清单（A）可确认需求是否存在，但缺少可追溯性背景。改进验收准则（C）或讨论新增需求（D）属于过早采取的行动，应在 RTM 审查之后再考虑。 | Durante la revisión de la lista de entregables de un proyecto, uno de los interesados manifestó su preocupación porque uno de los requisitos no se atenderá. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Verificar la lista aprobada de requisitos para ver si falta algún elemento. | Revisar la matriz de trazabilidad de requisitos junto con el interesado preocupado. | Trabajar con el interesado para mejorar los criterios de aceptación de los requisitos. | Discutir con el interesado qué requisitos adicionales deberían incorporarse. |  | El director del proyecto debe revisar la matriz de trazabilidad de requisitos (RTM) junto con el interesado preocupado. La RTM vincula los requisitos con su origen y los rastrea a lo largo del ciclo de vida del proyecto, asegurando que todos los requisitos se cubran con los entregables. Esta revisión permite verificar si el requisito realmente falta, comprender su origen y estado, e identificar brechas o inconsistencias. Verificar la lista aprobada de requisitos (A) puede confirmar la existencia del requisito, pero carece del contexto de trazabilidad. Mejorar los criterios de aceptación (C) o discutir requisitos adicionales (D) son acciones prematuras que deberían seguir, no preceder, a la revisión de la RTM. | プロジェクトの成果物リストをレビューしている際、あるステークホルダーが、ある要求事項が対応されないのではないかと懸念を示した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 承認済みの要求事項リストを確認し、漏れている項目がないか調べる。 | 懸念を示したステークホルダーと共に要求事項トレーサビリティ・マトリクスを確認する。 | そのステークホルダーと協力して、要求事項の受入基準を改善する。 | そのステークホルダーと、追加すべき要求事項について議論する。 |  | プロジェクトマネージャーは、懸念を示したステークホルダーと共に要求事項トレーサビリティ・マトリクス（RTM）をレビューすべきである。RTMは要求事項を起源に紐付け、プロジェクトのライフサイクルを通じて追跡することで、すべての要求事項がプロジェクト成果物に反映されていることを担保する。このレビューにより、その要求事項が本当に欠落しているか、起源やステータスは何か、ギャップや不整合があるかを把握できる。承認済みリストの確認（A）は存在を確かめられるがトレーサビリティの文脈を欠く。受入基準の改善（C）や追加要求事項の議論（D）はRTMレビュー後に行うべき後続アクションであり、先行させるべきではない。
1226 | 在五次迭代中的第四次评审时，一位干系人提出需要一项新法律要求的无障碍功能，该法律将在计划发布前生效。团队估计该功能所需工作量超过剩余产能。项目负责人应该怎么做？ | 把该功能加入最后一次迭代，并要求团队加班。 | 与产品负责人和干系人一起重新排列待办事项，使这一强制性功能能纳入剩余产能。 | 推迟发布，直到所有计划功能和新功能都完成。 | 把该功能记录为问题，并上报发起人决定。 |  | 正确答案是 B。法律要求是强制性的，因此产品负责人和干系人应重新排列待办事项，推迟价值较低的事项，在剩余产能内腾出空间。加班（A）不可持续，而且可能仍然不够。如果可以重新排序，就没有必要推迟发布（C）。上报发起人（D）绕过了产品负责人排定优先级的职责。 | Durante la revisión de la cuarta de cinco iteraciones, un interesado pide una funcionalidad de accesibilidad exigida por una nueva ley que entrará en vigor antes del lanzamiento previsto. El equipo estima que la funcionalidad requiere más que la capacidad restante. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Agregar la funcionalidad a la última iteración y pedir al equipo que trabaje horas extra. | Trabajar con el dueño del producto y los interesados para repriorizar el backlog de modo que la funcionalidad obligatoria quepa en la capacidad restante. | Posponer el lanzamiento hasta completar todas las funcionalidades planificadas y la nueva. | Registrar la funcionalidad como incidente y escalarla al patrocinador para que decida. |  | La respuesta correcta es B. El requisito legal es obligatorio, por lo que el dueño del producto y los interesados deben repriorizar el backlog, aplazando elementos de menor valor para hacer espacio en la capacidad restante. Las horas extra (A) no son sostenibles y aun así podrían no bastar. Posponer el lanzamiento (C) es innecesario si se puede repriorizar el backlog. Escalar al patrocinador (D) omite la responsabilidad del dueño del producto sobre la priorización. | 5回中4回目のイテレーションのレビューで、あるステークホルダーが、予定のリリースより前に施行される新しい法律で求められるアクセシビリティ機能を要求した。チームはこの機能に残りの能力を超える作業が必要だと見積もっている。プロジェクトリードは何をすべきか？ | 機能を最後のイテレーションに加え、チームに残業を求める。 | 必須の機能が残りの能力に収まるよう、プロダクトオーナーとステークホルダーとともにバックログの優先順位を見直す。 | 計画済みの機能と新しい機能がすべて完成するまでリリースを延期する。 | 機能を課題として記録し、スポンサーにエスカレーションして判断を仰ぐ。 |  | 正解は B。法的要求は必須であるため、プロダクトオーナーとステークホルダーがバックログの優先順位を見直し、価値の低い項目を後回しにして残りの能力の中に余地をつくるべきである。残業（A）は持続可能ではなく、それでも足りないかもしれない。優先順位を見直せるならリリースを延期する（C）必要はない。スポンサーへのエスカレーション（D）は優先順位付けに対するプロダクトオーナーの責任を飛ばすことになる。
1227 | 一个新的敏捷团队正在组建，项目经理注意到团队在多方面都遇到困难。团队既无法兑现迭代承诺，也存在成员之间的冲突。项目经理接下来应如何做？ | 对团队进行整体辅导和个别辅导 | 让管理层介入以协助解决冲突 | 在回顾会议上提出问题并提出解决方案 | 通知管理层承诺将无法完成。 |  | 当一个新的敏捷团队无法兑现迭代承诺并出现冲突时，项目经理应同时对团队进行整体辅导和个别辅导。辅导能够培养技能、化解冲突并改善协作。让管理层介入以解决冲突（B）会削弱团队自治。在回顾会议上提出问题（C）只是其中一步，辅导更为全面。通知管理层承诺无法兑现（D）只是上报问题，并未触及根因。 | Un nuevo equipo ágil se está formando y el director del proyecto observa que el equipo tiene dificultades en muchos aspectos. El equipo presenta tanto incapacidad para cumplir los compromisos de iteración como conflictos entre sus miembros. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Acompañar al equipo tanto en conjunto como individualmente mediante coaching. | Involucrar a la dirección para que ayude a resolver los conflictos. | Plantear los problemas en la retrospectiva y proponer soluciones. | Informar a la dirección que no se cumplirán los compromisos. |  | Cuando un equipo ágil nuevo tiene dificultades para cumplir los compromisos de iteración y experimenta conflictos, el director del proyecto debe acompañar al equipo en su conjunto e individualmente. El coaching desarrolla habilidades, resuelve conflictos y mejora la colaboración. Involucrar a la dirección para resolver los conflictos (B) socava la autonomía del equipo. Plantear los temas en la retrospectiva (C) es un paso, pero el coaching es más integral. Informar a la dirección sobre los compromisos incumplidos (D) escala el problema sin abordar las causas raíz. | 新しいアジャイルチームが立ち上がり、プロジェクトマネージャーはチームが多くの面で苦戦していることに気づいた。イテレーションのコミットメントを達成できないだけでなく、メンバー間の対立も生じている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | チーム全体に対しても個別にもコーチングを行う | 対立解消のために経営層を巻き込む | レトロスペクティブで課題を取り上げ、解決策を提案する | コミットメントが達成できない旨を経営層に報告する |  | 新しいアジャイルチームがイテレーションのコミットメントを果たせず対立も抱えている場合、プロジェクトマネージャーはチーム全体および個別にコーチングを行うべきである。コーチングはスキル形成、対立解消、協働の向上に寄与する。対立解消のために経営層を巻き込む（B）はチームの自律性を損なう。レトロスペクティブでの問題提起（C）は一段階に過ぎず、コーチングのほうが包括的である。コミットメント未達を経営層に伝える（D）は根本原因に対処せずエスカレーションするだけである。
1228 | 项目团队正在规划下一次冲刺评审。项目负责人收到一位高级经理的邮件，请求使用一份比每月发送给项目管理办公室（PMO）的模板更详尽的模板来汇报项目状态。团队使用电子化的产品待办列表和看板来跟踪进度。项目经理接下来应如何做？ | 修改 PMO 模板以包含所需信息。 | 为该高级经理组织一次看板审查。 | 向该高级经理开放产品待办列表的访问权限。 | 联系该高级经理，了解其具体需求。 |  | 当高级经理在团队使用电子待办列表和看板的情况下，要求比标准 PMO 模板更详尽的项目状态时，项目经理应直接联系该高级经理并讨论其需求。直接沟通有助于明确具体的信息要求，并实现量身定制的沟通而无需多余开销。修改 PMO 模板（A）只为单一干系人需求改变了组织级模板。安排看板审查（B）未必能满足所要求的细节程度。开放待办列表访问（C）只提供原始数据，缺乏该经理需要的上下文。 | Un equipo de proyecto está planificando la próxima revisión de sprint. El líder del proyecto recibe un correo de un alto directivo que solicita un estado del proyecto utilizando una plantilla más detallada que la utilizada para los informes mensuales enviados a la oficina de dirección de proyectos (PMO). El equipo utiliza una lista pendiente electrónica del producto y un tablero kanban para hacer seguimiento. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Modificar la plantilla de la PMO para incluir la información solicitada. | Organizar una revisión del tablero kanban con el directivo. | Dar al alto directivo acceso a la lista pendiente del producto. | Contactar con el alto directivo y discutir sus necesidades. |  | Cuando un alto directivo solicita un estado de proyecto más detallado que la plantilla estándar de la PMO mientras el equipo utiliza una lista pendiente electrónica y un kanban, el director del proyecto debe contactar al directivo y discutir sus necesidades. La interacción directa identifica los requisitos de información específicos y permite una comunicación a medida sin sobrecargas innecesarias. Modificar la plantilla de la PMO (A) altera la plantilla de toda la organización por la necesidad de un único interesado. Organizar una revisión del kanban (B) puede no satisfacer el nivel de detalle solicitado. Dar acceso a la lista pendiente (C) entrega datos sin el contexto que el directivo necesita. | プロジェクトチームは次のスプリントレビューを計画している。プロジェクトリーダーは、ある上級マネージャーから、プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）に毎月送付するものより詳細なテンプレートを用いてプロジェクトのステータスを報告してほしいとのメールを受け取る。チームは電子的なプロダクトバックログとカンバンボードで進捗を追跡している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | PMOテンプレートを修正して求められる情報を含めるようにする。 | そのマネージャーとカンバンボードのレビューを行う。 | その上級マネージャーにプロダクトバックログへのアクセス権を付与する。 | 上級マネージャーに連絡し、ニーズについて話し合う。 |  | 上級マネージャーが、チームが電子バックログとカンバンを利用している状況で、標準のPMOテンプレートより詳細な状況報告を求めた場合、プロジェクトマネージャーは直接連絡して必要事項を確認すべきである。直接の対話により具体的な情報要件を把握し、不要な負荷なくテーラーメイドのコミュニケーションが可能になる。PMOテンプレートを修正する（A）と、一人のステークホルダーのために組織全体のテンプレートを変えてしまう。カンバンレビューの実施（B）は要求された詳細度を満たさない可能性がある。バックログへのアクセス付与（C）は文脈を伴わない生データの提供にとどまる。
1229 | 项目团队的绩效正受到妨碍性内部流程的影响，这些流程影响了活动的进展和团队的自主性。项目经理首先应做什么来应对这种情况？ | 请求组织改进内部流程。 | 在下次冲刺评审会议上讨论该问题。 | 对团队成员进行组织流程方面的培训。 | 尝试消除障碍并赋能团队成员。 |  | 项目经理应优先消除妨碍团队绩效与自主性的障碍。这与敏捷原则一致——强调团队赋能、决策自主与自组织。通过解决内部流程性的障碍，项目经理为团队营造了一个更高效的环境，使团队能够专注于价值交付，而非应付官僚式阻碍。 | El desempeño del equipo del proyecto se está viendo afectado por procedimientos internos que obstaculizan el avance de las actividades y la autonomía del equipo. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para abordar esta situación? | Pedir a la organización que mejore los procedimientos internos. | Discutir el tema en la próxima reunión de revisión de sprint. | Capacitar a los miembros del equipo en los procedimientos de la organización. | Intentar eliminar las barreras y empoderar a los miembros del equipo. |  | El director del proyecto debe priorizar la eliminación de las barreras que afectan el desempeño y la autonomía del equipo. Esto se alinea con los principios ágiles que enfatizan el empoderamiento del equipo, la propiedad de la toma de decisiones y la auto-organización. Al abordar los obstáculos procedimentales internos, el director del proyecto crea un entorno más eficiente donde el equipo puede centrarse en entregar valor en lugar de lidiar con impedimentos burocráticos. | プロジェクトチームのパフォーマンスが、活動の進行とチームの自律性を阻害する内部手続きの影響を受けている。プロジェクトマネージャーがこの状況に対処するため、まず行うべきことは何か。 | 組織に対して内部手続きの改善を依頼する。 | 次回のスプリントレビューで議論する。 | 組織の手続きについてチームメンバーに研修を実施する。 | 障害物を取り除き、チームメンバーをエンパワーすることを試みる。 |  | プロジェクトマネージャーは、チームのパフォーマンスと自律性を阻害する障害の除去を最優先すべきである。これはチームのエンパワーメント、意思決定の主体性、自己組織化を重視するアジャイル原則と整合する。内部の手続的障害に対処することで、プロジェクトマネージャーは官僚的障壁に追われるのではなく、価値提供に集中できる効率的な環境を整える。
1230 | 在项目规划阶段制定了合规策略。在执行期间，项目经理离开了组织，另一位项目经理被指派给该团队。新项目经理首先应如何做以确保项目合规？ | 审查涉及合规主题的组织过程资产（OPA） | 与团队会面以讨论合规方面的关切 | 审查合规策略及其版本历史 | 与项目发起人会面，讨论其合规方面的关切 |  | 正确答案是 C。审查合规策略及其版本历史。合规和监管要求必须主动应对。项目经理应评估影响、遵循适当的变更管理流程，并确保项目满足所有适用标准。 | Durante la fase de planificación de un proyecto se creó una estrategia de cumplimiento. Durante la ejecución, el director del proyecto dejó la organización y se asignó otro director al equipo. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos? | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) sobre temas de cumplimiento | Reunirse con el equipo para discutir las inquietudes de cumplimiento | Revisar la estrategia de cumplimiento y su historial de versiones | Reunirse con el patrocinador del proyecto para discutir sus inquietudes de cumplimiento |  | La respuesta correcta es C. Revisar la estrategia de cumplimiento y el historial de versiones. Los requisitos de cumplimiento y regulación deben abordarse de forma proactiva. El director del proyecto debe evaluar los impactos, seguir los procesos adecuados de gestión de cambios y asegurarse de que el proyecto cumple con todos los estándares aplicables. | プロジェクトの計画フェーズでコンプライアンス戦略が策定された。実行中にプロジェクトマネージャーが組織を離れ、別のプロジェクトマネージャーがチームに任命された。新しいプロジェクトマネージャーは、プロジェクトのコンプライアンス確保のためにまず何をすべきか。 | コンプライアンス関連の組織のプロセス資産（OPA）をレビューする | チームと会いコンプライアンス上の懸念について話し合う | コンプライアンス戦略とそのバージョン履歴をレビューする | プロジェクトスポンサーと会いコンプライアンス上の懸念を議論する |  | 正解はC。コンプライアンス戦略とそのバージョン履歴をレビューすること。コンプライアンスと規制要件はプロアクティブに対処すべきである。プロジェクトマネージャーは影響を評価し、適切な変更マネジメントプロセスに従い、プロジェクトが適用される全ての基準を満たすよう確保しなければならない。
1231 | 一个项目正处于其迭代式设计阶段。其中一位团队成员一直表现不佳。这是一项对公司而言至关重要的项目，且即将进入执行阶段。项目经理应如何做？ | 在迭代式设计阶段对该团队成员提供反馈和辅导 | 将问题升级至人力资源经理，并请求更换该团队成员 | 就该团队成员的不佳表现，请求职能经理采取行动 | 在下一个具有迭代式设计阶段的项目中避免选用该成员 |  | 当一位团队成员在关键项目的迭代式设计阶段表现不佳时，项目经理应提供反馈并对其进行辅导。建设性的反馈与辅导能够主动应对绩效差距，同时维护团队士气。升级至 HR 进行更换（B）为时过早。在直接辅导之前请职能经理介入（C）属于过度升级。在未来项目中避免选用该成员（D）则未解决当下的问题。 | Un proyecto está atravesando su etapa de diseño iterativo. Uno de los miembros del equipo ha tenido un desempeño deficiente. Se trata de un proyecto crítico para la empresa y la ejecución está por comenzar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Proporcionar retroalimentación y acompañar al miembro del equipo durante la etapa de diseño iterativo. | Escalar el problema al gerente de recursos humanos y solicitar el reemplazo del miembro del equipo. | Solicitar acción al gerente funcional respecto al bajo desempeño del miembro del equipo. | Evitar seleccionar a ese miembro del equipo para el próximo proyecto que tenga una etapa de diseño iterativo. |  | Cuando un miembro del equipo tiene un bajo desempeño durante la etapa de diseño iterativo de un proyecto crítico, el director del proyecto debe brindar retroalimentación y acompañar al miembro mediante coaching. La retroalimentación constructiva con coaching aborda las brechas de desempeño de forma proactiva al tiempo que se mantiene la moral del equipo. Escalar a RR.HH. para reemplazo (B) es prematuro. Solicitar acción al gerente funcional (C) escala antes de un coaching directo. Evitar seleccionarlo para proyectos futuros (D) no soluciona el problema actual. | プロジェクトはイテレーティブな設計段階にある。あるチームメンバーのパフォーマンスが芳しくない。これは会社にとって重要なプロジェクトであり、まさに実行段階に入ろうとしている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | イテレーティブな設計段階の中で、その当該メンバーにフィードバックとコーチングを行う | 問題を人事マネージャーにエスカレーションし、当該メンバーの交代を依頼する | 当該メンバーのパフォーマンス不足について、機能マネージャーにアクションを要請する | 今後イテレーティブな設計段階を含むプロジェクトでは当該メンバーを選ばないようにする |  | 重要プロジェクトのイテレーティブ設計段階でメンバーのパフォーマンスが低い場合、プロジェクトマネージャーはフィードバックとコーチングを提供すべきである。建設的なフィードバックとコーチングはチームの士気を保ちつつパフォーマンス上のギャップにプロアクティブに対処できる。HRへのエスカレーションによる交代要求（B）は時期尚早である。直接コーチングの前に機能マネージャーへ依頼する（C）はエスカレーションが先行している。将来のプロジェクトで起用しない（D）では現在の問題を解決できない。
1232 | 在某项目的最近两次迭代中，一位团队成员的绩效偏低。项目经理已与该成员进行了两次反馈会议，并将问题升级至资源经理和项目发起人，但仍无改善。项目经理接下来应如何做？ | 在每日站会上回顾该障碍。 | 再次将情况上报至项目发起人。 | 申请新的资源来执行相关活动。 | 在冲刺评审上向该资源提供反馈。 |  | 当一位团队成员的低绩效在两次反馈会议以及向资源经理和发起人升级之后仍未改善时，项目经理应申请新的资源来执行相关活动。在所有纠正措施之后绩效仍然不佳，需要更换资源以保护项目目标。在每日站会上回顾该障碍（A）只是重复处理已被处理的问题。再次升级至发起人（B）是在没有改善的情况下重复同一步骤。在冲刺评审上反馈（D）为时过晚且效果有限。 | Durante las dos últimas iteraciones de un proyecto, uno de los miembros del equipo tuvo un bajo desempeño. El director del proyecto realizó dos sesiones de retroalimentación con el miembro del equipo y escaló el asunto al gerente de recursos y al patrocinador del proyecto, pero no ha habido mejora. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Revisar este obstáculo durante la reunión diaria. | Escalar nuevamente la situación al patrocinador del proyecto. | Solicitar un nuevo recurso para ejecutar las actividades. | Dar retroalimentación al recurso en la revisión de sprint. |  | Cuando el bajo desempeño de un miembro del equipo persiste tras dos sesiones de retroalimentación y la escalada al gerente de recursos y al patrocinador, el director del proyecto debe solicitar un nuevo recurso para ejecutar las actividades. El bajo desempeño continuado a pesar de todas las medidas correctivas exige un cambio de recurso para proteger los objetivos del proyecto. Revisar el obstáculo en la reunión diaria (A) repite un asunto ya tratado. Volver a escalar al patrocinador (B) repite un paso sin mejora. Dar retroalimentación en la revisión de sprint (D) llega demasiado tarde y resulta ineficaz. | プロジェクトの直近2回のイテレーションで、あるチームメンバーのパフォーマンスが低かった。プロジェクトマネージャーは2回のフィードバックセッションを実施し、リソースマネージャーとプロジェクトスポンサーへもエスカレーションしたが、改善が見られない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 日次スタンドアップでこの障害を再度取り上げる。 | 状況をもう一度プロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | その活動を実行する新しいリソースを要請する。 | スプリントレビューでそのリソースにフィードバックする。 |  | 2回のフィードバックとリソースマネージャー・スポンサーへのエスカレーションを経ても低パフォーマンスが続く場合、プロジェクトマネージャーは新しいリソースの要請を行い活動を実行させるべきである。あらゆる是正措置後も改善がない場合、プロジェクト目標を守るためのリソース変更が必要となる。日次スタンドアップでの再確認（A）は既に対処した問題を蒸し返すに過ぎない。スポンサーへの再エスカレーション（B）は改善がないまま同じ手順を繰り返すことになる。スプリントレビューでのフィードバック（D）は遅きに失し効果が薄い。
1233 | 一位项目经理正领导一个由五名团队成员组成的混合型项目，开发牙科设备。一位牙医（同时也是主要投资者之一）参加了一次冲刺评审会议，并对设备的概念和预期性能提出了质疑和疑虑。项目经理应如何做？ | 邀请该投资者参加设计评审会议，介绍设备的概念和预期性能，并在会议中安排问答（Q&A）环节 | 邀请产品负责人和团队就设备的概念和预期性能进行讨论 | 邀请该投资者参加冲刺回顾会议，与团队讨论设备概念和预期性能的改进 | 邀请项目发起人参加冲刺评审会议，并就设备的概念和预期性能进行问答环节 |  | 正确答案是 A。投资者对概念和预期性能提出了疑问，因此项目经理应邀请投资者参加设计评审，介绍概念并进行问答，直接回应干系人的关切。只与产品负责人和团队讨论（B）把投资者排除在外，回顾会（C）是仅限团队的改进活动，邀请发起人（D）也无法回答投资者的问题。 | Un director de proyecto lidera un proyecto híbrido de desarrollo de equipos dentales con cinco miembros del equipo. Un dentista, que además es uno de los principales inversores, asiste a una revisión de sprint y plantea preguntas y dudas sobre el concepto y el desempeño esperado del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar al inversor a la reunión de revisión de diseño para presentar el concepto y el desempeño esperado del equipo, e incluir una sesión de preguntas y respuestas en la reunión. | Invitar al propietario del producto y al equipo a una discusión sobre el concepto y el desempeño esperado del equipo. | Invitar al inversor a una retrospectiva de sprint para discutir las mejoras del concepto y el desempeño esperado del equipo con el equipo. | Invitar al patrocinador del proyecto a la revisión de sprint y tener una sesión de preguntas y respuestas sobre el concepto y el desempeño esperado del equipo. |  | La respuesta correcta es A. El inversionista planteó dudas sobre el concepto y el desempeño esperado, por lo que el director del proyecto debe invitarlo a una revisión de diseño para presentar el concepto y realizar una sesión de preguntas y respuestas. Esto atiende directamente las inquietudes del interesado. Discutirlo solo con el dueño del producto y el equipo (B) deja fuera al inversionista, una retrospectiva (C) es un evento de mejora exclusivo del equipo e invitar al patrocinador (D) no responde las preguntas del inversionista. | プロジェクトマネージャーは、5名のチームメンバーで歯科機器を開発するハイブリッド型プロジェクトを率いている。主要投資家の一人でもある歯科医がスプリントレビューに参加し、機器のコンセプトおよび期待される性能について疑問や不安を呈する。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 投資家を設計レビュー会議に招き、機器のコンセプトと期待される性能を提示し、会議内にQ&Aセッションを含める | プロダクトオーナーとチームを招き、機器のコンセプトと期待される性能について議論する | 投資家をスプリントレトロスペクティブに招き、チームと共に機器のコンセプトと期待される性能の改善について議論する | プロジェクトスポンサーをスプリントレビューに招き、機器のコンセプトと期待される性能についてQ&Aセッションを行う |  | 正解は A。投資家がコンセプトと期待性能に疑問を示しているため、プロジェクトマネージャーは投資家を設計レビューに招き、コンセプトを説明して質疑応答を行うべきである。これによりステークホルダーの懸念に直接応えられる。プロダクトオーナーとチームだけで話し合う（B）と投資家が除外され、レトロスペクティブ（C）はチーム内の改善イベントであり、スポンサーを招く（D）だけでは投資家の質問に答えられない。
1234 | 一位新项目经理被指派到一个处于第二阶段的项目。第一阶段所产出的产品已移交至运营。在一次会议中，项目发起人抱怨某些报告中关于产品价值的数据相互矛盾。新项目经理接下来应做什么？ | 从相关部门收集信息 | 审查收益管理计划 | 参考第一阶段的经验教训 | 查阅前任项目经理的项目报告 |  | 当项目报告中关于产品价值的数据相互矛盾时，新项目经理应查阅前任项目经理的项目报告。历史报告能提供数据来源、方法论以及导致冲突的潜在差异等背景。从部门收集信息（A）有用，但未能直接处理具体的数据冲突。审查收益管理计划（B）覆盖的是预期收益，而非报告差异。参考第一阶段经验教训（C）可能提供背景，但不针对具体数据问题。 | Un nuevo director de proyecto ha sido asignado a un proyecto que se encuentra en su segunda fase. El producto creado en la primera fase fue transferido a operaciones. Durante una reunión, el patrocinador del proyecto se quejó de que algunos informes contienen datos contradictorios sobre el valor del producto. ¿Qué debe hacer el nuevo director del proyecto a continuación? | Recopilar información de los departamentos relacionados. | Revisar el plan de gestión de beneficios. | Consultar las lecciones aprendidas de la primera fase. | Consultar los informes del proyecto del director del proyecto anterior. |  | Cuando aparecen datos contradictorios sobre el valor del producto en los informes del proyecto, el nuevo director del proyecto debe consultar los informes del director del proyecto anterior. Los informes históricos proporcionan contexto sobre las fuentes de datos, las metodologías y las posibles discrepancias que originaron el conflicto. Recopilar información de los departamentos (A) es útil, pero no aborda específicamente la inconsistencia de datos. Revisar el plan de gestión de beneficios (B) cubre los beneficios esperados, pero no las discrepancias en los informes. Consultar las lecciones aprendidas de la primera fase (C) puede aportar contexto, pero no los datos específicos en cuestión. | 新しいプロジェクトマネージャーが、第2フェーズに入っているプロジェクトに任命された。第1フェーズで作成されたプロダクトは運用部門に引き継がれている。会議中、プロジェクトスポンサーは、いくつかのレポートでプロダクト価値に関する矛盾したデータが含まれていることに不満を述べた。新しいプロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 関連部門から情報を収集する | ベネフィット・マネジメント計画書をレビューする | 第1フェーズの教訓を参照する | 前任プロジェクトマネージャーのプロジェクトレポートを確認する |  | プロダクト価値に関する矛盾データがレポートに現れた場合、新任のプロジェクトマネージャーは前任プロジェクトマネージャーのレポートを確認すべきである。過去のレポートは、データソース・方法論・矛盾の原因となり得る差異など、文脈情報を提供してくれる。部門からの情報収集（A）は有用だが、具体的なデータ矛盾には直接対処できない。ベネフィット・マネジメント計画書のレビュー（B）は期待便益をカバーするが、レポート間の不一致には触れない。第1フェーズの教訓の参照（C）は背景情報にはなるが、当該データそのものを示さない。
1235 | 某组织过去主要采用预测型方法执行项目。该组织现在希望转向敏捷方法。哪种策略将有助于有效地为组织做好这种变革准备？ | 采用一次性大爆炸方式将整个组织一次性转为敏捷 | 增加多层管理者来对敏捷执行负责 | 成立由高管组成的工作组，每日监督敏捷项目 | 通过解决组织中阻碍敏捷的障碍来提升组织准备度。 |  | 从预测型向敏捷转型最有效的策略是通过解决敏捷采纳障碍来提升组织准备度。这些障碍可能涉及文化、结构、流程或技术。识别并消除这些障碍后，组织通过培训、辅导、跨职能团队和精简流程，营造出有利于变革的环境。大爆炸方式（A）使组织被变革淹没，并忽视各部门准备度的差异。增加管理层级（B）会带来与敏捷信任和赋能价值观相违背的官僚作风。设立高管工作组每日监督（C）暗示自上而下的控制，与敏捷的团队自治和自组织原则相冲突。 | Una organización históricamente ha ejecutado la mayoría de sus proyectos con un enfoque predictivo. Ahora quiere migrar a un enfoque ágil. ¿Qué estrategia será útil para preparar eficazmente a la organización para este cambio? | Adoptar un enfoque big bang trasladando toda la organización a ágil de una sola vez. | Añadir múltiples capas de gerentes responsables de la ejecución ágil. | Crear un grupo de trabajo de ejecutivos que supervise los proyectos ágiles a diario. | Mejorar la preparación organizacional abordando los impedimentos para la agilidad en la organización. |  | La estrategia más eficaz para transitar de predictivo a ágil es mejorar la preparación organizacional abordando los impedimentos para la adopción ágil. Los impedimentos pueden ser culturales, estructurales, procedimentales o técnicos. Al identificar y eliminar estos obstáculos, la organización crea un entorno propicio para el cambio mediante capacitación, coaching, equipos multifuncionales y procesos optimizados. Un enfoque big bang (A) abruma a la organización con el cambio e ignora los diferentes niveles de preparación entre departamentos. Añadir capas de gestión (B) genera burocracia que contradice los valores ágiles de confianza y empoderamiento. Crear un grupo de trabajo ejecutivo para supervisar a diario (C) implica un control de arriba hacia abajo que choca con los principios ágiles de autonomía del equipo y auto-organización. | ある組織は、これまで多くのプロジェクトを予測型アプローチで実行してきた。組織は今、アジャイルアプローチへ移行したいと考えている。組織にこの変化への準備を効果的に整えさせるために有用な戦略はどれか。 | 組織全体を一度にアジャイルへ移行させるビッグバン方式を採る | アジャイル実行の責任を負うマネージャーの階層を多層的に追加する | アジャイルプロジェクトを毎日監視するエグゼクティブのタスクフォースを設置する | 組織内のアジャイル化を阻害する要因に対処することで、組織のレディネスを高める。 |  | 予測型からアジャイルへ移行する最も効果的な戦略は、アジャイル採用の阻害要因に対処して組織のレディネスを高めることである。阻害要因には文化的、構造的、手続的、技術的なものがある。これらを特定・除去することで、組織は研修、コーチング、クロスファンクショナルチーム、合理化されたプロセスを通じ、変化を支える環境を整える。ビッグバン方式（A）は組織を変化に圧倒し、部門ごとの準備度の差を無視する。マネジメント階層の追加（B）はアジャイルの信頼とエンパワーメントの価値観に反する官僚化を招く。エグゼクティブタスクフォースによる毎日の監視（C）はトップダウン的な統制を意味し、チーム自律性と自己組織化のアジャイル原則と相反する。
1236 | 一家公司聘请了一家供应商来交付一项工作范围，并指派一位项目经理监督该项目。供应商告知他们已成功完成范围内的工作，并请求批准。项目经理应如何回应该请求？ | 要求供应商核对协议，确认是否存在偏差。 | 更新项目管理计划并将里程碑标记为已完成。 | 获得项目发起人的批准。 | 安排与干系人的会议，以验证并确认对可交付成果的接受。 |  | 当供应商声称已完成范围内工作并请求批准时，项目经理应安排与干系人的会议，以验证并确认对可交付成果的接受。让相关干系人参与可确保满意度并对验收准则进行恰当核实。让供应商核对偏差（A）属于自我评估，并非独立验证。直接更新项目计划并标记里程碑完成（B）跳过了验证步骤。仅获得发起人批准（C）则将其他干系人排除在验收过程之外。 | Una empresa contrató a un proveedor para entregar un alcance de trabajo y asignó a un director de proyecto para supervisar el proyecto. El proveedor informó que completó el alcance con éxito y pide aprobación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en respuesta a esta solicitud? | Pedir al proveedor que valide el acuerdo en busca de desviaciones. | Actualizar el plan para la dirección del proyecto y marcar el hito como completado. | Obtener la aprobación del patrocinador del proyecto. | Organizar una reunión con los interesados para validar y confirmar la aceptación de los entregables. |  | Cuando un proveedor afirma haber completado el alcance y solicita aprobación, el director del proyecto debe organizar una reunión con los interesados para validar y confirmar la aceptación de los entregables. Involucrar a los interesados pertinentes garantiza la satisfacción y la verificación adecuada de los criterios de aceptación. Pedir al proveedor que valide las desviaciones (A) es una autoevaluación, no una verificación independiente. Actualizar el plan y marcar hitos como completados (B) omite la validación. Obtener solo la aprobación del patrocinador (C) excluye a otros interesados del proceso de aceptación. | ある会社がベンダーを起用して作業範囲を納入させ、プロジェクトマネージャーを監督役として任命している。ベンダーは作業範囲を完了したとして承認を求めてきた。プロジェクトマネージャーはこの要求にどう対応すべきか。 | ベンダーに合意書を再確認させ、逸脱がないか確認させる。 | プロジェクトマネジメント計画書を更新し、マイルストーンを完了としてマークする。 | プロジェクトスポンサーから承認を得る。 | ステークホルダーとの会議を設定し、成果物を妥当性確認のうえ受け入れを確定する。 |  | ベンダーが作業範囲を完了したとして承認を求めてきた場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーとの会議を設定し、成果物の妥当性確認と受入れの確定を行うべきである。関係するステークホルダーを巻き込むことで、満足と適切な受入基準の検証が担保される。ベンダー自身に逸脱を確認させる（A）は自己評価であり独立した検証ではない。計画書を更新しマイルストーンを完了とする（B）は妥当性確認をスキップしてしまう。スポンサーのみの承認取得（C）は他のステークホルダーを受入プロセスから排除する。
1237 | 在项目执行期间，财务团队发现他们未参与构建项目的商业论证，且不会批准估计的投资回报率（ROI）。项目经理应如何做？ | 重新审视沟通管理计划并进行必要调整 | 重新审视范围管理计划并将其记录为风险 | 按项目管理计划继续开发，并在交付后处理该问题 | 安排与产品负责人和财务团队的会议，就纠偏措施达成一致 |  | 当财务团队未参与商业论证并且不批准估计的 ROI 时，项目经理应安排与产品负责人和财务团队的会议，就纠偏措施达成一致。直接沟通能澄清期望并使干系人在商业论证上对齐。重新审视沟通计划（A）只针对流程，未触及实质性的分歧。重新审视范围管理计划（B）无法解决财务一致性问题。继续开发并在交付后处理（C）将一项关键问题推迟到事后。 | Durante la ejecución de un proyecto, el equipo de finanzas detectó que no participó en la elaboración del caso de negocio del proyecto y no aprobará el retorno de la inversión (ROI) estimado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones y realizar los ajustes necesarios. | Revisar el plan de gestión del alcance y registrarlo como un riesgo. | Continuar el desarrollo según el plan para la dirección del proyecto y abordar el problema después de la entrega. | Programar una reunión con el propietario del producto y el equipo de finanzas para acordar las correcciones de rumbo. |  | Cuando el equipo de finanzas no participó en el caso de negocio y no aprobará el ROI estimado, el director del proyecto debe programar una reunión con el propietario del producto y el equipo de finanzas para acordar las correcciones de rumbo. La interacción directa aclara las expectativas y alinea a los interesados sobre el caso de negocio. Revisar el plan de comunicaciones (A) atiende el proceso, no el desacuerdo de fondo. Revisar el plan de gestión del alcance (B) no resuelve la alineación financiera. Continuar el desarrollo y resolverlo tras la entrega (C) pospone un asunto crítico. | プロジェクトの実行中、財務チームが、プロジェクトのビジネスケース作成に関与しておらず、見積もられた投資収益率（ROI）を承認しないことが判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を見直し、必要な調整を行う | スコープ・マネジメント計画書を見直し、これをリスクとして記録する | プロジェクトマネジメント計画書に従って開発を継続し、納品後に対応する | プロダクトオーナーと財務チームを集め、コース修正について合意するための会議を設定する |  | 財務チームがビジネスケース作成に関与しておらず、見積ROIを承認しない場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと財務チームを集めた会議を設定し、コース修正について合意すべきである。直接の関与は期待値を明確化し、ビジネスケースに対するステークホルダーの認識を揃える。コミュニケーション計画書の見直し（A）はプロセスを扱うだけで、本質的な不一致には対応しない。スコープ計画書の見直し（B）は財務面の整合に寄与しない。計画通り開発を継続し納品後に対応する（C）は重要課題を先送りする。
1238 | 在冲刺开始后不久收到一封邮件。邮件来自一位关键的项目干系人，他对敏捷方法不熟悉，对已经计划的未来工作提出严重投诉。该干系人坚持要求将一项未来工作包从待办列表中完全移除，声称其没有必要。项目经理应如何做？ | 邀请该干系人参加待办列表细化会议，讨论其请求。 | 在下一次回顾会议上讨论该干系人的请求。 | 修改待办列表以满足该干系人的请求。 | 在每日站会上处理该干系人的请求，并征求团队意见。 |  | 正确答案是 A。干系人的请求涉及待办事项列表中的未来工作，而待办事项梳理正是与产品负责人一起讨论并重新排序这类事项的场合。邀请该干系人参加，既能听取其顾虑，也能让其了解敏捷流程。回顾会（B）用于改进团队过程，直接修改待办事项列表（C）绕过了产品负责人，每日站会（D）用于团队协调。 | Poco después del inicio de un sprint llega un correo. Es de un interesado clave del proyecto que no está familiarizado con los enfoques ágiles y tiene una queja seria sobre un trabajo futuro ya programado. El interesado insiste en que un paquete de trabajo futuro se elimine por completo de la lista pendiente, argumentando que es innecesario. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar al interesado a la reunión de refinamiento de la lista pendiente para discutir su solicitud. | Discutir la solicitud del interesado en la próxima retrospectiva. | Modificar la lista pendiente para atender la solicitud del interesado. | Tratar la solicitud del interesado en la reunión diaria y pedir la opinión del equipo. |  | La respuesta correcta es A. La solicitud del interesado se refiere a trabajo futuro del backlog, y el refinamiento del backlog es donde esos elementos se discuten y repriorizan con el dueño del producto. Invitar al interesado permite escuchar su inquietud y, a la vez, presentarle el proceso ágil. La retrospectiva (B) es para mejorar el proceso del equipo, modificar el backlog directamente (C) pasa por alto al dueño del producto y la reunión diaria (D) es para coordinar al equipo. | スプリント開始直後にメールが届いた。差出人はアジャイルに不慣れな主要プロジェクトステークホルダーで、すでにスケジュールされた将来の作業について重大な不満を抱いている。当該ステークホルダーは、ある将来の作業パッケージは不要であるとして、バックログから完全に除外するよう強く主張している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ステークホルダーをバックログリファインメントに招き、要望について議論する。 | 次回のレトロスペクティブでステークホルダーの要望を議論する。 | ステークホルダーの要望に応じてバックログを変更する。 | 日次スタンドアップでステークホルダーの要望に対処し、チームの意見を求める。 |  | 正解は A。ステークホルダーの要望はバックログ上の今後の作業に関するもので、バックログ・リファインメントはプロダクトオーナーとそうした項目を話し合い、優先順位を見直す場である。ステークホルダーを招けば懸念を聞けるだけでなく、アジャイルのプロセスも紹介できる。レトロスペクティブ（B）はチームのプロセス改善の場であり、バックログを直接変更する（C）のはプロダクトオーナーを飛ばすことになり、デイリースタンドアップ（D）はチームの調整の場である。
1239 | 在项目早期的一次风险评审会议上，项目团队提出一种可能：在某关键工作包实施期间，一位关键团队成员可能会缺席。不幸的是，目前只有该成员具备执行此项工作的知识，尽管在培训之后其他人也有可能完成。项目经理应如何做？ | 为初级团队成员建立长期培训计划。 | 确保团队成员在项目期间相互协作以共享知识。 | 在团队成员之间重新分配任务以分担工作量。 | 要求团队成员为所有任务编写知识资产文档。 |  | 当一位关键团队成员可能在关键工作包期间缺席，且仅有其具备相关知识时，项目经理应确保团队成员在项目期间持续协作并共享知识。持续的协作能够主动实现知识转移。建立长期培训计划（A）见效太慢。重新分配任务以分担工作量（C）并未解决知识缺口。编写知识资产文档（D）是支持手段，但无法替代亲身实践的协作。 | Durante una reunión de revisión de riesgos al inicio del proyecto, el equipo del proyecto señala la posibilidad de que un miembro clave del equipo no esté disponible durante la implementación de un paquete de trabajo clave. Lamentablemente, este miembro del equipo es actualmente el único recurso con el conocimiento para realizar este trabajo, aunque es posible que alguien más pueda hacerlo con capacitación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Establecer un programa de capacitación a largo plazo para los miembros más nuevos del equipo. | Asegurar que los miembros del equipo colaboren a lo largo del proyecto para compartir conocimientos. | Reasignar las tareas entre los miembros del equipo para que puedan dividir la carga de trabajo. | Pedir a los miembros del equipo que documenten activos de conocimiento para todas las tareas. |  | Cuando un miembro clave del equipo podría no estar disponible durante un paquete de trabajo crítico y es el único con el conocimiento, el director del proyecto debe asegurarse de que los miembros del equipo colaboren durante todo el proyecto para compartir conocimiento. La colaboración continua permite la transferencia proactiva de conocimiento. Establecer un programa de capacitación a largo plazo (A) es demasiado lento. Reasignar tareas para repartir la carga (C) no soluciona la brecha de conocimiento. Documentar los activos de conocimiento (D) es un apoyo, pero no reemplaza la colaboración práctica. | プロジェクト初期のリスクレビュー会議で、プロジェクトチームは、ある重要なワークパッケージの実施期間中に主要なチームメンバーが不在となる可能性を指摘した。残念ながら、現時点でこの作業を遂行できる知識を持つのはそのメンバーのみだが、トレーニングを受ければ他のメンバーが対応できる可能性もある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 若手メンバー向けの長期トレーニングプログラムを確立する。 | プロジェクト全体を通じてチームメンバーが協働し知識を共有するよう徹底する。 | 作業負荷を分担できるよう、メンバー間でタスクを再割り当てする。 | すべてのタスクについてメンバーに知識資産を文書化させる。 |  | 重要なワークパッケージの期間中に主要メンバーが不在となる可能性があり、その作業の知識を持つのが当人のみの場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト全体を通じてメンバーが協働し知識を共有するよう確実にするべきである。継続的な協働はプロアクティブな知識移転を可能にする。長期トレーニングプログラムの確立（A）は遅すぎる。負荷分散のためのタスク再配分（C）は知識ギャップに対処していない。知識資産の文書化（D）は補助となるが、現場での協働を代替するものではない。
1240 | 销售总监对向客户交付关键功能的进展缓慢感到不满。在与团队沟通后，项目经理获悉客户方的一位主题专家（SME）在提供完成「准备就绪定义」（DoR）所需输入方面不配合。项目经理应如何做以避免在未来项目中再次出现同样问题？ | 依靠内部 SME 对实施用户故事提供专家意见。 | 为客户造成的延误纳入合同罚则。 | 要求客户方 SME 至少出席一半的每日会议。 | 在客户启动会议上审查责任分配矩阵。 |  | 正确答案是 D。题目问的是如何在未来项目中避免同样的问题。根本原因是客户方主题专家不理解或不接受其提供满足就绪定义所需信息的职责。在启动会上与客户一起审查责任分配矩阵（RACI），可以从一开始就明确这些角色。依赖内部主题专家（A）无法替代客户的知识，合同罚则（B）会损害关系，强制主题专家参加一半的每日例会（C）过度且无法解决其提供 DoR 输入的职责问题。 | Un director de ventas está molesto porque el avance en la entrega de funcionalidades críticas al cliente ha sido lento. Tras consultar con el equipo, el director del proyecto se entera de que un experto en la materia (SME) del lado del cliente no es cooperativo a la hora de proporcionar la información necesaria para completar la definición de listo (DoR). ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar que se repita el mismo problema en proyectos futuros? | Apoyarse en SME internos para la opinión experta sobre la implementación de las historias de usuario. | Incluir una penalización contractual por los retrasos causados por el cliente. | Exigir que los SME del cliente asistan al menos a la mitad de las reuniones diarias. | Revisar la matriz de responsabilidades en la reunión de inicio con el cliente. |  | La respuesta correcta es D. La pregunta es cómo evitar el mismo problema en proyectos futuros. La causa raíz es que los expertos del cliente no entendieron o no aceptaron su responsabilidad de aportar la información necesaria para cumplir la definición de listo. Revisar la matriz de responsabilidades (RACI) con el cliente en la reunión de inicio deja esos roles explícitos desde el principio. Depender de expertos internos (A) no reemplaza el conocimiento del cliente, las penalizaciones contractuales (B) dañan la relación y obligar a los expertos a asistir a la mitad de las reuniones diarias (C) es excesivo y no atiende su responsabilidad sobre los insumos de la DoR. | 営業ディレクターは、顧客への重要機能の提供が遅れていることに不満を抱いている。チームに確認したところ、プロジェクトマネージャーは、顧客側の主題専門家（SME）が「準備完了の定義（DoR）」を満たすために必要な情報の提供に協力的でないことを知った。今後のプロジェクトで同じ問題を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | ユーザーストーリーの実装に関する専門的意見は社内SMEに頼る。 | 顧客起因の遅延に対する契約上のペナルティを盛り込む。 | 顧客側SMEに対し、日次ミーティングの少なくとも半分への出席を必須とする。 | 顧客とのキックオフミーティングで責任分担表をレビューする。 |  | 正解は D。設問は今後のプロジェクトで同じ問題を避ける方法を問うている。根本原因は、顧客側のSMEが準備完了の定義（DoR）を満たすための情報を提供する責任を理解または受け入れていなかったことである。キックオフで顧客と責任分担マトリックス（RACI）を確認すれば、最初から役割が明確になる。社内のSMEに頼る（A）のでは顧客の知識を代替できず、契約上のペナルティ（B）は関係を損ない、SMEにデイリー会議の半分への出席を強制する（C）のは過剰で、DoRの入力に対する責任の問題に対処しない。
1241 | 一个为期12个月的项目启动延迟了2个月。该项目的预算、截止日期和产品规格均已固定。项目经理接下来应该做什么？ | 与风险经理会面，识别与进度延误相关的潜在威胁。 | 启动针对范围与质量的项目计划，并识别交付方案以满足干系人期望。 | 安排时间与客户协商产品质量方面的权衡。 | 与项目发起人召开会议并提交针对产品范围的变更请求。 |  | 当一个具有固定约束的12个月项目延迟2个月时，项目经理应启动针对范围与质量的项目计划，并识别交付方案以满足干系人期望。在约束范围内重新评估计划是主动应对。与风险经理会面（A）只是输入之一，不是完整应对。协商质量权衡（C）为时过早。与发起人会面提交范围变更请求（D）是在探索方案前先假设需要变更范围。 | El inicio de un proyecto de 12 meses se ha retrasado 2 meses. El proyecto tiene presupuesto, plazo y especificaciones del producto fijos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Reunirse con el gerente de riesgos para identificar amenazas potenciales relacionadas con el retraso del cronograma. | Iniciar el plan del proyecto para el alcance y la calidad e identificar opciones para entregar y cumplir las expectativas de los interesados. | Programar un momento para negociar con el cliente una compensación respecto a la calidad del producto. | Concertar una reunión con el patrocinador del proyecto y presentar una solicitud de cambio al alcance del producto. |  | Cuando un proyecto de 12 meses con restricciones fijas se retrasa 2 meses, el director del proyecto debe iniciar el plan del proyecto para alcance y calidad e identificar opciones para entregar y cumplir las expectativas de los interesados. Reevaluar el plan dentro de las restricciones es proactivo. Reunirse con el gerente de riesgos (A) es una entrada pero no la respuesta completa. Negociar compensaciones de calidad (C) es prematuro. Reunirse con el patrocinador para una solicitud de cambio de alcance (D) supone un cambio de alcance antes de explorar opciones. | 12か月プロジェクトの開始が2か月遅れました。プロジェクトには固定された予算、納期、製品仕様があります。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | リスクマネージャーと面談し、スケジュール遅延に関連する潜在的脅威を特定する。 | スコープと品質に関するプロジェクト計画に着手し、ステークホルダーの期待に応える納品オプションを特定する。 | 顧客と製品品質に関するトレードオフを交渉する時間を設定する。 | プロジェクトスポンサーと会議を設定し、製品スコープに対する変更要求を提出する。 |  | 固定された制約を持つ12か月プロジェクトが2か月遅延した場合、プロジェクトマネージャーはスコープと品質に関するプロジェクト計画に着手し、ステークホルダーの期待に応える納品オプションを特定すべきです。制約内で計画を再評価することは積極的な対応です。リスクマネージャーとの面談（A）は1つの入力ですが完全な対応ではありません。品質トレードオフの交渉（C）は時期尚早です。スポンサーとの会議でスコープ変更要求を提出する（D）は、選択肢を検討する前にスコープ変更を前提としています。
1242 | 某产品出现性能问题，将显著降低预期的制造良率并增加成本。这将成为一个问题，因为它会限制其中一项高利润合同目标的实现。由于这是突破性研发，上市速度至关重要。项目经理应该怎么做？ | 与销售团队合作，因为这是突破性产品而提高销售价格。 | 评估最具成本效益的遏制措施，并运用其影响力推动实施。 | 评估适当的纠正措施，并运用其影响力推动实施。 | 与运营部门协商，在产品发布期间吸收成本，同时修复问题。 |  | 当突破性产品在面临上市时间压力的情况下出现性能问题，导致制造良率下降、成本上升时，项目经理应评估最具成本效益的遏制措施并运用其影响力推动实施。有针对性的遏制措施可以平衡速度与成本。让销售团队提价（A）是商业决策。广泛评估纠正措施（C）可能延迟发布。与运营部门协商吸收成本（D）可能损害盈利能力。 | Un producto enfrenta problemas de desempeño que reducirán significativamente el rendimiento de fabricación esperado y aumentarán el costo. Esto será un problema porque limitará uno de los objetivos contratados de alto margen. Dado que se trata de un desarrollo innovador, la velocidad de comercialización es clave. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Coordinar con el equipo de ventas para aumentar el precio de venta dado que es un producto innovador. | Evaluar la acción de contención más rentable y usar su influencia para implementarla. | Evaluar qué acción correctiva es apropiada y usar su influencia para implementarla. | Negociar con operaciones para absorber el costo mientras se lanza el producto y se remedia el problema. |  | Cuando un producto innovador enfrenta problemas de desempeño que disminuyen el rendimiento de fabricación y aumentan los costos con presión de tiempo de comercialización, el director del proyecto debe evaluar la acción de contención más rentable y usar su influencia para implementarla. La contención focalizada equilibra velocidad y costo. Coordinar con ventas para subir el precio (A) es una decisión comercial. Evaluar acciones correctivas de forma amplia (C) puede retrasar el lanzamiento. Negociar con operaciones para absorber costos (D) puede afectar la rentabilidad. | ある製品が性能問題に直面し、予想される製造歩留まりを大幅に低下させ、コストを増加させます。これは高利益率の契約目標の1つを制限することになるため問題です。画期的な開発であるため、市場投入速度が鍵となります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 画期的な製品であるため、営業チームと連携して販売価格を引き上げる。 | 最も費用対効果の高い封じ込め対策を評価し、影響力を行使して実施する。 | 適切な是正措置を評価し、影響力を行使して実施する。 | 製品をローンチする間、運用部門とコスト吸収について交渉し、問題を改善する。 |  | 画期的な製品が市場投入時間のプレッシャーの中で製造歩留まりを低下させコストを増加させる性能問題に直面した場合、プロジェクトマネージャーは最も費用対効果の高い封じ込め対策を評価し、影響力を行使して実施すべきです。的を絞った封じ込めは速度とコストのバランスを取ります。営業に価格引き上げを依頼する（A）は商業的判断です。是正措置を広範に評価する（C）はローンチを遅らせる可能性があります。運用部門にコスト吸収を交渉する（D）は収益性を損なう可能性があります。
1243 | 项目经理意识到产品负责人极具潜力，但缺乏沟通技巧。在执行项目期间，项目经理应如何帮助产品负责人发展这些技能？ | 建议产品负责人参加关于自信沟通的培训课程。 | 建议产品负责人观摩擅长演讲的同事。 | 确保为产品负责人提供向干系人进行项目评审汇报的机会。 | 向产品负责人推荐一篇关于有效演讲的专业文章。 |  | 正确答案是 C。产品负责人需要在项目进行中提升沟通能力。让其向干系人汇报项目评审，可以在获得反馈的同时进行真实练习。自信沟通培训（A）假设了情境中未说明的特定短板，跟随观察（B）只有观察而没有练习，推荐文章（D）则过于被动。 | El director del proyecto se da cuenta de que el dueño del producto tiene mucho potencial pero le faltan habilidades de comunicación. ¿Cómo debe el director del proyecto ayudar al dueño del producto a desarrollar estas habilidades mientras se ejecuta el proyecto? | Sugerir al dueño del producto que asista a una sesión de capacitación sobre comunicación asertiva. | Sugerir al dueño del producto que acompañe a colegas que son buenos presentadores. | Asegurar que existan oportunidades para que el dueño del producto presente revisiones del proyecto a los interesados. | Recomendar al dueño del producto un artículo especializado sobre cómo dar presentaciones efectivas. |  | La respuesta correcta es C. El dueño del producto necesita desarrollar habilidades de comunicación mientras avanza el proyecto. Darle oportunidades de presentar revisiones del proyecto a los interesados le brinda práctica real con retroalimentación. La capacitación en comunicación asertiva (A) supone una carencia específica que el escenario no menciona, acompañar a otra persona (B) es observar sin practicar y recomendar un artículo (D) es pasivo. | プロジェクトマネージャーは、プロダクトオーナーに大きな可能性があるものの、コミュニケーションスキルが不足していることに気付きました。プロジェクトを実行しながら、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーがこれらのスキルを伸ばすのをどのように支援すべきですか？ | プロダクトオーナーにアサーティブコミュニケーションに関する研修への参加を提案する。 | プロダクトオーナーにプレゼンテーションが上手な同僚をシャドウイングするよう提案する。 | プロダクトオーナーがステークホルダーにプロジェクトレビューを発表する機会があるようにする。 | プロダクトオーナーに効果的なプレゼンテーションに関する専門記事を推薦する。 |  | 正解は C。プロダクトオーナーはプロジェクトを進めながらコミュニケーション能力を高める必要がある。ステークホルダーにプロジェクトレビューを発表する機会を与えれば、フィードバックを受けながら実践できる。アサーティブ・コミュニケーション研修（A）は状況に書かれていない特定の弱点を前提とし、他者に同行して観察する（B）のは実践のない観察であり、記事を勧める（D）のは受け身である。
1244 | 项目发起人要求项目经理为新项目探索混合方法。该项目的产品经理已经准备了详细的产品规格说明。项目经理应如何推进项目管理计划？ | 与产品经理共同探索是否存在可行的机会，以增量方式交付价值并提升业务价值。 | 请团队评估产品规格是否可以表达为用户故事，以便采用Scrum或Kanban方法。 | 询问产品经理是否准备担任项目的产品负责人，以便参与迭代规划与评审。 | 由于产品需求稳定，向项目发起人建议采用预测型方法。 |  | 当发起人要求探索混合方法且产品经理已准备详细规格时，项目经理应与产品经理共同探索是否存在以增量方式交付价值的可行机会。协作式探索能够识别哪些环节可以在预测型规划之外采用适应型方法增加价值。评估用户故事表达（B）假设了敏捷方法。建议预测型方法（C）忽略了发起人对混合方法的要求。让产品经理担任产品负责人（D）混淆了角色。 | Un patrocinador del proyecto pide al director del proyecto que explore un enfoque híbrido para un nuevo proyecto. El gerente de producto para este proyecto ya ha preparado una especificación detallada del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para avanzar con el plan para la dirección del proyecto? | Explorar con el gerente de producto si existen oportunidades viables para entregar valor de forma incremental y aumentar el valor para el negocio. | Pedir al equipo que evalúe si la especificación del producto puede expresarse en historias de usuario para habilitar un enfoque Scrum o Kanban. | Preguntar al gerente de producto si está preparado para actuar como dueño del producto en el proyecto y participar en la planificación e revisiones iterativas. | Recomendar al patrocinador que un enfoque predictivo es apropiado para el proyecto debido a los requisitos estables del producto. |  | Cuando el patrocinador pide explorar un enfoque híbrido y el gerente de producto tiene especificaciones detalladas, el director del proyecto debe explorar con el gerente de producto si existen oportunidades viables para entregar valor de forma incremental. La exploración colaborativa identifica dónde los métodos adaptativos agregan valor junto con la planificación predictiva. Evaluar la expresión en historias de usuario (B) asume metodología ágil. Recomendar enfoque predictivo (C) ignora la solicitud híbrida del patrocinador. Pedir al gerente de producto que actúe como dueño del producto (D) confunde los roles. | プロジェクトスポンサーが新プロジェクトでハイブリッドアプローチを検討するようプロジェクトマネージャーに依頼しました。このプロジェクトのプロダクトマネージャーはすでに詳細な製品仕様を準備しています。プロジェクトマネージャーはプロジェクトマネジメント計画を進めるために何をすべきですか？ | プロダクトマネージャーと共に、価値を段階的に提供しビジネス価値を高める実行可能な機会があるか検討する。 | ScrumまたはKanbanアプローチを可能にするため、製品仕様をユーザーストーリーで表現できるかチームに評価を依頼する。 | プロダクトマネージャーに、反復計画とレビューに参加するためプロダクトオーナーとして行動する準備ができているか尋ねる。 | 製品要件が安定していることから、プロジェクトには予測型アプローチが適切であるとスポンサーに提言する。 |  | スポンサーがハイブリッドアプローチの検討を依頼し、プロダクトマネージャーが詳細仕様を持っている場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトマネージャーと共に価値を段階的に提供する実行可能な機会があるか検討すべきです。協働的な検討は、予測型計画と並んで適応型手法が価値を加える領域を特定します。ユーザーストーリーでの表現の評価（B）はアジャイル方法論を前提としています。予測型アプローチの推奨（C）はスポンサーのハイブリッドの依頼を無視しています。プロダクトマネージャーにプロダクトオーナーとして行動するよう依頼する（D）は役割を混同しています。
1245 | 一项关键进口供应延误了6个月。该延误影响了按时完成项目所需的某项功能。项目经理从项目团队得知，另一个团队正在开发一种可能可作为解决方案的产品，但仍处于原型阶段。为加速实现该解决方案，项目经理应该怎么做？ | 与客户共同对待办列表进行优先级排序，以移除该功能。 | 与团队进行迭代规划以使用该原型。 | 联系另一个项目团队，请其安排原型演示。 | 查看燃尽图（burnup chart）以了解该解决方案集成的进展情况。 |  | 正确答案是 C。另一个团队的原型可能解决问题，但其适用性尚不清楚。项目经理应先联系该团队并请求演示，确认其是否可行，再据此制定计划。利用原型做迭代规划（B）是假设它适用，删除该功能（A）是放弃价值，查看燃起图（D）无法推进解决方案。 | Un suministro clave de importación ha sufrido un retraso de 6 meses. El retraso afecta a una funcionalidad necesaria para completar el proyecto a tiempo. El director del proyecto se entera por el equipo del proyecto de que otro equipo está trabajando en un producto que podría servir como solución, pero aún es un prototipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para acelerar esta solución? | Priorizar la lista pendiente con el cliente para eliminar la funcionalidad. | Realizar planificación iterativa con el equipo para usar el prototipo. | Contactar al otro equipo de proyecto y pedirle que organice una demostración del prototipo. | Verificar los gráficos de trabajo realizado (burnup) para ver qué progreso se ha hecho en integrar la solución. |  | La respuesta correcta es C. El prototipo de otro equipo podría resolver el problema, pero se desconoce si es adecuado. El director del proyecto debe primero contactar a ese equipo y pedir una demostración para confirmar si funciona antes de planificar en torno a él. Planificar iteraciones con el prototipo (B) supone que es adecuado, eliminar la funcionalidad (A) renuncia al valor y revisar gráficos de trabajo completado (D) no hace avanzar la solución. | 重要な輸入供給品に6か月の遅延が発生しました。この遅延は、プロジェクトを期日通りに完了するために必要な機能に影響します。プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームから、別のチームが解決策となり得る製品を開発中だが、まだプロトタイプ段階であることを知ります。この解決策を加速するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 顧客とバックログの優先順位を調整し、その機能を削除する。 | プロトタイプを使用するためチームと反復計画を実施する。 | もう一方のプロジェクトチームに連絡し、プロトタイプのデモを依頼する。 | バーンアップチャートを確認し、ソリューション統合の進捗を確認する。 |  | 正解は C。他チームのプロトタイプが解決策になる可能性はあるが、適合するかはまだ分からない。プロジェクトマネージャーはそれを前提に計画する前に、まずそのチームに連絡してデモを依頼し、使えるかどうかを確認すべきである。プロトタイプを使った反復計画（B）は適合することを前提としており、機能を外す（A）のは価値を手放すことであり、バーンアップチャートの確認（D）では解決は進まない。
1246 | 一名专业团队成员刚刚得知，他必须离开办公室数周。距离离开还有大约两个工作日，之后将无法通过任何沟通渠道联系到他。一个关键截止日期即将到来。敏捷项目经理应该怎么做？ | 请该团队成员与同事开展知识共享。 | 请该团队成员主持一次特别团队会议。 | 请该团队成员尽可能多地完成现有工作。 | 请该团队成员识别其专业任务。 |  | 当专业团队成员必须离开数周，距离离开仅剩两个工作日且关键截止日期临近时，敏捷项目经理应请该成员与同事开展知识共享。知识转移可以保留关键专业能力。主持特别会议（B）耗时但聚焦不足。尽可能完成工作（C）只解决产出，不解决连续性。识别专业任务（D）只是记录，并未传递知识。 | Un miembro especializado del equipo acaba de recibir la noticia de que debe ausentarse de la oficina durante varias semanas. Tienen aproximadamente dos días laborables hasta su partida, y luego estarán inalcanzables por cualquier canal de comunicación. Se aproxima un plazo clave. ¿Qué debe hacer el director del proyecto ágil? | Pedir al miembro del equipo que trabaje con sus pares para compartir conocimiento. | Pedir al miembro del equipo que organice una reunión especial del equipo. | Pedir al miembro del equipo que complete tanto trabajo como pueda ahora. | Pedir al miembro del equipo que identifique sus tareas especializadas. |  | Cuando un miembro especializado del equipo debe ausentarse varias semanas con solo dos días laborables antes de su partida y un plazo clave aproximándose, el director del proyecto ágil debe pedirle que trabaje con sus pares para compartir conocimiento. La transferencia de conocimiento preserva la experiencia crítica. Organizar una reunión especial (B) toma tiempo pero está menos enfocada. Completar tanto trabajo como sea posible (C) aborda la producción, no la continuidad. Identificar tareas especializadas (D) documenta pero no transfiere conocimiento. | ある専門チームメンバーが、数週間オフィスを離れなければならないという知らせを受けたばかりです。出発まで約2営業日あり、その後はいかなる通信チャネルでも連絡が取れなくなります。重要な期限が近づいています。アジャイルプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | そのチームメンバーに、同僚と知識共有を行うよう依頼する。 | そのチームメンバーに、特別なチームミーティングを主催するよう依頼する。 | そのチームメンバーに、今できるだけ多くの作業を完了するよう依頼する。 | そのチームメンバーに、自身の専門タスクを特定するよう依頼する。 |  | 専門チームメンバーが数週間離れる必要があり、出発まで2営業日しかなく重要な期限が近づいている場合、アジャイルプロジェクトマネージャーはそのメンバーに同僚と知識共有を行うよう依頼すべきです。知識移転は重要な専門知識を保持します。特別ミーティングの主催（B）は時間がかかりますが焦点が薄いです。可能な限り作業を完了する（C）は成果物に対処しますが継続性ではありません。専門タスクの特定（D）は記録しますが知識を移転しません。
1247 | 团队架构师从公司辞职。新架构师在规划会议上发现了一个可能影响最终质量的设计缺陷。项目经理应首先做什么？ | 用变更更新设计。 | 更新质量管理计划。 | 审查范围管理计划。 | 请求进行架构评审。 |  | 当发现可能影响最终质量的设计缺陷时，请求进行架构评审是适当的第一步。该评估流程根据需求、标准、最佳实践和质量属性来评估系统设计。它使包括架构师、QA团队和干系人在内的相关专家能够评估缺陷的影响并就必要的修正达成一致。评审还为范围、进度、成本和质量基线的更新提供依据。 | El arquitecto del equipo renunció a la empresa. El nuevo arquitecto identifica una falla de diseño durante una reunión de planificación que podría afectar potencialmente la calidad final. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Actualizar el diseño con los cambios. | Actualizar el plan de gestión de la calidad. | Revisar el plan de gestión del alcance. | Solicitar una revisión de la arquitectura. |  | Solicitar una revisión de la arquitectura es el primer paso apropiado cuando se identifica una falla de diseño que pueda comprometer la calidad final. Este proceso de evaluación valora el diseño del sistema frente a requisitos, estándares, buenas prácticas y atributos de calidad. Permite que los expertos relevantes—arquitectos, equipo de QA e interesados—evalúen el impacto de la falla y acuerden las correcciones necesarias. La revisión también informa actualizaciones a las líneas base de alcance, cronograma, costo y calidad según se requiera. | チームアーキテクトが会社を退職しました。新しいアーキテクトが計画会議中に最終品質に影響を及ぼす可能性のある設計上の欠陥を特定しました。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか？ | 変更点を反映して設計を更新する。 | 品質マネジメント計画を更新する。 | スコープマネジメント計画をレビューする。 | アーキテクチャレビューを要請する。 |  | 最終品質を損なう可能性のある設計欠陥が特定された場合、アーキテクチャレビューを要請することが適切な第一歩です。この評価プロセスは、要件、標準、ベストプラクティス、品質属性に対してシステム設計を評価します。アーキテクト、QAチーム、ステークホルダーを含む関連する専門家が欠陥の影響を評価し、必要な修正に合意することを可能にします。レビューは必要に応じてスコープ、スケジュール、コスト、品質ベースラインの更新にも反映されます。
1248 | 一位项目经理刚被任命管理一个有两项主要可交付成果的项目。两项可交付成果具有相同的优先级，并需同时交付。团队成员抱怨缺乏关于哪项可交付成果应先完成的信息。项目经理应该怎么做？ | 与项目发起人和关键干系人会面，评估每项可交付成果对组织的价值并制定执行优先级。 | 要求项目团队同时执行两项可交付成果，因为这是项目章程中已请求并批准的内容。 | 由于同时执行两项可交付成果存在难度，请关键干系人取消该项目。 | 请团队先从最简单的可交付成果开始，以积累经验来执行第二项。 |  | 当团队成员因两项同等优先级、需同时交付的可交付成果之间缺乏优先级安排而抱怨时，项目经理应与发起人和关键干系人会面，评估每项可交付成果的价值并制定执行优先级。基于价值的优先级排序提供清晰方向。要求同时执行（B）忽视了团队的关切。取消项目（C）过于极端。从最简单的开始（D）是任意的而非基于价值的决策。 | Un director de proyecto acaba de ser asignado a un proyecto que tiene dos entregables principales. Ambos entregables tienen el mismo nivel de prioridad y deben entregarse al mismo tiempo. Los miembros del equipo se quejan de la falta de información sobre cuál entregable debe terminarse primero. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el patrocinador y los interesados clave para evaluar el valor de cada entregable para la organización y establecer prioridades de ejecución. | Exigir que el equipo del proyecto ejecute ambos entregables simultáneamente, ya que esto fue solicitado y aprobado en el acta de constitución del proyecto. | Pedir a los interesados clave que cancelen el proyecto debido a la dificultad de ejecutar ambos entregables al mismo tiempo. | Pedir al equipo que empiece a trabajar primero en el entregable más fácil para que ganen experiencia para ejecutar el segundo entregable. |  | Cuando los miembros del equipo se quejan por falta de priorización entre dos entregables con la misma prioridad y plazo simultáneo, el director del proyecto debe reunirse con el patrocinador y los interesados clave para evaluar el valor de cada entregable y establecer prioridades de ejecución. La priorización basada en valor proporciona dirección clara. Exigir ejecución simultánea (B) ignora la preocupación del equipo. Cancelar el proyecto (C) es extremo. Comenzar con el más fácil (D) es arbitrario, no basado en valor. | プロジェクトマネージャーが、2つの主要な成果物を持つプロジェクトに任命されました。両方の成果物は同じ優先順位を持ち、同時に納品される必要があります。チームメンバーは、どちらの成果物を先に完了すべきかに関する情報の欠如について不満を述べています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトスポンサーと主要ステークホルダーと面談し、各成果物の組織への価値を評価して実行優先順位を設定する。 | プロジェクト憲章で要求・承認された通り、両成果物を同時に実行するようプロジェクトチームに要求する。 | 両成果物を同時に実行する困難さのため、主要ステークホルダーにプロジェクトのキャンセルを依頼する。 | 2番目の成果物を実行するための経験を積むため、最も簡単な成果物から取り組むようチームに依頼する。 |  | 同等の優先順位で同時納期の2つの成果物の優先順位付けがないとチームメンバーが不満を述べる場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーと主要ステークホルダーと面談し、各成果物の価値を評価して実行優先順位を設定すべきです。価値ベースの優先順位付けは明確な方向性を提供します。同時実行の要求（B）はチームの懸念を無視しています。プロジェクトのキャンセル（C）は極端です。最も簡単なものから始める（D）は恣意的で価値ベースではありません。
1249 | 一家公司正在开展一个有硬性截止日期的数字化转型项目。市场营销团队希望将此次实施与一款新产品结合，而新任命的项目经理并不了解所有依赖关系。采用混合方法时，项目经理应如何确保依赖关系得到考虑？ | 实施一份项目通讯，让不同的团队成员能了解每个项目的进展。 | 将所有小项目合并成一个大项目，使团队能够作为一个大团队更好地协作。 | 推动Scrum of Scrums的沟通方式，让各团队了解依赖关系和进展。 | 确保每个独立项目的进度计划与共同的截止日期保持一致。 |  | 当采用混合方法的数字化转型项目存在硬性截止日期，并涉及与市场营销团队新产品的依赖关系，且项目经理不了解所有依赖关系时，项目经理应推动Scrum of Scrums以使各团队了解依赖关系和进展。跨团队协调能够识别和管理依赖关系。项目通讯（A）是单向的。合并为一个项目（B）增加了复杂性。仅对齐独立进度（D）在缺乏沟通的情况下是不完整的。 | Una compañía está realizando un proyecto de transformación digital que tiene un plazo estricto. El equipo de marketing quiere combinar esta implementación con un producto nuevo, y el director del proyecto recién asignado no es consciente de todas las dependencias. Usando un enfoque híbrido, ¿qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que las dependencias se tomen en cuenta? | Implementar un boletín de proyecto para que los distintos miembros del equipo puedan estar informados sobre el progreso de cada proyecto. | Combinar todos los proyectos pequeños en un único proyecto grande para que el equipo pueda colaborar mejor como un equipo grande. | Facilitar la comunicación promoviendo un Scrum of Scrums para que los distintos equipos sean conscientes de las dependencias y el progreso. | Asegurarse de que cada cronograma individual de proyecto esté alineado con los plazos comunes. |  | Cuando un proyecto híbrido de transformación digital con plazo estricto involucra dependencias con un nuevo producto del equipo de marketing y el director del proyecto desconoce todas las dependencias, debe facilitar un Scrum of Scrums para que los equipos sean conscientes de las dependencias y el progreso. La coordinación entre equipos identifica y gestiona dependencias. Un boletín de proyecto (A) es unidireccional. Combinar en un solo proyecto (B) añade complejidad. Alinear cronogramas individuales (D) es parcial sin comunicación. | ある会社が厳しい納期のあるデジタルトランスフォーメーションプロジェクトを実施しています。マーケティングチームはこの実装を新製品と組み合わせたいと考えており、新たに任命されたプロジェクトマネージャーは全ての依存関係を把握していません。ハイブリッドアプローチを使用して、プロジェクトマネージャーは依存関係が考慮されるよう何をすべきですか？ | プロジェクトニュースレターを実施し、異なるチームメンバーが各プロジェクトの進捗を知ることができるようにする。 | すべての小規模プロジェクトを1つの大きなプロジェクトにまとめ、チームが1つの大きなチームとしてより良く協働できるようにする。 | Scrum of Scrumsを促進してコミュニケーションを促進し、異なるチームが依存関係と進捗を把握できるようにする。 | 各個別プロジェクトのスケジュールが共通の納期と整合していることを確認する。 |  | 厳しい納期のハイブリッドデジタルトランスフォーメーションプロジェクトがマーケティングチームの新製品との依存関係を伴い、PMが全ての依存関係を把握していない場合、PMはScrum of Scrumsを促進してチームが依存関係と進捗を把握できるようにすべきです。チーム間調整は依存関係を特定し管理します。プロジェクトニュースレター（A）は一方向的です。1つのプロジェクトに統合する（B）は複雑性を増します。個別スケジュールの整合（D）はコミュニケーションなしでは部分的です。
1250 | 一个虚拟项目团队的成员位于四个大洲。项目总监对团队成员日益下降的积极性以及其他团队成员的非包容感到担忧。项目总监已责成项目经理寻找解决方案。项目经理应该怎么做？ | 在安排团队会议时考虑时区差异。 | 建议项目总监为每个大洲任命项目经理。 | 为每位团队成员制定个人成长计划，并组织更多团队建设活动。 | 为团队互动制定基本规则，并考虑不同文化。 |  | 对于跨四大洲、积极性下降并感到不被包容的虚拟团队，项目经理应制定团队互动的基本规则，并考虑不同文化。尊重时区、文化规范和沟通风格的团队约定有助于公平、心理安全和归属感。考虑时区安排会议（A）只是部分要素，并非完整方案。为每个大洲任命项目经理（B）增加官僚主义并割裂团队。制定个人成长计划和团队建设活动（C）是支持性的，但不能直接解决包容性和文化意识问题。 | Un equipo de proyecto virtual tiene miembros ubicados en cuatro continentes. El director del proyecto está preocupado por los niveles decrecientes de motivación de los miembros del equipo y el sentimiento de no inclusión por parte de otros miembros. El director del proyecto ha encargado al director del proyecto encontrar una solución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Tener en cuenta las diferencias horarias al programar reuniones del equipo. | Recomendar que el director del proyecto designe directores de proyecto para cada continente. | Desarrollar un plan para el crecimiento individual de los miembros del equipo y organizar más eventos de team building. | Establecer reglas básicas para la interacción del equipo, considerando las distintas culturas. |  | Para un equipo virtual en cuatro continentes con motivación decreciente y sentimientos de no inclusión, el director del proyecto debe establecer reglas básicas para la interacción del equipo que tomen en cuenta las distintas culturas. Los acuerdos de equipo que respetan las zonas horarias, las normas culturales y los estilos de comunicación fomentan la equidad, la seguridad psicológica y un sentido de pertenencia. Considerar las zonas horarias al programar (A) es un componente pero no una solución completa. Designar directores de proyecto por continente (B) añade burocracia y fragmenta al equipo. Desarrollar planes individuales de crecimiento y eventos de team building (C) es solidario pero no aborda directamente los problemas de inclusión y conciencia cultural. | バーチャルプロジェクトチームのメンバーが4大陸に分散しています。プロジェクトディレクターは、チームメンバーの低下するモチベーションと、他のチームメンバーから非包摂的に感じられていることを懸念しています。プロジェクトディレクターはプロジェクトマネージャーに解決策を見つけるよう指示しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チーム会議のスケジューリング時にタイムゾーンの違いを考慮する。 | プロジェクトディレクターに、各大陸ごとにプロジェクトマネージャーを任命するよう推奨する。 | 個々のチームメンバーの成長のための計画を立て、より多くのチームビルディングイベントを企画する。 | 異なる文化を考慮しながら、チームエンゲージメントのグランドルールを設定する。 |  | 4大陸にまたがるバーチャルチームでモチベーションが低下し非包摂感がある場合、プロジェクトマネージャーは異なる文化を考慮したチームエンゲージメントのグランドルールを設定すべきです。タイムゾーン、文化的規範、コミュニケーションスタイルを尊重するチーム合意は、公平性、心理的安全性、帰属意識を育みます。スケジューリングでタイムゾーンを考慮する（A）は1つの構成要素ですが完全な解決策ではありません。大陸ごとにプロジェクトマネージャーを任命する（B）は官僚主義を増やしチームを分断します。個別の成長計画とチームビルディングイベントの開発（C）は支援的ですが、包摂と文化的意識の問題に直接対処していません。
1251 | 项目的某一阶段所花费的时间远超最初预期。关键干系人对潜在的项目延期表示担忧。项目经理应该怎么做？ | 组织一次根本原因分析（RCA）研讨会。 | 在整体项目进度计划中增加更多浮动时间。 | 向发起人请求额外的应急储备。 | 加快下一阶段以减少进度滑移。 |  | 当项目阶段花费时间远超预期且干系人表示担忧时，项目经理应组织根本原因分析（RCA）研讨会。理解延误原因有助于采取纠正措施并防止再次发生。在进度计划中增加浮动时间（B）只是掩盖问题。请求额外应急储备（C）增加缓冲但不解决原因。加快下一阶段（D）增加压力但未理解问题。 | Una fase del proyecto tomó mucho más tiempo del anticipado inicialmente. Los interesados clave expresaron su preocupación respecto a un posible retraso del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Organizar un taller de análisis de causa raíz (RCA). | Añadir más holgura al cronograma general del proyecto. | Solicitar contingencia adicional al patrocinador. | Acelerar la siguiente fase para reducir el deslizamiento. |  | Cuando una fase del proyecto toma mucho más tiempo del anticipado y los interesados expresan preocupación, el director del proyecto debe organizar un taller de análisis de causa raíz (RCA). Comprender por qué ocurrió el retraso permite acciones correctivas y previene la recurrencia. Añadir holgura al cronograma (B) enmascara el problema. Solicitar contingencia adicional (C) añade reserva sin abordar las causas. Acelerar la siguiente fase (D) añade presión sin entender el problema. | プロジェクトのある段階が当初の予想よりもはるかに長くかかりました。主要ステークホルダーは潜在的なプロジェクト遅延について懸念を表明しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 根本原因分析（RCA）ワークショップを開催する。 | プロジェクト全体スケジュールにより多くのフロートを追加する。 | スポンサーに追加のコンティンジェンシーを要請する。 | 次の段階を前倒しして遅延を減らす。 |  | プロジェクト段階が予想よりはるかに長くかかりステークホルダーが懸念を表明する場合、プロジェクトマネージャーは根本原因分析（RCA）ワークショップを開催すべきです。遅延が発生した理由を理解することで是正措置が可能になり再発を防止します。スケジュールにフロートを追加する（B）は問題を覆い隠します。追加のコンティンジェンシーを要請する（C）は原因に対処せずバッファを追加します。次段階を前倒しする（D）は問題を理解せずプレッシャーを増やします。
1252 | 项目经理正在与项目发起人就新项目进行会面。项目经理告诉发起人，作为沟通管理计划的一部分，将每周发送一封项目状态邮件，以便发起人了解进展。发起人表示无需邮件，因为他们会在需要时主动询问状态更新。项目经理接下来应该怎么做？ | 询问项目发起人需要什么类型的信息，并就沟通频率达成一致。 | 建议项目发起人在必要时事先通知申请15分钟会议。 | 同意项目发起人的请求，但仍将其抄送在每周邮件中，以便在需要时了解进展。 | 告诉项目发起人，如果他们不希望接收沟通，从邮件分发列表中移除没有问题。 |  | 项目经理应通过询问发起人所需信息并就更新频率达成一致来开展沟通需求分析。这一过程会考虑可用性、频率、格式和详细程度等因素。根据发起人的具体需求和偏好定制沟通管理计划，可确保高效有效的信息交换。 | Un director de proyecto se reúne con el patrocinador del proyecto sobre un nuevo proyecto. El director del proyecto le dice al patrocinador que, como parte del plan de gestión de las comunicaciones, se enviará un correo electrónico semanal con el estado del proyecto para que el patrocinador pueda estar informado del progreso. El patrocinador indica que el correo no es necesario porque pedirá una actualización de estado cuando se requiera. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Preguntar al patrocinador del proyecto qué tipo de información necesita y acordar una frecuencia para la comunicación. | Aconsejar al patrocinador del proyecto que solicite una reunión de 15 minutos cuando sea necesario, con notificación previa. | Aceptar la solicitud del patrocinador del proyecto, pero continuar copiándolo en el correo semanal para que esté informado del progreso por si lo necesitara. | Decirle al patrocinador del proyecto que si prefiere no recibir la comunicación, no hay problema en retirarlo de la lista de distribución del correo. |  | El director del proyecto debe realizar un análisis de requisitos de comunicación preguntando al patrocinador qué información necesita y acordando una frecuencia para las actualizaciones. Este proceso considera factores como disponibilidad, frecuencia, formato y nivel de detalle. Adaptar el plan de gestión de las comunicaciones a las necesidades y preferencias específicas del patrocinador asegura un intercambio eficaz y eficiente de información. | プロジェクトマネージャーが新プロジェクトについてプロジェクトスポンサーと会議をしています。プロジェクトマネージャーはスポンサーに、コミュニケーションマネジメント計画の一環として、進捗を把握できるよう週次でプロジェクトステータスのメールを送ると伝えます。スポンサーは、必要なときにステータス更新を求めるからメールは不要だと述べました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | プロジェクトスポンサーにどのような情報が必要かを尋ね、コミュニケーションの頻度について合意する。 | プロジェクトスポンサーに、必要な時に事前通知の上で15分のミーティングをリクエストするよう助言する。 | プロジェクトスポンサーの要求に同意するが、必要時に進捗を把握できるよう週次メールにCCし続ける。 | プロジェクトスポンサーに、コミュニケーションを受け取りたくないなら、メール配信リストから除外しても問題ないと伝える。 |  | PMはスポンサーに必要な情報を尋ね、更新頻度について合意することで、コミュニケーション要件分析を実施すべきです。このプロセスでは、可用性、頻度、形式、詳細レベルなどの要因が考慮されます。コミュニケーションマネジメント計画をスポンサー固有のニーズと選好に合わせることで、効果的かつ効率的な情報交換が確保されます。
1253 | 开发团队难以找到即将到来的冲刺所需的设计文档。产品负责人在休假前曾告知文档已上传至项目文件库。项目经理应如何解决此问题？ | 改进电子邮件沟通规程以管理项目工件。 | 调研用于管理项目工件的新软件工具。 | 审核项目工件管理的有效性。 | 指派一名团队成员管理项目工件。 |  | 当开发团队找不到产品负责人在休假前上传的设计文档时，项目经理应审核项目工件管理的有效性。评估当前流程能识别差距并改善长期工件管理。改进电子邮件规程（A）范围狭窄。调研新软件工具（B）增加了复杂性而未诊断问题。指派团队成员管理工件（D）只是治标。 | Un equipo de desarrollo está luchando por encontrar la documentación de diseño para el próximo sprint. Antes de irse de vacaciones, el dueño del producto comunicó que la documentación había sido cargada en el repositorio de archivos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar este problema? | Mejorar los protocolos de comunicación por correo electrónico para gestionar los artefactos del proyecto. | Investigar nuevas herramientas de software utilizadas para gestionar los artefactos del proyecto. | Auditar la efectividad de la gestión de los artefactos del proyecto. | Asignar a un miembro del equipo para gestionar los artefactos del proyecto. |  | Cuando un equipo de desarrollo no puede encontrar la documentación de diseño que el dueño del producto cargó antes de las vacaciones, el director del proyecto debe auditar la efectividad de la gestión de los artefactos del proyecto. Evaluar los procesos actuales identifica brechas y mejora la gestión de artefactos a largo plazo. Mejorar los protocolos de correo (A) es limitado. Investigar nuevas herramientas (B) añade complejidad sin diagnosticar el problema. Asignar a un miembro del equipo para gestionar artefactos (D) trata el síntoma. | 開発チームが次のスプリントの設計ドキュメントを見つけられず苦労しています。プロダクトオーナーは休暇前に、ドキュメントをプロジェクトファイルリポジトリにアップロードしたと伝えていました。プロジェクトマネージャーはこの問題に対処するために何をすべきですか？ | プロジェクト成果物管理のためメールコミュニケーションプロトコルを改善する。 | プロジェクト成果物管理に使用される新しいソフトウェアツールを調査する。 | プロジェクト成果物管理の有効性を監査する。 | プロジェクト成果物を管理するチームメンバーを割り当てる。 |  | 開発チームがプロダクトオーナーが休暇前にアップロードした設計ドキュメントを見つけられない場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト成果物管理の有効性を監査すべきです。現在のプロセスを評価することでギャップを特定し、長期的な成果物管理を改善します。メールプロトコルの改善（A）は範囲が狭いです。新しいソフトウェアツールの調査（B）は問題を診断せず複雑性を増します。成果物管理のチームメンバーの割り当て（D）は症状に対処するものです。
1254 | 一名关键项目团队成员在关键迭代中途因病请假。项目发起人得知，迭代末期的发布如有任何延误都会让业务干系人不满。尽管所有团队成员都是跨职能的，但他们也都接近满负荷工作。项目经理应如何应对此情况？ | 与发起人讨论问题，充分传达资源不可用的问题以及当前的工作量。 | 与发起人讨论并与干系人召开会议，以便分享所有团队挑战。 | 与团队讨论以便他们完成不可用成员的工作并争取按发布期限交付。 | 与团队讨论以便他们重新对关键任务进行优先级排序并争取按发布期限交付。 |  | 当关键团队成员在关键迭代期间病休、所有跨职能成员均接近满负荷工作时，项目经理应与团队讨论，让他们重新对关键任务进行优先级排序并争取在发布期限内交付。重新优先级排序将有限的工作能力集中在最重要的工作上。与发起人讨论并与干系人召开会议（A）在尚未探索团队解决方案之前就暴露问题。向发起人传达资源问题（B）属于过早升级。让团队完成缺席成员的全部工作量（C）会使团队不堪重负。 | Un miembro clave del equipo del proyecto está de baja por enfermedad en medio de una iteración crítica del proyecto. El patrocinador del proyecto se entera de que cualquier retraso en la entrega de fin de iteración disgustará a los interesados del negocio. Aunque todos los miembros del equipo son multifuncionales, también están trabajando cerca del máximo de su capacidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta situación? | Discutir los problemas con el patrocinador para transmitir completamente el problema del recurso no disponible y la cantidad de trabajo que se está realizando. | Discutir esto con el patrocinador y celebrar una reunión con los interesados para que se puedan compartir todos los desafíos del equipo. | Discutir esto con el equipo para que puedan completar el trabajo del miembro del equipo no disponible y apuntar al plazo de entrega. | Discutir esto con el equipo para que puedan repriorizar las tareas críticas y apuntar al plazo de entrega. |  | Cuando un miembro clave del equipo está de baja por enfermedad durante una iteración crítica y todos los miembros multifuncionales están cerca del máximo de su capacidad, el director del proyecto debe discutir con el equipo para que repriorice las tareas críticas y apunten al plazo de entrega. La repriorización enfoca la capacidad limitada en el trabajo más esencial. Discutir con el patrocinador y reunirse con los interesados (B) expone los problemas antes de explorar soluciones del equipo. Transmitir el problema del recurso al patrocinador (A) escala prematuramente. Hacer que el equipo complete toda la carga del miembro ausente (C) sobrecarga al equipo. | 重要なプロジェクトチームメンバーが重要なプロジェクト反復の途中で病気休暇中です。プロジェクトスポンサーは、反復終了時のリリースに遅延があるとビジネスステークホルダーが不快に思うことを知ります。すべてのチームメンバーはクロスファンクショナルですが、彼らもほぼフル稼働状態です。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか？ | 問題をスポンサーと議論し、利用できないリソースの問題と行われている作業量を完全に伝える。 | これをスポンサーと議論し、ステークホルダーとミーティングを行い、すべてのチームの課題を共有できるようにする。 | これをチームと議論し、利用できないチームメンバーの作業を完了してリリース期限を目指す。 | これをチームと議論し、重要なタスクの優先順位を再設定してリリース期限を目指す。 |  | 重要なチームメンバーが重要な反復中に病気休暇で、クロスファンクショナルメンバー全員がフル稼働に近い場合、プロジェクトマネージャーはチームと議論し、重要なタスクの優先順位を再設定してリリース期限を目指すべきです。優先順位の再設定は限られた能力を最も重要な作業に集中させます。スポンサーと議論しステークホルダーと会議する（A）はチームの解決策を探る前に問題を露呈します。スポンサーにリソース問題を伝える（B）は早期エスカレーションです。チームに不在メンバーの全作業量を完了させる（C）はチームに過剰な負荷をかけます。
1255 | 在新产品改进项目的启动阶段，项目经理发现历史数据显示，类似项目导致客户抱怨用户体验比上一版产品更糟。项目经理如何在新项目中防止这一结果？ | 将用户焦点小组定义为对成果具有高影响力的外部干系人。 | 在完成工作分解结构（WBS）后定义高层级风险并制定缓解计划。 | 聘请顾问执行收益分析作为项目章程的输入。 | 聘请一组外部用户对产品进行验收测试。 |  | 为防止产品改进项目的客户不满，项目经理应将用户焦点小组定义为对成果具有高影响力的外部干系人。早期将用户作为干系人参与，可确保项目契合其需求、期望和偏好，并在整个项目中将其反馈纳入范围、设计和质量决策。在完成WBS后定义高层级风险（B）会延迟行动。聘请顾问进行收益分析（C）增加成本而不直接接触用户。聘请外部用户进行验收测试（D）反馈来得太晚。 | Durante el inicio de un nuevo proyecto de mejora de producto, el director del proyecto encuentra datos históricos que muestran que un proyecto similar resultó en quejas de los clientes sobre una experiencia de usuario aún peor en comparación con la versión anterior del producto. ¿Cómo puede el director del proyecto prevenir este resultado en el nuevo proyecto? | Definir un grupo focal de usuarios como interesados externos con alta influencia en los resultados. | Definir un riesgo de alto nivel y planificar la mitigación después de completar la estructura de desglose del trabajo (EDT). | Contratar a un consultor para realizar un análisis de beneficios como entrada para el acta de constitución del proyecto. | Contratar a un equipo de usuarios externos para realizar pruebas de aceptación del producto. |  | Para prevenir la insatisfacción del cliente derivada de un proyecto de mejora de producto, el director del proyecto debe definir un grupo focal de usuarios como interesados externos con alta influencia en los resultados. Involucrar a los usuarios temprano como interesados asegura que el proyecto se alinee con sus necesidades, expectativas y preferencias, incorporando su retroalimentación en decisiones de alcance, diseño y calidad durante todo el proyecto. Definir un riesgo de alto nivel después de completar la EDT (B) retrasa la acción. Contratar a un consultor para análisis de beneficios (C) añade costo sin involucrar directamente a los usuarios. Contratar usuarios externos para pruebas de aceptación (D) proporciona retroalimentación demasiado tarde en el ciclo de vida del proyecto. | 新製品改善プロジェクトの立ち上げ中、プロジェクトマネージャーは類似プロジェクトで前バージョンの製品と比較してさらに悪いユーザー体験について顧客が不満を述べた履歴データを発見しました。プロジェクトマネージャーは新プロジェクトでこの結果をどう防げますか？ | ユーザーフォーカスグループを成果に高い影響力を持つ外部ステークホルダーとして定義する。 | ワークブレークダウンストラクチャー（WBS）の完成後、ハイレベルリスクを定義し緩和計画を立てる。 | プロジェクト憲章への入力として効果分析を実施するコンサルタントを雇う。 | 製品の受入テストを行う外部ユーザーチームを雇う。 |  | 製品改善プロジェクトからの顧客不満を防ぐため、プロジェクトマネージャーはユーザーフォーカスグループを成果に高い影響力を持つ外部ステークホルダーとして定義すべきです。早期にユーザーをステークホルダーとして関与させることで、プロジェクトが彼らのニーズ、期待、選好に沿うようになり、プロジェクト全体を通じてスコープ、設計、品質の決定にフィードバックが反映されます。WBS完成後にハイレベルリスクを定義する（B）は行動を遅らせます。効果分析のためコンサルタントを雇う（C）はユーザーを直接関与させずコストを追加します。受入テストのため外部ユーザーを雇う（D）はプロジェクトライフサイクルの遅すぎる段階でフィードバックを提供します。
1256 | 一家公司正在使用混合方法精简客户服务流程。在第二个迭代结束时，一名业务分析师加入团队以学习项目管理的财务和进度方面。项目经理应如何支持该业务分析师？ | 编制报告以告知业务分析师进度和项目成本。 | 为业务分析师提供查看财务和进度信息的访问权限。 | 请业务分析师专注于项目所需的工作分配。 | 为业务分析师指派指导资源。 |  | 当业务分析师加入混合项目团队以学习财务和进度方面的知识时，项目经理应为其提供查看财务和进度信息的访问权限。直接访问可促成自主学习和有依据的参与。为分析师编制报告（A）属被动且可能过时。要求其只关注自己的工作分配（C）忽视了其学习目标。指派指导资源（D）可能不必要。 | Una compañía está trabajando en un proyecto y está usando un enfoque híbrido para optimizar un proceso de servicio al cliente. Al final de la segunda iteración, un analista de negocios se une al equipo para aprender sobre los aspectos financieros y de cronograma de la dirección de proyectos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para apoyar al analista de negocios? | Crear informes para informar al analista de negocios sobre el cronograma y el costo del proyecto. | Proporcionar al analista de negocios acceso a la información financiera y de cronograma. | Pedir al analista de negocios que se enfoque en su asignación de trabajo para las necesidades del proyecto. | Asignar recursos para hacer coaching al analista de negocios. |  | Cuando un analista de negocios se une a un equipo de proyecto híbrido para aprender sobre aspectos financieros y de cronograma, el director del proyecto debe proporcionarle acceso a la información financiera y de cronograma. El acceso directo permite el aprendizaje autodirigido y la participación informada. Crear informes para el analista (A) es pasivo y potencialmente desactualizado. Pedirle que se enfoque solo en su asignación de trabajo (C) descarta su objetivo de aprendizaje. Asignar recursos de coaching (D) puede no ser necesario. | ある会社がプロジェクトに取り組んでおり、カスタマーサービスプロセスを合理化するハイブリッドアプローチを使用しています。2回目のイテレーションの終わりに、プロジェクトマネジメントの財務およびスケジューリング面を学ぶためにビジネスアナリストがチームに加わります。プロジェクトマネージャーはビジネスアナリストを支援するために何をすべきですか？ | ビジネスアナリストにスケジュールとプロジェクトコストを通知するレポートを作成する。 | ビジネスアナリストに財務およびスケジュール情報へのアクセスを提供する。 | ビジネスアナリストにプロジェクトのニーズに対する業務割り当てに集中するよう依頼する。 | ビジネスアナリストをコーチングするリソースを割り当てる。 |  | ビジネスアナリストが財務およびスケジュール面を学ぶためハイブリッドプロジェクトチームに加わる場合、プロジェクトマネージャーは財務およびスケジュール情報へのアクセスを提供すべきです。直接アクセスは自己主導の学習と情報に基づく参加を可能にします。アナリスト向けにレポートを作成する（A）は受動的で潜在的に古い情報になります。業務割り当てだけに集中するよう依頼する（C）は彼らの学習目標を否定します。コーチングリソースを割り当てる（D）は必要ない可能性があります。
1257 | 一个软件交付项目开始出现技术障碍。该问题可能导致可交付成果延迟。技术服务团队一直在处理该问题，但经过1周的维护后问题仍未解决。资深项目经理现在应该怎么做？ | 更新问题日志的状态和优先级。 | 运用人际交往技能加快问题的处理。 | 向技术服务团队发送温和的提醒。 | 向技术服务团队发出正式警告。 |  | 当技术障碍威胁到项目交付物时，项目经理应在问题日志中正式记录并跟踪它们。这可确保所有干系人都了解障碍及正在采取的行动。问题日志为问题的优先级排序和处理提供结构化方法，从而促进更好的决策和资源分配。这种做法符合PMI的沟通、透明度和系统化问题管理原则。 | Un proyecto de entrega de software comenzó a tener impedimentos técnicos. El problema puede causar un retraso de los entregables. El equipo de servicio técnico ha estado trabajando en el problema, pero el problema sigue sin resolverse incluso después de 1 semana de mantenimiento. ¿Qué debe hacer el director del proyecto sénior ahora? | Actualizar el registro de incidentes con el estado y la prioridad. | Usar habilidades interpersonales para acelerar el problema. | Enviar un recordatorio amable al equipo de servicio técnico. | Emitir una advertencia formal al equipo de servicio técnico. |  | Cuando los impedimentos técnicos amenazan los entregables del proyecto, el director del proyecto debe documentar y dar seguimiento formalmente en el registro de incidentes. Esto asegura que todos los interesados estén al tanto de los impedimentos y de las acciones que se están tomando. El registro de incidentes proporciona un método estructurado para priorizar y abordar problemas, facilitando una mejor toma de decisiones y asignación de recursos. Esta práctica se alinea con los principios PMI de comunicación, transparencia y gestión sistemática de incidentes. | ソフトウェア納入プロジェクトで技術的な障害が発生し始めました。この問題は成果物の遅延を引き起こす可能性があります。技術サービスチームはこの問題に取り組んできましたが、1週間のメンテナンス後も問題は解決されていません。シニアプロジェクトマネージャーは今何をすべきですか？ | ステータスと優先度を含めて課題ログを更新する。 | 対人スキルを使って問題を迅速化する。 | 技術サービスチームに丁寧なリマインダーを送る。 | 技術サービスチームに正式な警告を発する。 |  | 技術的障害がプロジェクト成果物を脅かす場合、PMはそれらを課題ログで正式に文書化し追跡すべきです。これにより、すべてのステークホルダーが障害とそれに対して取られているアクションを認識できます。課題ログは問題の優先順位付けと対応のための体系的な方法を提供し、より良い意思決定とリソース配分を促進します。このプラクティスはコミュニケーション、透明性、体系的な課題管理というPMIの原則に沿うものです。
1258 | 项目经理从一个新近批准的项目中辞职。一名新项目经理已被分配到该项目，并需要确定授权权限。新项目经理接下来应该做什么？ | 更新沟通管理计划。 | 评估干系人登记册。 | 参考项目章程。 | 审查项目资源矩阵。 |  | 新任项目经理应参考项目章程以确定授权权限。项目章程正式批准项目并记录项目经理为项目活动调用组织资源的权限。它还概述了项目目标、关键干系人、约束以及授予项目经理的决策权范围。更新沟通管理计划（A）是在了解项目治理结构之后的任务。评估干系人登记册（B）有助于了解关系，但并不定义项目经理的权限。审查项目资源矩阵（D）涉及资源分配，而非授权权限的范围。 | Un director de proyecto renunció a un proyecto recientemente aprobado. Un nuevo director de proyecto ha sido asignado al proyecto y necesita determinar la autoridad delegada. ¿Qué debe hacer el nuevo director de proyecto a continuación? | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. | Evaluar el registro de interesados. | Consultar el acta de constitución del proyecto. | Revisar la matriz de recursos del proyecto. |  | Un director del proyecto recién asignado debe consultar el acta de constitución del proyecto para determinar la autoridad delegada. El acta de constitución autoriza formalmente el proyecto y documenta la autoridad del director del proyecto para aplicar recursos organizacionales a las actividades del proyecto. También describe los objetivos del proyecto, los interesados clave, las restricciones y el alcance del poder de decisión otorgado al director del proyecto. Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones (A) es una tarea posterior a comprender la estructura de gobernanza del proyecto. Evaluar el registro de interesados (B) es útil para entender relaciones pero no define la autoridad del director del proyecto. Revisar la matriz de recursos del proyecto (D) aborda la asignación de recursos, no el alcance de la autoridad delegada. | プロジェクトマネージャーが最近承認されたプロジェクトから辞任しました。新しいプロジェクトマネージャーがプロジェクトに任命され、委任された権限を判断する必要があります。新しいプロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | コミュニケーションマネジメント計画を更新する。 | ステークホルダー登録簿を評価する。 | プロジェクト憲章を参照する。 | プロジェクトリソースマトリックスをレビューする。 |  | 新たに任命されたプロジェクトマネージャーは、委任された権限を判断するためにプロジェクト憲章を参照すべきです。プロジェクト憲章はプロジェクトを正式に承認し、PMがプロジェクト活動に組織リソースを適用する権限を文書化します。また、プロジェクト目標、主要ステークホルダー、制約条件、PMに付与された意思決定権の範囲も概説します。コミュニケーションマネジメント計画の更新（A）はプロジェクトのガバナンス構造を理解した後のタスクです。ステークホルダー登録簿の評価（B）は関係を理解するのに有用ですが、PMの権限を定義しません。プロジェクトリソースマトリックスのレビュー（D）はリソース配分に対処するもので、委任された権限の範囲ではありません。
1259 | 一名项目经理在矩阵型组织中管理多个信息技术（IT）项目。项目经理与一名职能经理安排会议，以协调两个软件开发项目的测试支持。不幸的是，该职能经理无法参加会议，并通知项目经理可能没有可用的测试资源。项目经理应该怎么做？ | 与一名测试工程师讨论测试需求，并协商测试新开发软件的最佳方法。 | 与采购专员会面，协商与一家专门从事软件测试的公司合作以测试软件。 | 与项目团队会面，共同决定项目经理如何确保获得所需的测试支持。 | 请求与发起人会面，更改范围以允许开发团队进行测试。 |  | 在矩阵型组织中，项目经理应与项目团队协作以解决资源可用性问题。与团队会面能够探索多种方案——调整时间表、重新分配资源或寻找替代方案——以确保提供必要的测试支持。这种方法符合PMI标准中强调的干系人参与和资源优化原则。 | Un director de proyecto gestiona múltiples proyectos de tecnología de la información (TI) en una organización matricial. El director del proyecto programa una reunión con uno de los gerentes funcionales para coordinar el soporte de pruebas para dos proyectos de desarrollo de software. Desafortunadamente, el gerente funcional no puede asistir a la reunión e informa al director del proyecto que puede no haber recursos disponibles para probar el software. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir los requisitos de prueba con un ingeniero de pruebas y negociar el mejor enfoque para probar el software recién desarrollado. | Reunirse con un especialista en adquisiciones para negociar con una empresa especializada en pruebas de software para probar el software. | Reunirse con el equipo del proyecto para determinar colaborativamente cómo el director del proyecto puede asegurar que se obtenga la asistencia de pruebas necesaria. | Solicitar una reunión con el patrocinador para cambiar el alcance y permitir que el equipo de desarrollo realice las pruebas. |  | En una organización matricial, el director del proyecto debe colaborar con el equipo del proyecto para resolver problemas de disponibilidad de recursos. Reunirse con el equipo permite explorar varias opciones—ajustar cronogramas, reasignar recursos o encontrar soluciones alternativas—para asegurar que se proporcione el soporte de pruebas necesario. Este enfoque se alinea con los principios de involucramiento de interesados y optimización de recursos enfatizados en los estándares PMI. | プロジェクトマネージャーがマトリックス組織で複数の情報技術（IT）プロジェクトを管理しています。プロジェクトマネージャーは2つのソフトウェア開発プロジェクトのテスト支援を調整するために、機能マネージャーの1人とミーティングをスケジュールします。残念ながら、機能マネージャーはミーティングに参加できず、ソフトウェアをテストするためのリソースが利用できない可能性があるとプロジェクトマネージャーに伝えます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | テストエンジニアとテスト要件について議論し、新たに開発したソフトウェアをテストする最良のアプローチを交渉する。 | 調達スペシャリストと面談し、ソフトウェアをテストするためソフトウェアテストを専門とする会社と交渉する。 | プロジェクトチームと面談し、必要なテスト支援が得られるようプロジェクトマネージャーがどう確保できるか協働で決定する。 | スポンサーとのミーティングを要請し、開発チームがテストを実施できるようスコープを変更する。 |  | マトリックス組織では、PMはリソース可用性の問題を解決するためにプロジェクトチームと協力すべきです。チームと面談することで、必要なテスト支援が確保されるよう、スケジュール調整、リソース再配分、代替案探索など様々な選択肢を検討できます。このアプローチは、PMI標準で強調されているステークホルダーエンゲージメントとリソース最適化の原則に沿うものです。
1260 | 一名项目团队成员从财经报纸上得知主要项目供应商正面临一些财务困难，并将此情况告知项目经理。项目经理应该怎么做？ | 立即使用问题日志记录该情况。 | 将该情况添加到项目风险登记册中加以管理。 | 通知负责供应商关系的采购部门。 | 识别有资格替代当前供应商的竞争对手。 |  | 正确答案是 B。供应商的财务困难尚未影响项目，因此它是不确定的未来事件，即风险。将其加入风险登记册，团队就能评估概率和影响并规划应对措施，其中可能包括通知采购部门。将其记为问题（A）为时过早，仅通知采购部门（C）并没有管理风险，寻找替代供应商（D）也为时过早。 | Un miembro del equipo del proyecto lee en un periódico financiero que el principal proveedor del proyecto está enfrentando algunas dificultades financieras y comunica esto al director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar el registro de incidentes para registrar la situación de inmediato. | Añadir la situación al registro de riesgos del proyecto para gestionarla. | Informar al departamento de compras que gestiona la relación con el proveedor. | Identificar competidores que estén calificados para reemplazar al proveedor actual. |  | La respuesta correcta es B. Las dificultades financieras del proveedor aún no han afectado al proyecto, por lo que es un evento futuro incierto, es decir, un riesgo. Agregarlo al registro de riesgos permite al equipo evaluar la probabilidad y el impacto y planificar respuestas, que pueden incluir informar a compras. Registrarlo como incidente (A) es prematuro, informar solo a compras (C) no gestiona el riesgo y buscar un reemplazo (D) es prematuro. | プロジェクトチームメンバーが、主要プロジェクトサプライヤーが財務的困難に直面していると財務新聞で読み、これをプロジェクトマネージャーに伝えます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 課題ログを使用してすぐにその状況を記録する。 | 管理対象としてプロジェクトリスク登録簿に状況を追加する。 | サプライヤー関係を管理する購買部門に通知する。 | 現在のサプライヤーを置き換える資格のある競合他社を特定する。 |  | 正解は B。サプライヤーの財務難はまだプロジェクトに影響していないため、不確実な将来の事象、すなわちリスクである。リスク登録簿に追加すれば、チームは発生確率と影響を評価して対応を計画でき、その対応には購買部門への通知も含まれうる。課題として記録する（A）のは時期尚早で、購買部門に知らせるだけ（C）ではリスクを管理できず、代替先を探す（D）のも時期尚早である。
1261 | 在一个涉及多个供应商的项目结束阶段，项目经理在审查收尾过程时发现存在一笔意外的财务结余。什么能帮助项目经理理解出现这种情况的原因？ | 组织过程资产 | 项目审计 | 采购审计 | 经验教训 |  | 当多供应商项目结束时出现意外的财务结余，采购审计将帮助项目经理理解原因。对采购流程和合同进行结构化审查，可识别错误、差异或付款问题。组织过程资产（A）仅提供一般性参考。项目审计（B）范围更广，对采购的关注度较低。经验教训（D）虽能记录知识，但不一定详细说明财务差异。 | Al final de un proyecto con múltiples proveedores, el director del proyecto está revisando el proceso de cierre y encuentra que queda un saldo financiero inesperado. ¿Qué ayudará al director del proyecto a entender por qué ha ocurrido esto? | Activos de los procesos de la organización | Auditoría del proyecto | Auditoría de las adquisiciones | Lecciones aprendidas |  | Cuando queda un saldo financiero inesperado al cierre de un proyecto con múltiples proveedores, una auditoría de las adquisiciones ayudará al director del proyecto a entender por qué. Una revisión estructurada de los procesos y contratos de adquisición identifica errores, discrepancias o problemas de pago. Los activos de los procesos de la organización (A) ofrecen referencias generales. Una auditoría del proyecto (B) es más amplia y menos enfocada en adquisiciones. Las lecciones aprendidas (D) capturan conocimiento pero pueden no detallar las discrepancias financieras. | 複数のサプライヤーが関与するプロジェクトの終結時に、プロジェクトマネージャーが終結プロセスをレビューしたところ、予期しない財務残高が残っていることを発見した。なぜこのような事態が発生したのかを理解するのに役立つものは何か？ | 組織のプロセス資産 | プロジェクト監査 | 調達監査 | 教訓 |  | 複数サプライヤーが関与するプロジェクトの終結時に予期しない財務残高が残っている場合、調達監査がプロジェクトマネージャーに原因を理解させる助けとなる。調達プロセスと契約の構造化されたレビューにより、エラー、不一致、または支払いの問題を特定できる。組織のプロセス資産（A）は一般的な参照情報を提供するに留まる。プロジェクト監査（B）はより広範で、調達に特化していない。教訓（D）は知識を蓄積するが、財務上の不一致を詳述していない場合がある。
1262 | 一位项目经理在为一个跨国管道项目执行挣值管理（EVM）。项目经理已计算出项目的挣值（EV）与实际成本（AC）的比率，结果为0.9024。这个数值对该项目意味着什么？ | 项目已开始超出计划成本。 | 项目挣得的价值高于计划。 | 项目接近超出计划成本。 | 项目挣得的价值低于计划。 |  | 正确答案是 A。EV 除以 AC 是成本绩效指数（CPI）。CPI 为 0.9024，小于 1.0，意味着每花费 1 美元只获得约 0.90 美元的价值，因此项目已开始超出计划成本（超支）。B 需要 CPI 大于 1。C 描述的是尚未超支的项目。D 描述的是 EV 低于 PV，这是进度指标（SPI），而不是 EV 与 AC 之比。 | Un director del proyecto está realizando la gestión del valor ganado (EVM) para un proyecto de tubería transcontinental. El director del proyecto ha determinado la relación entre el valor ganado (EV) y el costo real (AC) del proyecto y ha encontrado que el resultado calculado es 0,9024. ¿Qué significa este valor para el proyecto? | El proyecto ha comenzado a superar el costo planificado. | El proyecto ha ganado más valor del planificado. | El proyecto está cerca de superar el costo planificado. | El proyecto está ganando menos valor del planificado. |  | La respuesta correcta es A. El EV dividido entre el AC es el índice de desempeño del costo (CPI). Un CPI de 0,9024 es menor que 1,0, lo que significa que por cada dólar gastado el proyecto obtiene solo unos $0,90 de valor, por lo que ha comenzado a superar el costo planificado (sobrecosto). B requeriría un CPI mayor que 1. C describe un proyecto que aún no excede el presupuesto. D describe un EV menor que el PV, que es una medida del cronograma (SPI), no la relación entre EV y AC. | プロジェクトマネージャーが大陸横断パイプラインプロジェクトでアーンドバリュー・マネジメント（EVM）を実施している。プロジェクトのアーンドバリュー（EV）と実コスト（AC）の比率を算出した結果、0.9024という値が得られた。この値はプロジェクトにとって何を意味するか？ | プロジェクトは計画コストを超え始めている。 | プロジェクトは計画よりも多くの価値を獲得している。 | プロジェクトは計画コストを超える寸前である。 | プロジェクトは計画よりも少ない価値しか獲得していない。 |  | 正解は A。EVをACで割った値はコスト効率指数（CPI）である。CPIが0.9024で1.0未満ということは、1ドル使うごとに約0.90ドルの価値しか得ていないことを意味し、計画コストを超過し始めている（予算超過）。B はCPIが1を超える必要がある。C はまだ予算を超過していないプロジェクトを表す。D はEVがPVを下回ることを表し、これはEVとACの比ではなくスケジュール指標（SPI）である。
1263 | 一位项目经理领导着一个团队，并希望每位团队成员都能产出各自的可交付成果，并对工作成果负责。项目经理首先应该做什么？ | 制定行动与里程碑计划（POAM），详细说明每位项目团队成员的可交付成果。 | 与每位项目团队成员沟通，向其说明延迟交付的个人后果。 | 授权每位项目团队成员对项目某一特定方面拥有所有权。 | 建立每日站会，让每位项目团队成员汇报各自的进展。 |  | 正确答案是C。授权每位项目团队成员对项目某一特定方面拥有所有权。资源管理包括确保团队具备充分的技能、能力和支持。项目经理应主动应对资源方面的差距和挑战，以维持项目交付。 | Un director del proyecto lidera un equipo y quiere que cada miembro del equipo produzca sus entregables y rinda cuentas por el producto del trabajo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Crear un plan de acción e hitos (POAM) que detalle los entregables de cada miembro del equipo del proyecto. | Reunirse con cada miembro del equipo del proyecto para explicarle las consecuencias individuales de la entrega tardía. | Empoderar a cada miembro del equipo del proyecto con la propiedad de un aspecto particular del proyecto. | Establecer una reunión diaria de pie en la que cada miembro del equipo del proyecto informe de sus avances. |  | La respuesta correcta es C. Empoderar a cada miembro del equipo del proyecto con la propiedad de un aspecto particular del proyecto. La gestión de recursos incluye asegurar que el equipo cuente con las habilidades, capacidad y soporte adecuados. El director del proyecto debe abordar de manera proactiva las brechas y desafíos de recursos para mantener la entrega del proyecto. | プロジェクトマネージャーがチームを率いており、各チームメンバーが自分の成果物を生み出し、その作業成果に対して責任を持つことを望んでいる。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | 各プロジェクトチームメンバーの成果物を詳述する行動・マイルストーン計画（POAM）を作成する。 | 各プロジェクトチームメンバーと面談し、納期遅延の個人的な結果について説明する。 | 各プロジェクトチームメンバーに、プロジェクトの特定領域に対するオーナーシップを持たせて権限を付与する。 | 各プロジェクトチームメンバーが進捗を報告するデイリースタンドアップミーティングを設ける。 |  | 正解はC。各プロジェクトチームメンバーに、プロジェクトの特定領域に対するオーナーシップを与えて権限を付与する。資源マネジメントには、チームが十分なスキル、キャパシティ、サポートを持つことを確保することが含まれる。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトのデリバリーを維持するために、資源面のギャップや課題に積極的に対処すべきである。
1264 | 某项目团队为客户安装了软件、向运维团队完成了知识转移、提交了最终报告并举行了庆祝。然后一周后，客户发来了一份未满足需求的清单，要求在初始预算内迅速修复这些问题。项目经理本应做什么来防止这种情况发生？ | 为发布后的任何改进分配风险预算。 | 审查验收标准并获得客户的批准。 | 在项目各阶段中与客户建立例会机制。 | 进行试点以了解客户的性能参数。 |  | 当客户在项目结束后发来未满足的需求并要求在初始预算内修复时，项目经理本应在项目收尾前审查验收标准并获得客户的正式批准。正式的验收确认能够防止交付后的争议。为发布后改进分配风险预算（A）只是预先准备资金，并不能防止问题。项目阶段中建立例会（C）维持了沟通，但并未确认验收。进行试点（D）测试性能，但不能确认需求是否已完成。 | Un equipo de proyecto instaló software para el cliente, transfirió el conocimiento a operaciones, envió el informe final y celebró. Una semana después, el cliente envía una lista de requisitos que no se han cumplido y solicita que se corrijan rápidamente y dentro del presupuesto inicial. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar que esto sucediera? | Asignar un presupuesto de riesgo para cualquier mejora posterior al lanzamiento. | Revisar los criterios de aceptación y obtener la aprobación del cliente. | Establecer reuniones con el cliente a lo largo de las fases del proyecto. | Realizar un piloto para entender los parámetros de desempeño del cliente. |  | Cuando un cliente envía requisitos no cumplidos después de la finalización del proyecto y exige correcciones dentro del presupuesto inicial, el director del proyecto debió haber revisado los criterios de aceptación y obtenido la aprobación del cliente antes del cierre. La validación formal de la aceptación previene disputas posteriores a la entrega. Asignar un presupuesto de riesgo para mejoras posteriores al lanzamiento (A) anticipa los problemas pero no los previene. Establecer reuniones a lo largo de las fases (C) mantiene la comunicación pero no valida la aceptación. Realizar un piloto (D) prueba el desempeño pero no confirma el cumplimiento de los requisitos. | あるプロジェクトチームが、クライアント向けにソフトウェアをインストールし、運用部門に知識を引き継ぎ、最終報告書を送付して祝賀会を行った。ところが1週間後、クライアントから未充足の要件リストが送られ、当初の予算内で迅速に修正するよう要求された。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーが取るべきだった行動は何か？ | リリース後の改善のためにリスク予算を確保しておく。 | 受入基準をレビューし、クライアントの承認を得る。 | プロジェクトの各フェーズを通じてクライアントとの定例会議を設ける。 | クライアントのパフォーマンス・パラメーターを把握するためにパイロット運用を行う。 |  | プロジェクト完了後に未充足要件のリストが届き、当初予算内での修正を求められた場合、プロジェクトマネージャーは終結前に受入基準をレビューし、クライアントの正式承認を得ておくべきであった。受入の正式な検証により、納入後の紛争を防ぐことができる。リリース後改善のためのリスク予算確保（A）は問題を予期するだけで予防にはならない。各フェーズでの定例会議の設定（C）はコミュニケーションを維持するが、受入を検証するものではない。パイロット運用の実施（D）はパフォーマンスを検証するが、要件充足の確認にはならない。
1265 | 在一次为获取项目管理计划批准而召开的会议上，项目经理意识到演示中包含了大量细节，导致许多干系人没有真正参与讨论的过程。这些干系人没有经过深入思考就同意了范围、目标和时间表。项目经理应如何继续推进？ | 获得批准，并承诺向干系人发送邮件以补充说明技术细节。 | 在再次召开批准会议之前，先安排信息复核会议。 | 尽快获得批准并结束会议。 | 中止会议，并改期重新召开，准备一份更精炼的演示。 |  | 当干系人在没有充分参与的情况下批准计划时，项目经理应暂停推进，确保他们在继续之前理解其影响。专家判断和引导技巧有助于让干系人投入到有意义的讨论中。其他选项 — 突然中止会议、接受表面化的批准、或匆忙结束 — 都没有解决干系人参与不足和承诺不充分这一根本问题。 | En una reunión para recibir la aprobación del plan para la dirección del proyecto, un director del proyecto se da cuenta de que la presentación contiene tantos detalles que muchos de los interesados no están participando activamente en el proceso. Los interesados están aceptando el alcance, los objetivos y los cronogramas sin reflexionar realmente sobre ellos. ¿Cómo debería proceder el director del proyecto? | Obtener la aprobación y prometer enviar más información por correo electrónico a los interesados para aclarar los detalles técnicos. | Establecer sesiones de revisión de información antes de reconvocar otra sesión de aprobación. | Obtener la aprobación lo más rápido posible y cerrar la reunión. | Detener la reunión y reprogramarla para otro momento con una presentación más concisa. |  | Cuando los interesados aprueban planes sin un compromiso adecuado, el director del proyecto debe hacer una pausa y asegurarse de que comprendan las implicaciones antes de continuar. El juicio experto y las técnicas de facilitación ayudan a involucrar a los interesados en una discusión significativa. Las demás opciones —detener la reunión abruptamente, aceptar una aprobación superficial o apresurarse a obtenerla— no abordan el problema de fondo: la falta de participación y compromiso de los interesados. | プロジェクトマネジメント計画の承認を得るための会議で、プロジェクトマネージャーは、プレゼンテーションに細部が多すぎるため、多くのステークホルダーがプロセスに積極的に関与していないことに気づく。ステークホルダーは深く考えることなく、スコープ、目標、スケジュールに同意してしまっている。プロジェクトマネージャーはどう進めるべきか？ | 承認を得たうえで、技術的詳細を補足するために追加情報をメールで送ると約束する。 | 別の承認セッションを再招集する前に、情報レビューセッションを設ける。 | できるだけ早く承認を取り付けて会議を終える。 | 会議を中断し、より簡潔なプレゼンテーションを準備して別日に再スケジュールする。 |  | ステークホルダーが十分に関与せずに計画を承認している場合、プロジェクトマネージャーは一旦立ち止まり、彼らが影響を理解した上で進めるよう確保すべきである。専門家の判断とファシリテーション技法は、ステークホルダーを有意義な議論に引き込むのに役立つ。会議を突然中断する、表面的な承認を受け入れる、急いで通すといった他の選択肢は、ステークホルダーの関与とコミットメントが不十分であるという根本的な問題に対処していない。
1266 | 某项目团队最初被聘用从事现场工作，但因突发情况，整个团队不得不远程办公。一些团队成员回到了各自的家乡，并请求报销由此产生的运营费用。项目经理应该怎么做？ | 审查预算并为这些报销分配资金 | 用已发生的成本更新项目管理计划 | 遵循"实施整体变更控制"过程，提交变更请求 | 要求团队成员先撰写理由说明，再处理报销 |  | 当团队成员因突发情况而远程办公并请求报销运营费用时，项目经理应遵循"实施整体变更控制"过程并提交变更请求。正式的变更控制是处理未预料成本的方式。审查预算并直接分配资金（A）绕过了治理流程。直接用已发生的成本更新计划（B）等于在未经批准的情况下接受这些成本。要求成员先提交理由说明（D）虽然合理，但变更控制应该优先。 | Un equipo de proyecto fue contratado para realizar tareas en sitio, pero hubo circunstancias inesperadas que obligaron a todo el equipo a trabajar de forma remota. Algunos miembros del equipo regresaron a sus ciudades natales y ahora solicitan el reembolso de gastos operativos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar el presupuesto y asignar fondos para los reembolsos | Actualizar el plan para la dirección del proyecto con los costos incurridos | Seguir el proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios y enviar una solicitud de cambio | Pedir a los miembros del equipo que redacten una justificación antes de procesar los reembolsos |  | Cuando los miembros del equipo que trabajan de forma remota debido a circunstancias inesperadas solicitan el reembolso de gastos operativos, el director del proyecto debe seguir el proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios y enviar una solicitud de cambio. El control formal de cambios es la vía para abordar costos no anticipados. Revisar el presupuesto y asignar fondos (A) elude la gobernanza. Actualizar el plan con los costos incurridos (B) acepta los costos sin aprobación. Pedir una justificación (D) es razonable, pero el control de cambios va primero. | あるプロジェクトチームは現場業務のために雇用されたが、予期しない事情により、チーム全員がリモートワークを行う必要が生じた。一部のメンバーは故郷へ戻り、現在その運用費用の払い戻しを求めている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 予算をレビューし、払い戻しのための資金を割り当てる | 発生したコストを反映してプロジェクトマネジメント計画を更新する | 統合変更管理プロセスに従い、変更要求を提出する | メンバーに払い戻しを処理する前に正当性を文書化するよう依頼する |  | 予期しない事情でリモートワークになったメンバーが運用費用の払い戻しを求めた場合、プロジェクトマネージャーは統合変更管理プロセスに従い、変更要求を提出すべきである。想定外コストへの対応は正式な変更管理によって行う。予算をレビューして資金を直接割り当てる（A）はガバナンスを迂回する。発生コストで計画を更新する（B）は承認なしにコストを受け入れることになる。理由提出を求める（D）は合理的だが、変更管理が先である。
1267 | 项目经理发现两个关键任务出现延迟，这两个任务由两个不同的团队执行。项目经理意识到这两个团队的职能经理之间存在未解决的冲突，沟通不畅。项目经理应该怎么做？ | 与项目发起人沟通，说明需要解决两位经理之间的冲突。 | 与两个团队及其经理一同开会，尝试找出冲突的根本原因。 | 安排两位经理开会，并努力达成一致。 | 评估延迟对项目的影响，并寻找替代方案，制定补救计划。 |  | 当两个关键任务因两个团队的职能经理之间存在未解决的冲突而延迟时，项目经理应安排两位经理开会，努力达成一致。直接的引导能从根本上解决问题。与发起人沟通（A）属于过早升级。与两个团队及经理一起开会（B）范围过大。评估延迟影响（D）只是评估后果，并不能解决冲突。 | El director del proyecto está experimentando retrasos en dos tareas críticas que deben ser ejecutadas por dos equipos diferentes. El director del proyecto se da cuenta de que los gerentes funcionales de estos dos equipos tienen un conflicto sin resolver y no se están comunicando adecuadamente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Comunicarse con el patrocinador del proyecto sobre la necesidad de resolver el conflicto entre los gerentes. | Reunirse con ambos equipos y sus gerentes para tratar de identificar la causa raíz del conflicto. | Organizar una reunión con los gerentes y tratar de llegar a un acuerdo. | Evaluar el impacto del retraso en el proyecto y buscar alternativas para crear un plan de remediación. |  | Cuando dos tareas críticas se retrasan porque los gerentes funcionales de los dos equipos tienen un conflicto sin resolver, el director del proyecto debe organizar una reunión con los gerentes para tratar de llegar a un acuerdo. La facilitación directa aborda la causa raíz. Comunicarse con el patrocinador (A) escala el asunto prematuramente. Reunirse con ambos equipos y gerentes (B) es más amplio de lo necesario. Evaluar el impacto del retraso (D) evalúa las consecuencias pero no resuelve el conflicto. | プロジェクトマネージャーは、それぞれ別のチームが実行する二つの重要タスクで遅延が発生していることに気づいた。プロジェクトマネージャーは、これら二つのチームの機能マネージャー間に未解決の対立があり、適切にコミュニケーションが取れていないことに気づく。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | プロジェクトスポンサーに、マネージャー間の対立を解決する必要があることを伝える。 | 両チームと両マネージャーと面談し、対立の根本原因を突き止めようとする。 | 両マネージャーとの会議をセットし、合意に達するよう努める。 | 遅延がプロジェクトに与える影響を評価し、是正計画を作るための代替案を探す。 |  | 二つの重要タスクが、二つのチームの機能マネージャー間の未解決の対立により遅延している場合、プロジェクトマネージャーは両マネージャーとの会議を設定し、合意に達するよう努めるべきである。直接的なファシリテーションが根本原因に対処する。スポンサーに連絡する（A）のは早すぎるエスカレーションである。両チームと両マネージャーとの会議（B）は必要以上に広範である。遅延の影響評価（D）は結果を評価するだけで、対立を解決するものではない。
1268 | 一个敏捷项目团队正在开发一款新产品。干系人要求持续展示项目的业务价值。项目经理应如何推进？ | 在每个冲刺结束时演示已构建的产品部分。 | 持续为业务方编制绩效价值报告。 | 为干系人编制项目报告并每周分发。 | 确定最小可行产品（MVP）并在准备好后向业务方演示。 |  | 在敏捷项目中，在每个冲刺结束时演示已构建的产品部分能够频繁、尽早地交付价值。冲刺演示为干系人提供了进展的有形证据，能够实时收集反馈，并验证产品是否符合预期。绩效报告（A）可能无法反映实际的功能。每周报告（C）可能缺乏时效性和干系人的参与。等待完整的MVP（D）会延迟干系人的反馈，违背了敏捷"频繁交付价值"的原则。 | Un equipo de proyecto ágil está desarrollando un nuevo producto. Los interesados requieren una ilustración continua del valor de negocio del proyecto. ¿Cómo debería proceder el director del proyecto? | Incluir demostraciones de la parte construida del producto al final de cada Sprint. | Preparar informes de valor de desempeño para el negocio de manera continua. | Preparar un informe del proyecto para los interesados y distribuirlo semanalmente. | Confirmar el producto mínimo viable (MVP) y demostrarlo al negocio cuando esté listo. |  | En proyectos ágiles, demostrar la parte construida del producto al final de cada Sprint entrega valor de manera temprana y frecuente. Las demostraciones de Sprint proporcionan a los interesados evidencia tangible del progreso, recogen retroalimentación en tiempo real y validan que el producto cumple las expectativas. Los informes de desempeño (B) pueden no reflejar la funcionalidad real. Los informes semanales (C) pueden carecer de oportunidad e involucramiento del interesado. Esperar al MVP completo (D) demora la retroalimentación y contradice el principio ágil de entrega frecuente de valor. | アジャイルプロジェクトチームが新製品を開発している。ステークホルダーは、プロジェクトのビジネス価値を継続的に示すことを求めている。プロジェクトマネージャーはどう進めるべきか？ | 各スプリントの終了時に構築済み部分のデモを実施する。 | ビジネス向けに継続的にパフォーマンス価値レポートを作成する。 | ステークホルダー向けのプロジェクトレポートを作成し、毎週配布する。 | ミニマム・バイアブル・プロダクト（MVP）を確定し、準備ができた時点でビジネスに対しデモを行う。 |  | アジャイルプロジェクトでは、各スプリント終了時に構築済み部分をデモすることで、価値を早期かつ頻繁に提供できる。スプリントデモはステークホルダーに進捗の具体的な証拠を提供し、リアルタイムでフィードバックを収集し、製品が期待を満たしているかを検証できる。パフォーマンスレポート（A）は実際の機能を反映していない場合がある。週次レポート（C）は適時性とステークホルダーの関与を欠く可能性がある。MVP完成を待つ（D）のはフィードバックを遅らせ、頻繁な価値提供というアジャイル原則に反する。
1269 | 为符合一项监管要求，项目经理采用混合方法：规划和收尾阶段使用预测型方法，执行阶段使用迭代型方法。在第二次冲刺评审会议中，项目发起人请求更改部分产品待办事项的优先级。作为仆人式领导，项目经理应该怎么做？ | 审查变更对进度管理计划基准的影响 | 支持产品负责人对产品待办事项优先级的调整决定 | 接受请求并将这些产品待办事项纳入下一个冲刺 | 要求发起人向变更控制委员会（CCB）提交变更请求 |  | 作为采用混合方法的仆人式领导，项目经理应支持产品负责人对产品待办事项优先级的调整决定。在混合项目的敏捷部分，产品负责人对待办事项的优先级具有决定权，以确保最大化的价值交付。项目经理的角色是赋能产品负责人并促成变更。审查进度管理计划基准的影响（A）是把预测型思维套用到敏捷流程上。在不咨询产品负责人的情况下接受请求并纳入下一个冲刺（C）绕过了产品负责人的权限。要求发起人向CCB提交变更请求（D）强加了僵硬的官僚流程，与敏捷原则相冲突。 | Un director del proyecto está utilizando un enfoque híbrido para cumplir con un requisito regulatorio. Las fases de planificación y cierre usarán un enfoque predictivo, y la fase de ejecución usará un enfoque iterativo. Durante la segunda revisión de Sprint, el patrocinador del proyecto solicitó un cambio en la prioridad de algunos elementos del backlog del producto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto como líder servicial? | Revisar el impacto del cambio en la línea base del plan de gestión del cronograma | Apoyar la decisión del Product Owner de cambiar la prioridad de los elementos del backlog del producto | Aceptar la solicitud e incluir los elementos del backlog del producto en el próximo Sprint | Pedir al patrocinador que envíe una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) |  | Como líder servicial que utiliza un enfoque híbrido, el director del proyecto debe apoyar la decisión del Product Owner de cambiar la prioridad de los elementos del backlog del producto. En la parte ágil de un proyecto híbrido, el Product Owner tiene autoridad sobre la priorización del backlog para asegurar la máxima entrega de valor. El rol del director del proyecto es empoderar al Product Owner y facilitar el cambio. Revisar el impacto en la línea base del cronograma (A) aplica pensamiento predictivo a un proceso ágil. Aceptar la solicitud e incluir los elementos en el próximo Sprint sin consultar al Product Owner (C) elude la autoridad del Product Owner. Pedir al patrocinador que envíe una solicitud de cambio al CCB (D) impone un proceso rígido y burocrático que entra en conflicto con los principios ágiles. | プロジェクトマネージャーは、規制要件に準拠するためにハイブリッドアプローチを採用している。計画と終結フェーズは予測型アプローチを、実行フェーズは反復型アプローチを使用する。2回目のスプリントレビュー中に、プロジェクトスポンサーが一部のプロダクトバックログ項目の優先順位変更を要求した。サーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | スケジュールマネジメント計画ベースラインへの変更の影響をレビューする | プロダクトバックログ項目の優先順位を変更するというプロダクトオーナーの決定を支援する | 要求を受け入れ、当該プロダクトバックログ項目を次のスプリントに含める | スポンサーに対し、変更管理委員会（CCB）に変更要求を提出するよう依頼する |  | ハイブリッドアプローチを用いるサーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーはプロダクトバックログ項目の優先順位を変更するというプロダクトオーナーの決定を支援すべきである。ハイブリッドプロジェクトのアジャイル部分では、価値提供を最大化するため、プロダクトオーナーがバックログの優先順位付けに対する権限を持つ。プロジェクトマネージャーの役割は、プロダクトオーナーに権限を与え、変更を促進することである。スケジュール計画ベースラインへの影響をレビューする（A）のは、アジャイルプロセスに予測型の思考を当てはめている。プロダクトオーナーに相談せずに要求を受け入れて次のスプリントに含める（C）のは、プロダクトオーナーの権限を迂回している。スポンサーにCCBへの変更要求提出を依頼する（D）のは、アジャイル原則と矛盾する硬直的で官僚的なプロセスを押し付けることになる。
1270 | 某公司正在实施一个项目，团队成员分布在不同国家和时区。绩效评估显示团队绩效较低，因为团队对任务分工没有共同的理解。项目经理应该怎么做？ | 审查并重新分配任务 | 将团队成员集中办公 | 开展团队建设活动 | 重新审视沟通管理计划 |  | 正确答案是 D。绩效低下是因为分布式团队对任务分工缺乏共同理解，这是一个沟通问题。重新审视沟通管理计划，可以理顺跨国家和时区的工作与职责沟通方式。重新分配任务（A）无法形成共同理解，集中办公（B）不现实，团队建设（C）能改善关系但无法澄清任务分工。 | Una empresa está implementando un proyecto con miembros del equipo ubicados en diferentes países y zonas horarias. Las evaluaciones de desempeño muestran que el desempeño del equipo es bajo porque el equipo no tiene un entendimiento común sobre la distribución de tareas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar y reasignar tareas | Coubicar a los miembros del equipo | Realizar actividades de desarrollo del espíritu de equipo | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones |  | La respuesta correcta es D. El desempeño es bajo porque el equipo distribuido no tiene un entendimiento común de cómo se reparten las tareas, lo que es un problema de comunicación. Revisar el plan de gestión de las comunicaciones aborda cómo se comunican el trabajo y las responsabilidades entre países y zonas horarias. Reasignar tareas (A) no genera entendimiento común, coubicar al equipo (B) no es realista y la integración del equipo (C) mejora las relaciones, pero no la claridad sobre la distribución de tareas. | ある企業が、異なる国や時間帯に所在するチームメンバーで構成されたプロジェクトを実施している。パフォーマンス評価では、チームがタスク分担について共通理解を持っていないためチームのパフォーマンスが低いことが示されている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | タスクをレビューして再割り当てする | チームメンバーを同一拠点に集める | チーム育成活動を実施する | コミュニケーション・マネジメント計画を見直す |  | 正解は D。成果が低いのは、分散したチームがタスクの分担について共通理解を持っていないためであり、これはコミュニケーションの問題である。コミュニケーション・マネジメント計画書を見直せば、国やタイムゾーンをまたいだ作業と責任の伝え方を整えられる。タスクを再割り当てする（A）だけでは共通理解は生まれず、同じ場所に集める（B）のは非現実的で、チームビルディング（C）は関係を改善するがタスク分担の明確さは高めない。
1271 | 项目经理所在公司正在执行一个建设项目。项目因干系人之间反复出现的冲突和误解而停滞。项目经理应该怎么做才能确保项目顺利启动并完成？ | 进行现场调查，立即启动项目以避免任何不必要的延迟，并控制好成本。 | 邀请所有干系人参加变更控制委员会（CCB）会议，分享反馈和事实，达成共识。 | 找出误解的根本原因，让各方达成共识，并协助实施达成的结果。 | 建议公司因干系人之间的误解和相关风险取消该项目。 |  | 当一个建设项目因干系人之间反复出现的冲突和误解而停滞时，项目经理应找出误解的根本原因，让各方达成共识，并协助实施达成的结果。基于协作的根本原因分析能够触及深层问题。先进行调查并立即启动（A）是在未解决冲突的情况下急于推进。邀请干系人参加CCB会议（B）针对的是流程，而非人际冲突。取消项目（D）做法过于极端。 | La firma del director del proyecto está ejecutando un proyecto de construcción. El proyecto está estancado debido a conflictos y malentendidos recurrentes entre los interesados. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar un inicio y una finalización fluidos del proyecto? | Realizar una inspección en sitio, iniciar el proyecto para evitar demoras indebidas y asegurar que los costos estén bajo control | Invitar a todos los interesados a una reunión del comité de control de cambios (CCB), compartir retroalimentación y hechos, y llegar a un consenso. | Determinar la causa raíz de los malentendidos, lograr que todas las partes alcancen un consenso y ayudar a implementar el resultado. | Aconsejar a la firma cancelar el proyecto debido a los malentendidos entre los interesados y los riesgos asociados. |  | Cuando un proyecto de construcción está estancado por conflictos y malentendidos recurrentes entre los interesados, el director del proyecto debe determinar la causa raíz de los malentendidos, lograr que todas las partes alcancen un consenso y ayudar a implementar el resultado. El análisis de causa raíz con resolución colaborativa aborda los problemas subyacentes. Realizar una inspección y comenzar de inmediato (A) es apresurarse sin resolver los conflictos. Invitar a los interesados a una reunión del CCB (B) trata el proceso pero no el conflicto interpersonal. Cancelar el proyecto (D) es una medida extrema. | プロジェクトマネージャーの会社が建設プロジェクトを実施している。ステークホルダー間で繰り返し発生する対立と誤解により、プロジェクトが停滞している。プロジェクトを円滑に開始し完了させるために、プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 現地調査を実施し、不当な遅延を避けるためにプロジェクトを開始し、コストが管理下にあることを確保する | 全ステークホルダーを変更管理委員会（CCB）の会議に招集し、フィードバックと事実を共有してコンセンサスに至る。 | 誤解の根本原因を特定し、全関係者をコンセンサスに導き、その結果の実装を支援する。 | ステークホルダー間の誤解と関連リスクを理由に、会社にプロジェクト中止を進言する。 |  | 建設プロジェクトがステークホルダー間で繰り返される対立や誤解により停滞している場合、プロジェクトマネージャーは誤解の根本原因を特定し、全関係者を合意に導き、その結果の実装を支援すべきである。協働による根本原因分析が根底の問題に対処する。調査して即時開始する（A）のは対立を解決せずに急ぐことになる。CCB会議への招集（B）はプロセスには対処するが、対人的な対立には対処しない。プロジェクトの中止（D）は極端である。
1272 | 一名团队成员遇到了突发的紧急情况，可能持续数天。没有其他团队成员能够接替其任务和职责。项目经理应该怎么做来应对这种情况？ | 将该情况记录到问题日志中。 | 请人力资源（HR）经理寻找外部替代人选。 | 召开紧急的项目团队会议讨论该情况。 | 将该问题告知主要干系人。 |  | 当一名团队成员遇到突发紧急情况且可能持续数天、又无人替代时，项目经理应首先将该情况记录到问题日志中。文档化问题有助于跟踪并形成有结构的应对。召开紧急会议（C）应在问题记录之后进行。请HR寻找外部替代（B）是潜在的应对方式之一，但不是首要步骤。告知干系人（D）应在问题评估之后进行。 | Un miembro del equipo tiene una emergencia repentina que podría durar varios días. No hay otros miembros del equipo que puedan cubrir sus tareas y responsabilidades. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Registrar la situación en el registro de incidentes. | Solicitar al gerente de recursos humanos (RR. HH.) un reemplazo externo. | Convocar una reunión de emergencia del equipo del proyecto para discutir la situación. | Actualizar a los interesados clave sobre el incidente. |  | Cuando un miembro del equipo tiene una emergencia repentina que durará varios días sin un reemplazo disponible, el director del proyecto debe primero registrar la situación en el registro de incidentes. Documentar el incidente permite el seguimiento y una respuesta estructurada. Convocar una reunión de emergencia (C) debe seguir a la documentación. Solicitar a RR. HH. un reemplazo externo (B) es una acción posible pero no la primera. Actualizar a los interesados (D) sigue a la evaluación del incidente. | チームメンバーに突発的な緊急事態が発生し、それが数日続く可能性がある。そのメンバーのタスクや職務を代行できる他のメンバーはいない。この懸念に対処するために、プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 当該状況を課題ログに記録する。 | 人事（HR）マネージャーに外部からの代替要員を依頼する。 | プロジェクトチームの緊急会議を開いて状況を協議する。 | 主要ステークホルダーにこの課題を伝える。 |  | メンバーに数日続く可能性のある突発的緊急事態が発生し、代替要員もいない場合、プロジェクトマネージャーはまず課題ログに状況を記録すべきである。課題を文書化することで、追跡と体系的な対応が可能になる。緊急会議の開催（C）は文書化の後に行うべきである。HRに外部代替を依頼する（B）のは選択肢の一つだが、最初に取る行動ではない。ステークホルダーへの連絡（D）は課題評価の後に行う。
1273 | 某客户投诉一个软件升级项目未能按原始范围交付价值。项目经理应做什么来解决这个问题？ | 确保项目风险登记册保持最新，反映未交付故事所带来的影响。 | 确保项目问题日志已根据客户与未交付故事相关的问题进行更新。 | 确保项目待办列表中的特性和故事按正确的优先级排序。 | 确保项目变更日志已根据未满足的需求所形成的故事保持更新。 |  | 当客户投诉项目未按原始范围交付价值时，项目经理应确保项目待办列表中的特性和故事被正确排序。在敏捷环境中，价值交付由动态管理且优先级合理的产品待办列表驱动 — 偏离往往源于待办事项管理不当。保持风险登记册更新（A）是针对潜在问题，无法解决当前的价值交付问题。更新问题日志（B）是反应性记录。更新变更日志（D）跟踪变更，但不解决优先级问题。 | Un cliente se queja de que un proyecto de actualización de software no está entregando valor según el alcance original. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver el problema? | Asegurarse de que el registro de riesgos del proyecto esté actualizado y refleje los impactos causados por las historias no entregadas. | Asegurarse de que el registro de incidentes del proyecto esté actualizado con los problemas del cliente relacionados con las historias no entregadas. | Asegurarse de que el backlog del proyecto tenga las funcionalidades e historias correctamente priorizadas. | Asegurarse de que el registro de cambios del proyecto esté actualizado con las historias basadas en los requisitos no cumplidos. |  | Cuando un cliente se queja de la falta de entrega de valor según el alcance original, el director del proyecto debe asegurarse de que el backlog del proyecto tenga las funcionalidades e historias correctamente priorizadas. En entornos ágiles, la entrega de valor está impulsada por un backlog del producto activamente gestionado y priorizado; las desviaciones suelen originarse en una mala gestión del backlog. Asegurar que el registro de riesgos esté actualizado (A) atiende posibles problemas pero no la entrega de valor actual. Actualizar el registro de incidentes (B) es documentación reactiva. Actualizar el registro de cambios (D) registra cambios pero no aborda la priorización. | あるソフトウェア更新プロジェクトが当初のスコープに沿って価値を提供できていないと顧客が苦情を寄せている。問題を解決するためにプロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 提供されなかったストーリーがもたらす影響を反映させて、プロジェクトのリスク登録簿を最新の状態に保つ。 | 提供されなかったストーリーに関連する顧客の問題で、プロジェクトの課題ログを最新に保つ。 | プロジェクトのバックログにおいて、機能とストーリーが正しく優先順位付けされていることを確保する。 | 未充足要件に基づくストーリーで、プロジェクトの変更ログを最新の状態に保つ。 |  | 当初スコープに沿った価値提供ができていないと顧客が苦情を寄せている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのバックログにおいて機能とストーリーが正しく優先順位付けされていることを確保すべきである。アジャイル環境では、価値提供は能動的に管理・優先順位付けされたプロダクトバックログによって推進される。逸脱はしばしばバックログ管理の不備に起因する。リスク登録簿の最新化（A）は潜在的な問題に対処するが、現在の価値提供には対処しない。課題ログの更新（B）は反応的な記録である。変更ログの更新（D）は変更を追跡するが、優先順位付けには対処しない。
1274 | 某项目经理被指派领导一个IT项目，用于存储已售出彩票的信息。在项目执行过程中，系统故障导致10个号码被重复出售两次。这发生在需求最旺的月份，因为奖金是全年最高的。项目团队担心这些彩票中可能有一张是中奖号码。项目经理应首先做什么？ | 通过解释这种风险出现的概率极低来安抚发起人。 | 审查风险清单以确认是否曾考虑过此问题，并执行详细的应对行动计划。 | 执行测试以验证系统不会因高频事件而再次失败。 | 将此问题告知发起人，并请求提供足够的资金。 |  | 当系统故障导致彩票号码重复出售且发生在需求高峰期时，项目经理应首先审查风险清单，确认该问题是否已被预见，并执行详细的行动计划。如果该风险此前已识别，应有事先制定的应对策略可供执行。以低概率为由安抚发起人（A）忽视了已发生事件的严重性。执行系统测试（C）是纠正措施，但不是首要行动。在审查现有风险应对计划之前就告知发起人并申请资金（D）属于过早行动。 | Un director del proyecto ha sido asignado para liderar un proyecto de TI que almacena información sobre billetes de lotería vendidos. Durante la ejecución del proyecto, una falla en el sistema provocó que 10 números se vendieran dos veces. Esto ocurrió durante el mes de mayor demanda porque el premio era el más alto del año. El equipo del proyecto está preocupado de que uno de esos billetes pueda ser el ganador. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Tranquilizar al patrocinador explicando que la probabilidad de que este riesgo se materialice es extremadamente baja. | Revisar la lista de riesgos para verificar si este incidente fue considerado y ejecutar el plan de acción detallado. | Realizar pruebas para verificar que el sistema no vuelva a fallar debido a la alta frecuencia de eventos. | Informar al patrocinador sobre el incidente y solicitar que se pongan a disposición fondos suficientes. |  | Cuando una falla del sistema provoca números de lotería duplicados durante la demanda pico, el director del proyecto debe primero revisar la lista de riesgos para verificar si este incidente fue anticipado y ejecutar el plan de acción detallado. Si el riesgo fue identificado previamente, debería existir una estrategia de respuesta predefinida lista para implementar. Tranquilizar al patrocinador con baja probabilidad (A) desestima la gravedad de un evento que ya ocurrió. Realizar pruebas del sistema (C) es una medida correctiva pero no la primera acción. Informar al patrocinador y solicitar fondos (D) es prematuro antes de revisar el plan de respuesta a riesgos existente. | プロジェクトマネージャーが、販売済み宝くじの情報を保存するITプロジェクトを率いるよう任命された。プロジェクト実行中、システム障害により10個の番号が二重に販売された。これは、賞金が年間最高額であったため需要が最も多い月に発生した。プロジェクトチームは、それらのうちの1枚が当選券となる可能性を懸念している。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か？ | このリスクが顕在化する確率は極めて低いと説明してスポンサーを安心させる。 | リスク一覧をレビューして、この問題が考慮されていたかを確認し、詳細な行動計画を実行する。 | イベントの高頻度発生によりシステムが再度故障しないことを確認するためのテストを実施する。 | スポンサーに問題を報告し、十分な資金を確保するよう依頼する。 |  | 需要のピーク時にシステム障害で宝くじ番号が重複販売された場合、プロジェクトマネージャーはまずリスク一覧をレビューしてこの事象が想定されていたかを確認し、詳細な対応計画を実行すべきである。リスクが事前に特定されていた場合は、事前定義された対応策が実施可能な状態にあるはずである。低確率を理由にスポンサーを安心させる（A）のは、すでに発生した事象の深刻さを軽視している。システムテストの実施（C）は是正措置ではあるが、最初に取る行動ではない。既存のリスク対応計画をレビューする前にスポンサーに報告して資金を要請する（D）のは早すぎる。
1275 | 在使用计划扑克进行用户故事估算时，一名团队成员认为该用户故事应为8点，另一名认为应为2点。Scrum Master应该怎么做？ | 选择资历较浅成员的估算，因为很可能由其完成工作。 | 查阅经验教训以获取关于正确估算的见解。 | 取两个估算的平均值并据此分配点数。 | 请产品负责人重新撰写该故事，以便最终就估算达成一致。 |  | 估算差异较大通常意味着用户故事存在歧义或范围过大。团队应请产品负责人对该故事进行细化，以便更好地理解并做出更准确的估算。取估算平均值（A）并非敏捷实践。外部专家意见（C）可能有帮助，但不足以进行实时决策。任意选择（D）忽视了团队共识。待办事项细化（B）支持敏捷估算的最佳实践。 | Al estimar una historia de usuario mediante planning poker, un miembro del equipo considera que la historia debe ser de 8 puntos. Otro cree que debe ser de 2 puntos. ¿Qué debería hacer el Scrum Master? | Seleccionar la estimación del miembro junior, ya que es quien probablemente realizará el trabajo. | Consultar las lecciones aprendidas para obtener información sobre la estimación correcta. | Determinar el promedio de las dos estimaciones y asignar esa cantidad. | Pedir al Product Owner que reescriba la historia para que se pueda acordar la estimación final. |  | Las discrepancias significativas en la estimación suelen indicar ambigüedad o un alcance excesivo en la historia de usuario. El equipo debe pedir al Product Owner que refine la historia para una mejor comprensión y una estimación más precisa. Promediar las estimaciones (A) no es una práctica ágil. La opinión externa de un experto (C) puede ayudar, pero no es suficiente para decisiones en tiempo real. La selección arbitraria (D) ignora el consenso del equipo. El refinamiento del backlog (B) respalda las mejores prácticas de estimación ágil. | プランニングポーカーでユーザーストーリーをサイズ見積もりしている際、あるチームメンバーはそのストーリーを8ポイントだと考え、別のメンバーは2ポイントだと考えている。スクラムマスターはどうすべきか？ | おそらく作業を行うことになるジュニアメンバーの見積もりを採用する。 | 正しい見積もりに関する洞察を得るため、教訓を参照する。 | 二つの見積もりの平均を求め、その値を割り当てる。 | 最終的な見積もりに合意できるよう、プロダクトオーナーにストーリーを書き直すよう依頼する。 |  | 見積もりに大きなばらつきがある場合、それは通常ユーザーストーリーの曖昧さまたはスコープの過大さを示している。チームはプロダクトオーナーにストーリーをリファインしてもらい、理解を深めて、より正確な見積もりを行うべきである。見積もりの平均化（A）はアジャイルのプラクティスではない。外部の専門家意見（C）は役立つかもしれないが、リアルタイムでの意思決定には十分でない。任意の選択（D）はチームの合意を無視する。バックログのリファインメント（B）はアジャイル見積もりのベストプラクティスを支える。
1276 | 一家分包商通知项目经理，他们无法向项目供应一项关键部件。项目经理应该怎么做？ | 与项目发起人讨论该问题，请求额外的时间和预算，从其他供应商处获取该部件。 | 在风险登记册中新增风险，进行风险评估，并召集主题专家及相关干系人共同规划风险应对。 | 向变更控制委员会（CCB）提交变更请求，对绩效测量基准进行变更，以从其他供应商处获取该部件。 | 在问题日志中新增一个问题，召集主题专家（SME）及相关干系人，识别可解决该问题的替代方案。 |  | 当分包商无法供应关键部件时，项目经理应在问题日志中新增一个问题，并召集主题专家及相关干系人共同识别替代方案。这是一件已经发生的实际问题，需要立即解决，而不是进行风险规划。与发起人讨论以获取额外时间和预算（A）在尚未探索替代方案之前过于仓促。在风险登记册中新增风险（B）是把它当作潜在问题而非已发生的实际问题。向CCB提交变更请求（C）是一个正式流程，如果替代方案存在则未必必要。 | Un subcontratista informa al director del proyecto que no puede suministrar un componente clave para el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Discutir el problema con el patrocinador del proyecto y solicitar tiempo y presupuesto adicionales para obtener el componente de un proveedor diferente. | Registrar un nuevo riesgo en el registro de riesgos, realizar una evaluación de riesgos y convocar a los expertos en la materia (SME) y los interesados pertinentes para planificar una respuesta al riesgo. | Enviar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) para realizar cambios en la línea base para la medición del desempeño con el fin de obtener el componente de un proveedor diferente. | Registrar un nuevo incidente en el registro de incidentes y convocar a los expertos en la materia (SME) y los interesados pertinentes para identificar alternativas que aborden el problema. |  | Cuando un subcontratista no puede suministrar un componente clave, el director del proyecto debe registrar un nuevo incidente en el registro de incidentes y convocar a los SME y a los interesados pertinentes para identificar alternativas. Se trata de un problema real que ya ha ocurrido y requiere una resolución inmediata, no una planificación de riesgos. Discutir con el patrocinador para obtener tiempo y presupuesto adicionales (A) es prematuro sin explorar alternativas. Registrar un riesgo en el registro de riesgos (B) lo trata como un posible problema en lugar de un incidente real. Enviar una solicitud de cambio al CCB (C) es un proceso formal que puede no ser necesario si existen alternativas. | ある下請業者が、プロジェクトに重要部品を供給できないとプロジェクトマネージャーに通知してきた。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | プロジェクトスポンサーと問題を協議し、別のサプライヤーから部品を調達するための追加の時間と予算を要請する。 | リスク登録簿に新たなリスクを追加し、リスクアセスメントを実施し、SMEと関連ステークホルダーを招集してリスク対応策を計画する。 | 別のサプライヤーから部品を調達するため、パフォーマンス測定ベースラインの変更について、変更管理委員会（CCB）に変更要求を提出する。 | 課題ログに新たな課題を追加し、サブジェクト・マター・エキスパート（SME）と関連ステークホルダーを招集して、問題に対処する代替案を特定する。 |  | 下請業者が重要部品を供給できない場合、プロジェクトマネージャーは課題ログに新たな課題を追加し、SMEと関連ステークホルダーを招集して代替案を特定すべきである。これはすでに発生した実際の問題であり、リスクプランニングではなく、即時の課題解決が必要である。代替案を検討せずにスポンサーと追加時間・予算について話し合う（A）のは早すぎる。リスク登録簿にリスクとして登録する（B）のは、実際の課題を潜在的問題として扱うことになる。CCBに変更要求を提出する（C）のは正式なプロセスで、代替案があれば必ずしも必要ではない。
1277 | 一支由专业工程师组成的敏捷团队完成的部分任务比计划晚，且质量低于预期。这种情况限制了团队为业务创造的价值。项目经理接下来应该做什么？ | 在进入下一个迭代之前，确认应用了正确的质量测试。 | 将所有发现的质量问题纳入技术债务待办列表。 | 安排质量评审，以获取干系人的批准与反馈。 | 在执行下一次迭代规划时考虑这些质量问题。 |  | 当由专业工程师组成的敏捷团队任务完成晚且质量较低时，项目经理应在进入下一次迭代之前，确认应用了正确的质量测试。质量门有助于防止缺陷的累积。将问题纳入技术债务（B）会使低质量被合理化。安排干系人质量评审（C）是反应性的。在不解决质量问题的情况下规划下一个迭代（D）会延续问题。 | Un equipo ágil de ingenieros especializados ha completado algunas tareas más tarde de lo planeado y con una calidad menor de lo esperado. La situación está limitando el valor que el equipo está creando para el negocio. ¿Qué debería hacer a continuación el director del proyecto? | Confirmar que se aplican las pruebas de calidad correctas antes de pasar a la siguiente iteración. | Incluir todos los problemas de calidad encontrados en el backlog de deuda técnica. | Programar revisiones de calidad para obtener aprobaciones y retroalimentación de los interesados. | Ejecutar la planificación de la próxima iteración considerando los problemas de calidad. |  | Cuando un equipo ágil de ingenieros especializados completa tareas con retraso y con menor calidad, el director del proyecto debe confirmar que se aplican las pruebas de calidad correctas antes de pasar a la siguiente iteración. Las puertas de calidad evitan que los defectos se acumulen. Incluir los problemas en la deuda técnica (B) normaliza la mala calidad. Programar revisiones de calidad con interesados (C) es reactivo. Planificar la próxima iteración (D) sin abordar la calidad perpetúa el problema. | 専門エンジニアからなるアジャイルチームが、いくつかのタスクを計画より遅れて、かつ期待よりも低い品質で完了させた。この状況は、チームがビジネスに対して創出している価値を制限している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 次のイテレーションに進む前に、適切な品質テストが実施されていることを確認する。 | 見つかったすべての品質問題を技術的負債バックログに含める。 | ステークホルダーの承認とフィードバックを得るため、品質レビューをスケジュールする。 | 品質問題を考慮して次のイテレーション計画を実行する。 |  | 専門エンジニアのアジャイルチームがタスクを遅延し低品質で完了させた場合、プロジェクトマネージャーは次のイテレーションに進む前に適切な品質テストが実施されていることを確認すべきである。品質ゲートは欠陥が蓄積するのを防ぐ。問題を技術的負債に含める（B）のは低品質を常態化させる。ステークホルダーの品質レビューをスケジュールする（C）のは事後対応である。品質に対処せずに次のイテレーションを計画する（D）と、問題が継続する。
1278 | 一个敏捷项目正处于第三个迭代，迭代周期为2周。一位仅有预测型项目背景的新任运营总监开始在公司任职。在与项目经理的第一次会议上，这位总监要求每周提交项目状态报告。项目经理应该怎么做？ | 向总监介绍敏捷理念，并就解决方案达成一致。 | 把这件事告知团队，并请他们为总监编制报告。 | 邀请总监出席每日站会。 | 向总监说明敏捷项目采用实时报告。 |  | 当一位仅具备预测型背景的新任运营总监对一个敏捷项目要求每周状态报告时，项目经理应介绍敏捷理念并就解决方案达成一致。在尊重双方观点的同时，向干系人普及敏捷实践并寻找共同点。把任务交给团队来准备报告（B）会增加不必要的工作。邀请其参加每日站会（C）可能不适合该总监的日程。直接告知"敏捷项目有实时报告"（D）态度过于轻慢。 | Un proyecto ágil está ejecutando su tercera iteración con una duración de 2 semanas. Un nuevo director de operaciones, que solo tiene formación predictiva, comenzó a trabajar en la empresa. En la primera reunión con el director del proyecto, el director exige un informe semanal del estado del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Introducir el aspecto ágil al director y acordar una solución. | Compartirlo con el equipo y pedirles que elaboren informes para el director. | Invitar al director a asistir a las reuniones diarias de pie. | Explicar al director que los proyectos ágiles tienen informes en vivo. |  | Cuando un nuevo director de operaciones con formación únicamente predictiva exige informes semanales sobre un proyecto ágil, el director del proyecto debe introducirle el aspecto ágil y acordar una solución. Educar a los interesados en las prácticas ágiles mientras se busca un terreno común respeta ambas perspectivas. Compartirlo con el equipo para que elabore informes (B) genera trabajo innecesario. Invitarlo a las reuniones diarias (C) puede no adaptarse a la agenda del director. Explicar que el ágil tiene informes en vivo (D) resulta desdeñoso. | あるアジャイルプロジェクトは3回目のイテレーションを実施しており、期間は2週間である。予測型のバックグラウンドのみを持つ新任の運用部長が会社で働き始めた。プロジェクトマネージャーとの最初の会議で、その部長は週次のプロジェクトステータスレポートを要求した。プロジェクトマネージャーはどうすべきか？ | 部長にアジャイルの考え方を紹介し、解決策について合意する。 | これをチームに共有し、部長向けのレポートを作成するよう依頼する。 | 部長をデイリースタンドアップミーティングに招待する。 | アジャイルプロジェクトはライブ（リアルタイム）レポートで運用していると部長に説明する。 |  | 予測型のバックグラウンドしか持たない新任運用部長がアジャイルプロジェクトに対し週次ステータスレポートを要求した場合、プロジェクトマネージャーはアジャイルの考え方を紹介して、解決策について合意すべきである。両者の視点を尊重しながらステークホルダーにアジャイルプラクティスを教育し、共通の落としどころを見つける。チームにレポート作成を依頼（B）すると不必要な作業が発生する。デイリースタンドアップへの招待（C）は部長のスケジュールに合わない可能性がある。アジャイルにはライブレポートがあると説明する（D）のはぞんざいな対応である。
1279 | 在第一个冲刺结束时，项目主管注意到一名团队成员表现欠佳。项目主管应使用哪种沟通形式来处理这种情况？ | 非正式的书面沟通，例如友好的提醒 | 正式的书面沟通，例如发送邮件并抄送其经理 | 非正式的口头沟通，例如一次对话 | 正式的口头沟通，例如在冲刺回顾会议结束时进行的交谈 |  | 当项目主管在第一个冲刺结束时发现某名团队成员表现欠佳时，最合适的方式是采用非正式的口头沟通，例如一次一对一的对话。这能够在私下场合即时给予建设性反馈，帮助识别障碍并维持积极的团队氛围。非正式的书面沟通（A）可能显得不够亲近。正式的书面沟通（B）作为第一次沟通会显得过于升级化。在回顾会议上进行正式口头沟通（D）是在团队场合中讨论，可能让该成员感到尴尬。 | Al final del primer Sprint, un líder de proyecto se da cuenta de que uno de los miembros del equipo no está rindiendo muy bien. ¿Qué forma de comunicación debería usar el líder del proyecto para manejar la situación? | Comunicación informal escrita, como un recordatorio amistoso | Comunicación formal escrita, como un correo electrónico con copia al gerente | Comunicación informal verbal, como una conversación | Comunicación formal verbal, como una conversación al final de la retrospectiva del Sprint |  | Cuando un líder de proyecto observa al final del primer Sprint que un miembro del equipo está rindiendo por debajo de lo esperado, la comunicación informal verbal —como una conversación uno a uno— es el enfoque más apropiado. Permite proporcionar retroalimentación inmediata y constructiva en un entorno privado, ayudando a identificar obstáculos y a mantener una dinámica de equipo positiva. La comunicación informal escrita (A) puede parecer impersonal. La comunicación formal escrita (B) supone un escalamiento para una primera conversación. La comunicación formal verbal en la retrospectiva (D) discute el asunto en un entorno grupal, lo que podría avergonzar al miembro del equipo. | 最初のスプリントの終わりに、プロジェクトリードは、あるチームメンバーのパフォーマンスがあまり良くないことに気づく。状況に対処するために、プロジェクトリードはどのコミュニケーション形式を用いるべきか？ | 非公式の書面コミュニケーション（例：フレンドリーなリマインダー） | 公式の書面コミュニケーション（例：マネージャーに写しを送るメール） | 非公式の口頭コミュニケーション（例：会話） | 公式の口頭コミュニケーション（例：スプリントレトロスペクティブ終了時の会話） |  | 最初のスプリントの終了時にプロジェクトリードがチームメンバーのパフォーマンス低下に気づいた場合、1対1の会話のような非公式の口頭コミュニケーションが最も適切である。これにより、プライベートな場で即時かつ建設的なフィードバックを提供し、障害を特定して、ポジティブなチームダイナミクスを維持できる。非公式の書面コミュニケーション（A）は冷淡に映る可能性がある。公式の書面コミュニケーション（B）は最初の会話としてはエスカレーションしすぎる。レトロスペクティブでの公式口頭コミュニケーション（D）はグループの場で議論することになり、当該メンバーに恥をかかせる可能性がある。
1280 | 项目经理正在领导一个团队，向财务团队交付新软件。这款新软件将简化财务团队的月末关账活动和报表工作。项目经理应使用什么方式来推动新解决方案的知识转移？ | 支持门户 | 用户手册 | 项目文件 | 最终用户培训 |  | 当向财务团队交付用于月末关账活动的新软件时，项目经理应使用最终用户培训来推动知识转移。结构化的培训能够确保用户有信心执行真实的工作任务，从而推动落地采用并实现收益。支持门户（A）是培训的补充，但无法替代基础能力的建立。用户手册（B）是参考资料，并非体验式学习。项目文件（C）是技术性产物，并非为运营培训设计。 | Un director del proyecto lidera un equipo que entrega un nuevo software a un equipo de finanzas. El nuevo software optimizará las actividades de cierre mensual y la generación de informes del equipo de finanzas. ¿Qué debería usar el director del proyecto para promover la transferencia de conocimiento de la nueva solución? | Portal de soporte | Manual del usuario | Documentos del proyecto | Capacitación a los usuarios finales |  | Al entregar un nuevo software a un equipo de finanzas para las actividades de cierre mensual, el director del proyecto debe usar la capacitación a los usuarios finales para promover la transferencia de conocimiento. Una capacitación estructurada asegura que los usuarios puedan ejecutar tareas reales con confianza, habilitando la adopción y la realización de beneficios. Un portal de soporte (A) complementa la capacitación pero no reemplaza la construcción de competencias básicas. Un manual del usuario (B) es material de referencia, no aprendizaje experiencial. Los documentos del proyecto (C) son artefactos técnicos no diseñados para la capacitación operativa. | プロジェクトマネージャーが、財務チームに新しいソフトウェアを提供するチームを率いている。この新ソフトウェアは、財務チームの月次決算業務と報告業務を効率化する。新しいソリューションの知識移転を促進するために、プロジェクトマネージャーは何を活用すべきか？ | サポートポータル | ユーザーハンドブック | プロジェクト文書 | エンドユーザー向けトレーニング |  | 月次決算業務向けの新ソフトウェアを財務チームに提供する際、プロジェクトマネージャーは知識移転を促進するためにエンドユーザー向けトレーニングを活用すべきである。体系的なトレーニングにより、ユーザーが実際の業務を自信を持って遂行できるようになり、定着とベネフィット実現が可能になる。サポートポータル（A）はトレーニングを補完するが、基礎的なスキル構築の代替にはならない。ユーザーハンドブック（B）は参考資料であり、体験型の学習ではない。プロジェクト文書（C）は技術的な成果物であり、業務トレーニング用に設計されていない。
1281 | 一个新的开发项目即将启动，项目经理了解到一位重要客户在所有冲刺中都会提出非常具体且频繁的需求。该项目还需要与第三方进行合同协调，因此项目经理必须找到更好的方法来管理客户和合作伙伴的期望。项目经理应采取何种策略？ | 在合同中清晰地规定要交付的范围和功能。 | 聚焦于为客户实施软件即服务（SaaS）解决方案。 | 调整营销和产品管理定义以满足干系人需求。 | 与客户和第三方紧密协作以满足他们的需求。 |  | 在管理一位会在多个冲刺中频繁提出具体需求的重要客户、同时还要协调第三方时，项目经理应在合同中清晰地规定要交付的范围和功能。这可为各方设定清晰的边界与期望，防止范围蔓延，并确保客户、第三方和项目团队之间保持一致。聚焦于SaaS实施(B)是技术方案，并不能解决期望管理问题。调整营销和产品定义(C)是改变产品本身，而非管理期望。与客户和第三方紧密协作(D)是良好实践，但缺少由清晰合同所提供的结构性界定。 | Está a punto de iniciarse un nuevo proyecto de desarrollo y el director del proyecto sabe que un cliente clave hace solicitudes muy específicas y frecuentes en todos los sprints. Este proyecto exigirá coordinación contractual con terceros, y el director del proyecto debe encontrar una mejor forma de gestionar las expectativas del cliente y de los socios. ¿Qué estrategia debería utilizar el director del proyecto? | Especificar claramente en el contrato el alcance y las funcionalidades que se entregarán. | Enfocarse en implementar una solución de software como servicio (SaaS) para el cliente. | Cambiar las definiciones de marketing y gestión de producto para satisfacer las necesidades de los interesados. | Trabajar muy estrechamente con el cliente y con terceros para satisfacer sus necesidades. |  | Al gestionar a un cliente clave que hace solicitudes específicas y frecuentes durante varios sprints mientras se coordina con terceros, el director del proyecto debe especificar claramente en el contrato el alcance y las funcionalidades a entregar. Esto fija límites y expectativas claras para todas las partes, previene la corrupción del alcance y garantiza la alineación entre el cliente, los terceros y el equipo del proyecto. Enfocarse en una implementación SaaS (B) es una solución técnica que no aborda la gestión de expectativas. Cambiar las definiciones de marketing y producto (C) modifica el producto en lugar de gestionar las expectativas. Trabajar estrechamente con el cliente y los terceros (D) es una buena práctica, pero carece de la claridad estructural que aporta un contrato bien definido. | 新規の開発プロジェクトが開始されようとしており、プロジェクトマネージャーは、重要顧客が全スプリントを通じて非常に具体的かつ頻繁な要求を出してくることを把握している。本プロジェクトはサードパーティとの契約調整が必要であり、プロジェクトマネージャーは顧客およびパートナーの期待をより適切に管理する方法を見出さなければならない。プロジェクトマネージャーはどの戦略を取るべきか。 | 提供する範囲と機能を契約書に明確に規定する。 | 顧客向けにSaaSソリューションを実装することに注力する。 | ステークホルダーのニーズに合わせるため、マーケティングおよびプロダクトマネジメントの定義を変更する。 | 顧客およびサードパーティと密接に連携してニーズを満たす。 |  | 重要顧客が複数スプリントにわたり具体的かつ頻繁な要求を出し、同時にサードパーティとの調整も求められる場合、プロジェクトマネージャーは提供する範囲と機能を契約書に明確に規定すべきである。これによりすべての当事者に明確な境界と期待が設定され、スコープクリープを防ぎ、顧客・サードパーティ・プロジェクトチームの整合性が確保される。SaaS導入に注力する(B)は技術的解決策にすぎず、期待管理にはならない。マーケティングと製品定義の変更(C)は期待管理ではなく製品自体の変更である。顧客およびサードパーティとの密接な連携(D)は良い実践だが、明確な契約がもたらす構造的な明確性に欠ける。
1282 | 在项目执行期间，一项被评估为低影响的风险发生了。已执行计划的风险应对措施，但没有像预期那样降低影响，受影响的工作正在落后。项目经理接下来应该做什么？ | 实施权变措施，记录问题，并审查计划的应对措施为何无效。 | 等到下一次定期风险评审会议再重新评估该风险。 | 将风险上报发起人，并停止受影响可交付成果的工作。 | 因为风险已经发生，在风险登记册中关闭该风险。 |  | 正确答案是 A。风险已经发生而计划的应对措施不起作用时，它就成为需要立即采取计划外应对（权变措施）的问题。应记录该问题，并分析应对措施为何无效，以更新风险登记册和经验教训。等到下次会议（B）会让影响扩大，停工并上报（C）为时过早，直接关闭风险（D）则忽视了持续的影响。 | Durante la ejecución del proyecto se materializó un riesgo evaluado como de bajo impacto. Se aplicó la respuesta planificada, pero no redujo el impacto como se esperaba y el trabajo afectado se está atrasando. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Aplicar una solución alternativa, registrar el incidente y revisar por qué la respuesta planificada no fue eficaz. | Esperar a la próxima reunión programada de revisión de riesgos para reevaluar el riesgo. | Escalar el riesgo al patrocinador y detener el trabajo en el entregable afectado. | Cerrar el riesgo en el registro de riesgos porque ya ocurrió. |  | La respuesta correcta es A. Cuando un riesgo ya ocurrió y la respuesta planificada no funciona, se convierte en un incidente que requiere ahora una respuesta no planificada (una solución alternativa). Debe registrarse el incidente y analizarse por qué la respuesta fue ineficaz para actualizar el registro de riesgos y las lecciones aprendidas. Esperar a la próxima reunión (B) deja crecer el impacto, detener el trabajo y escalar (C) es prematuro y simplemente cerrar el riesgo (D) ignora el impacto en curso. | プロジェクトの実行中に、影響が小さいと評価されていたリスクが顕在化した。計画していたリスク対応を実施したが期待どおりに影響が下がらず、影響を受けた作業が遅れつつある。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | ワークアラウンドを実施し、課題として記録し、計画していた対応がなぜ効果的でなかったかを検証する。 | 次回の定例リスクレビュー会議まで待ってリスクを再評価する。 | リスクをスポンサーにエスカレーションし、影響を受けた成果物の作業を止める。 | すでに発生したので、リスク登録簿でそのリスクを終結させる。 |  | 正解は A。リスクが発生し計画した対応が機能していない場合、それは今すぐ計画外の対応（ワークアラウンド）が必要な課題となる。課題を記録し、対応が効果的でなかった理由を分析してリスク登録簿と教訓を更新すべきである。次の会議まで待つ（B）と影響が拡大し、作業を止めてエスカレーションする（C）のは時期尚早で、単にリスクを終結させる（D）のは続いている影響を無視することになる。
1283 | 在一家飞机制造公司工作的Scrum团队完成了一个关键项目的第一次迭代。对项目发起人而言，按时且不超预算地完成项目至关重要。然而燃尽图显示项目已落后于进度。为管理障碍并提升团队速度，项目经理应采取哪两项行动？(请选两项) | 将复杂度高的事项分配给资深开发人员 | 查找造成瓶颈、拖慢团队敏捷性的流程 | 授权团队自主决策以排除障碍 | 与团队合作，尽快排除障碍 | 将复杂度高的事项推到最后的迭代中 | 当燃尽图显示Scrum团队在第一次迭代后落后于计划时，项目经理应(B)查找造成瓶颈、拖慢团队敏捷性的流程，并(D)与团队合作尽快排除障碍。识别并清除阻碍能够提升速度。将复杂事项分配给资深人员(A)会减少协作。把复杂事项推到后续迭代(E)只是把风险延后。 | Un equipo Scrum que trabaja en una empresa de fabricación de aeronaves ha completado su primera iteración de un proyecto crítico. Para el patrocinador del proyecto es muy importante terminarlo a tiempo y dentro del presupuesto. Un gráfico de quemado (burndown) indica que el proyecto va retrasado. ¿Qué dos acciones debería tomar el director del proyecto para gestionar los impedimentos y mejorar la velocidad del equipo? (Elija dos) | Asignar los elementos de alta complejidad a los desarrolladores senior | Buscar procesos que causen cuellos de botella y ralenticen la agilidad del equipo | Empoderar al equipo para tomar decisiones que eliminen impedimentos | Trabajar con el equipo para eliminar los impedimentos lo más rápido posible | Mover los elementos de alta complejidad a las últimas iteraciones | Cuando un gráfico de burndown muestra que el equipo Scrum va retrasado tras la primera iteración, el director del proyecto debe (B) buscar procesos que causen cuellos de botella y ralenticen la agilidad del equipo, y (D) trabajar con el equipo para eliminar los impedimentos lo más rápido posible. Identificar y remover bloqueos mejora la velocidad. Asignar los elementos complejos a los seniors (A) reduce la colaboración. Mover los elementos complejos a iteraciones posteriores (E) solo aplaza el riesgo. | 航空機製造会社で働くScrumチームが、重要プロジェクトの最初のイテレーションを完了した。プロジェクトスポンサーにとって、期限内かつ予算内でプロジェクトを完了することは極めて重要である。バーンダウンチャートはプロジェクトが遅延していることを示している。障害(インピディメント)を管理しチームのベロシティを改善するために、プロジェクトマネージャーが取るべき行動を2つ選びなさい。 | 複雑度の高い項目をシニア開発者に割り当てる | ボトルネックを引き起こし、チームのアジリティを低下させるプロセスを探す | 障害を取り除くための意思決定をチームに権限委譲する | チームと協力して、できるだけ早く障害を取り除く | 複雑度の高い項目を最後のイテレーションに移す | バーンダウンチャートが最初のイテレーション後にScrumチームの遅延を示している場合、プロジェクトマネージャーは(B)ボトルネックを引き起こしチームのアジリティを低下させるプロセスを探し、(D)チームと協力してできるだけ早く障害を取り除くべきである。障害の特定と除去がベロシティを向上させる。複雑な項目をシニアに割り当てる(A)はコラボレーションを減少させる。複雑な項目を後のイテレーションに移す(E)はリスクを先送りするだけである。
1284 | 一个项目因大量范围变更而延误。该情况曾在启动阶段作为风险被纳入风险登记册。团队担心一旦失败会被追责，建议项目经理申请延期。项目经理首先应该怎么做？ | 查阅风险登记册并执行缓解计划。 | 要求团队详细记录该风险的影响。 | 查阅变更日志，确保所有变更均已被记录。 | 向发起人请教下一步的建议。 |  | 正确的风险管理需要遵循已建立的流程和已制定的计划。风险登记册和风险管理计划是识别、跟踪并管理项目风险的主要工具。项目经理应参考这些文件并执行既定的缓解策略。 | Un proyecto va atrasado debido a un gran número de cambios de alcance. Esto se planteó como un riesgo en el registro de riesgos durante la fase de inicio. El equipo teme que se le culpe en caso de fracaso y recomienda al director del proyecto solicitar una extensión. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Consultar el registro de riesgos y seguir el plan de mitigación. | Pedir al equipo que documente en detalle el impacto del riesgo. | Consultar el registro de cambios y asegurarse de que los cambios estén documentados. | Solicitar al patrocinador su consejo sobre cómo proceder. |  | Una gestión de riesgos adecuada exige seguir los procesos establecidos y los planes documentados. El registro de riesgos y el plan de gestión de riesgos son las herramientas principales para identificar, dar seguimiento y gestionar los riesgos del proyecto. El director del proyecto debe consultar estos documentos y seguir la estrategia de mitigación planificada. | あるプロジェクトが多数のスコープ変更により遅延している。これは立ち上げフェーズでリスクとしてリスク登録簿に記載されていた。チームは失敗時に責任を問われることを恐れ、プロジェクトマネージャーに期間延長を要請するよう提案している。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | リスク登録簿を参照し、緩和計画に従う。 | リスクの影響を詳細に文書化するようチームに依頼する。 | 変更ログを参照し、変更が文書化されていることを確認する。 | 今後の進め方についてスポンサーに助言を求める。 |  | 適切なリスクマネジメントには、確立されたプロセスと文書化された計画に従うことが求められる。リスク登録簿とリスクマネジメント計画は、プロジェクトリスクを識別・追跡・管理するための主要なツールである。プロジェクトマネージャーはこれらの文書を参照し、計画された緩和戦略に従うべきである。
1285 | 一家初创公司刚任命了一位没有项目经验的CEO。该CEO希望使用公司自身的资源来执行项目，并任命了一名项目经理。项目经理应建议CEO首先做什么？ | 对所有即将开展的项目采用预测型方法。 | 建立一个用于论证项目执行合理性的框架。 | 对所有即将开展的项目采用敏捷方法。 | 建立一个支持项目成功的框架。 |  | 当一家初创公司的CEO没有项目经验、却希望以内部资源执行项目时，项目经理应建议建立一个支持项目成功的框架。建立基础性的流程与实践，可确保项目从一开始就被有效管理。对所有项目都采用预测型方法(A)过于僵化。对所有项目都采用敏捷方法(C)未必适合每个项目。建立用于论证项目执行的框架(B)聚焦于「论证」，而非「成功」。 | Una empresa emergente acaba de designar a un CEO que no tiene experiencia previa en proyectos. El CEO desea ejecutar los proyectos con sus propios recursos y ha nombrado a un director de proyecto. ¿Qué debería recomendar el director del proyecto al CEO que haga primero? | Utilizar un enfoque predictivo para todos los próximos proyectos. | Crear un marco para justificar la ejecución de los proyectos. | Utilizar un enfoque ágil para todos los próximos proyectos. | Crear un marco para apoyar el éxito de los proyectos. |  | Cuando un CEO de una startup sin experiencia en proyectos quiere ejecutarlos con recursos internos, el director del proyecto debe recomendar crear un marco que respalde el éxito de los proyectos. Establecer procesos y prácticas fundamentales asegura que los proyectos se gestionen eficazmente desde el inicio. Usar un enfoque predictivo para todo (A) es rígido. Usar un enfoque ágil para todo (C) puede no encajar con cada proyecto. Crear un marco para justificar la ejecución (B) se centra en la justificación, no en el éxito. | あるスタートアップ企業が、プロジェクト経験のないCEOを任命したばかりである。CEOは自社のリソースでプロジェクトを実行したいと考え、プロジェクトマネージャーを任命した。プロジェクトマネージャーはCEOにまず何をするよう推奨すべきか。 | 今後のすべてのプロジェクトに予測型アプローチを用いる。 | プロジェクト実行を正当化するためのフレームワークを構築する。 | 今後のすべてのプロジェクトにアジャイル型アプローチを用いる。 | プロジェクトの成功を支援するためのフレームワークを構築する。 |  | プロジェクト経験のないスタートアップのCEOが社内リソースでプロジェクトを実行したい場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの成功を支援するフレームワークの構築を推奨すべきである。基礎となるプロセスと実践を確立することで、プロジェクトを最初から効果的に管理できる。すべてのプロジェクトに予測型を用いる(A)は硬直的である。すべてのプロジェクトにアジャイルを用いる(C)はあらゆるプロジェクトに適合するとは限らない。実行を正当化するためのフレームワーク(B)は成功ではなく正当化に焦点が置かれている。
1286 | 在一次进度审查会议上，项目发起人要求根据市场状况完全重做产品路线图，以满足战略目标。该变更将带来一个完全不同的新产品。项目经理首先应该怎么做？ | 与团队讨论并实施发起人要求的修改。 | 进行根本原因分析，评估团队可重用哪些可交付成果。 | 暂停当前的项目工作，并基于影响重新审视范围。 | 更新商业论证，并就修改后的项目范围获得发起人批准。 |  | 当发起人要求完全重做产品路线图，并由此产生一个全新产品时，项目经理首先应更新商业论证，并就修改后的项目范围获得发起人批准。在进行重大范围变更之前，必须先重新论证商业可行性。直接与团队讨论并实施(A)绕过了治理流程。开展根本原因分析(B)虽具分析价值，但并非首要步骤。暂停工作以重新审视范围(C)缺少正式批准。 | Durante una reunión de revisión de avance, el patrocinador del proyecto solicita una renovación completa de la hoja de ruta del producto para cumplir con los objetivos estratégicos basados en las condiciones del mercado. Este cambio dará como resultado un producto completamente nuevo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Discutir con el equipo e implementar las revisiones solicitadas por el patrocinador. | Realizar un análisis de causa raíz para evaluar qué entregables puede reutilizar el equipo. | Poner en pausa el trabajo actual del proyecto y revisar el alcance en función de los impactos. | Actualizar el caso de negocio y solicitar la aprobación del patrocinador sobre el alcance modificado del proyecto. |  | Cuando el patrocinador solicita una renovación completa de la hoja de ruta del producto que da como resultado un producto totalmente nuevo, el director del proyecto debe primero actualizar el caso de negocio y obtener la aprobación del patrocinador sobre el alcance modificado del proyecto. La justificación mediante el caso de negocio es necesaria antes de cambios importantes en el alcance. Discutir e implementar de inmediato (A) omite la gobernanza. Realizar un análisis de causa raíz (B) es analítico, pero no el primer paso. Poner el trabajo en pausa para revisar el alcance (C) carece de aprobación formal. | 進捗レビュー会議の最中、プロジェクトスポンサーが市場状況に基づく戦略目標を満たすために、製品ロードマップの全面的な刷新を要求する。この変更により完全に新しい製品が生まれることになる。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | チームと協議し、スポンサーから要求された修正を実施する。 | 根本原因分析を行い、チームが再利用できる成果物を評価する。 | 現在のプロジェクト作業を一時停止し、影響に基づいてスコープを見直す。 | ビジネスケースを更新し、修正後のプロジェクトスコープについてスポンサーの承認を得る。 |  | スポンサーが製品ロードマップの全面刷新を要求し、それが完全な新製品を生み出す場合、プロジェクトマネージャーはまずビジネスケースを更新し、修正後のプロジェクトスコープについてスポンサーの承認を得るべきである。大幅なスコープ変更の前にはビジネスケースによる正当化が必要である。直ちに協議して実施する(A)はガバナンスを飛ばしている。根本原因分析(B)は分析的だが最初のステップではない。承認なくスコープ見直しのために作業を停止する(C)は正式な承認を欠いている。
1287 | 项目经理正从一个预测型生命周期项目过渡到一个新的敏捷项目。在新项目中，项目经理应如何管理和控制范围？ | 制定一个用更短时间完成更多工作的计划。 | 用较短时间定义范围，并通过构建原型来细化需求。 | 创建一个范围基线，并把其余内容放入待办列表作为活动。 | 估算团队能够完成的工作量，并定义故事大小以保持项目可控。 |  | 在从预测型项目过渡到敏捷项目时，项目经理应用较短时间定义范围并通过构建原型来细化需求。在敏捷中，范围通过迭代交付与持续干系人反馈逐步细化，而非提前进行详尽规划。原型化能够在保持灵活性的同时迅速澄清需求。制定用更短时间完成更多工作的计划(A)既不现实也不可持续。创建范围基线、把其余作为待办(C)是把预测型思维套用到敏捷项目上。仅估算工作并定义故事大小(D)只是范围管理的一部分，缺少迭代细化方法。 | Un director de proyecto está pasando de un proyecto con ciclo de vida predictivo a un nuevo proyecto ágil. ¿Cómo debería el director del proyecto gestionar y controlar el alcance del nuevo proyecto? | Desarrollar un plan para completar más trabajo en menos tiempo. | Dedicar un breve periodo a definir el alcance y construir prototipos para refinar los requisitos. | Crear una línea base del alcance y poner el resto como actividades en la lista pendiente (backlog). | Estimar el trabajo que el equipo puede completar y definir el tamaño de las historias para mantener el proyecto bajo control. |  | Al pasar de un proyecto predictivo a uno ágil, el director del proyecto debe dedicar un breve periodo a definir el alcance y construir prototipos para refinar los requisitos. En ágil, el alcance se elabora progresivamente mediante la entrega iterativa con retroalimentación continua de los interesados, no se detalla por completo al inicio. Los prototipos ayudan a aclarar requisitos rápidamente manteniendo la flexibilidad. Desarrollar un plan para hacer más en menos tiempo (A) es irreal e insostenible. Crear una línea base del alcance dejando el resto como backlog (C) aplica pensamiento predictivo a un proyecto ágil. Solo estimar trabajo y definir tamaños de historia (D) es parte de la gestión del alcance, pero incompleto sin el enfoque iterativo de refinamiento. | プロジェクトマネージャーは予測型ライフサイクルのプロジェクトから新しいアジャイルプロジェクトへ移行する。新しいプロジェクトにおいて、プロジェクトマネージャーはスコープをどのように管理・コントロールすべきか。 | より少ない時間でより多くの作業を完了する計画を立てる。 | 短時間でスコープを定義し、プロトタイプを構築して要件を洗練させる。 | スコープベースラインを作成し、残りはバックログのアクティビティとする。 | チームが完了できる作業量を見積もり、ストーリーサイズを定義してプロジェクトを管理可能に保つ。 |  | 予測型からアジャイルプロジェクトへ移行する際、プロジェクトマネージャーは短時間でスコープを定義し、プロトタイプを構築して要件を洗練させるべきである。アジャイルではスコープは事前に詳細化するのではなく、反復的なデリバリーと継続的なステークホルダーフィードバックを通じて段階的に詳細化される。プロトタイピングは柔軟性を保ちながら要件を迅速に明確化するのに役立つ。より少ない時間でより多くを完了する計画(A)は非現実的かつ持続不能である。スコープベースラインを作成し残りをバックログにする(C)はアジャイルプロジェクトに予測型思考を適用している。作業見積もりとストーリーサイズ定義のみ(D)はスコープマネジメントの一部だが、反復的洗練アプローチがなければ不完全である。
1288 | 一名项目团队成员告诉项目负责人，要求冲刺中每天都有相似的交付产出并不现实。项目负责人将此情况报告给了项目管理办公室(PMO)。项目负责人应该怎么做？ | 与产品负责人讨论该问题。 | 在下一次冲刺回顾会议上与项目团队讨论。 | 在下一次冲刺规划会议上与项目团队讨论。 | 与PMO经理讨论。 |  | 当团队成员告诉项目负责人，要求每日均匀的交付产出不现实时，项目负责人应在下一次冲刺回顾会议上与项目团队讨论该问题。回顾会议正是用于流程改进讨论的场合。与产品负责人讨论(A)针对的是产品而非流程。在冲刺规划会议讨论(C)聚焦的是即将开展的工作。与PMO经理讨论(D)绕过了团队意见，属于过早升级。 | Un miembro del equipo le dice al líder del proyecto que esperar una entrega similar todos los días del sprint no es realista. El líder del proyecto reporta esto a la oficina de gestión de proyectos (PMO). ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Discutir el tema con el dueño del producto. | Discutirlo con el equipo del proyecto en la próxima reunión de retrospectiva del sprint. | Discutirlo con el equipo del proyecto en la próxima reunión de planificación del sprint. | Discutirlo con el responsable de la PMO. |  | Cuando un miembro del equipo le dice al líder del proyecto que esperar una entrega diaria uniforme no es realista, el líder del proyecto debe discutirlo con el equipo en la próxima retrospectiva del sprint. Las retrospectivas están diseñadas para discusiones de mejora de procesos. Discutirlo con el dueño del producto (A) aborda producto, no proceso. Discutirlo en la planificación del sprint (C) se centra en el trabajo próximo. Discutirlo con el responsable de la PMO (D) escala sin contar con la opinión del equipo. | あるプロジェクトチームメンバーがプロジェクトリーダーに、スプリント中の毎日同程度の成果物を期待するのは現実的ではないと伝えた。プロジェクトリーダーはこれをプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に報告した。プロジェクトリーダーは何をすべきか。 | プロダクトオーナーとこの問題を協議する。 | 次回のスプリントレトロスペクティブでプロジェクトチームと協議する。 | 次回のスプリントプランニングでプロジェクトチームと協議する。 | PMOマネージャーと協議する。 |  | チームメンバーが日々均一な成果物を期待することは非現実的だと伝えた場合、プロジェクトリーダーは次回のスプリントレトロスペクティブでチームと協議すべきである。レトロスペクティブはプロセス改善の議論のために設計されている。プロダクトオーナーとの協議(A)は製品の話であってプロセスではない。スプリントプランニングでの協議(C)は今後の作業に焦点が当たる。PMOマネージャーとの協議(D)はチームの意見を聞かずにエスカレーションすることになる。
1289 | 项目团队审查了需求并识别出一些关注点。项目发起人询问团队将如何处理每一项关注点。项目经理接下来应该怎么做？ | 与项目团队一起评估每个风险的严重性。 | 与干系人协作修订沟通管理计划。 | 为每个风险制定缓解策略并更新风险登记册。 | 与团队成员一起编制蒙特卡洛模拟图。 |  | 当团队从需求中识别出关注点而发起人询问将如何处理时，项目经理应与团队一起评估每个风险的严重性。在制定应对措施之前，定性分析可对风险进行优先级排序。协作修订沟通计划(B)并未涉及风险管理。直接为每个风险制定缓解策略(C)在排序之前为时尚早。开展蒙特卡洛模拟(D)是在定性评估之后进行的定量分析。 | El equipo del proyecto ha revisado los requisitos e identificado algunas preocupaciones. El patrocinador del proyecto le ha preguntado al equipo cómo manejará cada preocupación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Trabajar con el equipo del proyecto para evaluar la severidad de cada riesgo. | Colaborar con los interesados en el plan de gestión de las comunicaciones. | Desarrollar una estrategia de mitigación para cada riesgo y actualizar el registro de riesgos. | Consultar con los miembros del equipo para producir un diagrama de simulación Monte Carlo. |  | Cuando el equipo identifica preocupaciones a partir de los requisitos y el patrocinador pregunta cómo se manejarán, el director del proyecto debe trabajar con el equipo para evaluar la severidad de cada riesgo. La evaluación cualitativa prioriza los riesgos antes de desarrollar respuestas. Colaborar en el plan de comunicaciones (B) no aborda la gestión de riesgos. Desarrollar estrategias de mitigación para cada uno (C) es prematuro sin priorización. Realizar una simulación Monte Carlo (D) es un análisis cuantitativo apropiado después de la evaluación cualitativa. | プロジェクトチームが要件をレビューし、いくつかの懸念事項を特定した。プロジェクトスポンサーは各懸念事項にどう対処するかをチームに尋ねた。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か。 | プロジェクトチームと共に各リスクの重大性を評価する。 | コミュニケーション・マネジメント計画について、ステークホルダーと協働する。 | 各リスクに対する緩和戦略を策定し、リスク登録簿を更新する。 | モンテカルロシミュレーション図を作成するためにチームメンバーと相談する。 |  | チームが要件から懸念事項を特定し、スポンサーがその対応方法を尋ねた場合、プロジェクトマネージャーはチームと共に各リスクの重大性を評価すべきである。定性的評価により対応策を策定する前にリスクの優先順位付けが行われる。コミュニケーション計画について協働する(B)はリスクマネジメントに対応していない。各リスクの緩和戦略を策定する(C)は優先順位付けの前では時期尚早である。モンテカルロシミュレーション(D)は定性的評価の後に行う定量分析である。
1290 | 一支自组织团队按承诺进行交付。该团队接受了一项采用新技术的开发任务，之后迭代的速度开始下降。针对这种情况，何种管理决策最为合适？ | 将该项目重新分配给曾使用过这项技术的团队 | 向团队中加入新成员以提升速度 | 将表现不佳的团队成员调离团队 | 为团队成员提供学习并适应该新技术的机会 |  | 当一支自组织团队在接受采用新技术的任务后速度下降时，恰当的决策是为团队成员提供学习并适应该技术的机会。学习时间能够恢复其能力。把项目重新分配给其他团队(A)会丧失既有的组织知识。增加新成员(B)可能带来协作开销。撤换表现不佳者(C)既具惩罚性又过早。 | Un equipo autoorganizado entregaba según lo comprometido. El equipo aceptó una tarea de desarrollo con una nueva tecnología y las iteraciones comenzaron a tener una velocidad reducida. ¿Qué decisión de gestión es adecuada para esta situación? | Reasignar el proyecto a un equipo que haya trabajado con esta tecnología | Agregar nuevos miembros al equipo y aumentar la velocidad | Sacar del equipo a los miembros que no están desempeñándose bien. | Brindar a los miembros del equipo la oportunidad de aprender y adaptarse a la tecnología. |  | Cuando la velocidad de un equipo autoorganizado disminuye tras aceptar una tarea con una tecnología nueva, la decisión adecuada es brindar a los miembros del equipo la oportunidad de aprender y adaptarse a la tecnología. El tiempo de aprendizaje restaura la capacidad. Reasignar el proyecto a otro equipo (A) pierde el conocimiento institucional. Agregar nuevos miembros (B) puede introducir sobrecarga de coordinación. Retirar a los de bajo desempeño (C) es punitivo y prematuro. | ある自己組織化チームはコミットメント通りにデリバリーを行っていた。チームが新しい技術を伴う開発タスクを引き受けたところ、イテレーションのベロシティが低下し始めた。この状況に適切なマネジメントの判断はどれか。 | この技術を扱った経験のあるチームにプロジェクトを再割り当てする | チームに新しいメンバーを追加し、ベロシティを上げる | パフォーマンスが出ていないメンバーをチームから外す | チームメンバーが新技術を学習し適応する機会を提供する |  | 自己組織化チームが新技術のタスクを引き受けた後にベロシティが低下した場合、適切な判断はチームメンバーが新技術を学習し適応する機会を提供することである。学習時間が能力を回復させる。プロジェクトを別チームに再割り当てする(A)は組織的知見を失う。新しいメンバーを追加する(B)は調整コストを増やす可能性がある。低パフォーマンス者を外す(C)は懲罰的で時期尚早である。
1291 | 项目经理最近被指派到一个处于执行阶段、正在遇到障碍的项目。在审查流程和程序时，项目经理注意到这些情况与之前一个曾遇到类似障碍的项目非常相似。项目经理查看任务进度后发现某些任务严重落后于预期。在与项目团队交流后，项目经理确认团队正在严格按流程操作。项目经理应该怎么做？ | 更新偏差登记册以反映项目时间的延长。 | 更新进度计划以反映项目任务中的意外延误。 | 审查并修订流程，以确保只保留增值活动。 | 审查分配给项目的资源并相应调整。 |  | 当项目遭遇与过去项目类似的障碍，且团队完全按流程执行时，项目经理应审查并修订流程，确保只保留增值活动。流程改进可解决系统性问题。更新偏差登记册(A)只是记录而未解决问题。更新进度计划(B)反映了延误，但并未触及根本原因。更换资源(D)假设是人员问题。 | Recientemente se asignó a un director de proyecto a un proyecto en fase de ejecución que está experimentando obstáculos. Al revisar los procesos y procedimientos, el director del proyecto nota similitudes con un proyecto anterior que experimentó obstáculos similares. El director del proyecto revisa el cronograma y encuentra que ciertas tareas están muy por detrás de lo esperado. Al hablar con el equipo del proyecto, el director del proyecto confirma que el equipo está siguiendo los procesos exactamente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Actualizar el registro de variaciones para reflejar el tiempo extendido del proyecto. | Actualizar el cronograma para reflejar los retrasos inesperados en las tareas del proyecto. | Revisar y modificar los procesos para asegurar que solo haya actividades que aporten valor. | Revisar los recursos asignados al proyecto y cambiarlos en consecuencia. |  | Cuando un proyecto experimenta obstáculos similares a un proyecto pasado y el equipo está siguiendo los procesos al pie de la letra, el director del proyecto debe revisar y modificar los procesos para asegurar que solo haya actividades que aporten valor. La mejora de procesos aborda problemas sistémicos. Actualizar el registro de variaciones (A) documenta pero no resuelve. Actualizar el cronograma (B) refleja los retrasos sin atacar las causas raíz. Cambiar los recursos (D) asume un problema de personas. | プロジェクトマネージャーは、実行フェーズで障害が発生しているプロジェクトに最近アサインされた。プロセスと手順をレビューする中で、過去に同様の障害を経験したプロジェクトとの類似点に気づく。タスクスケジュールを確認すると、特定のタスクが期待を大きく下回っていることがわかる。チームと話した結果、チームはプロセスを正確に守っていることが確認できた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクト期間延長を反映するため、変動登録簿を更新する。 | 予期しない遅延を反映するため、スケジュールを更新する。 | 付加価値のあるアクティビティのみが残るよう、プロセスをレビュー・修正する。 | プロジェクトに割り当てられたリソースをレビューし、必要に応じて変更する。 |  | プロジェクトが過去と類似した障害に直面し、チームがプロセスを正確に守っている場合、プロジェクトマネージャーは付加価値のあるアクティビティのみが残るようプロセスをレビュー・修正すべきである。プロセス改善は構造的な問題に対処する。変動登録簿の更新(A)は記録するだけで解決しない。スケジュール更新(B)は遅延を反映するが根本原因に対処しない。リソース変更(D)は人の問題と決めつけている。
1292 | 在评估当前冲刺进度的每日站会上，一名团队成员报告称由于一个由外部供应商管理的组件，出现了一些延误。项目经理应如何回应该团队成员的关切？ | 更新沟通管理计划以防止再次发生。 | 请该团队成员提供详情，以便与供应商协商解决该问题。 | 请该团队成员独立解决该问题，以最大限度减少进一步延误。 | 实施快速跟进以减小该延误对冲刺的影响。 |  | 当团队成员报告由于外部供应商管理的组件造成冲刺延误时，项目经理应请该成员提供详情，以便与供应商协商解决问题。掌握细节使项目经理能够带着完整信息直接与供应商沟通。更新沟通管理计划(A)解决的是流程问题，而非眼前的问题。请团队成员独立解决(C)超出了其角色。快速跟进(D)是一种进度压缩技术，与供应商依赖问题无关。 | Durante la reunión diaria de pie (standup) que evalúa el avance del sprint actual, un miembro del equipo reporta algunos retrasos debidos a un componente gestionado por un proveedor externo. ¿Cómo debería el director del proyecto abordar la inquietud del miembro del equipo? | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para prevenir futuras recurrencias. | Pedir al miembro del equipo que proporcione detalles para abordar el problema con el proveedor. | Pedir al miembro del equipo que resuelva el problema de forma independiente para minimizar más retrasos. | Implementar fast tracking para reducir el impacto del retraso en el sprint. |  | Cuando un miembro del equipo reporta retrasos en el sprint debidos a un componente gestionado por un proveedor externo, el director del proyecto debe pedir al miembro que proporcione detalles para abordar el problema con el proveedor. Recoger los detalles permite al PM tratar directamente con el proveedor con información completa. Actualizar el plan de comunicaciones (A) atiende un proceso, no la incidencia inmediata. Pedirle al miembro que lo resuelva por su cuenta (C) excede su rol. Fast tracking (D) es una técnica de compresión del cronograma que no tiene relación con un problema de dependencia del proveedor. | 現在のスプリントの進捗を評価するデイリースタンドアップミーティング中、チームメンバーが外部ベンダー管理のコンポーネントに起因する遅延を報告した。プロジェクトマネージャーはこのチームメンバーの懸念にどう対処すべきか。 | 今後の再発を防ぐため、コミュニケーション・マネジメント計画を更新する。 | ベンダーと問題に対処できるよう、チームメンバーに詳細の提供を依頼する。 | さらなる遅延を最小化するため、チームメンバーに独力で問題を解決するよう依頼する。 | スプリントへの遅延の影響を減らすため、ファストトラッキングを実施する。 |  | チームメンバーが外部ベンダー管理のコンポーネントによるスプリント遅延を報告した場合、プロジェクトマネージャーはベンダーと対処できるようチームメンバーに詳細の提供を依頼すべきである。詳細を得ることでPMは完全な情報をもってベンダーに直接対応できる。コミュニケーション・マネジメント計画の更新(A)はプロセスへの対応であり当面の問題には対応していない。チームメンバーに独力で解決させる(C)は役割を超えている。ファストトラッキング(D)はスケジュール短縮技法であり、ベンダー依存の問題とは関係がない。
1293 | 一家组织正在调整其工作时间安排，要求项目团队每周到办公室一次共同办公。尽管每个人都全身心投入到项目中，但团队成员都遵循各自所在职能团队的时间安排，这些安排彼此不同。项目经理应如何应对这种情况？ | 与团队一起判断是否真的需要现场到岗的项目日。 | 考虑将所有团队成员的状态改为完全远程工作。 | 考虑将公司政策由每周到岗1天调整为2天。 | 与各职能经理协商，为团队成员争取例外安排。 |  | 当团队成员遵循不同的职能团队工作时间，无法对齐所需的现场协作时，项目经理应与各职能经理协商，为团队成员争取例外安排。在矩阵型组织中，跨职能协调需要与职能经理沟通以对齐时间安排。与团队一起质疑是否需要(A)绕过了组织政策。完全转为远程(B)是回避问题。改变公司政策(C)超出了项目经理的职权。 | Una organización está modificando su horario, y ahora se espera que el equipo del proyecto esté en la oficina una vez por semana. A pesar de que todos están dedicados al proyecto, los miembros del equipo siguen los horarios de sus equipos funcionales, que difieren entre sí. ¿Cómo debería el director del proyecto abordar esta situación? | Trabajar con el equipo para determinar si realmente se requiere el día presencial del proyecto. | Estudiar la opción de cambiar el estado de todos los miembros del equipo a totalmente remotos. | Estudiar el cambio de la política de la empresa de 1 día a 2 días en sitio. | Trabajar con los gerentes funcionales y obtener una excepción para los miembros del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo siguen distintos horarios funcionales y no pueden alinearse para la colaboración presencial requerida, el director del proyecto debe trabajar con los gerentes funcionales para obtener una excepción para el equipo. La coordinación interfuncional en organizaciones matriciales exige negociar con los gerentes funcionales para alinear los horarios. Trabajar con el equipo para cuestionar el requisito (A) elude la política organizativa. Pasar a totalmente remoto (B) evita el problema. Cambiar la política de la empresa (C) excede la autoridad del PM. | ある組織がスケジュールを変更し、プロジェクトチームは週に一度オフィスに集まることが期待されるようになった。全員がプロジェクトに専従しているにもかかわらず、メンバーはそれぞれ異なる機能部門のスケジュールに従っている。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか。 | 対面での出社日が本当に必要かをチームと検討する。 | 全メンバーを完全リモートに変更する選択肢を検討する。 | 会社の方針を週1日から2日出社に変更することを検討する。 | 機能マネージャーと協議し、チームメンバーへの例外措置を取り付ける。 |  | メンバーが異なる機能部門のスケジュールに従い、必要な対面コラボレーションに合わせられない場合、プロジェクトマネージャーは機能マネージャーと協議してチームメンバーへの例外措置を取り付けるべきである。マトリクス組織における部門横断的な調整には、機能マネージャーとの交渉によるスケジュール調整が必要である。チームと共に必要性を疑う(A)は組織方針を回避することになる。完全リモート化(B)は問題回避である。会社方針の変更(C)はPMの権限を超える。
1294 | 一位高级副总裁要求组建更多敏捷团队，以并行运行不同长度和复杂度的项目。这将影响项目经理可投入到每个项目的时间。项目经理们通常无论项目复杂度如何，都将50%的时间分配给项目。作为仆人式领导，项目经理应如何帮助实现这一转型？ | 基于工作量增加，提交变更请求以雇用更多项目经理。 | 授权团队培养必要技能，使其能够独立推动项目前进。 | 针对项目经理产能创建一项风险登记并制定缓解计划。 | 查阅组织过程资产(OPA)，评估类似风险的缓解计划。 |  | 当一位高级副总裁要求组建更多敏捷团队、需要项目经理在多个项目间分配时间时，作为仆人式领导，项目经理应授权团队培养必要技能以独立推进工作。自组织团队减少了对项目经理监督的依赖。提交变更请求增聘项目经理(A)是回避转型。针对项目经理产能创建风险登记(C)是记录而非行动。查阅组织过程资产(D)只是获取信息，并未发展团队。 | Un vicepresidente sénior solicitó la creación de más equipos ágiles para ejecutar en paralelo proyectos de distintas duraciones y complejidades. Esto afectará el tiempo que los directores de proyecto podrán dedicar a cada proyecto. Habitualmente, los directores de proyecto dedican el 50% de su tiempo a los proyectos sin importar su complejidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto como líder servidor para ayudar a lograr esta transformación? | Emitir una solicitud de cambio para contratar directores de proyecto adicionales basándose en el aumento de la carga de trabajo. | Empoderar al equipo para que desarrolle las habilidades necesarias para hacer avanzar el proyecto de forma independiente. | Crear una entrada de riesgo respecto a la capacidad del director del proyecto y desarrollar un plan de mitigación. | Revisar los activos de los procesos de la organización (OPA) para evaluar planes de mitigación de riesgos similares. |  | Cuando un vicepresidente sénior solicita más equipos ágiles, lo que requiere que los directores de proyecto dividan su tiempo entre varios proyectos, el director del proyecto, como líder servidor, debe empoderar al equipo para que desarrolle las habilidades necesarias para avanzar de forma independiente. Los equipos autoorganizados reducen la dependencia de la supervisión del PM. Emitir una solicitud de cambio para contratar más PM (A) evita la transformación. Crear una entrada de riesgo sobre la capacidad del PM (C) documenta en lugar de actuar. Revisar los OPA (D) es informativo, pero no desarrolla al equipo. | 上級副社長が、長さや複雑さが異なる複数プロジェクトを並行実施するために、より多くのアジャイルチームの組成を要請した。これにより、プロジェクトマネージャーが各プロジェクトに割ける時間が影響を受ける。プロジェクトマネージャーは通常、複雑さにかかわらずプロジェクトに時間の50%を割いている。サーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーはこの変革を支援するために何をすべきか。 | 業務量増加を理由に、追加のプロジェクトマネージャーを雇用するための変更要求を発行する。 | チームに必要なスキルを身につけさせ、自律的にプロジェクトを前進させられるよう権限委譲する。 | プロジェクトマネージャーのキャパシティに関するリスクを登録し、緩和計画を策定する。 | 類似リスクの緩和計画を評価するため、組織のプロセス資産(OPA)を確認する。 |  | 上級副社長がより多くのアジャイルチームを要請し、プロジェクトマネージャーが複数のプロジェクトに時間を分けることが求められる場合、サーバントリーダーとしてのプロジェクトマネージャーは、チームに必要なスキルを身につけさせ自律的に前進できるよう権限委譲すべきである。自己組織化チームはPMの監督への依存を減らす。PM追加雇用の変更要求(A)は変革を回避する。PMキャパシティのリスク登録(C)は行動ではなく記録にすぎない。OPAのレビュー(D)は情報収集でありチーム育成にはならない。
1295 | 一位项目经理使用预测型项目管理方法管理多个建筑工程项目。组织内的高级管理层正在推动将更多敏捷实践纳入现有项目方法之中，项目发起人现在希望项目使用更多敏捷方法。在强制要求项目使用任何敏捷方法之前，项目经理首先应该怎么做？ | 暂停当前项目，使其与新的敏捷节奏对齐。 | 在严格的时间限制下，将所有现有项目都转为敏捷方法。 | 评估组织文化和对该转型的准备度。 | 为将来加入项目团队的人员提供敏捷培训。 |  | 在对建筑项目强制采用敏捷方法之前，项目经理首先应评估组织文化和对该转型的准备度。准备度评估有助于成功落地。暂停现有项目(A)具有破坏性。立即将所有项目转为敏捷(B)忽视了项目情境。提供敏捷培训(D)固然重要，但在评估准备度之前为时尚早。 | Un director de proyecto trabaja en múltiples proyectos de construcción de edificios usando un enfoque predictivo. La alta dirección de la organización promueve la inclusión de más prácticas ágiles en las metodologías actuales del proyecto. El patrocinador del proyecto ahora quiere que los proyectos usen más metodologías ágiles. Antes de imponer el uso de métodos ágiles en un proyecto, ¿qué debería hacer primero el director del proyecto? | Pausar los proyectos actuales para alinearlos con la nueva cadencia ágil. | Trasladar todos los proyectos existentes a metodologías ágiles con un cronograma estricto. | Evaluar la cultura organizacional y la preparación para la transformación. | Proporcionar capacitación ágil a quienes formarán parte del equipo del proyecto. |  | Antes de imponer métodos ágiles en proyectos de construcción, el director del proyecto debe primero evaluar la cultura organizacional y la preparación para la transformación. La evaluación de la preparación asegura una adopción exitosa. Pausar los proyectos actuales (A) es disruptivo. Cambiar todos los proyectos de inmediato (B) ignora el contexto. Proporcionar capacitación ágil (D) es importante, pero prematuro sin antes evaluar la preparación. | あるプロジェクトマネージャーが、予測型のアプローチで複数の建築工事プロジェクトを進めている。組織の上層部は、現行のプロジェクト手法により多くのアジャイルプラクティスを取り入れることを推進している。プロジェクトスポンサーは今、プロジェクトでより多くのアジャイル手法を用いることを望んでいる。アジャイル手法の使用をプロジェクトに義務付ける前に、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 新しいアジャイルのケイデンスに合わせるため、現行プロジェクトを一時停止する。 | 厳格なスケジュールで、既存のすべてのプロジェクトをアジャイル手法に移行する。 | 組織文化と変革への準備度を評価する。 | プロジェクトチームの一員となる人々にアジャイルトレーニングを提供する。 |  | 建設プロジェクトにアジャイル手法を義務付ける前に、プロジェクトマネージャーはまず組織文化と変革への準備度を評価すべきである。準備度評価は成功裏な導入を確実にする。現行プロジェクトの一時停止(A)は混乱を招く。すべてのプロジェクトを直ちにアジャイル化する(B)は文脈を無視している。アジャイルトレーニングの提供(D)は重要だが、準備度評価の前では時期尚早である。
1296 | 项目经理正使用混合方法管理一个时间与材料(T&M)合同项目。前6个月的里程碑和成果已确定，并按月进行增量发布。前两个月之后，客户表示对结果不满意，并要求改变项目方向。项目经理与客户进行了面对面会议，现已更好地理解客户新期望的里程碑和成果。项目经理首先应该怎么做？ | 将客户的请求作为变更请求转给管理层以获得正式批准。 | 起草一份包含所需范围变更的合同变更，并发送给客户审批。 | 将相关信息记入会议纪要，并与项目干系人共享。 | 按计划完成当前月度发布，并对未来月份重新规划。 |  | 在T&M混合项目中，客户在两个月后表达不满并希望改变方向，且项目经理通过面对面会议已理解新期望的里程碑后，项目经理应首先起草一份包含所需范围变更的合同变更并发送给客户审批。将变更正式化可确保各方一致。将请求转交管理层作为变更请求(A)绕过了客户。仅记入会议纪要(C)不够完整。按原计划完成当前发布(D)忽视了客户的关切。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto de tiempo y materiales (T&M) con un enfoque híbrido. Los hitos y resultados están definidos para los primeros 6 meses, con entregas incrementales cada mes. Tras los primeros 2 meses, el cliente comunica su insatisfacción con los resultados y pide cambiar el rumbo del proyecto. El director del proyecto sostuvo una reunión presencial con el cliente y ahora comprende mejor los nuevos hitos y resultados deseados. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Reenviar la solicitud del cliente a la dirección como una solicitud de cambio para obtener aprobación formal. | Redactar una modificación contractual con los cambios de alcance deseados y enviarla al cliente para su aprobación. | Documentar la información en las minutas de la reunión y compartirla con los interesados del proyecto. | Terminar la entrega mensual actual tal como estaba planificada y replanificar los meses futuros. |  | Cuando un cliente de un proyecto T&M híbrido expresa insatisfacción tras 2 meses y desea cambiar el rumbo, y el PM ahora comprende los nuevos hitos deseados después de una reunión presencial, el PM debe primero redactar una modificación contractual con los cambios de alcance deseados y enviarla al cliente para su aprobación. Formalizar los cambios asegura el alineamiento. Reenviar a la dirección como solicitud de cambio (A) omite al cliente. Documentar en las minutas (C) es incompleto. Terminar la entrega actual como estaba planificada (D) ignora las inquietudes del cliente. | プロジェクトマネージャーは、ハイブリッドアプローチでタイム&マテリアル(T&M)契約のプロジェクトを進めている。マイルストーンと成果は最初の6か月分が定義されており、毎月インクリメンタルにリリースしている。最初の2か月後、クライアントが結果に不満を伝え、プロジェクトの方向性変更を要求した。プロジェクトマネージャーはクライアントと対面会議を行い、新たに望まれるマイルストーンと成果をよりよく理解している。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 正式承認を得るため、クライアントの要求を変更要求として経営層に転送する。 | 希望されるスコープ変更を含む契約変更案を作成し、承認のためクライアントに送付する。 | 情報を議事録に記録し、プロジェクトのステークホルダーと共有する。 | 現在の月次リリースを計画通り完了し、将来の月について再計画する。 |  | T&Mのハイブリッドプロジェクトで、クライアントが2か月後に不満を表明し方向転換を望み、対面会議を経てPMが新しいマイルストーンを理解した場合、PMはまず希望されるスコープ変更を含む契約変更案を作成し承認のためクライアントに送付すべきである。変更を正式化することで整合性が確保される。経営層への変更要求転送(A)はクライアントを飛ばしている。議事録への記録(C)は不十分である。現行リリースを計画通り完了する(D)はクライアントの懸念を無視している。
1297 | 一家大型跨国组织开发了一种新型医疗植入物，需符合当地政府法规。某个国家的审批流程相当冗长，将影响预定的上市日期。项目经理应该怎么做？ | 请发起人授权先行上市，再等待审批。 | 与团队一起寻找绕过法规的方法。 | 请董事会运用其影响力加快审批。 | 从其他国家组建在线分销渠道。 |  | 当冗长的监管审批流程将影响医疗植入物的上市日期时，项目经理应请发起人授权后等待审批。对医疗器械而言，合规性是强制性的。设法绕过法规(B)既不道德也违法。借助董事会影响力加快审批(C)可能并不恰当。从其他国家组织分销(D)可能违反当地法规。 | Una gran organización global desarrolló un nuevo implante médico que requiere cumplir con regulaciones gubernamentales locales. El proceso de aprobación en un país es prolongado e impactará la fecha de lanzamiento prevista. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador que autorice el lanzamiento y luego esperar la aprobación. | Trabajar con el equipo para encontrar formas de eludir las regulaciones. | Pedir al consejo que utilice su influencia para acelerar la aprobación. | Organizar un canal de distribución en línea desde otro país. |  | Cuando un proceso prolongado de aprobación regulatoria impactará la fecha de lanzamiento de un implante médico, el director del proyecto debe pedir al patrocinador que autorice el lanzamiento y esperar la aprobación. El cumplimiento regulatorio es obligatorio para dispositivos médicos. Buscar formas de eludir las regulaciones (B) es poco ético e ilegal. Usar la influencia del consejo para acelerar la aprobación (C) puede ser inapropiado. Organizar la distribución desde otro país (D) puede violar las regulaciones locales. | 大規模なグローバル組織が、現地政府の規制への適合が必要な新しい医療用インプラントを開発した。ある国の承認プロセスが長期にわたり、予定の発売日に影響を及ぼす。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | スポンサーに発売を承認するよう依頼し、その後に承認を待つ。 | 規制を回避する方法を見つけるためにチームと協力する。 | 取締役会にその影響力を使って承認を早めるよう依頼する。 | 別の国からのオンライン販売チャネルを構築する。 |  | 規制承認プロセスが長期化し、医療用インプラントの発売日に影響する場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーに発売の承認を依頼し承認を待つべきである。医療機器においては規制遵守は必須である。規制を回避する方法を探す(B)は非倫理的かつ違法である。取締役会の影響力で承認を早める(C)は不適切となり得る。他国からの販売チャネル構築(D)は現地規制違反となる可能性がある。
1298 | 一家组织在项目管理上采用混合方法。项目经理被指派负责一个对外项目A，其中三个模块中有两个需要机器学习技能。该组织内唯一的机器学习专家正在内部项目B上工作，而该项目即将结束。项目经理应该怎么做？ | 由于A是对外项目而B是内部项目，将A的优先级置于B之上。 | 请人力资源经理为项目A招聘一位机器学习专家。 | 将项目A计划在项目B结束后启动，届时机器学习专家可用。 | 将项目A按冲刺方式规划，先从不需要机器学习技能的模块开始。 |  | 在采用混合方法的组织中，唯一的机器学习专家即将完成内部项目时，项目经理应将项目A按冲刺方式规划，先从不需要机器学习技能的模块开始。这样可在专家完成项目B的同时利用现有资源推进项目A，避免延误、妥协或不必要的招聘。将项目A优先于项目B(A)可能干扰内部项目。新雇专家(B)成本高且未必符合组织需要。等待专家可用(C)在其他工作可推进时浪费宝贵时间。 | Una organización utiliza un enfoque híbrido para la gestión de proyectos. Se asignó a un director de proyecto a un proyecto externo, el proyecto A, donde dos de los tres módulos requieren habilidades de aprendizaje automático (machine learning). El único experto en aprendizaje automático de la organización del director del proyecto está trabajando en un proyecto interno, el proyecto B, que está a punto de terminar. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Priorizar el proyecto A sobre el B, ya que A es externo y B es interno. | Involucrar al gerente de recursos humanos para contratar a un experto en aprendizaje automático para el proyecto A. | Planificar el proyecto A para que comience al final del proyecto B, cuando el experto esté disponible. | Planificar el proyecto A en sprints, comenzando por el módulo que no requiere habilidades de aprendizaje automático. |  | En una organización híbrida donde el único experto en aprendizaje automático está terminando un proyecto interno, el director del proyecto debe planificar el proyecto A en sprints, comenzando por el módulo que no requiere habilidades de aprendizaje automático. Esto aprovecha los recursos existentes y avanza en el proyecto A mientras el experto termina el proyecto B, evitando retrasos, sacrificios o contrataciones innecesarias. Priorizar el A sobre el B (A) puede alterar el proyecto interno. Contratar a un nuevo experto (B) es costoso y puede no encajar con las necesidades de la organización. Retrasar hasta que el experto esté disponible (C) pierde tiempo valioso cuando otros trabajos pueden avanzar. | ある組織はプロジェクトマネジメントにハイブリッドアプローチを用いている。プロジェクトマネージャーは外部プロジェクトであるプロジェクトAにアサインされ、その3つのモジュールのうち2つに機械学習スキルが必要である。組織内で唯一の機械学習の専門家は、まもなく終了する社内プロジェクトBに従事している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | Aは外部プロジェクト、Bは社内プロジェクトであるため、プロジェクトAをBより優先する。 | プロジェクトAのために機械学習の専門家を雇用するよう、人事マネージャーに依頼する。 | 機械学習の専門家が利用可能になるプロジェクトB終了時にプロジェクトAを開始するよう計画する。 | プロジェクトAをスプリントで計画し、機械学習スキルを必要としないモジュールから着手する。 |  | ハイブリッド組織で唯一の機械学習専門家が社内プロジェクトを終えようとしている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトAをスプリントで計画し、機械学習スキルを必要としないモジュールから着手すべきである。これにより既存リソースを活用し、専門家がプロジェクトBを完了させる間にもプロジェクトAを前進させ、遅延・妥協・不要な雇用を回避できる。AをBより優先する(A)は社内プロジェクトを混乱させる可能性がある。新たに専門家を雇う(B)はコストがかかり組織のニーズに合わない場合がある。専門家が利用可能になるまで遅らせる(C)は他の作業を進められる中で貴重な時間を失う。
1299 | 项目发起人反映，一位关键干系人正在抱怨项目经理报告的绩效指标存在差异，给人项目失控的印象。项目经理一直按已商定的沟通管理计划报告项目状态，但该关键干系人很少参加状态汇报会议。项目经理首先应做什么来应对这一情况？ | 动用应急储备实施快速跟进，以改善进度关键绩效指标(KPI)。 | 评估沟通需求，找出差距，并在需要时调整原计划。 | 向项目发起人提供证据，证明项目按计划进行且沟通已发出。 | 查阅资源分解结构(RBS)，请该主要干系人的上级更换该干系人。 |  | 当关键干系人在已遵循沟通管理计划的情况下仍抱怨绩效指标差异时，项目经理首先应评估沟通需求，找出差距，必要时调整计划。理解该干系人的信息需求才能有针对性地改进。动用应急储备进行快速跟进(A)解决的是进度问题，而非沟通问题。向发起人出具证据(C)是防御性的。查阅RBS以更换干系人(D)并不合适。 | El patrocinador del proyecto informa que un interesado clave se queja por las diferencias en las métricas de desempeño reportadas por el director del proyecto, lo que da la impresión de que el proyecto está fuera de control. El director del proyecto ha proporcionado el estado del proyecto conforme al plan de gestión de las comunicaciones acordado. Sin embargo, este interesado clave rara vez asiste a las reuniones de informe de estado. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para abordar esta situación? | Usar las reservas de contingencia para implementar fast tracking y mejorar los indicadores clave de desempeño (KPI) del cronograma. | Evaluar las necesidades de comunicación para descubrir las brechas y ajustar el plan original si es necesario. | Proporcionar al patrocinador evidencia de que el proyecto va según lo previsto y que las comunicaciones se han enviado. | Revisar la estructura de desglose de recursos (RBS) para solicitar al gerente del interesado principal que lo reemplace. |  | Cuando un interesado clave se queja por diferencias en las métricas de desempeño a pesar de seguirse el plan de comunicaciones, el director del proyecto debe primero evaluar las necesidades de comunicación para descubrir brechas y ajustar el plan si es necesario. Comprender los requisitos de información del interesado permite una mejora focalizada. Usar reservas de contingencia para fast tracking (A) atiende el cronograma, no la comunicación. Proporcionar evidencia al patrocinador (C) es defensivo. Revisar la RBS para reemplazar al interesado (D) no es apropiado. | プロジェクトスポンサーは、ある重要なステークホルダーがプロジェクトマネージャーから報告される業績指標の差異について不満を述べており、プロジェクトが制御不能のような印象を与えていると報告した。プロジェクトマネージャーは合意済みのコミュニケーション・マネジメント計画に従ってステータスを提供してきた。しかし、この重要ステークホルダーはステータス報告会にほとんど出席しない。この状況に対処するため、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | コンティンジェンシー予備を用いてファストトラッキングを実施し、スケジュールKPIを改善する。 | コミュニケーションニーズを評価しギャップを発見し、必要に応じて元の計画を調整する。 | プロジェクトが順調でコミュニケーションが送付されている証拠をスポンサーに提示する。 | 資源ブレイクダウンストラクチャー(RBS)を確認し、当該ステークホルダーの上長に交代を依頼する。 |  | コミュニケーション計画に従っているにもかかわらず重要ステークホルダーが業績指標の差異について不満を述べる場合、プロジェクトマネージャーはまずコミュニケーションニーズを評価しギャップを発見し、必要に応じて計画を調整すべきである。ステークホルダーの情報要件を理解することで的を絞った改善が可能になる。コンティンジェンシー予備でのファストトラッキング(A)はコミュニケーションではなくスケジュールへの対応である。スポンサーへの証拠提示(C)は防御的である。RBSを確認して交代を求める(D)は不適切である。
1300 | 在与高层管理者审查项目时，项目经理意识到对话总是偏离项目本身而转到其他话题。项目经理应采取哪两项行动？(请选两项) | 将对话引回到项目最新进展上。 | 将线下回顾仅限于与项目相关的关键议题。 | 与团队一起回顾会议中出现的所有话题。 | 延长会议时间以审查更多议题。 | 为干系人安排有效沟通的培训。 | 当高层项目审查的对话偏离到其他话题时，项目经理应采取两项行动：将对话引回到项目进展，并为干系人安排有效沟通的培训。聚焦的引导确保会议目标得以达成，而培训能改善后续会议。限制线下回顾(B)只是限制讨论范围，并未解决会议聚焦问题。会后与团队回顾跑题内容(C)无法防止偏离。延长会议时间(D)浪费高管的时间。 | Mientras revisa un proyecto con ejecutivos de alto nivel, el director del proyecto se da cuenta de que la conversación siempre se desvía hacia otros temas en lugar del proyecto en sí. ¿Qué dos acciones debería tomar el director del proyecto? (Elija 2) | Redirigir la conversación a las actualizaciones del proyecto. | Restringir las revisiones fuera de línea a los puntos críticos relacionados con el proyecto. | Revisar con el equipo todos los temas surgidos durante la reunión. | Extender el tiempo de la reunión para revisar temas adicionales. | Programar capacitación en comunicaciones efectivas para los interesados. | Cuando las conversaciones de revisión del proyecto a nivel ejecutivo se desvían a otros temas, el director del proyecto debe tomar dos acciones: redirigir la conversación a las actualizaciones del proyecto y programar capacitación en comunicaciones efectivas para los interesados. Una facilitación enfocada asegura que se cumplan los objetivos de la reunión, y la capacitación mejora futuras reuniones. Restringir las revisiones fuera de línea (B) limita la discusión sin abordar el enfoque de la reunión. Revisar con el equipo los temas fuera de tema (C) no previene la desviación. Extender el tiempo de la reunión (D) desperdicia el tiempo de los ejecutivos. | 上級経営層とプロジェクトをレビューしている際、プロジェクトマネージャーは会話が常にプロジェクト自体ではなく別のトピックに逸脱していることに気づく。プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動はどれか。(2つ選びなさい) | 会話をプロジェクトのアップデートに戻す。 | オフラインのレビューをプロジェクトに関連する重要ポイントに限定する。 | 会議中に出たすべてのトピックをチームと共にレビューする。 | 追加トピックをレビューするため会議時間を延長する。 | ステークホルダー向けに効果的なコミュニケーションのトレーニングをスケジュールする。 | 経営層レベルのプロジェクトレビューで会話が他のトピックに逸脱する場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきである。会話をプロジェクトのアップデートに戻すこと、そしてステークホルダー向けに効果的なコミュニケーションのトレーニングをスケジュールすることである。焦点を絞ったファシリテーションが会議目的の達成を確実にし、トレーニングが今後の会議を改善する。オフラインレビューの限定(B)は議論を制限するが会議の焦点問題に対処していない。会議後にチームと逸脱トピックをレビュー(C)しても逸脱を防げない。会議時間の延長(D)は経営層の時間を浪費する。
1301 | 在一次项目会议上，项目经理请风险责任人介绍可能影响待办列表的问题。在他们的介绍过程中，项目经理意识到一些风险责任人尚未实施已商定的风险应对措施。项目经理应该做什么来降低风险敞口？ | 向项目管理办公室（PMO）报告这些风险责任人，并建议将其从团队中除名。 | 将未完成的风险任务重新分配给已实施风险应对措施的其他团队成员。 | 要求风险责任人在下次会议前实施风险应对措施，并在会议上汇报结果。 | 与风险责任人私下会面，共同解决风险应对措施面临的任何障碍。 |  | 当风险责任人未实施已商定的风险应对措施时，项目经理应与他们私下会面，共同解决任何障碍。协作性的私下沟通可识别障碍并恢复责任感，避免公开对抗。向PMO报告以将其除名（A）过于极端。将任务重新分配给其他成员（B）并未解决障碍。要求他们在下次会议前实施（C）只是重申期望，并未消除障碍。 | Durante una reunión del proyecto, el director del proyecto pide a los propietarios de riesgos que presenten los problemas que pueden afectar a la lista pendiente. Durante su presentación, el director del proyecto se da cuenta de que algunos propietarios de riesgos no implementaron las respuestas a riesgos ya acordadas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para reducir la exposición? | Reportar a los propietarios de riesgos a la oficina de dirección de proyectos (PMO) con la recomendación de retirarlos del equipo. | Reasignar las tareas de riesgo pendientes a otros miembros del equipo que hayan implementado sus respuestas a riesgos. | Pedir a los propietarios de riesgos que implementen las respuestas a riesgos antes de la próxima reunión y presenten los resultados en la reunión. | Reunirse en privado con los propietarios de riesgos y trabajar con ellos para abordar cualquier impedimento a las respuestas a riesgos. |  | Cuando los propietarios de riesgos no han implementado las respuestas a riesgos acordadas, el director del proyecto debería reunirse en privado con ellos y trabajar conjuntamente para abordar los impedimentos. El compromiso colaborativo y privado identifica las barreras y restablece la responsabilidad sin confrontación pública. Reportar a la PMO para su retiro (A) es extremo. Reasignar las tareas a otros miembros (B) no aborda los impedimentos. Pedirles que implementen antes de la próxima reunión (C) reitera la expectativa sin eliminar los obstáculos. | プロジェクト会議中、プロジェクトマネージャーはリスクオーナーにバックログに影響する可能性のある問題を発表するよう求めた。発表中に、プロジェクトマネージャーは一部のリスクオーナーが既に合意されたリスク対応を実施していないことに気づいた。エクスポージャーを減らすためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）にリスクオーナーを報告し、チームから外すよう推奨する。 | 未完了のリスクタスクを、リスク対応を実施した他のチームメンバーに再割り当てする。 | リスクオーナーに次回の会議までにリスク対応を実施し、会議で結果を発表するよう求める。 | リスクオーナーと個別に面談し、リスク対応への障害に対処するために協力する。 |  | リスクオーナーが合意済みのリスク対応を実施していない場合、プロジェクトマネージャーは彼らと個別に面談し、障害に対処するために協力すべきである。協調的で個別的な対応は、公の対立なく障害を特定し説明責任を回復する。PMOへの報告と除外（A）は極端である。タスクを他メンバーへ再割り当て（B）しても障害は解決しない。次回会議までの実施を求める（C）のは期待の再表明にすぎず障害を取り除かない。
1302 | 在一个制作完美纸飞机的项目中，飞机的开发采用迭代方式进行。机翼和尾部的图案则采用预测型方法完成。一位干系人提出了一项与产品负责人需求相冲突的需求。谁负责分析这个新需求并做出最终决定？ | 产品负责人 | 项目发起人 | Scrum Master | 项目经理 |  | 在一个开发采用迭代方式、图案采用预测方式的项目中，当干系人的需求与产品负责人的需求冲突时，由产品负责人负责分析需求并做出最终决定。产品负责人拥有待办列表优先级排序和需求决策权。项目发起人（B）提供资金但不管理需求。Scrum Master（C）促进流程，而非产品决策。项目经理（D）促进协调但不拥有产品决策权。 | En un proyecto para crear el avión de papel perfecto, el desarrollo del avión se realiza en iteraciones. El diseño artístico de las alas y la cola se hace utilizando un enfoque predictivo. Uno de los interesados proporciona un requisito que entra en conflicto con los requisitos del propietario del producto. ¿Quién es responsable de analizar el nuevo requisito y tomar la decisión final? | Propietario del producto | Patrocinador del proyecto | Scrum master | Director del proyecto |  | Cuando el requisito de un interesado entra en conflicto con los requisitos del propietario del producto en un proyecto que usa iteraciones para el desarrollo y un enfoque predictivo para el arte, el propietario del producto es responsable de analizar el requisito y tomar la decisión final. El propietario del producto es dueño de la priorización de la lista pendiente y de las decisiones de requisitos. El patrocinador del proyecto (B) proporciona financiamiento pero no gestiona requisitos. El scrum master (C) facilita el proceso, no las decisiones de producto. El director del proyecto (D) facilita pero no es dueño de las decisiones de producto. | 完璧な紙飛行機を作るプロジェクトで、飛行機の開発はイテレーションで実施されている。翼と尾部のアートワークは予測型アプローチで行われている。あるステークホルダーがプロダクトオーナーの要件と矛盾する要件を提示した。新しい要件を分析して最終決定を下す責任は誰にあるか？ | プロダクトオーナー | プロジェクトスポンサー | スクラムマスター | プロジェクトマネージャー |  | 開発をイテレーション、アートワークを予測型で進めるプロジェクトでステークホルダーの要件がプロダクトオーナーの要件と矛盾する場合、要件を分析して最終決定を下すのはプロダクトオーナーの責任である。プロダクトオーナーはバックログの優先順位付けと要件に関する意思決定の責任を持つ。プロジェクトスポンサー（B）は資金を提供するが要件は管理しない。スクラムマスター（C）はプロセスを促進するが製品の意思決定は行わない。プロジェクトマネージャー（D）は調整役だが製品の意思決定は行わない。
1303 | 对于一个拥有大量团队成员的复杂技术项目，知识共享一直是关键优先事项。在项目执行阶段，项目经理收到所有团队成员的大量投诉，称他们被知识共享邮件淹没——这些邮件虽然包含有用信息，但因数量过大而难以管理。项目经理应该做什么来解决这个问题？ | 为团队建立推式沟通方法以共享知识和经验教训。 | 建立干系人之间的互动式沟通方法以共享知识和经验教训。 | 为团队建立非正式沟通方法以共享知识和经验教训。 | 建立拉式沟通方法，以访问知识库和经验教训。 |  | 当团队成员被有用但数量难以管理的知识共享邮件淹没时，项目经理应建立拉式沟通方法以访问知识库和经验教训。拉式方法允许成员按需获取信息。推式方法（A）会加剧负担过载。互动式方法（B）需要协调。非正式方法（C）缺乏结构。 | El intercambio de conocimientos ha sido una prioridad clave para un proyecto tecnológico complejo con un gran número de miembros del equipo. Durante la fase de ejecución del proyecto, el director del proyecto recibe numerosas quejas de todos los miembros del equipo de que están sobrecargados con correos electrónicos de intercambio de conocimientos, que contienen información útil pero son inmanejables debido al alto volumen. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver este problema? | Establecer un método de comunicación push para que el equipo comparta conocimientos y lecciones aprendidas. | Establecer un método de comunicación interactiva entre interesados para compartir conocimientos y lecciones aprendidas. | Establecer un método de comunicación no oficial para que el equipo comparta conocimientos y lecciones aprendidas. | Establecer un método de comunicación pull para acceder a los repositorios de conocimientos y lecciones aprendidas. |  | Cuando los miembros del equipo están sobrecargados con correos electrónicos de intercambio de conocimientos útiles pero inmanejables en volumen, el director del proyecto debería establecer un método de comunicación pull para acceder a los repositorios de conocimientos y lecciones aprendidas. Los métodos pull permiten a los miembros acceder a la información bajo demanda. Los métodos push (A) empeoran la sobrecarga. Los métodos interactivos (B) requieren coordinación. Los métodos no oficiales (C) carecen de estructura. | 多数のチームメンバーを抱える複雑な技術プロジェクトで、ナレッジ共有は重要な優先事項であった。プロジェクト実行フェーズ中、プロジェクトマネージャーは全チームメンバーから、有用な情報を含むがボリュームが大きすぎて管理できないナレッジ共有メールに圧倒されているとの苦情を多数受けた。この問題を解決するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームがナレッジと教訓を共有するためのプッシュ型コミュニケーション手法を確立する。 | ステークホルダー間でナレッジと教訓を共有するための双方向コミュニケーション手法を確立する。 | チームがナレッジと教訓を共有するための非公式なコミュニケーション手法を確立する。 | ナレッジリポジトリと教訓にアクセスするためのプル型コミュニケーション手法を確立する。 |  | チームメンバーが有用だが量的に管理できないナレッジ共有メールに圧倒されている場合、プロジェクトマネージャーはナレッジリポジトリと教訓にアクセスするプル型コミュニケーション手法を確立すべきである。プル型はメンバーが必要に応じて情報にアクセスできる。プッシュ型（A）は過負荷を悪化させる。双方向（B）は調整が必要。非公式（C）は構造に欠ける。
1304 | 一位经验丰富的团队成员最近开始工作速度变慢，并且不再参与各种团队对话。项目经理应该做什么？ | 告知该团队成员已注意到其表现和参与度的变化，并共同制定改进方案。 | 与人力资源部（HR）会面，确定问题所在并根据结果提出建议。 | 通过提供奖品来激励团队提高表现和参与度，以说服该成员恢复以往的表现。 | 请其直属经理出面尝试找出问题，然后将相关信息反馈给项目经理。 |  | 当一位经验丰富的团队成员表现下滑并失去参与度时，项目经理应告知该成员已注意到这一变化，并共同制定改进方案。直接而富有同理心的对话以尊重和协作的方式解决问题。在直接对话之前先与HR会面（B）涉及外部方。用奖品激励团队（C）并未解决该成员个人的问题。请直属经理调查（D）则推卸了项目经理自身的责任。 | Un miembro experimentado del equipo recientemente ha comenzado a desempeñarse a un ritmo más lento y ya no está comprometido en varias conversaciones del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Informar al miembro del equipo que se ha notado un cambio en el desempeño y compromiso, y trabajar juntos para desarrollar una solución de mejora. | Reunirse con recursos humanos (RR.HH.) para determinar el problema y desarrollar una recomendación basada en los resultados. | Incentivar al equipo con premios por mayor desempeño y compromiso para persuadir al miembro del equipo a reanudar el desempeño previo. | Pedir al gerente directo que se acerque e intente identificar el problema, y luego proporcionar esa información al director del proyecto. |  | Cuando un miembro experimentado del equipo muestra un desempeño en declive y desconexión, el director del proyecto debería informarle que se ha notado un cambio y trabajar juntos para desarrollar una solución. El diálogo directo y empático aborda el problema de manera respetuosa y colaborativa. Reunirse con RR.HH. (B) involucra a partes externas antes de la conversación directa. Incentivar al equipo con premios (C) no aborda el problema individual. Pedir al gerente directo que investigue (D) delega la responsabilidad del director del proyecto. | 経験豊富なチームメンバーが最近、作業ペースが遅くなり、様々なチームの会話に参加しなくなった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | そのチームメンバーにパフォーマンスとエンゲージメントの変化に気づいたことを伝え、改善策を共に検討する。 | 人事部（HR）と面談して問題を特定し、結果に基づいて推奨事項を策定する。 | そのメンバーが以前のパフォーマンスを取り戻すよう促すため、パフォーマンスとエンゲージメント向上に対する報奨でチームを動機付ける。 | 直属マネージャーに連絡を取って問題を特定するよう依頼し、その情報をプロジェクトマネージャーに報告してもらう。 |  | 経験豊富なチームメンバーがパフォーマンス低下と不参加を示す場合、プロジェクトマネージャーは変化に気づいたことを伝え、共に解決策を検討すべきである。直接的で共感的な対話は、敬意と協力をもって問題に対処する。直接対話前にHRに相談する（B）は外部関与を招く。報奨でチームを動機付ける（C）は個人の問題に対処しない。直属マネージャーに調査を依頼する（D）はPMの責任を委ねている。
1305 | 一家公司决定调研一款新产品的可行性。项目经理负责验证客户需求。项目经理应该做什么来获得客户反馈？ | 让市场营销部门制作一份调查问卷 | 让团队创建一个最小可行产品（MVP）。 | 让团队创建一个具备所有功能的原型 | 让产品负责人创建产品文档 |  | 在调研产品可行性并验证客户需求时，项目经理应让团队创建最小可行产品（MVP）。MVP提供足够的功能以满足早期客户，并为后续开发产生有意义的反馈。让市场营销部门制作调查问卷（A）只能获得意见而非产品验证。创建具备所有功能的原型（C）对可行性验证而言过度。让产品负责人创建文档（D）只能记录需求但无法用客户来检验需求。 | Una empresa ha decidido investigar la viabilidad de un nuevo producto. El director del proyecto está a cargo de validar los requisitos del cliente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para obtener retroalimentación del cliente? | Hacer que el departamento de marketing cree una encuesta | Hacer que el equipo cree un producto mínimo viable (MVP). | Hacer que el equipo cree un prototipo con todas las características | Hacer que el propietario del producto cree la documentación del producto |  | Al investigar la viabilidad del producto y validar los requisitos del cliente, el director del proyecto debería hacer que el equipo cree un producto mínimo viable (MVP). Un MVP entrega suficientes características para satisfacer a los primeros clientes y generar retroalimentación significativa para el desarrollo futuro. Hacer que marketing cree una encuesta (A) proporciona opiniones pero no validación del producto. Crear un prototipo con todas las características (C) es excesivo para la validación de viabilidad. Hacer que el propietario del producto cree documentación (D) captura requisitos pero no los prueba con los clientes. | ある企業が新製品の実現可能性を調査することを決定した。プロジェクトマネージャーは顧客要件の検証を担当している。顧客フィードバックを得るためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | マーケティング部門にアンケートを作成させる | チームに最小実行可能製品（MVP）を作成させる。 | チームにすべての機能を備えたプロトタイプを作成させる | プロダクトオーナーに製品ドキュメントを作成させる |  | 製品の実現可能性を調査し顧客要件を検証する場合、プロジェクトマネージャーはチームに最小実行可能製品（MVP）を作成させるべきである。MVPは初期顧客を満足させ、今後の開発に意味のあるフィードバックを生み出すのに十分な機能を提供する。マーケティングがアンケートを作成（A）しても意見は得られるが製品検証にはならない。すべての機能を備えたプロトタイプ（C）は実現可能性検証には過剰。プロダクトオーナーがドキュメント作成（D）しても要件は捕捉できるが顧客でテストできない。
1306 | 项目经理正在领导一个多元化的全球团队。团队成员对最近批准的一项变更请求的需求存在分歧。团队成员之间的冲突导致士气低落和绩效下降。项目经理应该做什么？ | 与团队成员讨论他们的分歧，并就需求寻求清晰化。 | 向人力资源部（HR）寻求处理这种情况的建议。 | 升级到变更控制委员会（CCB），让其就变更需求寻求清晰化。 | 让最资深的团队成员做出决定，并将决定传达给团队成员。 |  | 当团队成员对已批准的变更请求需求存在分歧导致士气低落和绩效下降时，项目经理应与团队成员讨论分歧并就需求寻求清晰化。直接接触有助于增进理解、消除模糊并恢复团队凝聚力。让资深成员决定（D）会破坏协作。向HR咨询（B）对技术分歧不合适。升级到CCB（C）在团队层面解决之前为时过早。 | Un director del proyecto lidera un equipo global diverso. Los miembros del equipo no están de acuerdo sobre los requisitos de una solicitud de cambio recientemente aprobada. El conflicto entre los miembros del equipo ha resultado en baja moral y disminución del desempeño. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Hablar con los miembros del equipo sobre su desacuerdo y buscar claridad respecto a los requisitos. | Pedir consejo al departamento de recursos humanos (RR.HH.) sobre cómo manejar la situación. | Escalar al comité de control de cambios (CCB) y pedirles que busquen claridad sobre los requisitos del cambio. | Permitir que el miembro del equipo más senior tome una decisión y comunicar la decisión a los miembros del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo no están de acuerdo sobre los requisitos de una solicitud de cambio aprobada causando baja moral y disminución del desempeño, el director del proyecto debería hablar con los miembros sobre su desacuerdo y buscar claridad respecto a los requisitos. El compromiso directo facilita la comprensión, aclara la ambigüedad y restablece la cohesión del equipo. Permitir que el miembro senior decida (D) socava la colaboración. Pedir consejo a RR.HH. (B) es inapropiado para un desacuerdo técnico. Escalar al CCB (C) es prematuro antes de la resolución a nivel de equipo. | プロジェクトマネージャーは多様なグローバルチームを率いている。最近承認された変更要求の要件についてチームメンバー間で意見が分かれている。チームメンバー間の対立により士気が低下しパフォーマンスが落ちている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームメンバーと意見の相違について話し合い、要件について明確化を図る。 | 状況の対処方法について人事部（HR）に助言を求める。 | 変更管理委員会（CCB）にエスカレーションし、変更要件の明確化を求める。 | 最も上級のチームメンバーに決定させ、その決定をチームメンバーに伝える。 |  | 承認済み変更要求の要件についてチームメンバーが意見を異にし士気とパフォーマンスが低下している場合、プロジェクトマネージャーはメンバーと意見の相違を話し合い要件の明確化を図るべきである。直接的な関与は理解を促進し曖昧さを解消しチームの結束を回復させる。上級メンバーに決定させる（D）は協働を損なう。HRに助言を求める（B）は技術的相違には不適切。CCBへのエスカレーション（C）はチームレベルでの解決前は時期尚早。
1307 | 所有项目团队成员都向项目经理咨询各种决策。这导致一些任务延误，因为项目经理通常整天都在开会。项目经理应该做什么来防止这些延误？ | 在2周后与团队会面，回应所有未决任务。 | 将某些任务的决策权委派给团队。 | 将决策权集中保留在项目经理身上。 | 审查帕累托图以识别延误的根源。 |  | 当所有团队成员都向项目经理咨询决策导致任务延误时，项目经理应将某些任务的决策权委派给团队。授权团队成员可减少瓶颈并保持势头。在2周后召开会议（A）会进一步延迟决策。将决策权集中在PM身上（C）会使问题恶化。审查帕累托图（D）能分析延误根源但无法解决决策权问题。 | Todos los miembros del equipo del proyecto recurren al director del proyecto para diversas decisiones. Esto causa retrasos en algunas tareas, ya que el director del proyecto suele estar ocupado en reuniones durante todo el día. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar estos retrasos? | Reunirse con el equipo en 2 semanas para responder a todas las tareas pendientes. | Delegar la autoridad de toma de decisiones de algunas tareas al equipo. | Consolidar la autoridad de toma de decisiones para que permanezca en el director del proyecto. | Revisar el diagrama de Pareto para identificar la fuente de los retrasos. |  | Cuando todos los miembros del equipo recurren al director del proyecto para decisiones causando retrasos en las tareas, el director del proyecto debería delegar la autoridad de toma de decisiones de algunas tareas al equipo. Empoderar a los miembros reduce los cuellos de botella y mantiene el impulso. Reunirse en 2 semanas (A) retrasa aún más las decisiones. Consolidar la autoridad en el PM (C) empeora el problema. Revisar un diagrama de Pareto (D) analiza las fuentes de retraso pero no aborda el problema de autoridad. | 全プロジェクトチームメンバーが様々な決定についてプロジェクトマネージャーに相談する。プロジェクトマネージャーは一日中会議に出ているため、いくつかのタスクで遅延が生じている。これらの遅延を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 2週間後にチームと会い、すべての未解決タスクに対応する。 | 一部のタスクの意思決定権限をチームに委譲する。 | 意思決定権限をプロジェクトマネージャーに集約する。 | パレート図を確認して遅延の原因を特定する。 |  | 全メンバーがPMに決定を仰ぐためタスクが遅延する場合、プロジェクトマネージャーは一部タスクの意思決定権限をチームに委譲すべきである。メンバーへの権限委譲はボトルネックを減らし勢いを維持する。2週間後の会議（A）はさらに決定を遅らせる。PMに権限集約（C）は問題を悪化させる。パレート図確認（D）は遅延原因を分析できるが権限問題には対処しない。
1308 | 在一个敏捷产品开发环境中，工作分配到地理上分散的A、B、C三个城市。这些小型团队协作交付Sprint。A市团队专注于数据采集功能。B市团队专注于用户体验和开发部分。C市团队负责测试协调。项目经理应该做什么以确保Sprint的成功推出？ | 使用鱼骨图分析解决问题并理顺团队之间的沟通问题。 | 确保三个团队独立交付且不相互沟通，以便保持专注并满足客户需求。 | 保持本地化团队，规避延误或其他可能阻碍进度的不可预见风险。 | 实施沟通技术，确保团队遵循接力模式，将工作从一个团队交接到另一个团队。 |  | 当三个城市的地理分散团队各自负责敏捷产品开发的不同方面时，项目经理应实施沟通技术并确保团队遵循将工作在团队间接力交接的模式。这有助于跨团队的协调和顺序交付。使用鱼骨图（A）用于根因分析，而非工作流协调。确保独立交付且不互动（B）会形成孤岛。保持本地化团队以规避风险（C）忽视了跨团队协作的需要。 | En un entorno de desarrollo ágil de producto, el trabajo se distribuye a las Ciudades A, B y C, que están geográficamente dispersas. Los pequeños equipos trabajan y colaboran para entregar los sprints. El equipo de la Ciudad A se enfoca en las características de captura de datos. El equipo de la Ciudad B se enfoca en la experiencia de usuario y partes de desarrollo. El equipo de la Ciudad C coordina las pruebas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar un despliegue exitoso de los sprints? | Usar análisis de espina de pescado para resolver problemas y solucionar problemas de comunicación entre los equipos. | Asegurar que los tres equipos entreguen de manera independiente sin interacciones para que permanezcan enfocados y cumplan los requisitos del cliente. | Mantener equipos localizados para evitar los desafíos de retrasos o cualquier otro riesgo imprevisto que pueda impedir el progreso. | Implementar técnicas de comunicación y asegurar que los equipos sigan un patrón de relevo de entrega del trabajo de un equipo a otro. |  | Cuando equipos geográficamente dispersos en tres ciudades manejan cada uno diferentes aspectos del desarrollo ágil de producto, el director del proyecto debería implementar técnicas de comunicación y asegurar que los equipos sigan un patrón de relevo de entrega del trabajo. Esto facilita la entrega coordinada y secuencial entre equipos. Usar análisis de espina de pescado (A) es para análisis de causa raíz, no coordinación de flujo de trabajo. Asegurar entrega independiente sin interacción (B) crea silos. Mantener equipos localizados para evitar riesgos (C) ignora la necesidad de colaboración entre equipos. | アジャイル製品開発環境において、作業は地理的に分散したA市、B市、C市に分配されている。小規模チームが連携してスプリントを提供している。A市チームはデータキャプチャ機能に集中、B市チームはユーザーエクスペリエンスと開発部分に集中、C市チームはテスト調整を担当する。スプリントの成功的な展開を確保するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 問題を解決しチーム間のコミュニケーション問題を解消するために特性要因図分析を使用する。 | 3チームが集中して顧客要件を満たすため、相互作用なしで独立して提供することを確保する。 | 進捗を妨げる可能性のある遅延やその他の予期せぬリスクの課題を回避するため、現地化されたチームを維持する。 | コミュニケーション技法を実装し、チームが作業を一つのチームから別のチームに引き継ぐリレーパターンに従うことを確保する。 |  | 3都市に分散したチームがアジャイル製品開発の異なる側面を担当する場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーション技法を実装しチーム間で作業を引き継ぐリレーパターンに従わせるべきである。これによりチーム横断の調整された連続的提供が促進される。特性要因図（A）は根本原因分析用で作業フロー調整用ではない。相互作用なしの独立提供（B）はサイロを生む。リスク回避のための現地化チーム維持（C）はチーム間連携の必要性を無視している。
1309 | 一个混合型项目刚刚部署完成，项目经理正在通过经验教训研讨会规划项目收尾。一位关键干系人告诉项目经理，让Scrum团队参加研讨会是浪费时间，因为项目已成功交付。项目经理应该做什么？ | 请Scrum团队成员分享回顾会议成果。 | 邀请Scrum团队成员作为可选参与者。 | 邀请Scrum团队成员作为必选参与者。 | 请Scrum Master参加研讨会。 |  | 无论项目是否成功交付，让Scrum团队参与经验教训研讨会都是有价值的。经验教训是项目收尾的关键组成部分，能够捕获正面和负面的经验，使团队、组织以及未来项目受益。在Scrum中，每个Sprint都嵌入了持续反馈和回顾学习，使全面的经验教训成为该框架的自然延伸。PMBOK指南强调，项目收尾活动——包括经验教训评审——有助于完成可交付成果、评估绩效、记录成果并保留组织知识。 | Un proyecto híbrido acaba de ser desplegado, y el director del proyecto está planificando el cierre del proyecto con talleres de lecciones aprendidas. Un interesado clave le dice al director del proyecto que tener al equipo Scrum en los talleres es una pérdida de tiempo porque el proyecto fue entregado exitosamente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir a los miembros del equipo Scrum que compartan retrospectivas. | Invitar a los miembros del equipo Scrum como participantes opcionales. | Invitar a los miembros del equipo Scrum como participantes obligatorios. | Pedir al scrum master que asista a los talleres. |  | Involucrar al equipo Scrum en talleres de lecciones aprendidas es valioso independientemente de si el proyecto fue entregado exitosamente. Las lecciones aprendidas son un componente crítico del cierre del proyecto, capturando tanto experiencias positivas como negativas para beneficio del equipo, la organización y futuros proyectos. En Scrum, la retroalimentación continua y el aprendizaje retrospectivo están incorporados en cada sprint, haciendo que las lecciones aprendidas integrales sean una extensión natural del marco. La Guía del PMBOK enfatiza que las actividades de cierre del proyecto—incluyendo las revisiones de lecciones aprendidas—ayudan a finalizar entregables, evaluar el desempeño, documentar resultados y preservar el conocimiento organizacional. | ハイブリッドプロジェクトがたった今展開され、プロジェクトマネージャーは教訓ワークショップを伴うプロジェクト終結を計画している。主要なステークホルダーが、プロジェクトは成功裏に提供されたためスクラムチームをワークショップに参加させるのは時間の無駄だとプロジェクトマネージャーに伝えた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スクラムチームメンバーにレトロスペクティブを共有するよう依頼する。 | スクラムチームメンバーを任意参加者として招待する。 | スクラムチームメンバーを必須参加者として招待する。 | スクラムマスターにワークショップへの出席を依頼する。 |  | スクラムチームを教訓ワークショップに参加させることは、プロジェクトが成功裏に提供されたかどうかに関わらず価値がある。教訓はプロジェクト終結の重要な構成要素であり、チーム、組織、将来のプロジェクトの利益のために肯定的・否定的経験を捕捉する。スクラムでは継続的フィードバックとレトロスペクティブな学習が各スプリントに組み込まれており、包括的な教訓はフレームワークの自然な拡張となる。PMBOKガイドは、教訓レビューを含む終結活動が成果物の完成、パフォーマンス評価、結果の文書化、組織的知識の保存に役立つと強調している。
1310 | 一个组织仅使用预测型方法成功交付了许多项目。该组织现在决定将一些敏捷开发流程加入其标准部署框架。在为这个新项目编制进度计划时，项目经理首先应该考虑什么？ | 新项目的合规度量标准 | 之前已完成项目的基准化速度 | 之前已完成项目的基准化基线 | 新项目的合规需求和类别 |  | 正确答案是 D。在为加入敏捷要素的项目编制进度之前，项目经理必须先了解其合规需求和类别，因为这些决定了哪些部分必须遵循预测型控制、哪些部分可以采用适应型方式。合规衡量标准（A）应在需求明确之后确定，而以往纯预测型项目的速度（B）或基准（C）无法反映新方法。 | Una organización ha entregado exitosamente muchos proyectos usando solo enfoques predictivos. La organización ahora ha decidido agregar algunos procesos de desarrollo ágil a su marco estándar de despliegue. ¿Qué debería tener en cuenta primero el director del proyecto al construir el cronograma para este nuevo proyecto? | Los criterios de medición de cumplimiento del nuevo proyecto | Las velocidades de referencia (benchmark) de los proyectos previamente completados | Las líneas base de referencia (benchmark) de los proyectos previamente completados | Las necesidades y categorías de cumplimiento del nuevo proyecto |  | La respuesta correcta es D. Antes de elaborar el cronograma de un proyecto que incorpora elementos ágiles, el director del proyecto debe entender primero sus necesidades y categorías de cumplimiento, porque determinan qué partes deben seguir controles predictivos y cuáles pueden ser adaptativas. Los criterios de medición del cumplimiento (A) vienen después de conocer las necesidades, y las velocidades (B) o líneas base (C) de proyectos anteriores puramente predictivos no reflejan el nuevo enfoque. | ある組織は予測型アプローチのみを使用して多くのプロジェクトを成功裏に提供してきた。組織は現在、標準的な展開フレームワークにいくつかのアジャイル開発プロセスを追加することを決定した。この新規プロジェクトのスケジュールを構築する際、プロジェクトマネージャーが最初に考慮すべきは何か？ | 新規プロジェクトのコンプライアンス測定基準 | 以前に完了したプロジェクトのベンチマーク速度（ベロシティ） | 以前に完了したプロジェクトのベンチマークベースライン | 新規プロジェクトのコンプライアンスニーズとカテゴリ |  | 正解は D。アジャイルの要素を加えたプロジェクトのスケジュールを作る前に、まずそのコンプライアンス上のニーズと区分を理解しなければならない。それによって、どの部分が予測型の管理に従うべきで、どの部分を適応型にできるかが決まるからである。コンプライアンスの測定基準（A）はニーズが分かった後に決めるもので、純粋な予測型だった過去のプロジェクトのベロシティ（B）やベースライン（C）は新しいアプローチを反映しない。
1311 | 一家大型公司正在从预测型转型为敏捷型方法。一个具备敏捷实践知识的项目团队在所遵循的流程方面与高管层产生了重大冲突。这些冲突应如何解决？ | 与高管协商并就流程达成一致。 | 要求高管使用敏捷实践 | 让高管参加团队回顾会议 | 对高管进行敏捷实践培训 |  | 在组织向敏捷转型过程中，当熟悉敏捷的团队与高管在流程上产生冲突时，应通过对高管进行敏捷实践培训来解决冲突。教育能够建立理解并减少阻力。与高管协商达成流程共识（A）可能会妥协敏捷原则。要求高管使用敏捷（B）只是命令而非建立理解。让高管参加回顾会议（C）让他们接触敏捷但未提供基础培训。 | Una gran corporación se está transformando de un enfoque predictivo a uno ágil. Un equipo del proyecto con conocimiento de prácticas ágiles está experimentando conflictos significativos con los ejecutivos respecto a los procesos a seguir. ¿Cómo deberían resolverse estos conflictos? | Negociar con los ejecutivos y acordar un proceso. | Solicitar que los ejecutivos usen prácticas ágiles | Incluir a los ejecutivos en las retrospectivas del equipo | Capacitar a los ejecutivos en prácticas ágiles |  | Cuando un equipo con conocimiento ágil entra en conflicto con ejecutivos sobre procesos durante una transición organizacional a ágil, los conflictos deberían resolverse capacitando a los ejecutivos en prácticas ágiles. La educación construye comprensión y reduce la resistencia. Negociar y acordar un proceso (A) puede comprometer los principios ágiles. Solicitar que los ejecutivos usen ágil (B) es directivo sin construir comprensión. Incluir a los ejecutivos en retrospectivas (C) los expone al ágil pero no proporciona capacitación fundamental. | 大企業が予測型からアジャイルアプローチへ転換中である。アジャイルプラクティスの知識を持つプロジェクトチームが、従うべきプロセスについてエグゼクティブと重大な対立を経験している。これらの対立はどのように解決すべきか？ | エグゼクティブと交渉してプロセスについて合意する。 | エグゼクティブにアジャイルプラクティスの使用を要請する | エグゼクティブをチームのレトロスペクティブに参加させる | エグゼクティブにアジャイルプラクティスを研修する |  | 組織のアジャイル移行中にアジャイル知識のあるチームがプロセスでエグゼクティブと対立する場合、エグゼクティブにアジャイルプラクティスの研修を行うことで解決すべきである。教育は理解を構築し抵抗を減らす。プロセスについて交渉合意（A）はアジャイル原則を妥協させる可能性がある。アジャイル使用要請（B）は理解構築なしの指示的アプローチ。レトロスペクティブへの参加（C）はアジャイルに触れさせるが基礎的研修にはならない。
1312 | 一个团队每个迭代平均完成100个故事点。团队估计还剩约2,000个故事点和约20个迭代。一位团队成员建议按特性进行估算，因为大型故事难以分解。项目经理应该做什么？ | 拒绝这种基于任务的估算。 | 与该团队成员会面。 | 接受这种基于任务的估算。 | 与团队一起评审这种方法。 |  | 当一位团队成员建议按特性而非故事点进行估算（因为大型故事难以分解）时，项目经理应与团队一起评审此方法。对估算方法进行协作性评估有助于持续改进。拒绝该建议（A）会扼杀创新。私下与该成员会面（B）排除了团队。未经团队讨论就接受（C）绕过了集体决策。 | Un equipo promedia 100 puntos de historia por iteración. El equipo estima que quedan aproximadamente otros 2,000 puntos y aproximadamente 20 iteraciones restantes. Uno de los miembros del equipo sugiere estimar por característica porque las historias grandes son difíciles de descomponer. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Rechazar esta estimación basada en tareas. | Reunirse con este miembro del equipo. | Aceptar esta estimación basada en tareas. | Revisar este método con el equipo. |  | Cuando un miembro del equipo sugiere estimar por característica en lugar de puntos de historia porque las historias grandes son difíciles de descomponer, el director del proyecto debería revisar este método con el equipo. La evaluación colaborativa de los enfoques de estimación apoya la mejora continua. Rechazar la sugerencia (A) desalienta la innovación. Reunirse en privado con el miembro del equipo (B) excluye al equipo. Aceptar sin discusión del equipo (C) evita la toma de decisiones colectiva. | あるチームは1イテレーションあたり平均100ストーリーポイントをこなす。チームは約2,000ポイントと約20イテレーションが残っていると推定している。チームメンバーの一人が、大きなストーリーは分割が難しいため機能ごとに見積もることを提案した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | このタスクベースの見積もりを拒否する。 | このチームメンバーと面談する。 | このタスクベースの見積もりを受け入れる。 | この手法をチームで検討する。 |  | 大きなストーリーが分解しにくいためストーリーポイントの代わりに機能ごとの見積もりを提案するメンバーがいる場合、プロジェクトマネージャーはこの手法をチームで検討すべきである。見積もりアプローチの協調的評価は継続的改善を支える。提案を拒否（A）すると革新が阻害される。個別面談（B）はチームを排除する。チーム議論なしの受け入れ（C）は集団的意思決定を回避する。
1313 | 一个项目已进入收尾阶段。工作大体已完成，项目经理希望启动项目的收尾过程。项目经理应确保在收尾过程之前哪一项已就绪？ | 项目的合同可交付成果已被接受。 | 移交和可交付成果验收已完成。 | 已开展经验教训会议。 | 组织过程资产（OPA）已更新。 |  | 在启动收尾过程之前，项目经理必须确保项目的合同可交付成果已被接受。客户的正式签署和接受是收尾最关键的前提条件——项目是基于业务需求和客户要求启动的，因此在客户接受最终输出之前，项目无法被关闭。完成移交和可交付成果验收（B）是更广泛收尾的一部分，但发生在正式接受之后。开展经验教训会议（C）是收尾活动而非前提条件。更新OPA（D）发生在收尾期间或之后，而非之前。 | Un proyecto ha llegado a la etapa de cierre. El trabajo generalmente está terminado, y el director del proyecto quiere comenzar el proceso de cierre del proyecto. ¿Qué debería asegurar el director del proyecto que esté en su lugar antes del proceso de cierre? | Los entregables contractuales del proyecto han sido aceptados. | La transferencia y aceptación del entregable se han completado. | Se han realizado las sesiones de lecciones aprendidas. | Los activos de los procesos de la organización (APO) han sido actualizados. |  | Antes de comenzar el proceso de cierre, el director del proyecto debe asegurar que los entregables contractuales del proyecto hayan sido aceptados. La firma formal y aceptación por parte del cliente es el prerrequisito más crítico para el cierre—los proyectos se inician en base a necesidades del negocio y requisitos del cliente, por lo que el proyecto no puede cerrarse hasta que el cliente acepte los productos finales. Completar la transferencia y aceptación de entregables (B) es parte del cierre más amplio pero sigue a la aceptación formal. Realizar sesiones de lecciones aprendidas (C) es una actividad de cierre, no un prerrequisito. Actualizar APO (D) ocurre durante o después del cierre, no antes. | プロジェクトが終結段階に入った。作業は概ね完了しており、プロジェクトマネージャーはプロジェクト終結プロセスを開始したいと考えている。終結プロセスの前にプロジェクトマネージャーが整っていることを確認すべきはどれか？ | プロジェクトの契約上の成果物が受け入れられている。 | 引き渡しと成果物の受け入れが完了している。 | 教訓セッションが実施されている。 | 組織のプロセス資産（OPA）が更新されている。 |  | 終結プロセス開始前、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの契約上の成果物が受け入れられていることを確認しなければならない。顧客による正式なサインオフと受け入れは終結の最も重要な前提条件である。プロジェクトはビジネスニーズと顧客要件に基づいて開始されるため、顧客が最終成果物を受け入れるまでプロジェクトは終結できない。引き渡しと成果物受け入れの完了（B）はより広い終結の一部だが正式受け入れの後に続く。教訓セッションの実施（C）は終結活動であり前提条件ではない。OPA更新（D）は終結中または後に行われ前ではない。
1314 | 一位项目经理在一家拥有多元化领域的大型制造公司工作。项目团队经常参与变更请求。最近，变更控制委员会（CCB）推迟了一些请求，项目经理希望将这些请求传达给干系人。项目经理应使用哪份文档来传达这些请求？ | 待办列表 | 变更日志 | 风险日志 | 问题日志 |  | 为向干系人传达推迟的变更请求，项目经理应使用变更日志。变更日志跟踪每个变更请求的进度——其评审、批准、推迟、实施和关闭——使其成为传达CCB决策状态的合适文档。待办列表（A）用于敏捷项目中的特性优先级排序，而非变更跟踪。风险日志（C）记录风险，而非变更请求状态。问题日志（D）跟踪当前的问题，而非变更控制委员会的决策。 | Un director del proyecto trabaja para una gran empresa manufacturera con dominios diversificados. El equipo del proyecto a menudo participa en solicitudes de cambio. Recientemente, el comité de control de cambios (CCB) aplazó algunas solicitudes y el director del proyecto quiere comunicar estas solicitudes a los interesados. ¿Qué documento debería usar el director del proyecto para comunicar estas solicitudes? | Lista pendiente | Registro de cambios | Registro de riesgos | Registro de incidentes |  | Para comunicar las solicitudes de cambio aplazadas a los interesados, el director del proyecto debería usar el registro de cambios. El registro de cambios rastrea el progreso de cada solicitud de cambio—su revisión, aprobación, aplazamiento, implementación y cierre—convirtiéndolo en el documento apropiado para comunicar el estado de las decisiones del CCB. La lista pendiente (A) es para priorización de características en proyectos ágiles, no rastreo de cambios. El registro de riesgos (C) registra riesgos, no estados de solicitudes de cambio. El registro de incidentes (D) rastrea problemas actuales, no decisiones del comité de control de cambios. | プロジェクトマネージャーは多角化された分野を持つ大手製造企業で働いている。プロジェクトチームはしばしば変更要求に関わる。最近、変更管理委員会（CCB）がいくつかの要求を延期し、プロジェクトマネージャーはこれらの要求をステークホルダーに伝達したいと考えている。これらの要求を伝達するためにプロジェクトマネージャーはどの文書を使用すべきか？ | バックログ | 変更ログ | リスクログ | 課題ログ |  | 延期された変更要求をステークホルダーに伝達するため、プロジェクトマネージャーは変更ログを使用すべきである。変更ログは各変更要求の進捗（レビュー、承認、延期、実装、終結）を追跡するため、CCBの決定状況を伝達するのに適した文書である。バックログ（A）はアジャイルプロジェクトの機能優先順位付け用で変更追跡用ではない。リスクログ（C）はリスクを記録し変更要求状況を記録しない。課題ログ（D）は現在の問題を追跡し変更管理委員会の決定を追跡しない。
1315 | 一位项目经理领导着一个由五名团队成员组成的项目团队。其中一位团队成员是资深技术人员，在团队会议上总是批评其他成员的想法。然而，这位资深技术成员在自己的日常任务中表现也并不出色。其他团队成员感到沮丧并在会议中变得沉默。项目经理应该做什么？ | 鼓励其他团队成员相互提供有价值的想法。 | 提供反馈，使团队成员的注意力回到日常任务的绩效上。 | 降低团队会议频率，分别向团队成员征求意见。 | 请求人力资源部（HR）重新分配该资深技术人员。 |  | 当一位资深技术成员在批评他人想法的同时自己的任务表现不佳并导致他人沮丧和沉默时，项目经理应提供反馈使关注点回到日常任务的绩效上。直接处理行为问题可解决根本原因。鼓励其他成员的想法（A）忽视了破坏性行为。降低会议频率（C）回避了问题。请HR重新分配（D）过于极端。 | Un director del proyecto está liderando un equipo del proyecto que consiste en cinco miembros del equipo. Uno de los miembros del equipo, un miembro técnico senior, siempre critica las ideas de otros miembros durante las reuniones del equipo. Sin embargo, este miembro técnico senior no se está desempeñando bien en sus propias tareas diarias. Otros miembros del equipo están frustrados y se han vuelto silenciosos en las reuniones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Animar a otros miembros del equipo a proporcionarse mutuamente sus valiosas ideas. | Proporcionar retroalimentación para devolver el enfoque de los miembros del equipo al desempeño de sus tareas diarias. | Reducir la frecuencia de reuniones del equipo y buscar aportes por separado de los miembros del equipo. | Pedir a recursos humanos (RR.HH.) que reasigne al miembro técnico senior. |  | Cuando un miembro técnico senior critica las ideas de otros mientras tiene bajo desempeño en sus propias tareas, causando frustración y silencio, el director del proyecto debería proporcionar retroalimentación para devolver el enfoque al desempeño de las tareas diarias. Abordar el comportamiento directamente resuelve la causa raíz. Animar las ideas de otros miembros (A) ignora el comportamiento disruptivo. Reducir la frecuencia de reuniones (C) evita el problema. Pedir a RR.HH. que reasigne (D) es extremo. | プロジェクトマネージャーは5名のチームメンバーで構成されるプロジェクトチームを率いている。メンバーの一人であるシニア技術スタッフは、チーム会議で常に他メンバーのアイデアを批判する。しかしこのシニア技術メンバーは自身の日常業務でも良いパフォーマンスを上げていない。他のメンバーは苛立ち、会議で沈黙するようになった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 他のチームメンバーに互いに価値あるアイデアを提供するよう促す。 | チームメンバーの焦点を日常業務のパフォーマンスに戻すためのフィードバックを提供する。 | チーム会議の頻度を減らし、メンバーから個別に意見を求める。 | 人事部（HR）にシニア技術スタッフの再配置を依頼する。 |  | シニア技術メンバーが他者のアイデアを批判しつつ自身のタスクで低パフォーマンスを示し、苛立ちと沈黙を生じさせている場合、プロジェクトマネージャーは日常業務のパフォーマンスに焦点を戻すフィードバックを提供すべきである。行動に直接対処することが根本原因を解決する。他メンバーのアイデアを促す（A）は破壊的行動を無視。会議頻度を減らす（C）は問題を回避。HRに再配置依頼（D）は極端。
1316 | 一个敏捷团队中的解决方案设计师经常将设计信息直接传达给团队成员而没有任何文档。这导致了团队内部的误解。敏捷领导者应该做什么？ | 将解决方案设计师调到另一个团队。 | 评审导致这种情况的流程。 | 请团队记录设计内容。 | 在设计文档完成之前停止工作。 |  | 当解决方案设计师传递设计信息时未记录文档而导致团队误解时，敏捷领导者应评审导致这种情况的流程。检查沟通流程可识别系统性改进，而非指责个人，符合敏捷的检查与适应原则。将设计师调到另一团队（A）只是把人转走但未修复流程。请团队记录设计（C）只是处理症状。在文档完成前停止工作（D）会不必要地中止进度。 | Un diseñador de soluciones en un equipo ágil a menudo pasa la información de diseño a los miembros del equipo sin ninguna documentación. Esto ha resultado en malentendidos dentro del equipo. ¿Qué debería hacer el líder ágil? | Mover al diseñador de soluciones a otro equipo. | Revisar el proceso que resultó en esta situación. | Pedir al equipo que documente el diseño. | Detener el trabajo hasta que se complete el documento de diseño. |  | Cuando un diseñador de soluciones pasa información de diseño sin documentación causando malentendidos en el equipo, el líder ágil debería revisar el proceso que resultó en esta situación. Examinar el proceso de comunicación identifica mejoras sistémicas en lugar de culpar a individuos, alineándose con los principios ágiles de inspeccionar y adaptar. Mover al diseñador a otro equipo (A) elimina a la persona sin arreglar el proceso. Pedir al equipo que documente el diseño (C) trata el síntoma. Detener el trabajo hasta completar la documentación (D) detiene el progreso innecesariamente. | アジャイルチームのソリューションデザイナーが、ドキュメントなしで設計情報をチームメンバーに伝えることが多い。これがチーム内の誤解を生じさせている。アジャイルリーダーは何をすべきか？ | ソリューションデザイナーを別のチームに異動させる。 | この状況をもたらしたプロセスを見直す。 | チームに設計を文書化するよう依頼する。 | 設計ドキュメントが完成するまで作業を停止する。 |  | ソリューションデザイナーがドキュメントなしで設計情報を渡しチームに誤解を生じさせている場合、アジャイルリーダーはこの状況をもたらしたプロセスを見直すべきである。コミュニケーションプロセスを検証することで、個人を非難するのではなくシステム的改善を特定でき、アジャイルの「検査と適応」原則に沿う。デザイナーを別チームへ異動（A）はプロセスを修正せず人を移すだけ。チームに設計の文書化を依頼（C）は症状の処置。文書完成まで作業停止（D）は不必要に進捗を止める。
1317 | 一位项目经理正在管理一个旨在每三个月向市场进行增量交付的项目。团队已被分配，产品负责人已创建并优先排序了产品待办列表。经过四个迭代后，产品负责人向CEO投诉，因为产品未达到产品负责人的期望。项目经理本应做什么来防止这种情况发生？ | 评审组织过程资产（OPA）和类似项目的经验教训 | 进行待办列表梳理以确保验收标准得到满足 | 实施与产品负责人的Sprint评审和与团队的回顾会议以最小化差距 | 在每日站会中进行风险管理分析 |  | 当产品负责人在四个迭代后投诉产品未达到期望时，项目经理本应实施与产品负责人的Sprint评审和与团队的回顾会议以最小化差距。定期Sprint评审可确保交付与干系人期望持续保持一致。评审OPA和经验教训（A）有助于规划但无法确保持续一致。进行待办列表梳理以满足验收标准（B）很重要但若没有演示和反馈则不够。在每日站会中进行风险管理（D）处理风险但不处理干系人一致性。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto destinado a proporcionar entregas incrementales al mercado cada tres meses. El equipo ha sido asignado, y la lista pendiente del producto fue creada y priorizada por el propietario del producto. Después de cuatro iteraciones, el propietario del producto escala quejas al CEO porque el producto no cumple las expectativas del propietario del producto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir esta situación? | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) y las lecciones aprendidas de proyectos similares | Realizar refinamiento de la lista pendiente para asegurar que se cumplían los criterios de aceptación | Implementar revisiones del sprint con el propietario del producto y retrospectivas con el equipo para minimizar las brechas | Realizar análisis de gestión de riesgos durante los scrums diarios |  | Cuando el propietario del producto se queja después de cuatro iteraciones de que el producto no cumple las expectativas, el director del proyecto debería haber implementado revisiones del sprint con el propietario del producto y retrospectivas con el equipo para minimizar las brechas. Las revisiones regulares del sprint aseguran la alineación continua entre la entrega y las expectativas de los interesados. Revisar APO y lecciones aprendidas (A) informa la planificación pero no asegura la alineación continua. Realizar refinamiento de la lista pendiente para los criterios de aceptación (B) es importante pero insuficiente sin demostración y retroalimentación. La gestión de riesgos durante los scrums diarios (D) aborda el riesgo pero no la alineación con interesados. | プロジェクトマネージャーは3か月ごとに市場へ段階的提供を行うことを目的としたプロジェクトを管理している。チームは割り当てられ、プロダクトバックログはプロダクトオーナーによって作成・優先順位付けされた。4回のイテレーション後、プロダクトオーナーは製品が期待を満たしていないとしてCEOに苦情をエスカレーションした。この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | 組織のプロセス資産（OPA）と類似プロジェクトの教訓を見直す | 受け入れ基準が満たされるよう、バックログのグルーミングを実施する | プロダクトオーナーとのスプリントレビューおよびチームとのレトロスペクティブを実施し、ギャップを最小化する | デイリースクラム中にリスクマネジメント分析を実施する |  | 4イテレーション後にプロダクトオーナーが期待未達を訴える場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーとのスプリントレビューおよびチームとのレトロスペクティブを実施しギャップを最小化すべきだった。定期的なスプリントレビューは提供とステークホルダー期待の継続的な整合を確保する。OPAと教訓のレビュー（A）は計画には役立つが継続的整合は保証しない。受け入れ基準のためのバックログ・グルーミング（B）は重要だがデモとフィードバックなしでは不十分。デイリースクラムでのリスクマネジメント（D）はリスクに対応するがステークホルダー整合には対応しない。
1318 | 一位项目经理领导着一个由各年龄段不同个体组成的团队。项目工作时间在项目开始时就已设定，所有团队成员都同意了这些时间。然而，在项目后期，一位团队成员告诉项目经理，由于个人事务，之前同意的工作时间不再可行。项目经理应该做什么？ | 与该团队成员及其职能经理讨论缺乏奉献精神的问题。 | 让最资深的团队成员决定适合团队的时间。 | 协作性地重新评估团队的工作时间，以使团队不受此问题阻碍。 | 将该团队成员从项目团队中移除，以对其他成员公平。 |  | 当团队成员的个人事务发生变化导致先前同意的工作时间不再可行时，项目经理应协作性地重新评估团队的工作时间，使项目不受此问题阻碍。这种灵活、协作的方法尊重了个人情况，同时确保项目继续有效推进。与职能经理讨论缺乏奉献精神（A）属于惩罚性且假设了不良意图。让资深成员决定所有人的时间（B）可能无法代表所有团队成员的需要。移除该成员（D）不成比例且不公平。 | Un director del proyecto está liderando un equipo de individuos diversos de todas las edades. Las horas de trabajo del proyecto se establecieron al inicio del proyecto, y todos los miembros del equipo acordaron las horas. Sin embargo, más adelante en el proyecto, uno de los miembros del equipo informó al director del proyecto que las horas previamente acordadas ya no funcionan debido a los compromisos personales del miembro del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Discutir la falta de dedicación con el miembro del equipo y su gerente funcional. | Permitir que los miembros del equipo más senior decidan el horario que funciona para el equipo. | Reevaluar las horas del equipo de manera colaborativa para que el equipo no se vea impedido por el problema. | Retirar al miembro del equipo del equipo del proyecto para ser justos con los otros miembros. |  | Cuando los compromisos personales de un miembro del equipo cambian y las horas previamente acordadas ya no funcionan, el director del proyecto debería reevaluar las horas del equipo de manera colaborativa para que el proyecto no se vea impedido. Este enfoque flexible y colaborativo respeta las circunstancias del individuo mientras asegura que el proyecto continúe progresando efectivamente. Discutir la falta de dedicación con el gerente funcional (A) es punitivo y asume mala intención. Permitir que los miembros senior decidan las horas para todos (B) puede no representar las necesidades de todos los miembros. Retirar al miembro del equipo (D) es desproporcionado e injusto. | プロジェクトマネージャーは様々な年齢の多様なメンバーで構成されるチームを率いている。プロジェクトの作業時間はプロジェクト開始時に設定され、全メンバーが同意した。しかしプロジェクトの後半、あるメンバーが個人的な事情により以前合意した時間がもはや機能しないとプロジェクトマネージャーに伝えた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | そのチームメンバーおよびその機能マネージャーと、献身性の欠如について話し合う。 | 最も上級のチームメンバーにチームに合う時間を決定させる。 | 問題によってチームが妨げられないよう、協力的にチームの時間を再評価する。 | 他メンバーへの公平のため、そのメンバーをプロジェクトチームから外す。 |  | メンバーの個人的事情が変化し以前合意した時間がもはや機能しない場合、プロジェクトマネージャーは問題によってプロジェクトが妨げられないよう協力的にチームの時間を再評価すべきである。柔軟で協調的なアプローチは個人の事情を尊重しつつプロジェクトの効果的な進捗を確保する。機能マネージャーと献身性欠如を議論（A）は懲罰的で悪意を仮定している。上級メンバーに全員の時間を決めさせる（B）は全員のニーズを代表しない可能性がある。メンバー除外（D）は不釣り合いで不公平である。
1319 | 在规划阶段，一个虚拟项目团队就项目报告结构达成一致，并制定了适应多个时区的会议节奏。在执行一个月后，项目经理注意到某些成员在项目会议中变得不积极。项目经理应该做什么来解决这个问题？ | 与团队一起评审已达成一致的项目实践的有效性。 | 评审项目报告结构以澄清项目目标。 | 在项目会议前一天分发会议议程和目标。 | 为团队成员针对所有行动事项设置后续会议。 |  | 当虚拟团队的参与度下降时，PM应与团队一起反思当前实践（会议节奏、结构、工具）是否仍然有效。这支持持续改进——这是敏捷和PMI的核心原则——并通过赋权团队提出更好的协作形式来促进心理安全。仅关注问责（B）无法解决参与度下降。改进报告结构（D）只解决后勤问题，不解决团队动态。以团队为中心的方法对解决潜在的参与问题最有效。 | Durante la planificación, un equipo virtual del proyecto acordó la estructura de reportes del proyecto y estableció una cadencia de reuniones que se ajusta a múltiples zonas horarias. Un mes después de la ejecución, el director del proyecto nota que ciertos miembros están desconectados durante las reuniones del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver este problema? | Trabajar con el equipo para revisar la efectividad de las prácticas del proyecto acordadas. | Revisar la estructura de reportes del proyecto para aclarar los objetivos del proyecto. | Distribuir la agenda y objetivos de la reunión el día antes de las reuniones del proyecto. | Configurar sesiones de seguimiento sobre todos los elementos de acción para los miembros del equipo. |  | Cuando el compromiso del equipo virtual disminuye, el PM debería reflexionar con el equipo sobre si las prácticas actuales (cadencia de reuniones, estructura, herramientas) siguen siendo efectivas. Esto apoya la mejora continua—un principio central ágil y de PMI—y promueve la seguridad psicológica al empoderar al equipo para proponer mejores formatos de colaboración. Centrarse solo en la rendición de cuentas (D) no resuelve la desconexión. Mejorar la estructura de reportes (B) aborda la logística, no la dinámica del equipo. El enfoque centrado en el equipo es más efectivo para abordar problemas subyacentes de compromiso. | 計画段階で、バーチャルプロジェクトチームはプロジェクト報告構造に合意し、複数のタイムゾーンに対応する会議の頻度を確立した。実行から1か月後、プロジェクトマネージャーは特定のメンバーがプロジェクト会議中に非関与であることに気づいた。この問題を解決するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームと協力して、合意されたプロジェクト実践の有効性を見直す。 | プロジェクトの目的を明確化するためプロジェクト報告構造を見直す。 | プロジェクト会議の前日に議題と目的を配布する。 | チームメンバー向けにすべてのアクションアイテムに関するフォローアップセッションを設定する。 |  | バーチャルチームのエンゲージメントが低下した場合、PMはチームと共に現在のプラクティス（会議頻度、構造、ツール）が依然として有効かを振り返るべきである。これはアジャイルとPMIの中核原則である継続的改善を支え、チームによりよい協働形態を提案する権限を与えることで心理的安全性を促進する。説明責任のみに焦点を当てる（B）ではエンゲージメント低下は解決しない。報告構造の改善（D）はロジスティクスに対応しチーム動態には対応しない。チーム中心のアプローチが根本的なエンゲージメント問題への対処に最も効果的である。
1320 | 一国的项目经理向另一国新软件开发项目的首席项目经理汇报。首席项目经理不断要求更新，如果项目经理在请求后几分钟内没有响应，他经常通过多个沟通渠道索要信息。两人资历相当，且都向同一职能经理汇报。项目经理应如何处理？ | 协商一个双方都可接受的反馈周期和可接受的时间表。 | 将问题升级给职能经理并向其说明情况。 | 更新沟通管理计划和干系人参与计划。 | 让首席项目经理参考沟通管理计划。 |  | 当另一国家的首席项目经理通过多个渠道不断索要更新时，项目经理应协商双方都可接受的反馈周期和可接受的时间表。明确的沟通约定可管理双方的期望。升级给职能经理（B）可能损害工作关系。更新沟通和参与计划（C）属于流程导向但无法解决人际关系问题。让对方参考沟通计划（D）属于被动应对。 | Un director del proyecto en un país está reportando a un director del proyecto líder para un nuevo proyecto de desarrollo de software en otro país. El director del proyecto líder solicita constantemente actualizaciones del director del proyecto, a menudo exigiendo información a través de múltiples canales de comunicación si el director del proyecto no responde dentro de unos minutos de una solicitud. Ambos son iguales en antigüedad y ambos reportan al mismo gerente funcional. ¿Cómo debería proceder el director del proyecto? | Negociar un ciclo de retroalimentación mutuamente aceptable con plazos aceptables. | Escalar el problema al gerente funcional y explicarle la situación. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. | Remitir al director del proyecto líder al plan de gestión de las comunicaciones. |  | Cuando un director del proyecto líder en otro país exige constantemente actualizaciones a través de múltiples canales, el director del proyecto debería negociar un ciclo de retroalimentación mutuamente aceptable con plazos aceptables. Los acuerdos claros de comunicación gestionan las expectativas de ambas partes. Escalar al gerente funcional (B) puede dañar la relación de trabajo. Actualizar los planes de comunicaciones e involucramiento (C) es orientado al proceso pero no resuelve el problema interpersonal. Remitir al plan de comunicaciones (D) es pasivo. | ある国のプロジェクトマネージャーが、別の国の新規ソフトウェア開発プロジェクトのリードプロジェクトマネージャーに報告している。リードプロジェクトマネージャーは常に更新を要求し、プロジェクトマネージャーが要求から数分以内に応答しないと、複数のコミュニケーションチャネルを通じて情報を求めることが多い。両者は同等のシニアリティで、同じ機能マネージャーに報告している。プロジェクトマネージャーはどのように対処すべきか？ | 相互に合意可能なフィードバックサイクルと許容可能なタイムラインを交渉する。 | 問題を機能マネージャーにエスカレーションし、状況を説明する。 | コミュニケーションマネジメント計画とステークホルダーエンゲージメント計画を更新する。 | リードプロジェクトマネージャーをコミュニケーションマネジメント計画に参照させる。 |  | 別の国のリードプロジェクトマネージャーが複数のチャネルを通じて常に更新を要求する場合、プロジェクトマネージャーは相互に合意可能なフィードバックサイクルと許容可能なタイムラインを交渉すべきである。明確なコミュニケーション合意は双方の期待を管理する。機能マネージャーへのエスカレーション（B）は仕事の関係を損なう可能性がある。コミュニケーションおよびエンゲージメント計画の更新（C）はプロセス指向だが対人問題を解決しない。コミュニケーション計画への参照（D）は受動的。
1321 | 在项目执行期间突然实施了出行限制。团队成员分布在不同的地理位置。项目经理接下来应该怎么做来解决这个问题? | 暂停活动,直到团队能够在现场恢复工作。 | 请团队成员独立推进工作,同时评估需求和替代方案。 | 在解决方案的采购和实施完成之前停止所有流程。 | 获取并执行发起人推荐的解决方案。 |  | 当突然实施出行限制且团队成员地理上分散时,项目经理应请团队成员独立推进工作,同时评估需求和替代方案。在评估情况的同时保持工作势头能实现适应性响应。暂停活动(A)会造成不必要的延迟。在采购解决方案前停止所有流程(C)过于僵化。获取并执行发起人的建议(D)绕过了项目经理的问题解决职责。 | Durante la ejecución de un proyecto se imponen restricciones de viaje repentinas. Los miembros del equipo residen en distintas ubicaciones geográficas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación para abordar este problema? | Suspender las actividades hasta que el equipo pueda reanudar el trabajo en sitio. | Pedir a los miembros del equipo que avancen de forma independiente mientras se examinan las necesidades y alternativas. | Detener todos los procesos hasta que se complete la adquisición e implementación de soluciones. | Obtener e implementar las recomendaciones del patrocinador para una solución. |  | Cuando se imponen restricciones de viaje repentinas y los miembros del equipo están geográficamente dispersos, el director del proyecto debe pedirles que avancen de forma independiente mientras se examinan las necesidades y alternativas. Mantener el impulso mientras se evalúa la situación permite una respuesta adaptativa. Suspender las actividades (A) genera retrasos innecesarios. Detener procesos hasta la adquisición de soluciones (C) es excesivamente rígido. Obtener e implementar las recomendaciones del patrocinador (D) elude la resolución de problemas del director del proyecto. | プロジェクト実行中に突然渡航制限が課されました。チームメンバーは異なる地理的場所に居住しています。この問題に対処するため、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | チームが現場で作業を再開できるまで活動を保留する。 | ニーズと代替案を検討しながら、チームメンバーに独立して進めるよう依頼する。 | 解決策の調達と実装が完了するまで、すべてのプロセスを停止する。 | スポンサーの解決策に関する推奨事項を取得し実施する。 |  | 渡航制限が突然課され、チームメンバーが地理的に分散している場合、プロジェクトマネージャーはニーズと代替案を検討しながら、メンバーに独立して進めるよう依頼すべきです。状況を評価しながら勢いを維持することで、適応的な対応が可能になります。活動を保留する(A)は不必要な遅延を引き起こします。解決策の調達まで全プロセスを停止する(C)は過度に硬直的です。スポンサーの推奨事項を取得し実施する(D)は、プロジェクトマネージャーの問題解決を回避します。
1322 | 一个实施新在线着陆平台的项目已经启动。在第一次冲刺之后,项目发起人请求变更。项目经理接下来应该怎么做? | 将变更请求升级给发起人 | 验证已完成的工作 | 协助更新产品待办列表 | 通知干系人有关变更 |  | 当项目发起人在新平台项目第一次冲刺后请求变更时,项目经理应协助更新产品待办列表。在敏捷中,产品待办列表是动态的、按优先级排序的功能和需求列表。当请求变更时,项目经理确保其被适当捕获、排序并反映在待办列表中,以便团队和发起人在范围和可交付成果上保持一致。将变更请求升级给发起人(A)是循环的——发起人发起了变更。验证已完成的工作(B)是与变更无关的独立活动。通知干系人有关变更(D)可能随后进行,但首要行动是更新待办列表。 | Ha comenzado un proyecto para implementar una nueva plataforma de aterrizaje en línea. Después del primer sprint, el patrocinador del proyecto solicitó un cambio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar la solicitud de cambio al patrocinador | Validar el trabajo completado | Facilitar la actualización de la lista pendiente del producto | Informar a los interesados sobre el cambio |  | Cuando el patrocinador solicita un cambio después del primer sprint de un proyecto de plataforma nueva, el director del proyecto debe facilitar la actualización de la lista pendiente del producto. En agile, esta lista es el inventario dinámico y priorizado de funcionalidades y requisitos. Cuando se solicita un cambio, el director asegura que se capture, priorice y refleje adecuadamente para mantener alineados al equipo y al patrocinador respecto al alcance y los entregables. Escalar la solicitud al patrocinador (A) es circular: él inició el cambio. Validar el trabajo completado (B) es una actividad separada. Informar a los interesados (D) puede seguir después, pero la primera acción es actualizar la lista pendiente. | 新しいオンラインランディングプラットフォームを実装するプロジェクトが開始されました。最初のスプリント後、プロジェクトスポンサーが変更を要求しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 変更要求をスポンサーにエスカレーションする | 完了した作業を妥当性確認する | プロダクトバックログの更新を促進する | ステークホルダーに変更を通知する |  | 新しいプラットフォームプロジェクトの最初のスプリント後にスポンサーが変更を要求した場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトバックログの更新を促進すべきです。アジャイルでは、プロダクトバックログは機能と要件の動的で優先順位付けされたリストです。変更が要求されると、PMはそれが適切に捕捉、優先順位付けされ、バックログに反映されることを確実にし、チームとスポンサーがスコープと成果物について整合するようにします。変更要求をスポンサーにエスカレーションする(A)は循環的です——スポンサーが変更を開始しました。完了作業の妥当性確認(B)は変更とは無関係の別活動です。ステークホルダーへの通知(D)は後で行われる可能性がありますが、最初の行動はバックログの更新です。
1323 | 一个产品团队由顾问和员工组成。大多数团队成员对风险和已定义的风险行动达成一致。一名顾问发现了一个新风险并直接将其传达给管理层。项目经理应该怎么做? | 接受该风险并立即将其录入风险登记册 | 拒绝该风险,因为团队对升级它没有达成一致 | 将该风险纳入风险评估并与团队一起评估 | 与该顾问讨论以了解为什么升级该风险 |  | 当顾问发现新风险并直接传达给管理层而非通过团队时,项目经理应与该顾问讨论以了解为什么升级该风险。这有助于项目经理理解风险的严重性和顾问的理由,从而采取适当的后续步骤。立即接受并录入风险(A)绕过了团队评估。因团队不一致而拒绝(B)忽视了潜在有效的关切。与团队一起进行风险评估(C)可能是后续步骤,但应在了解升级背景之后进行。 | Un equipo de producto está compuesto por consultores y empleados. La mayoría de los miembros del equipo están de acuerdo con los riesgos y las acciones de riesgo definidas. Un consultor descubre un nuevo riesgo y lo comunica directamente a la dirección. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aceptar el riesgo e inmediatamente ingresarlo en el registro de riesgos | Rechazar el riesgo porque el equipo no está de acuerdo en escalarlo | Incluir el riesgo en la evaluación de riesgos y evaluarlo con el equipo | Conversar con el consultor para entender por qué se escaló el riesgo |  | Cuando un consultor descubre un nuevo riesgo y lo comunica directamente a la dirección en lugar de hacerlo a través del equipo, el director del proyecto debe conversar con el consultor para entender por qué se escaló el riesgo. Esto ayuda al director a comprender la gravedad del riesgo y la justificación del consultor, permitiendo los próximos pasos adecuados. Aceptar el riesgo e ingresarlo de inmediato (A) elude la evaluación del equipo. Rechazar el riesgo porque el equipo no estuvo de acuerdo (B) ignora una preocupación potencialmente válida. Incluirlo en la evaluación con el equipo (C) es un paso siguiente probable, pero debe ocurrir tras comprender el contexto del escalamiento. | プロダクトチームはコンサルタントとスタッフメンバーで構成されています。ほとんどのメンバーはリスクと定義されたリスク対応に同意しています。あるコンサルタントが新しいリスクを発見し、それを経営陣に直接伝えました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | リスクを受け入れ、直ちにリスク登録簿に登録する | チームがエスカレーションに同意していないため、リスクを拒否する | そのリスクをリスク評価に含め、チームと共に評価する | なぜリスクがエスカレーションされたかを理解するため、コンサルタントと話し合う |  | コンサルタントが新しいリスクを発見し、チームを通さず経営陣に直接伝えた場合、プロジェクトマネージャーはなぜエスカレーションされたかを理解するためコンサルタントと話し合うべきです。これにより、PMはリスクの重大度とコンサルタントの根拠を理解でき、適切な次のステップが可能になります。リスクを直ちに受け入れ登録する(A)はチームの評価を回避します。チームの不同意でリスクを拒否する(B)は潜在的に妥当な懸念を無視します。チームとリスク評価に含める(C)は次のステップとなる可能性が高いですが、エスカレーションの背景を理解した後に行うべきです。
1324 | 在迭代规划期间,团队A识别出一个重要的可交付成果依赖于团队B的可交付成果。项目经理应该怎么做? | 请求团队B立即开始此活动并交付给团队A。 | 让团队A成为团队B的一部分,并确保该可交付成果就绪。 | 请求团队B专注于他们的待办列表并按其优先级交付。 | 通知团队B关于该依赖关系,并确保该可交付成果已被规划。 |  | 当团队A在迭代规划期间识别出对团队B可交付成果的依赖时,项目经理应通知团队B关于该依赖关系并确保相应规划该可交付成果。主动沟通使两个团队的工作和进度协调一致,避免延误。请求团队B立即开始(A)忽视了团队B现有的优先级和规划。将团队A并入团队B(B)对管理单一依赖来说是破坏性且不必要的。要求团队B仅按自己的待办列表优先级行事(C)忽视了团队间依赖,有团队A延误的风险。 | Durante la planificación de la iteración, el equipo A identifica que un entregable importante depende de un entregable del equipo B. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar al equipo B que inicie inmediatamente esta actividad y la entregue al equipo A. | Hacer que el equipo A forme parte del equipo B y asegurar que el entregable esté listo. | Pedir al equipo B que se concentre en su lista pendiente y entregue según su prioridad. | Informar al equipo B sobre la dependencia y asegurar que el entregable esté planificado. |  | Cuando el equipo A identifica una dependencia de un entregable del equipo B durante la planificación de la iteración, el director del proyecto debe informar al equipo B sobre la dependencia y asegurar que el entregable se planifique en consecuencia. La comunicación proactiva alinea los esfuerzos y cronogramas de ambos equipos, evitando retrasos. Solicitar al equipo B que comience de inmediato (A) ignora las prioridades y la planificación existentes del equipo B. Fusionar el equipo A en el equipo B (B) es disruptivo e innecesario para gestionar una sola dependencia. Pedir al equipo B que siga su propia prioridad de lista pendiente (C) ignora la dependencia interequipos y arriesga retrasos para el equipo A. | イテレーション計画中、チームAは重要な成果物がチームBの成果物に依存していることを特定しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームBにこの活動を直ちに開始し、チームAに引き渡すよう要請する。 | チームAをチームBの一部にし、成果物が準備されることを確実にする。 | チームBに自分たちのバックログに集中し、優先順位に基づいて引き渡すよう求める。 | チームBに依存関係を通知し、成果物が計画されることを確実にする。 |  | イテレーション計画中にチームAがチームBの成果物への依存を特定した場合、プロジェクトマネージャーはチームBに依存関係を通知し、成果物がそれに応じて計画されることを確実にすべきです。プロアクティブなコミュニケーションは両チームの取り組みとスケジュールを整合させ、遅延を回避します。チームBに即時開始を要請する(A)はチームBの既存の優先順位と計画を無視します。チームAをチームBに統合する(B)は単一の依存関係を管理するには破壊的で不要です。チームBに自分のバックログ優先順位に従うよう求める(C)はチーム間依存を無視し、チームAの遅延リスクを生じます。
1325 | 一个项目与同一组合中但在国际地点开发的其他项目存在接口。其中一个国际项目建议了一个需要在该项目中实施的战术性变更。项目经理接下来应该怎么做? | 尽快实施变更请求,以避免累积新的范围。 | 拒绝变更请求,因为它可能对项目绩效产生负面影响。 | 利用团队与国际同事的关系,获得有关未来变更的早期预警。 | 在变更通过变更控制流程时,继续聚焦于优先事项。 |  | 当一个国际项目建议了一个需要在当前项目中实施的战术性变更时,项目经理应在变更通过变更控制流程时继续聚焦于优先事项。适当的治理确保受控的变更。立即实施(A)绕过了变更控制。直接拒绝(B)忽视了潜在有效的输入。利用关系获得早期预警(C)是主动的,但未解决当前的变更请求。 | Un proyecto interactúa con otros proyectos del mismo portafolio pero que se desarrollan en ubicaciones internacionales. Uno de los proyectos internacionales ha sugerido un cambio táctico que debe implementarse en este proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Implementar la solicitud de cambio lo antes posible para evitar acumular nuevo alcance. | Rechazar la solicitud de cambio ya que podría impactar negativamente el desempeño del proyecto. | Usar las conexiones del equipo con colegas internacionales para obtener alertas tempranas de cambios futuros. | Mantener el enfoque en los elementos prioritarios mientras el cambio pasa por el proceso de control de cambios. |  | Cuando un proyecto internacional sugiere un cambio táctico que debe implementarse en el proyecto actual, el director del proyecto debe mantener el enfoque en los elementos prioritarios mientras el cambio pasa por el proceso de control de cambios. La gobernanza adecuada garantiza un cambio controlado. Implementarlo de inmediato (A) elude el control de cambios. Rechazarlo de plano (B) descarta aportes potencialmente válidos. Usar conexiones para alertas tempranas (C) es proactivo pero no aborda la solicitud de cambio actual. | あるプロジェクトは同じポートフォリオ内の他のプロジェクトと連携していますが、それらは国際的な場所で開発されています。国際プロジェクトの1つが、このプロジェクトで実施する必要がある戦術的変更を提案しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 新しいスコープの蓄積を避けるため、変更要求をできるだけ早く実施する。 | プロジェクトのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があるため、変更要求を拒否する。 | チームの国際的な同僚とのつながりを使って、将来の変更について早期警告を得る。 | 変更が変更管理プロセスを通る間、優先事項に焦点を合わせ続ける。 |  | 国際プロジェクトが現在のプロジェクトに実施する必要がある戦術的変更を提案した場合、プロジェクトマネージャーは変更が変更管理プロセスを通る間、優先事項に焦点を合わせ続けるべきです。適切なガバナンスにより制御された変更が保証されます。即時実施(A)は変更管理を回避します。即座の拒否(B)は潜在的に有効な意見を退けます。早期警告のためのつながりの活用(C)はプロアクティブですが、現在の変更要求には対処していません。
1326 | 项目经理正在领导一个对城镇市民影响重大的大型公共项目。项目经理应如何定义不同的需求? | 只包括关键需求,并让干系人了解范围决策。 | 只在项目目标中包括每个干系人组的共同需求。 | 分析干系人的利益和影响力,并评估他们的需求。 | 只采纳团队的意见,因为他们了解项目的目标。 |  | 当领导一个对社区影响重大的大型公共项目时,项目经理应分析干系人的利益和影响力并评估他们的需求。干系人分析确保需求全面且具有代表性。只包括关键需求(A)可能遗漏关键的干系人需求。只包括共同需求(B)牺牲了重要的独特需求。只采纳团队意见(D)排除了外部干系人。 | Un director de proyecto lidera un gran proyecto público que tendrá un alto impacto en los ciudadanos del pueblo. ¿Cómo debe definir los diferentes requisitos? | Incluir solo los requisitos clave y mantener informados a los interesados sobre las decisiones de alcance. | Incluir solo los requisitos comunes de cada grupo de interesados en los objetivos del proyecto. | Analizar los intereses e influencia de los interesados y evaluar sus requisitos. | Agregar solo las opiniones del equipo, ya que ellos conocen los objetivos del proyecto. |  | Al liderar un gran proyecto público con alto impacto comunitario, el director del proyecto debe analizar los intereses e influencia de los interesados y evaluar sus requisitos. El análisis de interesados garantiza requisitos integrales y representativos. Incluir solo los requisitos clave (A) puede omitir necesidades críticas de los interesados. Incluir solo los requisitos comunes (B) sacrifica necesidades únicas importantes. Agregar solo las opiniones del equipo (D) excluye a los interesados externos. | プロジェクトマネージャーは、町の市民に大きな影響を与える大規模公共プロジェクトを率いています。プロジェクトマネージャーはどのように異なる要件を定義すべきですか? | 主要な要件のみを含め、ステークホルダーにスコープの決定について情報を提供し続ける。 | プロジェクト目標に各ステークホルダーグループの共通要件のみを含める。 | ステークホルダーの関心と影響力を分析し、その要件を評価する。 | チームのみがプロジェクトの目的を知っているため、チームの意見のみを追加する。 |  | コミュニティへの影響が大きい大規模公共プロジェクトを率いる場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーの関心と影響力を分析し、要件を評価すべきです。ステークホルダー分析は包括的で代表的な要件を確実にします。主要要件のみを含める(A)は重要なステークホルダーニーズを見逃す可能性があります。共通要件のみを含める(B)は重要な独自ニーズを犠牲にします。チームの意見のみを追加する(D)は外部ステークホルダーを除外します。
1327 | 项目验收标准包括为新系统用户提供现场培训。由于不可预见的情况,所有团队成员必须无限期远程工作。项目经理应该怎么做? | 创建一个风险并指派补救行动。 | 将现场培训改为在线会议。 | 取消所有现场培训会议。 | 记录项目问题并提供选项。 |  | 正确答案是 D。现场培训是已商定验收标准的一部分，改为在线课程就改变了这些标准。项目经理应记录该问题并提出备选方案，让干系人商定如何满足或调整标准。单方面改为在线（B）是在未经同意的情况下改变验收标准，取消培训（C）无法满足标准，创建风险（A）不正确，因为情况已经发生。 | Los criterios de aceptación del proyecto incluyen capacitación en sitio para los nuevos usuarios de un sistema. Debido a circunstancias imprevistas, todos los miembros del equipo deben trabajar de forma remota por tiempo indefinido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Crear un riesgo y asignar acciones de remediación. | Reprogramar la capacitación en sitio como sesiones en línea. | Cancelar todas las sesiones de capacitación en sitio. | Documentar el problema del proyecto y proporcionar opciones. |  | La respuesta correcta es D. La capacitación presencial forma parte de los criterios de aceptación acordados, por lo que pasar a sesiones en línea cambia esos criterios. El director del proyecto debe documentar el problema y presentar opciones para que los interesados acuerden cómo cumplir o ajustar los criterios. Reprogramar en línea de forma unilateral (B) cambia los criterios sin acuerdo, cancelar la capacitación (C) incumple los criterios y crear un riesgo (A) es incorrecto porque la situación ya ocurrió. | プロジェクトの受入基準には、新システムユーザー向けの現地研修が含まれています。予期せぬ状況により、すべてのチームメンバーが無期限にリモートで作業する必要があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | リスクを作成し、是正措置を割り当てる。 | 現地研修をオンラインセッションに変更する。 | すべての現地研修セッションをキャンセルする。 | プロジェクト課題を文書化し、選択肢を提供する。 |  | 正解は D。現地研修は合意済みの受入基準の一部であるため、オンライン研修に切り替えると基準が変わってしまう。プロジェクトマネージャーは課題を文書化して選択肢を示し、基準をどう満たすか、または調整するかをステークホルダーに合意してもらうべきである。一方的にオンラインに変える（B）のは合意なしに受入基準を変えることであり、研修を中止する（C）と基準を満たせず、リスクとして登録する（A）のはすでに発生した状況なので誤りである。
1328 | CEO已授权开发一个复杂的金融产品,以为公司提供更大的未来收益。预算已通过全球投资者融资获得,投资者期望尽快识别所有风险。项目经理应使用什么来识别风险? | 优势、劣势、机会和威胁(SWOT)分析 | 各方共担风险的分析 | 专家判断 | 风险价值评估 |  | 专家判断是此情境下识别风险最合适的技术。专家——项目团队内部或外部的——基于其知识和经验,提供有关潜在风险来源、原因和影响的见解。对于一个复杂的金融产品,且全球投资者要求尽早识别风险,利用专家知识可确保全面及时的风险识别。SWOT分析(A)是战略规划工具,而非主要的风险识别技术。各方共担风险的分析(B)与多方风险分摊有关,但不是核心识别方法。风险价值评估(D)用于识别后的风险优先级排序,而非识别过程本身。 | El CEO ha autorizado el desarrollo de un producto financiero complejo para proporcionar mayores beneficios futuros a la empresa. El presupuesto se obtuvo mediante financiamiento de inversionistas globales que esperan que todos los riesgos se identifiquen lo antes posible. ¿Qué debe usar el director del proyecto para identificar los riesgos? | Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) | Un análisis de riesgos compartidos entre las partes | Juicio de expertos | Una evaluación del valor del riesgo |  | El juicio de expertos es la técnica más apropiada para identificar riesgos en este escenario. Los expertos —internos o externos al equipo— aportan conocimientos sobre las fuentes, causas y efectos de los posibles riesgos basándose en su experiencia. Para un producto financiero complejo con inversionistas globales que exigen identificación temprana, aprovechar el conocimiento experto garantiza una identificación oportuna y exhaustiva. El análisis FODA (A) es una herramienta de planificación estratégica, no una técnica primaria de identificación de riesgos. El análisis de riesgos compartidos entre partes (B) es relevante para la asignación de riesgos multipartita pero no es el método principal. La evaluación del valor del riesgo (D) se usa para priorizar riesgos tras la identificación, no para el proceso de identificación. | CEOは、企業により大きな将来便益を提供するため、複雑な金融商品の開発を承認しました。予算はグローバル投資家からの資金調達で取得され、彼らはすべてのリスクができるだけ早く特定されることを期待しています。プロジェクトマネージャーはリスクを特定するために何を使用すべきですか? | 強み、弱み、機会、脅威(SWOT)分析 | 当事者間で共有されるリスクの分析 | 専門家判断 | リスク価値評価 |  | 専門家判断は、このシナリオでリスクを特定するのに最も適切な手法です。専門家——プロジェクトチーム内外の——は、知識と経験に基づき、潜在的リスクの源泉、原因、影響に関する洞察を提供します。グローバル投資家が早期のリスク特定を要求する複雑な金融商品では、専門知識の活用により包括的かつタイムリーなリスク特定が確保されます。SWOT分析(A)は戦略立案ツールであり、主要なリスク特定手法ではありません。当事者間共有リスク分析(B)は多者間リスク配分に関連しますが、中核的な特定方法ではありません。リスク価値評価(D)は特定後のリスク優先順位付けに使用され、特定プロセス自体には使用されません。
1329 | 一位客户在最新的可交付成果中发现了质量问题。然而,项目团队立即解决了这些问题。现在项目重新步入正轨,项目经理接下来应该怎么做? | 重新评估风险日志以确保其是最新的。 | 执行经验教训以确保该问题不再发生。 | 安排团队会议审查该问题。 | 监控质量度量指标以确保项目按计划继续。 |  | 在解决可交付成果的质量问题后,项目经理应进行经验教训会议。这一持续改进活动有助于团队理解出了什么问题、为什么发生以及如何在未来防止类似问题。记录经验教训是提升未来可交付成果和项目流程质量的主动步骤。 | Un cliente descubrió problemas de calidad en los últimos entregables. Sin embargo, el equipo del proyecto resolvió los problemas de inmediato. Ahora que el proyecto vuelve a estar encaminado, ¿qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Revaluar el registro de riesgos para asegurar que esté actualizado. | Realizar lecciones aprendidas para asegurar que el problema no vuelva a ocurrir. | Programar una reunión de equipo para revisar el problema. | Monitorear las métricas de calidad para asegurar que el proyecto continúe según lo planeado. |  | Tras resolver problemas de calidad en los entregables, el director del proyecto debe realizar una sesión de lecciones aprendidas. Esta actividad de mejora continua ayuda al equipo a comprender qué salió mal, por qué ocurrió y cómo prevenir problemas similares en el futuro. Documentar las lecciones aprendidas es un paso proactivo para mejorar la calidad de los entregables y procesos futuros del proyecto. | お客様が最新の成果物で品質問題を発見しました。しかし、プロジェクトチームは直ちに問題を解決しました。プロジェクトが軌道に戻った今、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | リスクログを再評価し、最新であることを確認する。 | 問題が再発しないよう教訓を実施する。 | 問題をレビューするためのチーム会議をスケジュールする。 | プロジェクトが計画どおりに継続することを確実にするため、品質指標を監視する。 |  | 成果物の品質問題を解決した後、PMは教訓セッションを実施すべきです。この継続的改善活動は、何が間違っていたか、なぜ起こったか、将来同様の問題を防ぐ方法をチームが理解するのに役立ちます。教訓の文書化は、将来の成果物とプロジェクトプロセスの品質を向上させるためのプロアクティブなステップです。
1330 | 据报告,一位采购团队负责人每周都与其他项目团队成员发生冲突。项目经理与该团队负责人接触后发现,其他团队成员认为该负责人不适合此职位。项目经理应该怎么做来解决团队负责人与其他团队成员之间这些反复出现的冲突? | 向团队负责人发出警告,并考虑推荐该负责人接受情商培训。 | 从所有相关人员处获取冲突详情,向所有人发出警告通知,并将所有人送去领导力培训。 | 寻找减少紧张、增加合作的方法,理解所有相关团队成员的情绪。 | 组织一次会议与团队讨论情商,并为团队负责人建立尊重和特殊待遇的规则。 |  | 项目经理应寻找减少紧张、增加合作并理解所有相关团队成员情绪的方法。有效的冲突解决需要理解各方的视角和感受,以解决根本原因而非表象。向团队负责人发出警告并推荐情商培训(A)是惩罚性的,可能未解决潜在动态。向所有人发出警告并强制领导力培训(B)对所有人一视同仁,不论其在冲突中的角色。为团队负责人建立特殊待遇规则(D)产生不公平的动态,无法建立真正的相互尊重。 | Se ha informado que un líder del equipo de adquisiciones tiene conflictos con otros miembros del equipo del proyecto semanalmente. El director del proyecto se involucra con el líder del equipo y descubre que otros miembros del equipo no creen que el líder sea adecuado para esta posición. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver estos conflictos recurrentes entre el líder del equipo y los demás miembros? | Emitir una advertencia al líder del equipo y considerar recomendarle capacitación en inteligencia emocional. | Recibir detalles de los conflictos de todos los involucrados, emitir un aviso de advertencia a todos y enviarlos a capacitación de liderazgo. | Encontrar formas de reducir la tensión, aumentar la cooperación y comprender las emociones de todos los miembros del equipo involucrados. | Organizar una reunión para hablar sobre inteligencia emocional con el equipo y establecer una regla de respeto y trato especial para el líder del equipo. |  | El director del proyecto debe encontrar formas de reducir la tensión, aumentar la cooperación y comprender las emociones de todos los miembros del equipo involucrados. La resolución eficaz de conflictos requiere comprender las perspectivas y sentimientos de todas las partes para abordar las causas raíz en lugar de los síntomas. Emitir una advertencia y recomendar capacitación en inteligencia emocional (A) es punitivo y puede no abordar las dinámicas subyacentes. Emitir advertencias a todos y exigir capacitación de liderazgo (B) trata a todos por igual sin importar su rol en el conflicto. Establecer reglas de trato especial para el líder (D) crea dinámicas injustas y no genera respeto mutuo genuino. | 調達チームリーダーが、毎週他のプロジェクトチームメンバーと衝突していると報告されています。プロジェクトマネージャーがチームリーダーと接触したところ、他のメンバーはリーダーがこのポジションにふさわしくないと考えていることが分かりました。チームリーダーと他メンバー間のこれらの繰り返し起こる対立を解決するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームリーダーに警告を発し、感情知能トレーニングの推薦を検討する。 | 関与する全員から対立の詳細を受け取り、全員に警告通知を発し、全員をリーダーシップ研修に送る。 | 緊張を緩和し、協力を高め、関与するすべてのチームメンバーの感情を理解する方法を見つける。 | チームと感情知能について話し合う会議を開催し、チームリーダーに対する尊重と特別待遇のルールを確立する。 |  | プロジェクトマネージャーは、緊張を緩和し、協力を高め、関与するすべてのチームメンバーの感情を理解する方法を見つけるべきです。効果的な対立解決には、症状ではなく根本原因に対処するため、すべての関係者の視点と感情を理解する必要があります。警告と感情知能トレーニングの推薦(A)は懲罰的で、根底にある力学に対処しない可能性があります。全員に警告とリーダーシップ研修を強制すること(B)は、対立における役割に関係なく全員を平等に扱います。チームリーダーに特別待遇ルールを設定する(D)は不公平な力学を生み、真の相互尊重を築きません。
1331 | 一个重要公司项目的团队成员错误地造成了重大的成本超支。发起人通知了项目经理,并期望项目经理在1周内采取行动。该团队成员一直是优秀的表现者。项目经理应该首先做什么来解决发起人的关切? | 在经验教训中记录该团队成员的错误。 | 由于错误,将该团队成员调到另一个项目。 | 培训该团队成员以提高其绩效,避免未来的错误。 | 与该团队成员谈话,识别错误的原因。 |  | 当一位优秀的团队成员错误地造成重大成本超支,且发起人期望在一周内采取行动时,项目经理应首先与该团队成员谈话以识别错误的原因。在采取行动之前理解根本原因可确保公平、有效的纠正措施。在经验教训中记录(A)在没有理解前为时过早。调到另一个项目(B)是惩罚性的。培训该团队成员(C)在确认原因前假定存在技能差距。 | Un miembro del equipo en un proyecto importante de la empresa causó por error sobrecostos significativos. El patrocinador informó al director del proyecto y espera que tome medidas en 1 semana. Este miembro siempre ha sido un colaborador destacado. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para abordar las preocupaciones del patrocinador? | Documentar el error del miembro en las lecciones aprendidas. | Reasignar al miembro del equipo a otro proyecto debido al error. | Capacitar al miembro del equipo para mejorar su desempeño y evitar errores futuros. | Hablar con el miembro del equipo para identificar la razón del error. |  | Cuando un miembro destacado causa por error sobrecostos significativos y el patrocinador espera acción en una semana, el director del proyecto debe hablar primero con el miembro para identificar la razón del error. Comprender las causas raíz antes de actuar asegura una acción correctiva justa y efectiva. Documentar en lecciones aprendidas (A) es prematuro sin comprensión. Reasignar a otro proyecto (B) es punitivo. Capacitar al miembro (C) asume una brecha de habilidades antes de confirmar la causa. | 重要な企業プロジェクトのチームメンバーが誤って大幅なコスト超過を引き起こしました。スポンサーはプロジェクトマネージャーに通知し、1週間以内に対応することを期待しています。このメンバーは常に優れたパフォーマーでした。スポンサーの懸念に対処するため、プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | チームメンバーの誤りを教訓に文書化する。 | 誤りのため、チームメンバーを別のプロジェクトに再配置する。 | 将来の誤りを避けるため、チームメンバーのパフォーマンス向上のために研修する。 | チームメンバーと話し合い、誤りの理由を特定する。 |  | 優れたメンバーが誤って大幅なコスト超過を引き起こし、スポンサーが1週間以内の対応を期待する場合、プロジェクトマネージャーはまずチームメンバーと話し合い、誤りの理由を特定すべきです。行動前に根本原因を理解することで、公正で効果的な是正措置が確保されます。教訓に文書化する(A)は理解なしに時期尚早です。別プロジェクトへの再配置(B)は懲罰的です。メンバーを研修する(C)は原因確認前にスキルギャップを仮定します。
1332 | 在敏捷团队中,一些团队成员主动要求在项目上获得更多自主权。项目经理在这种情况下应该怎么做? | 鼓励团队负责人做决策。 | 鼓励团队成员做决策。 | 劝阻他们,因为可能产生冲突。 | 劝阻这一请求,因为这是管理团队的事。 |  | 当敏捷团队成员请求更多自主权时,项目经理应鼓励团队成员做决策。在敏捷中,自主权赋能自组织、推动创新、培养归属感——与敏捷原则一致。仅鼓励团队负责人做决策(A)限制了自组织。因潜在冲突而劝阻(C)削弱团队动力。将其视为仅管理层的特权(D)与敏捷价值观相悖。 | En un equipo ágil, algunos miembros del equipo se acercan para solicitar más autonomía en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Animar al líder del equipo a tomar decisiones. | Animar a los miembros del equipo a tomar decisiones. | Desalentarlos ya que pueden surgir conflictos. | Desalentar esta solicitud, ya que corresponde al equipo directivo. |  | Cuando los miembros de un equipo ágil solicitan más autonomía, el director del proyecto debe animarlos a tomar decisiones. En agile, la autonomía empodera la auto-organización, impulsa la innovación y fomenta la apropiación, alineándose con los principios ágiles. Animar solo al líder del equipo a decidir (A) limita la auto-organización. Desalentarlos por posibles conflictos (C) socava la motivación del equipo. Tratarlo como una prerrogativa exclusiva de la dirección (D) contradice los valores ágiles. | アジャイルチームで、一部のチームメンバーがプロジェクトでのより多くの自律性を求めて前に出ています。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームリーダーに意思決定を促す。 | チームメンバーに意思決定を促す。 | 対立が生じる可能性があるため、思いとどまらせる。 | これは経営チームの管轄であるため、この要請を思いとどまらせる。 |  | アジャイルチームメンバーがより多くの自律性を求める場合、プロジェクトマネージャーはメンバーに意思決定を促すべきです。アジャイルでは、自律性は自己組織化を強化し、イノベーションを促進し、当事者意識を育みます——アジャイル原則と整合します。チームリーダーのみに決定を促す(A)は自己組織化を制限します。潜在的対立で思いとどまらせる(C)はチームのモチベーションを損ないます。経営層のみの特権として扱う(D)はアジャイル価値観と矛盾します。
1333 | 一个项目正在成功交付其产品成果,客户满意度评级很高。然而,在内部审计期间,发现某些必需的流程文件和审批缺失,该项目被评估为不合规。项目经理接下来应该怎么做? | 更改质量管理流程以使其与项目目标一致。 | 执行质量保证,根据质量管理计划审查流程并识别差距。 | 与项目管理办公室(PMO)审查最新的项目管理标准,并对质量管理计划进行更改。 | 审查并使用缺失的文档和审批更新项目文档存储库。 |  | 当内部审计发现尽管产品成果成功但仍存在必要流程文件和审批缺失时,项目经理应执行质量保证,根据质量管理计划审查流程并识别差距。流程审计解决系统性合规问题。更改质量流程(A)在不了解差距的情况下改变标准。与PMO审查标准(C)可能有帮助但未直接审计。更新存储库(D)解决症状而非根本原因。 | Un proyecto está entregando con éxito los resultados de su producto y la calificación de satisfacción del cliente es alta. Sin embargo, durante una auditoría interna, se descubre que faltan ciertos documentos de proceso esenciales y aprobaciones, y el proyecto se evalúa como no conforme. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Cambiar los procesos de gestión de la calidad para alinearlos con el objetivo del proyecto. | Realizar el aseguramiento de la calidad para revisar los procesos contra el plan de gestión de la calidad e identificar brechas. | Revisar las normas más recientes de gestión de proyectos con la oficina de gestión de proyectos (PMO) y realizar cambios al plan de gestión de la calidad. | Revisar y actualizar el repositorio de documentos del proyecto con los documentos y aprobaciones faltantes. |  | Cuando una auditoría interna descubre documentos de proceso esenciales y aprobaciones faltantes a pesar de los resultados exitosos del producto, el director del proyecto debe realizar el aseguramiento de la calidad para revisar los procesos contra el plan de gestión de la calidad e identificar brechas. La auditoría de procesos aborda problemas sistémicos de cumplimiento. Cambiar los procesos de calidad (A) altera estándares sin entender las brechas. Revisar normas con la PMO (C) puede ayudar pero no audita directamente. Actualizar el repositorio (D) trata los síntomas, no las causas raíz. | あるプロジェクトは製品成果をうまく提供しており、顧客満足度評価も高いです。しかし、内部監査中に、特定の必須プロセス文書と承認が欠落していることが判明し、プロジェクトは非準拠と評価されました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | プロジェクト目標に合わせて品質管理プロセスを変更する。 | 品質保証を実施し、品質マネジメント計画書に対してプロセスをレビューしギャップを特定する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)と最新のプロジェクトマネジメント基準をレビューし、品質マネジメント計画書を変更する。 | 欠落している文書と承認でプロジェクト文書リポジトリをレビューし更新する。 |  | 製品成果が成功しているにもかかわらず、内部監査で必須プロセス文書と承認の欠落が発見された場合、プロジェクトマネージャーは品質保証を実施し、品質マネジメント計画書に対してプロセスをレビューしギャップを特定すべきです。プロセス監査はシステム的な準拠問題に対処します。品質プロセスの変更(A)はギャップを理解せずに基準を変更します。PMOとの基準レビュー(C)は役立つかもしれませんが直接監査しません。リポジトリの更新(D)は症状に対処し、根本原因ではありません。
1334 | 项目团队提出了一个关于一些干系人需求中冲突优先级的重大问题。项目经理应该怎么做? | 为团队优先处理其他事项,稍后再处理冲突的需求。 | 与相关干系人就需求达成共同协议。 | 升级到项目管理办公室(PMO)并请求需求的解决方案。 | 允许项目团队决定哪个需求最适合遵循。 |  | 当干系人需求冲突时,项目经理不应推迟问题或将决策仅委托给团队。相反,项目经理应直接与相关干系人合作,协商达成共同理解和约定的优先级。过早升级(C)绕过项目经理首先尝试解决的责任。让冲突未解决(A)制造混乱。让项目团队在干系人之间决定需求优先级(D)是不合适的——项目经理应促进、协商并管理期望以协调干系人并保护项目成果。 | El equipo del proyecto ha planteado un problema importante sobre prioridades en conflicto con respecto a algunos requisitos de los interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Priorizar otros elementos para el equipo y abordar los requisitos en conflicto más adelante. | Negociar un acuerdo común con los interesados involucrados respecto a los requisitos. | Escalar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) y solicitar una solución para los requisitos. | Permitir que el equipo del proyecto decida qué requisito es el más apropiado para seguir. |  | Cuando los requisitos de los interesados entran en conflicto, el director del proyecto no debe posponer el problema ni delegar la decisión solo al equipo. En cambio, debe trabajar directamente con los interesados involucrados para negociar un entendimiento común y una prioridad acordada. La escalada prematura (C) evita la responsabilidad del director de intentar resolver primero. Dejar el conflicto sin resolver (A) crea confusión. Hacer que el equipo decida la prioridad de requisitos entre interesados (D) es inapropiado: el director debe facilitar, negociar y gestionar expectativas para alinear a los interesados y proteger los resultados del proyecto. | 一部のステークホルダー要件に関する優先順位の対立について、プロジェクトチームから重大な課題が提起されました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームのために他の項目を優先し、対立する要件は後で対処する。 | 関与するステークホルダーと要件について共通の合意を交渉する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)にエスカレーションし、要件の解決策を要請する。 | プロジェクトチームに、どの要件に従うのが最も適切か決定させる。 |  | ステークホルダー要件が対立する場合、PMは課題を先送りしたり、決定をチームのみに委任したりすべきではありません。代わりに、関与するステークホルダーと直接協力し、共通の理解と合意された優先順位を交渉すべきです。早期のエスカレーション(C)はまず解決を試みるPMの責任を回避します。対立を未解決のままにする(A)は混乱を生じさせます。プロジェクトチームにステークホルダー間の要件優先順位を決定させる(D)は不適切です——PMはステークホルダーを整合させプロジェクト成果を守るため、ファシリテート、交渉、期待管理を行うべきです。
1335 | 一家医疗保健公司要求所有新员工参加强制性的计算机化培训课程。由于一些员工处理高度敏感的患者数据,培训涵盖了数据安全的各个方面。尽管有此培训,在其中一个项目团队中数据泄露仍持续发生。项目经理应该怎么做? | 确保所有团队成员完成培训。 | 重新培训对泄露负责的团队成员。 | 重新设计培训课件以使其更有趣。 | 对数据泄露应用根本原因分析。 |  | 尽管有强制性的计算机化培训,但数据泄露仍持续发生,项目经理应对数据泄露应用根本原因分析。识别根本原因可实现有针对性的纠正措施。确保培训完成(A)重复同样的方法。重新培训负责的团队成员(B)假设培训是问题所在。重新设计课件(C)解决参与度但不解决根本原因。 | Una empresa de salud requiere que todos los nuevos empleados asistan a cursos obligatorios de capacitación basados en computadora. Debido a que algunos empleados trabajan con datos altamente sensibles de pacientes, la capacitación cubre varios aspectos de la seguridad de los datos. A pesar de esta capacitación, las brechas de datos continúan ocurriendo en uno de los equipos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asegurar que todos los miembros del equipo completen la capacitación. | Recapacitar a los miembros del equipo responsables de las brechas. | Rediseñar el material de capacitación para hacerlo interesante. | Aplicar un análisis de causa raíz a las brechas de datos. |  | Cuando las brechas de datos siguen ocurriendo a pesar de la capacitación obligatoria, el director del proyecto debe aplicar el análisis de causa raíz a las brechas. Identificar las causas subyacentes permite acciones correctivas dirigidas. Asegurar la finalización de la capacitación (A) repite el mismo enfoque. Recapacitar a los responsables (B) asume que la capacitación es el problema. Rediseñar el material (C) aborda el compromiso pero no las causas raíz. | 医療会社は、すべての新入社員に義務的なコンピュータベースの研修コースへの参加を要求しています。一部の従業員は高度に機密性の高い患者データを扱うため、研修にはデータセキュリティのさまざまな側面が含まれています。この研修にもかかわらず、あるプロジェクトチームではデータ侵害が継続して発生しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | すべてのチームメンバーが研修を完了することを確実にする。 | 侵害の責任を負うチームメンバーを再研修する。 | 研修教材を再設計してより興味深くする。 | データ侵害に根本原因分析を適用する。 |  | 義務的なコンピュータベース研修にもかかわらずデータ侵害が継続して発生する場合、プロジェクトマネージャーはデータ侵害に根本原因分析を適用すべきです。根本原因を特定することで、的を絞った是正措置が可能になります。研修完了の確認(A)は同じアプローチを繰り返します。責任メンバーの再研修(B)は研修が問題であると仮定します。教材の再設計(C)はエンゲージメントには対処しますが根本原因ではありません。
1336 | 根据项目合同,交付日期临近。然而,一种重要的材料仍未到达现场。施工工作将不得不停止并等待这种特殊材料,导致项目延迟。项目经理应该怎么做? | 请客户帮助解决问题 | 在风险登记册中记录 | 开始从另一供应商采购该材料。 | 让项目团队寻找替代方案以找到解决方案 |  | 当交付日期临近但关键材料未到达现场,将导致施工延迟时,项目经理应让项目团队寻找替代方案以找到解决方案。利用团队的专业知识可识别可行的选择。请客户解决问题(A)暗示项目经理无能。在风险登记册中记录(B)记录但不解决问题。从另一供应商开始采购(C)在未先探索替代方案的情况下既昂贵又有风险。 | Según el contrato del proyecto, la fecha de entrega se acerca. Sin embargo, un material importante aún no está en sitio. El trabajo de construcción tendrá que detenerse y esperar este material especial, retrasando el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al cliente que ayude a resolver el problema | Registrarlo en el registro de riesgos | Comenzar a adquirir este material de otro proveedor. | Involucrar al equipo del proyecto para buscar alternativas y encontrar una solución |  | Cuando la fecha de entrega se aproxima pero el material crítico no está en sitio y causará retrasos en la construcción, el director del proyecto debe involucrar al equipo para buscar alternativas y encontrar una solución. Aprovechar la experiencia del equipo identifica opciones viables. Pedir al cliente que resuelva (A) implica incapacidad del director. Registrarlo en el registro de riesgos (B) lo documenta pero no lo resuelve. Iniciar adquisiciones con otro proveedor (C) es costoso y arriesgado sin antes explorar alternativas. | プロジェクト契約によると、納期が近づいています。しかし、ある重要な資材がまだ現場に到着していません。建設作業はこの特殊資材を待って停止する必要があり、プロジェクトを遅延させます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 顧客に問題解決を支援するよう依頼する | リスク登録簿に記録する | 別のサプライヤーからこの資材の調達を開始する。 | プロジェクトチームを巻き込んで代替案を探して解決策を見つける |  | 納期が近づいているが重要資材が現場になく、建設遅延を引き起こす場合、プロジェクトマネージャーはチームを巻き込み代替案を探して解決策を見つけるべきです。チームの専門知識を活用することで実現可能な選択肢が特定されます。顧客に問題解決を依頼する(A)はPMの無能を暗示します。リスク登録簿への記録(B)は文書化しますが問題を解決しません。別サプライヤーからの調達開始(C)は代替案を先に検討せずには高コストでリスクがあります。
1337 | 在涉及一名团队成员的事件之后,团队士气达到历史最低点。项目经理应采取哪两项行动来解决这种情况?(选择两项) | 与团队一起审查经验教训文档。 | 举办团队建设研讨会。 | 主持一次特别会议,讨论发生了什么。 | 将问题升级到人力资源(HR)。 | 在项目审查会议上讨论此事件。 | 正确答案是 B 和 C。事件发生后，为恢复士气，项目经理应召开专门会议坦诚讨论所发生的事情，并开展团队建设以重建关系和信任。审查经验教训（A）和在项目评审会上讨论（E）都较正式且着眼过去，除非违反了政策，否则上报人力资源（D）没有必要。 | La moral del equipo está en su punto más bajo después de un incidente que involucra a uno de los miembros del equipo. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para resolver la situación? (Elija dos) | Revisar el documento de lecciones aprendidas con el equipo. | Realizar un taller de construcción de equipo. | Organizar una reunión especial para hablar sobre lo sucedido. | Escalar el asunto a recursos humanos (RR.HH.). | Discutir este incidente en la reunión de revisión del proyecto. | Las respuestas correctas son B y C. Para recuperar la moral tras un incidente, el director del proyecto debe convocar una reunión especial para hablar abiertamente de lo sucedido y realizar actividades de integración para reconstruir las relaciones y la confianza. Revisar las lecciones aprendidas (A) y tratarlo en una reunión de revisión del proyecto (E) son formales y miran al pasado, y escalar a RR. HH. (D) es innecesario salvo que se haya violado una política. | チームメンバーの一人が関与した事件の後、チームの士気が史上最低になりました。状況を解決するため、プロジェクトマネージャーはどの2つの行動を取るべきですか?(2つ選択) | チームと教訓文書をレビューする。 | チームビルディングワークショップを実施する。 | 何が起こったかを話し合う特別会議を開催する。 | 問題を人事(HR)にエスカレーションする。 | プロジェクトレビュー会議でこの事件について議論する。 | 正解は B と C。出来事の後で士気を回復するには、特別な会議を開いて何が起きたかを率直に話し合い、チームビルディングで関係と信頼を再構築すべきである。教訓の確認（A）やプロジェクトレビュー会議での議論（E）は形式的で過去志向であり、方針違反がない限り人事部へのエスカレーション（D）は不要である。
1338 | 一位项目经理正在以混合方法管理项目,并请求一位资深团队成员执行定量风险分析。该团队成员回应说他们没有执行此类分析的知识。项目经理应该怎么做? | 通过指导、辅导和培训帮助该团队成员执行定量风险分析 | 为该团队成员执行定量风险分析。 | 联系项目管理办公室(PMO),请求他们将另一个有知识执行此任务的团队成员分配到团队 | 将问题升级到职能经理 |  | 当资深团队成员缺乏执行定量风险分析的知识时,项目经理应通过指导、辅导和培训帮助该团队成员。发展团队能力符合项目经理对团队发展的责任,确保可持续的项目能力。联系PMO进行替换(C)破坏团队动态。升级到职能经理(D)是不必要的。为该成员执行分析(B)剥夺了他们的学习机会。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto con un enfoque híbrido y ha solicitado a un miembro senior del equipo que realice un análisis cuantitativo de riesgos. El miembro responde que no tiene el conocimiento para realizar dicho análisis. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ayudar al miembro del equipo a realizar el análisis cuantitativo de riesgos mediante coaching, mentoría y capacitación | Realizar el análisis cuantitativo de riesgos por el miembro del equipo. | Contactar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) y solicitar que asigne al equipo a otro miembro que tenga el conocimiento para realizar esta tarea | Escalar el problema al gerente funcional |  | Cuando un miembro senior del equipo carece del conocimiento para realizar análisis cuantitativo de riesgos, el director del proyecto debe ayudarlo mediante coaching, mentoría y capacitación. Desarrollar capacidades del equipo se alinea con la responsabilidad del director sobre el desarrollo del equipo y asegura una capacidad sostenible del proyecto. Contactar a la PMO para un reemplazo (C) altera la dinámica del equipo. Escalar al gerente funcional (D) es innecesario. Realizar el análisis por el miembro (B) lo priva del aprendizaje. | プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチでプロジェクトを管理しており、シニアチームメンバーに定量的リスク分析の実施を要請しました。そのメンバーは、そのような分析を実施する知識がないと回答しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | コーチング、メンタリング、トレーニングを通じて、チームメンバーが定量的リスク分析を実施するのを支援する | チームメンバーの代わりに定量的リスク分析を実施する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に連絡し、このタスクを実施する知識を持つ別のメンバーをチームに割り当てるよう要請する | 問題を機能マネージャーにエスカレーションする |  | シニアチームメンバーが定量的リスク分析を実施する知識を欠いている場合、プロジェクトマネージャーはコーチング、メンタリング、トレーニングを通じてメンバーを支援すべきです。チーム能力の開発はチーム育成に対するPMの責任と整合し、持続可能なプロジェクト能力を確保します。PMOに代替を依頼する(C)はチーム力学を乱します。機能マネージャーへのエスカレーション(D)は不必要です。メンバーに代わって分析を実施する(B)は学習機会を奪います。
1339 | 一个复杂项目的服务提供商之一在过去六个月一直面临资源可用性问题。然而,该服务提供商向项目经理保证可交付成果将按时完成。项目经理应该如何处理这种情况? | 实施风险应对计划。 | 更新问题日志。 | 执行定性风险分析。 | 执行根本原因分析。 |  | 当服务提供商六个月以来面临资源可用性问题但保证按时交付时,项目经理应执行定性风险分析。这评估资源问题对项目目标的概率和影响,识别触发因素和警告信号,并分配风险优先级以确定适当的应对策略。实施风险应对计划(A)在未先分析风险的情况下为时过早。更新问题日志(B)记录关切但不评估不确定性和潜在影响。执行根本原因分析(D)对超出项目经理控制范围的问题可能不可行。 | Uno de los proveedores de servicios en un proyecto complejo ha enfrentado problemas de disponibilidad de recursos durante los últimos seis meses. Sin embargo, el proveedor le ha asegurado al director del proyecto que los entregables se realizarán a tiempo. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Implementar un plan de respuesta al riesgo. | Actualizar el registro de incidentes. | Realizar un análisis cualitativo de riesgos. | Realizar un análisis de causa raíz. |  | Cuando un proveedor de servicios ha enfrentado problemas de disponibilidad de recursos durante seis meses pero asegura entrega oportuna, el director del proyecto debe realizar un análisis cualitativo de riesgos. Esto evalúa la probabilidad e impacto del problema de recursos sobre los objetivos del proyecto, identifica disparadores y señales de advertencia, y asigna prioridad al riesgo para determinar estrategias de respuesta adecuadas. Implementar un plan de respuesta al riesgo (A) es prematuro sin antes analizar el riesgo. Actualizar el registro de incidentes (B) documenta la preocupación pero no evalúa la incertidumbre e impacto potencial. Realizar un análisis de causa raíz (D) puede no ser factible para problemas fuera del control del director del proyecto. | 複雑なプロジェクトのサービスプロバイダーの1つが、過去6ヶ月間リソース可用性の問題に直面しています。しかし、サービスプロバイダーは成果物が時間通りに完成するとプロジェクトマネージャーに保証しました。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | リスク対応計画を実施する。 | 課題ログを更新する。 | 定性的リスク分析を実施する。 | 根本原因分析を実施する。 |  | サービスプロバイダーが6ヶ月間リソース可用性問題に直面しているが期日通りの納品を保証している場合、プロジェクトマネージャーは定性的リスク分析を実施すべきです。これによりリソース問題のプロジェクト目標への確率と影響を評価し、トリガーと警告サインを特定し、適切な対応戦略を決定するためリスクに優先順位を割り当てます。リスク対応計画の実施(A)は最初にリスクを分析せずに時期尚早です。課題ログの更新(B)は懸念を文書化しますが、不確実性と潜在的影響を評価しません。根本原因分析の実施(D)はPMの制御外の問題には実行可能でない場合があります。
1340 | 一位敏捷项目经理已开始在一家建造购物中心的公司工作。该项目经理希望引入一些与项目相关的敏捷实践。为了从各干系人那里获得认同,项目经理应该怎么做? | 组织一次会议,与相关干系人解释敏捷的好处和与项目相关的实践。 | 请项目管理办公室(PMO)从干系人那里获得认同,因为敏捷是一种与他们以前工作方式不同的方法。 | 将包含建议的敏捷实践的项目管理计划发送给干系人。 | 组织一次与顾问的会议,为干系人提供敏捷实践培训。 |  | 获得干系人对敏捷实践的认同对成功采用至关重要。项目经理应组织一次与相关干系人的聚焦会议,展示敏捷的优势并演示具体实践如何应用于项目。这种直接参与使项目经理能够解决疑虑、澄清疑问,并强化透明性和协作——这是敏捷方法论的核心价值观。在敏捷转型中尽早让干系人参与可增加他们对新方法的理解和支持意愿。 | Un director de proyecto ágil ha comenzado a trabajar en una empresa que construye centros comerciales. El director del proyecto desea introducir algunas prácticas ágiles que sean relevantes para el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener el respaldo de los diversos interesados? | Organizar una reunión con los interesados relevantes explicando los beneficios de agile y las prácticas relevantes para el proyecto. | Pedir a la oficina de gestión de proyectos (PMO) que obtenga el respaldo de los interesados, porque agile es un enfoque que difiere de sus formas de trabajar anteriores. | Enviar el plan para la dirección del proyecto, que incluye las prácticas ágiles sugeridas, a los interesados. | Organizar una reunión con un consultor para brindar capacitación a los interesados sobre prácticas ágiles. |  | Asegurar el respaldo de los interesados para las prácticas ágiles es esencial para una adopción exitosa. El director del proyecto debe organizar una reunión enfocada con los interesados relevantes para presentar las ventajas de agile y demostrar cómo aplican prácticas específicas al proyecto. Esta participación directa permite al director abordar inquietudes, aclarar dudas y reforzar la transparencia y colaboración, valores centrales de las metodologías ágiles. Involucrar a los interesados desde el inicio en la transición ágil aumenta su comprensión y disposición para apoyar el nuevo enfoque. | アジャイルプロジェクトマネージャーが、ショッピングセンターを建設する会社で働き始めました。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに関連するいくつかのアジャイルプラクティスを導入したいと考えています。さまざまなステークホルダーから賛同を得るため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 関連するステークホルダーとの会議を開催し、アジャイルの利点とプロジェクトに関連するプラクティスを説明する。 | アジャイルは以前の働き方と異なるアプローチであるため、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)にステークホルダーから賛同を得るよう依頼する。 | 提案されたアジャイルプラクティスを含むプロジェクトマネジメント計画書をステークホルダーに送付する。 | コンサルタントとの会議を開催し、ステークホルダーにアジャイルプラクティスのトレーニングを提供する。 |  | アジャイルプラクティスへのステークホルダーの賛同を確保することは、成功した採用に不可欠です。PMは関連するステークホルダーとの集中的な会議を開催し、アジャイルの利点を提示し、特定のプラクティスがプロジェクトにどのように適用されるかを示すべきです。この直接的な関与により、PMは懸念に対処し、疑問を明確化し、アジャイル方法論の中心的価値観である透明性とコラボレーションを強化できます。アジャイル移行の早期にステークホルダーを巻き込むことで、新しいアプローチへの理解と支持の意欲が高まります。
1341 | 在一次迭代回顾会议上,项目经理发现某位团队成员经常无法达成冲刺目标。该成员是一位经验丰富的资源。项目经理应如何妥善处理这种情况? | 与该团队成员对齐项目目标。 | 调配另一名资源来支持该团队成员。 | 将该团队成员重新分配到其他项目。 | 提名该团队成员接受敏捷培训。 |  | 正确答案是 A:与该团队成员对齐项目目标。回顾会议是检查并调整流程的关键仪式,通过识别哪些做得好、哪些需要调整来实现持续改进。 | Durante una retrospectiva de sprint, el director del proyecto observa que uno de los miembros del equipo no alcanza los objetivos del sprint de forma habitual. Este miembro es un recurso experimentado. ¿Cómo debe abordar adecuadamente esta situación el director del proyecto? | Alinear los objetivos del proyecto con el miembro del equipo. | Asignar otro recurso para apoyar al miembro del equipo. | Reasignar al miembro del equipo a otro proyecto. | Proponer al miembro del equipo para recibir formación ágil. |  | La respuesta correcta es A: Alinear los objetivos del proyecto con el miembro del equipo. Las retrospectivas son ceremonias críticas para inspeccionar y adaptar los procesos, permitiendo la mejora continua al identificar qué funcionó bien y qué requiere ajuste. | スプリントレトロスペクティブ中、プロジェクトマネージャーは、あるチームメンバーがスプリント目標を継続的に達成できていないことに気づきます。このメンバーは経験豊富なリソースです。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように適切に対処すべきですか? | プロジェクト目標をそのチームメンバーと整合させる。 | 別のリソースを割り当てて、そのチームメンバーを支援する。 | そのチームメンバーを別のプロジェクトに再配置する。 | そのチームメンバーをアジャイル研修の対象として推薦する。 |  | 正解は A です:プロジェクト目標をそのチームメンバーと整合させる。レトロスペクティブはプロセスを検査・適応するための重要なセレモニーであり、何がうまくいき何を調整すべきかを特定することで継続的改善を可能にします。
1342 | 一位资深业务干系人凭借多年经验,正在向敏捷团队施压,要求在 18 个月后向客户交付承诺的大部分功能,而不是在 18 个月内进行多次增量交付。项目负责人接下来应该做什么? | 与敏捷团队合作安排增量交付,以便更早地向客户交付业务价值。 | 安排与客户的会议,确定其支持多次增量交付的能力。 | 向敏捷团队提供该顾虑的细节,并调整其目标和发布计划以符合干系人的要求。 | 与该干系人合作了解其顾虑,同时传达增量交付的好处。 |  | 当资深干系人施压要求 18 个月后一次性大交付而非增量交付时,项目负责人应与该干系人合作了解其顾虑,同时传达增量交付的好处。让干系人参与可以建立理解和支持。在不解决顾虑的情况下安排增量交付(A)忽略了干系人的意见。与客户讨论支持能力(B)解决的是物流问题,而非根本分歧。调整目标以符合要求(C)等于放弃敏捷原则。 | Un interesado de negocio sénior con muchos años de experiencia está presionando a un equipo ágil para que entregue la mayor parte de la funcionalidad prometida al cliente dentro de 18 meses, en lugar de realizar entregas incrementales múltiples a lo largo de esos 18 meses. ¿Qué debe hacer a continuación el líder del proyecto? | Trabajar con el equipo ágil para programar las entregas incrementales y permitir entregar valor de negocio antes al cliente. | Programar reuniones con el cliente para determinar su capacidad de soportar múltiples entregas incrementales. | Proporcionar al equipo ágil los detalles de la inquietud y ajustar sus objetivos y planes de liberación para conformarse a la solicitud del interesado. | Trabajar con el interesado para comprender sus inquietudes y, al mismo tiempo, transmitir los beneficios de las entregas incrementales. |  | Cuando un interesado sénior presiona al equipo ágil para una sola entrega grande a 18 meses en lugar de entregas incrementales, el líder del proyecto debe trabajar con el interesado para entender sus inquietudes mientras transmite los beneficios de las entregas incrementales. Involucrar al interesado fomenta el entendimiento y el respaldo. Programar entregas incrementales sin abordar las inquietudes (A) ignora la opinión del interesado. Reunirse con el cliente sobre su capacidad de soporte (B) atiende la logística, no el desacuerdo fundamental. Ajustar los objetivos para conformarse (C) renuncia a los principios ágiles. | 長年の経験を持つシニアビジネスステークホルダーが、18か月にわたる複数回の増分提供ではなく、約束された機能の大部分を18か月後に顧客へ提供するようアジャイルチームに圧力をかけています。プロジェクトリードが次に取るべき行動は何ですか? | アジャイルチームと協力して増分提供をスケジュールし、ビジネス価値を顧客により早く届けられるようにする。 | 顧客と打合せをスケジュールし、複数の増分提供を支えられる体制があるか確認する。 | 懸念点をアジャイルチームに伝え、ステークホルダーの要望に合わせて目標とリリース計画を調整する。 | ステークホルダーと協働して懸念点を理解する一方で、増分提供のメリットを伝える。 |  | シニアステークホルダーが増分提供ではなく18か月後の一括大型納品を要求して圧力をかけている場合、プロジェクトリードはステークホルダーと協働して懸念を理解しつつ、増分提供のメリットを伝えるべきです。ステークホルダーを巻き込むことで理解と支持を得られます。懸念に対処せずに増分提供をスケジュールする(A)はステークホルダーの意見を無視しています。サポート能力について顧客と打合せする(B)は物流面の対応で、根本的な意見対立には触れていません。要望に合わせて目標を調整する(C)はアジャイル原則を放棄することになります。
1343 | 项目经理正在领导一个由时间和材料(T&M)合同资助的混合型项目。项目已完成,客户已接受产品交付。一周后,客户要求项目经理修复在产品中发现的两个缺陷。项目经理回复了时间和费用的估算,并请客户确认。客户表示不同意,坚称由于是产品缺陷,工作应该免费完成。项目经理本应做些什么来防止这种情况? | 对客户工程师进行培训,以便在产品交付后提供支持。 | 规划交付后产品的支持方式。 | 建议采用固定成本方式,并包含 1 个月免费修复缺陷。 | 与客户一起审查项目的质量控制计划。 |  | 当客户在 T&M 项目中就交付后缺陷修复的付款产生争议时,项目经理本应规划交付后产品的支持方式。交付后支持规划可明确缺陷处理的责任和期望。培训客户工程师(A)解决的是能力问题,而非合同支持条款。建议固定成本并包含免费缺陷修复(C)是事后改变商业模式。审查质量控制计划(D)着眼于预防,而非交付后支持。 | Un director de proyecto lidera un proyecto híbrido financiado mediante un acuerdo de tiempo y materiales (T&M). El proyecto se completó y el cliente aceptó la entrega del producto. Una semana después, el cliente solicita al director del proyecto que corrija dos defectos detectados en el producto. El director respondió con una estimación de tiempo y costo y pidió al cliente que la confirmara. El cliente no estuvo de acuerdo e insistió en que el trabajo debía hacerse gratis por tratarse de un defecto del producto. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para prevenir esta situación? | Capacitar a los ingenieros del cliente para soportar el producto tras su entrega. | Planificar cómo se daría soporte al producto entregado tras su entrega. | Proponer una base de costo fijo e incluir corrección de errores gratuita durante 1 mes. | Revisar con el cliente el plan de control de calidad del proyecto. |  | Cuando un cliente disputa el pago por corregir defectos posteriores a la entrega en un proyecto T&M, el director del proyecto debió haber planificado cómo se daría soporte al producto entregado tras su entrega. La planificación del soporte posventa establece responsabilidades y expectativas claras para la gestión de defectos. Capacitar a los ingenieros del cliente (A) atiende capacidades, no los términos contractuales de soporte. Proponer un costo fijo con corrección gratuita (C) cambia el modelo comercial retroactivamente. Revisar el plan de control de calidad (D) atiende la prevención, no el soporte posentrega. | プロジェクトマネージャーは、タイム・アンド・マテリアル(T&M)契約で資金調達されたハイブリッドプロジェクトを率いています。プロジェクトは完了し、顧客は製品の納品を受け入れました。1週間後、顧客は製品で発見された2つの欠陥の修正をプロジェクトマネージャーに要求しました。プロジェクトマネージャーは時間と費用の見積もりを提示し、顧客に確認を求めました。顧客はこれに同意せず、製品の欠陥であるため作業は無償で行うべきだと主張しました。プロジェクトマネージャーはこの事態を防ぐために何をすべきだったでしょうか? | 納品後に製品をサポートできるよう、顧客のエンジニアを教育しておく。 | 納品後に製品をどのようにサポートするかを計画しておく。 | 固定費用ベースを提案し、1か月間の無償バグ修正を含める。 | プロジェクトの品質管理計画を顧客と一緒にレビューしておく。 |  | T&Mプロジェクトで顧客が納品後の欠陥修正費用を争うとき、プロジェクトマネージャーは納品後に製品をどのようにサポートするかを計画しておくべきでした。納品後サポートの計画は欠陥対応に関する責任と期待を明確にします。顧客エンジニアの教育(A)は能力面の対応で、契約上のサポート条件ではありません。固定費用と無償バグ修正の提案(C)は事後的に商取引モデルを変更することになります。品質管理計画のレビュー(D)は予防に関するもので、納品後サポートの問題には触れていません。
1344 | 产品负责人表示客户对在产品中增加一组新功能有强烈兴趣。项目经理使用敏捷方法评估了产品的新功能。项目经理应该怎么做? | 在创建并批准变更请求后,将该功能添加到产品待办列表中。 | 与产品负责人协商,确定可以从待办列表中移除哪些规模相近的项。 | 在下次回顾会议上与团队讨论范围变更对开发的影响,以确定后续步骤。 | 与产品负责人协商,确定哪些功能应被排除在项目范围之外。 |  | 项目经理应与产品负责人协商,确定可以从待办列表中移除什么以容纳新需求。产品负责人对待办列表进行优先级排序并定义需求,因此团队与 PO 之间的协作可以确保决策遵循敏捷原则,同时维持冲刺承诺。 | Un dueño del producto indicó que existe un fuerte interés del cliente en añadir un nuevo conjunto de funcionalidades al producto. Usando enfoques ágiles, el director del proyecto evalúa las nuevas funcionalidades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Añadir la funcionalidad a la lista pendiente del producto para incluirla una vez creada y aprobada una solicitud de cambio. | Negociar con el dueño del producto para determinar qué se podría retirar de la lista pendiente que tenga un tamaño similar. | Discutir con el equipo cómo este cambio de alcance impacta el desarrollo en la próxima retrospectiva para determinar los siguientes pasos. | Negociar con el dueño del producto para determinar qué funcionalidad debería sacarse del alcance del proyecto. |  | El director del proyecto debe negociar con el dueño del producto para determinar qué se puede retirar de la lista pendiente para acomodar el nuevo requisito. El dueño del producto prioriza la lista pendiente y define los requisitos, por lo que la colaboración entre el equipo y el PO asegura que las decisiones respeten los principios ágiles manteniendo los compromisos del sprint. | プロダクトオーナーが、製品に新しい一連の機能を追加することへの顧客の強い関心があると伝えてきました。プロジェクトマネージャーはアジャイル手法を用いて、その新機能を評価します。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 変更要求が作成され承認された後に、その機能をプロダクトバックログに追加する。 | プロダクトオーナーと交渉し、バックログから同程度の規模で何を取り除けるかを決める。 | 次のレトロスペクティブで、このスコープ変更が開発にどう影響するかをチームと議論し、次のステップを決める。 | プロダクトオーナーと交渉し、プロジェクトのスコープから外すべき機能を決める。 |  | プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと交渉し、新しい要求を取り入れるためにバックログから何を取り除けるかを決めるべきです。プロダクトオーナーがバックログの優先順位を決め要件を定義するため、チームとPOの協働により、スプリントのコミットメントを維持しながらアジャイル原則に沿った意思決定が行えます。
1345 | 一家设备供应商将为客户公司实施新的生产线。这一为期一年的项目将包含 2 至 4 个月长度的迭代;然而,客户方的项目经理没有敏捷经验。项目经理应如何确保客户在每日例会中得到有效代表? | 推荐最适合客户项目经理时间安排的敏捷培训项目。 | 将项目重新调整为预测型方法,以确保团队之间的最佳协作。 | 为客户团队提议一次必要的敏捷知识转移会议,使其与每日例会的目标保持一致。 | 向客户项目经理提供敏捷最佳实践文档和网络资源。 |  | 确保客户在每日例会中得到有效代表,需要为客户提供必要的敏捷知识和技能。项目经理应提议一次敏捷知识转移会议,涵盖项目中所使用的原则、价值观、实践和工具。这有助于客户理解每日例会的目的、好处及自身角色。其他选项要么未能解决根本原因(缺乏敏捷知识),要么给项目带来不必要的变更或延迟。 | Un proveedor de equipos implementará una nueva línea de producción para una empresa cliente. El proyecto, de un año de duración, incluirá iteraciones de 2 a 4 meses; sin embargo, el director de proyecto del cliente no tiene experiencia en ágil. ¿Cómo debe asegurar el director del proyecto que el cliente esté representado de forma efectiva en las reuniones diarias? | Recomendar programas de formación ágil que mejor se adapten a la agenda del director de proyecto del cliente. | Reajustar el proyecto a un enfoque predictivo para asegurar una colaboración óptima entre los equipos. | Proponer una sesión de transferencia de conocimiento ágil esencial para que el equipo del cliente se alinee con los objetivos de las reuniones diarias. | Proporcionar al director de proyecto del cliente documentos de buenas prácticas ágiles y recursos web. |  | Asegurar la representación efectiva del cliente en las reuniones diarias requiere dotar al cliente del conocimiento y las habilidades ágiles esenciales. El director del proyecto debe proponer una sesión de transferencia de conocimiento ágil que cubra principios, valores, prácticas y herramientas utilizadas en el proyecto. Esto ayuda al cliente a entender el propósito y beneficios de las reuniones diarias y su rol en ellas. Las demás opciones no abordan la causa raíz (falta de conocimiento ágil) o introducen cambios o retrasos innecesarios. | ある機器ベンダーが顧客企業に新しい生産ラインを導入します。1年間のプロジェクトには2〜4か月のイテレーションが含まれますが、顧客側のプロジェクトマネージャーにはアジャイル経験がありません。プロジェクトマネージャーは、顧客が日次ミーティングで効果的に代表されるようどう確保すべきですか? | 顧客側プロジェクトマネージャーのスケジュールに最適なアジャイル研修プログラムを推奨する。 | チーム間の最適な協働を確保するため、プロジェクトを予測型アプローチに再調整する。 | 顧客チームが日次ミーティングの目的に整合できるよう、必須のアジャイル知識移転セッションを提案する。 | 顧客側プロジェクトマネージャーにアジャイルのベストプラクティス資料とウェブリソースを提供する。 |  | 日次ミーティングで顧客が効果的に代表されるようにするには、顧客に必要なアジャイル知識とスキルを提供する必要があります。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトで使用されている原則・価値観・プラクティス・ツールをカバーするアジャイル知識移転セッションを提案すべきです。これにより、顧客は日次ミーティングの目的とメリット、自らの役割を理解できます。他の選択肢は根本原因(アジャイル知識の不足)に対処していないか、プロジェクトに不要な変更や遅延をもたらします。
1346 | 一名团队成员向 Scrum Master 反映用户故事过长。该成员认为这可能是团队无法为干系人交付价值的原因。Scrum Master 应该怎么做? | 与团队一起审查用户故事,并请产品负责人将其拆分为更易管理的单元。 | 与干系人一起审查用户故事,并请产品负责人将其拆分为更易管理的单元。 | 请该团队成员向产品负责人建议使用更短的用户故事,以加快下一个冲刺。 | 向所有团队成员征求关于使用更短用户故事的看法,以便为干系人创造价值。 |  | 当团队成员认为用户故事过长且阻碍价值交付时,Scrum Master 应与团队一起审查用户故事,并请产品负责人将其拆分为更易管理的单元。协作式精化可以将故事调整到合适规模。与干系人审查(B)涉及的对象不对。让个人单独提出建议(C)忽略了团队的意见。仅向所有成员征求看法(D)只是讨论而无行动。 | Un miembro del equipo le comenta al scrum master que las historias de usuario son demasiado extensas. El miembro del equipo considera que esto puede ser la causa de que el equipo no pueda entregar valor a los interesados. ¿Qué debe hacer el scrum master? | Revisar las historias de usuario con el equipo y pedir al dueño del producto que las divida en unidades más manejables. | Revisar las historias de usuario con los interesados y pedir al dueño del producto que las divida en unidades más manejables. | Pedir al miembro del equipo que sugiera al dueño del producto el uso de historias más cortas para que el próximo sprint avance más rápido. | Preguntar a todos los miembros del equipo su opinión sobre el uso de historias más cortas para que se pueda crear valor para los interesados. |  | Cuando un miembro del equipo considera que las historias de usuario son demasiado extensas y eso impide entregar valor, el scrum master debe revisar las historias con el equipo y pedir al dueño del producto que las divida en unidades más manejables. El refinamiento colaborativo dimensiona correctamente las historias. Revisarlas con interesados (B) involucra a la audiencia equivocada. Pedir al individuo que sugiera cambios por su cuenta (C) omite la aportación del equipo. Preguntar a todos sin actuar (D) solo genera discusión. | あるチームメンバーがスクラムマスターに、ユーザーストーリーが長すぎると伝えました。このメンバーは、それがチームがステークホルダーへ価値を提供できない原因かもしれないと考えています。スクラムマスターは何をすべきですか? | チームと一緒にユーザーストーリーをレビューし、より管理しやすい単位に分割するようプロダクトオーナーに依頼する。 | ステークホルダーと一緒にユーザーストーリーをレビューし、より管理しやすい単位に分割するようプロダクトオーナーに依頼する。 | そのチームメンバーに、次のスプリントが速く進むようプロダクトオーナーへ短いユーザーストーリーの使用を提案させる。 | ステークホルダーに価値を提供できるよう、短いユーザーストーリーを使うことについて全チームメンバーの見解を尋ねる。 |  | チームメンバーがユーザーストーリーが長すぎて価値提供を妨げていると考えている場合、スクラムマスターはチームと一緒にストーリーをレビューし、より管理しやすい単位に分割するようプロダクトオーナーに依頼すべきです。協働的な洗練によりストーリーが適切なサイズになります。ステークホルダーとレビューする(B)は対象が誤っています。個人だけに提案させる(C)はチームの意見を反映できません。全員に意見を尋ねるだけ(D)は議論だけで行動を伴いません。
1347 | 一名实施混合型项目的项目经理正在快速变化的业务环境中应对多个干系人。项目经理应如何确保持续满足干系人的需求? | 在项目启动期间识别所有关键干系人。 | 为每位干系人分配一名团队成员,以确保该团队成员熟悉该干系人的需求。 | 采用让干系人参与的迭代生命周期,使团队能通过连续的原型改进产品的最终结果。 | 增加更多迭代技术以提升干系人的学习。 |  | 在快速变化环境中存在多个干系人的混合型项目中,项目经理应采用让干系人参与的迭代生命周期,使团队能够通过连续的原型改进产品。这可确保持续吸纳反馈并实现适应性开发。仅在启动阶段识别关键干系人(A)不足以保证持续参与。为每位干系人指派一名团队成员(B)可能造成信息孤岛。增加更多迭代技术(D)如果不指明干系人参与方式则过于笼统。 | Un director de proyecto que implementa un proyecto híbrido gestiona a múltiples interesados en un entorno de negocio que cambia rápidamente. ¿Cómo debe asegurar el director del proyecto que las necesidades de los interesados se atiendan de forma consistente? | Identificar a todos los interesados críticos durante la iniciación del proyecto. | Asignar un miembro del equipo a cada interesado para garantizar que el miembro responsable conozca bien sus necesidades. | Usar ciclos de vida iterativos involucrando a los interesados para permitir que el equipo mejore el resultado final del producto mediante prototipos sucesivos. | Agregar más técnicas iterativas para mejorar el aprendizaje de los interesados. |  | En un proyecto híbrido con múltiples interesados en un entorno cambiante, el director del proyecto debe usar ciclos de vida iterativos que involucren a los interesados para que el equipo mejore el producto mediante prototipos sucesivos. Esto asegura una incorporación continua de retroalimentación y un desarrollo adaptable. Identificar a los interesados críticos solo en la iniciación (A) es insuficiente para una participación continua. Asignar un miembro del equipo por interesado (B) puede generar silos. Agregar más técnicas iterativas (D) es vago si no se especifica la participación del interesado. | ハイブリッドプロジェクトを率いるプロジェクトマネージャーが、急速に変化するビジネス環境で複数のステークホルダーに対応しています。プロジェクトマネージャーはステークホルダーのニーズを一貫して満たすために何をすべきですか? | プロジェクト立ち上げ時にすべての重要ステークホルダーを特定する。 | ステークホルダーごとに1人のチームメンバーを割り当て、担当者がそのニーズに精通するようにする。 | ステークホルダーを巻き込んだ反復型ライフサイクルを用い、連続するプロトタイプを通じて製品の最終成果を改善できるようにする。 | ステークホルダーの学習を高めるため、反復技法をより多く取り入れる。 |  | 急速に変化する環境で複数ステークホルダーを抱えるハイブリッドプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはステークホルダーを巻き込んだ反復型ライフサイクルを採用し、連続するプロトタイプを通じて製品を改善できるようにすべきです。これにより継続的なフィードバック取り込みと適応的な開発が可能になります。立ち上げ時にだけ重要ステークホルダーを特定する(A)では継続的な関与に不十分です。ステークホルダーごとに1人を割り当てる(B)はサイロを生む可能性があります。反復技法を追加する(D)はステークホルダーの関与方法を示しておらず曖昧です。
1348 | 公司项目管理办公室(PMO)开始实施迭代型工具。一名项目经理正在启动一个新项目,并发现使用迭代型工具的机会。一位高级经理对这个修改后的框架表示担忧,因为它对公司而言相当新颖。项目经理首先应该做什么? | 组织与干系人的个别会议,以建立对新框架的认识和信任。 | 寻找外部培训以消除干系人参与度低的风险。 | 向该高级经理发送关于新框架优势的文档。 | 将该高级经理的顾虑上报给项目发起人,并向团队分发现状。 |  | 正确答案是 A。高级经理对新的迭代框架有顾虑。与干系人举行个别会谈可以提高认识并解决具体顾虑，比发送文件更有效。发送文件（C）是单向的，PMO 已支持该框架时外部培训（B）没有必要，上报发起人（D）为时过早。 | La oficina de gestión de proyectos (PMO) de una empresa ha comenzado a implementar herramientas iterativas. Un director de proyecto está iniciando un nuevo proyecto y ha identificado una oportunidad para usarlas. Uno de los gerentes sénior está preocupado por este marco modificado, ya que es bastante nuevo para la empresa. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Organizar sesiones individuales con los interesados para generar conciencia y confianza en el nuevo marco. | Buscar formación externa sobre el nuevo marco para eliminar el riesgo de bajo compromiso por parte de los interesados. | Enviar documentación al gerente sénior sobre las ventajas del nuevo marco. | Escalar la preocupación del gerente sénior al patrocinador del proyecto y distribuir el estado al equipo. |  | La respuesta correcta es A. El gerente sénior está preocupado por el nuevo marco iterativo. Las sesiones individuales con los interesados generan conciencia y atienden inquietudes específicas, lo que es más eficaz que enviar documentos. Enviar documentación (C) es unidireccional, la capacitación externa (B) es innecesaria cuando la PMO respalda el marco y escalar al patrocinador (D) es prematuro. | ある企業のプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)が反復型ツールの導入を始めました。プロジェクトマネージャーは新規プロジェクトを開始しようとしており、その反復型ツールを使用する機会を見つけました。シニアマネージャーの一人は、この修正されたフレームワークが社内では比較的新しいことに懸念を示しています。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | ステークホルダーと個別セッションを設け、新フレームワークへの認識と信頼を構築する。 | ステークホルダーの低い関与のリスクをなくすため、新フレームワークの外部研修を探す。 | 新フレームワークの利点に関する資料をシニアマネージャーに送る。 | シニアマネージャーの懸念をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、状況をチームに共有する。 |  | 正解は A。上級マネージャーは新しい反復型フレームワークを懸念している。ステークホルダーとの個別セッションは理解を深め、具体的な懸念に対応できるため、文書を送るより効果的である。文書の送付（C）は一方向であり、PMOがフレームワークを支援している以上、外部研修（B）は不要で、スポンサーへのエスカレーション（D）は時期尚早である。
1349 | 项目经理想把一名初级工程师分配到新项目。在以往项目中，这名工程师无需鼓励就主动承担复杂任务，并以创新方式解决问题。在上一个项目中，这名工程师连续数月经常工作到深夜，并告诉同事自己感到精疲力竭。然而，这名工程师拒绝了项目经理加入新项目的邀请。工程师拒绝参加项目最可能的原因是什么？ | 该工程师没有受到欢迎或不喜欢与其他项目团队成员合作。 | 项目经理没有充分支持和认可该工程师的职业成长。 | 由于长时间工作和解决困难问题,该工程师出现了"项目倦怠"。 | 项目经理没有按正常招聘流程与该工程师的职能经理进行沟通。 |  | 正确答案是 C。这名工程师数月来长时间处理难题，并表示自己精疲力竭，这些都是项目倦怠的迹象。情境中没有任何内容表明存在团队关系问题（A）、缺乏认可（B）或招聘流程问题（D）。项目经理应了解工程师的情况，并考虑工作量和恢复时间。 | Un director de proyecto quiere asignar a un ingeniero junior a un nuevo proyecto. En proyectos anteriores, el ingeniero mostró iniciativa para asumir tareas complejas y resolver problemas de forma innovadora sin necesidad de que lo animaran. En el último proyecto trabajó con frecuencia hasta altas horas de la noche durante varios meses y dijo a sus colegas que se sentía agotado. Sin embargo, rechaza la invitación del director a unirse al nuevo proyecto. ¿Cuál es la razón más probable del rechazo? | El ingeniero no se sintió bienvenido ni disfrutó trabajar con los demás miembros del equipo del proyecto. | El director del proyecto no apoyó ni reconoció suficientemente el crecimiento profesional del ingeniero. | El ingeniero sufre "agotamiento por proyecto" tras largas jornadas y la resolución de problemas difíciles. | El director del proyecto no siguió el proceso normal de contratación con el gerente funcional del ingeniero. |  | La respuesta correcta es C. El ingeniero trabajó muchas horas durante meses en problemas difíciles y dijo sentirse agotado, señales de agotamiento por el proyecto. Nada en el escenario sugiere problemas de relación con el equipo (A), falta de reconocimiento (B) o un problema en el proceso de contratación (D). El director del proyecto debe conocer la situación del ingeniero y considerar la carga de trabajo y el tiempo de recuperación. | プロジェクトマネージャーが若手エンジニアを新しいプロジェクトに割り当てたいと考えている。過去のプロジェクトでこのエンジニアは、促されなくても自ら複雑な作業を引き受け、革新的な方法で問題を解決してきた。前回のプロジェクトでは数か月にわたって深夜まで働くことが多く、同僚に疲れ切っていると話していた。しかし、エンジニアは新しいプロジェクトへの参加の誘いを断った。断った理由として最も可能性が高いのはどれか？ | 他のプロジェクトメンバーに歓迎されていない、または一緒に働くのが楽しくなかった。 | プロジェクトマネージャーがエンジニアの専門的成長を十分に支援・認知しなかった。 | 長時間労働や難題の解決によって「プロジェクトバーンアウト」を起こしている。 | プロジェクトマネージャーがエンジニアの機能マネージャーと通常の採用プロセスを踏まなかった。 |  | 正解は C。エンジニアは数か月にわたり難しい問題に長時間取り組み、疲れ切っていると話しており、これはプロジェクト・バーンアウトの兆候である。チームとの関係の問題（A）、評価の不足（B）、採用手続きの問題（D）を示す記述は状況にない。プロジェクトマネージャーはエンジニアの状況を把握し、作業量と回復の時間を考慮すべきである。
1350 | 由于组织变动,项目中期数位关键干系人被新人替换。结果,提出了大量新需求。项目经理应做什么以确保项目成功? | 与干系人一起审查并对新需求进行优先级排序,确定需要哪些变更请求。 | 立即寻求批准以修改项目时间表和预算,以交付所有新需求。 | 向新干系人强调在该阶段不允许新需求。 | 将该问题上报给项目发起人,并寻求支持以保留原始需求。 |  | 当关键干系人被替换且项目中期产生大量新需求时,项目经理应与干系人一起审查并对新需求进行优先级排序,确定需要哪些变更请求。协作式优先级排序可在通过正式变更控制管理范围的同时确保保持一致。强调不允许新需求(C)过于僵化且会疏远干系人。立即寻求时间和预算变更的批准(B)等于不加分析地接受所有变更。上报发起人以保留原始需求(D)是抗拒变更。 | Debido a cambios organizativos, varios interesados clave son reemplazados por otros nuevos a mitad del proyecto. Como resultado, surgen numerosos requisitos nuevos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar el éxito del proyecto? | Revisar y priorizar los nuevos requisitos con los interesados para determinar qué solicitudes de cambio son necesarias. | Buscar aprobación inmediata para modificar el cronograma y el presupuesto a fin de entregar todos los nuevos requisitos. | Enfatizar a los nuevos interesados que no se permiten nuevos requisitos en esta etapa del proyecto. | Escalar el asunto al patrocinador del proyecto y buscar apoyo para mantener los requisitos originales. |  | Cuando los interesados clave son reemplazados y surgen numerosos requisitos nuevos a mitad del proyecto, el director del proyecto debe revisar y priorizar los nuevos requisitos con los interesados para determinar qué solicitudes de cambio se requieren. La priorización colaborativa garantiza alineación mientras se gestiona el alcance mediante un control formal de cambios. Enfatizar que no se permiten nuevos requisitos (C) es rígido y aleja a los interesados. Buscar aprobación inmediata de cronograma y presupuesto (B) acepta todos los cambios sin análisis. Escalar para mantener los requisitos originales (D) se resiste al cambio. | 組織変更により、プロジェクトの中盤で複数の重要ステークホルダーが新しい人物に置き換わりました。その結果、多数の新規要件が提起されました。プロジェクトの成功を確実にするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダーと一緒に新規要件をレビュー・優先順位付けし、どの変更要求が必要かを判断する。 | すべての新規要件を提供するため、スケジュールと予算の修正を直ちに承認してもらう。 | 新しいステークホルダーに対し、このフェーズでは新規要件は認められないと強調する。 | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、元の要件を維持するための支援を求める。 |  | 重要ステークホルダーが入れ替わり、プロジェクト中盤で多数の新規要件が出された場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと一緒に新規要件をレビュー・優先順位付けし、どの変更要求が必要かを判断すべきです。協働的な優先順位付けにより、正式な変更管理を通じてスコープを管理しつつ整合を取れます。新規要件は認めないと強調する(C)は硬直的でステークホルダーを遠ざけます。直ちにスケジュールと予算の修正を承認してもらう(B)は分析なしにすべての変更を受け入れることになります。元の要件維持のためにエスカレーションする(D)は変化に抗うことになります。
1351 | 投资委员会是业务改进项目所需资金审批的权威机构。投资委员会已批准用于完成初步可行性研究的资金。该项目处于加急时间表上,项目经理需要临时资金来继续必须立即开始的初步可行性活动。项目经理应如何获得这笔资金的批准? | 将初步范围从全项目范围中剔除,作为不需要投资委员会批准的新项目继续进行。 | 等到下次投资委员会会议提交申请,并将无法启动工作造成的进度延误一并提交。 | 向项目总监提交临时审批请求,并在下次投资委员会会议上将该批准列入讨论。 | 继续推进初步活动,并在下次月度会议上告知投资委员会。 |  | 在加急进度下需要临时资金时,项目经理应在项目治理结构中向具有权限的人员(如项目总监)寻求临时审批,以确保关键活动不受延误地继续进行。一旦获得临时审批,项目经理应在下次正式投资委员会会议上提请确认并纳入项目资金记录。在遵循治理协议的同时维护项目连续性是项目经理的关键职责。 | El comité de inversión es la autoridad para aprobar el financiamiento requerido para un proyecto de mejora del negocio. El comité aprobó financiamiento para completar el estudio preliminar de factibilidad. El proyecto va con cronograma acelerado y el director del proyecto necesita financiamiento provisional para continuar con las actividades preliminares de factibilidad que deben iniciar de inmediato. ¿Cómo debe obtener el director del proyecto la aprobación de estos fondos? | Excluir el alcance preliminar del alcance total del proyecto y continuarlo como un proyecto nuevo que no requiere aprobación del comité de inversión. | Esperar a la próxima reunión del comité de inversión para presentar la solicitud e incluir el retraso en el cronograma debido al trabajo que no pudo comenzar. | Presentar la solicitud al director del proyecto para una aprobación provisional e incluir esa aprobación para discusión en la próxima reunión del comité de inversión. | Continuar con las actividades preliminares e informar al comité de inversión en la próxima reunión mensual. |  | Cuando se requiere financiamiento provisional con un cronograma acelerado, el director del proyecto debe buscar una aprobación provisional dentro de la estructura de gobernanza del proyecto, por ejemplo del director del proyecto. Esto asegura que las actividades críticas continúen sin demora. Una vez otorgada la aprobación provisional, el director del proyecto debe presentarla al comité de inversión en la siguiente reunión formal para su reconocimiento e inclusión en los registros de financiamiento. Mantener la continuidad del proyecto cumpliendo los protocolos de gobernanza es una responsabilidad clave del director del proyecto. | 投資委員会は、ビジネス改善プロジェクトに必要な資金の承認権限を持つ機関です。投資委員会は予備フィージビリティスタディ完了のための資金を承認しました。プロジェクトは前倒しスケジュールにあり、プロジェクトマネージャーは直ちに開始しなければならない予備フィージビリティ活動を継続するための暫定資金が必要です。プロジェクトマネージャーはこの資金をどのように承認させるべきですか? | 予備スコープをプロジェクト全体のスコープから外し、投資委員会の承認を必要としない新規プロジェクトとして継続する。 | 次回の投資委員会会議まで待って申請を提出し、開始できなかった作業によるスケジュール遅延を含めて報告する。 | プロジェクトディレクターに暫定承認を申請し、その承認を次回の投資委員会会議で議論対象として含める。 | 予備活動を継続し、次回の月次会議で投資委員会に報告する。 |  | 前倒しスケジュールで暫定資金が必要な場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトディレクターなどプロジェクトガバナンス内の権限者から暫定承認を得るべきです。これにより重要活動が遅延なく継続できます。暫定承認が得られたら、プロジェクトマネージャーは次回の正式な投資委員会会議で報告し、認知と資金記録への反映を求めるべきです。ガバナンスプロトコルに従いながらプロジェクトの継続性を維持することはプロジェクトマネージャーの重要な責務です。
1352 | 在项目阶段评审会议上,发现某项项目可交付成果需要采取纠正措施才能满足项目质量要求。项目经理首先应该做什么? | 提交变更请求以更新所涉项目可交付成果的项目质量要求。 | 确定该可交付成果的负责资源,并请求制定团队发展计划。 | 更新问题日志,识别相关干系人,并为纠正措施分配资源。 | 更新风险登记册,并实施已批准的针对质量偏差的风险应对计划。 |  | 当项目可交付成果需要采取纠正措施以满足质量要求时,项目经理应首先更新问题日志,识别相关干系人,并为纠正措施分配资源,确保系统地跟踪和解决质量问题。提交变更请求以降低质量要求(A)为时过早且可能不合适。识别负责资源并请求发展计划(B)聚焦于人员而非即时纠正措施。更新风险登记册并实施风险应对(D)将其视为风险,而不是已识别且需要直接纠正的质量问题。 | Durante una reunión de revisión de fase del proyecto, se identifica que uno de los entregables requerirá acciones correctivas para cumplir con los requisitos de calidad. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Presentar una solicitud de cambio para actualizar los requisitos de calidad del entregable involucrado. | Identificar los recursos responsables del entregable y solicitar un plan de desarrollo del equipo. | Actualizar el registro de incidentes, identificar a los interesados involucrados y asignar recursos a las acciones correctivas. | Actualizar el registro de riesgos e implementar el plan de respuesta a riesgos aprobado para desviaciones de calidad. |  | Cuando un entregable del proyecto requiere acciones correctivas para cumplir con los requisitos de calidad, el director del proyecto debe primero actualizar el registro de incidentes, identificar a los interesados involucrados y asignar recursos a las acciones correctivas. Esto asegura que el problema de calidad se rastree y resuelva sistemáticamente. Presentar una solicitud de cambio para reducir los requisitos de calidad (A) es prematuro y puede no ser apropiado. Identificar a los responsables y solicitar un plan de desarrollo (B) se centra en el personal en lugar de la acción correctiva inmediata. Actualizar el registro de riesgos e implementar una respuesta (D) trata el problema como un riesgo y no como un asunto de calidad ya identificado que necesita corrección directa. | プロジェクトのゲートレビュー会議で、ある成果物がプロジェクト品質要件を満たすために是正処置が必要であることが判明しました。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | 対象となる成果物に関するプロジェクト品質要件を更新する変更要求を提出する。 | その成果物の担当リソースを特定し、チーム育成計画を要求する。 | 課題ログを更新し、関係するステークホルダーを特定し、是正処置にリソースを割り当てる。 | リスク登録簿を更新し、品質偏差に対する承認済みのリスク対応計画を実施する。 |  | プロジェクトの成果物が品質要件を満たすために是正処置を必要とする場合、プロジェクトマネージャーはまず課題ログを更新し、関係するステークホルダーを特定し、是正処置にリソースを割り当てるべきです。これにより品質問題を体系的に追跡・解決できます。品質要件を引き下げる変更要求(A)は時期尚早で適切でない可能性があります。担当者の特定と育成計画の要求(B)は当面の是正処置よりも人員に焦点を当てています。リスク登録簿の更新とリスク対応の実施(D)は、直接の是正処置を必要とする既知の品質問題ではなくリスクとして扱っています。
1353 | 一名项目经理接手了一个现有项目。前任项目经理表示项目按计划进行且预算可控。然而,干系人对最近的进度报告不满,因为指标显示项目延误且成本高于预期。项目经理应该怎么做? | 进行挣值分析(EVA)。 | 为项目团队成员安排培训。 | 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求。 | 与前任项目经理安排会议。 |  | 当接手一个被报告为按计划进行但干系人看到指标显示延误和成本超支的项目时,项目经理应进行挣值分析。EVA 提供客观的绩效衡量。提交变更请求(C)在不了解情况之前为时过早。安排培训(B)与此无关。与前任项目经理会面(D)可能有帮助,但 EVA 提供事实数据。 | Un director de proyecto ha asumido un proyecto en curso. Según el director anterior, el proyecto va al día y dentro del presupuesto. Sin embargo, los interesados están insatisfechos con el último informe de avance porque las métricas muestran retraso y costos superiores a lo esperado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar un análisis de valor ganado (EVA). | Programar formación para los miembros del equipo del proyecto. | Presentar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB). | Programar una reunión con el director de proyecto anterior. |  | Cuando se asume un proyecto reportado como dentro del cronograma pero los interesados ven métricas que muestran retrasos y sobrecostos, el director del proyecto debe realizar un análisis de valor ganado. El EVA proporciona una medición objetiva del desempeño. Presentar una solicitud de cambio (C) es prematuro sin entender la situación. Programar formación (B) no es pertinente. Reunirse con el director anterior (D) puede ayudar, pero el EVA aporta datos factuales. | あるプロジェクトマネージャーが既存のプロジェクトを引き継ぎました。前任プロジェクトマネージャーによれば、プロジェクトは予定通りで予算内です。しかし、最近の進捗報告に対しステークホルダーは不満で、メトリクスからは遅延とコスト超過が示されています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | アーンドバリュー分析(EVA)を実施する。 | プロジェクトチームメンバーの研修を計画する。 | 変更管理委員会(CCB)に変更要求を提出する。 | 前任プロジェクトマネージャーとの打合せを設定する。 |  | 順調と報告されていたプロジェクトを引き継いだものの、ステークホルダーがメトリクスから遅延とコスト超過を確認している場合、プロジェクトマネージャーはアーンドバリュー分析を実施すべきです。EVAは客観的なパフォーマンス測定を提供します。変更要求の提出(C)は状況把握前で時期尚早です。研修の計画(B)は関連がありません。前任PMとの打合せ(D)は役立つかもしれませんが、EVAが事実に基づくデータを提供します。
1354 | 一个项目以迭代方式规划了执行阶段，前三次迭代的指标如下： ¦ 迭代 ¦ PV ¦ EV ¦ AC ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 1 ¦ $100,000 ¦ $92,000 ¦ $80,000 ¦ ¦ 2 ¦ $100,000 ¦ $90,000 ¦ $82,000 ¦ ¦ 3 ¦ $100,000 ¦ $88,000 ¦ $78,000 ¦ ¦ 累计 ¦ $300,000 ¦ $270,000 ¦ $240,000 ¦ （累计 SPI = 0.90，CPI = 1.125） 项目的一项要求规定，为了获得付款授权，SPI 和 CPI 都不能低于 0.95。为确保项目符合这一要求，项目经理在第 4 次迭代中应该怎么做？ | 快速跟进。 | 挣值进度。 | 挣值。 | 进度赶工。 |  | 正确答案是 D。从表中可知，累计 SPI 为 0.90（270,000 / 300,000），不满足 0.95 的要求，而 CPI 为 1.125（270,000 / 240,000），远高于 0.95。赶工通过增加资源在第 4 次迭代中完成更多计划工作，从而提高 SPI；它会增加成本，但 CPI 有足够余量吸收。快速跟进（A）使工作重叠并增加风险，且没有同样直接的进度收益。挣得进度（B）和挣值（C）是测量方法，而不是纠正措施。 | Un proyecto, cuya fase de ejecución se planificó de forma iterativa, tiene las siguientes métricas en las tres primeras iteraciones: ¦ Iteración ¦ PV ¦ EV ¦ AC ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 1 ¦ $100,000 ¦ $92,000 ¦ $80,000 ¦ ¦ 2 ¦ $100,000 ¦ $90,000 ¦ $82,000 ¦ ¦ 3 ¦ $100,000 ¦ $88,000 ¦ $78,000 ¦ ¦ Acumulado ¦ $300,000 ¦ $270,000 ¦ $240,000 ¦ （Acumulado SPI = 0.90，CPI = 1.125） Uno de los requisitos del proyecto establece que, para autorizar el pago, ni el SPI ni el CPI pueden ser inferiores a 0,95. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en la iteración 4 para asegurar el cumplimiento de ese requisito? | Fast tracking (ejecución rápida). | Cronograma ganado (earned schedule). | Valor ganado. | Compresión del cronograma (crashing). |  | La respuesta correcta es D. Según la tabla, el SPI acumulado es 0,90 (270.000 / 300.000), lo que incumple el requisito de 0,95, mientras que el CPI es 1,125 (270.000 / 240.000), muy por encima de 0,95. La compresión (crashing) añade recursos para completar más trabajo planificado en la iteración 4 y elevar el SPI; aumenta el costo, pero el CPI tiene margen suficiente para absorberlo. La ejecución rápida (A) superpone trabajo y añade riesgo sin la misma ganancia directa en el cronograma. El cronograma ganado (B) y el valor ganado (C) son métodos de medición, no acciones correctivas. | 実行フェーズを反復型で計画したプロジェクトの、最初の3回のイテレーションの指標は次のとおりである。 ¦ イテレーション ¦ PV ¦ EV ¦ AC ¦ ¦---¦---¦---¦---¦ ¦ 1 ¦ $100,000 ¦ $92,000 ¦ $80,000 ¦ ¦ 2 ¦ $100,000 ¦ $90,000 ¦ $82,000 ¦ ¦ 3 ¦ $100,000 ¦ $88,000 ¦ $78,000 ¦ ¦ 累計 ¦ $300,000 ¦ $270,000 ¦ $240,000 ¦ （累計 SPI = 0.90，CPI = 1.125） このプロジェクトの要求事項の1つでは、支払いの承認を得るにはSPIとCPIのいずれも0.95を下回ってはならないと定めている。要求事項を満たすため、プロジェクトマネージャーは4回目のイテレーションで何をすべきか？ | ファストトラッキング。 | アーンドスケジュール。 | アーンドバリュー。 | クラッシング(スケジュール短縮)。 |  | 正解は D。表から累計SPIは0.90（270,000 / 300,000）で0.95の要求を満たしておらず、CPIは1.125（270,000 / 240,000）で0.95を十分に上回っている。クラッシングは資源を追加して4回目のイテレーションでより多くの計画作業を完了させ、SPIを引き上げる。コストは増えるが、CPIにはそれを吸収する余裕がある。ファスト・トラッキング（A）は作業を重ねてリスクを増やし、同じような直接のスケジュール改善効果がない。アーンド・スケジュール（B）とアーンド・バリュー（C）は測定方法であり、是正処置ではない。
1355 | 项目经理收到干系人关于项目进展沟通不佳的反馈。每周状态报告已提交给项目管理办公室(PMO),并且遵循了标准的沟通管理计划。项目经理应该怎么做? | 分发纸质状态报告并确认信息已被阅读。 | 确保所有抱怨的干系人都在分发列表中。 | 为实施在线协作工具创建变更请求。 | 对现有沟通方式进行根本原因分析(RCA)。 |  | 当干系人在已遵循标准沟通计划的情况下仍抱怨沟通不佳时,项目经理应对现有沟通方式进行根本原因分析。RCA 可识别表象之外的系统性问题。分发纸质报告(A)只增加数量而非清晰度。确保抱怨者在分发列表中(B)假设列表是问题所在。为协作工具创建变更请求(C)是在诊断之前提出解决方案。 | Un director de proyecto recibe retroalimentación de los interesados sobre una comunicación deficiente acerca del avance del proyecto. Se entregaron informes de estado semanales a la oficina de gestión de proyectos (PMO) y se siguió el plan de gestión de comunicaciones estándar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Distribuir copias impresas de los informes de estado y confirmar que los mensajes fueron leídos. | Asegurar que todos los interesados que se quejan estén en la lista de distribución. | Crear una solicitud de cambio para implementar una herramienta de colaboración en línea. | Realizar un análisis de causa raíz (RCA) del enfoque de comunicación existente. |  | Cuando los interesados se quejan de mala comunicación pese a seguir el plan estándar, el director del proyecto debe realizar un análisis de causa raíz del enfoque de comunicación existente. El RCA identifica problemas sistémicos más allá de los síntomas superficiales. Distribuir copias impresas (A) añade volumen, no claridad. Asegurar que los que se quejan estén en la lista (B) supone que la lista es el problema. Crear una solicitud de cambio para una herramienta de colaboración (C) propone soluciones antes del diagnóstico. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの進捗に関するコミュニケーションが不十分であるとの指摘をステークホルダーから受けました。週次ステータスレポートはプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に提出され、標準のコミュニケーションマネジメント計画は遵守されていました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステータスレポートの紙コピーを配布し、メッセージが読まれたことを確認する。 | 苦情を述べたステークホルダー全員が配布リストに入っていることを確認する。 | オンラインコラボレーションツール導入のための変更要求を作成する。 | 既存のコミュニケーション手法について根本原因分析(RCA)を行う。 |  | 標準のコミュニケーション計画を守っているにもかかわらずステークホルダーが不満を持つ場合、プロジェクトマネージャーは既存のコミュニケーション手法について根本原因分析を行うべきです。RCAは表面的症状を超えた体系的な問題を特定します。紙コピーの配布(A)は量を増やすだけで明瞭さは生みません。苦情を述べた人をリストに入れる(B)はリストが問題であると仮定しています。コラボレーションツールの変更要求(C)は診断前に解決策を提案するものです。
1356 | 项目经理领导一支由不同知识和经验水平成员组成的项目团队。一些是专家,一些经验不到 1 年。项目进度计划已被指导委员会批准。项目经理应该怎么做? | 请每位经验丰富的成员担任一名经验较少成员的导师。 | 请资源经理用更有经验的团队成员替换经验较少的成员。 | 要求经验较少的成员严格按照经验丰富成员的指示执行任务。 | 要求更有经验的成员审查经验较少成员所完成的全部任务。 |  | 当项目团队经验水平参差不齐且进度已获批准时,项目经理应请每位经验丰富的成员指导一名经验较少的成员。导师制可在保持生产力的同时建立能力。替换经验较少的成员(B)不切实际。让经验较少的成员严格按指示执行(C)限制了成长。让经验丰富的成员审查所有任务(D)是微观管理。 | Un director de proyecto lidera un equipo compuesto por miembros con distintos niveles de conocimiento y experiencia. Algunos son expertos y otros tienen menos de 1 año de experiencia. El cronograma del proyecto fue aprobado por el comité directivo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir a cada miembro con experiencia que sea mentor de uno de los miembros con menos experiencia. | Pedir al gerente de recursos que reemplace a los miembros con menos experiencia por personal más experimentado. | Pedir a los miembros con menos experiencia que ejecuten las tareas exactamente como les indiquen los más experimentados. | Pedir a los miembros más experimentados que revisen todas las tareas realizadas por los menos experimentados. |  | Cuando un equipo tiene niveles de experiencia variables y el cronograma ya está aprobado, el director del proyecto debe pedir a cada miembro con experiencia que sea mentor de uno con menos experiencia. La mentoría desarrolla capacidades manteniendo la productividad. Reemplazar a los menos experimentados (B) es poco práctico. Hacer que sigan instrucciones literalmente (C) limita su crecimiento. Que los más experimentados revisen todas las tareas (D) es microgestión. | プロジェクトマネージャーは、知識と経験のレベルが異なるメンバーで構成されたプロジェクトチームを率いています。一部は専門家で、一部は1年未満の経験者です。プロジェクトのスケジュールはステアリングコミッティで承認済みです。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 経験豊富なメンバーそれぞれに、経験の浅いメンバーのメンターになってもらう。 | リソースマネージャーに、経験の浅いメンバーをより経験豊富なメンバーに入れ替えてもらう。 | 経験の浅いメンバーに、経験豊富なメンバーの指示通りに正確にタスクを実行させる。 | 経験豊富なメンバーに、経験の浅いメンバーが行ったすべてのタスクをレビューさせる。 |  | 経験レベルがまちまちなチームでスケジュールが承認済みの場合、プロジェクトマネージャーは経験豊富なメンバーそれぞれに経験の浅いメンバーのメンターになってもらうべきです。メンタリングは生産性を維持しつつ能力を高めます。経験の浅いメンバーを入れ替える(B)は現実的ではありません。指示通りに実行させる(C)は成長を制限します。経験豊富なメンバーに全タスクをレビューさせる(D)はマイクロマネジメントです。
1357 | 项目经理被要求制定一种辅导模型,以支持并认可团队成员的成长。项目经理在确定辅导策略时应考虑什么? | 已建立的沟通模式。 | 项目团队的共同目标。 | 个人和私人目标。 | 组织的战略目标。 |  | 在制定支持并认可团队成员成长的辅导模型时,项目经理应考虑个人和私人目标。个性化辅导能最大化效果。已建立的沟通模式(A)支持协调,但不直接促进个人成长。共同的团队目标(B)关注集体目标。组织战略目标(D)对于个人辅导而言过于宽泛。 | Un director de proyecto tiene la tarea de desarrollar un modelo de coaching para apoyar y reconocer el crecimiento de los miembros del equipo. ¿Qué debe considerar al definir su estrategia de coaching? | Patrones establecidos de comunicación. | Objetivos compartidos del equipo del proyecto. | Objetivos individuales y personales. | Objetivos estratégicos de la organización. |  | Al desarrollar un modelo de coaching para apoyar y reconocer el crecimiento de los miembros del equipo, el director del proyecto debe considerar los objetivos individuales y personales. El coaching personalizado maximiza la efectividad. Los patrones de comunicación establecidos (A) apoyan la coordinación pero no el crecimiento individual. Los objetivos compartidos del equipo (B) atienden metas colectivas. Los objetivos estratégicos de la organización (D) son demasiado amplios para el coaching individual. | プロジェクトマネージャーが、チームメンバーの成長を支援し評価するためのコーチングモデルを策定する任務を与えられました。コーチング戦略を定義する際に考慮すべきものは何ですか? | 確立されたコミュニケーションのパターン。 | プロジェクトチームの共通目標。 | 個人的・個別の目標。 | 組織の戦略目標。 |  | チームメンバーの成長を支援・評価するコーチングモデルを策定する際、プロジェクトマネージャーは個人的・個別の目標を考慮すべきです。個別化されたコーチングは効果を最大化します。確立されたコミュニケーションのパターン(A)は連携を支えますが個人の成長そのものではありません。チームの共通目標(B)は集団目標を扱います。組織の戦略目標(D)は個別コーチングには広すぎます。
1358 | 项目实施期间对一项拟议解决方案进行了概念验证,确定当前技术无法支持该方案。项目经理接下来应该做什么? | 使用根本原因分析(RCA)技术(如鱼骨图)确定当前技术为何不支持。 | 将该项加入问题日志,并与团队探讨可能的解决方案选项。 | 请另一位团队成员使用当前技术重做概念验证,以确保确实无法实现。 | 更新风险登记册,说明必须由团队负责人选择新技术。 |  | 当概念验证确定当前技术无法支持拟议解决方案时,项目经理应将该项加入问题日志,并与团队探讨可能的解决方案。协作式解决问题可探索替代方案。使用根本原因分析(A)调查原因但不探索解决方案。请另一名成员重做概念验证(C)是重复劳动。更新风险登记册(D)是在不探索方案的情况下转嫁责任。 | Durante la implementación del proyecto se realizó una prueba de concepto para una solución propuesta y se determinó que la tecnología actual no puede soportarla. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Usar una técnica de análisis de causa raíz (RCA) como diagramas de Ishikawa para determinar por qué la tecnología actual no es compatible. | Añadir este punto al registro de incidentes y explorar con el equipo posibles opciones de resolución. | Pedir a otro miembro del equipo que repita la prueba de concepto con la tecnología actual para asegurarse de que realmente no es viable. | Actualizar el registro de riesgos indicando que el líder del equipo debe elegir una nueva tecnología. |  | Cuando una prueba de concepto determina que la tecnología actual no puede soportar la solución propuesta, el director del proyecto debe añadir el punto al registro de incidentes y explorar con el equipo posibles opciones de resolución. La resolución colaborativa explora alternativas. Usar el análisis de causa raíz (A) investiga el porqué pero no explora soluciones. Pedir a otro miembro repetir la POC (C) duplica esfuerzos. Actualizar el registro de riesgos (D) traslada responsabilidad sin explorar opciones. | プロジェクト実施中、提案されたソリューションについて概念実証(POC)が行われ、現行技術ではそれを支えられないことが判明しました。プロジェクトマネージャーが次に取るべき行動は何ですか? | 石川ダイアグラムなどの根本原因分析(RCA)技法を使い、現行技術がなぜ対応できないかを特定する。 | この項目を課題ログに追加し、チームと一緒に解決策の選択肢を検討する。 | 別のチームメンバーに現行技術での概念実証をやり直してもらい、本当に不可能かを確認する。 | リスク登録簿を更新し、チームリードが新技術を選ぶ必要があることを示す。 |  | 概念実証で現行技術が提案ソリューションに対応できないと判明した場合、プロジェクトマネージャーはこの項目を課題ログに追加し、チームと一緒に解決策の選択肢を検討すべきです。協働的な問題解決は代替案を探ります。根本原因分析(A)は理由を調査するだけで解決策の探索にはなりません。別の人にPOCをやり直させる(C)は労力の重複です。リスク登録簿の更新(D)は選択肢を探らずに責任を移すことになります。
1359 | 一名项目经理正在管理成本绩效指数(CPI)为 1.05 但呈下降趋势的项目。为了按时完成,Scrum Master 需要在下个月增加 30 名团队成员以支持更多冲刺。由于进度绩效指数(SPI)为 1.0,项目经理对此感到担忧。项目经理首先应采取什么步骤? | 告知项目团队由于 CPI 呈下降趋势,有可用资金来扩大团队。 | 联系人力资源(HR)代表开始为这 30 个空缺职位选拔候选人。 | 与项目团队会面,预测 SPI 趋势,以确定是否有资金支付这 30 名团队成员。 | 量化这 30 名团队成员的成本,并确定是否有预算可用于扩大后的团队。 |  | 当 CPI 为 1.05 但呈下降趋势,且 Scrum Master 希望在 SPI 为 1.0 的情况下增加 30 名成员时,项目经理首先应量化 30 名成员的成本,并确定是否有可用预算。基于数据的财务评估必须先于人员决策。告知团队有可用资金(A)误读了情况。让 HR 选拔候选人(B)在预算确认前为时过早。预测 SPI 趋势(C)涉及进度,但未回答成本问题。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto con un índice de desempeño del costo (CPI) de 1,05 que tiende a la baja. Para mantener la finalización a tiempo, el scrum master necesita añadir 30 miembros al equipo el próximo mes para habilitar más sprints. El director del proyecto está preocupado porque el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 1,0. ¿Cuál es el primer paso que debe tomar el director del proyecto? | Informar al equipo que, dado que el CPI tiende a la baja, hay fondos disponibles para ampliar el equipo. | Coordinar con el representante de recursos humanos (RR. HH.) para comenzar a seleccionar candidatos para los 30 puestos. | Reunirse con el equipo para pronosticar la tendencia del SPI y determinar si hay fondos disponibles para pagar a los 30 miembros. | Cuantificar el costo de los 30 miembros y determinar si existe presupuesto disponible para financiar el equipo ampliado. |  | Cuando el CPI es 1,05 con tendencia a la baja y el scrum master quiere añadir 30 miembros con un SPI de 1,0, el director del proyecto debe primero cuantificar el costo de los 30 miembros y determinar si hay presupuesto disponible. La evaluación financiera basada en datos debe preceder a las decisiones de dotación de personal. Informar al equipo de fondos disponibles (A) interpreta mal la situación. Coordinar con RR. HH. para seleccionar candidatos (B) es prematuro antes de confirmar el presupuesto. Pronosticar la tendencia del SPI (C) atiende el cronograma, no la pregunta de costo. | プロジェクトマネージャーは、コスト効率指数(CPI)が1.05ながら低下傾向にあるプロジェクトを管理しています。期限通りの完了を維持するため、スクラムマスターは来月チームメンバーを30名追加し、より多くのスプリントを実施したいと考えています。スケジュール効率指数(SPI)が1.0であることから、プロジェクトマネージャーは懸念を抱いています。プロジェクトマネージャーが最初に取るべきステップは何ですか? | CPIが低下傾向にあるためチーム拡張に使える資金があることをチームに伝える。 | 人事(HR)担当者と連携し、30名の空席に対する候補者選定を開始する。 | プロジェクトチームと打合せ、SPIのトレンドを予測して30名分の支払い資金があるかを判断する。 | 30名のコストを定量化し、拡張チームを賄える予算があるかを判断する。 |  | CPIが1.05で低下傾向にあり、スクラムマスターがSPI 1.0の状態で30名を追加したい場合、プロジェクトマネージャーはまず30名分のコストを定量化し、利用可能な予算があるかを判断すべきです。データに基づく財務評価は人員配置の意思決定に先行しなければなりません。資金があるとチームに伝える(A)は状況を誤って解釈しています。HRと候補者選定を始める(B)は予算確認前で時期尚早です。SPIトレンドの予測(C)はスケジュールには対応してもコストの問題には答えていません。
1360 | 供应商方的项目经理与团队正在为整个组织实施一套软件解决方案。一位在销售过程中并未参与的客户干系人要求团队在不增加项目额外成本的情况下实施超出范围的需求。项目经理接下来应该做什么? | 请该干系人参考工作说明书(SOW)中的交付规格。 | 将额外需求问题上报给执行领导团队。 | 实施客户提出的所有需求。 | 相应调整范围基线和进度基线。 |  | 当客户干系人在不增加额外成本的情况下要求范围外的需求时,项目经理应请该干系人参考工作说明书中的交付规格。SOW 定义了项目的范围边界。上报给高管(B)为时过早。实施所有需求(C)会导致范围蔓延。调整基线(D)绕过了变更控制。 | Un director de proyecto del proveedor y su equipo están implementando una solución de software en toda la organización. Un interesado del cliente que no estuvo presente durante el proceso de venta exige que el equipo implemente requisitos fuera del alcance sin agregar costo adicional al proyecto. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Remitir al interesado a las especificaciones de entrega del enunciado del trabajo (SOW). | Escalar el tema de los requisitos adicionales al equipo de liderazgo ejecutivo. | Implementar todos los requisitos solicitados por el cliente. | Ajustar la línea base del alcance y la línea base del cronograma en consecuencia. |  | Cuando un interesado del cliente exige requisitos fuera del alcance sin costo adicional, el director del proyecto debe remitirlo a las especificaciones de entrega del enunciado del trabajo. El SOW define los límites del alcance del proyecto. Escalar a los ejecutivos (B) es prematuro. Implementar todas las solicitudes (C) conduce a corrupción del alcance. Ajustar las líneas base (D) elude el control de cambios. | ベンダー側のプロジェクトマネージャーとチームが、組織全体にソフトウェアソリューションを導入しています。販売プロセスに同席していなかった顧客側ステークホルダーが、追加コストなしでスコープ外の要件を実装するよう要求しています。プロジェクトマネージャーが次に取るべき行動は何ですか? | そのステークホルダーを作業範囲記述書(SOW)の納入仕様に案内する。 | 追加要件の問題をエグゼクティブリーダーシップチームへエスカレーションする。 | 顧客が要求したすべての要件を実装する。 | スコープベースラインとスケジュールベースラインをそれに合わせて調整する。 |  | 顧客ステークホルダーが追加コストなしでスコープ外の要件を要求してきた場合、プロジェクトマネージャーは作業範囲記述書の納入仕様を参照させるべきです。SOWはプロジェクトのスコープ境界を定義します。エグゼクティブへのエスカレーション(B)は時期尚早です。すべての要求を実装する(C)はスコープクリープを招きます。ベースラインの調整(D)は変更管理を迂回します。
1361 | 项目经理正在与关键干系人审查项目章程草案。会议期间,发起人与产品负责人发生了冲突。项目经理应如何处理这一情况? | 继续会议,并请项目发起人和产品负责人将他们的讨论挪至会下进行。 | 继续会议,并运用引导技术改善团队内部的沟通。 | 推迟会议,并邀请一位主题专家(SME)参加下一次会议。 | 推迟会议,并请项目发起人和产品负责人将他们的讨论挪至会下进行。 |  | 在章程审查会议中发起人和产品负责人发生冲突时,项目经理应继续会议并运用引导技术改善沟通。引导技术能够建设性地化解冲突。在会议中要求他们到会下讨论(A)会延误冲突解决。为请SME而推迟会议(C)回避了人际问题。推迟会议并要求他们到会下讨论(D)同样会延迟解决。 | Un director del proyecto está revisando un borrador del acta de constitución del proyecto con los interesados clave. Durante la reunión, surge un conflicto entre el patrocinador y el dueño del producto. ¿Cómo debería manejar la situación el director del proyecto? | Continuar la reunión y pedir al patrocinador del proyecto y al dueño del producto que continúen su discusión fuera de la reunión. | Continuar la reunión y utilizar técnicas de facilitación para mejorar la comunicación dentro del equipo. | Posponer la reunión e invitar a un experto en la materia (SME) a la próxima reunión. | Posponer la reunión y pedir al patrocinador del proyecto y al dueño del producto que continúen su discusión fuera de la reunión. |  | Cuando surge un conflicto entre el patrocinador y el dueño del producto durante una reunión de revisión del acta, el director del proyecto debe continuar la reunión y aplicar técnicas de facilitación para mejorar la comunicación. La facilitación resuelve los conflictos de forma constructiva. Pedirles que lo discutan fuera de la reunión (A) retrasa la resolución. Posponer la reunión para incluir a un SME (C) evita el problema interpersonal. Posponer y pedirles que discutan fuera (D) también retrasa la solución. | プロジェクトマネージャーが主要ステークホルダーとプロジェクト憲章のドラフトをレビューしている。会議中、スポンサーとプロダクトオーナーの間で対立が発生した。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように対応すべきか? | 会議を継続し、プロジェクトスポンサーとプロダクトオーナーに議論を会議外で行うよう依頼する。 | 会議を継続し、ファシリテーション技法を用いてチーム内のコミュニケーションを改善する。 | 会議を延期し、次回の会議に内容領域専門家(SME)を招く。 | 会議を延期し、プロジェクトスポンサーとプロダクトオーナーに議論を会議外で行うよう依頼する。 |  | 憲章レビュー会議中にスポンサーとプロダクトオーナー間で対立が発生した場合、プロジェクトマネージャーは会議を継続し、ファシリテーション技法を用いてコミュニケーションを改善すべきである。ファシリテーションは対立を建設的に解決する。会議中に会議外で議論するよう依頼する(A)は解決を遅らせる。SMEのために延期する(C)は対人問題を回避してしまう。延期して会議外で議論させる(D)も解決を遅らせる。
1362 | 某公司近期进行了多项变革,使企业文化朝积极的方向发生了变化。一位项目经理刚被指派向一位新的项目主管汇报,该主管的领导风格是不顾员工和运营层面的影响,只追求快速完成事情。一些员工对此表示担忧。项目经理应当怎么做? | 重新审视公司的组织文化。 | 通过向主管解释公司文化来澄清期望。 | 指示员工听从主管的安排。 | 请高级管理层将该主管调到其他项目。 |  | 项目经理应通过向新主管解释公司文化来澄清期望。这意味着传达积极的文化变革、其对项目目标和干系人满意度的影响,并努力理解主管的领导风格。寻找既尊重组织文化又尊重主管职权的共同点,比要求调离主管、重新审视文化或仅仅要求员工服从更具建设性。 | Una empresa realizó varios cambios recientemente, lo que produjo un cambio positivo en la cultura corporativa. Un director del proyecto fue asignado a reportar a un nuevo supervisor de proyecto cuyo estilo de liderazgo consiste en hacer las cosas rápido sin importar el impacto en los empleados ni en la operación. Algunos empleados están planteando preocupaciones al respecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar nuevamente la cultura organizacional de la empresa. | Aclarar las expectativas explicándole la cultura corporativa al supervisor. | Instruir a los empleados para que escuchen al supervisor. | Pedir a la alta dirección que traslade al supervisor a otro proyecto. |  | El director del proyecto debe aclarar expectativas explicando la cultura corporativa al nuevo supervisor. Esto implica comunicar los cambios culturales positivos, cómo impactan los objetivos del proyecto y la satisfacción de los interesados, y buscar comprender el estilo de liderazgo del supervisor. Encontrar puntos comunes que respeten tanto la cultura organizacional como la autoridad del supervisor es más constructivo que solicitar su traslado, revisar nuevamente la cultura o limitarse a indicar a los empleados que cumplan. | ある企業が最近いくつかの変革を行い、企業文化に良い変化をもたらした。プロジェクトマネージャーが新しいプロジェクト上司に報告するよう新たに任命されたが、その上司のリーダーシップスタイルは、従業員や業務への影響を顧みず、迅速に物事を進めることを重視するものである。一部の従業員はこれに懸念を示している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 会社の組織文化を再検討する。 | 上司に企業文化を説明することで期待を明確化する。 | 従業員に上司の指示に従うよう指導する。 | 上級経営陣に上司を別のプロジェクトに異動させるよう依頼する。 |  | プロジェクトマネージャーは、新しい上司に企業文化を説明して期待値を明確にすべきである。これは、肯定的な文化的変化、プロジェクト目標とステークホルダー満足度への影響を伝え、上司のリーダーシップスタイルを理解しようとすることを意味する。組織文化と上司の権限の双方を尊重する共通点を見出すことは、上司の異動要請、文化の再検討、従業員に従うよう指示することよりも建設的である。
1363 | 一名项目团队成员向项目经理抱怨,他不确定自己手中的需求文档是否是最新版本,因为这份文档是大约一周前通过电子邮件发给他的。他提到,过去他曾在一份文档上工作了20多个小时,后来才发现另一位团队成员已经更新了同一份文档却没有把最新修订版发给他。为防止今后再发生此类情况,项目经理应当怎么做? | 禁止团队成员通过电子邮件发送需求文档。 | 通过让团队成员相距更近来鼓励更好的团队沟通。 | 更新沟通管理计划,以确保正确分发最新版本。 | 实施项目管理信息系统(PMIS)。 |  | 项目经理应实施项目管理信息系统(PMIS)以避免文档版本控制问题。PMIS 提供收集、整合和分发项目信息的工具——确保文档持续更新、受控并保持一致地共享。它还能促进协作,降低因使用过期文档而导致的错误、冲突和返工风险。仅靠物理上的就近(B)无法解决文档管理问题。仅更新沟通管理计划(C)缺乏落地工具。限制使用电子邮件(A)在没有替代方案的情况下会限制可访问性。 | Un miembro del equipo del proyecto se quejó al director del proyecto de que no está seguro de si está trabajando con la última versión del documento de requisitos, porque se la enviaron por correo electrónico hace aproximadamente una semana. Mencionó que, en el pasado, trabajó en un documento durante más de 20 horas para enterarse después de que otro miembro del equipo ya lo había actualizado pero no le había enviado las últimas revisiones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para prevenir esta situación en el futuro? | Restringir a los miembros del equipo el envío de los documentos de requisitos por correo electrónico. | Fomentar una mejor comunicación del equipo ubicando a los miembros más cerca entre sí. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para asegurar la entrega correcta de la última versión. | Implementar un sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS). |  | El director del proyecto debe implementar un sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) para prevenir problemas de control de versiones de documentos. El PMIS proporciona herramientas para reunir, integrar y distribuir la información del proyecto, asegurando que los documentos estén actualizados, controlados y compartidos de forma coherente. Además, facilita la colaboración y reduce el riesgo de errores, conflictos y retrabajo derivado de documentos desactualizados. La proximidad física (B) no resuelve la gestión documental. Actualizar solo el plan (C) carece de herramientas de implementación. Restringir el correo electrónico (A) limita la accesibilidad sin ofrecer alternativas. | プロジェクトチームメンバーが、要件定義書がメールで約1週間前に送信されたものであり、最新版を扱っているかどうか分からないとプロジェクトマネージャーに不満を述べた。彼は以前、ある文書に20時間以上取り組んだ後、別のメンバーがその同じ文書を更新済みであり最新版を送ってくれなかったことを後から知ったと話している。今後このような状況を防ぐために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | メンバーが要件定義書をメールで送ることを制限する。 | メンバー同士をより近くに配置してチーム内コミュニケーションを促進する。 | コミュニケーションマネジメント計画を更新し、最新版の正確な配布を確実にする。 | プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)を導入する。 |  | プロジェクトマネージャーは、文書のバージョン管理問題を防ぐためにプロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)を導入すべきである。PMISはプロジェクト情報の収集・統合・配布のためのツールを提供し、文書が更新・統制され、一貫して共有されることを保証する。また、共同作業を促進し、古い文書による誤り・衝突・手戻りのリスクを低減する。物理的な近接(B)では文書管理は解決しない。コミュニケーション計画の更新(C)には実装ツールが欠けている。メール制限(A)は代替手段を示さずアクセシビリティを損なう。
1364 | 一位经验丰富的项目经理此前从未管理过敏捷项目,这是他第一次。由于项目存在不确定性,该项目经理在项目范围的定义上感到困难,并花了很长时间试图把范围定义清楚。该项目经理应当怎么做? | 开始执行项目,因为范围会在整个项目过程中持续被定义和重新定义。 | 在开始执行之前,与团队安排每日的项目定义会议来定义项目范围。 | 提交一份变更请求,基于以往经验改用预测型方法管理项目。 | 在开始执行之前,从产品负责人那里获得对项目范围计划的部分批准并将其设定为基准。 |  | 当一位经验丰富的项目经理在不确定性较高的敏捷项目中难以定义范围时,应直接开始执行项目,因为范围将在项目过程中通过迭代交付不断被定义和重新定义。敏捷拥抱演进式范围。安排每日范围定义会议(B)是在执行前过度规划。提交变更请求改用预测型方法(C)放弃了敏捷的灵活性。获得部分批准以将范围设定为基准(D)与敏捷的演进式范围理念相悖。 | Un director del proyecto experimentado nunca había gestionado un proyecto ágil hasta ahora. Debido a la incertidumbre del proyecto, está teniendo dificultades para definir el alcance del proyecto y está dedicando mucho tiempo a intentar definirlo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Comenzar a ejecutar el proyecto, ya que el alcance se irá definiendo y redefiniendo a lo largo del proyecto. | Programar una reunión diaria de definición del proyecto con el equipo para definir el alcance antes de iniciar la ejecución. | Presentar una solicitud de cambio para aprovechar la experiencia previa y gestionar el proyecto con un enfoque predictivo. | Obtener una aprobación parcial del dueño del producto para establecer la línea base del plan de alcance antes de iniciar la ejecución. |  | Cuando un director del proyecto experimentado tiene dificultades para definir el alcance de un proyecto ágil incierto, debe comenzar la ejecución, ya que el alcance se irá definiendo y redefiniendo a lo largo del proyecto. Ágil acepta el alcance evolutivo mediante la entrega iterativa. Programar reuniones diarias de definición de alcance (B) sobreplanifica antes de la ejecución. Presentar una solicitud de cambio para un enfoque predictivo (C) abandona la flexibilidad ágil. Obtener una aprobación parcial para establecer la línea base del alcance (D) contradice el enfoque ágil del alcance evolutivo. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが、今までアジャイルプロジェクトを管理したことがない。プロジェクトの不確実性のため、彼はプロジェクトスコープの定義に苦労しており、定義のために長い時間をかけている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | スコープはプロジェクトを通じて定義・再定義されていくので、プロジェクトの実行を開始する。 | 実行開始前にスコープを定義するため、チームと毎日のプロジェクト定義会議を設定する。 | 過去の経験を活用するため変更要求を提出し、予測型アプローチでプロジェクトを管理する。 | 実行開始前にプロダクトオーナーから部分的な承認を得て、プロジェクトスコープ計画のベースラインを設定する。 |  | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが不確実性の高いアジャイルプロジェクトでスコープ定義に苦労する場合、スコープはプロジェクトを通じて定義・再定義されていくため、まず実行を開始すべきである。アジャイルは反復的な提供を通じてスコープが進化することを受容する。毎日のスコープ定義会議(B)は実行前の過剰計画である。予測型に切り替える変更要求(C)はアジャイルの柔軟性を放棄する。スコープのベースライン化(D)はアジャイルの進化的スコープ概念と矛盾する。
1365 | 一位项目经理负责一个有严格期限和预算约束的项目。该项目经理意识到,为了赢得这次投标,公司报出的价格远低于本地竞争对手,使利润率非常微薄。客户不断提交变更请求,而这些变更请求正在拖延进度并增加预算。项目经理应当怎么做? | 将该问题升级到高级管理层。 | 指示团队配合并接受这些变更。 | 与客户就这些变更的影响进行谈判。 | 审阅项目章程以确认已商定的范围。 |  | 当一个利润微薄的项目持续收到客户的变更请求,导致进度和预算双双承压时,项目经理应当与客户就这些变更的影响进行谈判。影响谈判可以确保变更被分析、沟通,并通过正式流程加以管理。升级至高级管理层(A)暗示自己无法管理。指示团队接受变更(B)绕过了变更控制。审阅项目章程(D)无法应对持续的变更管理需要。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto con plazos estrictos y restricciones presupuestarias. El director del proyecto se da cuenta de que, para ganar la licitación, la empresa presentó una oferta significativamente más baja que la de los competidores locales, dejando un margen de ganancia muy reducido. El cliente está enviando constantemente solicitudes de cambio y, lamentablemente, estas están extendiendo el cronograma y el presupuesto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar el problema a la alta dirección. | Indicar al equipo que acomode los cambios al proyecto. | Negociar el impacto de estos cambios con el cliente. | Revisar el acta de constitución del proyecto para identificar el alcance acordado. |  | Cuando un proyecto con margen estrecho enfrenta solicitudes de cambio constantes que afectan el cronograma y el presupuesto, el director del proyecto debe negociar el impacto de esos cambios con el cliente. La negociación del impacto asegura que los cambios sean analizados, comunicados y gestionados mediante procesos formales. Escalar a la alta dirección (A) implica incapacidad para gestionar. Indicar al equipo aceptar los cambios (B) evade el control de cambios. Revisar el acta de constitución (D) no aborda la gestión continua de cambios. | プロジェクトマネージャーが厳しい納期と予算制約のあるプロジェクトを担当している。プロジェクトマネージャーは、入札に勝つために会社が現地競合他社よりも大幅に低い金額で入札し、利益率が非常に薄いことに気付く。顧客は絶えず変更要求を提出しており、これらの変更要求はスケジュールと予算の両方を圧迫している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 問題を上級経営陣にエスカレーションする。 | チームに変更を受け入れるよう指示する。 | これらの変更の影響について顧客と交渉する。 | プロジェクト憲章を確認し、合意済みのスコープを確認する。 |  | 利益率の薄いプロジェクトで顧客から絶え間ない変更要求があり、スケジュールと予算が圧迫されている場合、プロジェクトマネージャーは変更の影響を顧客と交渉すべきである。影響交渉により、変更が分析・伝達され、公式プロセスで管理されることが保証される。上級経営陣へのエスカレーション(A)は管理能力の欠如を示唆する。チームに変更受け入れを指示する(B)は変更管理を迂回する。プロジェクト憲章のレビュー(D)は継続的な変更管理に対処しない。
1366 | 某公司正在转向混合方法,并为所有项目经理开展了能力建设活动。在这些活动中,重点放在敏捷方法和团队引导技能上。在进入实施阶段时,项目经理们在激励新聘任的敏捷员工方面遇到了问题。为什么项目经理们在激励敏捷员工方面遇到问题? | 敏捷员工不习惯由项目经理领导。 | 能力建设活动遗漏了仆人式领导理念的传授。 | 过渡时期通常会出现这类问题。 | 项目经理在敏捷团队中应转型为教练。 |  | 正确答案是 B。项目经理们接受了敏捷方法和引导培训，却仍无法激励敏捷人员。缺失的要素是服务型领导，而这是领导敏捷团队的核心。人员不熟悉项目经理（A）和转型期问题（C）是症状而非原因，成为教练（D）描述的是角色，而不是培训失败的原因。 | Una empresa está adoptando un enfoque híbrido y realizó actividades de desarrollo de capacidades para todos los directores de proyectos. Durante esas actividades, el foco estuvo en enfoques ágiles y habilidades de facilitación de equipos. Al iniciar la fase de implementación, los directores de proyectos enfrentaron problemas para motivar al personal ágil recién contratado. ¿Por qué tienen problemas los directores de proyectos para motivar al personal ágil? | El personal ágil no está acostumbrado a ser liderado por un director del proyecto. | Las actividades de desarrollo de capacidades omitieron transmitir el concepto de liderazgo de servicio. | Los periodos de transición normalmente generan este tipo de problemas. | Se espera que los directores de proyectos se conviertan en coaches en los equipos ágiles. |  | La respuesta correcta es B. Los directores de proyecto recibieron formación en métodos ágiles y facilitación, pero aun así no lograron motivar al personal ágil. El elemento que faltaba es el liderazgo de servicio, central para dirigir equipos ágiles. Que el personal no estuviera familiarizado con los directores de proyecto (A) y los periodos de transición (C) son síntomas, no causas, y convertirse en coach (D) describe un rol, no por qué falló la formación. | ある企業がハイブリッドアプローチに移行しており、すべてのプロジェクトマネージャーを対象とした能力育成活動を実施した。これらの能力育成活動では、アジャイルアプローチとチームファシリテーションスキルに焦点が置かれた。実装フェーズを開始した際、プロジェクトマネージャーたちは新たに雇用されたアジャイル要員のモチベーションづけに問題を抱えた。なぜプロジェクトマネージャーはアジャイル要員のモチベーションづけに問題を抱えているのか? | アジャイル要員はプロジェクトマネージャーに率いられることに慣れていない。 | 能力育成活動でサーバントリーダーシップの概念伝達が欠落していた。 | 移行期間には通常この種の問題が発生する。 | プロジェクトマネージャーはアジャイルチームではコーチになることが期待される。 |  | 正解は B。プロジェクトマネージャーたちはアジャイル手法とファシリテーションの研修を受けたが、それでもアジャイル人材の意欲を引き出せなかった。欠けていたのは、アジャイルチームを率いる中核であるサーバント・リーダーシップである。人材がプロジェクトマネージャーに不慣れなこと（A）や移行期の問題（C）は原因ではなく症状であり、コーチになる（D）は役割の説明であって研修が失敗した理由ではない。
1367 | 一位项目经理正在执行一个项目,其中部分可交付成果由外部供应商提供。在向供应商授予合同之后,项目经理被告知该供应商在另一个独立项目上进度滞后。更换其他供应商会超出预算。项目经理应优先更新什么? | 问题日志 | 干系人参与计划 | 风险登记册 | 经验教训登记册 |  | 正确答案是 C。供应商的延误发生在另一个项目上，尚未影响本项目，因此是不确定的未来事件，即风险。应将其记录在风险登记册中，以便评估概率和影响并规划应对措施。问题日志（A）用于本项目已经发生的事件。干系人参与计划（B）和经验教训登记册（D）都无法管理这一威胁。 | Un director del proyecto está ejecutando un proyecto en el que un proveedor externo entregará algunos entregables. Después de adjudicar el contrato al proveedor, se informa al director del proyecto que el proveedor está retrasado en otro proyecto distinto. Buscar otro proveedor excedería el presupuesto. ¿Qué debería actualizar primero el director del proyecto? | Registro de incidentes | Plan de involucramiento de los interesados | Registro de riesgos | Registro de lecciones aprendidas |  | La respuesta correcta es C. El retraso del proveedor ocurre en otro proyecto y aún no ha afectado a este, por lo que es un evento futuro incierto, es decir, un riesgo. Debe registrarse en el registro de riesgos para evaluar su probabilidad e impacto y planificar respuestas. El registro de incidentes (A) es para hechos que ya ocurrieron en este proyecto. El plan de involucramiento de los interesados (B) y el registro de lecciones aprendidas (D) no gestionan esta amenaza. | プロジェクトマネージャーが、外部ベンダーが一部の成果物を提供するプロジェクトを実行している。ベンダーに契約を発注した後、プロジェクトマネージャーは、そのベンダーが別のプロジェクトでスケジュールに遅れていることを知らされた。別のベンダーを探すと予算を超過する。プロジェクトマネージャーが最初に更新すべきものは何か? | 課題ログ | ステークホルダー・エンゲージメント計画 | リスク登録簿 | 教訓登録簿 |  | 正解は C。ベンダーの遅延は別のプロジェクトで起きており、このプロジェクトにはまだ影響していないため、不確実な将来の事象、すなわちリスクである。発生確率と影響を評価して対応を計画できるよう、リスク登録簿に記録すべきである。課題ログ（A）はこのプロジェクトですでに起きた事象を記録する。ステークホルダー・エンゲージメント計画書（B）と教訓登録簿（D）はこの脅威を管理しない。
1368 | 一个大型且复杂的项目由多个区域组成。剩余完工估算(ETC)假定按项目迄今为止的累积成本绩效指数(CPI)执行。目前,挣值(EV)为145人/天,计划价值(PV)为145人/天,实际成本(AC)为170人/天,完工预算(BAC)为285人/天。完工估算(EAC)是多少? | 285 人/天 | 310 人/天 | 334 人/天 | 315 人/天 |  | 已知 EV=145、PV=145、AC=170、BAC=285,则 CPI = EV ÷ AC = 145 ÷ 170 ≈ 0.8529。当假定剩余工作以同样的 CPI 执行时,EAC = BAC ÷ CPI = 285 ÷ 0.8529 ≈ 334 人/天。选项 A(285)是未反映成本绩效问题的原始 BAC。选项 B(310)与公式不符。选项 D(315)按计算同样不正确。 | Un proyecto grande y complejo está compuesto por múltiples regiones. Se asume que la estimación hasta la conclusión (ETC) se ejecutará al mismo índice acumulado de desempeño del costo (CPI) que el proyecto ha registrado hasta la fecha. Actualmente, el valor ganado (EV) es 145 persona/día, el valor planeado (PV) es 145 persona/día, el costo real (AC) es 170 persona/día y el presupuesto hasta la conclusión (BAC) es 285 persona/día. ¿Cuál es la estimación a la conclusión (EAC)? | 285 persona/día | 310 persona/día | 334 persona/día | 315 persona/día |  | Con EV = 145, PV = 145, AC = 170 y BAC = 285, el CPI = EV ÷ AC = 145 ÷ 170 ≈ 0,8529. Cuando se asume que el desempeño futuro mantiene el mismo CPI, EAC = BAC ÷ CPI = 285 ÷ 0,8529 ≈ 334 persona/día. La opción A (285) corresponde al BAC original sin reflejar la ineficiencia. La opción B (310) no coincide con la fórmula. La opción D (315) también es incorrecta según el cálculo. | 大規模で複雑なプロジェクトが複数の地域で構成されている。残作業見積り(ETC)は、プロジェクトがこれまでに累積したコスト効率指数(CPI)で実施されると仮定する。現時点でアーンドバリュー(EV)は145人/日、計画価値(PV)は145人/日、実コスト(AC)は170人/日、完成時総予算(BAC)は285人/日である。完成時総コスト見積り(EAC)はいくらか? | 285 人/日 | 310 人/日 | 334 人/日 | 315 人/日 |  | EV=145、PV=145、AC=170、BAC=285より CPI = EV ÷ AC = 145 ÷ 170 ≈ 0.8529。将来の実績も同じCPIで進行すると仮定すると、EAC = BAC ÷ CPI = 285 ÷ 0.8529 ≈ 334 人/日となる。選択肢A(285)はコスト非効率を反映しない元のBAC。Bの310は公式に合わない。Dの315も計算上正しくない。
1369 | 一个处于敏捷环境中的大型复杂项目群,客户方升级事项有所增加。各方比率与责任不清,客户对升级流程缺乏指引。应采取什么措施来解决此问题? | 接受这些升级,并对其加以管理,以避免影响与客户的工作关系。 | 邀请客户和产品负责人参加所有的计划会、评审会和回顾会。 | 在下一次冲刺评审会上审视并澄清角色、职责以及治理模式。 | 邀请产品负责人参加所有 Scrum 会议,并定义治理模式和升级路径。 |  | 当一个复杂的敏捷项目群因角色不清且无升级流程而频频出现升级时,应在下一次冲刺评审会上对角色、职责和治理模式进行审视并澄清。这能够建立明确性和正式的升级路径。接受并管理升级事项(A)只是治标。邀请客户和产品负责人参加所有会议(B)虽增强了参与,但未澄清治理。邀请产品负责人参加 Scrum 会议并定义治理(D)范围相对狭窄。 | Un programa grande y complejo en un entorno ágil ha experimentado un aumento de escalamientos por parte del cliente. Las tarifas y responsabilidades no son claras, y el cliente no tiene una orientación sobre el proceso de escalamiento. ¿Qué debería hacerse para resolver este problema? | Aceptar los escalamientos y gestionarlos para que no se vea afectada la relación de trabajo con el cliente. | Invitar al cliente y al dueño del producto a todas las reuniones de planificación, revisión y retrospectiva. | Revisar y aclarar los roles, las responsabilidades y el modelo de gobernanza en la próxima reunión de revisión del sprint. | Invitar al dueño del producto a todas las reuniones de Scrum y definir el modelo de gobernanza y la ruta de escalamiento. |  | Cuando un programa ágil complejo enfrenta escalamientos con roles poco claros y sin proceso establecido, el equipo debe revisar y aclarar roles, responsabilidades y el modelo de gobernanza en la próxima reunión de revisión del sprint. Esto establece claridad y rutas formales de escalamiento. Aceptar y gestionar los escalamientos (A) trata los síntomas sin corregir la estructura. Invitar al cliente y al dueño del producto a todas las reuniones (B) aumenta la participación pero no aclara la gobernanza. Invitar al dueño del producto a las reuniones de Scrum con definición de gobernanza (D) es una solución más limitada. | アジャイル環境にある大規模で複雑なプログラムで、顧客側からのエスカレーションが増えている。料金や責任範囲が不明確で、顧客にはエスカレーションプロセスについての指針がない。この問題を解決するために何をすべきか? | エスカレーションを受け入れて管理し、顧客との業務関係に影響が出ないようにする。 | 顧客とプロダクトオーナーを計画・レビュー・レトロスペクティブのすべての会議に招く。 | 次回のスプリントレビューで役割・責任・ガバナンスモデルを見直して明確化する。 | プロダクトオーナーをすべてのスクラム会議に招き、ガバナンスモデルとエスカレーションパスを定義する。 |  | 複雑なアジャイルプログラムで役割が不明確かつエスカレーションプロセスがない状態でエスカレーションが発生している場合、次回のスプリントレビューで役割・責任・ガバナンスモデルを見直して明確化すべきである。これにより明確性と正式なエスカレーションパスが確立される。エスカレーションを受け入れて管理する(A)は対症療法である。顧客とPOを全会議に招く(B)は関与を増やすがガバナンスは明確にならない。POをスクラム会議に招きガバナンスを定義する(D)は限定的である。
1370 | 某项目存在多个相互依赖的工作流。一些项目干系人认为团队成员之间的协调不足且进度可见性欠佳。项目经理应当怎么做? | 组织一次团队会议来审查项目状态。 | 将这些担忧升级至项目指导委员会。 | 审视并更新沟通管理计划。 | 与项目发起人讨论这些担忧。 |  | 当干系人反映多个相互依赖工作流之间协调不足且进度可见性有限时,项目经理应审视并更新沟通管理计划。对沟通治理结构的改进能从根本上解决问题。组织团队会议(A)只是一次性的战术举措。升级至指导委员会(B)在最初阶段并不必要。与发起人讨论(D)是在尝试自行解决之前就先行升级。 | Existen varios flujos de trabajo dependientes en un proyecto. Algunos interesados consideran que falta coordinación entre los miembros del equipo y que la visibilidad del progreso es deficiente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Organizar una reunión de equipo para revisar el estado del proyecto. | Escalar las preocupaciones al comité directivo del proyecto. | Revisar y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. | Discutir las preocupaciones con el patrocinador del proyecto. |  | Cuando los interesados reportan poca coordinación y limitada visibilidad del progreso entre flujos de trabajo dependientes, el director del proyecto debe revisar y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. Las mejoras estructurales en la gobernanza de las comunicaciones abordan la causa raíz. Organizar una reunión de equipo (A) es una táctica puntual. Escalar al comité directivo (B) es innecesario como primer paso. Hablar con el patrocinador (D) escala antes de intentar resolver internamente. | プロジェクトには相互依存する複数のワークストリームがある。一部のステークホルダーは、メンバー間の調整と進捗の可視性が不足していると感じている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | チームミーティングを開いてプロジェクトステータスをレビューする。 | 懸念をプロジェクトステアリング委員会にエスカレーションする。 | コミュニケーションマネジメント計画を見直して更新する。 | 懸念をプロジェクトスポンサーと話し合う。 |  | 相互依存するワークストリーム全体で調整が乏しく進捗可視性が限られているとステークホルダーが報告している場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画を見直して更新すべきである。コミュニケーションのガバナンス構造の改善が根本原因に対処する。チームミーティング(A)は一過性の戦術である。ステアリング委員会へのエスカレーション(B)は最初の対応としては不要。スポンサーへの相談(D)は自力で解決を試みる前のエスカレーションとなる。
1371 | 一名团队成员未经批准缺席项目会议,并已按基本规则(ground rules)所定义的方式受到处罚。该团队成员以及其他团队成员都坚称这是他们第一次看到与该项目相关的此类规则,并且不同意这一处罚。项目经理应当事先做什么以避免此类情况? | 确保团队成员完全支持所有决定。 | 确保团队章程是由团队成员共同制定的。 | 采用富有魅力的领导风格。 | 把项目章程分发给所有团队成员。 |  | 当一名成员因违反基本规则缺席会议而受罚,但其声称从未见过该规则时,项目经理本应确保团队章程是由团队成员共同制定的。由团队共同制定的章程能够形成对基本规则的共同所有权。确保团队成员完全支持所有决定(A)在实际中难以做到。采用富有魅力的领导风格(C)无法解决规则知晓的问题。分发项目章程(D)只是单向沟通,无法保证理解。 | Un miembro del equipo falta a una reunión del proyecto sin aprobación y es sancionado conforme a lo definido en las reglas básicas. Este miembro, así como otros miembros del equipo, insiste en que es la primera vez que ven esa regla relativa al proyecto y no están de acuerdo con la sanción. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Asegurarse de que los miembros del equipo apoyen plenamente todas las decisiones. | Asegurarse de que el acta de constitución del equipo (team charter) fuera elaborada por los miembros del equipo. | Utilizar un estilo de liderazgo carismático. | Distribuir el acta de constitución del proyecto a todos los miembros del equipo. |  | Cuando un miembro del equipo es sancionado por incumplir reglas básicas que afirma no haber visto, el director del proyecto debió asegurarse de que el acta de constitución del equipo fuera elaborada por los propios miembros. Un acta elaborada por el equipo genera apropiación compartida de las reglas. Garantizar el apoyo total a todas las decisiones (A) es poco práctico. Un estilo de liderazgo carismático (C) no aborda el conocimiento de las reglas. Distribuir el acta del proyecto (D) es una comunicación unidireccional que no asegura comprensión. | あるチームメンバーが承認なくプロジェクト会議を欠席し、グラウンドルールに定められた通りペナルティを受けた。このメンバーや他のメンバーは、プロジェクトに関するこのルールを見たのは初めてだと主張し、ペナルティに同意しない。この状況を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか? | メンバーがすべての決定を完全に支持していることを確認する。 | チーム憲章をチームメンバー自身で策定するようにする。 | カリスマ的リーダーシップスタイルを用いる。 | プロジェクト憲章を全メンバーに配布する。 |  | メンバーがグラウンドルール違反でペナルティを受けたが、当該ルールを初めて見たと主張する場合、プロジェクトマネージャーはチーム憲章をメンバー自身で策定させるべきだった。チームで策定された憲章はグラウンドルールへの共有オーナーシップを生む。全決定への完全な支持の確保(A)は非現実的。カリスマ的リーダーシップ(C)はルール認識の問題を解決しない。プロジェクト憲章の配布(D)は一方向のコミュニケーションで理解を保証しない。
1372 | 在项目执行启动会议上,供应商向客户方干系人介绍迁移计划。负责被迁移解决方案的业务部门主管要求由其对系统是否上线作出最终的 go/no-go 决策。项目经理应当怎么做? | 与项目发起人安排一次会议,确定是否适合接受该主管提出的提供决策的请求。 | 与该主管安排一次会议以提供专业能力的证明,使客户方干系人信任项目团队的决策。 | 与该主管确认,客户方干系人将在责任分配矩阵(RAM)中对该决策负责。 | 请客户发起一份变更请求,明确该主管对决策负责。 |  | 当业务部门主管在启动会议上要求获得 go/no-go 决策权时,项目经理应当与项目发起人安排会议,以确定该请求是否适当。发起人能够澄清治理。与主管会面以证明专业能力(B)具有对抗性。仅在 RAM 中确认责任(C)未事先与发起人沟通就形式化。请客户发起变更请求(D)虽是正式途径,但绕过了发起人。 | Durante una reunión de inicio al comienzo de la ejecución del proyecto, el proveedor presenta un plan de migración a los interesados del cliente. El director de la unidad de negocio dueña de la solución que se va a migrar exige tener la autoridad para tomar la decisión final de continuar/no continuar (go/no-go) con la puesta en producción. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con el patrocinador del proyecto para determinar si es apropiado aceptar la solicitud del director de proporcionar la decisión. | Programar una reunión con el director para presentar pruebas de la pericia del equipo, de modo que los interesados confíen en la decisión. | Confirmar con el director que los interesados del cliente serán responsables de la decisión en la matriz de asignación de responsabilidades (RAM). | Pedir al cliente que inicie una solicitud de cambio para responsabilizar al director de la decisión. |  | Cuando un director de unidad de negocio exige autoridad para la decisión go/no-go en una reunión de inicio, el director del proyecto debe programar una reunión con el patrocinador para determinar si la solicitud es adecuada. El patrocinador aclara la gobernanza. Reunirse con el director para demostrar pericia (B) es confrontativo. Confirmar la responsabilidad en la RAM (C) formaliza sin la opinión del patrocinador. Pedir una solicitud de cambio al cliente (D) es formal pero omite al patrocinador. | プロジェクト実行の開始時のキックオフミーティングで、ベンダーが顧客ステークホルダーに移行計画を提示する。移行対象ソリューションを所有する事業部門のディレクターが、システム本番稼働の可否(go/no-go)決定権を持ちたいと要求する。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトスポンサーとミーティングを設定し、ディレクターの決定権要求を受け入れることが適切かを判断する。 | ディレクターとミーティングを設定し、専門性の証明を提示してプロジェクトチームの判断を信頼してもらう。 | クライアントステークホルダーが責任分担マトリックス(RAM)で意思決定の責任を負うことをディレクターと確認する。 | クライアントに、ディレクターを意思決定責任者とするための変更要求を起こすよう依頼する。 |  | 事業部門ディレクターがキックオフでgo/no-go決定権を要求する場合、プロジェクトマネージャーは要求が適切かをスポンサーとのミーティングで判断すべきである。スポンサーがガバナンスを明確化する。専門性証明のためディレクターと会う(B)は対立的。RAMで責任を確認する(C)はスポンサーの意見抜きで形式化する。クライアントに変更要求を起こさせる(D)は公式だがスポンサーを迂回する。
1373 | 项目正在启动,项目团队中几乎所有可用资源都是刚毕业的大学生。为确保他们对项目的投入,项目经理应当怎么做? | 对所要完成的工作及其与组织主要目标的契合提供清晰指引,并使用技术手段进行沟通。 | 促进主动决策,并根据不同复杂度建立审批决策的层级。 | 营造鼓励领导力的环境,把抱负转化为成长机会,并奖励加班的工作者。 | 建立清晰的层级化环境,并允许他们通过社交网络快速地穿越项目流程。 |  | 当项目团队中几乎所有资源都是刚毕业的大学生时,项目经理应营造鼓励领导力的环境,把抱负转化为成长机会,并奖励加班的工作者。这样有助于增进投入度和职业发展。提供清晰指引并辅以技术沟通(A)固然必要,但对投入度而言不够全面。在等级中促进主动决策(B)有所助益但不够全面。建立等级环境并依赖社交网络(D)较为僵化,不利于成长。 | Un proyecto está iniciando y casi todos los recursos disponibles en el equipo son recién graduados universitarios. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar su involucramiento con el proyecto? | Proporcionar una dirección clara sobre el trabajo a realizar y su alineamiento con los principales objetivos de la organización, usando tecnología para comunicarse. | Fomentar la toma de decisiones proactiva y desarrollar una jerarquía para aprobar decisiones según diferentes niveles de complejidad. | Crear un entorno que promueva el liderazgo, traduzca las ambiciones en oportunidades de crecimiento y recompense a los trabajadores que hacen horas extra. | Establecer un entorno jerárquico claro y permitirles avanzar más rápido en el proyecto utilizando redes sociales. |  | Cuando casi todos los recursos del equipo son recién graduados, el director del proyecto debe crear un entorno que promueva el liderazgo, traduzca las ambiciones en oportunidades de crecimiento y recompense a quienes hacen horas extra. Esto fomenta el involucramiento y el desarrollo profesional. Dar dirección clara con tecnología (A) es necesario pero insuficiente. Fomentar la toma de decisiones con jerarquía (B) ayuda pero es menos integral. Establecer un entorno jerárquico con redes sociales (D) es rígido y no favorece el crecimiento. | プロジェクトが開始され、プロジェクトチームで利用可能なほとんどすべてのリソースが大学を卒業したばかりの新人である。彼らのプロジェクトへの関与を確保するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 実施する作業内容と組織の主要目的との整合について明確な指示を、テクノロジーを用いて伝達する。 | 積極的な意思決定を促し、複雑さに応じた決定承認の階層構造を整備する。 | リーダーシップを促す環境を作り、野心を成長機会に転換し、残業者に報いる。 | 明確な階層的環境を確立し、ソーシャルネットワークを使ってプロジェクトを早く進められるようにする。 |  | プロジェクトチームのほぼ全員が大学を卒業したばかりの場合、プロジェクトマネージャーはリーダーシップを促し、野心を成長機会に転換し、残業者に報いる環境を作るべきである。これによりエンゲージメントと専門的成長が促進される。テクノロジーで明確な指示を出す(A)は必要だがエンゲージメントには不十分。階層を伴う積極的意思決定(B)は有用だが包括性に欠ける。ソーシャルネットワークを使う階層的環境(D)は硬直的で成長を促さない。
1374 | 某政府采购团队的供应商选择流程已运行超过1年,因多种原因超出原定的6个月期限。两家供应商已提交并通过评估的方案。项目经理在4周前请求提供预计完成日期,但至今未获得。项目经理应当怎么做? | 与采购团队合作,制定一个高层级的时间表。 | 请项目发起人向采购团队索取一个估算。 | 将延期问题升级到项目指导委员会。 | 向指导委员会解释供应商谈判本身具有不可预测性。 |  | 在政府背景下采购流程因严格程序而出现延误时,项目经理应直接与采购团队协作制定一个高层级时间表。这有助于在不立即升级或推卸责任的情况下,实现期望的对齐与可见性。项目经理在采购中扮演协调角色,与专业人员配合,并对干系人期望进行对齐。请发起人提出请求(B)未提供纠正措施。将延误升级至指导委员会(C)在合作仍可行时不应是首选。向指导委员会解释谈判不可预测性(D)是在合作方法之后才考虑的事情。 | Un equipo de adquisiciones gubernamentales lleva más de 1 año ejecutando un proceso de selección de proveedores, superando los 6 meses planificados originalmente debido a diversos factores. Dos proveedores han presentado propuestas que ya fueron evaluadas. El director del proyecto solicitó una fecha estimada de finalización hace 4 semanas, pero no se le ha proporcionado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Trabajar con el equipo de adquisiciones para construir un cronograma de alto nivel. | Pedir al patrocinador del proyecto que solicite una estimación al equipo de adquisiciones. | Escalar el problema del retraso al comité directivo del proyecto. | Explicar al comité directivo que las negociaciones con proveedores son impredecibles. |  | Cuando los procesos de adquisiciones causan retrasos —especialmente en contextos gubernamentales con procedimientos estrictos— el director del proyecto debe colaborar directamente con el equipo de adquisiciones para desarrollar un cronograma de alto nivel. Esto promueve alineación y visibilidad sin escalar de inmediato. El director del proyecto desempeña un rol facilitador en adquisiciones, coordinando con especialistas y alineando expectativas. Pedir al patrocinador (B) no proporciona acción correctiva. Escalar al comité directivo (C) es prematuro cuando aún cabe colaboración. Argumentar imprevisibilidad ante el comité (D) debe reservarse hasta agotar enfoques colaborativos. | 政府の調達チームがベンダー選定プロセスを1年以上にわたり実施しており、当初計画の6ヶ月を様々な要因で超過している。2社のベンダーが提案書を提出し、評価済みである。プロジェクトマネージャーは4週間前に完了見込日を要請したが、提供されていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 調達チームと協働してハイレベルなタイムラインを構築する。 | プロジェクトスポンサーに、調達チームへ見積りを要請してもらう。 | 遅延の問題をプロジェクトステアリング委員会にエスカレーションする。 | ベンダー交渉は予測困難であるとステアリング委員会に説明する。 |  | 厳格な手続きを伴う政府調達では、プロジェクトマネージャーは調達チームと直接協働してハイレベルなタイムラインを作成すべきである。これにより、即座にエスカレーションせず期待の整合性と可視性が高まる。プロジェクトマネージャーは調達において専門家と連携しステークホルダー期待を整合させるファシリテーター役を担う。スポンサー任せ(B)は是正措置にならない。ステアリング委員会へのエスカレーション(C)は協働可能な段階では時期尚早。委員会への予測困難性の説明(D)は協働的アプローチを尽くした後の話である。
1375 | 一家全球性公司正在执行一个升级遗留企业系统的战略性项目。公司采用项目管理的混合方法,并刚刚完成了第一个冲刺。一名团队成员在冲刺回顾会上提出了改进测试流程的想法。项目经理的下一步应是什么? | 请所有团队成员都思考改进流程的想法。 | 组织一次企业系统变更的演示。 | 组织团队的每日站会以跟踪变更的实施。 | 记录经验教训,并在下一个冲刺中实施改进。 |  | 当团队成员在冲刺回顾会上提出流程改进意见时,下一步是记录经验教训并在下一个冲刺中实施改进。这遵循敏捷的持续改进循环——捕捉洞见并在下一次迭代中加以行动。请所有成员思考想法(A)较为笼统。组织演示(B)用于展示产品增量,而非流程改进。每日站会(C)是常规冲刺活动,并非回顾后的跟进。 | Una empresa global está ejecutando un proyecto estratégico para actualizar un sistema empresarial heredado. La empresa utiliza un enfoque híbrido de dirección de proyectos y acaba de completar el primer sprint. Un miembro del equipo aportó ideas para mejorar el proceso de pruebas durante la retrospectiva del sprint. ¿Cuál es el siguiente paso para el director del proyecto? | Pedir a todos los miembros del equipo que piensen en ideas para mejorar los procesos. | Organizar una demostración de los cambios en el sistema empresarial. | Facilitar una reunión diaria de pie (daily standup) con el equipo para rastrear la implementación de los cambios. | Documentar las lecciones aprendidas e implementar las mejoras en el siguiente sprint. |  | Cuando un miembro del equipo propone mejoras de proceso durante una retrospectiva, el siguiente paso es documentar las lecciones aprendidas e implementar las mejoras en el siguiente sprint. Esto sigue el ciclo ágil de mejora continua: capturar aprendizajes y actuar sobre ellos en la iteración siguiente. Pedir a todos que piensen ideas (A) es general. Organizar una demostración (B) sirve para incrementos de producto, no mejoras de proceso. Facilitar reuniones diarias (C) es una actividad regular del sprint, no un seguimiento de retrospectiva. | あるグローバル企業がレガシーエンタープライズシステムをアップグレードする戦略的プロジェクトを実行している。同社はハイブリッドのプロジェクトマネジメントアプローチを用い、最初のスプリントを完了した。メンバーがスプリントレトロスペクティブでテストプロセス改善のアイデアを提供した。プロジェクトマネージャーの次のステップは何か? | 全メンバーにプロセス改善のアイデアを考えるよう要請する。 | エンタープライズシステムの変更点のデモを実施する。 | 変更実装を追跡するためにチームの日次スタンドアップをファシリテートする。 | 教訓を文書化し、次のスプリントで改善を実装する。 |  | メンバーがスプリントレトロスペクティブでプロセス改善を提案した場合、次のステップは教訓を文書化し、次スプリントで改善を実装することである。これはアジャイルの継続的改善サイクル——気づきを捕捉し次反復で行動に移す——に沿う。全員にアイデアを考えさせる(A)は具体的でない。デモ(B)はプロダクトインクリメントの提示であってプロセス改善ではない。日次スタンドアップ(C)はスプリントの定常活動でレトロスペクティブのフォローアップではない。
1376 | 在一个具有挑战性的项目的每日会议上,两名团队成员开始基于各自的假设就首选解决方案进行争论。这一情况阻碍了开发进入下一阶段,可能影响项目的完成日期。项目经理接下来应当怎么做? | 请人力资源(HR)部门更换这两名团队成员。 | 凭借项目经理自身的知识与经验作出决定。 | 把团队拆分为小组以避免今后的争论和延误。 | 与这两名团队成员开会讨论项目进度的优先级。 |  | 当两名成员在每日会议上基于假设争论首选方案,阻碍进度并威胁完成日期时,项目经理应与他们开会讨论项目进度的优先级。这能将讨论焦点重新对准项目目标而非个人偏好,并促进协作解决。请 HR 更换成员(A)过于极端。仅凭项目经理的专业判断(B)可能忽略关键意见。将团队拆分(C)会破坏协作。 | Durante una reunión diaria de un proyecto desafiante, dos miembros del equipo comenzaron a discutir sobre la solución preferida basándose en sus suposiciones. La situación impidió avanzar a la siguiente fase de desarrollo, lo que podría afectar la fecha de finalización del proyecto. ¿Qué debería hacer a continuación el director del proyecto? | Pedir al departamento de recursos humanos (RR. HH.) que reemplace a los miembros del equipo. | Tomar una decisión basándose en el conocimiento y la experiencia del director del proyecto. | Dividir al equipo en pequeños grupos para evitar futuras discusiones y retrasos. | Reunirse con los miembros del equipo para discutir la prioridad del cronograma del proyecto. |  | Cuando dos miembros discuten sobre soluciones basándose en suposiciones durante una reunión diaria, bloqueando el avance y amenazando la fecha de finalización, el director del proyecto debe reunirse con los miembros del equipo para discutir la prioridad del cronograma. Esto reorienta la discusión hacia los objetivos del proyecto por encima de las preferencias personales y facilita una resolución colaborativa. Pedir a RR. HH. que reemplace miembros (A) es extremo. Decidir según la experiencia del director (B) puede pasar por alto aportes clave. Dividir al equipo (C) fractura la colaboración. | 難易度の高いプロジェクトの日次会議中、2人のメンバーが各自の前提に基づき望ましい解決策について議論を始めた。この状況は開発の次フェーズへの移行を妨げ、プロジェクトの完了期日に影響する恐れがある。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 人事部門(HR)にメンバーの交代を依頼する。 | プロジェクトマネージャー自身の知識と経験で決定する。 | 今後の議論や遅延を避けるためチームを小グループに分ける。 | メンバーと会議を持ち、プロジェクトスケジュールの優先順位について話し合う。 |  | 2人のメンバーが日次会議で前提に基づく解決策を巡り議論し進捗を阻害して完了期日を脅かす場合、プロジェクトマネージャーはメンバーと会議し、プロジェクトスケジュールの優先順位を話し合うべきである。これにより個人選好よりプロジェクト目的に焦点を戻し、協働的解決を促す。HRに交代依頼(A)は極端。PMの経験で決定(B)は重要な意見を見逃す可能性。チーム分割(C)は協働を分断する。
1377 | 一名经验丰富的项目团队成员总是在会议上指出其他成员的问题。其他成员认为这位资深成员是在借此转移自身的问题。项目经理应当怎么做? | 安排分别的小组会议,让每个人都有机会表达意见。 | 为今后所有团队会议准备议程,并对讨论进行引导。 | 私下与这位经验丰富的团队成员沟通,以支持性的方式讨论问题。 | 与团队回顾沟通管理计划,并强化执行。 |  | 项目经理应直接以支持性的方式与这位经验丰富的成员私下沟通,以处理这一行为。一对一沟通能让项目经理理解该成员行为背后的原因,并在不进一步打扰团队的情况下推动建设性解决。这是一种关键的冲突解决策略,能维护团队凝聚力。安排分别的小组会议(A)可能加深分歧。准备议程并主持讨论(B)改善了会议结构,但未直接处理具体行为问题。回顾沟通管理计划(D)流于程序,无法瞄准人际冲突。 | Un miembro experimentado del equipo del proyecto siempre señala los problemas de los demás miembros durante las reuniones. Los otros miembros sienten que ese miembro experimentado está desviando sus propios problemas en las reuniones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Organizar reuniones separadas en grupos para que todos puedan expresar sus opiniones. | Preparar una agenda para todas las reuniones futuras del equipo y facilitar la discusión. | Hablar con el miembro experimentado del equipo para discutir los problemas de manera solidaria. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones con el equipo y reforzar su aplicación. |  | El director del proyecto debe hablar directamente con el miembro experimentado de manera solidaria para abordar el comportamiento. Este enfoque uno a uno permite entender las razones detrás de la conducta y trabajar hacia una resolución constructiva sin perturbar más al equipo. La comunicación privada y solidaria es clave para resolver conflictos preservando la cohesión. Reuniones separadas (A) pueden amplificar divisiones. Agendas y facilitación (B) mejoran la estructura pero no abordan el comportamiento. Revisar el plan de comunicaciones (D) es procedimental y no apunta al conflicto interpersonal. | 経験豊富なプロジェクトメンバーが常に会議で他のメンバーの問題を指摘する。他のメンバーは、その経験豊富なメンバーが会議で自身の問題から目をそらせていると感じている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 全員が意見を述べられるよう、別々のグループ会議を設定する。 | 今後すべてのチームミーティングのアジェンダを用意し、ディスカッションをファシリテートする。 | その経験豊富なメンバーと支援的な姿勢で問題について話し合う。 | コミュニケーションマネジメント計画をチームと見直し、その実施を徹底する。 |  | プロジェクトマネージャーは、その経験豊富なメンバーと支援的な姿勢で直接話し、行動に対処すべきである。1対1の対話により、行動の背景を理解し、チームをこれ以上乱さずに建設的解決へ進められる。私的で支援的なコミュニケーションは、チームの凝集性を保つ重要な対立解決策である。別グループ会議(A)は分裂を助長しうる。アジェンダ作成とファシリテーション(B)は構造改善だが特定の行動には対処しない。コミュニケーション計画の見直し(D)は手続き的で対人対立に対処しない。
1378 | 一个中型资本项目共享了公司合同部门的资源。在执行阶段,项目团队发现合同事项有所延误。在与合同部门沟通后,项目经理发现合同团队因为他们不属于项目团队成员,所以正在优先处理其他合同工作。项目经理在这种情况下应当首先怎么做? | 与合同部门安排会议,通过认可其对项目的关键支持来建立信任与承诺。 | 将该问题报告给上层管理人员,并寻求其直接介入以由合同部门完成工作。 | 与合同经理沟通,为项目执行所需的资源承诺一笔预算。 | 与合同部门安排多次会议,要求他们对该项目签订合同,因为这对项目成功至关重要。 |  | 当合同部门把其他工作优先于本项目导致合同处理延迟时,项目经理应首先安排会议以认可其对项目的关键支持,从而建立信任与承诺。直接的接触能在共享资源环境中促进协作。报告至上层管理(B)过早升级。为资源承诺预算(C)未必能解决优先级问题。安排多次会议施压(D)反而适得其反。 | Un proyecto de inversión de tamaño medio comparte recursos del departamento de contratos de la empresa. Durante la fase de ejecución, el equipo del proyecto observó un retraso en la contratación. Tras comunicarse con el departamento, el director del proyecto descubrió que el equipo de contratos está priorizando otros contratos porque no forman parte del equipo del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Organizar una reunión con el departamento de contratos para construir confianza y compromiso reconociendo su apoyo crítico al proyecto. | Reportar el problema a la alta dirección y solicitar su intervención directa para que el departamento de contratos termine el trabajo. | Comunicarse con el responsable de contratos para comprometer un presupuesto destinado a los recursos requeridos para la ejecución. | Programar varias reuniones con el departamento y pedirles que contraten para el proyecto porque es crítico para su éxito. |  | Cuando el departamento de contratos prioriza otro trabajo sobre el proyecto y causa retrasos, el director del proyecto debe primero organizar una reunión para construir confianza y compromiso reconociendo su apoyo crítico. La participación directa fomenta la colaboración en entornos de recursos compartidos. Reportar a la alta dirección (B) escala prematuramente. Comprometer presupuesto (C) puede no abordar la priorización. Programar muchas reuniones para presionar (D) es contraproducente. | 中規模の設備投資プロジェクトが、会社の契約部門の共有リソースを使っている。実行フェーズで、プロジェクトチームは契約処理の遅延に気付いた。契約部門と話したところ、プロジェクトマネージャーは、契約チームがプロジェクトチームの一員ではないため他の契約業務を優先していることを知った。この状況でプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 契約部門との会議を設定し、プロジェクトに対する重要な支援を認めることで信頼とコミットメントを築く。 | 問題を上級経営陣に報告し、契約部門による業務完了のため直接の関与を求める。 | 契約マネージャーと連絡を取り、プロジェクト実行に必要なリソースの予算を確保する。 | 契約部門と複数回ミーティングを設定し、プロジェクト成功に重要であるとして契約を要請する。 |  | 契約部門が他業務を優先し、契約処理が遅延する場合、プロジェクトマネージャーはまず会議を設定し、プロジェクトへの重要な支援を認めることで信頼とコミットメントを築くべきである。共有リソース環境では直接の関与が協働を促進する。上級経営陣への報告(B)は時期尚早。予算確保(C)は優先順位の問題に必ずしも対処しない。圧力をかけるための複数回ミーティング(D)は逆効果。
1379 | 项目正处于其六个迭代中的第一个迭代。项目团队意识到一项关键可交付成果依赖于一项新设备的采购。该供应商对组织来说是新合作方,在市场上的历史也并不悠久。项目经理应首先怎么做? | 登记该风险并将其升级至采购团队。 | 登记该风险并对实施策略进行优先级排序。 | 登记该风险并提供适当的应对方案。 | 登记该风险并将其升级至项目发起人。 |  | 当一项关键可交付成果依赖于一家市场历史有限的新供应商时,项目经理应首先登记该风险并提供适当的应对方案。这能确保风险可见、支持概率/影响分析,并便于选择应对策略——例如减轻(选定备选方案、增加缓冲)、转移(合同条款)或带触发条件的接受。升级至采购(A)或发起人(D)可能在风险尚未与潜在应对方案一并定义之前过早。仅登记并对实施策略排序(B)跳过了制定应对方案这一关键步骤。 | Un proyecto se encuentra en la primera de seis iteraciones. El equipo del proyecto detecta que un entregable clave depende de la adquisición de un dispositivo nuevo. El proveedor es nuevo para la organización y no tiene una larga historia en el mercado. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Registrar el riesgo y escalarlo al equipo de adquisiciones. | Registrar el riesgo y priorizar la estrategia de implementación. | Registrar el riesgo y proporcionar opciones adecuadas de respuesta. | Registrar el riesgo y escalarlo al patrocinador del proyecto. |  | Cuando un entregable clave depende de un proveedor nuevo con historia limitada en el mercado, el director del proyecto debe registrar primero el riesgo y proporcionar opciones adecuadas de respuesta. Esto da visibilidad, permite el análisis de probabilidad/impacto y apoya la selección de estrategias como mitigación (calificar alternativas, añadir reservas), transferencia (cláusulas contractuales) o aceptación con disparadores. Escalar a adquisiciones (A) o al patrocinador (D) puede seguir, pero es prematuro antes de definir respuestas. Registrar y priorizar la estrategia (B) salta el paso crítico de desarrollar respuestas. | プロジェクトは6回のイテレーションのうち最初のイテレーションにある。プロジェクトチームは、重要な成果物が新しい機器の調達に依存していることに気づいた。そのベンダーは組織にとって新規であり、市場での実績期間も長くない。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | リスクを登録し、調達チームにエスカレーションする。 | リスクを登録し、実装戦略の優先順位付けを行う。 | リスクを登録し、適切な対応案を提示する。 | リスクを登録し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 |  | 重要な成果物が市場実績の限られた新規ベンダーに依存する場合、プロジェクトマネージャーはまずリスクを登録し、適切な対応案を提示すべきである。これにより可視性が得られ、確率/影響分析が可能となり、軽減(代替候補の事前検証、バッファ追加)、転嫁(契約条件)、トリガー付き受容などの戦略選択が支えられる。調達(A)やスポンサー(D)へのエスカレーションは、潜在的対応案と共にリスクを定義する前では時期尚早。登録と実装戦略の優先順位付け(B)は、対応案を策定する重要なステップを飛ばしている。
1380 | 一名新分配的团队成员立刻开始质疑工作流程。这位新成员希望团队遵循其以往使用过的工作流程。在执行任务时,这位新成员开始使用其中的某些流程和程序,并向其他成员推荐这些做法。项目经理应采取什么行动? | 为这位新成员组织培训,使其学习团队当前使用的流程。 | 召开一次关于治理、运营策略、流程和实践的团队会议。 | 将这位新成员提议的变更正式化并加以实施。 | 在回顾会上与该新成员沟通,讨论可能的改进。 |  | 正确答案是 B。新成员正在引入不同的程序并推广给其他人，造成了不一致。召开关于治理、运营政策、程序和实践的团队会议，可以明确团队的工作方式，并为评估新成员的想法提供合适的场合。只培训新成员（A）忽视了可能有用的想法，立即采纳其变更（C）跳过了评估，等到回顾会（D）则让不一致继续存在。 | Un miembro recién asignado al equipo comienza inmediatamente a cuestionar los procedimientos operativos. Este miembro nuevo quiere que el equipo siga procedimientos operativos que él mismo ha utilizado anteriormente. Durante las asignaciones, el miembro nuevo empieza a aplicar algunos de esos procesos y procedimientos y se los sugiere a otros miembros. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto? | Organizar una capacitación para el miembro nuevo sobre los procesos que el equipo está utilizando actualmente. | Realizar una reunión del equipo sobre gobernanza, políticas operativas, procedimientos y prácticas. | Formalizar los nuevos procesos e implementar los cambios propuestos por el miembro. | Hablar con el miembro nuevo en la retrospectiva y discutir posibles mejoras. |  | La respuesta correcta es B. Un miembro nuevo está introduciendo procedimientos distintos y difundiéndolos entre los demás, lo que genera inconsistencias. Una reunión de equipo sobre gobernanza, políticas, procedimientos y prácticas de trabajo aclara cómo trabaja el equipo y ofrece un foro adecuado para evaluar sus ideas. Capacitar solo al nuevo miembro (A) descarta ideas posiblemente útiles, adoptar sus cambios de inmediato (C) omite la evaluación y esperar a la retrospectiva (D) deja que la inconsistencia continúe. | 新たに配属されたチームメンバーがすぐに運用手順に異議を唱え始める。この新メンバーは、自分が以前使っていた運用手順をチームに従わせたいと考える。割り当て業務中、その新メンバーはそれらのプロセスや手順の一部を使い始め、他のメンバーにも勧める。プロジェクトマネージャーはどのような行動を取るべきか? | チームが現在使用しているプロセスについて、新メンバー向けに研修を実施する。 | ガバナンス、運用ポリシー、手順、プラクティスに関するチームミーティングを開催する。 | 新しいプロセスを公式化し、新メンバーが提案した変更を実装する。 | レトロスペクティブで新メンバーと話し、潜在的な改善点を議論する。 |  | 正解は B。新しいメンバーが別の手順を持ち込み、他のメンバーにも広めているため、一貫性が崩れている。ガバナンス、運用方針、手順、慣行についてのチーム会議を開けば、チームの働き方を明確にでき、新メンバーのアイデアを評価する適切な場にもなる。新メンバーだけを研修する（A）のは有用かもしれないアイデアを退け、すぐに変更を採用する（C）のは評価を飛ばし、レトロスペクティブまで待つ（D）と不一致が続く。
1381 | 一个采用敏捷方法的软件项目在每次发布时都面临质量问题，导致大量生产环境问题。项目经理应如何解决问题并提高质量？ | 利用回顾会议深入理解质量问题的根本原因，并与团队共同制定应对计划。 | 向发起人申请额外预算，用更资深的成员替换初级团队成员。 | 聘请外部公司增加一道测试环节，确保最终产品在发布前经过充分检查。 | 建立奖励机制，对发现更多缺陷的团队成员给予激励。 |  | 当敏捷项目在每次发布时都面临质量问题时，项目经理应利用回顾会议理解根本原因，并与团队共同制定行动计划。由团队驱动的问题解决可促进持续改进。申请预算更换更资深成员（B）是用钱解决问题。聘请外部测试公司（C）只是增加一层而未触及根本原因。建立缺陷奖励机制（D）激励的是“找到”缺陷而非“预防”缺陷。 | Un proyecto de software con enfoque ágil enfrenta problemas de calidad en cada entrega, generando muchos problemas en producción. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para corregir el problema y mejorar la calidad? | Utilizar la retrospectiva para comprender mejor la causa raíz de los problemas de calidad y elaborar un plan con el equipo para abordarlos. | Solicitar la aprobación de fondos adicionales al patrocinador para reemplazar a los miembros junior por otros más experimentados. | Contratar a una empresa externa que añada una capa adicional de pruebas, asegurando que el producto final esté bien inspeccionado antes del lanzamiento. | Crear un sistema de recompensas que incentive a los miembros del equipo capaces de detectar más defectos. |  | Cuando un proyecto ágil enfrenta problemas de calidad en cada entrega, el director del proyecto debe usar la retrospectiva para comprender las causas raíz y elaborar un plan junto con el equipo. La resolución de problemas impulsada por el equipo fomenta la mejora continua. Solicitar fondos para personal experimentado (B) intenta resolver el problema con dinero. Contratar pruebas externas (C) añade una capa sin abordar las causas raíz. Recompensar la detección de defectos (D) incentiva encontrarlos, no prevenirlos. | アジャイルアプローチを用いたソフトウェアプロジェクトで、リリースのたびに品質問題が発生し、本番環境で多数の問題が発生している。プロジェクトマネージャーは問題を修正し品質を向上させるために何をすべきか。 | レトロスペクティブを活用して品質問題の根本原因をより深く理解し、チームと共に対応計画を策定する。 | スポンサーに追加予算の承認を求め、ジュニアメンバーをより経験豊富なメンバーに置き換える。 | 外部企業を雇って追加のテスト層を設け、最終製品がリリース前に十分に検査されるようにする。 | より多くの欠陥を発見できるチームメンバーにインセンティブを与える報酬制度を作る。 |  | アジャイルプロジェクトでリリースごとに品質問題が発生している場合、プロジェクトマネージャーはレトロスペクティブを用いて根本原因を理解し、チームと共に計画を立てるべきである。チーム主導の問題解決は継続的改善を促す。経験者への入れ替えのため資金を求める（B）は金で問題を解決しようとする手法。外部テスト会社の雇用（C）は根本原因に対処せず層を増やすだけ。欠陥発見への報酬制度（D）は「予防」ではなく「発見」を奨励してしまう。
1382 | 负责执行某工作包的团队请求顾问重新审视合同中规定的初始项目可交付成果。在此情况下项目经理应如何处理？ | 就成果调整开展相应的协商。 | 暂停项目，直到双方达成令人满意的协议。 | 向顾问说明，若不进行调整，付款条件将受到影响。 | 同意顾问的意见，不做任何调整继续推进。 |  | 当执行团队请求顾问重新审视合同规定的初始可交付成果时，项目经理应进行相应协商以调整成果。通过变更控制流程进行正式协商，既能维护合同关系，又能回应合理诉求。暂停项目（B）过于激进。以付款条件相威胁（C）会加剧紧张。同意不调整继续推进（D）则忽视了团队的合理关切。 | El equipo encargado de ejecutar un paquete de trabajo pide al consultor reconsiderar los entregables iniciales del proyecto especificados en el contrato. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Llevar a cabo las negociaciones correspondientes para ajustar los resultados. | Pausar el proyecto hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio entre ambas partes. | Explicar al consultor que sin ajustes se verán afectadas las condiciones de pago. | Acordar con el consultor continuar sin ningún ajuste. |  | Cuando el equipo de ejecución pide al consultor reconsiderar los entregables iniciales del contrato, el director del proyecto debe realizar las negociaciones correspondientes para ajustar los resultados. La negociación formal mediante el proceso de control de cambios preserva la relación contractual y atiende inquietudes válidas. Pausar el proyecto (B) es excesivo. Amenazar con condiciones de pago (C) escala la tensión. Continuar sin ajustes (D) ignora las preocupaciones legítimas. | 作業パッケージを実行するチームが、契約書に規定された当初のプロジェクト成果物の見直しをコンサルタントに求めている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 成果物の調整について、対応する交渉を実施する。 | 両者間で満足のいく合意に達するまでプロジェクトを一時停止する。 | 調整しなければ支払条件に影響が出ることをコンサルタントに説明する。 | 調整なしで継続することにコンサルタントと合意する。 |  | 実行チームが契約書記載の当初成果物の見直しをコンサルタントに求めた場合、プロジェクトマネージャーは成果物調整のため対応する交渉を行うべきである。変更管理プロセスを通じた正式な交渉は、契約関係を維持しつつ正当な懸念に対応する。プロジェクトの一時停止（B）は過度。支払条件をちらつかせる（C）は緊張を高める。調整なしで継続に同意する（D）はチームの正当な懸念を無視する。
1383 | 在与关键干系人审核项目管理计划后，项目经理被告知18个月的发布计划无法接受，产品必须在6个月内上市。基于新的时间表，项目经理应如何应对？ | 向发起人申请将项目预算增至三倍，雇佣更多人员以弥补压缩的进度。 | 安排加班、采用赶工和快速跟进，并与项目干系人共担失败风险。 | 与干系人逐项审视关键路径，说明为何无法在预期时限内交付全部范围。 | 审视项目待办列表，找出高优先级项目，制定符合预期时限的最小可行产品（MVP）。 |  | 当18个月的发布计划必须压缩为6个月时，项目经理应审视项目待办列表中的高优先级事项，制定符合预期时限的MVP。MVP聚焦于在约束条件下交付核心价值。预算增至三倍（A）未必可行或合理。采用赶工和快速跟进（B）增加风险与成本。仅说明不可能（C）则没有提供解决方案。 | Tras revisar el plan para la dirección del proyecto con los interesados clave, se informó al director del proyecto que un plan de lanzamiento de 18 meses era inaceptable y el producto debía lanzarse en seis meses. Con base en el nuevo cronograma, ¿qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar la aprobación del patrocinador para triplicar el presupuesto y contratar más personal que compense el cronograma comprimido. | Planificar tiempo extra, aplicar intensificación y ejecución rápida y compartir el riesgo de fracaso con los interesados. | Revisar la ruta crítica con los interesados explicando por qué no es posible entregar todo el alcance en el plazo previsto. | Revisar la lista pendiente del proyecto buscando elementos de alta prioridad y elaborar un producto mínimo viable (MVP) que se ajuste al plazo esperado. |  | Cuando un plan de 18 meses debe comprimirse a 6, el director del proyecto debe revisar la lista pendiente buscando elementos de alta prioridad y elaborar un MVP que se ajuste al plazo. El MVP se centra en entregar valor central dentro de las restricciones. Triplicar el presupuesto (A) puede no ser viable. Intensificación y ejecución rápida (B) aumentan riesgo y costo. Explicar la imposibilidad (C) no ofrece soluciones. | 主要なステークホルダーとプロジェクトマネジメント計画書を確認した後、プロジェクトマネージャーは18か月のリリース計画は受け入れられず、製品は6か月以内に発売しなければならないと告げられた。新たなスケジュールに基づき、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | スポンサーにプロジェクト予算を3倍にする承認を求め、圧縮されたスケジュールを補うため人員を増やす。 | 残業を計画し、クラッシングとファストトラッキングを適用し、失敗のリスクをステークホルダーと共有する。 | クリティカルパスをステークホルダーと確認し、なぜ全スコープを期待される期限内に提供できないかを説明する。 | プロジェクトのバックログを確認し、優先度の高い項目を選び、期待される期限に合わせた最小実行可能製品（MVP）を作成する。 |  | 18か月のリリース計画を6か月に短縮しなければならない場合、プロジェクトマネージャーはバックログから優先度の高い項目を確認し、期限に合わせたMVPを策定すべきである。MVPは制約下で中核的価値の提供に焦点を当てる。予算を3倍（A）は実現可能性や妥当性に欠ける場合がある。クラッシングとファストトラッキング（B）はリスクとコストを増す。不可能と説明するだけ（C）は解決策を示さない。
1384 | 一名供应商本应在两天前调动一台政府颁发许可证的设备，但未能完成。采购经理获悉，供应商未核查许可证有效期，许可证已于上周到期。供应商已向主管部门提交申请，但通常处理需要1至3周，将影响关键路径。项目经理应采取何种行动？ | 分析进度计划，寻找快速跟进和赶工的替代方案。 | 更新经验教训登记册，作为未来物资交易的输入。 | 将延误情况通报项目团队，以便资源可调用至他处。 | 审查合同条款以确定下一步行动。 |  | 当供应商许可证过期导致政府颁发设备的调动延迟并影响关键路径时，项目经理应审查合同条款以确定下一步。合同审查可识别义务、补救措施和违约金。分析进度寻找快速跟进与赶工（A）只解决进度影响而非供应商问题。更新经验教训（B）只是记录而未解决。通报团队重新调配资源（C）属被动应对。 | Un proveedor debía movilizar hace dos días un equipo licenciado por el gobierno, pero no lo hizo. Se informó al gerente de adquisiciones que el proveedor no verificó la validez de la licencia, que venció la semana pasada. El proveedor ya presentó la solicitud a las autoridades, pero el proceso suele tardar de una a tres semanas, lo que afectará la ruta crítica. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto? | Analizar el cronograma y buscar alternativas de ejecución rápida e intensificación. | Actualizar el registro de lecciones aprendidas para que sirva de insumo en transacciones futuras. | Informar al equipo del retraso para que los recursos puedan utilizarse en otra parte. | Revisar los términos del contrato para determinar los próximos pasos. |  | Cuando una licencia vencida del proveedor retrasa la movilización del equipo y afecta la ruta crítica, el director del proyecto debe revisar los términos del contrato para determinar los próximos pasos. La revisión contractual identifica obligaciones, remedios y penalizaciones. Analizar alternativas de cronograma (A) aborda el impacto en el cronograma pero no el problema del proveedor. Actualizar lecciones aprendidas (B) documenta sin resolver. Reasignar recursos (C) es reactivo. | サプライヤーは政府発行のライセンスを持つ機器を2日前に動員する予定だったが、未実施だった。調達マネージャーに対し、サプライヤーが先週期限切れとなったライセンスの有効性を確認していなかったことが報告された。サプライヤーは当局に申請済みだが、処理には通常1～3週間を要し、クリティカルパスに影響する。プロジェクトマネージャーが取るべき行動はどれか。 | スケジュールを分析し、ファストトラッキングおよびクラッシングの代替案を検討する。 | 将来の資材取引のインプットとなるよう教訓登録簿を更新する。 | 遅延について プロジェクトチームに伝え、リソースを他で活用できるようにする。 | 契約条項を確認して次の手順を判断する。 |  | サプライヤーのライセンス失効が政府発行機器の動員を遅らせクリティカルパスに影響する場合、プロジェクトマネージャーは契約条項を確認して次の手順を決定すべきである。契約レビューにより義務・救済措置・違約金が特定できる。スケジュール分析によるファストトラッキング・クラッシング検討（A）はスケジュール影響への対応にすぎずサプライヤー問題には対処しない。教訓更新（B）は問題を記録するのみ。チームへの通知とリソース再配分（C）は受動的対応。
1385 | 项目经理正在打造一支基于优势的团队，并组织了一系列工作坊以识别和记录每位项目团队成员的优势。在这些会议中，多名团队成员未积极参与。由于参与不足，会议变得徒劳。项目经理应如何处理？ | 记录团队成员的行为，并在其绩效评估中重点提出。 | 与每位团队成员进行一对一沟通，强调其个人才能。 | 解释该方法的益处以及积极心理学的作用。 | 识别未参与的团队成员并加以训诫。 |  | 当团队成员未积极参与优势识别工作坊时，项目经理应解释该方法的益处和积极心理学的作用。让团队成员理解会议的目的与价值可激发参与并营造积极文化。一对一沟通（B）耗时且未必触及根因。在绩效评估中记录行为（A）属惩罚性。训诫未参与者（D）会引发反感、适得其反。 | Un director de proyecto está construyendo un equipo basado en fortalezas y organiza una serie de talleres para identificar y documentar las fortalezas de cada miembro. Durante las sesiones, varios miembros no participan activamente. Las reuniones se vuelven inútiles por falta de participación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Documentar el comportamiento de los miembros y destacarlo en sus evaluaciones de desempeño. | Mantener una conversación uno a uno con cada miembro para enfatizar sus talentos individuales. | Explicar los beneficios del enfoque y los efectos de la psicología positiva. | Identificar a los miembros que no participan y reprenderlos. |  | Cuando los miembros del equipo no participan en talleres de identificación de fortalezas, el director del proyecto debe explicar los beneficios del enfoque y los efectos de la psicología positiva. Educar sobre el propósito y valor de las sesiones puede motivar la participación y fomentar una cultura positiva. Las conversaciones uno a uno (B) consumen tiempo y pueden no abordar la causa raíz. Documentar comportamientos (A) es punitivo. Reprender a los no participantes (D) genera resentimiento y es contraproducente. | プロジェクトマネージャーは強みに基づくチーム作りに取り組んでおり、各チームメンバーの強みを特定し記録するための一連のワークショップを開催している。このセッションで複数のメンバーが積極的に参加していない。参加不足のためミーティングは無意味になりつつある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | メンバーの行動を記録し、業績評価で強調する。 | 各メンバーと1対1で話し合い、それぞれの才能を強調する。 | このアプローチの利点とポジティブ心理学の効果を説明する。 | 参加していないメンバーを特定し叱責する。 |  | 強み特定ワークショップにメンバーが積極参加していない場合、プロジェクトマネージャーはアプローチの利点とポジティブ心理学の効果を説明すべきである。セッションの目的と価値を理解させることで参加意欲を高め、前向きな文化を醸成できる。1対1の会話（B）は時間がかかり根本原因に対処できない可能性がある。業績評価への記録（A）は懲罰的。不参加者の叱責（D）は反感を招き逆効果。
1386 | 一个项目正在执行中。项目生命周期被定义为预测型；然而，一项主要可交付成果将以增量方式交付给客户。所分配的资源经验丰富、可靠，并愿意在每次增量交付后做出项目经理在其他项目中通常会做的决定。项目经理应如何处理？ | 安排指导委员会会议，就该请求获得其批准。 | 就让资源做出决定一事咨询产品负责人。 | 告知团队，尽管这是混合型环境，项目经理仍必须负责决策。 | 支持团队的决定，并将决策权移交给他们。 |  | 在增量交付的混合型环境中，当经验丰富、可靠的团队成员愿意做出此前由项目经理负责的决定时，项目经理应支持团队的决定并将决策权移交给他们。赋权可促进归属感和效率。安排指导委员会会议（A）增加冗余环节。咨询产品负责人（B）在团队胜任的情况下不必要。坚持由项目经理决策（C）违背赋权原则。 | Un proyecto está en ejecución. El ciclo de vida es predictivo; sin embargo, un entregable importante se entregará al cliente de forma incremental. Los recursos asignados son experimentados y confiables y están dispuestos a tomar decisiones que el director del proyecto solía tomar tras cada entrega incremental en otros proyectos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión del comité directivo y obtener su aprobación sobre la solicitud. | Consultar al dueño del producto sobre dejar que los recursos tomen las decisiones. | Informar al equipo que, aunque es un entorno híbrido, el director del proyecto sigue siendo responsable de tomar las decisiones. | Apoyar las decisiones del equipo y transferirles la responsabilidad de decisión. |  | Cuando miembros experimentados están dispuestos a tomar decisiones antes asumidas por el director del proyecto en un entorno híbrido con entregas incrementales, el director debe apoyar las decisiones del equipo y transferirles la responsabilidad. El empoderamiento fomenta apropiación y eficiencia. Programar el comité directivo (A) añade carga. Consultar al dueño del producto (B) es innecesario si el equipo es competente. Insistir en que el director decide (C) contradice el empoderamiento. | プロジェクトが実行中である。プロジェクトのライフサイクルは予測型として定義されているが、主要な成果物は顧客に段階的に引き渡される。割り当てられたリソースは経験豊富で信頼でき、他のプロジェクトでプロジェクトマネージャーが各増分納品後に行っていた意思決定を行う意欲がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 運営委員会を招集し、その要求の承認を得る。 | リソースに意思決定を任せることについてプロダクトオーナーに相談する。 | これはハイブリッド環境だが、プロジェクトマネージャーが意思決定の責任を負わなければならないことをチームに伝える。 | チームの決定を支持し、意思決定責任を彼らに移譲する。 |  | 段階的納品を伴うハイブリッド環境で、経験豊富で信頼できるメンバーが従来PMが行っていた意思決定を担う意欲がある場合、プロジェクトマネージャーはチームの決定を支持し意思決定責任を移譲すべきである。エンパワーメントはオーナーシップと効率性を促進する。運営委員会の招集（A）はオーバーヘッドとなる。プロダクトオーナーへの相談（B）はチームが有能なら不要。PMが決めるべきと主張（C）はエンパワーメントの原則に反する。
1387 | 在项目进行过程中，识别出若干阻碍项目推进的障碍。项目经理应如何消除这些障碍？ | 实施消除障碍的计划。 | 让项目团队开展其他活动。 | 对障碍进行优先级排序以便解决。 | 上报项目指导委员会。 |  | 当障碍阻碍项目推进时，项目经理应实施消除障碍的计划。直接行动可解决阻碍。让团队开展其他活动（B）是回避问题。对障碍排序（C）必要但不付诸行动则不够。在尝试解决之前就上报指导委员会（D）为时过早。 | Durante el proyecto se identifican varios obstáculos que impiden avanzar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para eliminarlos? | Implementar planes para eliminar los obstáculos. | Hacer que el equipo trabaje en otras actividades. | Priorizar los obstáculos para su resolución. | Escalar al comité directivo del proyecto. |  | Cuando los obstáculos impiden el avance, el director del proyecto debe implementar planes para eliminarlos. La acción directa resuelve los bloqueos. Hacer que el equipo trabaje en otras actividades (B) evita el problema. Priorizar (C) es necesario pero insuficiente sin acción. Escalar al comité directivo (D) es prematuro antes de intentar resolverlos. | プロジェクトの進行中、プロジェクトの前進を妨げるいくつかの障害が特定された。プロジェクトマネージャーは障害を取り除くために何をすべきか。 | 障害を取り除くための計画を実行する。 | プロジェクトチームに他の活動をさせる。 | 解決のために障害に優先順位を付ける。 | プロジェクト運営委員会にエスカレーションする。 |  | 障害がプロジェクトの前進を妨げている場合、プロジェクトマネージャーは障害を取り除く計画を実行すべきである。直接的な行動が障害を解決する。チームに他の活動をさせる（B）は問題回避。障害の優先順位付け（C）は必要だが行動なしでは不十分。解決を試みる前に運営委員会へエスカレーション（D）は時期尚早。
1388 | 一个产品开发团队的成员分布在四个不同的国家。一名高级经理被指派招聘一位项目经理来管理该项目和虚拟团队。项目经理需要具备何种技能才能成功管理该团队？ | 具备强大的人际交往能力，以驱动高绩效虚拟团队。 | 在项目中实施组织的标准与流程。 | 对团队可交付成果的方方面面进行规划与控制，避免意外。 | 会多种语言并曾在不同国家生活。 |  | 管理跨四国的虚拟产品开发团队需要项目经理具备强大的人际交往能力，以驱动高绩效虚拟团队。人际能力——包括建立关系、促进沟通、文化敏感性和协作——对虚拟环境中的成功至关重要。实施组织标准（B）重要但次于人员能力。对每项可交付成果进行规划与控制（C）暗含微观管理。会多种语言（D）有帮助但非核心能力。 | Un equipo de desarrollo de producto tiene miembros en cuatro países diferentes. Se asigna a un gerente sénior la tarea de reclutar un director de proyecto para gestionar el proyecto y el equipo virtual. ¿Qué habilidad se requiere para que el director de proyecto gestione con éxito este equipo? | Posee fuertes habilidades interpersonales para impulsar equipos virtuales de alto rendimiento. | Implementa los estándares y procesos de la organización para el proyecto. | Planifica y controla cada aspecto de los entregables del equipo para evitar sorpresas. | Habla varios idiomas y ha vivido en distintos países. |  | Gestionar un equipo virtual de desarrollo de producto en cuatro países requiere un director de proyecto con fuertes habilidades interpersonales para impulsar equipos virtuales de alto rendimiento. Las habilidades interpersonales—construcción de relaciones, facilitación de la comunicación, sensibilidad cultural y colaboración—son esenciales en entornos virtuales. Implementar estándares (B) es importante pero secundario. Planificar y controlar cada entregable (C) implica microgestión. Hablar varios idiomas (D) ayuda pero no es la competencia central. | 製品開発チームのメンバーが4つの異なる国に所在している。あるシニアマネージャーが、このプロジェクトと仮想チームを管理するプロジェクトマネージャーを採用する任務を任された。このチームを成功裏に管理するためにプロジェクトマネージャーに必要なスキルはどれか。 | 高パフォーマンスの仮想チームを牽引する強力な対人スキルを有していること。 | プロジェクトに対し組織の標準とプロセスを実装する。 | 想定外を避けるためチームの成果物のあらゆる側面を計画・統制する。 | 複数の言語を話し、さまざまな国に住んだ経験がある。 |  | 4か国にわたる仮想製品開発チームの管理には、強力な対人スキルを持つプロジェクトマネージャーが必要である。関係構築・コミュニケーション促進・文化的感受性・協働を含む対人スキルは仮想環境での成功に不可欠。組織標準の実装（B）は重要だが対人スキルに次ぐ。すべての成果物の計画・統制（C）はマイクロマネジメントを示唆。複数言語（D）は役立つが中核的能力ではない。
1389 | 一名敏捷团队成员获得了某新工具的认证；然而，该成员抱怨团队其他成员因缺乏知识而未使用该工具。仆人式领导应如何运用情商，将此情况转化为对项目有利的局面？ | 申请预算奖励该团队成员，激励他人也获得相同认证。 | 请该团队成员运用其新近掌握的知识，为团队开发并提供培训。 | 将该成员晋升为产品负责人，借助其新知识与客户互动。 | 为本项目中开始使用该新工具的团队成员提供激励。 |  | 当获得认证的成员抱怨他人因缺乏知识而未使用新工具时，仆人式领导应请该成员为团队开发并提供培训。这通过认可成员成就并鼓励知识分享来体现情商。申请预算给奖励（A）可能制造内部竞争。晋升为产品负责人（C）角色错配。为使用工具者提供激励（D）未解决知识缺口。 | Un miembro de un equipo ágil recibió una certificación en una herramienta nueva; sin embargo, se queja de que el resto del equipo no la usa por falta de conocimiento. ¿Cómo debe aplicar la inteligencia emocional el líder servidor para aprovechar esta situación en beneficio del proyecto? | Solicitar presupuesto para premiar al miembro de modo que otros se motiven a obtener la misma certificación. | Pedir al miembro que use su conocimiento recién adquirido para desarrollar e impartir capacitación al equipo. | Promoverlo a dueño del producto para aprovechar el nuevo conocimiento con los clientes. | Ofrecer un incentivo a los miembros que comiencen a usar la nueva herramienta en este proyecto. |  | Cuando un miembro certificado se queja de que otros no usan la herramienta por falta de conocimiento, el líder servidor debe pedirle que desarrolle y brinde capacitación al equipo. Esto aplica inteligencia emocional al reconocer su logro y fomentar el intercambio de conocimientos. Recompensar con presupuesto (A) puede crear competencia. Promover a dueño del producto (C) confunde roles. Incentivos por uso (D) no aborda la brecha de conocimiento. | アジャイルチームのメンバーが新しいツールの認定を取得した。しかし、このメンバーは知識不足のため他のチームメンバーがそのツールを使用していないと不満を述べている。サーバントリーダーは感情知能をどのように適用してこの状況をプロジェクトに有利に活用すべきか。 | そのメンバーに報酬を与える予算を要求し、他者も同じ認定取得への動機付けとする。 | そのメンバーに、最近習得した知識を活用してチーム向けのトレーニングを開発・提供してもらう。 | 新しい知識をクライアントに活用するため、そのメンバーをプロダクトオーナーに昇格させる。 | このプロジェクトで新ツールを使用し始めるメンバーにインセンティブを提供する。 |  | 認定を取得したメンバーが知識不足を理由に他者がツールを使わないと不満を述べた場合、サーバントリーダーはそのメンバーにチーム向けトレーニングの開発と提供を依頼すべきである。これは成果を認め知識共有を促すことで感情知能を発揮する。報酬予算の要求（A）は競争を生み得る。プロダクトオーナー昇格（C）は役割の不一致。ツール使用へのインセンティブ提供（D）は知識ギャップを解決しない。
1390 | 项目经理正在管理一个跨国项目，干系人来自不同地区。为确保有效的干系人协作，项目经理应首先做什么？ | 与所有干系人一同审视干系人参与计划。 | 分析干系人的关注程度，制定参与策略。 | 安排定期的虚拟协调会议并邀请所有干系人。 | 申请预算，邀请所有干系人参加面对面的团队会议。 |  | 在管理跨国项目、干系人分布在不同地区时，项目经理应首先分析干系人的关注程度以制定参与策略。干系人分析是量身定制有效协作方法的基础。在分析之前与干系人审视参与计划（A）为时过早。安排定期虚拟会议（C）未必适合所有干系人。申请面对面会议的预算（D）未必是最高效的第一步。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto multinacional con interesados de distintas regiones. ¿Qué debe hacer primero para asegurar una colaboración eficaz con los interesados? | Revisar el plan de involucramiento de los interesados con todos ellos. | Analizar los niveles de interés de los interesados para desarrollar una estrategia de involucramiento. | Programar reuniones virtuales periódicas e invitar a todos los interesados. | Solicitar presupuesto para invitar a todos a reuniones presenciales. |  | En un proyecto multinacional con interesados en distintas regiones, el director del proyecto debe primero analizar los niveles de interés para desarrollar una estrategia de involucramiento. El análisis es la base para enfoques personalizados y eficaces. Revisar el plan (A) es prematuro antes del análisis. Las reuniones virtuales (C) pueden no servir a todos. El presupuesto para reuniones presenciales (D) puede no ser el primer paso más eficiente. | プロジェクトマネージャーは異なる地域のステークホルダーが関与する多国籍プロジェクトに取り組んでいる。効果的なステークホルダー協働を確保するために、最初に何をすべきか。 | ステークホルダー関与計画書をすべてのステークホルダーと共に確認する。 | ステークホルダーの関心度を分析し、関与戦略を策定する。 | 定期的な仮想調整会議を予定し、すべてのステークホルダーを招待する。 | 全ステークホルダーを対面チーム会議に招くための予算を要求する。 |  | 異なる地域にステークホルダーがいる多国籍プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーはまず関心度を分析して関与戦略を策定すべきである。ステークホルダー分析は、効果的に調整された協働アプローチの基礎となる。分析前に関与計画を確認（A）は時期尚早。定期仮想会議（C）は全員に適さない可能性がある。対面会議の予算要求（D）は最初の最も効率的なステップとは限らない。
1391 | 一个项目已达到约定的产品需求并即将收尾。进度计划尚有剩余时间，预算也有结余。资源尚未被安排转入其他项目。多名产品推动者希望继续向产品中添加功能。项目经理应如何处理？ | 在不动用项目预算的前提下，利用剩余时间和资源向项目增加范围。 | 获得发起人批准，用结余预算向项目可交付成果增加额外功能。 | 用剩余资源和时间对产品进行额外质量检查，以确保产品质量。 | 确认项目收尾标准已满足，并释放剩余预算与资源。 |  | 当项目已满足所有需求和收尾标准但仍有剩余时间和预算时，项目经理应确认收尾标准已满足并释放剩余预算与资源。增加功能会造成范围蔓延。利用剩余时间增加范围（A）超出约定可交付成果。获得发起人批准增加功能（B）有重启已收尾项目的风险。额外质量检查（C）在需求已满足时无必要。 | Un proyecto cumplió con los requisitos del producto acordados y se está cerrando. Queda tiempo en el cronograma y presupuesto sobrante. Los recursos aún no están asignados a otros proyectos. Varios promotores del producto quieren seguir añadiendo funcionalidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar el tiempo y recursos restantes para añadir alcance adicional sin gastar el presupuesto del proyecto. | Obtener la aprobación del patrocinador para añadir funcionalidad adicional con el presupuesto sobrante. | Asegurar la calidad del producto invirtiendo los recursos y tiempo restantes en controles de calidad adicionales. | Reconocer que se cumplieron los criterios de cierre del proyecto y liberar el presupuesto y recursos restantes. |  | Cuando un proyecto ha cumplido todos los requisitos y criterios de cierre pero queda tiempo y presupuesto, el director del proyecto debe reconocer que los criterios se cumplieron y liberar el presupuesto y recursos restantes. Añadir funcionalidad genera corrupción del alcance. Usar tiempo restante (A) excede los entregables acordados. Aprobar añadidos (B) reabre un proyecto completado. Controles de calidad extra (C) son innecesarios si los requisitos ya se cumplieron. | プロジェクトは合意された製品要件を満たし、終結に向かっている。スケジュールには残り時間があり、予算も余剰がある。リソースはまだ他のプロジェクトへの異動が予定されていない。複数の製品推進者が製品に機能を追加し続けたいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクト予算を使わずに、残りの時間とリソースで追加スコープをプロジェクトに加える。 | スポンサーから承認を得て、余剰予算でプロジェクト成果物に追加機能を加える。 | 残りのリソースと時間を使って製品の追加品質チェックを行い、品質を確保する。 | プロジェクトの終結基準を満たしたことを認識し、残りの予算とリソースを解放する。 |  | プロジェクトがすべての要件と終結基準を満たしているが時間と予算が残っている場合、プロジェクトマネージャーは終結基準が満たされたことを認識し、残りの予算とリソースを解放すべきである。機能追加はスコープクリープを生む。残り時間でスコープ追加（A）は合意された成果物を超える。スポンサー承認による追加（B）は完了したプロジェクトを再開するリスク。追加の品質チェック（C）は要件がすでに満たされているなら不要。
1392 | 项目经理被指派负责一个项目，与业务方的协作是该项目的关键成功因素。项目经理对采用何种方法尚不确定。一名资深项目经理被指派协助。资深项目经理应给出什么建议？ | 与该项目经理一起开发一种能为项目带来益处的新方法。 | 建立一套要求客户每天向团队提供更新的项目管理方法论。 | 为该项目经理提供一套项目管理模板作为指南。 | 建议采用敏捷方法，因为客户与团队协作对项目成功至关重要。 |  | 当与业务方协作是项目的关键因素时，资深项目经理应建议采用敏捷方法，因为客户与团队协作对项目成功至关重要。敏捷原则将干系人协作和适应性交付置于优先位置。共同开发新方法（A）过于含糊。要求客户每日更新（B）过于规定性。提供模板（C）未触及协作需求。 | Se asigna a un director de proyecto a un proyecto donde la colaboración con el negocio es un factor crítico clave. No está seguro de qué enfoque usar. Se le asigna un director sénior para ayudarlo. ¿Qué consejo debe brindar el director sénior? | Trabajar juntos para desarrollar un nuevo enfoque que beneficie al proyecto. | Establecer una metodología que requiera al cliente proporcionar actualizaciones diarias al equipo. | Proporcionar una plantilla de gestión de proyectos como guía. | Sugerir un enfoque ágil dado que la colaboración entre cliente y equipo es crítica para el éxito. |  | Cuando la colaboración con el negocio es crítica, el director sénior debe sugerir un enfoque ágil ya que la colaboración cliente-equipo es esencial para el éxito. Los principios ágiles priorizan la colaboración con interesados y la entrega adaptativa. Desarrollar un nuevo enfoque juntos (A) es vago. Requerir actualizaciones diarias del cliente (B) es prescriptivo. Proporcionar una plantilla (C) no aborda la necesidad de colaboración. | プロジェクトマネージャーが、ビジネスとの協働が重要な成功要因であるプロジェクトに任命された。プロジェクトマネージャーはどのアプローチを使うべきか確信が持てない。シニアプロジェクトマネージャーが支援のため任命された。シニアはどのような助言を提供すべきか。 | プロジェクトに利益をもたらす新しいアプローチをプロジェクトマネージャーと共に開発する。 | 顧客がチームに毎日アップデートを提供することを要求するプロジェクトマネジメント方法論を確立する。 | プロジェクトマネージャーが従えるプロジェクトマネジメントテンプレートをガイドとして提供する。 | 顧客とチームの協働がプロジェクト成功に重要であるため、アジャイルアプローチの使用を提案する。 |  | ビジネスとの協働が重要な要因の場合、シニアPMは顧客とチームの協働が成功に不可欠なためアジャイルアプローチを提案すべきである。アジャイル原則はステークホルダー協働と適応的デリバリーを優先する。共に新アプローチ開発（A）は曖昧。顧客の毎日更新要求（B）は規定的。テンプレート提供（C）は協働ニーズに対応しない。
1393 | 由于供应商与项目经理之间的沟通失误，某可交付成果所需的一项主要输入缺失。因可交付成果未完成，项目的关键路径被延长。项目经理接下来应做什么？ | 启动对供应商流程和程序的审计。 | 回顾与该供应商合作过的过往项目的经验教训。 | 对项目期间的供应商问题进行详细分析。 | 执行应急计划以应对该供应商问题。 |  | 当供应商沟通失误导致缺失可交付成果延长关键路径时，项目经理应执行应急计划以应对供应商问题。预先制定的响应方案能及时应对已知风险。启动供应商审计（A）只是调查而非解决眼前问题。回顾经验教训（B）属事后回溯。详细分析供应商问题（C）拖延响应。 | Falta uno de los insumos principales para un entregable debido a un malentendido entre el proveedor y el director del proyecto. Como consecuencia, la ruta crítica se extiende. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Iniciar una auditoría de los procesos y procedimientos del proveedor. | Revisar lecciones aprendidas de proyectos previos con este proveedor. | Realizar un análisis detallado de los problemas del proveedor durante el proyecto. | Ejecutar un plan de contingencia para abordar el problema con el proveedor. |  | Cuando un entregable faltante por miscomunicación con el proveedor extiende la ruta crítica, el director del proyecto debe ejecutar un plan de contingencia para abordar el problema. Las respuestas planificadas atienden riesgos conocidos rápidamente. Auditar al proveedor (A) investiga pero no resuelve el problema inmediato. Revisar lecciones aprendidas (B) es retrospectivo. Analizar en detalle (C) retrasa la respuesta. | ベンダーとプロジェクトマネージャー間のミスコミュニケーションのため、ある成果物に必要な主要インプットの1つが欠けている。成果物の不達によりプロジェクトのクリティカルパスが延びる。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か。 | ベンダーのプロセスと手順の監査を開始する。 | このベンダーとの過去のプロジェクトの教訓を確認する。 | プロジェクト中のベンダー問題について詳細分析を行う。 | ベンダー問題に対処するためコンティンジェンシープランを実行する。 |  | ベンダーとのミスコミュニケーションによる成果物の欠落がクリティカルパスを延長させた場合、プロジェクトマネージャーはコンティンジェンシープランを実行してベンダー問題に対処すべきである。事前に計画された対応は既知のリスクに迅速に対処できる。ベンダー監査（A）は調査するが当面の問題を解決しない。教訓のレビュー（B）は遡及的。ベンダー問題の詳細分析（C）は対応を遅らせる。
1394 | 一名高度参与项目的关键干系人声称项目团队所发送的报告不充分。项目经理应首先做什么？ | 要求项目团队审视并修改所有报告。 | 确认报告是否符合沟通管理计划。 | 请发起人与该干系人会面，缓解报告相关的紧张局势。 | 向干系人解释这些是已批准的报告模板。 |  | 当关键干系人声称项目报告不充分时，项目经理应首先确认报告是否符合沟通管理计划。验证合规性可判断问题是计划偏离还是计划本身的缺口。在了解问题前要求团队修改（A）属未经分析的行动。请发起人介入（C）是过早升级。解释模板已批准（D）是对干系人关切的轻视。 | Un interesado clave altamente involucrado afirma que los informes enviados por el equipo del proyecto son inadecuados. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir al equipo que revise y modifique todos los informes. | Verificar que los informes cumplan con el plan de gestión de las comunicaciones. | Pedir al patrocinador que se reúna con el interesado para distender la situación. | Explicar al interesado que esas son las plantillas aprobadas. |  | Cuando un interesado clave afirma que los informes son inadecuados, el director del proyecto debe primero verificar que cumplan con el plan de gestión de comunicaciones. La verificación determina si el problema es una desviación o una brecha del plan. Modificar antes de entender (A) es prematuro. Pedir al patrocinador que intervenga (C) escala demasiado pronto. Explicar plantillas aprobadas (D) descarta la preocupación. | プロジェクトに深く関与している主要なステークホルダーが、プロジェクトチームから送られた報告書が不十分であると主張している。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきか。 | プロジェクトチームに全報告書を見直し修正するよう依頼する。 | 報告書がコミュニケーションマネジメント計画書に準拠していることを確認する。 | スポンサーに依頼してそのステークホルダーと面会させ、報告書をめぐる状況を和らげる。 | これらは承認された報告書テンプレートであるとステークホルダーに説明する。 |  | 主要ステークホルダーが報告書を不十分だと主張する場合、プロジェクトマネージャーはまず報告書がコミュニケーションマネジメント計画書に準拠しているか確認すべきである。準拠性の確認により問題が逸脱なのか計画上のギャップなのかを判別できる。理解前にチームに修正させる（A）は分析前の行動。スポンサーへの介入依頼（C）は早すぎるエスカレーション。テンプレート承認済みと説明（D）はステークホルダーの懸念を軽視している。
1395 | 一名技术人员预定为三名作息不同的远程呼叫中心客服在其家中安装互联网服务。其职能经理已为安装和测试安排了休假时间。运营商向项目经理发送邮件，告知其中一次预约延后两天。项目经理现在需要做什么？ | 仅通知项目团队。 | 通知相关干系人。 | 通知项目发起人。 | 通知产品负责人。 |  | 当影响项目时间的预定事件被延后时，项目经理必须及时将此变更告知所有相关干系人。清晰、及时的沟通使每个人都能相应调整其日程与预期。这是项目整合管理与干系人参与的基本要素。 | Un técnico debe instalar servicio de internet en los hogares de tres agentes remotos del centro de llamadas con horarios distintos. Sus gerentes funcionales coordinaron tiempo libre para la instalación y pruebas. La empresa proveedora envía un correo al director del proyecto indicando que una cita se retrasa 2 días. ¿Qué debe hacer ahora el director del proyecto? | Informar solo al equipo del proyecto. | Informar a los interesados relevantes. | Informar al patrocinador del proyecto. | Informar al dueño del producto. |  | Cuando un evento programado que afecta los plazos del proyecto se retrasa, el director del proyecto debe comunicar el cambio a los interesados relevantes con prontitud. La comunicación clara y oportuna permite que todos ajusten sus agendas y expectativas. Es un aspecto fundamental de la gestión de la integración y del involucramiento de interesados. | 作業スケジュールが異なる3人のリモートコールセンターエージェントの自宅にインターネットサービスを設置するため技術者が予定されている。各機能マネージャーは設置とテストのため休暇を調整した。通信業者がプロジェクトマネージャーに、1件の予約が2日遅れる旨のメールを送信した。プロジェクトマネージャーは今何をする必要があるか。 | プロジェクトチームにのみ通知する。 | 関連するステークホルダーに通知する。 | プロジェクトスポンサーに通知する。 | プロダクトオーナーに通知する。 |  | プロジェクトのタイムラインに影響する予定イベントが遅延した場合、プロジェクトマネージャーはこの変更を関連するステークホルダーに迅速に伝達しなければならない。明確かつタイムリーなコミュニケーションは関係者全員のスケジュールと期待値の調整を可能にする。これはプロジェクト統合マネジメントとステークホルダー関与の基本である。
1396 | 在一次项目迭代中，一半的项目团队被重新分配至新项目。项目负责人应如何处理这一情况？ | 向项目干系人提出问题，分析项目影响并采取适当行动。 | 向产品负责人提出问题，为项目团队补充资源。 | 提出当前迭代速度受到影响的风险，并与产品负责人讨论。 | 向项目干系人提出风险，等到当前迭代速度计算后再行动。 |  | 正确答案为C。提出当前迭代速度受到影响的风险，并与产品负责人讨论。敏捷实践强调迭代交付、团队赋权和持续改进。项目经理应促进协作并在遵循敏捷原则的前提下确保价值交付。 | Durante una iteración del proyecto, la mitad del equipo fue reasignada a un nuevo proyecto. ¿Cómo debe manejar la situación el líder del proyecto? | Plantear el problema a los interesados para analizar el impacto y tomar acciones. | Plantear el problema al dueño del producto para incorporar recursos adicionales. | Plantear el riesgo de impacto en la velocidad de la iteración actual y discutirlo con el dueño del producto. | Plantear el riesgo a los interesados y esperar hasta calcular la velocidad de la iteración actual. |  | La respuesta correcta es C. Plantear el riesgo de impacto en la velocidad de la iteración y discutirlo con el dueño del producto. Las prácticas ágiles enfatizan la entrega iterativa, el empoderamiento del equipo y la mejora continua. El director debe facilitar la colaboración y asegurar la entrega de valor adhiriéndose a los principios ágiles. | プロジェクトのイテレーション中、プロジェクトチームの半数が新しいプロジェクトに再配分された。プロジェクトリードはこの状況にどう対処すべきか。 | プロジェクトのステークホルダーに問題を提起し、プロジェクトへの影響を分析して適切な措置を講じる。 | プロダクトオーナーに問題を提起して、プロジェクトチームに追加リソースを投入する。 | 現在のイテレーションのベロシティへの影響リスクを提起し、プロダクトオーナーと議論する。 | プロジェクトのステークホルダーにリスクを提起し、現在のイテレーションのベロシティが計算されるまで待つ。 |  | 正解はC。現イテレーションのベロシティ影響リスクを提起しプロダクトオーナーと議論する。アジャイル実践は反復的デリバリー、チームエンパワーメント、継続的改善を重視する。PMはアジャイル原則に沿いつつ協働を促進し価値提供を確保すべきである。
1397 | 一支业绩良好、关系稳固的项目团队已就该项目工作了一年。项目经理信任团队及其成果。下列哪个术语描述了该项目经理的管理方式？ | 放任型 | 变革型 | 魅力型 | 交易型 |  | 放任型管理是一种不干预的方式，领导者在需要时提供资源和建议，但通常不干预团队工作。这种风格对经验丰富、能力强且具备自主性的团队最为有效。鉴于项目经理在团队一年良好表现后信任团队及其成果，这正是放任型方式。变革型（B）涉及激发变革与创新。魅力型（C）依赖领导者的个人魅力与愿景。交易型（D）则以绩效换奖励。 | Un equipo establecido con buen historial ha trabajado un año en un proyecto. El director del proyecto confía en el equipo y en su trabajo. ¿Qué término describe el enfoque de gestión del director? | Laissez-faire | Transformacional | Carismático | Transaccional |  | La gestión laissez-faire es un enfoque no intervencionista en el que el líder proporciona recursos y consejo cuando se necesita, pero por lo demás no interfiere con el trabajo del equipo. Es muy eficaz con equipos experimentados, competentes y autodirigidos. Dado que el director confía en el equipo y sus resultados tras un año de buen desempeño, se trata de un enfoque laissez-faire. Transformacional (B) implica inspirar cambio e innovación. Carismático (C) se apoya en el encanto y visión personal. Transaccional (D) implica intercambios directos de recompensas por desempeño. | 実績のある確立されたプロジェクトチームが1年間プロジェクトに取り組んできた。プロジェクトマネージャーはチームと彼らが作り出す成果を信頼している。プロジェクトマネージャーのマネジメントアプローチを表す用語はどれか。 | レッセフェール（自由放任） | 変革型 | カリスマ型 | 取引型 |  | レッセフェール型マネジメントは、リーダーが必要時にリソースと助言を提供しつつ、それ以外はチームの作業に干渉しない放任的アプローチである。経験豊富で能力が高く自律的なチームに対して最も効果的。1年の好業績を経てチームと成果を信頼するこの状況はレッセフェールに当てはまる。変革型（B）は変革と革新を鼓舞する。カリスマ型（C）はリーダーの個人的魅力とビジョンに依存。取引型（D）は業績と報酬の直接交換を伴う。
1398 | 项目已取得显著进展并接近完成。项目经理观察到团队成员不再专注，且开始迟到。项目经理应如何处理？ | 与职能经理沟通，为团队成员锁定后续岗位。 | 对迟到的团队成员予以处罚。 | 申请更换项目团队成员。 | 组织激励活动以保持团队成员的士气。 |  | 正确答案是 D。项目接近尾声时，团队失去专注并开始迟到，表明士气在下降。通过认可进展、重新连接目标和庆祝里程碑等激励活动，可以帮助团队保持干劲直到完成。为成员确保后续岗位（A）在去向不明是原因时有帮助，但情境中并无此迹象。惩罚迟到（B）和替换成员（C）会在收尾阶段损害士气。 | Un proyecto ha avanzado significativamente y está cerca de completarse. El director del proyecto observa que los miembros del equipo ya no están enfocados y han comenzado a llegar tarde al trabajo. ¿Qué debe hacer el director? | Involucrar a los gerentes funcionales para asegurar roles futuros para los miembros. | Sancionar a los miembros que lleguen tarde. | Solicitar miembros de reemplazo. | Realizar sesiones de motivación para mantener alta la moral del equipo. |  | La respuesta correcta es D. Al acercarse el final del proyecto, el equipo ha perdido el enfoque y llega tarde, lo que indica una caída de la moral. Las sesiones de motivación, como reconocer el avance, reconectar al equipo con el objetivo y celebrar hitos, ayudan a mantener la energía hasta el cierre. Asegurar roles futuros (A) puede ayudar cuando la causa es la incertidumbre laboral, pero el escenario no lo indica. Sancionar los retrasos (B) y reemplazar miembros (C) dañan la moral al final. | プロジェクトは大幅に進捗し完了に近づいている。プロジェクトマネージャーはチームメンバーがもはや集中しておらず、遅刻し始めていることに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 機能マネージャーと連携してチームメンバーの今後の役割を確保する。 | 遅刻したチームメンバーに罰則を科す。 | プロジェクトチームメンバーの交代を要求する。 | チームメンバーの士気を高く保つためモチベーションセッションを開催する。 |  | 正解は D。プロジェクトが終盤に近づき、チームが集中力を失って遅刻し始めたのは、士気が下がっている兆候である。進捗を認め、目標を再確認し、マイルストーンを祝うなどの動機付けの場を設ければ、最後まで意欲を保てる。今後の役割を確保する（A）のは将来への不安が原因の場合には役立つが、状況にその手がかりはない。遅刻を罰する（B）ことやメンバーを入れ替える（C）ことは終盤の士気を損なう。
1399 | 某公司正在推进一项转型项目。在一次规划会议中，多名干系人持续意见相左，并经常使用人身攻击来支持自身立场。团队成员对此感到沮丧。项目经理本应如何做以避免这种情况？ | 在讨论开始之前先建立基本规则。 | 在会议中要求干系人不发表意见。 | 强调高层管理者拥有决定权。 | 邀请高级发起人参会以降低分歧水平。 |  | 当干系人在规划中持续意见相左、用人身攻击维护立场并使团队成员沮丧时，项目经理本应在讨论开始前建立基本规则。基本规则设定行为预期。要求干系人不发表意见（B）会扼杀参与。强调管理层决定权（C）属威权式。邀请高级发起人（D）并未触及行为问题。 | Una empresa tiene en marcha un proyecto de transformación. Durante una sesión de planificación, varios interesados están en constante desacuerdo y a menudo usan argumentos personales. Los miembros del equipo se sienten frustrados. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Establecer reglas básicas antes de iniciar la discusión. | Pedir a los interesados que no expresaran opiniones durante la reunión. | Reforzar que la alta dirección tiene el poder de decisión. | Invitar a un patrocinador de alto nivel para reducir el desacuerdo. |  | Cuando los interesados están en desacuerdo constante usando argumentos personales y frustrando al equipo, el director del proyecto debió haber establecido reglas básicas antes de la discusión. Las reglas básicas fijan expectativas de comportamiento. Pedir que no expresaran opiniones (B) sofoca la participación. Reforzar el poder de la alta dirección (C) es autoritario. Invitar a un patrocinador de alto nivel (D) no aborda el comportamiento. | ある企業で変革プロジェクトが進行中である。計画セッション中、複数のステークホルダーが絶えず意見を異にし、自分の立場を支持するために頻繁に個人攻撃的な主張を使う。チームメンバーは状況に苛立っている。この状況を避けるためプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか。 | 議論開始前にグランドルールを確立しておく。 | 会議中ステークホルダーに意見を述べないよう求める。 | 上位マネジメントが決定権を持つことを強調する。 | 意見対立を緩和するため上位スポンサーを会議に招く。 |  | ステークホルダーが個人攻撃的議論で対立を続けチームメンバーを苛立たせている場合、プロジェクトマネージャーは議論開始前にグランドルールを確立しておくべきだった。グランドルールは行動の期待値を設定する。意見を述べないよう求める（B）は参加を抑圧する。マネジメント決定権の強調（C）は権威主義的。上位スポンサー招待（D）は行動に対処しない。
1400 | 在项目的需求收集与分析阶段，团队成员就预期纳入范围的某些功能问题展开辩论。由于此次讨论，范围定义的规划活动进度滞后。项目经理应如何处理？ | 要求团队成员记录所有要点，留待日后细化。 | 对团队成员的辩论进行时间盒控制，确保活动按时完成。 | 与所有从事此项活动的团队成员审视预期。 | 与导致活动延迟的团队成员讨论问题。 |  | 当团队就功能的辩论延误了范围定义活动时，项目经理应对辩论实施时间盒控制以确保活动按时完成。时间盒为讨论设定固定时长，时间到则推动决策、上报或后续行动——在充分讨论与交付纪律之间取得平衡。记录要点留待日后（A）拖延了关键决策。审视预期（C）有帮助但缺乏切实控制手段。与延误成员讨论（D）只针对症状而未实施引导技术。 | Durante la etapa de recopilación y análisis de requisitos del proyecto, los miembros del equipo están debatiendo algunos asuntos de funcionalidad que se espera incluir en el alcance. Debido a esta discusión, la actividad de planificación para la definición del alcance se retrasa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que documente todos los puntos para refinarlos más adelante. | Aplicar timeboxing al debate del equipo para asegurar que la actividad se complete a tiempo. | Revisar las expectativas con todos los miembros que trabajan en esta actividad. | Discutir el problema con los miembros que están retrasando la actividad. |  | Cuando el debate sobre funcionalidad retrasa la definición del alcance, el director debe aplicar timeboxing al debate para asegurar que la actividad se complete a tiempo. El timeboxing fija una duración para la discusión y luego fuerza una decisión, escalamiento o seguimiento—equilibrando profundidad con disciplina de entrega. Documentar puntos para luego (A) aplaza decisiones críticas. Revisar expectativas (C) puede ayudar pero no crea un control práctico. Discutir el retraso (D) trata el síntoma sin implementar una técnica de facilitación. | プロジェクトの要件収集および分析段階で、チームメンバーがスコープに含まれると予想されるいくつかの機能の問題を議論している。この議論のため、スコープ定義の計画作業が遅れている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | チームメンバーに、後で詳細化するすべての論点を文書化するよう依頼する。 | チームメンバーの議論をタイムボックスで区切り、活動が期限内に完了するようにする。 | この活動に従事するすべてのチームメンバーと共に期待事項を確認する。 | 活動を遅らせているチームメンバーと問題について話し合う。 |  | 機能をめぐるチーム議論がスコープ定義作業を遅らせる場合、プロジェクトマネージャーは議論にタイムボックスを設定して期限内完了を確保すべきである。タイムボックスは議論に固定時間を設定し、その後決定・エスカレーション・フォローアップを促す——徹底性とデリバリー規律のバランスを取る。後の精緻化のため論点を文書化（A）は重要決定を先送り。期待事項の確認（C）は助けになるが実際の制御策ではない。遅延メンバーとの議論（D）はファシリテーション技法を実装せず症状に対処するのみ。
1401 | 一位负责建筑施工项目的项目经理计划在项目执行阶段中途休假。为确保团队获得充分授权并按期完成,项目经理首先应该做什么? | 将休假推迟到其他时间。 | 分析影响并制定团队决策计划。 | 请项目发起人作出必要的决策。 | 允许团队自行决策以确保按期推进。 |  | 在执行阶段中途休假之前,项目经理应首先分析影响并制定团队决策计划。这能让团队在项目经理缺席期间拥有清晰的权限、升级路径和决策准则。推迟休假(A)可能不可行,且影响工作与生活平衡;请发起人决策(C)给发起人造成不必要的负担;放任团队作出全部决策(D)易导致不一致和范围蔓延。 | El director de un proyecto de construcción de un edificio planea irse de vacaciones a mitad de la fase de ejecución. ¿Qué debe hacer primero para garantizar que el equipo esté empoderado y se cumplan los plazos? | Posponer las vacaciones para otro momento. | Analizar los impactos y crear un plan para la toma de decisiones del equipo. | Pedir al patrocinador del proyecto que tome las decisiones necesarias. | Permitir que el equipo tome decisiones para mantener el cronograma. |  | Antes de irse de vacaciones a mitad de la ejecución, el director del proyecto debe analizar los impactos y crear un plan para la toma de decisiones del equipo. Esto prepara al equipo con autoridad clara, rutas de escalación y pautas de decisión durante la ausencia del director. Posponer las vacaciones (A) puede no ser viable y afecta el equilibrio vida-trabajo. Pedir al patrocinador que decida (C) lo sobrecarga innecesariamente. Permitir todas las decisiones al equipo sin un plan (D) genera inconsistencia y corrupción del alcance. | ある建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーが、プロジェクト実行フェーズの途中で休暇を取る予定です。チームに権限が委譲され、納期が守られるようにするために、プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | 休暇を別の時期に延期する。 | 影響を分析し、チームの意思決定計画を作成する。 | 必要な決定はプロジェクトスポンサーに行ってもらう。 | スケジュール維持のため、チームに意思決定を任せる。 |  | 実行中に休暇を取る前に、プロジェクトマネージャーは影響を分析し、チームの意思決定計画を作成すべきです。これによりPM不在中の権限・エスカレーション経路・意思決定指針が明確になります。休暇を延期する(A)は実現困難で、ワークライフバランスにも影響します。スポンサーに決定を委ねる(C)は不要な負担をかけます。計画なくチームに全ての決定を任せる(D)は一貫性の欠如やスコープクリープを招きます。
1402 | 一个虚拟产品开发团队合作良好且按计划推进。一名团队成员希望请假一周参加培训。项目经理应该怎么做? | 拒绝该请求,以免影响进度。 | 批准该请求,因为这能提升积极性。 | 在该成员培训返回后加班补偿的前提下批准请求。 | 拒绝该请求,因为目标不是个人发展。 |  | 正确答案是 B。团队协作良好且进度正常，为期一周的培训有助于该成员的发展和积极性。项目经理可以在为其缺席做好安排的同时批准申请。项目进展顺利时以进度为由拒绝（A）没有必要，以返回后加班为条件（C）会削弱培训的益处，忽视个人成长（D）会损害投入度。 | Un equipo virtual de desarrollo de producto trabaja bien y está dentro del cronograma. Un miembro del equipo quiere tomar 1 semana libre para asistir a una capacitación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Rechazar la solicitud porque podría poner en riesgo el cronograma. | Aprobar la solicitud porque aumentará la motivación. | Aprobar la solicitud con la condición de que trabaje horas adicionales al regresar. | Rechazar la solicitud porque el objetivo no es el avance individual. |  | La respuesta correcta es B. El equipo trabaja bien y va según el cronograma, y una capacitación de una semana apoya el desarrollo y la motivación del miembro. El director del proyecto puede aprobarla y planificar en función de la ausencia. Rechazarla por el cronograma (A) es innecesario cuando el proyecto va bien, exigir horas extra a la vuelta (C) reduce el beneficio y descartar el crecimiento individual (D) perjudica el compromiso. | バーチャルな製品開発チームは良好に協働し、スケジュール通りに進んでいます。あるメンバーが研修参加のため1週間の休暇を希望しています。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | スケジュールに支障が出る恐れがあるため要求を却下する。 | モチベーション向上につながるため要求を承認する。 | 研修後に追加勤務をする条件付きで承認する。 | 個人の成長は目的ではないため要求を却下する。 |  | 正解は B。チームはうまく協働しスケジュールどおりで、1週間の研修はメンバーの成長と意欲を高める。プロジェクトマネージャーは不在を考慮して計画を調整しつつ承認できる。プロジェクトが順調なのにスケジュールを理由に断る（A）必要はなく、復帰後の追加勤務を条件にする（C）と研修の効果が薄れ、個人の成長を軽視する（D）と関与が損なわれる。
1403 | 一个在企业资源计划(ERP)系统实施方面经验丰富的项目团队正在规划新的ERP项目交付。项目要求复用客户由第三方开发的安全子系统,客户表示该集成必须由客户团队完成。项目经理不希望存在这种外部依赖。项目经理首先应该怎么做? | 将该集成安排在第一次迭代中实施以降低风险。 | 告知客户由项目团队负责该集成。 | 记录客户对安全子系统集成的责任。 | 将该问题记录在问题日志中并密切管理该依赖。 |  | 当客户要求其团队负责与第三方安全子系统的集成时,项目经理首先应记录客户对该集成的责任。明确的文档界定了项目边界与角色分工。在第一次迭代中规划集成(A)忽视客户的明确要求;告知客户由项目团队负责(B)违背客户指令;记录在问题日志中(D)可在文档化之后再进行。 | Un equipo con amplia experiencia en implementación de sistemas ERP está planificando la entrega de un nuevo proyecto ERP. Existe el requisito de reutilizar el subsistema de seguridad del cliente, desarrollado por un tercero. El cliente indica que la integración con dicho subsistema debe realizarla su propio equipo. El director del proyecto no desea esa dependencia externa. ¿Qué debe hacer primero? | Planificar la integración en la primera iteración para reducir riesgos. | Informar al cliente que el equipo del proyecto se encargará de la integración. | Documentar la responsabilidad del cliente sobre la integración del subsistema de seguridad. | Registrar el asunto en el registro de incidentes y gestionar de cerca la dependencia. |  | Cuando el cliente exige que su equipo realice la integración con un subsistema de seguridad de terceros, el director del proyecto debe primero documentar la responsabilidad del cliente sobre dicha integración. Una documentación clara define los límites del proyecto y los roles. Planificar la integración en la primera iteración (A) ignora el requisito del cliente. Informar que el equipo del proyecto la hará (B) desconoce la directriz. Registrar en el log de incidentes (D) puede hacerse tras documentar. | ERP導入経験豊富なプロジェクトチームが、新しいERP案件の納入を計画しています。第三者が開発した顧客のセキュリティサブシステムを再利用する必要があり、顧客は当該連携は顧客側チームが行う必要があると述べています。プロジェクトマネージャーはこのような外部依存を避けたいと考えています。まず何をすべきですか? | リスク低減のため、最初のイテレーションでこの連携を実装計画する。 | 連携はプロジェクトチームが行うと顧客に伝える。 | セキュリティサブシステムの連携に関する顧客の責任を文書化する。 | 課題ログに記録し、この依存関係を緊密に管理する。 |  | 顧客が自社チームで第三者セキュリティサブシステムの連携を行う必要があると述べた場合、プロジェクトマネージャーはまず連携に関する顧客の責任を文書化すべきです。明確な文書化はプロジェクト境界と役割を定義します。最初のイテレーションで連携を計画する(A)は顧客の要求を無視します。プロジェクトチームが行うと伝える(B)は顧客の指示に反します。課題ログへの記録(D)は文書化の後に行えます。
1404 | 某项目两名团队成员之间频繁发生冲突,已对项目造成负面影响。项目经理应如何处理? | 通过情商(EI)帮助两名成员培养自我意识。 | 在问题恶化前将其升级至人力资源(HR)经理。 | 对两名成员进行辅导,并发出最后警告。 | 将两人调到不同的项目团队。 |  | 当两名团队成员频繁冲突已对项目造成负面影响时,项目经理应通过情商培养双方的自我意识。情商建立长效的冲突解决能力。升级至HR(B)处理过重;最后警告(C)是惩罚性的;将其调离(D)回避了根本原因。 | Hay conflictos frecuentes entre dos miembros del equipo del proyecto que están afectando negativamente al proyecto. ¿Cómo debe manejar la situación el director del proyecto? | Ayudar a desarrollar la autoconciencia de ambos mediante inteligencia emocional (IE). | Escalar el asunto al gerente de recursos humanos (RR. HH.) antes de que se agrave. | Aconsejar a ambos y darles una advertencia final. | Reubicar a los dos miembros en equipos de proyecto distintos. |  | Cuando un conflicto frecuente entre dos miembros impacta negativamente al proyecto, el director debe ayudar a desarrollar su autoconciencia mediante inteligencia emocional. La IE construye habilidades duraderas de resolución. Escalar a RR. HH. (B) es excesivo. Dar una advertencia final (C) es punitivo. Reubicarlos (D) evita la causa raíz. | あるプロジェクトでは2名のチームメンバー間で頻繁に衝突が起こり、プロジェクトに悪影響を与えています。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきですか? | EI(感情的知性)を活用して、両者の自己認識の向上を支援する。 | 問題が大きくなる前に人事(HR)マネージャーへエスカレーションする。 | 両者を指導し、最終警告を与える。 | 2名を別のプロジェクトチームへ配置換えする。 |  | メンバー間の頻繁な衝突がプロジェクトに悪影響を及ぼす場合、PMはEIを通じて両者の自己認識を高めるよう支援すべきです。EIは持続的な解決能力を養います。HRへのエスカレーション(B)は過剰、最終警告(C)は懲罰的、配置換え(D)は根本原因を回避しています。
1405 | 产品负责人受邀参加了一次冲刺评审会议。评审结束时,产品负责人表示该增量可以交付给客户。项目经理应对产品负责人的发言得出什么结论? | 产品负责人对团队完成的产品增量缺乏可见性。 | 产品负责人已根据"完成定义(DoD)"对产品进行了评估。 | 产品负责人信任团队并将产品标记为已完成。 | 产品负责人将不向客户演示直接发布产品。 |  | 当冲刺评审结束时,产品负责人表示增量已可交付,意味着其已根据完成定义(DoD)评估了产品。DoD确保发布前满足质量标准。说其缺乏可见性(A)与其参加评审矛盾;只是基于信任标记完成(C)意味着评估不充分;不演示直接发布(D)违背冲刺评审的目的。 | Un product owner es invitado a una reunión de revisión del sprint. Al final, el product owner dice que el incremento está listo para entregarse al cliente. ¿Qué conclusión debe sacar el director del proyecto? | El product owner no tiene visibilidad de lo que el equipo hizo en el incremento. | El product owner ha evaluado el producto contra la definición de hecho (DoD). | El product owner confía en el equipo y marca el producto como completo. | El product owner liberará el producto sin mostrar una demo a los clientes. |  | Cuando el product owner declara al final de la revisión que el incremento está listo, la conclusión es que ha evaluado el producto contra la definición de hecho (DoD). La DoD asegura los estándares de calidad antes del lanzamiento. Carecer de visibilidad (A) contradice su asistencia. Confiar en el equipo y marcarlo completo (C) implica evaluación insuficiente. Liberar sin demo (D) contradice el contexto de la revisión. | プロダクトオーナーがスプリントレビューに招かれました。レビュー終了時、プロダクトオーナーはインクリメントを顧客に届ける準備ができていると述べました。プロダクトオーナーの発言からプロジェクトマネージャーが導くべき結論は何ですか? | プロダクトオーナーはチームのインクリメント内容を把握していない。 | プロダクトオーナーは完成の定義(DoD)に照らして評価済みである。 | プロダクトオーナーはチームを信頼して完了とマークしている。 | プロダクトオーナーはデモを顧客に見せずにリリースする予定である。 |  | スプリントレビュー終了時にプロダクトオーナーが「顧客に届けられる」と述べた場合、これはDoDに照らし評価したと結論できます。DoDはリリース前の品質基準達成を保証します。可視性が無い(A)はレビュー参加と矛盾、信頼で完了とする(C)は評価不足、デモなしのリリース(D)はレビューの趣旨と矛盾します。
1406 | 由于不可预见的情况,承包商无法集结项目团队进行面对面会议和讨论。后续改为虚拟会议,但本地项目团队与最终用户出现沟通隔阂,导致团队绩效低下。项目经理应该怎么做? | 要求承包商解决该问题,因为这是合同义务。 | 终止合同并与本地承包商签订新合同。 | 持续重新评估,以为团队消除障碍。 | 实施关键绩效指标(KPI)并说服承包商让团队投入。 |  | 虚拟团队需要项目经理积极管理沟通和协调上的挑战。项目经理应持续重新评估情况,识别并消除阻碍有效协作的障碍。虽然引入KPI有助于绩效监控,但KPI本身无法解决潜在的沟通问题。终止合同或期望承包商独立解决问题,违背了虚拟团队成功所需的主动、积极的管理方式。 | Por circunstancias imprevistas, un contratista no pudo movilizar al equipo del proyecto, lo que era necesario para reuniones y discusiones presenciales. Posteriormente se establecieron reuniones virtuales, pero el equipo local y los usuarios finales tienen una brecha de comunicación que está causando bajo desempeño. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al contratista que resuelva el problema porque es una obligación contractual. | Terminar el contrato e iniciar uno nuevo con un contratista local. | Reevaluar continuamente para eliminar bloqueos del equipo. | Implementar indicadores clave de desempeño (KPI) y convencer al contratista de involucrar al equipo. |  | Los equipos virtuales requieren que el director gestione activamente los retos de comunicación y coordinación. El director debe reevaluar continuamente para identificar y eliminar bloqueos. Aunque los KPI apoyan el monitoreo, no resuelven por sí solos problemas de comunicación. Terminar contratos o esperar que el contratista lo resuelva contradice el enfoque proactivo necesario. | 予期せぬ事情により、コントラクターが対面会議や議論に必要なプロジェクトチームを動員できませんでした。その後バーチャル会議に切り替えましたが、現地のプロジェクトチームとエンドユーザー間にコミュニケーションギャップが生じ、チームのパフォーマンスが低下しています。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 契約上の義務であるため、コントラクターに解決を求める。 | 契約を終了し、現地コントラクターと新規契約を結ぶ。 | チームの障害を取り除くため継続的に再評価する。 | KPIを導入し、コントラクターにチーム関与を働きかける。 |  | バーチャルチームではPMがコミュニケーションと調整の課題を能動的に管理する必要があります。PMは状況を継続的に再評価し、効果的な協働を妨げる障害を特定・除去すべきです。KPIはモニタリングに有用ですが、それ単独では根本のコミュニケーション問題を解決できません。契約解除や独立解決の期待は、バーチャルチーム成功に必要な主体的姿勢に反します。
1407 | 一个Scrum团队使用信息发射源,但还需向干系人通报进度。此外,项目管理办公室(PMO)有特定的状态报告模板。项目负责人意识到需要多种汇报形式,以满足企业和干系人需求。项目负责人应该怎么做? | 只记录书面沟通计划,口头沟通通过会议邀请安排。 | 编制沟通管理计划,告知所有团队成员和干系人将接收何种类型的沟通。 | 遵循PMO的沟通指南,而非编制项目沟通管理计划。 | 确定项目所需的最低沟通,并按需调整沟通计划。 |  | 当Scrum团队既要满足敏捷信息发射源,又要符合PMO的特定汇报模板时,项目负责人应编制沟通管理计划,告知所有成员和干系人将接收何种沟通。该计划将敏捷实践与组织要求相结合,实现全面覆盖。仅记录书面沟通(A)不完整;只遵循PMO指南(C)忽视项目特定需求;只确定最低沟通(D)可能无法满足干系人要求。 | Un equipo Scrum usa radiadores de información pero también debe mantener informados a los interesados sobre su avance. Además, la oficina de dirección de proyectos (PMO) tiene plantillas específicas de reporte de estado para la gerencia. El líder del proyecto comprende que se necesitará variedad de reportes. ¿Qué debe hacer? | Documentar solo el plan de comunicaciones escritas y enviar invitaciones para sesiones verbales. | Crear un plan de gestión de las comunicaciones que indique a todos los miembros e interesados qué tipo de comunicación recibirán. | Seguir las guías de la PMO en lugar de generar un plan de gestión de las comunicaciones. | Determinar el mínimo de comunicaciones necesarias y adaptar los planes según se requiera. |  | Cuando un equipo Scrum debe satisfacer tanto los radiadores de información ágiles como las plantillas específicas de la PMO, el líder debe crear un plan de gestión de las comunicaciones que indique a cada miembro e interesado qué comunicación recibirá. Este plan integra prácticas ágiles y requisitos organizacionales. Documentar solo lo escrito (A) es incompleto. Seguir solo la PMO (C) ignora necesidades del proyecto. Determinar mínimas y adaptar (D) puede no atender a los interesados. | あるスクラムチームは情報ラジエーターを使用していますが、ステークホルダーへの進捗共有も必要です。さらにPMOには経営層向け特定のステータス報告テンプレートがあります。プロジェクトリードは多様な報告が必要だと認識しました。何をすべきですか? | 書面コミュニケーション計画だけを文書化し、口頭セッションは会議招待で行う。 | コミュニケーション・マネジメント計画を作成し、誰がどの種のコミュニケーションを受けるかをチームとステークホルダー全員に通知する。 | プロジェクトのコミュニケーション計画は作成せず、PMOガイドラインに従う。 | 最低限のコミュニケーションを決め、必要に応じて計画を調整する。 |  | アジャイルの情報ラジエーターとPMOテンプレート両方を満たす必要がある場合、プロジェクトリードはコミュニケーション・マネジメント計画を作成し、各メンバー・ステークホルダーが受けるコミュニケーションを定めるべきです。これによりアジャイル実践と組織要件が統合されます。書面のみ(A)は不完全、PMO準拠のみ(C)はプロジェクト固有ニーズを無視、最低限のみ(D)はステークホルダー要件を満たさない可能性があります。
1408 | 项目执行期间,项目经理获悉大多数团队成员已加入新实施的居家办公政策。项目经理应如何在项目中反映此变化? | 在责任分配矩阵(RAM)中更新加入成员的角色与职责。 | 在资源管理计划中更新加入成员的资源日历。 | 在干系人参与计划中加入这些成员的紧急联系信息。 | 在沟通管理计划中更新这些成员的沟通方式。 |  | 当团队成员加入居家办公政策时,项目经理应更新资源日历以反映其可用性和工作时间。资源日历记录人力与实物资源可用性,可能影响项目进度、预算、质量和风险。沟通方式、角色职责及干系人参与计划与本次资源可用性变化无直接关联。 | Durante la ejecución, el director del proyecto se entera de que la mayoría de los miembros del equipo se inscribieron en la nueva política de teletrabajo. ¿Cómo debe reflejar este cambio en el proyecto? | Actualizar roles y responsabilidades de los miembros inscritos en la matriz de asignación de responsabilidades (RAM). | Actualizar el calendario de recursos para los miembros inscritos en el plan de gestión de los recursos. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados para incluir contactos de emergencia. | Actualizar los estilos de comunicación de los miembros inscritos en el plan de gestión de las comunicaciones. |  | Cuando los miembros se inscriben en la política de teletrabajo, el director debe actualizar el calendario de recursos para reflejar su disponibilidad y horarios. El calendario de recursos puede afectar el cronograma, el presupuesto, la calidad y el riesgo. Estilos de comunicación, roles y plan de interesados no se ven directamente impactados por este cambio de disponibilidad. | プロジェクト実行中、プロジェクトマネージャーは多くのメンバーが新たに導入された在宅勤務制度に登録したと知らされました。プロジェクトマネージャーはこの変更をどう反映すべきですか? | 責任分担表(RAM)で登録メンバーの役割と責任を更新する。 | 資源マネジメント計画の中で、登録メンバーの資源カレンダーを更新する。 | 登録メンバーの緊急連絡先を含めるよう、ステークホルダー・エンゲージメント計画を更新する。 | コミュニケーション・マネジメント計画で登録メンバーのコミュニケーションスタイルを更新する。 |  | メンバーが在宅勤務制度に登録した場合、PMは資源カレンダーを更新して可用性・勤務時間を反映すべきです。資源カレンダーはスケジュール、予算、品質、リスクに影響し得ます。コミュニケーションスタイル、役割と責任、ステークホルダー・エンゲージメント計画は本変更によって直接の影響を受けません。
1409 | 项目经理刚启动一个复杂的炼油厂项目。尽管项目处于启动阶段,发起人不断要求获得最重要里程碑的具体日期。项目经理何时才能提供这些信息? | 接近项目结束时,因为预测更准确,大多数风险已得到缓解。 | 在规划阶段,届时将进行范围定义、活动持续时间和排序等过程。 | 在启动过程中,因为它与项目合同和项目章程的编制并行进行。 | 尽快提供,因为及早制定进度计划可显著避免项目延误。 |  | 当发起人在复杂项目启动阶段不断要求具体里程碑日期时,项目经理可在规划阶段提供该信息,届时将开展范围定义、活动持续时间和排序等过程,从而生成详细进度计划。启动(C)产生项目章程,而非详细进度计划;接近项目结束(A)失去意义;尽快提供(D)可能给出不准确的早期估算。 | Un director acaba de iniciar un proyecto complejo de refinería de petróleo. Aunque el proyecto está en iniciación, el patrocinador sigue pidiendo fechas concretas para los hitos más importantes. ¿Cuándo podrá el director proporcionar esa información? | Cerca del final del proyecto, cuando los pronósticos sean más precisos y la mayoría de los riesgos estén mitigados. | Durante la fase de planificación, cuando se realicen los procesos de definición del alcance y duración y secuenciación de actividades. | En el proceso de iniciación, ya que ocurre junto con la creación del contrato y del acta de constitución. | Lo antes posible, ya que desarrollar el cronograma temprano evita retrasos significativos. |  | Cuando el patrocinador exige fechas concretas durante la iniciación de un proyecto complejo, el director podrá proporcionarlas en la planificación, cuando se realicen los procesos de definición del alcance, duración y secuenciación. La planificación produce cronogramas detallados. La iniciación (C) crea el acta, no cronogramas detallados. El final del proyecto (A) anula el propósito. Lo antes posible (D) puede dar estimaciones tempranas inexactas. | プロジェクトマネージャーは複雑な製油所プロジェクトを開始しました。プロジェクトは立上げフェーズにありますが、スポンサーは重要マイルストーンの具体的な日付を求め続けます。プロジェクトマネージャーがその情報を提供できるのはいつですか? | プロジェクト終盤、予測が正確になり多くのリスクが軽減された頃。 | 計画フェーズ、スコープ定義およびアクティビティの所要期間・順序設定が行われる時。 | 立上げプロセスで、プロジェクト契約と憲章作成と並行して行う。 | 早期にスケジュールを作成すれば遅延を大きく回避できるため、できるだけ早く。 |  | 複雑なプロジェクトの立上げ中にスポンサーが具体的なマイルストーン日付を求める場合、PMは計画フェーズでスコープ定義・所要期間・順序設定が行われる時に提供できます。計画が詳細スケジュールを生成します。立上げ(C)は憲章を作成し、詳細スケジュールではありません。終盤(A)は目的を失います。できるだけ早く(D)は不正確な早期見積もりとなり得ます。
1410 | 某项目发起人在过去一年中支持过多个项目,目前正在考虑一个新的文件保管库系统供应商。项目经理应查阅什么以协助发起人决策? | 经验教训数据库 | 供应商网站 | 采购策略 | 相关财务法规 |  | 在评估新的文件保管库系统供应商时,项目经理应查阅经验教训数据库。该资源包含过往项目的历史信息,可提供供应商绩效、可靠性、挑战与成功等洞见,从而支持知情的供应商选择。供应商网站(B)是其自身营销视角,缺乏客观项目经验;采购策略(C)指导采购方法,但不评估具体供应商;财务法规(D)关注合规要求。 | Un nuevo proveedor de sistema de bóveda de archivos está siendo considerado por un patrocinador que ha apoyado varios proyectos en el último año. ¿Qué debe revisar el director del proyecto para asistir al patrocinador en la decisión? | Base de datos de lecciones aprendidas | Sitio web del proveedor | Estrategia de adquisiciones | Regulaciones financieras pertinentes |  | Al evaluar un nuevo proveedor de bóveda de archivos, el director debe revisar la base de datos de lecciones aprendidas. Contiene información histórica que aporta perspectivas sobre desempeño, fiabilidad, retos y éxitos con adquisiciones similares. El sitio web (B) ofrece la perspectiva del proveedor, no experiencia objetiva. La estrategia de adquisiciones (C) guía el enfoque, no evalúa proveedores. Las regulaciones financieras (D) son de cumplimiento. | 前年に複数プロジェクトを支援したスポンサーが、新たなファイル保管庫(ファイルボルト)システムのベンダーを検討しています。プロジェクトマネージャーは決定を支援するため何を確認すべきですか? | 教訓データベース | ベンダーのウェブサイト | 調達戦略 | 関連する財務規制 |  | 新規ファイル保管庫ベンダーを評価する際、PMは教訓データベースを確認すべきです。これは過去プロジェクトの履歴情報を含み、類似調達でのベンダー実績・信頼性・課題・成功事例といった洞察を提供します。ベンダーサイト(B)はマーケティング視点にすぎず客観性がなく、調達戦略(C)は具体ベンダーを評価せず、財務規制(D)はコンプライアンス要件を扱います。
1411 | 一个复杂项目已建立完善的责任分配矩阵(RAM)。一名关键干系人将某项任务标记为问题,因为该任务长时间未完成。项目经理应该怎么做? | 识别该任务的负责人并与其讨论该情况。 | 指派一名团队成员完成这项未结任务。 | 为任务问责确立决策权。 | 说服该干系人不要将该任务标记为问题。 |  | 当关键干系人在已建立完善RAM的项目中将某任务标记为问题时,项目经理应识别任务负责人并与其讨论。RAM定义了问责关系。指派其他成员(B)绕过问责;再确定决策权(C)在已有RAM时是冗余;说服干系人不标记(D)忽视了合理关切。 | Un proyecto complejo cuenta con una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) bien establecida. Un interesado crítico marca una tarea como incidencia porque no se ha completado y lleva abierta cierto tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Identificar al responsable de la tarea y discutir la situación con él. | Asignar a otro miembro del equipo para completar la tarea abierta. | Determinar una autoridad de toma de decisiones para la responsabilidad de la tarea. | Influir en el interesado para que no marque la tarea como incidencia. |  | Cuando un interesado crítico marca una tarea como incidencia en un proyecto con RAM bien establecida, el director debe identificar al responsable y discutir la situación con él. La RAM define la responsabilidad. Asignar a otro (B) elude la rendición de cuentas. Determinar autoridad (C) es redundante con la RAM. Influir para que no marque (D) descarta una preocupación legítima. | ある複雑なプロジェクトには、十分に整備された責任分担表(RAM)があります。重要なステークホルダーが、長期間未完了のあるタスクを問題として指摘しました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 当該タスクの担当者を特定し、状況について話し合う。 | 別のチームメンバーをアサインしてタスクを完了させる。 | タスク責任の意思決定権限を定める。 | ステークホルダーに当該タスクを問題視しないよう働きかける。 |  | RAMが整備されたプロジェクトで重要ステークホルダーがタスクを問題視した場合、PMは担当者を特定し状況を協議すべきです。RAMが説明責任を定義します。別メンバーへの再アサイン(B)は責任を回避、意思決定権限の決定(C)はRAMと重複、ステークホルダーへの説得(D)は正当な懸念を退けるものです。
1412 | 在项目执行过程中,项目经理观察到速率下降且测试队列中任务量很大。项目采用混合方法,且仅剩少数几个冲刺。项目经理应该怎么做? | 为所有项目团队成员提供测试培训。 | 与团队一起理解并解决问题。 | 增加一名具备测试技能的资源到团队。 | 延长冲刺时长以便完成测试。 |  | 当混合项目接近尾声、速率下降且测试队列堆积时,项目经理应与团队一起理解并解决问题。识别瓶颈和根本原因有助于针对性纠正。对所有成员开展测试培训(A)是在未诊断的情况下假设技能不足;新增测试人员(C)未必解决根本原因;延长冲刺(D)打乱节奏却不解决根本问题。 | Durante la ejecución, el director del proyecto observa una velocidad menor y un alto volumen de tareas en la cola de pruebas. El proyecto usa un enfoque híbrido y quedan pocos sprints. ¿Qué debe hacer? | Proveer capacitación en pruebas a todos los miembros del equipo. | Trabajar con el equipo para entender y resolver los problemas. | Añadir un nuevo recurso con habilidades de pruebas al equipo. | Aumentar la duración del sprint para completar las pruebas. |  | Al observar baja velocidad y alta cola de pruebas en un proyecto híbrido con pocos sprints restantes, el director debe trabajar con el equipo para entender y resolver los problemas. Identificar cuellos de botella y causas raíz permite acciones correctivas específicas. Capacitar a todos (A) asume una brecha sin diagnóstico. Añadir recurso (C) puede no atacar la causa. Alargar el sprint (D) altera el ritmo sin resolver el problema. | プロジェクト実行中、PMはベロシティ低下とテストキューの高負荷を観察しました。ハイブリッドアプローチを採用しており、残りのスプリントはわずかです。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | チームメンバー全員にテスト研修を実施する。 | チームと共に問題を理解し解決する。 | テストスキルを持つ新たなリソースを追加する。 | テスト完了のためスプリント期間を延長する。 |  | ハイブリッド・プロジェクトの終盤でベロシティ低下とテスト滞留が見られる場合、PMはチームと共に問題を理解し解決すべきです。ボトルネックと根本原因の特定が的を絞った是正を可能にします。全員研修(A)は診断なしのスキル不足を前提とし、リソース追加(C)は根本原因に対処せず、スプリント延長(D)はリズムを乱して根本問題を解決しません。
1413 | 一名负责大型软件交付项目的项目经理正在最终敲定项目治理。该项目经理希望实施一些与组织PMO要求的若干政策不一致的程序。项目经理认为,由于该项目技术的独特性,这些治理程序对该项目而言是必要的。项目经理应该怎么做? | 继续推进项目治理并通知PMO。 | 放弃最初的程序,遵循PMO制定的政策。 | 与PMO讨论拟议的变更。 | 动员干系人修改PMO制定的政策。 |  | 当项目经理因项目技术独特性希望实施与PMO政策不一致的治理程序时,应与PMO讨论拟议变更。协作讨论可能促成获批的例外。在缺乏PMO一致的情况下推进(A)绕开治理;放弃最初程序(B)忽视项目需要;动员干系人修改PMO政策(D)越权。 | Un director de un gran proyecto de entrega de software está finalizando la gobernanza del proyecto. Desea implementar procedimientos que no se alinean con varias políticas de la PMO de la organización. Considera que estos procedimientos son necesarios por la naturaleza única de la tecnología. ¿Qué debe hacer? | Avanzar con la gobernanza e informar a la PMO. | Descartar los procedimientos iniciales y seguir las políticas de la PMO. | Discutir los cambios propuestos con la PMO. | Involucrar a los interesados para modificar las políticas de la PMO. |  | Cuando un director quiere implementar procedimientos de gobernanza que no se alinean con políticas de la PMO debido a la tecnología única del proyecto, debe discutir los cambios propuestos con la PMO. La discusión colaborativa puede llevar a excepciones aprobadas. Avanzar sin alineación con la PMO (A) elude la gobernanza. Descartar lo inicial (B) ignora necesidades. Que los interesados modifiquen políticas de la PMO (D) excede límites. | 大規模ソフトウェアデリバリー案件のPMがプロジェクトガバナンスを最終化しようとしています。PMは、組織のPMO方針と整合しない手順を導入したいと考えています。技術が独特なため、これらの手順がこのプロジェクトに必要だと判断しています。PMはどうすべきですか? | ガバナンスを進め、PMOに通知する。 | 当初の手順を破棄し、PMOの方針に従う。 | 提案する変更点をPMOと協議する。 | PMOの方針を修正するためステークホルダーを関与させる。 |  | 独特な技術ゆえにPMO方針と整合しないガバナンス手順を導入したい場合、PMは提案する変更点をPMOと協議すべきです。協調的な議論は承認された例外につながる可能性があります。整合なく進める(A)はガバナンスを迂回、当初手順の破棄(B)はプロジェクトニーズを無視、ステークホルダーによるPMO方針修正(D)は越権です。
1414 | 一家公司正在打造最简可行产品(MVP)。项目经理应如何帮助公司打造高质量产品? | 与合格的第三方供应商合作,开发满足要求的产品。 | 为产品确定质量度量并提出改进建议。 | 请产品经理花更多时间提升质量。 | 聘请质量工程负责人来推动战略。 |  | 在打造MVP时,项目经理应为产品确定质量度量并提出改进建议。明确的度量确保整个开发过程中可衡量并管理质量。与第三方供应商合作(A)外包了责任;请产品经理多投入(C)过于含糊;聘请质量工程负责人(D)对MVP而言可能并非必要。 | Una empresa está construyendo un producto mínimo viable (MVP). ¿Cómo debe el director del proyecto ayudar a asegurar que la empresa construya un producto de alta calidad? | Asociarse con un proveedor externo calificado para desarrollar el producto que cumpla los requisitos. | Determinar las métricas de calidad del producto y recomendar opciones de mejora. | Pedir al gerente de producto que dedique más tiempo a mejorar la calidad. | Contratar a un líder de ingeniería de calidad para guiar la estrategia. |  | Al construir un MVP, el director debe determinar las métricas de calidad y recomendar mejoras. Métricas definidas aseguran que la calidad se mida y gestione durante el desarrollo. Asociarse con terceros (A) externaliza la responsabilidad. Pedir más tiempo al gerente de producto (C) es vago. Contratar a un líder (D) puede ser innecesario para un MVP. | ある企業がMVP(実用最小限の製品)を構築しています。PMは高品質な製品の構築をどう支援すべきですか? | 要件を満たす製品開発のため、有資格の第三者ベンダーと提携する。 | 製品の品質メトリクスを決定し、改善案を提案する。 | プロダクトマネージャーに品質改善により多くの時間を費やすよう依頼する。 | 戦略を推進する品質エンジニアリングリーダーを採用する。 |  | MVP構築では、PMは品質メトリクスを定義し改善案を提示すべきです。明確なメトリクスにより開発全体を通じて品質を計測・管理できます。第三者提携(A)は責任の外注、プロダクトマネージャーに任せる(C)は曖昧、品質リーダー採用(D)はMVPでは不要な場合があります。
1415 | 项目经理已管理一个敏捷项目六个月。在过去两次迭代中,由于产品需要的新技术,团队速率下降。为继续按交付计划推进并恢复预期速率,项目经理应该怎么做? | 通过寻找高价值/低投入的项,重新评估待办列表,并与关键干系人协商新的MVP策略。 | 替换表现不佳的成员,以更有经验者代替,为团队树立问责榜样。 | 通过回顾会议深入理解新技术对进度的影响,梳理技能差距,并相应调整团队。 | 寻求发起人批准追加资金以雇佣新成员,扩大团队产能,弥补新技术导致的生产力损失。 |  | 当因引入新技术导致团队速率下降时,项目经理应通过回顾会议深入理解技术对进度的影响,梳理技能差距并相应调整团队。回顾会议有助于反思、根因识别与基于数据的过程改进。重新评估待办列表寻找高价值/低投入项(A)是调整范围,并未解决团队能力差距;替换成员(B)具有破坏性且不构建组织能力;寻求追加资金雇佣新人(D)增加成本而无法直接解决问题。 | Un director ha gestionado un proyecto ágil durante 6 meses. En las últimas dos iteraciones, la velocidad del equipo ha disminuido por una nueva tecnología necesaria para el producto. ¿Qué debe hacer el director para continuar con el plan de entrega y recuperar la velocidad esperada? | Reevaluar la lista pendiente buscando elementos de alto valor y bajo esfuerzo, y negociar una nueva estrategia de MVP con interesados clave. | Reemplazar a los miembros de bajo desempeño con otros más experimentados, dando ejemplo de responsabilidad. | Usar retrospectivas para entender el impacto de la nueva tecnología, mapear brechas de habilidades y ajustar el equipo en consecuencia. | Buscar la aprobación del patrocinador para fondos adicionales y contratar nuevos miembros, aumentando la capacidad y compensando la pérdida. |  | Cuando la velocidad disminuye por una nueva tecnología, el director debe usar retrospectivas para entender su impacto, mapear brechas de habilidades y ajustar el equipo. Las retrospectivas permiten reflexión, análisis de causa raíz y mejoras basadas en datos. Reevaluar la lista pendiente (A) ajusta alcance pero no la brecha. Reemplazar miembros (B) es disruptivo. Buscar fondos adicionales (D) eleva costos sin resolver la causa. | PMはアジャイル・プロジェクトを6か月管理しています。直近2回のイテレーションで、製品に必要な新技術のためチームのベロシティが低下しました。納入計画を続けつつ期待ベロシティへ戻すために、PMは何をすべきですか? | 高価値/低工数の項目を探してバックログを再評価し、主要ステークホルダーと新たなMVP戦略を交渉する。 | パフォーマンスの低いメンバーをより経験豊富な人材に置き換え、責任のお手本を示す。 | レトロスペクティブを用いて新技術がスケジュールに与える影響を理解し、スキルギャップを把握してチームを調整する。 | 新技術による生産性損失を補うため、追加予算を得て新規メンバーを採用しチームの能力を拡大することをスポンサーに承認してもらう。 |  | 新技術導入によるベロシティ低下に対し、PMはレトロスペクティブを通じて技術の影響を理解し、スキルギャップを把握してチームを調整すべきです。レトロスペクティブは振り返り、根本原因分析、データ駆動の改善を可能にします。バックログ再評価(A)はスコープを調整しても能力ギャップを解消しません。メンバー入替(B)は破壊的で組織能力を育てません。追加採用(D)は費用がかかるだけで根本問題を解決しません。
1416 | 变更控制委员会(CCB)拒绝了由主题专家(SME)提交的变更请求。该SME不接受拒绝结果,且不愿在未变更的情况下继续项目。项目经理本应做什么以避免该情况? | 在提交前评估变更对项目的整体影响。 | 确保变更请求与项目范围一致。 | 将变更请求直接提交给CCB。 | 请发起人先批准变更请求。 |  | 当CCB驳回变更请求且SME拒绝在没有该变更的情况下继续时,项目经理本应在提交前评估变更对项目的整体影响。充分的影响评估有助于CCB审议和干系人沟通。确保与范围一致(B)只是评估的一部分;直接提交CCB(C)跳过了影响分析;请发起人先批(D)绕过了CCB流程。 | El comité de control de cambios (CCB) rechaza una solicitud de cambio enviada por un experto en la materia (SME). El SME se niega a aceptar el rechazo y no quiere continuar el proyecto sin el cambio. ¿Qué debió hacer el director para evitar esta situación? | Evaluado el impacto global del cambio en el proyecto antes de la presentación. | Asegurado que la solicitud de cambio estuviera alineada con el alcance. | Enviado la solicitud de cambio directamente al CCB. | Solicitado al patrocinador que aprobara primero la solicitud. |  | Cuando el CCB rechaza un cambio y el SME se niega a continuar, el director debió evaluar el impacto global del cambio antes de presentarlo. Una evaluación rigurosa prepara la deliberación del CCB y la comunicación con interesados. Asegurar alineación con el alcance (B) es solo un aspecto. Enviar directo al CCB (C) salta el análisis. Aprobación previa del patrocinador (D) evita el proceso del CCB. | 変更管理委員会(CCB)が、サブジェクト・マター・エキスパート(SME)が提出した変更要求を却下しました。SMEはこれを受け入れず、変更なしでプロジェクトを継続したくないと述べています。PMはこの状況を避けるため何をしておくべきでしたか? | 提出前に変更要求のプロジェクト全体への影響を評価する。 | 変更要求がプロジェクトスコープと整合していることを確認する。 | 変更要求を直接CCBに提出する。 | スポンサーに変更要求を先に承認するよう求める。 |  | CCBが変更要求を却下し、SMEが変更なしでの継続を拒む場合、PMは提出前に変更要求の全体的影響を評価しておくべきでした。十分な影響分析がCCB審議とステークホルダー伝達の準備となります。スコープ整合確認(B)は評価の一部、CCBへの直接提出(C)は影響分析を省略、スポンサー先行承認(D)はCCBプロセスを回避します。
1417 | 一名团队成员在冲刺中段就完成了所有分配任务。该成员希望规划下一冲刺的任务,以便更早交付业务价值。该成员具备执行当前冲刺中其他成员尚未启动任务的能力和知识。项目经理应该怎么做? | 将该成员重新分配到当前冲刺的其他任务。 | 鼓励该成员执行下一冲刺的任务。 | 验证当前冲刺已交付任务的完整性。 | 提高团队速率以执行下一冲刺的任务。 |  | 在敏捷中,团队应先完成本冲刺的承诺,再拉入未来工作。如果某成员有空余产能,应协助处理本冲刺尚未完成的项,以提高所有承诺待办项达到完成定义的概率。验证完成度(A)很重要,但完成承诺工作的优先级更高;人为提升速率(B)可能损害质量;过早开始下一冲刺任务(D)可能破坏冲刺规划并导致部分完成的工作。 | Un miembro del equipo termina todas sus tareas a mitad del sprint. Quiere planificar tareas del próximo sprint para entregar valor antes. Tiene capacidad y conocimiento para ejecutar tareas que otros aún no han iniciado en el sprint actual. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reasignar al miembro a otras tareas del sprint actual. | Animar al miembro a ejecutar tareas del próximo sprint. | Validar la completitud de las tareas entregadas en el sprint actual. | Aumentar la velocidad del equipo para ejecutar tareas de los próximos sprints. |  | En ágil, el equipo debe completar los compromisos del sprint antes de incorporar trabajo futuro. Si un miembro tiene capacidad disponible, debe ayudar con elementos pendientes del sprint actual para mejorar la probabilidad de cumplir la definición de hecho. Validar completitud (C) importa pero es secundario. Aumentar velocidad artificialmente (D) puede dañar la calidad. Iniciar el próximo sprint anticipadamente (B) socava la planificación y crea trabajo parcial. | チームメンバーがスプリント途中で割り当てタスクを全て完了しました。その人は早期にビジネス価値を届けるため、次スプリントのタスク計画を立てたいと考えています。当該メンバーは現スプリントで他メンバーが未着手のタスクを遂行する能力と知識があります。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 現スプリントの他のタスクに当該メンバーを再アサインする。 | 次スプリントのタスクの実行を奨励する。 | 現スプリントで提出済みタスクの完了状態を検証する。 | 次スプリントのタスクを実行するためチームのベロシティを上げる。 |  | アジャイルでは、チームは将来作業を取り込む前にスプリントのコミットメントを完了すべきです。空き容量があれば、現スプリントの未完了項目を支援し、コミット項目がDoDに到達する確率を高めるべきです。完了検証(C)は重要ですが優先度は二次。人為的にベロシティを上げる(D)は品質を損ない、次スプリントを早期着手(B)はスプリント計画を損ね中途半端な作業を生みます。
1418 | 客户拒绝同意项目收尾,声称项目团队未按开发合同要求执行代码评审。项目团队实际已进行代码评审,但记录不完整。项目经理应该怎么做? | 就合同条款的解释寻求专家法律意见。 | 关闭项目并将可交付成果移交给客户。 | 与项目团队、项目发起人和客户召开会议,就完成项目收尾所需的额外工作达成一致并补充经验教训。 | 与项目团队和发起人召开经验教训研讨会,以避免未来项目出现合规问题。 |  | 当客户因记录不全而拒绝接受收尾,声称未进行代码评审时,项目经理应与项目团队、发起人和客户召开会议,就所需后续工作达成一致并补充经验教训。协作性解决方案弥补差距。寻求法律意见(A)不必要地升级;关闭并移交(B)违反合同要求;经验教训研讨会(D)无法解决当前争议。 | El cliente no acepta el cierre alegando que el equipo no realizó las inspecciones de código exigidas en el contrato de desarrollo. El equipo sí realizó las inspecciones, pero los registros no están completos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Buscar asesoría legal experta sobre la interpretación de las cláusulas del contrato. | Cerrar el proyecto y entregar los entregables al cliente. | Reunir al equipo, al patrocinador y al cliente para acordar el trabajo adicional requerido para cerrar el proyecto y agregar a las lecciones aprendidas. | Realizar un taller de lecciones aprendidas con el equipo y el patrocinador para evitar problemas de cumplimiento contractual futuros. |  | Cuando el cliente rechaza el cierre alegando inspecciones no realizadas pese a registros incompletos, el director debe reunir al equipo, patrocinador y cliente para acordar el trabajo adicional necesario y agregarlo a lecciones aprendidas. La resolución colaborativa cierra la brecha. La asesoría legal (A) escala innecesariamente. Cerrar y entregar (B) viola el contrato. Un taller de lecciones (D) no resuelve la disputa actual. | 顧客は、開発契約で要求された一定のコードインスペクションをチームが実施していないと主張し、終結に同意しません。プロジェクトチームは実際にはインスペクションを実施しましたが、記録が不完全です。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 契約条項の解釈について専門の法的助言を求める。 | プロジェクトを終結し、成果物を顧客に引き渡す。 | プロジェクトチーム、スポンサー、顧客で会議を開き、終結に必要な追加作業に合意し、教訓に追加する。 | 今後の契約遵守問題を避けるため、チームとスポンサーで教訓ワークショップを開催する。 |  | 記録が不完全でインスペクションが行われていないと顧客が主張し終結を拒む場合、PMはチーム・スポンサー・顧客で会議を開き、必要な追加作業に合意し教訓に追加すべきです。協調解決でギャップを埋めます。法的助言(A)は不要なエスカレーション、引渡し終結(B)は契約違反、教訓ワークショップ(D)は現状の紛争を解決しません。
1419 | 项目发起人希望加入新的可交付成果,并联系项目经理咨询如何在未来两个月内最有效地完成该可交付成果。项目经理应该怎么做? | 使用管理储备以加快该可交付成果在两个月内完成。 | 建议发起人开展成本效益分析以确定可行性。 | 更改项目方法论以在两个月内完成该可交付成果。 | 告知发起人评估项目并非项目经理的职责。 |  | 当发起人希望在两个月内完成新的可交付成果时,项目经理应建议开展成本效益分析以确定可行性。CBA评估该可交付成果是否值得投入。使用管理储备(A)绕过了应有的分析;更改方法论(C)过于激进;告知发起人评估非PM职责(D)是推卸责任。 | El patrocinador desea incluir un nuevo entregable y contacta al director del proyecto para asesorarse sobre el enfoque más eficiente para completarlo en los próximos 2 meses. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar la reserva de gestión para acelerar la finalización en 2 meses. | Sugerir al patrocinador que realice un análisis costo-beneficio para determinar la viabilidad. | Cambiar la metodología del proyecto para lograr completarlo en 2 meses. | Informar al patrocinador que evaluar el proyecto no es trabajo del director. |  | Cuando el patrocinador desea un nuevo entregable en 2 meses, el director debe sugerir un análisis costo-beneficio para evaluar la viabilidad. El ACB analiza si justifica el esfuerzo. Usar la reserva de gestión (A) evita el análisis adecuado. Cambiar metodología (C) es drástico. Decir que no es su trabajo (D) abdica responsabilidad. | プロジェクトスポンサーが新たな成果物を追加したいと考え、今後2か月以内に完了させる最も効率的な方法について助言を求めPMに連絡しました。PMはどうすべきですか? | 2か月以内に完了を加速するため、マネジメント・リザーブを使用する。 | スポンサーに対し、実行可能性を判断するためコスト・ベネフィット分析を実施するよう提案する。 | 2か月以内に完了するためプロジェクト方法論を変更する。 | プロジェクトの評価はPMの職務ではないとスポンサーに助言する。 |  | スポンサーが新成果物を2か月以内に望む場合、PMは実行可能性判断のためコスト・ベネフィット分析を提案すべきです。CBAは成果物が労力に見合うかを評価します。マネジメント・リザーブ使用(A)は適切な分析を省略、方法論変更(C)は極端、評価はPMの仕事ではないと述べる(D)は責任放棄です。
1420 | 一名项目经理在一个采纳敏捷实践的试点项目中担任仆人式领导。三个冲刺后,团队向主要干系人演示产品,但收到了关于产品功能的负面反馈。团队认为所有功能都满足了产品负责人定义的验收标准,不明白哪里出了问题。项目经理应如何缓解产品被拒的局面? | 让主要干系人参与即将到来的冲刺评审会议。 | 提前与主要干系人共享产品待办列表供其审阅。 | 为被拒功能的修复创建专门的冲刺。 | 请项目发起人评估更换产品负责人。 |  | 当干系人在演示中给予负面反馈,尽管功能均满足验收标准时,项目经理应让主要干系人参与即将到来的冲刺评审会议。持续的干系人参与确保一致性。提前共享待办列表(B)只是告知而非参与;创建修复冲刺(C)是被动应对;评估更换产品负责人(D)在缺乏证据时归咎他人。 | Un director de proyecto trabaja como líder servidor en un proyecto piloto para adoptar prácticas ágiles. Tras tres sprints, el equipo demuestra el producto a los principales interesados, pero recibe comentarios negativos sobre las funcionalidades. El equipo cree que todas cumplían los criterios de aceptación definidos por el product owner y no comprende qué pasó. ¿Cómo debe mitigar el rechazo del producto? | Involucrar a los principales interesados en las próximas sesiones de revisión del sprint. | Compartir la lista pendiente del producto con los principales interesados para que la revisen por anticipado. | Crear sprints dedicados para implementar correcciones de las funciones rechazadas. | Pedir al patrocinador que evalúe la asignación de un nuevo product owner. |  | Cuando los interesados dan retroalimentación negativa pese a cumplir criterios de aceptación, el director debe involucrar a los principales interesados en las próximas revisiones de sprint. La participación continua asegura alineación. Compartir la lista pendiente (B) informa pero no involucra. Crear sprints de corrección (C) es reactivo. Evaluar un nuevo PO (D) culpa sin evidencia. | PMはアジャイル実践を採用するパイロット案件でサーバントリーダーとして活動しています。3スプリント後、チームが主要ステークホルダーに製品をデモしましたが、機能について否定的なフィードバックを受けました。チームは全ての機能がPOの定めた受入れ基準を満たしていたと考えており、何が問題だったか理解できません。PMは製品の不承認をどう緩和すべきですか? | 今後のスプリントレビューに主要ステークホルダーを参加させる。 | 主要ステークホルダーが事前にレビューできるよう、プロダクトバックログを共有する。 | 不承認になった機能の修正用に専用スプリントを設ける。 | スポンサーに新たなプロダクトオーナーのアサインを評価してもらうよう依頼する。 |  | 受入れ基準を満たしたにもかかわらずデモで否定的フィードバックがある場合、PMは今後のスプリントレビューに主要ステークホルダーを参加させるべきです。継続的な参加が整合性を確保します。バックログ事前共有(B)は通知に留まり関与ではない、修正用スプリント(C)は事後対応、新POのアサイン評価(D)は根拠なき責任転嫁です。
1421 | 项目经理被指派领导一个资金和资源有限的项目。在需求头脑风暴会议中,几位干系人提出了一长串新项目需求,超出了预算。项目经理应首先做什么? | 举办一次需求工作坊,请干系人根据关键需要对需求进行优先级排序。 | 与发起人会面,从高层管理视角获取关于关键需求的反馈。 | 联系发起人,申请追加预算和资源以完成项目。 | 审查需求并确定可以删除哪些,随后向干系人告知变更。 |  | 在资金有限的项目头脑风暴中,当干系人提出超出预算的需求时,项目经理应首先举办需求工作坊,请干系人根据关键需要进行优先级排序。优先级排序使范围与预算相匹配。与发起人会面获取反馈(B)绕过了干系人的输入。申请追加预算(C)未必可行。单方面删除需求(D)忽视了干系人的需要。 | Un director del proyecto ha sido asignado para liderar un proyecto con financiamiento y recursos limitados. Durante la sesión de lluvia de ideas sobre requisitos, varios interesados solicitan una larga lista de requisitos para un nuevo proyecto, lo que excede el presupuesto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Organizar un taller de requisitos y pedir a los interesados que prioricen los requisitos según las necesidades críticas. | Reunirse con el patrocinador para obtener su retroalimentación sobre los requisitos críticos desde la perspectiva de la alta dirección. | Contactar al patrocinador y solicitar presupuesto y capacidad adicionales para completar el proyecto. | Revisar los requisitos y determinar cuáles pueden eliminarse, y luego informar a los interesados sobre los cambios. |  | Cuando los interesados solicitan requisitos que exceden el presupuesto durante la lluvia de ideas en un proyecto con financiamiento limitado, el director del proyecto debe organizar primero un taller de requisitos y pedir a los interesados que prioricen según las necesidades críticas. La priorización alinea el alcance con el presupuesto. Reunirse con el patrocinador para obtener retroalimentación (B) omite la participación de los interesados. Solicitar presupuesto adicional (C) puede no ser factible. Eliminar requisitos unilateralmente (D) ignora las necesidades de los interesados. | プロジェクトマネージャーは、資金とリソースが限られたプロジェクトを率いるよう任命された。要求事項のブレインストーミングセッションで、複数のステークホルダーが予算を超える長大な要求リストを提出した。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 要求事項ワークショップを開催し、ステークホルダーに重要なニーズに基づいて要求を優先順位付けするよう依頼する。 | スポンサーと会い、上級管理職の観点から重要要求についてのフィードバックを得る。 | スポンサーに連絡し、プロジェクト完了のために追加予算とキャパシティを要求する。 | 要求事項を確認し、どれを削除できるかを決定し、ステークホルダーに変更を通知する。 |  | 資金制約のあるプロジェクトのブレインストーミングで、ステークホルダーが予算を超える要求を提出した場合、プロジェクトマネージャーはまず要求事項ワークショップを開催し、重要なニーズに基づく優先順位付けを依頼すべきである。優先順位付けによりスコープを予算に合わせる。スポンサーとの面談(B)はステークホルダーの意見を回避する。追加予算の要求(C)は実現可能とは限らない。一方的な要求の削除(D)はステークホルダーのニーズを無視する。
1422 | 项目经理与一个敏捷团队合作以增强产品。由于工期紧张,团队尝试通过多名资源同时并行工作来压缩进度。然而,技术环境配置只允许一名资源同时处理一项功能。团队计划升级技术环境,但无法就推进方式达成一致。项目经理应首先做什么? | 举行规划会议,决定如何处理下一组工作。 | 举行共识构建会议,决定如何处理下一组工作。 | 将此冲突列入下一次每日站会的议程进行讨论。 | 将问题升级给产品负责人解决。 |  | 在工期紧张的敏捷项目中,当团队对升级技术环境以支持并行工作的方式无法达成一致时,项目经理应首先举行共识构建会议,决定如何处理下一组工作。这种协作技术确保所有团队成员参与决策,统一期望并获得承诺。规划会议(A)聚焦于工作分解,而非冲突解决。列入每日站会议程(C)会拖延决策。升级给产品负责人(D)绕过了团队自组织原则。 | Un director del proyecto está trabajando con un equipo ágil para mejorar un producto. Debido a un plazo ajustado, el equipo intenta comprimir el cronograma involucrando a múltiples recursos para trabajar en el proyecto simultáneamente. Sin embargo, el entorno técnico está configurado para permitir que solo un recurso trabaje en una funcionalidad a la vez. El equipo planea actualizar el entorno técnico, pero no logra ponerse de acuerdo sobre cómo proceder. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Realizar una sesión de planificación para decidir cómo abordar el siguiente conjunto de trabajo. | Realizar una sesión de creación de consenso para decidir cómo abordar el siguiente conjunto de trabajo. | Añadir este conflicto a la agenda para discutirlo en la próxima reunión diaria. | Escalar el problema al dueño del producto para su resolución. |  | Cuando el equipo no logra acordar cómo actualizar el entorno técnico para trabajo paralelo en un proyecto ágil con plazo ajustado, el director del proyecto debe realizar primero una sesión de creación de consenso para decidir cómo abordar el siguiente conjunto de trabajo. Esta técnica colaborativa asegura que todos los miembros participen en la decisión, alineando expectativas y asegurando compromiso. Una sesión de planificación (A) se enfoca en el desglose del trabajo, no en la resolución de conflictos. Añadir a la reunión diaria (C) retrasa la decisión. Escalar al dueño del producto (D) omite la auto-organización del equipo. | プロジェクトマネージャーは、製品強化のためアジャイルチームと協力している。締切が迫っているため、チームは複数のリソースを同時に投入してスケジュールをクラッシングしようとしている。しかし、技術環境は一度に一人のリソースのみが機能を処理できるよう構成されている。チームは技術環境のアップグレードを計画しているが、進め方について合意できない。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 計画セッションを実施し、次の作業セットへの取り組み方を決定する。 | コンセンサス形成セッションを実施し、次の作業セットへの取り組み方を決定する。 | この対立を次のデイリースタンドアップの議題に追加する。 | 問題をプロダクトオーナーにエスカレーションして解決を求める。 |  | 締切が迫るアジャイルプロジェクトで並行作業のための技術環境アップグレード方法についてチームが合意できない場合、プロジェクトマネージャーはまずコンセンサス形成セッションを実施し、次の作業セットへの取り組み方を決定すべきである。この協調的手法により全メンバーが意思決定に参加し、期待が揃いコミットメントが確保される。計画セッション(A)はワーク分解に焦点を当て対立解決ではない。デイリースタンドアップへの追加(C)は決定を遅らせる。プロダクトオーナーへのエスカレーション(D)はチームの自己組織化を回避する。
1423 | 项目经理在一个聚焦于启动产品商业化的项目集中领导三个项目。三个项目完成后,项目经理停止参加例行的团队会议。项目集经理请项目经理继续参加这些会议以维持团队的接触点。该请求与项目经理的预期不符,因为项目集经理正在监督剩余工作。项目经理应如何处理这一情况? | 安排一次会议讨论彼此不同的看法并达成一致决定。 | 礼貌地告知项目集经理无需再参加这些会议。 | 仅参加监控市场推出的项目集会议。 | 通过电子邮件回复,建议两个角色之间的任务划分。 |  | 当项目集经理对项目完成后会议参加的期望与项目经理不一致时,项目经理应安排会议讨论不同观点并达成一致决定。开放沟通和协作式问题解决能让双方充分表达观点并达成互利共赢的解决方案。礼貌拒绝(B)未经讨论便忽视了项目集经理的理由。仅参加市场推出会议(C)是单方面决定,缺乏共识。通过电子邮件建议任务划分(D)回避了解决错位所需的直接对话。 | Un director del proyecto lidera tres proyectos en un programa enfocado en iniciar la comercialización de un producto. Una vez completados los tres proyectos, deja de asistir a las reuniones recurrentes del equipo. El director del programa le pide que continúe asistiendo a estas reuniones para mantener los puntos de contacto del equipo. Esta solicitud no coincide con la expectativa del director del proyecto, ya que el director del programa supervisa el trabajo restante. ¿Cómo debería abordar la situación el director del proyecto? | Programar una reunión para discutir las diferentes perspectivas y acordar una decisión. | Informar cortésmente al director del programa que ya no es necesario asistir a estas reuniones. | Asistir solo a las reuniones del programa donde se monitorea el lanzamiento al mercado. | Proporcionar una respuesta por correo electrónico recomendando una división de tareas entre ambos roles. |  | Cuando las expectativas del director del programa difieren de las del director del proyecto respecto a la asistencia a reuniones tras la finalización del proyecto, el director del proyecto debe programar una reunión para discutir las diferentes perspectivas y acordar una decisión. La comunicación abierta y la resolución colaborativa de problemas aseguran que ambas partes expresen sus puntos de vista y alcancen una solución mutuamente beneficiosa. Declinar cortésmente (B) ignora el razonamiento del director del programa sin discusión. Asistir solo a reuniones de lanzamiento (C) toma una decisión unilateral sin consenso. Recomendar la división de tareas por correo (D) evita la conversación directa necesaria para resolver la desalineación. | プロジェクトマネージャーは、製品商業化開始に焦点を当てたプログラムで3つのプロジェクトを率いている。3つのプロジェクトが完了すると、プロジェクトマネージャーは定期的なチーム会議への出席を停止した。プログラムマネージャーは、チームの接点を維持するためにこれらの会議への出席継続を依頼する。プログラムマネージャーが残作業を監督しているため、この依頼はプロジェクトマネージャーの期待と一致しない。プロジェクトマネージャーはどのように対応すべきか? | 異なる視点を議論し決定で合意するための会議をスケジュールする。 | プログラムマネージャーに、これらの会議への出席はもはや不要であると丁寧に伝える。 | 市場ローンチを監視するプログラム会議のみに出席する。 | 両ロール間のタスク分担を推奨する回答をメールで提供する。 |  | プロジェクト完了後の会議出席に関してプログラムマネージャーの期待がプロジェクトマネージャーと異なる場合、PMは異なる視点を議論し決定で合意するための会議をスケジュールすべきである。オープンなコミュニケーションと協調的問題解決により、双方が見解を表明し相互利益のある解決策に到達できる。丁寧な辞退(B)は議論なしにプログラムマネージャーの理由を無視する。市場ローンチ会議のみへの出席(C)は合意なき一方的決定である。メールでのタスク分担提案(D)は不一致解消に必要な直接対話を回避する。
1424 | 某项目旨在为当地社区成员提供医疗设施,以支持改善卫生实践。项目经理应做什么以确保社区成员了解最新的项目进展? | 通过定期的社区会议分享项目最新动态。 | 在干系人请求时分享项目最新动态。 | 将项目报告分享给发起人,以告知社区成员。 | 通过线上方式和当地报纸分享年度报告。 |  | 对于通过医疗设施改善当地社区卫生的项目,项目经理应通过定期的社区会议分享项目动态。这种方式确保透明度、包容性以及决策中的积极参与——这对直接影响社区成员的项目至关重要。仅在请求时分享(B)是被动的,无法保证社区持续知情。通过发起人分享报告(C)增加了不必要的中间环节,降低了直接参与。在报纸上分享年度报告(D)对需要持续互动的社区项目而言频率太低且过于非个人化。 | Un proyecto está diseñado para proporcionar a los miembros de la comunidad local instalaciones de salud que apoyarán prácticas mejoradas de saneamiento. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar que los miembros de la comunidad estén al día sobre el progreso del proyecto? | Compartir actualizaciones del proyecto a través de reuniones comunitarias regulares. | Compartir actualizaciones del proyecto cuando lo soliciten los interesados. | Compartir los informes del proyecto con el patrocinador para informar a los miembros de la comunidad. | Compartir los informes anuales virtualmente y en los periódicos locales. |  | Para un proyecto diseñado para mejorar el saneamiento comunitario local mediante instalaciones de salud, el director del proyecto debe compartir actualizaciones a través de reuniones comunitarias regulares. Este enfoque asegura transparencia, inclusión y participación activa en la toma de decisiones, esencial para proyectos que afectan directamente a los miembros de la comunidad. Compartir solo cuando se solicite (B) es pasivo y no garantiza información continua. Compartir informes mediante el patrocinador (C) añade un intermediario innecesario y reduce el compromiso directo. Compartir informes anuales en periódicos (D) es demasiado infrecuente e impersonal para un proyecto comunitario que requiere compromiso continuo. | あるプロジェクトは、地域コミュニティメンバーに衛生実践改善を支援する医療施設を提供するために設計されている。プロジェクトマネージャーはコミュニティメンバーがプロジェクト進捗の最新情報を確実に得られるよう何をすべきか? | 定期的なコミュニティ会議を通じてプロジェクト最新情報を共有する。 | ステークホルダーから要請があったときにプロジェクト最新情報を共有する。 | コミュニティメンバーに通知するため、スポンサーとプロジェクトレポートを共有する。 | 年次報告書をオンラインおよび地元新聞で共有する。 |  | 医療施設を通じて地域の衛生改善を行うプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは定期的なコミュニティ会議を通じて最新情報を共有すべきである。この方法は、コミュニティメンバーに直接影響するプロジェクトに不可欠な透明性、包括性、意思決定への積極的参加を確保する。要請時のみの共有(B)は受動的で、継続的情報提供を保証しない。スポンサー経由での共有(C)は不要な仲介者を追加し直接的関与を減らす。新聞での年次報告共有(D)は継続的関与が必要なコミュニティ重視プロジェクトには頻度が低く非人称的すぎる。
1425 | 项目经理曾与某特定供应商合作过,该供应商被要求用于即将到来的项目。该供应商经常未能按期交付,但其是唯一具备项目所需特定经验的公司。项目经理在规划阶段应做什么? | 招聘资源以了解该供应商的具体能力。 | 在合同中加入违约条款并更新风险登记册。 | 鼓励供应商在不增加项目成本的情况下加班工作。 | 签约另一家经验较少的供应商,给他们交付的机会。 |  | 当唯一来源供应商虽具备特定经验但经常无法按期交付时,项目经理在规划阶段应在合同中加入违约条款并更新风险登记册。合同条款激励履约,风险记录使监控成为可能。招聘了解资源(A)无法解决交付问题。鼓励无偿加班(C)不道德。签约经验较少的供应商(D)引入新的风险。 | Un director del proyecto tiene experiencia trabajando con un proveedor específico que ha sido solicitado para un próximo proyecto. Este proveedor a menudo no cumple con las fechas de entrega; sin embargo, es la única empresa con la experiencia específica requerida para el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto durante la fase de planificación? | Contratar recursos para obtener conocimiento sobre las capacidades específicas del proveedor. | Añadir cláusulas de penalización al contrato y actualizar el registro de riesgos. | Alentar al proveedor a trabajar horas extras sin costos adicionales para el proyecto. | Contratar a otro proveedor con menos experiencia y darle la oportunidad de proporcionar los entregables. |  | Cuando un proveedor único con experiencia específica frecuentemente incumple plazos, el director del proyecto debe añadir cláusulas de penalización al contrato y actualizar el registro de riesgos durante la planificación. Los términos contractuales motivan el desempeño y la documentación de riesgos permite el monitoreo. Contratar recursos de conocimiento (A) no aborda la entrega. Alentar horas extras no remuneradas (C) es poco ético. Contratar un proveedor con menos experiencia (D) introduce nuevos riesgos. | プロジェクトマネージャーは、今後のプロジェクトで指名された特定のベンダーと取引経験がある。このベンダーは納期を守らないことが多いが、プロジェクトに必要な特定の経験を持つ唯一の企業である。計画フェーズでプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ベンダーの特定能力に関する知識を得るためにリソースを採用する。 | 契約にペナルティ条項を追加し、リスク登録簿を更新する。 | ベンダーにプロジェクトへの追加コストなしで残業するよう促す。 | 経験の少ない別のベンダーと契約し、成果物を提供する機会を与える。 |  | 特定経験を持つ単独ソースベンダーが頻繁に納期を守らない場合、プロジェクトマネージャーは計画段階で契約にペナルティ条項を追加しリスク登録簿を更新すべきである。契約条件はパフォーマンスを促進し、リスク文書化はモニタリングを可能にする。知識リソースの採用(A)は納期問題に対処しない。無償残業の奨励(C)は非倫理的である。経験の少ないベンダーとの契約(D)は新たなリスクを導入する。
1426 | 新项目的规划会议结束后,团队一致同意项目工期需要12个月。然而,项目发起人要求在项目结束前发布产品。项目经理应首先做什么? | 请干系人减少项目待办列表以按时完成。 | 更新风险登记册并升级给发起人。 | 协助团队提出最小可行产品(MVP)。 | 请求增加团队产能以按时交付项目。 |  | 当发起人要求在计划的12个月工期之前发布产品时,项目经理应首先协助团队提出最小可行产品(MVP)。MVP构思支持以价值为中心的范围协商,并识别哪些可以提前交付。请干系人减少待办列表(A)在分析之前预设了方法。更新风险登记册并升级(B)未解决发起人的目标。增加团队产能(D)应在范围与可行性分析之后进行。 | Después de finalizar la sesión de planificación de un nuevo proyecto, el equipo acuerda que la duración del proyecto debe ser de 12 meses. Sin embargo, el patrocinador del proyecto pide liberar el producto antes del fin del proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Solicitar a los interesados que reduzcan la lista pendiente del proyecto para terminar a tiempo. | Actualizar el registro de riesgos y escalarlo al patrocinador. | Asistir al equipo en proponer un producto mínimo viable (MVP). | Pedir aumentar la capacidad del equipo para entregar el proyecto a tiempo. |  | Cuando el patrocinador solicita una liberación anticipada respecto a la duración planificada de 12 meses, el director del proyecto debe asistir primero al equipo en proponer un producto mínimo viable (MVP). El enfoque MVP permite negociar el alcance centrándose en el valor e identifica qué puede entregarse antes. Solicitar reducir la lista pendiente (A) presupone un enfoque antes del análisis. Actualizar el registro de riesgos y escalar (B) no aborda el objetivo del patrocinador. Aumentar la capacidad del equipo (D) debería seguir al análisis de alcance y viabilidad. | 新プロジェクトの計画セッション終了後、チームはプロジェクト期間が12ヶ月必要であることに合意した。しかし、プロジェクトスポンサーはプロジェクト終了前の製品リリースを要請する。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | ステークホルダーに、期限内に完了するためプロジェクトバックログの削減を依頼する。 | リスク登録簿を更新しスポンサーにエスカレーションする。 | 最小実行可能製品(MVP)の提案でチームを支援する。 | プロジェクトを期限内に完了するためチームのキャパシティ増加を要請する。 |  | 計画された12ヶ月の期間より早くスポンサーがリリースを求める場合、プロジェクトマネージャーはまずチームによるMVP提案を支援すべきである。MVPフレーミングは価値重視のスコープ交渉を可能にし、何を早期に提供できるかを特定する。バックログ削減の依頼(A)は分析前にアプローチを前提としている。リスク登録簿の更新とエスカレーション(B)はスポンサーの目標に対処しない。チームキャパシティの増加(D)はスコープと実現可能性分析の後に行うべきである。
1427 | 开发团队成员位于三个不同的时区。很难找到一个适合所有团队成员的每日站会时间。项目经理应该做什么? | 让团队成员自行决定是否参加会议。 | 无论会议时间如何,要求所有团队成员都参加每日站会。 | 放弃每日站会,改为每日报告。 | 鼓励两到三名团队成员之间频繁的小型团队会议。 |  | 当跨三个时区的团队成员无法找到合适的每日站会时间时,项目经理应鼓励两到三名成员之间频繁的小型团队会议。小组协调在不强迫不便时间的情况下保持沟通。让成员自行决定是否参加(A)可能降低参与度。无论时间如何强制参加(B)缺乏体谅。用每日报告替代站会(C)失去了实时互动。 | Los miembros del equipo de desarrollo están ubicados en tres zonas horarias diferentes. Es difícil encontrar un horario adecuado para celebrar la reunión diaria con todos los miembros del equipo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Dejar que los miembros del equipo decidan ellos mismos si quieren unirse a la reunión. | Exigir que todos los miembros del equipo asistan a la reunión diaria sin importar el horario. | Renunciar a la reunión diaria y reemplazarla con un informe diario. | Fomentar reuniones frecuentes en pequeños grupos de dos o tres miembros del equipo. |  | Cuando los miembros del equipo en tres zonas horarias no pueden encontrar un horario adecuado para la reunión diaria, el director del proyecto debe fomentar reuniones frecuentes en pequeños grupos de dos o tres miembros. La coordinación en grupos pequeños mantiene la comunicación sin imponer horarios incómodos. Dejar la asistencia opcional (A) puede reducir la participación. Exigir asistencia sin importar el horario (B) es poco considerado. Reemplazar la reunión diaria con informes (C) pierde la interacción en tiempo real. | 開発チームメンバーは3つの異なるタイムゾーンに所在している。すべてのメンバーに適したデイリースタンドアップの時間を見つけるのは難しい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | チームメンバーに会議参加の有無を自身で決定させる。 | 会議時間に関わらず、全メンバーにデイリースタンドアップへの参加を求める。 | デイリースタンドアップを廃止し、日報に置き換える。 | 2〜3名のメンバーによる頻繁な小規模チーム会議を奨励する。 |  | 3つのタイムゾーンにまたがるチームメンバーが適切なデイリースタンドアップ時間を見つけられない場合、プロジェクトマネージャーは2〜3名による頻繁な小規模会議を奨励すべきである。小グループでの調整は不便な時間を強いることなくコミュニケーションを維持する。参加を各自に委ねる(A)と参加率が下がる可能性がある。時間に関わらず参加を強制する(B)は配慮を欠く。スタンドアップを日報に置き換える(C)とリアルタイム交流が失われる。
1428 | 在最近的冲刺评审中,产品负责人表示该产品没有交付任何价值。项目经理认为产品满足所有提供的规范。团队对产品负责人的发言感到困惑。在采用混合方法时,项目经理应做什么? | 对项目待办列表进行优先级排序,并要求开发团队修复问题。 | 将事情升级到执行委员会,以便他们决定后续步骤。 | 与产品负责人一起审查项目的效益管理计划。 | 请产品负责人终止该项目,因为它不再符合预期效益。 |  | 在混合方法下,当产品负责人表示产品虽符合规范但未交付价值时,项目经理应与产品负责人一起审查项目的效益管理计划。澄清效益对齐能揭示规范与预期价值之间的差距。优先级排序待办列表以修复问题(A)在不了解价值差距的情况下假设技术缺陷。升级到执行委员会(B)为时尚早。请产品负责人终止项目(D)过于激烈。 | Durante la última revisión del sprint, el dueño del producto declaró que el producto no entrega ningún valor. El director del proyecto cree que el producto cumple con todas las especificaciones proporcionadas. El equipo está confundido por la afirmación del dueño del producto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto cuando utiliza un enfoque híbrido? | Priorizar la lista pendiente del proyecto y pedir al equipo de desarrollo que corrija los problemas. | Escalar el asunto al consejo ejecutivo para que decidan los próximos pasos. | Revisar el plan de gestión de beneficios del proyecto con el dueño del producto. | Pedir al dueño del producto que termine el proyecto, ya que no está alineado con los beneficios esperados. |  | Cuando el dueño del producto afirma que el producto no entrega valor a pesar de cumplir las especificaciones en un enfoque híbrido, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de beneficios con el dueño del producto. Aclarar la alineación de beneficios revela brechas entre especificaciones y valor esperado. Priorizar la lista pendiente para corregir problemas (A) supone deficiencias técnicas sin entender la brecha de valor. Escalar al consejo ejecutivo (B) es prematuro. Pedir terminar el proyecto (D) es drástico. | 前回のスプリントレビューで、プロダクトオーナーは製品が価値を提供していないと述べた。プロジェクトマネージャーは製品が提供されたすべての仕様を満たしていると考えている。チームはプロダクトオーナーの発言に困惑している。ハイブリッドアプローチを使用する際、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトバックログを優先順位付けし、開発チームに問題を修正するよう依頼する。 | 次のステップを決定できるよう、この件を経営委員会にエスカレーションする。 | プロダクトオーナーとプロジェクトのベネフィットマネジメント計画を見直す。 | 期待される便益に整合しないため、プロダクトオーナーにプロジェクト終了を依頼する。 |  | ハイブリッドアプローチで、仕様を満たしているにもかかわらずプロダクトオーナーが製品に価値がないと述べる場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーとベネフィットマネジメント計画を見直すべきである。便益整合の明確化により仕様と期待価値のギャップが明らかになる。問題修正のためのバックログ優先順位付け(A)は価値ギャップを理解せずに技術的欠陥を仮定する。経営委員会へのエスカレーション(B)は時期尚早である。プロジェクト終了の依頼(D)は極端である。
1429 | 在执行阶段,项目经理发现交付物未达到主要干系人要求的质量规范。这导致进度绩效指数(SPI)从0.98恶化到0.72,成本绩效指数(CPI)从1.5降至1.1。项目经理应采取什么行动以缓解下次迭代中交付物被拒收的问题? | 确保产品待办列表得到正确的优先级排序,以避免导致拒收的依赖关系。 | 创建一个专门的冲刺,以完成之前所有冲刺中未完成的规范。 | 在冲刺规划期间强化完成定义(DoD),以使团队对期望有共同理解。 | 提交变更请求,优先解决质量问题,以最小化对其余交付物的影响。 |  | 当交付物未达到质量规范导致SPI和CPI恶化时,项目经理应在冲刺规划期间强化完成定义(DoD),使团队对期望有共同理解。明确的质量标准防止反复拒收。提交变更请求优先处理质量(D)可能必要,但未解决根本原因。确保待办列表优先级排序避免依赖(A)是好做法,但不是质量修复。创建专门冲刺处理未完成规范(B)拖延了项目。 | Durante la fase de ejecución, el director del proyecto descubrió que los entregables no cumplen con las especificaciones de calidad solicitadas por el interesado principal. Esto ha causado que el índice de desempeño del cronograma (SPI) se deteriore de 0.98 a 0.72 y el índice de desempeño del costo (CPI) de 1.5 a 1.1. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto para mitigar el rechazo de los entregables en la próxima iteración? | Asegurar que la lista pendiente del producto esté priorizada adecuadamente para evitar dependencias que causen rechazo. | Crear un sprint dedicado para completar todas las especificaciones pendientes de sprints anteriores. | Reforzar la definición de hecho (DoD) durante la planificación del sprint para que el equipo tenga un entendimiento común de las expectativas. | Presentar una solicitud de cambio para priorizar las resoluciones del problema de calidad y minimizar el impacto en el resto de los entregables. |  | Cuando los entregables no cumplen las especificaciones de calidad provocando deterioro de SPI y CPI, el director del proyecto debe reforzar la definición de hecho (DoD) durante la planificación del sprint para que el equipo tenga un entendimiento común. Estándares de calidad claros previenen rechazos recurrentes. Presentar una solicitud de cambio (D) puede ser necesario pero no aborda la causa raíz. Asegurar priorización de la lista pendiente (A) es buena práctica pero no soluciona la calidad. Crear un sprint dedicado (B) retrasa el proyecto. | 実行フェーズ中、プロジェクトマネージャーは成果物が主要ステークホルダーから要求された品質仕様を満たしていないことを発見した。これによりスケジュール効率指数(SPI)が0.98から0.72へ、コスト効率指数(CPI)が1.5から1.1へ悪化した。次のイテレーションで成果物が却下される問題を緩和するため、プロジェクトマネージャーはどのような行動をとるべきか? | 却下を引き起こす依存関係を避けるため、プロダクトバックログが適切に優先順位付けされていることを確保する。 | 以前のスプリントから残っているすべての仕様を完了するための専用スプリントを作成する。 | チームが期待値を共通理解できるよう、スプリント計画中に完了の定義(DoD)を強化する。 | 残りの成果物への影響を最小化するため、品質問題の解決を優先する変更要求を提出する。 |  | 成果物が品質仕様を満たさずSPIとCPIが悪化する場合、プロジェクトマネージャーはスプリント計画中に完了の定義(DoD)を強化し、チームが期待値を共通理解できるようにすべきである。明確な品質基準は繰り返しの却下を防ぐ。品質優先化の変更要求の提出(D)は必要かもしれないが根本原因に対処しない。バックログ優先順位付け(A)はベストプラクティスだが品質修正ではない。専用スプリントの作成(B)はプロジェクトを遅延させる。
1430 | 项目经理意识到由于一些关键决策受到组织内高层管理与外部干系人之间相互矛盾的观点的影响,项目正在被延迟。项目经理应该做什么? | 审查项目治理的充分性,确保已建立适当的结构。 | 审查干系人登记册,确保按沟通管理计划进行沟通。 | 将项目团队与高层管理和外部干系人等外部因素隔离,以便更快地做出决定。 | 审查剩余范围,并重新设定项目进度基准以考虑决策延迟。 |  | 当项目因关键决策受到高层管理与外部干系人相互矛盾的观点影响而延迟时,项目经理应审查项目治理的充分性,确保已建立适当的结构。治理框架促进决策和问题解决。审查干系人登记册和沟通计划(B)解决沟通问题但不解决决策权问题。隔离团队(C)是回避问题。重新设定进度基准(D)接受延迟却未解决原因。 | Un director del proyecto se da cuenta de que el proyecto se está retrasando porque algunas decisiones clave se ven afectadas por opiniones contradictorias entre la alta dirección de la organización y los interesados externos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar la adecuación de la gobernanza del proyecto y asegurar que exista una estructura apropiada. | Revisar el registro de interesados y asegurar que las comunicaciones se sigan según el plan de gestión de las comunicaciones. | Aislar al equipo del proyecto de factores externos como la alta dirección y los interesados para que las decisiones puedan tomarse más rápidamente. | Revisar el alcance restante y rebasar la línea base del cronograma del proyecto para considerar los retrasos en la toma de decisiones. |  | Cuando un proyecto se retrasa porque las decisiones clave se ven afectadas por opiniones contradictorias entre la alta dirección y los interesados externos, el director del proyecto debe revisar la adecuación de la gobernanza y asegurar una estructura apropiada. Los marcos de gobernanza facilitan la toma de decisiones y la resolución de problemas. Revisar el registro de interesados (B) aborda la comunicación pero no la autoridad. Aislar al equipo (C) evita el problema. Rebasar el cronograma (D) acepta el retraso sin abordar la causa. | プロジェクトマネージャーは、組織の上級管理職と外部ステークホルダー間の矛盾する見解により重要な意思決定が影響を受け、プロジェクトが遅延していることに気づく。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトのガバナンスの適切性を見直し、適切な構造が整備されていることを確認する。 | ステークホルダー登録簿を見直し、コミュニケーション管理計画に沿ってコミュニケーションが行われていることを確認する。 | より迅速に意思決定できるよう、上級管理職や外部ステークホルダーなどの外部要因からプロジェクトチームを隔離する。 | 残りのスコープを見直し、意思決定の遅延を考慮してプロジェクトスケジュールをリベースラインする。 |  | 上級管理職と外部ステークホルダー間の矛盾する見解により重要な意思決定が影響を受けプロジェクトが遅延する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトガバナンスの適切性を見直し、適切な構造を確保すべきである。ガバナンスフレームワークは意思決定と問題解決を促進する。ステークホルダー登録簿の見直し(B)はコミュニケーションに対処するが意思決定権限には対処しない。チームの隔離(C)は問題を回避する。スケジュールのリベースライン(D)は遅延を受け入れるが原因に対処しない。
1431 | 由于全州范围的紧急状况,某全球保险公司的项目团队被迫以虚拟方式完成项目。项目经理被分配主持将展示机密患者信息的会议。项目经理应使用哪种工具与项目团队和客户进行会议? | 使用协作式电子白板。 | 使用流行的社交媒体平台。 | 使用第三方即时通讯工具。 | 使用启用密码的音视频产品。 |  | 在全州紧急状况下举行涉及机密患者信息的虚拟会议时,项目经理应使用启用密码的音视频产品。安全访问控制在虚拟协作中保护敏感信息。协作式电子白板(A)可能缺乏足够的安全性。社交媒体平台(B)不适合机密数据。第三方即时通讯工具(C)可能不满足安全要求。 | Debido a una emergencia estatal, un equipo de proyecto de una compañía global de seguros se ve obligado a completar un proyecto virtualmente. Al director del proyecto se le asigna la tarea de conducir reuniones donde se presentará información confidencial de pacientes. ¿Qué herramienta debería utilizar el director del proyecto para conducir reuniones con el equipo del proyecto y los clientes? | Usar una pizarra electrónica colaborativa. | Usar una plataforma popular de redes sociales. | Usar una herramienta de mensajería instantánea de terceros. | Usar un producto de audio/video con contraseña. |  | Al conducir reuniones virtuales que involucran información confidencial de pacientes durante una emergencia estatal, el director del proyecto debe usar un producto de audio/video con contraseña. Los controles de acceso seguros protegen la información sensible durante la colaboración virtual. Una pizarra electrónica colaborativa (A) puede carecer de seguridad adecuada. Una plataforma de redes sociales (B) es inapropiada para datos confidenciales. Una herramienta de mensajería de terceros (C) puede no cumplir requisitos de seguridad. | 州全域の緊急事態により、グローバル保険会社のプロジェクトチームはプロジェクトを仮想的に完了することを余儀なくされている。プロジェクトマネージャーは機密の患者情報が提示される会議の実施を任された。プロジェクトチームおよびクライアントとの会議実施にプロジェクトマネージャーはどのツールを使用すべきか? | 協調型電子ホワイトボードを使用する。 | 人気のソーシャルメディアプラットフォームを使用する。 | サードパーティのインスタントメッセージングツールを使用する。 | パスワード対応の音声/動画製品を使用する。 |  | 州全域の緊急事態下で機密患者情報を含む仮想会議を実施する場合、プロジェクトマネージャーはパスワード対応の音声/動画製品を使用すべきである。セキュアなアクセス制御は仮想コラボレーション中の機密情報を保護する。協調型電子ホワイトボード(A)はセキュリティが不十分な可能性がある。ソーシャルメディアプラットフォーム(B)は機密データには不適切である。サードパーティのメッセージングツール(C)はセキュリティ要件を満たさない可能性がある。
1432 | 一个数百万美元的项目已开始并进入执行阶段。当地监管机构刚刚宣布了需要在6个月内实施的需求变更,即在完成项目执行阶段之前。项目经理接下来应该做什么? | 立即将新需求添加到项目范围中,因为这是强制性变更。 | 忽略新需求,因为当前的预算和进度不允许任何变更。 | 按既定项目需求继续执行,推迟实施新需求。 | 与合规部门一起审查新需求,以确定是否需要变更请求。 |  | 当监管机构在项目执行期间宣布强制性需求变更时,项目经理应与合规部门一起审查新需求,以确定是否需要变更请求。合规评估确保项目适应监管义务。立即添加需求(A)绕过了治理。忽略需求(B)有不合规风险。继续执行并推迟实施(C)可能在强制时限内导致不合规。 | Un proyecto multimillonario ha comenzado y está en la fase de ejecución. Una autoridad reguladora local acaba de anunciar cambios en los requisitos que deberán implementarse en 6 meses, antes de completar la fase de ejecución del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Añadir los nuevos requisitos al alcance del proyecto inmediatamente, ya que son cambios obligatorios. | Ignorar los nuevos requisitos, ya que el presupuesto y cronograma actuales no permiten cambios. | Continuar con los requisitos del proyecto definidos y retrasar la implementación de los nuevos requisitos. | Revisar los nuevos requisitos con el departamento de cumplimiento para determinar si se necesita una solicitud de cambio. |  | Cuando una autoridad reguladora anuncia cambios obligatorios durante la ejecución, el director del proyecto debe revisar los nuevos requisitos con el departamento de cumplimiento para determinar si se necesita una solicitud de cambio. La evaluación de cumplimiento asegura que el proyecto se adapte a las obligaciones regulatorias. Añadir requisitos inmediatamente (A) omite la gobernanza. Ignorar los requisitos (B) arriesga incumplimiento. Continuar y retrasar la implementación (C) puede resultar en incumplimiento dentro del plazo obligatorio. | 数百万ドル規模のプロジェクトが開始され実行フェーズにある。地方規制当局が、プロジェクト実行フェーズ完了前の6ヶ月以内に実施する必要のある要求事項変更を発表した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 強制的な変更であるため、新しい要求事項を直ちにプロジェクトスコープに追加する。 | 現在の予算とスケジュールでは変更を許容できないため、新しい要求事項を無視する。 | 定義済みのプロジェクト要求事項で進め、新しい要求事項の実装は延期する。 | 変更要求が必要かどうかを判断するため、コンプライアンス部門と新しい要求事項を確認する。 |  | 規制当局が実行中に強制的な要求事項変更を発表した場合、プロジェクトマネージャーは変更要求が必要かを判断するためコンプライアンス部門と新要求を確認すべきである。コンプライアンス評価により、プロジェクトが規制義務に適応することを確保する。直ちに要求を追加(A)するとガバナンスを回避する。要求を無視(B)するとコンプライアンス違反のリスクがある。実装を延期(C)すると規定期間内にコンプライアンス違反となる可能性がある。
1433 | 项目经理正在管理一个将处理数百万用户敏感数据的项目。发起人提到,据他们所知,该项目在其国家似乎没有任何合规性要求。项目经理在这种情况下应该做什么? | 信任发起人的专业知识,相信本项目没有合规性要求。 | 向合规负责人请求专家意见,以确认项目是否有任何合规性要求。 | 针对该国的数据保护政策进行独立调研,以确认法律和监管合规性。 | 与国家合规机构联系,以确定项目在该国是否有任何合规性要求。 |  | 当发起人认为处理数百万用户敏感数据的项目没有合规性要求时,项目经理应向合规负责人请求专家意见。合规负责人具备确认或识别发起人可能忽视要求的专业知识。在未经核实的情况下信任发起人(A)有风险。开展独立调研(C)可能不全面。咨询国家机构(D)可能遗漏组织或区域要求。 | Un director del proyecto está gestionando un proyecto que manejará datos sensibles de millones de usuarios. El patrocinador mencionó que, según su conocimiento, el proyecto no parece tener requisitos de cumplimiento en su país. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Confiar en la experiencia del patrocinador y creer que no hay requisitos de cumplimiento para este proyecto. | Solicitar asesoramiento experto al líder de cumplimiento para confirmar si hay requisitos de cumplimiento para el proyecto. | Realizar investigación independiente sobre la política de protección de datos del país para el cumplimiento legal y regulatorio. | Verificar con la agencia nacional de cumplimiento para determinar si el proyecto tiene requisitos de cumplimiento en este país. |  | Cuando el patrocinador cree que no hay requisitos de cumplimiento para un proyecto que maneja datos sensibles de millones de usuarios, el director del proyecto debe solicitar asesoramiento al líder de cumplimiento. El líder de cumplimiento tiene conocimientos especializados para confirmar o identificar requisitos que el patrocinador haya pasado por alto. Confiar en el patrocinador sin verificación (A) es arriesgado. Realizar investigación independiente (C) puede ser incompleto. Verificar con la agencia nacional (D) puede omitir requisitos organizacionales o regionales. | プロジェクトマネージャーは数百万ユーザーの機密データを扱うプロジェクトを管理している。スポンサーは、彼らの知る限り、このプロジェクトは自国でコンプライアンス要件がないようだと述べた。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | スポンサーの専門知識を信頼し、このプロジェクトにコンプライアンス要件はないと信じる。 | プロジェクトにコンプライアンス要件があるかを確認するため、コンプライアンスリーダーから専門家の助言を求める。 | 法令および規制遵守のため、国のデータ保護ポリシーに関する独立した調査を実施する。 | プロジェクトがこの国でコンプライアンス要件を持つかを判断するため、国のコンプライアンス機関に確認する。 |  | 数百万ユーザーの機密データを扱うプロジェクトにコンプライアンス要件がないとスポンサーが信じる場合、プロジェクトマネージャーはコンプライアンスリーダーに専門家の助言を求めるべきである。コンプライアンスリーダーは、スポンサーが見落とした可能性のある要件を確認・特定する専門知識を持つ。確認なしにスポンサーを信頼すること(A)はリスクがある。独立調査(C)は不完全な可能性がある。国家機関への確認(D)は組織または地域固有の要件を見落とす可能性がある。
1434 | 项目甄选委员会正在筛选明年的候选项目。项目经理应推荐哪种甄选标准? | 能最大化业务价值的项目 | 相关风险最小的项目 | 收入产生最大化的项目 | 工期最短的项目 |  | 当项目甄选委员会筛选项目时,项目经理应推荐最大化业务价值的项目。业务价值涵盖与组织战略一致的有形和无形效益。风险最小的项目(B)未必交付战略价值。最大化收入(C)忽视无形效益。工期最短(D)将速度置于价值之上。 | Un comité de selección de proyectos está preseleccionando proyectos para el próximo año. ¿Qué criterio de selección debería recomendar el director del proyecto? | Proyectos que maximicen el valor de negocio. | Proyectos con los menores riesgos asociados. | Proyectos con la máxima generación de ingresos. | Proyectos con la menor duración. |  | Cuando un comité de selección preselecciona proyectos, el director del proyecto debe recomendar seleccionar proyectos que maximicen el valor de negocio. El valor de negocio abarca beneficios tangibles e intangibles alineados con la estrategia organizacional. Proyectos con menos riesgo (B) pueden no entregar valor estratégico. Máxima generación de ingresos (C) ignora los beneficios intangibles. Menor duración (D) prioriza la velocidad sobre el valor. | プロジェクト選定委員会が来年度のプロジェクト候補を絞り込んでいる。プロジェクトマネージャーはどの選定基準を推奨すべきか? | ビジネス価値を最大化するプロジェクト | 関連リスクが最も少ないプロジェクト | 収益創出が最大のプロジェクト | 期間が最も短いプロジェクト |  | プロジェクト選定委員会がプロジェクトを絞り込む際、プロジェクトマネージャーはビジネス価値を最大化するプロジェクトの選定を推奨すべきである。ビジネス価値は、組織戦略に整合する有形・無形の便益を包含する。リスクが最小のプロジェクト(B)は戦略的価値を提供するとは限らない。最大の収益創出(C)は無形便益を無視する。最短期間(D)は価値より速度を優先する。
1435 | 在敏捷项目执行期间,项目经理意识到预算几乎已用完,但项目远未接近完成。项目经理应做什么以解决这一问题? | 审查待办列表,寻找重新排序工作和减少项目范围的机会。 | 审查项目时间线,寻找缩短项目进度的机会。 | 审查资源管理计划,寻找减少项目成本的机会。 | 与项目发起人一起审查预算,并要求增加预算。 |  | 当预算即将耗尽且敏捷项目远未完成时,项目经理应审查待办列表,寻找重新排序工作和减少范围的机会。专注于预算约束内最有价值的交付物符合敏捷的灵活性。审查时间线以缩短进度(B)未解决预算问题。审查资源计划以降低成本(C)影响较小。向发起人请求增加预算(D)未必可行。 | Durante la ejecución de un proyecto ágil, un director del proyecto se da cuenta de que el presupuesto está casi completamente utilizado, pero el proyecto no está cerca de completarse. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Revisar la lista pendiente y encontrar oportunidades para repriorizar el trabajo y reducir el alcance del proyecto. | Revisar la línea de tiempo del proyecto y encontrar oportunidades para reducir el cronograma. | Revisar el plan de gestión de recursos y encontrar oportunidades para reducir los costos del proyecto. | Revisar el presupuesto con el patrocinador del proyecto y solicitar un aumento del presupuesto. |  | Cuando el presupuesto está casi agotado y el proyecto ágil está lejos de completarse, el director del proyecto debe revisar la lista pendiente y encontrar oportunidades para repriorizar el trabajo y reducir el alcance. Enfocarse en los entregables más valiosos dentro de las restricciones presupuestarias se alinea con la flexibilidad ágil. Revisar la línea de tiempo (B) no aborda el problema presupuestario. Revisar el plan de recursos (C) tiene menos impacto. Solicitar aumento de presupuesto (D) puede no ser factible. | アジャイルプロジェクトの実行中、プロジェクトマネージャーは予算がほぼ使い果たされていることに気づくが、プロジェクトは完了に近くない。この懸念に対処するためプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | バックログを見直し、作業の再優先順位付けとプロジェクトスコープ縮小の機会を見つける。 | プロジェクトのタイムラインを見直し、プロジェクトスケジュールを短縮する機会を見つける。 | 資源管理計画を見直し、プロジェクトコストを削減する機会を見つける。 | プロジェクトスポンサーと予算を見直し、予算増額を依頼する。 |  | 予算がほぼ枯渇しアジャイルプロジェクトが完了から程遠い場合、プロジェクトマネージャーはバックログを見直し、作業の再優先順位付けとスコープ縮小の機会を見つけるべきである。予算制約内で最も価値ある成果物に焦点を当てることはアジャイルの柔軟性に合致する。タイムラインの見直し(B)は予算問題に対処しない。資源計画の見直し(C)は影響が小さい。スポンサーへの予算増額依頼(D)は実現可能とは限らない。
1436 | 客户直接与Scrum团队互动,并不断要求变更优先级。这导致团队成员混乱,他们向项目经理抱怨。项目经理应做什么? | 请客户向项目发起人提交变更请求。 | 在冲刺待办列表中记录此问题,以在团队会议上讨论。 | 建议客户与产品负责人讨论变更。 | 鼓励团队直接与客户澄清请求。 |  | 项目经理应引导客户与产品负责人讨论变更,产品负责人管理产品待办列表并对用户故事进行优先级排序。产品负责人代表客户的声音,并确保产品交付价值。在冲刺待办列表记录问题(B)不正确——冲刺待办列表用于已承诺的任务,不是变更请求。通过发起人路由变更(C)与敏捷欢迎变更的方法相悖。让团队直接与客户澄清(D)绕过了产品负责人作为产品愿景和需求单一来源的角色。 | Un cliente interactúa directamente con un equipo Scrum y solicita continuamente cambios en las prioridades. Esto causa confusión entre los miembros del equipo y se quejan al director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al cliente que envíe una solicitud de cambio al patrocinador del proyecto. | Documentar este problema en la lista pendiente del sprint para discutirlo en una reunión del equipo. | Aconsejar al cliente que discuta los cambios con el dueño del producto. | Alentar al equipo a aclarar las solicitudes con el cliente. |  | El director del proyecto debe dirigir al cliente a discutir cambios con el dueño del producto, quien gestiona la lista pendiente del producto y prioriza las historias de usuario. El PO representa la voz del cliente y asegura que el producto entregue valor. Documentar problemas en la lista pendiente del sprint (B) es incorrecto: la lista del sprint es para tareas comprometidas, no para solicitudes de cambio. Enrutar cambios mediante el patrocinador (C) contradice el enfoque ágil de aceptar cambios. Que el equipo aclare directamente con el cliente (D) omite el rol del PO como única fuente de verdad para la visión y los requisitos del producto. | 顧客がScrumチームと直接やり取りし、優先順位の変更を継続的に要求している。これによりチームメンバーに混乱が生じ、プロジェクトマネージャーに苦情を訴えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 顧客にプロジェクトスポンサーへ変更要求を提出するよう依頼する。 | チーム会議で議論するため、この問題をスプリントバックログに記録する。 | 顧客にプロダクトオーナーと変更を議論するよう助言する。 | チームに顧客との要求事項を直接明確化するよう奨励する。 |  | PMはプロダクトバックログを管理しユーザーストーリーを優先順位付けするプロダクトオーナーと変更を議論するよう顧客を導くべきである。POは顧客の声を代表し、製品が価値を提供することを確実にする。スプリントバックログへの問題記録(B)は誤り——スプリントバックログはコミットされたタスク用で変更要求用ではない。スポンサー経由の変更ルーティング(C)はアジャイルの変更歓迎アプローチに反する。チームに顧客との直接明確化を奨励すること(D)は製品ビジョンと要求事項の唯一の真実情報源としてのPOの役割を回避する。
1437 | 一些虚拟团队成员位于互联网连接通常良好的地区。然而,他们在白天加入团队通话时经常遇到连接问题。项目经理应做什么? | 确定问题所在并制定行动计划。 | 采购消耗带宽较少的网络通话工具。 | 录制会议以分享给无法加入的团队成员。 | 请团队成员使用聊天工具作为通话的替代方式。 |  | 当通常网络良好的地区的虚拟团队成员频繁遇到通话连接问题时,项目经理应确定问题所在并制定行动计划。在采取行动之前进行根因调查可确保正确的解决方案。采购低带宽工具(B)假设原因是带宽。录制会议(C)适应了问题但未解决。改用聊天工具(D)只是更换媒介,而未理解问题。 | Algunos miembros del equipo virtual están ubicados en una región que generalmente tiene buena conectividad a internet. Sin embargo, frecuentemente experimentan problemas de conectividad al unirse a llamadas del equipo durante el día. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Determinar cuál es el problema y desarrollar un plan de acción. | Adquirir herramientas que consuman menos ancho de banda para llamadas por internet. | Grabar la reunión para compartirla con los miembros del equipo que no pudieron unirse. | Pedir a los miembros del equipo que usen herramientas de chat como alternativa a las llamadas. |  | Cuando los miembros del equipo virtual en una región con buena conectividad general experimentan frecuentes problemas para unirse a llamadas, el director del proyecto debe determinar cuál es el problema y desarrollar un plan de acción. La investigación de causa raíz antes de actuar asegura la solución correcta. Adquirir herramientas de bajo ancho de banda (B) asume que la causa es el ancho de banda. Grabar reuniones (C) acomoda el problema sin resolverlo. Cambiar a herramientas de chat (D) cambia el medio sin entender el problema. | 数名の仮想チームメンバーは、一般的にインターネット接続の良好な地域に所在している。しかし、日中のチーム通話への参加時に接続問題が頻繁に発生する。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 問題を特定し、アクションプランを策定する。 | インターネット通話のため帯域幅消費の少ないツールを調達する。 | 参加できなかったメンバーと共有するため会議を録画する。 | 通話の代替としてチャットツールを使用するようメンバーに依頼する。 |  | 一般的に接続の良い地域の仮想チームメンバーが通話参加に頻繁に問題を抱える場合、プロジェクトマネージャーは問題を特定しアクションプランを策定すべきである。行動前の根本原因調査により適切な解決策が確保される。低帯域幅ツールの調達(B)は原因が帯域幅であると仮定する。会議録画(C)は問題に対応するが解決しない。チャットツールへの切り替え(D)は問題を理解せず媒体を変えるだけである。
1438 | 收到一个配置新计算机硬件的工作包,并已识别相关项目活动清单。项目经理应做什么? | 咨询主题专家(SME)审查进度。 | 定义项目管理计划。 | 估算活动所需的资源。 | 估算每个活动的成本。 |  | 当收到配置新计算机硬件的工作包及相关活动时,项目经理应估算活动所需的资源。资源估算确定执行所需。咨询SME审查进度(A)关注时间而非资源。定义项目管理计划(B)过于宽泛。估算成本(D)在资源估算之后进行。 | Se recibe un paquete de trabajo para configurar nuevo hardware de computadora, y también se ha identificado una lista de actividades relacionadas del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Consultar a expertos en la materia (SME) para revisar el cronograma. | Definir el plan de gestión del proyecto. | Estimar los recursos necesarios para las actividades. | Estimar el costo de cada actividad. |  | Cuando se recibe un paquete de trabajo para configurar hardware nuevo junto con actividades relacionadas, el director del proyecto debe estimar los recursos necesarios para las actividades. La estimación de recursos determina lo que se requiere para la ejecución. Consultar SME para revisar el cronograma (A) se enfoca en el tiempo, no en los recursos. Definir el plan de gestión del proyecto (B) es demasiado amplio. Estimar el costo (D) viene después de la estimación de recursos. | 新しいコンピューターハードウェア構成のためのワークパッケージが受領され、関連するプロジェクトアクティビティのリストも特定されている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | サブジェクト・マター・エキスパート(SME)に相談してスケジュールを見直す。 | プロジェクトマネジメント計画を定義する。 | アクティビティに必要な資源を見積もる。 | 各アクティビティのコストを見積もる。 |  | 新コンピューターハードウェア構成のワークパッケージと関連アクティビティを受領した場合、プロジェクトマネージャーはアクティビティに必要な資源を見積もるべきである。資源見積りは実行に必要なものを決定する。SMEへの相談でスケジュールを見直すこと(A)は時間に焦点を当てており資源ではない。プロジェクトマネジメント計画の定義(B)は範囲が広すぎる。コスト見積り(D)は資源見積りの後に行う。
1439 | 团队负责人在项目中高度参与并积极介入,且在没有指挥链或权威级别的情况下运作。该团队负责人在示范什么? | 示范仆人式领导 | 示范命令型领导 | 示范指令型领导 | 示范适应性领导 |  | 正确答案是 A。团队负责人积极投入，不依赖指挥链或正式权力，而是以支持而非指令的方式带领他人。在选项中，这最接近服务型领导。命令型（B）和指令型（C）领导依赖权力和指示。适应型领导（D）侧重于帮助人们应对变化，而情境并未描述这一点。 | Un líder de equipo ha estado altamente comprometido e involucrado en un proyecto y opera sin una cadena de mando o niveles de autoridad. ¿Qué está modelando el líder del equipo? | Modelando liderazgo de servicio. | Modelando liderazgo de mando. | Modelando liderazgo directivo. | Modelando liderazgo adaptativo. |  | La respuesta correcta es A. El líder del equipo está muy comprometido y dirige sin depender de una cadena de mando ni de autoridad formal, apoyando a los demás en lugar de darles órdenes. Entre las opciones, esto se acerca más al liderazgo de servicio. Los liderazgos de mando (B) y directivo (C) se basan en la autoridad y las instrucciones. El liderazgo adaptativo (D) se centra en ayudar a las personas a afrontar el cambio, lo que el escenario no describe. | チームリーダーがプロジェクトに高度に関与・関与しており、指揮系統や権限レベルなしで活動している。このチームリーダーは何をモデリングしているか? | サーバントリーダーシップをモデリングしている | コマンディングリーダーシップをモデリングしている | ディレクティブリーダーシップをモデリングしている | アダプティブリーダーシップをモデリングしている |  | 正解は A。チームリードは積極的に関与し、指揮命令系統や正式な権限に頼らず、指示するのではなく他者を支援しながら率いている。選択肢の中ではサーバント・リーダーシップが最も近い。命令型（B）と指示型（C）のリーダーシップは権限と指示に依存する。適応型リーダーシップ（D）は人々が変化に対処するのを助けることに重点を置くが、状況はそれを述べていない。
1440 | 敏捷团队成员发现一个阻碍他们高效工作的障碍。他们应在哪个会议上提出该障碍以求解决? | 每日Scrum会议 | 回顾会议 | 冲刺评审会议 | 冲刺规划会议 |  | 正确答案是 A。障碍应尽快提出，每日 Scrum 是团队成员每天分享阻碍、以便迅速解决的机会。等到回顾会（B）、冲刺评审（C）或冲刺规划会（D）会延误解决并拖慢团队工作。 | Un miembro del equipo ágil descubre un impedimento que le impide hacer su trabajo de manera eficiente. ¿En cuál de las reuniones debería plantear este impedimento para su resolución? | Reunión diaria de Scrum | Reunión de retrospectiva | Reunión de revisión del sprint | Reunión de planificación del sprint |  | La respuesta correcta es A. Los impedimentos deben plantearse cuanto antes, y el Daily Scrum es la oportunidad diaria para que los miembros compartan lo que los bloquea y se resuelva rápidamente. Esperar a la retrospectiva (B), la revisión del sprint (C) o la planificación del sprint (D) retrasaría la solución y frenaría el trabajo del equipo. | アジャイルチームメンバーが、効率的に作業を行うことを妨げる障害を発見した。解決のためにどの会議でこの障害を提起すべきか? | デイリースクラム | レトロスペクティブ | スプリントレビュー | スプリントプランニング |  | 正解は A。障害はできるだけ早く提起すべきであり、デイリースクラムはメンバーが作業を妨げているものを共有し、素早く解決するための毎日の機会である。レトロスペクティブ（B）、スプリントレビュー（C）、スプリント計画（D）まで待つと解決が遅れ、チームの作業が滞る。
1441 | 某公司正在开发一份包含可视化元素的新合同文件原型。产品负责人转达了项目发起人关于应纳入元素的反馈,但项目团队提出了反对意见。然而,当项目发起人与团队沟通后,他们确认所有变更都是可行的。项目经理应如何处理这种情况? | 查阅风险管理计划中列出的应对行动。 | 审查并更新组织过程资产(OPA)。 | 提交变更请求以更换产品负责人。 | 召开回顾会议以解决团队内部的不一致。 |  | 项目经理应召开回顾会议来识别并解决团队内部的不一致。回顾会议提供了一个结构化的论坛,用于发现流程问题、协作讨论解决方案并就改进行动达成共识。这与敏捷的持续改进与团队驱动解决问题的原则相一致。 | Una empresa está trabajando en el prototipo de un nuevo documento contractual que incluye elementos visuales. El dueño del producto compartió la retroalimentación del patrocinador del proyecto sobre los elementos que deben incluirse, pero el equipo del proyecto se opuso. Sin embargo, cuando el patrocinador habló con el equipo, confirmaron que todos los cambios son viables. ¿Cómo debe el director del proyecto abordar esta situación? | Revisar las acciones enumeradas en el plan de gestión de riesgos. | Revisar y actualizar los activos de los procesos de la organización (APO). | Presentar una solicitud de cambio para reemplazar al dueño del producto. | Realizar una reunión retrospectiva para resolver la falta de alineación. |  | El director del proyecto debe realizar una retrospectiva para abordar y resolver la falta de alineación dentro del equipo. Las retrospectivas proporcionan un foro estructurado para identificar problemas de proceso, discutir soluciones de forma colaborativa y acordar acciones de mejora. Esto se alinea con los principios ágiles de mejora continua y resolución de problemas impulsada por el equipo. | ある企業が、ビジュアル要素を含む新しい契約書類のプロトタイプを作成しています。プロダクトオーナーがプロジェクトスポンサーから受け取った含めるべき要素に関するフィードバックを共有しましたが、プロジェクトチームは反対しました。しかし、スポンサーがチームと話し合った際、すべての変更が実現可能であることが確認されました。プロジェクトマネージャーはこの状況にどのように対処すべきですか? | リスク・マネジメント計画書に記載されたアクションを確認する。 | 組織のプロセス資産(OPA)を見直し更新する。 | プロダクトオーナーを交代させる変更要求を提出する。 | 認識のずれを解消するためにレトロスペクティブを実施する。 |  | プロジェクトマネージャーは、チーム内の認識のずれを解消するためにレトロスペクティブを実施すべきです。レトロスペクティブはプロセス上の課題を特定し、解決策を協働的に議論し、改善アクションに合意するための構造化された場を提供します。これは継続的改善とチーム主導の問題解決というアジャイル原則に沿ったものです。
1442 | 某项目正接近收尾阶段。在准备最终步骤时,质量体系按照新的国际质量标准进行了更新,从而产生了新的可交付成果审批程序。项目经理应采取哪项行动? | 将该问题升级给项目发起人。 | 询问项目团队是否可以变更范围。 | 采用新的审批程序清单。 | 告知客户项目将延期。 |  | 当新的国际质量标准在项目收尾阶段更新了可交付成果的审批程序时,项目经理应当采用新的审批程序清单。遵循更新后的标准能够确保质量。升级给发起人(A)是延迟行动。询问能否变更范围(B)与质量程序无关。告知客户延期(D)在未评估的情况下假定会延期。 | Un proyecto se acerca a la fase de cierre. Mientras se preparan los pasos finales, el sistema de calidad se actualiza conforme a nuevos estándares internacionales de calidad, lo que da lugar a nuevos procedimientos de aprobación de entregables. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto? | Escalar el problema al patrocinador del proyecto. | Preguntar al equipo del proyecto si se puede cambiar el alcance. | Aplicar la nueva lista de procedimientos de aprobación. | Informar al cliente que el proyecto se retrasará. |  | Cuando los nuevos estándares internacionales de calidad actualizan los procedimientos de aprobación de entregables cerca del cierre del proyecto, el director del proyecto debe aplicar la nueva lista de procedimientos. El cumplimiento de los estándares actualizados garantiza la calidad. Escalar al patrocinador (A) aplaza la acción. Preguntar si el alcance puede cambiar (B) no se relaciona con los procedimientos de calidad. Informar al cliente del retraso (D) supone un retraso sin evaluación. | プロジェクトが終結フェーズに近づいています。最終ステップの準備中に、品質システムが新しい国際品質基準に従って更新され、新しい成果物承認手順が導入されました。プロジェクトマネージャーはどのアクションを取るべきですか? | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | プロジェクトチームにスコープを変更できるか尋ねる。 | 新しい承認手順リストを適用する。 | プロジェクトが遅延することを顧客に通知する。 |  | プロジェクト終結間近に新しい国際品質基準が成果物承認手順を更新した場合、プロジェクトマネージャーは新しい承認手順リストを適用すべきです。更新された基準への準拠が品質を保証します。スポンサーへのエスカレーション(A)は対応を先送りにします。スコープ変更の可否を尋ねること(B)は品質手順とは無関係です。顧客に遅延を伝えること(D)は評価を経ずに遅延を前提としています。
1443 | 一位项目经理领导的项目已完成90%。一位关键干系人请求将一个认证项目纳入本项目。另一位干系人则不同意,并告知项目团队由于项目接近完成,不应再变更项目管理计划。项目经理应当怎么做? | 请求关键干系人主导处理该请求,因为他们更专业。 | 更新项目管理计划,并根据该变更请求调整项目预算。 | 与干系人及其团队成员召开会议,通知他们此项变更。 | 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求,并将变更事项告知项目发起人。 |  | 当项目完成90%时,一位干系人请求增加认证项目而另一位反对任何变更,项目经理应向CCB提交变更请求并通知发起人。正式的变更控制能够确保得到适当的评估和批准。请求干系人主导该请求(A)是放弃项目经理职责。直接更新计划和预算(B)绕过了变更控制。召开会议告知变更(C)未遵循治理流程。 | Un director de proyecto está liderando un proyecto que está al 90% de finalización. Uno de los interesados clave solicita que se incluya un programa de certificación como parte del proyecto. Otro interesado no está de acuerdo e informa al equipo del proyecto que no debería haber ningún cambio en el plan para la dirección del proyecto, ya que el proyecto está casi terminado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al interesado clave que lidere la gestión de la solicitud, ya que tiene más conocimiento. | Actualizar el plan para la dirección del proyecto y ajustar el presupuesto con esta solicitud de cambio. | Solicitar una reunión con los interesados y sus miembros de equipo para informarles sobre este cambio. | Plantear una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) e informar al patrocinador sobre el cambio. |  | Cuando un interesado solicita un programa de certificación al 90% de finalización del proyecto mientras otro se opone a cualquier cambio, el director del proyecto debe presentar una solicitud de cambio al CCB e informar al patrocinador. El control formal de cambios garantiza una evaluación y aprobación adecuadas. Pedir al interesado que lidere la solicitud (A) renuncia a la responsabilidad del director. Actualizar el plan y el presupuesto directamente (B) elude el control de cambios. Solicitar una reunión para informar sobre el cambio (C) no sigue el modelo de gobernanza. | あるプロジェクトマネージャーは、進捗率90%のプロジェクトを率いています。主要なステークホルダーの一人がプロジェクトの一部として認証プログラムを含めるよう要求しました。別のステークホルダーは反対し、プロジェクトが完了に近づいているのでプロジェクトマネジメント計画書に変更を加えるべきではないとプロジェクトチームに伝えました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | より知識のある主要ステークホルダーに、その要求の処理を主導するよう依頼する。 | プロジェクトマネジメント計画書を更新し、この変更要求に従ってプロジェクト予算を調整する。 | ステークホルダーとそのチームメンバーとの会議を要求し、この変更について通知する。 | 変更管理委員会(CCB)に変更要求を提出し、プロジェクトスポンサーに変更を通知する。 |  | プロジェクト完了90%の段階でステークホルダーが認証プログラムを要求し、別のステークホルダーが変更に反対する場合、プロジェクトマネージャーはCCBに変更要求を提出し、スポンサーに通知すべきです。正式な変更管理により適切な評価と承認が確保されます。ステークホルダーに要求の主導を依頼すること(A)はPMの責任放棄です。計画と予算を直接更新すること(B)は変更管理を回避します。変更を通知するための会議要求(C)はガバナンスに従っていません。
1444 | 某重大项目的项目发起人不断变更模块化工作包的优先级。团队习惯于三周一个迭代,对每天发生的范围变更越来越感到沮丧。项目经理应当怎么做? | 切换到看板策略,以便能够更轻松地重新分配工作。 | 根据重新优先级请求的平均频率(以天计算),缩短迭代周期。 | 与项目团队召开会议,征询他们的意见。 | 与发起人召开会议,解释保持严格迭代周期的重要性。 |  | 当发起人频繁变更工作包优先级时,项目经理应安排会议讨论保持稳定迭代周期的重要性。项目经理应澄清项目目标如何与业务需求保持一致,解释稳定迭代节奏带来的好处(更快的价值交付、更高的质量、更频繁的反馈循环、更低的风险),并强调持续范围变更带来的负面影响(工作流被打断、士气下降、技术债累积、产品质量受损)。项目经理与发起人应协商明确的优先级标准、建立变更管理流程,并让团队和产品负责人参与规划。将商定的优先级记录并传达给所有干系人,有助于支持透明度和项目控制。 | El patrocinador de un proyecto importante cambia constantemente la priorización de los paquetes de trabajo modulares. El equipo está acostumbrado a sprints de tres semanas y se está frustrando cada vez más con los cambios diarios en el alcance. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pasar a una estrategia Kanban para que el trabajo pueda reasignarse más fácilmente. | Reducir el ciclo del sprint a la duración media de las solicitudes de repriorización, calculándola en días. | Organizar una reunión con el equipo del proyecto y pedir su opinión sobre qué hacer. | Organizar una reunión con el patrocinador para explicar la importancia de mantener un ciclo de sprint estricto. |  | Cuando un patrocinador cambia con frecuencia las prioridades de los paquetes de trabajo, el director del proyecto debe organizar una reunión para discutir la importancia de mantener un ciclo de sprint coherente. El director debe aclarar cómo los objetivos del proyecto se alinean con las necesidades del negocio, explicar los beneficios de cadencias de sprint estables (entrega de valor más rápida, mejor calidad, mayores ciclos de retroalimentación, menor riesgo) y destacar los efectos negativos de los cambios constantes en el alcance (flujo de trabajo interrumpido, moral disminuida, deuda técnica acumulada, calidad del producto comprometida). El director y el patrocinador deben negociar criterios claros de priorización, establecer un proceso de gestión de cambios e involucrar al equipo y al dueño del producto en la planificación. Documentar y comunicar las prioridades acordadas a todos los interesados favorece la transparencia y el control del proyecto. | 大型プロジェクトのスポンサーが、モジュール式ワークパッケージの優先順位を頻繁に変更しています。チームは3週間のスプリントに慣れており、毎日のスコープ変更にますます不満を募らせています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 作業をより簡単に再割り当てできるよう、カンバン戦略に移行する。 | 再優先順位付け要求の平均頻度を日数で計算し、スプリント期間を短縮する。 | プロジェクトチームとの会議を設定し、何をすべきか意見を求める。 | スポンサーとの会議を設定し、厳格なスプリントサイクルを維持することの重要性を説明する。 |  | スポンサーがワークパッケージの優先順位を頻繁に変更する場合、PMは一貫したスプリントサイクルを維持することの重要性を議論する会議を設定すべきです。PMはプロジェクト目標がビジネスニーズとどう整合するかを明確化し、安定したスプリントケイデンスの利点(より速い価値提供、より高い品質、より多くのフィードバックループ、リスク低減)を説明し、絶え間ないスコープ変更の悪影響(ワークフローの中断、士気の低下、技術的負債の蓄積、製品品質の低下)を強調すべきです。PMとスポンサーは明確な優先順位付け基準を交渉し、変更管理プロセスを確立し、計画にチームとプロダクトオーナーを巻き込むべきです。合意された優先順位を文書化し、すべてのステークホルダーに伝達することで、透明性とプロジェクト管理が支えられます。
1445 | 在项目规划阶段,项目经理被告知必须等到另一个部门实施所需的IT系统后才能启动某项活动。项目经理应当怎么做? | 要求IT部门优先处理所需系统以满足进度要求。 | 将该依赖关系纳入项目进度计划。 | 执行整体变更控制。 | 对该依赖关系进行快速跟进以避免项目延误。 |  | 当项目经理在规划阶段得知某项活动依赖于另一部门的IT系统实施时,应将该依赖关系纳入项目进度计划。记录依赖关系有助于准确规划。要求IT部门调整优先级(A)是干涉其治理。执行整体变更控制(C)在初始规划阶段为时过早。对该依赖关系进行快速跟进(D)对于强制依赖而言不可行。 | Durante la fase de planificación del proyecto, se informa al director del proyecto que no puede comenzar una actividad antes de que otro departamento implemente el sistema de TI requerido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir a TI que priorice el sistema necesario para cumplir con el cronograma. | Incluir la dependencia en el cronograma del proyecto. | Realizar el control integrado de cambios. | Aplicar fast tracking a esta dependencia para evitar retrasar el proyecto. |  | Cuando el director del proyecto se entera durante la planificación de que una actividad depende de la implementación del sistema de TI de otro departamento, el director debe incluir la dependencia en el cronograma del proyecto. Documentar las dependencias permite una planificación precisa. Pedir a TI que priorice (A) sobrepasa su gobernanza. Realizar control integrado de cambios (C) es prematuro durante la planificación inicial. Hacer fast tracking de la dependencia (D) no es posible para dependencias obligatorias. | プロジェクト計画フェーズ中に、プロジェクトマネージャーは別部門が必要なITシステムを実装するまで、ある作業を開始できないと通知されました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | スケジュールを満たすため、必要なシステムを優先するようITに依頼する。 | 依存関係をプロジェクトスケジュールに含める。 | 統合変更管理を実施する。 | プロジェクトの遅延を避けるため、この依存関係をファスト・トラッキングする。 |  | 計画段階でPMが、ある作業が他部門のITシステム実装に依存することを知った場合、プロジェクトマネージャーはその依存関係をプロジェクトスケジュールに含めるべきです。依存関係の文書化は正確な計画を可能にします。ITに優先順位付けを依頼すること(A)は彼らのガバナンスを越えます。統合変更管理の実施(C)は初期計画では時期尚早です。依存関係のファスト・トラッキング(D)は強制依存関係には適用できません。
1446 | 在一个被取消的项目结束时,项目经理向所有干系人发送了调查问卷。该问卷还包含一份模板,供干系人概述情况、解决方案、结果和建议。项目经理应如何使用收集到的信息? | 评估关于改进领域的所收集信息。 | 利用这些信息重启项目。 | 将经验教训映射到工作分解结构(WBS)的组件。 | 将问卷回复与项目工件一并归档,供未来项目参考。 |  | 被取消项目结束时收集的调查信息应与项目工件一起归档,以便未来参考。即便来自被取消的项目,经验教训也是组织过程资产的一部分。记录并存储这些洞察可确保知识被保留,供未来项目借鉴成功策略并避免重蹈覆辙。这是项目收尾过程的基本组成部分。 | Al final de un proyecto cancelado, el director del proyecto envió encuestas a todos los interesados. La encuesta también incluía plantillas para que los interesados describieran situaciones, soluciones, resultados y sugerencias. ¿Cómo debe utilizar el director del proyecto la información recopilada? | Evaluar la información recopilada sobre áreas de mejora. | Utilizar la información para reiniciar el proyecto. | Mapear las lecciones aprendidas con los componentes de la estructura de desglose del trabajo (EDT). | Archivar las respuestas de la encuesta junto con los artefactos del proyecto para futuros proyectos. |  | La información de encuestas recopilada al final de un proyecto cancelado debe archivarse junto con los artefactos del proyecto para referencia futura. Las lecciones aprendidas —incluso de proyectos cancelados— forman parte de los activos de los procesos de la organización. Documentar y almacenar estas perspectivas garantiza que el conocimiento se preserve para que futuros proyectos aprovechen estrategias exitosas y eviten errores pasados. Es un aspecto fundamental del proceso de cierre del proyecto. | 中止されたプロジェクトの終了時に、プロジェクトマネージャーはすべてのステークホルダーにアンケートを送付しました。このアンケートには、状況、解決策、結果、提案を記入するためのテンプレートも含まれていました。プロジェクトマネージャーは収集した情報をどのように使用すべきですか? | 改善領域に関する収集情報を評価する。 | プロジェクトを再開するために情報を使用する。 | 教訓をWBS(作業分解構成)コンポーネントに対応付ける。 | 今後のプロジェクトのためにアンケート回答をプロジェクト成果物とともにアーカイブする。 |  | 中止されたプロジェクトの終了時に収集されたアンケート情報は、将来の参照のためにプロジェクト成果物とともにアーカイブすべきです。教訓は—中止されたプロジェクトのものでも—組織のプロセス資産の一部です。これらの洞察を文書化し保存することで、将来のプロジェクトが成功した戦略を活用し、過去の過ちを回避できるよう知識が保持されます。これはプロジェクト終結プロセスの基本的な側面です。
1447 | 某中型公司一直在探索新产品发布相关的新营销策略。新产品的开发并非小事。最终,该投入对公司而言过于庞大,无法承担。项目经理在未来开展新产品项目时应当怎么做? | 采用链式管理方式,在相同平台和基础设施之上开发产品。 | 培训团队首先寻找能为客户带来价值的最简可行产品(MVP)。 | 增加应急储备,并让团队准备好在估算偏离初始计划时应用快速失败技术。 | 使用看板,使所有干系人对项目有清晰的视图,并相应提供支持。 |  | 当一个新产品项目对中型公司来说过于昂贵时,项目经理在未来应培训团队首先识别能为客户带来价值的最简可行产品(MVP)。MVP方法以最小投入验证概念,然后再投入全面开发。采用基于平台的链式管理(A)未必适用于所有项目。增加应急储备和快速失败技术(C)只是应对症状而非根本原因。使用看板提高干系人可见性(D)虽改善透明度,但未解决成本控制问题。 | Una empresa mediana ha estado explorando nuevas tácticas de marketing en relación con el lanzamiento de un nuevo producto. La creación de nuevos productos no es una tarea menor. Al final, fue un gasto demasiado grande para que la empresa lo asumiera. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en el futuro al trabajar en proyectos de nuevos productos? | Adoptar un enfoque de gestión en cadena, desarrollando productos basados en la misma plataforma e infraestructura. | Formar al equipo para que primero encuentre el producto mínimo viable (MVP) que aportará valor al cliente. | Aumentar la reserva para contingencias y preparar al equipo para aplicar técnicas de fallo rápido cuando las estimaciones se desvíen del plan inicial. | Utilizar tableros kanban para que todos los interesados tengan una visión clara del proyecto y aporten su ayuda en consecuencia. |  | Cuando un proyecto de nuevo producto resulta demasiado costoso para una empresa mediana, el director del proyecto debe en el futuro formar al equipo para que primero encuentre el producto mínimo viable (MVP) que aportará valor al cliente. El enfoque MVP valida el concepto con una inversión mínima antes de comprometerse con el desarrollo a gran escala. Adoptar la gestión en cadena para el desarrollo basado en plataformas (A) puede no adaptarse a todos los proyectos. Aumentar las reservas para contingencias y las técnicas de fallo rápido (C) aborda síntomas en lugar de la causa raíz. Usar tableros kanban para la visibilidad de los interesados (D) mejora la transparencia pero no aborda el control de costos. | 中規模企業が新製品の発売に関連する新しいマーケティング戦術を模索してきました。新製品の創出は小さなタスクではありません。結局、会社が負担するには大きすぎる支出となりました。今後、新製品プロジェクトに取り組む際、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 同じプラットフォームとインフラに基づいて製品を開発する、チェーン・マネジメント・アプローチを採用する。 | まず顧客に価値をもたらす最小実行可能製品(MVP)を見つけるようチームをトレーニングする。 | コンティンジェンシー予備費を増やし、見積もりが初期計画から逸脱した場合にファストフェイル技法を適用する準備をチームに整えさせる。 | すべてのステークホルダーがプロジェクトを明確に把握し、それに応じて支援を提供できるよう、カンバンボードを活用する。 |  | 新製品プロジェクトが中規模企業にとって高額すぎる場合、プロジェクトマネージャーは今後、まず顧客に価値をもたらす最小実行可能製品(MVP)を見つけるようチームをトレーニングすべきです。MVPアプローチは、本格開発に着手する前に最小限の投資でコンセプトを検証します。プラットフォームベース開発のためのチェーン・マネジメント採用(A)はすべてのプロジェクトに適合するとは限りません。コンティンジェンシー予備費の増額とファストフェイル技法(C)は根本原因ではなく症状への対応です。ステークホルダーの可視性のためのカンバンボード使用(D)は透明性を向上させますが、コスト管理には対処しません。
1448 | 某项目团队新增了来自不同时区的成员。结果,由于来自相反时区的成员之间存在问题,工作完成出现了整天的延误。项目主管应当怎么做? | 在每日站会期间汇总问题,与所有团队成员协调,并约定开会。 | 通知所有团队成员每隔几小时检查一次消息,以确保快速响应。 | 在每位成员的工作时间内分别与其会面,确保所有问题都能及时回答。 | 升级给项目发起人,请求更换某些团队成员,使时区一致。 |  | 正确答案是 A。在每日例会中汇总问题，与所有团队成员协调并约定碰面时间。进度管理需要系统分析和适当的纠正措施。项目经理应评估影响并实施解决方案，以保持项目进度。 | Un equipo de proyecto incorporó miembros adicionales de distintas zonas horarias. Como resultado, hay retrasos de un día completo en el trabajo finalizado debido a las preguntas entre miembros de zonas horarias opuestas. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Durante las reuniones diarias, recopilar las preguntas, coordinar con todos los miembros del equipo y acordar reunirse. | Informar a todos los miembros del equipo que deben revisar los mensajes cada pocas horas para garantizar tiempos de respuesta rápidos. | Reunirse con cada miembro del equipo durante su horario de trabajo para garantizar que todas las preguntas se respondan oportunamente. | Escalar al patrocinador del proyecto y solicitar reemplazar a ciertos miembros para que las zonas horarias estén alineadas. |  | La respuesta correcta es A. Durante los seguimientos diarios, recopilar las preguntas, coordinar con todos los miembros del equipo y acordar reunirse. La gestión del cronograma requiere un análisis sistemático y acciones correctivas adecuadas. El director del proyecto debe evaluar los impactos e implementar soluciones para mantener los plazos del proyecto. | プロジェクトチームが異なるタイムゾーンから追加のメンバーを獲得しました。その結果、反対のタイムゾーンのメンバーから質問が出るため、作業完了に丸一日の遅れが生じています。プロジェクトリーダーは何をすべきですか? | デイリーチェックインの際に質問をまとめ、全メンバーと調整して、会議の開催に合意する。 | 迅速な対応を確保するため、すべてのメンバーに数時間ごとにメッセージを確認するよう通知する。 | すべての質問にタイムリーに回答できるよう、各メンバーの勤務時間中に個別に面会する。 | プロジェクトスポンサーにエスカレーションし、タイムゾーンを揃えるために特定のメンバーの交代を要請する。 |  | 正解は A。毎日の確認の場で質問を取りまとめ、全メンバーと調整して打ち合わせの時間を決める。スケジュール・マネジメントには体系的な分析と適切な是正処置が必要である。プロジェクトマネージャーは影響を評価し、解決策を実施してプロジェクトの日程を守るべきである。
1449 | 某项目经理正在为一个国际建筑项目编制预算估算。他决定咨询在此类项目方面经验丰富、并熟悉所在国家当地法律的项目团队成员。对项目团队而言,采用哪种预算编制方法的风险最小? | 讨论并整理当地法律信息,以制定自下而上的估算。 | 采用自上而下的估算,并增加应急储备以应对未来法律环境的影响。 | 回顾历史数据,基于当地法律限制为各项活动提供参数估算。 | 使用标准法律方法进行总体估算,然后再寻求纳入早期定义。 |  | 对于当地法律至关重要的国际建筑项目,团队应讨论并整理当地法律信息以制定自下而上的估算。这种最详细的方法纳入了精确数据,包括法规合规成本、许可证及法规时限,从而降低估算风险。基于历史数据的参数估算(C)可能未考虑特定司法管辖区的法律因素。带应急储备的自上而下估算(B)精度较低。使用标准法律方法的一般估算(D)可能遗漏关键的本地合规成本。 | Un director de proyecto está preparando una estimación del presupuesto para un proyecto internacional de construcción. Decide consultar a los miembros del equipo del proyecto que tienen experiencia en este tipo de proyecto y conocen las leyes locales del país. ¿Qué enfoque presupuestario sería el menos arriesgado para que el equipo del proyecto aplique? | Discutir y compilar la información local sobre leyes para desarrollar estimaciones ascendentes (bottom-up). | Utilizar una estimación descendente (top-down) y agregar contingencias para cubrir cualquier impacto futuro en el contexto legal. | Revisar datos históricos y proporcionar estimaciones paramétricas para las actividades, incluidas las restricciones legales locales. | Realizar una estimación general utilizando un enfoque legal estándar y luego buscar incluir definiciones tempranas. |  | Para un proyecto internacional de construcción donde las leyes locales son críticas, el equipo debe discutir y compilar la información legal local para desarrollar estimaciones ascendentes. Este enfoque, el más detallado, incorpora datos precisos —incluidos costos de cumplimiento legal, permisos y plazos regulatorios— reduciendo el riesgo de la estimación. Usar estimación paramétrica con datos históricos (C) puede no tener en cuenta factores legales específicos de la jurisdicción. La descendente con contingencias (B) es menos precisa. La estimación general con enfoque legal estándar (D) puede pasar por alto costos cruciales de cumplimiento local. | プロジェクトマネージャーが国際的な建設プロジェクトの予算見積もりを準備しています。彼は、この種のプロジェクトに経験豊富で、その国の現地法に精通しているプロジェクトチームメンバーに相談することにしました。プロジェクトチームが適用するうえで最もリスクの少ない予算編成アプローチはどれですか? | 現地の法律情報を議論し集約してボトムアップ見積もりを策定する。 | トップダウン見積もりを使用し、法的環境に関する将来の影響をカバーするためにコンティンジェンシーを追加する。 | 履歴データを確認し、現地法の制約を含めた活動の係数見積もりを提供する。 | 標準的な法的アプローチを使用して一般的な見積もりを行い、その後に早期の定義を含めるよう模索する。 |  | 現地法が重要な国際建設プロジェクトにおいて、チームは現地の法律情報を議論し集約してボトムアップ見積もりを策定すべきです。この最も詳細なアプローチは、法令遵守コスト、許認可、規制スケジュールなどの正確なデータを取り込み、見積もりリスクを低減します。履歴データを用いた係数見積もり(C)は管轄区域固有の法的要因を考慮しない可能性があります。コンティンジェンシー付きトップダウン(B)は精度が低くなります。標準的な法的アプローチによる一般的見積もり(D)は重要な現地遵守コストを見逃す可能性があります。
1450 | 某项目经理正在组建团队开展一个服务整合项目,该项目将把技术管理服务从A公司迁移到B公司。项目团队由两家公司的成员组成。准备加入该项目的团队成员遍布全球,具有不同类型的技术背景,并采用不同的工作方式。项目经理应如何打造一支具有凝聚力、高绩效的团队? | 按技术类型将团队成员组织成多个启动会议。 | 要求准成员撰写一份简短的个人简介,说明他们能为团队成功做出的贡献。 | 梳理团队成员的技能清单,并理解他们将如何协同工作以交付项目成果。 | 要求人力资源部门安排面试会议来选拔团队。 |  | 当组建一支由两家公司、不同背景和工作方式的成员组成的团队时,项目经理应梳理团队成员的技能,并理解他们将如何协同交付成果。技能评估能让能力与项目需求相匹配,并识别团队如何高效协作。按技术类型组织启动会议(A)可能造成孤岛。索取个人简介(B)主观且不完整。让人力资源部门安排面试(D)是把项目经理的职责转嫁出去。 | Un director de proyecto está formando un equipo para trabajar en un proyecto de integración de servicios que transferirá los servicios de gestión de tecnología de la empresa A a la empresa B. El equipo del proyecto estará compuesto por miembros de ambas empresas. Los posibles miembros del equipo se encuentran en todo el mundo, tienen distintos tipos de experiencia tecnológica y usan diferentes enfoques de trabajo. ¿Cómo debe formar el director del proyecto un equipo cohesionado y de alto desempeño? | Organizar a los miembros del equipo en varias sesiones de inicio según el tipo de tecnología. | Pedir a los posibles miembros que escriban una breve biografía explicando cómo pueden contribuir al éxito del equipo. | Revisar la lista de habilidades de los miembros del equipo y comprender cómo trabajarán juntos para entregar los resultados del proyecto. | Pedir al departamento de recursos humanos (RR. HH.) que organice entrevistas para seleccionar al equipo. |  | Al formar un equipo con miembros de ambas empresas y antecedentes y enfoques diversos, el director del proyecto debe revisar las habilidades de los miembros y comprender cómo trabajarán juntos para entregar los resultados. La evaluación de habilidades alinea las competencias con las necesidades del proyecto e identifica cómo el equipo puede colaborar eficazmente. Organizar sesiones de inicio por tipo de tecnología (A) puede crear silos. Pedir biografías (B) es subjetivo e incompleto. Hacer que RR. HH. organice entrevistas (D) delega la responsabilidad del director del proyecto. | あるプロジェクトマネージャーは、A社からB社へ技術管理サービスを移管するサービス統合プロジェクトのチームを構築しています。プロジェクトチームは両社のメンバーで構成されます。チームメンバー候補者は世界中に分散しており、技術背景の種類も異なり、作業に対するアプローチもさまざまです。プロジェクトマネージャーはどのように結束力のあるハイパフォーマンスチームを構築すべきですか? | 技術の種類別に複数のキックオフセッションにメンバーを編成する。 | チームの成功にどう貢献できるかを説明する簡単な経歴を、メンバー候補者に書くよう依頼する。 | チームメンバーのスキルリストを確認し、プロジェクト成果を達成するためにどのように協働するかを理解する。 | 人事(HR)部門にチーム選定のための面接ミーティングの手配を依頼する。 |  | 多様な背景とアプローチを持つ両社のメンバーからチームを構築する際、プロジェクトマネージャーはメンバーのスキルを確認し、成果を達成するためにどのように協働するかを理解すべきです。スキル評価は能力をプロジェクトニーズに整合させ、チームが効果的に協働する方法を特定します。技術タイプ別のキックオフセッションの編成(A)はサイロを生む可能性があります。経歴の依頼(B)は主観的で不完全です。HRに面接を手配させること(D)はPMの責任を委譲することになります。
1451 | 某项目的关键干系人希望在项目完成前增加额外的工作。项目经理应当怎么做? | 与该干系人会面,解释无法增加额外工作。 | 通过治理流程申请额外工作。 | 将额外工作在产品待办列表中排定优先级。 | 立即与该干系人协作完成额外工作。 |  | 当干系人请求增加范围时,项目经理应通过已批准的变更控制流程处理变更请求。单方面的变更绕过治理,可能导致范围蔓延,并破坏项目基准。正式的变更控制可确保与范围、预算和进度保持一致,同时维护透明度和干系人共识。 | Un interesado clave de un proyecto desea incluir trabajo adicional antes de la finalización. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el interesado y explicarle que no se puede agregar trabajo adicional. | Solicitar el trabajo adicional a través de la gobernanza. | Priorizar el trabajo adicional en la lista pendiente. | Colaborar de inmediato con el interesado para completar el trabajo adicional. |  | Cuando los interesados solicitan alcance adicional, el director del proyecto debe procesar la solicitud de cambio mediante el proceso de control de cambios aprobado. Los cambios unilaterales eluden la gobernanza, generan riesgo de corrupción del alcance y socavan las líneas base del proyecto. El control formal de cambios garantiza la alineación con el alcance, el presupuesto y el cronograma, manteniendo la transparencia y el acuerdo entre los interesados. | プロジェクトの主要ステークホルダーが完了前に追加作業を含めたいと考えています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダーと面会し、追加作業は加えられないと説明する。 | ガバナンスを通じて追加作業を要求する。 | バックログで追加作業に優先順位を付ける。 | 追加作業を完了するため、ステークホルダーと直ちに協働する。 |  | ステークホルダーがスコープ追加を要求する場合、PMは承認された変更管理プロセスを通じて変更要求を処理すべきです。一方的な変更はガバナンスを回避し、スコープクリープのリスクを生み、プロジェクトベースラインを損ないます。正式な変更管理により、スコープ、予算、スケジュールとの整合性が確保され、透明性とステークホルダーの合意が維持されます。
1452 | 某项目经理被指派负责一个大型全球项目。项目资源分散在不同的组织和国家。在项目启动会议之后,项目经理得知许多虚拟团队成员无法参加常规的项目进展会议。他们的缺席将影响项目的整体进度。项目经理应立即采取何种纠正措施? | 将该问题加入风险管理计划,如果持续存在再采取行动。 | 将该问题升级给虚拟团队成员的上级主管。 | 与虚拟团队成员讨论该问题,并修订沟通管理计划。 | 与项目发起人讨论该问题,并将其作为问题登记到问题日志中。 |  | 当全球项目的虚拟团队成员无法参加常规更新会议且影响进度时,项目经理应与虚拟团队成员讨论并修订沟通管理计划。直接沟通能揭示制约因素(如时区或日程冲突),并通过协作方式修订计划,以兼顾所有人。加入风险管理计划(A)是被动反应。升级给主管(B)在直接沟通之前过于强硬。与发起人讨论并加入问题日志(D)在未先尝试直接解决之前就进行升级。 | Un director de proyecto es asignado para trabajar en un gran proyecto global. Los recursos del proyecto están dispersos en diferentes organizaciones y países. Después de la reunión de inicio del proyecto, el director del proyecto se entera de que muchos miembros del equipo virtual no pueden unirse a las reuniones regulares de actualización del proyecto. Su ausencia afectará el cronograma general. ¿Qué acción correctiva inmediata debe tomar el director del proyecto? | Agregar este problema al plan de gestión de riesgos y actuar si persiste. | Escalar este problema a los supervisores de los miembros del equipo virtual. | Discutir el problema con los miembros del equipo virtual y revisar el plan de gestión de las comunicaciones. | Discutir el problema con los patrocinadores del proyecto y agregarlo al registro de incidentes. |  | Cuando los miembros del equipo virtual de un proyecto global no pueden unirse a las reuniones regulares de actualización y esto afecta al cronograma, el director del proyecto debe discutir el problema con los miembros del equipo virtual y revisar el plan de gestión de las comunicaciones. La participación directa descubre restricciones —como zonas horarias o conflictos de calendario— y permite revisar el plan de forma colaborativa para acomodar a todos. Agregarlo al plan de gestión de riesgos (A) es reactivo. Escalar a los supervisores (B) es excesivo antes de la participación directa. Discutir con los patrocinadores y agregar al registro de incidentes (D) escala sin intentar primero la resolución directa. | プロジェクトマネージャーが大規模なグローバルプロジェクトに任命されました。プロジェクトのリソースは異なる組織と国に分散しています。プロジェクトキックオフ会議後、プロジェクトマネージャーは多くのバーチャルチームメンバーが定期的なプロジェクト更新会議に参加できないことを知りました。彼らの欠席はプロジェクト全体のスケジュールに影響します。プロジェクトマネージャーが取るべき即時の是正処置はどれですか? | この問題をリスク・マネジメント計画書に追加し、続く場合に対応する。 | バーチャルチームメンバーの上司にこの問題をエスカレーションする。 | バーチャルチームメンバーと問題を議論し、コミュニケーション・マネジメント計画書を改訂する。 | プロジェクトスポンサーと問題を議論し、課題ログに課題として追加する。 |  | グローバルプロジェクトのバーチャルチームメンバーが定期更新会議に参加できずスケジュールに影響する場合、プロジェクトマネージャーはバーチャルチームメンバーと問題を議論し、コミュニケーション・マネジメント計画書を改訂すべきです。直接の関与により、タイムゾーンやスケジュール競合などの制約が明らかになり、全員に配慮した計画の協働的な改訂が可能になります。リスク・マネジメント計画書への追加(A)は受動的です。上司へのエスカレーション(B)は直接対話の前では行きすぎです。スポンサーと議論して課題ログに追加すること(D)は、まず直接解決を試みずにエスカレーションすることになります。
1453 | 某资源受限的多年项目正处于执行阶段中期。在一次进展更新会议上,确定了项目交付可能存在进度延误。项目经理观察到所有团队成员都在努力工作,且已完成了大量可交付成果。项目经理应立即就此情况采取何种行动? | 让项目计划员识别关键路径及对应的延误活动,然后调查延误原因。 | 编制月度报告,突出已完成的可交付成果,并将延误情况告知管理层。 | 让进度计划员根据在制品(WIP)百分比更新进度计划,并将结果传达给团队。 | 登记进度风险,并向变更管理委员会提交新的资源需求以恢复进度。 |  | 在资源受限的项目中识别出潜在进度延误时,项目经理应立即让计划员识别关键路径及对应的延误活动,然后调查延误原因。关键路径分析有助于采取有针对性的纠正措施。编制月度报告(B)属于例行工作而非即时行动。按WIP百分比更新进度计划(C)是日常维护。登记风险并申请资源(D)需要先了解延误情况。 | Un proyecto plurianual con recursos limitados está a la mitad de la fase de ejecución. Durante una reunión de actualización del progreso, se ha determinado que podría haber un retraso en el cronograma para entregar el proyecto. El director del proyecto ha observado que todos los miembros del equipo trabajan duro y se han completado muchos entregables. ¿Qué debe hacer inmediatamente el director del proyecto sobre esta situación? | Pedir al planificador del proyecto que identifique la ruta crítica y las actividades retrasadas correspondientes, y luego investigar las razones del retraso. | Preparar un informe mensual destacando los entregables completados y comunicar el retraso a la dirección. | Pedir al programador que actualice el cronograma con el porcentaje de trabajo en proceso (WIP) y comunicar los resultados al equipo. | Registrar el riesgo de cronograma y presentar el nuevo requisito de recursos al comité de gestión de cambios para la recuperación del cronograma. |  | Cuando se identifica un posible retraso en un proyecto con recursos limitados, el director del proyecto debe pedir inmediatamente al planificador que identifique la ruta crítica y las actividades retrasadas correspondientes, y luego investigar las razones del retraso. El análisis de la ruta crítica permite acciones correctivas dirigidas. Preparar un informe mensual (B) es rutinario, no inmediato. Actualizar el cronograma con porcentajes de WIP (C) es mantenimiento. Registrar el riesgo y solicitar recursos (D) requiere comprender primero el retraso. | リソースが制約された複数年プロジェクトが実行フェーズの中盤にあります。進捗更新会議で、プロジェクト納品にスケジュール遅延が生じる可能性が判明しました。プロジェクトマネージャーは、すべてのチームメンバーが熱心に働いており、多くの成果物がすでに完了していることを観察しました。この状況についてプロジェクトマネージャーが直ちに取るべきことは何ですか? | プロジェクトプランナーにクリティカルパスと該当する遅延活動を特定するよう依頼し、その後遅延の理由を調査する。 | 完了した成果物を強調する月次レポートを作成し、経営陣に遅延を伝達する。 | スケジューラに進行中作業(WIP)の割合でスケジュールを更新するよう依頼し、結果をチームに伝達する。 | スケジュールリスクを登録し、スケジュール回復のための新しいリソース要件を変更管理委員会に提示する。 |  | リソース制約プロジェクトで潜在的なスケジュール遅延が特定された場合、プロジェクトマネージャーは直ちにプランナーにクリティカルパスと該当する遅延活動を特定するよう依頼し、その後遅延の理由を調査すべきです。クリティカルパス分析により的を絞った是正処置が可能になります。月次レポートの作成(B)は定例業務であり即時対応ではありません。WIP割合でのスケジュール更新(C)は保守作業です。リスクの登録とリソース要請(D)はまず遅延の理解が必要です。
1454 | 某组织正在其生产工厂实施一套太阳能发电系统。在执行阶段,一位关键干系人注意到并通报当局正在制定太阳能监管法规,这可能影响项目的整体可行性。项目经理首先应当怎么做? | 暂停项目,等待法规信息得到确认。 | 与发起人会面,讨论该法规问题并确定适当的行动。 | 在法规尚未最终确定之前继续推进项目。 | 收集并分析有关新法规的信息。 |  | 正确答案是D。收集并分析有关新法规的信息。风险与合规管理需要主动识别和评估。项目经理应评估影响、遵循适当的流程并实施适当的应对策略。 | Una organización está implementando un sistema de energía solar en su planta de producción. Durante la fase de ejecución, uno de los interesados clave observó y comunicó que las autoridades están desarrollando una regulación de energía solar que podría afectar la viabilidad general del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Detener el proyecto y esperar a que se confirme la información de la regulación. | Reunirse con el patrocinador para discutir el problema regulatorio y determinar la acción adecuada. | Continuar con el proyecto siempre que la regulación aún no se haya finalizado. | Recopilar y analizar información sobre la nueva regulación. |  | La respuesta correcta es D. Recopilar y analizar información sobre la nueva regulación. La gestión de riesgos y cumplimiento requiere identificación y evaluación proactivas. El director del proyecto debe evaluar los impactos, seguir los procesos adecuados e implementar las estrategias de respuesta apropiadas. | ある組織が生産工場に太陽光発電システムを導入しています。実行フェーズ中、主要ステークホルダーの一人が当局が太陽光発電規制を策定中であり、これがプロジェクト全体の実現可能性に影響する可能性があることを認識し伝達しました。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | プロジェクトを保留し、規制情報の確認を待つ。 | スポンサーと面会して規制の問題を議論し、適切な処置を決定する。 | 規制がまだ最終化されていない限り、プロジェクトを継続する。 | 新しい規制に関する情報を収集し分析する。 |  | 正解はDです。新しい規制に関する情報を収集し分析する。リスクとコンプライアンス・マネジメントには、積極的な特定と評価が必要です。PMは影響を評価し、適切なプロセスに従い、適切な対応戦略を実施すべきです。
1455 | 在敏捷团队的回顾会议上,一位项目团队成员指出代码质量正在下降,可能导致未来的返工随时间累积变得难以管理。项目经理应当怎么做? | 扩大团队规模以提升项目质量。 | 帮助团队制定完成定义(DoD)以提高交付质量。 | 将测试项目添加到产品待办列表中,以定期评估质量。 | 比较提升质量的成本与失败成本,并相应调整预算。 |  | 回顾会议中暴露的代码质量下降问题,意味着技术债不断累积,可能导致未来出现难以管理的返工。项目经理应优先处理此问题,与团队合作,在即将到来的迭代中分配专门的能力来减少技术债。让技术债项目在产品待办列表中可见,并与功能开发并列排定优先级,可确保该问题得到适当关注。无视质量问题或无限期推迟会让问题随时间呈指数级恶化。 | Durante una retrospectiva del equipo ágil, un miembro del equipo del proyecto señala que la calidad del código está disminuyendo, lo que podría llevar a un retrabajo futuro que con el tiempo se vuelva inmanejable. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ampliar el equipo para mejorar la calidad del proyecto. | Ayudar al equipo a crear la definición de hecho (DoD) para mejorar la calidad de entrega. | Agregar elementos de prueba a la lista pendiente para evaluar la calidad periódicamente. | Comparar el costo de mejorar la calidad con el costo del fallo y ajustar el presupuesto. |  | La calidad de código en declive señalada durante una retrospectiva indica deuda técnica acumulada que podría conducir a un retrabajo futuro inmanejable. El director del proyecto debe priorizar abordar esto trabajando con el equipo para asignar capacidad dedicada a la reducción de la deuda técnica en los próximos sprints. Hacer visibles los elementos de deuda técnica en la lista pendiente del producto —priorizados junto al trabajo de funcionalidades— garantiza que el problema reciba la atención adecuada. Ignorar las preocupaciones de calidad o aplazarlas indefinidamente agrava el problema exponencialmente con el tiempo. | アジャイルチームのレトロスペクティブ中、プロジェクトチームメンバーがコード品質が低下しており、将来の手戻りが時間とともに管理不能になる可能性があると指摘しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトの品質を向上させるためにチームを拡大する。 | 納品品質を向上させるため、チームが完了の定義(DoD)を作成するのを支援する。 | 品質を定期的に評価するために、テスト項目をバックログに追加する。 | 品質向上のコストと失敗のコストを比較し、予算を調整する。 |  | レトロスペクティブで指摘されたコード品質の低下は、将来管理不能な手戻りにつながる可能性のある技術的負債の蓄積を示します。PMはチームと協力して今後のスプリント内で技術的負債削減に専用のキャパシティを割り当てることを優先すべきです。技術的負債項目をプロダクトバックログ内で可視化し、機能開発と並んで優先順位を付けることで、この課題に適切な注意が向けられます。品質懸念を無視したり無期限に先送りしたりすると、問題は時間とともに指数関数的に悪化します。
1456 | 某项目经理正在领导一个混合型项目,为旅游行业的初创公司开发应用程序。由于不可预见的事件,新的旅行限制使该应用的功能和整体解决方案对许多客户而言无法使用。项目经理首先应当怎么做? | 解散团队,帮助他们在新项目上发挥潜能。 | 评估环境变化,并建议项目转型(pivot)。 | 若无法实现业务价值则暂停项目,并收集经验教训。 | 向组织管理层咨询关于项目方向的建议。 |  | 当不可预见的事件(如旅行限制)使项目功能对许多客户无法使用时,项目经理应首先评估环境变化并建议进行转型。影响评估能促成有依据的方向调整。解散团队(A)在未评估的情况下就终止项目。暂停以收集经验教训(C)在未探索其他方案的情况下停止项目。向管理层咨询建议(D)在未分析的情况下就推迟决策。 | Un director de proyecto lidera un proyecto híbrido que está construyendo una aplicación para una startup del sector turístico. Debido a eventos imprevistos, las funcionalidades y la solución general no podrán ser utilizadas por muchos clientes debido a nuevas restricciones de viaje. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Liberar al equipo y ayudarlo a desarrollar su potencial en un nuevo proyecto. | Evaluar los cambios del entorno y recomendar un pivote para el proyecto. | Pausar el proyecto si no se puede alcanzar valor para el negocio y recopilar lecciones aprendidas. | Pedir consejo a la dirección de la organización sobre la dirección del proyecto. |  | Cuando eventos imprevistos como las restricciones de viaje hacen que las funcionalidades del proyecto sean inutilizables para muchos clientes, el director del proyecto debe primero evaluar los cambios del entorno y recomendar un pivote. La evaluación de impacto permite una redirección informada. Liberar al equipo (A) termina el proyecto sin evaluación. Pausar para recopilar lecciones aprendidas (C) detiene sin explorar alternativas. Pedir consejo a la dirección (D) aplaza la toma de decisiones sin análisis. | プロジェクトマネージャーが、旅行業界のスタートアップ向けのアプリを構築するハイブリッドプロジェクトを率いています。予期せぬ出来事により、新しい旅行制限のため多くの顧客にとって機能や全体的なソリューションが利用できなくなります。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | チームを解散し、新しいプロジェクトで彼らの可能性を発揮できるよう支援する。 | 環境変化を評価し、プロジェクトのピボットを提案する。 | ビジネス価値が達成できない場合はプロジェクトを停止し、教訓を収集する。 | プロジェクトの方向性について組織の経営陣に助言を求める。 |  | 旅行制限のような予期せぬ出来事により、プロジェクトの機能が多くの顧客にとって利用不能になる場合、プロジェクトマネージャーはまず環境変化を評価し、ピボットを提案すべきです。影響評価により、情報に基づいた方向転換が可能になります。チームの解散(A)は評価なしに終了させます。教訓収集のための停止(C)は代替案を探求せずに停止します。経営陣に助言を求めること(D)は分析なしに意思決定を先送りします。
1457 | 在一个完成度约45%的敏捷项目中,大多数团队成员各自为政,缺乏对彼此工作的理解。最有可能造成这种沟通失败的原因是什么? | 项目经理未能制定沟通管理计划。 | 每周项目状态报告未能定期发布。 | 迭代评审会议未能定期召开。 | 每日站会出席不一致。 |  | 当完成度45%的敏捷团队大多数成员各自为政且缺乏对彼此工作的理解时,最可能的原因是每日站会出席不一致。每日站会是敏捷中实现跨团队认知的主要机制。未制定沟通计划(A)更宽泛,但每日站会才是具体的敏捷机制。状态报告不规律(B)并非敏捷特有。未召开迭代评审会议(C)影响的是干系人反馈,而非每日团队沟通。 | En un proyecto ágil que está aproximadamente al 45% de finalización, la mayoría de los miembros del equipo están aislados y carecen de comprensión sobre el trabajo de los demás. ¿Qué habría causado más probablemente esta falla en la comunicación? | El director del proyecto no desarrolló un plan de gestión de las comunicaciones. | Los informes semanales de estado del proyecto no se publicaron regularmente. | Las reuniones de revisión del sprint no se realizaron regularmente. | A las reuniones diarias (daily standup) no se asistió de manera consistente. |  | Cuando la mayoría de los miembros de un equipo ágil al 45% de finalización están aislados y carecen de comprensión del trabajo de los demás, la causa más probable es que a las reuniones diarias no se asistió de manera consistente. Las daily standups son el principal mecanismo ágil para la conciencia entre equipos. No desarrollar un plan de comunicaciones (A) es más amplio, pero las daily standups son el mecanismo ágil específico. Los informes de estado irregulares (B) no son específicos de ágil. No realizar revisiones de sprint (C) afecta la retroalimentación de los interesados, no la comunicación diaria del equipo. | 進捗約45%のアジャイルプロジェクトで、ほとんどのチームメンバーがサイロ化しており、お互いの作業を理解していません。このコミュニケーションの破綻を最も引き起こした可能性が高いものは何ですか? | プロジェクトマネージャーがコミュニケーション・マネジメント計画書を策定しなかった。 | 週次のプロジェクト状況報告書が定期的に発行されなかった。 | スプリントレビュー会議が定期的に開催されなかった。 | デイリースタンドアップ会議が一貫して出席されなかった。 |  | 進捗45%のアジャイルチームのほとんどのメンバーがサイロ化し、お互いの作業を理解していない場合、最も可能性の高い原因はデイリースタンドアップ会議が一貫して出席されなかったことです。スタンドアップはチーム横断的な認識のための主要なアジャイルメカニズムです。コミュニケーション計画書を策定しないこと(A)はより広範ですが、スタンドアップが具体的なアジャイルメカニズムです。不定期な状況報告(B)はアジャイル特有ではありません。スプリントレビュー未開催(C)はステークホルダーフィードバックに影響し、日々のチームコミュニケーションには影響しません。
1458 | 就在构建结束前,有三名测试人员加入项目团队。在项目团队会议上,测试人员表示项目质量很差,在所有缺陷得到解决之前,他们不应继续测试。项目经理应当采取以下哪三项行动?(选三项) | 要求测试人员提供更多信息。 | 停止项目并审查产出。 | 按计划继续测试。 | 请求发起人协助和指导。 | 与项目团队就该问题进行头脑风暴。 | 当新加入的测试人员提出质量问题时,项目经理应:(A)请求更多数据以评估所报告缺陷的有效性和范围。(C)按计划继续测试以收集更多信息,而不延误进度。(E)与团队协作,识别根本原因并确定后续步骤。 | Tres probadores se incorporaron al equipo del proyecto justo antes del final de la construcción. Durante la reunión del equipo del proyecto, los probadores indicaron que la calidad del proyecto es deficiente y que no deberían continuar con las pruebas hasta que se resuelvan todos los defectos. ¿Qué tres acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija 3) | Pedir a los probadores que proporcionen información adicional. | Detener el proyecto y revisar el resultado. | Continuar con las pruebas según el plan. | Pedir al patrocinador asistencia y orientación. | Hacer una lluvia de ideas sobre el problema con el equipo del proyecto. | Cuando surgen preocupaciones de calidad por parte de nuevos probadores que se unen al proyecto, el director del proyecto debe: (A) Solicitar datos adicionales para evaluar la validez y el alcance de los defectos reportados. (C) Continuar las pruebas según el plan para reunir más información sin retrasar el avance. (E) Colaborar con el equipo para identificar las causas raíz y determinar los próximos pasos. | ビルドの終了直前に3名のテスターがプロジェクトチームに加わりました。プロジェクトチーム会議で、テスターはプロジェクトの品質が低く、すべての欠陥が解決されるまでテストを継続すべきではないと指摘しました。プロジェクトマネージャーが取るべき3つのアクションはどれですか?(3つ選択) | テスターに追加情報の提供を依頼する。 | プロジェクトを中断して成果を確認する。 | 計画どおりにテストを継続する。 | スポンサーに支援と指導を要請する。 | プロジェクトチームと問題についてブレインストーミングする。 | プロジェクトに加わった新規テスターから品質懸念が生じた場合、PMは次を行うべきです:(A)報告された欠陥の妥当性と範囲を評価するために追加データを要求する。(C)進捗を遅らせずにより多くの情報を収集するため、計画どおりにテストを継続する。(E)根本原因を特定し次のステップを決定するためにチームと協働する。
1459 | 在周末深夜,一位团队成员致电项目经理。该成员对临近的截止日期所带来的压力感到沮丧。项目经理应当怎么做? | 请该团队成员将其担忧以书面形式发送过来。 | 对该成员表示同理心,并讨论后续步骤。 | 查阅组织的人力资源(HR)政策。 | 安排在下个工作日与该团队成员会面。 |  | 当团队成员因截止日期压力而处于困扰中主动联系时,项目经理应以同理心回应,并就后续步骤进行建设性讨论。这体现了情商,并确保该成员感到被倾听和支持。要求书面陈述担忧(A)在紧急情绪情境中显得冷淡。查阅HR政策(C)与当前情境无即时关联。安排次日工作日开会(D)在需要立即支持时延迟了响应。 | Es altas horas de la noche, en un fin de semana, cuando un miembro del equipo telefonea al director del proyecto. El miembro del equipo está angustiado por las presiones de un plazo cercano. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro del equipo que envíe sus inquietudes por escrito. | Mostrar empatía con el miembro del equipo y discutir los próximos pasos. | Revisar la política de recursos humanos (RR. HH.) de la organización. | Programar una reunión con el miembro del equipo para el siguiente día laborable. |  | Cuando un miembro del equipo se comunica angustiado por la presión del plazo, el director del proyecto debe responder con empatía y entablar una discusión constructiva sobre los próximos pasos. Esto demuestra inteligencia emocional y garantiza que el miembro del equipo se sienta escuchado y apoyado. Pedirle inquietudes por escrito (A) resulta despectivo en una situación emocional urgente. Revisar la política de RR. HH. (C) no es relevante de inmediato. Programar una reunión para el siguiente día laborable (D) retrasa la respuesta cuando se necesita apoyo inmediato. | 週末の深夜、チームメンバーがプロジェクトマネージャーに電話してきました。そのメンバーは迫りくる締切のプレッシャーに動揺しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームメンバーに懸念を書面で送るよう依頼する。 | チームメンバーに共感し、次のステップを話し合う。 | 組織の人事(HR)ポリシーを確認する。 | 翌営業日にチームメンバーとの会議を予定する。 |  | チームメンバーが締切のプレッシャーで苦悩して連絡してきた場合、PMは共感をもって応え、次のステップについて建設的な議論を行うべきです。これはエモーショナル・インテリジェンスを示し、メンバーが聞いてもらえ支えられていると感じられるようにします。書面での懸念を依頼すること(A)は緊急の感情的状況では冷淡に感じられます。HRポリシーの確認(C)はその場では関連しません。翌営業日の会議を予定すること(D)は即時の支援が必要な場面で対応を遅らせます。
1460 | 在敏捷项目中,产品负责人(project owner)反复要求与团队成员召开临时会议。项目经理应当怎么做? | 对产品负责人进行辅导,使其认识到非计划性会议的影响。 | 在回顾会议中与产品负责人讨论该问题。 | 要求团队只关注目标,而不要在意临时会议。 | 将情况升级给管理层,因为这正在影响团队。 |  | 当产品负责人反复召集临时会议干扰敏捷团队时,项目经理应辅导产品负责人,让其了解非计划性会议带来的影响。解释对工作流的影响并提出结构化的替代方案,有助于维护团队生产力。在回顾会议中讨论(B)会延误问题处理。要求团队忽略临时会议(C)会引发冲突。升级给管理层(D)为时过早。 | En un proyecto ágil, el dueño del proyecto ha convocado repetidamente reuniones ad hoc con los miembros del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asesorar (coaching) al dueño del proyecto sobre las implicaciones de las reuniones no planificadas. | Discutir el problema con el dueño del proyecto en la reunión retrospectiva. | Pedir al equipo que se concentre solo en el objetivo, no en las reuniones ad hoc. | Escalar la situación a la dirección porque está afectando al equipo. |  | Cuando el dueño del producto convoca repetidamente reuniones ad hoc que perturban al equipo ágil, el director del proyecto debe asesorar al dueño del producto sobre las implicaciones de las reuniones no planificadas. Explicar el impacto en el flujo de trabajo y sugerir alternativas estructuradas preserva la productividad del equipo. Discutirlo en la retrospectiva (B) retrasa abordar el problema. Pedir al equipo que ignore las reuniones ad hoc (C) genera conflicto. Escalar a la dirección (D) es prematuro. | アジャイルプロジェクトで、プロダクトオーナー(問題文ではproject owner)がチームメンバーとのアドホックな会議を繰り返し招集しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 計画外の会議の影響についてプロダクトオーナーをコーチングする。 | レトロスペクティブでプロダクトオーナーと問題を議論する。 | アドホック会議ではなく目標だけに集中するようチームに依頼する。 | チームに影響しているため、状況を経営陣にエスカレーションする。 |  | プロダクトオーナーがアドホックな会議を繰り返し招集してアジャイルチームを混乱させる場合、プロジェクトマネージャーは計画外の会議の影響についてプロダクトオーナーをコーチングすべきです。ワークフローへの影響を説明し、構造化された代替案を提案することで、チームの生産性が維持されます。レトロスペクティブでの議論(B)は問題への対応を遅らせます。チームにアドホック会議を無視させること(C)は対立を生みます。経営陣へのエスカレーション(D)は時期尚早です。
1461 | 项目经理在一个联合应用开发模块上正处于快速开发模式。公司希望在两周内交付。该模块需要在相似的时间节点与其他模块进行集成,但发布管理团队已积压了三周的待发布任务。项目经理应该怎么做? | 与团队沟通并放慢当前节奏,以确保团队与发布日期保持一致 | 推动团队加快交付,使各模块按管理层要求开发并发布 | 让团队按更紧的截止日期推进,以便集成更容易进行 | 与干系人沟通以解决瓶颈,并设法精简整个流程 |  | 在快速开发模式下,交付目标为两周,而发布管理却有三周积压形成瓶颈时,项目经理应与干系人沟通以解决瓶颈并精简流程。跨职能协作可应对系统性约束。放慢节奏(A)会延迟交付。推动团队加快交付(B)无法解决瓶颈。按更紧的截止日期推进(C)忽略了发布管理的约束。 | Un director del proyecto se encuentra en modo de desarrollo rápido en un módulo de desarrollo de aplicaciones conjunto (JAD). La empresa desea que la entrega ocurra en dos semanas. El módulo debe integrarse con otros módulos en un cronograma similar, pero la gestión de versiones tiene una acumulación de tres semanas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Hablar con el equipo y ralentizar el ritmo actual para asegurar que el equipo esté alineado con la fecha de entrega | Presionar al equipo para entregar más rápido, de modo que los módulos se desarrollen e implementen según la solicitud de la dirección | Hacer que el equipo trabaje hacia un plazo más ajustado para que la integración sea más sencilla | Hablar con los interesados para resolver el cuello de botella y ver cómo se puede agilizar todo el proceso |  | En modo de desarrollo rápido con un objetivo de entrega de dos semanas, pero con una acumulación de tres semanas en la gestión de versiones que provoca un cuello de botella, el director del proyecto debería hablar con los interesados para resolver el cuello de botella y agilizar el proceso. La colaboración interfuncional aborda restricciones sistémicas. Ralentizar el ritmo (A) retrasa la entrega. Presionar al equipo (B) no soluciona el cuello de botella. Trabajar hacia un plazo más ajustado (C) ignora la restricción de la gestión de versiones. | プロジェクトマネージャーは合同アプリケーション開発モジュールで急速な開発モードにあります。会社は2週間以内の納品を望んでいます。このモジュールは同様のタイムラインで他のモジュールと統合される必要がありますが、リリース管理には3週間分のバックログがあります。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | チームと話し合い、リリース日に合わせるため現在のペースを落とす | 経営陣の要求どおりに開発・展開できるよう、チームにより多くの成果を求めて押し進める | 統合がしやすくなるよう、チームをより厳しい締め切りに向けて作業させる | ステークホルダーと話し合いボトルネックを解消し、プロセス全体を効率化する方法を探る |  | 急速開発モードで2週間の納期目標があるにもかかわらず、リリース管理に3週間のバックログがあってボトルネックが生じている場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと話し合いボトルネックを解消してプロセスを効率化すべきです。部門横断の協働は構造的制約に対処します。ペースを落とす(A)は納品を遅らせます。チームをさらに押し進める(B)はボトルネックを解決しません。より厳しい締め切りに向けて作業する(C)はリリース管理の制約を無視しています。
1462 | 公司正在构建一个软件系统。系统投产后,团队希望收集使用数据来评估交付的价值。项目负责人应使用哪种评估方法来获取准确的使用数据? | 对一部分用户进行抽样访谈以获取使用数据 | 向所有用户发放问卷,询问最有用的功能 | 在软件中构建用于收集运营使用数据的功能 | 在系统中嵌入反馈表单供用户填写 |  | 正确答案是 C。准确的使用数据来自测量用户在系统中的实际行为。在软件中内置遥测功能以收集运营使用数据，可以捕捉每位用户的真实行为，而不依赖记忆或回答意愿。对样本进行访谈（A）、问卷（B）和内嵌反馈表（D）都只是收集用户意见，对了解满意度有用，但不是准确的使用数据。 | Se está construyendo un sistema de software para una empresa. Una vez que el sistema esté en producción, el equipo desea recopilar datos de uso para evaluar el valor entregado. ¿Qué práctica de evaluación debería usar el líder del proyecto para obtener datos de uso precisos? | Entrevistar a una muestra de usuarios para obtener los datos de uso | Enviar un cuestionario a todos los usuarios sobre las funciones más útiles | Incorporar la funcionalidad en el software para recopilar los datos operativos de uso | Integrar un formulario de retroalimentación en el sistema para que los usuarios respondan |  | La respuesta correcta es C. Los datos de uso precisos provienen de medir lo que los usuarios realmente hacen en el sistema. Incorporar telemetría en el software para recopilar datos de uso operativo capta el comportamiento real de cada usuario, sin depender de la memoria ni de la disposición a responder. Las entrevistas a una muestra (A), los cuestionarios (B) y un formulario de comentarios integrado (D) recogen opiniones, útiles para la satisfacción, pero no son datos de uso precisos. | ある企業のためにソフトウェアシステムが構築されています。システムが本番稼働した後、チームは提供された価値を評価するために利用データを収集したいと考えています。プロジェクトリードが正確な利用データを得るために用いるべき評価手法はどれですか? | 利用データを得るためにユーザーのサンプルにインタビューする | 最も有用な機能について全ユーザーにアンケートを送る | 運用上の利用データを収集する機能をソフトウェアに組み込む | システムにフィードバックフォームを組み込みユーザーに回答してもらう |  | 正解は C。正確な利用データは、ユーザーがシステムで実際に何をしているかを測定して得られる。ソフトウェアに運用データを収集する計測機能を組み込めば、記憶や回答意欲に頼らず、全ユーザーの実際の行動を捉えられる。サンプルへのインタビュー（A）、アンケート（B）、組み込みのフィードバックフォーム（D）はいずれもユーザーの意見を集めるもので、満足度の把握には有用だが正確な利用データではない。
1463 | 项目经理担任仆人式领导,在一个关键道路施工项目中艰难地按期推进,但由于团队绩效不佳项目进度滞后。为使项目重回正轨,项目经理首先应做什么? | 联系每位团队成员,告知他们项目发起人不会再容忍进度延误 | 开始召开每日会议,为每位团队成员分配具体任务和明确截止日期 | 授权团队成员开展自身工作,并要求每个人对改进进度负责 | 通知项目发起人团队表现不佳,并请求增加资源以压缩工期 |  | 作为关键道路施工项目中的仆人式领导,在进度滞后时项目经理应首先授权团队成员开展工作,并让每个人对改进进度负责。仆人式领导强调灵活、同理心,并赋能团队成员对工作负责。联系每位成员警告进度延误(A)具有强迫性,会损害士气。每日开会分配琐碎任务(B)属于微观管理,与仆人式领导相违背。在内部赋能努力之前就通知发起人并请求资源(D)顺序错误。 | Un director del proyecto actúa como líder servicial y tiene dificultades para cumplir los plazos en un proyecto crítico de construcción de carreteras que se está atrasando debido a un equipo con bajo desempeño. Para reencauzar el proyecto, ¿qué debería hacer primero el director del proyecto? | Contactar a cada miembro del equipo para informarles que el patrocinador del proyecto no tolerará más retrasos | Comenzar a realizar reuniones diarias para asignar a cada miembro tareas concretas con fechas específicas | Empoderar a los miembros del equipo para que realicen sus actividades y responsabilizar a cada persona de mejorar el cronograma | Notificar al patrocinador del proyecto sobre el bajo desempeño del equipo y solicitar recursos adicionales para comprimir el cronograma |  | Como líder servicial en un proyecto crítico de construcción de carreteras que se atrasa, el director del proyecto debería primero empoderar a los miembros del equipo para que realicen sus actividades y responsabilizar a cada persona por mejorar el cronograma. El liderazgo servicial enfatiza la flexibilidad, la empatía y empoderar a los miembros del equipo para que asuman la propiedad de su trabajo. Contactar a cada miembro para advertirles sobre los retrasos (A) es coercitivo y daña la moral. Realizar reuniones diarias para asignar tareas discretas (B) es microgestión, contraria al liderazgo servicial. Notificar al patrocinador y solicitar recursos adicionales (D) debería seguir, no preceder, los esfuerzos internos de empoderamiento. | プロジェクトマネージャーはサーバントリーダーとして行動しており、低パフォーマンスのチームのためスケジュールが遅れている重要な道路建設プロジェクトで期限の達成に苦労しています。プロジェクトを軌道に戻すため、プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | 各チームメンバーに連絡し、これ以上のスケジュール遅延はプロジェクトスポンサーが容認しないと伝える | 毎日のミーティングを開催し、各メンバーに具体的なタスクと期日を割り当てる | チームメンバーが自らの業務を遂行できるようエンパワーし、スケジュール改善について各人に説明責任を持たせる | プロジェクトスポンサーにチームの低パフォーマンスを通知し、スケジュール短縮のため追加リソースを要請する |  | 重要な道路建設プロジェクトでスケジュールが遅延している中、サーバントリーダーとしてのプロジェクトマネージャーはまずチームメンバーをエンパワーし、各自にスケジュール改善の責任を持たせるべきです。サーバントリーダーシップは柔軟性・共感・チームメンバーが業務にオーナーシップを持つことを重視します。各メンバーに遅延を警告する(A)は強圧的で士気を損ないます。毎日会議で細かなタスクを割り当てる(B)はマイクロマネジメントでありサーバントリーダーシップに反します。スポンサーへの通知と追加リソース要請(D)は内部のエンパワーメントの後に行うべきで、先行させるべきではありません。
1464 | 项目经理发现两位团队成员之间的问题正在影响某项交付物在项目第二次迭代期间的开发。项目经理应如何处理此问题以避免对项目造成影响? | 安排与两位团队成员的会议,理解问题并促成令双方都满意的解决方案 | 向两位团队成员发出警告,表示若问题持续,二人都将被移出项目 | 联系职能经理,请求更换发生冲突的团队成员 | 将两位团队成员升级到各自的职能经理处,由其采取适当行动 |  | 当两位团队成员之间的问题在第二次迭代中影响交付物开发时,项目经理应安排与两人会面,理解问题并促成解决。直接化解冲突可保持团队动力。发出警告(B)是惩罚性的。向职能经理请求替换(C)规避了解决问题。升级到职能经理(D)推卸了项目经理的职责。 | Un director del proyecto identifica un problema entre dos miembros del equipo que afecta el desarrollo de uno de los entregables durante la segunda iteración de un proyecto. ¿Cómo debería abordar este problema para evitar impactos en el proyecto? | Programar una reunión con ambos miembros para entender el problema y facilitar una solución que satisfaga a ambas partes | Enviar una advertencia a ambos miembros indicando que si el problema continúa, ambos serán retirados del proyecto | Contactar a los gerentes funcionales para solicitar sustitutos de los miembros en conflicto | Escalar a ambos miembros a sus respectivos gerentes funcionales y dejar que tomen las acciones apropiadas |  | Cuando un problema entre dos miembros afecta el desarrollo de un entregable durante la segunda iteración, el director del proyecto debería programar una reunión con ambos para entender el problema y facilitar la resolución. La resolución directa del conflicto preserva la dinámica del equipo. Enviar advertencias (B) es punitivo. Solicitar sustitutos a los gerentes funcionales (C) evita la resolución. Escalar a los gerentes funcionales (D) delega la responsabilidad del director del proyecto. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトの第2イテレーション中、ある成果物の開発に影響を与えている2人のチームメンバー間の問題を特定しました。プロジェクトへの影響を避けるため、プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきですか? | 両メンバーとの会議を設定し、問題を理解した上で双方が満足する解決策を促進する | 問題が続けば両者ともプロジェクトから外されると、両メンバーに警告を送る | 機能マネージャーに連絡し、対立しているメンバーの代替要員を要請する | 両メンバーをそれぞれの機能マネージャーにエスカレーションし、適切な対応を任せる |  | 第2イテレーション中に2人のチームメンバー間の問題が成果物開発に影響している場合、プロジェクトマネージャーは両者と会議を設定し問題を理解した上で解決を促進すべきです。直接的な対立解消はチームのダイナミクスを維持します。警告を送る(B)は懲罰的です。機能マネージャーに代替要員を要請する(C)は解決を避けています。機能マネージャーへのエスカレーション(D)はPMの責任を放棄しています。
1465 | 某组织正在启动一个将使用新技术的项目。项目的复杂性要求过硬的技术能力。审阅拟定的项目管理计划后,项目发起人请项目经理提出在不引入交付风险的前提下降低人工成本的方案。项目经理首先应做什么? | 分析资源池,分配曾参与过往项目的内部资源 | 对关键成本驱动因素进行分析并提出备选方案 | 审查风险登记册,将职能经理作为资源进行分配 | 审查工作分解结构(WBS),确保资源充足 |  | 当发起人要求在不引入风险的前提下降低复杂新技术项目的人工成本时,项目经理首先应分析关键成本驱动因素并提出备选方案。分析可识别有针对性的削减点。分配曾参与过往项目的内部资源(A)未必能针对成本驱动因素。审查风险登记册(C)关注的是风险而非成本。审查WBS以确保资源充足(D)是验证充足性,而非降低成本。 | Una organización está iniciando un proyecto que utilizará nueva tecnología. La complejidad del proyecto requiere excelentes habilidades técnicas. Después de revisar el plan para la dirección del proyecto propuesto, el patrocinador pide opciones para reducir el costo de mano de obra sin introducir riesgo en la entrega. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Analizar el grupo de recursos y asignar recursos internos que participaron en proyectos anteriores | Realizar un análisis de los principales generadores de costo y presentar alternativas | Revisar el registro de riesgos y asignar gerentes funcionales como recursos | Revisar la estructura de desglose del trabajo (EDT) para asegurar recursos adecuados |  | Cuando el patrocinador solicita opciones para reducir el costo de mano de obra en un proyecto complejo de nueva tecnología sin introducir riesgo, el director del proyecto debería primero analizar los principales generadores de costo y presentar alternativas. El análisis identifica reducciones específicas. Asignar recursos internos de proyectos anteriores (A) puede no abordar los generadores de costo. Revisar el registro de riesgos (C) se enfoca en riesgos, no en costos. Revisar la EDT para verificar recursos adecuados (D) verifica suficiencia, no reducción de costos. | ある組織が新技術を用いるプロジェクトを立ち上げています。プロジェクトの複雑さから優れた技術スキルが求められます。提案されたプロジェクトマネジメント計画を確認した後、プロジェクトスポンサーはプロジェクト納品にリスクを生じさせずに人件費を削減する選択肢を求めています。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | リソースプールを分析し、過去のプロジェクトに参加した内部リソースを割り当てる | 主要コストドライバーの分析を行い、代替案を提示する | リスク登録簿を確認し、機能マネージャーをリソースとして割り当てる | WBSを確認しリソースが十分であることを確かめる |  | 複雑な新技術プロジェクトでリスクを生じさせずに人件費を削減する選択肢を求められた場合、プロジェクトマネージャーはまず主要コストドライバーを分析し代替案を提示すべきです。分析により的を絞った削減点が特定できます。過去プロジェクトの内部リソースを割り当てる(A)はコストドライバーに対処できない可能性があります。リスク登録簿の確認(C)はコストではなくリスクに注力します。WBSの確認(D)は十分性の検証であってコスト削減ではありません。
1466 | 一个地理上分散的项目团队正在执行一个迭代项目,因卫生防疫规程的变化采用了新的沟通方式。同地办公的团队成员发现自己在理解口头沟通和协作方式上面临挑战。项目经理应做什么? | 将这些沟通挑战上报给项目发起人 | 让协作自然顺畅化团队成员之间的沟通 | 组织一次团队会议来解决沟通问题 | 在沟通管理计划中加入协作工具 |  | 当分布式团队因新的卫生规程导致口头沟通受阻时,项目经理应在沟通管理计划中加入协作工具。更新后的工具可提供能适应新约束的替代沟通方式。上报给发起人(A)为时过早。任由协作自然顺畅化(B)过于被动。组织一次团队会议(C)只是一次性的修补,不是可持续的解决方案。 | Un equipo de proyecto distribuido geográficamente que trabaja en un proyecto iterativo adopta un nuevo modo de comunicación tras cambios en los protocolos sanitarios. Los miembros del equipo coubicado encuentran difícil entender la comunicación verbal y los métodos de colaboración. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Escalar estos desafíos de comunicación al patrocinador del proyecto | Permitir que la colaboración suavice naturalmente la comunicación entre miembros del equipo | Organizar una reunión de equipo para resolver los desafíos de comunicación | Añadir herramientas de colaboración al plan de gestión de las comunicaciones |  | Cuando un equipo distribuido enfrenta desafíos de comunicación verbal debido a nuevos protocolos sanitarios, el director del proyecto debería añadir herramientas de colaboración al plan de gestión de las comunicaciones. Las herramientas actualizadas proporcionan métodos alternativos que se adaptan a las nuevas restricciones. Escalar al patrocinador (A) es prematuro. Dejar que la colaboración se suavice naturalmente (B) es pasivo. Organizar una sola reunión (C) ofrece una solución puntual, no sostenible. | 地理的に分散したプロジェクトチームが反復型プロジェクトに取り組んでいて、衛生プロトコルの変更に伴い新しいコミュニケーション方式を採用しました。同じ場所にいるチームメンバーは、口頭でのコミュニケーションや協働方法の理解に苦労しています。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | これらのコミュニケーション課題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする | メンバー間のコミュニケーションが協働により自然に円滑化するのを待つ | コミュニケーション課題を解決するためのチーム会議を開催する | コミュニケーションマネジメント計画に協働ツールを追加する |  | 新しい衛生プロトコルにより分散チームが口頭コミュニケーションの課題に直面している場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画に協働ツールを追加すべきです。更新されたツールは新たな制約に適合する代替的なコミュニケーション手段を提供します。スポンサーへのエスカレーション(A)は時期尚早です。自然な円滑化を待つ(B)は受け身的です。1回のチーム会議(C)は一時的な対応で持続可能な解決策ではありません。
1467 | 在跟踪项目效益时,项目经理意识到一些关键绩效指标(KPI)尚未定义。项目经理应做什么? | 与效益负责人协作,跟踪并收集缺失数据,共同建立KPI | 将该问题转交给效益负责人,要求其收集缺失数据并建立KPI | 请项目集经理跟踪并收集缺失数据,并配合建立KPI | 与业务分析师合作跟踪并收集缺失数据,建立KPI |  | 当用于跟踪项目效益的关键KPI尚未定义时,项目经理应与效益负责人协作,跟踪并收集缺失数据,共同建立KPI。与效益负责人协作可确保指标对齐。仅将问题转交给效益负责人(B)是无伙伴关系的委派。请项目集经理(C)责任错配。与业务分析师合作(D)可作为流程的一部分,但效益负责人才是主要干系人。 | Al intentar rastrear los beneficios del proyecto, un director del proyecto se da cuenta de que algunos indicadores clave de desempeño (KPI) aún no están definidos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Coordinarse con el responsable del beneficio para rastrear y recopilar los datos faltantes y construir los KPI | Reenviar el problema al responsable del beneficio y pedirle que recopile los datos y construya los KPI | Pedir al gerente del programa que rastree y recopile los datos faltantes y construya los KPI | Trabajar con los analistas de negocio para rastrear y recopilar los datos faltantes y construir los KPI |  | Cuando los KPI clave para rastrear los beneficios del proyecto aún no están definidos, el director del proyecto debería coordinarse con el responsable del beneficio para rastrear y recopilar los datos faltantes y construir los KPI. La colaboración con el responsable del beneficio asegura métricas alineadas. Reenviar el problema (B) delega sin asociación. Pedirlo al gerente del programa (C) asigna mal la responsabilidad. Trabajar con analistas de negocio (D) puede ser parte del proceso, pero el responsable del beneficio es el interesado principal. | プロジェクトの便益を追跡しようとしているとき、プロジェクトマネージャーは一部の重要業績評価指標(KPI)がまだ定義されていないことに気づきました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 便益オーナーと協調し、不足データを追跡・収集してKPIを構築する | 問題を便益オーナーに転送し、不足データを収集しKPIを構築するよう依頼する | プログラムマネージャーに不足データの追跡・収集とKPI構築を依頼する | ビジネスアナリストと協力し、不足データの追跡・収集とKPI構築を行う |  | プロジェクトの便益を追跡するためのKPIが未定義の場合、プロジェクトマネージャーは便益オーナーと協調して不足データを追跡・収集しKPIを構築すべきです。便益オーナーとの協働によりメトリクスの整合が確保されます。便益オーナーに転送するだけ(B)はパートナーシップなしの委任です。プログラムマネージャーに依頼する(C)は責任の割り当てが不適切です。ビジネスアナリストとの協力(D)はプロセスの一部となり得ますが、主たるステークホルダーは便益オーナーです。
1468 | 项目经理正在使用混合方法管理一个项目。该交付物的一项关键输入将来自另一个使用敏捷方法的项目的产出。项目经理接下来应做什么? | 参加另一个项目的每日站会 | 请另一个项目经理变更交付方法论 | 请求另一个项目经理制定工作分解结构(WBS) | 与另一个项目经理的高层项目时间表保持一致 |  | 当混合型项目依赖于另一个使用敏捷方法的项目的交付时,项目经理应与另一个项目经理的高层项目时间表保持一致。这能在尊重各项目方法论的同时,确保协调的交接和依赖管理。参加对方的每日站会(A)耗时且过度介入。要求其变更方法论(B)不合适。要求敏捷项目提供WBS(C)是把预测型结构强加于敏捷交付。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto que usa un enfoque híbrido. Una entrada clave para el entregable provendrá del resultado de otro proyecto que utiliza un enfoque ágil. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Participar en las reuniones diarias del otro proyecto | Pedir al otro director del proyecto que cambie su metodología de entrega | Solicitar al otro director del proyecto que desarrolle una EDT | Alinearse con los cronogramas de alto nivel del otro proyecto |  | Cuando un proyecto híbrido depende de entregables de otro proyecto que usa un enfoque ágil, el director del proyecto debería alinearse con los cronogramas de alto nivel del otro proyecto. Esto asegura entregas coordinadas y la gestión de dependencias respetando la metodología de cada proyecto. Participar en sus standups diarios (A) consume tiempo y es excesivo. Pedirles que cambien la metodología (B) es inapropiado. Solicitar una EDT a un proyecto ágil (C) impone una estructura predictiva a una entrega ágil. | プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチを用いるプロジェクトに取り組んでいます。成果物の重要なインプットは、アジャイルアプローチを使う別プロジェクトの成果から来ます。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | もう一方のプロジェクトのデイリースタンドアップに参加する | もう一方のプロジェクトマネージャーに納品方法論を変更するよう依頼する | もう一方のプロジェクトマネージャーにWBSの作成を要求する | もう一方のプロジェクトマネージャーのハイレベルなプロジェクトタイムラインに合わせる |  | ハイブリッド型プロジェクトがアジャイルを用いる別プロジェクトの成果物に依存している場合、プロジェクトマネージャーは相手のハイレベルなプロジェクトタイムラインに合わせるべきです。これにより各プロジェクトの方法論を尊重しつつ受け渡しと依存関係管理を協調できます。相手のデイリースタンドアップに参加する(A)は時間を取られ過剰関与です。方法論変更を依頼する(B)は不適切です。アジャイルプロジェクトにWBSを要求する(C)はアジャイル納品に予測型構造を押し付けることになります。
1469 | 项目经理负责管理一个旨在自动化某些技术功能的新开发项目集。在项目启动会上,项目经理表示需要一名技术架构师在项目中投入中等程度的时间。项目发起人告知项目经理,有一名现有的技术架构师拥有宝贵的知识,但已被分配在项目组合层面。为确保项目成功,项目经理应为该技术架构师角色采用何种参与模式? | 将现有技术架构师专门分配给当前项目 | 共享现有的技术架构师,使其在当前项目和其他项目之间分配时间 | 新聘一名技术架构师专门服务于当前项目 | 新聘一名技术架构师,在当前项目与其他项目之间共享 |  | 对于已被分配在项目组合层面、拥有宝贵知识的技术架构师,项目经理应采用共享参与模式——让该架构师在当前项目和其他项目之间分配。该方法在不打乱组合层面职责的前提下高效利用既有专长。将该架构师专门派给当前项目(A)忽视了其既有职责。新聘一名专属架构师(C)成本高且失去现有的宝贵知识。新聘一名共享架构师(D)在已具备所需专长的情况下增加了成本。 | Un director del proyecto está gestionando un nuevo programa de desarrollo para automatizar algunas funciones técnicas. Durante el inicio del proyecto, el director expresa la necesidad de un arquitecto técnico que apoye al proyecto a tiempo moderado. El patrocinador informa al director del proyecto sobre un arquitecto técnico existente con conocimiento valioso, pero ya asignado a nivel de portafolio. ¿Qué modelo de participación debería usar el director del proyecto para el rol de arquitecto técnico para asegurar el éxito del proyecto? | Asignar al arquitecto técnico existente exclusivamente al proyecto actual | Compartir al arquitecto técnico existente para que se asigne entre el proyecto actual y otros proyectos | Contratar a un nuevo arquitecto técnico exclusivamente para el proyecto actual | Contratar a un nuevo arquitecto técnico que se compartiría entre el proyecto actual y otros proyectos |  | Para un arquitecto técnico con conocimiento valioso ya asignado a nivel de portafolio, el director del proyecto debería usar un modelo de participación compartido, asignándolo entre el proyecto actual y otros proyectos. Este enfoque aprovecha la experiencia existente sin interrumpir las responsabilidades a nivel de portafolio. Dedicarlo solo al proyecto actual (A) ignora sus compromisos existentes. Contratar a un nuevo arquitecto dedicado (C) es costoso y se pierde el conocimiento valioso. Contratar a uno nuevo compartido (D) añade costo cuando la experiencia ya existe en la organización. | プロジェクトマネージャーは、ある技術機能を自動化する新規開発プログラムを管理しています。プロジェクトキックオフで、PMはプロジェクトに中程度の期間支援するテクニカルアーキテクトの必要性を伝えました。スポンサーは、貴重な知識を持つが既にポートフォリオレベルで割り当てられている既存のテクニカルアーキテクトの存在を伝えました。プロジェクト成功のため、PMはこのテクニカルアーキテクト役にどのようなエンゲージメントモデルを採るべきですか? | 既存のテクニカルアーキテクトを現プロジェクト専任にする | 既存のテクニカルアーキテクトを現プロジェクトと他プロジェクトに割り当てる共有モデルにする | 新たなテクニカルアーキテクトを採用し現プロジェクト専任にする | 新たなテクニカルアーキテクトを採用し現プロジェクトと他プロジェクトで共有する |  | ポートフォリオレベルで既に割り当てられた貴重な知識を持つテクニカルアーキテクトには、PMは共有のエンゲージメントモデル(現プロジェクトと他プロジェクトに配分)を採るべきです。これによりポートフォリオレベルの責務を妨げず既存の専門性を効率的に活用できます。専任にする(A)は既存のコミットメントを無視します。新規専任を雇う(C)はコストが高く、既存の貴重な知識を失います。新規共有を雇う(D)は組織内に専門性があるのにコストを増やします。
1470 | 项目经理在另一个国家执行一个大型项目时发现,只有少数几位团队成员承担了所有版本发布的工作。项目经理应做什么以防止这种情况未来再次发生? | 在项目章程中记录风险登记册 | 让产品负责人重写用户故事 | 审查用户角色并更新团队章程 | 与客户沟通,将该问题加入问题日志 |  | 当大型跨国项目中只有少数人承担所有版本发布时,项目经理应审查用户角色并更新团队章程。明确的角色定义可防止工作量失衡。将风险登记册写入项目章程(A)将文件混淆。让产品负责人重写用户故事(B)针对内容而非分工。与客户沟通(D)是不必要的升级。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto grande en otro país y se da cuenta de que solo unas pocas personas del equipo trabajan en todas las versiones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para evitar que esto ocurra en el futuro? | Documentar el registro de riesgos en el acta de constitución del proyecto | Involucrar al dueño del producto para reescribir las historias de usuario | Revisar los roles de usuario y actualizar el acta del equipo | Hablar con el cliente y añadir el problema al registro de incidentes |  | Cuando solo unas pocas personas manejan todas las versiones en un gran proyecto internacional, el director del proyecto debería revisar los roles de usuario y actualizar el acta del equipo. Una definición clara de roles previene desequilibrios de carga. Documentar el registro de riesgos en el acta del proyecto (A) confunde documentos. Involucrar al PO para reescribir historias (B) aborda el contenido, no la asignación. Hablar con el cliente (D) escala innecesariamente. | プロジェクトマネージャーは別の国で大規模プロジェクトを進めている際、プロジェクトチームのうち少数のメンバーだけがすべてのリリースを担当していることに気付きました。今後これを防ぐためにPMは何をすべきですか? | リスク登録簿をプロジェクト憲章に記載する | プロダクトオーナーを巻き込んでユーザーストーリーを書き直す | ユーザーロールを見直しチーム憲章を更新する | 顧客と話し、課題を課題ログに追加する |  | 大規模国際プロジェクトで少数のメンバーだけがすべてのリリースを担当する場合、PMはユーザーロールを見直しチーム憲章を更新すべきです。役割の明確化が業務量の偏りを防ぎます。リスク登録簿をプロジェクト憲章に記載する(A)は文書の混同です。POにストーリーを書き直させる(B)は内容の話で割り当ての話ではありません。顧客と話す(D)は不要なエスカレーションです。
1471 | 项目团队中的一位成员具备执行某关键功能所需的技能,但另一位团队成员希望承担这一具有挑战性的任务。项目经理应做什么? | 在经验丰富成员的支持下,将该任务交给经验较少的成员以帮助提升其技能 | 鼓励两位成员协作,各自发挥所长共同完成项目 | 与客户协商推迟该特定功能,以化解两位成员之间的情况 | 安排两位成员开会,让他们讨论最佳方案 |  | 当一位成员具备执行关键功能的技能,另一位经验较少的成员希望承担这一挑战时,项目经理应在经验丰富成员支持下将任务分配给经验较少者。这种带辅导的安排在交付风险与能力培养之间取得平衡——经验丰富者提供安全网,经验较少者得以成长。鼓励泛泛的协作(B)不够明确,无法形成结构化的发展。安排两人会议讨论(D)只是延迟决策而未给出方向。与客户协商推迟(C)是不必要且不恰当的——内部人员安排不应影响客户时间表。 | Un miembro del equipo del proyecto tiene las habilidades necesarias para ejecutar una característica crítica del producto. Sin embargo, otro miembro del equipo desea asumir la tarea desafiante. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Asignar la tarea al miembro menos experimentado para ayudarle a mejorar sus habilidades, con el apoyo del miembro experimentado | Animar a ambos miembros a colaborar y trabajar usando sus respectivas fortalezas para entregar el proyecto | Negociar con el cliente para posponer esta característica y resolver la situación entre los miembros | Programar una reunión con ambos miembros para que discutan el mejor curso de acción |  | Cuando un miembro tiene las habilidades para una característica crítica y otro menos experimentado desea asumir el reto, el director del proyecto debería asignar la tarea al menos experimentado con el apoyo del miembro experimentado. Esta asignación con mentoría equilibra el riesgo de entrega con el desarrollo de capacidades: el miembro experimentado provee una red de seguridad mientras el menos experimentado crece. Fomentar colaboración general (B) es menos preciso. Programar una reunión para discutir (D) retrasa la decisión sin dar dirección. Negociar con el cliente para posponer (C) es innecesario e inapropiado: las decisiones internas de asignación no deberían afectar los plazos del cliente. | あるチームメンバーが製品の重要機能を実行する必要なスキルを持っていますが、別のメンバーがその挑戦的なタスクを引き受けたいと申し出ています。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 経験豊富なメンバーのサポートのもとで、スキル向上のため経験の浅いメンバーにタスクを割り当てる | 両メンバーが協力し、それぞれの強みを生かしてプロジェクトを納品するよう促す | メンバー間の状況を解決するため、その機能の延期を顧客と交渉する | 両メンバーで最善の進め方を話し合えるよう会議を設定する |  | 重要機能のスキルを持つメンバーと挑戦したい経験の浅いメンバーがいる場合、PMは経験豊富なメンバーの支援のもとで経験の浅いメンバーにタスクを割り当てるべきです。指導付きの割り当ては納品リスクと能力開発のバランスを取ります。経験豊富なメンバーがセーフティネットとなり、経験の浅いメンバーが成長します。一般的な協働を促す(B)は具体性に欠けます。両者で話し合う会議を設定する(D)は方向性なしに意思決定を遅らせます。顧客と延期交渉する(C)は不要かつ不適切で、内部の人員配置は顧客の期限に影響させるべきではありません。
1472 | 随着生产部署的临近,客户对产品交付的质量表示担忧。项目经理接下来应做什么以确保交付物得到验收? | 在推进产品之前核实生产预算 | 按照需求测试产品集成 | 审查已批准的产品退出准则 | 评估产品合规的质量检查清单 |  | 当生产部署临近时客户对产品质量表示担忧,项目经理应审查已批准的产品退出准则。退出准则为交付物的就绪与验收提供客观度量。核实生产预算(A)针对成本而非质量。测试产品集成(B)只是众多测试活动之一,而非质量保证框架。评估质量检查清单(D)有用,但退出准则才是正式的验收标准。 | Un cliente está preocupado por la calidad de la entrega del producto mientras se aproxima el despliegue a producción. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación para asegurar la aceptación de los entregables? | Verificar el presupuesto de producción antes de avanzar con el producto | Probar la integración del producto de acuerdo con los requisitos | Revisar los criterios de salida aprobados del producto | Evaluar la lista de verificación de calidad para el cumplimiento del producto |  | Cuando un cliente se preocupa por la calidad del producto mientras se aproxima el despliegue, el director del proyecto debería revisar los criterios de salida aprobados del producto. Los criterios de salida proporcionan medidas objetivas para la disposición y aceptación de los entregables. Verificar el presupuesto (A) atiende el costo, no la calidad. Probar la integración (B) es una actividad de prueba, no un marco de aseguramiento de calidad. Evaluar la lista de verificación (D) es útil, pero los criterios de salida son el estándar formal de aceptación. | 本番展開が近づく中、顧客が製品納品の品質を懸念しています。成果物の受け入れを確保するため、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 製品を進める前に本番予算を確認する | 要件に従って製品統合をテストする | 製品の承認済み出口基準を確認する | 製品の適合性のために品質チェックリストを評価する |  | 本番展開が近づく中で顧客が品質を懸念している場合、PMは承認済みの出口基準を確認すべきです。出口基準は成果物のレディネスと受け入れに対する客観的な尺度を提供します。本番予算の確認(A)はコストの話で品質ではありません。製品統合のテスト(B)は1つのテスト活動であり品質保証の枠組みではありません。品質チェックリストの評価(D)は有用ですが、出口基準が正式な受け入れ基準です。
1473 | 项目经理按时按预算地推进项目。在阶段关口评审之前,项目经理收到了例行的业务管理报告,但此次报告对项目成功因素带来了负面影响。项目经理应做什么? | 提供必要的分析,以便对业务价值进行审视 | 请求推迟阶段关口,直到业务发展提供下一次更新 | 要求业务发展在下一次阶段关口重新核实输入 | 继续执行,因为项目截至该阶段仍是成功的 |  | 当业务管理报告在阶段关口前对项目成功因素产生负面影响时,项目经理应提供必要的分析,以支撑对业务价值的审视。分析为决策提供依据。请求延期(B)回避了行动。要求在下一次关口重新核实(C)是推迟。继续按原计划执行(D)忽视了负面报告。 | Un director del proyecto está ejecutando un proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. Antes de una revisión de puerta de fase, recibe el informe regular de gestión de negocio, pero esta vez implica un impacto negativo en los factores de éxito del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Proporcionar el análisis necesario para permitir el examen del valor del negocio | Solicitar un retraso de la puerta de fase hasta que desarrollo de negocio proporcione la próxima actualización | Pedir a desarrollo de negocio que revalide las entradas en la próxima puerta de fase | Continuar con la ejecución dado que el proyecto fue exitoso hasta esta fase |  | Cuando un informe negativo de gestión de negocio impacta los factores de éxito antes de una revisión de puerta de fase, el director del proyecto debería proporcionar el análisis necesario para examinar el valor del negocio. El análisis informa la toma de decisiones. Solicitar un retraso (B) evita la acción. Pedir revalidación en la próxima puerta (C) la pospone. Continuar tal cual (D) ignora el informe negativo. | プロジェクトマネージャーはオンタイム・オンバジェットでプロジェクトを実行しています。ステージゲートレビュー前、定例の事業管理報告書を受け取りましたが、今回はプロジェクト成功要因に否定的な影響があります。PMはどうすべきですか? | 事業価値を検討できるよう必要な分析を提供する | 事業開発が次の更新を提供するまでステージゲートの遅延を要請する | 次のステージゲートで事業開発に入力の再検証を求める | このフェーズまで成功してきたので実行を続行する |  | ステージゲートレビュー前に事業管理報告がプロジェクト成功要因に否定的な影響を与える場合、PMは事業価値の検討を可能にする分析を提供すべきです。分析は意思決定を支えます。遅延要請(B)は行動回避です。次ゲートでの再検証要請(C)は先延ばしです。そのまま続行(D)は否定的報告を無視しています。
1474 | 在范围已经确立后,项目经理收到了为项目增加功能和特性的请求。项目经理应做什么? | 遵循风险管理流程 | 遵循干系人参与流程 | 遵循变更管理流程 | 遵循需求管理流程 |  | 当范围已确立之后再收到增加功能的请求时,项目经理应遵循变更管理流程。正式的变更控制可在实施之前评估影响、记录变更并要求变更控制委员会(CCB)批准。遵循风险管理流程(A)针对的是风险而非范围变更。遵循干系人参与流程(B)管理关系。遵循需求管理流程(D)跟踪需求,但不治理变更。 | Un director del proyecto recibió una solicitud para añadir características y funciones al proyecto después de que el alcance ya estaba establecido. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Seguir el proceso de gestión de riesgos | Seguir el proceso de involucramiento de los interesados | Seguir el proceso de gestión de cambios | Seguir el proceso de gestión de requisitos |  | Cuando llega una solicitud para añadir características después de establecer el alcance, el director del proyecto debería seguir el proceso de gestión de cambios. El control formal de cambios evalúa el impacto, documenta los cambios y requiere aprobación del CCB antes de la implementación. Seguir el proceso de gestión de riesgos (A) atiende los riesgos, no los cambios de alcance. El proceso de involucramiento (B) gestiona relaciones. El proceso de gestión de requisitos (D) los rastrea pero no gobierna los cambios. | スコープがすでに確立された後、プロジェクトマネージャーはプロジェクトに機能を追加する要求を受け取りました。PMはどうすべきですか? | リスクマネジメントプロセスに従う | ステークホルダーエンゲージメントプロセスに従う | 変更マネジメントプロセスに従う | 要求事項マネジメントプロセスに従う |  | スコープ確立後の機能追加要求には、PMは変更マネジメントプロセスに従うべきです。正式な変更管理は影響評価・変更の文書化・実施前のCCB承認を要求します。リスクマネジメント(A)はリスクに対処するものでスコープ変更ではありません。エンゲージメントプロセス(B)は関係性管理です。要求事項マネジメント(D)は要求事項を追跡しますが変更を統制するものではありません。
1475 | 一家公司必须实施一项新法规。政府已规定了法规生效日期,但仅提供了法规要求的高层级信息。因此,由于不确定性,定义层面的变化是预期之中的。项目经理应为该项目采用哪种生命周期? | 敏捷执行策略 | 迭代执行策略 | 预测型执行策略 | 混合执行策略 |  | 在实施一项有固定生效日期但仅提供高层级要求且预期定义变化的新法规时,项目经理应采用敏捷执行策略。敏捷可适应不断演变的需求和不确定性。迭代(B)与之类似但敏捷尤其能处理定义的变化。预测型(C)需要稳定的需求。混合(D)可能可行,但在高度不确定情况下敏捷最为合适。 | Una empresa debe implementar una nueva regulación. El gobierno ha especificado la fecha en que la regulación entrará en vigor, pero solo ha proporcionado información de alto nivel sobre los requisitos. Por lo tanto, se esperan cambios en las definiciones debido a la incertidumbre. ¿Qué ciclo de vida debería usar el director del proyecto para este proyecto? | Una estrategia de ejecución ágil | Una estrategia de ejecución iterativa | Una estrategia de ejecución predictiva | Una estrategia de ejecución híbrida |  | Al implementar una nueva regulación con fecha fija de entrada en vigor pero con requisitos solo de alto nivel y cambios esperados en definiciones, el director del proyecto debería usar una estrategia de ejecución ágil. Ágil acomoda requisitos cambiantes e incertidumbre. Iterativa (B) es similar, pero ágil maneja específicamente las definiciones cambiantes. Predictiva (C) requiere requisitos estables. Híbrida (D) podría servir, pero ágil es el más apropiado para alta incertidumbre. | ある会社は新しい規制を実施しなければなりません。政府は規制の施行日を指定しましたが、要件についてはハイレベルな情報しか提供していません。したがって不確実性により定義の変更が見込まれます。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトにどのライフサイクルを採用すべきですか? | アジャイル実行戦略 | 反復(イテレーティブ)実行戦略 | 予測型実行戦略 | ハイブリッド実行戦略 |  | 施行日が固定されているがハイレベルな要件のみで定義変更が見込まれる新規制を実施する場合、PMはアジャイル実行戦略を採るべきです。アジャイルは進化する要件と不確実性に適応します。反復型(B)は類似ですが、アジャイルは特に変化する定義に対応します。予測型(C)は安定した要件を要します。ハイブリッド(D)も可能ですが高い不確実性にはアジャイルが最適です。
1476 | 项目经理收到了一个新产品的项目章程。该项目预计有两项主要交付:已具备详细规格(包括样机)的硬件部分,以及仅有基本规格且要求采用用户体验设计方法的用户界面软件。项目经理应采用哪种项目管理方法? | 由于交付物差异显著,应将项目拆分为由项目集驱动的两个项目 | 范围定义清晰,因此采用预测型方法直截了当,硬件和软件可在关口同步 | 由于软件开发不确定性高,建议项目采用敏捷方法 | 采用混合方法,即软件开发使用敏捷方法,硬件交付使用预测型方法 |  | 当项目的硬件部分有详细规格,而软件部分只有基本规格且需要UX设计时,项目经理应采用混合方法——软件开发用敏捷,硬件交付用预测型。这样能依据各交付物特性裁剪方法论。拆分为项目集驱动的两个项目(A)增加了管理开销。完全采用预测型(B)忽视了软件的不确定性。完全采用敏捷(C)不适合定义良好的硬件。 | Un director del proyecto recibió el acta de constitución para un nuevo producto. Se esperan dos entregas principales: la parte de hardware con especificaciones detalladas ya definidas (incluyendo una máquina de muestra), y el software de interfaz de usuario que solo tiene una especificación básica y un requisito de enfoque de diseño de experiencia del usuario. ¿Qué enfoque de dirección de proyectos debería usar el director del proyecto? | Los entregables son significativamente distintos, así que el proyecto debería dividirse en dos proyectos impulsados por un programa | El alcance está bien definido; por lo tanto, un enfoque predictivo es directo y el hardware y software pueden sincronizarse en las puertas | El desarrollo de software tiene un alto nivel de incertidumbre, así que se recomienda un enfoque ágil para el proyecto | Un enfoque híbrido funcionará, usando ágil para el desarrollo de software y predictivo para las entregas de hardware |  | Cuando un proyecto tiene hardware con especificaciones detalladas y software con solo especificaciones básicas y diseño UX, el director del proyecto debería usar un enfoque híbrido: ágil para software y predictivo para hardware. Esto adapta la metodología a la naturaleza de cada entregable. Dividir en dos proyectos impulsados por programa (A) añade sobrecarga. Usar puro predictivo (B) ignora la incertidumbre del software. Usar puro ágil (C) no es adecuado para hardware bien definido. | プロジェクトマネージャーは新製品のプロジェクト憲章を受け取りました。プロジェクトは主に2つの納品が予定されています。詳細仕様がすでに定義されたハードウェア部(サンプル機含む)と、基本仕様のみでUXデザインアプローチが必要なユーザーインターフェースソフトウェアです。PMはどのプロジェクトマネジメントアプローチを採るべきですか? | 成果物が大きく異なるため、プログラムが牽引する2つのプロジェクトに分割すべき | スコープが明確に定義されているため、予測型アプローチが妥当で、ハードウェアとソフトウェアはゲートで同期できる | ソフトウェア開発は不確実性が高いので、プロジェクトにはアジャイルが推奨される | ハイブリッドが有効で、ソフトウェアにはアジャイル、ハードウェア納品には予測型を適用する |  | ハードウェアは詳細仕様があり、ソフトウェアは基本仕様のみでUXデザインが必要な場合、PMはハイブリッドアプローチ(ソフトはアジャイル、ハードは予測型)を採るべきです。これは各成果物の性質にあわせた方法論のテーラリングです。プログラム駆動の2分割(A)はオーバーヘッドが増えます。純粋な予測型(B)はソフトの不確実性を無視します。純粋なアジャイル(C)は十分定義されたハードに適しません。
1477 | 在一次例行的项目进度会议上,首席执行官告知项目经理,一位主要干系人对项目的近期进展并不知情。项目经理确信该干系人已在干系人登记册中得到适当识别和分类。项目经理应审查哪份项目文件以确定问题原因? | 干系人登记册 | 需求跟踪矩阵 | 问题日志 | 干系人参与度评估矩阵 |  | 当一位主要干系人虽已在干系人登记册中识别但仍不知项目近期进展时,项目经理应审查干系人参与度评估矩阵。该工具跟踪并比较期望与实际的干系人参与水平,可揭示沟通效果上的差距。干系人登记册(A)确认的是识别情况而非参与效果。需求跟踪矩阵(B)跟踪需求,而非干系人沟通。问题日志(C)记录问题,但不专门评估参与差距。 | Durante una reunión periódica de avance del proyecto, el CEO informó al director del proyecto que un interesado clave no estaba al tanto de los desarrollos recientes del proyecto. El director del proyecto está seguro de que el interesado fue debidamente identificado y clasificado en el registro de interesados. ¿Qué documento del proyecto debería revisar el director del proyecto para determinar la razón de este problema? | Registro de interesados | Matriz de trazabilidad de requisitos | Registro de incidentes | Matriz de evaluación de involucramiento de los interesados |  | Cuando un interesado clave no está al tanto de los desarrollos recientes a pesar de estar identificado en el registro de interesados, el director del proyecto debería revisar la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. Esta herramienta rastrea y compara los niveles de involucramiento deseados versus reales, revelando brechas en la efectividad de la comunicación. El registro de interesados (A) confirma la identificación pero no la efectividad del involucramiento. La matriz de trazabilidad (B) rastrea requisitos. El registro de incidentes (C) registra problemas pero no evalúa específicamente las brechas de involucramiento. | 定例のプロジェクト進捗会議中、CEOがプロジェクトマネージャーに、主要なステークホルダーが最近のプロジェクトの動向を把握していないと告げました。PMはそのステークホルダーがステークホルダー登録簿で適切に特定・分類されていることを確信しています。問題の原因を特定するため、PMはどのプロジェクト文書を確認すべきですか? | ステークホルダー登録簿 | 要求事項トレーサビリティマトリックス | 課題ログ | ステークホルダーエンゲージメント評価マトリックス |  | 登録簿で特定済みの主要ステークホルダーが最近の動向を把握していない場合、PMはステークホルダーエンゲージメント評価マトリックスを確認すべきです。このツールは望ましいエンゲージメント水準と実際の水準を追跡・比較し、コミュニケーションの有効性のギャップを明らかにします。登録簿(A)は特定を確認するだけでエンゲージメントの効果は示しません。トレーサビリティマトリックス(B)は要求事項の追跡です。課題ログ(C)は問題を記録しますがエンゲージメントのギャップを特に評価しません。
1478 | 一项基础设施开发项目的项目经理在产品发布日期临近时收到了来自客户验证团队的多个问题。项目经理应在后续阶段如何管理这种情况? | 确保客户验证在项目生命周期内更频繁地进行 | 修订项目进度计划以容纳所发现问题的修复 | 要求项目团队加强交付物的单元测试 | 在生命周期早期审查客户验证团队的测试计划 |  | 当客户验证团队在产品发布临近时提出多个问题时,项目经理应确保在后续阶段的生命周期内更频繁地进行客户验证。持续的验证可通过早期发现问题来防止后期意外。修订进度以容纳修复(B)是被动反应。加强单元测试(C)关注内部质量,但不属于以客户为中心的验证。在生命周期早期审查测试计划(D)有帮助,但不能保证持续验证。 | El director del proyecto de un proyecto de desarrollo de infraestructura recibe múltiples problemas del equipo de validación del cliente cerca de la fecha de lanzamiento del producto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para gestionar tal situación en las próximas fases? | Asegurar que la validación del cliente ocurra con mayor frecuencia durante el ciclo de vida del proyecto | Revisar el cronograma del proyecto para acomodar la corrección de los problemas encontrados | Pedir al equipo del proyecto que aumente las pruebas unitarias de los entregables | Revisar el plan de pruebas del equipo de validación del cliente al inicio del ciclo de vida |  | Cuando emergen múltiples problemas de validación cerca del lanzamiento, el director del proyecto debería asegurar que la validación del cliente ocurra con mayor frecuencia durante el ciclo de vida en las próximas fases. La validación continua previene sorpresas tardías mediante la detección temprana. Revisar el cronograma para acomodar correcciones (B) es reactivo. Aumentar las pruebas unitarias (C) atiende la calidad interna pero no la validación centrada en el cliente. Revisar el plan de pruebas tempranamente (D) es útil pero no asegura validación continua. | あるインフラ開発プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、製品ローンチ日近くに顧客検証チームから多くの問題を受け取りました。今後のフェーズでこの状況を管理するため、PMは何をすべきですか? | プロジェクトのライフサイクル中に顧客検証をより頻繁に行えるようにする | 発見された問題の修正を盛り込めるようにプロジェクトスケジュールを見直す | 成果物の単体テストを増やすようプロジェクトチームに依頼する | ライフサイクル初期に顧客検証チームのテスト計画をレビューする |  | ローンチ間際に顧客検証の問題が多発した場合、PMは今後のフェーズで顧客検証をライフサイクル中により頻繁に行うようにすべきです。継続的検証は早期発見により後期の手戻りを防ぎます。修正のためにスケジュール見直し(B)は受動的対応です。単体テストの強化(C)は内部品質に対処しますが顧客中心の検証ではありません。早期にテスト計画をレビュー(D)は有用ですが継続的検証を保証しません。
1479 | 一位项目经理在一家IT咨询公司工作,该公司在RFP(招标书)流程中投标了一份聚焦数据中心迁移与优化的合同。然而,该咨询公司在数据中心优化方面经验不足。项目经理应做什么? | 申请预算以在项目团队成员中培养这一能力 | 派团队参加数据中心优化培训研讨会 | 将数据中心优化工作外包给供应商 | 与该领域的专家公司建立合作伙伴关系 |  | 项目经理应与该领域具备专长的公司建立合作。采购管理涉及选择、管理和控制外部供应商关系,以补充组织能力。通过既定采购流程进行的妥善监督、交付物监控和绩效管理,即使内部专长有限,也能确保项目成功。 | Un director del proyecto trabaja para una consultora de TI que ha presentado una oferta durante el proceso de solicitud de propuestas (RFP) para un contrato enfocado en migración y optimización de centros de datos. Sin embargo, la consultora tiene poca experiencia en optimización de centros de datos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar un presupuesto para desarrollar esta competencia entre los miembros del equipo | Enviar al equipo a un taller de capacitación en optimización de centros de datos | Subcontratar el trabajo de optimización del centro de datos a un proveedor | Asociarse con una empresa experta en esta área |  | El director del proyecto debería asociarse con una empresa con experiencia en el área desconocida. La gestión de adquisiciones implica seleccionar, gestionar y controlar las relaciones con proveedores externos para complementar las capacidades organizacionales. Una supervisión adecuada, el monitoreo de entregables y la gestión del desempeño mediante procesos de adquisición establecidos aseguran el éxito del proyecto incluso cuando la experiencia interna es limitada. | プロジェクトマネージャーはあるITコンサルティング会社で勤務しており、データセンター移行・最適化に焦点を当てた契約のRFPに入札を提出しました。しかし当社はデータセンター最適化の経験がほとんどありません。PMはどうすべきですか? | プロジェクトチーム内でこの能力を構築するための予算を要求する | チームをデータセンター最適化のトレーニングに参加させる | データセンター最適化作業をベンダーにアウトソーシングする | この分野の専門企業とパートナーシップを組む |  | PMは未経験分野の専門知識を持つ企業とパートナーシップを組むべきです。調達マネジメントは外部ベンダーとの関係を選定・管理・統制して組織能力を補完することを含みます。確立された調達プロセスを通じた適切な監督・成果物のモニタリング・パフォーマンス管理により、内部の専門性が限定的であってもプロジェクト成功が確保されます。
1480 | 在跟进某项交付物时,一位团队成员向项目经理表达了与另一位团队成员合作的担忧。该成员表示,另一位是职能经理的成员在会议中常常处于戒备和咄咄逼人的状态。项目经理应如何处理这种情况? | 观察情况几周,看那位有破坏性的成员的态度是否会改变 | 向人力资源(HR)部门反映该破坏性成员 | 鼓励两位成员尽快碰面解决问题 | 建议这位成员忽视破坏性成员,只专注于工作 |  | 当一位团队成员反映某位职能经理在会议中戒备且咄咄逼人时,项目经理应鼓励两位成员尽快会面以解决问题。直接的协作式冲突化解能及时处理问题。观察数周(A)会让该行为持续。向HR反映(B)应是最后手段。建议当事成员忽视该行为(D)是对其合理担忧的漠视。 | Mientras hace seguimiento a un entregable, un miembro del equipo expresa al director del proyecto su preocupación por trabajar con otro miembro del equipo. Este miembro afirma que el otro miembro, que es un gerente funcional, suele estar a la defensiva y ser agresivo durante las reuniones. ¿Cómo debería manejar el director del proyecto esta situación? | Monitorear la situación durante algunas semanas para determinar si la actitud del miembro disruptivo cambia | Reportar al miembro disruptivo al departamento de recursos humanos (RR. HH.) | Animar a ambos miembros a reunirse lo antes posible y resolver el problema | Sugerir al miembro del equipo que ignore al miembro disruptivo y se enfoque solo en el trabajo |  | Cuando un miembro del equipo reporta que un gerente funcional es defensivo y agresivo durante las reuniones, el director del proyecto debería animar a ambos a reunirse lo antes posible para resolver el problema. La resolución colaborativa directa atiende el asunto con prontitud. Monitorear durante semanas (A) permite que la conducta continúe. Reportar a RR. HH. (B) debería ser un último recurso. Sugerir ignorar la conducta (D) descarta una preocupación legítima. | 成果物のフォローアップ中、あるチームメンバーがプロジェクトマネージャーに、別のチームメンバー(機能マネージャー)が会議でしばしば防衛的・攻撃的だと懸念を伝えました。PMはこの状況をどう扱うべきですか? | 破壊的な振る舞いをするメンバーの態度が変わるか数週間状況を見守る | その破壊的なメンバーを人事部(HR)に通報する | 両メンバーができるだけ早く会って問題を解決するよう促す | 懸念しているメンバーに破壊的な相手を無視して業務にだけ集中するよう助言する |  | 機能マネージャーが会議で防衛的・攻撃的だとチームメンバーが報告している場合、PMは両者にできるだけ早く会って問題を解決するよう促すべきです。直接的な協調的対立解消は問題に速やかに対処します。数週間の観察(A)はその行動を続けさせます。HRへの通報(B)は最終手段にすべきです。当事者に無視するよう助言する(D)は正当な懸念を退けることになります。
1481 | 由于近期公司合并,B 公司的一名项目经理被指派到一个由 A 公司团队成员组成的团队。项目启动初期,由于流程不够清晰以及该项目经理与 B 公司的关系,出现了冲突。项目经理应如何解决此冲突? | 与团队一起分析哪些流程适用,并将其在团队基本规则中加以明确。 | 要求团队使用 B 公司的流程,因为他们对这些流程更熟悉。 | 回避冲突,因为客户对使用 A 公司的流程感到自在。 | 查阅历史信息,并基于投资回报率(ROI)做出决定。 |  | 当合并后由于流程不清及项目经理与对方公司的关系产生冲突时,项目经理应与团队一起分析哪些流程合适并在基本规则中予以明确。协作式流程定义可建立团队归属感。让团队使用 B 公司流程(B)有失公允。回避冲突(C)只会使问题恶化。基于 ROI 决策(D)无法处理团队动态问题。 | Debido a una reciente fusión, un director de proyecto de la empresa B ha sido asignado a un equipo formado por miembros de la empresa A. Al inicio del proyecto surgen conflictos por la falta de claridad sobre los procesos y la relación del director del proyecto con la empresa B. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para resolver este conflicto? | Trabajar con el equipo para analizar qué procesos resultan adecuados y definirlos en las reglas básicas. | Pedir al equipo que utilice los procesos de la empresa B porque están más familiarizados con ellos. | Evitar el conflicto, ya que el cliente se siente cómodo utilizando los procesos de la empresa A. | Revisar la información histórica y tomar la decisión en función del retorno de la inversión (ROI). |  | Cuando, tras una fusión, surgen conflictos por procesos poco claros y por la relación del director con la otra empresa, el director del proyecto debe analizar con el equipo qué procesos son adecuados y definirlos en las reglas básicas. La definición colaborativa de procesos crea apropiación del equipo. Pedir al equipo que use los procesos de la empresa B (B) es sesgado. Evitar el conflicto (C) permite que el problema se agrave. Decidir según el ROI (D) no aborda la dinámica del equipo. | 最近の会社合併により、B 社のプロジェクトマネージャーが A 社のメンバーで構成されるチームに任命された。プロジェクト開始時、プロセスの不明確さと当該マネージャーの B 社との関係性により対立が生じている。プロジェクトマネージャーはこの対立をどのように解決すべきか? | チームと共にどのプロセスが適切かを分析し、それをグラウンドルールに定義する。 | B 社のプロセスのほうがチームになじみがあるため、それを使用するよう求める。 | 顧客が A 社のプロセスに慣れているため、対立を回避する。 | 過去情報を確認し、投資収益率(ROI)に基づいて判断する。 |  | 合併後にプロセス不明確さや他社との関係性から対立が生じた場合、プロジェクトマネージャーはチームと共に適切なプロセスを分析し、それをグラウンドルールとして定義すべきである。協働的なプロセス定義はチームの当事者意識を高める。B 社のプロセスを使うよう求める(B)のは偏っている。対立の回避(C)は問題を悪化させる。ROI に基づく判断(D)はチームのダイナミクスに対処していない。
1482 | 项目自始,产品负责人在每次仪式上都不断询问每个产品迭代的预算花费情况,似乎更关心成本而非产品本身。项目经理此前应做什么以改变产品负责人的这一行为? | 制定沟通管理计划,提供每次迭代的预算花费与计划对比报告,以避免在仪式上讨论这些。 | 采用不同的估算方法,以增强对每个产品增量成本的信心。 | 与产品负责人沟通,明确其在敏捷项目中的角色以及敏捷仪式的范围。 | 签订固定价格合同,将产品负责人的关注点从金钱转向价值。 |  | 当产品负责人在敏捷仪式中持续询问预算时,项目经理此前应与产品负责人沟通,明确其在敏捷项目中的角色以及敏捷仪式的范围。敏捷仪式聚焦于产品价值、协作和适应,而非预算汇报。制定带预算报告的沟通计划(A)反而助长了这种偏离。采用不同估算方法(B)无法解决角色混淆。固定价格合同(D)只是改变商业条款,无法解决行为问题。 | Desde el inicio del proyecto, el dueño del producto pregunta constantemente en las ceremonias por el presupuesto gastado en cada iteración. Parece mucho más interesado en el coste que en el producto. ¿Qué debería haber hecho antes el director del proyecto para cambiar este comportamiento? | Elaborar un plan de gestión de las comunicaciones con informes del presupuesto gastado por iteración frente a lo planificado para evitar estas discusiones en las ceremonias. | Trabajar en distintos enfoques de estimación para dar confianza sobre el coste gastado en cada incremento del producto. | Trabajar con el dueño del producto para aclarar su rol en un proyecto ágil y el alcance de las ceremonias ágiles. | Trabajar en un contrato de precio fijo para cambiar el foco del dueño del producto del dinero al valor. |  | Cuando el dueño del producto insiste en el presupuesto durante las ceremonias ágiles, el director del proyecto debería haber trabajado con él para aclarar su rol en un proyecto ágil y el alcance de las ceremonias. Las ceremonias se centran en el valor del producto, la colaboración y la adaptación, no en informes de presupuesto. Un plan de comunicaciones con informes presupuestarios (A) alimenta la distracción. Distintos enfoques de estimación (B) no abordan la confusión de rol. Un contrato de precio fijo (D) cambia los términos comerciales sin resolver el problema de comportamiento. | プロジェクト開始時から、プロダクトオーナーはセレモニーのたびに各イテレーションで使用した予算について繰り返し尋ねており、プロダクトそのものよりコストへの関心が強いように見える。プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーの行動を変えるため、以前何をすべきだったか? | セレモニーでこれらの議論を避けるため、各イテレーションの予算実績と計画の比較レポートを含むコミュニケーションマネジメント計画を作成する。 | 各プロダクトインクリメントのコストに自信を持たせるため、複数の見積アプローチを検討する。 | プロダクトオーナーと協力して、アジャイルプロジェクトにおける役割とアジャイルセレモニーのスコープを明確化する。 | 固定価格契約に変更し、プロダクトオーナーの関心を金額から価値へと向ける。 |  | プロダクトオーナーがアジャイルセレモニーで予算を尋ね続ける場合、プロジェクトマネージャーは事前にプロダクトオーナーとアジャイルプロジェクトでの役割とセレモニーのスコープを明確化しておくべきだった。セレモニーはプロダクト価値・協働・適応に焦点を当てるものであり、予算報告の場ではない。予算レポート付きのコミュニケーション計画(A)は逸脱を助長する。見積手法の変更(B)は役割の混乱を解消しない。固定価格契約(D)は商業条件を変えるだけで行動の問題を解決しない。
1483 | 项目经理接手了一个项目,发现负责交付的若干供应商从未承担过如此复杂、规模如此庞大的实施工作。项目经理审阅风险日志后将其登记为风险。三个月后,有两家供应商错过了关键里程碑日期,并交付了不合格的工作成果。项目经理应该怎么做? | 通过提供额外资源来支持供应商。 | 执行风险应对计划并更新问题日志。 | 执行风险应对计划并更新行动登记表。 | 要求供应商提交修订后的计划和进度表。 |  | 正确答案是 B。执行风险应对计划并更新问题日志。风险管理涉及系统化的识别、分析和应对规划。项目经理应在风险登记册中记录风险,并实施应对策略以将对项目的影响降到最低。 | Un director de proyecto asume un proyecto y se da cuenta de que varios proveedores responsables de la entrega nunca han realizado una implementación tan compleja y de tal envergadura. El director revisa el registro de riesgos y lo registra como riesgo. Tres meses después, dos proveedores han incumplido fechas clave de hitos y entregado trabajo deficiente. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Apoyar a los proveedores proporcionándoles recursos adicionales. | Ejecutar el plan de respuesta al riesgo y actualizar el registro de incidencias. | Ejecutar el plan de respuesta al riesgo y actualizar el registro de acciones. | Pedir a los proveedores que presenten un plan y cronograma revisados. |  | La respuesta correcta es B. Ejecutar el plan de respuesta al riesgo y actualizar el registro de incidencias. La gestión de riesgos implica identificación, análisis y planificación de respuestas sistemáticos. El director del proyecto debe documentar los riesgos en el registro de riesgos e implementar las estrategias de respuesta para minimizar los impactos. | プロジェクトを引き継いだプロジェクトマネージャーは、納品を担う複数のサプライヤーがこれほど複雑で大規模な実装を行った経験がないことに気付いた。リスクログを確認し、これをリスクとして登録した。3か月後、2 社のサプライヤーが重要なマイルストーン期日を逃し、品質基準を満たさない成果物を納品した。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 追加リソースを提供してサプライヤーを支援する。 | リスク対応計画を実行し、課題ログを更新する。 | リスク対応計画を実行し、アクション登録簿を更新する。 | サプライヤーに修正された計画とスケジュールの提出を求める。 |  | 正解は B。リスク対応計画を実行し、課題ログを更新する。リスクマネジメントは体系的な特定・分析・対応計画を含む。プロジェクトマネージャーはリスク登録簿にリスクを記録し、プロジェクトへの影響を最小化するために対応戦略を実行すべきである。
1484 | 项目经理在规划项目时发现,与具体项目任务相关的法规要求将发生变更。该变更将在项目执行阶段中段生效,并将影响若干关键人员的执照,使其失去合规性。项目经理应该怎么做? | 由于项目已经启动,继续保留现有关键人员。 | 立即开始为关键人员安排培训,以确保合规。 | 更新项目章程以纳入新的法规要求。 | 启动招聘,寻找已具备所需执照的新员工。 |  | 当法规变更将在执行阶段中段使关键人员的执照失去合规性时,项目经理应立即开始安排培训以确保合规。主动培训可避免项目中断。仅保留现有人员而不采取行动(A)有合规风险。更新项目章程(C)仅是文档变更,并非实际解决方案。招聘新员工(D)比培训更具破坏性。 | Un director de proyecto está planificando un proyecto e identifica que cambiarán los requisitos legislativos para tareas específicas. El cambio ocurrirá a mitad de la fase de ejecución y afectará a las licencias de algunos trabajadores clave, que dejarán de cumplir con la normativa. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Mantener a los trabajadores clave actuales, ya que el proyecto ya ha comenzado. | Comenzar ahora a programar la formación de los trabajadores clave para asegurar el cumplimiento. | Actualizar el acta de constitución del proyecto para abordar la nueva legislación. | Iniciar una campaña de contratación para incorporar nuevos trabajadores con las licencias requeridas. |  | Cuando los cambios legislativos harán que las licencias de trabajadores clave dejen de cumplir la normativa a mitad de ejecución, el director del proyecto debe comenzar ahora a programar la formación. La formación proactiva evita interrupciones. Mantener a los trabajadores actuales sin actuar (A) genera riesgo de incumplimiento. Actualizar el acta (C) es un cambio documental, no una solución práctica. Contratar nuevos trabajadores (D) es más disruptivo que formar a los existentes. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトを計画している際、特定のプロジェクト作業に関する法規制が変更されることが分かった。変更はプロジェクト実行フェーズの中間で発生し、複数の主要作業員の免許が法令に適合しなくなる影響がある。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | プロジェクトはすでに開始しているため、現状の主要作業員を維持する。 | コンプライアンスを確保するため、主要作業員の研修を今すぐスケジュールし始める。 | 新しい法規制を反映するためプロジェクト憲章を更新する。 | 必要な免許を持つ新たな作業員の採用活動を開始する。 |  | 法規制の変更により実行中間で主要作業員の免許が不適合となる場合、プロジェクトマネージャーは今すぐ研修をスケジュールし始めるべきである。先回りした研修によって混乱を防げる。何もせず現状を維持(A)は不適合リスクを抱える。プロジェクト憲章の更新(C)は文書変更であり実務的解決にならない。新規採用(D)は研修より混乱を生む。
1485 | 为某公司提供施工服务的承包商正在使用敏捷原则管理项目任务。由于新法规出台,工程师频繁产生设计变更。承包商可能因资源等待设计变更或返工而蒙受经济损失。项目经理应如何将成本损失降到最低? | 在每日站会上收集工程师的反馈,并传达给产品负责人。 | 取消项目并释放资源,待所有定义就绪后再重新启动。 | 与产品负责人一起评审待办列表,优先处理最不易受法规变更影响的任务。 | 暂停项目,直至所有定义就绪以避免返工。 |  | 当工程师因新法规频繁产生设计变更并存在资源等待或返工导致的成本风险时,项目经理应与产品负责人一起评审待办列表,优先处理最不易受法规变更影响的任务。战略性优先级排序可最小化干扰。在每日站会上收集反馈(A)只是沟通,无法降低成本。取消重启(B)过于极端。暂停项目(D)会延迟价值交付。 | Un contratista que presta servicios de construcción a una empresa está utilizando principios ágiles para gestionar las tareas. Los ingenieros producen cambios de diseño frecuentes debido a nueva legislación. Existe el riesgo de que el contratista pierda dinero porque los recursos esperen por cambios o realicen retrabajos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para minimizar el coste? | Recoger los comentarios de los ingenieros en la reunión diaria y comunicarlos al dueño del producto. | Cancelar el proyecto, liberar los recursos y reiniciar cuando todas las definiciones estén listas. | Revisar la lista pendiente con el dueño del producto y priorizar las tareas con menor probabilidad de verse afectadas por cambios legislativos. | Poner el proyecto en pausa hasta que todas las definiciones estén listas para evitar retrabajos. |  | Cuando los ingenieros generan cambios de diseño frecuentes por nueva legislación con riesgo de coste por espera o retrabajo, el director del proyecto debe revisar la lista pendiente con el dueño del producto y priorizar las tareas con menor probabilidad de verse afectadas. La priorización estratégica minimiza la disrupción. Recoger comentarios en la reunión diaria (A) comunica pero no reduce coste. Cancelar y reiniciar (B) es extremo. Pausar el proyecto (D) retrasa la entrega de valor. | ある企業に建設サービスを提供する請負業者が、アジャイル原則でプロジェクト作業を管理している。新法規により技術者は頻繁に設計変更を出している。リソースが設計変更を待つ、もしくは手戻り作業を行うことでコスト損失が発生するリスクがある。コストを最小化するためプロジェクトマネージャーはどうすべきか? | デイリーミーティングで技術者のフィードバックを収集し、プロダクトオーナーに伝える。 | プロジェクトを中止しリソースを解放し、すべての定義が固まった時点で再開する。 | プロダクトオーナーとバックログをレビューし、法規制変更の影響を受けにくい作業を優先する。 | 手戻りを避けるため、すべての定義が固まるまでプロジェクトを保留にする。 |  | 新法規による頻繁な設計変更で待機・手戻りのコストが発生するリスクがある場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーとバックログをレビューし、法規制変更の影響を受けにくいタスクを優先すべきである。戦略的優先順位付けにより混乱を最小化できる。デイリーでのフィードバック収集(A)はコミュニケーションのみでコスト削減には不十分。中止して再開(B)は極端すぎる。プロジェクト保留(D)は価値提供を遅らせる。
1486 | 项目经理在评估项目时发现,项目的挣值(EV)显示成本花费高于已交付价值。进一步发现团队一直在添加并不属于需求的小特性。项目经理应该怎么做? | 鼓励团队继续这样做,因为这最终会帮助客户。 | 请产品负责人将这些附加特性添加到需求中。 | 因添加了额外特性,申请追加预算。 | 要求团队仅专注于交付已商定的特性。 |  | 当团队添加了不属于需求的小特性,导致挣值显示成本超过已交付价值时,项目经理应要求团队仅专注于交付已商定的特性。重新聚焦可防止范围蔓延并恢复价值交付的对齐。鼓励继续(A)会延续问题。让产品负责人将特性纳入需求(B)等于将未授权工作正式化。申请追加预算(C)是为未规划范围买单。 | Un director de proyecto está evaluando un proyecto y se da cuenta de que su valor ganado (EV) muestra que el coste gastado es superior al valor entregado. Luego descubre que el equipo ha estado añadiendo pequeñas funcionalidades que no forman parte de los requisitos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Animar al equipo a continuar, ya que finalmente ayudará al cliente. | Pedir al dueño del producto que añada las funcionalidades adicionales a los requisitos. | Solicitar presupuesto adicional porque se están agregando funcionalidades. | Pedir al equipo que se centre y entregue solo las funcionalidades acordadas. |  | Cuando el equipo añade pequeñas funcionalidades fuera de los requisitos, provocando que el valor ganado muestre coste por encima del valor entregado, el director del proyecto debe pedir al equipo que se centre solo en lo acordado. Reenfocar evita la corrupción del alcance y restablece la alineación de entrega de valor. Animar a continuar (A) perpetúa el problema. Pedir al dueño del producto que añada las funcionalidades a los requisitos (B) formaliza trabajo no autorizado. Solicitar presupuesto adicional (C) financia alcance no planificado. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトを評価したところ、アーンドバリュー(EV)から、消費コストが提供価値を上回っていることが分かった。さらに、チームが要求事項にない小さな機能を追加し続けていることが判明した。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 最終的に顧客の役に立つため、チームに継続するよう促す。 | 追加機能を要求事項に組み込むようプロダクトオーナーに依頼する。 | 追加機能を加えているため、追加予算を要求する。 | 合意済みの機能のみに集中して提供するようチームに求める。 |  | チームが要求事項にない小機能を追加し、コストが提供価値を上回る EV になっている場合、プロジェクトマネージャーは合意済み機能のみの提供にチームの集中を戻すべきである。再フォーカスはスコープクリープを防ぎ価値提供の整合性を回復する。継続を促す(A)は問題を温存する。プロダクトオーナーに要件追加させる(B)のは未承認作業の追認。追加予算要求(C)は計画外スコープへの資金投入。
1487 | 在某项目中遇到一个质量问题,需要变更质量标准。目前没有可用预算来支付所需变更。项目经理应该怎么做? | 在范围管理计划中记录该问题。 | 查阅质量管理计划。 | 组织团队头脑风暴会议以解决该问题。 | 查阅变更管理计划。 |  | 当质量问题需要变更质量标准但没有预算可用时,项目经理应查阅变更管理计划。变更管理计划提供了如何处理变更及其影响的指导。在范围管理计划中记录(A)归档错位。查阅质量管理计划(B)审查标准但不涉及变更流程。组织头脑风暴(C)可能在之后进行,但不是首选步骤。 | En un proyecto se encuentra un problema de calidad que requiere un cambio en el estándar de calidad. Actualmente no hay presupuesto disponible para los cambios requeridos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Documentar el problema en el plan de gestión del alcance. | Consultar el plan de gestión de la calidad. | Realizar una sesión de lluvia de ideas con el equipo para resolver el problema. | Consultar el plan de gestión de cambios. |  | Cuando un problema de calidad requiere un cambio en el estándar pero no hay presupuesto, el director del proyecto debe consultar el plan de gestión de cambios. Este plan ofrece guía para gestionar los cambios y su impacto. Documentar en el plan de alcance (A) ubica mal el problema. Consultar el plan de calidad (B) revisa estándares pero no el proceso de cambio. La lluvia de ideas (C) puede seguir, pero no es el primer paso. | プロジェクトで品質基準の変更を要する品質問題が発生した。現時点では必要な変更のための予算がない。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | スコープマネジメント計画書に問題を記録する。 | 品質マネジメント計画書を確認する。 | 問題解決のためにチームでブレインストーミングを行う。 | 変更マネジメント計画書を確認する。 |  | 品質基準の変更を要するが予算がない場合、プロジェクトマネージャーは変更マネジメント計画書を確認すべきである。変更管理計画書は変更とその影響への対処指針を提供する。スコープマネジメント計画書への記録(A)は記録先が誤り。品質計画書の確認(B)は基準のレビューであり変更プロセスではない。ブレインストーミング(C)はその後に行う可能性はあるが最初のステップではない。
1488 | 某项目正处于六次迭代中的第五次迭代。一名团队成员意外离职。项目经理接下来应该怎么做? | 登记一个问题并升级给项目发起人。 | 亲自承担一些必要的工作以将影响降到最低。 | 在状态报告中详细说明项目延误的原因。 | 邀请相关干系人讨论缓解计划。 |  | 当六次迭代中第五次迭代有团队成员意外离职时,项目经理应邀请干系人讨论缓解计划。这种主动的参与可让项目经理分析离职影响、识别替代方案,并在干系人输入与支持下更新项目管理计划。登记问题并升级给发起人(A)是被动响应,无法立即解决工作再分配。亲自承担工作(B)不可持续,且可能影响项目经理的统筹职责。在状态报告中说明延误(C)只是信息通报,未实际解决资源缺口。 | Un proyecto está en su quinta de seis iteraciones. Un miembro del equipo abandona la empresa de forma inesperada. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Registrar una incidencia y escalarla al patrocinador del proyecto. | Asumir parte del trabajo necesario para minimizar el impacto. | Detallar el motivo del retraso del proyecto en el informe de estado. | Invitar a los interesados a discutir un plan de mitigación. |  | Cuando un miembro del equipo abandona inesperadamente durante la quinta de seis iteraciones, el director del proyecto debe invitar a los interesados a discutir un plan de mitigación. Esta participación proactiva permite analizar el impacto, identificar estrategias alternativas y actualizar el plan con el apoyo de los interesados. Registrar y escalar al patrocinador (A) es reactivo y no resuelve la redistribución del trabajo. Asumir el trabajo personalmente (B) es insostenible y puede comprometer la supervisión. Detallar el retraso en un informe (C) es informativo pero no resuelve la brecha de recursos. | プロジェクトは 6 回中 5 回目のイテレーションにある。チームメンバーが突然退職した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 課題を登録し、プロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | 影響を最小化するため、必要な作業の一部を自分で引き受ける。 | ステータスレポートにプロジェクト遅延の理由を詳述する。 | ステークホルダーを招集し緩和策を協議する。 |  | 6 回中 5 回目のイテレーションでメンバーが突然離脱した場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーを集めて緩和策を協議すべきである。能動的な関与により影響分析・代替案の特定・計画書更新がステークホルダー支援の下で行える。スポンサーへのエスカレーション(A)は受動的で作業再分配の即時対応にならない。自分で作業を引き受ける(B)は持続不能で監督責任を損なう。レポートでの遅延報告(C)は情報伝達のみでリソースギャップを解決しない。
1489 | 客户对项目给出了出色的反馈,但有一名关键的项目人员即将离职。哪项措施可以缓解该关键人员离开造成的影响? | 更新风险登记册并通知客户。 | 制定应急预算以替换该关键人员。 | 建立主动的知识共享计划。 | 向即将离职的人员提供新的合同。 |  | 当某关键人员在项目运行良好的情况下即将离职时,最佳的缓解措施是建立主动的知识共享计划。通过文档、培训、辅导等结构化方式捕获离职人员的知识与专长,确保关键信息留存于团队。更新风险登记册并通知客户(A)只是记录,未真正缓解风险。制定替换的应急预算(B)解决成本但不解决知识流失。提供新合同(D)未必成功,也无法让团队做好准备。 | Un cliente ha dado una excelente retroalimentación sobre el proyecto. Sin embargo, un recurso clave del proyecto va a dejar la empresa. ¿Qué medida debería mitigar el impacto de la marcha de este recurso clave? | Actualizar el registro de riesgos e informar al cliente. | Desarrollar un presupuesto de contingencia para sustituir al recurso clave. | Establecer un plan proactivo de transferencia de conocimiento. | Ofrecer un nuevo contrato al recurso que se marcha. |  | Cuando un recurso clave deja la empresa durante un proyecto exitoso, la mejor mitigación es establecer un plan proactivo de transferencia de conocimiento. Este enfoque estructurado captura el conocimiento mediante documentación, sesiones de formación y mentoría, asegurando que la información crítica permanezca en el equipo. Actualizar el registro de riesgos e informar al cliente (A) documenta pero no mitiga. Un presupuesto de contingencia (B) aborda el coste pero no la pérdida de conocimiento. Un nuevo contrato (D) puede no funcionar y no prepara al equipo. | 顧客はプロジェクトに高評価を与えているが、主要なプロジェクトリソースが退職予定である。この主要リソース離脱の影響を緩和するためにどの対策が適切か? | リスク登録簿を更新し顧客に通知する。 | 主要リソースを置き換えるためのコンティンジェンシー予算を策定する。 | 事前の知識共有計画を確立する。 | 退職予定者に新たな契約を提示する。 |  | 成功しているプロジェクトで主要リソースが離脱する場合、最善の緩和策は事前の知識共有計画を確立することである。文書化・研修・メンタリングなどの構造的な方法で退職者の知識と専門性を捕捉し、重要情報をチームに残す。リスク登録簿の更新と顧客通知(A)は記録のみで緩和にはならない。コンティンジェンシー予算(B)はコストを扱うが知識喪失には対応しない。新契約の提示(D)は成功するとは限らず、チームの備えにもならない。
1490 | 在为项目团队制定基本规则时,项目经理观察到只有两名团队成员参与了讨论,结果团队基本规则偏向了这两名成员。项目经理之前应该做什么以避免这种情况? | 延长会议时间,让所有人都有发言机会。 | 带着拟好的基本规则草案参会。 | 在会议前预先设定对参与发言的期望。 | 要求所有团队成员在会议前提交新想法。 |  | 当只有两名成员参与制定基本规则导致规则偏颇时,项目经理之前应在会议前设定参与期望。会前期望可促使所有成员做好准备并确保包容性参与。延长会议(A)无法保证更多发言。带着规则草案(B)只是把项目经理的偏好强加给团队。会前征集书面想法(D)只是收集输入,未对积极参与设定期望。 | Al definir las reglas básicas del equipo, el director del proyecto observó que solo dos miembros contribuyeron a la discusión. Como resultado, las reglas favorecen a estos dos miembros. ¿Qué debería haber hecho antes el director del proyecto para evitar esta situación? | Prolongar la reunión para permitir que todos hablen. | Llegar a la reunión con reglas básicas sugeridas. | Establecer expectativas de participación antes de la reunión. | Pedir a todos los miembros que envíen ideas nuevas antes de la reunión. |  | Cuando solo dos miembros contribuyeron resultando en reglas sesgadas, el director del proyecto debería haber establecido expectativas de contribución antes de la reunión. Las expectativas previas animan a todos a prepararse y aseguran una participación inclusiva. Prolongar la reunión (A) no garantiza más participación. Llegar con reglas sugeridas (B) impone las preferencias del director. Pedir ideas por escrito (D) recopila aportes pero no establece la expectativa de participación activa. | プロジェクトチームのグラウンドルールを定義する際、議論に参加したのはわずか 2 名のみで、結果としてグラウンドルールがその 2 名に偏ってしまった。プロジェクトマネージャーはこの状況を避けるため、事前に何をすべきだったか? | 全員が発言できるよう会議を延長する。 | 提案するグラウンドルール案を持って会議に臨む。 | 会議前に貢献に対する期待値を設定しておく。 | 全員に会議前に新しいアイデアを送るよう依頼する。 |  | 2 名のみが寄与し偏ったルールができた場合、プロジェクトマネージャーは事前に貢献への期待値を設定しておくべきだった。事前期待は各メンバーの準備を促し、包摂的な参加を確保する。会議の延長(A)は参加を保証しない。ルール案を持参(B)はマネージャーの選好を押し付ける。事前にアイデアを集める(D)は意見収集に留まり、積極参加への期待設定にならない。
1491 | 由于合同问题,一名关键团队成员无法前往项目所在地参加设计评审会议。项目经理应该怎么做? | 考虑与团队为本次设计评审举行虚拟会议。 | 先解决合同问题,然后再继续召开设计评审会议。 | 通知干系人,并要求项目发起人立即给出解决方案。 | 询问项目发起人是否可以由其他团队成员代为参与。 |  | 在无法到场的情况下,虚拟会议是维持工作效率的标准做法,尤其在全球化和混合工作环境中。利用协作工具改为虚拟会议(A)既务实又主动,可在不延误的情况下保证连贯性,也契合敏捷的适应性原则。先解决合同问题(B)会延误进度。要求发起人立即处理(C)是不必要的升级。让发起人替换成员(D)过早且具对抗性。 | Debido a problemas contractuales, un miembro clave del equipo no puede viajar al sitio del proyecto para una reunión de revisión de diseño. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Considerar organizar una reunión virtual con el equipo para la revisión del diseño. | Resolver los problemas contractuales antes de continuar con la reunión de revisión de diseño. | Informar a los interesados y exigir al patrocinador una solución inmediata. | Preguntar al patrocinador si otro miembro del equipo puede participar en su lugar. |  | Las reuniones virtuales son práctica estándar para mantener la productividad cuando no es posible la presencia física, especialmente en entornos globales e híbridos. Utilizar herramientas colaborativas para continuar de forma virtual (A) es pragmático y proactivo, asegurando la continuidad sin retrasos y apoya los principios ágiles de adaptabilidad. Resolver los problemas contractuales primero (B) retrasa innecesariamente. Exigir solución al patrocinador (C) escala prematuramente. Pedir un sustituto al patrocinador (D) es prematuro y confrontacional. | 契約上の問題により、主要なチームメンバーが設計レビュー会議のためにプロジェクト現場へ移動できない。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | チームと共に設計レビューをバーチャル会議で行うことを検討する。 | 契約上の問題を解決してから設計レビュー会議を続行する。 | ステークホルダーに知らせ、プロジェクトスポンサーに即時の解決を要求する。 | 代わりに別のメンバーが参加できるかをスポンサーに確認する。 |  | 物理的な参加が困難な場合、特にグローバル/ハイブリッド環境では、バーチャル会議は生産性を保つ標準的手段である。コラボレーションツールでバーチャル開催(A)は実務的かつ能動的で、遅延なく継続性を確保しアジャイルの適応性原則にも合致する。契約問題の先行解決(B)は不必要な遅延を生む。スポンサーへ即時要求(C)は過早なエスカレーション。代理出席の依頼(D)は時期尚早で対立的である。
1492 | 项目经理被指派负责公司最新产品。该产品处于概念阶段,没有人能确定其成功率或市场化潜力。管理层希望在 3 个月内交付该产品。项目经理接下来应该怎么做? | 探索产品的最低需求及其可行性。 | 将产品管理外包给外部团队。 | 向管理层说明项目的资源约束。 | 进行详细的风险分析,以突显项目中的风险。 |  | 当产品处于概念阶段、成功与市场化都不确定且要求 3 个月内交付时,项目经理应探索最低需求及其可行性。理解 MVP 范围有助于在不确定性下进行务实规划。外包管理(B)无法解决不确定性。说明资源约束(C)无法推动项目。详细风险分析(D)应在需求探索之后进行。 | Un director de proyecto ha sido asignado para gestionar el producto más nuevo de la empresa. El producto está en fase conceptual y nadie tiene certeza sobre su éxito o comercialización. La dirección quiere entregar el producto en 3 meses. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Explorar los requisitos mínimos del producto y su viabilidad. | Externalizar la gestión del producto a un equipo externo. | Explicar las restricciones de recursos del proyecto a la dirección. | Realizar un análisis detallado de riesgos para destacar los riesgos del proyecto. |  | Cuando un producto está en fase conceptual con éxito incierto y un objetivo de 3 meses, el director del proyecto debe explorar los requisitos mínimos y su viabilidad. Comprender el alcance del MVP permite una planificación realista bajo incertidumbre. Externalizar la gestión (B) no aborda la incertidumbre. Explicar las restricciones de recursos (C) no avanza el proyecto. Un análisis detallado de riesgos (D) viene tras la exploración de requisitos. | プロジェクトマネージャーが、自社の最新プロダクトを担当するよう任命された。プロダクトはコンセプト段階にあり、成功や市場性は誰にも不明確である。経営層は 3 か月での提供を望んでいる。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | プロダクトの最低要件とその実現可能性を探る。 | プロダクト管理を外部チームに外注する。 | 経営層にプロジェクトのリソース制約を説明する。 | 詳細なリスク分析を行いプロジェクト上のリスクを示す。 |  | プロダクトがコンセプト段階で成功や市場性が不確実、かつ 3 か月の納期目標がある場合、プロジェクトマネージャーは最低要件とその実現可能性を探るべきである。MVP のスコープ理解は不確実性下の現実的計画を可能にする。外注(B)は不確実性に対処しない。リソース制約の説明(C)はプロジェクトを前進させない。詳細リスク分析(D)は要件探索の後段階。
1493 | 某项目正处于六次迭代中的第四次迭代。在迭代规划期间,一名团队成员告知项目经理,他的电脑无法工作。项目经理接下来应该怎么做? | 协调 IT 部门优先解决该问题。 | 请其他团队成员介入并完成该工作。 | 更新问题日志,并将问题升级给产品负责人。 | 建议该团队成员自行联系 IT 部门。 |  | 当第四次迭代中有团队成员的电脑无法使用时,项目经理应协调 IT 部门优先解决问题。主动支持可让该成员尽快恢复工作而不延误项目。让其他成员代劳(B)只是再分配工作而未解决问题。更新问题日志并升级给产品负责人(C)对一个技术支持问题来说升级过度。建议成员自行联系 IT(D)未体现仆人式领导。 | Un proyecto está en su cuarta de seis iteraciones. Durante la planificación de la iteración, un miembro del equipo informa al director del proyecto de que su ordenador no funciona. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Facilitar una resolución prioritaria del problema con el departamento de TI. | Pedir a otros miembros del equipo que intervengan y realicen el trabajo. | Actualizar el registro de incidencias y escalar el problema al dueño del producto. | Sugerir al miembro del equipo que contacte con el departamento de TI. |  | Cuando el ordenador de un miembro deja de funcionar durante la cuarta iteración, el director del proyecto debe facilitar una resolución prioritaria con TI. Este apoyo proactivo permite reanudar la contribución sin retrasos. Pedir a otros que cubran (B) redistribuye sin solucionar. Escalar al dueño del producto (C) sobreescala un asunto técnico. Sugerir al miembro contactar con TI por su cuenta (D) no demuestra liderazgo de servicio. | 6 回中 4 回目のイテレーションのプロジェクトで、イテレーション計画中にチームメンバーがコンピュータが動作しないと報告した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | IT 部門に問題を優先対応してもらえるよう調整する。 | 他のチームメンバーに代わりに作業をしてもらう。 | 課題ログを更新し、問題をプロダクトオーナーへエスカレーションする。 | メンバー自身に IT 部門への連絡を提案する。 |  | 4 回目のイテレーションでメンバーの PC が故障した場合、プロジェクトマネージャーは IT 部門に優先対応を調整すべきである。能動的な支援によりメンバーが迅速に作業に復帰できる。他メンバーへの代行依頼(B)は再分配のみで解決にならない。プロダクトオーナーへのエスカレーション(C)は技術問題に対し過剰。本人に IT 連絡を任せるだけ(D)はサーバントリーダーシップに反する。
1494 | 一支敏捷团队被聘用承担一项公共服务项目。团队拿到的是一份关于业务的模糊想法清单,现在需要理解、开发并对一系列功能进行优先级排序。该任务由谁负责? | 产品负责人 | 敏捷团队 | 项目负责人 | 敏捷领导者 |  | 在敏捷方法中,产品负责人负责管理产品路线图、定义产品愿景、对待办列表进行优先级排序并管理干系人。产品负责人有权就团队的工作内容做出关键决策,并确保团队聚焦交付价值最高的功能。敏捷团队(B)负责执行工作,但不拥有优先级决策权。项目负责人(C)不是标准的敏捷角色。敏捷领导者(D)促进流程,但不拥有产品待办列表。 | Un equipo ágil ha sido contratado para trabajar en un proyecto de servicio público. El equipo recibió una lista de ideas vagas sobre el negocio y ahora necesita entender, desarrollar y priorizar una lista de funcionalidades. ¿Quién será responsable de esta tarea? | Dueño del producto | Equipo ágil | Dueño del proyecto | Líder ágil |  | En la metodología ágil, el dueño del producto es responsable de gestionar la hoja de ruta del producto, definir la visión, priorizar la lista pendiente y gestionar a los interesados. Tiene autoridad para decidir en qué trabajará el equipo y asegurar que se centre en las funcionalidades de mayor valor. El equipo ágil (B) ejecuta el trabajo pero no es dueño de las decisiones de priorización. El "dueño del proyecto" (C) no es un rol ágil estándar. El líder ágil (D) facilita procesos pero no es dueño de la lista pendiente. | アジャイルチームが公共サービスプロジェクトに参画した。チームには事業に関する曖昧なアイデアのリストが渡され、機能群を理解・開発・優先順位付けする必要がある。この作業の責任者は誰か? | プロダクトオーナー | アジャイルチーム | プロジェクトオーナー | アジャイルリーダー |  | アジャイルにおいて、プロダクトオーナーはプロダクトロードマップの管理、ビジョンの定義、バックログの優先順位付け、ステークホルダーとの調整を担う。チームの取り組み内容に関する重要決定の権限を持ち、最高価値の機能提供に集中させる。アジャイルチーム(B)は実行するが優先順位決定の所有権はない。プロジェクトオーナー(C)はアジャイルの標準的役割ではない。アジャイルリーダー(D)はプロセスをファシリテートするがバックログを所有しない。
1495 | 两家公司最近合并,一项新举措的团队章程结合了两家公司的最佳实践。其中一名团队成员持续无视章程中的某条规则。项目经理应如何应对这一问题? | 向该成员发送提醒,告知其违反了哪条规则。 | 安排一次专门会议来回顾团队章程。 | 请另一名团队成员与该成员进行沟通。 | 与该成员单独召开会议,共同回顾团队章程。 |  | 当某成员持续无视合并后的团队章程规则时,项目经理应与该成员单独召开会议,共同回顾团队章程。直接沟通有助于澄清期望、了解该成员的视角并促成开放沟通来解决问题。发送提醒(A)缺乏温度,可能未触及深层原因。安排全体回顾会(B)对个体问题来说不必要。让其他成员去谈(C)是项目经理推卸责任。 | Dos empresas se han fusionado recientemente. La carta del equipo para una nueva iniciativa combina las mejores prácticas de ambas empresas. Uno de los miembros del equipo ignora sistemáticamente una de las reglas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Enviar un recordatorio al miembro del equipo sobre la regla que se está infringiendo. | Programar una sesión dedicada para revisar la carta del equipo. | Pedir a otro miembro del equipo que se reúna con esta persona para hablar. | Concertar una reunión con el miembro del equipo para revisar la carta del equipo. |  | Cuando un miembro ignora sistemáticamente una regla de la carta tras la fusión, el director del proyecto debe concertar una reunión con esa persona para revisar la carta. La conversación directa aclara expectativas, explora la perspectiva del miembro y fomenta una comunicación abierta para resolver el asunto. Enviar un recordatorio (A) es impersonal y puede no abordar las causas. Una sesión con todo el equipo (B) puede no ser necesaria para un problema individual. Delegar la conversación en otro miembro (C) traslada la responsabilidad del director. | 最近合併した 2 社の新規取り組みのチーム憲章は両社のベストプラクティスを組み合わせている。あるメンバーが特定のルールを継続的に無視している。プロジェクトマネージャーはこの懸念にどう対応すべきか? | 違反しているルールについてリマインダーをメンバーに送る。 | チーム憲章をレビューする専用セッションを設定する。 | 別のメンバーに依頼して当人と話し合ってもらう。 | 当人と個別に会議を設定し、チーム憲章を共にレビューする。 |  | 合併後のチーム憲章ルールをメンバーが継続的に無視している場合、プロジェクトマネージャーは当人と個別会議を設定し憲章をレビューすべきである。直接の対話により期待を明確にし、当人の視点を理解し、オープンな対話で問題解決に至る。リマインダー送付(A)は冷たく、根本要因に届かない可能性がある。チーム全体セッション(B)は個別問題に対して過大。他メンバーへ任せる(C)はマネージャーの責任放棄。
1496 | 项目经理领导的项目已经执行了 1 年。一名经验丰富的团队成员表现优异,但经常与项目经理意见相左,并拒绝执行其决策。部分团队成员支持该成员的对抗,其他成员则不然。项目经理应该怎么做? | 进行绩效评估,为该成员定义并记录目标。 | 理解该成员真正想要什么,并寻找可能的机会去回应。 | 废除现有基本规则,制定支持项目经理的新规则。 | 重申决策,并要求项目团队遵循项目经理的决定。 |  | 当一名经验丰富的成员频繁与项目经理意见不合并拒绝执行决策时,项目经理应理解其真正诉求并寻找回应机会。这种冲突解决方式通过理解对方视角找到根因,并协作得出与项目目标一致的解决方案。绩效评估(A)是评价性而非协作性的。废除现有规则、制定支持项目经理的新规则(C)过于专制。重申决策并要求服从(D)只会激化冲突。 | Un director de proyecto lidera un proyecto que lleva 1 año en ejecución. Un miembro experimentado del equipo rinde bien pero a menudo discrepa con el director y se niega a implementar sus decisiones. Parte del equipo respalda esta actitud y la otra no. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Realizar una evaluación de desempeño y definir y documentar los objetivos del miembro. | Comprender lo que el miembro quiere y buscar oportunidades para abordarlo. | Eliminar las reglas básicas actuales y crear nuevas reglas que respalden al director del proyecto. | Aclarar las decisiones y pedir que el equipo siga las decisiones del director del proyecto. |  | Cuando un miembro experimentado discrepa con frecuencia y se niega a implementar decisiones, el director del proyecto debe comprender qué quiere y buscar oportunidades para abordarlo. Este enfoque de resolución de conflictos identifica causas raíz mediante la comprensión de la perspectiva del miembro y trabaja colaborativamente hacia una solución alineada con los objetivos. Una evaluación de desempeño (A) es evaluativa más que colaborativa. Eliminar reglas para crear otras que apoyen al director (C) es autoritario. Aclarar decisiones y exigir cumplimiento (D) escala el conflicto en lugar de resolverlo. | プロジェクトマネージャーが 1 年間実行中のプロジェクトをリードしている。経験豊富なあるメンバーは成果を上げているが、しばしばマネージャーと意見が対立し、決定の実行を拒否する。チームの一部はその抵抗を支持し、他のメンバーは支持していない。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | パフォーマンスレビューを実施し、当人の目標を定義・文書化する。 | 当人が何を望んでいるかを理解し、それに応える機会を探る。 | 既存のグラウンドルールを廃止し、プロジェクトマネージャーを支持する新ルールを作る。 | 決定を改めて明確にし、プロジェクトマネージャーの決定に従うよう要求する。 |  | 経験豊富なメンバーが頻繁に異論を唱え決定の実行を拒む場合、プロジェクトマネージャーは当人の望みを理解し、それに応える機会を探るべきである。この対立解決アプローチは相手視点の理解により根本要因を特定し、協働でプロジェクト目標に沿った解決策を見出す。パフォーマンスレビュー(A)は評価的で協働的でない。マネージャーを支持するルールへの差し替え(C)は権威主義的。決定への服従要求(D)は対立を激化させる。
1497 | 在项目收尾阶段,项目经理收到客户提出的降低货物成本的请求。客户的请求会影响销售部门的预算和预测。为了达成共识并顺利收尾项目,项目经理首先应该怎么做? | 识别并满足双方的潜在诉求。 | 分析双方达成一致的谈判边界。 | 为达成项目目标,接受客户的请求。 | 发起变更请求以适应修订后的货物成本。 |  | 当客户在项目收尾时要求降低货物成本,且会影响销售部门预算时,项目经理首先应分析双方达成一致的谈判边界。识别 BATNA、WATNA 和 ZOPA 可为兼顾双方利益的均衡谈判提供框架。识别潜在诉求(A)是谈判的一部分,但不是首要的分析步骤。直接接受客户请求(C)忽视了内部影响。直接发起变更请求(D)只是程序操作,缺乏对谈判空间的先期理解。 | Durante la finalización del proyecto, el director del proyecto recibe una solicitud del cliente para reducir el coste de los bienes. La solicitud afectará al presupuesto y la previsión del departamento de ventas. Para alcanzar un consenso y completar el proyecto con éxito, ¿qué debería hacer primero el director del proyecto? | Identificar y satisfacer los intereses subyacentes de ambas partes. | Analizar los límites de la negociación para llegar a un acuerdo con ambas partes. | Aceptar la solicitud del cliente para cumplir con el mandato del proyecto. | Iniciar una solicitud de cambio para acomodar el coste revisado. |  | Cuando un cliente solicita reducir costes en la finalización del proyecto, afectando el presupuesto del departamento de ventas, el director del proyecto debe primero analizar los límites de la negociación para alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Identificar BATNA, WATNA y ZOPA proporciona un marco para una negociación equilibrada que sirva a ambos intereses. Identificar intereses subyacentes (A) forma parte de la negociación pero no es el primer paso analítico. Aceptar la solicitud del cliente (C) ignora el impacto interno. Iniciar una solicitud de cambio (D) es procedimental sin entender primero el espacio de negociación. | プロジェクト完了段階で、顧客から物品コスト削減の要請がきた。顧客の要請は営業部門の予算と予測に影響する。合意に達してプロジェクトを成功裡に完了させるため、プロジェクトマネージャーが最初に行うべきは何か? | 双方の潜在的なニーズを特定し満たす。 | 双方が合意可能な交渉範囲を分析する。 | プロジェクトのマンデート達成のため顧客の要求に従う。 | 改定コストを反映するため変更要求を起票する。 |  | プロジェクト完了時に顧客がコスト削減を要請し、営業部門の予算に影響する場合、プロジェクトマネージャーはまず双方が合意可能な交渉範囲を分析すべきである。BATNA・WATNA・ZOPA の特定は双方の利益に資するバランスの取れた交渉の枠組みを提供する。潜在ニーズの特定(A)は交渉の一部だが分析の最初のステップではない。顧客要求への安易な追従(C)は社内影響を無視する。変更要求の即時起票(D)は交渉領域の理解を欠く手続き行為。
1498 | 一项发电厂建设项目位于某自然保护区附近。一个环保活动团体质疑该项目的必要性。客户告知项目经理,该团体不支持该项目,可不予理会。项目经理接下来应该怎么做? | 服从客户的指示,因为他们出资且是最重要的干系人。 | 将该活动团体加入干系人清单,并分析其对项目交付可能产生的影响。 | 要求项目团队不理会该团体的所有沟通,继续推进工作。 | 请客户与该活动团体联系,告知项目状态及完工日期。 |  | 当一个环保活动团体对邻近自然保护区的项目提出质疑、客户却要求不予理会时,项目经理应将该团体加入干系人清单并分析其对项目交付的潜在影响。所有受影响方都应被视为干系人。盲从客户指示(A)是不负责任的。要求团队不理会(C)是回避正当关切。让客户去联系(D)是项目经理推卸责任。 | Un proyecto para construir una planta de generación eléctrica está en un emplazamiento cerca de una reserva natural. Un grupo de activistas ambientales cuestiona la necesidad del proyecto. El cliente ha indicado al director del proyecto que ignore al grupo, ya que no apoya el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Obedecer la directiva del cliente, ya que financia el proyecto y es el interesado más importante. | Añadir al grupo de activistas a la lista de interesados y analizar el impacto que pueden tener en la entrega del proyecto. | Solicitar al equipo de proyecto que ignore toda comunicación del grupo y continúe con su trabajo. | Pedir al cliente que contacte con el grupo y les informe del estado y fecha de finalización. |  | Cuando un grupo activista ambiental cuestiona un proyecto cercano a una reserva natural y el cliente pide ignorarlo, el director del proyecto debe añadir al grupo a la lista de interesados y analizar su posible impacto. Todas las partes afectadas deben considerarse interesados. Obedecer la directiva del cliente (A) es irresponsable. Pedir al equipo que ignore (C) evita preocupaciones legítimas. Pedir al cliente que contacte (D) traslada la responsabilidad del director. | 発電所建設プロジェクトが自然保護区の近くで進められている。環境活動家グループがプロジェクトの必要性に異議を唱えている。顧客はプロジェクトマネージャーに、彼らはプロジェクトを支持しないので無視するよう伝えた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 顧客が出資者で最重要ステークホルダーであるため、その指示に従う。 | 活動家グループをステークホルダーリストに追加し、プロジェクト遂行への影響を分析する。 | プロジェクトチームに当該グループからの通信をすべて無視するよう求め、作業を継続させる。 | 顧客に依頼して活動家グループへプロジェクト状況と完了日を伝えてもらう。 |  | 自然保護区近くのプロジェクトに環境活動家グループが異議を唱え、顧客が無視を求める場合、プロジェクトマネージャーは当該グループをステークホルダーリストに加え、遂行への潜在影響を分析すべきである。影響を受けるすべての当事者をステークホルダーとして扱うべきである。顧客指示への盲従(A)は無責任。チームに無視を求める(C)は正当な懸念を回避する。顧客に対応依頼(D)はマネージャーの責任放棄。
1499 | 项目经理同时管理两个敏捷团队,并在比较两者的指标以判断哪个团队表现更好。应采取哪种方法? | 应在下个迭代的回顾会议上处理该问题。 | 应在每次迭代结束时比较两个团队的速率。 | 速率更高的团队表现更好,应予以奖励。 | 不应比较速率,因为各团队对工作项的估算粒度可能不同。 |  | 不同敏捷团队之间不应比较速率,因为各团队对工作项的估算粒度可能不同。速率衡量的是团队在给定时间内完成的工作量,并不衡量该工作的质量或价值。跨团队的速率比较会得出错误结论并引发不健康的竞争。项目经理应将各团队的速率用于其自身的规划与预测,并关注反映项目效益与价值交付的产出型指标。 | Un director de proyecto gestiona dos equipos ágiles y revisa sus métricas para descubrir cuál se desempeña mejor. ¿Qué enfoque debería adoptarse? | El asunto debería abordarse en una retrospectiva en la próxima iteración. | Debería compararse la velocidad de ambos equipos al final de cada iteración. | El equipo con mayor velocidad rinde mejor y debería ser recompensado. | La velocidad no debería compararse porque los equipos pueden estimar los ítems de manera diferente. |  | La velocidad no debería compararse entre equipos ágiles porque los equipos estiman los ítems de manera diferente. La velocidad mide la cantidad de trabajo que un equipo completa en un período dado, no la calidad ni el valor de ese trabajo. Las comparaciones cruzadas conducen a conclusiones imprecisas y a una competencia poco saludable. El director del proyecto debería usar la velocidad de cada equipo para su propia planificación y previsión, y centrarse en métricas de resultados que reflejen los beneficios y la entrega de valor. | プロジェクトマネージャーは 2 つのアジャイルチームを管理しており、どちらのチームのパフォーマンスが良いかを判定するためにメトリクスを比較している。どのアプローチを取るべきか? | 次のイテレーションのレトロスペクティブで取り上げるべきである。 | 各イテレーション終了時に両チームのベロシティを比較すべきである。 | ベロシティの高いチームがパフォーマンスが良く、報酬を与えるべきである。 | チームごとにアイテムサイズの取り方が異なるため、ベロシティを比較すべきでない。 |  | アジャイルチーム間でベロシティを比較すべきではない。チームごとにアイテムのサイズの付け方が異なるためである。ベロシティは一定期間で完了する作業量を測るものであり、その品質や価値を測るものではない。チーム横断のベロシティ比較は不正確な結論や不健全な競争を生む。プロジェクトマネージャーは各チームのベロシティを各チームの計画・予測に用い、プロジェクトの便益と価値提供を反映するアウトカム指標に焦点を当てるべきである。
1500 | 项目经理所在的组织正在向敏捷转型。开发团队建议使用燃尽图向所有干系人提供项目进展可见性。为确保整个项目期间的有效沟通,项目经理应该怎么做? | 为干系人登记册中每一类干系人制定单独的沟通管理计划。 | 将燃尽图纳入分发给所有干系人的月度报告中。 | 建议项目管理办公室(PMO)将燃尽图作为唯一的沟通渠道。 | 鉴于该组织目前尚未确定敏捷方法论,推迟该建议。 |  | 当开发团队建议使用燃尽图以提供可见性时,项目经理应将燃尽图纳入分发给所有干系人的月度报告。整合至常规沟通可确保广泛的可见性。为每类干系人单独制定沟通计划(A)过于复杂。建议 PMO 将其作为唯一渠道(C)过于狭窄。推迟该建议(D)只会延误一个有用工具的使用。 | Un director de proyecto trabaja en una organización en transición hacia el modelo ágil. El equipo de desarrollo ha recomendado usar un gráfico de avance descendente (burndown) para dar visibilidad del progreso a todos los interesados. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar una comunicación efectiva durante todo el proyecto? | Desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones para cada categoría del registro de interesados. | Incluir el gráfico burndown en un informe mensual distribuido a todos los interesados. | Aconsejar a la oficina de gestión de proyectos (PMO) que utilice el gráfico burndown como único canal de comunicación. | Posponer la recomendación, ya que la organización aún no tiene una metodología ágil definida. |  | Cuando el equipo de desarrollo recomienda un gráfico burndown para visibilidad, el director del proyecto debe incluirlo en un informe mensual distribuido a todos los interesados. Integrarlo en las comunicaciones regulares asegura visibilidad amplia. Desarrollar planes separados por categoría (A) es excesivamente complejo. Aconsejar a la PMO que lo use como canal único (C) es demasiado limitado. Posponer la recomendación (D) retrasa una herramienta útil. | プロジェクトマネージャーはアジャイルへ移行中の組織で働いている。開発チームは、すべてのステークホルダーにプロジェクト進捗の可視性を提供するためバーンダウンチャートの使用を推奨してきた。プロジェクト全体で効果的なコミュニケーションを確保するためマネージャーは何をすべきか? | ステークホルダー登録簿の各カテゴリーごとにコミュニケーションマネジメント計画を作成する。 | バーンダウンチャートを月次レポートに含めて全ステークホルダーに配布する。 | PMO に対し、バーンダウンチャートを唯一のコミュニケーションチャネルとして使用するよう助言する。 | 組織にアジャイル方法論が確立されていないため、この提案を保留する。 |  | 開発チームがバーンダウンチャートで可視性を提供することを推奨する場合、プロジェクトマネージャーはそれを月次レポートに含めて全ステークホルダーに配布すべきである。定常コミュニケーションへの統合は広範な可視性を確保する。カテゴリー別の個別計画(A)は過度に複雑。PMO に唯一の手段として使うよう助言(C)は狭すぎる。提案の保留(D)は有用なツールの活用を遅らせるだけ。
1501 | 项目经理正在领导一个混合项目。自组织团队持续延迟交付演示，导致士气低落。指导委员会熟悉与预测式方法相关的报告与计划，并担心项目无法交付预期价值。项目经理应该怎么做？ | 建议团队限制每次迭代的工作范围，以便能够开始更可靠地交付。 | 在项目进度计划中加入缓冲时间，以反映团队产生的预期延迟。 | 申请对团队进行辅导，以确保有积极的项目团队成员加入。 | 向团队强调达成既定截止日期和价值的重要性。 |  | 当自组织团队持续延迟交付演示且指导委员会担心价值交付时，项目经理应建议团队限制每次迭代的工作范围，以便开始更可靠地交付。更小、可达成的增量恢复信心并展示价值。增加缓冲时间（B）会掩盖问题。申请辅导（C）未提供具体解决方案。强调截止日期重要性（D）只增加压力而无法促成改善。 | Un director del proyecto lidera un proyecto híbrido. Los equipos autoorganizados se retrasan continuamente en entregar sus demos, lo que provoca baja moral. El comité directivo está familiarizado con la presentación de informes y la planificación de un enfoque predictivo y le preocupa que no se entregue el valor esperado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Sugerir a los equipos que limiten el alcance del trabajo por iteración para empezar a entregar de forma más confiable. | Actualizar el cronograma del proyecto con una reserva para reflejar los retrasos esperados que está incurriendo el equipo. | Solicitar coaching para el equipo para asegurar que haya miembros motivados. | Enfatizar a los equipos la importancia de cumplir los plazos acordados y entregar valor. |  | Cuando los equipos autoorganizados se retrasan continuamente en sus demos y el comité directivo está preocupado por la entrega de valor, el director del proyecto debe sugerir que los equipos limiten el alcance del trabajo por iteración para empezar a entregar de manera más confiable. Incrementos más pequeños y alcanzables restablecen la confianza y demuestran valor. Actualizar el cronograma con una reserva (B) oculta el problema. Solicitar coaching (C) no aporta una solución específica. Enfatizar los plazos (D) aumenta la presión sin facilitar la mejora. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを率いている。自己組織化チームはデモの納品が継続的に遅れ、士気が低下している。ステアリングコミッティは予測型アプローチに関する報告と計画に慣れており、期待価値が提供されるか不明であるため懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 信頼性の高い納品を始められるよう、各イテレーションの作業スコープを制限することをチームに提案する。 | チームに発生している遅延を反映するため、バッファを加えてプロジェクトスケジュールを更新する。 | 意欲のあるプロジェクトチームメンバーが参加していることを確認するため、チームのコーチングを依頼する。 | 合意した期限と価値を達成することの重要性をチームに強調する。 |  | 自己組織化チームがデモの納品で継続的に遅延し、ステアリングコミッティが価値提供に懸念を持っている場合、プロジェクトマネージャーは信頼性の高い納品を始められるよう各イテレーションの作業スコープを制限することをチームに提案すべきである。より小さく達成可能なインクリメントが信頼を回復し価値を示す。スケジュールにバッファを加える（B）と問題が隠される。コーチングを依頼する（C）は具体的解決策にならない。期限の重要性を強調する（D）は改善を促さず圧力を増やすだけである。
1502 | 项目团队正在采用相对权重法评估产品特性。产品特性将被排序，以突出对客户的收益和价值。项目经理应要求团队做什么？ | 由项目经理协调进行协作工作。 | 让项目发起人参与。 | 采用基于市场的策略。 | 依靠产品负责人的专家判断。 |  | 在使用相对权重法对产品特性进行优先排序时，项目经理应要求团队由项目经理协调进行协作工作。协作评估能确保平衡的输入。让发起人参与（B）可能引入偏见。采用基于市场的策略（C）属于外部导向。仅依靠产品负责人的专家判断（D）会限制视角。 | Un equipo de proyecto está utilizando un enfoque de ponderación relativa para evaluar las características del producto. Las características se priorizarán para resaltar los beneficios y aportar valor al cliente. ¿Qué debe pedir el director del proyecto al equipo? | Realizar un trabajo colaborativo coordinado por el director del proyecto. | Involucrar al patrocinador del proyecto. | Usar una estrategia basada en el mercado. | Confiar en el juicio experto del propietario del producto. |  | Al usar un enfoque de ponderación relativa para priorizar las características del producto, el director del proyecto debe pedir al equipo que realice un trabajo colaborativo coordinado por el director. La evaluación colaborativa asegura aportes equilibrados. Involucrar al patrocinador (B) puede introducir sesgo. Usar una estrategia basada en el mercado (C) es externa al equipo. Confiar solo en el juicio experto del propietario del producto (D) limita la perspectiva. | プロジェクトチームは製品フィーチャーを評価する相対重み付けアプローチに取り組んでいる。製品フィーチャーは顧客への利益と価値を際立たせるために優先順位付けされる。プロジェクトマネージャーはチームに何を求めるべきか？ | プロジェクトマネージャーが調整する協調作業を行う。 | プロジェクトスポンサーを巻き込む。 | 市場ベースの戦略を使用する。 | プロダクトオーナーの専門家の判断に頼る。 |  | 相対重み付けアプローチで製品フィーチャーを優先順位付けする際、プロジェクトマネージャーはPMが調整する協調作業を行うようチームに求めるべきである。協調的評価はバランスの取れたインプットを確保する。スポンサーを巻き込む（B）と偏見が生じる可能性がある。市場ベースの戦略（C）は外部志向である。POの専門家判断のみに頼る（D）と視点が制限される。
1503 | 项目组合管理办公室希望通过暂停某些不直接支持组织战略的进行中项目来削减成本。项目经理已经为其中一个将被暂停的项目投入了过多资源，但项目组合管理办公室没有改变其计划。为继续推进项目，项目经理应该怎么做？ | 证明项目与组织战略的一致性。 | 更新项目章程以使其与组织战略保持一致。 | 与项目团队会面并修订项目目标。 | 向项目发起人升级问题以请求支持。 |  | 当项目组合管理办公室希望暂停与战略不一致的项目时，项目经理应证明项目与组织战略的一致性。基于证据的论证直接回应了PMO的关注。会见团队修订目标（B）会改变项目本身。更新章程以使其一致（C）若项目并非真正一致则可能不道德。向发起人升级（D）会引发冲突且无法解决问题。 | La oficina de gestión del portafolio quiere reducir costos suspendiendo algunos proyectos en curso que no apoyan directamente la estrategia organizacional. El director del proyecto ha invertido demasiados recursos en uno de los proyectos que serán suspendidos, pero la oficina de gestión del portafolio no ha cambiado su plan. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para continuar con el proyecto? | Demostrar la alineación del proyecto con la estrategia organizacional. | Actualizar el acta de constitución del proyecto para alinearla con la estrategia organizacional. | Reunirse con el equipo del proyecto y revisar los objetivos del proyecto. | Escalar el tema con el patrocinador del proyecto para solicitar apoyo. |  | Cuando la oficina de gestión del portafolio quiere suspender proyectos que no se alinean con la estrategia, el director del proyecto debe demostrar la alineación del proyecto con la estrategia organizacional. La justificación basada en evidencias aborda directamente la preocupación de la PMO. Reunirse con el equipo para revisar objetivos (B) cambia el proyecto. Actualizar el acta para forzar la alineación (C) puede ser poco ético si el proyecto no está realmente alineado. Escalar al patrocinador (D) crea conflicto sin solución. | ポートフォリオマネジメントオフィスは、組織戦略を直接支援していない進行中のプロジェクトを停止することでコスト削減を図ろうとしている。プロジェクトマネージャーは停止予定のプロジェクトの一つに過大なリソースを投入してきたが、ポートフォリオマネジメントオフィスは計画を撤回していない。プロジェクトを継続するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトと組織戦略との整合性を実証する。 | プロジェクト憲章を組織戦略に整合させるよう更新する。 | プロジェクトチームと会議を開き、プロジェクト目標を見直す。 | プロジェクトスポンサーに問題をエスカレーションして支援を求める。 |  | ポートフォリオマネジメントオフィスが戦略に整合しないプロジェクトを停止しようとする場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトと組織戦略との整合性を実証すべきである。エビデンスに基づく正当化はPMOの懸念に直接対応する。チームと会って目標を修正する（C）はプロジェクトを変えてしまう。憲章を整合させるよう更新する（B）は実際に整合していない場合は倫理的でない可能性がある。スポンサーへのエスカレーション（D）は解決のない対立を生む。
1504 | 城市决定建造一个新的有轨电车站。该项目将采用多种方法。施工和基础设施工作将采用预测式生命周期完成，而软件将采用迭代式生命周期开发。一些邻居反对该项目，要求市长停止项目，并威胁采取法律行动。项目经理应采取哪两项行动？（请选两项） | 与施工团队讨论将新火车站迁至他处的替代方案。 | 定期与邻居召开会议以获得他们对项目的支持。 | 在城市网站上发布有关新有轨电车站将带来的好处的信息。 | 与市长会面，向其解释新火车站对城市的重要性。 | 将这种情况登记为风险并制定缓解计划。 | 当邻居反对有轨电车站项目并威胁采取法律行动时，项目经理应采取两项行动：在城市网站上发布有关新车站将带来的好处的信息，以及将该情况登记为风险并制定缓解计划。公共沟通处理关切，而风险记录则使主动管理成为可能。讨论搬迁替代方案（A）未经授权地改变了范围。定期与邻居开会（B）虽然好但未应对法律风险。会见市长（D）属于倡议，而非风险管理。 | La ciudad ha decidido construir una nueva estación de tranvía. El proyecto incluirá varios enfoques. La construcción y la infraestructura se realizarán con un ciclo de vida predictivo, mientras que el software se desarrollará con un ciclo de vida iterativo. Algunos vecinos se resisten al proyecto, han pedido al alcalde que lo detenga y amenazan con acciones legales. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Discutir con el equipo de construcción alternativas para mover la nueva estación a otra ubicación. | Realizar reuniones regulares con los vecinos para obtener su apoyo al proyecto. | Publicar información en el sitio web de la ciudad sobre los beneficios que traerá la nueva estación de tranvía. | Reunirse con el alcalde y explicar la importancia de la nueva estación para la ciudad. | Registrar esta situación como un riesgo y desarrollar un plan de mitigación. | Cuando los vecinos se resisten a un proyecto de estación de tranvía y amenazan con acciones legales, el director del proyecto debe tomar dos acciones: publicar información en el sitio web de la ciudad sobre los beneficios de la nueva estación y registrar la situación como un riesgo y desarrollar un plan de mitigación. La comunicación pública atiende las preocupaciones mientras la documentación del riesgo permite una gestión proactiva. Discutir alternativas de reubicación (A) cambia el alcance sin autorización. Realizar reuniones con los vecinos (B) es bueno pero no aborda el riesgo legal. Reunirse con el alcalde (D) es promoción, no gestión del riesgo. | 市は新しい路面電車駅の建設を決定した。プロジェクトは複数のアプローチを含む。建設とインフラ工事は予測型ライフサイクルで行われ、ソフトウェアは反復型ライフサイクルで開発される。一部の近隣住民がプロジェクトに反対し、市長にプロジェクト中止を求め、法的措置を示唆している。プロジェクトマネージャーが取るべき2つの行動はどれか？（2つ選択） | 新しい駅を別の場所に移すことについての代替案を建設チームと議論する。 | 近隣住民の賛同を得るために定期会議を行う。 | 新しい路面電車駅がもたらす利益について市のウェブサイトに情報を掲載する。 | 市長と会い、新しい駅が市にとって重要であることを説明する。 | この状況をリスクとして登録し、緩和計画を策定する。 | 路面電車駅プロジェクトに近隣住民が反対し法的措置を示唆している場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきである：市のウェブサイトに新駅の利益情報を掲載すること、状況をリスクとして登録し緩和計画を策定すること。広報は懸念に対応し、リスク文書化はプロアクティブな管理を可能にする。移転代替案を議論する（A）は権限なくスコープを変更する。住民との定期会議（B）は良いが法的リスクには対応しない。市長との会合（D）はリスク管理ではなく支援活動である。
1505 | 一名几乎已完成原型所需产品特性的开发人员在迭代中途离职。项目经理应该怎么做？ | 直接与干系人接触以审查迭代过程。 | 找管理层并要求雇用新的外部开发人员。 | 审查待办列表，将该可交付成果重新安排到后续迭代。 | 判断其他跨职能团队成员是否能接手该工作。 |  | 当开发人员在迭代中途离职且其负责的特性已接近完成时，项目经理应判断其他跨职能团队成员是否能接手工作。利用现有团队能力可将干扰最小化。让干系人参与审查流程（A）无法解决眼前的缺口。外部招聘（B）成本高且耗时。重新安排到后续迭代（C）会延期且未探索其他替代方案。 | Un desarrollador que casi ha terminado una característica del producto necesaria para un prototipo deja la empresa a mitad de una iteración. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Involucrar a los interesados directamente para revisar el proceso de la iteración. | Acudir a la dirección y solicitar contratar a un nuevo desarrollador externo. | Revisar la lista pendiente para reprogramar el entregable a una iteración posterior. | Determinar si otros miembros del equipo multifuncional pueden asumir el trabajo. |  | Cuando un desarrollador deja la empresa a mitad de iteración con una característica casi completa, el director del proyecto debe determinar si otros miembros del equipo multifuncional pueden asumir el trabajo. Aprovechar la capacidad existente del equipo minimiza la interrupción. Involucrar a interesados para revisar el proceso (A) no aborda la brecha inmediata. Contratar externamente (B) es costoso y lento. Reprogramar a una iteración posterior (C) retrasa sin explorar alternativas. | プロトタイプに必要な製品フィーチャーをほぼ完了した開発者が、イテレーションの途中で会社を辞めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | イテレーションプロセスを見直すためにステークホルダーと直接関わる。 | 経営層に相談し、新しい外部開発者の雇用を依頼する。 | バックログを見直し、後のイテレーションに成果物を再スケジュールする。 | 他のクロスファンクショナルチームメンバーがその作業を引き継げるか判断する。 |  | 開発者がほぼ完成したフィーチャーを残してイテレーション途中で離れた場合、プロジェクトマネージャーは他のクロスファンクショナルチームメンバーが作業を引き継げるか判断すべきである。既存のチーム能力を活用することで混乱を最小限に抑える。ステークホルダーを巻き込みプロセスを見直す（A）は当面のギャップに対応しない。外部からの雇用（B）はコスト高で時間がかかる。後のイテレーションへの再スケジュール（C）は代替案を探らずに遅延させる。
1506 | 项目的供应商报告由于其分供应商的技术问题可能导致交付延迟。为保持进度，供应商建议用与项目规范中所规定不同的相似零件来替换分供应商的组件。项目经理接下来应该怎么做？ | 坚持按照项目规范使用该组件，并通过空运将设备运送以减轻延迟。 | 咨询主题专家（SME），看看所提议的变更是否可接受。 | 为保持采购活动按计划进行，接受所提议的替换方案。 | 指示供应商使用符合项目规范的零件并更新进度计划。 |  | 当供应商提议用相似但不同的零件替换规定的组件以避免交货延迟时，项目经理应咨询主题专家（SME），评估提议的变更是否可接受。专家评估可确保质量与规范合规。坚持原组件并空运（A）可能成本高且无必要。未经评估直接接受替换（C）会有质量风险。指示供应商使用合规零件并更新进度计划（D）未对替代方案进行评估。 | Un proveedor de un proyecto ha informado de un posible retraso en la entrega debido a un problema técnico con el subproveedor. Para mantener el cronograma, el proveedor propuso reemplazar el componente del subproveedor con una pieza similar pero diferente a la estipulada en las especificaciones del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Insistir en usar el componente según las especificaciones del proyecto y enviar el equipo por avión para mitigar el retraso. | Consultar con un experto en la materia (SME) para ver si el cambio propuesto es aceptable. | Aceptar el reemplazo propuesto para mantener las actividades de adquisición en marcha. | Indicar al proveedor que use la pieza que cumple con las especificaciones del proyecto y actualizar el cronograma. |  | Cuando un proveedor propone reemplazar un componente especificado con una pieza similar pero diferente para evitar retrasos en la entrega, el director del proyecto debe consultar con un experto en la materia (SME) para evaluar si el cambio propuesto es aceptable. La evaluación experta garantiza calidad y cumplimiento de las especificaciones. Insistir en el componente original y enviarlo por avión (A) puede ser costoso e innecesario. Aceptar el reemplazo sin evaluación (C) arriesga la calidad. Indicar al proveedor usar la pieza conforme y actualizar el cronograma (D) no evalúa la alternativa. | プロジェクトのベンダーが、二次サプライヤーの技術的問題により納期遅延の可能性を報告した。スケジュール維持のため、ベンダーはプロジェクト仕様で規定された部品とは異なるが類似の部品で二次サプライヤーのコンポーネントを置き換えることを提案した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | プロジェクト仕様通りのコンポーネントの使用を主張し、遅延を緩和するため航空便で機器を輸送する。 | 提案された変更が許容可能かどうかを確認するため、専門家（SME）に相談する。 | 調達活動を予定通り進めるため、提案された代替を受け入れる。 | プロジェクト仕様に準拠した部品を使うようベンダーに指示し、スケジュールを更新する。 |  | ベンダーが指定されたコンポーネントを類似だが異なる部品に置き換えることを提案した場合、プロジェクトマネージャーは専門家（SME）に相談し、提案された変更が許容可能か評価すべきである。専門家の評価が品質と仕様への適合性を保証する。元のコンポーネントを主張し航空輸送する（A）は高コストで不要な可能性がある。評価なしで代替を受け入れる（C）と品質リスクがある。準拠部品を使用するようベンダーに指示しスケジュールを更新する（D）は代替案を評価していない。
1507 | 一家跨国公司正在其子公司内推出一个新的软件平台。然而，分布式项目团队难以定期开会。结果，项目里程碑未能达成。项目经理应该首先做什么？ | 建议先在一家子公司推出新软件，然后利用经验教训来改进项目。 | 通知项目发起人并请求增加团队成员以赶工，以达成目标。 | 引入奖励制度以促进成员参与并在子团队之间建立竞争。 | 评估虚拟团队的有效性，并以必要的技术和设备给予支持。 |  | 当分布式项目团队难以定期开会且里程碑未达成时，项目经理应首先评估虚拟团队的有效性，并以必要的技术和设备给予支持。从根源上消除协作障碍可带来更好的绩效。提议先在单一子公司推出（A）改变了策略而非解决协作问题。通知发起人并赶工（B）属于被动反应。引入奖励制度（C）能激励但不能解决会议问题。 | Una empresa multinacional está implementando una nueva plataforma de software en sus filiales. Sin embargo, el equipo de proyecto distribuido tiene dificultades para reunirse con regularidad. Como resultado, no se están cumpliendo los hitos del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Proponer implementar el nuevo software en una filial y luego usar las lecciones aprendidas para mejorar el proyecto. | Informar al patrocinador y solicitar miembros adicionales para comprimir el cronograma y cumplir el objetivo. | Introducir un sistema de premios para promover la participación y establecer competencia entre subequipos. | Evaluar la efectividad de los equipos virtuales y apoyarlos con la tecnología y el equipamiento necesarios. |  | Cuando un equipo de proyecto distribuido tiene dificultades para reunirse regularmente y no se cumplen los hitos, el director del proyecto debe primero evaluar la efectividad de los equipos virtuales y apoyarlos con la tecnología y el equipamiento necesarios. Atajar las barreras de colaboración desde la raíz permite mejor desempeño. Proponer un despliegue en una sola filial (A) cambia la estrategia en lugar de resolver la colaboración. Informar al patrocinador y comprimir el cronograma (B) es reactivo. Introducir un sistema de premios (C) motiva pero no resuelve los desafíos de reunión. | 多国籍企業が子会社内に新しいソフトウェアプラットフォームを展開している。しかし、分散プロジェクトチームは定期的に会議を開くことが難しい。その結果、プロジェクトのマイルストーンが達成されていない。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきか？ | 新ソフトウェアを一つの子会社で展開し、その教訓をプロジェクト改善に活用することを提案する。 | プロジェクトスポンサーに通知し、目標達成のためのスケジュール短縮にメンバー追加を要求する。 | メンバーの参加を促し、サブチーム間に競争を設けるための表彰制度を導入する。 | バーチャルチームの有効性を評価し、必要な技術と機器で支援する。 |  | 分散プロジェクトチームが定期会議を開きにくくマイルストーンを逃している場合、プロジェクトマネージャーはまずバーチャルチームの有効性を評価し、必要な技術と機器で支援すべきである。根本のコラボレーション障壁に対処することでより良いパフォーマンスが可能になる。単一子会社での展開（A）は協業問題ではなく戦略を変更する。スポンサーへの通知とクラッシング（B）は受動的である。表彰制度の導入（C）はモチベーションを上げるが会議の課題を解決しない。
1508 | 一名关键团队成员告诉项目经理，他们已被一项硕士学位课程录取。该团队成员解释，硕士项目的第一学期将与项目的最后阶段重叠。项目经理应该怎么做？ | 请该团队成员在项目最后阶段将部分任务委派给同事。 | 建议该团队成员将硕士入学推迟到项目完成之后。 | 请该团队成员将其入读硕士项目的事告知人力资源部（HR）。 | 评估该团队成员对硕士项目的承诺及其对项目绩效的影响。 |  | 当关键团队成员入读的硕士项目与项目最后阶段重叠时，项目经理应评估该成员的承诺及其对项目绩效的影响。理解情况后才能做出明智的规划。要求委派任务（A）过早预设了解决方案。建议推迟入学（B）忽视了团队成员的个人目标。要求其告知HR（C）属于行政事务，未涉及项目影响。 | Un miembro clave del equipo informa al director del proyecto que ha sido aceptado en un programa de maestría. El miembro del equipo explica que el primer semestre del programa coincidirá con la última fase del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro que delegue algunas de sus tareas a un colega durante la última fase del proyecto. | Sugerir al miembro que posponga su inscripción en la maestría hasta que se complete el proyecto. | Pedir al miembro que informe a recursos humanos (RR. HH.) sobre su inscripción en la maestría. | Evaluar el compromiso del miembro con la maestría y su impacto en el desempeño del proyecto. |  | Cuando un miembro clave del equipo se inscribe en una maestría que coincide con la última fase del proyecto, el director del proyecto debe evaluar el compromiso del miembro y su impacto en el desempeño del proyecto. Entender la situación permite una planificación informada. Pedir delegación de tareas (A) presupone una solución prematuramente. Sugerir aplazar la inscripción (B) ignora las metas personales del miembro. Pedirle que informe a RR. HH. (C) es administrativo y no aborda el impacto en el proyecto. | 重要なチームメンバーが、修士課程に合格したことをプロジェクトマネージャーに伝えた。チームメンバーは、修士課程の最初の学期がプロジェクトの最終段階と重なると説明している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトの最終段階で一部の業務を同僚に委任するようチームメンバーに依頼する。 | プロジェクト完了まで修士課程への入学を延期するようチームメンバーに提案する。 | 修士課程への入学について人事部（HR）に連絡するようチームメンバーに依頼する。 | チームメンバーの修士課程へのコミットメントとプロジェクトパフォーマンスへの影響を評価する。 |  | 重要なチームメンバーがプロジェクトの最終段階と重なる修士課程に入学する場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーのコミットメントとプロジェクトパフォーマンスへの影響を評価すべきである。状況を理解することで適切な計画が可能になる。タスクの委任を依頼する（A）は早急に解決策を仮定している。入学延期を提案する（B）はメンバーの個人目標を軽視している。HRへの連絡を依頼する（C）は事務的でプロジェクト影響に対処しない。
1509 | 项目团队在理解如何交付项目范围方面遇到困难。来自该组织全球办公室的一位资深主题专家（SME）将在城里停留一周。为从SME的来访中获益，项目经理应该怎么做？ | 请SME审查项目范围与项目章程的一致性。 | 为团队和SME组织一次辅导会议。 | 与SME会面，讨论团队当前面临的挑战。 | 与SME一起审查项目范围说明书。 |  | 当团队难以交付范围而资深SME到访一周时，项目经理应与SME会面，讨论团队当前面临的挑战。这能针对团队具体的交付问题获取SME的专业指导。让SME审查范围一致性（A）过于狭窄。组织辅导会议（B）有益但针对性较弱。审查范围说明书（D）若范围已明确则可能多余。 | Un equipo de proyecto enfrenta desafíos para entender cómo entregar el alcance del proyecto. Un experto en la materia (SME) sénior de la oficina global de la organización está en la ciudad por una semana. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para aprovechar la presencia del SME? | Pedir al SME que revise el alcance para asegurar la alineación con el acta de constitución del proyecto. | Organizar una sesión de mentoría con el equipo y el SME. | Reunirse con el SME para discutir los desafíos actuales que enfrenta el equipo. | Revisar el enunciado del alcance del proyecto con el SME. |  | Cuando un equipo tiene dificultades para entregar el alcance y un SME sénior está de visita por una semana, el director del proyecto debe reunirse con el SME para discutir los desafíos actuales del equipo. Esto aprovecha la experiencia del SME para obtener orientación específica sobre los problemas concretos del equipo. Pedir al SME que revise la alineación del alcance (A) es muy estrecho. Organizar una sesión de mentoría (B) es útil pero menos enfocada. Revisar el enunciado del alcance (D) puede ser redundante si el alcance ya está definido. | プロジェクトチームはプロジェクトスコープの納品方法を理解するのに苦労している。組織のグローバルオフィスの上級専門家（SME）が1週間来訪している。プロジェクトマネージャーはSMEの来訪を活かすため何をすべきか？ | プロジェクト憲章との整合性についてスコープをレビューするようSMEに依頼する。 | チームとSMEとのメンタリングセッションを組織する。 | SMEと会い、チームが現在直面している課題について話し合う。 | SMEとプロジェクトスコープ記述書をレビューする。 |  | チームがスコープ納品に苦労し上級SMEが1週間訪問している場合、プロジェクトマネージャーはSMEと会いチームが現在直面している課題について話し合うべきである。これによりチーム固有の納品問題に対するSMEの専門知識を活用できる。スコープ整合性をレビューしてもらう（A）は範囲が狭い。メンタリングセッション（B）は有益だが焦点が弱い。スコープ記述書のレビュー（D）はスコープが既に定義されていれば冗長な可能性がある。
1510 | 一名团队成员在过去的项目中曾经历过个人冲突，使其对参与当前项目感到紧张。项目经理知道该团队成员能为项目增添价值。为充分发挥这位团队成员的价值，项目经理应该怎么做？ | 建议该团队成员不要向整个团队分享过往项目中的个人信息。 | 建议该团队成员专注于当前项目，并将过去的冲突视为经验教训。 | 咨询项目发起人，了解是否允许向整个团队分享个人信息。 | 咨询人力资源部（HR），核查公司政策中关于如何建议该团队成员的允许做法。 |  | 当团队成员因过去项目中的个人冲突而紧张时，项目经理应建议其专注于当前项目，并将过去的冲突视为经验教训。鼓励向前看的成长心态可促进富有成效的贡献。建议不要分享个人信息（A）不属于项目经理的职责。就分享信息咨询发起人（C）无关。就政策咨询HR（D）对绩效指导而言无必要。 | Un miembro del equipo ha experimentado conflictos personales en proyectos anteriores, lo que lo pone nervioso ante el proyecto actual. El director del proyecto sabe que este miembro puede aportar valor al proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener el máximo valor de este miembro? | Aconsejar al miembro que no comparta información personal de proyectos pasados con todo el equipo. | Aconsejar al miembro que se enfoque en el proyecto actual y considere los conflictos pasados como lecciones aprendidas. | Consultar con el patrocinador para saber si se permite compartir información personal con todo el equipo. | Consultar con recursos humanos (RR. HH.) y revisar las políticas de la empresa sobre cómo aconsejar al miembro. |  | Cuando un miembro del equipo está nervioso por conflictos personales en proyectos pasados, el director del proyecto debe aconsejarle que se enfoque en el proyecto actual y considere los conflictos pasados como lecciones aprendidas. Fomentar una mentalidad de crecimiento permite una contribución productiva. Aconsejar no compartir información personal (A) no es función del director. Consultar al patrocinador sobre compartir información (C) es irrelevante. Consultar a RR. HH. sobre políticas (D) es innecesario para una orientación de desempeño. | あるチームメンバーは過去のプロジェクトで個人的な対立を経験し、現在のプロジェクトで働くことに不安を感じている。プロジェクトマネージャーはこのメンバーがプロジェクトに価値をもたらせることを知っている。このメンバーから最大限の価値を引き出すためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 過去のプロジェクトの個人情報をチーム全体と共有しないようメンバーに助言する。 | 現在のプロジェクトに集中し、過去の対立を教訓と考えるようメンバーに助言する。 | 個人情報をチーム全体と共有してよいか、プロジェクトスポンサーに確認する。 | メンバーへの助言として何が許されるか、人事部（HR）に確認し会社方針を調べる。 |  | チームメンバーが過去のプロジェクトでの個人的対立により不安を感じている場合、プロジェクトマネージャーは現在のプロジェクトに集中し過去の対立を教訓と考えるよう助言すべきである。前向きな成長マインドセットを促すことで生産的な貢献が可能になる。個人情報を共有しないよう助言する（A）はPMの役割ではない。情報共有をスポンサーに相談する（C）は無関係。HRに方針を相談する（D）はパフォーマンス指導には不要。
1511 | 一项数字化转型项目的项目经理已收到该项目的业务需求。在收集需求时，项目经理发现并非所有需求都能在现有资源下交付，但其中一些需求足以增加业务价值。在项目预算固定的情况下，项目经理接下来应该怎么做？ | 识别技术需求并请求管理层雇用外部资源。 | 基于现有资源进行项目规划，并在完成后提交变更请求。 | 在问题日志中记录该问题，并建议提交一份缩小范围的变更请求。 | 召集所有干系人，就更小、更可行的项目范围提出建议。 |  | 当固定预算下并非所有需求都能由现有资源交付，但部分需求能增加业务价值时，项目经理应召集所有干系人，就更小、更可行的项目范围提出建议。这样能确保最关键、最具价值的需求被优先考虑，并就可达成内容进行清晰沟通。识别技术需求并外部招聘（A）超出固定预算。在问题日志中记录并建议缩小范围（C）属于程序性操作而无干系人对齐。基于现有资源进行规划并在完成后提交变更请求（B）会延迟关键决策。 | Un director del proyecto de un proyecto de transformación digital ya ha recibido las necesidades del negocio para el proyecto. Al recopilar requisitos, el director descubre que no todos los requisitos pueden entregarse con los recursos disponibles, pero que algunos serán suficientes para añadir valor al negocio. Con el proyecto en un presupuesto fijo, ¿qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Identificar los requisitos técnicos y solicitar a la dirección que contrate recursos externos. | Planificar el proyecto en función de los recursos disponibles y presentar una solicitud de cambio al finalizar. | Documentar el problema en el registro de incidentes y sugerir una solicitud de cambio para reducir el alcance. | Reunir a todos los interesados y proporcionar recomendaciones sobre un alcance del proyecto más pequeño y factible. |  | Cuando no todos los requisitos pueden entregarse con los recursos disponibles dentro de un presupuesto fijo pero algunos requisitos aportan valor al negocio, el director del proyecto debe reunir a todos los interesados y proporcionar recomendaciones sobre un alcance más pequeño y factible. Esto asegura que los requisitos más críticos y de mayor valor se prioricen con comunicación clara de lo que es alcanzable. Identificar requisitos técnicos y contratar externamente (A) excede el presupuesto fijo. Documentar en el registro de incidentes y sugerir una reducción de alcance (C) es procedimental sin alineación de interesados. Planificar con los recursos disponibles y presentar una solicitud de cambio al finalizar (B) aplaza decisiones críticas. | デジタルトランスフォーメーションプロジェクトのプロジェクトマネージャーは、すでにプロジェクトのビジネスニーズを受け取っている。要件を収集する際、すべての要件が利用可能なリソースで提供できるわけではないが、一部の要件はビジネス価値を追加するのに十分であることを発見する。プロジェクトが固定予算である場合、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 技術要件を特定し、経営層に外部リソースの雇用を要請する。 | 利用可能なリソースに基づいてプロジェクトを計画し、完了時に変更要求を提出する。 | 問題を課題ログに文書化し、スコープ縮小の変更要求を提案する。 | すべてのステークホルダーを集め、より小さく実現可能なプロジェクトスコープに関する推奨を提供する。 |  | 固定予算で利用可能なリソースではすべての要件を提供できないが、一部の要件がビジネス価値を追加する場合、プロジェクトマネージャーはすべてのステークホルダーを集め、より小さく実現可能なスコープに関する推奨を提供すべきである。これにより最も重要で価値のある要件が優先され、達成可能な内容について明確なコミュニケーションが行われる。技術要件を特定し外部から雇用する（A）は固定予算を超える。課題ログに文書化しスコープ縮小の変更要求を提案する（C）はステークホルダー調整なしの手続き的対応である。利用可能なリソースに基づき計画し完了時に変更要求を提出する（B）は重要な決定を先送りする。
1512 | 一家公司正在从预测式方法过渡到敏捷方法。一名项目经理被分配到使用经验不足团队的首个试点项目。由于一次意外事件，整个团队被要求远程办公。在第二个冲刺期间，项目经理开始注意到团队成员缺乏承诺。作为仆人式领导者，项目经理在此情况下应该怎么做？ | 请求例外许可以让团队回到现场办公。 | 强制团队参加每日站会以收集项目状态。 | 对团队成员进行辅导，以提高其参与度和协作。 | 允许团队作为自组织团队解决该问题。 |  | 当经验不足的敏捷团队远程办公并在第二个冲刺中表现出缺乏承诺时，项目经理应辅导团队成员以提高其参与度和协作。辅导能培养敏捷思维和团队动态。请求回到现场（A）忽视了出行限制。强制参加站会（B）属于权威式做法。在没有指导的情况下让其自组织（D）对经验不足的团队来说为时过早。 | Una empresa está transicionando de un enfoque predictivo a uno ágil. Se asigna a un director del proyecto al primer piloto con un equipo inexperto. Debido a un evento inesperado, se le pide a todo el equipo trabajar de forma remota. Durante el segundo sprint, el director comienza a notar falta de compromiso por parte de los miembros del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación como líder servicial? | Solicitar una excepción para permitir al equipo regresar al trabajo presencial. | Forzar al equipo a asistir a las reuniones diarias para obtener el estado del proyecto. | Hacer coaching a los miembros del equipo para aumentar su compromiso y colaboración. | Permitir que el equipo aborde el problema como un equipo autoorganizado. |  | Cuando un equipo ágil inexperto que trabaja remotamente muestra falta de compromiso durante el segundo sprint, el director del proyecto debe hacer coaching a los miembros del equipo para aumentar el compromiso y la colaboración. El coaching desarrolla la mentalidad ágil y la dinámica del equipo. Solicitar el retorno presencial (A) ignora las restricciones. Forzar la asistencia a la reunión diaria (B) es autoritario. Permitir la autoorganización sin guía (D) es prematuro para un equipo inexperto. | ある会社が予測型アプローチからアジャイルアプローチへ移行している。プロジェクトマネージャーが経験の浅いチームによる最初のパイロットに任命された。予期せぬ事態により、チーム全員がリモートワークを求められた。2回目のスプリント中、プロジェクトマネージャーはチームメンバーのコミットメント不足に気づき始めた。サーバントリーダーとしてプロジェクトマネージャーはこの状況で何をすべきか？ | チームが現場勤務に戻れるよう例外申請をする。 | プロジェクトステータスを収集するため、デイリースタンドアップへの参加をチームに強制する。 | エンゲージメントとコラボレーションを高めるためチームメンバーをコーチングする。 | 自己組織化チームとして問題に対処することをチームに許可する。 |  | リモートで働く経験の浅いアジャイルチームが2回目のスプリントでコミットメント不足を示した場合、プロジェクトマネージャーはエンゲージメントとコラボレーションを高めるためメンバーをコーチングすべきである。コーチングはアジャイルマインドセットとチームダイナミクスを構築する。現場復帰の要求（A）は移動制限を無視する。スタンドアップ参加の強制（B）は権威主義的である。指導なしで自己組織化を許可する（D）は経験の浅いチームには時期尚早である。
1513 | 一名敏捷项目的项目经理担心团队在最近的迭代中势头下降。项目经理应使用哪两种工具分析团队绩效？（请选两项） | 工作分解结构（WBS） | 已完成特性的累积流图 | 产品待办列表燃起图 | 项目进度计划 | 燃尽图 | 当敏捷团队在最近的迭代中势头下降时，项目经理应使用两种工具：累积流图和燃尽图。累积流图能识别瓶颈和WIP问题，而燃尽图跟踪完成进度。WBS（A）是规划工具而非绩效工具。产品待办列表燃起图（C）跟踪范围变化而非团队势头。项目进度计划（D）是预测式而非敏捷的。 | Un director del proyecto de un proyecto ágil está preocupado porque el equipo ha estado perdiendo impulso en las últimas iteraciones. ¿Qué dos herramientas debe usar el director del proyecto para analizar el desempeño del equipo? (Elija dos) | Estructura de desglose del trabajo (WBS) | Diagrama de flujo acumulado de características completadas | Diagrama burnup del backlog del producto | Cronograma del proyecto | Diagrama burndown | Cuando un equipo ágil pierde impulso en iteraciones recientes, el director del proyecto debe usar dos herramientas: el diagrama de flujo acumulado y el diagrama burndown. El diagrama de flujo acumulado identifica cuellos de botella y problemas de WIP, mientras que el burndown sigue el progreso de completado. La WBS (A) es una herramienta de planificación, no de desempeño. El burnup del backlog (C) sigue cambios de alcance, no el impulso del equipo. El cronograma (D) es predictivo, no ágil. | アジャイルプロジェクトのプロジェクトマネージャーは、直近のイテレーションでチームの勢いが落ちていることを懸念している。チームのパフォーマンス分析のためプロジェクトマネージャーが使用すべき2つのツールはどれか？（2つ選択） | ワークブレークダウンストラクチャー（WBS） | 完了したフィーチャーの累積フロー図 | プロダクトバックログのバーンアップチャート | プロジェクトスケジュール | バーンダウンチャート | 直近のイテレーションでアジャイルチームの勢いが落ちている場合、プロジェクトマネージャーは2つのツールを使うべきである：累積フロー図とバーンダウンチャート。累積フロー図はボトルネックとWIPの問題を特定し、バーンダウンチャートは完了進捗を追跡する。WBS（A）は計画ツールでありパフォーマンスツールではない。プロダクトバックログのバーンアップチャート（C）はスコープ変更を追跡し、チームの勢いではない。プロジェクトスケジュール（D）は予測型でアジャイルではない。
1514 | 项目经理被任命负责一项新解决方案的部署。该解决方案将由第三方供应商集成到环境中。该供应商刚刚宣布关键组件的交付将延迟，这将影响项目进度。项目经理应该怎么做？ | 对解决方案各组件的发布内容进行详细分析。 | 提议重新设计该方案，用内部组件替换外部组件。 | 确保识别相关干系人和期望，并评估组件延迟。 | 请求加快交付组件以缓解进度延迟风险。 |  | 当第三方供应商宣布关键组件交付延迟并影响项目进度时，项目经理应确保识别相关干系人和期望，并评估组件延迟。干系人沟通和影响评估为知情响应提供基础。进行详细发布分析（A）可以稍后进行。提议新设计（B）为时过早。要求加急交付（D）在未充分评估的情况下做出反应。 | Un director del proyecto es designado para el despliegue de una nueva solución. La solución será integrada en el entorno por un proveedor externo. Este proveedor acaba de anunciar un retraso en la entrega de un componente clave, que afectará el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar un análisis detallado del contenido de la versión para cada componente de la solución. | Proponer un nuevo diseño de la solución para reemplazar el componente externo por uno interno. | Asegurar que los interesados y expectativas relevantes estén identificados y evaluar el retraso del componente. | Solicitar una entrega expedita del componente para mitigar el riesgo de retrasos en el cronograma. |  | Cuando un proveedor externo anuncia un retraso en la entrega de un componente clave que afecta el cronograma, el director del proyecto debe asegurar que los interesados y expectativas relevantes estén identificados y evaluar el retraso del componente. La comunicación con los interesados y la evaluación del impacto permiten una respuesta informada. El análisis detallado de la versión (A) puede venir después. Proponer un nuevo diseño (B) es prematuro. Pedir entrega expedita (D) responde sin evaluación completa. | プロジェクトマネージャーが新しいソリューションの展開に任命された。このソリューションはサードパーティベンダーによって環境に統合される。このベンダーは、プロジェクトスケジュールに影響を与える重要コンポーネントの納品遅延を発表した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ソリューションの各コンポーネントのリリース内容について詳細分析を行う。 | 外部コンポーネントを内部のものに置き換えるためソリューションの新設計を提案する。 | 関連するステークホルダーと期待が特定されていることを確認し、コンポーネント遅延を評価する。 | スケジュール遅延リスクを緩和するため、コンポーネントの早期納品を依頼する。 |  | サードパーティベンダーがプロジェクトスケジュールに影響する重要コンポーネントの納品遅延を発表した場合、プロジェクトマネージャーは関連ステークホルダーと期待が特定されていることを確認し、コンポーネント遅延を評価すべきである。ステークホルダーコミュニケーションと影響評価は情報に基づく対応を可能にする。詳細リリース分析（A）は後に行えばよい。新設計の提案（B）は時期尚早。早期納品の依頼（D）は十分な評価なしの対応である。
1515 | 一项新项目需要紧急申请资金审批。该项目将使用一项新技术，对组织而言至关重要。整个Scrum团队已合作超过3年，参与多个项目，并且上一个项目在批准预算内交付。在此情境下，项目经理应采用哪种估算技术？ | 确定性估算 | 预算估算 | 故事点 | 数量级估算 |  | 正确答案是 D。项目处于使用新技术的早期阶段，急需资金批准，因此适合采用粗略量级估算。故事点（C）衡量的是相对工作量而非金额，无法支持资金决策。确定性估算（A）需要详细的范围，预算估算（B）也需要比现有更明确的定义。 | Un nuevo proyecto debe presentarse para una aprobación urgente de financiamiento. El proyecto, que usará una nueva tecnología, es vital para la organización. Todo el equipo Scrum ha trabajado junto durante más de 3 años en múltiples proyectos y entregó el proyecto anterior dentro del presupuesto aprobado. ¿Qué técnica de estimación debería implementar el director del proyecto en este contexto? | Estimación definitiva | Estimación presupuestaria | Puntos de historia | Estimación de orden de magnitud |  | La respuesta correcta es D. El proyecto necesita con urgencia la aprobación de fondos en una etapa temprana y con una tecnología nueva, por lo que corresponde una estimación de orden de magnitud. Los puntos de historia (C) miden esfuerzo relativo, no dinero, y no sirven para una decisión de financiamiento. Una estimación definitiva (A) requiere un alcance detallado y una estimación presupuestaria (B) necesita más definición de la disponible. | 新しいプロジェクトが緊急の資金承認のために提出される必要がある。新技術を使うこのプロジェクトは組織にとって重要である。Scrumチーム全員が3年以上にわたり複数のプロジェクトで一緒に働き、前回のプロジェクトを承認済み予算内で納品した。この状況でプロジェクトマネージャーはどの見積もり技法を導入すべきか？ | 確定見積もり | 予算見積もり | ストーリーポイント | 概略見積もり |  | 正解は D。新技術を使う初期段階で資金承認を急ぐ必要があるため、超概算見積り（ROM）が適切である。ストーリーポイント（C）は相対的な工数を表すもので金額ではなく、資金の判断には使えない。確定見積り（A）は詳細なスコープが必要であり、予算見積り（B）も現状以上の明確化が必要である。
1516 | 项目发起人要求项目团队为项目添加一项增强功能。项目经理应如何处理这一请求？ | 拒绝项目发起人的请求，因为该请求超出范围。 | 检查预算是否能覆盖该增强。 | 评估所提议变更对项目的影响。 | 因为该请求来自项目发起人，所以接受。 |  | 当项目发起人要求添加增强功能时，项目经理应评估所提议变更对项目的影响。影响评估通过变更控制为决策提供依据。以超出范围为由拒绝（A）未遵循变更管理流程。仅检查预算（B）只是其中一方面，不全面。仅因来自发起人就接受（D）会绕过变更控制。 | Un patrocinador del proyecto pide al equipo del proyecto que añada una mejora al proyecto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta solicitud? | Rechazar la solicitud del patrocinador porque está fuera del alcance. | Verificar si el presupuesto puede cubrir la mejora. | Validar el impacto del cambio propuesto en el proyecto. | Aceptar la solicitud porque proviene del patrocinador del proyecto. |  | Cuando el patrocinador pide añadir una mejora, el director del proyecto debe validar el impacto del cambio propuesto en el proyecto. La evaluación del impacto informa la toma de decisiones a través del control de cambios. Rechazar por estar fuera del alcance (A) no sigue la gestión de cambios. Verificar el presupuesto (B) es un aspecto pero no es integral. Aceptar porque viene del patrocinador (D) evita el control de cambios. | プロジェクトスポンサーがプロジェクトチームにプロジェクトへの機能拡張追加を依頼する。プロジェクトマネージャーはこの依頼にどう対処すべきか？ | スコープ外であるため、スポンサーの依頼を拒否する。 | 予算が拡張をカバーできるか確認する。 | 提案された変更がプロジェクトに与える影響を検証する。 | プロジェクトスポンサーからの依頼であるため受け入れる。 |  | スポンサーが機能拡張の追加を依頼する場合、プロジェクトマネージャーは提案された変更のプロジェクトへの影響を検証すべきである。影響評価は変更管理を通じて意思決定を支援する。スコープ外として拒否する（A）は変更管理に従っていない。予算確認（B）は一側面に過ぎず包括的でない。スポンサーからの依頼として受け入れる（D）は変更管理を回避する。
1517 | 在一个进行中的项目中，两位主题专家（SME）就正确的设计方法发生争论。项目经理建议两位SME会面并达成共识。项目经理使用了哪种冲突解决方法？ | 协同效应 | 合作 | 妥协 | 强迫 |  | 当项目经理建议两位争论中的SME会面并达成共识时，所使用的冲突解决方法是合作。合作涉及共同努力以达成双赢解决方案。协同效应（A）不是PMI的冲突解决方法。妥协（C）涉及双方相互让步。强迫（D）是一种赢输方法。 | En un proyecto en curso, hay una discusión entre dos expertos en la materia (SMEs) sobre cuál es el enfoque correcto para el diseño. El director del proyecto sugiere que los dos SMEs se reúnan y lleguen a un consenso. ¿Qué enfoque de resolución de conflictos usó el director del proyecto? | Sinergia | Colaborar | Comprometerse | Forzar |  | Cuando el director del proyecto sugiere que dos SMEs en disputa se reúnan para llegar a un consenso, el enfoque de resolución de conflictos utilizado es Colaborar. La colaboración implica trabajar juntos para una solución ganar-ganar. Sinergia (A) no es un método de resolución de conflictos del PMI. Comprometerse (C) implica concesiones mutuas. Forzar (D) es un enfoque ganar-perder. | 進行中のプロジェクトで、2人の専門家（SME）が設計の正しいアプローチについて議論している。プロジェクトマネージャーは2人のSMEに会って合意に達するよう提案した。プロジェクトマネージャーが使用したコンフリクト解決アプローチはどれか？ | シナジー | 協調（コラボレート） | 妥協 | 強制 |  | プロジェクトマネージャーが議論中の2人のSMEに会って合意に達するよう提案した場合、使用されているコンフリクト解決アプローチは協調（コラボレート）である。コラボレーションはWin-Winの解決のための協働を意味する。シナジー（A）はPMIのコンフリクト解決手法ではない。妥協（C）は相互の譲歩を伴う。強制（D）はWin-Loseのアプローチである。
1518 | 项目经理与关键干系人、项目发起人和产品负责人召开会议，定义将在下一次迭代后发布的功能。会议目的是审查产品待办列表的优先级，因为在过去的迭代中部分可交付成果未完成。在会议期间，应首先考虑哪两项内容来审查并更新产品待办列表的优先级？（请选两项） | 复杂性和开发成本 | 推迟某些特性的成本与业务价值的对比 | 行业趋势和技术方法 | 复用其他产品的组件 | 每个特性在待办列表中存在的时间长度 | 在因部分交付未完成而审查产品待办列表优先级时，应首先考虑两项内容：推迟特性的成本与业务价值的对比，以及每个特性在待办列表中存在的时间长度。延迟成本衡量推迟所损失的价值，而待办列表年龄反映相关性风险。复杂性和开发成本（A）是次要考虑因素。行业趋势和技术方法（C）是情境因素。复用组件（D）属于实施细节。 | Un director del proyecto está dirigiendo una reunión con interesados clave, el patrocinador del proyecto y el propietario del producto para definir las características que se lanzarán después de la próxima iteración. El propósito de la reunión es revisar la priorización del backlog del producto, considerando que durante la iteración pasada algunos entregables no se completaron. ¿Qué dos elementos deben tomarse en cuenta primero para revisar y actualizar las prioridades del backlog durante la reunión? (Elija dos) | Complejidad y costo de desarrollo | Costo de retrasar algunas características frente al valor del negocio | Tendencias de la industria y enfoque técnico | Reutilización de componentes de otro producto | Tiempo que cada característica ha estado en el backlog | Al revisar las prioridades del backlog del producto tras entregables incompletos, los dos elementos a considerar primero son: el costo de retrasar las características frente al valor del negocio, y el tiempo que cada característica ha estado en el backlog. El costo del retraso mide el valor perdido por el aplazamiento, mientras que la antigüedad del backlog indica el riesgo de relevancia. Complejidad y costo de desarrollo (A) son consideraciones secundarias. Tendencias e ide la industria y enfoque técnico (C) son factores contextuales. Reutilizar componentes (D) es un detalle de implementación. | プロジェクトマネージャーが、主要ステークホルダー、プロジェクトスポンサー、プロダクトオーナーとの会議を主導し、次のイテレーション後にリリースされるフィーチャーを定義している。会議の目的は、前回のイテレーションで一部の成果物が完了しなかったことを考慮し、プロダクトバックログの優先順位を見直すことである。会議中にバックログの優先順位を見直し更新するために最初に考慮すべき2つの項目はどれか？（2つ選択） | 複雑性と開発コスト | 一部のフィーチャーを遅らせるコストとビジネス価値の比較 | 業界トレンドと技術アプローチ | 別の製品からのコンポーネントの再利用 | 各フィーチャーがバックログにある期間の長さ | 未完成の成果物後にプロダクトバックログの優先順位を見直す際、最初に考慮すべき2つの項目は、フィーチャーを遅らせるコストとビジネス価値の比較、および各フィーチャーがバックログにある期間である。遅延コストは延期による失われる価値を示し、バックログの古さは関連性リスクを示す。複雑性と開発コスト（A）は二次的考慮事項。業界トレンドと技術アプローチ（C）はコンテキスト要因。コンポーネントの再利用（D）は実装の詳細である。
1519 | 项目负责人要求项目团队更新一份200页的项目报告并发送给项目发起人。团队提到没人会读这份报告，且这会占用更高优先级工作的时间。项目负责人回应说他们必须展示每次迭代中所做的所有工作。项目负责人首先应该怎么做？ | 确保为干系人选择了所需的沟通方法、渠道、频率和详细程度。 | 强调记录的必要性，并提供更新信息以使流程透明。 | 总结项目报告以提高阅读效率，再发送给项目发起人。 | 在每次迭代中安排一项任务，以分配时间让项目团队完成文档更新。 |  | 正确答案是 A。一份没人读的 200 页报告浪费精力，说明沟通与干系人需求不匹配。项目负责人应首先确认干系人实际需要的沟通方式、渠道、频率和详细程度。强调文档工作（B）或为其安排时间（D）会延续浪费，精简报告（C）是合理的做法，但应在确认需求之后进行。 | Un líder del proyecto ha pedido al equipo del proyecto que actualice un informe de proyecto de 200 páginas y lo envíe al patrocinador del proyecto. El equipo mencionó que nadie lee el informe y que les quita tiempo del trabajo de mayor prioridad. El líder del proyecto respondió que tienen que mostrar todo el trabajo que realizaron en cada iteración. ¿Qué debe hacer primero el líder del proyecto? | Asegurar que los métodos, canales, frecuencia y nivel de detalle de las comunicaciones para los interesados sean los necesarios. | Reforzar la necesidad de documentar y proporcionar información actualizada para hacer el proceso transparente. | Resumir el informe del proyecto para que sea más eficiente leerlo y enviarlo al patrocinador. | Incluir una tarea en cada iteración para asignar tiempo al equipo a las actualizaciones de documentación. |  | La respuesta correcta es A. Un informe de 200 páginas que nadie lee desperdicia esfuerzo e indica que la comunicación no se ajusta a las necesidades de los interesados. El líder del proyecto debe confirmar primero qué métodos, canales, frecuencia y nivel de detalle necesitan realmente los interesados. Reforzar la documentación (B) y reservar tiempo para ella (D) prolongan el desperdicio, y resumir el informe (C) es razonable, pero debe hacerse después de confirmar las necesidades. | プロジェクトリードがプロジェクトチームに200ページのプロジェクトレポートを更新しプロジェクトスポンサーに送るよう依頼した。チームは誰もそのレポートを読まず、より優先度の高い作業の時間を奪うと言及した。プロジェクトリードは、各イテレーションで実施したすべての作業を示さなければならないと回答した。プロジェクトリードは最初に何をすべきか？ | ステークホルダーに必要なコミュニケーション方法、チャネル、頻度、詳細レベルを確保する。 | プロセスを透明にするため、文書化と更新情報の提供の必要性を強化する。 | プロジェクトレポートを要約して読みやすくし、プロジェクトスポンサーに送る。 | プロジェクトチームが文書更新を完了する時間を確保するため、各イテレーションにタスクを含める。 |  | 正解は A。誰も読まない200ページの報告書は労力の無駄であり、コミュニケーションがステークホルダーのニーズに合っていないことを示している。プロジェクトリードはまず、ステークホルダーが実際に必要とする方法、チャネル、頻度、詳細度を確認すべきである。文書化を強調する（B）ことやそのための時間を割り当てる（D）ことは無駄を続けることになり、報告書を要約する（C）のは妥当だがニーズを確認した後に行うべきである。
1520 | 一个团队正在使用混合方法开展项目，他们面临着来自一些干系人造成的大量障碍和阻碍。项目经理应该怎么做来改善项目绩效？ | 将阻碍添加到问题日志和风险管理计划。 | 授权团队成员去消除障碍和阻碍。 | 为团队解决并消除障碍和阻碍。 | 要求干系人与项目经理沟通而不要直接与团队联系。 |  | 当混合项目团队面临干系人造成的障碍和阻碍时，项目经理应主动为团队解决并消除这些障碍和阻碍。主动消除障碍是项目经理的职责，能让团队继续推进。要求干系人只通过项目经理沟通（D）会形成瓶颈。授权团队自行消除阻碍（B）在阻碍超出其权限范围时可能不够有效。将阻碍添加到问题日志（A）只是记录而不能解决它们。 | Un equipo está trabajando en un proyecto con un enfoque híbrido y se enfrenta a muchos obstáculos e impedimentos provenientes de algunos interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar el desempeño del proyecto? | Añadir los impedimentos al registro de incidentes y al plan de gestión de riesgos. | Empoderar a los miembros del equipo para eliminar obstáculos e impedimentos. | Abordar y eliminar obstáculos e impedimentos para el equipo. | Pedir a los interesados que se comuniquen con el director del proyecto y no directamente con el equipo. |  | Cuando un equipo de proyecto híbrido enfrenta obstáculos e impedimentos por parte de interesados, el director del proyecto debe abordar y eliminar los obstáculos e impedimentos para el equipo. La eliminación activa de impedimentos es responsabilidad del director del proyecto y permite el progreso del equipo. Pedir a los interesados que se comuniquen solo a través del director (D) crea cuellos de botella. Empoderar al equipo para eliminar impedimentos (B) puede ser insuficiente cuando los impedimentos están fuera de su autoridad. Añadir los impedimentos al registro de incidentes (A) los documenta pero no los resuelve. | あるチームがハイブリッドアプローチでプロジェクトに取り組んでおり、一部のステークホルダーから多くの障害や障壁に直面している。プロジェクトのパフォーマンスを改善するためプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 障壁を課題ログとリスクマネジメント計画に追加する。 | チームメンバーに障害や障壁を取り除く権限を与える。 | チームのために障害や障壁に対処し取り除く。 | ステークホルダーにチームではなくプロジェクトマネージャーとコミュニケーションするよう依頼する。 |  | ハイブリッドプロジェクトチームがステークホルダーからの障害や障壁に直面している場合、プロジェクトマネージャーはチームのために障害や障壁に積極的に対処し取り除くべきである。積極的な障害除去はPMの責任であり、チームの進捗を可能にする。ステークホルダーにPM経由のみでコミュニケーションするよう求める（D）はボトルネックを作る。チームに障壁除去の権限を与える（B）は障壁が権限外の場合は不十分。課題ログに障壁を追加する（A）は文書化のみで解決にならない。
1521 | 一位项目经理与一个多职能团队合作。在一次评审会议上,两名团队成员在开发方法上意见不一致。项目经理应该怎么做? | 回顾经验教训,并将其与团队成员的意见进行权衡。 | 咨询职能团队经理,以获取最佳实践方面的指导。 | 确定最合适的方法,并要求团队成员遵循。 | 在团队成员之间营造良好关系,以便顺利运作。 |  | 当团队成员在开发方法上意见不一致时,项目经理应回顾类似项目的经验教训,并将其与团队成员的意见进行权衡。这既促进了基于证据的决策,又尊重了团队协作和多元视角。确定最佳方法并指挥团队(C)过于专断,忽视了团队意见。咨询职能经理(B)是间接的,无法发挥团队的集体智慧。营造良好关系(D)过于含糊,无法提供解决具体分歧的框架。 | Un director del proyecto trabaja con un equipo multifuncional. Durante una reunión de revisión, dos miembros del equipo discrepan sobre el enfoque de desarrollo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar las lecciones aprendidas y equilibrarlas con las opiniones de los miembros del equipo. | Consultar al gerente funcional para obtener orientación sobre las mejores prácticas. | Identificar el enfoque más adecuado y pedir a los miembros del equipo que lo sigan. | Crear buena voluntad entre los miembros del equipo para facilitar las operaciones. |  | Cuando los miembros del equipo discrepan sobre el enfoque de desarrollo, el director del proyecto debería revisar las lecciones aprendidas de proyectos similares y equilibrarlas con las opiniones del equipo. Esto promueve la toma de decisiones basada en evidencia y, al mismo tiempo, respeta la colaboración y las distintas perspectivas. Identificar el mejor enfoque e imponerlo al equipo (C) es excesivamente directivo e ignora la opinión del equipo. Consultar al gerente funcional (B) es indirecto y no aprovecha el conocimiento colectivo del equipo. Crear buena voluntad (D) es vago y no ofrece un marco para resolver el desacuerdo específico. | プロジェクトマネージャーが多機能チームと共に業務を行っている。レビュー会議で、2名のチームメンバーが開発アプローチについて意見を異にしている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 教訓を見直し、チームメンバーの意見と照らし合わせて調整する。 | 機能部門のマネージャーにベストプラクティスについて相談する。 | 最適なアプローチを特定し、チームメンバーに従うよう求める。 | 業務を円滑にするため、チームメンバー間に良好な関係を築く。 |  | チームメンバーが開発アプローチで意見を異にしている場合、プロジェクトマネージャーは類似プロジェクトの教訓を見直し、チームメンバーの意見と照らし合わせて調整すべきである。これにより、エビデンスに基づく意思決定を促しつつ、チームの協調や多様な視点も尊重できる。最適なアプローチを定めてチームに従わせる(C)は過度に指示的で、チームの意見を無視している。機能部門マネージャーへの相談(B)は間接的で、チームの集合知を活かせない。良好な関係を築く(D)は曖昧で、具体的な意見の不一致を解決する枠組みにはならない。
1522 | 市场团队正在向项目中的混合方法转型。市场总监对混合方法不熟悉,而项目经理需要总监的支持,因为市场总监是关键干系人。项目经理应如何获取这种支持? | 请市场团队成员对总监进行指导 | 亲自向市场总监讲解混合方法 | 培训市场团队,并让总监知情 | 请市场总监参加每日例会 |  | 当市场总监对混合方法不熟悉,而项目经理又需要其作为关键干系人的支持时,项目经理应亲自向其讲解混合方法。直接辅导可建立理解、展示效益,并赢得关键决策者的支持。请团队成员辅导总监(A)会造成角色混乱。培训团队并通知总监(C)将总监排除在学习之外。让总监参加每日例会(D)在缺乏背景的情况下可能让其不堪重负。 | El equipo de marketing está adoptando enfoques híbridos para sus proyectos. El director de marketing no conoce las metodologías híbridas y el director del proyecto necesita su apoyo, ya que es un interesado clave. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para obtener ese apoyo? | Pedir a los miembros del equipo de marketing que asesoren al director. | Capacitar personalmente al director de marketing en los enfoques híbridos. | Capacitar al equipo de marketing y mantener informado al director. | Pedir al director de marketing que participe en las reuniones diarias. |  | Cuando el director de marketing carece de conocimientos sobre metodologías híbridas y el director del proyecto necesita su apoyo como interesado clave, el director del proyecto debería capacitarlo directamente en los enfoques híbridos. La tutoría directa fomenta la comprensión, muestra los beneficios y consigue el respaldo de un actor clave. Pedir a los miembros del equipo que lo asesoren (A) genera confusión de roles. Capacitar al equipo e informar al director (C) deja al director fuera del aprendizaje. Pedirle que asista a las reuniones diarias (D) puede abrumarlo si carece de contexto. | マーケティングチームはプロジェクトでハイブリッドアプローチへの移行を進めている。マーケティングディレクターはハイブリッド手法に詳しくなく、プロジェクトマネージャーは彼が重要なステークホルダーであるため支持を必要としている。支持を得るためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | マーケティングチームのメンバーにディレクターを指導してもらう | マーケティングディレクターにハイブリッドアプローチを直接指導する | マーケティングチームを教育し、ディレクターには情報共有のみ行う | マーケティングディレクターに日次ミーティングへの参加を依頼する |  | マーケティングディレクターがハイブリッド手法に不慣れで、プロジェクトマネージャーが重要ステークホルダーである彼の支持を必要とする場合、プロジェクトマネージャーはディレクターに直接ハイブリッドアプローチを指導すべきである。直接指導は理解を深め、メリットを示し、重要な意思決定者の賛同を得るのに有効である。チームメンバーに指導させる(A)と役割が混乱する。チームを教育してディレクターには情報共有のみ行う(C)は、ディレクター自身の学習機会を奪う。日次ミーティングに出席させる(D)は、文脈がないままでは負担となる可能性がある。
1523 | 经过艰难的谈判,客户承诺支付项目范围变更的费用。团队似乎并不满意,因为项目的完成时间将比原计划更长。项目经理应如何支持这一新协议的落实? | 想办法维持原项目进度。 | 在项目中强行施加权威。 | 向发起人申请额外资源并激励团队。 | 激励团队并部署所需资源。 |  | 当客户同意为范围变更付费、但团队对工期延长感到不满时,项目经理应激励团队并部署必要的资源。认可、沟通和充足的资源能支持团队士气与项目执行。设法维持原进度(A)可能损害质量。强加权威(B)会引发抵触情绪。向发起人申请额外资源(C)与资源部署重复,并把激励作为另一项动作多余化。 | Tras unas negociaciones difíciles, el cliente se comprometió a pagar el costo de los cambios en el alcance del proyecto. El equipo parece insatisfecho, ya que el tiempo de finalización del proyecto será mayor del previsto. ¿Cómo debería el director del proyecto respaldar el resultado del nuevo acuerdo? | Buscar la forma de mantener el cronograma original. | Imponer autoridad sobre el proyecto. | Solicitar recursos adicionales al patrocinador y motivar al equipo. | Motivar al equipo y desplegar los recursos necesarios. |  | Cuando el cliente acepta pagar los cambios de alcance pero el equipo no está conforme con la ampliación del cronograma, el director del proyecto debería motivar al equipo y desplegar los recursos necesarios. El reconocimiento, la comunicación y los recursos adecuados favorecen la moral y la ejecución. Mantener el cronograma original (A) puede comprometer la calidad. Imponer autoridad (B) genera resentimiento. Solicitar recursos adicionales al patrocinador (C) duplica el despliegue de recursos y convierte la motivación en una acción separada e innecesaria. | 困難な交渉の末、顧客はプロジェクトスコープの変更にかかる費用の負担に同意した。プロジェクトの完了時期が当初予定より延びるため、チームは不満を感じているようだ。プロジェクトマネージャーは新たな合意の成果をどのように支援すべきか? | 当初のスケジュールを維持する方法を見つける。 | プロジェクトに対して権威を行使する。 | スポンサーに追加リソースを要請し、チームを鼓舞する。 | チームを鼓舞し、必要なリソースを投入する。 |  | 顧客がスコープ変更費用を負担することに同意した一方で、チームが工期延長に不満を感じている場合、プロジェクトマネージャーはチームを鼓舞し、必要なリソースを投入すべきである。承認・コミュニケーション・適切なリソース配分はチームの士気と遂行力を支える。当初スケジュールの維持(A)は品質を損なう可能性がある。権威の行使(B)は反発を招く。スポンサーへの追加リソース要請(C)はリソース投入と重複し、鼓舞を別個の不要な行動として扱う。
1524 | 资源管理计划已经完成,但团队成员分布在世界各国。成员处于多个时区,使用不同的语言进行沟通。项目经理需要让团队保持有序,避免误解和沟通不畅对项目造成负面影响。项目经理应如何减少对项目的负面影响? | 召开虚拟会议讨论政治环境。 | 开展多代际管理培训。 | 开展文化意识研讨会。 | 修订沟通管理计划,以反映区域差异。 |  | 当团队全球分布、跨多个时区且使用不同语言时,项目经理应修订沟通管理计划以反映区域差异。该计划应涵盖文化偏好、技术工具、时区协调及语言因素。召开讨论政治的虚拟会议(A)偏离主题。开展多代际管理培训(B)未必相关。文化意识研讨会(C)有帮助,但无法应对全部沟通挑战。 | El plan de gestión de los recursos ya está hecho y el equipo se encuentra en distintos países del mundo. Los miembros están en múltiples zonas horarias y se comunican en diferentes idiomas. El director del proyecto debe mantener al equipo organizado y evitar malentendidos y errores de comunicación que afecten negativamente al proyecto. ¿Qué debería hacer para reducir los impactos negativos en el proyecto? | Celebrar una reunión virtual para hablar del entorno político. | Impartir formación sobre gestión multigeneracional. | Impartir seminarios de concienciación cultural. | Modificar el plan de gestión de las comunicaciones para considerar las diferencias regionales. |  | Cuando el equipo está distribuido globalmente en múltiples zonas horarias e idiomas, el director del proyecto debería modificar el plan de gestión de las comunicaciones para reflejar las diferencias regionales. El plan debe contemplar preferencias culturales, herramientas tecnológicas, coordinación horaria y aspectos lingüísticos. Una reunión virtual sobre política (A) está fuera de tema. La formación multigeneracional (B) puede no ser pertinente. Los seminarios de concienciación cultural (C) ayudan, pero no abordan todo el desafío comunicativo. | 資源マネジメント計画はすでに作成されており、チームは世界各国に分散している。メンバーは複数のタイムゾーンに属し、異なる言語でコミュニケーションを行っている。プロジェクトマネージャーは、誤解やコミュニケーションの齟齬がプロジェクトに悪影響を及ぼさないよう、チームを統制する必要がある。プロジェクトへの悪影響を抑えるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 政治情勢について話し合うためのバーチャル会議を開催する。 | 多世代マネジメントの研修を実施する。 | 異文化理解セミナーを実施する。 | 地域差を考慮してコミュニケーションマネジメント計画を修正する。 |  | チームが世界各地に分散し、複数のタイムゾーンと言語にまたがる場合、プロジェクトマネージャーは地域差を反映するようにコミュニケーションマネジメント計画を修正すべきである。計画には文化的嗜好、技術ツール、タイムゾーン調整、言語的配慮を盛り込む必要がある。政治を扱うバーチャル会議(A)は趣旨から外れる。多世代マネジメント研修(B)は必ずしも関連しない。異文化理解セミナー(C)は有用だが、コミュニケーション全体の課題には対応しきれない。
1525 | 一位项目经理正在领导一个为发电厂维护管理提供支持的软件开发项目。项目经理正在分析项目绩效数据,并试图预测项目未来是否会出现进度偏差。项目经理应该怎么做? | 进行趋势分析。 | 进行质量控制分析。 | 进行进度分析。 | 进行根本原因分析(RCA)。 |  | 在分析项目绩效数据以预测未来可能出现的进度偏差时,项目经理应进行趋势分析。趋势分析利用历史数据预测未来绩效。质量控制分析(B)关注产品质量。进度分析(C)聚焦于当前进度。根本原因分析(D)调查过去的问题,而非预测未来。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de software que apoyará la gestión del mantenimiento de una central eléctrica. Está analizando los datos de desempeño del proyecto y trata de prever si habrá deslizamientos en el futuro. ¿Qué debería hacer? | Realizar un análisis de tendencias. | Realizar un análisis de control de calidad. | Realizar un análisis del cronograma. | Realizar un análisis de causa raíz (RCA). |  | Al analizar los datos de desempeño del proyecto para anticipar posibles deslizamientos futuros, el director del proyecto debería realizar un análisis de tendencias. El análisis de tendencias utiliza datos históricos para pronosticar el desempeño futuro. El análisis de control de calidad (B) se ocupa de la calidad del producto. El análisis del cronograma (C) examina el cronograma actual. El análisis de causa raíz (D) investiga problemas pasados, no predicciones futuras. | あるプロジェクトマネージャーは、発電所の保全管理を支援するソフトウェア開発プロジェクトをリードしている。プロジェクト成果データを分析し、将来的な遅延の有無を予測しようとしている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 傾向分析を実施する。 | 品質管理分析を実施する。 | スケジュール分析を実施する。 | 根本原因分析(RCA)を実施する。 |  | プロジェクト成果データから将来的な遅延を予測する際、プロジェクトマネージャーは傾向分析を実施すべきである。傾向分析は過去のデータを基に将来のパフォーマンスを予測する。品質管理分析(B)は製品品質に関するもの。スケジュール分析(C)は現状のスケジュール検証である。根本原因分析(D)は過去の問題を調査するものであり、将来予測には適さない。
1526 | 项目进行到一半时,原项目发起人被换为另一位此前未参与项目的同级人员。新发起人否决了大部分项目工件,团队当前迭代的最新增量也未获批准。干系人对项目成果失去信心。项目经理应该事先做什么以防止此情况发生? | 与新发起人召开一次产品迭代评审会 | 召开治理会议审议项目增量 | 在发起人加入项目时开展干系人分析 | 升级该问题以确保增量获得批准 |  | 当新发起人否决了大部分工件、团队无法获得增量批准时,项目经理本应在新发起人加入时进行干系人分析。在早期了解新发起人的期望、影响力和参与度,有助于主动对齐。开展产品迭代评审(A)是被动应对。召开治理会议(B)流于形式,未能理解发起人。升级以争取批准(D)无法解决关系问题。 | A mitad del proyecto, el patrocinador es sustituido por otro colega que no había participado antes. El nuevo patrocinador rechaza la mayoría de los artefactos del proyecto y el equipo no consigue la aprobación del último incremento de la iteración en curso. Los interesados pierden confianza en los resultados. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Realizar una revisión de iteración del producto con el nuevo patrocinador. | Convocar una reunión de gobernanza para revisar el incremento del proyecto. | Realizar un análisis de los interesados cuando el patrocinador se incorporó al proyecto. | Escalar el problema para garantizar la aprobación del incremento. |  | Cuando un nuevo patrocinador rechaza la mayoría de los artefactos y el equipo no logra la aprobación del incremento, el director del proyecto debería haber realizado un análisis de los interesados al incorporarse el nuevo patrocinador. Conocer pronto sus expectativas, influencia y nivel de compromiso permite alinearse de forma proactiva. Hacer una revisión de iteración (A) es reactivo. Convocar una reunión de gobernanza (B) es procedimental sin comprender al patrocinador. Escalar para obtener la aprobación (D) no aborda la relación. | プロジェクトの中盤、これまで関与していなかった別の同格者が新たなスポンサーとして交代した。新スポンサーはプロジェクト成果物の大半を却下し、チームは現イテレーションの最新インクリメントの承認を得られなかった。ステークホルダーはプロジェクトの成果に自信を失っている。この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーが事前に行うべきだったことは何か? | 新スポンサーと製品イテレーションレビューを実施する | ガバナンス会議を開いてプロジェクトインクリメントをレビューする | スポンサー就任時にステークホルダー分析を実施する | イテレーションの承認を確実にするために問題をエスカレーションする |  | 新スポンサーが成果物の大半を却下し、チームがインクリメントの承認を得られないとき、プロジェクトマネージャーは新スポンサー就任時にステークホルダー分析を実施しておくべきだった。新スポンサーの期待・影響力・関与度を早期に把握することで、プロアクティブな整合が可能となる。イテレーションレビューの実施(A)は事後対応にすぎない。ガバナンス会議(B)は手続的でスポンサーへの理解を欠く。承認獲得のためのエスカレーション(D)は関係性の問題を解決しない。
1527 | 自组织团队中的一位新成员因项目使用新技术而难以交付成果。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 请求将该成员调到其他团队。 | 辅导该成员并提供必要的培训。 | 委派其他团队成员完成其工作。 | 通过人力资源申请将该成员纳入改进计划。 |  | 当自组织团队的新成员因新技术而难以交付时,项目经理应辅导该成员并提供必要的培训。这能在尊重自组织团队结构的同时提升其能力。请求调岗(A)是抛弃而非培养。把任务委派给其他人(C)会增加同事负担。通过HR纳入改进计划(D)带有惩戒意味,会损害士气。 | Un nuevo miembro de un equipo autoorganizado tiene dificultades para entregar debido a la nueva tecnología utilizada en el proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar que el miembro sea trasladado a otro equipo. | Asesorarlo y proporcionarle la capacitación necesaria. | Delegar las tareas de este miembro en otros integrantes del equipo. | Incluirlo en un programa de mejora a través de una solicitud a Recursos Humanos. |  | Cuando un nuevo miembro de un equipo autoorganizado tiene dificultades con la nueva tecnología, el director del proyecto debería asesorarlo y brindarle la capacitación necesaria. Esto desarrolla sus capacidades respetando la estructura autoorganizada. Pedir un traslado (A) descarta en lugar de desarrollar. Delegar sus tareas (C) sobrecarga a los demás. Solicitar un programa de mejora a RR. HH. (D) implica una connotación disciplinaria y deteriora la moral. | 自己組織化チームの新メンバーが、プロジェクトで使用される新技術のために成果を出しにくくなっている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 当該メンバーを他チームへ異動させるよう依頼する。 | 当該メンバーを指導し、必要な研修を提供する。 | 他のチームメンバーに当該メンバーのタスクを代行させる。 | 人事への申請を通じて当該メンバーを改善プログラムに組み入れる。 |  | 自己組織化チームの新メンバーが新技術で苦戦している場合、プロジェクトマネージャーは指導と必要な研修を提供すべきである。これは自己組織化構造を尊重しつつ能力を育成する。異動依頼(A)は育成ではなく排除である。タスクを他者に委ねる(C)は同僚に負担をかける。人事による改善プログラム(D)は懲戒的に映り士気を損なう。
1528 | 一个组织正在向敏捷方法转型。在该项目的首次冲刺评审会上,产品负责人未接受本次冲刺的结果,并提出了一些顾虑。项目经理应该怎么做? | 请项目团队解决产品负责人的问题,因为在敏捷中产品负责人对范围负责。 | 在问题登记册中记录,并将问题升级至项目指导委员会。 | 组织一次冲刺回顾会议,讨论这些问题及在下个冲刺中如何避免。 | 请产品负责人接受成果,因为团队已交付了冲刺计划中约定的内容。 |  | 冲刺回顾会议为团队提供了检查和适应过程的结构化机会。当产品负责人对冲刺结果有顾虑时,在回顾会上加以讨论可让团队公开探讨什么做得好、什么做得不好以及如何改进。这种协作努力能提高产出质量,并确保与产品负责人期望保持一致。 | Una organización está adoptando un enfoque ágil. En la primera revisión de sprint del proyecto, el product owner no aceptó el resultado del sprint y manifestó algunas preocupaciones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que resuelva las inquietudes del product owner, ya que en ágil este es responsable del alcance. | Registrar el problema en el registro de incidentes y escalarlo al comité de dirección del proyecto. | Organizar una retrospectiva de sprint y debatir los problemas y cómo evitarlos en el próximo sprint. | Pedir al product owner que acepte el resultado, ya que el equipo entregó lo acordado en la planificación del sprint. |  | La retrospectiva de sprint ofrece una oportunidad estructurada para que el equipo inspeccione y adapte sus procesos. Cuando el product owner tiene preocupaciones sobre el resultado del sprint, abordarlas en la retrospectiva permite un debate abierto sobre lo que funcionó, lo que no, y cómo mejorar. Este esfuerzo colaborativo eleva la calidad del producto y asegura el alineamiento con las expectativas del product owner. | ある組織がアジャイルアプローチへの移行を進めている。プロジェクト初回のスプリントレビューで、プロダクトオーナーがスプリント成果を受け入れず、いくつかの懸念を表明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | アジャイルではプロダクトオーナーがスコープに責任を持つため、課題への対応をプロジェクトチームに依頼する。 | 課題登録簿に記録し、プロジェクト運営委員会にエスカレーションする。 | スプリントレトロスペクティブを開催し、課題と次スプリントでの回避策を議論する。 | チームはスプリントプランニングで合意したものを納品しているため、プロダクトオーナーに成果を受け入れるよう求める。 |  | スプリントレトロスペクティブは、チームがプロセスを検査・適応する構造化された機会を提供する。プロダクトオーナーがスプリント成果に懸念を示す場合、レトロスペクティブで取り上げることで、何がうまくいき何がうまくいかなかったか、どう改善するかを率直に議論できる。この協働的取り組みが成果物の品質を高め、プロダクトオーナーの期待との整合を保証する。
1529 | 在执行阶段,项目经理在审查问题日志时发现仍有一些高优先级问题处于打开状态。大多数未解决的问题需要项目团队以外的领域专家投入。项目经理应该怎么做? | 要求项目团队成员在短时间内学习所需的领域知识,解决这些问题。 | 因为团队中没有具备所需领域知识的成员,请问题报告人将问题关闭。 | 缩减项目范围,以确保团队有能力按期交付系统。 | 与问题报告人一起审查未解决的问题,并提交变更请求以聘请外部领域专家。 |  | 当未解决的高优先级问题需要团队以外的外部领域专家时,项目经理应与问题报告人一起审查问题,并提交变更请求以聘请外部专家。此举通过正式变更控制弥补知识缺口。要求团队迅速学习领域知识(A)不切实际。请报告人关闭问题(B)是回避问题。缩减项目范围(C)会损害交付物。 | Durante la fase de ejecución, el director del proyecto revisa el registro de incidentes y encuentra incidentes pendientes de alta prioridad. La mayoría requieren la participación de expertos externos no pertenecientes al equipo. ¿Qué debería hacer? | Pedir a los miembros del equipo que aprendan rápidamente el conocimiento requerido y resuelvan los incidentes. | Pedir al reportante que cierre los incidentes porque ningún miembro del equipo tiene ese conocimiento. | Reducir el alcance del proyecto para asegurar que el equipo entregue a tiempo con su conocimiento actual. | Revisar los incidentes con el reportante y emitir una solicitud de cambio para contratar a un experto externo. |  | Cuando los incidentes pendientes de alta prioridad requieren expertos externos, el director del proyecto debería revisarlos con el reportante y emitir una solicitud de cambio para contratar a un experto externo. Esto cubre la brecha de conocimiento mediante el control formal de cambios. Pedir al equipo que aprenda rápido (A) es irreal. Pedir al reportante que cierre los incidentes (B) los ignora. Reducir el alcance (C) compromete los entregables. | 実行段階で、プロジェクトマネージャーが課題ログをレビューしたところ、未解決の高優先度の課題が残っていた。多くの未解決課題には、プロジェクトチーム外のドメインエキスパートの関与が必要である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 短期間で必要なドメイン知識を習得し、未解決課題を解消するよう、チームメンバーに要請する。 | 必要なドメイン知識を持つメンバーがいないため、課題報告者にクローズを依頼する。 | 既存知識でスケジュール通りに納品できるよう、プロジェクトスコープを縮小する。 | 課題報告者と未解決課題をレビューし、外部のドメインエキスパートを雇用するための変更要求を発行する。 |  | 未解決の高優先度課題が外部のドメインエキスパートを必要とする場合、プロジェクトマネージャーは課題報告者と共に未解決課題をレビューし、外部エキスパート雇用のための変更要求を発行すべきである。これにより、知識ギャップを正式な変更管理で埋める。チームに短期で習得を求める(A)は非現実的。報告者にクローズを依頼する(B)は無視と同義。スコープ縮小(C)は成果物を損なう。
1530 | 一位项目经理领导一个移动聊天应用的开发项目。其中一位资深开发人员经常与其他成员发生冲突,导致其他成员拒绝与其合作。由于该开发人员是高绩效员工,如果其离开,可能会对项目目标产生负面影响。项目经理应该怎么做? | 组织一次团队建设培训,并要求所有成员参加。 | 分别与团队成员和该开发人员面谈,了解情况并据此制定行动计划。 | 收集团队反馈并提交人力资源部门(HR)来解决冲突。 | 与该开发人员面谈,要求其尊重其他成员并以团队方式合作。 |  | 当资深高绩效开发人员不断引发冲突且其他成员拒绝合作时,项目经理应分别与团队成员和该开发人员单独沟通,以了解情况并制定行动计划。一对一谈话能识别根本原因。团队建设培训(A)过于笼统、缺乏针对性。收集反馈交给HR(C)是推卸责任。要求其尊重他人(D)只是处理表面现象,而非根因。 | Un director del proyecto lidera un desarrollo de una aplicación de mensajería móvil. Uno de los desarrolladores con experiencia genera conflictos constantes con los demás miembros, que ahora se niegan a trabajar con él. Como es un alto desempeñador, su salida podría afectar los objetivos del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Organizar una sesión de team building obligatoria para todos. | Reunirse individualmente con los miembros y con el desarrollador para entender la situación y diseñar un plan de acción. | Recoger la retroalimentación del equipo y remitirla a Recursos Humanos para resolver el conflicto. | Reunirse con el desarrollador y pedirle que sea respetuoso y trabaje en equipo. |  | Cuando un desarrollador con alto desempeño genera conflictos constantes y el resto se niega a trabajar con él, el director del proyecto debería reunirse individualmente con los miembros y con el desarrollador para entender la situación y elaborar un plan de acción. Las conversaciones individuales identifican las causas raíz. El team building (A) es genérico y no focalizado. Enviar la retroalimentación a RR. HH. (C) delega la responsabilidad. Pedirle respeto (D) trata los síntomas, no las causas. | あるプロジェクトマネージャーが、モバイルチャットアプリケーションの開発プロジェクトを率いている。経験豊富な開発者の一人が他のメンバーと頻繁に対立し、他メンバーはその開発者と一緒に働くことを拒んでいる。開発者は高パフォーマーであるため、離脱するとプロジェクト目標に悪影響が及ぶ可能性がある。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | チームビルディング研修を企画し、全メンバーに参加を義務付ける。 | チームメンバーと当該開発者にそれぞれ個別に面談し、状況を把握したうえで行動計画を策定する。 | チームのフィードバックを集め、対立解消のために人事(HR)へ送付する。 | 当該開発者と面談し、他メンバーを尊重しチームとして協働するよう求める。 |  | 高パフォーマンスのベテラン開発者が頻繁に対立を起こし他メンバーが協働を拒んでいる場合、プロジェクトマネージャーはメンバーおよび開発者と個別に面談し、状況を理解した上で行動計画を策定すべきである。個別面談は根本原因を特定する。チームビルディング研修(A)は一般的で焦点が定まらない。フィードバックを集めHRへ送る(C)は責任の丸投げ。尊重を求める(D)は症状への対処にすぎない。
1531 | 组织缩编导致一位关键的主题专家(SME)离开了一个多年期项目。项目经理应该怎么做? | 参考资源管理计划。 | 更新干系人登记册。 | 咨询项目发起人。 | 修改工作说明书(SOW)。 |  | 当关键SME因组织缩编离开多年期项目时,项目经理应参考资源管理计划。该计划描述了项目资源的获取、分配、监控与控制流程,包括变更资源安排、知识转移以及就人员变动与干系人沟通的方式。更新干系人登记册(B)是衍生后果,而非首要行动。咨询项目发起人(C)有帮助,但不如遵循既定计划。修改SOW(D)只有在SME离开直接影响项目范围时才必要。 | El recorte organizacional ha provocado la salida de un experto clave (SME) de un proyecto plurianual. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Consultar el plan de gestión de los recursos. | Actualizar el registro de interesados. | Consultar al patrocinador del proyecto. | Modificar el enunciado del trabajo (SOW). |  | Cuando un SME clave abandona un proyecto plurianual debido al recorte organizacional, el director del proyecto debería consultar el plan de gestión de los recursos. Este plan describe cómo se adquieren, asignan, supervisan y controlan los recursos, incluidos los procesos para gestionar cambios de asignación, transferencia de conocimiento y comunicación con los interesados sobre cambios de personal. Actualizar el registro de interesados (B) es una consecuencia posterior, no la primera acción. Consultar al patrocinador (C) puede ayudar, pero es menos eficaz que seguir el plan establecido. Modificar el SOW (D) es innecesario salvo que la salida afecte directamente al alcance. | 組織のダウンサイジングにより、複数年プロジェクトから主要なサブジェクトマターエキスパート(SME)が離脱した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 資源マネジメント計画を参照する。 | ステークホルダー登録簿を更新する。 | プロジェクトスポンサーに相談する。 | 作業範囲記述書(SOW)を修正する。 |  | 主要SMEが組織のダウンサイジングで複数年プロジェクトから離れる場合、プロジェクトマネージャーは資源マネジメント計画を参照すべきである。この計画では、資源の獲得・配分・監視・統制の方法が示され、配置変更や知識移転、人員変更に関するステークホルダー対応のプロセスも含まれる。ステークホルダー登録簿の更新(B)は派生的措置で、初動ではない。スポンサーへの相談(C)は有益だが、確立された計画に従う方が有効である。SOWの修正(D)は、離脱がプロジェクトスコープに直接影響を与える場合を除き不要である。
1532 | 开发阶段,一位团队成员在某项具体任务上遇到困难,并在接下来的几天里尝试解决。其他团队成员请求项目经理将任务重新分配给其他成员,以免影响目标日期。当前被指派的成员表示,如果任务被重新分配给他人,他会感到沮丧。项目经理应如何处理这一情况? | 与客户协商推迟项目交付。 | 主持一次会议,与整个团队达成共识。 | 接受团队的请求,重新分配该成员的任务。 | 寻求专家帮助,协助该成员解决问题。 |  | 当某成员在任务上遇到困难时,项目经理应寻求专家协助来支持他。这与PMI强调团队发展和善用现有专业知识以提升项目成果的原则一致。协作和有效利用资源是应对挑战、提升团队能力的关键。 | Durante la fase de desarrollo, un miembro del equipo enfrenta un problema en una tarea específica y trata de resolverlo durante varios días. Los demás miembros piden al director del proyecto que reasigne la tarea a otra persona para no comprometer la fecha objetivo. El miembro actualmente asignado comunica que se sentiría frustrado si se le retira la tarea. ¿Cómo debería abordar la situación el director del proyecto? | Negociar con el cliente un retraso en la entrega del proyecto. | Facilitar una sesión para alcanzar un acuerdo con todo el equipo. | Aceptar la solicitud del equipo de reasignar la tarea. | Buscar la ayuda de expertos para apoyar al miembro en la resolución del problema. |  | Cuando un miembro del equipo tiene dificultades con una tarea, el director del proyecto debería buscar el apoyo de expertos. Esto se alinea con los principios PMI de desarrollo del equipo y aprovechamiento de la experiencia disponible para mejorar los resultados. La colaboración y la utilización eficaz de los recursos son clave para superar los desafíos y reforzar las capacidades del equipo. | 開発段階で、あるチームメンバーが特定タスクで問題に直面し、数日かけて解決を試みている。他メンバーはターゲット日付を守るためにタスクを別のメンバーへ再割当てするようプロジェクトマネージャーに依頼する。当該メンバーは、別の人に再割当てされると不満を感じると伝える。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか? | 顧客とプロジェクト納期の延期を交渉する。 | チーム全体での合意形成のためのセッションをファシリテートする。 | チームの要望を受け入れ、当該メンバーのタスクを再割当てする。 | 専門家の支援を仰ぎ、当該メンバーの問題解決をサポートする。 |  | チームメンバーがタスクで苦戦している場合、プロジェクトマネージャーは専門家の支援を求めて当該メンバーをサポートすべきである。これはチーム育成と既存の専門知識の活用を重視するPMIの原則に沿う。協働と資源の有効活用は、課題への対処とチーム能力の向上の鍵である。
1533 | 一位项目经理被调到一个新部门,负责一个其不熟悉领域的现有项目。在试图了解这一敏捷项目的风险时,项目经理应使用的主要工具是什么? | 与项目支持者进行访谈 | 风险规避研讨会 | 概率评估 | 协作讨论 |  | 协作讨论是由项目团队和相关干系人参与的互动会议,用于识别、分析、确定优先级及应对风险。它能利用集体的知识和经验,促进共识并形成风险意识文化。协作讨论尤其适合敏捷项目,契合沟通、协作、反馈和适应等原则。 | Un director del proyecto ha sido trasladado a una nueva división y está a cargo de un proyecto existente en un dominio desconocido. Al intentar comprender los riesgos de este proyecto ágil, ¿cuál es la herramienta principal que debería emplear? | Entrevista con el promotor del proyecto. | Talleres para evitar riesgos. | Evaluaciones de probabilidad. | Discusiones colaborativas. |  | Las discusiones colaborativas son sesiones interactivas con el equipo del proyecto y los interesados pertinentes para identificar, analizar, priorizar y responder a los riesgos. Aprovechan el conocimiento y la experiencia colectivos, fomentan un entendimiento compartido y promueven una cultura consciente del riesgo. Son especialmente adecuadas para proyectos ágiles y refuerzan los principios de comunicación, colaboración, retroalimentación y adaptación. | プロジェクトマネージャーが新部門に異動し、不慣れな領域の既存プロジェクトを担当することになった。このアジャイルプロジェクトのリスクを把握しようとするとき、用いるべき主たるツールは何か? | プロジェクトチャンピオンへのインタビュー | リスク回避のためのワークショップ | 確率評価 | 協調的ディスカッション |  | 協調的ディスカッションは、プロジェクトチームと関連ステークホルダーが参加し、リスクを特定・分析・優先順位付けし、対応する対話型セッションである。集合知と経験を活用し、共通理解を促し、リスクに敏感な文化を育む。協調的ディスカッションはアジャイルプロジェクトに特に適しており、コミュニケーション、協働、フィードバック、適応の原則を支える。
1534 | 项目经理为应对预算超支风险,决定停止不增加价值的活动。一位职能经理不同意此决定,尤其在团队正为高度敏感的最终用户进行产品测试时。该职能经理将此问题上报给项目发起人,以便团队能恢复活动。项目经理本应如何处理这一情况? | 说服职能经理停止那些会超出预算的活动 | 与项目发起人沟通,争取对项目经理决定的支持 | 与职能经理协作,确定预算可承担的关键活动 | 召开会议向职能经理解释为何需要停止这些活动 |  | 当职能经理不同意停止活动以控制预算并将问题升级至发起人时,项目经理本应与职能经理协作,共同确定预算可承担的关键活动。协作可形成对约束条件的共同理解和共同决策。说服职能经理停止活动(A)是单方面的。先寻求发起人支持(B)未协作即升级。开会解释决定(D)告知却不邀请协作解决问题。 | Un director del proyecto ha decidido detener las actividades que no aportan valor para evitar superar el presupuesto. Un gerente funcional discrepa, especialmente porque el equipo está realizando pruebas del producto para usuarios finales altamente sensibles. El gerente funcional escala el asunto al patrocinador para que el equipo retome las actividades. ¿Cómo debería haber manejado la situación el director del proyecto? | Convencer al gerente funcional de detener las actividades que excederán el presupuesto. | Involucrar al patrocinador para asegurar apoyo a la decisión del director del proyecto. | Colaborar con el gerente funcional para determinar qué actividades críticas podrían acomodarse al presupuesto. | Reunirse con el gerente funcional para explicarle por qué hay que detener las actividades. |  | Cuando un gerente funcional discrepa con detener actividades por presupuesto y escala al patrocinador, el director del proyecto debería haber colaborado con el gerente funcional para determinar qué actividades críticas podían acomodarse al presupuesto. La colaboración permite una comprensión compartida de las restricciones y una toma de decisiones conjunta. Convencer al gerente (A) es unilateral. Apoyarse en el patrocinador (B) escala antes de colaborar. Reunirse para explicar (D) informa pero no invita a resolver juntos. | プロジェクトマネージャーは予算超過のリスクがあるプロジェクトで、価値を生まない活動を停止することにした。機能部門マネージャーはこの決定に反対し、特にチームが極めてセンシティブなエンドユーザー向けの製品テストを行っている点を理由に挙げた。機能部門マネージャーは活動再開を狙ってプロジェクトスポンサーへ問題をエスカレーションした。プロジェクトマネージャーはどのようにこの状況に対処すべきだったか? | 予算を超過する活動を停止するよう機能部門マネージャーを説得する | プロジェクトマネージャーの決定への支持を得るためスポンサーと連携する | 予算内で対応可能な重要活動を機能部門マネージャーと協働で見極める | 活動停止の必要性を説明するため機能部門マネージャーと会議を行う |  | 機能部門マネージャーが予算管理のための活動停止に反対しスポンサーへエスカレーションした場合、プロジェクトマネージャーは機能部門マネージャーと協働で、予算内で対応可能な重要活動を見極めておくべきだった。協働により制約への共通理解と共同意思決定が可能となる。停止を説得する(A)は一方的。スポンサーに支持を求める(B)は協働前のエスカレーション。説明会議(D)は情報提供のみで協働的問題解決を促さない。
1535 | 一个敏捷项目团队正开发一项基础设施产品,将在多个迭代中增量交付。在第三个迭代进行到一半时,公司全员被告知该基础设施所支持的操作系统将在下个季度停止支持,数千台机器将受影响。项目经理应首先做什么? | 在产品待办列表中增加条目,优先处理操作系统相关用户故事。 | 通知产品负责人并申请更多项目资源。 | 安排与干系人召开会议以了解影响。 | 与IT部门协调,优先升级项目所用机器。 |  | 当公司宣布所支持的操作系统将停止维护、影响数千台机器时,项目经理应首先与干系人召开会议以了解影响。干系人参与可支持知情决策。先增加待办列表条目(A)是在评估前行动。先通知产品负责人并申请资源(B)为时尚早。先与IT协调升级机器(D)是在未理解全局影响时贸然行动。 | Un equipo ágil trabaja en un producto de infraestructura que se entregará de forma incremental en varias iteraciones. A mitad de la tercera iteración, la empresa anuncia que los sistemas operativos soportados por la infraestructura dejarán de tener soporte en el próximo trimestre, afectando a varios miles de máquinas. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Añadir ítems al product backlog para priorizar historias relacionadas con los sistemas operativos. | Informar al product owner y solicitar más recursos al proyecto. | Programar una sesión con los interesados para entender el impacto. | Priorizar con TI la actualización de las máquinas del proyecto. |  | Cuando la empresa anuncia que los sistemas operativos soportados serán retirados afectando a miles de máquinas a mitad de iteración, el director del proyecto debería primero programar una sesión con los interesados para entender el impacto. La participación de los interesados habilita decisiones informadas. Añadir ítems al backlog (A) actúa antes de evaluar el impacto. Informar al PO y pedir recursos (B) es prematuro. Priorizar la actualización con TI (D) actúa sin comprender el impacto total. | アジャイルプロジェクトチームが、複数イテレーションにわたり段階的に納品するインフラ製品を開発中である。第3イテレーションの途中、当該インフラが対応するオペレーティングシステムが翌四半期にサポート終了となることが全社に通知された。数千台のマシンが影響を受ける。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | プロダクトバックログにOS関連ストーリーを追加し優先度を上げる。 | プロダクトオーナーに通知し、追加のプロジェクトリソースを要請する。 | ステークホルダーとのセッションを設定し、影響を把握する。 | IT部門と連携してプロジェクト用マシンのアップグレードを優先する。 |  | 全社にOSサポート終了が通知され数千台のマシンが影響を受ける場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーとセッションを設定し、影響を把握すべきである。ステークホルダーの関与が情報に基づく意思決定を可能にする。バックログ項目追加(A)は影響評価前の行動。プロダクトオーナーへの通知とリソース要請(B)は時期尚早。ITとマシン更新を優先(D)は全体影響の理解を欠いたまま行動することになる。
1536 | 一家公司正将项目转向使用混合项目管理方法。在组建项目团队时,项目经理发现客户需求不明,且团队成员缺乏项目成功所需的关键技术技能。但客户不接受对需求的任何变更。项目经理应该怎么做以解决这个问题? | 为缺乏所需技能的团队成员寻找并提供培训 | 请Scrum Master细化用户故事,以提高团队成员的理解 | 提交变更请求,以使项目目标适应当前情况 | 延长每日站会时间,以便已受训成员向未受训成员传授技能 |  | 当团队成员缺乏项目成功所需的关键技术技能时,项目经理应寻找并提供相关培训以弥补技能缺口。这能确保团队具备完成项目目标所需的能力,即使需求尚不明确。培训符合混合项目管理中持续学习与适应的原则。请Scrum Master细化用户故事(B)可能澄清需求,但无法解决技能缺口。提交变更请求调整项目目标(C)假定无法通过能力建设解决问题。延长站会进行技能转移(D)并非有效的培训方式,且偏离每日站会的本意。 | Una empresa está adoptando enfoques híbridos en sus proyectos. Al conformar el equipo, el director del proyecto descubre que los requisitos del cliente son poco claros y que los miembros carecen de habilidades técnicas críticas para el éxito. Sin embargo, el cliente no aceptará cambios en los requisitos. ¿Qué debería hacer para resolver el problema? | Buscar y proporcionar capacitación a los miembros que carecen de las habilidades requeridas. | Pedir al scrum master que refine las historias de usuario para mejorar la comprensión del equipo. | Enviar una solicitud de cambio para adaptar los objetivos del proyecto a la situación actual. | Ampliar la duración de las reuniones diarias para que los miembros capacitados transfieran habilidades a los demás. |  | Cuando los miembros del equipo carecen de habilidades técnicas críticas para el éxito del proyecto, el director del proyecto debería buscar y proporcionar la capacitación necesaria para cerrar la brecha. Esto garantiza la capacidad para entregar los objetivos, incluso si los requisitos no están del todo claros. La capacitación se alinea con los principios híbridos de aprendizaje continuo y adaptabilidad. Pedir al scrum master que refine las historias (B) puede aclarar requisitos pero no cubre el vacío técnico. Enviar una solicitud de cambio (C) asume que no puede resolverse con desarrollo de capacidades. Extender los standups (D) no es un mecanismo eficaz de capacitación y distorsiona su propósito. | ある企業がプロジェクトでハイブリッド型プロジェクトマネジメントへの移行を進めている。プロジェクトチームを編成する際、プロジェクトマネージャーは顧客要求事項が不明瞭であり、メンバーがプロジェクト成功に不可欠な技術スキルを欠いていることに気づいた。しかし顧客は要求事項の変更を受け入れない。プロジェクトマネージャーはこの問題を解決するために何をすべきか? | 必要なスキルを持たないメンバーに研修を見つけて提供する | Scrum Masterにユーザーストーリーを精緻化させ、チームの理解を深める | 現状に合わせてプロジェクト目標を調整する変更要求を提出する | デイリースタンドアップの時間を延長し、訓練済みメンバーから未訓練メンバーへスキル移転を行う |  | メンバーがプロジェクト成功に必要な技術スキルを欠く場合、プロジェクトマネージャーは関連研修を見つけて提供し、スキルギャップを埋めるべきである。これにより、要求事項が不明瞭であっても目標達成に必要な能力をチームが備えられる。研修はハイブリッド型の継続学習と適応の原則に合致する。Scrum Masterにストーリー精緻化を依頼する(B)は要求は明確化できても技術スキルの不足には対応できない。変更要求提出(C)は能力育成で解決できないと前提しているにすぎない。スタンドアップ延長(D)は研修手段として有効でなく、スタンドアップの目的を損なう。
1537 | 一位项目经理正在为一家政府机构以预测型方法管理一个需求严格定义的项目。在项目中期,发起人要求加入一项重要的新功能。此功能既不在原计划中,也不在规划过程中。项目经理应该怎么做? | 分析此变更的影响,并向高级经理呈现各种选项。 | 告知高级经理他们将需要为此功能制定新的项目管理计划。 | 移除未被明确要求的低优先级功能,将该功能作为高优先级加入。 | 完成当前功能,并释放资源用于新功能。 |  | 当发起人要求在严格定义需求的预测型项目中加入重大新功能时,项目经理应分析该变更对范围、进度、成本和资源的影响,并向高级经理呈现选项。在实施任何变更前,影响分析能确保知情决策。告知经理需要新的管理计划(B)在没有分析的情况下为时过早。移除已有功能加入新功能(C)未经正式影响评估即作变更。完成当前功能并释放资源给新功能(D)抛弃了原有项目方法,不符合变更控制流程。 | Un director del proyecto lidera un proyecto con enfoque predictivo para un organismo gubernamental con requisitos estrictamente definidos. A mitad del proyecto, el patrocinador exige incluir una nueva funcionalidad importante. Esa funcionalidad no estaba en el plan original ni en el proceso de planificación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Analizar el impacto del cambio y presentar las opciones al gerente sénior. | Informar al gerente sénior de que se necesitará un nuevo plan para la dirección del proyecto por esta funcionalidad. | Quitar del alcance funcionalidades de baja prioridad no solicitadas explícitamente e incluir la nueva como de alta prioridad. | Completar la funcionalidad actual y liberar los recursos para la nueva. |  | Cuando el patrocinador exige una nueva funcionalidad importante no contemplada en un proyecto predictivo de requisitos estrictamente definidos, el director del proyecto debería analizar el impacto en alcance, cronograma, costo y recursos y presentar opciones al gerente sénior. El análisis de impacto permite decisiones informadas antes de cualquier cambio. Decir al gerente que necesita un nuevo plan (B) es prematuro sin análisis. Eliminar funcionalidades para incluir la nueva (C) hace cambios sin evaluación formal. Completar la funcionalidad actual y liberar recursos (D) abandona el enfoque del proyecto sin seguir el control de cambios. | プロジェクトマネージャーは、要求事項が厳格に定義された政府機関のプロジェクトを予測型アプローチで主導している。プロジェクト中盤で、スポンサーから当初計画にも計画プロセスにも含まれていない重要な新機能の組み込みが要求された。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | この変更の影響を分析し、シニアマネージャーに選択肢を提示する。 | この機能のために新たなプロジェクトマネジメント計画書が必要になるとシニアマネージャーに伝える。 | 明示的に要求されていない優先度の低い機能をスコープから外し、新機能を高優先度として追加する。 | 現在の機能を完成させ、リソースを新機能へ解放する。 |  | 要求事項が厳格に定義された予測型プロジェクトで、計画外の重要な新機能をスポンサーが要求する場合、プロジェクトマネージャーはスコープ・スケジュール・コスト・リソースへの影響を分析し、シニアマネージャーに選択肢を提示すべきである。影響分析により、変更実施前の情報に基づく意思決定が可能となる。新計画書が必要と伝える(B)は分析前で時期尚早。既存機能をスコープから外して追加(C)は正式な影響評価を経ない変更である。現機能完了後にリソース解放(D)は変更管理プロセスを踏まずに既存アプローチを放棄する行動である。
1538 | 项目进度落后,项目经理发现团队似乎将大部分时间用于撰写文档而非执行项目任务。项目经理应如何帮助团队专注于项目任务? | 指派一名团队成员负责文档活动。 | 审查并调整相应的项目工件。 | 将所有文档活动推迟到项目结束时再做。 | 辅导团队完成项目文档活动。 |  | 当团队将过多时间花在文档而非项目任务上时,项目经理应审查并调整相应的项目工件。这包括评估哪些文档真正必要、删除不必要的文档、简化文档流程,并使其与项目优先级一致。指派一人负责所有文档(A)会造成瓶颈。辅导团队完成文档(D)未触及根本原因——过多或不必要的文档。把文档全部推迟到项目结束(C)会损害项目沟通、监控与控制。 | El cronograma del proyecto se está retrasando y el director del proyecto observa que el equipo dedica la mayor parte del tiempo a escribir documentación en lugar de ejecutar tareas. ¿Qué debería hacer para que el equipo se concentre en las tareas? | Asignar a un miembro para que se encargue de la documentación. | Revisar y adaptar los artefactos del proyecto adecuados. | Postergar toda la documentación hasta el final del proyecto. | Acompañar al equipo para completar la documentación. |  | Cuando el equipo invierte demasiado tiempo en documentación en lugar de en tareas, el director del proyecto debería revisar y adaptar los artefactos del proyecto. Esto implica evaluar qué documentos son realmente necesarios, eliminar los que no, simplificar el proceso y alinearlo con las prioridades del proyecto. Asignar a una sola persona (A) crea cuellos de botella. Acompañar en la documentación (D) no aborda la causa raíz: documentación excesiva o innecesaria. Postergar toda la documentación al final (C) compromete la comunicación, el monitoreo y el control. | プロジェクトのスケジュールが遅延しており、プロジェクトマネージャーはチームがプロジェクトタスクの実行よりも文書作成に大半の時間を費やしているように見えると気づいた。チームがプロジェクトタスクに集中できるよう、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 文書作成業務を担当するメンバーを1名アサインする。 | 適切なプロジェクト成果物をレビューし適応させる。 | すべての文書作成業務をプロジェクト終盤まで先送りする。 | プロジェクトの文書作成業務を完了させるようチームをコーチングする。 |  | チームがプロジェクトタスクよりも文書作成に時間を割きすぎている場合、プロジェクトマネージャーは適切なプロジェクト成果物をレビューし適応させるべきである。これには、本当に必要な文書の見極め、不要な文書の削除、文書化プロセスの簡素化、プロジェクト優先度との整合が含まれる。1名に文書を集中させる(A)はボトルネックを生む。文書作成を促すコーチング(D)は根本原因(過剰または不要な文書化)に対処しない。すべて終盤に先送りする(C)はプロジェクトのコミュニケーション、監視、コントロールを損なう。
1539 | 公司多年来一直合作的供应商难以接受敏捷合同的新条款。他们不理解合同中的条款,并认为既然双方关系长久,自己不应该签字。项目经理应采取哪项行动? | 发出建议书邀请书(RFP)以寻找具备敏捷经验的新供应商。 | 对供应商进行敏捷方法的培训,帮助其理解合同。 | 询问团队是否能在找到合适供应商前先承担相关工作。 | 变更合同条款,以避免失去这家供应商。 |  | 正确答案是 B。这家长期合作的供应商因为不理解而抵触敏捷合同。为其提供敏捷方法培训，可以帮助其理解条款并维系宝贵的合作关系。寻找新供应商（A）或让团队自己做（C）是过早放弃合作关系，修改合同条款（D）则削弱了组织选择的敏捷方法。 | Un proveedor con el que la empresa colabora desde hace años no acepta los nuevos términos de un contrato ágil. No entiende las cláusulas y considera que no debería firmar porque la relación es de larga data. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto? | Emitir una solicitud de propuesta (RFP) para encontrar proveedores con experiencia ágil. | Capacitar al proveedor en enfoques ágiles para que comprenda el contrato. | Preguntar al equipo si puede asumir el trabajo hasta encontrar un proveedor disponible. | Modificar los términos y condiciones del contrato para no perder al proveedor. |  | La respuesta correcta es B. El proveedor de muchos años se resiste al contrato ágil porque no lo entiende. Capacitarlo en enfoques ágiles le ayuda a comprender los términos y preserva una relación valiosa. Buscar nuevos proveedores (A) o que el equipo haga el trabajo (C) renuncia a la relación de forma prematura, y cambiar los términos del contrato (D) debilita el enfoque ágil que eligió la organización. | 会社が長年取引してきたサプライヤーが、アジャイル契約の新たな条項を受け入れることに難色を示している。契約条項を理解しておらず、長期的関係があるため署名する必要はないと感じている。プロジェクトマネージャーが取るべき行動はどれか? | アジャイル経験のある新サプライヤーを探すために提案依頼書(RFP)を発行する。 | 契約理解を助けるためにサプライヤーへアジャイルアプローチの研修を行う。 | 利用可能なサプライヤーが見つかるまでチームで作業ができるか確認する。 | サプライヤーを失わないよう契約の条件を変更する。 |  | 正解は B。長年取引のあるサプライヤーは、アジャイル型の契約を理解できずに抵抗している。アジャイルのアプローチを研修すれば契約条件を理解してもらえ、貴重な関係も維持できる。新しいサプライヤーを探す（A）ことやチームに作業させる（C）ことは関係を早々に手放すことになり、契約条件を変える（D）のは組織が選んだアジャイルのアプローチを損なう。
1540 | 一个敏捷项目团队发现无法在第一次迭代中完整实现某项功能。团队认为可能也无法在第二次迭代完成相关任务。该功能是客户已优先排定的关键组件。团队应该怎么做? | 缩小该功能的范围,使其适合一次迭代,并交付给客户 | 与客户沟通,说明无法在一次迭代中完整实现该功能 | 将该功能拆分为更小的子功能,分别实现,并在多个迭代中增量交付 | 请客户简化该功能,以便能在一次迭代内实现 |  | 正确答案是 C。对于一次迭代无法完成的关键功能，应拆分为可以各自完成的较小子功能，在多次迭代中以增量方式交付。缩减功能范围（A）或请客户简化功能（D）会牺牲所需的价值，只告诉客户一次迭代无法完成（B）则没有提供出路。 | Un equipo de proyecto ágil descubre que no puede implementar por completo una funcionalidad en la primera iteración y cree que tampoco podrá terminar las tareas en la segunda. La funcionalidad es un componente crítico priorizado por el cliente. ¿Qué debería hacer el equipo? | Reducir el alcance de la funcionalidad para que entre en una iteración y entregarla al cliente. | Volver al cliente y explicarle que no es posible implementar la funcionalidad completa en una iteración. | Dividir la funcionalidad en subfuncionalidades más pequeñas, implementarlas y entregarlas de forma incremental en varias iteraciones. | Pedir al cliente que simplifique la funcionalidad para que pueda implementarse en una iteración. |  | La respuesta correcta es C. Una funcionalidad crítica demasiado grande para una iteración debe descomponerse en subfuncionalidades más pequeñas que puedan completarse y entregarse de forma incremental a lo largo de varias iteraciones. Reducir el alcance de la funcionalidad (A) o pedir al cliente que la simplifique (D) sacrifica valor necesario, y solo decirle al cliente que no puede hacerse en una iteración (B) no ofrece una salida. | アジャイルプロジェクトチームが、第1イテレーションで機能を完全には実装できないことに気づいた。チームは第2イテレーションでも完了できないかもしれないと考えている。当該機能は顧客が優先順位を付けた重要コンポーネントである。チームは何をすべきか? | 機能のスコープを縮小して1イテレーションに収まるようにし、顧客に納品する | 顧客に戻り、1イテレーションでは機能を完全実装できないと説明する | 機能をより小さなサブ機能に分割し、実装したうえで複数イテレーションにわたり段階的に納品する | 1イテレーションで実装できるよう顧客に機能を簡素化してもらう |  | 正解は C。1回のイテレーションで終えるには大きすぎる重要な機能は、それぞれ完了できる小さなサブ機能に分割し、複数のイテレーションでインクリメンタルに提供すべきである。機能のスコープを減らす（A）ことや顧客に簡素化を求める（D）ことは必要な価値を犠牲にし、1回では実装できないと伝えるだけ（B）では打開策にならない。
1541 | 在编制月度项目状态报告的分析中，项目经理发现进度绩效指数（SPI）为 0.75，成本绩效指数（CPI）为 1.25。项目经理即将进行首次项目状态评审，并希望强调项目处于可控状态。项目经理应如何向关键干系人报告项目状态？ | 利用帕累托图和鱼骨图开展详细的根本原因分析，以证明项目处于可控状态。 | 为干系人准备一份关于挣值的详细演示，包括其计算方式以及项目当前的挣值结果。 | 报告项目进度落后，但可以增加一名经验丰富的资源以保持进度并维持预算。 | 报告项目未按预期推进，但仍处于可控状态，因为下一个项目里程碑还有一个多月才到。 |  | 当 SPI 为 0.75 且 CPI 为 1.25 时，项目经理应为干系人准备一份关于挣值的详细演示，包括其计算方式与当前结果。透明且有上下文的报告可帮助干系人全面了解情况——尽管进度落后，但成本仍低于预算。帕累托图和鱼骨图（A）是诊断工具，并非状态报告方法。仅报告进度落后并建议增加资源（C）未能完整呈现成本绩效。以下一里程碑较远为由（D）则是回避问题。 | Al analizar un proyecto para el informe mensual de estado, el director del proyecto observa que el índice de desempeño del cronograma (SPI) es 0,75 y el índice de desempeño del costo (CPI) es 1,25. El director debe presentar pronto la primera revisión del estado del proyecto y desea enfatizar que el proyecto está bajo control. ¿Cómo debería reportar el estado a los interesados clave? | Realizar un análisis detallado de causa raíz utilizando un diagrama de Pareto y diagramas de espina de pescado para demostrar que el proyecto está bajo control. | Preparar una presentación detallada para los interesados sobre el valor ganado, incluyendo cómo se calcula y los resultados actuales del valor ganado del proyecto. | Reportar que el proyecto está retrasado, pero que se puede añadir un recurso experimentado adicional para mantener el cronograma y el presupuesto. | Reportar que el proyecto no avanza según lo previsto, pero sigue bajo control porque el próximo hito está a más de un mes de distancia. |  | Cuando el SPI es 0,75 y el CPI es 1,25, el director del proyecto debe preparar una presentación detallada para los interesados sobre el valor ganado, incluyendo cómo se calcula y los resultados actuales. Un reporte transparente y contextualizado permite a los interesados comprender el panorama completo: por debajo del presupuesto a pesar del retraso. El diagrama de Pareto y los de espina de pescado (A) son herramientas diagnósticas, no métodos de reporte de estado. Reportar el retraso y recomendar recursos (C) no representa íntegramente el desempeño del costo. Justificar con la lejanía del próximo hito (D) es evasivo. | 月次ステータス報告のためにプロジェクトを分析していたプロジェクトマネージャーは、スケジュール効率指数（SPI）が0.75、コスト効率指数（CPI）が1.25であることに気づきました。間もなく初回のプロジェクトステータスレビューを行わなければならず、プロジェクトが管理下にあることを強調したいと考えています。主要ステークホルダーへどのようにステータスを報告すべきですか？ | パレート図と特性要因図を用いて詳細な根本原因分析を行い、プロジェクトが管理下にあることを示す。 | アーンドバリューに関する詳細なプレゼンテーションをステークホルダー向けに準備し、その計算方法および現在のアーンドバリューの結果を共有する。 | スケジュールが遅延していると報告した上で、経験豊富なリソースを追加投入することでスケジュールと予算を維持できると説明する。 | 予定どおり進んでいないが、次のマイルストーンまで1か月以上あるためまだ管理下にあると報告する。 |  | SPIが0.75、CPIが1.25の場合、プロジェクトマネージャーはアーンドバリューに関する詳細なプレゼンテーションをステークホルダー向けに準備し、計算方法と現在の結果を示すべきです。文脈を伴う透明な報告により、ステークホルダーは「予算超過は無いが進捗は遅れている」という全体像を正しく理解できます。パレート図や特性要因図（A）は診断ツールでありステータス報告手段ではありません。遅延を報告しリソース追加を提案するだけ（C）ではコスト面の好業績を十分に示せません。次のマイルストーンが先だから問題ないとする（D）は責任を軽視しています。
1542 | 在向项目团队分配任务后，项目经理发现部分团队成员感到不安。一些成员难以理解所分配的任务，而另一些成员则因其在项目中的工作分配而对进度提出质疑。这正处于塔克曼团队组建阶梯模型的哪个阶段？ | 规范期 | 震荡期 | 形成期 | 解散期 |  | 当团队成员感到不安——一部分难以理解任务，另一部分对工作分配提出质疑——团队正处于塔克曼模型的震荡期。震荡期表现为成员在角色与职责上发生冲突与分歧。规范期（A）已建立合作。形成期（C）处于初步定向阶段。解散期（D）发生在项目收尾时。 | Tras asignar tareas al equipo del proyecto, el director del proyecto descubre que algunos miembros se sienten incómodos. A algunos les cuesta entender las tareas asignadas, mientras que otros cuestionan el cronograma según su asignación al proyecto. ¿En qué fase de la escalera de Tuckman se encuentra el equipo? | Normalización | Turbulencia | Formación | Disolución |  | Cuando los miembros se sienten incómodos —unos batallando para entender tareas y otros cuestionando el cronograma según su asignación—, el equipo está en la fase de Turbulencia del modelo de Tuckman. La Turbulencia implica conflicto y desacuerdo mientras los miembros negocian roles y responsabilidades. La Normalización (A) presenta cooperación establecida. La Formación (C) implica orientación inicial. La Disolución (D) ocurre al cierre del proyecto. | プロジェクトチームにタスクを割り当てた後、プロジェクトマネージャーは一部のメンバーが居心地の悪さを感じていることに気づきました。あるメンバーは割り当てられたタスクの理解に苦労しており、別のメンバーは自分のアサインを根拠にスケジュールに異議を唱えています。タックマンのチーム形成モデルでは、いまどの段階にあたりますか？ | 標準期（Norming） | 混乱期（Storming） | 形成期（Forming） | 解散期（Mourning） |  | メンバーが不快感を抱き、タスクの理解に苦しむ者やアサインを根拠にスケジュールへ異議を唱える者がいる状況は、タックマンモデルの混乱期（Storming）に該当します。混乱期では役割と責任を巡る対立や意見の相違が生じます。標準期（A）は協力関係が確立された段階です。形成期（C）は初期のオリエンテーション段階です。解散期（D）はプロジェクト終結時に起こります。
1543 | 敏捷团队的开发人员因为多个干系人直接找他们提出紧急请求，不断开始不同的待办事项。结果，进行中的事项很多，完成的却很少。项目经理应该怎么做？ | 为每位开发人员分配本冲刺要完成的固定事项清单。 | 要求干系人把所有请求通过电子邮件发给项目经理审批。 | 每天早上增加一次规划会议重新分配工作。 | 与产品负责人合作，让所有请求都经过单一的已排序待办事项列表，并限制在制品数量。 |  | 正确答案是 D。问题在于相互竞争的优先事项从多个方向涌入团队。让所有请求都经过产品负责人已排序的待办事项列表并限制在制品，可以恢复专注和流动。分配固定清单（A）会削弱自组织。让项目经理成为审批点（B）绕过了产品负责人。每天重新规划（C）只会增加负担而无法消除问题根源。 | Los desarrolladores de un equipo ágil empiezan continuamente distintos elementos del backlog porque varios interesados se les acercan directamente con solicitudes urgentes. Como resultado, hay muchos elementos en curso y pocos terminados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Asignar a cada desarrollador una lista fija de elementos para el sprint. | Pedir a los interesados que envíen todas las solicitudes por correo al director del proyecto para su aprobación. | Hacer cada mañana una reunión de planificación adicional para reasignar el trabajo. | Trabajar con el dueño del producto para que todas las solicitudes pasen por un único backlog priorizado, y limitar el trabajo en curso. |  | La respuesta correcta es D. El problema son prioridades en competencia que llegan al equipo desde varias direcciones. Canalizar todas las solicitudes por el backlog priorizado del dueño del producto y limitar el trabajo en curso devuelve el foco y el flujo. Asignar listas fijas (A) socava la autoorganización. Convertir al director del proyecto en punto de aprobación (B) pasa por alto al dueño del producto. Replanificar cada día (C) añade carga sin corregir el origen del problema. | アジャイルチームの開発者は、複数のステークホルダーが緊急の依頼を直接持ち込むため、次々と別のバックログ項目に着手している。その結果、進行中の項目は多いが完了するものは少ない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スプリントで取り組む固定の項目リストを開発者ごとに割り当てる。 | すべての依頼をメールでプロジェクトマネージャーに送って承認を受けるようステークホルダーに求める。 | 作業を再割り当てするため、毎朝追加の計画会議を開く。 | すべての依頼が単一の優先順位付きバックログを経由するようプロダクトオーナーと協力し、仕掛り作業（WIP）を制限する。 |  | 正解は D。問題は、競合する優先事項が複数の方向からチームに入ってくることである。すべての依頼をプロダクトオーナーの優先順位付きバックログに集め、仕掛り作業を制限すれば、集中と流れが回復する。固定リストを割り当てる（A）と自己組織化が損なわれる。プロジェクトマネージャーを承認窓口にする（B）とプロダクトオーナーを飛ばすことになる。毎日計画し直す（C）のは問題の原因を正さずに負担を増やすだけである。
1544 | 由于进度紧张，项目团队成员建议跳过对一项次要可交付成果的质量检查。项目经理应如何处理？ | 要求该团队成员加班完成质量检查。 | 请求质量委员会批准跳过质量检查。 | 请项目发起人批准延长项目进度。 | 评估跳过该可交付成果质量检查所产生的影响。 |  | 即便面临进度压力，质量也不应在任何可交付成果上被妥协。当成员建议跳过质量检查时，项目经理应首先评估其潜在影响——评估缺陷风险、客户满意度的影响以及对整体项目完整性的后果。基于此进行知情决策，而不是仅因进度压力做出反应式决定。 | Debido a un cronograma ajustado, un miembro del equipo sugiere omitir el control de calidad de un entregable menor. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro del equipo que trabaje horas extras para completar el control de calidad. | Solicitar al comité de calidad la aprobación para omitir el control de calidad. | Solicitar al patrocinador la aprobación de una extensión del cronograma del proyecto. | Evaluar el impacto de omitir el control de calidad para el entregable. |  | La calidad no debe comprometerse incluso para entregables menores bajo presión de cronograma. Cuando un miembro propone omitir un control de calidad, el director debe primero evaluar el impacto potencial: riesgos de defectos, efectos en la satisfacción del cliente y consecuencias para la integridad del proyecto. Esta evaluación informada permite tomar una decisión apropiada en lugar de reaccionar únicamente por la presión del cronograma. | スケジュールが逼迫しているため、チームメンバーが軽微な成果物の品質チェックを省略することを提案しました。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきですか？ | そのメンバーに残業して品質チェックを完了させるよう指示する。 | 品質委員会に品質チェック省略の承認を求める。 | プロジェクトスポンサーにスケジュール延長の承認を求める。 | 当該成果物の品質チェックを省略することの影響を評価する。 |  | スケジュール圧迫下でも、軽微な成果物であっても品質を妥協してはなりません。メンバーが品質チェック省略を提案した場合、プロジェクトマネージャーはまず潜在的影響を評価する必要があります。欠陥リスク、顧客満足度への影響、プロジェクト全体の整合性への影響を評価し、その上で適切な判断を下します。スケジュール圧力だけに反応する場当たり的な決定を避けることが重要です。
1545 | 在用户验收测试（UAT）期间，一位经理拒绝了原本由主题专家（SME）提出的核心应用功能。由于该经理的影响力，项目团队担心这会对项目造成整体影响。项目经理本应做什么？ | 在需求收集阶段识别并咨询干系人。 | 就干系人的角色与职责咨询项目发起人。 | 请求干系人参与项目启动与规划阶段。 | 向项目发起人索取关键干系人清单。 |  | 正确答案是 A。拒绝该功能的经理在收集主题专家需求时并未参与。如果在需求收集阶段识别并征询了所有相关干系人，分歧就能尽早暴露。就角色咨询发起人（B）、邀请干系人参与启动（C）或向发起人索取名单（D），都不能确保在需求上征询了合适的人。 | Durante las pruebas de aceptación del usuario (UAT), un gerente rechazó una funcionalidad central de la aplicación que originalmente había solicitado un experto en la materia (SME). Debido a la influencia del gerente, el equipo del proyecto está preocupado por el impacto general en el proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto? | Identificado y consultado a los interesados durante la recolección de requisitos. | Consultado con el patrocinador sobre los roles y responsabilidades de los interesados. | Solicitado a los interesados que participaran en las fases de inicio y planificación del proyecto. | Obtenido del patrocinador una lista de los interesados críticos. |  | La respuesta correcta es A. El gerente que rechazó la funcionalidad no participó cuando se recopiló el requisito del experto. Identificar y consultar a todos los interesados relevantes durante la recopilación de requisitos habría revelado el desacuerdo a tiempo. Consultar al patrocinador sobre los roles (B), pedir a los interesados que participen en el inicio (C) u obtener una lista del patrocinador (D) no garantizan que se consulte a las personas correctas sobre los requisitos. | ユーザー受入テスト（UAT）中、あるマネージャーがもともと業務分野専門家（SME）から要求されていた中核アプリケーション機能を否認しました。このマネージャーの影響力のため、プロジェクトチームは全体への影響を懸念しています。プロジェクトマネージャーは本来何をすべきだったでしょうか？ | 要求収集段階でステークホルダーを特定し協議する。 | ステークホルダーの役割と責任についてプロジェクトスポンサーと協議する。 | プロジェクトの立ち上げ・計画段階にステークホルダーを参加させるよう依頼する。 | プロジェクトスポンサーから主要ステークホルダーのリストを入手する。 |  | 正解は A。機能を却下したマネージャーは、SMEの要求事項を収集したときに関与していなかった。要求事項の収集段階で関係するステークホルダーをすべて特定し相談していれば、意見の相違は早く表面化していた。役割についてスポンサーに相談する（B）、立ち上げへの参加を求める（C）、スポンサーから名簿をもらう（D）のいずれも、要求事項について適切な人に相談したことを保証しない。
1546 | 某组织正过渡到敏捷交付方式。当前只有一个项目作为该新方式的试点。项目管理办公室（PMO）经理询问项目负责人，将如何管理与项目团队及干系人之间的沟通。项目负责人应建议什么？ | 每周向所有干系人（包括项目团队和产品负责人）发送报告。 | 邀请 PMO 经理参加项目团队和产品负责人的每日站会。 | 每周向 PMO 和产品负责人发送报告，并对项目团队使用看板。 | 每周向 PMO 发送报告，并对产品负责人和项目团队使用看板。 |  | 当 PMO 经理询问敏捷试点项目的沟通管理方式时，项目负责人应建议邀请 PMO 经理参加项目团队和产品负责人的每日站会。直接参与敏捷仪式可提供实时透明度。每周向所有干系人发送报告（A）对敏捷而言过于正式且频率过低。每周向 PMO 报告并对团队使用看板（C）则将干系人沟通与团队沟通割裂开来。每周向 PMO 报告并对两者皆使用看板（D）混合方式不一致。 | Una organización está transicionando a un enfoque de entrega ágil. Solo hay un proyecto que se está usando como piloto del nuevo enfoque. El gerente de la oficina de dirección de proyectos (PMO) ha preguntado al líder del proyecto cómo se gestionarán las comunicaciones con el equipo del proyecto y los interesados. ¿Qué debería recomendar el líder del proyecto? | Enviar informes semanales a todos los interesados, incluidos el equipo del proyecto y el dueño del producto. | Invitar al gerente de la PMO a la reunión diaria con el equipo del proyecto y el dueño del producto. | Enviar el informe semanal a la PMO y al dueño del producto, y usar un tablero kanban para el equipo del proyecto. | Enviar informes semanales a la PMO y usar un tablero kanban para el dueño del producto y el equipo del proyecto. |  | Cuando el gerente de la PMO pregunta cómo se gestionarán las comunicaciones en un proyecto piloto ágil, el líder del proyecto debe recomendar invitar al gerente de la PMO a la reunión diaria con el equipo y el dueño del producto. La participación directa en las ceremonias ágiles ofrece transparencia en tiempo real. Los informes semanales a todos los interesados (A) son demasiado formales e infrecuentes para ágil. Informes semanales a la PMO con kanban para el equipo (C) separan las comunicaciones de interesados y equipo. Informes semanales a la PMO con kanban para ambos (D) mezclan enfoques de forma inconsistente. | ある組織がアジャイル型のデリバリーアプローチに移行しています。新アプローチのパイロットとして用いられているプロジェクトは1つだけです。プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）のマネージャーは、プロジェクトリーダーに対し、プロジェクトチームおよびステークホルダーとのコミュニケーションをどのように管理するかを尋ねました。プロジェクトリーダーは何を推奨すべきですか？ | プロジェクトチームとプロダクトオーナーを含むすべてのステークホルダーに週次レポートを送る。 | PMOマネージャーをプロジェクトチームとプロダクトオーナーのデイリースタンドアップに招く。 | PMOとプロダクトオーナーには週次レポートを送り、プロジェクトチームにはカンバンボードを用いる。 | PMOには週次レポートを送り、プロダクトオーナーとプロジェクトチームにはカンバンボードを用いる。 |  | PMOマネージャーがアジャイルパイロットでのコミュニケーション管理方法を尋ねた場合、プロジェクトリーダーはPMOマネージャーをデイリースタンドアップに招くことを推奨すべきです。アジャイルセレモニーへの直接参加はリアルタイムの透明性をもたらします。全ステークホルダーへの週次レポート（A）はアジャイルには形式的すぎ、頻度も低すぎます。PMOへの週次レポートとチーム向けカンバン（C）はステークホルダーとチームのコミュニケーションを分断します。PMOへの週次レポートと両者向けカンバン（D）はアプローチが一貫しません。
1547 | 一家全球性公司聘用了一位项目经理负责在其所有站点进行新部署。项目经理在审查商业论证和项目章程后注意到，项目团队需要考虑不同的地点和地区。为应对这种情况，项目经理应该怎么做？ | 协调虚拟会议以评估项目团队的沟通需求。 | 通知项目发起人这一情况，并请求安排文化适应培训。 | 通知指导委员会这一情况，并请求追加资源。 | 在每个站点协调线上和面对面会议以改善沟通。 |  | 正确答案是 A。在采取行动之前，项目经理应先了解各地点的沟通需求和难点。协调虚拟会议来评估团队的沟通方式，可以高效地获得这些信息。申请文化培训（B）或增加资源（C）是在假设原因，在评估需求之前就在每个地点安排面对面会议（D）成本过高。 | Una compañía global contrató a un director de proyecto para una nueva implementación en todos sus sitios. Tras revisar el caso de negocio y el acta de constitución del proyecto, el director nota que el equipo tiene que considerar distintas ubicaciones y regiones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para atender esta situación? | Coordinar reuniones virtuales para evaluar las necesidades de comunicación del equipo del proyecto. | Informar al patrocinador del proyecto sobre la situación y solicitar formación en orientación cultural. | Informar al comité directivo sobre la situación y solicitar recursos adicionales. | Coordinar reuniones virtuales y presenciales en cada sitio para mejorar la comunicación. |  | La respuesta correcta es A. Antes de actuar, el director del proyecto debe entender las necesidades y dificultades de comunicación en las distintas sedes. Coordinar reuniones virtuales para evaluar cómo se comunica el equipo proporciona esa comprensión de manera eficiente. Pedir orientación cultural (B) o recursos adicionales (C) supone la causa, y organizar reuniones presenciales en cada sede (D) es costoso antes de evaluar las necesidades. | あるグローバル企業が、全拠点における新規導入のためにプロジェクトマネージャーを採用しました。ビジネスケースとプロジェクト憲章を確認した結果、プロジェクトマネージャーはチームが複数の拠点・地域を考慮する必要があると認識しました。この状況に対処するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | バーチャル会議を調整し、プロジェクトチームのコミュニケーションニーズを評価する。 | プロジェクトスポンサーに状況を報告し、文化オリエンテーション研修を依頼する。 | ステアリングコミッティに状況を報告し、追加リソースを要請する。 | 各拠点でバーチャル会議と対面会議の両方を調整し、コミュニケーションを改善する。 |  | 正解は A。行動する前に、プロジェクトマネージャーは各拠点のコミュニケーション上のニーズと課題を理解すべきである。バーチャル会議を調整してチームのコミュニケーションの状況を評価すれば、効率よく把握できる。文化研修（B）や追加資源（C）を求めるのは原因を仮定することであり、ニーズを評価する前に全拠点で対面会議を開く（D）のはコストが高い。
1548 | 在审查原型时，质量团队发现了一些不影响主要功能但未来可能引发问题的偏差。为避免日后出现重大问题，团队建议采取需要额外资金的纠正措施。然而项目本就难以维持预算，且已动用部分应急储备。项目经理应该怎么做？ | 要求质量团队丢弃当前样品，并用新样品重新测试。 | 向项目发起人报告产品功能正常但项目预算紧张。 | 评估并启动与干系人共同进行的变更请求流程。 | 询问产品设计师为何未在设计阶段考虑该偏差。 |  | 当质量团队发现具有未来风险且需要额外资金的偏差，而项目预算又紧张时，项目经理应评估并启动与干系人共同进行的变更请求流程。正式的变更控制可确保偏差被评估、纠正措施获得批准。要求重新测试（A）忽视了已发现的问题。仅报告产品工作正常（B）淡化了质量风险。质问设计师（D）无法解决纠正措施的需求。 | Durante la revisión de prototipos, el equipo de calidad encontró algunas desviaciones que no afectan la funcionalidad principal pero podrían generar problemas en el futuro. Para evitar problemas mayores, el equipo recomienda acciones correctivas que requerirán fondos adicionales. El proyecto ya tiene dificultades para mantener el presupuesto e incluso ha usado parte de las reservas de contingencia. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo de calidad que descarte la muestra y vuelva a realizar pruebas con una nueva muestra. | Informar al patrocinador que el producto funciona y que el proyecto tiene dificultades con el presupuesto. | Evaluar e iniciar el proceso de solicitud de cambio con los interesados. | Preguntar al diseñador del producto por qué la desviación no se consideró en la fase de diseño. |  | Cuando el equipo de calidad encuentra desviaciones con riesgo futuro que requieren fondos adicionales en un proyecto con restricciones de presupuesto, el director del proyecto debe evaluar e iniciar el proceso de solicitud de cambio con los interesados. El control de cambios formal asegura que las desviaciones se evalúen y las acciones correctivas se aprueben. Pedir descartar y volver a probar (A) ignora los hallazgos. Reportar que el producto funciona (B) minimiza el riesgo de calidad. Cuestionar al diseñador (D) no atiende la necesidad de acción correctiva. | プロトタイプのレビュー中、品質チームは主要機能には影響しないものの将来問題化し得る逸脱をいくつか発見しました。将来の重大問題を回避するため、追加予算を必要とする是正措置を推奨しています。プロジェクトはすでに予算の維持に苦戦しており、コンティンジェンシー予備費の一部も使用済みです。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 品質チームに既存サンプルを破棄させ、新しいサンプルで再テストするよう依頼する。 | 製品は機能しているが予算が厳しいことをプロジェクトスポンサーに報告する。 | ステークホルダーとともに変更要求プロセスを評価し開始する。 | なぜ設計段階で逸脱が考慮されなかったのか製品デザイナーに問い合わせる。 |  | 予算制約のあるプロジェクトで品質チームが将来的リスクを伴う逸脱を発見し、追加資金を要する場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと共に変更要求プロセスを評価し開始すべきです。公式の変更管理により逸脱は評価され、是正措置が承認されます。サンプルを破棄して再テスト（A）は発見を無視するものです。製品は機能していると報告するだけ（B）は品質リスクを軽視します。デザイナーに過去の経緯を問う（D）は是正措置のニーズに対処しません。
1549 | 项目经理临近项目尾声，多项任务实际上已完成并准备移交给客户。项目经理应如何处理？ | 更新整个项目的质量管理计划。 | 更新整个项目的沟通管理计划。 | 关闭已完成的项目任务。 | 请客户核实并接受已完成的任务。 |  | 在项目结束时，项目经理应通过将可交付成果的所有权与责任移交给客户或发起人来确保正式的产品过渡，并取得其正式接受与签署。项目经理必须核实范围与质量准则得到满足，且可交付成果与项目目标和干系人期望一致。其他选项属于规划或监控阶段，不涉及客户的最终核实与接受。 | Un director de proyecto se acerca al final de un proyecto y varias tareas están prácticamente terminadas y listas para entregarse al cliente. ¿Cómo debería proceder el director del proyecto? | Actualizar el plan de gestión de la calidad para el proyecto en general. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para el proyecto en general. | Cerrar las tareas del proyecto que se han completado. | Pedir al cliente que verifique y acepte las tareas que se han completado. |  | Al finalizar el proyecto, el director del proyecto debe asegurar la transición formal del producto transfiriendo la propiedad y responsabilidad de los entregables al cliente o patrocinador, obteniendo su aceptación formal. El director del proyecto debe verificar que los criterios de alcance y calidad se hayan cumplido y que los entregables se alineen con los objetivos del proyecto y las expectativas de los interesados. Las demás opciones pertenecen a fases de planificación o monitoreo y no involucran la verificación y aceptación final del cliente. | プロジェクトマネージャーはプロジェクト終盤に差し掛かり、複数のタスクが事実上完了し、クライアントへの引き渡しの準備が整っています。プロジェクトマネージャーはどう進めるべきですか？ | プロジェクト全体の品質マネジメント計画書を更新する。 | プロジェクト全体のコミュニケーションマネジメント計画書を更新する。 | 完了したプロジェクトタスクをクローズアウトする。 | 完了したタスクをクライアントに検証・受領してもらう。 |  | プロジェクト終結時、プロジェクトマネージャーは成果物の所有権と責任を顧客やスポンサーに移管し、正式な受領とサインオフを得ることで公式な製品移行を確保すべきです。スコープと品質基準が満たされ、成果物がプロジェクト目標とステークホルダーの期待に合致していることも検証する必要があります。他の選択肢は計画または監視段階に属し、クライアントによる最終検証・受領を含みません。
1550 | 由于客户削减了预算，最近有两名团队成员被从项目中撤出。然而敏捷团队收到的工作需求与之前相同甚至更多。敏捷项目负责人应如何解决这一情况？ | 向客户说明新的团队速率（velocity）。 | 向团队说明新的项目需求。 | 用已撤出的成员信息更新项目预算。 | 用新的团队产能更新限制日志。 |  | 当两名成员因预算削减被撤出，但工作需求保持不变甚至增加时，敏捷项目负责人应向客户说明新的团队速率，并据此协商范围与进度。团队规模缩减会降低速率，需要与客户进行透明沟通以重新对功能排序并调整发布计划。向团队解释新需求（B）会让团队负担过重却未调整期望。更新项目预算（C）只解决成本但不解决范围—进度的不匹配。更新限制日志（D）虽记录了约束但未解决交付差距。 | Dos miembros del equipo fueron liberados recientemente del proyecto porque el cliente redujo el presupuesto. Sin embargo, el equipo ágil sigue recibiendo los mismos, si no más, requisitos de trabajo que antes. ¿Cómo debería el líder del proyecto ágil resolver esta situación? | Explicar la nueva velocidad del equipo al cliente. | Explicar los nuevos requisitos del proyecto al equipo. | Actualizar el presupuesto del proyecto con los miembros liberados. | Actualizar el registro de restricciones con la nueva capacidad del equipo. |  | Cuando dos miembros son liberados por recortes de presupuesto pero los requisitos de trabajo se mantienen o aumentan, el líder del proyecto ágil debe explicar la nueva velocidad del equipo al cliente y negociar el alcance y el cronograma en consecuencia. La reducción del equipo disminuye la velocidad y exige una comunicación transparente con el cliente para repriorizar funcionalidades y ajustar el plan de entregas. Explicar los nuevos requisitos al equipo (B) los sobrecarga sin ajustar expectativas. Actualizar el presupuesto (C) atiende el costo pero no la desalineación alcance-cronograma. Actualizar el registro de restricciones (D) documenta limitaciones pero no resuelve la brecha de entrega. | 顧客の予算削減により、最近2名のメンバーがプロジェクトから外れました。しかしアジャイルチームには従来と同等、あるいはそれ以上の作業要件が引き続き寄せられています。アジャイルプロジェクトリーダーはこの状況をどう解決すべきですか？ | 新しいチームベロシティを顧客に説明する。 | 新しいプロジェクト要件をチームに説明する。 | 外れたメンバー情報でプロジェクト予算を更新する。 | 新しいチームキャパシティで制約ログを更新する。 |  | 予算削減で2名が外れたにもかかわらず作業要件が同等以上である場合、アジャイルプロジェクトリーダーは新しいチームベロシティを顧客に説明し、それに応じてスコープとスケジュールを再交渉すべきです。チーム規模の縮小はベロシティを低下させるため、機能の再優先順位付けやリリース計画調整について顧客と透明に対話する必要があります。新要件をチームに説明するだけ（B）は期待値を調整せず負荷を増やします。予算の更新（C）はコスト面のみでスコープ・スケジュール不整合を解決しません。制約ログの更新（D）は制約を記録するに留まり、デリバリーのギャップを埋めません。
1551 | 项目团队接到任务，要交付机器人以实现制造产线的自动化。技术团队已就位，并掌握了构建和安装机器人的技术资料。在规划该项目时还应考虑哪些其他因素？ | 安全与组织文化。 | 财务与市场环境。 | 行业标准与研究。 | 软件、安全与基础设施。 |  | 在规划机器人自动化制造产线项目时，技术团队已具备所需技术资料，因此还应考虑安全与组织文化。机器人引入物理危险，并要求劳动力做好准备并接受变革。财务与市场环境（B）影响商业论证但不影响执行规划。行业标准与研究（C）相关，但团队已掌握技术资料。软件、安全与基础设施（D）属于已被处理的技术因素。 | Un equipo de proyecto fue encargado de entregar robótica para automatizar una línea de producción. Los equipos técnicos ya están en su lugar y disponen de la información técnica necesaria para construir e instalar los robots. ¿Qué otros factores deberían considerarse al planificar este proyecto? | Seguridad y cultura organizacional. | Condiciones financieras y de mercado. | Estándares e investigación de la industria. | Software, seguridad e infraestructura. |  | Al planificar un proyecto de robótica para automatizar una línea de producción, donde los equipos técnicos ya cuentan con los recursos necesarios, los otros factores a considerar son la seguridad y la cultura organizacional. La robótica introduce riesgos físicos y requiere preparación de la fuerza laboral y adopción del cambio. Las condiciones financieras y de mercado (B) influyen en la justificación de negocio pero no en la planificación de ejecución. Estándares e investigación (C) son relevantes, pero el equipo ya posee la información técnica. Software, seguridad e infraestructura (D) son factores técnicos ya cubiertos. | あるプロジェクトチームが、製造ラインの自動化のためのロボティクス導入を任されました。技術チームはすでに編成され、ロボットの構築・設置に必要な技術情報も揃っています。このプロジェクトを計画するにあたり、他にどのような要因を考慮すべきですか？ | 安全と組織文化。 | 財務状況と市場環境。 | 業界標準と研究。 | ソフトウェア、セキュリティ、インフラ。 |  | 技術チームがすでに準備されているロボティクス自動化プロジェクトを計画する際に考慮すべきその他の要因は、安全と組織文化です。ロボティクスは物理的危険を導入し、現場の準備と変革受容を要します。財務状況と市場環境（B）はビジネス正当化には影響しますが実行計画には影響しません。業界標準と研究（C）は関連性がありますが、技術情報はすでに揃っています。ソフトウェア・セキュリティ・インフラ（D）はすでに対応済みの技術要因です。
1552 | 一项昂贵制造项目的若干部件被客户退回。客户抱怨部件质量低劣，担心其产品因此会被退回。项目经理确信质量得到了保持。项目经理应如何与客户沟通，以帮助客户确信项目所产出的产品是合格的？ | 向客户展示历史质量样本。 | 向客户展示质量控制测量数据。 | 向客户展示容差与控制限。 | 向客户展示当前批次的样品结果。 |  | 当客户抱怨部件质量时，项目经理应向客户展示质量控制测量数据。客观的测量数据可证明对质量标准的遵循，并以事实回应客户的关切。展示样本历史（A）属轶事性证据。展示容差与控制限（C）虽属技术信息但并非合规证据。展示当前批次结果（D）范围有限。 | Varios componentes de un costoso proyecto de fabricación han sido devueltos por el cliente. El cliente se queja de que la calidad de los componentes es deficiente y le preocupa que, como consecuencia, sus productos sean devueltos por problemas de calidad. El director del proyecto está seguro de que la calidad se ha mantenido. ¿Cómo debería comunicarse con el cliente para ayudar a asegurarle que el proyecto ha producido productos de calidad? | Mostrar al cliente un historial de muestras de calidad. | Mostrar al cliente las mediciones de control de calidad. | Mostrar al cliente los límites de tolerancia y control. | Mostrar al cliente resultados de muestra del lote actual. |  | Cuando un cliente se queja de la calidad de los componentes, el director del proyecto debe mostrarle las mediciones de control de calidad. Los datos de medición objetivos prueban el cumplimiento de los estándares de calidad y atienden las preocupaciones del cliente con hechos. Mostrar un historial de muestras (A) es anecdótico. Mostrar los límites de tolerancia y control (C) es técnico pero no constituye evidencia de cumplimiento. Mostrar resultados del lote actual (D) tiene alcance limitado. | 高額な製造プロジェクトの複数の部品が顧客から返品されました。顧客は部品の品質が低いと主張し、その結果として自社製品が品質問題で返品されることを懸念しています。プロジェクトマネージャーは品質が維持されてきたと確信しています。プロジェクトマネージャーはどのように顧客と対話し、品質ある製品が生産されてきたことを納得させるべきですか？ | 顧客に品質のサンプル履歴を見せる。 | 顧客に品質管理の測定データを見せる。 | 顧客に許容差と管理限界を見せる。 | 顧客に現在のバッチのサンプル結果を見せる。 |  | 顧客が部品の品質について苦情を言っている場合、プロジェクトマネージャーは品質管理の測定データを示すべきです。客観的な測定データは品質基準への準拠の証拠となり、顧客の懸念に事実で応えます。サンプル履歴（A）は逸話的です。許容差と管理限界（C）は技術的ですが準拠の証拠とは言えません。現在のバッチ結果（D）は範囲が限定的です。
1553 | 某组织在一个复杂项目集中启动了一个项目。项目负责人注意到团队士气低落，因为项目管理办公室（PMO）目前实施的项目框架与敏捷交付不兼容。项目负责人应该怎么做？ | 将该问题升级给产品负责人。 | 请 PMO 评审现有框架。 | 请求 PMO 制定一个全新的框架。 | 与项目团队组织一次头脑风暴。 |  | 当团队因 PMO 框架与敏捷交付不兼容而士气低落时，项目负责人应请 PMO 评审现有框架。PMO 拥有组织标准并可加以调整。升级给产品负责人（A）方向错误。请求全新的框架（C）过于激进。组织头脑风暴（D）无法解决组织层面的约束。 | Una organización inició un proyecto dentro de un programa complejo. El líder del proyecto nota que el equipo está desmotivado porque el marco de trabajo actual implementado por la oficina de dirección de proyectos (PMO) no es compatible con la entrega ágil. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Escalar el problema al dueño del producto. | Pedir a la PMO que revise el marco de trabajo. | Solicitar a la PMO que defina un nuevo marco de trabajo. | Planificar una sesión de lluvia de ideas con el equipo del proyecto. |  | Cuando el equipo está desmotivado porque el marco de trabajo de la PMO es incompatible con la entrega ágil, el líder del proyecto debe pedir a la PMO que revise el marco. La PMO es dueña de los estándares organizacionales y puede adaptarlos. Escalar al dueño del producto (A) está mal dirigido. Solicitar un marco completamente nuevo (C) es demasiado drástico. Planificar una lluvia de ideas (D) no aborda la restricción organizacional. | ある組織が複雑なプログラム内のプロジェクトを開始しました。プロジェクトリーダーは、現在プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）が導入している枠組みがアジャイルデリバリーと整合しないため、チームのモチベーションが低下していることに気づきました。プロジェクトリーダーは何をすべきですか？ | 問題をプロダクトオーナーにエスカレートする。 | PMOに枠組みのレビューを依頼する。 | PMOに新しい枠組みの定義を要請する。 | プロジェクトチームとブレインストーミングセッションを企画する。 |  | PMOの枠組みがアジャイルデリバリーと不整合でチームのモチベーションが低下している場合、プロジェクトリーダーはPMOに枠組みのレビューを依頼すべきです。PMOは組織標準のオーナーであり、それを適応させることができます。プロダクトオーナーへのエスカレーション（A）は方向違いです。完全に新しい枠組みの要請（C）は過剰です。ブレインストーミングの企画（D）は組織的制約に対処しません。
1554 | 一个 Scrum 团队的每日例会通过电话会议在三个团队（分别位于不同国家）之间进行。会议通常持续 45 分钟，并因语言障碍而出现许多误解。项目经理应如何在下一个迭代中解决这一问题？ | 指示与会人员仅在会议中讨论阻塞问题。 | 将一半待办事项推迟到下一个迭代，以留出更多时间完成会议。 | 培训三位团队负责人各自主持本地会议，然后再召开整体状态会议。 | 将会议时间延长到 1 小时，并要求所有人提出全部问题。 |  | 当跨国 Scrum 每日例会持续 45 分钟、并因语言障碍产生误解时，项目经理应培训三位团队负责人各自主持本地会议，再召开整体状态会议。这种两层结构可在本地实现更清晰的沟通，同时高效汇总信息。仅讨论阻塞问题（A）会限制沟通。将待办事项推迟（B）会拖延工作。延长至一小时（D）会让问题更糟。 | Las reuniones diarias de un equipo Scrum se realizan por teleconferencia entre tres equipos, cada uno ubicado en un país diferente. Las reuniones suelen durar 45 minutos con muchos malentendidos por las barreras lingüísticas. ¿Cómo debería el director del proyecto resolver este problema para la próxima iteración? | Indicar a los participantes que solo hablen de los bloqueos durante la reunión. | Trasladar la mitad de los elementos pendientes a la próxima iteración para dar más tiempo a las reuniones. | Capacitar a los tres líderes de equipo para que cada uno realice una reunión local y luego se haga una reunión de estado general. | Extender la reunión a 1 hora y pedir a todos los participantes que planteen todos los problemas. |  | Cuando las reuniones diarias Scrum entre varios países duran 45 minutos con malentendidos por barreras lingüísticas, el director del proyecto debe capacitar a tres líderes de equipo para conducir reuniones locales y luego una reunión de estado general. Este enfoque de dos niveles permite una comunicación local más clara mientras consolida la información de manera eficiente. Limitar la discusión a los bloqueos (A) restringe la comunicación. Trasladar elementos pendientes (B) retrasa el trabajo. Extender la reunión a una hora (D) empeora el problema. | あるスクラムチームのデイリーミーティングは、それぞれ異なる国に所在する3つのチーム間で電話会議形式で行われています。会議は通常45分続き、言語の壁により多くの誤解が生じています。プロジェクトマネージャーは次のイテレーションでこの問題をどう解決すべきですか？ | 会議では阻害要因のみを話すよう参加者に指示する。 | 会議に時間を多く確保するため、バックログ項目の半分を次のイテレーションへ移す。 | 3名のチームリードがそれぞれローカル会議を実施し、その後に全体ステータス会議を行うよう教育する。 | 会議を1時間に延長し、参加者全員が全課題を提起するよう求める。 |  | 複数国にまたがるスクラムのデイリーが45分続き言語の壁による誤解が生じている場合、プロジェクトマネージャーは3名のリードを訓練してローカル会議を実施させ、その後に全体ステータス会議を行うべきです。この2階層アプローチによりローカルでの明確なコミュニケーションと効率的な情報集約が可能になります。阻害要因のみの議論（A）はコミュニケーションを制限します。バックログを次イテレーションへ移す（B）は作業を遅延させます。会議を1時間に延ばす（D）は事態を悪化させます。
1555 | 某公司正在某项目上从预测型方式过渡到敏捷框架。项目发起人对其不确定性程度以及如何确定完成范围所需的时间和预算感到担忧。项目经理应如何应对这一情况？ | 请项目团队为项目制定一个高层级的预算基准，仅对前期阶段提供更多细节。 | 审查类似项目的组织过程资产（OPA），以确定执行该项目所需的进度、成本和资源。 | 与项目团队细化项目所需工作量，并据此制定详细的项目基准。 | 向关键干系人传达：由于使用了新框架，无法估算项目基准。 |  | 正确答案是 A。在不确定性较高的敏捷转型中，为整个项目制定高层级预算基准，只对最初阶段做详细规划，既能为发起人提供切合实际的框架，又能让其余部分随团队的学习逐步细化（滚动式规划）。预测型项目的组织过程资产（B）未必适用于新方法，在不确定条件下为所有内容制定详细基准（C）不切实际，告知无法估算基准（D）则没有回应发起人的担忧。 | Una compañía está pasando del enfoque predictivo a un marco ágil en un proyecto. El patrocinador del proyecto está preocupado por el nivel de incertidumbre y cómo determinar el tiempo y el presupuesto necesarios para completar el alcance. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar esta situación? | Pedir al equipo que cree una línea base de presupuesto a alto nivel para el proyecto y proporcione más detalle solo para las primeras etapas. | Revisar los activos de los procesos de la organización (OPAs) de proyectos similares para determinar el cronograma, costos y recursos requeridos para ejecutarlos. | Refinar la cantidad de trabajo requerido para el proyecto con el equipo y elaborar una línea base detallada en consecuencia. | Comunicar a los interesados clave que la línea base del proyecto no se pudo estimar debido al nuevo marco que se está usando. |  | La respuesta correcta es A. En una transición a ágil con mucha incertidumbre, una línea base de presupuesto de alto nivel para todo el proyecto, con detalle solo para las primeras etapas, da al patrocinador un marco realista y permite refinar el resto a medida que el equipo aprende (planificación gradual). Los OPA de proyectos predictivos (B) pueden no encajar con el nuevo enfoque, una línea base detallada de todo (C) es poco realista con incertidumbre y decir que no se puede estimar una línea base (D) no responde a la preocupación del patrocinador. | ある企業が、あるプロジェクトで予測型からアジャイルフレームワークへ移行しています。プロジェクトスポンサーは不確実性のレベルや、スコープ完了に必要な期間・予算をどのように決定するかについて懸念しています。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきですか？ | プロジェクトチームに対し、プロジェクトのハイレベル予算ベースラインを作成し、最初のステージのみ詳細を提供するよう依頼する。 | 類似プロジェクトの組織のプロセス資産（OPA）をレビューし、必要なスケジュール・コスト・リソースを決定する。 | チームと共に必要な作業量を精緻化し、それに応じて詳細なプロジェクトベースラインを策定する。 | 新フレームワーク採用のためプロジェクトベースラインの見積もりが不可能であると主要ステークホルダーに伝える。 |  | 正解は A。不確実性の高いアジャイルへの移行では、プロジェクト全体について大まかな予算ベースラインを設定し、初期段階だけを詳細化すれば、スポンサーに現実的な枠組みを示しつつ、残りはチームの学習に応じて詳細化できる（ローリング・ウェーブ計画法）。予測型プロジェクトのOPA（B）は新しいアプローチに合わない可能性があり、すべてを詳細なベースラインにする（C）のは不確実な状況では非現実的で、ベースラインを見積もれないと伝える（D）のではスポンサーの懸念に応えられない。
1556 | 两位架构师对即将到来的冲刺中将包含的某些开发组件的处理方式无法达成一致。在一对一讨论后，两位架构师决定各自负责系统的某个特定模块，团队也支持这一决定。项目经理应该怎么做？ | 确保项目干系人之间达成共识。 | 在下一次冲刺规划会议上讨论该问题。 | 支持架构师达成一致的结果。 | 与团队讨论该问题以解决分歧。 |  | 当两位架构师通过各自负责一个模块解决了分歧，且团队也支持这一决定时，项目经理应支持架构师达成的一致结果。尊重团队主导的解决方案能够建立信任。寻求干系人共识（A）会引入不必要的复杂性。在下一次冲刺规划上讨论（B）会拖延行动。与团队讨论以解决分歧（D）多此一举，因为团队已支持该方案。 | Dos arquitectos no logran ponerse de acuerdo sobre cómo abordar ciertos componentes del desarrollo que se incluirán en el próximo sprint. Tras una conversación uno a uno, los arquitectos han decidido que cada uno se haga cargo de un módulo particular del sistema, y el equipo apoya la decisión. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Asegurar que haya consenso entre los interesados del proyecto. | Discutir el asunto durante la próxima reunión de planificación del sprint. | Apoyar el resultado del acuerdo de los arquitectos. | Discutir el asunto con el equipo para resolver el desacuerdo. |  | Cuando dos arquitectos resuelven su desacuerdo asumiendo cada uno un módulo y el equipo apoya la decisión, el director del proyecto debe apoyar el resultado del acuerdo de los arquitectos. Respetar la resolución impulsada por el equipo construye confianza. Buscar consenso de interesados (A) introduce complejidad innecesaria. Discutirlo en la próxima planificación de sprint (B) retrasa la acción. Discutirlo con el equipo (D) es innecesario, ya que el equipo ya apoya la resolución. | 次のスプリントに含まれる開発の一部コンポーネントの進め方について、2名のアーキテクトが合意できずにいます。1対1の話し合いの結果、両者はシステムの特定モジュールをそれぞれ担当することに決め、チームもその判断を支持しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトステークホルダー間で合意があることを確認する。 | 次回のスプリントプランニングでその問題を議論する。 | アーキテクト間の合意結果を支持する。 | 意見の相違を解決するためチームと議論する。 |  | 2名のアーキテクトが各自モジュールを担当することで合意し、チームもそれを支持している場合、プロジェクトマネージャーはアーキテクトの合意結果を支持すべきです。チーム主導の解決を尊重することは信頼を醸成します。ステークホルダー全体の合意を求めること（A）は不要な複雑さを招きます。次回スプリントプランニングでの議論（B）は行動を遅らせます。チームと再度議論する（D）はチームがすでに支持しているため不要です。
1557 | 一家电信公司正在进行全国网络部署，技术需求持续变化。为应对这种情况，公司近期采用了混合型项目生命周期。在一次回顾会议上，部分团队成员抱怨：大多数故事已就绪可测试，却因等待项目经理的审批而未能推进。项目经理应该怎么做？ | 实施决策技术以推进这些故事。 | 更新问题日志并查阅经验教训登记册以寻找方案。 | 实施冲突解决以满足团队需求。 | 授权团队自我组织并自行做决策。 |  | 当混合型项目中的成员抱怨故事因等待项目经理审批而无法进入测试时，项目经理应授权团队自我组织并自行做决策。消除审批瓶颈可加速流动。实施决策技术（A）增加流程而非消除瓶颈。更新问题日志（B）只记录但不解决。实施冲突解决（C）针对的是不同问题。 | Una compañía de telecomunicaciones está realizando un despliegue de red nacional con requisitos técnicos en constante cambio. Para abordar la situación, la compañía adoptó recientemente un ciclo de vida híbrido. Durante una retrospectiva, algunos miembros del equipo se quejan de que la mayoría de las historias están listas para probar pero no avanzan porque están esperando la aprobación del director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Implementar técnicas de toma de decisiones para hacer avanzar las historias. | Actualizar el registro de incidentes y revisar el registro de lecciones aprendidas para encontrar opciones. | Implementar resolución de conflictos para acomodar las necesidades del equipo. | Empoderar al equipo para auto-organizarse y tomar sus propias decisiones. |  | Cuando los miembros de un proyecto híbrido se quejan de que las historias esperan la aprobación del director del proyecto para avanzar a pruebas, el director debe empoderar al equipo para auto-organizarse y tomar sus propias decisiones. Eliminar los cuellos de botella de aprobación acelera el flujo. Implementar técnicas de toma de decisiones (A) añade proceso en lugar de eliminar el cuello de botella. Actualizar el registro de incidentes (B) documenta pero no resuelve. Implementar resolución de conflictos (C) atiende un problema distinto. | ある通信会社が、技術要件が常に変化する全国規模のネットワーク展開を行っています。この状況に対応するため、同社は最近ハイブリッド型のプロジェクトライフサイクルを採用しました。レトロスペクティブで一部のメンバーが、ストーリーの大半はテスト準備が整っているにもかかわらずプロジェクトマネージャーの承認待ちで進んでいないと不満を述べました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 意思決定手法を導入してストーリーを前進させる。 | 課題ログを更新し、選択肢を求めて教訓登録簿をレビューする。 | チームのニーズに応えるため対立解決を実施する。 | チームに自己組織化と自律的な意思決定の権限を与える。 |  | ハイブリッドプロジェクトのメンバーが、PMの承認待ちでストーリーがテストに進めないと不満を述べる場合、プロジェクトマネージャーはチームに自己組織化と自律的意思決定の権限を与えるべきです。承認ボトルネックを除去すればフローが加速します。意思決定手法の導入（A）はプロセスを増やすだけでボトルネック解消にはなりません。課題ログの更新（B）は記録するのみで解決しません。対立解決の実施（C）は別の問題に対する施策です。
1558 | 项目经理在审查一个大型项目的状态时，发现成员分布在不同国家。在状态评审中，项目经理注意到某个团队持续进度滞后，且其工作经常需要返工。项目经理应如何提升该团队工作的质量？ | 指导所有成员，并引入外部顾问完成工作。 | 请一位本地的主题专家（SME）协助团队评审项目需求。 | 向项目发起人汇报问题，并设法缩减该团队的工作范围。 | 与团队一同评估该问题，确定他们是否具备执行任务所需的技能。 |  | 当跨国项目中的某个团队持续进度滞后且工作需要返工时，项目经理应与团队一同评估问题，判断他们是否具备执行任务所需的技能。技能评估能够触及根本原因。指导成员并引入顾问（A）在没有诊断的情况下行动。请本地 SME 协助（B）只是其中一种方案，并跳过了评估。向发起人汇报以缩减范围（C）为时过早。 | Un director de proyecto está revisando el estado de un gran proyecto con miembros del equipo en distintos países. Durante la revisión, nota que un equipo está consistentemente retrasado y su trabajo a menudo necesita corregirse. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para mejorar la calidad del trabajo de este equipo? | Guiar a todos los miembros del equipo y traer consultores externos para completar el trabajo. | Pedir a un experto en la materia (SME) local que asista al equipo en la revisión de los requisitos del proyecto. | Revisar el problema con el patrocinador del proyecto y trabajar para reducir el alcance de ese equipo. | Evaluar el problema con el equipo para determinar si tienen las habilidades necesarias para realizar las asignaciones. |  | Cuando un equipo en un proyecto multinacional está constantemente retrasado y su trabajo necesita correcciones, el director del proyecto debe evaluar el problema con el equipo para determinar si tienen las habilidades necesarias para sus asignaciones. La evaluación de habilidades aborda las causas raíz. Guiar a los miembros y traer consultores (A) actúa sin diagnóstico. Pedir ayuda a un SME local (B) es una solución pero omite la evaluación. Revisarlo con el patrocinador para reducir el alcance (C) es prematuro. | プロジェクトマネージャーは、複数の国にメンバーが分散している大規模プロジェクトのステータスをレビューしています。レビューを通じて、ある1つのチームが常にスケジュール遅延しており、そのアウトプットがしばしば修正を要することに気づきました。このチームの作業品質を向上させるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 全メンバーを指導し、外部コンサルタントを投入して作業を完了させる。 | 現地の業務分野専門家（SME）にプロジェクト要求事項のレビューを支援するよう依頼する。 | プロジェクトスポンサーと問題を協議し、当該チームのスコープを縮小するよう取り組む。 | 当該チームと共に問題を評価し、担当業務遂行に必要なスキルを有しているか判断する。 |  | 多国籍プロジェクトであるチームが常に遅延し修正を要する場合、プロジェクトマネージャーは当該チームと共に問題を評価し、必要なスキルを有しているかを見極めるべきです。スキル評価は根本原因に対処します。メンバー指導とコンサルタント投入（A）は診断なしの行動です。現地SME支援の依頼（B）は一つの解決策ですが評価を省略します。スポンサーと協議してスコープを縮小（C）は時期尚早です。
1559 | 一位项目经理被指派到一家正在向敏捷转型的公司中的某个项目。并非所有干系人都看好该项目，部分干系人希望在项目早期就把整个项目定义并规划清楚。然而，项目发起人需要一次快速胜利以确保项目的延续。项目经理应采用何种方法？ | 采用预测型方法，因为这会让高层干系人满意。 | 采用敏捷方法，因为这能更早地交付可工作的功能。 | 采用混合型项目，因为这能缓解干系人的担忧。 | 采用预测型方法，因为这会向所有干系人展示收益。 |  | 当部分干系人希望在前期完成全部规划，而发起人在公司向敏捷转型时需要一次快速胜利，项目经理应采用混合型方法。混合型方法以预测型结构安抚怀疑型干系人，又以敏捷的灵活性带来快速胜利。仅为取悦干系人而采用预测型（A）无法带来快速胜利。仅采用敏捷（B）可能无法满足希望前期规划的干系人。声称预测型对所有人都有益（D）则未解决快速胜利的需求。 | Se asigna a un director de proyecto a un proyecto en una compañía que está transicionando a ágil. No todos los interesados creen en el proyecto, y algunos quisieran que todo el proyecto se definiera y planificara desde el inicio. Sin embargo, el patrocinador del proyecto necesita una victoria rápida para asegurar la continuidad del proyecto. ¿Qué enfoque debería usar el director del proyecto? | Un enfoque predictivo, ya que esto agradaría a los interesados de alto nivel. | Un enfoque ágil, ya que esto entregaría funcionalidad operativa más temprano. | Un proyecto híbrido, ya que esto mitigará las preocupaciones de los interesados. | Un enfoque predictivo, ya que esto mostrará beneficios para todos los interesados. |  | Cuando algunos interesados quieren planificación completa por adelantado mientras el patrocinador necesita una victoria rápida en una compañía que transiciona a ágil, el director del proyecto debe usar un enfoque híbrido. El híbrido combina la estructura predictiva para los interesados escépticos con la flexibilidad ágil para victorias rápidas. Un enfoque predictivo para complacer a los interesados (A) no entrega victorias rápidas. Un enfoque ágil (B) puede no satisfacer a los interesados que quieren planificación previa. Un enfoque predictivo afirmando beneficios para todos (D) no atiende la necesidad de victoria rápida. | プロジェクトマネージャーが、アジャイルへ移行中の企業のあるプロジェクトに任命されました。すべてのステークホルダーがプロジェクトを支持しているわけではなく、一部はプロジェクト全体を初期に定義・計画してほしいと望んでいます。一方、プロジェクトスポンサーはプロジェクト継続を確実にするため早期の成功（クイックウィン）を必要としています。プロジェクトマネージャーはどのようなアプローチを採るべきですか？ | 上位ステークホルダーが満足するため予測型アプローチを採る。 | 稼働する機能を早く提供できるためアジャイルアプローチを採る。 | ステークホルダーの懸念を緩和できるためハイブリッド型プロジェクトを採る。 | 全ステークホルダーへの便益を示すため予測型アプローチを採る。 |  | 一部ステークホルダーが事前完全計画を望み、スポンサーがクイックウィンを必要とする状況では、プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチを採るべきです。ハイブリッドは懐疑的ステークホルダーに対する予測型の構造と、クイックウィン獲得のためのアジャイル的柔軟性を組み合わせます。ステークホルダーを満足させるための予測型（A）はクイックウィンを提供しません。アジャイル（B）は事前計画を望むステークホルダーを満足させない可能性があります。全員に便益があるとする予測型（D）はクイックウィンのニーズを満たしません。
1560 | 项目经理正在负责一项企业资源规划（ERP）项目，干系人横跨多个业务条线。项目经理开始识别、评估并对干系人与该项目集的关系进行分类。该过程的目的是什么？ | 仅将主要干系人纳入沟通管理计划。 | 识别所有可能对项目产生积极影响的干系人。 | 将所有干系人的需求纳入沟通管理计划。 | 识别所有可能对项目产生消极影响的干系人。 |  | 在跨多业务条线的 ERP 项目中识别、评估并分类干系人关系时，其目的是将所有干系人的需求纳入沟通管理计划。全面的理解可实现量身定制的参与方式。仅纳入主要干系人（A）会遗漏重要群体。仅识别积极影响者（B）或仅识别消极影响者（D）都属于不完整的分析。 | Un director de proyecto trabaja en una iniciativa de planificación de recursos empresariales (ERP) que involucra interesados a lo largo de numerosas líneas de negocio. El director comienza a identificar, evaluar y categorizar las relaciones de los interesados con el programa. ¿Cuál es el propósito de este proceso? | Incorporar solo a los interesados primarios en el plan de gestión de las comunicaciones. | Identificar a todos los interesados que pueden afectar positivamente el proyecto. | Incorporar las necesidades de todos los interesados en el plan de gestión de las comunicaciones. | Identificar a todos los interesados que pueden afectar negativamente el proyecto. |  | Al identificar, evaluar y categorizar las relaciones de los interesados en una iniciativa ERP que abarca múltiples líneas de negocio, el propósito es incorporar las necesidades de todos los interesados en el plan de gestión de las comunicaciones. Una comprensión integral permite un involucramiento adaptado. Incorporar solo a los interesados primarios (A) excluye grupos importantes. Identificar solo a los interesados positivos (B) o solo a los negativos (D) ofrece un análisis incompleto. | プロジェクトマネージャーは、複数の事業ラインにまたがるステークホルダーを擁するERP（エンタープライズリソースプランニング）イニシアチブに取り組んでいます。プロジェクトマネージャーはステークホルダーとプログラムとの関係を特定・評価・分類し始めています。このプロセスの目的は何ですか？ | 主要ステークホルダーのみをコミュニケーションマネジメント計画に組み込む。 | プロジェクトに肯定的な影響を与え得るすべてのステークホルダーを特定する。 | すべてのステークホルダーのニーズをコミュニケーションマネジメント計画に組み込む。 | プロジェクトに否定的な影響を与え得るすべてのステークホルダーを特定する。 |  | 複数事業ラインにまたがるERPイニシアチブでステークホルダーの関係を特定・評価・分類する目的は、すべてのステークホルダーのニーズをコミュニケーションマネジメント計画に組み込むことです。全体的な理解により、個別最適化された関与が可能になります。主要ステークホルダーのみを組み込む（A）は重要なグループを除外します。肯定的影響者のみ（B）や否定的影響者のみ（D）の特定はいずれも不完全な分析です。
1561 | 一个项目团队正在对一项产品进行发布后评估，需要从七位干系人那里获取详细反馈。其中六位干系人已经及时提供了反馈，但有一位尽管团队多次请求，仍未给出任何反馈。项目经理应该怎么做？ | 与这位不愿配合的项目干系人安排会议，以获取其反馈。 | 向发起人解释为什么这位不愿配合的干系人需要提供反馈。 | 与该不愿配合的干系人和项目团队召开会议，以解决任何冲突。 | 与所有七位项目干系人会面，并请他们都提供反馈。 |  | 在发布后评估中，当一位干系人尽管被多次请求仍未提供反馈时，项目经理应与该不愿配合的干系人安排会议以获取其反馈。直接的一对一对话能够使项目经理了解其参与的障碍并妥善处理其顾虑。向发起人解释该干系人为何需要提供反馈（B）是在尚未尝试直接沟通之前就升级问题。组织所有干系人参加的会议（C）可能让该干系人在公开场合受到不必要的压力。与所有七位干系人会面并要求所有人提供反馈（D）忽略了已经及时反馈的六位干系人，效率较低。 | Un equipo de proyecto está realizando una evaluación posterior al lanzamiento de un producto que requiere comentarios detallados de siete interesados. Seis de los interesados han proporcionado comentarios con prontitud. Uno de ellos no ha proporcionado ningún comentario a pesar de las numerosas solicitudes del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con el interesado reacio del proyecto para obtener sus comentarios. | Explicar al patrocinador por qué el interesado reacio debe proporcionar comentarios. | Organizar una reunión con el interesado reacio y el equipo del proyecto para resolver cualquier conflicto. | Reunirse con los siete interesados del proyecto y solicitar todos sus comentarios. |  | Cuando un interesado no ha proporcionado comentarios a pesar de las solicitudes repetidas durante una evaluación posterior al lanzamiento, el director del proyecto debe programar una reunión con el interesado reacio para obtener sus comentarios. Una conversación directa uno a uno permite al director del proyecto comprender las barreras a la participación y abordar cualquier inquietud. Explicar al patrocinador por qué el interesado debe proporcionar comentarios (B) escala el asunto sin intentar primero un compromiso directo. Organizar una reunión con todos los interesados presentes (C) puede generar presión innecesaria. Reunirse con los siete interesados (D) ignora que seis ya han respondido con prontitud y resulta ineficiente. | あるプロジェクトチームが、7名のステークホルダーから詳細なフィードバックを必要とする製品のリリース後評価を実施している。そのうち6名は速やかにフィードバックを提供したが、1名はチームからの再三の要請にもかかわらず一切フィードバックを提供していない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | フィードバックを得るために、消極的なプロジェクトステークホルダーとミーティングをスケジュールする。 | なぜその消極的なステークホルダーがフィードバックを提供する必要があるかをスポンサーに説明する。 | 対立を解消するため、消極的なステークホルダーとプロジェクトチームでミーティングを開催する。 | 7名すべてのプロジェクトステークホルダーと面談し、全員のフィードバックを改めて求める。 |  | リリース後評価において、繰り返しの要請にもかかわらず1名のステークホルダーがフィードバックを提供していない場合、プロジェクトマネージャーは消極的なステークホルダーとのミーティングをスケジュールしてフィードバックを得るべきである。直接の1対1の対話により、参加を阻む要因を理解し、懸念事項に対処できる。スポンサーに説明する（B）のは、直接の関与を試みる前に問題をエスカレーションする行為である。全ステークホルダー同席で開催する（C）のは、当事者に過度なプレッシャーを与える可能性がある。7名全員と面談する（D）のは、すでに速やかに回答した6名を無視することになり非効率である。
1562 | 一位项目经理对组织的行业标准非常熟悉，并认为这些标准并未在项目可交付成果中得到体现。项目经理接下来应审查什么？ | 质量过程 | 质量管理计划 | 项目章程 | 组织过程资产 (OPA) |  | 当项目经理认为行业标准未在项目可交付成果中得到体现时，应审查质量管理计划。该计划概述了质量过程和标准，便于识别行业标准与项目产出之间的差距。质量过程（A）只是质量管理计划的组成部分。项目章程（C）提供高层级授权。组织过程资产（D）是较广泛的组织参考资料。 | Un director del proyecto conoce bien los estándares del sector de la organización y considera que no se reflejan en los entregables del proyecto. ¿Qué debe revisar a continuación el director del proyecto? | El proceso de calidad | El plan de gestión de la calidad | El acta de constitución del proyecto | Los activos de los procesos de la organización (APO) |  | Cuando el director del proyecto considera que los estándares del sector no se reflejan en los entregables, debe revisar el plan de gestión de la calidad. Este plan describe los procesos y estándares de calidad y permite identificar las brechas entre los estándares del sector y los productos del proyecto. El proceso de calidad (A) es un componente dentro del plan. El acta de constitución (C) proporciona la autorización de alto nivel. Los APO (D) son referencias organizacionales amplias. | あるプロジェクトマネージャーは、組織の業界標準に精通しており、それらがプロジェクトの成果物に反映されていないと考えている。プロジェクトマネージャーは次に何をレビューすべきか。 | 品質プロセス | 品質マネジメント計画書 | プロジェクト憲章 | 組織のプロセス資産 (OPA) |  | プロジェクトマネージャーが業界標準が成果物に反映されていないと考える場合、品質マネジメント計画書をレビューすべきである。同計画書は品質プロセスと標準を定めており、業界標準とプロジェクト成果物のギャップを特定できる。品質プロセス（A）は品質マネジメント計画書の構成要素である。プロジェクト憲章（C）は高レベルの承認を与えるものである。組織のプロセス資産（D）は広範な組織参照資料である。
1563 | 一位项目经理领导的项目，由于客户接受度存在若干不确定性，产品需求尚未完全确定。项目经理应该怎么做？ | 收集少量已批准的需求，并增加一些额外功能以满足产品规格要求。 | 暂停所有项目活动，直到项目发起人和关键干系人事先确定全部需求。 | 要求团队成员调研和收集市场上同类产品最佳功能的相关数据。 | 收集足够的需求以制作最小可行产品 (MVP)，用于评估客户接受度。 |  | 当因客户接受度的不确定而需求未能完全确定时，项目经理应收集足够的需求以制作最小可行产品 (MVP) 来评估客户接受度。MVP 开发可以通过实际客户反馈进行验证。收集少量需求并增加额外功能（A）会引入未经验证的范围。暂停所有活动直到需求齐备（B）过于僵化。调研竞争对手功能（C）无法直接验证客户接受度。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto en el que los requisitos del producto no se han cumplido del todo debido a varias incertidumbres sobre la aceptación del cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunir un número reducido de requisitos aprobados y agregar algunas funcionalidades adicionales para cumplir con las especificaciones del producto. | Detener todas las actividades del proyecto hasta que el patrocinador y los interesados clave establezcan todos los requisitos por adelantado. | Pedir a los miembros del equipo que investiguen y recopilen datos sobre las mejores funcionalidades ofrecidas por productos similares en el mercado. | Reunir suficientes requisitos para producir un producto mínimo viable (MVP) con el cual evaluar la aceptación del cliente. |  | Cuando los requisitos del producto no se han cumplido completamente debido a incertidumbres sobre la aceptación del cliente, el director del proyecto debe reunir suficientes requisitos para producir un producto mínimo viable (MVP) y evaluar la aceptación del cliente. El desarrollo de un MVP permite la validación mediante retroalimentación real del cliente. Reunir requisitos reducidos y añadir funcionalidades extra (A) agrega alcance no validado. Detener todas las actividades hasta establecer los requisitos (B) es excesivamente rígido. Investigar las funcionalidades de la competencia (C) no aborda la validación del cliente. | あるプロジェクトマネージャーは、顧客受容性に関するいくつかの不確実性のために製品要件が完全には満たされていないプロジェクトを率いている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 承認済みの要件を絞り込み、製品仕様を満たすために追加機能をいくつか加える。 | プロジェクトスポンサーと主要ステークホルダーが要件をすべて事前に確定するまで、プロジェクト活動をすべて停止する。 | チームメンバーに、市場の類似製品が提供している最良の機能についてリサーチしデータを収集するよう依頼する。 | 顧客受容性を評価するための実用最小限の製品 (MVP) を作成できるだけの要件を収集する。 |  | 顧客受容性の不確実性により製品要件が完全に満たされていない場合、プロジェクトマネージャーは顧客受容性を評価するためのMVPを作成できる十分な要件を収集すべきである。MVP開発により、実際の顧客フィードバックを通じた検証が可能になる。要件を絞って追加機能を加える（A）のは検証されていないスコープを増やすことになる。要件が固まるまで活動を停止する（B）のは過度に硬直的である。競合の機能を調査する（C）のは顧客受容性の検証にはつながらない。
1564 | 一位关键干系人因 IT 项目缺乏透明度而感到沮丧，并拒绝参加新项目会议的邀请。敏捷项目经理应如何让该干系人参与到项目中？ | 向干系人介绍项目管理计划，并向其保证将定期收到项目最新动态。 | 使用干系人映射来记录其影响力和关心程度，以便用于下一次迭代规划会议。 | 通过遵守项目承诺与干系人建立信任，并利用演示会议收集反馈并重新对齐目标。 | 将干系人介绍给项目团队，并邀请其参加下次与 IT 团队的迭代评审会议。 |  | 当一位对 IT 项目透明度缺乏信任的干系人拒绝出席项目会议时，敏捷项目经理应通过遵守项目承诺与之建立信任，并利用演示会议收集反馈并重新对齐目标。这通过可见且可运行的可交付成果以及一致的执行来建立透明度。介绍项目管理计划（A）依赖文档而非展示成果。干系人映射（B）分析影响力但不能直接建立信任。仅邀请其参加迭代评审（D）只是单次活动，不足以形成持续的信任。 | Un interesado clave, frustrado por la falta de transparencia de los proyectos de TI, rechaza una invitación a participar en las reuniones del nuevo proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto ágil para involucrar al interesado en el proyecto? | Presentar el plan para la dirección del proyecto al interesado y asegurarle que recibirá actualizaciones periódicas del proyecto. | Usar el mapeo de interesados para documentar el nivel de influencia e interés para la próxima reunión de planificación de la iteración. | Generar confianza con el interesado cumpliendo los compromisos del proyecto y utilizar sesiones de demostración para recopilar comentarios y realinear los objetivos. | Presentar al interesado al equipo del proyecto e invitarlo a la próxima reunión de revisión de iteración con el equipo de TI. |  | Cuando un interesado frustrado y con poca confianza en la transparencia de los proyectos de TI rechaza las invitaciones a las reuniones, el director del proyecto ágil debe generar confianza cumpliendo los compromisos del proyecto y utilizando sesiones de demostración para recopilar comentarios y realinear los objetivos. Esto crea transparencia mediante entregables visibles y un seguimiento coherente. Presentar el plan para la dirección del proyecto (A) se basa en documentación en lugar de resultados demostrados. El mapeo de interesados (B) analiza la influencia pero no genera confianza por sí mismo. Invitarlo a una reunión puntual (D) es insuficiente para construir confianza sostenida. | ITプロジェクトの透明性の欠如に不満を抱いている主要ステークホルダーが、新プロジェクトのミーティングへの招待を断った。アジャイルプロジェクトマネージャーは、このステークホルダーをプロジェクトに巻き込むために何をすべきか。 | プロジェクトマネジメント計画書をステークホルダーに提示し、定期的にプロジェクトの最新情報を受け取れることを保証する。 | ステークホルダーマッピングを用いて影響力と関心度を文書化し、次回のイテレーション計画ミーティングに備える。 | プロジェクトのコミットメントを守ることでステークホルダーとの信頼を築き、デモセッションを活用してフィードバックを収集し目標を再整合する。 | ステークホルダーをプロジェクトチームに紹介し、ITチームとの次回のイテレーションレビューミーティングに招待する。 |  | ITプロジェクトの透明性に対する信頼が低く不満を抱くステークホルダーがミーティングを辞退する場合、アジャイルプロジェクトマネージャーはコミットメントを遵守することで信頼を築き、デモセッションでフィードバックを収集し目標を再整合すべきである。これにより、可視で動作する成果物と一貫した実行を通じて透明性が生まれる。プロジェクトマネジメント計画書を提示する（A）のは、実証された成果ではなく文書に依存する。ステークホルダーマッピング（B）は影響力を分析するが信頼そのものは築けない。一度のレビューに招待する（D）だけでは持続的な信頼形成には不十分である。
1565 | 一位项目经理被指派到一个新项目，并被分配了虚拟团队成员。之后，最近被收购公司的两位成员加入项目团队作为额外资源。为了确保不发生潜在的误解，项目经理应该怎么做？ | 向现有团队成员发送邮件，告知新成员加入的情况。 | 更新并共享团队沟通指南文件。 | 以可能造成混乱为由，请求将新成员调离至其他项目。 | 与新团队成员设立每周会议，持续两个月。 |  | 当来自被收购公司的新成员加入虚拟项目团队时，项目经理应更新并共享团队沟通指南文件。明确的沟通指南可防止误解。仅发送邮件公告（A）不够全面。请求调离新成员（C）做法极端。仅与新成员单独召开每周会议（D）会让他们脱离整体团队。 | Un director del proyecto es asignado a un nuevo proyecto y se le asignan miembros de equipo virtuales. Más tarde, dos miembros más procedentes de una empresa recientemente adquirida se incorporan como recursos adicionales al equipo del proyecto. Para asegurar que no haya posibles malentendidos, ¿qué debe hacer el director del proyecto? | Enviar una actualización por correo electrónico a los miembros del equipo existente sobre la incorporación de los nuevos miembros. | Actualizar y compartir el documento de directrices sobre comunicaciones del equipo. | Solicitar la transferencia de los nuevos miembros a otro proyecto, citando un riesgo de confusión. | Establecer una reunión semanal con los nuevos miembros del equipo durante un par de meses. |  | Cuando nuevos miembros de una empresa adquirida se incorporan a un equipo de proyecto virtual, el director del proyecto debe actualizar y compartir el documento de directrices sobre comunicaciones del equipo. Las directrices claras de comunicación previenen los malentendidos. Enviar un anuncio por correo electrónico (A) es insuficiente. Solicitar la transferencia de los nuevos miembros (C) es una medida extrema. Programar reuniones semanales solo para los nuevos miembros (D) los aísla del resto del equipo. | あるプロジェクトマネージャーが新しいプロジェクトに任命され、バーチャルチームメンバーが割り当てられた。その後、最近買収された会社からさらに2名のメンバーが追加リソースとしてチームに加わった。潜在的な誤解が生じないようにするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 既存のチームメンバーに、新メンバー加入について電子メールで通知する。 | チームコミュニケーションに関するガイドライン文書を更新し共有する。 | 混乱のリスクがあるとして、新メンバーを別のプロジェクトへ異動させるよう要請する。 | 数か月にわたり、新メンバーと毎週ミーティングを設定する。 |  | 買収された会社からの新メンバーがバーチャルチームに加わる場合、プロジェクトマネージャーはチームコミュニケーションのガイドライン文書を更新し共有すべきである。明確なコミュニケーションガイドラインは誤解を防ぐ。メール通知のみ（A）では不十分である。新メンバーの異動を要請する（C）のは極端である。新メンバーのみとの週次ミーティング（D）は彼らを孤立させる。
1566 | 项目即将启动且资源已分配。开发经理随后通知项目经理一名关键资源因家庭紧急情况无法到岗。开发经理表示其他所有开发人员都已被分配到其他项目，并且没有可用资源。 | 通知发起人当前情况，并请求延长目标完工日期。 | 与发起人会面，确定如何重新设定进度计划基线。 | 根据项目优先级确定资源分配方案。 | 对现有资源分配进行调整，并通知开发经理。 |  | 当一名关键资源不可用且其他开发人员均无空余产能时，项目经理应根据项目优先级确定资源分配方案。评估所有方案——重新分配、调整进度、外部资源——可使决策有据可依。在探索替代方案前就向发起人申请延期（A）是过早让步。提前与发起人会面重新基线化（B）为时过早。直接调整现有分配（D）则未经分析就强行变更。 | Un proyecto está listo para comenzar y los recursos están asignados. Luego, el gerente de desarrollo informa al director del proyecto que un recurso crítico ya no está disponible debido a una emergencia familiar. El gerente de desarrollo indica que todos los demás desarrolladores han sido asignados a otros proyectos y no hay recursos disponibles. | Informar al patrocinador de la situación y solicitar una ampliación de la fecha objetivo de finalización. | Reunirse con el patrocinador para determinar cómo volver a establecer la línea base del cronograma. | Determinar las opciones de asignación de recursos en función de la prioridad del proyecto. | Aplicar cambios a las asignaciones de recursos existentes e informar al gerente de desarrollo. |  | Cuando un recurso crítico deja de estar disponible y no hay capacidad de desarrolladores en otra parte, el director del proyecto debe determinar las opciones de asignación de recursos según la prioridad del proyecto. Evaluar todas las opciones—reasignación, ajuste del cronograma, recursos externos—permite tomar decisiones informadas. Informar al patrocinador y solicitar una ampliación (A) cede antes de explorar alternativas. Reunirse con el patrocinador para volver a establecer la línea base (B) es prematuro. Aplicar cambios a las asignaciones existentes (D) fuerza cambios sin análisis. | プロジェクトが開始準備に入り、リソースが割り当てられた。その後、開発マネージャーが、家族の緊急事態により重要なリソースが利用できなくなったとプロジェクトマネージャーに伝えた。開発マネージャーは、他のすべての開発者が他のプロジェクトに割り当てられており、利用可能なリソースがないと述べている。 | 状況をスポンサーに伝え、目標完了日の延長を要請する。 | スポンサーと面談し、スケジュールをどのように再ベースライン化するか決定する。 | プロジェクトの優先度に基づいてリソース配分の選択肢を判断する。 | 既存のリソース配分に変更を加え、開発マネージャーに通知する。 |  | 重要なリソースが利用できなくなり、他の開発者リソースの余裕もない場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトの優先度に基づいてリソース配分の選択肢を判断すべきである。再配分、スケジュール調整、外部リソースなどあらゆる選択肢を評価することで、情報に基づいた意思決定が可能になる。スポンサーへ延長を要請する（A）のは代替案を検討する前に譲歩している。スポンサーと再ベースライン化を協議する（B）のは時期尚早である。既存の割当を変更する（D）のは分析なしに変更を強行することになる。
1567 | 某项目过去四次评审中进度绩效指数 (SPI) 持续下降。目前没有正在制定的纠正措施，项目团队似乎也并不担心。为应对 SPI 趋势，项目经理首先应该做什么？ | 与项目团队合作，制定一个按既定阶段递增交付收益的计划。 | 与项目进度计划员会面，使用更切合实际的进度计划重新基线化项目。 | 通知项目干系人，需要削减范围以将成本控制在预算内。 | 联系项目发起人，告知需要更多资源以达成进度目标。 |  | 正确答案是 A。SPI 在四次评审中持续下降且没有纠正措施，因此项目经理应让团队一起分析原因，并制定按既定进度交付的计划。重新设定基准（B）是在掩盖偏差而不是纠正它。在了解原因之前削减范围（C）或申请更多资源（D）为时过早。 | Un proyecto ha estado reportando un índice de desempeño del cronograma (SPI) decreciente durante las últimas cuatro revisiones. No se está desarrollando ninguna acción correctiva y el equipo del proyecto no parece preocupado. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para abordar la tendencia del SPI? | Involucrar al equipo del proyecto para crear un plan que entregue beneficios de manera definida e incremental. | Reunirse con el planificador del cronograma para volver a establecer la línea base del proyecto utilizando un cronograma más realista. | Notificar a los interesados del proyecto que el alcance debe reducirse para mantener los costos dentro del presupuesto. | Contactar al patrocinador del proyecto para informarle que se necesitan más recursos para cumplir con el cronograma. |  | La respuesta correcta es A. El SPI ha bajado durante cuatro revisiones sin acciones correctivas, por lo que el director del proyecto debe involucrar al equipo para analizar las causas y elaborar un plan para entregar en un cronograma definido. Volver a establecer la línea base (B) oculta la variación en lugar de corregirla. Reducir el alcance (C) o pedir más recursos (D) es prematuro antes de entender las causas. | あるプロジェクトでは、過去4回のレビューでスケジュール効率指数 (SPI) が低下し続けている。是正措置は策定されておらず、プロジェクトチームも特に懸念していない様子である。SPIのトレンドに対処するため、プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か。 | プロジェクトチームと連携し、定義された段階的なベネフィット提供計画を作成する。 | スケジューラと面談し、より現実的なスケジュールを用いてプロジェクトを再ベースライン化する。 | コストを予算内に収めるためスコープを縮小する必要があると、プロジェクトステークホルダーに通知する。 | プロジェクトスポンサーに連絡し、スケジュールを満たすためより多くのリソースが必要であることを伝える。 |  | 正解は A。SPIが4回のレビューで下がり続けているのに是正処置がないため、プロジェクトマネージャーはチームとともに原因を分析し、決められたスケジュールで提供する計画を立てるべきである。再ベースライン化（B）は差異を是正せず隠すことになる。原因を理解する前にスコープを減らす（C）ことや資源を追加要求する（D）ことは時期尚早である。
1568 | 一位项目经理在一家计划开始采用敏捷交付的组织工作，但部分业务部门对此缺乏支持。项目经理需要解决对敏捷的不信任问题。项目经理应建议什么？ | 为敏捷项目交付制定详细的工作说明书。 | 雇用一支承包商团队进行敏捷项目交付。 | 协商安排开展一个敏捷试点项目。 | 直接为该项目实施并建立敏捷框架。 |  | 当组织希望采用敏捷而部分业务部门对此缺乏信任时，项目经理应建议协商开展敏捷试点项目。试点项目以受控的方式展示价值。制定详细工作说明书（A）违反敏捷原则。雇用敏捷承包商（B）不能建立内部能力。立即全面实施敏捷框架（D）会引发更大阻力。 | Un director del proyecto trabaja para una organización que tiene la intención de comenzar a utilizar la entrega ágil, pero algunas unidades de negocio no la apoyan. El director del proyecto debe abordar la falta de confianza en ágil. ¿Qué debe recomendar el director del proyecto? | Definir instrucciones de trabajo detalladas para la entrega de proyectos ágiles. | Contratar un equipo de contratistas para la entrega de proyectos ágiles. | Negociar arreglos especiales para un proyecto piloto ágil. | Implementar y establecer un marco ágil para el proyecto. |  | Cuando una organización quiere adoptar ágil pero algunas unidades de negocio no confían en ello, el director del proyecto debe recomendar negociar arreglos especiales para un proyecto piloto ágil. Un piloto demuestra el valor de manera controlada. Definir instrucciones de trabajo detalladas (A) contradice los principios ágiles. Contratar contratistas ágiles (B) no construye capacidad interna. Implementar un marco ágil completo de inmediato (D) corre el riesgo de generar más resistencia. | あるプロジェクトマネージャーは、アジャイル型のデリバリーを導入しようとしている組織で働いているが、一部のビジネスユニットからの支持が得られていない。プロジェクトマネージャーはアジャイルへの不信感に対処する必要がある。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきか。 | アジャイル型プロジェクトデリバリーのための詳細な作業指示書を定義する。 | アジャイル型プロジェクトデリバリーのためにコントラクターチームを雇用する。 | アジャイルパイロットプロジェクトのための特別な取り決めを交渉する。 | 当該プロジェクトに対してアジャイルフレームワークを導入し確立する。 |  | 組織がアジャイルを採用したいが一部のビジネスユニットが信頼していない場合、プロジェクトマネージャーはアジャイルパイロットプロジェクトのための特別な取り決めを交渉することを推奨すべきである。パイロットは制御された方法で価値を実証する。詳細な作業指示書を定義する（A）のはアジャイルの原則に反する。アジャイル契約者を雇う（B）のは内部能力を構築できない。即座にアジャイルフレームワークをフル導入する（D）のはさらなる抵抗を招くリスクがある。
1569 | 项目接近完工但进度落后。应急储备已用尽，不过剩余预算应足以完成项目。项目唯一的主题专家 (SME) 被其经理要求去解决运营方面的一个问题。 | 释放该资源以处理运营优先事项。 | 请该经理提交变更请求。 | 为这种情况设计谈判策略。 | 将情况升级至项目发起人。 |  | 当唯一的 SME 被调去处理运营事务，而项目进度落后且应急储备已用尽时，项目经理应针对该情况设计谈判策略。谈判可在相互竞争的资源需求之间取得平衡。释放资源（A）放弃了项目需求。要求经理提交变更请求（B）只是形式化但未谈判。升级至发起人（D）可能必要，但应先尝试谈判。 | Un proyecto está cerca de su finalización pero está atrasado en el cronograma. La reserva para contingencias ya se ha utilizado, aunque el presupuesto restante debería ser suficiente para completar el proyecto. El gerente del único experto en la materia (SME) asignado al proyecto le ha pedido que resuelva un problema en operaciones. | Liberar al recurso para que atienda la prioridad de operaciones. | Pedir al gerente que presente una solicitud de cambio. | Diseñar una estrategia de negociación para esta situación. | Escalar la situación al patrocinador del proyecto. |  | Cuando el único SME es retirado para atender operaciones mientras el proyecto está atrasado y la reserva para contingencias se ha consumido, el director del proyecto debe diseñar una estrategia de negociación para la situación. La negociación equilibra demandas de recursos en competencia. Liberar el recurso (A) abandona la necesidad del proyecto. Pedir al gerente que presente una solicitud de cambio (B) formaliza pero no negocia. Escalar al patrocinador (D) puede ser necesario, pero la negociación debe ir primero. | プロジェクトは完了間近だがスケジュールに遅れている。コンティンジェンシー予備はすでに使い切られているが、残りの予算でプロジェクトを完了できるはずである。プロジェクトに割り当てられた唯一の主題専門家 (SME) が、運用上の問題を解決するようマネージャーから要請された。 | 運用上の優先事項を処理できるよう、その人材を解放する。 | マネージャーに変更要求を提出するよう依頼する。 | この状況に対する交渉戦略を策定する。 | プロジェクトスポンサーに状況をエスカレーションする。 |  | 唯一のSMEが運用業務に引き抜かれ、プロジェクトが遅延しコンティンジェンシー予備も使い切られている場合、プロジェクトマネージャーはこの状況に対する交渉戦略を設計すべきである。交渉により競合するリソース需要のバランスを取れる。人材を解放する（A）のはプロジェクトのニーズを放棄することになる。マネージャーに変更要求を依頼する（B）のは手続きを正式化するが交渉ではない。スポンサーへエスカレーションする（D）のは必要かもしれないが、まず交渉を行うべきである。
1570 | 项目进度风险已转化为问题。项目经理预见执行将出现延误。项目经理应如何解决该问题？ | 与相关干系人合作，确定可能的解决方案。 | 更新风险管理计划并发送给项目团队。 | 将该问题升级至高级管理层处理。 | 更新进度基线为新的项目时间线。 |  | 当进度风险变成问题且预见到延误时，项目经理应与相关干系人合作确定可能的解决方案。协作式问题解决可确保全面有效的处理。更新风险管理计划（B）只是处理文件，无法解决眼前问题。升级至高级管理层（C）应在干系人参与之后。更新进度基线（D）只是接受延误而未寻求解决方案。 | Un riesgo del cronograma del proyecto se ha convertido en una incidencia. El director del proyecto prevé retrasos en la ejecución del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver la incidencia? | Trabajar con los interesados pertinentes para determinar posibles soluciones. | Actualizar el plan de gestión de riesgos y enviarlo al equipo del proyecto. | Escalar la incidencia al liderazgo sénior para su resolución. | Actualizar la línea base del cronograma con la nueva línea de tiempo del proyecto. |  | Cuando un riesgo del cronograma se convierte en una incidencia y se prevén retrasos, el director del proyecto debe trabajar con los interesados pertinentes para determinar posibles soluciones. La resolución colaborativa garantiza una respuesta integral y eficaz. Actualizar el plan de gestión de riesgos (B) aborda la documentación, no la incidencia inmediata. Escalar al liderazgo sénior (C) debe ocurrir después del compromiso con los interesados. Actualizar la línea base del cronograma (D) acepta el retraso sin buscar soluciones. | プロジェクトのスケジュールリスクが課題に転じた。プロジェクトマネージャーは実行段階での遅延を予見している。課題を解決するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 関連するステークホルダーと連携して、可能な解決策を判断する。 | リスクマネジメント計画書を更新し、プロジェクトチームに送付する。 | 解決のためにシニアリーダーシップに課題をエスカレーションする。 | スケジュールベースラインを新しいプロジェクトタイムラインに更新する。 |  | スケジュールリスクが課題化し遅延が予見される場合、プロジェクトマネージャーは関連ステークホルダーと連携して可能な解決策を判断すべきである。協働的な問題解決により包括的かつ効果的な対応が可能になる。リスクマネジメント計画書を更新する（B）のは文書対応であり、直近の課題解決にはならない。シニアリーダーシップにエスカレーションする（C）のはステークホルダーとの関与の後にすべきである。スケジュールベースラインを更新する（D）のは解決策を探らず遅延を受け入れているだけである。
1571 | 在一个混合型项目中，客户已签订合同规定每个季度的可交付成果。客户希望向其干系人在第一季度展示一项有形成果，并希望将第二个里程碑提前到第一季度。项目经理向客户解释相关情况后，应采取哪两项行动？ | 说服客户保留第二个里程碑不变。 | 将该问题升级至高层管理层以解决并提出方案。 | 询问客户对第二个里程碑要求的优先级。 | 与开发团队讨论第二个里程碑中哪些要求可以在第一季度实施。 | 告诉客户改变里程碑会对项目成本造成非常大的影响。 | 当客户希望在混合项目中将第二个里程碑提前到第一季度时，项目经理应（D）与开发团队讨论第一季度可执行的需求，并（C）询问客户对第二个里程碑需求的优先级。这在可行性与客户需求之间取得平衡。说服客户不要变更（A）拒绝适应。升级至高层（B）为时过早。仅强调成本影响（E）只关注预算而未考虑客户的业务价值。 | En un proyecto híbrido, el cliente ha emitido un contrato que especifica los entregables para cada trimestre. El cliente quiere mostrar a sus interesados un resultado tangible en el primer trimestre y quiere mover el segundo hito al primer trimestre. El director del proyecto le explica al cliente la situación. ¿Qué dos acciones debe tomar? | Convencer al cliente para que deje el segundo hito en su lugar y no lo cambie. | Escalar el asunto a la alta dirección para resolver el problema y sugerir un plan. | Preguntar al cliente sus prioridades respecto a los requisitos del segundo hito. | Volver al equipo de desarrollo y discutir qué requisitos del segundo hito pueden realizarse en el primer trimestre. | Decir al cliente que mover el hito tiene un impacto muy alto en el costo del proyecto. | Cuando un cliente desea mover el segundo hito al primer trimestre en un proyecto híbrido, el director del proyecto debe (D) volver al equipo de desarrollo para discutir qué requisitos pueden realizarse en el Q1 y (C) preguntar al cliente las prioridades respecto a los requisitos del segundo hito. Esto equilibra la viabilidad con las necesidades del cliente. Convencer al cliente de no cambiar (A) resiste la adaptación. Escalar a la alta dirección (B) es prematuro. Resaltar el impacto en costos (E) se enfoca solo en el presupuesto sin considerar el valor de negocio. | あるハイブリッドプロジェクトにおいて、顧客は四半期ごとの成果物を指定する契約を締結している。顧客は第1四半期に有形の成果をステークホルダーに示したいと考え、第2マイルストーンを第1四半期に前倒しすることを望んでいる。プロジェクトマネージャーは顧客に状況を説明している。どの2つの行動を取るべきか。 | 第2マイルストーンをそのまま据え置き、変更しないよう顧客を説得する。 | 問題を解決し計画を提案するため、上位マネジメントに案件をエスカレーションする。 | 第2マイルストーンの要件について、顧客の優先順位を尋ねる。 | 開発チームに戻り、第2マイルストーンの要件のうち第1四半期で実施可能なものを協議する。 | マイルストーンの変更がプロジェクトコストに非常に大きな影響を与えると顧客に伝える。 | ハイブリッドプロジェクトで顧客が第2マイルストーンを第1四半期に前倒ししたい場合、プロジェクトマネージャーは（D）開発チームに戻り第1四半期で実施可能な要件を協議し、（C）顧客に第2マイルストーン要件の優先順位を尋ねるべきである。これにより実現性と顧客ニーズのバランスが取れる。顧客を説得する（A）のは適応を拒むことになる。上位マネジメントへのエスカレーション（B）は時期尚早である。コスト影響を強調する（E）のは予算面のみに焦点を当てており、顧客のビジネス価値を考慮していない。
1572 | 一位项目经理在一个开发团队中担任 Scrum Master 的角色。在每日站会中，几位开发人员抱怨邻近团队的噪音、笔记本电脑性能问题以及预订会议室的困难。项目经理应该怎么做？ | 记录这些障碍并升级给产品负责人。 | 给所有干系人分派任务并监督其落实。 | 记录这些障碍并稍后处理。 | 承认这些障碍并促进其解决。 |  | 当团队成员在每日站会中报告噪音、笔记本电脑性能差以及会议室预订困难等障碍时，作为 Scrum Master 的项目经理应承认这些障碍并促进其解决。Scrum Master 的核心职责是消除阻碍团队工作效率的障碍。升级给产品负责人（A）不合适——这些是运营层面的障碍，而非待办列表问题。给所有干系人分派任务（B）超出 Scrum Master 的职责范围。仅记录而稍后再处理（C）会让团队继续受阻。 | Un director del proyecto está desempeñando el rol de Scrum Master para un equipo de desarrolladores. En la reunión diaria de pie, un par de desarrolladores se quejan del ruido del equipo vecino, el rendimiento de sus computadoras portátiles y la dificultad para reservar salas de reuniones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Anotar los impedimentos y escalarlos al dueño del producto. | Asignar acciones a todos los interesados y supervisar su implementación. | Anotar los impedimentos y trabajar en abordarlos más tarde. | Reconocer los impedimentos y facilitar su resolución. |  | Cuando los miembros del equipo informan impedimentos como ruido, bajo rendimiento de portátiles y dificultades para reservar salas durante el daily standup, el director del proyecto que actúa como Scrum Master debe reconocer los impedimentos y facilitar su resolución. La responsabilidad principal del Scrum Master es eliminar los obstáculos que impiden la productividad del equipo. Escalar al dueño del producto (A) no es apropiado—son impedimentos operativos, no temas de la lista pendiente. Asignar acciones a todos los interesados (B) excede el rol del Scrum Master. Anotar y abordar más tarde (C) deja al equipo bloqueado. | あるプロジェクトマネージャーが、開発者チームのスクラムマスターの役割を務めている。デイリースタンドアップで、数名の開発者が隣のチームの騒音、ノートPCの性能、会議室の予約困難について不満を述べた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 障害を記録し、プロダクトオーナーにエスカレーションする。 | すべてのステークホルダーにアクションを割り当て、実行を監督する。 | 障害を記録し、後で対応する。 | 障害を認識し、解決を促進する。 |  | デイリースタンドアップで騒音、PC性能、会議室予約困難などの障害が報告された場合、スクラムマスターを務めるプロジェクトマネージャーは障害を認識し解決を促進すべきである。スクラムマスターの中核的責務は、チームの生産性を阻害する障害を取り除くことである。プロダクトオーナーへのエスカレーション（A）は不適切である——これらはバックログ事項ではなく運用上の障害である。全ステークホルダーにアクションを割り当てる（B）はスクラムマスターの役割を超えている。記録のみで後で対応する（C）はチームを停滞させる。
1573 | 一位项目经理被分配到一个全球性项目，团队成员分布在各地。该项目经理之前在与远程团队合作时观察到，团队成员通常不会产出高质量的工作。项目经理应如何确保项目按时高质量完成？ | 鼓励团队在项目结束时参与同事评估活动。 | 引入工时表，要求团队成员定期审核并提交。 | 安排定期团队会议，让团队互相更新所分配任务的进度。 | 与团队集体会面并进行一对一会议，制定明确、共同的目标。 |  | 在管理具有先前质量问题的全球分散团队时，项目经理应与团队集体会面并进行一对一会议，以制定明确、共同的目标。亲身参与和一致的目标可推动质量与责任。项目结束时的同事评估（A）反馈来得太晚。引入工时表（B）只监控工时，不监控质量。定期团队更新会议（C）可跟踪进度但不能制定共同绩效目标。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto global con miembros de equipo dispersos. Anteriormente, al trabajar con equipos remotos, el director del proyecto observó que los miembros del equipo no tienden a producir trabajo de calidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que el proyecto se complete a tiempo y con calidad? | Animar al equipo a participar en una actividad de evaluación entre pares al final del proyecto. | Introducir el uso de hojas de tiempo y pedir a los miembros del equipo que las revisen y presenten regularmente. | Organizar reuniones de equipo periódicas para que el equipo se actualice mutuamente sobre el progreso de sus tareas asignadas. | Reunirse con el equipo en conjunto y en reuniones uno a uno para establecer objetivos claros y compartidos. |  | Al gestionar un proyecto global con equipos dispersos y preocupaciones de calidad previas, el director del proyecto debe reunirse con el equipo de manera colectiva y en reuniones uno a uno para establecer objetivos claros y compartidos. El compromiso personal y los objetivos alineados impulsan la calidad y la responsabilidad. La evaluación entre pares al final (A) ofrece retroalimentación demasiado tarde. Las hojas de tiempo (B) monitorean horas, no calidad. Las reuniones periódicas de actualización (C) rastrean progreso pero no establecen objetivos de desempeño compartidos. | あるプロジェクトマネージャーが、メンバーが各地に分散しているグローバルプロジェクトに任命された。以前リモートチームで仕事をした際、プロジェクトマネージャーはチームメンバーが質の高い仕事を生み出さない傾向にあることを観察していた。品質を保ちつつ期限内に完了させるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクト終了時にチームに同僚評価活動への参加を促す。 | タイムシートの使用を導入し、定期的にレビューし提出するようチームメンバーに依頼する。 | 各自に割り当てられたタスクの進捗を共有するため、定期的なチームミーティングを開催する。 | チーム全体ミーティングと1対1ミーティングを行い、明確で共有された目標を設定する。 |  | 分散グローバルチームで過去に品質懸念があった場合、プロジェクトマネージャーは全体ミーティングと1対1ミーティングの双方を行い、明確で共有された目標を設定すべきである。直接の関与と整合した目標が品質と説明責任を推進する。プロジェクト終了時の同僚評価（A）はフィードバックが遅すぎる。タイムシート（B）は時間は管理するが品質は測れない。定期的な進捗更新会議（C）は進捗は追跡できるが共有された業績目標を設定しない。
1574 | 项目计划每个模块的编程活动持续 35 天，但第一个模块的编程已经耗时 45 天。项目经理应该怎么做？ | 要求团队加班以按时完成可交付成果。 | 向项目发起人提交变更请求以更改进度计划。 | 评估情况并寻找在不影响基线的前提下压缩进度的方法。 | 检查范围以确认是否存在范围蔓延，并使项目重回正轨。 |  | 当编程活动超出计划用时时，项目经理应评估进度压缩选项——赶工（向关键路径活动增加资源）或快速跟进（并行执行活动）——而不更改项目范围。在采取加班（增加成本和倦怠风险）、范围调整（可能没必要）或变更请求（暗示项目经理无法在基线内管理）之前，项目经理应分析根因并确定最有效的压缩方法。 | Las actividades de programación de un proyecto estaban planificadas para durar 35 días por módulo, pero la programación del primer módulo ha tomado 45 días. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que trabaje horas extras para completar el entregable a tiempo. | Presentar una solicitud de cambio al patrocinador del proyecto para modificar el cronograma. | Evaluar la situación e identificar formas de comprimir el cronograma sin afectar las líneas base. | Revisar el alcance para verificar si hay corrupción del alcance y poner el proyecto de nuevo en marcha. |  | Cuando la programación tarda más de lo planificado, el director del proyecto debe evaluar las opciones de compresión del cronograma—intensificación (agregando recursos a las actividades de la ruta crítica) o ejecución rápida (realizando actividades en paralelo)—sin cambiar el alcance del proyecto. Antes de recurrir a horas extras (que aumentan costos y riesgo de agotamiento), ajustar el alcance (que puede no ser necesario) o solicitudes de cambio (que implican que el director no puede gestionar dentro de las líneas base), debe analizar las causas raíz e identificar la opción de compresión más eficiente. | あるプロジェクトのプログラミング活動は1モジュールあたり35日と計画されていたが、最初のモジュールのプログラミングに45日かかった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 成果物を期限内に完了させるため、チームに残業を依頼する。 | スケジュール変更のため、プロジェクトスポンサーに変更要求を提出する。 | 状況を評価し、ベースラインに影響を与えずにスケジュールを短縮する方法を特定する。 | スコープクリープがないか確認しスコープを点検し、プロジェクトを軌道に戻す。 |  | プログラミングが計画より長引く場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトのスコープを変更せずにスケジュール短縮オプション——クラッシング（クリティカルパス活動にリソース追加）またはファストトラッキング（活動の並行実行）——を評価すべきである。残業（コスト増・燃え尽きリスク）、スコープ調整（必要でない可能性）、変更要求（マネージャーがベースライン内で管理できないことを意味する）に頼る前に、根本原因を分析し最も効率的な圧縮方法を特定すべきである。
1575 | 项目已经提前完成设计活动。突然，项目经理被某供应商告知由于资源短缺，某项可交付成果可能无法按约定的交付时间提供。内部团队询问是否应继续按计划交付。项目经理应该怎么做？ | 通知项目团队他们中的一些人将为该供应商工作。 | 与项目团队讨论按计划交付的替代方案。 | 通知项目团队他们可以放慢节奏。 | 与团队讨论需要延长工时以将影响降到最低。 |  | 当供应商可能因资源短缺而无法按时交付，而团队进度领先时，项目经理应与项目团队讨论按计划交付的替代方案。协作式问题解决可探索可行方案。让团队成员去为供应商工作（A）做法异常。让团队放慢节奏（C）会浪费已经领先的进度优势。延长工时（D）可能并不能解决供应商的问题。 | Un proyecto ha completado las actividades de diseño antes de lo previsto. De repente, el director del proyecto es informado por un proveedor de que un entregable podría no cumplir con el plazo de entrega acordado debido a una escasez de recursos. El equipo interno preguntó si deben continuar entregando según el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Informar al equipo del proyecto que algunos de ellos trabajarán para el proveedor. | Discutir con el equipo del proyecto opciones alternativas para entregar según lo planeado. | Informar al equipo del proyecto que pueden proceder a un ritmo más relajado. | Discutir con el equipo la necesidad de jornadas más largas para minimizar el impacto. |  | Cuando un proveedor podría no cumplir con un plazo de entrega debido a escasez de recursos mientras el equipo está adelantado, el director del proyecto debe discutir opciones alternativas con el equipo del proyecto para entregar según lo planeado. La resolución colaborativa explora soluciones. Enviar miembros del equipo al proveedor (A) es inusual. Decir al equipo que reduzca el ritmo (C) desperdicia la ventaja del cronograma. Extender las horas (D) puede no abordar el problema del proveedor. | プロジェクトは設計活動を予定より早く完了した。突然、ベンダーからプロジェクトマネージャーに、リソース不足のため、ある成果物が合意した納期に間に合わない可能性があると通知された。社内チームはこのままスケジュールどおりに進めるべきか問い合わせてきた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | チームメンバーの一部がベンダーのために働くと、プロジェクトチームに通知する。 | 計画どおり納品するための代替案をプロジェクトチームと協議する。 | ペースを落として進めて構わないと、プロジェクトチームに通知する。 | 影響を最小化するため、より長い勤務時間が必要だとチームと協議する。 |  | ベンダーがリソース不足で納期を守れない可能性がある一方、チームが進捗で先行している場合、プロジェクトマネージャーは計画どおり納品するための代替案をチームと協議すべきである。協働的な問題解決により解決策を模索できる。チームメンバーをベンダーに送り込む（A）のは異例である。ペースを緩めるよう伝える（C）のはスケジュール上の優位性を浪費する。労働時間延長（D）はベンダー問題に対処していない可能性がある。
1576 | 在一个固定预算的项目中，团队收到了优先级排序后的需求列表，并即将完成第一个迭代。CEO 决定让团队转而专注于为即将到来的科技峰会准备一份演示。CEO 对此要求毫不让步。应当采取哪两项行动？ | 根据团队转向，确定项目新的目标完工日期。 | 请求 CEO 将部分职能团队成员分配来进行该演示。 | 要求团队加班，以弥补支持科技峰会损失的时间。 | 将团队分成两组，分别继续进行演示工作和项目工作。 | 尝试独自完成演示工作，以避免对项目时间线产生负面影响。 | 当 CEO 让部分团队成员去准备科技峰会演示时，项目经理应采取两项措施：请求 CEO 将部分职能团队成员分配到演示工作上（B），以保护项目资源；并将团队分组以同时推进演示和项目工作（D），保持两条线进展。前者维持项目团队的产能，后者确保两条战线同步推进。重新设定完工日期（A）只是被动接受影响。让团队加班（C）会增加成本与团队倦怠风险。独自完成演示（E）将给项目经理带来过大负担。 | En un proyecto de presupuesto fijo, el equipo ha recibido una lista priorizada de requisitos y está casi por completar la primera iteración. El CEO ha decidido redirigir al equipo para que se enfoque en crear una presentación para la próxima cumbre tecnológica. El CEO no es flexible al respecto. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? | Determinar una nueva fecha objetivo de finalización del proyecto en función de la redirección del equipo. | Solicitar al CEO que asigne a algunos miembros del equipo funcional para trabajar en la presentación. | Pedir al equipo que trabaje horas extras para compensar el tiempo perdido apoyando la cumbre tecnológica. | Dividir al equipo para continuar trabajando tanto en la presentación como en el trabajo del proyecto. | Intentar completar el trabajo de la presentación solo para que el cronograma no se vea afectado negativamente. | Cuando el CEO redirige a parte del equipo para preparar una presentación, el director del proyecto debe tomar dos acciones: solicitar al CEO que asigne miembros del equipo funcional para trabajar en la presentación (B) y dividir el equipo para continuar trabajando en ambas líneas (D). Solicitar recursos funcionales preserva la capacidad del equipo del proyecto, mientras que dividir el equipo mantiene el progreso simultáneo en ambos frentes. Determinar una nueva fecha (A) acepta el impacto pasivamente. Pedir horas extras (C) aumenta costos y riesgo de agotamiento. Completar la presentación solo (E) sobrecarga al director del proyecto. | 固定予算のプロジェクトで、チームは優先順位付けされた要件リストを受け取り、最初のイテレーションをほぼ完了しようとしている。CEOはチームの方針を切り替え、近く開催されるテクノロジーサミット用のプレゼンテーション作成に集中するよう決定した。CEOはこの要求について譲らない。どの2つの行動を取るべきか。 | チームの方針転換に基づき、プロジェクトの新しい目標完了日を決定する。 | プレゼンテーション作業のために、機能組織のメンバーを割り当てるようCEOに要請する。 | テクノロジーサミット支援で失った時間を取り戻すため、チームに残業を依頼する。 | チームを分け、プレゼンテーション作業とプロジェクト作業の双方を継続する。 | スケジュールに悪影響が出ないよう、プレゼンテーション作業を一人で完了させようとする。 | CEOがチームの一部をテクノロジーサミットのプレゼンテーション準備にリダイレクトした場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきである：プロジェクトリソースを守るため機能組織のメンバーをプレゼンに割り当てるようCEOに要請する（B）、両方を同時に進めるためチームを分割する（D）。前者によりプロジェクトチームの容量が維持され、後者により両方の戦線で進捗を維持できる。新しい完了日を決める（A）のは影響を受動的に受け入れる行為である。残業を依頼する（C）のはコストと燃え尽きリスクを増加させる。プレゼンを一人で行う（E）のはプロジェクトマネージャーに過剰な負担をかける。
1577 | 在项目第三次迭代期间，两位现有团队成员被替换。当项目进入下一个迭代时，团队速率下降，绩效开始下滑。项目经理应该怎么做？ | 与人力资源部讨论生产率下降问题。 | 将问题升级至项目发起人。 | 引导团队回到形成期和震荡期。 | 召开团队建设活动以应对关键绩效指标 (KPI)。 |  | 团队建设活动可解决因团队成员变动引起的问题——包括信任丧失、沟通不畅及冲突等。这类活动能让成员的目标与期望与项目保持一致，并激励其达成关键绩效指标。团队建设是建设项目团队过程中提升团队绩效与项目成果的核心技术。 | Durante la tercera iteración de un proyecto, dos de los miembros existentes del equipo fueron reemplazados. Cuando el proyecto entró en la siguiente iteración, la velocidad del equipo cayó y el desempeño comenzó a deslizarse. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Discutir la disminución de la productividad con recursos humanos. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto. | Guiar al equipo a regresar a las etapas de formación y conflicto. | Convocar un evento de desarrollo del equipo para abordar los indicadores clave de desempeño (KPI). |  | Las actividades de desarrollo del equipo abordan los problemas derivados de los cambios de miembros del equipo, incluida la pérdida de confianza, las brechas de comunicación y los conflictos. Estas actividades ayudan a alinear a los miembros del equipo con los objetivos del proyecto y motivan el logro de los indicadores clave de desempeño. El desarrollo del equipo es una técnica central en el proceso de Desarrollar el Equipo del Proyecto para mejorar el desempeño del equipo y los resultados del proyecto. | プロジェクトの3回目のイテレーション中、既存のチームメンバーのうち2名が入れ替わった。次のイテレーションに入るとチームベロシティが低下し、パフォーマンスが落ち始めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 人事部門と生産性低下について協議する。 | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | チームを成立期および騒動期に戻すよう導く。 | 主要業績評価指標 (KPI) に対処するため、チームビルディングのイベントを開催する。 |  | チームビルディング活動は、メンバー交代に起因する問題——信頼の喪失、コミュニケーションギャップ、対立——に対処する。これらの活動は、メンバーをプロジェクトの目標と期待に整合させ、KPIの達成を動機付ける。チームビルディングは、チームのパフォーマンスとプロジェクトの成果を向上させるためのプロジェクトチームの育成プロセスにおける中核的手法である。
1578 | 一位项目干系人表示担忧，认为项目既定的成功标准没有得到满足。项目经理接下来应该做什么？ | 更新项目商业论证文件。 | 审查既定的项目收益跟踪指标。 | 创建项目收益管理计划。 | 记录已商定的收益实现责任归属。 |  | 项目经理应首先审查既定的项目收益跟踪指标，以评估当前绩效与预期成果及成功标准之间的差距。这能识别偏差或差距，并确定恰当的纠正措施。其他选项——如立即升级或在尚未诊断前进行变更——并未触及根本原因，也不符合项目经理在采取行动前先诊断情况的责任。 | Un interesado del proyecto ha expresado preocupación porque los criterios de éxito establecidos para el proyecto no se están cumpliendo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Actualizar el documento de caso de negocio del proyecto. | Revisar las métricas establecidas de seguimiento de beneficios del proyecto. | Crear un plan de gestión de beneficios del proyecto. | Documentar la propiedad acordada de la realización de beneficios. |  | El director del proyecto debe primero revisar las métricas establecidas de seguimiento de beneficios para evaluar el desempeño actual frente a los resultados esperados y los criterios de éxito. Esto identifica brechas o desviaciones y determina las acciones correctivas adecuadas. Otras respuestas, como escalar de inmediato o realizar cambios prematuros, no abordan la causa raíz ni respetan la responsabilidad del director del proyecto de diagnosticar la situación antes de actuar. | あるプロジェクトステークホルダーが、プロジェクトに設定された成功基準が満たされていないと懸念を表明した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | プロジェクトのビジネスケース文書を更新する。 | プロジェクトの確立されたベネフィット追跡指標をレビューする。 | プロジェクトのベネフィットマネジメント計画書を作成する。 | ベネフィット実現の合意済み所有権を文書化する。 |  | プロジェクトマネージャーはまず、確立されたベネフィット追跡指標をレビューし、期待される成果と成功基準に対する現在のパフォーマンスを評価すべきである。これによりギャップや逸脱を特定し、適切な是正措置を判断できる。即座のエスカレーションや早急な変更などの他の対応は根本原因に対処しておらず、行動前に状況を診断するというプロジェクトマネージャーの責任にも反する。
1579 | 在项目指导委员会会议上，几位干系人对项目经理的报告表示担忧——报告显示项目成果已经投放市场，但项目仍在开发中。项目经理解释项目以冲刺方式交付。项目经理应该怎么做？ | 邀请关键干系人参加每日项目评审会议，以确保他们充分参与。 | 确保项目报告内容被清晰理解，并征求必要的反馈。 | 在发布到市场之前，确保所有产品功能均按照传达的规格完成。 | 在会议前向每位指导委员会成员发送详细报告。 |  | 当指导委员会的干系人因项目以冲刺方式发布而对"产品已上市但项目仍在开发"感到困惑时，项目经理应确保项目报告内容被清晰理解，并征求反馈意见。清晰沟通可避免今后的误解。邀请干系人参加每日评审（A）过头。在发布前完成所有功能（C）违反迭代交付理念。会前发送详细报告（D）虽有帮助但仍可能产生误解，关键在于会议中确保理解。 | En una reunión del comité directivo del proyecto, algunos interesados expresan su preocupación por el informe del director del proyecto, ya que muestra que el resultado del proyecto ya está en el mercado mientras el proyecto sigue en desarrollo. El director del proyecto explica que el proyecto se entrega por sprints. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Invitar a los interesados críticos a las reuniones diarias de revisión del proyecto para asegurar su plena participación. | Asegurar que el contenido del informe del proyecto se comprenda claramente y solicitar la retroalimentación necesaria. | Asegurar que todas las funcionalidades del producto se completen según las especificaciones comunicadas antes de su lanzamiento al mercado. | Enviar un informe detallado a cada miembro del comité directivo antes de la reunión. |  | Cuando los interesados del comité directivo se confunden porque el resultado del proyecto ya está en el mercado mientras el proyecto sigue en desarrollo debido a las entregas basadas en sprints, el director del proyecto debe asegurar que el contenido del informe se entienda claramente y solicitar retroalimentación. La comunicación clara previene futuros malentendidos. Invitar a los interesados a las revisiones diarias (A) es excesivo. Asegurar que todas las funcionalidades estén completas antes del lanzamiento (C) contradice la entrega iterativa. Enviar informes detallados antes de la reunión (D) puede ayudar, pero lo crucial es asegurar la comprensión durante la reunión. | プロジェクトのステアリングコミッティ会議で、複数のステークホルダーが、プロジェクトはまだ開発中であるにもかかわらずプロジェクトの成果がすでに市場に出ていることを報告書が示していると懸念を表明した。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトはスプリントで提供されていると説明している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 重要なステークホルダーをプロジェクトの日次レビューミーティングに招待し、十分な関与を確保する。 | プロジェクト報告書の内容が明確に理解されたことを確認し、必要なフィードバックを求める。 | すべての製品機能を伝達された仕様どおりに完成させてから市場に投入する。 | 会議前に各ステアリングコミッティメンバーへ詳細な報告書を送付する。 |  | スプリントベースのリリースのために、プロジェクトの成果が市場に出ているのに開発中であることに混乱しているステアリングコミッティのステークホルダーに対し、プロジェクトマネージャーは報告書の内容が明確に理解されたことを確認し、フィードバックを求めるべきである。明確なコミュニケーションは将来の誤解を防ぐ。日次レビューに招待する（A）のは過剰である。リリース前にすべての機能を完成させる（C）のは反復型デリバリーに反する。事前に詳細な報告書を送る（D）のは役立つが、会議中の理解確認こそが要となる。
1580 | 在一个创新产品的项目执行过程中，项目团队一直在努力工作以满足截止日期。然而，其中一名团队成员将在 3 周后离开，并将由一名新成员接替。团队应如何分享隐性知识？ | 为新成员提供知识库的访问权限，以便其可获得所有项目文档。 | 为新成员提供项目文档库，使其可以审阅以往的经验教训。 | 让新成员记录所有的需求，以更好地了解项目目标。 | 让团队定期会面并分享他们的经验、挑战和经验教训。 |  | 当一名团队成员将在 3 周后离开且需要传递隐性知识时，团队应定期会面并分享经验、挑战与经验教训。定期互动能有效传递经验性知识。提供数据库访问权限（A）只能传递显性知识。提供文档库（B）同样如此。让新成员记录需求（C）无法捕捉离职成员的隐性知识。 | Durante la ejecución del proyecto de un producto innovador, un equipo del proyecto ha estado trabajando arduamente para cumplir con los plazos. Sin embargo, uno de los miembros del equipo se marchará en 3 semanas y será reemplazado por un nuevo miembro. ¿Cómo debe compartir el equipo el conocimiento tácito? | Proporcionar al nuevo miembro acceso a la base de datos de conocimiento para que toda la documentación del proyecto esté disponible. | Proporcionar al nuevo miembro el repositorio de documentación del proyecto para que pueda revisar las lecciones aprendidas anteriores. | Pedir al nuevo miembro que documente todos los requisitos para adquirir un mejor entendimiento del objetivo del proyecto. | Hacer que el equipo se reúna regularmente y comparta sus experiencias, desafíos y lecciones aprendidas. |  | Cuando un miembro del equipo se irá en 3 semanas y se necesita transferir conocimiento tácito, el equipo debe reunirse regularmente y compartir experiencias, desafíos y lecciones aprendidas. La interacción regular transfiere eficazmente el conocimiento experiencial. Proporcionar acceso a la base de datos (A) comparte solo conocimiento explícito. Proporcionar el repositorio (B) es similar. Pedir al nuevo miembro que documente los requisitos (C) no captura el conocimiento tácito del miembro saliente. | 革新的な製品のプロジェクト実行中、プロジェクトチームは納期を守るために懸命に作業を続けてきた。しかし、メンバーの1名が3週間後に離れ、新しいメンバーが後任となる。チームはどのように暗黙知を共有すべきか。 | 新メンバーに知識データベースへのアクセス権を与え、すべてのプロジェクト文書を利用可能にする。 | 新メンバーにプロジェクト文書リポジトリを提供し、過去の教訓を確認できるようにする。 | プロジェクト目標をより深く理解するため、新メンバーにすべての要件を文書化させる。 | チームが定期的に集まり、経験、課題、教訓を共有する。 |  | 3週間後にメンバーが離脱し暗黙知の伝承が必要な場合、チームは定期的に集まり経験・課題・教訓を共有すべきである。定期的なやりとりにより経験的な知識を効果的に伝えられる。データベースへのアクセス権付与（A）は明示的知識のみを共有する。文書リポジトリの提供（B）も同様である。新メンバーに要件を文書化させる（C）のは、離脱するメンバーの暗黙知を捉えられない。
1581 | 某项目经理发现,由于预算限制,敏捷项目的团队成员同时参与多个不同的项目。项目经理应该怎么做? | 请求项目发起人确定优先级,必要时追加预算,以便团队能够专注于单一项目 | 与团队成员共同进行头脑风暴,讨论如何在现有预算内交付多个项目 | 提供激励计划,使团队成员愿意在多个项目上投入更多未计入工时的工作时间 | 指示团队成员均匀分配到各项目,以便在现有预算下避免出现错误 |  | 当团队成员因预算限制而被分散到多个项目时,项目经理应请求发起人确定优先级,必要时追加预算,使团队能够专注于单一项目。专注的团队交付效率更高。在约束条件下进行头脑风暴(B)只是将问题常态化。提供加班激励(C)不可持续。让团队均匀分配到各项目(D)无法解决根本问题。 | Un director del proyecto observa que, debido a restricciones presupuestarias, los miembros del equipo de un proyecto ágil están involucrados en varios proyectos diferentes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar al patrocinador del proyecto que priorice y, de ser necesario, asigne presupuesto adicional para que el equipo pueda dedicarse a un único proyecto | Realizar una lluvia de ideas con los miembros del equipo sobre cómo entregar varios proyectos dentro del presupuesto disponible | Ofrecer un plan de incentivos para que los miembros del equipo trabajen más horas no contabilizadas en varios proyectos | Indicar a los miembros del equipo que se distribuyan uniformemente entre los proyectos para evitar errores dentro del presupuesto actual |  | Cuando los miembros del equipo se distribuyen entre varios proyectos por restricciones presupuestarias, el director del proyecto debe solicitar al patrocinador que priorice y asigne presupuesto adicional para lograr un enfoque dedicado. Los equipos enfocados entregan con mayor eficacia. Generar ideas dentro de la restricción (B) normaliza el problema. Ofrecer incentivos por horas extra (C) no es sostenible. Distribuir uniformemente al equipo (D) no resuelve la causa subyacente. | プロジェクトマネージャーは、予算制約のため、アジャイルプロジェクトのチームメンバーが複数の異なるプロジェクトに関与していることに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | スポンサーに優先順位付けを依頼し、必要であれば追加予算を確保して、チームが単一のプロジェクトに専念できるようにする | 与えられた予算内で複数のプロジェクトをどのように実行できるかをチームメンバーとブレインストーミングする | チームメンバーが複数のプロジェクトに対し、計上されない時間外労働を行うようインセンティブ制度を提供する | 現行予算内でミスが発生しないよう、チームメンバーをプロジェクトに均等に配分するよう指示する |  | チームメンバーが予算制約により複数のプロジェクトに分散している場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーに優先順位付けを依頼し、必要に応じて追加予算を確保してチームが単一プロジェクトに集中できるようにすべきである。集中したチームほど効果的に成果を出す。制約内でのブレインストーミング(B)は問題を常態化させる。時間外労働へのインセンティブ提供(C)は持続不可能である。プロジェクトへの均等配分(D)は根本原因を解決しない。
1582 | 在与新任项目经理的首次项目会议上,某干系人抱怨没有定期收到报告。项目经理应首先做什么? | 邀请该干系人参加未来所有项目评审会议,并更新项目管理计划 | 将新信息更新到项目管理计划中,并通知所有相关干系人 | 将该干系人的详细信息添加到定期报告中,并更新项目管理计划 | 与该干系人会面,以更好地了解其期望,并更新干系人参与计划 |  | 当新任项目经理发现某干系人未能收到定期报告时,首要行动是与该干系人会面,以更好地了解其期望并更新干系人参与计划。了解干系人的信息需求、沟通偏好和关注程度,有助于项目经理有效地定制报告和沟通方式。在报告中添加干系人详细信息(C)或邀请其参加会议(A)是可能的后续行动,但应在了解其期望之后进行。笼统地更新项目管理计划(B)过于模糊,无法解决具体的沟通缺口。 | Durante la primera reunión del proyecto con un nuevo director del proyecto, un interesado se queja de no recibir informes periódicos. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Invitar al interesado a todas las futuras reuniones de revisión del proyecto y actualizar el plan para la dirección del proyecto | Actualizar el plan para la dirección del proyecto con la nueva información e informar a todos los interesados pertinentes | Agregar los datos del interesado a los informes periódicos y actualizar el plan para la dirección del proyecto | Reunirse con el interesado para comprender mejor sus expectativas y actualizar el plan de involucramiento de los interesados |  | Cuando un nuevo director del proyecto detecta que un interesado no ha recibido informes periódicos, la primera acción debe ser reunirse con el interesado para comprender sus expectativas y actualizar el plan de involucramiento de los interesados. Conocer sus necesidades de información, preferencias de comunicación y nivel de interés permite al director adaptar los informes y métodos de comunicación. Agregar datos a los informes (C) o invitarlo a reuniones (A) son acciones posteriores. Actualizar el plan para la dirección del proyecto de forma general (B) es demasiado vago para abordar la brecha específica. | 新しいプロジェクトマネージャーとの最初のプロジェクト会議中、あるステークホルダーが定期報告を受け取っていないと不満を述べた。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か? | そのステークホルダーを今後のすべてのプロジェクトレビュー会議に招待し、プロジェクトマネジメント計画を更新する | 新しい情報でプロジェクトマネジメント計画を更新し、関連するすべてのステークホルダーに通知する | そのステークホルダーの詳細を定期報告に追加し、プロジェクトマネジメント計画を更新する | そのステークホルダーと面談して期待をよりよく理解し、ステークホルダー・エンゲージメント計画を更新する |  | 新任プロジェクトマネージャーが、あるステークホルダーが定期報告を受け取れていないことを発見した場合、最初の行動はそのステークホルダーと面談して期待をよりよく理解し、ステークホルダー・エンゲージメント計画を更新することである。情報ニーズ、コミュニケーションの好み、関心度を把握することで、報告とコミュニケーション手段を効果的に調整できる。報告へのステークホルダー詳細の追加(C)や会議への招待(A)は事後対応として可能だが、期待を理解した後に行うべきである。プロジェクトマネジメント計画を一般的に更新する(B)では、具体的なコミュニケーションの欠落に対処できない。
1583 | 项目速度近期下降,因此决定跳过测试以加快进度,使项目重回正轨。该决定的结果将使项目经理需要重点关注什么? | 效率下降 | 消耗速率上升 | 技术债务增加 | 成本增加 |  | 当为提升项目进度而决定跳过测试时,项目经理需要重点关注技术债务的增加。跳过测试会产生延迟性的质量问题,这些问题会作为技术债务累积。效率下降(A)是症状,而非主要关切。消耗速率上升(B)与资源支出有关。成本增加(D)是后果,但技术债务才是直接结果。 | La velocidad del proyecto ha disminuido recientemente y se ha decidido omitir las pruebas para aumentar el ritmo y volver a encarrilar el proyecto. ¿En qué deberá enfocarse el director del proyecto como resultado de esta decisión? | Disminución de la eficiencia | Aumento de la tasa de consumo | Aumento de la deuda técnica | Aumento de los costos |  | Cuando se decide omitir las pruebas para acelerar el proyecto, el director del proyecto deberá enfocarse en el aumento de la deuda técnica. Omitir las pruebas crea problemas de calidad diferidos que se acumulan como deuda técnica. La disminución de la eficiencia (A) es un síntoma, no la preocupación principal. El aumento de la tasa de consumo (B) se relaciona con el gasto de recursos. El aumento de los costos (D) es una consecuencia, pero la deuda técnica es el resultado directo. | プロジェクトの速度が最近低下し、勢いを取り戻して軌道に戻すためにテストをスキップする決定が下された。この決定の結果として、プロジェクトマネージャーは何に焦点を当てる必要があるか? | 効率の低下 | バーンレート(消費率)の増加 | 技術的負債の増加 | コストの増加 |  | 勢いを取り戻すためにテストをスキップすると決定した場合、プロジェクトマネージャーは技術的負債の増加に焦点を当てる必要がある。テストの省略は先送りされた品質問題を生み、それが技術的負債として蓄積される。効率の低下(A)は症状であり、主要な懸念ではない。バーンレートの増加(B)はリソース支出に関係する。コスト増加(D)は結果だが、技術的負債が直接的な結果である。
1584 | 在监控某工地项目时,项目经理注意到现场团队的工作休息时间每周都增加了几分钟。项目经理应如何处理? | 解雇部分未遵守休息政策的工人 | 与团队召开会议,讨论该问题并提出解决方案 | 因休息时间过长而扣减工人薪酬 | 向所有按小时计酬的工人发出关于休息超时的正式书面警告 |  | 当现场工人的休息时间逐渐延长时,项目经理应与团队召开会议,讨论该问题并提出解决方案。协作对话能够解决根本原因。解雇工人(A)反应过度。扣减薪酬(C)是未经了解的惩罚措施。在调查之前发出正式警告(D)具有对抗性。 | Al supervisar un proyecto en una obra, el director del proyecto observa que los descansos del equipo en sitio se han prolongado unos minutos más cada semana. ¿Cómo debe abordarlo el director del proyecto? | Despedir a algunos trabajadores por no respetar la política de descansos. | Convocar una reunión con el equipo para analizar el problema y proponer soluciones. | Reducir el pago a los trabajadores debido a sus descansos prolongados. | Emitir una advertencia formal por escrito a todos los trabajadores por hora por sus retrasos en los descansos. |  | Cuando los descansos de los trabajadores en sitio se prolongan gradualmente, el director del proyecto debe reunirse con el equipo para analizar el problema y proponer soluciones. El diálogo colaborativo aborda las causas raíz. Despedir trabajadores (A) es desproporcionado. Reducir el pago (C) es punitivo sin comprender el motivo. Emitir advertencias formales (D) es adversarial antes de investigar. | 現場でプロジェクトを監視している際、プロジェクトマネージャーは現場チームの休憩時間が毎週数分ずつ延びていることに気づいた。プロジェクトマネージャーはどのように対処すべきか? | 休憩規定を遵守しない一部の作業員を解雇する | チームと会合を持ち、問題について話し合い解決策を提案する | 休憩の延長を理由に作業員の賃金を減額する | すべての時給作業員に休憩超過に関する正式な書面警告を発行する |  | 現場作業員の休憩時間が徐々に延びている場合、プロジェクトマネージャーはチームと会合を持ち、問題について話し合い解決策を提案すべきである。協働的な対話は根本原因に対処する。作業員の解雇(A)は不釣り合いである。賃金減額(C)は理解せずに行う懲罰的措置である。調査前の正式警告(D)は対立的である。
1585 | 在某建筑项目实施阶段,客户要求一个关键分包商提前交付一个工作包。该分包商对此尚未做好准备,因而向项目经理申请追加预算。项目经理应首先做什么? | 相应地修订项目范围以应对预算变更 | 按要求提交一个加快项目进度的变更请求 | 向高层管理层申请更多资金,并更新项目预算 | 更新风险登记册和项目日志,并紧密管理预算 |  | 当客户要求分包商提前交付工作包,而分包商申请追加预算时,项目经理应首先按要求提交一个加快项目进度的变更请求。变更控制使范围/进度变更正式化。修订项目范围(A)绕过了治理流程。直接向管理层申请资金(C)跳过了变更流程。更新风险登记册并管理预算(D)属于被动应对。 | Durante la fase de implementación de un proyecto de construcción, el cliente pidió a un subcontratista clave que entregara un paquete de trabajo antes de lo previsto. El subcontratista no estaba preparado y le pidió al director del proyecto presupuesto adicional. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Revisar el alcance del proyecto en consecuencia para hacer frente a los cambios presupuestarios | Presentar una solicitud de cambio para acelerar el proyecto según lo solicitado | Pedir más fondos a la alta dirección y actualizar el presupuesto del proyecto | Actualizar el registro de riesgos y el registro del proyecto, y gestionar el presupuesto de cerca |  | Cuando el cliente pide a un subcontratista que entregue un paquete de trabajo antes de tiempo y este solicita presupuesto adicional, el director del proyecto debe presentar primero una solicitud de cambio para acelerar el proyecto. El control de cambios formaliza la modificación de alcance/cronograma. Revisar el alcance (A) elude la gobernanza. Pedir más fondos a la dirección (C) salta el proceso de cambio. Actualizar el registro de riesgos y gestionar el presupuesto (D) es pasivo. | 建設プロジェクトの実行段階で、顧客が主要な下請業者にワークパッケージの前倒し納入を依頼した。下請業者はその準備ができておらず、プロジェクトマネージャーに追加予算を要請した。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か? | 予算変更に対応するため、プロジェクトスコープを適切に修正する | 要求に応じてプロジェクトを加速する変更要求を提出する | 上級経営層に追加資金を要請し、プロジェクト予算を更新する | リスク登録簿とプロジェクトログを更新し、予算を厳密に管理する |  | 顧客が下請業者にワークパッケージの前倒し納入を依頼し、下請業者が追加予算を要請した場合、プロジェクトマネージャーはまず要求に応じてプロジェクトを加速する変更要求を提出すべきである。変更管理がスコープ・スケジュール変更を正式化する。スコープ修正(A)はガバナンスを迂回する。経営層への資金要請(C)は変更プロセスを飛ばす。リスク登録簿の更新と予算管理(D)は受動的である。
1586 | 某项目经理负责一个产品开发项目,该项目需要多个干系人的高度参与。项目经理应做什么以确保这种参与? | 与发起人沟通干系人的行为 | 每周与干系人召开更新会议 | 每周向干系人发送状态电子邮件 | 评估干系人的参与需求 |  | 为确保产品开发项目中干系人的高度参与,项目经理应评估干系人的参与需求。该评估考虑每位干系人的期望、利益、影响力和偏好的参与方式,从而在整个项目生命周期中量身定制沟通和协作策略。与发起人沟通干系人行为(A)是上报而非管理。每周更新会议(B)采用一刀切的方式。每周状态邮件(C)是被动的,可能无法满足多样化的参与需求。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de producto que requiere alta participación de varios interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar esta participación? | Involucrar al patrocinador respecto al comportamiento de los interesados. | Realizar reuniones semanales de actualización con los interesados. | Distribuir correos electrónicos semanales de estado a los interesados. | Evaluar las necesidades de involucramiento de los interesados. |  | Para asegurar un alto involucramiento de los interesados en un proyecto de desarrollo de producto, el director del proyecto debe evaluar las necesidades de involucramiento de los interesados. Esta evaluación considera expectativas, intereses, influencia y métodos preferidos de cada uno, permitiendo estrategias adaptadas de comunicación y colaboración a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Involucrar al patrocinador (A) escala en lugar de gestionar. Las reuniones semanales (B) aplican un enfoque único. Los correos semanales (C) son pasivos y pueden no satisfacer necesidades diversas. | プロジェクトマネージャーは、複数のステークホルダーから高い関与が必要となる製品開発プロジェクトを率いている。この関与を確実にするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ステークホルダーの行動についてスポンサーに働きかける | ステークホルダーと毎週進捗会議を開催する | ステークホルダーに毎週ステータスメールを配信する | ステークホルダーのエンゲージメントニーズを評価する |  | 製品開発プロジェクトでステークホルダーの高い関与を確実にするため、プロジェクトマネージャーはステークホルダーのエンゲージメントニーズを評価すべきである。この評価は各ステークホルダーの期待、関心、影響力、好みの関与方法を考慮し、ライフサイクル全体を通じてコミュニケーションと協働の戦略を調整できるようにする。スポンサーへの働きかけ(A)は管理ではなくエスカレーションである。毎週の更新会議(B)は画一的アプローチである。毎週のステータスメール(C)は受動的で、多様なニーズに応えられない可能性がある。
1587 | 某项目经理被分配到一个多年期项目。项目执行期间,客户委派了一位新代表,该代表直接与项目经理联系,对自己参加状态会议表示关切,并希望直接联系团队成员。项目经理接下来应做什么? | 与新代表会面,以了解其对项目的认知并解决其关切 | 直接联系客户,寻求帮助以将新代表纳入项目管理计划 | 将已批准的项目管理计划和沟通管理计划发送给新代表 | 与项目发起人会面,讨论如何将新代表纳入项目 |  | 当新的客户代表就参加情况向项目经理表达关切并希望直接联系团队成员时,项目经理应与新代表会面,以了解其对项目的认知并解决其关切。直接接触可建立融洽关系、明确项目背景,并将该代表融入现有沟通流程。直接联系客户(B)绕过了新代表。发送项目管理计划(C)是被动的,无法解决具体关切。在直接接触前与发起人会面(D)是不必要的上报。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto plurianual. Durante la ejecución, el cliente delega un nuevo representante que contacta directamente al director del proyecto con una preocupación sobre su participación en las reuniones de estado. El representante quiere contactar a los miembros del equipo directamente. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Reunirse con el nuevo representante para determinar su comprensión del proyecto y abordar sus inquietudes. | Comunicarse directamente con el cliente para que ayude a incorporar al nuevo representante en el plan para la dirección del proyecto. | Enviar al nuevo representante los planes aprobados de dirección del proyecto y de comunicaciones. | Reunirse con el patrocinador del proyecto para analizar cómo incorporar al nuevo representante. |  | Cuando un nuevo representante del cliente expresa preocupaciones y desea acceso directo al equipo, el director del proyecto debe reunirse con él para entender su visión del proyecto y abordar sus inquietudes. El compromiso directo establece una buena relación, aclara el contexto e integra al representante en los procesos de comunicación existentes. Comunicarse con el cliente (B) elude al nuevo representante. Enviar planes (C) es pasivo y no aborda inquietudes específicas. Reunirse con el patrocinador (D) escala innecesariamente antes del compromiso directo. | プロジェクトマネージャーは複数年プロジェクトに任命された。実行中、顧客は新しい代表者を派遣し、その代表者はステータス会議への参加について懸念を持ち、プロジェクトマネージャーに直接連絡してきた。代表者はチームメンバーと直接連絡を取りたいと考えている。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か? | 新しい代表者と面会し、プロジェクトに対する理解度を把握して懸念事項に対処する | 顧客に直接連絡し、新しい代表者をプロジェクトマネジメント計画に組み込むための支援を求める | 承認済みのプロジェクトマネジメント計画とコミュニケーションマネジメント計画を新しい代表者に送付する | プロジェクトスポンサーと会い、新しい代表者をどのように組み込むか議論する |  | 新しい顧客代表者が参加について懸念を表明し、チームへの直接アクセスを望む場合、プロジェクトマネージャーは代表者と面会し、プロジェクトの理解を把握して懸念に対処すべきである。直接の関わりは信頼関係を築き、プロジェクトの文脈を明確にし、代表者を既存のコミュニケーションプロセスに統合する。顧客への直接連絡(B)は新しい代表者を迂回する。計画書の送付(C)は受動的で具体的懸念に対処しない。スポンサーとの会合(D)は直接関与の前に不必要にエスカレーションする。
1588 | 在项目规划期间,开发团队被分配了一个已商定的工作包,以确定将新服务与遗留系统集成的合适模式。首席开发人员要求与项目经理会面,寻求关于选择哪种技术的指导。项目经理应如何指导该首席开发人员? | 考虑到首席开发人员的关切,将该工作包重新分配给其他领域 | 倾听其关切,并建议授权首席开发人员和团队推荐最佳方案 | 建议首席开发人员和团队咨询项目架构师及其开发团队负责人 | 指示首席开发人员对所有产品和解决方案进行加权评估 |  | 当首席开发人员就工作包的技术选择寻求指导时,项目经理应倾听其关切,并建议授权首席开发人员和团队推荐最佳方案。授权培养主人翁意识并发挥团队专业知识。重新分配工作包(A)逃避决策。咨询架构师(C)可能有用,但应由团队主动发起。指示进行加权评估(D)过于规定性。 | Durante la planificación del proyecto, se asigna a un equipo de desarrollo un paquete de trabajo acordado para determinar el patrón adecuado de integración de un nuevo servicio con un sistema heredado. El desarrollador principal ha solicitado una reunión con el director del proyecto en busca de orientación sobre qué tecnología seleccionar. ¿Cómo debe orientar el director del proyecto al desarrollador principal? | Reasignar este paquete de trabajo a otra área dadas las preocupaciones del desarrollador principal. | Escuchar las inquietudes y sugerir que el desarrollador principal y el equipo sean empoderados para recomendar el mejor enfoque. | Aconsejar al desarrollador principal y al equipo que consulten al arquitecto del proyecto y al líder de su equipo de desarrollo. | Indicar al desarrollador principal que realice una evaluación ponderada de todos los productos y soluciones. |  | Cuando un desarrollador principal busca orientación sobre la selección de tecnología, el director del proyecto debe escuchar y sugerir empoderar al desarrollador y al equipo para recomendar el mejor enfoque. El empoderamiento fomenta la apropiación y aprovecha la experiencia del equipo. Reasignar el paquete (A) evita la decisión. Consultar al arquitecto (C) puede ayudar, pero debe surgir por iniciativa del equipo. Dirigir una evaluación ponderada (D) es prescriptivo. | プロジェクト計画中、開発チームは合意済みのワークパッケージを割り当てられ、新サービスをレガシーシステムと統合する適切なパターンを決定することになった。リード開発者がプロジェクトマネージャーとの会議を要請し、どの技術を選択すべきかの指示を求めている。プロジェクトマネージャーはリード開発者をどのように導くべきか? | リード開発者の懸念を踏まえ、このワークパッケージを別領域に再割当する | 懸念を傾聴し、リード開発者とチームに最適なアプローチを推奨する権限を与えることを提案する | リード開発者とチームに、プロジェクトアーキテクトと開発チームリーダーに相談するよう助言する | リード開発者にすべての製品とソリューションの加重評価を実施するよう指示する |  | リード開発者が技術選択について指示を求めた場合、プロジェクトマネージャーは懸念を傾聴し、リード開発者とチームに最適なアプローチを推奨する権限を委譲することを提案すべきである。エンパワーメントは当事者意識を育み、チームの専門知識を活用する。ワークパッケージの再割当(A)は意思決定を回避する。アーキテクトへの相談(C)は有用だがチームの主導で行うべきである。加重評価の指示(D)は規定的すぎる。
1589 | 某发起人和项目经理发现,位于不同时区的某供应商延迟了产品交付,需要密切监督直到项目重回正轨。唯一可行方案是将三名关键项目团队成员调派到海外工作6个月。项目经理接下来应做什么? | 分别与受影响的团队成员沟通,协商该决定并确认其调派意愿 | 将该决定告知人力资源部门,由其指派项目团队成员前往海外 | 与受影响团队成员的经理沟通,并安排会议讨论该任务的细节 | 在下次项目状态会议上向全体团队传达调派海外的决定及其影响 |  | 当三名关键团队成员需调派海外6个月以监督某供应商时,项目经理应分别与受影响的团队成员沟通,协商该决定并确认其调派意愿。尊重的、直接的沟通考虑了个人和职业层面的影响。告知人力资源部门(B)绕过了当事人。与其经理沟通(C)是间接方式。在达成个人共识前向全体宣布(D)会造成不必要的混乱。 | Un patrocinador y un director del proyecto descubrieron que un proveedor en una zona horaria diferente ha retrasado la entrega de sus productos y necesita supervisión cercana hasta que el proyecto vuelva a su curso. La única opción es reubicar a tres miembros clave del equipo del proyecto para pasar 6 meses en el extranjero. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Comunicarse individualmente con los miembros del equipo afectados para negociar la decisión y confirmar su disposición a reubicarse | Comunicar la decisión al departamento de recursos humanos para que coordinen el envío de los miembros del equipo al extranjero | Comunicar al gerente de los miembros del equipo afectados y programar una reunión para discutir los detalles de esta asignación | Comunicar a todo el equipo la decisión de reubicar a algunos miembros y sus implicaciones en la próxima reunión de estado |  | Cuando tres miembros clave del equipo deben reubicarse al extranjero por seis meses para supervisar a un proveedor, el director del proyecto debe comunicarse individualmente con los miembros afectados para negociar la decisión y confirmar su disposición a reubicarse. La comunicación directa y respetuosa considera el impacto personal y profesional. Comunicarlo a RR. HH. (B) elude a las personas. Hablar con su gerente (C) es indirecto. Anunciarlo a todo el equipo (D) genera disrupción innecesaria antes de alcanzar acuerdos individuales. | スポンサーとプロジェクトマネージャーは、別のタイムゾーンのベンダーが製品納入を遅延させ、プロジェクトが軌道に戻るまで綿密な監督が必要であることを把握した。唯一の選択肢は、プロジェクトチームの主要メンバー3名を6か月間海外に異動させることである。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 影響を受けるチームメンバーと個別に話し、決定を交渉し異動の意思を確認する | 人事(HR)部門に決定を伝え、チームメンバーを海外に派遣するよう指示してもらう | 影響を受けるチームメンバーの上司に伝え、この任命の詳細を議論する会議を設定する | 次回のプロジェクトステータス会議でチーム全体にメンバー異動の決定とその影響を伝える |  | ベンダーを監督するため主要メンバー3名を6か月間海外に異動させる必要がある場合、プロジェクトマネージャーは影響を受けるメンバーと個別に話し、決定を交渉し異動意思を確認すべきである。敬意ある直接的なコミュニケーションは、個人的・職業的影響を考慮する。人事への連絡(B)は当事者を迂回する。上司への連絡(C)は間接的である。個別合意前のチーム全体への発表(D)は不必要な混乱を生む。
1590 | 某公司正处于转型旅程中,该项目的项目经理是新接手此项目的人。在一次项目状态更新会议上,关键干系人——项目经理的职能经理——对在制工作不满意并指责项目经理。项目经理应做什么? | 向职能经理展示进度按计划准时进行 | 与职能经理安排一对一会议,以证明项目按时进行 | 认真倾听并展现对职能经理日益增长需求的理解 | 承认职能经理的说法正确,并承诺立即纠正情况 |  | 当一位关键干系人兼职能经理在状态会议上表达对在制工作的不满时,项目经理应认真倾听并展现对其日益增长需求的理解。积极倾听和同理心有助于建设性的解决。展示进度准时(A)是防御性回应。安排一对一会议证明准时(B)同样是防御性的。在不了解情况之前承认错误并承诺纠正(D)为时过早。 | Una empresa atraviesa un proceso de transformación y el director del proyecto encargado es nuevo en este proyecto. Durante una reunión de actualización de estado, un interesado clave, el gerente funcional del director del proyecto, se muestra insatisfecho con el trabajo en curso y señala al director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Mostrar al gerente funcional que el avance está a tiempo según el cronograma. | Programar una reunión individual con el gerente funcional para demostrar que el proyecto está a tiempo. | Escuchar atentamente y mostrar comprensión sobre las necesidades crecientes del gerente funcional. | Admitir que el gerente funcional tiene razón y prometer corregir la situación de inmediato. |  | Cuando un interesado clave y gerente funcional expresa insatisfacción con el trabajo en curso durante una reunión de estado, el director del proyecto debe escuchar atentamente y mostrar comprensión hacia sus necesidades crecientes. La escucha activa y la empatía permiten una resolución constructiva. Mostrar que el avance está a tiempo (A) es defensivo. Programar una reunión individual para demostrar puntualidad (B) también lo es. Admitir culpa y prometer corregir (D) es prematuro sin comprender. | ある会社は変革を進めており、このプロジェクトの新任マネージャーが任命された。プロジェクトのステータス更新会議の一つで、主要ステークホルダーであるプロジェクトマネージャーの機能マネージャーが進行中の作業に不満を示し、プロジェクトマネージャーを指摘した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 機能マネージャーに、スケジュールどおりに進捗していることを示す | 機能マネージャーと1対1の面談を設定し、プロジェクトがオンタイムであることを証明する | 注意深く傾聴し、機能マネージャーの高まるニーズへの理解を示す | 機能マネージャーが正しいと認め、ただちに状況を是正すると約束する |  | 主要ステークホルダーであり機能マネージャーがステータス会議で進行中の作業に不満を表明した場合、プロジェクトマネージャーは注意深く傾聴し、高まるニーズへの理解を示すべきである。アクティブリスニングと共感は建設的な解決を可能にする。進捗がオンタイムであることを示す(A)は防御的である。1対1の面談で時間通りであることを証明する(B)も防御的である。理解せずに非を認めて是正を約束する(D)は時期尚早である。
1591 | 在与关键干系人进行的产品演示中,团队发现其中一项功能未能按预期运行。项目经理应让项目团队首先做什么以解决该问题? | 执行根本原因分析 | 提交一个用于纠正措施的变更请求 | 审查产品规格要求 | 更新问题日志并记录该变更 |  | 当某功能在产品演示期间失败时,项目团队应首先执行根本原因分析。根本原因分析(RCA)能够识别失败的根本原因并防止再次发生,从而使纠正措施有的放矢。在未了解原因前提交变更请求(B)为时过早。审查产品规格(C)只是核实预期,无法诊断失败原因。更新问题日志(D)只是记录,无法解决问题。 | Durante una demostración de producto con interesados clave, el equipo identifica que una de las funcionalidades no se desempeñó como se esperaba. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto que el equipo del proyecto haga para abordar el problema? | Realizar un análisis de causa raíz | Presentar una solicitud de cambio para una acción correctiva. | Revisar los requisitos de especificación del producto. | Actualizar el registro de incidentes y documentar el cambio |  | Cuando una funcionalidad falla durante una demostración de producto, el equipo debe primero realizar un análisis de causa raíz. El RCA identifica la causa subyacente y previene la recurrencia, permitiendo acciones correctivas dirigidas. Presentar una solicitud de cambio (B) es prematuro sin entender la causa. Revisar especificaciones (C) verifica expectativas pero no diagnostica la falla. Actualizar el registro de incidentes (D) documenta pero no resuelve el problema. | 主要ステークホルダーとの製品デモ中、機能の一つが期待どおりに動作しなかったことをチームが特定した。問題に対処するため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームに最初に何をさせるべきか? | 根本原因分析(RCA)を実施する | 是正処置のための変更要求を提出する | 製品仕様要件を見直す | 課題ログを更新し変更を文書化する |  | 製品デモ中に機能が失敗した場合、プロジェクトチームはまず根本原因分析を実施すべきである。RCAは失敗の根本原因を特定し再発を防止し、的を絞った是正処置を可能にする。原因を理解する前に変更要求を提出する(B)は時期尚早である。製品仕様の見直し(C)は期待を確認するが失敗を診断しない。課題ログの更新(D)は文書化するだけで問題を解決しない。
1592 | 某项目经理负责管理几个具有高度不确定性的创新项目。由于项目性质,项目经理面临大量变更请求带来的挑战。项目经理应做什么? | 在项目基准中加入客户允许的固定数量的变更请求 | 要求所有变更请求都获得发起人批准,以减少变更数量 | 增加迭代次数以减少变更请求数量 | 减少实施变更请求所需的审批人数量 |  | 当管理具有高度不确定性的创新项目并面临过多变更请求时,项目经理应增加迭代次数以减少变更请求数量。更短的迭代允许频繁的重新评估和调整。设置允许的固定变更数量(A)过于僵化。要求所有变更都获得发起人批准(B)增加官僚程序。减少审批人(D)会削弱治理。 | Un director del proyecto está gestionando varios proyectos de innovación con un alto nivel de incertidumbre. El director enfrenta desafíos por la gran cantidad de solicitudes de cambio emitidas debido a la naturaleza del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Agregar un número fijo de solicitudes de cambio permitidas por el cliente en la línea base del proyecto. | Solicitar la aprobación del patrocinador para todas las solicitudes de cambio para reducir el número de cambios. | Iniciar más iteraciones para reducir el número de solicitudes de cambio. | Reducir el número de aprobadores necesarios para implementar una solicitud de cambio. |  | Al gestionar proyectos de innovación con alta incertidumbre y exceso de solicitudes de cambio, el director del proyecto debe iniciar más iteraciones para reducir las solicitudes. Iteraciones más cortas permiten reevaluación y adaptación frecuentes. Fijar un número permitido (A) es rígido. Requerir aprobación del patrocinador para todos los cambios (B) añade burocracia. Reducir aprobadores (D) debilita la gobernanza. | プロジェクトマネージャーは不確実性が高い複数のイノベーションプロジェクトを管理している。プロジェクトの性質上、発行される変更要求の数が多く課題となっている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトベースラインに、顧客が許可する固定数の変更要求を追加する | 変更数を減らすため、すべての変更要求にスポンサー承認を求める | 変更要求の数を減らすために、より多くのイテレーションを開始する | 変更要求の実施に必要な承認者の数を減らす |  | 不確実性が高いイノベーションプロジェクトで変更要求が過多になっている場合、プロジェクトマネージャーは変更要求を減らすためにより多くのイテレーションを開始すべきである。短いイテレーションは頻繁な再評価と適応を可能にする。許容変更数の固定(A)は硬直的である。すべての変更要求にスポンサー承認を求める(B)は官僚主義を増す。承認者を減らす(D)はガバナンスを弱める。
1593 | 某新加入组织的项目经理观察到,由于资源不足,项目出现了一些延误,临近的截止日期可能无法达成。项目经理接下来应做什么? | 组织团队会议讨论下一步行动方案 | 将问题升级至发起人,并向其汇报情况 | 审查风险管理计划以识别应对策略 | 审查里程碑清单,以确定哪些任务可以快速跟进 |  | 正确答案是 A。项目经理是新来的，刚发现可能错过截止日期的风险。在上报之前，应先与团队会面，了解延误原因并商定下一步行动。上报发起人（B）以后可能需要，但应在了解情况之后。审查风险计划（C）或快速跟进（D）是可与团队一起探讨的选项。 | Un director del proyecto nuevo en la organización observa que probablemente se incumplirá una fecha límite cercana porque ha habido retrasos por falta de recursos. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Organizar una reunión de equipo para discutir el siguiente curso de acción | Escalar el problema al patrocinador e informarle sobre la situación | Revisar el plan de gestión de riesgos para identificar la estrategia de respuesta | Revisar la lista de hitos para determinar qué tareas pueden ejecutarse en fast-tracking |  | La respuesta correcta es A. El director del proyecto es nuevo y acaba de detectar el riesgo de no cumplir la fecha límite. Antes de escalar, debe reunirse con el equipo para entender los retrasos y acordar los siguientes pasos. Escalar al patrocinador (B) puede ser necesario más adelante, pero con una comprensión de la situación. Revisar el plan de riesgos (C) o la ejecución rápida (D) son opciones que se deben analizar con el equipo. | 組織に新しく加わったプロジェクトマネージャーが、リソース不足によりプロジェクトが遅延し、迫っている期限に間に合わない可能性が高いことに気づいた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 次の行動方針を議論するチーム会議を開催する | 問題をスポンサーにエスカレーションし、状況を説明する | リスクマネジメント計画を見直し対応戦略を特定する | マイルストーンリストを見直し、ファストトラッキング可能なタスクを判断する |  | 正解は A。プロジェクトマネージャーは着任したばかりで、期限に間に合わないリスクに気付いたところである。エスカレーションする前に、チームと会って遅延の原因を理解し、次の行動に合意すべきである。スポンサーへのエスカレーション（B）は後で必要になるかもしれないが、状況を把握してからにすべきである。リスク計画の確認（C）やファスト・トラッキング（D）はチームと検討する選択肢である。
1594 | 项目章程刚刚获得批准,项目发起人已授权推进项目。项目集经理确认所申请的某项关键资源同时也被另一个项目所需要。这将影响项目交付。项目经理应做什么? | 与项目集经理沟通,优先安排本项目而非其他项目,以确保关键资源可用 | 与客户沟通,询问是否可因资源可用性问题推迟项目交付期限 | 与另一个项目的项目经理会面,寻找一个对两个项目都适用的资源优化方案 | 向关键资源支付加班费,使其在工作时间外完成工作 |  | 当某关键资源在章程批准后同时被另一个项目需要时,项目经理应与该另一个项目的项目经理会面,寻找对双方都适用的资源优化方案。协作优化能将跨项目影响降到最低。与项目集经理沟通优先安排(A)是单方面行为。与客户沟通延期(B)会降低客户信心。支付加班费(D)不可持续,且可能无法解决冲突。 | El acta de constitución del proyecto acaba de aprobarse y el patrocinador ha autorizado proceder. El gerente del programa ha confirmado que uno de los recursos clave solicitados también es necesario en otro proyecto al mismo tiempo. Esto afectará la entrega. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Hablar con el gerente del programa para priorizar este proyecto sobre otros y disponer del recurso clave | Hablar con el cliente para ver si la fecha de entrega puede aplazarse por la disponibilidad de recursos | Reunirse con el director del otro proyecto para encontrar una solución de optimización de recursos que funcione para ambos | Pagar horas extras al recurso clave para realizar el trabajo fuera del horario laboral |  | Cuando un recurso clave se necesita simultáneamente en otro proyecto tras la aprobación del acta, el director del proyecto debe reunirse con el director del otro proyecto para encontrar una solución de optimización para ambos. La optimización colaborativa minimiza el impacto entre proyectos. Hablar con el gerente del programa para priorizar (A) es unilateral. Hablar con el cliente para retrasar (B) reduce la confianza. Pagar horas extras (D) es insostenible y puede no resolver el conflicto. | プロジェクト憲章が承認され、スポンサーがプロジェクトの開始を許可した。プログラムマネージャーから、要請された主要リソースの1つが同時期に別のプロジェクトでも必要とされていることが確認された。これはプロジェクト納入に影響する。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プログラムマネージャーと話し、主要リソースを確保するため本プロジェクトを他のプロジェクトより優先するよう交渉する | クライアントと話し、リソース可用性のため納期を延期できるか確認する | もう一方のプロジェクトのプロジェクトマネージャーと会合し、双方に有効なリソース最適化策を探る | 勤務時間外に作業を完了させるため主要リソースに残業代を支払う |  | 憲章承認後に主要リソースが別プロジェクトでも同時に必要となった場合、プロジェクトマネージャーはもう一方のプロジェクトマネージャーと会合し、双方に有効な最適化策を見つけるべきである。協調的最適化はプロジェクト間の影響を最小化する。プログラムマネージャーへの優先要請(A)は一方的である。顧客に延期を求める(B)は信頼を損なう。残業代支払(D)は持続不可能で衝突を解決できない可能性がある。
1595 | 某项目即将启动,团队成员遍布世界各地。所有团队成员此前从未共事过。项目目标雄心勃勃,时间表紧迫。项目经理应做什么? | 尽快主持一次虚拟会议,与团队开始规划。 | 安排每季度的面对面会议以加强团队关系。 | 申请财务支持,为团队组织一次实体会议。 | 为团队创建一个虚拟空间,以便他们协作。 |  | 面对全球分布、彼此从未共事过的团队及紧迫的雄心目标,项目经理应尽快主持一次虚拟会议开始规划。这能启动势头、建立团队一致性并开始建立融洽关系,而不必等待昂贵或耗时的面对面会议。安排季度面对面会议(B)会延迟团队磨合。申请实体会议资金(C)需要时间安排。创建虚拟协作空间(D)是工具,而非促进团队规划的直接行动。 | Un proyecto inicia con un equipo distribuido en todo el mundo. Ninguno de los miembros ha trabajado junto antes. El objetivo del proyecto es ambicioso con un cronograma agresivo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Facilitar una sesión virtual con el equipo para comenzar a planificar lo antes posible. | Programar reuniones presenciales trimestrales para mejorar las relaciones del equipo. | Solicitar apoyo financiero para organizar una reunión presencial del equipo. | Crear una sala virtual para que el equipo facilite su colaboración. |  | Con un equipo globalmente distribuido que nunca ha trabajado junto y enfrentando un objetivo ambicioso con cronograma agresivo, el director del proyecto debe facilitar una sesión virtual lo antes posible. Esto inicia el impulso, alinea al equipo y comienza a construir confianza sin esperar reuniones presenciales costosas. Programar reuniones presenciales trimestrales (B) retrasa la formación del equipo. Solicitar fondos para una reunión presencial (C) toma tiempo. Crear una sala virtual (D) es una herramienta pero no una acción directa de facilitación. | プロジェクトが世界中に分散したチームで開始される。メンバーは過去に一緒に働いたことがない。プロジェクト目標は野心的でスケジュールも厳しい。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | できるだけ早くチームとバーチャルセッションを開催し計画を始める | 四半期ごとに対面会議を予定し、チームの関係性を強化する | チームの対面会議を設けるため資金支援を依頼する | チームの協働を促進するためバーチャルルームを作成する |  | グローバルに分散し過去に一緒に働いたことのないチームで、野心的目標と厳しいスケジュールに直面している場合、プロジェクトマネージャーはできるだけ早くバーチャルセッションを開催し計画を始めるべきである。これにより勢いが生まれ、チームのアラインメントが確立され、コストや時間のかかる対面会議を待たずに関係構築を開始できる。四半期ごとの対面会議の予定(B)はチーム形成を遅らせる。対面会議の資金要請(C)は手配に時間がかかる。バーチャルコラボレーションルームの作成(D)はツールであり、チーム計画の直接的なファシリテーション行為ではない。
1596 | 在某全球项目中,主要定义在A国制定,项目交付将分阶段在B、C和D国完成。B国发现其中一项法律要求未被处理。项目经理本应采取什么措施以避免这种情况? | 识别各国之间的监管差异。 | 管理针对每个国家的具体风险缓解策略。 | 选择监管要求相似的国家。 | 请采购部门指派位于每个国家的资源。 |  | 当B国在A国规划的全球项目中发现遗漏的法律要求时,项目经理本应识别各国之间的监管差异。全面的监管分析可防止合规缺口。管理国家特定的风险缓解(B)是被动应对。选择监管相似的国家(C)不切实际。通过采购指派当地资源(D)无法保证合规性。 | En un proyecto global, las definiciones principales se desarrollaron en el país A y la entrega se realizará en fases en los países B, C y D. El país B descubre que uno de los requisitos legales no fue abordado. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Identificar las diferencias regulatorias entre los países. | Gestionar estrategias de mitigación de riesgos específicas por país. | Seleccionar países con requisitos regulatorios similares. | Pedir a adquisiciones que asigne recursos ubicados en cada país. |  | Cuando el país B descubre un requisito legal omitido en un proyecto global planificado en el país A, el director del proyecto debió haber identificado las diferencias regulatorias entre los países. Un análisis regulatorio integral previene brechas de cumplimiento. Gestionar mitigación específica por país (B) es reactivo. Seleccionar países con regulaciones similares (C) es poco práctico. Asignar recursos locales vía adquisiciones (D) no garantiza el cumplimiento. | グローバルプロジェクトで、主要定義はA国で策定され、納入はB、C、Dの各国で段階的に完了する予定であった。B国で法的要件の1つが対処されていないことが発覚した。プロジェクトマネージャーはこの状況を避けるために何をすべきだったか? | 各国間の規制上の違いを特定する | 各国固有のリスク低減戦略を管理する | 規制要件が類似する国を選定する | 各国に所在するリソースを割り当てるよう調達部門に依頼する |  | A国で計画されたグローバルプロジェクトでB国が見落とされた法的要件を発見した場合、プロジェクトマネージャーは各国間の規制上の違いを特定すべきだった。包括的な規制分析がコンプライアンスのギャップを防ぐ。国別のリスク低減管理(B)は事後対応である。規制が類似する国の選定(C)は非現実的である。調達による現地リソースの割当(D)は規制遵守を保証しない。
1597 | 某项目经理被供应商告知,项目所需用品的发货将延迟六周。项目经理应首先做什么? | 将该风险作为问题处理,并启动风险应对计划 | 请求采购经理与供应商解决该问题 | 寻找其他供应商按时交付所需用品 | 将其作为风险记录并制定风险应对计划 |  | 当供应商确认六周供货延迟时,项目经理应首先将该风险作为问题处理并启动风险应对计划。该风险已经实现,需按计划立即采取行动。请求采购解决(B)是没有项目经理监督的委派。寻找其他供应商(C)可能是应对的一部分,但应按计划执行。将其作为风险记录(D)为时过晚,因为事件已经发生。 | Un director del proyecto ha sido informado por un proveedor de que un envío con suministros necesarios para el proyecto se retrasará seis semanas. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Tratar el riesgo como un incidente y poner en marcha el plan de respuesta al riesgo | Pedir al gerente de adquisiciones que resuelva el problema con el proveedor | Buscar otro proveedor que entregue los suministros necesarios a tiempo | Documentar esto como un riesgo y definir un plan de respuesta al riesgo |  | Cuando un proveedor confirma un retraso de seis semanas, el director del proyecto debe primero tratar el riesgo como un incidente y activar el plan de respuesta al riesgo. El riesgo se ha materializado y requiere acción inmediata según la respuesta planificada. Pedir a adquisiciones que lo resuelva (B) delega sin supervisión. Buscar otro proveedor (C) puede ser parte de la respuesta pero debe seguir el plan. Documentarlo como riesgo (D) es tardío porque el evento ya ocurrió. | プロジェクトマネージャーは、ベンダーからプロジェクトに必要な物品の出荷が6週間遅延すると通知された。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か? | リスクを課題(イシュー)として扱い、リスク対応計画を発動する | 調達マネージャーにベンダーとの問題解決を依頼する | 別のベンダーを探し、必要な物品を期限通りに届けてもらう | これをリスクとして文書化しリスク対応計画を策定する |  | ベンダーが6週間の供給遅延を確定した場合、プロジェクトマネージャーはまずこのリスクを課題として扱い、リスク対応計画を発動すべきである。リスクは顕在化しており、計画された対応に従って即時の行動が必要である。調達への解決依頼(B)はPMの監督なしの委任である。別ベンダーの探索(C)は対応の一部かもしれないが、計画に従うべきである。リスクとして文書化(D)は事象が既に発生しているため手遅れである。
1598 | 某项目出现进度延误,使团队不得不加班以达成关键里程碑。这导致团队成员之间产生了一些误解。项目发起人拨付了一笔奖金。项目经理应如何使用该奖金? | 将奖金分配给团队负责人,由其自行决定如何用于团队。 | 与团队成员开会,询问他们如何使用该奖金。 | 为所有团队成员安排一次午餐会,并加入团队建设环节。 | 设计积分制度,按比例向每位资源分配部分奖金。 |  | 当在加班和团队误解之后获得奖金时,项目经理应为所有团队成员安排一次午餐会并加入团队建设环节。这同时兼顾了奖励与团队凝聚力,修复因加班而紧张的关系。分配给团队负责人(A)是间接的。询问团队如何使用(B)可能引发分歧。积分制度(D)过于交易性,无法促进团队团结。 | Un proyecto tuvo retrasos de cronograma, lo que obligó al equipo a trabajar horas extras para cumplir hitos críticos. Esto provocó algunos malentendidos entre los miembros del equipo. El patrocinador asignó una recompensa monetaria. ¿Cómo debe utilizar la recompensa el director del proyecto? | Asignar la recompensa a los líderes del equipo para que la usen como consideren conveniente. | Reunirse con los miembros del equipo y preguntarles cómo gastar la recompensa. | Organizar un almuerzo para todos los miembros del equipo e incluir sesiones de team building. | Elaborar un sistema de puntos para asignar parte del dinero a cada recurso. |  | Cuando se asigna una recompensa monetaria tras horas extras y malentendidos en el equipo, el director del proyecto debe organizar un almuerzo para todos los miembros con sesiones de team building. Esto aborda tanto la recompensa como la cohesión del equipo, reparando relaciones tensionadas por el sobreesfuerzo. Asignar a los líderes (A) es indirecto. Preguntar al equipo cómo gastarlo (B) puede provocar desacuerdos. Un sistema de puntos (D) es transaccional y no fomenta la unidad. | あるプロジェクトでスケジュール遅延が発生し、重要なマイルストーンを達成するためチームは残業をした。これがチームメンバー間の誤解につながった。プロジェクトスポンサーが金銭的報奨を割り当てた。プロジェクトマネージャーはこの報奨をどのように活用すべきか? | 報奨をチームリーダーに割り当て、彼らが適切と判断した方法でチームに使ってもらう | チームメンバーと会い、報奨の使い道を尋ねる | 全チームメンバー向けに昼食会を手配し、チームビルディングセッションを組み込む | ポイント制を作成し、各リソースに金額の一部を配分する |  | 残業とチーム間の誤解の後に金銭的報奨が割り当てられた場合、プロジェクトマネージャーは全メンバー向けの昼食会を手配し、チームビルディングセッションを組み込むべきである。これにより報奨とチームの結束の両方に対処し、残業で緊張した関係を修復する。チームリーダーへの割当(A)は間接的である。チームに使い道を尋ねる(B)は意見の相違を招きかねない。ポイント制(D)は取引的で、チームの結束を醸成しない。
1599 | 一位新项目经理被分配到一个有失败风险的项目。干系人既不了解项目状态,也不知道项目将带来哪些效益。项目经理如何向干系人传达这些效益? | 根据已商定的项目需求更新可交付成果地图 | 重新设定项目进度基准,以显示项目当前状态。 | 为干系人执行项目成本效益分析 | 创建一个与组织战略目标相对应的效益管理计划 |  | 当干系人对失败风险项目的状态或预期效益缺乏了解时,项目经理应创建一个与组织战略目标相对应的效益管理计划。该计划传达效益将如何以及何时交付。更新可交付成果地图(A)跟踪可交付成果而非效益。重新设定基准(B)显示当前状态而非效益。执行成本效益分析(C)评估项目但不传达持续效益。 | Un nuevo director del proyecto ha sido asignado a un proyecto en peligro de fracasar. Los interesados no conocen el estado ni los beneficios que entregará el proyecto. ¿Cómo puede el director del proyecto comunicar estos beneficios a los interesados? | Actualizar el mapa de entregables frente a los requisitos acordados del proyecto | Volver a establecer la línea base del cronograma para mostrar el estado actual. | Realizar un análisis costo-beneficio del proyecto para los interesados | Crear un plan de gestión de beneficios alineado con los objetivos estratégicos de la organización |  | Cuando los interesados desconocen el estado o los beneficios esperados de un proyecto en riesgo, el director del proyecto debe crear un plan de gestión de beneficios alineado con los objetivos estratégicos de la organización. El plan comunica cómo y cuándo se entregarán los beneficios. Actualizar el mapa de entregables (A) hace seguimiento a entregables, no a beneficios. Reestablecer línea base (B) muestra el estado actual pero no los beneficios. Un análisis costo-beneficio (C) evalúa el proyecto pero no comunica beneficios continuos. | 新しいプロジェクトマネージャーが、失敗の危機にあるプロジェクトに任命された。ステークホルダーはプロジェクトの状況も、プロジェクトで提供される便益も知らない。プロジェクトマネージャーはこれらの便益をどのようにステークホルダーに伝えるか? | 合意済みのプロジェクト要件に対する成果物マップを更新する | プロジェクトの現状を示すためにプロジェクトスケジュールを再ベースライン化する | ステークホルダーのためにプロジェクトの費用便益分析を実施する | 組織の戦略目標にマッピングされたベネフィットマネジメント計画を作成する |  | ステークホルダーが失敗リスクのあるプロジェクトの状況や期待便益を把握していない場合、プロジェクトマネージャーは組織の戦略目標にマッピングされたベネフィットマネジメント計画を作成すべきである。計画は便益がどのように、いつ提供されるかを伝える。成果物マップの更新(A)は便益でなく成果物を追跡する。再ベースライン化(B)は現状を示すが便益を示さない。費用便益分析(C)はプロジェクトを評価するが継続的便益を伝えない。
1600 | 在项目章程获得批准后,项目经理需要与干系人共同制定详细的项目需求、约束和假设。然而,并非所有干系人都能在短期内立即出席会议。为了从干系人那里收集所需信息,项目经理应做什么? | 向项目发起人上报并非所有干系人都能出席会议这一情况 | 通过电子邮件、电话或单独会面方式分别与每位干系人沟通,获取其意见 | 在咨询干系人之前,先与项目管理团队会面,制定项目管理计划 | 与可参加的干系人召开会议,制定项目管理计划 |  | 项目经理应使用适当的技术——访谈、焦点小组、调查及其他方法——从所有干系人收集需求。如果某些干系人无法参加会议,项目经理应使用替代沟通渠道收集其意见。将干系人需求、期望和假设记录在需求跟踪矩阵中,可确保完整性、准确性以及与干系人需求的一致性。 | Tras la aprobación del acta de constitución del proyecto, el director del proyecto debe trabajar en los requisitos detallados, restricciones y supuestos con los interesados. Sin embargo, no todos los interesados están disponibles para una reunión a corto plazo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para recopilar la información necesaria? | Escalar al patrocinador del proyecto que no todos los interesados están disponibles para una reunión | Enviar correo, llamar o reunirse por separado con cada interesado para obtener su aporte | Reunirse con el equipo de dirección del proyecto para construir el plan antes de consultar a los interesados | Realizar una reunión para construir el plan para la dirección del proyecto con los interesados disponibles |  | El director del proyecto debe recopilar requisitos de todos los interesados utilizando técnicas adecuadas: entrevistas, grupos focales, encuestas y otros métodos. Si algunos interesados no pueden asistir a reuniones, debe usar canales alternativos de comunicación para obtener su aporte. Documentar requisitos, expectativas y supuestos en la matriz de trazabilidad de requisitos asegura completitud, precisión y alineación con las necesidades de los interesados. | プロジェクト憲章の承認後、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと共に詳細な要件、制約、前提条件を策定する必要がある。しかし、すべてのステークホルダーが短期間で会議に出席できるわけではない。ステークホルダーから必要情報を収集するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 一部のステークホルダーが会議に出席できないことをプロジェクトスポンサーにエスカレーションする | 各ステークホルダーと個別にメール、電話、または面談を行い、意見を取得する | ステークホルダーに相談する前に、プロジェクトマネジメントチームと会合してプロジェクトマネジメント計画を策定する | 出席可能なステークホルダーと会議を開催し、プロジェクトマネジメント計画を策定する |  | プロジェクトマネージャーは、インタビュー、フォーカスグループ、アンケートなどの適切な技法を用いて、すべてのステークホルダーから要件を収集すべきである。一部のステークホルダーが会議に出席できない場合は、代替コミュニケーションチャネルを利用して意見を得る。ステークホルダーの要件、期待、前提を要件トレーサビリティマトリクスに文書化することで、完全性、正確性、ニーズとの整合性が確保される。
1601 | 一家新的社区卫生诊所按时且在预算内建成，但开业六个月后很少有人使用，因为它没有提供居民真正需要的服务，营业时间也与当地的工作习惯不符。最可能的原因是什么？ | 项目进度过于激进。 | 施工质量未达到标准。 | 没有充分识别和收集干系人的需求。 | 项目预算不足。 | 无 | 正确答案是 C。诊所达到了进度和预算目标，却因不符合社区需求而没有带来价值。这说明干系人识别和需求收集不充分。进度压力（A）、施工质量（B）和预算（D）都无法解释为什么提供的服务和营业时间不对。 | Una nueva clínica de salud comunitaria se terminó a tiempo y por debajo del presupuesto, pero seis meses después de abrir apenas se usa porque no ofrece los servicios que los residentes realmente necesitan y su horario no coincide con los hábitos laborales locales. ¿Cuál fue la causa más probable? | El cronograma del proyecto era demasiado agresivo. | La calidad de la construcción no cumplió las normas. | No se identificaron ni recopilaron adecuadamente las necesidades de los interesados. | El presupuesto del proyecto era insuficiente. | Ninguna | La respuesta correcta es C. La clínica cumplió el cronograma y el presupuesto, pero no aporta valor porque no responde a lo que necesita la comunidad. Esto apunta a una identificación de interesados y una recopilación de requisitos insuficientes. La presión del cronograma (A), la calidad de la construcción (B) y el presupuesto (D) no explican por qué los servicios y el horario son inadecuados. | 新しい地域診療所は予定どおり予算内で完成したが、開業から6か月たってもほとんど利用されていない。住民が実際に必要とするサービスを提供しておらず、診療時間も地域の働き方に合っていないためである。最も可能性の高い原因は何か？ | プロジェクトのスケジュールが強気すぎた。 | 施工品質が基準を満たしていなかった。 | ステークホルダーのニーズが十分に特定・収集されていなかった。 | プロジェクトの予算が不足していた。 | なし | 正解は C。診療所はスケジュールと予算は守ったが、地域のニーズに合っていないため価値を生んでいない。これはステークホルダーの特定と要求事項の収集が不十分だったことを示している。スケジュールの圧力（A）、施工品質（B）、予算（D）では、提供されたサービスや診療時間がなぜ合わないのかを説明できない。
1602 | 一位项目经理正在为一家石油和天然气客户使用敏捷方法开展软件开发项目。由于项目存在各种未知因素,项目经理在编制进度计划时遇到困难。项目经理应该使用哪种进度计划方法来编制进度? | 迭代式进度计划 | 类比式进度计划 | 参数化进度计划 | 三点估算式进度计划 | 无 | 当敏捷软件开发项目存在各种未知因素导致进度编制困难时,项目经理应使用迭代式进度计划。迭代式进度计划将工作分解为冲刺并采用循环规划,能够适应变更和未知因素。类比式进度计划(B)使用过往项目数据,不太适合未知情况。参数化进度计划(C)需要历史参数。三点估算式进度计划(D)用于估算工期,但无法解决结构性的不确定性。 | Un director de proyecto está trabajando en un proyecto de desarrollo de software para un cliente de petróleo y gas utilizando un enfoque ágil. El director del proyecto tiene dificultades para preparar el cronograma porque el proyecto tiene varias incógnitas. ¿Qué método de programación debe utilizar el director del proyecto para desarrollar el cronograma? | Programación iterativa | Programación análoga | Programación paramétrica | Programación de tres puntos | Ninguna | Cuando un proyecto ágil de desarrollo de software tiene varias incógnitas que dificultan la preparación del cronograma, el director del proyecto debe utilizar la programación iterativa. La programación iterativa divide el trabajo en sprints con planificación cíclica, adaptándose a los cambios y las incógnitas. La programación análoga (B) utiliza datos de proyectos anteriores, menos adecuada para incógnitas. La programación paramétrica (C) requiere parámetros históricos. La programación de tres puntos (D) estima duraciones pero no aborda la incertidumbre estructural. | プロジェクトマネージャーは、アジャイルアプローチを用いて石油・ガス業界のクライアント向けのソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトに様々な未知の要素があるため、プロジェクトマネージャーはスケジュール作成に苦労しています。プロジェクトマネージャーはスケジュール作成にどの方法を使用すべきですか? | 反復的スケジューリング | 類推スケジューリング | パラメトリックスケジューリング | 三点見積りスケジューリング | なし | アジャイルソフトウェア開発プロジェクトに様々な未知要素がありスケジュール作成が困難な場合、プロジェクトマネージャーは反復的スケジューリングを使用すべきです。反復的スケジューリングは作業をスプリントに分割し循環的な計画を行うため、変更や未知要素に対応できます。類推スケジューリング(B)は過去のプロジェクトデータを使用するため未知要素には不向きです。パラメトリックスケジューリング(C)は履歴パラメータが必要です。三点見積りスケジューリング(D)は期間を見積もりますが、構造的不確実性には対応しません。
1603 | 一家公司同意使用敏捷方法实施转型项目。在实施过程中,职能部门反映项目推进过快。项目经理应在项目开始时做什么以避免这种情况? | 评估组织文化 | 分发项目章程 | 传达项目进度 | 确定员工的成熟度水平 | 无 | 当职能部门反映敏捷转型推进过快时,项目经理应在项目开始时评估组织文化。文化评估能识别准备程度和阻力点。分发项目章程(B)只是告知,而非评估准备情况。传达进度(C)解决的是时间问题,而非文化问题。确定员工成熟度(D)只是部分评估。 | Una empresa ha acordado ejecutar un proyecto de transformación utilizando enfoques ágiles. Durante la implementación, hay rechazo de los grupos funcionales que indican que el proyecto avanza demasiado rápido. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto al inicio del proyecto para evitar que esto sucediera? | Evaluar la cultura organizacional | Distribuir el acta de constitución del proyecto | Comunicar el cronograma del proyecto | Determinar el nivel de madurez de los empleados | Ninguna | Cuando los grupos funcionales se resisten a una transformación ágil diciendo que avanza demasiado rápido, el director del proyecto debería haber evaluado la cultura organizacional al inicio. La evaluación cultural identifica la preparación y los puntos de resistencia. Distribuir el acta de constitución (B) informa pero no evalúa la preparación. Comunicar el cronograma (C) aborda el momento, no la cultura. Determinar la madurez de los empleados (D) es una evaluación parcial. | ある企業がアジャイルアプローチを用いて変革プロジェクトを実施することに合意しました。実施中、職能グループからプロジェクトの進行が速すぎるという反発がありました。プロジェクトマネージャーがこれを防ぐためにプロジェクト開始時に何をすべきだったでしょうか? | 組織文化を評価する | プロジェクト憲章を配布する | プロジェクトスケジュールを伝達する | 従業員の成熟度レベルを判断する | なし | 職能グループがアジャイル変革の進行が速すぎると反発した場合、プロジェクトマネージャーは開始時に組織文化を評価すべきでした。文化評価により準備状況と抵抗点を特定できます。プロジェクト憲章を配布(B)するのは情報提供であり、準備状況の評価ではありません。スケジュールの伝達(C)はタイミングに対処しますが、文化には対処しません。従業員の成熟度判断(D)は部分的な評価です。
1604 | 一家公司正在实施一个项目,团队成员位于不同国家和时区。个人绩效令人满意,但团队整体绩效较低,尤其是在团队活动方面。项目经理应该怎么做? | 协商更换新的团队成员。 | 促进沟通和团队建设。 | 审查并重新分配团队任务。 | 审查并更新沟通管理计划。 | 无 | 当跨国团队个人表现良好但团队活动表现较差时,项目经理应促进沟通和团队建设。建立清晰的沟通渠道、尊重文化差异并培养人际关系可改善团队凝聚力和协作。协商更换新成员(A)是替换而非培养。审查并重新分配任务(C)是重组而未解决根本原因。审查沟通计划(D)关注的是文档,而非积极的促进。 | Una empresa está implementando un proyecto con miembros del equipo ubicados en diferentes países y zonas horarias. El desempeño individual es satisfactorio, pero el desempeño del equipo en su conjunto es bajo, especialmente en actividades grupales. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Negociar la incorporación de nuevos miembros al equipo. | Facilitar la comunicación y la formación de equipos. | Revisar y reasignar las asignaciones del equipo. | Revisar y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. | Ninguna | Cuando un equipo multinacional se desempeña bien individualmente pero mal en actividades grupales, el director del proyecto debe facilitar la comunicación y la formación de equipos. Establecer canales de comunicación claros, respetar las diferencias culturales y fomentar las relaciones mejora la cohesión y la colaboración del grupo. Negociar nuevos miembros (A) reemplaza en lugar de desarrollar. Revisar y reasignar tareas (C) reestructura sin abordar la causa raíz. Revisar el plan de comunicaciones (D) se centra en la documentación más que en la facilitación activa. | ある企業が異なる国とタイムゾーンに分散したチームメンバーでプロジェクトを実施しています。個人の業績は満足のいくものですが、特にグループ活動においてチーム全体の業績が低下しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 新しいチームメンバーを交渉する。 | コミュニケーションとチームビルディングを促進する。 | チームの割り当てをレビューし再割り当てする。 | コミュニケーションマネジメント計画をレビューし更新する。 | なし | 多国籍チームが個人では良いパフォーマンスを発揮するもののグループ活動では低調な場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションとチームビルディングを促進すべきです。明確なコミュニケーションチャネルを確立し、文化的差異を尊重し、関係を育むことで、グループの結束と協力が向上します。新メンバー交渉(A)は育成ではなく置き換えです。タスクの再割り当て(C)は根本原因に対処せず再構築するだけです。コミュニケーション計画のレビュー(D)は積極的な促進ではなく文書化に焦点を当てています。
1605 | 在一个战略项目的服务采购过程中,只有一家投标方提交了投标。报价金额非常高,项目发起人不相信能实现投资回报率(ROI)。项目经理应如何处理这一问题? | 分析项目协议的谈判范围。 | 重新审视项目章程并寻求其他替代方案。 | 由于项目重要,继续并发出采购订单。 | 与CEO沟通,请求其支持以批准报价。 | 无 | 当只有一家投标方提交报价过高的投标且发起人怀疑ROI时,项目经理应重新审视项目章程并寻求其他替代方案。重新评估需求并探索替代方法可能降低成本或找到更好的选择。分析谈判范围(A)只针对现有报价。继续发出采购订单(C)忽视了发起人的担忧。请求CEO支持(D)绕过了分析过程。 | Durante el proceso de adquisición de servicios para un proyecto estratégico, solo un proveedor presentó una oferta. El precio de la oferta es significativamente alto y el patrocinador del proyecto no está convencido de que se pueda lograr el retorno de la inversión (ROI). ¿Cómo debe abordar el director del proyecto este problema? | Analizar los límites de las negociaciones para los acuerdos del proyecto. | Revisar el acta de constitución del proyecto y buscar otras alternativas. | Proceder y emitir la orden de compra ya que este proyecto es importante. | Hablar con el CEO y pedir su apoyo para aprobar la oferta. | Ninguna | Cuando solo un proveedor presenta una oferta significativamente costosa y el patrocinador duda del ROI, el director del proyecto debe revisar el acta de constitución del proyecto y buscar otras alternativas. Reevaluar los requisitos y explorar enfoques alternativos puede reducir costos o identificar mejores opciones. Analizar los límites de la negociación (A) solo aborda la oferta existente. Proceder con la orden de compra (C) ignora la preocupación del patrocinador. Pedir apoyo al CEO (D) evita el análisis. | 戦略的プロジェクトのサービス調達プロセスにおいて、1社のみが入札を提出しました。提示価格は非常に高く、プロジェクトスポンサーは投資収益率(ROI)を達成できると確信していません。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきですか? | プロジェクト合意の交渉範囲を分析する。 | プロジェクト憲章を再検討し他の選択肢を探す。 | 重要なプロジェクトなので注文書を発行して進める。 | CEOと話し、オファー承認の支援を求める。 | なし | 1社のみが非常に高額な入札を提出しスポンサーがROIを疑問視している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト憲章を再検討し他の選択肢を探すべきです。要求事項を再評価し代替アプローチを検討することで、コスト削減やより良い選択肢の発見が可能になります。交渉範囲の分析(A)は既存の入札のみに対処します。注文書を発行(C)するとスポンサーの懸念を無視することになります。CEOに支援を求める(D)のは分析を回避します。
1606 | 一位项目经理负责一个技术上复杂的项目,定期与主要干系人审查关键项目指标。在一次会议中,项目发起人解释他们正在使用项目经理的风险登记册作为在高管层沟通项目的方式。项目经理应如何确保项目风险在风险登记册中得到准确报告? | 计划在项目收尾时更新风险。 | 列出在启动会议中识别的项目风险。 | 在整个项目执行过程中审查风险。 | 在风险管理计划中更新风险。 | 无 | 当项目发起人使用风险登记册进行高管层沟通时,项目经理应在整个项目执行过程中审查风险以确保准确性。持续监控和更新可反映新风险、状态变化和应对措施的有效性。仅在收尾时更新风险(A)为时已晚。仅列出启动会议中识别的风险(B)信息不完整。在风险管理计划中更新风险(D)不如在执行期间持续审查具体。 | Un director de proyecto de un compromiso tecnológicamente complejo revisa los indicadores clave del proyecto con los principales interesados de manera regular. Durante una de las reuniones, el patrocinador del proyecto explica que están utilizando el registro de riesgos del director del proyecto como una forma de comunicar el proyecto a nivel ejecutivo. ¿Cómo debe asegurar el director del proyecto que los riesgos del proyecto se reporten con precisión en el registro de riesgos? | Planificar actualizar los riesgos al cierre del proyecto. | Listar los riesgos identificados en la reunión de inicio. | Revisar los riesgos durante toda la ejecución del proyecto. | Actualizar los riesgos en el plan de gestión de riesgos. | Ninguna | Cuando el patrocinador del proyecto utiliza el registro de riesgos para la comunicación ejecutiva, el director del proyecto debe revisar los riesgos durante toda la ejecución del proyecto para garantizar la precisión. El monitoreo y actualización continuos reflejan nuevos riesgos, cambios de estado y la efectividad de las respuestas. Actualizar los riesgos solo al cierre (A) es demasiado tarde. Listar solo los riesgos de la reunión de inicio (B) captura una imagen incompleta. Actualizar los riesgos en el plan de gestión (D) es menos específico que la revisión continua durante la ejecución. | 技術的に複雑な業務のプロジェクトマネージャーが、主要なステークホルダーと定期的に主要なプロジェクト指標をレビューしています。会議の1つで、プロジェクトスポンサーがプロジェクトマネージャーのリスク登録簿を経営層レベルでプロジェクトについてコミュニケーションする手段として使用していると説明しました。プロジェクトマネージャーはリスク登録簿でプロジェクトリスクが正確に報告されることをどう確保すべきですか? | プロジェクト終結時にリスクを更新する計画を立てる。 | キックオフ会議で特定されたプロジェクトリスクをリストする。 | プロジェクト実行中を通じてリスクをレビューする。 | リスクマネジメント計画でリスクを更新する。 | なし | プロジェクトスポンサーがリスク登録簿を経営層コミュニケーションに使用する場合、プロジェクトマネージャーは正確性を確保するためプロジェクト実行中を通じてリスクをレビューすべきです。継続的なモニタリングと更新により、新しいリスク、状態の変化、対応策の有効性が反映されます。終結時のみのリスク更新(A)では遅すぎます。キックオフ会議のリスクのみのリスト化(B)は不完全な情報です。マネジメント計画でのリスク更新(D)は実行中の継続的レビューほど具体的ではありません。
1607 | 一位项目经理被分配负责本国的一个监管合规项目。按照新法律交付成果的截止日期非常紧迫,项目团队成员尚未分配。项目经理的同事告诉他,一年前另一个国家完成了一个范围相同的项目。项目经理首先应该做什么? | 在风险管理计划中登记新的风险。 | 申请额外资源并审查项目估算。 | 审查组织过程资产(OPA)并执行类比估算。 | 对项目活动完成自下而上的估算。 | 无 | 在面对紧迫的监管截止日期、团队尚未分配但去年完成了类似项目时,项目经理应首先审查组织过程资产(OPA)并执行类比估算。来自先前项目的历史数据可在时间约束下实现更快、更准确的规划。登记新风险(A)是被动的而非以规划为导向。无数据情况下申请额外资源(B)为时过早。自下而上的估算(D)需要比目前更多的信息。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto regulatorio para su país. La fecha límite para entregar resultados conforme a las nuevas leyes es muy ajustada y los miembros del equipo del proyecto aún no han sido asignados. Uno de los pares del director del proyecto le informa que un proyecto con el mismo alcance para un país diferente se completó hace 1 año. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Registrar un nuevo riesgo en el plan de gestión de riesgos. | Solicitar recursos adicionales y revisar la estimación del proyecto. | Revisar los activos de los procesos de la organización (OPA) y realizar una estimación análoga. | Completar una estimación ascendente para las actividades del proyecto. | Ninguna | Ante un plazo regulatorio ajustado sin equipo asignado pero con un proyecto similar completado el año pasado, el director del proyecto debe revisar primero los activos de los procesos de la organización (OPA) y realizar una estimación análoga. Los datos históricos del proyecto anterior permiten una planificación más rápida y precisa bajo restricciones de tiempo. Registrar un nuevo riesgo (A) es reactivo en lugar de centrado en la planificación. Solicitar recursos adicionales sin datos (B) es prematuro. La estimación ascendente (D) requiere más información de la que se dispone actualmente. | プロジェクトマネージャーが自国の規制関連プロジェクトに任命されました。新法に準拠した成果物の納期は非常にタイトで、プロジェクトチームメンバーはまだ割り当てられていません。プロジェクトマネージャーの同僚が、同じスコープのプロジェクトが1年前に別の国で完了したことを伝えました。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか? | リスクマネジメント計画に新しいリスクを登録する。 | 追加リソースを要求しプロジェクト見積もりをレビューする。 | 組織プロセス資産(OPA)をレビューし類推見積もりを実施する。 | プロジェクト活動のボトムアップ見積もりを完成させる。 | なし | チームが未割り当てで規制納期が厳しいが昨年同様のプロジェクトが完了した状況では、プロジェクトマネージャーはまず組織プロセス資産(OPA)をレビューし類推見積もりを実施すべきです。前のプロジェクトからの履歴データにより、時間制約下でも迅速で正確な計画が可能になります。新リスク登録(A)は計画重視ではなく事後対応です。データなしでの追加リソース要求(B)は時期尚早です。ボトムアップ見積もり(D)は現在利用可能な情報以上を必要とします。
1608 | 一位项目经理在一个项目集中管理两个集成项目。一个关键的集成点出现错位,导致延误。其中一个团队的集成负责人是该集成领域的主题专家(SME)。另一个团队的集成负责人不是SME,但更资深且在项目上工作时间更长。两位团队负责人互相指责。项目经理首先应该做什么来解决这一情况? | 将问题的解决工作分配给在项目上工作时间更长的资深集成负责人 | 将问题升级给开发集成计划的项目集架构师 | 与两位集成负责人会面,了解根本原因并确定解决方案 | 将该问题的解决工作分配给作为SME的集成负责人 | 无 | 当来自两个不同团队的集成负责人在集成点错位上互相指责时,项目经理应首先与两位负责人共同会面,了解根本原因并确定解决方案。直接促进可推动协作式问题解决而不偏袒任何一方。将解决工作分配给资深负责人(A)是看资历而非专业。升级给项目集架构师(B)绕过了项目经理的冲突解决职责。分配给SME负责人(D)看重专业但可能引发不满。 | Un director de proyecto está gestionando dos proyectos integrados en un programa. Un punto clave de integración está desalineado, lo que ha causado retrasos. Uno de los líderes de integración del equipo es un experto en la materia (SME) en este área de integración. El otro líder de integración del equipo no es un SME pero es más senior y ha trabajado más tiempo en el proyecto. Ambos líderes de equipo se culpan mutuamente. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para resolver esta situación? | Asignar la resolución del problema al líder de integración senior que ha trabajado más tiempo en el proyecto | Escalar el problema al arquitecto del programa que desarrolló el plan de integración | Reunirse con ambos líderes de integración para entender la causa raíz y determinar una solución | Asignar la resolución de este problema al líder de integración que es SME | Ninguna | Cuando dos líderes de integración de equipos separados se culpan mutuamente por un punto de integración desalineado, el director del proyecto debe reunirse primero con ambos líderes para entender la causa raíz y determinar una solución. La facilitación directa promueve la resolución colaborativa de problemas sin tomar partido. Asignar la resolución al líder senior (A) favorece la antigüedad sobre la experiencia. Escalar al arquitecto del programa (B) elude la responsabilidad de resolución de conflictos del PM. Asignar al líder SME (D) favorece la experiencia pero puede generar resentimiento. | プロジェクトマネージャーがプログラム内で2つの統合プロジェクトを管理しています。重要な統合ポイントが整合せず遅延が発生しています。一方のチームの統合リードはこの統合領域のサブジェクトマターエキスパート(SME)です。もう一方のチームの統合リードはSMEではありませんが、より上位でプロジェクトに長く携わっています。両チームリードはお互いを非難し合っています。プロジェクトマネージャーは状況解決のためまず何をすべきですか? | プロジェクトに長く携わっている上位の統合リードに問題解決を割り当てる | 統合計画を策定したプログラムアーキテクトに問題をエスカレーションする | 両方の統合リードと会い、根本原因を理解し解決策を決定する | SMEである統合リードにこの問題の解決を割り当てる | なし | 異なるチームの2人の統合リードが整合しない統合ポイントについてお互いを非難する場合、プロジェクトマネージャーはまず両リードと会い根本原因を理解して解決策を決定すべきです。直接的なファシリテーションは、どちらの側にも立たずに協力的な問題解決を促進します。上位リードへの解決割当(A)は専門性より在籍期間を優先します。プログラムアーキテクトへのエスカレーション(B)はPMの紛争解決責任を回避します。SMEリードへの割当(D)は専門性を優先しますが恨みを生む可能性があります。
1609 | 在开发新产品期间,一位关键干系人对产品功能需求信息不足表示担忧。产品团队不同意这一观点,并提到已提供详细需求。项目经理应该怎么做来处理这种情况? | 记录新需求并要求产品团队进行开发。 | 开展新的风险和范围分析,识别缺失的信息。 | 重新引导干系人与职能经理讨论此请求。 | 组织与产品团队的讨论以澄清缺失的信息。 | 无 | 当干系人认为产品功能需求不足而产品团队不同意时,项目经理应组织与产品团队的讨论以澄清缺失的信息。直接促进通过将双方观点结合起来解决分歧,确保需求清晰、完整、一致。记录新需求并要求开发(A)是在未经核实的情况下假定干系人正确,可能引入范围蔓延。开展风险和范围分析(B)有分析价值,但可能未解决根本原因——干系人与团队之间的沟通缺口。重新引导干系人到职能经理(C)会造成混淆并回避项目经理促进干系人参与的责任。 | Mientras se desarrolla un nuevo producto, un interesado clave expresa preocupación por la información insuficiente sobre los requisitos de las características del producto. El equipo del producto no está de acuerdo y menciona que se han proporcionado requisitos detallados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para manejar esta situación? | Registrar los nuevos requisitos y pedir al equipo del producto que los desarrolle. | Realizar nuevos análisis de riesgo y alcance, identificando la información faltante. | Redirigir al interesado para que discuta esta solicitud con el gerente funcional. | Organizar una discusión con el equipo del producto para aclarar la información faltante. | Ninguna | Cuando un interesado cree que los requisitos de las características del producto son insuficientes mientras el equipo del producto no está de acuerdo, el director del proyecto debe organizar una discusión con el equipo del producto para aclarar la información faltante. La facilitación directa resuelve la discrepancia al reunir ambas perspectivas y asegurar que los requisitos sean claros, completos y consistentes. Registrar nuevos requisitos y pedir desarrollo (A) asume que el interesado tiene razón sin verificación, introduciendo potencialmente corrupción del alcance. Realizar análisis de riesgo y alcance (B) es analítico pero puede no abordar la causa raíz: una brecha de comunicación entre el interesado y el equipo. Redirigir al interesado a un gerente funcional (C) crea confusión y evita la responsabilidad del PM de facilitar el compromiso del interesado. | 新製品の開発中に、主要なステークホルダーが製品機能要件に関する情報が不十分であると懸念を表明しました。製品チームはこれに異議を唱え、詳細な要件は提供していると述べています。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか? | 新しい要件を記録し、製品チームにそれらを開発するよう依頼する。 | 新たなリスクとスコープの分析を行い、不足している情報を特定する。 | ステークホルダーをファンクショナルマネージャーにこの要求について議論するよう導く。 | 製品チームと議論を組織化し、不足している情報を明確にする。 | なし | ステークホルダーが製品機能要件が不十分であると考え、製品チームが異議を唱える場合、プロジェクトマネージャーは製品チームとの議論を組織化し不足情報を明確化すべきです。直接的なファシリテーションにより、両方の視点を集めて要件が明確、完全、一貫性のあるものになるよう、相違を解決します。新要件を記録し開発を依頼(A)するのは検証なしにステークホルダーが正しいと仮定し、スコープクリープを生む可能性があります。リスクとスコープの分析実施(B)は分析的ですが、ステークホルダーとチーム間のコミュニケーションギャップという根本原因に対処しない可能性があります。ステークホルダーをファンクショナルマネージャーに導く(C)と混乱が生じ、ステークホルダーエンゲージメントを促進するPMの責任を回避します。
1610 | 一家组织正在使用混合交付方法开展一个业务项目。同时担任项目管理者的产品负责人被晋升到更高级的职位。一位新的项目负责人加入了该项目。项目负责人应使用哪种工件来确保已识别项目的效益? | 商业论证 | 产品待办列表 | 解决方案架构 | 工作说明书(SOW) | 无 | 当新的项目负责人加入混合项目并需要确保已识别项目效益时,应使用商业论证。商业论证概述了项目投资合理性的预期效益、成本、风险和战略一致性。产品待办列表(B)列出的是功能,而非业务理由。解决方案架构(C)描述的是技术设计。工作说明书(D)定义合同可交付成果。 | Una organización está utilizando un enfoque de entrega híbrido para un proyecto de negocio. El propietario del producto, quien también gestionaba el proyecto, fue promovido a un rol más senior. Un nuevo líder de proyecto se ha unido al proyecto. ¿Qué artefacto debe utilizar el líder del proyecto para asegurar que se hayan identificado los beneficios del proyecto? | Caso de negocio | Lista pendiente del producto | Arquitectura de la solución | Enunciado del trabajo (SOW) | Ninguna | Cuando un nuevo líder de proyecto se une a un proyecto híbrido y necesita asegurar que se hayan identificado los beneficios del proyecto, debe utilizar el caso de negocio. El caso de negocio describe los beneficios esperados, costos, riesgos y alineación estratégica que justifican la inversión del proyecto. La lista pendiente del producto (B) lista características, no la justificación del negocio. La arquitectura de la solución (C) describe el diseño técnico. El enunciado del trabajo (D) define los entregables contractuales. | 組織がビジネスプロジェクトでハイブリッド・デリバリー・アプローチを使用しています。プロジェクトを管理していたプロダクトオーナーがより上位の役割に昇進しました。新しいプロジェクトリードがプロジェクトに参加しました。プロジェクトリードはプロジェクト便益が特定されていることを確認するためにどの作成物を使用すべきですか? | ビジネスケース | プロダクトバックログ | ソリューションアーキテクチャ | 作業範囲記述書(SOW) | なし | 新しいプロジェクトリードがハイブリッドプロジェクトに参加しプロジェクト便益が特定されていることを確認する必要がある場合、ビジネスケースを使用すべきです。ビジネスケースは、プロジェクト投資を正当化する期待される便益、コスト、リスク、戦略的整合性の概要を示します。プロダクトバックログ(B)は機能をリスト化しますが、ビジネスの正当化ではありません。ソリューションアーキテクチャ(C)は技術設計を記述します。作業範囲記述書(D)は契約の成果物を定義します。
1611 | 在向七人发出项目启动会议的现场会议邀请后,一位关键干系人因本月剩余时间将在另一地点而拒绝参加。项目经理应该怎么做? | 将启动会议改为虚拟会议,以便所有人都能同时参加。 | 安排该干系人通过虚拟方式加入启动会议。 | 与其他干系人一起召开启动会议,以避免延误项目。 | 将启动会议重新安排到下个月,以便所有人都能现场参加。 | 无 | 当关键干系人因身处他地而拒绝现场启动会议时,项目经理应安排该干系人通过虚拟方式参加。这确保了干系人的参与而不延误项目启动,保持了项目的势头和所有关键方的参与。将整个会议改为虚拟形式(A)会不必要地打乱其他参会者的安排。在没有该干系人的情况下召开会议(C)有可能错过关键意见。重新安排到下个月(D)会不必要地延误项目。 | Después de enviar una invitación a una reunión presencial a siete personas para la reunión de inicio de un proyecto, un interesado clave declina porque estará en otra ubicación durante el resto del mes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Cambiar la reunión de inicio a virtual para que todos puedan asistir al mismo tiempo. | Hacer arreglos para que el interesado se una a la reunión de inicio virtualmente. | Realizar la reunión de inicio con el resto de los interesados para evitar un retraso del proyecto. | Reprogramar la reunión de inicio para el mes siguiente para que todos puedan asistir presencialmente. | Ninguna | Cuando un interesado clave declina la reunión de inicio presencial debido a estar en otra ubicación, el director del proyecto debe hacer arreglos para que el interesado se una virtualmente. Esto asegura la participación del interesado sin retrasar la iniciación del proyecto, manteniendo el impulso y el compromiso de todas las partes críticas. Cambiar toda la reunión a virtual (A) interrumpe innecesariamente los arreglos de los otros asistentes. Realizar la reunión sin el interesado (C) corre el riesgo de perder aportes críticos. Reprogramar para el mes siguiente (D) retrasa el proyecto innecesariamente. | プロジェクトのキックオフ会議として7名にオンサイト会議の招待を送信した後、主要なステークホルダーが今月残りの期間別の場所にいるため辞退しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | キックオフ会議を仮想会議に変更し、全員が同時に出席できるようにする。 | そのステークホルダーが仮想的にキックオフ会議に参加できるよう手配する。 | プロジェクトの遅延を避けるため、残りのステークホルダーとキックオフ会議を行う。 | 全員がオンサイトで出席できるよう、キックオフ会議を翌月に再スケジュールする。 | なし | 主要なステークホルダーが別の場所にいるためオンサイトのキックオフ会議を辞退した場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーが仮想的に参加できるよう手配すべきです。これにより、プロジェクト開始を遅らせることなくステークホルダーの参加が確保され、勢いとすべての重要な関係者からのエンゲージメントが維持されます。会議全体を仮想に変更(A)すると他の出席者の手配が不必要に乱れます。ステークホルダーなしで会議を開催(C)すると重要な意見を逃すリスクがあります。翌月への再スケジュール(D)はプロジェクトを不必要に遅らせます。
1612 | 在经验教训研讨会期间,一位干系人提到该项目未成功,因为它没有交付预期的业务价值。项目经理应该做什么来解决这一担忧? | 与干系人一起审查项目管理计划任务。 | 与干系人一起审查业务效益实现计划。 | 与干系人一起审查沟通管理计划。 | 与干系人一起审查项目管理计划预算。 | 无 | 当干系人在经验教训会上指出项目未交付预期业务价值时,项目经理应与干系人一起审查业务效益实现计划。效益计划概述了价值如何实现和度量。审查项目管理计划任务(A)关注的是执行,而非价值。审查沟通计划(C)关注的是信息流。审查预算(D)关注的是成本,而非效益实现。 | Durante el taller de lecciones aprendidas, un interesado mencionó que el proyecto no fue exitoso ya que no entregó el valor de negocio esperado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Revisar las tareas del plan para la dirección del proyecto con los interesados. | Revisar el plan de realización de beneficios del negocio con los interesados. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones con los interesados. | Revisar el presupuesto del plan para la dirección del proyecto con los interesados. | Ninguna | Cuando un interesado dice que el proyecto no entregó el valor de negocio esperado durante las lecciones aprendidas, el director del proyecto debe revisar el plan de realización de beneficios del negocio con los interesados. El plan de beneficios describe cómo se logra y mide el valor. Revisar las tareas del plan para la dirección del proyecto (A) aborda la ejecución, no el valor. Revisar el plan de comunicaciones (C) aborda el flujo de información. Revisar el presupuesto (D) aborda el costo, no la realización de beneficios. | 教訓ワークショップ中に、あるステークホルダーがプロジェクトが期待されたビジネス価値を提供しなかったため成功しなかったと述べました。プロジェクトマネージャーはこの懸念にどう対処すべきですか? | プロジェクトマネジメント計画のタスクをステークホルダーとレビューする。 | ビジネス便益実現計画をステークホルダーとレビューする。 | コミュニケーションマネジメント計画をステークホルダーとレビューする。 | プロジェクトマネジメント計画の予算をステークホルダーとレビューする。 | なし | ステークホルダーが教訓中にプロジェクトが期待されたビジネス価値を提供しなかったと述べた場合、プロジェクトマネージャーはビジネス便益実現計画をステークホルダーとレビューすべきです。便益計画は価値がどのように達成され測定されるかを概説しています。プロジェクトマネジメント計画のタスクのレビュー(A)は実行を扱い、価値を扱いません。コミュニケーション計画のレビュー(C)は情報の流れを扱います。予算のレビュー(D)はコストを扱い、便益実現を扱いません。
1613 | 一个地理位置分散的项目团队在集中办公团队和虚拟团队之间出现了开发问题,导致生产力下降。项目经理应该做什么来解决这一问题? | 获得专家意见以咨询团队成员 | 为项目团队成员安排面对面会议 | 制定团队成员之间冲突解决的协议 | 强制团队成员从一个地点工作。 | 无 | 当地理位置分散的团队在集中办公成员和虚拟成员之间出现导致生产力下降的开发问题时,项目经理应制定团队成员之间冲突解决的协议。建立基本规则和冲突解决标准在所有地点创建共同的行为预期。获得特殊专业知识(A)增加了外部帮助但不解决内部团队动态。安排面对面会议(B)可能不切实际。强制集中办公(D)可能不可行且成本高昂。 | Un equipo de proyecto distribuido geográficamente tiene problemas de desarrollo entre los equipos colocalizados y virtuales que causan una disminución de la productividad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar este problema? | Obtener experiencia especial para asesorar a los miembros del equipo | Establecer reuniones presenciales con los miembros del equipo del proyecto | Desarrollar protocolos para resolver conflictos entre los miembros del equipo | Forzar a los miembros del equipo a trabajar desde una ubicación. | Ninguna | Cuando un equipo distribuido geográficamente tiene problemas de desarrollo entre miembros colocalizados y virtuales que causan una disminución de la productividad, el director del proyecto debe desarrollar protocolos para resolver conflictos entre los miembros del equipo. Establecer reglas básicas y estándares de resolución de conflictos crea expectativas conductuales comunes en todas las ubicaciones. Obtener experiencia especial (A) agrega ayuda externa pero no aborda la dinámica interna del equipo. Establecer reuniones presenciales (B) puede ser impráctico. Forzar la colocalización (D) puede ser inviable y costoso. | 地理的に分散したプロジェクトチームで、コロケートチームと仮想チーム間に開発問題が発生し、生産性が低下しています。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきですか? | チームメンバーに助言するために特別な専門知識を得る | プロジェクトチームメンバーと対面会議を設定する | チームメンバー間の紛争解決のためのプロトコルを策定する | チームメンバーを1つの場所から働くよう強制する。 | なし | 地理的に分散したチームでコロケートと仮想メンバー間の開発問題により生産性が低下している場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバー間の紛争解決のためのプロトコルを策定すべきです。基本ルールと紛争解決基準の確立により、すべての場所で共通の行動期待が作成されます。特別な専門知識の取得(A)は外部支援を加えますが、内部チーム動態には対処しません。対面会議の設定(B)は非現実的かもしれません。コロケーションの強制(D)は実現不可能でコストがかかる可能性があります。
1614 | 一位项目经理被分配到一个新项目。项目经理阅读了商业论证、章程和工作说明书(SOW),并安排与发起人讨论范围、目标和目的。项目经理在召开启动会议之前要求与发起人和编写商业论证的业务分析师召开会议。项目经理为什么要求召开此次会议? | 识别和调查商业论证中已感知和潜在的误解 | 重新编写商业论证以包含其他目标 | 识别商业论证中团队的障碍、障碍点和阻碍 | 验证商业论证中解决方案的可行性 | 无 | 正确答案是 A。在启动会之前，项目经理与发起人以及编写商业论证的业务分析师会面，是为了确保大家对范围、目的和目标的理解一致。其目的是尽早识别并澄清已察觉或潜在的误解。重写商业论证（B）此时不是项目经理的职责，识别团队障碍（C）或验证方案可行性（D）也不是召集这些人的原因。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un nuevo proyecto. El director del proyecto leyó el caso de negocio, el acta de constitución y el enunciado del trabajo (SOW) y programó una discusión con el patrocinador sobre el alcance, las metas y los objetivos. El director del proyecto solicitó una reunión con el patrocinador y el analista de negocio que realizó el caso de negocio antes de organizar una reunión de inicio. ¿Por qué solicitó la reunión el director del proyecto? | Para identificar e investigar malentendidos percibidos y potenciales en el caso de negocio | Para reescribir el caso de negocio para incluir objetivos adicionales | Para identificar impedimentos, obstáculos y bloqueos para el equipo en el caso de negocio | Para verificar la viabilidad de las soluciones en el caso de negocio | Ninguna | La respuesta correcta es A. Antes de la reunión de inicio, el director del proyecto se reunió con el patrocinador y con el analista de negocio que elaboró el caso de negocio para asegurarse de que todos comparten la misma comprensión del alcance, las metas y los objetivos. El propósito es identificar y aclarar pronto malentendidos percibidos o potenciales. Reescribir el caso de negocio (B) no le corresponde al director en este momento, e identificar impedimentos del equipo (C) o verificar la viabilidad de las soluciones (D) no son la razón para reunir a estas personas. | プロジェクトマネージャーが新しいプロジェクトに任命されました。プロジェクトマネージャーはビジネスケース、憲章、作業範囲記述書(SOW)を読み、スポンサーと範囲、目標、目的について議論する予定を立てました。プロジェクトマネージャーはキックオフ会議を設定する前に、スポンサーとビジネスケースを実施したビジネスアナリストとの会議を要請しました。プロジェクトマネージャーはなぜこの会議を要請したのですか? | ビジネスケース内で認識されている、および潜在的な誤解を特定し調査するため | 追加の目標を含めるためにビジネスケースを書き直すため | ビジネスケース内のチームに対する障害、障壁、ブロッカーを特定するため | ビジネスケース内のソリューションの実現可能性を検証するため | なし | 正解は A。キックオフの前に、プロジェクトマネージャーはスポンサーとビジネスケースを作成したビジネスアナリストに会い、スコープ、目的、目標について全員が同じ理解を持っているかを確かめようとした。目的は、認識されている、あるいは潜在的な誤解を早期に見つけて解消することである。ビジネスケースを書き直す（B）のはこの時点でのプロジェクトマネージャーの役割ではなく、チームの障害の特定（C）や解決策の実現可能性の検証（D）は、この人たちを集めた理由ではない。
1615 | 一位项目经理在跨职能敏捷团队中工作。项目经理被分配了一个具有多个功能的软件项目,团队需要大约一年时间才能完成。CEO坚持要求该解决方案需要满足年底的业务目标,而年底还有6个月。项目经理应该怎么做来对齐干系人的需求和期望? | 邀请所有干系人参加每日Scrum站会以保持他们的知情。 | 与干系人合作创建优先级排序的待办列表并发布路线图。 | 将需求修改为可在6个月内完成的内容。 | 实施快速跟进和赶工活动以在6个月内完成项目。 | 无 | 当CEO要求在六个月内交付满足业务目标的解决方案而项目需要一年时,项目经理应与干系人合作创建优先级排序的待办列表和发布路线图。优先级排序确保最关键的功能在受限时间内交付。让所有干系人参加每日Scrum(A)效率不高。修改需求以适应6个月(C)在未经干系人同意的情况下改变范围。快速跟进和赶工(D)在没有优先级排序的情况下增加风险和成本。 | Un director de proyecto está en un equipo ágil multifuncional. Al director del proyecto se le ha asignado un proyecto de software con múltiples características que tomarán al equipo aproximadamente un año en completar. El CEO insiste en que la solución debe cumplir con las metas comerciales para fin de año, que vence en 6 meses. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para alinear las necesidades y expectativas de los interesados? | Incluir a todos los interesados en las reuniones diarias de scrum para mantenerlos informados. | Trabajar con los interesados para crear una lista pendiente priorizada y publicar una hoja de ruta. | Modificar los requisitos a aquellos que puedan completarse en 6 meses. | Implementar actividades de fast-tracking y crashing para completar el proyecto en 6 meses. | Ninguna | Cuando el CEO exige una solución que cumpla con las metas comerciales en seis meses mientras el proyecto requiere un año, el director del proyecto debe trabajar con los interesados para crear una lista pendiente priorizada y una hoja de ruta de lanzamiento. La priorización asegura que las características más críticas se entreguen dentro del cronograma restringido. Incluir a todos los interesados en los scrums diarios (A) es ineficiente. Modificar los requisitos para ajustarse a seis meses (C) cambia el alcance sin acuerdo de los interesados. Fast-tracking y crashing (D) aumentan el riesgo y el costo sin priorización. | プロジェクトマネージャーがクロスファンクショナルなアジャイルチームにいます。プロジェクトマネージャーは、チームが完了するのに約1年かかる複数の機能を持つソフトウェアプロジェクトを割り当てられました。CEOは、ソリューションが6か月後に締め切られる年末のビジネス目標を達成する必要があると主張しています。プロジェクトマネージャーはステークホルダーのニーズと期待を調整するために何をすべきですか? | 全員に情報を提供し続けるため、すべてのステークホルダーをデイリースクラム会議に含める。 | ステークホルダーと協力して優先順位付きバックログを作成しリリースロードマップを公開する。 | 6か月で完了できるものに要件を修正する。 | 6か月でプロジェクトを完了するためファストトラッキングとクラッシングを実施する。 | なし | プロジェクトに1年かかる中CEOが6か月でビジネス目標を達成するソリューションを要求する場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと協力して優先順位付きバックログとリリースロードマップを作成すべきです。優先順位付けにより、制約された期間内に最も重要な機能が確実に提供されます。すべてのステークホルダーをデイリースクラムに含める(A)のは非効率です。6か月に合わせて要件を修正(C)するとステークホルダーの同意なしにスコープが変更されます。ファストトラッキングとクラッシング(D)は優先順位付けなしにリスクとコストを増加させます。
1616 | 一家公司启动了一个项目以将新产品推向市场。该产品在批准和发布之前必须经过行业的监管程序。然而,公司看到该产品有很大需求,希望尽快发布。项目经理应该做什么来抓住这一机会? | 聘请精通行业法规的第三方来制定细节。 | 将问题升级给具有法规经验的公司CEO。 | 与行业监管机构沟通,以授予公司豁免权 | 遵守监管要求并努力压缩项目进度。 | 无 | 项目经理应优先遵守监管要求,同时探索进度加速策略——优化资源、简化流程并识别瓶颈。必须维持监管合规以避免法律风险并确保产品成功发布。寻求豁免或绕过法规会带来不可接受的风险,不可取。 | Una empresa inició un proyecto para introducir un nuevo producto en el mercado. El producto debe someterse al proceso regulatorio de la industria antes de su aprobación y lanzamiento. Sin embargo, la empresa ve una gran demanda de este producto y quiere lanzarlo lo antes posible. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para aprovechar esta oportunidad? | Contratar a un tercero experto en las regulaciones de la industria para resolver los detalles. | Escalar el problema al CEO de la empresa que tiene experiencia con las regulaciones. | Comunicarse con la autoridad reguladora de la industria para que otorgue una excepción a la empresa | Cumplir con los requisitos regulatorios y trabajar para comprimir el cronograma del proyecto. | Ninguna | El PM debe priorizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios mientras explora simultáneamente estrategias de aceleración del cronograma: optimizar recursos, agilizar procesos e identificar cuellos de botella. Se debe mantener el cumplimiento regulatorio para evitar riesgos legales y garantizar el lanzamiento exitoso del producto. Buscar excepciones o eludir regulaciones introduce riesgos inaceptables y no es aconsejable. | ある企業が新製品を市場に導入するプロジェクトを開始しました。製品は承認と発売前に業界の規制プロセスを経る必要があります。しかし、会社はこの製品の大きな需要を見て、できるだけ早く発売したいと考えています。プロジェクトマネージャーはこの機会を実現するために何をすべきですか? | 業界規制の専門家であるサードパーティを雇い、詳細を策定する。 | 規制経験のある会社のCEOに問題をエスカレーションする。 | 業界の規制当局と連絡を取り、会社に例外を付与してもらう | 規制要件を遵守し、プロジェクトスケジュールを圧縮する取り組みを行う。 | なし | PMは、リソースの最適化、プロセスの合理化、ボトルネックの特定など、スケジュール加速戦略を同時に探りながら、規制要件への準拠を優先すべきです。法的リスクを避け製品の発売成功を確保するため、規制準拠を維持しなければなりません。例外を求めたり規制を回避したりすることは受け入れがたいリスクをもたらし、推奨されません。
1617 | 在开发原型的项目执行期间,客户根据最近的可靠性测试发现某个组件有缺陷,要求项目经理停止原型生产线并清除该组件。项目经理检查了质量管理计划,其中没有提到该组件。项目经理接下来应该做什么? | 通知项目发起人情况并等待发起人提供进一步指示。 | 召开与客户的技术会议,商定该组件的规格并将其记录在质量管理计划中。 | 继续运行制造线,因为该组件没有质量规格。 | 提交变更请求以继续替换该组件并等待客户的进一步指示。 | 无 | 当客户要求停止并清除一个质量管理计划中未提及的有缺陷组件时,项目经理应召开与客户的技术会议商定规格并将其记录在质量计划中。协作式规格制定确保一致性。通知发起人并等待(A)会造成延误。因为没有规格而继续(C)忽视了质量问题。提交变更请求并等待(D)是被动的。 | Durante la ejecución de un proyecto para desarrollar un prototipo, el cliente solicita al director del proyecto que detenga la línea de prototipos y purgue un componente específico basándose en pruebas de fiabilidad recientes que han considerado que el componente es deficiente. El director del proyecto verificó el plan de gestión de la calidad y no hay referencia a este componente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Informar al patrocinador del proyecto de la situación y esperar a que el patrocinador proporcione más indicaciones. | Convocar una reunión técnica con el cliente para acordar una especificación para el componente y documentarla en el plan de gestión de la calidad. | Seguir ejecutando la línea de fabricación porque no hay especificaciones de calidad para este componente. | Enviar una solicitud de cambio para proceder con el reemplazo del componente y esperar más instrucciones del cliente. | Ninguna | Cuando un cliente solicita detener y purgar un componente deficiente no referenciado en el plan de gestión de la calidad, el director del proyecto debe convocar una reunión técnica con el cliente para acordar especificaciones y documentarlas en el plan de calidad. La especificación colaborativa asegura la alineación. Informar al patrocinador y esperar (A) causa retraso. Continuar porque no existen especificaciones (C) ignora una preocupación de calidad. Enviar una solicitud de cambio y esperar (D) es pasivo. | プロトタイプ開発プロジェクトの実行中、最近の信頼性テストでコンポーネントが不良品とみなされたため、顧客がプロジェクトマネージャーにプロトタイプラインを停止し特定のコンポーネントをパージするよう求めました。プロジェクトマネージャーは品質マネジメント計画を確認しましたが、このコンポーネントへの言及はありません。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 状況をプロジェクトスポンサーに知らせ、スポンサーがさらなる指示を提供するのを待つ。 | 顧客と技術会議を開き、コンポーネントの仕様について合意し、品質マネジメント計画に文書化する。 | このコンポーネントの品質仕様がないため、製造ラインを実行し続ける。 | コンポーネントの交換を進めるための変更要求を提出し、顧客のさらなる指示を待つ。 | なし | 顧客が品質マネジメント計画に言及されていない不良コンポーネントの停止とパージを要求した場合、プロジェクトマネージャーは顧客と技術会議を開き仕様について合意し品質計画に文書化すべきです。協力的な仕様策定により整合性が確保されます。スポンサーへの通知と待機(A)は遅延を引き起こします。仕様がないため継続する(C)のは品質上の懸念を無視します。変更要求を提出して待つ(D)のは受動的です。
1618 | 敏捷项目的项目发起人告知项目负责人,一位高管希望了解项目进展情况。项目负责人应该怎么做? | 提供项目共享驱动器的链接,让高管搜索任何感兴趣的工件。 | 邀请高管来项目的会议空间,确定项目信息辐射器是否满足其需求 | 联系项目管理办公室(PMO)获取状态报告模板,并按该格式提供项目更新 | 请项目发起人或产品负责人提供更新,因为项目负责人应努力让团队免受障碍 | 无 | 当高管希望了解敏捷项目的进展更新时,项目负责人应邀请高管到项目的会议空间,看信息辐射器是否满足其需求。信息辐射器提供透明、最新的进展展示。提供共享驱动器链接(A)需要自助导航。PMO报告模板(C)可能不适合敏捷。请发起人/产品负责人汇报(D)将PM的沟通职责委派出去。 | El patrocinador del proyecto en un proyecto ágil informó al líder del proyecto que un ejecutivo quisiera una actualización sobre el progreso del proyecto. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Proporcionar un enlace a la unidad compartida del proyecto para que el ejecutivo busque cualquier artefacto que sea de interés. | Invitar al ejecutivo al espacio de reuniones del proyecto para determinar si los radiadores de información del proyecto satisfacen sus necesidades | Acudir a la oficina de gestión de proyectos (PMO) para obtener plantillas de informes de estado y proporcionar actualizaciones del proyecto en ese formato | Pedir al patrocinador del proyecto o al propietario del producto que proporcione una actualización ya que el líder del proyecto debe tratar de mantener al equipo libre de impedimentos | Ninguna | Cuando un ejecutivo quiere una actualización del progreso del proyecto en un proyecto ágil, el líder del proyecto debe invitar al ejecutivo al espacio de reuniones del proyecto para ver si los radiadores de información satisfacen sus necesidades. Los radiadores de información proporcionan visualizaciones transparentes y actualizadas del progreso. Proporcionar un enlace de unidad compartida (A) requiere navegación autoservicio. Las plantillas de informes de PMO (C) pueden no adaptarse al enfoque ágil. Pedir al patrocinador/PO que presente (D) delega el rol de comunicación del PM. | アジャイルプロジェクトのプロジェクトスポンサーが、ある経営者がプロジェクトの進捗状況の更新を希望していることをプロジェクトリードに伝えました。プロジェクトリードは何をすべきですか? | 経営者が興味のある作成物を検索できるよう、プロジェクトの共有ドライブへのリンクを提供する。 | プロジェクトの情報ラジエーターがニーズを満たすかどうかを判断するため、経営者をプロジェクトの会議スペースに招待する | ステータスレポートテンプレートをプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)から入手し、その形式でプロジェクト更新を提供する | プロジェクトリードはチームを障害から守ることに努めるべきなので、プロジェクトスポンサーまたはプロダクトオーナーに更新を提供するよう依頼する | なし | 経営者がアジャイルプロジェクトの進捗更新を希望する場合、プロジェクトリードは経営者をプロジェクトの会議スペースに招待し情報ラジエーターがニーズを満たすかを確認すべきです。情報ラジエーターは透明で最新の進捗表示を提供します。共有ドライブリンクの提供(A)はセルフサービスのナビゲーションを必要とします。PMOレポートテンプレート(C)はアジャイルに適合しない可能性があります。スポンサー/POに発表を依頼する(D)とPMのコミュニケーション役割を委任することになります。
1619 | 两名资深开发人员在每次规划会议上都为团队应采用哪种编码标准争论不休。争论导致决策延误，其他团队成员也开始回避会议。项目经理首先应该做什么？ | 自行确定编码标准并通知团队，以结束争论。 | 请职能经理把其中一名开发人员调到其他项目。 | 与两名开发人员会面，了解各自的立场，并促成对共同标准的一致意见。 | 把编码标准议题从规划会议议程中删除。 |  | 正确答案是 C。冲突发生在两人之间，但已影响整个团队，因此项目经理应直接处理：了解双方立场并促成协作性的一致意见（解决问题）。强行决定（A）也许能结束议题，但留下了关系问题并降低主人翁意识；在尝试解决之前就调走开发人员（B）过于激进；删除议题（D）只是回避冲突而没有解决它。 | Dos desarrolladores sénior discuten una y otra vez en las reuniones de planificación sobre qué estándar de codificación debe seguir el equipo. Las discusiones retrasan las decisiones y otros miembros han empezado a evitar las reuniones. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Decidir el estándar de codificación y anunciarlo al equipo para cerrar el debate. | Pedir al gerente funcional que traslade a uno de los desarrolladores a otro proyecto. | Reunirse con los dos desarrolladores para entender cada postura y facilitar un acuerdo sobre un estándar común. | Quitar el tema del estándar de codificación de la agenda de planificación. |  | La respuesta correcta es C. El conflicto es entre dos personas, pero afecta a todo el equipo, por lo que el director del proyecto debe abordarlo directamente entendiendo ambas posturas y facilitando un acuerdo colaborativo (resolución de problemas). Imponer una decisión (A) puede cerrar el tema, pero deja el problema de relación y reduce el compromiso; trasladar a un desarrollador (B) es drástico antes de intentar resolverlo, y quitar el tema (D) evita el conflicto sin resolverlo. | 2人のシニア開発者が、チームが従うべきコーディング標準をめぐって計画会議のたびに言い争っている。そのせいで決定が遅れ、他のメンバーは会議を避け始めている。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 議論を終わらせるため、コーディング標準を自分で決めてチームに通知する。 | 開発者の一人を別のプロジェクトに移すよう機能部門マネージャーに依頼する。 | 2人の開発者と会ってそれぞれの立場を理解し、共通の標準について合意できるよう調整する。 | 計画会議の議題からコーディング標準の話題を外す。 |  | 正解は C。対立は2人の間にあるが、チーム全体に影響しているため、プロジェクトマネージャーは双方の立場を理解し、協働的な合意を導く（問題解決）ことで直接対処すべきである。決定を押し付ける（A）と話題は片付いても関係の問題が残り主体性も下がる。解決を試みる前に開発者を移す（B）のは極端で、話題を外す（D）のは対立を解決せずに避けるだけである。
1620 | 一位新的项目经理正在为一家位于不同国家的公司规划信息安全项目。项目经理应采取的第一步是什么来收集客户需求? | 请相关干系人独立进行分析并达成共识 | 在一个地点与相关干系人召开项目规划会议 | 与相关干系人开展项目范围审查研讨会。 | 开展干系人分析,识别区域政策可能如何影响需求 | 无 | 对于跨多个国家的信息安全项目,收集客户需求的第一步是开展干系人分析,识别区域政策可能如何影响需求。该分析识别关键干系人、其期望以及法律、监管和文化因素如何影响不同地区的需求。请干系人独立分析(A)缺乏促进和协调。在一个地点召开规划会议(B)对跨国项目不切实际。开展范围审查研讨会(C)在了解干系人是谁及其需求受何影响之前为时过早。 | Un nuevo director de proyecto está planificando un proyecto de seguridad de la información para una empresa que reside en diferentes países. ¿Cuál es el primer paso que el director del proyecto debe tomar para reunir los requisitos del cliente? | Solicitar a los interesados relevantes que realicen un análisis y alcancen el consenso de forma independiente | Realizar reuniones de planificación del proyecto en una ubicación con los interesados relevantes | Realizar un taller de revisión del alcance del proyecto con los interesados relevantes. | Realizar un análisis de interesados para identificar cómo las políticas regionales pueden influir en las necesidades | Ninguna | Para un proyecto de seguridad de la información que abarca múltiples países, el primer paso para reunir los requisitos del cliente es realizar un análisis de interesados para identificar cómo las políticas regionales pueden influir en las necesidades. Este análisis identifica a los interesados clave, sus expectativas y cómo los factores legales, regulatorios y culturales afectan los requisitos en diferentes regiones. Solicitar a los interesados que realicen análisis de forma independiente (A) carece de facilitación y coordinación. Realizar reuniones de planificación en una ubicación (B) es impráctico para un proyecto multinacional. Realizar un taller de revisión del alcance (C) es prematuro antes de entender quiénes son los interesados y qué influye en sus necesidades. | 新任プロジェクトマネージャーが、複数の国に拠点を置く企業の情報セキュリティプロジェクトを計画しています。プロジェクトマネージャーが顧客要求を収集するために最初に取るべきステップは何ですか? | 関連するステークホルダーに独立して分析を行いコンセンサスに達するよう要請する | 関連するステークホルダーと1つの場所でプロジェクト計画会議を実施する | 関連するステークホルダーとプロジェクトスコープレビューワークショップを実施する。 | 地域の方針がどのようにニーズに影響するかを特定するためステークホルダー分析を実施する | なし | 複数の国にまたがる情報セキュリティプロジェクトにおいて、顧客要求を収集する最初のステップは、地域の方針がどのようにニーズに影響するかを特定するためのステークホルダー分析を実施することです。この分析により、主要なステークホルダー、その期待、法律的・規制的・文化的要因が地域ごとに要求にどのように影響するかが特定されます。ステークホルダーに独立して分析を要請(A)するのはファシリテーションと調整が欠けています。1つの場所で計画会議実施(B)は多国籍プロジェクトでは非現実的です。スコープレビューワークショップの実施(C)はステークホルダーが誰でそのニーズに何が影響するかを理解する前では時期尚早です。
1621 | 一名新员工加入了管理团队,希望快速概览敏捷团队的所有项目。敏捷团队负责人应建议该员工首先采取什么步骤来获得这种了解? | 联系每个项目的Scrum Master以评估进度。 | 分别与每个项目的开发团队会面。 | 查看每个项目的信息发射源(information radiators)。 | 参加每个项目的每日站会。 |  | 当新加入管理团队的员工希望快速概览所有敏捷项目时,敏捷团队负责人应建议其查看每个项目的信息发射源。信息发射源(如燃尽图、看板、Sprint板)是为快速、透明地传达状态而设计的可视化工具,所有干系人都可以访问。联系每个Scrum Master(A)对于初次概览效率不高。分别与每个开发团队会面(B)耗时过多。参加每日站会(D)虽能提供洞察,但需要每日投入,初期效率较低。 | Un nuevo empleado se ha incorporado al equipo directivo y desea obtener una visión general rápida de todos los proyectos del equipo ágil. ¿Qué debería recomendar el líder del equipo ágil al empleado como primer paso para lograr esta comprensión? | Contactar con el Scrum Master de cada proyecto para evaluar el progreso. | Reunirse por separado con el equipo de desarrollo de cada proyecto. | Revisar los radiadores de información (information radiators) de cada proyecto. | Asistir a las reuniones diarias (daily standups) de cada proyecto. |  | Cuando un nuevo empleado del equipo directivo desea una visión general rápida de todos los proyectos ágiles, el líder del equipo ágil debe recomendar revisar los radiadores de información de cada proyecto. Los radiadores de información —como gráficos de trabajo pendiente (burndown), tableros kanban y tableros de sprint— son herramientas visuales diseñadas para una comunicación rápida y transparente del estado, accesibles para todos los interesados. Contactar con cada Scrum Master (A) es menos eficiente para una primera visión general. Reunirse con cada equipo de desarrollo por separado (B) consume mucho tiempo. Asistir a los daily standups (D) aporta información, pero exige un compromiso diario y resulta menos eficiente al inicio. | 新しい従業員がマネジメントチームに加わり、アジャイルチームの全プロジェクトを素早く概観したいと考えています。アジャイルチームリードは、この理解を得るための最初のステップとして従業員に何を推奨すべきですか? | 各プロジェクトのスクラムマスターに連絡し、進捗を評価する。 | 各プロジェクトの開発チームと個別に面談する。 | 各プロジェクトのインフォメーションラジエーター(情報発信源)を確認する。 | 各プロジェクトのデイリースタンドアップに参加する。 |  | マネジメントチームの新従業員が全アジャイルプロジェクトの概観を素早く把握したい場合、アジャイルチームリードは各プロジェクトのインフォメーションラジエーターの確認を推奨すべきです。バーンダウンチャート、かんばんボード、スプリントボードなどのインフォメーションラジエーターは、すべてのステークホルダーがアクセスできる、迅速で透明性の高いステータス共有のための可視化ツールです。各スクラムマスターへの連絡(A)は初回概観としては効率が劣ります。開発チームとの個別面談(B)は時間がかかります。デイリースタンドアップへの参加(D)は洞察を得られますが毎日のコミットを要し、初期段階としては効率が低くなります。
1622 | 一个项目即将启动,项目团队是全球性团队。出差对项目团队成员而言不可行,大多数人将以虚拟方式参与。项目经理应该如何让团队保持参与? | 与团队成员进行一对一会议以改善沟通。 | 向人力资源部(HR)寻求团队建设建议。 | 投资建设虚拟协作/集中办公环境。 | 安排每周团队会议以鼓励协作。 |  | 当全球项目团队无法出差且必须以虚拟方式参与时,项目经理应投资建设虚拟协作/集中办公环境。虚拟集中办公支持实时协作和团队凝聚力。一对一会议(A)规模化时耗时过多。请HR提供团队建设建议(B)将项目经理的职责委派出去。每周团队会议(D)不足以支持持续协作。 | Un proyecto está a punto de iniciarse con un equipo de proyecto global. Los viajes no son una opción viable para los miembros del equipo, por lo que la mayoría participará de forma virtual. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para mantener al equipo involucrado? | Mantener reuniones individuales con los miembros del equipo para mejorar la comunicación. | Pedir a Recursos Humanos (RR. HH.) recomendaciones de team building. | Invertir en un entorno virtual de colaboración/colocalización. | Programar reuniones semanales del equipo para fomentar la colaboración. |  | Cuando un equipo de proyecto global no puede viajar y debe participar de forma virtual, el director del proyecto debería invertir en un entorno virtual de colaboración/colocalización. La colocalización virtual favorece la colaboración en tiempo real y la cohesión del equipo. Las reuniones individuales (A) consumen mucho tiempo a gran escala. Pedir recomendaciones a RR. HH. (B) delega una responsabilidad propia del director del proyecto. Las reuniones semanales (D) son insuficientes para una colaboración continua. | グローバルなプロジェクトチームでプロジェクトが開始されようとしています。チームメンバーの出張は現実的ではなく、ほとんどがバーチャルで参加します。プロジェクトマネージャーはチームを巻き込むために何をすべきですか? | チームメンバーと1対1のミーティングを行い、コミュニケーションを改善する。 | 人事部(HR)にチームビルディングの推奨事項を求める。 | バーチャルな協働/コロケーション環境に投資する。 | 毎週のチームミーティングを設定して協働を促す。 |  | グローバルなプロジェクトチームが出張できずバーチャル参加が前提となる場合、プロジェクトマネージャーはバーチャルな協働/コロケーション環境に投資すべきです。バーチャルコロケーションはリアルタイム協働とチームの一体感を支えます。1対1ミーティング(A)は大規模では非効率です。HRへの依頼(B)はPMの責任を委譲してしまいます。週次のチームミーティング(D)は継続的な協働には不十分です。
1623 | 在项目实施过程中,团队成员发现了一个关键的绩效问题。项目经理应该怎么做? | 审查与该绩效问题相关的招标要求。 | 将该绩效问题交给主题专家(SME)处理。 | 与项目干系人合作解决该绩效问题。 | 提交变更请求来处理该绩效问题。 |  | 当项目实施过程中发现关键绩效问题时,项目经理应与项目干系人合作来解决。绩效问题会影响范围、进度、成本、质量或风险,需要协作评估偏差、识别根本原因,并通过治理流程评估应对方案。审查招标要求(A)可为验收标准提供参考,但不能主动解决问题。交给SME(B)是把本应由项目经理承担的责任转移出去。提交变更请求(D)在尚可在现有授权范围内解决时显得过早。 | Durante la implementación del proyecto, los miembros del equipo identifican un problema crítico de desempeño. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar los requisitos de la licitación relacionados con el problema de desempeño. | Trasladar el problema de desempeño a los expertos en la materia (SME) para que lo gestionen. | Trabajar con los interesados del proyecto para abordar el problema de desempeño. | Presentar una solicitud de cambio para gestionar el problema de desempeño. |  | Cuando se identifica un problema crítico de desempeño durante la implementación, el director del proyecto debe trabajar con los interesados para abordarlo. Los problemas de desempeño afectan al alcance, el cronograma, el costo, la calidad o el riesgo, y requieren una evaluación colaborativa de la variación, la identificación de la causa raíz y la valoración de las opciones de respuesta a través de los procesos de gobernanza. Revisar los requisitos de la licitación (A) puede informar los criterios de aceptación, pero no resuelve activamente el problema. Trasladarlo a los SME (B) delega una responsabilidad que debe permanecer en el director del proyecto. Presentar una solicitud de cambio (D) puede ser prematuro si el problema puede resolverse dentro de la autoridad existente. | プロジェクト実行中に、チームメンバーが重大なパフォーマンス上の問題を特定しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | パフォーマンス問題に関連する入札要件を確認する。 | パフォーマンス問題を主題専門家(SME)に引き継いで対応してもらう。 | プロジェクトのステークホルダーと協力してパフォーマンス問題に対処する。 | パフォーマンス問題に対処するため変更要求を提出する。 |  | プロジェクト実行中に重大なパフォーマンス問題が特定された場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと協力して対処すべきです。パフォーマンス問題はスコープ、スケジュール、コスト、品質、リスクに影響し、差異の協働的な評価、根本原因の特定、ガバナンスプロセスを通じた対応策の検討が必要です。入札要件の確認(A)は受入基準の参考にはなりますが問題を能動的には解決しません。SMEへの引き継ぎ(B)はPMが負うべき責務を委譲してしまいます。変更要求の提出(D)は既存の権限内で解決可能な場合は時期尚早です。
1624 | 在一个频繁变化的项目中,项目经理在每日例会期间发现了客户需求的变更。项目经理应该怎么做? | 由于该变更未包含在原始需求中,升级至管理层进行审批。 | 告知客户,如管理层批准,该需求变更将被纳入项目下一阶段。 | 在重新定义范围之前,与产品负责人(Product Owner)和开发团队一起验证该需求变更。 | 将变更交给Scrum Master,让其调查该变更需要多少额外工作量。 |  | 当在每日例会中发现客户需求变更时,项目经理应在重新定义范围之前与产品负责人和开发团队一起验证该变更。这能确保在采取正式行动前,变更具有可行性,且其影响得到适当评估。升级至管理层审批(A)绕过了团队的评估。告诉客户将放入下一阶段(B)在未评估的情况下推迟了变更。交给Scrum Master调查工作量(D)将其分配给了错误的角色,且未让产品负责人参与。 | En un proyecto con cambios frecuentes, el director del proyecto descubre un cambio en los requisitos del cliente durante una reunión diaria. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar a la dirección para su aprobación, ya que el cambio no estaba incluido en los requisitos originales. | Decirle al cliente que el cambio de requisitos se incluirá en la siguiente fase del proyecto si la dirección lo aprueba. | Validar el cambio de requisitos con el Product Owner y el equipo de desarrollo antes de redefinir el alcance. | Entregar el cambio al Scrum Master para que investigue cuánto esfuerzo adicional requerirá. |  | Cuando se descubre un cambio de requisitos del cliente durante una reunión diaria, el director del proyecto debe validar el cambio con el Product Owner y el equipo de desarrollo antes de redefinir el alcance. Esto garantiza la viabilidad del cambio y la correcta evaluación de su impacto antes de actuar formalmente. Escalar a la dirección (A) omite la evaluación del equipo. Decir al cliente que pasará a la siguiente fase (B) aplaza el cambio sin evaluarlo. Entregarlo al Scrum Master para investigar el esfuerzo (D) lo asigna al rol equivocado y deja fuera al Product Owner. | 頻繁に変更が発生するプロジェクトで、プロジェクトマネージャーがデイリーミーティング中に顧客要件の変更を発見しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 変更が当初の要件に含まれていないため、承認を得るためにマネジメントへエスカレーションする。 | マネジメントが承認すれば、要件変更は次のプロジェクトフェーズに組み込むと顧客に伝える。 | スコープを再定義する前に、プロダクトオーナーと開発チームで要件変更を検証する。 | 変更をスクラムマスターに渡し、追加でどれだけの工数が必要か調査させる。 |  | デイリーミーティング中に顧客要件の変更が発見された場合、プロジェクトマネージャーはスコープを再定義する前に、プロダクトオーナーと開発チームで変更を検証すべきです。これにより、正式なアクションの前に変更の実現可能性と影響が適切に評価されます。マネジメントへのエスカレーション(A)はチームによる評価を飛ばしてしまいます。次フェーズに回すと顧客に伝える(B)は評価せずに変更を先送りします。スクラムマスターに工数調査を依頼する(D)はプロダクトオーナーを関与させず、誤った役割に割り当てています。
1625 | 项目经理正在领导一个工程项目。在3个月后预定的量产之前,项目经理必须取得若干认证。该认证流程至少需要6个月。项目经理接下来应该怎么做? | 聘请顾问以缩短认证流程,以满足进度要求。 | 与高级管理层会面,讨论延长项目时间表的可能性。 | 与项目发起人讨论将量产时间表延长3个月。 | 评估并审视认证流程,理解最佳与最差情景。 |  | 当3个月后量产前需要为期6个月的认证时,项目经理应评估并审视认证流程,理解最佳与最差情景。充分评估方能做出明智决策。聘请顾问缩短流程(A)假设了存在捷径。与发起人讨论延期(C)在了解备选方案前就采取行动。与高级管理层讨论延期(B)同样在充分评估之前就行动了。 | Un director de proyecto lidera un proyecto de ingeniería. Debe obtener varias certificaciones antes de la producción en serie, prevista en 3 meses. El proceso de certificación requerirá al menos 6 meses. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Contratar a un consultor para acortar el proceso de certificación y cumplir con el cronograma. | Reunirse con la alta dirección para discutir la posibilidad de extender el cronograma del proyecto. | Discutir con el patrocinador del proyecto la extensión del cronograma de producción en 3 meses. | Evaluar y analizar el proceso de certificación y comprender los escenarios mejor y peor. |  | Cuando se requieren certificaciones de 6 meses antes de una producción en serie programada en 3 meses, el director del proyecto debe evaluar el proceso de certificación y comprender los escenarios mejor y peor. Una evaluación rigurosa permite decisiones informadas. Contratar a un consultor para acortar el proceso (A) asume que existen atajos. Discutir la extensión con el patrocinador (C) actúa antes de conocer las opciones. Discutir con la alta dirección (B) también actúa antes de evaluar a fondo. | プロジェクトマネージャーがエンジニアリングプロジェクトを率いています。3か月後に予定されている量産前に、いくつかの認証を取得する必要があります。認証プロセスには少なくとも6か月かかります。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | コンサルタントを起用して認証プロセスを短縮し、スケジュール要件を満たす。 | シニアマネジメントと面談し、プロジェクト期間延長の可能性を協議する。 | プロジェクトスポンサーと量産スケジュールを3か月延長することを協議する。 | 認証プロセスを評価・分析し、ベストケースとワーストケースを把握する。 |  | 3か月後の量産前に6か月かかる認証が必要な場合、プロジェクトマネージャーはまず認証プロセスを評価・分析し、ベストケースとワーストケースを把握すべきです。十分な評価が情報に基づいた意思決定を可能にします。コンサルタント起用による短縮(A)は近道の存在を前提としています。スポンサーとの延長協議(C)は選択肢の把握前に行動しています。シニアマネジメントとの延長協議(B)も同様に十分な評価前の行動です。
1626 | 一名项目经理被指派负责一个使用敏捷框架交付的新项目。发起人请求提供成本估算以构建商业论证。项目经理应该怎么做? | 审查类似项目的完工成本。 | 确保估算中包含20%的应急储备。 | 审查类似项目的经验教训。 | 确保客户代表参与估算。 |  | 当发起人为敏捷项目的商业论证请求成本估算时,项目经理应审查类似项目的完工成本。来自可比项目的历史数据为估算提供了切合实际的基线。确保20%应急储备(B)是组成部分,但并非主要的估算方法。审查经验教训(C)能提供见解,但不提供成本数据。让客户代表参与(D)有帮助,但相对于历史分析属于次要。 | Se ha asignado a un director de proyecto un nuevo proyecto que se entregará con un marco ágil. El patrocinador solicita una estimación de costos para elaborar el caso de negocio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar los costos finales de proyectos similares. | Asegurar que se incluya una contingencia del 20 % en la estimación. | Revisar las lecciones aprendidas de proyectos similares. | Asegurar la participación del representante del cliente en la estimación. |  | Cuando un patrocinador solicita una estimación de costos para el caso de negocio de un proyecto ágil, el director del proyecto debe revisar los costos finales de proyectos similares. Los datos históricos de proyectos comparables proporcionan una línea base realista para la estimación. Garantizar una contingencia del 20 % (B) es un componente, pero no el método principal de estimación. Revisar las lecciones aprendidas (C) aporta ideas, pero no datos de costos. La participación del representante del cliente (D) es útil, pero secundaria al análisis histórico. | プロジェクトマネージャーが、アジャイルフレームワークで実施される新プロジェクトに任命されました。スポンサーがビジネスケース作成のためにコスト見積もりを求めています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 類似プロジェクトの完了コストを確認する。 | 見積もりに20%のコンティンジェンシーを必ず含める。 | 類似プロジェクトの教訓を確認する。 | 見積もりに顧客代表を必ず参加させる。 |  | スポンサーがアジャイルプロジェクトのビジネスケースのためにコスト見積もりを求める場合、プロジェクトマネージャーは類似プロジェクトの完了コストを確認すべきです。類似プロジェクトの実績データは、見積もりに対する現実的なベースラインを提供します。20%のコンティンジェンシー確保(B)は構成要素ではありますが主たる見積手法ではありません。教訓の確認(C)は示唆を与えますがコストデータではありません。顧客代表の参加(D)は有用ですが、過去データ分析と比較すれば二次的です。
1627 | 一名新项目经理被指派到一个处于执行阶段的项目。几位关键干系人告知新项目经理,该项目存在一些严重问题。新被指派的项目经理首先应做什么以了解这些问题? | 请关键干系人与项目团队讨论这些问题。 | 查看风险管理计划,确保有应对这些问题的策略。 | 审查问题日志,确保问题已被记录。 | 将问题升级给项目发起人。 |  | 当新项目经理被告知项目存在严重问题时,首先应审查问题日志以确保问题已被记录。问题日志提供了已记录的背景信息。请干系人与团队讨论(A)在项目经理尚未理解情况下进行。查看风险管理计划(B)针对的是风险,而非当前问题。升级给发起人(D)在未充分了解之前显得过早。 | Se asigna un nuevo director de proyecto a un proyecto en fase de ejecución. Varios interesados clave informan al nuevo director del proyecto de que el proyecto tiene serios problemas. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto recién asignado para entender los problemas? | Pedir a los interesados clave que discutan los problemas con el equipo del proyecto. | Revisar el plan de gestión de riesgos para asegurarse de que existe una estrategia para abordar los problemas. | Revisar el registro de incidentes para confirmar que los problemas están registrados. | Escalar los problemas al patrocinador del proyecto. |  | Cuando le informan a un nuevo director del proyecto de problemas serios, primero debe revisar el registro de incidentes para asegurarse de que están documentados. El registro proporciona contexto documentado. Pedir a los interesados que discutan con el equipo (A) ocurre sin que el director comprenda la situación. Revisar el plan de gestión de riesgos (B) aborda riesgos, no incidentes actuales. Escalar al patrocinador (D) es prematuro sin comprender los problemas. | 実行段階のプロジェクトに新任のプロジェクトマネージャーが任命されました。数名の主要ステークホルダーが、プロジェクトには重大な問題があると新PMに伝えます。新たに任命されたプロジェクトマネージャーが問題を理解するためにまず何をすべきですか? | 主要ステークホルダーに問題をプロジェクトチームと話し合うよう依頼する。 | リスク管理計画書を確認し、問題に対処する戦略があるか確認する。 | 課題ログを確認し、問題が記録されているか確認する。 | 問題をプロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 |  | 新任プロジェクトマネージャーが重大な問題があると伝えられた場合、まず課題ログを確認し問題が記録されているかを確かめるべきです。課題ログは文書化された背景情報を提供します。ステークホルダーにチームとの話し合いを求める(A)はPMが状況を理解せずに進めることになります。リスク管理計画書の確認(B)は現行の課題ではなくリスクへの対応です。スポンサーへのエスカレーション(D)は理解前では時期尚早です。
1628 | 项目进度会议通过虚拟电话会议进行。在每次项目进度会议中,一名团队成员持续在讨论中打断他人。其他团队成员经常没有机会发言或完成自己的解释。项目经理应该怎么做? | 运用议程高效管理时间,并请每位参会者发表意见。 | 单独与那位总是打断对话的团队成员沟通。 | 在会议开始时回顾基本规则、会议目标和议程。 | 单独与那些不参与对话的团队成员沟通。 |  | 项目经理应运用议程有效管理会议时间,并确保每位参会者都有机会发言。这能促进公平参与,让所有团队成员表达意见——这对于协作型项目环境至关重要。明确的时间管理与结构化的引导,可防止任何单一参会者主导讨论。 | Las reuniones de avance del proyecto se realizan mediante conferencias virtuales. En cada reunión de avance, un miembro del equipo interrumpe continuamente a los demás durante las discusiones. Los demás miembros del equipo a menudo no tienen oportunidad de hablar ni de terminar sus explicaciones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Gestionar el tiempo de forma eficiente con la agenda y pedir a cada participante que aporte. | Hablar individualmente con el miembro del equipo que siempre interrumpe las conversaciones. | Iniciar la reunión con un repaso de las reglas básicas, los objetivos y la agenda. | Hablar individualmente con los miembros del equipo que no participan en las conversaciones. |  | El director del proyecto debe gestionar el tiempo de la reunión de forma eficaz utilizando la agenda y asegurarse de que cada participante tenga oportunidad de aportar. Esto promueve una participación equitativa y permite que todos los miembros del equipo contribuyan, algo esencial para un entorno de proyecto colaborativo. Una gestión clara del tiempo y una facilitación estructurada evitan que un único participante domine la discusión. | プロジェクト進捗会議はバーチャル電話会議で実施されています。毎回の進捗会議で、ある一人のチームメンバーが議論中、他のメンバーを絶え間なく遮ります。他のメンバーは発言や説明を完結する機会がありません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | アジェンダを使って時間を効率的に管理し、各参加者に発言を求める。 | 常に会話を妨げるチームメンバーと個別に話す。 | 会議の冒頭でグランドルール、会議の目的、アジェンダのレビューから始める。 | 会話に参加していないチームメンバーと個別に話す。 |  | PMはアジェンダを活用して会議時間を効果的に管理し、各参加者が発言する機会を確保すべきです。これにより公平な参加が促進され、全メンバーが意見を述べられ、協働的なプロジェクト環境の基盤となります。明確な時間管理と構造化されたファシリテーションが、特定の参加者が議論を支配することを防ぎます。
1629 | 在项目进行中,一位与项目经理团队定期互动的业务部门经理被晋升至更高的管理职位。继任经理来自同一部门,对项目有一定了解。在更深入了解新经理后,项目经理的下一步应该是什么? | 更新干系人登记册和干系人参与计划,纳入新经理。 | 向新经理发送项目章程副本,以确保对项目目标的理解。 | 安排与新经理的会议以讨论业务分析团队的计划。 | 联系前任业务部门经理以了解新经理的更多信息。 |  | 当与项目团队互动的业务部门经理被替换时,项目经理的下一步应是更新干系人登记册和干系人参与计划,纳入新经理。正式记录新干系人的信息、当前参与水平和计划的参与策略,可确保连续性。发送项目章程(B)能提供信息,但无法捕捉新干系人的具体需求。安排会议(C)有价值,但应在正式文件更新之后。联系前任经理(D)可能有帮助,但不属于正式的项目管理行动。 | A mitad del proyecto, un gerente de unidad de negocio que interactúa regularmente con el equipo del director del proyecto es promovido a un puesto directivo superior. El gerente sustituto pertenece a la misma unidad y conoce algo del proyecto. Tras obtener más información sobre el nuevo gerente, ¿cuál es el siguiente paso del director del proyecto? | Actualizar el registro de interesados y el plan de involucramiento de los interesados para incluir al nuevo gerente. | Enviar al nuevo gerente una copia del acta de constitución del proyecto para asegurar la comprensión de los objetivos. | Agendar una reunión con el nuevo gerente para discutir los planes del equipo de análisis de negocio. | Contactar al gerente anterior de la unidad de negocio para obtener más información sobre el nuevo gerente. |  | Cuando un gerente de unidad de negocio que interactúa con el equipo del proyecto es reemplazado, el siguiente paso del director del proyecto debe ser actualizar el registro de interesados y el plan de involucramiento de los interesados para incluir al nuevo gerente. Documentar formalmente la información del nuevo interesado, su nivel de involucramiento actual y las estrategias planificadas garantiza la continuidad. Enviar el acta de constitución (B) es informativo pero no captura las necesidades específicas del nuevo interesado. Agendar una reunión (C) es valioso pero debe seguir a la actualización formal. Contactar al gerente anterior (D) puede ser útil, pero no es una acción formal de gestión del proyecto. | プロジェクトの途中で、プロジェクトマネージャーのチームと定期的にやり取りしていたビジネスユニットマネージャーが上位役職に昇進しました。後任マネージャーは同じユニット出身で、プロジェクトについてもある程度把握しています。新マネージャーに関する追加情報を得た後、プロジェクトマネージャーの次のステップは何ですか? | ステークホルダー登録簿とステークホルダー・エンゲージメント計画書を更新し、新マネージャーを含める。 | プロジェクト目標の理解を確実にするため、新マネージャーにプロジェクト憲章のコピーを送付する。 | 新マネージャーとの会議を設定し、ビジネス分析チームの計画について議論する。 | 前任のビジネスユニットマネージャーに連絡し、新マネージャーについて詳しく知る。 |  | プロジェクトチームと関わるビジネスユニットマネージャーが交代した場合、プロジェクトマネージャーの次のステップは、ステークホルダー登録簿とステークホルダー・エンゲージメント計画書を更新し新マネージャーを含めることです。新たなステークホルダーの情報、現状の関与レベル、計画されたエンゲージメント戦略を正式に文書化することで継続性が確保されます。プロジェクト憲章の送付(B)は情報提供にはなりますが新ステークホルダー固有のニーズは捉えられません。会議の設定(C)は有意義ですが正式な文書更新の後に行うべきです。前任への連絡(D)は参考にはなりますが正式なプロジェクト管理アクションではありません。
1630 | 一名项目经理加入了一个为客户提供定制化企业资源规划(ERP)系统的团队。开发团队识别出了一个潜在的设计问题。在与项目所有者和团队成员审查该问题后,所有人一致同意修改设计以避免部署后出现系统缺陷。设计已经获批。项目经理的下一步应该是什么? | 修改设计规范,并交给开发团队重新编程。 | 提交变更请求,并获得项目所有者的格式审批。 | 告知客户该问题,并遵循变更请求流程。 | 进行概念验证(PoC),以确保修改后的设计没有问题。 |  | 当识别出潜在设计问题且团队同意修改已获批的设计时,项目经理应告知客户该问题并遵循变更请求流程。正式的变更控制能确保客户知情、获得适当审批,并在实施前更新文档。直接修改设计规范(A)绕过了变更控制。仅获得格式审批的变更请求(B)不完整。在变更批准前进行概念验证(D)顺序错误,应在变更批准之后进行。 | Un director de proyecto se incorpora a un equipo que entrega un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) personalizado a un cliente. El equipo de desarrollo identifica un posible problema de diseño. Tras revisarlo con el dueño del proyecto y los miembros del equipo, todos acuerdan modificar el diseño para evitar un defecto del sistema al desplegarlo. El diseño ya está aprobado. ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos del director del proyecto? | Modificar las especificaciones de diseño y entregarlas al equipo de desarrollo para reprogramación. | Realizar una solicitud de cambio y obtener la aprobación de formato del dueño del proyecto. | Informar al cliente del problema y seguir el proceso de solicitud de cambio. | Realizar una prueba de concepto para asegurar que no haya problemas en el diseño modificado. |  | Cuando se identifica un posible problema de diseño y el equipo acuerda modificar un diseño ya aprobado, el director del proyecto debe informar al cliente del problema y seguir el proceso de solicitud de cambio. El control formal de cambios garantiza el conocimiento del cliente, las aprobaciones adecuadas y la actualización de la documentación antes de la implementación. Modificar directamente las especificaciones (A) omite el control de cambios. Una solicitud de cambio solo para aprobación de formato (B) es incompleta. Realizar una prueba de concepto (D) debe seguir, no preceder, a la aprobación del cambio. | プロジェクトマネージャーが、顧客にカスタマイズされたERPシステムを提供するチームに加わりました。開発チームが潜在的な設計問題を特定しました。プロジェクトオーナーおよびメンバーと議論した結果、デプロイ後のシステム不具合を避けるため、設計を修正することに全員が合意しました。設計はすでに承認済みです。プロジェクトマネージャーの次のステップは何であるべきですか? | 設計仕様を修正し、開発チームに渡して再プログラミングする。 | 変更要求を作成し、プロジェクトオーナーから書式の承認を得る。 | 問題を顧客に伝え、変更要求プロセスに従う。 | 修正設計に問題がないことを確認するために概念実証(PoC)を実施する。 |  | 潜在的な設計問題が特定され、すでに承認された設計を修正することにチームが合意した場合、プロジェクトマネージャーは顧客に問題を伝え、変更要求プロセスに従うべきです。正式な変更管理により、実装前に顧客の認識、適切な承認、文書の更新が確保されます。設計仕様の直接修正(A)は変更管理を回避します。書式承認のみの変更要求(B)は不完全です。PoCの実施(D)は変更承認の前ではなく後に行うべきです。
1631 | 一支敏捷项目团队接到一个新项目。在与客户多次讨论后,需求似乎仍不清晰,这导致了架构与设计阶段的延误。团队接下来应该怎么做? | 从与客户一同审查原型设计开始,并收集反馈。 | 从与客户一同审查产品架构开始,并收集反馈。 | 从开发产品原型开始,与客户一同审查并收集反馈。 | 从与客户一同审查最终用户文档开始,并收集反馈。 |  | 当敏捷团队由于需求不清晰导致架构和设计延迟时,团队应从产品原型开发开始,与客户一同审查并收集反馈。原型提供了具象的产物,可通过迭代反馈澄清需求。从原型审查开始(A)需要先有原型存在。从产品架构审查开始(B)延续了导致延迟的当前做法。从最终用户文档审查开始(D)为时尚早。 | Un equipo ágil tiene asignado un nuevo proyecto. Tras múltiples conversaciones con el cliente, los requisitos siguen siendo poco claros, lo que ha provocado retrasos en la fase de arquitectura y diseño. ¿Qué debe hacer el equipo a continuación? | Comenzar con la revisión del diseño del prototipo con el cliente y recoger comentarios. | Comenzar con la revisión de la arquitectura del producto con el cliente y recoger comentarios. | Comenzar con el desarrollo del prototipo del producto, revisarlo con el cliente y recoger comentarios. | Comenzar con la revisión de la documentación del usuario final con el cliente y recoger comentarios. |  | Cuando un equipo ágil enfrenta requisitos poco claros que retrasan la arquitectura y el diseño, debe comenzar con el desarrollo del prototipo del producto, revisarlo con el cliente y recoger comentarios. El prototipado ofrece un entregable tangible que clarifica los requisitos mediante retroalimentación iterativa. Comenzar con una revisión del prototipo (A) requiere un prototipo existente. Comenzar con la revisión de la arquitectura (B) prolonga el enfoque que causó retrasos. Comenzar con la revisión de la documentación de usuario final (D) es prematuro. | アジャイルプロジェクトチームが新プロジェクトを担当しています。顧客との複数回の議論にもかかわらず、要件の明確さが不足しており、アーキテクチャと設計フェーズで遅延が発生しています。チームは次に何をすべきですか? | 顧客とプロトタイプの設計レビューから始め、フィードバックを収集する。 | 顧客と製品アーキテクチャのレビューから始め、フィードバックを収集する。 | 製品プロトタイプの開発から始め、顧客とレビューしてフィードバックを収集する。 | 顧客とエンドユーザードキュメントのレビューから始め、フィードバックを収集する。 |  | アジャイルチームが不明確な要件によりアーキテクチャと設計の遅延に直面している場合、製品プロトタイプの開発から始め、顧客とレビューしフィードバックを収集すべきです。プロトタイピングは具体的なアウトプットを提供し、反復的なフィードバックを通じて要件を明確化します。プロトタイプのレビューから始める(A)は既存のプロトタイプを必要とします。製品アーキテクチャのレビューから始める(B)は遅延を生んだ現状アプローチを継続することになります。エンドユーザードキュメントのレビューから始める(D)は時期尚早です。
1632 | 项目经理被告知一项新的监管要求,该要求可能影响项目进度。项目经理首先应做什么? | 评估实施该潜在监管要求对项目的影响。 | 查阅项目管理计划,以获得应对该监管要求的指导。 | 增加关键路径上的浮动时间(slack),以减小该监管要求的影响。 | 根据该监管要求更新进度计划和项目风险登记册。 |  | 当被告知可能影响项目进度的新监管要求时,项目经理首先应评估该要求对项目的实施影响。影响评估能够支持有依据的应对规划。查阅项目管理计划(B)可能是后续步骤,但并非首要行动。增加进度浮动(C)在尚未理解影响时为时过早。更新进度计划与风险登记册(D)是在评估之前实施变更。 | Se notifica al director del proyecto un nuevo requisito regulatorio que podría afectar al cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Evaluar el impacto de implementar el posible requisito regulatorio en el proyecto. | Consultar el plan para la dirección del proyecto en busca de orientación sobre cómo abordar el requisito regulatorio. | Aumentar la holgura en la ruta crítica para reducir el impacto del requisito regulatorio. | Actualizar el cronograma y el registro de riesgos del proyecto conforme al requisito regulatorio. |  | Cuando se notifica un nuevo requisito regulatorio que podría afectar al cronograma, el director del proyecto debe primero evaluar el impacto de implementarlo en el proyecto. La evaluación de impacto permite planificar la respuesta de forma informada. Consultar el plan para la dirección del proyecto (B) puede ser posterior, pero no es la primera acción. Aumentar la holgura del cronograma (C) es prematuro sin comprender el impacto. Actualizar el cronograma y el registro de riesgos (D) implementa cambios antes de evaluar. | プロジェクトマネージャーが、プロジェクトのスケジュールに影響しうる新たな規制要件について通知を受けました。プロジェクトマネージャーがまずすべきことは何ですか? | 潜在的な規制要件を実装した場合のプロジェクトへの影響を評価する。 | 規制要件への対応指針を得るため、プロジェクトマネジメント計画書を参照する。 | クリティカルパスのスラックを増やし、規制要件の影響を軽減する。 | 規制要件に従ってスケジュールとプロジェクトリスク登録簿を更新する。 |  | プロジェクトのスケジュールに影響しうる新規制要件の通知を受けた場合、プロジェクトマネージャーはまず実装の影響を評価すべきです。影響評価により情報に基づいた対応計画が可能になります。プロジェクトマネジメント計画書の参照(B)は後続のステップであり最初のアクションではありません。スケジュールのスラック増加(C)は影響理解前では時期尚早です。スケジュールとリスク登録簿の更新(D)は評価前に変更を実装することになります。
1633 | 一名项目经理被指派开发一款移动应用。发起人解释,该应用应优于其最接近竞争对手的应用。发起人期望团队能立即组建并开始工作。项目经理应该怎么做? | 开始制定资源管理计划,以确定项目的最佳团队。 | 与干系人一起定义项目范围,并确定如何获得正式验收。 | 运用专家判断和组织过程资产(OPA)估算工作量与预算。 | 审视竞争对手的应用,理解项目范围应考虑的功能。 |  | 当发起人希望团队开发一款超越竞争对手的移动应用并期望立即开始时,项目经理首先应与干系人一起定义项目范围,并确定如何获得正式验收。范围定义在团队组建之前是必要的。开始制定资源管理计划(A)为时尚早。运用专家判断进行估算(C)跳过了范围定义。审视竞争对手的应用(D)属于研究而非项目启动。 | Se asigna a un director de proyecto la responsabilidad de desarrollar una aplicación móvil. El patrocinador explica que la aplicación debe superar a la del competidor más cercano. La expectativa del patrocinador es que el equipo se conforme y comience a trabajar de inmediato. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Comenzar a trabajar en el plan de gestión de recursos para identificar al mejor equipo para el proyecto. | Definir el alcance del proyecto con los interesados y determinar cómo se obtendrá la aceptación formal. | Utilizar el juicio de expertos y los activos de los procesos de la organización (APO) para estimar el esfuerzo y el presupuesto. | Revisar la aplicación del competidor para entender las funcionalidades que debe considerar el alcance del proyecto. |  | Cuando un patrocinador desea que el equipo desarrolle una aplicación móvil que supere a la competencia y espera un inicio inmediato, el director del proyecto debe primero definir el alcance del proyecto con los interesados y determinar cómo se obtendrá la aceptación formal. La definición del alcance es esencial antes de conformar el equipo. Comenzar el plan de gestión de recursos (A) es prematuro. Usar el juicio de expertos para estimar (C) salta la definición del alcance. Revisar la aplicación del competidor (D) es investigación, no inicio del proyecto. | プロジェクトマネージャーがモバイルアプリ開発プロジェクトに任命されました。スポンサーは、当該アプリが最も近い競合のアプリよりも優れているべきだと説明します。スポンサーは、チームを編成して直ちに作業を開始することを期待しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトに最適なチームを特定するため、リソースマネジメント計画書の作成を開始する。 | ステークホルダーとプロジェクトのスコープを定義し、正式な受入をどう取得するかを決定する。 | 専門家の判断と組織のプロセス資産(OPA)を用いて、工数と予算を見積もる。 | 競合アプリをレビューし、プロジェクトスコープが考慮すべき機能を把握する。 |  | スポンサーが競合を上回るモバイルアプリの開発をチームに望み、即時開始を期待する場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーとプロジェクトのスコープを定義し、正式な受入の取得方法を決定すべきです。スコープ定義はチーム編成の前に不可欠です。リソースマネジメント計画書の着手(A)は時期尚早です。見積りに専門家判断を使う(C)はスコープ定義を飛ばしています。競合アプリのレビュー(D)は調査であり、プロジェクト立ち上げではありません。
1634 | 一名项目经理在快节奏环境中管理一个项目。项目经理需要赋能团队朝着预期成果协作,并实现高水平的团队绩效。CEO建议项目经理采用仆人式领导风格。项目经理应该怎么做以展现仆人式领导者的能力? | 鼓励所有团队成员制定一个完美的计划以实现预期成果。 | 定义项目目标,并营造一种环境,让所有团队成员都能成功实现目标。 | 评估商业论证,定义项目优先级,以激励所有团队成员。 | 营造一种环境,让所有团队成员竞争以实现预期成果。 |  | 正确答案是 B。服务型领导者在设定清晰目标后，会专注于创造让每位团队成员都能成功的条件，例如消除障碍、提供支持和促进协作。追求完美计划（A）不是服务型领导的重点，仅凭商业论证单独确定优先级（C）是指令式的，让团队成员相互竞争（D）会破坏协作。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto en un entorno de ritmo acelerado. Necesita empoderar al equipo para colaborar hacia un resultado esperado y permitir un alto desempeño. El CEO ha sugerido aplicar un estilo de liderazgo de servicio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para demostrar las capacidades de un líder servidor? | Animar a todos los miembros del equipo a desarrollar el plan perfecto para lograr los resultados deseados. | Definir los objetivos del proyecto y crear un entorno en el que todos los miembros del equipo puedan tener éxito en alcanzarlos. | Evaluar el caso de negocio y definir las prioridades del proyecto para motivar a todos los miembros del equipo. | Crear un entorno en el que todos los miembros del equipo compitan por lograr los resultados deseados. |  | La respuesta correcta es B. Un líder servicial fija objetivos claros y luego se concentra en crear las condiciones, como eliminar obstáculos, brindar apoyo y facilitar la colaboración, para que cada miembro del equipo pueda tener éxito. Buscar un plan perfecto (A) no es el foco del liderazgo de servicio, definir prioridades por su cuenta a partir del caso de negocio (C) es directivo y hacer que los miembros compitan (D) socava la colaboración. | プロジェクトマネージャーがペースの速い環境でプロジェクトを管理しています。期待される成果に向けてチームが協働し、高いチームパフォーマンスを発揮できるよう支援する必要があります。CEOはサーバントリーダーシップスタイルの適用を提案しました。サーバントリーダーの能力を示すために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 望ましい結果を達成するため、すべてのメンバーに完璧な計画の策定を促す。 | プロジェクトの目標を定義し、すべてのメンバーがその達成に成功できる環境を整える。 | ビジネスケースを評価し、メンバーを動機づけるためにプロジェクトの優先順位を定義する。 | 望ましい結果の達成を巡って全メンバーが競争する環境をつくる。 |  | 正解は B。サーバント・リーダーは明確な目標を定めたうえで、障害の除去、支援の提供、協働の促進など、すべてのメンバーが成功できる環境づくりに力を注ぐ。完璧な計画を追い求める（A）のはサーバント・リーダーの焦点ではなく、ビジネスケースから一人で優先順位を決める（C）のは指示的で、メンバー同士を競わせる（D）と協働が損なわれる。
1635 | 一家医疗保健机构聘请了一名新合规专员,以确保满足医疗合规需求。团队对这名新合规专员的反馈是一般。项目经理应该怎么做以帮助这名新合规专员改进? | 与该专员协调安排一对一会议以评估情况。 | 给该专员一些时间适应项目节奏。 | 将此情况升级至该领域的经理以寻求可能的解决方案。 | 联系人力资源(HR)经理,告知团队的反馈。 |  | 当团队对新合规专员的反馈一般时,项目经理应与该专员协调一次一对一会议以评估情况。直接、私下的沟通使项目经理能够理解专员的视角,提供建设性反馈,并协作制定改进计划。给予适应时间(B)较为被动,无法解决具体差距。升级至领域经理(C)在直接沟通之前为时过早。联系HR(D)适用于严重问题,但在此阶段并无必要。 | Una organización de salud contrata a un nuevo especialista en cumplimiento normativo para asegurar que se cumplan las necesidades de compliance. La retroalimentación del equipo sobre el nuevo especialista es regular. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar al nuevo especialista a mejorar? | Coordinar una reunión individual con el especialista para evaluar la situación. | Dar tiempo al especialista para que se adapte al ritmo del proyecto. | Escalar la situación al gerente del área para buscar una posible solución. | Contactar al gerente de Recursos Humanos (RR. HH.) sobre la retroalimentación del equipo. |  | Cuando la retroalimentación del equipo sobre un nuevo especialista en cumplimiento es regular, el director del proyecto debe coordinar una reunión individual con el especialista para evaluar la situación. Una conversación directa y privada permite comprender la perspectiva del especialista, ofrecer retroalimentación constructiva y desarrollar un plan de mejora colaborativo. Dar tiempo para adaptarse (B) es pasivo y no aborda brechas específicas. Escalar al gerente del área (C) es prematuro antes del contacto directo. Contactar a RR. HH. (D) es apropiado para problemas serios pero innecesario en esta etapa. | ヘルスケア組織が、医療コンプライアンスニーズを満たすために新たなコンプライアンススペシャリストを採用しました。チームからの新スペシャリストへのフィードバックは平均的でした。プロジェクトマネージャーは新スペシャリストの改善を支援するために何をすべきですか? | 状況を評価するため、スペシャリストと1対1のミーティングを調整する。 | プロジェクトのペースに慣れる時間をスペシャリストに与える。 | 解決策を求めて、当該領域のマネージャーへ状況をエスカレーションする。 | チームのフィードバックについて人事(HR)マネージャーへ連絡する。 |  | 新コンプライアンススペシャリストへのチームのフィードバックが平均的な場合、プロジェクトマネージャーはスペシャリストと1対1のミーティングを調整し状況を評価すべきです。直接的かつ私的な対話により、スペシャリストの視点を理解し、建設的なフィードバックを提供し、改善計画を協働して策定できます。順応の時間を与える(B)は受動的で具体的なギャップに対応しません。領域マネージャーへのエスカレーション(C)は直接対話の前では時期尚早です。HRへの連絡(D)は深刻な問題には適切ですが、現段階では不要です。
1636 | 在一个最近完成的项目中,项目经理注意到一些分包商直接向客户提出问题。这些分包商之前与客户存在直接汇报关系。项目经理目前正与同样的分包商和客户启动一个新项目的初始阶段。项目经理应如何设置沟通? | 查阅最近已结项项目的沟通管理计划。 | 确保沟通管理计划涵盖合同义务。 | 更新沟通管理计划,允许分包商直接与客户沟通。 | 告知客户今后所有沟通都将通过项目经理进行。 |  | 当分包商曾有直接联系客户的习惯,且项目经理与同样各方启动新项目时,项目经理应确保沟通管理计划涵盖合同义务。基于合同要求定义沟通规程能够建立明确的预期。沿用上一个项目的计划(A)可能无法满足当前需要。允许分包商与客户直接沟通(C)使问题延续。强制要求所有沟通通过项目经理(D)过于受限。 | En un proyecto recién finalizado, el director del proyecto notó que algunos subcontratistas se dirigían directamente al cliente con preguntas. Esos subcontratistas tenían una relación directa de reporte con el cliente en el pasado. Ahora el director del proyecto está en la etapa inicial de un nuevo proyecto con los mismos subcontratistas y cliente. ¿Cómo debería configurar las comunicaciones? | Consultar el plan de gestión de las comunicaciones de un proyecto cerrado recientemente. | Asegurar que el plan de gestión de las comunicaciones cubra las obligaciones contractuales. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para permitir que los subcontratistas se comuniquen directamente con el cliente. | Informar al cliente de que todas las comunicaciones futuras pasarán por el director del proyecto. |  | Cuando los subcontratistas tienen un historial de contacto directo con el cliente y el director del proyecto inicia un nuevo proyecto con las mismas partes, debe asegurar que el plan de gestión de las comunicaciones cubra las obligaciones contractuales. Definir protocolos de comunicación basados en los requisitos contractuales establece expectativas claras. Reutilizar el plan del proyecto anterior (A) puede no atender las necesidades actuales. Permitir la comunicación directa subcontratista-cliente (C) perpetúa el problema. Obligar a que todo pase por el director del proyecto (D) es excesivamente restrictivo. | 最近完了したプロジェクトで、プロジェクトマネージャーは一部の下請業者が顧客に直接質問していたことに気付きました。これらの下請業者は過去に顧客への直接の報告関係がありました。プロジェクトマネージャーは現在、同じ下請業者および顧客と新たなプロジェクトの初期段階にあります。コミュニケーションをどのように設定すべきですか? | 最近終結したプロジェクトのコミュニケーション・マネジメント計画書を参照する。 | コミュニケーション・マネジメント計画書が契約上の義務をカバーするようにする。 | コミュニケーション・マネジメント計画書を更新し、下請業者が顧客と直接連絡を取れるようにする。 | 今後のすべてのコミュニケーションはプロジェクトマネージャーを介すると顧客に伝える。 |  | 下請業者が過去に顧客と直接連絡を取った経緯があり、PMが同じ当事者と新規プロジェクトを開始する場合、コミュニケーション・マネジメント計画書が契約上の義務をカバーするようにすべきです。契約要件に基づくコミュニケーションプロトコルの定義は明確な期待値を確立します。前プロジェクトの計画を流用する(A)は現状のニーズに合わない可能性があります。下請業者と顧客の直接コミュニケーションを許可する(C)は問題を継続させます。すべてをPM経由とする(D)は過度に制限的です。
1637 | 项目即将结束,最终可交付成果已被客户接受。项目团队为项目成功而高兴;然而,客户组织内部分群体认为项目目标并未实现。项目经理本应做什么以避免这一问题? | 在收尾阶段纳入最终报告,以确保共同理解。 | 向关键干系人分发详细的质量管理计划。 | 依据沟通管理计划进行项目报告。 | 识别关键干系人,并将其全部纳入项目协议讨论中。 |  | 当部分客户群体认为项目目标未实现,尽管最终可交付成果已被接受时,项目经理本应在最初就识别关键干系人,并将其全部纳入项目协议讨论。早期、包容性的干系人参与确保了对目标和验收标准的共同理解。分发质量管理计划(B)无法保证干系人的一致认知。在收尾阶段纳入最终报告(A)为时已晚。依据沟通管理计划进行报告(C)无法确保干系人对成果的认可。 | Un proyecto está finalizando y los entregables finales han sido aceptados por el cliente. El equipo del proyecto está satisfecho con el éxito; sin embargo, algunos grupos dentro de la organización del cliente creen que no se cumplió el objetivo del proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este problema? | Incluir el informe final en la fase de cierre para asegurar un entendimiento común. | Distribuir un plan detallado de gestión de la calidad a los interesados clave. | Realizar el reporte del proyecto según el plan de gestión de las comunicaciones. | Identificar a los interesados clave e incluir a todos en las discusiones del acuerdo del proyecto. |  | Cuando algunos grupos del cliente consideran que no se alcanzó el objetivo del proyecto a pesar de que se aceptaron los entregables, el director del proyecto debería haber identificado a los interesados clave e incluido a todos en las discusiones del acuerdo del proyecto desde el inicio. Una participación temprana e inclusiva de los interesados garantiza un entendimiento común de los objetivos y los criterios de aceptación. Distribuir un plan de calidad (B) no garantiza alineación. Incluir el informe final en el cierre (A) llega tarde. Reportar conforme al plan de comunicaciones (C) no asegura el acuerdo de los interesados con los resultados. | プロジェクトが終了に近づき、最終成果物は顧客に受け入れられました。プロジェクトチームは成功を喜んでいますが、顧客組織内の一部グループはプロジェクトの目的が達成されていないと考えています。この問題を避けるために、プロジェクトマネージャーは何をしておくべきでしたか? | 共通理解を確保するため、終結フェーズに最終報告を含めるべきだった。 | 詳細な品質マネジメント計画書を主要ステークホルダーに配布するべきだった。 | コミュニケーション・マネジメント計画書に従ってプロジェクト報告を行うべきだった。 | 主要ステークホルダーを特定し、全員をプロジェクト合意の議論に含めるべきだった。 |  | 最終成果物は受け入れられたものの一部の顧客グループがプロジェクト目的が達成されていないと考えている場合、プロジェクトマネージャーは当初から主要ステークホルダーを特定し、全員をプロジェクト合意の議論に含めるべきでした。早期かつ包括的なステークホルダー・エンゲージメントが目標と受入基準への共通理解を確保します。品質マネジメント計画の配布(B)は整合を保証しません。終結時に最終報告を含める(A)は遅すぎます。コミュニケーション計画書に従った報告(C)は成果に対するステークホルダーの合意を保証しません。
1638 | 一位关键干系人因最终产品交付被第三次推迟而感到不满。项目经理与该干系人会面,得知如果新功能未在1个月内发布,将存在收入受影响的风险。项目经理应该怎么做? | 指示开发团队立即着手该需求。 | 告知发起人最新变更,并请发起人对功能进行优先级排序。 | 请产品负责人决定该需求是否需作为最高优先级处理。 | 告知干系人,该新需求将在下次发布规划会议中考虑。 |  | 当关键干系人面临一个月内未发布新功能就有收入风险时,项目经理应请产品负责人决定该需求是否需作为最高优先级处理。产品负责人基于业务价值管理待办列表的优先级。立即指示团队(A)绕过了优先级排序。通知发起人并请其排序(B)增加了不必要的升级。推迟到下次发布规划(D)可能错过截止日期。 | Un interesado clave está molesto porque la entrega final del producto se ha pospuesto por tercera vez. El director del proyecto se reúne con el interesado y descubre que existe un riesgo de impacto en los ingresos si una nueva funcionalidad no se libera en 1 mes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Indicar al equipo de desarrollo que trabaje de inmediato en este requisito. | Informar al patrocinador de los últimos cambios y pedirle que priorice las funcionalidades. | Pedir al Product Owner que determine si este requisito debe tratarse como máxima prioridad. | Informar al interesado de que el nuevo requisito se considerará en la próxima sesión de planificación de la liberación. |  | Cuando un interesado clave enfrenta un riesgo de ingresos si no se libera una funcionalidad nueva en un mes, el director del proyecto debe pedir al Product Owner que determine si este requisito debe tratarse como máxima prioridad. El Product Owner gestiona la priorización de la lista pendiente con base en el valor de negocio. Dirigir al equipo de inmediato (A) omite la priorización. Informar al patrocinador y pedirle priorizar (B) añade una escalada innecesaria. Aplazarlo a la siguiente planificación de liberación (D) puede incumplir el plazo. | 主要ステークホルダーが、最終製品の納品が3回目の延期となったことに不満を感じています。プロジェクトマネージャーがそのステークホルダーと面談したところ、新機能が1か月以内にリリースされないと収益への影響リスクがあることが判明しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 開発チームに直ちにこの要件に着手するよう指示する。 | 最新の変更をスポンサーに伝え、機能の優先順位付けを依頼する。 | この要件を最優先として扱うべきかどうか、プロダクトオーナーに判断を求める。 | 新しい要件は次のリリース計画セッションで検討すると、ステークホルダーに伝える。 |  | 主要ステークホルダーが新機能を1か月以内にリリースしなければ収益リスクに直面する場合、プロジェクトマネージャーはこの要件を最優先として扱うべきかをプロダクトオーナーに判断してもらうべきです。プロダクトオーナーはビジネス価値に基づきバックログの優先順位を管理します。直ちにチームへ指示する(A)は優先順位付けを飛ばします。スポンサーへ通知して優先順位付けを依頼する(B)は不要なエスカレーションを増やします。次のリリース計画に持ち越す(D)は期限を逃す恐れがあります。
1639 | 一名项目经理与多个国家的团队成员和客户合作。团队正在实施一项新技术,该技术在技术层面和最终用户对解决方案的预期方面均存在模糊性、不确定性和未知因素。项目经理应该怎么做以保持干系人参与? | 使用反馈和决策工具。 | 使用电子邮件作为沟通渠道。 | 使用会议作为沟通渠道。 | 使用共享协作平台。 |  | 对于跨国干系人和技术不确定性的项目,项目经理应使用共享协作平台来保持干系人参与。该平台支持跨地理边界的实时协作、透明的信息共享和集体问题解决——这对于管理模糊性和对齐最终用户预期至关重要。反馈和决策工具(A)有用,但范围比完整协作平台更窄。电子邮件(B)是异步的,不支持复杂、不确定项目所需的实时参与。仅靠会议(C)对于持续的跨境协作不足,且缺乏平台所具备的持续文档记录。 | Un director de proyecto trabaja con miembros del equipo y clientes que operan en varios países. El equipo está implementando una nueva tecnología que incluye ambigüedades, incertidumbres y desconocidos, tanto en términos tecnológicos como de las expectativas del usuario final sobre la solución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mantener a los interesados involucrados? | Usar herramientas de retroalimentación y toma de decisiones. | Usar el correo electrónico como canal de comunicación. | Usar reuniones como canal de comunicación. | Usar una plataforma colaborativa compartida. |  | Para un proyecto con interesados multinacionales e incertidumbres tecnológicas, el director del proyecto debe usar una plataforma colaborativa compartida para mantener el involucramiento. Esta plataforma permite la colaboración en tiempo real, el intercambio transparente de información y la resolución conjunta de problemas a través de fronteras geográficas, esencial para gestionar ambigüedades y alinear expectativas del usuario final. Las herramientas de retroalimentación y decisión (A) son útiles pero más limitadas que una plataforma completa. El correo electrónico (B) es asincrónico y no soporta el involucramiento en tiempo real necesario para proyectos complejos e inciertos. Las reuniones (C) por sí solas son insuficientes para una colaboración continua y transfronteriza, y carecen de la documentación persistente que ofrece una plataforma. | プロジェクトマネージャーが、複数の国で活動するチームメンバーや顧客と協働しています。チームは、技術面・エンドユーザーの期待面のいずれにおいても曖昧さ、不確実性、未知要素を含む新技術を実装しています。ステークホルダーを継続的に巻き込むために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | フィードバックと意思決定のためのツールを使用する。 | コミュニケーション手段としてEメールを使用する。 | コミュニケーション手段として会議を使用する。 | 共有のコラボレーションプラットフォームを使用する。 |  | 多国籍のステークホルダーと技術的不確実性を伴うプロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは共有のコラボレーションプラットフォームを使用すべきです。このプラットフォームは地理的境界を越えたリアルタイム協働、透明な情報共有、共同での問題解決を可能にし、曖昧さの管理とエンドユーザー期待の整合に不可欠です。フィードバックと意思決定ツール(A)は有用ですが完全なコラボプラットフォームより範囲が狭いです。Eメール(B)は非同期であり、複雑で不確実なプロジェクトに必要なリアルタイムの巻き込みを支えません。会議(C)のみでは継続的・国境を越えた協働には不十分で、プラットフォームが提供する継続的な文書化を欠きます。
1640 | 一家金融公司正在使用混合方法开发一款新的移动银行应用。尽管多次设计迭代,产品概念仍未达到关键干系人的满意度,项目因此延误。该关键干系人现已开始参加所有每日站会。项目经理观察到该关键干系人的出现对团队士气产生了负面影响,同时也影响了生产力。项目经理应如何在不影响团队的情况下,有效解决干系人的问题? | 安排团队回顾会议并邀请该干系人参加。 | 单独与团队沟通,以处理该干系人的关切。 | 与该干系人安排会议,直接处理其关切。 | 改用预测式的设计与需求收集方法。 |  | 当关键干系人因不满而开始参加每日站会,对团队士气和生产力产生负面影响时,项目经理应与该干系人安排会议,直接处理其关切。直接沟通能够解决根本问题——即对产品的不满——而不会扰乱团队动态。安排团队回顾会议并邀请干系人(A)模糊了团队和干系人论坛的边界。单独与团队沟通(B)无法处理干系人的关切。改用预测式方法(D)只是改变了方法论,而未解决人际问题。 | Una compañía financiera está desarrollando una nueva aplicación de banca móvil con un enfoque híbrido. El proyecto se ha retrasado porque el concepto del producto aún no ha sido desarrollado a satisfacción del interesado clave a pesar de múltiples iteraciones de diseño. El interesado clave ha comenzado a participar en todos los daily standups. El director del proyecto ha observado que la presencia del interesado tiene un impacto negativo en la moral del equipo y afecta la productividad. ¿Cómo debe asegurar el director del proyecto que las inquietudes del interesado se aborden efectivamente sin afectar al equipo? | Programar una retrospectiva del equipo e invitar al interesado. | Hablar con el equipo por separado para abordar las inquietudes del interesado. | Concertar una reunión con el interesado para tratar sus inquietudes directamente. | Cambiar a un enfoque predictivo de diseño y recopilación de requisitos. |  | Cuando la insatisfacción de un interesado clave lo lleva a asistir a los daily standups, impactando negativamente la moral y la productividad del equipo, el director del proyecto debe concertar una reunión con el interesado para abordar sus inquietudes directamente. La comunicación directa resuelve la causa raíz —la insatisfacción con el producto— sin perturbar la dinámica del equipo. Programar una retrospectiva con el interesado (A) mezcla los foros del equipo y de los interesados. Hablar con el equipo por separado (B) no atiende las inquietudes del interesado. Cambiar a un enfoque predictivo (D) altera la metodología sin resolver el problema interpersonal. | 金融会社がハイブリッドアプローチで新しいモバイルバンキングアプリを開発しています。複数回の設計反復にもかかわらず、主要ステークホルダーが満足するレベルまで製品コンセプトが固まっておらず、プロジェクトは遅延しています。主要ステークホルダーは現在、すべてのデイリースタンドアップに参加し始めました。プロジェクトマネージャーは、その主要ステークホルダーの存在がチームの士気に悪影響を与え、生産性にも影響していると観察しています。チームに影響を与えずにステークホルダーの懸念を効果的に対処するため、プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | チームのレトロスペクティブを設定し、ステークホルダーを招待する。 | ステークホルダーの懸念に対処するため、チームと個別に話す。 | ステークホルダーと会議を設定し、その懸念に直接対処する。 | 予測型の設計・要件収集アプローチに切り替える。 |  | 主要ステークホルダーの不満からデイリースタンドアップに参加するようになり、チームの士気と生産性に悪影響が出ている場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと会議を設定し、懸念に直接対処すべきです。直接的なコミュニケーションは、チームのダイナミクスを乱すことなく、根本原因である製品への不満を解消します。ステークホルダーを招いてレトロスペクティブを行う(A)はチームとステークホルダーの場をあいまいにします。チームと個別に話す(B)はステークホルダーの懸念に対処しません。予測型へ切り替える(D)は対人問題を解決せずに方法論だけを変えます。
1641 | 项目经理发现，针对已识别问题的应对措施不足以解决该问题。项目经理接下来应该怎么做？ | 将该问题纳入风险登记册并通知团队 | 向干系人通报失败情况，并更新问题日志1084 | 与项目团队会面，寻找另一个解决方案 | 记录持续存在的问题和失败的解决方案 |  | 当针对已识别问题的应对措施不足时，项目经理应与项目团队会面，共同寻找另一个解决方案。协作式问题解决能产生更好的备选方案。将问题纳入风险登记册（A）只是记录而非解决。通知干系人并更新问题日志（B）是沟通失败但未修复问题。记录失败的解决方案（D）只是留下历史记录，并未找到新方法。 | Un director del proyecto observa que la acción de respuesta para una incidencia identificada es insuficiente para resolver el problema. ¿Qué debe hacer a continuación? | Incluir la incidencia en el registro de riesgos y actualizar al equipo | Informar a los interesados sobre el fallo y actualizar el registro de incidencias 1084 | Reunirse con el equipo del proyecto para encontrar otra solución | Documentar la incidencia persistente y la solución fallida |  | Cuando la acción de respuesta para una incidencia identificada es insuficiente, el director del proyecto debe reunirse con el equipo para encontrar otra solución. La resolución colaborativa de problemas genera mejores alternativas. Incluir la incidencia en el registro de riesgos (A) la documenta pero no la resuelve. Informar a los interesados y actualizar el registro de incidencias (B) comunica el fallo pero no lo soluciona. Documentar la solución fallida (D) registra el historial sin buscar un nuevo enfoque. | プロジェクトマネージャーは、特定された課題への対応策が問題解決に不十分であることに気づきました。次に何をすべきですか？ | 課題をリスク登録簿に含め、チームに通知する | ステークホルダーに失敗を伝え、課題ログ1084を更新する | プロジェクトチームと会って別の解決策を見つける | 継続している課題と失敗した解決策を文書化する |  | 特定された課題への対応策が不十分な場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと会って別の解決策を見つけるべきです。協調的な問題解決はより良い代替案を生み出します。課題をリスク登録簿に含めること（A）は文書化するが解決しません。ステークホルダーへの通知と課題ログ更新（B）は失敗を伝えるだけで修正しません。失敗した解決策の文書化（D）は履歴を残すだけで新しいアプローチを見つけません。
1642 | 一位项目经理正在某承包公司领导一个项目，项目团队刚刚完成了一次迭代。产品通过了检验，但产品中增加了一项额外功能。客户注意到了这项额外功能，并认为它会给产品带来新的风险。为了今后避免出现这种情况，项目经理应该怎么做？ | 与客户进行频繁审查，以确保产品按预期运行。 | 遵循适当的变更控制流程，并评估变更的进一步影响。 | 管理范围基准，以影响驱动变更的因素。 | 与客户合作，确保该功能能增加价值。 |  | 当团队添加未经授权的功能引发客户对风险的担忧时，项目经理应遵循适当的变更控制流程，并评估变更的进一步影响。正式的变更控制可防止未经授权的范围添加，并确保进行适当的评估。频繁的客户审查（A）是良好实践，但不能阻止未经授权的变更。管理范围基准（C）是主动性的做法，但未能解决已发生的变更。确保该功能增加价值（D）未能解决治理失效的问题。 | Un director del proyecto lidera un proyecto en una empresa contratista, y el equipo acaba de completar una iteración. El producto pasó la inspección, pero se añadió una funcionalidad adicional. El cliente la nota y considera que introducirá nuevos riesgos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar esta situación en el futuro? | Realizar revisiones frecuentes con el cliente para asegurar que el producto funcione como se espera. | Seguir el proceso adecuado de control de cambios y evaluar el impacto del cambio. | Gestionar la línea base del alcance para influir en los factores que generan cambios. | Trabajar con el cliente para asegurar que la funcionalidad aporte valor. |  | Cuando el equipo añade una funcionalidad no autorizada que genera preocupación del cliente sobre el riesgo, el director del proyecto debe seguir el proceso adecuado de control de cambios y evaluar el impacto. El control formal de cambios evita adiciones de alcance no autorizadas y asegura la evaluación correcta. Las revisiones frecuentes con el cliente (A) son buena práctica pero no impiden cambios no autorizados. Gestionar la línea base del alcance (C) es proactivo pero no aborda el cambio existente. Asegurar el valor de la funcionalidad (D) no aborda el fallo de gobernanza. | プロジェクトマネージャーが請負会社でプロジェクトを率いており、チームはちょうどイテレーションを完了しました。製品は検査に合格しましたが、追加機能が追加されました。顧客はその追加機能に気づき、製品に新たなリスクをもたらすと考えています。今後この状況を回避するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 顧客と頻繁にレビューを行い、製品が期待通りに動作することを確認する。 | 適切な変更管理プロセスに従い、変更によるさらなる影響を評価する。 | スコープベースラインを管理し、変更を引き起こす要因に影響を与える。 | 顧客と協力し、機能が価値を加えることを確認する。 |  | チームが許可されていない機能を追加し、顧客がリスクを懸念する場合、プロジェクトマネージャーは適切な変更管理プロセスに従い、変更によるさらなる影響を評価すべきです。正式な変更管理は許可されていないスコープ追加を防ぎ、適切な評価を保証します。顧客との頻繁なレビュー（A）は良い実践ですが、許可されていない変更を防げません。スコープベースラインの管理（C）は予防的ですが、既存の変更には対処しません。機能の価値確保（D）はガバナンスの失敗に対処しません。
1643 | 两名项目团队成员正在更新进度计划，但对两个里程碑的到期日期无法达成一致。每位成员都根据各自手头的文档认为自己是正确的。项目经理首先应该做什么来最终确定进度计划？ | 让两位团队成员共同调查每位成员认为其文档正确的原因。 | 请团队成员发送文档，并运用专家判断来更新进度计划。 | 请两位团队成员开会解决分歧，并将结果告知项目经理。 | 更新进度计划以便团队成员继续工作，稍后再解决分歧。 |  | 当两名团队成员基于不同文档对里程碑日期产生分歧时，项目经理应首先让双方共同调查为何各自认为自己的文档是正确的。根本原因分析能解决分歧。单方面运用专家判断（B）会绕过团队协作。让他们独立解决（C）回避了项目经理的协调职责。在未解决前更新进度计划（D）会传播潜在错误。 | Dos miembros del equipo del proyecto están actualizando el cronograma pero no logran ponerse de acuerdo sobre cuándo vencen dos hitos. Cada miembro cree estar en lo correcto según los documentos disponibles. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para finalizar el cronograma? | Involucrar a los dos miembros para investigar las razones por las que cada uno cree que sus documentos son correctos. | Pedir a los miembros que envíen los documentos y aplicar juicio de expertos para actualizar el cronograma. | Pedir a los dos miembros que se reúnan para resolver la discrepancia y comunicar el resultado al director del proyecto. | Actualizar el cronograma para que los miembros sigan trabajando y resolver la discrepancia más adelante. |  | Cuando dos miembros del equipo discrepan sobre fechas de hitos basándose en documentos distintos, el director del proyecto debe primero involucrar a ambos para investigar por qué cada uno cree que sus documentos son correctos. El análisis de causa raíz resuelve discrepancias. Aplicar juicio de expertos unilateralmente (B) evita la colaboración del equipo. Pedirles resolverlo independientemente (C) elude la facilitación del director. Actualizar el cronograma sin resolución (D) propaga errores potenciales. | 2人のプロジェクトチームメンバーがスケジュールを更新していますが、2つのマイルストーンの期日について合意に達することができません。それぞれのメンバーは、入手可能な文書に基づき自分が正しいと考えています。スケジュールを確定するためにプロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか？ | 2人のメンバーを巻き込み、それぞれが自身の文書が正しいと考える理由を調査する。 | メンバーに文書を送信させ、専門家の判断を適用してスケジュールを更新する。 | 2人のメンバーに会って相違を解決させ、結果をプロジェクトマネージャーに知らせるよう依頼する。 | メンバーが作業を続けられるようスケジュールを更新し、相違は後で解決する。 |  | 2人のメンバーが異なる文書に基づきマイルストーン日付で意見が分かれる場合、プロジェクトマネージャーはまず両者を巻き込み、それぞれが自身の文書が正しいと考える理由を調査すべきです。根本原因分析は相違を解決します。一方的に専門家判断を適用する（B）はチーム協調を回避します。独立して解決させる（C）はPMのファシリテーションを回避します。解決せずにスケジュール更新（D）は潜在的エラーを伝播させます。
1644 | 由于团队成员分布在多个时区，项目经理难以及时向项目团队提供更新。在这种情况下，项目经理应使用哪种沟通方法？ | 拉式沟通 | 推式沟通 | 公开沟通 | 互动沟通 |  | 当团队成员分布于多个时区，项目经理难以提供及时更新时，推式沟通是最佳方法。推式沟通——例如电子邮件、录制的视频更新或定向消息——主动传递信息而无需同时在线，确保了包容性和时效性。拉式沟通（A）依赖个人主动获取信息，可能不及时。公开沟通（C）用于广泛的对外信息发布。互动沟通（D）适合复杂讨论，但跨时区作为主要方法不切实际。 | Un director del proyecto tiene dificultades para proporcionar actualizaciones oportunas al equipo debido a que los miembros están distribuidos en múltiples zonas horarias. ¿Qué método de comunicación debe utilizar? | Comunicación de tipo extracción (pull) | Comunicación de tipo difusión (push) | Comunicación pública | Comunicación interactiva |  | Cuando los miembros del equipo están distribuidos en múltiples zonas horarias y el director del proyecto tiene dificultades con actualizaciones oportunas, la comunicación push es el mejor método. La comunicación push—como correos electrónicos, actualizaciones en video grabadas o mensajes dirigidos—entrega información activamente sin requerir disponibilidad simultánea, asegurando inclusividad y oportunidad. La comunicación pull (A) depende de que las personas recuperen información, lo que puede no ser oportuno. La comunicación pública (C) es para mensajes externos amplios. La comunicación interactiva (D) es ideal para discusiones complejas pero poco práctica entre zonas horarias como método principal. | プロジェクトマネージャーは、チームメンバーが複数のタイムゾーンに分散しているため、プロジェクトチームへのタイムリーな更新提供に苦労しています。この状況でどの通信方法を活用すべきですか？ | プル型コミュニケーション | プッシュ型コミュニケーション | パブリックコミュニケーション | 双方向コミュニケーション |  | チームメンバーが複数のタイムゾーンに分散し、PMがタイムリーな更新に苦労する場合、プッシュ型コミュニケーションが最適です。プッシュ型コミュニケーション（メール、録画ビデオ更新、ターゲットメッセージなど）は、同時利用可能性を必要とせず情報を能動的に届け、包括性と適時性を確保します。プル型コミュニケーション（A）は個人による情報取得に依存し、タイムリーでない可能性があります。パブリックコミュニケーション（C）は広範な外部メッセージ用です。双方向コミュニケーション（D）は複雑な議論に最適ですが、タイムゾーン間で主な方法としては非現実的です。
1645 | 项目经理被指派启动一个交付复杂设备的大型项目。项目的一部分将是漫长研究过程的成果，但研究完成后，项目的另一部分必须以增量方式交付给客户。项目经理应为该项目选择哪种方法？ | 混合型 | 预测型 | 瀑布型 | 敏捷型 |  | 对于以漫长研究过程开始、随后向客户增量交付的项目，项目经理应选择混合型方法。混合型方法结合了预测型和适应型方法，使项目经理能够对范围、进度和成本明确的研究阶段采用预测型方法，并对需要迭代发布和频繁客户反馈的交付阶段采用敏捷方法。纯预测型（B）、瀑布型（C）或敏捷型（D）方法都无法充分应对项目结构化研究后再灵活增量交付的双重特性。 | Un director del proyecto ha sido asignado para iniciar un gran proyecto de entrega de equipos complejos. Parte del proyecto será resultado de un largo proceso de investigación, pero una vez completado, la otra parte debe entregarse al cliente de forma incremental. ¿Qué enfoque debe elegir el director del proyecto? | Híbrido | Predictivo | Cascada | Ágil |  | Para un proyecto que comienza con un largo proceso de investigación seguido de entrega incremental al cliente, el director del proyecto debe elegir un enfoque híbrido. El enfoque híbrido combina metodologías predictivas y adaptativas, permitiendo aplicar un método predictivo para la fase de investigación—donde alcance, cronograma y costo están bien definidos—y un enfoque ágil para la fase de entrega, donde las versiones iterativas y la retroalimentación frecuente del cliente son esenciales. Un enfoque puramente predictivo (B), cascada (C) o ágil (D) no abordaría adecuadamente la naturaleza dual del proyecto. | プロジェクトマネージャーは、複雑な機器を納品する大規模プロジェクトの立ち上げを任されました。プロジェクトの一部は長い研究プロセスの結果ですが、完了後、もう一部は段階的に顧客に納品される必要があります。このプロジェクトにどのアプローチを選ぶべきですか？ | ハイブリッド | 予測型 | ウォーターフォール | アジャイル |  | 長い研究プロセスから始まり段階的に顧客に納品されるプロジェクトには、プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチを選ぶべきです。ハイブリッドアプローチは予測型と適応型の方法論を組み合わせ、スコープ・スケジュール・コストが明確な研究フェーズには予測型、反復リリースと頻繁な顧客フィードバックが不可欠な納品フェーズにはアジャイルを適用できます。純粋な予測型（B）、ウォーターフォール（C）、アジャイル（D）のいずれも、構造化された研究の後に柔軟な段階的納品を行うプロジェクトの二重性に十分に対応できません。
1646 | 客户希望更快地向其干系人展示有形成果，这需要提前一个里程碑。项目经理应该做哪两件事？（选择两项） | 将问题升级到高级管理层，让他们对客户施加解决方案。 | 说服客户保持需求不变，不要提前里程碑。 | 告知客户提前里程碑会对项目成本产生很大影响。 | 审查客户对里程碑所期望需求的优先级。 | 与项目团队讨论哪些需求可以更快交付。 | 当客户希望通过提前里程碑更快展示有形成果时，项目经理应采取两项行动：审查客户对里程碑所期望需求的优先级，并与项目团队讨论哪些需求可以更快交付。这种以价值为导向的方法在客户需求与可行性之间取得平衡。升级到高级管理层（A）没有必要。说服客户维持现状（B）忽视了客户请求。告知高成本影响（C）只关注限制而非解决方案。 | El cliente desea mostrar a sus interesados un resultado tangible más rápido. Esto requiere adelantar un hito. ¿Qué dos cosas debe hacer el director del proyecto? (Elija dos) | Escalar el problema a la alta dirección para que impongan una solución al cliente. | Convencer al cliente de mantener los requisitos sin cambios y no mover el hito. | Informar al cliente de que mover el hito tendrá un impacto muy alto en el costo del proyecto. | Revisar las prioridades del cliente respecto a los requisitos deseados para los hitos. | Discutir con el equipo del proyecto qué requisitos pueden entregarse más rápido. | Cuando un cliente desea mostrar un resultado tangible más rápido adelantando un hito, el director del proyecto debe realizar dos acciones: revisar las prioridades del cliente sobre los requisitos deseados, y discutir con el equipo qué requisitos pueden entregarse más rápido. Este enfoque orientado al valor equilibra las necesidades del cliente con la viabilidad. Escalar a la alta dirección (A) es innecesario. Convencer al cliente de no cambiar (B) ignora la solicitud. Informar del alto impacto en costos (C) se centra en restricciones en lugar de soluciones. | 顧客はステークホルダーに有形の成果をより早く示したいと考えており、マイルストーンを前倒しする必要があります。プロジェクトマネージャーはどの2つを行うべきですか？（2つ選択） | 問題を上級経営陣にエスカレーションし、顧客に解決策を強制してもらう。 | 顧客に要求を変更せず、マイルストーンを動かさないよう説得する。 | マイルストーンの前倒しがプロジェクトコストに非常に大きな影響を与えると顧客に伝える。 | マイルストーンに対する顧客の希望要件の優先順位を見直す。 | どの要件をより早く納品できるかをプロジェクトチームと議論する。 | 顧客がマイルストーンを前倒しして有形の成果をより早く示したい場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきです：マイルストーンに対する顧客の希望要件の優先順位を見直し、どの要件をより早く納品できるかをプロジェクトチームと議論する。この価値駆動アプローチは顧客ニーズと実現可能性のバランスを取ります。上級経営陣へのエスカレーション（A）は不要です。要件維持の説得（B）は要請を無視します。高コスト影響の通知（C）は解決策ではなく制約に焦点を当てます。
1647 | 项目经理正在管理一个执行阶段的项目，该项目已与发起人达成一致。然而，发起人不断进行微观管理并要求迭代，这影响了团队的有效性。发起人表示，只要不影响项目范围，这些迭代是简化项目所必需的。项目经理应如何处理这种情况？ | 与发起人讨论减少干扰。 | 执行干系人需求活动。 | 向发起人提议采用敏捷方法。 | 审查确认和控制程序。 |  | 当发起人进行微观管理并要求会影响团队有效性的迭代，同时声称范围不受影响时，项目经理应与发起人讨论减少干扰。就对团队生产力和项目交付的影响进行直接、透明的沟通是恰当的第一步。执行干系人需求活动（B）只是程序性的，未解决人际问题。向发起人提议敏捷方法（C）改变了方法论但未解决行为问题。审查确认和控制程序（D）未解决发起人的微观管理。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto en fase de ejecución acordado con el patrocinador. Sin embargo, el patrocinador hace microgestión constante y solicita iteraciones que afectan la eficacia del equipo. El patrocinador indica que mientras el alcance no se vea afectado, estas iteraciones son necesarias para simplificar el proyecto. ¿Cómo debe manejar la situación? | Discutir con el patrocinador la reducción de interrupciones. | Realizar actividades de requisitos de los interesados. | Plantear al patrocinador el uso de un enfoque ágil. | Revisar los procedimientos de validación y control. |  | Cuando un patrocinador hace microgestión y solicita iteraciones que afectan la eficacia del equipo afirmando que el alcance no se ve afectado, el director debe discutir con el patrocinador la reducción de interrupciones. La comunicación directa y transparente sobre el impacto en la productividad y entrega es el paso adecuado. Realizar actividades de requisitos (B) es procedimental sin abordar el problema interpersonal. Plantear el uso de ágil (C) cambia la metodología sin abordar la conducta. Revisar procedimientos de validación y control (D) no aborda la microgestión. | プロジェクトマネージャーは、スポンサーと合意した実行段階のプロジェクトを管理しています。しかし、スポンサーは絶えずマイクロマネジメントを行い、チームの有効性に影響するイテレーションを要求しています。スポンサーは、プロジェクトスコープに影響しない限り、これらのイテレーションはプロジェクト簡素化のために必要だと述べています。どう対処すべきですか？ | スポンサーと中断の削減について話し合う。 | ステークホルダー要求事項アクティビティを実施する。 | スポンサーにアジャイルアプローチの採用を提案する。 | 妥当性確認とコントロール手順を見直す。 |  | スポンサーがマイクロマネジメントを行い、スコープに影響しないと主張しながらチームの有効性に影響するイテレーションを要求する場合、PMはスポンサーと中断削減について話し合うべきです。チーム生産性とプロジェクト納品への影響について直接的・透明な対話が適切な第一歩です。ステークホルダー要求活動（B）は手続的で対人的問題に対処しません。アジャイル提案（C）は行動でなく方法論を変えます。妥当性確認・コントロール手順の見直し（D）はマイクロマネジメントに対処しません。
1648 | A国的一名项目工程师抱怨从B国供应商收到的样品长度不正确。在电话会议中，供应商核对了图纸，并坚持认为测量准确。项目经理接下来应该做什么？ | 增加一项额外任务，按照规格切割收到的零件。 | 将问题升级给采购部门进行审查。 | 评估采购合同，确定双方约定的规格。 | 聘请B国一家公司在发货前进行质量检查。 |  | 当项目工程师与供应商对样品测量产生争议时，项目经理应评估采购合同，以确定双方约定的规格。合同是解决争议的权威依据。增加切割任务（A）是在未核实的情况下接受了错误。升级到采购部门（B）为时尚早。聘请当地质量检查公司（D）在核实合同条款之前增加了成本。 | Un ingeniero de proyecto en el país A se queja de la muestra recibida del proveedor en el país B porque no tiene la longitud correcta. Durante una conferencia telefónica, el proveedor revisó los planos e insistió en que la medición era precisa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Añadir una tarea adicional para cortar la pieza recibida según las especificaciones. | Escalar el problema al departamento de compras para su revisión. | Evaluar el contrato de adquisición para determinar las especificaciones acordadas. | Contratar a una empresa en el país B para realizar un control de calidad antes del envío. |  | Cuando hay una disputa entre el ingeniero del proyecto y el proveedor sobre las mediciones, el director del proyecto debe evaluar el contrato de adquisición para determinar las especificaciones acordadas. El contrato es la referencia autorizada para resolver disputas. Añadir una tarea para cortar la pieza (A) acepta el error sin verificación. Escalar a compras (B) es prematuro. Contratar una empresa local de calidad (D) añade costos antes de verificar los términos contractuales. | A国のプロジェクトエンジニアが、B国のサプライヤーから受け取ったサンプルの長さが正しくないと苦情を述べています。電話会議で、サプライヤーは図面を確認し、測定は正確だと主張しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 受け取った部品を仕様に従って切断する追加タスクを加える。 | 問題を購買部門にエスカレーションして見直してもらう。 | 調達契約を評価し、合意された仕様を確認する。 | 出荷前に品質チェックを行うため、B国の会社を雇う。 |  | プロジェクトエンジニアとサプライヤー間にサンプル測定で紛争がある場合、プロジェクトマネージャーは調達契約を評価して合意された仕様を確認すべきです。契約は紛争解決の権威ある参照です。部品切断タスクの追加（A）は検証なしに誤りを受け入れます。購買部門へのエスカレーション（B）は時期尚早です。現地品質チェック会社の雇用（D）は契約条件確認前にコストを追加します。
1649 | 一位关键的敏捷项目团队成员在迭代中途休假，并将有一段时间不返岗。关于该团队成员正在做的功能，项目经理接下来应该怎么做？ | 与产品负责人审查在制品工作以确定下一步。 | 确定该团队成员是否可以在家工作以完成该功能。 | 将该功能分配给另一个团队成员，让其尝试在本次迭代结束前完成。 | 审查团队产能，并根据需要将该功能重新分配到其他迭代。 |  | 当关键的敏捷团队成员在迭代中途休假时，项目经理应与产品负责人审查在制品工作以确定下一步。产品负责人负责定义和确定产品待办事项的优先级，可根据价值和紧迫性决定推迟、修改或取消该功能。将功能分配给其他团队成员（C）可能会扰乱团队的自组织和速率。审查产能并重新分配到未来迭代（D）可能不符合产品负责人的优先事项。确定该成员是否可在家工作（B）取决于个人情况，可能不合适或不可行。 | Un miembro clave de un equipo ágil toma una licencia en medio de una iteración y no regresará por un tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto respecto a la funcionalidad en la que estaba trabajando? | Revisar el trabajo en progreso con el dueño del producto para determinar el siguiente paso. | Determinar si el miembro puede trabajar desde casa para completar la funcionalidad. | Asignar la funcionalidad a otro miembro y pedirle que la complete al final de la iteración. | Revisar la capacidad del equipo y reasignar la funcionalidad a iteraciones adicionales según se requiera. |  | Cuando un miembro clave del equipo ágil toma una licencia a mitad de iteración, el director del proyecto debe revisar el trabajo en progreso con el dueño del producto para determinar el siguiente paso. El dueño del producto define y prioriza la lista pendiente y puede decidir aplazar, modificar o cancelar la funcionalidad según valor y urgencia. Asignar la funcionalidad a otro miembro (C) puede afectar la autoorganización y velocidad. Revisar capacidad y reasignar (D) puede no alinear con prioridades. Determinar trabajo desde casa (B) depende de circunstancias personales. | 重要なアジャイルプロジェクトチームメンバーがイテレーションの途中で休暇を取り、しばらく職場復帰しません。そのメンバーが取り組んでいた機能について、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | プロダクトオーナーと進行中の作業をレビューして次のステップを決定する。 | そのメンバーが在宅で機能を完成できるかを判断する。 | 機能を別のメンバーに割り当て、今回のイテレーション終了までに完了させる。 | チームのキャパシティを見直し、必要に応じて機能を追加のイテレーションに再割り当てする。 |  | 重要なアジャイルチームメンバーがイテレーション中に休暇を取る場合、PMはプロダクトオーナーと進行中作業をレビューして次のステップを決定すべきです。プロダクトオーナーはプロダクトバックログの定義・優先順位付けを担当し、価値と緊急性に基づいて機能の延期・修正・キャンセルを決定できます。別メンバーへの割り当て（C）はチームの自己組織化と速度を乱す可能性があります。キャパシティ見直しと将来イテレーションへの再割り当て（D）は優先順位と一致しない可能性があります。在宅勤務の判断（B）は個人状況次第です。
1650 | 一个项目团队正在远程开发解决方案。客户希望尽快得到方案，并对团队成员未集中办公感到不安。此外，客户还对项目背景的理解和团队的决策过程表示担忧。项目经理应该怎么做？ | 鼓励客户与项目协作平台互动。 | 更新沟通管理计划以满足客户的需求。 | 请产品负责人经常与干系人沟通。 | 请客户参加与项目团队的每日会议。 |  | 当远程团队的客户对未集中办公感到不安，并担忧背景理解和决策过程时，项目经理应更新沟通管理计划以满足客户需求。增强的沟通规划可解决透明度和信任问题。鼓励平台互动（A）含糊不清。请产品负责人加强沟通（C）是把项目经理的职责转嫁出去。请客户参加每日会议（D）可能过度。 | Un equipo de proyecto trabaja remotamente en una solución. El cliente quiere la solución cuanto antes y se siente incómodo porque los miembros no están colocados. Además, expresó preocupaciones sobre la comprensión del contexto del proyecto y el proceso de toma de decisiones del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Animar al cliente a interactuar con la plataforma de colaboración del proyecto. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para satisfacer la solicitud del cliente. | Pedir al dueño del producto que se comunique frecuentemente con los interesados. | Solicitar al cliente que asista a las reuniones diarias con el equipo. |  | Cuando el cliente de un equipo remoto está incómodo por la falta de coubicación y le preocupa la comprensión del contexto y la toma de decisiones, el director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. La planificación mejorada aborda la transparencia y la confianza. Animar a la interacción con la plataforma (A) es vago. Pedir al dueño del producto que comunique más (C) delega responsabilidad. Pedir al cliente asistir a reuniones diarias (D) puede ser excesivo. | プロジェクトチームがソリューションをリモートで開発しています。クライアントはできるだけ早くソリューションを望み、チームメンバーが同一場所にいないことに不安を感じています。さらに、プロジェクトの背景理解とチームの意思決定プロセスについて懸念を表明しています。PMは何をすべきですか？ | クライアントにプロジェクトコラボレーションプラットフォームとの対話を促す。 | クライアントの要望を満たすためコミュニケーションマネジメント計画を更新する。 | プロダクトオーナーにステークホルダーとの頻繁なコミュニケーションを依頼する。 | クライアントにプロジェクトチームとの日次ミーティングへの出席を依頼する。 |  | リモートチームのクライアントが同一場所でないことに不安を感じ、コンテキスト理解と意思決定について懸念する場合、PMはコミュニケーションマネジメント計画を更新してクライアントの要求を満たすべきです。強化された計画策定が透明性と信頼を扱います。プラットフォーム対話の奨励（A）は曖昧です。プロダクトオーナーへの依頼（C）はPM責任の委譲です。日次会議への出席依頼（D）は過剰な可能性があります。
1651 | 项目经理正在收尾项目并准备移交给运营团队。在移交期间，提交了一份延迟的发票，其费用高于计划。结果导致项目移交延期，项目报告的完工成本增加。项目经理本应做什么以避免这种情况？ | 让财务团队介入并与供应商讨论问题 | 在项目收尾时审查总承诺成本与已开票成本 | 通知所有供应商有关开票和未付款的截止日期 | 定期捕获并审查所有项目工作及相关成本 |  | 为避免在项目收尾时出现意外费用的延迟发票，项目经理本应在整个项目生命周期内定期捕获和审查所有项目工作及相关成本。定期监控可及早发现差异并及时采取纠正措施，避免移交时的意外。让财务团队介入并与供应商讨论（A）是反应性而非预防性的。在收尾时审查总承诺成本与已开票成本（B）是收尾活动，时间太晚无法预防问题。通知供应商开票截止日期（C）虽有帮助，但若没有定期成本监控的内部纪律是不够的。 | Un director del proyecto está cerrando un proyecto y preparando la entrega al equipo de operaciones. Durante la entrega, se presentó una factura retrasada con un costo superior al planificado. Como consecuencia, la entrega se retrasó y los costos finales reportados aumentaron. ¿Qué debió haber hecho para evitar esta situación? | Involucrar al equipo de finanzas y discutir el problema con el proveedor | Revisar el costo total comprometido frente al costo facturado en el cierre del proyecto | Notificar a todos los proveedores sobre los plazos de facturación e impago | Capturar y revisar regularmente todo el trabajo del proyecto y los costos relacionados |  | Para evitar facturas retrasadas con costos inesperados al cierre del proyecto, el director debió capturar y revisar regularmente todo el trabajo y costos durante el ciclo de vida. El monitoreo regular permite detectar discrepancias y tomar acciones correctivas oportunas. Involucrar a finanzas (A) es reactivo. Revisar costos comprometidos vs. facturados al cierre (B) es demasiado tarde para prevenir el problema. Notificar plazos de facturación (C) ayuda pero es insuficiente sin disciplina interna de monitoreo. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトを終結し、運用チームへの引き継ぎを準備しています。引き継ぎ中に、計画より高いコストの遅延請求書が提出されました。その結果、引き継ぎが遅れ、報告された完了コストが増加しました。この状況を避けるためにPMは何をすべきだったか？ | 財務チームを関与させ、ベンダーと問題を議論する | プロジェクト終結時に総コミット済みコストと請求済みコストを比較レビューする | すべてのベンダーに請求と未払い期限について通知する | すべてのプロジェクト作業と関連コストを定期的に把握しレビューする |  | プロジェクト終結時の予期せぬコストを伴う遅延請求書を避けるため、PMはプロジェクトライフサイクル全体を通じて全作業と関連コストを定期的に把握・レビューすべきでした。定期監視は差異の早期発見と適時の是正措置を可能にし、引き継ぎ時のサプライズを防ぎます。財務チーム関与とベンダー議論（A）は予防でなく事後対応です。終結時の総コミット済みコストと請求済みコストの比較（B）は終結活動で予防には遅すぎます。請求期限通知（C）は役立つが定期コスト監視の内部規律なしでは不十分です。
1652 | 在启动一个高优先级且复杂的项目之前，项目经理应该做什么以确保所有项目干系人都了解他们与项目活动相关的角色范围？ | 创建沟通管理计划。 | 建立看板。 | 创建责任、问责、咨询、知会（RACI）矩阵。 | 向所有项目干系人发送项目章程的副本。 |  | 在启动高优先级复杂项目之前，项目经理应创建RACI矩阵，以确保所有干系人了解其在项目活动中的角色范围。RACI明确定义了谁负责、谁问责、谁咨询、谁被知会。创建沟通管理计划（A）定义沟通而非角色。建立看板（B）可视化工作流而非职责。发送项目章程（D）传达目标而非详细的角色分配。 | Antes de iniciar un proyecto complejo y de alta prioridad, ¿qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que todos los interesados conozcan el alcance de sus roles relacionados con las actividades del proyecto? | Crear un plan de gestión de las comunicaciones. | Desarrollar un tablero kanban. | Crear una matriz de asignación de responsabilidades (RACI). | Enviar una copia del acta de constitución del proyecto a todos los interesados. |  | Antes de iniciar un proyecto complejo y de alta prioridad, el director debe crear una matriz RACI para asegurar que todos los interesados conozcan el alcance de sus roles. RACI define claramente quién es responsable, quién rinde cuentas, a quién se consulta y a quién se informa. Crear un plan de comunicaciones (A) define la comunicación, no los roles. Desarrollar un tablero kanban (B) visualiza el flujo de trabajo, no las responsabilidades. Enviar el acta de constitución (D) comunica objetivos, no asignaciones detalladas de roles. | 優先度が高く複雑なプロジェクトを開始する前に、すべてのプロジェクトステークホルダーがプロジェクト活動に関連する役割範囲を認識していることを確実にするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | コミュニケーションマネジメント計画を作成する。 | カンバンボードを作成する。 | 責任分担マトリックス（RACI）を作成する。 | 全ステークホルダーにプロジェクト憲章のコピーを送付する。 |  | 優先度の高い複雑なプロジェクト開始前に、PMはRACIマトリックスを作成し、全ステークホルダーがプロジェクト活動の役割範囲を認識できるようにすべきです。RACIは実行責任、説明責任、相談、報告の関係を明確に定義します。コミュニケーション計画作成（A）はコミュニケーションを定義し、役割ではありません。カンバンボード作成（B）はワークフローの可視化で責任ではありません。プロジェクト憲章送付（D）は目的を伝えるが詳細な役割割り当てではありません。
1653 | 一个项目最近在检查中被标记为不合规。提出了几种解决不合规的方案，但每种方案对预算、进度和质量可能有不同的影响。项目经理应如何处理？ | 进行根本原因分析（RCA）。 | 审查风险登记册。 | 确定变更成本。 | 执行成本效益分析。 |  | 正确答案是 D。解决不合规问题有多种方案，每种方案对预算、进度和质量的影响各不相同。成本效益分析可以比较这些方案，从而选出最佳方案。根本原因分析（A）解释了不合规为何发生，但不比较解决方案；审查风险登记册（B）无法评估方案；确定变更成本（C）只涵盖一个方面。 | Un proyecto fue marcado como no conforme durante una inspección. Se sugirieron varias opciones para abordar la no conformidad, pero cada una puede tener distintos impactos en el presupuesto, el cronograma y la calidad. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Realizar un análisis de causa raíz (RCA). | Revisar el registro de riesgos. | Determinar el costo del cambio. | Realizar un análisis costo-beneficio. |  | La respuesta correcta es D. Hay varias opciones para corregir el incumplimiento, cada una con distinto impacto en el presupuesto, el cronograma y la calidad. Un análisis costo-beneficio compara esas opciones para elegir la mejor. Un análisis de causa raíz (A) explica por qué ocurrió el incumplimiento, pero no compara las soluciones; revisar el registro de riesgos (B) no evalúa opciones y el costo del cambio (C) cubre solo una dimensión. | あるプロジェクトが検査で非適合と判定されました。非適合への対処法がいくつか提案されましたが、それぞれが予算・スケジュール・品質に異なる影響を与える可能性があります。PMはどう進めるべきですか？ | 根本原因分析（RCA）を実施する。 | リスク登録簿をレビューする。 | 変更コストを決定する。 | 費用便益分析を実施する。 |  | 正解は D。不適合を是正する案は複数あり、それぞれ予算、スケジュール、品質への影響が異なる。費用便益分析を行えばこれらの案を比較し、最善のものを選べる。根本原因分析（A）は不適合がなぜ起きたかを説明するが是正案は比較せず、リスク登録簿の確認（B）は案を評価せず、変更コストの算定（C）は一側面しか扱わない。
1654 | 一个项目的进度绩效指数（SPI）为0.75，成本绩效指数（CPI）为1.1。因此，项目经理正在考虑通过快速跟进或赶工来使项目重回正轨。这些措施可能产生的次要结果是什么？ | 项目范围增加 | 项目成本降低 | 需要额外资源 | 项目风险增加 |  | 当考虑通过快速跟进或赶工来应对0.75的SPI时，可能的次要结果是项目风险增加。快速跟进因活动重叠而带来返工可能；赶工增加了协调复杂性。范围增加（A）无关。成本降低（B）在赶工时不太可能。增加资源（C）是赶工的输入，而非两种方法共同的次要结果。 | Un proyecto tiene un SPI de 0,75 y un CPI de 1,1. Como resultado, el director del proyecto está considerando ejecución rápida o intensificación para volver al cronograma. ¿Cuál podría ser un resultado secundario de estas acciones? | Alcance adicional del proyecto | Una disminución del costo del proyecto | Recursos adicionales | Un aumento del riesgo del proyecto |  | Al considerar ejecución rápida o intensificación para abordar un SPI de 0,75, un resultado secundario probable es el aumento del riesgo del proyecto. La ejecución rápida introduce potencial de retrabajo por superposición de actividades; la intensificación añade complejidad de coordinación. Alcance adicional (A) no está relacionado. Disminución de costo (B) es improbable con intensificación. Recursos adicionales (C) son una entrada de la intensificación, no un resultado secundario común a ambos métodos. | プロジェクトのスケジュール効率指数（SPI）が0.75、コスト効率指数（CPI）が1.1です。その結果、PMはファストトラッキングまたはクラッシングを検討しています。これらの措置の二次的結果として考えられるのは？ | プロジェクトスコープの追加 | プロジェクトコストの減少 | 追加のリソース | プロジェクトリスクの増加 |  | 0.75のSPIに対処するためファストトラッキングやクラッシングを検討する場合、二次的結果として考えられるのはプロジェクトリスクの増加です。ファストトラッキングは活動重複による手戻りの可能性をもたらし、クラッシングは調整の複雑さを増します。スコープ追加（A）は無関係です。コスト減少（B）はクラッシングではありえません。追加リソース（C）はクラッシングの入力であり、両手法共通の二次的結果ではありません。
1655 | 项目经理已完成对项目团队绩效的评估。一些团队成员在分配的任务上表现不佳。项目经理应该怎么做？ | 根据团队成员的动机和能力制定不同的方法。 | 对绩效不佳的团队成员进行密切监督。 | 根据项目要求制定新的标准绩效衡量指标。 | 制定标准方法，向所有团队成员提供反馈。 |  | 当一些团队成员在评估中表现不佳时，项目经理应根据每位成员的动机和能力制定不同的方法。个性化策略能解决具体需求。提供密切监督（B）是微观管理。制定新的标准衡量指标（C）改变的是衡量标准而非绩效。制定标准反馈方法（D）未考虑个体差异。 | Un director del proyecto ha completado una evaluación del desempeño del equipo. Algunos miembros tuvieron un mal desempeño en sus tareas asignadas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Desarrollar enfoques diferentes basados en la motivación y capacidad de cada miembro. | Proporcionar supervisión intensiva a los miembros con mal desempeño. | Crear una nueva medida estándar de desempeño basada en los requisitos del proyecto. | Desarrollar un enfoque estándar para dar retroalimentación a todos los miembros. |  | Cuando algunos miembros del equipo tienen mal desempeño en evaluaciones, el director del proyecto debe desarrollar enfoques diferentes basados en la motivación y capacidad de cada uno. Las estrategias individualizadas abordan necesidades específicas. Proporcionar supervisión intensiva (B) es microgestión. Crear una nueva medida estándar (C) cambia la métrica, no el desempeño. Desarrollar un enfoque estándar de retroalimentación (D) no considera las diferencias individuales. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトチームのパフォーマンス評価を完了しました。一部のメンバーは割り当てられたタスクで成績不良でした。PMは何をすべきですか？ | メンバーの動機と能力に基づいて異なるアプローチを開発する。 | 成績不良のメンバーに集中的な監督を行う。 | プロジェクト要件に基づき新しい標準パフォーマンス指標を作成する。 | 全メンバーへフィードバックを提供する標準アプローチを開発する。 |  | 一部のメンバーが評価で成績不良の場合、PMは各メンバーの動機と能力に基づいて異なるアプローチを開発すべきです。個別化された戦略が具体的なニーズに対応します。集中的監督の提供（B）はマイクロマネジメントです。新しい標準指標の作成（C）はメトリックを変えるがパフォーマンスは変えません。標準フィードバックアプローチの開発（D）は個人差を考慮しません。
1656 | 项目经理在需求和法规信息不完整且模糊的情况下试图定义项目时间表。为完成规划，项目经理应该怎么做？ | 执行根本原因分析以发现可能导致风险519和问题的潜在因素。 | 审查项目文件以识别并消除不确定性和不一致性。 | 执行假设和制约条件分析以提供更多机会并消除限制因素。 | 进行优势、劣势、机会和威胁（SWOT）分析。 |  | 正确答案是B。审查项目文件以识别并消除不确定性和不一致性。在需求和法规信息不完整且模糊时，全面审查现有项目文件可以揭示已有信息中的差距和矛盾，使项目经理能够厘清边界、补全空白并形成可执行的时间表。 | Un director del proyecto intenta definir un cronograma a pesar de tener información incompleta y ambigua sobre los requisitos y la regulación. ¿Qué debe hacer para terminar la planificación? | Ejecutar un análisis de causa raíz para descubrir los factores subyacentes que podrían generar riesgos 519 e incidencias. | Revisar los documentos del proyecto para identificar y eliminar incertidumbres e inconsistencias. | Realizar un análisis de supuestos y restricciones para proporcionar más oportunidades y eliminar factores limitantes. | Realizar un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT). |  | La respuesta correcta es B. Revisar los documentos del proyecto para identificar y eliminar incertidumbres e inconsistencias. Cuando la información sobre requisitos y regulación es incompleta y ambigua, una revisión exhaustiva de los documentos existentes puede revelar lagunas y contradicciones, permitiendo al director del proyecto aclarar límites, completar vacíos y formar un cronograma ejecutable. | PMは、要件と規制に関する情報が不完全かつ曖昧な状況で、プロジェクトのタイムラインを定義しようとしています。計画を完了するためにPMは何をすべきですか？ | リスク519と課題につながる根本要因を発見するため根本原因分析を実施する。 | プロジェクト文書をレビューして不確実性と不整合を特定・排除する。 | 前提条件と制約条件分析を実施して、より多くの機会を提供し制限要因を取り除く。 | 強み・弱み・機会・脅威（SWOT）分析を実施する。 |  | 正解はB。プロジェクト文書をレビューして不確実性と不整合を特定・排除する。要件と規制情報が不完全で曖昧な場合、既存プロジェクト文書の包括的レビューにより既存情報のギャップと矛盾を明らかにし、PMが境界を明確化し空白を埋め実行可能なタイムラインを形成できます。
1657 | 在一个建设项目的执行过程中，项目发起人要求在平面图中增加一个小型储藏室。发起人坚持要做这个临时变更，但希望避免项目延误。项目经理应首先参考哪份文件？ | 变更管理计划 | 范围管理计划 | 成本管理计划 | 进度管理计划 |  | 当发起人要求临时变更平面图增加储藏室同时避免延误时，项目经理应首先参考变更管理计划。变更管理计划定义了变更的评估和审批方式。范围管理计划（B）定义范围边界。成本管理计划（C）涉及预算。进度管理计划（D）涉及时间安排。 | Durante la ejecución de un proyecto de construcción, el patrocinador solicita realizar cambios en el plano agregando un pequeño cuarto de almacenamiento. El patrocinador insiste en hacer este cambio de último momento pero desea evitar retrasos. ¿A qué documento debe referirse primero el director del proyecto? | Plan de gestión de cambios | Plan de gestión del alcance | Plan de gestión de costos | Plan de gestión del cronograma |  | Cuando el patrocinador solicita un cambio de último momento al plano para añadir un cuarto de almacenamiento evitando retrasos, el director del proyecto debe referirse primero al plan de gestión de cambios. Este plan define cómo se evalúan y aprueban los cambios. El plan de gestión del alcance (B) define los límites del alcance. El plan de gestión de costos (C) aborda el presupuesto. El plan de gestión del cronograma (D) aborda el tiempo. | 建設プロジェクトの実行中、プロジェクトスポンサーが平面図に小さな収納室を追加する変更を要求しました。スポンサーはこの直前の変更を主張しますが、プロジェクト遅延は避けたいと考えています。PMは最初にどの文書を参照すべきですか？ | 変更マネジメント計画 | スコープマネジメント計画 | コストマネジメント計画 | スケジュールマネジメント計画 |  | スポンサーが収納室を追加する直前変更を遅延回避とともに要求する場合、PMは最初に変更マネジメント計画を参照すべきです。変更マネジメント計画は変更の評価・承認方法を定義します。スコープマネジメント計画（B）はスコープ境界を定義します。コストマネジメント計画（C）は予算を扱います。スケジュールマネジメント計画（D）はタイミングを扱います。
1658 | 项目经理正在管理一个高度复杂的项目。在项目执行期间，当地政府修改了某些环境法规，可能会延误项目。项目经理应立即采取什么行动？ | 更新变更请求日志。 | 更新风险管理计划。 | 更新项目基准。 | 更新问题日志。 |  | 当地政府在项目执行期间修改环境法规时，这是已经发生的问题——而非未来的风险。项目经理的即时行动应是更新问题日志，以记录和跟踪此外部因素、其对项目的潜在影响以及计划的解决方案。更新变更请求日志（A）为时尚早——需要先记录问题，再确定是否需要变更请求。更新风险管理计划（B）涉及流程，而非具体的当前事件。更新项目基准（C）只能通过正式变更控制完成，不是即时的第一步。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto altamente complejo. Durante la ejecución, el gobierno local cambió ciertas regulaciones ambientales, lo que podría retrasar el proyecto. ¿Qué acción inmediata debe tomar? | Actualizar el registro de solicitudes de cambio. | Actualizar el plan de gestión de riesgos. | Actualizar la línea base del proyecto. | Actualizar el registro de incidencias. |  | Cuando el gobierno local cambia regulaciones ambientales durante la ejecución, se trata de una incidencia ya ocurrida, no un riesgo futuro. La acción inmediata del director debe ser actualizar el registro de incidencias para documentar y rastrear este factor externo, su impacto potencial y la resolución prevista. Actualizar el registro de solicitudes de cambio (A) es prematuro: la incidencia debe documentarse primero. Actualizar el plan de gestión de riesgos (B) aborda procesos, no el evento específico. Actualizar la línea base (C) solo se hace mediante control formal de cambios y no es el primer paso inmediato. | PMは非常に複雑なプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクト実行中、地方政府が一部の環境規制を変更し、プロジェクトを遅延させる可能性があります。PMが取るべき即時のアクションは？ | 変更要求ログを更新する。 | リスクマネジメント計画を更新する。 | プロジェクトベースラインを更新する。 | 課題ログを更新する。 |  | 地方政府がプロジェクト実行中に環境規制を変更することは、将来のリスクではなく既に発生した課題です。PMの即時アクションは課題ログを更新し、この外部要因、プロジェクトへの潜在的影響、計画される解決策を記録・追跡することです。変更要求ログ更新（A）は時期尚早で、課題をまず記録してから変更要求が必要か判断します。リスクマネジメント計画更新（B）はプロセスを扱い具体的な現在の事象ではありません。プロジェクトベースライン更新（C）は正式な変更管理を通じてのみ可能で即時の第一歩ではありません。
1659 | 发起人支持采用敏捷方法。项目经理正在思考如何推广敏捷方法并获得项目团队成员和干系人的认同。项目经理首先应该做什么？ | 确定如何使用敏捷技术（包括组织培训和沟通）来转型组织 | 确定支持组织内敏捷交付所需的敏捷软件工具 | 选择当前的预测型项目，定义方法，并提供敏捷培训以执行项目其余部分 | 从一个复杂程度合适的试点项目开始，并向受影响者提供敏捷培训 |  | 当发起人支持敏捷而项目经理需要获得团队成员和干系人的认同时，第一步应是从一个复杂程度合适的试点项目开始，并向受影响者提供敏捷培训。试点在实践中展示敏捷的益处，同时建立能力和信心。确定使用敏捷技术进行组织转型（A）作为第一步过于宽泛。选择敏捷软件工具（B）在方法论采纳之前先解决工具问题。为现有预测型项目定义方法（C）没有从合适的试点项目选择开始。 | El patrocinador apoya el uso de enfoques ágiles. El director del proyecto está considerando cómo desplegar el enfoque ágil y obtener apoyo de los miembros del equipo y los interesados. ¿Qué debe hacer primero? | Determinar cómo transformar la organización mediante técnicas ágiles, incluyendo capacitación y comunicaciones organizacionales | Determinar qué herramientas de software ágil se necesitarán para apoyar la entrega ágil | Seleccionar un proyecto predictivo actual, definir el enfoque y proporcionar capacitación ágil para ejecutar el resto | Comenzar con un proyecto piloto de complejidad apropiada y proporcionar capacitación ágil a los afectados |  | Cuando el patrocinador apoya ágil y el director necesita obtener apoyo de miembros e interesados, el primer paso debe ser comenzar con un proyecto piloto de complejidad apropiada y proporcionar capacitación ágil a los afectados. Un piloto demuestra los beneficios del ágil en la práctica mientras desarrolla capacidad y confianza. Determinar la transformación organizacional mediante ágil (A) es demasiado amplio para un primer paso. Seleccionar herramientas ágiles (B) aborda herramientas antes de la adopción metodológica. Definir un enfoque para un proyecto predictivo existente (C) no comienza con la selección de un piloto apropiado. | スポンサーはアジャイルアプローチの活用を支持しています。PMはアジャイルアプローチをどう展開し、プロジェクトチームメンバーとステークホルダー双方の賛同を得るかを検討しています。PMが最初にすべきことは？ | 組織トレーニングとコミュニケーションを含むアジャイル技法を用いて組織をどう変革するか決定する | 組織内のアジャイル納品を支援するために必要なアジャイルソフトウェアツールを決定する | 現行の予測型プロジェクトを選び、アプローチを定義し、残りの実行のためアジャイルトレーニングを提供する | 適切な複雑性のパイロットプロジェクトから始め、影響を受ける人々にアジャイルトレーニングを提供する |  | スポンサーがアジャイルを支持し、PMがメンバーとステークホルダーの賛同を得る必要がある場合、最初のステップは適切な複雑性のパイロットプロジェクトから始め、影響を受ける人々にアジャイルトレーニングを提供することです。パイロットは実践でアジャイルの利点を示しながら能力と自信を構築します。アジャイル技法による組織変革決定（A）は最初のステップとして広すぎます。アジャイルソフトウェアツール選定（B）は方法論採用前にツールを扱います。既存の予測型プロジェクトのアプローチ定義（C）は適切なパイロット選定から始まりません。
1660 | 一家公司正在推出新产品，并决定从预测型方法转向敏捷方法。在第三个冲刺中，项目经理注意到团队不像一个有凝聚力的整体在工作。项目经理应在团队中灌输哪两条规则？（选择两项） | 仅在冲刺结束时分享建议 | 遵循冲刺规划 | 作为团队每天一起工作 | 致力于持续改进 | 向整个团队发送沟通 | 在从预测型转向敏捷且团队在第三个冲刺中缺乏凝聚力时，项目经理应灌输两条规则：致力于持续改进，以及作为团队每天一起工作。这些原则促进协作和适应。仅在冲刺结束时分享建议（A）限制了持续反馈。遵循冲刺规划（B）是程序性的而非行为性的。向整个团队发送沟通（D）是沟通实践，而非凝聚力规则。 | Una empresa lanza un nuevo producto y decide transitar de un enfoque predictivo a uno ágil. Durante el tercer sprint, el director del proyecto nota que el equipo no trabaja como una unidad cohesiva. ¿Qué dos reglas son apropiadas para inculcar al equipo? (Elija dos) | Compartir sugerencias solo al final del sprint | Seguir la planificación del sprint | Trabajar juntos diariamente como equipo | Esforzarse hacia la mejora continua | Enviar comunicaciones a todo el equipo | Al transitar de predictivo a ágil y con un equipo que no trabaja cohesivamente durante el tercer sprint, el director debe inculcar dos reglas: esforzarse hacia la mejora continua y trabajar juntos diariamente como equipo. Estos principios fomentan colaboración y adaptación. Compartir sugerencias solo al final del sprint (A) limita la retroalimentación continua. Seguir la planificación del sprint (B) es procedimental, no conductual. Enviar comunicaciones a todo el equipo (D) es una práctica comunicativa, no una regla de cohesión. | ある会社が新製品を発売し、予測型からアジャイルアプローチへ移行することを決定しました。3回目のスプリント中、PMはチームが結束したユニットとして機能していないことに気づきました。PMがチームに浸透させるのに適切な2つのルールは？（2つ選択） | 提案はスプリント終了時のみ共有する | スプリント計画に従う | チームとして毎日一緒に働く | 継続的改善を追求する | チーム全体にコミュニケーションを送る | 予測型からアジャイルへ移行中、3回目スプリントでチームが結束していない場合、PMは2つのルールを浸透させるべきです：継続的改善を追求すること、チームとして毎日一緒に働くこと。これらの原則は協調と適応を促進します。スプリント終了時のみ提案共有（A）は継続的フィードバックを制限します。スプリント計画に従う（B）は手続き的で行動的ではありません。チーム全体へのコミュニケーション（D）はコミュニケーション実践で結束ルールではありません。
1661 | 敏捷团队在本次冲刺中已完成10个用户故事中的9个。在回顾会议上，几名团队成员指出他们已完成了各自的全部故事，但有一名成员未能完成其故事。敏捷领导者应该怎么做？ | 向团队强调每位成员对自己的故事负责，但团队需对完成整个冲刺承担集体责任 | 与产品负责人协商，由于点数无法拆分，将该故事从冲刺中移除 | 建议团队在冲刺开始时根据每个人的优势分配故事，以最大化绩效 | 要求团队在下次冲刺规划会议上讨论此事，而不是在回顾会议中讨论 |  | 在敏捷中，虽然个别成员负责具体故事，但整个团队对冲刺的完成承担集体责任。如果有一个故事未完成，这反映的是整个团队的问题，而不仅是被分配该故事的个人。敏捷领导者应强化这种共同责任感，鼓励团队成员相互支持，确保未来冲刺中所有承诺的故事都能完成。 | Un equipo ágil ha completado 9 de 10 historias del sprint. Durante la retrospectiva, varios miembros señalaron que terminaron todas sus historias, pero un miembro no logró finalizar la suya. ¿Qué debe hacer el líder ágil? | Enfatizar al equipo que cada miembro es responsable de su historia, pero que el equipo es responsable colectivamente de finalizar el sprint | Trabajar con el dueño del producto para retirar la historia del sprint porque los puntos no pueden dividirse | Sugerir que el equipo asigne las historias al inicio del sprint según las fortalezas de cada persona para maximizar el desempeño | Pedir al equipo que aborde este asunto en la siguiente planificación del sprint en lugar de en la retrospectiva |  | En ágil, aunque los miembros trabajan en historias específicas, el equipo es colectivamente responsable de finalizar el sprint. Si una historia queda sin terminar, refleja al equipo entero, no solo a la persona asignada. El líder ágil debe reforzar esta responsabilidad compartida y fomentar el apoyo mutuo, garantizando que todas las historias comprometidas se completen en sprints futuros. | アジャイルチームはスプリントの10個のうち9個のストーリーを完了した。レトロスペクティブで、複数のメンバーが自分のストーリーをすべて終えたと指摘した一方、1名のメンバーがストーリーを完了できなかった。アジャイルリーダーは何をすべきか？ | 各メンバーは自分のストーリーに責任を持つが、スプリントの完了についてはチーム全体で集合的に責任を負うことをチームに強調する | ポイントは分割できないため、プロダクトオーナーと協議してそのストーリーをスプリントから外す | パフォーマンスを最大化するために、スプリント開始時に各メンバーの強みに基づきストーリーを割り当てるよう提案する | レトロスペクティブではなく次のスプリントプランニングでこの件を扱うようチームに求める |  | アジャイルでは、個々のメンバーが特定のストーリーに取り組む一方、スプリントの完了についてはチーム全体が集合的に責任を負います。1つのストーリーが未完了の場合、それは担当者個人だけでなくチーム全体に関わる問題です。アジャイルリーダーはこの共同責任を強化し、メンバー同士の支援を促し、今後のスプリントでコミットしたすべてのストーリーが完了するよう導くべきです。
1662 | 项目目前处于执行阶段。由于项目复杂且涉及大量监管要求，项目经理决定与高层主管召开一次管理评审，以确保项目可交付成果的成功实施。为确保此次评审会议有效，项目经理在评审中应审查哪些内容？ | 根据项目发起人的指示专门为本次会议编制的专项报告 | 表现良好的可交付成果以及那些需要更多工作的可交付成果 | 客观反映可交付成果状态的指标和关键绩效指标（KPI） | 项目战略的潜在变更以及高层主管的反馈 |  | 在执行阶段的管理评审中，项目经理应审查能客观反映可交付成果状态的指标和关键绩效指标（KPI）。这种数据驱动的方法能针对计划目标提供明确、可量化的项目绩效评估，并突出需关注的领域。按发起人指示编制的专项报告（A）可能不够客观或全面。审查表现好与差的可交付成果（B）属于定性评估，缺乏可衡量的严谨性。讨论战略变更和主管反馈（D）是前瞻性的，但无法建立指标所提供的客观基线。 | El proyecto se encuentra en fase de ejecución. Debido a la complejidad y al gran número de requisitos regulatorios, el director del proyecto decide realizar una revisión de gestión con altos ejecutivos para asegurar la implementación exitosa de los entregables. ¿Qué debe revisar el director del proyecto durante la revisión de gestión para que la reunión sea efectiva? | Informes especializados creados específicamente para la reunión según las indicaciones del patrocinador | Los entregables que se desempeñan bien y aquellos que requieren más trabajo | Métricas e indicadores clave de desempeño (KPI) que reflejen objetivamente el estado de los entregables | Posibles cambios en la estrategia del proyecto y la retroalimentación de los altos ejecutivos |  | Durante una revisión de gestión en la fase de ejecución, el director del proyecto debe revisar métricas e indicadores clave de desempeño (KPI) que reflejen objetivamente el estado de los entregables. Este enfoque basado en datos ofrece una evaluación clara y cuantificable del desempeño frente a los objetivos planificados y resalta áreas que requieren atención. Los informes especializados según el patrocinador (A) pueden no ser objetivos ni completos. Revisar entregables bien o mal ejecutados (B) es cualitativo y carece de rigor medible. Discutir cambios estratégicos y retroalimentación ejecutiva (D) es prospectivo pero no establece la línea base objetiva que ofrecen las métricas. | プロジェクトは現在実行フェーズにある。プロジェクトの複雑さと多数の規制要件のため、プロジェクトマネージャーは成果物の成功裏の実装を確保するために上級経営陣とのマネジメントレビューを実施することにした。会議を効果的にするため、プロジェクトマネージャーはマネジメントレビューで何をレビューすべきか？ | プロジェクトスポンサーの指示に従い、会議のために特別に作成された専門レポート | 順調に進んでいる成果物と、より多くの作業が必要な成果物 | 成果物の状態を客観的に反映する指標と主要業績評価指標（KPI） | プロジェクト戦略の潜在的な変更と上級経営陣からのフィードバック |  | 実行フェーズのマネジメントレビューでは、プロジェクトマネージャーは成果物の状態を客観的に反映する指標と主要業績評価指標（KPI）をレビューすべきです。データ駆動型のアプローチは、計画された目標に対するプロジェクトパフォーマンスを明確かつ定量的に評価し、注意が必要な領域を浮き彫りにします。スポンサー指示による専門レポート（A）は客観性や網羅性に欠ける場合があります。順調・要改善の成果物のレビュー（B）は定性的で測定可能な厳密さを欠きます。戦略変更や経営陣のフィードバック（D）は将来志向ですが、指標が提供する客観的なベースラインを確立しません。
1663 | 在项目管理办公室（PMO）的项目状态汇报中，CEO担心所有项目的状态在没有预警的情况下从绿色突然变为红色。高层管理人员习惯阅读与进度和成本相关的传统报告，并希望继续查看这些信息。PMO 应如何实施一种更好的项目健康状态报告方式？ | 探索使用敏捷进度作为输入，报告挣值（EV）的关键绩效指标（KPI） | 进行根本原因分析（RCA），找出项目状态恶化如此之快的原因 | 要求项目集经理在汇报状态时更加准确 | 要求项目经理使用看板格式汇报项目情况 |  | 当 CEO 担心所有项目状态毫无预警地从绿色突然变为红色时，PMO 应探索使用敏捷进度作为输入的挣值（EV）KPI 报告方式。EV 提供了进度和成本绩效的客观、量化指标，能够及早发现趋势。进行根本原因分析（B）调查的是过去的失败，但并未改进报告方式。要求更准确的报告（C）含糊不清。使用看板（D）只改变了形式，未解决预测性指标的问题。 | Durante la actualización del estado de proyectos por parte de la oficina de dirección de proyectos (PMO), al CEO le preocupa que el estado de todos los proyectos cambiara repentinamente de verde a rojo sin aviso. La alta dirección está acostumbrada a leer informes tradicionales de avance y costo, y desea seguir viendo esa información. ¿Cómo debe la PMO implementar una mejor manera de informar la salud del proyecto? | Explorar el reporte de los KPI de valor ganado (EV) usando el progreso ágil como entrada | Realizar un análisis de causa raíz (RCA) para descubrir por qué el estado de los proyectos se está deteriorando tan rápido | Pedir a los directores de programa que sean más precisos al presentar los informes de estado | Pedir a los directores de proyecto que reporten sus proyectos usando un formato de tablero Kanban |  | Cuando el CEO se preocupa porque el estado de todos los proyectos pasó repentinamente de verde a rojo sin aviso, la PMO debe explorar el reporte de KPI de valor ganado (EV) usando el progreso ágil como entrada. El EV ofrece medidas objetivas y cuantitativas del desempeño de cronograma y costo, detectando tendencias temprano. El análisis de causa raíz (B) investiga fallos pasados pero no mejora el reporte. Pedir informes más precisos (C) es vago. Usar Kanban (D) cambia el formato sin abordar las métricas predictivas. | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）のプロジェクトステータス報告中、CEOはすべてのプロジェクトのステータスが警告なく緑から赤へ突然変わったことを懸念している。上級経営陣は進捗とコストに関する従来の報告を読むことに慣れており、引き続きその情報を見たいと考えている。PMOはプロジェクトの健全性をどのようにより良く報告すべきか？ | アジャイルの進捗を入力として、アーンドバリュー（EV）のKPI報告を検討する | プロジェクトのステータスがなぜこれほど急速に悪化しているかを調べるため根本原因分析（RCA）を実施する | プログラムマネージャーにステータス報告の精度向上を求める | プロジェクトマネージャーにかんばん（Kanban）ボード形式で報告するよう求める |  | CEOが警告なくすべてのプロジェクトのステータスが緑から赤に突然変化したことを懸念している場合、PMOはアジャイル進捗を入力としたアーンドバリュー（EV）KPIによる報告を検討すべきです。EVはスケジュールとコストの客観的・定量的な指標を提供し、傾向を早期に検出します。根本原因分析（B）は過去の失敗を調査しますが、報告自体を改善しません。より正確な報告を要請する（C）は曖昧です。かんばんを使用する（D）はフォーマットの変更にとどまり、予測指標を扱いません。
1664 | 项目经理即将开始一个新项目的测试阶段。历史数据显示，项目存在未通过约定验收标准的高风险。项目经理应如何确保满足验收标准？ | 如果大多数测试已通过，则协商以获得批准 | 按照质量管理计划执行测试并定期跟踪结果 | 确保相关方了解验收标准 | 在正式交付之前修改验收标准 |  | 当历史数据表明在测试阶段验收标准存在较高的失败风险时，项目经理应按照质量管理计划执行测试并定期跟踪结果。系统化的测试与跟踪能够及早发现并纠正问题。如果大多数测试通过即协商批准（A）会降低质量标准。仅让相关方了解验收标准（C）是知晓而非执行。在交付前修改验收标准（D）违反职业道德。 | Un director de proyecto está a punto de iniciar la fase de pruebas de un nuevo proyecto. Los datos históricos muestran un alto riesgo de no cumplir los criterios de aceptación acordados. ¿Cómo debe asegurar el director que se cumplan los criterios de aceptación? | Negociar la aprobación si la mayoría de las pruebas se han superado | Realizar pruebas y dar seguimiento rutinario a los resultados según el plan de gestión de la calidad | Asegurarse de que los interesados conozcan los criterios de aceptación | Modificar los criterios de aceptación antes de la entrega oficial |  | Cuando los datos históricos muestran un alto riesgo de no cumplir los criterios de aceptación durante la fase de pruebas, el director debe realizar pruebas y dar seguimiento rutinario a los resultados conforme al plan de gestión de la calidad. Las pruebas y el seguimiento sistemáticos permiten la detección y corrección tempranas. Negociar la aprobación si la mayoría pasa (A) reduce los estándares de calidad. Asegurar que los interesados conozcan los criterios (C) es concientización, no ejecución. Modificar los criterios antes de la entrega (D) es poco ético. | プロジェクトマネージャーは新規プロジェクトのテストフェーズを開始しようとしている。過去のデータから、合意された受入基準を満たさないリスクが高いことが示されている。プロジェクトマネージャーは受入基準を確実に満たすために何をすべきか？ | ほとんどのテストに合格していれば承認を得るための交渉を行う | 品質マネジメント計画に従ってテストを実施し、結果を定期的に追跡する | ステークホルダーが受入基準を認識していることを確認する | 正式な引き渡しの前に受入基準を変更する |  | テストフェーズで受入基準を満たさないリスクが高いことが過去データから判明している場合、プロジェクトマネージャーは品質マネジメント計画に従ってテストを実施し、結果を定期的に追跡すべきです。体系的なテストと追跡により、早期検出と是正が可能になります。多くのテストに合格していれば承認を交渉する（A）は品質基準を低下させます。基準の周知（C）は認識であり、実行ではありません。引き渡し前に基準を変更する（D）は倫理に反します。
1665 | 一个采用预测式方法的项目团队遇到了需要使用一些敏捷工具和方法的情境。然而，他们感觉这并不合适，因为组织的项目管理流程并未提及这些方法。项目经理在这种情况下应该怎么做？ | 与团队合作，确定合适的项目方法和实践并加以实施 | 创建变更请求以纳入敏捷方法，然后继续实施 | 准备摘要并将此问题升级到项目变更控制委员会（CCB） | 确保项目团队遵循组织的项目管理流程 |  | 当预测式团队需要使用敏捷工具，但组织流程并未提及时，项目经理应与团队合作，确定合适的方法和实践并加以实施。根据项目需要进行裁剪是项目经理的职责。创建变更请求（B）增加了官僚程序。升级至 CCB（C）反应过度。仅要求团队遵循组织流程（D）会阻碍必要的调整。 | Un equipo predictivo se encuentra con un escenario en el que necesita utilizar algunas herramientas y métodos ágiles. Sin embargo, no les pareció apropiado porque los procesos de dirección de proyectos de la organización no los mencionan. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en este escenario? | Trabajar con el equipo para determinar métodos y prácticas apropiados e implementarlos | Crear una solicitud de cambio para incluir los métodos ágiles y proceder a la implementación | Preparar un resumen y escalar el asunto al comité de control de cambios (CCB) del proyecto | Asegurar que el equipo siga los procesos de dirección de proyectos de la organización |  | Cuando un equipo predictivo necesita herramientas ágiles pero los procesos organizacionales no las mencionan, el director debe trabajar con el equipo para determinar los métodos y prácticas adecuados e implementarlos. Adaptar el enfoque a las necesidades del proyecto es responsabilidad del director. Crear una solicitud de cambio (B) añade burocracia. Escalar al CCB (C) es desproporcionado. Asegurar solo el seguimiento de los procesos organizacionales (D) impide la adaptación necesaria. | 予測型のプロジェクトチームが、アジャイルのツールや手法を使用する必要がある状況に遭遇した。しかし、組織のプロジェクトマネジメントプロセスにそれらが言及されていないため、適切ではないと感じた。プロジェクトマネージャーはこの状況で何をすべきか？ | チームと協力して適切なプロジェクトの手法と実践を決定し、実施する | アジャイル手法を含めるための変更要求を作成し、実装に進む | サマリーを作成し、プロジェクトの変更管理委員会（CCB）にエスカレーションする | プロジェクトチームが組織のプロジェクトマネジメントプロセスに従うようにする |  | 予測型チームがアジャイルツールを必要とするが組織プロセスがそれらに触れていない場合、プロジェクトマネージャーはチームと協力して適切な手法と実践を決定し、実施すべきです。プロジェクトのニーズに合わせたテーラリングはプロジェクトマネージャーの責任です。変更要求の作成（B）は官僚的手続きを増やします。CCBへのエスカレーション（C）は過剰反応です。組織プロセスへの遵守のみ（D）は必要な適応を阻みます。
1666 | 项目干系人代表多个不同的组织职能，对项目目标存在不同意见。项目已获批准，但如果干系人对所需功能和最小可行产品（MVP）未达成一致，可能会产生变更请求。项目经理应该怎么做？ | 制定项目目标清单，获取发起人的批准，然后向直接和间接干系人传达 | 告知干系人项目目标已包含在商业论证中，必须提交变更请求 | 争取最具影响力的干系人对项目目标和所需功能的批准 | 组织需求收集会议，让所有干系人识别其项目目标，直至达成一致 |  | 当干系人对项目目标和 MVP 存在不同意见时，项目经理应组织需求收集会议，让所有干系人识别目标，直至达成一致。协作式会议有助于建立共识并减少未来的变更请求。仅由发起人批准目标（A）会排除干系人。要求干系人提交变更请求（B）过于僵化。仅获取最具影响力的干系人的批准（C）有可能疏远其他干系人。 | Los interesados del proyecto representan diversas funciones organizacionales y tienen opiniones distintas sobre los objetivos. El proyecto ha sido aprobado, pero podrían surgir solicitudes de cambio si los interesados no se alinean sobre la funcionalidad necesaria y el producto mínimo viable (MVP). ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Desarrollar una lista de objetivos del proyecto, obtener la aprobación del patrocinador y luego socializarla con los interesados directos e indirectos | Informar a los interesados que los objetivos están en el caso de negocio y que deben presentar solicitudes de cambio | Obtener la aprobación de los interesados más influyentes sobre los objetivos y la funcionalidad necesaria | Organizar reuniones de recopilación de requisitos donde todos los interesados puedan identificar sus objetivos hasta llegar a un acuerdo |  | Cuando los interesados tienen opiniones distintas sobre los objetivos y el MVP, el director debe organizar reuniones de recopilación de requisitos donde todos puedan identificar objetivos hasta lograr el acuerdo. Las sesiones colaborativas construyen consenso y reducen futuras solicitudes de cambio. Desarrollar objetivos y obtener aprobación solo del patrocinador (A) excluye a los interesados. Informar a los interesados que presenten solicitudes de cambio (B) es rígido. Obtener aprobación solo de los más influyentes (C) corre el riesgo de alienar a los demás. | プロジェクトのステークホルダーは多様な組織機能を代表しており、プロジェクト目標について異なる意見を持っている。プロジェクトは承認されているが、ステークホルダーが必要な機能と最小実行可能製品（MVP）について合意しない場合、変更要求が発生する可能性がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクト目標のリストを作成し、スポンサーの承認を得てから直接・間接のステークホルダーに周知する | プロジェクト目標はビジネスケースに記載されており、変更要求を提出する必要があるとステークホルダーに通知する | 最も影響力のあるステークホルダーから目標と必要な機能について承認を得る | すべてのステークホルダーが合意に達するまでプロジェクト目標を特定できる要件収集会議を開催する |  | ステークホルダーがプロジェクト目標とMVPについて異なる意見を持つ場合、プロジェクトマネージャーはすべてのステークホルダーが合意に達するまで目標を特定できる要件収集会議を開催すべきです。協働的なセッションは合意形成を促進し、将来の変更要求を減らします。スポンサー単独承認（A）はステークホルダーを除外します。変更要求の提出を求める（B）は硬直的です。影響力ある者のみの承認（C）は他のステークホルダーを疎外する恐れがあります。
1667 | 在某多媒体展览设计项目的启动阶段，项目经理正在编制项目管理计划。项目经理应做什么以完成此任务？ | 与活动主办方明确高层级业务需求，作为编制可交付成果清单的依据 | 发起调查以征求最终客户意见，并对展览内容进行优先级排序 | 如关键可交付成果清单未在合同中明确列出，则启动附加服务协议 | 以其他类似展览的可交付成果清单和最终成果作为基准进行比较 |  | 项目经理应与活动主办方明确高层级业务需求，作为编制可交付成果清单的基础。项目章程提供项目的高层级描述、需求、风险、假设和制约因素，是编制项目管理计划的主要输入。基准比较类似活动（B）、对最终客户进行调查（C）或启动附加服务协议（D）可能有用，但应在初步明确业务需求之后进行。 | Durante la fase de inicio de un proyecto de diseño de exhibición multimedia, el director del proyecto está desarrollando el plan para la dirección del proyecto. ¿Qué debe hacer para completar esta tarea? | Aclarar los requisitos de negocio de alto nivel con el organizador del evento como base para conformar la lista de entregables | Iniciar una encuesta para recoger las opiniones de los clientes finales y priorizar los contenidos de la exhibición | Iniciar un acuerdo de servicios adicionales en caso de que la lista de entregables clave no se haya indicado claramente en el contrato | Realizar un benchmarking de listas de entregables y resultados finales de exhibiciones similares |  | El director debe aclarar los requisitos de negocio de alto nivel con el organizador del evento como base para definir la lista de entregables. El acta de constitución del proyecto proporciona la descripción de alto nivel, los requisitos, riesgos, supuestos y restricciones, sirviendo como entrada principal para desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Hacer benchmarking de eventos similares (B), encuestar a clientes finales (C) o iniciar acuerdos adicionales (D) pueden ser útiles, pero deben seguir a la aclaración inicial de los requisitos de negocio. | マルチメディア展示デザインプロジェクトの立上げ段階で、プロジェクトマネージャーはプロジェクトマネジメント計画書を作成している。このタスクを完了するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 成果物リスト作成の基礎として、イベント主催者と高レベルのビジネス要件を明確化する | 最終顧客の意見を募るために調査を開始し、展示内容の優先順位を付ける | 主要な成果物リストが契約に明記されていない場合、追加サービス契約を開始する | 類似する展示の成果物リストと最終成果のベンチマーキングを行う |  | プロジェクトマネージャーは成果物リスト定義の基礎として、イベント主催者と高レベルのビジネス要件を明確化すべきです。プロジェクト憲章は高レベルのプロジェクト記述、要件、リスク、前提条件、制約条件を提供し、プロジェクトマネジメント計画書作成の主要なインプットとなります。類似イベントのベンチマーキング（B）、最終顧客への調査（C）、追加サービス契約の開始（D）は有用な場合もありますが、ビジネス要件の初期明確化の後に行うべきです。
1668 | 项目经理正在管理多个团队。一名团队成员向项目经理抱怨某团队负责人对另一名成员表现出偏袒，并列举了多个事例。项目经理应如何解决该团队成员的关切？ | 为团队负责人制定指导方针，确保所有团队成员均受到适当对待 | 采用问题解决方法，安排团队负责人与该团队成员进行讨论 | 向团队负责人提供指导，由其直接与团队成员解决问题 | 采用回避/撤退技巧，让相关人员自行解决问题 |  | 当一名团队成员抱怨团队负责人偏袒时，项目经理应采用问题解决方法，安排团队负责人和该成员共同讨论。这促进了开放沟通，使双方都能表达意见，并有助于识别冲突的根本原因，从而达成双方均可接受的解决方案。制定通用指导方针（A）过于笼统，无法解决具体投诉。仅向团队负责人提供指导（C）属于在不了解双方观点前的命令式做法。采用回避/撤退技巧（D）会让冲突恶化，无法回应该成员的合理关切。 | Un director de proyecto gestiona varios equipos. Un miembro se queja al director del proyecto sobre el favoritismo que muestra un líder de equipo hacia otro miembro y cita varios casos. ¿Qué debe hacer el director para resolver las inquietudes del miembro? | Establecer pautas para los líderes de equipo a fin de asegurar que todos los miembros sean tratados adecuadamente | Usar un enfoque de resolución de problemas y organizar una conversación con el líder de equipo y el miembro | Dar indicaciones al líder de equipo sobre cómo resolver el asunto directamente con el miembro | Usar la técnica de retirar/evadir para que los individuos resuelvan el problema entre ellos |  | Cuando un miembro se queja del favoritismo de un líder, el director debe usar un enfoque de resolución de problemas y organizar una conversación con ambos. Esto facilita la comunicación abierta, permite que ambas partes sean escuchadas y ayuda a identificar la causa raíz para llegar a una solución mutuamente aceptable. Establecer pautas generales (A) es demasiado genérico. Dar indicaciones al líder (C) es prescriptivo sin conocer ambas perspectivas. Retirar/evadir (D) deja que el conflicto se agrave. | プロジェクトマネージャーは複数のチームを管理している。あるチームメンバーが、チームリーダーが他のメンバーに対して示すえこひいきについて複数の事例を挙げて苦情を訴えてきた。プロジェクトマネージャーはこのメンバーの懸念をどのように解決すべきか？ | すべてのメンバーが適切に扱われるよう、チームリーダー向けのガイドラインを策定する | 問題解決アプローチを用い、チームリーダーとメンバーとの話し合いを設定する | チームリーダーに対し、メンバーと直接問題を解決する方法を指示する | 撤退/回避の手法を用いて、当事者同士で問題を解決させる |  | メンバーがチームリーダーのえこひいきについて苦情を訴えた場合、プロジェクトマネージャーは問題解決アプローチを用い、チームリーダーとメンバーの双方と話し合いを設定すべきです。これによりオープンなコミュニケーションが促進され、両者の主張が聞かれ、対立の根本原因を特定して相互に受け入れ可能な解決策に到達できます。一般的なガイドラインの策定（A）は具体的な苦情に対応できません。チームリーダーへの指示（C）は両者の視点を踏まえないまま規範的すぎます。撤退/回避（D）は対立を悪化させます。
1669 | 一个敏捷项目将以加密货币的固定价格交付给客户。由于加密货币的波动性，双方同意在每次迭代结束时根据加密货币价值调整范围，并在达到约定价格时停止项目。在此情况下应采用哪种方法？ | 采用短阶段的预测式方法 | 从最具价值的史诗（epic）开始的迭代式方法 | 从最小故事开始的基于流（flow-based）的方法 | 采用最小可行产品（MVP）的增量式方法 |  | 当以加密货币固定价格交付项目，且范围根据每次迭代的货币价值进行调整、达到约定价格时停止时，应采用包含最小可行产品（MVP）的增量式方法。增量式交付配合 MVP 可使范围与波动的价值保持一致。预测式方法（A）缺乏所需的灵活性。迭代式方法（B）侧重于不断完善，而非增量交付。基于流的方法（C）管理吞吐量，而非范围与价值的对齐。 | Un proyecto ágil se entregará a un cliente a precio fijo en criptomoneda. Debido a la volatilidad, ambas partes acordaron ajustar el alcance al valor de la criptomoneda al final de cada iteración y detener el proyecto cuando se alcance el precio acordado. ¿Qué enfoque debe usarse en esta situación? | Un enfoque predictivo con fases cortas | Un enfoque iterativo comenzando con la épica de mayor valor | Un enfoque basado en flujo comenzando con las historias más pequeñas | Un enfoque incremental con un producto mínimo viable (MVP) |  | Cuando se entrega un proyecto a precio fijo en criptomoneda con alcance ajustado por iteración según el valor de la moneda y detenido al alcanzar el precio acordado, el enfoque adecuado es un enfoque incremental con un producto mínimo viable (MVP). La entrega incremental con MVP alinea el alcance con el valor fluctuante. El enfoque predictivo (A) carece de la flexibilidad requerida. El enfoque iterativo (B) se centra en el refinamiento, no en la entrega incremental. El enfoque basado en flujo (C) gestiona el rendimiento, no la alineación alcance-valor. | アジャイルプロジェクトが、暗号資産（仮想通貨）建ての固定価格でクライアントに納品される。暗号資産のボラティリティのため、双方は各イテレーション終了時に暗号資産の価値に合わせてスコープを調整し、合意価格に達したらプロジェクトを停止することに合意した。この状況ではどのアプローチを使うべきか？ | 短いフェーズの予測型アプローチ | 最も価値の高いエピックから始める反復型アプローチ | 最小のストーリーから始めるフロー型アプローチ | 最小実行可能製品（MVP）を伴う漸進型アプローチ |  | 暗号資産建て固定価格で、スコープをイテレーションごとの通貨価値に合わせて調整し、合意価格到達時に停止する場合、最小実行可能製品（MVP）を伴う漸進型アプローチが適切です。MVPを伴う漸進的提供は、変動する価値にスコープを整合させます。予測型（A）は必要な柔軟性を欠きます。反復型（B）は洗練に焦点を置き、漸進的提供ではありません。フロー型（C）はスループットを管理し、スコープと価値の整合は扱いません。
1670 | 在项目内，高层管理希望获得项目信息以分析数据并做出项目决策。项目经理应提供哪些信息，以便高层管理获得更宏观的项目视角？ | 已完成的较高层级活动 | 里程碑状态报告 | 资源分解结构（RBS） | 风险登记册信息 |  | 里程碑状态报告为高层管理提供战略决策所需的宏观、高层级视角。该报告突出项目时间表关键节点上的重要事件、可交付成果和成就，使高管能够了解当前进度、预测未来绩效，并做出与组织目标一致的明智决策。已完成的较高层级活动（A）含糊且缺乏分析所需的结构化格式。资源分解结构（C）侧重于资源分配，而非整体进度。风险登记册信息（D）虽重要，但过于聚焦于风险，而非管理层所需的全面项目状况。 | Dentro de un proyecto, la alta dirección solicita información del proyecto para analizar datos y tomar decisiones. ¿Qué información debe proporcionar el director del proyecto para que la alta dirección obtenga una visión más amplia? | Actividades de alto nivel completadas | Informe de estado de hitos | Estructura de desglose de recursos (RBS) | Información del registro de riesgos |  | Un informe de estado de hitos brinda a la alta dirección la visión amplia y de alto nivel necesaria para la toma de decisiones estratégicas. Resalta eventos significativos, entregables y logros en puntos clave del cronograma, permitiendo a los ejecutivos comprender el progreso, prever el desempeño futuro y tomar decisiones alineadas con los objetivos organizacionales. Las actividades de alto nivel completadas (A) son vagas y carecen de formato estructurado. La RBS (C) se centra en la asignación de recursos. El registro de riesgos (D) es importante pero demasiado enfocado en riesgos. | プロジェクト内で、上級経営陣はプロジェクトの意思決定のためにデータを分析できるようプロジェクト情報を求めている。プロジェクトマネージャーは、上級経営陣がより広い視野でプロジェクトを把握できるよう、どの情報を提供すべきか？ | 完了した上位レベルのアクティビティ | マイルストーンステータスレポート | 資源分解構成図（RBS） | リスク登録簿の情報 |  | マイルストーンステータスレポートは、上級経営陣が戦略的意思決定に必要とする広範で高レベルな視点を提供します。プロジェクトタイムライン上の重要な節目における主要イベント、成果物、達成事項を示し、現状の進捗把握、将来の予測、組織目標に沿った意思決定を可能にします。完了した上位レベルアクティビティ（A）は曖昧で構造化に欠けます。RBS（C）は資源配分に焦点があります。リスク登録簿（D）は重要ですがリスクに偏りすぎます。
1671 | 一个对项目团队最大的支持者和激励者的关键项目干系人即将离开组织。项目团队士气低落、团队协作变差。项目经理应做什么以提升团队士气？ | 识别团队的需求和愿望 | 设定目标并推动团队达成 | 建立团队联系和情感纽带 | 通过团队参与达成共识 |  | 通过情商建立团队联系与情感纽带，可在艰难过渡期（例如失去关键干系人）改善士气。情商包括识别成员的情绪、表达对贡献的赞赏、提供建设性反馈、鼓励开放沟通、以尊重的方式解决冲突以及庆祝里程碑。这些做法可提升参与度、承诺度和生产力。 | Un interesado clave del proyecto, gran defensor y motivador del equipo, deja la organización. El equipo experimenta baja moral y poco trabajo en equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar la moral? | Identificar los deseos y aspiraciones del equipo | Establecer metas y empujar al equipo a alcanzarlas | Construir conexiones y vínculos emocionales del equipo | Forjar consenso mediante la participación del equipo |  | Construir conexiones y vínculos emocionales mediante inteligencia emocional ayuda a mejorar la moral durante transiciones difíciles, como la pérdida de un interesado clave. La inteligencia emocional implica reconocer los sentimientos de los miembros, expresar aprecio por sus contribuciones, dar retroalimentación constructiva, fomentar la comunicación abierta, resolver conflictos con respeto y celebrar hitos. Estas prácticas mejoran el compromiso, la dedicación y la productividad. | プロジェクトチームの大きな支持者でありモチベーターであった主要なステークホルダーが組織を離れることになった。プロジェクトチームは士気低下とチームワーク悪化を経験している。プロジェクトマネージャーは士気を改善するために何をすべきか？ | チームの望みや願望を特定する | 目標を設定し、達成に向けてチームを推進する | チームのつながりと感情的絆を築く | チームの参加を通じて合意を形成する |  | 感情的知性を通じてチームのつながりと感情的絆を築くことは、主要ステークホルダーの離脱など困難な移行期に士気を改善します。感情的知性とは、メンバーの感情を認識し、貢献に感謝を示し、建設的なフィードバックを提供し、オープンなコミュニケーションを促し、敬意を持って対立を解決し、節目を祝うことです。これらは関与、コミットメント、生産性を高めます。
1672 | 公司启动了一项采用敏捷实践的大型变革项目。项目发起人要求项目经理向项目团队推广在该变革中确定的新价值观。项目经理应该怎么做？ | 在冲刺回顾会议上对符合新价值观的团队成员行为给予认可 | 在每次每日站会前向团队发送包含新价值观的标准邮件 | 在冲刺规划中增加一个用户故事，对符合新价值观的行为给予认可 | 组织一次以变革相关新价值观为主题的团队会议 |  | 正确答案是 A。在回顾会上认可团队成员符合新价值观的行为，能以自然而积极的方式强化这些价值观。为表彰编写用户故事（C）是在误用待办事项列表，标准化邮件（B）缺乏人情味，就价值观召开一次会议（D）只能解释而无法长期强化行为。 | Una empresa emprende un gran proyecto de transformación con prácticas ágiles. El patrocinador pidió al director del proyecto promover los nuevos valores de la transformación al equipo del proyecto. ¿Qué debe hacer el director? | Reconocer en las retrospectivas del sprint los comportamientos del equipo alineados con los nuevos valores | Enviar al equipo un correo estándar antes de cada reunión diaria con los nuevos valores | Añadir una historia de usuario en la planificación del sprint que reconozca los comportamientos alineados con los nuevos valores | Organizar una reunión de equipo enfocada en los nuevos valores asociados a la transformación |  | La respuesta correcta es A. Reconocer en las retrospectivas los comportamientos de los miembros del equipo alineados con los nuevos valores refuerza esos valores de forma natural y positiva. Crear una historia de usuario para el reconocimiento (C) es un mal uso del backlog, un correo estándar (B) es impersonal y una única reunión sobre los valores (D) los explica, pero no refuerza el comportamiento con el tiempo. | ある企業がアジャイル手法を用いた大規模な変革プロジェクトに着手した。プロジェクトスポンサーは、変革で特定された新たな価値観をプロジェクトチームに浸透させるようプロジェクトマネージャーに求めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スプリントレトロスペクティブで新しい価値観に沿った行動を称賛する | 毎日のデイリースタンドアップ前に新しい価値観を含む定型メールをチームに送信する | スプリントプランニングで、新しい価値観に沿った行動を認めるユーザーストーリーを追加する | 変革に関連する新しい価値観に焦点を当てたチームミーティングを開催する |  | 正解は A。レトロスペクティブで新しい価値観に沿ったメンバーの行動を認めると、その価値観が自然かつ前向きに強化される。称賛をユーザーストーリーにする（C）のはバックログの誤用であり、定型メール（B）は人間味がなく、価値観についての一度きりの会議（D）は説明にはなるが、時間をかけて行動を強化しない。
1673 | 在迭代演示中，客户提出希望对产品进行某项增强。团队接下来应该做什么？ | 对该增强进行细化和估算，以便了解其规模 | 将其添加到产品待办列表，以便将来完成 | 请产品负责人与客户共同对该项进行优先级排序 | 立即开始为客户实现该增强 |  | 当客户在迭代演示中提出希望进行某项增强时，团队应请产品负责人与客户共同对该项进行优先级排序。产品负责人负责管理待办列表的优先级和客户需求。在未排定优先级前进行细化和估算（A）为时过早。未排序便添加到待办列表（B）跳过了价值评估。立即开始工作（D）则越过了产品负责人的权限。 | Durante una demostración de iteración, un cliente nota una mejora que desea realizar al producto. ¿Qué debe hacer el equipo a continuación? | Refinar y estimar la mejora para conocer su tamaño | Añadirla al backlog del producto para completarla en el futuro | Pedir al dueño del producto que priorice el ítem con el cliente | Comenzar a trabajar en la mejora para el cliente de inmediato |  | Cuando un cliente identifica una mejora deseada durante la demostración, el equipo debe pedir al dueño del producto que priorice el ítem con el cliente. El dueño del producto gestiona la priorización del backlog y las necesidades del cliente. Refinar y estimar la mejora (A) es prematuro sin priorización. Añadir al backlog sin priorizar (B) omite la evaluación de valor. Comenzar a trabajar de inmediato (D) elude la autoridad del dueño del producto. | イテレーションのデモ中に、顧客が製品に追加したい機能拡張に気付いた。次にチームは何をすべきか？ | 規模を把握するため、その機能拡張をリファインメントし見積もる | 将来完成させるためにプロダクトバックログに追加する | プロダクトオーナーに対し、顧客と共にそのアイテムの優先順位付けを行うよう依頼する | 顧客のためにすぐに機能拡張の作業を開始する |  | イテレーションのデモで顧客が望む機能拡張に気付いた場合、チームはプロダクトオーナーに顧客と共にその項目の優先順位付けを依頼すべきです。プロダクトオーナーはバックログの優先順位と顧客ニーズを管理します。優先順位付け前のリファインと見積もり（A）は時期尚早です。優先順位付けなしのバックログ追加（B）は価値評価を省略します。すぐに作業を開始する（D）はプロダクトオーナーの権限を回避します。
1674 | 项目经理正在为某政府所属公司管理一个采用迭代式方法的项目。第一次有用的生产环境发布由三个迭代组成。每次迭代都已在测试环境中由客户代表成功验证。但当团队开始向生产环境部署时，安全团队拒绝了部署。项目经理本应做什么以防止此情况？ | 在第一次迭代中实施授权 | 在第一次迭代后部署到生产环境 | 与干系人一起评审合规要求 | 规划更小的迭代以便更频繁地审核结果 |  | 项目经理本应在规划阶段与包括安全团队在内的相关方共同评审合规要求。早期介入有助于识别潜在的安全缺口并使各方期望保持一致。在迭代式项目中，安全考量必须融入每次迭代，而非推迟到部署阶段。定期与干系人沟通可确保所有人对合规要求保持一致。这种主动的方式本可避免安全团队在生产部署时拒绝。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto para una empresa estatal con enfoque iterativo. La primera entrega útil a producción constó de tres iteraciones. Cada iteración fue verificada con éxito por los representantes del cliente en el entorno de pruebas. Sin embargo, al desplegar a producción, el equipo de seguridad lo rechazó. ¿Qué debió hacer el director para prevenir esto? | Implementar la autorización en la primera iteración | Desplegar a producción tras la primera iteración | Revisar los requisitos de cumplimiento con los interesados | Planear iteraciones más pequeñas para revisar los resultados con más frecuencia |  | El director debió revisar los requisitos de cumplimiento con los interesados, incluido el equipo de seguridad, durante la planificación. La participación temprana identifica brechas de seguridad y alinea expectativas. En proyectos iterativos, las consideraciones de seguridad deben integrarse en cada iteración y no postergarse al despliegue. La comunicación regular con interesados asegura alineación continua sobre los requisitos de cumplimiento. Este enfoque proactivo habría evitado el rechazo del equipo de seguridad en producción. | プロジェクトマネージャーは、政府系企業のプロジェクトを反復型アプローチで管理している。本番環境への最初の有用なリリースは3つのイテレーションで構成された。各イテレーションはテスト環境でクライアント代表によって正常に検証された。しかしチームが本番環境へのデプロイを開始したとき、セキュリティチームはこれを拒否した。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか？ | 最初のイテレーションで認可を実装する | 最初のイテレーション後に本番にデプロイする | ステークホルダーとコンプライアンス要件をレビューする | 結果をより頻繁にレビューできるよう、より小さなイテレーションを計画する |  | プロジェクトマネージャーは計画段階でセキュリティチームを含むステークホルダーとコンプライアンス要件をレビューすべきでした。早期の関与により潜在的なセキュリティギャップを特定し、期待値を整合させられます。反復型プロジェクトでは、セキュリティ考慮事項をデプロイメントに先送りせず、各イテレーションに組み込む必要があります。ステークホルダーとの定期的なコミュニケーションは、コンプライアンス要件に関する整合性を維持します。この事前対応により本番デプロイ時のセキュリティチームの拒否を防止できたはずです。
1675 | 在项目执行期间，一名关键团队成员必须被调到公司另一个关键项目。目前没有其他团队成员可以填补该角色。项目经理应首先做什么？ | 向发起人沟通该问题，强制将该关键成员保留在项目中 | 发起变更请求，并尽快替换该关键成员 | 向公司说明根据项目愿景将该关键成员保留在项目中的重要性 | 评估该关键成员被调离对项目的影响，寻找替代方案，必要时提交变更请求 |  | 当一名关键团队成员必须被调到另一关键项目且无人可替时，项目经理应首先评估调离的影响、寻找替代方案，必要时提交变更请求。影响评估有助于做出明智决策。向发起人沟通以强制保留（A）具有对抗性。立即发起变更请求（B）跳过了评估。说明项目重要性（C）虽具说服力，但未进行影响评估。 | Durante la ejecución, un miembro clave debe ser trasladado a otro proyecto crítico de la empresa. No hay actualmente otro miembro que pueda asumir ese rol. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Comunicar el problema al patrocinador para forzar que el miembro clave permanezca en el proyecto | Iniciar una solicitud de cambio y reemplazar al miembro clave lo antes posible | Explicar a la empresa la importancia de mantener al miembro clave en el proyecto según la visión del proyecto | Evaluar el impacto de la salida del miembro clave, buscar alternativas y presentar una solicitud de cambio si es necesario |  | Cuando un miembro clave debe ser trasladado a otro proyecto crítico y no hay reemplazo, el director debe primero evaluar el impacto, buscar alternativas y presentar una solicitud de cambio si fuese necesario. La evaluación de impacto permite decisiones informadas. Comunicar al patrocinador para forzar la retención (A) es confrontacional. Iniciar una solicitud de cambio inmediatamente (B) omite la evaluación. Explicar la importancia del proyecto (C) es persuasivo pero no evalúa el impacto. | プロジェクト実行中に、主要なチームメンバーを会社の別の重要プロジェクトに移す必要がある。現時点でそのロールを担える他のメンバーはいない。プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何か？ | 問題をスポンサーに伝え、主要メンバーをプロジェクトに留めるよう強制する | 変更要求を提出し、できる限り早く主要メンバーを交代させる | プロジェクトのビジョンに基づき、主要メンバーをプロジェクトに留める重要性を会社に説明する | 主要メンバーの離脱がプロジェクトに与える影響を評価し、代替案を探し、必要であれば変更要求を提出する |  | 代替不能な主要メンバーが別の重要プロジェクトに移される場合、プロジェクトマネージャーはまず影響を評価し、代替策を検討し、必要なら変更要求を提出すべきです。影響評価は的確な意思決定の基礎です。スポンサーに伝え留め置きを強要する（A）は対立的です。すぐに変更要求を出す（B）は評価を欠きます。重要性を説明する（C）は説得的ですが影響評価を伴いません。
1676 | 在发现阶段，项目经理协调举办了一次头脑风暴活动，以确定满足产品发布日期的最佳策略。在项目概述之后，主题专家（SME）在通话中保持沉默。项目经理接下来应做什么？ | 根据参与者的专业领域，向其提出直接问题，以引导其参与讨论 | 如果团队成员没有能力提出策略，则取消会议 | 基于项目经理自身的经验制定策略，并在通话中获得批准 | 在通话中审视角色与职责，确定谁对策略负责 |  | 当主题专家在头脑风暴会上保持沉默时，项目经理应针对每位参与者的专业领域直接提问，引导他们加入讨论。取消会议（B）浪费了机会。强推项目经理自己的策略（C）忽视了专家。审查角色和职责（D）无法促进发言。 | En una fase de descubrimiento, el director del proyecto coordinó una sesión de lluvia de ideas para definir la mejor estrategia para cumplir con la fecha de lanzamiento del producto. Tras la descripción del proyecto, el experto en la materia (SME) permaneció callado durante la llamada. ¿Qué debe hacer a continuación el director? | Plantear preguntas directas a los participantes según su área de especialidad para empezar a involucrarlos en la conversación | Cancelar la reunión si los miembros del equipo no tienen las habilidades para sugerir una estrategia | Crear una estrategia basada en la experiencia del director y obtener aprobación durante la llamada | Revisar roles y responsabilidades durante la llamada para determinar quién es responsable de la estrategia |  | Cuando un experto permanece callado en una sesión de lluvia de ideas, el director del proyecto debe hacer preguntas directas relacionadas con el área de especialidad de cada participante para integrarlos en la discusión. Cancelar la reunión (B) desperdicia la oportunidad. Imponer la estrategia del propio director (C) ignora a los expertos. Revisar roles y responsabilidades (D) no fomenta la participación. | ディスカバリーフェーズで、プロジェクトマネージャーは製品リリース期日を達成する最適な戦略を決定するためのブレインストーミングを開催した。プロジェクト概要の後、サブジェクトマター・エキスパート（SME）は通話中黙ったままだった。次にプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 参加者の専門分野に基づき直接的な質問を投げかけ、会話に参加させる | チームメンバーに戦略を提案するスキルがない場合、ミーティングをキャンセルする | プロジェクトマネージャー自身の経験に基づき戦略を作成し、通話中に承認を得る | 通話中に役割と責任を確認し、戦略の責任者を特定する |  | ブレインストーミングでSMEが黙っている場合、プロジェクトマネージャーは参加者それぞれの専門分野に関する質問を直接投げかけ、議論に引き込むべきである。会議を中止する（B）と機会を無駄にする。自分の戦略を押し付ける（C）のは専門家を無視することになる。役割と責任を見直す（D）だけでは発言は促されない。
1677 | 项目的关键干系人希望积极参与产品增量的评审。项目经理应该怎么做？ | 鼓励他们参加发布评审和冲刺评审 | 为关键干系人更新沟通管理计划 | 分析他们的兴趣和影响力以管理期望 | 识别关键干系人的需求和期望 |  | 当关键干系人希望积极参与产品增量评审时，项目经理应鼓励其参加发布评审和冲刺评审。冲刺评审正是为干系人对增量给予反馈而设计的敏捷活动。分析兴趣和影响力（B）属于已经完成的规划工作。更新沟通计划（C）涉及文档。识别需求与期望（D）属于早期分析阶段，而当下他们已表达参与意愿。 | Los interesados clave del proyecto desean participar activamente en la revisión de los incrementos de producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Fomentar su participación en las revisiones de release y de sprint | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para los interesados clave | Analizar su interés e influencia para gestionar expectativas | Identificar las necesidades y expectativas de los interesados clave |  | Cuando los interesados clave desean participar activamente en la revisión de incrementos, el director debe fomentar su participación en las revisiones de release y de sprint. Las revisiones de sprint son el evento ágil diseñado para la retroalimentación sobre incrementos. Analizar interés e influencia (C) es planificación ya realizada. Actualizar el plan de comunicaciones (B) aborda documentación. Identificar necesidades (D) es análisis temprano cuando ya expresaron su deseo. | プロジェクトの主要ステークホルダーが、プロダクトインクリメントのレビューに積極的に参加したいと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | リリースレビューおよびスプリントレビューへの参加を奨励する | 主要ステークホルダー向けにコミュニケーション・マネジメント計画を更新する | 期待をマネジメントするために、関心と影響力を分析する | 主要ステークホルダーのニーズと期待を特定する |  | 主要ステークホルダーがインクリメントのレビューに積極的に参加したいと望む場合、プロジェクトマネージャーはリリースレビューおよびスプリントレビューへの参加を奨励すべきです。スプリントレビューはインクリメントに対するステークホルダーのフィードバックを得るために設計されたアジャイルイベントです。関心と影響力の分析（B）は既に行われた計画作業です。コミュニケーション計画の更新（C）は文書化を扱います。ニーズと期待の特定（D）は既に意思表明があるため初期分析にとどまります。
1678 | 在一个长期项目的规划过程中，项目经理意识到团队中有几名成员是新手。项目经理应如何在规划中加以考虑？ | 增加项目总持续时间，以应对项目中经验不足的团队成员 | 在规划中预留更换无法达成项目目标的新角色团队成员的安排 | 重新审视项目资源分配，将经验不足的成员从项目中移除 | 评估培训需求，并由资深成员安排时间进行专业发展培训 |  | 当长期项目中有多名团队成员对其角色尚不熟悉时，项目经理应评估培训需求，并由资深成员安排时间进行专业发展培训。能力建设解决了根本原因。延长项目工期（A）并不能提升技能。计划替换表现欠佳的成员（B）属于被动反应。移除经验不足的成员（C）会削弱团队产能。 | Durante la planificación de un proyecto largo, el director del proyecto reconoce que varios miembros del equipo son nuevos en sus roles. ¿Cómo debe incorporar esto en la planificación? | Aumentar la duración total del proyecto para considerar a los miembros sin experiencia | Asegurar que la planificación contemple reemplazar a los miembros nuevos que no entreguen los objetivos del proyecto | Revisar la asignación de recursos para retirar a los miembros sin experiencia del proyecto | Evaluar los requerimientos de capacitación y asegurar tiempo para el desarrollo profesional impartido por miembros senior |  | Cuando varios miembros son nuevos en sus roles en un proyecto largo, el director debe evaluar los requerimientos de capacitación y asegurar tiempo para el desarrollo profesional por parte de miembros senior. El desarrollo de capacidades aborda la causa raíz. Aumentar la duración (A) no construye habilidades. Planear reemplazos (B) es reactivo. Retirar a los inexpertos (C) reduce la capacidad del equipo. | 長期プロジェクトの計画中に、プロジェクトマネージャーはチームメンバーの何名かが新しい役割に就いていることに気付いた。これを計画にどう組み込むべきか？ | 経験の浅いメンバーを考慮し、プロジェクト全体の期間を延長する | 新しい役割でプロジェクト目標を達成できないメンバーの交代を計画に織り込む | プロジェクトの資源配分を見直し、経験の浅いメンバーをプロジェクトから外す | トレーニング要件を評価し、シニアメンバーによる専門能力開発のための時間を確保する |  | 長期プロジェクトで複数のメンバーが新しい役割に就いている場合、プロジェクトマネージャーはトレーニング要件を評価し、シニアメンバーによる専門能力開発の時間を確保すべきです。能力構築は根本原因に対処します。期間の延長（A）はスキルを向上させません。交代を計画する（B）は受動的です。経験の浅いメンバーを外す（C）はチームの能力を削減します。
1679 | 项目过程中，项目经理发现一个机会，可以通过提前完成某项可交付成果来降低项目成本，同时对项目资源的影响极小。然而，客户只关注下一个里程碑。项目经理应如何应对此情况？ | 审阅变更管理计划，与客户讨论提前实现收益的可能性 | 评估客户的请求是否会为项目可交付成果增加额外功能 | 投入额外资源以实现提前交付，同时确保下一个里程碑达成 | 按照客户的严格指示，专注于下一个项目里程碑的可交付成果 |  | 项目经理应审阅变更管理计划，与客户讨论提前实现收益的可能性。这包括评估变更的影响、考虑客户对里程碑的关注，并说明提前完成可交付成果如何在不显著影响资源的情况下为项目增加价值。通过透明的变更管理使项目进度与客户期望保持一致，可为各方带来有益的成果。 | Durante el proyecto, el director identifica la oportunidad de reducir costos al completar un entregable antes de lo programado con un impacto mínimo en los recursos. Sin embargo, el cliente solo se ha centrado en el siguiente hito. ¿Cómo debe abordar esta situación el director del proyecto? | Revisar el plan de gestión de cambios para tratar la realización temprana de beneficios con el cliente | Evaluar si la solicitud del cliente añadirá funcionalidades extra al entregable | Asignar recursos adicionales para entregar antes y asegurar el siguiente hito | Centrarse en el entregable del siguiente hito según las instrucciones estrictas del cliente |  | El director debe revisar el plan de gestión de cambios para discutir la posible realización temprana de beneficios con el cliente. Esto implica evaluar el impacto del cambio, considerar el enfoque del cliente en el hito y explicar cómo la finalización anticipada puede aportar valor sin afectar significativamente los recursos. Alinear el progreso del proyecto con las expectativas del cliente mediante una gestión de cambios transparente garantiza resultados beneficiosos para todos. | プロジェクト中に、プロジェクトマネージャーはプロジェクト資源への影響を最小限に抑えつつ、ある成果物を予定より早く完成させることでコストを削減できる機会を見つけた。しかし、クライアントは次のマイルストーンのみに集中している。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対応すべきか？ | 変更マネジメント計画を見直し、クライアントと早期のベネフィット実現について協議する | クライアントの要求がプロジェクト成果物に追加機能を加えるかどうかを評価する | 追加資源を投入して早期成果物を実現しつつ、次のマイルストーンも達成する | クライアントの厳格な指示に従い、次のプロジェクトマイルストーンの成果物に集中する |  | プロジェクトマネージャーは変更マネジメント計画を見直し、早期のベネフィット実現の可能性についてクライアントと話し合うべきです。これは変更の影響を評価し、クライアントのマイルストーン重視を考慮し、早期完了が資源に大きな影響を与えずプロジェクト価値を高める方法を説明することを含みます。透明な変更管理を通じてプロジェクトの進捗とクライアントの期待を整合させることで、すべての関係者にとって有益な結果を確保します。
1680 | 某受监管行业的组织决定将交付方式从预测式转为敏捷式。已决定正在进行的项目将采用 Scrum，且项目经理仍对项目成果负责。在第四次冲刺演示时，客户发现某项功能不符合相关法规要求。项目经理应该怎么做？ | 由 Scrum Master 安排合规官、产品负责人和项目团队每周召开一次会议 | 由产品负责人定期与合规官一起评审产品待办列表中的用户故事，识别任何差距 | 由产品负责人与变更控制委员会（CCB）协商，以实施必要的合规要求 | 由团队与合规官沟通，更新过去冲刺中用户故事的完成定义（DoD） |  | 项目经理应确保产品负责人与合规官协作，定期评审产品待办列表中的用户故事是否符合监管要求。这符合敏捷原则——尽早且持续交付有价值的软件，同时维持合规性。回溯性地更新过去冲刺的完成定义会浪费资源；由变更控制委员会介入会引入不必要的官僚程序；与合规官每周开会可能削弱团队的自主性和自组织能力。 | Una organización de un sector regulado decide pasar de un enfoque predictivo a uno ágil. Se determinó que los proyectos en curso adoptarán Scrum y que el director del proyecto seguirá siendo responsable de los resultados. Durante la demo del cuarto sprint, el cliente nota que una funcionalidad no cumple con las regulaciones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al scrum master que organice una reunión semanal con el responsable de cumplimiento, el dueño del producto y el equipo del proyecto | Pedir al dueño del producto que revise regularmente las historias de usuario del backlog con el responsable de cumplimiento para identificar brechas | Pedir al dueño del producto que consulte al comité de control de cambios (CCB) para implementar los requisitos de cumplimiento necesarios | Pedir al equipo que consulte al responsable de cumplimiento para actualizar la definición de hecho (DoD) de las historias del sprint pasado |  | El director debe asegurar que el dueño del producto colabore con el responsable de cumplimiento para revisar regularmente las historias del backlog en busca de alineación regulatoria. Esto respalda el principio ágil de entrega temprana y continua de software valioso manteniendo el cumplimiento. Actualizar retroactivamente la Definición de Hecho de sprints pasados desperdicia recursos. Involucrar al CCB introduce burocracia innecesaria. Reuniones semanales con el responsable de cumplimiento pueden reducir la autonomía y la auto-organización del equipo. | ある規制業界の組織が、納品方式を予測型からアジャイル型へ切り替えることに決めた。進行中のプロジェクトはScrumを採用し、プロジェクトマネージャーは引き続きプロジェクト成果に責任を負うこととされた。4回目のスプリントデモで、クライアントはある機能が規制に準拠していないことに気付いた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スクラムマスターにコンプライアンス担当者、プロダクトオーナー、プロジェクトチームによる週次ミーティングを開催させる | プロダクトオーナーがコンプライアンス担当者と共に、プロダクトバックログのユーザーストーリーを定期的にレビューしてギャップを特定する | プロダクトオーナーが変更管理委員会（CCB）と協議し、必要なコンプライアンス要件を実装する | チームがコンプライアンス担当者と協議し、過去スプリントのユーザーストーリーの完了定義（DoD）を更新する |  | プロジェクトマネージャーは、プロダクトオーナーがコンプライアンス担当者と協働してバックログのユーザーストーリーを規制適合の観点から定期的にレビューするよう確保すべきです。これは価値あるソフトウェアを早期かつ継続的に提供するというアジャイル原則を、コンプライアンスを維持しながら支援します。過去スプリントの完了定義を遡及的に更新するのは資源の浪費です。CCBの関与は不要な官僚化を招きます。コンプライアンス担当者との週次ミーティングはチームの自律性と自己組織化を損なう恐れがあります。
1681 | 一个自组织团队加入了一名新成员。这位新成员不愿发言，也不参与团队讨论或决策。团队应采取哪两项行动来吸引这位新成员？（选择两项） | 辅导新成员以提升其在团队中的参与度。 | 向项目经理报告新成员的行为。 | 强制新成员参与被认为简单的活动。 | 重新审视团队关于团队行为和规范的讨论。 | 促进围绕所有想法和观点的开放讨论。 | 当自组织团队的新成员不愿发言或参与时，团队应（D）重新审视关于团队行为和规范的讨论，并（A）辅导新成员以提升其参与度。这有助于建立理解和信心。向项目经理报告（B）会破坏自组织。强制参与简单活动（C）带有居高临下的意味。围绕所有想法的开放讨论（E）可能让这位不愿发言的成员感到压力。 | Se incorpora un nuevo miembro a un equipo autoorganizado. El nuevo integrante se muestra reticente a hablar y a participar en las discusiones o decisiones del equipo. ¿Qué dos acciones debería tomar el equipo para involucrar a este nuevo miembro? (Elija dos) | Hacer coaching al nuevo miembro para mejorar su involucramiento con el equipo. | Informar al director del proyecto sobre el comportamiento del nuevo miembro. | Forzar al nuevo miembro a participar en actividades consideradas fáciles. | Retomar la discusión del equipo sobre comportamientos y normas del equipo. | Facilitar una discusión abierta sobre todas las ideas y perspectivas. | Cuando un nuevo miembro de un equipo autoorganizado se muestra reticente a hablar o participar, el equipo debe (D) retomar la discusión sobre los comportamientos y normas del equipo, y (A) hacer coaching al nuevo miembro para mejorar su involucramiento. Esto construye comprensión y confianza. Informar al director del proyecto (B) socava la autoorganización. Forzar actividades fáciles (C) es paternalista. Una discusión abierta sobre las ideas (E) puede abrumar al miembro reticente. | 自己組織化チームに新しいメンバーが加わった。新メンバーは発言やチームの議論・意思決定への参加を躊躇している。チームがこの新メンバーを巻き込むために取るべき2つのアクションはどれか。（2つ選択） | チームへの関与を高めるため新メンバーをコーチングする。 | 新メンバーの行動についてプロジェクトマネージャーに報告する。 | 簡単と見なされる活動への参加を新メンバーに強制する。 | チームの行動規範に関する議論を再度行う。 | すべてのアイデアと視点についてオープンな議論をファシリテートする。 | 自己組織化チームの新メンバーが発言や参加を躊躇している場合、チームは（D）チームの行動規範に関する議論を再度行い、（A）新メンバーをコーチングして関与を高めるべきである。これにより理解と自信が築かれる。プロジェクトマネージャーへの報告（B）は自己組織化を損なう。簡単な活動の強制（C）は見下す行為である。すべてのアイデアに関するオープンな議論（E）は、躊躇している新メンバーを圧倒する可能性がある。
1682 | 项目发起人经常以时间紧张为由要求项目经理跳过项目回顾会议。然而，项目经理坚持开展这一关键仪式，但缩短了准备和讨论的时间。项目经理这些行为可能引发哪两个问题？（选择两项） | 未考虑其他团队的经验教训。 | 回顾会议研讨会的时间管理计划未更新。 | 大量讨论却没有结果，或可能产生过多结果。 | 团队在研讨会中缺乏方向感和动力。 | 聚焦于负面问题，对进一步改进失去兴趣。 | 跳过或缩短回顾会议会带来两个关键风险：（1）讨论缺乏聚焦，要么没有可执行的结果，要么产生大量肤浅的建议；（2）形成负面、归咎导向的氛围，侵蚀持续改进的动力。准备时间不足时，团队无法制定清晰议程或充分探讨根本原因。讨论时间不足时，分析停留在表面，团队成员可能会认为回顾会议是浪费而非有价值的活动。 | Un patrocinador del proyecto pide habitualmente al director del proyecto que omita las retrospectivas debido a restricciones de tiempo. Sin embargo, el director del proyecto persiste en realizar esta ceremonia crítica, reduciendo el tiempo de preparación y discusión. ¿Qué dos problemas podrían generar estas acciones del director del proyecto? (Elija dos) | Que no se consideren las lecciones aprendidas de otros equipos. | Que no se actualice el plan de gestión del tiempo para el taller de retrospectiva. | Muchas discusiones que no producen resultados, o que producen demasiados. | Falta de dirección y motivación para el equipo en el taller. | Un enfoque en lo negativo y desinterés en mejoras posteriores. | Omitir o acortar las retrospectivas crea dos riesgos clave: (1) Discusiones sin foco que no producen resultados accionables o que generan un número abrumador de recomendaciones superficiales, y (2) Una atmósfera negativa y orientada a la culpa que erosiona la motivación para la mejora continua. Sin tiempo de preparación adecuado, el equipo no puede desarrollar agendas claras ni explorar adecuadamente las causas raíz. Sin tiempo suficiente para discusión, el análisis se queda superficial y los miembros pueden percibir las retrospectivas como derroche en lugar de valiosas. | プロジェクトスポンサーは時間的制約を理由に、プロジェクトマネージャーにプロジェクトのレトロスペクティブをスキップするよう頻繁に求めている。しかしプロジェクトマネージャーは、準備と議論の時間を短縮することでこの重要なセレモニーを継続している。プロジェクトマネージャーのこれらの行動が引き起こす可能性のある2つの問題は何か。（2つ選択） | 他チームの教訓が考慮されないこと。 | レトロスペクティブワークショップの時間管理計画が更新されないこと。 | 結果が得られない、あるいは過度に多くの結果が出る議論。 | ワークショップにおいてチームの方向性と動機が欠如すること。 | ネガティブな点に焦点が当たり、さらなる改善への関心が薄れること。 | レトロスペクティブのスキップや短縮は2つの重要なリスクを生む：（1）焦点のない議論で実行可能な結果が出ないか、表面的な提案が大量に出る、（2）非難志向のネガティブな雰囲気が継続的改善への動機を蝕む。十分な準備時間がないとチームは明確なアジェンダを作成したり根本原因を十分に探求できない。議論時間が不十分だと分析は表面的になり、メンバーはレトロスペクティブを価値あるものではなく無駄なものと感じる可能性がある。
1683 | 一名项目经理被指派接手一个现有的基础设施项目。即将退休的现任项目经理与项目发起人多年来保持着良好的工作关系。项目发起人对项目被分配新项目经理表示不满。项目经理应该怎么做？ | 制定新的沟通计划和干系人参与计划，并提交给项目发起人。 | 与项目发起人安排详细会议，向其汇报项目进展。 | 讨论项目的战略效益，并安排与项目发起人的沟通。 | 每周向项目发起人发送项目报告，提供参与和反馈的机会。 |  | 当项目发起人对新项目经理的指派不满时，项目经理应与发起人安排详细会议并汇报项目进展。直接、主动的沟通能够建立默契、展示能力，并通过参与化解不满。先制定沟通和参与计划（A）过于偏重流程而忽视个人联系。讨论战略效益（C）虽然重要，但应在建立关系之后进行。每周发送报告（D）提供更新但缺乏重建信任所需的人际连接。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un proyecto de infraestructura existente. El director actual, que se va a jubilar, y el patrocinador del proyecto han mantenido una buena relación de trabajo durante muchos años. El patrocinador ha expresado su insatisfacción con la asignación de un nuevo director al proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Establecer un nuevo plan de comunicaciones y un plan de involucramiento de los interesados y enviarlos al patrocinador. | Establecer una reunión detallada con el patrocinador y ponerlo al tanto del progreso del proyecto. | Discutir los beneficios estratégicos del proyecto y programar comunicaciones con el patrocinador. | Enviar informes de proyecto semanales al patrocinador para brindarle oportunidad de involucrarse y dar retroalimentación. |  | Cuando un patrocinador del proyecto está insatisfecho con la asignación de un nuevo director, el director del proyecto debe establecer una reunión detallada con el patrocinador y ponerlo al tanto del progreso. La comunicación directa y proactiva establece compenetración, demuestra competencia y aborda la insatisfacción a través del involucramiento. Establecer planes de comunicación e involucramiento primero (A) es demasiado orientado al proceso antes de la conexión personal. Discutir los beneficios estratégicos (C) es importante pero secundario respecto a construir la relación. Enviar informes semanales (D) brinda actualizaciones pero carece de la conexión interpersonal necesaria para reconstruir la confianza. | プロジェクトマネージャーが既存のインフラプロジェクトに任命された。退職予定の現プロジェクトマネージャーとプロジェクトスポンサーは長年良好な関係を築いてきた。スポンサーは新しいプロジェクトマネージャーが任命されることに不満を表明している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 新しいコミュニケーション計画とステークホルダー・エンゲージメント計画を作成し、スポンサーに提出する。 | スポンサーとの詳細なミーティングを設定し、プロジェクトの進捗を説明する。 | プロジェクトの戦略的利益について議論し、スポンサーとのコミュニケーションをスケジュールする。 | 週次のプロジェクト報告書をスポンサーに送り、関与とフィードバックの機会を提供する。 |  | プロジェクトスポンサーが新しいプロジェクトマネージャーの任命に不満を持つ場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーと詳細なミーティングを設定し、進捗を説明すべきである。直接的で積極的なコミュニケーションは関係を築き、能力を示し、関与を通じて不満に対処する。最初にコミュニケーション計画とエンゲージメント計画を作成すること（A）は、個人的な関係構築の前にプロセス志向すぎる。戦略的利益の議論（C）は重要だが関係構築よりも二次的である。週次レポート送付（D）は更新を提供するが信頼再構築に必要な対人的つながりが欠けている。
1684 | 一名项目经理被指派负责一个技术研究项目。项目团队已经组建完毕，主要的主题专家（SME）向项目经理发送了执行该项目所需的技术技能清单。项目经理接下来应该做什么？ | 与项目团队会面，了解他们的技能并识别潜在的差距和培训需求。 | 请职能经理审查资源池，并推荐合适的人员加入团队。 | 将清单发送给项目团队，要求他们获得所需技能的培训。 | 与项目发起人讨论该清单，确认资源具备所需技能。 |  | 当主要SME提供所需技术技能清单时，项目经理应与项目团队会面，了解他们的技能并识别潜在的差距和培训需求。直接评估能确保有针对性的培养。发送清单并要求自学（B）过于被动。请职能经理推荐人员（C）不可行，因为团队已经组建。与发起人讨论（D）不属于发起人的职责。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto de investigación técnica. El equipo del proyecto ya ha sido asignado, y el experto en la materia (SME) principal envía al director del proyecto una lista de las habilidades técnicas requeridas para la ejecución de este proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Reunirse con el equipo del proyecto para entender sus habilidades e identificar posibles brechas y requisitos de capacitación. | Pedir al gerente funcional que revise el pool de recursos y recomiende a las personas adecuadas para unirse al equipo. | Enviar la lista al equipo del proyecto y pedirles que se capaciten en las habilidades requeridas. | Discutir la lista con el patrocinador del proyecto para confirmar que los recursos tienen las habilidades requeridas. |  | Cuando un SME principal proporciona una lista de habilidades técnicas requeridas, el director del proyecto debe reunirse con el equipo para entender sus habilidades e identificar posibles brechas y requisitos de capacitación. La evaluación directa asegura un desarrollo dirigido. Enviar la lista y pedir auto-capacitación (C) es pasivo. Pedir al gerente funcional que recomiende personas (B) no es factible ya que el equipo ya está asignado. Discutir con el patrocinador (D) no es responsabilidad del patrocinador. | プロジェクトマネージャーが技術研究プロジェクトに任命された。プロジェクトチームはすでに編成されており、主要な主題専門家（SME）がプロジェクトマネージャーに本プロジェクト実行に必要な技術スキルのリストを送付している。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | プロジェクトチームと会い、彼らのスキルを理解し、潜在的なギャップと研修要件を特定する。 | 機能マネージャーにリソースプールをレビューし、チームに加わる適切な人材を推薦するよう依頼する。 | リストをプロジェクトチームに送付し、必要なスキルの研修を受けるよう依頼する。 | リストをプロジェクトスポンサーと議論し、リソースが必要なスキルを持っているか確認する。 |  | 主要SMEが必要な技術スキルのリストを提供した場合、プロジェクトマネージャーはチームと会ってスキルを理解し、ギャップと研修要件を特定すべきである。直接的な評価により的確な育成が可能になる。リストを送って自主研修を求めること（B）は受動的である。機能マネージャーに人材推薦を依頼すること（C）はチームがすでに編成済みのため実行不可能。スポンサーとの議論（D）はスポンサーの責任ではない。
1685 | 一个采用增量方法的项目，团队成员集中办公，并使用看板可视化在制品（WIP）。一位关键的外部干系人要求暂停所有项目活动，直到分发状态报告为止。项目经理本应采取何种行动以避免这种情况？ | 将项目文档存储在共享文件夹中。 | 邀请所有干系人参加每日站会。 | 与外部干系人组织每月例会。 | 向所有干系人发送每周状态更新报告。 |  | 当关键外部干系人因缺乏状态信息而暂停项目活动时，项目经理本应向所有干系人发送每周状态更新报告。定期、主动的沟通能预防信息缺口并管理期望。将文档存储在共享文件夹（A）过于被动。邀请干系人参加每日站会（B）对外部干系人而言可能过度。组织每月例会（C）频率可能不足。 | Un proyecto que utiliza un enfoque incremental tiene a sus miembros del equipo coubicados y usa un tablero kanban para visualizar el trabajo en progreso (WIP). Un interesado externo clave solicita que todas las actividades del proyecto se pongan en espera hasta que se distribuya un informe de estado. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Almacenar la documentación del proyecto en una carpeta compartida. | Invitar a todos los interesados a las reuniones diarias de pie. | Organizar reuniones mensuales con los interesados externos. | Enviar informes semanales de actualización de estado a todos los interesados. |  | Cuando un interesado externo clave detiene las actividades del proyecto por falta de información de estado, el director del proyecto debió enviar informes semanales de actualización de estado a todos los interesados. La comunicación regular y proactiva previene brechas de información y gestiona expectativas. Almacenar documentación en carpetas compartidas (A) es pasivo. Invitar interesados a reuniones diarias (B) puede ser excesivo para interesados externos. Organizar reuniones mensuales (C) puede ser demasiado infrecuente. | インクリメンタルアプローチを採用したプロジェクトで、チームメンバーは同じ場所に集まっており、仕掛中の作業（WIP）を可視化するためにカンバンボードを使用している。重要な外部ステークホルダーが、ステータスレポートが配布されるまですべてのプロジェクト活動を保留にするよう要求した。この状況を避けるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきだったか。 | プロジェクト文書を共有フォルダに保管する。 | すべてのステークホルダーをデイリースタンドアップミーティングに招待する。 | 外部ステークホルダーと月次ミーティングを開催する。 | 週次のステータスアップデートレポートをすべてのステークホルダーに送付する。 |  | 重要な外部ステークホルダーがステータス情報の不足を理由にプロジェクト活動を停止させた場合、プロジェクトマネージャーは週次のステータスアップデートレポートをすべてのステークホルダーに送るべきだった。定期的で積極的なコミュニケーションは情報ギャップを防ぎ、期待を管理する。共有フォルダへの文書保管（A）は受動的。デイリースタンドアップへの招待（B）は外部ステークホルダーには過剰かもしれない。月次ミーティングの開催（C）は頻度が低すぎる可能性がある。
1686 | 一个项目需要建立呼叫中心以支持运营。预计该呼叫中心需要100人，工作日上午8:00至下午5:00、周末上午8:00至中午12:00工作。项目经理应该怎么做？ | 内部安排50%的人员，将另外50%外包给外部公司。 | 将分析工作委托给人力资源（HR）部门以组织呼叫中心运营。 | 进行备选方案分析，决定是直接招聘人员还是与公司签约完成此项工作。 | 使用内部员工实施呼叫中心，以确保按公司文化执行工作。 |  | 当呼叫中心建设需要100名按特定排班工作的员工时，项目经理应进行备选方案分析，以决定是直接招聘还是外包。分析能确保最佳的人力配置方法。50/50内外部分配（A）是武断的。委托给HR（B）放弃了项目经理的职责。仅使用内部员工（D）可能不是最优方案。 | Un proyecto requiere la instalación de un centro de llamadas para apoyar las operaciones. Se estima que el centro necesitará 100 personas trabajando los días laborables de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los fines de semana de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Trabajar con el 50% del personal internamente y contratar el otro 50% a una empresa externa. | Delegar el análisis al departamento de recursos humanos (RR. HH.) para organizar las operaciones del centro de llamadas. | Realizar un análisis de alternativas para decidir si contratar personal directamente o contratar a una empresa para hacer el trabajo. | Implementar el centro de llamadas con personal interno para asegurar que el trabajo se realice acorde a la cultura de la empresa. |  | Cuando la instalación de un centro de llamadas requiere 100 personas con horarios específicos, el director del proyecto debe realizar un análisis de alternativas para decidir si contratar directamente o subcontratar. El análisis asegura el mejor enfoque de personal. Dividir 50/50 entre interno y externo (A) es arbitrario. Delegar a RR. HH. (B) abdica de la responsabilidad del director. Usar solo personal interno (D) puede no ser óptimo. | あるプロジェクトでは運用支援のためにコールセンターの設置が必要である。コールセンターは平日午前8時から午後5時まで、週末は午前8時から正午12時まで100名が稼働する必要があると見積もられている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 50%の人員を社内で確保し、残り50%を外部企業に委託する。 | コールセンター運用を組織するため人事（HR）部門に分析を委任する。 | 直接雇用するか企業と契約するかを判断するため代替案分析を実施する。 | 会社の文化に従って業務が遂行されるよう、社内スタッフでコールセンターを実装する。 |  | 特定のスケジュールで100名を必要とするコールセンター設置の場合、プロジェクトマネージャーは直接雇用か外部委託かを判断するために代替案分析を実施すべきである。分析により最適な人員配置アプローチが確保される。50/50の社内外分割（A）は恣意的。HRへの委任（B）はプロジェクトマネージャーの責任放棄。社内スタッフのみの利用（D）は最適でない可能性がある。
1687 | 一个敏捷项目正在开展活动以定义最小可行产品（MVP）。会议期间，项目经理识别出了一些强制性法规，但由于可能延长项目工期，团队对将这些法规纳入MVP没有达成共识。项目经理应该怎么做？ | 争取团队承诺，将所有必需的法规纳入。 | 按管理层要求对团队进行新法规的培训。 | 请项目发起人为项目增加更多时间。 | 与参与者分享只关注产品功能的必要性。 |  | 在定义MVP并识别出强制性法规时，项目经理应争取团队承诺纳入所有必需的法规。法规合规不可妥协——无论对项目工期产生何种影响，MVP都必须满足最低法律和安全要求。项目经理应向团队和干系人解释法规的重要性和理由，争取他们的同意和支持。对法规进行培训（B）并不能解决缺乏共识的问题。请发起人增加时间（C）可能不可行，且未触及分歧的根本原因。仅关注功能（D）忽略了合规要求，并使项目暴露于合规风险。 | Un proyecto ágil está realizando actividades para definir el producto mínimo viable (MVP). Durante la sesión, el director del proyecto identifica algunas regulaciones obligatorias, pero no hay consenso para incluirlas en el MVP porque podría extender la duración del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Obtener el compromiso del equipo para incluir todas las regulaciones requeridas. | Capacitar al equipo en las nuevas regulaciones según lo solicitado por la dirección. | Pedir al patrocinador del proyecto que agregue más tiempo al proyecto. | Compartir con los participantes la necesidad de centrarse solo en la funcionalidad del producto. |  | Al definir el MVP y al identificar regulaciones obligatorias, el director del proyecto debe obtener el compromiso del equipo para incluir todas las regulaciones requeridas. El cumplimiento regulatorio no es negociable: el MVP debe cumplir los requisitos legales y de seguridad mínimos sin importar su impacto en la duración del proyecto. El director debe explicar la importancia y justificación de las regulaciones al equipo y a los interesados, buscando su acuerdo y apoyo. Capacitar al equipo (B) no resuelve la falta de consenso. Pedir más tiempo al patrocinador (C) puede no ser factible y no aborda la causa raíz del desacuerdo. Centrarse solo en la funcionalidad (D) ignora los requisitos regulatorios y expone al proyecto a riesgos de cumplimiento. | アジャイルプロジェクトでMVP（最小実行可能製品）を定義する活動を行っている。セッション中、プロジェクトマネージャーは必須の規制をいくつか特定したが、プロジェクト期間が延びる可能性があるため、これらの規制をMVPに含めることについてコンセンサスが得られていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 必要な規制をすべて含めることについてチームのコミットメントを得る。 | 経営陣の要請に従い、新しい規制についてチームを研修する。 | プロジェクトスポンサーにプロジェクト期間の追加を依頼する。 | 製品機能のみに焦点を当てる必要性を参加者と共有する。 |  | MVP定義時に必須規制が特定された場合、プロジェクトマネージャーは必要な規制をすべて含めることについてチームのコミットメントを得るべきである。規制遵守は交渉の余地がない——プロジェクト期間への影響に関わらず、MVPは最低限の法的・安全要件を満たさなければならない。プロジェクトマネージャーは規制の重要性と根拠をチームとステークホルダーに説明し、合意と支持を求めるべきである。規制研修（B）はコンセンサス不足を解決しない。スポンサーへの期間追加要請（C）は実行不可能な可能性があり、不一致の根本原因に対処していない。機能のみへの集中（D）は規制要件を無視し、コンプライアンスリスクにさらす。
1688 | 项目经理在确定项目所采用的领导风格时，应考虑什么？ | 项目上的任务数量。 | 项目时间表。 | 组织文化。 | 项目经理的经验。 |  | 在确定项目领导风格时，项目经理应考虑组织文化。组织文化塑造了有效的领导方式。任务数量（A）涉及工作量，而非领导风格。项目时间表（B）影响紧迫性，但不影响风格选择。项目经理经验（D）是一个因素，但组织文化更具决定性。 | Cuando un director de proyecto está intentando determinar qué estilo de liderazgo usar en un proyecto, ¿qué debe considerar? | Número de tareas del proyecto. | Cronograma del proyecto. | Cultura de la organización. | Experiencia del director del proyecto. |  | Al determinar un estilo de liderazgo para un proyecto, el director del proyecto debe considerar la cultura de la organización. La cultura organizacional configura los enfoques de liderazgo efectivos. El número de tareas (A) se relaciona con la carga de trabajo, no con el estilo de liderazgo. El cronograma del proyecto (B) influye en la urgencia, pero no en la selección del estilo. La experiencia del director (D) es un factor, pero la cultura organizacional es más determinante. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトで使用するリーダーシップスタイルを決定する際、何を考慮すべきか。 | プロジェクトのタスク数。 | プロジェクトのタイムライン。 | 組織の文化。 | プロジェクトマネージャーの経験。 |  | プロジェクトのリーダーシップスタイルを決定する際、プロジェクトマネージャーは組織の文化を考慮すべきである。組織文化は効果的なリーダーシップアプローチを形作る。タスク数（A）は作業量に関連し、リーダーシップスタイルには関係ない。プロジェクトのタイムライン（B）は緊急性に影響するがスタイル選択には影響しない。プロジェクトマネージャーの経験（D）は要因の一つだが、組織文化の方がより決定的である。
1689 | 一个项目团队正在实施一个将向全球分发的新解决方案。由于一项具有全球影响的新问题，多个政府机构正在出台将影响该解决方案的新法规。项目经理必须评估这些变化对项目范围和待办列表的影响并确定优先级。项目经理可以使用哪种分析工具来定义此情景？ | 有价值的、稀有的、不可模仿的资源和组织（VRIO） | 优势、劣势、机会和威胁（SWOT） | 政治、经济、社会、技术、法律和环境（PESTLE） | 净现值（NPV） |  | 当来自多个机构的新政府法规将影响全球解决方案时，项目经理应使用PESTLE分析来定义此情景。PESTLE考察政治、经济、社会、技术、法律和环境因素。VRIO（A）评估资源的竞争优势。SWOT（B）分析内部优劣势和外部机会与威胁。NPV（D）评估财务回报。 | Un equipo de proyecto está implementando una nueva solución que se distribuirá a nivel mundial. Debido a un nuevo problema con impacto global, varias agencias gubernamentales están implementando nuevas regulaciones que afectarán la solución. El director del proyecto debe evaluar y priorizar el impacto de estos cambios en el alcance del proyecto y en la lista pendiente. ¿Qué herramienta analítica puede usar el director del proyecto para definir este escenario? | Recursos valiosos, raros, inimitables y organización (VRIO). | Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA/SWOT). | Político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental (PESTLE). | Valor presente neto (VPN). |  | Cuando nuevas regulaciones gubernamentales de múltiples agencias afectarán una solución global, el director del proyecto debe usar un análisis PESTLE para definir el escenario. PESTLE examina factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. VRIO (A) evalúa la ventaja competitiva de los recursos. FODA (B) analiza fortalezas/debilidades internas y oportunidades/amenazas externas. VPN (D) evalúa el retorno financiero. | プロジェクトチームが世界中に配布される新しいソリューションを実装している。世界的な影響を持つ新しい問題により、複数の政府機関がソリューションに影響を与える新規制を導入している。プロジェクトマネージャーはこれらの変更がプロジェクトスコープとバックログに与える影響を評価し優先順位付けしなければならない。このシナリオを定義するために使用できる分析ツールはどれか。 | 価値ある、希少な、模倣困難な資源と組織（VRIO） | 強み、弱み、機会、脅威（SWOT） | 政治、経済、社会、技術、法律、環境（PESTLE） | 正味現在価値（NPV） |  | 複数機関の新政府規制がグローバルソリューションに影響を与える場合、プロジェクトマネージャーはシナリオ定義のためにPESTLE分析を使用すべきである。PESTLEは政治、経済、社会、技術、法律、環境の各要因を検証する。VRIO（A）は資源の競争優位を評価する。SWOT（B）は内部の強み/弱みと外部の機会/脅威を分析する。NPV（D）は財務リターンを評価する。
1690 | 一名与虚拟团队合作的项目经理需要指导一名入门级同事。这位团队成员告知项目经理，他感到士气低落且被排除在团队之外。项目经理首先应该怎么做以解决这一情况？ | 与该团队成员谈论其参与度和贡献。 | 举办团队建设活动，让该团队成员参与其中。 | 将该团队成员调到他可以做出更多贡献的团队。 | 对项目团队的每个成员进行评估。 |  | 当团队成员感到士气低落且被排除时，项目经理应首先运用人际技能——沟通、情商和指导——与其私下交谈，理解根本原因。认可他们的贡献并提供建设性反馈，能让他们感到被重视、尊重和支持。在考虑任何结构性变化或正式干预之前，必须先完成这一基础步骤。 | Un director de proyecto que trabaja con un equipo virtual necesita ser mentor de un colega de nivel inicial. Este miembro del equipo informa al director del proyecto que se siente desmotivado y excluido del equipo. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto para resolver la situación? | Hablar con el miembro del equipo sobre su involucramiento y contribuciones. | Organizar un evento de team building para involucrar al miembro del equipo. | Asignar al miembro del equipo a un equipo donde pueda contribuir más. | Realizar una evaluación de cada miembro del equipo del proyecto. |  | Cuando un miembro del equipo se siente desmotivado y excluido, el director del proyecto debe primero usar habilidades interpersonales —comunicación, inteligencia emocional y mentoría— para hablar con él en privado y entender la causa raíz. Reconocer sus contribuciones y brindar retroalimentación constructiva les ayuda a sentirse valorados, respetados y apoyados. Este paso fundamental debe ocurrir antes de considerar cambios estructurales o intervenciones formales. | 仮想チームと働いているプロジェクトマネージャーが、新人レベルの同僚をメンタリングする必要がある。このメンバーはプロジェクトマネージャーに対し、モチベーションが低下しチームから除外されていると感じていると伝えた。状況を解決するためにプロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か。 | そのメンバーと関与度と貢献について話す。 | そのメンバーを巻き込むためにチームビルディングイベントを開催する。 | そのメンバーをより貢献できるチームに異動させる。 | プロジェクトチームの各メンバーの評価を実施する。 |  | メンバーがモチベーション低下と疎外感を感じている場合、プロジェクトマネージャーはまず対人スキル——コミュニケーション、感情的知性、メンタリング——を使い、そのメンバーと個別に話して根本原因を理解すべきである。貢献を認め、建設的なフィードバックを提供することで、そのメンバーは評価され、尊重され、支援されていると感じる。この基礎的なステップは、構造的変更や正式な介入を検討する前に行わなければならない。
1691 | 一个新生产线项目计划在设备安装阶段以迭代方式交付。在某次迭代期间，供应商告知项目经理无法在约定的日期交付部分设备。项目经理接下来应该做什么？ | 寻找另一个能够按交付日期完成的供应商。 | 更新产品待办列表以应对延迟。 | 审查采购协议以处理这一情况。 | 根据新的安装日期重新规划其余迭代。 |  | 当供应商在迭代式安装项目期间告知无法按约定日期交付设备时，项目经理应审查采购协议以处理该情况。合同审查可澄清义务、罚则和解决方案选项。寻找另一供应商（A）可能为时过早。更新产品待办列表（B）并未解决采购问题。重新规划其余迭代（D）可能在审查合同之后进行。 | Un proyecto de nueva línea de fabricación está planeado para entregarse en iteraciones para la fase de instalación de equipos. Durante una de las iteraciones, el proveedor comunica al director del proyecto que no podrá entregar parte del equipo en las fechas acordadas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Buscar otro proveedor que pueda cumplir las fechas de entrega. | Actualizar la lista pendiente del producto para abordar los retrasos. | Revisar los acuerdos de adquisiciones para abordar la situación. | Replanificar las iteraciones restantes según las nuevas fechas de instalación. |  | Cuando un proveedor comunica la incapacidad de entregar equipos en las fechas acordadas durante un proyecto de instalación iterativo, el director del proyecto debe revisar los acuerdos de adquisiciones para abordar la situación. La revisión contractual aclara obligaciones, penalizaciones y opciones de resolución. Buscar otro proveedor (A) puede ser prematuro. Actualizar la lista pendiente del producto (B) no aborda el problema de adquisición. Replanificar las iteraciones restantes (D) puede seguir, pero debe ocurrir tras revisar el contrato. | 新製造ラインプロジェクトは、設備設置フェーズをイテレーションで納品する計画である。あるイテレーション中、ベンダーがプロジェクトマネージャーに対し、合意した日程で一部の設備を納品できないと連絡した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | 納期を守れる別のベンダーを探す。 | 遅延に対処するため製品バックログを更新する。 | この状況に対処するため調達契約をレビューする。 | 新しい設置日程に従って残りのイテレーションを再計画する。 |  | イテレーティブな設置プロジェクト中、ベンダーが合意日程での設備納品が不可能と連絡してきた場合、プロジェクトマネージャーは状況に対処するため調達契約をレビューすべきである。契約レビューは義務、罰則、解決オプションを明確にする。別ベンダー探し（A）は時期尚早の可能性がある。製品バックログの更新（B）は調達問題に対処していない。残りイテレーションの再計画（D）は契約レビュー後に行うべきである。
1692 | 一个敏捷团队正在进行一个为期2周的冲刺以交付商业价值。冲刺开始约1周后，团队成员对正在构建的产品增量缺乏信心。他们不想等到冲刺结束，希望现在就与产品负责人验证产品增量。项目经理应如何缓解这一风险？ | 与产品负责人安排额外的临时演示。 | 在回顾会议上处理这一问题。 | 要求团队在冲刺末期加班，以满足原定的冲刺结束日期。 | 延长冲刺结束日期，以应对预计来自产品负责人需要额外工作的反馈。 |  | 当敏捷团队在冲刺中期对产品增量缺乏信心时，项目经理应与产品负责人安排额外的临时演示。早期验证可在冲刺结束前提供及时反馈以调整方向。在回顾会议中处理（B）为时已晚——回顾会议在冲刺之后进行。要求团队加班（C）并不能解决信心问题。延长冲刺结束日期（D）违反了冲刺时间盒原则。 | Un equipo ágil está trabajando en un sprint de 2 semanas para entregar valor de negocio. Aproximadamente 1 semana después del inicio del sprint, los miembros del equipo no se sienten confiados respecto al incremento de producto que están construyendo. No quieren esperar hasta el final del sprint y desean validar el incremento con el dueño del producto ahora. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para mitigar este riesgo? | Programar una demostración intermedia adicional con el dueño del producto. | Abordar el problema como parte de la retrospectiva. | Pedir al equipo que trabaje horas extra hacia el final del sprint para cumplir la fecha original de fin del sprint. | Extender la fecha de fin del sprint anticipando la retroalimentación del dueño del producto que requerirá trabajo adicional. |  | Cuando un equipo ágil carece de confianza en el incremento de producto a mitad de sprint, el director del proyecto debe programar una demostración intermedia adicional con el dueño del producto. La validación temprana brinda retroalimentación oportuna para ajustar el rumbo antes del fin del sprint. Abordarlo en la retrospectiva (B) es demasiado tarde: la retrospectiva ocurre después del sprint. Pedir al equipo horas extra (C) no aborda el problema de confianza. Extender la fecha de fin del sprint (D) viola la duración fija del sprint. | アジャイルチームがビジネス価値を提供するため2週間のスプリントに取り組んでいる。スプリント開始から約1週間後、チームメンバーは構築中のプロダクトインクリメントに自信を持てていない。スプリント終了まで待ちたくなく、今プロダクトオーナーとプロダクトインクリメントを検証したいと考えている。このリスクを軽減するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロダクトオーナーと追加の中間デモをスケジュールする。 | レトロスペクティブの一環として問題に対処する。 | 元のスプリント終了日を満たすため、チームにスプリント終盤の残業を依頼する。 | プロダクトオーナーからの追加作業を要するフィードバックを見越してスプリント終了日を延長する。 |  | アジャイルチームがスプリント中盤でプロダクトインクリメントに自信を持てない場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと追加の中間デモをスケジュールすべきである。早期検証によりスプリント終了前に方向修正のためのタイムリーなフィードバックが得られる。レトロスペクティブでの対応（B）は遅すぎる——レトロスペクティブはスプリント後に行われる。残業依頼（C）は自信の問題に対処していない。スプリント終了日の延長（D）はスプリントのタイムボックスに違反する。
1693 | 一个项目最近完成了生产上线，按照范围文件满足了项目完成要求。然而，客户一直在请求大量重要的项目增强功能。项目经理应如何处理客户的请求？ | 告诉客户任何额外工作都需要进行新的范围界定和定价后，团队才能开始追加增强工作。 | 向客户解释项目已经完成，增强功能将遵循变更管理流程。 | 告知客户项目范围已完成，进一步的增强需要启动一个新项目。 | 将项目完成要求调整为所提议的增强功能，并通知项目团队增加工作。 |  | 当项目按范围完成且客户要求重大增强时，项目经理应向客户解释项目已经完成，增强功能将遵循变更管理流程。正式的变更控制能维护治理、预算控制和资源规划。告诉客户额外工作需要新范围界定和定价（A）过早地暗示需要新项目。告知客户需要新项目（C）跳过了变更控制。调整完成要求（D）未经批准就修改了准则。 | Un proyecto ha completado recientemente su puesta en producción, cumpliendo los requisitos de finalización del proyecto de acuerdo con el documento de alcance. Sin embargo, el cliente ha estado solicitando varias mejoras significativas al proyecto. ¿Cómo debería el director del proyecto abordar las solicitudes del cliente? | Decirle al cliente que cualquier trabajo extra requerirá un nuevo alcance y fijación de precio antes de que el equipo pueda comenzar las mejoras adicionales. | Explicar al cliente que el proyecto ha sido completado y que las mejoras seguirán el proceso de gestión de cambios. | Informar al cliente que el alcance del proyecto está completado y que las mejoras adicionales requerirán el inicio de un nuevo proyecto. | Ajustar los requisitos de finalización del proyecto a las mejoras propuestas e informar al equipo del trabajo adicional. |  | Cuando el proyecto está completo conforme al alcance y el cliente solicita mejoras significativas, el director del proyecto debe explicar que el proyecto ha sido completado y que las mejoras seguirán el proceso de gestión de cambios. El control formal de cambios mantiene la gobernanza, el control presupuestario y la planificación de recursos. Decir al cliente que el trabajo extra requiere nuevo alcance y precio (A) implica prematuramente un nuevo proyecto. Informar que se necesita un nuevo proyecto (C) omite el control de cambios. Ajustar los requisitos de finalización (D) modifica los criterios sin aprobación. | プロジェクトが最近本番稼働を完了し、スコープ文書に従ってプロジェクト完了要件を満たした。しかし顧客は重要なプロジェクト機能拡張をいくつも要求している。プロジェクトマネージャーは顧客の要求にどう対処すべきか。 | 追加機能拡張の作業を開始する前に、追加作業には新しいスコープ設定と価格設定が必要だと顧客に伝える。 | プロジェクトは完了しており、機能拡張は変更管理プロセスに従うことを顧客に説明する。 | プロジェクトスコープは完了しており、さらなる機能拡張には新プロジェクトの立ち上げが必要だと顧客に通知する。 | プロジェクト完了要件を提案された機能拡張に合わせて調整し、追加作業をプロジェクトチームに通知する。 |  | スコープに従ってプロジェクトが完了し、顧客が重要な機能拡張を要求している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトが完了しており、機能拡張は変更管理プロセスに従うことを説明すべきである。正式な変更管理はガバナンス、予算管理、リソース計画を維持する。追加作業に新スコープと価格設定が必要と伝えること（A）は新プロジェクトを示唆するには時期尚早。新プロジェクトが必要と通知すること（C）は変更管理を飛ばしている。完了要件の調整（D）は承認なしに基準を変更している。
1694 | 一名项目经理刚刚开始为一家不喜欢预算和进度偏差的组织开展新项目。项目干系人非常积极，希望确保项目风险和进度具有清晰的可见性。项目经理应如何处理干系人的期望？ | 在进度计划中增加缓冲以应对不可预见的变化。 | 与干系人讨论风险应对策略。 | 制定沟通管理计划，与干系人分享更新信息。 | 确保风险登记册包含所有已识别的风险。 |  | 当组织不喜欢偏差且干系人希望对风险和进度有清晰可见性时，项目经理应制定沟通管理计划，与干系人分享更新信息。正式化的沟通确保可预测的透明度和系统化的报告。增加进度缓冲（A）是规划手段，并非干系人管理方法。讨论风险应对策略（B）是风险管理的一个要素。确保风险登记册包含所有风险（D）很重要，但不能建立可见性机制。 | Un director de proyecto acaba de iniciar un nuevo proyecto para una organización a la que no le gustan las desviaciones de presupuesto y cronograma. Los interesados del proyecto están muy involucrados y quieren asegurar visibilidad clara de los riesgos y el progreso del proyecto. ¿Cómo debería el director del proyecto manejar las expectativas de los interesados? | Agregar reservas al cronograma para acomodar cambios imprevistos. | Discutir las estrategias de respuesta a riesgos con los interesados. | Desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones para compartir actualizaciones con los interesados. | Asegurar que el registro de riesgos incluya todos los riesgos identificados. |  | Cuando una organización no acepta desviaciones y los interesados quieren visibilidad clara de riesgos y progreso, el director del proyecto debe desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones para compartir actualizaciones con los interesados. La comunicación formalizada asegura transparencia predecible y reportes sistemáticos. Agregar reservas al cronograma (A) es una táctica de planificación, no un enfoque de gestión de interesados. Discutir estrategias de respuesta a riesgos (B) es un elemento de la gestión de riesgos. Asegurar que el registro de riesgos incluya todos los riesgos (D) es importante pero no establece mecanismos de visibilidad. | プロジェクトマネージャーが、予算とスケジュールの逸脱を嫌う組織で新プロジェクトを開始した。プロジェクトのステークホルダーは非常に関与しており、プロジェクトのリスクと進捗の可視性を明確にしたいと考えている。プロジェクトマネージャーはどのようにステークホルダーの期待を扱うべきか。 | 予期せぬ変化に対応するためスケジュールにバッファを追加する。 | リスク対応戦略をステークホルダーと議論する。 | ステークホルダーと更新情報を共有するためコミュニケーション・マネジメント計画を策定する。 | リスク登録簿にすべての特定済みリスクが含まれていることを確認する。 |  | 組織が逸脱を嫌い、ステークホルダーがリスクと進捗の明確な可視性を求めている場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと更新情報を共有するためコミュニケーション・マネジメント計画を策定すべきである。形式化されたコミュニケーションは予測可能な透明性と体系的な報告を保証する。スケジュールバッファの追加（A）は計画戦術であり、ステークホルダー管理アプローチではない。リスク対応戦略の議論（B）はリスク管理の一要素。リスク登録簿に全リスクを含めること（D）は重要だが可視性メカニズムを確立しない。
1695 | 在一个跨国、多地点、采用虚拟团队的项目中，项目经理已建立项目基线。项目经理发现出现了多个风险元素，这些风险在项目规划阶段并未预见。为应对这一关键预算情况，项目经理应计算什么？（选择两项） | 项目中的效益管理控制。 | 项目中的缓解控制。 | 项目中的应急控制并重新设定基线。 | 项目中的整体变更控制。 | 货币汇率。 | 当跨国虚拟项目中出现影响预算的不可预见风险时，项目经理应计算（C）应急控制并重新设定基线，以及（D）整体变更控制。应急储备应对风险储备；变更控制管理正式调整。效益管理控制（A）侧重于成果而非预算。缓解控制（B）不是标准术语。货币汇率（E）是一个因素，但不是计算方法。 | En un proyecto multinacional y multilocalización con equipos virtuales, un director de proyecto ha establecido la línea base del proyecto. El director del proyecto descubre que han aparecido múltiples elementos de riesgo. El director no previó estos riesgos durante la etapa de planificación del proyecto. ¿Qué debe calcular el director del proyecto para abordar esta situación presupuestaria crítica? (Elija dos) | Control de gestión de beneficios en el proyecto. | Control de mitigación en el proyecto. | Control de contingencia en el proyecto y restablecer la línea base. | Control integrado de cambios en el proyecto. | Tipo de cambio de divisas. | Cuando aparecen riesgos imprevistos en un proyecto virtual multinacional que afectan el presupuesto, el director del proyecto debe calcular (C) el control de contingencia y restablecer la línea base, y (D) el control integrado de cambios. La contingencia aborda las reservas de riesgo; el control de cambios gestiona los ajustes formales. El control de gestión de beneficios (A) se centra en los resultados, no en el presupuesto. El control de mitigación (B) no es un término estándar. El tipo de cambio (E) es un factor, pero no un método de cálculo. | 仮想チームを擁する多国籍・複数拠点プロジェクトで、プロジェクトマネージャーがプロジェクトベースラインを確立した。プロジェクトマネージャーは複数のリスク要素が出現したことを発見した。これらのリスクはプロジェクトの計画段階では予見できなかった。この重大な予算状況に対処するため、プロジェクトマネージャーは何を計算すべきか。（2つ選択） | プロジェクトのベネフィットマネジメント・コントロール。 | プロジェクトの軽減コントロール。 | プロジェクトのコンティンジェンシー・コントロールとベースライン再設定。 | プロジェクトの統合変更管理。 | 為替レート。 | 予算に影響する予期せぬリスクが多国籍仮想プロジェクトで出現した場合、プロジェクトマネージャーは（C）コンティンジェンシー・コントロールとベースライン再設定、および（D）統合変更管理を計算すべきである。コンティンジェンシーはリスク予備に対処し、変更管理は正式な調整を管理する。ベネフィットマネジメント・コントロール（A）は予算ではなく成果に焦点を当てる。軽減コントロール（B）は標準的な用語ではない。為替レート（E）は要因の一つだが計算方法ではない。
1696 | 一名项目经理在与多元化团队主持会议，考虑到团队成员来自不同文化、有不同背景。项目经理应做什么以促进有效沟通？ | 根据地理工作组分配工作包。 | 建立激励机制以促进团队成员之间的更好沟通。 | 为所有团队成员规划沟通培训研讨会。 | 理解并考虑每位团队成员的情绪。 |  | 正确答案是D。理解并考虑每位团队成员的情绪。沟通管理确保信息有效地流向所有干系人。项目经理应根据干系人需求和项目要求量身定制沟通方法、频率和详细程度。 | Un director de proyecto está facilitando reuniones con un equipo diverso, considerando que los miembros provienen de diferentes culturas y tienen distintos antecedentes. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para facilitar una comunicación efectiva? | Asignar los paquetes de trabajo según grupos geográficos de trabajo. | Crear incentivos para promover una mejor comunicación entre los miembros del equipo. | Planificar talleres de capacitación en comunicación para todos los miembros del equipo. | Entender y considerar las emociones de cada miembro del equipo. |  | La respuesta correcta es D. Entender y considerar las emociones de cada miembro del equipo. La gestión de las comunicaciones asegura que la información fluya efectivamente a todos los interesados. El director del proyecto debe adaptar los métodos, frecuencia y nivel de detalle de la comunicación para satisfacer las necesidades de los interesados y los requisitos del proyecto. | プロジェクトマネージャーが多様なチームでミーティングをファシリテートしている。チームメンバーは異なる文化と異なる背景を持つ。効果的なコミュニケーションを促進するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 地理的なワーキンググループに基づいてワークパッケージを割り当てる。 | チームメンバー間のより良いコミュニケーションを促進するインセンティブを作る。 | 全チームメンバーのためのコミュニケーション研修ワークショップを計画する。 | 各チームメンバーの感情を理解し配慮する。 |  | 正解はD。各チームメンバーの感情を理解し配慮する。コミュニケーション・マネジメントは情報がすべてのステークホルダーに効果的に流れることを保証する。プロジェクトマネージャーはステークホルダーのニーズとプロジェクト要件に合わせて、コミュニケーション方法、頻度、詳細レベルを調整すべきである。
1697 | 在一次检查中，由于检查员声称缺少法规标签，生产阶段被停止。项目经理应该怎么做？ | 审查质量管理计划。 | 审查风险管理计划。 | 进行专家判断评估。 | 更新经验教训登记册。 |  | 项目经理应审查质量管理计划，以了解法规标签的要求、检验标准、不符合项处理流程及质量文档要求。质量管理计划定义了项目质量的规划、保证、控制和管理方式。专家判断（A）不能替代既定的质量程序。经验教训（C）对收尾很重要，但不是当下的优先事项。风险管理计划（D）处理风险，但不是对质量不符合项的直接响应。 | Durante una inspección, la fase de producción fue detenida porque el inspector afirmó que faltaban etiquetas regulatorias. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Revisar el plan de gestión de la calidad. | Revisar el plan de gestión de riesgos. | Realizar una evaluación de juicio de expertos. | Actualizar el registro de lecciones aprendidas. |  | El director del proyecto debe revisar el plan de gestión de la calidad para entender los requisitos de etiquetas regulatorias, los criterios de inspección, los procedimientos de resolución de no conformidades y la documentación de calidad. El plan de gestión de la calidad define cómo se planifica, asegura, controla y gestiona la calidad del proyecto. El juicio de expertos (C) no sustituye procedimientos de calidad establecidos. Las lecciones aprendidas (D) son importantes para el cierre, pero no son la prioridad inmediata. El plan de gestión de riesgos (B) aborda riesgos, pero no es la respuesta directa a una no conformidad de calidad. | 検査中、検査官が規制ラベルが欠けていると主張したため、製造フェーズが停止された。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 品質マネジメント計画をレビューする。 | リスクマネジメント計画をレビューする。 | 専門家の判断による評価を実施する。 | 教訓登録簿を更新する。 |  | プロジェクトマネージャーは規制ラベルの要件、検査基準、不適合解決手順、品質文書を理解するため品質マネジメント計画をレビューすべきである。品質マネジメント計画はプロジェクトの品質をどのように計画、保証、管理、統制するかを定義する。専門家の判断（A）は確立された品質手順の代替にはならない。教訓（C）は終結には重要だが当面の優先事項ではない。リスクマネジメント計画（D）はリスクに対処するが、品質不適合への直接的な対応ではない。
1698 | 一名职能经理担心项目的质量管理技术超出了部门的能力范围，希望项目团队下周用两个全天的研讨会审查所有质量管理活动。项目经理接下来应该做什么？ | 指出这并非项目规划阶段确定的要求，超出了范围。 | 起草一份项目决策请求纳入当前迭代范围，并请发起人批准。 | 解释团队完全专注于当前冲刺活动，并协商一个双方都能接受的时间。 | 将其加入项目待办列表，由产品负责人确定其优先级。 |  | 当职能经理希望项目团队下周用两个全天的研讨会审查质量管理活动时，项目经理应解释团队专注于当前冲刺活动，并协商一个双方都能接受的时间。这尊重双方的需求。指出超出范围（A）显得拒绝。起草决策请求送给发起人（B）是不必要的升级。加入待办列表由产品负责人排定优先级（D）对于流程审查可能并不合适。 | Un gerente funcional está preocupado de que las técnicas de gestión de la calidad del proyecto hayan avanzado más allá de las capacidades del departamento, y quiere que el equipo del proyecto revise todas las actividades de gestión de la calidad en dos talleres de día completo la próxima semana. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Indicar que este no fue un requisito identificado durante la planificación del proyecto y está fuera del alcance. | Redactar una solicitud de decisión de proyecto para incluirla en el alcance de la iteración actual y pedir al patrocinador que la apruebe. | Explicar que el equipo está totalmente dedicado a las actividades del sprint actual y negociar un momento mutuamente aceptable. | Agregarlo a la lista pendiente del proyecto y dejar que el dueño del producto determine su prioridad. |  | Cuando un gerente funcional quiere que el equipo del proyecto revise actividades de gestión de la calidad en dos talleres de día completo la próxima semana, el director del proyecto debe explicar que el equipo está dedicado a las actividades del sprint actual y negociar un momento mutuamente aceptable. Esto respeta las necesidades de ambas partes. Indicar que está fuera de alcance (A) es desestimativo. Redactar una solicitud de decisión para el patrocinador (B) escala innecesariamente. Agregarlo a la lista pendiente para priorización del dueño del producto (D) puede no ser apropiado para una revisión de proceso. | 機能マネージャーが、プロジェクトの品質マネジメント手法が部門の能力を超えていることを懸念しており、来週2日間のフルデイワークショップで、プロジェクトチームに全品質マネジメント活動をレビューさせたいと考えている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか。 | これはプロジェクト計画時に特定された要件ではなく、スコープ外であると示す。 | 現在のイテレーションスコープに含めるためのプロジェクト決定要求書を作成し、スポンサーに承認を求める。 | チームは現在のスプリント活動に完全に専念していると説明し、双方が受け入れ可能な時期を交渉する。 | プロジェクトバックログに追加し、プロダクトオーナーに優先度を判断してもらう。 |  | 機能マネージャーが来週2日間のフルデイワークショップでプロジェクトチームに品質マネジメント活動のレビューを要望する場合、プロジェクトマネージャーはチームが現スプリント活動に専念していると説明し、双方が受け入れ可能な時期を交渉すべきである。これは双方のニーズを尊重する。スコープ外と示すこと（A）は退ける態度。スポンサーへの決定要求書作成（B）は不必要なエスカレーション。プロダクトオーナーの優先度判断のためバックログに追加（D）はプロセスレビューには適切でない可能性がある。
1699 | 项目团队在一个项目上工作了几个月后，该项目被取消。项目发起人施压要求项目经理尽快完成收尾工作，以便项目团队转到其他工作。项目发起人指示团队不要浪费时间归档已取消项目的工件。项目经理应如何处理这一情况？ | 将项目发起人的指示作为存档的项目工件进行记录。 | 在项目经理的本地电脑上归档项目工件以供日后参考。 | 遵从项目发起人的请求，不归档项目工件。 | 咨询项目管理办公室（PMO）以获得有关项目工件的指导。 |  | 当被取消项目的发起人施压让项目经理跳过工件归档时，项目经理应咨询PMO以获取项目工件的指导。PMO维护着归档和组织知识保存的标准。遵从发起人的请求（C）有失去宝贵信息的风险。将发起人指示作为工件记录（A）不充分。在项目经理本地电脑上归档（B）不安全且无法访问。 | Después de que un equipo de proyecto ha estado trabajando en un proyecto durante varios meses, el proyecto es cancelado. El patrocinador del proyecto está presionando al director del proyecto para que realice las tareas de cierre lo más rápido posible para que el equipo pueda pasar a otros trabajos. El patrocinador ha instruido al equipo a no perder tiempo archivando los artefactos del proyecto cancelado. ¿Cómo debería el director del proyecto manejar esta situación? | Documentar las instrucciones del patrocinador como los artefactos archivados del proyecto. | Archivar los artefactos del proyecto en la computadora local del director del proyecto para referencia futura. | Cumplir con la solicitud del patrocinador de no archivar los artefactos del proyecto. | Consultar con la oficina de dirección de proyectos (PMO) para obtener orientación sobre los artefactos del proyecto. |  | Cuando el patrocinador de un proyecto cancelado presiona al director del proyecto para omitir el archivado de los artefactos, el director del proyecto debe consultar con la PMO para obtener orientación. La PMO mantiene los estándares para el archivado y la preservación del conocimiento organizacional. Cumplir con la solicitud del patrocinador (C) arriesga perder información valiosa. Documentar las instrucciones del patrocinador como artefactos (A) es insuficiente. Archivar en la computadora local del director (B) es inseguro e inaccesible. | プロジェクトチームが数か月間プロジェクトに取り組んだ後、プロジェクトが中止された。プロジェクトスポンサーは、チームが他の業務に移れるよう、プロジェクトマネージャーにできるだけ早く終結業務を行うよう圧力をかけている。スポンサーはチームに対し、中止されたプロジェクトの成果物のアーカイブに時間を浪費しないよう指示した。プロジェクトマネージャーはこの状況をどう扱うべきか。 | スポンサーの指示をアーカイブされたプロジェクト成果物として文書化する。 | 今後の参考のためプロジェクトマネージャーのローカルコンピュータにプロジェクト成果物をアーカイブする。 | プロジェクト成果物をアーカイブしないというスポンサーの要請に従う。 | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）にプロジェクト成果物に関する指針を求めて相談する。 |  | 中止されたプロジェクトのスポンサーがプロジェクト成果物のアーカイブを省略するよう圧力をかける場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト成果物の指針を得るためPMOに相談すべきである。PMOはアーカイブと組織的知識保存の基準を維持している。スポンサーの要請に従うこと（C）は貴重な情報を失うリスクがある。スポンサーの指示を成果物として文書化すること（A）は不十分。プロジェクトマネージャーのローカルコンピュータへのアーカイブ（B）は安全でなくアクセス不可能。
1700 | 一家组织正在采用敏捷思维。在第一个敏捷项目中，项目经理因团队无法及时做出决策而面临问题。项目经理应做什么以解决该问题？ | 邀请高级领导参加团队建设研讨会，并根据公司新方向重申问责制和领导力的重要性。 | 根据新的组织政策定义清晰的决策指南，并在每个场合向团队强化。 | 采取专制的领导风格，独断决策以加快团队的速率。 | 评估情况以了解组织文化如何影响决策过程，并指导团队走向新模式。 |  | 当采用敏捷的组织中的敏捷团队无法及时决策时，项目经理应评估组织文化如何影响决策，并指导团队走向新模式。理解文化障碍能促进有效辅导。邀请领导参加研讨会（A）较为间接。定义决策指南并强化（B）有帮助，但未触及文化根本原因。采取专制领导（C）违背敏捷原则。 | Una organización está adoptando una mentalidad ágil. En el primer proyecto ágil, el director del proyecto enfrentó un problema porque el equipo no podía tomar decisiones a tiempo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar el problema? | Invitar a la alta dirección a un taller de team building y reafirmar la importancia de la responsabilidad y el liderazgo bajo la nueva dirección de la empresa. | Definir guías claras sobre cómo deben tomarse las decisiones bajo la nueva política organizacional y reforzarlas con el equipo en cada ocasión. | Adoptar un estilo de liderazgo autocrático y dictar todas las decisiones para acelerar la velocidad del equipo. | Evaluar la situación para entender cómo la cultura de la organización impacta el proceso de toma de decisiones y hacer coaching al equipo hacia un nuevo modelo. |  | Cuando un equipo ágil en una organización que adopta agilidad no puede tomar decisiones a tiempo, el director del proyecto debe evaluar cómo la cultura organizacional impacta la toma de decisiones y hacer coaching al equipo hacia un nuevo modelo. Entender las barreras culturales permite un coaching efectivo. Invitar al liderazgo a un taller (A) es indirecto. Definir guías de decisión y reforzarlas (B) es útil, pero no aborda las causas raíz culturales. Adoptar liderazgo autocrático (C) contradice los principios ágiles. | ある組織がアジャイルマインドセットを採用している。最初のアジャイルプロジェクトで、チームがタイムリーに意思決定できない問題にプロジェクトマネージャーが直面した。問題に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | シニアリーダーシップをチームビルディングワークショップに招き、新しい会社方針における説明責任とリーダーシップの重要性を再表明する。 | 新しい組織方針における意思決定の方法に関する明確なガイドラインを定義し、毎回チームに徹底する。 | 専制的リーダーシップスタイルを採用し、チームのベロシティを高めるためすべての意思決定を独断で下す。 | 組織文化が意思決定プロセスにどう影響しているかを理解するため状況を評価し、新しいモデルへチームをコーチングする。 |  | アジャイルを採用中の組織のアジャイルチームがタイムリーな意思決定ができない場合、プロジェクトマネージャーは組織文化が意思決定にどう影響しているかを評価し、新しいモデルへチームをコーチングすべきである。文化的障壁の理解により効果的なコーチングが可能になる。リーダーシップをワークショップに招くこと（A）は間接的である。意思決定ガイドラインの定義と徹底（B）は有益だが文化的根本原因に対処していない。専制的リーダーシップの採用（C）はアジャイル原則に反する。
1701 | 项目经理为某项目安排了虚拟每日站会,但有一半团队成员经常迟到或缺席。项目经理应该怎么做? | 改用一对一虚拟会议,因为效率更高。 | 就此情况向高层管理者寻求辅导。 | 商定新的时间并重新安排每日站会。 | 与团队讨论包含每日会议在内的基本规则。 |  | 当一半团队成员经常迟到或缺席每日站会时,项目经理应商定新的时间并重新安排站会。找到适合所有团队成员的时间可确保参与度,并维持会议在协调和反馈方面的价值。改用一对一会议(A)会失去团队整体可见性的好处。请管理层进行辅导(B)无法直接解决排程问题。讨论基本规则(D)针对行为本身,但可能未必能解决底层的排程冲突。 | Un director del proyecto programa reuniones diarias virtuales tipo standup, pero la mitad de los miembros del equipo se conecta tarde o falta con frecuencia. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Usar reuniones virtuales individuales porque son más eficientes. | Pedir coaching a la alta dirección sobre esta situación. | Acordar una nueva hora y reprogramar los standups diarios. | Discutir reglas básicas con el equipo que incluyan las reuniones diarias. |  | Cuando la mitad del equipo se conecta tarde o falta con regularidad a los standups diarios, el director del proyecto debería acordar un nuevo horario y reprogramar las reuniones. Encontrar un horario que funcione para todos los miembros asegura la participación y preserva el valor de la reunión para la alineación y la retroalimentación. Usar reuniones individuales (A) pierde la visibilidad de equipo. Pedir coaching a la dirección (B) no resuelve directamente el problema. Establecer reglas básicas (D) aborda el comportamiento, pero puede no resolver los conflictos de horarios subyacentes. | プロジェクトマネージャーがバーチャルのデイリースタンドアップを設定したが、チームメンバーの半数が常に遅れて参加するか欠席している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 効率的なので1対1のバーチャルミーティングを使う。 | この状況について上級管理者にコーチングを依頼する。 | 新しい時間を合意し、デイリースタンドアップを再スケジュールする。 | デイリーミーティングを含むグランドルールをチームと話し合う。 |  | 半数のメンバーが常にデイリースタンドアップに遅刻・欠席している場合、プロジェクトマネージャーは新しい時間を合意し、再スケジュールすべきである。全員が参加できる時間帯を見つけることで、参加率を確保し、整合と振り返りに必要な会議の価値を維持できる。1対1ミーティング(A)はチーム全体の可視性を失う。マネジメントにコーチングを求める(B)は直接的な解決にならない。グランドルールの議論(D)は行動には対処するが、根本的なスケジュール衝突は解消できない可能性がある。
1702 | 在项目执行过程中,项目团队发现了一个新机会。经过内部评审,团队一致认为该机会超出了项目范围。项目经理决定更新风险登记册并将该机会上报至更高层级。项目经理接下来应如何处理该机会? | 建立应急储备以支持该机会。 | 无需采取进一步行动。 | 将该机会与其他项目共享。 | 继续监视该机会。 |  | 当识别出超出项目范围的机会时,项目经理应将其记录在风险登记册中,并升级到更高级别——例如发起人、项目组合经理或组织管理层——由其决定是否追求。项目经理还可以建议将机会分享给可能受益的其他项目,或提议立项以利用该机会。建立应急储备(消极风险策略)、仅持续监视或不采取行动均无法主动把握正面风险。 | Durante la ejecución de un proyecto, el equipo descubrió una nueva oportunidad. Tras una revisión interna, acordaron que está fuera del alcance del proyecto. El director del proyecto decidió actualizar el registro de riesgos y escalar la oportunidad a un nivel superior. ¿Qué debería hacer a continuación con esta oportunidad? | Establecer una reserva para contingencias que respalde la oportunidad. | No se requiere ninguna acción adicional. | Compartir esta oportunidad con otro proyecto. | Seguir monitoreando la oportunidad. |  | Cuando se identifica una oportunidad fuera del alcance, el director del proyecto debe documentarla en el registro de riesgos y escalarla a una autoridad superior —patrocinador del proyecto, director de portafolio o dirección de la organización— que decida si se persigue. También puede recomendar compartirla con otro proyecto que pueda beneficiarse, o proponer un nuevo proyecto para aprovecharla. Establecer reservas para contingencias (estrategia de riesgo negativo), seguir monitoreando o no actuar no aprovechan los riesgos positivos de manera proactiva. | プロジェクト実施中、チームは新たな機会を発見した。内部レビューの結果、その機会はプロジェクトのスコープ外であると合意された。プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を更新し、上位レベルにエスカレーションすることを決めた。次にこの機会について何をすべきか? | その機会を支援するためにコンティンジェンシー予備を設定する。 | これ以上のアクションは不要である。 | この機会を別のプロジェクトと共有する。 | その機会を引き続きモニタリングする。 |  | スコープ外の機会が特定された場合、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿に記録し、スポンサー、ポートフォリオマネージャー、組織経営層など、追求の可否を判断できる上位権限者にエスカレーションすべきである。さらに、その機会から恩恵を受けられる別のプロジェクトと共有したり、活用するための新規プロジェクトを提案することも推奨できる。コンティンジェンシー予備の設定(脅威への戦略)、単なるモニタリング、何もしないことのいずれも、ポジティブリスクを能動的に活かすことにならない。
1703 | 项目经理被指派领导一个软件项目,以便为某大型金融机构带来节支。项目最初工期为13个月,但因执行中的各种问题延长至16个月。在第11个月时,预期节支已被超额实现,但当时计划完成的功能并未全部交付。项目经理应如何向干系人通报项目进展? | 在告知发起人项目进度之前先完成尚未交付的功能。 | 沟通收益预期以及未交付功能的行动计划。 | 汇报项目尚未实现全部预期功能。 | 通过电子邮件向所有相关干系人发送月度项目进展。 |  | 当项目超出工期但提前实现并超出节支预期时,项目经理应使用客观绩效指标透明地沟通进展。挣值管理(EVM)指标——包括CPI、SPI和挣值——能够全面、基于事实地反映成本与进度绩效。这使干系人理解:虽然工期延长,但项目正在交付可衡量的财务价值。即使部分指标偏离基准,清晰且数据驱动的报告也能建立干系人信心。 | A un director del proyecto se le asignó liderar un proyecto de software para generar ahorros en una gran institución financiera. Inicialmente, la duración era de 13 meses, pero por diversos problemas durante la ejecución se extendió a 16 meses. Hacia el mes 11, los ahorros esperados se superaron, pero no todas las funcionalidades planificadas para esa fecha estaban completas. ¿Cómo debería informar el director del proyecto sobre el avance a los interesados? | Completar las funcionalidades pendientes antes de informar al patrocinador del avance del proyecto. | Comunicar las expectativas de beneficios y el plan de acción para las funcionalidades pendientes. | Reportar que el proyecto no ha cumplido con todas las funcionalidades esperadas. | Enviar un correo electrónico con el avance mensual del proyecto a todos los interesados relevantes. |  | Cuando un proyecto excede su cronograma pero alcanza ahorros tempranos por encima de lo esperado, el director del proyecto debe comunicar el avance de forma transparente con métricas objetivas. Los indicadores de gestión del valor ganado (EVM) —CPI, SPI y valor ganado— ofrecen una visión integral basada en hechos del desempeño en costo y cronograma. Esto permite a los interesados entender que, aunque el cronograma se extendió, el proyecto entrega valor financiero medible. Reportes claros y basados en datos generan confianza incluso cuando algunas métricas se desvían de la línea base. | プロジェクトマネージャーは大手金融機関でコスト削減を生み出すソフトウェアプロジェクトを率いるよう任命された。当初13か月の予定だったが、実行中の様々な問題で16か月に延長された。11か月目には期待された削減額を上回ったが、その時点で予定されていた機能がすべては完成していなかった。プロジェクトマネージャーはステークホルダーに進捗をどう報告すべきか? | スポンサーに進捗を報告する前に、未完了の機能を完成させる。 | 便益の期待値と未完了機能のアクションプランを伝える。 | プロジェクトが期待された機能をすべて満たしていないと報告する。 | 月次の進捗をすべての関連ステークホルダーにメールで送信する。 |  | スケジュールを超過しても期待を上回るコスト削減を早期に達成した場合、プロジェクトマネージャーは客観的なパフォーマンス指標を用いて透明に進捗を伝えるべきである。アーンドバリューマネジメント(EVM)指標(CPI、SPI、アーンドバリュー)は、コストとスケジュールの両面を事実に基づいて包括的に示す。これによりステークホルダーは、スケジュールが延びてもプロジェクトが測定可能な財務価値を提供していることを理解できる。一部の指標がベースラインから乖離しても、データに基づく明確な報告はステークホルダーの信頼を築く。
1704 | 项目经理在审查项目进展时发现,其中一个风险已经变成了问题。项目经理应如何处理这种情况? | 与项目团队和客户开会,头脑风暴可能的解决方案。 | 安排与干系人召开高优先级会议讨论该问题。 | 与相关干系人协作实施风险应对计划。 | 提出变更请求,从管理储备中获取额外资金。 |  | 当项目执行期间风险变为问题时,项目经理应与相关干系人协作实施风险应对计划。启动既定应对方案可确保问题被主动管理。与团队和客户头脑风暴(A)适用于尚无应对方案时的探索。安排高优先级干系人会议(B)只是讨论而未必行动。提出变更请求动用管理储备(D)在执行既定应对方案之前为时尚早。 | El director del proyecto está revisando el avance del proyecto y nota que uno de los riesgos se ha convertido en un incidente. ¿Qué debería hacer para abordar la situación? | Reunirse con el equipo y el cliente para hacer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones. | Programar una reunión de alta prioridad con los interesados para discutir el incidente. | Colaborar con los interesados pertinentes para implementar el plan de respuesta al riesgo. | Iniciar una solicitud de cambio para obtener fondos adicionales de la reserva de gestión. |  | Cuando un riesgo se convierte en incidente durante la ejecución, el director del proyecto debe colaborar con los interesados pertinentes para implementar el plan de respuesta al riesgo. Activar las respuestas predefinidas asegura una gestión proactiva. La lluvia de ideas con equipo y cliente (A) es exploratoria cuando ya existe un plan. Programar una reunión de alta prioridad (B) discute pero no actúa. Iniciar una solicitud de cambio para reservas de gestión (D) es prematuro antes de implementar la respuesta planificada. | プロジェクトマネージャーが進捗をレビューしていたところ、リスクの一つがイシュー(課題)化していることに気づいた。この状況に対処するために何をすべきか? | プロジェクトチームと顧客を集め、解決策をブレインストーミングする。 | その課題について議論するため、ステークホルダーと高優先度の会議を設定する。 | 関連するステークホルダーと協力してリスク対応計画を実施する。 | マネジメント予備から追加資金を得るために変更要求を起票する。 |  | 実行中にリスクが課題化した場合、プロジェクトマネージャーは関連するステークホルダーと協力してリスク対応計画を実施すべきである。事前に定義した対応を発動することで、能動的な課題管理が可能になる。チームと顧客とのブレインストーミング(A)は対応計画がまだない場合の探索的活動である。高優先度ミーティング(B)は議論にとどまる。マネジメント予備のための変更要求(D)は計画済み対応を実行する前としては時期尚早である。
1705 | 项目经理与一个 Scrum 团队合作,但该团队持续错过截止日期。指导委员会担心项目无法交付预期价值。经过一些分析,项目经理发现其中一个团队存在能力不匹配的问题。项目经理应该怎么做? | 向团队强调遵守约定截止日期的重要性。 | 提供适当的培训以弥补能力差距。 | 更新项目进度计划以反映延误。 | 接受由于能力不匹配而错过截止日期的风险。 |  | 当 Scrum 团队因能力不匹配而持续错过截止日期时,项目经理应提供适当的培训以弥补差距。提升团队能力可改善绩效与价值交付。强调截止日期重要性(A)只增加压力而未解决根因。更新进度计划(C)是接受延误。接受风险(D)无法解决能力缺口。 | Un director del proyecto trabaja con un equipo Scrum que continuamente incumple los plazos. El comité directivo está preocupado porque no es claro que el proyecto entregará el valor esperado. Tras un análisis, el director descubre que hay un desajuste de competencias en uno de los equipos. ¿Qué debería hacer? | Enfatizar al equipo la importancia de cumplir los plazos acordados. | Proporcionar capacitación adecuada para compensar el desajuste de competencias. | Actualizar el cronograma para reflejar el retraso. | Aceptar el riesgo de incumplir plazos por el desajuste de competencias. |  | Cuando un equipo Scrum incumple plazos continuamente por un desajuste de competencias, el director del proyecto debe proporcionar capacitación adecuada para compensarlo. Desarrollar las competencias del equipo mejora el desempeño y la entrega de valor. Enfatizar los plazos (A) añade presión sin atacar la causa raíz. Actualizar el cronograma (C) acepta el retraso. Aceptar el riesgo (D) no resuelve la brecha de capacidad. | プロジェクトマネージャーがスクラムチームと協働しているが、チームは継続的に期限を守れていない。ステアリングコミッティは期待される価値が届かないことを懸念している。分析の結果、あるチームでコンピテンシーのミスマッチが起きていることが判明した。何をすべきか? | 合意した期限を守ることの重要性をチームに強調する。 | ミスマッチを補うために適切なトレーニングを提供する。 | 遅延を反映するためにプロジェクトスケジュールを更新する。 | ミスマッチによる期限遅延のリスクを受容する。 |  | スクラムチームがコンピテンシーのミスマッチで継続的に期限を逃している場合、プロジェクトマネージャーは補完するために適切な研修を提供すべきである。チームの能力向上はパフォーマンスと価値提供を改善する。期限の重要性を強調する(A)は根本原因を解決せずプレッシャーを増すだけである。スケジュール更新(C)は遅延を受け入れることになる。リスクの受容(D)は能力ギャップを解決しない。
1706 | 项目经理与开发团队会面,以估算完成某软件应用所需的时间。开发人员是新入职的,且从未开发过类似应用。项目经理应推荐哪种估算技术? | 计划扑克(Planning poker) | 类比估算 | 三点估算 | 参数估算 |  | 当开发人员是新人且从未开发类似应用时,项目经理应推荐三点估算。该技术综合考虑乐观、悲观和最可能估值,适合在经验有限时处理不确定性。计划扑克(A)更适合熟悉工作的有经验敏捷团队。类比估算(B)需要类似项目的历史数据。参数估算(D)需要可能不存在的统计关系。 | Un director del proyecto se reúne con el equipo de desarrollo para estimar el tiempo necesario para completar una aplicación de software. Los desarrolladores son nuevos en la empresa y nunca han desarrollado una aplicación similar. ¿Qué técnica de estimación debería recomendar el director del proyecto? | Planning poker | Estimación análoga | Estimación por tres valores | Estimación paramétrica |  | Cuando los desarrolladores son nuevos y nunca han trabajado en algo similar, el director del proyecto debe recomendar la estimación por tres valores. Esta técnica captura estimaciones optimistas, pesimistas y más probables, considerando la incertidumbre cuando la experiencia es limitada. Planning poker (A) funciona mejor con equipos ágiles experimentados que conocen el trabajo. La estimación análoga (B) requiere datos históricos de proyectos similares. La estimación paramétrica (D) requiere relaciones estadísticas que pueden no estar disponibles. | プロジェクトマネージャーが開発チームと会い、ソフトウェアアプリケーションの完成に必要な時間を見積もろうとしている。開発者は会社に新しく入ったばかりで、類似のアプリケーションを開発した経験もない。プロジェクトマネージャーはどの見積もり技法を推奨すべきか? | プランニングポーカー | 類推見積もり | 三点見積もり | パラメトリック見積もり |  | 開発者が新人で類似アプリの経験もない場合、プロジェクトマネージャーは三点見積もりを推奨すべきである。この技法は楽観値・悲観値・最可能値を取り込み、経験が限られる中での不確実性を反映する。プランニングポーカー(A)は仕事に精通した経験豊富なアジャイルチームに最適。類推見積もり(B)は類似プロジェクトの履歴データが必要。パラメトリック見積もり(D)は利用可能な統計的関係が前提となる。
1707 | 在每日站会中,一名开发人员告知其负责的待办事项无法交付,因为他需要在接下来几天意外请假。该待办事项是用户在下次冲刺评审中期望看到的功能的前提。项目负责人应该怎么做? | 请开发经理派人替代几天。 | 与产品负责人合作通知用户该功能将延迟。 | 要求该开发人员推迟休假直到完成该待办事项。 | 与产品负责人合作调整冲刺待办列表中的优先级。 |  | 当开发人员必须意外请假,而其待办事项是下次冲刺评审中用户期望功能的前提时,项目负责人应与产品负责人合作调整冲刺待办列表中的优先级。这种协作式重新排序在适应产能变化的同时,确保最关键的工作得到处理。请开发经理派人替代(A)在短时间内未必可行。直接通知用户延期(B)在尚未通过重排探索替代方案前就接受了延误。要求开发人员推迟休假(C)不尊重个人需求,可能并不合适。 | En una reunión diaria tipo standup, un desarrollador indica que un elemento del backlog no se entregará porque necesita tomar una licencia inesperada por un par de días. Ese elemento es un requisito previo para una funcionalidad que los usuarios esperan en la próxima revisión del sprint. ¿Qué debería hacer el líder del proyecto? | Pedir al gerente de desarrollo que provea un reemplazo por un par de días. | Trabajar con el product owner para informar a los usuarios que la funcionalidad se retrasará. | Pedir al desarrollador que posponga su licencia hasta entregar el elemento del backlog. | Trabajar con el product owner para cambiar las prioridades de la lista pendiente del sprint. |  | Cuando un desarrollador debe tomar licencia inesperada y su elemento es prerrequisito para una funcionalidad esperada en la próxima revisión, el líder del proyecto debe trabajar con el product owner para repriorizar el sprint backlog. Esta repriorización colaborativa ajusta las metas del sprint a la nueva capacidad asegurando atender lo más crítico. Pedir un reemplazo (A) puede no ser viable a corto plazo. Informar a los usuarios del retraso (B) acepta la demora sin explorar alternativas. Pedir posponer la licencia (C) no respeta las necesidades personales y puede no ser apropiado. | デイリースタンドアップで、ある開発者がバックログアイテムを納品できないと伝えた。今後数日間、突発的な休暇を取らねばならないためである。そのバックログアイテムは、次のスプリントレビューでユーザーが期待している機能の前提条件である。プロジェクトリードは何をすべきか? | 開発マネージャーに数日間の代替要員を依頼する。 | プロダクトオーナーと協力してユーザーに機能の遅延を通知する。 | バックログアイテムを納品するまで休暇を延期するよう開発者に依頼する。 | プロダクトオーナーと協力してスプリントバックログの優先順位を変更する。 |  | 開発者が突発休暇を取る必要があり、そのバックログアイテムが次のスプリントレビューで期待される機能の前提となっている場合、プロジェクトリードはプロダクトオーナーと協力してスプリントバックログの優先順位を変更すべきである。この協働による再優先付けは、キャパシティの変化に合わせてスプリントゴールを調整し、最も重要な仕事に確実に対処する。代替要員依頼(A)は短期間では難しい。ユーザーへの遅延通知(B)は再優先付けによる代替案を探る前に遅延を受け入れている。休暇延期の依頼(C)は個人的事情を尊重せず、適切でない可能性がある。
1708 | 项目团队成员未按时提交项目状态报告。该成员对必须完成报告感到不满,认为报告不能反映项目实际情况、页数过多,且干系人不会阅读。项目经理应该怎么做? | 指示该成员提交报告并将此情况记入绩效评估。 | 将报告改派给另一名成员准备并按要求提交。 | 与该成员一起审视报告要求,重新定义其用途。 | 向该成员的职能经理升级,告知报告未按要求提交。 |  | 当团队成员未按时提交状态报告且认为报告未反映实际时,项目经理应与该成员一起审视报告要求,重新定义其用途。协同改进既能解决其顾虑,又能确保报告价值。指示成员并记入绩效评估(A)带有惩戒性。改派他人(B)未触及根本问题。直接向职能经理升级(D)为时尚早。 | Un miembro del equipo no entrega a tiempo el informe de estado del proyecto. Está frustrado por tener que completarlo, ya que cree que no refleja la realidad, tiene demasiadas páginas y los interesados no lo leerán. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Indicar al miembro que entregue el informe y documentar esto en su evaluación de desempeño. | Reasignar el informe a otro miembro para que lo prepare y lo entregue como se solicitó. | Revisar con el miembro los requisitos del informe para redefinir su propósito. | Escalar al gerente funcional del miembro que el informe no fue entregado como se solicitó. |  | Cuando un miembro no entrega un informe y considera que no refleja la realidad, el director del proyecto debe revisar con él los requisitos del informe para redefinir su propósito. La mejora colaborativa atiende sus inquietudes y asegura el valor del informe. Indicar y documentar en evaluación (A) es punitivo. Reasignar el informe (B) no aborda el problema de fondo. Escalar al gerente funcional (D) es prematuro. | プロジェクトメンバーがステータスレポートを期限までに提出しない。レポート作成を求められることに不満を抱いており、レポートはプロジェクトの実態を反映しておらず、ページ数が多すぎ、ステークホルダーも読まないと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | レポートを提出するよう指示し、人事評価に記録する。 | レポートを別のメンバーに割り当てて、要求どおり準備・提出させる。 | そのメンバーとレポート要件を見直し、目的を再定義する。 | レポートが要求どおり提出されなかったことを当該メンバーの機能管理者にエスカレーションする。 |  | メンバーがステータスレポートを提出せず、実態を反映していないと考えている場合、プロジェクトマネージャーは要件を共に見直し目的を再定義すべきである。協働的な改善は懸念に対処し、価値を確保する。指示と人事評価への記録(A)は懲罰的である。再割り当て(B)は根本原因に対処していない。機能管理者へのエスカレーション(D)は時期尚早である。
1709 | 在回顾会议上,项目经理听到干系人在每次迭代演示中持续抱怨产品功能未按要求交付。项目经理应给产品负责人什么建议,以确保产品功能始终按要求交付? | 在每日站会中纳入干系人以监控进展。 | 在待办列表精化前,先与干系人确认验收标准。 | 创建需求跟踪矩阵并相应分发。 | 在迭代评审中不再纳入干系人。 |  | 当干系人在迭代演示中持续抱怨功能未按要求交付时,项目经理应建议产品负责人在待办列表精化之前与干系人确认验收标准。事先对齐可避免演示时的失望。让干系人参与每日站会(A)不适合用作进度监控。创建需求跟踪矩阵(C)有助于跟踪而非验证。把干系人排除在评审外(D)只会让问题恶化。 | Durante una retrospectiva, el director del proyecto oye que los interesados se han quejado constantemente en las demos de iteración de que las funcionalidades no se entregan como se pidieron. ¿Qué consejo debería dar el director del proyecto al product owner para asegurar que las funcionalidades se entreguen siempre según lo solicitado? | Incluir a los interesados en los standups diarios para monitorear el avance. | Validar los criterios de aceptación con los interesados antes del refinamiento del backlog. | Crear una matriz de trazabilidad de requisitos y distribuirla. | Evitar incluir a los interesados en las revisiones de iteración. |  | Cuando los interesados se quejan en cada demo de que las funcionalidades no se entregan como se pidieron, el director del proyecto debe aconsejar al product owner validar los criterios de aceptación con los interesados antes del refinamiento del backlog. La alineación temprana evita decepciones en las demos. Incluir interesados en los standups (A) no es apropiado para monitorear avance. Crear una matriz de trazabilidad (C) ayuda al seguimiento, no a la validación. Excluir interesados de las revisiones (D) empeora el problema. | レトロスペクティブでプロジェクトマネージャーは、ステークホルダーがイテレーションデモで「依頼通りに製品機能が提供されていない」と継続的に不満を述べていることを耳にした。製品機能を常に依頼通りに提供するため、プロダクトオーナーにどのようなアドバイスをすべきか? | 進捗を確認するため、デイリースタンドアップにステークホルダーを参加させる。 | バックログリファインメントの前に、ステークホルダーと受入基準を検証する。 | 要件トレーサビリティマトリクスを作成し配布する。 | イテレーションレビューにステークホルダーを参加させない。 |  | ステークホルダーがデモで継続的に不満を述べる場合、プロジェクトマネージャーはバックログリファインメント前に受入基準をステークホルダーと検証するよう、プロダクトオーナーに助言すべきである。事前のアラインメントがデモでの失望を防ぐ。デイリースタンドアップへの参加(A)は進捗管理に不適切。要件トレーサビリティマトリクス(C)は追跡には役立つが検証ではない。レビューから除外(D)は問題を悪化させる。
1710 | 某项目采用混合方法交付。在每日例会上,一名开发人员告知团队:将要实施产品下一版本的业务部门更换了新经理。在新版本进入预发布阶段前还有一个冲刺。项目经理应该怎么做? | 邀请新经理参加下一次冲刺回顾会议。 | 邀请新经理参加下一次冲刺评审会议。 | 邀请新经理参加下一次冲刺规划会议。 | 邀请新经理参加下一次每日站会。 |  | 正确答案是 B。新经理将接收产品的下一个版本，因此应在进入预发布阶段之前看到增量并提供反馈。冲刺评审正是干系人检查产品并提出意见的场合。回顾会（A）和每日 Scrum（D）是团队活动，冲刺规划会（C）是团队规划工作的场合，而不是干系人评审产品的场合。 | Un proyecto se entrega con enfoque híbrido. En la reunión diaria, uno de los desarrolladores informa al equipo que el área de negocio que implementará la próxima versión del producto tiene un nuevo gerente. Falta un sprint más antes de que la nueva versión entre en la fase de staging. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Invitar al nuevo gerente a la próxima retrospectiva del sprint. | Invitar al nuevo gerente a la próxima revisión del sprint. | Invitar al nuevo gerente a la próxima planificación del sprint. | Invitar al nuevo gerente al próximo daily scrum. |  | La respuesta correcta es B. El nuevo gerente recibirá la próxima versión del producto, por lo que debe ver el incremento y dar su opinión antes de que pase a preproducción. La revisión del sprint es donde los interesados inspeccionan el producto y aportan comentarios. La retrospectiva (A) y el Daily Scrum (D) son eventos del equipo, y la planificación del sprint (C) es donde el equipo planifica su trabajo, no donde los interesados revisan el producto. | あるプロジェクトはハイブリッドアプローチで進めている。デイリーミーティングで一人の開発者が、製品の次バージョンを実装する事業部門に新しいマネージャーが着任したと共有した。次バージョンがステージング段階に入るまであと1スプリントある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 次のスプリントレトロスペクティブに新マネージャーを招く。 | 次のスプリントレビューに新マネージャーを招く。 | 次のスプリントプランニングに新マネージャーを招く。 | 次のデイリースクラムに新マネージャーを招く。 |  | 正解は B。新しいマネージャーは次のバージョンのプロダクトを受け取るため、ステージングに移る前にインクリメントを確認してフィードバックすべきである。スプリントレビューはステークホルダーがプロダクトを確認し意見を述べる場である。レトロスペクティブ（A）とデイリースクラム（D）はチームのイベントであり、スプリント計画（C）はステークホルダーがプロダクトを確認する場ではなく、チームが作業を計画する場である。
1711 | 项目B的负责人持续向项目A的某团队成员请求协助。项目A的项目经理应该怎么做? | 确保项目A的成员能完成对项目A承诺的工作。 | 允许项目B的负责人继续建立人际关系。 | 与项目B的负责人沟通,讨论可能对两个项目造成的影响。 | 告诉项目A的成员忽略项目B负责人的请求。 |  | 当其他项目的负责人持续向某团队成员请求协助时,项目经理应与项目B的负责人沟通,讨论对两个项目可能的影响。这种直接沟通能澄清期望和边界,并识别潜在的资源冲突。仅确保成员完成项目A工作(A)是被动防御,未触及关系本身。允许其继续建立关系(B)忽视潜在影响。让成员忽略请求(D)会损害跨项目关系。 | Un líder del proyecto B contacta constantemente a un miembro del equipo del proyecto A para pedirle ayuda. ¿Qué debería hacer el director del proyecto A? | Asegurarse de que el miembro del equipo del proyecto A pueda terminar el trabajo comprometido. | Permitir que el líder del proyecto B continúe construyendo relaciones. | Hablar con el líder del proyecto B para analizar los posibles impactos en ambos proyectos. | Indicar al miembro del proyecto A que ignore al líder del proyecto B. |  | Cuando un líder de otro proyecto solicita asistencia constantemente, el director del proyecto debe hablar con el líder del proyecto B para discutir los posibles impactos en ambos proyectos. Esta comunicación directa aclara expectativas y límites, e identifica conflictos de recursos. Asegurar que se termine el trabajo del proyecto A (A) es defensivo y no aborda la relación. Permitir que continúe (B) ignora el impacto potencial. Pedirle al miembro que ignore (D) daña las relaciones entre proyectos. | プロジェクトBのリーダーが、プロジェクトAのあるチームメンバーに継続的に協力を依頼している。プロジェクトAのプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトAのメンバーがコミットした仕事を完了できるようにする。 | プロジェクトBのリーダーが関係構築を続けられるようにする。 | プロジェクトBのリーダーと話し、両プロジェクトへの影響を議論する。 | プロジェクトAのメンバーに、プロジェクトBのリーダーを無視するよう伝える。 |  | 他プロジェクトのリーダーが継続的に協力を求める場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトBのリーダーと話し合い、両プロジェクトへの影響を議論すべきである。直接的なコミュニケーションは期待と境界を明確にし、リソース競合を特定する。プロジェクトAの仕事完了確保(A)は守りに偏り関係には対処しない。関係構築の継続を許す(B)は潜在的影響を無視する。依頼を無視させる(D)はプロジェクト間の関係を損なう。
1712 | 项目经理被指派承接一个高曝光度的项目,基于以往类似项目,该项目被识别为中等复杂度。项目需要以即用型产品的形式交付给客户。基于此情境,项目经理在整个项目生命周期中应聚焦于什么? | 时间管理与干系人参与 | 资源管理与经验教训 | 干系人参与与经验教训 | 成本管理与风险管理 |  | 对于必须以即用型产品交付的高曝光度、中等复杂度项目,项目经理应在整个生命周期内聚焦于时间管理与干系人参与。时间管理可确保有纪律的规划、按期推进与持续监控,这是按时交付的关键。干系人参与通过定期沟通与状态更新维持客户期望与项目执行的一致。资源管理与经验教训(B)虽重要,但次于按期交付与干系人对齐。干系人参与与经验教训(C)部分契合,但忽略了关键的时间管理。成本管理与风险管理(D)是必要纪律,但不是该项目可见性与交付要求下的首要焦点。 | A un director del proyecto se le asignó un proyecto de alta visibilidad identificado como de complejidad media, según proyectos similares anteriores. Debe entregarse al cliente como producto listo para usar. ¿En qué debería enfocarse el director del proyecto a lo largo del ciclo de vida? | Gestión del tiempo y participación de los interesados | Gestión de recursos y lecciones aprendidas | Participación de los interesados y lecciones aprendidas | Gestión de costos y gestión de riesgos |  | Para un proyecto de alta visibilidad y complejidad media que debe entregarse listo para usar, el director del proyecto debe enfocarse en la gestión del tiempo y en la participación de los interesados durante todo el ciclo de vida. La gestión del tiempo asegura planificación disciplinada, cumplimiento de plazos y monitoreo continuo, esenciales para entregar a tiempo. La participación de los interesados mantiene la alineación entre las expectativas del cliente y la ejecución mediante comunicación regular. La gestión de recursos y las lecciones aprendidas (B) son importantes pero secundarias. La participación de interesados y las lecciones aprendidas (C) encajan parcialmente, pero omiten la gestión del tiempo. La gestión de costos y riesgos (D) son necesarias, pero no son el foco principal dadas la visibilidad y los requisitos de entrega. | プロジェクトマネージャーは、過去の類似プロジェクトに基づき中程度の複雑度と判断された、高い注目度のプロジェクトに任命された。プロジェクトは顧客にすぐ使える製品として納品する必要がある。このシナリオでは、プロジェクトのライフサイクルを通じて何に注力すべきか? | タイムマネジメントとステークホルダーエンゲージメント | リソースマネジメントと教訓 | ステークホルダーエンゲージメントと教訓 | コストマネジメントとリスクマネジメント |  | 高い可視性かつ中程度の複雑度で、すぐに使える製品として納品が必要な場合、プロジェクトマネージャーはライフサイクル全体でタイムマネジメントとステークホルダーエンゲージメントに注力すべきである。タイムマネジメントは規律ある計画、期限遵守、継続的な進捗監視を確保し、納期遵守に不可欠である。ステークホルダーエンゲージメントは定期的なコミュニケーションを通じて顧客期待と実行の整合を保つ。リソースマネジメントと教訓(B)は重要だが副次的。ステークホルダーエンゲージメントと教訓(C)は部分的に当てはまるがタイムマネジメントが欠落。コスト・リスクマネジメント(D)は必要だが、本ケースの優先事項ではない。
1713 | 项目经理注意到,项目团队不太可能在测试开始日期之前按时完成系统开发,该日期是基于项目技术复杂度设定的。在常规项目进展会议上与客户沟通之前,项目经理应该怎么做? | 告诉客户可能存在延期的可能性。 | 与项目团队合作评估潜在延期。 | 请项目发起人在下次更新中告知客户。 | 由于延期尚未发生,不披露延期可能性。 |  | 当项目团队不太可能在测试开始日期之前完成开发时,项目经理在与客户沟通之前应先与团队合作评估潜在延期。内部评估可确保沟通准确且基于事实。立即告知客户(A)缺乏分析。请发起人通知(C)是把沟通推给他人。不披露(D)隐瞒了重要信息。 | Un director del proyecto nota que es poco probable que el equipo termine a tiempo el desarrollo de un sistema antes de la fecha de inicio de pruebas, definida según la complejidad técnica. ¿Qué debería hacer antes de comunicarlo al cliente en la reunión periódica de avance? | Comentar al cliente sobre la posibilidad del retraso. | Trabajar con el equipo para evaluar el posible retraso. | Pedir al patrocinador que informe al cliente en la siguiente actualización. | No revelar la probabilidad de retraso, ya que aún no ha ocurrido. |  | Cuando el equipo posiblemente no termine antes de la fecha de pruebas, el director del proyecto debe trabajar con el equipo para evaluar el posible retraso antes de comunicarlo al cliente. La evaluación interna asegura una comunicación precisa y basada en hechos. Avisar al cliente de inmediato (A) carece de análisis. Pedir al patrocinador que informe (C) delega la comunicación. No revelar el retraso (D) oculta información importante. | プロジェクトマネージャーは、技術的複雑度に基づいて設定されたテスト開始日までにチームがシステム開発を完了できそうにないことに気づいた。定例の進捗会議でクライアントに伝える前に何をすべきか? | 潜在的な遅延の可能性をクライアントに伝える。 | プロジェクトチームと協力して潜在的な遅延を評価する。 | 次回の報告でクライアントに伝えるようスポンサーに依頼する。 | まだ起きていないため、遅延の可能性を開示しない。 |  | テスト開始日までに完了できそうにない場合、プロジェクトマネージャーはクライアントに伝える前に、まずチームと協力して潜在的な遅延を評価すべきである。内部での評価は、正確で事実に基づくコミュニケーションを担保する。クライアントへの即時連絡(A)は分析が不足。スポンサーへの依頼(C)はコミュニケーションを委譲しているだけ。不開示(D)は重要情報の隠蔽である。
1714 | 在某重要产品发布期间,另一条产品线的副总裁向项目团队提出了一个有效的关切,该问题必须在发布前解决。该副总裁此前一直未参与其他产品讨论。这项额外工作导致产品发布延迟。项目经理在项目早期应如何处理这种情况? | 将该副总裁识别为干系人。 | 将副总裁的关切记录在风险登记册中。 | 立即将任何异议升级到高层管理者。 | 分享项目边界,使每个人都了解范围。 |  | 项目经理本应在项目早期主动将该副总裁识别为干系人。干系人识别是关键的第一步——任何可能受项目影响或对项目有影响力的人都应被识别。早期识别使项目经理能够考虑其关切、促进沟通,并防止最后时刻的扰动。将关切记录在风险登记册(B)有价值但属次要。分享项目边界(D)未直接处理关切。立即向高层升级(C)应是最后手段。 | Durante el lanzamiento de un producto importante, un vicepresidente de otra línea de producto planteó al equipo una preocupación válida que debía resolverse antes del lanzamiento. El vicepresidente no había participado antes en otras discusiones del producto. Este trabajo adicional retrasó el lanzamiento. ¿Cómo debería haber manejado el director del proyecto la situación al inicio del proyecto? | Haber identificado al vicepresidente como interesado. | Haber registrado las preocupaciones del vicepresidente en el registro de riesgos. | Haber escalado de inmediato cualquier discrepancia a la alta dirección. | Haber compartido los límites del proyecto para que todos conocieran el alcance. |  | El director del proyecto debió haber identificado proactivamente al vicepresidente como interesado al inicio. Identificar interesados es un primer paso crítico: cualquiera que pueda verse afectado o influir en el proyecto debe ser reconocido. La identificación temprana permite considerar sus preocupaciones, facilitar la comunicación y evitar interrupciones de último momento. Registrar las preocupaciones (B) es valioso pero secundario. Compartir los límites (D) no aborda directamente la preocupación. Escalar a la alta dirección (C) debe ser último recurso. | 重要製品のリリース時に、別の製品ラインの副社長がリリース前に解決すべき正当な懸念をプロジェクトチームに持ち込んだ。副社長はそれまで他の製品議論に参加していなかった。この追加作業により製品リリースが遅延した。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの早い段階でどう対応すべきだったか? | その副社長をステークホルダーとして特定しておく。 | 副社長の懸念をリスク登録簿に記録しておく。 | あらゆる異議を直ちに経営陣にエスカレーションしておく。 | プロジェクト境界を共有し、全員にスコープを認識させておく。 |  | プロジェクトマネージャーはプロジェクト初期に副社長をステークホルダーとして能動的に特定すべきだった。ステークホルダー特定は最初の重要なステップであり、影響を受けうる/影響を与えうる全ての人物を認識する必要がある。早期特定により懸念の考慮、コミュニケーション促進、土壇場の混乱回避が可能となる。リスク登録簿への記録(B)は有用だが副次的。プロジェクト境界の共有(D)は懸念に直接対処しない。経営陣への即時エスカレーション(C)は最後の手段。
1715 | 某混合型项目在产品的敏捷交付以及营销策略的预测式制定方面均出现了若干问题。为了从位于不同时区的干系人处获得反馈,项目经理应该怎么做? | 为所有干系人安排一次电话会议。 | 向所有干系人发送邮件。 | 参考干系人参与计划。 | 参考沟通管理计划。 |  | 项目经理应参考沟通管理计划,该计划定义了项目信息的规划、管理、监督与控制方式。计划针对每个干系人群体说明了沟通需求、方法、格式、频率和渠道。在拥有分布式干系人的混合项目中,沟通管理计划应对不同时区与方法论带来的挑战,确保反馈机制适当、及时且有效。 | Un proyecto híbrido tiene varios problemas tanto en la entrega ágil del producto como en el desarrollo predictivo de la estrategia de marketing. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para recibir retroalimentación de interesados ubicados en distintas zonas horarias? | Programar una llamada de conferencia para todos los interesados. | Enviar un correo electrónico a todos los interesados. | Consultar el plan de involucramiento de los interesados. | Consultar el plan de gestión de las comunicaciones. |  | El director del proyecto debe consultar el plan de gestión de las comunicaciones, que define cómo se planifica, gestiona, monitorea y controla la información del proyecto. Especifica requisitos, métodos, formatos, frecuencias y canales para cada grupo de interesados. En proyectos híbridos con interesados distribuidos, este plan aborda los desafíos de zonas horarias y metodologías, asegurando mecanismos de retroalimentación apropiados, oportunos y efectivos. | あるハイブリッドプロジェクトは、製品のアジャイル開発とマーケティング戦略の予測型開発の双方で複数の問題を抱えている。異なるタイムゾーンに分散するステークホルダーからフィードバックを得るために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 全ステークホルダー対象の電話会議を設定する。 | 全ステークホルダーにメールを送る。 | ステークホルダーエンゲージメント計画を参照する。 | コミュニケーションマネジメント計画を参照する。 |  | プロジェクトマネージャーは、プロジェクト情報の計画・管理・監視・統制を定めたコミュニケーションマネジメント計画を参照すべきである。同計画は各ステークホルダーグループのコミュニケーション要件、方法、形式、頻度、チャネルを規定する。分散したステークホルダーを抱えるハイブリッドプロジェクトでは、タイムゾーンや方法論の差異に対応し、適切でタイムリーかつ効果的なフィードバック機構を確保する。
1716 | 某公司在预测型项目方面有大量经验。项目管理办公室(PMO)一直试图在项目管理框架内引入迭代式工具,并要求项目经理在当前项目中使用这些工具。在迭代式工具成功引入之后,PMO 要求项目经理评估这些工具为项目带来的收益。项目经理应该怎么做? | 更新沟通管理计划以纳入与干系人的绩效评审会议。 | 确定项目期间需监控的数据以及预期绩效与目标。 | 准备并向指导委员会提交状态报告以更新绩效监控。 | 与干系人开展评审,讨论该方法可能为项目带来的潜在收益。 |  | 正确答案是 B。要识别迭代工具带来的效益，项目经理必须确定要监控哪些数据以及预期效益，这样才能衡量实际效益。与干系人讨论潜在效益（D）只是推测。更新沟通计划（A）和提交状态报告（C）都无法确定如何衡量效益。 | Una empresa tiene mucha experiencia en proyectos predictivos. La oficina de dirección de proyectos (PMO) ha intentado implementar herramientas iterativas dentro del marco de gestión, y le pidió al director del proyecto usarlas en su proyecto actual. Tras la implementación exitosa, la PMO le pide determinar los beneficios que estas herramientas aportaron. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para incluir reuniones de revisión de desempeño con los interesados. | Determinar los datos a monitorear durante el proyecto y el desempeño y metas esperados. | Preparar y enviar un informe de estado al comité directivo para actualizar el monitoreo de desempeño. | Realizar revisiones con los interesados para discutir los beneficios potenciales que el enfoque puede haber aportado al proyecto. |  | La respuesta correcta es B. Para identificar los beneficios de las herramientas iterativas, el director del proyecto debe definir qué datos monitorear y cuáles son los beneficios esperados, de modo que puedan medirse los beneficios reales. Discutir los beneficios potenciales con los interesados (D) es especulativo. Actualizar el plan de comunicaciones (A) y presentar un informe de estado (C) no establecen cómo se miden los beneficios. | ある会社は予測型プロジェクトの経験が豊富である。PMOはプロジェクトマネジメント枠組みの中に反復型のツールを導入しようとしており、プロジェクトマネージャーに現在のプロジェクトでこれらを使うよう依頼した。反復型ツールの導入が成功した後、PMOはそれがプロジェクトにもたらした便益を評価するよう求めた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | パフォーマンスレビュー会議を含めるようコミュニケーションマネジメント計画を更新する。 | プロジェクト期間中に監視するデータと、期待されるパフォーマンス・目標を決定する。 | パフォーマンス監視を更新するため、ステアリングコミッティにステータスレポートを準備・提出する。 | そのアプローチがプロジェクトにもたらした潜在的便益を、ステークホルダーとレビューで議論する。 |  | 正解は B。反復型ツールの便益を特定するには、どのデータを監視するかと期待される便益を定義し、実際の便益を測定できるようにしなければならない。ステークホルダーと潜在的な便益を話し合う（D）のは推測にとどまる。コミュニケーション計画の更新（A）や状況報告書の提出（C）では、便益の測り方は決まらない。
1717 | 某预测型项目的执行发起人请一位有敏捷经验的项目经理评估该项目是否可以使用敏捷方法执行。在判断项目是否适合敏捷方法时,项目经理应考虑哪个因素? | 项目范围已明确定义,且需求已确定优先级。 | 项目团队拥有共同办公空间且能够协同工作。 | 该项目是 IT 项目,对组织影响极小。 | 项目范围可分解为更小的部分,首个部分代表最小可行产品(MVP)。 |  | 在评估项目是否适合敏捷方法时,关键因素是项目范围能否被分解为更小的部分,且首个部分能代表最小可行产品(MVP)。敏捷的优势在于通过迭代交付产品增量来获取客户反馈并适应变化。如果范围可拆分为有价值、可测试的增量,则适合敏捷。范围明确且需求已排序(A)更符合预测型方法。共同办公团队(B)有帮助但不是决定因素。仅是 IT 项目且影响小(C)并不能表明适合敏捷。 | Un patrocinador ejecutivo de un proyecto predictivo le pidió a un director del proyecto experimentado en agile que evaluara si el proyecto podría ejecutarse con un enfoque ágil. ¿Qué factor debería considerar el director del proyecto al determinar si el proyecto es adecuado para un enfoque ágil? | El alcance está bien definido y los requisitos están priorizados. | El equipo cuenta con un espacio colocalizado y puede trabajar conjuntamente. | El proyecto es de tecnología y tiene un impacto mínimo en la organización. | El alcance del proyecto se puede descomponer en partes más pequeñas, donde la primera representa un producto mínimo viable (MVP). |  | Al evaluar si un proyecto es apto para un enfoque ágil, el factor clave es si el alcance puede descomponerse en partes más pequeñas, con la primera representando un producto mínimo viable (MVP). La fortaleza de agile es la entrega iterativa de incrementos del producto que permiten retroalimentación y adaptación. Si el alcance puede dividirse en incrementos valiosos y testeables, agile es adecuado. Un alcance bien definido con requisitos priorizados (A) es más propio del enfoque predictivo. Un equipo colocalizado (B) ayuda pero no determina la idoneidad. Ser un proyecto de TI con impacto mínimo (C) no indica idoneidad ágil. | ある予測型プロジェクトのエグゼクティブスポンサーが、アジャイル経験豊富なプロジェクトマネージャーに、プロジェクトをアジャイルで実行可能か評価するよう依頼した。プロジェクトがアジャイルアプローチに適しているかを判断する際に、プロジェクトマネージャーが考慮すべき要因は何か? | プロジェクトのスコープが明確に定義され、要件が優先順位付けされている。 | プロジェクトチームが同一場所で協働できる空間を持っている。 | ITプロジェクトであり、組織への影響が最小限である。 | プロジェクトスコープを小さく分割でき、最初の部分が最小実行可能製品(MVP)を表す。 |  | プロジェクトがアジャイルに適するか評価する際の鍵となる要因は、スコープを小さな単位に分割でき、最初の単位がMVPを表せるかである。アジャイルの強みは、顧客フィードバックと適応を可能にする増分の反復的な提供にある。スコープを価値あるテスト可能な増分に分けられるなら、アジャイルが適する。明確な範囲と優先順位付けされた要件(A)は予測型寄り。同一拠点チーム(B)は有用だが決定要因ではない。ITで影響が小さい(C)はアジャイル適性を示さない。
1718 | 某敏捷项目的首席项目经理需要对需求进行优先级排序、定义初始产品的范围,并通过一系列多个版本交付已批准的范围。项目经理接下来应该怎么做? | 确定每个需求的预期收益,以最大化整体业务价值。 | 与产品负责人合作评估并对需求进行优先级排序。 | 按提出需求的干系人层级对需求进行优先级排序。 | 请首席开发人员主持与干系人的会议以达成有序清单。 |  | 当首席项目经理需要对需求排序、定义初始范围并按多个版本交付时,下一步应是与产品负责人合作评估并对需求进行优先级排序。产品负责人带来对待办列表排序至关重要的业务价值视角。确定预期收益以最大化业务价值(A)是评估的一部分,而非独立步骤。按干系人层级排序(C)忽视真实业务价值。请首席开发人员主持与干系人的会议(D)指派了错误的人来主导优先级排序。 | Un director líder de un proyecto ágil necesita priorizar requisitos, definir el alcance del producto inicial y entregar el alcance aprobado en una serie de múltiples versiones. ¿Qué debería hacer a continuación? | Determinar los beneficios esperados de cada requisito para maximizar el valor de negocio global. | Trabajar con el product owner para evaluar y priorizar los requisitos. | Priorizar los requisitos según el nivel jerárquico de los interesados solicitantes. | Pedir al desarrollador líder que dirija una reunión con los interesados para acordar una lista ordenada. |  | Cuando un director líder necesita priorizar requisitos, definir el alcance inicial y entregar en múltiples versiones, el siguiente paso es trabajar con el product owner para evaluar y priorizar. El product owner aporta la perspectiva de valor de negocio esencial para priorizar el backlog. Determinar beneficios para maximizar valor (A) es parte de la evaluación, no un paso independiente. Priorizar por jerarquía (C) ignora el valor real. Pedir al desarrollador líder que dirija (D) asigna a la persona equivocada. | あるアジャイルプロジェクトのリードプロジェクトマネージャーは、要件の優先順位付け、初期製品のスコープ定義、そして承認されたスコープを複数バージョンで段階的に提供する必要がある。次に何をすべきか? | 全体のビジネス価値を最大化するため、各要件の期待便益を決定する。 | プロダクトオーナーと協力して要件を評価・優先順位付けする。 | 要求元ステークホルダーの階層レベルに基づいて要件を優先順位付けする。 | リード開発者にステークホルダーとの会議を主催させ、順序付きリストを合意させる。 |  | リードプロジェクトマネージャーが要件の優先順位付け、初期スコープ定義、複数バージョンでの提供を行う場合、次のステップはプロダクトオーナーと協力して要件を評価・優先順位付けすることである。プロダクトオーナーはバックログ優先順位付けに不可欠なビジネス価値の視点を提供する。期待便益の決定(A)は評価の一部で単独ステップではない。階層に基づく優先順位付け(C)は実際のビジネス価値を無視する。リード開発者に主催させる(D)は優先順位付けを主導する人選を誤っている。
1719 | 在向干系人展示组织运作流程图时,部分干系人对若干已记录的流程不熟悉,另一些则指出有些已记录的流程已被废止。项目发起人注意到该图已有数年之久,要求立即更新版本。项目经理应该怎么做? | 召集并组建由专家与干系人组成的团队,更新流程图以反映当前情况。 | 召集整个项目团队,根据当前版本制作新的流程图。 | 与一名顾问及项目发起人合作制作新的流程图。 | 提出变更请求并请项目发起人批准,然后再更新流程图。 |  | 正确答案是 A。组建由专家与干系人组成的团队,更新流程图以反映当前情况。干系人参与需要主动的沟通与对齐。项目经理应理解干系人需求、保持透明,并妥善处理关切以确保项目成功。 | Al presentar diagramas de flujo de las operaciones de la organización, los interesados no reconocen varios procesos registrados, y otros señalan que algunos procesos fueron descontinuados. El patrocinador del proyecto nota que el diagrama tiene varios años y desea una versión actualizada de inmediato. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reunir y formar equipos de expertos e interesados para actualizar los diagramas de flujo y reflejar las condiciones actuales. | Reunir a todo el equipo del proyecto para producir nuevos diagramas de flujo a partir de las versiones actuales. | Trabajar con un consultor y el patrocinador del proyecto para producir nuevos diagramas. | Levantar una solicitud de cambio y pedir al patrocinador que la apruebe para actualizar los diagramas. |  | La respuesta correcta es A. Reunir equipos de expertos e interesados para actualizar los diagramas y reflejar las condiciones actuales. El involucramiento de interesados requiere comunicación proactiva y alineación. El director del proyecto debe entender las necesidades de los interesados, mantener transparencia y atender preocupaciones para asegurar el éxito. | 組織業務のフローチャートを提示したところ、ステークホルダーの一部は記録された複数のプロセスを認識しておらず、他のステークホルダーは一部のプロセスが廃止済みと指摘した。プロジェクトスポンサーは、図が数年前のものであることに気づき、直ちに更新版を求めている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 専門家とステークホルダーのチームを編成し、現状を反映するようフローチャートを更新する。 | プロジェクトチーム全体を集め、現行版から新しいフローチャートを作成する。 | コンサルタントとスポンサーと協力して新しいフローチャートを作成する。 | 変更要求を起票し、スポンサーの承認を得てフローチャートを更新する。 |  | 正解はAである。専門家とステークホルダーのチームを編成し、現状を反映するようフローチャートを更新する。ステークホルダーエンゲージメントには能動的なコミュニケーションと整合が必要である。プロジェクトマネージャーはステークホルダーのニーズを理解し、透明性を保ち、懸念に対処してプロジェクト成功を確実にすべきである。
1720 | 一名担忧的团队成员向项目经理抱怨,另一名团队成员在团队会议上具有破坏性并喜欢争辩。项目经理获悉该名成员最近刚克服了一段艰难的个人处境。项目经理应如何处理这一关切? | 通知该破坏性成员的职能经理,要求立即制止该行为。 | 提供团队建设活动,使团队学会克服破坏性行为。 | 请求与该破坏性成员单独会面,协助化解问题。 | 鼓励自我管理,请那名担忧的团队成员直接与该破坏性成员沟通。 |  | 当团队成员在会议上具有破坏性,且项目经理知晓其刚经历艰难的个人处境时,项目经理应请求与该成员单独会面并协助化解问题。私下的、富有同理心的沟通能解决根本原因。通知职能经理(A)在不了解情况下就升级。提供团建活动(B)过于间接。鼓励自我管理(D)将负担推给那位担忧的成员。 | Un miembro preocupado del equipo se queja al director del proyecto de que otro miembro está siendo disruptivo y discutidor durante las reuniones. El director del proyecto recibió información de que ese miembro recientemente superó una situación personal difícil. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para abordar la preocupación? | Informar al gerente funcional del miembro disruptivo que el comportamiento debe detenerse de inmediato. | Proporcionar actividades de team building para que el equipo aprenda a superar el comportamiento disruptivo. | Solicitar una reunión con el miembro disruptivo y ayudar a resolver el problema. | Fomentar el autogobierno y pedir al miembro preocupado que hable directamente con el disruptivo. |  | Cuando un miembro es disruptivo y el director del proyecto sabe que superó una situación personal difícil, debe solicitar una reunión con ese miembro y ayudar a resolver la situación. Una conversación privada y empática aborda la causa raíz. Informar al gerente funcional (A) escala sin entender. Las actividades de team building (B) son indirectas. Fomentar el autogobierno (D) carga al miembro preocupado. | 心配したプロジェクトメンバーが、別のメンバーが会議で破壊的で議論を吹っ掛けてくると不満を伝えた。プロジェクトマネージャーは、そのメンバーが最近困難な個人的状況を乗り越えたばかりであるという情報を得ている。この懸念に対処するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | その破壊的なメンバーの機能管理者に、行動を直ちにやめさせるよう通知する。 | 破壊的な行動を乗り越える方法を学べるよう、チームビルディング活動を提供する。 | その破壊的なメンバーとの面談を要請し、問題解決を支援する。 | 自治を促し、心配したメンバーに対して当該メンバーと直接話すよう依頼する。 |  | メンバーが会議で破壊的に振る舞い、最近個人的な困難を乗り越えたとプロジェクトマネージャーが知っている場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーとの個別面談を要請し問題解決を助けるべきである。私的で共感的な対話が根本原因に対処する。機能管理者への通知(A)は理解せずにエスカレーションすることになる。チームビルディング(B)は間接的すぎる。自治の奨励(D)は心配したメンバーに負担を押し付ける。
1721 | 项目结束时，应监管要求，项目经理被要求提交项目文档以进行内部审计。项目经理在项目开始时应该做什么，以确保项目文档能够满足这些要求？ | 实施新的变更控制策略 | 进行文档审查 | 更新项目模板 | 与干系人确认文档要求 |  | 在项目启动阶段，项目经理应与干系人确认文档要求，包括格式、内容、质量标准、频率和分发方式。这样可以确保项目文档在整个生命周期内满足干系人的期望、监管义务和合同要求。文档审查、模板更新和变更控制策略虽然有助于文档管理，但若未首先建立明确的干系人需求，则不足以满足要求。 | Al final de un proyecto, se le pide al director del proyecto que presente la documentación del proyecto para una auditoría interna en respuesta a requisitos regulatorios. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto al inicio del proyecto para asegurar que la documentación cumpliera con estos requisitos? | Implementar una nueva política de control de cambios | Realizar una revisión de la documentación | Actualizar las plantillas del proyecto | Confirmar los requisitos de documentación con los interesados |  | Al iniciar el proyecto, el director del proyecto debe confirmar los requisitos de documentación con los interesados, incluyendo formato, contenido, estándares de calidad, frecuencia y métodos de distribución. Esto garantiza que la documentación cumpla con las expectativas de los interesados, las obligaciones regulatorias y los requisitos contractuales durante todo el ciclo de vida. Aunque las revisiones de documentos, las actualizaciones de plantillas y las políticas de control de cambios apoyan la gestión documental, son insuficientes sin establecer primero requisitos claros de los interesados. | プロジェクト終了時、規制要件への対応として、プロジェクトマネージャーは内部監査用のプロジェクト文書の提出を求められた。これらの要件を満たすプロジェクト文書を確実にするために、プロジェクトマネージャーはプロジェクト開始時に何をすべきだったか？ | 新しい変更管理方針を導入する | 文書レビューを実施する | プロジェクトテンプレートを更新する | ステークホルダーと文書化要件を確認する |  | プロジェクト立ち上げ時、PMはフォーマット、内容、品質基準、頻度、配布方法を含む文書化要件をステークホルダーと確認すべきである。これにより、プロジェクト文書がライフサイクル全体を通じてステークホルダーの期待、規制上の義務、契約要件を満たすことが保証される。文書レビュー、テンプレート更新、変更管理方針は文書管理を支援するが、まず明確なステークホルダー要件を確立しなければ不十分である。
1722 | 项目经理正在负责一个软件开发项目。一名团队成员抱怨说，由于项目任务非常简单，没有必要进行质量控制。项目经理理解，从项目中删除质量管理计划也将有助于降低成本，而这对客户来说很重要。项目经理应该怎么做？ | 将在没有质量管理计划的情况下启动项目登记为风险，并将节省的预算分配到管理储备 | 向管理层确认该团队成员有足够的经验在没有质量控制的情况下开发软件 | 请客户在接受项目可交付成果后下令进行外部质量审计，并削减项目预算 | 制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同样重要 |  | 质量管理计划定义了在整个项目生命周期中为实现质量目标所采用的方法、标准、准则、活动、工具和纠正措施。质量与成本和进度管理同等重要——它是项目管理三角中与范围、时间和成本并列的关键约束。项目经理应制定该计划，以预防缺陷和返工、提高客户满意度、改善团队绩效、降低风险和成本，并提升整体项目价值。当团队成员质疑质量控制的必要性时，项目经理应说明QC活动（测试、检查、审查）如何帮助及早发现并纠正问题，最终交付符合客户期望的产品。 | Un director del proyecto está trabajando en un proyecto de desarrollo de software. Un miembro del equipo se queja de que, dado que las tareas del proyecto son muy simples, no hay razón para realizar control de calidad. El director del proyecto entiende que eliminar el plan de gestión de calidad también ayudará a reducir costos, lo cual es importante para el cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Registrar como riesgo el inicio del proyecto sin un plan de gestión de calidad y asignar el ahorro presupuestario a la reserva de gestión | Obtener confirmación de la dirección de que el miembro del equipo tiene suficiente experiencia para desarrollar software sin control de calidad | Pedir al cliente que solicite una auditoría externa de calidad después de aceptar el entregable y reducir el presupuesto del proyecto | Desarrollar el plan de gestión de calidad, ya que la calidad es tan importante como la gestión de costos y cronograma |  | Un plan de gestión de calidad define la metodología, estándares, criterios, actividades, herramientas y acciones correctivas aplicadas durante todo el ciclo de vida del proyecto para alcanzar los objetivos de calidad. La calidad es tan importante como la gestión de costos y cronograma; es una restricción clave en el triángulo de gestión de proyectos junto con alcance, tiempo y costo. El director del proyecto debe desarrollar este plan para prevenir defectos y retrabajo, aumentar la satisfacción del cliente, mejorar el desempeño del equipo, reducir riesgos y costos, e incrementar el valor general del proyecto. Cuando los miembros del equipo cuestionan la necesidad del control de calidad, el director del proyecto debe explicar cómo las actividades de QC (pruebas, inspección, revisión) ayudan a identificar y corregir problemas tempranamente, entregando finalmente un producto que cumpla con las expectativas del cliente. | プロジェクトマネージャーはソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいる。あるチームメンバーは、プロジェクトのタスクが非常に単純であるため品質管理を行う理由はないと不満を述べる。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトから品質マネジメント計画を削除することがコスト削減にもつながり、それが顧客にとって重要であることを理解している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 品質マネジメント計画なしでプロジェクトを開始することをリスクとして登録し、予算節約分をマネジメント予備に配分する | そのチームメンバーが品質管理なしでソフトウェアを構築できる十分な経験を持っていることをマネジメントから確認を得る | 顧客にプロジェクト成果物を受け入れた後に外部品質監査を発注するよう依頼し、プロジェクト予算を削減する | 品質はコストやスケジュール管理と同じく重要であるため、品質マネジメント計画を策定する |  | 品質マネジメント計画は、品質目標を達成するためにプロジェクトライフサイクル全体に適用される方法論、基準、判断規準、活動、ツール、是正処置を定義する。品質はコストやスケジュール管理と同等に重要であり、スコープ・時間・コストと並ぶプロジェクトマネジメントの三角形における重要な制約である。PMはこの計画を策定し、欠陥や手戻りを防ぎ、顧客満足を高め、チームのパフォーマンスを改善し、リスクとコストを低減し、プロジェクト全体の価値を高めるべきである。チームメンバーが品質管理の必要性に疑問を呈する場合、PMはQC活動（テスト、検査、レビュー）が問題を早期に特定・修正し、最終的に顧客の期待を満たす製品を提供するのにどのように役立つかを説明すべきである。
1723 | 一位项目经理被任命负责一个数百万美元的项目。该项目被认为是高风险的，因为以前没有承担过类似项目，也没有历史数据。一些外部干系人不愿提供支持。项目经理应采取什么方法？ | 由于项目缺乏赞助且被视为高风险，说服高级管理层关闭项目 | 召开项目团队会议，然后更新风险登记册和项目管理计划 | 就项目约束、假设和关键输入与干系人建立对话 | 审查与执行项目的组织有关的特定计划、流程、政策和知识 |  | 在被任命负责一个没有历史数据且面临外部干系人不愿支持的高风险数百万美元项目时，项目经理应就项目约束、假设和关键输入与干系人建立对话。直接接触能够建立理解和支持。说服管理层关闭项目（A）是放弃举措。召开团队会议更新登记册（B）只关注内部。审查组织计划和政策（D）是准备性工作，但未解决干系人的不愿支持问题。 | Un director del proyecto ha sido designado para un proyecto multimillonario. El proyecto se considera de alto riesgo ya que no se han llevado a cabo proyectos similares antes y no hay datos históricos. Algunos interesados externos son reacios a brindar apoyo. ¿Qué enfoque debe tomar el director del proyecto? | Convencer a la alta dirección de cerrar el proyecto, ya que carece de patrocinio y se considera de alto riesgo | Organizar una reunión del equipo del proyecto y luego actualizar el registro de riesgos y el plan para la dirección del proyecto | Establecer un diálogo con los interesados sobre las restricciones, supuestos y entradas críticas del proyecto | Examinar los planes, procesos, políticas y conocimientos específicos de la organización que ejecuta el proyecto |  | Cuando se le asigna un proyecto multimillonario de alto riesgo sin datos históricos y enfrenta interesados externos reacios, el director del proyecto debe establecer un diálogo con los interesados sobre las restricciones, supuestos y entradas críticas del proyecto. La participación directa genera comprensión y apoyo. Convencer a la dirección de cerrar el proyecto (A) abandona la iniciativa. Organizar una reunión de equipo para actualizar registros (B) se enfoca internamente. Examinar planes y políticas organizacionales (D) es preparatorio pero no aborda la resistencia de los interesados. | プロジェクトマネージャーが数百万ドル規模のプロジェクトに任命された。類似プロジェクトが過去に実施されたことがなく、過去データもないため、このプロジェクトはハイリスクと見なされている。一部の外部ステークホルダーは支援に消極的である。プロジェクトマネージャーはどのようなアプローチを取るべきか？ | プロジェクトには支援がなくハイリスクと見なされるため、シニアマネジメントを説得してプロジェクトを終了する | プロジェクトチーム会議を開催し、リスク登録簿とプロジェクトマネジメント計画書を更新する | プロジェクトの制約、前提、重要なインプットについてステークホルダーと対話を確立する | プロジェクトを実施する組織に固有の計画、プロセス、方針、知識を調査する |  | 過去データがなく外部ステークホルダーが消極的なハイリスクの数百万ドル規模プロジェクトに任命された場合、PMはプロジェクトの制約、前提、重要なインプットについてステークホルダーと対話を確立すべきである。直接的な関与によって理解と支援が築かれる。マネジメントを説得してプロジェクトを終了する（A）はイニシアチブを放棄する。チーム会議で登録簿を更新する（B）は内部に焦点を当てている。組織計画や方針の調査（D）は準備的だがステークホルダーの消極性に対処していない。
1724 | 一名团队成员与一位项目发起人相处不好。该发起人要求将该团队成员调往另一个项目。项目经理接下来应该做什么来解决这种情况？ | 回顾过去类似情况的解决方案，并对团队应用相同的策略 | 与该团队成员会面，确定改进领域以满足发起人 | 召开团队会议，解释项目的基本规则 | 找出发起人和团队成员行为背后的原因 |  | 当团队成员与发起人发生冲突，且发起人要求调动时，项目经理应首先找出发起人和团队成员行为背后的原因。理解双方观点能在采取行动前实现知情的冲突解决。回顾过去类似情况（A）可能不适用于当前情境。与团队成员会面讨论改进领域（B）假设团队成员有错。解释基本规则（C）有帮助但未解决具体的人际问题。 | Un miembro del equipo no se lleva bien con uno de los patrocinadores del proyecto. El patrocinador ha solicitado mover al miembro del equipo a otro proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación para resolver la situación? | Revisar la resolución de una situación pasada similar y aplicar la misma estrategia al equipo | Reunirse con el miembro del equipo e identificar áreas de mejora para satisfacer al patrocinador | Realizar una reunión con el equipo y explicar las reglas básicas del proyecto | Identificar el razonamiento detrás del comportamiento del patrocinador y del miembro del equipo |  | Cuando un miembro del equipo y un patrocinador están en conflicto y el patrocinador solicita un traslado, el director del proyecto debe primero identificar el razonamiento detrás del comportamiento de ambos. Comprender ambas perspectivas permite una resolución informada del conflicto antes de actuar. Revisar situaciones pasadas similares (A) puede no aplicar al contexto actual. Reunirse con el miembro del equipo sobre áreas de mejora (B) presupone que el miembro del equipo es el culpable. Explicar las reglas básicas (C) es útil pero no aborda el problema interpersonal específico. | あるチームメンバーがプロジェクトスポンサーの一人とうまくいっていない。スポンサーはそのチームメンバーを別のプロジェクトに異動させるよう要求している。状況を解決するためにプロジェクトマネージャーが次にすべきことは何か？ | 過去の類似状況の解決策を確認し、同じ戦略をチームに適用する | チームメンバーと面談し、スポンサーを満足させるための改善領域を特定する | チームと会議を開き、プロジェクトのグラウンドルールを説明する | スポンサーとチームメンバーの行動の背後にある理由を特定する |  | チームメンバーとスポンサーが対立し、スポンサーが異動を要求している場合、PMはまずスポンサーとチームメンバー双方の行動の背後にある理由を特定すべきである。両者の視点を理解することで、行動を取る前に情報に基づくコンフリクト解決が可能となる。過去の類似状況のレビュー（A）は現在の状況に当てはまらないかもしれない。改善領域についてチームメンバーと面談する（B）はチームメンバーに非があると仮定している。グラウンドルールの説明（C）は有用だが、特定の対人問題には対処していない。
1725 | 项目经理刚刚开始领导一个项目团队，前任项目经理已辞职。在对项目进行快速评估后，明显发现由于在如何完成任务上持续存在分歧，团队士气低落。任务比预测时间长，项目进度落后。项目经理应该怎么做？ | 赶工项目时间线以确保项目恢复进度 | 根据已识别的延误发出变更请求以延长项目进度 | 与项目团队召开会议，讨论并解决分歧根源 | 通知干系人项目将因之前的团队管理而延误 |  | 当团队士气因任务完成方法的持续分歧而低落且项目进度落后时，项目经理应与团队召开会议，讨论并解决分歧根源。直接的冲突解决能识别根本原因并促成协作解决方案。赶工时间线（A）施加压力却未解决士气问题。发出变更请求延长进度（B）是接受现状。通知干系人延误（D）是沟通而非解决。 | El director del proyecto recién comenzó a liderar un equipo de proyecto del cual renunció el director anterior. Tras una evaluación rápida del proyecto, es evidente que la moral del equipo es baja debido a desacuerdos continuos sobre cómo completar las tareas. Las tareas están tomando más tiempo del previsto y el proyecto está atrasado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aplicar intensificación al cronograma del proyecto para asegurar que vuelva a estar al día | Emitir una solicitud de cambio para extender el cronograma del proyecto basada en los retrasos identificados | Realizar una reunión con el equipo del proyecto para discutir y abordar las fuentes del desacuerdo | Informar a los interesados que el proyecto se retrasará debido a la gestión previa del equipo |  | Cuando la moral del equipo es baja debido a desacuerdos continuos sobre los métodos de finalización de tareas y el proyecto está retrasado, el director del proyecto debe realizar una reunión con el equipo para discutir y abordar las fuentes del desacuerdo. La resolución directa de conflictos identifica las causas raíz y fomenta soluciones colaborativas. La intensificación del cronograma (A) añade presión sin abordar la moral. Emitir una solicitud de cambio para extender el cronograma (B) acepta la situación. Informar a los interesados del retraso (D) comunica sin resolver. | プロジェクトマネージャーが、前任のPMが辞任したプロジェクトチームを率い始めたばかりである。プロジェクトを簡単に評価した結果、タスクの完了方法に関する継続的な意見の相違によりチームの士気が低下していることが明らかになった。タスクは予測より長くかかっており、プロジェクトはスケジュールから遅れている。PMは何をすべきか？ | プロジェクトを予定に戻すためにプロジェクトのタイムラインをクラッシングする | 特定された遅延に基づいてプロジェクトスケジュールを延長する変更要求を発行する | プロジェクトチームと会議を開催し、意見の相違の原因について議論し対処する | 以前のチームマネジメントが原因でプロジェクトが遅延することをステークホルダーに通知する |  | タスク完了方法に関する継続的な意見の相違によりチームの士気が低下し、プロジェクトがスケジュールから遅れている場合、PMはチームと会議を開催し、意見の相違の原因について議論し対処すべきである。直接的なコンフリクト解決により根本原因が特定され、協働的な解決策が促される。タイムラインのクラッシング（A）は士気に対処せずプレッシャーを加える。スケジュール延長の変更要求発行（B）は状況を受け入れている。ステークホルダーへの遅延通知（D）は解決せずに伝達するだけである。
1726 | 项目的一项可交付成果是每两周为学生翻译和打印材料。打印服务可用，但没有保证的时间表，因为其他项目的利润显著更高且优先级更高。项目经理应该怎么做以减轻材料未能按时打印的风险？ | 与经理会面以将打印材料的优先级设为高 | 在资源管理计划中包含风险应对 | 专门为该项目购买高产量打印机 | 创建变更请求以修改打印要求 |  | 当双周学生材料的打印服务因其他更高优先级的项目而无法保证时，项目经理应在资源管理计划中包含风险应对。在资源计划中应对资源风险是系统性的方法。与经理会面以设定优先级（A）可能无法对抗利润更高的项目。购买专用打印机（C）可能过度。创建变更请求修改要求（D）改变了范围而非管理风险。 | Un entregable de un proyecto consiste en traducir e imprimir materiales para estudiantes cada dos semanas. Los servicios de impresión están disponibles pero sin plazos garantizados porque otros proyectos generan una ganancia significativamente mayor y tienen mayor prioridad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mitigar el riesgo de no tener los materiales impresos a tiempo? | Reunirse con el gerente para establecer una alta prioridad para la impresión de los materiales | Incluir una respuesta al riesgo en el plan de gestión de recursos | Comprar una impresora de alto volumen específicamente para este proyecto | Crear una solicitud de cambio para modificar los requisitos de impresión |  | Cuando los servicios de impresión para materiales bisemanales de estudiantes no están garantizados debido a proyectos de mayor prioridad, el director del proyecto debe incluir una respuesta al riesgo en el plan de gestión de recursos. Abordar los riesgos de recursos dentro del plan de recursos es sistemático. Reunirse con el gerente para establecer prioridad (A) puede no tener éxito frente a proyectos más rentables. Comprar una impresora dedicada (C) puede ser excesivo. Crear una solicitud de cambio para modificar los requisitos (D) cambia el alcance en lugar de gestionar el riesgo. | プロジェクトの成果物の一つは、2週間ごとに学生用の教材を翻訳し印刷することである。印刷サービスは利用可能だが、他のプロジェクトの利益が著しく高く優先順位が高いため、納期は保証されていない。教材を期限通りに印刷できないリスクを軽減するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | マネージャーと面談して教材印刷の優先度を高く設定する | 資源マネジメント計画書にリスク対応を含める | このプロジェクト専用に大容量プリンターを購入する | 印刷要件を変更する変更要求を作成する |  | 他の優先順位の高いプロジェクトのために隔週の学生用教材の印刷サービスが保証されていない場合、PMは資源マネジメント計画書にリスク対応を含めるべきである。資源計画書内で資源リスクに対処することは体系的である。マネージャーと面談して優先度を設定する（A）は利益の高いプロジェクトに対して成功しない可能性がある。専用プリンターの購入（C）は過剰かもしれない。要件を変更する変更要求の作成（D）はリスクマネジメントではなくスコープを変更する。
1727 | 两名团队成员之间持续存在误解，发现彼此难以共事。项目经理应如何处理这种情况？ | 警告团队成员注意他们的行为 | 对团队成员进行沟通技巧和人际行为方面的培训 | 调离其中一名团队成员 | 识别团队成员之间的问题，并引导他们走向解决方案 |  | 当两名团队成员持续存在误解且难以共事时，项目经理应识别他们之间的问题并引导他们走向解决方案。运用协作冲突解决技巧能解决根本原因并营造积极的团队环境。警告行为（A）未解决根本问题。沟通技巧培训（B）较为笼统，可能无法解决具体的人际冲突。调离团队成员（C）是回避解决的极端措施。 | Dos miembros del equipo tienen malentendidos constantes y les resulta difícil trabajar juntos. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Advertir a los miembros del equipo sobre su comportamiento | Capacitar a los miembros del equipo en técnicas de comunicación y comportamiento interpersonal | Remover a uno de los miembros del equipo | Identificar los problemas entre los miembros del equipo y guiarlos hacia una resolución |  | Cuando dos miembros del equipo tienen malentendidos constantes y les resulta difícil trabajar juntos, el director del proyecto debe identificar los problemas entre ellos y guiarlos hacia una resolución. Usar técnicas colaborativas de resolución de conflictos aborda las causas raíz y fomenta un ambiente de equipo positivo. Advertir sobre el comportamiento (A) no aborda los problemas subyacentes. Capacitar en técnicas de comunicación (B) es general y puede no resolver el conflicto interpersonal específico. Remover a un miembro del equipo (C) es una medida extrema que evita la resolución. | 二人のチームメンバーが継続的に誤解を抱き、共に働くことが困難になっている。プロジェクトマネージャーはこの状況をどう扱うべきか？ | チームメンバーに彼らの行動について警告する | チームメンバーにコミュニケーション技法と対人行動について研修を行う | チームメンバーの一人を異動させる | チームメンバー間の問題を特定し、解決へと導く |  | 二人のチームメンバーが継続的に誤解を抱き共に働くことが困難な場合、PMは彼らの間の問題を特定し、解決へと導くべきである。協働的なコンフリクト解決技法を用いることで根本原因に対処し、ポジティブなチーム環境を育成できる。行動についての警告（A）は根本的な問題に対処しない。コミュニケーション技法の研修（B）は一般的で、特定の対人コンフリクトを解決できないかもしれない。チームメンバーの異動（C）は解決を回避する極端な措置である。
1728 | 在第一次迭代之后，Scrum Master注意到一些团队成员在测试他们开发的产品时遇到困难。Scrum Master接下来应该做什么？ | 查看经验教训，并使用之前项目的测试流程 | 记录该问题并请一位资深成员指导这些团队成员 | 雇用新团队成员以实施正确的测试方式 | 记录该问题，看第二次迭代是否有改进 |  | 正确答案是 B。部分成员在测试方面有困难，这是团队内部的技能差距。记录问题并请资深成员辅导，可以利用团队已有的知识迅速提升能力。沿用以往项目的测试流程（A）未必适用，招聘新成员（C）过度，等着看是否改善（D）则过于被动。 | Después de la primera iteración, un scrum master nota que algunos de los miembros del equipo están teniendo dificultades para probar el producto desarrollado. ¿Qué debe hacer el scrum master a continuación? | Revisar las lecciones aprendidas y usar el proceso de pruebas de proyectos anteriores | Registrar el problema y pedir a un miembro senior que asesore a estos miembros del equipo | Contratar nuevos miembros del equipo para implementar la forma correcta de pruebas | Registrar el problema y ver si las mejoras se muestran en la segunda iteración |  | La respuesta correcta es B. Algunos miembros tienen dificultades con las pruebas, lo que es una brecha de habilidades dentro del equipo. Registrar el problema y pedir a un miembro sénior que los entrene desarrolla la capacidad rápidamente con el conocimiento que el equipo ya tiene. Reutilizar procesos de prueba anteriores (A) puede no encajar, contratar nuevos miembros (C) es excesivo y esperar a ver si mejora (D) es pasivo. | 最初のイテレーションの後、スクラムマスターは一部のチームメンバーが開発した製品のテストに苦労していることに気づいた。スクラムマスターは次に何をすべきか？ | 教訓を確認し、以前のプロジェクトのテストプロセスを使用する | 問題を記録し、シニアメンバーにこれらのチームメンバーを指導するよう依頼する | 正しいテスト方法を実装するために新しいチームメンバーを雇用する | 問題を記録し、2回目のイテレーションで改善が見られるか確認する |  | 正解は B。一部のメンバーがテストに苦戦しているのは、チーム内の技能の差である。課題として記録し、シニアメンバーにコーチングしてもらえば、チームがすでに持つ知識で素早く能力を高められる。過去のプロジェクトのテスト手順を流用する（A）と合わない可能性があり、新しいメンバーを雇う（C）のは過剰で、改善するか様子を見る（D）のは受け身である。
1729 | 业务经理和产品负责人正在请求一种更灵活的方式将变更纳入产品基线。他们担心相对于其他供应商失去上市时间。项目经理应该怎么做？ | 与关键干系人一起建立变更控制委员会（CCB） | 审查假设日志和项目管理计划以查找变更 | 确定适当的变更管理工具来执行项目 | 允许关键干系人进行一些变更以更快交付产品 |  | 当业务经理和产品负责人希望以更灵活的方式纳入变更以保持上市时间竞争力时，项目经理应确定适当的变更管理工具来执行项目。合适的工具能实现高效的变更处理。建立CCB（A）增加了结构但可能减慢变更。审查假设日志（B）是诊断性的。允许关键干系人直接进行变更（D）绕过了治理。 | El gerente de negocio y el dueño del producto están solicitando una forma más flexible de incorporar cambios en la línea base del producto. Les preocupa perder tiempo de comercialización frente a otros proveedores. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Establecer un comité de control de cambios (CCB) con interesados clave | Revisar el registro de supuestos y el plan para la dirección del proyecto en busca de cambios | Identificar herramientas adecuadas de gestión de cambios para llevar a cabo el proyecto | Permitir que los interesados clave realicen algunos cambios para entregar el producto más rápido |  | Cuando el gerente de negocio y el dueño del producto desean una forma más flexible de incorporar cambios para mantener la competitividad en tiempo de comercialización, el director del proyecto debe identificar herramientas adecuadas de gestión de cambios para ejecutar el proyecto. Las herramientas adecuadas permiten un procesamiento eficiente de los cambios. Establecer un CCB (A) añade estructura pero puede ralentizar los cambios. Revisar el registro de supuestos (B) es diagnóstico. Permitir que los interesados clave realicen cambios directamente (D) elude la gobernanza. | ビジネスマネージャーとプロダクトオーナーは、製品ベースラインに変更をより柔軟に組み込む方法を要求している。彼らは他のベンダーに対して市場投入時間を失うことを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 主要なステークホルダーとともに変更管理委員会（CCB）を設立する | 前提条件ログとプロジェクトマネジメント計画書で変更を確認する | プロジェクトを遂行するための適切な変更管理ツールを特定する | 製品をより速く提供するために、主要なステークホルダーが変更を行うことを許可する |  | ビジネスマネージャーとPOが市場投入時間の競争力を維持するために、より柔軟に変更を組み込む方法を望む場合、PMはプロジェクトを遂行するための適切な変更管理ツールを特定すべきである。適切なツールにより効率的な変更処理が可能になる。CCBの設立（A）は構造を加えるが変更を遅らせる可能性がある。前提条件ログのレビュー（B）は診断的である。主要ステークホルダーが直接変更することを許可する（D）はガバナンスを迂回する。
1730 | 一位项目经理被指派领导一个部署新系统的项目。干系人对项目目标和方法存在分歧。项目经理应该怎么做？ | 与项目团队进行范围讨论研讨会以创建工作分解结构（WBS），将任务分配给各实体，与所有干系人共享，并要求团队按计划完成任务 | 分解情况以确定分歧的根本原因，然后与每个干系人和参与实体讨论他们各自的角色和职责 | 根据项目章程创建角色和职责矩阵，并请发起人与所有干系人共享以提供可信权威 | 与所有干系人召开总会议，审查并讨论每个人的活动列表 |  | 项目经理应分解分歧情况，确定根本原因，并与每个干系人讨论各自的角色和职责。这涉及使用干系人分析、沟通管理、冲突解决和谈判，以解决根本问题并使干系人与项目愿景和目标保持一致。项目章程作为澄清目标、范围和可交付成果的参考。 | Un director del proyecto ha sido asignado para liderar un proyecto de implementación de un nuevo sistema. Los interesados están en desacuerdo sobre los objetivos y el enfoque del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar talleres de definición de alcance con el equipo del proyecto para crear una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS), asignar tareas a varias entidades, compartir esto con todos los interesados y pedir al equipo que complete sus tareas según lo programado | Desglosar la situación para identificar las causas raíz del desacuerdo y luego trabajar con cada interesado y entidad participante en sus roles y responsabilidades exactos | Crear una matriz de roles y responsabilidades basada en el acta de constitución del proyecto y pedir al patrocinador que la comparta con todos los interesados para proporcionar autoridad creíble | Realizar una reunión general con todos los interesados y revisar y abordar una lista de actividades para cada uno |  | El director del proyecto debe desglosar la situación de desacuerdo, identificar las causas raíz y trabajar con cada interesado en sus roles y responsabilidades exactos. Esto implica utilizar análisis de interesados, gestión de comunicaciones, resolución de conflictos y negociación para abordar los problemas subyacentes y alinear a los interesados con la visión y los objetivos del proyecto. El acta de constitución del proyecto sirve como referencia para aclarar objetivos, alcance y entregables. | プロジェクトマネージャーが新システムを展開するプロジェクトを率いるよう任命された。ステークホルダーはプロジェクトの目標とアプローチについて意見が一致していない。PMは何をすべきか？ | プロジェクトチームとスコーピングワークショップを実施して作業分解構成（WBS）を作成し、タスクを各事業体に割り当て、これを全ステークホルダーと共有し、チームに予定通りタスクを完了するよう依頼する | 状況を分解して意見の相違の根本原因を特定し、その後各ステークホルダーおよび参加事業体と彼らの正確な役割と責任について協働する | プロジェクト憲章に基づいて役割と責任のマトリクスを作成し、信頼できる権威を提供するためにスポンサーに全ステークホルダーと共有するよう依頼する | 全ステークホルダーと全体会議を開催し、それぞれの活動リストをレビューし対処する |  | PMは意見の相違の状況を分解し、根本原因を特定し、各ステークホルダーと彼らの正確な役割と責任について協働すべきである。これには、根本問題に対処しステークホルダーをプロジェクトのビジョンと目標に整合させるために、ステークホルダー分析、コミュニケーションマネジメント、コンフリクト解決、交渉を使用することが含まれる。プロジェクト憲章は目標、スコープ、成果物を明確にするための参照として機能する。
1731 | 产品负责人在待办列表中添加了新的高优先级工作。项目经理与一个专职敏捷团队合作，该团队不专长于这一特定工作领域。团队审查了这项工作并希望接受它，但承认其效率水平可能不及在该领域具有专长的另一团队。在这种情况下，项目经理应该怎么做？ | 接受工作并将其外包给具有专业技能的另一团队；然后整合解决方案 | 从该团队的待办列表中拒绝该工作，并请产品负责人将其添加到另一团队的待办列表中 | 在团队中临时添加具有专业技能的成员，以高度自信地完成工作 | 评估可能的项目延迟影响，如果影响可容忍，则鼓励团队接受该工作 |  | 当专职敏捷团队希望接受其专业领域之外的新高优先级工作但效率可能降低时，项目经理应评估可能的延迟影响，并在影响可容忍的情况下鼓励团队接受该工作。在风险与团队成长之间取得平衡是务实的做法。外包给另一团队（A）增加了复杂性。拒绝该工作（B）降低了团队的所有权感。增加临时专家（C）在影响可容忍的情况下可能没有必要。 | Un dueño del producto ha añadido nuevo trabajo de alta prioridad a la lista pendiente. Un director del proyecto está trabajando con un equipo ágil dedicado que no se especializa en esta área específica de trabajo. El equipo revisó el trabajo y quiere aceptarlo, pero reconoce que puede no tener el mismo nivel de eficiencia que otro equipo con especialización en esta área. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en este escenario? | Aceptar el trabajo y subcontratarlo a otro equipo con la habilidad especializada; luego integrar la solución | Rechazar el trabajo de la lista pendiente de este equipo y pedir al dueño del producto que lo añada a la lista pendiente de otro equipo | Añadir miembros temporales con la habilidad especializada al equipo para realizar el trabajo con un alto nivel de confianza | Evaluar el impacto de un posible retraso en el proyecto y alentar al equipo a tomar el trabajo si el impacto es tolerable |  | Cuando un equipo ágil dedicado quiere aceptar nuevo trabajo de alta prioridad fuera de su especialización con posible eficiencia reducida, el director del proyecto debe evaluar el impacto de un posible retraso y alentar al equipo a tomar el trabajo si es tolerable. Equilibrar el riesgo con el crecimiento del equipo es pragmático. Subcontratar a otro equipo (A) añade complejidad. Rechazar el trabajo (B) reduce la apropiación del equipo. Añadir especialistas temporales (C) puede no ser necesario si el impacto es tolerable. | プロダクトオーナーが新しい高優先度の作業をバックログに追加した。プロジェクトマネージャーは、この特定の作業領域を専門としていない専任のアジャイルチームと働いている。チームは作業をレビューしそれを受け入れたいと考えているが、この領域に専門性を持つ他のチームと同レベルの効率性ではない可能性があると認めている。このシナリオでPMは何をすべきか？ | 作業を受け入れ、専門スキルを持つ別のチームに外注し、その後ソリューションを統合する | このチームのバックログから作業を拒否し、PO に別のチームのバックログに追加するよう依頼する | 高い信頼度で作業を達成するために、専門スキルを持つ一時的なメンバーをチームに追加する | プロジェクトへの遅延の可能性の影響を評価し、影響が許容範囲内であればチームに作業を引き受けるよう促す |  | 専任のアジャイルチームが効率低下の可能性を伴いながら専門外の新しい高優先度作業を引き受けたい場合、PMは遅延の可能性の影響を評価し、影響が許容できる場合はチームに作業を引き受けるよう促すべきである。リスクとチームの成長のバランスを取ることは現実的である。別のチームへの外注（A）は複雑さを増す。作業の拒否（B）はチームのオーナーシップを低下させる。一時的な専門家の追加（C）は影響が許容できる場合は必要ないかもしれない。
1732 | 一家组织正在开始部署一种将彻底改变采购服务的新数字解决方案。项目经理已制定所有必要的计划和活动，以确保成功的整合和解决方案启动。存在合作伙伴系统不可用的风险，这可能对项目产生负面影响。确保项目成功需要哪项关键活动？ | 通过制定替代计划，以在没有完全集成能力的情况下使解决方案就绪和可用，从而减轻风险 | 通过强制要求合作伙伴更改系统设置以促进与新解决方案的更轻松集成来消除风险 | 持续监控合作伙伴系统不可用的风险，并制定适当的解决计划，以防风险演变为实际问题 | 向项目干系人传达可能无法完全集成，因此项目可能会延迟 |  | 当存在合作伙伴系统不可用的风险可能影响数字解决方案部署时，关键活动是通过制定替代计划在没有完全集成的情况下交付以减轻风险。主动减轻确保项目成功。通过强制合作伙伴更改来消除风险（B）不切实际。在不减轻的情况下持续监控（C）是被动的。沟通可能的延迟（D）是接受风险。 | Una organización está iniciando la implementación de una nueva solución digital que revolucionará los servicios de compras. El director del proyecto ha creado todos los planes y actividades necesarios para asegurar una integración y lanzamiento exitosos. Existe un riesgo de que el sistema de un socio no esté disponible, lo que podría impactar negativamente al proyecto. ¿Qué actividad clave es necesaria para asegurar el éxito del proyecto? | Mitigar el riesgo desarrollando planes alternativos para tener la solución lista y disponible sin capacidades completas de integración | Eliminar el riesgo exigiendo al socio que cambie la configuración del sistema para facilitar una integración más fácil con la nueva solución | Monitorear continuamente el riesgo de la indisponibilidad del sistema del socio y establecer planes de resolución adecuados en caso de que el riesgo se materialice como un problema real | Comunicar a los interesados del proyecto que la integración completa puede no ser posible y que el proyecto potencialmente se retrasará como resultado |  | Cuando existe un riesgo de que el sistema de un socio no esté disponible y pueda impactar la implementación de una solución digital, la actividad clave es mitigar el riesgo desarrollando planes alternativos para entregar sin integración completa. La mitigación proactiva asegura el éxito del proyecto. Eliminar el riesgo exigiendo cambios al socio (B) es poco realista. Monitorear continuamente sin mitigación (C) es pasivo. Comunicar el posible retraso (D) acepta el riesgo. | ある組織が、購買サービスを革新する新しいデジタルソリューションの展開に着手している。プロジェクトマネージャーは、統合とソリューション立ち上げの成功を確実にするために必要なすべての計画と活動を作成した。パートナーのシステムが利用できないリスクがあり、プロジェクトに悪影響を及ぼす可能性がある。プロジェクトの成功を確実にするためにどの重要な活動が必要か？ | 完全な統合機能なしでソリューションを準備し利用可能にする代替計画を策定してリスクを軽減する | パートナーに新ソリューションとのより容易な統合を促進するシステム設定の変更を義務付けてリスクを排除する | パートナーシステムの利用不可リスクを継続的に監視し、リスクが実際の問題に顕在化した場合に備えて適切な解決計画を整える | 完全な統合が不可能であり、その結果プロジェクトが遅延する可能性があることをプロジェクトステークホルダーに伝える |  | デジタルソリューション展開に影響を与え得るパートナーシステムの利用不可リスクがある場合、重要な活動は完全統合なしで提供する代替計画を策定してリスクを軽減することである。プロアクティブな軽減策はプロジェクトの成功を確実にする。パートナー変更を義務付けてリスクを排除する（B）は非現実的である。軽減策なしの継続的な監視（C）は受動的である。遅延の可能性を伝える（D）はリスクを受け入れている。
1733 | 一位项目经理在一名初级开发人员的代码中发现了反复出现的缺陷。代码两天后到期，如果届时未修复将产生严重罚款。项目经理希望将任务重新分配给一名更资深的开发人员，但初级开发人员强烈反对重新分配。项目经理应该怎么做？ | 将问题重新分配给资深开发人员，并指派初级开发人员协助修复问题 | 在与资深开发人员协商后，将返工分配给初级开发人员 | 在向初级开发人员说明情况后，将问题重新分配给资深开发人员 | 将问题分配给资深开发人员，并在到期日之后为初级开发人员安排培训 |  | 正确答案是C。在向初级开发人员说明情况后，将问题重新分配给资深开发人员。质量管理确保可交付成果符合定义的标准和验收准则。PM应建立质量指标，监控合规性，并在需要时实施纠正措施。 | Un director del proyecto encontró un defecto repetido en el código de un desarrollador junior. El código vence en 2 días y se incurrirá en una multa severa si no se corrige para entonces. El director del proyecto quiere reasignar la tarea a un desarrollador más senior, pero el desarrollador junior se opone fuertemente a la reasignación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reasignar el problema al desarrollador senior y asignar al desarrollador junior para que ayude a corregir el problema | Asignar el retrabajo al desarrollador junior tras consultar con el desarrollador senior | Reasignar el problema al desarrollador senior tras explicar la situación al desarrollador junior | Asignar el problema a un desarrollador senior y programar capacitación para el desarrollador junior después de la fecha de vencimiento |  | La respuesta correcta es C. Reasignar el problema al desarrollador senior tras explicar la situación al desarrollador junior. La gestión de la calidad asegura que los entregables cumplan con los estándares definidos y los criterios de aceptación. El director del proyecto debe establecer métricas de calidad, monitorear el cumplimiento e implementar acciones correctivas cuando sea necesario. | プロジェクトマネージャーがジュニア開発者のコードに繰り返し発生する欠陥を発見した。コードの納期は2日後で、それまでに修正されない場合は厳しい罰金が発生する。PMはより上級の開発者にタスクを再割り当てしたいが、ジュニア開発者は再割り当てに強く反対している。PMは何をすべきか？ | 問題をシニア開発者に再割り当てし、ジュニア開発者を問題修正の支援に割り当てる | シニア開発者と相談した後、手戻り作業をジュニア開発者に割り当てる | ジュニア開発者に状況を説明した後、問題をシニア開発者に再割り当てする | 問題をシニア開発者に割り当て、納期後にジュニア開発者の研修を予定する |  | 正解はCである。ジュニア開発者に状況を説明した後、問題をシニア開発者に再割り当てする。品質マネジメントは成果物が定義された基準と受入れ基準を満たすことを保証する。PMは品質メトリクスを確立し、コンプライアンスを監視し、必要に応じて是正処置を実施すべきである。
1734 | 一位由客户新任命的技术经理访问项目现场以核实项目可交付成果。该技术经理认为项目经理未提供足够的信息。项目经理应首先做什么来解决这种情况？ | 与技术经理安排更频繁的会议 | 更新问题日志并升级到项目发起人 | 将信息缺乏识别为风险并更新风险登记册 | 审查并更新干系人参与计划 |  | 当新任命的客户技术经理认为提供的信息不充分时，项目经理应首先审查并更新干系人参与计划。这通过重新评估新干系人的信息需求并建立适当的参与策略来解决根本原因。更新问题日志并升级到发起人（A）可能造成不必要的冲突。将信息差距识别为风险（B）将当前的沟通问题误判为潜在的未来事件。安排更频繁的会议（C）只解决症状而未更新潜在的参与策略。 | Un gerente técnico recién designado por el cliente visita el sitio del proyecto para verificar los entregables del proyecto. El gerente técnico siente que el director del proyecto no ha estado proporcionando suficiente información. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero para resolver esta situación? | Programar reuniones más frecuentes con el gerente técnico | Actualizar el registro de incidentes y escalar al patrocinador del proyecto | Identificar la falta de información como un riesgo y actualizar el registro de riesgos | Revisar y actualizar el plan de involucramiento de los interesados |  | Cuando un gerente técnico del cliente recién designado siente que se ha proporcionado información insuficiente, el director del proyecto debe primero revisar y actualizar el plan de involucramiento de los interesados. Esto aborda la causa raíz al reevaluar las necesidades de información del nuevo interesado y establecer estrategias apropiadas de involucramiento. Actualizar el registro de incidentes y escalar al patrocinador (B) puede crear conflicto innecesario. Identificar la brecha de información como riesgo (C) caracteriza erróneamente un problema actual de comunicación como un evento futuro potencial. Programar reuniones más frecuentes (A) aborda el síntoma sin actualizar la estrategia subyacente de involucramiento. | クライアントから新たに任命された技術マネージャーが、プロジェクト成果物を確認するためにプロジェクト現場を訪問する。技術マネージャーは、PMが十分な情報を提供してこなかったと感じている。この状況を解決するためにPMは最初に何をすべきか？ | 技術マネージャーとより頻繁な会議を予定する | 課題ログを更新し、プロジェクトスポンサーにエスカレーションする | 情報不足をリスクとして特定し、リスク登録簿を更新する | ステークホルダーエンゲージメント計画書をレビューし更新する |  | 新任のクライアント技術マネージャーが情報が不十分だと感じている場合、PMはまずステークホルダーエンゲージメント計画書をレビューし更新すべきである。これにより、新しいステークホルダーの情報ニーズを再評価し、適切なエンゲージメント戦略を確立することで根本原因に対処する。課題ログの更新とスポンサーへのエスカレーション（A）は不要なコンフリクトを生む可能性がある。情報ギャップをリスクとして特定する（B）は現在のコミュニケーション問題を将来の潜在的事象として誤って特徴付ける。より頻繁な会議の予定（C）は根本のエンゲージメント戦略を更新せず症状に対処するだけである。
1735 | 一位项目经理正在领导一个包含多个组织的项目，这些组织有独特的企业文化。这些不同的企业文化正在影响项目期望。不同的期望经常导致冲突，往往需要项目经理介入。项目经理应首先做什么来评估组织内的文化差异？ | 在各组织之间制定共同政策 | 与各组织的干系人会面，了解他们的文化规范、期望以及冲突的根源。 | 将问题升级到项目发起人并寻求其指导 | 建立概率和影响矩阵并规划应对准则 |  | 正确答案是 B。要评估文化差异，项目经理必须先理解这些差异。与各组织的干系人会面，了解其规范、期望和冲突根源，才能获得这种理解。在理解差异之前制定联合政策（A）为时过早，上报发起人（C）并不是在评估文化，概率影响矩阵（D）是风险工具，而不是理解文化期望的方法。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto que incluye varias organizaciones con culturas corporativas únicas. Estas diversas culturas corporativas están afectando las expectativas del proyecto. Las expectativas variables a menudo conducen a conflictos que con frecuencia requieren la intervención del director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero para evaluar las diferencias culturales dentro de las organizaciones? | Desarrollar una política conjunta entre las distintas organizaciones | Reunirse con interesados de cada organización para entender sus normas culturales, sus expectativas y el origen de los conflictos. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto y buscar su orientación | Establecer una matriz de probabilidad e impacto y planificar criterios de respuesta |  | La respuesta correcta es B. Para evaluar las diferencias culturales, el director del proyecto primero debe entenderlas. Reunirse con interesados de cada organización para conocer sus normas, expectativas y el origen de los conflictos aporta esa comprensión. Una política conjunta (A) es prematura antes de entender las diferencias, escalar al patrocinador (C) no evalúa las culturas y una matriz de probabilidad e impacto (D) es una herramienta de riesgos, no una forma de entender expectativas culturales. | プロジェクトマネージャーが、独自の企業文化を持つ複数の組織を含むプロジェクトを率いている。これらの多様な企業文化がプロジェクトの期待値に影響を与えている。異なる期待値はしばしばコンフリクトにつながり、PMの介入を必要とすることが多い。組織内の文化的差異を評価するためにPMが最初にすべきことは何か？ | 様々な組織間で共同方針を策定する | 各組織のステークホルダーと会い、文化的な規範、期待、対立の原因を理解する。 | 課題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、その指導を求める | 確率・影響度マトリクスを確立し、対応基準を計画する |  | 正解は B。文化の違いを評価するには、まずそれを理解しなければならない。各組織のステークホルダーと会って規範、期待、対立の原因を把握すれば、その理解が得られる。違いを理解する前に共同方針を作る（A）のは時期尚早で、スポンサーへのエスカレーション（C）は文化の評価にならず、発生確率・影響度マトリックス（D）はリスクの道具であり文化的な期待を理解する方法ではない。
1736 | 在项目执行期间，项目经理发现完工预算已显著变动，高于预期。项目经理应该怎么做？ | 用当前的成本偏差调整原始预算估算 | 审查活动持续时间以重新预测项目完成日期 | 协商项目变更并调整干系人期望 | 对项目绩效进行根本原因分析 |  | 当完工预算显著变动且高于预期时，项目经理应对项目绩效进行根本原因分析。理解成本偏离的原因可指导适当的纠正措施。调整原始估算（A）在不了解原因的情况下改变了基线。审查活动持续时间（B）涉及进度而非成本。协商变更并调整期望（C）适用于了解原因之后。 | Durante la ejecución del proyecto, un director del proyecto descubre que el presupuesto al finalizar se ha desplazado significativamente y es mayor de lo esperado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ajustar las estimaciones presupuestarias originales con la variación de costo actual | Revisar la duración de las actividades para reproyectar la fecha de finalización del proyecto | Negociar los cambios del proyecto y ajustar las expectativas de los interesados | Realizar un análisis de causa raíz del desempeño del proyecto |  | Cuando el presupuesto al finalizar se ha desplazado significativamente por encima de lo esperado, el director del proyecto debe realizar un análisis de causa raíz del desempeño del proyecto. Comprender por qué los costos se han desviado guía la acción correctiva apropiada. Ajustar las estimaciones originales (A) cambia la línea base sin entender la causa. Revisar la duración de las actividades (B) aborda el cronograma, no el costo. Negociar cambios y ajustar expectativas (C) es apropiado después de entender la causa. | プロジェクト実行中、PMは完成時総予算が大幅に変動し、予想より高くなっていることを発見する。PMは何をすべきか？ | 現在のコスト差異で当初の予算見積りを調整する | プロジェクト完了日を再予測するためにアクティビティ所要期間をレビューする | プロジェクト変更を交渉し、ステークホルダーの期待値を調整する | プロジェクトパフォーマンスの根本原因分析を実施する |  | 完成時総予算が予想より大幅に高くなっている場合、PMはプロジェクトパフォーマンスの根本原因分析を実施すべきである。コストが逸脱した理由を理解することで、適切な是正処置が導かれる。当初の見積りを調整すること（A）は原因を理解せずベースラインを変更する。アクティビティ所要期間のレビュー（B）はコストではなくスケジュールに対処する。変更の交渉と期待値調整（C）は原因を理解した後に適切である。
1737 | 一个敏捷项目即将开始，被指派的团队对敏捷不熟悉。在最初的每日会议期间，项目经理观察到团队在实现目标方面存在问题。项目经理应该怎么做？ | 为团队规划户外活动以让他们彼此了解 | 请人力资源部门提供经验丰富的敏捷团队 | 召开会议帮助团队定义团队章程 | 请团队回顾敏捷项目管理方法 |  | 当敏捷新手团队在最初的每日会议中难以实现目标时，项目经理应召开会议帮助团队定义团队章程。章程明确目的、愿景、价值观、角色和期望。规划户外活动（A）能建立融洽关系但未解决目标实现问题。请人力资源部门提供经验丰富的敏捷团队（B）是替换而非培养团队。请团队回顾敏捷方法（D）提供知识但不能实现协调一致。 | Un proyecto ágil está comenzando y el equipo asignado es nuevo en ágil. Durante las primeras reuniones diarias, el director del proyecto observa que el equipo está teniendo problemas para cumplir los objetivos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Planificar una actividad al aire libre para que el equipo se conozca mutuamente | Pedir al departamento de recursos humanos un equipo ágil con experiencia | Realizar una reunión para ayudar al equipo a definir el acta del equipo | Pedir al equipo que revise los enfoques de gestión de proyectos ágiles |  | Cuando un equipo nuevo en ágil tiene problemas para cumplir objetivos durante las reuniones diarias iniciales, el director del proyecto debe realizar una reunión para ayudar al equipo a definir el acta del equipo. Un acta aclara el propósito, la visión, los valores, los roles y las expectativas. Planificar una actividad al aire libre (A) genera buena relación pero no aborda el logro de objetivos. Pedir a RR.HH. un equipo ágil con experiencia (B) reemplaza en lugar de desarrollar al equipo. Pedir al equipo que revise enfoques ágiles (D) proporciona conocimiento pero no alineación. | アジャイルプロジェクトが開始され、割り当てられたチームはアジャイルが初めてである。最初のデイリーミーティング中、PMはチームが目標達成に問題を抱えていることを観察する。PMは何をすべきか？ | チームメンバーがお互いを知るためのアウトドア活動を計画する | 人事部門に経験豊富なアジャイルチームを依頼する | チームがチーム憲章を定義するのを助ける会議を開催する | チームにアジャイルプロジェクトマネジメントアプローチを確認するよう依頼する |  | アジャイルが初めてのチームが初期のデイリーミーティングで目標達成に問題を抱えている場合、PMはチームがチーム憲章を定義するのを助ける会議を開催すべきである。憲章は目的、ビジョン、価値観、役割、期待値を明確にする。アウトドア活動の計画（A）は親密さを築くが目標達成に対処しない。経験豊富なアジャイルチームを人事に依頼する（B）はチームを育成するのではなく置き換える。チームにアジャイルアプローチを確認させること（D）は知識を提供するが整合性は提供しない。
1738 | 一位项目经理正在领导一个全球团队，与他们过去合作过并对他们有高度信任。团队位于不同的国家和时区，需要及时做出决策。为确保项目在团队中顺利运行，项目经理应如何处理授权？ | 授予某些权限并共享信息以允许公平决策 | 授予大部分权限并通过保留重要信息来控制权限 | 授予大部分权限并共享信息以允许公平决策 | 授予某些权限并通过保留重要信息来控制权限 |  | 正确答案是 C。团队值得信任、分布在多个时区，并且需要快速决策。授予大部分权限并共享信息，可以让团队无需等待项目经理就能做出公平、及时的决定。只授予部分权限（A）会限制团队速度，不共享信息（B、D）会妨碍做出良好决策。 | Un director del proyecto está liderando un equipo global con el que ha trabajado en el pasado y tiene un alto nivel de confianza. El equipo está ubicado en diferentes países y zonas horarias, y necesitará tomar decisiones de manera oportuna. Para asegurar que el proyecto se ejecute sin problemas en todo el equipo, ¿cómo debe enfocar el director del proyecto la delegación? | Delegar ciertas autoridades y compartir información para permitir una toma de decisiones justa | Delegar la mayoría de las autoridades y controlar la autoridad reteniendo información importante | Delegar la mayoría de las autoridades y compartir información para permitir una toma de decisiones justa | Delegar ciertas autoridades y controlar la autoridad reteniendo información importante |  | La respuesta correcta es C. El equipo es de confianza, está distribuido en varias zonas horarias y necesita decidir con rapidez. Delegar la mayor parte de la autoridad y compartir la información permite decisiones justas y oportunas sin esperar al director del proyecto. Delegar solo cierta autoridad (A) limita la rapidez del equipo, y retener información (B, D) perjudica la calidad de las decisiones. | プロジェクトマネージャーが、過去に協働したことがあり高い信頼関係にあるグローバルチームを率いている。チームは異なる国とタイムゾーンに位置しており、タイムリーな意思決定が必要である。プロジェクトがチーム全体でスムーズに運営されるように、PMは委任にどう取り組むべきか？ | 公正な意思決定を可能にするため、特定の権限を委任し情報を共有する | ほとんどの権限を委任し、重要な情報を保留することで権限を制御する | 公正な意思決定を可能にするため、ほとんどの権限を委任し情報を共有する | 特定の権限を委任し、重要な情報を保留することで権限を制御する |  | 正解は C。チームは信頼でき、複数のタイムゾーンに分散しており、迅速な意思決定が必要である。権限の大部分を委譲し情報を共有すれば、プロジェクトマネージャーを待たずに公平で時宜を得た判断ができる。一部の権限だけを委譲する（A）とチームのスピードが制限され、情報を共有しない（B、D）と良い判断ができなくなる。
1739 | 在项目启动会议期间，项目经理告诉团队成员他们可以从家里或办公室参加每周进度会议。项目经理正在采用哪种无形的干系人参与品质来管理关系？ | 建立信任 | 保持协作 | 管理期望 | 提问与倾听 |  | 建立信任是关键的无形干系人参与品质。通过允许灵活的会议出席方式（家里或办公室），PM展现了对团队成员能够无论位置都有效工作的信任。这增强了相互信任并加强了团队对项目目标的承诺。 | Durante la reunión de lanzamiento del proyecto, el director del proyecto les dice a los miembros del equipo que pueden asistir a la reunión semanal de avance desde casa o desde la oficina. ¿Qué cualidad intangible de involucramiento de los interesados está adoptando el director del proyecto para gestionar las relaciones? | Generar confianza | Ser colaborativo | Gestionar expectativas | Preguntar y escuchar |  | Generar confianza es una cualidad clave intangible de involucramiento de los interesados. Al permitir opciones flexibles de asistencia a reuniones (casa u oficina), el director del proyecto demuestra confianza en la capacidad de los miembros del equipo para trabajar efectivamente independientemente de la ubicación. Esto mejora la confianza recíproca y fortalece el compromiso del equipo con los objetivos del proyecto. | プロジェクトキックオフミーティング中、PMはチームメンバーに週次進捗会議に自宅またはオフィスから出席できると伝える。PMは関係を管理するためにどの無形のステークホルダーエンゲージメント特性を採用しているか？ | 信頼の構築 | 協働的であること | 期待値の管理 | 尋ねて傾聴する |  | 信頼の構築は重要な無形のステークホルダーエンゲージメント特性である。柔軟な会議出席オプション（自宅またはオフィス）を許可することで、PMは場所に関係なく効果的に働くチームメンバーの能力への信頼を示す。これにより相互の信頼が高まり、プロジェクト目標へのチームのコミットメントが強化される。
1740 | 一位项目经理正在领导一个高度可见且具有关键时间限制的项目。频繁的范围变更已通过变更控制得到很好的管理，但项目团队成员之间出现了误解。项目经理应该怎么做？ | 在项目准备期间引入新产品和团队支持工具 | 向团队传达组织共同基本规则的必要性 | 定期沟通变更以确保所有团队成员保持一致 | 为所有团队成员组织培训课程和团队建设活动 |  | 正确答案是C。定期沟通变更以确保所有团队成员保持一致。变更管理流程确保对变更的适当评估和文档记录。PM在实施变更前应评估影响并遵循既定程序。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto altamente visible con una restricción de tiempo crítica. Los cambios frecuentes en el alcance se han gestionado bien con control de cambios, pero ha habido malentendidos entre los miembros del equipo del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Introducir nuevos productos y herramientas de apoyo al equipo durante la preparación del proyecto | Comunicar al equipo la necesidad de organizar reglas básicas comunes | Comunicar los cambios regularmente para asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados | Organizar sesiones de capacitación y actividades de integración para todos los miembros del equipo |  | La respuesta correcta es C. Comunicar los cambios regularmente para asegurar que todos los miembros del equipo estén alineados. Los procesos de gestión de cambios aseguran la evaluación y documentación adecuadas de los cambios. El director del proyecto debe evaluar los impactos y seguir los procedimientos establecidos antes de implementar cambios. | PMは、重要な時間制約のある高可視性プロジェクトを率いている。頻繁なスコープ変更は変更管理によって適切に管理されているが、プロジェクトチームメンバー間で誤解が生じている。PMは何をすべきか？ | プロジェクト準備中に新製品とチームサポートツールを導入する | 共通のグラウンドルールを整理する必要性をチームに伝える | 全チームメンバーが整合するように変更を定期的に伝える | 全チームメンバーのために研修セッションとチームビルディング活動を企画する |  | 正解はCである。全チームメンバーが整合するように変更を定期的に伝える。変更管理プロセスは変更の適切な評価と文書化を保証する。PMは変更を実装する前に影響を評価し、確立された手順に従うべきである。
1741 | 某团队是公司内首个在传统项目中使用敏捷方法的团队。团队经理担心风险未得到有效管理。该团队应如何定期评估和管理风险? | 识别风险并升级给协调员处理 | 通过每日站会、迭代演示和回顾会议建立定期反馈循环 | 专注于开发可工作的可交付成果,而不是记录风险 | 在每次迭代期间用所有未决问题更新风险登记册 |  | 当敏捷团队的经理担心风险管理时,团队应通过每日站会、迭代演示和回顾会议建立定期反馈循环。持续反馈能够协作并及时识别和应对风险。将风险升级给协调员(A)排除了团队责任。仅关注可交付成果(C)忽视了风险影响。每次迭代更新风险登记册(D)是良好实践,但若没有更广泛的反馈循环则不够充分。 | Un equipo es el primero de la empresa en usar métodos ágiles en un proyecto tradicional. El gerente del equipo está preocupado porque los riesgos no se están gestionando. ¿Qué debe hacer el equipo para evaluar y gestionar los riesgos de forma periódica? | Identificar y escalar los riesgos identificados al facilitador para que los gestione | Usar ciclos de retroalimentación regulares mediante reuniones diarias, demostraciones de iteración y retrospectivas | Enfocarse en desarrollar un entregable funcional en lugar de documentar los riesgos | Actualizar el registro de riesgos en cada iteración con cualquier preocupación abierta |  | Cuando el gerente de un equipo ágil está preocupado por la gestión de riesgos, el equipo debe usar ciclos de retroalimentación regulares mediante reuniones diarias, demostraciones de iteración y retrospectivas. La retroalimentación continua identifica y aborda los riesgos de forma colaborativa y oportuna. Escalar los riesgos al facilitador (A) excluye la responsabilidad del equipo. Centrarse solo en los entregables (C) ignora el impacto de los riesgos. Actualizar el registro de riesgos en cada iteración (D) es buena práctica pero insuficiente sin el ciclo de retroalimentación más amplio. | あるチームは、従来型プロジェクトにアジャイル手法を採用する社内初のチームです。チームのマネージャーはリスクが管理されていないことを懸念しています。リスクを定期的に評価・管理するためにチームは何をすべきですか? | 特定されたリスクをファシリテーターにエスカレーションして対応してもらう | デイリースタンドアップ、イテレーションデモ、レトロスペクティブを通じた定期的なフィードバックループを活用する | リスクを文書化するのではなく、動作する成果物の開発に集中する | イテレーションごとに未解決の懸念事項でリスク登録簿を更新する |  | アジャイルチームのマネージャーがリスク管理を懸念している場合、チームはデイリースタンドアップ、イテレーションデモ、レトロスペクティブを通じた定期的なフィードバックループを活用すべきです。継続的なフィードバックにより、協調的かつタイムリーにリスクを特定・対処できます。リスクをファシリテーターにエスカレーションする(A)とチームのオーナーシップが失われます。成果物のみに注力する(C)とリスクの影響を無視することになります。毎回イテレーションでリスク登録簿を更新する(D)は良い実践ですが、より広いフィードバックループがなければ不十分です。
1742 | 某公司正在使用敏捷方法领导一个新产品开发项目。一家供应商已签订合同,基于强制性范围、稳定需求和固定价格合同提供产品某项功能的解决方案。在与供应商的会议中,项目经理被告知公司的业务分析师还要求供应商在交付物中添加另一项功能的解决方案。项目经理应该怎么做? | 要求供应商在当前协议下纳入额外的范围。 | 确保项目团队理解与供应商之间已有的协议和合同。 | 将该功能添加到供应商的需求列表中,以便供应商交付。 | 监督业务分析师的工作以避免范围蔓延。 |  | 当业务分析师要求供应商增加约定合同之外的范围时,项目经理应确保项目团队理解与供应商之间已有的协议和合同。这强调了任何范围变更都必须遵循正式的变更控制流程,并防止未经授权的承诺。要求供应商接纳额外范围(A)使未授权请求合法化。将功能添加到供应商需求列表(C)绕过了变更控制。监督业务分析师的工作(D)是被动反应,而不是通过团队意识来解决根本原因。 | Una empresa lidera un proyecto para desarrollar un nuevo producto usando un enfoque ágil. Un proveedor fue contratado para entregar una solución para una funcionalidad del producto bajo alcance obligatorio, requisitos estables y un contrato de precio fijo. En una reunión con el proveedor, el director del proyecto fue informado de que el analista de negocio de la empresa también pidió al proveedor añadir una solución para otra funcionalidad como parte del entregable. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al proveedor que incluya el alcance adicional bajo el acuerdo actual. | Asegurarse de que el equipo del proyecto entienda el acuerdo y el contrato vigente con el proveedor. | Añadir la funcionalidad a la lista de requisitos del proveedor para que la entregue. | Monitorear el trabajo que realiza el analista de negocio para evitar la corrupción del alcance. |  | Cuando el analista de negocio ha pedido al proveedor que añada alcance fuera del contrato acordado, el director del proyecto debe asegurarse de que el equipo entienda el acuerdo y el contrato vigente con el proveedor. Esto refuerza que cualquier cambio de alcance debe seguir el proceso formal de control de cambios y evita compromisos no autorizados. Pedir al proveedor que acepte alcance adicional (A) legitima la solicitud no autorizada. Añadir la funcionalidad a la lista de requisitos del proveedor (C) elude el control de cambios. Monitorear al analista (D) es reactivo en lugar de abordar la causa raíz mediante la concienciación del equipo. | ある企業がアジャイル手法を用いて新製品の開発プロジェクトを進めています。あるサプライヤーは、必須スコープ、安定した要件、固定価格契約に基づいて製品のある機能のソリューションを提供する契約を結んでいます。サプライヤーとの会議で、プロジェクトマネージャーは、自社のビジネスアナリストもサプライヤーに対し別の機能のソリューションを成果物に含めるよう依頼したことを知らされました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | サプライヤーに現契約の下で追加スコープを受け入れるよう依頼する。 | プロジェクトチームがサプライヤーとの既存の合意と契約を理解していることを確実にする。 | サプライヤーが提供できるよう、その機能を要件リストに追加する。 | スコープクリープを避けるためにビジネスアナリストの作業を監視する。 |  | ビジネスアナリストが合意された契約外のスコープをサプライヤーに依頼した場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームがサプライヤーとの合意と契約を理解していることを確実にすべきです。これにより、スコープ変更は正式な変更管理プロセスに従わなければならないことが強調され、無許可のコミットメントを防止できます。サプライヤーに追加スコープを受け入れさせる(A)は無許可の依頼を正当化します。要件リストに機能を追加する(C)は変更管理を迂回します。アナリストの作業を監視する(D)は受動的であり、チームの認識を通じて根本原因に対処していません。
1743 | 一项关于电信塔分区许可的新法律已发布。这可能会导致新网络部署的成本和进度超支。项目经理应该怎么做? | 更新项目计划,因为该法律是项目必须遵守的义务。 | 与发起人会面,要求增加时间和预算。 | 缩减范围以匹配成本和进度基准。 | 评估并对新法律对项目计划的影响进行优先级排序。 |  | 当一项新的分区法律可能导致网络部署的成本和进度超支时,项目经理应评估并对新法律对项目计划的影响进行优先级排序。这包括分析该法律如何影响范围、进度、成本和质量,并确定必要的调整,这与风险分析和适应性项目管理原则一致。未经评估即更新计划(A)为时过早。在影响分析之前与发起人会面要求更多时间和预算(B)为时过早。在了解全部影响之前缩减范围(C)会牺牲可交付成果。 | Se publicó una nueva ley sobre permisos de zonificación para torres de telecomunicaciones. Esto puede causar sobrecostos y retrasos en el cronograma del nuevo despliegue de la red. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el plan del proyecto porque la ley es una obligación para el proyecto. | Reunirse con el patrocinador para solicitar más tiempo y un aumento de presupuesto. | Minimizar el alcance para mantener la línea base de costo y cronograma. | Evaluar y priorizar el impacto de la nueva ley en el plan del proyecto. |  | Cuando una nueva ley de zonificación pueda causar sobrecostos y retrasos en un despliegue de red, el director del proyecto debe evaluar y priorizar el impacto de la nueva ley en el plan del proyecto. Esto implica analizar cómo la ley afecta al alcance, cronograma, costo y calidad, y determinar los ajustes necesarios, en consonancia con los principios de análisis de riesgos y dirección de proyectos adaptativa. Actualizar el plan sin evaluación (A) es prematuro. Reunirse con el patrocinador para pedir más tiempo y presupuesto (B) es prematuro sin un análisis de impacto. Reducir el alcance (C) sacrifica entregables antes de entender el impacto total. | 電気通信塔のゾーニング許可に関する新法が公布されました。これにより、新しいネットワーク展開でコストとスケジュールの超過が生じる可能性があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | この法律はプロジェクトの義務であるため、プロジェクト計画を更新する。 | スポンサーと面談し、追加の時間と予算増額を要求する。 | コストとスケジュールのベースラインに合わせるためスコープを最小化する。 | 新法のプロジェクト計画への影響を評価し、優先順位付けする。 |  | 新しいゾーニング法がネットワーク展開のコストとスケジュール超過を引き起こす可能性がある場合、プロジェクトマネージャーは新法のプロジェクト計画への影響を評価し、優先順位付けすべきです。これには、法律がスコープ、スケジュール、コスト、品質にどのように影響するかを分析し、必要な調整を決定することが含まれ、リスク分析と適応型プロジェクトマネジメント原則と整合しています。評価なしに計画を更新する(A)は時期尚早です。影響分析なしにスポンサーに時間と予算を求める(B)も時期尚早です。全体的な影響を理解する前にスコープを縮小する(C)は成果物を犠牲にします。
1744 | 一名新团队成员加入项目后未能应用项目特定的质量保证(QA)流程。项目经理本应做什么以避免这一问题? | 将QA任务委派给团队负责人 | 确保新团队成员能够访问质量管理计划 | 为新团队成员获取外部QA培训 | 确保新团队成员理解所有需求 |  | 当新团队成员未能应用项目特定的QA流程时,项目经理本应确保该新成员能够访问质量管理计划。质量计划定义了项目特定的标准、流程和实践。将QA委派给团队负责人(A)会形成单点故障。外部QA培训(C)只解决一般技能问题,而非项目特定流程。确保理解所有需求(D)关注的是构建什么,而不是如何保证质量。 | Un nuevo miembro del equipo se incorpora al proyecto y no aplica los procesos de aseguramiento de la calidad (QA) específicos del proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar este problema? | Delegar las tareas de QA al líder del equipo | Asegurarse de que el nuevo miembro del equipo tuviera acceso al plan de gestión de la calidad | Obtener formación externa en QA para el nuevo miembro del equipo | Asegurarse de que el nuevo miembro del equipo comprendiera todos los requisitos |  | Cuando un nuevo miembro del equipo no aplica los procesos de QA específicos del proyecto, el director del proyecto debería haber asegurado que el nuevo miembro tuviera acceso al plan de gestión de la calidad. El plan de calidad define los estándares, procesos y prácticas específicos del proyecto. Delegar QA al líder del equipo (A) crea un punto único de fallo. La formación externa en QA (C) aborda habilidades generales, no procesos específicos del proyecto. Asegurar la comprensión de todos los requisitos (D) aborda qué construir, no cómo asegurar la calidad. | 新しいチームメンバーがプロジェクトに加わったが、プロジェクト固有の品質保証(QA)プロセスを適用していません。この問題を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか? | QA作業をチームリーダーに委任する | 新メンバーが品質マネジメント計画にアクセスできるようにする | 新メンバーのために外部のQAトレーニングを手配する | 新メンバーがすべての要件を理解していることを確認する |  | 新メンバーがプロジェクト固有のQAプロセスを適用しない場合、プロジェクトマネージャーは新メンバーが品質マネジメント計画にアクセスできるようにすべきでした。品質計画はプロジェクト固有の標準、プロセス、実践を定義します。QAをチームリーダーに委任する(A)と単一障害点が生じます。外部QAトレーニング(C)は一般的なスキルに対応するもので、プロジェクト固有のプロセスではありません。すべての要件の理解を確実にする(D)は何を作るかに対応するもので、品質をどう保証するかではありません。
1745 | 项目经理正领导一个软件开发团队升级一个银行软件。在冲刺评审期间,产品负责人提出对流程进行小幅改动,这可能需要修改冲刺。项目经理应该怎么做? | 与团队一起审查所提出的变更,并咨询项目发起人以获得批准。 | 将所提出的变更提交给变更控制委员会(CCB)进行评估和批准。 | 接受产品负责人建议的变更,并将接受决定通知项目发起人。 | 由产品负责人和团队评估该变更，并将其加入产品待办事项列表，在后续冲刺中排定优先级。 |  | 正确答案是 D。在 Scrum 中，产品负责人和团队评估新工作并将其加入产品待办事项列表，在后续冲刺中排定优先级，而不打乱当前的冲刺目标。对于小的待办事项层面的新增内容，发起人批准（A）或提交 CCB（B）都没有必要，未经评估就立即接受（C）可能打乱冲刺。 | Un director de proyecto lidera a un equipo de desarrollo de software para actualizar un software bancario. Durante una revisión de sprint, el dueño del producto sugirió una pequeña adición al proceso que podría requerir un cambio en el sprint. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el cambio propuesto con el equipo y consultar al patrocinador del proyecto para su aprobación. | Presentar el cambio propuesto al comité de control de cambios (CCB) para su evaluación y aprobación. | Aceptar el cambio sugerido por el dueño del producto y notificar al patrocinador del proyecto sobre la aceptación. | Que el dueño del producto y el equipo evalúen el cambio y lo agreguen al backlog del producto para priorizarlo en un próximo sprint. |  | La respuesta correcta es D. En Scrum, el dueño del producto y el equipo evalúan el trabajo nuevo y lo agregan al backlog del producto, donde se prioriza para un próximo sprint sin alterar el objetivo del sprint actual. La aprobación del patrocinador (A) o el envío al CCB (B) son innecesarios para una pequeña adición a nivel de backlog, y aceptarla de inmediato (C) puede alterar el sprint sin evaluación. | プロジェクトマネージャーは銀行ソフトウェアをアップグレードするソフトウェア開発チームを率いています。スプリントレビュー中、プロダクトオーナーがプロセスに小さな追加を提案し、これによりスプリントの変更が必要になる可能性があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 提案された変更をチームと共にレビューし、プロジェクトスポンサーに承認を求める。 | 提案された変更を変更管理委員会(CCB)に提出して評価と承認を受ける。 | プロダクトオーナーが提案した変更を受け入れ、その受諾をプロジェクトスポンサーに通知する。 | プロダクトオーナーとチームが変更を評価し、プロダクトバックログに追加して、今後のスプリントで優先順位を付ける。 |  | 正解は D。スクラムでは、プロダクトオーナーとチームが新しい作業を評価してプロダクトバックログに加え、現在のスプリントゴールを乱さないよう今後のスプリントで優先順位を付ける。バックログレベルの小さな追加にスポンサーの承認（A）やCCBへの提出（B）は不要で、評価せずにすぐ受け入れる（C）とスプリントが乱れるおそれがある。
1746 | 项目经理加入了一家不熟悉行业的公司,被指派负责一个具有战略重要性的项目。由于刚加入,项目经理对各部门工作项之间的相互依赖关系尚不完全了解,不确定如何规划项目。项目经理应该如何进行? | 咨询项目发起人并征求其反馈 | 咨询组织内部的资深开发人员并征求其意见。 | 咨询组织内部的资深项目经理并征求其专家判断 | 咨询产品负责人并请求进行完整的优先级排序会议 |  | 当项目经理在不熟悉的行业中需要了解工作项相互依赖关系以进行规划时,应咨询组织内部的资深项目经理并征求其专家判断。资深项目经理拥有可直接为项目规划提供信息的组织和行业知识。咨询项目发起人(A)提供战略方向,但可能缺乏规划细节。咨询资深开发人员(B)提供技术意见,但不是项目经理层面的规划见解。咨询产品负责人进行优先级排序(D)解决待办列表问题,而非相互依赖关系。 | Un director de proyecto se ha incorporado a una empresa de un sector desconocido y le han asignado un proyecto estratégicamente importante. Al ser nuevo y no comprender plenamente las interdependencias entre los elementos de trabajo de los distintos departamentos, no está seguro de cómo planificar el proyecto. ¿Cómo debe proceder? | Consultar al patrocinador del proyecto y solicitar sus comentarios | Consultar a un desarrollador senior de la organización y pedir su opinión. | Consultar a un director de proyecto senior de la organización y solicitar su juicio experto. | Consultar al dueño del producto y solicitar una sesión completa de priorización |  | Cuando un director de proyecto en una industria desconocida necesita comprender las interdependencias de los elementos de trabajo para la planificación, debe consultar a un director de proyecto senior de la organización y solicitar su juicio experto. Los directores de proyecto senior poseen un conocimiento organizativo y sectorial que informa directamente la planificación. Consultar al patrocinador (A) ofrece dirección estratégica pero puede carecer de detalle de planificación. Consultar a un desarrollador senior (B) aporta input técnico, no la perspectiva de planificación a nivel de director de proyecto. Consultar al dueño del producto sobre priorización (D) atiende la lista pendiente, no las interdependencias. | プロジェクトマネージャーは不慣れな業界の会社に入り、戦略的に重要なプロジェクトを任されました。新人であり、各部門の作業項目間の相互依存関係を完全には理解していないため、プロジェクトの計画方法について確信が持てません。プロジェクトマネージャーはどのように進めるべきですか? | プロジェクトスポンサーに相談し、フィードバックを求める | 組織内のシニア開発者に相談し、意見を求める。 | 組織内のシニアプロジェクトマネージャーに相談し、専門家の判断を求める | プロダクトオーナーに相談し、完全な優先順位付けセッションを依頼する |  | 不慣れな業界のプロジェクトマネージャーが計画立案のために作業項目間の相互依存関係を理解する必要がある場合、組織内のシニアプロジェクトマネージャーに相談し、専門家の判断を求めるべきです。シニアPMは計画立案に直接活かせる組織・業界の知識を持っています。プロジェクトスポンサーへの相談(A)は戦略的方向性は得られますが計画の詳細に欠ける場合があります。シニア開発者への相談(B)は技術的な入力にとどまり、PMレベルの計画洞察ではありません。プロダクトオーナーへの優先順位付け相談(D)はバックログに対応するもので、相互依存関係には対応しません。
1747 | 项目团队的部分成员对一名以前在Scrum环境中工作过的新团队成员感到沮丧。这位新成员每天接近项目团队成员,似乎在试图进行个别站会式交谈。项目经理应该怎么做? | 指导新团队成员了解项目团队正在使用的方法论 | 为项目团队安排会议,审查沟通管理计划。 | 向项目团队发送电子邮件,概述沟通策略。 | 告诉其他项目团队成员继续与新团队成员讨论 |  | 当来自Scrum背景的新团队成员每天接近项目团队成员进行站会式交谈引起团队不满时,项目经理应指导新团队成员了解项目团队正在使用的方法论。解释当前方法论的理由、好处和沟通期望有助于新成员适应。安排会议审查沟通计划(B)较为间接。发送沟通策略邮件(C)较为冷淡。告诉团队继续与新成员讨论(D)未解决不满的根本原因。 | Algunos miembros de un equipo de proyecto están frustrados por un nuevo miembro que anteriormente trabajaba en un entorno Scrum. Este nuevo miembro se acerca a los miembros del equipo de proyecto a diario en lo que parece ser un intento de mantener reuniones de pie individuales. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Mentorizar al nuevo miembro sobre la metodología que utiliza el equipo del proyecto | Programar una reunión para que el equipo del proyecto revise el plan de gestión de las comunicaciones. | Enviar un correo electrónico al equipo del proyecto describiendo la estrategia de comunicación. | Decir al resto del equipo del proyecto que continúe las conversaciones con el nuevo miembro |  | Cuando un nuevo miembro con experiencia en Scrum se acerca diariamente al equipo del proyecto para conversaciones tipo standup causando frustración, el director del proyecto debe mentorizar al nuevo miembro sobre la metodología que utiliza el equipo. Explicar la razón, los beneficios y las expectativas de comunicación de la metodología actual ayuda al nuevo miembro a adaptarse. Programar una reunión para revisar el plan de comunicaciones (B) es indirecto. Enviar un correo sobre la estrategia de comunicación (C) es impersonal. Decir al equipo que continúe las conversaciones (D) no aborda la causa raíz de la frustración. | プロジェクトチームの一部メンバーが、以前Scrum環境で働いていた新メンバーに不満を感じています。この新メンバーは毎日プロジェクトチームメンバーに個別のスタンドアップミーティングを試みているように見えます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトチームが使用している方法論について新メンバーをメンタリングする | コミュニケーションマネジメント計画をレビューするためのプロジェクトチームミーティングをスケジュールする。 | コミュニケーション戦略を説明するメールをプロジェクトチームに送信する。 | 他のプロジェクトチームメンバーに新メンバーとの議論を続けるよう伝える |  | Scrumの経歴を持つ新メンバーが毎日プロジェクトチームメンバーにスタンドアップ的な会話を求めて不満を引き起こしている場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームが使用している方法論について新メンバーをメンタリングすべきです。現行方法論の根拠、利点、コミュニケーション期待値を説明することで新メンバーの適応を助けます。コミュニケーション計画をレビューする会議をスケジュールする(B)は間接的です。コミュニケーション戦略のメールを送る(C)は人間味に欠けます。チームに会話を続けるよう伝える(D)は不満の根本原因に対処しません。
1748 | 产品负责人对一款新产品有想法,但难以定义功能,因为不确定每个功能所感知的业务价值。项目经理应让交付团队做什么来解决这一问题? | 开发最小可行产品(MVP),由选定的客户群进行评估。 | 评估产品路线图,看是否有更适合构建的另一款产品。 | 完成工作分解结构(WBS)以评估每个功能的成本 | 委托业务分析师研究类似的竞争对手产品。 |  | 当产品负责人对功能的业务价值不确定时,交付团队应开发最小可行产品(MVP)由选定的客户群进行评估。MVP提供足够的功能以验证假设、与真实用户测试业务价值,并为未来开发提供反馈,与敏捷尽早迭代交付价值的原则一致。评估产品路线图(B)未与客户测试价值。委托业务分析师研究竞争对手(D)是预测型方法。完成WBS评估成本(C)关注成本而非业务价值。 | Un dueño del producto tiene una idea para un nuevo producto pero le cuesta definir las características porque no está seguro del valor de negocio percibido para cada una. ¿Qué debe pedir el director del proyecto al equipo de entrega para abordar este problema? | Desarrollar un producto mínimo viable (MVP) para que lo evalúe un grupo selecto de clientes. | Evaluar la hoja de ruta del producto para ver si hay otro producto más adecuado para construir. | Completar una estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) para evaluar el costo de cada característica | Encargar a un analista de negocio que investigue productos similares de la competencia. |  | Cuando el dueño del producto no está seguro del valor de negocio de las características, el equipo de entrega debe desarrollar un producto mínimo viable (MVP) para que lo evalúe un grupo selecto de clientes. Un MVP entrega características suficientes para validar suposiciones, probar el valor de negocio con usuarios reales y obtener retroalimentación para el desarrollo futuro, alineado con el principio ágil de entregar valor temprana e iterativamente. Evaluar la hoja de ruta del producto (B) no prueba el valor con clientes. Encargar a un analista que investigue competidores (D) es un enfoque predictivo. Completar una EDT/WBS (C) se centra en costos, no en valor de negocio. | プロダクトオーナーは新製品のアイデアを持っていますが、各機能の認識されるビジネス価値を確信できないため、機能の定義に苦労しています。この問題に対処するためにプロジェクトマネージャーはデリバリーチームに何をさせるべきですか? | 厳選した顧客グループによる評価のために最小実用製品(MVP)を開発する。 | より適した別の製品があるかを確認するため製品ロードマップを評価する。 | 各機能のコストを評価するために作業分解構成(WBS)を完成させる | ビジネスアナリストに依頼して類似の競合製品を調査する。 |  | プロダクトオーナーが機能のビジネス価値について不確実な場合、デリバリーチームは厳選した顧客グループによる評価のために最小実用製品(MVP)を開発すべきです。MVPは仮説を検証し、実際のユーザーでビジネス価値をテストし、今後の開発のためのフィードバックを得るのに十分な機能を提供します—アジャイルの「早期かつ反復的に価値を提供する」原則と一致します。製品ロードマップを評価する(B)は顧客で価値を検証しません。ビジネスアナリストに競合調査を依頼する(D)は予測型アプローチです。WBSでコストを評価する(C)はビジネス価値ではなくコストに焦点を当てます。
1749 | 项目经理被指派负责一个全球项目,在规划过程中,来自不同地区的团队成员不同意彼此协作。项目经理应该怎么做? | 协调召开会议,了解情况并解决任何冲突。 | 审查使用同一团队的以往项目的经验教训 | 与区域经理协调召开会议以寻求支持 | 审查组织文化、结构和治理 |  | 当来自不同地区的团队成员在全球项目规划过程中拒绝协作时,项目经理应协调召开会议,了解情况并解决任何冲突。直接协调促进信任、尊重和相互理解,同时解决抵触情绪的根本原因。审查以往项目的经验教训(B)提供历史背景但不解决当前冲突。与区域经理协调(C)是在直接接触前进行升级。审查组织文化和治理(D)提供背景但不能积极解决冲突。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto global donde, durante el proceso de planificación, los miembros del equipo de diferentes regiones no aceptan colaborar entre sí. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Coordinar una reunión para entender la situación y resolver cualquier conflicto. | Revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores que utilizaron el mismo equipo | Coordinar una reunión con los gerentes regionales para pedir apoyo | Revisar la cultura, estructura y gobernanza organizacional |  | Cuando los miembros del equipo de diferentes regiones rechazan colaborar durante la planificación de un proyecto global, el director del proyecto debe coordinar una reunión para entender la situación y resolver los conflictos. La facilitación directa fomenta la confianza, el respeto y la comprensión mutua mientras aborda las causas raíz de la resistencia. Revisar lecciones aprendidas de proyectos anteriores (B) aporta contexto histórico pero no resuelve el conflicto actual. Coordinar con los gerentes regionales (C) escala antes de la implicación directa. Revisar la cultura y gobernanza organizacional (D) ofrece contexto pero no resuelve activamente el conflicto. | プロジェクトマネージャーがグローバルプロジェクトに任命されました。計画プロセス中、異なる地域のチームメンバーが互いに協力することに同意しません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ミーティングを調整し、状況を理解して対立を解決する。 | 同じチームを使用した過去のプロジェクトの教訓をレビューする | 地域マネージャーとミーティングを調整し、支援を求める | 組織の文化、構造、ガバナンスをレビューする |  | グローバルプロジェクトの計画プロセス中に異なる地域のチームメンバーが協力を拒否する場合、プロジェクトマネージャーはミーティングを調整し、状況を理解して対立を解決すべきです。直接的なファシリテーションは抵抗の根本原因に対処しつつ、信頼、尊重、相互理解を促進します。過去プロジェクトの教訓レビュー(B)は歴史的文脈を提供しますが現在の対立に対処しません。地域マネージャーとの調整(C)は直接関与の前にエスカレーションします。組織の文化とガバナンスのレビュー(D)は文脈を提供しますが対立を能動的に解決しません。
1750 | 项目经理被指派领导一个政府组织内的重大项目。由于没有项目管理办公室(PMO),没有项目管理的政策和程序。相关经理对其在该项目中的职责并不了解。项目经理应该怎么做? | 为干系人提供项目管理培训,并解释他们的职责 | 开始项目规划,然后请求在组织中实施PMO | 请求与项目并行实施PMO | 仅为参与该项目的内部团队提供项目管理培训 |  | 项目经理应为干系人提供项目管理培训,并清晰解释其职责。这种方法直接解决了根本原因——对治理、角色和项目管理流程缺乏理解——而不是绕过适当程序或通过变通解决方案制造额外问题。 | Un director de proyecto ha sido asignado para liderar un proyecto importante en una organización gubernamental. No existen políticas ni procedimientos de dirección de proyectos, ya que no hay una oficina de dirección de proyectos (PMO). Los gerentes implicados desconocen sus responsabilidades para el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Proporcionar formación en dirección de proyectos a los interesados y explicar sus responsabilidades | Comenzar a planificar el proyecto y luego solicitar la implementación de una PMO en la organización | Solicitar que la implementación de una PMO se ejecute en paralelo con el proyecto | Proporcionar formación en dirección de proyectos solo al equipo interno implicado en el proyecto |  | El director del proyecto debe proporcionar formación en dirección de proyectos a los interesados y explicar claramente sus responsabilidades. Este enfoque aborda directamente la causa raíz —la falta de comprensión sobre gobernanza, roles y procesos de dirección de proyectos— en lugar de eludir los procedimientos adecuados o crear problemas adicionales mediante soluciones alternativas. | プロジェクトマネージャーが政府機関の大規模プロジェクトを率いるよう任命されました。プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)がないため、プロジェクトマネジメントの方針と手順がありません。関係する管理者は、プロジェクトに対する自らの責任を認識していません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダーにプロジェクトマネジメントトレーニングを提供し、各自の責任を説明する | プロジェクトの計画を開始し、その後組織にPMOの設置を要請する | プロジェクトと並行してPMOの設置を実施するよう要請する | プロジェクトに関わる内部チームにのみプロジェクトマネジメントトレーニングを提供する |  | プロジェクトマネージャーはステークホルダーにプロジェクトマネジメントトレーニングを提供し、責任を明確に説明すべきです。このアプローチは、ガバナンス、役割、PMプロセスに対する理解不足という根本原因に直接対処するものであり、適切な手順を迂回したり、回避策で追加の問題を生み出したりすることはありません。
1751 | 项目经理刚刚收到一位运营职能经理的通讯,要求完成几周前已正式关闭项目的额外范围项。这项范围看起来相对较小,作为日常运营活动处理也较简单。项目经理应该如何处理这一请求? | 确认有可用的预算和资源来执行此工作请求。 | 检查组织内可用于该请求的替代资源。 | 提交变更请求并分配执行所需的预算和资源。 | 评估请求的性质并相应规划沟通。 |  | 当一个已正式关闭的项目收到职能经理提出的额外范围请求时,项目经理应评估请求的性质并相应规划沟通。这包括评估请求是否符合运营活动、了解其影响,并在采取行动前与相关干系人协调。确认预算和资源可用性(A)是在评估前假设执行。检查替代资源(B)跳过了评估步骤。提交变更请求(C)不合适,因为项目已经关闭。 | Un director de proyecto acaba de recibir una comunicación de un gerente funcional operacional para completar un elemento de alcance adicional en un proyecto que se cerró formalmente hace unas semanas. El alcance parece relativamente pequeño y simple de gestionar como parte de las actividades operativas diarias. ¿Cómo debe manejar esta solicitud el director del proyecto? | Confirmar que hay presupuesto y recursos disponibles para ejecutar la solicitud de trabajo. | Verificar los recursos alternativos disponibles en la organización para la solicitud. | Presentar una solicitud de cambio y asignar el presupuesto y los recursos necesarios para la ejecución. | Evaluar la naturaleza de la solicitud y planificar la comunicación en consecuencia. |  | Cuando un proyecto formalmente cerrado recibe una solicitud de alcance adicional por parte de un gerente funcional, el director del proyecto debe evaluar la naturaleza de la solicitud y planificar la comunicación en consecuencia. Esto implica evaluar si la solicitud se alinea con actividades operativas, comprender sus implicaciones y coordinarse con los interesados pertinentes antes de actuar. Confirmar la disponibilidad de presupuesto y recursos (A) supone la ejecución antes de la evaluación. Verificar recursos alternativos (B) omite la evaluación. Presentar una solicitud de cambio (C) es inapropiado porque el proyecto ya está cerrado. | プロジェクトマネージャーは、数週間前に正式に終結したプロジェクトに対して、運用機能マネージャーから追加スコープ項目を完了するよう要請を受けたばかりです。スコープは比較的小さく、日常的な運用活動の一部として処理しやすいように見えます。プロジェクトマネージャーはこの要請にどう対処すべきですか? | 作業要請を実行するための予算とリソースが利用可能であることを確認する。 | 要請に対応するため組織内の代替リソースを確認する。 | 変更要求を提出し、実行に必要な予算とリソースを割り当てる。 | 要請の性質を評価し、それに応じてコミュニケーションを計画する。 |  | 正式に終結したプロジェクトが機能マネージャーから追加スコープの要請を受けた場合、プロジェクトマネージャーは要請の性質を評価し、それに応じてコミュニケーションを計画すべきです。これには、要請が運用活動と整合するかの評価、その影響の理解、行動を起こす前の関連ステークホルダーとの調整が含まれます。予算とリソースの利用可能性を確認する(A)は評価前に実行を仮定しています。代替リソースを確認する(B)は評価ステップを飛ばします。変更要求を提出する(C)はプロジェクトが既に終結しているため適切ではありません。
1752 | 项目经理收到一位职能经理对某团队成员的严重投诉。项目经理应该怎么做? | 支持该团队成员,并向职能经理提供证明其表现的文档。 | 保护该团队成员,并请项目发起人尽量减少任何外部干扰。 | 与职能经理讨论该问题,以了解投诉的原因。 | 立即更换该团队成员,以维持与职能经理的良好关系。 |  | 当收到职能经理对团队成员的严重投诉时,项目经理应与职能经理讨论该问题,以了解投诉的原因。在采取行动前先理解情况,有助于公正解决。用文档支持该团队成员(A)是单方面的。保护团队成员免受干扰(B)是回避问题。立即更换团队成员(D)为时过早。 | Un director de proyecto recibe una queja seria de un gerente funcional sobre un miembro del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Apoyar al miembro del equipo y proporcionar documentación al gerente funcional que demuestre su desempeño. | Proteger al miembro del equipo y pedir al patrocinador del proyecto que minimice las interrupciones externas. | Discutir el problema con el gerente funcional para entender el motivo de la queja. | Reemplazar al miembro del equipo de inmediato para mantener una buena relación con el gerente funcional. |  | Cuando un director de proyecto recibe una queja seria de un gerente funcional sobre un miembro del equipo, debe discutir el problema con el gerente funcional para entender el motivo de la queja. Comprender antes de actuar permite una resolución justa. Apoyar al miembro con documentación (A) es unilateral. Proteger al miembro de interrupciones (B) evita el problema. Reemplazarlo de inmediato (D) es prematuro. | プロジェクトマネージャーが、機能マネージャーからチームメンバーに関する重大な苦情を受け取りました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームメンバーを支援し、その業績を証明する文書を機能マネージャーに提供する。 | チームメンバーを保護し、外部からの干渉を最小限にするようプロジェクトスポンサーに依頼する。 | 苦情の理由を理解するため機能マネージャーと問題について話し合う。 | 機能マネージャーとの良好な関係を維持するため、直ちにチームメンバーを交代させる。 |  | 機能マネージャーからチームメンバーに関する重大な苦情を受け取った場合、プロジェクトマネージャーは苦情の理由を理解するため機能マネージャーと話し合うべきです。行動する前に理解することで公正な解決が可能になります。文書でメンバーを支援する(A)は一方的です。干渉から守る(B)は問題を回避します。直ちに交代させる(D)は時期尚早です。
1753 | 一个项目正在开始六次迭代中的第二次。在每日例会期间,一名团队成员请求帮助。为了完成一项可交付成果,需要设计部门的批准。项目经理应该怎么做? | 更新问题日志并将其升级给项目发起人。 | 邀请一位设计团队成员参加下次每日例会。 | 用没有阻碍因素的可交付成果替换本次迭代的可交付成果。 | 与设计经理会面,请求必要的批准。 |  | 邀请设计团队成员参加下次每日例会能够实现直接沟通和跨职能协作——这是敏捷的核心原则。这种方法促进快速问题解决,并体现了敏捷交付的迭代特性,即每次迭代交付价值时透明度和团队合作至关重要。虽然问题日志有助于追踪和管理问题,但当需要快速行动时,它无法替代面对面(或实时)沟通的即时性和有效性。 | Un proyecto está iniciando su segunda iteración de seis. Durante la reunión diaria, un miembro del equipo solicita ayuda. Para completar un entregable, se necesitará la aprobación del departamento de diseño. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el registro de incidencias y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Invitar a un miembro del equipo de diseño a la próxima reunión diaria. | Sustituir el entregable de esta iteración por uno sin bloqueos. | Reunirse con el gerente de diseño para solicitar la aprobación necesaria. |  | Invitar a un miembro del equipo de diseño a la siguiente reunión diaria permite la comunicación directa y la colaboración interfuncional —principios fundamentales de la agilidad. Este enfoque facilita la rápida resolución de incidencias y refleja la naturaleza iterativa de la entrega ágil, donde la transparencia y el trabajo en equipo son esenciales para entregar valor en cada iteración. Aunque un registro de incidencias ayuda a rastrear y gestionar problemas, no puede sustituir la inmediatez y efectividad de la comunicación cara a cara (o en tiempo real) cuando se necesita actuar rápidamente. | プロジェクトは6回中2回目のイテレーションを開始しています。デイリーミーティング中、あるチームメンバーが助けを求めました。成果物を完成させるには、デザイン部門の承認が必要です。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 課題ログを更新してプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | 次回のデイリーミーティングにデザインチームのメンバーを招待する。 | このイテレーションの成果物をブロッカーのないものに置き換える。 | デザインマネージャーと面談して必要な承認を求める。 |  | 次回のデイリーミーティングにデザインチームメンバーを招くことは、直接的なコミュニケーションと部門横断的なコラボレーション——アジャイルの核心原則——を可能にします。このアプローチは迅速な課題解決を促進し、各イテレーションで価値を提供するために透明性とチームワークが不可欠であるアジャイルデリバリーの反復的性質を反映しています。課題ログは問題の追跡・管理に役立ちますが、迅速な対応が必要な場合の対面(またはリアルタイム)コミュニケーションの即時性と効果には代えられません。
1754 | 项目团队正在使用一家供应商的解决方案。项目团队被告知供应商解决方案将不再部署在本地,而是部署在云端。云端迁移需要额外的基础设施资源,并需遵守新的安全标准。项目经理首先应该怎么做? | 请发起人为项目团队提供安全培训。 | 与安全部门安排会议,以了解相关标准。 | 为额外的安全范围发起变更请求。 | 研究本地安全的替代供应商解决方案。 |  | 正确答案是B。与安全部门安排会议以了解相关标准。采购管理涉及对供应商关系的妥善规划、执行和控制。项目经理应确保合同合规、监督绩效,并通过适当渠道处理问题。 | Un equipo de proyecto utiliza una solución de un proveedor. Se ha notificado al equipo que la solución del proveedor ya no estará en las instalaciones, sino en la nube. La transición a la nube requerirá recursos de infraestructura adicionales y el cumplimiento de nuevos estándares de seguridad. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir al patrocinador que brinde formación en seguridad al equipo del proyecto. | Programar una reunión con seguridad para entender los estándares. | Iniciar una solicitud de cambio para cubrir el alcance adicional de seguridad. | Investigar soluciones alternativas de proveedores para seguridad on-premise. |  | La respuesta correcta es B. Programar una reunión con seguridad para entender los estándares. La gestión de adquisiciones implica una correcta planificación, ejecución y control de las relaciones con los proveedores. El director del proyecto debe asegurar el cumplimiento del contrato, monitorear el desempeño y tratar los problemas a través de los canales apropiados. | プロジェクトチームはベンダーのソリューションを使用しています。ベンダーのソリューションは今後オンプレミスではなくクラウドに移行するとチームに通知されました。クラウド移行には追加のインフラリソースと新しいセキュリティ基準への準拠が必要です。プロジェクトマネージャーはまず何をすべきですか? | プロジェクトチームへのセキュリティトレーニングをスポンサーに依頼する。 | 基準を理解するためにセキュリティ部門とミーティングを設定する。 | 追加のセキュリティスコープに対応するため変更要求を発行する。 | オンプレミスセキュリティの代替ベンダーソリューションを調査する。 |  | 正解はBです。基準を理解するためにセキュリティ部門とミーティングを設定する。調達マネジメントには、ベンダーとの関係の適切な計画、実行、コントロールが含まれます。プロジェクトマネージャーは契約遵守を確保し、パフォーマンスを監視し、適切なチャネルを通じて問題に対処すべきです。
1755 | 一个负责关键项目的自组织团队一直按其承诺持续交付价值。在一次回顾会议上,项目经理观察到大多数团队成员因过度承诺而感到压力。项目经理应该怎么做? | 申请增加资源以继续交付价值同时减少团队压力。 | 要求各团队成员错峰休假以避免压力过大。 | 通过组织定期的减压和团队建设活动来帮助团队成员。 | 在规划阶段支持团队,使其只承诺力所能及的工作。 |  | 当一个自组织团队持续交付价值但因过度承诺而感到压力时,项目经理应在规划阶段支持团队,使其只承诺力所能及的工作。通过现实的承诺保持可持续节奏可防止职业倦怠。申请增加资源(A)增加了人力但未解决承诺问题。错峰休假(B)管理症状而非原因。组织减压活动(C)只是治疗症状,未解决根本原因。 | Un equipo autoorganizado en un proyecto crítico está entregando valor de forma consistente según sus compromisos. Durante una retrospectiva, el director del proyecto observó que la mayoría de los miembros del equipo estaban estresados debido a sobrecompromisos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar recursos adicionales para seguir entregando valor mientras se reduce el estrés del equipo. | Pedir a los miembros del equipo que planifiquen vacaciones escalonadas para evitar estresarse. | Ayudar a los miembros del equipo organizando sesiones regulares para aliviar el estrés y construir equipo. | Apoyar al equipo durante la fase de planificación para que se comprometa solo con lo que pueden entregar. |  | Cuando un equipo autoorganizado entrega valor de forma consistente pero está estresado por sobrecompromisos, el director del proyecto debe apoyar al equipo durante la fase de planificación para que solo se comprometa con lo que puede entregar. El ritmo sostenible mediante compromisos realistas previene el agotamiento. Solicitar recursos adicionales (A) añade personas sin abordar el problema del compromiso. Escalonar las vacaciones (B) gestiona síntomas, no causas. Organizar sesiones de alivio del estrés (C) trata los síntomas sin corregir la causa raíz. | 重要なプロジェクトの自己組織化チームは、コミットメント通りに一貫して価値を提供しています。レトロスペクティブ中、プロジェクトマネージャーは、ほとんどのチームメンバーが過剰なコミットメントによりストレスを感じていることに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームのストレスを軽減しつつ価値提供を続けるため、追加のリソースを要求する。 | ストレスを避けるため、各チームメンバーに時差で休暇を取るよう依頼する。 | 定期的なストレス解消とチームビルディングセッションを開催してチームメンバーを支援する。 | 計画フェーズでチームを支援し、提供可能な範囲のみコミットするようにする。 |  | 自己組織化チームが一貫して価値を提供しているが過剰コミットメントでストレスを感じている場合、プロジェクトマネージャーは計画フェーズでチームを支援し、提供可能な範囲のみコミットするようにすべきです。現実的なコミットメントによる持続可能なペースは燃え尽きを防ぎます。追加リソースの要求(A)はコミットメント問題に対処せず人を加えるだけです。休暇の時差化(B)は症状を管理するだけで原因に対処しません。ストレス解消セッションの開催(C)は根本原因を修正せず症状を治療するだけです。
1756 | 一家公司正在启动一个项目以增强其现有产品之一。其所有产品都是内部开发的。项目经理应该怎么做? | 识别实施新解决方案的风险并评估其对项目的影响。 | 为启动阶段创建经验教训文档 | 审查以往项目的经验教训 | 确保干系人参与计划准确并妥善记录。 |  | 在启动一个增强现有内部开发产品的项目时,项目经理应审查以往项目的经验教训。关于哪些有效、哪些无效的历史见解可为增强项目的更好规划和执行提供信息。识别实施风险(A)很重要,但应在审查经验教训之后进行。为启动阶段创建经验教训文档(B)为时过早。确保干系人参与计划得到记录(D)是稍后才进行的规划活动。 | Una empresa está iniciando un proyecto para mejorar uno de sus productos existentes. Todos sus productos se desarrollan internamente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Identificar el riesgo de implementar la nueva solución y evaluar el impacto sobre el proyecto. | Crear un documento de lecciones aprendidas para la fase de inicio | Revisar las lecciones aprendidas del proyecto anterior | Asegurar que el plan de involucramiento de los interesados sea preciso y esté correctamente documentado. |  | Al iniciar un proyecto para mejorar un producto existente desarrollado internamente, el director del proyecto debe revisar las lecciones aprendidas del proyecto anterior. Las perspectivas históricas sobre lo que funcionó y lo que no informan una mejor planificación y ejecución de la mejora. Identificar los riesgos de implementación (A) es importante pero posterior a la revisión de lecciones aprendidas. Crear un documento de lecciones aprendidas para el inicio (B) es prematuro. Asegurar que el plan de involucramiento de los interesados esté documentado (D) es una actividad de planificación posterior. | ある会社が既存製品の一つを強化するプロジェクトを開始しようとしています。同社の製品はすべて社内で開発されています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 新ソリューション実装のリスクを特定し、プロジェクトへの影響を評価する。 | 立ち上げフェーズの教訓文書を作成する | 以前のプロジェクトの教訓をレビューする | ステークホルダーエンゲージメント計画が正確で適切に文書化されていることを確認する。 |  | 社内開発の既存製品を強化するプロジェクトを立ち上げる際、プロジェクトマネージャーは以前のプロジェクトの教訓をレビューすべきです。何が機能し何が機能しなかったかの歴史的洞察は、強化のためのより良い計画と実行に役立ちます。実装リスクの特定(A)は重要ですが教訓レビューの後に行います。立ち上げフェーズの教訓文書作成(B)は時期尚早です。ステークホルダーエンゲージメント計画の文書化確認(D)は後で行う計画活動です。
1757 | 在进行了绩效评估后,项目经理发现仍存在一些差距。项目经理应确保什么? | 所有团队成员立即轮换工作安排,以使其多面发展。 | 对所有团队成员授予奖励,以表彰其在项目中的角色和参与评估。 | 评估结果保密,不在团队成员之间共享。 | 为所有受评估的团队成员组织绩效改进计划。 |  | 当绩效评估揭示了仍存在的差距时,项目经理应确保为所有受评估的团队成员组织绩效改进计划。结构化的改进举措主动应对已识别的差距,支持持续的专业发展和整体项目绩效改进。立即轮换工作(A)具有破坏性,且未针对具体差距。给所有团队成员奖励(B)认可了贡献,但未解决绩效差距。结果保密(C)阻止了协作改进和透明度。 | Tras realizar una evaluación del desempeño, el director del proyecto identificó que aún existen algunas brechas. ¿Qué debe asegurar el director del proyecto? | Que todos los miembros del equipo roten sus horarios de trabajo de inmediato para que sean versátiles. | Que se otorguen premios a todos los miembros del equipo por su papel en el proyecto y por someterse a la evaluación. | Que los resultados de la evaluación se mantengan privados y no se compartan entre los miembros del equipo. | Que se organicen programas de mejora del desempeño para todos los miembros evaluados. |  | Tras una evaluación del desempeño que revela brechas remanentes, el director del proyecto debe asegurar que se organicen programas de mejora del desempeño para todos los miembros evaluados. Las iniciativas estructuradas de mejora abordan proactivamente las brechas identificadas, apoyando el desarrollo profesional continuo y la mejora general del desempeño del proyecto. Rotar los horarios de trabajo de inmediato (A) es disruptivo y no aborda brechas específicas. Otorgar premios a todos (B) reconoce la contribución pero no aborda las brechas. Mantener los resultados privados (C) impide la mejora colaborativa y la transparencia. | パフォーマンス評価を実施した後、プロジェクトマネージャーはいくつかのギャップが残っていることを特定しました。プロジェクトマネージャーは何を確実にすべきですか? | 全チームメンバーが汎用性を持つために、直ちに勤務スケジュールをローテーションする。 | プロジェクトでの役割と評価への参加に対し、全チームメンバーに表彰を与える。 | 評価結果を非公開にし、チームメンバー間で共有しない。 | 評価された全チームメンバーに対してパフォーマンス改善プログラムを実施する。 |  | パフォーマンス評価で残存ギャップが明らかになった後、プロジェクトマネージャーは評価された全メンバーにパフォーマンス改善プログラムを実施することを確実にすべきです。構造化された改善施策は、特定されたギャップに先回りして対処し、継続的な専門的成長と全体的なプロジェクトパフォーマンスの向上を支援します。直ちに勤務スケジュールをローテーションする(A)は混乱を招き、特定のギャップに対応しません。全員に表彰を与える(B)は貢献を認めるものの、ギャップには対応しません。結果を非公開にする(C)は協調的改善と透明性を妨げます。
1758 | 项目经理正致力于打造一款一旦通过严格质量标准即可投放市场的产品。该公司历来使用预测型方法论,但目前正在探索敏捷方法论的实施。公司要求项目经理解释使用敏捷流程所获得的价值。项目经理应如何回答? | 只有当测试版产品能够投放市场时,才能获得早期价值。 | 通过在初始阶段测试最重要的功能以修复偏差,可以获得早期价值。 | 在产品完全发布之前,无法获得早期价值。 | 只有提高产品发布到市场的速度,才能获得早期价值。 |  | 尽早测试最重要的功能使团队能够在偏差累积之前识别并修复它们。在敏捷环境中,项目经理通过迭代开发和反馈循环促进协作、消除障碍,并确保持续的价值交付。 | Un director de proyecto trabaja para crear un producto que pueda lanzarse al mercado en cuanto pase rigurosos estándares de calidad. Históricamente, la empresa ha usado una metodología predictiva, pero está explorando la implementación de metodologías ágiles. La empresa pide al director del proyecto que explique el valor obtenido al usar un proceso ágil. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | El valor temprano solo se obtendrá si los productos beta pueden lanzarse al mercado. | El valor temprano puede obtenerse probando las características más importantes en las etapas iniciales para corregir desviaciones. | El valor temprano no puede lograrse hasta que el producto esté completamente lanzado. | El valor temprano solo se obtendrá si se puede aumentar la velocidad para lanzar el producto al mercado. |  | Probar las características más importantes de forma temprana permite al equipo identificar y corregir desviaciones antes de que se acumulen. En entornos ágiles, el director del proyecto facilita la colaboración, elimina impedimentos y asegura la entrega continua de valor mediante el desarrollo iterativo y los ciclos de retroalimentación. | プロジェクトマネージャーは、厳しい品質基準を通過次第すぐに市場投入できる製品の開発に取り組んでいます。同社は従来予測型方法論を使用してきましたが、アジャイル方法論の導入を検討しています。会社はプロジェクトマネージャーにアジャイルプロセスを使用することで得られる価値を説明するよう求めました。プロジェクトマネージャーはどのように答えるべきですか? | 早期価値は、ベータ製品を市場に投入できる場合にのみ得られる。 | 初期段階で最も重要な機能をテストして偏差を修正することで、早期価値を得ることができる。 | 早期価値は、製品が完全にリリースされるまで達成できない。 | 早期価値は、製品を市場にリリースするスピードを上げられる場合にのみ得られる。 |  | 最も重要な機能を早期にテストすることで、偏差が積み重なる前にチームが特定し修正できます。アジャイル環境では、プロジェクトマネージャーは反復的な開発とフィードバックサイクルを通じてコラボレーションを促進し、障害を取り除き、継続的な価値提供を確保します。
1759 | 项目经理被给予一个关键的5天时间窗口,并分配了最多US$100,000作为应急储备。随后,项目经理根据现有最佳信息制定了行动方案。总共需要完成五项行动,每项成本US$20,000、工期1天。在工作3天后,项目经理完成了两项行动,花费了US$80,000。项目经理接下来应该怎么做? | 由于CPI和SPI均大于1.0,重新评估并对剩余行动进行优先级排序。 | 停止工作并向变更控制委员会(CCB)提交项目变更请求,以申请更多资金和延长项目进度。 | 由于成本绩效指数(CPI)和进度绩效指数(SPI)均小于1.0,重新评估并对剩余行动进行优先级排序。 | 完成所有行动,然后告知客户完成项目所需的额外成本和进度超支。 |  | 在3天内花费US$80,000只完成了五项行动中的两项,预算和进度绩效都低于计划。CPI(挣值/实际成本)和SPI(挣值/计划价值)都低于1.0,表明项目超出预算且进度落后。项目经理应重新评估并对剩余行动进行优先级排序,以最大限度利用剩余的预算和时间。这可能涉及确定最关键的剩余行动并寻找在约束内完成它们的方法,或在必要时寻求额外资源或时间。 | A un director de proyecto se le ha dado una ventana crítica de 5 días y se le asigna un máximo de US$100.000 como reserva de contingencia. Posteriormente, el director del proyecto elaboró un plan de acción basado en la mejor información disponible. En total, debían completarse cinco acciones con un costo de US$20.000 y una duración de 1 día cada una. Tras 3 días de trabajo, el director del proyecto completó dos acciones y gastó US$80.000. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Dado que el CPI y SPI son mayores que 1,0, reevaluar y priorizar las acciones restantes. | Detener el trabajo y presentar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) para fondos adicionales y una extensión del cronograma del proyecto. | Dado que el índice de desempeño del costo (CPI) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) son menores que 1,0, reevaluar y priorizar las acciones restantes. | Completar todas las acciones e informar al cliente del sobrecosto y retraso adicional necesarios para completar el proyecto. |  | Con US$80.000 gastados para completar solo dos de cinco acciones en tres días, tanto el desempeño del presupuesto como del cronograma están por debajo del plan. CPI (valor ganado / costo real) y SPI (valor ganado / valor planificado) son ambos inferiores a 1,0, indicando que el proyecto está por encima del presupuesto y atrasado. El director del proyecto debe reevaluar y priorizar las acciones restantes para maximizar el uso del presupuesto y tiempo restantes. Esto puede implicar identificar las acciones críticas restantes y encontrar formas de completarlas dentro de las restricciones, o buscar recursos o tiempo adicionales si es necesario. | プロジェクトマネージャーには重要な5日間の期間と、コンティンジェンシー予備として最大US$100,000が与えられました。その後、プロジェクトマネージャーは入手可能な最良の情報に基づいて行動計画を策定しました。全体で5つのアクションを完了する必要があり、各アクションのコストはUS$20,000、期間は1日でした。3日間の作業の後、プロジェクトマネージャーは2つのアクションを完了し、US$80,000を費やしました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | CPIとSPIが1.0より大きいため、残りのアクションを再評価し優先順位付けする。 | 作業を停止し、追加資金とプロジェクトスケジュールの延長を変更管理委員会(CCB)に変更要求として提出する。 | コストパフォーマンスインデックス(CPI)とスケジュールパフォーマンスインデックス(SPI)が1.0未満であるため、残りのアクションを再評価し優先順位付けする。 | すべてのアクションを完了させた後、プロジェクト完了に必要な追加コストとスケジュール超過をクライアントに通知する。 |  | 3日間でUS$80,000を費やして5つのアクションのうち2つしか完了していないため、予算とスケジュールの双方でパフォーマンスが計画を下回っています。CPI(アーンドバリュー/実コスト)とSPI(アーンドバリュー/プランドバリュー)はいずれも1.0未満で、プロジェクトが予算超過かつスケジュール遅延であることを示しています。プロジェクトマネージャーは残りの予算と時間の活用を最大化するため、残りのアクションを再評価し優先順位付けすべきです。これには、最も重要な残りアクションを特定し、制約内で完了する方法を見つけるか、必要に応じて追加リソースや時間を求めることが含まれる場合があります。
1760 | 一名敏捷高级项目团队成员突然从组织中辞职。在其离职后,剩余团队成员难以获取信息,无法完成可交付成果。项目经理本应做什么以避免这种情况? | 为所有团队成员提供专业培训。 | 更新所有团队角色的职位描述。 | 确保项目存储库保持最新。 | 努力重新雇用该高级项目团队成员。 |  | 当敏捷高级团队成员突然辞职导致剩余团队失去对信息的访问权限时,项目经理本应确保项目存储库保持最新。集中的文档可防止知识孤岛。专业培训(A)能培养技能但不能捕获知识。更新职位描述(B)是行政性的。试图重新雇用该成员(D)是被动的。 | Un miembro senior del equipo de proyecto ágil renuncia repentinamente a la organización. Tras su salida, los miembros restantes tienen dificultades para acceder a la información y no pueden completar un entregable. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Proporcionar formación especializada a todos los miembros del equipo. | Actualizar las descripciones de puesto de todos los roles del equipo. | Asegurar que el repositorio del proyecto esté actualizado. | Hacer un esfuerzo por volver a contratar al miembro senior del equipo de proyecto. |  | Cuando la renuncia repentina de un miembro senior de un equipo ágil hace que el equipo restante pierda acceso a la información, el director del proyecto debería haber asegurado que el repositorio del proyecto estuviera actualizado. La documentación centralizada previene los silos de conocimiento. La formación especializada (A) desarrolla habilidades pero no captura el conocimiento. Actualizar las descripciones de puesto (B) es administrativo. Intentar volver a contratar al miembro (D) es reactivo. | アジャイルのシニアプロジェクトチームメンバーが突然組織を辞職しました。この退職後、残されたチームメンバーは情報へのアクセスに困難をきたし、成果物を完了できません。この状況を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか? | 全チームメンバーに専門家トレーニングを提供する。 | 全チームの役割の職務記述書を更新する。 | プロジェクトリポジトリが最新の状態であることを確認する。 | シニアプロジェクトチームメンバーの再雇用に努力する。 |  | シニアアジャイルチームメンバーの突然の退職により残されたチームが情報にアクセスできなくなった場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトリポジトリが最新の状態であることを確認すべきでした。集中管理された文書は知識のサイロ化を防止します。専門家トレーニング(A)はスキルを構築しますが知識を捕捉しません。職務記述書の更新(B)は管理的です。メンバーの再雇用を試みる(D)は受動的です。
1761 | 一个组织已从预测型交付转为混合型交付。在最初的几次迭代中，项目经理发现部分团队成员使用敏捷看板，另一些人则维护各自的电子表格，导致进度报告不一致。项目经理应该怎么做？ | 与团队商定混合型方法所用的通用工具和工作方式，并在需要时提供辅导。 | 只要按期完成，允许每位团队成员使用自己喜欢的工具。 | 请 PMO 规定所有进度报告都必须使用电子表格。 | 在团队完成全部培训之前，把项目改回预测型方法。 |  | 正确答案是 A。工具和做法不一致会损害透明度。商定通用的工具和做法，并辅导有需要的人，可以形成共同的工作方式。让每个人自行选择（B）会延续不一致。强制使用电子表格（C）忽视了混合型方法中的敏捷要素。改回预测型（D）则放弃了组织选择的方法。 | Una organización pasó de la entrega predictiva a la híbrida. En las primeras iteraciones, el director del proyecto observa que algunos miembros usan tableros ágiles y otros mantienen hojas de cálculo propias, por lo que el avance se informa de forma inconsistente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Acordar con el equipo herramientas y prácticas de trabajo comunes para el enfoque híbrido y brindar coaching donde sea necesario. | Permitir que cada miembro use la herramienta que prefiera siempre que cumpla los plazos. | Pedir a la PMO que imponga el uso de hojas de cálculo para todos los informes de avance. | Volver a un enfoque predictivo hasta que el equipo esté completamente capacitado. |  | La respuesta correcta es A. Las herramientas y prácticas inconsistentes perjudican la transparencia. Acordar herramientas y prácticas comunes, y brindar coaching a quien lo necesite, crea una forma de trabajo compartida. Dejar que cada uno elija (B) mantiene la inconsistencia. Imponer hojas de cálculo (C) ignora los elementos ágiles del enfoque híbrido. Volver a lo predictivo (D) abandona el enfoque elegido por la organización. | ある組織が予測型からハイブリッド型の提供に移行した。最初のイテレーションで、プロジェクトマネージャーは一部のメンバーがアジャイルボードを使い、他のメンバーが別々のスプレッドシートを使っているため、進捗報告に一貫性がないことに気付いた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ハイブリッド型アプローチで使う共通のツールと作業方法をチームと合意し、必要に応じてコーチングを行う。 | 期限を守る限り、各メンバーが好きなツールを使うことを認める。 | すべての進捗報告にスプレッドシートを使うよう義務付けることをPMOに求める。 | チームが十分な研修を受けるまで、プロジェクトを予測型アプローチに戻す。 |  | 正解は A。ツールややり方がばらばらだと透明性が損なわれる。共通のツールとやり方に合意し、必要な人をコーチングすれば、共通の働き方ができる。各自に選ばせる（B）と不一致が続く。スプレッドシートを義務付ける（C）のはハイブリッド型のアジャイル要素を無視する。予測型に戻す（D）のは組織が選んだアプローチを放棄することになる。
1762 | 一名项目经理被调往另一个国家,在其组织内执行一个项目。为确保团队协作并成功交付,项目经理首先应该做什么? | 辅导团队成员从事项目管理。 | 指派一名本地资源负责与团队的沟通。 | 确定适合该地区的领导风格。 | 确认是否可同时调派总部资源参与项目。 |  | 当项目经理被调到另一个国家执行项目时,首先应确定适合当地的领导风格。不同文化在沟通、决策、权力距离和团队合作方面有不同偏好,调整领导风格能确保与本地团队有效协作。辅导团队成员的项目管理能力(A)能提升技能,但未解决文化适配。指派本地资源负责沟通(B)只是委派而非调整自身。确认能否调派总部资源(D)未解决文化适配需求。 | Un director de proyecto es trasladado a otro país para ejecutar un proyecto dentro de su organización. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para garantizar la colaboración del equipo y una entrega exitosa? | Mentorizar a los miembros del equipo en dirección de proyectos. | Asignar un recurso local para gestionar la comunicación con el equipo. | Determinar un estilo de liderazgo adecuado para esa ubicación. | Verificar si recursos de la sede central también pueden ser asignados al proyecto. |  | Cuando el director del proyecto es trasladado a otro país, primero debe determinar un estilo de liderazgo adecuado para esa ubicación. Las distintas culturas tienen preferencias diferentes en comunicación, toma de decisiones, distancia jerárquica y trabajo en equipo. Adaptar el estilo de liderazgo asegura una colaboración eficaz con el equipo local. Mentorizar al equipo (A) desarrolla habilidades pero no aborda la adaptación cultural. Asignar un recurso local para la comunicación (B) delega en lugar de adaptar. Verificar el envío de recursos de la sede (D) no resuelve la necesidad de adaptación cultural. | プロジェクトマネージャーが組織内のプロジェクトを実施するため別の国に異動になりました。納品成功に向けたチーム協働を確保するため、プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは何ですか? | チームメンバーにプロジェクトマネジメントを指導する。 | 現地リソースをチームとのコミュニケーション担当に任命する。 | その地域に適したリーダーシップスタイルを決定する。 | 本社のリソースもプロジェクトに割り当てられるか確認する。 |  | 他国に異動して案件を担当する場合、PMはまずその地域に適したリーダーシップスタイルを決定すべきです。文化により、コミュニケーション、意思決定、権力距離、チームワークの好みが異なります。リーダーシップスタイルを適合させることで、現地チームとの効果的な協働が可能になります。メンバーへの指導(A)はスキル向上にはなるが文化適応にはなりません。現地リソースに通信を委ねる(B)は委譲であり適応ではありません。本社リソースの確認(D)は文化適応の必要性に応えません。
1763 | 在一个建设项目的实施阶段,关键供应商破产,无法供应已签约的材料。该问题可能影响项目进度。项目经理首先应该怎么做? | 上报管理层以获得延期批准 | 更新进度计划以纳入延期 | 将该风险及延期添加到风险登记册 | 更新问题日志,并采取行动以将影响降至最低 |  | 当建设项目执行阶段关键供应商破产时,项目经理应首先更新问题日志并采取行动以最大限度地减少影响。记录该问题并立即采取措施可保护进度。上报管理层(A)会延误行动。更新进度计划纳入延期(B)等于在没有缓解措施的情况下接受影响。将其加入风险登记册(C)会把已经发生的问题误当作风险处理。 | Durante la fase de implementación de un proyecto de construcción, un proveedor clave se declaró en quiebra y no puede suministrar el material contratado. Este problema podría afectar el cronograma del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Escalar al equipo directivo para la aprobación del retraso | Actualizar el cronograma para incluir el retraso | Agregar el riesgo y el retraso al registro de riesgos | Actualizar el registro de incidentes y actuar para minimizar el impacto |  | Cuando un proveedor clave se declara en quiebra durante la fase de ejecución de la construcción, el director del proyecto debe primero actualizar el registro de incidentes y actuar para minimizar el impacto. Documentar el incidente y tomar acción inmediata protege el cronograma. Escalar a la dirección (A) demora la acción. Actualizar el cronograma para incluir el retraso (B) acepta el impacto sin mitigarlo. Añadir al registro de riesgos (C) trata un incidente materializado como un riesgo. | 建設プロジェクトの実施フェーズ中、主要サプライヤーが倒産し、契約済み資材を供給できなくなりました。この問題はスケジュールに影響する可能性があります。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | 遅延の承認を得るために経営層へエスカレーションする | 遅延を反映してスケジュールを更新する | リスクと遅延をリスク登録簿に追加する | 課題ログを更新し、影響を最小化する行動をとる |  | 建設実行中に主要サプライヤーが倒産した場合、PMはまず課題ログを更新し、影響を最小限に抑えるための行動をとるべきです。課題を文書化し即座に対応することでスケジュールを守れます。経営層へのエスカレーション(A)は行動を遅らせます。遅延を盛り込んでスケジュールを更新する(B)は緩和なしで影響を受け入れることになります。リスク登録簿への追加(C)は、すでに顕在化した課題をリスクとして扱う誤りです。
1764 | 在一次项目评审会上,项目发起人担心项目可能未按计划交付成果。基于此,项目经理正在评估项目状态。项目经理应使用什么信息作为项目实际交付价值的指标? | 项目与项目章程保持一致 | 项目在预算之内并按进度推进 | 项目与效益管理计划保持一致 | 干系人对当前状态满意 |  | 在评审会议中评估项目是否在交付价值时,项目经理应以与效益管理计划的一致性作为衡量指标。效益计划定义了预期成果与衡量标准。与项目章程一致(A)衡量的是范围合规,而非价值。预算之内、按进度(B)衡量的是效率,而非有效性。干系人满意(D)主观,可能并不能反映实际价值。 | Durante una reunión de revisión del proyecto, el patrocinador del proyecto está preocupado de que el proyecto no esté entregando los resultados planeados. En base a esto, el director del proyecto está evaluando el estado del proyecto. ¿Qué información debe usar el director del proyecto como indicador de que el proyecto está entregando valor realmente? | El proyecto está alineado con el acta de constitución del proyecto | El proyecto está por debajo del presupuesto y conforme al cronograma | El proyecto está alineado con el plan de gestión de beneficios | Los interesados están satisfechos con el estado actual. |  | Al evaluar si el proyecto está entregando valor durante una revisión, el director del proyecto debe usar la alineación con el plan de gestión de beneficios como indicador. El plan de beneficios define los resultados esperados y los criterios de medición. La alineación con el acta de constitución (A) mide el cumplimiento del alcance, no el valor. Bajo presupuesto y a tiempo (B) mide eficiencia, no efectividad. La satisfacción de los interesados (D) es subjetiva y puede no reflejar el valor real. | プロジェクトレビュー会議中、スポンサーが計画どおり成果を提供できていないのではと懸念しています。これを受けて、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの状況を評価しています。実際に価値を提供している指標として、プロジェクトマネージャーはどの情報を用いるべきですか? | プロジェクトがプロジェクト憲章と整合していること | 予算内でスケジュールどおり進行していること | プロジェクトが便益マネジメント計画と整合していること | ステークホルダーが現状に満足していること |  | レビュー時に価値を提供できているかを評価する際、PMは便益マネジメント計画との整合性を指標とすべきです。便益計画は期待される成果と測定基準を定義します。プロジェクト憲章との整合(A)はスコープ準拠を測るもので価値ではありません。予算内・スケジュールどおり(B)は効率を測るもので有効性ではありません。ステークホルダーの満足(D)は主観的で、実際の価値を反映しない可能性があります。
1765 | 一位客户致电项目经理,表达对一名团队成员的担忧——该成员未经批准就在生产环境中进行变更。该团队成员表示是客户打电话要求他们进行变更的。项目经理接下来应该怎么做? | 强调记录并审批所有变更请求的价值,并请客户通过约定的渠道提交这些请求。 | 向客户解释该团队成员只是想提供帮助,如有必要可以撤销变更。 | 组织一次会议来调解客户与该团队成员之间的关系,确保不伤感情。 | 请客户将所有请求直接发邮件给您,您会确保由正确的团队成员予以执行。 |  | 当一名团队成员声称是客户要求其在生产环境进行未授权变更时,项目经理应强调对所有变更请求进行记录与审批的价值,并要求客户使用约定渠道。规范的变更管理可防止未经授权的修改。解释成员只是想帮忙(B)是在淡化流程违规。组织调解会议(C)将其当作关系问题处理。请客户直接发邮件给项目经理(D)只会增加瓶颈,无法解决流程问题。 | Un cliente llama al director del proyecto para expresar preocupación por un miembro del equipo del proyecto que ha estado realizando cambios en el entorno de producción sin aprobación. El miembro del equipo mencionó que el cliente le llamó y le pidió que hiciera los cambios. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Reforzar el valor de documentar y aprobar todas las solicitudes de cambio y pedir al cliente que las emita a través de los canales acordados. | Explicar al cliente que el miembro del equipo solo intentaba ayudar y que los cambios pueden revertirse si es necesario. | Organizar una reunión para mediar la relación entre el cliente y el miembro del equipo y evitar resentimientos. | Pedir al cliente que envíe todas las solicitudes directamente al director del proyecto, quien se asegurará de que las realice el miembro del equipo correcto. |  | Cuando un miembro del equipo realiza cambios no autorizados en producción alegando que el cliente los pidió, el director del proyecto debe reforzar el valor de documentar y aprobar todas las solicitudes de cambio y pedir al cliente que use los canales acordados. Una gestión de cambios adecuada evita modificaciones no autorizadas. Explicar que el miembro solo intentaba ayudar (B) minimiza la violación del proceso. Organizar una mediación (C) trata el asunto como un problema de relaciones. Que el cliente envíe correos al PM (D) crea un cuello de botella sin corregir el proceso. | 顧客がプロジェクトマネージャーに電話をかけ、承認なしに本番環境で変更を行っているチームメンバーへの懸念を伝えました。そのメンバーは「顧客から電話で変更を頼まれた」と述べました。プロジェクトマネージャーが次に取るべき行動は何ですか? | すべての変更要求を文書化し承認することの価値を強調し、合意済みのチャネルで提出するよう顧客に依頼する。 | メンバーは助けようとしただけで、必要なら変更は元に戻せると顧客に説明する。 | 顧客とメンバーの関係を仲介する会議を設け、感情的な摩擦を防ぐ。 | 顧客にすべての要求を直接PMにメールするよう依頼し、PMが適切な担当者に対応させる。 |  | メンバーが顧客から依頼されたとして本番環境で無断変更を行った場合、PMはすべての変更要求を文書化・承認する価値を強調し、合意済みのチャネルを使うよう顧客に依頼すべきです。適切な変更管理は無許可改修を防ぎます。メンバーは助けようとしただけと説明する(B)はプロセス違反を矮小化します。仲介会議(C)は関係問題として扱う点が誤りです。顧客がPMに直接メールする(D)はボトルネックを生み、プロセスを修正しません。
1766 | 一位客户担心完成项目所需的时间,要求项目团队减少完成产品所需的迭代次数。项目经理应采取什么方法? | 要求团队挑战项目估算以加快交付。 | 依据业务价值对可交付成果进行排序,并定义频繁的发布。 | 优先处理高风险任务以减少所需迭代次数。 | 要求团队在每日例会上提出阻碍或障碍。 |  | 当客户希望减少迭代以加快交付时,项目经理应基于业务价值对可交付成果进行排序,并定义频繁的发布。这样最关键的功能优先开发,而较短的发布周期提供更快的反馈循环并能调整优先级,从而在不损害质量的前提下满足客户的时间诉求。挑战项目估算(A)有低估风险,产生不切实际的预期。优先高风险任务(C)关注风险,而非价值交付。在每日例会上提出阻碍(D)是运营实践,无法解决项目工期的战略问题。 | Un cliente está preocupado por el tiempo necesario para completar un proyecto y pide al equipo del proyecto que reduzca el número de iteraciones requeridas para completar el producto. ¿Qué enfoque debe adoptar el director del proyecto? | Pedir al equipo que cuestione las estimaciones del proyecto para una entrega más rápida. | Priorizar los entregables según el valor de negocio y definir lanzamientos frecuentes. | Priorizar las tareas con mayores riesgos para reducir las iteraciones requeridas. | Pedir al equipo que plantee bloqueos o impedimentos en las reuniones diarias. |  | Cuando un cliente desea reducir iteraciones y acelerar la entrega, el director del proyecto debe priorizar los entregables según el valor de negocio y definir lanzamientos frecuentes. Este enfoque asegura que las funcionalidades más críticas se desarrollen primero, y los ciclos de lanzamiento más cortos brindan retroalimentación más rápida y permiten ajustar prioridades, satisfaciendo las preocupaciones del cliente sobre el cronograma sin sacrificar la calidad. Cuestionar las estimaciones (A) corre el riesgo de subestimar el trabajo. Priorizar tareas de alto riesgo (C) atiende el riesgo, no el valor. Plantear bloqueos en las reuniones diarias (D) es una práctica operativa que no aborda la preocupación estratégica. | 顧客がプロジェクトの完了までに要する時間を懸念し、プロダクト完成に必要なイテレーション数を減らすようプロジェクトチームに依頼しています。プロジェクトマネージャーが取るべきアプローチはどれですか? | より速い納品のため、見積りに挑むようチームに依頼する。 | ビジネス価値に基づいて成果物に優先順位を付け、頻繁なリリースを定義する。 | 高リスクのタスクを優先し、必要なイテレーション数を減らす。 | デイリーミーティングでブロッカーや障害を上げるようチームに依頼する。 |  | 顧客がイテレーション削減と納品加速を望む場合、PMはビジネス価値に基づいて成果物を優先し、頻繁なリリースを定義すべきです。最も重要な機能を先に開発し、短いリリースサイクルで早期のフィードバックと優先度調整を可能にし、品質を損なわずに納期懸念に応えられます。見積もりへの挑戦(A)は過小評価のリスクがあります。高リスクタスクの優先(C)はリスク対応であり価値提供ではありません。デイリーでのブロッカー提示(D)は運用実践であり戦略的懸念には応えません。
1767 | 在一个敏捷项目中,两位关键干系人对一项重大的新需求意见不一。意识到这可能引发问题后,项目经理接下来应该怎么做? | 要求两位关键干系人基于帕累托分析就该需求达成一致。 | 组织一次与干系人和产品负责人的会议,以澄清这一新需求。 | 审查新需求并相应通知所有干系人。 | 更新验收准则文档,以清晰反映已批准的内容。 |  | 当两位关键干系人在敏捷项目中对重大新需求出现分歧时,项目经理应组织一次与干系人和产品负责人的会议来澄清新需求。促进式讨论与产品负责人共同消除歧义。要求基于帕累托分析达成一致(A)是过早采用某种技法。审查并通知所有干系人(C)只是分发信息,并未解决分歧。更新验收准则(D)在澄清之前为时过早。 | En un proyecto ágil, dos interesados clave están en desacuerdo sobre un nuevo requisito importante. Al reconocer que esto podría generar posibles problemas, ¿qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Pedir a los dos interesados clave que se pongan de acuerdo sobre el requisito basándose en un análisis de Pareto. | Facilitar una reunión con los interesados y el dueño del producto para clarificar la nueva necesidad. | Revisar el nuevo requisito y actualizar a todos los interesados en consecuencia. | Actualizar la documentación de los criterios de aceptación para reflejar claramente lo aprobado. |  | Cuando dos interesados clave están en desacuerdo sobre un requisito importante en un proyecto ágil, el director del proyecto debe facilitar una reunión con los interesados y el dueño del producto para clarificar la nueva necesidad. La discusión facilitada con el dueño del producto resuelve la ambigüedad. Pedir un acuerdo basado en un análisis de Pareto (A) aplica una técnica prematuramente. Revisar y actualizar a todos los interesados (C) distribuye información sin resolver la disputa. Actualizar los criterios de aceptación (D) es prematuro antes de aclarar. | アジャイルプロジェクトで、2人の主要なステークホルダーが新たな重要要件で意見が対立しています。これが問題を引き起こす可能性に気づき、プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | パレート分析に基づいて要件について合意するよう、2人のステークホルダーに求める。 | ステークホルダーとプロダクトオーナーが参加する会議をファシリテートし、新たなニーズを明確化する。 | 新要件をレビューし、その内容をすべてのステークホルダーに展開する。 | 承認内容を明確に反映するように受け入れ基準のドキュメントを更新する。 |  | アジャイルプロジェクトで主要ステークホルダー2名が重要要件で対立した場合、PMはステークホルダーとプロダクトオーナーを集めた会議をファシリテートしてニーズを明確化すべきです。プロダクトオーナーを交えた議論で曖昧さを解消できます。パレート分析に基づく合意(A)は手法の早すぎる適用です。レビューと全員への展開(C)は対立を解決せず情報共有のみです。受け入れ基準の更新(D)は明確化の前では時期尚早です。
1768 | 一位项目团队成员对原本满怀热情的项目失去了热忱,士气低落。项目经理应该怎么做? | 将该问题上报给该成员的职能经理,并尽快请其回复。 | 与该成员会面,了解问题所在并提供支持。 | 将该成员调离项目,并增加其他资源到项目中。 | 借助其他作出贡献并使项目成功的成员的力量。 |  | 当一名团队成员失去热情、士气低落时,项目经理应与其会面以了解问题并提供支持。直接而富有同理心的沟通能找到根本原因,并展示对其个人福祉的关心。上报职能经理(A)在直接沟通之前为时过早。将其调离(C)是回避问题而非解决问题。借助其他贡献者(D)忽视了该成员的处境。 | Un miembro del equipo del proyecto ha perdido el entusiasmo y muestra baja moral por un proyecto que antes le entusiasmaba. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar el asunto al gerente funcional del miembro del equipo y solicitar respuesta lo antes posible. | Reunirse con el miembro del equipo para entender los problemas y brindar apoyo. | Trasladar al miembro del equipo a otro proyecto y agregar otros recursos al proyecto. | Apoyarse en otros miembros del equipo que están contribuyendo y haciendo que el proyecto sea un éxito. |  | Cuando un miembro del equipo ha perdido el entusiasmo y muestra baja moral, el director del proyecto debe reunirse con el miembro del equipo para entender los problemas y brindar apoyo. Una conversación directa y empática identifica la causa raíz y demuestra interés por el bienestar del individuo. Escalar al gerente funcional (A) es prematuro antes de hablar directamente. Trasladar al miembro (C) elimina el problema en lugar de abordarlo. Apoyarse en otros miembros (D) ignora la situación del individuo. | あるチームメンバーが、以前は意欲的だったプロジェクトに対して熱意を失い、士気が低下しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | メンバーの機能マネージャーに問題をエスカレーションし、できるだけ早く対応を求める。 | メンバーと面談して問題を理解し、支援を提供する。 | メンバーを別のプロジェクトに異動させ、他のリソースをプロジェクトに追加する。 | 貢献して成功させている他のメンバーを活用する。 |  | メンバーが熱意を失い士気が低下した場合、PMは本人と面談して課題を理解し、サポートを提供すべきです。直接的で共感的な対話が根本原因を特定し、個人への配慮を示します。機能マネージャーへのエスカレーション(A)は直接対話の前では早すぎます。異動(C)は問題対処ではなく回避です。貢献している他メンバーの活用(D)は当事者の状況を無視しています。
1769 | 一家跨国公司正在策划的一个建设项目要求通过合同向外部供应商采购服务。在考虑沟通渠道时,项目经理应做什么以最大化与该供应商合作的交付成功率? | 指派一名团队成员记录交流过的沟通,以备日后参考。 | 指派项目发起人作为所有供应商沟通的联系人。 | 建立与供应商沟通时使用的共同术语语言。 | 确保所有项目干系人参与范围定义会议。 |  | 当跨国公司从外部供应商采购建设服务时,项目经理应建立与供应商沟通时的共同术语。统一术语可减少误解并提高交付成功率。指派成员记录沟通(A)是支持性而非主要措施。指派发起人作为联系人(B)错置了沟通职责。让所有干系人参加范围定义会议(D)笼统,未针对供应商关系。 | El alcance de un proyecto de construcción que está planificando una empresa multinacional requiere que los servicios se adquieran por contrato con un proveedor externo. Al considerar los canales de comunicación, ¿qué debe hacer el director del proyecto para maximizar el éxito de la entrega con este proveedor? | Asignar a un miembro del equipo del proyecto para documentar la comunicación intercambiada para futuras referencias. | Asignar al patrocinador del proyecto como punto de contacto para toda la comunicación con el proveedor. | Establecer un lenguaje común de términos para comunicarse con el proveedor. | Asegurar que todos los interesados del proyecto participen en las reuniones de definición del alcance. |  | Al adquirir servicios de un proveedor externo para un proyecto de construcción, el director del proyecto debe establecer un lenguaje común de términos para comunicarse con el proveedor. La terminología compartida reduce los malentendidos y mejora la entrega. Asignar a un miembro del equipo a documentar (A) es de apoyo pero secundario. Asignar al patrocinador como contacto (B) ubica mal la responsabilidad. Asegurar la participación de todos los interesados (D) es general y no atiende la relación con el proveedor. | 多国籍企業が計画中の建設プロジェクトのスコープでは、外部のプロバイダーから契約でサービスを調達することが求められています。コミュニケーションチャネルを検討する際、このプロバイダーとの納品成功を最大化するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 今後の参照のために、やり取りされたコミュニケーションを記録するチームメンバーを任命する。 | プロバイダーとのすべてのコミュニケーションの窓口としてプロジェクトスポンサーを任命する。 | プロバイダーとコミュニケーションするための共通用語を確立する。 | すべてのプロジェクトステークホルダーがスコープ定義会議に参加するようにする。 |  | 多国籍企業が外部プロバイダーから建設サービスを調達する場合、PMはプロバイダーとのコミュニケーションに用いる共通用語を確立すべきです。共有用語は誤解を減らし、納品を向上させます。コミュニケーション記録の任命(A)は補助的で二次的です。スポンサーを窓口にする(B)は責任配置として不適切です。全ステークホルダーをスコープ定義会議に参加させる(D)は一般的で、プロバイダーとの関係に焦点が当たっていません。
1770 | 一名新工程师被分配到一个项目。尽管这位工程师具备胜任工作的技能,但他每次都要等到项目经理授权后才行动。项目经理应该怎么做? | 替这位工程师做所有决定,以保持工作流程不脱节。 | 确定合适的决策权层级并赋权给该工程师。 | 用一名经验丰富的工程师替换该资源。 | 为新成员安排相关培训。 |  | 当一位具备胜任技能的新工程师总要等待项目经理授权才行动时,项目经理应确定合适的决策权层级并赋权给他。赋权能培养主人翁意识与效率。代为决策(A)会强化依赖。替换资源(C)浪费潜力。安排培训(D)在技能已胜任时并无必要。 | Se asignó un nuevo ingeniero a un proyecto. Aunque el ingeniero tiene las habilidades adecuadas para el trabajo, siempre espera la autorización del director del proyecto antes de actuar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Tomar todas las decisiones por el ingeniero para mantener el flujo de trabajo en marcha. | Determinar el nivel apropiado de autoridad para tomar decisiones y empoderar al ingeniero. | Reemplazar el recurso por un ingeniero con experiencia. | Obtener formación relacionada para el nuevo miembro del equipo. |  | Cuando un nuevo ingeniero con habilidades adecuadas siempre espera autorización del director del proyecto antes de actuar, el director del proyecto debe determinar el nivel apropiado de autoridad para tomar decisiones y empoderar al ingeniero. El empoderamiento construye apropiación y eficiencia. Tomar todas las decisiones por él (A) refuerza la dependencia. Reemplazar el recurso (C) desperdicia su potencial. Obtener formación (D) es innecesario porque las habilidades son adecuadas. | 新しいエンジニアがプロジェクトにアサインされました。エンジニアは仕事に十分なスキルを持っていますが、行動する前にいつもプロジェクトマネージャーの承認を待ちます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ワークフローを止めないため、エンジニアの代わりに全ての意思決定をする。 | 適切な意思決定権限のレベルを決定し、エンジニアに権限を委譲する。 | 経験豊富なエンジニアにリソースを置き換える。 | 新しいメンバーに関連トレーニングを受けさせる。 |  | 十分なスキルを持つ新エンジニアが常にPMの承認を待つ場合、PMは適切な意思決定権限を定めて権限委譲すべきです。エンパワーメントは当事者意識と効率を高めます。すべての意思決定を代わりに行う(A)は依存を助長します。リソース置換(C)は潜在能力を無駄にします。スキルが十分なため、トレーニング(D)は不要です。
1771 | 一位项目经理正在交付一个需要快速向公众部署的解决方案。项目团队经验丰富,干系人支持交付,客户也很配合。项目经理应采用什么策略来确保按时交付该解决方案? | 制定包含所有里程碑、可交付成果、功能和资源分配的详细计划。 | 与客户开会就解决方案的组成部分和优先级达成一致。 | 制定增量交付的高层计划,并尽早获取客户反馈。 | 请发起人支持调配额外资源以按时完成。 |  | 当解决方案需要快速面向公众部署,且团队经验丰富、干系人支持时,项目经理应制定增量交付的高层计划,并尽早获取客户反馈。增量交付能在快速部署的同时实现早期验证。包含所有里程碑与资源的详细计划(A)属预测型方法,可能拖慢交付。与客户开会就组件达成一致(B)是规划活动而非交付策略。请求增加资源(D)在经验团队下未必必要。 | Un director de proyecto está trabajando en la entrega de una solución que debe desplegarse rápidamente al público. El equipo del proyecto tiene experiencia, los interesados apoyan la entrega y el cliente está cooperando. ¿Qué estrategia debe utilizar el director del proyecto para asegurar la entrega a tiempo de la solución? | Tener un plan detallado de todos los hitos, entregables, funcionalidades y asignación de recursos. | Reunirse con el cliente para acordar los componentes de la solución y las prioridades. | Tener un plan de alto nivel para entregas incrementales y obtener la retroalimentación del cliente lo antes posible. | Solicitar al patrocinador apoyo para asignar recursos adicionales y terminar a tiempo. |  | Cuando una solución debe desplegarse rápidamente al público con un equipo experimentado y interesados cooperativos, el director del proyecto debe tener un plan de alto nivel para entregas incrementales y obtener retroalimentación del cliente lo antes posible. La entrega incremental permite un despliegue rápido con validación temprana. Un plan detallado de hitos y recursos (A) sigue un enfoque predictivo que puede retrasar la entrega. Reunirse con el cliente para acordar componentes (B) es planificación, no estrategia de entrega. Solicitar recursos adicionales (D) puede no ser necesario con un equipo experimentado. | プロジェクトマネージャーは、公衆向けに迅速に展開する必要があるソリューションの提供に取り組んでいます。チームは経験豊富で、ステークホルダーは支援的、顧客も協力的です。期限どおりの提供を確保するために、プロジェクトマネージャーはどの戦略を採るべきですか? | すべてのマイルストーン、成果物、機能、リソース配分の詳細計画を持つ。 | 顧客と面談し、ソリューションの構成要素と優先順位について合意する。 | インクリメンタル納品のための高レベル計画を持ち、できるだけ早く顧客のフィードバックを得る。 | 期限に間に合わせるための追加リソース割り当ての支援をスポンサーに依頼する。 |  | 経験豊富なチームと協力的なステークホルダーがおり、ソリューションを迅速に公衆へ展開する場合、PMはインクリメンタル納品の高レベル計画を立て、顧客フィードバックを早期に得るべきです。インクリメンタル納品は早期検証と迅速な展開を両立します。マイルストーンとリソースの詳細計画(A)は予測型で納品を遅らせる可能性があります。構成要素について顧客と合意する会議(B)は計画活動で納品戦略ではありません。追加リソース要請(D)は経験豊富なチームには必須ではありません。
1772 | 一个大型软件开发项目的团队错过了第一个里程碑的交付日期。项目治理规定，错过里程碑时必须向包括项目经理上级在内的项目干系人发送正式通报。项目经理担心这会对团队造成不良印象。项目经理应该怎么做？ | 推迟发送正式沟通,直到项目团队赶上进度 | 请求与发起人开会,决定是否发送正式沟通 | 放弃正式沟通,直接与主管口头交谈 | 发送有关错过里程碑的正式沟通 |  | 当项目治理要求就错过里程碑发送正式通报时，项目经理应按要求发送。即使消息对团队不利，透明和问责也是维护干系人信任的基础。推迟通报（A）或不通报（C）会损害信任，并开创不透明的先例。询问发起人是否发送（B）可能显得在逃避责任，也会造成不必要的延误。 | El equipo de un gran proyecto de desarrollo de software no cumplió la fecha de entrega del primer hito. La gobernanza del proyecto exige enviar una comunicación formal a los interesados, incluido el supervisor del director del proyecto, cuando no se cumple un hito. Al director le preocupa que esto deje en mal lugar al equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Retrasar el envío de la comunicación formal hasta que el equipo se ponga al día | Solicitar una reunión con el patrocinador para decidir si enviar la comunicación formal | Prescindir de la comunicación formal y conversar con el supervisor | Enviar una comunicación formal sobre el hito incumplido |  | Cuando la gobernanza del proyecto exige una comunicación formal por un hito incumplido, el director del proyecto debe enviarla tal como se requiere. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la confianza de los interesados, aunque la noticia no favorezca al equipo. Retrasar la comunicación (A) u omitirla (C) socava la confianza y sienta un precedente de falta de transparencia. Preguntar al patrocinador si enviarla (B) puede parecer un intento de evadir la responsabilidad y además genera demoras innecesarias. | 大規模なソフトウェア開発プロジェクトのチームが、最初のマイルストーンの納期を守れなかった。プロジェクトのガバナンスでは、マイルストーンを達成できなかった場合、プロジェクトマネージャーの上司を含むステークホルダーに正式な通知を送ることになっている。プロジェクトマネージャーは、これがチームの評価を下げることを懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームが追いつくまで正式コミュニケーションの送信を遅らせる | 正式コミュニケーションを送るかどうか決定するためスポンサーとの会議を求める | 正式コミュニケーションを行わず、上司と会話のみを行う | 未達成のマイルストーンに関する正式コミュニケーションを送る |  | プロジェクトのガバナンスがマイルストーン未達時の正式な通知を求めている場合、プロジェクトマネージャーは規定どおりに通知を送るべきである。チームに不利な知らせであっても、透明性と説明責任はステークホルダーの信頼を保つ基本である。通知を遅らせる（A）ことや省略する（C）ことは信頼を損ない、不透明さの前例をつくる。送るべきかをスポンサーに尋ねる（B）のは責任逃れに見えかねず、不要な遅れも生む。
1773 | 一位项目经理领导了一个电子发票项目的实施,该项目刚刚完成。财务经理告知发现了三张存在错误的发票。项目经理应尽快更新哪两份文件?(选两项) | 风险登记册 | 变更日志 | 干系人登记册 | 问题日志 | 待办列表登记册 | 正确答案是 D 和 E。财务经理报告电子发票实施后有 3 张发票出错。这些是实际发生的问题，应连同负责人记录在问题日志中，并把纠正工作加入待办事项登记册以便排序和修复。如果项目已正式关闭并移交运营，则应改用运营缺陷处理流程。风险登记册（A）跟踪未来的不确定性，变更日志（B）记录已批准的变更，干系人登记册（C）不跟踪问题。 | Un director de proyecto lideró la implementación de un proyecto de facturación electrónica que acaba de completarse. El gerente financiero comunicó que el equipo descubrió tres facturas con errores. ¿Qué dos documentos debe actualizar el director del proyecto lo antes posible? (Elija dos) | Registro de riesgos | Registro de cambios | Registro de interesados | Registro de incidentes | Registro de la lista pendiente | Las respuestas correctas son D y E. El gerente financiero informa tres facturas con errores tras implementar la facturación electrónica. Son problemas reales, por lo que deben registrarse en el registro de incidentes con responsables, y el trabajo correctivo debe añadirse al registro del backlog para priorizarlo y corregirlo. Si el proyecto ya se cerró formalmente y se entregó a operaciones, se aplica el proceso operativo de defectos. El registro de riesgos (A) sigue incertidumbres futuras, el registro de cambios (B) anota cambios aprobados y el registro de interesados (C) no da seguimiento a problemas. | プロジェクトマネージャーが完了したばかりの電子請求書プロジェクトを率いていました。経理マネージャーから、チームが3件の誤った請求書を発見したと連絡がありました。プロジェクトマネージャーができるだけ早く更新すべき書類はどの2つですか?(2つ選択) | リスク登録簿 | 変更ログ | ステークホルダー登録簿 | 課題ログ | バックログ登録簿 | 正解は D と E。財務マネージャーは電子請求書の導入後、誤りのある請求書が3件あると報告している。これは実際に起きた問題であるため、担当者とともに課題ログに記録し、修正作業をバックログ登録簿に追加して優先順位を付けて直すべきである。プロジェクトが正式に終結し運用に移管されている場合は、運用の欠陥管理手順に従う。リスク登録簿（A）は将来の不確実性を、変更ログ（B）は承認済みの変更を扱い、ステークホルダー登録簿（C）は問題を追跡しない。
1774 | 一家银行决定启动一个项目,从服务小型企业和创业者转型为服务中大型企业。该国经济正面临困难,部分干系人对这一转型需求无法达成一致。项目经理应该怎么做? | 策划战略性项目集管理 | 将问题上报给发起人,并请求其推动干系人参与 | 实施一份沟通管理计划 | 审视项目商业论证并定期更新 |  | 正确答案是 D。在经济困难时期，干系人对转型本身的必要性存在分歧。审查商业论证并定期更新，可以保持其合理性，并为达成一致提供事实依据。实施沟通计划（C）只是传达信息，无法回答变革是否合理；项目集管理（A）范围过大；上报发起人（B）为时过早。 | Un banco decidió iniciar un proyecto para hacer la transición de servir a pequeñas empresas y emprendedores a servir a empresas medianas y grandes. La economía del país está atravesando dificultades y algunos interesados no logran ponerse de acuerdo sobre la necesidad de esta transformación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Planificar la dirección estratégica de programas | Escalar el problema al patrocinador y solicitar el involucramiento de los interesados | Implementar un plan de gestión de las comunicaciones | Revisar el caso de negocio del proyecto y actualizarlo periódicamente |  | La respuesta correcta es D. En una economía difícil, los interesados no están de acuerdo sobre la necesidad misma de la transformación. Revisar el caso de negocio y actualizarlo periódicamente mantiene vigente la justificación y ofrece una base objetiva para alinearse. Implementar el plan de comunicaciones (C) informa, pero no resuelve si el cambio está justificado; la gestión del programa (A) es más amplia de lo necesario y escalar al patrocinador (B) es prematuro. | ある銀行が、中小企業や起業家向けのサービスから中・大企業向けへ転換するプロジェクトを開始することを決定しました。国の経済は厳しく、一部のステークホルダーはこの変革の必要性に合意できていません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 戦略的プログラムマネジメントを計画する | 課題をスポンサーへエスカレーションし、ステークホルダーの関与を依頼する | コミュニケーションマネジメント計画を実行する | プロジェクトのビジネスケースを定期的に見直し更新する |  | 正解は D。厳しい経済状況の中で、ステークホルダーは転換の必要性そのものについて意見が分かれている。ビジネスケースを見直して定期的に更新すれば、正当性を保ち、合意のための事実に基づく根拠を示せる。コミュニケーション計画の実行（C）は情報を伝えるだけで変革の正当性には答えず、プログラム・マネジメント（A）は範囲が広すぎ、スポンサーへのエスカレーション（B）は時期尚早である。
1775 | 在一个敏捷项目执行中期,组织层面的战略目标发生转变,以推进数字化转型。项目经理接下来应该怎么做? | 上报给产品负责人并取消接下来的迭代。 | 准备一个用户故事来应对该变更,并将其分配到下一个迭代。 | 依据该战略变更更新按风险排序的待办列表。 | 安排一次与团队的会议,以评估该变更的影响。 |  | 当组织战略目标在项目中期转向数字化转型时,项目经理应安排与团队的会议来评估变更影响。协作式评估能让团队按新方向调整工作和后续迭代。上报产品负责人并取消迭代(A)为时过早。在评估前先准备用户故事(B)是在未理解影响时贸然行动。更新按风险排序的待办列表(C)应在评估之后,而非之前。 | A mitad de la ejecución de un proyecto ágil, hay un cambio en los objetivos estratégicos a nivel organizacional para promover la transformación digital. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Escalar al dueño del producto y cancelar las próximas iteraciones. | Preparar una historia de usuario para gestionar el cambio y asignarla a la siguiente iteración. | Actualizar la lista pendiente priorizada por riesgos con el cambio estratégico. | Programar una reunión con el equipo para evaluar el impacto del cambio. |  | Cuando los objetivos estratégicos cambian a mitad del proyecto hacia la transformación digital, el director del proyecto debe programar una reunión con el equipo para evaluar el impacto del cambio. La evaluación colaborativa permite al equipo adaptar el trabajo y las próximas iteraciones a la nueva dirección. Escalar al dueño del producto y cancelar iteraciones (A) es prematuro. Preparar una historia de usuario para el cambio (B) actúa antes de entender el impacto. Actualizar la lista pendiente priorizada por riesgos (C) debe seguir a la evaluación, no precederla. | アジャイルプロジェクトの実行中盤で、組織レベルの戦略目標がデジタル変革推進へとシフトしました。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何ですか? | プロダクトオーナーへエスカレーションし、今後のイテレーションをキャンセルする。 | 変更を扱うユーザーストーリーを作成し、次のイテレーションに割り当てる。 | 戦略的変更でリスク優先順位付けされたバックログを更新する。 | 変更の影響を評価するため、チームとの会議を予定する。 |  | 組織の戦略目標がプロジェクト中盤でデジタル変革に転換した場合、PMは影響評価のためチームとの会議を設定すべきです。協働的な評価により、新方向にあわせて作業や今後のイテレーションを適応できます。プロダクトオーナーへのエスカレーションとイテレーション中止(A)は早すぎます。ユーザーストーリー作成(B)は影響理解前の行動です。リスク優先順位付けバックログの更新(C)は評価の後に行うべきです。
1776 | 项目经理的新雇主决定采用敏捷交付方法实施一个新的会计系统。担任项目发起人的首席财务官(CFO)致力于推行新工作方式,但没有担任产品负责人的经验。项目经理本人有几年作为Scrum Master的敏捷实践经验。在项目伊始,项目经理应该怎么做? | 推迟系统构建,直到项目发起人准备好接管产品负责人角色。 | 与项目发起人合作并协助其构建并对产品待办列表进行排序。 | 与开发团队协作,帮助项目发起人获得相关技能。 | 在项目发起人准备好接管之前,自己担任产品负责人角色。 |  | 正确答案是 B。首席财务官担任产品负责人，但缺乏这一角色的经验。具有敏捷背景的项目经理应与发起人一起构建产品待办事项列表并排定优先级，辅导其进入角色。推迟项目（A）浪费时间，让开发团队培训发起人（C）较为间接，接管产品负责人角色（D）会剥夺发起人对产品决策的主导权。 | El nuevo empleador del director del proyecto decidió usar un enfoque de entrega ágil para implementar un nuevo sistema contable. El director financiero (CFO), que también es el patrocinador del proyecto, está comprometido con esta nueva forma de trabajar pero no tiene experiencia como dueño del producto. La experiencia del director del proyecto incluye un par de años como practicante ágil trabajando como scrum master. ¿Qué debe hacer el director del proyecto al inicio del proyecto? | Retrasar la construcción del sistema hasta que el patrocinador esté listo para asumir el rol de dueño del producto. | Trabajar con el patrocinador del proyecto y ayudarle a construir y priorizar la lista pendiente del producto. | Colaborar con el equipo de desarrollo para ayudar al patrocinador a adquirir las habilidades pertinentes. | Asumir el rol de dueño del producto hasta que el patrocinador esté listo para tomarlo. |  | La respuesta correcta es B. El director financiero es el dueño del producto, pero no tiene experiencia en ese rol. Con su experiencia ágil, el director del proyecto debe trabajar junto al patrocinador para construir y priorizar el backlog del producto, guiándolo en el rol. Retrasar el proyecto (A) desperdicia tiempo, pedir al equipo de desarrollo que capacite al patrocinador (C) es indirecto y asumir el rol de dueño del producto (D) le quita al patrocinador la propiedad de las decisiones del producto. | プロジェクトマネージャーの新しい雇用主は、新しい会計システムを実装するためアジャイル提供アプローチを採ることを決めました。プロジェクトスポンサーでもあるCFOは新しい働き方に意欲的ですが、プロダクトオーナーの経験はありません。プロジェクトマネージャーはスクラムマスターとして数年のアジャイル実践経験があります。プロジェクト開始時にプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトスポンサーがプロダクトオーナー役を引き継げる準備が整うまで、システム構築を遅らせる。 | プロジェクトスポンサーと連携し、プロダクトバックログの構築と優先順位付けを支援する。 | 開発チームと協働し、プロジェクトスポンサーが必要なスキルを習得できるよう支援する。 | プロジェクトスポンサーが準備できるまで、プロダクトオーナーの役を自分が務める。 |  | 正解は B。CFOがプロダクトオーナーを務めるが、その役割の経験がない。アジャイルの経験を持つプロジェクトマネージャーは、スポンサーと一緒にプロダクトバックログを作成して優先順位を付け、役割をこなせるようコーチングすべきである。プロジェクトを遅らせる（A）のは時間の無駄で、開発チームにスポンサーを教育させる（C）のは間接的であり、プロダクトオーナーの役割を代わりに担う（D）とスポンサーがプロダクトの判断を主導できなくなる。
1777 | 一个敏捷团队正在对人力资源(HR)应用系统进行基础设施变更。各方干系人提交的需求互相冲突。为推动项目向前,项目经理应做什么? | 通过组织会议和共享知识来鼓励干系人协作。 | 查阅其他团队提供的文档,如经验教训和风险矩阵。 | 参加Scrum of Scrums以识别障碍并管理依赖关系。 | 研究该技术,以便在进度放缓时协助团队决策。 |  | 当来自不同干系人的相互冲突的需求阻碍敏捷HR基础设施项目时,项目经理应通过组织会议和共享知识来鼓励干系人协作。引导式沟通通过对话化解冲突。查阅其他团队的文档(B)较被动。参加Scrum of Scrums(C)解决团队间协调问题,而非干系人冲突。研究技术(D)无法解决需求冲突。 | Un equipo ágil está realizando cambios de infraestructura en el sistema de aplicaciones de recursos humanos (RR.HH.). Diversos interesados están presentando requisitos en conflicto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar a que el proyecto avance? | Animar a los interesados a colaborar facilitando reuniones y compartiendo conocimiento. | Revisar documentos proporcionados por otros equipos, como lecciones aprendidas y la matriz de riesgos. | Asistir al Scrum de Scrums para identificar obstáculos y gestionar dependencias. | Estudiar la tecnología para asistir al equipo en la toma de decisiones si el avance se ralentiza. |  | Cuando requisitos en conflicto de varios interesados obstaculizan un proyecto ágil de infraestructura de RR.HH., el director del proyecto debe animar a los interesados a colaborar facilitando reuniones y compartiendo conocimiento. La facilitación resuelve conflictos mediante el diálogo. Revisar documentos de otros equipos (B) es pasivo. Asistir al Scrum de Scrums (C) atiende la coordinación entre equipos, no los conflictos de interesados. Estudiar la tecnología (D) no resuelve los conflictos de requisitos. | アジャイルチームが人事(HR)アプリケーションシステムのインフラ変更を行っています。さまざまなステークホルダーから矛盾する要求が提出されています。プロジェクトを前進させるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダーが協力するよう、会議のファシリテートと知識共有で促す。 | 教訓やリスクマトリクスなど、他チームが提供したドキュメントを確認する。 | Scrum of Scrumsに参加し、障害の特定と依存関係の管理を行う。 | 進捗が遅れた際に意思決定を支援できるよう技術を学習する。 |  | アジャイルHRインフラプロジェクトで複数のステークホルダーから矛盾する要求が出ている場合、PMは会議のファシリテートと知識共有によりステークホルダーの協働を促すべきです。ファシリテーションは対話で対立を解消します。他チームの資料確認(B)は受動的です。Scrum of Scrums参加(C)はチーム間調整であり、ステークホルダー間の対立解消ではありません。技術学習(D)は要求対立を解消しません。
1778 | 在一个敏捷项目的启动期间,产品负责人明确表示更希望在产品开发过程中持续发布功能,而不是一年后整体交付完成。项目经理应该怎么做? | 营造高效的工作氛围,使每个人都能在不被其他成员打扰的情况下工作 | 设计一组指标,包括速度——这是衡量已交付价值的良好指标。 | 建立奖励制度,认可团体贡献以激励员工并提升绩效 | 组织聚焦于定义最小可行产品(MVP)的冲刺规划会议 |  | 当产品负责人希望在开发过程中发布功能,而非一次性交付时,项目经理应组织聚焦于定义最小可行产品(MVP)的冲刺规划会议。MVP导向的规划符合产品负责人的偏好,实现早期、增量的价值交付。营造高效环境(A)较笼统。设计速度等指标(B)衡量绩效但不驱动发布策略。建立奖励制度(C)激励但未构建交付方式。 | Durante la configuración de un proyecto ágil, el dueño del producto expresó un claro interés en lanzar funcionalidades durante el desarrollo del producto en lugar de tener el producto completado en un año. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Promover un entorno productivo donde todos puedan trabajar sin interrupciones del resto de los miembros del equipo | Diseñar un conjunto de métricas que incluya la velocidad, una buena medida del valor entregado. | Crear un sistema de recompensas que reconozca las contribuciones grupales para motivar a las personas y mejorar el desempeño | Facilitar sesiones de planificación de sprint enfocadas en definir el producto mínimo viable (MVP) |  | Cuando el dueño del producto desea liberar funcionalidades durante el desarrollo en lugar de una sola entrega final, el director del proyecto debe facilitar sesiones de planificación de sprint enfocadas en definir el producto mínimo viable (MVP). La planificación enfocada en MVP permite una entrega incremental temprana de valor alineada con el interés del dueño del producto. Promover un entorno productivo (A) es general. Diseñar métricas de velocidad (B) mide el desempeño pero no impulsa la estrategia de lanzamiento. Crear un sistema de recompensas (C) motiva pero no estructura la entrega. | アジャイルプロジェクトの立ち上げ中に、プロダクトオーナーは1年後の一括完成よりも、開発中にフィーチャーをリリースしていくことに強い関心を示しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 他のメンバーから邪魔されず作業できる生産的な環境を促進する | 提供価値を計る良い指標であるベロシティを含むメトリクスを設計する。 | グループの貢献を認める報酬制度を作り、モチベーションを高めパフォーマンスを向上させる | 実用最小限の製品(MVP)定義に焦点を当てたスプリントプランニングセッションをファシリテートする |  | プロダクトオーナーが一括完成ではなく開発中のフィーチャーリリースを望む場合、PMはMVP定義に焦点を当てたスプリントプランニングをファシリテートすべきです。MVP志向の計画はプロダクトオーナーの意図に沿った早期・段階的な価値提供を可能にします。生産的な環境促進(A)は一般的です。ベロシティの設計(B)はパフォーマンス測定でリリース戦略は構築しません。報酬制度(C)は動機付けにとどまり、提供方法を構築しません。
1779 | 在一个混合型项目的最后一次迭代中,团队的一名关键成员希望离开项目。为应对此问题,项目经理应该怎么做? | 请求增加一名资源以完成项目。 | 无视资源变动,按计划保持活动不变。 | 与该成员开会以了解问题。 | 更新燃尽图以反映该成员的缺席。 |  | 当混合项目最后一个迭代中关键成员希望离开时,项目经理应与其会面以了解问题。直接沟通能找出根因并探索解决方案。请求新增资源(A)未触及核心问题。按计划保持活动不变(B)忽略其影响。更新燃尽图(D)只是记录而非解决根因。 | Durante la última iteración de un proyecto híbrido, uno de los miembros clave del equipo quiere dejar el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta preocupación? | Solicitar un recurso adicional para terminar el proyecto. | Mantener las actividades según lo planeado a pesar del cambio de recurso. | Reunirse con el recurso para entender el problema. | Actualizar el gráfico de quemado para reflejar la ausencia de este recurso. |  | Cuando un miembro clave quiere dejar el proyecto durante la última iteración de un proyecto híbrido, el director del proyecto debe reunirse con el recurso para entender el problema. La conversación directa identifica las causas raíz y posibles soluciones. Solicitar recursos adicionales (A) no aborda la preocupación de fondo. Mantener las actividades según lo planeado (B) ignora el impacto. Actualizar el gráfico de quemado (D) documenta pero no resuelve la causa. | ハイブリッドプロジェクトの最後のイテレーション中に、主要なチームメンバーの1人がプロジェクトを離れたいと申し出ました。この懸念に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトを完了するため追加リソースを要請する。 | リソース変更にかかわらず計画どおり活動を継続する。 | リソース本人と会い、課題を理解する。 | そのリソースの不在を反映してバーンダウンチャートを更新する。 |  | ハイブリッドプロジェクトの最終イテレーションで主要メンバーが離脱を望む場合、PMは本人と会って課題を理解すべきです。直接対話で根本原因と解決策を見いだせます。追加リソースの要請(A)は根本に応えません。計画継続(B)は影響を無視します。バーンダウンチャート更新(D)は記録であり原因対応ではありません。
1780 | 项目经理发现难以遵循标准化的知识转移流程。项目团队和干系人分散在现场、办公室和远程地点,部分团队成员对电子共享文件的访问受限。项目经理应如何应对这一挑战? | 请求修改流程,因为它不适合公司环境。 | 通过电子邮件发送相关信息,因为它是主要的沟通工具。 | 研究环境和可用资源,以确定使用何种方法。 | 向团队传达强烈信息,说明知识转移的重要性。 |  | 当因团队分散且电子访问受限而难以执行标准化的知识转移流程时,项目经理应研究所处环境和可用资源,以确定采用何种方法。根据具体情境进行裁剪可确保知识转移有效。请求更改流程(A)未必可行。仅依赖邮件(B)忽略了访问受限的现实。仅传达知识转移重要性(D)无法解决实际困难。 | Un director de proyecto encuentra desafiante cumplir con los procesos estandarizados para la transferencia de conocimiento. Los equipos de proyecto y los interesados están dispersos entre sitios de campo, la oficina y ubicaciones remotas. Además, algunos miembros del equipo tienen acceso limitado a los archivos compartidos electrónicamente. ¿Cómo debe el director del proyecto gestionar este desafío? | Solicitar cambios en los procesos ya que no son adecuados para el entorno de la empresa. | Enviar la información prevista por correo electrónico, ya que es la principal herramienta de comunicación. | Estudiar el entorno y los recursos disponibles para determinar qué enfoque usar. | Comunicar un mensaje contundente al equipo explicando la importancia de la transferencia de conocimiento. |  | Cuando los procesos estandarizados de transferencia de conocimiento son difíciles debido a equipos dispersos con acceso electrónico limitado, el director del proyecto debe estudiar el entorno y los recursos disponibles para determinar qué enfoque usar. Adaptar el enfoque al contexto específico asegura una transferencia de conocimiento eficaz. Solicitar cambios en los procesos (A) puede no ser viable. Depender del correo (B) ignora el acceso limitado. Comunicar la importancia (D) no resuelve los retos prácticos. | プロジェクトマネージャーは、知識移転の標準化されたプロセスを順守するのが難しいと感じています。プロジェクトチームとステークホルダーは現場、オフィス、リモートロケーションに分散しており、一部のメンバーは電子共有ファイルへのアクセスが制限されています。プロジェクトマネージャーはこの課題をどのように管理すべきですか? | プロセスは会社の環境に適していないとして、変更を要求する。 | 主要な通信ツールであるメールで意図する情報を送信する。 | 環境と利用可能なリソースを調査し、用いるアプローチを決定する。 | 知識移転の重要性を強く訴えるメッセージをチームに伝える。 |  | 分散したチームと限定的な電子アクセス環境により標準化された知識移転プロセスが難しい場合、PMは環境と利用可能なリソースを調査して用いるアプローチを決定すべきです。状況に合わせてテーラリングすることで効果的な知識移転が可能になります。プロセス変更要請(A)は実現可能とは限りません。メール依存(B)はアクセス制約を無視します。重要性の伝達(D)は実務的課題を解決しません。
1781 | 某敏捷项目刚刚启动,正在对待办列表进行排序。客户希望优先考虑业务价值而非已识别的风险。应如何处理客户的这一请求? | 在排序过程中将风险与业务价值一起评估。 | 随着时间推移风险会减少,接受这一情况。 | 建立风险价值档案以跟踪风险的相对重要性。 | 由于只有业务价值重要,单独记录和跟踪风险。 | 无 | 当客户在待办列表排序中希望优先考虑业务价值而非风险时,应在排序过程中同时评估风险和业务价值来处理该请求。将两者结合可在管理不确定性的同时确保可行的高价值交付。接受风险随时间减少(B)忽视了主动的风险管理。建立风险价值档案(C)是跟踪工具,而非排序方法。单独记录风险(D)会使风险与价值决策脱节。 | Un proyecto ágil acaba de comenzar y se está priorizando la lista pendiente. El cliente quiere priorizar el valor de negocio sobre los riesgos identificados. ¿Cómo debe gestionarse la solicitud del cliente? | Evaluar los riesgos junto con el valor de negocio durante la priorización. | Aceptar los riesgos a medida que disminuyen con el tiempo. | Crear un perfil de valor de riesgo para rastrear la importancia relativa de los riesgos. | Registrar y rastrear los riesgos por separado, ya que solo importa el valor de negocio. | Ninguna | Cuando un cliente quiere priorizar el valor de negocio sobre los riesgos durante la priorización de la lista pendiente, la solicitud debe gestionarse evaluando los riesgos junto con el valor de negocio. Integrar ambos factores garantiza una entrega viable y de alto valor mientras se gestiona la incertidumbre. Aceptar que los riesgos disminuyan con el tiempo (B) ignora la gestión activa de riesgos. Crear un perfil de valor de riesgo (C) es una herramienta de seguimiento, no un método de priorización. Registrar los riesgos por separado (D) crea una desconexión entre las decisiones de riesgo y valor. | アジャイルプロジェクトが開始されたばかりで、バックログの優先順位付けが行われています。顧客は、特定されたリスクよりもビジネス価値を優先したいと考えています。顧客の要求をどのように管理すべきですか? | 優先順位付けの際にリスクとビジネス価値を一緒に評価する。 | 時間の経過とともにリスクが減少することを受け入れる。 | リスクの相対的な重要度を追跡するためにリスク価値プロファイルを作成する。 | ビジネス価値のみが重要なので、リスクは別途記録・追跡する。 | なし | バックログの優先順位付けで顧客がリスクよりもビジネス価値を優先したい場合、優先順位付けの際にリスクとビジネス価値を一緒に評価することで対応すべきです。両方の要素を統合することで、不確実性を管理しながら実現可能で高価値な提供が可能になります。リスクが時間とともに減少することを受け入れる(B)は能動的なリスク管理を無視しています。リスク価値プロファイルの作成(C)は追跡ツールであり、優先順位付けの方法ではありません。リスクを別途記録する(D)はリスクと価値の意思決定を分断します。
1782 | 项目经理在主持进度评审会议时,一些刚加入项目的干系人表示无法访问之前共享的可交付成果。项目经理应该怎么做? | 在会议纪要中记录新干系人的关切。 | 使用项目管理信息系统(PMIS)共享信息。 | 使用社交媒体环境共享项目信息。 | 安排与新干系人召开临时会议讨论关切。 | 无 | 当新干系人在进度评审中表示无法访问之前共享的可交付成果时,项目经理应使用PMIS共享信息。集中式信息系统可确保项目沟通的一致性和可访问性。在会议纪要中记录关切(A)只是记录而非解决访问问题。使用社交媒体(C)过于非正式。安排临时会议(D)只能临时解决问题,不具系统性。 | Un director del proyecto está liderando una reunión de revisión de avance cuando algunos interesados nuevos en el proyecto expresan preocupación por no tener acceso a los entregables previamente compartidos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Documentar las preocupaciones de los nuevos interesados en el acta de la reunión. | Usar el sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) para compartir información. | Usar entornos de redes sociales para compartir la información del proyecto. | Programar una reunión ad hoc con los nuevos interesados para discutir las preocupaciones. | Ninguna | Cuando los nuevos interesados expresan preocupación por no tener acceso a los entregables previamente compartidos durante una revisión de avance, el director del proyecto debe usar el PMIS para compartir información. Un sistema de información centralizado asegura una comunicación de proyecto consistente y accesible. Documentar las preocupaciones en el acta (A) registra pero no resuelve los problemas de acceso. Usar redes sociales (C) es informal. Programar una reunión ad hoc (D) aborda las preocupaciones temporalmente pero no de forma sistemática. | プロジェクトマネージャーが進捗レビュー会議を主導している際、プロジェクトに新しく参加したステークホルダーが、以前共有された成果物にアクセスできないことへの懸念を表明しました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 新しいステークホルダーの懸念を議事録に記録する。 | プロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)を使用して情報を共有する。 | ソーシャルメディア環境を使用してプロジェクト情報を共有する。 | 新しいステークホルダーと臨時会議を設定して懸念を議論する。 | なし | 新しいステークホルダーが進捗レビュー中に以前共有された成果物へのアクセスができないという懸念を表明した場合、プロジェクトマネージャーはPMISを使用して情報を共有すべきです。集中型情報システムは、一貫性のあるアクセス可能なプロジェクトコミュニケーションを保証します。議事録に懸念を記録する(A)は記録するだけでアクセスの問題を解決しません。ソーシャルメディアを使用する(C)は非公式です。臨時会議の設定(D)は一時的に対処しますが、体系的ではありません。
1783 | 项目经理负责一个由三个虚拟团队组成的项目。团队A与团队B和C处于不同时区。项目进展顺利,但最近团队A开始感到被忽视。信息到达团队A较晚,有时被遗漏,且团队B和C优先关注彼此的问题而非团队A的问题。项目经理已经制定了项目准则,但意识到需要改进。项目经理应做哪两件事来帮助团队更好地协作?(选两项) | 安排所有三个团队每周进行进度会议,并轮流担任主导角色。 | 计划让团队成员临时在彼此的地点工作,以更好地建立社区感。 | 在一天结束前创建状态报告模板并与所有团队成员共享。 | 更新沟通管理计划,鼓励团队及时主动地审查计划。 | 安排每个团队的每日会议,详细了解其进展和关切。 | 在管理跨时区分布的三个团队时,项目经理应采取两个行动:安排所有三个团队每周进行进度会议并轮流汇报(A),以促进跨团队的可见性和共同所有权;并更新沟通管理计划且鼓励团队定期审查(D),以正式化期望并确保所有团队在沟通协议上保持一致。定期联合会议建立协作,而更新的计划提供持续治理。临时调动团队成员(B)在不同时区下后勤上不切实际。创建状态报告模板(C)是狭隘的沟通工具,无法解决跨团队协作问题。分别安排每日会议(E)增加会议负担而无法建立跨团队协作。 | Un director del proyecto trabaja con tres equipos virtuales. El equipo A está en una zona horaria diferente a los equipos B y C. El proyecto iba bien, pero recientemente el equipo A ha empezado a sentirse excluido. La información llega tarde al equipo A o a veces se pierde, y los equipos B y C dan preferencia a los problemas del otro sobre los del equipo A. El director del proyecto ya estableció directrices, pero se da cuenta de que deben mejorarse. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto para ayudar a los equipos a colaborar mejor? (Elija dos) | Programar reuniones semanales de avance con los tres equipos y que se turnen como protagonistas. | Planificar que los miembros del equipo trabajen temporalmente en las ubicaciones de los demás para fomentar el sentido de comunidad. | Crear una plantilla de informe de estado y compartirla con todos los miembros antes de que termine el día. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones y animar a los equipos a revisarlo de forma rápida y proactiva. | Programar reuniones diarias con cada equipo para entender su avance y preocupaciones en detalle. | Al gestionar tres equipos geográficamente distribuidos en distintas zonas horarias, el director del proyecto debe tomar dos acciones: programar reuniones semanales de avance con los tres equipos y que se turnen para presentar actualizaciones (A) para fomentar la visibilidad y la propiedad compartida entre equipos, y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones animando a los equipos a revisarlo periódicamente (D) para formalizar expectativas y asegurar que todos los equipos estén alineados en los protocolos de comunicación. Las reuniones conjuntas regulares construyen colaboración, mientras que un plan actualizado proporciona gobernanza continua. Reubicar temporalmente a miembros del equipo (B) es logísticamente impráctico entre distintas zonas horarias. Crear una plantilla de informe (C) es una herramienta limitada que no aborda la colaboración entre equipos. Programar reuniones diarias separadas con cada equipo (E) aumenta la carga de reuniones sin construir colaboración entre equipos. | プロジェクトマネージャーは3つのバーチャルチームを持つプロジェクトを担当しています。チームAはチームB、Cとは異なるタイムゾーンにあります。プロジェクトは順調に進んでいましたが、最近チームAは疎外感を感じ始めています。情報がチームAに遅れて届いたり、見落とされたりすることがあり、チームBとCは互いの問題をチームAの問題よりも優先しています。プロジェクトマネージャーはプロジェクト指針をすでに設定していますが、改善が必要であることに気づきました。チームがより良く協働できるよう、プロジェクトマネージャーはどの2つを行うべきですか?(2つ選択) | 3チーム全員と毎週の進捗会議を予定し、主要な役割を交代制にする。 | チームメンバーが互いの拠点で一時的に働くよう計画し、コミュニティ感を醸成する。 | ステータス報告テンプレートを作成し、その日の終わりまでに全メンバーに共有する。 | コミュニケーションマネジメント計画を更新し、チームに迅速かつ積極的に確認するよう促す。 | 各チームと毎日会議を行い、進捗と懸念を詳細に把握する。 | 異なるタイムゾーンに地理的に分散した3チームを管理する場合、PMは2つの行動を取るべきです:3チーム全員と週次進捗会議を予定し交代でアップデートを発表させる(A)ことで、チーム横断的な可視性と共同オーナーシップを促進し、コミュニケーションマネジメント計画を更新してチームに定期的な見直しを奨励する(D)ことで、期待を正式化し、すべてのチームがコミュニケーションプロトコルで一致するようにします。定期的な合同会議は協働を構築し、更新された計画は継続的なガバナンスを提供します。チームメンバーの一時的な再配置(B)は異なるタイムゾーンでは物流的に非現実的です。ステータス報告テンプレートの作成(C)は狭いコミュニケーションツールであり、チーム横断的な協働には対応しません。各チームと別々に毎日会議を予定する(E)は、会議負担を増やすだけでチーム横断的な協働を構築しません。
1784 | 两名资深工程师告诉项目经理，每天详细的状态检查拖慢了他们的进度，并让他们觉得不被信任。两人一直按时交付高质量的成果。项目经理应该怎么做？ | 减少检查次数，与工程师商定进度的共享方式，并下放更多决策权。 | 保持检查，因为所有团队成员都需要一致的监控。 | 让工程师以书面形式记录每日进度，代替参加检查。 | 在作出任何改变之前，先与工程师的职能经理讨论这一抱怨。 | 无 | 正确答案是 A。经验丰富、值得信赖的团队成员最适合自主工作。通过减少监督、商定进度的可见方式并下放决策权来调整领导风格，可以建立信任并保持高绩效。维持原有检查（B）忽视了他们的反馈。用书面报告代替检查（C）只是把一种微观管理换成另一种。让职能经理参与（D）对调整领导风格而言没有必要。 | Dos ingenieros sénior dicen al director del proyecto que los seguimientos diarios detallados los están frenando y les hacen sentir que no se confía en ellos. Ambos han entregado siempre trabajo de alta calidad a tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reducir los seguimientos, acordar con los ingenieros cómo se compartirá el avance y delegarles más decisiones. | Mantener los seguimientos porque todos los miembros requieren un monitoreo uniforme. | Pedir a los ingenieros que documenten por escrito su avance diario en lugar de asistir a los seguimientos. | Hablar de la queja con el gerente funcional de los ingenieros antes de cambiar nada. | Ninguna | La respuesta correcta es A. Los miembros experimentados y confiables responden mejor a la autonomía. Adaptar el estilo de liderazgo reduciendo la supervisión, acordando cómo será visible el avance y delegando decisiones genera confianza y mantiene un alto desempeño. Mantener los mismos seguimientos (B) ignora su retroalimentación. Sustituirlos por informes escritos (C) cambia una forma de microgestión por otra. Involucrar al gerente funcional (D) es innecesario para un ajuste de estilo de liderazgo. | 2人のシニアエンジニアが、毎日の詳細な進捗確認のせいで作業が遅れ、信頼されていないように感じるとプロジェクトマネージャーに伝えた。2人は常に高品質の成果を期限どおりに提供してきた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 確認の頻度を減らし、進捗の共有方法をエンジニアと合意して、より多くの意思決定を任せる。 | 全メンバーに一貫した監視が必要なので、確認を続ける。 | 確認に出る代わりに、毎日の進捗を書面で記録するようエンジニアに求める。 | 何かを変える前に、エンジニアの機能部門マネージャーと苦情について話し合う。 | なし | 正解は A。経験豊富で信頼できるメンバーには自律性を与えるのが最も効果的である。監督を減らし、進捗を見えるようにする方法に合意し、意思決定を任せるようにリーダーシップのスタイルを調整すれば、信頼が生まれ高い成果が保たれる。同じ確認を続ける（B）のは彼らのフィードバックを無視する。書面報告に置き換える（C）のはマイクロマネジメントの形を変えるだけである。機能部門マネージャーを巻き込む（D）のはリーダーシップのスタイルの調整には不要である。
1785 | 一位高级管理团队成员联系敏捷项目负责人,提到他认为应该包含在当前发布中的某些功能并未被纳入。敏捷项目负责人应该怎么做? | 向高级经理保证这些功能将在下一个冲刺中排队处理。 | 将产品路线图发送给高级经理。 | 邀请高级经理参加下一次计划会议。 | 与团队会面,了解为何未包含高级经理的功能。 | 无 | 当高级经理期望的功能未包含在当前发布中时,敏捷项目负责人应邀请高级经理参加下一次计划会议。直接参与可使期望与待办列表排序及产品愿景保持一致。保证功能将在下一个冲刺中(A)会造成不切实际的承诺。发送产品路线图(B)可能无法解决具体关切。与团队会面了解遗漏原因(D)误置了功能定义的责任。 | Un miembro del equipo de alta dirección contacta al líder del proyecto ágil y menciona que ciertas funcionalidades que el alto directivo creía que estarían en la versión actual no se incluyeron. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto ágil? | Asegurar al alto directivo que estas funcionalidades estarán en la próxima iteración. | Enviar la hoja de ruta del producto al alto directivo. | Invitar al alto directivo a la próxima reunión de planificación. | Reunirse con el equipo para entender por qué no se incluyeron las funcionalidades del alto directivo. | Ninguna | Cuando las funcionalidades esperadas por un alto directivo no se incluyeron en la versión actual, el líder del proyecto ágil debe invitar al alto directivo a la próxima reunión de planificación. La participación directa alinea las expectativas con la priorización de la lista pendiente y la visión del producto. Asegurar que las funcionalidades estarán en la próxima iteración (A) crea compromisos poco realistas. Enviar la hoja de ruta (B) puede no abordar preocupaciones específicas. Reunirse con el equipo para entender la omisión (D) coloca incorrectamente la responsabilidad de la definición de funcionalidades. | シニアマネジメントチームのメンバーがアジャイルプロジェクトリードに連絡し、シニアマネージャーが現在のリリースに含まれると思っていた特定の機能が含まれていなかったことを伝えました。アジャイルプロジェクトリードはどうすべきですか? | これらの機能は次のスプリントで対応されると保証する。 | プロダクトロードマップをシニアマネージャーに送る。 | シニアマネージャーを次の計画会議に招待する。 | チームと会い、シニアマネージャーの機能がなぜ含まれなかったか理解する。 | なし | シニアマネージャーが期待していた機能が現在のリリースに含まれていない場合、アジャイルプロジェクトリードはシニアマネージャーを次の計画会議に招待すべきです。直接参加することで、バックログの優先順位付けとプロダクトビジョンに期待を合わせることができます。次のスプリントに含まれると保証する(A)は非現実的なコミットメントを生みます。プロダクトロードマップを送る(B)は具体的な懸念に対処しないかもしれません。チームと会って漏れの理由を理解する(D)は機能定義の責任を誤って配置します。
1786 | 在一个时间紧迫的建设项目中,主管和技术员之间产生了误解。误解演变成重大冲突,技术员向项目经理投诉无法继续在该主管下工作。主管将冲突原因归咎于技术员表现不佳。项目经理应如何解决该问题? | 由于时间紧迫,用高绩效资源替换该技术员。 | 为技术员提供及时培训以提升技能。 | 与技术员和主管采用直接、协作的方式。 | 与主管沟通,缓和其方式和态度。 | 无 | 在时间紧迫的建设项目中,主管与技术员的冲突已经升级,项目经理应与双方采取直接、协作的方式。协作可处理根本原因并寻求双方都能接受的解决方案。替换技术员(A)会扰乱项目。提供及时培训(B)假设问题源于技能。要求主管缓和(D)只针对一方。 | En un proyecto de construcción crítico en tiempo, ocurrió un malentendido entre el supervisor y el técnico. El malentendido se convirtió en un conflicto importante y el técnico se ha quejado al director del proyecto de que no puede continuar trabajando bajo el supervisor. El supervisor cita el bajo desempeño del técnico como la razón del conflicto. ¿Cómo debe el director del proyecto resolver el problema? | Reemplazar al técnico con un recurso de alto desempeño porque el tiempo es crítico. | Proporcionar capacitación just-in-time al técnico para mejorar sus habilidades. | Usar un enfoque directo y colaborativo con el técnico y el supervisor. | Hablar con el supervisor para suavizar su enfoque y actitud. | Ninguna | En un proyecto de construcción crítico en tiempo donde un conflicto supervisor-técnico ha escalado, el director del proyecto debe usar un enfoque directo y colaborativo con ambas partes. La colaboración aborda las causas raíz y busca soluciones mutuamente aceptables. Reemplazar al técnico (A) interrumpe el proyecto. Proporcionar capacitación just-in-time (B) asume que el problema es de habilidades. Pedir al supervisor que suavice su enfoque (D) aborda solo un lado. | 時間的に重要な建設プロジェクトで、監督者と技術者の間で誤解が生じました。その誤解は大きな対立に発展し、技術者は監督者の下でこれ以上働けないとプロジェクトマネージャーに訴えました。監督者は対立の理由として技術者のパフォーマンス不足を挙げています。プロジェクトマネージャーはどのように問題を解決すべきですか? | 時間が重要なので、技術者を高パフォーマンスのリソースに置き換える。 | 技術者にジャストインタイム研修を提供してスキルを向上させる。 | 技術者と監督者に対して、直接的で協働的なアプローチを使う。 | 監督者と話し、そのアプローチや態度を和らげるよう求める。 | なし | 時間的に重要な建設プロジェクトで監督者と技術者の対立がエスカレートしている場合、プロジェクトマネージャーは双方に対して直接的で協働的なアプローチを使うべきです。協働は根本原因に対処し、相互に受け入れられる解決策を求めます。技術者を置き換える(A)はプロジェクトを混乱させます。ジャストインタイム研修の提供(B)は問題がスキルベースであると仮定します。監督者に和らげるよう頼む(D)は片側のみに対処します。
1787 | 项目经理在项目中途被指派。团队成员分布在全国各地不同地点,无法经常面对面会面。在一次状态评审会议中,一位干系人指出他不知道项目可交付成果的状态。项目经理应首先做什么? | 审查干系人管理计划并更新干系人登记册以纳入项目管理计划。 | 安排与该干系人的会议,并将干系人需求纳入项目管理计划。 | 审查沟通管理计划,并核实干系人需求是否已纳入项目管理计划。 | 要求项目团队纳入干系人详细信息,并确保项目状态报告与该干系人共享。 | 无 | PM应首先审查沟通管理计划,核实干系人的沟通要求、偏好和期望是否得到妥善处理。如果存在差距,应相应更新计划。其他行动——更新干系人登记册、修改项目管理计划或安排会议——都次于理解和解决根本沟通差距。 | Un director del proyecto es asignado a mitad de un proyecto. Los miembros del equipo están en diferentes ubicaciones del país y no pueden reunirse en persona con frecuencia. Durante una reunión de revisión de estado, uno de los interesados destacó que no estaba al tanto del estado de los entregables del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Revisar el plan de gestión de los interesados y actualizar el registro de interesados para incorporarlo al plan de dirección del proyecto. | Programar una reunión con el interesado e incluir sus necesidades en el plan de dirección del proyecto. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones y verificar si las necesidades del interesado están recogidas en el plan de dirección del proyecto. | Solicitar al equipo del proyecto que incluya los datos del interesado y asegurarse de que los informes de estado se compartan con él. | Ninguna | El director del proyecto debe revisar primero el plan de gestión de las comunicaciones para verificar si los requisitos, preferencias y expectativas de comunicación del interesado están adecuadamente atendidos. Si hay brechas, el plan debe actualizarse en consecuencia. Otras acciones —actualizar el registro de interesados, modificar el plan de dirección del proyecto o programar reuniones— son secundarias al entendimiento y corrección de la brecha de comunicación raíz. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトの途中でアサインされました。チームメンバーは全国各地に分散しており、頻繁に対面できません。ステータスレビュー会議中、あるステークホルダーがプロジェクト成果物のステータスを把握していないと指摘しました。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか? | ステークホルダーマネジメント計画を見直し、ステークホルダー登録簿を更新してプロジェクトマネジメント計画に組み込む。 | ステークホルダーとの会議を予定し、彼らのニーズをプロジェクトマネジメント計画に含める。 | コミュニケーションマネジメント計画を見直し、ステークホルダーのニーズがプロジェクトマネジメント計画に取り込まれているか確認する。 | プロジェクトチームにステークホルダーの詳細を含め、プロジェクトステータスレポートが共有されていることを確認するよう要請する。 | なし | PMはまずコミュニケーションマネジメント計画を見直し、ステークホルダーのコミュニケーション要件、好み、期待が適切に対応されているか確認すべきです。ギャップがあれば計画を更新します。その他の行動——ステークホルダー登録簿の更新、プロジェクトマネジメント計画の修正、会議の予定——は根本のコミュニケーションギャップを理解し修正することの次にきます。
1788 | 项目经理最近被指派到一个银行IT项目。项目团队使用预测型方法开发产品已超过10年,但管理层希望团队改用敏捷方法。项目经理与团队会面介绍敏捷方法。大多数团队成员抱怨改变方法,因为该团队的业绩在银行IT团队中一直高于平均水平。项目经理应采取哪两项行动?(选两项) | 要求团队识别产品待办列表,并创建看板供团队管理和遵循该方法。 | 采访最具抗拒情绪的团队成员,说服他们尝试接受敏捷方法。 | 与团队进行培训,使团队理解敏捷方法和思维模式是什么。 | 与管理层会面,解释团队对敏捷方法的抗拒,并请求他们正式要求团队实施敏捷。 | 与团队头脑风暴,了解团队项目的具体情况,并为团队识别可能的替代方法。 | 将长期采用预测型方法的团队转向敏捷时,两项行动至关重要:进行培训使团队成员理解敏捷思维与方法论(C),以及与团队头脑风暴探讨如何将敏捷调整以适应其特定项目背景(E)。培训弥补知识差距和误解,而协作头脑风暴通过让团队参与塑造转型来培养主人翁精神并缓解抗拒。要求团队立即创建产品待办列表和看板(A)在没有先确保理解的情况下为时过早。逐一采访抗拒成员加以说服(B)可能感觉强迫,且无法建立集体共识。请求管理层正式强制实施敏捷(D)创造自上而下的指令,可能加深而非解决抗拒。 | Un director del proyecto fue asignado recientemente a un proyecto de TI bancario. El equipo del proyecto ha estado desarrollando productos usando un enfoque predictivo durante más de 10 años, pero la dirección quiere que el equipo cambie a un enfoque ágil. El director del proyecto se reunió con el equipo para presentar el enfoque ágil. La mayoría de los miembros se quejaron del cambio porque el desempeño de este equipo siempre ha sido superior al promedio entre los equipos de TI del banco. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Pedir al equipo que identifique la lista pendiente del producto y cree un tablero kanban para que el equipo gestione y siga el enfoque. | Entrevistar a los miembros del equipo más resistentes para persuadirlos de aceptar un enfoque ágil. | Realizar sesiones de capacitación con el equipo para que pueda entender qué son el enfoque ágil y la mentalidad ágil. | Reunirse con la dirección para explicar la resistencia del equipo y solicitar que pidan formalmente al equipo implementar ágil. | Hacer una lluvia de ideas con el equipo para entender los detalles del proyecto e identificar posibles enfoques alternativos. | Al transicionar un equipo predictivo de larga trayectoria hacia un enfoque ágil, dos acciones son esenciales: realizar sesiones de capacitación para que los miembros entiendan la mentalidad y la metodología ágil (C), y hacer una lluvia de ideas con el equipo para explorar cómo ágil puede adaptarse al contexto específico del proyecto (E). La capacitación aborda brechas de conocimiento y conceptos erróneos, mientras que la lluvia de ideas colaborativa fomenta el sentido de pertenencia y reduce la resistencia al involucrar al equipo en moldear la transición. Pedir al equipo crear inmediatamente una lista pendiente y un tablero kanban (A) es prematuro sin asegurar primero la comprensión. Entrevistar individualmente a miembros resistentes para persuadirlos (B) puede sentirse coercitivo y no construye apoyo colectivo. Solicitar a la dirección que mandate formalmente ágil (D) crea una directiva descendente que probablemente profundice la resistencia. | プロジェクトマネージャーが最近、銀行のITプロジェクトにアサインされました。プロジェクトチームは10年以上予測型アプローチで製品を開発してきましたが、経営陣はチームにアジャイルアプローチへの変更を望んでいます。プロジェクトマネージャーはチームと会いアジャイルアプローチを紹介しました。ほとんどのメンバーは、このチームのパフォーマンスが銀行のITチームの中で常に平均を上回っていたため、アプローチの変更に不満を述べました。プロジェクトマネージャーはどの2つの行動を取るべきですか?(2つ選択) | チームにプロダクトバックログを特定させ、チームがアプローチを管理・追従できるようカンバンボードを作成させる。 | 最も抵抗するメンバーを面談し、アジャイルアプローチを受け入れるよう説得する。 | チームと研修セッションを行い、アジャイルアプローチとマインドセットが何かを理解できるようにする。 | 経営陣と会い、チームのアジャイルアプローチへの抵抗を説明し、正式にチームにアジャイル実施を求めるよう依頼する。 | チームとブレインストーミングし、チームのプロジェクトの詳細を理解し、可能な代替アプローチを特定する。 | 長年の予測型チームをアジャイルに移行する際には、2つの行動が不可欠です:メンバーがアジャイルマインドセットと方法論を理解できる研修を行うこと(C)と、チームとブレインストーミングしてアジャイルが彼らの特定のプロジェクトコンテキストにどのように適応できるかを探ること(E)です。研修は知識のギャップと誤解に対処し、協働的なブレインストーミングはチームを移行の形成に巻き込むことでオーナーシップを育み抵抗を緩和します。即座にバックログとカンバンボードを作成させる(A)は理解を確保する前では時期尚早です。抵抗するメンバーを個別に面談して説得する(B)は強制的に感じられ、集団の同意を構築しません。経営陣にアジャイルを正式に強制するよう依頼する(D)はトップダウンの指令を生み、抵抗を深める可能性が高いです。
1789 | 一个偏远农村地区建设的项目接近完工。项目经理希望与干系人分享好消息。项目经理应如何与当地社区沟通? | 报纸 | 社交媒体 | 电子邮件 | 会议 | 无 | 正确答案是 D。在偏远农村地区，面对面的社区会议是接触居民并实现双向沟通的最有效方式。报纸（A）、社交媒体（B）和电子邮件（C）在这类地区覆盖有限，而且是单向的。 | Un proyecto en construcción en una zona rural remota se acerca al final de la construcción. El director del proyecto quiere compartir las buenas noticias con los interesados. ¿Cómo debe comunicarse con la comunidad local? | Periódicos | Redes sociales | Correo electrónico | Reuniones | Ninguna | La respuesta correcta es D. En una zona rural remota, las reuniones comunitarias presenciales son la forma más eficaz de llegar a los residentes y permitir una comunicación bidireccional. Los periódicos (A), las redes sociales (B) y el correo electrónico (C) pueden tener un alcance limitado en esas zonas y son unidireccionales. | 遠隔地の農村地域で建設中のプロジェクトが建設の終わりに近づいています。プロジェクトマネージャーはステークホルダーと良いニュースを共有したいと考えています。プロジェクトマネージャーは地域コミュニティとどのようにコミュニケーションすべきですか? | 新聞 | ソーシャルメディア | 電子メール | 会議 | なし | 正解は D。人里離れた農村地域では、対面の住民集会が住民に届き、双方向のコミュニケーションを可能にする最も効果的な方法である。新聞（A）、ソーシャルメディア（B）、電子メール（C）はこうした地域では届く範囲が限られ、一方向である。
1790 | CEO要求项目经理为一个将在4年内执行的长期项目提供预算估算。项目经理应该怎么做? | 进行自下而上的估算 | 进行类比估算 | 纳入组织过程资产(EEFs) | 纳入预测的通货膨胀率 | 无 | 当CEO要求为4年期长期项目提供预算估算时,项目经理应纳入预测的通货膨胀率。长期预算必须考虑经济因素。自下而上的估算(A)详细但未具体针对长期因素。类比估算(B)使用历史数据但可能忽略通货膨胀。纳入EEFs(C)较为宽泛——通货膨胀率才是4年期视野的关键具体因素。 | Un CEO ha solicitado al director del proyecto que proporcione una estimación de presupuesto para un proyecto a largo plazo que se ejecutará durante 4 años. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar una estimación ascendente. | Realizar una estimación análoga. | Incluir factores ambientales de la empresa (EEF). | Incluir las tasas de inflación proyectadas. | Ninguna | Cuando el CEO solicita una estimación presupuestaria para un proyecto a largo plazo de 4 años, el director del proyecto debe incluir las tasas de inflación proyectadas. Los presupuestos a largo plazo deben tener en cuenta los factores económicos. Las estimaciones ascendentes (A) son detalladas pero no abordan específicamente factores a largo plazo. Las estimaciones análogas (B) usan datos históricos pero pueden pasar por alto la inflación. Incluir los EEF (C) es amplio — las tasas de inflación son el factor crítico específico para un horizonte de 4 años. | CEOがプロジェクトマネージャーに対し、4年間にわたって実行される長期プロジェクトの予算見積もりを提供するよう要請しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ボトムアップ見積もりを実施する。 | 類推見積もりを実施する。 | 組織体の環境要因(EEF)を含める。 | 予測されるインフレ率を含める。 | なし | CEOが4年間の長期プロジェクトの予算見積もりを要請した場合、プロジェクトマネージャーは予測されるインフレ率を含めるべきです。長期予算は経済的要因を考慮する必要があります。ボトムアップ見積もり(A)は詳細ですが長期要因に特に対応しません。類推見積もり(B)は過去のデータを使用しますがインフレを見落とす可能性があります。EEFを含める(C)は広範囲——インフレ率が4年スパンに対する具体的な重要要因です。
1791 | 负责集成新支付 API 的一名团队成员因从未使用过该 API 而进展困难，而这项任务位于关键路径上。另一名团队成员曾在以前的项目中集成过同一个 API。项目经理应该怎么做？ | 让遇到困难的团队成员先完成在线课程，再继续这项任务。 | 把任务完全改派给有经验的团队成员。 | 向发起人报告延误风险并申请外部顾问。 | 让遇到困难的团队成员与有经验的同事结对，共同完成任务。 | 无 | 正确答案是 D。结对利用了团队中已有的知识，使关键任务持续推进，同时提升遇到困难的成员的技能。先上在线课程（A）会拖延关键路径。把任务完全改派（B）解决了短期问题，却错失了学习机会，还可能使有经验的成员超负荷。内部已有专业能力时请外部顾问（C）只会增加成本。 | Un miembro del equipo asignado a integrar una nueva API de pagos tiene dificultades porque nunca ha trabajado con ella, y la tarea está en la ruta crítica. Otro miembro integró la misma API en un proyecto anterior. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al miembro con dificultades que complete un curso en línea antes de continuar la tarea. | Reasignar la tarea por completo al miembro con experiencia. | Informar al patrocinador del riesgo de retraso y solicitar un consultor externo. | Emparejar al miembro con dificultades con el colega experimentado para completar juntos la tarea. | Ninguna | La respuesta correcta es D. Trabajar en pareja aprovecha el conocimiento que ya existe en el equipo, mantiene en marcha la tarea crítica y desarrolla las habilidades del miembro con dificultades. Hacer primero un curso en línea (A) retrasa la ruta crítica. Reasignar toda la tarea (B) resuelve el problema inmediato, pero pierde la oportunidad de aprendizaje y puede sobrecargar al miembro experimentado. Un consultor externo (C) añade costo cuando la experiencia ya existe internamente. | 新しい決済APIの連携を担当するチームメンバーが、そのAPIを扱った経験がなく苦戦しており、このタスクはクリティカルパス上にある。別のメンバーは以前のプロジェクトで同じAPIを連携した経験がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 作業を続ける前に、苦戦しているメンバーにオンライン講座を受講させる。 | 経験のあるメンバーにタスクを丸ごと再割り当てする。 | 遅延のリスクをスポンサーに報告し、外部コンサルタントを要請する。 | 苦戦しているメンバーと経験のある同僚をペアにして、一緒にタスクを完了させる。 | なし | 正解は D。ペアでの作業はチームにすでにある知識を活用し、クリティカルなタスクを進めながら、苦戦しているメンバーの技能も高める。先にオンライン講座を受ける（A）とクリティカルパスが遅れる。タスクを丸ごと移す（B）と目先の問題は解決するが学習の機会を失い、経験者に過負荷をかけるおそれがある。社内に専門性があるのに外部コンサルタントを呼ぶ（C）とコストが増えるだけである。
1792 | 项目经理注意到公司中的一位营销主管似乎总是处于压力状态。项目经理观察到该主管的绩效在逐渐下降,正在影响项目可交付成果。项目经理应该怎么做? | 让该营销主管对其工作和成果负责。 | 与人力资源部(HR)审查该主管下降的绩效。 | 将该营销主管的任务分配给另一名项目团队成员。 | 展现同理心并赞扬该营销主管的优势。 | 无 | 当观察到营销主管承受压力且绩效下降影响交付成果时,项目经理应展现同理心并赞扬其优势。富有同情心的支持可以改善士气和绩效。让其负责(A)增加压力。与HR审查(B)是过早升级。重新分配任务(C)不能解决该人的需求。 | Un director del proyecto nota que uno de los ejecutivos de marketing de la empresa siempre parece estresado. El director observa que el desempeño del ejecutivo está disminuyendo gradualmente y afecta los entregables del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Hacer responsable al ejecutivo de marketing de su trabajo y resultados. | Revisar el desempeño en declive del ejecutivo con recursos humanos (RR. HH.). | Asignar las tareas del ejecutivo de marketing a otro miembro del equipo. | Mostrar empatía y elogiar las fortalezas del ejecutivo de marketing. | Ninguna | Al observar a un ejecutivo de marketing estresado con un desempeño en declive que afecta los entregables, el director del proyecto debe mostrar empatía y elogiar las fortalezas del ejecutivo. El apoyo empático puede mejorar la moral y el desempeño. Hacerlo responsable (A) añade presión. Revisar con RR. HH. (B) escala prematuramente. Reasignar tareas (C) no atiende las necesidades de la persona. | プロジェクトマネージャーは、会社のマーケティング担当者の一人が常にストレスを感じているように見えることに気づきました。プロジェクトマネージャーは、その担当者のパフォーマンスが徐々に低下し、プロジェクト成果物に影響を与えていることを観察しました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | マーケティング担当者に自分の仕事とアウトプットの責任を持たせる。 | 担当者の低下するパフォーマンスを人事部(HR)と一緒に確認する。 | マーケティング担当者のタスクを別のチームメンバーに割り当てる。 | 共感を示し、マーケティング担当者の強みを称賛する。 | なし | ストレスを抱えパフォーマンスが低下し成果物に影響を与えているマーケティング担当者を観察した場合、プロジェクトマネージャーは共感を示し、その強みを称賛すべきです。共感的なサポートは士気とパフォーマンスを改善できます。責任を持たせる(A)は圧力を加えます。HRと確認する(B)は早期エスカレーションです。タスクを再割り当てする(C)は本人のニーズに対処しません。
1793 | 在项目最后阶段,客户的项目经理发生变更。项目经理如何避免项目收尾延迟? | 将该情况向客户管理团队升级。 | 更新干系人参与计划。 | 审查最新项目状态报告并更新干系人。 | 提前向客户开具项目付款发票。 | 无 | 当客户的项目经理在项目最后阶段变更时,项目经理应审查最新的项目状态报告并更新干系人。这可确保新的客户PM对进度、可交付成果、问题和收尾活动了如指掌,实现平稳过渡。向客户管理层升级(A)并非直接有效。更新干系人参与计划(B)是程序性的,但不能积极地告知新PM。提前开具付款发票(D)既过早又不合适。 | El director del proyecto del cliente cambia durante la etapa final de un proyecto. ¿Cómo puede el director del proyecto evitar un retraso en el cierre del proyecto? | Escalar el caso al equipo de dirección del cliente. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados. | Revisar el último informe de estado del proyecto y actualizar a los interesados. | Emitir la factura de pago del proyecto al cliente por adelantado. | Ninguna | Cuando el director del proyecto del cliente cambia durante la etapa final, el director del proyecto debe revisar el último informe de estado y actualizar a los interesados. Esto asegura que el nuevo director del cliente esté al tanto del avance, entregables, problemas y actividades de cierre, permitiendo una transición fluida. Escalar a la dirección del cliente (A) no es directamente productivo. Actualizar el plan de involucramiento (B) es procedimental pero no informa activamente al nuevo PM. Emitir una factura por adelantado (D) es prematuro e inapropiado. | プロジェクトの最終段階で顧客のプロジェクトマネージャーが交代しました。プロジェクトマネージャーはプロジェクト終結の遅延をどのように回避できますか? | 顧客のマネジメントチームに案件をエスカレートする。 | ステークホルダーエンゲージメント計画を更新する。 | 最新のプロジェクトステータスレポートを確認しステークホルダーをアップデートする。 | プロジェクトの支払請求書を顧客に前倒しで発行する。 | なし | 顧客のプロジェクトマネージャーがプロジェクト最終段階で交代した場合、プロジェクトマネージャーは最新のプロジェクトステータスレポートを確認しステークホルダーをアップデートすべきです。これにより、新しい顧客PMが進捗、成果物、課題、終結活動について把握でき、スムーズな移行が可能になります。顧客マネジメントへのエスカレーション(A)は直接的に生産的ではありません。ステークホルダーエンゲージメント計画の更新(B)は手続き的ですが、新PMに能動的に情報提供するものではありません。支払請求書の前倒し発行(D)は時期尚早かつ不適切です。
1794 | 在一次计划会议后启动了一个新项目。该项目处于组织一名高管的直接监督下。在评审会议后,项目经理无意中听到一位高管要求一名团队成员提供仪表板以显示总体项目状态。项目经理应该怎么做? | 更新沟通管理计划以纳入非正式请求。 | 告诉团队成员通过项目经理传达请求。 | 更新干系人参与评估矩阵。 | 要求团队成员开发仪表板以满足请求。 | 无 | PM应更新沟通管理计划,纳入来自高管的非正式请求,如仪表板要求,并明确处理方式。这确保沟通期望明确,项目团队了解其职责。更新干系人矩阵(C)、由团队成员单方面创建仪表板(D)或将所有请求通过PM(B)路由,都不能解决对全面沟通计划的根本需求。 | Se ha lanzado un nuevo proyecto tras una sesión de planificación. El proyecto está bajo supervisión directa de un ejecutivo de la organización. Después de una reunión de revisión, el director del proyecto escucha por casualidad a un ejecutivo solicitar a uno de los miembros del equipo un tablero (dashboard) para mostrar el estado general del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para incluir solicitudes informales. | Decir al miembro del equipo que canalice la solicitud a través del director del proyecto. | Actualizar la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. | Pedir al miembro del equipo que desarrolle un tablero para satisfacer la solicitud. | Ninguna | El director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para incluir solicitudes informales de ejecutivos, como requerimientos de tableros, y especificar cómo se manejarán. Esto asegura que las expectativas de comunicación sean claras y que el equipo entienda sus responsabilidades. Actualizar la matriz de interesados (C), que un miembro del equipo cree un tablero unilateralmente (D) o canalizar todas las solicitudes a través del PM (B) no abordan la necesidad subyacente de un plan de comunicaciones integral. | 計画会議の後、新しいプロジェクトがキックオフされました。プロジェクトは組織のエグゼクティブの直接監督下にあります。レビュー会議の後、プロジェクトマネージャーはエグゼクティブがチームメンバーの一人に対し、プロジェクト全体のステータスを示すダッシュボードを要請しているのを耳にしました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 非公式な要求を含めるためにコミュニケーションマネジメント計画を更新する。 | チームメンバーに対し、要求はプロジェクトマネージャー経由でルーティングするよう伝える。 | ステークホルダーエンゲージメントアセスメントマトリックスを更新する。 | 要求を満たすためにチームメンバーにダッシュボードを開発するよう依頼する。 | なし | PMは、エグゼクティブからのダッシュボード要件などの非公式な要求を含めるためにコミュニケーションマネジメント計画を更新し、それらをどのように扱うかを明記すべきです。これによりコミュニケーションの期待が明確になり、プロジェクトチームが自分の責任を理解できます。ステークホルダーマトリックスの更新(C)、チームメンバーが単独でダッシュボードを作成する(D)、すべての要求をPM経由でルーティングする(B)では、包括的なコミュニケーション計画への根本的なニーズに対応していません。
1795 | 一位新项目经理了解到分配给团队的工作已经分解到最低层级。项目经理审查工作后认为缺少一些有用的额外信息。项目经理应审查什么? | 业务需求文件(BRD) | 需求跟踪矩阵 | 项目章程和范围说明书 | WBS词典 | 无 | 当工作已被分解到最低层级但似乎缺少有用的额外信息时,项目经理应审查WBS词典。WBS词典提供工作包的详细描述,包括范围、活动、资源、成本和质量要求。业务需求文件(A)描述业务问题,而非工作细节。需求跟踪矩阵(B)将需求与可交付成果关联。项目章程和范围说明书(C)是高层级文件。 | Un nuevo director del proyecto se entera de que el trabajo asignado al equipo ya ha sido descompuesto a su nivel más bajo. El director del proyecto revisa el trabajo y siente que falta cierta información útil adicional. ¿Qué debe revisar el director del proyecto? | Los documentos de requisitos de negocio (BRD). | La matriz de trazabilidad de requisitos. | El acta de constitución del proyecto y el enunciado del alcance. | El diccionario de la EDT (WBS). | Ninguna | Cuando el trabajo se ha descompuesto al nivel más bajo pero parece faltar información útil adicional, el director del proyecto debe revisar el diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT proporciona descripciones detalladas de los paquetes de trabajo, incluyendo alcance, actividades, recursos, costes y requisitos de calidad. Los documentos de requisitos de negocio (A) describen el problema de negocio, no los detalles del trabajo. La matriz de trazabilidad (B) vincula requisitos con entregables. El acta de constitución y el enunciado del alcance (C) son documentos de alto nivel. | 新しいプロジェクトマネージャーは、チームに割り当てられた作業がすでに最下位レベルまで分解されていることを知りました。プロジェクトマネージャーが作業を確認すると、追加で有用な情報が一部欠けていると感じています。プロジェクトマネージャーは何を確認すべきですか? | ビジネス要件文書(BRD) | 要件トレーサビリティマトリックス | プロジェクト憲章とスコープ記述書 | WBS辞書 | なし | 作業が最下位レベルまで分解されているにもかかわらず、追加の有用な情報が欠けているように感じる場合、プロジェクトマネージャーはWBS辞書を確認すべきです。WBS辞書は、スコープ、アクティビティ、リソース、コスト、品質要件を含むワークパッケージの詳細な説明を提供します。ビジネス要件文書(A)はビジネス課題を記述するもので、作業の詳細ではありません。要件トレーサビリティマトリックス(B)は要件を成果物に紐づけます。プロジェクト憲章とスコープ記述書(C)は上位レベルの文書です。
1796 | 一位项目经理被指派到一个长期项目。项目经理获悉政府关于一项可能影响项目的新法律的辩论。项目经理应首先采取哪两项行动?(选两项) | 与项目团队执行风险识别过程。 | 与项目干系人协商并评估影响。 | 请求项目发起人提供额外的应急预算。 | 创建变更请求与变更控制委员会(CCB)讨论。 | 与主题专家(SME)讨论可能的影响。 | 当政府关于一项可能影响项目的新法律的辩论出现时,项目经理应采取两项初始行动:与项目团队执行风险识别过程(A),正式识别并记录潜在的监管风险;与项目干系人协商并评估影响(B),了解新法律可能如何影响项目的不同方面。风险识别正式捕获威胁,而干系人协商提供对潜在影响的多元视角。请求发起人提供额外应急预算(C)在了解风险之前为时过早。创建变更请求(D)在没有先识别和评估风险的情况下为时过早。与SME讨论(E)有用,但次于正式风险识别过程和干系人评估。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto a largo plazo. El director se topa con un debate gubernamental sobre una nueva ley que puede afectar al proyecto. ¿Qué dos acciones iniciales debe realizar el director del proyecto? (Elija 2) | Realizar un proceso de identificación de riesgos con el equipo del proyecto. | Consultar con los interesados del proyecto y evaluar el impacto. | Pedir al patrocinador del proyecto presupuesto adicional para contingencia. | Crear una solicitud de cambio para discutirla con el comité de control de cambios (CCB). | Discutir los posibles impactos con expertos en la materia (SME). | Cuando un debate gubernamental sobre una nueva ley puede afectar el proyecto, el director del proyecto debe tomar dos acciones iniciales: realizar un proceso de identificación de riesgos con el equipo del proyecto (A) para identificar y documentar formalmente el riesgo regulatorio potencial, y consultar con los interesados del proyecto y evaluar el impacto (B) para entender cómo la nueva ley podría afectar diferentes aspectos del proyecto. La identificación de riesgos captura formalmente la amenaza, mientras que la consulta a los interesados brinda perspectivas diversas. Pedir al patrocinador presupuesto adicional de contingencia (C) es prematuro antes de entender el riesgo. Crear una solicitud de cambio (D) es prematuro sin antes identificar y evaluar el riesgo. Discutir con SME (E) es útil pero secundario al proceso formal de identificación de riesgos y evaluación de interesados. | プロジェクトマネージャーが長期プロジェクトにアサインされました。プロジェクトマネージャーは、プロジェクトに影響を与える可能性のある新法に関する政府の議論を耳にしました。プロジェクトマネージャーがまず実施すべき2つの行動はどれですか?(2つ選択) | プロジェクトチームとリスク特定プロセスを実施する。 | プロジェクトステークホルダーと協議し影響を評価する。 | プロジェクトスポンサーにコンティンジェンシー予算の追加を依頼する。 | 変更要求を作成し変更管理委員会(CCB)で議論する。 | 主題専門家(SME)と起こりうる影響について議論する。 | 新法案に関する政府の議論がプロジェクトに影響する可能性がある場合、プロジェクトマネージャーは2つの初期行動を取るべきです:プロジェクトチームとリスク特定プロセスを実施し(A)、規制リスクの可能性を正式に特定・記録すること、およびプロジェクトステークホルダーと協議し(B)、新法がプロジェクトの様々な側面にどのように影響するかを評価することです。リスク特定は脅威を正式に捉え、ステークホルダー協議は影響に関する多様な視点を提供します。スポンサーへのコンティンジェンシー予算追加依頼(C)はリスク把握前では時期尚早です。変更要求の作成(D)はリスクを特定・評価する前では時期尚早です。SMEとの議論(E)は有用ですが、正式なリスク特定とステークホルダー評価より二次的です。
1797 | 一位项目经理被指派到一个重大建设项目。该项目对城市人口至关重要,尤其是对承诺按时交付项目作为竞选承诺的当地政府官员。新的项目发起人已被指派,并希望纳入前任发起人不支持的方面。项目经理接下来应该怎么做? | 与新项目发起人会面,审查当前项目范围和所要求的变更。 | 通知新项目发起人新的方面不会包含在该项目中。 | 由于现在有了新发起人,重新设定项目基线,这提供了审查和重新校准项目目标的机会。 | 邀请项目发起人参加与项目团队的简报会议,展示进度并寻求进一步支持以达成项目承诺的可交付成果。 | 无 | 当新发起人希望在关键建设项目中纳入前任发起人不支持的方面时,项目经理应与新发起人会面审查当前项目范围和所要求的变更。直接接触可确保一致性和正确的变更评估。告知发起人变更不会被纳入(B)是轻视的。重新设定项目基线(C)在了解变更之前就采取行动。邀请发起人参加简报(D)展示进度但未处理变更请求。 | Un director del proyecto es asignado a un gran proyecto de construcción. El proyecto es crítico para la población de la ciudad y, especialmente, para el funcionario del gobierno local que se comprometió a entregar el proyecto a tiempo como promesa electoral. Se ha asignado un nuevo patrocinador del proyecto y desea incluir aspectos que el patrocinador anterior no apoyaba. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Reunirse con el nuevo patrocinador para revisar el alcance actual del proyecto y los cambios solicitados. | Informar al nuevo patrocinador que los nuevos aspectos no se incluirán en este proyecto. | Rebasar el proyecto, ya que hay un nuevo patrocinador, lo cual presenta una oportunidad para revisar y recalibrar los objetivos. | Invitar al patrocinador a una sesión informativa con el equipo para mostrar el avance y buscar más apoyo para cumplir los entregables comprometidos. | Ninguna | Cuando un nuevo patrocinador quiere incluir aspectos que el patrocinador anterior no apoyaba en un proyecto de construcción crítico, el director del proyecto debe reunirse con el nuevo patrocinador para revisar el alcance actual y los cambios solicitados. El compromiso directo asegura alineación y la evaluación adecuada del cambio. Informar al patrocinador que los cambios no se incluirán (B) es desestimativo. Rebasar el proyecto (C) actúa antes de comprender los cambios. Invitar al patrocinador a una sesión informativa (D) muestra el avance pero no aborda la solicitud de cambio. | プロジェクトマネージャーが大規模建設プロジェクトにアサインされました。このプロジェクトは市の住民、特に選挙公約として期日までの完成を約束した地方政府の役人にとって重要です。新しいプロジェクトスポンサーがアサインされ、前のスポンサーがサポートしなかった側面を含めたいと考えています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 新しいプロジェクトスポンサーと会い、現在のプロジェクトスコープと要求された変更をレビューする。 | 新しいプロジェクトスポンサーに、新しい側面はこのプロジェクトに含まれないと通知する。 | 新しいプロジェクトスポンサーが付いた今、プロジェクトの目標を見直し再調整する機会と捉えてリベースラインする。 | プロジェクトスポンサーをプロジェクトチームとのブリーフィングに招待し、進捗を示してプロジェクトのコミット成果物達成のためにさらなる支援を求める。 | なし | 重要な建設プロジェクトで新スポンサーが前任者がサポートしなかった側面を含めたい場合、プロジェクトマネージャーは新スポンサーと会い、現在のスコープと要求された変更をレビューすべきです。直接の関与により整合性と適切な変更評価が確保されます。スポンサーに変更が含まれないと伝える(B)は退ける態度です。プロジェクトをリベースラインする(C)は変更を理解する前に行動します。スポンサーをブリーフィングに招待する(D)は進捗を示しますが変更要求には対応していません。
1798 | 项目经理收到客户的征求建议书(RFP)。客户对需求非常清晰。需求分析必须在项目第一个月内完成,客户希望每两周看到一次完成工作的演示。项目经理应使用何种项目方法? | 需求分析和交付阶段都使用预测型 | 需求分析使用预测型,项目交付使用敏捷 | 所有阶段(包括需求分析和交付)都使用敏捷 | 需求分析和交付阶段都使用迭代型 | 无 | 鉴于客户需求明确、希望进行一个月的需求分析、并期望每两周一次的演示,项目经理应在需求分析和交付两个阶段使用迭代型方法。迭代型方法将范围分解为以周期交付的增量,在每个周期都获得客户反馈——与客户希望频繁演示的需求相匹配。完全预测型方法(A)不支持频繁演示。所有阶段都用敏捷(C)更适合不确定性高、需求不明确的项目。分析用预测型加交付用敏捷(B)创造了可能与客户期望持续演示不一致的混合方式。 | Un director del proyecto recibe una solicitud de propuesta (RFP) de un cliente. El cliente es muy claro sobre los requisitos. Debe realizarse un análisis de requisitos en el primer mes del proyecto, y el cliente quiere ver una demostración del trabajo completado cada dos semanas. ¿Qué enfoque de proyecto debe usar el director del proyecto? | Predictivo para las fases de análisis de requisitos y entrega del proyecto. | Predictivo para el análisis de requisitos y ágil para la entrega del proyecto. | Ágil para todas las fases del proyecto, incluyendo el análisis de requisitos y la entrega. | Iterativo para las fases de análisis de requisitos y entrega del proyecto. | Ninguna | Dado que el cliente tiene requisitos claros, quiere un mes de análisis de requisitos y espera una demostración cada dos semanas, el director del proyecto debe usar un enfoque iterativo tanto para el análisis de requisitos como para la entrega. Un enfoque iterativo divide el alcance en incrementos entregados en ciclos con retroalimentación del cliente en cada uno —coincidiendo con su deseo de demostraciones frecuentes. Un enfoque totalmente predictivo (A) no admite demostraciones frecuentes. Ágil para todas las fases (C) se adapta mejor a proyectos con alta incertidumbre y requisitos poco claros. Predictivo para análisis con ágil para entrega (B) crea un híbrido que puede no alinearse con las expectativas constantes de demostración del cliente. | プロジェクトマネージャーがクライアントから提案依頼書(RFP)を受け取りました。クライアントは要件について非常に明確です。プロジェクトの最初の月に要件分析を行い、クライアントは2週間ごとに完了した作業のデモを見たいと考えています。プロジェクトマネージャーはどのプロジェクトアプローチを使用すべきですか? | プロジェクトの要件分析と提供の両フェーズで予測型 | 要件分析は予測型、プロジェクトの提供はアジャイル | 要件分析と提供を含むプロジェクトの全フェーズでアジャイル | プロジェクトの要件分析と提供の両フェーズで反復型 | なし | クライアントの要件が明確で、要件分析に1ヶ月かけ、2週間ごとにデモを期待していることから、プロジェクトマネージャーは要件分析と提供の両方で反復型アプローチを使用すべきです。反復型アプローチはスコープを増分に分割し各サイクルで顧客フィードバックを得て提供します——頻繁なデモを望むクライアントの希望と合致します。完全予測型(A)は頻繁なデモをサポートしません。全フェーズアジャイル(C)は不確実性が高く要件が不明確なプロジェクトに適しています。分析は予測型で提供はアジャイル(B)はハイブリッドで、クライアントの継続的なデモ期待に合わない可能性があります。
1799 | 项目经理正在管理一个技术项目,该项目需要密集的文档作为关键可交付成果的一部分。在项目评审会议中,一位关键干系人报告说项目经理提供的最新文档包含对无关产品的引用。项目经理应该怎么做? | 在风险登记册和问题日志中记录该问题。 | 请求项目管理办公室(PMO)支持并审查所有可交付成果。 | 为项目指派一名技术作家。 | 制定文档质量控制标准。 | 无 | 当文档引用了无关产品时,这表明存在质量控制差距。项目经理应制定文档质量控制标准,以防止未来发生类似问题。这种主动的方法为所有项目文档建立明确的指南和审查流程。在风险登记册和问题日志中记录该问题(A)记录了问题但未创建系统性修复。请求PMO审查所有可交付成果(B)依赖外部支持。指派技术作家(C)解决眼前需求,但未建立可持续的质量控制流程。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto técnico que requiere documentación intensiva como parte de los entregables clave. En una reunión de revisión, un interesado clave informa que la documentación más reciente proporcionada por el director incluye una referencia a productos no relacionados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Registrar el problema en el registro de riesgos y en el registro de incidentes. | Pedir a la oficina de dirección de proyectos (PMO) que apoye y revise todos los entregables. | Asignar un redactor técnico al proyecto. | Desarrollar un estándar para el control de calidad de la documentación. | Ninguna | Cuando la documentación hace referencia a productos no relacionados, indica una brecha de control de calidad. El director del proyecto debe desarrollar un estándar para el control de calidad de la documentación a fin de prevenir problemas similares en el futuro. Este enfoque proactivo establece pautas claras y procesos de revisión para toda la documentación del proyecto. Registrar el problema en el registro de riesgos y de incidentes (A) documenta el problema pero no crea una solución sistémica. Pedir a la PMO que revise todos los entregables (B) crea dependencia del apoyo externo. Asignar un redactor técnico (C) atiende la necesidad inmediata pero no establece un proceso sostenible de control de calidad. | プロジェクトマネージャーは、主要な成果物として集中的な文書作成が必要な技術プロジェクトを管理しています。プロジェクトレビュー会議で、キーステークホルダーが、プロジェクトマネージャーが提供した最新の文書に無関係な製品への参照が含まれていると報告しました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | リスク登録簿と課題ログに問題を記録する。 | プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)に全成果物を支援・レビューするよう依頼する。 | プロジェクトにテクニカルライターを割り当てる。 | 文書品質管理の標準を策定する。 | なし | 文書が無関係な製品を参照する場合、それは品質管理のギャップを示します。プロジェクトマネージャーは将来同様の問題を防ぐため文書品質管理の標準を策定すべきです。この能動的アプローチは全プロジェクト文書に対する明確なガイドラインとレビュープロセスを確立します。リスク登録簿と課題ログに記録する(A)は問題を文書化しますが体系的な修正を作りません。PMOに全成果物のレビューを依頼する(B)は外部支援への依存を生みます。テクニカルライターを割り当てる(C)は当面のニーズに対処しますが、持続可能な品質管理プロセスを確立しません。
1800 | 项目经理一直在管理一个高度复杂的项目。项目经理已确保所有必需任务都已完成。在最近的一次外部审计中,项目经理被告知最新实施的模块被处以重罚。项目经理应当做了什么以确保最近实施不会产生责任? | 确保所有必需的批准均按组织程序获得 | 确保所有文档在实施后、关闭项目前完成 | 确保范围中识别的所有必需任务都成功完成 | 确保测试期间识别的所有缺陷在实施前已解决 | 无 | 当外部审计对最近实施的模块处以重罚时,项目经理应当已确保所有必需批准都按组织程序获得。适当的批准可防止合规责任。实施后完成文档(B)为时过晚。完成范围中识别的任务(C)无法确保合规。实施前解决缺陷(D)针对的是质量,而非程序合规性。 | Un director del proyecto ha estado gestionando un proyecto altamente complejo. El director del proyecto se ha asegurado de que todas las tareas requeridas se completen. Durante una auditoría externa reciente, le informaron sobre una sanción severa impuesta al proyecto por el último módulo implementado. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para garantizar que no surgieran responsabilidades por la implementación reciente? | Asegurarse de que todas las aprobaciones requeridas se recibieran según los procedimientos de la organización. | Asegurarse de que toda la documentación se completara después de la implementación antes de cerrar el proyecto. | Asegurarse de que todas las tareas requeridas identificadas en el alcance se completaran con éxito. | Asegurarse de que todos los defectos identificados durante las pruebas se resolvieran antes de la implementación. | Ninguna | Cuando una auditoría externa impuso una sanción severa por un módulo recientemente implementado, el director del proyecto debió haber asegurado que todas las aprobaciones requeridas se recibieran según los procedimientos de la organización. Las aprobaciones adecuadas previenen responsabilidades de cumplimiento. Completar la documentación después de la implementación (B) es demasiado tarde. Completar las tareas identificadas en el alcance (C) no asegura el cumplimiento. Resolver los defectos antes de la implementación (D) aborda la calidad, no el cumplimiento procedimental. | プロジェクトマネージャーは、非常に複雑なプロジェクトを管理してきました。プロジェクトマネージャーは必要なタスクがすべて完了していることを確認しました。最近の外部監査で、プロジェクトマネージャーは、最後に実装されたモジュールに対してプロジェクトに重い罰金が課されたことを知らされました。最近の実装から責任が生じないようにするために、プロジェクトマネージャーは何をしておくべきでしたか? | 組織の手続きに従って必要な承認をすべて受領していることを確認する。 | 実装後、プロジェクト終結前にすべての文書が完了していることを確認する。 | スコープで特定された必要なタスクがすべて成功裏に完了していることを確認する。 | テスト中に特定された欠陥がすべて実装前に解決されていることを確認する。 | なし | 外部監査が最近実装されたモジュールに重い罰金を課した場合、プロジェクトマネージャーは組織の手続きに従って必要な承認をすべて受領しておくべきでした。適切な承認はコンプライアンス責任を防ぎます。実装後の文書完了(B)は遅すぎます。スコープで特定されたタスクの完了(C)はコンプライアンスを保証しません。実装前の欠陥解決(D)は品質に対処するもので、手続き的なコンプライアンスではありません。
1801 | 某公司更换了现有项目的产品负责人。新任产品负责人对产品的了解少于团队中的其他所有人。由于产品负责人缺乏知识，团队没有认真考虑产品负责人的意见，主要依赖项目经理的意见。项目经理应该怎么做？ | 在产品负责人熟悉产品期间，由项目经理代行产品负责人的角色。 | 与项目管理办公室（PMO）经理合作，为新任产品负责人制定入职计划。 | 组织一次团队建设活动，并要求团队尊重新任产品负责人的意见。 | 安排时间向新任产品负责人分享有关产品和项目信息的见解。 |  | 当新任产品负责人缺乏产品知识，团队不认真对待其意见时，项目经理应与PMO经理合作，为新任产品负责人制定入职计划。结构化的入职计划能够系统地建立产品负责人的知识和信誉。代行产品负责人角色（A）会模糊角色边界。非正式地分享见解（D）有所帮助，但应作为结构化计划的一部分。组织团队建设活动（C）有助于建立关系，但无法弥补知识差距。 | Una empresa cambió al product owner de un proyecto en curso. El nuevo product owner tiene menos conocimientos sobre el producto que cualquier otra persona del equipo. Debido a la falta de conocimientos del product owner, el equipo no considera seriamente sus opiniones y se apoya principalmente en las del director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Asumir el rol del product owner mientras este se familiariza con el producto. | Trabajar con el responsable de la oficina de dirección de proyectos (PMO) para generar un plan de incorporación para el nuevo product owner. | Organizar una actividad de team building y pedir al equipo que respete las opiniones del nuevo product owner. | Programar tiempo para compartir información clave sobre el producto y el proyecto con el nuevo product owner. |  | Cuando un nuevo product owner carece de conocimiento del producto y el equipo no toma sus opiniones en serio, el director del proyecto debe colaborar con el responsable de la PMO para crear un plan de incorporación. Un plan estructurado desarrolla de forma sistemática el conocimiento y la credibilidad del product owner. Asumir su rol (A) confunde los límites del rol. Compartir información de forma informal (D) ayuda, pero debe ser parte de un plan estructurado. Organizar una actividad de team building (C) fortalece las relaciones, pero no aborda la brecha de conocimiento. | ある会社が進行中のプロジェクトのプロダクトオーナーを交代させた。新しいプロダクトオーナーは、チーム内の誰よりも製品についての知識が少ない。プロダクトオーナーの知識不足により、チームはその意見を真剣に受け止めず、主にプロジェクトマネージャーの意見に頼っている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロダクトオーナーが製品に慣れるまで、その役割を代行する。 | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）マネージャーと協力し、新しいプロダクトオーナー向けのオンボーディング計画を作成する。 | チームビルディング活動を企画し、新しいプロダクトオーナーの意見を尊重するようチームに依頼する。 | 新しいプロダクトオーナーに製品およびプロジェクト情報に関する知見を共有する時間を設ける。 |  | 新しいプロダクトオーナーに製品知識が不足し、チームがその意見を真剣に受け止めない場合、プロジェクトマネージャーはPMOマネージャーと連携してオンボーディング計画を作成すべきである。構造化された計画により、プロダクトオーナーの知識と信頼性を体系的に構築できる。プロダクトオーナーの役割を代行する（A）は役割境界を曖昧にする。非公式に知見を共有する（D）は有益だが、構造化された計画の一部であるべきである。チームビルディング（C）は関係構築には役立つが、知識のギャップは埋められない。
1802 | 过去，项目经理和项目团队使用预测型方法表现良好。然而，该组织最近决定采用敏捷方法，项目发起人希望在即将开展的项目中使用敏捷方法。在启动项目之前，项目经理应该怎么做？ | 与团队分享组织的决定，并制定计划在即将开展的项目中采用敏捷方法。 | 向人力资源部门申请具有敏捷经验的新团队成员。 | 编写风险报告，记录风险的概率和影响，然后与项目发起人分享。 | 请求项目发起人将方法改回预测型，因为这是团队的强项。 |  | 当组织决定采用敏捷且发起人希望在即将开展的项目中使用敏捷时，项目经理应与团队分享该决定并制定采用敏捷的计划。透明的沟通和主动的规划支持转型。编写风险报告（C）暗示抵触。申请具有敏捷经验的新成员（B）会削弱现有团队。要求改回预测型（D）违背组织战略。 | En el pasado, el director del proyecto y el equipo desempeñaron bien con metodología predictiva. Sin embargo, la organización decidió recientemente adoptar enfoques ágiles, y el patrocinador quiere usar un enfoque ágil en un próximo proyecto. Antes de iniciar el proyecto, ¿qué debería hacer el director del proyecto? | Compartir la decisión de la organización con el equipo y planificar la adopción de un enfoque ágil en el próximo proyecto. | Solicitar a recursos humanos nuevos miembros del equipo con experiencia en ágil. | Preparar un informe de riesgos que recoja la probabilidad e impacto de los riesgos y compartirlo con el patrocinador. | Pedir al patrocinador que vuelva al enfoque predictivo, ya que es la fortaleza del equipo. |  | Cuando la organización decide adoptar ágil y el patrocinador lo quiere para un próximo proyecto, el director del proyecto debe compartir la decisión con el equipo y planificar la adopción. La comunicación transparente y la planificación proactiva apoyan la transición. Preparar un informe de riesgos (C) implica resistencia. Solicitar nuevos miembros con experiencia ágil (B) socava al equipo existente. Pedir volver al predictivo (D) contradice la estrategia organizacional. | これまで、プロジェクトマネージャーとプロジェクトチームは予測型手法を用いて良好な成果を上げてきた。しかし、組織は最近アジャイルアプローチの採用を決定し、プロジェクトスポンサーは次のプロジェクトでアジャイルアプローチを使用したいと考えている。プロジェクトを立ち上げる前に、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 組織の決定をチームに共有し、次のプロジェクトでアジャイルアプローチを採用する計画を立てる。 | アジャイル経験のある新しいチームメンバーを人事部に要請する。 | リスクの確率と影響を記載したリスクレポートを作成し、プロジェクトスポンサーに共有する。 | 予測型がチームの強みであるため、アプローチを予測型に戻すようプロジェクトスポンサーに依頼する。 |  | 組織がアジャイル採用を決定し、スポンサーが次のプロジェクトでそれを望む場合、プロジェクトマネージャーは決定をチームと共有し、アジャイル採用計画を立てるべきである。透明な意思疎通と積極的な計画が移行を支える。リスクレポートの作成（C）は抵抗を示唆する。アジャイル経験者の新規採用要請（B）は既存チームを弱体化させる。予測型への回帰要請（D）は組織戦略に反する。
1803 | 一个从事大数据项目的团队就一个特定功能完成了自制或外购决策，该功能将推动产品采用率的提升。团队决定购买商业软件。项目经理接下来应该怎么做？ | 申请采购订单。 | 完成变更控制。 | 更新风险登记册。 | 通知项目发起人。 |  | 决定采购商业软件的自制或外购决策会带来供应商依赖、许可、集成和支持等新风险，同时可能降低其他风险。项目经理接下来应更新风险登记册。在评估采购风险和条款之前申请采购订单（A）为时过早。完成变更控制（B）和通知发起人（D）都无法反映新的风险状况。 | Un equipo que trabaja en un proyecto de big data ha tomado la decisión de hacer-o-comprar sobre una funcionalidad concreta que impulsará la adopción del producto. El equipo decidió comprar software comercial. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Solicitar una orden de compra. | Finalizar el control de cambios. | Actualizar el registro de riesgos. | Informar al patrocinador del proyecto. |  | Una decisión de hacer o comprar que opta por adquirir software comercial introduce nuevos riesgos, como la dependencia del proveedor, las licencias, la integración y el soporte, y puede reducir otros. El director del proyecto debe actualizar a continuación el registro de riesgos. Solicitar una orden de compra (A) es prematuro antes de evaluar los riesgos y condiciones de adquisición. Cerrar el control de cambios (B) e informar al patrocinador (D) no reflejan el nuevo perfil de riesgo. | ビッグデータプロジェクトに取り組むチームが、ある特定の機能について内製か購入かの判断を下した。この機能は製品の採用拡大を促進する。チームは商用ソフトウェアを購入することを決定した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 発注書を要求する。 | 変更管理を完了する。 | リスク登録簿を更新する。 | プロジェクトスポンサーに通知する。 |  | 市販ソフトウェアを購入するという内外製決定は、ベンダー依存、ライセンス、統合、サポートなどの新たなリスクを生み、他のリスクを減らすこともある。プロジェクトマネージャーは次にリスク登録簿を更新すべきである。調達のリスクと条件を評価する前に発注を依頼する（A）のは時期尚早である。変更管理を確定する（B）ことやスポンサーに知らせる（D）ことでは、新しいリスクの状況は反映されない。
1804 | 一个大型项目敏捷团队的项目经理正在开发新的工作流程以满足不断变化的业务需求。在第二个迭代进行期间，产品负责人和敏捷团队开始收到更多影响进行中项目范围变更的细节。敏捷团队请求变更冲刺目标和冲刺待办列表项目。项目经理应该怎么做？ | 指导敏捷团队将新范围添加到产品待办列表。 | 暂停冲刺，以便有时间纳入新项目。 | 适度调整对冲刺质量的期望。 | 创建一个并行冲刺以交付额外的项目。 |  | 当冲刺期间出现范围变更，敏捷团队请求变更冲刺目标时，项目经理应指导团队将新范围添加到产品待办列表。待办列表管理使产品负责人能够进行适当的优先级排序，而不会中断当前冲刺。暂停冲刺（B）会中断交付。降低质量期望（C）会损害标准。创建并行冲刺（D）不是敏捷实践。 | El director de un equipo ágil de un gran proyecto está desarrollando nuevos flujos de trabajo para responder a necesidades cambiantes del negocio. Durante el segundo sprint, el product owner y el equipo ágil empiezan a recibir más detalles que afectan al cambio de alcance de elementos en curso. El equipo ágil solicita un cambio en los objetivos del sprint y en los elementos del sprint backlog. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Guiar al equipo ágil para añadir el nuevo alcance al product backlog. | Pausar el sprint para incluir los nuevos elementos. | Moderar las expectativas de calidad del sprint. | Crear un sprint paralelo para entregar los elementos adicionales. |  | Cuando aparecen cambios de alcance durante un sprint y el equipo ágil solicita modificar los objetivos del sprint, el director del proyecto debe guiarlo para añadir el nuevo alcance al product backlog. La gestión del backlog permite priorización adecuada por el product owner sin interrumpir el sprint actual. Pausar el sprint (B) interrumpe la entrega. Moderar la calidad (C) compromete los estándares. Crear un sprint paralelo (D) no es una práctica ágil. | 大規模プロジェクトのアジャイルチームのプロジェクトマネージャーが、変化するビジネスニーズに応えるため新しいワークフローを開発している。2回目のスプリント実施中、プロダクトオーナーとアジャイルチームは、進行中の項目のスコープ変更に影響する詳細情報をさらに受け取り始めた。アジャイルチームはスプリントゴールおよびスプリントバックログ項目の変更を要求している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新しいスコープをプロダクトバックログに追加するようアジャイルチームを指導する。 | 新項目を含めるためにスプリントを一時停止する。 | スプリント品質への期待値を緩和する。 | 追加項目を提供するために並行スプリントを作成する。 |  | スプリント中にスコープ変更が発生し、アジャイルチームがスプリントゴールの変更を要求する場合、プロジェクトマネージャーは新スコープをプロダクトバックログに追加するようチームを指導すべきである。バックログ管理により、現在のスプリントを乱さずにプロダクトオーナーが適切に優先順位付けできる。スプリント一時停止（B）は提供を中断する。品質期待の緩和（C）は基準を損なう。並行スプリント作成（D）はアジャイル実践ではない。
1805 | 在一个新建建筑物的施工项目中，项目经理决定在建筑物地基阶段应用敏捷原则。在与团队评估项目进度时，项目经理认为估算不准确。项目经理应如何处理这个问题？ | 通过拆分用户故事来缩小故事规模 | 评估之前项目的速率 | 创建产品待办列表 | 与团队进行冲刺评审 |  | 敏捷原则倾向于在短时间盒内频繁交付可工作的增量。为此，项目经理应通过将过大或过于复杂的故事拆分成更小、更易管理的部分来缩小故事规模。这能提高估算准确性、可交付成果的质量和客户反馈周期。创建产品待办列表只解决功能列表问题，不解决估算问题。冲刺评审提供反馈，但不能预防估算问题。评估之前的速率有助于规划，但不能解决故事过大的根本原因。 | En un proyecto de construcción de un edificio nuevo, el director del proyecto decide aplicar principios ágiles para la fase de cimentación. Al evaluar el cronograma del proyecto con el equipo, el director cree que las estimaciones son inexactas. ¿Cómo debería abordar este problema? | Reducir el tamaño de las historias dividiéndolas | Evaluar la velocidad de proyectos anteriores | Crear un product backlog | Realizar revisiones de sprint con el equipo |  | Los principios ágiles favorecen entregas frecuentes de incrementos funcionales en time-boxes cortos. Para lograrlo, el director del proyecto debe reducir el tamaño de las historias dividiendo las demasiado grandes o complejas en partes manejables. Esto mejora la precisión de la estimación, la calidad de los entregables y los ciclos de retroalimentación del cliente. Crear un product backlog aborda el listado de funcionalidades, pero no los problemas de estimación. Las revisiones de sprint dan retroalimentación pero no previenen problemas de estimación. Evaluar la velocidad anterior ayuda en la planificación pero no resuelve la causa raíz de las historias sobredimensionadas. | 新しい建物の建設プロジェクトで、プロジェクトマネージャーは基礎工事段階にアジャイル原則を適用することを決定した。チームとプロジェクトスケジュールを評価する中で、プロジェクトマネージャーは見積もりが不正確であると考えている。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきか？ | ストーリーを分割してストーリーサイズを縮小する | 過去のプロジェクトのベロシティを評価する | プロダクトバックログを作成する | チームとスプリントレビューを実施する |  | アジャイル原則は短いタイムボックスでの動作可能なインクリメントの頻繁な提供を重視する。これを実現するため、プロジェクトマネージャーは大きすぎる、または複雑すぎるストーリーをより管理しやすい小さな単位に分割することでサイズを縮小すべきである。これにより、見積もり精度、成果物の品質、顧客フィードバックサイクルが改善される。プロダクトバックログ作成は機能リスト化の対応であり、見積もり問題には対応しない。スプリントレビューはフィードバックを提供するが見積もり問題を防げない。過去のベロシティ評価は計画には役立つが、肥大化したストーリーの根本原因を解決しない。
1806 | 项目经理注意到，项目团队在编码客户特定开发时遇到了产品问题。由于这些产品问题，项目经理预见到项目时间表会出现延误。项目经理应使用哪些方法向干系人传达项目延误和其他困难信息？ | 书面反馈、项目会议和报告 | 口头反馈、项目会议和报告 | 项目会议和口头反馈 | 项目会议和报告 |  | 正确答案是A。书面反馈、项目会议和报告。有效的干系人管理需要主动参与、透明沟通以及与项目目标的一致性。理解干系人需求并解决他们的关切对项目成功至关重要。 | Un director de proyecto observa que el equipo está encontrando problemas de producto al codificar desarrollos específicos del cliente. El director prevé retrasos en el cronograma del proyecto debido a estos problemas. ¿Qué métodos debería utilizar para comunicar los retrasos y otros mensajes difíciles a los interesados? | Retroalimentación escrita, reuniones de proyecto e informes | Retroalimentación oral, reuniones de proyecto e informes | Reuniones de proyecto y retroalimentación oral | Reuniones de proyecto e informes |  | La respuesta correcta es A. Retroalimentación escrita, reuniones de proyecto e informes. Una gestión efectiva de los interesados requiere participación proactiva, comunicación transparente y alineación con los objetivos. Entender sus necesidades y atender sus preocupaciones es esencial para el éxito del proyecto. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクトチームがクライアント固有の開発をコーディングする際に製品の問題に直面していることに気付いた。プロジェクトマネージャーはこれらの製品問題によりプロジェクトのスケジュール遅延を予見している。プロジェクトの遅延やその他の難しいメッセージをステークホルダーに伝えるために、どの方法を使うべきか？ | 書面によるフィードバック、プロジェクト会議、報告 | 口頭フィードバック、プロジェクト会議、報告 | プロジェクト会議と口頭フィードバック | プロジェクト会議と報告 |  | 正解はA。書面によるフィードバック、プロジェクト会議、報告。効果的なステークホルダー管理には、積極的な関与、透明性のある意思疎通、そしてプロジェクト目標との整合が必要である。ステークホルダーのニーズを理解し懸念に対処することがプロジェクト成功に不可欠である。
1807 | 敏捷项目的项目经理希望拥有一个高度敬业的团队。项目经理应如何实现这一目标？ | 明确指示和任务分配，使人们专注并投入工作。 | 鼓励团队成员之间持续轮换角色，以在整个项目交付过程中保持人员积极性。 | 设计奖励制度，通过认可上一冲刺中重大的个人贡献来激励员工。 | 营造一种环境，让每个人都知道自己的贡献对整个项目的意义。 |  | 希望打造高度敬业的敏捷团队时，项目经理应营造一种环境，让每个人都知道自己的贡献对整个项目的意义。理解目的和影响能驱动内在动力和主人翁意识。明确指示（A）暗示指令式管理。设计个人奖励制度（C）可能导致竞争而非协作。鼓励持续角色轮换（B）可能影响效率。 | El director de un proyecto ágil quiere tener un equipo altamente comprometido. ¿Cómo debe lograr este objetivo? | Ser claro con las indicaciones y asignaciones para que las personas permanezcan centradas y comprometidas con su trabajo. | Fomentar la rotación continua de roles entre los miembros del equipo para mantener la motivación durante toda la entrega del proyecto. | Diseñar un sistema de recompensas para motivar a las personas reconociendo contribuciones individuales destacadas del último sprint. | Promover un entorno donde todos sepan lo que su contribución significa para el proyecto en su conjunto. |  | Para lograr un equipo ágil altamente comprometido, el director del proyecto debe promover un entorno donde todos comprendan el significado de su contribución para el proyecto. Entender el propósito y el impacto impulsa la motivación intrínseca y el sentido de pertenencia. Ser claro con las indicaciones (A) implica una gestión directiva. Diseñar recompensas individuales (C) puede crear competencia en lugar de colaboración. Fomentar la rotación continua de roles (B) puede perjudicar la eficiencia. | アジャイルプロジェクトのプロジェクトマネージャーは、高度にエンゲージしたチームを望んでいる。どのようにしてこの目標を達成すべきか？ | 指示と割り当てを明確にし、メンバーが集中して仕事に取り組めるようにする。 | プロジェクト遂行中のモチベーションを維持するため、チームメンバー間で継続的に役割をローテーションさせる。 | 前回のスプリントでの顕著な個人貢献を表彰する報酬制度を設計し、人々を動機付ける。 | 全員が自分の貢献がプロジェクト全体にとってどのような意味を持つかを理解できる環境を促進する。 |  | 高度にエンゲージしたアジャイルチームを目指す場合、プロジェクトマネージャーは全員が自分の貢献がプロジェクト全体にとって何を意味するかを理解できる環境を促進すべきである。目的と影響を理解することが内発的動機とオーナーシップを生む。指示の明確化（A）は指揮命令型管理を示唆する。個人報酬制度（C）は協働ではなく競争を生む可能性がある。継続的役割ローテーション（B）は効率を損なう可能性がある。
1808 | 项目经理正在使用混合方法进行项目工作。项目计划再经过三个冲刺即可完成。一名团队成员通知项目经理，他们将离职，并已获得其职能经理的批准。在这种情况下，项目经理应首先做什么？ | 请求职能经理立即为该团队成员安排替代人员。 | 运用软技能影响该团队成员留下来直到项目完成。 | 询问职能经理为何在未咨询自己的情况下做出决定。 | 审查风险管理计划和缓解计划，了解此问题的影响。 |  | 当团队成员在剩余三个冲刺时宣布离职时，项目经理应首先审查风险管理计划和缓解计划，以了解影响。评估风险敞口可指导适当的应对策略。请求立即替换（A）是没有进行影响分析的被动反应。运用软技能劝其留下（B）可能无效。质问职能经理的决定（C）是对抗性的。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto con enfoque híbrido. El proyecto está previsto que termine en tres sprints más. Uno de los miembros del equipo le informa que dejará la empresa, lo cual fue aprobado por su gerente funcional. ¿Qué debería hacer el director del proyecto primero? | Pedir al gerente funcional un reemplazo inmediato para el miembro del equipo. | Usar habilidades blandas para influir en el miembro del equipo y que se quede hasta finalizar el proyecto. | Preguntar al gerente funcional por qué se tomó la decisión sin consultarle. | Revisar el plan de gestión de riesgos y el plan de mitigación para entender el impacto de este problema. |  | Cuando un miembro del equipo anuncia que se va con tres sprints restantes, el director del proyecto debe primero revisar el plan de gestión de riesgos y el plan de mitigación para entender el impacto. Evaluar la exposición al riesgo guía la respuesta adecuada. Pedir un reemplazo inmediato (A) es reactivo sin análisis. Persuadirlo con habilidades blandas (B) puede no funcionar. Cuestionar la decisión del gerente funcional (C) es confrontacional. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドアプローチでプロジェクトに取り組んでいる。プロジェクトはあと3スプリントで完了予定である。チームメンバーの一人がプロジェクトマネージャーに退職することを伝え、機能マネージャーの承認も得ている。この状況でプロジェクトマネージャーはまず何をすべきか？ | 機能マネージャーに当該メンバーの即時の後任を要請する。 | ソフトスキルを用いて、プロジェクト完了までの残留をメンバーに働きかける。 | 機能マネージャーに、なぜ自分に相談なく決定が下されたのかを尋ねる。 | リスクマネジメント計画と軽減計画を見直し、この問題の影響を把握する。 |  | 残り3スプリントの段階でメンバーが退職を表明した場合、プロジェクトマネージャーはまずリスクマネジメント計画と軽減計画を見直して影響を把握すべきである。リスク露出の評価が適切な対応戦略を導く。即時後任要請（A）は影響分析なしの反射的対応。ソフトスキルでの引き留め（B）は有効でない可能性がある。機能マネージャーの決定への異議（C）は対立的である。
1809 | 一个自组织团队向项目经理提出了一个内部问题。作为仆人式领导者，项目经理应该怎么做？ | 与管理团队讨论该问题并提供解决方案。 | 向团队提供解决该问题的方案。 | 辅导团队独立解决问题。 | 与团队负责人讨论该问题并提供解决方案。 |  | 当自组织团队向项目经理提出内部问题时，仆人式领导者应辅导团队独立解决问题。这能赋能团队、培养主人翁意识、发展其问题解决能力——这是仆人式领导的核心原则。与管理层讨论并提供解决方案（A）会越过团队自主权。直接提供解决方案（B）会阻止团队学习。与团队负责人讨论并提供方案（D）同样绕过了团队自组织。 | Un equipo autoorganizado plantea un problema interno al director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director como líder servicial? | Discutir el asunto con el equipo de dirección y aportar una solución. | Proporcionar al equipo una solución que resuelva el problema. | Asesorar al equipo para que resuelva el problema de forma independiente. | Hablar con el líder del equipo sobre el problema y aportar una solución. |  | Cuando un equipo autoorganizado plantea un problema interno al director del proyecto, el líder servicial debe asesorar al equipo para resolverlo de manera independiente. Esto empodera al equipo, fomenta el sentido de pertenencia y desarrolla sus habilidades de resolución de problemas, principios fundamentales del liderazgo servicial. Discutirlo con la dirección y dar una solución (A) anula la autonomía del equipo. Dar la solución directamente (B) impide el aprendizaje. Hablar con el líder del equipo y dar la solución (D) también evita la autoorganización. | 自己組織化されたチームがプロジェクトマネージャーに内部の問題を持ち込んだ。サーバントリーダーとして、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 経営チームと問題を議論し、解決策を提供する。 | 問題を解決する解を団体に提供する。 | チームが自律的に問題を解決できるよう指導する。 | チームリーダーと問題について話し合い、解決策を提供する。 |  | 自己組織化されたチームが内部問題を持ち込んだ場合、サーバントリーダーはチームが自律的に解決できるよう指導すべきである。これによりチームの権限委譲、オーナーシップ醸成、問題解決能力の育成が可能となる。これらはサーバントリーダーシップの核心原則である。経営層と議論し解決策を提供（A）はチームの自律性を奪う。直接解決策を提供（B）は学習を妨げる。チームリーダーと話し解決策を提供（D）も自己組織化を回避する。
1810 | 项目团队已组建，任务也已分配给每个团队成员。所有团队成员都同意采用混合项目方法。项目经理应做什么以确保团队作为一个有组织的整体运作？ | 召开团队会议讨论团队成员的优势和劣势 | 建议团队调整工作习惯和行为以更好地解决冲突 | 为团队成员制定规则和规章，并对未达成目标设置后果 | 建立团队行为并形成对协作方式的共识 |  | 当混合项目团队组建并已就任务达成一致时，项目经理应建立团队行为并形成对协作方式的共识。共同的行为规范和协作理解是有组织团队工作的基础。讨论优势和劣势（A）可能引起紧张。建议调整行为以解决冲突（B）过于规定性。建立带有惩罚的规则（C）会形成惩戒性环境。 | Se formó un equipo de proyecto y se asignaron las tareas a cada miembro. Todos acordaron seguir un enfoque híbrido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para que el equipo funcione como una unidad organizada? | Convocar una reunión para discutir fortalezas y debilidades de los miembros | Aconsejar al equipo ajustar hábitos y conductas de trabajo para mejorar la resolución de conflictos | Establecer reglas y normas con consecuencias si no se alcanzan los objetivos | Establecer las conductas del equipo y desarrollar un entendimiento sobre cómo trabajar juntos |  | Cuando un equipo híbrido está formado con tareas acordadas, el director del proyecto debe establecer las conductas del equipo y desarrollar un entendimiento sobre cómo trabajar juntos. Las normas conductuales compartidas y la comprensión colaborativa son la base del trabajo organizado. Discutir fortalezas y debilidades (A) puede generar tensión. Aconsejar ajustes para resolver conflictos (B) es prescriptivo. Establecer reglas con consecuencias (C) crea un ambiente punitivo. | プロジェクトチームが結成され、各メンバーにタスクが割り当てられた。全メンバーがハイブリッドプロジェクトアプローチに従うことに合意している。チームが組織化されたユニットとして機能するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームメンバーの強みと弱みを議論するチーム会議を開く | より良い対立解決のため、作業習慣と行動を調整するようチームに助言する | 目標未達成時の結果を伴うルールと規則をメンバーに策定する | チーム行動を確立し、協働の方法に関する共通理解を形成する |  | ハイブリッドチームが結成され合意済みのタスクがある場合、プロジェクトマネージャーはチーム行動を確立し協働方法の理解を醸成すべきである。共有された行動規範と協働的理解が組織化されたチームワークの基盤となる。強みと弱みの議論（A）は緊張を生む可能性がある。対立解決のための行動調整（B）は規定的である。結果を伴うルール策定（C）は懲罰的環境を生む。
1811 | 项目经理在一家职能型组织结构中领导一个项目。团队告知项目经理，与服务采购相关的任务耗时过长，因为采购部门有其他优先事项。项目经理应该怎么做？ | 请求项目团队继续推进与服务采购无关的其他任务。 | 请求通过现有采购供应商外包采购任务。 | 修改项目进度计划以适应服务采购的延误。 | 与采购经理会面，找出延误的根源并商定采购进度计划。 |  | 在职能型组织结构中，当采购部门有竞争性优先事项时，项目经理应与采购经理会面，找出延误的根源并商定采购进度计划。与部门负责人直接接触可促进沟通和协作，这在项目经理对部门资源权限有限的职能型结构中至关重要。让团队推进其他任务（A）回避了延误的根本原因。外包采购任务（B）是过度反应，可能没有必要。修改项目进度计划以适应延误（C）接受了问题而不尝试解决它。 | Un director de proyecto lidera un proyecto en una organización con estructura funcional. El equipo le ha informado que las tareas relacionadas con la compra de servicios están tardando demasiado, ya que el departamento de compras tiene otras prioridades. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que siga desarrollando otras tareas que no dependan de la compra de servicios. | Solicitar que las tareas de compra se externalicen a través de un proveedor existente. | Modificar el cronograma del proyecto para acomodar los retrasos en la compra de servicios. | Reunirse con el gerente de compras para encontrar el origen de los retrasos y acordar un cronograma de compras. |  | En una estructura funcional donde el área de compras tiene prioridades en competencia, el director del proyecto debe reunirse con el gerente de compras para identificar el origen de los retrasos y acordar un cronograma. La interacción directa con el responsable del área fomenta la comunicación y la colaboración, esenciales en estructuras funcionales donde el director del proyecto tiene autoridad limitada sobre recursos departamentales. Pedir al equipo que trabaje en otras tareas (A) evita la causa raíz. Externalizar (B) es una reacción excesiva que puede no ser necesaria. Modificar el cronograma (C) acepta el problema sin intentar resolverlo. | プロジェクトマネージャーが機能型組織構造の組織でプロジェクトを率いている。チームから、購買部門に他の優先事項があるため、サービス購買関連タスクに時間がかかりすぎていると報告を受けた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトチームに、サービス購買に依存しない他のタスクの開発を継続するよう依頼する。 | 既存の購買業者を通じて購買タスクをアウトソースするよう要請する。 | サービス購買の遅延に合わせてプロジェクトスケジュールを変更する。 | 購買マネージャーと面談し、遅延の原因を特定して購買スケジュールに合意する。 |  | 購買部門に競合する優先事項がある機能型組織構造では、プロジェクトマネージャーは購買マネージャーと面談して遅延の原因を特定し、購買スケジュールに合意すべきである。部門長との直接対話は、部門リソースに対するプロジェクトマネージャーの権限が限定される機能型構造において、コミュニケーションと協力を促進する。他タスク継続（A）は遅延の根本原因を回避する。アウトソース（B）は過剰反応で不要かもしれない。スケジュール変更（C）は解決を試みずに問題を受け入れている。
1812 | 项目团队在首次会议上正在制定基本规则。在此次会议中，只有少数团队成员提出并批准了基本规则，而大多数人保持沉默。结果，团队的基本规则偏向那少数几位成员。项目经理应该怎么做？ | 要求沉默的团队成员通过电子邮件分享他们的意见。 | 基于新的团队基本规则进行焦点小组访谈。 | 提出新的团队基本规则并向所有人传达。 | 进行圆桌讨论，让团队逐个分享意见。 |  | 当首次团队会议中只有少数成员提出并批准基本规则而大多数沉默时，项目经理应进行圆桌讨论，让团队逐个分享意见。结构化的参与确保所有声音被听到。要求邮件输入（A）缺乏人情味。基于新规则进行焦点小组（B）是在验证有偏见的规则。提出新规则并传达（C）是强加而非促进。 | Un equipo de proyecto está definiendo reglas básicas en su primera reunión. Durante la sesión, solo unos pocos miembros propusieron y aprobaron las reglas, mientras que la mayoría permaneció en silencio. Como resultado, las reglas favorecen a esos pocos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir a los miembros silenciosos que compartan sus opiniones por correo electrónico. | Realizar entrevistas en grupos focales basadas en las nuevas reglas. | Proponer nuevas reglas y comunicarlas a todos. | Realizar una mesa redonda y pedir al equipo que comparta sus opiniones uno por uno. |  | Cuando solo unos pocos miembros propusieron y aprobaron las reglas mientras la mayoría guardó silencio en la primera reunión, el director del proyecto debe realizar una mesa redonda y pedir a cada miembro su opinión. La participación estructurada asegura que todas las voces se escuchen. Solicitar opiniones por correo (A) es impersonal. Realizar grupos focales sobre las nuevas reglas (B) valida reglas sesgadas. Proponer nuevas reglas y comunicarlas (C) es imponer en lugar de facilitar. | プロジェクトチームが初回会議でグランドルールを策定している。このセッションでは、少数のメンバーのみがグランドルールを提案・承認し、大半が沈黙していた。結果として、チームのグランドルールはその少数のメンバーに偏ったものになった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 沈黙していたチームメンバーに、電子メールで意見を共有するよう依頼する。 | 新しいグランドルールに基づいてフォーカスグループインタビューを実施する。 | 新しいグランドルールを提案し全員に伝える。 | ラウンドテーブルを実施し、チームに一人ずつ意見を共有してもらう。 |  | 初回会議で少数のメンバーのみがグランドルールを提案・承認し大半が沈黙していた場合、プロジェクトマネージャーはラウンドテーブルを実施し、一人ずつ意見を共有してもらうべきである。構造化された参加によって全員の声が反映される。電子メールでの意見徴収（A）は人間味に欠ける。新ルールに基づくフォーカスグループ（B）は偏ったルールを正当化する。新ルールを提案し伝達（C）は促進ではなく押し付けである。
1813 | 项目已从地方政府获得所有必要的法律要求和政策。在执行阶段，产品负责人被告知一项影响项目可交付成果的新法律将在两周内发布。项目领导应该怎么做？ | 提出变更请求以增加资源，并更新项目预算和进度计划。 | 审查产品待办列表项目，评估对范围的影响并相应排序优先级。 | 与团队合作开发不会对项目预算产生额外影响的替代解决方案。 | 请内部法务部门评估该法规是否可以内部管理。 |  | 当执行期间一项影响可交付成果的新法律将在两周内发布时，项目领导应审查产品待办列表项目，评估范围影响并相应排序优先级。待办列表评估能确保对监管变化的敏捷适应。提出资源变更请求（A）是在影响分析之前假设资源需求。开发无预算影响的替代方案（C）过早地限制了选项。请法务评估（D）可以补充但不是第一步。 | Un proyecto obtuvo todos los requisitos legales y políticas necesarias del gobierno local. Durante la ejecución, se informa al product owner que una nueva ley que impacta los entregables se publicará en dos semanas. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Generar una solicitud de cambio para más recursos y actualizar el presupuesto y cronograma del proyecto. | Revisar los elementos del product backlog para evaluar el impacto en el alcance y priorizar en consecuencia. | Trabajar con el equipo en una solución alternativa sin efecto adicional en el presupuesto. | Pedir al departamento legal interno que evalúe si la ley regulatoria puede gestionarse internamente. |  | Cuando una nueva ley que impacta los entregables se publicará en dos semanas durante la ejecución, el líder del proyecto debe revisar los elementos del product backlog para evaluar el impacto en el alcance y priorizar. La evaluación del backlog asegura adaptación ágil al cambio regulatorio. Generar una solicitud de cambio para recursos (A) presupone necesidades antes del análisis. Trabajar en soluciones sin impacto presupuestario (C) limita las opciones de forma prematura. Pedir evaluación legal (D) puede complementar pero no es el primer paso. | プロジェクトは地方政府から必要な法的要件と方針をすべて取得している。実行段階で、プロダクトオーナーは、プロジェクト成果物に影響する新しい法律が2週間以内に公布されることを知らされた。プロジェクトリードは何をすべきか？ | リソース増のための変更要求を作成し、プロジェクト予算とスケジュールを更新する。 | プロダクトバックログ項目を見直し、スコープへの影響を評価して優先順位を付け直す。 | プロジェクト予算に追加影響のない代替案をチームと共に開発する。 | 内部法務部に、規制法を内部で対応可能か評価するよう依頼する。 |  | 実行段階で成果物に影響する新法律が2週間以内に公布される場合、プロジェクトリードはプロダクトバックログ項目を見直してスコープへの影響を評価し、優先順位を付けるべきである。バックログ評価により規制変更へのアジャイルな適応が可能になる。リソース変更要求（A）は影響分析前にリソース需要を仮定する。予算影響のない代替案策定（C）は選択肢を早計に制限する。法務評価依頼（D）は補完できるが第一歩ではない。
1814 | 项目经理被分配到一个项目集中的某个项目。该项目的高层级需求已知，但由于某些需求与项目集内其他在管道中的项目相互依赖，部分需求的优先级尚不确定。项目经理应如何为项目的下一步做准备？ | 等待其他项目的估算后再规划进度 | 基于历史数据对高层级需求的里程碑进行优先级排序和估算 | 请项目管理办公室（PMO）估算所有项目的任务并分享项目管理计划 | 向管理团队上报，根据项目复杂性增加时间线 |  | 当高层级需求已知但因与项目集内其他项目存在相互依赖而优先级不确定时，项目经理应基于历史数据对高层级需求的里程碑进行优先级排序和估算。这使项目经理能够利用现有信息启动规划，同时使用渐进明细和滚动式规划在依赖关系解决时细化细节。等待其他项目估算（A）会延迟项目启动并造成外部依赖。请PMO估算所有项目的任务（C）会削弱项目经理的权威和职责。向管理层上报以延长时间线（D）暗示无法管理不确定性。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto dentro de un programa. Se conocen los requisitos de alto nivel, pero las prioridades de algunos son inciertas porque dependen de otros proyectos en cartera dentro del programa. ¿Cómo debe prepararse el director del proyecto para los próximos pasos? | Esperar a las estimaciones de los otros proyectos antes de planificar el cronograma | Priorizar y estimar los hitos de los requisitos de alto nivel con base en datos históricos | Pedir a la PMO que estime las tareas de todos los proyectos y comparta el plan | Escalar a la dirección para extender el cronograma según la complejidad |  | Cuando los requisitos de alto nivel se conocen pero las prioridades son inciertas por interdependencias con otros proyectos del programa, el director del proyecto debe priorizar y estimar los hitos con base en datos históricos. Esto permite iniciar la planificación con información disponible, refinando detalles mediante elaboración progresiva y rolling wave a medida que se resuelven dependencias. Esperar las estimaciones (A) retrasa el inicio. Pedir a la PMO estimar todas las tareas (C) debilita la autoridad del director. Escalar para extender el cronograma (D) implica incapacidad de gestionar la incertidumbre. | プロジェクトマネージャーがプログラム内のプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトの高レベル要件は明らかであるが、一部要件の優先度は、プログラム内の他のパイプラインプロジェクトと相互依存しているため不確実である。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの次のステップにどう備えるべきか？ | 他プロジェクトの見積もりを待ってからスケジュールを計画する | 履歴データに基づき高レベル要件のマイルストーンを優先順位付けして見積もる | PMOに全プロジェクトのタスク見積もりとプロジェクトマネジメント計画の共有を依頼する | プロジェクトの複雑さに応じてタイムライン延長をマネジメントチームにエスカレートする |  | 高レベル要件は明らかだがプログラム内他プロジェクトとの相互依存で優先度が不確実な場合、プロジェクトマネージャーは履歴データに基づき高レベル要件のマイルストーンを優先順位付けして見積もるべきである。これにより、利用可能な情報で計画を開始し、依存関係解消に応じて段階的詳細化とローリングウェーブ計画で詳細を精緻化できる。他プロジェクトの見積もり待ち（A）はプロジェクト開始を遅らせ外部依存を生む。PMOに全プロジェクト見積もり依頼（C）はプロジェクトマネージャーの権限と責任を損なう。タイムライン延長エスカレーション（D）は不確実性管理ができないことを示唆する。
1815 | 敏捷团队需要处理一项技术性、复杂的需求，该需求没有可向客户展示的可视化交付物。产品经理应提供怎样的指导以改进需求开发？ | 让团队专注并完成复杂的工作，因为这将降低在项目后期发现问题的风险。 | 与团队讨论并重新排序待办列表，通过纳入部分复杂工作来交付最大价值。 | 通过降低复杂活动的优先级来重新排序产品待办列表，使其在项目后期开展。 | 通知客户由于该需求的复杂性，将不会有任何可交付成果。 |  | 正确答案是 B。即使复杂的技术需求没有可展示的成果，也需要与价值交付保持平衡。与团队讨论并重新排列待办事项，使部分复杂工作与客户可见的价值一起纳入，这才是敏捷做法。只专注于复杂工作（A）会推迟可见价值，降低其优先级（C）忽视了必要需求，告诉客户没有可交付成果（D）并无帮助。 | Un equipo ágil debe abordar un requisito técnico complejo que no tiene un entregable visual para mostrar al cliente. ¿Qué guía debería dar el product manager para mejorar el desarrollo del requisito? | Permitir al equipo concentrarse y completar el trabajo complejo porque reducirá el riesgo de hallar problemas más adelante. | Discutirlo con el equipo y repriorizar el backlog para entregar el máximo valor incluyendo parte del trabajo complejo. | Repriorizar el product backlog bajando la prioridad de la actividad compleja para realizarla más tarde en el proyecto. | Informar al cliente que no habrá entregable debido a la complejidad del requisito. |  | La respuesta correcta es B. Un requisito técnico complejo sin nada visible que mostrar aún debe equilibrarse con la entrega de valor. Discutirlo con el equipo y repriorizar el backlog para incluir parte del trabajo complejo junto con valor visible para el cliente es el enfoque ágil. Centrarse solo en el trabajo complejo (A) retrasa el valor visible, bajar su prioridad (C) ignora un requisito necesario y decir al cliente que no hay entregable (D) no ayuda. | アジャイルチームは、顧客に見せる視覚的な成果物のない、技術的で複雑な要件への対応を求められている。要件開発を改善するため、プロダクトマネージャーはどのような指導を提供すべきか？ | チームに集中して複雑な作業を完了させる。プロジェクト後期に問題を発見するリスクが低減するため。 | チームと議論し、複雑な作業の一部を含めてバックログを再優先順位付けし、最大価値を提供する。 | 複雑な活動の優先度を下げてプロダクトバックログを再優先順位付けし、プロジェクト後期に取り組ませる。 | 要件の複雑さのため成果物がないことを顧客に伝える。 |  | 正解は B。見せられる成果物がない複雑な技術要求事項でも、価値提供とのバランスを取る必要がある。チームと話し合い、顧客に見える価値と一緒に複雑な作業の一部を含めるようバックログの優先順位を見直すのがアジャイルなやり方である。複雑な作業だけに集中する（A）と見える価値が遅れ、優先順位を下げる（C）のは必要な要求事項を無視し、成果物がないと顧客に伝える（D）のは役に立たない。
1816 | 在使用敏捷方法的软件项目中，最近出现了工作量超支的情况。在评估情况后，项目经理得出结论：超支的原因是产品待办列表项目精炼不足。项目经理应该怎么做以纠正此问题？ | 为待办列表项目创建就绪定义（DoR）。 | 与干系人一起精炼产品待办列表项目。 | 与发起人合作修订产品愿景。 | 与服务请求经理讨论该问题。 |  | 当因产品待办列表项目精炼不足而出现工作超支时，项目经理应为待办列表项目创建就绪定义（DoR）。DoR确立了项目进入冲刺前必须满足的标准，确保清晰度和可行性。与干系人精炼待办列表（B）是持续工作，但未建立系统标准。与发起人修订产品愿景（C）过于战略性。与服务请求经理讨论（D）与待办列表精炼无关。 | En un proyecto de software con enfoque ágil, recientemente ha habido sobrecostos de trabajo. Tras evaluar la situación, el director del proyecto concluyó que se deben a elementos del product backlog insuficientemente refinados. ¿Qué debe hacer para corregirlo? | Crear una definición de preparado (DoR) para los elementos del backlog. | Refinar los elementos del product backlog con los interesados. | Trabajar con el patrocinador para revisar la visión del producto. | Discutir el asunto con el gestor de solicitudes de servicio. |  | Cuando se producen sobrecostos por backlog insuficientemente refinado, el director del proyecto debe crear una definición de preparado (DoR). Una DoR establece criterios que los elementos deben cumplir antes de entrar al sprint, asegurando claridad y viabilidad. Refinar el backlog con interesados (B) es trabajo continuo pero no establece criterios sistemáticos. Revisar la visión del producto (C) es demasiado estratégico. Hablar con el gestor de solicitudes (D) no es relevante para el refinamiento. | アジャイルアプローチを用いたソフトウェアプロジェクトで、最近作業超過が発生している。状況を評価した結果、プロジェクトマネージャーは、超過の原因はプロダクトバックログ項目の洗練不足にあると結論付けた。この問題を是正するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | バックログ項目に対するレディネス定義（DoR）を作成する。 | ステークホルダーとプロダクトバックログ項目を洗練する。 | スポンサーと協力してプロダクトビジョンを改定する。 | サービスリクエストマネージャーと問題を議論する。 |  | プロダクトバックログ項目の洗練不足で作業超過が発生する場合、プロジェクトマネージャーはバックログ項目のレディネス定義（DoR）を作成すべきである。DoRはスプリント開始前に項目が満たすべき基準を確立し、明確性と実現可能性を確保する。ステークホルダーとのバックログ洗練（B）は継続的活動だが体系的基準を確立しない。スポンサーとビジョン改定（C）は戦略的過ぎる。サービスリクエストマネージャーとの議論（D）はバックログ洗練と無関係である。
1817 | 公司的关键产品正在演进，需要使用一项新技术。团队中没有人熟悉这项技术；然而，团队中有经验的开发人员主动学习概念和应用，并相信他们能够全面承担这项新技术。项目经理应该怎么做？ | 削减此需求，因为开发人员有更重要的任务。 | 对外招聘，因为内部开发人员已有分配的工作。 | 支持开发人员学习新技术的意愿。 | 将技术工作外包给第三方以避免延误。 |  | 当有经验的开发人员主动学习新技术并全面承担其责任时，项目经理应支持他们的意愿。利用内部动力和现有团队知识可降低风险。削减需求（A）会移除业务价值。对外招聘（B）增加成本和整合挑战。外包（D）引入依赖和知识缺口。 | El producto clave de una empresa está evolucionando y requiere el uso de una nueva tecnología. Nadie del equipo está familiarizado con ella; sin embargo, desarrolladores experimentados se han ofrecido a estudiar conceptos y aplicación, y creen que podrán asumir total responsabilidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Eliminar este requisito ya que los desarrolladores tienen tareas más importantes. | Contratar externamente, ya que los desarrolladores internos tienen trabajo asignado. | Apoyar a los desarrolladores en su intención de aprender la nueva tecnología. | Externalizar el trabajo tecnológico a un tercero para no retrasar el trabajo. |  | Cuando desarrolladores experimentados se ofrecen a aprender una nueva tecnología y asumir su responsabilidad, el director del proyecto debe apoyar su intención. Aprovechar la motivación interna y el conocimiento existente reduce riesgos. Eliminar el requisito (A) elimina valor de negocio. Contratar externamente (B) suma costo y desafíos de integración. Externalizar (D) introduce dependencia y brechas de conocimiento. | 会社の主要製品が進化しており、新技術の使用が必要となっている。チーム内には誰もこの技術に精通していないが、経験豊富な開発者が概念と応用を学ぶことを志願し、新技術の完全な責任を持てると考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 開発者にはより重要なタスクがあるため、この要件をスコープから外す。 | 内部開発者は既に作業を割り当てられているため外部から雇用する。 | 新技術を学ぶという開発者の意思を支援する。 | 作業を遅らせないため、技術作業をサードパーティにアウトソースする。 |  | 経験豊富な開発者が新技術を学び全責任を担うことを志願した場合、プロジェクトマネージャーはその意思を支援すべきである。内部の動機と既存チーム知識の活用がリスクを低減する。要件除外（A）はビジネス価値を奪う。外部雇用（B）はコストと統合課題を増す。アウトソース（D）は依存と知識ギャップを生む。
1818 | 项目经理正在为一家政府公司开展金融系统实施项目。一位关键干系人使用预测型方法，不喜欢聊天工具、任务跟踪器等虚拟工具。他们更喜欢电子邮件、电话和面对面会议。项目经理应如何处理这种情况？ | 创建数字仪表板以满足该经理的信息需求。 | 使用定期屏幕共享会议向干系人展示进度。 | 请该经理使用虚拟沟通工具和在线仪表板。 | 与干系人就沟通方式达成一致。 |  | 当一位关键干系人偏好电子邮件、电话和面对面会议等传统沟通方式而非虚拟工具时，项目经理应与干系人就尊重其偏好的沟通方式达成一致。有效的干系人参与需要根据个人需求和工作风格定制沟通。创建数字仪表板（A）直接违背干系人偏好。使用屏幕共享（B）引入了干系人不喜欢的虚拟工具。要求经理采用虚拟工具（C）不尊重其工作风格，可能损害关系。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto de implementación de un sistema financiero para una empresa gubernamental. Uno de los interesados clave, que utiliza enfoques predictivos, no le gustan herramientas virtuales como chats, rastreadores de tareas, etc. Prefiere correos, llamadas y reuniones presenciales. ¿Cómo debe abordar la situación? | Crear un tablero digital para satisfacer las necesidades de información del gerente. | Realizar sesiones regulares de pantalla compartida para mostrar el progreso al interesado. | Pedir al gerente que use herramientas virtuales y tableros en línea. | Alinearse y acordar con el interesado el enfoque de comunicación. |  | Cuando un interesado clave prefiere métodos tradicionales como correo, llamadas y reuniones presenciales sobre herramientas virtuales, el director del proyecto debe alinearse y acordar con el interesado un enfoque de comunicación que respete sus preferencias. La gestión efectiva de interesados requiere adaptar la comunicación a las necesidades y estilos individuales. Crear un tablero digital (A) contradice las preferencias. Sesiones de pantalla compartida (B) introducen las herramientas virtuales que no le gustan. Pedirle adoptar herramientas virtuales (C) es irrespetuoso y puede dañar la relación. | プロジェクトマネージャーは、政府関連企業向けの金融システム導入プロジェクトに取り組んでいる。予測型アプローチを使う主要ステークホルダーの一人が、チャットやタスクトラッカーなどの仮想ツールを好まず、電子メール、電話、対面会議を好む。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか？ | マネージャーの情報ニーズを満たすデジタルダッシュボードを作成する。 | 進捗をステークホルダーに見せるため定期的な画面共有セッションを使用する。 | マネージャーに仮想コミュニケーションツールとオンラインダッシュボードの使用を依頼する。 | コミュニケーションアプローチについてステークホルダーと整合し合意する。 |  | 主要ステークホルダーが仮想ツールよりも電子メール、電話、対面会議といった伝統的な方法を好む場合、プロジェクトマネージャーは相手の好みを尊重したコミュニケーションアプローチに合意すべきである。効果的なステークホルダー関与には個別ニーズと作業スタイルに合わせたコミュニケーションの調整が必要である。デジタルダッシュボード作成（A）はステークホルダーの好みに反する。画面共有（B）は嫌う仮想ツールを導入する。仮想ツール採用要請（C）は作業スタイルを尊重せず関係を損なう恐れがある。
1819 | 公司聘请了一位新的项目领导以引入一些敏捷实践。项目领导应在现有团队会议中纳入哪三项变更？（选择3项） | 与团队就一些基本规则达成一致。 | 避免在每日会议期间进行长时间讨论。 | 选择一名团队成员主持每日会议。 | 根据需要添加冲刺和冲刺评审。 | 鼓励每个人都参与每日会议。 | 当对现有团队会议进行变更以改进敏捷项目时，项目领导应纳入三项变更：与团队就一些基本规则达成一致（A），以建立明确的会议行为和自我管理预期；根据需要添加冲刺和冲刺评审（D），以引入提供结构和定期反馈循环的敏捷仪式；鼓励每个人都参与每日会议（E），以促进协作并确保所有声音被听到。基本规则设定行为预期，冲刺和评审增加迭代交付节奏，鼓励全员参与确保包容性沟通。避免长时间讨论（B）过于限制——有价值的话题可以暂停以便后续讨论。选择一名团队成员主持会议（C）违背敏捷原则，敏捷原则中团队应自我管理，引导者角色应轮换或由Scrum Master担任。 | Una empresa contrató a un nuevo líder de proyecto para incorporar algunas prácticas ágiles. ¿Qué tres cambios debería incorporar el líder en las reuniones existentes del equipo? (Elija 3) | Acordar con el equipo algunas reglas básicas. | Evitar discusiones extensas durante las reuniones diarias. | Seleccionar a un miembro del equipo para liderar las reuniones diarias. | Añadir sprints y revisiones de sprint según sea necesario. | Animar a todos a participar en las reuniones diarias. | Para mejorar un proyecto ágil mediante cambios en las reuniones existentes, el líder debe incorporar tres cambios: acordar reglas básicas con el equipo (A) para establecer expectativas claras de conducta y autogestión, añadir sprints y revisiones (D) para introducir ceremonias ágiles que aporten estructura y ciclos de retroalimentación, y animar a todos a participar en las reuniones diarias (E) para fomentar la colaboración y asegurar que todas las voces se escuchen. Las reglas básicas fijan expectativas de comportamiento, los sprints y revisiones añaden cadencia iterativa, y la participación plena asegura comunicación inclusiva. Evitar discusiones extensas (B) es demasiado restrictivo—los temas valiosos pueden derivarse a sesiones de seguimiento. Seleccionar a un miembro para liderar las reuniones (C) contradice los principios ágiles, donde el equipo se autogestiona y el rol facilitador rota o lo asume el scrum master. | ある会社がアジャイル実践を取り入れるため、新しいプロジェクトリードを雇った。プロジェクトリードは既存のチーム会議に対し、どの3つの変更を取り入れるべきか？（3つ選択） | チームと一部のグランドルールに合意する。 | デイリーミーティング中の長時間の議論を避ける。 | デイリーミーティングを進行するメンバーを選定する。 | 必要に応じてスプリントおよびスプリントレビューを追加する。 | 全員にデイリーミーティングへの参加を促す。 | アジャイルプロジェクト改善のため既存チーム会議を変更する際、プロジェクトリードは3つの変更を取り入れるべきである：会議行動と自己管理の明確な期待を確立するためチームとグランドルールに合意（A）、構造と定期的なフィードバックループを提供するアジャイルセレモニーを導入するためスプリントおよびスプリントレビューを必要に応じて追加（D）、協働を促進し全員の声を反映させるため全員にデイリーミーティングへの参加を促す（E）。グランドルールが行動期待を設定し、スプリントとレビューが反復的な提供のリズムを加え、全員参加が包摂的なコミュニケーションを保証する。長時間議論の回避（B）は過度に制限的である—価値ある話題はフォローアップに回せる。会議を主導するメンバーの選定（C）はチームが自己管理しファシリテーター役は交代制かスクラムマスターが担うというアジャイル原則に反する。
1820 | 项目经理领导一个由来自不同国家、文化和语言的干系人组成的复杂项目。项目经理可以做什么来管理这个多元化的干系人群体？ | 确定一种语言作为沟通的主要语言，并为项目确定一个官方时区 | 请PMO指派一名文化经理来监督多元化群体之间的关系 | 进行分析以更好地了解每个群体的沟通需求和偏好 | 根据团队成员的文化和语言为可交付成果分配团队成员 |  | 管理多元化干系人需要进行沟通需求分析以识别文化规范、语言能力、首选渠道、决策风格以及对正式性和反馈的期望。这能实现量身定制的参与策略（翻译支持、引导技巧、轮换会议时间、包容性决策）。按文化分配工作（A）有刻板印象风险。请求文化经理（B）非标准做法。强制使用单一语言和时区（D）可能排斥参与者。 | Un director de proyecto lidera un proyecto complejo con interesados de diferentes países, culturas e idiomas. ¿Qué puede hacer para gestionar este grupo diverso de interesados? | Establecer un idioma principal para las comunicaciones y una zona horaria oficial para el proyecto | Pedir a la PMO que asigne un gestor cultural para supervisar las relaciones entre grupos diversos | Realizar un análisis para comprender mejor las necesidades y preferencias de comunicación de cada grupo | Asignar a los miembros del equipo entregables según sus culturas e idiomas |  | Gestionar interesados diversos requiere un análisis de requisitos de comunicación para identificar normas culturales, dominio del idioma, canales preferidos, estilos de decisión y expectativas sobre formalidad y retroalimentación. Esto permite estrategias adaptadas (traducción, técnicas de facilitación, rotación de horarios, toma de decisiones inclusiva). Asignar trabajo por cultura (D) arriesga estereotipos. Solicitar un gestor cultural (B) no es estándar. Imponer un único idioma y zona horaria (A) puede excluir participantes. | プロジェクトマネージャーが、異なる国・文化・言語のステークホルダーを含む複雑なプロジェクトを率いている。この多様なステークホルダー集団を管理するためにプロジェクトマネージャーは何ができるか？ | コミュニケーションの主要言語を1つ、プロジェクトの公式タイムゾーンを1つ定める | PMOに多様なグループ間の関係を監督する文化マネージャーの任命を依頼する | 各グループのコミュニケーションニーズと選好をより理解するための分析を実施する | 文化と言語に応じて成果物にチームメンバーを割り当てる |  | 多様なステークホルダーの管理にはコミュニケーション要件分析が必要であり、文化規範、言語能力、選好されるチャネル、意思決定スタイル、形式性とフィードバックへの期待を特定する。これにより、調整されたエンゲージメント戦略（翻訳支援、ファシリテーション技法、会議時間のローテーション、包摂的な意思決定）が可能になる。文化による作業割り当て（A）はステレオタイプ化のリスクがある。文化マネージャー要請（B）は標準的ではない。単一言語・タイムゾーンの強制（D）は参加者を排除する可能性がある。
1821 | 一名项目团队成员联系项目经理,表示自己对完成某些活动所需的法规并不熟悉。项目经理应该怎么做? | 在下次团队会议上提出此问题,并请其他团队成员予以澄清。 | 为该团队成员安排所需的培训课程。 | 请该团队成员联系学习与发展团队以获得额外帮助。 | 将所需的文件分享给该团队成员。 |  | 正确答案是 B。为该团队成员安排所需的培训课程。风险与合规管理需要主动识别与评估。项目经理应评估影响、遵循正确的流程,并实施恰当的应对策略。 | Un miembro del equipo del proyecto se pone en contacto con el director del proyecto para indicar que no está familiarizado con la normativa necesaria para completar ciertas actividades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Plantear este asunto en la próxima reunión del equipo y pedir aclaraciones al resto del equipo. | Organizar una sesión de capacitación obligatoria para el miembro del equipo. | Pedir al miembro del equipo que contacte al equipo de aprendizaje y desarrollo para obtener ayuda adicional. | Compartir los documentos necesarios con el miembro del equipo. |  | La respuesta correcta es B. Organizar una sesión de capacitación obligatoria para el miembro del equipo. La gestión de riesgos y cumplimiento exige identificación y evaluación proactiva. El director del proyecto debe evaluar los impactos, seguir los procesos adecuados e implementar las estrategias de respuesta apropiadas. | プロジェクトチームメンバーがプロジェクトマネージャーに連絡し、一部のアクティビティを完了するための規制に詳しくないと伝えました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 次回のチーム会議でこの問題を提起し、他のメンバーに説明を求める。 | そのチームメンバー向けに必要な研修セッションを手配する。 | チームメンバーに学習・能力開発チームへ追加支援を依頼するよう伝える。 | 必要な文書をチームメンバーと共有する。 |  | 正解は B。そのチームメンバー向けに必要な研修セッションを手配する。リスクとコンプライアンス管理には、主体的な特定と評価が必要です。プロジェクトマネージャーは影響を評価し、適切なプロセスに従い、ふさわしい対応戦略を実施すべきです。
1822 | 项目经理注意到,新加入的初级团队成员的建议不断被资深成员否决。资深成员认为这些建议有效且具有创新性,但不切实际。在几次项目分配之后,资深成员要求将该初级成员从团队中移除。项目经理接下来应该怎么做? | 接受要求并将该初级团队成员移除。 | 鼓励团队成员之间进一步、更深入的讨论。 | 将可能的冲突从未来的项目分配中剔除。 | 将新团队成员集中在一起进行培训。 |  | 项目经理应推动进一步的讨论,以帮助融合不同视角,并为创新理念找到切实可行的实施方案。营造一种成员能够公开讨论并解决分歧(包括对可行性的担忧)的氛围,可以增强团队凝聚力,产生更好的解决方案。否决初级成员的想法或将其移出团队会损害创新和团队士气。 | Un director del proyecto observa que las sugerencias de un nuevo miembro junior son rechazadas constantemente por los miembros senior. Los miembros senior consideran que las sugerencias son válidas e innovadoras, pero poco realistas. Tras varias asignaciones, los miembros senior solicitan que se retire al miembro junior. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Aceptar las exigencias y retirar al miembro junior del equipo. | Fomentar discusiones más amplias y profundas entre los miembros del equipo. | Eliminar posibles conflictos de futuras asignaciones del proyecto. | Agrupar a los nuevos miembros del equipo para fines de capacitación. |  | El director del proyecto debe promover discusiones adicionales para integrar perspectivas diversas y encontrar implementaciones realistas para las ideas innovadoras. Fomentar un entorno donde los miembros discutan abiertamente y resuelvan diferencias —incluidas las preocupaciones sobre viabilidad— fortalece la dinámica del equipo y produce mejores soluciones. Descartar las ideas de los miembros junior o retirarlos del equipo socava la innovación y la moral. | プロジェクトマネージャーは、新しい若手メンバーの提案がシニアメンバーから絶えず却下されていることに気づきました。シニアメンバーは提案を有効で革新的だと考えていますが、非現実的だと感じています。複数のアサインメントの後、シニアメンバーは若手メンバーをチームから外すよう要請します。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 要求を受け入れて若手メンバーを外す。 | チームメンバー間でさらに深い議論を促す。 | 今後のアサインメントから起こり得る対立を取り除く。 | 新しいチームメンバーを研修目的でまとめる。 |  | プロジェクトマネージャーは、多様な視点を統合し、革新的なアイデアの現実的な実装を見つけるために、さらなる議論を促進すべきです。実現可能性への懸念を含めて、メンバーがオープンに議論し相違を解決できる環境を育むことで、チームのダイナミクスが強化され、より良い解決策が生まれます。若手メンバーのアイデアを退けたり、チームから外したりすることは、イノベーションとチームの士気を損ないます。
1823 | 在回顾会上，团队成员表示运营团队频繁要求修复生产问题，不断把他们从冲刺工作中拉走，冲刺目标已两次未能达成。项目经理应该怎么做？ | 与团队一起分析原因，并与运营团队商定明确的需求受理流程，例如支持轮值或产能缓冲。 | 告诉团队在冲刺结束前忽略运营团队的请求。 | 请产品负责人永久降低冲刺承诺。 | 将干扰上报运营总监，并要求停止这些请求。 |  | 正确答案是 A。了解根本原因并与运营团队商定支持轮值或预留产能等工作安排，可以在处理生产问题的同时保护冲刺。忽略运营请求（B）可能导致真实故障得不到处理。永久降低承诺（C）是在没有解决问题的情况下接受问题。要求运营团队停止请求（D）不切实际，并会损害协作。 | En una retrospectiva, los miembros del equipo dicen que las frecuentes solicitudes del equipo de operaciones para resolver incidencias de producción los apartan del trabajo del sprint, y el objetivo del sprint no se ha cumplido dos veces. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Analizar las causas con el equipo y acordar con operaciones un proceso claro de recepción de solicitudes, como una rotación de soporte o un margen de capacidad. | Decir al equipo que ignore las solicitudes de operaciones hasta que termine el sprint. | Pedir al dueño del producto que reduzca de forma permanente el compromiso del sprint. | Escalar las interrupciones al director de operaciones y pedir que cesen. |  | La respuesta correcta es A. Entender la causa raíz y acordar con operaciones una forma de trabajo, como una rotación de soporte o capacidad reservada, protege el sprint sin dejar de atender las incidencias de producción. Ignorar a operaciones (B) puede dejar sin resolver incidentes reales. Reducir de forma permanente los compromisos (C) acepta el problema sin corregirlo. Pedir a operaciones que se detenga (D) es poco realista y perjudica la colaboración. | レトロスペクティブで、運用チームから本番障害の対応依頼が頻繁に来るためにスプリントの作業から引き離され、スプリントゴールを2回達成できなかったとメンバーが話している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームと原因を分析し、サポート当番制や能力のバッファなど、明確な依頼受付の方法を運用チームと合意する。 | スプリントが終わるまで運用チームの依頼を無視するようチームに伝える。 | スプリントの確約量を恒久的に下げるようプロダクトオーナーに求める。 | 中断の問題を運用ディレクターにエスカレーションし、依頼をやめるよう求める。 |  | 正解は A。根本原因を理解し、サポート当番制や能力の確保などの作業の取り決めを運用チームと合意すれば、本番障害に対応しながらスプリントを守れる。運用の依頼を無視する（B）と実際の障害が放置されるおそれがある。確約量を恒久的に下げる（C）のは問題を正さずに受け入れることになる。依頼をやめさせる（D）のは非現実的で協働を損なう。
1824 | 项目经理被指派负责一个 IT 项目,以交付一个新的会计系统。公司中一些经理认为该项目没有价值,并表示他们不会使用新系统。项目经理应采取哪两项行动?(选择 2 项) | 按照发起人计划并验证的方式继续推进项目。 | 审查将受这一业务举措影响的干系人清单。 | 向公司所有干系人描述项目成果与商业价值。 | 将该问题加入风险登记册,并在下一里程碑监控干系人参与度。 | 修改项目管理计划和工作范围,以避免未来的困难。 | 当一些经理不认可新会计系统的价值并拒绝采用时,项目经理应采取两项行动:审查受该举措影响的干系人清单,并向公司所有干系人描述项目成果与商业价值。识别受影响干系人并沟通价值能直接应对采纳阻力。按计划继续(A)忽视风险。加入风险登记册并监控(D)是被动的。修改计划和范围(E)在尚未应对阻力前就改变项目。 | Se asigna a un director del proyecto un proyecto de TI para entregar un nuevo sistema contable. Algunos gerentes de la empresa no ven el valor del proyecto y dicen que no usarán el nuevo sistema. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija 2) | Continuar el proyecto tal como fue planificado y validado por el patrocinador. | Revisar la lista de interesados que se verán afectados por iniciar esta iniciativa empresarial. | Describir el resultado del proyecto y el valor empresarial a todos los interesados de la empresa. | Agregar este problema al registro de riesgos y monitorear el compromiso de los interesados en el próximo hito. | Modificar el plan para la dirección del proyecto y el alcance del trabajo para evitar dificultades futuras. | Cuando los gerentes no ven valor en un nuevo sistema contable y se niegan a adoptarlo, el director del proyecto debe tomar dos acciones: revisar la lista de interesados afectados por la iniciativa y describir el resultado y el valor empresarial a todos los interesados. Identificar a los afectados y comunicar el valor aborda directamente la resistencia. Continuar según lo planificado (A) ignora el riesgo. Agregarlo al registro de riesgos y monitorear (D) es pasivo. Modificar el plan y el alcance (E) cambia el proyecto sin abordar primero la resistencia. | プロジェクトマネージャーは、新しい会計システムを提供するIT プロジェクトに任命されました。会社の一部のマネージャーはこのプロジェクトに価値を見出さず、新システムを使わないと言っています。プロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションは何ですか?(2つ選択) | スポンサーが計画・検証したとおりにプロジェクトを継続する。 | このビジネスイニシアチブの開始によって影響を受けるステークホルダーのリストをレビューする。 | プロジェクトの成果とビジネス価値を会社のすべてのステークホルダーに説明する。 | この問題をリスク登録簿に追加し、次のマイルストーンでステークホルダーのエンゲージメントを監視する。 | 将来の困難を避けるためにプロジェクトマネジメント計画と作業範囲を修正する。 | マネージャーが新会計システムの価値を認めず採用を拒否する場合、プロジェクトマネージャーは2つの行動を取るべきです:イニシアチブの影響を受けるステークホルダーリストをレビューし、成果とビジネス価値をすべてのステークホルダーに説明することです。影響を受ける人を特定し価値を伝えることが採用への抵抗に直接対処します。計画通り続ける(A)はリスクを無視します。リスク登録簿に追加し監視する(D)は受動的です。計画と範囲を修正する(E)は抵抗にまず対処せずプロジェクトを変更してしまいます。
1825 | 项目经理正在筹备一个大型且复杂的国际项目。为使团队能够在虚拟环境中良好协作,项目经理需要为良好沟通制定基本规则。项目经理首先应该做什么? | 创建沟通协议。 | 进行干系人分析。 | 分发风险登记册。 | 建立沟通渠道。 |  | 在筹备一个需要虚拟沟通基本规则的大型、复杂国际项目时,项目经理应首先进行干系人分析。理解干系人是谁、其沟通需求、所处地点和影响力,是建立有效沟通策略的基础。创建沟通协议(A)应在干系人分析之后进行。分发风险登记册(C)与此无关。在尚未理解干系人之前建立沟通渠道(D)为时过早。 | Un director del proyecto prepara un proyecto internacional grande y complejo. Para que el equipo trabaje bien en un entorno virtual, necesita establecer reglas básicas para una buena comunicación. ¿Qué debe hacer primero? | Crear un protocolo de comunicación. | Desarrollar el análisis de interesados. | Distribuir el registro de riesgos. | Establecer un canal de comunicación. |  | Al preparar un proyecto internacional grande y complejo que requiere reglas de comunicación virtual, el director del proyecto debe desarrollar primero el análisis de interesados. Comprender quiénes son, sus necesidades de comunicación, ubicaciones e influencia es la base para construir estrategias de comunicación efectivas. Crear un protocolo de comunicación (A) debe seguir al análisis. Distribuir el registro de riesgos (C) no es relevante. Establecer un canal de comunicación (D) es prematuro sin entender a los interesados. | プロジェクトマネージャーは、大規模で複雑な国際プロジェクトを準備しています。チームが仮想環境で円滑に協働するために、良好なコミュニケーションのグランドルールを定める必要があります。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか? | コミュニケーションプロトコルを作成する。 | ステークホルダー分析を実施する。 | リスク登録簿を配布する。 | コミュニケーションチャネルを確立する。 |  | 仮想コミュニケーションのグランドルールが必要な大規模・複雑な国際プロジェクトを準備する際、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダー分析を行うべきです。誰がステークホルダーで、どのような通信ニーズ、所在地、影響力を持つかを理解することが、効果的なコミュニケーション戦略の基盤です。コミュニケーションプロトコルの作成(A)は分析の後に行うべきです。リスク登録簿の配布(C)は無関係です。ステークホルダーを理解せずチャネルを確立する(D)のは時期尚早です。
1826 | 项目经理被指派负责一些大型可交付成果,这些成果在接下来几周内需要由几位顶级开发人员完成。由于成果规模庞大且复杂,工作无法分配给单一人员。项目经理首先应该怎么做? | 通过变更控制流程申请增加开发人员加入项目团队。 | 将该情况作为风险加入风险登记册,识别风险影响和可能的缓解措施,并密切监控。 | 将整个可交付成果分配给第一位有空的开发人员牵头,由其将工作分配给其余开发人员。 | 使用工作分解结构(WBS)流程对可交付成果进行分解,使其更便于任务分派。 |  | 当大型可交付成果需要多名顶级开发人员且无法分配给一个人时,项目经理应首先使用工作分解结构(WBS)对可交付成果进行分解。分解使复杂工作便于在多名开发人员间分派。通过变更控制申请额外开发人员(A)为时过早。将其记入风险(B)只是识别问题,无法分配工作。指派给牵头开发人员(C)是在未分解的情况下委托工作。 | Se asigna a un director del proyecto entregables grandes que requieren el trabajo de varios desarrolladores de alto nivel durante las próximas semanas. Debido al tamaño y la complejidad de los entregables, el trabajo no puede asignarse a una sola persona. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Solicitar desarrolladores adicionales al equipo del proyecto a través del proceso de control de cambios. | Incluir la situación como un riesgo en el registro de riesgos, identificar impactos y posibles mitigaciones, y monitorear de cerca. | Asignar el entregable completo al primer desarrollador disponible para liderar y que él asigne el trabajo a los demás. | Descomponer el entregable utilizando la estructura de desglose del trabajo (EDT) para que sea más manejable en la asignación de tareas. |  | Cuando los entregables grandes requieren múltiples desarrolladores y no pueden asignarse a una persona, el director del proyecto debe descomponer primero el entregable usando la EDT. La descomposición hace que el trabajo complejo sea manejable para asignar entre los desarrolladores. Solicitar desarrolladores adicionales mediante control de cambios (A) es prematuro. Registrarlo como riesgo (B) identifica el problema pero no permite distribuir el trabajo. Asignar a un líder (C) delega sin descomponer. | プロジェクトマネージャーは、今後数週間にわたり数名のトップ開発者の作業を必要とする大規模な成果物を任されています。成果物の規模と複雑さのため、作業を1人に割り当てることはできません。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか? | 変更管理プロセスを通じて追加の開発者をチームに要請する。 | 状況をリスクとしてリスク登録簿に追加し、影響と可能な緩和策を特定し、注意深く監視する。 | 成果物全体を最初に空いた開発者にリードとして割り当て、その人が他の開発者に作業を割り当てる。 | 作業分解構成(WBS)プロセスを使って成果物を分解し、タスクの割り当てをしやすくする。 |  | 大規模な成果物が複数の開発者を必要とし1人に割り当てられない場合、プロジェクトマネージャーはまず WBS プロセスを使って成果物を分解すべきです。分解により複雑な作業を開発者間で割り当てやすくなります。変更管理経由での追加要請(A)は時期尚早です。リスクとして記録するだけ(B)では問題の特定にとどまり作業分配にはなりません。リードに割り当てる(C)は分解せずに委ねるだけです。
1827 | 在一个敏捷项目中,团队对应先完成哪个用户故事产生分歧。一个技术复杂且耗时较长,另一个优先级较低但容易完成。项目经理应该怎么做? | 与敏捷教练就用户故事进行讨论以避免冲突。 | 让团队先完成较不复杂的故事。 | 让团队先完成技术复杂的故事。 | 与产品负责人合作,澄清并对待办列表中的故事进行优先级排序。 |  | 当团队对先完成哪个用户故事存在分歧时,项目经理应与产品负责人合作,澄清并对待办列表中的故事进行优先级排序。产品负责人基于业务价值和依赖关系负责优先级决策。与敏捷教练协作(A)是处理流程,而非优先级。先完成较不复杂的故事(B)是把容易摆在价值之上。先完成复杂故事(C)可能与产品负责人的优先级不符。 | En un proyecto ágil, el equipo no se pone de acuerdo sobre qué historia de usuario completar primero. Una es técnicamente compleja y larga; la otra es de menor prioridad pero fácil de completar. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Trabajar con el coach ágil sobre las historias para evitar conflictos. | Hacer que el equipo complete primero la historia menos compleja. | Hacer que el equipo complete primero la historia técnicamente compleja. | Trabajar con el dueño del producto para aclarar y priorizar las historias del backlog. |  | Cuando el equipo no se pone de acuerdo sobre qué historia completar primero, el director del proyecto debe trabajar con el dueño del producto para aclarar y priorizar las historias del backlog. El dueño del producto es responsable de las decisiones de priorización basadas en el valor y las dependencias. Trabajar con el coach ágil (A) atiende el proceso, no la priorización. Completar primero la menos compleja (B) prioriza la facilidad sobre el valor. Completar la compleja primero (C) puede no alinearse con las prioridades del dueño del producto. | アジャイルプロジェクトで、チームはどのユーザーストーリーを最初に完了するかについて意見が分かれています。1つは技術的に複雑で完了に時間がかかり、もう1つは優先度が低いが容易に完了できます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 対立を避けるため、ユーザーストーリーについてアジャイルコーチと協議する。 | チームに複雑度の低いストーリーを先に完了させる。 | チームに技術的に複雑なストーリーを先に完了させる。 | プロダクトオーナーと協働してバックログのストーリーを明確化し優先順位付けする。 |  | チームが最初に完了するストーリーで意見が分かれた場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと協働してバックログを明確化し優先順位付けすべきです。プロダクトオーナーがビジネス価値と依存関係に基づき優先順位の意思決定を担います。アジャイルコーチとの協働(A)はプロセスを扱うもので優先順位ではありません。複雑度の低いものを先に(B)は価値より容易さを優先します。複雑なものを先に(C)はプロダクトオーナーの優先順位と一致しない可能性があります。
1828 | 一个项目团队正在执行一个用新系统替换现有系统的项目。新任项目经理上任后发现,团队成员中既有曾使用旧系统的专业人士,也有缺乏经验的人员。项目经理应做什么以确保项目成功? | 让每位团队成员发挥各自的优势以促成项目成功。 | 评估团队当前的有效性并确定发展需求。 | 向职能经理申请对团队进行绩效评估。 | 根据过往经验为团队成员分配角色和职责。 |  | 在替换系统的项目中,团队由经验丰富与缺乏经验的成员组成时,项目经理应评估团队当前的有效性并定义发展需求。评估能够实现有针对性的支持。仅依靠各自优势(A)无法弥补技能差距。请职能经理进行绩效评估(C)是将责任下放。仅基于过往经验分配角色(D)可能不适合当前需求。 | Un equipo de proyecto ejecuta un proyecto para reemplazar un sistema existente por uno nuevo. Se contrata a un nuevo director del proyecto y observa que el equipo está formado por profesionales que han trabajado con el sistema anterior y otros con poca experiencia previa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar el éxito? | Permitir que cada miembro use sus fortalezas individuales para el éxito del proyecto. | Evaluar la efectividad actual del equipo y definir las necesidades de desarrollo. | Solicitar al gerente funcional una evaluación de desempeño del equipo. | Asignar roles y responsabilidades según la experiencia previa. |  | Al reemplazar un sistema con un equipo mixto de experimentados e inexperimentados, el director del proyecto debe evaluar la efectividad actual y definir las necesidades de desarrollo. La evaluación permite apoyo dirigido. Permitir solo las fortalezas individuales (A) no aborda las brechas de habilidades. Solicitar evaluaciones a los gerentes funcionales (C) delega la responsabilidad. Asignar roles según experiencia previa (D) puede no ajustarse a las necesidades actuales. | プロジェクトチームが既存システムを新システムに置き換えるプロジェクトを実行しています。新任のプロジェクトマネージャーは、チームに旧システムでの経験者と経験の浅い者が混在することに気づきます。プロジェクト成功のためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 各メンバーが個人の強みを発揮してプロジェクト成功に貢献させる。 | チームの現在の有効性を評価し、能力開発のニーズを定義する。 | 機能マネージャーにチームのパフォーマンス評価を依頼する。 | 過去の経験に基づいて役割と責任を割り当てる。 |  | 経験者と経験の浅い者が混在するチームでシステムを置き換える場合、プロジェクトマネージャーは現在のチームの有効性を評価し、能力開発のニーズを定義すべきです。評価により的を絞った支援が可能になります。個人の強みのみ(A)はスキルギャップに対処しません。機能マネージャーに評価を依頼する(C)は責任を委譲してしまいます。過去の経験に基づく割り当て(D)は現在のニーズに合わない可能性があります。
1829 | 项目经理负责一个大型 IT 项目。在某个可交付成果的评审中,一位干系人提出了对最终产品的关切。项目经理首先应该做什么? | 与团队讨论此事并审查项目需求文档。 | 与团队讨论此事并将干系人的关切记入问题日志。 | 与发起人安排会议讨论该可交付成果的细节。 | 与产品负责人安排会议讨论干系人的关切。 |  | 当干系人在可交付成果评审期间提出对最终产品的关切时,项目经理应首先与团队讨论并审查项目需求文档。核实是否符合需求可判断该关切是否成立。将关切记入问题日志(B)是记录而非调查。与发起人开会(C)在未了解问题前就升级。与产品负责人开会(D)的范围比团队评审更窄。 | Un director del proyecto trabaja en un gran proyecto de TI. Durante la revisión de un entregable, un interesado planteó una preocupación sobre el producto final. ¿Qué debe hacer el director del proyecto primero? | Discutirlo con el equipo y revisar la documentación de requisitos del proyecto. | Discutirlo con el equipo y registrar la preocupación en el registro de incidentes. | Programar una reunión con el patrocinador para discutir los detalles del entregable. | Programar una reunión con el dueño del producto para discutir la preocupación. |  | Cuando un interesado plantea una preocupación durante la revisión de un entregable, el director del proyecto debe discutirlo primero con el equipo y revisar la documentación de requisitos. Verificar la alineación con los requisitos determina si la preocupación es válida. Registrarla en el registro de incidentes (B) documenta pero no investiga. Reunirse con el patrocinador (C) escala antes de comprender el problema. Reunirse con el dueño del producto (D) es más limitado que una revisión con el equipo. | プロジェクトマネージャーは大規模 IT プロジェクトに従事しています。ある成果物のレビュー中、ステークホルダーが最終製品について懸念を示しました。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきですか? | チームと話し合い、プロジェクト要件文書をレビューする。 | チームと話し合い、ステークホルダーの懸念を課題ログに記録する。 | 成果物の詳細を議論するためスポンサーとミーティングを設定する。 | ステークホルダーの懸念を議論するためプロダクトオーナーとミーティングを設定する。 |  | 成果物レビュー中にステークホルダーが懸念を示した場合、プロジェクトマネージャーはまずチームと話し合い、プロジェクト要件文書をレビューすべきです。要件との整合性を確認することで懸念の妥当性が判断できます。課題ログへの記録(B)は記録するだけで調査ではありません。スポンサーとのミーティング(C)は問題理解前のエスカレーションです。プロダクトオーナーとのミーティング(D)はチームレビューより範囲が狭すぎます。
1830 | 一名项目团队成员提出了一个风险:全国性停电的威胁可能影响某软件开发项目的进度。在上个月,该风险已发生,项目工期不得不延长 2 个月。项目经理应采取哪两项行动?(选择两项) | 分析问题影响并提交变更请求以更新项目进度。 | 请该团队成员加班以弥补损失的时间,使项目进度不受影响。 | 通知项目发起人风险已发生,并请求增加项目预算。 | 延长项目截止日期并更新项目进度以反映延误。 | 在风险登记册中记录,并与相关责任人合作实施缓解行动计划。 | 正确答案是 A 和 E。全国停电风险已经发生，使项目时间表延长了两个月。项目经理应分析影响并通过变更控制提交更新进度的变更请求（A），同时更新风险登记册，并与风险责任人一起实施计划的应对措施（E）。申请增加预算（C）缺乏依据，因为情境中并未提到成本影响。加班（B）无法弥补外部事件造成的两个月延误，不经变更控制就延长期限（D）则绕过了治理。 | Un miembro del equipo planteó un riesgo: la amenaza de apagones a nivel nacional podría afectar el cronograma del proyecto de desarrollo de software. El mes pasado el riesgo se materializó y el cronograma debió extenderse 2 meses. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Analizar el impacto del problema y enviar una solicitud de cambio para actualizar el cronograma. | Pedir al miembro del equipo que trabaje horas extra para recuperar el tiempo perdido y no afectar el cronograma. | Informar al patrocinador que el riesgo se materializó y solicitar un aumento de presupuesto. | Extender la fecha límite y actualizar el cronograma para reflejar el retraso. | Registrarlo en el registro de riesgos y trabajar con el responsable correspondiente para implementar el plan de mitigación. | Las respuestas correctas son A y E. El riesgo de cortes de energía se materializó y alargó el cronograma dos meses. El director del proyecto debe analizar el impacto y presentar una solicitud de cambio para actualizar el cronograma mediante el control de cambios (A), y actualizar el registro de riesgos y trabajar con el responsable del riesgo para ejecutar la respuesta planificada (E). Pedir un aumento de presupuesto (C) no tiene fundamento, porque el escenario no describe ningún impacto en el costo. Las horas extra (B) no pueden recuperar un retraso de dos meses causado por un evento externo, y extender el plazo sin control de cambios (D) elude la gobernanza. | プロジェクトチームメンバーが、全国的な停電の脅威がソフトウェア開発プロジェクトの工程に影響しうるとしてリスクを提起しました。先月このリスクが顕在化し、工程を2か月延長せざるを得なくなりました。プロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションは何ですか?(2つ選択) | 課題の影響を分析し、プロジェクトスケジュールを更新するために変更要求を提出する。 | プロジェクトスケジュールに影響しないよう、メンバーに残業を依頼して失った時間を取り戻す。 | リスクが顕在化したことをプロジェクトスポンサーに伝え、プロジェクト予算の増額を要請する。 | プロジェクト納期を延長し、遅延を反映するためにスケジュールを更新する。 | リスク登録簿に記録し、関連オーナーと協力して緩和策を実施する。 | 正解は A と E。全国的な停電のリスクが顕在化し、スケジュールが2か月延びた。プロジェクトマネージャーは影響を分析して変更管理を通じたスケジュール更新の変更要求を出し（A）、リスク登録簿を更新してリスクオーナーとともに計画した対応を実行すべきである（E）。予算の増額を求める（C）のは、状況にコストへの影響が書かれていないため根拠がない。残業（B）では外部要因による2か月の遅れは取り戻せず、変更管理なしに期限を延ばす（D）のはガバナンスを迂回することになる。
1831 | 项目经理正在规划一个包含多个工作包的项目。每个工作包都有自己定义的范围,但资金将在项目级别提供。项目经理应如何确定所分配的资源预算是否足以覆盖项目的资源成本? | 按重要性顺序为各工作包提供资金,并将未获资金的工作包中剩余的范围转移到已获资金的工作包中。 | 在工作包级别估算成本,并将这些成本相加以计算项目总成本,然后与所分配的预算进行比较。 | 将所分配的预算除以工作包数量,并核实每个工作包都能在分配的预算内完成。 | 创建预算燃尽图和范围燃起图,然后核实在预算耗尽前项目范围已完成。 |  | 项目经理应在工作包层级估算成本,并汇总这些成本以计算项目总成本,再与分配的预算进行比较。这种自下而上的方法通过考虑每个工作包定义范围内的具体资源需求来确保准确性。按重要性顺序提供资金并转移范围(A)改变了项目范围,无法验证预算是否充足。将预算平均分配给各工作包(C)忽视了不同工作包之间的资源差异。创建预算燃尽图与范围燃起图(D)是在执行期间监控进度,无法预先确定预算是否充足。 | Un director del proyecto planifica un proyecto con múltiples paquetes de trabajo. Cada paquete tiene su propio alcance definido, pero el financiamiento será a nivel de proyecto. ¿Cómo debe determinar el director del proyecto si el presupuesto de recursos asignado es suficiente para cubrir los costos de recursos del proyecto? | Financiar cada paquete según su importancia y trasladar el alcance restante de los paquetes no financiados a los financiados. | Estimar los costos a nivel de paquete de trabajo y sumarlos para calcular el costo total del proyecto, y compararlo con el presupuesto asignado. | Dividir el presupuesto asignado por el número de paquetes y verificar que cada uno pueda completarse dentro de ese monto. | Crear un burndown de presupuesto y un burnup de alcance, y verificar que el alcance se complete antes de agotar el presupuesto. |  | El director del proyecto debe estimar los costos a nivel de paquete de trabajo y agregarlos para calcular el costo total, comparándolo luego con el presupuesto asignado. Este enfoque de abajo hacia arriba asegura precisión al considerar los requisitos específicos de recursos de cada paquete. Financiar paquetes por importancia y trasladar alcance (A) altera el alcance del proyecto y no verifica la suficiencia. Dividir el presupuesto en partes iguales (C) ignora las diferencias entre paquetes. Crear burndown y burnup (D) monitorea durante la ejecución pero no determina la suficiencia presupuestaria por adelantado. | プロジェクトマネージャーは複数のワークパッケージを持つプロジェクトを計画しています。各ワークパッケージはそれぞれ定義された範囲を持ちますが、資金はプロジェクトレベルで提供されます。配分されたリソース予算がプロジェクトのリソースコストを賄うのに十分かどうかをプロジェクトマネージャーはどう判断すべきですか? | 重要度の順に各ワークパッケージに資金を提供し、未資金パッケージの残りの範囲を資金提供されたパッケージに移す。 | ワークパッケージレベルでコストを見積もり、それらを合計してプロジェクト総コストを算出し、配分予算と比較する。 | 配分予算をワークパッケージ数で割り、各パッケージが配分予算内で完了できることを確認する。 | 予算バーンダウンと範囲バーンアップを作成し、予算が尽きる前にプロジェクト範囲が完了することを確認する。 |  | プロジェクトマネージャーはワークパッケージレベルでコストを見積もり、それらを集約してプロジェクト総コストを算出し、配分予算と比較すべきです。このボトムアップ手法は各ワークパッケージの定義された範囲の具体的なリソース要件を考慮するため正確性を確保します。重要度順の資金提供と範囲移転(A)はプロジェクト範囲を変え、予算十分性を検証しません。予算を均等に分割する(C)はパッケージ間のリソース差を無視します。バーンダウン・バーンアップの作成(D)は実行中の進捗監視であり、事前の予算十分性判断にはなりません。
1832 | 一家采用预测型方法、在高度受监管市场中运营的公司,因其产品生命周期比竞争对手长而失去盈利能力。新任项目经理被聘用以改变这一局面。项目经理应提出怎样的方法? | 改用敏捷模型,主要聚焦于增量生命周期,把迭代方法作为下一步。 | 提出混合方法,在尊重公司行业某些方面的同时利用敏捷方法的优势。 | 迁移到敏捷模型,主要聚焦于迭代方法,把增量生命周期作为下一步。 | 保持预测型方法,但加强规划与跟踪以预见问题、避免延误。 |  | 在高度受监管市场中,公司因产品生命周期过长而失去盈利能力时,项目经理应提出混合方法,在利用敏捷优势的同时尊重监管要求。混合在灵活与合规之间取得平衡。仅采用增量(A)或迭代(C)的敏捷方式可能无法满足监管要求。维持预测型并加强规划(D)无法解决周期时间问题。 | Una empresa que utiliza un enfoque predictivo y opera en un mercado altamente regulado está perdiendo rentabilidad porque su ciclo de vida de producto es más largo que el de sus competidores. Se contrata a un nuevo director del proyecto para cambiar el escenario. ¿Qué enfoque debe proponer? | Cambiar a un modelo ágil enfocado principalmente en el ciclo incremental, dejando el enfoque iterativo para después. | Proponer un enfoque híbrido que aproveche los beneficios del enfoque ágil respetando aspectos del sector de la empresa. | Migrar a un modelo ágil enfocado principalmente en un enfoque iterativo, dejando el ciclo incremental para después. | Mantener el enfoque predictivo pero aumentar el foco en mejor planificación y seguimiento para anticipar problemas y evitar retrasos. |  | Cuando una empresa en un mercado altamente regulado pierde rentabilidad por ciclos de vida largos, el director del proyecto debe proponer un enfoque híbrido que aproveche los beneficios ágiles respetando los requisitos regulatorios. El híbrido equilibra flexibilidad y cumplimiento. Cambiar a ágil enfocado en incremental (A) o iterativo (C) por sí solo puede no satisfacer la regulación. Mantener predictivo con mejor planificación (D) no aborda el tiempo de ciclo. | 予測型アプローチを採用し、高度に規制された市場で事業を行っている企業は、製品ライフサイクルが競合他社より長いために収益性を失っています。この状況を変えるため新しいプロジェクトマネージャーが雇われました。プロジェクトマネージャーはどのアプローチを提案すべきですか? | アジャイルモデルに変更し、主に漸進型ライフサイクルに焦点を当て、反復型アプローチは次のステップとする。 | ハイブリッドアプローチを提案し、業界の側面を尊重しつつアジャイルの利点を活用する。 | アジャイルモデルに移行し、主に反復型アプローチに焦点を当て、漸進型ライフサイクルは次のステップとする。 | 予測型を維持しつつ、計画と追跡を強化して問題を先取りし遅延を回避する。 |  | 高度に規制された市場で企業が長い製品ライフサイクルにより収益性を失っている場合、プロジェクトマネージャーは規制要件を尊重しつつアジャイルの利点を活用するハイブリッドアプローチを提案すべきです。ハイブリッドは柔軟性と遵守のバランスを取ります。漸進型(A)または反復型(C)のみのアジャイルへの変更は規制を満たさない可能性があります。予測型を維持し計画を強化する(D)はサイクルタイムに対処しません。
1833 | 在第一次迭代评审之后,干系人的反馈表明他们看到的技术特性多于业务特性。项目经理应该怎么做? | 请产品负责人在下次迭代规划中重新审视该话题。 | 在下次每日站会上与团队讨论该话题。 | 在下次迭代回顾中纳入该话题。 | 在下次迭代规划之前,与产品负责人就此话题进行评审。 |  | 当第一次迭代评审中干系人反馈显示技术特性多于业务特性时,项目经理应在下次迭代规划之前与产品负责人就此话题进行评审。产品负责人负责价值优先级。仅在迭代规划中评审(A)缺少与产品负责人的事先沟通。在每日站会中讨论(B)不是合适的场合。纳入回顾(C)是关于流程改进,而非待办列表的优先级排序。 | Como resultado de la primera revisión de iteración, la retroalimentación de los interesados indicó que vieron más funcionalidades técnicas que de negocio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al dueño del producto que revise este tema en la próxima planificación de iteración. | Discutir el tema con el equipo en la próxima reunión diaria. | Incluir este tema en la próxima retrospectiva de iteración. | Revisar este tema con el dueño del producto antes de la próxima planificación de iteración. |  | Cuando la retroalimentación de la primera revisión muestra más funcionalidades técnicas que de negocio, el director del proyecto debe revisar el tema con el dueño del producto antes de la próxima planificación. El PO es responsable de la priorización del valor. Revisar en la próxima planificación (A) no incluye la discusión previa con el PO. Discutir en la reunión diaria (B) no es el foro adecuado. Incluirlo en la retrospectiva (C) trata mejora de procesos, no priorización del backlog. | 最初のイテレーションレビューの結果、ステークホルダーのフィードバックではビジネス機能より技術的な機能が多く見られたと示されました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 次回のイテレーション計画でこのトピックをレビューするようプロダクトオーナーに依頼する。 | 次回のデイリーミーティングでこのトピックをチームと議論する。 | 次回のイテレーションレトロスペクティブにこのトピックを含める。 | 次回のイテレーション計画の前にプロダクトオーナーとこのトピックをレビューする。 |  | 最初のイテレーションレビューでビジネス機能より技術的機能が多いというフィードバックが出た場合、プロジェクトマネージャーは次回のイテレーション計画の前にプロダクトオーナーとレビューすべきです。プロダクトオーナーが価値の優先順位付けに責任を持ちます。次回計画でレビュー(A)はPOとの事前協議を含みません。デイリーミーティングでの議論(B)は適切な場ではありません。レトロスペクティブに含める(C)はプロセス改善の議題であり、バックログの優先順位付けではありません。
1834 | 一家组织在启动一个重要项目时遇到困难。项目经理已识别出范围定义是阻碍项目启动的主要因素。尽管大部分范围条目已得到定义并被干系人共识,但仍有少数条目在现阶段难以理解且非常复杂,难以定义。项目经理应该怎么做? | 更新风险登记册并将该问题升级至项目管理办公室(PMO),申请更多资源来帮助定义项目范围。 | 保持干系人在范围定义工作中的势头,直到在项目启动前获得完整详细的范围。 | 建议将项目拆分为两个较小的项目,以便完全在敏捷环境中工作,而不受预测型方法干扰。 | 建议对已明确定义的范围条目采用预测型方法交付,对复杂条目采用敏捷方法处理。 |  | 当大部分范围条目已定义,但部分条目复杂且难以定义,从而阻碍项目启动时,项目经理应建议对已定义条目采用预测型方法、对复杂条目采用敏捷方法的混合策略。混合方法兼顾了不同的清晰度水平。更新风险登记册并申请 PMO 资源(A)是延迟而非行动。保持干系人势头以获得完整范围(B)阻碍进展。拆分为两个独立项目(C)造成不必要的开销。 | Una organización tiene dificultades para iniciar un proyecto importante. El director del proyecto identificó que la definición del alcance es el principal obstáculo. Aunque la mayoría de los elementos del alcance están definidos y acordados, hay algunos difíciles de entender y muy complejos de definir en esta etapa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos y escalar el problema a la oficina de dirección de proyectos (PMO) solicitando más recursos para ayudar a definir el alcance. | Mantener el impulso de los interesados trabajando en la definición del alcance hasta lograr un alcance detallado antes de iniciar el proyecto. | Recomendar dividir el proyecto en dos más pequeños para trabajar exclusivamente en un entorno ágil sin la interferencia de un enfoque predictivo. | Proponer entregar los elementos bien definidos con enfoque predictivo y usar un enfoque ágil para los elementos complejos. |  | Cuando la mayoría de los elementos están definidos pero algunos son complejos y difíciles de definir, impidiendo el inicio, el director del proyecto debe proponer entregar los bien definidos con enfoque predictivo y los complejos con ágil. El híbrido aborda ambos niveles de claridad. Actualizar el registro y pedir recursos a la PMO (A) retrasa sin actuar. Mantener el impulso para una definición completa (B) bloquea el progreso. Dividir en dos proyectos separados (C) crea sobrecarga innecesaria. | ある組織が重要プロジェクトを開始するのに苦慮しています。プロジェクトマネージャーは、範囲定義がプロジェクト開始を妨げる主因と特定しました。ほとんどの範囲項目は定義・合意されていますが、現段階では把握しづらく定義が非常に複雑な項目がいくつかあります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | リスク登録簿を更新し、範囲定義を支援するリソース追加をプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)にエスカレーションする。 | プロジェクト開始前に完全に詳細な範囲が得られるまで、ステークホルダーの勢いを維持して範囲定義に取り組ませる。 | 予測型アプローチの干渉なくアジャイル環境で作業するため、プロジェクトを2つの小さなプロジェクトに分割するよう推奨する。 | 明確に定義された範囲項目は予測型で提供し、複雑な項目はアジャイルで対応するハイブリッドを提案する。 |  | ほとんどの範囲項目が定義されているが一部が複雑で定義困難なためプロジェクトが開始できない場合、プロジェクトマネージャーは明確な項目は予測型で、複雑な項目はアジャイルで提供するハイブリッドアプローチを提案すべきです。ハイブリッドは両方の明確度に対応します。リスク登録簿の更新と PMO へのリソース要請(A)は行動せずに遅らせます。完全な範囲定義のために勢いを維持(B)は進捗を阻害します。2つのプロジェクトに分割(C)は不要なオーバーヘッドを生みます。
1835 | 一个项目将在 2 周内结束。团队预计仍需长时间工作,并出现疲劳和倦怠迹象。项目经理应该怎么做以激励团队? | 增加新团队成员以协助项目收尾。 | 根据评估结果启动奖励与激励。 | 在项目完成前安排工作午餐会议。 | 安排培训课程以提升团队绩效。 |  | 在项目接近完成时激励疲惫的团队,需要根据绩效评估通过适当的奖励和激励来认可他们的努力。高团队动力与项目成功高度相关——研究表明,员工敬业度高于平均水平的组织在生产力、盈利能力和客户满意度方面显著更高。增加新成员(A)会带来入职成本。工作午餐会议(C)会加剧疲劳。培训课程(D)在项目即将结束时不具有即时相关性。 | Un proyecto está por concluir en 2 semanas. Se espera que el equipo siga trabajando largas horas y muestra signos de cansancio y fatiga. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para motivar al equipo? | Agregar nuevos miembros para ayudar a finalizar el proyecto. | Iniciar recompensas e incentivos según los resultados de la evaluación. | Programar reuniones de almuerzo de trabajo hasta que el proyecto termine. | Programar cursos de capacitación para mejorar el desempeño. |  | Motivar a un equipo fatigado cerca de la conclusión requiere reconocer sus esfuerzos mediante recompensas e incentivos basados en evaluaciones de desempeño. La alta motivación del equipo está fuertemente correlacionada con el éxito del proyecto: investigaciones muestran que las organizaciones con compromiso superior al promedio logran productividad, rentabilidad y satisfacción del cliente significativamente mayores. Agregar nuevos miembros (A) generaría sobrecarga de incorporación. Las reuniones de almuerzo de trabajo (C) empeorarían la fatiga. Los cursos de capacitación (D) no son relevantes cuando el proyecto está por concluir. | プロジェクトは2週間後に終了予定です。チームは引き続き長時間労働を求められており、疲労と倦怠の兆候を示しています。チームを動機付けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトの仕上げを支援するため新しいチームメンバーを追加する。 | 評価結果に応じた報酬とインセンティブを実施する。 | プロジェクト完了までワーキングランチミーティングを設定する。 | チームパフォーマンス向上のため研修コースを設定する。 |  | プロジェクト終盤の疲弊したチームを動機付けるには、パフォーマンス評価に基づく適切な報酬とインセンティブによる努力の承認が必要です。チームの高い士気はプロジェクト成功と強く相関しており、エンゲージメントレベルが平均以上の組織は生産性・収益性・顧客満足度で大幅に高い成果を上げるという研究結果があります。新メンバー追加(A)はオンボーディングのオーバーヘッドを生みます。ワーキングランチ(C)は疲労を悪化させます。研修コース(D)は終盤には即時の関連性がありません。
1836 | 在一个软件开发项目中,首席设计程序员接受了竞争对手的工作邀请。项目经理需要找到替代人选以达成即将到来的里程碑。项目经理应该怎么做? | 查阅风险应对计划。 | 更新资源日历。 | 向变更控制委员会(CCB)提交申请。 | 将任务分配给另一名团队成员。 |  | 当首席设计程序员在项目中途离职且里程碑临近时,项目经理应查阅风险应对计划。应对计划应包含对关键资源流失的应急措施。更新资源日历(B)只是记录,无法解决问题。提交 CCB 请求(C)是正式的变更控制,不是即时响应。将任务分配给另一名成员(D)可能是行动,但应在计划之后。 | En medio de un proyecto de desarrollo de software, el programador líder de diseño aceptó una oferta de un competidor. El director del proyecto necesita encontrar un reemplazo para cumplir con un próximo hito. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Consultar el plan de respuesta a riesgos. | Actualizar el calendario de recursos. | Emitir una solicitud al comité de control de cambios (CCB). | Asignar las tareas a otro miembro del equipo. |  | Cuando el programador líder de diseño se va a mitad del proyecto y se acerca un hito, el director del proyecto debe consultar el plan de respuesta a riesgos. El plan debería contener contingencias para la pérdida de recursos clave. Actualizar el calendario de recursos (B) documenta pero no resuelve. Emitir solicitud al CCB (C) es control de cambios formal, no respuesta inmediata. Asignar tareas a otro miembro (D) puede ser la acción, pero debe seguir al plan. | ソフトウェア開発プロジェクトの途中で、リード設計プログラマーが競合他社からのオファーを受諾しました。プロジェクトマネージャーは間もなく到来するマイルストーンに対応するため代替要員を見つける必要があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | リスク対応計画を参照する。 | リソースカレンダーを更新する。 | 変更管理委員会(CCB)に要求を提出する。 | タスクを別のチームメンバーに割り当てる。 |  | リード設計プログラマーが途中で離れマイルストーンが迫っている場合、プロジェクトマネージャーはリスク対応計画を参照すべきです。対応計画は重要リソース喪失の緊急対応を含むべきです。リソースカレンダーの更新(B)は記録のみで解決しません。CCB 要求の提出(C)は正式な変更管理であり即時対応ではありません。別メンバーへの割り当て(D)は行動でありえますが、計画に従って行うべきです。
1837 | 项目经理被指派到一个新的项目团队,该团队有几位干系人对项目结果具有重大影响力。项目经理已将干系人分为四个不同的群体,并希望定义沟通策略。项目经理应如何处理沟通? | 定义并将沟通指向有影响力的干系人。 | 为干系人制定并定义沟通策略。 | 在项目干系人矩阵中描述这四个群体。 | 对所有群体使用统一的沟通结构。 |  | 当干系人被分为四个群体且项目经理需要定义沟通策略时,项目经理应为干系人制定并定义量身定制的沟通策略。量身定制的策略可满足每个群体的需求和影响力。仅将沟通指向有影响力的干系人(A)忽视了其他人。在矩阵中描述群体(C)是文档化,而非策略。统一沟通(D)忽视了群体差异。 | Un director del proyecto es asignado a un nuevo equipo con varios interesados que pueden influir significativamente en los resultados. Los categorizó en cuatro grupos y quiere definir la estrategia de comunicación. ¿Cómo debe manejar la comunicación? | Definir y dirigir la comunicación a los interesados influyentes. | Desarrollar y definir una estrategia de comunicación para los interesados. | Describir los cuatro grupos en la matriz de interesados. | Utilizar una estructura de comunicación uniforme en todos los grupos. |  | Cuando los interesados están agrupados en cuatro categorías y se debe definir la estrategia de comunicación, el director del proyecto debe desarrollar y definir una estrategia adaptada para los interesados. Las estrategias adaptadas atienden las necesidades e influencia de cada grupo. Dirigir la comunicación solo a los influyentes (A) descuida a los demás. Describir grupos en la matriz (C) es documentación, no estrategia. Usar comunicación uniforme (D) ignora las diferencias entre grupos. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクト成果に大きな影響を及ぼし得る複数のステークホルダーがいる新しいチームに任命されました。プロジェクトマネージャーはステークホルダーを4つのグループに分類し、コミュニケーション戦略を定義したいと考えています。コミュニケーションをどのように扱うべきですか? | 影響力のあるステークホルダーへのコミュニケーションを定義し向ける。 | ステークホルダー向けのコミュニケーション戦略を策定し定義する。 | プロジェクトステークホルダーマトリクスで4グループを記述する。 | すべてのグループに統一的なコミュニケーション構造を用いる。 |  | ステークホルダーが4グループに分類されコミュニケーション戦略を定義する必要がある場合、プロジェクトマネージャーは各グループに合わせた戦略を策定すべきです。各グループのニーズと影響力に対応します。影響力のあるステークホルダーのみへの伝達(A)は他を軽視します。マトリクスでの記述(C)はドキュメント化であり戦略ではありません。統一的なコミュニケーション(D)はグループ差を無視します。
1838 | 项目的一位业务干系人因之前的不良经历而不愿采用敏捷方法,并坚持采用预测型方法。项目经理应使用什么策略说服该干系人采用敏捷方法? | 记录该请求并向高层升级,考虑修改项目章程。 | 向干系人保证敏捷方法将在更短时间内交付所有预期成果。 | 提出一个分阶段的项目方法,通过多个小的互动并通过频繁的价值交付与干系人建立信任。 | 同意采用预测型方法,但在项目管理框架下应用敏捷理念。 |  | 当业务干系人因以往的不良经历而对敏捷犹豫不决时，项目经理应提出由多个小迭代组成的分阶段方法，并通过频繁交付价值建立信任。以增量方式展示敏捷的好处可以克服抵触。记录下来并上报管理层（A）具有对抗性。表面同意预测型、暗中采用敏捷（D）是欺骗。承诺在更短时间内交付全部成果（B）会造成不切实际的期望。 | Un interesado de negocio se resiste a aceptar un enfoque ágil debido a una mala experiencia anterior y empuja por un enfoque predictivo. ¿Qué estrategia debe usar el director del proyecto para persuadirlo de usar un enfoque ágil? | Documentar la solicitud y escalar a la alta dirección para considerar modificar el acta de constitución. | Asegurar al interesado que el enfoque ágil entregará todos los resultados esperados en menos tiempo. | Proponer un enfoque por fases con múltiples pequeñas interacciones y construir confianza con el interesado mediante entregas frecuentes de valor. | Aceptar el enfoque predictivo pero aplicar conceptos ágiles bajo el paraguas de la dirección del proyecto. |  | Cuando un interesado del negocio se muestra reacio a lo ágil por una mala experiencia previa, el director del proyecto debe proponer un enfoque por fases con varias iteraciones pequeñas y generar confianza mediante entregas frecuentes de valor. Demostrar los beneficios ágiles de forma incremental vence la resistencia. Documentarlo y escalar a la dirección (A) es confrontacional. Aceptar un enfoque predictivo mientras se aplica ágil en secreto (D) es engañoso. Prometer todos los resultados en menos tiempo (B) crea expectativas poco realistas. | プロジェクトのビジネスステークホルダーが過去の悪い経験によりアジャイルアプローチに抵抗し、予測型アプローチを推進しています。プロジェクトマネージャーはアジャイルを採用するよう説得するためにどの戦略を用いるべきですか? | 要求を文書化し、プロジェクト憲章の修正を検討するよう上層部にエスカレーションする。 | アジャイルアプローチがすべての期待成果をより短期間で提供することを保証する。 | 複数の小さなインタラクションを持つ段階的アプローチを提案し、頻繁な価値提供を通じてステークホルダーとの信頼を築く。 | 予測型アプローチに合意しつつ、プロジェクトマネジメントの傘下でアジャイルの概念を適用する。 |  | 事業側のステークホルダーが過去の悪い経験からアジャイルに消極的な場合、プロジェクトマネージャーは複数の小さなイテレーションからなる段階的なアプローチを提案し、頻繁な価値提供で信頼を築くべきである。アジャイルの利点を段階的に示せば抵抗を克服できる。記録して経営陣にエスカレーションする（A）のは対立的である。予測型に同意しながら密かにアジャイルを適用する（D）のは欺瞞である。より短期間ですべての成果を約束する（B）と非現実的な期待を生む。
1839 | 项目团队正在进行迭代规划,在评估本次迭代将使用的新技术时遇到困难。项目负责人应该怎么做? | 聘请外部主题专家(SME)协助设计与实现。 | 对团队进行教练辅导,确定前进路径,以达成高效的解决方案。 | 就复杂度评估提供技术指导。 | 指导团队估算所需时间。 |  | 正确答案是 B。团队在规划时难以评估一项新技术。作为服务型领导的项目负责人应辅导团队自己找到前进方向，例如开展探针或研究可选方案，从而提升能力和主人翁意识。聘请外部主题专家（A）可能没有必要，直接给出技术指导（C）或估算（D）则是替团队做本应由团队做的决定。 | El equipo del proyecto está realizando la planificación de la iteración y tiene dificultades para evaluar una nueva tecnología que se usará en esta iteración. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Contratar un experto en la materia (SME) externo para ayudar con el diseño y la implementación. | Hacer coaching al equipo para determinar un camino a seguir y lograr una solución eficiente. | Brindar orientación técnica sobre la evaluación de la complejidad. | Guiar al equipo para estimar el tiempo requerido. |  | La respuesta correcta es B. El equipo tiene dificultades para evaluar una nueva tecnología durante la planificación. Un líder de proyecto con liderazgo de servicio debe entrenar al equipo para que encuentre su propio camino, como hacer un spike o investigar opciones, lo que desarrolla capacidad y sentido de propiedad. Contratar un experto externo (A) puede ser innecesario, y dar guía técnica (C) o estimaciones (D) asume decisiones que debe tomar el equipo. | プロジェクトチームはイテレーション計画を行っており、このイテレーションで使用する新技術の評価に苦慮しています。プロジェクトリードは何をすべきですか? | 設計と実装を支援するため外部の主題専門家(SME)を雇う。 | 効率的な解決策を達成するための前進方法を決定するようチームをコーチングする。 | 複雑度評価に関する技術的ガイダンスを提供する。 | 必要な時間の見積もりについてチームを指導する。 |  | 正解は B。チームは計画の段階で新しい技術の評価に苦戦している。サーバント・リーダーであるプロジェクトリードは、スパイクを行ったり選択肢を調べたりして、チームが自ら進む道を見つけられるようコーチングすべきであり、それが能力と主体性を育てる。外部のSMEを雇う（A）必要はないかもしれず、技術的な指示（C）や見積り（D）を与えるのはチームが下すべき判断を代わりに行うことになる。
1840 | 一个项目的阶段正在持续重叠。由于近期一次人为失误,由资深成员组成的团队正受到其他部门的不信任并缺乏主动性。这影响了整体绩效并使项目目标面临风险。在执行下一个冲刺时,项目经理应该怎么做? | 解释高层目标并要求团队成员围绕其任务自组织以达成目标。 | 对负责该错误的成员进行辅导,使整个团队明白他们不应承担责任。 | 申请异地团队建设活动,并围绕其任务部署激励计划。 | 识别绩效不佳的成员,并请其职能经理为其指派导师。 |  | 正确答案是 A。团队由资深成员组成，在一次失误损害信任后失去了主动性。说明高层级目标并让他们围绕各自任务自组织，可以在表明信任其专业能力的同时恢复主人翁意识和信心。关注是谁造成失误（B）或找出表现差的人（D）会加深指责，场外活动和激励计划（C）无法直接解决主动性丧失的问题。 | Un proyecto tiene fases que se solapan continuamente. Debido a un error humano reciente, el equipo, formado por miembros senior, sufre desconfianza de otros departamentos y carece de iniciativa. Esto afecta el desempeño general y pone en riesgo los objetivos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto al ejecutar el próximo sprint? | Explicar los objetivos de alto nivel y pedir a los miembros que se autoorganicen alrededor de sus tareas para cumplirlos. | Hacer coaching a los responsables del error para que el equipo entienda que no son responsables. | Solicitar actividades de team building fuera del sitio e implementar planes de incentivos para sus tareas. | Identificar a los de bajo desempeño y pedir a sus gerentes funcionales que les asignen un mentor. |  | La respuesta correcta es A. El equipo está formado por miembros sénior que perdieron la iniciativa después de que un error dañara la confianza. Explicar los objetivos generales y dejar que se autoorganicen en torno a sus tareas restablece el sentido de propiedad y la confianza, a la vez que demuestra confianza en su experiencia. Centrarse en los responsables del error (B) o identificar a quienes rinden poco (D) aumenta la culpa, y las actividades fuera de la oficina con incentivos (C) no abordan directamente la pérdida de iniciativa. | プロジェクトのフェーズが継続的に重なっています。最近の人的ミスにより、シニアメンバーで構成されるチームは他部門からの不信感と主体性の欠如を抱えており、これが全体のパフォーマンスに影響しプロジェクト目標を危うくしています。次のスプリントを実行する際、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 高レベルの目標を説明し、目標達成のためメンバーがタスクを中心に自己組織化するよう求める。 | ミスの責任者をコーチングし、チーム全体が彼らに責任がないことを理解できるようにする。 | オフサイトのチームビルディング活動を要請し、タスクに関するインセンティブ計画を展開する。 | パフォーマンスの低いメンバーを特定し、機能マネージャーにメンターの割り当てを依頼する。 |  | 正解は A。チームはシニアメンバーで構成されているが、ミスで信頼が損なわれた後に主体性を失っている。上位の目標を説明し、各自のタスクを中心に自己組織化させれば、専門性への信頼を示しながら主体性と自信を回復できる。ミスをした人に注目する（B）ことや成果の低い人を特定する（D）ことは非難を深め、社外活動とインセンティブ（C）は主体性の喪失に直接対処しない。
1841 | 在新组建团队的首次回顾会议上，一位开发人员指出，需求方案文档化的频繁延误正在影响工作流程。该开发人员想知道分析师为什么没有按时完成工作。与分析师的对峙引发了冲突并迅速升级。分析师坚信文档编制工作并非仅仅是其职责。为了在团队成熟过程中解决冲突并防止未来冲突，项目经理应该怎么做？ | 在每个需求讨论结束后组织小组讨论，了解可能影响工作流程的依赖关系。 | 促进冲突讨论并为双方找到双赢方案，使他们能够继续合作。 | 分配额外的关键资源，并记录团队工作流程各方面的责任人。 | 使用责任分配矩阵（RAM）澄清角色模糊性，并与团队一起明确资源职责。 |  | 当开发人员与分析师之间因角色模糊导致文档职责冲突时，项目经理应使用责任分配矩阵（RAM）澄清角色模糊性并明确资源职责。正式的角色定义可防止冲突再次发生。每次需求讨论后的小组讨论（A）解决当前问题但未解决结构性原因。促进冲突讨论（B）解决眼前争端但无法防止再次发生。增加资源并记录责任（C）增加了开销但没有结构清晰度。 | En la primera retrospectiva de un equipo recién formado, un desarrollador señala que los retrasos frecuentes en la documentación de la solución de requisitos están afectando el flujo de trabajo. El desarrollador quiere saber por qué el analista no cumple con su trabajo a tiempo. Al confrontarlo, surge un conflicto que escala rápidamente. El analista está convencido de que la documentación no es únicamente su responsabilidad. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para resolver el conflicto y prevenir futuros conflictos a medida que el equipo madure? | Organizar una discusión grupal después de cada requisito para entender las dependencias que pueden afectar el flujo de trabajo. | Facilitar una discusión sobre el conflicto y encontrar una situación de ganar-ganar para que ambas partes puedan seguir trabajando juntas. | Asignar recursos clave adicionales y documentar quién será responsable de los diversos aspectos del flujo de trabajo del equipo. | Aclarar la ambigüedad de roles y definir las responsabilidades de los recursos con el equipo utilizando una matriz de asignación de responsabilidades (RAM). |  | Cuando la ambigüedad de roles entre un desarrollador y un analista causa conflicto sobre las responsabilidades de documentación, el director del proyecto debe aclarar la ambigüedad de roles y definir las responsabilidades de los recursos mediante una matriz de asignación de responsabilidades (RAM). La definición formal de roles previene conflictos recurrentes. Las discusiones grupales después de cada requisito (A) abordan el problema actual pero no la causa estructural. Facilitar una discusión del conflicto (B) resuelve la disputa inmediata pero no previene la recurrencia. Agregar recursos y documentar la responsabilidad (C) añade carga sin claridad estructural. | 新たに編成されたチームの最初のレトロスペクティブで、開発者が要件ソリューションの文書化が頻繁に遅延し、ワークフローに影響を与えていると指摘した。開発者はなぜアナリストが期限内に業務を行わないのか知りたがっている。アナリストに直接問いただしたことで対立が起き、急速にエスカレートした。アナリストは、文書化プロセスは自分だけの役割ではないと確信している。チームが成熟するにつれて対立を解決し、将来の対立を防ぐために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 各要件の議論後にグループディスカッションを設定し、ワークフローに影響を与える依存関係を理解する。 | 対立に関する話し合いをファシリテートし、双方が協働を続けられるようウィン・ウィンの状況を見つける。 | 追加の主要リソースを割り当て、チームのワークフローのさまざまな側面について誰が責任を負うかを文書化する。 | 責任分担マトリックス（RAM）を使ってチームと共に役割の曖昧さを明確化し、リソースの責任を定義する。 |  | 開発者とアナリストの間の役割の曖昧さが文書化責任に関する対立を引き起こした場合、プロジェクトマネージャーは責任分担マトリックス（RAM）を用いて役割の曖昧さを解消し、リソースの責任を定義すべきである。正式な役割定義は再発する対立を防ぐ。各要件後のグループディスカッション（A）は当面の問題には対応するが構造的原因には対処しない。対立に関する話し合いのファシリテーション（B）は当面の紛争を解決するが再発を防げない。リソース追加と責任文書化（C）は構造的明確さを伴わずにオーバーヘッドを増やすだけである。
1842 | 一位新任敏捷项目经理正试图确定团队相对于发布计划的执行情况。哪个工具能更深入地反映团队的进展情况？ | 看板 | 产品路线图 | 发布计划 Sy | 燃尽图 |  | 当敏捷项目经理需要更深入地了解团队相对于发布计划的进展时，燃尽图能提供最详细的视图。它显示剩余工作量与时间的关系，揭示趋势和节奏。看板（A）显示工作流状态，而非进度计划。产品路线图（B）显示高层次的里程碑。发布计划（C）概述计划的迭代，但缺乏实时进度跟踪。 | Un nuevo director de proyecto ágil intenta determinar el desempeño del equipo respecto al cronograma de un lanzamiento. ¿Qué herramienta proporcionará una visión más profunda del progreso del equipo? | Tablero Kanban | Hoja de ruta del producto | Plan de lanzamiento Sy | Gráfico de trabajo pendiente (burndown) |  | Cuando un director de proyecto ágil necesita una visión más profunda del progreso del equipo respecto al cronograma de lanzamiento, el gráfico burndown proporciona la vista más detallada. Muestra el trabajo pendiente frente al tiempo, revelando tendencias y ritmo. El tablero Kanban (A) muestra el estado del flujo de trabajo, no el progreso del cronograma. La hoja de ruta del producto (B) muestra hitos de alto nivel. El plan de lanzamiento (C) describe iteraciones planificadas pero carece de seguimiento de progreso en tiempo real. | 新しいアジャイルプロジェクトマネージャーが、リリースのスケジュールに対するチームのパフォーマンスを判断しようとしている。チームの進捗をより深く把握できるツールはどれか？ | カンバンボード | プロダクトロードマップ | リリースプラン Sy | バーンダウンチャート |  | アジャイルプロジェクトマネージャーがリリーススケジュールに対するチームの進捗を深く把握する必要がある場合、バーンダウンチャートが最も詳細なビューを提供する。残作業と時間の関係を示し、傾向とペースを明らかにする。カンバンボード（A）はワークフローのステータスを示すが、スケジュールの進捗ではない。プロダクトロードマップ（B）はハイレベルのマイルストーンを示す。リリースプラン（C）は計画されたイテレーションを概説するが、リアルタイムの進捗追跡が欠ける。
1843 | 一位项目经理被指派负责一条新的数字产品线，公司希望该产品线能增加收入。该产品较为复杂，需要客户反馈以持续改进。项目由跨职能敏捷团队执行。为确保快速交付价值，项目经理应该怎么做？ | 规划项目以通过定期发布增量交付价值。 | 识别可以并行执行的任务以更快完成项目。 | 申请预算增加以支付主题专家（SME）更多加班费。 | 请项目发起人提供额外资源以快速跟进项目。 |  | 对于需要持续客户反馈的复杂产品，增量交付价值至关重要。这与敏捷理念中的迭代开发——频繁发布可工作的功能以收集快速反馈并适应不断变化的需求——相一致。定期增量发布让团队能够基于真实用户反馈改进产品，确保产品演进满足实际需求。将交付分解为更小的增量也使复杂性更易管理，并允许在整个项目过程中更轻松地进行调整。 | Un director de proyecto ha sido asignado a una nueva línea de productos digitales que la empresa espera aumente sus ingresos. El producto es complejo y requiere retroalimentación continua del cliente para refinarlo. El proyecto está siendo gestionado por un equipo ágil multifuncional. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para garantizar que el valor se entregue rápidamente? | Planificar el proyecto para entregar valor de forma incremental con lanzamientos regulares. | Identificar tareas que puedan ejecutarse en paralelo para entregar el proyecto más rápido. | Solicitar un aumento de presupuesto para pagar más horas extra a los expertos en la materia (SMEs). | Pedir al patrocinador del proyecto que proporcione recursos adicionales para acelerar el proyecto. |  | Para productos complejos que requieren retroalimentación continua del cliente, entregar valor de forma incremental es esencial. Esto se alinea con la filosofía ágil del desarrollo iterativo: lanzar funcionalidades operativas con frecuencia para recoger retroalimentación rápida y adaptarse a las necesidades cambiantes. Los lanzamientos incrementales regulares permiten al equipo refinar el producto basándose en aportes reales de los usuarios, asegurando que evolucione para satisfacer los requisitos verdaderos. Dividir la entrega en incrementos más pequeños también hace que la complejidad sea más manejable y permite correcciones de rumbo más fáciles a lo largo del proyecto. | プロジェクトマネージャーが、企業が収益増加を期待する新しいデジタル製品ラインに割り当てられた。製品は複雑で、継続的に改善するために顧客からのフィードバックが必要である。プロジェクトはクロスファンクショナルなアジャイルチームによって遂行されている。価値を迅速に提供するために、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 定期的なリリースを通じて段階的に価値を提供できるようにプロジェクトを計画する。 | 並行して実行できるタスクを特定し、プロジェクトをより速く完了させる。 | サブジェクトマターエキスパート（SME）に追加の残業代を支払うために予算増額を要求する。 | プロジェクトを早期遂行するため、スポンサーに追加リソースの提供を依頼する。 |  | 継続的な顧客フィードバックを必要とする複雑な製品では、価値を段階的に提供することが不可欠である。これは、頻繁に動作する機能をリリースして迅速なフィードバックを集め、変化するニーズに適応するというアジャイルの反復開発哲学と一致する。定期的な段階的リリースにより、チームは実際のユーザーインプットに基づいて製品を改善し、実際の要件を満たすように進化させることができる。配信を小さなインクリメントに分割することで複雑性も管理しやすくなり、プロジェクト全体を通じて軌道修正が容易になる。
1844 | 一位项目经理被指派负责一个项目，该项目涉及为一个迫切需要供水的小社区建造100口井。项目经理接下来应该做什么？ | 立即面对挑战，开始向该镇运送救援物资。 | 开始项目规划并制定项目管理计划。 | 因项目紧急性提交变更请求以申请追加资金。 | 雇佣熟悉当地环境的本地承包商。 |  | 在被指派承担关键项目后，项目经理的下一步应是启动项目规划并制定项目管理计划。规划阶段定义项目范围、目标和程序——这对于使项目目标与干系人需求保持一致并确保以系统化方法交付项目至关重要。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un proyecto que consiste en construir 100 pozos para una pequeña comunidad que necesita urgentemente acceso al agua. ¿Qué debe hacer a continuación? | Enfrentar el desafío de inmediato y comenzar a enviar ayuda al pueblo. | Iniciar la planificación del proyecto y desarrollar el plan para la dirección del proyecto. | Procesar una solicitud de cambio para obtener financiación adicional debido a la urgencia del proyecto. | Contratar a contratistas locales que conozcan el entorno. |  | Tras la asignación a un proyecto crítico, el siguiente paso del director del proyecto debe ser iniciar la planificación del proyecto y desarrollar el plan para la dirección del proyecto. La planificación define el alcance, los objetivos y los procedimientos del proyecto, lo que resulta crucial para alinear los objetivos del proyecto con las necesidades de los interesados y garantizar un enfoque metódico de entrega. | プロジェクトマネージャーが、水へのアクセスを緊急に必要としている小さなコミュニティのために100の井戸を建設するプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | ただちに課題に立ち向かい、その町への救援物資の発送を開始する。 | プロジェクト計画を開始し、プロジェクトマネジメント計画書を作成する。 | プロジェクトの緊急性を理由に追加資金の変更要求を処理する。 | 現地環境に精通した地元の請負業者を雇う。 |  | 重要なプロジェクトに割り当てられた際、プロジェクトマネージャーの次のステップは、プロジェクト計画を開始し、プロジェクトマネジメント計画書を作成することである。計画は、プロジェクトのスコープ、目的、手続きを定義し、プロジェクトの目標をステークホルダーのニーズと整合させ、体系的な実行アプローチを確保するために不可欠である。
1845 | 一个项目团队已经合作工作了大约2年。其中一位团队成员在项目执行期间持续表现优异，在同事中脱颖而出。项目经理应如何认可这种高绩效？ | 请发起人批准为这位高绩效团队成员发放奖金。 | 私下感谢该团队成员，以避免团队成员之间产生冲突。 | 选择一个与团队成员个人目标一致的奖励。 | 在下次团队会议上认可该高绩效团队成员。 |  | 当团队成员在2年期间持续表现出色时，项目经理应选择与团队成员个人目标一致的奖励。个性化的认可是最有效的激励方式。请发起人批准奖金（A）是一种方法，但可能并不可行。私下感谢（B）缺少团队层面的认可。在团队会议上认可（D）很好，但可能不符合个人偏好。 | Un equipo de proyecto ha trabajado en conjunto durante aproximadamente 2 años. Uno de los miembros ha mostrado consistentemente un alto desempeño y se ha destacado entre sus pares durante la ejecución del proyecto. ¿Cómo debe reconocer el director del proyecto este alto desempeño? | Pedir al patrocinador que apruebe un bono para el miembro de alto desempeño. | Agradecer al miembro del equipo en privado para evitar conflictos entre los miembros del equipo. | Elegir una recompensa para el miembro del equipo que se alinee con sus objetivos personales. | Reconocer al miembro de alto desempeño en la próxima reunión del equipo. |  | Cuando un miembro del equipo ha mostrado un alto desempeño consistente durante 2 años, el director del proyecto debe elegir una recompensa que se alinee con los objetivos personales del miembro. El reconocimiento personalizado es el motivador más eficaz. Pedir un bono al patrocinador (A) es una opción, pero puede no estar disponible. Agradecer en privado (B) evita el reconocimiento del equipo. Reconocer en una reunión del equipo (D) es positivo pero puede no alinearse con las preferencias individuales. | プロジェクトチームは約2年間一緒に働いてきた。チームメンバーの一人が、プロジェクトの遂行中に一貫して高いパフォーマンスを示し、同僚の中で際立っている。プロジェクトマネージャーは、この高いパフォーマンスをどのように認めるべきか？ | スポンサーに、その高パフォーマンスのチームメンバーへのボーナス承認を依頼する。 | チームメンバー間の対立を避けるため、そのメンバーに個別に感謝を伝える。 | そのチームメンバーの個人的な目標に沿った報酬を選ぶ。 | 次回のチーム会議で、その高パフォーマンスのメンバーを称える。 |  | チームメンバーが2年間にわたり一貫して高いパフォーマンスを示している場合、プロジェクトマネージャーは、そのメンバーの個人的な目標に沿った報酬を選ぶべきである。パーソナライズされた認識は最も効果的な動機付けである。スポンサーにボーナスを依頼する（A）は一つのアプローチだが利用できない場合がある。個別に感謝する（B）はチームレベルの認識を欠く。チーム会議で称える（D）は良いが、個人の好みに合わない場合がある。
1846 | 项目经理计划与客户进行每周风险管理会议。项目经理观察到一项有外部依赖的任务延迟了一周。项目经理知道这会产生影响，但不知道具体情况。项目经理应该做哪两件事？（选择两项） | 更新风险登记册，并在与客户的会议中提出此事。 | 查阅过往类似项目的经验教训。 | 与外部供应商的负责人讨论该问题。 | 收集额外信息并评估影响。 | 等待客户提出担忧并收集更多信息。 | 正确答案是 C 和 D。一项依赖外部的任务出现延误，其影响尚不清楚。项目经理应与外部供应商的负责人讨论问题，了解原因和恢复方案，并在客户会议前收集信息以估算影响。回顾过去的经验教训（B）是次要的，在未掌握事实的情况下就更新风险日志并提出（A）为时过早，等待客户提出（E）则过于被动。 | Un director de proyecto está programado para reunirse con un cliente en su reunión semanal de gestión de riesgos. El director del proyecto observó que una de las tareas con dependencias externas tiene un retraso de una semana. El director sabe que esto tendrá un impacto, pero desconoce los detalles exactos. ¿Qué dos cosas debe hacer? (Elija dos) | Actualizar el registro de riesgos y plantear el tema en la reunión con el cliente. | Revisar las lecciones aprendidas de proyectos anteriores similares. | Discutir el problema con el responsable del proveedor externo. | Recopilar información adicional y estimar el impacto. | Esperar a que el cliente plantee la preocupación y recopilar más información. | Las respuestas correctas son C y D. Una tarea con una dependencia externa está retrasada y se desconoce su impacto. El director del proyecto debe hablar del problema con el responsable del proveedor externo para entender la causa y las opciones de recuperación, y reunir información para estimar el impacto antes de la reunión con el cliente. Revisar lecciones aprendidas pasadas (B) es secundario, actualizar el registro de riesgos sin los hechos (A) es prematuro y esperar a que el cliente lo plantee (E) es pasivo. | プロジェクトマネージャーは、クライアントとの週次リスクマネジメント会議を予定している。プロジェクトマネージャーは、外部依存関係のあるタスクの一つが1週間遅延していることに気づいた。プロジェクトマネージャーは影響があることを知っているが、具体的な詳細はわからない。プロジェクトマネージャーは何を2つすべきか？（2つ選択） | リスク登録簿を更新し、クライアントとの会議でこの件を取り上げる。 | 類似の過去プロジェクトの教訓を確認する。 | 外部サプライヤーの責任者と問題を協議する。 | 追加情報を収集し、影響を見積もる。 | クライアントが懸念を提起するのを待ち、さらに情報を集める。 | 正解は C と D。外部に依存するタスクが遅れており、その影響はまだ分からない。プロジェクトマネージャーは外部サプライヤーの責任者と問題を話し合って原因と回復策を把握し、顧客との会議の前に情報を集めて影響を見積もるべきである。過去の教訓の確認（B）は二次的であり、事実を確認せずにリスクログを更新して持ち出す（A）のは時期尚早で、顧客が問題を提起するまで待つ（E）のは受け身である。
1847 | 在审查经验教训数据库后，项目经理意识到当前团队对组织流程的了解可能不足以满足新项目的需求。项目经理应该怎么做？ | 请投资组合经理将项目重新分配给另一个团队。 | 培养团队成员，使他们能够作为跨职能团队工作。 | 请职能经理提供合适的团队成员。 | 审查项目章程，看看是否可以修改范围。 |  | 当经验教训显示当前团队可能缺乏对新项目所需组织流程的了解时，项目经理应培养团队成员使其能够作为跨职能团队工作。这涉及评估技能、识别差距，并提供有针对性的培训以建立必要的能力。请投资组合经理重新分配项目（A）回避了培养机会。请职能经理提供不同成员（C）是替换而非培养。审查章程进行范围修改（D）并不能解决团队的知识差距。 | Tras revisar la base de datos de lecciones aprendidas, un director de proyecto se da cuenta de que el equipo actual puede no tener suficiente conocimiento sobre los procesos organizacionales para las necesidades de un nuevo proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al director de portafolio que reasigne el proyecto a otro equipo. | Desarrollar a los miembros del equipo para que trabajen como un equipo multifuncional. | Pedir a un gerente funcional que proporcione los miembros adecuados del equipo. | Revisar el acta de constitución del proyecto para ver si el alcance puede modificarse. |  | Cuando las lecciones aprendidas revelan que el equipo actual puede carecer de conocimiento de los procesos organizacionales para un nuevo proyecto, el director del proyecto debe desarrollar a los miembros del equipo para que trabajen como un equipo multifuncional. Esto implica evaluar habilidades, identificar brechas y proporcionar capacitación específica para desarrollar las competencias necesarias. Pedir al director de portafolio que reasigne el proyecto (A) evita la oportunidad de desarrollo. Pedir miembros distintos a un gerente funcional (C) reemplaza en lugar de desarrollar. Revisar el acta de constitución para modificar el alcance (D) no aborda la brecha de conocimiento del equipo. | 教訓データベースを確認した後、プロジェクトマネージャーは、現在のチームが新しいプロジェクトのニーズに対して組織プロセスについて十分な知識を持っていない可能性があることに気づいた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ポートフォリオマネージャーに、プロジェクトを別のチームに再割り当てするよう依頼する。 | チームメンバーをクロスファンクショナルチームとして働けるよう育成する。 | 機能マネージャーに、適切なチームメンバーを提供するよう依頼する。 | プロジェクト憲章を確認し、スコープを変更できるかどうか見る。 |  | 教訓により、現在のチームが新プロジェクトに必要な組織プロセスの知識を欠いている可能性が示された場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーをクロスファンクショナルチームとして働けるよう育成すべきである。これにはスキル評価、ギャップ特定、必要なコンピテンシー構築のための的を絞ったトレーニング提供が含まれる。ポートフォリオマネージャーに再割り当てを依頼する（A）は育成機会を回避する。機能マネージャーに異なるメンバーを依頼する（C）は育成ではなく置き換えである。スコープ変更のために憲章を確認する（D）はチームの知識ギャップに対処しない。
1848 | 在合同续签会议上，组织的商务团队与客户出现分歧，谈判即将破裂。为达成令各方满意的协议，项目经理应该怎么做？ | 专注于满足客户的要求。 | 聘请一位协调人协助谈判。 | 强化谈判的初始规则。 | 在参与者之间设定明确的期望。 |  | 正确答案是B。聘请一位协调人协助谈判。采购管理涉及选择、管理和控制外部供应商关系。项目经理应确保适当的监督，监控交付物，并通过既定的采购流程处理任何绩效问题。 | Durante una reunión de renovación de contrato, el equipo comercial de una organización y el cliente están en desacuerdo y las negociaciones están fallando. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes? | Concentrarse en satisfacer las solicitudes del cliente. | Contratar a un facilitador para apoyar las negociaciones. | Reforzar las reglas iniciales de las negociaciones. | Establecer expectativas claras entre los participantes. |  | La respuesta correcta es B. Contratar a un facilitador para apoyar las negociaciones. La gestión de adquisiciones implica seleccionar, gestionar y controlar las relaciones con proveedores externos. El director del proyecto debe asegurar una supervisión adecuada, monitorear los entregables y abordar cualquier problema de desempeño a través de los procesos de adquisición establecidos. | 契約更新会議中に、組織の商務チームと顧客が意見を異にし、交渉が決裂しそうになっている。すべての関係者を満足させる合意に達するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 顧客の要求を満たすことに集中する。 | ファシリテーターを起用して交渉をサポートする。 | 交渉の初期ルールを再確認する。 | 参加者間で明確な期待を設定する。 |  | 正解はB。ファシリテーターを起用して交渉をサポートする。調達マネジメントは外部ベンダーとの関係の選定、管理、コントロールを含む。プロジェクトマネージャーは、適切な監督を確保し、成果物を監視し、確立された調達プロセスを通じて性能問題に対処すべきである。
1849 | 项目接近尾声时，客户声称某些可交付成果未完成，并开始发起变更请求。项目经理接下来应该做什么？ | 将变更请求上报给项目发起人。 | 查阅需求跟踪矩阵。 | 修订项目范围基准。 | 审查批准的项目章程。 |  | 当客户在项目末期声称可交付成果未完成并发起变更请求时，项目经理应查阅需求跟踪矩阵。需求跟踪矩阵可验证所声称的可交付成果是否在范围内，并跟踪其完成状态。在未核实之前上报发起人（A）为时过早。修订范围基准（C）相当于在未验证的情况下接受声称。审查项目章程（D）不包含详细的可交付成果要求。 | Cerca del final de un proyecto, un cliente afirma que algunos entregables no se han cumplido y comienza a iniciar solicitudes de cambio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar la solicitud de cambio al patrocinador del proyecto. | Consultar la matriz de trazabilidad de requisitos. | Revisar la línea base del alcance del proyecto. | Revisar el acta de constitución del proyecto aprobada. |  | Cuando un cliente afirma que los entregables no se han cumplido e inicia solicitudes de cambio cerca del final del proyecto, el director del proyecto debe consultar la matriz de trazabilidad de requisitos. La RTM verifica si los entregables reclamados estaban en el alcance y rastrea su estado de finalización. Escalar al patrocinador (A) es prematuro sin verificación. Revisar la línea base del alcance (C) acepta las reclamaciones sin validación. Revisar el acta de constitución (D) no contiene los requisitos detallados de los entregables. | プロジェクトの終盤近くで、顧客が一部の成果物が未達であると主張し、変更要求を発行し始めた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 変更要求をプロジェクトスポンサーにエスカレートする。 | 要求事項トレーサビリティマトリックスを参照する。 | プロジェクトのスコープベースラインを修正する。 | 承認済みのプロジェクト憲章を確認する。 |  | プロジェクト終盤に顧客が成果物未達を主張し変更要求を発行した場合、プロジェクトマネージャーは要求事項トレーサビリティマトリックスを参照すべきである。RTMは、主張された成果物がスコープ内であったかを検証し、その完了状況を追跡する。確認なしにスポンサーへエスカレートする（A）は時期尚早である。スコープベースラインを修正する（C）は検証なしに主張を受け入れることになる。プロジェクト憲章を確認する（D）には詳細な成果物要件が含まれていない。
1850 | 一个团队工作了两个月，持续未能完成计划中的用户故事。项目经理应如何处理这个问题？ | 确保冲刺规模与迭代周期匹配。 | 招聘一名高技能资源以加强技能。 | 推动调整迭代周期，以便按计划承诺工作。 | 考虑使用奖励制度来鼓励按时交付。 |  | 当团队持续未完成计划中的用户故事时，项目经理应首先确保冲刺规模与迭代周期相匹配。如果团队承诺的工作超过其在时间盒内能够实际完成的量，则需要根据实际速度和能力调整冲刺规模。改变迭代周期（C）会扰乱团队节奏。招聘额外的高技能资源（B）增加成本和复杂性，且未解决根本原因。使用奖励制度（D）创造的外在动机可能损害协作。 | Un equipo ha estado trabajando durante dos meses y ha incumplido constantemente las historias de usuario planificadas. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto este problema? | Asegurarse de que el tamaño del sprint sea adecuado para la duración de la iteración. | Reclutar un recurso altamente cualificado para reforzar las habilidades. | Promover el cambio de la duración de la iteración para comprometerse según lo planificado. | Considerar utilizar un sistema de recompensas para fomentar la entrega oportuna. |  | Cuando un equipo incumple constantemente las historias de usuario planificadas, el director del proyecto debe primero asegurar que el tamaño del sprint sea adecuado para la duración de la iteración. Si el equipo se compromete con más trabajo del que puede completar realísticamente dentro del timebox, el tamaño del sprint debe ajustarse según la velocidad y capacidad reales. Cambiar la duración de la iteración (C) interrumpe el ritmo del equipo. Reclutar recursos cualificados adicionales (B) aumenta el costo y la complejidad sin abordar la causa raíz. Usar un sistema de recompensas (D) crea motivación extrínseca que puede socavar la colaboración. | チームが2か月間働いているが、計画されたユーザーストーリーを継続的に達成できていない。プロジェクトマネージャーはこの問題にどのように対処すべきか？ | スプリントサイズがイテレーション期間に適していることを確認する。 | 高度なスキルを持つリソースを採用してスキルを強化する。 | 計画通りにコミットできるよう、イテレーション期間の変更を推進する。 | タイムリーな成果を促すために報酬制度の利用を検討する。 |  | チームが計画されたユーザーストーリーを継続的に未達成にしている場合、プロジェクトマネージャーはまずスプリントサイズがイテレーション期間に適していることを確認すべきである。チームがタイムボックス内で現実的に完了できる以上の作業をコミットしている場合、実際のベロシティと能力に基づいてスプリントサイズを調整する必要がある。イテレーション期間の変更（C）はチームのリズムを乱す。追加の高スキルリソースの採用（B）は根本原因に対処せずコストと複雑性を増す。報酬制度の使用（D）は外発的動機を生み、協働を損なう恐れがある。
1851 | 一位项目发起人正将其部门转型为敏捷环境，并强调项目团队成员和干系人应协作完成可交付成果。在几次场合中，进度被一位不熟悉敏捷方法的干系人所打断。项目经理首先应该怎么做？ | 考虑使用预测型项目管理框架，并将结果报告给项目发起人。 | 将该干系人的态度记录为风险，并按计划继续开发以交付价值。 | 向项目发起人报告该行为并寻找替代人选。 | 直接处理该干系人的行为并提供反馈。 |  | 当一位不熟悉敏捷的干系人在团队转型期间打断进度时，项目经理首先应直接处理该干系人的行为并提供反馈。早期辅导——澄清敏捷角色、解释迭代如何交付价值并设定参与期望——通常能解决误解并减少未来的干扰。切换到预测型框架（A）违背了发起人的方向。将态度记录为风险并继续（B）回避了人员问题。报告行为并寻找替代人选（C）为时过早，会损害关系。 | Un patrocinador de proyecto está transformando su división a un entorno ágil y ha enfatizado que los miembros del equipo y los interesados deben colaborar para lograr los entregables. En algunas ocasiones, el progreso ha sido interrumpido por un interesado que no está familiarizado con los enfoques ágiles. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Considerar usar un marco de gestión de proyectos predictivo e informar los resultados al patrocinador del proyecto. | Anotar la actitud del interesado como un riesgo y continuar el desarrollo según el plan para entregar valor. | Reportar el comportamiento al patrocinador del proyecto y buscar un reemplazo. | Abordar el comportamiento del interesado directamente y proporcionar retroalimentación. |  | Cuando un interesado no familiarizado con ágil interrumpe el progreso durante la transición del equipo, el director del proyecto debe primero abordar el comportamiento del interesado directamente y proporcionar retroalimentación. El coaching temprano —aclarar los roles ágiles, explicar cómo las iteraciones entregan valor y establecer expectativas de participación— suele resolver malentendidos y reducir disrupciones futuras. Cambiar a un marco predictivo (A) contradice la dirección del patrocinador. Anotar la actitud como riesgo y continuar (B) evita el problema de personas. Reportar el comportamiento y buscar un reemplazo (C) es prematuro y daña relaciones. | プロジェクトスポンサーが自部門をアジャイル環境に移行しており、プロジェクトチームメンバーとステークホルダーが成果物達成のために協働すべきだと強調している。いくつかの場面で、アジャイルアプローチに不慣れなステークホルダーによって進捗が中断されている。プロジェクトマネージャーは最初に何をすべきか？ | 予測型プロジェクトマネジメントフレームワークの使用を検討し、結果をプロジェクトスポンサーに報告する。 | そのステークホルダーの態度をリスクとして記録し、計画通り価値提供のため開発を続ける。 | その行動をプロジェクトスポンサーに報告し、代わりの人材を探す。 | そのステークホルダーの行動に直接対処し、フィードバックを提供する。 |  | アジャイルに不慣れなステークホルダーがチームの移行中に進捗を妨げる場合、プロジェクトマネージャーはまずそのステークホルダーの行動に直接対処し、フィードバックを提供すべきである。早期コーチング—アジャイルの役割の明確化、イテレーションがどのように価値を生むかの説明、参加に関する期待設定—は誤解を解消し将来の妨害を減らすことが多い。予測型フレームワークへの切り替え（A）はスポンサーの方針に反する。態度をリスクと記録して継続する（B）は人の問題を回避する。行動を報告して交代を探す（C）は時期尚早で関係を損なう。
1852 | 一位项目经理被指派负责一个刚获批准的项目。该项目经理在混合型项目方面具有丰富经验，而项目团队曾在预测型框架内执行过许多项目。然而，项目发起人认为该项目应使用敏捷方法执行。为选择最有效的项目框架，项目经理应该怎么做？ | 采用敏捷框架以同意发起人的意见。 | 与项目团队一起评估项目特征，并采用最合适的框架。 | 向发起人建议使用混合方法执行项目。 | 与关键干系人进行市场评估，并确定最佳方法。 |  | 当项目经理具有混合经验、团队熟悉预测型而发起人希望使用敏捷时，项目经理应与团队一起评估项目特征并采用最合适的框架。基于项目需求进行裁剪可确保最佳契合。仅为了同意发起人而采用敏捷（A）忽略了裁剪。建议使用混合方法（C）预设了答案。进行市场评估（D）与内部方法选择无关。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto recién aprobado. El director tiene amplia experiencia en proyectos híbridos, y el equipo del proyecto ha realizado muchos proyectos en un marco predictivo. Sin embargo, el patrocinador del proyecto considera que el proyecto debe ejecutarse usando enfoques ágiles. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para seleccionar el marco más eficaz? | Adoptar un marco ágil para estar de acuerdo con el patrocinador del proyecto. | Evaluar las características del proyecto con el equipo y adoptar el marco más adecuado. | Sugerir al patrocinador utilizar un enfoque híbrido para la ejecución del proyecto. | Realizar una evaluación de mercado con los interesados clave y determinar el mejor enfoque. |  | Cuando el director del proyecto tiene experiencia híbrida, el equipo conoce el enfoque predictivo y el patrocinador desea ágil, el director debe evaluar las características del proyecto con el equipo y adoptar el marco más adecuado. La adaptación basada en las necesidades del proyecto asegura el mejor ajuste. Adoptar ágil solo para complacer al patrocinador (A) ignora la adaptación. Sugerir híbrido (C) presupone la respuesta. Realizar una evaluación de mercado (D) no es relevante para la selección de metodología interna. | プロジェクトマネージャーが、承認されたばかりのプロジェクトに任命された。プロジェクトマネージャーはハイブリッドプロジェクトで豊富な経験があり、プロジェクトチームは予測型フレームワーク内で多くのプロジェクトを実行してきた。しかし、プロジェクトスポンサーはアジャイルアプローチを使うべきだと考えている。最適なプロジェクトフレームワークを選択するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーに同意するためアジャイルフレームワークを採用する。 | プロジェクトチームとともにプロジェクトの特性を評価し、最も適したフレームワークを採用する。 | プロジェクト遂行のためにハイブリッドアプローチをスポンサーに提案する。 | 主要ステークホルダーと市場評価を実施し、最良のアプローチを決定する。 |  | プロジェクトマネージャーがハイブリッド経験を持ち、チームは予測型に精通し、スポンサーがアジャイルを望む場合、プロジェクトマネージャーはチームとプロジェクト特性を評価し、最適なフレームワークを採用すべきである。プロジェクトのニーズに基づくテーラリングが最適なフィットを保証する。スポンサーに同意するためだけにアジャイルを採用する（A）はテーラリングを無視する。ハイブリッドを提案する（C）は答えを前提にしている。市場評価を実施する（D）は内部方法論選択には関係ない。
1853 | 一位新任项目经理接管了一个已经进行了一段时间的项目。一些项目团队成员不清楚项目何时结束，并感觉项目已经过渡为日常运营。这位新项目经理首先应该怎么做？ | 重新审视可交付成果和项目的时间表。 | 与团队会面，收集他们对完成率的意见。 | 转换为敏捷交付，使项目收尾更快。 | 与发起人协商，并获得完成项目的批准。 |  | 当团队成员对项目完成情况不清楚并觉得项目已过渡为日常运营时，新项目经理首先应重新审视可交付成果和项目的时间表。审查进度计划和剩余范围有助于明确收尾路径，使团队达成一致，并纠正项目已经结束的认知偏差。与团队会面收集完成率意见（B）只是收集意见，并不能澄清实际计划。转换为敏捷以加快收尾（C）在没有正当理由的情况下改变方法论。咨询发起人寻求批准（D）跳过了必要的项目分析。 | Un nuevo director de proyecto se hizo cargo de un proyecto que lleva en curso un tiempo. Algunos miembros del equipo no tienen claro cuándo terminará el proyecto y sienten que ya ha pasado a ser operación habitual. ¿Qué debe hacer primero el nuevo director del proyecto? | Revisar los plazos de los entregables y del proyecto. | Reunirse con el equipo y recoger su opinión sobre el porcentaje de avance. | Cambiar a una entrega ágil para que el cierre del proyecto sea más rápido. | Consultar al patrocinador y conseguir la aprobación para finalizar el proyecto. |  | Cuando los miembros del equipo no tienen claro la finalización del proyecto y sienten que ha pasado a operación habitual, el nuevo director del proyecto debe primero revisar los plazos de los entregables y del proyecto. Revisar el cronograma y el alcance restante aclara la ruta hacia el cierre, alinea al equipo y corrige la percepción de que el proyecto ya terminó. Reunirse con el equipo para recoger opiniones (B) recopila percepciones pero no aclara el plan real. Cambiar a ágil para un cierre más rápido (C) cambia la metodología sin justificación. Consultar al patrocinador para aprobación (D) omite el análisis necesario del proyecto. | 新しいプロジェクトマネージャーが、しばらく進行中であったプロジェクトを引き継いだ。一部のプロジェクトチームメンバーは、プロジェクトがいつ終わるのかが明確でなく、すでに通常業務に移行したと感じている。新任のプロジェクトマネージャーはまず何をすべきか？ | 成果物とプロジェクトのタイムラインを再確認する。 | チームと面談し、完了率について意見を集める。 | プロジェクトクロージャーを早めるためアジャイル提供に移行する。 | スポンサーに相談し、プロジェクト完了の承認を得る。 |  | チームメンバーがプロジェクト完了について不明確で通常業務に移行したと感じている場合、新任のプロジェクトマネージャーはまず成果物とプロジェクトのタイムラインを再確認すべきである。スケジュールと残スコープのレビューはクロージャーへの道筋を明らかにし、チームを整合させ、プロジェクトが既に終わったという認識を是正する。チームと面談して完了率の意見を集める（B）は意見を集めるだけで実際の計画を明確化しない。アジャイル移行で早期クロージャー（C）は正当性なく方法論を変える。スポンサーに承認を求める（D）は必要なプロジェクト分析を飛ばす。
1854 | 一位项目经理最近被分配到一个即将启动的新项目。组织已与客户签订了固定成本合同，详细规定了范围和最终交付日期，但项目经理已识别出几个内部约束和条件，这些将必然导致项目无法按最初计划的迭代次数完成。项目经理接下来应该做什么？ | 将这些制约记录为问题，分析其影响，并与客户讨论修订后的计划或范围。 | 创建进度管理计划，以确保项目按交付日期完成。 | 创建假设日志，并根据假设对项目价值的影响将其与障碍关联。 | 为项目偏离最初计划的情况制定应急计划。 |  | 正确答案是 A。内部制约必然导致无法在计划的迭代内完成，因此它们是问题而不是风险。项目经理应记录这些问题、分析影响，并在固定总价合同下与客户讨论修订后的计划或范围。应急计划（D）针对的是不确定事件，进度管理计划（B）不能改变事实，假设日志（C）也无法解决确定的问题。 | Un director de proyecto fue asignado recientemente a un nuevo proyecto que está a punto de comenzar. La organización ya ha firmado un contrato de precio fijo con el cliente que detalla el alcance y la fecha de entrega final, pero el director del proyecto ha identificado varias restricciones y condiciones internas que ciertamente impedirán completar el proyecto en el número de iteraciones inicialmente planificado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Registrar las restricciones como incidentes, analizar su impacto y discutir con el cliente un plan o alcance revisado. | Crear un plan de gestión del cronograma para asegurar que el proyecto cumpla la fecha de entrega. | Crear un registro de supuestos y mapear los supuestos a los impedimentos según su impacto en el valor del proyecto. | Crear un plan de contingencia por si el proyecto se desvía del plan inicial. |  | La respuesta correcta es A. Las restricciones internas impedirán con certeza terminar dentro de las iteraciones planificadas, por lo que son incidentes, no riesgos. El director del proyecto debe registrarlas, analizar el impacto y discutir con el cliente un plan o alcance revisado en el marco del contrato de precio fijo. Un plan de contingencia (D) es para eventos inciertos, un plan de gestión del cronograma (B) no cambia los hechos y un registro de supuestos (C) no resuelve un problema cierto. | プロジェクトマネージャーが、まもなく開始する新プロジェクトに最近割り当てられた。組織はすでに顧客と固定価格契約を締結しており、スコープと最終納期が詳細に定められている。しかし、プロジェクトマネージャーは、当初計画されたイテレーション数では完了できないことが確実な内部制約と条件をいくつか特定した。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 制約を課題として記録し、影響を分析したうえで、修正した計画またはスコープを顧客と協議する。 | プロジェクトが納期を満たすためのスケジュールマネジメント計画書を作成する。 | 前提条件ログを作成し、プロジェクト価値への影響に基づいて前提条件を障害にマッピングする。 | プロジェクトが当初計画から逸脱する場合に備えてコンティンジェンシー計画を作成する。 |  | 正解は A。内部の制約により計画したイテレーション内で完了できないことは確実なので、それはリスクではなく課題である。プロジェクトマネージャーはそれを記録して影響を分析し、定額契約のもとで修正した計画またはスコープを顧客と協議すべきである。コンティンジェンシー計画（D）は不確実な事象のためのものであり、スケジュール・マネジメント計画書（B）は事実を変えず、前提条件ログ（C）は確定した問題を解決しない。
1855 | 最后一次迭代正在进行，项目团队即将完成开发。产品发布的规划即将开始。一位干系人提出担忧，认为产品与市场上新采用的某种新技术不兼容。项目经理应如何处理这个问题？ | 停止产品发布，并开始为任何新需求向产品待办列表中添加新的用户故事。 | 评估业务价值影响，并审查产品路线图以纳入任何变更。 | 按计划继续产品交付，并开始为下次迭代进行新的需求分析。 | 安排回顾会议，了解为何先前未将该新需求纳入产品待办列表。 |  | 当新技术或新需求在项目末期出现时，项目经理必须评估其对项目目标、可交付成果和干系人的业务价值影响。如果影响显著，则应相应审查并更新产品路线图。这种方法保持项目与战略目标和干系人期望一致，同时维持对市场和技术变化的适应性。 | Una iteración final está en curso y el equipo del proyecto está a punto de completar el desarrollo. La planificación del lanzamiento del producto está por comenzar. Un interesado planteó la preocupación de que el producto no es compatible con una nueva tecnología que se ha adoptado en el mercado. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto este problema? | Detener el lanzamiento del producto y comenzar a agregar nuevas historias de usuario a la lista pendiente del producto para cualquier nuevo requisito. | Evaluar el impacto del valor de negocio y revisar la hoja de ruta del producto para incluir los cambios. | Continuar con la entrega del producto según lo planificado y comenzar un nuevo análisis de requisitos para la siguiente iteración. | Programar una retrospectiva para entender por qué el nuevo requisito no fue incluido previamente en la lista pendiente del producto. |  | Cuando una nueva tecnología o requisito surge cerca del final de un proyecto, el director del proyecto debe evaluar su impacto en el valor de negocio sobre los objetivos, entregables e interesados del proyecto. Si el impacto es significativo, la hoja de ruta del producto debe revisarse y actualizarse en consecuencia. Este enfoque mantiene el proyecto alineado con los objetivos estratégicos y las expectativas de los interesados manteniendo la adaptabilidad a los cambios del mercado y de la tecnología. | 最終イテレーションが進行中で、プロジェクトチームは開発を完了しようとしている。製品リリースの計画が始まろうとしている。あるステークホルダーが、市場で新たに採用された新技術と製品が互換性を持たない懸念を提起した。プロジェクトマネージャーはこの問題にどう対処すべきか？ | 製品リリースを停止し、新要件に対応する新しいユーザーストーリーをプロダクトバックログに追加し始める。 | ビジネス価値への影響を評価し、変更を反映するためプロダクトロードマップを見直す。 | 計画通り製品配信を進め、次のイテレーションで新たな要件分析を開始する。 | なぜ以前にその新要件がプロダクトバックログに含まれなかったかを理解するためレトロスペクティブを予定する。 |  | プロジェクト終盤に新技術や新要件が浮上した場合、プロジェクトマネージャーはそのビジネス価値への影響をプロジェクトの目的、成果物、ステークホルダーに対して評価しなければならない。影響が重大であれば、プロダクトロードマップは適宜見直し更新すべきである。このアプローチによりプロジェクトは戦略目標とステークホルダーの期待に整合したまま、市場と技術の変化への適応性を維持する。
1856 | 项目经理与外部干系人会面，解释新项目的目标并概述期望。一位关键干系人似乎支持该项目，但条件是其他无关项目能获得资金支持。出于文化敏感性考虑，项目经理不愿就此事直接与该关键干系人沟通。没有该干系人的支持，项目无法推进。项目经理应该怎么做？ | 通知发起人并将该请求记录在干系人参与计划中。 | 使用应急储备金为所请求的项目提供支持。 | 继续推进项目，但不允许范围蔓延发生。 | 因该干系人的请求超出范围，取消该项目。 |  | 当一位关键干系人将项目支持作为对无关项目提供财务支持的条件，且文化敏感性使项目经理无法直接对峙时，项目经理应通知发起人并将该请求记录在干系人参与计划中。向发起人升级可获得处理该附条件请求的指导，文档化则确保透明度。将应急储备金用于无关项目（B）是对项目资金的滥用。继续推进而不解决范围蔓延（C）忽视了条件。取消项目（D）过于极端。 | Un director de proyecto se reúne con interesados externos para explicar los objetivos y describir las expectativas de un nuevo proyecto. Un interesado clave parece apoyar el proyecto, con la condición de que otros proyectos no relacionados reciban apoyo financiero. Debido a sensibilidades culturales, el director del proyecto se muestra reacio a ser directo con el interesado clave sobre este asunto. El proyecto no puede continuar sin el apoyo de este interesado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Informar al patrocinador y documentar la solicitud en el plan de involucramiento de interesados. | Utilizar los fondos de contingencia para proporcionar apoyo a los proyectos solicitados. | Proceder con el proyecto sin permitir que ocurra corrupción del alcance. | Cancelar el proyecto ya que la solicitud del interesado está fuera de alcance. |  | Cuando un interesado clave condiciona su apoyo al proyecto al apoyo financiero de proyectos no relacionados, y las sensibilidades culturales impiden la confrontación directa, el director del proyecto debe informar al patrocinador y documentar la solicitud en el plan de involucramiento de interesados. Escalar al patrocinador proporciona orientación para manejar la solicitud condicional, mientras que la documentación asegura transparencia. Usar fondos de contingencia para proyectos no relacionados (B) es un mal uso de los fondos del proyecto. Proceder sin abordar la corrupción del alcance (C) ignora la condición. Cancelar el proyecto (D) es extremo. | プロジェクトマネージャーが外部ステークホルダーと面談し、新プロジェクトの目的と期待事項を説明している。主要ステークホルダーは、他の無関係なプロジェクトが財政支援を受けることを条件に、プロジェクトを支持しているようである。文化的配慮のため、プロジェクトマネージャーはこの件について主要ステークホルダーに直接的になることをためらっている。このステークホルダーの支持なしにプロジェクトは進められない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | スポンサーに通知し、その要求をステークホルダー・エンゲージメント計画書に文書化する。 | コンティンジェンシー予備費を使って要求されたプロジェクトに支援を提供する。 | スコープクリープを発生させずにプロジェクトを進める。 | ステークホルダーの要求はスコープ外であるため、プロジェクトを中止する。 |  | 主要ステークホルダーがプロジェクト支持を無関係なプロジェクトへの財政支援と引き換えに条件付け、文化的配慮で直接対決ができない場合、プロジェクトマネージャーはスポンサーに通知し要求をステークホルダー・エンゲージメント計画書に文書化すべきである。スポンサーへのエスカレーションは条件付き要求への対処指針を提供し、文書化は透明性を確保する。無関係なプロジェクトにコンティンジェンシー予備費を使う（B）はプロジェクト資金の不正利用である。スコープクリープに対処せず進める（C）は条件を無視する。プロジェクト中止（D）は極端である。
1857 | 一家大公司就一个环境项目的商业论证达成一致。该项目将在其运营中带来一些重大变更，例如减少纸张使用，这显然会影响所有用户。被任命的项目经理首先应该做什么？ | 评估对用户的影响，并制定应对计划。 | 开始实施变革，让用户最终适应它。 | 请所有经理协作向用户实施这项变革。 | 告知用户新的变更并请求他们的协作。 |  | 当一项环境项目的商业论证将带来重大运营变更（如减少纸张使用，影响所有用户）时，项目经理首先应评估对用户的影响并制定应对计划。干系人影响评估为有效的变更管理奠定基础。立即开始实施（B）忽视了用户的准备情况。请经理们协作（C）跳过了评估。告知用户并请求协作（D）为时过早。 | Una gran empresa ha acordado un caso de negocio para un proyecto ambiental. El proyecto provocará algunos cambios importantes en sus operaciones, como la reducción del uso de papel, lo que obviamente afectará a todos los usuarios. ¿Qué es lo primero que debe hacer el director del proyecto designado? | Evaluar el impacto a los usuarios y crear un plan para abordarlo. | Comenzar a implementar el cambio para que los usuarios eventualmente se acostumbren. | Pedir a todos los gerentes que colaboren para implementar este cambio entre los usuarios. | Informar a los usuarios sobre los nuevos cambios y solicitar su colaboración. |  | Cuando un caso de negocio para un proyecto ambiental causará cambios operativos importantes como la reducción del uso de papel que afecta a todos los usuarios, lo primero que debe hacer el director del proyecto es evaluar el impacto en los usuarios y crear un plan para abordarlo. La evaluación del impacto en los interesados permite una gestión de cambio eficaz. Comenzar la implementación de inmediato (B) ignora la preparación de los usuarios. Pedir a los gerentes que colaboren (C) omite la evaluación. Informar a los usuarios y solicitar colaboración (D) es prematuro. | 大企業が環境プロジェクトのビジネスケースに合意した。このプロジェクトは、紙使用量の削減など、業務に大きな変化をもたらし、すべてのユーザーに明らかに影響を与える。任命されたプロジェクトマネージャーがまずすべきことは何か？ | ユーザーへの影響を評価し、それに対処する計画を作成する。 | ユーザーが最終的に慣れるように変更を実装し始める。 | 全マネージャーに、ユーザーへのこの変更実施に協力するよう依頼する。 | 新たな変更についてユーザーに通知し、協力を求める。 |  | 環境プロジェクトのビジネスケースが、紙使用削減などすべてのユーザーに影響する大きな業務変更を引き起こす場合、プロジェクトマネージャーが最初にすべきことは、ユーザーへの影響を評価し対処計画を作成することである。ステークホルダー影響評価は効果的な変更管理を可能にする。即座に実装を開始する（B）はユーザーの準備状況を無視する。マネージャーへの協力依頼（C）は評価を飛ばす。ユーザーに通知し協力を求める（D）は時期尚早である。
1858 | 一位新任项目经理正在管理一个混合型项目。项目经理希望成为仆人式领导者，通过移除障碍来支持团队，但未从团队那里收到关于他们遇到的问题和风险的反馈。项目经理应该怎么做？ | 与团队安排每周风险审查会议，审查项目风险和担忧。 | 向Scrum Master分发沟通管理计划副本。 | 实施每日站会，让团队可以分享他们的障碍、风险和问题。 | 审查沟通管理计划并实施变更。 |  | 仆人式领导是敏捷项目管理的核心——领导者优先考虑团队成员的需求和发展，而非寻求被服务。每日站会（每日Scrum）是简短的、有时间限制的会议，团队成员在会上同步工作、规划接下来的24小时，并提出障碍、风险和问题。仆人式领导促进这些障碍的移除。实施每日站会能促进透明度、持续反馈和持续改进文化，帮助团队更有效地实现项目目标。 | Un nuevo director de proyecto está gestionando un proyecto híbrido. El director quiere ser un líder servidor para apoyar al equipo eliminando impedimentos, pero no recibe retroalimentación del equipo sobre los problemas y riesgos que enfrentan. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar reuniones semanales de revisión de riesgos con el equipo para revisar los riesgos y preocupaciones del proyecto. | Distribuir una copia del plan de gestión de las comunicaciones al scrum master. | Implementar reuniones diarias de pie (daily standups) donde el equipo pueda compartir sus impedimentos, riesgos y problemas. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones e implementar cambios. |  | El liderazgo servidor es central en la gestión ágil de proyectos: el líder prioriza las necesidades y el desarrollo de los miembros del equipo en lugar de buscar ser servido. Las reuniones diarias (daily scrums) son reuniones cortas con duración limitada donde los miembros del equipo sincronizan su trabajo, planifican las próximas 24 horas y exponen impedimentos, riesgos y problemas. El líder servidor facilita la eliminación de esos obstáculos. Implementar daily standups fomenta la transparencia, la retroalimentación continua y una cultura de mejora, ayudando al equipo a lograr los objetivos del proyecto de manera más eficaz. | 新しいプロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを管理している。プロジェクトマネージャーは障害を除去することでチームをサポートするサーバントリーダーになりたいと考えているが、チームから彼らが直面している問題やリスクについてのフィードバックを得られていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトリスクと懸念事項をレビューするため、チームと週次リスクレビュー会議を予定する。 | コミュニケーションマネジメント計画書のコピーをスクラムマスターに配布する。 | チームが障害、リスク、問題を共有できるデイリースタンドアップを導入する。 | コミュニケーションマネジメント計画書を見直し、変更を実装する。 |  | サーバントリーダーシップはアジャイルプロジェクトマネジメントの中核である—リーダーは仕えられることを求めるのではなく、チームメンバーのニーズと成長を優先する。デイリースタンドアップ（デイリースクラム）は、チームメンバーが作業を同期し、次の24時間を計画し、障害・リスク・問題を表面化させる短時間のタイムボックス会議である。サーバントリーダーはそれら障害物の除去を促進する。デイリースタンドアップの導入は透明性、継続的フィードバック、改善文化を醸成し、チームがプロジェクト目標をより効果的に達成するのを助ける。
1859 | 一位客户希望在市场上推出新产品，组建了一个敏捷团队为该项目工作9个月。1个月后，客户认为最好将产品发布日期提前2个月。该任务现在被分配给组织中最有才华的资源以提前完成。这种情境采用了哪种风险管理策略？ | 开拓 | 提高 | 分享 | 接受 |  | 当将组织中最有才华的资源指派给项目以提前完成时，所采用的风险管理策略是开拓。开拓策略旨在确保正面风险（机会）得以实现。通过分配最佳资源，组织积极利用提前完成的机会。提高（B）增加机会的概率或影响，但不保证实现。分享（C）将机会转移给第三方。接受（D）不采取主动行动。 | Un cliente desea lanzar un nuevo producto al mercado y se ha establecido un equipo ágil para trabajar en este proyecto durante 9 meses. Después de 1 mes, el cliente considera que sería mejor lanzar el producto 2 meses antes de la fecha planificada. La tarea ahora se asigna al recurso más talentoso de la organización en este proyecto para una finalización temprana. ¿Qué estrategia de gestión de riesgos se ha adoptado en este escenario? | Explotar | Mejorar | Compartir | Aceptar |  | Cuando se asigna al recurso más talentoso para terminar el proyecto antes, la estrategia de gestión de riesgos adoptada es explotar. Explotar busca asegurar que un riesgo positivo (oportunidad) se materialice. Al asignar el mejor recurso, la organización aprovecha activamente la oportunidad de finalización temprana. Mejorar (B) aumenta la probabilidad o el impacto de una oportunidad pero no garantiza su realización. Compartir (C) transfiere la oportunidad a un tercero. Aceptar (D) no toma medidas activas. | 顧客が新製品を市場投入したいと考えており、アジャイルチームが9か月間このプロジェクトに取り組むために編成された。1か月後、顧客は計画日より2か月早く製品をリリースする方が良いと感じた。早期完了のため、組織で最も優秀なリソースがこのプロジェクトに割り当てられた。このシナリオで採用されているリスクマネジメント戦略はどれか？ | 活用 | 強化 | 共有 | 受容 |  | 最も優秀なリソースをプロジェクト早期完了のために割り当てる場合、採用されているリスクマネジメント戦略は活用である。活用はプラスのリスク（機会）が確実に実現するようにする戦略である。最良のリソースを割り当てることで、組織は早期完了の機会を積極的に活かす。強化（B）は機会の確率や影響を高めるが実現を保証しない。共有（C）は機会を第三者に移す。受容（D）は積極的な対策を取らない。
1860 | 团队为了赶上监管截止日期连续两个月长时间工作，刚刚按时交付了版本。几名团队成员显得精疲力竭，而下一个版本将在一周后开始。项目经理应该怎么做？ | 为保持团队的势头，立即开始规划下一个版本。 | 请发起人发放在项目结束时支付的奖金。 | 认可团队的成就，并与团队一起审查下一个版本的工作量，以确定可持续的节奏。 | 在下一个版本中把最疲惫的成员安排到优先级较低的任务上。 |  | 正确答案是 C。认可成就是对团队努力的肯定，与团队一起审查即将到来的工作量可以确定可持续的节奏并防止倦怠。立即开始（A）忽视了疲劳迹象。项目结束时发奖金（B）推迟了认可，也没有解决工作量问题。把人调到低优先级任务（D）是单方面决定，可能让人觉得被降级。 | Un equipo trabajó muchas horas durante dos meses para cumplir una fecha límite regulatoria y acaba de entregar la versión a tiempo. Varios miembros parecen agotados y la próxima versión empieza en una semana. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Empezar de inmediato a planificar la próxima versión para mantener el impulso del equipo. | Pedir al patrocinador un bono económico pagadero al final del proyecto. | Reconocer el logro del equipo y revisar con ellos la carga de trabajo de la próxima versión para fijar un ritmo sostenible. | Asignar a los miembros más agotados a tareas de menor prioridad en la próxima versión. |  | La respuesta correcta es C. Reconocer el logro valora el esfuerzo del equipo, y revisar juntos la carga de trabajo próxima fija un ritmo sostenible y previene el agotamiento. Empezar de inmediato (A) ignora las señales de fatiga. Un bono al final del proyecto (B) retrasa el reconocimiento y no aborda la carga de trabajo. Mover personas a tareas de baja prioridad (D) es una decisión unilateral que puede sentirse como una degradación. | チームは規制上の期限に間に合わせるため2か月間長時間働き、リリースを期限どおりに提供したところである。何人かのメンバーは疲れ切っているように見え、次のリリースは1週間後に始まる。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | チームの勢いを保つため、すぐに次のリリースの計画を始める。 | プロジェクト終了時に支払う金銭的なボーナスをスポンサーに求める。 | チームの成果を認め、次のリリースの作業量をチームと見直して持続可能なペースを決める。 | 次のリリースでは、最も疲れているメンバーを優先度の低いタスクに割り当てる。 |  | 正解は C。成果を認めることはチームの努力に報いることであり、今後の作業量を一緒に見直せば持続可能なペースを決めてバーンアウトを防げる。すぐに始める（A）のは疲労の兆候を無視する。プロジェクト終了時のボーナス（B）は評価を先延ばしにし、作業量の問題も解決しない。優先度の低いタスクに移す（D）のは一方的な判断で、降格のように感じさせかねない。
1861 | 一位项目经理正在领导一个软件开发项目。最近，团队成员抱怨在最近几次每日站会上，一位关键干系人频繁打断会议，要求解释，并提出未计划的变更。这一问题让项目团队感到沮丧并拖慢了工作进度。项目经理应该怎么做？ | 增加更多团队成员以弥补任何项目延误。 | 将情况上报给上层管理。 | 指示团队按计划工作，忽略该干系人的请求。 | 与该干系人讨论该问题并说明情况。 |  | 当关键干系人通过打断、要求解释和提出未计划变更扰乱每日站会时，项目经理应直接与该干系人讨论问题并说明情况。直接沟通可建立适当的会议边界。增加团队成员（A）无法解决干扰问题。上报给上层管理（B）为时过早。忽略干系人（C）无法解决问题。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de software. Recientemente, los miembros del equipo se han quejado de que, durante las últimas reuniones diarias de pie, un interesado clave interrumpe con frecuencia, pide explicaciones y propone cambios no planificados. Este problema está frustrando al equipo del proyecto y ralentizando el trabajo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Añadir más miembros al equipo para compensar cualquier retraso del proyecto. | Escalar la situación a la alta dirección. | Indicar al equipo que trabaje según lo planificado e ignore las solicitudes del interesado. | Abordar el problema con el interesado y explicarle la situación. |  | Cuando un interesado clave interrumpe las reuniones diarias con interrupciones, peticiones de explicación y cambios no planificados, el director del proyecto debe abordar el problema con el interesado y explicarle la situación. La comunicación directa establece límites adecuados para las reuniones. Añadir miembros al equipo (A) no resuelve la disrupción. Escalar a la alta dirección (B) es prematuro. Ignorar al interesado (C) no resuelve el problema. | プロジェクトマネージャーがソフトウェア開発プロジェクトを率いている。最近、チームメンバーから、直近のデイリースタンドアップ会議で主要なステークホルダーが頻繁に割り込み、説明を求め、計画外の変更を提案していると不満が出ている。この問題はチームを苛立たせ、作業を遅らせている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクト遅延を補うためにチームメンバーを追加する。 | 状況を上位マネジメントにエスカレーションする。 | 計画通りに作業し、ステークホルダーの要求を無視するようチームに指示する。 | ステークホルダーと問題に対処し、状況を説明する。 |  | 主要ステークホルダーが割り込み・説明要求・計画外変更でデイリースタンドアップを混乱させている場合、プロジェクトマネージャーは当該ステークホルダーと直接問題に対処し、状況を説明すべきである。直接的なコミュニケーションが適切な会議境界を確立する。メンバー追加（A）は混乱を解消しない。上位マネジメントへのエスカレーション（B）は時期尚早。ステークホルダーを無視する（C）は問題を解決しない。
1862 | 一位项目经理被指派到一个关键的软件开发项目。团队采用混合方法，将开发分为四个迭代。在第三个迭代结束时，项目经理发现挣值（EV）为500,000美元，计划值（PV）为550,000美元。项目经理应该怎么做？ | 对项目进行快速跟进。 | 调整预算。 | 调整项目时间线。 | 引入浮动时间。 |  | 当混合项目第三个迭代结束时EV（500,000美元）小于PV（550,000美元），项目进度落后。项目经理应通过将顺序活动并行执行来快速跟进项目，从而压缩进度。调整预算（B）针对的是成本而非进度。调整时间线（C）等于接受延迟。引入浮动时间（D）无法加快交付。 | Un director del proyecto está asignado a un proyecto crítico de desarrollo de software. El equipo utiliza un enfoque híbrido y ha dividido el desarrollo en cuatro sprints. Al final del sprint tres, el director descubre que el valor ganado (EV) es de US$500.000 y el valor planificado (PV) es de US$550.000. ¿Qué debería hacer? | Ejecutar el proyecto en paralelo (fast tracking). | Ajustar el presupuesto. | Ajustar el cronograma del proyecto. | Introducir holgura. |  | Cuando el EV ($500.000) es menor que el PV ($550.000) al final del sprint tres en un proyecto híbrido, el proyecto está atrasado. El director debe aplicar fast tracking ejecutando actividades secuenciales en paralelo para comprimir el cronograma. Ajustar el presupuesto (B) aborda costo, no cronograma. Ajustar el cronograma (C) acepta el retraso. Introducir holgura (D) no acelera la entrega. | プロジェクトマネージャーが重要なソフトウェア開発プロジェクトに割り当てられた。チームはハイブリッドアプローチを採用し、開発を4つのスプリントに分割している。スプリント3終了時点で、アーンドバリュー（EV）が500,000米ドル、プランドバリュー（PV）が550,000米ドルであることが判明した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトをファストトラッキングする。 | 予算を調整する。 | プロジェクトのタイムラインを調整する。 | フロートを導入する。 |  | ハイブリッド・プロジェクトでスプリント3終了時にEV（$500,000）がPV（$550,000）を下回っている場合、プロジェクトはスケジュール遅延状態にある。プロジェクトマネージャーは順次的な作業を並行実行することでスケジュールを短縮するファストトラッキングを行うべきである。予算調整（B）はコストの問題でスケジュールではない。タイムライン調整（C）は遅延を受け入れることになる。フロート導入（D）では納期短縮できない。
1863 | 为了限制使用合同编程公司的时间和成本，一位产品经理宣布开发人员将不会因未经请求的产品修饰而获得报酬。开发团队和Scrum Master应该如何确保他们的所有工作都得到报酬？ | 让产品经理与Scrum Master合作，将专家分配到用户故事以满足要求。 | 完善用户故事的完成定义（DoD），确保完成的一部分包括代码的验证审查。 | 确保任务板被用作信息辐射器，且所有故事都有足够的细节来构建所需的特性或功能。 | 将用户故事的故事点转换为小时，向产品经理提供潜在成本估算。 |  | 正确答案是 C。要为所有工作获得报酬，团队必须只构建所要求的内容。把任务板用作信息发射源，并确保每个故事都有足够的细节，可以让工作紧扣商定的功能并对产品经理可见。指派专家（A）无法防止额外工作，在完成的定义中加入代码评审（B）并不能界定所要求的内容，把故事点换算成小时（D）处理的是估算而非范围。 | Para limitar el tiempo y el costo de utilizar una empresa contratada de programación, una gerente de producto anuncia que no se pagará a los desarrolladores por adornos no solicitados al producto. ¿Qué deben hacer el equipo de desarrollo y el scrum master para asegurar el pago de todo su trabajo? | Hacer que la gerente de producto trabaje con el scrum master para asignar especialistas a las historias de usuario. | Refinar la definición de terminado (DoD) para asegurar que parte de la finalización incluya una revisión de verificación del código. | Asegurar que el tablero de tareas se use como radiador de información y que todas las historias tengan suficiente detalle para construir la funcionalidad requerida. | Convertir los puntos de historia a horas para dar al gerente de producto estimaciones de los costos potenciales. |  | La respuesta correcta es C. Para cobrar por todo el trabajo, el equipo debe construir solo lo solicitado. Usar el tablero de tareas como radiador de información y asegurar que cada historia tenga suficiente detalle mantiene el trabajo ligado a las funcionalidades acordadas y visible para el gerente de producto. Asignar especialistas (A) no evita el trabajo adicional, añadir una revisión de código a la DoD (B) no define lo solicitado y convertir puntos de historia en horas (D) atiende la estimación, no el alcance. | 契約プログラミング会社を使う時間とコストを抑えるため、プロダクトマネージャーは要求外の製品装飾には開発者へ報酬を支払わないと発表した。開発チームとスクラムマスターは、自分たちの作業すべてに対して確実に報酬を得るためには何をすべきか？ | プロダクトマネージャーがスクラムマスターと協力し、要件を満たすためにユーザーストーリーへ専門家をアサインする。 | ユーザーストーリーの完了の定義（DoD）を精緻化し、完了の一部としてコード検証レビューを含めることを保証する。 | タスクボードを情報ラジエーターとして使用し、すべてのストーリーが必要な機能を構築するに足る詳細を持つことを保証する。 | ユーザーストーリーのストーリーポイントを時間に変換し、潜在コストの見積もりをプロダクトマネージャーに提供する。 |  | 正解は C。すべての作業に対して支払いを受けるには、チームは依頼されたものだけを作らなければならない。タスクボードを情報ラジエーターとして使い、すべてのストーリーに十分な詳細を持たせれば、作業が合意した機能に結び付き、プロダクトマネージャーからも見える。専門家を割り当てる（A）だけでは余分な作業は防げず、DoDにコードレビューを加える（B）のは何が依頼されたかを定めるものではなく、ストーリーポイントを時間に換算する（D）のはスコープではなく見積りの話である。
1864 | 一个项目即将完成，发起人和项目管理办公室（PMO）都对项目经理的绩效评审感到满意。项目经理低于预算且提前于进度。然而，一位团队成员要求向产品添加一个特性，使产品对最终用户更具吸引力和可接受性。项目经理应该首先做什么？ | 拒绝该特性。 | 为该特性提交一份变更请求！ | 接受该特性。 | 确定该特性是否在范围内。 |  | 当团队成员在项目接近完成且按计划进行时请求添加一个能让产品更出色的特性，项目经理应首先确定该特性是否在范围内。范围确认可防止未经授权的变更。直接拒绝（A）可能错过有效的范围项。提交变更请求（B）在范围评估之前为时过早。直接接受该特性（C）绕过了变更控制流程。 | Un proyecto está casi terminado y tanto el patrocinador como la oficina de dirección de proyectos (PMO) están satisfechos con las revisiones de desempeño del director. El director está por debajo del presupuesto y adelantado en el cronograma. Sin embargo, un miembro del equipo pide añadir una funcionalidad que haría el producto más atractivo y aceptable para los usuarios finales. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Rechazar la funcionalidad. | Enviar una solicitud de cambio para la funcionalidad. | Aceptar la funcionalidad. | Determinar si la funcionalidad está dentro del alcance. |  | Cuando un miembro del equipo solicita añadir una funcionalidad que haría el producto más atractivo mientras el proyecto está cerca del cierre y dentro de lo planificado, el director del proyecto debe primero determinar si la funcionalidad está dentro del alcance. La verificación del alcance previene cambios no autorizados. Rechazarla de inmediato (A) puede descartar elementos válidos del alcance. Enviar una solicitud de cambio (B) es prematuro antes de la evaluación de alcance. Aceptar la funcionalidad (C) elude el control de cambios. | プロジェクトがほぼ完了しており、スポンサーとPMOの双方がプロジェクトマネージャーのパフォーマンスレビューに満足している。プロジェクトマネージャーは予算内かつスケジュールより前倒しで進めている。しかし、チームメンバーが、製品をより印象的でエンドユーザーに受け入れられやすくする機能の追加を要望している。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | その機能を却下する。 | その機能について変更要求を提出する。 | その機能を受け入れる。 | その機能がスコープ内かどうかを判断する。 |  | プロジェクトが完了間近で順調なときに、製品を印象的にする機能の追加要請があった場合、プロジェクトマネージャーはまずその機能がスコープ内かどうかを判断すべきである。スコープ確認により無許可の変更を防止する。即時の却下（A）は有効なスコープ項目を見落とす恐れがある。変更要求の提出（B）はスコープ評価前では時期尚早。機能の即時受入れ（C）は変更管理プロセスを迂回する。
1865 | 项目团队难以理解功能性需求与其对业务干系人带来的相应收益之间的关系。项目经理应该如何提高团队的理解？ | 让团队成员参与干系人分析和参与活动。 | 与项目发起人接触，确保产品待办列表正确且最新。 | 确保团队成员能够获取一份编写良好的需求跟踪矩阵。 | 邀请所有干系人参加进度会议以避免歧义。 |  | 当团队难以理解功能性需求与其业务收益之间的关系时，项目经理应确保团队成员能够获取一份编写良好的需求跟踪矩阵（RTM）。RTM明确将需求与业务需要、干系人目标和项目目标连接起来。让团队成员参与干系人分析（A）有帮助但是间接的。与发起人对接以更新待办列表（B）解决的是内容而非可追溯性。邀请干系人参加进度会议（D）提供曝光但缺乏结构化的理解。 | Un equipo de proyecto tiene dificultades para entender la relación entre los requisitos funcionales y su beneficio asociado para los interesados de negocio. ¿Cómo debería el director del proyecto mejorar la comprensión del equipo? | Involucrar a los miembros del equipo en el análisis y la involucración de los interesados. | Coordinar con el patrocinador y asegurar que la lista pendiente del producto esté correcta y actualizada. | Asegurar que los miembros del equipo tengan acceso a una matriz de trazabilidad de requisitos bien elaborada. | Invitar a todos los interesados a las reuniones de avance para evitar ambigüedades. |  | Cuando el equipo tiene dificultades para entender la relación entre los requisitos funcionales y sus beneficios de negocio, el director del proyecto debe asegurar que los miembros del equipo tengan acceso a una matriz de trazabilidad de requisitos (RTM) bien elaborada. La RTM conecta explícitamente los requisitos con las necesidades del negocio, las metas de los interesados y los objetivos. Involucrar al equipo en el análisis de interesados (A) es útil pero indirecto. Coordinar con el patrocinador para actualizar el backlog (B) aborda contenido pero no trazabilidad. Invitar a los interesados a las reuniones de avance (D) ofrece exposición pero no comprensión estructurada. | プロジェクトチームが、機能要件とビジネスステークホルダーへの便益との関係を理解するのに苦労している。プロジェクトマネージャーはどのようにチームの理解を高めるべきか？ | チームメンバーをステークホルダー分析・エンゲージメントに参加させる。 | プロジェクトスポンサーと協力し、プロダクトバックログが正確かつ最新であることを保証する。 | チームメンバーが整備された要求トレーサビリティマトリックスにアクセスできるようにする。 | 曖昧さを排除するため、すべてのステークホルダーを進捗会議に招待する。 |  | 機能要件とビジネス便益の関係をチームが理解しにくい場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーが整備された要求トレーサビリティマトリックス（RTM）を参照できるようにすべきである。RTMは要件をビジネスニーズ・ステークホルダー目標・プロジェクト目標と明示的に紐づける。ステークホルダー分析への参加（A）は有用だが間接的。スポンサーと協力したバックログ更新（B）は内容には触れるがトレーサビリティ自体は扱わない。進捗会議へのステークホルダー招待（D）は接点を提供するが構造化された理解にはならない。
1866 | 一位正在处理关键项目可交付成果的团队成员报告其计算机无法工作。IT部门表示，由于工作量大，他们一周内无法提供协助。项目经理应该如何应对这种情况？ | 请该团队成员寻找创新的解决方案或变通方法以避免项目延误。 | 根据项目的关键性，与IT部门探讨加快必要维修的方案。 | 与项目发起人安排会议，请求购买或租用新计算机的预算。 | 动用项目储备金购买新设备以避免对项目关键路径产生影响。 |  | 当团队成员的计算机出故障，IT部门一周内无法提供帮助而关键可交付成果面临风险时，项目经理应根据项目关键性与IT部门探讨加快维修的选项。基于影响进行优先级谈判是主动的做法。让团队成员自行寻找变通方法（A）转嫁了责任。与发起人会议以申请预算（C）会拖延行动。在探讨维修方案前动用项目储备购买新设备（D）可能过度。 | Un miembro del equipo que trabaja en un entregable crítico del proyecto informa que su computadora no funciona. El departamento de TI dice que, debido a la alta carga de trabajo, no podrá brindar asistencia durante 1 semana. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Pedir al miembro del equipo que encuentre una solución innovadora o alternativa para evitar retrasos. | Explorar opciones con TI para acelerar las reparaciones necesarias en función de la criticidad del proyecto. | Programar una reunión con el patrocinador para solicitar presupuesto para comprar o alquilar una computadora nueva. | Usar las reservas del proyecto para comprar equipo nuevo y evitar impacto en la ruta crítica. |  | Cuando la computadora de un miembro del equipo falla y TI no puede ayudar durante una semana mientras un entregable crítico está en riesgo, el director del proyecto debe explorar opciones con TI para acelerar las reparaciones según la criticidad del proyecto. Negociar prioridad según el impacto es proactivo. Pedir al miembro que encuentre una solución alterna (A) traslada la responsabilidad. Reunirse con el patrocinador para presupuesto (C) retrasa la acción. Usar las reservas para equipo nuevo (D) puede ser excesivo antes de explorar opciones de reparación. | 重要なプロジェクト成果物に取り組んでいるチームメンバーから、自分のコンピューターが動作しないと報告があった。IT部門は業務過多のため、1週間は対応できないと回答している。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか？ | プロジェクト遅延を回避するため、チームメンバーに革新的な解決策や回避策を見つけるよう依頼する。 | プロジェクトの重要度に基づき、必要な修理を早期に行えないかIT部門と選択肢を検討する。 | プロジェクトスポンサーとの会議を設定し、新しいコンピューターを購入またはレンタルするための予算を要請する。 | クリティカルパスへの影響を避けるため、プロジェクト予備費を使って新しい機器を購入する。 |  | 重要成果物がリスクにさらされている中でメンバーのPCが故障し、ITが1週間対応できない場合、プロジェクトマネージャーは案件の重要性を踏まえてIT部門と修理を急ぐ選択肢を検討すべきである。影響度に基づく優先順位交渉が能動的アプローチ。メンバーに回避策を求める（A）は責任を転嫁する。スポンサーとの予算会議（C）は対応を遅らせる。修理選択肢を検討する前に予備費で新規機器を購入（D）するのは過剰となり得る。
1867 | 一家电信运营商发起了一个开发新服务的项目。项目管理计划已经制定、批准并与相应的干系人共享。项目经理接下来应该做什么？ | 将项目的范围基准纳入范围说明书。 | 定义可交付成果、活动和进度信息。 | 估算活动持续时间并列出资源需求。 | 按计划开始执行工作包。 |  | 项目管理计划制定、批准并沟通后，下一步是指导和管理项目工作——执行已定义的工作并产出可交付成果。这包括协调资源、管理干系人参与、实施质量活动以及生成工作绩效数据。涉及范围定义、进度估算或基准纳入的选项都是规划活动，应在计划批准之前完成。 | Un operador de telecomunicaciones inicia un proyecto para desarrollar un nuevo servicio. El plan para la dirección del proyecto se ha desarrollado, aprobado y compartido con los respectivos interesados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Incorporar la línea base del alcance en el enunciado del alcance. | Definir entregables, actividades e información de programación. | Estimar la duración de las actividades y enumerar los requisitos de recursos. | Iniciar la ejecución de los paquetes de trabajo según el plan. |  | Después de que el plan para la dirección del proyecto se desarrolle, apruebe y comunique, el siguiente paso es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: ejecutar el trabajo definido y generar entregables. Esto incluye coordinar recursos, gestionar la involucración de interesados, implementar actividades de calidad y generar datos de desempeño. Las opciones relacionadas con definición de alcance, estimación de cronograma o incorporación de líneas base son actividades de planificación que ya deberían haberse completado antes de la aprobación del plan. | 通信事業者が新サービス開発プロジェクトを立ち上げた。プロジェクトマネジメント計画書は策定・承認され、関係するステークホルダーに共有済みである。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か？ | プロジェクトのスコープベースラインをスコープ記述書に組み込む。 | 成果物、アクティビティ、スケジュール情報を定義する。 | アクティビティ所要期間を見積もり、資源要求事項を列挙する。 | 計画に従ってワークパッケージの実行を開始する。 |  | プロジェクトマネジメント計画書が策定・承認・共有された後の次のステップは、プロジェクト作業の指揮・マネジメント、すなわち定義された作業の実行と成果物の創出である。これにはリソース調整、ステークホルダー・エンゲージメント、品質活動の実施、作業パフォーマンスデータの生成が含まれる。スコープ定義、スケジュール見積り、ベースライン組み込みは計画プロセス群の活動であり、計画承認時点で完了しているはず。
1868 | 项目团队正在进行一个关键发布，客户希望尽早提供该特性。在产品演示期间，业务负责人提出了一项增强功能。项目经理应如何处理这一请求？ | 支持与项目目标一致的价值导向交付。 | 估算所需的额外资金并寻求客户的批准。 | 遵循项目变更控制流程使变更正式化。 | 确定所需的额外资金并寻求发起人的指导。 |  | 当业务负责人在关键发布的产品演示期间提出增强需求时，项目经理应支持与项目目标一致的价值导向交付。评估变更是否带来价值并通过待办列表优先排序进行整合，符合敏捷原则。估算额外资金并寻求客户批准（B）将关注点放在成本而非价值上。遵循正式的变更控制（C）适合预测型而非敏捷情境。确定资金并寻求发起人指导（D）流程过重。 | Un equipo de proyecto trabaja en un lanzamiento crítico y el cliente quiere que esta funcionalidad esté disponible lo antes posible. El dueño del negocio sugiere una mejora durante la demo del producto. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta solicitud? | Apoyar la entrega basada en valor alineada con los objetivos del proyecto. | Estimar los fondos adicionales necesarios y solicitar la aprobación del cliente. | Seguir el proceso de control de cambios del proyecto para formalizar el cambio. | Determinar los fondos adicionales necesarios y solicitar orientación del patrocinador. |  | Cuando el dueño del negocio sugiere una mejora durante la demo de un lanzamiento crítico, el director del proyecto debe apoyar la entrega basada en valor alineada con los objetivos del proyecto. Evaluar si el cambio aporta valor e integrarlo mediante priorización de la lista pendiente sigue los principios ágiles. Estimar fondos adicionales y pedir aprobación del cliente (B) prioriza el costo antes que el valor. Seguir un control formal de cambios (C) es apropiado en un entorno predictivo, no ágil. Determinar fondos y pedir orientación al patrocinador (D) es excesivamente burocrático. | プロジェクトチームは重要なリリースに取り組んでおり、顧客はこの機能をできるだけ早く利用可能にしたいと考えている。製品デモの最中にビジネスオーナーが機能拡張を提案した。プロジェクトマネージャーはこの要望をどう扱うべきか？ | プロジェクト目標に整合した価値ベースのデリバリーを支援する。 | 必要となる追加資金を見積もり、クライアントの承認を求める。 | 変更を正式化するため、プロジェクトの変更管理プロセスに従う。 | 必要となる追加資金を判定し、スポンサーの指示を仰ぐ。 |  | 重要リリースの製品デモ中にビジネスオーナーが機能拡張を提案した場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト目標に整合した価値ベースのデリバリーを支援すべきである。変更が価値を生むかを評価し、バックログの優先順位付けで取り込むのがアジャイル原則に沿う。追加資金見積りとクライアント承認（B）は価値より先にコストを優先する。正式な変更管理（C）は予測型には適合するがアジャイル文脈にはそぐわない。資金判定とスポンサー指示要請（D）はプロセスが重過ぎる。
1869 | 在团队的每日会议中，项目经理注意到一些团队成员由于沟通问题和对流程指导的误解而持续遇到障碍。项目经理应该如何处理这种情况？ | 在下一次迭代规划中考虑当前的速度。 | 举办辅导课程，进一步教育这些团队成员。 | 要求这些团队成员改善其绩效。 | 指导团队成员如何消除项目障碍。 |  | 当团队成员因沟通问题和流程误解而持续遇到障碍时，项目经理应举办辅导课程进一步教育他们。辅导通过加深对流程的理解和改进沟通技能来解决根本原因，符合仆人式领导和可持续团队发展。在规划中考虑速度（A）解决了预测但未触及困惑的根因。要求绩效改进（C）是惩罚性的，不符合仆人式领导。指导团队成员消除障碍（D）可能临时解决症状，但无法建立持久的理解或能力。 | Durante las reuniones diarias del equipo, el director del proyecto observa que algunos miembros experimentan bloqueos de manera constante debido a problemas de comunicación y malentendidos sobre las directrices del proceso. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto en esta situación? | Tener en cuenta la velocidad actual para la planificación de la próxima iteración. | Realizar sesiones de coaching para educar más a estos miembros del equipo. | Solicitar a estos miembros que mejoren su desempeño. | Indicar a los miembros del equipo cómo eliminar obstáculos del proyecto. |  | Cuando los miembros del equipo experimentan bloqueos constantes por problemas de comunicación y malentendidos del proceso, el director del proyecto debe realizar sesiones de coaching para educarlos. El coaching aborda la causa raíz al construir comprensión de los procesos y mejorar la comunicación, alineándose con el liderazgo de servicio y el desarrollo sostenible del equipo. Considerar la velocidad para la planificación (A) atiende la previsión pero no la causa raíz. Solicitar mejora del desempeño (C) es punitivo y no refleja liderazgo de servicio. Indicar cómo eliminar obstáculos (D) resuelve síntomas temporalmente pero no construye comprensión duradera ni competencia. | デイリー会議の中で、プロジェクトマネージャーは一部のチームメンバーがコミュニケーションの問題やプロセス指示の誤解によって常に障害を抱えていることに気づいた。この状況においてプロジェクトマネージャーはどう進めるべきか？ | 次のイテレーションプランニングで現在のベロシティを考慮する。 | これらのチームメンバーをさらに教育するためコーチングセッションを開く。 | これらのチームメンバーにパフォーマンス改善を求める。 | プロジェクトの障害をどう取り除くかをチームメンバーに指示する。 |  | コミュニケーション問題やプロセス誤解により障害が継続している場合、プロジェクトマネージャーはコーチングセッションを開いて教育を行うべきである。コーチングはプロセス理解と意思疎通能力を高めることで根本原因に対処し、サーバントリーダーシップと持続可能なチーム育成に整合する。ベロシティの考慮（A）は予測には役立つが混乱の根本原因には届かない。パフォーマンス改善要求（C）は懲罰的でサーバントリーダーシップに反する。障害除去の指示（D）は症状の一時的解消にとどまり、持続的理解や能力構築にはつながらない。
1870 | 在项目的干系人识别阶段，团队成员难以确定两位干系人的影响力级别。其中一位被认为很重要，而另一位则不如第一位重要。对于这个项目而言，干系人参与是关键活动。项目经理应该怎么做？ | 将两位都视为重要的干系人。 | 召集项目团队会议进行决定。 | 对两位干系人进行评估。 | 由于时间限制而继续推进。 |  | 正确答案是 C。对两位干系人进行评估。有效的干系人管理需要主动参与、了解其需求并保持透明沟通。项目经理应及早处理干系人的顾虑，并确保与项目目标保持一致。 | Durante la etapa de identificación de interesados de un proyecto, los miembros del equipo tienen dificultades para identificar el nivel de influencia de dos interesados. Uno se considera importante, mientras que el segundo no es tan importante como el primero. Para este proyecto, la involucración de interesados es una actividad crítica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Considerar a ambos como interesados importantes. | Convocar una reunión con el equipo del proyecto para decidir. | Realizar una evaluación de ambos interesados. | Avanzar debido a las restricciones de tiempo. |  | La respuesta correcta es C. Realizar una evaluación de ambos interesados. Una gestión eficaz de los interesados requiere involucramiento proactivo, comprender sus necesidades y mantener una comunicación transparente. El director del proyecto debe atender pronto las preocupaciones de los interesados y asegurar la alineación con los objetivos del proyecto. | プロジェクトのステークホルダー特定段階で、チームメンバーが2人のステークホルダーの影響度を判別するのに苦労している。1人は重要と見なされ、もう1人はそれほど重要でないと見なされている。このプロジェクトではステークホルダー・エンゲージメントが重要な活動である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 両者を重要なステークホルダーとして扱う。 | 決定のためプロジェクトチームと会議を開く。 | 両ステークホルダーについて評価を実施する。 | 時間制約により先へ進める。 |  | 正解は C。両方のステークホルダーを評価する。効果的なステークホルダー・マネジメントには、先手を打った関与、ニーズの理解、透明なコミュニケーションの維持が必要である。プロジェクトマネージャーはステークホルダーの懸念に早めに対応し、プロジェクトの目標との整合を確保すべきである。
1871 | 几位在公共住房项目上工作的新团队成员对该系统不熟悉。他们不了解如何评估申请补贴建房的居民，包括申请人批准的规则和标准。项目经理应该怎么做？ | 只与熟悉该系统的团队成员合作 | 记录新团队成员不熟悉的规则和标准 | 通过电子邮件向团队成员传达规则和标准。 | 为不熟悉该系统的新团队成员安排培训课程。 |  | 正确答案是 D。新成员缺乏开展工作所需的系统、规则和审批标准方面的知识。安排培训课程可以系统地传授这些知识。只与熟悉情况的成员合作（A）无法培养团队，记录他们不熟悉的内容（B）不能弥补差距，通过邮件发送规则（C）难以确保其理解复杂的标准。 | Algunos nuevos miembros del equipo que trabajan en un proyecto de vivienda pública no están familiarizados con el sistema. No comprenden cómo evaluar a los residentes que solicitan un subsidio para construir una casa, incluyendo las reglas y los criterios de aprobación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Trabajar solo con los miembros del equipo familiarizados con el sistema | Documentar qué reglas y criterios desconocen los nuevos miembros | Comunicar las reglas y criterios a los miembros del equipo por correo electrónico. | Planificar una sesión de capacitación para los nuevos miembros del equipo no familiarizados con el sistema. |  | La respuesta correcta es D. Los nuevos miembros no conocen el sistema, las reglas ni los criterios de aprobación que necesitan para su trabajo. Una sesión de capacitación planificada les transmite ese conocimiento de forma estructurada. Trabajar solo con los miembros experimentados (A) no desarrolla al equipo, documentar las carencias (B) no las cubre y enviar las reglas por correo (C) difícilmente asegura la comprensión de criterios complejos. | 公営住宅プロジェクトに参加する数名の新しいチームメンバーがシステムに不慣れである。住宅建設の補助金を申請する住民の評価方法、申請者承認の規則や基準を理解していない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | システムに精通したチームメンバーとだけ作業する | 新しいメンバーが知らない規則と基準を文書化する | 規則と基準をメールでチームに伝える。 | システムに不慣れな新しいメンバー向けにトレーニングセッションを計画する。 |  | 正解は D。新しいメンバーは、業務に必要なシステム、ルール、承認基準についての知識が不足している。研修の場を計画すれば、その知識を体系的に伝えられる。経験のあるメンバーとだけ仕事をする（A）のではチームが育たず、知らない点を文書化する（B）だけでは差は埋まらず、ルールをメールで送る（C）のでは複雑な基準の理解は期待しにくい。
1872 | 一位敏捷引导师为一个新项目召集了团队。这个团队和引导师此前未一起合作过。引导师应该如何进行？ | 建立从类似项目得来的经验教训会议。 | 与团队进行产品路线图会议。 | 进行团队章程讨论。 | 安排发布规划会议。 |  | 当敏捷引导师召集一个此前未合作过的新团队时，引导师应与团队进行产品路线图会议。路线图会议构建共同愿景和方向。从类似项目得来的经验教训会议（A）提供历史但缺乏团队对齐。团队章程讨论（C）有价值，但应在理解产品之后进行。发布规划会议（D）在没有路线图的情况下为时过早。 | Un facilitador ágil ha reunido a un equipo para un nuevo proyecto. Este equipo y el facilitador aún no han trabajado juntos en un proyecto. ¿Cómo debe proceder el facilitador? | Organizar una sesión de lecciones aprendidas de un proyecto similar. | Llevar a cabo una sesión de hoja de ruta del producto con el equipo. | Sostener una discusión de carta del equipo. | Programar una sesión de planificación de lanzamiento. |  | Cuando un facilitador ágil reúne a un equipo nuevo con el que no ha trabajado, debe llevar a cabo una sesión de hoja de ruta del producto con el equipo. La sesión de hoja de ruta construye visión y dirección compartidas. Una sesión de lecciones aprendidas (A) aporta historia pero no alineación del equipo. La discusión de carta del equipo (C) es valiosa pero secundaria a entender el producto. Una sesión de planificación de lanzamiento (D) es prematura sin una hoja de ruta. | アジャイルファシリテーターが新規プロジェクトのためにチームを招集した。このチームとファシリテーターは過去に共に仕事をしたことがない。ファシリテーターはどう進めるべきか？ | 類似プロジェクトの教訓セッションを設定する。 | チームとプロダクトロードマップセッションを行う。 | チーム憲章のディスカッションを行う。 | リリースプランニングセッションを設定する。 |  | アジャイルファシリテーターが過去に共に働いたことのない新チームを集めた場合、ファシリテーターはチームとプロダクトロードマップセッションを行うべきである。ロードマップセッションが共通のビジョンと方向性を構築する。類似プロジェクトの教訓（A）は履歴を提供するがチーム整合は得られない。チーム憲章のディスカッション（C）は価値があるが、製品理解より後でよい。リリースプランニング（D）はロードマップなしでは時期尚早。
1873 | 一位新任项目经理被指派到最近批准的一个项目。该项目预算高达数百万美元，需要购买昂贵的设备。项目经理意识到一些采购金额需要更高级别的批准。项目经理应该怎么做才能正确管理设备的采购？ | 请求组织允许项目经理批准所有采购。 | 根据组织治理就采购审批升级方法达成一致。 | 提议由项目发起人批准所有需要购买的设备。 | 用更便宜的设备替换最昂贵的设备，以便更容易获得采购批准。 |  | 当新任项目经理需要管理需更高级别批准的昂贵设备采购时，应根据组织治理就采购审批升级方法达成一致。适当的升级机制确保合规。请求个人审批权（A）绕过了治理。提议发起人审批所有采购（C）可能与组织阈值不一致。用更便宜的设备替换（D）会损害项目需求。 | Para limitar el monto de tiempo y costo del uso de una empresa contratista, un nuevo director del proyecto se asigna a un proyecto recientemente aprobado. El proyecto tiene un presupuesto multimillonario y requerirá la compra de equipos costosos. El director sabe que algunas compras requieren niveles más altos de aprobación. ¿Qué debe hacer para gestionar adecuadamente la compra de equipos? | Pedir a la organización que el director apruebe todas las compras. | Acordar un método de escalamiento de aprobación de compras según el gobierno organizacional. | Proponer que el patrocinador del proyecto apruebe todos los equipos que se necesiten comprar. | Reemplazar los equipos más costosos por otros más económicos para facilitar la aprobación. |  | Cuando un nuevo director del proyecto debe gestionar compras costosas que requieren niveles superiores de aprobación, debe acordar un método de escalamiento de aprobación de compras según el gobierno organizacional. Un escalamiento adecuado asegura el cumplimiento. Pedir autoridad personal de aprobación (A) elude el gobierno. Proponer que el patrocinador apruebe todas las compras (C) puede no alinearse con los umbrales organizacionales. Reemplazar equipos por alternativas más baratas (D) compromete las necesidades del proyecto. | 新しいプロジェクトマネージャーが最近承認されたプロジェクトに割り当てられた。プロジェクトには数百万ドル規模の予算があり、高額機器の購入を必要とする。プロジェクトマネージャーは、一定額以上の購入には上位承認が必要であることを認識している。機器調達を適切に管理するため何をすべきか？ | すべての購入をPMが承認できるよう組織に依頼する。 | 組織のガバナンスに従って購買承認のエスカレーション方式を合意する。 | 必要となる機器すべてをスポンサーが承認するよう提案する。 | 承認を容易にするため最高額の機器をより安価なものに置き換える。 |  | 上位承認が必要な高額機器調達を管理する場合、組織ガバナンスに沿った購買承認エスカレーション方式を合意すべきである。適切なエスカレーションが遵守を担保する。個人承認権の要請（A）はガバナンスを迂回する。すべての購入をスポンサー承認とする提案（C）は組織のしきい値と整合しないことがある。安価な代替品への置換（D）はプロジェクトニーズを損なう。
1874 | 一位项目经理接管了一个在过去几周没有项目经理的项目。团队感到迷茫，几名团队成员对下一步和项目最终结果感到困惑。新任项目经理应该怎么做？ | 向指导委员会上报情况并请求增加项目时间。 | 设定短期目标以在内部建立胜利文化，并对达到目标的团队成员给予表扬。 | 避免冲突，让团队就项目任务的工作方式自我组织。 | 请项目发起人就成果向团队成员提供项目方向。 |  | 接管一个缺乏领导的项目时，新任项目经理应设定短期目标以建立胜利文化并表扬达成目标的团队成员。即时、明确的目标提供方向并重建势头和士气。向指导委员会上报以申请更多时间（A）拖延了行动。避免冲突让团队自我组织（C）没有提供领导力。请发起人提供方向（D）将项目经理的责任下放出去。 | Un director del proyecto ha asumido un proyecto que no tuvo director durante las últimas semanas. El equipo se siente perdido y varios miembros están confundidos sobre los próximos pasos y el resultado final del proyecto. ¿Qué debe hacer el nuevo director del proyecto? | Escalar la situación al comité directivo y solicitar más tiempo para el proyecto. | Establecer metas a corto plazo para crear una cultura de éxito interna y reconocer a los miembros del equipo que las logren. | Evitar el conflicto y dejar que el equipo se autoorganice sobre cómo trabajar en las tareas del proyecto. | Pedir al patrocinador que dé al equipo dirección sobre los resultados. |  | Al asumir un proyecto que ha carecido de liderazgo, el nuevo director del proyecto debe establecer metas a corto plazo para crear una cultura de éxito y reconocer a los miembros del equipo que las alcancen. Metas inmediatas y claras dan dirección y reconstruyen el ímpetu y la moral. Escalar al comité directivo para más tiempo (A) retrasa la acción. Evitar el conflicto y dejar que el equipo se autoorganice (C) no aporta liderazgo. Pedir al patrocinador que dé dirección (D) delega la responsabilidad propia del director. | ここ数週間、プロジェクトマネージャーが不在だったプロジェクトを引き継いだ。チームは戸惑っており、何人かのメンバーは次のステップやプロジェクトの最終成果について混乱している。新しいプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 状況をステアリングコミッティにエスカレーションし、プロジェクト期間の延長を要請する。 | 勝利の文化を社内に作るため短期目標を設定し、達成したメンバーを称賛する。 | 対立を避け、プロジェクトタスクの進め方をチームに自己組織化させる。 | 成果に関するプロジェクト方向性をスポンサーからチームに示してもらうよう依頼する。 |  | リーダー不在だったプロジェクトを引き継いだ場合、新しいPMは短期目標を設定し勝利文化を作り、達成者を称賛すべきである。即時で明確な目標が方向性を示し、モメンタムと士気を再建する。ステアリングコミッティへのエスカレーション（A）は対応を遅らせる。対立回避と自己組織化（C）はリーダーシップを提供しない。スポンサーに方向性を示させる（D）はPM自身の責任を委譲することになる。
1875 | 一位项目经理正在管理一个混合项目。一位干系人直接联系了一位团队成员并要求变更。由于该请求，团队成员的工作受到干扰，导致生产力下降。该团队成员应该怎么做？ | 通知Scrum Master，以便直接与该干系人讨论变更。 | 通知Scrum Master干系人的变更请求及其对生产力的影响。 | 告知该干系人新需求的正确流程是直接提交给变更控制委员会（CCB）。 | 告知该干系人新需求的正确流程是直接提交给项目经理。 |  | 在混合项目中，当干系人直接联系团队成员请求变更，导致生产力下降时，团队成员应告知该干系人新需求的正确流程是直接提交给项目经理。项目经理评估变更影响并保持范围控制。通知Scrum Master（A）只是转手而绕过了项目经理的权威。向Scrum Master报告生产力影响（B）是报告而非转向。让干系人去CCB（C）作为初次转向过于正式。 | Un director del proyecto gestiona un proyecto híbrido. Un interesado ha contactado directamente a un miembro del equipo y solicitó un cambio. Debido a la solicitud, el miembro se distrajo de su trabajo, lo que provocó pérdida de productividad. ¿Qué debe hacer el miembro del equipo? | Informar al scrum master para que el cambio se discuta directamente con el interesado. | Informar al scrum master sobre la solicitud de cambio y el impacto en la productividad. | Informar al interesado que el procedimiento correcto para nuevos requisitos es proporcionarlos directamente al comité de control de cambios (CCB). | Informar al interesado que el procedimiento correcto para nuevos requisitos es proporcionarlos directamente al director del proyecto. |  | Cuando un interesado contacta directamente a un miembro del equipo para solicitar un cambio en un proyecto híbrido y eso reduce la productividad, el miembro debe informar al interesado que el procedimiento correcto es enviar los nuevos requisitos directamente al director del proyecto. El director evalúa el impacto y mantiene el control del alcance. Informar al scrum master (A) redirige pero elude la autoridad del director. Reportar el impacto al scrum master (B) es reportar, no redirigir. Enviar al interesado al CCB (C) es demasiado formal para una redirección inicial. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトを管理している。あるステークホルダーがチームメンバーに直接コンタクトし変更を要求した。その結果、メンバーは作業に集中できず生産性が低下した。チームメンバーは何をすべきか？ | スクラムマスターに伝え、変更をステークホルダーと直接話し合えるようにする。 | ステークホルダーの変更要求とその生産性への影響をスクラムマスターに伝える。 | 新しい要求は変更管理委員会（CCB）に直接提出するのが正しい手順だとステークホルダーに伝える。 | 新しい要求はプロジェクトマネージャーに直接提出するのが正しい手順だとステークホルダーに伝える。 |  | ハイブリッドプロジェクトでステークホルダーがチームメンバーに直接変更を要求し生産性が落ちた場合、メンバーはステークホルダーに対して、新規要求はプロジェクトマネージャーに直接提出するのが正しい手順であると伝えるべきである。PMが変更影響を評価しスコープ管理を維持する。スクラムマスターへの連絡（A）はリダイレクトに見えるがPMの権限を迂回する。生産性影響の報告（B）は報告であってリダイレクトではない。ステークホルダーをCCBへ向かわせる（C）は初期リダイレクトとしては形式的すぎる。
1876 | 项目团队成员在与机器制造商讨论后最终确定了技术规格。然而，已发现这些规格与项目管理办公室（PMO）的要求不一致。项目团队成员对其规格选择充满信心。在这种情况下，项目经理应该怎么做？ | 安排与所有主题专家（SME）的会议进行讨论。 | 请求项目发起人作出决定。 | 批准技术规格。 | 请求发起人提供额外资金以聘请高级主题专家（SME）。 |  | 当技术规格与PMO的标准不一致而项目团队对其选择充满信心时，项目经理应安排与所有相关主题专家的会议进行协作讨论。这确保了技术合理性与组织合规性之间的对齐。请求发起人决定（B）过早升级。单方面批准规格（C）绕过了PMO治理。在尝试内部解决之前请求额外资金聘请高级SME（D）假定需要外部帮助。 | Los miembros del equipo del proyecto han finalizado las especificaciones técnicas tras discutir con los fabricantes de la maquinaria. Sin embargo, se ha identificado que las especificaciones no están alineadas con la oficina de dirección de proyectos (PMO). Los miembros del equipo confían en su elección. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con todos los expertos en la materia (SME) para discutir. | Solicitar una decisión al patrocinador del proyecto. | Dar aprobación a las especificaciones técnicas. | Pedir al patrocinador financiación adicional para contratar a un SME senior. |  | Cuando las especificaciones técnicas no se alinean con los estándares de la PMO a pesar de la confianza del equipo, el director del proyecto debe programar una reunión con los expertos en la materia (SME) relevantes para discutir la discrepancia de manera colaborativa. Esto asegura el alineamiento entre validez técnica y cumplimiento organizacional. Solicitar una decisión del patrocinador (B) escala prematuramente. Aprobar las especificaciones unilateralmente (C) elude el gobierno de la PMO. Pedir financiación para un SME senior (D) asume ayuda externa antes de intentar resolución interna. | プロジェクトチームは機械メーカーとの協議の後、技術仕様を確定した。しかし、その仕様がPMOの方針と整合していないことが判明した。プロジェクトチームメンバーは自分たちの仕様選定に自信を持っている。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 全関連サブジェクト・マター・エキスパート（SME）との会議を設定して議論する。 | プロジェクトスポンサーに判断を要請する。 | 技術仕様を承認する。 | シニアSMEを雇うための追加資金をスポンサーに要請する。 |  | チームの自信に反して技術仕様がPMO標準と整合しない場合、プロジェクトマネージャーは関連SMEを集めた会議を設定し協働的に議論すべきである。これにより技術的妥当性と組織コンプライアンスの整合が図れる。スポンサーへの判断要請（B）は早すぎるエスカレーション。一方的な承認（C）はPMOガバナンスを迂回する。シニアSMEのための追加資金要請（D）は内部解決を試みる前に外部支援を前提にしている。
1877 | 一位项目经理最近被指派到一个建筑项目。该项目有数百名干系人和三个阶段。项目经理意识到许多步骤已经开始，包括风险识别。项目发起人要求项目经理对登记册中的风险进行排序。项目经理应如何回应该请求？ | 告知已使用蒙特卡洛模拟完成定量风险优先排序。 | 执行定性分析以提供已识别风险的优先排序。 | 告知定性分析已完成。 | 执行定量分析以提供已识别风险的优先排序。 |  | 当被要求对建筑项目（已开始风险识别）的风险登记册进行排序时，项目经理应执行定性分析以对已识别的风险进行优先排序。定性分析评估概率和影响以产出排序列表。声称已使用蒙特卡洛（A）缺乏证据。说定性分析已完成（C）是没有验证的假设。定量分析（D）需要更多数据，是次要步骤。 | Un director del proyecto ha sido asignado recientemente a un proyecto de construcción. El proyecto tiene cientos de interesados y tres etapas. El director reconoce que muchos pasos ya se iniciaron, incluida la identificación de riesgos. El patrocinador le pide al director que clasifique los riesgos contenidos en el registro. ¿Cómo debe responder el director? | Informar que se completó una priorización cuantitativa de riesgos usando simulación Monte Carlo. | Ejecutar un análisis cualitativo para priorizar los riesgos identificados. | Informar que ya se completó un análisis cualitativo. | Realizar un análisis cuantitativo para priorizar los riesgos identificados. |  | Cuando se le pide clasificar los riesgos en el registro en un proyecto de construcción donde la identificación ya se inició, el director debe ejecutar un análisis cualitativo para priorizar los riesgos identificados. El análisis cualitativo evalúa probabilidad e impacto para producir una lista priorizada. Afirmar que se realizó Monte Carlo (A) carece de evidencia. Decir que el análisis cualitativo ya se hizo (C) asume sin verificación. El análisis cuantitativo (D) requiere más datos y es un paso secundario. | プロジェクトマネージャーが最近建設プロジェクトに割り当てられた。プロジェクトには数百人のステークホルダーがおり、3つの段階がある。リスク特定を含む多くのステップが既に開始されていることをPMは認識している。スポンサーは登録簿のリスクをランク付けするようPMに依頼した。PMはどう応じるべきか？ | モンテカルロ・シミュレーションによる定量的リスク優先順位付けが完了したと報告する。 | 特定されたリスクの優先順位付けのため定性分析を実施する。 | 定性分析は既に完了していると報告する。 | 特定されたリスクの優先順位付けのため定量分析を実施する。 |  | リスク特定が開始済みの建設プロジェクトで登録簿のリスクをランク付けするよう求められた場合、PMは定性分析を実施して特定済みリスクを優先順位付けすべきである。定性分析は確率と影響度を評価しランク付きリストを作成する。モンテカルロ完了の主張（A）は根拠を欠く。定性分析が完了済みとの説明（C）は未検証の前提。定量分析（D）はデータが必要で副次的ステップ。
1878 | 作为新项目规划活动的一部分，项目经理必须制定一个涵盖整个项目范围的预算。项目经理应该怎么做来构建项目预算？ | 参考工作分解结构（WBS）和项目进度计划，估算与每个WBS要素相关的成本。 | 与项目发起人安排工作会议审查项目章程并按项目阶段估算成本。 | 审查历史项目档案和经验教训以识别一个类似项目，并改编历史项目所用预算。 | 请关键项目干系人估算项目交付成本，然后计算可用于预算的平均值。 |  | 在制定涵盖整个项目范围的预算时，项目经理应参考WBS和项目进度计划估算与每个WBS要素相关的成本。基于WBS的自下而上估算确保完整性。与发起人审查章程（B）过于宏观。审查历史项目（C）提供参考但不是具体估算。请干系人估算并取平均值（D）不可靠。 | Como parte de las actividades de planificación de un nuevo proyecto, el director del proyecto debe desarrollar un presupuesto que abarque todo el alcance del proyecto. ¿Qué debe hacer para construir el presupuesto? | Referenciar la estructura de desglose del trabajo (EDT) y el cronograma del proyecto para estimar los costos asociados a cada elemento de la EDT. | Programar una sesión de trabajo con el patrocinador para revisar el acta de constitución y estimar el costo por fase. | Revisar archivos históricos y lecciones aprendidas para identificar un proyecto similar y adaptar su presupuesto. | Pedir a interesados clave que estimen el costo de entregar el proyecto y calcular un promedio para el presupuesto. |  | Al desarrollar un presupuesto que abarque todo el alcance, el director del proyecto debe referenciar la EDT y el cronograma para estimar los costos asociados a cada elemento de la EDT. La estimación ascendente (bottom-up) desde la EDT asegura completitud. Revisar el acta de constitución con el patrocinador (B) es demasiado de alto nivel. Revisar proyectos históricos (C) ofrece referencia pero no estimaciones específicas. Pedir a interesados que estimen y promediar (D) es poco confiable. | 新規プロジェクトの計画活動の一環として、プロジェクトマネージャーは全スコープを包括する予算を策定しなければならない。プロジェクト予算を構築するためPMは何をすべきか？ | ワーク・ブレイクダウン・ストラクチャー（WBS）とプロジェクトスケジュールを参照し、各WBS要素に関連するコストを見積もる。 | プロジェクトスポンサーとワーキングセッションを設定し、プロジェクト憲章をレビューしてフェーズごとのコストを見積もる。 | 過去のプロジェクト資料と教訓をレビューし、類似プロジェクトを特定して当時の予算を流用する。 | 主要ステークホルダーにプロジェクト遂行コストを見積もらせ、平均値を予算に用いる。 |  | 全スコープを包括する予算を策定する際、PMはWBSとスケジュールを参照し、各WBS要素に関連するコストを見積もるべきである。WBSからのボトムアップ見積りが網羅性を担保する。スポンサーと憲章をレビュー（B）はハイレベルすぎる。過去プロジェクトのレビュー（C）は参考にはなるが具体的な見積りではない。ステークホルダーに見積らせて平均化（D）は信頼性に欠ける。
1879 | 一个由13人组成的项目团队三个月前组建。作为向敏捷过渡的一部分，一位Scrum Master被指派到该项目。Scrum Master想了解团队的发展阶段状态。项目经理认为团队已通过"震荡期"阶段。应使用哪些指标来确定团队的发展阶段？ | 项目可交付成果已被正式批准。 | 按照Scrum指南举行Scrum仪式。 | 团队成员已完成正式培训课程。 | 团队成员共享信息和经验。 |  | 在敏捷环境中，团队成员应公开共享信息和经验以促进持续学习和改进。项目经理在尊重敏捷原则和既定仪式的同时，促进团队协作、消除障碍并确保持续的价值交付。 | Un equipo de proyecto formado por 13 personas se conformó hace tres meses. Como parte de la transición a ágil, se asignó un scrum master al proyecto. El scrum master quiere saber en qué etapa de desarrollo se encuentra el equipo. El director del proyecto cree que el equipo ya superó la etapa de "tormenta". ¿Qué indicadores deben usarse para determinar la etapa de desarrollo del equipo? | Los entregables del proyecto se aprueban formalmente. | Las ceremonias de Scrum se realizan según la guía de Scrum. | Los miembros del equipo han completado cursos de capacitación formal. | Los miembros del equipo comparten información y experiencias. |  | En entornos ágiles, los miembros del equipo deben compartir información y experiencias abiertamente para fomentar el aprendizaje continuo y la mejora. El director del proyecto facilita la colaboración, elimina impedimentos y asegura la entrega continua de valor respetando los principios ágiles y las ceremonias establecidas. | 13名で構成されるプロジェクトチームが3か月前に編成された。アジャイルへの移行の一環として、スクラムマスターがプロジェクトに割り当てられた。スクラムマスターはチームの発達段階を知りたいと考えている。PMはチームが「ストーミング」段階を通過したと考えている。チームの発達段階を判断するにはどの指標を用いるべきか？ | プロジェクト成果物が正式に承認されている。 | Scrumガイドに従ったスクラムセレモニーが開催されている。 | チームメンバーが正式な研修コースを修了している。 | チームメンバーが情報と経験を共有している。 |  | アジャイル環境では、継続的学習と改善を促進するためチームメンバーが情報と経験をオープンに共有すべきである。PMはチームコラボレーションを促進し、障害を取り除き、アジャイル原則と確立されたセレモニーを尊重しつつ継続的な価値提供を確保する。
1880 | 当一位项目经理正试图为项目建立第一个基线时，一位职能经理发来一份变更请求。项目经理应该怎么做？ | 立即拒绝该职能经理的变更请求。 | 申请正式的变更控制委员会（CCB）批准。 | 分析变更请求对项目的影响。 | 与该职能经理及相关方进行讨论。 |  | 当变更请求在建立第一个项目基线时到来，项目经理应分析变更请求对项目的影响。影响分析必须先于任何接受或拒绝的决定。立即拒绝（A）忽视了潜在价值。在没有分析的情况下申请CCB批准（B）为时过早。与职能经理讨论（D）有用但应在正式影响分析之后。 | Mientras un director del proyecto trata de construir la primera línea base del proyecto, llega una solicitud de cambio enviada por uno de los gerentes funcionales. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Rechazar la solicitud de cambio del gerente funcional inmediatamente. | Solicitar la aprobación formal del comité de control de cambios (CCB). | Analizar el impacto de la solicitud de cambio en el proyecto. | Discutir esto con el gerente funcional y las partes relacionadas. |  | Cuando llega una solicitud de cambio mientras se construye la primera línea base del proyecto, el director debe analizar el impacto de la solicitud sobre el proyecto. El análisis de impacto debe preceder a cualquier decisión de aceptación o rechazo. Rechazar de inmediato (A) ignora el valor potencial. Solicitar aprobación del CCB (B) es prematuro sin análisis. Discutir con el gerente funcional (D) es útil pero secundario al análisis formal de impacto. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトの最初のベースラインを構築しようとしている最中、機能部門マネージャーの一人から変更要求が届いた。PMは何をすべきか？ | 機能部門マネージャーの変更要求を即座に却下する。 | 変更管理委員会（CCB）の正式承認を申請する。 | 変更要求のプロジェクトへの影響を分析する。 | この件を機能部門マネージャーおよび関係者と協議する。 |  | 最初のベースラインを構築している最中に変更要求が届いた場合、PMはまず変更要求がプロジェクトに与える影響を分析すべきである。受入・却下の判断より前に影響分析が必要。即時却下（A）は潜在価値を無視する。分析なしのCCB承認申請（B）は時期尚早。機能部門マネージャーとの協議（D）は有用だが正式な影響分析より後でよい。
1881 | 几名开发人员在完成年度绩效评估并领取年终奖金后提交了辞职申请。项目经理无法及时找到所有开发人员的替补,以满足项目的最后期限。项目经理应该怎么做? | 降低招聘标准。 | 分析影响并通知干系人。 | 在问题日志中记录该问题。 | 申请额外预算以招募更多开发人员。 |  | 当开发人员辞职且无法及时找到替补时,项目经理应分析影响并通知干系人。透明的沟通有助于协作决策。降低招聘标准(A)会损害质量。在问题日志中记录(C)只是文档工作,不是沟通。申请额外预算(D)是在未做影响分析的情况下假定了解决方案。 | Varios desarrolladores presentaron su renuncia tras completar la evaluación anual y recibir su bonificación. El director del proyecto no puede encontrar reemplazos a tiempo para cumplir con la fecha límite. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reducir los criterios de reclutamiento. | Analizar el impacto e informar a los interesados. | Registrar el problema en el registro de incidencias. | Solicitar presupuesto adicional para reclutar más desarrolladores. |  | Cuando los desarrolladores renuncian y no se pueden encontrar reemplazos a tiempo, el director del proyecto debe analizar el impacto e informar a los interesados. La comunicación transparente permite tomar decisiones colaborativas. Reducir los criterios de reclutamiento (A) compromete la calidad. Registrar en el registro de incidencias (C) es documentación, no comunicación. Solicitar presupuesto adicional (D) presume una solución sin un análisis de impacto. | 数名の開発者が年次評価を終え、年次ボーナスを受け取った後に辞職を申し出ました。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの納期に間に合うように全員の後任を見つけることができません。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 採用基準を下げる。 | 影響を分析し、ステークホルダーに知らせる。 | 課題ログに課題を記録する。 | 追加の開発者を採用するために追加予算を要求する。 |  | 開発者が辞任し、後任を間に合わせて見つけられないとき、プロジェクトマネージャーは影響を分析しステークホルダーに知らせるべきです。透明性のあるコミュニケーションが協調的な意思決定を可能にします。採用基準を下げる(A)は品質を損ないます。課題ログへの記録(C)は文書化であり、コミュニケーションではありません。追加予算の要求(D)は影響分析なしに解決策を仮定しています。
1882 | 敏捷项目的项目经理被要求将预算削减30%。由于这是一个小型项目团队,预算主要分配给资源。项目经理应采用什么策略以在受限环境中持续交付价值? | 调整项目团队以应对预算挑战,并提供培训以缓解低绩效风险 | 将项目范围限制为基本关键功能,并以当前人员配置运行项目直至预算耗尽 | 削减项目人员并相应调整范围与时间表以支持预算缩减。1053 | 对产品待办列表进行优先级排序,寻找高业务价值与低工作量的事项,并据此调整项目预算和人员配置。 |  | 当被要求在小型敏捷项目(预算主要用于资源)上削减30%预算时,项目经理应对产品待办列表进行优先级排序,寻找高业务价值与低工作量的事项,并据此调整预算与人员配置。基于价值的优先级排序在受限条件下最大化投资回报率。调整团队并提供培训(A)增加成本。削减人员并调整范围(C)可能损害价值。仅限制为基本功能(B)忽视了客户反馈。 | Al director de un proyecto ágil le piden reducir el presupuesto en un 30%. Dado que es un equipo pequeño, el presupuesto se asigna principalmente a recursos. ¿Qué estrategia debe usar el director del proyecto para seguir entregando valor en un entorno restringido? | Equilibrar el equipo del proyecto para acomodar los desafíos presupuestarios y proporcionar capacitación para mitigar el riesgo de bajo rendimiento. | Restringir el alcance solo a las funcionalidades críticas básicas y ejecutar el proyecto con la dotación actual hasta que se consuma todo el presupuesto. | Reducir el personal del proyecto y ajustar el alcance y los plazos en consecuencia para apoyar la reducción del presupuesto. 1053 | Priorizar la lista pendiente del producto buscando alto valor de negocio y bajo esfuerzo, y ajustar el presupuesto y la dotación del proyecto en función de esos elementos. |  | Cuando se pide reducir el presupuesto en un 30% en un proyecto ágil pequeño donde el presupuesto se asigna principalmente a recursos, el director del proyecto debe priorizar la lista pendiente del producto buscando alto valor de negocio y bajo esfuerzo, y ajustar presupuesto y dotación en consecuencia. La priorización basada en valor maximiza el ROI bajo restricciones. Equilibrar el equipo y capacitar (A) añade costo. Reducir personal y ajustar alcance (C) puede comprometer el valor. Restringir solo a funcionalidades básicas (B) ignora la retroalimentación del cliente. | アジャイルプロジェクトのプロジェクトマネージャーは予算を30%削減するよう求められました。小規模なチームのため、予算は主にリソースに割り当てられています。制約のある環境で価値を提供し続けるためにプロジェクトマネージャーはどの戦略を取るべきですか? | 予算上の課題に対応するためチームを調整し、低パフォーマンスのリスクを緩和するために研修を実施する。 | プロジェクトスコープを基本的な重要機能のみに制限し、現在の人員で予算を使い切るまでプロジェクトを進行する。 | 予算削減を支えるためにプロジェクトの人員を減らし、それに応じてスコープと日程を調整する。1053 | プロダクトバックログをビジネス価値が高く労力の少ない項目で優先順位付けし、それらに応じてプロジェクト予算と人員配置を調整する。 |  | 予算が主にリソースに割り当てられている小規模アジャイルプロジェクトで30%の予算削減を求められた場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトバックログをビジネス価値が高く労力の少ない項目で優先順位付けし、それに応じて予算と人員を調整すべきです。価値主導の優先順位付けは制約下のROIを最大化します。チーム調整と研修(A)はコストを増やします。人員削減とスコープ調整(C)は価値を損なう可能性があります。基本機能のみに制限(B)は顧客フィードバックを無視します。
1883 | 某项目有一位非常苛刻且敏感的业务干系人,他担任主题专家(SME)。项目经理已指派两名不同的团队成员与该干系人合作。然而,两名团队成员都抱怨这位干系人难以共事。项目经理首先应该做什么? | 将问题升级给发起人,并请求他们与该干系人交谈。1048 | 与团队成员交谈以收集详情,并向该干系人发送电子邮件,要求他们与团队合作。 | 在指导委员会会议上提出该问题,并要求该干系人改变态度。 | 评估情况,寻找改善与该干系人沟通的替代方案。 |  | 当两名团队成员报告一位苛刻的SME干系人难以共事时,项目经理应首先评估情况,寻找改善与该干系人沟通的替代方案。先理解后行动有助于建设性地解决问题。升级给发起人(A)绕过了直接解决。发送邮件要求合作(B)缺乏人情味。在指导委员会上提出(C)既对抗又过早。 | Un proyecto tiene un interesado de negocio muy exigente y sensible que actúa como experto en la materia (SME). El director del proyecto ha asignado a dos miembros del equipo distintos para trabajar con este interesado. Sin embargo, ambos miembros se han quejado de que el interesado es difícil de tratar. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Escalar el asunto al patrocinador y solicitar que hable con el interesado. 1048 | Hablar con los miembros del equipo para recopilar detalles y escribir un correo al interesado solicitando que colabore con el equipo. | Plantear el asunto en una reunión del comité directivo y pedir al interesado que cambie su actitud. | Evaluar la situación y buscar alternativas para mejorar la comunicación con el interesado. |  | Cuando dos miembros del equipo reportan que un SME exigente es difícil de tratar, el director del proyecto debe primero evaluar la situación y buscar alternativas para mejorar la comunicación con el interesado. Entender antes de actuar permite una resolución constructiva. Escalar al patrocinador (A) evita la resolución directa. Escribir un correo solicitando colaboración (B) es impersonal. Plantearlo en el comité directivo (C) es confrontativo y prematuro. | あるプロジェクトには、サブジェクトマターエキスパート(SME)として活動する非常に要求が厳しく繊細なビジネスステークホルダーがいます。プロジェクトマネージャーは2人の異なるチームメンバーをそのステークホルダーとの協働に割り当てました。しかし、両メンバーともそのステークホルダーが扱いにくいと苦情を述べています。プロジェクトマネージャーがまずすべきことは何ですか? | 課題をスポンサーにエスカレーションし、ステークホルダーと話してもらうよう依頼する。1048 | チームメンバーと話して詳細を集め、そのステークホルダーに協力を求めるメールを書く。 | ステアリングコミッティ会議で問題を提起し、ステークホルダーに態度を変えるよう求める。 | 状況を評価し、ステークホルダーとのコミュニケーションを改善する代替案を探す。 |  | 2人のチームメンバーが要求の厳しいSMEステークホルダーが扱いにくいと報告した場合、プロジェクトマネージャーはまず状況を評価し、コミュニケーションを改善する代替案を探すべきです。行動の前に理解することで建設的な解決が可能になります。スポンサーへのエスカレーション(A)は直接的な解決を回避します。協力を求めるメール(B)は人間味に欠けます。ステアリングコミッティでの提起(C)は対立的で時期尚早です。
1884 | 某公司正从预测型交付方式转向敏捷交付。基于需求,项目团队估算了预算并决定与供应商签订固定价格合同。然而在项目执行过程中,需求不断演变,优先级也在不断变化,使得项目和完工估算(EAC)偏离了40%。项目经理接下来应做什么? | 向所有干系人发送详细的状态报告,突出资金问题。 | 等到下次阶段评审会议再向干系人强调资金不足的风险。 | 向财务经理提交变更请求以增加资金,并按原样继续。 | 与干系人会面,建议采用工时与材料(T&M)合同来解决该问题。 |  | 当敏捷项目使用固定价格合同的需求不断演变,导致EAC偏离40%时,项目经理应与干系人会面,建议采用工时与材料合同。T&M合同更能适应需求变化。发送状态报告(A)只是告知,不能解决。提交资金变更请求(C)未解决合同不匹配的根本问题。等待阶段评审(B)拖延了解决。 | Una empresa está pasando de la entrega predictiva a la ágil. Con base en los requisitos, el equipo estima el presupuesto y decide usar un contrato de precio fijo con su proveedor. Sin embargo, durante la ejecución, los requisitos evolucionan y las prioridades cambian constantemente, lo que desvía el proyecto y la estimación a la conclusión (EAC) en un 40%. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Enviar un informe detallado de estado destacando el problema de financiamiento a todos los interesados. | Esperar hasta la próxima reunión de revisión de fase para resaltar el riesgo de fondos bajos a los interesados. | Presentar una solicitud de cambio al director financiero para aumentar el financiamiento y continuar tal como está. | Reunirse con los interesados para recomendar el uso de un contrato por tiempo y materiales (T y M) para abordar el problema. |  | Cuando los requisitos evolucionan constantemente en un proyecto ágil con contrato de precio fijo, desviando el EAC en un 40%, el director del proyecto debe reunirse con los interesados para recomendar un contrato por tiempo y materiales. Los contratos T&M se adaptan mejor a requisitos cambiantes. Enviar un informe (A) informa pero no resuelve. Presentar una solicitud de cambio para fondos (C) no aborda el desajuste contractual. Esperar la revisión (B) retrasa la solución. | ある会社は予測型からアジャイル型のプロジェクト提供方法へ移行しています。要件に基づき、プロジェクトチームは予算を見積もり、ベンダーと固定価格契約を使用することを決めました。しかし、プロジェクト実行中に要件が進化し、優先順位が常に変化したため、プロジェクトと完了時総コスト見積り(EAC)が40%乖離しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 資金問題を強調する詳細なステータスレポートをすべてのステークホルダーに送る。 | 次のゲートレビュー会議まで待って、資金不足のリスクをステークホルダーに強調する。 | 資金を増やすため財務マネージャーに変更要求を提出し、現状のまま進める。 | ステークホルダーと会い、問題に対処するためタイム・アンド・マテリアル(T&M)契約の使用を勧める。 |  | 固定価格契約のアジャイルプロジェクトで要件が常に進化しEACが40%乖離した場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーと会い、タイム・アンド・マテリアル契約への変更を提案すべきです。T&M契約は要件変更に適応しやすいです。ステータスレポートの送付(A)は通知であり解決ではありません。資金の変更要求(C)は契約のミスマッチに対処していません。ゲートレビューを待つ(B)は解決を遅らせます。
1885 | 某敏捷项目经理希望将需求文档转换为史诗、能力、特性和故事。项目经理应在多少次迭代内估算故事的工期? | 三次迭代 | 一次迭代 | 两次迭代 | 四次迭代 |  | 当将需求转换为产品待办列表中的史诗、能力、特性和故事时,项目经理应在一次迭代内估算故事的工期。一次迭代是交付潜在可发布产品增量的时间盒,在该时间范围内估算可实现适当的规划、进度监控,并基于反馈调整范围。在三次(A)、两次(C)或四次(D)迭代上估算会引入不必要的不确定性,因为团队速度、需求和产品质量在该期间内可能发生变化。 | Un director de proyecto ágil desea convertir el documento de requisitos en épicas, capacidades, características e historias. ¿En cuántas iteraciones debe el director del proyecto estimar la duración de las historias? | Tres iteraciones | Una iteración | Dos iteraciones | Cuatro iteraciones |  | Al convertir los requisitos en épicas, capacidades, características e historias para la lista pendiente del producto, el director del proyecto debe estimar la duración de las historias en una iteración. Una iteración es el bloque de tiempo para entregar un incremento de producto potencialmente liberable, y estimar dentro de este marco permite una planificación adecuada, seguimiento del progreso y ajuste del alcance basado en retroalimentación. Estimar sobre tres (A), dos (C) o cuatro (D) iteraciones introduce incertidumbre innecesaria, ya que la velocidad del equipo, los requisitos y la calidad del producto pueden cambiar en ese período. | アジャイルプロジェクトマネージャーが要件文書をエピック、ケイパビリティ、フィーチャー、ストーリーに変換したいと考えています。プロジェクトマネージャーはいくつのイテレーションでストーリーの期間を見積もるべきですか? | 3イテレーション | 1イテレーション | 2イテレーション | 4イテレーション |  | プロダクトバックログ用に要件をエピック、ケイパビリティ、フィーチャー、ストーリーに変換する際、プロジェクトマネージャーは1イテレーションでストーリーの期間を見積もるべきです。1イテレーションはリリース可能な製品インクリメントを提供するタイムボックスであり、この期間内で見積もることで適切な計画、進捗管理、フィードバックに基づくスコープ調整が可能になります。3(A)、2(C)、4(D)イテレーションで見積もるとチームベロシティ、要件、品質がその期間に変化する可能性があるため不要な不確実性を生じます。
1886 | 在项目执行过程中,项目经理发现工作范围中遗漏了一项关键可交付成果。经调查,项目经理与团队发现遗漏的可交付成果将影响关键路径。为避免未来延期,项目经理应该怎么做? | 提交变更请求。 | 审查风险管理计划 | 更新工作范围。 | 为项目增加额外的资源 |  | 当发现工作范围中遗漏了关键可交付成果且会影响关键路径时,项目经理应提交变更请求。这正式地通过变更控制流程提出修改,确保范围、进度和预算得到适当分析、更新和授权。审查风险管理计划(B)识别潜在风险但未解决遗漏的可交付成果。未经变更请求就更新范围(C)有不受控范围蔓延的风险。增加资源(D)可能不解决根本原因,反而引入额外风险。 | Durante la ejecución del proyecto, el director del proyecto descubrió que faltaba un entregable clave en el alcance del trabajo. Tras investigar, el director del proyecto y el equipo descubrieron que el entregable faltante impactará la ruta crítica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar futuros retrasos? | Presentar una solicitud de cambio. | Revisar el plan de gestión de riesgos. | Actualizar el alcance del trabajo. | Agregar recursos adicionales al proyecto. |  | Cuando se descubre que falta un entregable clave del alcance y afecta la ruta crítica, el director del proyecto debe presentar una solicitud de cambio. Esto propone formalmente la modificación a través del proceso de control de cambios, asegurando que el alcance, el cronograma y el presupuesto sean analizados y actualizados con la autorización adecuada. Revisar el plan de gestión de riesgos (B) identifica riesgos potenciales pero no aborda el entregable faltante. Actualizar el alcance sin solicitud de cambio (C) arriesga corrupción del alcance no controlada. Agregar recursos (D) puede no abordar la causa raíz e introduce riesgos adicionales. | プロジェクト実行中、プロジェクトマネージャーは作業範囲から重要な成果物が抜けていることを発見しました。調査の結果、抜けている成果物がクリティカルパスに影響することがわかりました。今後の遅延を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 変更要求を提出する。 | リスクマネジメント計画書をレビューする。 | 作業範囲を更新する。 | プロジェクトに追加のリソースを投入する。 |  | 重要な成果物が範囲から抜けておりクリティカルパスに影響することが判明した場合、プロジェクトマネージャーは変更要求を提出すべきです。これにより変更管理プロセスを通じて修正を正式に提案し、スコープ、スケジュール、予算が適切に分析・更新・承認されます。リスクマネジメント計画書のレビュー(B)はリスクを特定しますが、抜けた成果物には対応しません。変更要求なしのスコープ更新(C)は制御されないスコープクリープのリスクがあります。リソース追加(D)は根本原因に対処せず追加リスクを生みます。
1887 | 某组织正在进行敏捷转型。高管领导层担心他们将失去对项目范围的控制。负责该项目的项目经理应该做什么来缓解这一风险? | 确保高管领导层批准多个敏捷团队提议的所有范围,以避免不一致。 | 提议基于风险和财务支出的多层级阶段评审制度,根据需要让高管领导层参与。 | 向高管领导层保证当前的治理模式不会受到敏捷方法的影响。 | 提议一种治理模式,赋能团队的同时为高管领导层提供必要的监督。 |  | 当高管领导层担心敏捷转型期间失去范围控制时,项目经理应提议一种治理模式,赋能团队的同时提供必要的监督。平衡的治理在保留敏捷性的同时回应了控制方面的关切。要求高管批准所有范围(A)会造成瓶颈。提议多层级阶段评审制度(B)增加官僚主义。保证当前模式不变(C)是不准确的。 | Una organización está atravesando una transformación ágil. El equipo de liderazgo ejecutivo está preocupado de perder control sobre el alcance del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto, responsable de este proyecto, para mitigar este riesgo? | Asegurarse de que el liderazgo ejecutivo apruebe todo alcance propuesto por los múltiples equipos ágiles para evitar desalineación. | Proponer un sistema de fases multinivel basado en riesgos y gastos financieros, involucrando al liderazgo ejecutivo según sea necesario. | Asegurar al liderazgo ejecutivo que el modelo de gobernanza actual no se verá afectado por el enfoque ágil. | Proponer un modelo de gobernanza que empodere a los equipos mientras proporciona la supervisión necesaria al liderazgo ejecutivo. |  | Cuando el liderazgo ejecutivo teme perder el control del alcance durante la transformación ágil, el director del proyecto debe proponer un modelo de gobernanza que empodere a los equipos mientras proporciona la supervisión necesaria. La gobernanza equilibrada aborda las preocupaciones de control mientras preserva la agilidad. Requerir aprobación ejecutiva para todo el alcance (A) crea cuellos de botella. Proponer un sistema de fases multinivel (B) añade burocracia. Asegurar que el modelo actual no se verá afectado (C) es inexacto. | ある組織がアジャイル変革を進めています。エグゼクティブ・リーダーシップチームはプロジェクトのスコープに対する統制を失うことを懸念しています。このプロジェクトを担当するプロジェクトマネージャーはこのリスクを軽減するために何をすべきですか? | 整合性のずれを避けるため、複数のアジャイルチームが提案するすべてのスコープをエグゼクティブ・リーダーシップに承認させる。 | リスクと財務支出に基づく多層的なゲートシステムを提案し、必要に応じてエグゼクティブ・リーダーシップを関与させる。 | 現在のガバナンスモデルがアジャイルアプローチによって影響を受けないことをエグゼクティブ・リーダーシップに保証する。 | チームに権限を与えつつエグゼクティブ・リーダーシップに必要な監督を提供するガバナンスモデルを提案する。 |  | アジャイル変革中にエグゼクティブ・リーダーシップがスコープ統制を失うことを恐れる場合、プロジェクトマネージャーはチームに権限を与えつつ必要な監督を提供するガバナンスモデルを提案すべきです。バランスの取れたガバナンスは敏捷性を保ちつつ統制の懸念に対処します。すべてのスコープにエグゼクティブの承認を要求(A)するとボトルネックを生みます。多層ゲートシステムの提案(B)は官僚主義を増やします。現行モデルが影響を受けないと保証する(C)のは不正確です。
1888 | 项目经理正在为该市政府规划一个涉及多项法律事务的项目。该项目预计耗时一年,涉及多个干系人(包括市法院),需要大量文档工作。项目经理应采取哪三个行动?(选三个) | 利用项目治理体系来跟踪和管理项目工件。 | 审查执行路线图,并请法务团队管理这些工件。 | 确保项目工件保持最新状态并可供所有干系人访问。 | 建立中央存储库系统,以评估项目工件的有效性。 | 与团队合作,确定管理项目工件的流程。 | 对于一个为期一年、涉及大量法律事务和多干系人(包括市法院)的项目,项目经理应采取三项行动:利用项目治理体系跟踪与管理工件、确保工件保持最新并可供所有干系人访问、与团队合作确定工件管理流程。审查路线图并委托给法务(B)是放弃责任。建立中央存储库以评估(D)侧重于评价而非管理。 | El director del proyecto está planificando un proyecto con varios aspectos legales para la municipalidad de la ciudad. Se espera que el proyecto dure un año y requerirá mucho papeleo, ya que involucra a múltiples interesados, incluido el tribunal de la ciudad. ¿Qué tres acciones debe realizar el director del proyecto? (Elija 3) | Aprovechar el sistema de gobernanza del proyecto para rastrear y gestionar los artefactos del proyecto. | Revisar la hoja de ruta de ejecución y pedir al equipo legal que gestione los artefactos. | Asegurarse de que los artefactos del proyecto se mantengan actualizados y accesibles para todos los interesados. | Crear un sistema de repositorio central para evaluar la efectividad de los artefactos del proyecto. | Trabajar con el equipo para determinar el proceso de gestión de los artefactos del proyecto. | Para un proyecto de un año con muchos aspectos legales y múltiples interesados, incluido el tribunal de la ciudad, el director del proyecto debe realizar tres acciones: aprovechar el sistema de gobernanza para rastrear y gestionar los artefactos, asegurar que los artefactos se mantengan actualizados y accesibles para todos los interesados, y trabajar con el equipo para determinar el proceso de gestión de artefactos. Revisar la hoja de ruta y delegar al equipo legal (B) cede la responsabilidad. Crear un repositorio central para evaluación (D) se centra en la evaluación más que en la gestión. | プロジェクトマネージャーは市役所のために多くの法的側面を持つプロジェクトを計画しています。このプロジェクトは1年かかると予想され、市の裁判所を含む複数のステークホルダーが関与するため大量の書類作業が必要です。プロジェクトマネージャーが取るべき3つの行動はどれですか?(3つ選択) | プロジェクトガバナンスシステムを活用してプロジェクト成果物を追跡・管理する。 | 実行ロードマップを見直し、法務チームに成果物の管理を依頼する。 | プロジェクト成果物が最新でありすべてのステークホルダーがアクセスできるようにする。 | プロジェクト成果物の有効性を評価するための中央リポジトリシステムを作成する。 | チームと協力してプロジェクト成果物の管理プロセスを決定する。 | 市の裁判所を含む複数のステークホルダーがおり多くの法的側面を持つ1年プロジェクトでは、プロジェクトマネージャーは3つの行動を取るべきです:成果物の追跡・管理のためにプロジェクトガバナンスシステムを活用する、成果物を最新かつ全ステークホルダーがアクセス可能に保つ、チームと協力して成果物管理プロセスを決定する。ロードマップ見直しと法務への委任(B)は責任放棄です。評価用中央リポジトリの作成(D)は管理よりも評価に焦点があります。
1889 | 一名项目经理被指派到某项目。项目截止日期已确定,但根据需要参与并访谈的干系人数量,在时间范围内完成项目将会困难。项目经理应如何应对这一挑战? | 请产品负责人决定先与哪些方进行接洽。 | 优先与受影响最大的方接洽,以将项目风险降到最低。 | 提交变更请求,以延长接洽所有相关方所需的时间。 | 承诺只交付与已接洽方相关的可交付成果。 |  | 当项目时间表相对于需要参与的干系人数量较为紧张时,项目经理应基于影响和风险对接洽进行优先级排序。优先接洽影响最大的方可确保项目从最影响成败的人那里获取关键需求、约束和验收条件。请求产品负责人定义接洽优先级(A)不能替代项目经理分析和规划干系人参与的责任。提交变更请求以延长时间(C)最终可能必要,但不应是首要行动——首先应在现有约束下优化接洽。仅承诺为已接洽方交付成果(D)有遗漏需求的风险,会导致采纳率低和干系人不满。 | Un director de proyecto ha sido asignado a un proyecto. La fecha límite ya está establecida, pero según la cantidad de interesados a involucrar y entrevistar, será difícil completar el proyecto dentro del cronograma. ¿Cómo debe el director del proyecto abordar este desafío? | Solicitar al dueño del producto que defina con qué partes se debe interactuar primero. | Priorizar la participación de las partes más impactadas para minimizar el riesgo del proyecto. | Presentar una solicitud de cambio para extender el tiempo necesario para involucrar a todas las partes. | Comprometerse a completar los entregables asociados solo con las partes ya involucradas. |  | Cuando el cronograma del proyecto es ajustado en relación con la cantidad de interesados que requieren participación, el director del proyecto debe priorizar la participación según impacto y riesgo. Involucrar primero a las partes más impactadas asegura que el proyecto capture los requisitos críticos, restricciones y condiciones de aceptación de quienes más influyen en el éxito o fracaso. Pedir al dueño del producto que defina prioridades (A) no reemplaza la responsabilidad del director del proyecto. Presentar una solicitud de cambio para extender el tiempo (C) puede ser necesario eventualmente pero no debe ser la primera acción—optimizar dentro de las restricciones existentes va primero. Comprometerse a entregables solo para partes involucradas (D) arriesga perder requisitos y conduce a baja adopción e insatisfacción de los interesados. | プロジェクトマネージャーがあるプロジェクトに任命されました。プロジェクトの納期は決まっていますが、関与し面談すべきステークホルダーの数を考えると期限内にプロジェクトを完了するのは難しいでしょう。プロジェクトマネージャーはこの課題にどう対処すべきですか? | どの関係者と最初に関わるべきかをプロダクトオーナーに定義してもらう。 | プロジェクトリスクを最小化するため、最も影響を受ける関係者の関与を優先する。 | 全関係者と関わる時間を延長するために変更要求を提出する。 | 関与済みの関係者に関連する成果物のみを完了することを約束する。 |  | プロジェクト納期が関与すべきステークホルダー数に対して厳しい場合、プロジェクトマネージャーは影響度とリスクに基づいて関与に優先順位をつけるべきです。最も影響を受ける関係者を最初に巻き込むことで、成功失敗に最も影響を与える人々から重要な要件、制約、受入条件を捕捉できます。プロダクトオーナーに優先順位を定義してもらう(A)はプロジェクトマネージャーの責任に代わるものではありません。時間延長の変更要求(C)は最終的に必要かもしれませんが最初の行動ではありません—既存の制約内で関与を最適化することが先です。関与済みの関係者の成果物のみ約束する(D)は要件漏れと採用低下、ステークホルダーの不満を招きます。
1890 | 某项目经理领导一个地理上分散的虚拟团队。项目经理应做什么以避免因不同文化在项目中产生不确定性? | 启动项目,并将出现的任何不确定性添加到风险登记册中。 | 组建一个不会受文化差异影响的文化中性团队。 | 解散虚拟团队,组建一个集中办公的团队。 | 收集相关文化数据,与成员就其工作伦理进行讨论。 |  | 在领导地理上分散的虚拟团队时,项目经理应收集相关文化数据,并与团队成员就其工作伦理进行讨论。理解文化背景、偏好与期望使项目经理能够设计合适的沟通和管理策略,同时建立信任与相互理解。启动项目并将不确定性添加到风险登记册(A)是被动的。解散虚拟团队改为集中办公(C)通常不切实际。组建文化中性团队(B)忽视了多样性的价值,且不现实。 | Un director de proyecto lidera un equipo virtual geográficamente disperso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar la incertidumbre en el proyecto debido a diferentes culturas? | Comenzar el proyecto y añadir cualquier incertidumbre que surja al registro de riesgos. | Formar un equipo culturalmente neutro que no se vea afectado por las diferencias culturales. | Disolver el equipo virtual y formar un equipo coubicado. | Reunir datos culturales relevantes e involucrar a los miembros en discusiones sobre su ética laboral. |  | Al liderar un equipo virtual geográficamente disperso, el director del proyecto debe reunir datos culturales relevantes e involucrar a los miembros del equipo en discusiones sobre su ética laboral. Entender los antecedentes culturales, preferencias y expectativas permite diseñar estrategias adecuadas de comunicación y gestión, mientras se construye confianza y entendimiento mutuo. Comenzar el proyecto y añadir incertidumbres al registro de riesgos (A) es reactivo. Disolver el equipo virtual por uno coubicado (C) suele ser impráctico. Formar un equipo culturalmente neutro (B) ignora el valor de la diversidad y es poco realista. | プロジェクトマネージャーが地理的に分散したバーチャルチームを率いています。文化の違いによるプロジェクトの不確実性を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | プロジェクトを開始し、発生する不確実性をリスク登録簿に追加する。 | 文化的差異に影響されない文化的に中立なチームを構築する。 | バーチャルチームを解散し、同一拠点のチームを構築する。 | 関連する文化データを収集し、メンバーと労働倫理に関する議論を行う。 |  | 地理的に分散したバーチャルチームをリードする際、プロジェクトマネージャーは関連する文化データを収集し、メンバーと労働倫理について議論すべきです。文化的背景、好み、期待を理解することで、適切なコミュニケーション・管理戦略を設計しつつ信頼と相互理解を築けます。プロジェクトを開始し不確実性をリスク登録簿に追加(A)は受け身です。バーチャルチームを解散して同一拠点に(C)は通常非現実的です。文化的に中立なチームの構築(B)は多様性の価値を無視し非現実的です。
1891 | 某航空航天设计项目遇到了一个重大的技术问题,项目团队不确定如何继续。项目经理应与谁召开会议来讨论该问题? | 外部主题专家(SME)和团队 | 项目发起人和团队 | 项目发起人和外部SME | 项目干系人和团队 |  | 当航空航天项目遇到重大技术问题且团队不确定如何继续时,项目经理应与外部主题专家(SME)和团队召开会议。外部SME带来专业知识,而团队提供项目背景——共同实现明智的问题解决。项目发起人和团队(B)可能缺乏技术深度。发起人与外部SME(C)排除了团队的项目知识。项目干系人和团队(D)对一次技术讨论而言范围过广。 | Un proyecto de diseño aeroespacial ha encontrado un problema técnico importante y el equipo del proyecto no está seguro de cómo proceder. ¿Con quién debe el director del proyecto convocar una reunión para discutir el problema? | Expertos externos en la materia (SMEs) y el equipo | Patrocinador del proyecto y el equipo | Patrocinador del proyecto y los SMEs externos | Interesados del proyecto y el equipo |  | Cuando un proyecto aeroespacial enfrenta un problema técnico importante y el equipo no sabe cómo proceder, el director del proyecto debe convocar una reunión con expertos externos en la materia (SMEs) y el equipo. Los SMEs externos aportan conocimiento especializado mientras el equipo proporciona el contexto del proyecto, permitiendo conjuntamente una resolución informada. El patrocinador y el equipo (B) pueden carecer de profundidad técnica. El patrocinador y los SMEs externos (C) excluyen el conocimiento del proyecto del equipo. Los interesados del proyecto y el equipo (D) abarcan un grupo demasiado amplio para una discusión técnica. | 航空宇宙設計のプロジェクトで重大な技術課題が発生し、プロジェクトチームはどう進めるべきか不明です。プロジェクトマネージャーはこの問題を議論するためだれと会議を開くべきですか? | 外部のサブジェクトマターエキスパート(SME)とチーム | プロジェクトスポンサーとチーム | プロジェクトスポンサーと外部のSME | プロジェクトステークホルダーとチーム |  | 航空宇宙プロジェクトで重大な技術課題に直面しチームが進め方に困っているとき、プロジェクトマネージャーは外部のSMEとチームで会議を開くべきです。外部SMEは専門知識を提供し、チームはプロジェクトの背景を提供することで、情報に基づいた問題解決が可能になります。スポンサーとチーム(B)は技術的な深さに欠けるかもしれません。スポンサーと外部SME(C)はチームのプロジェクト知識を除外します。ステークホルダーとチーム(D)は技術的議論には広すぎます。
1892 | 某公司正将项目从预测型转为敏捷方法。CFO担心其中一个敏捷项目里对财务部门重要的功能被推迟到后续迭代。项目经理应做什么以澄清情况? | 向CEO请求支持以处理该情况。 | 增加团队规模以匹配CFO先前的预期。 | 成立一个高管董事会审查产品待办列表并重新规划后续迭代。 | 向CFO澄清优先级排序流程是基于业务价值的。 |  | 当CFO担心敏捷项目中重要的财务功能被推迟到后续迭代时,项目经理应澄清优先级排序流程是基于业务价值的。关于敏捷优先级的透明度有助于建立理解与信任。请求CEO支持(A)是不必要的升级。增加团队规模(B)未解决优先级关切。成立高管董事会审查待办列表(C)增加治理开销。 | Una empresa está pasando proyectos del enfoque predictivo al ágil. El CFO está preocupado porque uno de los proyectos ágiles tiene una funcionalidad importante para el departamento financiero que se está retrasando para una iteración posterior. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para aclarar la situación? | Solicitar apoyo al CEO sobre cómo manejar la situación. | Aumentar el tamaño del equipo para igualar las expectativas previas del CFO. | Crear una junta ejecutiva para revisar la lista pendiente del producto y replanificar las próximas iteraciones. | Aclarar al CFO que el proceso de priorización se basa en el valor de negocio. |  | Cuando el CFO se preocupa porque una funcionalidad financiera importante se retrasa a una iteración posterior en un proyecto ágil, el director del proyecto debe aclarar que el proceso de priorización se basa en el valor de negocio. La transparencia sobre la priorización ágil construye comprensión y confianza. Solicitar apoyo al CEO (A) escala innecesariamente. Aumentar el tamaño del equipo (B) no aborda las preocupaciones de priorización. Crear una junta ejecutiva para revisar la lista pendiente (C) añade carga de gobernanza. | ある会社がプロジェクトを予測型からアジャイルに移行しています。CFOはアジャイルプロジェクトの1つで財務部門にとって重要な機能が後のイテレーションに遅延していることを懸念しています。状況を明確にするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 状況への対処方法についてCEOに支援を求める。 | CFOの以前の期待に合わせるためにチームの規模を拡大する。 | プロダクトバックログをレビューし次のイテレーションを再計画するためエグゼクティブボードを設置する。 | 優先順位付けプロセスがビジネス価値に基づいていることをCFOに説明する。 |  | アジャイルプロジェクトで重要な財務機能が後のイテレーションに遅延していることをCFOが懸念する場合、プロジェクトマネージャーは優先順位付けプロセスがビジネス価値に基づいていることを明確にすべきです。アジャイル優先順位付けに関する透明性は理解と信頼を築きます。CEOの支援を求める(A)は不必要なエスカレーションです。チーム規模拡大(B)は優先順位の懸念に対処しません。エグゼクティブボード設置(C)はガバナンスの負担を増やします。
1893 | 在项目执行过程中,一位关键干系人接近项目经理并质疑项目的业务价值。项目经理应该怎么做? | 通过确保每个需求仍然与业务和项目目标保持一致,与该干系人共同验证业务价值。 | 告知该干系人项目仍将继续到完成,因为项目章程已经获得批准。 | 咨询其他干系人和发起人,确认他们是否有相同的担忧。 | 向该干系人解释,项目是否仍具有所感知的业务价值由项目发起人和客户决定。 |  | 正确答案是 A。当关键干系人质疑项目的业务价值时，项目经理应与其沟通，确认每项需求是否仍与业务和项目目标一致。这样可以用事实回应顾虑，并可能发现需要调整之处。说章程已经批准（B）是在敷衍，先征询其他干系人（C）会延误与提出顾虑者的沟通，推给发起人和客户（D）则是在回避责任。 | Durante la ejecución del proyecto, un interesado clave se acerca al director del proyecto y cuestiona el valor de negocio del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Validar el valor de negocio con el interesado, asegurándose de que cada requisito siga alineado con los objetivos de negocio y del proyecto. | Informar al interesado que el proyecto continuará hasta su finalización porque el acta de constitución ya fue aprobada. | Consultar al resto de los interesados y al patrocinador para determinar si comparten la misma preocupación. | Explicar al interesado que corresponde al patrocinador y al cliente determinar si el proyecto aún tiene el valor de negocio percibido. |  | La respuesta correcta es A. Cuando un interesado clave cuestiona el valor de negocio del proyecto, el director del proyecto debe trabajar con él para validar que cada requisito sigue alineado con los objetivos del negocio y del proyecto. Así atiende la inquietud con hechos y puede descubrir ajustes necesarios. Decir que el acta ya está aprobada (B) es desdeñoso, consultar primero a los demás interesados (C) retrasa el diálogo con quien planteó la duda y remitirlo al patrocinador y al cliente (D) evade la responsabilidad. | プロジェクト実行中、主要なステークホルダーがプロジェクトマネージャーに近づき、プロジェクトのビジネス価値を疑問視しました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 各要件がビジネス目標とプロジェクト目標に整合し続けていることを確認し、ステークホルダーとともにビジネス価値を検証する。 | プロジェクト憲章がすでに承認されているのでプロジェクトは完了まで進むことをステークホルダーに伝える。 | 他のステークホルダーとスポンサーに相談し、同じ懸念を共有するか確認する。 | プロジェクトに引き続きビジネス価値があるかどうかはスポンサーと顧客が決定することだとステークホルダーに説明する。 |  | 正解は A。主要なステークホルダーがプロジェクトのビジネス価値に疑問を呈したら、プロジェクトマネージャーはその人と一緒に、各要求事項がまだビジネスとプロジェクトの目標に合致しているかを確認すべきである。そうすれば事実に基づいて懸念に対応でき、必要な調整も見つかるかもしれない。憲章はすでに承認済みだと言う（B）のは相手を軽視しており、先に他のステークホルダーに聞く（C）と懸念を示した本人との対話が遅れ、スポンサーと顧客に委ねる（D）のは責任逃れである。
1894 | 一位经验丰富的项目经理在与项目主要干系人开会时,被告知一位在类似项目上有丰富经验的高级经理将加入项目指导委员会。项目启动会议安排在下周。项目经理接下来应做什么? | 请新的高级经理在启动会议之前发送任何新的需求。 | 请项目发起人在新高级经理入职后再召开启动会议。 | 在启动会议之前与新高级经理进行一对一访谈。 | 按计划召开启动会议,并记录会上提出的任何新需求。 |  | 正确答案是 C。一位在类似项目上经验丰富的高级经理将在启动会前加入指导委员会。通过一对一面谈，项目经理可以了解其期望、顾虑和见解，并在启动会前加以体现。只要求其提交书面需求（A）缺乏沟通，推迟启动会（B）没有必要，等到会上再收集意见（D）则错失了事先统一认识的机会。 | Un director de proyecto experimentado está en una reunión con interesados clave cuando se le informa que un alto directivo con amplia experiencia en proyectos similares se unirá al comité directivo del proyecto. La reunión de inicio del proyecto está programada para la próxima semana. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al nuevo alto directivo que envíe cualquier nuevo requisito antes de la reunión de inicio. | Pedir al patrocinador del proyecto que celebre la reunión de inicio después de que el nuevo alto directivo haya sido incorporado. | Tener una entrevista uno a uno con el nuevo alto directivo antes de la reunión de inicio. | Realizar la reunión de inicio según lo programado y capturar cualquier nuevo requisito planteado en la reunión. |  | La respuesta correcta es C. Un gerente sénior con experiencia relevante se une al comité directivo justo antes de la reunión de inicio. Una entrevista individual permite al director del proyecto conocer sus expectativas, preocupaciones e ideas para incorporarlas antes de la reunión. Pedirle solo requisitos por escrito (A) es impersonal, retrasar la reunión de inicio (B) es innecesario y esperar a recoger sus aportes en la reunión (D) pierde la oportunidad de alinearse antes. | 経験豊富なプロジェクトマネージャーが主要ステークホルダーとの会議中に、類似プロジェクトで豊富な経験を持つシニアマネージャーがプロジェクトステアリングコミッティに加わると知らされました。プロジェクトキックオフミーティングは翌週に予定されています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 新しいシニアマネージャーにキックオフ前に新規要件を送ってもらうよう依頼する。 | 新しいシニアマネージャーがオンボーディングを完了した後にキックオフ会議を開くようプロジェクトスポンサーに依頼する。 | キックオフ会議の前に新しいシニアマネージャーと1対1の面談を行う。 | キックオフ会議を予定通り開催し、会議で提起された新規要件を捕捉する。 |  | 正解は C。類似プロジェクトの経験が豊富な上級マネージャーが、キックオフ直前に運営委員会に加わる。1対1の面談を行えば、その人の期待、懸念、知見を把握し、キックオフの前に反映できる。要求事項を書面で求めるだけ（A）では対話がなく、キックオフを延期する（B）必要はなく、会議で意見を拾うのを待つ（D）と事前に足並みをそろえる機会を逃す。
1895 | 在每日站会上,项目经理注意到一名团队成员的报告中包含未完成的任务但没有阻碍。一位同事告知项目经理该团队成员正在经历个人问题。项目经理应该怎么做? | 在短期内将该团队成员的任务重新分配给他人。 | 了解该团队成员的个人问题并为其提供支持。 | 辅导该团队成员如何区分工作和个人问题。 | 请人力资源(HR)经理与该团队成员谈话。 |  | 当一位团队成员有未完成的任务但未报告阻碍且正经历个人问题时,项目经理应了解情况并提供支持。共情有助于提供恰当的帮助。重新分配任务(A)未解决人的问题。辅导其区分工作与个人问题(C)显得缺乏体谅。让HR介入(D)是过早升级。 | En una reunión diaria de pie, un director de proyecto nota que los reportes de un miembro del equipo incluyen tareas incompletas sin impedimentos. Un colega informa al director del proyecto que este miembro está atravesando un problema personal. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reasignar las tareas de este miembro a otros para el futuro inmediato. | Entender el problema personal del miembro del equipo y ofrecerle apoyo. | Asesorar al miembro del equipo sobre cómo mantener separados el trabajo y los asuntos personales. | Pedir al gerente de recursos humanos (RR. HH.) que hable con este miembro. |  | Cuando un miembro del equipo tiene tareas incompletas sin impedimentos reportados y atraviesa problemas personales, el director del proyecto debe entender la situación y ofrecer apoyo. La empatía permite una asistencia adecuada. Reasignar tareas (A) no aborda a la persona. Asesorar sobre separar trabajo y problemas personales (C) es insensible. Involucrar a RR. HH. (D) escala prematuramente. | デイリースタンドアップ会議で、プロジェクトマネージャーはあるチームメンバーの報告に阻害要因のない未完了タスクが含まれていることに気付きました。同僚がプロジェクトマネージャーにそのメンバーが個人的な問題を抱えていると伝えました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 当面の間、そのメンバーのタスクを他のメンバーに再割当てする。 | そのメンバーの個人的な問題を理解し支援を提供する。 | 仕事と個人的な問題を分けるようそのメンバーをコーチする。 | 人事(HR)マネージャーにそのメンバーと話してもらうよう依頼する。 |  | チームメンバーが阻害要因の報告がない未完了タスクを抱え個人的な問題を経験している場合、プロジェクトマネージャーは状況を理解し支援を提供すべきです。共感が適切な支援を可能にします。タスクの再割当て(A)は本人への対応ではありません。仕事と個人的問題の切り分けをコーチする(C)は配慮に欠けます。HRの関与(D)は時期尚早です。
1896 | 某项目临近某个冲刺的完成时,产品负责人宣布当地监管机构已禁止部分可交付成果。项目经理应该怎么做? | 向冲刺待办列表添加更多能增加价值的事项。 | 进行冲刺风险评估并分析挑战。 | 完成冲刺并向监管机构申请豁免。 | 完成冲刺,但不发布该可交付成果。 |  | 正确答案是B。进行冲刺风险评估并分析挑战。产品负责人负责管理产品待办列表和定义优先级。项目经理应在保持敏捷实践的同时,促进团队和产品负责人之间的有效协作。 | Un proyecto está cerca de completar un sprint cuando el dueño del producto anuncia que un regulador local ha prohibido parte del entregable. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Agregar más elementos a la lista pendiente del sprint que aporten valor. | Realizar una evaluación de riesgos del sprint y analizar los desafíos. | Completar el sprint y buscar una excepción del regulador. | Completar el sprint, pero no liberar el entregable. |  | La respuesta correcta es B. Realizar una evaluación de riesgos del sprint y analizar los desafíos. El dueño del producto es responsable de gestionar la lista pendiente y definir las prioridades. El director del proyecto debe facilitar la colaboración adecuada entre el equipo y el dueño del producto, manteniendo las prácticas ágiles. | あるプロジェクトがスプリントの完了に近づいているとき、プロダクトオーナーが地域の規制当局が成果物の一部を禁止したと発表しました。プロジェクトマネージャーはどうすべきですか? | 価値を追加するアイテムをスプリントバックログに追加する。 | スプリントのリスクアセスメントを行い課題を分析する。 | スプリントを完了し規制当局に免除を求める。 | スプリントを完了するが成果物はリリースしない。 |  | 正解はBです。スプリントリスクアセスメントを行い課題を分析します。プロダクトオーナーはプロダクトバックログの管理と優先順位付けに責任があります。プロジェクトマネージャーはアジャイルプラクティスを維持しつつチームとプロダクトオーナーの適切な協働を促進すべきです。
1897 | 某项目经理因团队内部冲突组织了一次团队建设活动,以建立和维持团队合作、信任与承诺。培训完成两个月后,另一情况导致项目出现新的延期。项目经理应做什么以解决该问题? | 与团队会面,说明必须解决冲突。 | 重新评估团队情况并提供恰当的解决方案。 | 将情况告知HR并寻求支持。 | 请人力资源(HR)协调另一次活动。 |  | 冲突在项目环境中是固有的,可能源于任务分歧、价值观差异、沟通中断或竞争性优先事项。未解决的冲突会侵蚀生产力、创造力和协作意愿。项目经理不应回避,而应直接面对——重新评估团队动态并制定能令各方满意的解决方案。这包括识别根本原因、积极倾听各方观点、寻找共同点,并提出能防止再次发生的解决方案。忽视问题(A)只能暂时缓解。让HR介入(C)可能暗示项目经理无法管理。对抗性方法(D)有可能在未解决根本问题的情况下疏远团队成员。 | Un director de proyecto organizó una actividad de team building para construir y mantener trabajo en equipo, confianza y compromiso debido a conflictos internos. Dos meses después de completar la capacitación, otra situación está causando nuevos retrasos en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar este problema? | Reunirse con el equipo para explicar que los conflictos deben abordarse y resolverse. | Reevaluar la situación del equipo y proporcionar una solución adecuada. | Informar a RR. HH. sobre la situación y pedir apoyo. | Pedir a recursos humanos (RR. HH.) que coordine otra actividad. |  | El conflicto es inherente a los entornos de proyecto y puede surgir de desacuerdos sobre tareas, valores divergentes, fallas de comunicación o prioridades en competencia. El conflicto no resuelto erosiona productividad, creatividad y disposición a colaborar. En lugar de evitar la situación, el director del proyecto debe abordarla directamente reevaluando la dinámica del equipo y diseñando una solución que satisfaga a todas las partes. Esto implica identificar causas raíz, escuchar activamente cada perspectiva, encontrar terreno común y proponer una resolución que evite recurrencias. Ignorar el problema (A) solo proporciona alivio temporal. Involucrar a RR. HH. (C) puede dar a entender que el director del proyecto no puede manejar la situación. Un enfoque confrontativo (D) puede alienar a los miembros del equipo sin abordar las preocupaciones subyacentes. | プロジェクトマネージャーが内部のチーム対立に対応するため、チームワーク・信頼・コミットメントを築き維持するためのチームビルディング活動を企画しました。研修完了から2か月後、別の状況がプロジェクトに新たな遅延を引き起こしています。この問題に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チームと会い、対立は対応・解決されなければならないと説明する。 | チームの状況を再評価し適切な解決策を提供する。 | 状況をHRに伝え支援を求める。 | 別の活動を人事(HR)にコーディネートしてもらう。 |  | 対立はプロジェクト環境に内在するもので、タスクに関する不一致、価値観の相違、コミュニケーションの破綻、優先順位の競合などから生じます。未解決の対立は生産性、創造性、協働意欲を損ないます。プロジェクトマネージャーは状況を避けるのではなく、チームダイナミクスを再評価し全関係者を満足させる解決策を策定して直接対応すべきです。これには根本原因の特定、各視点への積極的傾聴、共通点の発見、再発を防ぐ解決策の提案が含まれます。問題を無視する(A)は一時的な緩和に過ぎません。HRの関与(C)はプロジェクトマネージャーが状況を扱えないと示唆する可能性があります。対立的なアプローチ(D)は根本懸念に対処せずチームメンバーを疎外します。
1898 | 某公司正在实施一个新系统。项目经理已确定使用Scrum和看板方法的混合来完成该项目最为合适。产品负责人对于如何开始交付所需功能感到困惑。项目经理应如何协助产品负责人? | 在项目团队中讨论产品负责人的职责 | 创建工作分解结构(WBS)并向产品负责人解释可交付成果 | 鼓励团队细分项目任务 | 辅导产品负责人如何创建产品待办列表 |  | 当产品负责人对如何使用Scrum/看板混合方法交付功能感到困惑时,项目经理应辅导产品负责人如何创建产品待办列表。结构良好的待办列表是Scrum与看板的基础。讨论PO职责(A)阐明了角色但不阐明执行。创建WBS(B)是预测型工具。鼓励任务细分(C)处理的是团队工作,而非PO的可交付成果管理。 | Una empresa está implementando un nuevo sistema. El director del proyecto ha identificado que es mejor completar este proyecto utilizando una combinación de las metodologías Scrum y Kanban. El dueño del producto está confundido sobre cómo comenzar a entregar las funcionalidades requeridas. ¿Cómo debe el director del proyecto ayudar al dueño del producto? | Discutir las responsabilidades del dueño del producto dentro del equipo del proyecto. | Crear una estructura de desglose del trabajo (EDT) y explicar los entregables al dueño del producto. | Animar al equipo a subdividir las tareas del proyecto. | Asesorar al dueño del producto sobre cómo crear una lista pendiente del producto. |  | Cuando el dueño del producto está confundido sobre cómo entregar funcionalidades usando una combinación Scrum/Kanban, el director del proyecto debe asesorarlo sobre cómo crear una lista pendiente del producto. Una lista pendiente bien estructurada es fundamental tanto para Scrum como para Kanban. Discutir las responsabilidades del PO (A) aclara el rol pero no la ejecución. Crear una EDT (B) es una herramienta predictiva. Animar a subdividir tareas (C) aborda el trabajo del equipo, no la gestión de entregables del PO. | ある会社が新しいシステムを実装しています。プロジェクトマネージャーはScrumとカンバンを混合した方法でプロジェクトを完了するのが最善であると判断しました。プロダクトオーナーは必要な機能の提供をどう始めたらよいか戸惑っています。プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーをどう支援すべきですか? | プロジェクトチーム内でプロダクトオーナーの責任について議論する。 | ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)を作成し成果物をプロダクトオーナーに説明する。 | チームにプロジェクトタスクを細分化するよう促す。 | プロダクトバックログの作成方法についてプロダクトオーナーをコーチする。 |  | プロダクトオーナーがScrumとカンバンの混合で機能を提供する方法に戸惑っているとき、プロジェクトマネージャーはプロダクトバックログの作成方法をコーチすべきです。よく構造化されたバックログはScrumとカンバン双方の基礎です。POの責任を議論(A)は役割を明確にしますが実行は明確にしません。WBS作成(B)は予測型ツールです。タスク細分化を促す(C)はチーム作業に関わるもので、POの成果物管理ではありません。
1899 | 某项目需要多学科团队。项目经理请项目计划员创建一份合并进度表。项目经理从合并进度表中得出项目的完成日期超出了所要求的完成日期。项目经理应建议计划员分析这一问题时关注什么? | 核实合并项目进度表中每项活动的紧前与紧后活动。 | 核实合并项目进度表中每项活动的自由浮动时间。 | 核实合并项目进度表的关键路径。 | 核实合并项目进度表中每项活动的总浮动时间。 |  | 正确答案是C。核实合并项目进度表的关键路径。进度管理需要系统性分析与适当的纠正措施。项目经理应评估影响并实施解决方案以维持项目时间表。 | Se necesitarán equipos multidisciplinarios para un proyecto. El director del proyecto pide al planificador del proyecto que cree un cronograma consolidado. A partir del cronograma consolidado, el director del proyecto determina que la fecha de finalización del proyecto excede la fecha de finalización solicitada. ¿Qué debe sugerir el director del proyecto al planificador para analizar este problema? | Verificar los sucesores y predecesores de cada actividad del cronograma consolidado. | Verificar la holgura libre de cada actividad del cronograma consolidado. | Verificar la ruta crítica del cronograma consolidado. | Verificar la holgura total de cada actividad del cronograma consolidado. |  | La respuesta correcta es C. Verificar la ruta crítica del cronograma consolidado. La gestión del cronograma requiere un análisis sistemático y acciones correctivas adecuadas. El director del proyecto debe evaluar los impactos e implementar soluciones para mantener los plazos del proyecto. | あるプロジェクトには学際的なチームが必要です。プロジェクトマネージャーはプロジェクトプランナーに統合スケジュールを作成するよう依頼しました。プロジェクトマネージャーは統合スケジュールからプロジェクトの完了日が要求された完了日を超えていると判断しました。この問題を分析するためにプロジェクトマネージャーはプランナーに何を提案すべきですか? | 統合プロジェクトスケジュールの各アクティビティの先行作業と後続作業を確認する。 | 統合プロジェクトスケジュールの各アクティビティのフリーフロートを確認する。 | 統合プロジェクトスケジュールのクリティカルパスを確認する。 | 統合プロジェクトスケジュールの各アクティビティのトータルフロートを確認する。 |  | 正解はCです。統合プロジェクトスケジュールのクリティカルパスを確認します。スケジュールマネジメントには体系的な分析と適切な是正措置が必要です。プロジェクトマネージャーは影響を評価しプロジェクトのタイムラインを維持するための解決策を実施すべきです。
1900 | 一位新加入某组织的项目经理获得了关于项目团队成员和干系人的相关数据。除其他事项外,这些信息包括每位干系人当前的角色、其参与过的以前与当前项目以及他们在组织中的影响力水平。项目经理应将这些信息用于何种类型的分析? | 决策树分析 | 定性风险分析 | 干系人分析 | 回归分析 |  | 鉴于关于干系人角色、项目历史和组织影响力的数据,项目经理应将这些信息用于干系人分析。干系人分析评估利益、影响力与影响。决策树分析(A)在不确定情况下评估选择。定性风险分析(B)对风险进行优先级排序。回归分析(D)考察变量之间的关系。 | A un director de proyecto nuevo en una organización se le entregan datos que incluyen información relacionada tanto con los miembros del equipo del proyecto como con los interesados. Entre otros elementos, esta información incluye el rol actual de cada interesado, los proyectos previos y actuales en los que participaron y su nivel de influencia organizacional. ¿En qué tipo de análisis debe usar el director del proyecto esta información? | Análisis de árbol de decisiones | Análisis cualitativo de riesgos | Análisis de interesados | Análisis de regresión |  | Dados los datos sobre roles de interesados, historial de proyectos e influencia organizacional, el director del proyecto debe usar esta información en el análisis de interesados. El análisis de interesados evalúa intereses, influencia e impacto. El análisis de árbol de decisiones (A) evalúa opciones bajo incertidumbre. El análisis cualitativo de riesgos (B) prioriza riesgos. El análisis de regresión (D) examina relaciones entre variables. | 組織に新しく着任したプロジェクトマネージャーが、プロジェクトチームメンバーとステークホルダーの両方に関する情報を含むデータを与えられました。情報には各ステークホルダーの現在の役割、参加した過去および現在のプロジェクト、組織への影響力レベルなどが含まれます。プロジェクトマネージャーはこの情報をどのタイプの分析に使うべきですか? | ディシジョンツリー分析 | 定性的リスク分析 | ステークホルダー分析 | 回帰分析 |  | ステークホルダーの役割、プロジェクト履歴、組織的影響力に関するデータが与えられた場合、プロジェクトマネージャーはこの情報をステークホルダー分析に使うべきです。ステークホルダー分析は利害、影響力、影響を評価します。ディシジョンツリー分析(A)は不確実性下の選択を評価します。定性的リスク分析(B)はリスクの優先順位付けを行います。回帰分析(D)は変数間の関係を調べます。
1901 | 项目经理正在使用混合方法领导一个移动银行应用程序的开发。团队每个工作日早上都召开每日站立会议。由于一个意外问题,50% 的团队成员必须居家办公。银行管理层指示团队不要再举行面对面的每日站会。多名团队成员对此表示不满,称团队之间缺乏信息共享。项目经理应该怎么做? | 推迟每日站会,让团队成员每天通过即时通讯向项目经理汇报进度。 | 每个工作日早上召开虚拟每日站会,并使用协作工具管理项目最新动态。 | 请求高层管理层批准每周举行一次面对面团队会议。 | 授权给团队成员,改为要求他们提交每周状态报告。 |  | 在面对面会议受到限制的混合办公环境中,使用协作工具召开虚拟每日站会能够保持持续的沟通和团队一致性。虚拟站会让所有团队成员——无论是远程还是现场——都能分享进展、问题和障碍。这种做法在遵守管理层关于实体会议的指令的同时,保留了每日站会的信息共享价值。 | Un director del proyecto lidera el desarrollo de una aplicación de banca móvil con un enfoque híbrido. El equipo realiza reuniones diarias (daily standup) cada mañana laboral. Debido a un problema inesperado, el 50 % del equipo debe trabajar desde casa. La dirección del banco indica al equipo que no celebre standups diarios presenciales. Varios miembros del equipo se quejan alegando que falta intercambio de información. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Posponer los standups diarios y pedir a los miembros del equipo que actualicen al director del proyecto cada día por mensajería. | Celebrar standups diarios virtuales cada mañana laboral y utilizar herramientas de colaboración para gestionar las actualizaciones del proyecto. | Solicitar a la alta dirección permiso para realizar reuniones presenciales del equipo una vez por semana. | Delegar autoridad a los miembros del equipo y pedirles que envíen informes de estado semanales en su lugar. |  | En entornos de trabajo híbridos en los que las reuniones presenciales están restringidas, celebrar standups diarios virtuales con herramientas de colaboración mantiene una comunicación constante y la alineación del equipo. Los standups virtuales permiten que todos los miembros —remotos y presenciales— compartan avances, progreso y bloqueos. Este enfoque preserva los beneficios de intercambio de información de los standups diarios al mismo tiempo que cumple con las directrices de la dirección sobre las reuniones presenciales. | プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチでモバイルバンキングアプリの開発をリードしている。チームは毎営業日の朝にデイリースタンドアップを実施してきた。予期せぬ事態により、チームの50%が在宅勤務となる。銀行の経営陣はチームに対し対面でのデイリースタンドアップを行わないよう指示した。複数のチームメンバーが、チーム間の情報共有が不足していると不満を述べている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | デイリースタンドアップを延期し、チームメンバーに毎日メッセージでプロジェクトマネージャーに進捗を報告させる。 | 毎営業日の朝に仮想デイリースタンドアップを実施し、コラボレーションツールを使ってプロジェクトの最新情報を管理する。 | 週に一度対面のチーム会議を行う許可を上級経営陣に求める。 | チームメンバーに権限を委譲し、代わりに週次ステータスレポートを提出させる。 |  | 対面会議が制限されるハイブリッドな業務環境では、コラボレーションツールを用いた仮想デイリースタンドアップを実施することで、一貫したコミュニケーションとチームの足並みを保てる。仮想スタンドアップにより、リモートでも現場でも、すべてのメンバーが進捗・成果・障害を共有できる。このアプローチは、対面会議に関する経営陣の方針に従いつつ、デイリースタンドアップの情報共有のメリットを維持できる。
1902 | 项目经理安排了一次会议,以识别当前项目的风险。尽管干系人之前都确认会出席,但大部分干系人没有到会。为了完成风险登记册,项目经理应如何继续推进? | 照常召开会议,并对每位缺席的干系人逐一跟进以获取他们的意见。 | 继续召开会议,并将更新后的风险登记册发送给所有干系人。 | 将干系人未出席会议的问题升级到项目发起人。 | 取消会议,改为根据项目文件创建风险登记册。 |  | 项目经理应让出席的干系人继续召开风险识别会议,并对缺席者进行单独跟进。这样可以确保风险登记册全面,并反映所有干系人的视角。取消会议(D)将完全排除干系人意见。在缺席干系人未提供意见的情况下推进(B)会形成不完整的风险登记册。将出席问题升级到发起人(C)可能引发不必要的冲突。 | Un director del proyecto programó una sesión para identificar riesgos del proyecto actual. La mayoría de los interesados no asistieron a la reunión, aunque previamente habían confirmado su asistencia. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto para completar el registro de riesgos? | Realizar la reunión y dar seguimiento individual a cada interesado ausente para obtener sus aportes. | Continuar la reunión y enviar el registro de riesgos actualizado a todos los interesados. | Escalar al patrocinador del proyecto el problema de la inasistencia de los interesados. | Cancelar la reunión y crear el registro de riesgos a partir de los documentos del proyecto. |  | El director del proyecto debe llevar a cabo la reunión de identificación de riesgos con los interesados disponibles y dar seguimiento individual a los ausentes. Así se asegura un registro de riesgos completo que refleja todas las perspectivas. Cancelar la reunión (C) excluye por completo el aporte de los interesados. Continuar sin recoger el aporte de los ausentes (B) genera un registro incompleto. Escalar el problema de asistencia al patrocinador (C) puede crear conflictos innecesarios. | プロジェクトマネージャーは現行プロジェクトのリスクを特定するためのセッションを設定した。大半のステークホルダーは事前に出席を確認していたにもかかわらず、会議に出席しなかった。リスク登録簿を完成させるためにプロジェクトマネージャーはどう進めるべきか? | 会議は予定どおり実施し、欠席した各ステークホルダーに個別フォローアップして意見を得る。 | 会議を継続し、更新したリスク登録簿を全ステークホルダーに送付する。 | ステークホルダーが欠席した問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | 会議を中止し、プロジェクト文書をもとにリスク登録簿を作成する。 |  | プロジェクトマネージャーは出席したステークホルダーとリスク特定会議を進め、欠席者には個別にフォローアップすべきである。これによりリスク登録簿は包括的となり、全ステークホルダーの視点を反映できる。会議を中止する(C)とステークホルダーの意見を完全に排除する。欠席者の意見なしで進める(B)と登録簿が不完全になる。出席問題をスポンサーにエスカレーションする(C)は不要な対立を生み得る。
1903 | 发起人致电项目经理,质问为何干系人已超过 1 个月没有收到项目最新进展。项目最近实施了一套项目管理信息系统(PMIS),可实时访问各种项目状态指标和信息。项目经理确信所有干系人都拥有访问状态更新的机会和权限。项目经理应如何继续推进? | 获取受影响的干系人名单,并将当前的状态信息通过邮件发送给他们。 | 请运维支持团队进行排查,确定问题的根本原因。 | 致电团队成员致歉,并说明此问题是如何造成的。 | 审阅项目的沟通管理计划和干系人参与计划。 |  | 在新的 PMIS 已经提供实时访问的情况下,干系人却超过一个月没有收到更新,项目经理应先审阅沟通管理计划和干系人参与计划。这些文件定义了干系人需要哪些信息以及如何交付。仅发送当前状态(A)只是被动反应。排查系统(B)假定问题在于技术。致电致歉(C)无法解决系统性的缺口。 | El patrocinador llama al director del proyecto y cuestiona por qué los interesados no han recibido actualizaciones durante más de un mes. El proyecto ha implementado recientemente un sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) que ofrece acceso en tiempo real a diversas mediciones e información del estado del proyecto. El director del proyecto está seguro de que todos los interesados disponen de la oportunidad y de los permisos para consultar las actualizaciones. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Obtener la lista de interesados afectados y enviarles por correo electrónico la información de estado actual. | Solicitar al equipo de soporte de operaciones que investigue y determine la causa raíz del problema. | Llamar y disculparse con los miembros del equipo, y explicar cómo se originó el problema. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados del proyecto. |  | Cuando los interesados no han recibido actualizaciones durante más de un mes pese a contar con un PMIS que ofrece acceso en tiempo real, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de las comunicaciones y el plan de involucramiento de los interesados. Estos documentos definen qué información necesitan los interesados y cómo debe entregarse. Enviar el estado por correo (A) es reactivo. Solucionar el sistema (B) supone que se trata de un problema técnico. Llamar para disculparse (C) no aborda la brecha sistémica. | スポンサーがプロジェクトマネージャーに電話をかけ、ステークホルダーが1か月以上も更新情報を受け取っていない理由を問いただす。プロジェクトでは最近、各種ステータス指標と情報にリアルタイムにアクセスできるプロジェクトマネジメント情報システム(PMIS)を導入した。プロジェクトマネージャーは、すべてのステークホルダーがステータス更新を確認する機会と権限を持っていると確信している。プロジェクトマネージャーはどう進めるべきか? | 影響を受けたステークホルダーのリストを入手し、現在のステータス情報をメールで送付する。 | オペレーションサポートチームにトラブルシューティングを依頼し、問題の根本原因を特定する。 | チームメンバーに電話して謝罪し、本件がどのように発生したか説明する。 | プロジェクトのコミュニケーションマネジメント計画とステークホルダーエンゲージメント計画を確認する。 |  | 新しいPMISでリアルタイムアクセスが可能であるにもかかわらず、ステークホルダーが1か月以上更新を受け取っていない場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画とステークホルダーエンゲージメント計画をまず見直すべきである。これらの文書はステークホルダーが必要とする情報と提供方法を定義する。現在のステータスをメール送付する(A)は対症療法的。システムを調査する(B)は技術的問題と決めつけている。電話で謝罪する(C)は構造的な原因に対処していない。
1904 | 项目团队在完成一项任务时出现延迟,该任务比最初估计的更复杂。这是一项关键任务,可能影响当前迭代的目标。哪两项做法将帮助团队最先应对这一障碍?(选择两项) | 进行根本原因分析。 | 审阅并更新依赖关系。 | 安排回顾会议。 | 将问题升级给项目发起人。 | 制定风险管理计划。 | 当任务比预估更复杂并威胁迭代目标时,团队应首先(B)审阅并更新依赖关系以寻找重新排序的机会,以及(A)进行根本原因分析以了解为何复杂度被低估。这两项做法同时应对眼前的进度影响和深层原因。安排回顾会议(C)属于迭代结束后。升级给发起人(D)为时过早。制定风险管理计划(E)本应已经存在。 | Un equipo del proyecto está experimentando retrasos al completar una tarea que resultó ser más compleja de lo estimado inicialmente. Es una tarea crítica que podría afectar los objetivos de la iteración actual. ¿Qué dos opciones ayudarán al equipo a abordar inicialmente este obstáculo? (Elija dos) | Realizar un análisis de causa raíz. | Revisar y actualizar las dependencias. | Programar una retrospectiva. | Escalar el problema al patrocinador del proyecto. | Crear un plan de gestión de riesgos. | Cuando una tarea resulta más compleja de lo estimado y amenaza los objetivos de la iteración, el equipo debe primero (B) revisar y actualizar las dependencias para encontrar oportunidades de re-secuenciación, y (A) realizar un análisis de causa raíz para entender por qué se subestimó la complejidad. Estas acciones abordan tanto el impacto inmediato en el cronograma como las causas subyacentes. Programar una retrospectiva (C) es posterior a la iteración. Escalar al patrocinador (D) es prematuro. Crear un plan de gestión de riesgos (E) debería existir ya. | プロジェクトチームは当初の見積もりより複雑であることが判明したタスクの完了で遅延を経験している。これは現行イテレーションの目標に影響しうる重要タスクである。チームがこの障害に最初に対処するのに役立つ選択肢を2つ選びなさい。(2つ選択) | 根本原因分析を実施する。 | 依存関係を見直し、更新する。 | レトロスペクティブを設定する。 | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | リスクマネジメント計画を作成する。 | タスクが見積もりより複雑でイテレーション目標を脅かすときは、まず(B)依存関係を見直して再シーケンスの機会を探し、(A)複雑さを過小評価した理由を理解するために根本原因分析を実施すべきである。これらの行動は当面のスケジュール影響と根本原因の双方に対処する。レトロスペクティブ(C)はイテレーション後に行うもの。スポンサーへのエスカレーション(D)は時期尚早。リスクマネジメント計画(E)はすでに存在しているはずである。
1905 | 项目经理最近被分配到一个敏捷项目,并发现项目的某承包商完全没有敏捷经验。项目经理应该怎么做? | 请求项目发起人因该承包商缺乏敏捷经验而更换承包商。 | 向承包商发出正式通知,要求其取得敏捷认证。 | 与项目团队商讨,了解承包商所需培训的程度。 | 因项目已经启动,直接指示承包商接受敏捷培训。 |  | 当敏捷项目中的承包商缺乏敏捷经验时,项目经理应与项目团队商讨以了解承包商所需的培训程度。协作式评估能确保有针对性的支持。请发起人更换承包商(A)会造成不必要的延迟。发出正式通知要求取得认证(B)会破坏信任。在没有团队意见的情况下要求其参加培训(D)可能无法满足项目的具体需求。 | A un director del proyecto se le ha asignado recientemente un proyecto ágil y descubre que un contratista del proyecto no tiene experiencia con prácticas ágiles. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que reemplace al contratista por su falta de experiencia ágil. | Emitir una notificación formal al contratista para que obtenga una certificación ágil. | Consultar con el equipo del proyecto para determinar el alcance de las necesidades de formación del contratista. | Indicar al contratista que reciba formación ágil dado que el proyecto ya ha comenzado. |  | Cuando un contratista de un proyecto ágil carece de experiencia ágil, el director del proyecto debe consultar al equipo para determinar el alcance de las necesidades de formación. Una evaluación colaborativa garantiza un apoyo específico. Pedir al patrocinador que lo reemplace (A) causa retrasos innecesarios. Emitir una notificación formal exigiendo certificación (B) genera desconfianza. Indicar formación sin opinión del equipo (D) puede no abordar las necesidades concretas del proyecto. | プロジェクトマネージャーは最近アジャイルプロジェクトに任命され、プロジェクトの請負業者がアジャイルの経験を全く持たないことを発見した。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 請負業者がアジャイル経験を持たないため交代させるようプロジェクトスポンサーに依頼する。 | アジャイル認定を取得するよう請負業者に正式通知を発行する。 | プロジェクトチームに相談し、請負業者に必要なトレーニングの範囲を理解する。 | プロジェクトはすでに開始しているため、請負業者にアジャイルトレーニングを受講するよう指示する。 |  | アジャイルプロジェクトの請負業者にアジャイル経験がない場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと相談し、必要なトレーニングの範囲を把握すべきである。協調的なアセスメントが的確な支援につながる。スポンサーに交代を求める(A)は不必要な遅延を生む。認定取得の正式通知(B)は不信を生む。チームの意見なしにトレーニングを指示する(D)はプロジェクト固有のニーズに合わない可能性がある。
1906 | 一个敏捷项目正处于 10 个迭代中的第 6 个迭代。在迭代评审之后,团队从干系人那里收到了可能导致产品发生变更的反馈。项目经理应采取哪两项行动?(选择两项) | 向干系人询问该变更的优先级。 | 请团队成员分析该变更的影响。 | 请产品负责人审阅产品待办列表。 | 请发起人批准该变更请求。 | 请团队成员将该变更纳入下一个迭代。 | 在敏捷迭代过程中提出变更时,项目经理应采取两项行动:(A)向干系人询问该变更的优先级,以便了解相对于当前工作的紧迫性和重要性;(C)请产品负责人审阅产品待办列表,以确定该变更在已优先级排序的工作项中所处位置。干系人优先级评估确保该变更确实重要,而由产品负责人审阅待办列表则维持了敏捷范围治理。让团队分析影响(B)在确定优先级之前过早。请发起人批准变更请求(D)在敏捷情境下属不必要的官僚程序。将变更纳入下一个迭代(E)绕过了正确的优先级排序,可能引入范围蔓延。 | Un proyecto ágil se encuentra en su sexta iteración de un total de diez. Tras la revisión de iteración, el equipo recibe retroalimentación de los interesados que podría provocar un cambio en el producto. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Preguntar a los interesados sobre la prioridad de este cambio. | Pedir a los miembros del equipo que analicen el impacto de este cambio. | Pedir al propietario del producto que revise la lista pendiente del producto. | Solicitar al patrocinador que apruebe la solicitud de cambio. | Pedir a los miembros del equipo que incluyan el cambio en la siguiente iteración. | Cuando se solicita un cambio durante una iteración ágil, el director del proyecto debe (A) preguntar a los interesados sobre la prioridad del cambio para entender su urgencia e importancia relativa al trabajo actual, y (C) pedir al propietario del producto que revise la lista pendiente para determinar dónde encaja en la lista priorizada. La evaluación de prioridad por los interesados garantiza que el cambio sea realmente importante, mientras que la revisión de la lista pendiente por el propietario del producto mantiene la gobernanza ágil del alcance. Pedir al equipo el análisis de impacto (B) puede ser prematuro antes de establecer la prioridad. Solicitar la aprobación del patrocinador (D) añade burocracia innecesaria en un contexto ágil. Incluir el cambio en la próxima iteración (E) salta la priorización adecuada y puede introducir corrupción del alcance. | アジャイルプロジェクトは10イテレーションのうち第6イテレーションにある。イテレーションレビュー後、チームはステークホルダーから製品変更につながりうるフィードバックを受け取った。プロジェクトマネージャーが取るべき2つのアクションは何か?(2つ選択) | ステークホルダーに本変更の優先度を確認する。 | チームメンバーに本変更の影響を分析させる。 | プロダクトオーナーにプロダクトバックログを見直させる。 | スポンサーに変更要求の承認を求める。 | チームメンバーに本変更を次のイテレーションに含めるよう依頼する。 | アジャイルイテレーション中に変更が要求された場合、プロジェクトマネージャーは(A)ステークホルダーに変更の優先度を確認して現行作業に対する緊急度と重要度を把握し、(C)プロダクトオーナーにプロダクトバックログを見直させて優先順位付けされた作業項目のどこに位置するかを判断すべきである。ステークホルダーによる優先度評価で変更が真に重要かを確認し、プロダクトオーナーによるバックログ見直しでアジャイルなスコープガバナンスを保つ。チームに影響分析を依頼する(B)は優先度確定前では時期尚早。スポンサーに変更要求の承認を求める(D)はアジャイル文脈で不要な官僚化。次イテレーションへの組み込み(E)は適切な優先順位付けを飛ばしスコープクリープを招きうる。
1907 | 在为某项目召开了一次投资决策会议之后,某跨国公司的组织结构发生了变更。由于组织变更,内部干系人将项目经理推向多位其他人员去取得项目预算的批准。项目经理应如何获得项目预算的批准? | 在当地管理层的协助下确定合适的人选,提交项目摘要并请求批准预算。 | 分别接触每位被指引到的人员,从合适的人那里取得项目预算的批准。 | 获取最新的组织架构图,并向合适的人发邮件请求批准预算。 | 向决策主管提供所有项目细节,并向合适的人请求批准预算。 |  | 正确答案是 A。组织调整后，不清楚谁有权批准预算。借助当地管理层找到合适的人，再介绍项目概要并申请批准，可以高效地消除混乱。逐个去找被推荐的人（B）浪费时间，依据组织架构图发邮件（C）仍可能找错人，把全部细节发给某位高管（D）则是预设了决策者。 | Tras una reunión de toma de decisiones de inversión sobre un proyecto, se produce un cambio en la estructura organizativa de una empresa multinacional. Debido al cambio organizativo, los interesados internos remiten al director del proyecto a distintas personas para la aprobación del presupuesto del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener la aprobación del presupuesto? | Identificar a la persona adecuada con ayuda de la dirección local, presentar el resumen del proyecto y solicitar la aprobación del presupuesto. | Acercarse por separado a cada uno de los referidos y solicitar la aprobación del presupuesto a la persona apropiada. | Obtener el organigrama más reciente y enviar un correo electrónico a la persona adecuada solicitando la aprobación del presupuesto. | Proporcionar al ejecutivo decisor todos los detalles del proyecto y solicitar a la persona adecuada la aprobación del presupuesto. |  | La respuesta correcta es A. Tras la reorganización, no está claro quién tiene autoridad para aprobar el presupuesto. Pedir ayuda a la dirección local para identificar a la persona correcta, presentar el resumen del proyecto y solicitar la aprobación resuelve la confusión de forma eficiente. Acudir a cada persona referida por separado (B) desperdicia tiempo, enviar un correo según el organigrama (C) puede seguir llegando a la persona equivocada y enviar todos los detalles a un ejecutivo (D) presupone quién decide. | あるプロジェクトの投資意思決定会議後に、多国籍企業の組織構造に変更が生じた。組織変更により、社内ステークホルダーはプロジェクト予算承認のためにプロジェクトマネージャーをさまざまな別の担当者へ回している。プロジェクト予算の承認を得るためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 現地マネジメントの支援を得て適切な担当者を特定し、プロジェクト概要を提示して予算承認を依頼する。 | 回された各担当者に個別に接触し、適切な担当者から予算承認を得る。 | 最新の組織図を入手し、適切な担当者にメールで予算承認を依頼する。 | 意思決定エグゼクティブにプロジェクトの全詳細を提供し、適切な担当者に予算承認を依頼する。 |  | 正解は A。組織再編の後、誰が予算の承認権限を持つのかが分からなくなっている。現地の経営陣の助けを借りて適切な人を特定し、プロジェクトの概要を示して承認を求めれば、混乱を効率よく解消できる。紹介された人を一人ずつ訪ねる（B）のは時間の無駄で、組織図だけを見てメールを送る（C）と依然として違う人に届くおそれがあり、すべての詳細を役員に送る（D）のは意思決定者を決めつけている。
1908 | 项目经理负责管理一个客户关系管理(CRM)实施项目。项目章程已获批准,项目目前处于规划阶段。项目经理多次与干系人会面以收集初始需求。然而每次见面时,干系人都会提供与之前不同的额外信息。干系人变得不耐烦,发起人现在也不再回应。项目经理本应做什么以避免出现这种情况? | 启动需求规划以分析、记录和管理需求。 | 实施变更请求流程,以便利用变更为干系人创造价值。 | 运用需求引出技术,使干系人持续参与需求过程。 | 采用渐进明细的方式,补充范围管理计划的更多细节。 |  | 项目经理本应运用需求引出技术——例如访谈、研讨会、问卷或观察——使干系人从一开始就持续参与需求过程。需求引出可系统地识别、澄清并验证干系人的需要和期望,从而避免相互冲突的信息。启动需求规划(A)侧重过程文档而非主动的干系人参与。实施变更请求流程(B)管理的是需求确定后的变更,无法防止初期的混乱。运用渐进明细(D)随时间补充细节,但无法解决在需求引出阶段持续与干系人互动这一根本需要。 | Un director del proyecto está a cargo de un proyecto de implementación de un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). El acta de constitución está aprobada y el proyecto se encuentra en la fase de planificación. El director del proyecto se reúne varias veces con los interesados para recopilar los requisitos iniciales. Sin embargo, cada vez que se reúnen, los interesados aportan información adicional distinta de la entregada anteriormente. Los interesados se están frustrando y el patrocinador ya no responde. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Iniciar la planificación de requisitos para analizar, documentar y gestionar los requisitos. | Implementar el proceso de solicitudes de cambio para aprovechar el cambio en beneficio de los interesados. | Aplicar la elicitación de requisitos para involucrar a los interesados de forma constante en el proceso de requisitos. | Usar la elaboración progresiva para enriquecer el plan de gestión del alcance con detalles adicionales. |  | El director del proyecto debería haber aplicado técnicas de elicitación de requisitos —entrevistas, talleres, encuestas u observación— para involucrar a los interesados de forma constante en el proceso desde el inicio. La elicitación garantiza que las necesidades y expectativas se identifiquen, aclaren y validen sistemáticamente, evitando información contradictoria. Iniciar la planificación de requisitos (A) se centra en la documentación más que en el involucramiento activo. Implementar el proceso de solicitudes de cambio (B) gestiona cambios posteriores, pero no previene la confusión inicial. Usar elaboración progresiva (D) añade detalles con el tiempo, pero no aborda la necesidad fundamental de la participación constante de los interesados durante la elicitación. | プロジェクトマネージャーは顧客関係管理(CRM)導入プロジェクトを担当している。プロジェクト憲章は承認済みで、プロジェクトは計画フェーズにある。プロジェクトマネージャーは初期要件を収集するためにステークホルダーと数回会合した。しかし会合のたびにステークホルダーは以前と異なる追加情報を提示する。ステークホルダーは苛立ちを募らせ、スポンサーは応答しなくなっている。この状況を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか? | 要件計画を開始し、要件を分析・文書化・管理する。 | 変更要求プロセスを導入し、変更をステークホルダーに有利に活用する。 | 要件抽出(elicitation)を適用し、ステークホルダーを要件プロセスに継続的に関与させる。 | 段階的詳細化を活用してスコープマネジメント計画を追加詳細で充実させる。 |  | プロジェクトマネージャーは要件抽出(インタビュー、ワークショップ、アンケート、観察など)の技法を当初から適用し、ステークホルダーを要件プロセスに継続的に関与させるべきだった。要件抽出はステークホルダーのニーズと期待を体系的に特定・明確化・検証し、矛盾した情報を防ぐ。要件計画の開始(A)はプロセス文書化に重点があり、能動的なステークホルダー関与にならない。変更要求プロセスの導入(B)は要件確定後の変更を管理するが、初期の混乱は防げない。段階的詳細化(D)は時間とともに詳細を加えるが、抽出時の継続的関与という本質には対応しない。
1909 | 一名高级项目经理在一家尚未盈利的公司工作。然而,该公司有许多创新项目正在开发中。大多数项目的时间表都已滞后,员工不堪重负。项目经理应该怎么做,才能帮助公司实现财务目标? | 确保对项目进行快速跟进,以挽回滞后的时间表。 | 对项目进行优先级排序,优先安排能够提高利润的项目。 | 确保所有项目的高质量并按时交付。 | 请上层管理层增聘人员以支持这些项目。 |  | 当公司尚未盈利、时间表滞后且员工不堪重负时,项目经理应对项目进行优先级排序,优先安排能提高利润的项目。战略性优先排序可最大化财务回报。对所有项目快速跟进(A)会增加风险。确保质量与按时交付(C)是目标而非策略。增聘人员(D)在没有优先级的前提下会增加成本。 | Un director sénior del proyecto trabaja en una empresa que aún no es rentable. Sin embargo, la empresa tiene muchos proyectos innovadores en desarrollo. La mayoría de los cronogramas se han retrasado y el personal está sobrecargado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos financieros? | Asegurarse de aplicar fast tracking al proyecto para recuperar los cronogramas retrasados. | Priorizar los proyectos, dando mayor prioridad a los que aumentarán los beneficios. | Asegurar que todos los proyectos sean de alta calidad y se entreguen a tiempo. | Solicitar a la alta dirección que contrate personal adicional para apoyar los proyectos. |  | Cuando una empresa aún no es rentable, con cronogramas retrasados y personal saturado, el director del proyecto debe priorizar los proyectos que más aumenten los beneficios. La priorización estratégica maximiza el retorno financiero. Aplicar fast tracking a todos los proyectos (A) eleva el riesgo. Asegurar calidad y entrega a tiempo (C) es un objetivo, no una estrategia. Contratar personal adicional (D) aumenta los costes sin priorización. | あるシニアプロジェクトマネージャーは、まだ黒字化していない企業で働いている。しかし、社内には多くの革新的プロジェクトが開発中である。ほとんどのスケジュールが遅延し、スタッフは疲弊している。会社が財務目標を達成できるよう支援するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトをファストトラッキングして遅延したスケジュールを取り戻す。 | プロジェクトの優先順位を付け、利益を増やすプロジェクトに高い優先度を与える。 | すべてのプロジェクトの品質を確保し、期限内に納品する。 | 上層部にプロジェクト支援のための追加人員採用を依頼する。 |  | 会社が黒字化しておらず、スケジュールが遅延しスタッフが疲弊している場合、プロジェクトマネージャーは利益を高めるプロジェクトに高い優先度を与えてポートフォリオを並べ替えるべきである。戦略的な優先順位付けが財務リターンを最大化する。全プロジェクトのファストトラッキング(A)はリスクを増す。品質と納期確保(C)は目標であって戦略ではない。人員追加(D)は優先順位なしではコストを増やすだけである。
1910 | 一名初级项目经理对开始第一个电信公司项目感到兴奋。一名高级项目经理决定指导这位初级项目经理,讲解项目管理的挑战与如何取得成功。高级项目经理应告诉初级项目经理使用以下哪三类工件以确保项目成功?(选择三项) | 过往项目的经验教训登记册。 | 历史问题日志。 | 组织过程资产(OPA)。 | 项目范围说明书。 | 项目管理计划。 | 为确保项目成功,高级项目经理应建议初级项目经理使用(C)组织过程资产、(A)过往项目的经验教训登记册以及(E)项目管理计划。OPA 提供组织标准,经验教训防止重复犯错,项目管理计划整合所有规划。历史问题日志(B)虽然有用但并非基础工件。项目范围说明书(D)是项目管理计划的一部分。 | Un director del proyecto júnior está entusiasmado por comenzar a trabajar en su primer proyecto en una empresa de telecomunicaciones. Un director sénior decide formarlo sobre los retos de la dirección de proyectos y cómo lograr el éxito. ¿Qué tres artefactos debe indicarle el director sénior que utilice para asegurar el éxito? (Elija tres) | Registros de lecciones aprendidas de proyectos pasados. | Registros históricos de incidencias. | Activos de los procesos de la organización (APO). | Enunciado del alcance del proyecto. | Plan para la dirección del proyecto. | Para asegurar el éxito del proyecto, el director sénior debe aconsejar al júnior utilizar (C) los activos de los procesos de la organización, (A) los registros de lecciones aprendidas de proyectos pasados y (E) el plan para la dirección del proyecto. Los APO aportan los estándares organizativos, las lecciones aprendidas evitan repetir errores y el plan integra toda la planificación. Los registros históricos de incidencias (B) son útiles pero no son artefactos fundacionales. El enunciado del alcance (D) forma parte del plan para la dirección del proyecto. | 新人プロジェクトマネージャーが通信会社で初めてのプロジェクトを担当することにわくわくしている。シニアプロジェクトマネージャーは新人にプロジェクトマネジメントの課題と成功の秘訣を教育することにした。プロジェクトの成功を確実にするためにシニアが新人に活用させるべき3つのアーティファクトはどれか?(3つ選択) | 過去プロジェクトの教訓登録簿。 | 過去の課題ログ。 | 組織のプロセス資産(OPA)。 | プロジェクトスコープ記述書。 | プロジェクトマネジメント計画書。 | プロジェクト成功のためにシニアは新人に対し、(C)組織のプロセス資産、(A)過去プロジェクトの教訓登録簿、(E)プロジェクトマネジメント計画書を活用させるべきである。OPAは組織標準を提供し、教訓は同じ過ちの再発を防ぎ、プロジェクトマネジメント計画書は計画全体を統合する。過去の課題ログ(B)は有用だが基盤的アーティファクトではない。スコープ記述書(D)はプロジェクトマネジメント計画書の一部である。
1911 | 一个大型项目对其所在的社区造成影响,邻居对项目不满,他们的抵制可能影响项目的截止日期。项目经理应采取哪两项行动?(选择两项) | 请客户延长项目截止日期,为冲突解决留出时间。 | 向邻居发函,礼貌地请他们不要打扰项目。 | 与社区代表设立会议以争取他们的合作。 | 分析情况,弄清楚社区负面态度的成因。 | 请市长用其权力来制止社区的抵制。 | 当邻居抵制可能影响截止日期的项目时,项目经理应(C)与社区代表会面以争取合作,以及(D)分析情况找出造成负面态度的根本原因。沟通可化解担忧,根因分析有助于针对性解决方案。请求延长截止日期(A)无法解决冲突。寄信(B)缺乏人情味。借助权力压制抵制(E)不当且容易激化矛盾。 | Un proyecto de gran envergadura está afectando al vecindario donde se ubica. Los vecinos no están satisfechos con el proyecto y su resistencia podría afectar la fecha límite. ¿Qué dos acciones debe tomar el director del proyecto? (Elija dos) | Pedir al cliente que amplíe la fecha límite para dar tiempo a la resolución de conflictos. | Enviar cartas a los vecinos pidiéndoles amablemente que no molesten al proyecto. | Concertar una reunión con representantes del vecindario para ganar su cooperación. | Analizar la situación y averiguar qué está causando la actitud negativa del vecindario. | Pedir al alcalde de la ciudad que use su autoridad para frenar la resistencia vecinal. | Cuando los vecinos resisten un proyecto y eso puede afectar la fecha límite, el director del proyecto debe (C) reunirse con representantes del vecindario para obtener su cooperación y (D) analizar la situación para identificar la causa de la actitud negativa. El involucramiento aborda las preocupaciones, mientras que el análisis de causa raíz permite soluciones específicas. Pedir prórroga (A) no resuelve el conflicto. Enviar cartas (B) es impersonal. Usar autoridad para frenar la resistencia (E) es inapropiado. | 大規模プロジェクトが、所在する近隣地域に影響を与えている。住民はプロジェクトに不満を抱いており、その抵抗がプロジェクトの納期に影響する可能性がある。プロジェクトマネージャーはどの2つのアクションを取るべきか?(2つ選択) | 顧客に納期延長を求め、対立解消のための時間を確保する。 | 住民に手紙を送り、プロジェクトを妨げないよう丁寧に依頼する。 | 近隣代表との会合を設定し、協力を得る。 | 状況を分析し、住民が否定的な態度を取る原因を突き止める。 | 市長に権限の行使を依頼し、住民の抵抗を抑える。 | 住民の抵抗がプロジェクト納期に影響しうる場合、プロジェクトマネージャーは(C)近隣代表と会合を設けて協力を得て、(D)状況を分析し否定的態度の原因を突き止めるべきである。エンゲージメントが懸念に対処し、根本原因分析が的確な解決策を可能にする。納期延長要請(A)は対立を解決しない。手紙送付(B)は人間味に欠ける。権力で抵抗を抑える(E)は不適切である。
1912 | 项目经理刚与客户一同审阅完当前迭代的项目可交付成果。客户团队新加入的一位关键干系人抱怨说,这些成果未提供业务方所期望的能力。项目经理应如何处理此问题? | 更新项目管理计划和经验教训。 | 创建变更请求并更新范围管理计划。 | 更新干系人清单并修正可交付成果。 | 开展干系人识别并组织一次项目目标审阅会议。 |  | 当新加入的干系人抱怨当前迭代成果未提供期望能力时,项目经理应开展干系人识别并组织项目目标审阅会议。重新调动干系人参与可确保一致性。更新项目管理计划与经验教训(A)只是文档动作。创建变更请求(B)预先假设范围出错。更新干系人清单并修正成果(C)在未理解根因前就采取行动。 | Un director del proyecto acaba de revisar con el cliente los entregables de la iteración actual. Un nuevo interesado clave que se ha incorporado al equipo del cliente se queja de que los resultados no proporcionan las capacidades que el negocio esperaba. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar este asunto? | Actualizar el plan para la dirección del proyecto y las lecciones aprendidas. | Crear una solicitud de cambio y actualizar el plan de gestión del alcance. | Actualizar la lista de interesados y corregir los entregables. | Realizar la identificación de interesados y una sesión de revisión de los objetivos del proyecto. |  | Cuando un nuevo interesado se queja de que los entregables de la iteración no aportan las capacidades esperadas, el director del proyecto debe realizar la identificación de interesados y una sesión de revisión de objetivos. Reinvolucrar a los interesados asegura la alineación. Actualizar el plan y las lecciones aprendidas (A) es documentación. Crear una solicitud de cambio (B) supone que el alcance está mal. Actualizar la lista y corregir entregables (C) actúa sin comprender la causa raíz. | プロジェクトマネージャーは、現行イテレーションの成果物を顧客とレビューし終えたところである。顧客側チームに新たに加わった主要ステークホルダーが、結果はビジネスが期待していた機能を提供していないと不満を述べる。この問題に対処するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトマネジメント計画書と教訓を更新する。 | 変更要求を作成し、スコープマネジメント計画を更新する。 | ステークホルダーリストを更新し、成果物を修正する。 | ステークホルダー特定とプロジェクト目標レビューセッションを実施する。 |  | 新たなステークホルダーが現行イテレーションの成果物が期待機能を満たしていないと指摘した場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー特定とプロジェクト目標レビューセッションを行うべきである。再エンゲージメントが整合を確保する。計画と教訓の更新(A)は文書化作業。変更要求作成(B)はスコープの誤りを前提としている。ステークホルダー更新と成果物修正(C)は根本原因の理解なしに動いている。
1913 | 一位关键的项目干系人不参加任何项目会议,并散布项目团队未按时交付的虚假信息。项目经理应如何应对此情况? | 将会议录像分享给该关键干系人。 | 通过邮件向该关键干系人发送最新状态报告。 | 与该关键干系人讨论其沟通需求。 | 为该关键干系人专门创建一项新的沟通工件。 |  | 当关键干系人不参加会议并散布关于团队交付情况的虚假信息时,项目经理应与该干系人讨论其沟通需求。理解其疏离的原因和沟通偏好可帮助项目经理建立信任、纠正错误信息,并确保其能收到准确及时的项目动态。分享会议录像(A)、发送状态报告(B)或创建新的沟通工件(D)都未必能解决该干系人疏离与误信息的根本原因。 | Un interesado clave del proyecto no asiste a ninguna de las reuniones y proporciona información falsa de que el equipo del proyecto no está entregando a tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para abordar esta situación? | Compartir las grabaciones de las reuniones con el interesado clave. | Enviar por correo el último informe de estado al interesado clave. | Discutir las necesidades de comunicación con el interesado clave. | Crear un nuevo artefacto de comunicación para el interesado clave. |  | Cuando un interesado clave no asiste a reuniones y difunde información falsa sobre el desempeño del equipo, el director del proyecto debe discutir con él sus necesidades de comunicación. Entender por qué está desconectado y qué preferencias tiene permite generar confianza, corregir la desinformación y asegurar que reciba actualizaciones precisas y oportunas. Compartir grabaciones (A), enviar informes (B) o crear nuevos artefactos (D) puede no atender la causa raíz del desinterés. | 重要なプロジェクトステークホルダーがプロジェクト会議に出席せず、プロジェクトチームが期限通りに納品していないという虚偽の情報を流している。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきか? | 会議の録画を当該キーステークホルダーと共有する。 | 最新のステータスレポートをメールで当該キーステークホルダーに送る。 | 当該キーステークホルダーとコミュニケーションのニーズについて話し合う。 | 当該キーステークホルダー向けに新しいコミュニケーションのアーティファクトを作成する。 |  | キーステークホルダーが会議に出席せずチームの納品状況について虚偽情報を広めている場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションのニーズを直接話し合うべきである。なぜ離れているのか、どのような伝達方法を望むのかを理解することで、信頼を築き誤情報を是正し、正確でタイムリーな最新情報を提供できる。録画共有(A)、ステータスレポート送付(B)、新規アーティファクト作成(D)は根本原因に対応しない可能性がある。
1914 | 一项全球性项目集即将启动,多支分布式团队参与交付该计划。除了规划与执行项目集范围之外,还需考虑团队互动方式。项目团队在会议中应如何互动? | 视频会议 | 电话沟通 | 聊天对话 | 加密邮件 |  | 在分布式团队参与的全球项目集启动且需考虑团队互动时,项目团队应通过视频会议进行沟通。视频可提供实时通信并带有视觉信号,提升参与度。电话沟通(B)缺乏视觉语境。聊天对话(C)是异步的。加密邮件(D)正式且缺乏互动性。 | Se inicia un programa global y diversos equipos distribuidos participan en la entrega de la iniciativa. Además de planificar y ejecutar el alcance, deben considerarse las interacciones del equipo. ¿Cómo deberían interactuar los equipos del proyecto en sus reuniones? | Videoconferencia | Conversaciones telefónicas | Conversaciones por chat | Correos electrónicos cifrados |  | Cuando se lanza un programa global con equipos distribuidos y se deben considerar las interacciones, los equipos deben interactuar mediante videoconferencia. El vídeo aporta comunicación en tiempo real con señales visuales que mejoran el involucramiento. Las llamadas telefónicas (B) carecen de contexto visual. El chat (C) es asíncrono. Los correos cifrados (D) son formales y poco interactivos. | グローバルプログラムが立ち上がり、分散した複数チームが取り組みの提供に関与する。スコープの計画・実行に加えてチーム間の相互作用も考慮しなければならない。プロジェクトチームは会議でどのように相互作用すべきか? | ビデオ会議 | 電話会話 | チャット会話 | 暗号化メール |  | 分散チームが関与するグローバルプログラム立ち上げ時にチーム間の相互作用を重視する場合、プロジェクトチームはビデオ会議を活用すべきである。ビデオは視覚的な手がかりを伴うリアルタイム通信を提供し、エンゲージメントを高める。電話(B)は視覚的文脈に欠ける。チャット(C)は非同期である。暗号化メール(D)は形式的で双方向性に乏しい。
1915 | 项目经理负责领导一个项目,被要求代表组织进行谈判。该组织规定:在向财务部门提交采购申请之前,必须从不同供应商处获取三份报价单。为符合此要求,项目经理应该怎么做? | 进行自制或外购分析。 | 审阅工作说明书(SOW)。 | 参考组织过程资产(OPA)。 | 利用事业环境因素(EEF)。 |  | 当组织要求在提交采购申请前须取得三份报价时,项目经理应参考组织过程资产(OPA)。内部的采购政策、程序、模板和审批流程都属于 OPA。遵循这些可确保项目经理符合组织既定的采购流程。自制或外购分析(A)有助于来源决策,但未涉及内部报价要求。审阅 SOW(B)说明的是采购对象,而非采购步骤。利用 EEF(D)关注的是外部或环境条件,与具体内部程序要求无关。 | Un director del proyecto lidera un proyecto y se le pide negociar en nombre de su organización. La organización exige que se obtengan tres cotizaciones de distintos proveedores antes de enviar una solicitud de compra al departamento de finanzas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para alinearse con este requisito? | Realizar un análisis hacer o comprar. | Revisar el enunciado del trabajo (SOW). | Consultar los activos de los procesos de la organización (APO). | Aprovechar los factores ambientales de la empresa (EEF). |  | Cuando la organización exige tres cotizaciones antes de enviar la solicitud de compra, el director del proyecto debe consultar los APO. Las políticas, procedimientos, plantillas y flujos de aprobación de adquisiciones internas son APO. Cumplirlos garantiza alinearse con el proceso establecido. El análisis hacer o comprar (A) apoya decisiones de fuente pero no atiende el requisito de cotización interna. Revisar el SOW (B) aclara qué se adquiere, no los pasos. Aprovechar EEF (D) atiende condiciones externas, no requisitos procedimentales internos. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトをリードし、組織を代表して交渉するよう求められた。組織は購入申請を財務部門に提出する前に、異なるサプライヤーから3社の見積もりを取得することを要求している。この要件に整合するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 内製か購入かの分析を行う。 | 作業記述書(SOW)を確認する。 | 組織のプロセス資産(OPA)を参照する。 | 企業の環境要因(EEF)を活用する。 |  | 購入申請の前に3社の見積もりを取得するという要件を満たすため、プロジェクトマネージャーは組織のプロセス資産(OPA)を参照すべきである。社内の調達ポリシー、手続き、テンプレート、承認フローはOPAに含まれる。これに従うことで組織の確立された調達プロセスに準拠できる。内製か購入かの分析(A)は調達源の判断には資するが、社内見積もり要件には対応しない。SOW確認(B)は調達対象を明確にするが手続きには触れない。EEF活用(D)は外部・環境条件に関するもので社内手続き要件には合致しない。
1916 | 项目存在某些功能不符合法规的问题。一些干系人不认为合规是优先事项,而另一些干系人则持相反意见。项目经理应该怎么做? | 与干系人安排时间,向他们说明合规的重要性。 | 发出文档以使干系人期望与项目目标保持一致。 | 审阅干系人参与评估矩阵以确定下一步行动。 | 与发起人会面,商讨如何处理干系人的不同意见。 |  | 正确答案是 A。部分干系人并不把合规视为优先事项。与他们会面，说明合规的重要性以及法律和业务后果，是使其达成一致的最有效方式。发送文件（B）是单向的，审查评估矩阵（C）无法改变他们的看法，与发起人会面（D）则绕过了这些干系人。 | Hay un problema con el proyecto porque algunas características no cumplen con las regulaciones. Algunos interesados no creen que el cumplimiento sea una prioridad, mientras que otros discrepan. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reservar tiempo con los interesados para explicar la importancia del cumplimiento. | Enviar documentación para alinear las expectativas de los interesados con los objetivos del proyecto. | Revisar la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados para determinar los próximos pasos. | Reunirse con el patrocinador para tratar las opiniones divergentes de los interesados. |  | La respuesta correcta es A. Algunos interesados no consideran el cumplimiento una prioridad. Reunirse con ellos para explicar su importancia, incluidas las consecuencias legales y de negocio, es la forma más eficaz de alinearlos. Enviar documentación (B) es unidireccional, revisar la matriz de evaluación (C) no cambia su opinión y reunirse con el patrocinador (D) pasa por alto a esos interesados. | 一部の機能が規制に準拠しておらず、プロジェクトに問題が生じている。一部のステークホルダーはコンプライアンスを優先事項と考えておらず、別のステークホルダーはその逆である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ステークホルダーと時間を取り、コンプライアンスの重要性を説明する。 | ステークホルダーの期待をプロジェクト目標と整合させるための文書を配布する。 | ステークホルダーエンゲージメントアセスメントマトリクスを確認し、次のステップを決定する。 | スポンサーと会い、ステークホルダー間の異なる意見への対応方法を協議する。 |  | 正解は A。一部のステークホルダーはコンプライアンスを優先事項と考えていない。直接会って、法的・事業上の影響を含めてコンプライアンスの重要性を説明するのが、足並みをそろえる最も効果的な方法である。文書を送る（B）のは一方向で、評価マトリックスを見直す（C）だけでは考えは変わらず、スポンサーと会う（D）のはそのステークホルダーを飛ばすことになる。
1917 | 市场团队正在为现有产品的改版策划创意。市场总监找到项目经理,以确保为成功上市做好必要措施。项目经理应重点关注什么? | 确保团队同时关注整体的变更管理计划。 | 确保已建立范围管理计划以涵盖所有相关目标。 | 确定并对齐有助于评估成功交付的绩效指标。 | 为关键可交付成果的状态规划定期项目更新。 |  | 当市场总监希望确保产品成功上市时,项目经理应重点确定并对齐有助于评估成功交付的绩效指标。可衡量的指标支持跟踪和干系人对齐。关注变更管理计划(A)只是某一个方面,并非首要重点。建立范围管理计划(B)聚焦的是范围,而非交付成功的衡量。规划定期项目更新(D)只是沟通状态,并未定义成功标准。 | Un equipo de marketing está desarrollando ideas para renovar un producto existente. La directora de marketing contacta al director del proyecto para asegurarse de que estén las medidas necesarias para un lanzamiento exitoso. ¿En qué debe centrarse el director del proyecto? | Asegurar que el equipo también se enfoque en el plan general de gestión del cambio. | Asegurar que exista un plan de gestión del alcance que cubra todos los objetivos relacionados. | Determinar y alinear indicadores de desempeño que ayuden a evaluar la entrega exitosa. | Planificar actualizaciones periódicas del proyecto para cubrir el estado de los entregables críticos. |  | Cuando una directora de marketing quiere asegurar un lanzamiento exitoso, el director del proyecto debe centrarse en determinar y alinear indicadores de desempeño que evalúen la entrega exitosa. Los indicadores medibles permiten seguimiento y alineación. Centrarse en el plan de gestión del cambio (A) es solo un aspecto. Asegurar el plan de alcance (B) cubre el alcance, no las métricas de éxito. Planificar actualizaciones periódicas (D) comunica estado pero no define el éxito. | マーケティングチームが既存製品をリニューアルするためのアイデアを練っている。マーケティングエグゼクティブが、ローンチ成功に向けた必要な対策が整っていることを確認するためにプロジェクトマネージャーに連絡する。プロジェクトマネージャーは何に注力すべきか? | チームが全体の変更管理計画にも注力するようにする。 | 関連するすべての目標を網羅するスコープマネジメント計画を整備する。 | 成功裏のデリバリーを評価するための業績指標を特定し整合させる。 | 重要成果物のステータスをカバーする定期的なプロジェクトアップデートを計画する。 |  | マーケティングエグゼクティブが製品ローンチの成功を望んでいる場合、プロジェクトマネージャーはデリバリー成功を評価するための業績指標の特定と整合に注力すべきである。測定可能な指標は追跡とステークホルダーの整合を可能にする。変更管理計画への注力(A)は一側面に過ぎない。スコープマネジメント計画(B)はスコープを扱うが成功指標は定義しない。定期更新の計画(D)はステータス共有であって成功基準の定義ではない。
1918 | 在与关键干系人召开的项目评审会议中,一位高级经理表示所展示的产品并未达到客户预期。项目经理注意到,虽然团队按时达成了节点,但仍有大量未处理的质量问题悬而未决。项目经理应该怎么做? | 建议团队继续推进,因为达成里程碑更重要,问题以后可以再修。 | 请团队重新调整优先级,集中解决会议上干系人指出的质量问题。 | 与项目团队合作,识别差距并基于既定的成果处理关键问题。 | 与项目干系人会面,审阅范围并请求延长时间以处理质量问题。 |  | 当高级经理提出质量担忧、且尽管按时达成节点但仍存在大量未处理的质量问题时,项目经理应与团队合作,基于既定成果识别差距并处理关键问题。这种以根因为导向的做法可恢复质量,同时保持与项目目标的一致性。建议继续推进(A)忽视了质量。让团队重排优先级(B)在缺少差距分析的情况下属被动反应。请求延期(D)在未理解实际差距前为时过早。 | Durante una sesión de revisión del proyecto con interesados clave, un gerente sénior plantea la preocupación de que el producto no cumple las expectativas del cliente. El director del proyecto observa que, aunque el equipo cumple los plazos, hay un gran número de incidencias de calidad abiertas sin resolver. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aconsejar al equipo continuar avanzando porque cumplir los hitos es más importante y los problemas pueden corregirse después. | Pedir al equipo que reordene prioridades y se centre en corregir las incidencias de calidad señaladas por los interesados en la reunión. | Trabajar con el equipo del proyecto para identificar las brechas y abordar las incidencias críticas con base en los resultados definidos. | Reunirse con los interesados del proyecto para revisar el alcance y solicitar una prórroga de tiempo para resolver las incidencias de calidad. |  | Cuando un gerente sénior plantea problemas de calidad y existen muchas incidencias abiertas pese a cumplir plazos, el director del proyecto debe trabajar con el equipo para identificar brechas y atender las incidencias críticas con base en los resultados definidos. Este enfoque de causa raíz restaura la calidad alineándose con los objetivos. Continuar porque los hitos son más importantes (A) ignora la calidad. Reordenar prioridades hacia calidad (B) es reactivo sin análisis de brechas. Solicitar prórroga (D) es prematuro sin entender las brechas reales. | 主要ステークホルダーとのプロジェクトレビューにおいて、シニアマネージャーが「展示されている製品が顧客の期待を満たしていない」という懸念を提起する。プロジェクトマネージャーは、チームが期限を守っているにもかかわらず、未対応の品質課題が多数あることに気づく。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | マイルストーン達成の方が重要なのでチームに前進を続けさせ、課題は後で修正する。 | チームに優先順位を見直させ、会議でステークホルダーが指摘した品質課題の修正に集中させる。 | プロジェクトチームと協働してギャップを特定し、定義された成果に基づき重要な課題に対処する。 | プロジェクトのステークホルダーと会いスコープを見直し、品質課題対応のために期間延長を求める。 |  | シニアマネージャーが品質の懸念を示し、期限を守っていても多数の品質課題が残る場合、プロジェクトマネージャーはチームと協働して定義された成果に基づきギャップを特定し、重要な課題に対処すべきである。この根本原因志向のアプローチにより品質を回復しつつプロジェクト目標との整合を保てる。マイルストーン重視で前進を続ける(A)は品質を軽視する。優先順位の見直し(B)はギャップ分析なしの後手対応。期間延長要請(D)は実際のギャップ理解前で時期尚早。
1919 | 项目经理必须采购专用测试设备。组织的采购政策规定，超过一定金额的采购须经每月开会一次的采购委员会批准。设备需要在三周内到位，而这早于委员会的下一次会议。项目经理应该怎么做？ | 把采购拆分为几笔低于审批门槛的小额订单。 | 联系采购委员会，提供理由和进度影响，申请加急审批。 | 先用项目预算购买设备，事后再通知委员会。 | 在不通知干系人的情况下，把相关活动推迟到委员会下次会议之后。 |  | 正确答案是 B。项目经理必须在保护进度的同时遵守组织的采购治理。提供明确的理由和进度影响来申请加急审批，既尊重审批权限，也为委员会快速决策提供所需信息。拆分订单（A）是故意规避政策，先买后报（C）违反了审批要求，悄悄推迟工作（D）则向干系人隐瞒了进度影响。 | Un director de proyecto debe adquirir un equipo de prueba especializado. La política de adquisiciones de la organización exige que las compras por encima de cierto monto las apruebe un comité de adquisiciones que se reúne una vez al mes. El equipo se necesita en tres semanas, antes de la próxima reunión del comité. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Dividir la compra en varios pedidos menores que queden por debajo del umbral de aprobación. | Contactar al comité de adquisiciones para solicitar una revisión urgente, presentando la justificación y el impacto en el cronograma. | Comprar el equipo con el presupuesto del proyecto e informar después al comité. | Posponer las actividades relacionadas hasta la próxima reunión del comité sin informar a los interesados. |  | La respuesta correcta es B. El director del proyecto debe seguir la gobernanza de adquisiciones de la organización sin descuidar el cronograma. Solicitar una revisión urgente con una justificación clara y el impacto en el cronograma respeta la autoridad de aprobación y da al comité lo necesario para decidir rápido. Dividir los pedidos (A) elude la política deliberadamente, comprar primero (C) incumple el requisito de aprobación y retrasar el trabajo en silencio (D) oculta a los interesados un impacto en el cronograma. | プロジェクトマネージャーは特殊な試験装置を調達しなければならない。組織の調達方針では、一定額を超える購入は月1回開かれる調達委員会の承認が必要である。装置は委員会の次の会議より前の3週間後に必要である。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 承認基準額を下回る複数の小口注文に分けて購入する。 | 調達委員会に連絡し、理由とスケジュールへの影響を示して迅速な審査を依頼する。 | プロジェクト予算で先に購入し、後で委員会に報告する。 | ステークホルダーに知らせずに、関連する活動を委員会の次の会議まで延期する。 |  | 正解は B。プロジェクトマネージャーはスケジュールを守りつつ、組織の調達ガバナンスに従わなければならない。明確な理由とスケジュールへの影響を示して迅速な審査を依頼すれば、承認権限を尊重しながら、委員会が素早く判断するのに必要な情報を提供できる。注文を分割する（A）のは意図的な方針の回避であり、先に購入する（C）のは承認要件の違反で、黙って作業を遅らせる（D）のはスケジュールへの影響をステークホルダーに隠すことになる。
1920 | 某公司有一份现有合同,负责维护并增强客户的客户数据库。公司的法务部门告知项目经理,一项要求更严格保护客户信息的新立法可能即将签署生效。该法律将要求在项目经理维护的数据库中加入额外的安全特性。这些特性并不在当前合同的范围之内。项目经理应该怎么做? | 更新风险登记册以纳入此问题,并与项目发起人和客户讨论合适的风险应对计划。 | 请法务部门在下一次合同谈判中向客户提出此问题。 | 争取项目发起人的支持,促使客户立即修改合同。 | 等到法律要求最终确定,以便能够具体定义范围变更。 |  | 正确答案是 A。更新风险登记册以纳入此问题,并与项目发起人和客户讨论合适的风险应对计划。采购管理涉及对供应商关系的妥善监督和控制。项目经理应通过既定流程确保可交付成果符合质量标准并应对绩效问题。 | Una empresa mantiene un contrato vigente para mantener y mejorar la base de datos de clientes de un cliente. El departamento legal de la empresa informa al director del proyecto que pronto podría firmarse una nueva legislación que exige una protección más estricta de la información del cliente. La ley requerirá implementar funciones de seguridad adicionales en la base de datos que el director del proyecto mantiene. Estas funciones no están incluidas en el alcance del contrato actual. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos para incluir este asunto y discutir los planes de respuesta apropiados con el patrocinador y el cliente. | Pedir al departamento legal que plantee el asunto en la próxima negociación contractual con el cliente. | Buscar el apoyo del patrocinador para influir en el cliente para que modifique el contrato de inmediato. | Esperar a que se finalicen los requisitos legales para definir concretamente el cambio de alcance. |  | La respuesta correcta es A. Actualizar el registro de riesgos para incluir este asunto y discutir los planes de respuesta apropiados con el patrocinador y el cliente. La gestión de adquisiciones implica supervisión y control adecuados de la relación con proveedores. El director del proyecto debe asegurar que los entregables cumplan los estándares de calidad y abordar los problemas de desempeño mediante los procesos establecidos. | ある企業が、顧客の顧客データベースを維持・拡張する既存契約を保有している。社内の法務部門は、顧客情報のより厳格な保護を求める新法が近く成立する可能性があるとプロジェクトマネージャーに通知する。同法は、プロジェクトマネージャーが保守するデータベースに追加のセキュリティ機能を実装することを求める。これらの機能は現行契約のスコープに含まれていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | リスク登録簿を更新して本件を含め、プロジェクトスポンサーおよび顧客と適切なリスク対応計画を協議する。 | 次回の顧客との契約交渉で法務部門にこの問題を提起してもらう。 | プロジェクトスポンサーの支援を得て、顧客に契約を直ちに修正させる。 | 法的要件が確定するまで待ち、スコープ変更を具体的に定義できるようにする。 |  | 正解はA。リスク登録簿を更新して本件を含め、プロジェクトスポンサーおよび顧客と適切なリスク対応計画を協議する。調達マネジメントはベンダー関係の適切な監督・統制を含む。プロジェクトマネージャーは確立されたプロセスを通じて成果物が品質基準を満たすことを確認し、パフォーマンス課題に対処すべきである。