1921 | 在每日例会中，团队成员分享任务进度。其中一位负责关键任务的成员通常不会分享太多细节。所有团队成员位于不同国家，关键工作即将开始。哪两个选项有助于项目经理应对此情况？（选择两项） | 要求团队通过电子邮件发送详细的任务进度 | 将工作重新分配给参加每日例会的资源 | 鼓励所有团队成员使用虚拟协作空间 | 与该团队成员沟通其参与度，并采取适当的行动 | 向职能经理报告该团队成员的不良绩效 | 当负责关键任务的成员在每日例会中提供的细节较少且所有成员位于不同国家时，有两个有效行动：鼓励所有团队成员使用虚拟协作空间——使其无论身处何地都能进行实时协作、信息共享和进度可视化；以及与该成员沟通其参与度并采取适当行动——了解沟通有限的原因并设定明确的期望。要求发送详细邮件（A）会增加额外负担。重新分配工作（B）为时过早。向职能经理报告（E）则是在未直接处理问题前就进行了升级。 | Durante las llamadas diarias, los miembros del equipo comparten el progreso de las tareas. Un miembro del equipo no suele comunicar muchos detalles y tiene tareas críticas pendientes. Todos los miembros del equipo se encuentran en países diferentes y el trabajo crítico está por comenzar. ¿Qué dos opciones ayudarán al director del proyecto en esta situación? (Elija dos) | Pedir al equipo que envíe correos electrónicos con el progreso detallado de las tareas | Reasignar el trabajo a un recurso que participe en las llamadas diarias | Animar a todos los miembros del equipo a utilizar un espacio de trabajo virtual | Hablar con el miembro del equipo sobre su compromiso y tomar las medidas adecuadas | Reportar el bajo desempeño del miembro del equipo al gerente funcional | Cuando un miembro del equipo con tareas críticas proporciona pocos detalles en las llamadas diarias y todos están en países distintos, dos acciones útiles son: animar a todos los miembros a utilizar un espacio de trabajo virtual —que permita la colaboración en tiempo real, el intercambio de información y la visibilidad del progreso independientemente de la ubicación— y hablar con el miembro sobre su compromiso y tomar las medidas adecuadas, comprendiendo las razones de la comunicación limitada y estableciendo expectativas claras. Pedir correos detallados (A) añade carga. Reasignar el trabajo (B) es prematuro. Reportar al gerente funcional (E) escala el asunto sin abordarlo primero de forma directa. | デイリーコールで、チームメンバーがタスクの進捗を共有します。重要タスクを担当するあるメンバーは、普段あまり詳細を共有しません。チームメンバー全員が異なる国に所在し、重要な作業がまもなく開始されます。この状況でプロジェクトマネージャーを助ける選択肢を2つ選んでください。（2つ選択） | チームに詳細なタスク進捗をメールで送るよう依頼する | デイリーコールに参加しているリソースに作業を再割り当てする | チームメンバー全員にバーチャルワークスペースの利用を促す | そのメンバーのエンゲージメントについて話し合い、適切な対応を取る | そのメンバーのパフォーマンス不良を機能マネージャーに報告する | 重要タスクを担当するメンバーがデイリーコールで詳細をほとんど共有せず、全員が異なる国にいる場合、有効な行動は2つあります。チームメンバー全員にバーチャルワークスペースの利用を促すこと——所在地に関係なくリアルタイムの協働、情報共有、進捗の可視化が可能になります——そして、そのメンバーとエンゲージメントについて話し合い適切な対応を取ること——コミュニケーションが限定的な理由を理解し、明確な期待を設定します。詳細メールを依頼する（A）は負担を増やします。作業の再割り当て（B）は時期尚早です。機能マネージャーへの報告（E）は問題に直接対処する前にエスカレーションすることになります。
1922 | 项目经理正在管理一个大型项目。一位干系人刚刚发现了一个在早期阶段未识别出的新风险。项目经理应该怎么做？ | 直接与提出风险的干系人进行风险分析，并更新风险登记册 | 将该风险添加到风险登记册中，并在项目团队和干系人的协助下重新评估登记册 | 将该风险沟通给指导委员会，并请高层管理层制定缓解计划 | 向干系人确认风险登记册已由所有干系人完成并验证 |  | 当干系人发现先前未识别的新风险时，项目经理应将该风险添加到风险登记册中，并在项目团队和干系人的协助下重新评估登记册。全面的重新评估可确保所有风险都是最新的并得到管理。仅与提出风险的干系人进行分析（A）会排除更广泛的视角。向指导委员会沟通并请管理层制定计划（C）则过早升级。确认登记册已完成（D）则忽视了新发现。 | Un director del proyecto está gestionando un gran proyecto. Un interesado acaba de descubrir un nuevo riesgo que no se había identificado en etapas anteriores. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Realizar un análisis de riesgos directamente con el interesado que planteó el riesgo y actualizar el registro de riesgos | Añadir el riesgo al registro de riesgos y reevaluarlo con la ayuda del equipo del proyecto y los interesados | Comunicar el riesgo al comité directivo y solicitar un plan de mitigación a la alta dirección | Confirmar al interesado que el registro de riesgos se ha completado y validado por todos los interesados |  | Cuando un interesado descubre un nuevo riesgo no identificado previamente, el director del proyecto debe añadir el riesgo al registro de riesgos y reevaluar el registro con la ayuda del equipo del proyecto y los interesados. Una reevaluación integral garantiza que todos los riesgos estén actualizados y gestionados. Realizar el análisis solo con el interesado que lo planteó (A) excluye perspectivas más amplias. Comunicar al comité directivo y solicitar un plan a la dirección (C) escala prematuramente. Confirmar que el registro está completo (D) descarta el nuevo hallazgo. | プロジェクトマネージャーが大規模プロジェクトを管理しています。あるステークホルダーが、初期段階では特定されていなかった新たなリスクを発見しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | リスクを提起したステークホルダーと直接リスク分析を行い、リスク登録簿を更新する | リスクをリスク登録簿に追加し、プロジェクトチームとステークホルダーの協力を得て登録簿を再評価する | リスクをステアリングコミッティに伝え、上級管理層に緩和計画を要請する | ステークホルダーに対し、リスク登録簿が全ステークホルダーによって完成・検証済みであることを確認する |  | ステークホルダーが過去に特定されていなかった新たなリスクを発見した場合、プロジェクトマネージャーはそのリスクをリスク登録簿に追加し、プロジェクトチームとステークホルダーの協力を得て登録簿を再評価すべきです。包括的な再評価により、すべてのリスクが最新かつ管理された状態に保たれます。提起したステークホルダーとだけ分析する（A）はより広い視点を排除します。ステアリングコミッティに伝え経営層に計画を求める（C）は早すぎるエスカレーションです。登録簿が完成したと確認する（D）は新たな発見を退ける対応です。
1923 | 项目经理在一个商业环境不断变化的敏捷项目中工作。项目发起人担心收益实现，并要求项目经理关注可能影响项目的变化。项目经理应采取哪项行动来识别可能影响产品的变化？ | 在团队和产品负责人之间实施面对面沟通，以根据需要更改迭代目标 | 在每次迭代后采取行动，重新对待办列表进行优先级排序，以评估用户故事是否仍对业务有价值 | 应用结对编程技术，即使在交互过程中也能立即对变化做出反应 | 如果发现使产品失去价值的外部变化，应尽快停止迭代 |  | 当发起人在不断变化的商业环境中担忧收益实现时，项目经理应在每次迭代后采取行动，重新对待办列表进行优先级排序，以评估用户故事是否仍具有价值。持续的优先级重新排序保持业务一致性。面对面沟通以变更目标（A）是临时性的。结对编程（C）解决的是开发质量，而非变化识别。在外部变化时停止迭代（D）是反应过度。 | Un director del proyecto trabaja en un proyecto ágil en un entorno empresarial cambiante. El patrocinador del proyecto está preocupado por la realización de beneficios y pide al director que preste atención a los cambios que puedan afectar al proyecto. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto para identificar los cambios que pueden afectar al producto? | Implementar comunicación cara a cara entre el equipo y el dueño del producto para cambiar los objetivos de la iteración según sea necesario | Tomar medidas para repriorizar la lista pendiente después de cada iteración y evaluar si las historias de usuario siguen siendo valiosas para el negocio | Aplicar la técnica de programación en pareja para reaccionar a los cambios de inmediato, incluso en mitad de la interacción | Detener la iteración lo antes posible si se identifica un cambio externo que haga que el producto pierda valor |  | Cuando el patrocinador se preocupa por la realización de beneficios en un entorno empresarial cambiante, el director del proyecto debe tomar medidas para repriorizar la lista pendiente después de cada iteración y evaluar si las historias de usuario siguen siendo valiosas. La repriorización continua mantiene la alineación con el negocio. La comunicación cara a cara para cambiar objetivos (A) es ad hoc. La programación en pareja (C) aborda la calidad del desarrollo, no la identificación del cambio. Detener iteraciones ante cambios externos (D) es una reacción excesiva. | プロジェクトマネージャーは、変化するビジネス環境下のアジャイルプロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトスポンサーはベネフィットの実現を懸念し、プロジェクトに影響を及ぼし得る変化に注意を払うよう依頼してきました。製品に影響する可能性のある変化を特定するために、プロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきですか？ | チームとプロダクトオーナー間で対面コミュニケーションを実施し、必要に応じてイテレーション目標を変更する | 毎イテレーション後にバックログを再優先順位付けし、ユーザーストーリーがビジネスにとって依然価値があるかを評価する行動を取る | ペアプログラミング手法を適用し、対話の途中でも即座に変化に対応する | 製品の価値を失わせる外部の変化が判明した場合、できるだけ早くイテレーションを停止する |  | 変化するビジネス環境でスポンサーがベネフィット実現を懸念している場合、プロジェクトマネージャーは毎イテレーション後にバックログを再優先順位付けし、ユーザーストーリーが依然価値あるかを評価する行動を取るべきです。継続的な再優先順位付けによってビジネスとの整合性を保てます。目標変更のための対面コミュニケーション（A）は場当たり的です。ペアプログラミング（C）は開発品質に対処するもので、変化の特定ではありません。外部の変化でイテレーションを止める（D）は過剰反応です。
1924 | 项目经理正在领导一项授予公司的新市场合同。客户希望通过非正规部门的贸易商快速启动该市场。项目经理应该怎么做？ | 按照项目进度计划和沟通管理计划同时执行各个项目 | 将项目团队分成若干小组，作为小型并行项目执行，包括非正规部门 | 分阶段规划项目，从非正规部门开始，以快速交付商业价值 | 收集需求并将其转化为待办事项，以快速交付价值 |  | 当客户希望通过非正规部门贸易商加速进入市场时，项目经理应分阶段规划项目，从非正规部门开始，以快速交付商业价值。分阶段交付优先针对最具影响力的细分市场，能够提早验证假设，并产生可指导后续阶段的经验。将团队分成并行项目（B）会增加协调风险。将需求转换为待办事项（D）是一种规划技术，但并未明确确保非正规部门被战略性优先考虑。同时执行所有内容（A）将计划遵循置于价值实现之上。 | Un director del proyecto lidera un contrato para un nuevo mercado adjudicado a su empresa. El cliente desea impulsar rápidamente el mercado a través de los comerciantes del sector informal. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Ejecutar los proyectos simultáneamente siguiendo el cronograma del proyecto y el plan de gestión de las comunicaciones | Dividir al equipo del proyecto en grupos para ejecutar pequeños proyectos paralelos, incluyendo el sector informal | Planificar el proyecto en fases, comenzando con el sector informal, para entregar valor de negocio rápidamente | Recopilar requisitos y convertirlos en elementos de la lista pendiente para entregar valor rápidamente |  | Cuando el cliente quiere acelerar la entrada al mercado comenzando por los comerciantes del sector informal, el director del proyecto debe planificar el proyecto en fases, comenzando con el sector informal, para entregar valor de negocio rápidamente. La entrega por fases prioriza primero el segmento de mayor impacto, permite validar suposiciones de forma temprana y genera aprendizaje que orienta las fases siguientes. Dividir al equipo en proyectos paralelos (B) aumenta el riesgo de coordinación. Convertir requisitos en elementos de la lista pendiente (D) es una técnica de planificación, pero no asegura explícitamente que el sector informal se priorice estratégicamente. Ejecutar todo simultáneamente (A) prioriza el cumplimiento del plan sobre la realización de valor. | プロジェクトマネージャーは、自社が獲得した新市場向けの契約をリードしています。クライアントはインフォーマルセクターの商人を通じて市場を急速に立ち上げたいと考えています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトスケジュールおよびコミュニケーションマネジメント計画に従って、プロジェクトを同時実行する | プロジェクトチームを複数のグループに分け、インフォーマルセクターを含む小規模な並行プロジェクトとして実行する | ビジネス価値を迅速に提供するため、インフォーマルセクターから始めるフェーズ分けでプロジェクトを計画する | 要件を収集してバックログ項目に変換し、価値を迅速に提供する |  | クライアントがインフォーマルセクターの商人から始めて市場参入を加速したい場合、プロジェクトマネージャーはビジネス価値を迅速に提供するため、インフォーマルセクターから始めるフェーズ分けでプロジェクトを計画すべきです。フェーズ分け納品により最もインパクトの大きいセグメントを最初に対象とし、前提の早期検証ができ、後続フェーズに活かせる学びを生み出します。チームを並行プロジェクトに分ける（B）は調整リスクを増やします。要件をバックログに変換する（D）は計画技法ですが、インフォーマルセクターが戦略的に優先されることを明示的には保証しません。すべてを同時実行する（A）は価値実現よりも計画遵守を優先することになります。
1925 | 项目经理注意到一名新团队成员的绩效在过去几个月中显著提升。项目经理一直通过工作包的成本绩效指数（CPI）和进度绩效指数（SPI）来衡量该成员的绩效，并已为其分配了新的、不相关的工作包。项目经理希望在项目文档中正式记录该成员的成功。项目经理应该怎么做？ | 在项目管理计划中附上一份关于该团队成员的备注 | 召开项目团队会议讨论该成员的贡献并记录会议纪要 | 将该成员的贡献记录在责任分配矩阵（RAM）中 | 向管理层发送沟通信息，认可该成员的贡献 |  | 当项目经理希望正式记录新团队成员显著提升的绩效时，应向管理层发送沟通信息，认可该成员的贡献。正式沟通确保认可传达至领导层。在项目管理计划中附备注（A）属于非正式做法。召开团队会议（B）是表彰但未正式记录。在RAM中记录（C）是分配职责，而非绩效认可。 | Un director del proyecto ha notado que el desempeño de un nuevo miembro del equipo ha mejorado drásticamente durante los últimos meses. El director del proyecto ha medido el desempeño de este miembro mediante el índice de desempeño del costo (CPI) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) de los paquetes de trabajo. También ha asignado nuevos paquetes de trabajo no relacionados a este miembro. El director del proyecto desea registrar formalmente el éxito del miembro en la documentación del proyecto. ¿Qué debe hacer? | Adjuntar una nota al plan para la dirección del proyecto sobre el miembro del equipo | Celebrar una reunión del equipo del proyecto sobre la contribución del miembro y levantar acta | Registrar la contribución del miembro en la matriz de asignación de responsabilidades (RAM) | Enviar una comunicación a la dirección reconociendo las contribuciones del miembro |  | Cuando el director del proyecto desea registrar formalmente el desempeño notablemente mejorado de un nuevo miembro del equipo, debe enviar una comunicación a la dirección reconociendo las contribuciones del miembro. La comunicación formal asegura que el reconocimiento llegue al liderazgo. Adjuntar una nota al plan para la dirección (A) es informal. Celebrar una reunión de equipo (B) celebra, pero no documenta formalmente. Registrar en la RAM (C) asigna responsabilidades, no reconoce el desempeño. | プロジェクトマネージャーは、新しいチームメンバーのパフォーマンスがここ数ヶ月で劇的に向上したことに気づきました。プロジェクトマネージャーはワークパッケージのコストパフォーマンス指数（CPI）とスケジュールパフォーマンス指数（SPI）でそのメンバーのパフォーマンスを測定しており、新たな無関係のワークパッケージも割り当てました。プロジェクトマネージャーはそのメンバーの成功をプロジェクト文書に正式に記録したいと考えています。何をすべきですか？ | プロジェクトマネジメント計画にそのメンバーに関するメモを添付する | そのメンバーの貢献についてプロジェクトチーム会議を開催し、議事録を取る | そのメンバーの貢献を責任分担マトリックス（RAM）に記録する | 管理層にそのメンバーの貢献を称えるコミュニケーションを送る |  | 新しいチームメンバーの劇的に向上したパフォーマンスを正式に記録したい場合、プロジェクトマネージャーは管理層にそのメンバーの貢献を称えるコミュニケーションを送るべきです。正式なコミュニケーションにより認知がリーダーシップに届きます。プロジェクトマネジメント計画にメモを添付（A）は非公式です。チーム会議を開く（B）は称賛にはなりますが正式な記録ではありません。RAMに記録する（C）は責任分担であり、パフォーマンス認知ではありません。
1926 | 在站会期间，一名团队成员因未完成昨天的任务而被其他人公开批评。敏捷教练应首先采取什么行动来处理这种情况？ | 在下次冲刺回顾会议上处理涉及的团队成员 | 通过引用团队章程来回避讨论 | 强调基本规则，然后聚焦于今天的活动和障碍 | 让讨论继续下去，因为团队明确当天优先事项很重要 |  | 当一名团队成员在站会上被公开批评时，敏捷教练应立即介入。教练应重申会议基本规则——相互尊重、相互支持的行为以及聚焦于工作——然后将团队的注意力重新引导到当前的活动和障碍上。这能防止冲突升级，维持积极的团队氛围，并使团队继续向前推进。让讨论继续、推迟到回顾会议或通过引用团队章程回避问题，都是无效的回应，可能忽略、推迟或回避问题。 | Un miembro del equipo es criticado abiertamente por otros durante una reunión de pie por no completar las tareas de ayer. ¿Qué debería hacer primero el coach ágil para abordar la situación? | Tratar el tema con los miembros del equipo involucrados en la próxima retrospectiva del sprint | Evitar la discusión remitiéndose al acta del equipo | Enfatizar las reglas básicas y luego enfocarse en las actividades y los impedimentos del día | Dejar que la discusión continúe, ya que es importante que el equipo tenga claras las prioridades del día |  | Cuando un miembro del equipo es criticado públicamente durante una reunión de pie, el coach ágil debe intervenir de inmediato. El coach debe reforzar las reglas básicas de la reunión —respeto mutuo, comportamiento de apoyo y enfoque en el trabajo— y luego redirigir la atención del equipo hacia las actividades actuales y los impedimentos. Esto evita la escalada del conflicto, mantiene un ambiente positivo y permite que el equipo siga avanzando. Permitir que la discusión continúe, posponerla a la retrospectiva o evitar el problema remitiéndose al acta del equipo son respuestas ineficaces que ignoran, posponen o eluden el problema. | スタンドアップミーティング中に、あるチームメンバーが昨日のタスクを完了できなかったとして他のメンバーから公然と批判されました。アジャイルコーチはこの状況に対処するためにまず何をすべきですか？ | 次のスプリントレトロスペクティブで関係するチームメンバーに対処する | チーム憲章を参照して議論を回避する | グラウンドルールを強調し、本日の活動と障害に焦点を当てる | チームがその日の優先事項を明確にすることが重要なので、議論を続けさせる |  | スタンドアップ中にチームメンバーが公然と批判された場合、アジャイルコーチはただちに介入すべきです。コーチはミーティングのグラウンドルール（相互尊重、支援的な行動、業務への集中）を再強調し、チームの注意を当日の活動と障害に向け直すべきです。これにより衝突のエスカレーションを防ぎ、前向きなチーム雰囲気を保ち、チームを前進させられます。議論を続けさせる、レトロスペクティブまで先延ばしにする、チーム憲章を参照して問題を回避するといった対応はいずれも非効果的で、問題を無視・延期・回避することになります。
1927 | 新产品发布的项目处于非常初始的阶段，需求正在演变。由于市场竞争激烈，客户希望保持范围灵活以推出该产品。项目团队打算基于去年交付的类似项目预测开始工作。哪种项目方法适合该场景？ | 采用与参考项目相同的方法执行 | 作为带阶段关卡的项目执行 | 作为Scrum项目执行 | 作为预测型项目执行 |  | 对于需求演变、范围灵活的新产品发布项目，且团队计划基于类似项目的预测开始工作时，Scrum项目方法最为合适。Scrum通过冲刺增量交付价值，使团队能够与客户协作、对待办列表进行优先级排序，并在保持交付势头的同时适应不断变化的需求。采用与参考项目相同的方法（A）假设条件相同。使用阶段关卡（B）将预测型框架应用于不确定的需求。作为预测型项目执行（D）无法适应灵活的范围。 | Un proyecto para el lanzamiento de un nuevo producto está en una fase muy inicial y los requisitos están evolucionando. Debido a la fuerte competencia en el mercado, el cliente desea lanzar el producto manteniendo el alcance flexible. El equipo del proyecto pretende comenzar el trabajo basándose en la previsión de un proyecto similar entregado el año pasado. ¿Qué enfoque de proyecto se adapta al escenario? | Ejecutarlo utilizando el mismo enfoque que el proyecto de referencia | Ejecutarlo como un proyecto con puertas de fase | Ejecutarlo como un proyecto Scrum | Ejecutarlo como un proyecto predictivo |  | Para un lanzamiento de nuevo producto con requisitos en evolución y alcance flexible, donde el equipo planea comenzar basándose en la previsión de un proyecto similar, el enfoque más adecuado es Scrum. Scrum entrega valor de forma incremental mediante sprints, permitiendo que el equipo colabore con los clientes, priorice la lista pendiente y se adapte a los requisitos cambiantes manteniendo el ritmo de entrega. Ejecutar con el mismo enfoque que el proyecto de referencia (A) asume condiciones idénticas. Usar puertas de fase (B) aplica un marco predictivo a requisitos inciertos. Ejecutar como predictivo (D) no se adapta al alcance flexible. | 新製品発売のプロジェクトは初期段階にあり、要件は進化中です。市場競争が激しいため、顧客はスコープを柔軟に保ちつつ製品を発売したいと考えています。プロジェクトチームは昨年納品した類似プロジェクトの予測を基に作業を開始する予定です。このシナリオに適したプロジェクトアプローチはどれですか？ | 参考プロジェクトと同じアプローチで実行する | ステージゲートを伴うプロジェクトとして実行する | Scrumプロジェクトとして実行する | 予測型プロジェクトとして実行する |  | 要件が進化しスコープが柔軟な新製品発売プロジェクトで、チームが類似プロジェクトの予測を基に開始する予定の場合、Scrumプロジェクトのアプローチが最も適しています。Scrumはスプリントを通じて価値を漸進的に提供し、チームが顧客と協働し、バックログの優先順位を付け、納品の勢いを維持しつつ要件の変化に適応できるようにします。参考プロジェクトと同じアプローチ（A）は同一条件を前提とします。ステージゲート（B）は不確実な要件に予測型のフレームワークを適用します。予測型として実行（D）は柔軟なスコープに対応しません。
1928 | 项目经理被分配到一个项目，并从项目管理办公室（PMO）收到了项目章程。该文件对客户请求非常清晰。在项目范围管理过程中，一些需求似乎与项目章程中规定的不同。项目经理应该怎么做？ | 使用焦点小组和头脑风暴会议来收集有关项目范围的更多细节 | 向发起人解释这些请求可能会危及项目的进度和成本 | 在配置管理计划中登记变更，并将其提交给变更控制委员会（CCB） | 对项目范围的微小影响变更修改项目基线 |  | 当范围管理期间收集的需求与项目章程不同时，项目经理应使用焦点小组和头脑风暴会议来收集更多细节。进一步的引出可澄清差异并确保需求准确。向发起人解释进度和成本风险（B）是在调查之前就升级。在配置管理中登记变更（C）为时过早。为微小变更修改基线（D）绕过了正确的变更控制。 | Un director del proyecto ha sido asignado a un proyecto y recibe el acta de constitución del proyecto de la oficina de dirección de proyectos (PMO). El documento es muy claro sobre las solicitudes del cliente. Durante la Gestión del Alcance del Proyecto, algunos requisitos parecen ser diferentes de los especificados en el acta de constitución. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Utilizar un grupo focal y sesiones de tormenta de ideas para recopilar más detalles sobre el alcance del proyecto | Explicar al patrocinador que estas solicitudes podrían poner en peligro el cronograma y el costo del proyecto | Registrar los cambios en el plan de gestión de la configuración y enviarlo al comité de control de cambios (CCB) | Modificar la línea base del proyecto para cambios de impacto menor en el alcance del proyecto |  | Cuando los requisitos recopilados durante la gestión del alcance difieren del acta de constitución, el director del proyecto debe utilizar un grupo focal y sesiones de tormenta de ideas para recopilar más detalles sobre el alcance. Una elicitación adicional aclara las discrepancias y garantiza requisitos precisos. Explicar al patrocinador los riesgos de cronograma y costo (B) escala antes de investigar. Registrar los cambios en la gestión de la configuración (C) es prematuro. Modificar la línea base por cambios menores (D) elude el control de cambios adecuado. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトに任命され、プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）からプロジェクト憲章を受け取りました。文書には顧客の要望が明確に記されています。プロジェクトスコープマネジメントの過程で、いくつかの要件がプロジェクト憲章に記載されているものと異なるように見えます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | フォーカスグループとブレインストーミングセッションを使用して、プロジェクトスコープに関する詳細を収集する | これらの要求がプロジェクトのスケジュールとコストを危険にさらす可能性があることをスポンサーに説明する | 変更を構成管理計画に登録し、変更管理委員会（CCB）に送る | プロジェクトスコープへの軽微な影響の変更についてプロジェクトのベースラインを修正する |  | スコープマネジメント中に収集された要件がプロジェクト憲章と異なる場合、プロジェクトマネージャーはフォーカスグループとブレインストーミングセッションを使用して、プロジェクトスコープに関する詳細を収集すべきです。さらなるエリシテーションにより不一致を明確にし、正確な要件を確保します。スポンサーにスケジュールとコストのリスクを説明する（B）は調査前のエスカレーションです。構成管理に変更を登録する（C）は時期尚早です。軽微な変更でベースラインを修正する（D）は適切な変更管理を回避します。
1929 | 项目经理是一家通常采用混合方法但正在转向更多敏捷的组织的新成员。一个专职项目团队已临时组建。新项目经理需要审查内部环境以建立高绩效团队。要建立高绩效团队，项目经理应评估哪三个因素？（选择三个） | 审查团队能力，确定他们是否具备前进所需的技能 | 评估基础设施，确定团队是否拥有适当的设备和沟通渠道 | 对类似行业进行基准分析，以确定该结构是否可遵循 | 审查客户治理文件，使其与既定期望保持一致 | 评估组织文化，确定是否需要做更多工作以促进心理安全感 | 在评估项目团队是否为敏捷转型做好准备时，项目经理应采取三项行动：审查团队能力以确定其是否具备所需技能（A），以确保对敏捷实践的技术准备；评估基础设施以确定团队是否拥有适当的设备和工具（B），以确认环境支持敏捷工作流；评估组织文化以确定是否需要更多工作来培育敏捷思维（E），以应对转型的文化层面。这三者共同涵盖人员、工具与文化——即准备就绪的三大支柱。对类似行业进行基准分析（C）提供外部比较，但不评估内部准备情况。审查客户治理文件（D）侧重于客户对齐而非团队准备。 | Un director del proyecto es nuevo en una organización que típicamente sigue un enfoque híbrido pero está cambiando para incorporar más agilidad. Se ha asignado provisionalmente un equipo dedicado al proyecto. El nuevo director del proyecto necesita revisar el entorno interno para construir un equipo de alto desempeño. Para construir un equipo de alto desempeño, ¿qué tres factores debe evaluar el director del proyecto? (Elija 3) | Revisar la capacidad del equipo para determinar si tiene el conjunto de habilidades necesario para avanzar | Evaluar la infraestructura para determinar si el equipo tiene el equipo y los canales de comunicación adecuados | Realizar un análisis comparativo en sectores similares para determinar si la estructura puede seguirse | Revisar los documentos de gobernanza del cliente para que se alineen con las expectativas establecidas | Evaluar la cultura organizacional para determinar si se necesita hacer más para fomentar la seguridad psicológica | Al evaluar si el equipo del proyecto está preparado para una transformación ágil, el director del proyecto debe tomar tres acciones: revisar la capacidad del equipo para determinar si posee el conjunto de habilidades necesario (A), asegurando la preparación técnica para las prácticas ágiles; evaluar la infraestructura para determinar si el equipo tiene el equipamiento y las herramientas apropiadas (B), confirmando que el entorno respalda los flujos de trabajo ágiles; y evaluar la cultura organizacional para determinar si se necesita más trabajo para fomentar una mentalidad ágil (E), abordando la dimensión cultural de la transformación. En conjunto, cubren personas, herramientas y cultura: los tres pilares de la preparación. Realizar un análisis comparativo entre sectores similares (C) proporciona comparación externa pero no evalúa la preparación interna. Revisar los documentos de gobernanza del cliente (D) se centra en la alineación con el cliente más que en la preparación del equipo. | プロジェクトマネージャーは、通常はハイブリッドアプローチを採用しているが、よりアジャイルを取り入れるよう移行している組織に新しく加わりました。専任のプロジェクトチームが暫定的にアサインされています。新任のプロジェクトマネージャーは、ハイパフォーマンスチームを構築するために社内環境を確認する必要があります。ハイパフォーマンスチームを構築するために、プロジェクトマネージャーが評価すべき3つの要素はどれですか？（3つ選択） | 前進するために必要なスキルセットを備えているかを判断するため、チームの能力を確認する | チームが適切な機器とコミュニケーションチャネルを持っているかを判断するため、インフラを評価する | 類似業界のベンチマーク分析を実施し、その構造を踏襲できるかを判断する | 顧客のガバナンス文書を確認し、設定された期待と整合させる | 心理的安全性を醸成するためにさらなる対応が必要か判断するため、組織文化を評価する | プロジェクトチームがアジャイル変革に向けて準備できているかを評価する際、プロジェクトマネージャーは3つの行動を取るべきです。必要なスキルセットを備えているか判断するためチームの能力を確認すること（A）でアジャイルプラクティスへの技術的準備を確かめます。チームが適切な機器とツールを持っているか判断するためインフラを評価すること（B）で環境がアジャイルワークフローを支えるか確認します。アジャイルマインドセットを育むためにさらに対応が必要か判断するため組織文化を評価すること（E）で変革の文化的側面に対処します。これらは人・ツール・文化という準備の3本柱を網羅します。類似業界のベンチマーク分析（C）は外部比較を提供しますが社内の準備度合いは評価しません。顧客ガバナンス文書の確認（D）はチーム準備よりも顧客との整合に焦点を当てます。
1930 | 一位项目经理最近加入了公司。在面试中，项目经理展示了在敏捷交付方面的经验，项目管理办公室（PMO）经理请求其协助实施敏捷。项目经理应做什么以启动公司内的敏捷采用？ | 要求所有项目经理和业务经理接受项目经理之前使用的敏捷框架的培训 | 评估组织的文化以确定敏捷是否可用于项目交付，并确定要使用的实践 | 与开发人员和测试人员组织敏捷研讨会，以获得他们对在项目中使用敏捷方法的支持 | 建议PMO经理继续采用公司当前的预测型方法，直到所有正在执行的项目结束 |  | 在组织内实施敏捷之前，项目经理应评估组织的文化、就绪度和成熟度，以采纳敏捷方法。这种评估能确定哪些敏捷实践和框架最适合该组织的情境、项目类型和团队能力，从而支持平稳成功的转型。要求所有经理接受培训（A）在了解组织需求之前就规定了解决方案。仅与开发人员和测试人员组织研讨会（C）只涉及组织的一部分，并跳过了文化评估。建议PMO等到当前项目结束（D）会无限期地推迟采用，并忽视了渐进过渡的机会。 | Un director del proyecto se ha incorporado recientemente a la empresa. En la entrevista, demostró experiencia en entrega ágil, y el gerente de la oficina de dirección de proyectos (PMO) le pidió ayuda para implementar agilidad. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para iniciar la adopción ágil dentro de la empresa? | Solicitar que todos los directores de proyecto y gerentes de negocio reciban capacitación en el marco ágil utilizado previamente por el director del proyecto | Evaluar la cultura de la organización para determinar si se puede usar la agilidad en la entrega de proyectos y determinar las prácticas a emplear | Organizar talleres ágiles con desarrolladores y testers para ganar su apoyo en el uso de enfoques ágiles para sus proyectos | Aconsejar al gerente de la PMO que continúe con los enfoques predictivos actuales de la empresa hasta que se cierren todos los proyectos en ejecución |  | Antes de implementar agilidad en una organización, el director del proyecto debe evaluar la cultura, la preparación y la madurez de la organización para adoptar métodos ágiles. Esta evaluación determina qué prácticas y marcos ágiles se adaptan mejor al contexto, los tipos de proyecto y las capacidades del equipo, apoyando una transición fluida y exitosa. Solicitar capacitación a todos los directivos (A) prescribe una solución antes de comprender las necesidades. Organizar talleres con desarrolladores y testers (C) involucra solo parte de la organización y omite la evaluación cultural. Aconsejar a la PMO esperar al cierre de los proyectos en ejecución (D) retrasa la adopción indefinidamente. | プロジェクトマネージャーが最近会社に加わりました。面接でアジャイルデリバリーの経験を示し、プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）マネージャーからアジャイル導入の支援を依頼されました。社内でアジャイル採用を始めるために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 全てのプロジェクトマネージャーと事業マネージャーに、プロジェクトマネージャーが以前使用していたアジャイルフレームワークの研修を受けさせるよう要請する | 組織文化を評価してアジャイルがプロジェクトデリバリーに使えるかを判断し、用いるプラクティスを決定する | 開発者とテスターとアジャイルワークショップを開催し、アジャイルアプローチ採用への支持を得る | 実行中の全プロジェクトが終了するまで、現状の予測型アプローチを継続するようPMOマネージャーに助言する |  | 組織でアジャイルを導入する前に、プロジェクトマネージャーは組織の文化、準備状況、成熟度を評価し、アジャイル手法の採用可否を判断すべきです。この評価により、組織の状況・プロジェクト種別・チーム能力に最も適したアジャイルプラクティスとフレームワークが決まり、円滑で成功する移行が支えられます。全管理職に研修を要請する（A）はニーズ理解前に解決策を押し付けるものです。開発者とテスターのみとワークショップを開催する（C）は一部の関与に留まり文化評価を省略します。実行中プロジェクトの完了まで待つようPMOに助言する（D）は採用を無期限に遅らせ、漸進的移行の機会を逃します。
1931 | 在项目执行进行到一半时，干系人要求提供原本预期采购的设备。项目经理解释说，设备已经购买，但与干系人当前要求的不同。这是因为初始需求在之前的会议上被更改了。项目经理本应做什么以避免这种情况？ | 确保在出现此类情况时能够取消采购合同 | 确保项目需求得到验证并与采购团队沟通 | 确保对干系人需求和请求的变化进行了适当的监控 | 确保在需求变更时向所有干系人发送了沟通信息 |  | 正确答案是 B。设备是按照在之前会议中变更前的需求采购的。项目经理本应确保在采购前对需求变更进行确认并传达给采购团队。使合同可取消（A）只是治标，监控变化的需求（C）过于笼统，通知所有干系人（D）并不能保证采购团队据此行动。 | A mitad de la ejecución del proyecto, los interesados solicitan un equipo que se esperaba que se hubiera adquirido. El director del proyecto explica que el equipo se compró, pero difiere de lo que los interesados están solicitando ahora. Esto se debe a que los requisitos iniciales se cambiaron en una reunión anterior. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Asegurar que los contratos de adquisición pudieran cancelarse cuando surgieran situaciones como esta | Asegurar que los requisitos del proyecto fueran validados y comunicados al equipo de adquisiciones | Asegurar que los cambios en las necesidades y solicitudes de los interesados fueran monitoreados adecuadamente | Asegurar que se enviaran comunicaciones a todos los interesados cuando los requisitos cambiaran |  | La respuesta correcta es B. El equipo se compró según los requisitos anteriores a los cambios hechos en una reunión previa. El director del proyecto debió asegurarse de que los cambios de requisitos se validaran y comunicaran al equipo de adquisiciones antes de comprar. Hacer los contratos cancelables (A) trata el síntoma, monitorear necesidades (C) es demasiado general y notificar a todos los interesados (D) no garantiza que adquisiciones actúe según el cambio. | プロジェクト実行の半ばで、ステークホルダーは調達されているはずの機材を要求しました。プロジェクトマネージャーは機材は購入済みだが、ステークホルダーが現在要求しているものとは異なると説明します。これは、初期要件が以前のミーティングで変更されたためです。この状況を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか？ | このような状況が発生したときに調達契約をキャンセルできることを保証する | プロジェクト要件が検証され、調達チームに伝達されることを保証する | 変化するステークホルダーのニーズと要求が適切に監視されることを保証する | 要件が変更されたときにすべてのステークホルダーにコミュニケーションが送られることを保証する |  | 正解は B。機器は、以前の会議で要求事項が変更される前の仕様で購入された。プロジェクトマネージャーは購入前に、要求事項の変更が確認され調達チームに伝わるようにすべきだった。契約を解除可能にする（A）のは対症療法で、変化するニーズを監視する（C）のは一般的すぎ、全ステークホルダーに通知する（D）だけでは調達チームが変更に基づいて動くとは限らない。
1932 | 在组织的第一个敏捷项目中，指导委员会要求像预测型项目一样，在每个为期两周的冲刺结束时提交正式的阶段关口审批文件。团队表示这将占用每个冲刺的大量时间。项目经理应该怎么做？ | 由于治理要求不能更改，按要求执行。 | 省略审批文件，改为邀请委员会参加每日站会。 | 要求团队加班准备这些文件。 | 与指导委员会合作裁剪治理方式，利用冲刺评审和商定的进度指标提供他们所需的监督。 |  | 正确答案是 D。治理应根据交付方法进行裁剪。与委员会商定利用冲刺评审和燃起图等可见的进度指标，可以在不增加大量文档的情况下提供所需监督。原样照办（A）浪费团队产能。省略治理并改用站会（B）不是合适的监督场合。加班（C）不可持续。 | En su primer proyecto ágil, el comité directivo de una organización pide un documento formal de aprobación de fase al final de cada sprint de dos semanas, como en los proyectos predictivos. El equipo dice que esto consumirá gran parte de cada sprint. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Cumplir la solicitud porque los requisitos de gobernanza no pueden cambiarse. | Omitir los documentos de aprobación e invitar al comité a las reuniones diarias. | Pedir al equipo que haga horas extra para preparar los documentos. | Trabajar con el comité directivo para adaptar la gobernanza, usando las revisiones del sprint y métricas de avance acordadas para darle la supervisión que necesita. |  | La respuesta correcta es D. La gobernanza debe adaptarse al enfoque de entrega. Acordar con el comité el uso de revisiones del sprint y métricas de avance visibles, como los gráficos de trabajo completado, le da la supervisión que necesita sin documentación pesada. Cumplir sin cambios (A) desperdicia capacidad del equipo. Omitir la gobernanza y usar las reuniones diarias (B) no es un foro de supervisión adecuado. Las horas extra (C) no son sostenibles. | ある組織の初めてのアジャイル型プロジェクトで、運営委員会が予測型プロジェクトと同様に、2週間のスプリントが終わるたびに正式なフェーズゲート承認文書を求めている。チームは、これでスプリントの多くの時間が取られると言っている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ガバナンスの要件は変えられないので、要求に従う。 | 承認文書を省き、代わりに委員会をデイリースタンドアップに招く。 | 文書を準備するため、チームに残業を求める。 | 運営委員会と協力してガバナンスをテーラリングし、スプリントレビューと合意した進捗指標で必要な監督を提供する。 |  | 正解は D。ガバナンスは提供のアプローチに合わせて調整すべきである。スプリントレビューとバーンアップチャートなどの見える進捗指標を使うことを委員会と合意すれば、重い文書なしで必要な監督を提供できる。そのまま従う（A）とチームの能力が無駄になる。ガバナンスを省いてスタンドアップを使う（B）のは適切な監督の場ではない。残業（C）は持続可能ではない。
1933 | 一家组织正在进行敏捷转型，并将其大部分项目从预测型方法迁移过来。首席财务官（CFO）表示担忧，认为新的敏捷方法将使成本和范围的可预测性丧失。项目经理应该怎么做？ | 向所有关键干系人提交一份关于新方法的成本效益分析报告，并详细说明公司将如何节省资金 | 对董事会的其他关键干系人施加影响，以减轻CFO在此问题上立场可能产生的任何风险 | 为CFO（项目的关键干系人）提供指导，并阐明敏捷方法的好处 | 请CEO介入，请求执行委员会的支持以加速公司的转型 |  | 正确答案是 C。首席财务官是担心失去成本和范围可预测性的关键干系人。辅导首席财务官，并说明敏捷如何通过固定团队与时间盒、排序的待办事项列表和频繁评审来管理成本和范围，可以直接回应其顾虑。宣称节省成本的报告（A）没有针对其具体担忧，通过其他董事绕开首席财务官（B）带有政治色彩，请首席执行官出面干预（D）是强迫而非说服。 | Una organización está atravesando una transformación ágil y migrando la mayoría de sus proyectos desde un enfoque predictivo. El CFO ha expresado su preocupación de que se pierda la previsibilidad tanto de costos como de alcance con el nuevo enfoque ágil. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Presentar un informe a todos los interesados clave con el análisis costo-beneficio del nuevo enfoque y detallar cómo la empresa ahorrará dinero | Influir en otros interesados clave del consejo para mitigar los riesgos que pueda generar la postura del CFO al respecto | Proporcionar mentoría al CFO, que es un interesado clave del proyecto, y aclarar los beneficios del enfoque ágil | Pedir al CEO que intervenga solicitando el apoyo del consejo ejecutivo para acelerar la transformación de la empresa |  | La respuesta correcta es C. El director financiero es un interesado clave preocupado por perder la previsibilidad del costo y el alcance. Guiarlo y explicarle cómo ágil gestiona el costo y el alcance, con equipos fijos y tiempos acotados, backlogs priorizados y revisiones frecuentes, atiende directamente su inquietud. Un informe que afirma ahorros (A) no responde a su preocupación concreta, sortearlo a través de otros miembros del consejo (B) es político y pedir al director general que intervenga (D) impone en lugar de persuadir. | 組織はアジャイル変革を進めており、大半のプロジェクトを予測型から移行しています。CFOは、新しいアジャイルアプローチではコストとスコープの両面で予測可能性が失われるとの懸念を表明しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 新しいアプローチのコストベネフィット分析と会社がどのように費用を節約するかを詳述したレポートを主要ステークホルダー全員に提出する | 理事会の他の主要ステークホルダーに影響を及ぼし、CFOの立場が生み得るリスクを軽減する | プロジェクトの重要ステークホルダーであるCFOにメンタリングを提供し、アジャイルアプローチの利点を明確にする | CEOに介入を依頼し、経営委員会の支援を求めて会社の変革を加速させる |  | 正解は C。CFOは、コストとスコープの予測可能性が失われることを心配している主要なステークホルダーである。CFOをメンタリングし、固定したチームとタイムボックス、優先順位付きバックログ、頻繁なレビューなどでアジャイルがコストとスコープをどう管理するかを説明すれば、懸念に直接応えられる。節約効果を主張する報告書（A）はCFOの具体的な懸念に対応せず、他の取締役を通じてCFOを迂回する（B）のは政治的で、CEOに介入を求める（D）のは説得ではなく強制である。
1934 | 在一个进行中的软件项目中，一名新成员被加入项目团队。这位团队成员是唯一可用的资源，但缺乏完成活动的合适经验。项目经理应该怎么做以确保该成员的经验不足不会对项目产生负面影响？ | 为新团队成员安排培训课程以弥补其经验不足 | 在项目问题日志中将其记录为问题，并与资源经理沟通 | 向所有项目团队成员（包括新成员）提供每周反馈 | 确保在项目时间内为该团队成员安排辅导会议 |  | 当新团队成员缺乏开展项目活动的合适经验时，项目经理应确保在项目时间内安排辅导会议。结构化的辅导能够在维持项目绩效的同时发展该成员的能力。安排培训课程（A）可能与项目时间不匹配。记录为问题并与资源经理沟通（B）将其视为问题而非发展机会。向所有成员提供每周反馈（C）是普遍性的而非针对性的。 | Se ha incluido un nuevo miembro en un equipo de proyecto de un proyecto de software en curso. Este miembro era el único recurso disponible, pero no tiene la experiencia adecuada para realizar las actividades. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para garantizar que la falta de experiencia de este miembro no afecte negativamente al proyecto? | Programar un curso de capacitación para que el nuevo miembro cubra sus brechas de experiencia | Registrarlo como problema en el registro de incidentes del proyecto y hablar con el gerente de recursos | Proporcionar retroalimentación semanal a todos los miembros del equipo, incluido el nuevo | Asegurar que se establezcan sesiones de coaching para este miembro dentro del cronograma del proyecto |  | Cuando un nuevo miembro del equipo carece de experiencia adecuada para las actividades del proyecto, el director del proyecto debe asegurar que se establezcan sesiones de coaching dentro del cronograma del proyecto. El coaching estructurado desarrolla las capacidades del miembro mientras se mantiene el desempeño del proyecto. Programar un curso de capacitación (A) puede no alinearse con los tiempos del proyecto. Registrarlo como problema y hablar con el gerente de recursos (B) lo trata como problema en lugar de oportunidad de desarrollo. Proporcionar retroalimentación semanal a todos los miembros (C) es general en lugar de específica. | 進行中のソフトウェアプロジェクトのチームに新しいメンバーが加わりました。このメンバーは唯一利用可能なリソースでしたが、活動を遂行するための適切な経験がありません。このメンバーの経験不足がプロジェクトに悪影響を及ぼさないようにするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 新メンバーの経験ギャップを埋めるための研修コースを手配する | プロジェクトの課題ログに課題として記録し、リソースマネージャーと話し合う | 新メンバーを含むすべてのプロジェクトメンバーに毎週フィードバックを提供する | プロジェクト期間内に当該メンバーへのコーチングセッションを確実に設定する |  | 新しいチームメンバーがプロジェクト活動に対して十分な経験を持たない場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト期間内にコーチングセッションを確実に設定すべきです。構造化されたコーチングは、プロジェクトのパフォーマンスを維持しつつメンバーの能力を伸ばします。研修コースを手配する（A）はプロジェクトのタイミングと合わない可能性があります。課題ログに記録しリソースマネージャーと話す（B）は発展機会ではなく問題として扱います。全員に毎週フィードバック（C）は的を絞ったものではなく一般的です。
1935 | 一个团队正在开发一个供公众使用的实验性程序。项目经理应做什么以确保实现期望的收益？ | 确保与具有代表性的用户群体进行评审 | 与政府官员会面以审查政策要求 | 全面记录功能并更新规格 | 确保项目团队完整测试程序 |  | 在为公众开发实验性程序时，项目经理应确保与具有代表性的用户群体进行评审，以验证是否实现了期望的收益。用户反馈确认价值一致性。完整的团队测试（D）检查质量而非收益。与政府官员会面（B）确保合规而非收益实现。记录功能（C）控制范围而非结果。 | Un equipo está desarrollando un programa experimental para uso del público. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que se alcancen los beneficios deseados? | Asegurar que se realice una revisión con un grupo representativo de usuarios | Reunirse con funcionarios gubernamentales para revisar los requisitos de política | Documentar las funcionalidades por completo y actualizar las especificaciones | Asegurar que el equipo del proyecto pruebe el programa por completo |  | Al desarrollar un programa experimental de uso público, el director del proyecto debe asegurar que se realice una revisión con un grupo representativo de usuarios para validar que se logren los beneficios deseados. La retroalimentación de los usuarios confirma la alineación con el valor. Pruebas completas del equipo (D) verifican la calidad, no los beneficios. Reunirse con funcionarios (B) asegura cumplimiento, no realización de beneficios. Documentar funcionalidades (C) controla el alcance, no los resultados. | あるチームが一般公開用の試験プログラムを開発しています。期待されるベネフィットの実現を確保するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 代表的なユーザーグループとレビューを実施する | 政策要件を確認するため政府関係者と面会する | 機能を完全に文書化し仕様を更新する | プロジェクトチームがプログラムを徹底的にテストすることを保証する |  | 一般公開向けの試験プログラムを開発する際、プロジェクトマネージャーは代表的なユーザーグループとレビューを実施し、期待されるベネフィットの実現を検証すべきです。ユーザーフィードバックは価値整合性を確認します。チームによる完全テスト（D）は品質を確認しベネフィットではありません。政府関係者との面会（B）はコンプライアンスでありベネフィット実現ではありません。機能の文書化（C）はスコープを管理し成果ではありません。
1936 | 一位为小镇工厂建设项目工作的项目经理正在评估必要的行动以使干系人参与。当地社区正在猜测该设施的影响。有关于工作机会和环境影响的传言，这些已列入项目风险矩阵。在此情况下，项目经理应如何处理社区参与？ | 只关注横向干系人，让组织管理社区 | 建立渠道以将沟通工作扩展至当地社区 | 将当地工会代表纳入高权力、高影响干系人组 | 利用市政当局来处理与社区的沟通 |  | 当小镇工厂建设项目引发社区对工作机会和环境影响的猜测时，项目经理应建立渠道以将沟通工作扩展至当地社区。这可包括社区会议、通讯刊物或项目网站，以告知和吸引干系人。仅关注横向干系人（A）会排除社区。将工会代表纳入高权力组（C）只针对一个干系人，而非更广泛的社区。利用市政当局进行沟通（D）是将参与工作委派出去而非直接管理。 | Un director del proyecto para un proyecto de construcción de una fábrica en un pueblo pequeño está evaluando las acciones necesarias para involucrar a los interesados. La comunidad local especula sobre el impacto de las instalaciones. Hay rumores de oportunidades laborales e impactos ambientales que figuran en la matriz de riesgos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto respecto al compromiso comunitario en esta situación? | Concentrarse solo en los interesados laterales y dejar que la organización gestione a la comunidad | Construir canales para extender los esfuerzos de comunicación a la comunidad local | Incluir al representante sindical local en el grupo de interesados de alto poder y alto impacto | Utilizar a la administración municipal para gestionar la comunicación con la comunidad |  | Cuando un proyecto de construcción en un pueblo genera especulación comunitaria sobre oportunidades de empleo e impactos ambientales, el director del proyecto debe construir canales para extender los esfuerzos de comunicación a la comunidad local. Esto puede incluir reuniones comunitarias, boletines o un sitio web del proyecto para informar e involucrar a los interesados. Concentrarse solo en interesados laterales (A) excluye a la comunidad. Incluir al representante sindical en el grupo de alto poder (C) atiende a un solo interesado, no a la comunidad más amplia. Usar a la administración municipal para la comunicación (D) delega el compromiso en lugar de gestionarlo directamente. | 小さな町の工場建設プロジェクトのプロジェクトマネージャーは、ステークホルダーを巻き込むために必要な行動を評価しています。地元コミュニティは施設の影響について憶測しています。プロジェクトのリスクマトリクスに記載された雇用機会と環境影響に関する噂があります。この状況でコミュニティエンゲージメントについてプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 横方向のステークホルダーだけに集中し、コミュニティは組織に管理させる | 地元コミュニティへのコミュニケーションを拡張するチャネルを構築する | 地元の労働組合代表を高権限・高影響力のステークホルダーグループに含める | 市の行政を活用してコミュニティとのコミュニケーションを行う |  | 小さな町の建設プロジェクトが雇用機会や環境影響についてコミュニティの憶測を生んでいる場合、プロジェクトマネージャーは地元コミュニティへのコミュニケーションを拡張するチャネルを構築すべきです。コミュニティ会議、ニュースレター、プロジェクトのウェブサイトなどでステークホルダーに情報提供し関与させます。横方向のステークホルダーだけに集中する（A）はコミュニティを排除します。労働組合代表を高権限グループに含める（C）は単一ステークホルダー対応で、より広いコミュニティ対応ではありません。市の行政を介す（D）は関与を直接管理せず委任することになります。
1937 | 项目经理正处于结束项目的过程中，并被项目管理办公室（PMO）要求确认向运维团队的知识转移已成功完成以支持运维工作。项目经理应应用哪种技术来核实知识转移？ | 专家判断 | 会议 | 回归分析 | 头脑风暴 |  | 为核实向运维团队的知识转移已成功完成，项目经理应应用专家判断。具有主题知识和知识转移流程经验的专家可以评估转移的知识是否已被运维团队全面传达和理解。会议（B）提供讨论场所，但缺乏专家评估的评估严谨性。回归分析（C）是一种统计技术，不适用于评估知识转移。头脑风暴（D）产生想法，但不能核实知识转移的完整性。 | Un director del proyecto está cerrando un proyecto y la oficina de dirección de proyectos (PMO) le ha pedido confirmar que la transferencia de conocimiento al equipo de operaciones para las operaciones de soporte se ha completado con éxito. ¿Qué técnica debería aplicar el director del proyecto para verificar la transferencia de conocimiento? | Juicio de expertos | Reuniones | Análisis de regresión | Tormenta de ideas |  | Para verificar que la transferencia de conocimiento al equipo de operaciones se ha completado con éxito, el director del proyecto debe aplicar el juicio de expertos. Los expertos con conocimiento del tema y experiencia en procesos de transferencia de conocimiento pueden evaluar si el conocimiento transferido se ha comunicado y comprendido de manera integral por el equipo de operaciones. Las reuniones (B) ofrecen un foro de discusión pero carecen del rigor evaluativo del juicio experto. El análisis de regresión (C) es una técnica estadística inadecuada para evaluar la transferencia de conocimiento. La tormenta de ideas (D) genera ideas pero no verifica la integridad de la transferencia. | プロジェクトマネージャーがプロジェクト終結プロセスにおり、サポート業務のための運用チームへの知識移転が無事に完了したことを確認するようプロジェクトマネジメントオフィス（PMO）から依頼されています。知識移転を検証するため、プロジェクトマネージャーはどの技法を適用すべきですか？ | 専門家の判断 | 会議 | 回帰分析 | ブレインストーミング |  | 運用チームへの知識移転が無事に完了したことを検証するため、プロジェクトマネージャーは専門家の判断を適用すべきです。主題知識と知識移転プロセスの経験を持つ専門家が、移転された知識が運用チームに包括的に伝達・理解されたかを評価できます。会議（B）は議論の場を提供しますが、専門家による評価の厳密さに欠けます。回帰分析（C）は統計手法であり、知識移転の評価には不向きです。ブレインストーミング（D）はアイデア創出には役立ちますが、知識移転の完全性検証はできません。
1938 | 项目管理办公室（PMO）正在跟踪一项组织关键项目的执行情况。由于国际供应链危机，部分项目阶段出现严重延误。项目团队成员建议重新审视计划的项目阶段，以维持项目的价值交付。项目经理应该怎么做？ | 制定应急计划并寻找替代供应商 | 针对外部危机更新项目进度计划 | 安排与项目发起人会面以汇报和讨论该问题 | 评估并整合项目阶段，并更新项目管理计划 |  | 当严重的国际供应链危机延误影响项目阶段，且团队成员建议重新审视计划阶段时，项目经理应评估并整合项目阶段，并更新项目管理计划。重组阶段可维持价值交付。制定应急计划（A）只是其中一方面，未涉及阶段重组。仅更新进度计划（B）未解决阶段整合。与发起人会面（C）是告知，不解决问题。 | Una oficina de dirección de proyectos (PMO) hace seguimiento de la ejecución de un proyecto crítico de la organización. Algunas fases del proyecto están experimentando serios retrasos debido a una crisis internacional en la cadena de suministro. Los miembros del equipo del proyecto sugieren revisar las fases planificadas para mantener la entrega de valor del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Desarrollar un plan de contingencia y buscar proveedores alternativos | Actualizar el cronograma del proyecto en respuesta a la crisis externa | Programar una reunión con el patrocinador del proyecto para informar y discutir el problema | Evaluar y consolidar las fases del proyecto y actualizar el plan para la dirección del proyecto |  | Cuando los serios retrasos derivados de una crisis internacional de la cadena de suministro afectan las fases del proyecto y los miembros del equipo sugieren revisar las fases planificadas, el director del proyecto debe evaluar y consolidar las fases del proyecto y actualizar el plan para la dirección del proyecto. Reestructurar las fases mantiene la entrega de valor. Desarrollar un plan de contingencia (A) es un aspecto pero no aborda la reestructuración. Actualizar solo el cronograma (B) no aborda la consolidación de fases. Reunirse con el patrocinador (C) informa pero no resuelve el problema. | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）が、組織の重要プロジェクトの実行状況を追跡しています。国際的なサプライチェーン危機により、いくつかのプロジェクトフェーズが深刻な遅延に直面しています。プロジェクトチームメンバーは、価値提供を維持するために計画されたフェーズの見直しを提案しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | コンティンジェンシー計画を策定し、代替サプライヤーを探す | 外部の危機に対応してプロジェクトスケジュールを更新する | プロジェクトスポンサーとのミーティングを設定して問題を報告・議論する | プロジェクトフェーズを評価・統合し、プロジェクトマネジメント計画を更新する |  | 国際的なサプライチェーン危機による深刻な遅延がプロジェクトフェーズに影響し、チームが計画フェーズの見直しを提案している場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトフェーズを評価・統合し、プロジェクトマネジメント計画を更新すべきです。フェーズの再構築により価値提供を維持できます。コンティンジェンシー計画の策定（A）は一側面であり、フェーズの再構築には触れません。スケジュールのみの更新（B）はフェーズ統合に対処しません。スポンサーとの面談（C）は通知であって問題解決ではありません。
1939 | 一位项目经理拥有一支大多由新员工组成的工程团队。项目经理必须仔细预测他们将在项目的哪个阶段花费最多时间，以确保团队得到良好整合并表现良好。项目经理需要在项目的哪个阶段付出更大努力来领导他们？ | 执行期 | 震荡期 | 规范期 | 形成期 |  | 正确答案是 D。当团队大多由新员工组成时，组建阶段最需要关注：成员彼此还不熟悉，角色也不明确，项目经理必须提供方向、设定期望并建立关系。在震荡阶段（B）和规范阶段（C），团队已在磨合或确立工作方式；在成熟阶段（A），团队基本能够自我管理。了解塔克曼团队发展阶段有助于项目经理预判哪里需要投入领导精力。 | Un director del proyecto tiene un equipo de ingeniería compuesto en su mayoría por nuevas incorporaciones. El director del proyecto debe predecir cuidadosamente en qué etapa del proyecto necesitará dedicar la mayor parte de su tiempo para asegurar que el equipo esté correctamente integrado y se desempeñe bien. ¿En qué etapa del proyecto necesitaría el director del proyecto un mayor esfuerzo para liderarlos? | Desempeño | Conflicto | Normalización | Formación |  | La respuesta correcta es D. Con un equipo formado sobre todo por personas recién contratadas, la etapa de formación es la que más atención requiere: los miembros aún no se conocen, los roles no están claros y el director del proyecto debe dar dirección, fijar expectativas y construir relaciones. En la etapa de conflicto (B) y de normalización (C), el equipo ya está ajustando o consolidando su forma de trabajar, y en la de desempeño (A) se gestiona en gran medida solo. Comprender las etapas de Tuckman ayuda a anticipar dónde se necesita esfuerzo de liderazgo. | プロジェクトマネージャーは新入社員が大半のエンジニアリングチームを抱えています。チームが適切に統合され良好に機能するように、プロジェクトのどの段階に最も時間を費やすべきかを慎重に予測する必要があります。チームをリードするために、より大きな労力が必要となる段階はどれですか？ | 機能期（Performing） | 混乱期（Storming） | 統一期（Norming） | 形成期（Forming） |  | 正解は D。チームの大半が新入社員であれば、形成期に最も注意が必要である。メンバーはまだ互いを知らず役割もあいまいなため、プロジェクトマネージャーが方向性を示し、期待を設定し、関係を築かなければならない。混乱期（B）と統一期（C）ではチームはすでに働き方を調整・定着させつつあり、機能期（A）ではおおむね自己管理できる。タックマンのチーム発達段階を理解すれば、リーダーシップの労力がどこで必要かを予測できる。
1940 | 一家公司被收购，新的公司管理层要求项目经理立即开始使用一组特定的指标来衡量团队绩效。项目经理正在做一个预测型项目，认为这一要求会分散团队注意力并延误项目。项目经理应首先做什么？ | 在下一个项目阶段支持所要求的指标 | 让团队参与审查所提出的指标 | 请求延期以实施新指标 | 评估并分析使用这些指标的影响 |  | 当新的公司管理层要求在正在进行的预测型项目中立即实施特定指标时，项目经理应首先评估并分析使用这些指标的影响。了解对项目绩效、时间表和团队士气的潜在影响，能够在实施前做出明智决策。在下一阶段支持指标（A）在未进行影响评估前就为时过早。让团队参与审查指标（B）有帮助，但应在评估之后。请求延期（C）在未验证之前就假定会有干扰。 | Una empresa fue adquirida y la nueva dirección de la empresa pidió al director del proyecto comenzar a usar inmediatamente un conjunto específico de métricas para medir el desempeño del equipo. El director del proyecto está trabajando en un proyecto predictivo y piensa que esta solicitud distraerá al equipo y retrasará el proyecto. ¿Qué debería hacer primero el director del proyecto? | Apoyar las métricas requeridas durante la siguiente fase del proyecto | Involucrar al equipo en la revisión de las métricas propuestas | Solicitar una prórroga para implementar las nuevas métricas | Evaluar y analizar el impacto del uso de estas métricas |  | Cuando la nueva dirección de la empresa exige que se implementen métricas específicas de inmediato durante un proyecto predictivo en curso, el director del proyecto debe primero evaluar y analizar el impacto del uso de estas métricas. Comprender los efectos potenciales sobre el desempeño, el cronograma y la moral del equipo permite tomar decisiones informadas antes de la implementación. Apoyar las métricas en la siguiente fase (A) es prematuro sin evaluar el impacto. Involucrar al equipo en la revisión (B) es útil pero posterior a la evaluación. Solicitar una prórroga (C) asume disrupción sin validarla. | ある会社が買収され、新しい経営陣は、チームのパフォーマンスを測定するために特定の指標セットの利用を直ちに開始するようプロジェクトマネージャーに依頼しました。プロジェクトマネージャーは予測型プロジェクトに取り組んでおり、この要請がチームの集中を乱しプロジェクトを遅らせると考えています。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか？ | 次のプロジェクトフェーズで必要な指標を支持する | 提案された指標のレビューにチームを関与させる | 新しい指標を導入するための延長を要請する | これらの指標を用いることの影響を評価・分析する |  | 新しい会社経営陣が進行中の予測型プロジェクトで特定指標の即時導入を要求している場合、プロジェクトマネージャーはまずこれらの指標を用いることの影響を評価・分析すべきです。プロジェクトのパフォーマンス、スケジュール、チームの士気への潜在的影響を理解することで、導入前に十分な情報に基づく意思決定が可能になります。次フェーズで指標を支持する（A）は影響評価なしでは時期尚早です。チームをレビューに関与させる（B）は有用ですが評価の後です。延長を要請する（C）は影響を確認せずに混乱を前提としています。
1941 | 项目A对公司至关重要,必须在九个月内完成。项目章程已签署,但项目范围说明书尚未编制。管理层要求项目经理在没有获批项目范围说明书的情况下推进项目。项目经理接下来应该怎么做? | 将该问题升级给项目发起人,并将其添加到风险登记册中 | 拒绝开展项目,因为管理层未遵循标准的项目管理实践 | 与管理层会面,说明在没有项目范围说明书的情况下开展项目可能产生的问题 | 依据项目章程的输入启动项目以节省时间 |  | 当管理层在没有获批范围说明书的情况下推动项目启动时,项目经理应与管理层会面,说明潜在风险——包括范围蔓延、期望偏差、质量低劣、风险增加和资源浪费。范围说明书在干系人之间提供对可交付成果和所需工作的共同理解。升级至发起人(A)应在此对话之后进行,而非之前。拒绝工作(B)不专业。仅依据项目章程启动(D)缺乏有效定义和控制项目范围所需的细节。 | El Proyecto A es crítico para la empresa y debe completarse en nueve meses. El acta de constitución del proyecto ha sido firmada, pero el enunciado del alcance del proyecto aún no se ha preparado. La dirección le pide al director del proyecto que avance con el proyecto sin un enunciado del alcance aprobado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar el problema al patrocinador del proyecto y añadirlo al registro de riesgos | Negarse a trabajar en el proyecto porque la dirección no sigue las prácticas estándar de gestión de proyectos | Reunirse con la dirección para explicar los posibles problemas de ejecutar un proyecto sin un enunciado del alcance | Iniciar el proyecto con las entradas del acta de constitución para ahorrar tiempo |  | Cuando la dirección presiona para iniciar un proyecto sin un enunciado del alcance aprobado, el director del proyecto debe reunirse con la dirección para explicar los riesgos —incluida la corrupción del alcance, expectativas desalineadas, baja calidad, mayores riesgos y recursos desperdiciados. El enunciado del alcance proporciona una comprensión común entre los interesados de los entregables y el trabajo requerido. Escalar al patrocinador (A) debe seguir a esta conversación, no precederla. Negarse a trabajar (B) es poco profesional. Iniciar solo con el acta de constitución (D) carece del detalle necesario para definir y controlar eficazmente el alcance del proyecto. | プロジェクトAは会社にとって重要であり、9か月以内に完了する必要があります。プロジェクト憲章は署名されていますが、プロジェクトスコープ記述書はまだ作成されていません。経営陣はプロジェクトマネージャーに、承認されたプロジェクトスコープ記述書がないままプロジェクトを進めるよう求めています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションし、リスク登録簿に追加する | 経営陣が標準的なプロジェクトマネジメントの実践に従っていないため、プロジェクトの作業を拒否する | 経営陣と会い、プロジェクトスコープ記述書なしでプロジェクトを実行することの潜在的問題を説明する | 時間を節約するためにプロジェクト憲章のインプットを使ってプロジェクトを開始する |  | 経営陣が承認されたスコープ記述書なしにプロジェクト開始を推進する場合、プロジェクトマネージャーは経営陣と会い、リスク——スコープクリープ、期待のずれ、品質低下、リスク増大、資源の浪費を含む——を説明すべきです。スコープ記述書は、ステークホルダー間で成果物と必要な作業に関する共通理解を提供します。スポンサーへのエスカレーション(A)はこの対話の後に行うべきで、その前ではありません。作業を拒否する(B)のはプロフェッショナルではありません。プロジェクト憲章だけから開始する(D)のは、プロジェクトスコープを効果的に定義・管理するための詳細が不足しています。
1942 | 在系统测试期间，团队发现新应用的响应时间比与客户商定的性能要求慢三倍。项目经理首先应该做什么？ | 提交变更请求，放宽性能要求。 | 告诉客户将在后续版本中改进性能。 | 与团队和相关技术专家一起分析原因，并评估可选方案及其影响。 | 立即增加服务器以改善响应时间。 |  | 正确答案是 C。在决定采取任何行动之前，项目经理应与团队和技术专家一起分析性能差距的原因，并评估各种方案及其影响。放宽要求（A）是在未经分析的情况下改变已商定的承诺。推迟修复（B）需要先了解问题并获得客户同意。增加服务器（D）是在未经诊断的情况下假设了原因。 | Durante las pruebas del sistema, el equipo descubre que el tiempo de respuesta de la nueva aplicación es tres veces más lento que el requisito de desempeño acordado con el cliente. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Presentar una solicitud de cambio para flexibilizar el requisito de desempeño. | Decir al cliente que el desempeño mejorará en una versión posterior. | Trabajar con el equipo y los expertos técnicos pertinentes para analizar la causa y evaluar las opciones y sus impactos. | Agregar más servidores de inmediato para mejorar el tiempo de respuesta. |  | La respuesta correcta es C. Antes de decidir cualquier acción, el director del proyecto debe analizar con el equipo y los expertos técnicos la causa de la brecha de desempeño y evaluar las opciones y sus impactos. Flexibilizar el requisito (A) cambia un compromiso acordado sin análisis. Aplazar la corrección (B) es una decisión que requiere entender el problema y el acuerdo del cliente. Agregar servidores (D) supone la causa sin diagnóstico. | システムテスト中に、チームは新しいアプリケーションの応答時間が顧客と合意した性能要件より3倍遅いことを発見した。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何か？ | 性能要件を緩める変更要求を提出する。 | 性能は後のリリースで改善すると顧客に伝える。 | チームと関係する技術専門家とともに原因を分析し、選択肢とその影響を評価する。 | 応答時間を改善するため、すぐにサーバーを増設する。 |  | 正解は C。何らかの行動を決める前に、プロジェクトマネージャーはチームと技術専門家とともに性能差の原因を分析し、選択肢とその影響を評価すべきである。要件を緩める（A）のは分析なしに合意済みの約束を変えることになる。修正を先送りする（B）には、問題の理解と顧客の同意が必要である。サーバーの増設（D）は診断せずに原因を決めつけている。
1943 | 一名项目经理正在领导一个为贸易公司开发会计软件的项目。在交付成果时,识别出一项新风险:政府将在未来6个月内修改一项间接税法规。该风险将对项目成果产生重大影响。项目经理接下来应该怎么做? | 与专家一起评估风险影响,并与客户一起对后续成果重新排定优先级。 | 确定风险影响,并优先处理不影响税务模块的成果。 | 分析风险影响,并与团队讨论如何剥离税务模块。 | 推迟开发间接税模块,直至该税法生效。 |  | 当识别出即将出台的政府税法变更将对项目成果产生重大影响的新风险时,项目经理应与专家一起评估风险影响,并与客户一起对后续成果重新排定优先级。专家评估确保影响评估准确,客户协作确保优先级一致。确定影响并优先处理未受影响的成果(B)回避了问题。分析影响并剥离税务模块(C)过早地假定了解决方案。推迟税务模块开发(D)可能不可行。 | Un director del proyecto lidera un proyecto para desarrollar software de contabilidad para una empresa comercial. A medida que se entregan los resultados, se identifica un nuevo riesgo relacionado con un cambio en una regulación de impuestos indirectos por parte del gobierno en los próximos 6 meses. Este riesgo tendrá un impacto significativo en los resultados del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Evaluar el impacto del riesgo con un experto y priorizar los siguientes resultados con el cliente. | Determinar el impacto del riesgo y priorizar los resultados que no afectan al módulo fiscal. | Analizar el impacto del riesgo y discutir con el equipo cómo separar el módulo fiscal. | Retrasar el desarrollo del módulo de impuestos indirectos hasta que entre en vigor la regulación. |  | Cuando se identifica un nuevo riesgo relacionado con próximos cambios fiscales gubernamentales que impactarán significativamente los resultados, el director del proyecto debe evaluar el impacto con un experto y priorizar los siguientes resultados con el cliente. La evaluación experta asegura una valoración precisa, y la colaboración del cliente asegura prioridades alineadas. Determinar el impacto y priorizar resultados no afectados (B) evita el problema. Analizar el impacto y separar el módulo (C) asume una solución prematuramente. Retrasar el desarrollo (D) puede no ser factible. | プロジェクトマネージャーが商社向けの会計ソフトウェア開発プロジェクトを率いています。成果物が提供される中で、政府が今後6か月以内に間接税規制を変更することに関する新しいリスクが特定されました。このリスクはプロジェクト成果に重大な影響を及ぼします。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 専門家とともにリスクの影響を評価し、クライアントと共に今後の成果の優先順位付けを行う。 | リスクの影響を判断し、税モジュールに影響しない成果を優先する。 | リスクの影響を分析し、税モジュールを分離する方法をチームと議論する。 | 税規制が発効するまで間接税モジュールの開発を延期する。 |  | プロジェクト成果に重大な影響を及ぼす政府の税規制変更に関する新たなリスクが特定された場合、プロジェクトマネージャーは専門家とリスクの影響を評価し、クライアントと共に今後の成果の優先順位付けを行うべきです。専門家による評価で正確な影響評価が確保され、クライアントとの協働で優先順位の整合性が確保されます。影響を判断し、影響を受けない成果を優先する(B)のは問題回避にすぎません。影響を分析し税モジュールを分離する(C)のは時期尚早に解決策を仮定するものです。税モジュール開発の延期(D)は実行可能ではない場合があります。
1944 | 在一个进行中的项目中,一位关键资源向项目经理询问项目目的及其是否与组织战略一致。项目经理应与该关键资源分享什么? | 更新后的范围管理计划 | 更新后的项目管理计划 | 更新后的收益管理计划 | 更新后的沟通管理计划 |  | 当一位关键资源询问项目目的及战略一致性时,项目经理应分享更新后的项目管理计划。这份综合文件整合了所有子计划和基准,提供了关于项目目标、范围、收益、风险和战略一致性的背景信息。范围管理计划(A)仅涵盖范围,而非战略一致性。收益管理计划(C)关注收益实现,而非完整的项目背景。沟通管理计划(D)涵盖沟通方式,而非项目目的。 | Durante un proyecto en curso, un recurso clave pregunta al director del proyecto sobre el propósito del proyecto y si está alineado con la estrategia de la organización. ¿Qué debe compartir el director del proyecto con el recurso clave? | El plan de gestión del alcance actualizado | El plan para la dirección del proyecto actualizado | El plan de gestión de beneficios actualizado | El plan de gestión de las comunicaciones actualizado |  | Cuando un recurso clave pregunta sobre el propósito del proyecto y la alineación estratégica, el director del proyecto debe compartir el plan para la dirección del proyecto actualizado. Este documento integral integra todos los planes subsidiarios y líneas base, proporcionando contexto sobre objetivos, alcance, beneficios, riesgos y alineación estratégica. El plan de gestión del alcance (A) cubre solo el alcance. El plan de gestión de beneficios (C) aborda la realización de beneficios pero no el contexto completo. El plan de gestión de las comunicaciones (D) cubre métodos de comunicación, no el propósito. | 進行中のプロジェクトで、主要リソースがプロジェクトマネージャーにプロジェクトの目的と組織戦略との整合性について尋ねます。プロジェクトマネージャーは主要リソースに何を共有すべきですか? | 更新されたスコープ・マネジメント計画 | 更新されたプロジェクトマネジメント計画 | 更新されたベネフィットマネジメント計画 | 更新されたコミュニケーション・マネジメント計画 |  | 主要リソースがプロジェクトの目的と戦略的整合性について尋ねる場合、プロジェクトマネージャーは更新されたプロジェクトマネジメント計画を共有すべきです。この包括的な文書はすべての補助計画とベースラインを統合し、プロジェクトの目的、スコープ、ベネフィット、リスク、戦略的整合性に関するコンテキストを提供します。スコープ・マネジメント計画(A)はスコープのみをカバーします。ベネフィットマネジメント計画(C)はベネフィットの実現を扱いますが、プロジェクト全体のコンテキストではありません。コミュニケーション・マネジメント計画(D)はコミュニケーション方法をカバーし、プロジェクトの目的ではありません。
1945 | 一家供应商通知项目经理,某关键资源将长期休假。项目团队审查了待交付的供应商成果,并确定了一个替代方案,但该方案将产生额外成本。项目目前进度正常,预算略有结余。项目经理接下来应该怎么做? | 请求更换资源 | 实施整体变更控制 | 执行成本效益分析 | 实施风险应对 |  | 当供应商的关键资源长期休假,团队找到了会产生额外成本的替代方案,而项目进度正常且预算略有结余时,项目经理应实施整体变更控制。这会评估替代方案对范围、进度、成本和风险的影响,确保在实施前获得正式批准。请求更换资源(A)未对替代方案进行评估。执行成本效益分析(C)是变更控制的一部分,但不是完整流程。实施风险应对(D)在没有正式变更评估的情况下为时过早。 | Un proveedor informa al director del proyecto que un recurso crítico estará en una larga ausencia. El equipo del proyecto revisó los entregables pendientes del proveedor e identificó una solución alternativa, pero la solución conllevará un costo adicional. El proyecto está actualmente en el cronograma y ligeramente por debajo del presupuesto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Solicitar un recurso de reemplazo | Realizar el control integrado de cambios | Realizar un análisis costo-beneficio | Implementar las respuestas a los riesgos |  | Cuando el recurso crítico de un proveedor se ausenta por un período prolongado y el equipo identifica una solución alternativa con costo adicional mientras el proyecto está en cronograma y ligeramente bajo presupuesto, el director del proyecto debe realizar el control integrado de cambios. Esto evalúa el impacto de la alternativa en alcance, cronograma, costo y riesgo, asegurando la aprobación adecuada antes de la implementación. Solicitar un reemplazo (A) no evalúa la alternativa. El análisis costo-beneficio (C) es parte del control de cambios pero no el proceso completo. Implementar respuestas a riesgos (D) es prematuro sin la evaluación formal del cambio. | ベンダーがプロジェクトマネージャーに、重要なリソースが長期休暇に入ると通知しました。プロジェクトチームは保留中のベンダー成果物を確認し、代替案を特定しましたが、その案には追加コストが発生します。プロジェクトは現在スケジュール通りで、予算をわずかに下回っています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 代替リソースを要求する | 統合変更管理を実施する | 費用便益分析を実施する | リスク対応を実施する |  | ベンダーの重要リソースが長期休暇に入り、チームが追加コストを伴う代替案を特定し、プロジェクトがスケジュール通りで予算をわずかに下回っている場合、プロジェクトマネージャーは統合変更管理を実施すべきです。これによりスコープ、スケジュール、コスト、リスクへの影響が評価され、実施前に適切な承認が確保されます。代替リソースの要求(A)は代替案を評価しません。費用便益分析(C)は変更管理の一部ですが完全なプロセスではありません。リスク対応の実施(D)は正式な変更評価なしには時期尚早です。
1946 | 某混合型项目的测试待办事项显著增加,正成为瓶颈。团队研究了一种可以解决该瓶颈的工具,并已通知项目经理。项目经理接下来应该怎么做? | 向产品负责人升级该问题。 | 让团队成员参加该工具的培训。 | 缩减待办事项的测试范围。 | 增加开发人员以消除待办事项。 |  | 当测试待办事项已成为瓶颈,且团队已研究出可解决该问题的工具时,项目经理应让团队成员参加该工具的培训。适当的培训确保有效采用。向产品负责人升级(A)是将决策转交他人。缩减测试范围(C)会损害质量。增加开发人员(D)解决的是产能问题,而非瓶颈本身。 | El backlog de pruebas de un proyecto híbrido ha aumentado significativamente y se está convirtiendo en un cuello de botella. El equipo ha investigado una herramienta que podría resolver el cuello de botella, y se ha informado al director del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar el problema con el dueño del producto. | Inscribir a los miembros del equipo en capacitación sobre la herramienta. | Reducir el alcance de las pruebas del backlog. | Añadir desarrolladores para eliminar el backlog. |  | Cuando el backlog de pruebas se convierte en un cuello de botella y el equipo ha investigado una herramienta para resolverlo, el director del proyecto debe inscribir a los miembros del equipo en la capacitación sobre la herramienta. La capacitación adecuada asegura una adopción efectiva. Escalar al dueño del producto (A) delega la decisión. Reducir el alcance de pruebas (C) compromete la calidad. Añadir desarrolladores (D) aborda la capacidad, no el cuello de botella. | ハイブリッドプロジェクトのテストバックログが大幅に増加し、ボトルネックになりつつあります。チームはボトルネックを解決できるツールを調査しており、プロジェクトマネージャーに通知されました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | プロダクトオーナーに問題をエスカレーションする。 | チームメンバーにそのツールのトレーニングを受けさせる。 | バックログのテストスコープを縮小する。 | バックログを解消するために開発者を追加する。 |  | テストバックログがボトルネックとなり、チームがそれを解決するツールを調査済みである場合、プロジェクトマネージャーはチームメンバーにそのツールのトレーニングを受けさせるべきです。適切なトレーニングは効果的な導入を確保します。プロダクトオーナーへのエスカレーション(A)は決定を委ねるものです。テストスコープの縮小(C)は品質を損ねます。開発者の追加(D)は能力に対処するものであり、ボトルネックそのものではありません。
1947 | 产品负责人为团队提供了一份用于新产品首发的优先级排序待办列表。经过分析,团队得出结论:首发支持所需的部分工作存在缺失,并将该信息提供给产品负责人。产品负责人承认缺失的工作,并将其添加到待办列表底部。团队对该缺失工作所获得的优先级感到不满。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 让项目团队从待办列表底部拉取建议的工作以最大化价值创造。 | 分析并重新排序待办列表,然后将决定提供给产品负责人和团队。 | 通过支持产品负责人的决定来赋能产品负责人,并指示团队按提供的优先级执行。 | 建议产品负责人将缺失的工作排到更高的优先级,因为这是最小可行产品(MVP)所必需的。 |  | 当团队识别出首发所需的缺失工作,但产品负责人将其放在待办列表底部时,项目经理应建议产品负责人将该工作的优先级提高,因为它是MVP所必需的。项目经理就MVP需求提供建议。让团队从底部拉取(A)绕过了产品负责人的权限。分析并将决定提供给产品负责人(B)凌驾于产品负责人之上。在不讨论的情况下支持产品负责人决定(C)忽视了团队的合理顾虑。 | Un dueño del producto ha proporcionado al equipo un backlog priorizado para el lanzamiento inicial de un nuevo producto. Tras el análisis, el equipo concluye que falta trabajo para apoyar el lanzamiento inicial y proporciona esta información al dueño del producto. El dueño del producto reconoce el trabajo faltante y lo añade al final del backlog. El equipo no está contento con la priorización que recibió el trabajo faltante. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Permitir que el equipo del proyecto tome el trabajo recomendado del final del backlog para maximizar la creación de valor. | Analizar y repriorizar el backlog y proporcionar la decisión al dueño del producto y al equipo. | Empoderar al dueño del producto apoyando la decisión e instruyendo al equipo a seguir la priorización proporcionada. | Recomendar al dueño del producto que priorice más alto el trabajo faltante porque es necesario para el producto mínimo viable (MVP). |  | Cuando el equipo identifica trabajo faltante necesario para el lanzamiento inicial pero el dueño del producto lo añade al final del backlog, el director del proyecto debe recomendar al dueño del producto priorizar más alto el trabajo faltante porque es necesario para el MVP. El PM asesora sobre los requisitos del MVP. Permitir que el equipo tome del final (A) pasa por alto la autoridad del PO. Analizar y proporcionar la decisión al PO (B) anula al PO. Apoyar la decisión sin discusión (C) ignora la preocupación válida del equipo. | プロダクトオーナーが新製品の初回リリース向けに優先順位付けされたバックログをチームに提供しました。分析の結果、チームは初回リリースをサポートするためにいくつかの作業が欠けていると結論付け、この情報をプロダクトオーナーに提供します。プロダクトオーナーは欠けている作業を認め、バックログの最下部に追加します。チームはその作業が受けた優先順位に満足していません。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 価値創造を最大化するために、推奨される作業をバックログの最下部からプロジェクトチームに引き取らせる。 | バックログを分析・再優先順位付けし、その決定をプロダクトオーナーとチームに提供する。 | プロダクトオーナーの決定を支持して権限を与え、提供された優先順位に従うようチームに指示する。 | 最小実行可能製品(MVP)に必要なため、欠けている作業をより高い優先順位にするようプロダクトオーナーに推奨する。 |  | チームが初回リリースに必要な不足作業を特定したが、プロダクトオーナーがそれをバックログの最下部に追加した場合、プロジェクトマネージャーはMVPに必要であるため、その作業の優先順位を上げるようプロダクトオーナーに推奨すべきです。PMはMVP要件についてアドバイスします。チームに最下部から引き取らせる(A)のはPOの権限を回避するものです。分析して決定をPOに提供する(B)のはPOを上書きするものです。議論なしにPOの決定を支持する(C)のはチームの正当な懸念を無視するものです。
1948 | 关键决策者正在召开会议以确定新数据库迁移项目的目标。各公司部门负责人之间在范围和时间表方面存在许多分歧。项目经理应如何公正地对要纳入的需求进行优先级排序? | 为每个部门提供可覆盖十项需求的固定预算。 | 由首席执行官从所有部门负责人提出的需求中进行选择。 | 仅保留能够带来盈利性收入增长的需求。 | 将效益成本比最高的需求排在更重要的位置。 |  | 当关键决策者就数据库迁移项目的范围和时间表存在分歧时,项目经理应将效益成本比最高的需求排在更重要的位置。这提供了一个超越部门偏见的客观、定量的优先级排序基础。给每个部门提供十项需求的固定预算(A)是任意的。让CEO选择需求(B)集中了决策权。仅保留盈利性收入需求(C)忽略了战略和运营需要。 | Los principales tomadores de decisiones se reúnen para definir los objetivos de un nuevo proyecto de migración de base de datos. Hay muchos desacuerdos sobre el alcance y los plazos entre los líderes de varios departamentos de la empresa. ¿Cómo debe el director del proyecto priorizar imparcialmente los requisitos a integrar? | Dar a cada departamento un presupuesto fijo que cubra diez requisitos. | Asegurar que el CEO seleccione los requisitos de todos los líderes de departamento. | Conservar solo los requisitos que resulten en un crecimiento rentable de ingresos. | Clasificar como más importantes los requisitos con la mayor relación beneficio-costo. |  | Cuando los principales tomadores de decisiones discrepan sobre el alcance y los plazos de un proyecto de migración de base de datos, el director del proyecto debe clasificar como más importantes los requisitos con la mayor relación beneficio-costo. Esto proporciona una base objetiva y cuantitativa para la priorización que trasciende los sesgos departamentales. Dar a cada departamento un presupuesto fijo (A) es arbitrario. Que el CEO seleccione los requisitos (B) concentra la toma de decisiones. Conservar solo requisitos rentables (C) ignora las necesidades estratégicas y operativas. | 主要な意思決定者たちが新しいデータベース移行プロジェクトの目的を定義するために会議を行っています。会社の各部門のリーダー間で、スコープと時期について多くの意見の相違があります。プロジェクトマネージャーは公平に統合する要件をどのように優先順位付けすべきですか? | 各部門に10の要件をカバーする固定予算を割り当てる。 | CEOがすべての部門リーダーから要件を選択するようにする。 | 収益性のある売上成長をもたらす要件のみを残す。 | 便益対費用比が最も高い要件をより重要なものとしてランク付けする。 |  | 主要な意思決定者がデータベース移行プロジェクトのスコープとスケジュールで意見が対立している場合、プロジェクトマネージャーは便益対費用比が最も高い要件をより重要としてランク付けすべきです。これは部門の偏見を超越する、客観的で定量的な優先順位付けの基盤を提供します。各部門に10要件分の固定予算を割り当てる(A)のは恣意的です。CEOが要件を選択する(B)のは意思決定を集中させます。収益性のある要件のみを残す(C)のは戦略的・運用的ニーズを無視します。
1949 | 一位重要的项目干系人最近加入了项目,并对之前作出的某些决策提出质疑。这开始影响项目执行。项目经理应该怎么做? | 在风险登记册中更新一项新风险:由于干系人不一致而可能产生的项目变更。 | 向干系人提供文件共享网站的链接,该网站存有支持决策的文件。 | 通过电话联系该干系人,说明所有决策都已与其前任达成一致。 | 安排与该干系人的会议,提供项目概况,包括已商定的决策。 |  | 项目经理应安排与新干系人的会议,提供项目的全面概况,包括已商定的决策。有效的干系人管理需要主动沟通、理解干系人需求,并保持透明的沟通。及早解决疑虑可确保与项目目标保持一致,并防止对正在进行的工作造成干扰。 | Un interesado clave del proyecto se incorporó recientemente al proyecto y está cuestionando algunas de las decisiones tomadas previamente. Esto está empezando a afectar la ejecución del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el registro de riesgos con un nuevo riesgo de posibles cambios en el proyecto debido a la falta de alineación del interesado. | Proporcionar al interesado un enlace a un sitio para compartir archivos donde se almacenen los documentos que respaldan las decisiones. | Comunicarse con el interesado por teléfono para explicar que todas las decisiones se acordaron con su predecesor. | Programar una reunión con el interesado para proporcionar una visión general del proyecto, incluidas las decisiones acordadas. |  | El PM debe programar una reunión con el nuevo interesado para proporcionar una visión general integral del proyecto, incluidas las decisiones previamente acordadas. La gestión efectiva de interesados requiere participación proactiva, comprensión de las necesidades de los interesados y mantenimiento de comunicación transparente. Abordar las preocupaciones temprano asegura la alineación con los objetivos del proyecto y evita interrupciones en el trabajo en curso. | 重要なプロジェクトステークホルダーが最近プロジェクトに参加し、以前に下された決定の一部に疑問を呈しています。これがプロジェクト実行に影響を及ぼし始めています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ステークホルダーの不整合の結果として起こり得るプロジェクト変更の新しいリスクをリスク登録簿に更新する。 | 決定を裏付ける文書が保存されているファイル共有サイトへのリンクをステークホルダーに提供する。 | 電話でステークホルダーに連絡し、すべての決定が前任者と合意されたものであると説明する。 | ステークホルダーと会議を予定し、合意された決定を含むプロジェクト概要を提供する。 |  | PMは新しいステークホルダーとの会議を予定し、以前に合意された決定を含む包括的なプロジェクト概要を提供すべきです。効果的なステークホルダーマネジメントには、能動的な関与、ステークホルダーニーズの理解、透明性のあるコミュニケーションの維持が必要です。懸念に早期に対処することで、プロジェクト目標との整合性が確保され、進行中の作業への混乱を防ぎます。
1950 | 一名项目经理正在管理一台牙科钢丝弯曲机的开发。这台机器兼容市场上最受欢迎的三种牙科钢丝,覆盖90%的市场份额。原型目前正在进行认证测试。其中一种钢丝的制造商宣布将生产一种与该机器不兼容的不同钢丝。这将导致从最初预测的90%市场覆盖率减少25%。项目经理应该怎么做? | 与钢丝制造商会面,为该机器储备足够的现有库存 | 与销售和市场代表会面,请他们说服制造商重新考虑 | 与团队一起调查该问题的影响,并对市场上具有相似特性的替代钢丝进行调研 | 停止该项目,启动另一个项目以采用替代钢丝 |  | 当一家钢丝制造商宣布将推出不兼容的替代钢丝,使市场覆盖率减少25%时,项目经理应与团队一起调查影响,并对市场上具有相似特性的替代钢丝进行调研。彻底的分析可在采取应对措施前识别出可行选项。会见制造商以储备现有库存(A)是短期解决办法。让销售人员说服制造商(B)不太可能成功。停止项目以启动新项目(D)过于极端。 | Un director del proyecto gestiona el desarrollo de una máquina dobladora de alambre dental. La máquina es compatible con los tres alambres dentales más populares del mercado, que cubren el 90% del mercado. El prototipo está actualmente en pruebas para certificación. El fabricante de uno de los tres alambres anunció que producirá un alambre diferente que será incompatible con la máquina. Esto resultará en una pérdida del 25% de la cobertura de mercado del 90% inicialmente previsto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reunirse con el fabricante de alambre para asegurar suficiente stock existente para la máquina | Reunirse con los representantes de ventas y marketing y pedirles que convenzan al fabricante de reconsiderar | Investigar el impacto del problema con el equipo y estudiar el mercado en busca de alambres alternativos con características similares | Detener el proyecto e iniciar otro proyecto para aplicar alambres alternativos a la máquina |  | Cuando un fabricante de alambre anuncia un alambre de reemplazo incompatible que reducirá la cobertura de mercado en un 25%, el director del proyecto debe investigar el impacto con el equipo y estudiar el mercado en busca de alambres alternativos con características similares. Un análisis exhaustivo identifica opciones viables antes de comprometerse con una respuesta. Reunirse con el fabricante por el stock existente (A) es una solución a corto plazo. Pedir a ventas que convenzan al fabricante (B) es poco probable que tenga éxito. Detener el proyecto para uno nuevo (D) es extremo. | プロジェクトマネージャーが歯科用ワイヤー曲げ機の開発を管理しています。この機械は市場で最も人気のある3種類の歯科用ワイヤーに対応しており、市場の90%をカバーしています。プロトタイプは現在認証のためのテスト中です。3種類のうち1つのワイヤーのメーカーが、機械と互換性のない異なるワイヤーを製造すると発表しました。これにより、当初予測されていた90%のカバー範囲から25%の市場喪失が発生します。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ワイヤーメーカーと会い、機械用の既存在庫を十分に確保する | 営業・マーケティング担当者と会い、メーカーに再考するよう説得してもらう | チームと共に問題の影響を調査し、類似特性を持つ代替ワイヤーを市場で調査する | プロジェクトを停止し、機械に代替ワイヤーを適用するための別のプロジェクトを立ち上げる |  | ワイヤーメーカーが互換性のない代替ワイヤーを発表し、市場カバー範囲が25%減少する場合、プロジェクトマネージャーはチームと共に影響を調査し、類似特性を持つ代替ワイヤーを市場で調査すべきです。徹底した分析により、対応に着手する前に実行可能な選択肢が特定されます。既存在庫のためにメーカーと会う(A)のは短期的な対応です。営業に説得を依頼する(B)のは成功する可能性が低いです。プロジェクトを停止して新規プロジェクトを開始する(D)のは極端です。
1951 | 一家公司正在规划一个数字化项目。在定义项目范围时,项目经理应首先采取什么行动? | 评估当前状态流程,以定义数字化的范围。 | 开发支持当前状态流程的软件。 | 重新定义当前状态流程,以确定支持软件的范围。 | 完全按照定义将当前状态流程数字化。 |  | 在定义数字化项目范围之前,项目经理应首先评估当前状态流程,以理解现有问题、需求和改进机会。该评估为范围定义提供依据。原样数字化当前流程、为软件支持重新定义流程或直接开发软件,都是过早的行动,应在彻底的当前状态评估之后进行,而非之前。 | Una empresa planea un proyecto de digitalización. ¿Qué acción debe tomar el director del proyecto primero al definir el alcance del proyecto? | Evaluar el proceso del estado actual para definir el alcance de la digitalización. | Desarrollar el software que soportará el proceso del estado actual. | Redefinir el proceso del estado actual para delimitar el software de soporte. | Digitalizar el proceso del estado actual exactamente como está definido. |  | Antes de definir el alcance del proyecto de digitalización, el PM debe primero evaluar el proceso del estado actual para entender los problemas existentes, las necesidades y las oportunidades de mejora. Esta evaluación informa la definición del alcance. Digitalizar el proceso actual tal cual, redefinir procesos para el soporte de software o desarrollar software directamente son acciones prematuras que deben seguir, no preceder, a una evaluación exhaustiva del estado actual. | ある企業がデジタル化プロジェクトを計画しています。プロジェクトのスコープを定義する際、プロジェクトマネージャーが最初に取るべき行動は何ですか? | デジタル化のスコープを定義するために現状プロセスを評価する。 | 現状プロセスをサポートするソフトウェアを開発する。 | サポートソフトウェアのスコープを決めるために現状プロセスを再定義する。 | 現状プロセスを定義された通りに正確にデジタル化する。 |  | デジタル化プロジェクトのスコープを定義する前に、PMはまず現状プロセスを評価し、既存の問題、ニーズ、改善機会を理解すべきです。この評価がスコープ定義の根拠となります。現状をそのままデジタル化したり、ソフトウェア支援のためにプロセスを再定義したり、ソフトウェアを直接開発したりすることはすべて時期尚早の行動であり、徹底した現状評価の前ではなく、後に行うべきものです。
1952 | 在项目的启动阶段,项目经理与团队成员正在与产品负责人一起对产品待办列表进行优先级排序。项目经理接下来应该怎么做? | 在项目的每个阶段为客户产出有附加价值的产品。 | 尽可能持续地为客户产出有附加价值的产品。 | 在项目开始时为客户产出有附加价值的产品。 | 在产出有附加价值的产品的同时附带支持文档。 |  | 正确答案是 B。敏捷交付旨在通过频繁的增量，尽早并持续地提供价值。只在每个阶段（A）或只在开始时（C）产生价值频率较低，强调辅助文件（D）则偏离了可工作的成果。 | En la fase de inicio de un proyecto, el director del proyecto y los miembros del equipo están priorizando el backlog del producto junto con el dueño del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Producir un producto de valor añadido para el cliente en cada fase del proyecto. | Producir un producto de valor añadido para el cliente de la manera más continua posible. | Producir un producto de valor añadido para el cliente al inicio del proyecto. | Producir un producto de valor añadido junto con la documentación de soporte. |  | La respuesta correcta es B. La entrega ágil busca aportar valor de forma continua y lo antes posible mediante incrementos frecuentes. Producir valor solo en cada fase (A) o solo al inicio (C) es menos frecuente, y enfatizar la documentación de apoyo (D) aleja el foco de los resultados funcionales. | プロジェクトの立ち上げフェーズで、プロジェクトマネージャーとチームメンバーがプロダクトオーナーと共にプロダクトバックログを優先順位付けしています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | プロジェクトの各フェーズで顧客に付加価値のある製品を生み出す。 | 可能な限り継続的に顧客に付加価値のある製品を生み出す。 | プロジェクトの開始時に顧客に付加価値のある製品を生み出す。 | サポート文書とともに付加価値のある製品を生み出す。 |  | 正解は B。アジャイルな提供は、頻繁なインクリメントによってできるだけ早く継続的に価値を提供することを目指す。各フェーズでのみ（A）、または最初だけ（C）価値を生むのは頻度が低く、補助文書を重視する（D）と動く成果から焦点がずれる。
1953 | 项目上线六个月后,某个在项目生命周期中已被解决的问题再次出现。为避免该问题,项目经理在前一阶段应当做什么? | 与干系人讨论该问题 | 要求项目团队对用户进行更多测试 | 确保项目团队对该问题应用了长期解决方案 | 确保项目团队记录有关该问题的经验教训 |  | 如果某个在项目期间已被解决的问题在上线六个月后再次出现,这表明仅采用了临时修复或权宜之计,而没有解决根本原因。项目经理应当确保项目团队针对该问题应用了长期解决方案——能够消除或显著降低复发概率的方案。与干系人讨论该问题(A)只能确保意识到问题,但无法解决。进行更多用户测试(B)可能发现症状,但不能保证永久修复。记录经验教训(D)保留知识,但若解决方案不充分仍无法防止复发。 | Un problema vuelve a aparecer seis meses después de la fecha de puesta en marcha de un proyecto a pesar de haber sido resuelto durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto en la fase anterior para evitar este problema? | Discutido el problema con los interesados | Pedido al equipo del proyecto que realizara más pruebas con usuarios | Asegurado que el equipo del proyecto aplicara una solución a largo plazo al problema | Asegurado que el equipo del proyecto documentara las lecciones aprendidas sobre el problema |  | Cuando un problema reaparece seis meses después de la puesta en marcha a pesar de haber sido resuelto durante el proyecto, indica que solo se aplicó una solución temporal o un parche, en lugar de abordar la causa raíz. El director del proyecto debería haber asegurado que el equipo aplicara una solución a largo plazo —una que eliminara o redujera significativamente la probabilidad de recurrencia. Discutir el problema con los interesados (A) garantiza conciencia pero no resolución. Realizar más pruebas con usuarios (B) puede detectar síntomas pero no garantiza una solución permanente. Documentar lecciones aprendidas (D) preserva el conocimiento pero no previene la recurrencia si la solución fue inadecuada. | プロジェクトのライフサイクル中に解決されたにもかかわらず、プロジェクトの本番稼働日から6か月後に問題が再発しました。この問題を回避するために、プロジェクトマネージャーは前のフェーズで何をすべきだったでしょうか? | ステークホルダーと問題について議論する | プロジェクトチームにユーザーとのさらなるテストを依頼する | プロジェクトチームが問題に対する長期的な解決策を適用したことを確認する | プロジェクトチームが問題に関する教訓を文書化したことを確認する |  | 本番稼働後6か月で問題が再発した場合、根本原因に対処せず、暫定的な修正や回避策のみが適用されたことを示します。プロジェクトマネージャーは、再発確率を排除または大幅に低減する長期的解決策をチームが適用するよう確認すべきでした。ステークホルダーとの議論(A)は認識を確保しますが解決にはなりません。ユーザーテストの追加(B)は症状を捉えるかもしれませんが永続的な修正を保証しません。教訓の文書化(D)は知識を保存しますが、解決策が不十分であれば再発を防げません。
1954 | 一个由不同国籍的各类专业人员组成的项目团队在实现项目可交付成果方面遇到困难。项目经理应该怎么做? | 请人力资源(HR)部门进行绩效培训。 | 请职能部门经理替换团队成员。 | 通知项目发起人并对整个团队进行培训。 | 为团队提供支持,使其自行解决问题。 |  | 当多元化的跨国项目团队在交付成果方面遇到困难时,项目经理应为团队提供支持,使其自行解决问题。仆人式领导和赋能可促进协作并发挥多元视角的优势。请HR进行绩效培训(A)过于笼统。替换团队成员(B)会丢失团队知识。通知发起人并对团队培训(C)未能解决团队的具体挑战。 | Un equipo de proyecto compuesto por varios profesionales de diferentes nacionalidades tiene dificultades para lograr los entregables del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al departamento de recursos humanos (RR. HH.) que realice una capacitación de desempeño. | Pedir al gerente del departamento funcional que reemplace a los miembros del equipo. | Informar al patrocinador del proyecto y capacitar a todo el equipo. | Proporcionar al equipo apoyo para resolver sus propios problemas. |  | Cuando un equipo multinacional diverso tiene dificultades con los entregables, el director del proyecto debe proporcionar al equipo apoyo para resolver sus propios problemas. El liderazgo de servicio y el empoderamiento fomentan la colaboración y aprovechan las diversas perspectivas. Pedir a RR. HH. capacitación de desempeño (A) es genérico. Reemplazar miembros (B) pierde conocimiento institucional. Informar al patrocinador y capacitar al equipo (C) no aborda los desafíos específicos del equipo. | 異なる国籍の様々な専門家で構成されるプロジェクトチームが、プロジェクト成果物の達成に苦労しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 人事(HR)部門にパフォーマンス研修を実施するよう依頼する。 | 機能部門マネージャーにチームメンバーの交代を依頼する。 | プロジェクトスポンサーに知らせ、チーム全体を研修する。 | チームが自分たちで問題を解決できるようサポートを提供する。 |  | 多様な多国籍プロジェクトチームが成果物に苦労している場合、プロジェクトマネージャーはチームが自分たちで問題を解決できるようサポートを提供すべきです。サーバントリーダーシップとエンパワーメントは協働を促進し、多様な視点を活用します。HRに研修依頼(A)は一般的です。メンバーの交代(B)は組織的な知識を失います。スポンサーに知らせて研修する(C)はチーム特有の課題に対処しません。
1955 | 为开发一款新产品,组建了四个新团队。一些团队成员问项目经理:谁来将不同的工作流整合到一个待办列表中。项目经理应该怎么做? | 指示团队每天使用看板来促进工作项列表的对齐,以便他们能完成最佳工作。 | 建议各团队各自工作,每四个开发冲刺组织一次集成迭代。 | 创建集成任务,并在站会之后安排额外的团队会议来规划集成。 | 建议各团队与产品负责人协作,在排定故事优先级时考虑依赖关系并避免重叠。 |  | 项目经理应建议各团队与产品负责人协作,在排定故事优先级时考虑团队间的依赖关系并避免重叠。在敏捷环境中,促进团队协作、消除障碍并确保跨多个团队持续交付价值,是项目经理的关键职责。 | Se han formado cuatro nuevos equipos para desarrollar un nuevo producto. Varios miembros del equipo preguntan al director del proyecto quién integrará los diferentes flujos de trabajo en un solo backlog. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Instruir al equipo a usar el tablero kanban diariamente para facilitar la alineación de su lista de elementos de trabajo, permitiéndoles hacer su mejor trabajo. | Aconsejar a los equipos trabajar individualmente y organizar una iteración de integración cada cuatro sprints de desarrollo. | Crear tareas de integración y programar una reunión adicional del equipo después de la reunión de pie para planificar la integración. | Aconsejar a los equipos colaborar con el dueño del producto en la priorización de historias, considerando dependencias y evitando solapamientos. |  | El PM debe aconsejar a los equipos colaborar con el dueño del producto en la priorización de historias, considerando dependencias entre equipos y evitando solapamientos. En entornos ágiles, facilitar la colaboración del equipo, eliminar impedimentos y asegurar la entrega continua de valor a través de múltiples equipos son responsabilidades clave del PM. | 新製品を開発するために4つの新しいチームが結成されました。複数のチームメンバーがプロジェクトマネージャーに、異なる作業ストリームを1つのバックログに統合するのは誰かと尋ねます。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 作業項目リストの整合を促進するためにカンバンボードを毎日使用するようチームに指示し、最良の仕事ができるようにする。 | チームに個別に作業し、4つの開発スプリントごとに統合イテレーションを組織するようアドバイスする。 | 統合タスクを作成し、スタンドアップミーティング後に統合を計画するために追加のチーム会議を予定する。 | ストーリーの優先順位付けにおいて、依存関係を考慮し重複を防ぐようプロダクトオーナーと協働するようチームにアドバイスする。 |  | PMは、ストーリーの優先順位付けにおいて、チーム間の依存関係を考慮し重複を防ぐようプロダクトオーナーと協働するようチームにアドバイスすべきです。アジャイル環境では、チームの協働を促進し、障害を取り除き、複数チームを通じた継続的な価値提供を確保することが、PMの主要な責任です。
1956 | 团队成员正在与项目经理讨论。在上一次回顾会议中,团队意识到陈旧的设备可能影响项目的下一次迭代。团队建议购买新设备,因为这对最终交付成果的成功至关重要。项目经理接下来应该怎么做? | 提交变更请求以增加预算并购买新设备 | 检查项目预算,确认是否有足够的应急储备 | 审查成本管理计划,以确定如何处理该问题 | 告诉团队成员,更多设备不属于项目范围。 |  | 正确答案是 C。团队建议购买对最终可交付成果至关重要的新设备。在申请追加预算之前，项目经理应审查成本管理计划，了解此类需求如何处理，例如储备的使用或审批路径。立即提交变更请求（A）跳过了这一检查，只检查应急储备（B）只是计划审查的一部分，称其超出范围（D）则忽视了真实风险。 | Los miembros del equipo están discutiendo con el director del proyecto. En la última reunión de retrospectiva, el equipo se dio cuenta de que el equipo obsoleto podría afectar la próxima iteración del proyecto. El equipo recomienda comprar equipo nuevo porque es crítico para el éxito del entregable final. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Enviar una solicitud de cambio para aumentar el presupuesto y comprar equipo nuevo | Verificar el presupuesto del proyecto para confirmar si hay suficiente reserva de contingencia | Revisar el plan de gestión de costos para determinar cómo abordar este problema | Decir a los miembros del equipo que más equipo no forma parte del alcance del proyecto. |  | La respuesta correcta es C. El equipo recomienda un equipo nuevo que es crítico para el entregable final. Antes de pedir más presupuesto, el director del proyecto debe revisar el plan de gestión de los costos para ver cómo se manejan estas necesidades, por ejemplo el uso de reservas o la ruta de aprobación. Presentar de inmediato una solicitud de cambio (A) omite esta verificación, revisar solo la reserva para contingencias (B) es parte de la revisión del plan y decir que está fuera del alcance (D) ignora un riesgo real. | チームメンバーがプロジェクトマネージャーと議論しています。前回のレトロスペクティブ会議で、チームは古い機器がプロジェクトの次のイテレーションに影響する可能性があることに気付きました。チームは新しい機器の購入を推奨しています。最終成果物の成功に不可欠だからです。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | 予算を増やして新しい機器を購入するために変更要求を提出する | 十分なコンティンジェンシー予備があるかプロジェクト予算を確認する | この問題への対処方法を判断するためにコスト・マネジメント計画を確認する | 追加の機器はプロジェクトのスコープではないとチームメンバーに伝える |  | 正解は C。チームは最終成果物に不可欠な新しい機器の購入を勧めている。予算の追加を求める前に、プロジェクトマネージャーはコスト・マネジメント計画書を確認し、予備費の使い方や承認経路など、こうしたニーズをどう扱うかを確かめるべきである。すぐに変更要求を出す（A）のはこの確認を飛ばし、コンティンジェンシー予備だけを確認する（B）のは計画確認の一部にすぎず、スコープ外とする（D）のは実際のリスクを無視することになる。
1957 | 一家公司希望为客户推出一款新产品。该新产品的项目正处于开发阶段。由于环境不确定,项目经理对项目可行性存有顾虑。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 建议推迟项目,直到不确定性得到解决。 | 使用适当的工具验证假设以评估风险。 | 在下次项目评审会议上向项目发起人强调该顾虑。 | 查阅经验教训以确定外部环境的影响。 |  | 在不确定的环境中,项目经理必须验证假设并系统地评估风险。风险管理——识别、评估和控制不确定因素——有助于避免或减轻对项目绩效的潜在负面影响。项目经理应在面对模糊性时保持沉着,以敏捷而有结构的方式作出回应。这种自律的方法让团队相信项目仍在朝着交付预期成果的方向稳步推进。 | Una empresa quiere lanzar un nuevo producto para los clientes. El proyecto para este nuevo producto se encuentra en la fase de desarrollo. Debido a un entorno incierto, el director del proyecto tiene preocupaciones sobre la viabilidad del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Recomendar posponer el proyecto hasta que se resuelva la incertidumbre. | Validar suposiciones utilizando herramientas adecuadas para evaluar los riesgos. | Resaltar la preocupación al patrocinador del proyecto en la próxima reunión de revisión del proyecto. | Consultar las lecciones aprendidas para determinar el impacto en el entorno externo. |  | En entornos marcados por la incertidumbre, el PM debe validar las suposiciones y evaluar sistemáticamente los riesgos. La gestión de riesgos —identificar, evaluar y controlar factores inciertos— ayuda a evitar o mitigar posibles impactos negativos en el desempeño del proyecto. El PM debe mantener la compostura ante la ambigüedad y responder de manera ágil pero estructurada. Este enfoque disciplinado da confianza al equipo de que el proyecto continúa tomando los pasos adecuados hacia la entrega de los resultados planificados. | 企業が顧客向けに新製品を発売したいと考えています。この新製品のプロジェクトは開発フェーズにあります。不確実な環境のため、プロジェクトマネージャーはプロジェクトの実行可能性について懸念を抱いています。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 不確実性が解消されるまでプロジェクトの延期を推奨する。 | リスクを評価するために適切なツールを使用して前提条件を検証する。 | 次のプロジェクトレビュー会議でプロジェクトスポンサーに懸念を強調する。 | 外部環境への影響を判断するために教訓を参照する。 |  | 不確実性が支配する環境では、PMは前提条件を検証し、体系的にリスクを評価する必要があります。リスクマネジメント——不確実な要因の特定、評価、管理——はプロジェクトパフォーマンスへの潜在的な悪影響を回避または軽減するのに役立ちます。PMは曖昧さに対して落ち着きを保ち、アジャイルでありながら構造化された方法で対応すべきです。この規律ある取り組みは、プロジェクトが計画された成果の提供に向けて適切なステップを引き続き踏んでいることをチームに確信させます。
1958 | 一个数据库迁移的敏捷项目影响公司几乎所有业务部门。已尽一切努力在数据库平台支持终止日期之前完成迁移。现在出现了一个新的障碍,意味着需要继续以更高的支持价格再使用旧平台一年。对于这种情况,产品负责人应该怎么做? | 从待办列表中移除低价值项目以弥补更高的成本。 | 根据价值与延迟成本除以工期对待办列表重新排序。 | 根据故事大小和能力可用性对待办列表重新排序。 | 切换为预测型方法以防止完工进一步延迟。 |  | 当数据库迁移敏捷项目面临新障碍,需以更高成本继续使用旧平台时,产品负责人应根据价值与延迟成本除以工期对待办列表重新排序。以价值为导向的优先级排序在约束条件下最大化投资回报率。移除低价值项目(A)在没有战略性优先排序的情况下缩减范围。按故事大小和能力排序(C)忽略了商业价值。切换为预测型(D)与项目方法相悖。 | Un proyecto ágil para una migración de base de datos impacta a casi todas las unidades de negocio de la corporación. Se ha hecho todo lo posible para completar la migración antes de la fecha de fin de soporte de la plataforma de base de datos. Un nuevo impedimento ahora implica la necesidad de continuar usando la plataforma antigua otro año a un precio de soporte más alto. ¿Qué debe hacer el dueño del producto sobre esta situación? | Eliminar elementos de bajo valor del backlog para compensar el mayor costo. | Repriorizar el backlog basándose en el valor y el costo del retraso dividido por la duración. | Repriorizar el backlog basándose en el tamaño de las historias y la disponibilidad de competencias. | Cambiar a un enfoque predictivo para prevenir más retrasos en la finalización. |  | Cuando un proyecto ágil de migración de base de datos enfrenta un nuevo impedimento que requiere uso prolongado de la plataforma antigua a un costo mayor, el dueño del producto debe repriorizar el backlog basándose en el valor y el costo del retraso dividido por la duración. La priorización basada en valor maximiza el ROI bajo restricciones. Eliminar elementos de bajo valor (A) reduce alcance sin priorización estratégica. Repriorizar por tamaño de historia y competencias (C) ignora el valor de negocio. Cambiar a predictivo (D) contradice el enfoque del proyecto. | データベース移行のアジャイルプロジェクトが、企業のほぼすべての事業部門に影響を与えています。データベースプラットフォームのサポート終了日までに移行を完了するためにあらゆる努力が払われました。新たな障害により、より高いサポート価格で旧プラットフォームをもう1年使用し続ける必要が生じました。この状況についてプロダクトオーナーは何をすべきですか? | 高くなったコストを補うためにバックログから低価値項目を削除する。 | 価値と遅延コストを期間で割った値に基づいてバックログを再優先順位付けする。 | ストーリーサイズと能力の利用可能性に基づいてバックログを再優先順位付けする。 | 完了までのさらなる遅延を防ぐために予測型アプローチに切り替える。 |  | データベース移行のアジャイルプロジェクトが、より高コストで旧プラットフォームの継続使用を必要とする新たな障害に直面した場合、プロダクトオーナーは価値と遅延コストを期間で割った値に基づいてバックログを再優先順位付けすべきです。価値主導の優先順位付けは制約下でROIを最大化します。低価値項目の削除(A)は戦略的優先順位付けなしにスコープを縮小します。ストーリーサイズと能力で再優先順位付け(C)はビジネス価値を無視します。予測型への切り替え(D)はプロジェクトアプローチに反します。
1959 | 一个为大学开发企业资源规划(ERP)系统的项目正在进行中。该系统应通过数字化和消除人为错误来改善业务流程,并为最终用户提供简化且易于访问的服务。为确保实现预期的商业价值,项目经理应该怎么做? | 在生命周期结束时根据商业论证评估可交付成果 | 每次评估客户反馈并审查商业论证 | 持续根据商业论证评估可交付成果 | 每次评估变更请求并审查商业论证 |  | 当ERP项目旨在改善流程并减少错误时,项目经理应持续根据商业论证评估可交付成果,以确保实现预期的商业价值。持续的验证可及早发现偏离。仅在最后评估(A)为时已晚。每次变更请求时评估(D)是被动的。结合客户反馈和评审(B)有用,但持续评估才是首要方法。 | Un proyecto para desarrollar un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) para una universidad está en curso. El sistema debe mejorar los procesos de negocio mediante digitalización y eliminación de errores humanos, y también proporcionar a los usuarios finales servicios simplificados y de fácil acceso. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar el logro del valor comercial previsto? | Evaluar los entregables contra el caso de negocio al final del ciclo de vida | Evaluar la retroalimentación del cliente y revisar el caso de negocio cada vez | Evaluar los entregables contra el caso de negocio continuamente | Evaluar cada solicitud de cambio y revisar el caso de negocio cada vez |  | Cuando un proyecto ERP busca mejorar procesos y reducir errores, el director del proyecto debe evaluar los entregables contra el caso de negocio continuamente para asegurar el valor comercial previsto. La validación continua permite detectar desalineación temprana. Evaluar solo al final (A) es demasiado tarde. Evaluar con cada solicitud de cambio (D) es reactivo. Combinar retroalimentación del cliente con revisiones (B) es útil pero la evaluación continua es el enfoque principal. | 大学向けのエンタープライズリソースプランニング(ERP)システム開発プロジェクトが進行中です。このシステムはデジタル化と人的エラーの排除を通じてビジネスプロセスを改善し、エンドユーザーに簡素化されアクセスしやすいサービスを提供する必要があります。意図したビジネス価値の達成を確実にするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | ライフサイクルの終了時に成果物をビジネスケースと照らして評価する | 毎回顧客フィードバックを評価しビジネスケースを確認する | 成果物をビジネスケースと照らして継続的に評価する | 毎回変更要求を評価しビジネスケースを確認する |  | ERPプロジェクトがプロセス改善と誤り削減を目指している場合、プロジェクトマネージャーは意図したビジネス価値を確保するため、成果物をビジネスケースと照らして継続的に評価すべきです。継続的な検証により不整合を早期に検出できます。最後にのみ評価する(A)のは遅すぎます。各変更要求で評価する(D)のは事後対応的です。顧客フィードバックとレビューの組み合わせ(B)は有用ですが、継続的評価が主要なアプローチです。
1960 | 项目中出现了问题:数据集成团队和数据迁移团队的工作存在重叠区域。这些区域的交付责任不明确。项目经理接下来应该怎么做? | 审查工作分解结构(WBS)以协调各项目团队 | 审查资源管理计划以协调各项目团队 | 审查项目范围以协调各项目团队 | 审查项目整合计划以协调各项目团队 |  | 当数据集成团队和数据迁移团队存在交付责任不明确的重叠区域时,项目经理应审查WBS以协调各项目团队。WBS阐明工作分解和职责边界。审查资源管理计划(B)针对人员,而非工作范围。审查项目范围(C)范围过于宽泛。审查整合计划(D)针对依赖关系,而非任务归属。 | Un proyecto presenta problemas en los que el equipo de integración de datos y el equipo de migración de datos tienen áreas que se superponen. No está claro quién sería responsable de la entrega en estas áreas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Revisar la estructura de desglose del trabajo (EDT) para alinear los equipos del proyecto | Revisar el plan de gestión de recursos para alinear los equipos del proyecto | Revisar el alcance del proyecto para alinear los equipos del proyecto | Revisar el plan de integración del proyecto para alinear los equipos del proyecto |  | Cuando los equipos de integración y migración de datos tienen áreas superpuestas con responsabilidad de entrega poco clara, el director del proyecto debe revisar la EDT para alinear los equipos. La EDT clarifica la descomposición del trabajo y los límites de responsabilidad. Revisar el plan de gestión de recursos (B) aborda personas, no alcance del trabajo. Revisar el alcance del proyecto (C) es más amplio de lo necesario. Revisar el plan de integración (D) aborda dependencias, no propiedad de tareas. | データ統合チームとデータ移行チームの担当範囲に重複領域があり、プロジェクトで問題が発生しています。これらの領域の提供責任者が誰かが明確ではありません。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか? | プロジェクトチームを整合させるためにワーク・ブレークダウン・ストラクチャー(WBS)を確認する | プロジェクトチームを整合させるために資源マネジメント計画を確認する | プロジェクトチームを整合させるためにプロジェクトスコープを確認する | プロジェクトチームを整合させるためにプロジェクト統合計画を確認する |  | データ統合チームとデータ移行チームに、提供責任が不明確な重複領域がある場合、プロジェクトマネージャーはWBSを確認してチームを整合させるべきです。WBSは作業分解と責任の境界を明確にします。資源マネジメント計画の確認(B)は人員に対処するものであり、作業スコープではありません。プロジェクトスコープの確認(C)は必要以上に広範です。統合計画の確認(D)は依存関係に対処するものであり、タスクの所有権ではありません。
1961 | 项目启动阶段,与另一个项目的团队举行了经验教训分享会议。会上讨论了施工生产率低可能导致项目完工延迟。项目经理接下来应该做什么? | 将施工生产率添加到风险登记册,并制定现场执行的缓解策略 | 聘请施工管理顾问,制定全面的现场执行计划 | 对业绩可靠的承包商进行预审,以消除生产率方面的顾虑 | 与项目发起人讨论此问题,申请追加资金用于实施缓解措施 |  | 当在经验教训会议中识别出施工生产率低作为潜在风险时,项目经理应将其添加到风险登记册,并制定现场执行的缓解策略。这正式记录了风险并制定了可执行的计划以降低其概率或影响。聘请顾问制定全面计划(B)在尚未登记和分析风险之前可能为时过早。对承包商进行预审(C)解决了一个原因,但未正式登记或分析该风险。在制定缓解策略之前与发起人讨论以申请追加资金(D)为时过早。 | Durante la fase de inicio de un proyecto, se realizó una sesión de intercambio de lecciones aprendidas con el equipo de otro proyecto. Se discutió que la baja productividad de la construcción podía retrasar la finalización del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Agregar la productividad de construcción al registro de riesgos y desarrollar una estrategia de mitigación para la ejecución en sitio | Contratar a un consultor de gestión de construcción para desarrollar un plan integral de ejecución en sitio | Precalificar a contratistas con trayectoria comprobada para eliminar preocupaciones de productividad | Discutir el tema con el patrocinador del proyecto para solicitar financiamiento adicional e implementar la mitigación |  | Cuando se identifica la baja productividad de construcción como un riesgo potencial durante una sesión de lecciones aprendidas, el director del proyecto debe agregarlo al registro de riesgos y desarrollar una estrategia de mitigación para la ejecución en sitio. Esto documenta formalmente el riesgo y crea planes accionables para reducir su probabilidad o impacto. Contratar a un consultor para un plan integral (B) puede ser prematuro sin antes registrar y analizar el riesgo. Precalificar contratistas (C) aborda una causa, pero no registra ni analiza formalmente el riesgo. Discutir con el patrocinador para obtener financiamiento adicional (D) es prematuro antes de desarrollar la estrategia de mitigación. | プロジェクトの立ち上げ段階で、別のプロジェクトのチームと教訓共有セッションを実施した。会議では、施工生産性の低さがプロジェクト完了遅延の潜在的要因として議論された。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か? | 施工生産性をリスク登録簿に追加し、現場実行に向けた緩和戦略を策定する | 施工管理コンサルタントを雇い、包括的な現場実行計画を策定する | 実績のある請負業者を事前資格審査し、生産性の懸念を排除する | プロジェクトスポンサーと本件を議論し、緩和策実施のための追加予算を要求する |  | 教訓セッションで施工生産性の低さが潜在的リスクとして識別された場合、プロジェクトマネージャーはそれをリスク登録簿に追加し、現場実行に向けた緩和戦略を策定すべきである。これによりリスクが正式に文書化され、発生確率や影響を低減するための実行可能な計画が作成される。コンサルタントによる包括的計画策定(B)は、リスクを登録・分析する前では時期尚早である。請負業者の事前資格審査(C)は一つの原因に対処するが、リスクの正式な登録・分析にはならない。緩和戦略策定前にスポンサーへ追加予算を要求すること(D)は時期尚早である。
1962 | 项目经理已经管理项目数月,此时出现了一个未登记为风险的问题。该问题可能对项目造成重大影响。项目经理应该怎么做? | 通知发起人此问题已经出现,项目的成功可能不确定 | 与项目团队及相关干系人召开会议,商定管理该问题的最佳方式 | 推迟项目,直到该问题得到解决,不再对项目构成风险 | 因未将其登记为项目风险且无既定应对计划,故不予处理 |  | 当未登记的风险演变为可能对项目造成重大影响的问题时,项目经理应与团队及相关干系人召开会议,共同商定最佳应对方式。协作决策可确保得到充分的意见输入。仅通知发起人(A)限制了输入。推迟项目(C)在没有计划的情况下为时过早。因未登记而不予处理(D)是不负责任的。 | Un director de proyecto ha estado gestionando un proyecto durante varios meses cuando aparece un problema que no había sido registrado como riesgo. Este problema puede tener un gran impacto en el proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Informar al patrocinador que ha surgido el problema y que el éxito del proyecto puede ser incierto | Realizar una reunión con el equipo del proyecto y los interesados pertinentes para acordar la mejor manera de gestionar el problema | Retrasar el proyecto hasta que se resuelva el problema y ya no represente un riesgo para el proyecto | Evitar gestionar el problema ya que no estaba registrado como riesgo del proyecto y no hay respuesta planificada |  | Cuando un riesgo no registrado se materializa como un problema con un impacto potencialmente grande, el director del proyecto debe realizar una reunión con el equipo y los interesados pertinentes para acordar la mejor manera de gestionarlo. La toma de decisiones colaborativa garantiza respuestas informadas. Informar solo al patrocinador (A) limita el aporte. Retrasar el proyecto (C) es prematuro sin un plan. Evitar gestionarlo porque no fue registrado (D) es irresponsable. | プロジェクトマネージャーが数か月にわたりプロジェクトを管理しているとき、リスクとして登録されていなかった課題が発生した。この課題はプロジェクトに大きな影響を与える可能性がある。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 課題が発生し、プロジェクトの成功が不確実になる可能性があることをスポンサーに伝える | プロジェクトチームおよび関連ステークホルダーとミーティングを開き、課題の最適な管理方法について合意する | 課題が解決されプロジェクトへのリスクではなくなるまでプロジェクトを延期する | リスクとして登録されておらず、対応計画もないため、課題に対処しない |  | 未登録のリスクが大きな影響をもたらす可能性のある課題として顕在化した場合、プロジェクトマネージャーはチームおよび関連ステークホルダーとミーティングを開き、最適な管理方法について合意すべきである。協働的な意思決定は十分な情報に基づく対応を確保する。スポンサーのみに知らせること(A)は意見の幅を狭める。プロジェクトを延期すること(C)は計画なしでは時期尚早である。登録されていなかったため対処しないこと(D)は無責任である。
1963 | 敏捷负责人应该做什么以确保团队取得成功? | 安排季度非正式会议或团队建设活动,鼓励团队协作 | 记录团队的任务和挑战,以便了解何时介入并帮助团队成员 | 安排冲刺会议和辅导环节,讨论项目相关信息 | 关注团队动态,理解辅导是同时在个人层面和整体团队层面进行的 |  | 敏捷负责人(Scrum Master)在团队成功中扮演关键角色,需在个人层面和整体团队层面同步进行辅导。这要求了解每位成员的优势与劣势,以及团队的整体动态。有效的辅导能促进持续改进与适应——这是核心敏捷原则,可帮助团队更高效地达成目标。 | ¿Qué debe hacer un líder ágil para asegurar que su equipo esté preparado para el éxito? | Planificar reuniones informales trimestrales o sesiones de cohesión para fomentar la colaboración del equipo | Documentar las tareas y desafíos del equipo para saber cuándo intervenir y ayudar a un miembro | Programar reuniones de sprint y sesiones de coaching para discutir información del proyecto | Prestar atención a la dinámica del equipo y entender que el coaching se realiza simultáneamente a nivel individual y de todo el equipo |  | El líder ágil (Scrum Master) desempeña un papel crítico en el éxito del equipo realizando coaching simultáneo a nivel individual y de todo el equipo. Esto requiere conocer las fortalezas y debilidades de cada miembro, así como la dinámica colectiva. Un coaching eficaz permite la mejora continua y la adaptación —principios ágiles centrales que ayudan al equipo a alcanzar sus objetivos con mayor eficiencia. | アジャイルリーダーは、チームが成功するために何をすべきか? | 四半期ごとの非公式ミーティングやチームビルディングセッションを企画し、チームの協働を促す | メンバーへの介入と支援のタイミングを把握するため、チームのタスクと課題を文書化する | プロジェクト関連情報を議論するため、スプリントミーティングとコーチングセッションを設定する | チームのダイナミクスに注意を払い、コーチングが個人レベルとチーム全体レベルで同時に行われることを理解する |  | アジャイルリーダー(スクラムマスター)は、個人レベルとチーム全体レベルで同時にコーチングを行うことでチームの成功に重要な役割を果たす。これには各メンバーの強みと弱み、ならびにチーム全体のダイナミクスへの理解が必要である。効果的なコーチングは継続的改善と適応を可能にし、これはチームが目標をより効率的に達成するためのアジャイルの中核原則である。
1964 | 口头宣布有一名行动不便的新成员加入Scrum团队。Scrum Master得知部分团队成员对团队动态将如何变化感到不确定。Scrum Master应该怎么做? | 制定干系人参与计划 | 设计沟通管理计划 | 相应地更新团队章程 | 安排一次会议,讨论团队需要做出的便利安排 |  | 当一名行动不便的新成员加入Scrum团队,而现有成员对团队动态感到不确定时,Scrum Master应安排会议讨论团队需要做出的便利安排。开放式讨论有助于包容并形成切实可行的计划。制定干系人参与计划(A)过于正式且非以团队为中心。设计沟通计划(B)是程序性的。更新团队章程(C)可能在之后进行,但应先开展讨论。 | Se anuncia verbalmente que el nuevo miembro que se une al equipo Scrum tiene movilidad reducida. El Scrum Master sabe que algunos miembros no están seguros de cómo cambiará la dinámica del equipo. ¿Qué debe hacer el Scrum Master? | Crear un plan de involucramiento de interesados | Diseñar un plan de gestión de las comunicaciones | Actualizar el acta de constitución del equipo en consecuencia | Convocar una reunión para discutir los ajustes que el equipo deberá realizar |  | Cuando se incorpora un nuevo miembro con movilidad reducida al equipo Scrum y los miembros existentes no están seguros sobre la dinámica, el Scrum Master debe convocar una reunión para discutir los ajustes necesarios. La discusión abierta fomenta la inclusión y la planificación práctica. Crear un plan de involucramiento de interesados (A) es formal y no se centra en el equipo. Diseñar un plan de comunicaciones (B) es procedimental. Actualizar el acta del equipo (C) puede realizarse después, pero la discusión debe ir primero. | 新たにScrumチームに加わるメンバーが移動に制約を持つことが口頭で発表された。スクラムマスターは、一部のメンバーがチームのダイナミクスがどう変わるか不安に感じていることを把握している。スクラムマスターは何をすべきか? | ステークホルダー・エンゲージメント計画を作成する | コミュニケーションマネジメント計画を設計する | チーム憲章をそれに応じて更新する | チームが行うべき配慮について話し合うミーティングを設定する |  | 移動に制約のある新メンバーがScrumチームに加わり、既存メンバーがダイナミクスに不安を抱いている場合、スクラムマスターはチームが行うべき配慮について話し合うミーティングを設定すべきである。オープンな話し合いは包摂と現実的な計画を促す。ステークホルダー・エンゲージメント計画作成(A)は形式的でチーム中心ではない。コミュニケーション計画設計(B)は手続き的である。チーム憲章の更新(C)は後で行ってもよいが、まずは話し合いを優先すべきである。
1965 | 一个混合型项目团队正在为产品负责人开发软件升级版本。该团队同时还负责支持现有产品和客户。在最近三个冲刺中,团队不得不停下项目工作,集中处理产品负责人提出的重大支持事项。测试人员难以应对计划的频繁变更,出现了多次情绪爆发。项目经理应如何处理? | 安排一次会议与团队讨论问题,共同制定后续管理冲刺的计划 | 请求更换不满意此工作方式的团队成员 | 请人力资源部门安排团队成员参加变更管理研讨会 | 与产品负责人开会,说明今后冲刺中不能再纳入支持事项 |  | 当测试人员因冲刺被支持事项不断打断而出现情绪爆发时,项目经理应安排会议与团队讨论问题,共同制定后续冲刺的管理计划。团队协作制定可持续方案能同时解决流程与士气问题。请求更换不满成员(B)回避了根本原因。请HR派团队参加研讨会(C)间接且不直接。安排会议与产品负责人协商完全排除支持事项(D)可能不现实。 | Un equipo de proyecto híbrido está trabajando en una versión actualizada del software para su product owner. El equipo también es responsable de soportar el producto existente y a los clientes. En los últimos tres sprints, el equipo tuvo que detener el trabajo del proyecto y enfocarse en elementos de soporte importantes. Los testers tienen dificultades para adaptarse a los cambios constantes del plan, lo que ha provocado varios estallidos emocionales. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Programar una sesión con el equipo para discutir los problemas y definir un plan para gestionar los sprints en adelante | Solicitar el reemplazo de los miembros del equipo descontentos con esta forma de trabajar | Pedir a recursos humanos que envíe a los miembros del equipo a un taller de gestión del cambio | Programar una sesión con el product owner para explicar que no se pueden incluir más elementos de soporte en los sprints |  | Cuando los testers sufren disrupciones constantes en los sprints por elementos de soporte y experimentan estallidos emocionales, el director del proyecto debe programar una sesión con el equipo para discutir los problemas y definir conjuntamente un plan para gestionar los sprints. La colaboración del equipo en un enfoque sostenible aborda tanto el proceso como la moral. Solicitar reemplazos (B) evita la causa raíz. Pedir a RR. HH. enviar al equipo a un taller (C) es indirecto. Eliminar los elementos de soporte con el product owner (D) puede no ser realista. | ハイブリッド型プロジェクトチームがプロダクトオーナー向けにソフトウェアのアップグレード版を開発している。同チームは既存製品と顧客のサポートも担っている。直近3スプリントで、チームはプロジェクト作業を中断し、プロダクトオーナーの重大なサポート案件に注力せざるを得なかった。テスターは計画の絶え間ない変更に対応しきれず、感情的な爆発が複数回発生している。プロジェクトマネージャーはどう進めるべきか? | チームとセッションを設けて課題を議論し、今後のスプリント管理計画を共に策定する | この働き方に不満な団員の交代を要請する | 人事部に依頼し、メンバーを変更管理ワークショップに送る | プロダクトオーナーとセッションを設け、今後のスプリントにはサポート案件を入れられないと説明する |  | サポート案件によるスプリントの度重なる中断でテスターが感情的になっている場合、プロジェクトマネージャーはチームとセッションを設けて課題を議論し、今後のスプリント管理計画を共同で策定すべきである。チームの協働で持続可能なアプローチを定めることは、プロセスと士気の両方に対処する。不満メンバーの交代(B)は根本原因を回避する。HRによるワークショップ送付(C)は間接的である。プロダクトオーナーとサポート案件全廃を協議すること(D)は現実的でない可能性がある。
1966 | 一家以优质产品著称的大型全国性公司刚刚选择了一家小型分包公司协助一个项目。分包公司的项目经理正与项目团队会面,以确保项目按客户标准交付。为做到这一点,项目经理应定义并记录什么? | 目标 | 估算 | 需求 | 质量 |  | 当分包商的项目经理与团队会面以确保按客户质量标准交付时,应定义并记录项目的需求。需求规定了产品必须满足的详细输入、输出、流程和标准——确保对客户期望有清晰的理解。目标(A)是高层目标,而非详细标准。估算(B)涉及成本和时间。质量(D)是综合需求中涵盖的一个方面。 | Una gran empresa nacional reconocida por sus productos de calidad acaba de seleccionar a una pequeña firma subcontratista para ayudar en un proyecto. El director del proyecto de la firma subcontratista se reúne con el equipo del proyecto para asegurar que el proyecto se entregue conforme a los estándares del cliente. Para asegurar esto, ¿qué debe definir y documentar el director del proyecto? | Objetivos | Estimaciones | Requisitos | Calidad |  | Cuando el director de proyecto de la firma subcontratista se reúne con el equipo para asegurar la entrega según los estándares de calidad del cliente, debe definir y documentar los requisitos del proyecto. Los requisitos especifican entradas, salidas, procesos y estándares detallados que el producto debe cumplir, garantizando una comprensión clara de las expectativas del cliente. Los objetivos (A) son metas de alto nivel, no estándares detallados. Las estimaciones (B) abordan costo y tiempo. La calidad (D) es un aspecto cubierto dentro de requisitos integrales. | 高品質製品で知られる大手全国企業が、プロジェクト支援のため小規模の下請企業を選定した。下請企業のプロジェクトマネージャーは、顧客の基準に従いプロジェクトを納品することを確認するためにプロジェクトチームと会合している。これを確実にするため、プロジェクトマネージャーは何を定義・文書化すべきか? | 目標 | 見積り | 要求事項 | 品質 |  | 下請企業のプロジェクトマネージャーが顧客の品質基準に従う納品を確実にするためチームと会合する際は、プロジェクトの要求事項を定義し文書化すべきである。要求事項は製品が満たすべき詳細な入力・出力・プロセス・基準を規定し、顧客の期待を明確に理解することを保証する。目標(A)は高レベルのゴールであり詳細基準ではない。見積り(B)はコストと時間を扱う。品質(D)は包括的要求事項の中に含まれる一側面である。
1967 | 一名项目经理在矩阵型组织中工作,管理一个旨在减少公司内部跟踪系统冲突的内部软件开发项目。在开发过程中,项目经理被告知软件必须考虑政府会计要求的意外变更。开发团队在没有额外成本的情况下完成了变更;然而,项目经理注意到测试成本开始超出测试预算。项目经理应该怎么做? | 通过治理流程提交针对成本基准的变更请求,以资助额外测试 | 请项目发起人从应急储备中拨款,以资助额外测试 | 更新估算依据和成本管理计划,以跟踪测试所需的额外资金 | 进行成本效益分析,确定是否可以从开发团队重新分配资金 |  | 当政府要求的意外变更导致测试成本超出预算(尽管开发未产生额外成本)时,项目经理应通过治理流程提交针对成本基准的变更请求。正式的变更控制确保预算调整获得适当批准。请发起人动用应急储备(B)可能合适,但应在变更请求流程之后进行。更新估算依据(C)只做记录,并不授权资金。进行成本效益分析以重新分配(D)是探索方案,但不授权追加资金。 | Un director de proyecto trabaja en una organización matricial y gestiona un proyecto interno de desarrollo de software destinado a reducir conflictos en el sistema de seguimiento interno de la empresa. Durante el desarrollo, se le informa que el software debe considerar un cambio inesperado en los requisitos contables gubernamentales. El equipo realizó el cambio sin costo adicional; sin embargo, el director nota que los costos de pruebas comienzan a exceder el presupuesto de pruebas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Presentar una solicitud de cambio a la línea base de costos a través del proceso de gobernanza para financiar las pruebas adicionales | Pedir al patrocinador del proyecto que asigne fondos de la reserva de contingencia para las pruebas adicionales | Actualizar la base de estimaciones y el plan de gestión de costos para rastrear los fondos adicionales requeridos para pruebas | Realizar un análisis costo-beneficio para determinar si los fondos pueden reasignarse desde el equipo de desarrollo |  | Cuando un cambio gubernamental inesperado provoca que los costos de pruebas excedan el presupuesto a pesar de no haber costo adicional de desarrollo, el director debe presentar una solicitud de cambio a la línea base de costos a través del proceso de gobernanza. El control formal de cambios asegura una aprobación adecuada. Pedir reserva de contingencia al patrocinador (B) puede ser apropiado pero debe seguir al proceso de solicitud de cambio. Actualizar la base de estimaciones (C) documenta pero no autoriza financiación. El análisis costo-beneficio para reasignación (D) explora opciones pero no autoriza fondos adicionales. | プロジェクトマネージャーがマトリックス型組織で働いており、社内追跡システムの衝突低減を目的とした社内ソフトウェア開発プロジェクトを管理している。開発中、ソフトウェアが政府の会計要件の予期せぬ変更に対応しなければならないと通知された。開発チームは追加コストなしで変更を実施できたが、プロジェクトマネージャーはテストコストがテスト予算を超え始めていることに気づいた。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | ガバナンスプロセスを通じてコストベースラインへの変更要求を提出し、追加テスト資金を確保する | プロジェクトスポンサーに依頼し、コンティンジェンシー予備費から追加テストの資金を割り当ててもらう | 見積根拠とコストマネジメント計画を更新し、テストに必要な追加資金を追跡する | 費用便益分析を行い、開発チームから資金を再配分できるか判断する |  | 予期せぬ政府要件変更により、開発コスト追加なしでもテストコストが予算を超え始めた場合、プロジェクトマネージャーはガバナンスプロセスを通じてコストベースラインへの変更要求を提出すべきである。正式な変更管理は予算調整に対する適切な承認を確保する。スポンサーにコンティンジェンシー予備費を要請する(B)は適切となり得るが、変更要求プロセスの後に行うべきである。見積根拠の更新(C)は文書化するが資金を認可しない。再配分のための費用便益分析(D)は選択肢を検討するが追加資金を認可しない。
1968 | 一家产品公司正在转变其在市场上开发和发布产品的方式。高管认为这是一项高风险举措,且必须取得成功。在此情境下项目经理应该做什么? | 制定沟通管理计划,告知员工新的业务模式 | 采用迭代式推出方法,优先交付最高业务价值 | 为新模式制定带有假设条件的商业论证 | 制定带有清晰可交付成果的详细冲刺计划 |  | 当高管将产品开发转型视为必须成功的高风险举措时,项目经理应采用迭代式推出方法,优先交付最高业务价值。增量交付通过早期验证和反馈降低风险。制定沟通管理计划(A)有助于认知,但不属于交付策略。制定商业论证(C)是基础工作,但不指导执行。制定详细冲刺计划(D)是战术性的,而非战略性的。 | Una empresa de productos está transformando la forma en que desarrolla y lanza productos al mercado. Los ejecutivos creen que esta es una iniciativa de alto riesgo y debe ser exitosa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en este escenario? | Desarrollar un plan de gestión de las comunicaciones para informar a los empleados sobre el nuevo modelo de negocio | Adoptar un enfoque de despliegue iterativo que entregue antes el mayor valor de negocio | Desarrollar un caso de negocio con supuestos para el nuevo modelo | Desarrollar un plan detallado de sprints con entregables claros |  | Cuando los ejecutivos consideran una transformación del desarrollo de productos como una iniciativa de alto riesgo que debe tener éxito, el director del proyecto debe adoptar un enfoque de despliegue iterativo que entregue el mayor valor de negocio cuanto antes. La entrega incremental reduce el riesgo mediante validación y retroalimentación tempranas. Desarrollar un plan de comunicaciones (A) apoya la concientización pero no es la estrategia de entrega. Desarrollar un caso de negocio con supuestos (C) es fundamental pero no guía la ejecución. Desarrollar un plan de sprints detallado (D) es táctico, no estratégico. | ある製品会社が、市場での製品開発・リリース方法を変革している。経営陣はこれを高リスクの取り組みであり、必ず成功させなければならないと考えている。このシナリオでプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 新しいビジネスモデルを従業員に伝えるためのコミュニケーションマネジメント計画を策定する | ビジネス価値が最も高いものを早期に提供する反復的なロールアウトアプローチを採用する | 新モデルに関する仮定を含むビジネスケースを策定する | 明確な成果物を伴う詳細なスプリント計画を策定する |  | 経営陣が製品開発の変革を必ず成功させなければならない高リスクの取り組みと位置付けている場合、プロジェクトマネージャーは最も高いビジネス価値を早期に届ける反復的ロールアウトを採用すべきである。インクリメンタルな提供は早期の検証とフィードバックによりリスクを低減する。コミュニケーション計画策定(A)は認知を支援するが提供戦略ではない。仮定を含むビジネスケース策定(C)は基礎的だが実行を導かない。詳細スプリント計画(D)は戦術的であり戦略的でない。
1969 | 一个新建筑项目正处于其生命周期的中期。市政府通知项目经理,根据新法规,项目周边的停车场必须容纳的车辆数量是初始计划的两倍。项目经理接下来应该做什么? | 让公司律师致函市政府,以变更不在市政府批准的范围内为由予以拒绝 | 评估所需变更的影响,并与高层发起人协商以确定最佳行动方案 | 请设计师在项目进行期间开始为该新需求进行设计,并确定本次变更的资金 | 请项目发起人为该变更提供资金(因系新法规要求),然后订购材料以开始施工 |  | 当新法规要求在项目中期将停车场容量加倍时,项目经理应评估所需变更的影响并与高层发起人协商,以确定最佳行动方案。在采取行动前进行影响分析可确保决策有据可依。让律师拒绝变更(A)忽视了法律合规义务。让设计师边干边定资金(C)在审批前就行动。立即请发起人提供资金(D)绕过了影响评估。 | Un nuevo proyecto de construcción se encuentra a mitad de su ciclo de vida. La municipalidad informa al director del proyecto que, debido a nuevas regulaciones, el estacionamiento alrededor del proyecto debe acomodar el doble de autos de lo planificado inicialmente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Que los abogados de la empresa escriban a la municipalidad y rechacen el cambio por no estar incluido en el alcance aprobado | Evaluar el impacto del cambio requerido y consultar con los patrocinadores ejecutivos para determinar el mejor curso de acción | Pedir a los diseñadores que comiencen a diseñar una solución para este nuevo requisito mientras el proyecto avanza y determinar el financiamiento del cambio | Solicitar al patrocinador del proyecto que financie el cambio por ser una nueva regulación, y luego ordenar los materiales para comenzar a trabajar |  | Cuando nuevas regulaciones requieren duplicar la capacidad del estacionamiento a mitad del proyecto, el director del proyecto debe evaluar el impacto del cambio y consultar con los patrocinadores ejecutivos para determinar el mejor curso de acción. El análisis de impacto antes de actuar garantiza decisiones informadas. Que los abogados rechacen el cambio (A) ignora obligaciones legales. Pedir a los diseñadores que comiencen mientras se determina el financiamiento (C) actúa antes de la aprobación. Solicitar inmediatamente financiamiento al patrocinador (D) omite el análisis de impacto. | 新しい建設プロジェクトがライフサイクルの中盤にある。自治体は、新しい規制により、プロジェクト周辺の駐車場が当初計画の2倍の台数を収容する必要があるとプロジェクトマネージャーに通知した。プロジェクトマネージャーが次に行うべきことは何か? | 会社の弁護士に依頼し、自治体宛てに、自治体承認のスコープ外として変更を拒否する書簡を出す | 必要な変更の影響を評価し、経営スポンサーと協議して最適な対応策を決定する | プロジェクト進行中に設計者にこの新要件の解を設計してもらい、変更資金を決定する | 新規制であるためプロジェクトスポンサーに変更費用の手当てを依頼し、その後材料を発注して着工する |  | 新規制により駐車場容量を2倍に拡張する必要が生じた場合、プロジェクトマネージャーは必要な変更の影響を評価し、経営スポンサーと協議して最善策を決定すべきである。行動前の影響分析が情報に基づく意思決定を確保する。弁護士による変更拒否(A)は法令遵守義務を無視する。資金確定中に設計者に着手させる(C)は承認前の行動である。スポンサーへの即時資金要請(D)は影響評価を飛ばす。
1970 | 项目产生了大量技术文件，分布在不同时区的众多干系人需要在方便时偶尔查阅。把每份文件都发给所有人已经让他们的收件箱不堪重负。项目经理应对这些文件采用哪种沟通方式？ | 推式沟通 | 交互式沟通 | 公开沟通 | 拉式沟通 |  | 正确答案是 D。拉式沟通把大量信息放在一个集中位置（如资料库、内部网或知识库），由接收者自行决定何时访问。它适用于受众众多、信息量非常大且只需偶尔查阅的情况，也适合跨时区使用。推式沟通（A）正是造成收件箱过载的原因。交互式沟通（B）是实时交流，不适合跨时区查阅文件。公开沟通（C）并不是 PMBOK 中针对此目的的标准沟通方式。 | Un proyecto genera un gran volumen de documentos técnicos que muchos interesados en distintas zonas horarias necesitan consultar ocasionalmente, cuando les conviene. Enviar cada documento a todos ha saturado sus bandejas de entrada. ¿Qué método de comunicación debe usar el director del proyecto para estos documentos? | Comunicación de tipo push (enviada) | Comunicación interactiva | Comunicación pública | Comunicación de tipo pull (consultada) |  | La respuesta correcta es D. La comunicación de tipo pull coloca grandes volúmenes de información en un lugar central (como un repositorio, una intranet o una base de conocimiento) donde los destinatarios acceden a ella cuando lo deciden. Es adecuada para audiencias grandes y para cantidades muy grandes de información que se necesitan solo ocasionalmente, y funciona entre zonas horarias. La comunicación push (A) es lo que saturó las bandejas de entrada. La comunicación interactiva (B) es un intercambio en tiempo real, poco práctico para consultar documentos entre zonas horarias. La comunicación pública (C) no es un método estándar del PMBOK para este fin. | プロジェクトでは大量の技術文書が作成され、異なるタイムゾーンにいる多くのステークホルダーが都合のよいときにときどき参照する必要がある。すべての文書を全員に送っていたため、受信箱があふれてしまった。プロジェクトマネージャーはこれらの文書にどのコミュニケーション方法を使うべきか？ | プッシュ型コミュニケーション | 双方向コミュニケーション | パブリック・コミュニケーション | プル型コミュニケーション |  | 正解は D。プル型コミュニケーションは、大量の情報をリポジトリ、イントラネット、ナレッジベースなどの中央の場所に置き、受け手が自分の判断でアクセスする方法である。受け手が多く、ときどきしか必要としない非常に大量の情報に適しており、タイムゾーンをまたいでも機能する。プッシュ型（A）こそが受信箱をあふれさせた原因である。双方向（B）はリアルタイムのやり取りであり、タイムゾーンをまたいだ文書の参照には実用的でない。パブリック・コミュニケーション（C）はこの目的のためのPMBOKの標準的な方法ではない。
1971 | 一名新成员询问需要对公司内网上的组织过程资产(OPA)了解到何种程度。另一名成员表示只需了解基础内容即可。然而项目经理认为这位新成员应了解OPA的全部内容。项目经理应该怎么做? | 阐明查阅内网文档的相关性与意义 | 请一位资深成员帮助新成员浏览所有文档 | 为新成员制定一份在接下来几周内执行的培训计划 | 将该咨询升级到该成员的职能经理 |  | 当新成员询问需要学习多少组织过程资产时,项目经理应阐明查阅内网文档的相关性与意义。说明OPA的重要性可激发其学习动力。请资深成员协助浏览(B)提供指导但不带来理解。制定培训计划(C)增加结构但未解释相关性。升级到职能经理(D)并无必要。 | Un nuevo miembro del equipo pregunta cuánto necesita aprender sobre los activos de procesos organizacionales (APO) que residen en la intranet de la empresa. Otro miembro afirma que solo necesita conocer lo básico. Sin embargo, el director del proyecto cree que el miembro debería conocer todo lo relacionado con los APO. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aclarar la pertinencia de revisar la documentación en la intranet | Pedir a un miembro senior que ayude al nuevo miembro a navegar por toda la documentación | Crear un cronograma de capacitación para que el nuevo miembro lo siga durante las próximas semanas | Escalar la consulta al gerente funcional del miembro del equipo |  | Cuando un nuevo miembro pregunta cuánto debe aprender sobre los activos de procesos organizacionales, el director debe aclarar la pertinencia de revisar la documentación en la intranet. Explicar por qué importan los APO motiva un aprendizaje adecuado. Pedir a un miembro senior que lo guíe (B) brinda orientación pero no comprensión. Crear un cronograma de capacitación (C) añade estructura sin explicar la relevancia. Escalar al gerente funcional (D) es innecesario. | 新メンバーが、社内イントラネット上の組織のプロセス資産(OPA)についてどれだけ学ぶ必要があるか尋ねている。別のメンバーは基本だけ知っていればよいと述べた。しかしプロジェクトマネージャーはOPAに関する全てを知っておくべきだと考えている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | イントラネット上の文書を確認することの妥当性・関連性を明確に説明する | シニアメンバーに依頼し、新メンバーが全ての文書を辿れるよう支援してもらう | 今後数週間で新メンバーが従う研修スケジュールを作成する | 本件の照会を当該メンバーの機能マネージャーへエスカレートする |  | 新メンバーが組織のプロセス資産をどの程度学ぶべきか尋ねた場合、プロジェクトマネージャーはイントラネット上の文書を確認する関連性を明確に説明すべきである。OPAが重要である理由を説明することは適切な学習意欲を促す。シニアメンバーによる案内(B)は導きを与えるが理解にはつながらない。研修スケジュール作成(C)は構造を与えるが関連性を説明しない。機能マネージャーへのエスカレーション(D)は不要である。
1972 | 一位新成员加入了敏捷团队。在之前的角色中,该成员曾是主题专家(SME)。这位成员经常根据以往经验指导团队如何解决问题。项目经理应首先怎么做? | 请该新成员对待办列表中所有用户故事进行估算,以便其他成员专注于交付 | 更新完成定义(DoD),要求该新成员对每项可交付成果进行评审 | 请该新成员创建一个wiki,供其他成员日后参考所有问题 | 告知新成员:即使他知道答案,也最好让团队有机会自己解决问题 |  | 当具有SME背景的新成员凭过往经验直接指挥团队解决问题而非协作时,项目经理应首先告知:即使知道答案,也最好让团队有机会自行解决。培养自组织能赋能团队。让其估算所有故事(A)使其孤立。将其评审纳入DoD(B)固化了其指挥行为。创建wiki(C)将专长沉淀但未解决行为问题。 | Un nuevo miembro se une a un equipo ágil. En su rol anterior, fue experto en la materia (SME). Este miembro a menudo dirige al equipo sobre cómo resolver problemas basándose en su experiencia previa. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir al nuevo miembro que dimensione todas las historias de la lista pendiente para que el resto se concentre en la entrega | Actualizar la definición de hecho (DoD) para incluir una revisión por parte del nuevo miembro y asegurar el mejor resultado de cada entregable | Pedir al nuevo miembro que cree una wiki que el resto del equipo pueda consultar en el futuro | Hacer saber al nuevo miembro que aunque conozca la respuesta, es mejor dar al equipo la oportunidad de resolver sus propios problemas |  | Cuando un nuevo miembro con experiencia como SME dirige al equipo sobre cómo resolver problemas en lugar de colaborar, el director del proyecto debe primero hacerle saber que aunque conozca la respuesta, es mejor permitir que el equipo resuelva sus propios problemas. Fomentar la auto-organización empodera al equipo. Pedir que dimensione todas las historias (A) lo aísla. Actualizar la DoD para incluir su revisión (B) formaliza su comportamiento directivo. Crear una wiki (C) canaliza la experiencia pero no aborda el comportamiento. | 新メンバーがアジャイルチームに加わった。前職ではサブジェクト・マター・エキスパート(SME)であった。このメンバーは過去の経験に基づいて問題解決の方法をチームに指示することが多い。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 新メンバーにバックログ全ストーリーのサイジングを依頼し、他メンバーは提供に集中させる | DoDを更新し、新メンバーによるレビューを含めて各成果物の最良結果を確保する | 新メンバーにwikiを作らせ、他メンバーが今後参照できるようにする | 答えを知っていても、チームに自ら問題解決する機会を与える方がよいと新メンバーに伝える |  | SME経験を持つ新メンバーが協働ではなく問題解決方法を指示している場合、プロジェクトマネージャーはまず、答えを知っていてもチームに自ら解決する機会を与える方がよいと伝えるべきである。自己組織化の促進はチームを強化する。全ストーリーのサイジングを依頼すること(A)は彼を孤立させる。DoDに彼のレビューを含める(B)は指示的な行動を制度化する。wiki作成(C)は専門知識を蓄積するが行動上の問題には対処しない。
1973 | 项目经理在一个混合型项目中工作,负责确保软件的设计、构建和交付以敏捷方式完成。项目经理应如何规划迭代? | 使用产品待办列表,列出实现预期商业收益所需的功能与特性 | 使用工作分解结构(WBS),为所有阶段设定明确的开始和结束日期,以确保不遗漏任何事项 | 使用看板作为信息发射器,在个人和组织层面管理在制品(WIP) | 使用最小可行产品(MVP)进行测试与发现,决定哪些特性何时排期以及哪些尽早失败 |  | 正确答案是 A。软件需要以敏捷方式设计、构建和交付，因此应依据由能带来预期业务效益的功能和特性组成的产品待办事项列表来规划迭代。为每个阶段设定固定日期的 WBS（B）属于预测型方法，看板（C）用于可视化在制品而非规划依据，最小可行产品（D）是一种交付策略，而不是规划迭代的工具。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto híbrido y es responsable de asegurar que el diseño, construcción y entrega del software se realicen de forma ágil. ¿Cómo debe planificar la iteración? | Usar una lista pendiente de producto con las funcionalidades y características requeridas para entregar el beneficio de negocio esperado | Usar una estructura de desglose del trabajo (EDT) con fechas firmes de inicio y fin para todas las fases para asegurar que nada se omita | Usar un tablero kanban como radiador de información para gestionar el trabajo en curso (WIP) a nivel individual y organizacional | Usar un producto mínimo viable (MVP) para probar y descubrir qué funcionalidades programar y cuáles fracasar pronto |  | La respuesta correcta es A. El software debe diseñarse, construirse y entregarse de forma ágil, por lo que las iteraciones deben planificarse a partir de un backlog del producto con las funcionalidades y características que aportan el beneficio de negocio esperado. Una EDT con fechas fijas para cada fase (B) es predictiva, un tablero kanban (C) visualiza el trabajo en curso pero no es la base de la planificación y un MVP (D) es una estrategia de entrega, no la herramienta para planificar una iteración. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトに取り組んでおり、ソフトウェアの設計・構築・納品をアジャイルな方法で完了させる責任を負っている。イテレーションをどのように計画すべきか? | 期待されるビジネスベネフィットを提供するために必要な機能・フィーチャーを記したプロダクトバックログを使用する | 全フェーズに対して確定的な開始日・終了日を持つWBSを用い、漏れがないようにする | 情報ラジエーターとしてかんばんボードを用い、個人・組織レベルでWIPを管理する | MVPを用いてテストし、どの機能をいつスケジュールするか、何を早期に失敗させるかを発見する |  | 正解は A。ソフトウェアはアジャイルな方法で設計・構築・提供することになっているため、イテレーションは期待するビジネス上の便益を生む機能と特性からなるプロダクトバックログに基づいて計画すべきである。すべてのフェーズに固定した日付を置くWBS（B）は予測型であり、かんばんボード（C）は仕掛り作業を見える化するが計画の基礎ではなく、MVP（D）はイテレーションを計画する道具ではなく提供の戦略である。
1974 | 项目经理被指派交付一个开发项目,资源由姊妹公司外包提供。为确保新外包资源顺利融入,项目经理应做什么? | 主持一次工作会议来回顾基本规则 | 组织一次与外包人员的团队建设活动 | 安排一次正式会议,介绍使命与愿景 | 向外包人员分享项目团队的基本规则 |  | 当来自姊妹公司的外包资源加入项目时,项目经理应向其分享项目团队的基本规则。基本规则明确行为与运作期望。主持工作会议(A)范围过广。团队建设(B)增进感情但不带来明确性。正式的使命/愿景会议(C)对运营整合而言层级过高。 | Un director de proyecto es asignado a un proyecto de desarrollo con recursos subcontratados de una empresa hermana. ¿Qué debe hacer para garantizar la incorporación fluida de los nuevos recursos subcontratados? | Facilitar una sesión de trabajo para revisar las reglas básicas | Organizar una actividad de cohesión con los subcontratistas | Programar una reunión formal para abordar la misión y visión | Compartir las reglas básicas del equipo de proyecto con los subcontratistas |  | Cuando recursos subcontratados de una empresa hermana se incorporan al proyecto, el director del proyecto debe compartir las reglas básicas del equipo con ellos. Las reglas básicas establecen expectativas claras de comportamiento y operación. Facilitar una sesión de trabajo (A) es más amplia de lo necesario. Las actividades de cohesión (B) generan rapport pero no claridad. Una reunión formal de misión/visión (C) es demasiado alta para la integración operativa. | プロジェクトマネージャーが、姉妹会社からの下請け資源を用いた開発プロジェクトの納品を任された。新たな下請け資源の円滑な参画を確保するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | グラウンドルールを確認するワーキングセッションをファシリテートする | 下請け担当者とのチームビルディング活動を企画する | ミッションとビジョンを取り上げる正式ミーティングを設定する | プロジェクトチームのグラウンドルールを下請け担当者と共有する |  | 姉妹会社からの下請け資源がプロジェクトに参画する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームのグラウンドルールを共有すべきである。グラウンドルールは行動・運営面の期待を明確にする。ワーキングセッション開催(A)は必要以上に広い。チームビルディング(B)は親密さを築くが明確さは与えない。ミッション・ビジョンの正式ミーティング(C)は運営的統合には抽象的すぎる。
1975 | 项目经理正在管理一个预算和进度都很紧张的内部项目。在执行过程中,项目经理意识到部分干系人正在阻碍项目的成功目标。为确保项目成功交付,项目经理应该怎么做?(选两项) | 通过分发状态报告让所有干系人参与项目 | 更新项目干系人分析和方法,以满足干系人的需求 | 将问题升级给职能经理并寻求支持 | 聚焦于支持性干系人,尽量减少不支持者的参与 | 让所有干系人(包括不支持的干系人)都参与到项目中 | 正确答案是 B 和 E。当干系人的行为不利于项目成功时，项目经理应更新干系人分析和参与方式，并让包括不支持者在内的所有干系人参与，以了解并处理其顾虑。尽量减少不支持者的参与（D）违背干系人参与原则，分发状态报告（A）过于被动，上报（C）应在直接沟通之后。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto interno con presupuesto y cronograma ajustados. Mientras lo ejecuta, descubre que algunos interesados están actuando contra los objetivos de éxito del proyecto. ¿Qué debe hacer para asegurar la entrega exitosa? (Elija dos) | Involucrar a todos los interesados distribuyendo informes de estado | Actualizar el análisis de interesados y los métodos para satisfacer sus requisitos | Escalar el problema al gerente funcional y solicitar apoyo | Enfocarse en los interesados favorables y minimizar la participación de los no favorables | Involucrar a todos los interesados, incluidos los no favorables | Las respuestas correctas son B y E. Cuando hay interesados que actúan en contra del éxito del proyecto, el director del proyecto debe actualizar el análisis de interesados y los métodos de involucramiento, e involucrar a todos, incluidos los que no lo apoyan, para entender y atender sus inquietudes. Minimizar la participación de los que no apoyan (D) contradice los principios de involucramiento, distribuir informes de estado (A) es pasivo y escalar (C) viene después del contacto directo. | プロジェクトマネージャーが、予算と日程の厳しい社内プロジェクトを管理している。実行中、一部のステークホルダーがプロジェクト成功目標に反する動きをしていると気づいた。成功裏にプロジェクトを納品するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか?(2つ選べ) | ステータスレポートを配布して全ステークホルダーをプロジェクトに巻き込む | プロジェクトのステークホルダー分析と手法を更新し、ステークホルダーの要求事項を満たす | 課題を機能マネージャーへエスカレーションし支援を求める | 支持的なステークホルダーに集中し、非協力的なステークホルダーの関与を最小化する | 非協力的なステークホルダーを含む全ステークホルダーをプロジェクトに巻き込む | 正解は B と E。ステークホルダーがプロジェクトの成功に反する行動をとる場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー分析とエンゲージメントの方法を更新し、支持しない人も含めたすべてのステークホルダーを関与させて懸念を理解し対処すべきである。支持しない人の関与を最小限にする（D）のはステークホルダー・エンゲージメントの原則に反し、状況報告書の配布（A）は受け身で、エスカレーション（C）は直接関与した後に行う。
1976 | 团队已共事数月并成功交付工作。一名新成员加入,但贡献存在困难。项目经理应做什么以帮助新成员有效融入? | 给新成员时间,直到他主动寻求帮助和支持 | 主动接触该成员以识别问题,并据此规划解决方案 | 与成员一起复盘项目以确保理解项目范围 | 为新成员分配任务以使其知道关注点 |  | 当新成员在已成型团队中难以贡献时,项目经理应主动与其接触以识别问题,并据此规划解决方案。直接接触能建立融洽关系、揭示具体挑战,并提供针对性支持。等待其求助(A)被动且易致孤立。直接分派任务(D)是指令式的,未理解问题。回顾项目范围(C)有信息价值,但不足以解决融入挑战。 | Un equipo ha trabajado junto durante varios meses y ha entregado con éxito. Un nuevo miembro se ha unido, pero le cuesta contribuir. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para ayudarle a integrarse eficazmente? | Darle tiempo hasta que pida ayuda y soporte | Acercarse al miembro para identificar los problemas y planificar una solución acorde | Revisar el proyecto con el miembro para asegurar que comprende el alcance | Asignar tareas al nuevo miembro para que sepa en qué enfocarse |  | Cuando un nuevo miembro tiene dificultades para contribuir en un equipo establecido, el director del proyecto debe acercarse a la persona para identificar los problemas y planificar una solución. La interacción directa establece confianza, descubre desafíos específicos y permite apoyo focalizado. Darle tiempo hasta que pida ayuda (A) es pasivo y arriesga el aislamiento. Asignar tareas (D) es directivo sin entender los problemas. Revisar el alcance (C) es informativo pero insuficiente. | あるチームは数か月共に働き、成功裏に成果を提供してきた。新しいメンバーが加わったが、貢献に苦労している。新メンバーを効果的に統合するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 新メンバーが助けや支援を求めてくるまで時間を与える | メンバーに歩み寄って課題を特定し、それに応じた解決策を計画する | メンバーとプロジェクトをレビューし、スコープを理解しているか確認する | 新メンバーにタスクを割り当て、注力点を分からせる |  | 新メンバーが既存チームで貢献に苦労している場合、プロジェクトマネージャーはメンバーに歩み寄り課題を特定し、解決策を計画すべきである。直接の関与は信頼関係を構築し、具体的課題を明らかにし、的を絞った支援を可能にする。求めてくるまで待つ(A)は受け身で孤立を招く。タスク割り当て(D)は理解なしの指示である。スコープレビュー(C)は情報的だが統合課題への対応には不十分である。
1977 | 项目团队完成了项目主要可交付成果的演示。尽管项目发起人对成果满意并准备签署投产发布,但出席演示的某位业务部门经理认为可交付成果尚未完成。项目经理应使用哪份文件来解决这一情况? | 需求跟踪矩阵 | 风险管理计划 | 需求管理计划 | 项目范围说明书 |  | 正确答案是A。需求跟踪矩阵。项目发起人提供战略方向和支持。项目经理应保持与发起人的有效沟通和一致,以确保项目成功。 | El equipo del proyecto completó una demostración del entregable principal. Aunque el patrocinador está satisfecho y listo para firmar la liberación a producción, uno de los gerentes de unidad de negocio que asistió cree que el entregable no está completo. ¿Qué documento debe usar el director del proyecto para resolver esta situación? | Matriz de trazabilidad de requisitos | Plan de gestión de riesgos | Plan de gestión de requisitos | Enunciado del alcance del proyecto |  | La respuesta correcta es A. Matriz de trazabilidad de requisitos. El patrocinador del proyecto provee dirección estratégica y apoyo. El director del proyecto debe mantener comunicación y alineación efectivas con el patrocinador para asegurar el éxito. | プロジェクトチームが主要成果物のデモを完了した。スポンサーは結果に満足し本番リリースの承認準備に入っているが、デモに同席したある事業部マネージャーは成果物が未完成であると考えている。この状況を解決するためにプロジェクトマネージャーが用いるべき文書はどれか? | 要求事項トレーサビリティ・マトリックス | リスクマネジメント計画 | 要求事項マネジメント計画 | プロジェクトスコープ記述書 |  | 正解はAである。要求事項トレーサビリティ・マトリックス。プロジェクトスポンサーは戦略的方向性と支援を提供する。プロジェクトマネージャーは成功を確実にするためにスポンサーとの効果的なコミュニケーションと整合を維持すべきである。
1978 | 一位干系人向项目经理报告若干合规相关的差距和问题,并提出了若干解决建议。项目经理应该怎么做? | 利用合规问题识别辅导和指导机会 | 与项目发起人审议以避免合规差距和问题 | 将合规差距的反馈记入经验教训登记册 | 与负责合规事务的相关员工讨论这些建议 |  | 当干系人识别出合规差距并提出建议时,项目经理应与负责合规事务的员工讨论这些建议。直接沟通能详细评估建议的可行性并协同制定解决方案。将差距用于辅导机会(A)重新表述了问题,而不是解决问题。与发起人审议(B)在没有员工意见的情况下提升了问题层级。将反馈记入经验教训(C)推迟了行动。 | Un interesado informa al director del proyecto sobre algunas brechas y problemas relacionados con el cumplimiento. Luego presenta varias sugerencias para abordarlos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Usar los problemas de cumplimiento para identificar oportunidades de coaching y mentoría | Revisarlo con el patrocinador para evitar brechas y problemas de cumplimiento | Registrar la retroalimentación en el registro de lecciones aprendidas | Discutir las sugerencias con el personal responsable de los temas de cumplimiento |  | Cuando un interesado identifica brechas de cumplimiento y presenta sugerencias, el director del proyecto debe discutirlas con el personal responsable. La interacción directa permite evaluar la viabilidad y desarrollar soluciones colaborativas. Usar las brechas para coaching (A) replantea el problema en lugar de resolverlo. Revisar con el patrocinador (B) eleva el tema sin aportes del personal. Registrar la retroalimentación en lecciones aprendidas (C) pospone la acción. | あるステークホルダーが、コンプライアンスに関するいくつかのギャップや課題をプロジェクトマネージャーに報告し、その対処に向けた提案を行った。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | コンプライアンス課題をコーチング・メンタリングの機会の特定に活用する | プロジェクトスポンサーとレビューし、コンプライアンス上のギャップ・課題を回避する | コンプライアンスギャップに関するフィードバックを教訓登録簿に記録する | コンプライアンス課題の責任者である担当者と提案について議論する |  | ステークホルダーがコンプライアンスギャップを特定し提案を提示した場合、プロジェクトマネージャーはコンプライアンス担当者と提案について議論すべきである。担当者との直接の関与は提案の実現可能性評価と協働的な解決策策定を可能にする。ギャップをコーチング機会に転用すること(A)は問題を再構成するだけで解決しない。スポンサーとのレビュー(B)は担当者抜きで案件を引き上げる。教訓へのフィードバック記録(C)は行動を先送りする。
1979 | 项目经理在执行一个项目,该项目的风险管理计划详细列出了若已识别风险变为问题时的策略与措施。其中一个已识别风险变成了问题,但项目经理认为既定的应对措施可能并非最佳。项目经理应该怎么做? | 与项目团队和发起人开会,重新评估风险管理计划中登记的所有问题应对 | 采纳风险管理计划中已商定的措施 | 提交变更请求,执行不同于风险管理计划中登记的应对措施 | 将问题升级给发起人,并在项目文件中登记新的风险应对 |  | 当已识别风险变成问题但既定应对似乎并非最佳时,项目经理应提交变更请求以执行与登记不同的应对。正式变更控制确保进行影响分析、干系人评审和适当批准,同时维持治理完整性。无论如何采用原计划(B)在情境变化时可能造成损害。重新评估所有应对(A)过度且延迟行动。绕过正式批准升级并登记新应对(D)规避了治理机制。 | Un director lidera un proyecto con un plan de gestión de riesgos que detalla la estrategia y acciones si los riesgos identificados se convierten en problemas. Uno de los riesgos identificados se vuelve un problema, pero el director cree que la respuesta planeada puede no ser la mejor. ¿Qué debe hacer? | Reunirse con el equipo y el patrocinador para reevaluar todas las respuestas registradas en el plan de gestión de riesgos | Adoptar la acción prescrita en el plan de gestión de riesgos por haber sido acordada previamente | Presentar una solicitud de cambio para ejecutar una respuesta distinta a la registrada en el plan de gestión de riesgos | Escalar el problema al patrocinador y registrar la nueva respuesta de riesgo en los documentos del proyecto |  | Cuando un riesgo identificado se convierte en problema pero la respuesta planeada parece subóptima, el director debe presentar una solicitud de cambio para ejecutar una respuesta diferente a la registrada. El control formal de cambios garantiza análisis de impacto, revisión de interesados y aprobación adecuada manteniendo la integridad de la gobernanza. Adoptar el plan original sin más (B) puede causar daño si las condiciones cambian. Reevaluar todas las respuestas (A) es excesivo y demora la acción. Escalar y registrar una nueva respuesta sin aprobación formal (D) elude los mecanismos de gobernanza. | プロジェクトマネージャーが、特定済リスクが課題化した場合の戦略と対応を詳述したリスクマネジメント計画のもとプロジェクトを率いている。特定されたリスクの一つが課題となったが、プロジェクトマネージャーは計画された対応が最善ではないと考えている。プロジェクトマネージャーはどうすべきか? | プロジェクトチームとスポンサーで会合し、リスクマネジメント計画に登録された全ての課題対応を再評価する | 事前に合意済みであることから、リスクマネジメント計画に規定された対応をそのまま採用する | リスクマネジメント計画に登録された対応とは異なる対応を実施するため変更要求を提出する | 課題をスポンサーへエスカレートし、新たなリスク対応をプロジェクト文書に登録する |  | 特定済リスクが課題となったが計画対応が最適でないと判断される場合、プロジェクトマネージャーは登録済とは異なる対応を実施するため変更要求を提出すべきである。正式な変更管理は、ガバナンスの整合性を保ちつつ影響分析・ステークホルダーレビュー・適切な承認を確保する。変化があっても原計画を採用する(B)は害を生み得る。全対応を再評価する(A)は過剰で行動を遅らせる。正式承認なしにエスカレーションして新対応を登録する(D)はガバナンスを迂回する。
1980 | 一个项目因已识别风险而出现延迟。项目经理应该怎么做以管理项目进度? | 修订项目进度计划,并就任何延误情况通知干系人 | 审查应急储备以识别项目的任何延误 | 修订项目估算并与团队开会讨论延误 | 审查管理储备以识别延误所产生的任何成本 |  | 当项目因已识别风险而延迟时,项目经理应修订项目进度计划并就延误通知干系人。透明的进度更新维护信任。审查应急储备(B)涉及预算而非进度。修订估算并与团队开会(C)是分析性的,但未向干系人沟通。审查管理储备(D)涉及成本,而非进度管理。 | Un proyecto está experimentando retrasos debido a riesgos identificados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para gestionar el cronograma del proyecto? | Revisar el cronograma del proyecto e informar a los interesados sobre cualquier retraso | Revisar la reserva de contingencia para identificar cualquier retraso del proyecto | Revisar las estimaciones del proyecto y reunirse con el equipo para discutir los retrasos | Revisar la reserva de gestión para identificar costos asociados con los retrasos |  | Cuando un proyecto experimenta retrasos debido a riesgos identificados, el director del proyecto debe revisar el cronograma e informar a los interesados sobre los retrasos. Las actualizaciones transparentes del cronograma mantienen la confianza. Revisar la reserva de contingencia (B) aborda presupuesto, no cronograma. Revisar estimaciones y reunirse con el equipo (C) es analítico pero no comunica a los interesados. Revisar la reserva de gestión (D) aborda costo, no gestión del cronograma. | 特定済リスクによりプロジェクトが遅延している。プロジェクトのスケジュールを管理するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトスケジュールを改訂し、遅延についてステークホルダーに知らせる | コンティンジェンシー予備費を確認し、プロジェクトの遅延を特定する | プロジェクトの見積りを改訂し、遅延についてチームと会合する | マネジメント予備費を確認し、遅延に関連するコストを特定する |  | 特定済リスクによりプロジェクトが遅延する場合、プロジェクトマネージャーはスケジュールを改訂し、遅延についてステークホルダーに知らせるべきである。透明性のあるスケジュール更新は信頼を維持する。コンティンジェンシー予備費の確認(B)は予算に関する事項でありスケジュールではない。見積り改訂とチーム会合(C)は分析的だがステークホルダーへの伝達ではない。マネジメント予備費の確認(D)はコストに関する事項でスケジュールマネジメントではない。
1981 | 一名新的项目经理被指派接手一个已开始2周的敏捷创新项目。审视项目后,新项目经理发现前任项目经理原计划采用预测型方法,并打算在项目8个月后完全结束时才向客户提交首个主要可交付成果。新项目经理应该怎么做? | 继续采用预测型方法,在项目结束时交付价值。 | 与团队一起评审待办列表,创建小型迭代,以便向客户分阶段交付增量价值。 | 向项目委员会提交变更请求,将交付日期较计划提前2个月。 | 采用混合方法,使用敏捷实践,但仍在项目结束时向客户交付价值。 |  | 当新项目经理发现前任项目经理对一个敏捷创新项目计划采用预测型方法、仅在8个月末交付时,新项目经理应与团队一起评审待办列表并创建小型迭代以分阶段交付增量价值。迭代式交付符合敏捷原则。继续采用预测型方法(A)与敏捷决定相违。提交变更请求要求提前交付(C)只是程序性动作。采用混合但仍末期交付(D)失去了增量价值。 | Un nuevo director de proyecto es asignado a un proyecto de innovación ágil en curso que comenzó hace 2 semanas. Tras revisar el proyecto, el nuevo director descubre que el director anterior planeaba usar un enfoque predictivo y presentar el primer entregable principal al cliente solo cuando el proyecto finalizara totalmente, dentro de 8 meses. ¿Qué debería hacer el nuevo director del proyecto? | Continuar con el enfoque predictivo para entregar el valor al final del proyecto. | Reunirse con el equipo para revisar la lista pendiente y crear iteraciones pequeñas que entreguen valor incremental al cliente. | Presentar una solicitud de cambio al comité del proyecto para adelantar la fecha de entrega 2 meses respecto a lo planificado. | Usar un enfoque híbrido en el que se aplican prácticas ágiles, pero el valor se entrega al cliente al final del proyecto. |  | Cuando un nuevo director descubre que el anterior planificaba un enfoque predictivo entregando solo al final de 8 meses para un proyecto de innovación ágil, debe reunirse con el equipo para revisar la lista pendiente y crear iteraciones pequeñas que entreguen valor incremental. La entrega iterativa se alinea con los principios ágiles. Mantener el predictivo (A) contradice la decisión ágil. Presentar una solicitud de cambio para adelantar la entrega (C) es procedimental. Usar un híbrido con entrega al final (D) pierde el valor incremental. | 進行中のアジャイル革新プロジェクト(開始2週間)に新しいプロジェクトマネージャーが割り当てられた。レビューの結果、前任のプロジェクトマネージャーは予測型アプローチを計画しており、8ヶ月後にプロジェクトが完全に終了した時点で最初の主要成果物をクライアントへ提示する予定だったことが判明した。新しいプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 予測型アプローチを継続し、プロジェクト終了時に価値を提供する。 | チームと共にバックログをレビューし、クライアントへ段階的に価値を提供できる小さなイテレーションを作成する。 | プロジェクトボードに変更要求を提出し、納期を計画より2ヶ月早めるよう調整する。 | ハイブリッドアプローチを使用してアジャイル手法を取り入れるが、価値はプロジェクト終了時にまとめてクライアントへ提供する。 |  | 新任プロジェクトマネージャーが、前任が8ヶ月の終了時にのみ成果物を提供する予測型アプローチを計画していたことを発見した場合、チームとバックログをレビューし、増分価値を提供する小さなイテレーションを作成すべきである。反復的な提供はアジャイル原則と整合する。予測型を継続(A)はアジャイル決定に反する。納期前倒しの変更要求(C)は手続き的対応にすぎない。最終納品のハイブリッド(D)は増分価値を失う。
1982 | 一个进行中的住宅项目进入第1年时,收到来自市政当局关于一项新法规的通知,该法规将对项目的进度和预算产生重大影响。项目经理接下来应该怎么做? | 更新问题日志,并在下次指导委员会会议上讨论。 | 估算相关成本,并相应地增加项目预算。 | 执行定性风险分析,并更新风险登记册。 | 通过整体变更控制流程提交变更请求。 |  | 当新的市政法规在项目生命周期中期对进度和预算产生重大影响时,项目经理应通过整体变更控制流程提交变更请求。正式的变更控制可确保影响得到评估、批准和沟通。仅更新问题日志等待下次指导委员会(A)会延后行动。估算成本并增加预算(B)绕开了治理。执行定性风险分析(C)是分析的一部分,而非正式的变更流程。 | Tras un año de ciclo de vida de un proyecto residencial en curso, se recibe un anuncio del municipio sobre una nueva regulación que afectará considerablemente el cronograma y el presupuesto del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Actualizar el registro de incidentes y discutirlo en la próxima reunión del comité directivo. | Estimar los costos asociados y aumentar el presupuesto del proyecto en consecuencia. | Realizar un análisis cualitativo de riesgos y actualizar el registro de riesgos. | Presentar una solicitud de cambio mediante el proceso de control integrado de cambios. |  | Cuando una nueva regulación municipal impacta significativamente el cronograma y presupuesto del proyecto a mitad del ciclo de vida, el director del proyecto debe presentar una solicitud de cambio mediante el control integrado de cambios. El control formal garantiza que el impacto sea evaluado, aprobado y comunicado. Actualizar el registro de incidentes para el siguiente comité directivo (A) aplaza la acción. Estimar costos y ampliar el presupuesto (B) evita la gobernanza. El análisis cualitativo de riesgos (C) es parte del análisis pero no del proceso formal de cambios. | 進行中の住宅プロジェクトのライフサイクル1年経過時点で、自治体からプロジェクトのスケジュールと予算に大きな影響を与える新しい規制が発表された。プロジェクトマネージャーが次に取るべき行動は? | 課題ログを更新し、次回のステアリングコミッティ会議で議論する。 | 関連コストを見積もり、それに応じてプロジェクト予算を増額する。 | 定性的リスク分析を実施し、リスク登録簿を更新する。 | 統合変更管理プロセスを通じて変更要求を提出する。 |  | 新しい自治体の規制がライフサイクル途中でスケジュールと予算に大きな影響を与える場合、プロジェクトマネージャーは統合変更管理プロセスを通じて変更要求を提出すべきである。正式な変更管理により、影響の評価、承認、伝達が保証される。次回ステアリングコミッティに向け課題ログ更新(A)は対応を先延ばしにする。コスト見積りと予算増額(B)はガバナンスを回避する。定性的リスク分析(C)は分析の一部にすぎず、正式な変更プロセスではない。
1983 | 一名项目经理正在负责一个软件开发项目。项目经理与项目团队识别了项目风险。项目推进过程中,其中一项风险显现,项目经理查阅了风险管理计划以确定如何处理该风险。在选定并实施风险管理策略后,该风险被关闭。项目经理在哪个时点将该风险从风险登记册转移到问题日志? | 风险被识别时 | 风险发生时 | 风险被处理时 | 风险被监控时 |  | 风险在实际发生(即显现)时,从风险登记册转移到问题日志。在项目管理中,风险代表可能发生也可能不发生的潜在未来事件,记录在风险登记册中。一旦风险事件实际发生,它就转变为需要通过问题日志进行积极管理和解决的问题。这种风险(潜在)与问题(已实现)的区分是PMI风险管理实践的基础概念。 | Un director de proyecto trabaja en un proyecto de desarrollo de software. Junto con el equipo, identificó los riesgos del proyecto. Conforme avanzó el proyecto, uno de los riesgos se materializó y el director consultó el plan de gestión de riesgos para determinar cómo manejarlo. Una vez seleccionada y aplicada la estrategia, el riesgo se cerró. ¿En qué momento el director del proyecto trasladó el riesgo del registro de riesgos al registro de incidentes? | Cuando se identificó el riesgo | Cuando ocurrió el riesgo | Cuando se gestionó el riesgo | Cuando se monitoreó el riesgo |  | Un riesgo pasa del registro de riesgos al registro de incidentes en el momento en que se materializa, es decir, cuando ocurre. En la gestión de proyectos, los riesgos representan eventos futuros potenciales que pueden ocurrir o no, y se registran en el registro de riesgos. Una vez que el evento sucede, se convierte en un incidente que requiere gestión activa y resolución mediante el registro de incidentes. Esta distinción entre riesgos (potenciales) e incidentes (realizados) es un concepto fundamental en las prácticas de gestión de riesgos del PMI. | プロジェクトマネージャーがソフトウェア開発プロジェクトを進めている。マネージャーとプロジェクトチームはプロジェクトリスクを特定した。プロジェクトの進行中に、その内の1つのリスクが顕在化し、マネージャーは対処方法を判断するためにリスクマネジメント計画を参照した。リスク対応戦略が選定・適用された後、そのリスクはクローズされた。プロジェクトマネージャーは、どの時点でそのリスクをリスク登録簿から課題ログに移したか? | リスクが特定された時 | リスクが発生した時 | リスクが対処された時 | リスクが監視された時 |  | リスクは、実際に顕在化した(発生した)時点でリスク登録簿から課題ログへ移される。プロジェクトマネジメントにおいてリスクとは、発生するかしないか分からない潜在的な将来事象であり、リスク登録簿で追跡される。リスク事象が実際に発生すると、課題ログを通じて能動的に管理・解決すべき課題へと移行する。リスク(潜在的)と課題(実現)を区別することは、PMIのリスクマネジメント実践の根幹概念である。
1984 | 项目发起人希望就一款正在开发的产品快速获得最终用户的反馈。但产品路线图很长,要相当一段时间才能完成。项目经理应该怎么做? | 与干系人合作,确定获取有价值的最终用户反馈所需的最低需求,并修订项目进度计划。 | 建议干系人分享成品的图片,以便从最终用户处获得有价值的反馈。 | 告知干系人,只能等到开发完成后才能获取实际的最终用户反馈。 | 招募更多资源以加速进度,更快交付产品,从而获得真实的最终用户反馈。 |  | 正确答案是A。与干系人合作,确定获取有价值的最终用户反馈所需的最低需求,并修订项目进度计划。项目发起人在提供方向、支持和授权方面发挥关键作用。项目经理应与发起人保持有效沟通,并确保项目目标的一致性。 | El patrocinador del proyecto desea obtener retroalimentación rápida de los usuarios finales sobre un producto en desarrollo. La hoja de ruta es extensa y no se completará en bastante tiempo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Trabajar con los interesados para determinar los requisitos mínimos necesarios para obtener retroalimentación valiosa del usuario final y revisar el cronograma del proyecto. | Aconsejar a los interesados que compartan imágenes del producto terminado para obtener retroalimentación valiosa de los usuarios finales. | Informar a los interesados que deberán esperar hasta que se complete el desarrollo para obtener retroalimentación real del usuario final. | Contratar recursos adicionales para acelerar el cronograma y entregar el producto más rápido para obtener retroalimentación real del usuario final. |  | La respuesta correcta es A. Trabajar con los interesados para determinar los requisitos mínimos necesarios para obtener retroalimentación valiosa del usuario final y revisar el cronograma. El patrocinador desempeña un papel crítico al proporcionar dirección, apoyo y autorización. El director debe mantener comunicación efectiva con el patrocinador y asegurar el alineamiento sobre los objetivos del proyecto. | プロジェクトスポンサーは、開発中の製品についてエンドユーザーから素早くフィードバックを得たいと考えている。ロードマップは膨大で、当面完了しない見込みである。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | ステークホルダーと協力し、価値あるエンドユーザーからのフィードバックを得るために必要な最小限の要件を特定し、プロジェクトスケジュールを修正する。 | 完成品のイメージを共有してエンドユーザーから価値あるフィードバックを得るようステークホルダーに助言する。 | 実際のエンドユーザーフィードバックを得るには開発完了まで待つ必要があるとステークホルダーに伝える。 | 追加リソースを投入してスケジュールを加速し、製品を早く提供して実際のエンドユーザーフィードバックを得る。 |  | 正解はA。ステークホルダーと協力し、価値あるエンドユーザーフィードバックを得るための最小限の要件を特定し、プロジェクトスケジュールを修正する。スポンサーは方向性、支援、承認を提供する重要な役割を担う。プロジェクトマネージャーはスポンサーと効果的なコミュニケーションを保ち、プロジェクト目標の整合を確保すべきである。
1985 | 一个开发大型水电站的项目处于实施阶段,采用混合方法管理。在执行阶段,项目经理应做什么以确保完全符合质量要求? | 持续监测可交付成果的质量。 | 规划质量管理。 | 分析质量要求。 | 建立质量方针和程序。 |  | 在混合型水电站项目的执行阶段,项目经理应持续监测可交付成果的质量,以确保完全符合质量要求。持续质量监测通过检查、审计、评审、测试、反馈和度量,实时识别并纠正与质量标准的缺陷、错误或偏差。规划质量管理(D)或建立质量方针和程序(B)属于在执行前应已完成的规划阶段活动。分析质量要求(C)同样属于规划阶段。 | Un proyecto para desarrollar una gran central hidroeléctrica está en fase de ejecución y se gestiona con un enfoque híbrido. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para asegurar el pleno cumplimiento de los requisitos de calidad durante la fase de ejecución? | Monitorear continuamente la calidad del entregable. | Planificar la gestión de la calidad. | Analizar los requisitos de calidad. | Establecer políticas y procedimientos de calidad. |  | Durante la fase de ejecución de un proyecto híbrido de central hidroeléctrica, el director del proyecto debe monitorear continuamente la calidad del entregable para garantizar el pleno cumplimiento de los requisitos de calidad. La vigilancia continua mediante inspecciones, auditorías, revisiones, pruebas, retroalimentación y métricas detecta y corrige defectos, errores o desviaciones de los estándares en tiempo real. Planificar la gestión de la calidad (B) o establecer políticas y procedimientos (D) son actividades de planificación que ya deberían haberse completado antes de la ejecución. Analizar los requisitos de calidad (C) también es de planificación. | 大規模水力発電プロジェクトが実施フェーズにあり、ハイブリッドアプローチで管理されている。実行フェーズ中に品質要件への完全な順守を確保するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 成果物の品質を継続的に監視する。 | 品質マネジメントの計画を立てる。 | 品質要件を分析する。 | 品質方針と手順を整備する。 |  | ハイブリッド型水力発電プロジェクトの実行フェーズでは、プロジェクトマネージャーは成果物の品質を継続的に監視し、品質要件への完全な順守を確保すべきである。検査、監査、レビュー、テスト、フィードバック、メトリクスによる継続的な品質監視で、欠陥や逸脱をリアルタイムに検出し是正する。品質マネジメント計画策定(B)や品質方針・手順整備(D)は、実行前に完了しているべき計画フェーズの活動である。品質要件の分析(C)も計画工程である。
1986 | 某公司启动了一个采用预测型方法、用以改进组织流程的部门转型项目。这是组织的一项关键项目,在项目中期,项目经理发现由于缺少某项技术技能,无法产出某个可交付成果。为避免出现这种情况,项目经理本应做什么? | 在项目启动后识别所有所需技能。 | 在入职流程中规划团队所需的所有培训。 | 请发起人在项目规划阶段识别所有所需技能。 | 在项目规划阶段识别所有所需技能。 |  | 当一个关键的预测型项目在中期因缺少某项技术技能而无法产出某可交付成果时,项目经理本应在规划阶段识别所有所需技能。规划阶段识别技能可前瞻性地进行培训或招聘。启动后识别(A)是被动反应。在入职阶段规划培训(B)前提是技能已先被识别。请发起人识别技能(C)是将项目经理的职责委派出去。 | Una empresa inició un proyecto de transformación departamental para mejorar los procesos de la organización con un enfoque predictivo. Es un proyecto crítico y, a mitad del mismo, el director del proyecto notó que un entregable no puede producirse por falta de una habilidad técnica. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitarlo? | Identificar todas las habilidades requeridas después del arranque del proyecto. | Planificar todas las capacitaciones necesarias para el equipo durante la incorporación. | Pedir al patrocinador que identificara todas las habilidades requeridas durante la planificación del proyecto. | Identificar todas las habilidades requeridas durante la planificación del proyecto. |  | Cuando un entregable crítico no puede producirse por falta de una habilidad técnica a mitad de un proyecto predictivo, el director del proyecto debió identificar todas las habilidades requeridas durante la planificación. Identificarlas en la fase de planificación permite capacitar o contratar de forma proactiva. Hacerlo después del arranque (A) es reactivo. Planificar la capacitación durante la incorporación (B) presupone que las habilidades ya estaban identificadas. Pedir al patrocinador que las identifique (C) delega una responsabilidad propia del director. | ある企業が予測型アプローチで組織プロセスの改善を目的とした部門変革プロジェクトを開始した。これは組織にとって重要なプロジェクトであり、進行中にプロジェクトマネージャーは、ある技術スキルの欠如によって特定の成果物を作成できないことに気付いた。これを防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったか? | プロジェクトのキックオフ後にすべての必要スキルを特定する。 | オンボーディング中にチームに必要なすべてのトレーニングを計画する。 | プロジェクト計画段階で必要スキルをすべて特定するよう、スポンサーに依頼する。 | プロジェクト計画段階で必要スキルをすべて特定する。 |  | 重要な予測型プロジェクトで技術スキルの欠如により成果物が作成できなくなった場合、プロジェクトマネージャーは計画段階で必要スキルをすべて特定すべきだった。計画フェーズで特定すれば、事前のトレーニングや採用が可能となる。キックオフ後の特定(A)は事後対応である。オンボーディング中のトレーニング計画(B)はスキルが既に特定されていることを前提とする。スポンサーへの依頼(C)はプロジェクトマネージャーの責務の委譲となる。
1987 | 开发团队的某一项目特性因质量低下而被驳回。过去几周,测试团队对此感到担忧,因为开发团队尚未对驳回作出回应。结果,测试团队将冲突上报给了项目经理。项目经理应该怎么做? | 启动一项改进计划,要求开发团队遵循。 | 将开发团队被驳回的特性从待办列表中移除。 | 与开发团队一起评估冲突的具体情境。 | 向所有团队成员保证开发团队会修复该问题。 |  | 当测试团队就被驳回的特性、且开发团队未作回应而上报冲突时,项目经理应与开发团队一起评估冲突的具体情境。在采取行动前调查根本原因(延迟、阻碍或沟通不畅)能确保公正评估,避免主观臆断。立即启动改进计划(A)可能跳过尽职调查。从待办列表中移除该特性(B)是在不了解情况下做出重大决策。向团队保证问题会被修复(D)是没有调查依据的猜测。 | Una característica del proyecto del equipo de desarrollo fue rechazada por baja calidad. Durante las últimas semanas, el equipo de pruebas se ha mostrado preocupado porque el equipo de desarrollo aún no ha respondido al rechazo. Como resultado, el equipo de pruebas escaló el conflicto al director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director? | Iniciar un plan de mejora para que el equipo de desarrollo lo siga. | Eliminar de la lista pendiente la característica rechazada del equipo de desarrollo. | Evaluar el contexto del conflicto con el equipo de desarrollo. | Asegurar a todos los miembros del equipo que el equipo de desarrollo solucionará el problema. |  | Cuando el equipo de pruebas escala un conflicto sobre una característica rechazada que el equipo de desarrollo no ha respondido, el director del proyecto debe evaluar el contexto del conflicto con el equipo de desarrollo. Investigar las causas raíz —demoras, obstáculos o problemas de comunicación— antes de actuar asegura una evaluación justa y evita suposiciones prematuras. Iniciar un plan de mejora (A) puede saltarse la diligencia debida. Eliminar la característica de la lista pendiente (B) toma una decisión importante sin entender la situación. Tranquilizar al equipo (D) es especulativo sin investigar. | 開発チームのプロジェクトフィーチャーが品質不足を理由に却下された。過去数週間、開発チームが却下に反応していないため、テストチームは懸念を強めた。結果として、テストチームはプロジェクトマネージャーへ対立をエスカレーションした。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 開発チームに従わせるための改善計画を策定する。 | 開発チームの却下されたフィーチャーをバックログから削除する。 | 開発チームと共に対立の背景・状況を評価する。 | 開発チームが問題を修正するとチーム全員に保証する。 |  | テストチームが却下されたフィーチャーに関する対立をエスカレーションし、開発チームが応答していない場合、プロジェクトマネージャーは開発チームと共に対立の背景を評価すべきである。遅延・障害・コミュニケーション不足など根本原因を行動前に調査することで、公正な評価ができ、早急な決めつけを防げる。改善計画の即時策定(A)はデューデリジェンスを飛ばす可能性がある。フィーチャーをバックログから削除(B)は状況を理解せず重大な意思決定を下すことになる。修正されると保証する(D)は調査なしの憶測である。
1988 | 在执行阶段,某部门负责人请求在项目中加入额外项目。该负责人的接受是项目收尾的强制条件。 | 安排会议以更深入了解。 | 礼貌地拒绝该请求,说明项目基准。 | 设法满足所请求的新增内容。 | 针对新增范围发起变更请求。 |  | 当其接受属强制条件的部门负责人在执行阶段提出新增项时,项目经理应针对新增范围发起变更请求。正式的变更控制可在实施前正确评估范围、预算和进度的影响。安排会议以加深理解(A)有帮助但不是下一步的正式动作。基于基准礼貌拒绝(B)忽视了该干系人强制接受的角色。在没有变更控制的情况下设法容纳(C)会引发范围蔓延。 | Durante la fase de ejecución, un líder de departamento solicitó incluir elementos adicionales en el proyecto. Su aceptación es obligatoria antes de poder cerrar el proyecto. | Programar una reunión para entender mejor. | Rechazar amablemente la solicitud citando las líneas base del proyecto. | Encontrar la forma de incorporar los elementos solicitados. | Iniciar una solicitud de cambio para el alcance adicional. |  | Cuando un líder departamental cuya aceptación es obligatoria solicita ítems adicionales durante la ejecución, el director del proyecto debe iniciar una solicitud de cambio para el alcance adicional. El control formal de cambios asegura la evaluación adecuada del impacto en alcance, presupuesto y cronograma antes de implementar. Programar una reunión para entender (A) es útil pero no es el siguiente paso formal. Rechazar basándose en líneas base (B) ignora el rol de aceptación obligatoria del interesado. Acomodar sin control de cambios (C) genera corrupción del alcance. | 実行フェーズ中に、ある部門責任者がプロジェクトに追加項目を含めるよう要求した。その責任者の受諾はプロジェクトクローズの前提条件である。 | 理解を深めるための会議を設定する。 | プロジェクトベースラインを引き合いに丁寧に依頼を断る。 | 追加要請を受け入れる方法を見つける。 | 追加スコープに関する変更要求を開始する。 |  | 受諾が必須となるステークホルダーである部門責任者が実行中に追加項目を要求した場合、プロジェクトマネージャーは追加スコープに対する変更要求を開始すべきである。正式な変更管理により、実装前にスコープ・予算・スケジュールへの影響を適切に評価できる。理解のための会議設定(A)は有益だが正式な次のステップではない。ベースラインを盾に断る(B)は必須受諾の役割を無視する。変更管理なしで受け入れる(C)はスコープクリープを招く。
1989 | 团队中有一名成员总是迟到每日站会。项目经理应该怎么做? | 向整个团队重申站会的基本规则。 | 忽视该情况,因为该成员能完成可交付成果。 | 将会议安排到一天结束时,以方便所有人。 | 直接与该团队成员沟通,重申基本规则。 |  | 当一名团队成员一直在每日站会迟到时,项目经理应直接与该成员沟通,重申基本规则。直接、私下的沟通能建设性地纠正行为。向整个团队重申规则(A)可能不必要地让该成员尴尬。忽视(B)会让此行为常态化。重新安排会议时间(C)是以多数人的不便迁就一人。 | Uno de los miembros del equipo siempre llega tarde a la reunión diaria de pie. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Reforzar las reglas básicas de la reunión diaria con todo el equipo. | Ignorar la situación porque el miembro está cumpliendo con sus entregables. | Programar la reunión al final del día para acomodar a todos. | Hablar directamente con el miembro del equipo para reforzar las reglas básicas. |  | Cuando un miembro del equipo llega tarde sistemáticamente a la reunión diaria de pie, el director del proyecto debe hablar directamente con esa persona para reforzar las reglas básicas. La comunicación directa y privada aborda el comportamiento de manera constructiva. Reforzar las reglas con todo el equipo (A) puede avergonzar innecesariamente a la persona. Ignorar la situación (B) normaliza el comportamiento. Reprogramar la reunión (C) acomoda a una persona a costa del resto. | あるチームメンバーが毎回デイリースタンドアップに遅れてくる。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | スタンドアップ会議のグランドルールをチーム全体に再周知する。 | そのメンバーが成果物を達成しているので状況を放置する。 | 会議を1日の最後にスケジュールして全員に合わせる。 | そのチームメンバーと直接話し、グランドルールを強調する。 |  | あるチームメンバーが常にデイリースタンドアップに遅刻している場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーと直接話し、グランドルールを強調すべきである。直接かつ個別のコミュニケーションは、行動を建設的に正す。チーム全体への再周知(A)は本人を不必要に恥ずかしめる可能性がある。状況を無視(B)は行動を常態化させる。会議の再スケジュール(C)は1人のために他全員を犠牲にする。
1990 | 某组织正在向敏捷转型。项目经理在转型背景下与开发团队讨论如何管理某个特定项目的风险。团队评估风险等级为低。项目经理应该怎么做? | 信任开发团队的风险评估,并告知项目发起人风险将稍后评估。 | 记录开发团队评估过的所有待办项,作为已完成风险管理的证据。 | 创建风险登记册,只录入一项通用风险,等级设为低,并在项目结束时关闭它。 | 创建风险登记册,使用风险管理流程识别、记录、评审和管理风险。 |  | 当敏捷团队在组织敏捷转型期间将项目风险评估为低时,项目经理应创建风险登记册,通过风险管理流程识别、记录、评审和管理风险。无论被感知的风险等级如何,结构化的风险管理都是必不可少的。信任评估并推迟评审(A)忽视风险治理。把待办项当作证据(B)误用了待办列表。仅录入一项通用风险并直接关闭(C)流于表面,违背初衷。 | Una organización está transitando hacia ágil. El director del proyecto está discutiendo cómo gestionar los riesgos con el equipo de desarrollo a la luz de la transición para un proyecto particular. El equipo estima el nivel de riesgo como bajo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Confiar en la estimación del equipo de desarrollo e informar al patrocinador que los riesgos se evaluarán más tarde. | Capturar todas las entradas de la lista pendiente evaluadas por el equipo como evidencia de que se completó la gestión de riesgos. | Crear un registro de riesgos e incluir un único riesgo genérico, ponerle nivel bajo y cerrarlo al final del proyecto. | Crear un registro de riesgos para identificar, capturar, revisar y gestionar los riesgos mediante un proceso de gestión de riesgos. |  | Cuando un equipo ágil estima el riesgo del proyecto como bajo durante una transición organizacional a ágil, el director debe crear un registro de riesgos para identificar, capturar, revisar y gestionar los riesgos mediante un proceso estructurado. La gestión de riesgos estructurada es esencial sin importar el nivel percibido. Confiar en la estimación y diferir la evaluación (A) descuida la gobernanza de riesgos. Usar la lista pendiente como evidencia (B) la utiliza incorrectamente. Crear una entrada genérica y cerrarla (C) es superficial y vacía el propósito. | ある組織がアジャイルへ移行中である。プロジェクトマネージャーは、特定プロジェクトの移行下でリスク管理方法について開発チームと議論している。チームはリスクレベルを低と見積もった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 開発チームのリスク見積りを信頼し、後ほどリスクを評価するとプロジェクトスポンサーに伝える。 | リスク管理が完了した証拠として、開発チームが評価したバックログのエントリをすべて記録する。 | リスク登録簿を作成し、汎用的なリスクを1件のみ登録し、レベルを低に設定して、プロジェクト終了時に閉じる。 | リスクマネジメントプロセスを通じてリスクを特定・取得・レビュー・管理するためのリスク登録簿を作成する。 |  | アジャイルへの組織移行中にアジャイルチームがリスクレベルを低と見積もる場合でも、プロジェクトマネージャーはリスク登録簿を作成し、リスクマネジメントプロセスでリスクを特定・取得・レビュー・管理すべきである。構造化されたリスクマネジメントは、感知されるレベルに関わらず不可欠である。見積りを信頼して評価を先送り(A)はリスクガバナンスを軽視する。バックログを証拠とする(B)はバックログを誤用する。汎用的なリスク1件登録のみで閉じる(C)は表面的で目的を損なう。
1991 | 团队对正在开发的产品的某个特性如何处理意见不一,虽然冲刺已开始两天,他们仍未达成共识。项目经理应该怎么做? | 提出对各方案优缺点的看法,并通过引导式会议尝试达成共识。 | 安排一次会议,让每个人都能就各方案表达意见,然后投票决定。 | 请关键干系人——产品负责人——在不同方案中进行选择。 | 向小组提出方案,请大家投票,选出最受欢迎的方案。 |  | 当团队在冲刺已开始两天后仍无法就某特性方案达成共识时,项目经理应给出各方案利弊看法,并通过引导式会议达成共识。引导式讨论尊重各方观点。安排投票会议(B)未必能达成真正共识。让产品负责人决定(C)绕开了团队决策。提出方案并投票(D)是多数决,而非共识。 | Un equipo tiene ideas diferentes sobre cómo abordar una característica de un producto en construcción y, aunque el sprint comenzó hace dos días, aún no han llegado a un consenso. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Ofrecer una opinión sobre los pros y contras de cada idea e intentar llegar a un consenso en una reunión facilitada. | Programar una sesión para que todos expresen sus opiniones sobre cada idea, luego votar y decidir. | Pedir al dueño del producto, principal interesado, que elija entre las distintas ideas. | Proponer ideas al grupo, pedir a todos que voten y elegir la idea más popular. |  | Cuando un equipo no logra consenso sobre el enfoque de una característica dos días después del inicio del sprint, el director debe ofrecer su opinión sobre los pros y contras y facilitar una reunión de consenso. La discusión facilitada respeta todas las perspectivas. Programar una sesión de votación (B) puede no alcanzar verdadero consenso. Pedir al PO que decida (C) evita la decisión del equipo. Proponer ideas y votar (D) es regla mayoritaria, no consenso. | チームは構築中の製品のある機能の扱い方について異なる意見を持ち、スプリント開始から2日経っても合意に至っていない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 各案の利点と欠点について意見を述べ、ファシリテーションされた会議で合意形成を試みる。 | 全員が各案について意見を述べる場を設け、投票で決定する。 | 主要ステークホルダーであるプロダクトオーナーに、異なる案の中から選択を求める。 | グループに案を提案し、全員に投票してもらい、最も人気のある案を選ぶ。 |  | スプリント開始から2日経過してもチームが機能アプローチで合意に至らない場合、プロジェクトマネージャーは各案の利点・欠点について意見を述べ、ファシリテーション会議で合意形成すべきである。ファシリテートされた議論は全視点を尊重する。投票セッション(B)は真の合意に至らない可能性がある。プロダクトオーナーに決定を委ねる(C)はチーム意思決定を回避する。提案して投票(D)は多数決であり合意ではない。
1992 | 某项目的商业论证刚获批准,项目经理正在制定收益管理计划。但项目收益与组织愿景如何对齐尚不清楚。项目经理首先应做什么以验证一致性? | 索取项目假设日志副本以获得更多见解。 | 咨询项目团队成员以听取他们的意见。 | 与项目发起人会面,获取更多信息。 | 请项目团队推迟启动会以解决该顾虑。 |  | 当在制定收益管理计划时不清楚项目收益与组织愿景如何对齐,项目经理首先应与项目发起人会面以获取更多信息。发起人将项目目标与战略目标连接起来。索取假设日志(A)只能提供项目层面的细节,而非战略对齐信息。咨询团队(B)涉及执行而非战略愿景。请团队推迟启动(D)会造成不必要的延误。 | El caso de negocio de un proyecto acaba de aprobarse y el director del proyecto está creando el plan de gestión de beneficios. No está claro cómo se alinean los beneficios del proyecto con la visión de la organización. ¿Qué debería hacer primero el director para verificar la alineación? | Solicitar una copia del registro de supuestos del proyecto para obtener más información. | Consultar con los miembros del equipo del proyecto para conocer sus opiniones. | Reunirse con el patrocinador del proyecto para obtener más información. | Pedir al equipo del proyecto que retrase el inicio mientras se resuelve la inquietud. |  | Cuando no está claro cómo se alinean los beneficios del proyecto con la visión organizacional al crear el plan de gestión de beneficios, el director del proyecto debe primero reunirse con el patrocinador para obtener más información. El patrocinador conecta las metas del proyecto con los objetivos estratégicos. Solicitar el registro de supuestos (A) aporta detalle de proyecto, no alineamiento estratégico. Consultar al equipo (B) se centra en la ejecución. Pedir retrasar el arranque (D) genera demoras innecesarias. | あるプロジェクトのビジネスケースが承認されたばかりで、プロジェクトマネージャーがベネフィットマネジメント計画を作成している。プロジェクトのベネフィットが組織のビジョンとどのように整合するかが不明確である。整合を確認するためプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは? | より深い洞察を得るためにプロジェクトの前提条件ログのコピーを依頼する。 | プロジェクトチームメンバーに意見を求める。 | プロジェクトスポンサーと面談し、より多くの情報を得る。 | 懸念を解消するためにプロジェクトチームにキックオフを延期するよう依頼する。 |  | ベネフィットマネジメント計画を作成中に、プロジェクトベネフィットと組織ビジョンとの整合が不明確な場合、プロジェクトマネージャーはまずスポンサーに面談して情報を得るべきである。スポンサーはプロジェクト目標と戦略目標を結びつける役割を担う。前提条件ログを依頼する(A)はプロジェクトレベルの詳細であり戦略的整合ではない。チームへの相談(B)は実行面の話で戦略ビジョンではない。キックオフ延期依頼(D)は不要な遅延を生む。
1993 | 一名技术领域专家(SME)识别出一项应记录到项目经验教训中的事件。该SME请项目经理撰写、记录,并将其纳入经验教训登记册。项目经理应该怎么做? | 将文档撰写任务分派给项目团队成员。 | 请SME等到项目收尾阶段再处理。 | 请SME自行记录并捕获该事件。 | 亲自负责文档化这些信息。 |  | 当技术SME请项目经理记录一项经验教训事件时,项目经理应亲自负责该信息的文档化。项目经理对促进经验教训过程并确保其准确完整负有责任。将任务分派给团队成员(A)是将PM职责委派出去。请SME自行记录(C)将负担推回SME。等到项目收尾再处理(B)会延迟有价值的知识捕获。 | Un experto técnico en la materia (SME) identifica un suceso que debería capturarse en las lecciones aprendidas del proyecto. El SME pide al director del proyecto que lo escriba, documente e incluya en el registro de lecciones aprendidas. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Asignar la tarea de documentación a un miembro del equipo del proyecto. | Pedir al SME que espere hasta la fase de cierre del proyecto. | Pedir al SME que documente y capture el suceso. | Asumir la responsabilidad de documentar esta información. |  | Cuando un SME técnico pide al director documentar un suceso de lecciones aprendidas, el director debe asumir la responsabilidad de documentar esta información. El director es responsable de facilitar el proceso de lecciones aprendidas y garantizar precisión y exhaustividad. Asignar la tarea a un miembro (A) delega la responsabilidad del director. Pedir al SME que documente (C) traslada la carga. Esperar al cierre (B) demora la captura del conocimiento valioso. | 技術分野の専門家(SME)が、プロジェクトの教訓に記録すべき事象を特定した。SMEはプロジェクトマネージャーに対し、それを書面化・文書化し教訓登録簿へ含めるよう依頼した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 文書化タスクをプロジェクトチームメンバーに割り当てる。 | プロジェクト終結フェーズまで待つようSMEに依頼する。 | SMEに事象の文書化と取得を依頼する。 | この情報の文書化責任を自ら負う。 |  | 技術SMEから教訓事象の文書化を依頼された場合、プロジェクトマネージャーは自らこの情報の文書化責任を負うべきである。プロジェクトマネージャーは教訓プロセスの促進と正確性・網羅性の確保に対して説明責任を負う。チームメンバーへの割り当て(A)はPMの責務の委譲となる。SMEに自分で文書化を依頼(C)は負担を押し付ける。終結まで待つ(B)は有用な知識の取得を遅らせる。
1994 | 一名项目经理正在领导一个自动化项目。项目团队同地办公,成员来自技术和业务部门。项目经理发现个人差异和工作风格正在对项目产生负面影响。项目经理应如何处理? | 邀请相关部门的职能经理来处理他们的个人差异。 | 安排进度计划,让有个人差异的人员分开工作。 | 与团队会面,就团队成员之间的期望达成一致。 | 采用不需要同地办公的项目方法。 |  | 当个人差异和工作风格在同地办公团队中产生负面影响时,项目经理应与团队会面并就彼此的期望达成一致。建立基本规则可协作地解决人际问题。邀请职能经理(A)是不必要的升级。安排隔离工作(B)回避了问题。改用非同地办公的方式(D)与项目设置相违。 | Un director de proyecto lidera un proyecto de automatización. El equipo del proyecto está colocalizado e incluye personas de las unidades técnica y de negocio. El director descubre que las diferencias personales y los estilos de trabajo están afectando negativamente al proyecto. ¿Cómo debería abordarlo? | Invitar a los gerentes funcionales de las distintas unidades para abordar las diferencias personales. | Desarrollar un cronograma que asegure que las personas con diferencias trabajen por separado. | Reunirse con el equipo y acordar las expectativas entre sus miembros. | Adoptar un enfoque de proyecto que no requiera colocalización. |  | Cuando las diferencias personales y los estilos de trabajo afectan negativamente a un equipo colocalizado, el director debe reunirse con el equipo y acordar las expectativas mutuas. Establecer reglas básicas aborda los problemas interpersonales de forma colaborativa. Invitar a los gerentes funcionales (A) escala innecesariamente. Programar separación (B) evita el problema. Cambiar a no colocalización (D) contradice la configuración del proyecto. | プロジェクトマネージャーが自動化プロジェクトを率いている。プロジェクトチームはコロケーション(同所配置)で、技術部門と事業部門のメンバーが混在している。マネージャーは個人差や仕事のスタイルがプロジェクトに悪影響を与えていることに気付いた。どのように対処すべきか? | 異なる部門のファンクショナルマネージャーを招き、個人差を取り扱ってもらう。 | 個人差のあるメンバーが別々に作業するようなスケジュールを策定する。 | チームと面会し、メンバー同士の期待値について合意を形成する。 | コロケーションを伴わないプロジェクトアプローチを使う。 |  | コロケーションされたチームで個人差や仕事のスタイルがプロジェクトに悪影響を与えている場合、プロジェクトマネージャーはチームと面談し、相互の期待値について合意すべきである。グランドルールの確立は対人課題を協調的に扱う方法である。ファンクショナルマネージャーを招く(A)は不必要なエスカレーションである。分離スケジュール(B)は問題回避である。コロケーションを変更(D)はプロジェクト設定に反する。
1995 | 项目团队为推进到下一阶段,正努力获取一个复杂项目所需的数据。项目经理应该怎么做? | 由于延误已影响时间线,向发起人提交修订后的项目进度计划。 | 与数据供应商会面,说明项目的关键时间要求。 | 与团队开会,讨论并确定项目的难点。 | 与发起人会面,表达团队对数据问题的不满。 |  | 当项目团队为推进而难以获取所需数据时,项目经理应与数据供应商会面,说明项目的关键时间要求。直接与供应商沟通解决根本原因。提交修订进度(A)等于接受延误。与团队开会(C)只是内部讨论,未触及供应商。向发起人表达不满(D)是不带解决方案的升级。 | Un equipo de proyecto tiene dificultades para obtener los datos requeridos en un proyecto complejo y poder pasar a la siguiente etapa. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Proponer al patrocinador un cronograma revisado dado que los retrasos han afectado los plazos. | Reunirse con los proveedores de datos para explicar los requisitos críticos de tiempo del proyecto. | Establecer una reunión con el equipo para discutir y determinar los desafíos del proyecto. | Programar una reunión con el patrocinador para expresar las frustraciones del equipo sobre los datos. |  | Cuando el equipo del proyecto tiene dificultades para obtener los datos requeridos para avanzar, el director debe reunirse con los proveedores de datos para explicarles los requisitos críticos de tiempo. La interacción directa con los proveedores aborda la causa raíz. Proponer un cronograma revisado (A) acepta el retraso. Reunirse con el equipo (C) solo discute internamente. Reunirse con el patrocinador para expresar frustraciones (D) escala sin resolver. | プロジェクトチームが、複雑なプロジェクトを次の段階へ進めるために必要なデータの入手に苦労している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 遅延がタイムラインに影響しているため、修正されたプロジェクトスケジュールをスポンサーに提案する。 | データ提供元と面会し、プロジェクトの重要なタイミング要件を説明する。 | チームとミーティングを設定し、プロジェクトの課題を議論・特定する。 | スポンサーとミーティングを設定し、データに対するチームの不満を伝える。 |  | プロジェクトチームが必要データの入手に苦労している場合、プロジェクトマネージャーはデータ提供元と面会し、プロジェクトの重要なタイミング要件を説明すべきである。提供元との直接対話が根本原因に対処する。修正スケジュールの提案(A)は遅延受容となる。チーム会議(C)は内部議論にとどまる。スポンサーへの不満表明(D)は解決を伴わないエスカレーションである。
1996 | 项目经理从市场分析师处得知,某竞争对手刚发布新闻稿,宣布将推出基于某项特定创新的产品。项目经理感到担忧,因为公司正在启动一个涉及同一创新的项目。该新项目的关键目标之一,是该产品成为该创新的首发上市产品。项目经理接下来应该怎么做? | 请研发主管决定下一步行动。 | 复审项目章程中的项目目标和验收标准。 | 在问题日志中记录该问题,并向项目发起人升级。 | 通知项目发起人并建议取消项目。 |  | 当竞争对手宣布将以同一创新推出产品,而公司项目目标恰是首发上市时,项目经理应在问题日志中记录该问题并向项目发起人升级。问题记录与升级有助于战略决策。请研发主管决定(A)是PM职责的委派。复审章程目标(B)是被动反应。建议直接取消项目(D)在没有分析的情况下过早。 | Un director de proyecto se entera por un analista de marketing que un competidor acaba de publicar un comunicado anunciando el lanzamiento de un producto que utiliza una innovación específica. Le preocupa porque la empresa está iniciando un proyecto con la misma innovación. Un objetivo clave del nuevo proyecto es ser el primero en el mercado con dicha innovación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Pedir al líder de I+D que decida los próximos pasos. | Revisar los objetivos y criterios del proyecto en el acta de constitución. | Documentar el incidente en el registro de incidentes y escalarlo al patrocinador del proyecto. | Informar al patrocinador y sugerir cancelar el proyecto. |  | Cuando un competidor anuncia un lanzamiento usando la misma innovación que el proyecto de la empresa busca llevar primero al mercado, el director debe documentar el incidente en el registro de incidentes y escalarlo al patrocinador. La documentación y escalación habilitan la toma de decisiones estratégicas. Pedir a I+D que decida (A) delega la responsabilidad del director. Revisar el acta (B) es pasivo. Sugerir cancelar (D) es prematuro sin análisis. | プロジェクトマネージャーがマーケティングアナリストから、競合他社が特定の革新を用いた製品ローンチを発表するプレスリリースを出したと知った。会社は同じ革新を扱うプロジェクトを開始しようとしているため、彼はそれを懸念している。新プロジェクトの主要目標は、その革新で市場初の製品となることである。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | 研究開発のリーダーに次のステップの判断を仰ぐ。 | プロジェクト憲章のプロジェクト目標と評価基準を見直す。 | 課題を課題ログに記録し、プロジェクトスポンサーへエスカレーションする。 | プロジェクトスポンサーへ報告し、プロジェクト中止を提案する。 |  | 競合他社が同じ革新で製品ローンチを発表し、会社のプロジェクトの目標が市場初である場合、プロジェクトマネージャーは課題を課題ログに記録し、スポンサーへエスカレーションすべきである。課題の文書化とエスカレーションが戦略的意思決定を可能にする。R&D責任者に決定を委ねる(A)はPMの責務の委譲となる。憲章目標の見直し(B)は受動的である。プロジェクト中止提案(D)は分析なしでは時期尚早である。
1997 | 一家大型矩阵型组织正在采用新的沟通方式,因为他们的项目经常需要从各部门和事业部调配专家级专业知识。项目经理应该怎么做以建立有效沟通? | 计划以易于理解的方式传达信息。 | 关注接收方的需求,而不仅仅是信息本身。 | 使用尽可能高的技术语言,避免使用比喻。 | 确保发送给接收方的信息能够送达。 |  | 当大型矩阵型组织针对需要跨部门专家资源的项目采用新的沟通方式时,项目经理应关注接收方的需求,而非信息本身。以受众为中心的沟通确保有效性。以易懂方式传达(A)重要但次于了解需求。使用高度技术语言(C)会排斥非技术干系人。仅确保信息送达(D)关注的是物流而非有效性。 | Una gran organización matricial está adoptando un nuevo enfoque de comunicaciones. Es necesario porque sus proyectos requieren con frecuencia recursos de conocimiento experto de especialistas de varios departamentos y divisiones. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para establecer comunicaciones efectivas? | Planificar transmitir la información de forma fácil de entender. | Centrarse en las necesidades de los receptores y no en la información en sí. | Usar el lenguaje técnico más alto posible y evitar metáforas. | Asegurarse de que los mensajes enviados a los receptores se entreguen. |  | Cuando una gran organización matricial adopta un nuevo enfoque de comunicaciones para proyectos que requieren especialistas de varios departamentos, el director debe centrarse en las necesidades de los receptores y no en la información misma. La comunicación centrada en la audiencia garantiza eficacia. Transmitir de forma comprensible (A) es importante pero secundario al entendimiento de necesidades. Usar lenguaje técnico (C) excluye a no técnicos. Asegurar la entrega (D) atiende la logística, no la eficacia. | 大規模なマトリクス組織が新しいコミュニケーションアプローチを採用しようとしている。プロジェクトでは複数の部門・部署からスペシャリストによる専門知識のリソースが必要になることが多いためである。効果的なコミュニケーションを構築するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 情報を理解しやすい方法で伝達する計画を立てる。 | 情報そのものではなく、受信者のニーズに焦点を合わせる。 | 可能な限り高度な技術用語を使用し、比喩は避ける。 | 受信者へ送信したメッセージが確実に届くようにする。 |  | 大規模マトリクス組織が複数部門のスペシャリストリソースを要するプロジェクトのために新しいコミュニケーションアプローチを採用する場合、プロジェクトマネージャーは情報そのものではなく受信者のニーズに焦点を合わせるべきである。受信者中心のコミュニケーションは効果性を保証する。理解しやすい伝達(A)は重要だがニーズ理解より副次的である。高度な技術用語(C)は非技術ステークホルダーを排除する。送達確認(D)は効果ではなく物流の話である。
1998 | 在一次最终投资决策会议上,所有干系人就项目效益、提议预算和进度达成一致。在最终批准前,高管要求为项目团队设定一个具有挑战性的「愿景目标」以获得增强的项目效益。在此情况下项目经理应该怎么做? | 接受请求,并承诺项目实现某些效益改进机会。 | 解释规划与预算编制流程,证明项目方案已最大化效益。 | 研究该请求,并表达愿意寻找方法以获得更高项目效益。 | 复审方案,并为项目提出可选的效益改进机会。 |  | 当所有干系人已对方案达成一致,而高管在最终批准前提出「愿景目标」时,项目经理应复审方案并提出可选的效益改进机会。这在追求增强效益与保护已批准约束之间取得平衡。直接接受并承诺改进(A)制造不切实际的期望。研究并表达愿意(C)措辞含糊。防御性地解释规划流程(B)显得封闭。 | Durante una reunión de decisión final de inversión, todos los interesados estaban alineados sobre los beneficios del proyecto, el presupuesto propuesto y el cronograma. Antes de la aprobación final, el ejecutivo solicitó una meta aspiracional para que el equipo del proyecto obtuviera un beneficio mejorado. ¿Qué debería hacer el director del proyecto en esta situación? | Aceptar la solicitud y comprometerse con algunas oportunidades de mejora de beneficios para el proyecto. | Explicar el proceso de planificación y presupuesto y demostrar que la propuesta del proyecto ya maximiza los beneficios. | Investigar la solicitud y expresar disposición para encontrar maneras de obtener mayores beneficios del proyecto. | Revisar la propuesta y sugerir oportunidades opcionales de mejora de beneficios para el proyecto. |  | Cuando un ejecutivo solicita metas aspiracionales antes de la aprobación final con todos los interesados ya alineados, el director del proyecto debe revisar la propuesta y sugerir oportunidades opcionales de mejora. Esto equilibra el deseo de mayores beneficios con la protección de las restricciones aprobadas. Aceptar y comprometerse con mejoras (A) genera expectativas poco realistas. Investigar y expresar disposición (C) es vago. Explicar el proceso de planificación a la defensiva (B) puede parecer cerrado. | 最終投資判断会議中、すべてのステークホルダーがプロジェクトのベネフィット、提案予算、スケジュールについて合意していた。最終承認の前に、エグゼクティブからプロジェクトチームに対して「アスピレーション目標(野心的目標)」を設定し、プロジェクトから強化されたベネフィットを得るよう要請があった。この状況でプロジェクトマネージャーはどうすべきか? | 要請を受け入れ、プロジェクトのベネフィット改善機会のいくつかにコミットする。 | 計画と予算策定プロセスを説明し、プロジェクト提案がすでにベネフィットを最大化していることを示す。 | 要請を調査し、より高いベネフィット獲得方法を見つける意欲を示す。 | 提案を見直し、プロジェクトに対するオプションのベネフィット改善機会を提示する。 |  | 全ステークホルダーが既に合意した状態で、最終承認前にエグゼクティブがアスピレーション目標を要請した場合、プロジェクトマネージャーは提案を見直し、オプションのベネフィット改善機会を提示すべきである。これは強化ベネフィットへの要望と承認済み制約の保護のバランスを取る。改善受諾と即時コミット(A)は非現実的期待を生む。調査と意欲表明(C)は曖昧である。計画プロセスを防御的に説明(B)は閉鎖的に映りうる。
1999 | 一名高风险项目的项目经理担心进度延误可能迫使项目推迟上线日期。项目经理接下来应该怎么做? | 向变更控制委员会(CCB)提交变更请求,申请资金以引入新资源加速项目。 | 确保项目按承诺时间线完成,因为这是项目的核心目标和宗旨。 | 将该风险记录在风险登记册中并对其进行监控,采取适当的应对措施防止其演变为问题。 | 请发起人启动一个新项目以支持现有项目,帮助其按原定时间线完成。 |  | 当高风险项目面临可能影响上线日期的进度延误时,项目经理应将风险记录到风险登记册并监控,通过适当的应对措施防止其演变为问题。这种主动方法记录了风险、潜在影响和计划的缓解策略。先提交资源变更请求(A)在尚未正式评估风险前过早。坚持按承诺时间线完成(B)忽视了实际情况。请发起人启动一个新项目(D)增加复杂性而未解决根本问题。 | El director de un proyecto de alto riesgo está preocupado por un retraso en el cronograma que podría obligar al proyecto a mover su fecha de puesta en marcha. ¿Qué debería hacer el director del proyecto a continuación? | Levantar una solicitud de cambio al comité de control de cambios (CCB) para pedir fondos para incorporar nuevos recursos y acelerar el proyecto. | Asegurar que el proyecto cumpla los plazos comprometidos, ya que es el objetivo y propósito principal del proyecto. | Capturar el riesgo en el registro de riesgos y monitorearlo para evitar que se convierta en un incidente, tomando la respuesta adecuada. | Pedir al patrocinador iniciar un nuevo proyecto para apoyar el actual y ayudarlo a cumplir el cronograma original. |  | Cuando un proyecto de alto riesgo enfrenta un posible retraso que podría afectar la fecha de puesta en marcha, el director debe capturar el riesgo en el registro y monitorearlo, evitando que se convierta en incidente mediante respuestas adecuadas. Este enfoque proactivo documenta el riesgo, su impacto potencial y las estrategias de mitigación planificadas. Levantar una solicitud de cambio para recursos (A) es prematuro sin una evaluación formal del riesgo. Insistir en los plazos como objetivo (B) ignora la realidad. Pedir un nuevo proyecto de apoyo (D) añade complejidad sin abordar la causa raíz. | 高リスクのプロジェクトマネージャーが、スケジュール遅延によりプロジェクトの本番稼働日(go-live)を移動せざるを得ない状況を懸念している。次に何をすべきか? | 変更管理委員会(CCB)に変更要求を出し、新規リソースを投入して加速するための資金を申請する。 | プロジェクトのコア目的・目標であるコミット済み納期の遵守を確保する。 | リスクをリスク登録簿に記録して監視し、適切な対応策を取って課題化を防ぐ。 | スポンサーに既存プロジェクトを支援する新規プロジェクトの開始を依頼し、当初の納期を達成する。 |  | 高リスクプロジェクトでスケジュール遅延が本番稼働日に影響する可能性がある場合、プロジェクトマネージャーはリスクをリスク登録簿に記録して監視し、適切な対応策で課題化を防ぐべきである。この能動的なアプローチでリスク・潜在的影響・緩和戦略が記録される。リソース確保のための変更要求(A)は正式なリスク評価前で時期尚早である。納期遵守を絶対視(B)は現実を無視する。新規支援プロジェクト依頼(D)は根本対処にならず複雑性を増す。
2000 | 一个项目团队目前分散在多个国家和时区。最近的团队反馈显示参与度不佳,信息流不规则且单向。同时公司还有差旅限制,无法实现物理同地办公。项目经理应实施哪些改进以提升参与度? | 升级每位项目团队成员的网络连接,以支持虚拟视频会议。 | 与团队确认哪种方式最适合交换信息。 | 向项目发起人提交差旅豁免变更请求,使团队可以现场会面。 | 为敏捷仪式和冲刺规划安排固定的频率和时长。 |  | 在无法面对面会面的分布式团队中，参与度低且信息单向流动。项目经理应与团队确认哪种信息交换方式最有效，使解决方案适合各自的时区和偏好。升级网络连接（A）是在假设原因。申请差旅豁免（C）与公司限制相冲突。固定活动节奏（D）只增加了结构，却没有回应团队希望如何沟通。 | Un equipo de proyecto está actualmente disperso en varios países y zonas horarias. Comentarios recientes muestran que los niveles de compromiso son subóptimos y que el flujo de información es irregular y unidireccional. También hay restricciones de viaje en la empresa que impiden la colocalización física. ¿Qué mejoras debería implementar el director del proyecto para mejorar el compromiso? | Mejorar la conexión a internet de cada miembro del equipo para permitir videoconferencias virtuales. | Confirmar con el equipo qué enfoque funciona mejor para intercambiar información. | Presentar una solicitud de cambio al patrocinador para una exención de viaje y reunirse en sitio. | Programar una cadencia y duración regulares para las ceremonias ágiles y la planificación del sprint. |  | En un equipo disperso que no puede reunirse en persona, el compromiso es bajo y el flujo de información es unidireccional. El director del proyecto debe confirmar con el equipo qué forma de intercambiar información funciona mejor, para que la solución se ajuste a sus zonas horarias y preferencias. Mejorar las conexiones a internet (A) supone la causa. Pedir una excepción de viaje (C) choca con las restricciones de la empresa. Fijar la cadencia de las ceremonias (D) agrega estructura sin atender cómo quiere comunicarse el equipo. | プロジェクトチームは現在、複数の国・時間帯に分散している。直近のフィードバックでは、エンゲージメントが最適とは言えず、情報の流れも不規則で一方向であることが示されている。さらに会社の出張制限により物理的なコロケーションができない。エンゲージメント向上のためにプロジェクトマネージャーはどのような改善を実施すべきか? | 各プロジェクトチームメンバーのインターネット接続をアップグレードし、仮想ビデオ会議を可能にする。 | 情報交換に最適な方法をチームと確認する。 | プロジェクトスポンサーへ変更要求を提出し、出張制限の免除を取得してオンサイトで会えるようにする。 | アジャイルセレモニーとスプリントプランニングのために定期的な頻度と所要時間を設定する。 |  | 対面で集まれない分散チームで、参加度が低く情報の流れが一方向になっている。プロジェクトマネージャーはどの情報交換の方法が最もよいかをチームと確認し、タイムゾーンや好みに合う解決策にすべきである。インターネット回線を強化する（A）のは原因を仮定している。出張の例外を求める（C）のは会社の制限と矛盾する。セレモニーの周期を決める（D）のは構造を加えるだけで、チームが望むコミュニケーション方法には対応しない。
2001 | 某组织即将启动一个多阶段项目。由于法规严格，部分阶段必须事先完整规划。然而，其他阶段在范围和进度上允许更大的灵活性和探索性。发起人希望按计划推进项目目标，同时也希望在项目进展过程中能够吸纳新信息和变更。项目经理应为该项目选择哪种项目管理方法？ | 敏捷 | 增量式 | 分阶段 | 混合 |  | 当多阶段项目中部分阶段因法规要求需要严格的事先规划，而其他阶段允许灵活性时，项目经理应选择混合方法。混合方法将受监管阶段的预测式规划与其他阶段的敏捷灵活性相结合。仅采用敏捷（A）无法满足法规规划要求。增量式（B）提供分阶段交付，但可能缺乏适应性灵活性。分阶段（C）虽有结构化特点，但未融合敏捷的灵活性。 | Una organización está a punto de iniciar un proyecto multifásico. Debido a regulaciones estrictas, algunas fases deben planificarse completamente por adelantado. Sin embargo, otras fases permiten mayor flexibilidad y experimentación en el alcance y el cronograma. El patrocinador desea perseguir los objetivos del proyecto según lo planeado, pero también quiere acomodar nueva información y cambios a medida que el proyecto avanza. ¿Qué enfoque de dirección de proyectos debe seleccionar el director del proyecto para este proyecto? | Ágil | Incremental | Por fases | Híbrido |  | Cuando un proyecto multifásico tiene algunas fases que requieren planificación rigurosa anticipada por regulaciones y otras que permiten flexibilidad, el director del proyecto debe seleccionar un enfoque híbrido. El híbrido combina la planificación predictiva para las fases reguladas con la flexibilidad ágil para las demás. Solo ágil (A) no cumple los requisitos regulatorios de planificación. Incremental (B) proporciona entrega escalonada pero puede carecer de flexibilidad adaptativa. Por fases (C) es estructurado pero no incorpora flexibilidad ágil. | ある組織が多段階プロジェクトを開始しようとしています。厳しい規制のため、一部のフェーズは事前に完全に計画する必要があります。しかし、他のフェーズではスコープとスケジュールに関してより柔軟性と試行錯誤が許容されます。スポンサーは計画通りにプロジェクト目標を追求したい一方で、プロジェクトの進行に伴って新たな情報や変更にも対応したいと考えています。プロジェクトマネージャーはこのプロジェクトにどのプロジェクト管理アプローチを選択すべきですか？ | アジャイル | インクリメンタル | フェーズ型 | ハイブリッド |  | 多段階プロジェクトで、規制により一部のフェーズに厳格な事前計画が求められ、他のフェーズには柔軟性が許容される場合、プロジェクトマネージャーはハイブリッドアプローチを選択すべきです。ハイブリッドは規制対象フェーズの予測型計画と、その他のフェーズのアジャイル的な柔軟性を組み合わせます。アジャイルのみ（A）は規制上の計画要件を満たしません。インクリメンタル（B）は段階的な提供を行いますが、適応的な柔軟性に欠ける場合があります。フェーズ型（C）は構造化されていますが、アジャイルの柔軟性を取り込みません。
2002 | 项目经理收到客户的电子邮件，称他们不愿意继续与某位项目团队成员合作，但客户未提供任何理由。项目经理感到担忧，因为该团队成员技能熟练、经验丰富，并且在某项主要项目可交付成果中起着关键作用。项目经理应如何缓解这种局面？ | 分别与客户和项目团队成员沟通，评估问题并决定下一步行动。 | 要求该项目团队成员致电客户为其行为道歉。 | 立即将该团队成员撤离，并将待办活动分配给其他团队成员。 | 告知客户其无权要求撤换项目团队成员。 |  | 当客户不愿继续与一名关键团队成员合作但未给出原因时，项目经理应分别与客户和该团队成员沟通，评估问题并决定下一步行动。分开沟通有助于客观地了解情况。要求团队成员道歉（B）等于先入为主地认定其有过错。立即撤换团队成员（C）属于被动反应。告诉客户其无此权限（D）会损害客户关系。 | Un director del proyecto recibe un correo electrónico de un cliente diciendo que no desea continuar trabajando con uno de los miembros del equipo del proyecto. El cliente no proporciona ninguna razón para este sentimiento. El director del proyecto está preocupado porque este miembro del equipo es altamente calificado, experimentado y clave en uno de los principales entregables del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para aliviar la situación? | Hablar con el cliente y el miembro del equipo del proyecto por separado para evaluar el problema y decidir los próximos pasos. | Pedir al miembro del equipo que llame al cliente para disculparse por su comportamiento. | Retirar al miembro del equipo de inmediato y asignar las actividades pendientes a otros miembros del equipo. | Decirle al cliente que no tiene la autoridad para retirar a miembros del equipo del proyecto. |  | Cuando un cliente no desea seguir trabajando con un miembro clave del equipo pero no proporciona razones, el director del proyecto debe hablar con el cliente y el miembro del equipo por separado para evaluar el problema y decidir los próximos pasos. Las conversaciones separadas permiten una comprensión objetiva. Pedir al miembro del equipo que se disculpe (B) presupone su culpa. Retirarlo de inmediato (C) es reactivo. Decirle al cliente que carece de autoridad (D) daña la relación. | プロジェクトマネージャーは、ある顧客からプロジェクトチームメンバーの一人と仕事を続けたくないというメールを受け取りました。顧客はその理由を一切示していません。このチームメンバーは高度なスキルと経験を持ち、主要な成果物の一つにおいて鍵となる人物であるため、プロジェクトマネージャーは懸念しています。状況を緩和するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 顧客とプロジェクトチームメンバーに別々に話を聞いて問題を評価し、次のステップを決定する。 | プロジェクトチームメンバーに電話で顧客へ謝罪させる。 | 直ちにチームメンバーを外し、保留中の作業を他のメンバーに割り当てる。 | 顧客にプロジェクトチームメンバーを外す権限はないと伝える。 |  | 顧客が理由を示さずにキーメンバーとの協業継続を拒否した場合、プロジェクトマネージャーは顧客とそのチームメンバーの双方に別々に話を聞き、問題を評価したうえで次のステップを決定すべきです。別々の会話により客観的な理解が可能になります。チームメンバーに謝罪させる（B）のは過失を前提としています。直ちにメンバーを外す（C）のは反応的です。顧客に権限がないと伝える（D）と関係を損ないます。
2003 | 项目即将完成时，项目发起人告诉项目经理立即关闭该项目并转向另一个项目。在关闭项目之前，项目经理应完成哪项关键任务？ | 按照组织认可的实践归档所有项目文件，以便这些文件可用于其他未来项目。 | 与项目发起人会面，告知由于当前项目尚未完成，新项目可能难以开展。 | 确保整个团队得到适当认可，并组织项目欢送会以庆祝项目成功和收尾。 | 用最新更新内容更新并关闭风险登记册和问题日志，并将其保存到组织的项目管理信息系统（PMIS）中。 |  | 当发起人指示立即关闭项目时，项目经理首先应按照组织认可的实践归档所有项目文件。妥善归档可保留项目信息以供未来参考、经验教训总结和审计使用。表彰团队和庆祝活动（C）虽然重要，但不是关键任务。更新和关闭风险及问题日志（D）虽必要但不全面。与发起人会面讨论新项目（B）会延迟收尾责任的履行。 | Cuando un proyecto se acerca a su finalización, el patrocinador del proyecto le indica al director del proyecto que cierre el proyecto de inmediato y pase a otro proyecto. ¿Qué tarea crítica debe completar el director del proyecto antes de cerrar el proyecto? | Archivar todos los documentos del proyecto siguiendo las prácticas aceptadas por la organización, para que puedan utilizarse en otros proyectos futuros. | Reunirse con el patrocinador del proyecto y advertir que el nuevo proyecto podría ser difícil de emprender porque el actual aún no está terminado. | Asegurar que todo el equipo sea reconocido apropiadamente y organizar una fiesta de despedida para celebrar el éxito y el cierre del proyecto. | Actualizar y cerrar tanto el registro de riesgos como el registro de incidentes con las últimas actualizaciones, y guardarlos en el sistema de información para la dirección de proyectos (PMIS) de la organización. |  | Cuando el patrocinador ordena el cierre inmediato del proyecto, el director del proyecto debe primero archivar todos los documentos del proyecto siguiendo las prácticas aceptadas por la organización. El archivo adecuado preserva la información del proyecto para futuras referencias, lecciones aprendidas y auditorías. Reconocer al equipo y celebrar (C) es importante pero no la tarea crítica. Actualizar y cerrar los registros de riesgos e incidentes (D) es necesario pero parcial. Reunirse con el patrocinador para discutir el nuevo proyecto (B) pospone las responsabilidades de cierre. | プロジェクトが完了に近づいた段階で、スポンサーはプロジェクトマネージャーに即座にプロジェクトを終結し、別のプロジェクトに移るよう指示しました。プロジェクトを終結する前に、プロジェクトマネージャーが完了すべき重要なタスクはどれですか？ | 組織で受け入れられている実践に従ってすべてのプロジェクト文書をアーカイブし、将来の他のプロジェクトで活用できるようにする。 | プロジェクトスポンサーと面会し、現在のプロジェクトがまだ完了していないため新しいプロジェクトの着手は難しい可能性があると助言する。 | チーム全員が適切に評価されるようにし、プロジェクトの成功と終結を祝うお別れ会を開催する。 | リスク登録簿と課題ログを最新情報で更新・終結させ、組織のプロジェクトマネジメント情報システム（PMIS）に保存する。 |  | スポンサーが即時終結を指示した場合、プロジェクトマネージャーはまず、組織で受け入れられている実践に従ってすべてのプロジェクト文書をアーカイブすべきです。適切なアーカイブにより、今後の参照、教訓、監査のためにプロジェクト情報が保存されます。チームの評価と祝賀（C）は重要ですが、最も重要なタスクではありません。リスク登録簿と課題ログの更新・終結（D）は必要ですが部分的です。スポンサーと新プロジェクトについて協議する（B）と終結責任が後回しになります。
2004 | 两位关键团队成员针对如何防止时间超支和延误提出了不同的方案。两人观点分歧导致彼此发生冲突。项目经理接下来应该怎么做？ | 建议团队成员参考项目章程来解决冲突。 | 将成员所陈述的事实记录到问题日志中。 | 提交一份新的变更请求以评估该情况并沟通结果。 | 安排两位团队成员之间的会议以寻求解决方案。 |  | 当两位关键团队成员就防止时间超支的不同方案产生冲突时，项目经理应安排他们之间的会议以寻求解决方案。面对面协作有助于解决问题。参考项目章程（A）可提供背景但无法解决问题。记录到问题日志（B）只是记录而非解决。在团队达成方案前提出变更请求（C）为时过早。 | Dos miembros clave del equipo sugieren opciones diferentes para prevenir sobrecostos de tiempo y retrasos. Existe un conflicto entre ellos debido a sus puntos de vista divergentes. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Remitir a los miembros del equipo al acta de constitución del proyecto para resolver el conflicto. | Documentar los hechos explicados por los miembros del equipo en el registro de incidentes. | Emitir una nueva solicitud de cambio para evaluar esta situación y comunicar el resultado. | Programar una reunión entre los miembros del equipo para encontrar una solución. |  | Cuando dos miembros clave del equipo entran en conflicto sobre diferentes opciones para evitar sobrecostos de tiempo, el director del proyecto debe programar una reunión entre ellos para encontrar una solución. La colaboración cara a cara permite la resolución de problemas. Remitirlos al acta de constitución (A) ofrece contexto pero no resuelve. Documentar en el registro de incidentes (B) registra pero no resuelve. Emitir una solicitud de cambio (C) es prematuro antes de que el equipo llegue a una solución. | 2人のキーチームメンバーが、時間超過と遅延を防ぐ方法について異なる選択肢を提案しています。意見の相違により2人の間に対立が生じています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 対立を解決するためにチームメンバーをプロジェクト憲章に立ち戻らせる。 | チームメンバーが説明した事実を課題ログに記録する。 | 状況を評価し結果を伝達するために新しい変更要求を発行する。 | 解決策を見出すためにチームメンバー間の会議を設定する。 |  | 時間超過防止策をめぐって2人のキーメンバーが対立している場合、プロジェクトマネージャーは解決策を見出すための会議を設定すべきです。対面の協働により問題解決が可能になります。プロジェクト憲章を参照する（A）は背景情報を提供しますが解決にはなりません。課題ログへの記録（B）は記録のみで解決には至りません。チームが解決策に至る前の変更要求（C）は時期尚早です。
2005 | 在一家跨国公司管理一个关键项目的项目经理正与所有团队成员召开进度会议。会上，一位团队成员表示他们面临一个关键问题，将无法完成被分配的任务。项目经理应该怎么做？ | 与该团队成员安排一次会议，共同审查并更新问题日志。 | 要求该团队成员遵循已批准的沟通管理计划来反映问题。 | 与该团队成员一起审查风险登记册，找出针对该问题的合适应对措施。 | 要求该团队成员提交变更请求以详细评估该问题。 |  | 项目经理应与该团队成员安排会议，共同审查并更新问题日志。这样能记录问题、明确责任人、监控进展并落实解决方案。仅依靠沟通管理计划（B）可能无法及时关注问题。审查风险登记册（C）若该问题此前未被识别为风险则不适用。提交变更请求（D）若问题在团队内可解决就没有必要。 | Un director del proyecto que gestiona un proyecto crítico en una empresa multinacional está realizando una reunión de avance con todos los miembros del equipo. Durante la reunión, uno de los miembros del equipo declara que enfrenta un problema crítico que le impedirá completar la tarea asignada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con el miembro del equipo afectado para revisar y actualizar el registro de incidentes en conjunto. | Pedir al miembro del equipo que siga el plan de gestión de las comunicaciones aprobado para comunicar su problema. | Revisar el registro de riesgos con el miembro del equipo para encontrar la acción de respuesta adecuada para este problema. | Pedir al miembro del equipo que presente una solicitud de cambio para evaluar el problema en detalle. |  | El director del proyecto debe programar una reunión con el miembro del equipo afectado para revisar y actualizar el registro de incidentes en conjunto. Esto documenta el problema, asigna responsabilidad, monitorea el progreso e implementa la resolución. Confiar únicamente en el plan de comunicaciones (B) puede no proporcionar atención oportuna. Revisar el registro de riesgos (C) puede no aplicar si el problema no se identificó previamente como un riesgo. Emitir una solicitud de cambio (D) puede ser innecesario si el problema puede resolverse dentro del equipo. | 多国籍企業で重要プロジェクトを管理しているプロジェクトマネージャーは、すべてのチームメンバーと進捗会議を開いています。会議中、チームメンバーの1人が、割り当てられたタスクを完了できなくなる重大な問題に直面していると述べました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 該当チームメンバーと会議を設定し、課題ログを共同で見直し更新する。 | 承認されたコミュニケーション・マネジメント計画書に従って問題を伝達するようチームメンバーに依頼する。 | リスク登録簿をチームメンバーと一緒に確認し、この問題に対する適切な対応行動を見つける。 | 問題を詳細に評価するために変更要求を提出するようチームメンバーに依頼する。 |  | プロジェクトマネージャーは該当チームメンバーと会議を設定し、課題ログを一緒に確認・更新すべきです。これにより問題が文書化され、担当者が割り当てられ、進捗が監視され、解決策が実行されます。コミュニケーション計画のみに頼る（B）と適時に対応されない可能性があります。リスク登録簿の確認（C）は事前にリスクとして特定されていない場合は適用できません。変更要求の提出（D）は、問題がチーム内で解決可能であれば不要です。
2006 | 几名现场技术人员告诉项目经理，他们过去两个月的差旅费一直没有报销，而在办公室工作的团队成员都已按时报销。项目经理接下来应该做什么？ | 用项目应急储备预付技术人员的费用。 | 让技术人员直接联系财务部门。 | 将此事上报技术人员的职能经理。 | 核实情况并记入问题日志，然后与财务部门跟进原因。 |  | 正确答案是 D。项目经理应先确认事实，把此事记录为问题以便跟踪并明确负责人，然后与财务部门合作解决。使用应急储备（A）不符合其用途。把技术人员打发走（B）是在回避项目经理对团队关切的责任。在核实事实之前就上报（C）为时过早。 | Varios técnicos de campo dicen al director del proyecto que sus gastos de viaje de los últimos dos meses no se han reembolsado, mientras que a los miembros del equipo que trabajan en la oficina sí se les reembolsó a tiempo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Adelantar los gastos de los técnicos con la reserva para contingencias del proyecto. | Decir a los técnicos que se comuniquen directamente con el departamento de finanzas. | Escalar el asunto al gerente funcional de los técnicos. | Verificar los hechos y registrar el asunto en el registro de incidentes, y luego dar seguimiento con finanzas sobre la causa. |  | La respuesta correcta es D. El director del proyecto debe confirmar primero los hechos, registrar el asunto como incidente para que tenga seguimiento y responsable, y luego trabajar con finanzas para resolverlo. Usar la reserva para contingencias (A) no corresponde a su finalidad. Enviar a los técnicos a otra parte (B) evade la responsabilidad del director sobre las inquietudes del equipo. Escalar primero (C) es prematuro antes de verificar los hechos. | 現場の技術者数名が、オフィス勤務のメンバーは期限どおりに精算されているのに、自分たちの過去2か月分の出張費が精算されていないとプロジェクトマネージャーに伝えた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | プロジェクトのコンティンジェンシー予備から技術者の経費を立て替える。 | 財務部門に直接連絡するよう技術者に伝える。 | 技術者の機能部門マネージャーにエスカレーションする。 | 事実を確認して課題ログに記録し、原因について財務部門とフォローアップする。 |  | 正解は D。プロジェクトマネージャーはまず事実を確認し、追跡と担当を明確にするため課題として記録したうえで、財務部門と協力して解決すべきである。コンティンジェンシー予備を使う（A）のは本来の用途ではない。技術者を他へ回す（B）のはチームの懸念に対するプロジェクトマネージャーの責任を回避することになる。事実を確認する前にエスカレーションする（C）のは時期尚早である。
2007 | 项目经理被指派到一个公司重要项目。在审查类似前期项目的经验教训时，项目经理发现最大的挑战与团队激励有关。为避免这些挑战，项目经理应该怎么做？ | 让团队集中办公以鼓励更多激励性的团队活动。 | 请职能经理在项目之外激励团队。 | 计划在整个项目期间实施团队建设策略。 | 将项目预算增加10%用于团队相关活动和奖励。 |  | 当类似项目的经验教训显示团队激励是最大挑战时，项目经理应计划在整个项目期间实施团队建设策略。持续的团建活动可提升士气、减少冲突、增进信任并促进协作贯穿项目生命周期。让团队集中办公（A）可能不可行。请职能经理从外部激励（B）将项目经理的责任委托他人。预算增加10%用于奖励（D）只解决激励的某一方面，缺乏综合策略。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto importante de la compañía. Al revisar las lecciones aprendidas de un proyecto previo similar, el director del proyecto descubre que los mayores desafíos estuvieron relacionados con la motivación del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar estos desafíos? | Colocar al equipo en una misma ubicación para fomentar más actividades motivacionales. | Pedir al gerente funcional que motive al equipo fuera del proyecto. | Planificar la implementación de estrategias de desarrollo del equipo a lo largo del proyecto. | Aumentar el presupuesto del proyecto en un 10 % para actividades y premios relacionados con el equipo. |  | Cuando las lecciones aprendidas de un proyecto similar muestran que la motivación del equipo fue el mayor desafío, el director del proyecto debe planificar la implementación de estrategias de desarrollo del equipo durante todo el proyecto. Las actividades continuas de team building elevan la moral, reducen los conflictos, aumentan la confianza y fomentan la colaboración durante todo el ciclo de vida del proyecto. Colocar al equipo en una misma ubicación (A) puede no ser factible. Pedir al gerente funcional que motive externamente (B) delega la responsabilidad del director del proyecto. Aumentar el presupuesto en un 10 % para premios (D) atiende un solo aspecto de la motivación sin una estrategia integral. | プロジェクトマネージャーは会社の重要プロジェクトに割り当てられました。類似の過去プロジェクトの教訓を確認すると、最大の課題はチームのモチベーションに関するものでした。これらの課題を回避するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チームを同じ場所に配置し、よりモチベーション向上に寄与するチーム活動を促す。 | 機能マネージャーにプロジェクト外でチームを動機づけてもらう。 | プロジェクト全体を通じてチームビルディング戦略を実施する計画を立てる。 | チーム関連活動と表彰のためにプロジェクト予算を10%増額する。 |  | 類似プロジェクトの教訓でチームのモチベーションが最大の課題と判明した場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト全体を通じてチームビルディング戦略を実施する計画を立てるべきです。継続的なチームビルディング活動は士気を高め、対立を減らし、信頼を醸成し、プロジェクトライフサイクル全体での協働を促進します。コロケーション（A）は実現困難な場合があります。機能マネージャーに外部から動機づけを依頼（B）するのは責任の放棄です。予算10%増額（D）はモチベーションの一側面にしか対応せず、包括的戦略になりません。
2008 | 项目经理在一家此前从未执行过敏捷项目的组织中带领一个敏捷项目。为了确保项目符合合规要求，项目经理应该怎么做？ | 遵循组织针对预测型项目的流程和交付物，即使这会损害项目的敏捷性和绩效。 | 与项目管理办公室（PMO）/合规部门会面，进行流程裁剪，确保敏捷交付物支持组织的合规要求。 | 用风险登记册记录项目产生的所有合规漏洞，使所有决策都被记录并经干系人批准。 | 向高层管理层教授敏捷实践，解释敏捷项目关注价值交付，并设法绕过合规要求。 |  | 在没有敏捷经验的组织中带领敏捷项目时，为确保合规，项目经理应与PMO/合规部门会面，对敏捷交付物进行流程裁剪。协作裁剪能在敏捷性与合规之间取得平衡。生硬地遵循预测型流程（A）会破坏敏捷性。仅用风险登记册记录合规问题（C）不全面。教导管理层绕过合规要求（D）做法不当。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto ágil en una organización que no había ejecutado este tipo de proyectos antes. Para garantizar que el proyecto cumpla con los requisitos de cumplimiento, ¿qué debe hacer el director del proyecto? | Seguir los procesos y entregables de la organización para proyectos predictivos, incluso si comprometen la agilidad y el desempeño del proyecto. | Reunirse con la oficina de dirección de proyectos (PMO)/entidad de cumplimiento para trabajar en la adaptación de procesos y asegurar que los entregables ágiles respalden los requisitos de cumplimiento de la organización. | Usar el registro de riesgos para documentar todas las vulnerabilidades de cumplimiento generadas por el proyecto, de modo que todas las decisiones queden bien documentadas y aprobadas por los interesados. | Capacitar a la alta gerencia en prácticas ágiles, explicando que un proyecto ágil se centra en la entrega de valor, y negociar una salida de los requisitos de cumplimiento. |  | Al liderar un proyecto ágil en una organización sin experiencia previa con ágil, para garantizar el cumplimiento el director del proyecto debe reunirse con la PMO/entidad de cumplimiento para trabajar en la adaptación de procesos para los entregables ágiles. La adaptación colaborativa equilibra la agilidad y el cumplimiento. Seguir rigurosamente procesos predictivos (A) socava la agilidad. Usar el registro de riesgos para documentar el cumplimiento (C) es incompleto. Asesorar a la gerencia para evadir el cumplimiento (D) es inapropiado. | プロジェクトマネージャーは、これまでアジャイル型プロジェクトを実施したことがない組織でアジャイルプロジェクトをリードしています。プロジェクトがコンプライアンス要件を満たすことを確実にするために、プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトの俊敏性とパフォーマンスを損ねるとしても、組織の予測型プロジェクト向けプロセスと成果物に従う。 | プロジェクトマネジメント・オフィス（PMO）／コンプライアンス部門と会い、アジャイル成果物が組織のコンプライアンス要件を満たすようプロセスのテーラリングを行う。 | リスク登録簿にプロジェクトで発生したすべてのコンプライアンス上の脆弱性を文書化し、すべての意思決定が文書化されてステークホルダーに承認されるようにする。 | アジャイル実践について上級経営層をコーチングし、アジャイルプロジェクトは価値提供が重要だと説明し、コンプライアンス要件からの逸脱を交渉する。 |  | アジャイル経験のない組織でアジャイルプロジェクトをリードする場合、コンプライアンス確保のためにプロジェクトマネージャーはPMO／コンプライアンス部門と会い、アジャイル成果物のためのプロセスのテーラリングを行うべきです。協働的なテーラリングが俊敏性とコンプライアンスのバランスをとります。予測型プロセスを硬直的に踏襲（A）すると俊敏性が損なわれます。リスク登録簿でコンプライアンス文書化（C）するだけでは不十分です。コンプライアンスからの逸脱を交渉する（D）のは不適切です。
2009 | 项目经理所在的组织正在评估是否使用敏捷交付方法。一位曾在Scrum中有不愉快经历的新任项目管理办公室（PMO）经理向项目委员会建议用预测型方法替代Scrum。项目经理应该怎么做？ | 审查效益实现计划，将变更成本纳入其中。 | 根据需要为新方法定义风险管理计划。 | 根据需要为新方法定义项目管理计划。 | 审查沟通管理计划以识别新的干系人。 |  | 当新任PMO经理因不愉快的Scrum经验而建议改用预测型方法时，项目经理应根据需要为新方法定义项目管理计划。完善的规划能确保新方法被正确实施。审查效益实现计划（A）只关注成本，未涉及方法转换。定义风险管理计划（B）只是其中一部分。审查沟通管理计划（D）只识别干系人，未应对方法变更。 | Un director del proyecto forma parte de una organización que está evaluando el uso de enfoques ágiles. Un nuevo gerente de la oficina de dirección de proyectos (PMO) que tuvo una mala experiencia con un enfoque Scrum recomendó al comité del proyecto reemplazar Scrum por un enfoque predictivo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el plan de realización de beneficios para incluir el costo del cambio. | Definir un plan de gestión de riesgos para el nuevo enfoque, según sea necesario. | Definir un plan para la dirección del proyecto para el nuevo enfoque, según sea necesario. | Revisar el plan de gestión de las comunicaciones para identificar nuevos interesados. |  | Cuando un nuevo gerente de la PMO recomienda reemplazar Scrum por un enfoque predictivo después de una mala experiencia, el director del proyecto debe definir un plan para la dirección del proyecto para el nuevo enfoque, según sea necesario. La planificación adecuada asegura que el nuevo enfoque se implemente correctamente. Revisar el plan de realización de beneficios (A) atiende el costo, no la transición de enfoque. Definir un plan de gestión de riesgos (B) es un componente, no la respuesta completa. Revisar el plan de comunicaciones (D) identifica interesados pero no aborda el cambio metodológico. | プロジェクトマネージャーは、アジャイル型のデリバリー手法の利用を評価中の組織に所属しています。Scrumで悪い経験をした新任のプロジェクトマネジメント・オフィス（PMO）マネージャーが、プロジェクト委員会にScrumを予測型アプローチに置き換えるよう提言しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | ベネフィット実現計画を見直し、変更コストを含める。 | 新しいアプローチに合わせて、必要に応じてリスク・マネジメント計画書を定義する。 | 新しいアプローチに合わせて、必要に応じてプロジェクトマネジメント計画書を定義する。 | 新たなステークホルダーを特定するためにコミュニケーション・マネジメント計画書を見直す。 |  | 新任PMOマネージャーが悪い経験を理由にScrumを予測型に置き換えるよう提言した場合、プロジェクトマネージャーは必要に応じて新アプローチ向けのプロジェクトマネジメント計画書を定義すべきです。適切な計画により、新アプローチが正しく実装されます。ベネフィット実現計画の見直し（A）はコスト面の対応であり、アプローチ移行への対応ではありません。リスク・マネジメント計画書の定義（B）は要素の一つに過ぎません。コミュニケーション計画書の見直し（D）はステークホルダー特定のためで、方法論変更への対応にはなりません。
2010 | 项目经理希望在项目生命周期内使预算保持在轨道上。项目经理应该怎么做来确保这一点？ | 为项目预算和进度建立基准。 | 将高成本任务列为优先事项并对其进行监控。 | 使用度量指标跟踪成本绩效。 | 评估并测试所有预算偏差。 |  | 为在项目生命周期中保持预算受控，项目经理应使用度量指标跟踪成本绩效。挣值管理（EVM）指标如CPI能提早预警偏差。建立基准（A）必要但不足以持续跟踪。优先关注高成本任务（B）只是有选择性地监控。评估所有预算偏差（D）属于被动而非主动管理。 | Un director del proyecto busca formas de mantener el presupuesto bajo control durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar que esto suceda? | Establecer la línea base del presupuesto y el cronograma del proyecto. | Priorizar las tareas de alto costo y monitorearlas. | Usar métricas para hacer seguimiento al desempeño del costo. | Evaluar y verificar todas las variaciones del presupuesto. |  | Para mantener el presupuesto bajo control a lo largo del ciclo de vida del proyecto, el director del proyecto debe usar métricas para hacer seguimiento al desempeño del costo. Indicadores del valor ganado como el CPI proporcionan alerta temprana de desviaciones. Establecer la línea base (A) es necesario pero insuficiente para el seguimiento continuo. Priorizar tareas de alto costo (B) es selectivo. Evaluar todas las variaciones (D) es reactivo en lugar de proactivo. | プロジェクトマネージャーは、プロジェクト・ライフサイクル全体を通じて予算を順調に維持する方法を模索しています。それを確実にするためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクト予算とスケジュールのベースラインを設定する。 | 高コストのタスクを優先しモニターする。 | メトリクスを使用してコスト・パフォーマンスを追跡する。 | 予算の差異をすべて評価しテストする。 |  | プロジェクト・ライフサイクル全体で予算を順調に維持するには、プロジェクトマネージャーはメトリクスを用いてコスト・パフォーマンスを追跡すべきです。CPIのようなアーンドバリュー指標は逸脱の早期警告となります。ベースライン化（A）は必要ですが継続的追跡には不十分です。高コストタスクの優先監視（B）は選別的です。すべての予算差異の評価（D）は事後対応的で先回り的ではありません。
2011 | 项目经理接管了一个项目团队，注意到团队成员在团队会议上总是等待管理层做决定。在以前的工作中，项目经理发现团队成员自己做决定时，对交付物的承诺感更强。但是这个团队不愿意被推到决策的位置上。项目经理应该怎么做？ | 只要团队成员仍能完成工作，就继续保持当前做法。 | 鼓励团队在每次会议上至少做出一项决定。 | 制定决策行为规范，例如团队的关键绩效指标（KPI）。 | 了解团队成员的障碍，并讨论改进方法。 |  | 当团队习惯性地把所有决定都交给管理层时，项目经理应在尝试改变行为之前先理解犹豫不决的根本原因。深层问题可能涉及心理安全感、自信或组织约束。在未做诊断之前直接推动行为改变（A）为时过早。直接实施KPI（B）无法解决深层的信心问题。无视问题（C）忽视了团队发展的明显需求。先了解障碍，再与团队一起改进，体现了仆人式领导和可持续的团队发展。 | Un director del proyecto asume un equipo de proyecto y nota que los miembros del equipo siempre esperan a que la dirección tome las decisiones durante las reuniones. En trabajos anteriores, el director del proyecto descubrió que un equipo se compromete más con los entregables cuando los miembros toman las decisiones por sí mismos. Sin embargo, este equipo no está dispuesto a ser puesto bajo presión para decidir. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Continuar con la práctica actual mientras los miembros del equipo puedan seguir desempeñándose. | Animar al equipo a comenzar a tomar una decisión en cada reunión. | Desarrollar comportamientos de toma de decisiones, como indicadores clave de desempeño (KPI) del equipo. | Comprender los obstáculos de los miembros del equipo y discutir medios de mejora. |  | Cuando un equipo defiere consistentemente todas las decisiones a la dirección, el director del proyecto debe primero entender la causa raíz de esa vacilación antes de intentar cambiar el comportamiento. El problema más profundo puede involucrar seguridad psicológica, confianza o restricciones organizacionales. Pasar directamente al cambio de comportamiento (B) sin diagnóstico es prematuro. Implementar KPI (C) no aborda los problemas subyacentes de confianza. Ignorar el problema (A) descuida una clara necesidad de desarrollo del equipo. Comprender los obstáculos primero y luego trabajar con el equipo en mejoras refleja el liderazgo de servicio y un desarrollo del equipo sostenible. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトチームを引き継いだところ、チーム会議でメンバーが常にマネジメントが決定を下すのを待っていることに気付きました。以前の業務で、プロジェクトマネージャーは、メンバー自身が決定を下す方が成果物への当事者意識が高まることを学びました。しかしこのチームは、その場で決定を下すことに気が進みません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | チームメンバーが業務を遂行できる限り、現状の慣行を継続する。 | 毎回の会議で1つは決定を下すようチームを促す。 | チームのKPIなど、意思決定行動を促す仕組みを整備する。 | チームメンバーの障害を理解し、改善策を一緒に話し合う。 |  | チームが一貫してすべての意思決定をマネジメントに委ねる場合、プロジェクトマネージャーは行動変容を試みる前に、まずためらいの根本原因を理解すべきです。根底には心理的安全性、自信、または組織的制約が関わっている可能性があります。診断なしに行動変容に直行（A）するのは時期尚早です。KPIの導入（B）では根底の自信の問題に対応できません。問題を放置（C）するとチーム育成上の明らかなニーズを見落とします。まず障害を理解し、改善策をチームと話し合うことが、サーバントリーダーシップと持続的なチーム育成を体現します。
2012 | 在与供应商签订合同后，项目经理注意到供应商不断要求修改采购工作说明书（SOW）。这些更改将改善项目结果。项目经理接下来应该怎么做？ | 将其视为改进机会进行评估，并执行风险分析。 | 对采购流程进行审计，并将审计意见告知供应商。 | 修订采购控制流程，以避免可能影响进度的不必要变更。 | 查阅本次招标的备选供应商名单，评估更换供应商的可能性。 |  | 供应商提出的可能改善项目成果的变更应被视为改进机会。但在采取行动之前，项目经理必须进行风险分析，以了解对范围、进度、成本和质量的潜在影响。这种审慎评估符合PMI在采购流程中强调的持续改进与严谨风险管理之间的平衡。 | Después de firmar un acuerdo con un proveedor, el director del proyecto nota que el proveedor solicita continuamente cambios en el enunciado del trabajo (SOW) de adquisiciones. Estos cambios mejorarían los resultados del proyecto. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Evaluar la situación como una oportunidad de mejora y realizar un análisis de riesgos. | Llevar a cabo una auditoría del proceso de adquisiciones e informar al proveedor sobre las observaciones de la auditoría. | Revisar el proceso de control de adquisiciones para evitar cambios no deseados que puedan afectar el cronograma. | Consultar la lista de proveedores seleccionados para la licitación y evaluar un posible cambio de proveedor. |  | Los cambios sugeridos por el proveedor que podrían mejorar los resultados del proyecto deben tratarse como oportunidades de mejora. Sin embargo, antes de proceder, el director del proyecto debe realizar un análisis de riesgos para comprender los posibles impactos en alcance, cronograma, costo y calidad. Esta evaluación cuidadosa se alinea con el énfasis del PMI en la mejora continua equilibrada con una gestión rigurosa de riesgos en los procesos de adquisición. | ベンダーと契約を締結した後、プロジェクトマネージャーはベンダーが調達作業範囲記述書（SOW）に対して継続的に変更を要求していることに気付きました。これらの変更はプロジェクト成果を改善するものです。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 状況を改善機会と捉えて評価し、リスク分析を行う。 | 調達プロセスの監査を実施し、監査結果をベンダーに通知する。 | スケジュールに影響しうる望ましくない変更を防ぐため、調達コントロール・プロセスを改訂する。 | 入札時の選定ベンダーリストを参照し、ベンダーの変更可能性を評価する。 |  | プロジェクト成果を改善しうるベンダーからの変更提案は、改善機会として扱うべきです。ただし、進める前にプロジェクトマネージャーはスコープ・スケジュール・コスト・品質への潜在的影響を理解するためにリスク分析を行う必要があります。この慎重な評価は、調達プロセスにおける継続的改善と厳格なリスクマネジメントのバランスというPMIの強調点に合致します。
2013 | 一个项目正处于八个迭代中的第四个迭代，交付绩效为95%。一位项目干系人向项目经理询问状态报告中未显示的某项具体可交付成果的状态。项目经理应该怎么做？ | 与该干系人安排会议，一起审查状态报告。 | 邀请该干系人参加下一次迭代评审。 | 在状态报告中加入该可交付成果，并重新发送给该干系人。 | 邀请该干系人参加下一次每日例会。 |  | 当干系人询问状态报告中未显示的某项可交付成果时，项目经理应邀请该干系人参加下一次迭代评审（Sprint Review）。在敏捷中，迭代评审是团队展示已完成工作、干系人可验证进度、提问并提供反馈的结构化场合。这样可直接检视可工作的产品，而不是依赖二级文件。单独安排会议审阅报告（A）只是增加管理负担，并未提升可见性。把可交付成果加入报告再发送（C）属于被动反应，且仍可能缺乏足够上下文。邀请干系人参加每日例会（D）不合适——每日站会用于团队同步，而不是干系人对可交付成果的验证。 | Un proyecto está en su cuarta iteración de ocho con un desempeño de entrega del 95 %. Un interesado del proyecto le pregunta al director del proyecto sobre el estado de un entregable específico que no aparece en el informe de estado. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con el interesado para revisar el informe de estado. | Invitar al interesado a la próxima revisión de la iteración. | Incluir el entregable en el informe de estado y reenviarlo al interesado. | Invitar al interesado a la próxima reunión diaria. |  | Cuando un interesado consulta sobre un entregable que no aparece en el informe de estado, el director del proyecto debe invitarlo a la próxima revisión de la iteración (revisión del sprint). En ágil, la revisión de la iteración es el foro estructurado donde el equipo demuestra el trabajo completado y los interesados pueden validar el avance, hacer preguntas y dar retroalimentación. Esto proporciona una inspección directa del producto en funcionamiento en lugar de depender de artefactos secundarios. Programar una reunión separada para revisar el informe (A) añade sobrecarga sin mejorar la visibilidad. Incluir el entregable en el informe y reenviarlo (C) es reactivo y puede seguir careciendo de contexto suficiente. Invitar al interesado a una reunión diaria (D) es inapropiado: las reuniones diarias son para sincronización del equipo, no para validación de entregables con interesados. | プロジェクトは8回中4回目のイテレーションにあり、デリバリー実績は95%です。あるプロジェクト・ステークホルダーが、ステータスレポートに表示されていない特定の成果物の状況についてプロジェクトマネージャーに尋ねました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | ステークホルダーと会議を設定し、ステータスレポートを一緒に確認する。 | 次のイテレーションレビューにステークホルダーを招待する。 | 成果物をステータスレポートに加えて、ステークホルダーに再送する。 | 次のデイリーミーティングにステークホルダーを招待する。 |  | ステータスレポートに含まれていない成果物についてステークホルダーから問い合わせがあった場合、プロジェクトマネージャーは次のイテレーションレビュー（スプリントレビュー）に招待すべきです。アジャイルではイテレーションレビューが、チームが完了した作業をデモし、ステークホルダーが進捗を確認・質問・フィードバックする構造化された場です。二次的な成果物に頼るのではなく、稼働するプロダクトを直接確認できます。レポート確認の個別会議（A）はオーバーヘッドが増えるだけで可視性向上にはなりません。レポートへ追加して再送（C）は反応的で文脈が不足する可能性があります。デイリーミーティングへの招待（D）は不適切で、デイリースタンドアップはチーム同期のためのものでステークホルダー検証の場ではありません。
2014 | 为新项目组建的团队将在需求收集阶段使用预测型方法，在开发和测试阶段使用敏捷方法。并非所有团队成员都有过敏捷经验。由于敏捷开发结构不清晰，进度已经开始滑落。为防止这种情况，项目经理本应做什么？ | 进行例行会议并识别绩效不佳的团队成员。 | 建立每日站立会议来跟踪并报告团队进度，并在出现延误时升级给干系人。 | 与团队会面，让团队成员自行决定要做什么并制定绩效目标。 | 安排每周状态会议审查团队进度，编写每周状态报告跟踪进展，并定期升级延误情况。 |  | 当因团队对敏捷不熟悉导致敏捷开发出现进度滑落时，项目经理本应在执行开始前对敏捷实践进行充分培训和教练辅导。转向混合方法需要刻意的变更管理——确保所有团队成员理解敏捷仪式、工件以及他们在框架中的角色。没有这种基础准备，对流程结构的困惑必然导致延误并降低有效性。 | Un equipo se conforma para un nuevo proyecto que utilizará un enfoque predictivo para la recopilación de requisitos y un enfoque ágil para el desarrollo y las pruebas. No todos los miembros del equipo tienen experiencia trabajando en ágil. El cronograma ha comenzado a retrasarse debido a la estructura poco clara del enfoque de desarrollo ágil. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Realizar reuniones rutinarias e identificar a los miembros del equipo con bajo desempeño. | Establecer reuniones diarias de pie para seguir e informar el progreso del equipo y escalar los retrasos a los interesados a medida que ocurran. | Reunirse con el equipo, permitir que los miembros tomen decisiones sobre qué hacer y establecer metas de desempeño. | Programar reuniones semanales de estado para revisar el avance del equipo, preparar informes semanales para hacer seguimiento al progreso y escalar regularmente los retrasos. |  | Cuando un enfoque de desarrollo ágil provoca retrasos en el cronograma debido a la falta de familiaridad del equipo con ágil, el director del proyecto debería haber proporcionado capacitación y coaching adecuados sobre prácticas ágiles antes del inicio de la ejecución. La transición a un enfoque híbrido requiere una gestión del cambio intencional, asegurando que todos los miembros del equipo comprendan las ceremonias, artefactos y sus roles dentro del marco ágil. Sin esta preparación básica, la confusión sobre la estructura del proceso conducirá inevitablemente a retrasos y a una menor eficacia. | 新しいプロジェクトのためにチームが編成され、要件収集には予測型、開発とテストにはアジャイル型を採用します。全員がアジャイル経験を持つわけではありません。アジャイル開発の構造が不明確なため、スケジュールが遅れ始めています。この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか？ | 定例会議を実施し、パフォーマンスが低いメンバーを特定する。 | デイリースタンドアップを設定してチームの進捗を追跡・報告し、遅延が発生した時点でステークホルダーへエスカレーションする。 | チームと会い、メンバーに何をするか決めさせ、パフォーマンス目標を設定する。 | 週次ステータス会議を設定してチームの進捗を確認し、週次レポートで進捗を追跡し、遅延を定期的にエスカレーションする。 |  | チームのアジャイル不慣れによりスケジュールが遅延する場合、プロジェクトマネージャーは実行開始前にアジャイル実践のトレーニングとコーチングを十分に提供すべきでした。ハイブリッドアプローチへの移行には意図的な変更管理が必要で、すべてのメンバーがアジャイルのセレモニー、成果物、フレームワーク内の各自の役割を理解する必要があります。この基礎的な準備がないと、プロセス構造に関する混乱が必然的に遅延と有効性低下を招きます。
2015 | 一个项目团队正在进行敏捷软件开发项目。项目经理担心虚拟团队可能不如总部集中办公的团队有效。项目经理应采取哪两项行动来确保团队达到绩效预期？（选两项） | 使用基于Web的看板。 | 为团队成员部署计时软件。 | 每日召开虚拟会议以审查进度。 | 委派职能经理推动问责。 | 要求每月提交个人状态报告。 | 为确保虚拟敏捷团队达到绩效预期，项目经理应使用基于Web的看板并每日召开虚拟会议审查进度。看板可视化工作流程并限制在制品（WIP），每日会议保持团队协调。部署计时软件（B）只关注追踪而非绩效。指派职能经理（D）会破坏团队的自组织。要求每月个人报告（E）频率太低。 | Un equipo de proyecto está trabajando en un proyecto de desarrollo de software ágil. El director del proyecto está preocupado de que el equipo virtual pueda no ser tan efectivo como un equipo coubicado en la sede. ¿Qué dos acciones debería aprovechar el director del proyecto para asegurar que el equipo cumpla con las expectativas de desempeño? (Elija dos) | Utilizar un tablero kanban basado en la web. | Implementar software de control de tiempo para los miembros del equipo. | Realizar reuniones virtuales diarias para revisar el progreso. | Encargar a los gerentes funcionales que impulsen la rendición de cuentas. | Exigir un informe mensual de estado individual. | Para asegurar que un equipo ágil virtual cumpla con las expectativas de desempeño, el director del proyecto debe utilizar un tablero kanban basado en la web y realizar reuniones virtuales diarias para revisar el progreso. El kanban visualiza el flujo de trabajo y limita el WIP, mientras que las reuniones diarias mantienen la coordinación del equipo. Implementar software de control de tiempo (B) se enfoca en el seguimiento, no en el desempeño. Encargar la rendición de cuentas a gerentes funcionales (D) socava la auto-organización del equipo. Exigir informes mensuales individuales (E) es muy poco frecuente. | プロジェクトチームはアジャイルのソフトウェア開発プロジェクトに取り組んでいます。プロジェクトマネージャーは、バーチャルチームが本社のコロケーションチームほど効果的でないかもしれないと懸念しています。チームがパフォーマンス期待値を満たすために、プロジェクトマネージャーが活用すべき2つのアクションはどれですか？（2つ選択） | Webベースのカンバンボードを活用する。 | チームメンバー向けに勤怠管理ソフトウェアを導入する。 | 毎日バーチャル会議を実施し進捗をレビューする。 | 機能マネージャーに説明責任の推進を任せる。 | 個人別の月次ステータスレポート提出を義務付ける。 | バーチャルなアジャイルチームがパフォーマンス期待値を満たすには、プロジェクトマネージャーはWebベースのカンバンボードを活用し、毎日のバーチャル会議で進捗を確認すべきです。カンバンはワークフローを可視化しWIPを制限し、デイリーの会議はチームの調整を維持します。勤怠管理ソフトの導入（B）は追跡目的で、パフォーマンス向上ではありません。機能マネージャーへの委任（D）はチームの自己組織化を損ないます。月次の個人レポート（E）は頻度が低すぎます。
2016 | 一位指导委员会成员抱怨每周报告。他们表示报告太长且包含不必要的细节。结果是他们无法获取主要信息并采取行动。项目经理应该怎么做来避免类似抱怨？ | 为该指导委员会成员通过演示形式展示每周报告。 | 向该指导委员会成员发送较短的每日报告。 | 核实指导委员会成员所需的信息。 | 在与指导委员会的每周会议上汇报状态。 |  | 当一位指导委员会成员抱怨每周报告太长、细节冗余时，项目经理应核实指导委员会成员所需的信息。理解受众需求才能定制化报告。以演示形式展示报告（A）只是改变形式，不改变内容。改用更短的每日报告（B）增加了频率却未提升相关性。在每周会议上汇报状态（D）只是改变了媒介，并未改变实质内容。 | Un miembro del comité directivo se queja del informe semanal. Manifestó que el informe es demasiado extenso y tiene detalles innecesarios. Como resultado, no puede captar el mensaje principal ni tomar acción. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para evitar quejas similares? | Mostrar los informes semanales en una presentación para el miembro del comité directivo. | Enviar un informe diario más breve a este miembro del comité directivo. | Verificar la información que necesitan los miembros del comité directivo. | Presentar el estado en una reunión semanal con el comité directivo. |  | Cuando un miembro del comité directivo se queja de que el informe semanal es demasiado largo con detalles innecesarios, el director del proyecto debe verificar la información que necesitan los miembros del comité directivo. Comprender las necesidades de la audiencia permite informes adaptados. Mostrar los informes en una presentación (A) cambia el formato, no el contenido. Enviar informes diarios más cortos (B) aumenta la frecuencia sin abordar la relevancia. Presentar el estado en reuniones semanales (D) cambia el medio, no la sustancia. | ステアリングコミッティのメンバーが週次レポートに不満を述べています。レポートが長すぎ、不要な詳細が多いというのです。その結果、要点をつかめず行動に移せないとのことです。同様の不満を避けるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | ステアリングコミッティ向けに週次レポートをプレゼンテーション形式で示す。 | このステアリングコミッティのメンバーに、より短い日次レポートを送る。 | ステアリングコミッティのメンバーが必要とする情報を確認する。 | ステアリングコミッティとの週次会議で状況を提示する。 |  | ステアリングコミッティのメンバーから週次レポートが長く不要な詳細が多いと不満があった場合、プロジェクトマネージャーはステアリングコミッティのメンバーが必要とする情報を確認すべきです。受け手のニーズを理解することで、レポートを最適化できます。プレゼンテーション形式での提示（A）は形式の変更で内容は変わりません。短い日次レポート（B）は頻度が増えるだけで関連性に対処していません。週次会議での状況報告（D）は媒体の変更にすぎず、内容の本質は変わりません。
2017 | 在一次设计研讨会上，工程师们向项目经理询问新产品操作程序的安全前提条件。项目经理应该怎么做？ | 向团队提供事业环境因素（EEFs）。 | 与类似项目场所进行基准比较，以对比合规性约束。 | 查阅类似项目的经验教训文档。 | 聘请专业工程师支持设计团队。 |  | 当工程师询问新产品操作程序的安全前提条件时，项目经理应向团队提供事业环境因素（EEFs）。EEFs涵盖政府法规、安全标准、法律要求和行业标准——这正是定义安全前提条件所需的强制性信息。与类似场所进行基准比较（B）有助于改进绩效，但不能确保符合正式安全标准。查阅经验教训（C）提供过去项目的洞察，但可能不反映当前安全要求。聘请专业工程师（D）若相关安全标准已存在于EEFs中则可能没有必要。 | Durante un taller de diseño, los ingenieros le preguntan al director del proyecto sobre los requisitos previos de seguridad para los procedimientos operativos del nuevo producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Proporcionar al equipo los factores ambientales de la empresa (EEF). | Realizar una comparación con sitios similares para contrastar las restricciones de cumplimiento. | Revisar la documentación de lecciones aprendidas de proyectos similares. | Contratar a un ingeniero especializado para apoyar al equipo de diseño. |  | Cuando los ingenieros preguntan sobre los requisitos previos de seguridad para los procedimientos operativos del nuevo producto, el director del proyecto debe proporcionar al equipo los factores ambientales de la empresa (EEF). Los EEF incluyen regulaciones gubernamentales, normas de seguridad, requisitos legales y normas industriales—precisamente el tipo de información obligatoria necesaria para definir requisitos previos de seguridad. Realizar comparaciones con sitios similares (B) ayuda a mejorar el desempeño pero no garantiza el cumplimiento de normas formales de seguridad. Revisar lecciones aprendidas (C) brinda perspectivas pasadas pero puede no reflejar requisitos actuales de seguridad. Contratar a un ingeniero especializado (D) puede ser innecesario si las normas de seguridad relevantes ya están documentadas en los EEF. | デザインワークショップで、エンジニアたちがプロジェクトマネージャーに新製品の運用手順に関する安全上の前提条件について質問します。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 組織体の環境要因（EEF）をチームに提供する。 | 類似サイトとベンチマークを実施し、コンプライアンス上の制約を比較する。 | 類似プロジェクトの教訓ドキュメントを確認する。 | デザインチームを支援する専門エンジニアを採用する。 |  | エンジニアが新製品の運用手順に関する安全上の前提条件を尋ねた場合、プロジェクトマネージャーは組織体の環境要因（EEF）をチームに提供すべきです。EEFには政府規制、安全基準、法的要件、業界標準が含まれ、まさに安全上の前提条件を定めるために必要な必須情報です。類似サイトとのベンチマーク（B）はパフォーマンス改善には役立ちますが、正式な安全基準への準拠は保証できません。教訓の確認（C）は過去の知見を提供しますが、現行の安全要件を反映していない可能性があります。専門エンジニアの採用（D）は、関連する安全基準が既にEEFに文書化されていれば不要かもしれません。
2018 | 项目团队正在收尾最后一个冲刺以交付两个工作包。然而，Scrum Master尚未为关键路径上的三个工作包安排冲刺，这将导致下个月进度绩效指数（SPI）趋势降至0.90。项目经理首先应该怎么做？ | 指示Scrum Master暂停当前冲刺并立即启动关键冲刺。 | 联系项目发起人请求调整完成日期，并维持当前工作流。 | 请Scrum Master查明为何会有冲刺正在进行非关键路径上的工作。 | 评估SPI趋势中的浮动时间，以在维持成本绩效指数（CPI）的同时启用全部五个冲刺。 |  | 项目经理应指示Scrum Master调查为何会有冲刺正在进行非关键路径上的工作。在敏捷环境中，项目经理的角色聚焦于促进团队协作、消除障碍，并在尊重敏捷原则与既定仪式结构的前提下持续交付价值。 | Un equipo de proyecto está concluyendo el sprint final para entregar dos paquetes de trabajo. Sin embargo, el scrum master no ha programado sprints para tres paquetes de la ruta crítica, lo que provocará que el índice de desempeño del cronograma (SPI) tienda hacia 0,90 el próximo mes. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Indicar al scrum master que suspenda los sprints actuales e inicie de inmediato los sprints críticos. | Contactar al patrocinador del proyecto para solicitar un ajuste de la fecha de finalización y permitir el flujo de trabajo actual. | Pedir al scrum master que identifique por qué hay sprints en proceso para trabajo que no está en la ruta crítica. | Evaluar la tendencia del SPI buscando holgura para habilitar los cinco sprints mientras se mantiene el índice de desempeño del costo (CPI). |  | El director del proyecto debe pedirle al scrum master que investigue por qué hay sprints en curso para trabajo que no está en la ruta crítica. En entornos ágiles, el rol del director del proyecto se centra en facilitar la colaboración del equipo, eliminar impedimentos y asegurar la entrega continua de valor, respetando los principios ágiles y la estructura de ceremonias establecida. | プロジェクトチームは2つのワークパッケージを提供するための最後のスプリントを終えようとしています。しかし、スクラムマスターはクリティカルパス上の3つのパッケージのスプリントをスケジュールしておらず、来月にはスケジュール・パフォーマンス指数（SPI）が0.90方向に推移する見込みです。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか？ | スクラムマスターに対し、現在のスプリントを中断して直ちにクリティカルなスプリントを開始するよう指示する。 | プロジェクトスポンサーに連絡して完了日の調整を依頼し、現状のワークフローを継続させる。 | クリティカルパス上ではない作業のスプリントが進行している理由を、スクラムマスターに特定するよう求める。 | コスト・パフォーマンス指数（CPI）を維持しつつ5つすべてのスプリントを実施できるよう、SPIの推移と余裕を評価する。 |  | プロジェクトマネージャーは、クリティカルパス上ではない作業のスプリントが進んでいる理由をスクラムマスターに調査するよう指示すべきです。アジャイル環境では、プロジェクトマネージャーの役割はチームの協働促進、障害除去、アジャイル原則と確立されたセレモニー構造を尊重しつつ継続的な価値提供を確保することにあります。
2019 | 在项目过程中，一位初级团队成员向项目经理寻求关于风险减轻方面的方向和建议。项目经理应该如何回应？ | 告知该初级团队成员风险减轻不属于其工作。 | 将该初级团队成员转介给制定风险减轻策略的高级团队成员。 | 提供指导，并跟进安排一些发展性活动。 | 告诉该初级团队成员相关信息可在经验教训中查阅。 |  | 当初级团队成员就风险减轻寻求方向时，项目经理应提供指导，并跟进安排发展性活动。辅导有助于培养该成员的能力。告知不属于其工作（A）将其排除在风险管理之外。转介给高级成员（B）错失了辅导机会。让其查阅经验教训（D）显得冷漠且间接。 | Durante el transcurso de un proyecto, un miembro junior del equipo se acerca al director del proyecto en busca de orientación y consejo sobre mitigación de riesgos. ¿Cómo debe responder el director del proyecto? | Informar al miembro junior que la mitigación de riesgos no forma parte de su trabajo. | Remitir al miembro junior al miembro senior que desarrolla la estrategia de mitigación de riesgos. | Ofrecer orientación y dar seguimiento con alguna actividad de desarrollo para el miembro junior. | Decirle al miembro junior que la información está disponible en las lecciones aprendidas. |  | Cuando un miembro junior pide orientación sobre mitigación de riesgos, el director del proyecto debe ofrecer orientación y dar seguimiento con actividades de desarrollo. La mentoría desarrolla las capacidades del miembro junior. Decirle que no es su trabajo (A) lo excluye de la gestión de riesgos. Remitirlo a un miembro senior (B) pierde una oportunidad de coaching. Dirigirlo a las lecciones aprendidas (D) es impersonal e indirecto. | プロジェクトの途中で、ジュニアのチームメンバーがリスク軽減について方向性と助言を求めてプロジェクトマネージャーに相談しました。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきですか？ | リスク軽減はその人の業務範囲ではないとジュニアメンバーに伝える。 | リスク軽減戦略を策定するシニアメンバーへジュニアメンバーを引き合わせる。 | ガイダンスを提供し、ジュニアメンバー向けの育成活動でフォローアップする。 | 情報は教訓に記載されているとジュニアメンバーに伝える。 |  | ジュニアメンバーがリスク軽減の方向性を求めた場合、プロジェクトマネージャーはガイダンスを提供し、育成活動でフォローアップすべきです。メンタリングはジュニアメンバーの能力を育てます。業務範囲外と伝える（A）と、リスクマネジメントから排除することになります。シニアメンバーへ引き継ぐ（B）とコーチング機会を逃します。教訓を参照させる（D）のは形式的で間接的です。
2020 | 一家软件开发供应商报告了一个会阻塞其余可交付成果的问题。项目经理应该怎么做？ | 请供应商寻求解决问题的方案。 | 审查当前计划，必要时进行整合。 | 与供应商安排会议，共同探讨解决方案。 | 将该问题加入问题日志，并在下次评审会议上汇报。 |  | 当软件开发供应商报告影响剩余可交付成果的阻塞问题时，项目经理应与供应商安排会议，共同探讨解决方案。协作式问题解决可识别有效方案并维护合作关系。仅请供应商自行寻求方案（A）使项目经理脱离参与。审查计划并整合（B）属内部行动，未让供应商参与。加入问题日志并等待下次评审（D）会延迟解决。 | Un proveedor de desarrollo de software informa un problema que está bloqueando los demás entregables restantes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al proveedor que busque opciones para resolver el problema. | Revisar el plan actual y consolidarlo si es necesario. | Programar una reunión con el proveedor para colaborar sobre las opciones. | Agregar el problema al registro de incidentes y reportarlo en la próxima reunión de revisión. |  | Cuando un proveedor de desarrollo de software informa un problema bloqueante que afecta a los entregables restantes, el director del proyecto debe programar una reunión con el proveedor para colaborar en las opciones. La resolución colaborativa identifica soluciones efectivas y mantiene la relación. Pedir al proveedor que busque opciones por sí solo (A) desvincula al director del proyecto. Revisar el plan y consolidarlo (B) es interno y no involucra al proveedor. Agregar al registro de incidentes y esperar a la próxima revisión (D) demora la resolución. | ソフトウェア開発ベンダーが、残りの成果物を阻害する問題を報告しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | ベンダーに問題解決の選択肢を探すよう依頼する。 | 現行の計画を見直し、必要に応じて統合する。 | ベンダーと会議を設定し、選択肢について協議する。 | 問題を課題ログに追加し、次回のレビュー会議で報告する。 |  | ソフトウェア開発ベンダーが残りの成果物を阻害するブロッキング問題を報告した場合、プロジェクトマネージャーはベンダーと会議を設定して選択肢を協議すべきです。協働的な問題解決は有効な解決策を見出し、関係を維持します。ベンダー単独で選択肢を探させる（A）とプロジェクトマネージャーが関与から外れます。計画を見直して統合する（B）のは社内対応でベンダーを巻き込みません。課題ログに追加して次回レビューを待つ（D）と解決が遅れます。
2021 | 项目执行期间，一位关键干系人就近期沟通情况向项目经理投诉。该关键干系人解释说，项目团队提供的相关信息既不完整又延迟。结果，这位关键干系人开始疏远项目。项目经理应该怎么做？ | 请求项目发起人与该关键干系人召开会议，确保该干系人继续参与项目。 | 向该关键干系人解释项目团队的信息沟通方式。 | 同时向所有关键干系人发送相关信息，以确保沟通一致。 | 更新沟通管理计划，以满足该关键干系人对相关信息的期望。 |  | 当关键干系人就信息不完整且延迟提出投诉并开始疏远项目时，项目经理应更新沟通管理计划以满足干系人的期望。计划更新可解决系统性的沟通差距。请发起人介入（A）是将关系处理外包。解释团队的沟通方式（B）属于辩护态度。同时向所有人发送信息（C）未能根据具体需求量身定制。 | Durante la ejecución de un proyecto, un interesado clave se queja al director del proyecto sobre las comunicaciones recientes. El interesado clave explica que la información relevante del equipo del proyecto fue incompleta y tardía. Como resultado, el interesado clave está empezando a desvincularse del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que sostenga una reunión con el interesado clave para asegurar que se mantenga comprometido con el proyecto. | Explicar al interesado clave la forma en que el equipo del proyecto comunica la información. | Enviar información relevante a todos los interesados clave simultáneamente para garantizar una comunicación coherente. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para satisfacer las expectativas del interesado clave sobre la información relevante. |  | Cuando un interesado clave se queja de información incompleta y tardía y empieza a desvincularse, el director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para satisfacer sus expectativas. Las actualizaciones del plan abordan brechas sistémicas de comunicación. Pedir al patrocinador que intervenga (A) delega la relación. Explicar el método de comunicación del equipo (B) es defensivo. Enviar información a todos simultáneamente (C) no la adapta a necesidades específicas. | プロジェクト実行中、主要なステークホルダーが最近のコミュニケーションについてプロジェクトマネージャーに苦情を述べた。彼は、プロジェクトチームからの関連情報が不完全で遅れていたと説明する。その結果、彼はプロジェクトから離れ始めている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーに依頼し、主要ステークホルダーがプロジェクトに引き続き関与するよう会議を開いてもらう。 | 主要ステークホルダーに、プロジェクトチームの情報伝達方法を説明する。 | 一貫したコミュニケーションを確保するため、すべての主要ステークホルダーに同時に関連情報を送信する。 | 関連情報に関する主要ステークホルダーの期待を満たすよう、コミュニケーションマネジメント計画を更新する。 |  | 主要ステークホルダーが情報の不完全さと遅延を訴え、関与から離れ始めている場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーの期待を満たすためにコミュニケーションマネジメント計画を更新すべきである。計画の更新は構造的なコミュニケーションギャップに対処する。スポンサーに介入を依頼する（A）は関係構築を委譲することになる。チームの伝達方法を説明する（B）は防御的である。全員に同時送信する（C）は個別ニーズに合わせていない。
2022 | 一位项目经理在一家拥有多个全球办事处的公司工作。在为新项目进行资源规划时，项目经理发现公司要求项目纳入来自不同大洲的团队成员。为确保项目执行成功，项目经理应该怎么做？ | 在项目第一天发送包含项目可交付成果信息的电子邮件。 | 计划与项目发起人召开会议，讨论仅使用本地同事的可能性。 | 邀请所有资源到项目经理所在地，组建一个紧密团队，直至所有可交付成果完成。 | 联系每个地点，了解他们偏好的沟通方式。 |  | 当公司要求项目纳入来自不同大洲的团队成员时，项目经理应联系每个地点并了解他们偏好的沟通方式。理解各地的沟通偏好可使项目经理制定有效的沟通计划，促进协作。第一天发送电子邮件（A）是单向的，且假定单一方法适用于所有人。计划与发起人讨论仅使用本地同事（B）违背了组织要求。将所有资源邀请到一处（C）既不切实际又成本高昂。 | Un director de proyecto trabaja en una empresa con varias oficinas globales. Durante la planificación de recursos para un nuevo proyecto, el director del proyecto se da cuenta de que la empresa exige que los proyectos incluyan miembros del equipo de diferentes continentes. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar una ejecución exitosa? | Enviar correos electrónicos con información sobre los entregables del proyecto el primer día. | Planificar una reunión con el patrocinador del proyecto para discutir la posibilidad de utilizar únicamente colegas locales. | Invitar a todos los recursos a la ubicación del director del proyecto para formar un equipo cohesionado hasta que se completen todos los entregables. | Conectar con cada ubicación y verificar sus métodos de comunicación preferidos. |  | Cuando una empresa exige que los proyectos incluyan miembros de diferentes continentes, el director del proyecto debe conectar con cada ubicación y verificar sus métodos de comunicación preferidos. Comprender las preferencias de comunicación entre ubicaciones permite al director desarrollar un plan eficaz que promueva la colaboración. Enviar correos el primer día (A) es unidireccional y asume que un único método funciona. Planificar una reunión con el patrocinador para usar solo colegas locales (B) contradice el requisito organizacional. Invitar a todos los recursos a un solo lugar (C) es poco práctico y costoso. | あるプロジェクトマネージャーは、複数のグローバルオフィスを持つ会社で働いている。新規プロジェクトのリソース計画中、彼は会社がプロジェクトに異なる大陸のチームメンバーを含めることを要求していると気づく。プロジェクト実行を成功させるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクト初日に、プロジェクト成果物に関する情報を電子メールで送る。 | プロジェクトスポンサーと会議を予定し、現地の同僚のみを活用する可能性について話し合う。 | すべての成果物が完了するまで、すべてのリソースをプロジェクトマネージャーの所在地に招集し、結束したチームを形成する。 | 各拠点と連絡を取り、彼らが好むコミュニケーション方法を確認する。 |  | 会社が異なる大陸のチームメンバーを含むことを要求する場合、プロジェクトマネージャーは各拠点と連絡を取り、彼らが好むコミュニケーション方法を確認すべきである。各地のコミュニケーション選好を理解することで、PMは協働を促進する効果的な計画を策定できる。初日に電子メールを送る（A）は一方向であり、単一の方法ですべてが機能すると仮定している。現地同僚のみの利用についてスポンサーと会議を計画する（B）は組織要件に反する。すべてのリソースを一箇所に招集する（C）は非現実的で高コストである。
2023 | 项目团队正与一家供应商共同实施企业通知工具。项目经理注意到该供应商的开发人员连续数周报告相同的状态。几天后，供应商告知由于其公司内部资源限制，可交付成果将无法按时完成。项目经理接下来应该怎么做？ | 更新风险登记册以反映该延迟，沟通对进度的影响，并升级到管理层寻求协助。 | 将延迟添加到问题日志，并与供应商合作寻求解决方案，使进度恢复正常。 | 审查与供应商的合同，研究适用于此情况的财务罚款。 | 与项目发起人召开项目评审会议，解释延迟原因，并增派一名开发人员配合供应商。 |  | 当供应商的开发人员连续数周报告相同状态后又因资源限制宣布延迟时，项目经理应将延迟添加到问题日志，并与供应商合作寻求解决方案，使进度恢复正常。带文档记录的协作式问题解决具有主动性。更新风险登记册并升级（A）侧重记录而非解决。审查合同的处罚条款（C）属对抗性。召开项目评审并增派开发人员（D）超出了PM对供应商人员配置的权限。 | Un equipo de proyecto está implementando una herramienta de notificación empresarial con un proveedor. El director del proyecto observa que el desarrollador de este proveedor ha estado reportando el mismo estado durante varias semanas seguidas. Unos días después, el proveedor comunica que el entregable no se completará a tiempo debido a restricciones de recursos en su empresa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Actualizar el registro de riesgos para reflejar el retraso, comunicar el impacto al cronograma y escalar a la gerencia para obtener asistencia. | Añadir el retraso al registro de incidentes y trabajar con el proveedor para una solución que ponga el cronograma de nuevo en marcha. | Revisar el contrato con el proveedor para examinar la penalización financiera aplicable a esta situación. | Realizar una revisión del proyecto con el patrocinador para explicar el retraso y añadir un desarrollador para trabajar con el proveedor. |  | Cuando el desarrollador de un proveedor reporta el mismo estado durante semanas y luego anuncia un retraso por restricciones de recursos, el director del proyecto debe añadir el retraso al registro de incidentes y trabajar con el proveedor en una solución que recupere el cronograma. La resolución colaborativa con documentación es proactiva. Actualizar el registro de riesgos y escalar (A) prioriza la documentación sobre la solución. Revisar el contrato por penalizaciones (C) es adversario. Realizar una revisión y añadir un desarrollador (D) excede la autoridad del PM sobre la dotación del proveedor. | プロジェクトチームはベンダーと共に企業通知ツールを実装している。プロジェクトマネージャーは、このベンダーの開発者が数週間連続して同じステータスを報告していることに気づいた。数日後、ベンダーは自社のリソース制約により成果物が期限内に完了しないと連絡してきた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | リスク登録簿を更新して遅延を反映し、スケジュールへの影響を伝え、支援を求めて経営層にエスカレーションする。 | 遅延を課題ログに追加し、スケジュールを正常に戻すための解決策をベンダーと協力して講じる。 | ベンダーとの契約を確認し、この状況に適用される金銭的ペナルティを検討する。 | プロジェクトレビューをスポンサーと実施し、遅延を説明してベンダーと連携する開発者を追加する。 |  | ベンダーの開発者が数週間同じステータスを報告した後、リソース制約による遅延を発表した場合、プロジェクトマネージャーは遅延を課題ログに追加し、ベンダーと協力してスケジュールを正常に戻す解決策に取り組むべきである。文書化を伴う協働的な問題解決は能動的である。リスク登録簿を更新してエスカレーションする（A）は解決より文書化を優先する。ペナルティのために契約を確認する（C）は対立的である。レビュー実施と開発者追加（D）はベンダーの人員配置に対するPMの権限を超える。
2024 | 项目的主要干系人被解雇，由另一位干系人接替。新干系人审查了项目范围并要求大量变更，认为其团队对目前为止的成果不满意。项目经理应该怎么做？ | 将新需求放入待办列表，并提交正式变更请求以获批准。 | 将新需求以高优先级放入待办列表，并实施所请求的变更。 | 将新需求放入待办列表，让产品负责人评估其价值和优先级。 | 将新需求以低优先级放入待办列表，并实施所请求的变更。 |  | 正确答案是 C。项目使用待办事项列表，因此新需求应加入其中，由产品负责人评估其价值和优先级。对每一项都提交正式变更请求（A）在适应型环境中过于繁重。强行设为高优先级（B）或低优先级（D）都绕过了产品负责人的决定。 | El interesado principal del proyecto fue despedido y reemplazado por otro interesado. El nuevo interesado revisó el alcance del proyecto y solicitó numerosos cambios, argumentando que el equipo del interesado no está conforme con los resultados hasta la fecha. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Colocar los nuevos requisitos en la lista pendiente y presentar una solicitud formal de cambio para su aprobación. | Colocar los nuevos requisitos en la lista pendiente con alta prioridad e implementar los cambios solicitados. | Colocar los nuevos requisitos en la lista pendiente y dejar que el dueño del producto verifique su valor y prioridad. | Colocar los nuevos requisitos en la lista pendiente con baja prioridad e implementar los cambios solicitados. |  | La respuesta correcta es C. El proyecto usa un backlog, por lo que los nuevos requisitos deben agregarse allí y el dueño del producto debe evaluar su valor y prioridad. Una solicitud formal de cambio para cada elemento (A) es más pesada de lo necesario en un contexto adaptativo. Forzar una prioridad alta (B) o baja (D) pasa por alto la decisión del dueño del producto. | プロジェクトの主要ステークホルダーが解雇され、別のステークホルダーに交代した。新しいステークホルダーはプロジェクトスコープをレビューし、これまでの成果に自分のチームが不満であるとして多数の変更を要求した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新しい要件をバックログに入れ、承認のために正式な変更要求を提出する。 | 新しい要件を高優先度でバックログに入れ、要求された変更を実装する。 | 新しい要件をバックログに入れ、プロダクトオーナーに価値と優先度を確認させる。 | 新しい要件を低優先度でバックログに入れ、要求された変更を実装する。 |  | 正解は C。このプロジェクトはバックログを使っているため、新しい要求事項はそこに追加し、プロダクトオーナーが価値と優先順位を評価すべきである。項目ごとに正式な変更要求を出す（A）のは適応型の環境では過剰である。優先順位を高く（B）または低く（D）強制するのは、プロダクトオーナーの判断を飛ばすことになる。
2025 | 一位负责科技项目的项目经理被网络安全团队告知，政府的网络安全要求发生了变化。项目经理召开团队会议讨论这些要求，团队了解到设计变更可以不增加额外费用。项目经理应指示团队做什么？ | 请项目发起人增加应急储备金，作为风险缓解措施。 | 接受网络安全团队的请求，因为公司安全可能不合规。 | 更新范围管理计划以跟踪新的政府要求。 | 通过变更控制流程提交变更请求，以管理新的网络安全要求。 |  | 当网络安全团队报告政府要求变更，且设计变更不增加额外费用时，项目经理应通过变更控制流程提交变更请求。即使是无成本变更，也需正式记录与审批以保障治理。增加应急储备（A）在无额外成本时是不必要的。未经变更控制即接受（B）绕过治理。仅更新范围管理计划（C）只是流程的一个组成部分，并非完整流程。 | Un director de un proyecto tecnológico es informado por el equipo de ciberseguridad sobre cambios en los requisitos gubernamentales de ciberseguridad. El director del proyecto convoca una reunión del equipo para discutir los requisitos y el equipo descubre que los cambios de diseño pueden hacerse sin costo adicional. ¿Qué debe el director indicar al equipo? | Pedir al patrocinador que aumente los fondos de la reserva de contingencia como mitigación del riesgo. | Aceptar la solicitud del equipo de ciberseguridad porque la seguridad de la empresa corre el riesgo de incumplir. | Actualizar el plan de gestión del alcance para rastrear los nuevos requisitos gubernamentales. | Solicitar un cambio mediante el proceso de control de cambios para gestionar los nuevos requisitos de ciberseguridad. |  | Cuando el equipo de ciberseguridad reporta cambios en los requisitos gubernamentales y los cambios de diseño no implican costo adicional, el director debe solicitar un cambio mediante el proceso de control de cambios. Incluso los cambios sin costo requieren documentación y aprobación formales para la gobernanza. Aumentar la reserva de contingencia (A) es innecesario sin costo adicional. Aceptar la solicitud sin control (B) evita la gobernanza. Actualizar el plan de gestión del alcance (C) es solo un componente, no el proceso completo. | あるテクノロジープロジェクトのプロジェクトマネージャーは、サイバーセキュリティチームから政府のサイバーセキュリティ要件に変更があったと知らされた。プロジェクトマネージャーは要件について話し合うためチームミーティングを開催し、設計変更に追加コストがかからないことが判明した。プロジェクトマネージャーはチームに何を指示すべきか？ | リスク軽減策として、プロジェクトスポンサーにコンティンジェンシー予備費の増額を依頼する。 | 会社のセキュリティが不適合となるリスクがあるため、サイバーセキュリティチームの要求を受け入れる。 | 新しい政府要件を追跡するためにスコープマネジメント計画を更新する。 | 新しいサイバーセキュリティ要件を管理するため、変更管理プロセスを通じて変更要求を提出する。 |  | サイバーセキュリティチームが政府要件の変更を報告し、設計変更に追加コストがかからない場合、プロジェクトマネージャーは変更管理プロセスを通じて変更要求を提出すべきである。コストがかからない変更でも、ガバナンスのために正式な文書化と承認が必要である。コンティンジェンシー予備費の増額（A）は追加コストがない場合は不要である。変更管理を経ずに要求を受け入れる（B）はガバナンスを回避する。スコープマネジメント計画の更新（C）は1つの構成要素にすぎず、プロセス全体ではない。
2026 | 一位项目经理刚被指派领导一个已批准的项目，团队是虚拟团队。团队成员来自多个国家，且彼此从未谋面。为促进团队参与并介绍项目团队，项目经理应该怎么做？ | 分享一份包含每位项目团队成员信息的演示文稿。 | 安排一次启动会议，介绍整个项目团队。 | 在团队成员之间安排多场一对一会议。 | 在共享数字平台上分享所有成员的简历和照片。 |  | 当领导一个由来自多个国家、彼此从未谋面的虚拟团队组成的已批准项目时，项目经理应安排启动会议来介绍整个项目团队。启动会议建立融洽关系、设定预期，并使团队在目标和沟通规范上保持一致。分享团队成员介绍（A）缺乏实时互动。安排一对一会议（C）无法形成整体协调。在平台上分享简历和照片（D）属信息性而非互动性。 | Un director de proyecto acaba de ser designado para liderar un proyecto aprobado con un equipo virtual. Los miembros del equipo son de varios países y nunca se han conocido antes. Para promover el compromiso del equipo y presentar al equipo del proyecto, ¿qué debe hacer el director del proyecto? | Compartir una presentación con información sobre cada miembro del equipo del proyecto. | Programar una reunión de inicio para presentar a todo el equipo del proyecto. | Programar múltiples reuniones individuales entre los miembros del equipo. | Compartir los currículums y fotografías de todos los miembros en una plataforma digital compartida. |  | Al liderar un proyecto aprobado con un equipo virtual de varios países que nunca se han conocido, el director del proyecto debe programar una reunión de inicio para presentar a todo el equipo. Una reunión de inicio establece la relación, fija expectativas y alinea al equipo en metas y normas de comunicación. Compartir una presentación sobre los miembros (A) carece de interacción en tiempo real. Programar reuniones individuales (C) no genera alineación grupal. Compartir currículums y fotos en una plataforma (D) es informativo, no interactivo. | あるプロジェクトマネージャーは、バーチャルチームを擁する承認済みプロジェクトを率いるよう指名されたばかりだ。チームメンバーは複数の国から集まり、互いに会ったことがない。チームの関与を促進しプロジェクトチームを紹介するため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 各プロジェクトチームメンバーの情報をまとめたプレゼンテーションを共有する。 | プロジェクトチーム全員を紹介するキックオフミーティングを予定する。 | チームメンバー間で複数の1対1ミーティングを予定する。 | 全メンバーの履歴書と写真を共有デジタルプラットフォームで共有する。 |  | 互いに会ったことのない複数国のバーチャルチームを擁する承認済みプロジェクトを率いる場合、プロジェクトマネージャーはキックオフミーティングを予定してチーム全体を紹介すべきである。キックオフミーティングは信頼関係を築き、期待を設定し、目標とコミュニケーション規範でチームを整合させる。プレゼンテーションの共有（A）はリアルタイムのやり取りを欠く。1対1ミーティング（C）はグループ全体の整合を生まない。プラットフォームで履歴書と写真を共有する（D）は情報共有であり、対話的ではない。
2027 | 在与项目管理办公室（PMO）每周状态更新会议中，被指派的项目经理注意到，尽管定期向所有干系人沟通了状态，仍有一些干系人对实施计划提出关切。项目经理应该怎么做？ | 安排与干系人的会议，评估根本原因并更新计划。 | 首先关注关键干系人，并与他们逐一会面以解决其疑虑和关切。 | 让干系人参与回顾会议，以解决其疑虑并改进沟通。 | 请团队改进与干系人的沟通管理计划，并在更新中加入更多细节。 |  | 当干系人在定期状态更新后仍对实施计划提出关切时，项目经理应安排与干系人的会议以评估根本原因并更新计划。直接沟通可识别关切是源于信息缺口、目标错位还是计划不足。仅与关键干系人单独沟通（B）范围过窄。让干系人参与回顾会议（C）在预测型环境中可能不适用。在未验证的情况下假定沟通方式有问题并增加细节（D）不可取。 | Durante una reunión semanal de actualización de estado con la oficina de gestión de proyectos (PMO), el director del proyecto asignado nota que algunos interesados expresan preocupaciones sobre el plan de implementación, aunque el estado se ha comunicado regularmente a todos. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Programar una reunión con los interesados para evaluar la causa raíz y actualizar el plan. | Centrarse primero en los interesados clave y reunirse con ellos individualmente para resolver sus dudas y preocupaciones. | Involucrar a los interesados en reuniones retrospectivas para resolver dudas y mejorar la comunicación. | Pedir al equipo que mejore el plan de gestión de las comunicaciones con los interesados y añada más detalles a sus actualizaciones. |  | Cuando los interesados expresan preocupaciones sobre el plan de implementación pese a las actualizaciones regulares, el director del proyecto debe programar una reunión con los interesados para evaluar la causa raíz y actualizar el plan. La interacción directa identifica si la preocupación proviene de brechas de información, falta de alineación o deficiencias del plan. Centrarse solo en interesados clave (B) es limitado. Involucrarlos en retrospectivas (C) puede no encajar en un entorno predictivo. Mejorar el plan con más detalles (D) supone que el método es el problema sin validación. | プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）との週次ステータス更新会議中、担当プロジェクトマネージャーは、すべてのステークホルダーに定期的にステータスが伝達されているにもかかわらず、一部のステークホルダーが実装計画に懸念を示していることに気づく。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | ステークホルダーとの会議を予定し、根本原因を評価して計画を更新する。 | まず主要ステークホルダーに焦点を当て、個別に会って疑念と懸念を解消する。 | ステークホルダーをレトロスペクティブに参加させ、疑念を解消しコミュニケーションを改善する。 | チームに対し、ステークホルダーとのコミュニケーションマネジメント計画を改善し、更新により多くの詳細を追加するよう依頼する。 |  | 定期的なステータス更新にもかかわらずステークホルダーが実装計画への懸念を示す場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダーとの会議を予定し、根本原因を評価して計画を更新すべきである。直接的な関与により、懸念が情報のギャップ、整合不足、計画の不備のどれに起因するかを特定できる。主要ステークホルダーのみに個別に焦点を当てる（B）は範囲が狭い。レトロスペクティブへの参加（C）は予測型の状況には適さないかもしれない。検証なしにコミュニケーション方法を問題視し詳細を追加する（D）は適切でない。
2028 | 在一次规划会议中，开发团队和产品负责人就在软件开发项目中交付某项特性所需的工作量发生争论。产品负责人称该特性可在一周内开发完成，而团队估计至少需要两周。经过数小时讨论仍未达成一致。项目主管应该怎么做？ | 请项目团队接受较短的估计，因为与产品负责人保持良好关系很重要。 | 向干系人沟通项目必须延期两周。 | 教育产品负责人，项目团队成员是评估工作量最合适的群体。 | 决定时间估计，并继续推进规划会议。 |  | 在敏捷中，实际做工作的人最适合估算工作量。项目负责人应帮助产品负责人理解：工作量估算由开发团队负责，而优先级和价值由产品负责人负责。强迫团队接受更短的估算（A）会损害信任和可预测性。宣布延误（B）为时过早。由项目负责人决定估算（D）会剥夺团队的主人翁意识。 | Durante una sesión de planificación, el equipo de desarrollo y el dueño del producto discuten sobre el esfuerzo necesario para entregar una característica específica en un proyecto de desarrollo de software. El dueño del producto dice que se puede desarrollar en una semana, mientras que el equipo estima al menos dos semanas. Tras varias horas de discusión, no han llegado a un acuerdo. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto? | Pedir al equipo del proyecto que acepte la estimación más corta, ya que es importante mantener una buena relación con el dueño del producto. | Comunicar a los interesados que el proyecto debe retrasarse dos semanas. | Educar al dueño del producto sobre que los miembros del equipo del proyecto son el grupo más apropiado para evaluar el esfuerzo. | Decidir cuál debe ser la estimación de tiempo y continuar con la reunión de planificación. |  | En ágil, quienes hacen el trabajo son los más indicados para estimarlo. El líder del proyecto debe ayudar al dueño del producto a entender que la estimación del esfuerzo corresponde al equipo de desarrollo, mientras que la prioridad y el valor corresponden al dueño del producto. Obligar al equipo a aceptar una estimación más corta (A) daña la confianza y la previsibilidad. Anunciar un retraso (B) es prematuro. Que el líder decida la estimación (D) quita al equipo el sentido de propiedad. | プランニングセッション中、開発チームとプロダクトオーナーは、ソフトウェア開発プロジェクトで特定の機能を提供するために必要な工数について議論している。プロダクトオーナーは1週間で開発できると主張する一方、チームは少なくとも2週間かかると見積もる。数時間の議論の後も合意に至っていない。プロジェクトリードは何をすべきか？ | プロダクトオーナーと良好な関係を保つことが重要なので、より短い見積もりを受け入れるようプロジェクトチームに依頼する。 | プロジェクトを2週間遅延させなければならないとステークホルダーに伝える。 | 工数を評価するのに最も適したグループはプロジェクトチームメンバーであることをプロダクトオーナーに啓発する。 | 時間見積もりを決定し、プランニングミーティングを進める。 |  | アジャイルでは、実際に作業する人が作業量を見積もるのに最も適している。プロジェクトリードは、工数の見積りは開発チームが担い、優先順位と価値はプロダクトオーナーが担うことをプロダクトオーナーが理解できるよう支援すべきである。より短い見積りをチームに受け入れさせる（A）と信頼と予測可能性が損なわれる。遅延を発表する（B）のは時期尚早である。プロジェクトリードが見積りを決める（D）とチームの主体性が失われる。
2029 | 一个项目被分配给两个不同的项目团队来开发产品功能。一个团队采用预测型方法，另一个团队采用敏捷方法完成工作。高级管理层对项目的成功表示担忧。项目经理应该怎么做？ | 坚持要求两个团队都采用预测型或敏捷方法。 | 允许两个团队继续使用各自的方法，并逐步过渡到混合模式。 | 让一位资深团队成员选择合适的方法。 | 建议团队遵循公司现有的项目管理方法。 |  | 当两个团队采用不同方法（预测型与敏捷）且高级管理层担忧时，项目经理应允许团队继续并逐步过渡到混合模式。在尊重现有工作流程的同时迈向整合是务实之举。强制采用单一方法（A）会扰乱生产力。让资深成员选择（C）不当地委托了方法论决策。遵循公司现有方法（D）忽视了团队各自的优势。 | Un proyecto se asigna a dos equipos distintos para desarrollar características del producto. Un equipo usa un enfoque predictivo y el otro usa un enfoque ágil para completar el trabajo. La alta dirección está preocupada por el éxito del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Insistir en que ambos equipos sigan un enfoque predictivo o ágil. | Permitir que los equipos continúen usando sus enfoques y se adapten gradualmente a un modelo híbrido. | Dejar que un miembro senior del equipo seleccione el enfoque apropiado. | Aconsejar a los equipos que sigan el enfoque de dirección de proyectos existente de la empresa. |  | Cuando dos equipos usan enfoques diferentes (predictivo y ágil) y la alta dirección está preocupada, el director del proyecto debe permitir que continúen y se adapten gradualmente a un modelo híbrido. Respetar los flujos de trabajo existentes mientras se avanza hacia la integración es pragmático. Forzar un único enfoque (A) interrumpe la productividad. Dejar que un miembro senior elija (C) delega indebidamente las decisiones metodológicas. Seguir el enfoque existente de la empresa (D) ignora las fortalezas de los equipos. | あるプロジェクトが、製品機能を開発するために2つの異なるプロジェクトチームに割り当てられる。1つのチームは予測型アプローチを、もう1つのチームはアジャイルアプローチを使って作業を完了する。シニアマネジメントはプロジェクトの成功を懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 両チームに予測型かアジャイルのいずれか1つに従うよう主張する。 | 両チームが各自のアプローチを継続し、徐々にハイブリッドモデルに適応するのを許可する。 | シニアチームメンバーに適切なアプローチを選ばせる。 | 会社の既存のプロジェクトマネジメントアプローチに従うようチームに助言する。 |  | 2つのチームが異なるアプローチ（予測型とアジャイル）を使用し、シニアマネジメントが懸念している場合、プロジェクトマネージャーはチームの継続を許可し、徐々にハイブリッドモデルへ適応させるべきである。既存のワークフローを尊重しつつ統合へ向かうのは現実的である。単一のアプローチを強制する（A）は生産性を損なう。シニアメンバーに選ばせる（C）は方法論の決定を不適切に委譲する。会社の既存アプローチに従う（D）はチームの強みを無視する。
2030 | 第三方供应商要求支付为某项目提供服务的款项。协议规定，公司在收到客户付款后才向供应商付款。该第三方供应商缺乏支付员工工资的资金，并已通知项目经理：如果不能尽快收到款项，他们将从项目中撤出团队成员。项目经理应该怎么做？ | 向客户解释第三方供应商的情况并请求付款。 | 从其他项目调拨资源用于支付第三方供应商。 | 通知客户项目必须延期，直至收到付款。 | 办理银行贷款以支付第三方供应商的工资。 |  | 当第三方供应商在协议将付款与客户收款挂钩的情况下要求付款，并威胁撤回团队成员时，项目经理应向客户说明情况并请求付款。与客户透明沟通可解决付款流转这一根本问题，避免项目中断。从其他项目调拨资源（B）属未经授权。通知客户项目延期（C）为时尚早。办理银行贷款（D）超出PM的权限。 | Un proveedor externo exige el pago por los servicios prestados a un proyecto. El acuerdo era que el pago se efectuaría después de que la organización recibiera el pago del cliente. El proveedor carece de capital para cumplir con su nómina y ha informado al director del proyecto que, si no recibe el pago rápidamente, retirará a los miembros del equipo del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Explicar al cliente la situación del proveedor externo y solicitar el pago. | Reasignar recursos de otros proyectos para pagar al proveedor externo. | Informar al cliente de que el proyecto debe retrasarse hasta recibir el pago. | Tramitar un préstamo bancario para pagar la nómina del proveedor externo. |  | Cuando un proveedor externo exige el pago aunque el acuerdo lo vincula al cobro del cliente y amenaza con retirar miembros del equipo, el director del proyecto debe explicar la situación al cliente y solicitar el pago. La comunicación transparente con el cliente aborda la causa raíz —el flujo de pagos— y previene la interrupción. Reasignar recursos de otros proyectos (B) no está autorizado. Informar al cliente de un retraso (C) es prematuro. Tramitar un préstamo bancario (D) está fuera de la autoridad del PM. | サードパーティ・サプライヤーが、プロジェクトに提供したサービスの支払いを要求している。契約では、組織が顧客から支払いを受けた後に支払うことになっていた。サプライヤーは給与を支払う資金が不足しており、迅速に支払いを受けなければチームメンバーを撤退させるとプロジェクトマネージャーに通告している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | サードパーティ・サプライヤーの状況を顧客に説明し、支払いを要請する。 | 他のプロジェクトからリソースを再配分してサプライヤーに支払う。 | 支払いを受けるまでプロジェクトを遅延させなければならないと顧客に伝える。 | サードパーティ・サプライヤーの給与を支払うために銀行融資を手配する。 |  | 支払いが顧客からの入金に紐づけられている契約のもとでサードパーティ・サプライヤーが支払いを要求し、チームメンバー撤退を脅しに使う場合、プロジェクトマネージャーは状況を顧客に説明し、支払いを要請すべきである。顧客との透明なコミュニケーションは支払いの流れという根本原因に対処し、プロジェクト中断を防ぐ。他のプロジェクトからリソースを再配分する（B）は権限外である。顧客にプロジェクト遅延を伝える（C）は時期尚早である。銀行融資の手配（D）はPMの権限外である。
2031 | 项目团队不断被干系人要求对其可交付成果进行返工。项目经理发现这是由于初始质量不佳所致。项目经理应该怎么做？ | 请项目发起人指派一位主题专家（SME）与团队一起识别并解决质量问题。 | 安排一次质量回顾会议，与团队讨论导致初始质量不佳的挑战。 | 召开团队会议，要求团队立即修复任何质量问题，因为干系人的需求是首要关注点。 | 促进讨论，就团队和干系人对质量的定义达成一致。 |  | 当干系人因初始质量不佳而不断要求返工时，项目经理应促进讨论，就团队与干系人对质量的定义达成共识。通过建立共同的验收标准来对齐质量预期可防止未来返工。要求团队立即修复（A）属反应式。请SME（B）增加专业能力但未解决预期差距。召开质量回顾会议（C）的成果可能仍未达到干系人需求。 | Un equipo de proyecto recibe continuamente solicitudes de los interesados para retrabajar sus entregables. El director del proyecto descubre que esto se debe a una mala calidad inicial. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar al patrocinador del proyecto un experto en la materia (SME) para identificar y abordar los problemas de calidad con el equipo. | Programar una retrospectiva de calidad y discutir con el equipo los desafíos que causaron la mala calidad inicial. | Convocar una reunión del equipo y pedirles que solucionen de inmediato los problemas de calidad, ya que las necesidades de los interesados son la prioridad. | Facilitar una discusión y llegar a un acuerdo sobre lo que significa calidad tanto para el equipo como para los interesados. |  | Cuando los interesados solicitan continuamente retrabajos por mala calidad inicial, el director del proyecto debe facilitar una discusión para acordar qué significa calidad tanto para el equipo como para los interesados. Alinear las expectativas de calidad previene futuros retrabajos al establecer criterios de aceptación compartidos. Pedir al equipo que repare de inmediato (C) es reactivo. Solicitar un SME (A) añade experiencia sin abordar las brechas de expectativas. Realizar una retrospectiva de calidad (B) puede generar acciones que aún no satisfagan a los interesados. | プロジェクトチームはステークホルダーから成果物の手戻りを継続的に求められている。プロジェクトマネージャーは、これが初期品質の悪さによるものだと発見した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | プロジェクトスポンサーに専門家（SME）を依頼し、チームと共に品質問題を特定・対処する。 | 品質レトロスペクティブを予定し、初期品質の悪さを招いた課題についてチームと議論する。 | チームミーティングを開き、ステークホルダーのニーズが最重要であるため品質問題を直ちに修正するようチームに依頼する。 | チームとステークホルダーの双方にとって品質が何を意味するかについて議論を促し、合意を得る。 |  | 初期品質の悪さにより手戻りが継続的に求められる場合、プロジェクトマネージャーはチームとステークホルダーの双方が品質の意味について合意するよう議論を促進すべきである。品質期待を整合させることで共通の受入基準が確立され、将来の手戻りを防げる。直ちに修正を依頼する（A）は受動的である。SMEを依頼する（B）は専門知識を加えるが期待のギャップに対処しない。品質レトロスペクティブの実施（C）はステークホルダーのニーズを満たさないアクションを生む可能性がある。
2032 | 一位项目经理正在与团队定义冲刺目标。一位负责验收测试的团队成员开始批评目标，且无法与其他团队成员达成一致。项目经理应如何处理这种情况？ | 斥责该团队成员并就目标对齐立即提供辅导。 | 以同理心接近该团队成员，通过协作达成一致。 | 鉴于团队多数成员同意，继续与团队定义目标。 | 请求与该团队成员单独会面，并要求另行升级任何问题。 |  | 当团队成员批评冲刺目标且无法与他人达成一致时，项目经理应以同理心接近该成员，通过协作达成一致。这在建设性地处理关切的同时培育积极的团队文化。立即斥责并辅导（A）具对抗性。按多数同意推进（C）跳过分歧而非解决。请求单独升级会议（D）是隔离而非纳入团队成员。 | Un director de proyecto está definiendo los objetivos del sprint con el equipo. Un miembro del equipo, responsable de las pruebas de aceptación, comienza a criticar los objetivos y no logra ponerse de acuerdo con los demás. ¿Cómo debe manejar el director del proyecto esta situación? | Reprender al miembro del equipo y proporcionar un coaching inmediato sobre la alineación de objetivos. | Acercarse al miembro del equipo con empatía y obtener un acuerdo mediante la colaboración. | Continuar definiendo los objetivos con los miembros del equipo dada la aprobación mayoritaria. | Solicitar reunirse con el miembro del equipo y pedir que cualquier problema se escale por separado. |  | Cuando un miembro del equipo critica los objetivos del sprint y no logra acuerdo, el director del proyecto debe acercarse con empatía y obtener acuerdo mediante la colaboración. Esto fomenta una cultura de equipo positiva mientras se aborda la preocupación de manera constructiva. Reprender y dar coaching inmediato (A) es confrontacional. Continuar con la mayoría (C) anula sin resolver. Solicitar una reunión separada para escalar (D) aísla en lugar de incluir al miembro. | プロジェクトマネージャーがチームとスプリントゴールを定義している。受入テスト担当のチームメンバーがゴールを批判し始め、他のメンバーと合意に至ることができない。プロジェクトマネージャーはこの状況をどう扱うべきか？ | そのチームメンバーを叱責し、ゴールの整合についてすぐにコーチングを行う。 | 共感を持ってそのチームメンバーに歩み寄り、協働を通じて合意を得る。 | チームから多数の賛同があることを踏まえ、チームメンバーとゴール定義を進める。 | そのチームメンバーとの面談を要請し、問題があれば別途エスカレーションするよう求める。 |  | チームメンバーがスプリントゴールを批判し他のメンバーと合意できない場合、プロジェクトマネージャーは共感を持って歩み寄り、協働を通じて合意を得るべきである。これは懸念を建設的に扱いながら前向きなチーム文化を育む。即座の叱責とコーチング（A）は対立的である。多数で進める（C）は解決せず無視することになる。別途エスカレーション会議の要請（D）はメンバーを孤立させ、含めることにならない。
2033 | 根据先前与某客户合作的经验教训，项目经理注意到该客户对送审文件的周转时间非常缓慢，远超约定时间。在与同一客户的初次启动会议上，项目经理应如何在新项目中处理此问题？ | 更新项目风险登记册，记录潜在的延迟。 | 与客户协商可接受的文件审批时间。 | 告知客户其在文件审批方面的责任。 | 告知客户将增加额外资源以给客户更多审查时间。 |  | 基于客户文件审批缓慢的经验教训，项目经理应在启动会议上与客户协商可接受的文件审批时间。协作式协商建立相互期望和实际时间表，构建合作关系。更新风险登记册（A）记录了风险但未予以解决。告知客户其责任（C）具对抗性。增加额外资源以延长审查时间（D）增加成本而未解决根本原因。 | A partir de lecciones aprendidas previas trabajando con un cliente, un director de proyecto observa que los tiempos de respuesta del cliente para los documentos enviados a aprobación eran muy lentos y muy por fuera de los plazos acordados. En la reunión inicial de inicio con el mismo cliente, ¿cómo debe abordar el director este tema para el nuevo proyecto? | Actualizar el registro de riesgos del proyecto con la posibilidad de retrasos. | Trabajar con el cliente para acordar un tiempo aceptable para la aprobación de documentos. | Informar al cliente sobre su responsabilidad respecto a la aprobación de documentos. | Informar al cliente de que se añadirán recursos adicionales para darle más tiempo de revisión. |  | Con base en las lecciones aprendidas sobre la lenta aprobación de documentos del cliente, el director del proyecto debe trabajar con el cliente para acordar un tiempo aceptable durante la reunión de inicio. La negociación colaborativa establece expectativas mutuas y un cronograma realista, construyendo una relación cooperativa. Actualizar el registro de riesgos (A) documenta el riesgo pero no lo resuelve. Informar al cliente de su responsabilidad (C) es confrontacional. Añadir recursos para más tiempo (D) aumenta el costo sin abordar la causa raíz. | ある顧客と過去に作業した教訓から、プロジェクトマネージャーは、その顧客の承認書類の処理時間が非常に遅く、合意したタイムラインを大幅に超えていたことに気づく。同じ顧客との初回キックオフミーティングで、新規プロジェクトでこの問題にどう対処すべきか？ | プロジェクトリスク登録簿に遅延の可能性を更新する。 | 文書承認に許容できる時間について顧客と協議する。 | 文書承認に関する責任について顧客に通告する。 | 顧客にレビュー時間を多く確保するため追加リソースを投入すると伝える。 |  | 顧客の文書承認の遅さに関する教訓に基づき、プロジェクトマネージャーはキックオフミーティングで顧客と許容できる文書承認時間について協議すべきである。協働的な交渉は相互の期待と現実的なスケジュールを確立し、協力関係を築く。リスク登録簿の更新（A）はリスクを記録するが解決しない。責任を通告する（C）は対立的である。レビュー時間を増やすためリソース追加（D）は根本原因に対処せずコストを増やす。
2034 | 项目经理被指派领导新组建的敏捷团队。职能经理已为团队成员分配任务，但团队成员感觉缺乏授权。项目经理如何促进团队的授权和责任感？ | 根据团队成员的角色单独分配任务以确保该主题的专业性。 | 给予团队自主权，让他们自己决定如何执行任务。 | 鼓励团队在选择解决任务的方式时让产品负责人参与。 | 鼓励并安排团队向客户演示其产品或软件。 |  | 当职能经理已分配任务而团队成员感觉缺乏授权时，项目经理应给予团队自主权，让他们自行决定执行任务的方式。自主权培育自组织、所有权和责任感——这是敏捷的核心原则。按角色单独分配（A）造成孤岛并降低灵活性。鼓励对客户进行演示（D）增加反馈但未解决授权问题。让产品负责人参与每个决策（C）造成依赖并削弱团队自主权。 | Un director de proyecto es asignado para liderar un equipo ágil recién formado. El gerente funcional ha asignado tareas a los miembros, pero estos no se sienten empoderados. ¿Cómo puede el director del proyecto promover el empoderamiento y la responsabilidad en el equipo? | Asignar las tareas individualmente según el rol del miembro para asegurar la experticia. | Dar al equipo autonomía para tomar sus propias decisiones sobre cómo realizar las tareas. | Alentar al equipo a mantener al dueño del producto involucrado al elegir formas de resolver la tarea. | Alentar y asignar al equipo a realizar demostraciones de sus productos o software con los clientes. |  | Cuando el gerente funcional ha asignado tareas pero los miembros no se sienten empoderados, el director del proyecto debe dar autonomía al equipo para decidir cómo realizar las tareas. La autonomía fomenta la auto-organización, la propiedad y la responsabilidad—principios ágiles esenciales. Asignar individualmente por rol (A) crea silos y reduce flexibilidad. Realizar demos con clientes (D) aumenta retroalimentación pero no aborda el empoderamiento. Mantener al PO involucrado en cada decisión (C) crea dependencia y socava la autonomía. | プロジェクトマネージャーが、新たに編成されたアジャイルチームを率いるよう任命された。職能マネージャーがチームメンバーにタスクを割り当てたが、メンバーはエンパワーメントを感じていない。プロジェクトマネージャーはどのようにチームのエンパワーメントと説明責任を促進できるか？ | 主題の専門性を確保するため、チームメンバーの役割に基づきタスクを個別に割り当てる。 | タスクの実施方法について自分で決定する自律性をチームに与える。 | タスクの解決方法を選ぶ際にプロダクトオーナーを関与させ続けるようチームに促す。 | チームに製品やソフトウェアのデモを顧客と実施するよう促し、割り当てる。 |  | 職能マネージャーがタスクを割り当てたがメンバーがエンパワーメントを感じていない場合、プロジェクトマネージャーはタスクの実施方法について決定する自律性をチームに与えるべきである。自律性は自己組織化、当事者意識、説明責任を育む——アジャイルの核となる原則である。役割別に個別割り当て（A）はサイロを生み柔軟性を低下させる。顧客とのデモ（D）はフィードバックを増やすがエンパワーメントには対処しない。すべての決定にPOを関与させる（C）は依存を生みチームの自律性を損なう。
2035 | 一个多文化团队正在开展项目。经过几个月的观察，项目经理意识到有两位团队成员未能正确地与施工经理沟通。项目经理分别与这两位团队成员谈话，发现他们都与施工经理存在文化差异。项目经理应做什么以改善状况？ | 向施工经理提供如何解决该状况的指示。 | 请施工经理与这两位团队成员会面以解决问题。 | 请团队成员宽容文化差异，因为他们的文化背景不同。 | 与施工经理讨论团队成员的关切并寻求解决方案。 |  | 当两位团队成员与施工经理存在文化差异时，项目经理应与施工经理讨论该关切并协作寻找解决方案。开放对话可解决根本原因。向施工经理下达指示（A）属自上而下。让施工经理单独与他们会面（B）可能无法解决问题。要求成员宽容差异（C）漠视了他们的关切。 | Un equipo multicultural trabaja en un proyecto. Tras varios meses de observación, el director del proyecto se da cuenta de que dos miembros del equipo no responden adecuadamente al gerente de construcción. Habla con ellos individualmente y descubre que ambos tienen diferencias culturales con dicho gerente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para mejorar la situación? | Dar instrucciones al gerente de construcción sobre cómo resolver la situación. | Pedir al gerente de construcción que se reúna con los dos miembros para resolver la situación. | Pedir a los miembros del equipo que toleren las diferencias culturales debido a su diferente origen cultural. | Discutir la preocupación de los miembros con el gerente de construcción y buscar soluciones. |  | Cuando dos miembros del equipo tienen diferencias culturales con el gerente de construcción, el director del proyecto debe discutir la preocupación con dicho gerente y buscar soluciones de manera colaborativa. El diálogo abierto aborda la causa raíz. Dar instrucciones al gerente (A) es jerárquico. Pedirle que se reúna a solas con los miembros (B) puede no resolver el problema. Pedir tolerancia a los miembros (C) descarta sus preocupaciones. | 多文化チームがプロジェクトに取り組んでいる。数カ月の観察を経て、プロジェクトマネージャーは2人のチームメンバーが施工マネージャーに適切に対応していないことに気づく。プロジェクトマネージャーは個別に彼らと話し、両者とも施工マネージャーとの文化的相違を抱えていることが判明した。状況を改善するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 施工マネージャーに状況を解決する方法を指示する。 | 施工マネージャーに2人のチームメンバーと面談して状況を解決するよう依頼する。 | 彼らの文化的背景が異なるため、文化的相違を許容するようチームメンバーに依頼する。 | チームメンバーの懸念を施工マネージャーと議論し、解決策を探る。 |  | 2人のチームメンバーが施工マネージャーと文化的相違を抱えている場合、プロジェクトマネージャーは施工マネージャーと懸念を議論し、協働的に解決策を探るべきである。開かれた対話は根本原因に対処する。施工マネージャーに指示する（A）はトップダウン式である。彼が単独で2人と面談する（B）は問題を解決しない可能性がある。相違を許容するようメンバーに依頼する（C）は彼らの懸念を一蹴することになる。
2036 | 一个项目团队使用敏捷方法创建了最小可行产品（MVP）。目前团队正在讨论可能的下一步。下一步应该是什么？ | 在用户故事级别对工作进行优先级排序。 | 确保用户故事提供实施所需的步骤。 | 将用户故事分解为尽可能小的规模。 | 结合故事点使用范围卡片。 |  | 项目经理应在用户故事层面对工作进行优先级排序，以最大化价值交付。在敏捷环境中，关注用户故事级别的优先级排序可确保团队优先处理高价值项目，促进协作和持续价值交付，同时遵循敏捷原则。 | Un equipo de proyecto usó enfoques ágiles para crear un producto mínimo viable (MVP). Actualmente, el equipo discute los posibles próximos pasos. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? | Priorizar el trabajo a nivel de historia de usuario. | Asegurar que las historias de usuario proporcionen los pasos necesarios para la implementación. | Descomponer las historias de usuario al menor tamaño posible. | Usar tarjetas de alcance junto con puntos de historia. |  | El director del proyecto debe priorizar el trabajo a nivel de historia de usuario para maximizar la entrega de valor. En entornos ágiles, enfocarse en la priorización a nivel de historia asegura que el equipo trabaje primero en los elementos de mayor valor, facilitando la colaboración y la entrega continua de valor mientras se respetan los principios ágiles. | あるプロジェクトチームがアジャイルアプローチで最小実用製品（MVP）を作成した。現在、チームは次のステップを議論している。次のステップは何であるべきか？ | ユーザーストーリーレベルで作業に優先順位を付ける。 | ユーザーストーリーが実装に必要なステップを示すようにする。 | ユーザーストーリーを可能な限り小さく分解する。 | ストーリーポイントとともにスコープカードを使用する。 |  | PMは価値提供を最大化するためにユーザーストーリーレベルで作業に優先順位を付けるべきである。アジャイル環境では、ユーザーストーリーレベルでの優先順位付けに焦点を当てることで、チームは最高価値の項目に最初に取り組むことができ、アジャイル原則を尊重しながら協働と継続的な価値提供が促進される。
2037 | 项目经理刚接手一个处于需求收集阶段的项目。一位干系人指出，尽管每周都在发送报告，但他从未收到任何进度更新。项目经理应做什么以确保所有干系人收到适当的项目信息？ | 召开指导委员会会议，向所有干系人提供项目进度的全面更新。 | 评估所有项目干系人，并记录他们偏好的沟通方式和频率。 | 创建每日进度报告并发送给所有干系人。 | 将干系人纳入与团队的每周状态会议。 |  | 当干系人报告未收到进度更新而每周报告已在发送时，项目经理应评估所有项目干系人并记录他们偏好的沟通方式和频率。这确保沟通因人而异，防止未来出现信息缺口。召开指导委员会会议（A）属一次性活动，无法应对持续性沟通偏好。创建每日进度报告（C）可能让干系人不堪重负而未涉及形式与渠道偏好。让干系人参加每周团队会议（D）可能不符合其时间或信息需求。 | Un director de proyecto acaba de asumir un proyecto que está en la fase de recopilación de requisitos. Un interesado indica que no ha recibido ninguna actualización de progreso, aunque se han enviado informes semanalmente. ¿Qué debe hacer el director para asegurar que todos los interesados reciban la información adecuada? | Convocar una reunión del comité directivo con todos los interesados para proporcionar una actualización integral del progreso del proyecto. | Evaluar a todos los interesados del proyecto y documentar su método y frecuencia de comunicación preferidos. | Crear informes diarios de progreso y enviarlos a todos los interesados. | Incluir a los interesados en las reuniones semanales de estado con el equipo. |  | Cuando un interesado informa no recibir actualizaciones a pesar de los informes semanales, el director del proyecto debe evaluar a todos los interesados y documentar su método y frecuencia preferidos. Esto asegura que la comunicación se ajuste a las necesidades y preferencias de cada uno, evitando futuras brechas. Convocar al comité directivo (A) es un evento puntual que no atiende preferencias continuas. Crear informes diarios (C) puede saturar a los interesados sin abordar formato y canal. Incluir a los interesados en reuniones semanales (D) puede no coincidir con su disponibilidad o necesidades. | プロジェクトマネージャーが要件収集段階にあるプロジェクトを引き継いだばかりだ。あるステークホルダーは、毎週報告書が送信されているにもかかわらず進捗更新を一切受け取っていないと指摘する。すべてのステークホルダーが適切な情報を受け取るようにするため、プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 全ステークホルダーとステアリングコミッティ会議を開催し、プロジェクト進捗の包括的な更新を提供する。 | すべてのプロジェクトステークホルダーを評価し、好みのコミュニケーション方法と頻度を文書化する。 | 毎日の進捗報告書を作成し、全ステークホルダーに送信する。 | ステークホルダーをチームとの週次ステータス会議に含める。 |  | 週次報告書が送信されているにもかかわらずステークホルダーが進捗更新を受け取っていないと報告する場合、プロジェクトマネージャーはすべてのプロジェクトステークホルダーを評価し、好みのコミュニケーション方法と頻度を文書化すべきである。これによりコミュニケーションが各ステークホルダーのニーズと好みに合わせて調整され、将来の情報ギャップが防止される。ステアリングコミッティ会議の開催（A）は一回限りのイベントで継続的な好みに対応しない。日次進捗報告書（C）は形式とチャネルの好みに対応せずステークホルダーを圧倒する可能性がある。週次チーム会議に含める（D）は彼らの空き時間や情報ニーズに合わない可能性がある。
2038 | 一个项目接近完成。发起人已经在询问项目管理办公室（PMO），项目经理何时被指派主持新项目的规划会议。项目经理接下来应该做什么？ | 在结束前记录经验教训。 | 查阅项目章程以确定下一步。 | 确认完成的定义（DoD）已被满足。 | 查阅组织过程资产（OPA）以获得清晰说明。 |  | 当项目接近完成且发起人在询问PM下一项任务时，项目经理应首先确认完成的定义已被满足。在收尾前验证完整性至关重要。记录经验教训（A）是收尾的一部分，但应在确认DoD之后。查阅项目章程（B）不是收尾时的下一步。查阅OPA（D）属组织层面，不针对项目本身。 | Un proyecto está cerca de completarse. El patrocinador ya pregunta a la oficina de gestión de proyectos (PMO) cuándo se asignará al director del proyecto para organizar una sesión de planificación de una nueva iniciativa. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Documentar las lecciones aprendidas antes del cierre. | Consultar el acta de constitución del proyecto para los próximos pasos. | Confirmar que se ha cumplido la definición de terminado (DoD). | Revisar los activos de los procesos de la organización (APO) para mayor claridad. |  | Cuando un proyecto está cerca de completarse y el patrocinador pregunta por la próxima asignación del PM, el director del proyecto debe confirmar primero que se ha cumplido la definición de terminado. Verificar la integridad antes del cierre es esencial. Documentar las lecciones aprendidas (A) forma parte del cierre, pero viene después de confirmar el DoD. Consultar el acta (B) no es el próximo paso al cierre. Revisar los APO (D) es organizacional, no específico del proyecto. | あるプロジェクトが完了に近づいている。スポンサーはすでに、新しいイニシアチブのプランニングセッションを主催するためにプロジェクトマネージャーがいつ任命されるかをプロジェクトマネジメントオフィス（PMO）に尋ねている。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | クロージング前に教訓を文書化する。 | 次のステップについてプロジェクト憲章を参照する。 | 完了の定義（DoD）が満たされていることを確認する。 | 明確化のため組織のプロセス資産（OPA）を確認する。 |  | プロジェクトが完了に近づきスポンサーがPMの次のアサインメントについて尋ねている場合、プロジェクトマネージャーはまず完了の定義が満たされていることを確認すべきである。クロージング前に完全性を検証することは不可欠である。教訓を文書化する（A）はクロージングの一部だが、DoDの確認後に行う。憲章を参照する（B）はクロージング時の次のステップではない。OPAの確認（D）は組織レベルで、プロジェクト固有ではない。
2039 | 一个团队已经合作一个月。在每日会议中，一位团队成员持续表达完成任务遇到的问题。项目经理应该怎么做？ | 与该团队成员进行保密谈话以识别根本原因。 | 将该团队成员调换到更适合其技能的另一项任务。 | 等待团队自行识别并解决问题。 | 与所有团队成员展开讨论以协助解决问题。 |  | 当团队成员在每日会议中持续表达任务困难时，项目经理应与该成员进行保密谈话以识别根本原因。私下交谈有助于了解潜在问题并协作寻找解决方案。将成员调换至他岗（B）在未调查前假定问题与技能相关。等待团队自行解决（C）属被动。开始集体讨论（D）可能为时过早且令人尴尬。 | Un grupo lleva un mes trabajando junto. Durante las reuniones diarias, un miembro del equipo continúa expresando problemas para completar sus tareas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Tener una conversación confidencial con el miembro del equipo para identificar la causa raíz. | Reasignar al miembro a otra tarea más apropiada para sus habilidades. | Esperar a que el equipo identifique y resuelva el problema de forma independiente. | Iniciar una discusión con todos los miembros para ayudar a resolver los problemas. |  | Cuando un miembro del equipo expresa continuamente problemas para completar tareas durante reuniones diarias, el director del proyecto debe tener una conversación confidencial para identificar la causa raíz. La conversación privada permite entender los asuntos subyacentes y buscar soluciones colaborativas. Reasignarlo a otra tarea (B) presupone un problema de habilidad sin investigar. Esperar al equipo (C) es pasivo. Iniciar una discusión grupal (D) puede ser prematuro e incómodo. | あるグループは1か月間共に働いている。日次ミーティング中、あるチームメンバーがタスク完了に関する問題を表明し続けている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | そのチームメンバーと機密の話し合いを行い、根本原因を特定する。 | そのチームメンバーをよりスキルに適した別のタスクに移動させる。 | チームが独立して問題を特定し解決するのを待つ。 | 問題解決を支援するためにすべてのチームメンバーと議論を開始する。 |  | チームメンバーが日次ミーティング中に継続的にタスク完了の問題を表明する場合、プロジェクトマネージャーは機密の話し合いを行い根本原因を特定すべきである。個別の会話により根底にある問題を理解し協働的な解決策を見出せる。別のタスクへの再配置（B）は調査なしにスキル関連の問題と仮定する。チームが解決するのを待つ（C）は受動的である。グループ議論を開始する（D）は時期尚早で気まずい可能性がある。
2040 | 一个分布式项目团队由于其协作工具而存在沟通问题。团队认为更换协作平台可以提高效率。项目经理应该怎么做？ | 将问题升级给发起人，请其决定。 | 采用其他项目团队使用的沟通工具。 | 与项目团队讨论并选择合适的工具。 | 通知项目团队继续使用现有工具。 |  | 当分布式团队报告协作工具的沟通问题并建议更换平台时，项目经理应与项目团队一起讨论并选择合适的工具。协作式决策确保新工具满足团队实际需求并获得认同。升级给发起人（A）绕过了团队意见。采用其他团队使用的工具（B）可能不符合本团队的具体需求。继续使用现有工具（D）漠视了影响效率的合理关切。 | Un equipo de proyecto distribuido tiene problemas de comunicación debido a sus herramientas de colaboración. El equipo siente que la eficiencia podría mejorarse cambiando la plataforma de colaboración. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Escalar el problema al patrocinador y pedirle que decida. | Implementar las herramientas de comunicación usadas por otros equipos de proyecto. | Discutir esto con el equipo del proyecto y seleccionar las herramientas adecuadas. | Indicar al equipo del proyecto que continúe usando las herramientas actuales. |  | Cuando un equipo distribuido reporta problemas de comunicación con las herramientas de colaboración y sugiere cambiar de plataforma, el director del proyecto debe discutirlo con el equipo y seleccionar las herramientas adecuadas conjuntamente. La toma de decisiones colaborativa asegura que las nuevas herramientas satisfagan las necesidades reales del equipo y consigue su compromiso. Escalar al patrocinador (A) evita el aporte del equipo. Implementar herramientas de otros equipos (B) puede no abordar las necesidades específicas. Seguir con las herramientas actuales (D) ignora una preocupación válida que afecta la eficiencia. | 分散したプロジェクトチームが、コラボレーションツールが原因でコミュニケーション問題を抱えている。チームは、コラボレーションプラットフォームを変更することで効率が向上すると感じている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 問題をスポンサーにエスカレーションし、決定を依頼する。 | 他のプロジェクトチームが使用しているコミュニケーションツールを導入する。 | これをプロジェクトチームと議論し、適切なツールを選択する。 | 現在のツールを使い続けるようプロジェクトチームに通知する。 |  | 分散チームがコラボレーションツールに関するコミュニケーション問題を報告しプラットフォーム変更を提案する場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクトチームと協議し、適切なツールを共に選択すべきである。協働的な意思決定により新しいツールがチームの実際のニーズを満たし、賛同を得られる。スポンサーへのエスカレーション（A）はチームの意見を回避する。他チームのツールを導入（B）はこのチーム固有のニーズに対応しない可能性がある。現状ツールの継続（D）は効率に影響する正当な懸念を無視する。
2041 | 在过去一年中，某位高绩效团队成员的表现持续提升，已远超其他同事。项目经理一直不愿公开表彰该成员的贡献，担心打击其他人的积极性。同时，项目经理也担心如果不给予奖励，这位高绩效成员可能会离职。项目经理应该怎么做？ | 请该高绩效团队成员去指导其他团队成员 | 将该高绩效团队成员晋升到更高的职位 | 提醒该高绩效团队成员关注共享奖励，而非个人奖励 | 私下奖励该高绩效团队成员，以避免影响团队 |  | 当一位高绩效团队成员持续超越同事，且若得不到认可可能离职时，项目经理应请该成员指导其他人。担任导师既能发挥其专长，也是一种认可，并能整体提升团队绩效。晋升到更高职位（B）可能不可行，并可能扰乱团队动态。提醒其关注共享奖励（C）可能打击其积极性。私下奖励（D）会造成隐秘性和被认为偏袒的问题。 | El desempeño de un miembro del equipo de alto rendimiento ha aumentado de manera constante durante el último año, dejando atrás a sus compañeros. El director del proyecto ha sido reacio a reconocer públicamente las contribuciones de este miembro por temor a desmotivar al resto. Además, le preocupa que el miembro pueda renunciar si no se le recompensa por sus aportes. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar al miembro de alto rendimiento que actúe como mentor de los demás miembros del equipo | Promover al miembro de alto rendimiento a un puesto superior | Recordar al miembro de alto rendimiento que se centre en las recompensas compartidas en lugar de las individuales | Recompensar al miembro de alto rendimiento de manera privada para evitar perturbar al equipo |  | Cuando un miembro de alto rendimiento supera constantemente a sus compañeros y podría renunciar sin reconocimiento, el director del proyecto debe pedirle que actúe como mentor del resto. La mentoría aprovecha su experiencia, le brinda reconocimiento y eleva el desempeño del equipo. Promoverlo a un puesto superior (B) puede no ser viable y alterar la dinámica. Recordarle centrarse en recompensas compartidas (C) podría desmotivarlo. Recompensarlo en privado (D) genera secretismo y percepción de favoritismo. | ある高業績のチームメンバーのパフォーマンスがこの1年継続的に向上しており、他のメンバーを大きく引き離している。プロジェクトマネージャーは、他のメンバーのやる気を削ぐことを恐れて、そのメンバーの貢献を公に評価することをためらってきた。一方で、適切に報いなければそのメンバーが離職するのではないかとも懸念している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | その高業績メンバーに、他のチームメンバーのメンターを務めるよう依頼する | その高業績メンバーをより上位のポジションに昇進させる | その高業績メンバーに対し、個人の報酬よりも共有された報酬に目を向けるよう促す | チームの混乱を避けるため、その高業績メンバーを非公開で報奨する |  | 高業績のメンバーが継続的に同僚を上回り、評価がなければ離職する可能性がある場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーに他のメンバーのメンターを依頼すべきである。メンタリングはその専門性を活かし、認知を与え、チーム全体のパフォーマンスを高める。上位ポジションへの昇進（B）は実現可能とは限らず、チームの力学を乱す恐れがある。共有報酬への意識を促すこと（C）はモチベーションを下げかねない。非公開での報奨（D）は秘密性とえこひいきの印象を生む。
2042 | 在项目规划活动中识别出的一项风险与某个优选供应商提供的部件有关。该部件采用了新技术，可能与正在开发的系统其他部分不兼容。项目经理应该怎么做？ | 识别一个备选部件，以备出现不兼容情况时使用。 | 创建风险概率矩阵以应对不兼容问题。 | 如发生不兼容，使用应急储备金重新设计接口。 | 要求供应商重新设计不兼容的部件以适配系统。 |  | 当优选供应商的部件采用新技术，可能与系统不兼容时，项目经理应识别一个备选部件以备不兼容时使用。通过备选方案进行主动的风险缓解可保证项目连续性。创建风险概率矩阵（B）只是记录风险，并未缓解风险。使用应急储备金重新设计（C）属于被动应对且代价高昂。要求供应商重新设计（D）可能不可行或不及时。 | Uno de los riesgos identificados durante las actividades de planificación está relacionado con un componente de un proveedor preferido. El componente utiliza una tecnología nueva y existe la posibilidad de incompatibilidad con otras partes del sistema que se están desarrollando. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Identificar un componente alternativo en caso de incompatibilidad. | Crear una matriz de probabilidad de riesgo para abordar la incompatibilidad. | Utilizar el fondo de contingencia para rediseñar la interfaz si resulta incompatible. | Exigir al proveedor que rediseñe el componente incompatible para que se ajuste al sistema. |  | Cuando el componente de un proveedor preferido utiliza tecnología nueva con posible incompatibilidad con el sistema, el director del proyecto debe identificar un componente alternativo en caso de incompatibilidad. La mitigación proactiva del riesgo mediante alternativas asegura la continuidad del proyecto. Crear una matriz de probabilidad de riesgos (B) documenta el riesgo, pero no lo mitiga. Usar fondos de contingencia para rediseñar (C) es reactivo y costoso. Exigir al proveedor que rediseñe (D) puede no ser viable ni oportuno. | プロジェクト計画活動中に特定されたリスクの一つに、優先サプライヤーから供給される部品に関するものがある。その部品は新しい技術を採用しており、開発中のシステムの他の部分と互換性がない可能性がある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 互換性問題が発生した場合に備えて、代替部品を特定する。 | 互換性問題に対処するためにリスク確率マトリックスを作成する。 | 互換性がない場合に、コンティンジェンシー予備費を使ってインターフェースを再設計する。 | サプライヤーに、互換性のない部品をシステムに合わせて再設計するよう要求する。 |  | 優先サプライヤーの部品が新技術を用いており、システムとの互換性に問題が生じる可能性がある場合、プロジェクトマネージャーは互換性問題に備えて代替部品を特定すべきである。代替案による事前のリスク軽減はプロジェクトの継続性を確保する。リスク確率マトリックスの作成（B）はリスクを記録するだけで軽減にはならない。コンティンジェンシー予備費による再設計（C）は事後対応で高コストである。サプライヤーへの再設計要求（D）は実現可能性や時間の面で適さない場合がある。
2043 | 在项目最后10%的工作所需时间超过计划的情况下，敏捷度量相比预测型度量能够带来哪些改进？ | 通过每日站会更准确地跟踪项目可交付成果 | 通过查看燃起图，对比挣值估算所需的工作量 | 通过聚焦于向客户交付增量式可工作产品 | 通过与产品负责人安排迭代会议以改进项目跟踪 |  | 敏捷度量——例如交付增量式可工作产品——能在固定的时间间隔内提供具体可见的进展和价值。当项目末期阶段被延迟时，这种方式尤为有益，因为客户仍能持续收到可用的功能组件。这与“频繁交付可工作软件、采用较短时间周期”这一敏捷原则一致。 | ¿Cómo pueden las mediciones ágiles mejorar a las mediciones predictivas en los casos en que el último 10% del proyecto toma más tiempo del planeado? | Realizando reuniones diarias de pie para rastrear con mayor precisión los entregables del proyecto | Revisando gráficos de trabajo realizado (burnup) para determinar el esfuerzo requerido frente al valor ganado estimado | Centrándose en la entrega de productos funcionales incrementales al cliente | Programando reuniones iterativas con el dueño del producto para mejorar el seguimiento del proyecto |  | Las mediciones ágiles —como la entrega de productos funcionales incrementales— proporcionan progreso y valor tangibles a intervalos regulares. Este enfoque es especialmente útil cuando las etapas finales del proyecto se retrasan, ya que el cliente continúa recibiendo componentes operativos. Esto se alinea con el principio ágil de entregar software funcionando con frecuencia, prefiriendo plazos cortos. | プロジェクトの最後の10％が計画より長くかかる場合、アジャイルの測定は予測型の測定に対してどのように改善をもたらすか。 | デイリースタンドアップを実施し、プロジェクト成果物をより正確に追跡することで | バーンアップチャートを確認し、見積りアーンドバリューに対する必要工数を判断することで | 顧客に対する段階的な実働製品の提供に焦点を当てることで | プロジェクト追跡を改善するためにプロダクトオーナーと反復的な会議を開催することで |  | アジャイルの測定——例えば段階的な実働製品の提供——は、定期的な間隔で具体的な進捗と価値を提供する。プロジェクト終盤が遅延しているときに特に有効であり、顧客は機能するコンポーネントを継続的に受け取ることができる。これは「動作するソフトウェアを短い時間サイクルで頻繁に提供する」というアジャイル原則と一致する。
2044 | 一位项目经理首次负责混合型项目管理，并对此项目感到担忧，因为该项目的需求不确定性很高。团队具有混合项目的经验，每天进行站会，并对项目充满承诺。项目经理担心失去对项目的控制，并希望承担更核心的角色。项目经理应如何处理这一问题？ | 将项目方法变更为预测型方法。 | 修改每日站会，使其包含项目状态汇报。 | 扮演支持并赋能团队完成工作的角色。 | 将该问题升级到变更控制委员会（CCB），并征求建议。 |  | 当一位首次负责混合型项目管理的项目经理在需求不确定性高的项目中担心失去控制，且团队经验丰富时，项目经理应承担支持并赋能团队的角色。仆人式领导能够充分发挥团队专长。变更为预测型（A）忽视了项目的不确定性。修改站会用于状态汇报（B）会破坏其本来用途。升级到变更控制委员会（D）对管理方法相关问题并不适合。 | Un director de proyecto es nuevo en la gestión híbrida y le preocupa el proyecto porque tiene un alto nivel de incertidumbre en los requisitos. El equipo tiene experiencia con proyectos híbridos, realiza reuniones diarias de pie y está comprometido con el proyecto. Al director le preocupa perder el control y desearía tener un rol más central. ¿Cómo debería abordar esta situación? | Cambiar el enfoque del proyecto a uno predictivo. | Modificar las reuniones diarias de pie para incluir informes de estado del proyecto. | Adoptar el rol de apoyar y empoderar al equipo del proyecto para que realice el trabajo. | Escalar el problema al comité de control de cambios (CCB) y pedir consejo. |  | Cuando un director de proyecto novato en gestión híbrida teme perder el control en un proyecto con alta incertidumbre y un equipo experimentado, debe adoptar el rol de apoyar y empoderar al equipo. El liderazgo de servicio aprovecha la experiencia del equipo. Cambiar a predictivo (A) ignora la incertidumbre del proyecto. Modificar las reuniones diarias para informes de estado (B) altera su propósito. Escalar al CCB (D) no es apropiado para cuestiones de enfoque de gestión. | あるプロジェクトマネージャーはハイブリッド型のプロジェクトマネジメントに不慣れであり、要件の不確実性が高いこのプロジェクトに不安を感じている。チームはハイブリッドプロジェクトの経験があり、毎日スタンドアップを実施し、プロジェクトに対して高くコミットしている。プロジェクトマネージャーはプロジェクトの統制を失うことを懸念し、より中心的な役割を担いたいと考えている。この問題にどのように対処すべきか。 | プロジェクトのアプローチを予測型に変更する。 | デイリースタンドアップにプロジェクト状況報告を含めるよう変更する。 | プロジェクトチームを支援し、業務遂行を後押しする役割を担う。 | 問題を変更管理委員会（CCB）にエスカレーションし、助言を求める。 |  | ハイブリッド管理に不慣れなプロジェクトマネージャーが要件の不確実性が高いプロジェクトで統制喪失を懸念しており、チームが経験豊富な場合、プロジェクトマネージャーはチームを支援し権限を委ねる役割を担うべきである。サーバントリーダーシップはチームの専門性を活かす。予測型への変更（A）は不確実性を無視する。スタンドアップに状況報告を組み込むこと（B）は本来の目的を損なう。CCBへのエスカレーション（D）はマネジメントアプローチに関する問題には適切でない。
2045 | 一家高度依赖预测型方法交付项目的公司新入职了一位采用混合型方法的项目经理。项目范围中包含若干不清晰的需求。项目经理应如何规划项目交付？ | 忽略不清晰的需求，专注于项目的交付计划 | 拆解需求并将其按优先级排入迭代式工作包 | 将不清晰需求的问题升级给管理层，等待最终授权 | 等到需求更清晰后再对项目采取进一步行动 |  | 当一位采用混合型方法的项目经理在以预测型为主的组织中面对不清晰的需求时，应将需求拆解并按优先级排入迭代式工作包。迭代交付能在保持结构化的同时应对不确定性。忽略不清晰的需求（A）会导致范围偏差。升级并等待管理层（C）会延误项目。等到需求清晰后才行动（D）会让项目停滞。 | Una empresa muy enfocada en entregar proyectos con enfoques predictivos incorpora a un nuevo director de proyecto que utiliza enfoques híbridos. El alcance del proyecto contiene varios requisitos poco claros. ¿Cómo debería planificar la entrega del proyecto? | Ignorar los requisitos poco claros y centrarse en el plan de entrega | Descomponer los requisitos y priorizarlos en paquetes de trabajo iterativos | Escalar el problema de los requisitos poco claros al equipo directivo y esperar autorización final | Esperar a que los requisitos sean más claros antes de tomar acciones adicionales |  | Cuando un director de proyecto orientado al híbrido enfrenta requisitos poco claros en una organización predictiva, debe descomponer y priorizar los requisitos en paquetes de trabajo iterativos. La entrega iterativa aborda la incertidumbre manteniendo estructura. Ignorar los requisitos poco claros (A) crea riesgo de desalineación de alcance. Escalar y esperar (C) provoca demoras. Esperar a la claridad (D) detiene el proyecto. | 予測型アプローチでのプロジェクト遂行を主としている会社に、ハイブリッド型アプローチを使用する新しいプロジェクトマネージャーが入社した。プロジェクトのスコープには明確でない要件がいくつか含まれている。プロジェクトマネージャーはどのようにプロジェクトの遂行を計画すべきか。 | 明確でない要件は無視し、プロジェクトの遂行計画に集中する | 要件を分解し、反復的なワークパッケージに優先順位付けする | 明確でない要件の問題を経営層にエスカレーションし、最終承認を待つ | 要件が明確になるまで、プロジェクトに対して追加の行動を取らない |  | ハイブリッド志向のプロジェクトマネージャーが予測型中心の組織で不明確な要件に直面した場合、要件を分解し反復的なワークパッケージに優先順位付けすべきである。反復的な提供は構造を保ちつつ不確実性に対処する。不明確な要件を無視すること（A）はスコープの不整合リスクを生む。経営層へのエスカレーションと待機（C）は遅延を招く。明確化を待つこと（D）はプロジェクトを停滞させる。
2046 | 一个项目团队正在为一座跨河大桥项目识别项目风险。团队需要发出风险研讨会的邀请，以更好地了解涉及的风险。项目经理在发送邀请时，应使用怎样的分发名单？ | 团队成员、来自项目外且具有该领域经验的顾问以及客户 | 团队成员、工程师和气象专家 | 职能经理、团队成员，以及具有该领域经验的外部顾问 | 气象专家、职能经理和团队成员 |  | 对于桥梁建设的风险研讨会，项目经理应邀请团队成员、来自项目外且具有该领域经验的顾问以及客户。这种组合提供了项目内部知识、外部专业经验和干系人视角，从而进行全面的风险识别。团队成员、工程师和气象专家（B）在技术上过于狭窄。职能经理、团队成员与外部顾问（C）包含的职能经理可能并未直接参与项目。气象专家、职能经理和团队成员（D）同样过于狭窄。 | Un equipo de proyecto está identificando riesgos para la construcción de un puente sobre un río. El equipo necesita enviar invitaciones a un taller de riesgos para comprender mejor los riesgos involucrados. ¿Qué lista de distribución debería utilizar el director del proyecto al enviar las invitaciones? | Miembros del equipo, consultores externos con experiencia en el campo y el cliente | Miembros del equipo, ingenieros y expertos en clima | Gerentes funcionales, miembros del equipo y consultores externos con experiencia en el campo | Expertos en clima, gerentes funcionales y miembros del equipo |  | Para un taller de riesgos de construcción de un puente, el director debe invitar a miembros del equipo, consultores externos con experiencia en el campo y al cliente. Esta combinación aporta conocimiento del proyecto, experiencia externa y perspectiva del interesado para una identificación integral de riesgos. Miembros del equipo, ingenieros y expertos en clima (B) son técnicamente limitados. Gerentes funcionales, miembros del equipo y consultores externos (C) incluyen gerentes que pueden no participar directamente. Expertos en clima, gerentes funcionales y miembros del equipo (D) es similarmente limitado. | プロジェクトチームが、川を渡る橋の建設に関するプロジェクトリスクを特定している。リスクをよりよく理解するため、リスクワークショップの招待状を送付する必要がある。プロジェクトマネージャーが招待状を送る際、どの配信リストを使用すべきか。 | チームメンバー、当該分野の経験を持つ外部コンサルタント、および顧客 | チームメンバー、エンジニア、および気象専門家 | 機能マネージャー、チームメンバー、当該分野の経験を持つ外部コンサルタント | 気象専門家、機能マネージャー、およびチームメンバー |  | 橋梁建設のリスクワークショップでは、プロジェクトマネージャーはチームメンバー、当該分野の経験を持つ外部コンサルタント、および顧客を招待すべきである。この組み合わせはプロジェクト知識、外部の専門知識、およびステークホルダーの視点を提供し、包括的なリスク特定を可能にする。チームメンバー、エンジニア、気象専門家（B）は技術的に範囲が狭すぎる。機能マネージャー、チームメンバー、外部コンサルタント（C）は、プロジェクトに直接関わらない場合のあるマネージャーを含む。気象専門家、機能マネージャー、チームメンバー（D）も同様に狭すぎる。
2047 | 一个高度关键的项目因缺少专业资源而陷入危险。新被指派的项目经理应首先做什么？ | 在组织内部寻找可填补空缺的专业人员。 | 拨款用于聘请外部专业人员填补空缺。 | 评估团队成员分摊所需任务的可能性。 | 申请额外预算，对团队进行所缺专业的培训。 |  | 当一个关键项目因缺少专业资源而陷入风险时，新被指派的项目经理应首先评估团队成员分担所需任务的可能性。在向外部寻求资源之前先评估内部能力，可优化现有资源使用。在内部寻找专业人员（A）可能并不可行。为外部专业人员拨款（B）需获得预算批准。申请培训预算（D）耗时较多，关键项目可能等不起。 | Un proyecto altamente crítico está en peligro debido a la falta de recursos profesionales. ¿Qué debería hacer primero el director de proyecto recién asignado? | Buscar profesionales disponibles dentro de la organización para cubrir las brechas. | Asignar fondos para buscar profesionales externos que cubran las brechas. | Determinar la posibilidad de que los miembros del equipo se repartan las tareas requeridas. | Solicitar presupuesto adicional para capacitar al equipo en la experiencia faltante. |  | Cuando un proyecto crítico está en peligro por falta de recursos profesionales, el director de proyecto recién asignado debe primero determinar si los miembros del equipo pueden repartirse las tareas. Evaluar la capacidad interna antes de buscar recursos externos optimiza las capacidades existentes. Buscar profesionales internos (A) puede no ser viable. Asignar fondos para profesionales externos (B) requiere aprobación de presupuesto. Solicitar presupuesto para capacitación (D) requiere tiempo del que el proyecto puede no disponer. | 重要度の高いプロジェクトが、専門リソース不足によって危機に瀕している。新たに任命されたプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 組織内で空きを埋められる専門家を探す。 | 外部の専門家を確保するための資金を割り当てる。 | チームメンバーが必要な作業を分担できる可能性を検討する。 | 不足する専門知識のための研修予算を追加申請する。 |  | 重要なプロジェクトが専門リソース不足で危機にある場合、新任のプロジェクトマネージャーはまずチームメンバーで作業を分担できるかを検討すべきである。外部リソースを求める前に内部能力を評価することは、既存の能力を最大限に活用する。内部の専門家を探すこと（A）は実行可能とは限らない。外部専門家のための資金確保（B）は予算承認が必要である。研修予算の申請（D）は重要なプロジェクトに必要な時間を確保できない可能性がある。
2048 | 为受石油和天然气勘探活动影响的社区组建了一支项目团队。该团队需与多个外部干系人互动。当地议会要求与项目团队会面，讨论项目对社区的影响。会议时间项目经理无法出席，团队对谁应参会意见不一。项目经理本应做什么以预防这一冲突？ | 界定团队成员的角色和职责。 | 为团队制定基本规则 | 更新沟通管理计划。 | 向所有团队成员分发干系人参与计划副本。 |  | 当团队在项目经理缺席的情况下对谁应出席干系人会议产生分歧时，项目经理本应为团队制定基本规则。基本规则定义了沟通、决策和干系人参与的协议。界定角色和职责（A）固然重要，但并未具体涉及会议出席决策。更新沟通管理计划（C）属于程序层面。提供干系人参与计划（D）并未规范团队行为。 | Se estableció un equipo de proyecto para una comunidad afectada por actividades de exploración de petróleo y gas. El equipo debe interactuar con varios interesados externos. La autoridad del consejo local solicitó una reunión con el equipo del proyecto para discutir el impacto del proyecto en la comunidad. El director del proyecto no estaba disponible y el equipo no se ponía de acuerdo sobre quién debía asistir. ¿Qué debería haber hecho el director del proyecto para prevenir este conflicto? | Definir los roles y responsabilidades de los miembros del equipo. | Establecer reglas básicas para el equipo | Actualizar el plan de gestión de comunicaciones. | Proporcionar copias del plan de involucramiento de los interesados a todos los miembros del equipo. |  | Cuando un equipo no se pone de acuerdo sobre quién debe asistir a una reunión con interesados en ausencia del director del proyecto, este debió haber establecido reglas básicas para el equipo. Las reglas básicas definen protocolos de comunicación, toma de decisiones e involucramiento con los interesados. Definir roles y responsabilidades (A) es importante, pero no aborda específicamente la asistencia a reuniones. Actualizar el plan de gestión de comunicaciones (C) es procedimental. Proporcionar el plan de involucramiento de interesados (D) no regula la conducta del equipo. | 石油・ガス探査活動の影響を受ける地域コミュニティのためにプロジェクトチームが編成された。このチームは複数の外部ステークホルダーとやり取りする必要がある。地域議会が、プロジェクトがコミュニティに与える影響を議論するためチームとの会合を要請した。会合時にプロジェクトマネージャーは不在で、誰が出席すべきかチーム内で意見が分かれた。この対立を防ぐため、プロジェクトマネージャーは何をしておくべきだったか。 | チームメンバーの役割と責任を定義する。 | チームのグランドルールを定める | コミュニケーションマネジメント計画を更新する。 | ステークホルダーエンゲージメント計画のコピーをすべてのチームメンバーに配布する。 |  | プロジェクトマネージャーが不在の中、ステークホルダー会議に誰が出席すべきかでチームが対立した場合、プロジェクトマネージャーはあらかじめグランドルールを定めておくべきだった。グランドルールはコミュニケーション、意思決定、ステークホルダー対応の取り決めを規定する。役割と責任の定義（A）は重要だが、会議出席の判断には直接関係しない。コミュニケーション計画の更新（C）は手続き上の話である。エンゲージメント計画の配布（D）はチームの行動を規律づけない。
2049 | 敏捷团队发现所依赖的第三方库存在安全漏洞，而修复补丁要几周后才能提供。在问题解决之前，有几个待办事项无法安全完成。项目经理接下来应该做什么？ | 继续开发受影响的事项，以后再修复漏洞。 | 把障碍可视化，并与产品负责人一起围绕受阻事项重新排列待办事项。 | 从产品待办事项列表中永久删除受影响的事项。 | 不与产品负责人商量，要求团队在当前冲刺中开发替代该库的组件。 |  | 正确答案是 B。应将阻碍可视化，由产品负责人重新排列待办事项，使团队在依赖问题解决期间持续交付价值。带着漏洞继续开发（A）会造成安全风险。永久删除事项（C）是在丢弃价值。不经产品负责人就开发替代品（D）是在没有优先级负责人的情况下改变优先级。 | Un equipo ágil descubre que una biblioteca de terceros de la que depende tiene una vulnerabilidad de seguridad, y la corrección no estará disponible hasta dentro de varias semanas. Varios elementos del backlog no pueden completarse con seguridad hasta resolverlo. ¿Qué debe hacer a continuación el director del proyecto? | Seguir desarrollando los elementos afectados y corregir la vulnerabilidad más adelante. | Hacer visible el impedimento y trabajar con el dueño del producto para repriorizar el backlog en torno a los elementos bloqueados. | Eliminar de forma permanente los elementos afectados del backlog del producto. | Pedir al equipo que desarrolle un reemplazo de la biblioteca en el sprint actual sin consultar al dueño del producto. |  | La respuesta correcta es B. El bloqueo debe hacerse visible y el dueño del producto debe repriorizar el backlog para que el equipo siga entregando valor mientras se resuelve la dependencia. Seguir con la vulnerabilidad (A) crea un riesgo de seguridad. Eliminar los elementos de forma permanente (C) descarta valor. Construir un reemplazo sin el dueño del producto (D) cambia prioridades sin la persona responsable de ellas. | アジャイルチームが、依存しているサードパーティのライブラリにセキュリティ上の脆弱性があり、修正版は数週間後まで提供されないことを知った。問題が解決するまで、いくつかのバックログ項目を安全に完了できない。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか？ | 影響を受ける項目の開発を続け、脆弱性は後で修正する。 | 障害を見える化し、プロダクトオーナーとともに、止まっている項目を考慮してバックログの優先順位を見直す。 | 影響を受ける項目をプロダクトバックログから完全に削除する。 | プロダクトオーナーに相談せず、現在のスプリントでライブラリの代替品を開発するようチームに求める。 |  | 正解は B。障害を見える化し、プロダクトオーナーがバックログの優先順位を見直すことで、依存関係が解決するまでの間もチームは価値を提供し続けられる。脆弱性を抱えたまま進める（A）とセキュリティリスクが生じる。項目を完全に削除する（C）のは価値を捨てることになる。プロダクトオーナー抜きで代替品を作る（D）のは、優先順位に責任を持つ人を抜きにして優先順位を変えることになる。
2050 | 在项目执行期间，项目经理带领团队进行项目进度计划工作。在一次会议中，团队难以理解某项任务的复杂度，无法估算所需资源。项目经理应首先采取什么行动来解决该问题？ | 将该问题作为风险登记到风险登记册中。 | 参考组织过往项目的经验教训。 | 聘请外部专家提供估算。 | 向发起人报告项目出现的新挑战。 |  | 正确答案是 B。团队无法估算一项复杂任务所需的资源。第一步是参考组织在以往类似项目中的经验教训，其中通常包含可用于估算的历史数据和见解。登记为风险（A）无法得出估算，聘请外部专家（C）以后可能需要，但不是第一步，向发起人报告（D）为时过早。 | Durante la ejecución del proyecto, un director de proyecto está liderando al equipo en el trabajo del cronograma del proyecto. En una reunión, el equipo tiene dificultades para entender la complejidad de una tarea y no puede proporcionar una estimación de los recursos requeridos. ¿Qué debería hacer el director del proyecto primero para resolver este problema? | Registrar el problema como un riesgo en el registro de riesgos. | Consultar las lecciones aprendidas de la organización en proyectos anteriores. | Contratar a un experto externo para que proporcione la estimación. | Informar al patrocinador que hay un nuevo desafío en el proyecto. |  | La respuesta correcta es B. El equipo no puede estimar los recursos de una tarea compleja. El primer paso es consultar las lecciones aprendidas de la organización en proyectos similares, que suelen contener datos históricos e ideas útiles para estimar. Registrarlo como riesgo (A) no produce una estimación, contratar a un experto externo (C) puede ser necesario después pero no es el primer paso e informar al patrocinador (D) es prematuro. | プロジェクト実行中、プロジェクトマネージャーはチームを率いてプロジェクトスケジュールに取り組んでいる。会議中、チームはある作業の複雑性を理解できず、必要なリソースの見積もりを提示できない。この問題を解決するためにプロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | 問題をリスクとしてリスク登録簿に登録する。 | 組織の過去のプロジェクトの教訓を参照する。 | 外部の専門家を起用して見積もりを提供させる。 | プロジェクトに新たな課題があることをスポンサーに報告する。 |  | 正解は B。チームは複雑なタスクに必要な資源を見積もれずにいる。最初の一歩は、類似した過去のプロジェクトから得た組織の教訓を参照することであり、そこには見積りに使える過去のデータや知見が含まれていることが多い。リスクとして登録する（A）だけでは見積りは出ず、外部の専門家を起用する（C）のは後で必要になるかもしれないが最初の一歩ではなく、スポンサーへの報告（D）は時期尚早である。
2051 | 一位项目经理刚被任命领导一项混合环境下的关键软件开发项目。项目经理应首先做什么以快速理解项目并有效管理项目？ | 评估项目管理计划中的依赖关系和潜在风险，然后验证干系人的理解。 | 向团队分享项目目标和范围，确保团队理解项目价值。 | 审阅项目章程，了解目标、高层范围和业务需求。 | 识别关键干系人并召开项目启动会议，争取干系人参与并取得承诺。 |  | 当被新任命领导一项关键混合软件项目时，项目经理应首先审阅项目章程，了解目标、高层范围和业务需求。章程为后续所有活动和决策提供基础性背景。评估项目管理计划（A）在缺少章程背景的情况下既详细又耗时。向团队分享目标（B）应在审阅章程之后进行。召开启动会（D）在项目经理理解章程之后才最有效。 | Un director de proyecto ha sido recientemente designado para liderar un proyecto crítico de desarrollo de software en un entorno híbrido. ¿Qué debería hacer primero para entender rápidamente el proyecto y gestionarlo de manera efectiva? | Evaluar el plan de gestión del proyecto buscando dependencias y posibles riesgos, y validar la comprensión de los interesados. | Compartir los objetivos y el alcance del proyecto con el equipo para asegurar que entienda su valor. | Revisar el acta de constitución del proyecto para entender los objetivos, el alcance de alto nivel y la necesidad de negocio. | Identificar a los interesados clave y celebrar una reunión de inicio para involucrarlos y obtener su compromiso. |  | Al ser designado recientemente para liderar un proyecto híbrido crítico de software, el director de proyecto debe primero revisar el acta de constitución para entender los objetivos, el alcance de alto nivel y la necesidad de negocio. El acta proporciona el contexto fundamental para todas las actividades y decisiones posteriores. Evaluar el plan de gestión (A) es detallado y consume tiempo sin contexto del acta. Compartir objetivos con el equipo (B) debe seguir a la revisión del acta. Celebrar una reunión de inicio (D) es más efectivo después de que el director entienda el acta. | あるプロジェクトマネージャーが、ハイブリッド環境における重要なソフトウェア開発プロジェクトを率いるべく最近任命された。プロジェクトを迅速に理解し効果的にマネジメントするために、まず何を行うべきか。 | プロジェクトマネジメント計画を評価して依存関係と潜在リスクを把握し、ステークホルダーの理解を検証する。 | プロジェクトの目的とスコープをチームと共有し、プロジェクトの価値を理解させる。 | プロジェクト憲章をレビューし、目的、ハイレベルなスコープ、ビジネス上の必要性を理解する。 | 主要ステークホルダーを特定し、キックオフ会議を開催して関与とコミットメントを得る。 |  | ハイブリッドの重要ソフトウェアプロジェクトの責任者として新たに任命された場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクト憲章をレビューし、目的、ハイレベルなスコープ、ビジネス上の必要性を理解すべきである。憲章はその後のあらゆる活動と意思決定の基礎を与える。プロジェクトマネジメント計画の評価（A）は憲章の文脈なしには詳細で時間がかかる。チームへの目的共有（B）は憲章レビューの後に行うべきである。キックオフ開催（D）はプロジェクトマネージャーが憲章を理解した後に最も効果的である。
2052 | 一个敏捷项目处于早期迭代阶段，但项目经理已意识到需要更多资源才能达到预期的时间安排。内部没有可用资源。项目经理应采用怎样的供应商策略以最大化项目交付？ | 使用压缩技术拆分范围，并以固定价格合同将各部分分配给不同供应商。 | 建立稳定的范围与需求视图，并以固定价格合同与某一供应商合作。 | 签订工料合同（T&M），聘请本地供应商支持开发。 | 使用应急储备金聘请额外的供应商资源以缓解项目风险。 |  | 当一个敏捷项目需要额外资源、内部又没有可用资源时，项目经理应通过工料（T&M）合同聘请本地供应商。T&M合同提供敏捷项目所需的灵活性，使项目经理能够在项目演进过程中按需扩展资源，而不必锁定固定的范围或价格。使用压缩技术加固定价格合同（A）过于僵化，与敏捷的迭代特性相冲突。建立固定范围并签订固定价格合同（B）无法应对早期敏捷迭代固有的不确定性。使用应急储备金聘请额外供应商（D）属于不当使用应急储备，且绕过了正确的供应商参与策略。 | Un proyecto ágil está en sus primeras iteraciones, pero el director del proyecto ya se da cuenta de que se necesitarán más recursos para cumplir los plazos esperados. No hay recursos internos disponibles. ¿Qué estrategia con proveedores debería usar el director para maximizar la entrega del proyecto? | Usar técnicas de compresión para descomponer el alcance y asignar los fragmentos a diferentes proveedores con un contrato de precio fijo. | Establecer una visión sólida del alcance y los requisitos y contratar a un proveedor con un contrato de precio fijo. | Establecer un contrato por tiempo y materiales (T&M) y contratar a un proveedor local para apoyar el desarrollo. | Utilizar el presupuesto de contingencia para contratar recursos adicionales del proveedor con el fin de mitigar cualquier riesgo del proyecto. |  | Cuando un proyecto ágil necesita recursos adicionales y no hay disponibilidad interna, el director del proyecto debe contratar a un proveedor local mediante un contrato por tiempo y materiales (T&M). Los contratos T&M proporcionan la flexibilidad que requieren los proyectos ágiles, permitiendo escalar los recursos hacia arriba o abajo según evolucione el proyecto, sin comprometerse con un alcance o precio fijo. Las técnicas de compresión con contrato de precio fijo (A) son rígidas y entran en conflicto con la naturaleza iterativa del enfoque ágil. Establecer un alcance fijo y un contrato de precio fijo (B) no acomoda la incertidumbre inherente a las primeras iteraciones ágiles. Usar el presupuesto de contingencia para proveedores adicionales (D) no es el uso adecuado de las reservas de contingencia y evita la estrategia correcta de relación con proveedores. | あるアジャイルプロジェクトは初期のイテレーションにあるが、プロジェクトマネージャーは既に、想定したタイムラインを達成するためにはより多くのリソースが必要であると認識している。社内にはリソースの空きがない。プロジェクトデリバリーを最大化するために、プロジェクトマネージャーはどのようなベンダー戦略を取るべきか。 | 圧縮技法を用いてスコープを分割し、各部分を固定価格契約で別々のベンダーに割り当てる。 | スコープと要件を確固として固め、固定価格契約でベンダーを起用する。 | タイムアンドマテリアル(T&M)契約を結び、地元のベンダーを起用して開発を支援する。 | コンティンジェンシー予備費を使って、プロジェクトリスクを軽減するために追加のベンダーリソースを雇う。 |  | 社内に空きリソースがなくアジャイルプロジェクトに追加リソースが必要な場合、プロジェクトマネージャーはタイムアンドマテリアル(T&M)契約で地元のベンダーを起用すべきである。T&M契約はアジャイルプロジェクトに必要な柔軟性を提供し、固定スコープや固定価格にコミットせずプロジェクトの進展に応じてリソースを増減できる。固定価格契約と圧縮技法の組み合わせ(A)は硬直的でアジャイルの反復性と矛盾する。スコープと価格を固定する固定価格契約(B)は初期のアジャイルイテレーションに固有の不確実性に対応できない。コンティンジェンシー予備費を追加ベンダーに充てること(D)はコンティンジェンシー予備費の適切な使い方ではなく、適正なベンダー関与戦略を回避する行為である。
2053 | 一位项目经理刚被指派为一支经验丰富的敏捷团队的领导者。项目经理应如何影响团队以实现项目目标？ | 对团队施加自身的判断。 | 增加主题专家（SME）数量以获得更好结果。 | 对团队完成必要交付物的能力表达信任。 | 采用计划驱动的方法，以展示对项目的控制。 |  | 被指派为一支经验丰富的敏捷团队领导者时，项目经理应表达对团队完成必要交付物能力的信任。信任能赋能自组织并激发绩效。施加自身判断（A）是对经验丰富的团队强加权威。增加SME（B）会在没有明显需求时增加额外开销。采用计划驱动方法（D）违背敏捷原则。 | Un director de proyecto acaba de ser asignado a un proyecto como líder de un equipo ágil experimentado. ¿Cómo debería influir en el equipo para lograr los objetivos del proyecto? | Imponer su criterio sobre el equipo. | Aumentar el número de expertos en la materia (SME) para obtener mejores resultados. | Expresar confianza en la capacidad del equipo para cumplir con los entregables necesarios. | Usar un enfoque basado en planes para demostrar control sobre el proyecto. |  | Al ser asignado como líder de un equipo ágil experimentado, el director del proyecto debe expresar confianza en la capacidad del equipo para cumplir con los entregables necesarios. La confianza fortalece la auto-organización y motiva el rendimiento. Imponer su criterio (A) impone autoridad sobre un equipo experimentado. Aumentar los SME (B) añade sobrecarga sin necesidad demostrada. Usar un enfoque basado en planes (D) contradice los principios ágiles. | 経験豊富なアジャイルチームのリーダーとして、プロジェクトマネージャーが新たに任命された。プロジェクトの目標を達成するために、チームにどのように影響を及ぼすべきか。 | チームに対して自らの判断を押し通す。 | より良い結果を得るためにサブジェクトマターエキスパート(SME)の数を増やす。 | 必要な成果物を達成するチームの能力に対して信頼を表明する。 | プロジェクトに対する統制を示すために計画駆動型のアプローチを取る。 |  | 経験豊富なアジャイルチームのリーダーに任命された場合、プロジェクトマネージャーは必要な成果物を達成できるチームの能力への信頼を表明すべきである。信頼は自己組織化を後押しし、パフォーマンスを引き出す。自らの判断を押し通すこと(A)は経験あるチームに権威を押し付けるだけである。SMEを増やすこと(B)は明確な必要性がないのにオーバーヘッドを加える。計画駆動型アプローチの採用(D)はアジャイル原則に反する。
2054 | 在项目规划会议上，客户不确定如何打造一款全新产品，并担心额外的成本和工作量。客户向项目经理寻求指导。项目经理应该怎么做？ | 请客户将所有需求纳入项目章程，以正式启动项目规划阶段。 | 安排头脑风暴会议，并选出最重要的十项需求。 | 等到所有需求和验收准则清晰后再启动项目执行阶段。 | 在规划会议中，专注于快速发布最小可行产品（MVP）并从最终用户处获取反馈。 |  | 当客户不确定如何打造一款全新产品并担心额外成本和工作量时，项目经理应专注于快速发布最小可行产品（MVP）并从最终用户处获取反馈。MVP通过以最小投入验证核心假设来降低风险，并基于真实用户反馈实现迭代改进。要求客户将所有需求纳入章程（A）假设事先具备完整知识。安排头脑风暴选出十项最重要需求（B）会延迟交付。等到所有需求清晰（C）对一款全新产品而言并不现实。 | Durante una reunión de planificación, el cliente no está seguro de cómo construir un producto totalmente nuevo y le preocupan los costos y el trabajo adicionales. El cliente le pide orientación al director del proyecto. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Pedir al cliente que incluya todos los requisitos en el acta de constitución para iniciar oficialmente la fase de planificación. | Programar una sesión de lluvia de ideas y seleccionar los diez requisitos más importantes. | Esperar a iniciar la fase de ejecución hasta que todos los requisitos y criterios de aceptación estén claros. | En la reunión de planificación, centrarse en lanzar rápidamente un producto mínimo viable (MVP) y obtener retroalimentación de los usuarios finales. |  | Cuando un cliente no está seguro de cómo construir un producto totalmente nuevo y le preocupan los costos y el trabajo adicionales, el director del proyecto debe centrarse en lanzar rápidamente un MVP y obtener retroalimentación de los usuarios finales. Un MVP reduce el riesgo al validar supuestos clave con una inversión mínima, permitiendo mejoras iterativas basadas en retroalimentación real. Pedir al cliente que incluya todos los requisitos en el acta (A) asume un conocimiento completo desde el inicio. Programar una lluvia de ideas para los diez principales (B) retrasa la entrega. Esperar a que todos los requisitos sean claros (C) no es práctico para un producto novedoso. | プロジェクト計画会議で、顧客は全く新しい製品をどう作ればよいか確信が持てず、追加のコストや作業を懸念している。顧客はプロジェクトマネージャーに助言を求めている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクト計画フェーズを正式に開始するため、すべての要件をプロジェクト憲章に含めるよう顧客に依頼する。 | ブレインストーミングセッションを開催し、最も重要な要件トップ10を選定する。 | 要件と受け入れ基準がすべて明確になるまでプロジェクト実行フェーズの開始を待つ。 | 計画会議において、最小限の実用可能な製品(MVP)を迅速にリリースし、エンドユーザーからフィードバックを得ることに集中する。 |  | 顧客が新製品の作り方に確信が持てず追加コストと作業を懸念しているとき、プロジェクトマネージャーはMVPを迅速にリリースしエンドユーザーからフィードバックを得ることに集中すべきである。MVPは最小限の投資で中核となる仮説を検証することでリスクを低減し、実際のユーザーフィードバックに基づき反復的に改善できる。すべての要件を憲章に含めるよう顧客に依頼すること(A)は、最初から完全な知識を前提とする。トップ10要件を選ぶブレインストーミング(B)はデリバリーを遅らせる。要件がすべて明確になるまで待つこと(C)は新規製品では実用的でない。
2055 | 一个用于实施新流程的项目仍处于开发阶段。项目实施后，公司将受益于公用事业成本的降低。项目财务评估显示3年的投资回收期。项目经理应做什么以加快项目交付？ | 增加技术设计的资源以促成继续推进的决策，因为这是一个回报较快的项目。 | 增加项目开发投入的时间，以提高对财务评估验证的信心水平。 | 停止任何进一步的项目开发并直接进入实施，因为无需再寻求审批。 | 对工厂操作员进行干系人调研，以确定该项目降低公用事业成本的可能性。 |  | 项目经理应增加技术设计的资源以促成继续推进的决策，因为这是一个回报较快的项目。该方式直接通过加快决策过程来解决交付瓶颈。其他选项要么没有抓住根本原因，要么绕开了正确的项目流程，要么可能引入额外的复杂性。 | Un proyecto para implementar un nuevo proceso aún está en desarrollo. Una vez implementado, la compañía se beneficiará de una reducción en los costos de servicios públicos. La evaluación financiera del proyecto indica un período de recuperación de 3 años. ¿Qué debería hacer el director del proyecto para acelerar la entrega del proyecto? | Aumentar los recursos en el diseño técnico para permitir una decisión de continuar, dado que es un proyecto de retorno rápido. | Aumentar el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto para incrementar la confianza al validar la evaluación financiera. | Detener todo desarrollo adicional y comenzar la implementación, ya que no se requiere más aprobación. | Realizar una encuesta a los operadores de la planta para establecer la probabilidad de que este proyecto reduzca el costo de los servicios públicos. |  | El director debe aumentar los recursos en el diseño técnico para permitir una decisión de continuar, dado que es un proyecto de retorno rápido. Este enfoque aborda directamente el cuello de botella de entrega al acelerar el proceso de toma de decisiones. Las otras opciones no abordan la causa raíz, evaden los procesos adecuados o pueden generar complicaciones adicionales. | 新しいプロセスを導入するプロジェクトがまだ開発中である。導入されれば、会社は光熱費の削減という恩恵を受ける。プロジェクトの財務評価では投資回収期間が3年と示されている。プロジェクトの納期を早めるためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 投資回収が早いプロジェクトであるため、技術設計にリソースを増やして進行可否の判断を可能にする。 | 財務評価の確度を高めるため、プロジェクト開発に費やす時間を増やす。 | これ以上の承認は必要ないため、プロジェクトのさらなる開発を停止して実装に着手する。 | 工場オペレーターに対するステークホルダー調査を実施し、本プロジェクトが光熱費を削減する可能性を確認する。 |  | プロジェクトマネージャーは、投資回収が速い案件であるため、技術設計にリソースを増やして進行判断ができるようにすべきである。このアプローチは意思決定プロセスを加速することで、デリバリーのボトルネックに直接対処する。他の選択肢は、根本原因に対処していない、適切なプロセスを迂回している、または追加の複雑性を生む可能性がある。
2056 | 在启动会议中，项目经理注意到一位负责为团队提供关键信息的干系人参与度较低。该干系人认为实施该项目不会带来任何收益。项目经理意识到这可能对项目构成高风险。项目经理应采取哪项行动？ | 确保关键信息准确，并在项目推进过程中持续监控该状况。 | 为该干系人促成支持型的参与水平。 | 向项目发起人征求建议，看是否可以与其他干系人合作。 | 使用概率影响矩阵进行定性风险分析。 |  | 当负责提供关键信息的干系人参与度低且不相信项目能带来收益时，项目经理应促成该干系人达到支持型的参与水平。这包括回应其顾虑、让其参与相关的规划与评估、征求其反馈并展示项目价值，从而建立合作所需的信任与默契。被动监控（A）会让风险持续扩大。进行定性风险分析（D）只是记录风险，并不实际让干系人参与。请发起人寻找替代干系人（C）可能不可行，也无法解决根本的参与度问题。 | Durante una reunión inicial, el director del proyecto observa que uno de los interesados encargados de proporcionar información clave al equipo tiene un bajo nivel de participación. Este interesado cree que la implementación del proyecto no aportará beneficios. El director del proyecto se da cuenta de que esto podría ser un riesgo alto para el proyecto. ¿Qué acción debería tomar el director del proyecto? | Asegurarse de que la información clave sea precisa y monitorear la situación a medida que el proyecto avance. | Facilitar un nivel de involucramiento de apoyo para este interesado. | Pedir consejo al patrocinador del proyecto, ya que podría ser posible trabajar con otro interesado. | Realizar un análisis cualitativo de riesgos utilizando una matriz de probabilidad e impacto. |  | Cuando un interesado responsable de proporcionar información clave muestra baja participación e incredulidad sobre los beneficios del proyecto, el director debe facilitar un nivel de involucramiento de apoyo para él. Esto implica abordar sus preocupaciones, involucrarlo en la planificación y evaluación pertinentes, solicitar su retroalimentación y demostrar el valor del proyecto, construyendo la confianza y el entendimiento necesarios para su cooperación. Monitorear pasivamente (A) permite que el riesgo crezca. Realizar un análisis cualitativo (D) documenta el riesgo pero no involucra al interesado. Pedir al patrocinador un interesado alternativo (C) puede no ser viable y no resuelve el problema de fondo. | キックオフ会議で、プロジェクトマネージャーはチームに重要情報を提供する責任を持つあるステークホルダーの参加度が低いことに気づく。そのステークホルダーは、本プロジェクトを実施しても利益はないと考えている。プロジェクトマネージャーは、これがプロジェクトの大きなリスクになり得ると認識する。プロジェクトマネージャーはどの行動を取るべきか。 | 重要情報が正確であることを確認し、プロジェクトの進行に応じて状況を監視する。 | このステークホルダーに対して支持的な関与レベルを促進する。 | 別のステークホルダーと連携できるかもしれないため、プロジェクトスポンサーに助言を求める。 | 発生確率と影響のマトリックスを用いて定性的リスク分析を実施する。 |  | 重要情報を提供する責任を持つステークホルダーが低い参加度を示し、プロジェクトの便益を信じていない場合、プロジェクトマネージャーはそのステークホルダーが支持的な関与レベルになるよう働きかけるべきである。これは懸念に対応し、関連する計画と評価に関与させ、フィードバックを求め、プロジェクトの価値を示すことで、協力に必要な信頼と関係性を築くことを意味する。受動的に監視するだけ(A)ではリスクが拡大する。定性的リスク分析の実施(D)はリスクを記録するだけで関与は得られない。代替ステークホルダーをスポンサーに尋ねる(C)は実現可能とは限らず、根本的な関与の問題を解決しない。
2057 | 生成式人工智能（AI）目前已帮助组织内大多数项目生成文档，并取得显著效益。然而，项目经理注意到，当前团队中很少有成员了解公司内可用的AI工具，因此不知如何有效使用。项目经理应该怎么做？ | 联系公司中一些经验丰富的人员，请他们指导团队其他成员。 | 邀请项目发起人向团队介绍生成式AI的重要性以及如何充分利用现有应用。 | 将该问题作为经验教训记录，并在项目结束时进行简报。 | 在行业中识别更易于使用的生成式AI应用并与团队分享。 |  | 正确答案是 A。团队目前无法有效使用 AI 工具。请公司内有经验的人员辅导团队，可以立即提升能力。记录为经验教训并在项目结束时汇报（C）帮不了现在的团队，向发起人汇报（B）能提高认识却不能提升技能，寻找新的应用（D）无法弥补知识差距。 | La inteligencia artificial generativa (IA) ahora ayuda a producir documentos en la mayoría de los proyectos de una organización y está generando grandes beneficios. A pesar de este cambio, un director de proyecto observa que muy pocos miembros de su equipo actual conocen las herramientas de IA disponibles en la empresa. Como consecuencia, no saben cómo usarlas de forma efectiva. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Contactar con personal experimentado de la empresa y solicitar que actúen como mentores del resto del equipo. | Invitar al patrocinador del proyecto a que informe al equipo sobre la importancia de la IA generativa y cómo optimizar las aplicaciones disponibles. | Documentar el problema como una lección aprendida y realizar una presentación al finalizar el proyecto. | Identificar aplicaciones de IA generativa más fáciles de usar en la industria y compartirlas con el equipo. |  | La respuesta correcta es A. El equipo no puede usar las herramientas de IA con eficacia ahora. Pedir a personal con experiencia en la empresa que sea mentor del equipo desarrolla la capacidad de inmediato. Documentarlo como lección aprendida para el cierre del proyecto (C) no ayuda al equipo actual, informar al patrocinador (B) genera conciencia pero no habilidades, y buscar nuevas aplicaciones (D) no cierra la brecha de conocimiento. | 生成系AIは現在、組織内のほとんどのプロジェクトで文書作成に活用されており、大きな効果を上げている。にもかかわらず、あるプロジェクトマネージャーは、現在のチームメンバーで社内に利用可能なAIツールを知っている者が非常に少ないことに気づいた。その結果、効果的に使う方法も分からない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | 社内の経験豊富な人員と連携し、チームの他のメンバーをメンタリングしてもらうよう依頼する。 | プロジェクトスポンサーを招き、生成系AIの重要性と既存アプリケーションの最適活用についてチームに説明してもらう。 | この問題を教訓として記録し、プロジェクト完了時にブリーフィングを行う。 | 業界でより使いやすい生成系AIアプリケーションを特定し、チームと共有する。 |  | 正解は A。チームは今、AIツールを効果的に使えていない。社内の経験者にチームのメンタリングを依頼すれば、すぐに能力を高められる。教訓として記録しプロジェクト終了時に報告する（C）のでは今のチームの役に立たず、スポンサーへの報告（B）は認識を高めても技能は高めず、新しい用途を探す（D）のは知識の差を埋めない。
2058 | 项目经理正在建造一所有三个楼翼的医院。医院董事会希望尽快开始接收门诊病人，而门诊楼翼的设计已经获批。为尽早交付价值，项目经理应提出什么方法？ | 三个楼翼同时建造，使整座医院在同一天启用。 | 分阶段规划施工，先完成并移交门诊楼翼。 | 对整个项目采用快速跟进以缩短总工期。 | 请董事会等到所有楼翼的最终设计都获批。 |  | 正确答案是 B。分阶段（增量）交付可以让医院在其他楼翼仍在施工时，先启用设计已就绪的门诊楼翼。全部同时建造（A）会把所有价值推迟到最后。对整个项目快速跟进（C）会增加风险，且不能保证提前使用。等待所有设计（D）会不必要地推迟价值。 | Un director de proyecto está construyendo un hospital con tres alas. La junta del hospital quiere empezar a atender pacientes ambulatorios lo antes posible, y el diseño del ala de consultas externas ya está aprobado. ¿Qué enfoque debe proponer el director del proyecto para entregar valor pronto? | Construir las tres alas en paralelo para que todo el hospital abra en la misma fecha. | Planificar la construcción por fases, terminando y entregando primero el ala de consultas externas. | Aplicar ejecución rápida a todo el proyecto para acortar el cronograma total. | Pedir a la junta que espere a que se apruebe el diseño final de todas las alas. |  | La respuesta correcta es B. La entrega por fases (incremental) permite que el hospital empiece a usar el ala de consultas externas, cuyo diseño está listo, mientras las demás alas siguen en construcción. Construir todo en paralelo (A) retrasa todo el valor hasta el final. La ejecución rápida de todo el proyecto (C) aumenta el riesgo sin garantizar un uso temprano. Esperar todos los diseños (D) retrasa el valor innecesariamente. | プロジェクトマネージャーが3つの棟からなる病院を建設している。病院の理事会はできるだけ早く外来患者の受け入れを始めたいと考えており、外来棟の設計はすでに承認されている。価値を早く提供するため、プロジェクトマネージャーはどのアプローチを提案すべきか？ | 病院全体を同じ日に開業できるよう、3つの棟を並行して建設する。 | 工事を段階的に計画し、外来棟を先に完成させて引き渡す。 | 全体の工期を短縮するため、プロジェクト全体にファスト・トラッキングを適用する。 | すべての棟の最終設計が承認されるまで待つよう理事会に求める。 |  | 正解は B。段階的（インクリメンタル）な提供なら、他の棟の建設中でも、設計が整った外来棟を先に使い始められる。すべてを並行して建てる（A）とすべての価値が最後まで先送りされる。プロジェクト全体のファスト・トラッキング（C）はリスクを高めるだけで早期の利用は保証しない。すべての設計を待つ（D）と価値が不必要に遅れる。
2059 | 项目进度正常且在预算之内。就在阶段关口评审前不久，项目经理得知竞争对手推出了类似产品，这大幅降低了商业论证中假设的市场份额。项目经理应该怎么做？ | 用新的市场信息更新业务价值分析，并在阶段关口评审中提交，由治理委员会决定如何推进。 | 由于项目达到了进度和预算目标，继续执行。 | 指示团队加快交付，以便在竞争对手扩大份额之前让产品上市。 | 建议立即取消项目以避免继续支出。 |  | 正确答案是 A。符合进度和预算并不能保证项目仍能带来预期的业务价值。阶段关口正是重新审视商业论证的时机，因此项目经理应提供更新后的分析，由治理委员会决定。原样继续（B）忽视了新信息，加快交付（C）是在没有分析和权限的情况下作出的决定，取消项目（D）不由项目经理决定且为时过早。 | Un proyecto avanza según el cronograma y dentro del presupuesto. Poco antes de una revisión de fase, el director del proyecto se entera de que un competidor lanzó un producto similar, lo que reduce de forma significativa la cuota de mercado supuesta en el caso de negocio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Actualizar el análisis de valor de negocio con la nueva información del mercado y presentarlo en la revisión de fase para que el comité de gobernanza decida cómo proceder. | Continuar con la ejecución porque el proyecto cumple sus metas de cronograma y presupuesto. | Indicar al equipo que acelere la entrega para que el producto llegue al mercado antes de que el competidor gane más cuota. | Recomendar la cancelación inmediata del proyecto para evitar más gastos. |  | La respuesta correcta es A. Cumplir el cronograma y el presupuesto no garantiza que el proyecto siga aportando el valor de negocio esperado. La revisión de fase es justamente donde se reexamina el caso de negocio, por lo que el director del proyecto debe aportar un análisis actualizado y dejar que decida el comité de gobernanza. Continuar sin cambios (B) ignora la nueva información, acelerar (C) es una decisión tomada sin análisis ni autoridad y cancelar (D) no le corresponde al director del proyecto y es prematuro. | プロジェクトはスケジュールどおりで予算内に収まっている。フェーズゲートレビューの直前に、プロジェクトマネージャーは競合他社が類似製品を発売し、ビジネスケースで想定していた市場シェアが大きく下がることを知った。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新しい市場情報でビジネス価値の分析を更新し、フェーズゲートレビューで示して、ガバナンス委員会が進め方を判断できるようにする。 | スケジュールと予算の目標を満たしているので、実行を続ける。 | 競合がシェアを伸ばす前に市場に出せるよう、提供を早めるようチームに指示する。 | これ以上の支出を避けるため、ただちにプロジェクトの中止を勧告する。 |  | 正解は A。スケジュールと予算を守っていても、プロジェクトが期待したビジネス価値を引き続き提供できるとは限らない。フェーズゲートはまさにビジネスケースを見直す場であるため、プロジェクトマネージャーは更新した分析を示し、ガバナンス委員会に判断を委ねるべきである。そのまま続ける（B）のは新しい情報を無視し、提供を早める（C）のは分析も権限もない判断であり、中止する（D）のはプロジェクトマネージャーが決めることではなく時期尚早である。
2060 | 一位在系统开发工作方面经验不足的项目团队成员表现不佳。目前没有其他具备完成该工作资质的人员可用。项目经理应该怎么做？ | 申请用一位更具系统开发经验的新资源替换该团队成员。 | 与职能经理合作，确定促使该成员完成项目的激励措施。 | 评估该团队成员的发展需求，并安排其参加培训。 | 申请项目发起人批准使用部分项目预算储备，雇用一位新资源。 |  | 当一位表现不佳的团队成员缺乏系统开发技能且没有合适替代人员可用时，项目经理应评估其发展需求并安排培训。培养技能能从根本上解决问题。申请替换（A）忽视了可用性约束。与职能经理合作制定激励（B）并未解决技能差距问题。使用预算储备雇用新人（D）绕过了发展机会。 | Un miembro del equipo del proyecto, sin experiencia en trabajos de desarrollo de sistemas, no está rindiendo bien. Actualmente, no hay otros miembros del personal disponibles que estén calificados para completar el trabajo. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Solicitar un reemplazo del miembro del equipo por un recurso nuevo más calificado en desarrollo de sistemas. | Trabajar con el gerente funcional para determinar un incentivo para que el miembro del equipo complete el proyecto. | Evaluar los requisitos de desarrollo del miembro del equipo y organizar capacitación para él. | Solicitar la aprobación del patrocinador del proyecto para usar parte de la reserva del presupuesto y contratar un nuevo recurso. |  | Cuando un miembro del equipo con bajo rendimiento carece de habilidades en desarrollo de sistemas y no hay reemplazos calificados disponibles, el director del proyecto debe evaluar los requisitos de desarrollo y organizar capacitación. Desarrollar habilidades aborda la causa raíz. Solicitar un reemplazo (A) ignora las restricciones de disponibilidad. Trabajar con el gerente funcional en incentivos (B) no resuelve la brecha de habilidades. Usar reservas para una nueva contratación (D) evita la oportunidad de desarrollo. | システム開発の経験が浅いプロジェクトチームメンバーのパフォーマンスが芳しくない。現時点でその作業を遂行できる他の有資格スタッフはいない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | システム開発の経験がより豊富な新しいリソースへの交代を要請する。 | 機能マネージャーと連携し、当該メンバーがプロジェクトを完了するためのインセンティブを検討する。 | 当該メンバーの育成ニーズを評価し、研修を受けられるよう手配する。 | プロジェクト予算予備費を一部使って新たなリソースを雇うため、プロジェクトスポンサーから承認を得る。 |  | 成績不振のメンバーがシステム開発スキルを欠き、有資格な代替要員もいない場合、プロジェクトマネージャーは育成ニーズを評価し研修を手配すべきである。スキル開発は根本原因に対処する。代替要員の要請(A)は要員の制約を無視する。機能マネージャーと連携してインセンティブを検討(B)してもスキル差は解消されない。予備費を新規雇用に充てる(D)と、メンバーの成長機会を逃すことになる。
2061 | 一个建设项目正处于最后阶段,管线途经的私人地产业主拒绝配合。这种不配合导致项目延期,但客户坚持必须按合同完成项目。项目经理接下来应该怎么做? | 将管线走向问题升级到项目变更控制委员会(CCB),等待冲突的解决方案。 | 审查与地产业主的协议,与其安排会议讨论其顾虑,并告知客户。 | 向项目发起人申请追加预算,并对地产业主提起争议以迫使其配合。 | 动用应急储备,增加资源,重新规划管线路径,以按合同时间表完成项目。 |  | 在项目最后阶段,当地产业主拒绝就管线走向给予配合时,项目经理应审查与地产业主之间的协议,与其安排会议讨论其顾虑,并向客户通报情况。这一做法能澄清合同权利、通过对话寻求解决方案并保持对客户的透明。升级到CCB等待(A)过于被动。申请追加预算并强迫合作(C)会激化冲突。动用应急储备并重新规划路径(D)属于重大范围变更,需经过正式审批。 | Un proyecto de construcción está en su etapa final cuando el propietario de una propiedad privada por la que pasa la tubería se niega a colaborar. La falta de colaboración causa un retraso del proyecto, pero el cliente insiste en que el proyecto debe completarse según el contrato. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Escalar el tema del trazado de la tubería al comité de control de cambios (CCB) y esperar la resolución del conflicto. | Revisar el acuerdo con el propietario, programar una reunión para conversar sobre sus inquietudes e informar al cliente. | Solicitar presupuesto adicional al patrocinador del proyecto y plantear una disputa con el propietario para obligarlo a colaborar. | Usar la reserva de contingencia, añadir más recursos y redirigir la tubería para terminar el proyecto en el plazo contractual. |  | Cuando un propietario se niega a colaborar con el trazado de la tubería en la etapa final, el director del proyecto debe revisar el acuerdo con el propietario, programar una reunión para discutir sus inquietudes e informar al cliente. Este enfoque aclara los derechos contractuales, busca una solución mediante el diálogo y mantiene la transparencia con el cliente. Escalar al CCB y esperar (A) es demasiado pasivo. Solicitar más presupuesto y forzar la colaboración (C) intensifica el conflicto. Usar la reserva de contingencia y redirigir (D) implica un cambio importante de alcance que requiere las aprobaciones correspondientes. | 建設プロジェクトの最終段階で、パイプラインが通る私有地の所有者が協力を拒否しています。協力が得られないためプロジェクトが遅延していますが、クライアントは契約どおりに完了させるよう主張しています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか。 | パイプライン経路の問題を変更管理委員会(CCB)にエスカレーションし、対立の解決を待つ。 | 土地所有者との合意書を確認し、懸念事項について話し合うミーティングを設定し、クライアントにも報告する。 | スポンサーに追加予算を要求し、土地所有者に対して紛争を提起して協力を強制する。 | コンティンジェンシー予備を使い、リソースを追加してパイプラインを再ルーティングし、契約スケジュールどおりに完了させる。 |  | 最終段階で土地所有者がパイプライン経路への協力を拒否した場合、プロジェクトマネージャーは土地所有者との合意書を確認し、懸念事項を話し合うミーティングを設定し、クライアントに状況を報告すべきです。このアプローチにより契約上の権利が明確になり、対話による解決を図り、クライアントへの透明性も維持できます。CCBにエスカレーションして待つ(A)は受動的すぎます。追加予算を要求し協力を強制する(C)は対立を激化させます。コンティンジェンシー予備を使って再ルーティング(D)は重大なスコープ変更であり、適切な承認が必要です。
2062 | 项目经理刚刚完成项目计划,客户增加了一名新的项目团队成员。项目经理了解到这位新成员只在远程工作,不在主办公室,并且他在面对面环境中能快速参与决策,但在其他情况下回应较慢。项目经理应如何在计划中体现这一点? | 更新项目章程以纳入这位新团队成员。 | 监控这位新团队成员的投入,以评估其对项目的价值。 | 发送定期的现场项目会议邀请,以确保该团队成员到场。 | 将该团队成员纳入干系人登记册,并更新沟通管理计划。 |  | 当新增的远程团队成员在面对面环境中反应迅速、但其他情况下回应较慢时,项目经理应将其纳入干系人登记册并更新沟通管理计划。干系人登记册记录识别和评估信息,而沟通管理计划则记录针对每位干系人偏好定制的沟通要求、方式、格式和频率。更新项目章程(A)对增加一名团队成员而言过于隆重。监控其价值(B)较为被动。仅发送现场会议邀请(C)忽视了远程工作安排。 | El director de un proyecto acaba de terminar la planificación cuando el cliente añade un nuevo miembro al equipo. El director sabe que el nuevo miembro solo trabaja de forma remota y no se encuentra en la oficina principal. Además, el nuevo miembro toma decisiones con rapidez en entornos presenciales, pero responde lentamente en otros contextos. ¿Cómo debe reflejar esto el director del proyecto en su planificación? | Actualizar el acta de constitución del proyecto para incluir al nuevo miembro. | Monitorear los aportes del nuevo miembro para medir su valor para el proyecto. | Enviar invitaciones recurrentes a reuniones presenciales para asegurar la presencia del miembro. | Incluir al miembro en el registro de interesados y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. |  | Cuando se añade un nuevo miembro remoto que responde con rapidez en entornos presenciales pero lentamente en otros, el director del proyecto debe incluirlo en el registro de interesados y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones. El registro de interesados captura la información de identificación y evaluación, mientras que el plan de comunicaciones documenta requisitos, métodos, formatos y frecuencia adaptados a las preferencias de cada interesado. Actualizar el acta de constitución (A) es excesivo para añadir a un miembro. Monitorear su valor (B) es pasivo. Enviar solo invitaciones presenciales (C) ignora el arreglo de trabajo remoto. | プロジェクトマネージャーが計画策定を完了したところ、クライアントが新しいメンバーをチームに追加しました。新メンバーはリモートのみで本社オフィスにはおらず、対面では即座に意思決定に関わるが、それ以外では反応が遅いことがわかっています。プロジェクトマネージャーは計画にどう反映すべきですか。 | プロジェクト憲章を更新して新メンバーを含める。 | 新メンバーの貢献度を観察し、プロジェクトへの価値を見極める。 | オンサイトの定例会議の招待を継続して送り、出席を確保する。 | 新メンバーをステークホルダー登録簿に加え、コミュニケーションマネジメント計画書を更新する。 |  | 対面環境では即応するが、それ以外では反応が遅い新リモートメンバーが追加された場合、プロジェクトマネージャーはステークホルダー登録簿に追加し、コミュニケーションマネジメント計画書を更新すべきです。登録簿には識別・評価情報を、計画書には各ステークホルダーの好みに合わせた要件・方法・形式・頻度を記録します。プロジェクト憲章の更新(A)はメンバー追加には過剰です。価値の観察(B)は受動的です。オンサイト会議招待のみ(C)はリモート勤務の前提を無視しています。
2063 | 项目团队完成了一次迭代式产品增量计划会议。会议结束后,团队带着一份要交付的功能列表回来。项目经理应如何确保产品增量交付预期的需求? | 在发布期间任命专职的产品经理。 | 跟踪计划用户故事的业务成果。 | 确保每个用户故事都有验收标准。 | 让客户批准产品增量功能。 |  | 在迭代计划会议产出功能列表后,项目经理应确保每个用户故事都有验收标准,以验证是否交付了预期需求。验收标准为每个故事定义了"完成"。任命专职产品经理(A)不必要地增加新角色。跟踪业务成果(B)有价值,但次于定义验收标准。让客户批准功能(D)是验收的一部分,但不是主要机制。 | Un equipo de proyecto acaba de participar en una sesión de planificación iterativa de incrementos de producto. Tras la sesión, el equipo regresa con una lista de funcionalidades por entregar. ¿Cómo puede el director del proyecto asegurar que los incrementos de producto entreguen los requisitos previstos? | Designar un gestor de producto dedicado durante todo el lanzamiento. | Hacer seguimiento de los resultados de negocio de las historias de usuario planificadas. | Garantizar que cada historia de usuario tenga criterios de aceptación. | Hacer que el cliente apruebe las funcionalidades del incremento de producto. |  | Después de una sesión de planificación iterativa que produce una lista de funcionalidades, el director del proyecto debe garantizar que cada historia de usuario tenga criterios de aceptación para verificar la entrega de los requisitos previstos. Los criterios de aceptación definen el «hecho» (Done) para cada historia. Designar un gestor de producto (A) crea un rol innecesariamente. Seguir los resultados de negocio (B) es valioso pero secundario. Que el cliente apruebe las funcionalidades (D) forma parte de la aceptación pero no es el mecanismo principal. | プロジェクトチームがイテレーション型のプロダクトインクリメント計画セッションを終え、デリバリーすべき機能のリストを持ち帰りました。プロジェクトマネージャーはプロダクトインクリメントが期待される要件を確実に提供するため、何をすべきですか。 | リリース期間中、専任のプロダクトマネージャーを任命する。 | 計画されたユーザーストーリーのビジネス成果を追跡する。 | すべてのユーザーストーリーに受け入れ基準があることを確認する。 | 顧客にプロダクトインクリメントの機能を承認してもらう。 |  | イテレーション計画で機能リストを得た後、プロジェクトマネージャーはすべてのユーザーストーリーに受け入れ基準があることを確認し、期待される要件が提供されることを検証すべきです。受け入れ基準は各ストーリーの「完了」を定義します。専任プロダクトマネージャーの任命(A)は不要な新役割を作ります。ビジネス成果の追跡(B)は有用ですが副次的です。顧客の承認(D)は受け入れの一部ですが主たる仕組みではありません。
2064 | 由于设备安装延误,项目落后于进度,这影响到许多其他活动。负责设备交付的经理告知项目经理,执行安装的团队存在产能问题。项目经理本应做什么以预防这种情况? | 在范围说明书中更清晰地定义技能要求。 | 要求经理遵守已商定的资源管理计划。 | 与该经理定期审查资源可用性。 | 定期与安装团队沟通以检查冲突。 |  | 正确答案是 C。延误源于安装团队的人力不足，而这些资源由负责分配的经理控制。如果与该经理定期审查资源可用性，问题就能尽早暴露。与安装团队商议（D）有帮助，但没有触及控制可用性的人；在范围中定义技能（A）无法解决人力规模问题；只是遵循计划（B）过于被动。 | Un proyecto está retrasado debido a un retraso en la instalación de un equipo. Esto afecta a muchas otras actividades. El gerente responsable de la entrega del equipo informó al director del proyecto que existe un problema de capacidad en el equipo de instalación. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Definir con mayor claridad los requisitos de habilidades en el enunciado del alcance. | Pedir al gerente que siguiera el plan de gestión de recursos acordado. | Realizar revisiones periódicas con el gerente sobre la disponibilidad de recursos. | Consultar regularmente con el equipo de instalación para detectar conflictos. |  | La respuesta correcta es C. El retraso se debió a un problema de capacidad del equipo de instalación, cuyos recursos controla el gerente que los asigna. Hacer revisiones periódicas de disponibilidad de recursos con ese gerente habría revelado el problema a tiempo. Consultar al equipo de instalación (D) ayuda, pero no involucra a quien controla la disponibilidad; definir habilidades en el alcance (A) no resuelve la capacidad, y simplemente seguir el plan (B) es pasivo. | 設備設置の遅延によりプロジェクトが遅れ、多くの他のアクティビティに影響しています。設備納入を担当するマネージャーは、設置を行うチームに能力(キャパシティ)の問題があるとプロジェクトマネージャーに伝えました。この状況を防ぐためにプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか。 | スコープ記述書でスキル要件をより明確に定義する。 | 合意済みのリソースマネジメント計画に従うよう、そのマネージャーに依頼する。 | リソースの可用性についてマネージャーと定期的にレビューを行う。 | 設置チームと定期的に協議し、コンフリクトを確認する。 |  | 正解は C。遅延は設置チームの人員不足から生じており、その資源は割り当て権限を持つマネージャーが管理している。そのマネージャーと資源の利用可能性を定期的に確認していれば、問題は早く表面化していた。設置チームと相談する（D）のは役に立つが、利用可能性を管理する人には対処せず、スコープにスキルを定義する（A）のは人員規模の問題に対応せず、計画に従うだけ（B）は受け身である。
2065 | 一个复杂项目正处于执行阶段。该项目同时产出预测型和增量型可交付物。敏捷团队的任务进度滞后。敏捷团队中有一名成员负责为项目经理产出进度报告,该成员具备帮助其他团队成员处理工作量的所需技能。项目经理应如何优化负责进度报告的这名资源的时间? | 由项目经理自己产出进度报告。 | 更紧密地与敏捷团队协作,以消除对进度报告的需求。 | 招募一名新资源来产出进度报告。 | 将此情况记录在问题日志中,并寻找一名资源来产出报告。 |  | 当敏捷团队进度滞后,而某资源在编写进度报告之外还具备帮助他人完成工作的技能时,项目经理应更紧密地与敏捷团队协作,以消除对进度报告的需求,从而释放该资源去做更有价值的工作。由项目经理自行编写报告(A)增加了项目经理的负担。招募新资源(C)增加了成本。仅记录到问题日志(D)只是文档化,无法优化时间。 | Un proyecto complejo está en su fase de ejecución. El proyecto está configurado para producir entregables tanto predictivos como incrementales. El equipo ágil va retrasado en sus tareas. Hay un recurso del equipo ágil responsable de elaborar informes de avance para el director del proyecto. Este recurso tiene las habilidades necesarias para ayudar a otros miembros del equipo con su carga de trabajo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para optimizar el tiempo del recurso que produce los informes? | Producir los informes de avance por sí mismo. | Trabajar más estrechamente con el equipo ágil para eliminar la necesidad de informes de avance. | Contratar un nuevo recurso para producir los informes. | Registrarlo en el registro de incidentes y buscar un recurso para producir los informes. |  | Cuando el equipo ágil va retrasado y un recurso elabora informes pero tiene habilidades para apoyar a otros, el director del proyecto debe trabajar más estrechamente con el equipo ágil para eliminar la necesidad de los informes. Esto libera al recurso para trabajo productivo. Que el director los elabore (A) aumenta su carga. Contratar otro recurso (C) eleva el costo. Registrarlo en el registro de incidentes (D) documenta pero no optimiza. | 複雑なプロジェクトが実行段階にあります。本プロジェクトは予測型と漸進型の両方の成果物を生み出すように設定されています。アジャイルチームはタスクが遅れています。アジャイルチームの中にプロジェクトマネージャー向けの進捗レポートを作成するメンバーがおり、他メンバーの作業を支援できるスキルも備えています。プロジェクトマネージャーはこのレポート担当者の時間を最適化するために何をすべきですか。 | プロジェクトマネージャー自身が進捗レポートを作成する。 | アジャイルチームとより緊密に連携し、進捗レポートの必要性をなくす。 | 新たなリソースを招き入れ、進捗レポートを担当させる。 | 課題ログに記録し、レポート作成のためのリソースを探す。 |  | アジャイルチームが遅れており、レポート作成担当者が他者を支援できるスキルを持つ場合、プロジェクトマネージャーはチームとより緊密に連携して進捗レポートの必要性自体をなくすべきです。これによりそのリソースを生産的な作業に振り向けられます。PMが自分でレポート作成(A)はPMの負荷を増します。新規リソースの追加(C)はコストを増やします。課題ログへの記録(D)は文書化に過ぎず最適化にはなりません。
2066 | 一名项目团队成员对项目治理的一项新变更不满,并向项目发起人之一投诉。该项目发起人质问项目经理。项目经理应如何解决此冲突? | 与该团队成员的职能经理安排会议,请求其支持。 | 安排该团队成员与项目发起人开会,讨论该变更并达成共识。 | 与项目管理办公室(PMO)讨论如何处理此冲突,由其决定如何解决。 | 向发起人解释该变更的必要性,并取得其支持以强迫团队成员接受该变更。 |  | 当团队成员对治理变更的投诉传到发起人那里时,项目经理应安排该团队成员与发起人开会讨论该变更并寻求共识。这有助于开放沟通,确保各方观点都被听到,并促进协作解决。涉及职能经理(A)是把问题转移而非直接解决。让PMO决定(C)是把冲突解决委托给外部机构。向发起人解释并强迫成员接受(D)破坏了信任并加剧了冲突。 | Un miembro del equipo del proyecto no estaba satisfecho con un nuevo cambio en la gobernanza del proyecto y se quejó a uno de los patrocinadores. El patrocinador cuestionó al director del proyecto. ¿Cómo debe el director del proyecto resolver este conflicto? | Programar una reunión con el gerente funcional del miembro del equipo y solicitar su apoyo. | Organizar una reunión con el miembro del equipo y el patrocinador para discutir el cambio y obtener consenso. | Discutir con la oficina de dirección de proyectos (PMO) cómo manejar el conflicto y dejar que ellos decidan cómo resolverlo. | Explicar al patrocinador por qué se requiere el cambio y obtener su apoyo para obligar al miembro del equipo a aceptarlo. |  | Cuando la queja de un miembro del equipo sobre cambios en la gobernanza llega al patrocinador, el director debe organizar una reunión con ambos para discutir el cambio y trabajar hacia el consenso. Esto facilita la comunicación abierta, garantiza que se escuchen todos los puntos de vista y promueve una resolución colaborativa. Involucrar al gerente funcional (A) redirige el problema sin abordarlo directamente. Que la PMO decida (C) delega la resolución a un órgano externo. Explicar al patrocinador y forzar al miembro (D) socava la confianza y agrava el conflicto. | プロジェクトチームメンバーが新しいプロジェクトガバナンスの変更に不満を持ち、プロジェクトスポンサーの一人に不平を述べました。スポンサーがプロジェクトマネージャーに問いただしました。プロジェクトマネージャーはこの対立をどのように解決すべきですか。 | そのチームメンバーの職能マネージャーとミーティングを設定し、支援を依頼する。 | そのチームメンバーとスポンサーとの会合を設定し、変更について話し合い合意を得る。 | PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)と対立への対処を協議し、解決方法を委ねる。 | スポンサーに変更の必要性を説明し、メンバーに新しい変更を強制的に受け入れさせるための支持を得る。 |  | チームメンバーのガバナンス変更に対する不満がスポンサーに届いた場合、プロジェクトマネージャーはメンバーとスポンサーの両者を交えたミーティングを設定し、変更について話し合い、合意形成を図るべきです。これによりオープンなコミュニケーションが促進され、すべての視点が聞かれ、協調的な解決が進みます。職能マネージャーの関与(A)は問題を直接扱うのではなく転嫁します。PMOに委ねる(C)は外部機関に解決を委任します。スポンサーに説明し強制(D)は信頼を損ない対立を悪化させます。
2067 | 项目经理正领导一个跨组织项目,该项目要替换支撑15个业务单元各种解决方案的平台。该项目是某大型项目集的一部分,部分资源还与项目集外、由相关业务单元发起的其他项目共享。项目经理应首先与哪些干系人协商以管理相互依赖关系? | 项目发起人 | 其他项目经理 | 项目集经理 | 业务单元经理 |  | 在管理跨组织项目且资源在项目集内共享时,项目经理应首先与项目集经理协商以管理相互依赖关系。项目集经理负责跨项目协调和项目集内的资源分配。项目发起人(A)提供战略方向但不一定管理依赖。其他项目经理(B)管理各自的项目。业务单元经理(D)管理职能领域,但不负责项目集层面的协调。 | Un director de proyecto lidera un proyecto interorganizacional que reemplaza una plataforma sobre la que se construyeron diversas soluciones utilizadas por 15 unidades de negocio. El proyecto forma parte de un programa de gran alcance, y algunos recursos se comparten con otros proyectos fuera del programa iniciados por las respectivas unidades de negocio. ¿Con qué interesados debe consultar primero el director del proyecto para gestionar las interdependencias? | Patrocinadores del proyecto | Otros directores de proyecto | Directores de programa | Gerentes de unidades de negocio |  | Al gestionar un proyecto interorganizacional con recursos compartidos dentro de un programa, el director del proyecto debe consultar primero a los directores de programa para gestionar las interdependencias. Los directores de programa supervisan la coordinación entre proyectos y la asignación de recursos dentro del programa. Los patrocinadores (A) dan dirección estratégica pero pueden no gestionar dependencias. Otros directores de proyecto (B) manejan proyectos individuales. Los gerentes de unidades de negocio (D) gestionan áreas funcionales, no la coordinación del programa. | プロジェクトマネージャーが、15のビジネスユニットで使用される様々なソリューションが構築されているプラットフォームを置き換える、組織横断プロジェクトを率いています。このプロジェクトは大規模なプログラムの一部であり、一部のリソースは各ビジネスユニットが立ち上げたプログラム外のプロジェクトと共有されています。相互依存関係を管理するため、プロジェクトマネージャーはまずどのステークホルダーと協議すべきですか。 | プロジェクトスポンサー | 他のプロジェクトマネージャー | プログラムマネージャー | ビジネスユニットマネージャー |  | プログラム内でリソースを共有する組織横断プロジェクトを管理する際、プロジェクトマネージャーはまずプログラムマネージャーに相談して相互依存関係を管理すべきです。プログラムマネージャーはプログラム内のプロジェクト間の調整とリソース配分を統括します。スポンサー(A)は戦略的方向性を示すが依存関係を管理しないことがあります。他のプロジェクトマネージャー(B)は個別プロジェクトを管理します。ビジネスユニットマネージャー(D)は機能領域を管理しますがプログラムレベルの調整は行いません。
2068 | 项目经理被分派到一个长期项目。项目经理注意到一项可能影响该项目的政府新法律辩论。项目经理应首先采取的两项行动是什么?(选两项) | 与项目干系人协商。 | 申请追加应急预算。 | 与项目团队执行风险识别过程。 | 创建变更请求,提交变更控制委员会(CCB)讨论。 | 与主题专家(SME)讨论可能的影响。 | 正确答案是 C 和 E。可能出台的新法律是一项潜在风险。项目经理应与团队一起进行风险识别，并与主题专家讨论可能的影响，以了解该威胁。咨询所有干系人（A）应在了解风险之后；由于法律尚未通过，申请预算（B）或提出变更请求（D）都为时过早。 | Se ha asignado a un director de proyecto un proyecto a largo plazo. El director conoce un debate gubernamental sobre una nueva ley que puede afectar al proyecto. ¿Cuáles son las dos primeras acciones que debe realizar el director del proyecto? (Elija dos) | Consultar con los interesados del proyecto. | Solicitar presupuesto adicional para contingencia. | Realizar un proceso de identificación de riesgos con el equipo del proyecto. | Crear una solicitud de cambio para discutir con el comité de control de cambios (CCB). | Discutir los posibles impactos con expertos en la materia (SME). | Las respuestas correctas son C y E. Una posible nueva ley es un riesgo potencial. El director del proyecto debe identificar riesgos con el equipo y discutir los posibles impactos con expertos en la materia para entender la amenaza. Consultar a todos los interesados (A) viene después de comprender el riesgo, y pedir presupuesto (B) o una solicitud de cambio (D) es prematuro porque la ley no ha sido aprobada. | プロジェクトマネージャーが長期プロジェクトに任命されました。プロジェクトに影響しうる新法案に関する政府の議論に気付きました。プロジェクトマネージャーが最初に取るべき2つの行動はどれですか。(2つ選択) | プロジェクトステークホルダーと協議する。 | コンティンジェンシー用の追加予算を要求する。 | プロジェクトチームとともにリスク特定プロセスを実施する。 | 変更管理委員会(CCB)に提出する変更要求を作成する。 | 主題専門家(SME)と起こりうる影響を議論する。 | 正解は C と E。成立する可能性のある新しい法律は潜在的なリスクである。プロジェクトマネージャーはチームとリスクを特定し、SMEと起こりうる影響を話し合って脅威を理解すべきである。すべてのステークホルダーとの相談（A）はリスクを理解した後に行い、法律はまだ成立していないため、予算の要求（B）や変更要求（D）は時期尚早である。
2069 | 为确保虚拟Scrum团队有效沟通和流程一致,组织规定了一套包含视频会议在内的标准软件。几名团队成员报告了访问问题,无法遵守团队流程。这些问题应如何解决? | Scrum Master应确保问题得到适当的升级处理。 | 由各团队成员在Scrum结束后讨论解决方案。 | 各团队成员需提交服务台工单以解决问题。 | 由产品负责人持有未决问题直至解决。 |  | 正确答案是 A。多名成员无法访问标准工具，这是团队流程的障碍。消除障碍是 Scrum Master 的核心职责，因此 Scrum Master 应确保问题被上报给能够解决的人。让成员各自处理（B、C）会拖慢解决进度，产品负责人（D）负责待办事项列表，而不是团队的工具问题。 | Para asegurar la comunicación y los procesos efectivos del equipo, se define un conjunto estándar de software, incluyendo videoconferencia, para un equipo virtual de scrum. Varios miembros reportan problemas de acceso y no pueden seguir los procesos del equipo. ¿Cómo se deben resolver estos problemas? | El scrum master debe asegurar la escalación apropiada para resolver los problemas. | Los miembros del equipo deben discutir soluciones individualmente después del Scrum. | Los miembros del equipo deben enviar tickets a la mesa de servicio para resolver los problemas. | El propietario del producto se hace cargo de los problemas abiertos hasta resolverlos. |  | La respuesta correcta es A. Varios miembros no pueden acceder a las herramientas estándar, lo que es un impedimento para el proceso del equipo. Eliminar impedimentos es una responsabilidad central del scrum master, por lo que debe asegurarse de que el problema se escale a quien pueda resolverlo. Dejar que cada miembro lo resuelva por su cuenta (B, C) retrasa la solución, y el dueño del producto (D) es responsable del backlog, no de las herramientas del equipo. | 効果的なチームコミュニケーションとプロセスのため、バーチャルスクラムチームに対してビデオ会議を含む標準ソフトウェア群が定められています。複数のメンバーがアクセスの問題を訴え、チームプロセスに従えていません。これらの問題はどう解決すべきですか。 | スクラムマスターが適切なエスカレーションを行い、問題を解決すべきである。 | 個々のメンバーがスクラム終了後に解決策を話し合うべきである。 | 個々のメンバーがサービスデスクにチケットを起票して解決すべきである。 | 未解決の問題はプロダクトオーナーが解決まで責任を持つ。 |  | 正解は A。複数のメンバーが標準ツールにアクセスできないことは、チームのプロセスの障害である。障害の除去はスクラムマスターの中心的な責任であるため、スクラムマスターは解決できる人に問題がエスカレーションされるようにすべきである。メンバーに個別に対処させる（B、C）と解決が遅れ、プロダクトオーナー（D）はバックログに責任を持つのであってチームのツールの問題ではない。
2070 | 项目团队完成了六次迭代中的第一次。该次迭代的交付绩效(速率)为50%。在迭代回顾时,团队意识到工作复杂性被低估了。项目经理应该怎么做? | 请求用更有经验的成员替换部分团队成员。 | 请求技术经理协助团队解决该问题。 | 更新问题日志并升级给项目发起人。 | 与团队会面,审查内部行动以解决该情况。 |  | 当团队在第一次迭代后(速率50%)意识到工作复杂性被低估时,项目经理应与团队会面,审查内部行动以解决该情况。这种协作方式让团队重新评估复杂性、调整估算实践并制定改进策略。要求替换团队成员(A)是惩罚性的,且未解决估算问题。请技术经理介入(B)引入了外部依赖。更新问题日志并升级到发起人(C)为时过早—团队应先尝试自我解决。 | Un equipo de proyecto ha terminado su primera iteración de seis. El rendimiento de entrega (velocidad) de la iteración fue del 50%. Durante la retrospectiva, el equipo se da cuenta de que la complejidad del trabajo fue subestimada. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Solicitar reemplazar a algunos miembros con personas más experimentadas. | Pedir al gerente técnico que ayude al equipo con el problema. | Actualizar el registro de incidentes y escalar al patrocinador. | Reunirse con el equipo para revisar acciones internas que resuelvan la situación. |  | Cuando el equipo se da cuenta de que se subestimó la complejidad después de la primera iteración con un 50% de velocidad, el director debe reunirse con el equipo para revisar acciones internas que resuelvan la situación. Este enfoque colaborativo permite al equipo reevaluar la complejidad, ajustar las prácticas de estimación y desarrollar estrategias de mejora. Pedir reemplazos (A) es punitivo y no aborda la estimación. Pedir ayuda al gerente técnico (B) introduce dependencia externa. Escalar al patrocinador (C) es prematuro—primero el equipo debe intentar resolverlo. | プロジェクトチームが6回中1回目のイテレーションを終え、デリバリー実績(ベロシティ)は50%でした。イテレーションのレトロスペクティブで、チームは作業の複雑性を過小評価していたことに気付きました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | より経験豊富なメンバーへの一部置き換えを依頼する。 | テクニカルマネージャーに依頼してチームを支援してもらう。 | 課題ログを更新し、スポンサーにエスカレーションする。 | チームと会合し、状況解決のための内部アクションをレビューする。 |  | 1回目のイテレーション(ベロシティ50%)で複雑性の過小評価が判明した場合、プロジェクトマネージャーはチームと会合し、状況解決のための内部アクションをレビューすべきです。この協調的アプローチで複雑性を再評価し、見積りの実践を見直し、改善策を策定できます。メンバー交代の依頼(A)は懲罰的で見積り問題に対処しません。テクニカルマネージャーへの依頼(B)は外部依存を生みます。スポンサーへのエスカレーション(C)は時期尚早です—まずチーム自身で解決を試みるべきです。
2071 | 由于市场状况,公司面临挑战,决定从主要项目中削减一些产品功能。在状态会议期间,一名新干系人对当前可交付物与项目章程中所约定可交付物之间的差异表示担忧。项目经理应首先做什么? | 要求新干系人向变更控制委员会(CCB)提交变更请求。 | 要求项目团队增加向该干系人提供更新的频率。 | 审查项目目标与所对应的预期业务价值的一致性。 | 与项目团队一起确定差异的根本原因,并就项目范围达成一致。 |  | 当新干系人对当前可交付物与原始章程中可交付物之间的差异提出担忧时,项目经理应首先与项目团队一起确定差异的根本原因,并就项目范围达成一致。了解变更是否经过正式批准,有助于与干系人进行有依据的对话。要求干系人提交变更请求(A)在了解前因后果之前为时过早。增加更新频率(B)未解决差异问题。审查目标的对齐性(C)比具体范围问题更宽泛。 | Una empresa enfrenta desafíos y decide recortar algunas funcionalidades del producto en el proyecto principal debido a las condiciones del mercado. Durante una reunión de estado, un nuevo interesado expresa preocupación por las discrepancias entre los entregables actuales y los acordados en el acta de constitución del proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Pedir al nuevo interesado que envíe una solicitud de cambio al CCB. | Pedir al equipo que aumente la cantidad de actualizaciones al interesado. | Revisar los objetivos del proyecto en cuanto a su alineación con el valor de negocio previsto. | Determinar la causa raíz de la discrepancia con el equipo y acordar el alcance del proyecto. |  | Cuando un nuevo interesado plantea preocupaciones sobre discrepancias entre los entregables actuales y el acta original, el director debe primero determinar la causa raíz con el equipo y acordar el alcance del proyecto. Comprender si los cambios se aprobaron oficialmente permite una conversación informada con los interesados. Pedirle que envíe una solicitud de cambio (A) es prematuro antes de conocer el contexto. Aumentar la frecuencia de actualizaciones (B) no resuelve la discrepancia. Revisar la alineación de objetivos (C) es más amplio que el problema específico de alcance. | 市場環境のため、企業が主プロジェクトから一部の製品機能を削減することに決めました。ステータス会議で、新しいステークホルダーが、現在の成果物とプロジェクト憲章で合意した成果物との間の食い違いに懸念を示しました。プロジェクトマネージャーがまずすべきことは何ですか。 | 新ステークホルダーにCCB宛ての変更要求を提出するよう依頼する。 | プロジェクトチームに、当該ステークホルダーへの更新頻度を増やすよう依頼する。 | プロジェクト目標が想定されるビジネス価値と整合しているかをレビューする。 | プロジェクトチームと食い違いの根本原因を特定し、プロジェクトスコープを合意する。 |  | 新ステークホルダーが現在の成果物と当初憲章との食い違いに懸念を示した場合、プロジェクトマネージャーはまずプロジェクトチームと食い違いの根本原因を特定し、プロジェクトスコープを合意すべきです。変更が正式に承認されたかを把握することで、ステークホルダーと根拠ある対話が可能になります。変更要求の提出依頼(A)は経緯を理解する前で時期尚早です。更新頻度の増加(B)は食い違いに対処しません。目標整合性のレビュー(C)はスコープの具体問題より範囲が広すぎます。
2072 | 一名新成员加入了一个迭代项目团队。项目经理注意到该成员无法按时完成可交付物。项目经理应如何处理这一情况? | 与资源经理讨论改进绩效的方案。 | 通过辅导该新成员来解决绩效不足问题。 | 向项目发起人申请更高效的替代资源。 | 在回顾仪式上提供绩效反馈。 |  | 当迭代项目中的新成员无法按时完成可交付物时,项目经理应在回顾仪式上提供绩效反馈。回顾会议提供了一个结构化、面向团队的环境,以建设性方式处理绩效问题、识别障碍并制定改进行动。与资源经理讨论(A)在团队内部解决之前就向外部升级。辅导新成员(B)很有价值,但应基于反馈。要求替换(C)在尚未尝试支持团队成员时为时过早。 | Un nuevo recurso se ha incorporado a un equipo de proyecto iterativo. El director del proyecto observa que el recurso no puede entregar a tiempo. ¿Cómo debe el director del proyecto abordar esta situación? | Discutir opciones para mejorar el desempeño con el gerente del recurso. | Atender la falta de desempeño mediante coaching al nuevo miembro. | Solicitar al patrocinador un recurso de reemplazo más eficiente. | Dar retroalimentación sobre el desempeño en la ceremonia de retrospectiva. |  | Cuando un nuevo miembro de un equipo iterativo no puede entregar a tiempo, el director debe dar retroalimentación de desempeño en la ceremonia de retrospectiva. La retrospectiva ofrece un entorno estructurado y orientado al equipo para abordar el desempeño constructivamente, identificar barreras y desarrollar acciones de mejora. Hablar con el gerente del recurso (A) escala externamente antes de abordarlo en el equipo. El coaching (B) es valioso pero debe basarse en retroalimentación. Pedir reemplazo (C) es prematuro sin intentar apoyar al miembro. | イテレーション型プロジェクトのチームに新しいリソースが加わりました。プロジェクトマネージャーは、そのリソースが期限内に成果物を完成できていないことに気付きます。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか。 | リソースマネージャーとパフォーマンス改善策を協議する。 | 新メンバーへのコーチングによってパフォーマンス不足に対処する。 | プロジェクトスポンサーにより効率的なリソースへの置き換えを依頼する。 | レトロスペクティブのセレモニーでパフォーマンスフィードバックを提供する。 |  | イテレーション型プロジェクトの新メンバーが期限内に成果物を完成できない場合、プロジェクトマネージャーはレトロスペクティブでパフォーマンスフィードバックを提供すべきです。レトロスペクティブはパフォーマンスを建設的に扱い、障壁を特定し、改善アクションを策定するための構造化されたチーム志向の場です。リソースマネージャーとの協議(A)はチーム内対処の前に外部へエスカレートします。コーチング(B)は有用ですがフィードバックに基づくべきです。リソース交代(C)はメンバーへの支援を試みる前で時期尚早です。
2073 | 一个支持组织转型的项目处于规划阶段。转型是项目发起人的想法,但与主要干系人的看法不一致,因为他们对项目成果有不同看法。项目经理接下来应该怎么做? | 定义高层次项目范围并与主要干系人共享。 | 与主要干系人召开关于项目目标和可交付物的研讨会。 | 请项目发起人协助主要干系人的参与。 | 向主要干系人传达项目成果和结果。 |  | 当转型项目是发起人的想法但主要干系人对成果有不同看法时,项目经理应与主要干系人召开关于项目目标和可交付物的研讨会。协作式研讨会有助于达成一致并形成共同所有权。定义并共享高层次范围(A)是单向沟通。请发起人协助参与(C)将项目经理的责任委托出去。传达成果(D)是信息性的,而非协作性的。 | Un proyecto que apoya una transformación organizacional está en fase de planificación. La transformación es idea del patrocinador y no está alineada con interesados clave porque todos tienen opiniones distintas sobre los resultados. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Definir un alcance de alto nivel y compartirlo con los interesados clave. | Realizar un taller sobre los objetivos y entregables del proyecto con los interesados clave. | Pedir al patrocinador que ayude a involucrar a los interesados clave. | Comunicar los resultados del proyecto a los interesados clave. |  | Cuando un proyecto de transformación es idea del patrocinador pero los interesados clave tienen opiniones distintas, el director debe realizar un taller sobre objetivos y entregables con los interesados clave. Los talleres colaborativos facilitan la alineación y la propiedad compartida. Definir y compartir un alcance (A) es comunicación unidireccional. Pedir ayuda al patrocinador (C) delega la responsabilidad del director. Comunicar los resultados (D) es informativo, no colaborativo. | 組織変革を支援するプロジェクトが計画段階にあります。変革はスポンサーのアイデアで、主要ステークホルダー間で成果に対する意見が異なるため整合していません。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか。 | ハイレベルなプロジェクトスコープを定義し、主要ステークホルダーと共有する。 | 主要ステークホルダーとプロジェクトの目標と成果物に関するワークショップを実施する。 | 主要ステークホルダーの関与をプロジェクトスポンサーに支援してもらう。 | プロジェクトの成果と結果を主要ステークホルダーに伝達する。 |  | 変革プロジェクトがスポンサー発で主要ステークホルダーの意見が異なる場合、プロジェクトマネージャーは主要ステークホルダーとプロジェクトの目標と成果物に関するワークショップを実施すべきです。協調的ワークショップは整合性形成と共同オーナーシップを促進します。ハイレベルなスコープ定義と共有(A)は一方向のコミュニケーションです。スポンサーへの支援依頼(C)はPMの責任の委譲になります。成果の伝達(D)は情報提供であり協調的ではありません。
2074 | 项目经理正在管理一个定义不清的内部项目。最近,项目经理收到了组织高层管理人员提出的若干变更请求。项目经理应首先做什么? | 审查所提议变更对照业务论证的收益。 | 申请临时预算增加以避免预算超支。 | 评估时间超支,启动实施以避免进一步延误。 | 鼓舞团队,以避免长期项目带来的挫败感。 |  | 当一个定义不清的内部项目从高层收到若干变更请求时,项目经理应首先审查所提议变更对照业务论证的收益。收益分析确保变更增加价值。申请临时预算(B)只关注成本而未评估必要性。评估时间超支并启动实施(C)绕过了变更评估。鼓舞团队(D)处理士气问题但未涉及变更请求。 | Un director de proyecto gestiona un proyecto interno mal definido. Recientemente, recibió varias solicitudes de cambio planteadas por la alta dirección de la organización. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Revisar los beneficios de los cambios propuestos en relación con el caso de negocio. | Solicitar un aumento provisional de presupuesto para evitar sobrecostos. | Evaluar el sobrecosto de tiempo y comenzar la implementación para evitar más retrasos. | Motivar al equipo para evitar la frustración de un proyecto prolongado. |  | Cuando un proyecto interno mal definido recibe varias solicitudes de cambio de la alta dirección, el director debe primero revisar los beneficios de los cambios propuestos en relación con el caso de negocio. El análisis de beneficios garantiza que los cambios aporten valor. Solicitar un aumento de presupuesto (B) atiende el costo sin evaluar la necesidad. Evaluar el sobrecosto e iniciar la implementación (C) salta la evaluación del cambio. Motivar al equipo (D) atiende la moral pero no las solicitudes de cambio. | プロジェクトマネージャーが、定義の甘い社内プロジェクトを管理しています。最近、上層部から複数の変更要求が出されました。プロジェクトマネージャーがまずすべきことは何ですか。 | 提案された変更の便益をビジネスケースと照らしてレビューする。 | 予算超過を回避するため、暫定的な予算増額を要求する。 | 時間超過を評価し、これ以上の遅延を防ぐため実装を開始する。 | 長期プロジェクトの倦怠感を避けるためチームを鼓舞する。 |  | 定義の甘い社内プロジェクトが上層部から複数の変更要求を受けた場合、プロジェクトマネージャーはまず提案された変更の便益をビジネスケースに照らしてレビューすべきです。便益分析により変更が価値を加えることを確認します。暫定予算の要求(B)は必要性を評価せずコストに対処します。時間超過の評価と実装開始(C)は変更評価を飛ばします。チームの鼓舞(D)は士気には対処しますが変更要求には対処しません。
2075 | 在一个复杂敏捷项目开始时,某关键干系人表现出兴趣,但随着冲刺推进,因额外职责而越来越少参与。几个冲刺之后,该关键干系人否决了一项功能交付物。团队正在为下一个冲刺重做该被否决的可交付物。项目经理本应做什么以避免这种情况? | 分析干系人属性的变化 | 让关键干系人参与决策过程 | 根据干系人需求定制干系人沟通 | 记录项目愿景和目标 |  | 当关键干系人在多个冲刺中参与度下降并随后否决了某个功能可交付物时,项目经理本应根据干系人需求定制沟通。量身定制的沟通即使在干系人有竞争性职责时也能维持其参与度。分析干系人属性变化(A)只是监控但未采取行动。让干系人参与决策(B)较为宽泛。记录愿景和目标(D)无法解决持续参与问题。 | Un interesado clave mostró interés al inicio de un proyecto ágil complejo, pero se involucró menos a medida que avanzaban los sprints debido a responsabilidades adicionales. Algunos sprints después, el interesado clave rechazó un entregable de funcionalidad. El equipo está reelaborando el entregable para el próximo sprint. ¿Qué debió haber hecho el director del proyecto para evitar esta situación? | Analizar los cambios en los atributos del interesado. | Involucrar a los interesados clave en el proceso de toma de decisiones. | Personalizar las comunicaciones de los interesados según sus necesidades. | Documentar la visión y los objetivos del proyecto. |  | Cuando un interesado clave se involucró menos a lo largo de los sprints y luego rechazó un entregable, el director debió haber personalizado las comunicaciones según las necesidades del interesado. La comunicación adaptada mantiene la participación a pesar de responsabilidades en competencia. Analizar los cambios de atributos (A) monitorea pero no actúa. Involucrar a los interesados en decisiones (B) es amplio. Documentar visión y objetivos (D) no aborda la participación continua. | 複雑なアジャイルプロジェクトの開始時、ある主要ステークホルダーが関心を示していましたが、スプリントが進むにつれ追加業務のため関与が減りました。数スプリント後、その主要ステークホルダーが機能成果物を却下しました。チームは次スプリントで却下された成果物を作り直しています。この状況を避けるためプロジェクトマネージャーは何をすべきだったでしょうか。 | ステークホルダー属性の変化を分析する。 | 主要ステークホルダーを意思決定プロセスに関与させる。 | ステークホルダーのニーズに応じてコミュニケーションをカスタマイズする。 | プロジェクトのビジョンと目的を文書化する。 |  | 主要ステークホルダーがスプリントを通じて関与が減り、後に機能成果物を却下した場合、プロジェクトマネージャーは当該ステークホルダーのニーズに応じたカスタマイズコミュニケーションを行うべきでした。テーラリングされたコミュニケーションにより、競合する責務がある中でも関与を維持できます。属性変化の分析(A)は監視のみで行動しません。意思決定への関与(B)は広範すぎます。ビジョンと目的の文書化(D)は継続的関与には対処しません。
2076 | 由于母公司出售了该业务部门，项目正在提前收尾。新所有者的代表要求项目经理立即删除所有项目文件以节省时间。项目经理应该怎么做？ | 按指示删除文件，因为新所有者现在掌控项目。 | 在个人驱动器上保留一份文件副本，以备日后需要。 | 在处置任何项目记录之前，与 PMO 和法务部门确认收尾和记录保存要求。 | 无视该指示，照常归档所有文件。 |  | 正确答案是 C。项目记录可能受合同、法律和组织的保存要求约束，在出售过程中尤其如此。项目经理在处置任何内容之前，应与 PMO 和法务部门确认这些要求。立即删除（A）有违规风险。保留个人副本（B）违反信息安全。在没有澄清要求的情况下无视指示（D）也不恰当。 | Un proyecto se está cerrando antes de tiempo porque la organización matriz vendió la unidad de negocio. El representante del nuevo propietario pide al director del proyecto que elimine de inmediato todos los archivos del proyecto para ahorrar tiempo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Eliminar los archivos según lo indicado porque el nuevo propietario controla ahora el proyecto. | Guardar una copia de los archivos en una unidad personal por si se necesitan más adelante. | Verificar con la PMO y el área legal los requisitos de cierre y de conservación de registros antes de eliminar cualquier registro del proyecto. | Ignorar la instrucción y archivar todos los archivos como de costumbre. |  | La respuesta correcta es C. Los registros del proyecto pueden estar sujetos a requisitos contractuales, legales y organizacionales de conservación, sobre todo durante una venta. El director del proyecto debe confirmar esos requisitos con la PMO y el área legal antes de eliminar nada. Eliminar de inmediato (A) arriesga un incumplimiento. Guardar copias personales (B) vulnera la seguridad de la información. Ignorar la instrucción (D) no es apropiado sin aclarar los requisitos. | 親会社が事業部門を売却したため、プロジェクトが早期に終結されることになった。新しい所有者の代表者は、時間を節約するためにプロジェクトのファイルをすべて直ちに削除するようプロジェクトマネージャーに指示した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 新しい所有者がプロジェクトを管理しているので、指示どおりファイルを削除する。 | 後で必要になる場合に備え、個人のドライブにファイルの写しを保存しておく。 | プロジェクトの記録を処分する前に、PMOと法務部門に終結と記録保存の要件を確認する。 | 指示を無視し、通常どおりすべてのファイルを保管する。 |  | 正解は C。プロジェクトの記録は、特に売却の過程では、契約・法律・組織上の保存要件の対象となる場合がある。何かを処分する前に、PMOと法務部門にそれらの要件を確認すべきである。すぐに削除する（A）と違反のリスクがある。個人で写しを保存する（B）のは情報セキュリティの違反である。要件を確認せずに指示を無視する（D）のは適切でない。
2077 | 一家公司正在开展一个项目以集成其现有系统。生产环境中存在已知问题。项目经理应该怎么做? | 识别并消除障碍,并缓解风险。 | 审查质量控制流程和程序。 | 确保产品负责人与团队审查需求。 | 在完成定义(DoD)中包含验收标准。 |  | 当一个集成现有系统的项目在生产中存在已知问题时,项目经理应识别并消除障碍,并缓解风险。主动消除障碍和缓解风险才能推进项目。审查质量流程(B)审视的是程序而非阻碍因素。让产品负责人审查需求(C)关注范围,不解决当前问题。在DoD中加入验收标准(D)有利于未来质量,但无法解决当前障碍。 | Una empresa está desarrollando un proyecto para integrar sus sistemas existentes. Hay problemas conocidos en producción. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Identificar y eliminar impedimentos, y mitigar los riesgos. | Revisar los procesos y procedimientos de control de calidad. | Asegurar que el propietario del producto revise los requisitos con el equipo. | Incluir criterios de aceptación en la definición de hecho (DoD). |  | Cuando un proyecto de integración tiene problemas conocidos en producción, el director debe identificar y eliminar impedimentos y mitigar riesgos. La eliminación proactiva de impedimentos y la mitigación de riesgos permiten avanzar. Revisar procesos de calidad (B) examina procedimientos, no bloqueos. Que el PO revise requisitos (C) aborda el alcance, no los problemas actuales. Incluir criterios en DoD (D) mejora la calidad futura pero no atiende los impedimentos actuales. | ある企業が既存システムを統合するプロジェクトを進めています。本番環境に既知の問題があります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | 障害を特定して取り除き、リスクを軽減する。 | 品質管理プロセスと手順をレビューする。 | プロダクトオーナーがチームと要件をレビューすることを確実にする。 | 完了の定義(DoD)に受け入れ基準を含める。 |  | 既存システム統合プロジェクトで本番環境に既知の問題がある場合、プロジェクトマネージャーは障害を特定して取り除き、リスクを軽減すべきです。プロアクティブな障害除去とリスク軽減により前進が可能になります。品質プロセスのレビュー(B)は手順を見るが阻害要因ではありません。POによる要件レビュー(C)はスコープに焦点を当て現在の問題に対応しません。DoDへの受け入れ基準追加(D)は将来の品質を高めますが現状の障害には対処しません。
2078 | 一家公司正在开展一个项目以取消一条过去3年持续亏损的销售渠道。来自其他领域的一位关键干系人,因与该销售渠道有历史渊源,反对该项目。在这种情况下,项目经理应该怎么做? | 将干系人问题升级到项目发起人。 | 评估干系人的影响并适当地进行管理。 | 为该干系人制定专门的沟通策略。 | 运用人际技能争取干系人的参与。 |  | 当干系人反对一个项目时,项目经理必须评估其关切以及对项目结果的潜在影响。理解反对背后的原因——包括任何历史或遗留关系——使项目经理能够建设性地处理这些关切,同时保持项目与其目标一致。有效的干系人参与是项目管理和业务分析的核心,因为它支持期望管理、冲突解决并使各方与项目目标对齐。 | Una empresa está ejecutando un proyecto para eliminar un canal de ventas que ha sido no rentable durante los últimos 3 años. Un interesado clave de otra área, con vínculos históricos con ese canal, se opone al proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto en esta situación? | Escalar el problema con el interesado al patrocinador del proyecto. | Evaluar el impacto del interesado y comprometerlo adecuadamente. | Desarrollar una estrategia de comunicación específica para este interesado. | Usar habilidades interpersonales para lograr el compromiso del interesado. |  | Cuando un interesado se opone a un proyecto, el director debe evaluar sus inquietudes y su posible influencia en los resultados. Entender las razones detrás de la oposición—incluidos vínculos históricos o heredados—permite al director abordarlas de forma constructiva manteniendo la alineación con los objetivos. La participación efectiva de interesados es central en la dirección de proyectos y el análisis de negocios, ya que apoya la gestión de expectativas, la resolución de conflictos y la alineación de las partes con los objetivos del proyecto. | 過去3年間採算が合わない販売チャネルを廃止するプロジェクトを企業が進めています。別部門の主要ステークホルダーが、その販売チャネルと歴史的なつながりがあるため、プロジェクトに反対しています。この状況でプロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | ステークホルダーの問題をプロジェクトスポンサーにエスカレーションする。 | ステークホルダーの影響を評価し、適切に関与させる。 | このステークホルダー専用のコミュニケーション戦略を策定する。 | 対人スキルを用いてステークホルダーのエンゲージメントを獲得する。 |  | ステークホルダーがプロジェクトに反対した場合、PMはその懸念とプロジェクト成果への潜在的影響を評価する必要があります。歴史的・既存の関係を含めた反対の背景を理解することで、PMはその懸念に建設的に対処しつつ、プロジェクトを目的に整合させ続けられます。効果的なステークホルダーエンゲージメントは、期待値管理・対立解決・関係者の整合を支える、プロジェクトマネジメントとビジネスアナリシスの中核です。
2079 | 一名新成员被分派到一个稳定按迭代交付的团队。该新成员对许多遵循的流程不理解,并开始对进度造成负面影响。项目经理应该怎么做? | 将该新成员纳入绩效改进计划。 | 为新成员分配较容易的活动。 | 请另一位团队成员承担部分新成员的工作。 | 在迭代中安排时间对新成员进行辅导。 |  | 当迭代团队的新成员不理解流程并对进度造成负面影响时,项目经理应在迭代中安排时间对其进行辅导。结构化的辅导能可持续地培养能力。将其纳入绩效改进计划(A)是惩罚性的。分配较容易的活动(B)限制其成长。将工作转移给其他成员(C)未解决根本原因。 | Un nuevo miembro se incorpora a un equipo que entrega consistentemente cada iteración. El nuevo miembro no comprende muchos de los procesos seguidos y comienza a afectar negativamente el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Colocar al nuevo miembro en un programa de mejora de desempeño. | Asignar actividades más fáciles al nuevo miembro. | Pedir a otro miembro que asuma parte del trabajo del nuevo miembro. | Asignar tiempo dentro de las iteraciones para mentorizar al nuevo miembro. |  | Cuando un nuevo miembro no comprende los procesos y afecta el cronograma en un equipo iterativo, el director debe asignar tiempo dentro de las iteraciones para mentorizarlo. La mentoría estructurada construye capacidad de forma sostenible. Colocarlo en un plan de mejora (A) es punitivo. Asignar actividades más fáciles (B) limita su crecimiento. Redistribuir el trabajo (C) no aborda la causa raíz. | 毎イテレーションを安定して提供しているチームに新メンバーが配属されました。新メンバーは多くのプロセスを理解しておらず、スケジュールに悪影響を及ぼし始めています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | 新メンバーをパフォーマンス改善プログラムに乗せる。 | 新メンバーに簡単なアクティビティを割り当てる。 | 他のメンバーに新メンバーの作業の一部を引き受けてもらう。 | イテレーション内で時間を確保し、新メンバーをメンタリングする。 |  | イテレーションチームの新メンバーがプロセスを理解できずスケジュールに悪影響を及ぼす場合、プロジェクトマネージャーはイテレーション内に時間を確保してメンタリングすべきです。構造化されたメンタリングにより能力を持続的に育成できます。改善プログラム(A)は懲罰的です。簡単なアクティビティの割当て(B)は成長を制限します。他者への作業再配分(C)は根本原因に対処しません。
2080 | 项目经理正在领导一个混合型项目。唯一可用的具有敏捷经验的资源不在项目经理所在地。该项目有严格的进度和预算,项目经理担心交付能力。项目经理应该怎么做? | 计划让敏捷资源临时迁至项目经理所在地。 | 通过视频会议每天与敏捷资源沟通。 | 告知发起人项目将延误,因为需要敏捷培训。 | 申请预算延期以获得本地具有敏捷经验的资源。 |  | 当唯一具有敏捷经验的资源远程,且项目有严格的进度和预算限制时,项目经理应通过每日视频会议与他们沟通。这能在不增加迁移成本或预算延期的情况下实现实时协作。临时迁移资源(A)增加成本。告知发起人因培训而延迟(C)为时过早。申请预算延期以获得本地资源(D)超出预算约束。 | Un director de proyecto lidera un proyecto híbrido. Los únicos recursos disponibles con experiencia ágil no están en la ubicación del director. El proyecto tiene un cronograma y un presupuesto estrictos, y el director está preocupado por su capacidad de entregarlo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Planificar que los recursos ágiles se reubiquen temporalmente en la ubicación del director. | Involucrar a los recursos ágiles mediante videoconferencia a diario. | Informar al patrocinador que el proyecto se retrasará pues se requerirá capacitación ágil. | Solicitar una ampliación de presupuesto para obtener recursos locales con experiencia ágil. |  | Cuando los únicos recursos con experiencia ágil son remotos pero el proyecto tiene cronograma y presupuesto estrictos, el director debe involucrarlos mediante videoconferencia diaria. Esto permite la colaboración en tiempo real sin costos de reubicación ni ampliación de presupuesto. Reubicar temporalmente (A) aumenta costos. Informar de un retraso por capacitación (C) es prematuro. Solicitar ampliación de presupuesto (D) excede las restricciones presupuestarias. | プロジェクトマネージャーがハイブリッド型プロジェクトを率いています。アジャイル経験のある唯一の利用可能なリソースはプロジェクトマネージャーのロケーションにいません。プロジェクトには厳しいスケジュールと予算があり、プロジェクトマネージャーは納期遵守に不安を感じています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか。 | アジャイルリソースを一時的にプロジェクトマネージャーのロケーションへ移動させる計画を立てる。 | アジャイルリソースと毎日ビデオ会議で関与する。 | アジャイル研修が必要なため遅延することをスポンサーに伝える。 | ローカルでアジャイル経験のあるリソースを獲得するため予算延長を要求する。 |  | アジャイル経験のある唯一の利用可能リソースがリモートで、プロジェクトのスケジュールと予算が厳しい場合、プロジェクトマネージャーは毎日のビデオ会議で関与すべきです。これにより移動コストや予算延長なしにリアルタイムコラボレーションが可能になります。一時的な再配置(A)はコストを増加させます。研修による遅延の報告(C)は時期尚早です。ローカルリソースのための予算延長(D)は予算制約を超えます。
2081 | 各地区销售经理告诉项目经理，月度项目报告过于技术化，他们找不到与自己地区相关的信息。项目经理应该怎么做？ | 更频繁地发送报告，让经理们及时了解情况。 | 请技术负责人在会议上向经理们讲解报告。 | 分析经理们的信息需求，并更新沟通管理计划，提供有针对性的内容。 | 为所有受众删去技术细节以缩短报告。 |  | 正确答案是 C。问题在于内容与受众需求不匹配。了解地区经理需要什么，并更新沟通管理计划以提供有针对性的信息，才能解决根本原因。更频繁地发送（A）只会重复同样的问题。一次性讲解（B）无法改善以后的报告。为所有人删去技术细节（D）可能损害需要这些细节的受众。 | Los gerentes regionales de ventas dicen al director del proyecto que el informe mensual del proyecto es demasiado técnico y que no encuentran la información relevante para sus regiones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Enviar el informe con más frecuencia para que los gerentes estén informados. | Pedir al líder técnico que explique el informe a los gerentes en una reunión. | Analizar las necesidades de información de los gerentes y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para ofrecer contenido adaptado. | Acortar el informe quitando los detalles técnicos para todas las audiencias. |  | La respuesta correcta es C. El problema es que el contenido no se ajusta a las necesidades de la audiencia. Entender lo que necesitan los gerentes regionales y actualizar el plan de gestión de las comunicaciones para adaptar la información resuelve la causa raíz. Enviarlo con más frecuencia (A) repite el mismo problema. Una explicación puntual (B) no corrige los informes futuros. Quitar los detalles técnicos para todos (D) puede perjudicar a quienes sí los necesitan. | 地域の営業マネージャーたちが、月次のプロジェクト報告書が技術的すぎて自分の地域に関係する情報を見つけられないとプロジェクトマネージャーに伝えた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | マネージャーが常に情報を得られるよう、報告書をより頻繁に送る。 | 会議で技術リードからマネージャーに報告書を説明してもらう。 | マネージャーたちの情報ニーズを分析し、対象に合わせた内容を提供できるようコミュニケーション・マネジメント計画書を更新する。 | すべての読み手向けに技術的な詳細を削って報告書を短くする。 |  | 正解は C。問題は、内容が読み手のニーズに合っていないことである。地域マネージャーが何を必要としているかを理解し、情報を合わせるようコミュニケーション・マネジメント計画書を更新すれば根本原因が解決する。より頻繁に送る（A）と同じ問題を繰り返す。一度きりの説明（B）では今後の報告書は改善されない。全員向けに技術的な詳細を削る（D）と、それを必要とする読み手に不利益が生じる。
2082 | 团队在一次迭代过程中遇到了各种问题。项目负责人主持讨论这些问题,团队制定了新的团队协议。在下一次迭代中,一些相同的问题再次出现。项目负责人接下来应该做什么? | 将协议张贴在所有团队成员都能看到的显眼位置。 | 让团队自组织并确定防止问题再次发生的最佳方法 | 促使团队思考问题再次出现是否是因为协议未被遵守 | 通知高级管理层这些问题,并让他们与团队审查协议的重要性 |  | 当尽管制定了新的团队协议,问题仍反复出现时,项目负责人应让团队自组织并确定防止问题再次发生的最佳方法。自组织团队对其流程具有更大的所有权、自主权和问责制。项目负责人应通过回顾会议等方式促进反思,而不是强加解决方案,使团队能够基于反馈和学习检视并调整其实践。在显眼位置张贴协议(A)是好做法,但单凭这点无法解决为什么协议未被遵守。挑战团队不合规(C)最终可能是必要的,但不如赋能团队拥有解决方案有效。通知高级管理层(D)会破坏团队的信任和自主权。 | Un equipo ha tenido dificultades con varios problemas durante el transcurso de una iteración. El líder del proyecto facilita una discusión sobre los problemas y el equipo establece nuevos acuerdos de equipo. Durante la siguiente iteración, algunos de los mismos problemas vuelven a aparecer. ¿Qué debe hacer el líder del proyecto a continuación? | Publicar los acuerdos en un lugar visible donde todos los miembros del equipo puedan verlos. | Permitir que el equipo se autoorganice y determine la mejor forma de evitar que los problemas se repitan | Desafiar al equipo a determinar si los problemas resurgieron porque no se siguieron los acuerdos | Notificar a la alta gerencia sobre los problemas y que revisen con el equipo la importancia de los acuerdos |  | Cuando los problemas resurgen pese a nuevos acuerdos, el líder del proyecto debe permitir que el equipo se autoorganice y determine la mejor forma de prevenir que vuelvan a ocurrir. Los equipos autoorganizados tienen mayor sentido de propiedad, autonomía y responsabilidad sobre sus procesos. El líder debe facilitar la reflexión —por ejemplo, mediante retrospectivas— en lugar de imponer soluciones, permitiendo al equipo inspeccionar y adaptar sus prácticas basándose en retroalimentación y aprendizaje. Publicar los acuerdos en un lugar visible (A) es una buena práctica pero por sí sola no aborda por qué no se siguieron. Desafiar al equipo sobre el incumplimiento (C) puede ser apropiado eventualmente pero es menos efectivo que empoderar al equipo. Notificar a la alta gerencia (D) socava la confianza y autonomía del equipo. | チームはイテレーション中にさまざまな問題に苦戦してきた。プロジェクトリーダーは問題についての話し合いをファシリテートし、チームは新しいチーム合意事項を作成した。次のイテレーション中、同じ問題のいくつかが再び発生した。プロジェクトリーダーは次に何をすべきか? | すべてのチームメンバーが見える目立つ場所に合意事項を掲示する。 | チームが自己組織化し、問題の再発を防ぐ最善の方法を決定できるようにする | 合意が守られなかったために問題が再発したのかどうかをチームに確認させる | 問題を上級管理職に通知し、合意の重要性をチームと一緒にレビューしてもらう |  | 新しいチーム合意があるにもかかわらず問題が再発する場合、プロジェクトリーダーはチームが自己組織化し、再発防止の最善策を決定できるようにすべきである。自己組織化したチームはプロセスに対するオーナーシップ、自律性、説明責任が大きい。プロジェクトリーダーは解決策を押し付けるのではなく、レトロスペクティブなどを通じて内省を促し、フィードバックと学習に基づいて実践を検査・適応できるようにすべきである。合意の掲示(A)は良い慣行だが、なぜ守られなかったかには対処しない。違反を追及する(C)は最終的には妥当でもチームへの権限委譲ほど効果的ではない。上級管理職への通知(D)はチームの信頼と自律性を損なう。
2083 | 营销团队正在为一项多年的计划进行规划,该计划将涉及大量跨职能干系人。项目经理已被指派,目前处于项目规划阶段。项目经理应首先制定哪一项? | 商业论证和范围文件 | 产品待办列表和需要交付特性的识别 | 结合已知风险的风险管理计划 | 解决团队需求的沟通管理计划 |  | 在规划多年的跨职能营销计划时,项目经理应首先制定商业论证和范围文件。这些文件确立了项目的合理性和边界。在没有范围的情况下,产品待办列表(B)是不成熟的。风险管理计划(C)在范围定义之后进行。沟通计划(D)解决的是如何做,而不是做什么。 | Un equipo de marketing está planificando una iniciativa plurianual que incluirá muchos interesados interfuncionales. Se ha asignado al director del proyecto y ahora está en la fase de planificación. ¿Qué elemento(s) debe desarrollar primero el director del proyecto? | Un caso de negocio y un documento de alcance | Una lista pendiente de producto y la identificación de las características a entregar | Un plan de gestión de riesgos para incorporar los riesgos conocidos | Un plan de gestión de las comunicaciones que aborde las necesidades del equipo |  | Al planificar una iniciativa de marketing plurianual e interfuncional, el director del proyecto debe desarrollar primero un caso de negocio y un documento de alcance. Estos establecen la justificación y los límites. Una lista pendiente de producto (B) es prematura sin alcance. Un plan de gestión de riesgos (C) sigue a la definición del alcance. Un plan de comunicaciones (D) aborda el cómo, no el qué. | マーケティングチームが、多くのクロスファンクショナルなステークホルダーを含む複数年のイニシアチブを計画している。プロジェクトマネージャーが任命され、現在プロジェクト計画フェーズにある。プロジェクトマネージャーが最初に開発すべき項目は何か? | ビジネスケースとスコープ文書 | プロダクトバックログと提供する機能の特定 | 既知のリスクを組み込んだリスクマネジメント計画書 | チームのニーズに対応するコミュニケーションマネジメント計画書 |  | 複数年のクロスファンクショナルなマーケティングイニシアチブを計画する際、プロジェクトマネージャーはまずビジネスケースとスコープ文書を作成すべきである。これらは正当性と境界を確立する。プロダクトバックログ(B)はスコープがないと時期尚早である。リスクマネジメント計画(C)はスコープ定義後に続く。コミュニケーション計画(D)は何をするかではなく、どのように行うかに対処する。
2084 | 项目经理刚接手一个已处于执行阶段的建筑项目。建筑工人的工会代表要求修改每小时加班费率,因为整个行业的每小时工资已经上涨。项目经理应该首先做什么? | 如果关于增加每小时工资的条款符合他们的要求,则与工会代表进行谈判。 | 指派一名团队成员与工会代表协商每小时工资的上涨。 | 获得发起人的批准以提高费率,因为这可能因资源不足而影响项目。 | 仔细阅读协议,看是否有任何关于每小时费率可以增加的条款。 |  | 当工会代表请求修改加班费率时,项目经理应首先仔细阅读协议并检查是否有任何条款允许费率调整。在采取任何行动之前,理解合同框架至关重要——项目经理需要在谈判或升级之前了解法律和合同界限。直接谈判(A)在不了解合同条款的情况下为时过早。指派团队成员谈判(B)在没有适当授权或背景的情况下委托了关键的采购事项。获得发起人批准提高费率(C)暗示在确认合同是否允许此类变更之前已经做出决定。 | Un director del proyecto acaba de hacerse cargo de un proyecto de construcción que ya estaba en su fase de ejecución. Los representantes sindicales de los trabajadores de la construcción piden revisar la tarifa de horas extras, ya que los salarios por hora han aumentado en toda la industria. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Negociar con los representantes sindicales si la cláusula sobre el aumento del salario por hora cumple con sus requisitos. | Asignar a un miembro del equipo para negociar el aumento del salario por hora con los representantes sindicales. | Obtener la aprobación de los patrocinadores para aumentar las tarifas porque puede afectar al proyecto por falta de recursos. | Leer cuidadosamente los acuerdos y ver si hay alguna cláusula sobre si la tarifa por hora puede aumentarse. |  | Cuando los representantes sindicales solicitan una revisión de la tarifa de horas extras, el director del proyecto debe primero leer cuidadosamente los acuerdos y verificar si alguna cláusula permite ajustes de tarifa. Comprender el marco contractual es esencial antes de actuar—el PM necesita conocer los límites legales y contractuales antes de negociar o escalar. Negociar directamente (A) es prematuro sin entender los términos contractuales. Asignar a un miembro del equipo para negociar (B) delega un asunto crítico de adquisiciones sin la autoridad o el contexto adecuados. Obtener la aprobación del patrocinador para aumentar tarifas (C) implica que se ha tomado una decisión antes de confirmar si el contrato permite tales cambios. | プロジェクトマネージャーは、すでに実行フェーズにある建設プロジェクトを引き継いだばかりである。建設労働者の労働組合代表が、業界全体で時給が上昇しているため、時間あたりの残業手当の改定を要求している。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 時給の引き上げに関する条項が要件を満たしているかどうか、労働組合代表と交渉する。 | チームメンバーに、労働組合代表との時給引き上げ交渉を割り当てる。 | 資源不足によりプロジェクトに影響する可能性があるため、料率引き上げについてスポンサーの承認を得る。 | 契約書を慎重に読み、時給を引き上げられる条項があるかどうかを確認する。 |  | 労働組合代表が残業手当の改定を要求した場合、プロジェクトマネージャーはまず契約書を慎重に読み、料率調整を許可する条項があるかどうかを確認すべきである。行動を起こす前に契約の枠組みを理解することが不可欠である——プロジェクトマネージャーは交渉や上申の前に法的・契約的な境界を知る必要がある。直接交渉する(A)は契約条件を理解せずに行うのは時期尚早である。チームメンバーに交渉を割り当てる(B)は適切な権限や文脈なしに重要な調達事項を委任することになる。料率引き上げのスポンサー承認を得る(C)は、契約がそのような変更を許可するかを確認する前に決定が下されたことを示唆する。
2085 | 一个IT项目经理负责一个完成度为50%的项目,得知一个关键团队成员计划很快搬到另一个国家。该团队成员是项目剩余部分所必需的。项目经理应如何改善团队动态? | 用具有相似资格且位置较近的人替换该团队成员。 | 提供激励措施让该团队成员留到项目结束。 | 要求所有团队成员亲自出席每周项目审查。 | 建立每周视频会议来监控该团队成员的工作进度。 |  | 当一个关键团队成员计划在项目进行期间搬迁时,项目经理应建立每周视频会议来监控进度并维持协作。这利用技术来维持该团队成员的贡献,无论位置如何。替换团队成员(A)会失去机构知识。提供留任激励(B)可能不可行。要求亲自出席审查(C)对于即将搬迁的团队成员来说不切实际。 | Un director del proyecto de TI para un proyecto que está al 50% de completarse se entera de que un miembro crítico del equipo planea reubicarse pronto a otro país. El miembro del equipo es necesario para el resto del proyecto. ¿Cómo debe mejorar el director del proyecto la dinámica del equipo? | Reemplazar al miembro del equipo con alguien con calificaciones similares y ubicado más cerca. | Ofrecer al miembro del equipo un incentivo para que se quede hasta el final del proyecto. | Exigir que todos los miembros del equipo estén físicamente presentes en la revisión semanal del proyecto. | Establecer una videoconferencia semanal para monitorear el progreso del trabajo del miembro del equipo. |  | Cuando un miembro crítico del equipo planea reubicarse durante un proyecto en curso, el director del proyecto debe establecer videoconferencias semanales para monitorear el progreso y mantener la colaboración. Esto aprovecha la tecnología para sostener la contribución del miembro independientemente de la ubicación. Reemplazar al miembro (A) pierde conocimiento institucional. Ofrecer incentivos para quedarse (B) puede no ser viable. Exigir presencia física para revisiones (C) es impráctico para un miembro que se reubica. | 50%完了したプロジェクトのITプロジェクトマネージャーは、重要なチームメンバーが間もなく別の国に転居する予定であることを知る。そのチームメンバーは残りのプロジェクトに必要である。プロジェクトマネージャーはチームの力学をどのように改善すべきか? | そのチームメンバーを、同様の資格を持ち、より近い場所にいる人に交代させる。 | プロジェクト終了までとどまるよう、チームメンバーにインセンティブを提供する。 | すべてのチームメンバーが週次プロジェクトレビューに物理的に出席することを要求する。 | チームメンバーの作業進捗を監視するために週次のビデオ会議を設定する。 |  | 重要なチームメンバーが進行中のプロジェクト中に転居する予定の場合、プロジェクトマネージャーは進捗を監視し協働を維持するために週次のビデオ会議を設定すべきである。これは場所に関係なくチームメンバーの貢献を維持するためにテクノロジーを活用する。チームメンバーの交代(A)は組織知識を失う。残留のためのインセンティブ提供(B)は実行可能でない可能性がある。レビューへの物理的出席要求(C)は転居するメンバーには非現実的である。
2086 | 一个项目团队正在与另一个国家的开发团队合作开发软件。在进度审查中,项目经理发现由于客户需求被有不同的解释,导致返工而出现完工日期延迟。项目经理应该怎么做? | 与开发团队一起创建原型以确认需求 | 前往开发团队办公室推动进度 | 升级到项目指导委员会并请求额外时间 | 与关键干系人召开会议以澄清需求 |  | 在与存在沟通挑战的分布式团队合作时,原型设计是引出、分析和验证需求的有效技术。可工作的原型可以减少歧义,解决相互冲突的解释,并从干系人和开发团队那里获得具体的反馈。原型有助于跨不同地点和文化的沟通,提高开发质量和效率,同时最大程度地减少因误解需求而导致的返工。 | Un equipo de proyecto está contratando a un equipo de desarrollo en otro país para desarrollar software. Durante las revisiones de avance, el director del proyecto identificó retrasos en las fechas de finalización debido a retrabajo causado por interpretaciones diferentes de las necesidades del cliente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Crear prototipos con el equipo de desarrollo para confirmar los requisitos | Viajar a la oficina del equipo de desarrollo para presionar el cronograma | Escalar al comité directivo del proyecto y solicitar tiempo adicional | Organizar una reunión con interesados clave para aclarar los requisitos |  | El prototipado es una técnica eficaz para obtener, analizar y validar requisitos al trabajar con equipos distribuidos que enfrentan desafíos de comunicación. Los prototipos funcionales reducen la ambigüedad, resuelven interpretaciones conflictivas y generan retroalimentación concreta de interesados y equipos de desarrollo. Los prototipos facilitan la comunicación entre distintas ubicaciones y culturas, mejorando la calidad y eficiencia del desarrollo y minimizando el retrabajo por requisitos mal entendidos. | プロジェクトチームは、ソフトウェア開発のために別の国の開発チームと連携している。進捗レビュー中、プロジェクトマネージャーは、クライアントのニーズに対する解釈が異なるための手戻りにより、完了日が遅延していることを特定した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 要件を確認するために開発チームとプロトタイプを作成する | スケジュールを推進するために開発チームのオフィスに出張する | プロジェクトステアリング委員会にエスカレーションし、追加時間を要求する | 要件を明確化するために主要なステークホルダーとミーティングを設定する |  | プロトタイピングは、コミュニケーション上の課題を抱える分散チームと作業する際に、要件を引き出し、分析し、検証するための効果的な手法である。動作するプロトタイプは曖昧さを低減し、矛盾する解釈を解決し、ステークホルダーや開発チームから具体的なフィードバックを生み出す。プロトタイプは異なる場所や文化間のコミュニケーションを促進し、誤解された要件による手戻りを最小限に抑えながら、開発品質と効率を向上させる。
2087 | 项目经理面临的一个关键挑战是各团队成员缺乏纪律性和无法集中精力实现项目目标。项目经理应该做什么来克服这一挑战? | 联系项目发起人,请求在与团队成员讨论项目交付物方面提供帮助。 | 向团队解释项目经理对交付负有最终责任。 | 为各个团队分配多个经理,并将所有任务委派给他们。 | 分别与每个团队成员会面,并为每人采用适当的方法。 |  | 当团队成员缺乏纪律性,难以将精力集中在项目目标上时,最有效的方法是与每个团队成员单独会面,并根据他们的具体需求调整领导风格。每个人可能面临不同的动机、障碍或误解,需要个性化的方法。这反映了情境领导原则。升级给发起人(A)无法在团队层面解决根本原因。强调最终责任(B)是专制的,不太可能激发改善行为。指派多个经理(C)增加复杂性并使问责分散,而不是解决潜在的纪律问题。 | Un desafío clave que enfrenta un director del proyecto es la falta de disciplina de varios miembros del equipo y su incapacidad para canalizar la energía hacia los objetivos del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para superar este desafío? | Acercarse al patrocinador del proyecto y pedir ayuda para discutir los entregables del proyecto con los miembros del equipo. | Explicar al equipo que el director del proyecto es el responsable último de la entrega. | Asignar varios gerentes a los distintos equipos y delegarles todas las tareas. | Reunirse con cada miembro del equipo por separado y aplicar un enfoque apropiado para cada uno. |  | Cuando los miembros del equipo carecen de disciplina y luchan por enfocar su energía en los objetivos del proyecto, el enfoque más eficaz es reunirse con cada miembro individualmente y adaptar el estilo de liderazgo a sus necesidades específicas. Cada persona puede enfrentar diferentes motivaciones, obstáculos o malentendidos que requieren un enfoque personalizado. Esto refleja los principios de liderazgo situacional. Escalar al patrocinador (A) no aborda la causa raíz a nivel de equipo. Afirmar la responsabilidad última (B) es autoritario y poco probable que inspire mejor comportamiento. Asignar varios gerentes (C) añade complejidad y fragmenta la responsabilidad en lugar de resolver el problema disciplinario subyacente. | プロジェクトマネージャーが直面している重要な課題は、各チームメンバーの規律の欠如と、プロジェクト目標達成のためにエネルギーを集中できないことである。この課題を克服するためにプロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトスポンサーに近づき、チームメンバーとプロジェクト成果物を議論するための支援を要請する。 | デリバリーの最終責任はプロジェクトマネージャーにあることをチームに説明する。 | 様々なチームに複数のマネージャーを割り当て、すべてのタスクを彼らに委任する。 | 各チームメンバーと個別に面談し、それぞれに適切なアプローチを適用する。 |  | チームメンバーが規律を欠き、プロジェクト目標にエネルギーを集中するのに苦労している場合、最も効果的なアプローチは各メンバーと個別に面談し、リーダーシップスタイルを個別のニーズに合わせて調整することである。一人ひとりが異なるモチベーション、障害、誤解に直面している可能性があり、パーソナライズされたアプローチが必要である。これは状況対応リーダーシップの原則を反映している。スポンサーへのエスカレーション(A)はチームレベルで根本原因に対処しない。最終責任を主張すること(B)は権威主義的で、行動改善を促す可能性は低い。複数マネージャーの割り当て(C)は規律問題を解決するのではなく、複雑さを増し説明責任を分断する。
2088 | 一名团队成员对上次会议中达成的协议表示抱怨。该团队成员出席了会议,并参与了记录在会议纪要中的决定。项目经理接下来应该做什么? | 与团队成员交谈,并解释一旦会议结束,协议就必须得到尊重。 | 安排新的会议来评估协议并协商新的协议。 | 与团队安排额外的会议以传达上次会议中达成的协议。 | 与团队成员会面并寻找其行为的根本原因。 |  | 当一个团队成员对其参与制定的协议表示抱怨时,项目经理应与该团队成员交谈并解释一旦会议结束,协议必须得到尊重。明确的沟通强化了对团队决定的问责和承诺。安排新的会议重新协商(B)会破坏原始协议。安排额外会议重新沟通(C)是多余的。寻找行为的根本原因(D)以后可能合适,但当前的行动是强化承诺。 | Un miembro del equipo se queja de un acuerdo alcanzado durante la última reunión. Ese miembro estuvo presente en la reunión y participó en las decisiones registradas en el acta. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Hablar con el miembro del equipo y explicarle que una vez terminada la reunión, el acuerdo debe respetarse. | Programar una nueva reunión para evaluar el acuerdo y negociar uno nuevo. | Organizar una reunión adicional con el equipo para comunicar el acuerdo alcanzado en la última reunión. | Reunirse con el miembro del equipo y buscar la causa raíz de su comportamiento. |  | Cuando un miembro del equipo se queja de un acuerdo en cuya elaboración participó, el director del proyecto debe hablar con ese miembro y explicarle que una vez terminada la reunión, el acuerdo debe respetarse. La comunicación clara refuerza la responsabilidad y el compromiso con las decisiones del equipo. Programar una nueva reunión para renegociar (B) socava el acuerdo original. Organizar una reunión adicional para recomunicar (C) es redundante. Buscar la causa raíz del comportamiento (D) puede ser apropiado más adelante, pero la acción inmediata es reforzar el compromiso. | あるチームメンバーが、前回の会議で達成された合意について不満を述べている。そのチームメンバーは会議に出席し、議事録に記録された決定に参加していた。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきか? | そのチームメンバーと話し、会議が終わったら合意は尊重されなければならないことを説明する。 | 合意を評価し、新しい合意を交渉するために新しい会議をスケジュールする。 | 前回の会議で達成された合意を伝えるためにチームと追加の会議を設定する。 | そのチームメンバーと面談し、その行動の根本原因を探る。 |  | チームメンバーが自分も参加して作成した合意に不満を述べた場合、プロジェクトマネージャーはそのメンバーと話し、会議が終了したら合意は尊重されなければならないと説明すべきである。明確なコミュニケーションはチームの決定に対する説明責任とコミットメントを強化する。再交渉のための新しい会議のスケジュール(B)は元の合意を弱める。再伝達のための追加会議の手配(C)は冗長である。行動の根本原因の探求(D)は後で適切かもしれないが、当面の行動はコミットメントを強化することである。
2089 | 一位新的项目经理被分配到一个环境项目。在审查项目计划后,项目经理注意到健康和安全要求没有得到妥善处理。这是一个严重的问题,项目经理希望立即解决此问题。为什么这种情况是有问题的? | 必须达到既定的绩效指标。 | 项目经理有义务遵守项目所在地的法规要求。 | 项目经理必须遵循其雇主的组织过程资产(OPA)。 | 伤害或损失事件可能延迟项目交付。 |  | 当健康和安全要求在项目计划中未得到妥善处理时,这是一个问题,因为项目经理有义务遵守项目所在地的法规要求。法律合规性是不容讨价还价的,违反则有受到处罚、制裁或项目终止的风险。达到绩效指标(A)很重要但不是主要关切。遵循雇主OPA(C)可能与当地法规不一致。伤害事件延误交付(D)是后果,而不是核心义务。 | Un nuevo director del proyecto ha sido asignado a un proyecto ambiental. Después de revisar el plan del proyecto, el director del proyecto observa que los requisitos de salud y seguridad no se han abordado adecuadamente. Esta es una preocupación grave, y el director del proyecto desea solucionar este problema inmediatamente. ¿Por qué es problemática esta situación? | Es imperativo cumplir con las métricas de desempeño establecidas. | El director del proyecto está obligado a cumplir con los requisitos regulatorios de la ubicación del proyecto. | El director del proyecto debe seguir los activos de los procesos de la organización (OPAs) de su empleador. | Los incidentes de lesiones o pérdidas podrían retrasar los entregables del proyecto. |  | Cuando los requisitos de salud y seguridad no se han abordado adecuadamente en el plan del proyecto, esto es problemático porque el director del proyecto está obligado a cumplir con los requisitos regulatorios de la ubicación del proyecto. El cumplimiento legal no es negociable y el incumplimiento conlleva riesgos de sanciones, multas o terminación del proyecto. Cumplir con métricas de desempeño (A) es importante pero no es la preocupación principal. Seguir los OPAs del empleador (C) puede no alinearse con las regulaciones locales. Los incidentes que retrasen entregables (D) son una consecuencia, no la obligación central. | 新しいプロジェクトマネージャーが環境プロジェクトに任命された。プロジェクト計画書をレビューした後、プロジェクトマネージャーは、健康と安全に関する要件が適切に対処されていないことに気づく。これは深刻な懸念であり、プロジェクトマネージャーはこの問題を直ちに修正したいと考えている。なぜこの状況は問題なのか? | 確立されたパフォーマンス指標を満たすことが必須である。 | プロジェクトマネージャーはプロジェクト所在地の規制要件に準拠する義務がある。 | プロジェクトマネージャーは雇用者の組織のプロセス資産(OPA)に従わなければならない。 | 負傷や損失のインシデントがプロジェクト成果物を遅らせる可能性がある。 |  | プロジェクト計画書で健康と安全の要件が適切に扱われていない場合、プロジェクトマネージャーはプロジェクト所在地の規制要件に準拠する義務があるため、これは問題である。法令遵守は交渉の余地がなく、違反すれば罰則、制裁、プロジェクト中止のリスクがある。パフォーマンス指標を満たすこと(A)は重要だが主要な懸念ではない。雇用者のOPAに従うこと(C)は地域の規制と一致しない可能性がある。負傷インシデントが成果物を遅らせること(D)は結果であり、中核的な義務ではない。
2090 | 项目经理被要求领导一个项目。执行组织没有项目管理办公室(PMO),也没有针对此类项目的正式治理政策、程序和指南。项目经理应首先做什么来确定项目的治理方法? | 与团队成员和干系人协商,以确定组织是否有任何非正式的治理政策、程序和指南 | 咨询主题事项专家(SME),确定项目应使用的最佳治理政策、程序和指南 | 指导自管理团队为项目制定量身定制的治理政策、程序和指南 | 选择最适合项目性质的预测型或敏捷框架,并将此框架作为项目治理政策、程序和指南的基础 |  | 在没有 PMO 和正式治理的情况下，项目经理应首先咨询团队成员和干系人，了解组织是否有任何非正式的治理政策、程序或指南。现有的非正式做法、期望和决策权是裁剪合适治理方法的起点。只依赖一位主题专家（B）忽视了组织已有的做法。辅导团队从零开始建立治理（C）跳过了对现有做法的了解。先选择交付框架（D）属于开发方法决策，而不是治理评估。 | Se ha pedido a un director del proyecto que lidere un proyecto. La organización ejecutora no tiene una oficina de gestión de proyectos (PMO) ni políticas, procedimientos y directrices formales de gobernanza para este tipo de proyecto. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para determinar un enfoque de gobernanza para el proyecto? | Consultar con los miembros del equipo y los interesados para determinar si la organización tiene políticas, procedimientos y directrices informales de gobernanza | Consultar a un experto en la materia (SME) sobre las mejores políticas, procedimientos y directrices de gobernanza a utilizar en el proyecto | Asesorar al equipo autogestionado para producir políticas, procedimientos y directrices de gobernanza adaptados al proyecto | Elegir un marco predictivo o ágil mejor adaptado a la naturaleza del proyecto y usarlo como base para las políticas, procedimientos y directrices de gobernanza del proyecto |  | Sin PMO ni gobernanza formal, el director del proyecto debe consultar primero a los miembros del equipo y a los interesados para saber si la organización tiene políticas, procedimientos o pautas de gobernanza informales. Las prácticas informales existentes, las expectativas y los derechos de decisión son el punto de partida para adaptar un enfoque de gobernanza adecuado. Depender de un solo experto (B) ignora lo que la organización ya hace. Entrenar al equipo para crear la gobernanza desde cero (C) omite descubrir las prácticas existentes. Elegir primero un marco de entrega (D) es una decisión de enfoque de desarrollo, no una evaluación de gobernanza. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトをリードするよう求められた。実行組織にはプロジェクトマネジメント・オフィス(PMO)がなく、この種のプロジェクトに対する正式なガバナンス方針、手順、ガイドラインもない。プロジェクトマネージャーはプロジェクトのガバナンスアプローチを決定するためにまず何をすべきか? | 組織に非公式のガバナンス方針、手順、ガイドラインがあるかどうかを判断するため、チームメンバーとステークホルダーに相談する | プロジェクトで使用すべき最善のガバナンス方針、手順、ガイドラインについて、サブジェクトマターエキスパート(SME)に相談する | 自己管理チームをコーチングし、プロジェクト用にテーラリングされたガバナンス方針、手順、ガイドラインを作成させる | プロジェクトの性質に最も適した予測型またはアジャイルのフレームワークを選択し、それをプロジェクトのガバナンス方針、手順、ガイドラインの基礎として使用する |  | PMOも正式なガバナンスもない場合、プロジェクトマネージャーはまずチームメンバーとステークホルダーに相談し、組織に非公式なガバナンスの方針、手順、指針があるかを確認すべきである。既存の非公式な慣行、期待、意思決定権が、適切なガバナンスの方法をテーラリングする出発点となる。SME1人に頼る（B）のは組織がすでに行っていることを無視する。ガバナンスをゼロから作るようチームをコーチングする（C）のは既存の慣行の把握を飛ばす。先に提供フレームワークを選ぶ（D）のは開発アプローチの判断であり、ガバナンスの評価ではない。
2091 | 一家公司希望成为其行业的先驱,并已宣布一款新创新产品的发布日期。在第一次冲刺规划之后,团队意识到无法在所需时间内交付所有特性。项目经理应该怎么做以确保成功? | 增加团队的能力以按时交付完成的待办列表。 | 安排与干系人的会议以审查应急计划。 | 要求客户减少待办列表以满足发布日期。 | 协助团队在发布日期之前定义最小可行产品(MVP)。 |  | 当团队在第一次冲刺规划后意识到无法在创新产品的宣布发布日期之前交付所有特性时,项目经理应协助团队在发布日期之前定义最小可行产品(MVP)。MVP确保最关键的功能按时发布。增加团队能力(A)可能不可行。审查应急计划(B)不直接解决范围问题。要求客户减少待办列表(C)将责任外部转嫁。 | Una empresa quiere ser pionera en su industria y ha anunciado la fecha de lanzamiento de un nuevo producto innovador. Después de la primera planificación de sprint, el equipo se da cuenta de que no es posible entregar todas las características en el tiempo requerido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para asegurar el éxito? | Aumentar la capacidad del equipo para entregar a tiempo la lista pendiente completa. | Programar una reunión con los interesados para revisar el plan de contingencia. | Pedir al cliente que reduzca la lista pendiente para cumplir con la fecha de lanzamiento. | Ayudar al equipo a definir un producto mínimo viable (MVP) para la fecha de lanzamiento. |  | Cuando el equipo se da cuenta tras la primera planificación de sprint de que no se pueden entregar todas las características en la fecha de lanzamiento anunciada para un producto innovador, el director del proyecto debe ayudar al equipo a definir un producto mínimo viable (MVP) para esa fecha. El MVP asegura que las características más críticas se lancen a tiempo. Aumentar la capacidad del equipo (A) puede no ser viable. Revisar el plan de contingencia (B) no aborda directamente el alcance. Pedir al cliente que reduzca la lista pendiente (C) traslada la responsabilidad externamente. | ある企業が業界のパイオニアになることを目指し、新しい革新的な製品の発売日を発表した。最初のスプリントプランニング後、チームは必要な時間内にすべての機能を提供することは不可能であると認識した。プロジェクトマネージャーは成功を確実にするために何をすべきか? | 完成したバックログを期限内に提供できるようチームのキャパシティを増やす。 | コンティンジェンシープランをレビューするためにステークホルダーとミーティングをスケジュールする。 | 発売日に間に合うようバックログを削減することを顧客に依頼する。 | 発売日までに最小実行可能製品(MVP)を定義するようチームを支援する。 |  | 革新的製品の発表された発売日までにすべての機能を提供できないとチームが最初のスプリントプランニング後に認識した場合、プロジェクトマネージャーは発売日までに最小実行可能製品(MVP)を定義するようチームを支援すべきである。MVPは最も重要な機能が期限内にリリースされることを確実にする。チームのキャパシティ増加(A)は実現可能でないかもしれない。コンティンジェンシープランのレビュー(B)はスコープに直接対処しない。顧客にバックログ削減を依頼すること(C)は責任を外部に転嫁する。
2092 | 混合型项目的一位高级干系人表示，每月的阶段关口评审和每两周的冲刺演示内容重叠，要求只参加阶段关口评审。项目经理应该怎么做？ | 同意并让该干系人不再参加所有冲刺演示。 | 与该干系人讨论每种评审的目的，商定最值得参加的会议，并更新干系人参与计划。 | 坚持要求该干系人按计划参加每次冲刺演示。 | 在不告知该干系人的情况下，请产品负责人在所有评审中代表他。 |  | 正确答案是 B。两种评审目的不同：演示用于获取对产品的早期反馈，阶段关口用于支持治理决策。说明这一点并商定合适的参与程度，可以在不增加负担的情况下保持干系人的参与。取消所有演示（A）可能失去有价值的反馈。坚持参加每次演示（C）忽视了干系人的限制。不告知干系人就由产品负责人代替（D）不够透明。 | Un interesado sénior de un proyecto híbrido dice que las revisiones de fase mensuales y las demostraciones del sprint quincenales se superponen, y pide asistir solo a las revisiones de fase. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Aceptar y retirar al interesado de todas las demostraciones del sprint. | Hablar con el interesado sobre el propósito de cada revisión, acordar a qué sesiones es más valioso asistir y actualizar el plan de involucramiento de los interesados. | Insistir en que el interesado asista a todas las demostraciones del sprint como exige el plan. | Pedir al dueño del producto que represente al interesado en todas las revisiones sin informarle. |  | La respuesta correcta es B. Las dos revisiones cumplen propósitos distintos: las demostraciones dan retroalimentación temprana sobre el producto y las revisiones de fase apoyan las decisiones de gobernanza. Explicarlo y acordar el nivel de participación adecuado mantiene involucrado al interesado sin sobrecargarlo. Quitarle todas las demostraciones (A) puede hacer perder retroalimentación valiosa. Insistir en todas las demostraciones (C) ignora sus limitaciones. Sustituirlo por el dueño del producto sin decírselo (D) no es transparente. | ハイブリッド型プロジェクトの上級ステークホルダーが、月次のフェーズゲートレビューと隔週のスプリントデモは内容が重なると言い、フェーズゲートレビューにだけ出席したいと求めている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 同意し、そのステークホルダーをすべてのスプリントデモから外す。 | 各レビューの目的をステークホルダーと話し合い、出席する価値が最も高い会議に合意して、ステークホルダー・エンゲージメント計画書を更新する。 | 計画どおりすべてのスプリントデモに出席するよう強く求める。 | ステークホルダーに知らせずに、すべてのレビューでプロダクトオーナーに代理を務めさせる。 |  | 正解は B。2つのレビューは目的が異なる。デモは製品への早期のフィードバックを得る場であり、フェーズゲートはガバナンス上の判断を支える場である。これを説明して適切な参加の程度に合意すれば、負担をかけずにステークホルダーの関与を保てる。デモをすべて外す（A）と貴重なフィードバックを失うおそれがある。すべてのデモへの出席を求める（C）のはステークホルダーの制約を無視する。知らせずにプロダクトオーナーを代理にする（D）のは透明性に欠ける。
2093 | 团队中的一名成员一直缺席团队会议,但总是按时完成分配的任务。其他团队成员认为这位成员应该参加会议。项目经理应该怎么做? | 审查并更新项目基本规则,使会议出席成为强制性的。 | 允许每个团队成员按时提交所需任务,并减少计划的会议数量。 | 指派该成员主持下一次会议以确保项目团队协作。 | 了解该团队成员缺席的原因,并鼓励他们参加未来的会议。 |  | 当一名团队成员一直缺席会议但按时完成任务时,项目经理应了解缺席的原因并鼓励他们参加未来的会议。在执行规则之前先了解背景,体现了富有同理心的领导力。通过基本规则将出席变为强制性(A)在不了解情况下是僵化的。为所有人减少会议(B)无法解决具体的缺席问题。指派他们主持(C)在不了解障碍的情况下强迫参与。 | Uno de los miembros del equipo está consistentemente ausente en las reuniones de equipo, pero siempre completa sus tareas asignadas a tiempo. Otros miembros del equipo piensan que este miembro debería asistir a las reuniones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar y actualizar las reglas básicas del proyecto para hacer obligatoria la asistencia a las reuniones. | Permitir que cada miembro del equipo entregue sus tareas requeridas a tiempo y reducir el número de reuniones programadas. | Asignar a este miembro a facilitar la próxima reunión para asegurar la colaboración del equipo del proyecto. | Comprender la razón de la ausencia del miembro del equipo y animarlo a asistir a futuras reuniones. |  | Cuando un miembro del equipo falta consistentemente a las reuniones pero completa las tareas a tiempo, el director del proyecto debe comprender la razón de la ausencia y animarlo a asistir a futuras reuniones. Comprender el contexto antes de imponer reglas demuestra liderazgo empático. Hacer la asistencia obligatoria mediante reglas básicas (A) es rígido sin entender la situación. Reducir reuniones para todos (B) no aborda la ausencia específica. Asignarle facilitar (C) fuerza la participación sin comprender las barreras. | チームメンバーの一人がチーム会議に一貫して欠席しているが、割り当てられたタスクは常に期限内に完了している。他のチームメンバーは、このメンバーが会議に出席すべきだと考えている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトのグランドルールをレビューし更新して、会議出席を必須にする。 | 各チームメンバーが必要なタスクを期限内に提出することを許可し、スケジュールされた会議の数を減らす。 | プロジェクトチームの協働を確実にするため、このメンバーを次の会議のファシリテーターに割り当てる。 | そのチームメンバーの欠席理由を理解し、今後の会議への出席を奨励する。 |  | チームメンバーが会議を一貫して欠席するがタスクを期限内に完了する場合、プロジェクトマネージャーは欠席の理由を理解し、今後の会議への出席を奨励すべきである。ルールを強制する前に文脈を理解することは共感的なリーダーシップを示す。グランドルールで出席を必須化すること(A)は状況を理解せずに行うのは硬直的である。全員の会議を減らすこと(B)は特定の欠席に対処しない。ファシリテーションを割り当てること(C)は障壁を理解せずに参加を強制する。
2094 | 项目经理正在与团队成员非常多样化的新项目开始工作。项目经理选择使用共识构建,以便团队就项目执行方式达成一致并参与其中。项目经理应该如何继续? | 创建一个通过多数投票达成协议的环境。 | 建立定期的头脑风暴会议来讨论项目问题。 | 允许团队成员以意识流方式贡献想法。 | 创建一个通过讨论达成协议的环境。 |  | 在与多样化团队使用共识构建时,项目经理应创建一个通过讨论达成协议的环境。开放对话确保所有观点都被听到并整合。多数投票(A)会产生赢家和输家。定期头脑风暴会议(B)产生想法但不构建共识。意识流式贡献(C)缺乏决策结构。 | Un director del proyecto está comenzando un nuevo proyecto con miembros del equipo muy diversos. El director del proyecto eligió usar la construcción de consenso para que el equipo pueda acordar y comprometerse con cómo se ejecutará el proyecto. ¿Cómo debe proceder el director del proyecto? | Crear un entorno donde el acuerdo se alcance por mayoría de votos. | Establecer sesiones recurrentes de lluvia de ideas para discutir los problemas del proyecto. | Permitir que los miembros del equipo contribuyan con ideas en modo de flujo de conciencia. | Crear un entorno donde el acuerdo se alcance mediante el debate. |  | Al usar la construcción de consenso con un equipo diverso, el director del proyecto debe crear un entorno donde el acuerdo se alcance mediante el debate. El diálogo abierto garantiza que todas las perspectivas sean escuchadas e integradas. La votación por mayoría (A) crea ganadores y perdedores. Sesiones recurrentes de lluvia de ideas (B) generan ideas pero no construyen consenso. La contribución en flujo de conciencia (C) carece de estructura para la toma de decisiones. | プロジェクトマネージャーが、非常に多様なチームメンバーがいる新しいプロジェクトを開始している。プロジェクトマネージャーは、チームがプロジェクトの実行方法に合意し関与できるよう、コンセンサス構築を用いることを選んだ。プロジェクトマネージャーはどのように進めるべきか? | 多数決によって合意に達する環境を作る。 | プロジェクトの問題を議論するための定期的なブレーンストーミングセッションを設ける。 | チームメンバーが意識の流れのモードでアイデアを提供できるようにする。 | ディスカッションを通じて合意に達する環境を作る。 |  | 多様なチームでコンセンサス構築を用いる場合、プロジェクトマネージャーはディスカッションを通じて合意に達する環境を作るべきである。オープンな対話はすべての視点が聞かれ統合されることを確保する。多数決(A)は勝者と敗者を生む。定期的なブレーンストーミングセッション(B)はアイデアを生むがコンセンサスを構築しない。意識の流れによる貢献(C)は意思決定に必要な構造を欠いている。
2095 | 在需求规格说明签批时，IT 安全经理拒绝批准，因为营销部门要求的一项功能会削弱客户数据保护。营销部门坚持认为该功能必不可少。审批延误已开始影响项目进度。项目经理应该怎么做？ | 安排安全经理和营销部门开会，了解双方的顾虑，并寻求同时满足双方需求的解决方案。 | 请发起人否决安全经理的意见，以便批准规格说明。 | 不与营销部门商量，直接从规格说明中删除该功能。 | 在等待批准期间，按当前规格说明继续开发。 |  | 正确答案是 A。冲突发生在两项合理需求之间，因此项目经理应把双方召集在一起，了解背后的顾虑，并寻求协作解决方案（例如重新设计该功能并加入必要的保护措施）。上报以否决安全意见（B）跳过了协作，并可能带来合规风险；单方面删除功能（C）忽视了营销部门的需求；未经批准就开发（D）有返工风险并违反治理。 | Durante la aprobación de la especificación de requisitos, el gerente de seguridad informática se niega a aprobarla porque una funcionalidad solicitada por marketing debilitaría la protección de los datos de los clientes. Marketing insiste en que la funcionalidad es esencial. El retraso en la aprobación empieza a afectar el cronograma. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Organizar una reunión con el gerente de seguridad y marketing para entender ambas preocupaciones y buscar una solución que satisfaga a las dos partes. | Pedir al patrocinador que desautorice al gerente de seguridad para aprobar la especificación. | Quitar la funcionalidad de la especificación sin consultar a marketing. | Continuar el desarrollo con la especificación actual mientras la aprobación está pendiente. |  | La respuesta correcta es A. El conflicto es entre dos necesidades legítimas, por lo que el director del proyecto debe reunir a ambas partes, entender las preocupaciones de fondo y buscar una solución colaborativa (por ejemplo, rediseñar la funcionalidad con las salvaguardas necesarias). Escalar para desautorizar a seguridad (B) omite la colaboración y puede crear riesgos de cumplimiento, quitar la funcionalidad unilateralmente (C) ignora las necesidades de marketing y desarrollar sin aprobación (D) arriesga retrabajo e incumple la gobernanza. | 要求仕様書の承認時に、ITセキュリティ・マネージャーが、マーケティング部門が求める機能は顧客データの保護を弱めるとして承認を拒んだ。マーケティング部門はその機能が不可欠だと主張している。承認の遅れがスケジュールに影響し始めている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | セキュリティ・マネージャーとマーケティング部門の会議を設け、双方の懸念を理解して両方のニーズを満たす解決策を探る。 | 仕様書を承認できるよう、スポンサーにセキュリティ・マネージャーの判断を覆してもらう。 | マーケティング部門に相談せず、その機能を仕様書から削除する。 | 承認を待つ間、現在の仕様書に基づいて開発を進める。 |  | 正解は A。対立は2つの正当なニーズの間にあるため、プロジェクトマネージャーは双方を集めて根底にある懸念を理解し、必要な保護策を組み込んで機能を再設計するなどの協働的な解決策を探るべきである。セキュリティの判断を覆すためにエスカレーションする（B）のは協働を飛ばし、コンプライアンス上のリスクを生みかねない。一方的に機能を削除する（C）のはマーケティング部門のニーズを無視する。承認なしに開発する（D）と手戻りのリスクがありガバナンスに反する。
2096 | 公司新的沟通系统将包括在线仪表板报告。执行委员会可能会通过在线仪表板接收每两周一次的绩效报告。项目经理应该怎么做? | 审查项目管理计划 | 审查配置管理计划。 | 更新干系人参与计划。 | 更新沟通管理计划 |  | 当新的沟通系统(如在线仪表板报告)改变了项目的沟通方法和格式时,项目经理应更新沟通管理计划。这确保项目沟通与新系统和干系人期望保持一致。更新后的计划还有助于识别和应对变更带来的潜在风险、问题或挑战——例如兼容性、安全性或培训要求。 | El nuevo sistema de comunicación de una empresa incluirá informes mediante un panel de control en línea. El consejo ejecutivo podría recibir informes de desempeño quincenales a través del panel en línea. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Revisar el plan para la dirección del proyecto | Revisar el plan de gestión de la configuración. | Actualizar el plan de involucramiento de los interesados. | Actualizar el plan de gestión de las comunicaciones |  | El director del proyecto debe actualizar el plan de gestión de las comunicaciones cuando un nuevo sistema de comunicación (como los informes en panel en línea) cambia los métodos y formatos de comunicación del proyecto. Esto asegura que las comunicaciones del proyecto se alineen con el nuevo sistema y con las expectativas de los interesados. El plan actualizado también ayuda a identificar y abordar posibles riesgos, problemas o desafíos derivados del cambio, como la compatibilidad, seguridad o requisitos de capacitación. | ある会社の新しいコミュニケーションシステムには、オンラインダッシュボードレポーティングが含まれる予定である。経営委員会はオンラインダッシュボードを通じて隔週のパフォーマンスレポートを受け取るかもしれない。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | プロジェクトマネジメント計画書をレビューする | コンフィギュレーションマネジメント計画書をレビューする。 | ステークホルダー関与計画書を更新する。 | コミュニケーションマネジメント計画書を更新する |  | 新しいコミュニケーションシステム(オンラインダッシュボードレポーティングなど)がプロジェクトのコミュニケーション方法やフォーマットを変える場合、プロジェクトマネージャーはコミュニケーションマネジメント計画書を更新すべきである。これにより、プロジェクトのコミュニケーションが新システムとステークホルダーの期待に整合する。更新された計画書は、互換性、セキュリティ、トレーニング要件など、変更から生じる潜在的なリスク、問題、課題の特定と対処にも役立つ。
2097 | 团队正在处理一个关键的项目交付物,项目经理担心能否按时完成。一些干系人对一些团队成员的绩效有所抱怨。项目经理希望了解情况并尽快向团队提供反馈。项目经理应采取哪三项行动来解决这种情况?(选择三项) | 请求经理绩效审查。 | 进行回顾会议 | 定义团队基本规则 | 实施每日团队会议。 | 进行年度审查。 | 当团队正在处理关键交付物且干系人对绩效有所抱怨时,项目经理应采取三项行动:定义团队基本规则以建立共同期望,进行回顾会议以反思绩效并识别改进,以及实施每日团队会议以监控进度并提供定期反馈。请求经理绩效审查(A)不是项目经理的职责。在紧急情况下进行年度审查(E)不合时宜。 | El equipo está trabajando en un entregable crítico del proyecto y el director del proyecto está preocupado por cumplir el plazo. Ha habido quejas de algunos interesados sobre el desempeño de algunos miembros del equipo. El director del proyecto quiere entender la situación y proporcionar retroalimentación al equipo lo antes posible. ¿Qué tres acciones debe tomar el director del proyecto para abordar esta situación? (Elija tres) | Solicitar una revisión de desempeño por parte del gerente. | Realizar una sesión de retrospectiva | Definir las reglas básicas del equipo | Implementar reuniones diarias del equipo. | Realizar una revisión anual. | Cuando el equipo trabaja en un entregable crítico con quejas de interesados sobre el desempeño, el director del proyecto debe tomar tres acciones: definir las reglas básicas del equipo para establecer expectativas compartidas, realizar una sesión retrospectiva para reflexionar sobre el desempeño e identificar mejoras, e implementar reuniones diarias del equipo para monitorear el progreso y proporcionar retroalimentación regular. Solicitar una revisión de desempeño del gerente (A) no es responsabilidad del PM. Realizar una revisión anual (E) es inoportuno para la situación urgente. | チームは重要なプロジェクト成果物に取り組んでおり、プロジェクトマネージャーは期限を守れるか懸念している。一部のステークホルダーから、一部のチームメンバーのパフォーマンスについて苦情が寄せられている。プロジェクトマネージャーは状況を理解し、できるだけ早くチームにフィードバックを提供したい。この状況に対処するためにプロジェクトマネージャーがとるべき3つのアクションは何か?(3つ選択) | マネージャーパフォーマンスレビューを要求する。 | レトロスペクティブセッションを実施する | チームのグランドルールを定義する | 毎日のチームミーティングを実施する。 | 年次レビューを実施する。 | チームが重要な成果物に取り組み、ステークホルダーからパフォーマンスに関する苦情がある場合、プロジェクトマネージャーは3つのアクションをとるべきである:共有された期待を確立するためにチームのグランドルールを定義し、パフォーマンスを振り返り改善点を特定するためにレトロスペクティブセッションを実施し、進捗を監視し定期的なフィードバックを提供するために毎日のチームミーティングを実施する。マネージャーのパフォーマンスレビュー要求(A)はプロジェクトマネージャーの責任ではない。緊急の状況に年次レビュー(E)を実施するのは時宜を得ない。
2098 | 产品团队正在采用原型方法推进多年的业务计划。一些用户故事的交付时间较长。项目经理应该怎么做? | 确定交叉依赖关系并在下一个冲刺中规划一个探针 | 确定风险并在回顾会议期间识别解决方案 | 发现沟通管理计划中的差距并相应地解决 | 在项目更新时通知干系人延迟情况 |  | 当用户故事在原型方法中交付较慢时,项目经理应确定交叉依赖关系,并在下一个冲刺中规划一个探针(spike)。探针是一种时间盒式的调查活动,有助于团队减少不确定性、识别技术挑战,并为复杂的故事找到可行的解决方案。在回顾会议期间识别风险(B)是反应性的。通知干系人延迟(D)无法解决根本原因。发现沟通计划差距(C)与用户故事复杂性问题无关。 | El equipo del producto está avanzando con un enfoque de prototipado para entregar una iniciativa empresarial plurianual. Algunas historias de usuario están tardando más en entregarse. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Determinar las dependencias cruzadas y planificar un spike en el próximo sprint | Determinar los riesgos e identificar una resolución durante la reunión de retrospectiva | Descubrir las brechas en el plan de gestión de las comunicaciones y abordarlas en consecuencia | Informar a los interesados sobre el retraso durante las actualizaciones del proyecto |  | Cuando las historias de usuario tardan más en entregarse en un enfoque de prototipado, el director del proyecto debe determinar las dependencias cruzadas y planificar un spike en el próximo sprint. Un spike es una investigación con tiempo asignado que ayuda al equipo a reducir la incertidumbre, identificar desafíos técnicos y encontrar soluciones viables para historias complejas. Identificar riesgos durante la retrospectiva (B) es reactivo. Informar a los interesados sobre el retraso (D) no aborda la causa raíz. Descubrir brechas en el plan de comunicaciones (C) no se relaciona con la complejidad de las historias de usuario. | プロダクトチームは、複数年のビジネスイニシアチブを提供するためのプロトタイピングアプローチで進めている。いくつかのユーザーストーリーが提供に時間がかかっている。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | クロスデペンデンシーを特定し、次のスプリントでスパイクを計画する | リスクを特定し、レトロスペクティブミーティング中に解決策を特定する | コミュニケーションマネジメント計画書のギャップを発見し、それに応じて対処する | プロジェクトの更新時にステークホルダーに遅延を通知する |  | プロトタイピングアプローチでユーザーストーリーの提供に時間がかかる場合、プロジェクトマネージャーはクロスデペンデンシーを特定し、次のスプリントでスパイクを計画すべきである。スパイクは、不確実性を減らし、技術的課題を特定し、複雑なストーリーの実行可能な解決策を見つけるのに役立つタイムボックス化された調査である。レトロスペクティブ中にリスクを特定すること(B)は事後対応的である。ステークホルダーに遅延を通知すること(D)は根本原因に対処しない。コミュニケーション計画書のギャップを発見すること(C)はユーザーストーリーの複雑性問題とは無関係である。
2099 | 项目经理正在领导一个混合型项目,并与客户合作制定项目合同。由于不可预见的技术困难和新的依赖关系,出现了一些延迟。然而,项目经理对在即将到来的冲刺中弥补延迟持乐观态度。一位关键干系人询问项目经理是否能满足合同截止日期。项目经理应该首先做什么? | 研究合同条款和截止日期,以确保它们没有风险,并向干系人确认。 | 澄清当前的工作进度、延迟原因、现有风险和计划的纠正措施。 | 请求干系人保持冷静,并确认他们参加所有团队会议。 | 提交与依赖关系和技术困难相关的额外时间和预算请求。 |  | 当由于技术困难和新的依赖关系发生延迟,且干系人询问是否能满足合同截止日期时,项目经理应首先澄清当前的工作进度、延迟原因、现有风险和计划的纠正措施。对项目实际状态的透明度使讨论得以基于信息进行,并维持干系人的信任。首先研究合同条款(A)涉及法律问题但无法传达项目实际情况。请求干系人保持冷静(C)是不予理会的。提交额外时间和预算请求(D)以后可能是必要的,但在提供清晰的状态评估之前为时过早。 | Un director del proyecto está liderando un proyecto híbrido y colabora con el cliente para desarrollar el contrato del proyecto. Se han producido algunos retrasos debido a dificultades técnicas imprevistas y nuevas dependencias. Sin embargo, el director del proyecto es optimista respecto a recuperar los retrasos en los próximos sprints. Un interesado clave preguntó al director del proyecto si se pueden cumplir los plazos del contrato. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Estudiar los términos y plazos del contrato para asegurar que no estén en riesgo y confirmarlo con el interesado. | Aclarar el progreso actual del trabajo, las causas de los retrasos, los riesgos existentes y las acciones correctivas planificadas. | Pedir al interesado que mantenga la calma y confirmar que participa en todas las reuniones del equipo. | Presentar una solicitud de tiempo y presupuesto adicionales relacionados con las dependencias y dificultades técnicas. |  | Cuando se han producido retrasos debido a dificultades técnicas y nuevas dependencias, y un interesado pregunta si se pueden cumplir los plazos del contrato, el director del proyecto debe primero aclarar el progreso actual del trabajo, las causas de los retrasos, los riesgos existentes y las acciones correctivas planificadas. La transparencia sobre el estado real del proyecto permite una discusión informada y mantiene la confianza del interesado. Estudiar los términos del contrato primero (A) atiende lo legal pero no comunica la realidad del proyecto. Pedir al interesado que mantenga la calma (C) es desestimativo. Presentar una solicitud de tiempo y presupuesto adicionales (D) puede ser necesario más tarde, pero es prematuro antes de proporcionar una evaluación clara del estado. | プロジェクトマネージャーがハイブリッドプロジェクトをリードしており、クライアントと協力してプロジェクト契約を策定している。予期せぬ技術的困難と新たな依存関係のためにいくつかの遅延が発生した。しかし、プロジェクトマネージャーは、今後のスプリントで遅延を取り戻せることに楽観的である。重要なステークホルダーが、契約の期限を守れるかをプロジェクトマネージャーに尋ねた。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か? | 契約条件と期限を調査し、リスクがないことを確認してステークホルダーに確認する。 | 現在の作業進捗、遅延の原因、既存のリスク、および計画されている是正措置を明確化する。 | ステークホルダーに落ち着くよう求め、すべてのチーム会議に参加していることを確認する。 | 依存関係と技術的困難に関する追加時間と予算の要求を提出する。 |  | 技術的困難と新たな依存関係により遅延が発生し、ステークホルダーが契約期限を守れるかを尋ねた場合、プロジェクトマネージャーはまず現在の作業進捗、遅延の原因、既存のリスク、計画されている是正措置を明確化すべきである。プロジェクトの実際の状態に関する透明性は、情報に基づいた議論を可能にし、ステークホルダーの信頼を維持する。最初に契約条件を調査すること(A)は法的事項に対処するがプロジェクトの現実を伝えない。ステークホルダーに落ち着くよう求めること(C)は軽視的である。追加時間と予算の要求を提出すること(D)は後で必要かもしれないが、明確な状況評価を提供する前に行うのは時期尚早である。
2100 | 在职能型组织中,一位产品分析师被分配到一个短期的应用程序开发任务。该分析师对任务表示担忧,并要求项目经理提供一位在该领域具有专业知识的同事的支持。项目经理应该怎么做? | 要求该分析师运用技能开发工具,然后将开发工作转移给另一团队成员 | 认可该分析师的担忧,并将任务重新分配给另一团队成员 | 确保该分析师在整个任务执行过程中与另一团队成员定期举行结对会议 | 让该分析师参加能力建设项目,并保持其继续被分配到该任务 |  | 当职能型组织中的产品分析师对任务表示担忧并请求同事支持时,项目经理应确保该分析师在整个执行过程中与另一团队成员定期举行结对会议。结对促进知识转移和协作学习。要求分析师独立工作然后重新分配(A)忽视担忧。完全重新分配任务(B)浪费了分析师的贡献。让其参加能力建设计划(D)推迟了即时支持。 | En una organización funcional, se asigna a un analista de producto a un esfuerzo de desarrollo de aplicaciones de corta duración. El analista expresa preocupaciones sobre la tarea y pide al director del proyecto que le brinde el apoyo de un colega con experiencia en este dominio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al analista que use sus habilidades para desarrollar la herramienta y luego trasladar el desarrollo a otro miembro del equipo | Reconocer las preocupaciones del analista y reasignar la tarea a otro miembro del equipo | Asegurarse de que el analista tenga reuniones periódicas en pareja con el otro miembro del equipo durante toda la ejecución de la tarea | Inscribir al analista en un programa de desarrollo de capacidades y mantenerlo asignado a la tarea |  | Cuando un analista de producto en una organización funcional expresa preocupaciones sobre una tarea y solicita apoyo de un colega, el director del proyecto debe asegurarse de que el analista tenga reuniones periódicas en pareja con el otro miembro del equipo durante toda la ejecución. El emparejamiento permite la transferencia de conocimiento y el aprendizaje colaborativo. Pedir al analista que trabaje solo y luego reasignar (A) ignora las preocupaciones. Reasignar la tarea por completo (B) desperdicia la contribución del analista. Inscribirlo en un programa de desarrollo de capacidades (D) retrasa el apoyo inmediato. | 機能型組織で、プロダクトアナリストが短期間のアプリケーション開発業務に割り当てられている。アナリストはタスクについて懸念を表明し、この領域の専門知識を持つ同僚のサポートを提供するようプロジェクトマネージャーに依頼している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | アナリストにスキルを活かしてツールを開発するよう求め、その後開発を別のチームメンバーに移管する | アナリストの懸念を認め、タスクを別のチームメンバーに再割り当てする | タスク実行を通して、アナリストが他のチームメンバーと定期的なペアリングミーティングを行うようにする | アナリストをキャパシティ構築プログラムに登録し、このアナリストをタスクに割り当てたままにする |  | 機能型組織のプロダクトアナリストがタスクについて懸念を表明し、同僚のサポートを要請した場合、プロジェクトマネージャーは実行中ずっとアナリストが他のチームメンバーと定期的なペアリングミーティングを行うようにすべきである。ペアリングは知識移転と協働学習を可能にする。アナリストに単独で作業させてから再割り当てすること(A)は懸念を無視する。タスクを完全に再割り当てすること(B)はアナリストの貢献を無駄にする。キャパシティ構築プログラムに登録すること(D)は即時のサポートを遅らせる。
2101 | 项目经理正在推行一项影响四个国家员工的新政策。早期反馈显示，同一份公告在各国的理解不同，一些群体反应消极。项目经理应该怎么做？ | 只用英语再次发送同样的消息，让每个人收到完全相同的措辞。 | 与当地代表合作，根据各自的文化背景调整信息，并通过反馈确认理解。 | 减少沟通频率，以免产生更多误解。 | 请人力资源部门接管与员工的所有沟通。 |  | 正确答案是 B。面对文化多元的干系人，有效沟通意味着针对每个受众调整信息，并确认其按预期被理解。当地代表了解文化背景和语言上的细微差别。重复同样的英文信息（A）忽视了误解的原因，减少沟通（C）会使参与度更低，把一切交给人力资源（D）则让项目经理放弃了属于项目的责任。 | Un director de proyecto está implementando una nueva política que afecta a empleados de cuatro países. Los primeros comentarios muestran que el mismo anuncio se entendió de forma distinta en cada país y que algunos grupos reaccionaron negativamente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Enviar de nuevo el mismo mensaje solo en inglés para que todos reciban la misma redacción. | Trabajar con representantes locales para adaptar los mensajes a cada contexto cultural y confirmar la comprensión mediante retroalimentación. | Reducir la frecuencia de la comunicación para evitar más malentendidos. | Pedir a recursos humanos que asuma toda la comunicación con los empleados. |  | La respuesta correcta es B. Con interesados culturalmente diversos, comunicar eficazmente implica adaptar el mensaje a cada audiencia y verificar que se entendió como se pretendía. Los representantes locales conocen el contexto cultural y los matices del idioma. Repetir el mismo mensaje en inglés (A) ignora la causa del malentendido, comunicar menos (C) empeora el compromiso y pasar todo a RR. HH. (D) aparta al director del proyecto de una responsabilidad que corresponde al proyecto. | プロジェクトマネージャーが4か国の従業員に影響する新しい方針を展開している。初期のフィードバックから、同じ告知が国ごとに異なって理解され、一部のグループが否定的に反応したことが分かった。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | 全員が同じ文言を受け取れるよう、同じメッセージを英語だけで再送する。 | 現地の代表者と協力して各文化の背景に合わせてメッセージを調整し、フィードバックで理解を確認する。 | これ以上の誤解を避けるため、コミュニケーションの頻度を減らす。 | 従業員とのコミュニケーションをすべて人事部門に引き継いでもらう。 |  | 正解は B。文化的に多様なステークホルダーとの効果的なコミュニケーションとは、相手ごとにメッセージを調整し、意図どおりに理解されたかを確かめることである。現地の代表者は文化的背景と言葉のニュアンスを理解している。同じ英語のメッセージを繰り返す（A）のは誤解の原因を無視し、コミュニケーションを減らす（C）と関与がさらに下がり、すべてを人事部門に任せる（D）のはプロジェクトの責任をプロジェクトマネージャーが手放すことになる。
2102 | 项目经理注意到产品负责人在过去几周内一直没有及时回应。在一对一会议中，产品负责人无法提供完整的信息，导致项目用户故事返工。项目经理首先应该做什么？ | 取消一对一会议，改为通过电子邮件获取信息。 | 延长冲刺周期以容纳额外的工作。 | 在解决问题之前进行根本原因分析。 | 将问题升级到该干系人的职能经理。 |  | 当产品负责人没有及时回应且提供的信息不完整导致用户故事返工时，项目经理应首先进行根本原因分析以了解根本原因。原因可能是工作量、优先事项冲突、缺乏清晰度、产品知识不足或其他障碍。在尝试直接理解和解决问题之前，将问题升级到职能经理（D）为时过早。延长冲刺周期（B）只是通过增加时间来缓解症状，并不能解决信息缺口。取消一对一会议改用电子邮件（A）会削弱协作，并可能加剧沟通问题。 | El director del proyecto nota que el dueño del producto no ha respondido durante las últimas semanas. En las sesiones individuales, el dueño del producto no puede proporcionar información completa, lo que provoca retrabajo en las historias de usuario. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Cancelar las sesiones individuales y obtener la información por correo electrónico. | Aumentar la duración del Sprint para acomodar el trabajo adicional. | Realizar un análisis de causa raíz antes de abordar el problema. | Escalar el problema al gerente funcional del interesado. |  | Cuando un dueño del producto no responde y entrega información incompleta que provoca retrabajo de historias de usuario, el director del proyecto debe primero realizar un análisis de causa raíz para entender la razón subyacente. La causa puede ser carga de trabajo, prioridades en conflicto, falta de claridad, conocimiento insuficiente del producto u otro obstáculo. Escalar al gerente funcional (D) es prematuro antes de intentar entender y abordar el problema directamente. Aumentar la duración del Sprint (B) trata el síntoma pero no resuelve la brecha de información. Cancelar las sesiones individuales y pasar al correo electrónico (A) debilita la colaboración y puede empeorar el problema de comunicación. | プロジェクトマネージャーは、プロダクトオーナーがここ数週間反応がないことに気づきました。1対1のセッションでも、プロダクトオーナーは完全な情報を提供できず、ユーザーストーリーの手戻りが発生しています。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか？ | 1対1のセッションをキャンセルし、メールで情報を入手する。 | 追加作業に対応するためスプリント期間を延長する。 | 問題に対処する前に根本原因分析を実施する。 | ステークホルダーの機能マネージャーに問題をエスカレーションする。 |  | プロダクトオーナーが反応せず不完全な情報を提供してストーリーの手戻りが生じている場合、プロジェクトマネージャーはまず根本原因分析を実施し背景を理解すべきです。原因は業務量、優先順位の競合、明確性の欠如、製品知識の不足、その他の障害である可能性があります。問題を直接理解・対処する前に機能マネージャーにエスカレーションする（D）のは時期尚早です。スプリント期間の延長（B）は時間で症状を扱うだけで情報ギャップを解決しません。1対1をキャンセルしメールに切り替える（A）はコラボレーションを弱体化させ、コミュニケーション問題を悪化させる可能性があります。
2103 | 在新项目的早期阶段，项目经理被替换。新项目经理发现业务团队不支持该项目。在与团队讨论这些担忧后，确定该项目没有得到高级管理层的全力支持。新项目经理接下来应该做什么？ | 向干系人发送描述当前情况的状态报告，并请求一般性帮助。 | 请业务团队明确说明他们对迄今为止已完成项目工作的问题。 | 研究干系人分析以了解哪位干系人最具影响力，并寻求其协助。 | 请高级管理层更多地参与项目并提供他们的全力支持。 |  | 当业务团队由于缺乏高级管理层的支持而不支持项目时，新项目经理应研究干系人分析以识别最具影响力的干系人并寻求其协助。借助影响力可以争取支持。发送状态报告请求帮助（A）较为被动。请业务团队定义问题（B）只关注症状。直接请求高级管理层（D）虽然可行，但有针对性的影响力运用更为有效。 | Un director del proyecto fue reemplazado en las primeras fases de un nuevo proyecto. El nuevo director del proyecto descubre que el equipo de negocio no está apoyando el proyecto. Tras discutir estas preocupaciones con el equipo, se determina que el proyecto no cuenta con el respaldo total de la alta dirección. ¿Qué debe hacer el nuevo director del proyecto a continuación? | Enviar un informe de estado a los interesados describiendo la situación y solicitar asistencia general. | Solicitar al equipo de negocio que defina claramente sus problemas con el trabajo del proyecto realizado hasta la fecha. | Estudiar el análisis de interesados para identificar al interesado con mayor influencia y buscar su apoyo. | Pedir a la alta dirección que se involucre más en el proyecto y brinde su pleno apoyo. |  | Cuando el equipo de negocio no apoya el proyecto por falta de respaldo de la alta dirección, el nuevo director del proyecto debe estudiar el análisis de interesados para identificar al más influyente y buscar su apoyo. Apalancar la influencia logra respaldo. Enviar un informe de estado solicitando ayuda (A) es pasivo. Pedir al equipo de negocio que defina los problemas (B) se centra en los síntomas. Pedir directamente a la alta dirección (D) puede ser viable, pero la influencia dirigida es más eficaz. | プロジェクトマネージャーが新規プロジェクトの初期段階で交代しました。新しいプロジェクトマネージャーは、ビジネスチームがプロジェクトを支援していないことに気づきます。チームとこれらの懸念を議論した結果、プロジェクトが上級管理層の十分な支援を得ていないことが判明しました。新しいプロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 状況を説明するステータスレポートをステークホルダーに送付し、全般的な支援を要請する。 | ビジネスチームに、これまでのプロジェクト作業に関する問題点を明確に定義するよう依頼する。 | ステークホルダー分析を確認し、最も影響力のあるステークホルダーを特定して支援を求める。 | 上級管理層にプロジェクトへの関与を強め、全面的な支援を提供するよう依頼する。 |  | 上級管理層の支援不足によりビジネスチームがプロジェクトを支援していない場合、新しいプロジェクトマネージャーはステークホルダー分析を確認し、最も影響力のあるステークホルダーを特定して支援を求めるべきです。影響力を活用することで支援を得られます。支援を要請するステータスレポートの送付（A）は受動的です。ビジネスチームに問題定義を依頼する（B）は症状に焦点を当てたものです。上級管理層に直接依頼する（D）も可能ですが、的を絞った影響力行使の方がより効果的です。
2104 | 一个新的敏捷项目即将启动。项目经理被要求确认项目范围以解决某个干系人的疑虑。项目经理应使用什么来解释项目范围？ | 业务需求文档 | 产品路线图 | 产品待办列表 | 用户故事 |  | 正确答案是 C。在敏捷项目中，产品待办事项列表是产品所需全部内容的排序清单，是与干系人确认范围的最佳工件。单个用户故事（D）只展示部分范围，业务需求文件（A）是预测型工件，产品路线图（B）展示的是高层级方向和时间，而非详细范围。 | Comienza un nuevo proyecto ágil. Se le pide al director del proyecto que confirme el alcance para abordar las preocupaciones de uno de los interesados. ¿Qué debe usar el director del proyecto para explicar el alcance del proyecto? | Documento de requisitos de negocio | Hoja de ruta del producto | Lista pendiente del producto | Historias de usuario |  | La respuesta correcta es C. En un proyecto ágil, el backlog del producto es la lista ordenada de todo lo que necesita el producto y es el mejor artefacto para confirmar el alcance con un interesado. Las historias de usuario individuales (D) muestran solo partes del alcance, un documento de requisitos de negocio (A) es un artefacto predictivo y la hoja de ruta del producto (B) muestra la dirección y los tiempos generales, no el alcance detallado. | 新しいアジャイルプロジェクトが開始されます。プロジェクトマネージャーは、あるステークホルダーの懸念に対処するためにスコープを確認するよう求められました。プロジェクトマネージャーはプロジェクトのスコープを説明するために何を使用すべきですか？ | ビジネス要件文書 | プロダクトロードマップ | プロダクトバックログ | ユーザーストーリー |  | 正解は C。アジャイル型プロジェクトでは、プロダクトバックログが製品に必要なすべてを順序付けたリストであり、ステークホルダーとスコープを確認するのに最も適した成果物である。個々のユーザーストーリー（D）はスコープの一部しか示さず、ビジネス要求文書（A）は予測型の成果物であり、プロダクト・ロードマップ（B）は詳細なスコープではなく大まかな方向性と時期を示す。
2105 | 项目管理团队接到消息，竞争对手发布了一个程序的最新版本。团队接下来应该做什么？ | 立即停止项目，因为市场机会已经错失。 | 审查项目计划以评估是否需要进行任何更新。 | 通过增加资源来赶工现有进度，以交付更多功能。 | 按预期继续执行项目计划和目标交付日期。 |  | 当竞争对手发布新的程序版本时，项目团队应审查项目计划以评估是否需要进行更新。评估竞争对目标和可交付成果的影响有助于做出明智决策。停止项目（A）过于极端。在没有分析的情况下赶工进度（C）只会增加成本。按计划继续（D）忽视了竞争环境的变化。 | Un equipo de dirección de proyectos recibe la noticia de que un competidor ha lanzado la última versión de un programa. ¿Qué debe hacer el equipo a continuación? | Detener el proyecto inmediatamente, ya que la oportunidad de mercado se ha perdido. | Revisar el plan del proyecto para evaluar si se deben realizar actualizaciones. | Comprimir el cronograma actual con recursos adicionales para entregar más funcionalidades. | Continuar con el plan del proyecto y la fecha de entrega prevista como se esperaba. |  | Cuando un competidor lanza una nueva versión de un programa, el equipo del proyecto debe revisar el plan del proyecto para evaluar si se deben realizar actualizaciones. Evaluar el impacto competitivo en los objetivos y entregables permite tomar decisiones informadas. Detener el proyecto (A) es extremo. Comprimir el cronograma (C) añade costo sin análisis. Continuar como estaba planeado (D) ignora el panorama competitivo. | プロジェクトマネジメントチームは、競合他社が最新版のプログラムをリリースしたという知らせを受けました。チームは次に何をすべきですか？ | 市場機会はすでに失われているため、プロジェクトを直ちに停止する。 | プロジェクト計画を見直し、更新が必要かどうかを評価する。 | より多くの機能を提供するため、追加リソースで既存スケジュールをクラッシングする。 | 予定どおりプロジェクト計画と目標納期を継続する。 |  | 競合が新バージョンをリリースした場合、プロジェクトチームはプロジェクト計画を見直し、更新が必要かどうかを評価すべきです。競合が目標や成果物に与える影響を評価することで、情報に基づいた意思決定が可能になります。プロジェクト停止（A）は極端です。分析なしのスケジュールクラッシング（C）はコストだけを増やします。計画通り継続する（D）のは競争環境を無視することになります。
2106 | 敏捷项目进行到一半时，一位业务干系人询问为什么三个月前产品路线图上显示的某项功能没有出现在最新的增量中。项目经理应该怎么做？ | 要求团队立即把该功能加入当前冲刺。 | 说明路线图是随优先级变化的预测，并安排该干系人与产品负责人一起审查待办事项的优先级。 | 把原来的路线图发给干系人，说明该功能只是计划而已。 | 把干系人的关切上报发起人决定。 |  | 正确答案是 B。路线图是一种预测，优先级会随着团队的认识而变化。说明这一点并让干系人与产品负责人一起审查待办事项优先级，既能让干系人了解情况，也为其意见提供了恰当渠道。在冲刺中途加入功能（A）会打乱已承诺的工作。发送旧路线图（C）显得敷衍。产品负责人可以处理时上报（D）没有必要。 | A mitad de un proyecto ágil, un interesado del negocio pregunta por qué una funcionalidad que aparecía en la hoja de ruta del producto hace tres meses no está en el último incremento. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al equipo que agregue la funcionalidad de inmediato al sprint actual. | Explicar que la hoja de ruta es un pronóstico que cambia con las prioridades y organizar que el interesado revise las prioridades del backlog con el dueño del producto. | Enviar al interesado la hoja de ruta original para mostrar que la funcionalidad solo estaba planificada. | Escalar la inquietud del interesado al patrocinador para que decida. |  | La respuesta correcta es B. La hoja de ruta es un pronóstico y las prioridades cambian a medida que el equipo aprende. Explicarlo y conectar al interesado con el dueño del producto para revisar las prioridades del backlog lo mantiene informado y da a su opinión un canal adecuado. Agregar la funcionalidad a mitad del sprint (A) altera el trabajo comprometido. Enviar la hoja de ruta antigua (C) es desdeñoso. Escalar (D) es innecesario cuando el dueño del producto puede atenderlo. | アジャイル型プロジェクトの半ばで、事業側のステークホルダーが、3か月前のプロダクト・ロードマップに載っていた機能がなぜ最新のインクリメントに入っていないのかと尋ねた。プロジェクトマネージャーは何をすべきか？ | その機能をすぐに現在のスプリントに追加するようチームに求める。 | ロードマップは優先順位に応じて変わる予測であることを説明し、ステークホルダーがプロダクトオーナーとバックログの優先順位を確認できるよう場を設ける。 | その機能は計画にすぎなかったことを示すため、元のロードマップをステークホルダーに送る。 | ステークホルダーの懸念をスポンサーにエスカレーションして判断を仰ぐ。 |  | 正解は B。ロードマップは予測であり、チームの学びに応じて優先順位は変わる。これを説明し、ステークホルダーとプロダクトオーナーをつないでバックログの優先順位を確認してもらえば、ステークホルダーに情報を伝えつつ、意見を反映する適切な経路も示せる。スプリントの途中で機能を追加する（A）と確約した作業が乱れる。古いロードマップを送る（C）のは相手を軽視している。プロダクトオーナーが対応できるのにエスカレーションする（D）必要はない。
2107 | 在制定项目范围时使用了大量假设。在执行阶段，这些假设发生了变化，危及了项目计划中的商业价值。项目经理接下来应该做什么？ | 向项目发起人报告假设的变化，并寻求支持以优先处理变更请求。 | 按照规范交付项目管理文件中所计划的内容。 | 更新假设日志和变更日志，并实施变更控制流程。 | 通知客户项目无法满足时间表，并将产生额外费用。 |  | 当项目假设在执行期间发生变化危及计划商业价值时，项目经理应更新假设日志和变更日志，并实施变更控制流程。正式的文档记录和变更控制可确保对响应进行评估和管理。向发起人报告（A）只是告知，并不能推动流程。按原规范交付（B）忽视了已经变化的现实。在变更评估之前告知客户延误和成本（D）为时过早。 | Se desarrolló un alcance del proyecto con numerosos supuestos. Durante la fase de ejecución, los supuestos cambiaron, lo que ha puesto en riesgo el valor de negocio planificado del proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Informar al patrocinador del proyecto sobre los supuestos modificados y buscar apoyo para priorizar las solicitudes de cambio. | Entregar lo planeado en el documento de dirección del proyecto según las especificaciones. | Actualizar el registro de supuestos y el registro de cambios, e implementar el proceso de control de cambios. | Informar al cliente que el proyecto no puede cumplir el cronograma y que se incurrirá en costos adicionales. |  | Cuando los supuestos del proyecto cambian durante la ejecución poniendo en riesgo el valor de negocio planificado, el director del proyecto debe actualizar el registro de supuestos y el registro de cambios, e implementar el proceso de control de cambios. La documentación formal y el control de cambios aseguran respuestas evaluadas y gestionadas. Informar al patrocinador (A) informa pero no impulsa el proceso. Entregar conforme a las especificaciones originales (B) ignora la realidad cambiada. Informar al cliente sobre demoras y costos (D) es prematuro antes de evaluar el cambio. | プロジェクトスコープは多数の前提条件を基に策定されました。実行段階で前提条件が変化し、プロジェクトの計画上のビジネス価値が脅かされています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 変化した前提条件をプロジェクトスポンサーに報告し、変更要求の優先順位付けの支援を求める。 | 仕様に従ってプロジェクトマネジメント文書に計画された内容を提供する。 | 前提条件ログと変更ログを更新し、変更管理プロセスを実施する。 | 顧客にプロジェクトがスケジュールを満たせず追加コストが発生することを通知する。 |  | 実行中にプロジェクトの前提条件が変化して計画上のビジネス価値を脅かす場合、プロジェクトマネージャーは前提条件ログと変更ログを更新し、変更管理プロセスを実施すべきです。正式な文書化と変更管理により、評価・管理された対応が確保されます。スポンサーへの報告（A）は伝達であり、プロセスを推進しません。当初仕様通りに提供する（B）は変化した現実を無視します。変更評価前に顧客に遅延とコストを通知する（D）は時期尚早です。
2108 | 由于预期的扩张，公司采购了新技术。负责使用该技术的项目团队没有相关经验。项目经理应该怎么做？ | 招聘具有新技术使用经验的项目资源。 | 为团队申请使用新技术的激励措施。 | 提议为项目团队分批进行新技术培训。 | 评估使用新技术与旧技术的收益对比。 |  | 项目经理应提议为项目团队分批进行新技术培训。这能够解决根本原因——对该技术的不熟悉，同时尽量减少对正在进行的项目工作的干扰。分批培训使团队能够循序渐进地学习，而不必完全停止项目进度。 | Debido a una expansión prevista, una empresa adquirió nueva tecnología. El equipo del proyecto responsable de usar esta tecnología no tiene experiencia con ella. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Contratar recursos para el proyecto con experiencia en la nueva tecnología. | Solicitar incentivos para que el equipo use la nueva tecnología. | Proponer capacitación por grupos para el equipo del proyecto sobre la nueva tecnología. | Evaluar el beneficio de usar la nueva tecnología frente a la antigua. |  | El director del proyecto debe proponer capacitación por grupos para el equipo del proyecto sobre la nueva tecnología. Esto aborda la causa raíz —la falta de familiaridad con la tecnología— al tiempo que minimiza la interrupción del trabajo en curso. La capacitación en grupos permite al equipo aprender progresivamente sin detener completamente el avance del proyecto. | 事業拡大が予想されたため、ある企業が新技術を導入しました。この技術を使用する担当プロジェクトチームには使用経験がありません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 新技術の使用経験を持つプロジェクトリソースを採用する。 | チームが新技術を使用するためのインセンティブを要求する。 | プロジェクトチームに新技術の研修をバッチで実施することを提案する。 | 新技術と旧技術の使用便益を比較評価する。 |  | PMはプロジェクトチームに新技術の研修をバッチで実施することを提案すべきです。これにより、技術への不慣れという根本原因に対処しつつ、進行中のプロジェクト作業への影響を最小化できます。バッチ研修により、プロジェクトを完全に止めることなく段階的に学習を進めることができます。
2109 | 项目经理被分配到一家银行的数字化转型项目。该公司的文化保守且抵制转型或创新。项目经理首先应该做什么以支持转型？ | 聘请数字化转型专家并任命该人为变革推动者。 | 请银行高管正式宣布项目经理领导该项目。 | 提供数字化转型指南并解释变革是不可避免的。 | 为干系人提供适当的培训课程，让他们理解变革的目的。 |  | 当项目经理被分配到保守、抵制变革文化中的数字化转型项目时，应首先为干系人提供适当的培训课程，使他们理解变革的目的。建立认知能减轻抵触并促进接受。聘请数字化转型专家（A）增加了专业能力，但并未直接解决文化抵触问题。请高管宣布项目经理的角色（B）确立的是权威而非接受度。提供指南并说明变革不可避免（C）只是信息传达，缺乏互动性。 | Un director del proyecto es asignado a un proyecto de transformación digital para un banco. La cultura de la empresa es conservadora y resistente a la transformación o la innovación. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto para apoyar la transformación? | Contratar a un experto en transformación digital y asignarlo como impulsor del cambio. | Pedir a los ejecutivos del banco que anuncien oficialmente que el director del proyecto está liderando el proyecto. | Proporcionar una guía de transformación digital y explicar que el cambio es inevitable. | Proporcionar sesiones de capacitación adecuadas a los interesados para que comprendan el propósito del cambio. |  | Cuando se asigna un proyecto de transformación digital en una cultura conservadora y resistente al cambio, el director del proyecto debe primero proporcionar sesiones de capacitación adecuadas a los interesados para que entiendan el propósito del cambio. Construir comprensión reduce la resistencia y fomenta la aceptación. Contratar a un experto en transformación digital (A) aporta experiencia pero no aborda directamente la resistencia cultural. Pedir a los ejecutivos que anuncien el rol del director del proyecto (B) establece autoridad, no aceptación. Proporcionar una guía y explicar que es inevitable (C) es informativo pero no interactivo. | プロジェクトマネージャーは銀行のデジタルトランスフォーメーションプロジェクトに任命されました。この企業文化は保守的で、変革やイノベーションに抵抗があります。プロジェクトマネージャーは変革を支援するためにまず何をすべきですか？ | デジタルトランスフォーメーションの専門家を雇い、変革のチャンピオンとして任命する。 | プロジェクトマネージャーがプロジェクトを率いていることを銀行の経営陣に正式に発表してもらう。 | デジタルトランスフォーメーションのガイドを提供し、変化が不可避であることを説明する。 | ステークホルダーに変化の目的を理解させるための適切な研修を提供する。 |  | 保守的で変革に抵抗のある文化におけるデジタルトランスフォーメーションプロジェクトに任命された場合、プロジェクトマネージャーはまずステークホルダーに変化の目的を理解させるための適切な研修を提供すべきです。理解を深めることで抵抗が和らぎ、受け入れが促進されます。デジタルトランスフォーメーション専門家を雇う（A）のは専門性は加わりますが、文化的抵抗に直接対処しません。経営陣にPMの役割を発表させる（B）のは権威の確立であり受容ではありません。ガイド提供と不可避性の説明（C）は情報提供であり双方向ではありません。
2110 | 一家跨国公司正在启动覆盖其所有区域和业务线的全公司数字化转型项目。该项目预计将经过五个阶段，并在两年内完成。项目经理安排了启动会议。项目经理接下来应该做什么？ | 确保有足够的预算让所有团队成员飞往公司总部参加启动会议。 | 记录启动会议并在会议结束后关闭规划阶段。 | 考虑使用数字或虚拟工具召开启动会议，以最大限度地减少地理边界的限制。 | 为控制预算，将启动会议限制在项目第一阶段仅举行一次。 |  | 对于全球性数字化转型项目，启动会议应利用数字或虚拟工具，以使所有区域和业务线都能参与。这种经济高效的方式可以最大限度地减少地理障碍，无需出差即可促进协作，并与项目的数字化性质相一致。 | Una empresa multinacional está lanzando un proyecto de transformación digital a nivel corporativo que abarca todas sus regiones y líneas de negocio. Se espera que el proyecto pase por cinco fases y finalice en 2 años. El director del proyecto programa una reunión de inicio. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Asegurar que haya suficiente presupuesto para hacer que todos los miembros del equipo vuelen a la sede corporativa para la reunión de inicio. | Documentar la reunión de inicio y cerrar la fase de planificación después de celebrarla. | Considerar el uso de herramientas digitales o virtuales para realizar la reunión de inicio y minimizar las barreras geográficas. | Limitar la reunión de inicio a una sola en la primera fase del proyecto para controlar el presupuesto. |  | Para un proyecto global de transformación digital, la reunión de inicio debe aprovechar herramientas digitales o virtuales para permitir la participación en todas las regiones y líneas de negocio. Este enfoque rentable minimiza las barreras geográficas, fomenta la colaboración sin necesidad de viajar y se alinea con la naturaleza digital del proyecto. | 多国籍企業が、すべての地域と事業部門を対象とする全社的なデジタルトランスフォーメーションプロジェクトを立ち上げています。プロジェクトは5フェーズで2年で完了する予定です。プロジェクトマネージャーはキックオフミーティングを予定しています。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 全チームメンバーをキックオフミーティングのために本社に呼び寄せられるよう十分な予算を確保する。 | キックオフミーティングを文書化し、開催後に計画フェーズをクローズする。 | 地理的境界を最小化するため、デジタルツールやバーチャルツールを使ってキックオフミーティングを実施することを検討する。 | 予算管理のため、プロジェクトの第1フェーズで1回のみキックオフミーティングを開催する。 |  | グローバルなデジタルトランスフォーメーションプロジェクトにおいて、キックオフミーティングはすべての地域・事業部門の参加を可能にするためデジタル/バーチャルツールを活用すべきです。このコスト効率の高いアプローチは地理的障壁を最小化し、出張なしで協働を促進し、プロジェクトのデジタルな性質とも整合します。
2111 | 项目经理被分配到一个延迟多年的新建水处理厂项目。项目章程显示，该项目的发起人来自三个不同的业务单元。这是这些发起人首次实施此类项目。项目经理应该做什么？ | 建立辅导和教练课程。 | 查阅类似项目的知识库。 | 与项目发起人会面以协调期望。 | 立即安排项目启动会议。 |  | 当发起人来自具有不同观点的不同业务单元时，与项目发起人会面以协调期望是项目经理的首要任务。这能围绕项目目标、范围、可交付成果、风险、假设和制约因素建立信任、沟通和协作。项目经理还应审查项目章程和干系人登记册以澄清角色和职责。辅导课程、知识库审查和启动会议安排都很重要，但属于次要活动。 | Un director del proyecto es asignado a un nuevo proyecto de planta de tratamiento de agua que se ha retrasado durante muchos años. El acta de constitución del proyecto revela que los patrocinadores provienen de tres unidades de negocio distintas. Es la primera vez que los patrocinadores implementan un proyecto de este tipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Establecer sesiones de mentoría y coaching. | Revisar el repositorio de conocimientos de proyectos similares. | Reunirse con los patrocinadores del proyecto para alinear las expectativas. | Programar la reunión de inicio del proyecto inmediatamente. |  | Reunirse con los patrocinadores del proyecto para alinear expectativas es la primera prioridad del director del proyecto cuando los patrocinadores provienen de unidades de negocio distintas con perspectivas diferentes. Esto establece confianza, comunicación y colaboración en torno a los objetivos, alcance, entregables, riesgos, supuestos y restricciones del proyecto. El director del proyecto también debe revisar el acta de constitución y el registro de interesados para aclarar roles y responsabilidades. Las sesiones de mentoría, la revisión del repositorio de conocimientos y la programación de la reunión de inicio son importantes pero secundarias. | プロジェクトマネージャーは長年遅延している新たな水処理プラントプロジェクトに任命されました。プロジェクト憲章によると、このプロジェクトのスポンサーは3つの異なる事業部門から来ています。スポンサーがこの種のプロジェクトを実施するのは初めてです。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | メンタリングとコーチングセッションを設定する。 | 類似プロジェクトのナレッジリポジトリをレビューする。 | プロジェクトスポンサーと面談し期待値を一致させる。 | プロジェクトキックオフミーティングを直ちに予定する。 |  | スポンサーが異なる視点を持つ別々の事業部門から来ている場合、期待値を一致させるためにプロジェクトスポンサーと面談することがPMの最優先事項です。これによりプロジェクトの目的、スコープ、成果物、リスク、前提条件、制約に関する信頼、コミュニケーション、協働が確立されます。PMは役割と責任を明確化するためにプロジェクト憲章とステークホルダー登録簿もレビューすべきです。メンタリングセッション、ナレッジリポジトリのレビュー、キックオフミーティングの調整は重要ですが副次的な活動です。
2112 | 一个团队目前正在开发一个移动应用解决方案。在冲刺执行期间，一名开发人员需要对某个特定任务的验收标准进行澄清。项目经理应该如何获取开发人员所需的信息？ | 向项目发起人请求指示 | 与产品负责人合作以澄清该需求 | 写电子邮件给客户请求澄清 | 向开发经理寻求支持。 |  | 当开发人员在冲刺执行期间需要对验收标准进行澄清时，项目经理应与产品负责人合作以澄清该需求。产品负责人是需求和验收标准的责任人。向发起人请求指示（A）属于不必要的升级。向客户写电子邮件（C）绕过了产品负责人。向开发经理寻求支持（D）找错了对象。 | Un equipo está trabajando actualmente en una solución de aplicación móvil. Durante la ejecución del Sprint, uno de los desarrolladores requiere aclaración sobre los criterios de aceptación de una tarea en particular. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para obtener la información requerida por el desarrollador? | Solicitar dirección al patrocinador del proyecto. | Trabajar con el dueño del producto para aclarar el requisito. | Escribir un correo al cliente solicitando aclaración. | Buscar apoyo del gerente de desarrollo. |  | Cuando un desarrollador necesita aclaración sobre los criterios de aceptación durante la ejecución del Sprint, el director del proyecto debe trabajar con el dueño del producto para aclarar el requisito. El dueño del producto es responsable de los requisitos y criterios de aceptación. Solicitar dirección al patrocinador (A) escala innecesariamente. Escribir al cliente (C) evita al dueño del producto. Buscar apoyo del gerente de desarrollo (D) recurre a la autoridad equivocada. | チームは現在モバイルアプリソリューションに取り組んでいます。スプリント実行中に、ある開発者が特定タスクの受け入れ基準について明確化を必要としています。プロジェクトマネージャーは開発者が必要とする情報を得るために何をすべきですか？ | プロジェクトスポンサーに指示を求める。 | プロダクトオーナーと協働して要件を明確化する。 | クライアントに明確化を求めるメールを書く。 | 開発マネージャーに支援を求める。 |  | スプリント実行中に開発者が受け入れ基準の明確化を必要とする場合、プロジェクトマネージャーはプロダクトオーナーと協働して要件を明確化すべきです。プロダクトオーナーが要件と受け入れ基準のオーナーです。スポンサーに指示を求める（A）のは不要なエスカレーションです。クライアントへのメール（C）はプロダクトオーナーを飛ばすことになります。開発マネージャーへの支援要請（D）は権限の誤った先に向けることになります。
2113 | 在冲刺计划会议上，开发主管强调处理对产品性能至关重要的技术债务任务的重要性。然而，这些任务将消耗团队的大部分产能，他们将无法进行产品功能开发。项目经理应该做什么？ | 将技术债务任务添加到冲刺待办列表中。 | 请求发起人提供更多资源以保持相同的进度。 | 继续处理产品负责人已经优先排序的功能。 | 邀请技术干系人参与待办列表的优先级排序。 |  | 正确答案是 D。技术债务与功能之间的优先级是由产品负责人决定的待办事项事项。邀请技术干系人参与待办事项排序，可以让产品负责人在信息充分的情况下权衡技术债务与产品功能。直接加入冲刺待办事项（A）绕过了产品负责人，申请更多资源（B）为时过早，忽视技术债务（C）会危及产品性能。 | Durante una planificación del Sprint, el líder de desarrollo destaca la importancia de trabajar en tareas de deuda técnica que son críticas para el desempeño del producto. Sin embargo, las tareas consumirán la mayor parte de la capacidad del equipo y no podrán trabajar en el desarrollo de funcionalidades del producto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Añadir las tareas de deuda técnica a la lista pendiente del Sprint. | Pedir al patrocinador más recursos para continuar al mismo ritmo. | Trabajar en las funcionalidades ya priorizadas por el dueño del producto. | Invitar a los interesados técnicos a la priorización de la lista pendiente. |  | La respuesta correcta es D. Priorizar la deuda técnica frente a las funcionalidades es una decisión del backlog que corresponde al dueño del producto. Invitar a los interesados técnicos a la priorización permite al dueño del producto sopesar la deuda técnica frente a las funcionalidades con información completa. Agregar el trabajo directamente al backlog del sprint (A) pasa por alto al dueño del producto, pedir más recursos (B) es prematuro e ignorar la deuda técnica (C) pone en riesgo el rendimiento del producto. | スプリントプランニング中、開発リーダーは製品パフォーマンスに重要な技術的負債タスクに取り組む重要性を強調しています。しかし、それらのタスクはチームのキャパシティの大半を消費し、製品機能開発に取り組むことができなくなります。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | 技術的負債タスクをスプリントバックログに追加する。 | 同じペースで継続するためスポンサーに追加リソースを依頼する。 | プロダクトオーナーがすでに優先順位を付けた機能に取り組む。 | バックログの優先順位付けに技術系ステークホルダーを招く。 |  | 正解は D。技術的負債と機能の優先順位は、プロダクトオーナーが決めるバックログ上の判断である。技術系ステークホルダーをバックログの優先順位付けに招けば、プロダクトオーナーは十分な情報をもとに技術的負債と製品機能を比較できる。スプリントバックログに直接追加する（A）のはプロダクトオーナーを飛ばし、資源を追加要求する（B）のは時期尚早で、技術的負債を無視する（C）と製品の性能が危うくなる。
2114 | 一位关键干系人拒绝参与项目的关键阶段，并且不同意项目团队的方法。这种情况影响了项目团队的士气。项目经理应该做什么？ | 请项目发起人与项目团队和该关键干系人会面以讨论方法。 | 尽快安排项目团队和该关键干系人之间的会议，以讨论并就方法达成一致。 | 请项目团队开会并记录该干系人的方法为何不正确。 | 在项目状态会议上与项目团队讨论该问题，并要求他们更改方法。 |  | 当一位关键干系人拒绝参与并不同意项目团队的方法，影响团队士气时，项目经理应尽快安排团队与干系人的会议讨论并就方法达成一致。开放对话能够解决分歧。请发起人参加会议（A）在尝试直接解决之前就升级了问题。记录干系人为何不正确（C）具有对抗性。要求团队改变方法（D）会损害团队信心。 | Un interesado clave se niega a participar en una etapa crucial del proyecto y no está de acuerdo con el enfoque del equipo. Esta situación está afectando la moral del equipo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Pedir al patrocinador del proyecto que se reúna con el equipo y el interesado clave para discutir el enfoque. | Programar lo antes posible una reunión con el equipo y el interesado clave para discutir y acordar un enfoque. | Pedir al equipo que se reúna y documente por qué el enfoque del interesado es incorrecto. | Discutir el problema con el equipo durante una reunión de estado y solicitar que cambien el enfoque. |  | Cuando un interesado clave se niega a participar y no está de acuerdo con el enfoque del equipo, afectando la moral, el director del proyecto debe programar una reunión con el equipo y el interesado lo antes posible para discutir y acordar un enfoque. El diálogo abierto resuelve desacuerdos. Pedir que el patrocinador se reúna (A) escala antes de intentar la resolución directa. Documentar por qué el interesado se equivoca (C) es confrontativo. Pedir al equipo que cambie su enfoque (D) socava al equipo. | 重要なステークホルダーがプロジェクトの重要段階への参加を拒否し、プロジェクトチームのアプローチに反対しています。この状況がチームの士気に影響を与えています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | プロジェクトスポンサーに、プロジェクトチームと重要ステークホルダーと会ってアプローチを議論するよう依頼する。 | プロジェクトチームと重要ステークホルダーとの会議をできるだけ早く設定し、アプローチについて議論し合意する。 | プロジェクトチームに、ステークホルダーのアプローチがなぜ誤っているかを集まって文書化するよう依頼する。 | プロジェクトステータス会議でチームと問題を議論し、アプローチを変更するよう要請する。 |  | 重要ステークホルダーが参加を拒否しチームのアプローチに反対してチームの士気に影響している場合、プロジェクトマネージャーはチームとステークホルダーの会議をできるだけ早く設定し、アプローチについて議論し合意すべきです。オープンな対話が意見の相違を解決します。スポンサーの会議参加を依頼する（A）のは直接解決を試みる前のエスカレーションです。ステークホルダーが誤っている理由を文書化する（C）のは対立的です。チームにアプローチ変更を要請する（D）のはチームを軽んじることになります。
2115 | 一家同时运营多个项目的组织突然出现大量员工辞职，导致人才短缺。结果，一些项目错过了关键里程碑。项目经理应该做什么以从延误中恢复？ | 对延误项目进行赶工，以达到即将到来的目标日期。 | 对延误项目进行快速跟进，以达到即将到来的目标日期。 | 缩减项目范围以达到即将到来的目标日期。 | 请求项目发起人批准修订即将到来的目标日期。 |  | 大规模辞职导致资源约束，降低了跨项目的交付能力。最实际的恢复行动是缩减范围——重新对工作进行优先级排序，使其与可用产能相匹配，同时保护最关键的里程碑。赶工（B）需要在人才短缺时增加无法获得的资源。快速跟进（C）会增加并行工作和协调风险，且人手不足。修订目标日期（D）最终可能需要，但应在范围优化作为主要恢复策略之后进行。 | Una organización que ejecuta varios proyectos simultáneos experimenta de repente una oleada de renuncias, lo que provoca falta de talento. En consecuencia, algunos de los proyectos han incumplido hitos clave. ¿Qué debe hacer el director del proyecto para recuperarse de los retrasos? | Comprimir el cronograma de los proyectos retrasados para cumplir las próximas fechas objetivo. | Ejecutar en paralelo los proyectos retrasados para cumplir las próximas fechas objetivo. | Reducir el alcance de los proyectos para cumplir las próximas fechas objetivo. | Solicitar la aprobación del patrocinador del proyecto para revisar las próximas fechas objetivo. |  | Las renuncias masivas crean una restricción de recursos que reduce la capacidad de entrega entre proyectos. La acción de recuperación más práctica es reducir el alcance: repriorizar el trabajo para alinearlo con la capacidad disponible mientras se protegen los hitos más críticos. La compresión del cronograma (A) requiere añadir recursos que no están disponibles en una escasez de talento. La ejecución en paralelo (B) aumenta el trabajo paralelo y el riesgo de coordinación con personal insuficiente. Revisar las fechas objetivo (D) puede ser necesario eventualmente, pero debe seguir a la optimización del alcance como estrategia principal de recuperación. | 複数のプロジェクトを同時に進めている組織で突然辞職者が急増し、人材不足が発生しました。その結果、一部のプロジェクトが重要なマイルストーンを逃しています。プロジェクトマネージャーは遅延から回復するために何をすべきですか？ | 次の目標日に間に合わせるため、遅延プロジェクトのスケジュールをクラッシングする。 | 次の目標日に間に合わせるため、遅延プロジェクトをファストトラッキングする。 | 次の目標日に間に合わせるためプロジェクトのスコープを縮小する。 | 次の目標日の見直しについてプロジェクトスポンサーの承認を求める。 |  | 大量退職はリソース制約を生み、プロジェクト全体のデリバリー能力を低下させます。最も現実的な回復策はスコープ縮小です—利用可能なキャパシティに合わせて作業を再優先付けし、最も重要なマイルストーンを保護します。クラッシング（B）は人材不足時に得られないリソース投入を必要とします。ファストトラッキング（C）は人手不足の中で並行作業と調整リスクを増やします。目標日見直し（D）は最終的に必要かもしれませんが、主な回復戦略としてのスコープ最適化の後に行うべきです。
2116 | 在第三个迭代期间，团队遇到了严重延误，并且在过去几周内没有显著改善。项目经理应该做什么？ | 对该要素采用预测型方法。 | 为该要素实施缓解策略。 | 请求增加团队成员以协助改进。 | 频繁进行回顾并提出改进建议。 |  | 正确答案是 D。严重延误持续数周却没有改善，说明团队的工作方式需要改变。更频繁地召开回顾会，可以让团队检视原因，并通过具体的改进措施迅速调整。把该部分改为预测型方法（A）过于激进，笼统的缓解策略（B）跳过了对原因的理解，增加人员（C）可能让团队更慢。 | Durante la tercera iteración, el equipo encuentra una demora importante que no ha mostrado mejoras significativas en las últimas semanas. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Incorporar un enfoque predictivo para este elemento. | Implementar estrategias de mitigación para este elemento. | Solicitar miembros adicionales del equipo para ayudar con las mejoras. | Realizar retrospectivas con frecuencia y sugerir mejoras. |  | La respuesta correcta es D. Un retraso importante lleva semanas sin mejorar, lo que indica que la forma de trabajar del equipo debe cambiar. Hacer retrospectivas con más frecuencia permite al equipo inspeccionar las causas y adaptarse rápidamente con mejoras concretas. Cambiar ese elemento a un enfoque predictivo (A) es drástico, aplicar estrategias de mitigación genéricas (B) omite entender la causa y agregar personas (C) puede ralentizar aún más al equipo. | 3回目のイテレーション中に、チームは大きな遅延に遭遇し、過去数週間にわたって顕著な改善が見られません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか？ | この要素について予測型アプローチを取り入れる。 | この要素について緩和策を実施する。 | 改善を支援するため追加のチームメンバーを要求する。 | 頻繁にレトロスペクティブを実施し改善を提案する。 |  | 正解は D。大きな遅れが何週間も改善していないのは、チームの働き方を変える必要があることを示している。レトロスペクティブをより頻繁に行えば、チームは原因を点検し、具体的な改善策で素早く適応できる。その要素を予測型に切り替える（A）のは極端で、一般的な緩和策（B）は原因の理解を飛ばし、人員を増やす（C）とチームがさらに遅くなるおそれがある。
2117 | 项目团队采用混合框架进行交付。在项目执行期间，团队得知一项新的合规要求，必须在所有其他要求之前交付。项目经理应如何处理这种情况？ | 与合规团队成员合作审查并优先安排该要求的交付 | 请团队将该合规要求纳入当前冲刺并交付。 | 由于技术团队没有产能，将新的合规要求添加到待办列表中。 | 将合规负责人加入干系人列表并等待下次状态会议 |  | 当混合项目中必须在所有其他要求之前交付一项新的合规要求时，项目经理应与合规团队成员合作审查并优先安排该要求的交付。这能确保适当的变更管理、合规对齐以及关于范围、进度和成本影响的干系人沟通。请团队将其纳入当前冲刺（B）会扰乱冲刺计划并可能导致范围蔓延。在不考虑产能的情况下将其添加到待办列表（C）会延误强制性要求。将合规负责人加入干系人列表并等待下次会议（D）未能体现该要求的紧迫性和重要性。 | El equipo del proyecto sigue un marco híbrido para su entrega. Durante la ejecución del proyecto, el equipo se entera de un nuevo requisito de cumplimiento que debe entregarse antes de cualquier otro requisito. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta situación? | Colaborar con el miembro del equipo de cumplimiento para revisar y priorizar la entrega del requisito. | Pedir al equipo que incluya el requisito de cumplimiento en el Sprint actual y lo entregue. | Añadir el nuevo requisito de cumplimiento a la lista pendiente, ya que el equipo técnico no tiene capacidad. | Incluir al líder de cumplimiento en la lista de interesados y esperar a la próxima reunión de estado. |  | Cuando un nuevo requisito de cumplimiento debe entregarse antes que cualquier otro requisito en un proyecto híbrido, el director del proyecto debe colaborar con el miembro del equipo de cumplimiento para revisar y priorizar la entrega. Esto asegura una correcta gestión de cambios, alineación regulatoria y comunicación con los interesados sobre el impacto en alcance, cronograma y costo. Pedir al equipo que lo incluya en el Sprint actual (B) altera la planificación del Sprint y puede generar corrupción del alcance. Añadirlo a la lista pendiente sin considerar la capacidad (C) retrasa un requisito obligatorio. Incluir al líder de cumplimiento en la lista de interesados y esperar a la siguiente reunión (D) no aborda la urgencia ni la importancia del requisito. | プロジェクトチームはデリバリーにハイブリッドフレームワークを使用しています。プロジェクト実行中に、他のすべての要件より先に提供しなければならない新しいコンプライアンス要件をチームが知ります。プロジェクトマネージャーはこの状況にどう対処すべきですか？ | コンプライアンスチームメンバーと協力して、要件の提供をレビューし優先順位付けする。 | 現在のスプリントにコンプライアンス要件を含めて提供するようチームに依頼する。 | 技術チームにキャパシティがないため、新しいコンプライアンス要件をバックログに追加する。 | コンプライアンスリードをステークホルダーリストに含め、次のステータス会議を待つ。 |  | ハイブリッドプロジェクトで他のすべての要件に先立って新しいコンプライアンス要件を提供しなければならない場合、プロジェクトマネージャーはコンプライアンスチームメンバーと協力して要件の提供をレビューし優先順位付けすべきです。これにより適切な変更管理、規制への整合、スコープ・スケジュール・コストへの影響に関するステークホルダーコミュニケーションが確保されます。現在のスプリントに含めるようチームに依頼する（B）のはスプリント計画を乱しスコープクリープを生む可能性があります。キャパシティを考慮せずバックログに追加する（C）のは必須要件の遅延となります。コンプライアンスリードをステークホルダーリストに含めて次の会議を待つ（D）のは要件の緊急性と重要性に対処できません。
2118 | 项目经理正与关键干系人一起审查项目集风险和议题。其中一位干系人想了解风险何时可能演变为议题。项目经理应与该干系人共享什么工件？ | 风险管理计划 | 议题日志 | 风险登记册 | 项目管理计划 |  | 风险登记册是显示风险何时可能演变为议题的工件。它记录已识别的风险及其概率、影响、状态、应对计划，最关键的是记录风险触发因素，即风险即将发生的指标或预警信号。通过审查风险登记册，干系人可以了解每个风险演变为议题的条件。风险管理计划（A）描述风险管理流程和方法，但不跟踪个别风险触发因素。议题日志（B）记录已经发生的问题，而非未来潜在风险。项目管理计划（D）是综合性文件，并未专门处理风险时机。 | El director del proyecto está revisando los riesgos e incidentes del programa con interesados clave. Uno de los interesados quiere comprender cuándo el riesgo podría convertirse potencialmente en un incidente. ¿Qué artefacto debe compartir el director del proyecto con el interesado? | Plan de gestión de riesgos | Registro de incidentes | Registro de riesgos | Plan para la dirección del proyecto |  | El registro de riesgos es el artefacto que muestra cuándo un riesgo podría convertirse potencialmente en un incidente. Registra los riesgos identificados junto con su probabilidad, impacto, estado, planes de respuesta y, lo más importante, los disparadores de riesgo, que son indicadores o señales de advertencia de que un riesgo está por ocurrir. Al revisar el registro de riesgos, el interesado puede comprender las condiciones bajo las cuales cada riesgo se materializaría como un incidente. El plan de gestión de riesgos (A) describe los procesos y metodologías para gestionar riesgos, pero no rastrea disparadores individuales. El registro de incidentes (B) registra problemas que ya han ocurrido, no riesgos futuros potenciales. El plan para la dirección del proyecto (D) es un documento integral que no aborda específicamente el momento de los riesgos. | プロジェクトマネージャーは、主要ステークホルダーとプログラムのリスクと課題をレビューしています。あるステークホルダーは、リスクがいつ課題に変わる可能性があるかを理解したいと考えています。プロジェクトマネージャーはどの成果物をステークホルダーと共有すべきですか？ | リスクマネジメント計画書 | 課題ログ | リスク登録簿 | プロジェクトマネジメント計画書 |  | リスク登録簿は、リスクがいつ課題に変わり得るかを示す成果物です。特定されたリスクとその確率、影響、ステータス、対応計画、そして最も重要なリスクトリガー（リスクが発生しようとしていることを示す指標や警告サイン）を記録します。リスク登録簿をレビューすることで、ステークホルダーは各リスクが課題として顕在化する条件を理解できます。リスクマネジメント計画書（A）はリスク管理のプロセスと方法論を記述しますが、個々のリスクトリガーは追跡しません。課題ログ（B）はすでに発生した問題を記録するもので、潜在的な将来のリスクではありません。プロジェクトマネジメント計画書（D）は包括的な文書でリスクのタイミングに特化したものではありません。
2119 | 由于某些活动延误，一名项目团队成员未经任何批准就增加了范围。项目经理接下来应该做什么？ | 撤销变更以匹配原始要求。 | 用新范围更新项目文档。 | 评估对项目所做变更的影响。 | 向项目增加团队成员以避免更多进度延误。 |  | 当团队成员因延误未经批准就增加范围时，项目经理应评估未授权变更的影响。影响评估能够支持知情决策。撤销变更以匹配原始要求（A）可能不是最佳选择。用新范围更新文档（B）会使未经批准的变更合法化。增加团队成员（D）只是处理症状而非原因。 | Debido a retrasos en algunas actividades, uno de los miembros del equipo del proyecto ha aumentado el alcance sin ninguna aprobación. ¿Qué debe hacer el director del proyecto a continuación? | Eliminar los cambios para que coincidan con los requisitos originales. | Actualizar la documentación del proyecto con el nuevo alcance. | Evaluar los impactos de los cambios realizados al proyecto. | Añadir miembros al equipo del proyecto para evitar más retrasos en el cronograma. |  | Cuando un miembro del equipo ha aumentado el alcance sin aprobación debido a retrasos, el director del proyecto debe evaluar los impactos de los cambios no autorizados. La evaluación de impacto permite tomar decisiones informadas. Eliminar los cambios para coincidir con los requisitos originales (A) puede no ser óptimo. Actualizar la documentación con el nuevo alcance (B) legitima los cambios no aprobados. Agregar miembros al equipo (D) trata el síntoma, no la causa. | 一部のアクティビティの遅延により、あるプロジェクトチームメンバーが承認なしにスコープを拡大しました。プロジェクトマネージャーは次に何をすべきですか？ | 変更を撤回して当初の要件に合わせる。 | プロジェクト文書を新しいスコープで更新する。 | プロジェクトに加えられた変更の影響を評価する。 | さらなるスケジュール遅延を避けるためチームメンバーを追加する。 |  | 遅延を理由にチームメンバーが承認なしにスコープを拡大した場合、プロジェクトマネージャーは未承認の変更の影響を評価すべきです。影響評価により情報に基づいた意思決定が可能になります。当初要件に合わせて変更を撤回する（A）は最適でない可能性があります。新しいスコープで文書を更新する（B）のは未承認の変更を正当化することになります。チームメンバーの追加（D）は症状への対処であり原因への対処ではありません。
2120 | 项目经理正在领导一个软件开发项目。团队建议使用AI驱动工具来自动化代码审查并识别潜在缺陷。项目经理首先应该做什么？ | 拒绝该建议，因为AI工具在代码质量方面不可靠。 | 立即在所有代码库中实施该AI工具。 | 在实施前评估该AI工具的准确性、数据隐私影响以及与组织政策的一致性。 | 将该决定完全委托给开发团队负责人。 |  | 在实施任何AI工具之前，项目经理应彻底评估其准确性、数据隐私影响以及与组织政策的一致性。PMBOK第8版强调AI集成需要伦理考量和治理监督。 | Un director del proyecto lidera un proyecto de desarrollo de software. El equipo sugiere usar una herramienta impulsada por IA para automatizar las revisiones de código e identificar posibles defectos. ¿Qué debe hacer PRIMERO el director del proyecto? | Rechazar la sugerencia porque las herramientas de IA no son fiables para la calidad del código. | Implementar inmediatamente la herramienta de IA en todas las bases de código. | Evaluar la precisión de la herramienta de IA, las implicaciones de privacidad de datos y la alineación con las políticas organizacionales antes de su implementación. | Delegar la decisión por completo al líder del equipo de desarrollo. |  | Antes de implementar cualquier herramienta de IA, el director del proyecto debe realizar una evaluación exhaustiva de su precisión, las implicaciones de privacidad de datos y la alineación con las políticas organizacionales. La 8.ª edición del PMBOK enfatiza que la integración de IA requiere consideraciones éticas y supervisión de gobernanza. | プロジェクトマネージャーはソフトウェア開発プロジェクトを率いています。チームは、コードレビューを自動化し潜在的な欠陥を特定するためにAI駆動ツールの使用を提案しています。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何ですか？ | AIツールはコード品質に対して信頼できないため、提案を却下する。 | AIツールをすべてのコードベースに直ちに実装する。 | 実装前にAIツールの精度、データプライバシーへの影響、組織方針との整合性を評価する。 | 意思決定を全面的に開発チームリードに委任する。 |  | AIツールを実装する前に、プロジェクトマネージャーはその精度、データプライバシーへの影響、組織方針との整合性を徹底的に評価すべきです。PMBOK第8版は、AI統合には倫理的考慮とガバナンス監督が必要であると強調しています。
2121 | 某项目团队正在使用基于人工智能的预测分析来预测项目进度风险。AI模型预测关键路径出现3周延误的概率为78%。项目经理应如何处理? | 将AI预测作为风险应对规划的输入之一,与专家判断和历史数据相结合使用。 | 忽略AI预测,完全依赖团队的专家判断。 | 在没有任何缓解计划的情况下向发起人报告延误。 | 立即将项目时间表延长3周。 |  | 基于AI的预测分析应作为决策中的众多输入之一,而非唯一决定因素。PMBOK第8版倡导将AI洞察与专家判断和历史数据相结合,用于风险应对规划。 | Un equipo de proyecto está utilizando análisis predictivo basado en IA para pronosticar riesgos del cronograma. El modelo de IA predice una probabilidad del 78% de un retraso de 3 semanas en la ruta crítica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Utilizar la predicción de IA como una entrada para la planificación de respuesta a riesgos, combinándola con el juicio de expertos y datos históricos. | Ignorar la predicción de IA y confiar únicamente en el juicio experto del equipo. | Informar el retraso al patrocinador sin un plan de mitigación. | Extender inmediatamente el cronograma del proyecto en 3 semanas. |  | El análisis predictivo basado en IA debe utilizarse como una entrada más entre varias en la toma de decisiones, no como el único determinante. La octava edición del PMBOK promueve combinar las perspectivas de la IA con el juicio experto y los datos históricos para la planificación de respuesta a riesgos. | プロジェクトチームがAIベースの予測分析を用いてプロジェクトのスケジュールリスクを予測しています。AIモデルはクリティカルパスで3週間遅延する確率を78%と予測しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | AIの予測をリスク対応計画の入力の一つとして使用し、専門家の判断と過去データと組み合わせる。 | AIの予測を無視し、チームの専門家判断のみに頼る。 | 緩和計画なしにスポンサーへ遅延を報告する。 | 直ちにプロジェクトのタイムラインを3週間延長する。 |  | AIベースの予測分析は意思決定における唯一の決定要素ではなく、複数の入力の一つとして使用すべきです。PMBOK第8版は、リスク対応計画においてAIの洞察を専門家の判断と過去データと組み合わせることを推奨しています。
2122 | 某组织希望使用生成式AI工具来起草项目章程和范围文件。对项目经理而言,最重要的考虑因素是什么? | 减少手动编写文档工作所节省的成本。 | 仅培训项目经理使用该AI工具。 | AI生成文档的速度。 | 确保对所有AI生成的内容进行人工审查和验证,以保证准确性、完整性和与组织的一致性。 |  | 在使用生成式AI生成项目文档时,人工监督至关重要。AI生成的内容必须经过审查,以确保准确性、完整性,并符合组织标准和干系人期望。 | Una organización quiere utilizar una herramienta de IA generativa para redactar actas de constitución y documentos de alcance. ¿Cuál es la consideración MÁS importante para el director del proyecto? | El ahorro de costos al reducir el esfuerzo manual de documentación. | Capacitar únicamente al director del proyecto en el uso de la herramienta de IA. | La velocidad con la que la IA genera los documentos. | Garantizar la revisión y validación humana de todo el contenido generado por IA en cuanto a precisión, integridad y alineación organizacional. |  | Al utilizar IA generativa para documentación de proyectos, la supervisión humana es crítica. El contenido generado por IA debe revisarse para verificar su precisión, integridad y alineación con los estándares organizacionales y las expectativas de los interesados. | ある組織が、プロジェクト憲章とスコープ文書のドラフト作成に生成AIツールを使用したいと考えています。プロジェクトマネージャーにとって最も重要な考慮事項は何ですか? | 手動でのドキュメント作業削減によるコスト削減。 | プロジェクトマネージャーのみにAIツールの使用方法を訓練する。 | AIがドキュメントを生成する速度。 | AIが生成したすべてのコンテンツについて、正確性・完全性・組織との整合性を人間がレビュー・検証することを保証する。 |  | プロジェクトドキュメントに生成AIを使用する場合、人間による監督が極めて重要です。AIが生成したコンテンツは、正確性、完全性、組織標準やステークホルダー期待との整合性についてレビューされなければなりません。
2123 | 项目经理注意到团队成员对采用新的AI驱动项目管理仪表板存在抵触情绪。最佳的处理方法是什么? | 强制使用AI仪表板并设置合规截止日期。 | 了解团队的顾虑、提供培训、展示仪表板的优势,并允许过渡期。 | 为维持团队士气,放弃AI仪表板的实施。 | 立即移除旧工具以强制采用新工具。 |  | 对新技术的抵触应通过变更管理最佳实践加以处理。理解顾虑、提供充分培训、展示切实利益,并允许过渡期是成功采用的关键。 | Un director de proyecto observa que los miembros del equipo se resisten a adoptar un nuevo panel de control de gestión de proyectos impulsado por IA. ¿Cuál es el MEJOR enfoque? | Imponer el uso del panel de IA y establecer una fecha límite de cumplimiento. | Comprender las preocupaciones del equipo, proporcionar capacitación, demostrar los beneficios del panel y permitir un período de transición. | Abandonar la implementación del panel de IA para mantener la moral del equipo. | Eliminar las herramientas antiguas inmediatamente para forzar la adopción. |  | La resistencia a nuevas tecnologías debe abordarse mediante las mejores prácticas de gestión del cambio. Comprender las preocupaciones, proporcionar capacitación adecuada, demostrar beneficios tangibles y permitir un período de transición son clave para una adopción exitosa. | プロジェクトマネージャーは、チームメンバーが新しいAI搭載のプロジェクト管理ダッシュボードの採用に抵抗していることに気づきました。最善のアプローチは何ですか? | AIダッシュボードの使用を義務化し、遵守期限を設ける。 | チームの懸念を理解し、トレーニングを提供し、ダッシュボードの利点を示し、移行期間を設ける。 | チームの士気を維持するために、AIダッシュボードの導入を中止する。 | 採用を強制するため、旧ツールを直ちに撤去する。 |  | 新技術への抵抗は、変更管理のベストプラクティスを通じて対処すべきです。懸念の理解、適切なトレーニングの提供、具体的な利点の提示、移行期間の許容が、円滑な採用の鍵です。
2124 | 在冲刺规划期间,某团队成员建议使用AI算法基于客户情感分析对产品待办列表进行优先级排序。产品负责人担心失去对优先级排序的控制权。项目经理应推荐什么? | 忽略该建议,继续仅采用人工优先级排序。 | 让团队投票决定是否使用AI。 | 将AI情感分析作为补充数据,辅助产品负责人进行优先级决策。 | 允许AI完全控制待办列表的优先级排序,以提高客观性。 |  | AI应当增强而非取代人类决策。将AI情感分析作为补充数据,可以为产品负责人提供更多洞察,同时保留其在优先级排序方面的权威。 | Durante la planificación del sprint, un miembro del equipo sugiere usar un algoritmo de IA para priorizar la lista pendiente del producto basándose en análisis de sentimiento del cliente. El propietario del producto teme perder el control de la priorización. ¿Qué debe recomendar el director del proyecto? | Ignorar la sugerencia y continuar únicamente con la priorización manual. | Dejar que el equipo vote sobre si usar la IA o no. | Utilizar el análisis de sentimiento de IA como datos complementarios para informar las decisiones de priorización del propietario del producto. | Permitir que la IA controle completamente la priorización de la lista pendiente para mejorar la objetividad. |  | La IA debe complementar, no reemplazar, la toma de decisiones humana. Utilizar el análisis de sentimiento de IA como datos complementarios proporciona al propietario del producto información adicional, manteniendo su autoridad sobre la priorización. | スプリントプランニング中に、チームメンバーが顧客の感情分析に基づいてプロダクトバックログを優先順位付けするためにAIアルゴリズムを使用することを提案しました。プロダクトオーナーは優先順位付けの主導権を失うことを懸念しています。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきですか? | 提案を無視し、手動の優先順位付けのみを継続する。 | AIを使用するかどうかをチームに投票させる。 | AI感情分析を補足データとして使用し、プロダクトオーナーの優先順位付け判断を支援する。 | 客観性を高めるため、バックログの優先順位付けをAIに完全に任せる。 |  | AIは人間の意思決定を置き換えるのではなく、強化すべきものです。AI感情分析を補足データとして使うことで、優先順位付けの権限をプロダクトオーナーに残しつつ、追加の洞察を提供できます。
2125 | PMO正在实施一个基于AI的资源分配系统,该系统会推荐跨多个项目的最佳团队分配方案。某职能经理担心该系统会越权干预其权威。项目经理应如何处理? | 将AI系统配置为可做出具有约束力的资源分配决策。 | 禁用AI系统,恢复人工分配。 | 在不与职能经理沟通的情况下将该顾虑上报给高层管理者。 | 将AI系统定位为推荐引擎,用以支持而非取代职能经理的决策。 |  | AI系统应被定位为增强决策的推荐工具,而非替代人类权威。这种方法既尊重职能经理的治理职责,又能利用AI的分析能力。 | Una PMO está implementando un sistema de asignación de recursos basado en IA que recomienda asignaciones óptimas de equipos en múltiples proyectos. Un gerente funcional expresa preocupaciones sobre que el sistema anule su autoridad. ¿Cómo debe manejarlo el director del proyecto? | Configurar el sistema de IA para que tome decisiones vinculantes de asignación de recursos. | Deshabilitar el sistema de IA y volver a la asignación manual. | Escalar la preocupación a la alta dirección sin involucrar al gerente funcional. | Posicionar el sistema de IA como un motor de recomendaciones que apoya, pero no reemplaza, las decisiones del gerente funcional. |  | Los sistemas de IA deben posicionarse como herramientas de recomendación que mejoran la toma de decisiones en lugar de reemplazar la autoridad humana. Este enfoque respeta el rol de gobernanza del gerente funcional al tiempo que aprovecha las capacidades analíticas de la IA. | PMOが、複数プロジェクトにわたる最適なチーム割当を推奨するAIベースのリソース割当システムを導入しています。ある職能マネージャーがシステムが自身の権限を侵害することを懸念しています。プロジェクトマネージャーはどう対処すべきですか? | AIシステムが拘束力のあるリソース割当決定を行うように設定する。 | AIシステムを無効化し、手動割当に戻す。 | 職能マネージャーを関与させずに、懸念を上級管理者にエスカレーションする。 | AIシステムを、職能マネージャーの判断を置き換えるのではなく支援する推奨エンジンとして位置づける。 |  | AIシステムは人間の権限を置き換えるのではなく、意思決定を強化する推奨ツールとして位置づけるべきです。このアプローチは職能マネージャーのガバナンス役割を尊重しつつ、AIの分析能力を活用します。
2126 | 某项目团队在持续集成流水线中使用AI进行自动化测试。该AI工具开始以越来越高的比率产生误报。项目经理应该怎么做? | 调查误报的根本原因,重新训练或重新校准AI模型,并建立可接受性能的质量阈值。 | 忽略误报,因为它们不会影响生产环境。 | 立即将AI工具从流水线中移除。 | 继续使用AI工具,并人工核实所有标记的问题。 |  | 当AI工具表现下降时,适当的应对措施是进行根本原因调查并采取纠正措施,而非弃用或忽视问题。重新训练或校准模型并设定质量阈值可以确保该工具持续创造价值。 | Un equipo de proyecto utiliza IA para automatizar pruebas en una canalización de integración continua. La herramienta de IA comienza a producir falsos positivos a una tasa creciente. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Investigar la causa raíz de los falsos positivos, reentrenar o recalibrar el modelo de IA, y establecer umbrales de calidad para un rendimiento aceptable. | Ignorar los falsos positivos ya que no afectan a producción. | Eliminar inmediatamente la herramienta de IA de la canalización. | Continuar usando la herramienta de IA y verificar manualmente todos los problemas señalados. |  | Cuando las herramientas de IA muestran un rendimiento degradado, la respuesta apropiada es la investigación de causa raíz y la acción correctiva, no el abandono ni la indiferencia. Reentrenar o recalibrar el modelo y establecer umbrales de calidad asegura que la herramienta siga aportando valor. | プロジェクトチームが継続的インテグレーションパイプラインでAIを使ってテストを自動化しています。AIツールが誤検知をますます多く出すようになりました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 誤検知の根本原因を調査し、AIモデルを再学習または再キャリブレーションし、許容できる性能の品質しきい値を設定する。 | 誤検知は本番環境に影響しないため無視する。 | ただちにAIツールをパイプラインから取り除く。 | AIツールの使用を継続し、フラグ付けされたすべての問題を手動で検証する。 |  | AIツールの性能が低下した場合、適切な対応は根本原因の調査と是正措置であり、放棄や無視ではありません。モデルの再学習または再キャリブレーションと品質しきい値の設定により、ツールが価値を提供し続けることを確保できます。
2127 | 某项目经理希望使用AI驱动的自然语言处理(NLP)技术来分析干系人沟通内容,以发现不满情绪的早期预警信号。应首先解决哪个伦理问题? | 干系人同意、数据隐私,以及关于其沟通内容将如何被分析的透明度。 | NLP工具是否能与现有沟通平台集成。 | 情感识别的准确率。 | NLP工具的成本。 |  | 在实施任何分析个人沟通内容的AI工具之前,必须先解决伦理问题,包括干系人同意、数据隐私和透明度。PMBOK第8版包含了关于伦理AI使用的专门指导。 | Un director de proyecto desea utilizar procesamiento de lenguaje natural (NLP) impulsado por IA para analizar las comunicaciones de los interesados y detectar señales tempranas de insatisfacción. ¿Qué preocupación ética debe abordarse PRIMERO? | El consentimiento de los interesados, la privacidad de datos y la transparencia sobre cómo se analizarán sus comunicaciones. | Si la herramienta de NLP se integra con las plataformas de comunicación existentes. | La tasa de precisión de la detección de sentimientos. | El costo de la herramienta de NLP. |  | Las consideraciones éticas, incluyendo el consentimiento de los interesados, la privacidad de datos y la transparencia, deben abordarse antes de implementar cualquier herramienta de IA que analice comunicaciones personales. La octava edición del PMBOK incluye orientación dedicada al uso ético de la IA. | プロジェクトマネージャーがAI搭載の自然言語処理(NLP)を使用して、ステークホルダーのコミュニケーションを分析し、不満の早期警告サインを検出したいと考えています。最初に対処すべき倫理的懸念は何ですか? | ステークホルダーの同意、データプライバシー、およびコミュニケーションがどのように分析されるかについての透明性。 | NLPツールが既存のコミュニケーションプラットフォームと統合できるかどうか。 | 感情検出の精度。 | NLPツールのコスト。 |  | 個人のコミュニケーションを分析するAIツールを導入する前に、ステークホルダーの同意、データプライバシー、透明性などの倫理的考慮事項に対処しなければなりません。PMBOK第8版には倫理的AI利用に関する専用ガイダンスが含まれています。
2128 | 某敏捷团队在讨论是否应使用AI辅助估算故事点。一些成员认为这会削弱他们的专业判断。最佳行动方案是什么? | 开展试点项目,将AI估算与团队估算并行比较,以评估准确性并建立信任。 | 允许每位团队成员自行决定是否使用AI估算。 | 完全用AI替代人工估算,以消除人为偏见。 | 推迟决定,等到下一个项目再考虑。 |  | 试点方法允许团队基于实证比较AI辅助估算与自身估算,从而以证据为基础建立对工具的信任。这种方式既尊重团队的专业能力,又能探索潜在的改进空间。 | Un equipo ágil debate si utilizar la estimación asistida por IA para puntos de historia. Algunos miembros del equipo creen que socavará su juicio profesional. ¿Cuál es el MEJOR curso de acción? | Realizar un piloto donde las estimaciones de IA se comparen junto a las estimaciones del equipo para evaluar la precisión y generar confianza. | Permitir que cada miembro del equipo decida individualmente si usar las estimaciones de IA. | Reemplazar toda la estimación manual con IA para eliminar el sesgo humano. | Posponer la decisión hasta el próximo proyecto. |  | Un enfoque piloto permite al equipo evaluar empíricamente la estimación asistida por IA frente a sus propias estimaciones, generando confianza basada en evidencia en la herramienta. Esto respeta la experiencia del equipo mientras explora posibles mejoras. | アジャイルチームがストーリーポイントにAI支援見積もりを使用するかを議論しています。一部のメンバーは、それが自分たちの専門的判断を損なうと考えています。最善の行動方針は何ですか? | AI見積もりとチーム見積もりを並行して比較するパイロットを実施し、精度を評価して信頼を築く。 | 各メンバーが個別にAI見積もりを使用するかどうかを判断できるようにする。 | 人間のバイアスを排除するため、すべての手動見積もりをAIに置き換える。 | 次のプロジェクトまで決定を延期する。 |  | パイロットアプローチにより、チームはAI支援見積もりを自分たちの見積もりと経験的に比較でき、ツールに対する根拠ある信頼を構築できます。これはチームの専門性を尊重しつつ、潜在的な改善を探ることを可能にします。
2129 | 某项目经理使用AI聊天机器人为不同时区的干系人提供24小时不间断的项目状态更新。该聊天机器人偶尔会提供错误信息。项目经理应该怎么做? | 添加一个免责声明,说明聊天机器人可能提供不准确的信息。 | 关闭聊天机器人,改回仅使用电子邮件更新。 | 建立反馈机制,定期审计聊天机器人的回答,并更新知识库以提高准确性。 | 将聊天机器人限定于同一时区的干系人使用。 |  | 正确答案是 C。聊天机器人提供全天候状态更新很有价值，但其准确性必须提高。建立反馈机制、定期审核其回答并更新知识库，可以形成持续改进的循环，在保留效益的同时纠正错误。添加免责声明（A）把负担转嫁给干系人，关闭机器人（B）会失去效益，只服务一个时区（D）则违背了其初衷。 | Un director de proyecto utiliza un chatbot de IA para proporcionar actualizaciones de estado del proyecto las 24 horas del día a interesados en diferentes zonas horarias. El chatbot ocasionalmente proporciona información incorrecta. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Añadir una advertencia de que el chatbot puede proporcionar información inexacta. | Apagar el chatbot y volver a las actualizaciones únicamente por correo electrónico. | Implementar un mecanismo de retroalimentación, auditar regularmente las respuestas del chatbot y actualizar la base de conocimientos para mejorar la precisión. | Limitar el chatbot solo a interesados en la misma zona horaria. |  | La respuesta correcta es C. El chatbot aporta valor con actualizaciones 24/7, pero su precisión debe mejorar. Un mecanismo de retroalimentación, auditorías periódicas de sus respuestas y la actualización de su base de conocimiento crean un ciclo de mejora continua que conserva el beneficio y corrige los errores. Un aviso de responsabilidad (A) traslada la carga a los interesados, apagarlo (B) pierde el beneficio y limitarlo a una zona horaria (D) anula su propósito. | プロジェクトマネージャーがAIチャットボットを使用して、異なるタイムゾーンのステークホルダーに24時間体制でプロジェクトの状況を更新提供しています。チャットボットが時々誤った情報を提供します。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | チャットボットが不正確な情報を提供する可能性があるという免責事項を追加する。 | チャットボットを停止し、メールのみによる更新に戻す。 | フィードバックメカニズムを実装し、チャットボットの回答を定期的に監査し、精度向上のためにナレッジベースを更新する。 | チャットボットを同じタイムゾーンのステークホルダーのみに限定する。 |  | 正解は C。チャットボットは24時間の状況提供という価値をもたらすが、正確性を高める必要がある。フィードバックの仕組みを設け、回答を定期的に監査し、ナレッジベースを更新すれば、便益を保ちながら誤りを直す継続的改善のループができる。免責表示を付ける（A）のは負担をステークホルダーに移し、停止する（B）と便益を失い、一つのタイムゾーンに限る（D）と導入の目的が失われる。
2130 | 某建设项目使用AI驱动的无人机进行现场检查和进度监控。AI生成的进度报告与现场主管的观察相冲突。项目经理应该怎么做? | 信任AI数据,而不是现场主管的评估。 | 分析AI数据与现场观察之间的差异,确定差异来源,并相应地校准系统。 | 将两份报告呈交给发起人,由其决定。 | 信任现场主管,停止AI无人机监控。 |  | 当AI输出与人工观察相冲突时,需要进行调查和校准,而不是简单地选择其中之一。这种差异可能揭示了AI的校准问题、人工观察的盲点或不同的测量标准。 | Un proyecto de construcción está utilizando drones impulsados por IA para inspección del sitio y monitoreo del progreso. La IA genera informes de progreso que contradicen las observaciones del superintendente de campo. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Confiar en los datos de IA por encima de la evaluación del superintendente de campo. | Analizar la discrepancia entre los datos de IA y las observaciones de campo, identificar la fuente de la diferencia y calibrar el sistema en consecuencia. | Presentar ambos informes al patrocinador y dejar que él decida. | Confiar en el superintendente de campo y descontinuar el monitoreo con drones de IA. |  | Cuando las salidas de IA entran en conflicto con las observaciones humanas, se requiere investigación y calibración en lugar de elegir una u otra. La discrepancia puede revelar problemas de calibración en la IA, puntos ciegos en la observación humana o diferentes criterios de medición. | 建設プロジェクトでAI搭載ドローンを使用して現場検査と進捗監視を行っています。AIが生成した進捗レポートが現場監督の観察と矛盾しています。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 現場監督の評価よりAIデータを信頼する。 | AIデータと現場観察の間の不一致を分析し、差の原因を特定し、それに応じてシステムをキャリブレーションする。 | 両方のレポートをスポンサーに提示し、判断を委ねる。 | 現場監督を信頼し、AIドローン監視を中止する。 |  | AIの出力が人間の観察と矛盾する場合、どちらかを選ぶのではなく、調査とキャリブレーションが必要です。不一致はAIのキャリブレーション問題、人間の観察の盲点、または異なる測定基準を明らかにする可能性があります。
2131 | 某项目经理正在评估用于风险识别的AI工具。在选择AI风险管理工具时,最关键的因素是什么? | 该工具能够从组织的历史项目数据中学习,并与现有的风险管理流程集成。 | 该工具的用户界面和视觉吸引力。 | 供应商的市场份额和声誉。 | 市场上可用的最低成本选项。 |  | AI风险管理工具最关键的因素是其能否从组织的历史数据中学习,并与现有流程集成。这能确保上下文准确性和无缝的工作流程采用。 | Un director de proyecto está evaluando herramientas de IA para identificación de riesgos. ¿Qué factor es MÁS crítico al seleccionar una herramienta de IA para gestión de riesgos? | La capacidad de la herramienta para aprender de los datos históricos de proyectos de la organización e integrarse con los procesos existentes de gestión de riesgos. | La interfaz de usuario y el atractivo visual de la herramienta. | La cuota de mercado y la reputación del proveedor. | La opción de menor costo disponible en el mercado. |  | El factor más crítico para una herramienta de gestión de riesgos basada en IA es su capacidad para aprender de los datos históricos de la organización e integrarse con los procesos existentes. Esto garantiza precisión contextual y una adopción fluida del flujo de trabajo. | プロジェクトマネージャーがリスク識別用のAIツールを評価しています。AIリスク管理ツールを選定する際、最も重要な要素は何ですか? | 組織の過去プロジェクトデータから学習し、既存のリスク管理プロセスと統合できる能力。 | ツールのユーザーインターフェースと視覚的魅力。 | ベンダーの市場シェアと評判。 | 市場で利用可能な最低コストオプション。 |  | AIリスク管理ツールにおいて最も重要なのは、組織の過去データから学習し、既存プロセスと統合できる能力です。これにより文脈的な正確性とシームレスなワークフロー導入が確保されます。
2132 | 在项目回顾会议中,团队发现其基于AI的进度安排工具持续将任务工期低估15-20%。最佳的纠正措施是什么? | 放弃AI排程,回归传统估算方法。 | 今后在所有AI生成的估算上增加20%的缓冲。 | 使用更新后的历史数据重新训练AI模型,调整算法参数,并对照实际绩效指标进行验证。 | 将低估视为已知风险并继续推进。 |  | AI模型中的系统性偏差应通过使用更新数据重新训练和调整算法来解决。简单地添加缓冲只是权宜之计,而非根本性修复。放弃则会失去潜在价值。在不纠正的情况下接受偏差会持续导致进度超支。 | Durante una retrospectiva del proyecto, el equipo descubre que su herramienta de programación basada en IA subestima sistemáticamente la duración de las tareas en un 15-20%. ¿Cuál es la MEJOR acción correctiva? | Abandonar la programación con IA y volver a los métodos tradicionales de estimación. | Añadir un margen del 20% a todas las estimaciones generadas por IA en adelante. | Reentrenar el modelo de IA con datos históricos actualizados, ajustar los parámetros del algoritmo y validar contra métricas de desempeño reales. | Aceptar la subestimación como un riesgo conocido y continuar. |  | El sesgo sistemático en los modelos de IA debe abordarse mediante el reentrenamiento con datos actualizados y el ajuste del algoritmo. Simplemente añadir márgenes es un remedio temporal, no una solución. Abandonar implica perder valor potencial. Aceptarlo sin corrección perpetúa los sobrecostos del cronograma. | プロジェクトのレトロスペクティブ中に、チームはAIベースのスケジューリングツールがタスク期間を一貫して15〜20%過小評価していることを発見しました。最善の是正措置は何ですか? | AIスケジューリングを放棄し、従来の見積もり手法に戻す。 | 今後、AIが生成するすべての見積もりに20%のバッファを追加する。 | 更新された過去データでAIモデルを再学習し、アルゴリズムのパラメータを調整し、実際の実績指標と照合して検証する。 | 過小評価を既知のリスクとして受け入れ、進める。 |  | AIモデルの体系的なバイアスは、最新データでの再学習とアルゴリズム調整によって対処すべきです。単にバッファを追加するのは応急処置であり、根本的な解決ではありません。放棄は潜在的な価値の喪失につながり、是正なしの受容はスケジュール超過を継続的に招きます。
2133 | 某项目团队希望使用机器学习,根据过往项目的模式来预测哪些项目风险最有可能发生。项目经理应首先确保哪一项数据治理实践? | 机器学习模型使用最新的算法。 | 模型部署在云端以实现可扩展性。 | 训练数据具有多样性,且能代表各种项目类型和环境。 | 仅数据科学团队可访问模型的输出结果。 |  | 数据质量和代表性是机器学习有效性的根本。训练数据必须具有多样性和代表性,才能避免偏差,并确保在不同项目背景下做出准确预测。 | Un equipo de proyecto desea utilizar aprendizaje automático para predecir qué riesgos del proyecto tienen mayor probabilidad de materializarse en función de patrones de proyectos pasados. ¿Qué práctica de gobernanza de datos debe asegurar PRIMERO el director del proyecto? | Que el modelo de aprendizaje automático use el algoritmo más reciente. | Que el modelo se despliegue en la nube para escalabilidad. | Que los datos de entrenamiento sean diversos y representativos de varios tipos y entornos de proyectos. | Que solo el equipo de ciencia de datos tenga acceso a las salidas del modelo. |  | La calidad y representatividad de los datos son fundamentales para la efectividad del aprendizaje automático. Los datos de entrenamiento deben ser diversos y representativos para evitar sesgos y asegurar predicciones precisas en distintos contextos de proyecto. | プロジェクトチームが機械学習を使用し、過去のプロジェクトのパターンから、最も発現しやすいリスクを予測したいと考えています。プロジェクトマネージャーが最初に確保すべきデータガバナンスの実践は何ですか? | 機械学習モデルが最新のアルゴリズムを使用していること。 | スケーラビリティのためにモデルがクラウドにデプロイされていること。 | 学習データが多様で、さまざまなプロジェクトタイプと環境を代表していること。 | データサイエンスチームのみがモデルの出力にアクセスできること。 |  | データの品質と代表性は機械学習の有効性の基本です。学習データはバイアスを回避し、異なるプロジェクト文脈において正確な予測を行うために、多様で代表的でなければなりません。
2134 | 某组织的PMO开发了一个AI模型,根据初始项目参数预测项目成功率。某新项目的成功概率得分仅为35%。项目经理应该怎么做? | 基于AI预测建议取消项目。 | 忽略预测,按计划继续推进。 | 利用预测结果识别导致低分的关键风险因素,制定有针对性的缓解策略,并重新评估。 | 请求换用一个能给出更高成功预测的不同AI模型。 |  | AI预测应当为行动提供参考,而不是直接决定行动。项目经理应当分析驱动低分的因素并制定缓解策略,这样可以提高项目实际成功的概率。 | La PMO de una organización ha desarrollado un modelo de IA que predice las tasas de éxito de los proyectos basándose en parámetros iniciales. Un nuevo proyecto obtiene solo un 35% de probabilidad de éxito. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Recomendar la cancelación del proyecto basándose en la predicción de IA. | Ignorar la predicción y proceder según lo planeado. | Utilizar la predicción para identificar los factores de riesgo clave que generan la puntuación baja, desarrollar estrategias de mitigación específicas y reevaluar. | Solicitar un modelo de IA diferente que dé una predicción de éxito más alta. |  | Las predicciones de IA deben informar la acción, no dictarla. El director del proyecto debe analizar qué factores impulsan la puntuación baja y desarrollar estrategias de mitigación. Esto puede mejorar la probabilidad real de éxito del proyecto. | ある組織のPMOが、初期パラメータに基づいてプロジェクトの成功率を予測するAIモデルを開発しました。新規プロジェクトの成功確率は35%にすぎません。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | AI予測に基づいてプロジェクトの中止を推奨する。 | 予測を無視し、計画どおりに進める。 | 予測を利用して低スコアを生んでいる主要なリスク要因を特定し、的を絞った緩和策を策定して再評価する。 | より高い成功予測を出す別のAIモデルを要求する。 |  | AI予測は行動を決定するのではなく、行動の参考にすべきです。プロジェクトマネージャーは低スコアを生む要因を分析し、緩和戦略を策定すべきであり、それによりプロジェクトの実際の成功確率を高められる可能性があります。
2135 | 某项目团队正在开发面向客户的AI产品。在项目中期,新法规要求AI系统必须提供可解释的决策。项目经理应如何处理? | 继续按当前设计推进,在交付后再处理合规问题。 | 将合规事项仅委托给法务部门处理。 | 移除AI决策功能以避免合规问题。 | 提出变更请求,将可解释性要求纳入产品设计,并更新项目范围。 |  | 正确答案是 D。项目中途出台的新法规改变了产品需求，影响到范围，因此必须走正式的变更管理。提出变更请求以纳入可解释性要求并更新范围，可以确保产品合规、计划准确。交付后再处理合规（A）有发布不合规产品的风险，只交给法务部门（B）忽视了对设计的影响，删除 AI 功能（C）则牺牲了产品的核心价值。 | Un equipo de proyecto está desarrollando un producto de IA orientado al cliente. A mitad del proyecto, una nueva regulación exige que los sistemas de IA proporcionen decisiones explicables. ¿Cómo debe manejar esto el director del proyecto? | Continuar con el diseño actual y abordar el cumplimiento después de la entrega. | Delegar la preocupación de cumplimiento únicamente al departamento legal. | Eliminar las funciones de toma de decisiones de IA para evitar problemas de cumplimiento. | Presentar una solicitud de cambio para incorporar los requisitos de explicabilidad en el diseño del producto y actualizar el alcance del proyecto. |  | La respuesta correcta es D. Una nueva regulación que cambia los requisitos del producto a mitad del proyecto afecta el alcance, por lo que debe pasar por la gestión formal de cambios. Presentar una solicitud de cambio para incorporar los requisitos de explicabilidad y actualizar el alcance mantiene el producto en cumplimiento y el plan exacto. Aplazar el cumplimiento hasta después de la entrega (A) arriesga lanzar un producto no conforme, dejarlo solo en manos del área legal (B) ignora el impacto en el diseño y eliminar las funciones de IA (C) sacrifica el valor central del producto. | プロジェクトチームが顧客向けのAI製品を開発中です。プロジェクトの中盤で、新規制によりAIシステムは説明可能な意思決定を提供することが求められるようになりました。プロジェクトマネージャーはこれをどう扱うべきですか? | 現行設計のまま進め、納品後にコンプライアンス対応を行う。 | コンプライアンスの懸念を法務部門のみに委ねる。 | コンプライアンス問題を避けるためにAIによる意思決定機能を取り除く。 | 変更要求を発行し、説明可能性要件を製品設計に組み込み、プロジェクトスコープを更新する。 |  | 正解は D。プロジェクトの途中で製品の要求事項を変える新しい規制はスコープに影響するため、正式な変更管理を経なければならない。説明可能性の要求事項を加える変更要求を出し、スコープを更新すれば、製品の規制遵守と計画の正確さを保てる。遵守を提供後に回す（A）と規制に合わない製品を出すリスクがあり、法務部門だけに任せる（B）のは設計への影響を無視し、AI機能を外す（C）のは製品の中核的な価値を犠牲にする。
2136 | 某跨国项目团队使用AI驱动的翻译工具进行跨语言协作。一名团队成员报告称该工具误译了一项技术需求,导致误解。项目经理应该怎么做? | 停止使用翻译工具,并为所有沟通聘请人工翻译。 | 接受偶发误译是使用AI工具的风险之一。 | 要求所有技术需求在AI翻译后必须经过人工审查,尤其是关键可交付成果。 | 要求团队成员学习一种共同语言。 |  | 对于技术需求等关键沟通,应在AI翻译之后辅以人工审查。这种方式既能利用AI的高效率,又能确保关键项目信息所需的准确性。 | Un equipo de proyecto multinacional utiliza una herramienta de traducción impulsada por IA para colaboración entre idiomas. Un miembro del equipo informa que la herramienta tradujo erróneamente un requisito técnico, lo que causó un malentendido. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Dejar de usar la herramienta de traducción y contratar traductores humanos para todas las comunicaciones. | Aceptar las traducciones erróneas ocasionales como un riesgo del uso de herramientas de IA. | Exigir que todos los requisitos técnicos se sometan a revisión humana después de la traducción por IA, especialmente para entregables críticos. | Pedir a los miembros del equipo que aprendan un idioma común. |  | Para comunicaciones críticas como los requisitos técnicos, la traducción con IA debe complementarse con una revisión humana. Esto equilibra la eficiencia de la IA con la precisión necesaria para la información crítica del proyecto. | 多国籍のプロジェクトチームがAI翻訳ツールを使用して言語をまたぐコラボレーションを行っています。チームメンバーが、ツールが技術要件を誤訳して誤解を招いたと報告しました。プロジェクトマネージャーは何をすべきですか? | 翻訳ツールの使用を停止し、すべてのコミュニケーションに人間の翻訳者を雇う。 | AIツール使用のリスクとして時折の誤訳を受け入れる。 | 特に重要な成果物については、すべての技術要件についてAI翻訳後の人間によるレビューを義務付ける。 | チームメンバーに共通言語を学ぶよう依頼する。 |  | 技術要件のような重要なコミュニケーションでは、AI翻訳に人間によるレビューを補完すべきです。これによりAIの効率性と、重要なプロジェクト情報に必要な正確性のバランスを取ることができます。
2137 | 某项目经理实施了一个基于AI的挣值管理(EVM)系统,该系统会自动计算CPI和SPI。该系统将项目标记为存在风险,但传统EVM计算结果显示项目进展正常。项目经理应调查什么? | 采用发起人偏好的结果。 | 对比两个系统的数据输入、计算方法和假设条件,以识别差异的来源。 | 假设AI是正确的,并将项目报告为存在风险。 | 假设AI是错误的,继续使用传统计算结果。 |  | 正确答案是 B。当基于 AI 的挣值计算与传统计算结果不一致时，项目经理应比较两套系统的数据输入、计算方法和假设，找出原因。只有这样才能报告真实的项目状态。采用发起人偏好的结果（A）不道德，未经调查就认定 AI（C）或传统方法（D）正确，可能导致错误决策。 | Un director de proyecto está implementando un sistema de gestión del valor ganado (EVM) basado en IA que calcula automáticamente el CPI y el SPI. El sistema marca un proyecto como en riesgo, pero los cálculos tradicionales de EVM muestran que el proyecto va por buen camino. ¿Qué debe investigar el director del proyecto? | Utilizar el resultado que prefiera el patrocinador. | Comparar las entradas de datos, métodos de cálculo y supuestos entre ambos sistemas para identificar la fuente de la discrepancia. | Asumir que la IA tiene razón e informar el proyecto como en riesgo. | Asumir que la IA está equivocada y continuar con los cálculos tradicionales. |  | La respuesta correcta es B. Cuando los cálculos de EVM basados en IA y los tradicionales no coinciden, el director del proyecto debe averiguar por qué comparando los datos de entrada, los métodos de cálculo y los supuestos de ambos. Solo así puede informar el estado real del proyecto. Elegir el resultado que prefiere el patrocinador (A) no es ético, y suponer sin investigar que la IA (C) o el método tradicional (D) es el correcto puede llevar a una decisión equivocada. | プロジェクトマネージャーがCPIとSPIを自動計算するAIベースのアーンドバリューマネジメント(EVM)システムを導入しています。システムはプロジェクトをリスク状態と判定していますが、従来のEVM計算ではプロジェクトは順調と示されています。プロジェクトマネージャーは何を調査すべきですか? | スポンサーが好む結果を採用する。 | 両システム間のデータ入力、計算方法、前提条件を比較し、不一致の原因を特定する。 | AIが正しいと仮定し、プロジェクトをリスク状態として報告する。 | AIが誤っていると仮定し、従来の計算を継続する。 |  | 正解は B。AIベースのEVMと従来のEVMの計算結果が食い違う場合、両システムの入力データ、計算方法、前提条件を比較して原因を突き止めるべきである。そうして初めて実際のプロジェクトの状況を報告できる。スポンサーが好む結果を使う（A）のは倫理に反し、調べずにAI（C）か従来の方法（D）のどちらかが正しいと決めつけると誤った判断につながる。
2138 | 某组织正在部署一个AI系统,该系统通过学习员工个人生产力数据来优化团队分配。一些团队成员对隐私和监控表达了担忧。哪种方法最能解决这一问题? | 告诉团队成员,生产力监控是组织的标准做法。 | 向团队成员保证仅使用聚合数据(而非个人数据)进行决策。 | 制定并传达明确的数据使用政策,确保符合隐私法规,允许员工选择退出,并建立反馈渠道。 | AI系统的建议仅与管理层共享,不向团队成员公开。 |  | 正确答案是 C。要化解对个人生产率数据的隐私顾虑，需要透明度和保障措施：明确的数据使用政策、遵守隐私法规、提供退出选项以及反馈渠道。称监控是标准做法（A）是在无视顾虑，保证只使用汇总数据（B）与基于个人数据学习的系统不符，向团队隐瞒建议结果（D）会加深不信任。 | Una organización está desplegando un sistema de IA que aprende de los datos de productividad individual de los empleados para optimizar las asignaciones de equipo. Varios miembros del equipo expresan preocupación por la privacidad y la vigilancia. ¿Qué enfoque aborda MEJOR esta situación? | Decir a los miembros del equipo que el monitoreo de productividad es una práctica organizacional estándar. | Asegurar a los miembros del equipo que solo se utilizan datos agregados, no datos individuales, para la toma de decisiones. | Desarrollar y comunicar una política clara de uso de datos, asegurar el cumplimiento de las regulaciones de privacidad, permitir opciones de exclusión voluntaria y establecer un canal de retroalimentación. | Compartir las recomendaciones del sistema de IA solo con la dirección, no con los miembros del equipo. |  | La respuesta correcta es C. Las preocupaciones de privacidad sobre los datos individuales de productividad requieren transparencia y salvaguardas: una política clara de uso de datos, cumplimiento de la normativa de privacidad, opción de exclusión y un canal de retroalimentación. Decir que el monitoreo es práctica estándar (A) descarta la preocupación, asegurar que solo se usan datos agregados (B) no coincide con un sistema que aprende de datos individuales y ocultar las recomendaciones al equipo (D) aumenta la desconfianza. | ある組織が、従業員個人の生産性データから学習してチーム割当を最適化するAIシステムを導入しています。複数のチームメンバーがプライバシーと監視に関する懸念を表明しています。これに最も適切に対処するアプローチはどれですか? | チームメンバーに、生産性モニタリングは組織の標準的な慣行であると伝える。 | 意思決定には個人データではなく集計データのみを使用するとチームメンバーに保証する。 | 明確なデータ利用ポリシーを策定して周知し、プライバシー規制への準拠を確保し、オプトアウトの選択肢を許容し、フィードバックチャネルを設置する。 | AIシステムの推奨をチームメンバーではなく経営陣のみと共有する。 |  | 正解は C。個人の生産性データに関するプライバシーの懸念に対処するには、透明性と保護策が必要である。明確なデータ利用方針、プライバシー規制の遵守、オプトアウトの選択肢、フィードバックの窓口を整えるべきである。監視は標準的な慣行だと言う（A）のは懸念を退け、集計データだけを使うと保証する（B）のは個人データで学習するシステムと矛盾し、推奨結果をチームに隠す（D）と不信が深まる。
2139 | 某项目经理考虑使用AI从项目文件和团队沟通日志中自动生成经验教训报告。这种做法的关键风险是什么? | AI可能会忽略对有意义的经验教训至关重要的上下文细节、隐性知识和人际动态。 | AI生成报告的速度太快,以至于团队来不及审阅。 | AI报告过长,干系人无法阅读。 | AI将完全消除回顾会议的必要性。 |  | 正确答案是 A。有意义的经验教训依赖于背景、隐性知识和人际动态，而这些往往不会出现在文件和日志中。AI 有助于总结，但可能遗漏这些细微之处，而它们最好通过人与人之间的讨论和反思来捕捉。报告生成太快（B）或太长（C）都是次要且可控的问题，AI 不会也不应取消回顾会（D）。 | Un director de proyecto está considerando usar IA para automatizar la generación de informes de lecciones aprendidas a partir de documentos del proyecto y registros de comunicación del equipo. ¿Cuál es un riesgo CLAVE de este enfoque? | La IA puede pasar por alto matices contextuales, conocimiento tácito y dinámicas interpersonales que son fundamentales para lecciones aprendidas significativas. | La IA puede generar informes demasiado rápido para que el equipo los revise. | Los informes de IA serán demasiado largos para que los lean los interesados. | La IA eliminará por completo la necesidad de reuniones retrospectivas. |  | La respuesta correcta es A. Las lecciones aprendidas valiosas dependen del contexto, el conocimiento tácito y las dinámicas interpersonales, que a menudo no aparecen en los documentos ni en los registros. La IA puede ayudar a resumir, pero puede perder estos matices, que se captan mejor mediante la discusión y la reflexión humanas. Que los informes se generen demasiado rápido (B) o sean demasiado largos (C) son problemas menores y manejables, y la IA no elimina ni debe eliminar las retrospectivas (D). | プロジェクトマネージャーが、プロジェクト文書とチームのコミュニケーションログから教訓レポートを自動生成するためにAIを使うことを検討しています。このアプローチの主要なリスクは何ですか? | AIは、意味ある教訓に不可欠な文脈的ニュアンス、暗黙知、対人関係のダイナミクスを見逃す可能性がある。 | AIがレポートを高速に生成しすぎて、チームがレビューできない可能性がある。 | AIレポートが長すぎてステークホルダーが読めない可能性がある。 | AIがレトロスペクティブ会議の必要性を完全に排除してしまう。 |  | 正解は A。意味のある教訓は、文書や記録に残りにくい文脈、暗黙知、人間関係の力学に左右される。AIは要約には役立つが、こうした微妙な点を見落とすおそれがあり、それらは人どうしの議論と振り返りによって最もよく捉えられる。報告書の作成が速すぎる（B）ことや長すぎる（C）ことは小さく対処可能な問題であり、AIがレトロスペクティブを不要にすることはなく、そうすべきでもない（D）。
2140 | 某项目经理使用AI分析项目文档,自动识别潜在的范围蔓延。AI将15项标记为潜在范围变更。经审查后,只有3项是实际的范围变更。这说明了什么? | AI模型需要进行微调,以减少误报,同时保持其检测真实范围变更的能力。 | 该AI工具毫无用处,应停止使用。 | 项目存在严重的范围蔓延问题。 | 为安全起见,其余12项也应被视为范围变更。 |  | 正确答案是 A。AI 标记了 15 项，但只有 3 项是真正的范围变更，说明它在识别真实变更的同时产生了大量误报。正确的做法是对模型进行微调，在不降低检出能力的前提下减少误报。认为工具无用（B）忽视了它确实找出了真实变更，断定存在严重范围蔓延（C）是误读数据，把 15 项都当作变更（D）会造成不必要的工作和干扰。 | Un director de proyecto está utilizando IA para analizar la documentación del proyecto e identificar automáticamente posibles casos de corrupción del alcance. La IA marca 15 elementos como posibles cambios de alcance. Tras la revisión, solo 3 son cambios de alcance reales. ¿Qué indica esto? | El modelo de IA necesita ajuste fino para reducir los falsos positivos manteniendo su capacidad de detectar cambios de alcance reales. | La herramienta de IA es inútil y debe descontinuarse. | El proyecto tiene un problema grave de corrupción del alcance. | Los 12 elementos restantes deben ser tratados como cambios de alcance por precaución. |  | La respuesta correcta es A. La IA marcó 15 elementos, pero solo 3 eran cambios reales de alcance, por lo que genera muchos falsos positivos aunque detecta los cambios reales. La respuesta adecuada es ajustar el modelo para reducir los falsos positivos sin perder capacidad de detección. Considerar inútil la herramienta (B) ignora que encontró los cambios reales, concluir que hay un grave aumento del alcance (C) interpreta mal los datos y tratar los 15 como cambios (D) genera trabajo y ruido innecesarios. | プロジェクトマネージャーがAIを使ってプロジェクト文書を分析し、潜在的なスコープクリープを自動検出しています。AIは15項目を潜在的なスコープ変更としてフラグ付けしました。レビューの結果、実際のスコープ変更はわずか3件でした。これは何を示唆していますか? | AIモデルは、実際のスコープ変更を検出する能力を維持しつつ、誤検知を減らすためのファインチューニングが必要である。 | AIツールは無用であり、使用を中止すべきである。 | プロジェクトには深刻なスコープクリープ問題がある。 | 残り12項目も念のためスコープ変更として扱うべきである。 |  | 正解は A。AIは15件を示したが実際のスコープ変更は3件だけであり、実際の変更は捉えつつも誤検知が多い状態である。検知能力を保ちながら誤検知を減らすようモデルを微調整するのが適切な対応である。ツールを役に立たないとみなす（B）のは実際の変更を見つけた点を無視し、深刻なスコープ・クリープがあると結論づける（C）のはデータの読み違いで、15件すべてを変更として扱う（D）と不要な作業と混乱が生じる。
2141 | 一名团队成员开发了一个AI脚本，可以自动化重复性的项目报告任务，每周节省10小时。但该脚本未经组织的IT治理流程审批。项目经理应当怎么做？ | 举报该团队成员违反IT政策。 | 让该成员悄悄继续使用该脚本。 | 立即停止使用该脚本，并配合IT治理部门进行评估和正式审批。 | 由于该脚本提升了生产效率，允许其继续使用。 |  | 正确答案是 C。即使是有用的工具，也必须经过 IT 治理，因为未经批准的脚本可能带来安全、隐私或合规风险。项目经理应停止使用，并与 IT 治理部门合作评估和正式批准，通过正当渠道保留其效益。举报该成员（A）具有惩罚性，悄悄继续使用（B）或照常允许（D）都忽视了风险和政策。 | Un miembro del equipo ha desarrollado un script de IA que automatiza tareas repetitivas de informes del proyecto, ahorrando 10 horas semanales. El script no fue aprobado mediante el proceso de gobierno de TI de la organización. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Denunciar al miembro del equipo por violar las políticas de TI. | Pedir al miembro del equipo que siga usando el script discretamente. | Detener inmediatamente el uso del script y trabajar con el gobierno de TI para evaluarlo y aprobarlo formalmente. | Permitir que el miembro del equipo continúe usándolo, ya que mejora la productividad. |  | La respuesta correcta es C. Incluso una herramienta útil debe pasar por la gobernanza de TI, porque un script no aprobado puede generar riesgos de seguridad, privacidad o cumplimiento. El director del proyecto debe detener su uso y trabajar con la gobernanza de TI para evaluarlo y aprobarlo formalmente, conservando el beneficio por el canal adecuado. Denunciar al miembro del equipo (A) es punitivo, y seguir usándolo en silencio (B) o permitirlo sin más (D) ignora el riesgo y la política. | あるチームメンバーが、繰り返し発生するプロジェクト報告業務を自動化し週10時間を節約するAIスクリプトを開発しました。しかし、このスクリプトは組織のITガバナンスプロセスを経て承認されていません。プロジェクトマネージャーはどうすべきでしょうか？ | そのメンバーをITポリシー違反として報告する。 | そのメンバーに、スクリプトを目立たないように使い続けるよう指示する。 | 直ちにスクリプトの使用を停止し、ITガバナンス部門と連携して評価と正式承認を行う。 | 生産性が向上するため、そのメンバーに使用を継続させる。 |  | 正解は C。役に立つツールであっても、承認されていないスクリプトはセキュリティ、プライバシー、コンプライアンスのリスクを生みうるため、ITガバナンスを経なければならない。プロジェクトマネージャーは使用を止め、ITガバナンスと協力して評価・正式承認を受け、正しい経路で便益を生かすべきである。メンバーを報告する（A）のは懲罰的で、黙って使い続けさせる（B）ことやそのまま認める（D）ことはリスクと方針を無視している。
2142 | 项目团队使用 AI 从干系人访谈记录中提取需求。AI 识别出 200 项需求，但干系人确认其中只有 150 项有效。下列哪一项最能描述项目经理的下一步？ | 审查 50 项无效需求，了解 AI 识别错误的原因，改进提取标准，并与干系人确认其余 150 项。 | 只使用已确认的 150 项需求，不做进一步分析。 | 为避免遗漏，接受全部 200 项需求。 | 舍弃 AI 识别的所有需求，手工重新分析访谈记录。 |  | 正确答案是 A。AI 提取的需求中有 50 项未获干系人确认。分析其误识别的原因，有助于改进提取标准，还可能揭示访谈中的模糊表述，同时与干系人确认有效的 150 项。不加分析只用 150 项（B）会失去学习机会，接受全部 200 项（C）会加入无效范围，丢弃 AI 的全部结果（D）则浪费了有用的工作。 | Un equipo de proyecto usa IA para extraer requisitos de las transcripciones de entrevistas con los interesados. La IA identifica 200 requisitos, pero los interesados confirman que solo 150 son válidos. ¿Qué describe MEJOR el siguiente paso del director del proyecto? | Revisar los 50 requisitos no válidos para entender por qué la IA los identificó mal, ajustar los criterios de extracción y validar los 150 restantes con los interesados. | Usar solo los 150 requisitos confirmados sin más análisis. | Aceptar los 200 requisitos para no omitir ninguno. | Descartar todos los requisitos identificados por la IA y volver a analizar las transcripciones manualmente. |  | La respuesta correcta es A. La IA extrajo 50 requisitos que los interesados no confirmaron. Revisar por qué se identificaron mal ayuda a refinar los criterios de extracción y puede revelar ambigüedades en las entrevistas, mientras se validan con los interesados los 150 válidos. Usar los 150 sin análisis (B) desaprovecha el aprendizaje, aceptar los 200 (C) añade alcance no válido y descartar todo el resultado de la IA (D) desperdicia trabajo útil. | プロジェクトチームがAIを使ってステークホルダーへのインタビュー記録から要求事項を抽出している。AIは200件の要求事項を特定したが、ステークホルダーが有効と確認したのは150件だけだった。プロジェクトマネージャーの次の行動として最も適切なのはどれか？ | 無効だった50件を確認してAIが誤って特定した理由を理解し、抽出基準を改善したうえで、残りの150件をステークホルダーと検証する。 | これ以上分析せず、確認済みの150件だけを使う。 | 漏れを防ぐため、200件すべてを受け入れる。 | AIが特定した要求事項をすべて破棄し、記録を手作業で分析し直す。 |  | 正解は A。AIが抽出した要求事項のうち50件はステークホルダーに確認されなかった。誤って特定した理由を検証すれば抽出基準を改善でき、インタビューのあいまいな表現も明らかになりうる。一方で有効な150件はステークホルダーと確認する。分析せずに150件だけを使う（B）と学びの機会を失い、200件すべてを受け入れる（C）と無効なスコープが加わり、AIの結果をすべて捨てる（D）と有益な作業が無駄になる。
2143 | 某高级管理人员要求项目经理使用AI来替代项目的质量保证团队。项目经理应如何解释？ | AI可以自动化常规测试任务，但无法完全替代人类对复杂质量决策、探索性测试和用户体验评估的判断。 | AI可以完全替代QA团队，并显著降低项目成本。 | AI在QA中不可靠，不应予以考虑。 | 应由QA团队自行决定是否采用AI工具。 |  | 正确答案是 A。AI 可以自动化日常重复的测试工作，但复杂的质量决策、探索性测试和用户体验评估仍需要人的判断。项目经理应向高管说明这种平衡。声称 AI 能完全取代 QA（B）不现实，完全否定 AI（C）忽视了实际好处，只让 QA 团队决定（D）则回避了项目经理的建议职责。 | Un alto ejecutivo le pide al director del proyecto que use IA para reemplazar al equipo de aseguramiento de calidad del proyecto. ¿Qué debe explicar el director del proyecto? | La IA puede automatizar tareas rutinarias de pruebas, pero no puede reemplazar totalmente el juicio humano para decisiones complejas de calidad, pruebas exploratorias y evaluación de la experiencia del usuario. | La IA puede reemplazar totalmente al equipo de QA y reducir significativamente los costos del proyecto. | La IA en QA no es confiable y no debería considerarse. | El equipo de QA debe decidir si adopta herramientas de IA. |  | La respuesta correcta es A. La IA puede automatizar pruebas rutinarias y repetitivas, pero las decisiones de calidad complejas, las pruebas exploratorias y la evaluación de la experiencia de usuario siguen requiriendo juicio humano. El director del proyecto debe explicar este equilibrio al ejecutivo. Afirmar que la IA puede reemplazar por completo a QA (B) no es realista, descartar la IA por completo (C) ignora beneficios reales y dejar la decisión solo al equipo de QA (D) evita el papel asesor del director del proyecto. | ある上級役員が、プロジェクトの品質保証チームをAIで置き換えるようプロジェクトマネージャーに求めています。プロジェクトマネージャーはどう説明すべきでしょうか？ | AIは定型的なテスト作業を自動化できるが、複雑な品質判断、探索的テスト、ユーザー体験評価については人間の判断を完全に置き換えることはできない。 | AIはQAチームを完全に置き換え、プロジェクトコストを大幅に削減できる。 | QAにおけるAIは信頼性がなく、検討すべきでない。 | AIツールを導入するかどうかはQAチームが決めるべきである。 |  | 正解は A。AIは日常的な繰り返しのテストを自動化できるが、複雑な品質判断、探索的テスト、ユーザー体験の評価には依然として人の判断が必要である。プロジェクトマネージャーはこのバランスを役員に説明すべきである。AIがQAを完全に置き換えられるという主張（B）は非現実的で、AIを全面的に否定する（C）のは実際の便益を無視し、QAチームだけに判断を任せる（D）のはプロジェクトマネージャーの助言の役割を回避することになる。
2144 | 某敏捷项目正使用基于AI的速率预测来规划即将到来的迭代。AI预测的速度为45个故事点，但团队历史平均为35。Scrum Master应建议什么？ | 忽略AI预测，沿用35的历史平均值。 | 按AI预测承诺45个故事点。 | 基于历史绩效计划35个故事点，调查AI为何预测更高，并监控团队产能是否真有提升。 | 折中安排40个故事点。 |  | 正确答案是 C。历史速度是最可靠的规划依据，因此团队应按 35 个故事点规划。但不应忽视 AI 给出的更高预测，Scrum Master 应调查其原因，并监控团队产能是否确实发生了变化。完全忽视 AI（A）会错过可能的洞见，承诺 45 点（B）有过度承诺的风险，取中间值（D）缺乏依据。 | Un proyecto ágil utiliza una predicción de velocidad basada en IA para planificar los próximos sprints. La IA predice una velocidad de 45 puntos de historia, pero el equipo históricamente promedia 35. ¿Qué debe recomendar el Scrum Master? | Ignorar la predicción de la IA y mantenerse en el promedio histórico de 35. | Comprometerse con 45 puntos de historia, como sugiere la IA. | Planificar 35 puntos de historia con base en el desempeño histórico, investigar por qué la IA predice un valor mayor y monitorear si la capacidad del equipo realmente ha aumentado. | Dividir la diferencia y planificar 40 puntos de historia. |  | La respuesta correcta es C. La velocidad histórica es el dato más confiable para planificar, por lo que el equipo debe planificar en torno a 35 puntos. Sin embargo, la predicción más alta de la IA no debe ignorarse: el scrum master debe investigar por qué es mayor y monitorear si la capacidad realmente cambió. Ignorar la IA por completo (A) pierde una posible señal, comprometerse con 45 (B) arriesga un exceso de compromiso y partir la diferencia (D) es arbitrario. | あるアジャイルプロジェクトでは、AIベースのベロシティ予測を用いて次のスプリント計画を立てています。AIは45ストーリーポイントと予測しましたが、チームの過去の平均は35です。スクラムマスターはどう助言すべきでしょうか？ | AIの予測を無視し、過去平均の35を維持する。 | AIの予測どおり45ストーリーポイントをコミットする。 | 実績に基づき35ストーリーポイントで計画し、AIが高めに予測した理由を調査し、チームの実際のキャパシティが本当に向上したかを確認する。 | 中間を取って40ストーリーポイントで計画する。 |  | 正解は C。過去のベロシティが最も信頼できる計画の根拠であるため、35ポイントを基準に計画すべきである。ただし、より高いAIの予測を無視せず、なぜ高いのかを調べ、チームの能力が本当に変わったかを監視すべきである。AIを完全に無視する（A）と得られるかもしれない知見を逃し、45ポイントを約束する（B）と過剰なコミットメントのリスクがあり、間を取る（D）のは根拠がない。
2145 | 项目经理发现，由于训练数据的影响，用于供应商评估的AI工具偏向较大型供应商。应如何处理？ | 针对较小型供应商手动覆盖AI建议。 | 永久停止使用AI进行供应商评估。 | 审计训练数据中的偏见，丰富数据来源，并在评估算法中引入公平性指标。 | 继续使用该工具，因为大型供应商通常更可靠。 |  | 正确答案是 C。偏差源于训练数据，因此必须系统地加以纠正：审核数据中的偏差，使数据来源多样化，并在评估算法中加入公平性指标。手动推翻对小型供应商的推荐（A）是临时做法且不一致，永久停用 AI（B）会丢掉其益处，以大型供应商更可靠为由继续使用（D）则是接受一种不公平且可能代价高昂的偏差。 | Un director de proyecto descubre que la herramienta de IA usada para evaluar proveedores tiene un sesgo hacia proveedores grandes debido a los datos de entrenamiento. ¿Cómo se debe abordar esto? | Sustituir manualmente las recomendaciones de la IA para proveedores más pequeños. | Dejar de usar la IA para evaluar proveedores de forma permanente. | Auditar los datos de entrenamiento para detectar sesgos, diversificar las fuentes de datos e implementar métricas de equidad en el algoritmo. | Continuar usando la herramienta, ya que los proveedores grandes suelen ser más confiables. |  | La respuesta correcta es C. El sesgo proviene de los datos de entrenamiento, por lo que debe corregirse de forma sistemática: auditar los datos en busca de sesgos, diversificar las fuentes e incorporar métricas de equidad en el algoritmo de evaluación. Anular manualmente las recomendaciones para proveedores pequeños (A) es improvisado e inconsistente, dejar de usar la IA para siempre (B) descarta sus beneficios y seguir usándola porque los grandes parecen más fiables (D) acepta un sesgo injusto y posiblemente costoso. | あるプロジェクトマネージャーは、ベンダー評価用のAIツールが、訓練データの影響で大手ベンダーに偏っていることを発見しました。どう対処すべきでしょうか？ | 中小ベンダーについてはAIの推奨を手動で上書きする。 | ベンダー評価へのAI利用を恒久的に中止する。 | 訓練データのバイアスを監査し、データソースを多様化し、評価アルゴリズムに公平性メトリクスを導入する。 | 大手ベンダーは一般に信頼性が高いため、そのままツールを使い続ける。 |  | 正解は C。偏りは学習データに起因するため、体系的に正さなければならない。データの偏りを監査し、データソースを多様化し、評価アルゴリズムに公平性の指標を組み込むべきである。小規模ベンダーへの推奨を手作業で覆す（A）のは場当たり的で一貫性がなく、AIの使用を永久にやめる（B）のは便益を捨てることになり、大手の方が信頼できるとして使い続ける（D）のは不公平でコストにもなりうる偏りを受け入れることになる。
2146 | 根据PMBOK第8版，下列哪一项最能描述AI在项目管理中的角色？ | AI是辅助工具，用以增强人类决策，需要伦理监督和治理。 | 对于常规项目，AI应取代项目经理。 | AI仅适用于软件开发项目。 | 在AI完全成熟、零错误之前应避免使用。 |  | PMBOK第8版将AI定位为增强人类决策的辅助工具，而非取代人类。它强调需要伦理监督、治理和适当的人工监督。 | ¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR el papel de la IA en la dirección de proyectos según la PMBOK 8.ª edición? | La IA es una herramienta complementaria que potencia la toma de decisiones humana, y requiere supervisión ética y gobernanza. | La IA debe reemplazar a los directores de proyecto en proyectos rutinarios. | La IA solo es aplicable a proyectos de desarrollo de software. | La IA debe evitarse hasta que sea totalmente madura y libre de errores. |  | La PMBOK 8.ª edición posiciona a la IA como una herramienta complementaria que potencia la toma de decisiones humana en lugar de reemplazarla. Destaca la necesidad de supervisión ética, gobernanza y adecuada supervisión humana. | PMBOK第8版において、プロジェクトマネジメントにおけるAIの役割を最も適切に表しているのはどれですか？ | AIは人間の意思決定を補強する補助的ツールであり、倫理的監督とガバナンスが必要である。 | 定型的なプロジェクトではAIがプロジェクトマネージャーに取って代わるべきである。 | AIはソフトウェア開発プロジェクトにのみ適用可能である。 | AIが完全に成熟し誤りがなくなるまでは使用を避けるべきである。 |  | PMBOK第8版はAIを、人間の意思決定を置き換えるのではなく補強する補助的ツールとして位置付けています。倫理的監督、ガバナンス、適切な人間の監督の必要性を強調しています。
2147 | 项目团队部署了一个AI驱动的成本估算模型，使用类似项目的历史成本数据。运行数月后，模型的预测变得不那么准确。最可能的原因是什么？ | 项目团队没有正确录入数据。 | AI模型存在软件缺陷。 | 市场状况、资源成本或项目复杂性自模型训练以来发生了变化，导致数据漂移。 | 无论外部因素如何，AI模型都会随时间退化。 |  | 正确答案是 C。模型起初准确、随后逐渐失准，最可能的原因是数据漂移：模型训练以来，市场条件、资源成本或项目复杂度发生了变化，历史模式已不再适用。数据录入错误（A）或软件缺陷（B）通常表现为不同的症状，模型也不会与外部因素无关地自行退化（D），它们需要监控和重新训练。 | Un equipo de proyecto ha implementado un modelo de estimación de costos basado en IA que utiliza datos históricos de costos de proyectos similares. Después de varios meses, las predicciones del modelo se vuelven menos precisas. ¿Cuál es la causa MÁS probable? | El equipo no está ingresando los datos correctamente. | El modelo de IA tiene un error de software. | Las condiciones del mercado, los costos de recursos o la complejidad del proyecto han cambiado desde que el modelo fue entrenado, causando una deriva de datos (data drift). | Los modelos de IA siempre se degradan con el tiempo, independientemente de factores externos. |  | La respuesta correcta es C. Un modelo que era preciso y luego pierde precisión de forma gradual se ve afectado, con toda probabilidad, por la deriva de datos: las condiciones del mercado, los costos de recursos o la complejidad de los proyectos cambiaron desde su entrenamiento, por lo que los patrones históricos ya no encajan. Los errores de captura (A) o un fallo de software (B) suelen mostrar otros síntomas, y los modelos no se degradan solos sin importar los factores externos (D); requieren monitoreo y reentrenamiento. | あるプロジェクトチームは、類似プロジェクトの履歴コストデータを用いたAI駆動のコスト見積モデルを導入しました。数か月後、モデルの予測精度が低下し始めました。最も可能性の高い原因は何でしょうか？ | プロジェクトチームがデータを正しく入力していない。 | AIモデルにソフトウェアバグがある。 | モデル訓練時から市場環境、リソースコスト、プロジェクトの複雑さが変化し、データドリフトが発生している。 | AIモデルは外的要因に関わらず、時間とともに必ず劣化する。 |  | 正解は C。最初は正確だったモデルが徐々に不正確になる場合、最も可能性が高いのはデータドリフトである。学習時から市場環境、資源コスト、プロジェクトの複雑さが変わり、過去のパターンが合わなくなったのである。データ入力の誤り（A）やソフトウェアの不具合（B）は通常別の症状として現れ、モデルが外部要因と無関係にひとりでに劣化する（D）わけではなく、監視と再学習が必要である。
2148 | 项目经理希望使用AI为新项目识别最优的项目交付方法（预测式、敏捷或混合）。哪类输入数据最有助于AI分析？ | 项目发起人对方法论的个人偏好。 | 为项目管理工具分配的预算。 | 项目特征，包括需求稳定性、复杂性、干系人参与度、团队经验和组织文化。 | 来自不相关项目类型的行业基准。 |  | AI选择方法论时最有用的输入是项目自身的特征：需求稳定性、复杂性、干系人参与度、团队经验和组织文化。 | Un director de proyecto desea usar IA para identificar el enfoque de entrega óptimo (predictivo, ágil o híbrido) para un nuevo proyecto. ¿Qué datos de entrada serían MÁS útiles para el análisis de la IA? | La preferencia personal del patrocinador del proyecto sobre la metodología. | El presupuesto asignado a herramientas de gestión de proyectos. | Características del proyecto como estabilidad de requisitos, complejidad, nivel de participación de los interesados, experiencia del equipo y cultura organizacional. | Puntos de referencia de la industria de tipos de proyectos no relacionados. |  | Las entradas más útiles para la selección de metodología basada en IA son las características específicas del proyecto: estabilidad de requisitos, complejidad, participación de los interesados, experiencia del equipo y cultura organizacional. | プロジェクトマネージャーは、新規プロジェクトに最適な開発アプローチ（予測型、アジャイル、またはハイブリッド）をAIで識別しようとしています。AI分析に最も有用な入力データは何でしょうか？ | プロジェクトスポンサーのメソドロジーに対する個人的な好み。 | プロジェクトマネジメントツールに割り当てられた予算。 | 要件の安定性、複雑さ、ステークホルダー関与度、チームの経験、組織文化などのプロジェクト特性。 | 無関係なプロジェクトタイプの業界ベンチマーク。 |  | AIベースのメソドロジー選定に最も有用な入力は、プロジェクト固有の特性です。すなわち要件の安定性、複雑さ、ステークホルダー関与度、チームの経験、組織文化です。
2149 | 某项目团队为医疗客户开发AI系统。项目中期，团队发现AI训练数据中包含可能违反HIPAA法规的患者信息。项目经理首先应当怎么做？ | 在不告知任何人的情况下删除数据并寻找替代训练数据。 | 立即停止使用不合规数据，通知相关干系人，让法务/合规团队介入，并评估对项目的影响。 | 继续推进项目，待交付后再处理数据问题。 | 对数据进行匿名化，然后在不进行进一步审查的情况下继续使用。 |  | 正确答案是 B。可能违反 HIPAA 的训练数据是严重的合规问题，需要立即、透明地处理：停止使用不合规的数据，通知相关干系人，让法务和合规团队参与，并评估对项目的影响。不告诉任何人就删除数据（A）是在掩盖可能的违规，交付后再处理（C）会加重违规，未经审查就匿名化后继续使用（D）可能不符合监管要求。 | Un equipo de proyecto está desarrollando un sistema de IA para un cliente del sector salud. A mitad del proyecto, el equipo descubre que los datos de entrenamiento contienen información de pacientes que podría violar las regulaciones HIPAA. ¿Qué debe hacer PRIMERO el director del proyecto? | Eliminar los datos y buscar datos de entrenamiento alternativos sin informar a nadie. | Detener inmediatamente el uso de los datos no conformes, notificar a los interesados pertinentes, involucrar al equipo legal/de cumplimiento y evaluar el impacto en el proyecto. | Continuar el proyecto y abordar el problema de los datos después de la entrega. | Anonimizar los datos y seguir usándolos sin más revisión. |  | La respuesta correcta es B. Unos datos de entrenamiento que podrían infringir la HIPAA son un problema grave de cumplimiento que exige una acción inmediata y transparente: dejar de usar los datos no conformes, notificar a los interesados pertinentes, involucrar al área legal y de cumplimiento, y evaluar el impacto en el proyecto. Borrar los datos sin avisar a nadie (A) oculta una posible infracción, seguir hasta la entrega (C) la agrava y anonimizarlos sin revisión (D) puede no cumplir los requisitos regulatorios. | あるプロジェクトチームは医療顧客向けにAIシステムを開発しています。プロジェクト途中で、AI訓練データにHIPAA規制に違反する可能性のある患者情報が含まれていることが判明しました。プロジェクトマネージャーが最初に行うべきことは何でしょうか？ | 誰にも知らせずデータを削除し、別の訓練データを探す。 | 直ちに非準拠データの使用を停止し、関連ステークホルダーに通知し、法務／コンプライアンスチームを関与させ、プロジェクトへの影響を評価する。 | プロジェクトを継続し、納品後にデータ問題に対処する。 | データを匿名化し、追加レビューなしで使用を継続する。 |  | 正解は B。HIPAAに違反するおそれのある学習データは、即時かつ透明な対応を要する重大なコンプライアンス問題である。違反の可能性があるデータの使用を止め、関係するステークホルダーに知らせ、法務・コンプライアンスチームを関与させ、プロジェクトへの影響を評価すべきである。誰にも知らせずにデータを削除する（A）のは違反の可能性を隠すことになり、提供後まで使い続ける（C）と違反が拡大し、確認せずに匿名化して使う（D）のでは規制要件を満たさない可能性がある。
2150 | 某混合型项目团队使用AI进行自动化风险评分。该工具给出数值化的风险分数，但团队成员发现这些分数难以用于决策。项目经理应当怎么做？ | 用更简单的电子表格风险登记册替换该AI工具。 | 在数值分数之外，加入风险等级（高/中/低）、可视化看板和通俗解释，简化AI输出。 | 培训团队掌握高级数据分析以解读分数。 | 请求AI厂商让分数更直观。 |  | 正确答案是 B。分数本身可用，但难以解读，因此应以有助于决策的形式呈现结果：在数值之外提供风险等级、可视化仪表板和通俗的说明。换成电子表格（A）会失去分析价值，让所有人接受高级分析培训（C）过度，只是请供应商改进（D）不如直接调整呈现方式来得直接。 | Un equipo de proyecto híbrido utiliza IA para puntuar riesgos de forma automatizada. La herramienta asigna puntuaciones numéricas, pero los miembros del equipo encuentran difícil interpretarlas para la toma de decisiones. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reemplazar la herramienta de IA con un registro de riesgos más simple basado en hojas de cálculo. | Simplificar la salida de la IA agregando categorías de riesgo (Alto/Medio/Bajo), tableros visuales y explicaciones en lenguaje sencillo junto con las puntuaciones numéricas. | Capacitar al equipo en análisis de datos avanzado para interpretar las puntuaciones. | Pedir al proveedor de la IA que haga las puntuaciones más intuitivas. |  | La respuesta correcta es B. Las puntuaciones son útiles, pero difíciles de interpretar, por lo que el resultado debe presentarse de forma que apoye las decisiones: categorías de riesgo, tableros visuales y explicaciones en lenguaje sencillo junto a los números. Reemplazar la herramienta por una hoja de cálculo (A) pierde su valor analítico, capacitar a todos en analítica avanzada (C) es excesivo y limitarse a pedírselo al proveedor (D) es menos directo que adaptar la presentación de los resultados. | あるハイブリッド型プロジェクトチームは、リスクスコアリングの自動化にAIを使用しています。ツールは数値のリスクスコアを付与しますが、チームメンバーはそのスコアを意思決定に使うのが難しいと感じています。プロジェクトマネージャーはどうすべきでしょうか？ | AIツールを、よりシンプルなスプレッドシート式のリスク登録簿に置き換える。 | 数値スコアに加えてリスクカテゴリ（高／中／低）、ビジュアルダッシュボード、平易な説明を加えてAIの出力を分かりやすくする。 | チームに高度なデータ分析を教育してスコアを解釈できるようにする。 | AIベンダーにスコアをより直感的にするよう依頼する。 |  | 正解は B。スコア自体は使えるが解釈しにくいため、結果を意思決定に役立つ形で示すべきである。数値と合わせてリスク区分、視覚的なダッシュボード、平易な説明を示す。スプレッドシートに置き換える（A）と分析の価値が失われ、全員に高度な分析を教育する（C）のは過剰で、ベンダーに頼むだけ（D）では結果の示し方を直接調整するより回りくどい。
2151 | 项目团队正考虑使用AI根据技能档案和工作负荷自动分配任务。项目经理首先应关注的主要问题是什么？ | AI分配是否能降低项目成本。 | AI是否能处理项目中的任务量。 | AI是否能与现有的项目管理软件集成。 | 在AI优化标准之外，是否考虑了团队成员的职业发展目标和个人偏好。 |  | 正确答案是 D。基于 AI 的任务分配可以优化效率，但人不是可以互换的资源。首要问题是在优化标准之外，是否考虑了团队成员的发展目标、偏好和身心健康，这会影响投入度和留任率。成本（A）、任务量（B）和系统集成（C）都是实际考虑因素，但相对于对团队的影响而言是次要的。 | Un equipo de proyecto está considerando usar IA para asignar tareas automáticamente según los perfiles de habilidades y la carga de trabajo. ¿Cuál es la preocupación PRINCIPAL que debe atender el director del proyecto? | Si las asignaciones de la IA reducirán los costos del proyecto. | Si la IA puede manejar el volumen de tareas del proyecto. | Si la IA puede integrarse con el software de gestión de proyectos existente. | Si los objetivos de desarrollo profesional y las preferencias de los miembros del equipo se consideran junto con los criterios de optimización de la IA. |  | La respuesta correcta es D. La asignación de tareas con IA puede optimizar la eficiencia, pero las personas no son recursos intercambiables. La preocupación principal es si se consideran los objetivos de desarrollo, las preferencias y el bienestar de los miembros junto con los criterios de optimización, ya que afecta al compromiso y a la retención. El costo (A), el volumen de tareas (B) y la integración (C) son consideraciones prácticas, pero secundarias frente al impacto en el equipo. | プロジェクトチームは、スキルプロファイルと作業負荷に基づきAIで自動的にタスクを割り当てることを検討しています。プロジェクトマネージャーが最も優先して取り組むべき懸念は何でしょうか？ | AIによる割り当てがプロジェクトコストを削減するかどうか。 | AIがプロジェクトのタスク量を処理できるかどうか。 | AIが既存のプロジェクトマネジメントソフトウェアと統合できるかどうか。 | AIの最適化基準と並んで、チームメンバーのキャリア開発目標や個人の希望が考慮されているかどうか。 |  | 正解は D。AIによるタスク割り当ては効率を最適化できるが、人は交換可能な資源ではない。最も重要な懸念は、最適化の基準と並んでメンバーの成長目標、希望、心身の健康が考慮されているかであり、これは関与と定着に影響する。コスト（A）、タスク量（B）、既存ソフトウェアとの連携（C）は実務上の考慮事項だが、チームへの影響に比べれば二次的である。
2152 | 组织在投资组合层面使用AI预测预算超支。AI预测某项目将超预算25%，但项目经理的自下而上估算仅显示5%超支。投资组合经理应如何处理？ | 信任PM的估算，因为他们最了解项目。 | 让PM和AI分析团队协作，调和两套估算并识别假设上的差异。 | 信任AI预测，因为它使用了组合级数据。 | 立即将项目预算削减25%。 |  | 正确答案是 B。AI 预测超支 25%，而项目经理自下而上的估算只显示超支 5%，这一巨大差距需要解释。让项目经理与分析团队一起比较假设和数据，可以调和两个估算并改进双方。盲目相信任何一方（A、C）都会忽视可能有效的信息，立即削减预算（D）是在了解原因之前就采取行动。 | Una organización utiliza IA para predecir sobrecostos a nivel de portafolio. La IA predice que un proyecto excederá su presupuesto en un 25%, pero la estimación de abajo hacia arriba del director del proyecto muestra solo un 5% de sobrecosto. ¿Qué debe hacer el director del portafolio? | Confiar en la estimación del director del proyecto, ya que conoce mejor el proyecto. | Hacer que el director del proyecto y el equipo de analítica de IA colaboren para reconciliar ambas estimaciones e identificar qué supuestos difieren. | Confiar en la predicción de la IA porque utiliza datos a nivel de portafolio. | Reducir el presupuesto del proyecto en un 25% de inmediato. |  | La respuesta correcta es B. La IA predice un sobrecosto del 25 % y la estimación ascendente del director del proyecto, del 5 %, una diferencia grande que necesita explicación. Que el director y el equipo de analítica comparen juntos los supuestos y los datos concilia las estimaciones y mejora ambas. Confiar ciegamente en una sola fuente (A, C) ignora información que puede ser válida, y recortar el presupuesto de inmediato (D) es actuar antes de entender la causa. | ある組織はポートフォリオレベルでAIを用いて予算超過を予測しています。AIはあるプロジェクトが予算を25％超過すると予測しましたが、PMのボトムアップ見積では5％のみの超過と示されています。ポートフォリオマネージャーはどうすべきでしょうか？ | プロジェクトを最もよく知るPMの見積を信頼する。 | PMとAIアナリティクスチームを協働させ、2つの見積を突き合わせ、前提の違いを特定する。 | ポートフォリオレベルのデータを使っているのでAIの予測を信頼する。 | プロジェクト予算を直ちに25％削減する。 |  | 正解は B。AIは25%の超過を、プロジェクトマネージャーのボトムアップ見積りは5%の超過を示しており、説明が必要な大きな差がある。プロジェクトマネージャーと分析チームが協力して前提とデータを比較すれば、2つの見積りを調整し、双方を改善できる。どちらか一方を盲信する（A、C）のは有効かもしれない情報を無視し、すぐに予算を削る（D）のは原因を理解する前の行動である。
2153 | 在项目评审中，干系人询问能否用AI替代项目的变更控制委员会（CCB）以加快决策。最佳回答是什么？ | AI可通过分析变更请求的影响并提供建议来辅助CCB，但最终决策应保留由人主导的CCB做出。 | 不行，AI在变更管理中没有作用。 | 可以，AI比CCB能做出更快、更客观的变更决策。 | 只让AI处理较小的变更请求。 |  | AI可通过快速分析变更影响、评估进度和成本影响并给出数据驱动的建议来增强CCB的效率。但最终决策权应保留在以人为主导的CCB手中。 | Durante una revisión del proyecto, un interesado pregunta si la IA puede reemplazar al comité de control de cambios (CCB) del proyecto para acelerar la toma de decisiones. ¿Cuál es la MEJOR respuesta? | La IA puede asistir al CCB analizando los impactos de las solicitudes de cambio y aportando recomendaciones, pero las decisiones finales deben permanecer en manos del CCB liderado por humanos. | No, la IA no tiene ningún papel en la gestión de cambios. | Sí, la IA puede tomar decisiones de cambios más rápidas y objetivas que un CCB. | Solo las solicitudes de cambio menores deben ser gestionadas por IA. |  | La IA puede mejorar la eficacia del CCB analizando rápidamente los impactos de los cambios, evaluando los efectos en el cronograma y costo, y aportando recomendaciones basadas en datos. Sin embargo, la autoridad final debe permanecer en el CCB liderado por humanos. | プロジェクトレビューで、ステークホルダーが意思決定を迅速化するためにAIで変更管理委員会（CCB）を置き換えられないか尋ねました。最も適切な回答は何でしょうか？ | AIは変更要求の影響分析や推奨提示によりCCBを支援できるが、最終的な意思決定は人間主導のCCBに残すべきである。 | いいえ、AIは変更管理に何の役割もありません。 | はい、AIはCCBよりも迅速かつ客観的に変更決定ができます。 | 軽微な変更要求のみAIに任せるべきです。 |  | AIは変更影響の迅速な分析、スケジュール・コスト影響の評価、データ駆動の推奨提示を通じてCCBの有効性を高められます。ただし、最終的な決定権は人間主導のCCBに残すべきです。
2154 | 项目经理正在实施一个机器学习模型，该模型通过从以往推荐的结果中学习，随着时间推移不断提高准确性。这属于哪种类型的 AI 学习？ | 迁移学习，将一个领域的知识应用到另一个领域。 | 无监督学习，无需标注数据即可识别模式。 | 监督学习，需要标注的训练数据。 | 强化学习，模型从其决策结果中学习。 |  | 正确答案是 D。模型通过从以往推荐的结果中学习而不断改进，这正是强化学习的方式：采取行动、观察结果、调整后续决策。迁移学习（A）复用其他领域的知识，无监督学习（B）在无标签数据中发现模式，监督学习（C）从带标签的示例中学习，而不是从自身决策的后果中学习。 | Un director de proyecto está implementando un modelo de aprendizaje automático que mejora su precisión con el tiempo aprendiendo de los resultados de sus recomendaciones anteriores. ¿Qué tipo de aprendizaje de IA representa? | Aprendizaje por transferencia, que aplica conocimiento de un dominio a otro. | Aprendizaje no supervisado, que identifica patrones sin datos etiquetados. | Aprendizaje supervisado, que requiere datos de entrenamiento etiquetados. | Aprendizaje por refuerzo, donde el modelo aprende de los resultados de sus decisiones. |  | La respuesta correcta es D. El modelo mejora aprendiendo de los resultados de sus recomendaciones anteriores, que es como funciona el aprendizaje por refuerzo: se toman acciones, se observan los resultados y se ajustan las decisiones futuras. El aprendizaje por transferencia (A) reutiliza conocimiento de otro dominio, el no supervisado (B) encuentra patrones en datos sin etiquetar y el supervisado (C) aprende de ejemplos etiquetados, no de las consecuencias de sus propias decisiones. | プロジェクトマネージャーが、過去の推奨の結果から学習して時間とともに精度を高める機械学習モデルを導入している。これはどの種類のAI学習にあたるか？ | ある領域の知識を別の領域に適用する転移学習。 | ラベルなしデータからパターンを見つける教師なし学習。 | ラベル付きの訓練データを必要とする教師あり学習。 | モデルが自身の決定の結果から学ぶ強化学習。 |  | 正解は D。モデルが過去の推奨の結果から学んで改善していくのは、強化学習の仕組みである。行動し、結果を観察し、その後の判断を調整する。転移学習（A）は別の領域の知識を再利用し、教師なし学習（B）はラベルのないデータからパターンを見つけ、教師あり学習（C）は自らの判断の結果ではなくラベル付きの例から学習する。
2155 | 项目经理需向项目指导委员会汇报AI实施方案。委员会成员的AI技术知识有限。哪种汇报方式最为有效？ | 请数据科学团队直接向委员会汇报。 | 详细介绍每种AI算法的技术规格。 | 会前发送技术白皮书，期望委员会成员自行阅读。 | 聚焦业务价值、风险影响、实施时间表和成本效益分析，并辅以可视化和实例。 |  | 正确答案是 D。委员会的 AI 知识有限，因此展示应围绕他们需要决策的内容：业务价值、风险影响、实施时间表和成本效益，并辅以图表和实际案例。由数据科学团队直接汇报（A）或展示技术规格（B）对这类受众过于技术化，会前发送技术白皮书（C）则假设他们有足够的时间和专业知识。 | Un director de proyecto debe presentar opciones de implementación de IA al comité directivo del proyecto. El comité tiene conocimientos técnicos limitados sobre IA. ¿Cuál es el enfoque MÁS efectivo de presentación? | Pedir al equipo de ciencia de datos que haga la presentación directamente al comité. | Presentar las especificaciones técnicas detalladas de cada algoritmo de IA. | Enviar un documento técnico (whitepaper) antes de la reunión y esperar que los miembros lo revisen. | Enfocarse en el valor de negocio, el impacto en los riesgos, el cronograma de implementación y el análisis costo-beneficio, usando ayudas visuales y ejemplos prácticos. |  | La respuesta correcta es D. El comité tiene conocimientos limitados de IA, por lo que la presentación debe centrarse en lo que necesita decidir: valor de negocio, impacto en el riesgo, cronograma y costo-beneficio, con apoyo visual y ejemplos prácticos. Que presente el equipo de ciencia de datos (A) o mostrar especificaciones técnicas (B) es demasiado técnico para esta audiencia, y enviar un documento técnico por adelantado (C) supone un tiempo y una experiencia que quizá no tengan. | プロジェクトマネージャーは、AI導入オプションをプロジェクトステアリングコミッティに提示する必要があります。委員会のAI技術知識は限定的です。最も効果的なプレゼンテーションのアプローチは何でしょうか？ | データサイエンスチームに委員会へ直接プレゼンしてもらう。 | 各AIアルゴリズムの詳細な技術仕様を提示する。 | 会議前に技術ホワイトペーパーを送付し、委員に各自で確認するよう求める。 | ビジネス価値、リスクへの影響、実装スケジュール、費用対効果分析に焦点を当て、視覚資料と実例を用いる。 |  | 正解は D。委員会はAIの知識が限られているため、発表は彼らが判断すべきこと、つまりビジネス価値、リスクへの影響、スケジュール、費用対効果に焦点を当て、図や実例で裏付けるべきである。データサイエンスチームが直接発表する（A）ことや技術仕様を示す（B）ことはこの聞き手には専門的すぎ、事前に技術資料を送る（C）のは彼らに時間と専門知識があることを前提にしている。
2156 | 组织规定所有项目必须使用某一特定AI工具。项目经理的团队发现该工具不适合其项目类型。项目经理应当怎么做？ | 用证据记录不匹配情况，提出量身定制的方案或替代方案，并通过正规治理渠道申请例外。 | 无视该规定，使用其他工具。 | 向团队成员抱怨组织官僚作风。 | 无论是否合适，按规定使用该工具。 |  | 正确答案是 A。规定使用的工具不适合本项目，但这一规定仍属于组织治理。项目经理应以证据记录不适配之处，提出裁剪后的方法或替代方案，并通过正式渠道申请例外。无视规定（B）绕过了治理，向团队抱怨（C）不专业，不顾是否适合照用（D）可能损害项目。 | Una organización exige el uso de una herramienta de IA específica para todos los proyectos. El equipo del director de proyecto considera que la herramienta no es adecuada para su tipo de proyecto. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Documentar la inadecuación con evidencia, proponer un enfoque adaptado o alternativo y solicitar una excepción por los canales de gobierno adecuados. | Ignorar el mandato y usar otra herramienta. | Quejarse con los miembros del equipo sobre la burocracia organizacional. | Usar la herramienta tal como se ordena, sin importar su adecuación. |  | La respuesta correcta es A. La herramienta obligatoria no se ajusta al proyecto, pero el mandato sigue siendo gobernanza de la organización. El director del proyecto debe documentar el desajuste con evidencia, proponer un enfoque adaptado o una alternativa y solicitar una excepción por los canales adecuados. Ignorar el mandato (B) elude la gobernanza, quejarse ante el equipo (C) no es profesional y usar la herramienta inadecuada de todos modos (D) puede perjudicar el proyecto. | ある組織が全プロジェクトに対し特定のAIツールの使用を義務付けています。プロジェクトマネージャーのチームは、そのツールが自分たちのプロジェクトに適していないと判断しました。PMはどうすべきでしょうか？ | 不適合の状況を証拠と共に文書化し、テーラリングされたアプローチや代替案を提示し、正式なガバナンス経路で例外承認を求める。 | 義務を無視し、別のツールを使う。 | チームメンバーに組織の官僚主義について不満を漏らす。 | 適合性に関わらず、義務付けられたツールをそのまま使う。 |  | 正解は A。指定されたツールはプロジェクトに合わないが、その指示も組織のガバナンスである。プロジェクトマネージャーは合わない点を根拠とともに文書化し、テーラリングした方法や代替案を提案し、正式な経路で例外を求めるべきである。指示を無視する（B）のはガバナンスを迂回し、チームに不満を言う（C）のは職業人らしくなく、合わないツールをそのまま使う（D）とプロジェクトを損なうおそれがある。
2157 | 某项目使用AI监控团队的沟通渠道，以早期发现潜在冲突。最重要的治理控制是什么？ | 制定明确的政策，规定数据采集范围、保留期限、使用限制以及对团队成员的透明度。 | 将这些数据用于团队成员的年度绩效评估。 | 允许AI对发现的冲突自动介入。 | 确保只有项目经理能访问冲突检测报告。 |  | 基于AI的沟通监控需要稳健的治理控制，包括明确规定收集哪些数据、保留多久、如何使用，以及对被监控对象保持透明。 | Un proyecto utiliza IA para monitorear los canales de comunicación del equipo y detectar conflictos potenciales de manera temprana. ¿Cuál es el control de gobierno MÁS importante a implementar? | Establecer políticas claras sobre el alcance de la recopilación de datos, los períodos de retención, las limitaciones de uso y la transparencia con los miembros del equipo. | Usar los datos para las revisiones anuales de desempeño de los miembros del equipo. | Permitir que la IA intervenga automáticamente en los conflictos detectados. | Asegurar que solo el director del proyecto tenga acceso a los informes de detección de conflictos. |  | El monitoreo de comunicaciones basado en IA requiere controles de gobierno robustos, incluidas políticas claras sobre qué datos se recopilan, durante cuánto tiempo se retienen, cómo se utilizan y la transparencia con quienes son monitoreados. | あるプロジェクトはAIを用いてチームのコミュニケーションチャネルを監視し、潜在的なコンフリクトを早期に検知しています。実装すべき最も重要なガバナンスコントロールは何でしょうか？ | データ収集の範囲、保持期間、使用制限、チームメンバーへの透明性に関する明確なポリシーを策定する。 | そのデータをチームメンバーの年次パフォーマンス評価に使用する。 | 検知されたコンフリクトにAIが自動的に介入できるようにする。 | コンフリクト検知レポートにアクセスできるのはPMだけになるようにする。 |  | AIによるコミュニケーション監視には、収集するデータ、保持期間、利用方法、被監視者への透明性を明確に定めた強固なガバナンスコントロールが必要です。
2158 | 一位以数据驱动著称的项目经理在干系人会议上展示实时项目指标的AI看板。一位关键干系人质疑该AI指标是否可信。最佳回答是什么？ | 请干系人相信技术。 | 为了让该干系人满意，切回手动报告。 | 说明确保AI看板可靠性的数据来源、验证流程和准确性基准，并提议共同审视相关方法。 | 说明AI始终比手动跟踪更准确。 |  | 正确答案是 C。对 AI 驱动指标的信任来自透明度。说明数据来源、验证流程和准确性基准，并主动提出一起审查具体指标，能给干系人提供证据而不只是口头保证。让对方单纯相信技术（A）或声称 AI 总是更准确（D）缺乏依据，改回手工报告（B）则在没有化解顾虑的情况下放弃了有用的工具。 | Un director de proyecto orientado a datos utiliza tableros de IA que muestran métricas del proyecto en tiempo real. Durante una reunión de interesados, un interesado clave cuestiona si se puede confiar en las métricas de la IA. ¿Cuál es la MEJOR respuesta? | Decirle al interesado que confíe en la tecnología. | Volver al reporte manual para satisfacer al interesado. | Describir las fuentes de datos, los procesos de validación y los puntos de referencia de precisión utilizados para garantizar la fiabilidad del tablero, y ofrecer revisar la metodología en conjunto. | Explicar que la IA siempre es más precisa que el seguimiento manual. |  | La respuesta correcta es C. La confianza en las métricas impulsadas por IA surge de la transparencia. Explicar las fuentes de datos, los procesos de validación y los parámetros de precisión, y ofrecer revisar juntos métricas concretas, da al interesado evidencia en lugar de promesas. Pedirle que confíe sin más en la tecnología (A) o afirmar que la IA siempre es más precisa (D) carece de fundamento, y volver a los informes manuales (B) renuncia a una herramienta útil sin resolver la inquietud. | データドリブンなプロジェクトマネージャーが、リアルタイムのプロジェクト指標を表示するAIダッシュボードを利用しています。ステークホルダー会議で、主要なステークホルダーがAI指標を信用できるのかと疑問を投げかけました。最も適切な回答は何でしょうか？ | そのテクノロジーを信用してくださいと伝える。 | ステークホルダーを満足させるため、手動レポートに戻す。 | AIダッシュボードの信頼性を担保するためのデータソース、検証プロセス、精度ベンチマークを説明し、必要であれば一緒にメソドロジーをレビューすることを提案する。 | AIは常に手動トラッキングより正確だと説明する。 |  | 正解は C。AIによる指標への信頼は透明性から生まれる。データソース、検証プロセス、精度の基準を説明し、具体的な指標を一緒に確認しようと申し出れば、言葉で安心させるのではなく根拠を示せる。技術をただ信じるよう求める（A）ことやAIは常に正確だと主張する（D）ことは根拠がなく、手作業の報告に戻す（B）のは懸念に対処しないまま有用なツールを手放すことになる。
2159 | 下列哪一项是利用AI支持PMBOK第8版「聚焦价值」原则的示例？ | 用AI自动生成项目状态邮件。 | 用AI分析识别哪些项目特性能带来最高客户价值，并在待办列表中优先排序。 | 用AI统一格式化项目文档。 | 用AI跟踪团队成员的个人工时。 |  | 正确答案是 B。“聚焦价值”原则是把精力投向对客户和业务最重要的成果。利用 AI 分析找出客户价值最高的功能，并在待办事项列表中优先安排，正是对这一原则的直接应用。自动生成状态邮件（A）和统一文档格式（C）属于效率提升，跟踪个人工时（D）监控的是活动而不是价值。 | ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de uso de IA para apoyar el principio 'Enfoque en el Valor' de la PMBOK 8.ª edición? | Usar IA para generar automáticamente correos de estado del proyecto. | Usar analítica de IA para identificar qué funcionalidades del proyecto entregan el mayor valor al cliente y priorizarlas en la lista pendiente. | Usar IA para dar formato uniforme a los documentos del proyecto. | Usar IA para registrar las horas trabajadas por cada miembro del equipo. |  | La respuesta correcta es B. El principio de enfoque en el valor consiste en dirigir el esfuerzo hacia los resultados más importantes para los clientes y el negocio. Usar analítica de IA para identificar qué funcionalidades aportan más valor al cliente y priorizarlas en el backlog aplica ese principio directamente. Generar correos de estado (A) y dar formato a documentos (C) son mejoras de eficiencia, y rastrear las horas individuales (D) supervisa la actividad, no el valor. | 次のうち、PMBOK第8版の「価値への焦点」原則をAIで支援する例はどれですか？ | AIを使って、プロジェクトのステータスメールを自動生成する。 | AI分析を用いて、最も高い顧客価値を生むプロジェクト機能を特定し、バックログで優先順位付けする。 | AIを使って、プロジェクト文書を統一されたフォーマットに整える。 | AIを使って、チームメンバー個々の作業時間を追跡する。 |  | 正解は B。「価値に焦点を当てる」原則は、顧客とビジネスにとって最も重要な成果に力を向けることである。AI分析で顧客価値の最も高い機能を見極め、バックログで優先するのは、この原則を直接適用した例である。状況報告メールの自動作成（A）や文書の書式統一（C）は効率化であり、個人の作業時間の追跡（D）は価値ではなく活動を監視するものである。
2160 | 项目团队正在构建一个AI模型，需要大量数据集进行训练。最容易获得的数据集存在偏见，对某些人口群体覆盖不足。项目经理应当建议什么？ | 等待获得完美无偏的数据集。 | 仅对数据中代表性良好的人口群体使用模型。 | 由于这是最容易获得的数据，按现状直接使用。 | 用额外数据补充以改善代表性，部署偏见检测技术，并记录已知局限。 |  | 正确答案是 D。完美的数据集很少，因此切实可行的做法是减少偏差：补充数据以提高代表性，采用偏差检测技术，并记录已知局限。等待完美数据（A）可能让项目无限期停滞，只对数据中代表性充分的群体使用模型（B）带有歧视，照原样使用数据（C）会把偏差带进模型。 | Un equipo de proyecto está construyendo un modelo de IA y necesita un gran conjunto de datos para el entrenamiento. El conjunto más disponible contiene datos históricos sesgados que subrepresentan a ciertos grupos demográficos. ¿Qué debe recomendar el director del proyecto? | Esperar hasta que esté disponible un conjunto de datos perfecto y sin sesgos. | Usar el modelo solo para los grupos demográficos bien representados en los datos. | Usar el conjunto de datos tal cual, ya que es el más disponible. | Complementar el conjunto con datos adicionales para mejorar la representación, implementar técnicas de detección de sesgo y documentar las limitaciones conocidas. |  | La respuesta correcta es D. Rara vez existe un conjunto de datos perfecto, por lo que lo práctico es reducir el sesgo: complementar los datos para mejorar la representación, aplicar técnicas de detección de sesgos y documentar las limitaciones conocidas. Esperar datos perfectos (A) puede detener el proyecto indefinidamente, usar el modelo solo con los grupos bien representados (B) es discriminatorio y usar los datos tal cual (C) incorpora el sesgo al modelo. | あるプロジェクトチームはAIモデルを構築中で、訓練用に大量のデータセットを必要としています。最も入手しやすいデータセットは過去データに偏りがあり、特定の人口統計学的グループの代表性が不足しています。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきでしょうか？ | 完全に偏りのない理想的なデータセットが入手できるまで待つ。 | データに十分に代表されている人口統計グループに対してのみモデルを利用する。 | 最も入手しやすいので、データセットをそのまま使用する。 | データセットを追加データで補強して代表性を高め、バイアス検出手法を導入し、既知の制約を文書化する。 |  | 正解は D。完璧なデータセットはまずないため、現実的な方法は偏りを減らすことである。代表性を高めるようデータを補い、偏りの検出手法を適用し、既知の限界を文書化すべきである。完璧なデータを待つ（A）とプロジェクトが無期限に止まるおそれがあり、データでよく表されている集団にだけモデルを使う（B）のは差別的で、データをそのまま使う（C）と偏りがモデルに組み込まれる。
2161 | 某组织正在所有项目中实施人工智能,并要求项目管理办公室(PMO)制定人工智能治理框架。下列哪一项最不重要,不应纳入该框架? | 市场上最佳人工智能供应商的排名。 | 人工智能工具的数据隐私和安全标准。 | 当人工智能建议与人工判断发生冲突时的决策权框架。 | 项目中使用人工智能的伦理准则。 |  | 正确答案是 A。AI 治理框架规定如何使用 AI：数据隐私和安全标准（B）、AI 建议与人类判断冲突时的决策权限框架（C）以及伦理准则（D）。最佳 AI 供应商排名属于采购或市场调研活动，而不是治理要素，因此最不需要纳入。 | Una organización está implementando IA en todos los proyectos y solicita a la PMO desarrollar un marco de gobernanza de IA. ¿Qué elemento es MENOS importante incluir? | Un ranking de los mejores proveedores de IA del mercado. | Estándares de privacidad y seguridad de datos para herramientas de IA. | Marco de autoridad de decisión para cuando las recomendaciones de IA entran en conflicto con el juicio humano. | Directrices éticas para el uso de IA en los proyectos. |  | La respuesta correcta es A. Un marco de gobernanza de IA establece las reglas de uso de la IA: estándares de privacidad y seguridad de datos (B), un marco de autoridad de decisión para cuando las recomendaciones de la IA chocan con el juicio humano (C) y pautas éticas (D). Una clasificación de los mejores proveedores de IA es una actividad de adquisiciones o de estudio de mercado, no un elemento de gobernanza, por lo que es lo menos importante. | ある組織が全プロジェクトでAIを導入しており、PMOにAIガバナンスフレームワークの策定を求めている。含めるべき要素として最も重要度が低いのはどれか? | 市場における最高のAIベンダーのランキング。 | AIツールに関するデータプライバシーおよびセキュリティ基準。 | AIの推奨が人間の判断と対立した場合の意思決定権限フレームワーク。 | プロジェクトにおけるAI利用の倫理ガイドライン。 |  | 正解は A。AIガバナンスの枠組みはAIの使い方のルールを定めるものであり、データのプライバシーとセキュリティの基準（B）、AIの推奨と人の判断が対立する場合の意思決定権限の枠組み（C）、倫理指針（D）がこれにあたる。優れたAIベンダーのランキングは調達や市場調査の活動であり、ガバナンスの要素ではないため、含める重要性が最も低い。
2162 | 项目经理正考虑在一个复杂的组织变革项目中使用人工智能进行干系人情绪分析。该人工智能工具需要访问电子邮件和聊天数据。项目经理应优先考虑什么? | 获得适当授权,确保数据隐私合规,并就人工智能的角色向所有受影响方进行透明沟通。 | 仅对沟通团队进行该工具的培训。 | 选择市面上最便宜的人工智能工具。 | 争取最快的实施时间表。 |  | 正确答案是 A。利用电子邮件和聊天数据进行情绪分析会涉及个人通信内容，因此首要任务是获得适当授权、遵守隐私要求，并向所有受影响的人透明说明 AI 的用途。只培训沟通团队（B）、选择最便宜的工具（C）或追求最快实施（D）都忽视了法律和伦理风险，并可能在本已敏感的变革中损害信任。 | Un director de proyecto está considerando usar IA para análisis de sentimiento de los interesados durante un proyecto complejo de cambio organizacional. La herramienta de IA requiere acceso a datos de correo electrónico y chat. ¿Qué debe priorizar el director del proyecto? | Obtener la autorización adecuada, asegurar el cumplimiento de la privacidad de datos y establecer una comunicación transparente sobre el rol de la IA con todas las partes afectadas. | Capacitar solo al equipo de comunicaciones en la herramienta. | Seleccionar la herramienta de IA más económica disponible. | Lograr el cronograma de implementación más rápido. |  | La respuesta correcta es A. El análisis de sentimiento sobre correos y chats usa comunicaciones personales, por lo que las prioridades son obtener la autorización adecuada, cumplir los requisitos de privacidad y ser transparente con todos los afectados sobre cómo se usa la IA. Capacitar solo al equipo de comunicación (B), elegir la herramienta más barata (C) o apresurar la implementación (D) ignora los riesgos legales y éticos y puede dañar la confianza en un cambio ya delicado. | プロジェクトマネージャーは、複雑な組織変革プロジェクトでステークホルダーのセンチメント分析にAIを利用することを検討している。そのAIツールはメールとチャットのデータへのアクセスを必要とする。PMが優先すべきことは何か? | 適切な承認の取得、データプライバシー遵守の確保、影響を受けるすべての関係者に対するAIの役割についての透明なコミュニケーションの確立。 | コミュニケーションチームのみにツールのトレーニングを行う。 | 利用可能な最も安価なAIツールを選定する。 | 最短の実装スケジュールを実現する。 |  | 正解は A。メールとチャットのデータで感情分析を行うと個人のコミュニケーション内容を使うことになるため、適切な承認、プライバシー要件の遵守、影響を受けるすべての人へのAIの使い方の透明な説明が最優先である。コミュニケーションチームだけを研修する（B）、最も安いツールを選ぶ（C）、導入を急ぐ（D）のは法的・倫理的リスクを無視し、ただでさえ繊細な変革の中で信頼を損ないかねない。
2163 | 项目经理正使用人工智能生成进度报告。该人工智能生成的报告突出了一项关键风险,而项目经理此前曾将其评估为低概率风险。经过调查,项目经理发现人工智能在数据中识别出了一种新的模式。这一情景说明了什么经验教训? | 由于人工智能报告是算法生成的,因此不需审查。 | 人工智能能够发现人类可能忽略的数据模式,可作为人工风险评估的有效补充。 | 人工智能应当成为风险评估的唯一来源。 | 人工风险评估并不可靠。 |  | 正确答案是 B。AI 发现了一种新模式，改变了项目经理此前评估为低概率的风险的判断。这体现了 AI 能发现人因数据量或认知偏差而遗漏的模式，可作为人类判断的补充。AI 报告仍需人工审查（A），AI 不应成为风险评估的唯一来源（C），一次遗漏也不能说明人工评估不可靠（D）。 | Un director de proyecto está utilizando IA para generar informes de progreso. La IA produce un informe que destaca un riesgo crítico que el PM había evaluado previamente como de baja probabilidad. Tras investigar, el PM descubre que la IA identificó un nuevo patrón en los datos. ¿Qué lección demuestra esto? | Los informes de IA no deben revisarse ya que se generan algorítmicamente. | La IA puede detectar patrones en los datos que los humanos pueden pasar por alto, lo que la convierte en un complemento valioso para la evaluación humana de riesgos. | La IA debería ser la única fuente de evaluaciones de riesgos. | Las evaluaciones humanas de riesgos son poco fiables. |  | La respuesta correcta es B. La IA encontró un nuevo patrón que cambió la evaluación de un riesgo que el director había calificado como de baja probabilidad. Esto muestra el valor de la IA para detectar patrones que las personas pueden pasar por alto por el volumen de datos o por sesgos cognitivos, como complemento del juicio humano. Los informes de IA siguen requiriendo revisión humana (A), la IA no debe ser la única fuente de evaluación de riesgos (C) y un patrón no detectado no hace poco fiable la evaluación humana (D). | プロジェクトマネージャーがAIを使って進捗報告書を生成している。AIが、PMが以前は発生確率が低いと評価していた重要リスクを強調する報告書を作成した。調査の結果、PMはAIがデータの中で新たなパターンを特定したことを発見した。このシナリオが示す教訓は何か? | AIの報告書はアルゴリズムで生成されるためレビューする必要はない。 | AIは人間が見逃す可能性のあるデータのパターンを検出できるため、人間によるリスク評価を補完する貴重な手段となる。 | AIをリスク評価の唯一の情報源にすべきである。 | 人間によるリスク評価は信頼できない。 |  | 正解は B。AIが新しいパターンを見つけ、プロジェクトマネージャーが発生確率は低いと評価していたリスクの評価が変わった。これは、データ量や認知バイアスのために人が見落としうるパターンをAIが検出できるという価値を示しており、AIは人の判断を補完するものである。AIの報告書も人が確認すべきであり（A）、AIをリスク評価の唯一の根拠にすべきではなく（C）、一度の見落としで人の評価全体が信頼できないとは言えない（D）。
2164 | 一个Scrum团队正在探讨使用人工智能从客户反馈中自动生成用户故事。产品负责人最应当关注什么? | 开发团队是否会接受人工智能生成的用户故事。 | 人工智能生成的用户故事是否准确捕捉客户意图、保持正确的故事结构(作为/我希望/以便),并反映业务价值优先级。 | 人工智能工具的成本是否高于人工编写故事。 | 人工智能生成故事的速度是否快于团队开发的速度。 |  | 正确答案是 B。产品负责人对待办事项列表的质量负责，因此最关心的是 AI 生成的故事是否准确反映客户意图、遵循正确的故事结构并与业务价值一致。开发团队是否接受（A）、成本（C）和生成速度（D）都是次要的；质量差的故事会让团队构建错误的东西。 | Un equipo Scrum está explorando el uso de IA para generar automáticamente historias de usuario a partir del feedback de clientes. ¿Qué debería preocuparle MÁS al product owner? | Si el equipo de desarrollo aceptará las historias generadas por IA. | Si las historias generadas por IA capturan con precisión la intención del cliente, mantienen la estructura adecuada (Como/Quiero/Para que) y reflejan las prioridades de valor de negocio. | Si la herramienta de IA cuesta más que la escritura manual de historias. | Si la IA puede generar historias más rápido de lo que el equipo puede desarrollarlas. |  | La respuesta correcta es B. El dueño del producto es responsable de la calidad del backlog, por lo que su principal preocupación es si las historias generadas por IA reflejan con precisión la intención del cliente, siguen una estructura adecuada y se alinean con el valor de negocio. La aceptación del equipo (A), el costo (C) y la velocidad de generación (D) son secundarios; historias de mala calidad llevarían al equipo a construir lo que no corresponde. | あるScrumチームが、顧客からのフィードバックからユーザーストーリーを自動生成するためにAIを使用することを検討している。プロダクトオーナーが最も懸念すべきことは何か? | 開発チームがAI生成のストーリーを受け入れるかどうか。 | AIが生成したストーリーが顧客の意図を正確に捉え、適切なストーリー構造(〜として/〜したい/〜のために)を維持し、ビジネス価値の優先順位を反映しているかどうか。 | AIツールが手動でのストーリー作成より高くつくかどうか。 | チームが開発できる速度よりも速くAIがストーリーを生成できるかどうか。 |  | 正解は B。プロダクトオーナーはバックログの品質に責任を持つため、最大の関心事は、AIが作ったストーリーが顧客の意図を正確に表し、適切なストーリーの構造に従い、ビジネス価値と一致しているかである。開発チームが受け入れるか（A）、コスト（C）、生成速度（D）は二次的であり、品質の低いストーリーはチームに間違ったものを作らせてしまう。
2165 | 项目经理正在为在项目组合中实施人工智能工具构建商业论证。哪一项指标最能向高层领导展示人工智能投资的价值? | 在实施人工智能前后,项目交付指标(进度遵守、成本偏差、缺陷率)的可衡量改进。 | 接受过人工智能工具培训的团队成员数量。 | 已实施的人工智能工具数量。 | 在人工智能工具上的支出金额。 |  | 正确答案是 A。高层领导需要成果证据。比较 AI 实施前后可衡量的交付结果，如进度符合度、成本偏差和缺陷率，能够证明投资的价值。受训人数（B）、实施的工具数量（C）或投入资金（D）衡量的是活动或成本，而不是效益。 | Un director de proyecto está construyendo un caso de negocio para implementar herramientas de IA en todo el portafolio de proyectos. ¿Qué métrica demostraría MEJOR el valor de la inversión en IA a la alta dirección? | Mejoras medibles en las métricas de entrega del proyecto (cumplimiento del cronograma, variación de costos, tasas de defectos) antes y después de la implementación de la IA. | Número de miembros del equipo capacitados en herramientas de IA. | Número de herramientas de IA implementadas. | Cantidad de dinero gastado en herramientas de IA. |  | La respuesta correcta es A. La alta dirección quiere evidencia de resultados. Comparar resultados de entrega medibles, como el cumplimiento del cronograma, la variación de costos y las tasas de defectos, antes y después de implementar la IA demuestra el valor de la inversión. El número de personas capacitadas (B), de herramientas implementadas (C) o el dinero gastado (D) miden actividad o costo, no beneficio. | プロジェクトマネージャーがプロジェクトポートフォリオ全体でAIツールを導入するためのビジネスケースを構築している。経営層に対してAI投資の価値を最も適切に示す指標はどれか? | AI導入前後のプロジェクト納期遵守、コスト差異、欠陥率などのプロジェクトデリバリー指標における測定可能な改善。 | AIツールに関するトレーニングを受けたチームメンバーの数。 | 導入されたAIツールの数。 | AIツールに費やされた金額。 |  | 正解は A。上級経営陣は成果の根拠を求めている。AI導入前後でスケジュール遵守、コスト差異、欠陥率などの測定可能な提供成果を比較すれば、投資の価値を示せる。研修を受けた人数（B）、導入したツールの数（C）、支出額（D）は便益ではなく活動やコストを測るものである。
2166 | 在一次敏捷回顾会议中,一名团队成员提出担忧:人工智能工具使初级团队成员过度依赖自动化建议,妨碍了他们的技能发展。Scrum Master应如何处理? | 将初级成员分配到不使用人工智能的项目以进行培训。 | 驳回该担忧,因为人工智能工具提升了整体生产力。 | 从团队工作流程中移除所有人工智能工具。 | 推动团队就如何在人工智能辅助与技能发展之间取得平衡进行讨论,并制定何时使用人工智能、何时使用人工方法的指南。 |  | 正确答案是 D。担心初级成员过度依赖 AI 是合理的，并会影响长期能力。促成团队讨论，并就何时使用 AI、何时手工完成达成指导原则，可以在生产率与技能发展之间取得平衡。把初级成员调到其他项目（A）是回避问题，置之不理（B）忽视了真实风险，取消所有 AI 工具（C）则放弃了其益处。 | Durante una retrospectiva ágil, un miembro del equipo plantea su preocupación de que las herramientas de IA están haciendo que los miembros junior dependan excesivamente de las sugerencias automatizadas, dificultando su desarrollo de habilidades. ¿Qué debería hacer el Scrum Master? | Asignar a los miembros junior a proyectos sin IA para que se capaciten. | Descartar la preocupación ya que las herramientas de IA mejoran la productividad general. | Eliminar todas las herramientas de IA del flujo de trabajo del equipo. | Facilitar una conversación de equipo sobre cómo equilibrar la asistencia de IA con el desarrollo de habilidades, e implementar pautas sobre cuándo usar IA frente a métodos manuales. |  | La respuesta correcta es D. La preocupación de que los miembros junior dependan demasiado de la IA es válida y afecta su capacidad a largo plazo. Facilitar una conversación del equipo y acordar pautas sobre cuándo usar la IA y cuándo trabajar manualmente equilibra la productividad con el desarrollo de habilidades. Pasar a los junior a otros proyectos (A) evita el problema, desestimarlo (B) ignora un riesgo real y eliminar todas las herramientas de IA (C) renuncia a sus beneficios. | アジャイルのレトロスペクティブで、あるチームメンバーが「AIツールにより若手メンバーが自動化された提案に過度に依存し、スキル開発が妨げられている」と懸念を示した。スクラムマスターは何をすべきか? | 若手メンバーをAIを使わないプロジェクトに配属して育成する。 | AIツールが全体的な生産性を向上させているため、その懸念を退ける。 | チームのワークフローからすべてのAIツールを取り除く。 | AI支援とスキル開発のバランスについてチームで話し合うようファシリテートし、AIを使う場合と手作業で行う場合のガイドラインを策定する。 |  | 正解は D。若手メンバーがAIに頼りすぎているという懸念は妥当で、長期的な能力に影響する。チームでの話し合いをファシリテートし、いつAIを使い、いつ手作業で行うかの指針に合意すれば、生産性と技能の育成のバランスを取れる。若手を別のプロジェクトに移す（A）のは問題の回避であり、懸念を退ける（B）のは実際のリスクを無視し、AIツールをすべて外す（C）と便益を失う。
2167 | 项目团队使用了一种基于人工智能的风险模拟工具,可实时运行蒙特卡洛模拟。该工具生成项目完工日期的概率分布。一位干系人要求提供单一确定的完工日期。项目经理应如何沟通? | 将所有模拟得出的日期取平均值,作为确定日期提供。 | 提供模拟结果中最乐观的日期。 | 解释人工智能模拟提供的是概率区间,呈现P50与P80日期及其置信水平,并帮助干系人理解其中的权衡取舍。 | 提供最悲观的日期,以建立保守的预期。 |  | 正确答案是 C。蒙特卡洛模拟得出的是概率分布，而不是一个确定的日期。项目经理应说明这一点，并给出带有置信水平的日期，如 P50 和 P80，让干系人选择符合其风险承受度的日期。对所有日期取平均（A）会掩盖不确定性，只给出最乐观（B）或最悲观的日期（D）都会歪曲可能的结果。 | El equipo de un proyecto usa una herramienta de simulación de riesgos con IA que ejecuta simulaciones Monte Carlo en tiempo real. La herramienta genera distribuciones de probabilidad para las fechas de finalización del proyecto. Un interesado solicita una única fecha definitiva de finalización. ¿Qué debería comunicar el PM? | Promediar todas las fechas de la simulación y presentar ese resultado como la fecha definitiva. | Proporcionar la fecha más optimista de la simulación. | Explicar que las simulaciones de IA proporcionan rangos de probabilidad, presentar las fechas P50 y P80 con sus niveles de confianza y ayudar al interesado a comprender las concesiones. | Proporcionar la fecha más pesimista para establecer expectativas conservadoras. |  | La respuesta correcta es C. La simulación de Montecarlo produce una distribución de probabilidad, no una única fecha segura. El director del proyecto debe explicarlo y presentar fechas con su nivel de confianza, como P50 y P80, para que el interesado elija una fecha acorde con su tolerancia al riesgo. Promediar todas las fechas (A) oculta la incertidumbre, y dar solo la fecha más optimista (B) o la más pesimista (D) distorsiona el resultado probable. | プロジェクトチームはリアルタイムでモンテカルロシミュレーションを実行するAI搭載のリスクシミュレーションツールを使用している。このツールはプロジェクト完了日の確率分布を生成する。あるステークホルダーが単一の確定的な完了日を求めてきた。PMはどう伝えるべきか? | シミュレーションの全日付を平均し、その値を確定日として提示する。 | シミュレーションの最も楽観的な日付を提示する。 | AIシミュレーションは確率の範囲を提供することを説明し、P50およびP80の日付をその信頼度とともに提示し、トレードオフをステークホルダーが理解できるよう支援する。 | 保守的な期待値を設定するため、最も悲観的な日付を提示する。 |  | 正解は C。モンテカルロ・シミュレーションが示すのは確定した1つの日付ではなく確率分布である。プロジェクトマネージャーはこれを説明し、P50やP80のように信頼度とともに日付を示して、ステークホルダーが自分のリスク許容度に合う日付を選べるようにすべきである。すべての日付を平均する（A）と不確実性が隠れ、最も楽観的な日付（B）や最も悲観的な日付（D）だけを示すのは起こりそうな結果をゆがめる。
2168 | 项目经理注意到,人工智能推荐的过程改进始终偏向于效率而非团队福祉。项目经理应采取什么行动? | 要求团队成员适应更高效的流程。 | 配置人工智能工具,使其优化标准中包含团队福祉指标(工作量平衡、加班时长、满意度评分)。 | 完全忽略人工智能的建议。 | 实施所有人工智能建议以最大化效率。 |  | 正确答案是 B。AI 只优化效率，是因为它被配置为只衡量效率。在优化标准中加入工作量平衡、加班时长和满意度等团队福祉指标，就能得到兼顾各方的建议。要求团队直接适应（A）或全部照做（D）都忽视了人的代价，完全不理会 AI（C）则浪费了有用的洞见。 | Un director de proyecto observa que las mejoras de proceso recomendadas por la IA favorecen sistemáticamente la eficiencia sobre el bienestar del equipo. ¿Qué acción debería tomar el PM? | Pedir a los miembros del equipo que se adapten a procesos más eficientes. | Configurar la herramienta de IA para que incluya métricas de bienestar del equipo (equilibrio de carga de trabajo, horas extras, puntuaciones de satisfacción) en sus criterios de optimización. | Ignorar por completo las recomendaciones de IA. | Implementar todas las recomendaciones de IA para maximizar la eficiencia. |  | La respuesta correcta es B. La IA optimiza solo la eficiencia porque así está configurada para medir. Añadir a sus criterios métricas de bienestar del equipo, como el equilibrio de carga, las horas extra y la satisfacción, produce recomendaciones equilibradas. Pedir al equipo que simplemente se adapte (A) o aplicar todo (D) ignora el costo humano, e ignorar por completo la IA (C) desperdicia información útil. | プロジェクトマネージャーは、AIが推奨するプロセス改善が一貫して効率をチームのウェルビーイングよりも優先していることに気づいた。PMが取るべき行動は何か? | より効率的なプロセスにチームメンバーが適応するよう求める。 | 最適化基準にチームのウェルビーイング指標(業務量バランス、残業時間、満足度スコア)を含めるようAIツールを構成する。 | AIの推奨を完全に無視する。 | 効率を最大化するためにAIの推奨をすべて実施する。 |  | 正解は B。AIが効率だけを最適化しているのは、そのように測るよう設定されているからである。作業量のバランス、残業時間、満足度などのチームの健全性指標を最適化の基準に加えれば、バランスの取れた推奨が得られる。チームにただ適応させる（A）ことやすべてを実行する（D）ことは人的な負担を無視し、AIを完全に無視する（C）のは有益な知見を捨てることになる。
2169 | 下列哪一项最能描述PMBOK第8版中在人工智能背景下所强调的"数据素养"概念? | 从零开始构建机器学习模型的能力。 | 解读、理解、阐释和传达数据驱动洞见,以做出明智项目决策的能力。 | 存储和管理大型数据库的能力。 | 编写复杂SQL查询和编程代码的能力。 |  | 正确答案是 B。数据素养是指能够阅读、理解、解释并传达数据驱动的洞见，从而作出有依据的项目决策。它并不要求从零构建机器学习模型（A）、管理数据库（C）或编写 SQL 和代码（D），这些是专业技术技能，而不是每位项目专业人员都需要的素养。 | ¿Cuál de las siguientes opciones describe MEJOR el concepto de 'alfabetización en datos' tal como se enfatiza en PMBOK 8.ª Edición en el contexto de la IA? | La capacidad de construir modelos de aprendizaje automático desde cero. | La capacidad de leer, comprender, interpretar y comunicar información basada en datos para tomar decisiones informadas en los proyectos. | La capacidad de almacenar y gestionar grandes bases de datos. | La capacidad de escribir consultas SQL complejas y código de programación. |  | La respuesta correcta es B. La alfabetización en datos es la capacidad de leer, comprender, interpretar y comunicar conocimientos basados en datos para tomar decisiones informadas en el proyecto. No exige construir modelos de aprendizaje automático (A), administrar bases de datos (C) ni escribir SQL y código (D); esas son habilidades técnicas especializadas, no la alfabetización que necesita todo profesional de proyectos. | PMBOK第8版でAIの文脈において強調される「データリテラシー」の概念を最も的確に説明しているものはどれか? | 機械学習モデルをゼロから構築する能力。 | データに基づく洞察を読み取り、理解し、解釈し、伝えて、十分な情報に基づくプロジェクト上の意思決定を行う能力。 | 大規模データベースを格納し管理する能力。 | 複雑なSQLクエリやプログラミングコードを書く能力。 |  | 正解は B。データリテラシーとは、データに基づく知見を読み、理解し、解釈し、伝えて、根拠のあるプロジェクトの判断を下す能力である。機械学習モデルを一から作る（A）、データベースを管理する（C）、SQLやコードを書く（D）能力は必要とされない。それらはすべてのプロジェクト専門家に必要なリテラシーではなく、専門的な技術スキルである。
2170 | 项目经理正在规划一项新的建筑项目。该组织已采纳PMBOK第8版的"整合可持续性"原则。项目经理首先应做什么? | 等待法规要求出台后再考虑可持续性。 | 只关注最小化项目成本。 | 将可持续性责任仅分配给环境部门。 | 开展环境影响评估,并将可持续性标准纳入项目章程和范围定义。 |  | 正确答案是 D。融入可持续性意味着从一开始就考虑环境、社会和经济影响，而不是事后补充。开展环境影响评估，并把可持续性标准纳入章程和范围定义，可以及早确立方向。等待法规要求（A）是被动反应，只关注成本（B）违背了这一原则，交给环境部门（C）则把可持续性排除在项目自身决策之外。 | Un director de proyecto está planificando un nuevo proyecto de construcción. La organización ha adoptado el principio 'Integrar la Sostenibilidad' de PMBOK 8.ª Edición. ¿Qué debería hacer el PM PRIMERO? | Esperar los requisitos regulatorios antes de considerar la sostenibilidad. | Centrarse únicamente en minimizar los costos del proyecto. | Asignar las responsabilidades de sostenibilidad solo al departamento ambiental. | Realizar una evaluación de impacto ambiental e incorporar criterios de sostenibilidad en el acta de constitución y la definición del alcance del proyecto. |  | La respuesta correcta es D. Integrar la sostenibilidad significa considerar los impactos ambientales, sociales y económicos desde el inicio, no a posteriori. Una evaluación de impacto ambiental y criterios de sostenibilidad incorporados al acta y a la definición del alcance marcan esa dirección desde temprano. Esperar a la regulación (A) es reactivo, centrarse solo en el costo (B) ignora el principio y dejarlo al departamento ambiental (C) excluye la sostenibilidad de las decisiones del propio proyecto. | プロジェクトマネージャーが新しい建設プロジェクトを計画している。組織はPMBOK第8版の「持続可能性の統合」原則を採用した。PMが最初に行うべきことは何か? | 持続可能性を検討する前に規制要件が出るのを待つ。 | プロジェクトコストの最小化のみに集中する。 | 持続可能性の責任を環境部門のみに割り当てる。 | 環境影響評価を実施し、プロジェクト憲章とスコープ定義に持続可能性基準を組み込む。 |  | 正解は D。持続可能性を統合するとは、環境・社会・経済への影響を後付けではなく最初から考慮することである。環境影響評価を行い、憲章とスコープ定義に持続可能性の基準を組み込めば、早い段階で方向性が定まる。規制を待つ（A）のは事後対応であり、コストだけに注目する（B）のは原則を無視し、環境部門に任せる（C）と持続可能性がプロジェクト自身の判断から外れてしまう。
2171 | 在项目规划期间,某干系人要求项目最大限度地减少碳足迹。项目团队在绿色项目管理方面缺乏经验。最佳做法是什么? | 拒绝该请求,因为这超出项目范围。 | 在未评估可行性的情况下承诺零碳排放。 | 聘请可持续发展顾问评估项目的环境影响,并制定团队可执行的切实可行的绿色策略。 | 在项目计划中加入笼统的可持续性声明,但不附带具体行动。 |  | 正确答案是 C。这一要求是合理的，但团队缺乏专业知识。聘请可持续性顾问评估环境影响，并制定团队能够执行的切实策略，可以弥补这一差距。拒绝请求（A）忽视了干系人，承诺零排放（B）是不切实际的承诺，只加入一句笼统声明（D）则徒有其表、没有实质。 | Durante la planificación del proyecto, un interesado solicita que el proyecto minimice su huella de carbono. El equipo del proyecto no tiene experiencia en gestión de proyectos verdes. ¿Cuál es el MEJOR enfoque? | Rechazar la solicitud por estar fuera del alcance del proyecto. | Prometer cero emisiones de carbono sin evaluar la viabilidad. | Contratar a un consultor en sostenibilidad para evaluar el impacto ambiental del proyecto y desarrollar estrategias verdes prácticas que el equipo pueda implementar. | Añadir una declaración genérica de sostenibilidad al plan del proyecto sin acciones específicas. |  | La respuesta correcta es C. La solicitud es legítima, pero el equipo no tiene experiencia. Incorporar a un consultor en sostenibilidad para evaluar el impacto ambiental y desarrollar estrategias prácticas que el equipo pueda aplicar cubre esa carencia. Rechazar la solicitud (A) ignora al interesado, prometer cero emisiones (B) es un compromiso poco realista y una declaración genérica (D) aparenta acción sin contenido. | プロジェクト計画時に、あるステークホルダーがプロジェクトのカーボンフットプリントを最小化するよう要請した。プロジェクトチームにはグリーンプロジェクトマネジメントの経験がない。最善のアプローチは何か? | プロジェクトスコープ外であるため、要請を却下する。 | 実現可能性を評価せずにゼロカーボン排出を約束する。 | 持続可能性コンサルタントを雇い、プロジェクトの環境影響を評価し、チームが実装できる実用的なグリーン戦略を策定する。 | 具体的なアクションを伴わない一般的な持続可能性に関する記述をプロジェクト計画に追加する。 |  | 正解は C。要望は妥当だが、チームには専門知識がない。サステナビリティのコンサルタントを起用して環境への影響を評価し、チームが実行できる現実的な戦略を作れば、その不足を補える。要望を断る（A）のはステークホルダーを無視し、排出ゼロを約束する（B）のは非現実的な約束であり、一般的な声明を加えるだけ（D）では中身のない体裁にすぎない。
2172 | 项目团队正在为一项产品开发项目选择材料。方案A较便宜但环境影响较大;方案B成本高出15%,但来源可持续且环境影响极小。项目经理应建议什么? | 无论预算约束如何,始终选择方案B。 | 向发起人呈现两种方案,并提供完整的成本效益分析,涵盖环境影响、长期成本以及与组织可持续发展目标的契合度,以便决策。 | 让采购团队独立决定。 | 始终选择方案A以最大限度降低项目成本。 |  | 正确答案是 B。这一决策涉及成本与环境影响之间的权衡，因此决策者需要全面的信息：包括环境影响、长期成本以及与组织可持续发展目标一致性的成本效益分析。总是选择可持续方案（A）或最便宜方案（D）都忽视了权衡，交给采购团队（C）则让这一战略性选择缺少了项目经理的分析。 | Un equipo de proyecto está seleccionando materiales para un proyecto de desarrollo de productos. La Opción A es más barata pero tiene un alto impacto ambiental. La Opción B cuesta un 15% más pero proviene de fuentes sostenibles con un impacto ambiental mínimo. ¿Qué debería recomendar el director del proyecto? | Elegir siempre la Opción B independientemente de las restricciones presupuestarias. | Presentar ambas opciones con un análisis completo de costo-beneficio que incluya el impacto ambiental, los costos a largo plazo y la alineación con los objetivos de sostenibilidad de la organización para que el patrocinador tome la decisión. | Dejar que el equipo de adquisiciones decida de forma independiente. | Elegir siempre la Opción A para minimizar los costos del proyecto. |  | La respuesta correcta es B. La decisión implica un equilibrio entre costo e impacto ambiental, por lo que quienes deciden necesitan el panorama completo: un análisis costo-beneficio que incluya el impacto ambiental, los costos a largo plazo y la alineación con los objetivos de sostenibilidad de la organización. Elegir siempre la opción sostenible (A) o la más barata (D) ignora ese equilibrio, y dejarlo a adquisiciones (C) quita el análisis del director del proyecto de una decisión estratégica. | プロジェクトチームが製品開発プロジェクトの素材を選定している。オプションAは安価だが環境影響が大きい。オプションBは15%高いが、サステナブルに調達され、環境影響が最小限である。プロジェクトマネージャーは何を推奨すべきか? | 予算制約に関係なく常にオプションBを選ぶ。 | 両オプションを提示し、環境影響、長期コスト、組織の持続可能性目標との整合性を含む完全な費用便益分析をスポンサーの意思決定に向けて提示する。 | 調達チームに独立して決定させる。 | プロジェクトコストを最小化するため常にオプションAを選ぶ。 |  | 正解は B。この判断はコストと環境への影響のトレードオフであるため、意思決定者には全体像が必要である。環境への影響、長期的なコスト、組織の持続可能性目標との整合を含む費用便益分析を示すべきである。常に持続可能な案（A）や最も安い案（D）を選ぶのはトレードオフを無視し、調達チームに任せる（C）のは戦略的な選択からプロジェクトマネージャーの分析を外すことになる。
2173 | 一个敏捷项目团队正在开发一款软件产品。一名团队成员建议采用节能编码实践,以降低应用程序的服务器电力消耗。项目经理应当怎么做? | 由各开发人员自行决定。 | 仅当不会增加任何开发时间时才实施。 | 将节能编码作为非功能性需求纳入,加入完成定义,并将能耗指标作为质量指标进行跟踪。 | 拒绝该建议,因为软件可持续性不属于项目管理范畴。 |  | 正确答案是 C。能效是软件的一项质量属性。将其列为非功能性需求、纳入完成的定义并跟踪能耗指标，可以确保一致落实，而不依赖个人。让各个开发人员自行决定（A）会导致不一致，只有不增加开发时间才采用（B）低估了其价值，拒绝这一想法（D）则忽视了日益增长的可持续性期望。 | Un equipo ágil de proyecto está desarrollando un producto de software. Un miembro del equipo sugiere implementar prácticas de codificación energéticamente eficientes para reducir el consumo de energía del servidor de la aplicación. ¿Qué debería hacer el director del proyecto? | Dejar la decisión a cada desarrollador individual. | Implementarlo solo si no añade tiempo de desarrollo. | Incluir la codificación energéticamente eficiente como requisito no funcional, añadirla a la definición de terminado y rastrear las métricas de energía como un indicador de calidad. | Rechazar la idea ya que la sostenibilidad del software no es una preocupación de la dirección de proyectos. |  | La respuesta correcta es C. La eficiencia energética es un atributo de calidad del software. Convertirla en un requisito no funcional, añadirla a la definición de terminado y medir métricas de energía asegura una aplicación coherente, sin depender de cada persona. Dejarlo a criterio de cada desarrollador (A) genera inconsistencias, aceptarlo solo si no añade tiempo (B) le resta valor y rechazar la idea (D) ignora una expectativa creciente de sostenibilidad. | アジャイルプロジェクトチームがソフトウェア製品を開発している。チームメンバーの一人が、アプリケーションのサーバー電力消費を削減するためエネルギー効率の高いコーディングを実践することを提案した。プロジェクトマネージャーは何をすべきか? | 個々の開発者の判断に任せる。 | 開発時間が増えない場合に限り実施する。 | エネルギー効率の高いコーディングを非機能要件として組み込み、Definition of Doneに追加し、エネルギー指標を品質指標として追跡する。 | ソフトウェアの持続可能性はプロジェクトマネジメントの関心事ではないとして却下する。 |  | 正解は C。エネルギー効率はソフトウェアの品質特性である。非機能要求事項として定め、完成の定義に加え、エネルギー指標を追跡すれば、個人任せにせず一貫して適用できる。各開発者の判断に任せる（A）と一貫性がなくなり、開発時間が増えない場合だけ採用する（B）のは価値を軽視し、アイデアを却下する（D）のは高まりつつある持続可能性への期待を無視することになる。
2174 | 项目经理正在结束一个大型基础设施项目。在项目收尾中应包含哪项与可持续性相关的活动? | 仅记录项目的财务绩效。 | 未经审查直接归档所有可持续性文件。 | 开展可持续性评估,记录环境影响指标、可持续实践方面的经验教训,并对未来项目提出建议。 | 在不留任何文档的情况下,将可持续性责任移交给运营团队。 |  | 正确答案是 C。收尾阶段是总结项目成果和经验（包括可持续性方面）的时机。开展可持续性评估，记录环境影响指标、可持续实践方面的经验教训以及对未来项目的建议，可以保存这些知识。只记录财务绩效（A）忽视了可持续性，不经审查就归档（B）会失去经验教训，不加记录就移交运营团队（D）会让运营缺少所需信息。 | Un director de proyecto está cerrando un gran proyecto de infraestructura. ¿Qué actividad relacionada con la sostenibilidad debería incluirse en el cierre del proyecto? | Documentar únicamente el desempeño financiero del proyecto. | Archivar todos los documentos de sostenibilidad sin revisarlos. | Realizar una evaluación de sostenibilidad que documente las métricas de impacto ambiental, las lecciones aprendidas sobre prácticas sostenibles y las recomendaciones para futuros proyectos. | Transferir las responsabilidades de sostenibilidad al equipo de operaciones sin documentación. |  | La respuesta correcta es C. El cierre es el momento de recoger lo que el proyecto logró y aprendió, incluida la sostenibilidad. Una evaluación de sostenibilidad que registre las métricas de impacto ambiental, las lecciones aprendidas sobre prácticas sostenibles y recomendaciones para futuros proyectos conserva ese conocimiento. Documentar solo el desempeño financiero (A) ignora la sostenibilidad, archivar sin revisar (B) pierde las lecciones y transferir sin documentación (D) deja a operaciones sin la información que necesita. | プロジェクトマネージャーが大規模なインフラプロジェクトをクローズしている。プロジェクト終結時に含めるべき持続可能性に関連する活動は何か? | プロジェクトの財務パフォーマンスのみを文書化する。 | すべての持続可能性関連文書をレビューせずにアーカイブする。 | 環境影響指標、持続可能な実践に関する教訓、将来のプロジェクトへの推奨事項を文書化する持続可能性評価を実施する。 | 文書を残さずに持続可能性の責任を運用チームに移管する。 |  | 正解は C。終結はサステナビリティを含め、プロジェクトが達成したことと学んだことをまとめる時点である。環境影響の指標、持続可能な実践についての教訓、今後のプロジェクトへの提言を記録するサステナビリティ評価を行えば、その知識を残せる。財務成果だけを文書化する（A）のはサステナビリティを無視し、確認せずに保管する（B）と教訓が失われ、文書なしで運用チームに引き継ぐ（D）と運用に必要な情報が渡らない。
2175 | 项目发起人要求项目经理削减项目的环境可持续性措施,以将成本降低10%。项目经理应当怎么做? | 解释削减可持续性的长期代价(法规风险、声誉损害、生命周期成本),提出替代性的成本削减方案,必要时进行升级。 | 立即遵从发起人的要求。 | 削减可持续性措施但不记录变更。 | 无视发起人的要求,维持所有可持续性措施。 |  | 正确答案是 A。项目经理应以事实为依据维护可持续性：说明削减可持续性措施的长期代价，如监管风险、声誉损害和生命周期成本，并提出其他节省 10% 的方案，让发起人作出知情决策。立即照办（B）跳过了这一分析，不做记录就削减措施（C）不透明，无视发起人的要求（D）则忽视了其权限。 | Un patrocinador del proyecto pide al director del proyecto que reduzca las medidas de sostenibilidad ambiental del proyecto para recortar los costos en un 10%. ¿Qué debería hacer el PM? | Explicar los costos a largo plazo de una sostenibilidad reducida (riesgos regulatorios, daño reputacional, costos de ciclo de vida), presentar opciones alternativas de reducción de costos y escalar si es necesario. | Cumplir inmediatamente con la solicitud del patrocinador. | Reducir las medidas de sostenibilidad pero no documentar el cambio. | Ignorar la solicitud del patrocinador y mantener todas las medidas de sostenibilidad. |  | La respuesta correcta es A. El director del proyecto debe defender la sostenibilidad con hechos: explicar los costos a largo plazo de recortarla, como el riesgo regulatorio, el daño a la reputación y los costos del ciclo de vida, y ofrecer otras formas de ahorrar el 10 %, para que el patrocinador decida con información. Cumplir de inmediato (B) omite ese análisis, recortar medidas sin documentarlo (C) no es transparente e ignorar al patrocinador (D) desconoce su autoridad. | プロジェクトのスポンサーが、コストを10%削減するためにプロジェクトの環境的持続可能性対策を縮小するようプロジェクトマネージャーに要請した。PMはどうすべきか? | 持続可能性を縮小することの長期的コスト(規制リスク、評判の毀損、ライフサイクルコスト)を説明し、代替のコスト削減策を提示し、必要に応じてエスカレーションする。 | スポンサーの要請にすぐに従う。 | 持続可能性対策を縮小するが、変更を文書化しない。 | スポンサーの要請を無視し、すべての持続可能性対策を維持する。 |  | 正解は A。プロジェクトマネージャーは事実に基づいてサステナビリティを擁護すべきである。規制リスク、評判の毀損、ライフサイクルコストなど、削減した場合の長期的なコストを説明し、10%を削減する別の方法を示して、スポンサーが情報に基づいて判断できるようにする。すぐに従う（B）のはこの分析を飛ばし、文書化せずに削減する（C）のは透明性に欠け、スポンサーの要望を無視する（D）のはその権限を軽視することになる。
2176 | 下列哪一项最能代表PMBOK第8版中的"整合可持续性"原则? | 项目经理在规划、执行和收尾项目时,应考虑环境、社会和经济影响,使可持续性成为决策的一部分。 | 可持续性是可选考虑事项,仅适用于环境类项目。 | 可持续性完全是组织企业社会责任(CSR)部门的职责。 | 可持续性仅意味着减少项目文档中的纸张使用。 |  | 正确答案是 A。“融入可持续性”原则是指在规划、执行和收尾的全过程中考虑环境、社会和经济影响，并把可持续性作为项目的核心价值。它不是可有可无、仅适用于环保项目的事项（B），也不仅是企业社会责任部门的职责（C），其范围远比减少用纸（D）广泛。 | ¿Cuál de las siguientes opciones representa MEJOR el principio 'Integrar la Sostenibilidad' de PMBOK 8.ª Edición? | Los directores de proyecto deben considerar los impactos ambientales, sociales y económicos al planificar, ejecutar y cerrar proyectos, haciendo de la sostenibilidad parte de la toma de decisiones. | La sostenibilidad es una consideración opcional que solo se aplica a proyectos ambientales. | La sostenibilidad es responsabilidad exclusiva del departamento de RSC de la organización. | La sostenibilidad solo significa reducir el uso de papel en la documentación del proyecto. |  | La respuesta correcta es A. El principio de integrar la sostenibilidad significa considerar los impactos ambientales, sociales y económicos durante la planificación, la ejecución y el cierre, y tratar la sostenibilidad como un valor central del proyecto. No es opcional ni exclusivo de proyectos ambientales (B), no es solo responsabilidad del departamento de RSC (C) y es mucho más amplio que reducir el uso de papel (D). | PMBOK第8版の「持続可能性の統合」原則を最も的確に表しているものはどれか? | プロジェクトマネージャーは、計画、実行、終結においても環境的・社会的・経済的影響を考慮し、持続可能性を意思決定の一部とすべきである。 | 持続可能性は任意の検討事項であり、環境関連プロジェクトにのみ適用される。 | 持続可能性は組織のCSR部門だけの責任である。 | 持続可能性とは、プロジェクト文書での紙の使用を減らすことだけを意味する。 |  | 正解は A。「サステナビリティを統合する」原則とは、計画・実行・終結の全体を通じて環境・社会・経済への影響を考慮し、サステナビリティをプロジェクトの中核的な価値とすることである。任意の事項でも環境プロジェクトに限られるもの（B）でもなく、CSR部門だけの責任（C）でもなく、紙の使用を減らすこと（D）よりはるかに広い概念である。
2177 | 某建筑项目团队发现使用再生混凝土可使环境影响减少40%,但材料成本会增加8%,工期延长2周。项目经理应如何处理这一权衡取舍? | 仅在非结构性构件中使用再生混凝土。 | 进行三重底线分析(经济、环境、社会),将结果提交治理委员会,并根据组织的可持续性承诺给出建议。 | 拒绝使用再生混凝土,因为会增加成本并延误工期。 | 使用再生混凝土,但不向发起人通报成本和进度的影响。 |  | 正确答案是 B。再生混凝土可使环境影响降低 40%，但会增加 8% 的材料成本并延长两周工期，这是一个真实的权衡。从经济、环境和社会三方面开展三重底线分析，可以为治理委员会提供完整的决策依据。只用于非结构部件（A）或直接拒绝（C）都是未经分析的决定，不告知发起人就使用（D）则隐瞒了成本和进度影响。 | El equipo de un proyecto de construcción identifica que usar concreto reciclado reduciría el impacto ambiental en un 40% pero aumentaría los costos de material en un 8% y agregaría 2 semanas al cronograma. ¿Cómo debería el PM manejar este compromiso? | Usar concreto reciclado solo para elementos no estructurales. | Realizar un análisis de triple cuenta de resultados (económico, ambiental, social), presentar los hallazgos al comité de gobernanza y recomendar en función de los compromisos de sostenibilidad de la organización. | Rechazar el concreto reciclado dado que aumenta los costos y el cronograma. | Usar concreto reciclado sin informar al patrocinador sobre el impacto en costos y cronograma. |  | La respuesta correcta es B. El concreto reciclado reduce el impacto ambiental un 40 %, pero aumenta el costo un 8 % y añade dos semanas, un equilibrio real. Un análisis de triple resultado (económico, ambiental y social) da al comité de gobernanza una base completa para decidir. Limitarlo a elementos no estructurales (A) o rechazarlo (C) decide sin análisis, y usarlo sin informar al patrocinador (D) oculta los impactos en costo y cronograma. | 建設プロジェクトチームは、リサイクルコンクリートを使用すれば環境影響を40%削減できるが、材料費が8%増加し、スケジュールが2週間延びると判断した。PMはこのトレードオフをどう扱うべきか? | 非構造要素にのみリサイクルコンクリートを使用する。 | トリプルボトムライン分析(経済・環境・社会)を実施し、ガバナンス委員会に結果を提示し、組織の持続可能性コミットメントに基づいて推奨する。 | コストとスケジュールが増加するためリサイクルコンクリートを却下する。 | コストとスケジュールへの影響をスポンサーに伝えずにリサイクルコンクリートを使用する。 |  | 正解は B。再生コンクリートは環境への影響を40%減らすが、材料費を8%上げ、工期を2週間延ばすため、実際のトレードオフがある。経済・環境・社会の3面を見るトリプルボトムライン分析を行えば、ガバナンス委員会に判断のための十分な根拠を示せる。非構造部材だけに使う（A）ことや却下する（C）ことは分析なしの判断であり、スポンサーに知らせずに使う（D）のはコストとスケジュールへの影響を隠すことになる。
2178 | 项目经理正在为一个可再生能源项目编制风险登记册。哪种类型的风险是可持续性项目所独有的? | 进度延误。 | 干系人冲突。 | 预算超支。 | "漂绿"风险——指项目所宣称的可持续性主张被夸大或无法核实,从而导致声誉和监管层面的后果。 |  | 正确答案是 D。进度延误（A）、干系人冲突（B）和预算超支（C）在任何项目中都可能发生。“漂绿”风险，即项目的可持续性声明被夸大或无法验证，是具有可持续性目标的项目所特有的，可能带来声誉和监管方面的后果。 | Un director de proyecto está desarrollando un registro de riesgos para un proyecto de energía renovable. ¿Qué tipo de riesgo es ÚNICO de los proyectos sostenibles? | Retrasos en el cronograma. | Conflicto entre interesados. | Sobrecostos presupuestarios. | Riesgo de greenwashing: cuando las afirmaciones de sostenibilidad realizadas por el proyecto se exageran o no son verificables, lo que conlleva consecuencias reputacionales y regulatorias. |  | La respuesta correcta es D. Los retrasos del cronograma (A), los conflictos entre interesados (B) y los sobrecostos (C) pueden darse en cualquier proyecto. El riesgo de lavado verde (greenwashing), cuando las afirmaciones de sostenibilidad del proyecto se exageran o no pueden verificarse, es propio de los proyectos con metas de sostenibilidad y puede tener consecuencias reputacionales y regulatorias. | プロジェクトマネージャーが再生可能エネルギープロジェクトのリスク登録簿を作成している。持続可能なプロジェクトに固有のリスクはどの種類か? | スケジュール遅延。 | ステークホルダーの対立。 | 予算超過。 | グリーンウォッシングリスク——プロジェクトが主張する持続可能性が誇張または検証不能で、評判や規制上の結果を招くリスク。 |  | 正解は D。スケジュールの遅れ（A）、ステークホルダー間の対立（B）、予算超過（C）はどのプロジェクトでも起こりうる。グリーンウォッシングのリスク、つまりプロジェクトの持続可能性に関する主張が誇張されていたり検証できなかったりするリスクは、持続可能性の目標を持つプロジェクトに特有のもので、評判や規制上の問題につながりうる。
2179 | 某组织要求所有项目在项目绩效报告中报告其碳排放量。项目经理不确定如何衡量。最佳做法是什么? | 将测量工作委托给财务部门。 | 由于该项目主要在办公室开展,故报告零排放。 | 建立碳测量基准,识别项目特定的关键排放源,采用公认标准(如GHG Protocol),并在整个项目生命周期中跟踪排放量。 | 根据一般行业平均值估算碳排放量。 |  | 准确的碳测量需要结构化方法:建立基准、识别项目特定的排放源、采用如GHG Protocol等公认标准并持续跟踪。 | Una organización requiere que todos los proyectos informen sus emisiones de carbono como parte del informe de desempeño del proyecto. El PM no está seguro de cómo medir esto. ¿Cuál es el MEJOR enfoque? | Delegar la medición al departamento de finanzas. | Reportar cero emisiones, ya que el proyecto se desarrolla principalmente en oficinas. | Establecer una línea base de medición de carbono, identificar las fuentes clave de emisiones específicas del proyecto, usar estándares reconocidos (como el GHG Protocol) y rastrear las emisiones durante todo el ciclo de vida del proyecto. | Estimar las emisiones de carbono según promedios generales del sector. |  | Una medición precisa del carbono requiere un enfoque estructurado: establecer líneas base, identificar fuentes de emisiones específicas del proyecto, usar estándares reconocidos como el GHG Protocol y un seguimiento continuo. | ある組織は、プロジェクトパフォーマンス報告の一環としてすべてのプロジェクトに炭素排出量の報告を求めている。PMはその測定方法に不安がある。最善のアプローチは何か? | 測定を財務部門に委任する。 | プロジェクトは主にオフィスベースであるため、ゼロ排出と報告する。 | 炭素測定のベースラインを確立し、プロジェクト固有の主要排出源を特定し、認定された基準(GHGプロトコルなど)を用い、プロジェクトのライフサイクル全体を通じて排出量を追跡する。 | 一般的な業界平均値に基づいて炭素排出量を見積もる。 |  | 正確な炭素測定には構造化されたアプローチが必要である:ベースラインの確立、プロジェクト固有の排出源の特定、GHGプロトコルなど認定基準の使用、継続的な追跡。
2180 | 项目团队正在设计一栋新办公楼。建筑师建议申请绿色建筑认证(LEED)。客户表示可持续性虽好但并非优先事项。项目经理应如何阐述可持续性? | 由于客户不重视,放弃绿色认证。 | 提出绿色认证的商业论证,涵盖长期能源节约、更高的房产价值、租户吸引力以及监管准备情况,让客户做出明智的决策。 | 仅实施最便宜的可持续性措施。 | 在不告知客户的情况下纳入绿色认证以避免争论。 |  | 正确答案是 B。客户并不把可持续性视为优先事项，因此项目经理应通过商业论证把它与客户自身利益联系起来：长期节能、更高的物业价值、吸引租户以及满足监管要求。放弃认证（A）是在未经分析的情况下失去这些好处，只采用最便宜的功能（C）可能无法带来真正价值，不告知客户就加入（D）则不透明。 | Un equipo de proyecto está diseñando un nuevo edificio de oficinas. El arquitecto propone una certificación de construcción ecológica (LEED). El cliente dice que la sostenibilidad es positiva pero no una prioridad. ¿Cómo debería el PM posicionar la sostenibilidad? | Descartar la certificación ecológica ya que el cliente no la prioriza. | Presentar el caso de negocio para la certificación ecológica incluyendo ahorros energéticos a largo plazo, mayor valor de la propiedad, atracción de inquilinos y preparación regulatoria, dejando que el cliente tome una decisión informada. | Implementar solo las características de sostenibilidad más baratas. | Incluir la certificación ecológica sin decírselo al cliente para evitar el debate. |  | La respuesta correcta es B. El cliente no considera prioritaria la sostenibilidad, por lo que el director del proyecto debe vincularla a sus propios intereses con un caso de negocio: ahorro energético a largo plazo, mayor valor del inmueble, atracción de inquilinos y preparación regulatoria. Abandonar la certificación (A) pierde esos beneficios sin análisis, aplicar solo las medidas más baratas (C) puede no aportar valor real e incluirla sin decírselo al cliente (D) no es transparente. | プロジェクトチームが新しいオフィスビルを設計している。建築家はグリーンビルディング認証(LEED)を提案している。クライアントは「持続可能性は望ましいが優先事項ではない」と述べている。PMは持続可能性をどう位置づけるべきか? | クライアントが優先しないためグリーン認証を取りやめる。 | 長期的な省エネ効果、不動産価値の向上、テナント誘致、規制対応の準備を含めたグリーン認証のビジネスケースを提示し、クライアントが情報に基づいた判断を下せるようにする。 | 最も安価な持続可能性機能のみを実装する。 | 議論を避けるためクライアントに知らせずにグリーン認証を含める。 |  | 正解は B。顧客はサステナビリティを優先していないため、プロジェクトマネージャーは長期的な省エネ、資産価値の向上、テナントの誘致、規制への備えなど、顧客自身の利益と結び付けたビジネスケースを示すべきである。認証をやめる（A）と分析なしにその便益を失い、最も安い機能だけを取り入れる（C）のでは実際の価値が出ない可能性があり、顧客に知らせずに取り入れる（D）のは透明性に欠ける。
2181 | 一个制造项目产生大量废弃物。项目经理实施了减废计划,使废弃物减少30%,但生产速度下降5%。应如何向干系人报告? | 仅将生产速度下降作为关注事项报告。 | 透明地报告环境效益(废弃物减少30%)和生产影响(速度下降5%),并附上优化平衡的计划。 | 仅报告积极的减废成果。 | 等到两项指标都改善后再报告。 |  | 正确答案是 B。干系人只有看到全貌才能作出好的决策。透明地报告废物减少 30% 和生产放缓 5% 这两方面，并附上优化计划，可以建立信任。只报告生产放缓（A）或只报告好处（C）都会给出片面的信息，等两项指标都改善后再报告（D）则扣留了干系人当下需要的信息。 | Un proyecto de manufactura genera residuos significativos. El director del proyecto implementa un programa de reducción de residuos que disminuye los residuos en un 30 %, pero ralentiza la producción en un 5 %. ¿Cómo debe reportarse esto a los interesados? | Reportar solo la ralentización de la producción como una preocupación. | Reportar de forma transparente tanto el beneficio ambiental (30 % de reducción de residuos) como el impacto en la producción (5 % de ralentización), junto con planes para optimizar el equilibrio. | Reportar solo el logro positivo de reducción de residuos. | Esperar a que ambas métricas mejoren antes de reportar. |  | La respuesta correcta es B. Los interesados solo pueden decidir bien si ven el panorama completo. Informar con transparencia tanto la reducción del 30 % de residuos como la ralentización del 5 % de la producción, junto con planes de optimización, genera confianza. Informar solo la ralentización (A) o solo el beneficio (C) da una visión distorsionada, y esperar a que ambas mejoren (D) retiene información que los interesados necesitan ahora. | ある製造プロジェクトで大量の廃棄物が発生している。プロジェクトマネージャーが廃棄物削減プログラムを導入したところ、廃棄物は30%削減されたが、生産速度は5%低下した。これをステークホルダーにどのように報告すべきか。 | 生産速度の低下のみを懸念事項として報告する。 | 環境面のメリット(廃棄物30%削減)と生産への影響(5%の低下)の両方を透明性をもって報告し、バランスを最適化する計画も併せて示す。 | 廃棄物削減という肯定的な成果のみを報告する。 | 両方の指標が改善するまで報告を保留する。 |  | 正解は B。ステークホルダーは全体像を見て初めて適切な判断ができる。廃棄物の30%削減と生産の5%低下の両方を透明に報告し、最適化の計画も示せば信頼が生まれる。生産の低下だけ（A）、あるいは便益だけ（C）を報告するのは偏った情報を与え、両方が改善するまで待つ（D）のは今必要な情報を伝えないことになる。
2182 | 项目团队正在为一个供应链项目评估供应商。一家供应商成本较低但ESG(环境、社会、治理)评级较差;另一家成本较高但ESG评级优异。项目经理应使用何种评估标准? | 在供应商评估记分卡中,将ESG标准与成本、质量、交付绩效一起作为加权因素纳入。 | 将ESG排除在供应商评估之外,因为它与采购无关。 | 无论成本如何,选择ESG评级最高的供应商。 | 无论ESG如何,选择成本最低的供应商。 |  | 正确答案是 A。供应商选择需要平衡多种因素。在评估计分卡中把 ESG 标准与成本、质量和交付绩效一起作为加权因素，可以透明、一致地兼顾财务和可持续性考量。排除 ESG（B）忽视了日益提高的组织和监管期望，只看 ESG（C）或只看成本（D）都忽视了权衡。 | Un equipo de proyecto está evaluando proveedores para un proyecto de cadena de suministro. Un proveedor tiene costos más bajos pero malas calificaciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Otro tiene costos más altos pero excelentes calificaciones ESG. ¿Qué criterios de evaluación debe usar el director del proyecto? | Incluir los criterios ESG como factores ponderados en la matriz de evaluación de proveedores junto con costo, calidad y desempeño de entrega. | Excluir los criterios ESG de la evaluación de proveedores, ya que no son relevantes para las adquisiciones. | Seleccionar al proveedor con la calificación ESG más alta sin importar el costo. | Seleccionar al proveedor con el costo más bajo sin importar el ESG. |  | La respuesta correcta es A. La selección de proveedores debe equilibrar varios factores. Incluir criterios ESG como factores ponderados junto con el costo, la calidad y el desempeño de entrega permite que la evaluación refleje de forma transparente y coherente tanto lo financiero como la sostenibilidad. Excluir los criterios ESG (B) ignora expectativas organizacionales y regulatorias crecientes, y elegir solo por ESG (C) o solo por costo (D) ignora el equilibrio entre ambos. | プロジェクトチームがサプライチェーンプロジェクトのベンダーを評価している。あるベンダーは低コストだがESG(環境・社会・ガバナンス)評価が低く、もう一方は高コストだがESG評価が優れている。プロジェクトマネージャーはどの評価基準を用いるべきか。 | コスト・品質・納期パフォーマンスと並んで、ESG基準を加重要素としてベンダー評価スコアカードに組み込む。 | 調達には関係ないとして、ベンダー評価からESGを除外する。 | コストに関係なく、ESG評価が最も高いベンダーを選定する。 | ESGに関係なく、最もコストの低いベンダーを選定する。 |  | 正解は A。サプライヤーの選定では複数の要素のバランスを取るべきである。コスト、品質、納入実績と並んでESGの基準を加重要素として評価表に含めれば、財務と持続可能性の両面を透明かつ一貫して反映できる。ESGを除外する（B）のは高まる組織や規制の期待を無視し、ESGだけ（C）やコストだけ（D）で選ぶのはトレードオフを無視することになる。
2183 | 一位项目经理正在领导一个数字化转型项目。如何将可持续性融入软件项目? | 可持续性不适用于软件项目。 | 考虑服务器能效、优化代码以减少计算资源、最小化数据存储浪费,并设计数字可访问性与包容性。 | 只使用回收的硬件。 | 用再生纸打印项目文件。 |  | 正确答案是 B。软件项目同样有环境和社会影响。通过考虑服务器能效、优化代码以减少计算资源消耗、减少数据存储浪费以及进行无障碍设计，可以融入可持续性。认为可持续性不适用（A）是错误的，使用回收硬件（C）或用再生纸打印（D）只是局限的措施，忽视了软件的主要影响。 | Un director de proyecto lidera un proyecto de transformación digital. ¿Cómo se puede integrar la sostenibilidad en un proyecto de software? | La sostenibilidad no aplica a los proyectos de software. | Considerar la eficiencia energética de los servidores, optimizar el código para reducir recursos computacionales, minimizar el desperdicio de almacenamiento de datos y diseñar para la accesibilidad digital y la inclusión. | Usar únicamente hardware reciclado. | Imprimir los documentos del proyecto en papel reciclado. |  | La respuesta correcta es B. Los proyectos de software también tienen impactos ambientales y sociales. La sostenibilidad se integra considerando la eficiencia energética de los servidores, optimizando el código para usar menos recursos computacionales, reduciendo el desperdicio de almacenamiento de datos y diseñando para la accesibilidad digital. Decir que la sostenibilidad no aplica (A) es incorrecto, y usar hardware reciclado (C) o imprimir en papel reciclado (D) son medidas limitadas que no abordan los principales impactos del software. | プロジェクトマネージャーがデジタルトランスフォーメーションプロジェクトを率いている。ソフトウェアプロジェクトにサステナビリティをどのように組み込むことができるか。 | サステナビリティはソフトウェアプロジェクトには当てはまらない。 | サーバーのエネルギー効率を考慮し、計算資源を削減するためにコードを最適化し、データストレージの無駄を最小化し、デジタルアクセシビリティと包摂性を設計に取り込む。 | リサイクルされたハードウェアのみを使用する。 | プロジェクト文書を再生紙に印刷する。 |  | 正解は B。ソフトウェアプロジェクトにも環境・社会への影響がある。サーバーのエネルギー効率を考慮し、計算資源を減らすようコードを最適化し、データ保存の無駄を減らし、デジタル・アクセシビリティを考えて設計すれば、サステナビリティを統合できる。サステナビリティは当てはまらないとする（A）のは誤りであり、再生ハードウェアの利用（C）や再生紙での印刷（D）はソフトウェアの主な影響を見落とした限定的な対策である。
2184 | 项目的环境影响评估显示,某项计划活动将损害当地一片湿地。该活动位于关键路径上。项目经理应怎么做? | 继续推进,但计划在项目结束后修复湿地。 | 取消整个项目。 | 因该活动在关键路径上且不能延误,继续推进。 | 评估可避免破坏湿地的替代方案,评估各方案对进度和成本的影响,并向治理委员会提交选项。 |  | 正确答案是 D。破坏湿地会带来严重的环境和监管后果，因此即使是关键路径上的活动也必须重新考虑。项目经理应评估可避免破坏的替代方案，分析各方案对进度和成本的影响，并将选项提交治理机构。继续进行并在事后修复（A）或因进度而继续（C）都是接受本可避免的损害，在探索替代方案之前取消整个项目（B）为时过早。 | La evaluación de impacto ambiental del proyecto revela que una actividad planificada dañará un humedal local. La actividad está en la ruta crítica. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Continuar pero planificar la restauración del humedal después del proyecto. | Cancelar todo el proyecto. | Continuar con la actividad porque está en la ruta crítica y los retrasos son inaceptables. | Evaluar enfoques alternativos que eviten el daño al humedal, analizar los impactos en cronograma y costo de cada alternativa y presentar las opciones al comité de gobernanza. |  | La respuesta correcta es D. Dañar un humedal tiene consecuencias ambientales y regulatorias graves, por lo que incluso una actividad de la ruta crítica debe reconsiderarse. El director del proyecto debe evaluar alternativas que eviten el daño, analizar sus impactos en el cronograma y el costo y presentar las opciones al órgano de gobernanza. Continuar y restaurar después (A) o continuar por el cronograma (C) acepta un daño evitable, y cancelar todo el proyecto (B) es prematuro antes de explorar alternativas. | プロジェクトの環境影響評価により、計画中の作業が地元の湿地に損害を与えることが判明した。その作業はクリティカルパス上にある。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | そのまま進め、プロジェクト終了後に湿地を復元する計画を立てる。 | プロジェクト全体を中止する。 | クリティカルパス上にあり遅延は許容できないため、そのまま実行する。 | 湿地への損害を回避できる代替案を評価し、各案のスケジュールおよびコスト影響を分析したうえで、ガバナンス委員会に選択肢を提示する。 |  | 正解は D。湿地を損なえば深刻な環境上・規制上の影響があるため、クリティカルパス上のアクティビティであっても見直さなければならない。プロジェクトマネージャーは損傷を避ける代替案を評価し、それぞれのスケジュールとコストへの影響を分析して、ガバナンス機関に選択肢を示すべきである。進めて後で復元する（A）ことやスケジュールのために進める（C）ことは避けられる被害を受け入れることになり、代替案を検討する前にプロジェクト全体を中止する（B）のは時期尚早である。
2185 | 一个项目团队通过数字化工作流程将纸张使用减少了90%。项目经理希望将此作为可持续性成就上报。还应包含哪些补充背景信息? | 同时报告数字基础设施(云存储、服务器、设备)的能耗,以提供完整的环境影响图景。 | 仅报告纸张减少的百分比。 | 报告减少纸张采购带来的成本节约。 | 与其他项目的纸张使用情况进行比较。 |  | 正确答案是 A。数字化减少了纸张，但云存储、服务器和设备等数字基础设施同样消耗能源。在报告纸张减少的同时报告这部分能耗，才能给出完整而真实的环境图景。只报告纸张减少比例（B）可能夸大效益，成本节省（C）不是环境指标，与其他项目比较（D）也无法弥补缺失的数据。 | Un equipo de proyecto ha reducido el uso de papel en un 90 % mediante flujos de trabajo digitales. El director del proyecto quiere reportar esto como un logro de sostenibilidad. ¿Qué contexto adicional debe incluirse? | Reportar también el consumo energético de la infraestructura digital (almacenamiento en la nube, servidores, dispositivos) para ofrecer un panorama ambiental completo. | Reportar solo el porcentaje de reducción de papel. | Reportar el ahorro en costos por la reducción de compra de papel. | Comparar con el uso de papel de otros proyectos. |  | La respuesta correcta es A. La digitalización reduce el papel, pero la infraestructura digital, como el almacenamiento en la nube, los servidores y los dispositivos, también consume energía. Informar ese consumo junto con la reducción de papel da una imagen ambiental completa y honesta. Informar solo el porcentaje de papel (B) puede exagerar el beneficio, el ahorro de costos (C) no es una medida ambiental y comparar con otros proyectos (D) no cubre los datos faltantes. | プロジェクトチームがデジタルワークフローの導入で紙の使用量を90%削減した。プロジェクトマネージャーはこれをサステナビリティの成果として報告したい。どのような補足情報を含めるべきか。 | 完全な環境影響を示すため、デジタルインフラ(クラウドストレージ、サーバー、デバイス)のエネルギー消費量も併せて報告する。 | 紙の削減率のみを報告する。 | 紙購入費の削減によるコスト削減効果を報告する。 | 他プロジェクトの紙使用量と比較する。 |  | 正解は A。デジタル化で紙は減ったが、クラウドストレージ、サーバー、端末などのデジタル基盤もエネルギーを消費する。紙の削減とあわせてそのエネルギー使用量を報告してこそ、完全で正直な環境面の実績を示せる。紙の削減率だけを報告する（B）と便益を誇張しかねず、コスト削減（C）は環境指標ではなく、他のプロジェクトと比べる（D）だけでは欠けたデータは補えない。
2186 | 一个项目团队在产品设计项目中实施循环经济方法。这对项目范围意味着什么? | 循环经济只适用于制造类项目。 | 项目应仅使用回收材料。 | 范围应自初始设计阶段起,涵盖产品的耐用性、可维修性、可回收性以及负责任的报废处置设计。 | 项目只需交付产品,报废环节不在范围内。 |  | 正确答案是 C。循环经济方法从一开始就考虑产品的整个生命周期。范围必须包括面向耐用性、可维修性、可回收性和负责任报废处理的设计。它并不只适用于制造项目（A），也比只使用回收材料（B）更广泛，把报废阶段视为范围之外（D）则与这一方法相矛盾。 | Un equipo de proyecto está implementando un enfoque de economía circular en un proyecto de diseño de producto. ¿Qué significa esto para el alcance del proyecto? | La economía circular solo aplica a proyectos de manufactura. | El proyecto debe usar únicamente materiales reciclados. | El alcance incluye diseñar para la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad del producto, y para una disposición responsable al final de su vida útil, desde la fase inicial de diseño. | El proyecto solo debe entregar el producto; las consideraciones de fin de vida útil están fuera del alcance. |  | La respuesta correcta es C. Un enfoque de economía circular considera todo el ciclo de vida del producto desde el inicio. El alcance debe incluir el diseño para la durabilidad, la reparabilidad, la reciclabilidad y una gestión responsable del fin de vida. No se limita a proyectos de manufactura (A), es más amplio que usar solo materiales reciclados (B) y considerar el fin de vida fuera del alcance (D) contradice el enfoque. | 製品設計プロジェクトで、プロジェクトチームがサーキュラーエコノミー(循環型経済)アプローチを採用している。これはプロジェクトスコープにとって何を意味するか。 | サーキュラーエコノミーは製造業のプロジェクトにのみ適用される。 | プロジェクトはリサイクル材のみを使用すべきである。 | スコープには、初期設計段階から製品の長寿命化、修理可能性、リサイクル性、責任ある廃棄処理を念頭に置いた設計が含まれる。 | プロジェクトは製品を納品すれば足り、廃棄段階の考慮はスコープ外である。 |  | 正解は C。サーキュラーエコノミーのアプローチは、最初から製品のライフサイクル全体を考慮する。スコープには、長寿命、修理しやすさ、リサイクルしやすさ、責任ある廃棄を考えた設計を含めなければならない。製造プロジェクトだけに当てはまるもの（A）ではなく、再生材料だけを使うこと（B）より広く、廃棄段階をスコープ外とする（D）のはこのアプローチと矛盾する。
2187 | 项目经理正在制定一个以可持续性为重点的项目。发起人询问如何衡量项目的可持续性绩效。项目经理应推荐何种框架? | 仅跟踪财务投资回报率。 | 实施一个可持续性平衡计分卡,涵盖环境KPI(碳排放、废弃物、能耗)、社会KPI(安全、多样性、社区影响)和经济KPI(全生命周期成本、价值交付)。 | 通过年度调查定性衡量可持续性。 | 仅使用标准的挣值管理指标。 |  | 正确答案是 B。可持续性绩效包括环境、社会和经济三个维度，因此需要一套均衡的衡量指标。包含碳排放、废物和能源，安全和多元化，以及成本和价值等 KPI 的可持续性平衡计分卡可以覆盖所有维度。只看财务投资回报（A）或只用标准挣值指标（D）会遗漏环境和社会成果，每年一次的定性调查（C）频率太低且不够精确，无法用于绩效管理。 | Un director del proyecto está desarrollando un proyecto enfocado en sostenibilidad. El patrocinador pregunta cómo medir el desempeño de sostenibilidad del proyecto. ¿Qué marco debe recomendar? | Hacer seguimiento únicamente al ROI financiero. | Implementar un cuadro de mando integral de sostenibilidad que incluya KPI ambientales (emisiones de carbono, residuos, energía), KPI sociales (seguridad, diversidad, impacto en la comunidad) y KPI económicos (costo de ciclo de vida, entrega de valor). | Medir la sostenibilidad cualitativamente mediante encuestas anuales. | Usar únicamente las métricas estándar de gestión del valor ganado. |  | La respuesta correcta es B. El desempeño en sostenibilidad tiene dimensiones ambientales, sociales y económicas, por lo que requiere un conjunto equilibrado de medidas. Un cuadro de mando integral de sostenibilidad con KPI como emisiones de carbono, residuos y energía; seguridad y diversidad; y costo y valor abarca todas ellas. Solo el retorno financiero (A) o solo las métricas estándar de EVM (D) omiten los resultados ambientales y sociales, y las encuestas cualitativas anuales (C) son demasiado poco frecuentes e imprecisas para gestionar el desempeño. | プロジェクトマネージャーがサステナビリティ重視のプロジェクトを企画している。スポンサーから、プロジェクトのサステナビリティ成果をどう測定するか問われた。どのフレームワークを推奨すべきか。 | 財務ROIのみを追跡する。 | 環境KPI(炭素排出量、廃棄物、エネルギー)、社会KPI(安全、ダイバーシティ、地域社会への影響)、経済KPI(ライフサイクルコスト、価値提供)を含むサステナビリティ・バランスト・スコアカードを導入する。 | 年次アンケートによりサステナビリティを定性的に測定する。 | 標準のアーンドバリュー指標のみを用いる。 |  | 正解は B。サステナビリティの成果には環境・社会・経済の側面があるため、バランスの取れた指標の組み合わせが必要である。炭素排出・廃棄物・エネルギー、安全・多様性、コスト・価値などのKPIを含むサステナビリティ・バランスト・スコアカードなら、そのすべてを扱える。財務的なROIだけ（A）や標準的なEVMの指標だけ（D）では環境・社会面の成果を見落とし、年1回の定性的な調査（C）は成果を管理するには頻度が低く不正確である。
2188 | 项目团队发现某关键项目部件的碳足迹远高于最初估计。项目已完成60%。项目经理应怎么做? | 项目已进展太深,按原计划继续。 | 提交变更请求,评估剩余工作的低碳替代方案,分析进度和成本影响,并更新可持续性计划。 | 立即停止项目,直至找到绿色替代方案。 | 通过植树进行碳抵消,但不更改项目内容。 |  | 正确答案是 B。即使项目已完成 60%，剩余工作中仍可能有降低碳足迹的机会。通过变更请求，可以评估剩余工作的低碳替代方案，分析对进度和成本的影响，并按正式治理流程更新计划。照原计划继续（A）忽视了重大问题，叫停项目（C）过度，只靠植树等抵消（D）则回避了减少实际影响。 | Un equipo de proyecto descubre que un componente clave tiene una huella de carbono significativamente mayor a la estimada inicialmente. El proyecto está completado en un 60 %. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Continuar según lo planeado, ya que el proyecto está demasiado avanzado para cambiar. | Emitir una solicitud de cambio para evaluar alternativas con menor huella de carbono para el trabajo restante, analizar implicaciones en cronograma y costo y actualizar el plan de sostenibilidad. | Detener el proyecto inmediatamente hasta encontrar una alternativa ecológica. | Compensar el carbono mediante plantación de árboles sin modificar el proyecto. |  | La respuesta correcta es B. Aun con un 60 % de avance, el trabajo restante puede ofrecer oportunidades de reducir la huella de carbono. Una solicitud de cambio permite evaluar alternativas con menos carbono para ese trabajo, analizar los impactos en cronograma y costo y actualizar el plan mediante la gobernanza adecuada. Continuar sin cambios (A) ignora un problema importante, detener el proyecto (C) es excesivo y limitarse a compensaciones (D) evita reducir el impacto real. | プロジェクトチームが、ある主要部品のカーボンフットプリントが当初見積もりよりも大幅に高いことを発見した。プロジェクトは60%完了している。プロジェクトマネージャーは何をすべきか。 | プロジェクトが進みすぎているため、変更せず計画どおり継続する。 | 残作業について低炭素な代替案を評価する変更要求を提出し、スケジュールおよびコストへの影響を分析したうえで、サステナビリティ計画を更新する。 | 環境配慮型の代替案が見つかるまで、プロジェクトを直ちに停止する。 | プロジェクトを変更せず、植林によって炭素をオフセットする。 |  | 正解は B。進捗が60%の時点でも、残りの作業で炭素排出量を減らす機会があるかもしれない。変更要求によって残りの作業の低炭素の代替案を評価し、スケジュールとコストへの影響を分析し、適切なガバナンスで計画を更新できる。計画どおり続ける（A）のは重大な問題を無視し、プロジェクトを止める（C）のは過剰で、植林などの相殺だけに頼る（D）のは実際の影響を減らすことを避けている。
2189 | 项目经理需要为一个可持续建筑项目选择交付方法。新的绿色技术不断涌现,使可持续性需求持续演变。哪种方法最为合适? | 采用混合方法:对结构性要素使用预测性计划,对可能随绿色技术发展而演变的可持续性特性采用敏捷迭代。 | 采用纯预测型(瀑布)方法,所有需求在前期全部确定。 | 采用完全敏捷方法,完全不做前期规划。 | 推迟项目,直到所有绿色技术全部定型。 |  | 正确答案是 A。结构部分需要稳定的预先规划，而可持续性功能可能随着新绿色技术的出现而变化。混合型方法对结构采用预测型规划，对不断变化的功能采用敏捷迭代。纯预测型（B）无法吸收变化，完全敏捷（C）不适合结构工作，由于技术不断发展，推迟项目（D）也不现实。 | Un director del proyecto debe seleccionar un enfoque de entrega para un proyecto de edificación sostenible. Los requisitos de sostenibilidad evolucionan a medida que surgen nuevas tecnologías verdes. ¿Qué enfoque es MÁS apropiado? | Un enfoque híbrido que use planificación predictiva para los elementos estructurales e iteraciones ágiles para las funcionalidades de sostenibilidad que pueden evolucionar conforme avancen las tecnologías verdes. | Un enfoque puramente predictivo (cascada) con todos los requisitos definidos desde el inicio. | Un enfoque totalmente ágil sin planificación inicial. | Retrasar el proyecto hasta que todas las tecnologías verdes estén finalizadas. |  | La respuesta correcta es A. Los elementos estructurales requieren una planificación estable desde el inicio, mientras que las funciones de sostenibilidad pueden cambiar a medida que surgen nuevas tecnologías verdes. Un enfoque híbrido usa planificación predictiva para la estructura e iteraciones ágiles para las funciones cambiantes. Un enfoque solo predictivo (B) no absorbe los cambios, uno totalmente ágil (C) no se ajusta al trabajo estructural y retrasar el proyecto (D) no es práctico porque las tecnologías siguen evolucionando. | プロジェクトマネージャーがサステナブル建築プロジェクトの開発アプローチを選定する必要がある。新しい環境技術の登場に伴い、サステナビリティ要件は変化し続けている。最も適切なアプローチはどれか。 | 構造要素には予測型計画を、グリーン技術の進展に伴い変化し得るサステナビリティ機能にはアジャイルなイテレーションを用いるハイブリッドアプローチ。 | すべての要件を前もって定義する純粋な予測型(ウォーターフォール)アプローチ。 | 事前計画を一切行わない完全アジャイルアプローチ。 | すべての環境技術が確定するまでプロジェクトを延期する。 |  | 正解は A。構造部分には安定した事前の計画が必要だが、サステナビリティ関連の機能は新しい環境技術の登場に伴って変わりうる。ハイブリッド型は、構造には予測型の計画を、変化する機能にはアジャイルなイテレーションを用いる。予測型だけ（B）では変化を吸収できず、完全なアジャイル（C）は構造の作業に合わず、技術は進化し続けるためプロジェクトを延期する（D）のは非現実的である。
2190 | 项目的干系人分析显示,一个当地社区团体对项目的环境影响表示担忧。该团体不是合同上的干系人。项目经理是否应与其互动? | 不需要,只需与合同干系人互动。 | 仅通过法律代表与其沟通。 | 仅在他们提出正式投诉后才介入。 | 应主动与该社区团体接触,了解其关切,分享环境缓解计划,并建立持续的沟通渠道。 |  | 正确答案是 D。干系人包括所有受项目影响的人，而不只是合同方。社区团体的顾虑可能影响项目成败，因此项目经理应主动与其接触，了解其顾虑，分享缓解计划，并保持持续沟通。忽视他们（A）、只通过律师沟通（B）或等到正式投诉才处理（C）都会加剧冲突和风险。 | El análisis de interesados del proyecto revela que un grupo comunitario local está preocupado por el impacto ambiental del proyecto. El grupo no es un interesado contractual. ¿Debe el director del proyecto involucrarlo? | No, solo es necesario involucrar a los interesados contractuales. | Involucrarlo solo a través de representantes legales. | Solo involucrarlo si presenta una queja formal. | Sí, involucrar proactivamente al grupo comunitario, entender sus preocupaciones, compartir los planes de mitigación ambiental y establecer canales de comunicación continuos. |  | La respuesta correcta es D. Los interesados incluyen a todos los afectados por el proyecto, no solo a las partes contractuales. Las preocupaciones del grupo comunitario pueden influir en el éxito del proyecto, por lo que el director debe involucrarlo de forma proactiva, entender sus inquietudes, compartir los planes de mitigación y mantener una comunicación continua. Ignorarlo (A), comunicarse solo mediante abogados (B) o esperar una queja formal (C) aumenta el conflicto y el riesgo. | プロジェクトのステークホルダー分析により、地元のコミュニティ団体が環境影響を懸念していることが判明した。同団体は契約上のステークホルダーではない。プロジェクトマネージャーは関与すべきか。 | いいえ、契約上のステークホルダーのみ関与すれば足りる。 | 法的代理人を通じてのみ関与する。 | 正式な苦情が提出された場合に限り関与する。 | はい、コミュニティ団体に積極的に関与し、その懸念を理解し、環境緩和計画を共有し、継続的なコミュニケーションチャネルを確立する。 |  | 正解は D。ステークホルダーには契約当事者だけでなく、プロジェクトの影響を受けるすべての人が含まれる。地域団体の懸念はプロジェクトの成否に影響しうるため、プロジェクトマネージャーは先手を打って関与し、懸念を理解し、緩和計画を共有し、継続的なコミュニケーションを保つべきである。無視する（A）、弁護士を通じてのみ接する（B）、正式な苦情が出るまで待つ（C）と、対立とリスクが大きくなる。
2191 | 一位IT项目经理正在将本地服务器迁移至云服务提供商。供应商选择标准中应纳入哪项可持续性考虑? | 云服务商的可再生能源使用比例、数据中心能效(PUE指数)、碳抵消计划及可持续性认证。 | 云服务商的办公地点和建筑设计。 | 云服务商是否使用最新硬件。 | 仅考虑云服务商的定价模式。 |  | 正确答案是 A。数据中心能耗很大，因此云服务商的可再生能源使用、数据中心能效（如 PUE 等级）、碳相关计划和可持续性认证才是相关的可持续性标准。办公地点和建筑设计（B）不能反映服务的环境足迹，是否使用最新硬件（C）本身并不是可持续性指标，只看价格（D）则忽视了可持续性。 | Un director de proyecto de TI está migrando servidores locales a un proveedor de nube. ¿Qué consideración de sostenibilidad debe incluirse en los criterios de selección del proveedor? | El uso de energía renovable del proveedor, la eficiencia energética del centro de datos (índice PUE), los programas de compensación de carbono y las certificaciones de sostenibilidad. | La ubicación de las oficinas del proveedor y el diseño de su edificio. | Si el proveedor de nube utiliza el hardware más reciente. | Únicamente el modelo de precios del proveedor. |  | La respuesta correcta es A. Los centros de datos consumen mucha energía, por lo que el uso de energía renovable del proveedor de nube, la eficiencia de sus centros de datos (como el índice PUE), sus programas de carbono y sus certificaciones de sostenibilidad son los criterios pertinentes. La ubicación y el diseño de sus oficinas (B) no reflejan la huella del servicio, tener el hardware más reciente (C) no es en sí una medida de sostenibilidad y considerar solo el precio (D) ignora la sostenibilidad. | ITプロジェクトマネージャーがオンプレミスのサーバーをクラウドプロバイダーに移行している。ベンダー選定基準に含めるべきサステナビリティ観点はどれか。 | クラウドプロバイダーの再生可能エネルギー利用率、データセンターのエネルギー効率(PUE)、カーボンオフセットプログラム、サステナビリティ認証。 | クラウドプロバイダーのオフィス所在地および建物デザイン。 | クラウドプロバイダーが最新ハードウェアを使用しているかどうか。 | クラウドプロバイダーの料金モデルのみ。 |  | 正解は A。データセンターは大量のエネルギーを消費するため、クラウド事業者の再生可能エネルギーの利用、データセンターの効率（PUE値など）、炭素関連の取り組み、サステナビリティ認証が適切な基準である。オフィスの所在地や建物の設計（B）はサービスの環境負荷を反映せず、最新のハードウェアを使っているか（C）はそれ自体サステナビリティの指標ではなく、価格だけ（D）ではサステナビリティを無視することになる。
2192 | 一位项目经理正在为分布式项目规划团队差旅。如何将可持续性纳入差旅计划? | 只考虑差旅成本,不考虑环境影响。 | 取消所有团队会议以彻底避免出行。 | 允许无限制差旅,因为面对面会议更高效。 | 优先采用虚拟会议,对必要差旅进行碳抵消,选择可持续的出行方式,并将面对面会议批量安排以最小化总差旅。 |  | 正确答案是 D。可持续的差旅规划要在面对面协作的价值与环境责任之间取得平衡：优先采用虚拟会议，把必要的面对面会议集中安排，选择环境影响较小的交通方式，并抵消无法避免的排放。只考虑成本（A）忽视了环境，取消所有会议（B）会损害协作，允许无限制出差（C）则既不顾成本也不顾影响。 | Un director del proyecto planifica los viajes del equipo para un proyecto distribuido. ¿Cómo se puede incorporar la sostenibilidad en la planificación de viajes? | Considerar solo los costos de viaje, no el impacto ambiental. | Cancelar todas las reuniones del equipo para evitar por completo los viajes. | Permitir viajes ilimitados porque las reuniones presenciales son más productivas. | Priorizar reuniones virtuales, compensar las emisiones de los viajes necesarios, elegir opciones de transporte sostenibles y agrupar reuniones presenciales para minimizar el total de viajes. |  | La respuesta correcta es D. Una planificación de viajes sostenible equilibra el valor de la colaboración presencial con la responsabilidad ambiental: priorizar las reuniones virtuales, agrupar las reuniones presenciales necesarias, elegir medios de transporte de menor impacto y compensar las emisiones inevitables. Considerar solo el costo (A) ignora el medio ambiente, cancelar todas las reuniones (B) perjudica la colaboración y permitir viajes ilimitados (C) ignora tanto el costo como el impacto. | プロジェクトマネージャーが分散型プロジェクトのチーム出張を計画している。出張計画にサステナビリティをどのように組み込めるか。 | 環境影響ではなく出張コストのみを考慮する。 | 出張を完全に避けるため、すべてのチーム会議を中止する。 | 対面会議の方が生産性が高いため、無制限の出張を許可する。 | バーチャル会議を優先し、必要な出張の排出量はオフセットし、サステナブルな移動手段を選び、対面会議をまとめて開催することで総出張量を最小化する。 |  | 正解は D。持続可能な出張計画は、対面での協働の価値と環境への責任のバランスを取るものである。オンライン会議を優先し、必要な対面会議はまとめて行い、環境負荷の小さい交通手段を選び、避けられない排出は相殺する。コストだけを考える（A）のは環境を無視し、すべての会議をやめる（B）と協働が損なわれ、出張を無制限に認める（C）のはコストと影響の両方を無視することになる。
2193 | 一个项目交付的产品满足所有功能需求,但运营期间能耗很高。从PMBOK第8版的视角看,该项目是否成功? | 并不完全成功——PMBOK第8版的可持续性原则提示,项目成功的衡量也应包含产品在运营生命周期中的长期环境影响。 | 成功,运营能耗不在项目团队责任范围内。 | 成功,因为所有功能需求都已满足。 | 失败,项目完全不成功。 |  | 正确答案是 A。满足功能需求是必要的，但不是全部：从可持续性角度看，项目成功还要考虑产品的长期环境影响，例如运行中的高能耗。认为运行能耗不是团队的责任（B）或只要满足需求就算成功（C）都忽视了这一原则，而称项目彻底失败（D）则言过其实。 | Un proyecto entrega un producto que cumple todos los requisitos funcionales, pero presenta un alto consumo de energía durante su operación. Desde la perspectiva de la octava edición del PMBOK, ¿es exitoso el proyecto? | No del todo: el principio de sostenibilidad de la octava edición del PMBOK sugiere que el éxito del proyecto también debe considerar el impacto ambiental a largo plazo del producto durante su ciclo de vida operativo. | Sí, el consumo energético operativo no es responsabilidad del equipo del proyecto. | Sí, porque se cumplen todos los requisitos funcionales. | No, el proyecto es un fracaso total. |  | La respuesta correcta es A. Cumplir los requisitos funcionales es necesario, pero no lo es todo: desde la perspectiva de la sostenibilidad, el éxito del proyecto también considera el impacto ambiental a largo plazo del producto, como un alto consumo de energía en operación. Decir que la energía operativa no es responsabilidad del equipo (B) o que basta con cumplir los requisitos (C) ignora el principio, y calificarlo de fracaso total (D) es exagerado. | あるプロジェクトが機能要件をすべて満たす製品を納品したが、運用中のエネルギー消費が非常に高い。PMBOK第8版の観点から、このプロジェクトは成功と言えるか。 | 完全には成功とは言えない。PMBOK第8版のサステナビリティ原則によれば、プロジェクトの成功は機能要件だけでなく、製品の運用ライフサイクル全体にわたる長期的な環境影響も考慮すべきである。 | はい。運用時のエネルギー消費はプロジェクトチームの責任ではない。 | はい。機能要件がすべて満たされているため成功である。 | いいえ、このプロジェクトは完全な失敗である。 |  | 正解は A。機能要求を満たすことは必要だが、それですべてではない。サステナビリティの観点では、運用時の高いエネルギー消費など、製品の長期的な環境影響もプロジェクトの成功に含まれる。運用時のエネルギーはチームの責任ではないとする（B）ことや要求を満たせば十分とする（C）ことはこの原則を無視し、完全な失敗とする（D）のは言い過ぎである。
2194 | 一个敏捷软件项目团队希望实施'绿色冲刺'——专门用于减少应用环境影响的迭代。Scrum Master应建议什么? | 可持续性绝不应纳入冲刺工作。 | 仅在发布前的最后一个冲刺中处理可持续性。 | 每5个冲刺中安排1个专门用于可持续性改进。 | 将可持续性改进与功能工作一起纳入常规待办列表,并基于业务和环境价值采用相同的优先级标准。 |  | 正确答案是 D。把可持续性单独放进专门的冲刺，会让它脱离日常工作。把可持续性改进纳入常规待办事项列表，并以同样的业务与环境价值标准排定优先级，可以持续关注这些工作。完全排除可持续性（A）、留到最后一个冲刺（B）或每五个冲刺专门安排一次（C）都会延误或割裂这些工作。 | Un equipo de proyecto ágil de software quiere implementar 'sprints verdes': sprints dedicados exclusivamente a reducir la huella ambiental de la aplicación. ¿Qué debe recomendar el Scrum Master? | La sostenibilidad nunca debe formar parte del trabajo del sprint. | Abordar la sostenibilidad solo en el sprint final antes de la liberación. | Dedicar cada quinto sprint exclusivamente a mejoras de sostenibilidad. | Integrar las mejoras de sostenibilidad en la lista pendiente regular junto con el trabajo de funcionalidades, aplicando los mismos criterios de priorización basados en valor de negocio y ambiental. |  | La respuesta correcta es D. Aislar la sostenibilidad en sprints especiales la trata como algo separado del trabajo normal. Integrar las mejoras de sostenibilidad en el backlog habitual y priorizarlas con los mismos criterios de valor de negocio y ambiental mantiene una atención continua. Excluir la sostenibilidad (A), dejarla para el último sprint (B) o reservar uno de cada cinco sprints (C) retrasa o fragmenta el trabajo. | アジャイルソフトウェアプロジェクトのチームが、アプリの環境負荷削減のみに専念する『グリーンスプリント』を導入したいと考えている。スクラムマスターは何を推奨すべきか。 | サステナビリティをスプリント作業に含めるべきではない。 | リリース前最終スプリントでのみサステナビリティに対応する。 | 5スプリントごとに1スプリントをサステナビリティ改善のみに割り当てる。 | ビジネス価値と環境価値に基づく同じ優先順位基準を適用し、機能開発と並んで通常のバックログにサステナビリティ改善を組み込む。 |  | 正解は D。サステナビリティを特別なスプリントに切り離すと、通常の作業とは別物として扱うことになる。サステナビリティの改善項目を通常のバックログに入れ、ビジネス価値と環境価値という同じ基準で優先順位を付ければ、継続的に注目し続けられる。サステナビリティを除外する（A）、最後のスプリントに回す（B）、5回に1回のスプリントに限定する（C）のは、作業を遅らせたり細切れにしたりする。
2195 | 在新建设施项目的风险识别过程中,团队识别出气候变化影响(洪水、极端高温)为潜在风险。应如何归类? | 归类为不可抗力,从风险管理中排除。 | 仅当项目位于已知高风险地区时才考虑。 | 在风险登记册中作为外部环境风险记录,使用气候数据评估发生概率和影响,并制定相应的应对策略(规避、减轻、转移)。 | 因属于自然事件且不可控,予以忽略。 |  | 正确答案是 C。洪水和极端高温等气候影响属于可以评估和管理的外部环境风险。应将其记录在风险登记册中，利用气候数据评估概率和影响，并规划应对措施。把它们视为不可抗力而排除在外（A）、只在已知高风险地区才考虑（B）或以无法控制为由忽视（D），都会让项目暴露在风险之中。 | Durante la identificación de riesgos para un proyecto de construcción de una nueva instalación, el equipo identifica los impactos del cambio climático (inundaciones, calor extremo) como riesgos potenciales. ¿Cómo deben categorizarse? | Categorizarlos como fuerza mayor y excluirlos de la gestión de riesgos. | Considerarlos solo si el proyecto está en un área conocida de alto riesgo. | Documentarlos en el registro de riesgos como riesgos ambientales externos, evaluar su probabilidad e impacto usando datos climáticos y desarrollar estrategias de respuesta apropiadas (evitar, mitigar, transferir). | Ignorarlos por tratarse de actos de la naturaleza incontrolables. |  | La respuesta correcta es C. Los impactos climáticos, como inundaciones y calor extremo, son riesgos ambientales externos que pueden evaluarse y gestionarse. Deben documentarse en el registro de riesgos, evaluar su probabilidad e impacto con datos climáticos y planificar respuestas. Tratarlos como fuerza mayor y excluirlos (A), considerarlos solo en zonas de alto riesgo conocidas (B) o ignorarlos por incontrolables (D) deja expuesto el proyecto. | 新施設の建設プロジェクトのリスク識別の過程で、チームは気候変動の影響(洪水、極端な高温)を潜在的リスクとして特定した。これらをどのように分類すべきか。 | 不可抗力として分類し、リスクマネジメントから除外する。 | プロジェクトが既知のハイリスク地域にある場合のみ考慮する。 | 外部環境リスクとしてリスク登録簿に文書化し、気候データを用いて発生確率と影響を評価し、適切な対応戦略(回避、軽減、転嫁)を策定する。 | 自然現象であり制御不能であるため無視する。 |  | 正解は C。洪水や猛暑などの気候の影響は、評価・管理できる外部の環境リスクである。リスク登録簿に記録し、気候データで発生確率と影響を評価し、対応を計画すべきである。不可抗力として除外する（A）、既知の高リスク地域でだけ考える（B）、制御できないとして無視する（D）と、プロジェクトがリスクにさらされたままになる。
2196 | 项目经理正在领导一个产品发布项目。市场部希望将该产品宣传为'环保产品'。项目经理知道该产品满足部分但非全部可持续性标准。项目经理应建议什么? | 建议营销宣传必须具体、可验证,并准确反映产品实际达成的可持续性成果,以避免'漂绿'。 | 拒绝所有可持续性营销宣传。 | 让市场部门自行处理宣传内容,项目经理不参与。 | 因产品满足部分标准,批准该宣传内容。 |  | 正确答案是 A。该产品只满足部分可持续性标准，因此笼统地宣称“环保”有漂绿风险。项目经理应建议宣传内容具体、可验证，并准确反映产品实际达到的成果。拒绝所有宣传（B）会抹掉真实的成果，完全交给营销部门（C）没有利用项目经理掌握的信息，批准笼统的宣称（D）则会招致声誉和监管风险。 | Un director de proyecto lidera un proyecto de lanzamiento de producto. Marketing quiere promocionar el producto como 'ecológico'. El director del proyecto sabe que el producto cumple algunos criterios de sostenibilidad pero no todos. ¿Qué debe aconsejar? | Recomendar que las afirmaciones de marketing sean específicas, verificables y reflejen con precisión los logros reales de sostenibilidad del producto para evitar el greenwashing. | Rechazar todas las afirmaciones de marketing sobre sostenibilidad. | Dejar que el departamento de marketing maneje el mensaje sin la participación del director del proyecto. | Aprobar la afirmación de marketing porque el producto cumple algunos criterios. |  | La respuesta correcta es A. El producto cumple algunos criterios de sostenibilidad, pero no todos, por lo que una afirmación general de 'ecológico' arriesga caer en lavado verde. El director del proyecto debe aconsejar que las afirmaciones sean específicas, verificables y precisas sobre lo que el producto realmente logra. Rechazar todas las afirmaciones (B) descarta logros legítimos, dejarlo todo a marketing (C) desaprovecha el conocimiento del director y aprobar la afirmación general (D) genera riesgo reputacional y regulatorio. | プロジェクトマネージャーが製品ローンチプロジェクトを率いている。マーケティング部門はその製品を『エコフレンドリー』として宣伝したい。プロジェクトマネージャーは、製品がサステナビリティ基準の一部は満たすが、すべては満たしていないことを把握している。どう助言すべきか。 | グリーンウォッシュを避けるため、マーケティングの主張は具体的かつ検証可能で、製品が実際に達成しているサステナビリティ成果を正確に反映するよう助言する。 | サステナビリティに関するマーケティング主張をすべて却下する。 | プロジェクトマネージャーは関与せず、メッセージはマーケティング部門に任せる。 | 製品が一部基準を満たしているため、マーケティング主張をそのまま承認する。 |  | 正解は A。製品は一部のサステナビリティ基準しか満たしていないため、包括的な「エコ」表示はグリーンウォッシングのリスクがある。プロジェクトマネージャーは、製品が実際に達成した内容について、具体的で検証可能かつ正確に表現するよう助言すべきである。すべての主張を退ける（B）と正当な成果まで失い、マーケティングに任せきりにする（C）とプロジェクトマネージャーの知見が生かされず、包括的な主張を承認する（D）と評判上・規制上のリスクを招く。
2197 | 一家组织正在为其项目组合制定可持续性KPI。哪一组KPI在跨项目跟踪可持续性方面最为全面? | 包含碳足迹、用水量、废弃物再利用率、能效、供应链可持续性评分、社会影响指标和可持续采购占比的多维度组合。 | 仅按项目的碳排放。 | 员工对可持续性计划的满意度。 | 仅来自绿色举措的财务节省。 |  | 正确答案是 A。可持续性涵盖环境、社会和经济三个维度，因此项目组合需要多维度的 KPI，例如碳足迹、用水量、废物转化率、能源效率、供应链可持续性、社会影响和可持续采购。只跟踪碳排放（B）、员工满意度（C）或财务节省（D）都只覆盖一个维度而忽略了其余部分。 | Una organización está desarrollando KPI de sostenibilidad para su portafolio de proyectos. ¿Qué conjunto de KPI es MÁS integral para hacer seguimiento de la sostenibilidad en los proyectos? | Un conjunto multidimensional que incluye huella de carbono, uso de agua, tasa de aprovechamiento de residuos, eficiencia energética, puntaje de sostenibilidad de la cadena de suministro, métricas de impacto social y porcentaje de adquisiciones sostenibles. | Solo emisiones de carbono por proyecto. | Satisfacción de los empleados con los programas de sostenibilidad. | Solo el ahorro financiero derivado de iniciativas verdes. |  | La respuesta correcta es A. La sostenibilidad tiene dimensiones ambientales, sociales y económicas, por lo que un portafolio necesita un conjunto multidimensional de KPI, como huella de carbono, uso de agua, tasa de desvío de residuos, eficiencia energética, sostenibilidad de la cadena de suministro, impacto social y compras sostenibles. Seguir solo el carbono (B), solo la satisfacción de los empleados (C) o solo los ahorros financieros (D) cubre una dimensión y omite el resto. | ある組織がプロジェクトポートフォリオ向けにサステナビリティKPIを策定している。プロジェクト横断でサステナビリティを追跡するうえで最も包括的なKPIセットはどれか。 | カーボンフットプリント、水使用量、廃棄物再利用率、エネルギー効率、サプライチェーン・サステナビリティスコア、社会的影響指標、サステナブル調達比率を含む多次元の指標セット。 | プロジェクトごとの炭素排出量のみ。 | サステナビリティプログラムに対する従業員満足度。 | グリーンイニシアティブによる財務的節約のみ。 |  | 正解は A。サステナビリティには環境・社会・経済の側面があるため、ポートフォリオには炭素排出量、水使用量、廃棄物の再資源化率、エネルギー効率、サプライチェーンの持続可能性、社会的影響、持続可能な調達など、多次元のKPIが必要である。炭素だけ（B）、従業員の満足度だけ（C）、財務的な節約だけ（D）を追跡するのでは一つの側面しか扱えず、残りを見落とす。
2198 | 项目经理正在结束一个为期两年的基础设施项目。在向运营移交时,应包含哪项可持续性交付物? | 适用于该设施的可持续性法规清单。 | 仅有标准的运营手册。 | 一份可持续性运营指南,包含环境监测程序、能源管理协议、废弃物管理计划,以及供运营团队维持的可持续性绩效基线。 | 一次性的环境审计报告。 |  | 正确答案是 C。要让可持续实践在移交后得以延续，运营团队需要切实可行的指导：环境监测程序、能源管理规程、废物管理计划以及可持续性绩效基准。法规清单（A）没有说明如何合规，只有标准运营手册（B）会遗漏可持续性，一次性的审计报告（D）无法支持持续管理。 | Un director del proyecto está cerrando un proyecto de infraestructura de 2 años. ¿Qué entregable de sostenibilidad debe incluirse en la transferencia del proyecto a operaciones? | Una lista de regulaciones de sostenibilidad aplicables a la instalación. | Solo el manual estándar de operaciones. | Una guía de operaciones de sostenibilidad que incluya procedimientos de monitoreo ambiental, protocolos de gestión energética, planes de gestión de residuos y líneas base de desempeño de sostenibilidad para que el equipo de operaciones las mantenga. | Un informe de auditoría ambiental único. |  | La respuesta correcta es C. Para que las prácticas sostenibles continúen después de la entrega, operaciones necesita una guía práctica: procedimientos de monitoreo ambiental, protocolos de gestión de energía, planes de gestión de residuos y líneas base de desempeño en sostenibilidad. Una lista de regulaciones (A) no dice cómo cumplirlas, el manual estándar por sí solo (B) omite la sostenibilidad y un informe de auditoría puntual (D) no respalda la gestión continua. | プロジェクトマネージャーが2年間のインフラプロジェクトを完了させようとしている。プロジェクトから運用への引き継ぎに含めるべきサステナビリティ成果物はどれか。 | 施設に適用されるサステナビリティ規制のリスト。 | 標準的な運用マニュアルのみ。 | 環境モニタリング手順、エネルギーマネジメントプロトコル、廃棄物マネジメント計画、運用チームが維持すべきサステナビリティパフォーマンスのベースラインを含む、サステナビリティ運用ガイド。 | 一回限りの環境監査報告書。 |  | 正解は C。引き渡し後も持続可能な取り組みを続けるには、運用チームに実務的な指針が必要である。環境モニタリングの手順、エネルギー管理の手順、廃棄物管理計画、サステナビリティの成果ベースラインを含む運用ガイドを渡すべきである。規制の一覧（A）はどう遵守するかを示さず、標準の運用マニュアルだけ（B）ではサステナビリティが抜け落ち、一度きりの監査報告書（D）は継続的な管理を支えない。
2199 | 项目团队为绿色建筑项目采用混合方法。团队发现,随着新环境法规相继出台,可持续性需求不断变化。项目经理应如何管理? | 在项目中途完全切换为敏捷方法。 | 在项目开始时冻结所有可持续性需求。 | 维护一个根据法规变化定期更新的动态可持续性待办列表,并对影响预测型范围的需求进行正式的变更影响评估。 | 在项目结束前忽略所有新法规。 |  | 正确答案是 C。可持续性需求随新法规不断变化，因此需要灵活且受控的方法。维护一个随法规变化定期更新的动态可持续性待办事项列表，并对影响预测型范围的事项进行正式的变更影响评估，可以兼顾适应性和控制。中途完全转为敏捷（A）会造成混乱，冻结需求（B）有不合规风险，忽视新法规（D）则不可接受。 | Un equipo de proyecto utiliza un enfoque híbrido para un proyecto de edificación verde. El equipo observa que los requisitos de sostenibilidad evolucionan continuamente conforme se anuncian nuevas regulaciones ambientales. ¿Cómo debe gestionar esto el director del proyecto? | Cambiar completamente a un enfoque ágil a mitad del proyecto. | Congelar todos los requisitos de sostenibilidad al inicio del proyecto. | Mantener una lista pendiente de sostenibilidad dinámica que se actualice periódicamente según los cambios regulatorios, con evaluaciones formales de impacto de cambio para los requisitos que afecten al alcance predictivo. | Ignorar las nuevas regulaciones hasta que el proyecto esté completo. |  | La respuesta correcta es C. Los requisitos de sostenibilidad cambian con cada nueva regulación, por lo que necesitan un enfoque flexible pero gobernado. Un backlog de sostenibilidad dinámico, actualizado según los cambios regulatorios, junto con evaluaciones formales del impacto del cambio para los elementos que afectan el alcance predictivo, equilibra adaptabilidad y control. Pasar por completo a ágil (A) es disruptivo, congelar los requisitos (B) arriesga el incumplimiento e ignorar las nuevas regulaciones (D) no es aceptable. | プロジェクトチームがグリーンビルディングプロジェクトでハイブリッドアプローチを採用している。新たな環境規制の発表に伴い、サステナビリティ要件が変化し続けていることが分かった。プロジェクトマネージャーはどう管理すべきか。 | プロジェクトの途中で完全にアジャイルアプローチへ切り替える。 | プロジェクト開始時にサステナビリティ要件をすべて凍結する。 | 規制変更に応じて定期的に更新される動的なサステナビリティバックログを維持し、予測型スコープに影響する要件には正式な変更影響評価を実施する。 | プロジェクトが完了するまで新しい規制を無視する。 |  | 正解は C。サステナビリティの要求事項は新しい規制に応じて変わり続けるため、柔軟でありながら管理された方法が必要である。規制の変化に合わせて更新する動的なサステナビリティ・バックログを維持し、予測型のスコープに影響する項目には正式な変更影響評価を行えば、適応性と管理のバランスが取れる。途中で完全にアジャイルへ切り替える（A）と混乱を招き、要求事項を凍結する（B）と規制違反のリスクがあり、新しい規制を無視する（D）ことは許されない。
2200 | 项目经理发现项目的供应链中,有一家二级供应商使用童工。这在初始采购规划中并未被识别。项目经理首先应做什么? | 将该问题记录在项目收尾时的经验教训报告中。 | 请一级供应商自行处理,项目经理不参与。 | 继续推进,因为二级供应商不是直接合同方。 | 立即通知采购团队和组织高层,启动调查,并评估替代供应商以应对该社会可持续性违规。 |  | 正确答案是 D。供应链中任何环节存在童工都是需要立即处理的严重伦理和法律问题，即使在二级供应商也是如此。项目经理应通知采购团队和组织领导层，启动调查，并评估替代供应商。等到总结经验教训时再处理（A）会延误行动，交给一级供应商处理（B）是在推卸责任，以非直接合同方为由继续（C）则是无视违规。 | Un director del proyecto descubre que la cadena de suministro del proyecto incluye a un proveedor de segundo nivel que utiliza mano de obra infantil. Esto no se identificó durante la planificación inicial de adquisiciones. ¿Qué debe hacer PRIMERO el director del proyecto? | Documentar el problema para el informe de lecciones aprendidas en el cierre del proyecto. | Pedir al proveedor de primer nivel que maneje el asunto sin la participación del director del proyecto. | Continuar, ya que el proveedor de segundo nivel no es un socio contractual directo. | Notificar de inmediato al equipo de adquisiciones y a la dirección de la organización, iniciar una investigación y evaluar proveedores alternativos para abordar la violación de sostenibilidad social. |  | La respuesta correcta es D. El trabajo infantil en cualquier punto de la cadena de suministro es un problema ético y legal grave que exige acción inmediata, aunque esté en el nivel 2. El director del proyecto debe notificar a adquisiciones y a la dirección, iniciar una investigación y evaluar proveedores alternativos. Esperar a las lecciones aprendidas (A) retrasa la acción, dejarlo en manos del proveedor de nivel 1 (B) elude la responsabilidad y continuar porque no es un socio contractual directo (C) ignora la infracción. | プロジェクトマネージャーが、プロジェクトのサプライチェーンにおいて二次サプライヤーが児童労働を行っていることを発見した。これは初期の調達計画では識別されていなかった。プロジェクトマネージャーがまず行うべきことは何か。 | プロジェクト終結時の教訓報告に問題を記録する。 | プロジェクトマネージャーは関与せず、一次サプライヤーに対応を任せる。 | 二次サプライヤーは直接の契約相手ではないため、そのまま継続する。 | ただちに調達チームおよび組織のリーダーシップに報告し、調査を開始し、社会的サステナビリティ違反に対処するために代替サプライヤーを評価する。 |  | 正解は D。サプライチェーンのどこであっても児童労働は直ちに対応すべき重大な倫理的・法的問題であり、2次サプライヤーでも同じである。プロジェクトマネージャーは調達チームと経営陣に知らせ、調査を開始し、代替サプライヤーを検討すべきである。教訓のまとめまで待つ（A）と対応が遅れ、1次サプライヤーに任せる（B）のは責任逃れで、直接の契約相手ではないとして続ける（C）のは違反を無視することになる。
2201 | 项目团队提议为项目产品的可交付成果使用可生物降解的包装。测试显示该可生物降解方案使产品保护性能下降了10%。项目经理应如何处理这一权衡？ | 推迟决策，等待更多测试结果。 | 评估10%的下降是否在该产品类型的可接受范围内，探索混合包装方案，并让质量与可持续团队共同参与决策。 | 无论保护性能影响如何，都使用可生物降解包装。 | 由于产品保护至关重要，选择常规包装。 |  | 正确答案是 B。可降解包装提高了可持续性，却使保护性能下降 10%，因此需要评估这一权衡。项目经理应确认这一下降对该产品是否可以接受，探索混合包装方案，并让质量保证团队参与。以需要更多测试为由推迟决定（A）会拖延本可现在分析的决策，无条件选择可降解包装（C）或传统包装（D）都忽视了权衡。 | Un equipo de proyecto propone usar un embalaje biodegradable para los entregables del producto. Las pruebas revelan que esta opción degrada la protección del producto en un 10 %. ¿Cómo debe abordar el director del proyecto esta decisión de compromiso? | Aplazar la decisión hasta disponer de más pruebas. | Evaluar si la degradación del 10 % está dentro de los límites aceptables para el tipo de producto, explorar soluciones de embalaje híbrido e involucrar a los equipos de calidad y de sostenibilidad en la decisión. | Usar embalaje biodegradable sin importar el impacto en la protección. | Elegir el embalaje convencional ya que la protección del producto es primordial. |  | La respuesta correcta es B. El embalaje biodegradable mejora la sostenibilidad, pero reduce la protección un 10 %, por lo que hay que evaluar el equilibrio. El director del proyecto debe comprobar si esa reducción es aceptable para el producto, explorar soluciones de embalaje híbridas e involucrar a aseguramiento de la calidad. Aplazar la decisión por más pruebas (A) demora algo que puede analizarse ahora, y elegir siempre la opción biodegradable (C) o la convencional (D) ignora el equilibrio. | プロジェクトチームは、プロジェクトの成果物に生分解性パッケージを使用することを提案している。テストの結果、生分解性のオプションでは製品保護性能が10%低下することがわかった。プロジェクトマネージャーはこのトレードオフにどう対応すべきか。 | さらなるテスト結果が得られるまで意思決定を先延ばしにする。 | 10%の低下がその製品タイプにとって許容範囲内かを評価し、ハイブリッド型のパッケージ案を検討し、品質チームとサステナビリティチームを意思決定に関与させる。 | 保護性能への影響にかかわらず生分解性パッケージを使用する。 | 製品保護が最優先であるため従来型のパッケージを選択する。 |  | 正解は B。生分解性の包装はサステナビリティを高めるが、保護性能を10%下げるため、トレードオフを評価する必要がある。プロジェクトマネージャーは、その低下が製品にとって許容範囲かを確認し、組み合わせ型の包装案を検討し、品質保証チームを関与させるべきである。追加のテストを理由に判断を先送りする（A）と今分析できる判断が遅れ、生分解性（C）か従来型（D）のどちらかを無条件に選ぶのはトレードオフを無視することになる。
2202 | 项目经理注意到，远程工作的团队成员相比在办公室办公的成员，碳足迹明显更低。如何利用这一洞察？ | 将远程工作政策纳入可持续战略，跟踪因减少通勤而节省的碳排放，并以此数据支持组织层面的可持续报告。 | 仅允许通勤时间长的成员远程办公。 | 忽略该数据，因为工作安排不属于项目经理的职责。 | 强制所有团队成员远程办公。 |  | 正确答案是 A。远程工作人员较低的碳足迹是一项可衡量的可持续性效益。把远程办公纳入可持续性战略，跟踪减少通勤带来的碳减排量，并把数据用于组织的可持续性报告，可以充分体现这一价值。只允许通勤距离长的人远程办公（B）缺乏依据，忽视这些数据（C）会错失洞见，强制所有人远程办公（D）则忽视了其他需求。 | Un director del proyecto observa que los miembros remotos del equipo tienen huellas de carbono significativamente menores que los que trabajan en la oficina. ¿Cómo se puede aprovechar esta información? | Incorporar las políticas de trabajo remoto como una estrategia de sostenibilidad, hacer seguimiento del ahorro de carbono por la reducción del traslado y utilizar los datos para respaldar el reporte de sostenibilidad de la organización. | Permitir el trabajo remoto solo a los miembros con largos desplazamientos. | Ignorar los datos, ya que las modalidades de trabajo no son responsabilidad del director del proyecto. | Obligar a todo el equipo a trabajar de forma remota. |  | La respuesta correcta es A. La menor huella de carbono de quienes trabajan a distancia es un beneficio de sostenibilidad medible. Incluir el trabajo remoto en la estrategia de sostenibilidad, medir el ahorro de carbono por menos desplazamientos y usar esos datos en los informes de sostenibilidad de la organización aprovecha ese valor. Limitarlo a quienes tienen trayectos largos (B) es arbitrario, ignorar los datos (C) desperdicia la información y obligar a todos a trabajar a distancia (D) ignora otras necesidades. | プロジェクトマネージャーは、リモート勤務のチームメンバーがオフィス勤務のメンバーに比べてカーボンフットプリントが大幅に低いことに気づいた。この知見はどのように活用できるか。 | リモートワーク方針をサステナビリティ戦略の一環として位置づけ、通勤削減によるCO2削減量を追跡し、その実績を組織のサステナビリティ報告に活用する。 | 通勤時間が長いメンバーのみにリモートワークを認める。 | 勤務形態はプロジェクトマネージャーの責任ではないため、データを無視する。 | 全メンバーに強制的にリモートワークをさせる。 |  | 正解は A。リモートワークのメンバーの炭素排出量の少なさは、測定可能なサステナビリティ上の便益である。リモートワークをサステナビリティ戦略に組み込み、通勤の減少による炭素削減量を追跡し、そのデータを組織のサステナビリティ報告に活用すれば、その価値を生かせる。通勤距離の長い人だけに認める（B）のは根拠がなく、データを無視する（C）と知見を逃し、全員にリモートワークを強いる（D）のは他のニーズを無視することになる。
2203 | 某组织希望将可持续性嵌入其项目管理方法论中。最有效的做法是什么？ | 将可持续性考量整合到项目生命周期的每个阶段——从商业论证和章程到规划、执行、监控和收尾。 | 在年度项目经理大会上增加可持续性培训。 | 聘请首席可持续发展官并由其负责。 | 制定一份单独的可持续性检查清单，由项目经理在项目结束时填写。 |  | 正确答案是 A。把可持续性融入方法论，意味着从商业论证和章程到规划、执行、监控和收尾，使其成为每个项目运作方式的一部分。年度培训（B）能提高认识，但无法改变方法论；交给一位首席可持续发展官负责（C）会让可持续性游离于项目之外；项目结束时的检查表（D）只是事后补充。 | Una organización desea incorporar la sostenibilidad en su metodología de dirección de proyectos. ¿Cuál es el enfoque MÁS efectivo? | Integrar consideraciones de sostenibilidad en cada fase del ciclo de vida del proyecto: desde el caso de negocio y el acta de constitución hasta la planificación, ejecución, monitoreo y cierre. | Añadir formación en sostenibilidad al congreso anual de directores del proyecto. | Contratar a un Director de Sostenibilidad y hacerlo responsable. | Crear una lista de verificación de sostenibilidad separada que el director del proyecto complete al cierre. |  | La respuesta correcta es A. Incorporar la sostenibilidad significa hacerla parte de la forma de dirigir cada proyecto, desde el caso de negocio y el acta hasta la planificación, la ejecución, el monitoreo y el cierre. Una capacitación anual (B) genera conciencia, pero no cambia la metodología; asignar la responsabilidad a un solo ejecutivo (C) la deja fuera del proyecto, y una lista de verificación al final (D) la convierte en algo secundario. | ある組織はサステナビリティを自社のプロジェクトマネジメント方法論に組み込みたいと考えている。最も効果的なアプローチはどれか。 | ビジネスケースとプロジェクト憲章から計画・実行・監視・終結に至るまで、プロジェクトライフサイクルのあらゆるフェーズにサステナビリティの観点を組み込む。 | 年次のプロジェクトマネージャーカンファレンスにサステナビリティ研修を追加する。 | Chief Sustainability Officerを雇い、その人に責任を持たせる。 | プロジェクト終了時にPMが記入するサステナビリティ用の別チェックリストを作成する。 |  | 正解は A。サステナビリティを組み込むとは、ビジネスケースと憲章から計画、実行、監視、終結に至るまで、すべてのプロジェクトの進め方の一部にすることである。年次研修（B）は意識を高めるが方法論は変えず、最高サステナビリティ責任者一人に任せる（C）とサステナビリティがプロジェクトの外に置かれ、終了時のチェックリスト（D）では後付けにとどまる。
2204 | 某项目使用大量耗水工艺，且项目所在地区正在经历干旱。项目经理应在风险登记册中记录什么？ | 用水风险属于运营层面问题，不属于项目风险。 | 仅记录因潜在限水措施带来的进度风险。 | 缺水风险，包括监管限制、社区反对、声誉影响、用水成本上升以及替代供水策略。 | 仅记录因水成本上升带来的财务风险。 |  | 正确答案是 C。在干旱地区，耗水量大的项目面临多方面的缺水风险：监管限制、社区反对、声誉损害、水费上涨以及寻找替代水源的需要。把它视为运营问题（A），或只记录进度（B）或财务（D）方面，都会低估风险敞口。 | Un proyecto utiliza procesos intensivos en agua y se ubica en una región con sequía. ¿Qué debe incluir el director del proyecto en el registro de riesgos? | El riesgo del agua es una preocupación operativa, no un riesgo del proyecto. | Solo el riesgo de cronograma derivado de posibles restricciones de agua. | El riesgo de escasez de agua, incluyendo restricciones regulatorias, oposición comunitaria, impacto reputacional, aumento de costos del agua y estrategias alternativas de abastecimiento. | Solo el riesgo financiero por el aumento de costos del agua. |  | La respuesta correcta es C. En una región con sequía, un proyecto que usa mucha agua enfrenta un riesgo de escasez hídrica con varias dimensiones: restricciones regulatorias, oposición de la comunidad, daño a la reputación, mayor costo del agua y necesidad de fuentes alternativas. Tratarlo como un tema operativo (A) o registrar solo la dimensión del cronograma (B) o la financiera (D) subestima la exposición. | あるプロジェクトは水を大量に使用するプロセスを採用しており、プロジェクト地域は干ばつに見舞われている。プロジェクトマネージャーはリスク登録簿に何を含めるべきか。 | 水リスクは運用上の問題であり、プロジェクトリスクではない。 | 潜在的な取水制限によるスケジュールリスクのみ。 | 水不足リスク——規制上の制限、地域住民の反対、レピュテーションへの影響、水コストの上昇、および代替水源の調達戦略を含む。 | 水コスト上昇による財務リスクのみ。 |  | 正解は C。干ばつ地域で水を大量に使うプロジェクトは、多面的な水不足のリスクを抱えている。規制による制限、地域社会の反対、評判の毀損、水道料金の上昇、代替水源の必要性である。運用上の問題とみなす（A）ことや、スケジュール（B）や財務（D）の側面だけを記録することは、リスクを過小評価することになる。
2205 | 项目经理正在为风电场项目编制范围说明书。除了传统范围管理之外，应该纳入哪一项可持续性考量？ | 仅土地征用要求。 | 项目的净环境影响，包括鸟类迁徙路线、对周边社区的噪声影响、视觉景观影响，以及风机寿命终结后的退役计划。 | 仅发电量预测。 | 仅风机的数量与容量。 |  | 正确答案是 B。风电场项目可持续的范围管理不止于发电量，还要包括项目的净环境和社会影响：鸟类迁徙路线、对附近社区的噪音、景观影响以及寿命结束时的拆除。土地征用要求（A）、发电量预测（C）和风机数量与容量（D）都是传统的范围要素，忽略了这些可持续性因素。 | Un director del proyecto está elaborando el enunciado del alcance para un proyecto de parque eólico. ¿Qué consideración de sostenibilidad, más allá de la gestión tradicional del alcance, debe incluirse? | Solo los requisitos de adquisición de terrenos. | El impacto ambiental neto del proyecto, incluyendo patrones de migración de aves, impacto acústico en comunidades cercanas, impacto visual sobre el paisaje y planes de desmantelamiento al final de la vida útil de los aerogeneradores. | Solo las proyecciones de producción energética. | Solo el número y la capacidad de los aerogeneradores. |  | La respuesta correcta es B. La gestión sostenible del alcance de un parque eólico va más allá de la producción de energía e incluye el impacto ambiental y social neto del proyecto: las rutas migratorias de las aves, el ruido para las comunidades cercanas, el impacto visual en el paisaje y el desmantelamiento al final de su vida útil. Los requisitos de adquisición de terrenos (A), las proyecciones de energía (C) y el número y la capacidad de las turbinas (D) son elementos tradicionales del alcance que omiten estas consideraciones. | プロジェクトマネージャーは風力発電プロジェクトのスコープ記述書を作成している。従来のスコープ・マネジメントを超えて含めるべきサステナビリティ上の考慮事項はどれか。 | 用地取得要件のみ。 | 鳥類の渡りのパターン、近隣コミュニティへの騒音影響、景観への視覚的影響、寿命を迎えた風車の廃止計画など、プロジェクトのネット環境インパクト。 | 発電量の予測のみ。 | 風車の基数と容量のみ。 |  | 正解は B。風力発電所の持続可能なスコープ・マネジメントは発電量にとどまらず、渡り鳥の経路、近隣地域への騒音、景観への影響、耐用年数終了時の撤去など、プロジェクトの正味の環境・社会への影響を含む。用地取得の要件（A）、発電量の予測（C）、タービンの数と容量（D）は従来のスコープ要素であり、こうしたサステナビリティの観点が抜けている。
2206 | 项目团队希望在每个项目阶段结束时举行 'sustainability retrospective'（可持续性回顾会议）。应涵盖哪些主题？ | 可持续性回顾会议没有必要——标准的回顾会议已足够。 | 仅审视项目是否在可持续预算范围内。 | 审视环境绩效指标、识别可持续性方面的经验教训、表彰绿色成就，并为下一阶段制定可持续性改进计划。 | 仅讨论可持续性工作中出现的问题。 |  | 正确答案是 C。可持续性回顾应关注全局：环境绩效指标、可持续性经验教训、对绿色成果的认可以及下一阶段的改进计划。认为普通回顾就够了（A）可能会忽视可持续性，只审查预算（B）范围太窄，只讨论出了什么问题（D）则会错过值得复制的成功经验。 | Un equipo de proyecto quiere implementar una 'retrospectiva de sostenibilidad' al final de cada fase del proyecto. ¿Qué temas deben tratarse? | Las retrospectivas de sostenibilidad son innecesarias: las retrospectivas estándar son suficientes. | Revisar solo si el proyecto se mantuvo dentro del presupuesto de sostenibilidad. | Revisar las métricas de desempeño ambiental, identificar lecciones aprendidas en sostenibilidad, reconocer los logros verdes y planificar mejoras de sostenibilidad para la siguiente fase. | Discutir solo lo que salió mal en los esfuerzos de sostenibilidad. |  | La respuesta correcta es C. Una retrospectiva de sostenibilidad debe abarcar el panorama completo: métricas de desempeño ambiental, lecciones aprendidas sobre sostenibilidad, reconocimiento de los logros verdes y planes de mejora para la siguiente fase. Decir que las retrospectivas estándar bastan (A) arriesga pasar por alto la sostenibilidad, revisar solo el presupuesto (B) es demasiado limitado y hablar solo de lo que salió mal (D) omite éxitos que vale la pena repetir. | プロジェクトチームは、各フェーズ終了時に「サステナビリティ・レトロスペクティブ」を実施したいと考えている。取り上げるべきトピックは何か。 | サステナビリティ・レトロスペクティブは不要であり、通常のレトロスペクティブで十分である。 | プロジェクトがサステナビリティ予算内に収まったかのみをレビューする。 | 環境パフォーマンス指標のレビュー、サステナビリティに関する教訓の抽出、グリーンな成果の称賛、次フェーズに向けたサステナビリティ改善計画の策定を行う。 | サステナビリティ施策で何がうまくいかなかったかだけを議論する。 |  | 正解は C。サステナビリティのレトロスペクティブでは全体像を見るべきである。環境面の成果指標、サステナビリティに関する教訓、環境面の成果の称賛、次のフェーズの改善計画を扱う。通常のレトロスペクティブで十分とする（A）のはサステナビリティを見落とすおそれがあり、予算だけを確認する（B）のは狭すぎ、うまくいかなかった点だけを話し合う（D）と繰り返すべき成功を見逃す。
2207 | 某项目预算中包含了用于环保材料的5%可持续性溢价。在执行过程中，预算压力增大，发起人建议取消该溢价。项目经理应采取什么方式？ | 不惜削减其他可交付成果，也要不惜一切代价保住可持续预算。 | 提供价值分析，展示可持续投资的长期效益，在其他方面探索创造性的成本优化，并提出能够维持可持续承诺的替代方案。 | 接受削减，但不更新可持续性计划。 | 立即取消可持续性溢价。 |  | 正确答案是 B。项目经理应以价值为依据维护可持续性投资，展示其长期效益，同时寻找其他方面的节省空间，让发起人作出知情决策。不惜一切代价保住预算（A）忽视了真实的预算约束，接受削减却不更新计划（C）会让计划失准，立即取消（D）则跳过了分析。 | El presupuesto de un proyecto incluye una prima de sostenibilidad del 5 % para materiales ecológicos. Durante la ejecución, la presión presupuestaria aumenta y el patrocinador sugiere eliminar esta prima. ¿Qué enfoque debe adoptar el director del proyecto? | Proteger el presupuesto de sostenibilidad a toda costa, incluso si se recortan otros entregables. | Presentar un análisis de valor que muestre los beneficios a largo plazo de la inversión en sostenibilidad, explorar optimizaciones creativas de costos en otras áreas y proponer alternativas que mantengan los compromisos de sostenibilidad. | Aceptar el recorte sin actualizar el plan de sostenibilidad. | Eliminar de inmediato la prima de sostenibilidad. |  | La respuesta correcta es B. El director del proyecto debe defender la inversión en sostenibilidad con argumentos basados en el valor, mostrando sus beneficios a largo plazo, y a la vez buscar ahorros en otras áreas, para que el patrocinador decida con información. Protegerla a toda costa (A) ignora restricciones presupuestarias reales, aceptar el recorte sin actualizar el plan (C) lo deja inexacto y eliminarla de inmediato (D) omite el análisis. | あるプロジェクト予算には、エコ素材のためのサステナビリティ・プレミアム5%が含まれている。実行中に予算プレッシャーが高まり、スポンサーがこのプレミアムの撤廃を提案している。プロジェクトマネージャーはどう対応すべきか。 | 他の成果物を削減してでも、何としてもサステナビリティ予算を死守する。 | サステナビリティ投資の長期的便益を示す価値分析を提示し、他の領域でクリエイティブなコスト最適化を検討し、サステナビリティのコミットメントを維持する代替案を提案する。 | 削減を受け入れるが、サステナビリティ計画は更新しない。 | サステナビリティ・プレミアムを直ちに撤廃する。 |  | 正解は B。プロジェクトマネージャーは、長期的な便益を示す価値に基づく論拠でサステナビリティへの投資を擁護しつつ、他の分野での削減策も探り、スポンサーが情報に基づいて判断できるようにすべきである。何としても守る（A）のは実際の予算制約を無視し、計画を更新せずに削減を受け入れる（C）と計画が不正確になり、すぐに削除する（D）のは分析を飛ばすことになる。
2208 | 某组织要求所有新项目在启动过程中提交《可持续性影响评估》（SIA）。该评估应包含什么？ | 仅项目预计的碳排放量。 | 一份说明项目支持组织可持续目标的声明。 | 对项目潜在的环境、社会与经济影响的评估，识别可持续性风险与机会，提出缓解措施，并设定可持续性KPI。 | 仅适用于项目的环境法规清单。 |  | 正确答案是 C。可持续性影响评估应涵盖三个维度：潜在的环境、社会和经济影响，可持续性风险与机会，拟议的缓解措施以及可衡量的 KPI。只有碳排放（A）只是一项环境指标，泛泛表态支持（B）缺乏实质，法规清单（D）并没有评估影响。 | Una organización exige que todos los nuevos proyectos presenten una Evaluación de Impacto de Sostenibilidad (SIA) como parte del proceso de inicio. ¿Qué debe incluir esta evaluación? | Solo las emisiones de carbono estimadas del proyecto. | Una declaración de que el proyecto respalda los objetivos de sostenibilidad de la organización. | Evaluación de los impactos ambientales, sociales y económicos potenciales del proyecto, identificación de riesgos y oportunidades de sostenibilidad, medidas de mitigación propuestas e indicadores clave de desempeño (KPI) de sostenibilidad. | Solo una lista de regulaciones ambientales aplicables al proyecto. |  | La respuesta correcta es C. Una evaluación de impacto en sostenibilidad debe abarcar las tres dimensiones: los posibles impactos ambientales, sociales y económicos, los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, las medidas de mitigación propuestas y KPI medibles. Solo las emisiones de carbono (A) son una única medida ambiental, una declaración general de apoyo (B) carece de contenido y una lista de regulaciones (D) no evalúa impactos. | ある組織は、すべての新規プロジェクトに対しプロジェクト立ち上げプロセスの一環としてサステナビリティ・インパクト・アセスメント（SIA）の提出を求めている。このアセスメントには何を含めるべきか。 | プロジェクトの推定CO2排出量のみ。 | プロジェクトが組織のサステナビリティ目標を支援するという表明。 | プロジェクトの潜在的な環境・社会・経済への影響評価、サステナビリティリスクと機会の特定、緩和策の提案、およびサステナビリティKPIの設定。 | プロジェクトに適用される環境規制のリストのみ。 |  | 正解は C。サステナビリティ影響評価は3つの側面すべてを扱うべきである。環境・社会・経済への潜在的な影響、サステナビリティのリスクと機会、提案する緩和策、測定可能なKPIを含める。炭素排出量だけ（A）は環境指標の一つにすぎず、支持するという表明（B）には中身がなく、規制の一覧（D）では影響を評価していない。
2209 | 某项目团队在制造项目中运用精益原则以减少浪费。他们发现生产过程中有15%的原材料被浪费。团队提议投资于精密设备，可将浪费降至3%，但成本增加20%。项目经理应怎么做？ | 由于增加成本，拒绝该投资。 | 无需财务分析，立即批准投资。 | 仅实施部分减废措施。 | 计算总拥有成本（TCO），包括材料节省、废弃物处置成本下降、环境合规效益等，提出全面的商业论证。 |  | 正确答案是 D。设备贵 20%，但能把废料率从 15% 降到 3%，因此决策需要从总拥有成本的角度出发，涵盖材料节省、处置成本下降和环境合规效益，并以商业论证的形式提出。只看前期成本就拒绝（A）、不经分析就批准（B）或未经评估只采取部分措施（C），都跳过了支撑正确决策的比较。 | Un equipo de proyecto está aplicando principios lean para reducir el desperdicio en un proyecto de manufactura. Identifican que el 15 % de las materias primas se desperdicia durante la producción. El equipo propone invertir en equipos de precisión que reducen el desperdicio al 3 % pero cuestan un 20 % más. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Rechazar la inversión porque incrementa los costos. | Aprobar la inversión de inmediato sin análisis financiero. | Implementar solo medidas parciales de reducción de desperdicio. | Calcular el costo total de propiedad (TCO) incluyendo el ahorro en materiales, la reducción de costos de eliminación de residuos, los beneficios de cumplimiento ambiental, y presentar un caso de negocio integral. |  | La respuesta correcta es D. El equipo cuesta un 20 % más, pero reduce el desperdicio del 15 % al 3 %, por lo que la decisión requiere una visión del costo total de propiedad que incluya el ahorro de materiales, los menores costos de eliminación y los beneficios de cumplimiento ambiental, presentada como caso de negocio. Rechazarlo por el costo inicial (A), aprobarlo sin análisis (B) o quedarse con medidas parciales sin evaluar (C) omite la comparación que respalda una buena decisión. | プロジェクトチームは製造プロジェクトでリーン原則を用いて廃棄物削減を進めている。生産工程で原材料の15%が廃棄されていることが判明した。チームは廃棄を3%まで削減できるが20%コスト高となる精密設備への投資を提案している。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | コストが増加するため投資を却下する。 | 財務分析なしに直ちに投資を承認する。 | 部分的な廃棄物削減策のみ実施する。 | 材料費削減、廃棄処理費の低減、環境コンプライアンス上の便益などを含むトータル・コスト・オブ・オーナーシップ（TCO）を算出し、包括的なビジネスケースを提示する。 |  | 正解は D。設備は20%高いが、廃棄率を15%から3%に下げるため、材料の節約、廃棄処理費の削減、環境規制への適合による便益を含む総保有コストの観点で判断し、ビジネスケースとして示すべきである。初期費用だけで却下する（A）、分析せずに承認する（B）、評価せずに部分的な対策だけにする（C）のは、適切な判断を支える比較を飛ばしている。
2210 | 某项目经理正在主导一个智慧城市项目。该项目集（program）内多个项目存在重叠的可持续目标。应如何在项目集层面管理可持续性？ | 建立项目集层面的可持续性框架，制定共享KPI，协调跨项目的可持续举措，并整合项目集层面的可持续性报告。 | 仅由最大的项目负责可持续性。 | 让每个项目独立管理可持续性。 | 在项目集中再设立一个独立的可持续性项目。 |  | 正确答案是 A。当项目集中的多个项目共享可持续性目标时，在项目集层面管理可以避免重复并最大化影响。建立具有共享 KPI 的项目集级框架、协调跨项目的可持续性举措并统一报告，就能做到这一点。只交给最大的项目（B）会把其他项目排除在外，各自独立管理（C）会造成重复和空白，单独设立可持续性项目（D）则使其与实际工作脱节。 | Un director del proyecto lidera una iniciativa de ciudad inteligente. Múltiples proyectos dentro del programa tienen objetivos de sostenibilidad superpuestos. ¿Cómo debe gestionarse la sostenibilidad a lo largo del programa? | Establecer un marco de sostenibilidad a nivel de programa con KPI compartidos, coordinar las iniciativas de sostenibilidad entre proyectos y consolidar el reporte de sostenibilidad del programa. | Asignar la sostenibilidad únicamente al proyecto más grande. | Permitir que cada proyecto gestione la sostenibilidad de forma independiente. | Crear un proyecto de sostenibilidad separado dentro del programa. |  | La respuesta correcta es A. Cuando varios proyectos de un programa comparten metas de sostenibilidad, gestionarlas a nivel de programa evita duplicidades y maximiza el impacto. Un marco a nivel de programa con KPI compartidos, iniciativas coordinadas entre proyectos e informes consolidados lo logra. Asignarlo al proyecto más grande (B) deja fuera a los demás, gestionarlo por separado (C) genera duplicidades y vacíos, y un proyecto de sostenibilidad aparte (D) lo desconecta del trabajo. | プロジェクトマネージャーがスマートシティ・イニシアチブを率いている。プログラム内の複数プロジェクトにサステナビリティ目標の重複がある。プログラム全体でサステナビリティをどう管理すべきか。 | 共通KPIを備えたプログラムレベルのサステナビリティ・フレームワークを確立し、プロジェクト横断のサステナビリティ施策を調整し、プログラムとしてのサステナビリティ報告を一元化する。 | 最大のプロジェクトだけにサステナビリティを担当させる。 | 各プロジェクトが独立してサステナビリティを管理する。 | プログラム内に独立したサステナビリティ・プロジェクトを設ける。 |  | 正解は A。プログラム内の複数のプロジェクトがサステナビリティの目標を共有している場合、プログラムのレベルで管理すれば重複を避け、効果を最大化できる。共通のKPIを持つプログラムレベルの枠組み、プロジェクト間の取り組みの調整、報告の統合によってこれが実現する。最も大きなプロジェクトだけに任せる（B）と他が外れ、各プロジェクトが個別に管理する（C）と重複と抜けが生じ、別のサステナビリティ・プロジェクトを作る（D）と実際の作業から切り離される。
2211 | 项目的生命周期评估（LCA）显示，运营阶段占产品总环境影响的80%。项目团队此前主要将可持续性工作集中在建设阶段。项目经理应怎么做？ | 将可持续性重点扩展到运营效率措施，进行降低运营影响的设计，并为运营阶段建立可持续性监控规程。 | 按原计划完成项目，运营层面的变更另行建议。 | 接受该结论并将其记录为经验教训。 | 运营阶段不在项目责任范围内。 |  | 正确答案是 A。生命周期评估显示 80% 的影响发生在运营阶段，只关注施工阶段会遗漏大部分影响。项目应把可持续性重点扩展到运营效率，为降低运营影响进行设计，并建立运营阶段的监测。照原计划完成（B）或只记录这一发现（C）忽视了证据，认为运营不属于项目责任（D）则忽略了设计决策决定运营影响这一点。 | La evaluación del ciclo de vida (LCA) de un proyecto revela que la fase de operación representa el 80 % del impacto ambiental total del producto. El equipo enfocó los esfuerzos de sostenibilidad principalmente en la fase de construcción. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Reorientar el foco de sostenibilidad para incluir medidas de eficiencia operativa, diseñar para un menor impacto operativo y establecer protocolos de monitoreo de sostenibilidad para la fase de operación. | Completar el proyecto como estaba planificado y recomendar cambios operativos por separado. | Aceptar el hallazgo y documentarlo como lección aprendida. | La fase operativa está fuera de la responsabilidad del proyecto. |  | La respuesta correcta es A. La evaluación del ciclo de vida muestra que el 80 % del impacto ocurre durante la operación, por lo que centrarse solo en la construcción deja fuera la mayor parte. El proyecto debe ampliar su enfoque de sostenibilidad a la eficiencia operativa, diseñar para un menor impacto en operación y establecer un monitoreo para esa fase. Terminar según lo previsto (B) o solo documentar el hallazgo (C) ignora la evidencia, y considerar la operación fuera de la responsabilidad del proyecto (D) pasa por alto que las decisiones de diseño determinan el impacto operativo. | プロジェクトのライフサイクルアセスメント（LCA）により、運用フェーズが製品の環境影響全体の80%を占めることが判明した。チームはこれまで建設フェーズを中心にサステナビリティに取り組んできた。プロジェクトマネージャーはどうすべきか。 | サステナビリティの重点を運用効率の対策にも拡げ、運用時の影響を低減する設計を行い、運用フェーズに向けたサステナビリティ・モニタリング手順を確立する。 | プロジェクトは計画どおり完了させ、運用面の変更は別途推奨する。 | 結果を受け入れ、教訓として記録する。 | 運用フェーズはプロジェクトの責任範囲外である。 |  | 正解は A。ライフサイクルアセスメントで影響の80%が運用段階で生じると分かったため、建設段階だけに注力すると大部分を見落とすことになる。サステナビリティの焦点を運用効率に広げ、運用時の影響が小さくなるよう設計し、運用段階のモニタリングを整えるべきである。計画どおりに完了する（B）ことや結果を記録するだけ（C）では根拠を無視し、運用はプロジェクトの責任外とする（D）のは設計上の判断が運用時の影響を左右することを見落としている。
2212 | 某项目团队正在开发一款移动应用程序。如何将'整合可持续性'原则应用于纯数字产品？ | 对应用进行能耗优化（电池使用），最小化数据传输量，针对设备耐用性进行设计（支持旧设备），并确保面向所有用户群体的数字可访问性。 | 可持续性不适用于移动应用。 | 只使用获得绿色认证的托管服务商。 | 在应用文档中加入一页可持续性说明。 |  | 正确答案是 A。即使是纯数字产品也有环境和社会影响。优化电池和能耗、减少数据传输、支持旧设备以延长设备寿命并确保无障碍访问，就能把可持续性原则应用到应用程序中。认为可持续性不适用（B）是错误的，只使用绿色托管（C）仅涉及一个方面，在文档中加一个可持续性页面（D）并不能改变产品本身。 | Un equipo de proyecto está desarrollando una aplicación móvil. ¿Cómo se puede aplicar el principio de 'Integrar la sostenibilidad' a un producto puramente digital? | Optimizar la app para la eficiencia energética (uso de batería), minimizar la transferencia de datos, diseñar para la longevidad del dispositivo (soporte de dispositivos antiguos) y garantizar la accesibilidad digital para todos los grupos de usuarios. | La sostenibilidad no aplica a las aplicaciones móviles. | Usar únicamente proveedores de hosting con certificación verde. | Incluir una página de sostenibilidad en la documentación de la app. |  | La respuesta correcta es A. Incluso un producto puramente digital tiene impactos ambientales y sociales. Optimizar el consumo de batería y energía, minimizar la transferencia de datos, dar soporte a dispositivos antiguos para alargar su vida y garantizar la accesibilidad aplican el principio de sostenibilidad a una aplicación. Decir que la sostenibilidad no aplica (B) es incorrecto, usar solo alojamiento verde (C) cubre un único aspecto y añadir una página en la documentación (D) no cambia el producto. | プロジェクトチームはモバイルアプリを開発している。純粋にデジタルな製品に対して、「サステナビリティの統合」原則をどう適用できるか。 | アプリのエネルギー効率（バッテリー消費）を最適化し、データ転送量を最小化し、デバイスの長寿命化（古い端末のサポート）を念頭に設計し、すべてのユーザー層に対するデジタルアクセシビリティを確保する。 | モバイルアプリにサステナビリティは関係ない。 | グリーン認証を受けたホスティングプロバイダーだけを使用する。 | アプリのドキュメントにサステナビリティのページを追加する。 |  | 正解は A。純粋なデジタル製品にも環境・社会への影響がある。バッテリーとエネルギーの使用を最適化し、データ転送を減らし、古い端末をサポートして機器の寿命を延ばし、アクセシビリティを確保すれば、アプリにサステナビリティの原則を適用できる。サステナビリティは当てはまらないとする（B）のは誤りであり、環境配慮型のホスティングだけ（C）では一側面しか扱えず、文書にサステナビリティのページを加える（D）だけでは製品は変わらない。
2213 | 项目经理被要求量化某社区发展项目的社会投资回报（SROI）。SROI计算应包含什么？ | 仅受益人数。 | 用标准折现率计算的项目NPV。 | 仅项目的财务投入。 | 社会成果（创造就业、健康改善、教育机会、社区福祉、不平等下降）的货币价值与所投入资金之比。 |  | 正确答案是 D。社会投资回报率（SROI）把创造就业、改善健康、教育机会、社区福祉和减少不平等等社会成果货币化，并与投入进行比较。受益人数（A）是产出而非价值，标准净现值（B）只反映财务回报，只有投资额（C）只是比率的一方。 | Se solicita al director del proyecto cuantificar el retorno social de la inversión (SROI) de un proyecto de desarrollo comunitario. ¿Qué debe incluirse en el cálculo del SROI? | Solo el número de beneficiarios. | El VPN del proyecto calculado con tasas de descuento estándar. | Solo la inversión financiera en el proyecto. | El valor monetario de los resultados sociales (empleos creados, mejoras en salud, acceso a educación, bienestar comunitario, reducción de la desigualdad) en relación con la inversión realizada. |  | La respuesta correcta es D. El retorno social de la inversión compara el valor monetizado de los resultados sociales, como empleos creados, mejoras de salud, acceso a la educación, bienestar comunitario y reducción de la desigualdad, con la inversión realizada. El número de beneficiarios (A) es un producto, no un valor, un VAN estándar (B) solo recoge rendimientos financieros y el monto invertido por sí solo (C) es solo un lado de la relación. | プロジェクトマネージャーは、ある地域開発プロジェクトの社会的投資収益率（SROI）の定量化を求められた。SROIの算定には何を含めるべきか。 | 受益者数のみ。 | 標準的な割引率で算定したプロジェクトのNPV。 | プロジェクトへの財務投資額のみ。 | 社会的アウトカム（雇用創出、健康改善、教育アクセス、地域社会のウェルビーイング、不平等の緩和）の貨幣換算価値を投資額と対比した値。 |  | 正解は D。社会的投資収益率（SROI）は、雇用の創出、健康の改善、教育機会、地域の福祉、格差の縮小などの社会的成果を金額に換算し、投資額と比較するものである。受益者数（A）は価値ではなくアウトプットであり、標準的なNPV（B）は財務的な収益しか反映せず、投資額だけ（C）は比率の片方にすぎない。
2214 | 某项目团队发现可将退役设施中40%的材料重复用于新项目，可使成本下降12%、废弃物减少60%。项目经理还应考虑什么风险？ | 仅使用'二手'材料带来的声誉风险。 | 再利用材料的质量与安全风险，包括结构完整性、污染、再利用部件的法规合规性，以及与新规格的兼容性。 | 仅分类、整理再利用材料带来的进度风险。 | 没有风险——再利用总是有益的。 |  | 正确答案是 B。材料再利用在可持续性和成本方面有好处，但也存在质量和安全风险：结构完整性、污染、再利用部件的法规合规以及与新规格的兼容性。声誉风险（A）和进度风险（C）都较为片面，认为再利用没有风险（D）则不切实际。 | Un equipo de proyecto identifica la oportunidad de reutilizar el 40 % de los materiales de unas instalaciones desmanteladas para un nuevo proyecto. Esto reduciría los costos en un 12 % y los residuos en un 60 %. ¿Qué riesgo adicional debe considerar el director del proyecto? | Solo el riesgo reputacional de utilizar materiales 'de segunda mano'. | Riesgos de calidad y seguridad de los materiales reutilizados, incluyendo integridad estructural, contaminación, cumplimiento normativo de los componentes reutilizados y compatibilidad con las nuevas especificaciones. | Solo el riesgo de cronograma por la clasificación y preparación de los materiales reutilizados. | Ningún riesgo: la reutilización siempre es beneficiosa. |  | La respuesta correcta es B. Reutilizar materiales aporta beneficios de sostenibilidad y costo, pero también conlleva riesgos de calidad y seguridad: integridad estructural, contaminación, cumplimiento normativo de los componentes reutilizados y compatibilidad con las nuevas especificaciones. Los riesgos reputacionales (A) y de cronograma (C) son preocupaciones más limitadas, y suponer que la reutilización no tiene riesgos (D) no es realista. | プロジェクトチームは、廃止された施設の材料の40%を新規プロジェクトで再利用できる機会を見出した。これによりコストは12%、廃棄物は60%削減される見込みである。プロジェクトマネージャーはほかにどんなリスクを考慮すべきか。 | 「中古」材料を使うことによるレピュテーション・リスクのみ。 | 再利用材料の品質・安全リスク——構造健全性、汚染、再利用部材の法規制適合、新仕様との互換性を含む。 | 再利用材の選別・準備に伴うスケジュールリスクのみ。 | リスクは存在しない——再利用は常に有益である。 |  | 正解は B。資材の再利用はサステナビリティとコストの面で便益があるが、構造的な健全性、汚染、再利用部材の規制適合、新しい仕様との適合性といった品質・安全上のリスクも伴う。評判のリスク（A）やスケジュールのリスク（C）はより限定的な懸念であり、再利用にリスクはないとする（D）のは非現実的である。
2215 | 项目治理委员会希望将可持续性标准纳入项目go/no-go决策框架。最重要的应增加的标准是什么？ | 计划使用的再生材料百分比。 | 项目的净可持续性影响评估——衡量预期的环境、社会与经济效应是否符合组织的可持续目标与阈值。 | 项目团队是否拥有可持续性认证。 | 项目是否使用可再生能源。 |  | 正确答案是 B。是否推进的决策需要全面的视角，因此最重要的可持续性标准是净影响评估，即对照组织的可持续发展目标衡量预期的环境、社会和经济影响。回收材料比例（A）和是否使用可再生能源（D）都是单一指标，团队是否持有认证（C）不能反映项目的影响。 | El comité de gobernanza del proyecto desea incorporar criterios de sostenibilidad en el marco de decisión de continuidad (go/no-go). ¿Qué criterio es el MÁS importante para añadir? | El porcentaje de materiales reciclados que se prevé utilizar. | La evaluación del impacto neto de sostenibilidad del proyecto, midiendo los efectos ambientales, sociales y económicos esperados frente a los objetivos y umbrales de sostenibilidad de la organización. | Si el equipo del proyecto cuenta con certificaciones en sostenibilidad. | Si el proyecto utiliza energía renovable. |  | La respuesta correcta es B. Una decisión de continuar o no requiere una visión integral, por lo que el criterio de sostenibilidad más importante es una evaluación del impacto neto que mida los efectos ambientales, sociales y económicos esperados frente a las metas de sostenibilidad de la organización. El porcentaje de materiales reciclados (A) y el uso de energía renovable (D) son medidas aisladas, y las certificaciones del equipo (C) no indican el impacto del proyecto. | プロジェクトのガバナンス委員会は、プロジェクトのGo/No-Go意思決定フレームワークにサステナビリティの判断基準を組み込みたい。最も重要な追加基準はどれか。 | 使用予定のリサイクル材料の比率。 | プロジェクトのネット・サステナビリティ影響評価——期待される環境・社会・経済への効果を、組織のサステナビリティ目標と閾値に照らして測定する。 | プロジェクトチームがサステナビリティ関連の認定を保有しているか。 | プロジェクトが再生可能エネルギーを使用しているか。 |  | 正解は B。実施可否の判断には包括的な視点が必要であるため、最も重要なサステナビリティの基準は、組織のサステナビリティ目標に照らして予想される環境・社会・経済への影響を測る正味の影響評価である。再生資材の比率（A）や再生可能エネルギーの使用（D）は単一の指標であり、チームの資格（C）はプロジェクトの影響を示さない。
2216 | 项目执行期间，新颁布的环保法规要求项目可交付成果达到更严格的排放标准。项目已完成45%。最合适的做法是什么？ | 按原标准完成项目，主张适用'既有条款'豁免。 | 对当前可交付成果与新标准进行差距分析，提交变更请求以进行必要修改，并更新项目计划，包括对已完成事项可能的返工。 | 在法务给出明确解释之前暂停项目。 | 仅对剩余55%的工作适用新标准。 |  | 正确答案是 B。新的排放标准适用于可交付成果，因此项目经理应分析现有可交付成果与新标准之间的差距，为必要的修改提出变更请求，并更新计划，包括已完成事项可能需要的返工。主张沿用旧标准（A）是在没有依据的情况下假设豁免，暂停项目（C）过度，只对剩余工作采用新标准（D）可能使已完成的可交付成果不合规。 | Durante un proyecto se promulgan nuevas regulaciones ambientales que exigen que los entregables cumplan estándares de emisiones más estrictos. El proyecto está al 45 % de avance. ¿Cuál es la acción MÁS apropiada? | Completar el proyecto bajo los estándares originales y apelar a la cláusula de derechos adquiridos. | Realizar un análisis de brechas entre los entregables actuales y los nuevos estándares, levantar una solicitud de cambio para las modificaciones necesarias y actualizar el plan del proyecto, incluyendo el posible retrabajo de elementos ya completados. | Detener el proyecto hasta que el área legal emita una interpretación definitiva. | Aplicar los nuevos estándares solo al 55 % restante del trabajo. |  | La respuesta correcta es B. Las nuevas normas de emisiones se aplican a los entregables, por lo que el director del proyecto debe analizar la brecha entre los entregables actuales y las nuevas normas, presentar una solicitud de cambio para las modificaciones necesarias y actualizar el plan, incluido el posible retrabajo de lo ya completado. Alegar la aplicación de la norma anterior (A) supone una exención sin fundamento, detener el proyecto (C) es excesivo y aplicar las normas solo al trabajo restante (D) puede dejar entregables terminados sin cumplir. | プロジェクト実行中に新たな環境規制が施行され、プロジェクトの成果物がより厳しい排出基準を満たすことが求められた。プロジェクトの進捗は45%である。最も適切な対応はどれか。 | 従来基準のままプロジェクトを完了し、既得権による適用除外を主張する。 | 現状の成果物と新基準のギャップ分析を行い、必要な修正のための変更要求を起こし、完了済み項目の手戻りも含めてプロジェクト計画を更新する。 | 法務部門が確定的な解釈を示すまでプロジェクトを停止する。 | 残り55%の作業にだけ新基準を適用する。 |  | 正解は B。新しい排出基準は成果物に適用されるため、プロジェクトマネージャーは現在の成果物と新基準とのギャップを分析し、必要な修正について変更要求を出し、完了済みの項目の手直しの可能性も含めて計画を更新すべきである。従来基準の適用（経過措置）を主張する（A）のは根拠なく免除を前提とし、プロジェクトを止める（C）のは過剰で、残りの作業にだけ新基準を適用する（D）と完了済みの成果物が基準を満たさないまま残るおそれがある。
2217 | 项目团队正在为组织内的项目经理设计可持续性培训。哪个主题应被赋予最高优先级？ | 如何撰写可持续性报告。 | 如何计算碳抵消。 | 如何为组织获得绿色认证。 | 如何将可持续性思维融入日常项目决策——从范围定义、采购到风险管理与干系人参与。 |  | 正确答案是 D。可持续性只有体现在日常决策中才会落到实处，因此最优先的主题是教项目经理把可持续性思维融入范围、采购、风险、干系人参与等各个过程。撰写报告（A）、计算碳抵消（B）和获取认证（C）虽然有用，但都是专门技能，并不能改变项目的日常运作方式。 | Un equipo está diseñando formación en sostenibilidad para los directores del proyecto de la organización. ¿Qué tema debe tener la MÁXIMA prioridad? | Cómo redactar informes de sostenibilidad. | Cómo calcular compensaciones de carbono. | Cómo obtener certificaciones verdes para la organización. | Cómo integrar el pensamiento de sostenibilidad en las decisiones diarias del proyecto, desde la definición del alcance y las adquisiciones hasta la gestión de riesgos y la participación de los interesados. |  | La respuesta correcta es D. La sostenibilidad se vuelve real cuando orienta las decisiones cotidianas, por lo que la máxima prioridad es enseñar a los directores de proyecto a integrar el pensamiento sostenible en el alcance, las adquisiciones, los riesgos, el involucramiento de los interesados y demás procesos. Redactar informes (A), calcular compensaciones de carbono (B) y obtener certificaciones (C) son habilidades útiles, pero especializadas, que no cambian la forma de dirigir los proyectos día a día. | プロジェクトチームは、組織内のプロジェクトマネージャー向けにサステナビリティ研修を企画している。最も優先度を高くすべきトピックはどれか。 | サステナビリティ報告書の書き方。 | カーボンオフセットの計算方法。 | 組織のグリーン認証取得方法。 | スコープ定義や調達からリスク・マネジメント、ステークホルダー・エンゲージメントに至るまで、日々のプロジェクト意思決定にサステナビリティの観点を統合する方法。 |  | 正解は D。サステナビリティは日々の判断に反映されてこそ実効性を持つため、最優先のテーマは、スコープ、調達、リスク、ステークホルダー・エンゲージメントなど、あらゆるプロセスにサステナビリティの考え方を組み込む方法である。報告書の作成（A）、カーボンオフセットの計算（B）、認証の取得（C）は役に立つが専門的なスキルであり、日々のプロジェクトの進め方は変えない。
2218 | 项目经理正在主导一个数据中心建设项目。客户希望该数据中心达到电源使用效率（PUE）1.2 或更低。设计阶段团队意识到，这要求采用创新冷却系统，会显著增加成本。项目经理应建议什么？ | 提供生命周期成本分析，说明较低的PUE可降低长期能源成本，可能抵消前期投入；并评估不同成本-效益特征的多种创新冷却方案。 | 告诉客户PUE 1.2在技术上不可能实现。 | 在没有分析的情况下接受额外成本。 | 降低PUE目标以削减成本。 |  | 正确答案是 A。较低的 PUE 意味着在数十年的运营中能耗更低，可能抵消创新冷却系统较高的前期成本。提供能说明这一点的生命周期成本分析，并给出成本效益各异的冷却方案，可以为客户决策提供可靠依据。称目标在技术上无法实现（B）并不准确，不经分析就接受额外成本（C）跳过了尽职调查，降低目标（D）则是在未探索方案的情况下放弃客户的目标。 | Un director del proyecto lidera la construcción de un centro de datos. El cliente desea alcanzar una eficacia en el uso de energía (PUE) de 1.2 o menos. Durante el diseño, el equipo identifica que esto requiere sistemas de refrigeración innovadores con un costo significativamente mayor. ¿Qué debe recomendar el director del proyecto? | Presentar un análisis de costos del ciclo de vida que muestre que un PUE más bajo reduce los costos energéticos a largo plazo, compensando potencialmente la inversión inicial, y explorar diferentes opciones de refrigeración innovadoras con distintos perfiles costo-beneficio. | Decir al cliente que un PUE de 1.2 es tecnológicamente imposible. | Aceptar el costo adicional sin análisis. | Reducir el objetivo de PUE para disminuir los costos. |  | La respuesta correcta es A. Un PUE más bajo implica menos consumo de energía durante décadas de operación, lo que puede compensar el mayor costo inicial de un sistema de refrigeración innovador. Un análisis de costos del ciclo de vida que lo demuestre, junto con opciones de refrigeración con distinta relación costo-beneficio, da al cliente una base sólida para decidir. Decir que el objetivo es imposible (B) es inexacto, aceptar el costo sin análisis (C) omite la debida diligencia y reducir el objetivo (D) abandona la meta del cliente sin explorar opciones. | プロジェクトマネージャーはデータセンター建設プロジェクトを統括している。クライアントは電力使用効率（PUE）1.2以下を望んでいる。設計段階で、これには革新的な冷却システムが必要となり、コストが大幅に増加することが判明した。PMは何を推奨すべきか。 | 低PUEが長期的なエネルギーコストを下げ、初期投資を相殺し得ることを示すライフサイクルコスト分析を提示し、異なるコストベネフィットを持つ複数の革新的冷却オプションを検討する。 | PUE 1.2 は技術的に不可能だとクライアントに伝える。 | 分析なしに追加コストを受け入れる。 | コストを下げるためPUE目標を引き下げる。 |  | 正解は A。PUEが低いほど数十年の運用期間のエネルギー使用量が減り、革新的な冷却システムの高い初期費用を相殺できる可能性がある。それを示すライフサイクルコスト分析と、費用対効果の異なる冷却方式の選択肢を示せば、顧客が判断するための確かな根拠になる。目標は技術的に不可能だと言う（B）のは不正確で、分析せずに追加コストを受け入れる（C）のは検討を飛ばし、目標を下げる（D）のは選択肢を探らずに顧客の目標を手放すことになる。
2219 | 项目团队完成了一个可持续产品，环境绩效大幅超出目标。项目经理希望发挥这一成功。最具战略性的做法是什么？ | 记录可持续性最佳实践，在组织的项目组合中分享，并将该结果用于强化未来项目对可持续投资的商业论证。 | 继续做下一个项目，不记录此次成就。 | 依据此次成功为下一个项目申请增加预算。 | 立即在社交媒体上发布结果。 |  | 战略性地利用可持续性成功，意味着记录最佳实践促进组织学习、在项目组合中共享，并以证据支持未来的可持续投资。 | Un equipo de proyecto completa un producto sostenible que supera con creces los objetivos de desempeño ambiental. El director del proyecto quiere capitalizar este éxito. ¿Cuál es la acción MÁS estratégica? | Documentar las mejores prácticas de sostenibilidad, compartirlas a través del portafolio de proyectos de la organización y utilizar los resultados para fortalecer los casos de negocio de futuras inversiones en sostenibilidad. | Pasar al siguiente proyecto sin documentar el logro. | Solicitar un aumento de presupuesto para el próximo proyecto basándose en este éxito. | Publicar los resultados de inmediato en redes sociales. |  | Capitalizar estratégicamente el éxito en sostenibilidad implica documentar las mejores prácticas para el aprendizaje organizacional, compartirlas en el portafolio y utilizar la evidencia para respaldar futuras inversiones en sostenibilidad. | プロジェクトチームは、環境性能目標を大きく上回るサステナブル製品を完成させた。PMはこの成功を活かしたい。最も戦略的な行動はどれか。 | サステナビリティのベストプラクティスを文書化し、組織のプロジェクト・ポートフォリオ全体で共有し、その結果を将来のサステナビリティ投資のビジネスケース強化に活用する。 | 成果を記録せず次のプロジェクトに進む。 | この成功を理由に次のプロジェクトの予算増額を要求する。 | 結果をすぐにソーシャルメディアで公表する。 |  | サステナビリティの成功を戦略的に活かすとは、組織の学びとしてベストプラクティスを文書化し、ポートフォリオ全体で共有し、その実績を将来のサステナビリティ投資の根拠に使うことを意味する。
2220 | 项目经理负责一个敏捷项目，共有80个用户故事，划分为4个迭代。每个用户故事价值75美元。目前实际支出为2,800美元，已完成35个用户故事。下列哪项准确描述了项目状态？ | 项目超出预算且进度落后。 | 项目低于预算且进度提前。 | 项目处于预算内且进度按计划。 | 项目超出预算且进度提前。 |  | BAC = 80 × 75 美元 = 6,000 美元。两个迭代后的计划完成数 = 40，PV = 3,000 美元。EV = (6000/80)×35 = 2,625 美元。AC = 2,800 美元。CV = EV − AC = −175 美元（超出预算）。SV = EV − PV = −375 美元（进度落后）。该项目超出预算且进度落后。 | Un director del proyecto supervisa un proyecto ágil con 80 historias de usuario divididas en cuatro iteraciones. Cada historia se valora en USD 75. El gasto real hasta el momento es USD 2.800 y se han completado 35 historias. ¿Qué afirmación describe con precisión el estado del proyecto? | El proyecto está sobre presupuesto y atrasado en el cronograma. | El proyecto está por debajo del presupuesto y adelantado en el cronograma. | El proyecto está en presupuesto y en cronograma. | El proyecto está sobre presupuesto y adelantado en el cronograma. |  | BAC = 80 × USD 75 = USD 6.000. Historias planificadas tras 2 iteraciones = 40. PV = USD 3.000. EV = (6000/80) × 35 = USD 2.625. AC = USD 2.800. CV = EV − AC = −USD 175 (sobre presupuesto). SV = EV − PV = −USD 375 (atrasado). El proyecto está sobre presupuesto y atrasado en el cronograma. | プロジェクトマネージャーは、4つのイテレーションに分けて80のユーザーストーリーを持つアジャイルプロジェクトを統括している。各ユーザーストーリーの価値は75米ドル。これまでの実支出は2,800米ドルで、35のストーリーが完了している。プロジェクトの状況を正しく述べているのはどれか。 | プロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延である。 | プロジェクトは予算内かつスケジュール先行である。 | プロジェクトは予算どおりかつスケジュールどおりである。 | プロジェクトは予算超過だがスケジュール先行である。 |  | BAC = 80 × $75 = $6,000。2イテレーション完了時点での計画ストーリー数 = 40、PV = $3,000。EV = (6000/80) × 35 = $2,625。AC = $2,800。CV = EV − AC = −$175（予算超過）。SV = EV − PV = −$375（スケジュール遅延）。よってプロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延である。
2221 | 一个敏捷团队正在处理一个项目，该项目包含 120 个用户故事，分布在 6 个迭代中。每个用户故事的估算价值为 40 美元。在第三次迭代结束时，已交付 65 个用户故事，实际成本为 2,400 美元。当前的项目状态是什么？ | 项目低于预算并且进度提前。 | 项目超出预算并且进度落后。 | 项目低于预算但进度落后。 | 项目按预算执行并且进度提前。 | 无 | BAC = 120 × 40 美元 = 4,800 美元。3 个迭代后计划完成的故事数 = 60。PV = (4,800/120) × 60 = 2,400 美元。EV = (4,800/120) × 65 = 2,600 美元。AC = 2,400 美元。CV = EV-AC = 200 美元（低于预算）。SV = EV-PV = 200 美元（进度提前）。因此项目低于预算并且进度提前。 | Un equipo ágil trabaja en un proyecto con 120 historias de usuario distribuidas en seis iteraciones. Cada historia tiene un valor estimado de 40 USD. Al final de la tercera iteración se han entregado 65 historias con un costo real de 2.400 USD. ¿Cuál es el estado actual del proyecto? | El proyecto está por debajo del presupuesto y adelantado al cronograma. | El proyecto está por encima del presupuesto y atrasado. | El proyecto está por debajo del presupuesto pero atrasado. | El proyecto está dentro del presupuesto y adelantado al cronograma. | Ninguna | BAC = 120 × 40 USD = 4.800 USD. Historias planificadas tras 3 iteraciones = 60. PV = (4.800/120) × 60 = 2.400 USD. EV = (4.800/120) × 65 = 2.600 USD. AC = 2.400 USD. CV = EV-AC = 200 USD (por debajo del presupuesto). SV = EV-PV = 200 USD (adelantado). Por tanto, el proyecto está por debajo del presupuesto y adelantado al cronograma. | アジャイルチームが、6 つのイテレーションにまたがる 120 個のユーザーストーリーを含むプロジェクトに取り組んでいます。各ユーザーストーリーの見積もり価値は 40 米ドルです。第 3 イテレーション終了時点で 65 個のユーザーストーリーが完了しており、実コストは 2,400 米ドルです。現在のプロジェクトの状況はどれですか？ | プロジェクトは予算内かつスケジュール先行である。 | プロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延である。 | プロジェクトは予算内だがスケジュール遅延である。 | プロジェクトは予算どおりかつスケジュール先行である。 | なし | BAC = 120 × 40 米ドル = 4,800 米ドル。3 イテレーション後の計画ストーリー数 = 60。PV = (4,800/120) × 60 = 2,400 米ドル。EV = (4,800/120) × 65 = 2,600 米ドル。AC = 2,400 米ドル。CV = EV-AC = 200 米ドル（予算内）。SV = EV-PV = 200 米ドル（スケジュール先行）。よってプロジェクトは予算内かつスケジュール先行である。
2222 | 一个项目正在使用挣值分析进行监控。完工尚需估算（ETC）假设按目前累计的 CPI 完成剩余工作。当前 EV = 200 人/天，PV = 220 人/天，AC = 250 人/天，BAC = 400 人/天。完工估算（EAC）是多少？ | 400 人/天 | 450 人/天 | 500 人/天 | 550 人/天 | 无 | 当未来工作以相同的 CPI 执行时：EAC = BAC/CPI。CPI = EV/AC = 200/250 = 0.80。EAC = 400/0.80 = 500 人/天。项目存在成本超支（CPI < 1），因此完工估算高于原始预算。 | Un proyecto se monitorea mediante análisis del valor ganado. Se asume que el trabajo de la estimación hasta la conclusión (ETC) se realizará al mismo CPI acumulado hasta la fecha. Actualmente, EV = 200 persona/días, PV = 220 persona/días, AC = 250 persona/días y BAC = 400 persona/días. ¿Cuál es la estimación a la conclusión (EAC)? | 400 persona/días | 450 persona/días | 500 persona/días | 550 persona/días | Ninguna | Cuando se espera que el trabajo futuro se realice al mismo CPI: EAC = BAC/CPI. CPI = EV/AC = 200/250 = 0,80. EAC = 400/0,80 = 500 persona/días. El proyecto presenta sobrecostos (CPI < 1), por lo que la estimación a la conclusión es mayor que el presupuesto original. | プロジェクトはアーンドバリュー分析で監視されている。残作業見積もり（ETC）は、これまでの累積 CPI と同じ効率で行われると仮定する。現在、EV = 200 人日、PV = 220 人日、AC = 250 人日、BAC = 400 人日。完了時総コスト見積もり（EAC）はどれですか？ | 400 人日 | 450 人日 | 500 人日 | 550 人日 | なし | 将来の作業が同じ CPI で実施される場合：EAC = BAC/CPI。CPI = EV/AC = 200/250 = 0.80。EAC = 400/0.80 = 500 人日。プロジェクトはコスト超過（CPI < 1）であり、EAC は当初予算より高くなる。
2223 | 一个建设项目有以下挣值指标：BAC = 500,000 美元，EV = 180,000 美元，AC = 200,000 美元，PV = 210,000 美元。如果剩余工作预计按预算速率执行，EAC 是多少？ | 520,000 美元 | 530,000 美元 | 540,000 美元 | 555,556 美元 | 无 | 当未来工作按预算速率执行时：EAC = AC + (BAC - EV) = 200,000 + (500,000 - 180,000) = 200,000 + 320,000 = 520,000 美元。该公式假设尽管以往存在偏差，剩余工作仍将按原计划成本率完成。 | Un proyecto de construcción tiene las siguientes métricas de valor ganado: BAC = 500.000 USD, EV = 180.000 USD, AC = 200.000 USD, PV = 210.000 USD. Si el trabajo restante se realizará al ritmo presupuestado, ¿cuál es el EAC? | 520.000 USD | 530.000 USD | 540.000 USD | 555.556 USD | Ninguna | Cuando el trabajo futuro se realiza al ritmo presupuestado: EAC = AC + (BAC - EV) = 200.000 + (500.000 - 180.000) = 200.000 + 320.000 = 520.000 USD. Esta fórmula asume que el trabajo restante se completará al costo originalmente planificado, pese a las variaciones pasadas. | 建設プロジェクトのアーンドバリュー指標は次のとおり：BAC = 500,000 米ドル、EV = 180,000 米ドル、AC = 200,000 米ドル、PV = 210,000 米ドル。将来の作業が予算どおりの率で実施される場合、EAC はどれですか？ | 520,000 米ドル | 530,000 米ドル | 540,000 米ドル | 555,556 米ドル | なし | 将来の作業が予算どおりに行われる場合：EAC = AC + (BAC - EV) = 200,000 + (500,000 - 180,000) = 200,000 + 320,000 = 520,000 米ドル。この式は、過去の差異にかかわらず残作業が当初計画どおりのコストで完了すると仮定する。
2224 | 项目经理在第 6 个月查看以下数据：PV = 300,000 美元，EV = 270,000 美元，AC = 290,000 美元。CPI 和 SPI 是多少？它们说明了什么？ | CPI = 0.93，SPI = 0.90；项目超出预算且进度落后。 | CPI = 1.07，SPI = 0.90；项目低于预算但进度落后。 | CPI = 0.93，SPI = 1.11；项目超出预算但进度提前。 | CPI = 1.03，SPI = 0.93；项目低于预算但进度落后。 | 无 | CPI = EV/AC = 270,000/290,000 = 0.93（< 1，超出预算）。SPI = EV/PV = 270,000/300,000 = 0.90（< 1，进度落后）。两项指标均低于 1，表明项目超出预算且进度落后。 | Un director del proyecto revisa los siguientes datos en el mes 6: PV = 300.000 USD, EV = 270.000 USD, AC = 290.000 USD. ¿Cuáles son el CPI y el SPI, y qué indican? | CPI = 0,93, SPI = 0,90; el proyecto está por encima del presupuesto y atrasado. | CPI = 1,07, SPI = 0,90; el proyecto está por debajo del presupuesto y atrasado. | CPI = 0,93, SPI = 1,11; el proyecto está por encima del presupuesto y adelantado. | CPI = 1,03, SPI = 0,93; el proyecto está por debajo del presupuesto y atrasado. | Ninguna | CPI = EV/AC = 270.000/290.000 = 0,93 (< 1, sobrecosto). SPI = EV/PV = 270.000/300.000 = 0,90 (< 1, atrasado). Ambos índices están por debajo de 1, lo que indica que el proyecto está por encima del presupuesto y atrasado. | プロジェクトマネージャーが 6 か月目に次のデータを確認：PV = 300,000 米ドル、EV = 270,000 米ドル、AC = 290,000 米ドル。CPI と SPI はいくつで、何を示しますか？ | CPI = 0.93、SPI = 0.90；プロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延。 | CPI = 1.07、SPI = 0.90；プロジェクトは予算内だがスケジュール遅延。 | CPI = 0.93、SPI = 1.11；プロジェクトは予算超過だがスケジュール先行。 | CPI = 1.03、SPI = 0.93；プロジェクトは予算内だがスケジュール遅延。 | なし | CPI = EV/AC = 270,000/290,000 = 0.93（< 1、予算超過）。SPI = EV/PV = 270,000/300,000 = 0.90（< 1、スケジュール遅延）。両指数とも 1 未満であり、プロジェクトは予算超過かつスケジュール遅延である。
2225 | 项目的 BAC 为 600,000 美元。当前节点 EV = 240,000 美元，AC = 280,000 美元。基于 BAC 的完工尚需绩效指数（TCPI）是多少？ | 0.89 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 无 | TCPI(BAC) = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (600,000 - 240,000) / (600,000 - 280,000) = 360,000 / 320,000 = 1.125 ≈ 1.13。TCPI > 1 表示团队必须比计划更高效，才能在原始预算内完成项目。 | Un proyecto tiene un BAC de 600.000 USD. En el punto de estado actual, EV = 240.000 USD y AC = 280.000 USD. ¿Cuál es el índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) basado en el BAC? | 0,89 | 1,00 | 1,06 | 1,13 | Ninguna | TCPI(BAC) = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (600.000 - 240.000) / (600.000 - 280.000) = 360.000 / 320.000 = 1,125 ≈ 1,13. Un TCPI > 1 significa que el equipo debe desempeñarse mejor que lo planificado para terminar dentro del presupuesto original. | プロジェクトの BAC は 600,000 米ドル。現時点で EV = 240,000 米ドル、AC = 280,000 米ドル。BAC を基準とした残作業効率指数（TCPI）はいくつですか？ | 0.89 | 1.00 | 1.06 | 1.13 | なし | TCPI(BAC) = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (600,000 - 240,000) / (600,000 - 280,000) = 360,000 / 320,000 = 1.125 ≈ 1.13。TCPI > 1 は、当初予算内で完了させるために計画以上のパフォーマンスが必要であることを意味する。
2226 | 在第 2 季度末，项目数据为：PV = 150,000 美元，EV = 165,000 美元，AC = 160,000 美元。哪一项陈述正确？ | 成本偏差为 5,000 美元（有利），进度偏差为 15,000 美元（有利）。 | 成本偏差为 -5,000 美元（不利），进度偏差为 15,000 美元（有利）。 | 成本偏差为 10,000 美元（有利），进度偏差为 -15,000 美元（不利）。 | 成本偏差为 -10,000 美元（不利），进度偏差为 5,000 美元（有利）。 | 无 | CV = EV - AC = 165,000 - 160,000 = 5,000 美元（正值 = 有利/低于预算）。SV = EV - PV = 165,000 - 150,000 = 15,000 美元（正值 = 有利/进度提前）。项目在成本和进度两个维度上表现良好。 | Al final del segundo trimestre, un proyecto muestra: PV = 150.000 USD, EV = 165.000 USD, AC = 160.000 USD. ¿Qué afirmación es correcta? | La variación de costo es de 5.000 USD favorable y la variación del cronograma es de 15.000 USD favorable. | La variación de costo es de -5.000 USD desfavorable y la variación del cronograma es de 15.000 USD favorable. | La variación de costo es de 10.000 USD favorable y la variación del cronograma es de -15.000 USD desfavorable. | La variación de costo es de -10.000 USD desfavorable y la variación del cronograma es de 5.000 USD favorable. | Ninguna | CV = EV - AC = 165.000 - 160.000 = 5.000 USD (positivo = favorable/por debajo del presupuesto). SV = EV - PV = 165.000 - 150.000 = 15.000 USD (positivo = favorable/adelantado). El proyecto va bien tanto en costo como en cronograma. | 第 2 四半期末にプロジェクトは次のデータを示している：PV = 150,000 米ドル、EV = 165,000 米ドル、AC = 160,000 米ドル。正しい記述はどれですか？ | コスト差異は 5,000 米ドル（有利）、スケジュール差異は 15,000 米ドル（有利）。 | コスト差異は -5,000 米ドル（不利）、スケジュール差異は 15,000 米ドル（有利）。 | コスト差異は 10,000 米ドル（有利）、スケジュール差異は -15,000 米ドル（不利）。 | コスト差異は -10,000 米ドル（不利）、スケジュール差異は 5,000 米ドル（有利）。 | なし | CV = EV - AC = 165,000 - 160,000 = 5,000 米ドル（正値 = 有利／予算内）。SV = EV - PV = 165,000 - 150,000 = 15,000 米ドル（正値 = 有利／スケジュール先行）。プロジェクトはコスト・スケジュールの両面で良好である。
2227 | 项目总预算（BAC）为 800,000 美元，计划在第 8 个月完成 50%。第 8 个月末实际完成 45%，已花费 380,000 美元。PV、EV 和 AC 各是多少？ | PV = 400,000 美元，EV = 360,000 美元，AC = 380,000 美元 | PV = 360,000 美元，EV = 400,000 美元，AC = 380,000 美元 | PV = 380,000 美元，EV = 360,000 美元，AC = 400,000 美元 | PV = 400,000 美元，EV = 380,000 美元，AC = 360,000 美元 | 无 | PV = BAC × 计划完成百分比 = 800,000 × 50% = 400,000 美元。EV = BAC × 实际完成百分比 = 800,000 × 45% = 360,000 美元。AC = 实际支出 = 380,000 美元。表明项目进度落后（EV < PV）且超出预算（AC > EV）。 | Un proyecto tiene un presupuesto total (BAC) de 800.000 USD y se planificó estar al 50% en el mes 8. Al final del mes 8 está realmente al 45% con 380.000 USD gastados. ¿Cuáles son el PV, EV y AC? | PV = 400.000 USD, EV = 360.000 USD, AC = 380.000 USD | PV = 360.000 USD, EV = 400.000 USD, AC = 380.000 USD | PV = 380.000 USD, EV = 360.000 USD, AC = 400.000 USD | PV = 400.000 USD, EV = 380.000 USD, AC = 360.000 USD | Ninguna | PV = BAC × % planificado = 800.000 × 50% = 400.000 USD. EV = BAC × % real completado = 800.000 × 45% = 360.000 USD. AC = gasto real = 380.000 USD. Esto muestra que el proyecto está atrasado (EV < PV) y por encima del presupuesto (AC > EV). | プロジェクト総予算（BAC）は 800,000 米ドルで、8 か月目に 50% 完了する計画だった。8 か月末時点で実際の進捗は 45%、支出は 380,000 米ドル。PV、EV、AC はそれぞれいくつか？ | PV = 400,000 米ドル、EV = 360,000 米ドル、AC = 380,000 米ドル | PV = 360,000 米ドル、EV = 400,000 米ドル、AC = 380,000 米ドル | PV = 380,000 米ドル、EV = 360,000 米ドル、AC = 400,000 米ドル | PV = 400,000 米ドル、EV = 380,000 米ドル、AC = 360,000 米ドル | なし | PV = BAC × 計画完了率 = 800,000 × 50% = 400,000 米ドル。EV = BAC × 実際完了率 = 800,000 × 45% = 360,000 米ドル。AC = 実支出 = 380,000 米ドル。これはプロジェクトがスケジュール遅延（EV < PV）かつ予算超過（AC > EV）であることを示す。
2228 | 项目包含以下活动：活动 A（工期 3 天，无前置活动），活动 B（工期 5 天，前置：A），活动 C（工期 4 天，前置：A），活动 D（工期 2 天，前置：B 和 C），活动 E（工期 6 天，前置：D）。关键路径的总工期是多少？ | 14 天 | 15 天 | 16 天 | 17 天 | 无 | 正确答案是 C。路径 A→B→D→E = 3 + 5 + 2 + 6 = 16 天，路径 A→C→D→E = 3 + 4 + 2 + 6 = 15 天。关键路径是最长的路径 A→B→D→E，为 16 天。15 天（B）是较短的非关键路径，14 天（A）和 17 天（D）与网络中的任何路径都不符。 | Un proyecto tiene las siguientes actividades: Actividad A (Duración: 3 días, sin predecesora), Actividad B (Duración: 5 días, predecesora: A), Actividad C (Duración: 4 días, predecesora: A), Actividad D (Duración: 2 días, predecesoras: B y C), Actividad E (Duración: 6 días, predecesora: D). ¿Cuál es la duración total de la ruta crítica? | 14 días | 15 días | 16 días | 17 días | Ninguna | La respuesta correcta es C. La ruta A→B→D→E = 3 + 5 + 2 + 6 = 16 días y la ruta A→C→D→E = 3 + 4 + 2 + 6 = 15 días. La ruta crítica es la más larga, A→B→D→E, con 16 días. 15 días (B) es la ruta más corta y no crítica, y 14 días (A) y 17 días (D) no corresponden a ninguna ruta de la red. | プロジェクトには次のアクティビティがある：アクティビティ A（期間 3 日、先行なし）、アクティビティ B（期間 5 日、先行：A）、アクティビティ C（期間 4 日、先行：A）、アクティビティ D（期間 2 日、先行：B と C）、アクティビティ E（期間 6 日、先行：D）。クリティカルパスの総期間は？ | 14 日 | 15 日 | 16 日 | 17 日 | なし | 正解は C。経路 A→B→D→E = 3 + 5 + 2 + 6 = 16日、経路 A→C→D→E = 3 + 4 + 2 + 6 = 15日である。クリティカルパスは最も長い経路 A→B→D→E で16日である。15日（B）は短い非クリティカルな経路であり、14日（A）と17日（D）はネットワーク上のどの経路とも一致しない。
2229 | 在项目网络图中，活动 X 的最早开始（ES）= 第 5 天，最早完成（EF）= 第 12 天，最晚开始（LS）= 第 8 天，最晚完成（LF）= 第 15 天。活动 X 的总浮动时间是多少？ | 0 天 | 3 天 | 5 天 | 7 天 | 无 | 正确答案是 B。总浮动时间 = LS − ES = 8 − 5 = 3 天，与 LF − EF = 15 − 12 = 3 天相同。活动 X 最多可推迟 3 天而不影响项目完工日期。0 天（A）表示它位于关键路径上，5 天（C）和 7 天（D）分别是该活动的最早开始日和工期，而不是浮动时间。 | En una red de proyecto, la Actividad X tiene un Inicio Temprano (ES) en el día 5, un Final Temprano (EF) en el día 12, un Inicio Tardío (LS) en el día 8 y un Final Tardío (LF) en el día 15. ¿Cuál es la holgura total de la Actividad X? | 0 días | 3 días | 5 días | 7 días | Ninguna | La respuesta correcta es B. Holgura total = LS − ES = 8 − 5 = 3 días, que coincide con LF − EF = 15 − 12 = 3 días. La actividad X puede retrasarse hasta 3 días sin retrasar la fecha de fin del proyecto. Cero días (A) significaría que está en la ruta crítica, y 5 días (C) y 7 días (D) son el inicio temprano y la duración de la actividad, no su holgura. | プロジェクトネットワークで、アクティビティ X の最早開始（ES）は 5 日目、最早終了（EF）は 12 日目、最遅開始（LS）は 8 日目、最遅終了（LF）は 15 日目である。アクティビティ X のトータルフロートはいくつか？ | 0 日 | 3 日 | 5 日 | 7 日 | なし | 正解は B。トータルフロート = LS − ES = 8 − 5 = 3日で、LF − EF = 15 − 12 = 3日と一致する。アクティビティXはプロジェクトの終了日を遅らせずに最大3日遅らせることができる。0日（A）ならクリティカルパス上にあることを意味し、5日（C）と7日（D）はそれぞれアクティビティの最早開始日と所要期間であってフロートではない。
2230 | 一个 Scrum 团队在为期 15 天的冲刺的第 4 天分析燃尽图。燃尽图显示实际剩余工作明显高于理想趋势线。团队应该怎么做？ | 增加更多团队成员以提高速率。 | 在每日站会上讨论并识别障碍。 | 延长冲刺时间以完成所有用户故事。 | 立即从冲刺待办列表中移除用户故事。 | 无 | 当燃尽图显示实际工作高于理想线时，说明团队进度落后。首先应在每日站会上进行讨论，识别障碍并寻找解决方案。增加成员（A）违反敏捷原则；延长冲刺（C）违反时间盒；移除故事（D）应在与产品负责人讨论后才进行。 | Un equipo Scrum analiza el gráfico de trabajo pendiente (burndown) en el día cuatro de un sprint de 15 días. El gráfico muestra que el trabajo real restante está muy por encima de la línea ideal. ¿Qué debería hacer el equipo? | Agregar más miembros al equipo para aumentar la velocidad. | Discutir la situación durante la reunión diaria e identificar impedimentos. | Extender la duración del sprint para completar todas las historias de usuario. | Eliminar inmediatamente historias de usuario del backlog del sprint. | Ninguna | Cuando el burndown muestra el trabajo real por encima de la línea ideal, el equipo está atrasado. Lo apropiado es discutirlo en la reunión diaria para identificar impedimentos y soluciones. Añadir personas (A) contradice los principios ágiles, extender el sprint (C) viola el timeboxing y retirar historias (D) solo debe hacerse tras discusión con el Dueño del Producto. | スクラムチームが 15 日間のスプリントの 4 日目にバーンダウンチャートを分析している。実際の残作業が理想線を大きく上回っている。チームは何をすべきか？ | ベロシティを上げるためにメンバーを追加する。 | デイリースタンドアップで状況を話し合い、障害を特定する。 | すべてのユーザーストーリーを完了するためにスプリント期間を延長する。 | スプリントバックログから直ちにユーザーストーリーを削除する。 | なし | バーンダウンが理想線を上回っているということはチームが遅れていることを示す。最初に行うべき適切な行動はデイリースタンドアップで議論し障害を特定することである。メンバー追加（A）はアジャイル原則に反し、スプリント延長（C）はタイムボックスを破り、ストーリー削除（D）はプロダクトオーナーと協議した後でなければならない。
2231 | 团队的用户故事交付速率在过去三个冲刺中持续下降。速率图显示：冲刺 1 = 42 点，冲刺 2 = 38 点，冲刺 3 = 31 点。Scrum Master 首先应做什么？ | 将下降的速率报告给项目发起人。 | 召开聚焦的回顾会议以识别下降的根本原因。 | 减少下个冲刺承诺的故事点数。 | 重新分配团队成员以提升生产力。 | 无 | 速率持续下降意味着存在需要先理解的潜在问题。Scrum Master 应主持一次聚焦的回顾会议，识别根本原因。仅减少承诺（C）只是治标；向发起人报告（A）或重新分配成员（D）在尚未理解原因前都过于仓促。 | La tasa de entrega de historias de usuario del equipo ha disminuido durante los últimos tres sprints. El gráfico de velocidad muestra: Sprint 1 = 42 puntos, Sprint 2 = 38 puntos, Sprint 3 = 31 puntos. ¿Qué debería hacer primero el Scrum Master? | Reportar la velocidad decreciente al patrocinador del proyecto. | Facilitar una retrospectiva enfocada para identificar las causas raíz de la disminución. | Reducir los puntos de historia comprometidos en el siguiente sprint. | Reasignar miembros del equipo para mejorar la productividad. | Ninguna | Una tendencia decreciente en la velocidad sugiere problemas subyacentes que deben entenderse antes de actuar. El Scrum Master debe facilitar una retrospectiva enfocada para identificar causas raíz. Reducir compromisos (C) solo trata el síntoma. Reportar a los patrocinadores (A) o reasignar miembros (D) puede ser prematuro sin entender la causa. | チームのユーザーストーリー消化速度がここ 3 スプリントで低下している。ベロシティチャートは次のとおり：スプリント 1 = 42 ポイント、スプリント 2 = 38 ポイント、スプリント 3 = 31 ポイント。スクラムマスターはまず何をすべきか？ | 低下したベロシティをプロジェクトスポンサーに報告する。 | 原因を特定するために焦点を絞ったレトロスペクティブをファシリテートする。 | 次のスプリントでコミットするストーリーポイントを減らす。 | 生産性を上げるためにメンバーを再配置する。 | なし | ベロシティの低下傾向は、行動を起こす前に理解すべき根本問題があることを示唆する。スクラムマスターは焦点を絞ったレトロスペクティブを開催し、根本原因を特定すべき。コミット削減（C）は症状対処にすぎず、スポンサーへの報告（A）やメンバー再配置（D）は原因把握なしには時期尚早である。
2232 | 项目经理查看挣值 S 曲线图，发现 EV 曲线低于 PV 曲线但高于 AC 曲线。这表明项目处于何种状态？ | 项目进度落后且超出预算。 | 项目进度提前且低于预算。 | 项目进度落后但低于预算。 | 项目进度提前但超出预算。 | 无 | 当 EV < PV 时，项目进度落后（实现的价值少于计划）。当 EV > AC 时，项目低于预算（实现的价值高于已花费金额）。因此项目进度落后但低于预算。项目经理应着重采取赶工措施恢复进度。 | Un director del proyecto revisa la curva S del valor ganado y observa que la línea de EV está por debajo de la línea de PV pero por encima de la línea de AC. ¿Qué indica esto sobre el proyecto? | El proyecto está atrasado y por encima del presupuesto. | El proyecto está adelantado y por debajo del presupuesto. | El proyecto está atrasado pero por debajo del presupuesto. | El proyecto está adelantado pero por encima del presupuesto. | Ninguna | Cuando EV < PV, el proyecto está atrasado (se ganó menos valor del planificado). Cuando EV > AC, el proyecto está por debajo del presupuesto (se ganó más valor del dinero gastado). Por lo tanto, el proyecto está atrasado pero por debajo del presupuesto. El director del proyecto debe centrarse en acciones de recuperación del cronograma. | プロジェクトマネージャーがアーンドバリューの S カーブグラフを見て、EV 線が PV 線の下にあるが AC 線より上であることに気付いた。これはプロジェクトについて何を示すか？ | プロジェクトはスケジュール遅延かつ予算超過。 | プロジェクトはスケジュール先行かつ予算内。 | プロジェクトはスケジュール遅延だが予算内。 | プロジェクトはスケジュール先行だが予算超過。 | なし | EV < PV のときプロジェクトは遅延（計画より価値の獲得が少ない）。EV > AC のときプロジェクトは予算内（支出より多くの価値を獲得）。したがってプロジェクトは遅延だが予算内である。プロジェクトマネージャーはスケジュール回復策に注力すべき。
2233 | 将左侧的团队行为与右侧正确的塔克曼阶梯阶段匹配：(1) 团队成员挑战领导者和彼此 → ___；(2) 团队作为一个整体运作并相互信任 → ___；(3) 团队成员相互了解并建立基本规则 → ___；(4) 团队建立工作关系和规范 → ___。 | (1) 震荡期，(2) 表现期，(3) 形成期，(4) 规范期 | (1) 形成期，(2) 规范期，(3) 震荡期，(4) 表现期 | (1) 规范期，(2) 表现期，(3) 形成期，(4) 震荡期 | (1) 震荡期，(2) 规范期，(3) 形成期，(4) 表现期 | 无 | 塔克曼阶梯阶段：形成期（相互了解）、震荡期（冲突和权力斗争）、规范期（建立工作关系）、表现期（作为协调一致的整体运作）。行为对应：挑战 = 震荡期，相互信任 = 表现期，相互了解 = 形成期，建立规范 = 规范期。 | Empareje cada comportamiento del equipo de la izquierda con la etapa correcta de la Escalera de Tuckman a la derecha: (1) Los miembros desafían al líder y entre sí → ___; (2) El equipo funciona como una unidad con confianza mutua → ___; (3) Los miembros se conocen y establecen reglas básicas → ___; (4) El equipo establece relaciones de trabajo y normas → ___. | (1) Turbulencia, (2) Desempeño, (3) Formación, (4) Normalización | (1) Formación, (2) Normalización, (3) Turbulencia, (4) Desempeño | (1) Normalización, (2) Desempeño, (3) Formación, (4) Turbulencia | (1) Turbulencia, (2) Normalización, (3) Formación, (4) Desempeño | Ninguna | Etapas de la Escalera de Tuckman: Formación (conocerse), Turbulencia (conflictos y luchas de poder), Normalización (establecer relaciones de trabajo) y Desempeño (funcionar como unidad cohesionada). Coincidencias: desafiar = Turbulencia, confianza mutua = Desempeño, conocerse = Formación, establecer normas = Normalización. | 左のチーム行動を右のタックマンモデルの正しい段階と一致させよ：(1) メンバーがリーダーや互いに挑戦する → ___；(2) チームが相互信頼の下で一体として機能する → ___；(3) メンバーが互いを知り合い基本ルールを定める → ___；(4) チームが作業関係と規範を確立する → ___。 | (1) 混乱期、(2) 達成期、(3) 形成期、(4) 統一期 | (1) 形成期、(2) 統一期、(3) 混乱期、(4) 達成期 | (1) 統一期、(2) 達成期、(3) 形成期、(4) 混乱期 | (1) 混乱期、(2) 統一期、(3) 形成期、(4) 達成期 | なし | タックマンモデル：形成期（互いを知る）、混乱期（衝突と権力闘争）、統一期（作業関係の確立）、達成期（一体として機能）。対応：挑戦 = 混乱期、相互信頼 = 達成期、知り合い = 形成期、規範確立 = 統一期。
2234 | 将沟通方式与最适用的场景匹配：(1) 互动式沟通 → ___；(2) 推式沟通 → ___；(3) 拉式沟通 → ___。 | (1) 紧急决策的视频会议，(2) 邮件状态报告，(3) 用于参考文件的项目知识库 | (1) 邮件状态报告，(2) 项目知识库，(3) 视频会议 | (1) 项目知识库，(2) 视频会议，(3) 邮件状态报告 | (1) 邮件状态报告，(2) 视频会议，(3) 项目知识库 | 无 | 互动式沟通（实时双向）最适合通过视频会议或会议进行紧急决策。推式沟通（单向发送给接收者）适用于邮件报告。拉式沟通（接收者按需访问）适用于项目知识库等。这与 PMBOK 的沟通方式分类一致。 | Empareje el método de comunicación con el escenario más apropiado: (1) Comunicación interactiva → ___; (2) Comunicación de tipo push → ___; (3) Comunicación de tipo pull → ___. | (1) Videoconferencia para decisión urgente, (2) Informe de estado por correo electrónico, (3) Repositorio del proyecto para documentos de referencia | (1) Informe de estado por correo electrónico, (2) Repositorio del proyecto, (3) Videoconferencia | (1) Repositorio del proyecto, (2) Videoconferencia, (3) Informe de estado por correo electrónico | (1) Informe de estado por correo electrónico, (2) Videoconferencia, (3) Repositorio del proyecto | Ninguna | La comunicación interactiva (en tiempo real, bidireccional) es la mejor para decisiones urgentes mediante videoconferencias o reuniones. La comunicación push (unidireccional, enviada a destinatarios) corresponde a informes por correo. La comunicación pull (los destinatarios acceden cuando lo necesitan) se adapta a repositorios y bases de conocimiento. Esto coincide con la clasificación de métodos de comunicación del PMBOK. | コミュニケーション方法を最も適切なシナリオと一致させよ：(1) 双方向（インタラクティブ）コミュニケーション → ___；(2) プッシュ型コミュニケーション → ___；(3) プル型コミュニケーション → ___。 | (1) 緊急判断のためのビデオ会議、(2) 電子メールの状況報告、(3) 参照資料用のプロジェクトリポジトリ | (1) 電子メールの状況報告、(2) プロジェクトリポジトリ、(3) ビデオ会議 | (1) プロジェクトリポジトリ、(2) ビデオ会議、(3) 電子メールの状況報告 | (1) 電子メールの状況報告、(2) ビデオ会議、(3) プロジェクトリポジトリ | なし | 双方向コミュニケーション（リアルタイム・双方向）はビデオ会議や打合せでの緊急判断に最適。プッシュ型（一方向に送信）は電子メール報告に適合。プル型（受信者が必要時にアクセス）はプロジェクトリポジトリやナレッジベースに適合する。これは PMBOK のコミュニケーション方式分類と一致する。
2235 | 将每个项目特征与最合适的开发方法匹配：(1) 需求明确且涉及法规合规 → ___；(2) 需求不断演变并需要频繁的客户反馈 → ___；(3) 核心架构固定但功能根据市场反应演变 → ___。 | (1) 预测型，(2) 敏捷型，(3) 混合型 | (1) 敏捷型，(2) 预测型，(3) 混合型 | (1) 混合型，(2) 敏捷型，(3) 预测型 | (1) 预测型，(2) 混合型，(3) 敏捷型 | 无 | 预测型（瀑布）最适合需求明确、稳定的环境，尤其是受监管的领域。敏捷型适用于需求不断演变、需要频繁反馈的开发。混合型结合两者——对稳定的核心架构使用预测型，对响应市场变化的功能开发使用敏捷型。 | Empareje cada característica del proyecto con el enfoque de desarrollo más adecuado: (1) Requisitos bien definidos con cumplimiento regulatorio → ___; (2) Requisitos cambiantes con necesidad de retroalimentación frecuente del cliente → ___; (3) Arquitectura central fija pero funcionalidades que evolucionan según la respuesta del mercado → ___. | (1) Predictivo, (2) Ágil, (3) Híbrido | (1) Ágil, (2) Predictivo, (3) Híbrido | (1) Híbrido, (2) Ágil, (3) Predictivo | (1) Predictivo, (2) Híbrido, (3) Ágil | Ninguna | El enfoque predictivo (cascada) funciona mejor para requisitos estables y bien definidos, especialmente en entornos regulados. El ágil se adapta a requisitos cambiantes donde la retroalimentación frecuente impulsa el desarrollo. El híbrido combina ambos: utiliza el predictivo para la arquitectura central estable y el ágil para el desarrollo de funcionalidades que responden a los cambios del mercado. | 各プロジェクトの特性を最も適した開発アプローチに対応させよ：(1) 要件が明確で規制遵守が必要 → ___；(2) 要件が変化し顧客からの頻繁なフィードバックが必要 → ___；(3) コアアーキテクチャは固定されているが機能は市場反応に応じて進化 → ___。 | (1) 予測型、(2) アジャイル型、(3) ハイブリッド型 | (1) アジャイル型、(2) 予測型、(3) ハイブリッド型 | (1) ハイブリッド型、(2) アジャイル型、(3) 予測型 | (1) 予測型、(2) ハイブリッド型、(3) アジャイル型 | なし | 予測型（ウォーターフォール）は要件が安定し明確な環境、特に規制下の領域に最適。アジャイル型は頻繁なフィードバックで開発を進めるような要件変化の大きい状況に向く。ハイブリッド型は両者の組合せで、安定したコアアーキテクチャに予測型を、市場変化に応える機能開発にアジャイル型を適用する。